## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 1 | NAY16170300969397 | Proyecto de inversión | 184000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84E8, modificado:1.84E8}} | Construccion Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2016-SOP CONV-SALUD-1 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV AGUAMILPA, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2016-11-28 |  | 184000000 | 181927686.94 | 104080118.18 | 104080118.18 | 104080118.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1103909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY17170401050608 | Proyecto de inversión | 19058378.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:200, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.905837836E7, modificado:1.905837836E7}} | Fortalecimiento A La Atención Médica (Fam) 2017 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2017-05-15 |  | 19058378.36 | 19051372.1 | 19051372.1 | 19051372.1 | 19051372.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180401501077 | Proyecto de inversión | 1123070 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123070.0, modificado:1123070.0}} | 2018-SOP-DIC-008-0682 COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VIEJO A MORA DEL KM. 0+020 AL KM 1+518.17 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (PUGA), MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-008-0682 | N | 0 | 0 | 1085 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Camino Viejo a Mora, Sin Nombre Loc. Francisco I. Madero, Francisco I. Madero, Nay., México, lon:-104.8269588, lat:21.5780575}} | 2018-09-23 | 2018-11-21 | 1123070 | 1123070 | 1120768.71 | 1120768.71 | 1120768.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IO-918004999-E40-2018, contratista:JAIME ALBERTO IBARRA OCAMPO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1102285.88, importe_modificado:1102285.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1501077/proyecto_INICIO, 1501077/proyecto_FIN, 1501077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180401502549 | Proyecto de inversión | 134338 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134338.0, modificado:134338.0}} | 2018-SOP-DIC-013-0691 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. EMILIO M. GONZÁLEZ ENTRE AV. COLOSIO Y AV. AGUAMILPA, EN TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-013-0691 | N | 0 | 0 | 4973 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Ney M. González 221, Sin Referencia, 63173 Tepic, Nay., México, lon:-104.84980345, lat:21.48067597}} | 2018-10-08 | 2018-11-30 | 134338 | 129715.03 | 129603.67 | 129603.67 | 129603.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AO-918004999-E36-2018, contratista:MG INGENIERIA CIVIL APLICADA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:127516.47, importe_modificado:127516.47}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:22.0}} | {1502549/proyecto_INICIO, 1502549/proyecto_PROCESO, 1502549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190101513953 | Proyecto de inversión | 2975443 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975443.0, modificado:2975443.0}} | 2019-SOP-ENE-049-0026 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GOMEZ REYES Y LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA GOBERNADORES, MUNICIPIO DE TEPIC | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2019-SOP-ENE-049-0026 | N | 0 | 0 | 14077 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3109.12, meta_modificada:3109.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cto. Julian Gascon Mercado 11, 2 de Agosto, 63175 Tepic, Nay., México, lon:-104.87480164, lat:21.48440979}} | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 2975443 | 2958975.97 | 2727208.33 | 2727208.33 | 2727208.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3109.12}} | {1513953/proyecto_INICIO, 1513953/proyecto_FIN, 1513953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190101515896 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC | FORTASEG-1 | N | 0 | 0 | 333000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.89295483, lat:21.51241044}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2581999.98 | 2570549.98 | 2570549.98 | 2570549.98 | 2570549.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IA-818017996-E4-2019, contratista:CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y HUMANA S.C., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2281999.39, importe_modificado:2281999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} | {1515896/proyecto_INICIO, 1515896/proyecto_PROCESO, 1515896/proyecto_INICIO, 1515896/proyecto_PROCESO, 1515896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:proyecto físicamente terminado en 2019 con seguimientos financiero en 2020, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-07}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201545049 | Proyecto de inversión | 464757 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464757.0, modificado:464757.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAN BRAVO EN LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS NAYARIT - 91172 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 91172 | S | 169 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PROL. OLAS ALTAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JUAN BRAVO ENT, lon:-105.27912843, lat:20.68997968}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 464757 | 462746.64 | 462746.64 | 462746.64 | 462746.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-021/2019, contratista:AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A .DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:462746.64, importe_modificado:462746.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1054.0}} | {1545049/proyecto_INICIO, 1545049/proyecto_PROCESO, 1545049/proyecto_FIN, 1545049/proyecto_PROCESO, 1545049/proyecto_FIN, 1545049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559290 | Proyecto de inversión | 215482 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215482.0, modificado:213348.13}} | 2019-INIFE-MAR-074-0078 AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR "HANS CRISTIAN ANDERSEN" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE RUIZ; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-074-0078 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.0805378, lat:21.94041829}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 213348.13 | 213348.13 | 213348.12 | 213348.12 | 213348.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-010, contratista:ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:213348.13, importe_modificado:213348.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559290/proyecto_INICIO, 1559290/proyecto_PROCESO, 1559290/proyecto_FIN, 1559290/proyecto_PROCESO, 1559290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559400 | Proyecto de inversión | 1219005 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219005.0, modificado:1219005.0}} | 2019-INIFE-ABR-015-0213 REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VADO DEL CORA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-015-0213 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:José María Pino Suárez, Nayarit, México, lon:-105.0023675, lat:21.74283831}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1219005 | 1217564.48 | 1217445.71 | 1217445.71 | 1217445.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-018, contratista:IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1217564.48, importe_modificado:1217564.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559400/proyecto_INICIO, 1559400/proyecto_FIN, 1559400/proyecto_PROCESO, 1559400/proyecto_INICIO, 1559400/proyecto_PROCESO, 1559400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559497 | Proyecto de inversión | 1069914 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069914.0, modificado:1063720.0}} | 2019-INIFE-JUN-132-2019 SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JIX CHAT (DIOS SOL) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-132-2019 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Abasolo 28, Centro, Nay., México, lon:-105.32043457, lat:22.63746146}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1063720 | 1063719.28 | 1063321.79 | 1063321.79 | 1063321.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-030, contratista:ARQ. JOSE ARNULFO RIVERA MURILLO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1063719.28, importe_modificado:1063719.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559497/proyecto_INICIO, 1559497/proyecto_FIN, 1559497/proyecto_PROCESO, 1559497/proyecto_FIN, 1559497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565203 | Proyecto de inversión | 758114 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227434.0, modificado:226394.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530680.0, modificado:528254.0}} | CEA-17 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES, MUNICIPIO DE TEPIC (PROAGUA) APARTADOR RURAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-075-103 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:380, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.94466782, lat:21.6082805}} | 2019-06-20 | 2019-08-18 | 754648 | 754648 | 749304.36 | 749304.36 | 749304.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-007-19, contratista:HOSMARA MARIANE SHARAID LOPEZ RAMIREZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:754648.67, importe_modificado:754648.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1565203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $530,679.80 Y POR PARTE DEL ESTADO $226,394.60 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $6,166.75 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $1,603.29 DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACIÓN SE REFLEJAN $0.67 MENOS EN EL COMPROMETIDO,, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565240 | Proyecto de inversión | 266394 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79918.0, modificado:79331.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186476.0, modificado:185105.0}} | CEA-14 REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA (PROAGUA-RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-070-0129 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.07646084, lat:21.86842884}} | 2019-07-03 | 2019-08-21 | 264435.72 | 264435.73 | 264410.8 | 264410.8 | 264410.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-010-19, contratista:ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:264435.73, importe_modificado:264435.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $186,475.80 Y POR PARTE DEL ESTADO $79,330.72 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $1,388.23 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $7.49 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565298 | Acción | 47769 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19769.0, modificado:71291.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:74260.0}} | CEA-21 COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APARURAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-ABR-075-0138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 145551 | 142195.99 | 142195.99 | 142195.99 | 142195.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $74,260.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $71,291.00 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $3,245.77 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $109.24 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566673 | Proyecto de inversión | 1131663.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131663.34, modificado:1131663.34}} | DIABETES 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1131663.34 | 1119662.43 | 1119662.43 | 1119662.43 | 1119662.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:98.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301573335 | Proyecto de inversión | 2192523 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877009.0, modificado:877009.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315514.0, modificado:1315514.0}} | CEA-25 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-039-0628 | N | 0 | 0 | 2278 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:Puente de Camotlán, Nay., México, lon:-104.0812578, lat:21.698312}} | 2019-09-26 | 2019-11-30 | 2139722.42 | 2060521.04 | 2060521.04 | 2060521.04 | 2060521.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-031-19, contratista:ARQ. JOSE RAMIREZ CORTES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2060521.04, importe_modificado:2060521.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1573335/proyecto_INICIO, 1573335/proyecto_PROCESO, 1573335/proyecto_INICIO, 1573335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $1,321,895.43 Y POR PARTE DEL ESTADO $824,208.42 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $85,582.81 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301573363 | Proyecto de inversión | 1705330 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682132.0, modificado:682132.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023198.0, modificado:1023198.0}} | CEA-27 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL, LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS (PROAGUA) APARTADO RURAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-040-0574 | N | 0 | 0 | 1330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Amatlán de Cañas, Nay., México, lon:-104.4040539, lat:20.8076722}} | 2019-08-26 | 2019-11-23 | 1698950.34 | 1689380.85 | 1689380.84 | 1689380.84 | 1689380.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-034-19, contratista:CONSTRUCCIONES NAYVILLA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1689380.85, importe_modificado:1689380.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1573363/proyecto_INICIO, 1573363/proyecto_PROCESO, 1573363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $1,029,151.78 Y POR PARTE DEL ESTADO $675,752.34 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $15,523.28 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301573585 | Proyecto de inversión | 1333037 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533215.0, modificado:533215.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799822.0, modificado:799822.0}} | CEA-30 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-ABR-0639 | N | 0 | 0 | 17090 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:63715 Las Varas, Nay., México, lon:-105.1355736, lat:21.1787007}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 1331446.81 | 1329062.02 | 1329062.02 | 1329062.02 | 1329062.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-039-19, contratista:ARQ. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1329062.02, importe_modificado:1329062.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1573585/proyecto_INICIO, 1573585/proyecto_PROCESO, 1573585/proyecto_FIN, 1573585/proyecto_INICIO, 1573585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $799,822.27 Y POR PARTE DEL ESTADO $531,624.81 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $2,385.06 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574096 | Proyecto de inversión | 1800205 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720082.0, modificado:720082.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080123.0, modificado:1080123.0}} | CEA-37 CONSTRUCCIÓN DE EMISOR SANITARIO DE 10" DIAM. EN AV. MÉXICO ENTRE ANDADOR FCO. MARQUEZ Y CÁRCAMO NO.1, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 2019-CEA-AGO-053-0552 | N | 0 | 0 | 16137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Bucerías, Nay., México, lon:-105.3336087, lat:20.7568197}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1703777.2 | 1559133.17 | 1559133.17 | 1559133.17 | 1559133.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-025-19, contratista:URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1559133.17, importe_modificado:1559133.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574096/proyecto_PROCESO, 1574096/proyecto_INICIO, 1574096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $1,080,292.55 Y POR PARTE DEL ESTADO $623,653.27 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $144,812.65 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.93 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574244 | Proyecto de inversión | 1404470 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702235.0, modificado:702235.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702235.0, modificado:702235.0}} | CEA-41 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15LPS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-PTAR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-084-0589 | N | 0 | 0 | 9870 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.4595306, lat:22.3965755}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1372091.22 | 1339712.43 | 1339712.43 | 1339712.43 | 1339712.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-042-19, contratista:BVGMOTORS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1339712.43, importe_modificado:1339712.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574244/proyecto_INICIO, 1574244/proyecto_PROCESO, 1574244/proyecto_INICIO, 1574244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $750,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $669,856.22 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $80,143.79 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574249 | Acción | 17606 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8803.0, modificado:8803.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8803.0, modificado:8803.0}} | CEA-42 COMPONENTE DE CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-151-0565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 17606 | 9762.44 | 9762.44 | 9762.44 | 9762.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $8,802.90 Y POR PARTE DEL ESTADO $8,803.00 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $3,921.68 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $3,921.78 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}, obs2: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $8,802.90 Y POR PARTE DEL ESTADO $8,803.00 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $3,921.68 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $3,921.78 (2), trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574296 | Proyecto de inversión | 5848112 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339245.0, modificado:2339245.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3508867.0, modificado:3508867.0}} | CEA-46 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-104-0688 | N | 0 | 0 | 17310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Ruiz, Nay., México, lon:-105.1434387, lat:21.950564}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 5801341.31 | 5731185.77 | 5731185.77 | 5731185.77 | 5731185.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-029-19, contratista:CAYCOVA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:5731185.77, importe_modificado:5731185.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $3,510,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $2,292,474.31 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $71,288.54 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO CONTRATADO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574304 | Proyecto de inversión | 6496342 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598537.0, modificado:2598537.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3897805.0, modificado:3897805.0}} | CEA-49 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TONDOROQUE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-063-0684 | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:98, direccion:Tondoroque, Nay., México, lon:-105.2944444, lat:20.7452777}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 6340705.27 | 6107250.17 | 6107250.17 | 6107250.17 | 6107250.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-028-19, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S. DE R.L.MI., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:6107250.17, importe_modificado:6107250.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574304/proyecto_INICIO, 1574304/proyecto_PROCESO, 1574304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $3,900,651.16 Y POR PARTE DEL ESTADO $2,442,900.07 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $236,301.06 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO CONTRATADO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.20, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574309 | Proyecto de inversión | 5298923 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119569.0, modificado:2119569.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179354.0, modificado:3179354.0}} | CEA-50 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-134-0686 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:189, direccion:Villa Morelos, Nay., México, lon:-105.3177777, lat:20.9549999}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 5280463.83 | 5252774.57 | 2899531.57 | 2899531.57 | 2899531.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-032-19, contratista:ING. CARLOS FERNANDO PERREZ RAMIREZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:5252774.57, importe_modificado:5252774.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $3,216,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $2,101,109.83 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $1,476,281.06 Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $941,297.20 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-09}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574314 | Proyecto de inversión | 3697712 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848856.0, modificado:1848856.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848856.0, modificado:1848856.0}} | CEA-51 REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-PTAR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-007-0682 | N | 0 | 0 | 14511 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.4595306, lat:22.3965755}} | 2019-08-12 | 2019-09-10 | 3652083.96 | 3606455.93 | 3606455.93 | 3606455.93 | 3606455.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-030-19, contratista:URBANIZADORA FELLER & ROKET, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3606455.93, importe_modificado:3606455.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574314/proyecto_INICIO, 1574314/proyecto_PROCESO, 1574314/proyecto_INICIO, 1574314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $1,850,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $1,803,227.96 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $46,772.03 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO CONTRATADO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574959 | Proyecto de inversión | 4984378 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4984378.0, modificado:4984378.0}} | 2019-SOP-JUL-049-0421 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-JUL-049-0421 | N | 0 | 0 | 2741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9738.44, meta_modificada:9738.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Coamiles, Nay., México, lon:-105.2535624, lat:21.9226432}} | 2019-10-01 | 2019-12-12 | 4984378 | 4969607.92 | 4969607.91 | 4969607.91 | 4969607.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-054, contratista:ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4984378.0, importe_modificado:4984378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8521.13}} | {1574959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576445 | Adquisición | 309720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309720.0, modificado:309720.0}} | Adquisicion de equipamiento especializado para la carrer de tecnologias bioalimentarias | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA08 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México, lon:-104.89600182, lat:21.42462711}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 309704 | 309704 | 309704 | 309704 | 309704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-AD-005, contratista:DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:309704.92, importe_modificado:309704.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {1576445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576623 | Proyecto de inversión | 952757 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952757.0, modificado:952757.0}} | 2019-SOP-JUL-063-0438 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FAFEF 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-JUL-063-0438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 952757 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401577770 | Proyecto de inversión | 787023 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787023.0, modificado:787023.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 99463 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 99463 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO 13 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE COORDINACIÓN NACIONAL, CALLE JUVENTUD REBELDE PARA INGRESAS A LA COLONIA DEBEMOS TOMAR EL LATERAL DER, lon:-104.88138289, lat:21.50778148}} | 2019-07-03 | 2019-12-31 | 787023 | 787023 | 784605.5 | 784605.5 | 784605.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-07-2019, contratista:OMAR HUMBERTO GONZALEZ URIBE, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:784605.5, importe_modificado:784605.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1577770/proyecto_FIN, 1577770/proyecto_PROCESO, 1577770/proyecto_INICIO, 1577770/proyecto_FIN, 1577770/proyecto_PROCESO, 1577770/proyecto_INICIO, 1577770/proyecto_PROCESO, 1577770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401578151 | Proyecto de inversión | 76003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76003.2, modificado:76003.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIÓ - 156084 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 156084 | S | 54 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACALUTAN - LA HIGUERITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 20 INTERIOR SN RANCHERIA LA HIGUERITA, 63947 LA HIGUERITA, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEBEMOS TOMAR LA CARRE, lon:-104.28472857, lat:21.16307579}} | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 76003.2 | 76003.2 | 67200 | 67200 | 67200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:I.T.O.IPROVINAY-002/2019, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:185599.28, importe_modificado:185599.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1578151/proyecto_INICIO, 1578151/proyecto_PROCESO, 1578151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401579814 | Proyecto de inversión | 115295.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57647.91, modificado:57647.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57647.91, modificado:57647.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE JALA - 206662 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 206662 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO I MADERO - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 1 INTERIOR SN EJIDO JALA CENTRO, 63890 EL CARRIZAL, JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EL CARRIZAL ESTA A UNOS KIL, lon:-104.32589071, lat:21.11653692}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 57647.91 | 57647.91 | 57647.91 | 57647.91 | 57647.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1579814/proyecto_PROCESO, 1579814/proyecto_INICIO, 1579814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401581634 | Proyecto de inversión | 379480.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379480.76, modificado:379480.76}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AGUILA REAL ENTRE RUISEÑOR Y MARGEN DEL RIO MOLOLOA COLONIA FAISAN DOS TEPIC - 76387 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 76387 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUILA REAL COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUISEÑOR Y , CALLE CENZONTLE LA COLONIA EL FAISÁN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88983185, lat:21.53004909}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 377350 | 377350 | 377350 | 377350 | 377350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/05-A, contratista:JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:377350.0, importe_modificado:377350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1581634/proyecto_PROCESO, 1581634/proyecto_FIN, 1581634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401582227 | Proyecto de inversión | 1790677.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790677.05, modificado:1790677.05}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REPÚBLICA DE NICARAGUA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHINA Y LIMITE DE LA COLONIA - 100761 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 100761 | S | 231 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHINA Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE REPUBLICA DE VIETNAM LA COLONIA GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD, lon:-104.87034292, lat:21.50663806}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1780773.76 | 1780773.76 | 1780773.76 | 1780773.76 | 1780773.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/11-B, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:1780773.76, importe_modificado:1780773.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}} | {1582227/proyecto_FIN, 1582227/proyecto_PROCESO, 1582227/proyecto_INICIO, 1582227/proyecto_PROCESO, 1582227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401599590 | Proyecto de inversión | 130807.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130807.97, modificado:130807.97}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE ISLA DE CUBA Y LAZARO CARDENAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 241404 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA SIAPA TEPIC | 241404 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL ESTE COLINDA CON LA COLONIA, lon:-104.86349255, lat:21.47213224}} | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 130807.97 | 130228.69 | 130228.69 | 130228.69 | 130228.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-012-2019-AD, contratista:LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:130228.69, importe_modificado:130228.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1599590/proyecto_INICIO, 1599590/proyecto_FIN, 1599590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401603553 | Proyecto de inversión | 76892.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38442.35, modificado:38442.35}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38450.0, modificado:38450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 160980 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160980 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE IGNACIÓ ZARAGOZA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DERECHO DE , lon:-104.87093262, lat:21.5128268}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 38450 | 38450 | 38325.15 | 38325.15 | 38325.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-20-2019, contratista:LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:889151.02, importe_modificado:889151.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1603553/proyecto_INICIO, 1603553/proyecto_PROCESO, 1603553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401604099 | Proyecto de inversión | 31480.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15740.46, modificado:15740.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15740.46, modificado:15740.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 171243 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 171243 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO M. GONZALEZ 8 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, CALLE MIRADOR PARA LLEGAR AL DOMICILIO DEBEMOS SUBIR POR LA CALLE MIRADOR LA CUAL, lon:-104.87134328, lat:21.50599362}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 15740.46 | 15740.46 | 15740.46 | 15740.46 | 15740.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1604099/proyecto_FIN, 1604099/proyecto_INICIO, 1604099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401605714 | Proyecto de inversión | 188885.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94442.76, modificado:94442.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94442.78, modificado:94442.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 199509 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 199509 | S | 12 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE JOSE MARÍA MERCADO 70 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE COLIMA, A UNA CUADRA DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-104.42355472, lat:21.10203406}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 94442.76 | 94442.76 | 94442.76 | 94442.76 | 94442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {1605714/proyecto_INICIO, 1605714/proyecto_PROCESO, 1605714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401613568 | Proyecto de inversión | 837765.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335106.0, modificado:335106.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502659.02, modificado:502659.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE PUEBLA ENTRE BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ - 162165 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 162165 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADERO, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADERO EN COLONIA CENTRO DE RUIZ, lon:-105.14330937, lat:21.94981107}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 837765.02 | 834875.72 | 834875.72 | 834875.72 | 834875.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-027/2019, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:834875.72, importe_modificado:834875.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}} | {1613568/proyecto_INICIO, 1613568/proyecto_PROCESO, 1613568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401613822 | Proyecto de inversión | 4356800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742720.0, modificado:1742720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614080.01, modificado:2614080.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLES EN COLONIA TALPITA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 162973 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 162973 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TALPITA, 63623 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MELCHOR OCAMPO CALLE MORELOS ENTRE ALVARO OBREGON Y GUANAJUATO EN COLONIA TALPITA DE RUIZ, lon:-105.13971212, lat:21.95314106}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 4356800.01 | 4352223.91 | 4352223.91 | 4352223.91 | 4352223.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-026/2019, contratista:JT OPUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:4352223.91, importe_modificado:4352223.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.0}} | {1613822/proyecto_INICIO, 1613822/proyecto_PROCESO, 1613822/proyecto_FIN, 1613822/proyecto_PROCESO, 1613822/proyecto_FIN, 1613822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401627393 | Proyecto de inversión | 1048377.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048377.68, modificado:1048377.68}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESCOLAR EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT - 230173 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 230173 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63626 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADERO, CALLE MAZATLAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUERETARO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADERO EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ C.P. 6, lon:-105.14776646, lat:21.94755785}} | 2019-09-01 | 2019-10-30 | 1048377.68 | 1048377.68 | 1048357.65 | 1048357.65 | 1048357.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-023/2019, contratista:JUAN MANUEL ZEPEDA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1048377.68, importe_modificado:1048357.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1627393/proyecto_PROCESO, 1627393/proyecto_INICIO, 1627393/proyecto_PROCESO, 1627393/proyecto_FIN, 1627393/proyecto_PROCESO, 1627393/proyecto_FIN, 1627393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401629619 | Proyecto de inversión | 1360296.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360296.22, modificado:1360296.22}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ - 239117 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 239117 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA EL VENADO, 63610 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE JUNA ESCUTIA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE ANTONIO R LAURELES Y CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA CENTRO DE LA , lon:-105.14353394, lat:21.95449373}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1360296.22 | 1358522.22 | 1358522.22 | 1358522.22 | 1358522.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-033/2019, contratista:GLOBAL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1360296.22, importe_modificado:1360296.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3350.0}} | {1629619/proyecto_INICIO, 1629619/proyecto_FIN, 1629619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401635647 | Proyecto de inversión | 1925748.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925748.83, modificado:1925748.83}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO PARQUE METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEPIC - 241429 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA SIAPA TEPIC | 241429 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA PARQUE METROPOLITANO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE EQUIPARÁ EL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO PARQUE METROPOLITANO UBICADO DENTRO DEL PREDIO DEL CONOCIDO PARQUEMETROPOLITANO DE LA CIUDAD DE T, lon:-104.86125054, lat:21.48981326}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1925748.83 | 1921102.36 | 1921102.36 | 1921102.36 | 1921102.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-016-2019-IR, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1921102.36, importe_modificado:1921102.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635647/proyecto_INICIO, 1635647/proyecto_FIN, 1635647/proyecto_PROCESO, 1635647/proyecto_FIN, 1635647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401645703 | Proyecto de inversión | 41829.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41829.95, modificado:41829.95}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SALVADOR ALLENDE NAYARIT - 253217 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253217 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63513 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE ATONALISCO APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS DE LA, lon:-104.90196857, lat:21.69485275}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 41829.95 | 41797.57 | 41797.57 | 41797.57 | 41797.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-F4, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:41797.57, importe_modificado:41797.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.1}} | {1645703/proyecto_INICIO, 1645703/proyecto_FIN, 1645703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401647517 | Proyecto de inversión | 32884.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32884.11, modificado:32884.11}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA NAYARIT - 255734 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 255734 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:119, direccion:EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL SUR CON LA LOCALIDAD DEL PICHON., lon:-104.89929824, lat:21.57555678}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 32884.11 | 32833.45 | 32833.45 | 32833.45 | 32833.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E2, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:32833.45, importe_modificado:32833.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.8}} | {1647517/proyecto_INICIO, 1647517/proyecto_FIN, 1647517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401651412 | Proyecto de inversión | 49609.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49609.65, modificado:49609.65}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO NAYARIT - 261011 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261011 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:RANCHERIA CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15, lon:-105.0888521, lat:21.68418828}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 49609.65 | 49533.22 | 49533.22 | 49533.22 | 49533.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B2, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:49533.22, importe_modificado:49533.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651412/proyecto_INICIO, 1651412/proyecto_FIN, 1651412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401651994 | Proyecto de inversión | 73138.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73138.8, modificado:73138.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LOZADA NAYARIT - 261770 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261770 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LOZADA SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 60 MINUTOS DE LA CAPITAL, lon:-104.69708477, lat:21.5029906}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 73138.8 | 73026.12 | 73026.12 | 73026.12 | 73026.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-A1, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:73026.12, importe_modificado:73026.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651994/proyecto_INICIO, 1651994/proyecto_FIN, 1651994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401652979 | Proyecto de inversión | 54145.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54145.39, modificado:54145.39}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN NAYARIT - 263047 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263047 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:RANCHERIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON BELLAVISTA Y FRANCISCO I MADERO, lon:-104.69051695, lat:21.57001606}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 54145.39 | 54061.97 | 54061.97 | 54061.97 | 54061.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-A3, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:54061.97, importe_modificado:54061.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652979/proyecto_INICIO, 1652979/proyecto_FIN, 1652979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra,proyecto terminado, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401653105 | Proyecto de inversión | 34018.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34018.04, modificado:34018.04}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD 14 DE MARZO NAYARIT - 263188 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263188 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:208, direccion:RANCHERIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CATORCE DE MARZO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO COLINDA AL NORTE CON JICOTE APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL, lon:-105.08585088, lat:21.72852543}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 34018.04 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-A5, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:33965.64, importe_modificado:33965.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653105/proyecto_INICIO, 1653105/proyecto_FIN, 1653105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401658258 | Proyecto de inversión | 448813.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448813.43, modificado:448813.43}} | REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DE MATATIPAC PUENTE VEHICULAR Y LA FORTUNA Y CALLE LA FORTUNA ENTRE VA - 268248 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268248 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L, lon:-104.90601501, lat:21.48271289}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 448813.43 | 446007.19 | 446007.19 | 446007.19 | 446007.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/38-A, contratista:KAPOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:446007.19, importe_modificado:446007.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.27}} | {1658258/proyecto_INICIO, 1658258/proyecto_PROCESO, 1658258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401664797 | Proyecto de inversión | 480839.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480839.11, modificado:480839.11}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE MORELOS Y LERDO COL LOMAS ALTAS - 151403 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 151403 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LOMAS ALTAS, 63061 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LERDO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LOMAS ALTAS SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-104.91014089, lat:21.51956932}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 479951.36 | 479951.36 | 479951.36 | 479951.36 | 479951.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/013-B, contratista:CRISTIAN ENRIQUE GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:479951.36, importe_modificado:479951.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {1664797/proyecto_PROCESO, 1664797/proyecto_INICIO, 1664797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401668477 | Proyecto de inversión | 245548 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122774.0, modificado:122774.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122774.0, modificado:122774.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 282392 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 282392 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 60 MINUTOS DE DISTANCIA, lon:-104.91598153, lat:21.75398937}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 122774 | 122774 | 122774 | 122774 | 122774 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17081-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:122774.0, importe_modificado:122774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1668477/proyecto_INICIO, 1668477/proyecto_PROCESO, 1668477/proyecto_FIN, 1668477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401673117 | Proyecto de inversión | 894273.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894273.23, modificado:894273.23}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHINA Y LIMITE DE LA COLONIA COL GENARO - 100687 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 100687 | S | 243 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHINA Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE REPUBLICA DE VIETNAM LA COLONIA GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87097592, lat:21.50672341}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 887616.34 | 887616.34 | 887616.34 | 887616.34 | 887616.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/11-A, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:887616.34, importe_modificado:887616.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.0}} | {1673117/proyecto_PROCESO, 1673117/proyecto_FIN, 1673117/proyecto_INICIO, 1673117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401690872 | Proyecto de inversión | 1058049 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058049.0, modificado:1058049.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE MAR ROJO Y MAR BARENTSDE LA COLONIA VILLAS DE SAN VICENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:Reforma 465, 63737 San Vicente, Nay., México, lon:-105.24775743, lat:20.74118477}} | 2019-07-04 | 2019-10-04 | 1058049 | 1027053.82 | 931384.39 | 931384.39 | 931384.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOVIII-X-033/2019, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:1027053.85, importe_modificado:1027053.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {1690872/proyecto_INICIO, 1690872/proyecto_FIN, 1690872/proyecto_PROCESO, 1690872/proyecto_FIN, 1690872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDE A: $1,058,049.00 SU APORTACION FEDERAL ES $423,220.00 Y MUNICIPAL $634,829.00, trimestre:1.0, usuario:juanszepedag, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401693004 | Proyecto de inversión | 995822 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995822.0, modificado:995822.0}} | FAFEF04- MEJORAMIENTO DE PTAR XALISCO, EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-213-0681 | N | 0 | 0 | 14281 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Xalisco, Nay., México, lon:-104.8987807, lat:21.4514572}} | 2019-12-12 | 2019-12-29 | 963384.45 | 963384.45 | 963384.45 | 963384.45 | 963384.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-026-19-IR, contratista:OBRA CIVIL TOTAL S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:963384.45, importe_modificado:963384.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1693004/proyecto_INICIO, 1693004/proyecto_PROCESO, 1693004/proyecto_INICIO, 1693004/proyecto_PROCESO, 1693004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401693034 | Proyecto de inversión | 248073 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248073.0, modificado:248073.0}} | FAFEF05- ADECUACIONES EN LINEA ELECTRICA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CARMEN SANCHEZ LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TEPIC | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-255-0792 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:151, direccion:SAN CAYETANO , lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 243426.74 | 243426.74 | 243426.74 | 243426.74 | 243426.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-025-19-IR, contratista:ING. JOEL JESUS SANTANA ULLOA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:243426.74, importe_modificado:243426.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695688 | Proyecto de inversión | 1522137 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522137.0, modificado:1522137.0}} | 2019-INIFE-AGO-092-0737 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS Y AULA ATIPICA AISLADA (SUSTITUCION) SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS; SUSTITUCION DE COLUMNAS Y TRABES EN PASILLO DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA MUNICIPIO DE ACAPONETA; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-092-0737 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Jalisco Sur 18, Terrón Blanco, 63400 Acaponeta, Nay., México, lon:-105.35888672, lat:22.48718182}} | 2019-12-21 | 2020-03-19 | 1522137 | 1522135.34 | 1522134.34 | 1522134.34 | 1522134.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-066, contratista:ING. FERNANDO CAMBEROS IBARRA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1512287.52, importe_modificado:1512287.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695688/proyecto_INICIO, 1695688/proyecto_FIN, 1695688/proyecto_PROCESO, 1695688/proyecto_FIN, 1695688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695700 | Proyecto de inversión | 350264 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350264.0, modificado:350264.0}} | 2019-INIFE-AGO-035-0532 SUSTITUCION DE 65 ML DE BARDEO PERIMETRAL TIPO CIEGO EN PREESCOLAR EULOGIO PARRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-035-0532 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:103, direccion:México 200, El Molote, Nay., México, lon:-104.94063377, lat:21.22586171}} | 2019-10-21 | 2019-12-04 | 350264 | 350264 | 349721.38 | 349721.38 | 349721.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-024, contratista:GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:349721.95, importe_modificado:349721.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695700/proyecto_PROCESO, 1695700/proyecto_INICIO, 1695700/proyecto_PROCESO, 1695700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695849 | Proyecto de inversión | 1518521 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518521.0, modificado:1518521.0}} | 2019-INIFE-JUL-006-0545 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA PEDRO NATIVIDAD UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-006-0545 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:México 200, El Molote, Nay., México, lon:-105.01590729, lat:21.22282138}} | 2019-10-21 | 2020-01-08 | 1518521 | 1518520.63 | 1518520.63 | 1518520.63 | 1518520.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-054, contratista:ARQ. SERGIO VILLASEÑOR BECERRA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1518520.63, importe_modificado:1518520.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695849/proyecto_PROCESO, 1695849/proyecto_INICIO, 1695849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698632 | Proyecto de inversión | 2578306 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578306.0, modificado:2578306.0}} | 2019-INIFE-AGO-211-0671 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y OBRA EXTERIOR (SEGUNDA ETAPA), EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-211-0671 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av Insurgentes 334A, San Antonio, 63159 Tepic, Nay., México, lon:-104.88922119, lat:21.50163008}} | 2019-12-13 | 2020-03-11 | 2568354.75 | 2568354.75 | 2568354.75 | 2568354.75 | 2568354.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-IR-071, contratista:VERTICE 3 S DE RL DE CV ARQ. JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2568354.75, importe_modificado:2568354.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700652 | Proyecto de inversión | 335096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335096.0, modificado:335096.0}} | 2020010117-0037 Rehabilitación de Servicios Sanitarios y construcción de obra complementaria en escuela Telesecundaria "Juan de la Barrera" ubicada en la localidad de Santa Maria de Picachos, municipio de Huajicori; Nayarit (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa | 2020010117-0037 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, direccion:Abasolo 1, Centro, Nay., México, lon:-105.32017708, lat:22.63773872}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 335096 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700707 | Proyecto de inversión | 509028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509028.0, modificado:509028.0}} | 2020010135-0048 Impermeabilización de techos en general en escuela primaria "Andrés Gónzalez Sahagun" ubicada en la localidad de Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas; Nayarit. (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la infraestructura Fisca Educativa | 2020010135-0048 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos 9, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24769306, lat:20.80723088}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 509028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701144 | Proyecto de inversión | 3347806 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347806.0, modificado:3347806.0}} | 2019-SOP-AGO-269-0809 DESAZOLVE DE CANAL EL PALAPAR-LAGUNA EL TECUAN, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN PEDRO, EN EL EJIDO TUXPAN, NAYARIT (PRIMERA ETAPA) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-269-0809 | N | 0 | 0 | 21709 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.33863068, lat:21.9102413}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 3347806 | 3336763.15 | 3336763.15 | 3336763.15 | 3336763.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-168, contratista:JOSE MANUEL ESCOBEDO CAMACHO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3336763.15, importe_modificado:3336763.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.23}} | {1701144/proyecto_PROCESO, 1701144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701881 | Proyecto de inversión | 1825158 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825158.0, modificado:1825158.0}} | 2019-SOP-247-0784.REMODELACION Y CONSERVACION DE PARQUE NIÑOS HEROES ENLA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-247-0784 | N | 0 | 0 | 1154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Hidalgo Ote. 1, Centro, 63430 Acaponeta, Nay., México, lon:-105.3608501, lat:22.49054231}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 1825158 | 1814345.95 | 1814345.89 | 1814345.89 | 1814345.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2019-166, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1814345.95, importe_modificado:1814345.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702515 | Proyecto de inversión | 3993828.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993828.07, modificado:3993828.07}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 20/MF417001-CP | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25254.53, meta_modificada:25254.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., México, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 687800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101704598 | Proyecto de inversión | 697043 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697043.0, modificado:697043.0}} | 2019-INIFE-SEP-007-0645 TERMINACION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHEVERRIA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC COL. EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN)(REMANENTES 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 2019-INIFE-SEP-007-0645 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Juárez 314, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.8878479, lat:21.5041855}} | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 697043 | 688943.89 | 680791.13 | 680791.13 | 680791.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-028, contratista:VERTICE 3 S S DE RL DE CV, convocante:instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa, monto:688943.89, importe_modificado:688943.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101704599 | Proyecto de inversión | 2442889 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442889.0, modificado:2442889.0}} | 2019-INIFE-AGO-174-0608 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE ESCOLAR, ADECUACION DE COCINA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ECHEVERRIA DOMINGUEZ UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT (REMANENTES 2019)(SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 2019-INIFE-AGO-174-0608 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Eulogio Parra 432, Menchaca, 63150 Tepic, Nay., México, lon:-104.8878479, lat:21.50035236}} | 2019-10-31 | 2020-01-18 | 2442889 | 2441536.61 | 2440123.9 | 2440123.9 | 2440123.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-062, contratista:RUMARTIN SDE RL DE CV, convocante:instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa, monto:2441536.61, importe_modificado:2441536.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101704602 | Proyecto de inversión | 399241 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399241.0, modificado:399241.0}} | 2019-INIFE-SEP-002-0607 TERMINACION E AULA DIDACTICA E IMPERMEABILIZACION GENERAL DE TECHOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CIPRIANO LIZAMA SOLIS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE CHOCOLON, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT (S.E.) (REMANENTES 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 2019-INIFE-SEP-002-0607 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Calle Gral. Mariano Ruiz 39, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México, lon:-104.90158081, lat:21.44284311}} | 2019-12-02 | 2020-01-20 | 399241 | 396996.58 | 396869.61 | 396869.61 | 396869.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-030, contratista:ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ, convocante:instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa, monto:396996.58, importe_modificado:396996.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY17170401050588 | Proyecto de inversión | 18913572 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8913572E7, modificado:1.8913542E7}} | Programa De Inclución Social Prospera 2017 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2017-02-17 |  | 18913542 | 18902696.59 | 18902696.59 | 18902696.59 | 18902696.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190101513964 | Proyecto de inversión | 3122669 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122669.0, modificado:3122669.0}} | 2019-SOP-FEB-065-0050 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2019-SOP-FEB-065-0050 | N | 0 | 0 | 368000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3251.9, meta_modificada:3251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Palmas 62, Col del Bosque, 63166 Tepic, Nay., México, lon:-104.90297556, lat:21.49133309}} | 2019-01-21 | 2019-04-22 | 3122669 | 2739030.94 | 2739030.94 | 2739030.94 | 2739030.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3251.9}} | {1513964/proyecto_INICIO, 1513964/proyecto_FIN, 1513964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201518191 | Proyecto de inversión | 2141699.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141699.09, modificado:2141699.09}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 5638 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5638 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.3, meta_modificada:512.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.86069196, lat:21.47133815}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2135252.3 | 2135252.3 | 2135252.3 | 2135252.3 | 2135252.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/A, contratista:INGRID PAULETT BAZZONI TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2135252.3, importe_modificado:2135252.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.3}} | {1518191/proyecto_INICIO, 1518191/proyecto_PROCESO, 1518191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201518195 | Proyecto de inversión | 430593.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430593.45, modificado:430593.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 5750 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5750 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.5, meta_modificada:315.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88604025, lat:21.47787255}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 429028.32 | 429028.32 | 429028.32 | 429028.32 | 429028.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2019-IR/, contratista:AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:429028.32, importe_modificado:429028.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.5}} | {1518195/proyecto_INICIO, 1518195/proyecto_PROCESO, 1518195/proyecto_FIN, 1518195/proyecto_PROCESO, 1518195/proyecto_INICIO, 1518195/proyecto_PROCESO, 1518195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559382 | Proyecto de inversión | 713502 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713502.0, modificado:713502.0}} | 2019-INIFE-ABR-010-0215 REHABILITACION DE AULA DIDACTICA AISLADA 6.00X8.00 MTS. SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVICA EN TELESECUNDARIA LEONARDO VERA GARCIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-010-0215 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:47, direccion:18 de Marzo, Paredones, Nay., México, lon:-105.20748138, lat:21.87153533}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 713502 | 712817.78 | 712817.78 | 712817.78 | 712817.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-003, contratista:ING. LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:712817.78, importe_modificado:712817.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559382/proyecto_INICIO, 1559382/proyecto_PROCESO, 1559382/proyecto_INICIO, 1559382/proyecto_FIN, 1559382/proyecto_PROCESO, 1559382/proyecto_FIN, 1559382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559402 | Proyecto de inversión | 802483 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802483.0, modificado:795951.0}} | 2019-INIFE-ABR-013-0214 CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTAÑO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-013-0214 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:152, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.85804319, lat:21.56358628}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 795951 | 795951 | 792688.78 | 792688.78 | 792688.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-004, contratista:ING. FERNANDO SOTO LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:795951.21, importe_modificado:795951.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559402/proyecto_INICIO, 1559402/proyecto_PROCESO, 1559402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559462 | Proyecto de inversión | 488867 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488867.0, modificado:488867.0}} | 2019-INIFE-JUN-026-0319 REHABILITACION DE TECHOS EN AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GENERAL FRANCISCO VILLA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL LLANO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-026-0319 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:Calle Mexico, Llano de la Cruz, Nay., México, lon:-105.37553787, lat:22.43229219}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 488867 | 488866.47 | 488866.47 | 488866.47 | 488866.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-012, contratista:FERNANDO SOTO LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:488866.47, importe_modificado:488866.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559462/proyecto_INICIO, 1559462/proyecto_PROCESO, 1559462/proyecto_FIN, 1559462/proyecto_INICIO, 1559462/proyecto_FIN, 1559462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559514 | Proyecto de inversión | 370674 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370674.0, modificado:367762.0}} | 2019-INIFE-JUN-044-0323 REPARACION GENERAL DE AULA DIDACTICA 6.00X8.00 Y MONUMENTO EN PREESCOLAR JUSTO SIERRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PANTANAL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-044-0323 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:Benito Juárez 362, Aviación, 63703 Compostela, Nay., México, lon:-104.88638878, lat:21.23738241}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 367762 | 367762 | 367700.41 | 367700.41 | 367700.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-008, contratista:RAUL ROSAS OREGEL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:367762.44, importe_modificado:367762.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559514/proyecto_PROCESO, 1559514/proyecto_INICIO, 1559514/proyecto_PROCESO, 1559514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201564350 | Proyecto de inversión | 2664389 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664389.0, modificado:2664389.0}} | 2019-SOP-ABR-066-0146 Rehabilitación de unidad Deportiva en la Col. Mazatlancito en el Municipio de Acaponeta, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 2019-SOP-ABR-066-0146 | N | 0 | 0 | 19140 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:19140.0, meta_modificada:19140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acaponeta, Nay., México, lon:-105.3628846, lat:22.4959544}} | 2019-04-01 | 2019-08-05 | 2664389 | 2657604.97 | 2657338.66 | 2657338.66 | 2657338.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:19140.0}} | {1564350/proyecto_PROCESO, 1564350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201567219 | Proyecto de inversión | 3187810 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3187810.0, modificado:3187810.0}} | CEA-1A REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO AZUL, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2018-CEA-NOV-022-0659 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:20 de Noviembre, Nayarit, México, lon:-104.79987144, lat:21.08734305}} | 2019-05-17 | 2019-08-30 | 3187810 | 3173037.34 | 3173037.34 | 3173037.34 | 3173037.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-048-18, contratista:SICNAY S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3173064.39, importe_modificado:3173064.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1567219/proyecto_INICIO, 1567219/proyecto_PROCESO, 1567219/proyecto_FIN, 1567219/proyecto_PROCESO, 1567219/proyecto_FIN, 1567219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019, LA OBRA NO SE ENCONTRO EN EL SISTEMA Y SE VOLVIO A DAR DE ALTA EN ESTE NUEVO REGISTRO , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201567245 | Proyecto de inversión | 1164454 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582227.0, modificado:582227.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO ESTATAL, monto:582227.0, modificado:582227.0}} | CEA-24 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO AGUA LIMPIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-085-0251 | N | 0 | 0 | 4609368 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1164454 | 1164454 | 1164077.7 | 1164077.7 | 1164077.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEAPA-AAL-001/19-IR, contratista:HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1139964.0, importe_modificado:1139964.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $582,227.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $582,227.00 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $188.15 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $188.15 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574103 | Proyecto de inversión | 2518048 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259024.0, modificado:1259024.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259024.0, modificado:1259024.0}} | CEA-38 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL ANTONIO ECHEVARRIA DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, 1ER. (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-130-0661 | N | 0 | 0 | 1016 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2381505.17 | 2244962.35 | 2244962.35 | 2244962.35 | 2244962.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-033-19, contratista:GRUPO FARAET S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2244962.35, importe_modificado:2244962.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $1,268,388.69 Y POR PARTE DEL ESTADO $1,122,481.17 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $145,907.51 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO CONTRATADO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574283 | Proyecto de inversión | 2916831 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166732.0, modificado:1166732.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750099.0, modificado:1750099.0}} | CEA-44 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 250M3, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTÁN, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-055-0689 | N | 0 | 0 | 4207 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:Jalcocotán, Nay., México, lon:-105.0990429, lat:21.4809924}} | 2019-08-06 | 2019-10-23 | 2795670.51 | 2613928.78 | 2613928.78 | 2613928.78 | 2613928.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-027-19, contratista:ING. MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2613928.78, importe_modificado:2613928.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574283/proyecto_PROCESO, 1574283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $1,980,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $1,045,571.51 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $411,642.73 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}, obs2: {observación:EN AVANCE FINANCIERO EN EL APARTADO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO EXISTE UNA DIFERENCIA DE + $0.01 CONTRA EL MONTO COMPROMETIDO POR LO CUAL SE AJUSTARON EN LOS MONTOS DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO AL COMPROMETIDO ($ 2,613,928.78 ) , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574843 | Proyecto de inversión | 1461028 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621028.0, modificado:621028.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CEA-47 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NUMERO 6(SEIS) EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 18 DE MARZO. MUNICIPIO DE ROSAMORADA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-131-0687 | N | 0 | 0 | 9990 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Colonia 18 de Marzo, Nayarit, México, lon:-105.3080229, lat:22.0469055}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1453687.46 | 1443758.53 | 1443758.53 | 1443758.53 | 1443758.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-038-19, contratista:ING. DANIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1443758.53, importe_modificado:1443758.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574843/proyecto_INICIO, 1574843/proyecto_PROCESO, 1574843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $840,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $613,687.46 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $9,928.93 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO CONTRATADO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301575020 | Proyecto de inversión | 3124206 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3124206.0, modificado:3124206.0}} | 2019-SOP-JUN-019-0391 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO Y SERVICIOS BASICOS EN CALLE DURANGO ENTRE GENERAL SALAS Y DEL PUERTO, CALLE GENERAL SALAS ENTRE SONORA Y SINALOA EN SAN BLAS NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-JUN-019-0391 | N | 0 | 0 | 10187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1414.02, meta_modificada:1414.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:San Blas, Nay., México, lon:-105.2847231, lat:21.541297}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 3124206 | 3118237.96 | 3046221.72 | 3046221.72 | 3046221.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-048, contratista:T Y C DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3118237.96, importe_modificado:3118237.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1414.02}} | {1575020/proyecto_PROCESO, 1575020/proyecto_FIN, 1575020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401578000 | Proyecto de inversión | 358859 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358859.0, modificado:358859.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TRES DE JULIO MUNICIPIO DE TEPIC - 135607 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 135607 | S | 10 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.55, meta_modificada:98.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:623, direccion:CAMINO TRAMO CAMICHIN DE JAUJA - 03 DE JULIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO 3 DE JULIO, 63503 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , FRACC. VALORA LA CUAL ESTA UBICADA A 3 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD MARCADA A UN CO, lon:-104.79850414, lat:21.49315067}} | 2019-07-30 | 2019-12-20 | 358859 | 358859 | 358258 | 358258 | 358258 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.55}} | {1578000/proyecto_INICIO, 1578000/proyecto_PROCESO, 1578000/proyecto_FIN, 1578000/proyecto_INICIO, 1578000/proyecto_FIN, 1578000/proyecto_PROCESO, 1578000/proyecto_FIN, 1578000/proyecto_PROCESO, 1578000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401578147 | Proyecto de inversión | 36192 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36192.0, modificado:36192.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 155838 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 155838 | S | 24 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO IXLTAN DEL RIO - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 63947 EL AGUACATE, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAR A LA COMUNIDAD ES NECESARIO TOMAR LA , lon:-104.29030644, lat:21.19191398}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 36190 | 36190 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:I.T.O.IPROVINAY-002/2019, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:185599.28, importe_modificado:185599.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1578147/proyecto_INICIO, 1578147/proyecto_PROCESO, 1578147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401578227 | Proyecto de inversión | 569077.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284530.19, modificado:284530.19}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284547.2, modificado:284547.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 160633 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160633 | S | 85 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ 191 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO GUARDADO Y CALLE CHURUBUSCO, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PARA INGRESAR A LOMAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA LA, lon:-104.8750636, lat:21.51556705}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 284530.19 | 284530.19 | 284530.19 | 284530.19 | 284530.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-20-2019, contratista:LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:889151.02, importe_modificado:889151.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {1578227/proyecto_PROCESO, 1578227/proyecto_INICIO, 1578227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401578538 | Proyecto de inversión | 62961.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.92, modificado:31480.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.92, modificado:31480.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES DE JULIO MUNICIPIO DE TEPIC - 171492 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 171492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:623, direccion:CALLE REVOLUCIÓN 32 INTERIOR SN COLONIA LA CANTERA, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE PABLO SANDOVAL , LA COLONIA 3 DE JULIO SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE TEPIC UBICADO A LAS FALDAS DEL ESTADIO NICOLAS, lon:-104.79026368, lat:21.49452907}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1578538/proyecto_PROCESO, 1578538/proyecto_INICIO, 1578538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401579872 | Proyecto de inversión | 306934.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153469.1, modificado:153469.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153465.15, modificado:153465.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO - 207521 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 207521 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 53 INTERIOR SN COLONIA LOMAS XALISCO, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE MERIDA , CALLE 8 DE MAYO ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-104.90263689, lat:21.44419022}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 153645.15 | 153645.15 | 153645.15 | 153645.15 | 153645.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-13-2019, contratista:MARIELCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1043005.59, importe_modificado:1043005.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1579872/proyecto_INICIO, 1579872/proyecto_PROCESO, 1579872/proyecto_FIN, 1579872/proyecto_PROCESO, 1579872/proyecto_INICIO, 1579872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401582288 | Proyecto de inversión | 391611.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391611.08, modificado:391611.08}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RUISEÑOR ENTRE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO COL FAISAN DOS TEPIC NAYARIT - 103636 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 103636 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUISEÑOR COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO, CALLE CALANDRIA LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.89004106, lat:21.52987443}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 391611.08 | 390090.84 | 390090.84 | 390090.84 | 390090.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/010-B, contratista:MARIA JOSE GARCIA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:390090.84, importe_modificado:390090.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {1582288/proyecto_INICIO, 1582288/proyecto_FIN, 1582288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401585724 | Proyecto de inversión | 45876.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45876.87, modificado:45876.87}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CARRETERA AGUAMILPA A BOULEVARD GRANATE COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA TEPIC NA - 149635 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149635 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CARRETERA AGUAMILPA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA LA ZONA D, lon:-104.82551784, lat:21.49663641}} | 2019-07-14 | 2019-07-31 | 45784.38 | 45784.38 | 45784.38 | 45784.38 | 45784.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/08-C, contratista:JAVIER AARON MEZA AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:45784.38, importe_modificado:45784.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1585724/proyecto_INICIO, 1585724/proyecto_FIN, 1585724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401585774 | Proyecto de inversión | 166169.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166169.37, modificado:166169.37}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VILLAHERMOSA ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL MEXICO - 150016 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 150016 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE MANZANILLO LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE LA PLAZA FORUM, lon:-104.87399269, lat:21.49149602}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 165126.15 | 165126.15 | 165126.15 | 165126.15 | 165126.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/022-B, contratista:LUIS RAMON GARCIA RAMIERZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:165126.15, importe_modificado:165126.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1585774/proyecto_INICIO, 1585774/proyecto_PROCESO, 1585774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401590021 | Proyecto de inversión | 377979.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377979.3, modificado:377979.3}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MANZANILLO ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL MEXICO - 180619 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180619 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE VILLA HERMOSA LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87415039, lat:21.49115465}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 377979.3 | 373344.97 | 373344.97 | 373344.97 | 373344.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/26-B, contratista:KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:373344.97, importe_modificado:373344.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.85}} | {1590021/proyecto_INICIO, 1590021/proyecto_PROCESO, 1590021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401599288 | Proyecto de inversión | 332450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332450.0, modificado:332450.0}} | REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ - 239123 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 239123 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA RUMBO A LA CAÑADA DEL RIO EN LA CAJA DE AGUA O GALERIA FILTRANTE, lon:-105.00225287, lat:21.9428558}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 332450 | 320317 | 320317 | 320317 | 320317 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-034/2019, contratista:LUIS MANUEL LOZANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:320805.9, importe_modificado:320805.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599288/proyecto_FIN, 1599288/proyecto_INICIO, 1599288/proyecto_FIN, 1599288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401599592 | Proyecto de inversión | 423241.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423241.83, modificado:423241.83}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ISLA VIERGENES ENTRE ISLA DE CUBA Y LAZARO CARDENAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NA - 241413 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA SIAPA TEPIC | 241413 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.6, meta_modificada:99.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL ESTE COLINDA CON LA COLONIA, lon:-104.86351822, lat:21.47215983}} | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 423241.83 | 421979.84 | 421979.84 | 421979.84 | 421979.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-013-2019-AD, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:421979.84, importe_modificado:421979.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.6}} | {1599592/proyecto_PROCESO, 1599592/proyecto_INICIO, 1599592/proyecto_PROCESO, 1599592/proyecto_INICIO, 1599592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401600354 | Proyecto de inversión | 106422.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106422.34, modificado:106422.34}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CORRAL DE SORIA NAYARIT - 250412 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 250412 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:332, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL CORRAL DE SORIA, 63520 EL CORRAL DE SORIA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SORIA DE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC A ORILLAS DEL RIO SANTIAGO, lon:-104.63230969, lat:21.6630118}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 106422.34 | 106301.16 | 106301.16 | 106301.16 | 106301.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E8, contratista:YURI LARIOSNILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:106301.16, importe_modificado:106301.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.4}} | {1600354/proyecto_INICIO, 1600354/proyecto_PROCESO, 1600354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401603601 | Proyecto de inversión | 61386.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30693.42, modificado:30693.42}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30693.43, modificado:30693.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 162226 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 162226 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO 37 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 10 DE FEBRERO, CALLE HIGUERA PARA LLEGAR A LA COLONIA DEBEMOS CRUZAR EL PUENTE QUE PASA POR EL RANCHO EL Q, lon:-104.87187567, lat:21.50423204}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 30693.43 | 30693.43 | 30693.43 | 30693.43 | 30693.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-13-2019, contratista:MARIELCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1043005.59, importe_modificado:1043005.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1603601/proyecto_PROCESO, 1603601/proyecto_INICIO, 1603601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401635668 | Proyecto de inversión | 728471.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728471.18, modificado:728471.18}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JAZMIN ENTRE ROSAL Y GIRASOL Y CALLE GIRASOL ENTRE ROSAL Y JAZMIN COL AZTLAN E - 241451 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241451 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA AZTLÁN EL VERDE, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE GIRASOL, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA AZTLAN EL VERDE SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC LA COLONIA COLINDA AL SUR CON LA , lon:-104.86838608, lat:21.51930533}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 724897.6 | 724897.6 | 724897.6 | 724897.6 | 724897.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/33, contratista:OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:724897.6, importe_modificado:7248973.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.7}} | {1635668/proyecto_INICIO, 1635668/proyecto_FIN, 1635668/proyecto_PROCESO, 1635668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401642320 | Proyecto de inversión | 585878.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585878.47, modificado:585878.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 16 DE OCTUBRE ENTRE INDIANA Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, NA - 249509 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 249509 | S | 3144 | 2902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE 16 DE OCTUBRE COLONIA EL PALMAR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDIANA Y CALLE MORELOS, CALLE NEVADA EL PROYECTO SE UBICA POR LA ENTRADA NOROESTE DE LA LOCALIDAD EN COLINDANCIA CON LA LOCALIDAD , lon:-105.24532372, lat:20.75138387}} | 2019-10-20 | 2019-12-15 | 585878.47 | 585292.76 | 585292.76 | 585292.76 | 585292.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-48/2019, contratista:DANNPA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:585292.76, importe_modificado:585292.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} | {1642320/proyecto_INICIO, 1642320/proyecto_FIN, 1642320/proyecto_PROCESO, 1642320/proyecto_FIN, 1642320/proyecto_INICIO, 1642320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401648345 | Proyecto de inversión | 39687.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39687.72, modificado:39687.72}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CUEVITAS NAYARIT - 257040 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 257040 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:180, direccion:RANCHERIA LAS CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CUEVITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE POCHOTITAN A 45 MINUTOS DE LA CAPITAL, lon:-104.71257874, lat:21.58829122}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 39687.72 | 39626.57 | 39626.57 | 39626.57 | 39626.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-F1, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:39626.57, importe_modificado:39626.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1648345/proyecto_INICIO, 1648345/proyecto_FIN, 1648345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401649255 | Proyecto de inversión | 67469.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67469.13, modificado:67469.13}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD MESA DE PICACHOS NAYARIT - 258228 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258228 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:134, direccion:EJIDO MESA DE PICACHOS (EL CASCO), 63528 MESA DE PICACHOS (EL CASCO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE MESA DE PICACHOS DE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO SANTIAGO DE HECHO ESTA A LA, lon:-104.87025637, lat:21.75351737}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 67469.13 | 67365.18 | 67365.18 | 67365.18 | 67365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-C3, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:67365.18, importe_modificado:67365.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.9}} | {1649255/proyecto_INICIO, 1649255/proyecto_PROCESO, 1649255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401651471 | Proyecto de inversión | 28915.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28915.34, modificado:28915.34}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS SALAZARES NAYARIT - 261089 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261089 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:EJIDO LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS SALAZARES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15, lon:-104.98100876, lat:21.7035293}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 28915.34 | 28870.79 | 28870.79 | 28870.79 | 28870.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B6, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:28870.79, importe_modificado:28870.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651471/proyecto_INICIO, 1651471/proyecto_FIN, 1651471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401651631 | Proyecto de inversión | 32317.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32317.15, modificado:32317.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 261283 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261283 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:355, direccion:EJIDO EL LIMÓN, 63516 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL LIMON SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 50 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15, lon:-105.00801615, lat:21.64307863}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 32317.15 | 32267.35 | 32267.35 | 32267.35 | 32267.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B7, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:32267.35, importe_modificado:32267.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651631/proyecto_INICIO, 1651631/proyecto_FIN, 1651631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401654157 | Proyecto de inversión | 63500.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.35, modificado:63500.35}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL RINCON NAYARIT - 264629 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264629 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:146, direccion:EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCON SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE DISTANCIA., lon:-104.9318245, lat:21.56377682}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 63500.35 | 63402.51 | 63402.51 | 63402.51 | 63402.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D7, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:63402.51, importe_modificado:63402.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.2}} | {1654157/proyecto_INICIO, 1654157/proyecto_FIN, 1654157/proyecto_INICIO, 1654157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401666390 | Proyecto de inversión | 220366.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110184.0, modificado:110184.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110182.92, modificado:110183.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VEINTIUNO METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 279189 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279189 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE 21 M2 DE SUPERFICIE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, lon:-104.87584681, lat:21.50259586}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 110183 | 110183 | 110183 | 110183 | 110183 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17085-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:110183.0, importe_modificado:110183.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {1666390/proyecto_INICIO, 1666390/proyecto_PROCESO, 1666390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401690836 | Proyecto de inversión | 3240016 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240016.0, modificado:3240016.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE LAS CALLES BALLENA Y 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO BAHIA DE BANDERSA | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 6046 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1802.65, meta_modificada:1802.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:Amado Nervo & Ballena, San Vicente I, 63737 San Vicente, Nay., México, lon:-105.2540464, lat:20.7506954}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 3240016 | 3190260.43 | 3171007.7 | 3171007.7 | 3171007.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOVIII-X-037/2019, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:3190260.43, importe_modificado:3190260.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.65}} | {1690836/proyecto_INICIO, 1690836/proyecto_PROCESO, 1690836/proyecto_FIN, 1690836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDE A: $3,240,016.00 SU APORTACION FEDERAL ES $1,279,659.00 Y MUNICIPAL $1,960,357.00, trimestre:1.0, usuario:juanszepedag, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401691586 | Proyecto de inversión | 950692 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950692.0, modificado:950692.0}} | 2019-INIFE-AGO-067-0845 CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DE TANQUE ELEVADO EN SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-067-0845 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:Lázaro Cárdenas 88, De La Cruz, Centro, 63730 San Juan de Abajo, Nay., México, lon:-105.19271851, lat:20.81453189}} | 2020-01-05 | 2020-03-14 | 950692 | 949628.64 | 949628.64 | 949628.64 | 949628.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-039, contratista:ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:949628.64, importe_modificado:949628.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1691586/proyecto_FIN, 1691586/proyecto_INICIO, 1691586/proyecto_PROCESO, 1691586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695856 | Proyecto de inversión | 2966802 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966802.0, modificado:2966802.0}} | 2019-INIFE-JUL-002-0458 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y ANEXO (OFICINA DE ADMINISTRACION DE 2-2-2) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA XECORA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUAYBEL MUNICIPIO DEL NAYAR; NAYARIT (SEPEN | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA ECDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-002-0458 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:135, direccion:Unnamed Road, Barrio de Cruz, Jesús María, Nay., México, lon:-104.516716, lat:22.25287731}} | 2019-09-30 | 2020-01-27 | 2966802 | 2966801.88 | 2966801.8 | 2966801.8 | 2966801.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-039, contratista:CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2966801.88, importe_modificado:2966801.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695856/proyecto_INICIO, 1695856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695932 | Proyecto de inversión | 1199437 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199437.0, modificado:1199437.0}} | 2019-INIFE-AGO-036-0542 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UD Y REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE DOCENTES Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN PRIMARIA GENERAL RAFAEL BUELNA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CORTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-036-0542 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:Emilio Manuel González 34, El Corte, Nay., México, lon:-105.24147034, lat:21.71931771}} | 2019-10-31 | 2020-01-18 | 1199437 | 1199437 | 1183194 | 1183194 | 1183194 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-058, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TEPIC SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1199436.73, importe_modificado:1199436.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695932/proyecto_INICIO, 1695932/proyecto_PROCESO, 1695932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695935 | Proyecto de inversión | 1311358 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311358.0, modificado:1311358.0}} | 2019-INIFE-AGO-064-0543 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ES ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE CUAUTLA MUNICIPIO DE SANITIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-064-0543 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:Guerrero 23, Col Emiliano Zapata, Nay., México, lon:-105.22155762, lat:21.83026926}} | 2019-10-21 | 2019-12-24 | 1311358 | 1310466 | 1281129 | 1281129 | 1281129 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-053, contratista:SUPERCATE SA DE CV ING. JORGE DE JESUS HERNADEZ SANTIAGO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTUR FISICA EDUCATIVA, monto:1310465.7, importe_modificado:1310465.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695935/proyecto_INICIO, 1695935/proyecto_PROCESO, 1695935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401697610 | Proyecto de inversión | 1075997 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075997.0, modificado:1075997.0}} | 2019-INIFE-JUL-017-0409 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALAZARES, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-017-0409 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:Calle Emiliano Zapata Pte 66C, Centro, 63000 Centro, Nay., México, lon:-104.89334106, lat:21.51057385}} | 2019-09-30 | 2019-12-13 | 1075997 | 1075997 | 1067902 | 1067902 | 1067902 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-041, contratista:ARQ. SONIA DEL CARMEN ESPINOZA LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1075997.01, importe_modificado:1075997.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1697610/proyecto_INICIO, 1697610/proyecto_PROCESO, 1697610/proyecto_INICIO, 1697610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698257 | Proyecto de inversión | 2064390 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064390.0, modificado:2064390.0}} | 2019-INIFE-AGO-090-0569 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, REHABILITACION DE BARDEO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE COMEDORES INFANTILES DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-090-0569 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Universidad Autónoma de Nayarit, 63155 Tepic, Nay., México, lon:-104.89334106, lat:21.49268577}} | 2019-10-31 | 2020-01-28 | 2064390 | 2063941.69 | 2063939.33 | 2063939.33 | 2063939.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-060, contratista:BASAMENTO EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2063941.69, importe_modificado:2063941.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698257/proyecto_INICIO, 1698257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698639 | Proyecto de inversión | 1417354 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417354.0, modificado:1417354.0}} | 2019-INIFE-AGO-185-0606 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPOC, (COLONIA CANTERAS DEL NAYAR) MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-185-0606 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cedro 19, Independencia, 63136 Tepic, Nay., México, lon:-104.90638733, lat:21.5041855}} | 2019-10-31 | 2019-12-29 | 1417353.42 | 1417353.42 | 1417353.42 | 1417353.42 | 1417353.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-IR-063, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1417353.42, importe_modificado:1417353.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698639/proyecto_PROCESO, 1698639/proyecto_FIN, 1698639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700650 | Proyecto de inversión | 2494919 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494919.0, modificado:2494919.0}} | 2020010138-0042 Reparación general de dos módulos en Primaria "Ricardo Flores Magón" ubicada en la localidad de Tepic (Col. 2 de Agosto), municipio de Tepic; Nayarit (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa | 2020010138-0042 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:José María Morelos Ote. 176, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.88922119, lat:21.50801854}} | 2020-03-19 | 2020-05-21 | 2494919 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700678 | Proyecto de inversión | 848262 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848262.0, modificado:848262.0}} | 2020010120-0039 Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y construcción de obra complementaria en escuela primaria "Roberto Gómez Reyes" ubicada en la localidad de José María Mercado, municipio de San Blas; Nayarit. (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la infraestructura Fisica Educativa | 2020010120-0039 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:H. Batallón de San Blas 46, Sin Nombre Loc. San Blas, Centro, 63744 San Blas, Nay., México, lon:-105.28593063, lat:21.54171301}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 848262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700993 | Proyecto de inversión | 425156 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425156.0, modificado:425156.0}} | 2019-SOP-ABR-028-0795 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA PARA LA PROTECCION DE VIALIDAD EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COL. AMADO NERVO MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | secretaria de infraestructura | 2019-SOP-ABR-028-0795 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Sor Juana Inés de la Cruz 333, Amado Nervo, 63010 Tepic, Nay., México, lon:-104.88963962, lat:21.52680298}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 425156 | 423896.29 | 423896.04 | 423896.04 | 423896.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2019-169, contratista:ALEXANDRO RAMIREZ MORENO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:423896.29, importe_modificado:423896.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.84}} | {1700993/proyecto_PROCESO, 1700993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701049 | Proyecto de inversión | 2995592 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995592.0, modificado:2995592.0}} | 2019-SOP-AGO-271-0800 REHABILITACION DE LOSAS DISPERSAS TERCERA ETAPA, EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-271-0800 | N | 0 | 0 | 14050 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:México 8-11, La Redonda, 63600 Ruiz, Nay., México, lon:-105.1454258, lat:21.95928561}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 2995592 | 2994805.61 | 2994805.6 | 2994805.6 | 2994805.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-167, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2994805.61, importe_modificado:2994805.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.21}} | {1701049/proyecto_PROCESO, 1701049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701868 | Proyecto de inversión | 2965585 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965585.0, modificado:2965585.0}} | 2019-SOP-AGO-245-0745 CONSTRUCCION DE GRADAS Y BARDEO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO R. LAURELES, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-245-0745 | N | 0 | 0 | 3965 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:El Macho - Laureles, Nayarit, México, lon:-105.45660496, lat:22.25033527}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 2965585 | 2957646.05 | 2957646.05 | 2957646.05 | 2957646.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2019-153, contratista:CONSTRUCTORA LOPARSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2957646.05, importe_modificado:2957646.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702008 | Proyecto de inversión | 3334575 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334575.0, modificado:3334575.0}} | 2020010162-0054 Construccion de edificio adminsitrativo 4-4-4 (2da. etapa) en escuela secundaria Ricardo Flores Magon | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa | 2020010162-0054 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:Bacalao 5, Sin Nombre Loc. San Vicente, 63737 San Vicente, Nay., México, lon:-105.25091171, lat:20.75129819}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 3334575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702017 | Adquisición | 1142139.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142139.89, modificado:1142139.89}} | ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE PANELES SOLARES, INCLUYE: PANELES, INVERSORES, CONECTORES, BASES, CABLE SOLAR, ALIMENTADORES, SISTEMA DE TIERRA, SECCIONADO E INDEPENDIZADO DE CIRCUITO Y CANALIZACION DE CABLEADO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA | AP-IP-AGO-122/2019 | S | 198 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Del Nayar, Nay., México, lon:-104.61456299, lat:22.20774918}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.64889526, lat:22.18613338}} | 2020-01-01 | 2020-03-15 | 1142139.89 | 1137035.48 | 1137035.48 | 1137035.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-FED-PIEE-UTS-2019-AD-003, contratista:ROMERO Y ROMERO INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1137035.48, importe_modificado:1137035.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1702017/proyecto_INICIO, 1702017/proyecto_FIN, 1702017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702557 | Proyecto de inversión | 1813161.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813161.2, modificado:1813161.2}} | ELABORACIÓN DE 1000 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO ELABORADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO PARA SU APLICACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 20/MF417002-CP | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., México, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-03-20 | 2020-05-20 | 312200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY17170401050708 | Proyecto de inversión | 14559572.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.455957299E7, modificado:1.530066299E7}} | Seguro Medico Siglo Xxi 2017 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2017-07-03 |  | 15300662.99 | 13636859.48 | 13636859.48 | 13636859.48 | 13636859.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180401501133 | Proyecto de inversión | 3370648 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370648.0, modificado:3370648.0}} | 2018-SOP-DIC-018-0694 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO UBICADO ENTRE LAS CALLES VICTORIA, MÉXICO, GUANAJUATO Y LA VÍA DEL FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-018-0694 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:México 9(10), La Redonda, 63600 Ruiz, Nay., México, lon:-105.14533997, lat:21.95956422}} | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 3370648 | 3353115.3 | 3352001.87 | 3352001.87 | 3352001.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E39-2018, contratista:LOG URBA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3296282.83, importe_modificado:3296282.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501133/proyecto_INICIO, 1501133/proyecto_FIN, 1501133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180401501917 | Proyecto de inversión | 2012023 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012023.0, modificado:2012023.0}} | 2018-SOP-DIC-005-0689 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA ISLA DE CUBA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-005-0689 | N | 0 | 0 | 781 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.3, meta_modificada:82.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av. Isla de Cuba 116, Las Islas, 63195 Tepic, Nay., México, lon:-104.8646307, lat:21.47048233}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2012023 | 2009086.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IO-918004999-E45-2018, contratista:GIRG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1969693.08, importe_modificado:1969693.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1501917/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA SIN APROBAR NOTA TECNICA POR FIES, OBRA CANCELADA, trimestre:1.0, usuario:albavtellezh, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180401502194 | Proyecto de inversión | 5165028 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5165028.0, modificado:5165028.0}} | 2018-SOP-DIC-007-0681 CONSTRUCCIÓN DE JARDINERÍA, CICLOVÍA, ANDADOR, PARAPETOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMEINTO URBANO EN CALLE MALPASO DE LA LOCALIDAD DE ATICAMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2018-SOP-DIC-007-0681 | N | 0 | 0 | 1085 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.94, meta_modificada:1810.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:Tepic-San Blas 362, Aticama, Nay., México, lon:-105.199821, lat:21.48240312}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 5165028 | 5165028 | 5118194.56 | 5118194.56 | 5118194.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IO-918004999-E46-2018, contratista:SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:5113811.74, importe_modificado:5113811.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1810.94}} | {1502194/proyecto_INICIO, 1502194/proyecto_FIN, 1502194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190101514301 | Acción | 359610 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359610.0, modificado:719220.0}} | PALUDISMO 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México, lon:-104.8988171, lat:21.5007196}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 719220 | 712107.71 | 712107.71 | 712107.71 | 712107.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:99.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201518181 | Proyecto de inversión | 756790.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756790.12, modificado:756790.12}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 5568 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5568 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.81, meta_modificada:500.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.8605153, lat:21.47133122}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 756790.12 | 754540.01 | 754507.43 | 754507.43 | 754507.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/B, contratista:INGRID PAULETT BAZZON TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:754540.01, importe_modificado:754540.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.81}} | {1518181/proyecto_PROCESO, 1518181/proyecto_INICIO, 1518181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201521647 | Proyecto de inversión | 122773.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 59304 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 59304 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE CALZADA DEL PANTEÓN PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y , FRENTE A LA IGLESIA SOBRE EL CERRO., lon:-105.09933673, lat:21.48202105}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 122773.7 | 122773.7 | 119953 | 119953 | 119953 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1521647/proyecto_INICIO, 1521647/proyecto_FIN, 1521647/proyecto_PROCESO, 1521647/proyecto_INICIO, 1521647/proyecto_PROCESO, 1521647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201525339 | Proyecto de inversión | 684063.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684063.09, modificado:684063.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 87735 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 87735 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 45 INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PEDRAZA Y CALLE RAYON, TODAS ESTAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TEPIC COMO EN LA COL. LOPEZ M, lon:-104.90702814, lat:21.52322245}} | 2019-07-01 | 2019-11-29 | 684063.09 | 684063.09 | 683025.81 | 683025.81 | 683025.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1525339/proyecto_FIN, 1525339/proyecto_INICIO, 1525339/proyecto_PROCESO, 1525339/proyecto_INICIO, 1525339/proyecto_PROCESO, 1525339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201539813 | Proyecto de inversión | 591211.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591211.43, modificado:591211.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA AVENIDA DIECISÉIS DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 57440 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 57440 | S | 2455 | 3681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO DE SAN VICENTE - A SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 630 PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE INDIANA Y CALLE CALLE MORELOS, CALLE CALLE NEVADA CARRETERA DE SAN VI, lon:-105.24538809, lat:20.75135043}} | 2019-05-10 | 2019-07-10 | 591211.43 | 579837.36 | 579837.36 | 579837.36 | 579837.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-015/2019, contratista:CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, monto:579837.36, importe_modificado:579837.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {1539813/proyecto_INICIO, 1539813/proyecto_PROCESO, 1539813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201543006 | Proyecto de inversión | 2344289 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344289.0, modificado:2344289.0}} | ETAPA DOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA - 88018 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 88018 | S | 354 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1337.0, meta_modificada:1337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO-EMILIANO ZAPATA-AMADO NERVO-VICENTE GUERRERO-MIGUEL HIDALGO-BENITO JUAREZ PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GU, lon:-105.02840096, lat:20.91908356}} | 2019-06-15 | 2019-11-30 | 2344289 | 2330175.23 | 2330175.23 | 2330175.23 | 2330175.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-011/2019, contratista:PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:2330175.23, importe_modificado:2330175.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1337.0}} | {1543006/proyecto_INICIO, 1543006/proyecto_PROCESO, 1543006/proyecto_FIN, 1543006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201544115 | Proyecto de inversión | 299319 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299319.0, modificado:299319.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PTAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA - 89844 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 89844 | S | 354 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO CALLE emiliano zapata esquina con Francisco Villa - NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 270 + undefined PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE DE ENTRADA Y CALLE FRANCISCO VILL, lon:-105.03151856, lat:20.92465394}} | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 299319 | 297262.59 | 297262.59 | 297262.59 | 297262.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-024/2019, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:297262.59, importe_modificado:297262.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544115/proyecto_INICIO, 1544115/proyecto_PROCESO, 1544115/proyecto_FIN, 1544115/proyecto_INICIO, 1544115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201558943 | Proyecto de inversión | 2974047 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974047.0, modificado:3123766.0}} | 2019-INIFE-ABR-052-0121 DEMOLICIÓN DE BIBLIOTECA ATÍPICA, CONSTRUCCIÓN DE AULA 6X8 MTS. REHABILITACIÓN DE AULA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA, SUSTITUCION DE BARDEO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-052-0121 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.47598934, lat:21.29379282}} | 2019-06-24 | 2019-10-01 | 3123766 | 3123765.75 | 3123765.75 | 3123765.75 | 3123765.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-006, contratista:RUMARTIN S DE RL DE CV MARTHA LAURA AMEZCUA RUIZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3123766.0, importe_modificado:3123766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1558943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559338 | Proyecto de inversión | 947441 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947441.0, modificado:939974.0}} | 2019-INIFE-FEB-058-0092 SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGON" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-FEB-058-0092 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:260, direccion:Compostela, Nay., México, lon:-105.21280289, lat:21.25962121}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 939974 | 939974 | 915225 | 915225 | 915225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-006, contratista:ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:939974.53, importe_modificado:939974.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559338/proyecto_PROCESO, 1559338/proyecto_INICIO, 1559338/proyecto_PROCESO, 1559338/proyecto_INICIO, 1559338/proyecto_PROCESO, 1559338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201563402 | Acción | 1230584 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230584.0, modificado:1230584.0}} | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89857674, lat:21.50099122}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1230584 | 1222610.02 | 1222610.02 | 1222610.02 | 1222610.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:99.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565118 | Proyecto de inversión | 3364892 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682446.0, modificado:1413977.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682446.0, modificado:1413978.0}} | CEA-04 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO JUAN ESCUTIA 1RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-ABR-067-0132 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Tuxpan, Nay., México, lon:-105.2984842, lat:21.9446539}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2827954.44 | 2827954.88 | 2827954.88 | 2827954.88 | 2827954.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-006-19, contratista:BERONIZON INMOBILIARIA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGU POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2827954.88, importe_modificado:2827954.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1565118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $ 1,684,975.29 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $270,997.85 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-03}, obs2: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $ 1,684,975.29 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $270,997.85 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO(2), trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566070 | Acción | 20973265.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:200, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.097326536E7, modificado:2.097326536E7}} | FAM 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Nayarit |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.8985579, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 20973265.36 | 18471653.38 | 18461344.48 | 17576402.89 | 17576402.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566532 | Proyecto de inversión | 126415.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126415.35, modificado:126415.35}} | COLERA 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 126415.35 | 108201.64 | 108201.64 | 108201.64 | 108201.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:85.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574581 | Proyecto de inversión | 723850 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723850.0, modificado:723850.0}} | cáncer infancia y adolescencia 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | servicios salud de nayarit |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89864111, lat:21.50109104}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 723850 | 714730 | 714730 | 714730 | 714730 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:98.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574827 | Proyecto de inversión | 734706 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440824.0, modificado:440824.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293882.0, modificado:293882.0}} | CEA-48 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-083-0690 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Carretones de Cerrito, Nay., México, lon:-104.7833331, lat:21.7833329}} | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 728722.27 | 719745.68 | 719745.68 | 719745.68 | 719745.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-037-19, contratista:C. MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:719745.68, importe_modificado:719745.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $835,500.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $287,898.27 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $403,652.59 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574834 | Proyecto de inversión | 1994775 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994775.0, modificado:1994775.0}} | 2019-SOP-MAR-047-0149 MODERNIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE ALCATRAZ EN EL FRACC. JACARANDAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-MAR-047-0149 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1811.45, meta_modificada:1811.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd del Valle, Tepic, Nay., México, lon:-104.8848682, lat:21.4904211}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1994775 | 1993174.95 | 1993023.96 | 1993023.96 | 1993023.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1811.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576227 | Acción | 10712951 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0712951E7, modificado:1.805393414E7}} | SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.8985579, lat:21.5011793}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 18053934.14 | 5365606.55 | 5365606.55 | 4130936.75 | 4130936.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:25.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576287 | Adquisición | 18451833.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:200, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84518337E7, modificado:1.84518337E7}} | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE AMBULANCIAS PARA EL ESTADO DE NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.8985579, lat:21.5011793}} | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 17216400 | 17216400 | 17216400 | 17216400 | 17216400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:93.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576386 | Adquisición | 794064.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794064.37, modificado:794064.37}} | Adquisicion de equipamiento especial para voz y datos, nave industrial y edificio de docencia VI | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA05 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.89505768, lat:21.42542611}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 794064.37 | 793976.35 | 793976.35 | 793976.35 | 793976.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-IR-001, contratista:INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS EN COMUNICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:789271.39, importe_modificado:793976.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576419 | Adquisición | 342435.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342435.33, modificado:342435.33}} | Adquisicion de equipamiento para simulador de hotel para carrera de turismo | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA07 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México, lon:-104.89643097, lat:21.42494671}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 342435.33 | 340071.4 | 340071.4 | 340071.4 | 340071.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-AD-012, contratista:PROMOTORA CRESPO SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:340071.4, importe_modificado:340071.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:333.0}} | {1576419/proyecto_PROCESO, 1576419/proyecto_FIN, 1576419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576455 | Adquisición | 252918.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252918.15, modificado:252918.15}} | Adquisicion de equipamiento especializado para laboratorio de tecnologia del concreto | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INRA09 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.89462852, lat:21.42550601}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 252918.15 | 212173.63 | 212173.63 | 212173.63 | 212173.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-AD-014-1, contratista:EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:163392.86, importe_modificado:212173.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {1576455/proyecto_INICIO, 1576455/proyecto_FIN, 1576455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401577774 | Proyecto de inversión | 314809.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314809.2, modificado:314809.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 100911 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 100911 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 4 INTERIOR SN EJIDO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y , PARA INGRESAS A LA LOCALIDAD ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA HAY QUE TOMAR EL LATERAL DERECHO DE LA CARR, lon:-104.57382887, lat:21.07653189}} | 2019-07-03 | 2019-12-31 | 314809.2 | 314809.2 | 314463.2 | 314463.2 | 314463.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-10-2019, contratista:LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:314463.2, importe_modificado:314463.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1577774/proyecto_PROCESO, 1577774/proyecto_INICIO, 1577774/proyecto_FIN, 1577774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401578433 | Proyecto de inversión | 157404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78702.3, modificado:78702.3}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78702.3, modificado:78702.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTES MUNICIPIO DE TEPIC - 168991 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 168991 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO AGUAMILPA - JESUS MARIA CORTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD DEBEMOS TOMAR UN CAMINO QUE SE ENCUE, lon:-104.88267982, lat:21.7230919}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 78702.3 | 78702.3 | 78702.3 | 78702.3 | 78702.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1578433/proyecto_PROCESO, 1578433/proyecto_INICIO, 1578433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401579367 | Proyecto de inversión | 62961.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.92, modificado:31480.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.92, modificado:31480.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE JALA - 199174 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 199174 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO JALA - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 400 RANCHERIA JALA CENTRO, 63890 EL CARRIZAL, JALA NAYARIT ENTRE Y , EL CARRIZAL SE ENCUENTRA EN LA MECETA DE JALA SE DEBE SUBIR DESDE LA CABECERA DE JA, lon:-104.32578066, lat:21.11655974}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1579367/proyecto_PROCESO, 1579367/proyecto_INICIO, 1579367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401579377 | Proyecto de inversión | 125923.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62961.84, modificado:62961.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62961.84, modificado:62961.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CRUZ MUNICIPIO DE JALA - 199376 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 199376 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO COFRADIA DE JUANACATLAN - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA LA CRUZ, 63894 LA CRUZ, JALA NAYARIT ENTRE Y , A 60 METROS DE LA ESCUELA CONAFE, lon:-104.31563321, lat:21.11265778}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1579377/proyecto_INICIO, 1579377/proyecto_PROCESO, 1579377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401581018 | Proyecto de inversión | 499423.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499423.19, modificado:499423.19}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS - 50639 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 50639 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.90620774, lat:21.52234526}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 497242 | 497242 | 497242 | 497242 | 497242 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-004-2019-IR/, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:497419.51, importe_modificado:497419.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}} | {1581018/proyecto_INICIO, 1581018/proyecto_PROCESO, 1581018/proyecto_FIN, 1581018/proyecto_PROCESO, 1581018/proyecto_FIN, 1581018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401585749 | Proyecto de inversión | 1064290.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064290.52, modificado:1064290.52}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SABINO Y ANDADOR DATIL ENTRE ENCINO Y JACARANDAS COL BUGAMBILIAS - 149868 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149868 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SABINO Y DATIL COLONIA BUGAMBILIAS, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JACARANDAS, CALLE BUGAMBILIA LA COLONIA BUGAMBILIAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87387154, lat:21.47211796}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1061811.63 | 1061811.63 | 1061811.62 | 1061811.62 | 1061811.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-201/015-B, contratista:SERGIO SILVA AREVALO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIRT A, monto:1061811.63, importe_modificado:1061811.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {1585749/proyecto_INICIO, 1585749/proyecto_PROCESO, 1585749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401646372 | Proyecto de inversión | 87312.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87312.98, modificado:87312.98}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO NAYARIT - 254092 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 254092 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:155, direccion:EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE EL PICHON AL SUR, lon:-104.9828128, lat:21.57321039}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 87312.98 | 87178.47 | 87178.47 | 87178.47 | 87178.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E4, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:87178.47, importe_modificado:87178.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.4}} | {1646372/proyecto_INICIO, 1646372/proyecto_FIN, 1646372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401649173 | Proyecto de inversión | 65201.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65201.26, modificado:65201.26}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 258137 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258137 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA AL NORTE D ELA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL OESTE CON EL POBLADO DE BELLAVISTA Y AL SU, lon:-104.81340031, lat:21.58889205}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 65201.26 | 65100.8 | 65100.8 | 65100.8 | 65100.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B10, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:65100.8, importe_modificado:65100.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649173/proyecto_INICIO, 1649173/proyecto_FIN, 1649173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401649818 | Proyecto de inversión | 56696.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56696.74, modificado:56696.74}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO NAYARIT - 258857 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258857 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:152, direccion:EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON PUGA, lon:-104.78617316, lat:21.59776776}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 56696.74 | 56609.39 | 56609.39 | 56609.39 | 56609.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B4, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARTIT A, monto:56609.39, importe_modificado:56609.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649818/proyecto_INICIO, 1649818/proyecto_FIN, 1649818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401651890 | Proyecto de inversión | 48759.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48759.2, modificado:48759.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PILAS NAYARIT - 261647 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261647 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:139, direccion:EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PILAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15, lon:-104.93715627, lat:21.67726452}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 48759.2 | 48684.07 | 48684.07 | 48684.07 | 48684.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B1, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:48684.07, importe_modificado:48684.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651890/proyecto_INICIO, 1651890/proyecto_FIN, 1651890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401653593 | Proyecto de inversión | 23245.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23245.67, modificado:23245.67}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS OTATES NAYARIT - 263850 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263850 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:136, direccion:RANCHERIA LOS OTATES, 63518 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 45 KILOMETROS DE DISTANCIA, lon:-104.96990792, lat:21.63150313}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 23245.67 | 23209.85 | 23209.85 | 23209.85 | 23209.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D3, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:23209.85, importe_modificado:23209.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.1}} | {1653593/proyecto_INICIO, 1653593/proyecto_FIN, 1653593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401653672 | Proyecto de inversión | 29482.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29482.3, modificado:29482.3}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA NAYARIT - 263972 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263972 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:106, direccion:EJIDO BELLAVISTA, 63501 BELLAVISTA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE LA CAPITAL, lon:-104.88336339, lat:21.56415794}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 29482.3 | 29436.88 | 29436.88 | 29436.88 | 29436.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-C1, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:29436.88, importe_modificado:29436.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.2}} | {1653672/proyecto_INICIO, 1653672/proyecto_FIN, 1653672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401663876 | Proyecto de inversión | 6684523.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6684523.44, modificado:6684523.44}} | SUSTITUCION Y MODERNIZACION DEL POZO PROFUNDO EL NARANJAL - 149766 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149766 | S | 7812 | 7211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESITA COLONIA EL NARANJAL, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDIO MARIANO, CALLE TRABAJO LA COLONIA EL NARANJAL SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC IRRIGANDO DIFERENTES ZO, lon:-104.89693349, lat:21.52074452}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 6672731.25 | 6672731.25 | 6672180.72 | 6672180.72 | 6672180.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-009-2019-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:6672731.25, importe_modificado:6672731.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663876/proyecto_PROCESO, 1663876/proyecto_INICIO, 1663876/proyecto_FIN, 1663876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401666344 | Proyecto de inversión | 892066.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446033.0, modificado:446034.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446033.74, modificado:446033.74}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE DOSMILQUINIENTOS LITROS PARA CINCUENTA Y OCHO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 279149 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279149 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CISTERNAS SE REALIZARÁ EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC TALES COMO LOMAS DE LA LAGUNA PRIETO CRISPIN ZITACUA LAS CONCHAS SA, lon:-104.88140212, lat:21.50527561}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 446034 | 446034 | 446034 | 446034 | 446034 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17087-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:446034.0, importe_modificado:446034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {1666344/proyecto_PROCESO, 1666344/proyecto_INICIO, 1666344/proyecto_PROCESO, 1666344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401668271 | Proyecto de inversión | 306934 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.0, modificado:153467.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.0, modificado:153467.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 281840 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 281840 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:COLONIA FRANCISCO I MADERO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC SE REALIZARAN 5 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES, lon:-104.81398395, lat:21.58398768}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 153467 | 153467 | 153467 | 153467 | 153467 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17080-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:153467.0, importe_modificado:153467.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1668271/proyecto_FIN, 1668271/proyecto_PROCESO, 1668271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401690751 | Proyecto de inversión | 5491892 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5491892.0, modificado:5491892.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA MEXICO Y LATERAL BOULEVARD RIVIERA NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS. | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 948 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3397.0, meta_modificada:3397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:Josefa Ortíz de Domínguez 64, Centro, 63735 Mezcales, Nay., México, lon:-105.28168201, lat:20.72571232}} | 2019-07-04 | 2019-12-30 | 5491892 | 5437562.92 | 5404749.03 | 5404749.03 | 5404749.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOVIII-X-031/2019, contratista:CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:5437562.92, importe_modificado:5437562.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3397.0}} | {1690751/proyecto_INICIO, 1690751/proyecto_PROCESO, 1690751/proyecto_INICIO, 1690751/proyecto_PROCESO, 1690751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDE A: $5,491,892.00 SU APORTACION FEDERAL ES $1,698,415.00 Y MUNICIPAL $3,793,477.00, trimestre:1.0, usuario:juanszepedag, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698153 | Proyecto de inversión | 612019 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612019.0, modificado:612019.0}} | 2019-INIFE-JUL-008-0448 SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE BARDEO CIEGO EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-008-0448 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av. Independencia 52a, Simancas, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.88510132, lat:21.5041855}} | 2019-10-11 | 2019-12-09 | 612019 | 612018 | 612018 | 612018 | 612018 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:612018.35, importe_modificado:612018.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698153/proyecto_INICIO, 1698153/proyecto_FIN, 1698153/proyecto_PROCESO, 1698153/proyecto_FIN, 1698153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698279 | Proyecto de inversión | 1811871 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811871.0, modificado:1811871.0}} | 2019-INIFE-JUL-047-0449 REHABILITACION DE 3 AULAS Y BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR SIMON BOLIVAR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-047-0449 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Corona Ote. 504, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México, lon:-105.29811859, lat:21.94209018}} | 2019-10-11 | 2020-01-08 | 1811871 | 1811871 | 1808292 | 1808292 | 1808292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-049, contratista:ARQ. LUZ MARIA MENDOZA SILVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1811871.02, importe_modificado:1811871.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698279/proyecto_INICIO, 1698279/proyecto_PROCESO, 1698279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700651 | Proyecto de inversión | 1026133 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026133.0, modificado:1026133.0}} | 2020010076-0035 Construcción de aula de medios, colocación de estructura portería-tablero y reparación de piso en cancha de usos múltiples (2da. Etapa), en escuela primaria "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en la localidad de Tecuala, municipio de Tecuala; Nayarit. (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestrucura Fisica Educativa | 2020010076-0035 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:México Sur 415, Mancillas, 63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.45501709, lat:22.39198367}} | 2020-03-26 | 2020-05-16 | 1026133 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700679 | Proyecto de inversión | 671482 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671482.0, modificado:671482.0}} | 2020010140-0040 Reparación de techos de 2 módulos de aulas didácticas y rehabilitación de servicios sanitarios en escuela Primaria "Emiliano Zapata" ubicada en la localidad de Paso Real de Bejuco, municipio de Rosamorada; Nayarit (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa | 2020010140-0040 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:México 12, Centro, Nay., México, lon:-105.20398378, lat:22.12269726}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 671482 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702019 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LEDS EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA | AP-IP-DIC-038/2019 | S | 198 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.60906982, lat:22.21664883}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Del Nayar, Nay., México, lon:-104.61730957, lat:22.18613338}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.64614868, lat:22.18359013}} | 2020-01-01 | 2020-02-29 | 200000 | 195390.17 | 195390.17 | 195390.17 | 195390.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-FED-PIEE-UTS-2019-AD-002, contratista:ROMERO Y ROMERO INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:195390.17, importe_modificado:195390.17}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:345.0}} | {1702019/proyecto_INICIO, 1702019/proyecto_FIN, 1702019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702615 | Proyecto de inversión | 363677.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363677.92, modificado:363677.92}} | CONSTRUCCIÓN OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN AREAS CRITICAS (DOCENCIA III Y GLORIETA VEHICULAR) Y ANDADOR PARA EL EDIFICIO DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | UTC-OBR-02 | S | 560 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.19048691, lat:21.81799867}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Santiago Ixcuintla - Amapa, INFONAVIT, 63311 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.19314766, lat:21.81552849}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.1896286, lat:21.8187955}} | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 363677.92 | 363506.56 | 363506.56 | 363506.56 | 363506.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-033, contratista:ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:363677.92, importe_modificado:363677.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703219 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO RTK-GPS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2020/M014-FIV-008-CP | N | 0 | 0 | 12222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs2: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs3: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs4: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}}
2020 | 1 | NAY200101704587 | Proyecto de inversión | 1677465 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677465.0, modificado:1677465.0}} | 2019-INIFE-SEP-003-0643 CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (PATIO CIVICO Y BANQUETA) EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (SEPEN)(REMANENTES 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 2019-INIFE-SEP-003-0643 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Francisco Sarabia 54, Aviación, 63703 Compostela, Nay., México, lon:-104.89196777, lat:21.23562236}} | 2019-10-31 | 2019-12-14 | 1677465 | 1677465 | 1661478.24 | 1661478.24 | 1661478.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-059, contratista:ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa, monto:1661478.24, importe_modificado:1661478.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180401501188 | Proyecto de inversión | 3678025 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678025.0, modificado:3678025.0}} | 2018-SOP-DIC-014-0686 AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE BODEGA PARA RESGUARDO TRANSITORIO DE MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS PARA LA SALUD DEL HOSPITAL CIVIL "DR. ANTONIO GONZÁLEZ GUEVARA", EN TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-014-0686 | N | 0 | 0 | 3380 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calz. De La Cruz 158, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89790082, lat:21.50081653}} | 2018-09-03 | 2019-01-31 | 3678025 | 3664126.43 | 3454360.37 | 3454360.37 | 3454360.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E37-2018, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3602022.59, importe_modificado:3602022.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501188/proyecto_INICIO, 1501188/proyecto_PROCESO, 1501188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180401502297 | Proyecto de inversión | 478191 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478191.0, modificado:478191.0}} | 2018-SOP-DIC-006-0692 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN ESTACIONAMIENTO EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y TRANSITO DEL ESTADO, EN TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-006-0692 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av. Rey Nayar #92-A, Burócrata Federal, 63156 Tepic, Nay., México, lon:-104.87765551, lat:21.4850687}} | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 478191 | 478013.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AO-918004999-E48-2018, contratista:ALTA INSTALACION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:478013.36, importe_modificado:478013.36}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:0.0}} | {1502297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180401502346 | Proyecto de inversión | 169186 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169186.0, modificado:169186.0}} | 2018-SOP-DIC-015-0685 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL ACCESO DE UNIDAD DEPORTIVA PRIETO CRISPIN EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-015-0685 | N | 0 | 0 | 1862 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Unidad Prieto Crispin, Calle 2 15, Prieto Crispín, 63174 Tepic, Nay., México, lon:-104.87228036, lat:21.50506392}} | 2018-09-27 | 2018-10-26 | 169186 | 168886.98 | 154574.15 | 154574.15 | 154574.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AO-918004999-E42-2018, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:168698.41, importe_modificado:168698.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502346/proyecto_INICIO, 1502346/proyecto_FIN, 1502346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190101513779 | Acción | 579972 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579972.0, modificado:980272.0}} | VIGILANCIA POR LABORATORIO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México, lon:-104.8988171, lat:21.5007196}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 980272 | 975704.02 | 975704.02 | 975704.02 | 975704.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:99.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190101516087 | Proyecto de inversión | 904168 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904168.0, modificado:904168.0}} | 2018-SOP-DIC-010-0684 CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO REGIONAL 6X8 EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (CLAVE 18TKOO57P), LOCALIDAD PRESIDIO DE LOS REYES, RUIZ NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-010-0684 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:Plaza Presidio de los Reyes, Nayarit, México, lon:-104.9269763, lat:22.0384707}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 904168 | 899475.22 | 839107.17 | 839107.17 | 839107.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AO-918004999-E35-2018, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:884150.34, importe_modificado:884150.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1516087/proyecto_INICIO, 1516087/proyecto_FIN, 1516087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201518172 | Proyecto de inversión | 1095983.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095983.76, modificado:1095983.76}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI CALLE H CASAS ENTRE CI - 5513 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5513 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.4, meta_modificada:389.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87173766, lat:21.48938393}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1092777.16 | 1092777.16 | 1092777.16 | 1092777.16 | 1092777.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/A, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1092777.16, importe_modificado:1092777.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.4}} | {1518172/proyecto_INICIO, 1518172/proyecto_PROCESO, 1518172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201563366 | Acción | 2386415 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386415.0, modificado:2386415.0}} | VACUNACION 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89855528, lat:21.50097126}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2386415 | 2365026.62 | 2365026.62 | 2365026.62 | 2365026.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:99.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565128 | Proyecto de inversión | 1897416 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758966.0, modificado:965759.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138450.0, modificado:1138450.0}} | CEA-09 REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA CLARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-072-0070 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ahuacatlán, Nay., México, lon:-104.4810648, lat:21.0533791}} | 2019-05-20 | 2019-08-10 | 2103892.82 | 2103417.55 | 2101839.4 | 2101839.4 | 2101839.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-005-19, contratista:GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1896624.55, importe_modificado:2103417.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1565128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $1,138,449.56 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $474.84 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $1,578.14, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565132 | Proyecto de inversión | 353657 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176828.0, modificado:175832.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176829.0, modificado:175831.0}} | CEA-08 SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MOLOLOA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-063-0122 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-07-03 | 2019-08-21 | 351662.42 | 351662.83 | 351662.81 | 351662.81 | 351662.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-009-19, contratista:ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:351662.83, importe_modificado:351662.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1565132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $176,828.33 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $996.92 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.02, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566619 | Proyecto de inversión | 1321222.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321222.6, modificado:2856856.23}} | SALUD REPRODUCTIVA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2856856.23 | 2855528.55 | 2855528.55 | 2855528.55 | 2855528.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301573083 | Proyecto de inversión | 1076861.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076861.65, modificado:1533727.65}} | PROGRAMA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | CRESCA-CONADIC-NAY-001/2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Enfermería 24, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89746094, lat:21.50163008}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 1533727.65 | 1419596.01 | 1419596.01 | 1313396.01 | 1313396.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574292 | Proyecto de inversión | 1183404 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710042.0, modificado:710042.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473362.0, modificado:473362.0}} | CEA-45 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-106-0685 | N | 0 | 0 | 12774 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:La Peñita de Jaltemba, Nay., México, lon:-105.2470442, lat:21.0385528}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1115106.19 | 1012660.47 | 1012660.46 | 1012660.46 | 1012660.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-040-19, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1012660.47, importe_modificado:1012660.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574292/proyecto_INICIO, 1574292/proyecto_PROCESO, 1574292/proyecto_INICIO, 1574292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $710,042.17 Y POR PARTE DEL ESTADO $405,064.19 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $102,445.90 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574830 | Proyecto de inversión | 2960380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960380.0, modificado:2960380.0}} | 2019-SOP-MAY-010-0252 MODERNIZACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: CARTAGENA, ENTRE AV. DEL PARQUE Y CALLE ROMA; CALLE ROMA ENTRE CARTAGENA Y PASEO DE VIENA, FRACC. CIUDAD DEL VALLE, TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-MAY-010-0252 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:297.18, meta_modificada:297.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd del Valle, Tepic, Nay., México, lon:-104.8848682, lat:21.4904211}} | 2019-08-01 | 2019-12-28 | 2960380 | 2957884.09 | 2957677.18 | 2957677.18 | 2957677.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-026, contratista:CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2957884.09, importe_modificado:2957884.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:297.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574874 | Proyecto de inversión | 7707578 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7707578.0, modificado:7701278.48}} | 2019-INIFE-JUN-061-0346 SUSTITUCION DE 9 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA EN PREESCOLAR EMILIA FERREIRO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-061-0346 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:Constitución 217, Centro, 63737 San José del Valle, Nay., México, lon:-105.23048401, lat:20.7580401}} | 2019-08-26 | 2020-01-22 | 7701278 | 7701278 | 7701278 | 7701278 | 7701278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-021, contratista:ARQ. FRANCISCO LOMELI OLIVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7701278.48, importe_modificado:7701278.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1574874/proyecto_INICIO, 1574874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574980 | Proyecto de inversión | 2996534 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996534.0, modificado:2996534.0}} | 2019-SOP-JUL-048-0437 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-JUL-048-0437 | N | 0 | 0 | 2774 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.7, meta_modificada:865.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:La Labor, Sta María, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5833447, lat:21.3350628}} | 2019-10-01 | 2019-12-17 | 2996534 | 2991173.48 | 2991173.4 | 2991173.4 | 2991173.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-088, contratista:ARQ. GUADALUPE CORONA NAVARRO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2991173.48, importe_modificado:2991173.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.6}} | {1574980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576081 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.549506918E7}} | EDIFICIO DE DOCENCIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS | NA | S | 875 | 753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México, lon:-105.28395653, lat:20.70829139}} | 2019-10-15 | 2020-03-31 | 35495069.18 | 35495069.18 | 34999917.69 | 34999917.69 | 34999917.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra, trimestre:1.0, usuario:gerardogangoitim, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:obra(2), trimestre:1.0, usuario:gerardogangoitim, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576333 | Adquisición | 671263 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671263.0, modificado:671263.0}} | Adquisicion de mobiliario basico para edificio de docencia VI | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA04 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México, lon:-104.89574432, lat:21.42462711}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 671263 | 670640.58 | 670640.58 | 670640.58 | 670640.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-IR-002-1, contratista:ISIDRO MORENO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:189633.09, importe_modificado:189633.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1576333/proyecto_INICIO, 1576333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576465 | Adquisición | 81370.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81370.13, modificado:81370.13}} | Adquisicion de equipamiento para el laboratorio de analisis de suelo | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA10 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.89445686, lat:21.42538616}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 81370.13 | 79446.61 | 79446.61 | 79446.61 | 79446.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-ESR-2019-AD-015, contratista:EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:79446.61, importe_modificado:79446.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1576465/proyecto_PROCESO, 1576465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576488 | Adquisición | 358300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358300.0, modificado:358300.0}} | Adquisicion de mobiliario basico para nave industrial | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA03 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.89452124, lat:21.42552598}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 357689.6 | 357689.6 | 357689.6 | 357689.6 | 357689.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-AD-007, contratista:GRUPO RIMOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:125424.19, importe_modificado:125424.19}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-AD-006, contratista:ISIDRO MORENO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:206481.04, importe_modificado:232265.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401578441 | Proyecto de inversión | 125923.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62961.84, modificado:62961.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62961.84, modificado:62961.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 169170 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 169170 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO 3104 INTERIOR SN COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y CALLE LAS PALOMAS, CALLE LAS PALOMAS PARA LLEGAR A AL COLONIA SE PUEDE INGRESAR POR EL LIBRAMIENTO CARRETERO , lon:-104.8569654, lat:21.46879373}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1578441/proyecto_PROCESO, 1578441/proyecto_INICIO, 1578441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401579058 | Proyecto de inversión | 245547.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN MUNICIPIO DE JALA - 192901 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 192901 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO 49 INTERIOR SN EJIDO COFRADÍA DE JUANACATLÁN, 63886 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE MÉXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL, lon:-104.32082962, lat:21.10594259}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-17-2019, contratista:JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO, convocante:IPROVINAY, monto:1840390.2, importe_modificado:1840390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1579058/proyecto_INICIO, 1579058/proyecto_FIN, 1579058/proyecto_PROCESO, 1579058/proyecto_INICIO, 1579058/proyecto_FIN, 1579058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401579144 | Proyecto de inversión | 368321.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184160.55, modificado:184160.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184160.55, modificado:184160.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA - 196322 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 196322 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN 25 INTERIOR SN COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS EL MUNICIPIO DE JALA SE ENCUENTRA AL BORDE DE LA CARRETERA DE CUOTA TEPIC- GUADALAJARA DEL MARGE, lon:-104.43602915, lat:21.10611522}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 184160.55 | 184160.55 | 184160.55 | 184160.55 | 184160.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-17-2019, contratista:JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO, convocante:IPROVINAY, monto:1840390.2, importe_modificado:1840390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1579144/proyecto_INICIO, 1579144/proyecto_PROCESO, 1579144/proyecto_FIN, 1579144/proyecto_PROCESO, 1579144/proyecto_INICIO, 1579144/proyecto_PROCESO, 1579144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401582309 | Proyecto de inversión | 1518011.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518011.44, modificado:1518011.44}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE - 103931 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 103931 | S | 334 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:COLONIA JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JESUS MARIA CORTES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.8824056, lat:21.72268515}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1514153.83 | 1514153.83 | 1513948.04 | 1513948.04 | 1513948.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-008-2019/IR, contratista:ALONDRA MICHELMIRAMONTES AREVALO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:1514153.83, importe_modificado:1514153.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {1582309/proyecto_INICIO, 1582309/proyecto_FIN, 1582309/proyecto_PROCESO, 1582309/proyecto_FIN, 1582309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401589974 | Proyecto de inversión | 559043.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559043.36, modificado:559043.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LERDO ENTRE CALLE 6 Y CERRADA PRIVADA LERDO ENTRE CALLE LERDO Y CERRADA EN L - 180354 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180354 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.8, meta_modificada:175.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CALLE SEIS Y CALLE CERRADA, CALLE HIDALGO LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.91667616, lat:21.5267412}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 554918.49 | 554918.49 | 554917.21 | 554917.21 | 554917.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-011-2019-IR/B, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:554918.49, importe_modificado:554918.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.8}} | {1589974/proyecto_FIN, 1589974/proyecto_INICIO, 1589974/proyecto_PROCESO, 1589974/proyecto_FIN, 1589974/proyecto_PROCESO, 1589974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401603610 | Proyecto de inversión | 306934.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.17, modificado:153467.17}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.05, modificado:153467.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE TEPIC - 162558 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 162558 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE QUERETARO PUEBLO LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO DE FRANCISCO I MADERO DEBEMOS IR POR LA CARRETERA RUMBO AGUAMILPA LA CUAL SE ENCONTRARA EN EL MARGEN DERE, lon:-104.81544459, lat:21.58550726}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 153467 | 153467 | 153467 | 153467 | 153467 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1603610/proyecto_PROCESO, 1603610/proyecto_FIN, 1603610/proyecto_INICIO, 1603610/proyecto_PROCESO, 1603610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401617436 | Proyecto de inversión | 434526.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434526.04, modificado:434526.04}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y RIO SUCHIATE COL JUAN ESCUTIA - 180571 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180571 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88865636, lat:21.47377264}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 430868.18 | 430868.18 | 430868.18 | 430868.18 | 430868.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/021-B, contratista:URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:430868.18, importe_modificado:430868.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1617436/proyecto_PROCESO, 1617436/proyecto_FIN, 1617436/proyecto_INICIO, 1617436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401635611 | Proyecto de inversión | 497085.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497085.4, modificado:497085.96}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CARLOS URZUA Y JACARANDAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARI - 241388 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA SIAPA TEPIC | 241388 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARLOS URZUA Y CALLE JACARANDAS, CALLE PINO LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURCOLINDA AL NORTE CON L, lon:-104.87230436, lat:21.47046435}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 497085.96 | 496602.53 | 496602.53 | 496602.53 | 496602.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-015-2019-AD, contratista:VELMONT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:496602.53, importe_modificado:496602.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1635611/proyecto_PROCESO, 1635611/proyecto_INICIO, 1635611/proyecto_FIN, 1635611/proyecto_PROCESO, 1635611/proyecto_FIN, 1635611/proyecto_PROCESO, 1635611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401637481 | Proyecto de inversión | 267208.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267208.02, modificado:267208.02}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CARLOS URZUA Y JACARANDAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 228126 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 228126 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CARLOS URZUA, CALLE PRIMAVERA LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD, lon:-104.87223702, lat:21.47044496}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 267208.02 | 266913.37 | 266913.37 | 266913.37 | 266913.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-014-2019-AD, contratista:INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:266913.37, importe_modificado:266913.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1637481/proyecto_INICIO, 1637481/proyecto_PROCESO, 1637481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401643173 | Proyecto de inversión | 743136.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743136.88, modificado:743136.88}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO Y CALLEJON DEL MAIZ EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR NAYARIT - 250417 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 250417 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE CALLE LEONA VICARIO Y CALLEJON DEL MAIZ PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLEJON NARANJO, CALLE 14 DE JUNIO LA AMPLIACIÓN CONSTA DE UN CIRCUITO DE DOS , lon:-105.24511156, lat:20.7587108}} | 2019-10-21 | 2019-12-16 | 743136.88 | 742335.77 | 742335.77 | 742335.77 | 742335.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-047/2019, contratista:DANNPA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:742335.77, importe_modificado:742335.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.0}} | {1643173/proyecto_INICIO, 1643173/proyecto_PROCESO, 1643173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401646140 | Proyecto de inversión | 16725.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16725.54, modificado:16725.54}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL PICHON NAYARIT - 253787 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253787 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:RANCHERIA EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL PICHON SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS POR LA CARRETERA DE CUOTA, lon:-104.95982698, lat:21.54529027}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 16725.54 | 16699.77 | 16699.77 | 16699.77 | 16699.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E3, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:16699.77, importe_modificado:16699.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.95}} | {1646140/proyecto_INICIO, 1646140/proyecto_FIN, 1646140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401646222 | Proyecto de inversión | 66335.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66335.19, modificado:66335.19}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE LAMEDO NAYARIT - 253908 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253908 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:133, direccion:EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CAPITAL NAYARITA MUY CERCA DEL POBLADO LA FORTUNA, lon:-104.94303912, lat:21.53594979}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 66335.19 | 66232.98 | 66232.98 | 66232.98 | 66232.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E7, contratista:YURI LARIOS NIL, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:66232.98, importe_modificado:66232.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.7}} | {1646222/proyecto_INICIO, 1646222/proyecto_PROCESO, 1646222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401647028 | Proyecto de inversión | 43089.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43089.52, modificado:43089.52}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA YERBA NAYARIT - 255106 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 255106 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:EJIDO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA YERBA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL ESTE CON VENUSTIANO CARRANZA Y AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE MECATAN, lon:-105.04978598, lat:21.52210723}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 43089.52 | 43023.14 | 43023.14 | 43023.14 | 43023.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E1, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:43023.14, importe_modificado:43023.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.6}} | {1647028/proyecto_INICIO, 1647028/proyecto_FIN, 1647028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401649207 | Proyecto de inversión | 22678.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22678.7, modificado:22678.7}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA HERRADURA NAYARIT - 258170 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258170 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:124, direccion:RANCHERIA LA HERRADURA, 63518 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL NO. 15, lon:-104.95624218, lat:21.62542739}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 22678.7 | 22643.76 | 22643.76 | 22643.76 | 22643.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35D, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:22643.76, importe_modificado:22643.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1649207/proyecto_INICIO, 1649207/proyecto_PROCESO, 1649207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401649750 | Proyecto de inversión | 32600.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32600.63, modificado:32600.63}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES NAYARIT - 258768 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258768 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA LIBRE FEDERAL 15., lon:-104.8704751, lat:21.60486886}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 32600.63 | 32550.4 | 32550.4 | 32550.4 | 32550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D5, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:32550.4, importe_modificado:32550.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.75}} | {1649750/proyecto_INICIO, 1649750/proyecto_PROCESO, 1649750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401653572 | Proyecto de inversión | 50686.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50686.88, modificado:50686.88}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ROSETA NAYARIT - 263814 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263814 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:437, direccion:EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ROSETA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A HORA Y MEDIA DE LA CAPITAL NAYARITA., lon:-104.93001615, lat:21.76491752}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 50686.88 | 50608.79 | 50608.79 | 50608.79 | 50608.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D2, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:50608.79, importe_modificado:50608.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.94}} | {1653572/proyecto_INICIO, 1653572/proyecto_FIN, 1653572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401654319 | Proyecto de inversión | 26647.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26647.47, modificado:26647.47}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA NAYARIT - 264821 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264821 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:145, direccion:EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA SE LOCALIZA AL NOROTESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-105.02050114, lat:21.63053046}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 26647.47 | 26606.41 | 26606.41 | 26606.41 | 26606.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-C2, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:26606.41, importe_modificado:26606.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.7}} | {1654319/proyecto_INICIO, 1654319/proyecto_FIN, 1654319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401658224 | Proyecto de inversión | 1534109.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534109.66, modificado:1534109.66}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DE MATATIPAC PUENTE VEHICULAR Y LA FORTUNA Y CALLE LA FORTUNA ENTRE VALLE DE - 268193 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268193 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1915.0, meta_modificada:1915.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L, lon:-104.90610286, lat:21.48257312}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1534109.66 | 1533897.07 | 1533897.07 | 1533897.07 | 1533897.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/38C, contratista:KAPOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1533897.07, importe_modificado:1533897.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1915.19}} | {1658224/proyecto_INICIO, 1658224/proyecto_PROCESO, 1658224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401664385 | Proyecto de inversión | 395552.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:315474.15, modificado:315474.15}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80078.61, modificado:136087.25}} | REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CALLE ALEJANDRINA ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE BRONCE COL VALLE DE MATATIPAC NAYARIT - 276207 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 276207 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:254.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRINA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE COBRE, CALLE BRONCE LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAS IS, lon:-104.8655608, lat:21.4723524}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 451561.4 | 449582.48 | 449582.48 | 449582.48 | 449582.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/39-A, contratista:CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:449582.48, importe_modificado:449582.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.91}} | {1664385/proyecto_INICIO, 1664385/proyecto_PROCESO, 1664385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401664813 | Proyecto de inversión | 560683.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560683.08, modificado:560683.08}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ART 10 ENTRE ARTICULO 15 Y ARTICULO 40 COLONIA REFORMA - 151437 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 151437 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 10 COLONIA REFORMA, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 15 Y CALLE ARTICULO 40, CALLE LERDO LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87786639, lat:21.53179034}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 560683.08 | 559011.41 | 495494.46 | 495494.46 | 495494.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/012-A, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:559011.41, importe_modificado:559011.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1664813/proyecto_PROCESO, 1664813/proyecto_FIN, 1664813/proyecto_INICIO, 1664813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401673118 | Proyecto de inversión | 178763.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178763.18, modificado:178763.18}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RUISEÑOR ENTRE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO COL FAISAN DOS TEPIC NAYARIT - 100902 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 100902 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUISEÑOR COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO, CALLE CALANDRIA LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.89003569, lat:21.52990438}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 176685.12 | 176685.12 | 161134.8 | 161134.8 | 161134.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/10-A, contratista:MARIA JOSE GARCIA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:176685.12, importe_modificado:176685.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {1673118/proyecto_PROCESO, 1673118/proyecto_FIN, 1673118/proyecto_INICIO, 1673118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401690853 | Proyecto de inversión | 318695 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318695.0, modificado:318695.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA ENTRE MAR ROJO Y MAR DE BARENTS DE LA COLONIA VILLAS DE SAN VICENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:Reforma 465, 63737 San Vicente, Nay., México, lon:-105.2476716, lat:20.74138544}} | 2019-07-04 | 2019-09-04 | 318695 | 307508.81 | 305653.16 | 305653.16 | 305653.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOVIII-X-034/2019, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:307508.81, importe_modificado:307508.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.0}} | {1690853/proyecto_INICIO, 1690853/proyecto_PROCESO, 1690853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDE A: $318,695.00 SU APORTACION FEDERAL ES $121,206.00 Y MUNICIPAL $197,489.00, trimestre:1.0, usuario:juanszepedag, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401691593 | Proyecto de inversión | 816225 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816225.0, modificado:816225.0}} | 2019-INIFE-AGO-005-0533 CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL, AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR NUEVA GALICIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA; NAYARIT (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-005-0533 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Hidalgo 231, Guayabal, 63700 Compostela, Nay., México, lon:-104.90020752, lat:21.23306225}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 814404 | 814403.44 | 814403.42 | 814403.42 | 814403.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-019, contratista:ING. JOSE ANTONIO VILLARREAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:814403.44, importe_modificado:814403.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1691593/proyecto_PROCESO, 1691593/proyecto_INICIO, 1691593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695715 | Proyecto de inversión | 1492322 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492322.0, modificado:1492322.0}} | 2019-INIFE-AGO-068-0544 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MONTEON, MUNICI´PIO DE COMPOSTELA; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-068-0544 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:112, direccion:Unnamed Road, Juan Escutia, Nay., México, lon:-104.86707687, lat:21.16632378}} | 2019-10-21 | 2020-01-08 | 1492322 | 1492322 | 1457659.46 | 1457659.46 | 1457659.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-052, contratista:EDIFICACION Y CAMINOS ALPE SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1492321.9, importe_modificado:1492321.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695715/proyecto_INICIO, 1695715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698300 | Proyecto de inversión | 382068 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382068.0, modificado:382068.0}} | 2019-INIFE-AGO-004-0731 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-004-0731 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Morelos Sur 116, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México, lon:-105.30060768, lat:21.94336398}} | 2019-11-25 | 2020-01-23 | 382068 | 381107 | 380729 | 380729 | 380729 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-029, contratista:GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFARAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:381107.14, importe_modificado:381107.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698300/proyecto_PROCESO, 1698300/proyecto_FIN, 1698300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698628 | Proyecto de inversión | 531091 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531091.0, modificado:531091.0}} | 2019-INIFE-AGO-150-0605 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MEMBRANA ARQUITECTONICA EN PATIO CIVICO EN PREESCOLAR "JAIME TORRES BODET" UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-150-0605 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Allende 134, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89059448, lat:21.50737971}} | 2019-10-31 | 2019-12-19 | 529777.67 | 529777.67 | 529777.67 | 529777.67 | 529777.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-AD-027, contratista:OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:529777.67, importe_modificado:529777.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700925 | Proyecto de inversión | 3933134 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3933134.0, modificado:3933134.0}} | 2019-SOP-AGO-140-0734 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO, EN TIERRAS EJIDALES, DE LAS LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | secretaria de infraestructura | 2019-SOP-AGO-140-0734 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.37032366, lat:21.66199505}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 3933134 | 3898177.1 | 3898005.29 | 3898005.29 | 3898005.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-139, contratista:SISTEMAS DE RIEGO LAS DOS BB S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3898177.1, importe_modificado:3898177.1}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1700925/proyecto_INICIO, 1700925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700945 | Proyecto de inversión | 1039086 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039086.0, modificado:1039086.0}} | 2019-SOP-AGO-223-0764 EMPEDRADO AHOGADO DE CALLE MATEMATICAS Y CALLE INGENIERIA, EN FRACC. LOS LIMONES TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-223-0764 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1174.65, meta_modificada:1174.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ingeniería 21, Ageuan los Limones, 63177 Tepic, Nay., México, lon:-104.87565458, lat:21.50026751}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 1039086 | 1038399.6 | 1038399.6 | 1038399.6 | 1038399.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2019-156, contratista:GRACIELA ANAHI PADILLA GONZALEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1038399.6, importe_modificado:1038399.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1114.15}} | {1700945/proyecto_PROCESO, 1700945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701059 | Proyecto de inversión | 777523 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777523.0, modificado:777523.0}} | 2019-SOP-AGO-187-0807 CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE HIPOCAMPO ENTRE LA CALLE AV. BAHIA DE JALTEMBA Y CORAL, LOCALIDAD DE LOS AYALA, DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-187-0807 | N | 0 | 0 | 2575 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.83, meta_modificada:536.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Av. Bahia de Banderas 25, Los Ayala, Nay., México, lon:-105.28492481, lat:21.02520329}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 777523 | 775409.98 | 775314.94 | 775314.94 | 775314.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2019-172, contratista:SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:775409.98, importe_modificado:775409.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.83}} | {1701059/proyecto_PROCESO, 1701059/proyecto_INICIO, 1701059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701066 | Proyecto de inversión | 2562243 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562243.0, modificado:2562243.0}} | 2019-SOP-AGO-175-0833 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE CALLE NOCHE BUENA ENTRE JAZMIN Y LOTOS FRACC. JACARANDAS EN TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-175-0833 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1782.0, meta_modificada:1782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Nochebuena 8, Jacarandas, 63195 Tepic, Nay., México, lon:-104.85525906, lat:21.47956778}} | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 2562243 | 2545650 | 2545649.95 | 2545649.95 | 2545649.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-184, contratista:CONSTRUCCIONES NAYVILLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2545650.0, importe_modificado:2545650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.8}} | {1701066/proyecto_PROCESO, 1701066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701875 | Proyecto de inversión | 3185032 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3185032.0, modificado:3185032.0}} | 2019-SOP-AGO-244-0773.CONSTRUCCION DE GRADAS Y BARDEO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE ESTACION YAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-244-0773 | N | 0 | 0 | 3965 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:San Blás 18, Las Parejas, Yago, Nay., México, lon:-105.06315708, lat:21.83967069}} | 2019-11-19 | 2020-02-16 | 3185032 | 3177413.32 | 3177237 | 3177237 | 3177237 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2019-146, contratista:JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3177413.32, importe_modificado:3177413.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701895 | Proyecto de inversión | 2744101 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744101.0, modificado:2744101.0}} | 2019-SOP-AGO-295-0841.CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO DE ESCUELA PRIMARIA PADRE DE LA PATRIA, MUINCIPIO DE XALISCO, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-295-0841 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Jilguero S/N, Huertas de Matatipac, 63782 Xalisco, Nay., México, lon:-104.89844263, lat:21.45762196}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 2744101 | 2349045.08 | 2349045.08 | 2349045.08 | 2349045.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2019-187, contratista:OSCAR ADRIAN GONZALEZ CRUZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2349045.08, importe_modificado:2349045.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701975 | Proyecto de inversión | 1730865 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730865.0, modificado:1730865.0}} | 2019-SOP-AGO-299-0852.REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, TEPIC | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | secretaria de infraestructura | 2019-SOP-AGO-299-0852 | N | 0 | 0 | 2291 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:106, direccion:Fco. I. Madero 11, Bellavista, Nay., México, lon:-104.88398552, lat:21.56481356}} | 2020-02-03 | 2020-03-03 | 1730865 | 1722371.12 | 1722069.19 | 1722069.19 | 1722069.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2019-195, contratista:CONSTRUCTORA SARCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1722371.12, importe_modificado:1722371.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101704603 | Acción | 1113780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113780.0, modificado:1113780.0}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FORTASEG 2 2020 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-05-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180301326268 | Proyecto de inversión | 43999.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.73, modificado:0.0}} | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN - 256612 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 256612 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:PUEBLO COAMILES, 63660COAMILES, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT., lon:-105.25321811, lat:21.92586115}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:948330.0, importe_modificado:948330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1326268/proyecto_INICIO, 1326268/proyecto_PROCESO, 1326268/proyecto_INICIO, 1326268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se cancelo la obra., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:obra cancelada., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs3: {observación:el ejecutor fue Gobierno del Estado a través del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit IPROVINAY, el municipio de Tuxpan solo realizo aportación para la obra., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}, obs4: {observación:esta obra fue cancelada por el IPROVINAY por lo que no se ejercio la aportacion, se reintegro a la TESOFE en su tiempo., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY190101513439 | Proyecto de inversión | 3470840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3470840.0, modificado:3470840.0}} | 2019-SOP-FEB-029-0049 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2019-SOP-FEB-029-0049 | N | 0 | 0 | 881 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.3275156, lat:22.18859215}} | 2019-04-02 | 2019-06-30 | 3470840 | 3443247.86 | 3443247.86 | 3443247.86 | 3443247.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1513439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190101513913 | Proyecto de inversión | 1814939 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814939.0, modificado:1814939.0}} | 2019-SOP-FEB-006-0042REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS CAMINOS, EL AGUAJE-PAJARITOS DEL KM. 0+000 AL 3+998.33, EL AGUAJE-ESTERO PRIETO DEL KM. 0+000 AL 2+145.53, EL AGUAJE-CAIMAN BRAVO DEL KM. 0+000 AL 2+566.77 Y PAJARITOS-EL CANTON DEL KM. 0+000 AL 5+803.32 DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | secretaria de obras publicas del estado | 2019-SOP-FEB-006-0042 | N | 0 | 0 | 36572 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.51, meta_modificada:16.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Morelos, El Aguaje, Nay., México, lon:-105.52003384, lat:22.50228852}} | 2019-02-01 | 2019-04-15 | 1814939 | 1747168.73 | 1746979.46 | 1746979.46 | 1746979.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.51}} | {1513913/proyecto_INICIO, 1513913/proyecto_PROCESO, 1513913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190101513944 | Proyecto de inversión | 2240332 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240332.0, modificado:2240332.0}} | 2019-SOP-ENE-047-0014 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES SIRENA Y CARACOL Y ADOQUINADO EN LA AV. BAHIA DE BANDERAS ENTRE CALLES SIRENA Y CARACOL, EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA, DEL MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2019-SOP-ENE-047-0014 | N | 0 | 0 | 2375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5378.5, meta_modificada:5378.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Carretera a Los Ayala 1, Nayarit, México, lon:-105.28366685, lat:21.02549621}} | 2019-01-21 | 2019-03-31 | 2240332 | 2231488.44 | 2227394.51 | 2227394.51 | 2227394.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5378.5}} | {1513944/proyecto_INICIO, 1513944/proyecto_PROCESO, 1513944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190101516038 | Proyecto de inversión | 5642628 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5642628.0, modificado:5642628.0}} | 2018-SOP-DIC-017-0683 CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO CECYTEN EMSAD TEPUZHUACAN (CLAVE 18EMS0007Q) EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-017-0683 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.75, meta_modificada:458.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:Cuauhtémoc 10, Tepuzhuacán, Nay., México, lon:-104.51750994, lat:20.87934297}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 5642628 | 5355650.68 | 5312259.41 | 5312259.41 | 5312259.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E43-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5264876.94, importe_modificado:5264876.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1516038/proyecto_INICIO, 1516038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201520317 | Proyecto de inversión | 613868.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613868.5, modificado:613868.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO - 6762 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 6762 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CALLE AMADO NERVO 63 INTERIOR SN EJIDO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTAÑO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL HABITA EL PRIMER BENEFIC, lon:-104.63658356, lat:21.18593798}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 613688.5 | 613868.5 | 613235.71 | 613235.71 | 613235.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1520317/proyecto_INICIO, 1520317/proyecto_PROCESO, 1520317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201541791 | Proyecto de inversión | 3122291.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122291.12, modificado:3114898.69}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE BELLAVISTA ENTRE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL CALLE ATONALISCO ENTRE CALLE LA FORTUNA Y CALLE BELLAVI - 86208 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 86208 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2783.8, meta_modificada:2783.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BELLAVISTA COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL, CALLE CANTERA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE TEPIC, lon:-104.90814134, lat:21.4802769}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 3114898.69 | 3114898.69 | 3114898.68 | 3114898.68 | 3114898.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/07, contratista:AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:3114898.69, importe_modificado:3114898.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2783.84}} | {1541791/proyecto_INICIO, 1541791/proyecto_PROCESO, 1541791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201545879 | Proyecto de inversión | 331646 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331646.0, modificado:331646.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RIGOBERTO OCHOA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES NAYARIT - 92467 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 92467 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE CALLE CEDROS CALLE ENCINO CALLE PALMA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE PINO, CALLE CEIBAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRES CALLES QUE SON CALLE SEDRO ENTRE MANZANILLA , lon:-105.28474405, lat:20.73813293}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 331646 | 330824.53 | 330824.53 | 330824.53 | 330824.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-019/2019, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:330824.53, importe_modificado:330824.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1545879/proyecto_INICIO, 1545879/proyecto_FIN, 1545879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559408 | Proyecto de inversión | 1399978 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399978.0, modificado:1399978.0}} | 2019-INIFE-MAY-146-0278 REPARACION DE TECHO DE 2 AULAS DIDACTICAS Y REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TETITLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-146-0278 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:Carr. Guadalajara - Tepic, Ceboruco, Nay., México, lon:-104.50401306, lat:21.05823008}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1380656 | 1380656 | 1303936.59 | 1303936.56 | 1303936.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-016, contratista:360 WHOLE SERVICE SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1380655.32, importe_modificado:1380655.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559408/proyecto_FIN, 1559408/proyecto_INICIO, 1559408/proyecto_FIN, 1559408/proyecto_PROCESO, 1559408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559491 | Proyecto de inversión | 1026605 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026605.0, modificado:1023102.0}} | 2019-INIFE-JUN-047-0332 CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD OBRA COMPLEMENTARIA Y TERMINACION DE CERCO MALLA PERIMETRAL DE 60 ML EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COL. PRIETO CRISPIN (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-047-0332 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Av. de la Cultura 1, Los Fresnos Oriente, Menchaca, 63150 Tepic, Nay., México, lon:-104.89059448, lat:21.48757449}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1023102 | 1023101.6 | 1022310.02 | 1022310.02 | 1022310.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-015, contratista:EDUARDO ESTRADA AGUILAR, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1023101.6, importe_modificado:1023101.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201563277 | Proyecto de inversión | 2893146 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893146.0, modificado:2893146.0}} | DENGUE 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av México Nte 120, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89368439, lat:21.50666102}} | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2893146 | 2686577.47 | 2686577.47 | 2686577.47 | 2686577.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:92.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201563411 | Acción | 399380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399380.0, modificado:399380.0}} | VIH/SIDA 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89866257, lat:21.50087144}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 399380 | 399378.47 | 399378.47 | 399378.47 | 399378.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201564499 | Proyecto de inversión | 5443919.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5443919.84, modificado:5443919.84}} | Ampliación, Adaptación y Equipamiento de DIF Nayarit Edificio Incluyente | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | R23 DIF 19 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Blvrd Luis Donaldo Colosio 93, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.8882551, lat:21.5152588}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 5443919.84 | 5385204.58 | 5385204.58 | 5385204.58 | 5385204.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-LO-918004999-E4-2019, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:Secretaria de Infraestructura-Secretaria de Administración y Finanzas, monto:5201445.46, importe_modificado:5385204.58}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1564499/proyecto_INICIO, 1564499/proyecto_PROCESO, 1564499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565072 | Proyecto de inversión | 747616 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373808.0, modificado:373808.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373808.0, modificado:373808.0}} | CEA-02 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-064-0210 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-05-20 | 2019-08-17 | 747213.46 | 746810.92 | 746810.92 | 746810.92 | 746810.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-017-19, contratista:URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:746810.92, importe_modificado:746810.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1565072/proyecto_PROCESO, 1565072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $ 373,855.49 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $ 450.03 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565341 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CEA-23 MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN 2019 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-JUN-013-0307 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 100000 | 44444.44 | 44444.44 | 44444.44 | 44444.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $60,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $40,000.00 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $33,333.34 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $22,222.22 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566352 | Proyecto de inversión | 505272 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505272.0, modificado:505272.0}} | IGUALDAD DE GENERO | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 505272 | 504214.4 | 504214.4 | 504214.4 | 504214.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566544 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 23000 | 22999.32 | 22999.32 | 22999.32 | 22999.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566634 | Proyecto de inversión | 311348.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311348.86, modificado:311348.86}} | ENVEJECIMIENTO 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 311348.86 | 308593 | 308593 | 308593 | 308593 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301573371 | Proyecto de inversión | 459535 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183814.0, modificado:183814.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275721.0, modificado:275721.0}} | CEA-28 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-JUL-012-0388 | N | 0 | 0 | 1330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Amatlán de Cañas, Nay., México, lon:-104.4040539, lat:20.8076722}} | 2019-10-11 | 2019-12-21 | 458731.47 | 457526.17 | 457526.17 | 457526.17 | 457526.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-020-19, contratista:INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:457526.17, importe_modificado:457526.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $275,721.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $183,010.47 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $1,205.30 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301573389 | Proyecto de inversión | 3317529 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327012.0, modificado:1327012.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990517.0, modificado:1990517.0}} | CEA-32 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERCIAL DE 500M3 Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-JUL-019-0420 | N | 0 | 0 | 7568 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:Zacualpan, Nay., México, lon:-105.1657826, lat:21.2456799}} | 2019-10-11 | 2019-12-21 | 3310297.23 | 3299450.57 | 3299450.57 | 3299450.57 | 3299450.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-019-19, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3299450.57, importe_modificado:3299450.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1573389/proyecto_INICIO, 1573389/proyecto_PROCESO, 1573389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $1,990,517.40 Y POR PARTE DEL ESTADO $1,319,780.23 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $10,847.06 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00,, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574017 | Proyecto de inversión | 2407051 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962820.0, modificado:962820.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444231.0, modificado:1444231.0}} | CEA-19 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (PROAGUA RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-ABR-037-0125 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:San José de Mojarras, Nay., México, lon:-104.6061111, lat:21.4280555}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2407051 | 2407051 | 2198712.83 | 2198712.83 | 2198712.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-004-19, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2407051.46, importe_modificado:2407051.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $530,679.80 Y POR PARTE DEL ESTADO $226,394.60 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $6,166.75 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $1,603.29 DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACIÓN SE REFLEJAN $0.67 MENOS EN EL COMPROMETIDO, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574058 | Proyecto de inversión | 4794471 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917788.0, modificado:1917788.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876683.0, modificado:2876683.0}} | CEA-35 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO " LA CAPILLA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT (PROGRAMA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-030-04-79 | N | 0 | 0 | 4747 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-08-19 | 2019-12-16 | 4777284.51 | 4751503.77 | 4751503.77 | 4751503.77 | 4751503.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-026-19, contratista:EDH INGENERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4751503.77, importe_modificado:4751503.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $2,876,682.64 Y POR PARTE DEL ESTADO $1,900,601.51 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $25,780.38 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO CONTRATADO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}, obs2: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $2,876,682.64 Y POR PARTE DEL ESTADO $1,900,601.51 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $25,780.38 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO CONTRATADO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574109 | Proyecto de inversión | 1756225 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878112.0, modificado:878112.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878113.0, modificado:878113.0}} | CEA-39 SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CALLE PALOMAS Y RED DE ATARJEAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-002-0456 | N | 0 | 0 | 5424 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1747856.97 | 1739487.94 | 1739487.87 | 1739487.87 | 1739487.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-022-19, contratista:ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONEZ NAVARRETE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1739487.94, importe_modificado:1739487.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574109/proyecto_INICIO, 1574109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $880,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $869,743.97 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $10,256.06 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.04 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574898 | Proyecto de inversión | 880645 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880645.0, modificado:1007637.0}} | 2019-INIFE-JUN-007-0354 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES AYALA ACOSTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-007-0354 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.43431854, lat:22.36420524}} | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1007637 | 1007636.64 | 1002738.26 | 1002738.26 | 1002738.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-022, contratista:CONTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE SA DE CV ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1007636.0, importe_modificado:1007636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1574898/proyecto_INICIO, 1574898/proyecto_PROCESO, 1574898/proyecto_FIN, 1574898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576243 | Acción | 21788490 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.178849E7, modificado:2.178849E7}} | ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.8985579, lat:21.5011793}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 21788490 | 11204367.15 | 11204367.15 | 3816224.96 | 3816224.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:17.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576629 | Proyecto de inversión | 121289 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121289.0, modificado:121289.0}} | 2019-SOP-AGO-177-0699 GASTOS INDIRECTOS PARA LAS OBRAS DE FONDO DE APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RAMO 33 (FAFEF 2019) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-177-0699 | N | 0 | 0 | 1181000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 121289 | 121289 | 54150 | 54150 | 54150 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401578246 | Proyecto de inversión | 306934.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.13, modificado:153467.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.12, modificado:153467.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTES MUNICIPIO DE TEPIC - 162848 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 162848 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 TRAMO ATONALISCO - JESUS MARIA CORTES KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JESUS MARIA CORTES SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CIUDAD DE TEP, lon:-104.89561315, lat:21.49480869}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 153467 | 153467 | 153467 | 153467 | 153467 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1578246/proyecto_INICIO, 1578246/proyecto_PROCESO, 1578246/proyecto_FIN, 1578246/proyecto_INICIO, 1578246/proyecto_PROCESO, 1578246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401579856 | Proyecto de inversión | 115295.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57647.91, modificado:57647.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57647.94, modificado:57647.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE JALA - 207167 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 207167 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO I MADERO - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 5 INTERIOR SN RANCHERIA JALA CENTRO, 63890 LA CRUZ, JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNOS KILOMETROS DE FRA, lon:-104.31556884, lat:21.11265778}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 57647.94 | 57647.94 | 57647.94 | 57647.94 | 57647.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1579856/proyecto_INICIO, 1579856/proyecto_PROCESO, 1579856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401581027 | Proyecto de inversión | 789778.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789778.22, modificado:789778.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 50966 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 50966 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ALLENDE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.91028051, lat:21.51661003}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 773363.94 | 773363.94 | 773363.94 | 773363.94 | 773363.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-2019-007-IR/B, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:773363.94, importe_modificado:773363.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1581027/proyecto_INICIO, 1581027/proyecto_FIN, 1581027/proyecto_PROCESO, 1581027/proyecto_FIN, 1581027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401581969 | Proyecto de inversión | 1279720.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383916.24, modificado:383916.24}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383916.25, modificado:383916.26}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511888.32, modificado:511888.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUN - 94779 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 94779 | S | 122 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 39 S/L INTERIOR S/L PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE NICOLAS BRAVO POR CALLE HIDALGO , lon:-104.75092844, lat:21.22128933}} | 2019-07-02 | 2019-09-03 | 1279720.81 | 1279720.81 | 1279720.81 | 1279720.81 | 1279720.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-002/2019, contratista:CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE S.A. DE C.V, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1279720.81, importe_modificado:1279720.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.0}} | {1581969/proyecto_INICIO, 1581969/proyecto_PROCESO, 1581969/proyecto_FIN, 1581969/proyecto_INICIO, 1581969/proyecto_PROCESO, 1581969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401585498 | Proyecto de inversión | 1516994.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516994.2, modificado:1516994.2}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VALLE VERDE ENTRE VALLE DE LA CIUDAD Y VALLE PARAISO CALLE VALLE PARAISO ENTRE - 147426 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 147426 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VERDE COLONIA VALLE DORADO, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE LA CIUDAD Y CALLE VALLE PARAISO, CALLE VALLE MORELOS LA COLONIA VALLE DORADO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.9041781, lat:21.48478834}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1513160.12 | 1513160.12 | 1513160.1 | 1513160.1 | 1513160.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/017-B, contratista:GENUS FAMILI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1513160.12, importe_modificado:1513160.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.8}} | {1585498/proyecto_PROCESO, 1585498/proyecto_INICIO, 1585498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401585759 | Proyecto de inversión | 387171.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387171.51, modificado:387171.51}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VILLAHERMOSA ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL MEXICO - 149922 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149922 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE MANZANILLO LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE LA PLAZA FORUM, lon:-104.87395737, lat:21.4914803}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 386466.45 | 386466.45 | 386466.45 | 386466.45 | 386466.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/022-A, contratista:LUIS RAMON GARCIA RAMIERZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:386466.45, importe_modificado:386466.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1585759/proyecto_INICIO, 1585759/proyecto_PROCESO, 1585759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401605726 | Proyecto de inversión | 62961.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.92, modificado:31480.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.91, modificado:31480.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA - 199578 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 199578 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PABLO ALI, CALLE EL AGUACATE CERCA DE LA PLAZA DE LA HIGUERITA A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-104.44893371, lat:21.10909954}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 31480.91 | 31480.91 | 31480.91 | 31480.91 | 31480.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1605726/proyecto_INICIO, 1605726/proyecto_PROCESO, 1605726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401606796 | Proyecto de inversión | 115295.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57647.91, modificado:57647.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57647.94, modificado:57647.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 207012 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 207012 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE 7 DE FEBRERO 119 INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS Y DOS CUADRAS HACIA ABAJO DEL TEMPLO., lon:-104.42162085, lat:21.10504685}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 57647.94 | 57647.94 | 57647.94 | 57647.94 | 57647.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1606796/proyecto_PROCESO, 1606796/proyecto_INICIO, 1606796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401627402 | Proyecto de inversión | 2546010.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546010.03, modificado:2546010.03}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARE MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 230217 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 230217 | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE HACIA LA GALERIA EJIDO PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES. INICIA EN LA PARTE SURESTE Y CONTINUA HASTA LA PARTE NOROESTE , lon:-104.98070687, lat:21.91811398}} | 2019-11-16 | 2019-12-31 | 2546010.03 | 2543880.93 | 2543880.93 | 2543880.93 | 2543880.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-030/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:2543880.93, importe_modificado:2543880.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}} | {1627402/proyecto_FIN, 1627402/proyecto_INICIO, 1627402/proyecto_PROCESO, 1627402/proyecto_INICIO, 1627402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401647005 | Proyecto de inversión | 39687.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39687.72, modificado:39687.72}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA NAYARIT - 255072 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 255072 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC AL FRENTE COLINDA CON EST. ROSETA Y AL SUR CON LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE, lon:-104.91595385, lat:21.75393954}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 39687.72 | 39626.57 | 39626.57 | 39626.57 | 39626.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-F5, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPC NAYARIT A, monto:39626.57, importe_modificado:39626.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1647005/proyecto_PROCESO, 1647005/proyecto_INICIO, 1647005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401647596 | Proyecto de inversión | 47058.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47058.3, modificado:47058.3}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PEÑITAS NAYARIT - 255869 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 255869 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:EJIDO LAS PEÑITAS (LA REPISA), 63512 LAS PEÑITAS (LA REPISA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A 45 MINUTOS APROXIMADAMENTEPOR LA CARRETERA DE CUOTA., lon:-105.02361998, lat:21.5617869}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 47058.3 | 46985.8 | 46985.8 | 46985.8 | 46985.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-F2, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:46985.8, importe_modificado:46985.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.3}} | {1647596/proyecto_INICIO, 1647596/proyecto_PROCESO, 1647596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401648477 | Proyecto de inversión | 54712.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54712.35, modificado:54712.35}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ATONALISCO NAYARIT - 257261 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 257261 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATONALISCO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA., lon:-104.84319309, lat:21.6677657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 54712.35 | 54628.07 | 54628.07 | 54628.07 | 54628.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPMF3-2019/35-B9, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:54628.07, importe_modificado:54628.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648477/proyecto_INICIO, 1648477/proyecto_FIN, 1648477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401649710 | Proyecto de inversión | 58681.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58681.13, modificado:58681.13}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ NAYARIT - 258708 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258708 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ LA CHIVAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETER, lon:-105.00363529, lat:21.60000292}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 58681.13 | 58590.72 | 58590.72 | 58590.72 | 58590.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D4, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:58590.72, importe_modificado:58590.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.35}} | {1649710/proyecto_INICIO, 1649710/proyecto_PROCESO, 1649710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401653016 | Proyecto de inversión | 46138.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46138.73, modificado:46138.73}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO TEPIC NAYARIT - 263090 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263090 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:144, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 63509 EL REFUGIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.74995813, lat:21.3319725}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 46138.73 | 44155.33 | 44155.33 | 44155.33 | 44155.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-A4, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:44155.33, importe_modificado:44155.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653016/proyecto_INICIO, 1653016/proyecto_FIN, 1653016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401653211 | Proyecto de inversión | 40594.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40594.86, modificado:40594.86}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO NAYARIT - 263294 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263294 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:151, direccion:EJIDO SAN CAYETANO, 63511 SAN CAYETANO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE TEPIC, lon:-104.74847381, lat:21.41341174}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 40594.86 | 40532.33 | 40532.33 | 40532.33 | 40532.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-A6, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:40532.33, importe_modificado:40532.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653211/proyecto_INICIO, 1653211/proyecto_FIN, 1653211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401653547 | Proyecto de inversión | 25513.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25513.54, modificado:25513.54}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JUMATAN NAYARIT - 263743 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263743 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:130, direccion:EJIDO JUMATÁN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMADAMENTE A 50 MINUTOS DE TEPIC., lon:-105.03216661, lat:21.64311206}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 25513.54 | 25474.23 | 25474.23 | 25474.23 | 25474.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D1, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:25474.23, importe_modificado:25474.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}} | {1653547/proyecto_INICIO, 1653547/proyecto_FIN, 1653547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401658280 | Proyecto de inversión | 219248.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219248.21, modificado:219248.21}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO AEREO VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DE MATATIPAC PUENTE VEHICULAR Y LA FORTUNA Y CALLE LA FORTUNA ENTRE - 268277 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268277 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L, lon:-104.9060814, lat:21.48259309}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 219248.21 | 217541.42 | 217541.42 | 217541.42 | 217541.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/38-B, contratista:KAPOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:217541.42, importe_modificado:217541.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1658280/proyecto_INICIO, 1658280/proyecto_PROCESO, 1658280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401690713 | Proyecto de inversión | 762235 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762235.0, modificado:762235.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA MEXICO Y LATERAL BOULEVARD RIVIERA NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:Josefa Ortíz de Domínguez 9, Seguro Soc, Mezcales, Nay., México, lon:-105.28217554, lat:20.7263746}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 762235 | 742116.89 | 737638.19 | 737638.19 | 737638.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOVIII-X-029/2019, contratista:CIMENTACION Y EDIFICCION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:742116.89, importe_modificado:742116.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1690713/proyecto_INICIO, 1690713/proyecto_PROCESO, 1690713/proyecto_FIN, 1690713/proyecto_PROCESO, 1690713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDE A: $762,235.00 SU APORTACION FEDERAL ES $304,365.00 Y MUNICIPAL $457,870.00, trimestre:1.0, usuario:juanszepedag, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401697420 | Proyecto de inversión | 189198 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189198.0, modificado:189198.0}} | 2019-INIFE-JUN-065-0347 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 1 MODULOS DE 3 DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN FONSECA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC (FRACC. VISTAS DE LA CANTERA 1), MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-065-0347 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:José María Morelos Ote. 316, Gilberto Flores Muñoz, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.88647461, lat:21.50674087}} | 2019-08-26 | 2019-10-09 | 189198 | 188526.67 | 188442.54 | 188442.54 | 188442.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-007, contratista:HOSMARA MARIANE SARAHID LOPEZ RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:188526.67, importe_modificado:188526.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1697420/proyecto_PROCESO, 1697420/proyecto_INICIO, 1697420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698209 | Proyecto de inversión | 1489026 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489026.0, modificado:1489026.0}} | 2019-INIFE-AGO-069-0529 COSNTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES, DIRECCION Y BODEGA, PORTICO DE ACCESO Y DESAYUNADORES EN PREESCOLAR NAYARE UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-069-0529 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Dr. Antonio González Guevara 135, Dr Ignacio Cuesta Barrios, Tepic, Nay., México, lon:-104.86999512, lat:21.49268577}} | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 1489026 | 1489026 | 1480294.92 | 1480294.92 | 1480294.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-051, contratista:ALAN JAVIER PARRA VALENCIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1489026.68, importe_modificado:1489026.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698209/proyecto_INICIO, 1698209/proyecto_PROCESO, 1698209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698306 | Proyecto de inversión | 1280427 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280427.0, modificado:1280427.0}} | 2019-INIFE-AGO-070-0510 CONSTRUCCION DE BARDEO MIXTO Y PORTICO DE INGRESO, ADECUACION DE ANEXO A BODEGA, CONSTRUCCION DE ANDADORES EN PREESCOLAR FRIDA KAHLO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-070-0510 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 168, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México, lon:-104.90020752, lat:21.44028661}} | 2019-10-21 | 2020-01-03 | 1280427 | 1280427 | 1279945 | 1279945 | 1279945 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-055, contratista:MEDIA LUNA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1280426.55, importe_modificado:1280426.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698306/proyecto_INICIO, 1698306/proyecto_PROCESO, 1698306/proyecto_INICIO, 1698306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700677 | Proyecto de inversión | 3413402 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3413402.0, modificado:3413402.0}} | 2020010075-0038 Reparación General de 01 módulos de 08 aulas didácticas en estructura U2-C y 01 módulo de 03 aulas didácticas. Impermeabilización de techos de 01 módulo de taller y servicios sanitarios (primera etapa) en secundaria "Niños Héroes" ubicada en la localidad de Tecuala, municipio de Tecuala; Nayarit, (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa | 2020010075-0038 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:México Sur 281, Mancillas, 63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.45604706, lat:22.39507863}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 3413402 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700987 | Proyecto de inversión | 2999977 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999977.0, modificado:2999977.0}} | 2019-SOP-AGO-278-0796 REHABILITACION DE LA AVENIDA PUBLICA "HORTENCIAS" DESDE PASEO DEL LAGO CON ENTRONQUE A AV. LUIS DONALDO COLOIO EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | secretaria de infraestructura | 2019-SOP-AGO-278-0796 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2559.79, meta_modificada:2559.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Hortencias 6, Jacarandas, 63195 Tepic, Nay., México, lon:-104.85722244, lat:21.48412028}} | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 2999977 | 2999611.4 | 2999611.33 | 2999611.33 | 2999611.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-183, contratista:CONSTRUCCIONES NAYVILLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2999611.4, importe_modificado:2999611.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1407.88}} | {1700987/proyecto_PROCESO, 1700987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701862 | Proyecto de inversión | 955638 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955638.0, modificado:955638.0}} | 2019-SOP-AGO-165-0698.REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN PLAZA PUBLICA COL. 2 DE AGOSTO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-165-0698 | N | 0 | 0 | 1154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:1ro. de Mayo 12, 2 de Agosto, 63175 Tepic, Nay., México, lon:-104.87074614, lat:21.48034651}} | 2019-12-17 | 2020-04-09 | 955638 | 948799.55 | 948799.55 | 948799.55 | 948799.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2019-133, contratista:KAPOC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:948799.55, importe_modificado:948799.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701870 | Proyecto de inversión | 2869589 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869589.0, modificado:2869589.0}} | 2019-SOP-AGO-246-0747 CONSTRUCCION DE GRADAS Y BARDEO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICPIO DE TECUALA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-246-0747 | N | 0 | 0 | 3965 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:Obregón, Sin Nombre Loc.san Felipe Aztatán, 63450 San Felipe Aztatán, Nay., México, lon:-105.43218613, lat:22.38396818}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 2869589 | 2852930 | 2852930 | 2852930 | 2852930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2019-154, contratista:ALAN JAVIER PARRA VALENCIA, convocante:secretaria de obras publicas del estado, monto:2852930.0, importe_modificado:2852930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702619 | Proyecto de inversión | 1640512.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640512.15, modificado:1640512.15}} | CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE PARQUE TEMATICO EDUCATIVO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA CARRERA DE TURISMO ALTERNATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | UTC-OBR-01 | S | 560 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.18937111, lat:21.8187955}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Santiago Ixcuintla - Amapa, Cuauhtémoc, Los Hornos, 63330 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.19151688, lat:21.81672375}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:México 72, Los Hornos, Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.18782616, lat:21.81975168}} | 2019-12-06 | 2020-02-23 | 1640512.15 | 1640507.37 | 1640507.37 | 1640507.37 | 1640507.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-068, contratista:ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1631715.03, importe_modificado:1640512.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703182 | Adquisición | 19361.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19361.68, modificado:19361.68}} | SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS, A 220 VOLTS PARA UN GASTO DE 2 LPS CON UNA CDT 7 METROS PARA LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | OROBB-2019-AA/047-PRODDER | S | 2500 | 2497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos 24, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24758577, lat:20.80564627}} | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 19361.68 | 19361.68 | 19361.38 | 19361.38 | 19361.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703212 | Proyecto de inversión | 91950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91950.0, modificado:91950.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2020/M014-FIV-007-CP | N | 0 | 0 | 12222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 91950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs2: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs3: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs4: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}}
2020 | 1 | NAY200101703230 | Proyecto de inversión | 693203.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693203.48, modificado:693203.48}} | ADQUISION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2020/M014-FIV-011-CP | N | 0 | 0 | 12219 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 693203.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs2: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs3: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs4: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}}
2020 | 1 | NAY200101703675 | Adquisición | 1894056 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894056.0, modificado:1894056.0}} | 2019-INIFE-AGO-088-0596 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION EN ESCUELAS VARIAS DE LOCALIDADES VARIAS DE MUNICIPIOS VARIOS DEL ESTADO DE NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-088-0596 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Zacatecas Sur 429, San Antonio, 63159 Tepic, Nay., México, lon:-104.89608765, lat:21.49907462}} | 2019-12-30 | 2020-02-17 | 1894056 | 1887760.29 | 1887760.29 | 1887760.29 | 1887760.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-007, contratista:COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS DE NAYARIT SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1686620.29, importe_modificado:1686620.29}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-007-1, contratista:GRUPO RIMOVA SA DE CV C. VICTOR RICARDO SOSA AYALA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:201140.0, importe_modificado:201140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101704365 | Proyecto de inversión | 3484470 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3484470.0, modificado:3484470.0}} | FFM-2019-SOP-OCT-005-0812 PAVIMENTACION DE CAMINO DESDE LA CALLE SATURNO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO A LA CALLE AMAPA Y LAS CALLES AMAPA Y JARDINES HASTA LIB. NOGALES EN LA COLONIA FELIX PEÑA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, (DEL KM 0+00 AL KM 2+365) EN LOS MUNICIPIOS DE TEPIC Y XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | FFM-2019-SOP-OCT-005-0812 | N | 0 | 0 | 35702 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Saturno 300, Nuevo Progreso, 63782 Xalisco, Nay., México, lon:-104.90347445, lat:21.46362793}} | 2019-12-23 | 2020-04-20 | 3484470 | 3484469.68 | 3484469.68 | 3484469.68 | 3484469.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LO-918004999-E5-2019, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.18034332E7, importe_modificado:1.18034332E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1892.0}} | {1704365/proyecto_INICIO, 1704365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101704600 | Acción | 2000000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.04, modificado:2000000.04}} | justicia civica | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FORTASEG 1 2020 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-05-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY00160200698917 | Proyecto de inversión | 2767311 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830193.0, modificado:830193.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937118.0, modificado:1937118.0}} | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3ra Etapa En La Localidad De Mecatán, Municipio De San Blas. - 120217 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 120217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:NINGUNO NINGUNO EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN ESCUTIA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALL, lon:-105.1173112, lat:21.53376026}} | 2016-08-01 | 2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {800484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY18180201140101 | Proyecto de inversión | 21826147.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.182614781E7, modificado:2.623258617E7}} | Seguro Medico Siglo Xxi 2018 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-03-27 |  | 26232586.17 | 21322353.96 | 21322353.96 | 18842683.36 | 18842683.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180401474532 | Acción | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 420746 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 420746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.75111, lat:21.221906}} | 2018-12-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:30035.65, importe_modificado:30035.65}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1474532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicita cancelar este folio, trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-06}, obs2: {observación:Con fecha de 15 de abril del 2020 se inicia el tramite para cancelar el presente folio. con el fin que al segundo trimestre de presente ya no aparezca en el SRFT., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-16}, obs3: {observación: Con fecha de 15 de abril del 2020 se inicia el tramite para cancelar el presente folio. con el fin que al segundo trimestre de presente ya no aparezca en el SRFT., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-16}, obs4: {observación: Con fecha de 15 de abril del 2020 se inicia el tramite para cancelar el presente folio. con el fin que al segundo trimestre de presente ya no aparezca en el SRFT., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-16}, obs5: {observación:Por lo que se solicita validar el proyecto con el entendido que la solicitud de cancelación esta en proceso., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-16}, obs6: {observación: Por lo que se solicita validar el proyecto con el entendido que la solicitud de cancelación esta en proceso., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-16}, obs7: {observación: Por lo que se solicita validar el proyecto con el entendido que la solicitud de cancelación esta en proceso., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-16}} | {obs1: {observación:Favor de solicitar la cancelación de este Folio. Es necesario que la soliciten a través de la Secretaría de Bienestar., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de solicitar la cancelación de este Folio. Es necesario que la soliciten a través de la Secretaría de Bienestar., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de solicitar la cancelación de este Folio. Es necesario que la soliciten a través de la Secretaría de Bienestar., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de solicitar la cancelación de este Folio. Es necesario que la soliciten a través de la Secretaría de Bienestar., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY180401502087 | Proyecto de inversión | 3874420 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3874420.0, modificado:3874420.0}} | 2018-SOP-DIC-009-0688 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ZITÁCUA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-009-0688 | N | 0 | 0 | 1395 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Takutchi Nakawe 1, Zitácua, 63174 Tepic, Nay., México, lon:-104.86973763, lat:21.50491419}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 3874420 | 3863632.19 | 3784984.93 | 3784984.93 | 3784984.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E44-2018, contratista:ALPA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3798146.9, importe_modificado:3798146.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1502087/proyecto_INICIO, 1502087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180401502515 | Proyecto de inversión | 1075218 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075218.0, modificado:1075218.0}} | 2018-SOP-DIC-012-0667 PAVIMENTACIÓN DE CARPERTA ASFÁLTICA EN LA CALLE PEREGRINOS, TRAMO CALLE ELECTRICA A RAPAWILLENE Y CALLE WIRIKUTA, TRAMO RAPAWILLENE A REPÚBLICA DE EL SALVADOR, EN LA COLONIA ZITÁCUA DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-012-0667 | N | 0 | 0 | 1085 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.8, meta_modificada:1026.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Peregrinos 6, Zitácua, 63174 Tepic, Nay., México, lon:-104.86980736, lat:21.50514377}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 1075218 | 1075218 | 1058725 | 1058725 | 1058725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AO-918004999-E47-2018, contratista:LOURDES MARISCAL BERNAL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1072832.15, importe_modificado:1072832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.8}} | {1502515/proyecto_INICIO, 1502515/proyecto_FIN, 1502515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL NUMERO DE OBRA ES: 2018-SOP-DIC-012-0687, EL SISTEMA NO ME PERMITE HACER LA MODIFICACION., trimestre:1.0, usuario:albavtellezh, fecha:2020-04-21}, obs2: {observación:EL NUMERO DE OBRA ES: 2018-SOP-DIC-012-0687, EL SISTEMA NO ME PERMITE HACER LA MODIFICACION, trimestre:1.0, usuario:albavtellezh, fecha:2020-04-21}, obs3: {observación:EL NUMERO DE OBRA ES: 2018-SOP-DIC-012-0687, EL SISTEMA NO ME PERMITE HACER LA MODIFICACION, trimestre:1.0, usuario:albavtellezh, fecha:2020-04-21}, obs4: {observación:EL NUMERO DE OBRA ES: 2018-SOP-DIC-012-0687, EL SISTEMA NO ME PERMITE HACER LA MODIFICACION, trimestre:1.0, usuario:albavtellezh, fecha:2020-04-21}} | {obs1: {observación:NUMERO DE OBRA INCORRECTA. 2018-SOP-DIC-012-0687, trimestre:1.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2020-04-21}, obs2: {observación:NUMERO DE OBRA INCORRECTA. 2018-SOP-DIC-012-0687, trimestre:1.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2020-04-21}, obs3: {observación:NUMERO DE OBRA INCORRECTA. 2018-SOP-DIC-012-0687, trimestre:1.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2020-04-21}, obs4: {observación:NUMERO DE OBRA INCORRECTA. 2018-SOP-DIC-012-0687, trimestre:1.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2020-04-21}}
2020 | 1 | NAY190101514294 | Acción | 5303597.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5303597.26, modificado:1.195121868E7}} | SALUD MATERNA Y PERINATAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México, lon:-104.8988171, lat:21.5007196}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11951218.68 | 11252124.49 | 11252124.49 | 11252124.49 | 11252124.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:94.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201521651 | Proyecto de inversión | 61386.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61386.85, modificado:61386.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 59321 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 59321 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS A DOS CUADRAS DEL MINISTERIO PUBLICO, lon:-105.09495114, lat:21.48278596}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 61386.85 | 61386.85 | 61386.65 | 61386.65 | 61386.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1521651/proyecto_PROCESO, 1521651/proyecto_FIN, 1521651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201548596 | Proyecto de inversión | 313903 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313903.0, modificado:313903.0}} | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ISACAR ENTRE EGIPTO Y MONTAÑA - 70903 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 70903 | S | 82 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISACAR Y CALLE EGIPTO, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO C, lon:-105.27912355, lat:20.72791996}} | 2019-05-13 | 2019-07-30 | 313903 | 305464.41 | 305464.41 | 305464.41 | 305464.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-017/2019, contratista:ESCALARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:305464.41, importe_modificado:305464.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.0}} | {1548596/proyecto_INICIO, 1548596/proyecto_FIN, 1548596/proyecto_INICIO, 1548596/proyecto_FIN, 1548596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559283 | Proyecto de inversión | 917208 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917208.0, modificado:904825.0}} | 2019-INIFE-MAR-076-0080 CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "HEROICO BATALLON DE SAN BLAS" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-076-0080 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 33(1, Sin Nombre Loc. San Blas, Centro, 63744 San Blas, Nay., México, lon:-105.28550148, lat:21.54179285}} | 2019-07-05 | 2019-09-30 | 904825 | 904825 | 901684.22 | 901684.22 | 901684.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-009, contratista:ING. RAFAEL RIVAS CONTRERAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:904825.01, importe_modificado:904825.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559283/proyecto_INICIO, 1559283/proyecto_FIN, 1559283/proyecto_PROCESO, 1559283/proyecto_FIN, 1559283/proyecto_PROCESO, 1559283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559436 | Proyecto de inversión | 383605 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383605.0, modificado:383605.0}} | 2019-INIFE-ABR-016-0158 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "PRESIDENTE ALEMAN" UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-016-0158 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Zacatecas Sur 254, San Antonio, 63159 Tepic, Nay., México, lon:-104.89471436, lat:21.5029078}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 383605 | 382263.15 | 381423.39 | 381423.39 | 381423.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-005, contratista:HOSMARA MARIANE SHARAID LOPEZ RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:382263.15, importe_modificado:382263.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559436/proyecto_INICIO, 1559436/proyecto_PROCESO, 1559436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559466 | Proyecto de inversión | 1601750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601750.0, modificado:1588493.0}} | 2019-INIFE-JUN-028-0312 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, MURO DE CONTENCION Y BARDEO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA "JOSE VASCONCELOS" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIMA DE ABAJO MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-028-0312 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:José María Morelos, Nayarit, México, lon:-105.19872665, lat:21.09971534}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1588493 | 1588492.61 | 1575048.63 | 1575048.63 | 1575048.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-026, contratista:ACARREOS Y MAQUINARIA RT SA DE CV ING. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1588492.61, importe_modificado:1588492.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559466/proyecto_INICIO, 1559466/proyecto_FIN, 1559466/proyecto_PROCESO, 1559466/proyecto_FIN, 1559466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559481 | Proyecto de inversión | 873908 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873908.0, modificado:856383.0}} | 2019-INIFE-JUN-040-0330 CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO, REHABILITACIÓN DE BARDEO, RECONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR Y OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-040-0330 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av México Nte 38, Versalles Sur, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89334106, lat:21.50801854}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 856383 | 856382.95 | 854694.9 | 854694.9 | 854694.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-031, contratista:ARQ. AXEL GUERRERO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:856382.95, importe_modificado:856382.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559507 | Proyecto de inversión | 7159812 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7159812.0, modificado:7139923.0}} | 2019-INIFE-MAY-149-0336 DEMOLICION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS 6.00X8.00 MTS SERVICIOS SANITARIOS 12 UD DIRECCION, AULA DE MEDIOS, 6.00X8.00 MTS; DOMO ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES MAGALLON UBICADO EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-149-0336 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:México 1, Centro, 63460 Quimichis, Nay., México, lon:-105.53981781, lat:22.36071271}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 7139923 | 7139922.53 | 7139922.53 | 7139922.53 | 7139922.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-048, contratista:ING. RAMIRO DE LEON MARTINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7139922.53, importe_modificado:7139922.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559507/proyecto_INICIO, 1559507/proyecto_PROCESO, 1559507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565124 | Proyecto de inversión | 4823204 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411602.0, modificado:2877003.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411602.0, modificado:2027889.0}} | CEA-07 MEJORAMIENTO DE COLECTOR SANITARIO LANDAREÑAS EN CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-061-0124 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Xalisco, Nay., México, lon:-104.8987807, lat:21.4514572}} | 2019-05-27 | 2019-08-20 | 4904891.81 | 4904891.62 | 4904891.62 | 4904891.62 | 4904891.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-003-19, contratista:GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4055777.62, importe_modificado:4904891.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1565124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $ 2,411,601.84 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $ 383,713.03 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565136 | Proyecto de inversión | 846753 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338701.0, modificado:331989.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508052.0, modificado:497984.0}} | CEA-10 REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN (PROAGUA-URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-068-0130 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ahuacatlán, Nay., México, lon:-104.4810648, lat:21.0533791}} | 2019-06-24 | 2019-08-12 | 829973 | 829973 | 828548.18 | 828548.18 | 828548.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-008-19, contratista:ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:829973.17, importe_modificado:829973.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1565136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR REDONDEO DEL OFICIO DE APROBACIÓN AL REALIZAR LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL NO REFLEJAMOS $0.17 DEL CONTRATO EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $ 508,051.94 Y POR PARTE DEL ESTADO $331,989.27 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $10,923.04 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $569.99, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565148 | Acción | 841319 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392646.0, modificado:685780.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448673.0, modificado:876055.0}} | CEA-12 INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APAUR | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-074-0285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1561835 | 1549258.37 | 1549258.37 | 1549258.37 | 1549258.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $876,055.13 Y POR PARTE DEL ESTADO $685,780.00 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $7,076.14 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $5,500.62, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301573349 | Proyecto de inversión | 867053 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348053.0, modificado:348053.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519000.0, modificado:519000.0}} | CEA-26 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 40M3 EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-026-0571 | N | 0 | 0 | 1581 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:La Libertad, Nay., México, lon:-105.1738888, lat:21.5922222}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 848032.45 | 819669.26 | 819669.26 | 819669.26 | 819669.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-023-19, contratista:ING. SERGIO JOEL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:819669.26, importe_modificado:819669.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1573349/proyecto_INICIO, 1573349/proyecto_PROCESO, 1573349/proyecto_INICIO, 1573349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $519,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $329,032.45 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $28,363.19 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574038 | Proyecto de inversión | 1500218 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600087.0, modificado:600087.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900131.0, modificado:900131.0}} | CEA-31 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOS REMOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-113-0573 | N | 0 | 0 | 16849 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.4595306, lat:22.3965755}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1498679.28 | 1496370.71 | 1496355.99 | 1496355.99 | 1496355.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-041-19, contratista:SPAD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1496370.71, importe_modificado:1496370.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574038/proyecto_INICIO, 1574038/proyecto_PROCESO, 1574038/proyecto_INICIO, 1574038/proyecto_PROCESO, 1574038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $900,131.15 Y POR PARTE DEL ESTADO $598,548.28 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $2,317.56 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $5.88 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}, obs2: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $900,131.15 Y POR PARTE DEL ESTADO $598,548.28 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $2,317.56 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $5.88 (2), trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574240 | Proyecto de inversión | 3620506 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810253.0, modificado:1810253.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810253.0, modificado:1810253.0}} | CEA-40 REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN CON HUMEDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS (PROAGUA-PTAR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-029-0554 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:San Pedro Lagunillas, Nay., México, lon:-104.7513914, lat:21.2187887}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 3437813.05 | 3255120.09 | 3255120.09 | 3255120.09 | 3255120.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-024-19, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3255120.09, importe_modificado:3255120.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574240/proyecto_INICIO, 1574240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $1,810,253.40 Y POR PARTE DEL ESTADO $1,627,560.05 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $182,693.36 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA EL CONTRATADO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574617 | Proyecto de inversión | 1321222.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321222.6, modificado:1321222.6}} | COMUNIDADES SALUDABLES 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89861965, lat:21.50095129}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1321222.6 | 1304593.42 | 1304593.42 | 1304593.42 | 1304593.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:98.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301575027 | Proyecto de inversión | 2993985 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993985.0, modificado:2993985.0}} | 2019-SOP-AGO-176-0617 REHABILITACION DE LOSAS DISPERSAS SEGUNDA ETAPA, EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-176-0617 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Ruiz, Nay., México, lon:-105.1434387, lat:21.950564}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 2993985 | 2987998.27 | 2985759.64 | 2985759.64 | 2985759.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2019-105, contratista:EMPLEO Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2987998.27, importe_modificado:2987998.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1575027/proyecto_FIN, 1575027/proyecto_PROCESO, 1575027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301575028 | Proyecto de inversión | 663977 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663977.0, modificado:654960.0}} | 2019-INIFE-ABR-014-0356 REPARACION DE TECHOS DE 2 MODULOS DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAUTA. MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-014-0356 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:Cuauhtémoc 28, Sauta, Nay., México, lon:-105.14396667, lat:21.7199556}} | 2019-08-26 | 2019-10-29 | 654960 | 654959.97 | 654959.97 | 654959.97 | 654959.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-029, contratista:PROYECTOS MEGA URBANOS DE NAYARIT SA DE CV ALEJANDRO SOLIS PALOMINO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:654959.97, importe_modificado:654959.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1575028/proyecto_INICIO, 1575028/proyecto_PROCESO, 1575028/proyecto_INICIO, 1575028/proyecto_PROCESO, 1575028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301575043 | Proyecto de inversión | 889210 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889210.0, modificado:879849.0}} | 2019-INIFE-JUN-011-0401 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA 6.00X8.00 MTS SERVICIOS SANITARIOS 4 UD Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL ALBERGUE PARA NIÑOS MIGRANTES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-011-0401 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:110, direccion:Crónica Deportiva 5, Camichín de Jauja, Nay., México, lon:-104.80167389, lat:21.46169586}} | 2019-09-30 | 2019-12-13 | 879849 | 879849 | 862782.45 | 862782.45 | 862782.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-011, contratista:ARQ. LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:879849.04, importe_modificado:879849.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1575043/proyecto_PROCESO, 1575043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401577769 | Proyecto de inversión | 1841605.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841605.5, modificado:1841605.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 99445 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 99445 | S | 57 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO LOS PICACHOS 29 INTERIOR SN COLONIA CANTERA DEL NAYAR, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRO DE LA CRUZ Y , PARA INGRESAR A LA COLONIA HAY QUE BAJAR POR LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LEY EXPRESS POR B, lon:-104.83480796, lat:21.48522361}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 1841605.5 | 1841605.5 | 1841288.4 | 1841288.4 | 1841288.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1841288.4, importe_modificado:1841288.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1577769/proyecto_PROCESO, 1577769/proyecto_INICIO, 1577769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401577773 | Proyecto de inversión | 613868.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613868.5, modificado:613868.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 100487 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 100487 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE MEXICO 21 INTERIOR SN EJIDO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE P. SANCHEZ Y CALLE FERROCARRIL, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO AL MUNICIPIO DE AHUACATLAN A LA PRIMER ENTRADA A LA DERECHA, lon:-104.57307785, lat:21.07838893}} | 2019-07-03 | 2019-12-31 | 613868.5 | 613868.5 | 613239.6 | 613239.6 | 613239.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-09-2019, contratista:CONSTRUCTORA REOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613239.6, importe_modificado:613239.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1577773/proyecto_INICIO, 1577773/proyecto_PROCESO, 1577773/proyecto_FIN, 1577773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401577928 | Proyecto de inversión | 413577.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206788.65, modificado:206788.65}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206788.65, modificado:206788.65}} | CONSTRUCCIÓN DE LETRINA EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MANANTIAL MUNICIPIO DE TEPIC - 125758 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 125758 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.1, meta_modificada:35.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:618, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO AGUAMILPA - LAS NORIAS DEL MANANTIAL KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAR A LA COMUNIDAD ES NECESARIO , lon:-104.85194454, lat:21.70268101}} | 2019-07-08 | 2019-12-31 | 206788.65 | 206788.65 | 206788.65 | 206788.65 | 206788.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.1}} | {1577928/proyecto_PROCESO, 1577928/proyecto_FIN, 1577928/proyecto_INICIO, 1577928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401578155 | Proyecto de inversión | 97718.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97718.4, modificado:97718.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CACALUTAN MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIÓ - 156234 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 156234 | S | 58 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 52 INTERIOR SN EJIDO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HIDALGO, PARA INGRESAR A LA LOCALIDAD DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA LIBRE A JALISCO Y DESPUÉS RECORRER EN, lon:-104.26098148, lat:21.1156755}} | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 97718.4 | 97718.4 | 86400 | 86400 | 86400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:I.T.O.IPROVINAY-002/2019, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:185599.28, importe_modificado:185599.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1578155/proyecto_INICIO, 1578155/proyecto_PROCESO, 1578155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401581023 | Proyecto de inversión | 1352114.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352114.01, modificado:1352114.01}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES TEZCATLIPOCA HITZILOPOHTLI Y QUETZALCOATL ENTRE P ROMERO Y OMETEOTL CAMAXTLE - 50793 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 50793 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TEZCATLIPOCA COLONIA VILLAS DE AZTLAN, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE HITZILOPOCHTLI, CALLE TEZCATLIPOCA LA COLONIA VILLAS DE AZTLAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.86827875, lat:21.52606218}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1330775.53 | 1330775.53 | 1330775.53 | 1330775.53 | 133075.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-006-2019-IR, contratista:REMARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1346799.44, importe_modificado:1346799.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:741.0}} | {1581023/proyecto_INICIO, 1581023/proyecto_FIN, 1581023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401581635 | Proyecto de inversión | 154145.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154145.3, modificado:154145.3}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUILA REAL ENTRE RUISEÑOR Y RIO MOLOLOA COLONIA FAISAN DOS TEPIC NAYARIT - 76448 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 76448 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUILA REAL COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUISEÑOR Y , CALLE CENZONTLE LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88983721, lat:21.53002963}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 152822.44 | 152822.44 | 150020.49 | 150020.49 | 150020.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/05-B, contratista:JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:152822.44, importe_modificado:152822.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1581635/proyecto_INICIO, 1581635/proyecto_PROCESO, 1581635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401582617 | Proyecto de inversión | 1519984.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519984.41, modificado:1633828.99}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO LOSAS CORTAS CALLE ERNESTO CHE GUEVARA ENTRE ARGENTINA Y BOULEVARD GRANATE COL CHE GUEVARA - 114183 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 114183 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1259.0, meta_modificada:1258.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO CHE GUEVARA COLONIA CHE GUEVARA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA CHE GUEVARA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.82510345, lat:21.49888582}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1633828.99 | 1632453.51 | 1632453.51 | 1632453.51 | 1632453.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/09, contratista:AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:1518608.93, importe_modificado:1518608.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1258.55}} | {1582617/proyecto_PROCESO, 1582617/proyecto_INICIO, 1582617/proyecto_PROCESO, 1582617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401585675 | Proyecto de inversión | 2701343.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701343.24, modificado:2701343.24}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE 14 DE MARZO EN LA COLONIA CERRITO DE JUAREZ MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 149084 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149084 | S | 101 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:208, direccion:CALLE DESCONOCIDO COLONIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD 14 DE MARZO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-105.07807573, lat:21.73423273}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2694004.22 | 2694004.22 | 2694004.22 | 2694004.22 | 2694004.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-010-2019-IR, contratista:SAMUEL DE JESUS LOPEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2694004.22, importe_modificado:2694004.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1610.0}} | {1585675/proyecto_INICIO, 1585675/proyecto_PROCESO, 1585675/proyecto_FIN, 1585675/proyecto_PROCESO, 1585675/proyecto_FIN, 1585675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401585917 | Proyecto de inversión | 706180.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706180.88, modificado:706180.88}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE MORELOS Y LERDO COL LOMAS ALTAS - 151374 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 151374 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LOMAS ALTAS, 63061 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LERDO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LOMAS ALTAS SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.90999831, lat:21.51983136}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 704206.18 | 704206.18 | 704206.17 | 704206.17 | 704206.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/013-A, contratista:CRISTIAN ENRIQUE GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:704206.18, importe_modificado:704206.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {1585917/proyecto_INICIO, 1585917/proyecto_FIN, 1585917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401585938 | Proyecto de inversión | 915310.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915310.09, modificado:915310.09}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ART 10 ENTRE ARTICULO 15 Y ARTICULO 40 COLONIA REFORMA - 151473 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 151473 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 10 COLONIA REFORMA, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 10 Y CALLE ARTICULO 40, CALLE LERDO LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87784248, lat:21.53192288}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 915310.09 | 914113.47 | 857312.75 | 857312.75 | 857312.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/012-B, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:914113.47, importe_modificado:914113.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1585938/proyecto_FIN, 1585938/proyecto_INICIO, 1585938/proyecto_FIN, 1585938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401606811 | Proyecto de inversión | 76863.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38431.95, modificado:38431.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38431.95, modificado:38431.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 207085 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 207085 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE REY NAYAR 130 INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y , CALLE CERRO CITLAHUATAPEC CERCA DEL ARROYO Y TRES CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-104.41925441, lat:21.10767445}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 38431.95 | 38431.95 | 38431.95 | 38431.95 | 38431.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1606811/proyecto_INICIO, 1606811/proyecto_PROCESO, 1606811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401645958 | Proyecto de inversión | 25471.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25471.65, modificado:25471.65}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE GARCIA NAYARIT - 253515 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253515 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:132, direccion:EJIDO LO DE GARCIA, 63505 LO DE GARCÍA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE GARCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS MUY CERCA DE LAS CHIVAS, lon:-105.02072584, lat:21.53226198}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 25471.65 | 25443.1 | 25443.1 | 25443.1 | 25443.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E6, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:25443.1, importe_modificado:25443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.4}} | {1645958/proyecto_INICIO, 1645958/proyecto_FIN, 1645958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401653629 | Proyecto de inversión | 35435.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35435.46, modificado:35435.46}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS BLANCAS NAYARIT - 263907 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263907 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:113, direccion:EJIDO LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), 63529 LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS BLANCAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON EL VECINO MUNICIPI, lon:-104.84403919, lat:21.79884439}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 35435.46 | 35380.87 | 35380.87 | 35380.87 | 35380.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D11, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEIC NAYARIT A, monto:35380.87, importe_modificado:35380.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.25}} | {1653629/proyecto_INICIO, 1653629/proyecto_FIN, 1653629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401654061 | Proyecto de inversión | 47625.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47625.26, modificado:47625.26}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD TEPIC NAYARIT - 264492 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264492 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:RANCHERIA TEPIC, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE REALIZARA CORRESPONDE A LAS TIERRAS DE CULTIVO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAPITAL NAYARITA POR EL CAMINO A LAS ANIMAS, lon:-104.86701698, lat:21.50958817}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 47625.26 | 47551.89 | 47551.89 | 47551.89 | 47551.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D8, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:47551.89, importe_modificado:47551.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.4}} | {1654061/proyecto_INICIO, 1654061/proyecto_FIN, 1654061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401658579 | Proyecto de inversión | 3865710.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865710.28, modificado:3865710.28}} | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO Y EMISOR A PRESION DE AGUAS PLUVIALES EN LA COLONIA GOBERNADORES DE LA CIUDAD DE TEPIC - 268683 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268683 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CANDELARIO MIRAMONTES COLONIA GOBERNADORES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES CURIEL Y CALLE GOMEZ REYES, CALLE FLORES MUÑOS LA COLONIA GOBERNADORES SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON, lon:-104.87330784, lat:21.48567043}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 3865710.28 | 3851839.17 | 3851839.17 | 3851839.17 | 3851839.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-017-2019-IR, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:3851839.17, importe_modificado:3851839.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.0}} | {1658579/proyecto_INICIO, 1658579/proyecto_PROCESO, 1658579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401662904 | Proyecto de inversión | 551290.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551290.81, modificado:551290.81}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 18 DE MARZO ENTRE REPÚBLICA DE CHILE Y 21 DE MARZO COL JOSE MARIA MENCHACA - 147832 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 147832 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REPÚBLICA DE CHILE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL LA COLONIA MENCHACA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88955944, lat:21.49832457}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 549523.82 | 549523.82 | 549523.82 | 549523.82 | 549523.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/014-B, contratista:MONJO-INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:549523.82, importe_modificado:549523.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1662904/proyecto_PROCESO, 1662904/proyecto_INICIO, 1662904/proyecto_FIN, 1662904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401666359 | Proyecto de inversión | 413576.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206788.0, modificado:206789.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206788.91, modificado:206788.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS NORIAS DEL MANANTIAL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT QUINCE ACCIONES - 279162 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279162 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:618, direccion:RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 15 CUARTOS DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MANANTIAL UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC, lon:-104.85196409, lat:21.70266874}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 206789 | 206789 | 206789 | 206789 | 206789 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17086-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:206789.0, importe_modificado:206789.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1666359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401666408 | Proyecto de inversión | 306933.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.0, modificado:153467.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153466.96, modificado:153467.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 279201 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279201 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:RANCHERIA JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 55 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.88192484, lat:21.72299223}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 153467 | 153467 | 153467 | 153467 | 153467 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17079-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:153467.0, importe_modificado:153467.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1666408/proyecto_INICIO, 1666408/proyecto_PROCESO, 1666408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401674147 | Proyecto de inversión | 611513.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611513.24, modificado:611513.24}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE SABINO Y ANDADOR DATIL ENTRE ENCINO Y JACARANDAS COL BUGAMBILIAS - 149004 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149004 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ANDADOR SABINO Y DATIL COLONIA BUGAMBILIAS, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JACARANDAS, CALLE FLORES MAGON LA COLONIA BUGAMBILIAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87385573, lat:21.47211893}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 611302.89 | 611302.89 | 611302.89 | 611302.89 | 611302.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/015-A, contratista:SERGIO SILVA AREVALO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:611302.89, importe_modificado:611302.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.16}} | {1674147/proyecto_INICIO, 1674147/proyecto_PROCESO, 1674147/proyecto_FIN, 1674147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401690785 | Proyecto de inversión | 627105 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627105.0, modificado:627105.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AMADO NERVO ENTRE LAS CALLES BALLENA Y 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:Amado Nervo & Ballena, San Vicente I, 63737 San Vicente, Nay., México, lon:-105.2540464, lat:20.7506954}} | 2019-09-30 | 2019-12-30 | 627105 | 609403.62 | 605726.18 | 605726.18 | 605726.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOVIII-X-035/2019, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:609403.62, importe_modificado:609403.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}} | {1690785/proyecto_INICIO, 1690785/proyecto_PROCESO, 1690785/proyecto_INICIO, 1690785/proyecto_PROCESO, 1690785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDE A: $627,105.00 SU APORTACION FEDERAL ES $250,842.00 Y MUNICIPAL $376,263.00, trimestre:1.0, usuario:juanszepedag, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401691580 | Proyecto de inversión | 845629 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845629.0, modificado:845629.0}} | 2019-INIFE-AGO-087-0642 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE TECHO DE AULA 6.00X8.00 MTS. REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-087-0642 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:16 de Septiembre 166, Santa Rosa Tapachula, Nay., México, lon:-105.23014069, lat:20.78677011}} | 2019-12-10 | 2020-02-22 | 845629 | 845629 | 845628.99 | 845628.99 | 845628.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-026, contratista:ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:845629.0, importe_modificado:845629.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1691580/proyecto_FIN, 1691580/proyecto_PROCESO, 1691580/proyecto_FIN, 1691580/proyecto_INICIO, 1691580/proyecto_FIN, 1691580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401692967 | Proyecto de inversión | 1285544 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285544.0, modificado:1285544.0}} | 2019-INIFE-ABR-017-0408 CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 15 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-017-0408 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:Ignacio Comonfort 91A, Centro, 63737 San José del Valle, Nay., México, lon:-105.22825241, lat:20.76590528}} | 2019-11-11 | 2020-01-24 | 1285544 | 1285544 | 1285543.91 | 1285543.91 | 1285543.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-045, contratista:HERNOS SERVICIOS & CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1285543.91, importe_modificado:1285543.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1692967/proyecto_PROCESO, 1692967/proyecto_INICIO, 1692967/proyecto_PROCESO, 1692967/proyecto_INICIO, 1692967/proyecto_PROCESO, 1692967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695897 | Proyecto de inversión | 465687 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465687.0, modificado:465687.0}} | 2019-INIFE-AGO-078-0511 REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN CAMACHO ARELLANO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MOJOCUAUTLA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-078-0511 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.19134521, lat:22.13684965}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 465687 | 465687 | 462200.39 | 462200.39 | 462200.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-025, contratista:GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:465687.0, importe_modificado:465687.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695897/proyecto_PROCESO, 1695897/proyecto_INICIO, 1695897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698139 | Proyecto de inversión | 557188 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557188.0, modificado:557188.0}} | 2019-INIFE-JUN-048-0445 CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL ACCESO Y ANDADOR EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-048-0445 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colombia 9, Menchaca, 63150 Tepic, Nay., México, lon:-104.89196777, lat:21.49779687}} | 2019-10-11 | 2019-12-09 | 557188 | 556841 | 556841 | 556841 | 556841 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-016, contratista:OSCAR ALBERTO LEON GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:556841.12, importe_modificado:556841.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698139/proyecto_INICIO, 1698139/proyecto_FIN, 1698139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698615 | Proyecto de inversión | 2984544 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984544.0, modificado:2984544.0}} | 2019-INIFE-MAY-033-0233 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PLANTEL "CECYTEN" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-033-0233 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:5 de Febrero, San Juan de Abajo, Nay., México, lon:-105.20095825, lat:20.8087553}} | 2019-07-29 | 2019-11-15 | 2984544 | 2984544 | 2984544 | 2984544 | 2954544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-IR-019, contratista:VERTICE 3 S DE RL DE CV ARQ. JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2984544.05, importe_modificado:2984544.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698626 | Proyecto de inversión | 1299805 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299805.0, modificado:1299805.0}} | 2019-INIFE-AGO-148-0551 ESTRUCTURA METALICA CON MEMBRANA AQUITECTONICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ; NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-148-0551 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc 10, Ochota, 63600 Ruiz, Nay., México, lon:-105.15083313, lat:21.94909597}} | 2019-12-06 | 2020-02-03 | 1291780.66 | 1291780.66 | 1291780.66 | 1291780.66 | 1291780.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-IR-067, contratista:COMERCIAL DE LONAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1299805.0, importe_modificado:1299805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698626/proyecto_FIN, 1698626/proyecto_PROCESO, 1698626/proyecto_FIN, 1698626/proyecto_PROCESO, 1698626/proyecto_FIN, 1698626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700649 | Proyecto de inversión | 1678261 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678261.0, modificado:1678261.0}} | 2020010142-0041 Reparación de pisos de 09 aulas didácticas y oficinas administrativas, impermeabilización de techos de aulas didácticas en general, construcción de bardeo perimetral en Secundaria "Justo Sierra" ubicada en la localidad de Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura FIsica Educativa | 2020010142-0041 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Allende 9(5), Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24850845, lat:20.80682971}} | 2020-03-13 | 2020-05-30 | 1678261 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700780 | Proyecto de inversión | 4815061 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4815061.0, modificado:4815061.0}} | 2019-SOP-AGO-199-0712 MODERNIZACION DE CALLE ING. AGUAYO (INCLUYE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE ALVARO OBREGON Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ) EN LA COL. INDECO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-199-0712 | N | 0 | 0 | 332860 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17666.72, meta_modificada:17666.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ing. Aguayo 70, Indeco Plan de Guadalupe, 63022 Tepic, Nay., México, lon:-104.90354955, lat:21.52654847}} | 2019-11-20 | 2020-02-17 | 4815061 | 4798072.64 | 4798072.64 | 4798072.64 | 4798072.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-144, contratista:IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4798072.64, importe_modificado:4798072.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3886.68}} | {1700780/proyecto_INICIO, 1700780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700944 | Proyecto de inversión | 2424257 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424257.0, modificado:2424257.0}} | 2019-SOP-AGO-173-0697 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OBRERISMO ENTRE AV. MEXICO Y CONSTITUCION, COLONIA INFONAVIT EL MIRADOR EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-173-0697 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:995.77, meta_modificada:995.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Obrerismo 4, El Mirador, 63038 Tepic, Nay., México, lon:-104.88460779, lat:21.52452741}} | 2019-11-18 | 2020-01-01 | 2424257 | 2419141.35 | 2419141.34 | 2419141.34 | 2419141.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-131, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2419141.35, importe_modificado:2419141.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.99}} | {1700944/proyecto_PROCESO, 1700944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700985 | Proyecto de inversión | 4106853 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4106853.0, modificado:4106853.0}} | 2019-SOP-AGO-212-0707 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CHOFERES Y CALLE RETORNO ENTRE CALLES ESCUELA DE MEDICINA HUMANA, LEOBARDO RAMOS Y PRAXEDIS GUERRERO, EN LA COLONIA OBRERA, EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | secretaria de infraestructura | 2019-SOP-AGO-212-0707 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4164.1, meta_modificada:4164.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Choferes 284A, Spauan, 63120 Tepic, Nay., México, lon:-104.91350859, lat:21.51273235}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 4106853 | 4105514.32 | 4105503.03 | 4105503.03 | 4105503.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-141, contratista:ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4105514.32, importe_modificado:4105514.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4018.35}} | {1700985/proyecto_PROCESO, 1700985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700999 | Proyecto de inversión | 781194 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781194.0, modificado:781194.0}} | 2019-SOP-AGO-203-0785 ADOQUINAMIENTO DE CALLE JUAREZ ENTRE CALLE MEXICO Y PUEBLA CON OBRAS INDUCIDAS EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | secretaria de infraestructura | 2019-SOP-AGO-203-0785 | N | 0 | 0 | 19140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.9, meta_modificada:284.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Juárez Ote. 4, Centro, 63430 Acaponeta, Nay., México, lon:-105.36067843, lat:22.49147411}} | 2019-11-25 | 2020-01-08 | 781194 | 779454.49 | 765215.82 | 765215.82 | 765215.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2019-163, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:779454.49, importe_modificado:779454.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.7}} | {1700999/proyecto_PROCESO, 1700999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701053 | Proyecto de inversión | 971151 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971151.0, modificado:971151.0}} | 2019-SOP-MAY-082-0802 MODERNIZACION DE CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE JOSE ZAVALA EN LA COLONIA ANTONIO ECHEVARRIA MUNICIPIO DE TEPIC | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-MAY-082-0802 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.53, meta_modificada:743.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Camino Viejo a La Cantera 15, Molinos del Rey, 63173 Tepic, Nay., México, lon:-104.84818339, lat:21.48904949}} | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 971151 | 970986.63 | 970986.63 | 970986.63 | 970986.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2019-171, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:970986.63, importe_modificado:970986.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.47}} | {1701053/proyecto_PROCESO, 1701053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701494 | Acción | 139376 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139376.0, modificado:139376.0}} | 2019-SOP-AGO-145-0756 GASTOS INDIRECTOS PARA LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FAFEF) 2019 DE LA Dirección GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | secretaria de infraestructura | 2019-SOP-AGO-145-0756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av México Nte, Centro, Tepic, Nay., México, lon:-104.8929481, lat:21.5086066}} | 2019-09-01 | 2020-03-30 | 139376 | 139376 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701857 | Proyecto de inversión | 2935372 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935372.0, modificado:2935372.0}} | 2019-SOP-JUL-050-0563 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-JUL-050-0563 | N | 0 | 0 | 1154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:20 de Noviembre, Carrillo Puerto Nayarit, Nay., México, lon:-104.86026406, lat:21.13065656}} | 2019-11-08 | 2020-02-15 | 2935372 | 2919738.08 | 2919738.08 | 2919738.08 | 2919738.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2019-143, contratista:HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2919738.08, importe_modificado:2919738.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703671 | Adquisición | 2999123 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999123.0, modificado:2999123.0}} | 2019-INIFE-AGO-034-0570 ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS ESCOLARES (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-034-0570 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo Ote. 286, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.88647461, lat:21.50801854}} | 2019-12-13 | 2020-02-10 | 2999123 | 2998600 | 2998600 | 2998600 | 2998600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-006, contratista:GEORGINA RODRIGUEZ VILLELA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2998600.0, importe_modificado:2998600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101704595 | Proyecto de inversión | 441038 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441038.0, modificado:441038.0}} | 2019-INIFE-AGO-129-0548 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA AZUL, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (SEPEN)(REMANENTES 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 2019-INIFE-AGO-129-0548 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:55, direccion:Allende 43, Centro, 63360 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.20507813, lat:21.80795832}} | 2019-12-02 | 2020-01-20 | 441038 | 439702.87 | 199930.99 | 199930.99 | 199930.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-031, contratista:ARQ. JOSE LUIS LOPEZ BENITEZ, convocante:instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa, monto:439702.87, importe_modificado:439702.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201518164 | Proyecto de inversión | 394091.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394091.07, modificado:394091.07}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI CALLE H CASAS ENTRE CIRCUITO JULIA - 5462 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5462 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.5, meta_modificada:384.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87174778, lat:21.48939948}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 393265.88 | 393265.88 | 393265.88 | 393265.88 | 393265.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/B, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:393265.88, importe_modificado:393265.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.5}} | {1518164/proyecto_INICIO, 1518164/proyecto_PROCESO, 1518164/proyecto_INICIO, 1518164/proyecto_PROCESO, 1518164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201518197 | Proyecto de inversión | 1006816.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006816.92, modificado:1006816.92}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZAR - 5845 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5845 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.2, meta_modificada:325.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88645763, lat:21.47787823}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1004107.83 | 1004107.83 | 1004107.83 | 1004107.83 | 1004107.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2019/, contratista:AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1004107.83, importe_modificado:1004107.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.2}} | {1518197/proyecto_INICIO, 1518197/proyecto_FIN, 1518197/proyecto_PROCESO, 1518197/proyecto_INICIO, 1518197/proyecto_PROCESO, 1518197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201523901 | Proyecto de inversión | 491094.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491094.8, modificado:491094.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALUTAN MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 80669 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 80669 | S | 19 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO 81 INTERIOR SN PUEBLO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAS AL POBLADO DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA ENTRANDO POR EL MUNICIPIO DE IXTLAN, lon:-104.26244697, lat:21.11451452}} | 2019-07-02 | 2019-10-31 | 491094.8 | 491094.8 | 488833.36 | 488833.36 | 488833.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2019, contratista:MOISES RODRIGUEZ CARLOS, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:488833.36, importe_modificado:488833.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1523901/proyecto_INICIO, 1523901/proyecto_PROCESO, 1523901/proyecto_INICIO, 1523901/proyecto_PROCESO, 1523901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201532189 | Proyecto de inversión | 3164016.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164016.3, modificado:3164016.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLE ISACAR ENTRE EGIPTO Y MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES MUNICIPIO DE BA - 71333 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 71333 | S | 493 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2074.0, meta_modificada:2074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EGIPO Y CALLE MONTAÑA, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO , lon:-105.27914704, lat:20.72793501}} | 2019-04-01 | 2019-10-30 | 3164016.3 | 3151558.92 | 3151558.92 | 3151558.92 | 3151558.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-018/2019, contratista:ESCALARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:3151558.92, importe_modificado:3151558.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2074.0}} | {1532189/proyecto_INICIO, 1532189/proyecto_FIN, 1532189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559329 | Proyecto de inversión | 1401536 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401536.0, modificado:1387866.0}} | 2019-INIFE-MAR-078-0090 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "28 DE SEPTIEMBRE" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE (ROBLITO), MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-078-0090 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1095, direccion:Del Nayar, Nay., México, lon:-104.54589844, lat:22.23317527}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1387866 | 1387866 | 1382994.04 | 1382994.04 | 1382994.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-014, contratista:ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1387866.25, importe_modificado:1387866.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559329/proyecto_INICIO, 1559329/proyecto_PROCESO, 1559329/proyecto_INICIO, 1559329/proyecto_PROCESO, 1559329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559469 | Proyecto de inversión | 471039 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471039.0, modificado:471039.0}} | 2019-INIFE-JUN-027-0320 REHABILITACION DE TECHOS DE MODULOS DE AULAS DIDACTICAS Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA BOLITA, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-027-0320 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.94827271, lat:21.95196188}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 471039 | 469775.06 | 469775.06 | 469775.06 | 469775.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-028, contratista:HUGO EDMUNDO REAL TORRES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:469775.06, importe_modificado:469775.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559469/proyecto_PROCESO, 1559469/proyecto_FIN, 1559469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201563344 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89864111, lat:21.50103115}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 200000 | 149971.99 | 149971.99 | 149971.99 | 149971.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:74.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201563351 | Acción | 654000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654000.0, modificado:654000.0}} | SEGURIDAD VIAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89868402, lat:21.50097126}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 654000 | 606432.09 | 606432.09 | 606432.09 | 606432.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:92.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565077 | Proyecto de inversión | 534443 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234443.0, modificado:232405.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297393.0}} | CEA-03 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MECATÁN, MUNICIPIO DE SAN BLAS | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-049-0210 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:Mecatán, Nay., México, lon:-105.1197744, lat:21.5355202}} | 2019-05-31 | 2019-07-31 | 529797.67 | 529797.24 | 518706.56 | 518706.56 | 518706.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-016-19, contratista:INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:529797.24, importe_modificado:529797.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1565077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $ 300,000 Y EL RECURSO ESTATAL MINISTRADO FUE DE $232,404.67 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $ 8,850.01 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO DEL RECURSO FEDERAL CONTRA LO EJERCIDOY EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $ 4,842.10, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565165 | Proyecto de inversión | 1057187 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422875.0, modificado:606493.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634312.0, modificado:632130.0}} | CEA-16 CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAYA LOS COCOS, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-025-0223 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:39, direccion:Playa de los Cocos, Nay., México, lon:-105.1944444, lat:21.4736111}} | 2019-06-15 | 2019-09-02 | 1238622.88 | 1238622.69 | 1238622.69 | 1238622.69 | 1238622.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-012-19, contratista:A & A INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1053549.69, importe_modificado:1238622.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1565165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $900,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $606,492.88 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $267,870.19 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565277 | Acción | 148316 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59326.0, modificado:124575.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88990.0, modificado:186862.0}} | CEA-20 COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-154-0300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 311437 | 276011.09 | 276011.09 | 276011.09 | 276011.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $237,979.90 Y POR PARTE DEL ESTADO $124,575 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $72,373.26 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $14,170.55 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566463 | Proyecto de inversión | 6405941.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6405941.09, modificado:6405941.09}} | CANCER DE LA MUJER 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 6405941.09 | 6389601.4 | 6389601.4 | 6389601.4 | 6389601.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566587 | Proyecto de inversión | 8202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8202304.0, modificado:8202304.0}} | VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 8202304 | 8158941.71 | 8158941.71 | 8158941.71 | 8158941.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566652 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ALIMENTACION 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2000000 | 1996029.76 | 1996029.76 | 1996029.76 | 1996029.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301573071 | Proyecto de inversión | 2598911 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598911.0, modificado:2598911.0}} | COFEPRIS 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | COFEPRIS-CETR-NAY.-18-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:De Los Insurgentes Pte. 98, Centro, 63000 Centro, Nay., México, lon:-104.90020752, lat:21.50674087}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Blvd. Tepic-Xalisco 58, Caja de Agua, 63158 Tepic, Nay., México, lon:-104.89608765, lat:21.49396356}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 2598911 | 2571229 | 2549977.32 | 2549977.32 | 2549977.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZA REINTEGRO DEL PRESUPUESTO NO EJERCIDO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR $48,933.68 EL 20 DE FEBRERO DEL 2020, trimestre:1.0, usuario:hectorjnaranjoc, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301573483 | Proyecto de inversión | 2006488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003244.0, modificado:1003244.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003244.0, modificado:1003244.0}} | CEA-33 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLÁN DE RÍO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-017-0468 | N | 0 | 0 | 25807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlán del Río, Nay., México, lon:-104.3704625, lat:21.0337968}} | 2019-10-11 | 2019-12-21 | 2005607.67 | 2004727.35 | 2004727.35 | 2004727.35 | 2004727.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-018-19, contratista:MARCO ANTONIO PIÑA ALTAMIRANO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2004727.35, importe_modificado:2004727.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1573483/proyecto_INICIO, 1573483/proyecto_PROCESO, 1573483/proyecto_INICIO, 1573483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $1,500,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $1,002,363.67 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $497,636.32 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574044 | Proyecto de inversión | 1460453 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584181.0, modificado:584181.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876272.0, modificado:876272.0}} | CEA-34 REHABILITACIÓN DE DOS TANQUES SUPERFICIALES DE AGUA POTABLE DE MAMPOSTERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDAD DE JALA Y JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-054-0559 | N | 0 | 0 | 9508 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Jala, Nay., México, lon:-104.4378579, lat:21.1046363}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1455681.99 | 1448524.98 | 1448524.98 | 1448524.98 | 1448524.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-036-19, contratista:ING. ALEXANDRO RAMIREZ MORENO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1448524.98, importe_modificado:1448524.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574044/proyecto_INICIO, 1574044/proyecto_PROCESO, 1574044/proyecto_FIN, 1574044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $900,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $579,409.99,Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $30,885.01 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}, obs2: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $900,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $579,409.99,Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $30,885.01 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.00, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574068 | Proyecto de inversión | 1188022 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475209.0, modificado:475209.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712813.0, modificado:712813.0}} | CEA-36 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-006-0455 | N | 0 | 0 | 5410 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Jomulco, Nay., México, lon:-104.4272086, lat:21.1002541}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 1185399.57 | 1181466.41 | 1181466.41 | 1181466.41 | 1181466.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-035-19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROALME S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1181466.41, importe_modificado:1181466.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574068/proyecto_INICIO, 1574068/proyecto_PROCESO, 1574068/proyecto_INICIO, 1574068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $712,814.62 Y POR PARTE DEL ESTADO $472,586.56 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $3,934.77 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.01 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574937 | Proyecto de inversión | 1404109 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404109.0, modificado:1404109.0}} | FAFEF02 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-167-0673 | N | 0 | 0 | 12774 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:Rincón de Guayabitos, Nay., México, lon:-105.265, lat:21.0261111}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1327166.36 | 1327167.52 | 1327167.52 | 1327167.52 | 1327167.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-024-19-IR, contratista:ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1327167.52, importe_modificado:1327167.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574955 | Proyecto de inversión | 3595933 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595933.0, modificado:3595933.0}} | 2019-SOP-MAY-029-0222 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-MAY-029-0222 | N | 0 | 0 | 892 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:46, direccion:San Cayetano, Nay., México, lon:-105.6852777, lat:22.4513888}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 3595933 | 3581698.3 | 3581571.68 | 3581571.68 | 3581571.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301575347 | Proyecto de inversión | 13211464 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3211464E7, modificado:1.3211464E7}} | 2019-SOP-JUL-089-0540 REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DEL RÍO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-JUL-089-0540 | N | 0 | 0 | 27273 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlán del Río, Nay., México, lon:-104.3704625, lat:21.0337968}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 13211464 | 13211464 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA QUE SE APROBO POR RECURSO ESTATAL, SE CANCELA POR RECURSO FEDERAL., trimestre:1.0, usuario:albavtellezh, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576065 | Proyecto de inversión | 3187810 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3187810.0, modificado:3187810.0}} | CEA-1A REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO AZUL, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2018-CEA-NOV-022-0659 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:20 de Noviembre, Nayarit, México, lon:-104.79665279, lat:21.08862437}} | 2019-05-17 | 2019-08-30 | 3187810 | 3173037.34 | 3173037.34 | 3173037.34 | 3173037.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-048-18, contratista:SICNAY S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3173064.39, importe_modificado:3173064.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576065/proyecto_FIN, 1576065/proyecto_PROCESO, 1576065/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401577934 | Proyecto de inversión | 1150238 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575119.0, modificado:575119.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575119.0, modificado:575119.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS MUNICIPIO DE TEPIC - 132898 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 132898 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:225, direccion:TERRACERÍA TRAMO PRESA DE AGUMILPA - ZAPOTE DE PICACHOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 0 EJIDO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS (LA MESA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE PUNTO ES NECESARIO CRUZAR , lon:-104.71242406, lat:21.79545049}} | 2019-07-31 | 2019-08-31 | 575119 | 575119 | 575119 | 575119 | 575119 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1577934/proyecto_PROCESO, 1577934/proyecto_INICIO, 1577934/proyecto_FIN, 1577934/proyecto_PROCESO, 1577934/proyecto_FIN, 1577934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401578233 | Proyecto de inversión | 859415.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429707.91, modificado:429707.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429707.99, modificado:429707.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 161836 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 161836 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO 110 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SOLDARIDAD 1988 Y CALLE JACINTO LOPEZ, CALLE SOBERANIA PARA INGRESAR A LA COLONIA SE ENCUENTRA DE MARGEN IZQUIER, lon:-104.87679163, lat:21.50230139}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 429707.99 | 429707.99 | 429707.99 | 429707.99 | 429707.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1578233/proyecto_INICIO, 1578233/proyecto_FIN, 1578233/proyecto_PROCESO, 1578233/proyecto_INICIO, 1578233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401578418 | Proyecto de inversión | 245547.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.68, modificado:122773.68}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.72, modificado:122773.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE TEPIC - 168688 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 168688 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO ATONALISCO - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 300 RANCHERIA LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTOS BENEFICIARIOS ES CERCA DE LA PRIMARIA PASANDO LA VÍAS , lon:-104.91598329, lat:21.75345127}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 122774 | 122774 | 122774 | 122774 | 122774 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1578418/proyecto_FIN, 1578418/proyecto_INICIO, 1578418/proyecto_FIN, 1578418/proyecto_PROCESO, 1578418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401579828 | Proyecto de inversión | 153727.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76863.88, modificado:76863.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76863.88, modificado:76863.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE JALA - 206820 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 206820 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ 14 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA, FRENTE AL TANQUE DE AGUA POTABLE A UNA CUADRA DE LA CENTRAL DE , lon:-104.33085958, lat:21.09265122}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 78863.88 | 78863.88 | 78863.88 | 78863.88 | 78863.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1579828/proyecto_PROCESO, 1579828/proyecto_INICIO, 1579828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401581019 | Proyecto de inversión | 536613.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536613.3, modificado:536613.3}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON EN LA COLONIA LOPEZ MA - 50655 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 50655 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.9063167, lat:21.52239405}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 534082.75 | 534082.75 | 534082.75 | 534082.75 | 534082.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-004-2019-IR/1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE RL C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:534620.81, importe_modificado:534620.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1581019/proyecto_INICIO, 1581019/proyecto_PROCESO, 1581019/proyecto_FIN, 1581019/proyecto_PROCESO, 1581019/proyecto_FIN, 1581019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401581024 | Proyecto de inversión | 4751213.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4751213.9, modificado:4751213.9}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA EMIL - 50895 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 50895 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ALLENDE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.91034538, lat:21.51667496}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 4741237.25 | 4741237.25 | 4741237.25 | 4741237.25 | 4741237.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-007-2019-IR/A, contratista:SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:4741237.26, importe_modificado:4741237.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {1581024/proyecto_PROCESO, 1581024/proyecto_FIN, 1581024/proyecto_INICIO, 1581024/proyecto_FIN, 1581024/proyecto_INICIO, 1581024/proyecto_PROCESO, 1581024/proyecto_FIN, 1581024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401585516 | Proyecto de inversión | 675064.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675064.42, modificado:675064.42}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VALLE VERDE ENTRE VALLE DE LA CIUDAD Y VALLE PARAISO CALLE VALLE PARAISO ENTRE VALLE VERDE - 147571 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 147571 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE VERDE COLONIA VALLE DORADO, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE LA CIUDAD Y CALLE VALLE PARAISO, CALLE VALLE MORELOS LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.90399202, lat:21.48537081}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 672371.85 | 672371.85 | 672371.85 | 672371.85 | 672371.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/017-A, contratista:GENUS FAMIL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:672371.86, importe_modificado:672371.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.05}} | {1585516/proyecto_PROCESO, 1585516/proyecto_INICIO, 1585516/proyecto_PROCESO, 1585516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401585535 | Proyecto de inversión | 932982.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932982.04, modificado:932982.04}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 18 DE MARZO ENTRE REPÚBLICA DE CHILE Y 21 DE MARZO COL JOSE MARÍA MENCHACA - 147726 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 147726 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REPÚBLICA DE CHILE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL LA COLONIA MENCHACA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88957219, lat:21.49833344}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 932672.24 | 932672.24 | 932672.24 | 932672.24 | 932672.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/014-A, contratista:MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:932672.24, importe_modificado:932672.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1585535/proyecto_INICIO, 1585535/proyecto_FIN, 1585535/proyecto_PROCESO, 1585535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401586223 | Proyecto de inversión | 2511791.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004716.0, modificado:1004716.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507075.1, modificado:1507075.1}} | MEJORAMIENTO DE PARQUE ALAMEDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO MISMO NOMBRE - 153405 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 153405 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS ECHEVARRIA COLONIA AMADO NERVO, 63310 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 1A. CORREGIDORA, CALLE 2A. CORREGIDORA CALLE NICOLAS ECHEVARRIA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 1A. CORREG, lon:-105.20168027, lat:21.81394436}} | 2019-08-29 | 2019-12-06 | 1004716 | 1004716 | 1004716 | 1004716 | 1004716 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLI-FISE-FISM-026-19, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2510803.55, importe_modificado:2510803.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586223/proyecto_INICIO, 1586223/proyecto_FIN, 1586223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401587272 | Proyecto de inversión | 6384750.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553900.0, modificado:2553900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3830850.17, modificado:3830850.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DEL MAR EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 162714 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 162714 | S | 222 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA RUIZ ZACATECAS - LAGUNA DEL MAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO LAGUNA DEL MAR, 63606 LAGUNA DEL MAR, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS , lon:-105.05471851, lat:21.94879814}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 6384750.17 | 6384500 | 6384500 | 6384500 | 6384500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-031/2019, contratista:ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:6384500.0, importe_modificado:6384500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1370.0}} | {1587272/proyecto_FIN, 1587272/proyecto_PROCESO, 1587272/proyecto_INICIO, 1587272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401587578 | Proyecto de inversión | 236465.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236465.86, modificado:236465.86}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO ENTRE CALLE 6 Y CERRADA PRIVADA LERDO ENTRE CALLE LERDO Y CERRADA EN LA COLONIA LU - 165688 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 165688 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LERDO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CERRADA, CALLE HIDALGO LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.91666818, lat:21.52674076}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 234851.43 | 234851.43 | 234111.04 | 234111.04 | 234111.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-011-2019-IR/, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:234851.43, importe_modificado:234851.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1587578/proyecto_INICIO, 1587578/proyecto_FIN, 1587578/proyecto_INICIO, 1587578/proyecto_FIN, 1587578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401605346 | Proyecto de inversión | 245547.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA - 196426 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 196426 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA 3 INTERIOR SN COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AGUACATE, CALLE PABLO ALI EL MUNICIPIO DE JALA SE ENCUENTRA A UN COSTADO SOBRE LA CARRETERA DE CUOTA TEPICGUADALAJARA PA, lon:-104.44810363, lat:21.10976128}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-17-2019, contratista:JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO, convocante:IPROVINAY, monto:1840390.2, importe_modificado:1840390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1605346/proyecto_PROCESO, 1605346/proyecto_FIN, 1605346/proyecto_PROCESO, 1605346/proyecto_INICIO, 1605346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401605390 | Proyecto de inversión | 675255.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337627.67, modificado:337627.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337627.68, modificado:337627.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 196713 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 196713 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE CERRO DE ORTIZ 127 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES JOMULCO ES LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE JALA LA CUAL ESTA CON URBANA CON LA CABECERA DE , lon:-104.42095315, lat:21.10447121}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 337627.67 | 337627.67 | 337020.03 | 337020.03 | 337020.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-17-2019, contratista:JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO, convocante:IPROVINAY, monto:1840390.2, importe_modificado:1840390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1605390/proyecto_FIN, 1605390/proyecto_PROCESO, 1605390/proyecto_FIN, 1605390/proyecto_INICIO, 1605390/proyecto_PROCESO, 1605390/proyecto_INICIO, 1605390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401606761 | Proyecto de inversión | 38431.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19215.98, modificado:19215.98}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19215.97, modificado:19215.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA - 206864 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 206864 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ONCE 35 INTERIOR SN COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HIGUERA A UN COSTADO DEL SANTUARIO DE JALA Y DOS CUADRAS DE LA CENTRAL CAMIONERA, lon:-104.44784434, lat:21.11002036}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 19215.97 | 19215.97 | 19215.97 | 19215.97 | 19215.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1606761/proyecto_PROCESO, 1606761/proyecto_INICIO, 1606761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401606942 | Proyecto de inversión | 736642.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368325.84, modificado:368325.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368316.36, modificado:368316.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO - 207684 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 207684 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CARBONO 26 INTERIOR SN COLONIA LOMAS XALISCO, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE PLUTONIO Y CALLEJON HIERRO, CALLE ANTIMONIO A ESPALDAS DE LA ESCUELA, lon:-104.90716242, lat:21.45351838}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 368316.36 | 368316.36 | 368316.36 | 368316.36 | 368316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-13-2019, contratista:MARIELCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1043005.59, importe_modificado:1043005.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1606942/proyecto_PROCESO, 1606942/proyecto_INICIO, 1606942/proyecto_FIN, 1606942/proyecto_INICIO, 1606942/proyecto_PROCESO, 1606942/proyecto_INICIO, 1606942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401607252 | Proyecto de inversión | 772541.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772541.27, modificado:772541.27}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES LUIS ECHEVERRIA Y FRANCISCO I MADERO DE LO DE MARCOS NAY - 106242 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 106242 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CALLE CALLE REFORMA-FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LO DE MARCOS, 63729 LO DE MARCOS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JUSTO SIERRA LA AMPLIACIÓN SE ENCUENTRA EN CALLE REFORMA , lon:-105.34877276, lat:20.95283907}} | 2019-09-18 | 2019-11-29 | 772541.27 | 761810.77 | 761810.77 | 761810.77 | 761810.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-022/2019, contratista:JUAN JOSE ALBERTO TOPETE RIVAS, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:761810.77, importe_modificado:761810.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {1607252/proyecto_INICIO, 1607252/proyecto_FIN, 1607252/proyecto_INICIO, 1607252/proyecto_PROCESO, 1607252/proyecto_FIN, 1607252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401617412 | Proyecto de inversión | 242338.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242338.29, modificado:242338.29}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y RIO SUCHIATE COL JUAN ESCUTIA - 180435 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180435 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88865492, lat:21.4737768}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 239944.53 | 239944.53 | 239944.53 | 239944.53 | 239944.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/021-A, contratista:URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:239944.53, importe_modificado:239944.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.5}} | {1617412/proyecto_INICIO, 1617412/proyecto_FIN, 1617412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401644085 | Proyecto de inversión | 3255976.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255976.28, modificado:3255976.28}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. TINTOC, CARRETERA A VALLE DE BANDERAS Y CALLE GARRA DE CUERO ENTRE NAYARIT Y CANAL PRINCIPAL D - 251576 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 251576 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1034.0, meta_modificada:1034.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AV. TINTOC PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CARRETERA CARRETERA VALLE A SAN JOSE DEL VALLE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL PROYECTO ESTA UBICADO A SOBRE LA A, lon:-105.25043741, lat:20.8012658}} | 2019-10-21 | 2019-12-16 | 3255976.28 | 3255976.28 | 3123591.21 | 3123591.21 | 3123591.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-014/2019, contratista:MARGO ANTONIO DELGADO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:4471569.91, importe_modificado:4471569.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1034.0}} | {1644085/proyecto_INICIO, 1644085/proyecto_PROCESO, 1644085/proyecto_FIN, 1644085/proyecto_PROCESO, 1644085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401645886 | Proyecto de inversión | 108522.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108522.69, modificado:108522.69}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COLORADO DE LA MORA NAYARIT - 253408 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253408 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:116, direccion:RANCHERIA COLORADO DE LA MORA, 63520 COLORADO DE LA MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , COLORADO DE LA MORA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE SE HACEN 75 MINUTOS SALIENDO DE LA CAPITAL NAYARITA., lon:-104.64933907, lat:21.7102214}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 108522.69 | 108441.03 | 108441.03 | 108441.03 | 108441.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E5, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:108441.03, importe_modificado:108441.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.4}} | {1645886/proyecto_INICIO, 1645886/proyecto_FIN, 1645886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401645995 | Proyecto de inversión | 58797.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58797.08, modificado:58797.08}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADO NAYARIT - 253567 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253567 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:109, direccion:EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 75 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.71500974, lat:21.62291699}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 58797.08 | 58749.27 | 58749.27 | 58749.27 | 58749.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E9, contratista:58749.27, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:58749.27, importe_modificado:58749.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1645995/proyecto_INICIO, 1645995/proyecto_FIN, 1645995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401648181 | Proyecto de inversión | 35151.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35151.98, modificado:35151.98}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA NAYARIT - 256772 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 256772 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 63507 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANDO AL NORTE CON EL AGUACATE, lon:-104.98814727, lat:21.51705912}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 35151.98 | 35097.82 | 35097.82 | 35097.82 | 35097.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-F3, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:35097.82, importe_modificado:35097.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.2}} | {1648181/proyecto_INICIO, 1648181/proyecto_PROCESO, 1648181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401649765 | Proyecto de inversión | 53861.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53861.91, modificado:53861.91}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL JICOTE NAYARIT - 258791 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258791 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:128, direccion:EJIDO EL JICOTE, 63510 EL JICOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JICOTE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 COLINDA AL OESTE CON LA LOCALIDAD DE SALA, lon:-105.02374637, lat:21.71803838}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 53861.91 | 53778.92 | 53778.92 | 53778.92 | 53778.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B5, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:53778.92, importe_modificado:53778.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649765/proyecto_INICIO, 1649765/proyecto_FIN, 1649765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401651341 | Proyecto de inversión | 34018.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34018.04, modificado:34018.04}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SEIS DE ENERO NAYARIT - 260932 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 260932 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:115, direccion:EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SEIS DE ENERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS, lon:-104.79379824, lat:21.54086015}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 34018.04 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B3, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:33965.64, importe_modificado:33965.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651341/proyecto_INICIO, 1651341/proyecto_FIN, 1651341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401652934 | Proyecto de inversión | 50460.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50460.1, modificado:50460.1}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA NAYARIT - 262984 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 262984 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:110, direccion:EJIDO CAMICHÍN DE JAUJA, 63508 CAMICHÍN DE JAUJA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON SAN CAYETANO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 20 MINUTO, lon:-104.79162789, lat:21.47306475}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 50460.1 | 50382.36 | 50382.36 | 50382.36 | 50382.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-A2, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:50382.36, importe_modificado:50382.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652934/proyecto_FIN, 1652934/proyecto_PROCESO, 1652934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:proyecto terminado, el saldo se reintegra , trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401658441 | Proyecto de inversión | 816525.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816525.65, modificado:816525.65}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LIBRAMIENTO ENTRE PINO SUAREZ Y JESUS MARIA COL BENITO JUAREZ TEPIC NAYARIT - 268483 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268483 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:379.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JESUS MARIA, CALLE HUAJICORI LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLO, lon:-104.9083979, lat:21.49782614}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 816525.65 | 816438.19 | 735957.81 | 735957.81 | 735957.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/37-B, contratista:ULISES JAVIER RIVAS ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:816438.19, importe_modificado:816438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:379.59}} | {1658441/proyecto_INICIO, 1658441/proyecto_PROCESO, 1658441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada el saldo se reintegra, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401659618 | Proyecto de inversión | 2756588 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102635.0, modificado:1102635.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653953.0, modificado:1653953.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATAN MUNICIPIO DE RUIZ - 138234 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 138234 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CAMINO TERRACERIA, LA OBRA SE UBICA POR CALLE ZAPATA ENTRE CALLE MEXICO Y CAMINO DE TERRACERIA DEL PUEBLO PROLONGACION 5 DE DICI, lon:-104.93220831, lat:22.0391844}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2756588 | 2756588 | 2752583.73 | 2752583.73 | 2752583.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-011/2019, contratista:URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:2752583.73, importe_modificado:2752583.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1659618/proyecto_PROCESO, 1659618/proyecto_FIN, 1659618/proyecto_INICIO, 1659618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401666375 | Proyecto de inversión | 157403.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78702.0, modificado:78702.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78701.99, modificado:78702.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VEINTIUNO METROS CUADRADROS DE SUPERFICIE EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 279180 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 279180 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:RANCHERIA JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL, lon:-104.88231108, lat:21.72287263}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 78702 | 78702 | 78702 | 78702 | 78702 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17084-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:78702.0, importe_modificado:78702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {1666375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401668499 | Proyecto de inversión | 1150237.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575119.0, modificado:575119.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575118.93, modificado:575119.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 282441 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 282441 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:160, direccion:RANCHERIA ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 2 HORAS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.74274915, lat:21.7685841}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 575119 | 575119 | 575119 | 575119 | 575119 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17083-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:575119.0, importe_modificado:575119.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1668499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401668533 | Proyecto de inversión | 920802.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460402.0, modificado:460402.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460400.95, modificado:460401.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE TEPIC DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 282507 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | IPROVINAY | 282507 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87187536, lat:21.50420352}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 460401 | 460401 | 460401 | 460401 | 460401 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19/FISM17082-PR, contratista:IPROVINAY, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:460401.0, importe_modificado:460401.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1668533/proyecto_INICIO, 1668533/proyecto_PROCESO, 1668533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401675209 | Proyecto de inversión | 157398.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157398.66, modificado:157398.66}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MANZANILLO ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL MEXICO - 180636 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180636 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE VILLA HERMOSA LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87414163, lat:21.49114468}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 157398.66 | 155064.89 | 155064.89 | 155064.89 | 155064.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/26-A, contratista:KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:155064.89, importe_modificado:155064.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1675209/proyecto_INICIO, 1675209/proyecto_PROCESO, 1675209/proyecto_FIN, 1675209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401690766 | Proyecto de inversión | 405997 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405997.0, modificado:405997.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AMADO NERVO ENTRE LAS CALLES BALLENA Y 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:Amado Nervo & Ballena, San Vicente I, 63737 San Vicente, Nay., México, lon:-105.2540464, lat:20.7506954}} | 2019-09-30 | 2019-12-30 | 405997 | 389866 | 381340.74 | 381340.74 | 381340.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOVIII-X-036/2019, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:389866.0, importe_modificado:389866.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:462.0}} | {1690766/proyecto_INICIO, 1690766/proyecto_PROCESO, 1690766/proyecto_INICIO, 1690766/proyecto_PROCESO, 1690766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDE A: $405,997.00 SU APORTACION FEDERAL ES $151,012.00 Y MUNICIPAL $254,985.00, trimestre:1.0, usuario:juanszepedag, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401691565 | Proyecto de inversión | 259151 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259151.0, modificado:259151.0}} | 2019-INIFE-JUL-045-0732 CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO ADAPTADO A CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO CORTES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-045-0732 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:Morelos Ote 5, La Ch, 63400 Acaponeta, Nay., México, lon:-105.35888672, lat:22.48971954}} | 2019-12-12 | 2019-12-20 | 259151 | 259147.69 | 259147.69 | 259147.69 | 259147.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-034, contratista:FERNANDO SOTO LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:253373.15, importe_modificado:259147.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1691565/proyecto_PROCESO, 1691565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695907 | Proyecto de inversión | 753651 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753651.0, modificado:753651.0}} | 2019-INIFE-MAY-145-0338 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION OBRA EXTERIOREN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAPOMAL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT (SEPEN) (CAPITAL 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-145-0338 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:San Francisco #4, Col Dieciocho de Septiembre, Nay., México, lon:-105.19117355, lat:21.79560612}} | 2019-08-12 | 2019-10-10 | 753651 | 753650.98 | 753650.98 | 753650.98 | 753650.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-020, contratista:LIC. JESUS NICOLAS DIAZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:753650.98, importe_modificado:753650.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695907/proyecto_INICIO, 1695907/proyecto_PROCESO, 1695907/proyecto_FIN, 1695907/proyecto_PROCESO, 1695907/proyecto_FIN, 1695907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401697469 | Proyecto de inversión | 1274444 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274444.0, modificado:1274444.0}} | 2019-INIFE-JUN-012-0353 CONSTRUCCION DE DOMO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE MORA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISNTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-012-0353 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Villas del Roble, Col Seis de Enero, Nay., México, lon:-104.80579376, lat:21.52590473}} | 2019-08-26 | 2019-11-03 | 1274444 | 1274444 | 1254135 | 1254135 | 1254135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-025, contratista:MARCO ANTONIO PIÑA ALTAMIRANO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1274444.51, importe_modificado:1274444.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1697469/proyecto_PROCESO, 1697469/proyecto_INICIO, 1697469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401697896 | Acción | 1145071.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:572535.88, modificado:572535.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572535.88, modificado:572535.88}} | TALLER DE LA PLÁSTICA EN RUINAS DE JAUJA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Cultura y turismo | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TEPIC | CULTURA 01-001 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Fernando Montes de Oca 528, Lomas de la Cruz, 63030 Tepic, Nay., México, lon:-104.87960815, lat:21.51823949}} | 2020-01-08 | 2021-01-08 | 572535.88 | 572535.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E20-2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1145071.75, importe_modificado:1145071.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1697896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:proyecto iniciado con pago de anticipo que no afecta momentos contables, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}, obs2: {observación:Proyecto iniciado con pago de anticipo que no afecta momentos contables. Proyecto en coparticipacion municipal al 50%, trimestre:1.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2020-04-12}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698620 | Proyecto de inversión | 1370217 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370217.0, modificado:1370217.0}} | 2019-INIFE-AGO-149-0546 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA CON MEMBRANA ARQUITECTONICA DE 16.00X26.00 MT EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SAN BLAS; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-149-0546 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:3 de Mayo 14, Nayarit, México, lon:-105.19786835, lat:21.43245707}} | 2019-10-01 | 2019-12-09 | 1370216.88 | 1370216.88 | 1370216.88 | 1370216.88 | 1370216.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-IR-050, contratista:TYC DE OCCIDENTE S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1370216.88, importe_modificado:1370216.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698620/proyecto_PROCESO, 1698620/proyecto_FIN, 1698620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101699837 | Proyecto de inversión | 1177299 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177299.0, modificado:1177299.0}} | 2020010139-0044 Construcción de 3 aulas didácticas en escuela primaria "Octavio Paz" ubicada en la ciudad de Tepic (Fracc. Olimpo), municipio de Tepic; Nayarit. (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa | 2020010139-0044 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Puebla 120, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.895401, lat:21.50706029}} | 2020-05-01 | 2020-07-03 | 1177299 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700975 | Proyecto de inversión | 2019312 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019312.0, modificado:2019312.0}} | 2019-SOP-AGO-253-0770 EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA LA YESCA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-253-0770 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.97, meta_modificada:245.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.33333874, lat:21.83915283}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 2019312 | 2018397.32 | 2018397.32 | 2018397.32 | 2018397.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-160, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2018397.32, importe_modificado:2018397.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.97}} | {1700975/proyecto_PROCESO, 1700975/proyecto_INICIO, 1700975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701074 | Proyecto de inversión | 2564850 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564850.0, modificado:2564850.0}} | 2019-SOP-AGO-220-0838 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE JOSE SANTOS GODINEZ ENTRE RICARDO VELARDE Y BOULEVARD GOBERNADORES, MUNICIPIO DE TEPIC | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | secretaria de infraestructura | 2019-SOP-AGO-220-0838 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3161.12, meta_modificada:3161.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:José Santos Godínez 87, Gobernadores, 36175 Tepic, Nay., México, lon:-104.87026334, lat:21.48592227}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 2564850 | 2564085.81 | 2564085.81 | 2564085.81 | 2564085.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-191, contratista:JORGE MANUEL ROQUE GARCIA, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2564085.81, importe_modificado:2564085.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1469.92}} | {1701074/proyecto_PROCESO, 1701074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701150 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | 2019-SOP-AGO-285-0851 EMPEDRADO AHOGADO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS ECHEVERRIA EN INFONAVIT EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-285-0851 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.74, meta_modificada:1897.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Luis Echeverria 21, El Mirador, 63038 Tepic, Nay., México, lon:-104.88672674, lat:21.5243827}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 4600000 | 4548486.24 | 4548486.24 | 4548486.24 | 4548486.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-186, contratista:JT OPUS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4548486.24, importe_modificado:4548486.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.76}} | {1701150/proyecto_PROCESO, 1701150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701187 | Proyecto de inversión | 2995902 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995902.0, modificado:2995902.0}} | 2019-SOP-AGO-273-0837 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AMADO NERVO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-273-0837 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2559.79, meta_modificada:2559.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo Pte. 805, Emiliano Zapata, 63070 Tepic, Nay., México, lon:-104.90540028, lat:21.51923759}} | 2019-12-02 | 2020-03-30 | 2995902 | 2994840.42 | 2994840.42 | 2994840.42 | 2994840.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-188, contratista:JOSIMAR ENRIQUE BARBOZA SIERRA, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2994840.42, importe_modificado:2994840.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.09}} | {1701187/proyecto_INICIO, 1701187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701317 | Proyecto de inversión | 1969718 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969718.0, modificado:1969718.0}} | 2019-SOP-AGO-192-0700.CONSTRUCCION DE CAMINO EMPEDRADO, XALISCO-EL MALINAL DEL KM. 2+650 AL 3+360 MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-192-0700 | N | 0 | 0 | 36240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.92529154, lat:21.43547309}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 1969718 | 1963059.09 | 1963059.09 | 1963059.09 | 1963059.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-140, contratista:CONSTRUCTORA LOPARSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1963059.09, importe_modificado:1963059.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1701317/proyecto_PROCESO, 1701317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701889 | Proyecto de inversión | 3122026 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122026.0, modificado:3122026.0}} | 2019-SOP-AGO-274-0822.ONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-274-0822 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:México, El Arrayán, Nay., México, lon:-105.40969849, lat:22.33439928}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 3122026 | 3112979.36 | 3112675.27 | 3112675.27 | 3112675.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2019-185, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3122026.0, importe_modificado:3122026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702011 | Proyecto de inversión | 304216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304216.0, modificado:304216.0}} | Construccion del muro de mamposteo (en zona de riesgo) en telesecundaria José Paez García ubicada en El Cora, municioio de San Blas; Nayarit (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2020010161-0053 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.11401176, lat:21.4297406}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 304216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703223 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PINTURA, IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA, HERRERIA, BANQUETAS Y RAMPAS DISCAPACITADOS | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2020/M014-FIV-009-CP | N | 0 | 0 | 12222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs2: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs3: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs4: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}}
2020 | 1 | NAY200101703226 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA VIAL | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Programa de Estudios de Preinversión | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2020/M014-FIV-010-CP | N | 0 | 0 | 12222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs2: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs3: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs4: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}}
2020 | 1 | NAY200101703659 | Adquisición | 5926838 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5926838.0, modificado:5926838.0}} | 2019-INIFE-AGO-120-0561 AQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PGO 2019 (SEPEN) y PGO 2018 (2DA PARTE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-120-0561 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Jesús García 42, Simancas, 63177 Tepic, Nay., México, lon:-104.88235474, lat:21.5029078}} | 2019-12-30 | 2020-02-27 | 5926838 | 5910116.49 | 5910116.49 | 5910116.49 | 5910116.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-012-1, contratista:OPERADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SANGANGUEY SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2125497.02, importe_modificado:2125497.02}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-012-3, contratista:C. LILIANA VERONICA HERNANDEZ MAGALLANES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1550836.48, importe_modificado:1550836.48}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-012-2, contratista:GRUPO RIMOVA SA DE CV C. VICTOR RICARDO SOSA AYALA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2233782.99, importe_modificado:2233782.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101704592 | Proyecto de inversión | 421744 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421744.0, modificado:421744.0}} | 2019-INIFE-NOV-008-0821 SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN 1 AULA 6X8MTS REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EXISTENTE EN PREESCOLAR "MARIA MONTESSORI" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (SEPEN) ( REMANENTES 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 2019-INIFE-NOV-008-0821 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:Bordo de Protección 232, Centro, 63360 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.20370483, lat:21.80540827}} | 2020-01-03 | 2020-03-02 | 421744 | 421744 | 116873.2 | 116873.2 | 116873.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-037, contratista:ARQ. COROLSA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa, monto:420991.58, importe_modificado:420991.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101704597 | Proyecto de inversión | 677291 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677291.0, modificado:677291.0}} | 2019-INIFE-AGO-015-0541 SUSTITUCION DE BANQUETA PERIMETRAL EN INTERNADO JUAN ESCUTIA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN)(REMANENTES DE MONETIZACION 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 2019-INIFE-AGO-015-0541 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Juárez 83, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89196777, lat:21.50674087}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 677291 | 672563.01 | 672561.85 | 672561.85 | 672561.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-023, contratista:ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa, monto:672563.01, importe_modificado:672563.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180401501273 | Proyecto de inversión | 405976 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405976.0, modificado:405976.0}} | 2018-SOP-DIC-016-0690 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, BARANDAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PAMAR EN TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-016-0690 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ignacio López Rayon 75, Centro, 63081 Tepic, Nay., México, lon:-104.89628077, lat:21.51822951}} | 2018-09-02 | 2018-11-29 | 405976 | 405976 | 405799.67 | 405799.67 | 405799.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E38-2018, contratista:ALUMINIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:399933.04, importe_modificado:399933.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1501273/proyecto_INICIO, 1501273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190101513935 | Proyecto de inversión | 3714228 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3714228.0, modificado:3714228.0}} | 2019-SOP-ENE-048-0013 COSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C", ACCESO A UNIDAD ACADEMICA UAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+180.00 EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2019-SOP-ENE-048-0013 | N | 0 | 0 | 7666 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Querétaro 550, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.25698423, lat:20.8067896}} | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 3714228 | 3600422.26 | 3600386.87 | 3600386.87 | 3600386.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.18}} | {1513935/proyecto_INICIO, 1513935/proyecto_FIN, 1513935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LOS MOMENTOS CONTABLES DEL DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO., trimestre:1.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2020-04-20}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR LOS MOMENTOS CONTABLES DEL DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO., trimestre:1.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2020-04-20}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR LOS MOMENTOS CONTABLES DEL DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO., trimestre:1.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2020-04-20}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR LOS MOMENTOS CONTABLES DEL DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO., trimestre:1.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2020-04-20}}
2020 | 1 | NAY190201520396 | Proyecto de inversión | 472213.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472213.8, modificado:472213.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 21932 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 21932 | S | 36 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS 388 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIRADOR, ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA ESPALDAS DE LA SECUNDARIA DE LA COLONIA PARA INGRESAS ES MEJOR POR L, lon:-104.87351151, lat:21.50465105}} | 2019-04-03 | 2019-08-31 | 472213.8 | 472213.8 | 470029.05 | 470029.05 | 470029.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-01-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:470029.05, importe_modificado:470029.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1520396/proyecto_INICIO, 1520396/proyecto_FIN, 1520396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201545937 | Proyecto de inversión | 314405 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314405.0, modificado:314405.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA RIGOBERTO OCHOA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES NAYARIT - 92549 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 92549 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE CALLE CEDROS CALLE ENCINO CALLE PALMA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE PINO, CALLE CEIBAS EL PROYECTO CONTEMPLA TRES CALLES QUE SON CALLE CEDROS ENTRE CALLE MANZANILLA, lon:-105.28476551, lat:20.73813293}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 314405 | 313596.07 | 313596.07 | 313596.07 | 313596.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-020/2019, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:313596.07, importe_modificado:313596.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:378.0}} | {1545937/proyecto_INICIO, 1545937/proyecto_FIN, 1545937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201548932 | Proyecto de inversión | 3270614 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3270614.0, modificado:3270614.0}} | ETAPA UNO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA - 96749 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 96749 | S | 354 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO VILLA CALLE LAZARO CARDENAS CALLE CUAUHTEMOC CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE AMADO NERVO CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BA, lon:-105.02972148, lat:20.92308059}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 3270614 | 3260083.73 | 3260083.73 | 3260083.73 | 3260083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-010/2019, contratista:BUDORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:3260083.73, importe_modificado:3260083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2058.0}} | {1548932/proyecto_INICIO, 1548932/proyecto_FIN, 1548932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559510 | Proyecto de inversión | 2059182 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059182.0, modificado:2050391.0}} | 2019-INIFE-JUN-055-0328 REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE PORTICO EN TELESECUNDARIA MANUEL OLIVO ROSALES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA, MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-055-0328 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:110, direccion:Manuel Olivo 36, Camichín de Jauja, Nay., México, lon:-104.80442047, lat:21.46169586}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 2050391 | 2050390.28 | 2036519.66 | 2036519.66 | 2036519.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-042, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2050390.28, importe_modificado:2050390.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559510/proyecto_INICIO, 1559510/proyecto_PROCESO, 1559510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201563340 | Acción | 117536 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117536.0, modificado:117536.0}} | SALUD BUCAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.89849091, lat:21.50115094}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 117536 | 116850.37 | 116850.37 | 116850.37 | 116850.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:99.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201564334 | Proyecto de inversión | 328758973 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.28758973E8, modificado:3287590.0}} | 2019-SOP-MAR-055-0064 Rehabilitación de Losas dispersas en canal de Riego en el Municipio de Ruiz, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 2019-SOP-MAR-055-0064 | N | 0 | 0 | 14050 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:14050.0, meta_modificada:14050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Ruiz, Nay., México, lon:-105.1434387, lat:21.950564}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 3287590 | 2972820.4 | 2972249.56 | 2972249.56 | 2972249.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:14050.0}} | {1564334/proyecto_PROCESO, 1564334/proyecto_INICIO, 1564334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565138 | Proyecto de inversión | 9595282 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4797641.0, modificado:5656801.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4797641.0, modificado:4912215.0}} | CEA-11 CONSTRUCCION DE TUNEL PLUVIAL EL TAJO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-082-0082 | N | 0 | 0 | 17420 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-05-20 | 2019-11-25 | 10569015.39 | 10569015.77 | 10569015.77 | 10569015.77 | 10569015.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-001-19, contratista:SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:9294798.77, importe_modificado:1.056901577E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1565138/proyecto_FIN, 1565138/proyecto_PROCESO, 1565138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $ 5,000,000 Y POR PARTE DEL ESTADO $ 5,656,800.39 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $87,784.61 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.01 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565151 | Acción | 57985 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28992.0, modificado:53867.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28993.0, modificado:53868.0}} | CEA-13 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APAUR | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-075-0306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 107735 | 105169.65 | 105169.65 | 105169.65 | 105169.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $53,867.53 Y POR PARTE DEL ESTADO $53,868.00 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $1,282.69 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $1,283.19 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201565314 | Acción | 244286 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86446.0, modificado:286347.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157840.0, modificado:453176.0}} | CEA-22 INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-112-0286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 739523 | 731198.67 | 731198.67 | 731198.67 | 731198.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $453,176.36 Y POR PARTE DEL ESTADO $286,347.00 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $5,097.82 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $3,226.87 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566347 | Proyecto de inversión | 1756421 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526926.0, modificado:445315.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229495.0, modificado:1039068.0}} | CEA-01 SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-067-0210 | N | 0 | 0 | 2668 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rosa Blanca, Nay., México, lon:-104.3580555, lat:21.1230555}} | 2019-07-08 | 2019-09-25 | 1484382.79 | 1484382.62 | 1484382.62 | 1484382.62 | 1484382.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-011-19, contratista:INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1484382.62, importe_modificado:1484382.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1566347/proyecto_PROCESO, 1566347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566479 | Proyecto de inversión | 1195899 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195899.0, modificado:1195899.0}} | PLANIFICACION FAMILIAR 2019 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1195899 | 1194380.17 | 1194380.17 | 1194380.17 | 1194380.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566502 | Proyecto de inversión | 287124.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287124.24, modificado:287124.24}} | URGENCIAS EPID.2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 287124.24 | 277805 | 277805 | 277805 | 277805 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:96.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201566686 | Proyecto de inversión | 3425129 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3425129.0, modificado:3425129.0}} | ORCV 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3425129 | 3408205.73 | 3408205.73 | 3408205.73 | 3408205.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574252 | Acción | 246974 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123487.0, modificado:123487.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123487.0, modificado:123487.0}} | CEA-43 INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-152-0564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 246974 | 216754.05 | 216754.05 | 216754.05 | 216754.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $123,487.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $123,487.00 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $15,109.97 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $15,109.98 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574842 | Proyecto de inversión | 2068848 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068848.0, modificado:2068848.0}} | 2019-SOP-MAY-135-0310 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIAS, ENTRE JAZMIN Y LOTOS, FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-MAY-135-0310 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Jazmines, Tepic, Nay., México, lon:-104.8326935, lat:21.4860511}} | 2019-09-01 | 2019-12-27 | 2068848 | 2066316.18 | 2066316.17 | 2066316.17 | 2066316.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2019-031, contratista:AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2066316.18, importe_modificado:2066316.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:234.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574923 | Proyecto de inversión | 688549 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688549.0, modificado:688549.0}} | FAFEF01 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO TU TRANQUILIDAD-MACROTANQUE LA CANTERA Y LINEA DE ALIMENTACIÓN | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-FEB-047-0674 | N | 0 | 0 | 36000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:La Cantera, Nay., México, lon:-104.820521, lat:21.498992}} | 2019-03-04 | 2019-04-30 | 683722.87 | 683722.87 | 683722.87 | 683722.87 | 683722.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-027-19-IR, contratista:AJ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:683722.87, importe_modificado:683722.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574950 | Proyecto de inversión | 1073905 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073905.0, modificado:1068372.0}} | 2019-INIFE-JUN-045-0357 REHABILITACION DE LOSA DE ENTREPISO EN AULAS (EDIFICIO ATIPICO), EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-045-0357 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Javier Mina 203, Cerro de la Cruz, 63600 Ruiz, Nay., México, lon:-105.14465332, lat:21.94686689}} | 2019-08-26 | 2019-11-08 | 1068372 | 1068372 | 1067536.81 | 1067536.81 | 1067536.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-024, contratista:LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA AL INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1068372.01, importe_modificado:1068372.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1574950/proyecto_INICIO, 1574950/proyecto_PROCESO, 1574950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301574988 | Proyecto de inversión | 3276814 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276814.0, modificado:3264715.0}} | 2019-INIFE-JUL-003-0447 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 6.00X6.00 MTS A AULA DE MEDIOS 6.00X8.00 MTS. CANCHA DE USOS MULTIPLES Y BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL URIBE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITAN MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-003-0447 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:Miguel Hidalgo, Nayarit, México, lon:-105.47475815, lat:21.90530409}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 3264715 | 3264714.53 | 3264714 | 3264714 | 3261714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-044, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL ANGEL S.A. DE C.V. ING. RAFAEL MONROY HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3264714.53, importe_modificado:3264714.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1574988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576033 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CEA-52 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE CON RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-JUL-086-0513 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1200000 | 1129985.7 | 1129985.7 | 1129985.7 | 1129985.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $600,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $600,000.00 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $35,007.15 Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $35,007.15 PARA UN TOTAL DE $70,014.30, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-09}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401579164 | Proyecto de inversión | 306934.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.13, modificado:153467.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153467.12, modificado:153467.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 196636 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 196636 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE BRAVO 170 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE GUADALAJARA , CALLE JOSE MARIA MERCADO EL MUNICIPIO DE JALA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEPIC- GUAD, lon:-104.42519558, lat:21.10103217}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 153467.12 | 153467.12 | 153467.12 | 153467.12 | 153467.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-17-2019, contratista:JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO, convocante:IPROVINAY, monto:1840390.2, importe_modificado:1840390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1579164/proyecto_FIN, 1579164/proyecto_INICIO, 1579164/proyecto_PROCESO, 1579164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401579282 | Proyecto de inversión | 188885.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94442.76, modificado:94442.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94442.76, modificado:94442.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN MUNICIPIO DE JALA - 198183 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 198183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE LOPEZ RAYON 1 INTERIOR SN EJIDO COFRADÍA DE JUANACATLÁN, 63886 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE JAVIER MINA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA DE, lon:-104.31908082, lat:21.10881517}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 94442.76 | 94442.76 | 94442.76 | 94442.76 | 94442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {1579282/proyecto_INICIO, 1579282/proyecto_PROCESO, 1579282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401579371 | Proyecto de inversión | 125923.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62961.84, modificado:62961.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62961.84, modificado:62961.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE JALA - 199252 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 199252 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA 10 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.32808618, lat:21.09374231}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | 62961.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1579371/proyecto_PROCESO, 1579371/proyecto_INICIO, 1579371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401579561 | Proyecto de inversión | 2245315.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245315.28, modificado:2245315.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TRES DE JULIO MUNICIPIO DE TEPIC - 202613 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 202613 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.06, meta_modificada:593.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:623, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO CAMICHIN DE JAUJA - 3 DE JULIO KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 63173 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA CASTILLO DE CHAPULTEPEC Y AVENIDA REFORMA , SEIS DE LOS BENEFICIARIO, lon:-104.79032805, lat:21.49456401}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2245315.28 | 2245315.28 | 2244725.6 | 2244725.6 | 2244725.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-16-2019, contratista:INVERSION Y CONSTRUCCION C Y S, ESTRATEGICA, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:2244725.6, importe_modificado:2244725.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.06}} | {1579561/proyecto_INICIO, 1579561/proyecto_PROCESO, 1579561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401581633 | Proyecto de inversión | 333614.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333614.33, modificado:333614.33}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIVADA YESCA ENTRE YESCA Y JACARANDAS COLONIA TECOLOTE TEPIC NAYARIT - 76251 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 76251 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LA YESCA COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE LA YESCA, CALLE NAYARIT LA COLONIA EL TECOLOTE SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.90972688, lat:21.50192071}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 332571.77 | 332571.77 | 332571.77 | 332571.77 | 332571.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/04-A, contratista:ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:332571.77, importe_modificado:332571.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1581633/proyecto_FIN, 1581633/proyecto_PROCESO, 1581633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401581660 | Proyecto de inversión | 378097.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378097.27, modificado:378097.27}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LA PAZ ENTRE GUAYABO Y DIAZ ORDAZ COLONIA SANTA CECILIA TEPIC NAYARIT - 78918 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 78918 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE SAN FRANCISCO LA COLONIA SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.89846856, lat:21.5299383}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 369205.88 | 369205.88 | 369205.88 | 369205.88 | 369205.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/06-A, contratista:SERGIO TAPIA LLAMAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:376700.7, importe_modificado:376700.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1581660/proyecto_PROCESO, 1581660/proyecto_FIN, 1581660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401582569 | Proyecto de inversión | 117182.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117182.54, modificado:117182.54}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CARRETERA AGUAMILPA A BOULEVARD GRANATE COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA TEPI - 113556 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 113556 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA AGUAMILPA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA FRATERNIDAD SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.82506354, lat:21.49680612}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 117017.93 | 117017.93 | 117017.93 | 117017.93 | 117017.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/08-B, contratista:JAVIER AARON MEZA AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:117017.93, importe_modificado:117017.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1582569/proyecto_INICIO, 1582569/proyecto_FIN, 1582569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401584643 | Proyecto de inversión | 1220031 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488012.0, modificado:488012.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732019.0, modificado:732019.0}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATAN SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 138257 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 138257 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CALLE RUMBO AL HOSPITAL EJIDO SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA POR CALLE SIN NOMBRE QUE VA AL HOSPITAL ENTRE CALLE MAZATLAN Y MORELOS, lon:-104.93661786, lat:22.03846837}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1220031 | 1215228.6 | 1215228.6 | 1215228.6 | 1215228.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-013/2019, contratista:CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1215228.6, importe_modificado:1215228.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1584643/proyecto_PROCESO, 1584643/proyecto_INICIO, 1584643/proyecto_FIN, 1584643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401600623 | Proyecto de inversión | 1027310 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027310.0, modificado:1027310.0}} | 2019-INIFE-JUN-054-0402 REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA MARTIN LOPEZ BELTRAN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL RECODO, MUNICIPIO DE ACAPONETA; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-054-0402 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:Río Lerma, Nayarit, México, lon:-105.34103394, lat:22.51985144}} | 2019-09-30 | 2019-12-13 | 1027310 | 1027309.48 | 1027245.61 | 1027245.61 | 1027245.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-014, contratista:INGENIERIA APLICADA Y PROYECTOS DE LA BAHIA S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1027309.48, importe_modificado:1027309.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1600623/proyecto_PROCESO, 1600623/proyecto_INICIO, 1600623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401603560 | Proyecto de inversión | 246087.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123043.76, modificado:123043.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123043.76, modificado:123043.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 161231 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 161231 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 48 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y , CERRADA MIRADOR PARA LLEGAR A LA COLONIA PRIETO CRISPIN ES NECESARIO CRUZAR EL PUENTE QUE ESTA A UN COSTADO D, lon:-104.87295261, lat:21.50496548}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 123043.76 | 123043.76 | 123043.76 | 123043.76 | 123043.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-20-2019, contratista:LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:889151.02, importe_modificado:889151.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1603560/proyecto_INICIO, 1603560/proyecto_PROCESO, 1603560/proyecto_INICIO, 1603560/proyecto_PROCESO, 1603560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401606933 | Proyecto de inversión | 3766649 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3766649.0, modificado:3766649.0}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LA IGUANA Y SUBCOLECTOR PRIMERA ETAPA ENTRE AVENIDA TIN TOC CANAL DE RIEGO - 96765 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 96765 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1637.0, meta_modificada:1637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE-CALLE SOGUILLON-CALLE JOYA-CALLE IGUANA-CALLE SIN NOMBRE-CANAL-CALLE IGUANAS-CALLE 4 PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA A VALLE DE BANDERAS Y, lon:-105.24372318, lat:20.799063}} | 2019-09-20 | 2019-11-15 | 3766649 | 3749507.14 | 3749507.14 | 3749507.14 | 3749507.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-013/2019, contratista:CUADRANTE R, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:3749507.14, importe_modificado:3749507.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1637.0}} | {1606933/proyecto_INICIO, 1606933/proyecto_PROCESO, 1606933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401607027 | Proyecto de inversión | 383068 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383068.0, modificado:383068.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES LUIS ECHEVERRIA Y FRANCISCO I MADERO LO DE MARCOS NAYARIT - 99308 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 99308 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CALLE CALLE REFORMA PUEBLO LO DE MARCOS, 63729 LO DE MARCOS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE JUSTO SIERRA EL PROYECTO SE ENCUANTRA EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE FRANCISC, lon:-105.34950232, lat:20.95242827}} | 2019-09-20 | 2019-11-15 | 383068 | 382434.09 | 382434.09 | 382434.09 | 382434.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-023/2019, contratista:JUAN JOSE ALBERTO TOPETE RIVAS, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:382434.09, importe_modificado:382434.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {1607027/proyecto_PROCESO, 1607027/proyecto_FIN, 1607027/proyecto_INICIO, 1607027/proyecto_FIN, 1607027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401635586 | Proyecto de inversión | 759524.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759524.87, modificado:759524.87}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MATANZA PINAR DEL RIO GUANTANAMO SANTIAGO ENTRE HABANA Y GRANMA MONCADA ENTRE HABANA Y GRANMA - 241354 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241354 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATANZA FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HABANA Y CALLE GRANMA, CALLE AMAPOLA EL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLIN, lon:-104.86671829, lat:21.52008643}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 759524.87 | 757400.03 | 757400.03 | 757400.03 | 757400.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/34, contratista:PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:757400.03, importe_modificado:757400.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {1635586/proyecto_INICIO, 1635586/proyecto_PROCESO, 1635586/proyecto_FIN, 1635586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401646061 | Proyecto de inversión | 61799.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61799.45, modificado:61799.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA NAYARIT - 253658 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM | 253658 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:EJIDO LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE LA CANTERA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DELA CIUDA DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE MORA, lon:-104.8304349, lat:21.52743141}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 61799.45 | 61704.24 | 61704.24 | 61704.24 | 61704.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-F6, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:61704.24, importe_modificado:61704.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.9}} | {1646061/proyecto_INICIO, 1646061/proyecto_FIN, 1646061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401648540 | Proyecto de inversión | 39120.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39120.76, modificado:39120.76}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO NAYARIT - 257364 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 257364 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:120, direccion:EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL ESPINO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL POBLADO DE NAVARRETE MUNICIPIO DE SANBLAS APROXIMADAMENTE A 1 HRA POR LA CA, lon:-105.06255811, lat:21.63109659}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 39120.76 | 39060.48 | 39060.48 | 39060.48 | 39060.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B8, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:39060.48, importe_modificado:39060.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648540/proyecto_INICIO, 1648540/proyecto_FIN, 1648540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401653720 | Proyecto de inversión | 52161 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52161.0, modificado:52161.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA CORTE NAYARIT - 264035 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264035 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:EJIDO JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO LERMA SANTIAGO, lon:-104.87681791, lat:21.7195237}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 52161 | 52080.64 | 52080.64 | 52080.64 | 52080.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D10, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MINICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:52080.64, importe_modificado:52080.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.2}} | {1653720/proyecto_INICIO, 1653720/proyecto_FIN, 1653720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401653846 | Proyecto de inversión | 35151.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35151.98, modificado:35151.98}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BARRANCA BLANCA NAYARIT - 264214 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264214 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BARRANCA BLANCA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.96093247, lat:21.5630731}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 35151.98 | 35097.82 | 35097.82 | 35097.82 | 35097.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D9, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:35097.82, importe_modificado:35097.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.2}} | {1653846/proyecto_INICIO, 1653846/proyecto_FIN, 1653846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401654253 | Proyecto de inversión | 17009.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17009.02, modificado:17009.02}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA NAYARIT - 264762 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264762 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:487, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 63505 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.94675201, lat:21.551582}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 17009.02 | 16982.82 | 16982.82 | 16982.82 | 16982.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35D6, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:16982.82, importe_modificado:16982.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1654253/proyecto_INICIO, 1654253/proyecto_FIN, 1654253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401658470 | Proyecto de inversión | 1067578.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067578.52, modificado:1067578.52}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO ENTRE PINO SUAREZ Y JESUS MARIA TUXPAN ENTRE LIBRAMIENTO - 268532 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268532 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:414.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JESUS MARIA, CALLE HUAJICORI LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLO, lon:-104.90805454, lat:21.49740715}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1067578.52 | 1064802.45 | 1064802.45 | 1064802.45 | 1064802.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/37-A, contratista:ULISES JAVIER RIVAS ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1064802.45, importe_modificado:1064802.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.54}} | {1658470/proyecto_INICIO, 1658470/proyecto_PROCESO, 1658470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401658521 | Proyecto de inversión | 991292.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991292.38, modificado:991292.38}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PANAMA ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO LERMA COLONIA LOS FRESNOS TEPI - 268606 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268606 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PANAMA COLONIA LOS FRESNOS ORIENTE, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO LERMA, CALLE NICARAGUA LA COLONIA FRESNOS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CO, lon:-104.89254356, lat:21.48759945}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 991292.38 | 990216.3 | 990216.3 | 990216.3 | 990216.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/36, contratista:PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE SA DE CVB, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:990216.3, importe_modificado:990216.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {1658521/proyecto_INICIO, 1658521/proyecto_PROCESO, 1658521/proyecto_FIN, 1658521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401664379 | Proyecto de inversión | 1074040.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074040.78, modificado:1074040.78}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALEJANDRINA ENTRE PLOMO Y COBRE COLONIA VALLE DE MATATIPAC - 276193 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 276193 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.0, meta_modificada:429.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRINA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE COBRE, CALLE BRONCE LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAS IS, lon:-104.86557931, lat:21.47241179}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1074040.78 | 1072198.17 | 1072198.17 | 1072198.17 | 1072198.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPMF3-2019/39-B, contratista:CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1072198.17, importe_modificado:1072198.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:429.47}} | {1664379/proyecto_INICIO, 1664379/proyecto_PROCESO, 1664379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401666304 | Proyecto de inversión | 79130.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79130.28, modificado:79130.28}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE VIVERO DE PLANTAS FRUTALES EN APOYO A PRODUCTORES RURALES DE GUANABANA AGUACATE Y LIMON EN EL PARQUE ECOLOGIC - 279092 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 279092 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL VIVERO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE PARQUES Y JARDINEZ DEL MUNICIPIO DE TEPIC UBICADO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY EN LA ZONA DEL PARQUE ECOLOGIC, lon:-104.85754989, lat:21.48686169}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 79130.28 | 79130.27 | 79130.27 | 79130.27 | 79130.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E21-2019, contratista:RUBEN CARRILLO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:70189.0, importe_modificado:70189.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666304/proyecto_INICIO, 1666304/proyecto_PROCESO, 1666304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401686371 | Proyecto de inversión | 346822 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346822.0, modificado:346822.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CARRETERA FEDERAL 200 EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:Josefa Ortíz de Domínguez 9, Seguro Soc, Mezcales, Nay., México, lon:-105.28215408, lat:20.72681612}} | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 346822 | 332756.94 | 330748.92 | 330748.92 | 330748.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOVIII-X-030/2019, contratista:CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:332756.94, importe_modificado:332756.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {1686371/proyecto_INICIO, 1686371/proyecto_PROCESO, 1686371/proyecto_FIN, 1686371/proyecto_INICIO, 1686371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDE A: $346,822.00 SU APORTACION FEDERAL ES $125,415.00 Y MUNICIPAL $221,407.00, trimestre:1.0, usuario:juanszepedag, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695918 | Proyecto de inversión | 831719 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831719.0, modificado:831719.0}} | 2019-INIFE-FEB-060-0077 SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD EN ESCUELA PRIMARIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-FEB-060-0077 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:56, direccion:3 de Mayo, Valle Morelos, Nay., México, lon:-105.2816391, lat:21.8385553}} | 2019-07-01 | 2019-09-08 | 831719 | 831718.23 | 831718.23 | 831718.23 | 831718.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-013-, contratista:INFRAESTRUCTURA JAXA SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:831718.23, importe_modificado:831718.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695918/proyecto_PROCESO, 1695918/proyecto_FIN, 1695918/proyecto_PROCESO, 1695918/proyecto_INICIO, 1695918/proyecto_PROCESO, 1695918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695923 | Proyecto de inversión | 3955554 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3955554.0, modificado:3955554.0}} | 2019-INIFE-MAY-150-0397 SUSTITUCION DE MODULO A (4 AULAS DIDACTICAS) MODULO B (SERVICIOS SANITARIOS Y 2 AULAS DIDACTICAS) Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESUS ROMERO CASILLAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SENTISPAC MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-150-0397 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:69, direccion:Amado Nervo 145, 63565 Sentispac, Nay., México, lon:-105.34412384, lat:21.80317695}} | 2019-09-30 | 2020-02-11 | 3955554 | 3955537.35 | 3955537.35 | 3955537.35 | 3955537.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-040, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ISNTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3955537.35, importe_modificado:3955537.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695923/proyecto_INICIO, 1695923/proyecto_PROCESO, 1695923/proyecto_INICIO, 1695923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401697401 | Proyecto de inversión | 1328858 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328858.0, modificado:1328858.0}} | 2019-INIFE-AGO-095-0632 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "A" DEMOLICION DE AULA REGIONAL 6.00X8.00 MTS OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL TIZATE MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-095-0632 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Morelos Nte. 132, Centro, 63300 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.20610809, lat:21.81050832}} | 2019-10-31 | 2020-01-18 | 1328858 | 1327685 | 1317413 | 1317413 | 1317413 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-061, contratista:LIC. EDER ALFONSO SANDOVAL MARTINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1327684.84, importe_modificado:1327684.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1697401/proyecto_INICIO, 1697401/proyecto_PROCESO, 1697401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698202 | Proyecto de inversión | 335709 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335709.0, modificado:335709.0}} | 2019-INIFE-AGO-079-0527 SUSTITUCION DE ESCALERAS EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-079-0527 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av. Universidad, Universidad Autónoma de Nayarit, 63155 Tepic, Nay., México, lon:-104.89059448, lat:21.49013015}} | 2019-10-21 | 2020-01-08 | 335709 | 335464.25 | 334637.96 | 334637.96 | 334637.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-021, contratista:GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:335464.25, importe_modificado:335464.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698202/proyecto_PROCESO, 1698202/proyecto_INICIO, 1698202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101700980 | Proyecto de inversión | 2999977 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999977.0, modificado:2999977.0}} | 2019-SOP-AGO-186-0753 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE FRANCISCO ALLENDE EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-186-0753 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.2, meta_modificada:945.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Francisco Allende 71, Emilio M. González, 63038 Tepic, Nay., México, lon:-104.8775053, lat:21.53569529}} | 2019-11-19 | 2020-02-16 | 1489475 | 1478639.54 | 1478639.54 | 1478639.54 | 1478639.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2019-145, contratista:INGENIERIA APLICADA Y PROYECTOS DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1478639.54, importe_modificado:1478639.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.54}} | {1700980/proyecto_PROCESO, 1700980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101701986 | Proyecto de inversión | 12493183.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.249318341E7, modificado:1.268572357E7}} | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO PESADO PARA LA CARRERA DE TSU EN TURISMO AREA DESARROLLO DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS (2DA. ETAPA) PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVIERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA | AP-IP-AGO-122/2019 | S | 198 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.6131897, lat:22.21792017}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.6434021, lat:22.19503441}} | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 12685723.57 | 12685723.56 | 12685649.55 | 12685649.55 | 12685649.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-LP-003-CM-01, contratista:SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.247176897E7, importe_modificado:1.268572356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1701986/proyecto_INICIO, 1701986/proyecto_PROCESO, 1701986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703197 | Proyecto de inversión | 1113737.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113737.7, modificado:1113737.7}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TACTICO Y BALISTICO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2020/M014-FIV-003-CP | N | 0 | 0 | 12222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Col el Ahualamo, Nay., México, lon:-104.6219444, lat:21.1691666}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1113737.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs2: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs3: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs4: {observación:SE REGRESAN ESTOS FOLIOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ANALICE DICHA INFORMACIÓN Y NEGRECE SOLO LOS QUE SI SON GASTO DE INVERSIÓN , ESTO ES, PROYECTOS DE INVERSIÓN. 16-04-2020 17:10 P.M. , trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-16}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:Se regresan para que atiendan la observación de la UED. de la SHCP. Posteriormente enviar a validar., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-24}, obs10: {observación:Se regresan para que atiendan la observación de la UED. de la SHCP. Posteriormente enviar a validar., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-24}, obs11: {observación:Se regresan para que atiendan la observación de la UED. de la SHCP. Posteriormente enviar a validar., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-24}, obs12: {observación:Se regresan para que atiendan la observación de la UED. de la SHCP. Posteriormente enviar a validar., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-24}}
2020 | 1 | NAY200101704591 | Proyecto de inversión | 1227466 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227466.0, modificado:1227466.0}} | 2019-INIFE-OCT-007-0820 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 17.40X29.10 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION ANDANAC NISSAN NUM. 12" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOTADERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT. (SEPEN) (REMANENTES 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 2019-INIFE-OCT-007-0820 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:Morelos Nte. 54, Centro, 63300 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.20645142, lat:21.80923332}} | 2020-01-12 | 2020-03-11 | 1227466 | 1227466 | 1227466 | 666413.54 | 666413.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-072, contratista:VERTICE 3 S S DE RL DE CV, convocante:instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa, monto:1227466.0, importe_modificado:1227466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY18180201106084 | Proyecto de inversión | 2435505.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461303.5, modificado:1444057.37}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974202.33, modificado:962704.91}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Aviacion De La Localidad De Tuxpan - 32126 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32126 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHARLES LINDBERGH COLONIA AVIACION, 63203 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y GONGORA Y CALLE ESCUADRON 201, CALLE JESUS MARTI SE UBICA SOBRE LAS CALLES CHARLES LINDBERGH ENTRE CALLE ESCUADRÓN 21 Y BORDO DE PROTECCIÓN. EN CALLE ESCUAD, lon:-105.2747736, lat:21.94108673}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 2406762.28 | 2406762.28 | 2406762.28 | 2406762.28 | 2406762.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-001/2018-IR, contratista:HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2383415.23, importe_modificado:2406762.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244466/proyecto_PROCESO, 1244466/proyecto_FIN, 1244466/proyecto_INICIO, 1244466/proyecto_FIN, 1244466/proyecto_PROCESO, 1244466/proyecto_FIN, 1244466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se esta reportando el total ejercido de FAIS municipal y FAIS entidades, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY180301323123 | Proyecto de inversión | 1516651.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606660.53, modificado:554247.89}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909990.79, modificado:831371.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO Y CHURUBUSCO - 242987 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242987 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.0, meta_modificada:1249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA, lon:-105.30840414, lat:21.94955535}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 1385619.72 | 1385619.72 | 1385619.72 | 1385619.72 | 1385619.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2308716.56, importe_modificado:2308176.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.0}} | {1323123/proyecto_PROCESO, 1323123/proyecto_FIN, 1323123/proyecto_INICIO, 1323123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ESTA REGISTRANDO LA CANTIDAD TOTAL EJERCIDA DEL FAIS MUNICIPAL Y FAIS ENTIDADES., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY180301323381 | Proyecto de inversión | 428524.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171409.75, modificado:169504.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257114.63, modificado:254257.1}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO Y CHURUBUSCO - 244031 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244031 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA, lon:-105.30844278, lat:21.94954958}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 423761.84 | 423761.84 | 423761.84 | 423761.84 | 423761.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2308716.56, importe_modificado:2308176.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1323381/proyecto_PROCESO, 1323381/proyecto_INICIO, 1323381/proyecto_PROCESO, 1323381/proyecto_FIN, 1323381/proyecto_PROCESO, 1323381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se esta reportanto la parte total ejercida por FAIS Municipal y FAIS entidades., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY180301323942 | Proyecto de inversión | 119470.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47788.39, modificado:13278.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71682.59, modificado:19917.83}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA - 246064 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246064 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y, lon:-105.28656384, lat:21.94035409}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 33196.38 | 33196.38 | 33196.38 | 33196.38 | 33196.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-007/2018-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:1608947.96, importe_modificado:1608947.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323942/proyecto_INICIO, 1323942/proyecto_FIN, 1323942/proyecto_PROCESO, 1323942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL MONTO TOTAL EJERCIDO DE FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPIO, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY180301326199 | Proyecto de inversión | 351995.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175997.84, modificado:175997.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175997.84, modificado:175997.84}} | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN - 256251 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 256251 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:PUEBLO PALMA GRANDE, 63660PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT., lon:-105.38988485, lat:21.99327471}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 351995.68 | 351995.68 | 351995.68 | 351995.68 | 351995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:948330.0, importe_modificado:948330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1326199/proyecto_PROCESO, 1326199/proyecto_INICIO, 1326199/proyecto_PROCESO, 1326199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA TOTAL EJERCIDO DE FAIS MUNICIPAL Y FAIS ENTIDADES, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY180301326380 | Proyecto de inversión | 21570.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10785.45, modificado:10785.45}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10785.45, modificado:10785.45}} | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN - 257068 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 257068 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD TUXPAN, 63200TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE DE LA LOCALIDAD TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT., lon:-105.2921095, lat:21.93627925}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 21570.9 | 21570.9 | 21570.9 | 21570.9 | 21570.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:948330.0, importe_modificado:948330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1326380/proyecto_PROCESO, 1326380/proyecto_INICIO, 1326380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se reporta lo ejercido total de FAIS municipal y FAIS entidades, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:el ejecutor fue Gobierno del Estado a través del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit IPROVINAY, el municipio de Tuxpan solo realizo aportación para la obra., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}, obs3: {observación:el ejecutor fue Gobierno del Estado a través del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit IPROVINAY, el municipio de Tuxpan solo realizo aportación para la obra., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}, obs4: {observación:el ejecutor fue Gobierno del Estado a través del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit IPROVINAY, el municipio de Tuxpan solo realizo aportación para la obra., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}, obs5: {observación:el ejecutor fue Gobierno del Estado a través del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit IPROVINAY, el municipio de Tuxpan solo realizo aportación para la obra., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY190201521645 | Proyecto de inversión | 122773.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 59288 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 59288 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE ITURBIDE Y , A TRES CUADRAS DE LA ANTENA DE TELEFONO., lon:-105.10294056, lat:21.4756015}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | 122773.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1521645/proyecto_INICIO, 1521645/proyecto_PROCESO, 1521645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201522167 | Proyecto de inversión | 157404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157404.6, modificado:157404.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 66622 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 66622 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE PUEBLA 13 INTERIOR SN PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE LERDO, A 3 CUADRAS DE LA CLINICA ENTRANDO POR LA CARRETERA SAN BLAS- MIRAMAR, lon:-105.10173396, lat:21.47874255}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 157404.6 | 157404.6 | 157404.6 | 157404.6 | 157404.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1522167/proyecto_INICIO, 1522167/proyecto_PROCESO, 1522167/proyecto_FIN, 1522167/proyecto_PROCESO, 1522167/proyecto_FIN, 1522167/proyecto_INICIO, 1522167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559432 | Proyecto de inversión | 708878 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708878.0, modificado:704263.0}} | 2019-INIFE-MAR-103-0160 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN SECUNDARIA GENERAL "NIÑOS HEROES" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-103-0160 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:México 59A, Centro, 63626 Centro, Nay., México, lon:-105.14190674, lat:21.95068815}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 704263 | 704263 | 704263 | 704263 | 704263 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-015, contratista:ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:704263.17, importe_modificado:704263.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559432/proyecto_INICIO, 1559432/proyecto_FIN, 1559432/proyecto_PROCESO, 1559432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576063 | Proyecto de inversión | 8558468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8558468.0, modificado:8507205.0}} | 2019-INIFE-AGO-071-0508 SUSTITUCION DE TECHOS DE MODULO U1-C, REHABILITACION DE 4 TALLERES Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR (1RA. ETAPA) EN ESCUELA SECUNDARIA HERIBERTO JARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-071-0508 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Corona Ote. 1312, Beis, 63233 Tuxpan, Nay., México, lon:-105.29159546, lat:21.94065713}} | 2019-09-23 | 2019-10-06 | 8507205 | 8507205 | 8507205 | 8507205 | 8507205 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:8507205.0, importe_modificado:8507205.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1576063/proyecto_INICIO, 1576063/proyecto_FIN, 1576063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401587302 | Proyecto de inversión | 667423.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266969.4, modificado:266969.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400454.11, modificado:400454.11}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA EN COL EL TIGRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 162955 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 162955 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PEREZ GUTIERREZ, POR CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADER, lon:-104.75327806, lat:21.22365962}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 667423.51 | 667423.51 | 667423.51 | 667423.51 | 667423.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-007/2019, contratista:LUIS CARLOS GUERRA AMPARO, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:667423.51, importe_modificado:667423.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.0}} | {1587302/proyecto_PROCESO, 1587302/proyecto_INICIO, 1587302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre completa de la obra es: "Ampliación de linea de agua potable en la calle Francisco I. Madero y Zaragoza en Col. El tigre en la Localidad de San Pedro Lagunillas Municipio de San Pedro Lagunillas", trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FISMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE o FAIS ENTIDADES, NO DEL FAFEF, pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}} | {obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}}
2020 | 1 | NAY190401590115 | Proyecto de inversión | 40056.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40056.13, modificado:39247.32}} | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VICTOR MANU - 181160 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 181160 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LOS SAUCES, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE SAUCES, CALLE LÍBANO LA COLONIA LOS SAUCES SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87718292, lat:21.46920721}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 39247.32 | 39247.32 | 39247.32 | 39247.32 | 39247.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/27-B, contratista:MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:39247.32, importe_modificado:39247.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1590115/proyecto_PROCESO, 1590115/proyecto_INICIO, 1590115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695911 | Proyecto de inversión | 2210986.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210986.32, modificado:2210986.32}} | 2019-INIFE-JUN-009-0413 SUSTITUCION DE TECHOS DE 01 MODULOS DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR LUIS CASTILLO LEDON UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFARESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-009-0413 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Santos Degollado Ote. 72, Centro, 63300 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.20610809, lat:21.80971145}} | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2210986.32 | 2210986.32 | 2210986.32 | 2210986.32 | 2210986.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-047, contratista:ARQ. ABRAHAM MORFIN MAGALLANES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2210986.32, importe_modificado:2210986.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695911/proyecto_PROCESO, 1695911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695929 | Proyecto de inversión | 906137 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906137.0, modificado:906137.0}} | 2019-INIFE-AGO-081-0526 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL GARCIA MONTAÑO UBICADA EN LA CIUDAD DE SAUTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-081-0526 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:Matamoros, Sauta, Nay., México, lon:-105.14328003, lat:21.7180419}} | 2019-10-21 | 2019-12-29 | 906137 | 906137 | 906137 | 906137 | 906137 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-020, contratista:ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:906136.89, importe_modificado:906136.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695929/proyecto_INICIO, 1695929/proyecto_PROCESO, 1695929/proyecto_FIN, 1695929/proyecto_PROCESO, 1695929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698121 | Proyecto de inversión | 695942 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695942.0, modificado:695942.0}} | 2019-INIFE-MAY-151-0340 CONSTRUCCION AULA DIDACTICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-151-0340 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Durango 9, Vivero, San Cayetano, Nay., México, lon:-104.81369019, lat:21.4511514}} | 2019-08-26 | 2019-11-03 | 695942 | 695942 | 695942 | 695942 | 695942 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-033, contratista:ARQ. FERNANDO BAÑUELOS AHUMADA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:695941.77, importe_modificado:695941.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698121/proyecto_PROCESO, 1698121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702014 | Proyecto de inversión | 2518432 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007373.0, modificado:1274195.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511059.0, modificado:1320462.0}} | CEA-05 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. (PROAGUA) APARTADO URBANO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-083-0117 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:Villa Hidalgo, Nay., México, lon:-105.2315455, lat:21.7413966}} | 2019-05-27 | 2019-07-15 | 2594657 | 2594657 | 2594657 | 2594657 | 2594657 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-002-19, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2200770.77, importe_modificado:2594657.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $1,876,456.58 Y POR PARTE DEL ESTADO $1,274,195.31 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $555,994.12 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO CONTRATADO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.01 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-09}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703643 | Adquisición | 10313666 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0313666E7, modificado:1.0313666E7}} | 2019-INIFE-AGO-065-0553 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A REPOSICION POR TERMINO DE VIDA UTIL PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISNTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-065-0553 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av Ignacio Allende Pte 105, Centro, 63000 Centro, Nay., México, lon:-104.89471436, lat:21.5092962}} | 2019-12-13 | 2020-02-10 | 10313666 | 10313666 | 10313666 | 10313666 | 10313666 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-002, contratista:GRUPO RIMOVA SA DE CV C. VICTOR RICARDO SOSA AYALA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.031366556E7, importe_modificado:1.031366556E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180301326293 | Proyecto de inversión | 351995.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175997.84, modificado:175997.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175997.84, modificado:175997.84}} | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN - 256740 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 256740 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD TUXPAN, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, lon:-105.28883835, lat:21.9353184}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 351995.68 | 351995.68 | 351995.68 | 351995.68 | 351995.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:948330.0, importe_modificado:948330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1326293/proyecto_INICIO, 1326293/proyecto_PROCESO, 1326293/proyecto_INICIO, 1326293/proyecto_PROCESO, 1326293/proyecto_INICIO, 1326293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA TOTAL EJERCIDO DE FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPAL, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:el ejecutor fue Gobierno del Estado a través del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit IPROVINAY, el municipio de Tuxpan solo realizo aportación para la obra., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}, obs3: {observación:el ejecutor fue Gobierno del Estado a través del Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit IPROVINAY, el municipio de Tuxpan solo realizo aportación para la obra., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Porque le pusieron como Dependencia Ejecutora IPROVINAY. Debe de poner de Gobierno Municipal de Tuxpan o H. Ayundamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY190201559374 | Proyecto de inversión | 3503816 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503816.0, modificado:3745255.0}} | 2019-INIFE-MAR-054-0094 CONSTRUCCION DE DOMO ESCOLAR, ANEXO DE APOYO, SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-054-0094 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:Av. Sol Nuevo 2, 63724 Rincón de Guayabitos, Nay., México, lon:-105.26576042, lat:21.02498547}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 3745255 | 3745255 | 3745255 | 3745255 | 3745255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-007, contratista:ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3502653.2, importe_modificado:3745255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559374/proyecto_INICIO, 1559374/proyecto_PROCESO, 1559374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559473 | Proyecto de inversión | 17938736 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7938736E7, modificado:1.7895982E7}} | 2019-INIFE-MAY-152-0322 REUBICACION DE CENTRO ESCOLAR DE LA ESCUELA "CENTRO DE ATENCION INFANTIL" UBICADO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-152-0322 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:San Luis Sur 133, Centro, 63000 Ejido del Centro, Nay., México, lon:-104.89196777, lat:21.50546319}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 17895982 | 17895982 | 17895982 | 17895982 | 17895982 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-LP-002-, contratista:EXCON EXPERTOS EN CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.789598268E7, importe_modificado:1.789598268E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559473/proyecto_INICIO, 1559473/proyecto_FIN, 1559473/proyecto_PROCESO, 1559473/proyecto_FIN, 1559473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576322 | Proyecto de inversión | 4177320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4177320.0, modificado:4170803.0}} | 2019-INIFE-MAR-042-0066 CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO, TALLER DE BELLEZA, TALLER DE COCINA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN "INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT (ICATEN)" UBICADO EN LA CIUDAD DE TEPIC (LA CANTERA), MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-042-0066 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Hortencias 143, Jacarandas, 63195 Tepic, Nay., México, lon:-104.85282898, lat:21.48485905}} | 2019-07-08 | 2019-11-04 | 4170803 | 4170803 | 4170803 | 4170803 | 4170803 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-IR-012, contratista:ING. IVAM PAVLOV BAÑUELOS ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4170803.42, importe_modificado:4170803.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401585996 | Proyecto de inversión | 1176780.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470712.16, modificado:470712.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706068.24, modificado:706068.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PED - 151785 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 151785 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE 30 DE JULIO, CALLE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE LEANDRO VALL, lon:-104.75439654, lat:21.21564348}} | 2019-10-23 | 2019-12-06 | 1176780.4 | 1176780.4 | 1176780.4 | 1176780.4 | 1176780.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-009/2019, contratista:MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1176780.4, importe_modificado:1176780.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1585996/proyecto_INICIO, 1585996/proyecto_PROCESO, 1585996/proyecto_INICIO, 1585996/proyecto_PROCESO, 1585996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre completo de la obra es: "Construcción de techado en área de imparticion de educación física en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Rio en la Localidad de San Pedro Lagunillas Municipio de San Pedro Lagunillas", trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FISMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE o FAIS ENTIDADES, NO DEL FAFEF, pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}} | {obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}}
2020 | 1 | NAY190401602173 | Proyecto de inversión | 76007.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76007.13, modificado:76007.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 136546 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 136546 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOMA GRANDE 10 INTERIOR SN COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMAS DE LA CRUZ Y CALLE LOMAS DE FRESNO, CALLE LOMA ALTA PARA INGRESAR A LA COLONIA ES NECESARIO INGRESAR POR LA CALLE BOCANEGRA Y , lon:-104.88883437, lat:21.53575793}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 76007.13 | 76007.13 | 76007.13 | 76007.13 | 76007.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602173/proyecto_PROCESO, 1602173/proyecto_FIN, 1602173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698106 | Adquisición | 2550102 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550102.0, modificado:2563560.85}} | 2019-INIFE-AGO-097-0631 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT (FAM MEDIA SUPERIOR 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-097-0631 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:San Luis Sur 139, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89196777, lat:21.50546319}} | 2019-12-13 | 2020-02-10 | 2563560.85 | 2563560.85 | 2563560.85 | 2563560.85 | 2563560.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-003-2, contratista:COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS DE NAYARIT SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1059982.77, importe_modificado:1059982.77}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-AD-003-2, contratista:GRUPO RIMOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:84102.32, importe_modificado:84103.32}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-003-1, contratista:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1419475.76, importe_modificado:1419475.76}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702578 | Adquisición | 608471.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608471.04, modificado:608471.04}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA FAM 2019 (FAM SUPERIOR 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | UTC-ADQ-02 | S | 560 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.18958569, lat:21.81847677}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Santiago Ixcuintla - Amapa, INFONAVIT, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.19134521, lat:21.81712216}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:México 72, Los Hornos, Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.18945694, lat:21.81959231}} | 2019-12-27 | 2020-02-27 | 608471.04 | 608471.04 | 608471.04 | 608471.04 | 608471.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-010-2, contratista:CARLOS FRANCISCO CRESPO PEÑA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:608471.04, importe_modificado:608471.04}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703140 | Adquisición | 480492.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480492.35, modificado:480492.35}} | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LOS POZOS NO. 2, 4, 14, 24, 25, 29, 30 Y 42 EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. | OROBB-2019-AA/039-PRODDER | S | 5000 | 4997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Puebla 9(11), Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24762869, lat:20.80576662}} | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 480492.35 | 480492.35 | 480492.35 | 480492.35 | 480492.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703143 | Adquisición | 53360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53360.0, modificado:53360.0}} | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 45 KVA PARA EL POZO No. 36 DE LA LOCALIDAD DE LO DE MARCOS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | OROBB-2019-AA/040-PRODDER | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos 21, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24755359, lat:20.80571648}} | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 53360 | 53360 | 53360 | 53360 | 53360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703153 | Adquisición | 168269.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168269.6, modificado:168269.6}} | SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SUBESTACIÓN EN EL POZO No. 13 EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA SAN VICENTE, MUNICIPIO BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | OROBB-2019-AA/044-PRODDER | S | 15000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos 24, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24758577, lat:20.80566633}} | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 168269.6 | 168269.6 | 168269.6 | 168269.6 | 168269.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY18180201106082 | Proyecto de inversión | 243823.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97529.25, modificado:93785.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146293.88, modificado:139504.43}} | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Guadalupe Peña De La Localidad De Tuxpan - 32120 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32120 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLEJON VUELO DEL AGUILA COLONIA GUADALUPE PEÑA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE DEGOLLADO SUR Y CALLE ANDADOR, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA EN EL CALLEJÓN VUELO DEL ÁGUILA ENTRE LAS CALLES DEGOLLADO SUR. CALLE ANDADOR Y NIÑOS HÉROES PARALEL, lon:-105.3065989, lat:21.9389238}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 233290.31 | 233290.31 | 233290.31 | 233290.31 | 233290.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-003/2018-IR, contratista:jose manuel ramirez garcia, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:93789.99, importe_modificado:93789.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244464/proyecto_FIN, 1244464/proyecto_INICIO, 1244464/proyecto_FIN, 1244464/proyecto_PROCESO, 1244464/proyecto_INICIO, 1244464/proyecto_FIN, 1244464/proyecto_INICIO, 1244464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se registra monto total ejercido de FAIS entidades y FAIS municipal, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY18180201106086 | Proyecto de inversión | 1036037.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621622.79, modificado:621622.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414415.19, modificado:414415.2}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Palma Grande Municipio De Tuxpan - 32108 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32108 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MEXICO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO CONTINUANDO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE CRUZANDO EL CANAL DE AGUA. CALLE AMADO NERVO CONTINU, lon:-105.3910973, lat:21.99010467}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 1036037.99 | 1036037.99 | 1036037.99 | 1036037.99 | 1036037.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-002/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:414415.2, importe_modificado:414415.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244468/proyecto_PROCESO, 1244468/proyecto_FIN, 1244468/proyecto_INICIO, 1244468/proyecto_PROCESO, 1244468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA TOTAL EJERCIDO POR FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPAL, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY190201522264 | Proyecto de inversión | 306934.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306934.25, modificado:306934.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 67521 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 67521 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:59, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 63561 RANCHO NUEVO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA, lon:-105.55938772, lat:21.89617244}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 306934.25 | 306934.25 | 306934.25 | 306934.25 | 306934.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1522264/proyecto_INICIO, 1522264/proyecto_PROCESO, 1522264/proyecto_INICIO, 1522264/proyecto_PROCESO, 1522264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201522270 | Proyecto de inversión | 306934.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306934.25, modificado:306934.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 67631 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 67631 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA SAN ANDRÉS, 63561 SAN ANDRÉS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE AMADO NERVO, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-105.57097547, lat:21.91229582}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 306934.25 | 306934.25 | 306934.25 | 306934.25 | 306934.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1522270/proyecto_INICIO, 1522270/proyecto_PROCESO, 1522270/proyecto_INICIO, 1522270/proyecto_PROCESO, 1522270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401584757 | Proyecto de inversión | 1811634.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725974.0, modificado:723773.73}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085660.6, modificado:1085660.6}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS MUNICIPIO DE TUXPAN - 139482 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 139482 | S | 246 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1556.0, meta_modificada:1556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO PEÑAS, 63660 PEÑAS, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SINALOA, CALLE ASUNCION HERNANDEZ LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LAS CALLES COLIMA CALLE NAYARIT ENTRE HIDALGO Y ALDAMA EN CALLE SONORA Y CALLE SIN, lon:-105.22323456, lat:21.94294043}} | 2019-08-05 | 2019-10-18 | 1809434.33 | 1809434.33 | 1809434.33 | 1809434.33 | 1809434.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-001/2019-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:1809434.33, importe_modificado:1809434.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1556.0}} | {1584757/proyecto_PROCESO, 1584757/proyecto_INICIO, 1584757/proyecto_FIN, 1584757/proyecto_INICIO, 1584757/proyecto_FIN, 1584757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL MONTO TOTAL EJERCIDO DE FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPAL, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401587183 | Proyecto de inversión | 451055.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173200.0, modificado:173200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277855.49, modificado:277855.49}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE RUIZ - 161813 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 161813 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3246.0, meta_modificada:3246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE 2 DE MARZO EJIDO VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ROSALIO FLORES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA POR LAS CALLES DE 2 DE MARZO ENTRE ROSALIO FLOR, lon:-105.18116427, lat:21.94677876}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 451055.49 | 451055.49 | 451055.49 | 451055.49 | 451055.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:451054.0, importe_modificado:451054.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3246.0}} | {1587183/proyecto_INICIO, 1587183/proyecto_FIN, 1587183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401602178 | Proyecto de inversión | 76007.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76007.13, modificado:76007.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 136573 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 136573 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS BONITAS 116 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE ALLENDE, CALLE 21 DE FEBRERO PARA INGRESAR A LA COLONIA ES NECESARIO ENTRAR POR AV LOS METATES EN EL , lon:-104.87223182, lat:21.5117538}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 76007.13 | 76007.13 | 76007.13 | 76007.13 | 76007.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602178/proyecto_FIN, 1602178/proyecto_PROCESO, 1602178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401660190 | Proyecto de inversión | 49326.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23365.0, modificado:23357.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25961.4, modificado:25961.4}} | REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CARRETERA DE ACCESO Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES - 139935 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 139935 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA COAMLES-POZO DE IBARRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES CARRETERA COA, lon:-105.25502442, lat:21.92632086}} | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 49318.98 | 49318.98 | 49318.98 | 49318.98 | 49318.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-003/2019-IR, contratista:RICARDO VAZQUEZ CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:1127736.66, importe_modificado:1127736.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1660190/proyecto_FIN, 1660190/proyecto_INICIO, 1660190/proyecto_FIN, 1660190/proyecto_PROCESO, 1660190/proyecto_FIN, 1660190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REFLEJA EL MONTO TOTAL EJERCIDO DE FAIS MUNICIPAL Y FAIS ENTIDADES, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401695887 | Proyecto de inversión | 1024037 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024037.0, modificado:1024037.0}} | 2019-INIFE-JUN-005-0410 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL MIXTO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA INDIGENA PROF. GABRIEL VILLAVICENCIO SANCHEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS, MUNICIPIO DE HUAJICORI; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-005-0410 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, direccion:Municipio de Huajicori, Nay., México, lon:-105.13641357, lat:22.63682771}} | 2019-09-30 | 2019-12-13 | 1024037 | 1024037 | 1024037 | 1024037 | 1024037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-013, contratista:DALICONSTRUCTORES Y CONSULTORES S DE RL DE CV JOSE ISMAEL GUARDADO LIMA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1024037.61, importe_modificado:1024037.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1695887/proyecto_INICIO, 1695887/proyecto_PROCESO, 1695887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401697033 | Acción | 184040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184040.0, modificado:183938.0}} | FORTALECIMIENDO LA IMM DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAY | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | IMM-013-001/2019 | S | 120 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:José Ceballos, Nayarit, México, lon:-104.74090576, lat:21.20745873}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 183938 | 183938 | 183938 | 183938 | 183938 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IMM-013-001/2019, contratista:JUAN MANUEL HERRERA JIMENEZ, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, monto:54000.0, importe_modificado:54000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1697033/proyecto_PROCESO, 1697033/proyecto_FIN, 1697033/proyecto_INICIO, 1697033/proyecto_FIN, 1697033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698194 | Proyecto de inversión | 1466802 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466802.0, modificado:1466802.0}} | 2019-INIFE-AGO-003-0549 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4UD EN ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-003-0549 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:160, direccion:Unnamed Road, Caleras de Cofrados, Nay., México, lon:-104.71515656, lat:21.62136691}} | 2019-10-21 | 2020-01-08 | 1466802 | 1466802 | 1466802 | 1466802 | 1466802 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-056, contratista:ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1371119.0, importe_modificado:1466802.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698194/proyecto_FIN, 1698194/proyecto_PROCESO, 1698194/proyecto_FIN, 1698194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698637 | Proyecto de inversión | 889635 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889635.0, modificado:889635.0}} | 2019-INIFE-AGO-240-0736 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 9 UD. TIPO REGIONAL 6.00X6.00 MTS OBRA COMPLEMENTARIA (CISTERNA DE 10 M3 Y CUBO DE TINACO), Y OBRA EXTERIOR (PORTICO) EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MICHOACAN T.V. UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC (COL. PERIODISTAS) MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-240-0736 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Dr. José Adolfo Luque 59, Dr Ignacio Cuesta Barrios, Tepic, Nay., México, lon:-104.8727417, lat:21.49140797}} | 2020-01-03 | 2020-03-17 | 889635 | 889635 | 889635 | 889635 | 889635 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-AD-032, contratista:ARQ. GUADALUPE CORONA NAVARRO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:889552.82, importe_modificado:889552.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702016 | Proyecto de inversión | 813585 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406792.0, modificado:399407.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406793.0, modificado:399407.0}} | CEA-06 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA IMSS-SPAUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-027-0209 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-07-15 | 2019-09-02 | 798814 | 798814 | 798814 | 798814 | 798814 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-013-19, contratista:ARQUISO INCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:798814.81, importe_modificado:798814.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1702016/proyecto_INICIO, 1702016/proyecto_FIN, 1702016/proyecto_PROCESO, 1702016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $475,000 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $75,592.60 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO (2), trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL OFICIO DE APROBACIÓN AL REALIZAR LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL FUE NECESARIO QUE AL MONTO CONTRATADO Y PAGADO REAL SE LE RESTARON $ 0.81 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-09}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703187 | Adquisición | 19279.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19279.32, modificado:19279.32}} | SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS, A 220 VOLTS, CDT 7 METROS y 2 LPS PARA LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | OROBB-2019-AA/048-PRODDER | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos 24, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24758577, lat:20.80564627}} | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 19279.32 | 19279.32 | 19279.32 | 19279.32 | 19279.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703199 | Adquisición | 800031.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800031.12, modificado:800031.12}} | Suministro de un equipo de bombeo para aguas negras de 60 HZ, para un gasto de 62 l.p.s. y una cdt de 52 m, para el cárcamo No. 5 de la localidad de Bucerias del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, | OROBB-2019-AA/050-PRODDER, | S | 35000 | 35000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos 24, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24754286, lat:20.80562621}} | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 800031.12 | 800031.12 | 800031.12 | 800031.12 | 800031.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY18180201106087 | Proyecto de inversión | 220718.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132430.98, modificado:132430.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88287.31, modificado:88287.31}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Palma Grande Municipio De Tuxpan - 32106 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32106 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA L, lon:-105.3908843, lat:21.99675216}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 220718.29 | 220718.29 | 220718.29 | 220718.29 | 220718.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-002/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:X. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:88287.31, importe_modificado:88287.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244469/proyecto_FIN, 1244469/proyecto_INICIO, 1244469/proyecto_PROCESO, 1244469/proyecto_INICIO, 1244469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA MONTO TOTAL EJERCIDO POR FAIS MUNICIPAL Y FAIS ENTIDADES, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY180301323902 | Proyecto de inversión | 178221.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71288.63, modificado:57825.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106932.94, modificado:86738.3}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO Y CHURUBUSCO - 245923 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245923 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA, lon:-105.30841882, lat:21.94953759}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 144563.83 | 144563.83 | 144563.83 | 144563.83 | 144563.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2308716.56, importe_modificado:2308176.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1323902/proyecto_INICIO, 1323902/proyecto_PROCESO, 1323902/proyecto_FIN, 1323902/proyecto_PROCESO, 1323902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se esta registrando el total ejercido de FAIS entidades y FAIS municipal, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY190301574590 | Acción | 182970 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182970.0, modificado:182970.0}} | INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LAS POLITICAS PUBLICAS EN BAHIA DE BANDERAS | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:Lazaro Cardenas 75, Sin Nombre Loc. San Vicente, 63737 San Vicente, Nay., México, lon:-105.24782181, lat:20.74951234}} | 2019-06-03 | 2019-11-14 | 182970 | 182970 | 182970 | 182970 | 182970 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:FOCO CAPITAL HUMANO MX, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:182970.0, importe_modificado:182970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1574590/proyecto_INICIO, 1574590/proyecto_FIN, 1574590/proyecto_PROCESO, 1574590/proyecto_FIN, 1574590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401590106 | Proyecto de inversión | 53550.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53550.62, modificado:52956.35}} | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y BIBLI - 181090 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 181090 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AHUACATLAN COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HUAJICORI Y CALLE CHACALA, CALLE CORREGIDORA LA COLONIA MORELOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.90088357, lat:21.49341891}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 52956.35 | 52956.35 | 52956.35 | 52956.35 | 52956.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/27-A, contratista:MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:52956.35, importe_modificado:52956.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1590106/proyecto_INICIO, 1590106/proyecto_PROCESO, 1590106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401602103 | Proyecto de inversión | 71771.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71771.78, modificado:71771.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIMIENTILLO MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 135743 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 135743 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.55, meta_modificada:98.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CALLE MEXICO EJIDO PIMIENTILLO, 63644 PIMIENTILLO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL ECHAURI Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 24 DE DICIEMBRE CALLE MEXICO ESQUINA EMILIANO ZAPATA ENTRE MIGUEL ECHAURI Y CALLE LAZARO CARDENAS C, lon:-105.40868431, lat:22.01653615}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 71771.78 | 71771.78 | 71771.78 | 71771.78 | 71771.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.55}} | {1602103/proyecto_INICIO, 1602103/proyecto_PROCESO, 1602103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401604509 | Proyecto de inversión | 125923.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125923.68, modificado:125923.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 183977 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 183977 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO 13 INTERIOR SN EJIDO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS JACOCOTAN SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA DE SAN BLAS SE PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA L, lon:-105.09495533, lat:21.48274637}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 125923.68 | 125923.68 | 125923.68 | 125923.68 | 125923.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-23-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V., convocante:IPROVINAY, monto:986417.94, importe_modificado:986417.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1604509/proyecto_PROCESO, 1604509/proyecto_FIN, 1604509/proyecto_PROCESO, 1604509/proyecto_INICIO, 1604509/proyecto_PROCESO, 1604509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401660177 | Proyecto de inversión | 50737.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25279.0, modificado:25270.97}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25458.02, modificado:25458.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE CARRETERA DE ACCESO Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES - 139882 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 139882 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA COAMLES-POZO DE IBARRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES CARRETERA COA, lon:-105.25505488, lat:21.92632695}} | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 50728.99 | 50728.99 | 50728.99 | 50728.99 | 50728.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-003/2019-IR, contratista:RICARDO VAZQUEZ CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:1127736.66, importe_modificado:1127736.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1660177/proyecto_INICIO, 1660177/proyecto_PROCESO, 1660177/proyecto_FIN, 1660177/proyecto_PROCESO, 1660177/proyecto_FIN, 1660177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL MONTO TOTAL EJERCIDO DE FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPAL, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401661496 | Proyecto de inversión | 264020.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105010.0, modificado:105002.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159010.59, modificado:159010.59}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA DE ACCESO Y MEXICO EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE - 144284 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 144284 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA PALMA GRANDE-CRUCERO EL TAMARINDO-SANTA CRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALL, lon:-105.38841738, lat:21.99326741}} | 2019-10-01 | 2019-11-02 | 264013.41 | 264013.41 | 264013.41 | 264013.41 | 264013.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-002/2019-IR, contratista:J. JESÚS NAVARRO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:3461278.47, importe_modificado:3461278.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1661496/proyecto_INICIO, 1661496/proyecto_PROCESO, 1661496/proyecto_INICIO, 1661496/proyecto_FIN, 1661496/proyecto_PROCESO, 1661496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL MONTO TOTAL EJERCIDO DE FAIS MUNICIPAL Y FAIS ENTIDADES., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401661558 | Proyecto de inversión | 84717.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35533.0, modificado:35530.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49184.9, modificado:49184.9}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA DE ACCESO Y MEXICO EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE - 144444 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 144444 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA PALMA GRANDE-CRUCERO EL TAMARINDO-SANTA CRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALL, lon:-105.38843084, lat:21.99327775}} | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 84715.47 | 84715.47 | 84715.47 | 84715.47 | 84715.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-002/2019-IR, contratista:J. JESÚS NAVARRO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:3461278.47, importe_modificado:3461278.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1661558/proyecto_FIN, 1661558/proyecto_INICIO, 1661558/proyecto_PROCESO, 1661558/proyecto_FIN, 1661558/proyecto_PROCESO, 1661558/proyecto_INICIO, 1661558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA MONTO TOTAL EJERCIDO DE FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPAL, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401697453 | Proyecto de inversión | 3061745 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061745.0, modificado:3061745.0}} | 2019-INIFE-JUL-001-0400 CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-BODEGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES (2DA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL SERRANO VALLEJO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC (EJIDO LA CANTERA), MUNICIPIO DE TEPIC (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-001-0400 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Turquesa 74-58, Villas de la Cantera, 63173 Tepic, Nay., México, lon:-104.84167099, lat:21.48997042}} | 2019-09-30 | 2020-01-07 | 3061745 | 3061745 | 3061745 | 3061745 | 3061745 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-046, contratista:MANUEL CORREA CERVANTES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3061744.84, importe_modificado:3061744.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1697453/proyecto_PROCESO, 1697453/proyecto_INICIO, 1697453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698643 | Proyecto de inversión | 489693 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489693.0, modificado:489693.0}} | 2019-INIFE-NOV-011-0847 REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN GENERAL E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PREESCOLAR PRISCILIANO SANCHEZ UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC (COL. AMADO NERVO) MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-NOV-011-0847 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:63157, Av. Universidad 103, Cd del Valle, 63157 Tepic, Nay., México, lon:-104.88510132, lat:21.49013015}} | 2020-01-05 | 2020-02-18 | 489693 | 489693 | 489693 | 489693 | 489693 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-AD-040, contratista:ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa, monto:489689.0, importe_modificado:489689.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702565 | Adquisición | 1381003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381003.2, modificado:1381003.2}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA FAM 2019 (FAM SUPERIOR 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | UTC-ADQ-010-1 | S | 560 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Bordo de Protección 26, Cuauhtémoc, 63330 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.19022942, lat:21.8169628}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Santiago Ixcuintla - Amapa, INFONAVIT, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.19258976, lat:21.81600659}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:México 72, Los Hornos, Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.18874884, lat:21.8189947}} | 2019-12-27 | 2020-02-27 | 1381003.2 | 1381003.2 | 1381003.2 | 1381003.2 | 1381003.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-010-1, contratista:EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1381003.2, importe_modificado:1381003.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703147 | Adquisición | 46052 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46052.0, modificado:46052.0}} | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 45 KVA PARA EL REBOMBEO DE TERRALTA DE LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | OROBB-2019-AA/041-PRODDER | S | 3000 | 2998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:morelos s/n, lon:-105.247924, lat:20.80676}} | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 46052 | 46052 | 46052 | 46052 | 46052 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY18180201134030 | Proyecto de inversión | 499419 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299651.0, modificado:299651.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199768.0, modificado:193771.4}} | Rehabilitacion De Edificio De Seguridad Publica (Armeria Y Sanitarios) En La Localidad De Tuxpan | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal | 32127 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:calle zaragoza sin numero col. centro C.P. 63200, lon:-105.299444, lat:21.943611}} | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 493422.4 | 493422.4 | 493422.4 | 493422.4 | 493422.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FAFEF-F4-001/2018-IR, contratista:FABRICIO EMMANUEL DAVILA ARRIOLA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:193771.4, importe_modificado:193771.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1272689/proyecto_INICIO, 1272689/proyecto_PROCESO, 1272689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA LO TOTAL EJERCIDO POR FORTAMUN Y FAFEF, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY18180201139111 | Proyecto de inversión | 1190721.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190721.42, modificado:1190721.42}} | Prevencion Y Tratamiento De Las Adicciones 2018 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 1190721.42 | 1097761.91 | 1097761.91 | 1097761.91 | 1097761.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.19}} |  | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:REINTEGRO A LA TESOFE EL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 POR $93,259.51 DEL PRESUPUESTO NO EJERCIDO, trimestre:1.0, usuario:hectorjnaranjoc, fecha:2020-04-08}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201522127 | Proyecto de inversión | 31480.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.92, modificado:31480.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 66147 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 66147 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE LINDAVISTAS PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE AGUA FRIA Y , FRENTE A LA LIMONERA ENTRANDO POR CARRETERA TEPIC- SAN BLAS A MANO DERECHA PEGADO AL CERRO., lon:-105.10191125, lat:21.47644899}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | 31480.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1522127/proyecto_INICIO, 1522127/proyecto_PROCESO, 1522127/proyecto_FIN, 1522127/proyecto_PROCESO, 1522127/proyecto_FIN, 1522127/proyecto_INICIO, 1522127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201535794 | Proyecto de inversión | 685202 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685202.0, modificado:685202.8}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y MANZANILLO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 76950 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 76950 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA ANTONIO R. LAURELES, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE MANZANILLO, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y MANZA, lon:-105.29066989, lat:21.93734693}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 685202.8 | 685202.8 | 685202.8 | 685202.8 | 685202.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-014/2019-IR, contratista:JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GARCÍA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:685200.81, importe_modificado:685200.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {1535794/proyecto_FIN, 1535794/proyecto_PROCESO, 1535794/proyecto_INICIO, 1535794/proyecto_FIN, 1535794/proyecto_PROCESO, 1535794/proyecto_FIN, 1535794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401587165 | Proyecto de inversión | 1924594.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769837.86, modificado:769837.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154756.79, modificado:1154756.79}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE ROGELIO IBARRIA Y CALLE PEDRO SANTOS EN LA COMUNIDAD DE MILPILLAS - 161673 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 161673 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC EJIDO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ROGELIO IBARRA Y CALLE PEDRO SANTOS, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE ROGELIO IBARRA Y CALLE P, lon:-104.82746688, lat:21.22853205}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 1924594.65 | 1924594.65 | 1924594.65 | 1924594.65 | 1924594.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-010/2019, contratista:LUIS CARLOS GUERRA AMPARO, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2020, monto:1924594.65, importe_modificado:1924594.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1587165/proyecto_PROCESO, 1587165/proyecto_INICIO, 1587165/proyecto_PROCESO, 1587165/proyecto_INICIO, 1587165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre completo de la obra es "Rehabilitación de carpeta asfáltica en avenida Cuauhtemoc entre calle Rogelio Ibarra y calle Pedro Santos en la Localidad de Milpillas en el Municipio de San Pedro Lagunillas". , trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FISMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE o FAIS ENTIDADES, NO DEL FAFEF, pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}} | {obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}}
2020 | 1 | NAY190401587178 | Proyecto de inversión | 1824426.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729770.6, modificado:729770.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094655.9, modificado:1094655.9}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDR - 161776 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 161776 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO CERRO PELÓN, 63826 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE , lon:-104.81958695, lat:21.10096294}} | 2019-10-14 | 2019-11-27 | 1824426.5 | 1824426.5 | 1824426.5 | 1824426.5 | 1824426.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-006/2019, contratista:CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1824426.5, importe_modificado:1824426.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.0}} | {1587178/proyecto_PROCESO, 1587178/proyecto_INICIO, 1587178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre completo de la obra es: "Construcción de adoquinamiento en la calle Luis Donaldo Colosio y Lázaro Cárdenas en la Localidad de Cerro Pelón en el Municipio de San Pedro Lagunillas", trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FISMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE o FAIS ENTIDADES, NO DEL FAFEF, pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}} | {obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}}
2020 | 1 | NAY190401590216 | Proyecto de inversión | 82317.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82317.86, modificado:81980.22}} | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y BIBLI - 181570 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 181570 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA EL MIRADOR INFONAVIT, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE OBRERISMO, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA INFOVANIT EL MIRADOR SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88557678, lat:21.52458967}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 81980.22 | 81980.22 | 81980.22 | 81980.22 | 81980.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/27-D, contratista:MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:81980.22, importe_modificado:81980.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1590216/proyecto_PROCESO, 1590216/proyecto_INICIO, 1590216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401600635 | Proyecto de inversión | 849552 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849552.0, modificado:849552.0}} | 2019-INIFE-JUL-004-0415 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4UD REHABILITACION DE 1 AULA, CERCO DE MALLA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EL TEJON MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-004-0415 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:Reforma, Sayulilla, Nay., México, lon:-105.38927078, lat:22.4373696}} | 2019-10-11 | 2019-12-19 | 849552 | 849552 | 849552 | 849552 | 849552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-017, contratista:ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:849552.12, importe_modificado:849552.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1600635/proyecto_INICIO, 1600635/proyecto_PROCESO, 1600635/proyecto_INICIO, 1600635/proyecto_FIN, 1600635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401610851 | Proyecto de inversión | 82392.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82392.7, modificado:82392.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI - 265035 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA | 265035 | S | 13 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:EJIDO , 00000 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUEL, lon:-105.33175299, lat:22.63711192}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 82392.7 | 82392.7 | 82392.7 | 82392.7 | 82392.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-11-2019, contratista:JOSE LUIS LOPEZ MEZA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406904.06, importe_modificado:406904.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1610851/proyecto_PROCESO, 1610851/proyecto_FIN, 1610851/proyecto_INICIO, 1610851/proyecto_FIN, 1610851/proyecto_PROCESO, 1610851/proyecto_FIN, 1610851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401660708 | Proyecto de inversión | 3006170.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202245.0, modificado:1202162.85}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803925.42, modificado:1803925.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA DE ACCESO Y MEXICO EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE - 142073 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 142073 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2843.0, meta_modificada:2843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA PALMA GRANDE-CRUCERO EL TAMARINDO-SANTA CRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALL, lon:-105.38843002, lat:21.99326733}} | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 3006088.27 | 3006088.27 | 3006088.27 | 3006088.27 | 3006088.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-002/2019-IR, contratista:J. JESÚS NAVARRO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:3461278.47, importe_modificado:3461278.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2843.0}} | {1660708/proyecto_FIN, 1660708/proyecto_INICIO, 1660708/proyecto_FIN, 1660708/proyecto_PROCESO, 1660708/proyecto_FIN, 1660708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL MONTO TOTAL EJERCIDO DE FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPAL., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698292 | Proyecto de inversión | 3312866 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312866.0, modificado:3312866.0}} | 2019-INIFE-AGO-127-0547 REHABILITACION DE EDIFICIO A, B, C, D, E, F Y G Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL, OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT (SEPEN) (CAPITAL Y REMANENTES 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-127-0547 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Emilio Carranza Sur 501, Cantaranas, 63221 Tuxpan, Nay., México, lon:-105.29777527, lat:21.9393833}} | 2019-10-21 | 2020-01-03 | 3312866 | 3312866 | 3312866 | 3312866 | 3312866 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-057, contratista:ARJEL ASOCIADOS SA.DEC.V. C. LILIANA FLETES MAGALLANES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3312866.0, importe_modificado:3525587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698292/proyecto_INICIO, 1698292/proyecto_PROCESO, 1698292/proyecto_FIN, 1698292/proyecto_PROCESO, 1698292/proyecto_INICIO, 1698292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698642 | Proyecto de inversión | 555997 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555997.0, modificado:555997.0}} | 2019-INIFE-AGO-284-0827 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDEO PERIMETRALEN PREESCOLAR AMADO GARCIA AGUAYO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-284-0827 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:118, direccion:Tepehuanes 9, Ecologista, 63114 Tepic, Nay., México, lon:-104.93638515, lat:21.52247139}} | 2020-01-03 | 2020-03-02 | 555997 | 555997 | 555997 | 555997 | 555997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVII-2019-AD-035, contratista:OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ, convocante:instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa, monto:555524.78, importe_modificado:555524.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703151 | Adquisición | 141320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141320.0, modificado:141320.0}} | SUMINISTRO DE 5 ARRANCADORES AUTOMATICOS A TENSION REDUCIDA PARA AUTOTRANSFORMADOR DE 15, 30, 40 Y 50 KVA A 440 V PARA LOS POZOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | OROBB-2019-AA/042-PRODDER | S | 2500 | 2498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos 24-28, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24755359, lat:20.80578668}} | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 141320 | 141320 | 141320 | 141320 | 141320 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703175 | Adquisición | 38558.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38558.64, modificado:38558.64}} | SUMINISTRO DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS, PARA UN GASTO DE 8 LPS Y UNA CDT DE 7 METROS PARA LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE EL COLOMO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | OROBB-2019-AA/046-PRODDER | S | 6000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos 21, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24755359, lat:20.80571648}} | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 38558.64 | 38558.64 | 38558.64 | 38558.64 | 38558.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703647 | Adquisición | 4986526 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4986526.0, modificado:4986526.0}} | 2019-INIFE-AGO-080-0562 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REPOSICION POR TERMINO DE VIDA UTIL PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-080-0562 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Querétaro 376, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89334106, lat:21.51568432}} | 2019-12-13 | 2020-02-10 | 4986526 | 4986526 | 4986526 | 4986526 | 4986526 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-001, contratista:GRUPO RIMOVA SA DE CV C. VICTOR RICARDO SOSA AYALA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4986525.52, importe_modificado:4986525.52}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY18180201106083 | Proyecto de inversión | 348875.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209325.49, modificado:202502.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139550.33, modificado:134208.41}} | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Guadalupe Peña De La Localidad De Tuxpan - 32117 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32117 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO SUR COLONIA GUADALUPE PEÑA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE REY NAYAR Y BRECHA BORDO DE PROTECCION, CALLE PEDRO MORENO SUR SE UBICA EN LA CALLE LEONA VICARIO CONTINUANDO CON CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES REY NAYAR , lon:-105.3086865, lat:21.93809206}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 336710.42 | 336710.42 | 336710.42 | 336710.42 | 336710.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-003/2018-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:134214.3, importe_modificado:134214.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244465/proyecto_INICIO, 1244465/proyecto_PROCESO, 1244465/proyecto_INICIO, 1244465/proyecto_FIN, 1244465/proyecto_INICIO, 1244465/proyecto_FIN, 1244465/proyecto_PROCESO, 1244465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA TOTAL EJERCIDO DE FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPAL., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY180301323919 | Proyecto de inversión | 1213633.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485453.2, modificado:516706.52}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728179.81, modificado:775059.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA - 245968 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245968 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA O, lon:-105.2865692, lat:21.94035906}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 1291766.3 | 1291766.3 | 1291766.3 | 1291766.3 | 1291766.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-007/2018-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:1608947.96, importe_modificado:1608947.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.0}} | {1323919/proyecto_INICIO, 1323919/proyecto_PROCESO, 1323919/proyecto_FIN, 1323919/proyecto_PROCESO, 1323919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se esta reportanto lo ejercido total de FAIS municipal y FAIS entidades, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY180301383890 | Proyecto de inversión | 195423.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78169.53, modificado:77925.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117254.3, modificado:116888.75}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA - 246106 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246106 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y, lon:-105.28657457, lat:21.94034414}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 194814.58 | 194814.58 | 194814.58 | 194814.58 | 194814.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-007/2018-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:1608947.96, importe_modificado:1608947.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1383890/proyecto_INICIO, 1383890/proyecto_PROCESO, 1383890/proyecto_FIN, 1383890/proyecto_PROCESO, 1383890/proyecto_FIN, 1383890/proyecto_INICIO, 1383890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se esta registrando el total ejercido de FAIS municipal y FAIS entidades, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}, obs3: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}, obs4: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}, obs5: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY190301568589 | Proyecto de inversión | 143576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143576.0, modificado:138970.8}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN; NAYARIT. | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 22642 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Zaragoza Nte. 22, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México, lon:-105.2980113, lat:21.94443875}} | 2019-08-30 | 2019-09-28 | 138970.8 | 138970.8 | 138970.8 | 138970.8 | 138970.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F4-002/2019-AD, contratista:FABRICIO EMMANUEL DÁVILA ARRIOLA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:138970.8, importe_modificado:138970.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1568589/proyecto_INICIO, 1568589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401577997 | Proyecto de inversión | 71771.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71771.8, modificado:71771.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA MUNICIPIO DE ACAPONETA - 135355 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 135355 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.71, meta_modificada:19.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA INDEPENDENCIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y CALLE TLAXCALA NORTE, CALLE URUGUAY COLONIA INDEPENDENCIA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y T, lon:-105.37252176, lat:22.49432908}} | 2019-07-30 | 2019-12-20 | 71771.8 | 71771.8 | 71771.8 | 71771.8 | 71771.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-25-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:917794.12, importe_modificado:917794.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.71}} | {1577997/proyecto_INICIO, 1577997/proyecto_PROCESO, 1577997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401577998 | Proyecto de inversión | 37534.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37534.74, modificado:37534.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA MUNICIPIO DE ACAPONETA - 135461 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 135461 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.88, meta_modificada:3.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA INDEPENDENCIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y CALLE TLAXCALA NORTE, CALLE URUGUAY COLONIA INDEPENDENCIA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y TL, lon:-105.37252291, lat:22.49432974}} | 2019-07-30 | 2019-12-20 | 37534.74 | 37534.74 | 37534.74 | 37534.74 | 37534.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2019, contratista:CONCEPCION JIMENEZ ESQUIVEL, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613038.9, importe_modificado:613038.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.88}} | {1577998/proyecto_INICIO, 1577998/proyecto_PROCESO, 1577998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401578002 | Proyecto de inversión | 187673.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187673.7, modificado:187673.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TRES DE JULIO MUNICIPIO DE TEPIC - 135726 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 135726 | S | 10 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:623, direccion:CAMINO TRAMO CAMICHIN DE JAUJA - 03 DE JULIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO 3 DE JULIO, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , FRACC. VALORA LA CUAL ESTA UBICADA A 3 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD MARCADA A UN CO, lon:-104.79854362, lat:21.49318977}} | 2019-07-30 | 2019-12-20 | 187673.7 | 187673.7 | 187673.7 | 187673.7 | 187673.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2019, contratista:CONCEPCION JIMENEZ ESQUIVEL, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613038.9, importe_modificado:613038.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.4}} | {1578002/proyecto_INICIO, 1578002/proyecto_PROCESO, 1578002/proyecto_INICIO, 1578002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401592972 | Proyecto de inversión | 103296.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103296.26, modificado:103296.26}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CORTE EL TUCHI MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 195544 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 195544 | S | 450 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE COAHUILA EJIDO , 63576 EL CORTE (EL TUCHI), SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE ESTADIO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GENERAL RAFAEL B, lon:-105.24582716, lat:21.72020753}} | 2019-10-31 | 2019-11-07 | 103296.26 | 103296.26 | 103296.26 | 103296.26 | 103296.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLI-IR-FISM-027-19, contratista:LUIS MANUEL LOZANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:103296.26, importe_modificado:103296.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592972/proyecto_PROCESO, 1592972/proyecto_FIN, 1592972/proyecto_INICIO, 1592972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401600763 | Proyecto de inversión | 126428 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126428.0, modificado:123723.58}} | REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD (2DA. ETAPA), COL. PUEBLO NUEVO, MPIO. TUXPAN, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 2019/MF4-18-SO-012 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Juan Escutia Pte. 1312, Nuevo, 63205 Tuxpan, Nay., México, lon:-105.31127214, lat:21.94489652}} | 2019-08-26 | 2019-09-24 | 123723.58 | 123723.58 | 123723.58 | 123723.58 | 123723.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1600763/proyecto_INICIO, 1600763/proyecto_FIN, 1600763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA NO ME MUESTRA EL NUMERO DE CONTRATO SEDUE-TUXPAN-F4-003/2019-AD, MISMO QUE ESTA REGISTRADO EN EL SISTEMA. , trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702018 | Proyecto de inversión | 698693 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279477.0, modificado:323902.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419216.0, modificado:417746.0}} | CEA-15 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUARISTEMBA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, PROAGUA-APARURAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-ABR-074-0231 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:Huaristemba, Nay., México, lon:-105.1566665, lat:21.6602777}} | 2019-08-12 | 2019-09-30 | 741647.75 | 741648 | 741648 | 741648 | 741648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-014-19, contratista:ING. EDGAR ISRAEL MACIAS OCEGUEDA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:696244.37, importe_modificado:741648.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1702018/proyecto_INICIO, 1702018/proyecto_PROCESO, 1702018/proyecto_FIN, 1702018/proyecto_PROCESO, 1702018/proyecto_FIN, 1702018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $420,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $323,901.75 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $2,253.38 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDOY EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $0.37 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACIÓN SE REFLEJAN $0.37 MENOS EN EL COMPROMETIDO, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-09}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703195 | Adquisición | 98650.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98650.45, modificado:98650.45}} | SUMINISTRO 7 BANCOS DE CAPACITORES CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, CONTACTOS, TEMPORIZADOR DE RETARDO Y GSUMINISTRO 7 BANCOS DE CAPACITORES CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, CONTACTOS, TEMPORIZADOR DE RETARDO Y GABINETE PARA LOS CÁRCAMOS Y PTARS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARITABINETE PARA LOS CÁRCAMOS Y PTARS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | OROBB-2019-AA/049-PRODDER | S | 45000 | 45000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:morelos s/n, lon:-105.247924, lat:20.80676}} | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 98650.45 | 98650.45 | 98650.45 | 98650.45 | 98650.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY180301305943 | Proyecto de inversión | 2983197 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193279.0, modificado:1176929.28}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789918.0, modificado:1765393.93}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE UNION DE CORRIENTES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 167523 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167523 | N | 0 | 0 | 1156 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE CARRETERA A TICHA PUEBLO UNIÓN DE CORRIENTES, 63670UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN NAYARITENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RAMON PEREZ VAZQUEZ, BRECHA BORDO DE PROTECCION SE UBICA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA LOCALIDAD DE TICHA D, lon:-105.43443068, lat:21.97348994}} | 2018-07-01 | 2018-10-31 | 2942323.21 | 2942323.21 | 2942323.21 | 2942323.21 | 2942323.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-005/2018-IR, contratista:JOSUE MIGUEL ORTIZ RAMOS, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2942323.21, importe_modificado:2942323.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1305943/proyecto_INICIO, 1305943/proyecto_PROCESO, 1305943/proyecto_FIN, 1305943/proyecto_PROCESO, 1305943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se esta reportanto lo ejercido total de FAIS municipal y FAIS entidades, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY180401431541 | Proyecto de inversión | 1212765 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485106.0, modificado:481497.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727659.0, modificado:722246.32}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN - 322305 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322305 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE ASUNCION HERNANDEZ EJIDO PEÑAS, 63660 PEÑAS, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE ALDAMA, CALLE MEXICO SE UBICA SOBRE LA CALLE ASUNCION HERNANDEZ PASANDO CALLE MEXICO ENTRE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA. CAL, lon:-105.22345862, lat:21.94631118}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 1203743.86 | 1203743.86 | 1203743.86 | 1203743.86 | 1203743.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-004/2018-IR, contratista:MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO, convocante:H.XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:481497.54, importe_modificado:481497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1431541/proyecto_INICIO, 1431541/proyecto_FIN, 1431541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se esta reportanto el total ejercido de FAIS municipal y FAIS entidades, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY190201559487 | Proyecto de inversión | 895908 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895908.0, modificado:892448.0}} | 2019-INIFE-JUN-056-0333 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE PISOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-056-0333 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Libertad Ote. 310, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México, lon:-105.29914856, lat:21.94177172}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 892448 | 892448 | 892448 | 892448 | 892448 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-032, contratista:CONSTRUCCIONES S NAYVILLA SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:892448.3, importe_modificado:892448.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559487/proyecto_INICIO, 1559487/proyecto_PROCESO, 1559487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301575061 | Proyecto de inversión | 1971738 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971738.0, modificado:1948163.0}} | 2019-INIFE-JUN-067-0446 CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR ESTEBAN BACA CALDERON UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA SEIS DE ENERO, MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-067-0446 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:115, direccion:Unnamed Road, Nay., México, lon:-104.8100853, lat:21.49607988}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1948163 | 1948163 | 1948163 | 1948163 | 1948163 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-043, contratista:ING. RAFAEL RIVAS CONTRERAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1948163.35, importe_modificado:1948163.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1575061/proyecto_INICIO, 1575061/proyecto_PROCESO, 1575061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576313 | Proyecto de inversión | 1659145 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659145.0, modificado:2344388.0}} | 2019-INIFE-ENE-001-0007 CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA CENTRO DE LAVADO EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 12.00X8.00 MTS Y REHABILITACION DE DORMITORIOEN ESTRUCTURA 2U-C EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ENE-001-0007 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.65061188, lat:22.21156339}} | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2344388 | 2344388 | 2344388 | 2344388 | 2344388 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FVIII-2019-IR-011, contratista:ING. RAMIRO TREJO VALLE, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2344388.0, importe_modificado:2342770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1576313/proyecto_FIN, 1576313/proyecto_PROCESO, 1576313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301576404 | Adquisición | 354581.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354581.62, modificado:354581.62}} | Adquisicion de equipamiento para la carrera de mantenimiento industrial | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA06 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.89557266, lat:21.42510651}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 354581.62 | 354581.62 | 354581.62 | 354581.62 | 354581.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-AD-013, contratista:FESTO PNEUMATIC SA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:354581.62, importe_modificado:354581.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1576404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401581992 | Proyecto de inversión | 1112204.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444881.73, modificado:444881.73}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667322.59, modificado:667322.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO - 95275 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 95275 | S | 65 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACION RIO NILO EJIDO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO TIGRIS Y CALLE EUCALIPTO, SE ENCUENTRA POR PROLONGACIÓN RIÓ NILO AUN LADO DE LA CLÍNICA DE S, lon:-104.73149408, lat:21.08149443}} | 2019-07-01 | 2019-09-23 | 1112204.32 | 1112204.32 | 1112204.32 | 1112204.32 | 1112204.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-003/2019, contratista:CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:1112204.32, importe_modificado:1112204.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} | {1581992/proyecto_PROCESO, 1581992/proyecto_FIN, 1581992/proyecto_INICIO, 1581992/proyecto_PROCESO, 1581992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401584473 | Proyecto de inversión | 1891269.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891269.15, modificado:1891269.15}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAUTA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 136744 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 136744 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2245.0, meta_modificada:2245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:CALLE AMADO NERVO EJIDO SAUTA, 63570 SAUTA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TEPIC, CALLE QUERETARO AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE AMADO NERVO CERA DE LA TAQUERÍA JOÁS Y RES, lon:-105.14471334, lat:21.72047265}} | 2019-06-28 | 2019-08-26 | 1891269.15 | 1891269.15 | 1891269.15 | 1891269.15 | 1891269.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLI-IR-FISM-020-19, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIGO IXCUINTLA, monto:1891269.15, importe_modificado:1891269.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2245.0}} | {1584473/proyecto_FIN, 1584473/proyecto_PROCESO, 1584473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401584737 | Proyecto de inversión | 2078562 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856924.0, modificado:814425.25}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221638.0, modificado:1221637.87}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CANTARRANAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 139282 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 139282 | S | 234 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA CANTARRANAS, 63227 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE AQUILES SERDAN, BRECHA BORDO DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE AGUSTIN MELGAR COMPRENDE LAS CALLES FLORES LEDESMA CA, lon:-105.29786959, lat:21.93548564}} | 2019-08-05 | 2019-10-31 | 2036063.12 | 2036063.12 | 2036063.12 | 2036063.12 | 2036063.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-004/2019-IR, contratista:RAFAEL ESPARZA RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:2036063.12, importe_modificado:2036063.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {1584737/proyecto_INICIO, 1584737/proyecto_FIN, 1584737/proyecto_PROCESO, 1584737/proyecto_INICIO, 1584737/proyecto_PROCESO, 1584737/proyecto_FIN, 1584737/proyecto_INICIO, 1584737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA MONTO TOTAL EJERCIDO DE FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPAL., trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401590202 | Proyecto de inversión | 15112.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15112.94, modificado:15024.39}} | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CRISTO - 181502 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 181502 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE V CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CALLE ABASOLO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.90691652, lat:21.51621488}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 15024.39 | 15024.39 | 15024.39 | 15024.39 | 15024.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/27-C, contratista:MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:15024.39, importe_modificado:15024.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1590202/proyecto_PROCESO, 1590202/proyecto_INICIO, 1590202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401590228 | Proyecto de inversión | 28706.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28706.74, modificado:28697.44}} | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 26 DE S - 181639 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 181639 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IRO DE MAYO COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE OCELOTE Y CALLE COLIST, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88218365, lat:21.47400178}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 28697.44 | 28697.44 | 28697.44 | 28697.44 | 28697.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/27-E, contratista:MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:28697.44, importe_modificado:28697.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1590228/proyecto_INICIO, 1590228/proyecto_PROCESO, 1590228/proyecto_INICIO, 1590228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401602104 | Proyecto de inversión | 76007.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76007.13, modificado:76007.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 135760 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 135760 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LAS FLORES 26 INTERIOR SN COLONIA LOS COLOMOS, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE NUEVOS PROYECTOS, CALLE JAZMINEZ PARA LLEGAR A ESTE LUGAR ES NECESARIO CRUZAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-104.87893302, lat:21.50108792}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 76007.13 | 76007.13 | 76007.13 | 76007.13 | 76007.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1602104/proyecto_PROCESO, 1602104/proyecto_FIN, 1602104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401660123 | Proyecto de inversión | 949449.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357622.0, modificado:357508.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591827.72, modificado:591827.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE CARRETERA DE ACCESO Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES - 139656 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 139656 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA COAMLES-POZO DE IBARRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES CARRETERA COA, lon:-105.25506691, lat:21.92632314}} | 2019-08-05 | 2019-10-18 | 949336.12 | 949336.12 | 949336.12 | 949336.12 | 949336.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-003/2019-IR, contratista:RICARDO VAZQUEZ CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:1127736.66, importe_modificado:1127736.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:454.0}} | {1660123/proyecto_INICIO, 1660123/proyecto_PROCESO, 1660123/proyecto_FIN, 1660123/proyecto_INICIO, 1660123/proyecto_PROCESO, 1660123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REFLEJA EL MONTO TOTAL EJERCIDO DE FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPAL, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-25}, obs2: {observación:SE REFLEJA EL MONTO TOTAL EJERCIDO DE FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPAL(2), trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-25}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401661533 | Proyecto de inversión | 106464.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41818.0, modificado:41815.14}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64646.16, modificado:64646.16}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA DE ACCESO Y MEXICO EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE - 144384 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 144384 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA PALMA GRANDE-CRUCERO EL TAMARINDO-SANTA CRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALL, lon:-105.38892398, lat:21.99323164}} | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 106461.3 | 106461.3 | 106461.3 | 106461.3 | 106461.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-002/2019-IR, contratista:J. JESÚS NAVARRO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:3461278.47, importe_modificado:3461278.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1661533/proyecto_INICIO, 1661533/proyecto_FIN, 1661533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REFLEJA MONTO TOTAL EJERCIDO DE FAIS MUNICIPAL Y FAIS ENTIDADES, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401698271 | Proyecto de inversión | 970198 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970198.0, modificado:970198.0}} | 2019-INIFE-AGO-298-0853 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOZADA UBICADA EN LA CIUDAD DE TEPIC COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT, (SEPEN) (CAPITAL $970,198.00)(REMANENTES $275,095.00) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-298-0853 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Av Preparatoria ACEITE Y ADITIVOS, Lnsurgentes Aviación, 63150 Tepic, Nay., México, lon:-104.88647461, lat:21.49779687}} | 2020-01-05 | 2020-03-14 | 970198 | 970198 | 970198 | 970198 | 970198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-074, contratista:ARQ. ALIKA RENATA CABALLERO CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:970198.0, importe_modificado:1245293.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1698271/proyecto_FIN, 1698271/proyecto_PROCESO, 1698271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702013 | Proyecto de inversión | 1779999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779999.0, modificado:1779999.0}} | FAFEF-03 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (COLECTOR Y PTAR) APAUR COMPLEMENTO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-FEB-026-0018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:Sayulita, Nay., México, lon:-105.4408333, lat:20.8688888}} | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 1779999 | 1779999 | 1779999 | 1779999 | 1779999 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101702021 | Proyecto de inversión | 2919829 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875949.0, modificado:1296975.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043880.0, modificado:1965629.0}} | CEA-18 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO (PROAGUA) APARTADO RURAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-014-0335 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.52529907, lat:21.21770067}} | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 3262603.45 | 3262604 | 3262604 | 3262604 | 3262604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-015-19, contratista:CONSTRUCTORA R LIM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2663508.16, importe_modificado:3262604.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1702021/proyecto_INICIO, 1702021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN EL ANEXO TÉCNICO AUTORIZADO POR CONAGUA EL RECURSO FEDERAL MINISTRADO PARA ESTA OBRA FUE DE $2,100,000.00 Y POR PARTE DEL ESTADO $1,296,974.45 Y EL REINTEGRO A LA FEDERACIÓN SERA POR $134,370.30 QUE ES LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO AL ESTADO SERA POR $ 0.00 , trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:DEBIDO AL REDONDEO DEL ANEXO DE APROBACIÓN SE REFLEJAN $0.16 MENOS EN EL COMPROMETIDO Y EN EL RECAUDADO, trimestre:1.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2020-04-09}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY18180201106088 | Proyecto de inversión | 368555.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147422.09, modificado:147422.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221133.14, modificado:221133.14}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Palma Grande Municipio De Tuxpan - 32099 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32099 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MADERO EN LA ZONA CENTRO A UN , lon:-105.3898722, lat:21.99378473}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 368555.14 | 368555.14 | 368555.14 | 368555.14 | 368555.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN.FISE-002/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:147422.18, importe_modificado:147422.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244470/proyecto_PROCESO, 1244470/proyecto_FIN, 1244470/proyecto_PROCESO, 1244470/proyecto_INICIO, 1244470/proyecto_FIN, 1244470/proyecto_PROCESO, 1244470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA TOTAL EJERCIDO DE FAIS MUNICIPAL Y FAIS ENTIDADES, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY180301323367 | Proyecto de inversión | 199118.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79647.32, modificado:14531.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119470.98, modificado:21796.5}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO Y CHURUBUSCO - 243961 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243961 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA, lon:-105.30841015, lat:21.9495464}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 36327.5 | 36327.5 | 36327.5 | 36327.5 | 36327.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2308716.56, importe_modificado:2308176.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323367/proyecto_INICIO, 1323367/proyecto_PROCESO, 1323367/proyecto_FIN, 1323367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA MONTO EJERCIDO TOTAL DE FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPAL, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}, obs2: {observación:no me da la opción de editar el apartado de Institución Ejecutora, Gobierno Municipal de Tuxpan Nayarit. en lo sucesivo se pondrá como se indica, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-04-15}} | {obs1: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Favor de poner como Institutición Ejecutora de Gobierno Municipal de Tuxpan, o H. Ayuntamiento de Tuxpan, trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NAY190201522175 | Proyecto de inversión | 125923.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125923.68, modificado:125923.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 66657 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 66657 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE SINALOA PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, A 3 CUADRAS DE LA TIENDA LICONSA, lon:-105.09465937, lat:21.48257631}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 125923.68 | 125923.68 | 125923.68 | 125923.68 | 125923.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1522175/proyecto_INICIO, 1522175/proyecto_PROCESO, 1522175/proyecto_FIN, 1522175/proyecto_PROCESO, 1522175/proyecto_FIN, 1522175/proyecto_INICIO, 1522175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190201559346 | Proyecto de inversión | 1151457 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151457.0, modificado:1140607.0}} | 2019-INIFE-MAR-073-0091 IMPERMEABILIZACION DE MODULO ATIPICO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-073-0091 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:5 de Febrero 50, San Miguel, Centro, 63732 San Juan de Abajo, Nay., México, lon:-105.19203186, lat:20.81260639}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1140607 | 1140607 | 1140607 | 1140607 | 1140607 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-017, contratista:APDAC CONSTRUCTORA S DE RL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1140607.18, importe_modificado:1140607.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1559346/proyecto_INICIO, 1559346/proyecto_PROCESO, 1559346/proyecto_FIN, 1559346/proyecto_PROCESO, 1559346/proyecto_FIN, 1559346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301573380 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal directo , monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CEA-29 CURSOS DE CAPACITACION A ORGANISMO OPERADORES (PROAGUA) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-JUL-007-0372 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190301575866 | Proyecto de inversión | 5009188.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5009188.46, modificado:5009188.46}} | Terminacion de nave industrial | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA01 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.89510059, lat:21.42564583}} | 2019-11-15 | 2020-02-15 | 5009188.46 | 5009188.46 | 5009188.46 | 5009188.46 | 5009188.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-069, contratista:JMMM SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4997775.66, importe_modificado:5082903.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1575866/proyecto_PROCESO, 1575866/proyecto_FIN, 1575866/proyecto_PROCESO, 1575866/proyecto_INICIO, 1575866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401587258 | Proyecto de inversión | 1297420 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518968.0, modificado:518968.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778452.0, modificado:778452.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMNOC EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS - 162602 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 162602 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE DAVID AGUILAR, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC POR CALLE CUAUHTEMOC ENTR, lon:-104.82550517, lat:21.22312748}} | 2019-11-04 | 2019-12-18 | 1297420 | 1297420 | 1297420 | 1297420 | 1297420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-008/2019, contratista:MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:1297420.0, importe_modificado:1297420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1587258/proyecto_INICIO, 1587258/proyecto_PROCESO, 1587258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre completo de la obra es: "Construcción de techado en área de imparticion de educación física en la escuela primaria Cuauhtemoc en la localidad de Milpillas municipio de San Pedro Lagunillas", trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con recurso Municipal (FISMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE o FAIS ENTIDADES, NO DEL FAFEF, pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad de percatarnos del error a tiempo y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}} | {obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}}
2020 | 1 | NAY190401602100 | Proyecto de inversión | 76007.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76007.01, modificado:76007.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 135693 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 135693 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LAS ROSAS 23 INTERIOR SN COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NATALIO VAZQUEZ Y CALLE CRISANTEMO, EL BENEFICIARIO DE ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRE EN LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA PEGADO AL CERRO R, lon:-104.90121625, lat:21.47825102}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 76007.01 | 76007.01 | 76007.01 | 76007.01 | 76007.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602100/proyecto_FIN, 1602100/proyecto_PROCESO, 1602100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401641634 | Proyecto de inversión | 390408.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156163.0, modificado:156163.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234245.01, modificado:234245.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LA ESCUELA TECNOLOGICA DEL NORTE DE RUIZ - 233494 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 233494 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO CAMINO SACA COSECHAS - TECNOLOGICO DEL NORTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 , 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE VEREDA ROSALIO FLORES Y VEREDA A VADO DE SAN PEDRO, LA OBRA SE UBICA EN UN CAMINO SACA COSECHAS, lon:-105.16862406, lat:21.94467122}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 390408.01 | 390408.01 | 390408.01 | 390408.01 | 390408.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-032/2019, contratista:LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:390408.0, importe_modificado:390408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1062.0}} | {1641634/proyecto_INICIO, 1641634/proyecto_FIN, 1641634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY190401660152 | Proyecto de inversión | 78366.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44972.0, modificado:44957.71}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33394.87, modificado:33394.87}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE CARRETERA DE ACCESO Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES - 139758 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 139758 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA COAMLES-POZO DE IBARRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES CARRETERA COA, lon:-105.25499587, lat:21.92631699}} | 2019-08-05 | 2019-10-18 | 78352.58 | 78352.58 | 78352.58 | 78352.58 | 78352.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-003/2019-IR, contratista:RICARDO VAZQUEZ CALVILLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:1127736.66, importe_modificado:1127736.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1660152/proyecto_PROCESO, 1660152/proyecto_FIN, 1660152/proyecto_PROCESO, 1660152/proyecto_INICIO, 1660152/proyecto_FIN, 1660152/proyecto_INICIO, 1660152/proyecto_PROCESO, 1660152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL MONTO TOTAL EJERCIDO DE FAIS ENTIDADES Y FAIS MUNICIPAL, trimestre:1.0, usuario:christianmaldonadoj, fecha:2020-03-24}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703152 | Adquisición | 319928 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319928.0, modificado:319928.0}} | SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS, A 440 VOLTS, PARA UN GASTO DE 19 LPS CON UNA CDT 44 METROS PARA CÁRCAMO NO. 3 DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | OROBB-2019-AA/043-PRODDER | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos 24-28, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24758577, lat:20.80575659}} | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 319928 | 319928 | 319928 | 319928 | 319928 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703158 | Adquisición | 455508.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455508.8, modificado:455508.8}} | SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS DE 60 HZ, PARA UN GASTO DE 15.5 L.P.S. Y UNA CDT DE 24 M, PARA EL CÁRCAMO NO. 10 DE LA LOCALIDAD DE MEZCALITOS DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | OROBB-2019-AA/45-PRODDER | S | 7500 | 7498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos 21, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.2475214, lat:20.8057265}} | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 455508.8 | 455508.8 | 455508.8 | 455508.8 | 455508.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NAY200101703696 | Adquisición | 3889805 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3889805.0, modificado:3889805.0}} | 2019-INIFE-AGO-190-0609 ADQUISICION DE AULAS Y SANITARIOS MOVILES (TIPO REMOLQUE) PARA ESCUELAS DE NUEVA CREACION EN EL CICLO ESCOLAR 2019-2020 (SEPEN) (CAPITAL Y REMANENTES 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-190-0609 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av Insurgentes 368, Capitán Orozco Ortega, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.88372803, lat:21.49779687}} | 2019-12-13 | 2020-02-10 | 3889805 | 3889805 | 3889805 | 3889805 | 3889805 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFE-ADQ-EST-2019-LP-005, contratista:ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3889805.0, importe_modificado:3889805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
|  | 572 |  | 1441992351.98 | [24 empty] | 942997806.52

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY16170300969397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 12-Salud | E020-null |  | 184000000 | 184000000
NAY17170401050608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 19058378.36 | 19058378.36
NAY180401501077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1123070 | 1123070
NAY180401502549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 134338 | 134338
NAY190101513953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2975443 | 2975443
NAY190101515896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3000000 | 3000000
NAY190201545049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464757 | 464757
NAY190201559290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215482 | 213348.13
NAY190201559400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219005 | 1219005
NAY190201559497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1069914 | 1063720
NAY190201565203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 227434 | 226394
NAY190201565203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 530680 | 528254
NAY190201565240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 79918 | 79331
NAY190201565240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 186476 | 185105
NAY190201565298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19769 | 71291
NAY190201565298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 28000 | 74260
NAY190201566673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1131663.34 | 1131663.34
NAY190301573335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 877009 | 877009
NAY190301573335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1315514 | 1315514
NAY190301573363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 682132 | 682132
NAY190301573363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1023198 | 1023198
NAY190301573585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 533215 | 533215
NAY190301573585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 799822 | 799822
NAY190301574096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 720082 | 720082
NAY190301574096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1080123 | 1080123
NAY190301574244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 702235 | 702235
NAY190301574244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 702235 | 702235
NAY190301574249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8803 | 8803
NAY190301574249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8803 | 8803
NAY190301574296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2339245 | 2339245
NAY190301574296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3508867 | 3508867
NAY190301574304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2598537 | 2598537
NAY190301574304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3897805 | 3897805
NAY190301574309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2119569 | 2119569
NAY190301574309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3179354 | 3179354
NAY190301574314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1848856 | 1848856
NAY190301574314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1848856 | 1848856
NAY190301574959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4984378 | 4984378
NAY190301576445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 309720 | 309720
NAY190301576623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 952757 | 952757
NAY190401577770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 787023 | 787023
NAY190401578151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76003.2 | 76003.2
NAY190401579814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57647.91 | 57647.91
NAY190401579814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57647.91 | 57647.91
NAY190401581634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379480.76 | 379480.76
NAY190401582227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1790677.05 | 1790677.05
NAY190401599590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130807.97 | 130807.97
NAY190401603553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38442.35 | 38442.35
NAY190401603553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38450 | 38450
NAY190401604099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15740.46 | 15740.46
NAY190401604099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15740.46 | 15740.46
NAY190401605714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94442.76 | 94442.76
NAY190401605714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94442.78 | 94442.78
NAY190401613568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 335106 | 335106
NAY190401613568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502659.02 | 502659.02
NAY190401613822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1742720 | 1742720
NAY190401613822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2614080.01 | 2614080.01
NAY190401627393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048377.68 | 1048377.68
NAY190401629619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1360296.22 | 1360296.22
NAY190401635647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1925748.83 | 1925748.83
NAY190401645703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41829.95 | 41829.95
NAY190401647517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32884.11 | 32884.11
NAY190401651412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49609.65 | 49609.65
NAY190401651994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73138.8 | 73138.8
NAY190401652979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54145.39 | 54145.39
NAY190401653105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34018.04 | 34018.04
NAY190401658258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448813.43 | 448813.43
NAY190401664797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480839.11 | 480839.11
NAY190401668477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122774 | 122774
NAY190401668477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122774 | 122774
NAY190401673117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894273.23 | 894273.23
NAY190401690872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1058049 | 1058049
NAY190401693004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 995822 | 995822
NAY190401693034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 248073 | 248073
NAY190401695688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1522137 | 1522137
NAY190401695700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350264 | 350264
NAY190401695849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1518521 | 1518521
NAY190401698632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2578306 | 2578306
NAY200101700652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 335096 | 335096
NAY200101700707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509028 | 509028
NAY200101701144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3347806 | 3347806
NAY200101701881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1825158 | 1825158
NAY200101702515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3993828.07 | 3993828.07
NAY200101704598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697043 | 697043
NAY200101704599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2442889 | 2442889
NAY200101704602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399241 | 399241
NAY17170401050588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S072-PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 18913572 | 18913542
NAY190101513964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3122669 | 3122669
NAY190201518191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2141699.09 | 2141699.09
NAY190201518195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430593.45 | 430593.45
NAY190201559382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713502 | 713502
NAY190201559402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802483 | 795951
NAY190201559462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 488867 | 488867
NAY190201559514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370674 | 367762
NAY190201564350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2664389 | 2664389
NAY190201567219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3187810 | 3187810
NAY190201567245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 582227 | 582227
NAY190201567245 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSO ESTATAL | 582227 | 582227
NAY190301574103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1259024 | 1259024
NAY190301574103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1259024 | 1259024
NAY190301574283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1166732 | 1166732
NAY190301574283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1750099 | 1750099
NAY190301574843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 621028 | 621028
NAY190301574843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 840000 | 840000
NAY190301575020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3124206 | 3124206
NAY190401578000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358859 | 358859
NAY190401578147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36192 | 36192
NAY190401578227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284530.19 | 284530.19
NAY190401578227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 284547.2 | 284547.2
NAY190401578538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31480.92 | 31480.92
NAY190401578538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31480.92 | 31480.92
NAY190401579872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153469.1 | 153469.1
NAY190401579872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153465.15 | 153465.15
NAY190401582288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391611.08 | 391611.08
NAY190401585724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45876.87 | 45876.87
NAY190401585774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166169.37 | 166169.37
NAY190401590021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377979.3 | 377979.3
NAY190401599288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332450 | 332450
NAY190401599592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423241.83 | 423241.83
NAY190401600354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106422.34 | 106422.34
NAY190401603601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30693.42 | 30693.42
NAY190401603601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30693.43 | 30693.43
NAY190401635668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728471.18 | 728471.18
NAY190401642320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585878.47 | 585878.47
NAY190401648345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39687.72 | 39687.72
NAY190401649255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67469.13 | 67469.13
NAY190401651471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28915.34 | 28915.34
NAY190401651631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32317.15 | 32317.15
NAY190401654157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63500.35 | 63500.35
NAY190401666390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110184 | 110184
NAY190401666390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110182.92 | 110183
NAY190401690836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3240016 | 3240016
NAY190401691586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950692 | 950692
NAY190401695856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2966802 | 2966802
NAY190401695932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199437 | 1199437
NAY190401695935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1311358 | 1311358
NAY190401697610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075997 | 1075997
NAY190401698257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2064390 | 2064390
NAY190401698639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1417354 | 1417354
NAY200101700650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2494919 | 2494919
NAY200101700678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848262 | 848262
NAY200101700993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 425156 | 425156
NAY200101701049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2995592 | 2995592
NAY200101701868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2965585 | 2965585
NAY200101702008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3334575 | 3334575
NAY200101702017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 1142139.89 | 1142139.89
NAY200101702557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1813161.2 | 1813161.2
NAY17170401050708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 14559572.99 | 15300662.99
NAY180401501133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3370648 | 3370648
NAY180401501917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2012023 | 2012023
NAY180401502194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5165028 | 5165028
NAY190101514301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 359610 | 719220
NAY190201518181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756790.12 | 756790.12
NAY190201521647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190201525339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 684063.09 | 684063.09
NAY190201539813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591211.43 | 591211.43
NAY190201543006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2344289 | 2344289
NAY190201544115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299319 | 299319
NAY190201558943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2974047 | 3123766
NAY190201559338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947441 | 939974
NAY190201563402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1230584 | 1230584
NAY190201565118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1682446 | 1413977
NAY190201565118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1682446 | 1413978
NAY190201566070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 20973265.36 | 20973265.36
NAY190201566532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 126415.35 | 126415.35
NAY190301574581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 723850 | 723850
NAY190301574827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 440824 | 440824
NAY190301574827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 293882 | 293882
NAY190301574834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1994775 | 1994775
NAY190301576227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 10712951 | 18053934.14
NAY190301576287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 18451833.7 | 18451833.7
NAY190301576386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 794064.37 | 794064.37
NAY190301576419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 342435.33 | 342435.33
NAY190301576455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 252918.15 | 252918.15
NAY190401577774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 314809.2 | 314809.2
NAY190401578433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78702.3 | 78702.3
NAY190401578433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78702.3 | 78702.3
NAY190401579367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31480.92 | 31480.92
NAY190401579367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31480.92 | 31480.92
NAY190401579377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62961.84 | 62961.84
NAY190401579377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62961.84 | 62961.84
NAY190401581018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499423.19 | 499423.19
NAY190401585749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064290.52 | 1064290.52
NAY190401646372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87312.98 | 87312.98
NAY190401649173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65201.26 | 65201.26
NAY190401649818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56696.74 | 56696.74
NAY190401651890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48759.2 | 48759.2
NAY190401653593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23245.67 | 23245.67
NAY190401653672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29482.3 | 29482.3
NAY190401663876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6684523.44 | 6684523.44
NAY190401666344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446033 | 446034
NAY190401666344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446033.74 | 446033.74
NAY190401668271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153467 | 153467
NAY190401668271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153467 | 153467
NAY190401690751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5491892 | 5491892
NAY190401698153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612019 | 612019
NAY190401698279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1811871 | 1811871
NAY200101700651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026133 | 1026133
NAY200101700679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 671482 | 671482
NAY200101702019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 200000 | 200000
NAY200101702615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 363677.92 | 363677.92
NAY200101703219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
NAY200101704587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1677465 | 1677465
NAY180401501188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3678025 | 3678025
NAY180401502297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 478191 | 478191
NAY180401502346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 169186 | 169186
NAY190101513779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 579972 | 980272
NAY190101516087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 904168 | 904168
NAY190201518172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095983.76 | 1095983.76
NAY190201563366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2386415 | 2386415
NAY190201565128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 758966 | 965759
NAY190201565128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1138450 | 1138450
NAY190201565132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 176828 | 175832
NAY190201565132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 176829 | 175831
NAY190201566619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1321222.6 | 2856856.23
NAY190301573083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 1076861.65 | 1533727.65
NAY190301574292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 710042 | 710042
NAY190301574292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 473362 | 473362
NAY190301574830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2960380 | 2960380
NAY190301574874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7707578 | 7701278.48
NAY190301574980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2996534 | 2996534
NAY190301576081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35000000 | 35495069.18
NAY190301576333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 671263 | 671263
NAY190301576465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 81370.13 | 81370.13
NAY190301576488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 358300 | 358300
NAY190401578441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62961.84 | 62961.84
NAY190401578441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62961.84 | 62961.84
NAY190401579058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190401579058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190401579144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184160.55 | 184160.55
NAY190401579144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184160.55 | 184160.55
NAY190401582309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1518011.44 | 1518011.44
NAY190401589974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559043.36 | 559043.36
NAY190401603610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153467.17 | 153467.17
NAY190401603610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153467.05 | 153467.05
NAY190401617436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434526.04 | 434526.04
NAY190401635611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497085.4 | 497085.96
NAY190401637481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267208.02 | 267208.02
NAY190401643173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743136.88 | 743136.88
NAY190401646140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16725.54 | 16725.54
NAY190401646222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66335.19 | 66335.19
NAY190401647028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43089.52 | 43089.52
NAY190401649207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22678.7 | 22678.7
NAY190401649750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32600.63 | 32600.63
NAY190401653572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50686.88 | 50686.88
NAY190401654319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26647.47 | 26647.47
NAY190401658224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534109.66 | 1534109.66
NAY190401664385 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 315474.15 | 315474.15
NAY190401664385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80078.61 | 136087.25
NAY190401664813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560683.08 | 560683.08
NAY190401673118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178763.18 | 178763.18
NAY190401690853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 318695 | 318695
NAY190401691593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816225 | 816225
NAY190401695715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492322 | 1492322
NAY190401698300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382068 | 382068
NAY190401698628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 531091 | 531091
NAY200101700925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3933134 | 3933134
NAY200101700945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1039086 | 1039086
NAY200101701059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 777523 | 777523
NAY200101701066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2562243 | 2562243
NAY200101701875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3185032 | 3185032
NAY200101701895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2744101 | 2744101
NAY200101701975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1730865 | 1730865
NAY200101704603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1113780 | 1113780
NAY180301326268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21999.73 | 0
NAY180301326268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21999.73 | 0
NAY190101513439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3470840 | 3470840
NAY190101513913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1814939 | 1814939
NAY190101513944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2240332 | 2240332
NAY190101516038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5642628 | 5642628
NAY190201520317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 613868.5 | 613868.5
NAY190201541791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3122291.12 | 3114898.69
NAY190201545879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331646 | 331646
NAY190201559408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1399978 | 1399978
NAY190201559491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026605 | 1023102
NAY190201563277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2893146 | 2893146
NAY190201563411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 399380 | 399380
NAY190201564499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 5443919.84 | 5443919.84
NAY190201565072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 373808 | 373808
NAY190201565072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 373808 | 373808
NAY190201565341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 40000 | 40000
NAY190201565341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 60000 | 60000
NAY190201566352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 505272 | 505272
NAY190201566544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 23000 | 23000
NAY190201566634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 311348.86 | 311348.86
NAY190301573371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 183814 | 183814
NAY190301573371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 275721 | 275721
NAY190301573389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1327012 | 1327012
NAY190301573389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1990517 | 1990517
NAY190301574017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 962820 | 962820
NAY190301574017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1444231 | 1444231
NAY190301574058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1917788 | 1917788
NAY190301574058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2876683 | 2876683
NAY190301574109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 878112 | 878112
NAY190301574109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 878113 | 878113
NAY190301574898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880645 | 1007637
NAY190301576243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 21788490 | 21788490
NAY190301576629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 121289 | 121289
NAY190401578246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153467.13 | 153467.13
NAY190401578246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153467.12 | 153467.12
NAY190401579856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57647.91 | 57647.91
NAY190401579856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57647.94 | 57647.94
NAY190401581027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789778.22 | 789778.22
NAY190401581969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383916.24 | 383916.24
NAY190401581969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 383916.25 | 383916.26
NAY190401581969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 511888.32 | 511888.32
NAY190401585498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1516994.2 | 1516994.2
NAY190401585759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387171.51 | 387171.51
NAY190401605726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31480.92 | 31480.92
NAY190401605726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31480.91 | 31480.91
NAY190401606796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57647.91 | 57647.91
NAY190401606796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57647.94 | 57647.94
NAY190401627402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2546010.03 | 2546010.03
NAY190401647005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39687.72 | 39687.72
NAY190401647596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47058.3 | 47058.3
NAY190401648477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54712.35 | 54712.35
NAY190401649710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58681.13 | 58681.13
NAY190401653016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46138.73 | 46138.73
NAY190401653211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40594.86 | 40594.86
NAY190401653547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25513.54 | 25513.54
NAY190401658280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219248.21 | 219248.21
NAY190401690713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 762235 | 762235
NAY190401697420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189198 | 189198
NAY190401698209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1489026 | 1489026
NAY190401698306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280427 | 1280427
NAY200101700677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3413402 | 3413402
NAY200101700987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999977 | 2999977
NAY200101701862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 955638 | 955638
NAY200101701870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2869589 | 2869589
NAY200101702619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1640512.15 | 1640512.15
NAY200101703182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 19361.68 | 19361.68
NAY200101703212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 91950 | 91950
NAY200101703230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 693203.48 | 693203.48
NAY200101703675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1894056 | 1894056
NAY200101704365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3484470 | 3484470
NAY200101704600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2000000.04 | 2000000.04
NAY00160200698917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 830193 | 830193
NAY00160200698917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 1937118 | 1937118
NAY18180201140101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 21826147.81 | 26232586.17
NAY180401474532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17400 | 0
NAY180401502087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3874420 | 3874420
NAY180401502515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1075218 | 1075218
NAY190101514294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 5303597.26 | 11951218.68
NAY190201521651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61386.85 | 61386.85
NAY190201548596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313903 | 313903
NAY190201559283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 917208 | 904825
NAY190201559436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383605 | 383605
NAY190201559466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1601750 | 1588493
NAY190201559481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 873908 | 856383
NAY190201559507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7159812 | 7139923
NAY190201565124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2411602 | 2877003
NAY190201565124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2411602 | 2027889
NAY190201565136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 338701 | 331989
NAY190201565136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 508052 | 497984
NAY190201565148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 392646 | 685780
NAY190201565148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 448673 | 876055
NAY190301573349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 348053 | 348053
NAY190301573349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 519000 | 519000
NAY190301574038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600087 | 600087
NAY190301574038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 900131 | 900131
NAY190301574240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1810253 | 1810253
NAY190301574240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1810253 | 1810253
NAY190301574617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1321222.6 | 1321222.6
NAY190301575027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2993985 | 2993985
NAY190301575028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 663977 | 654960
NAY190301575043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889210 | 879849
NAY190401577769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1841605.5 | 1841605.5
NAY190401577773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 613868.5 | 613868.5
NAY190401577928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206788.65 | 206788.65
NAY190401577928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206788.65 | 206788.65
NAY190401578155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97718.4 | 97718.4
NAY190401581023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1352114.01 | 1352114.01
NAY190401581635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154145.3 | 154145.3
NAY190401582617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1519984.41 | 1633828.99
NAY190401585675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2701343.24 | 2701343.24
NAY190401585917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706180.88 | 706180.88
NAY190401585938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915310.09 | 915310.09
NAY190401606811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38431.95 | 38431.95
NAY190401606811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38431.95 | 38431.95
NAY190401645958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25471.65 | 25471.65
NAY190401653629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35435.46 | 35435.46
NAY190401654061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47625.26 | 47625.26
NAY190401658579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3865710.28 | 3865710.28
NAY190401662904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551290.81 | 551290.81
NAY190401666359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206788 | 206789
NAY190401666359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206788.91 | 206788.91
NAY190401666408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153467 | 153467
NAY190401666408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153466.96 | 153467
NAY190401674147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611513.24 | 611513.24
NAY190401690785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 627105 | 627105
NAY190401691580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845629 | 845629
NAY190401692967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1285544 | 1285544
NAY190401695897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465687 | 465687
NAY190401698139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 557188 | 557188
NAY190401698615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2984544 | 2984544
NAY190401698626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1299805 | 1299805
NAY200101700649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1678261 | 1678261
NAY200101700780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4815061 | 4815061
NAY200101700944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2424257 | 2424257
NAY200101700985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4106853 | 4106853
NAY200101700999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 781194 | 781194
NAY200101701053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 971151 | 971151
NAY200101701494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 139376 | 139376
NAY200101701857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2935372 | 2935372
NAY200101703671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2999123 | 2999123
NAY200101704595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441038 | 441038
NAY190201518164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394091.07 | 394091.07
NAY190201518197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006816.92 | 1006816.92
NAY190201523901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491094.8 | 491094.8
NAY190201532189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3164016.3 | 3164016.3
NAY190201559329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1401536 | 1387866
NAY190201559469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471039 | 471039
NAY190201563344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 200000 | 200000
NAY190201563351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 654000 | 654000
NAY190201565077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 234443 | 232405
NAY190201565077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 300000 | 297393
NAY190201565165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 422875 | 606493
NAY190201565165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 634312 | 632130
NAY190201565277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 59326 | 124575
NAY190201565277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 88990 | 186862
NAY190201566463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 6405941.09 | 6405941.09
NAY190201566587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 8202304 | 8202304
NAY190201566652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2000000 | 2000000
NAY190301573071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 2598911 | 2598911
NAY190301573483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1003244 | 1003244
NAY190301573483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1003244 | 1003244
NAY190301574044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 584181 | 584181
NAY190301574044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 876272 | 876272
NAY190301574068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 475209 | 475209
NAY190301574068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 712813 | 712813
NAY190301574937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1404109 | 1404109
NAY190301574955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3595933 | 3595933
NAY190301575347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 13211464 | 13211464
NAY190301576065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3187810 | 3187810
NAY190401577934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575119 | 575119
NAY190401577934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 575119 | 575119
NAY190401578233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429707.91 | 429707.91
NAY190401578233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 429707.99 | 429707.99
NAY190401578418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122773.68 | 122773.68
NAY190401578418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122773.72 | 122773.72
NAY190401579828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76863.88 | 76863.88
NAY190401579828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76863.88 | 76863.88
NAY190401581019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536613.3 | 536613.3
NAY190401581024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4751213.9 | 4751213.9
NAY190401585516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675064.42 | 675064.42
NAY190401585535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932982.04 | 932982.04
NAY190401586223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1004716 | 1004716
NAY190401586223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1507075.1 | 1507075.1
NAY190401587272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2553900 | 2553900
NAY190401587272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3830850.17 | 3830850.17
NAY190401587578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236465.86 | 236465.86
NAY190401605346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190401605346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190401605390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337627.67 | 337627.67
NAY190401605390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337627.68 | 337627.68
NAY190401606761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19215.98 | 19215.98
NAY190401606761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19215.97 | 19215.97
NAY190401606942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368325.84 | 368325.84
NAY190401606942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 368316.36 | 368316.36
NAY190401607252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772541.27 | 772541.27
NAY190401617412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242338.29 | 242338.29
NAY190401644085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3255976.28 | 3255976.28
NAY190401645886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108522.69 | 108522.69
NAY190401645995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58797.08 | 58797.08
NAY190401648181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35151.98 | 35151.98
NAY190401649765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53861.91 | 53861.91
NAY190401651341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34018.04 | 34018.04
NAY190401652934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50460.1 | 50460.1
NAY190401658441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816525.65 | 816525.65
NAY190401659618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1102635 | 1102635
NAY190401659618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1653953 | 1653953
NAY190401666375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78702 | 78702
NAY190401666375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78701.99 | 78702
NAY190401668499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 575119 | 575119
NAY190401668499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575118.93 | 575119
NAY190401668533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 460402 | 460402
NAY190401668533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460400.95 | 460401
NAY190401675209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157398.66 | 157398.66
NAY190401690766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 405997 | 405997
NAY190401691565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259151 | 259151
NAY190401695907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753651 | 753651
NAY190401697469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1274444 | 1274444
NAY190401697896 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSO MUNICIPAL | 572535.88 | 572535.88
NAY190401697896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 572535.88 | 572535.88
NAY190401698620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1370217 | 1370217
NAY200101699837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1177299 | 1177299
NAY200101700975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2019312 | 2019312
NAY200101701074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2564850 | 2564850
NAY200101701150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4600000 | 4600000
NAY200101701187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2995902 | 2995902
NAY200101701317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1969718 | 1969718
NAY200101701889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3122026 | 3122026
NAY200101702011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 304216 | 304216
NAY200101703223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
NAY200101703226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
NAY200101703659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5926838 | 5926838
NAY200101704592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 421744 | 421744
NAY200101704597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677291 | 677291
NAY180401501273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 405976 | 405976
NAY190101513935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3714228 | 3714228
NAY190201520396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 472213.8 | 472213.8
NAY190201545937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314405 | 314405
NAY190201548932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3270614 | 3270614
NAY190201559510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2059182 | 2050391
NAY190201563340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 117536 | 117536
NAY190201564334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 328758973 | 3287590
NAY190201565138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4797641 | 5656801
NAY190201565138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4797641 | 4912215
NAY190201565151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 28992 | 53867
NAY190201565151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28993 | 53868
NAY190201565314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 86446 | 286347
NAY190201565314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 157840 | 453176
NAY190201566347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 526926 | 445315
NAY190201566347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1229495 | 1039068
NAY190201566479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1195899 | 1195899
NAY190201566502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 287124.24 | 287124.24
NAY190201566686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 3425129 | 3425129
NAY190301574252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 123487 | 123487
NAY190301574252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 123487 | 123487
NAY190301574842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068848 | 2068848
NAY190301574923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 688549 | 688549
NAY190301574950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1073905 | 1068372
NAY190301574988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3276814 | 3264715
NAY190301576033 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal | 600000 | 600000
NAY190301576033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 600000 | 600000
NAY190401579164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153467.13 | 153467.13
NAY190401579164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153467.12 | 153467.12
NAY190401579282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94442.76 | 94442.76
NAY190401579282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94442.76 | 94442.76
NAY190401579371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62961.84 | 62961.84
NAY190401579371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62961.84 | 62961.84
NAY190401579561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2245315.28 | 2245315.28
NAY190401581633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333614.33 | 333614.33
NAY190401581660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378097.27 | 378097.27
NAY190401582569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117182.54 | 117182.54
NAY190401584643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 488012 | 488012
NAY190401584643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732019 | 732019
NAY190401600623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1027310 | 1027310
NAY190401603560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123043.76 | 123043.76
NAY190401603560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 123043.76 | 123043.76
NAY190401606933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3766649 | 3766649
NAY190401607027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383068 | 383068
NAY190401635586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759524.87 | 759524.87
NAY190401646061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61799.45 | 61799.45
NAY190401648540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39120.76 | 39120.76
NAY190401653720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52161 | 52161
NAY190401653846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35151.98 | 35151.98
NAY190401654253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17009.02 | 17009.02
NAY190401658470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1067578.52 | 1067578.52
NAY190401658521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991292.38 | 991292.38
NAY190401664379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1074040.78 | 1074040.78
NAY190401666304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79130.28 | 79130.28
NAY190401686371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 346822 | 346822
NAY190401695918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831719 | 831719
NAY190401695923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3955554 | 3955554
NAY190401697401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1328858 | 1328858
NAY190401698202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 335709 | 335709
NAY200101700980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999977 | 2999977
NAY200101701986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12493183.41 | 12685723.57
NAY200101703197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1113737.7 | 1113737.7
NAY200101704591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1227466 | 1227466
NAY18180201106084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1461303.5 | 1444057.37
NAY18180201106084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 974202.33 | 962704.91
NAY180301323123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 606660.53 | 554247.89
NAY180301323123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909990.79 | 831371.83
NAY180301323381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 171409.75 | 169504.74
NAY180301323381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257114.63 | 254257.1
NAY180301323942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47788.39 | 13278.55
NAY180301323942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71682.59 | 19917.83
NAY180301326199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175997.84 | 175997.84
NAY180301326199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175997.84 | 175997.84
NAY180301326380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10785.45 | 10785.45
NAY180301326380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10785.45 | 10785.45
NAY190201521645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190201522167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157404.6 | 157404.6
NAY190201559432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708878 | 704263
NAY190301576063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8558468 | 8507205
NAY190401587302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266969.4 | 266969.4
NAY190401587302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400454.11 | 400454.11
NAY190401590115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40056.13 | 39247.32
NAY190401695911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2210986.32 | 2210986.32
NAY190401695929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 906137 | 906137
NAY190401698121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695942 | 695942
NAY200101702014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1007373 | 1274195
NAY200101702014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1511059 | 1320462
NAY200101703643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10313666 | 10313666
NAY180301326293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175997.84 | 175997.84
NAY180301326293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175997.84 | 175997.84
NAY190201559374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3503816 | 3745255
NAY190201559473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17938736 | 17895982
NAY190301576322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4177320 | 4170803
NAY190401585996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 470712.16 | 470712.16
NAY190401585996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706068.24 | 706068.24
NAY190401602173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76007.13 | 76007.13
NAY190401698106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2550102 | 2563560.85
NAY200101702578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 608471.04 | 608471.04
NAY200101703140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 480492.35 | 480492.35
NAY200101703143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 53360 | 53360
NAY200101703153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 168269.6 | 168269.6
NAY18180201106082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97529.25 | 93785.88
NAY18180201106082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146293.88 | 139504.43
NAY18180201106086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621622.79 | 621622.79
NAY18180201106086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 414415.19 | 414415.2
NAY190201522264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 306934.25 | 306934.25
NAY190201522270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 306934.25 | 306934.25
NAY190401584757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 725974 | 723773.73
NAY190401584757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085660.6 | 1085660.6
NAY190401587183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173200 | 173200
NAY190401587183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277855.49 | 277855.49
NAY190401602178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76007.13 | 76007.13
NAY190401660190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23365 | 23357.58
NAY190401660190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25961.4 | 25961.4
NAY190401695887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1024037 | 1024037
NAY190401697033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 184040 | 183938
NAY190401698194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1466802 | 1466802
NAY190401698637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 889635 | 889635
NAY200101702016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 406792 | 399407
NAY200101702016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 406793 | 399407
NAY200101703187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 19279.32 | 19279.32
NAY200101703199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 800031.12 | 800031.12
NAY18180201106087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132430.98 | 132430.98
NAY18180201106087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88287.31 | 88287.31
NAY180301323902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71288.63 | 57825.53
NAY180301323902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106932.94 | 86738.3
NAY190301574590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 182970 | 182970
NAY190401590106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53550.62 | 52956.35
NAY190401602103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71771.78 | 71771.78
NAY190401604509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125923.68 | 125923.68
NAY190401660177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25279 | 25270.97
NAY190401660177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25458.02 | 25458.02
NAY190401661496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105010 | 105002.82
NAY190401661496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159010.59 | 159010.59
NAY190401661558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35533 | 35530.57
NAY190401661558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49184.9 | 49184.9
NAY190401697453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3061745 | 3061745
NAY190401698643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 489693 | 489693
NAY200101702565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1381003.2 | 1381003.2
NAY200101703147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 46052 | 46052
NAY18180201134030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 299651 | 299651
NAY18180201134030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 199768 | 193771.4
NAY18180201139111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 1190721.42 | 1190721.42
NAY190201522127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31480.92 | 31480.92
NAY190201535794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685202 | 685202.8
NAY190401587165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 769837.86 | 769837.86
NAY190401587165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154756.79 | 1154756.79
NAY190401587178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 729770.6 | 729770.6
NAY190401587178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094655.9 | 1094655.9
NAY190401590216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82317.86 | 81980.22
NAY190401600635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849552 | 849552
NAY190401610851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82392.7 | 82392.7
NAY190401660708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1202245 | 1202162.85
NAY190401660708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1803925.42 | 1803925.42
NAY190401698292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3312866 | 3312866
NAY190401698642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 555997 | 555997
NAY200101703151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 141320 | 141320
NAY200101703175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 38558.64 | 38558.64
NAY200101703647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4986526 | 4986526
NAY18180201106083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209325.49 | 202502.01
NAY18180201106083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139550.33 | 134208.41
NAY180301323919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 485453.2 | 516706.52
NAY180301323919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728179.81 | 775059.78
NAY180301383890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78169.53 | 77925.83
NAY180301383890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117254.3 | 116888.75
NAY190301568589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 143576 | 138970.8
NAY190401577997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71771.8 | 71771.8
NAY190401577998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37534.74 | 37534.74
NAY190401578002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187673.7 | 187673.7
NAY190401592972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103296.26 | 103296.26
NAY190401600763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 126428 | 123723.58
NAY200101702018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 279477 | 323902
NAY200101702018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 419216 | 417746
NAY200101703195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 98650.45 | 98650.45
NAY180301305943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1193279 | 1176929.28
NAY180301305943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1789918 | 1765393.93
NAY180401431541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 485106 | 481497.54
NAY180401431541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727659 | 722246.32
NAY190201559487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895908 | 892448
NAY190301575061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1971738 | 1948163
NAY190301576313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1659145 | 2344388
NAY190301576404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 354581.62 | 354581.62
NAY190401581992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 444881.73 | 444881.73
NAY190401581992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667322.59 | 667322.59
NAY190401584473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1891269.15 | 1891269.15
NAY190401584737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 856924 | 814425.25
NAY190401584737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1221638 | 1221637.87
NAY190401590202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15112.94 | 15024.39
NAY190401590228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28706.74 | 28697.44
NAY190401602104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76007.13 | 76007.13
NAY190401660123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 357622 | 357508.4
NAY190401660123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591827.72 | 591827.72
NAY190401661533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41818 | 41815.14
NAY190401661533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64646.16 | 64646.16
NAY190401698271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970198 | 970198
NAY200101702013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1779999 | 1779999
NAY200101702021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 875949 | 1296975
NAY200101702021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2043880 | 1965629
NAY18180201106088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 147422.09 | 147422
NAY18180201106088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221133.14 | 221133.14
NAY180301323367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79647.32 | 14531
NAY180301323367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119470.98 | 21796.5
NAY190201522175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125923.68 | 125923.68
NAY190201559346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151457 | 1140607
NAY190301573380 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal directo | 500000 | 500000
NAY190301573380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
NAY190301575866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5009188.46 | 5009188.46
NAY190401587258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 518968 | 518968
NAY190401587258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778452 | 778452
NAY190401602100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76007.01 | 76007.01
NAY190401641634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 156163 | 156163
NAY190401641634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234245.01 | 234245.01
NAY190401660152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44972 | 44957.71
NAY190401660152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33394.87 | 33394.87
NAY200101703152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 319928 | 319928
NAY200101703158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 455508.8 | 455508.8
NAY200101703696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3889805 | 3889805

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY16170300969397 | Lote | 1 | 1
NAY17170401050608 | Otros | 1 | 100
NAY180401501077 | Metros lineales | 1400 | 1400
NAY180401502549 | Poste | 22 | 22
NAY190101513953 | Metros Cuadrados | 3109.12 | 3109.12
NAY190101515896 | Lote | 8 | 8
NAY190201545049 | Metros lineales | 1054 | 1054
NAY190201559290 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559400 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201565203 | Lote | 1 | 1
NAY190201565240 | Lote | 1 | 1
NAY190201565298 | Equipamiento | 1 | 1
NAY190201566673 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190301573335 | Lote | 1 | 1
NAY190301573363 | Lote | 1 | 1
NAY190301573585 | Lote | 1 | 1
NAY190301574096 | Lote | 1 | 1
NAY190301574244 | Lote | 1 | 1
NAY190301574249 | Lote | 1 | 1
NAY190301574296 | Lote | 1 | 1
NAY190301574304 | Lote | 1 | 1
NAY190301574309 | Lote | 1 | 1
NAY190301574314 | Lote | 1 | 1
NAY190301574959 | Metros Cuadrados | 9738.44 | 9738.44
NAY190301576445 | Piezas | 28 | 28
NAY190301576623 | Vehículos | 6 | 6
NAY190401577770 | Metros Cuadrados | 525 | 525
NAY190401578151 | Piezas | 21 | 21
NAY190401579814 | Vivienda | 3 | 3
NAY190401581634 | Metros lineales | 65 | 65
NAY190401582227 | Metros lineales | 484 | 484
NAY190401599590 | Metros lineales | 102 | 102
NAY190401603553 | Piezas | 5 | 5
NAY190401604099 | Metros Cuadrados | 21 | 21
NAY190401605714 | Metros Cuadrados | 126 | 126
NAY190401613568 | Metros Cuadrados | 402 | 402
NAY190401613822 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448
NAY190401627393 | Metros Cuadrados | 375 | 375
NAY190401629619 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350
NAY190401635647 | Otros | 1 | 1
NAY190401645703 | Otros | 1 | 7.1
NAY190401647517 | Otros | 1 | 5.8
NAY190401651412 | Otros | 1 | 1
NAY190401651994 | Otros | 1 | 1
NAY190401652979 | Otros | 1 | 1
NAY190401653105 | Otros | 1 | 1
NAY190401658258 | Metros lineales | 346 | 346.27
NAY190401664797 | Metros lineales | 236 | 236
NAY190401668477 | Vivienda | 4 | 4
NAY190401673117 | Metros lineales | 533 | 533
NAY190401690872 | Metros lineales | 660 | 660
NAY190401693004 | Lote | 1 | 1
NAY190401693034 | Lote | 1 | 1
NAY190401695688 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695700 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695849 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698632 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101700652 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101700707 | Aula | 13 | 13
NAY200101701144 | Lote | 1 | 1
NAY200101701881 | Lote | 1 | 1
NAY200101702515 | Metros Cuadrados | 25254.53 | 25254.53
NAY200101704598 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101704599 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101704602 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170401050588 | Otros | 1 | 100
NAY190101513964 | Metros Cuadrados | 3251.9 | 3251.9
NAY190201518191 | Metros lineales | 512.3 | 512.3
NAY190201518195 | Metros lineales | 315.5 | 315.5
NAY190201559382 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559402 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559462 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559514 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201564350 | Estudio de preinversión | 19140 | 19140
NAY190201567219 | Lote | 1 | 1
NAY190201567245 | Lote | 1 | 1
NAY190301574103 | Lote | 1 | 1
NAY190301574283 | Lote | 1 | 1
NAY190301574843 | Lote | 1 | 1
NAY190301575020 | Metros Cuadrados | 1414.02 | 1414.02
NAY190401578000 | Otros | 98.55 | 98.55
NAY190401578147 | Piezas | 10 | 10
NAY190401578227 | Piezas | 37 | 37
NAY190401578538 | Metros Cuadrados | 42 | 42
NAY190401579872 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401582288 | Metros lineales | 111 | 111
NAY190401585724 | Metros lineales | 124 | 124
NAY190401585774 | Metros lineales | 85 | 85
NAY190401590021 | Metros lineales | 86 | 86
NAY190401599288 | Otros | 1 | 1
NAY190401599592 | Metros lineales | 99.6 | 99.6
NAY190401600354 | Otros | 18 | 18.4
NAY190401603601 | Vivienda | 1 | 1
NAY190401635668 | Metros lineales | 244 | 244
NAY190401642320 | Metros lineales | 357 | 357
NAY190401648345 | Otros | 1 | 7
NAY190401649255 | Otros | 1 | 11.9
NAY190401651471 | Otros | 1 | 1
NAY190401651631 | Otros | 1 | 1
NAY190401654157 | Otros | 1 | 11.2
NAY190401666390 | Metros Cuadrados | 252 | 147
NAY190401690836 | Metros Cuadrados | 1802.65 | 1802.65
NAY190401691586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695932 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695935 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401697610 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101700650 | Aula | 6 | 6
NAY200101700678 | Aula | 2 | 2
NAY200101700993 | Metros Cuadrados | 7 | 7
NAY200101701049 | Lote | 1 | 1
NAY200101701868 | Lote | 1 | 1
NAY200101702008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101702017 | Lote | 1 | 1
NAY200101702557 | Metros cúbicos | 1000 | 1000
NAY17170401050708 | Otros | 1 | 100
NAY180401501133 | Otros | 1 | 1
NAY180401501917 | Metros lineales | 82.3 | 82.3
NAY180401502194 | Metros Cuadrados | 1810.94 | 1810.94
NAY190101514301 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201518181 | Metros lineales | 500.81 | 500.81
NAY190201521647 | Vivienda | 2 | 2
NAY190201525339 | Otros | 9 | 9
NAY190201539813 | Metros lineales | 310 | 310
NAY190201543006 | Metros lineales | 1337 | 1337
NAY190201544115 | Otros | 1 | 1
NAY190201558943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201563402 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201565118 | Lote | 1 | 1
NAY190201566070 | Metros Cuadrados | 2000 | 100
NAY190201566532 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190301574581 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190301574827 | Lote | 1 | 1
NAY190301574834 | Metros Cuadrados | 1811.45 | 1811.45
NAY190301576227 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100
NAY190301576287 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100
NAY190301576386 | Piezas | 10 | 10
NAY190301576419 | Piezas | 333 | 333
NAY190301576455 | Piezas | 28 | 55
NAY190401577774 | Metros Cuadrados | 210 | 210
NAY190401578433 | Metros Cuadrados | 5 | 5
NAY190401579367 | Metros Cuadrados | 42 | 42
NAY190401579377 | Metros Cuadrados | 84 | 84
NAY190401581018 | Metros lineales | 421 | 421
NAY190401585749 | Metros lineales | 338 | 338
NAY190401646372 | Otros | 1 | 15.4
NAY190401649173 | Otros | 1 | 1
NAY190401649818 | Otros | 1 | 1
NAY190401651890 | Otros | 1 | 1
NAY190401653593 | Otros | 1 | 4.1
NAY190401653672 | Otros | 1 | 5.2
NAY190401663876 | Otros | 1 | 1
NAY190401666344 | Piezas | 58 | 58
NAY190401668271 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401690751 | Metros Cuadrados | 3397 | 3397
NAY190401698153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101700651 | Aula | 1 | 1
NAY200101700679 | Aula | 1 | 1
NAY200101702019 | Luminaria | 345 | 345
NAY200101702615 | Piezas | 6 | 6
NAY200101703219 | Lote | 1 | 1
NAY200101704587 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY180401501188 | Otros | 1 | 1
NAY180401502297 | Poste | 14 | 14
NAY180401502346 | Otros | 1 | 1
NAY190101513779 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190101516087 | Lote | 1 | 1
NAY190201518172 | Metros lineales | 389.4 | 389.4
NAY190201563366 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201565128 | Lote | 1 | 1
NAY190201565132 | Lote | 1 | 1
NAY190201566619 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190301573083 | Piezas | 100 | 100
NAY190301574292 | Lote | 1 | 1
NAY190301574830 | Metros cúbicos | 297.18 | 297.18
NAY190301574874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301574980 | Metros Cuadrados | 865.7 | 865.7
NAY190301576081 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491
NAY190301576333 | Piezas | 300 | 300
NAY190301576465 | Piezas | 14 | 14
NAY190301576488 | Piezas | 170 | 170
NAY190401578441 | Otros | 4 | 4
NAY190401579058 | Vivienda | 4 | 4
NAY190401579144 | Vivienda | 6 | 6
NAY190401582309 | Metros lineales | 3100 | 3100
NAY190401589974 | Metros lineales | 175.8 | 175.8
NAY190401603610 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401617436 | Metros lineales | 190 | 190
NAY190401635611 | Metros lineales | 149 | 149
NAY190401637481 | Metros lineales | 162 | 162
NAY190401643173 | Metros lineales | 504 | 504
NAY190401646140 | Otros | 1 | 2.95
NAY190401646222 | Otros | 1 | 11.7
NAY190401647028 | Otros | 1 | 7.6
NAY190401649207 | Otros | 1 | 4
NAY190401649750 | Otros | 1 | 5.75
NAY190401653572 | Otros | 1 | 8.94
NAY190401654319 | Otros | 1 | 4.7
NAY190401658224 | Metros Cuadrados | 1915 | 1915.19
NAY190401664385 | Metros lineales | 255 | 254.91
NAY190401664813 | Metros lineales | 213 | 213
NAY190401673118 | Metros lineales | 117 | 117
NAY190401690853 | Metros lineales | 438 | 438
NAY190401691593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695715 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698300 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101700925 | Equipamiento | 1 | 1
NAY200101700945 | Metros Cuadrados | 1174.65 | 1174.65
NAY200101701059 | Metros Cuadrados | 536.83 | 536.83
NAY200101701066 | Metros Cuadrados | 1782 | 1782
NAY200101701875 | Lote | 1 | 1
NAY200101701895 | Lote | 1 | 1
NAY200101701975 | Lote | 1 | 1
NAY200101704603 | Lote | 1 | 1
NAY180301326268 | Otros | 2 | 2
NAY190101513439 | Lote | 1 | 1
NAY190101513913 | Kilómetro | 16.51 | 16.51
NAY190101513944 | Metros Cuadrados | 5378.5 | 5378.5
NAY190101516038 | Metros Cuadrados | 458.75 | 458.75
NAY190201520317 | Vivienda | 10 | 10
NAY190201541791 | Metros Cuadrados | 2783.8 | 2783.84
NAY190201545879 | Metros lineales | 420 | 420
NAY190201559408 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559491 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201563277 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201563411 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201564499 | Equipamiento | 1 | 2
NAY190201564499 | Metros Cuadrados | 240 | 240
NAY190201565072 | Lote | 1 | 1
NAY190201565341 | Lote | 1 | 1
NAY190201566352 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566544 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566634 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190301573371 | Lote | 1 | 1
NAY190301573389 | Lote | 1 | 1
NAY190301574017 | Lote | 1 | 1
NAY190301574058 | Lote | 1 | 1
NAY190301574109 | Lote | 1 | 1
NAY190301574898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576243 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100
NAY190301576629 | Lote | 1 | 1
NAY190401578246 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401579856 | Vivienda | 3 | 3
NAY190401581027 | Metros lineales | 270 | 270
NAY190401581969 | Metros Cuadrados | 562 | 562
NAY190401585498 | Metros lineales | 452 | 452
NAY190401585759 | Metros lineales | 86 | 86
NAY190401605726 | Metros Cuadrados | 42 | 42
NAY190401606796 | Vivienda | 3 | 3
NAY190401627402 | Metros lineales | 505 | 505
NAY190401647005 | Otros | 1 | 7
NAY190401647596 | Otros | 1 | 8.3
NAY190401648477 | Otros | 1 | 1
NAY190401649710 | Otros | 1 | 10.35
NAY190401653016 | Otros | 1 | 1
NAY190401653211 | Otros | 1 | 1
NAY190401653547 | Otros | 1 | 4.5
NAY190401658280 | Metros lineales | 230 | 230
NAY190401690713 | Metros lineales | 352 | 352
NAY190401697420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698306 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101700677 | Aula | 11 | 11
NAY200101700987 | Metros Cuadrados | 2559.79 | 2559.79
NAY200101701862 | Lote | 1 | 1
NAY200101701870 | Lote | 1 | 1
NAY200101702619 | Piezas | 1 | 1
NAY200101703182 | Piezas | 1 | 1
NAY200101703212 | Lote | 1 | 1
NAY200101703230 | Lote | 1 | 1
NAY200101703675 | Equipamiento | 1 | 1
NAY200101704365 | Kilómetro lineal | 2365 | 2365
NAY200101704600 | Lote | 1 | 1
NAY00160200698917 | Otros | 1 | 1
NAY18180201140101 | Otros | 1 | 100
NAY180401474532 | Estudio de preinversión | 1 | 0
NAY180401502087 | Otros | 1 | 1
NAY180401502515 | Metros Cuadrados | 1026.8 | 1026.8
NAY190101514294 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201521651 | Vivienda | 1 | 1
NAY190201548596 | Metros lineales | 426 | 426
NAY190201559283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559436 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201565124 | Lote | 1 | 1
NAY190201565136 | Lote | 1 | 1
NAY190201565148 | Lote | 1 | 1
NAY190301573349 | Lote | 1 | 1
NAY190301574038 | Lote | 1 | 1
NAY190301574240 | Lote | 1 | 1
NAY190301574617 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190301575027 | Lote | 1 | 1
NAY190301575028 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301575043 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401577769 | Vivienda | 30 | 30
NAY190401577773 | Vivienda | 10 | 10
NAY190401577928 | Otros | 35.1 | 35.1
NAY190401578155 | Piezas | 27 | 27
NAY190401581023 | Metros lineales | 741 | 741
NAY190401581635 | Metros lineales | 55 | 55
NAY190401582617 | Metros Cuadrados | 1259 | 1258.55
NAY190401585675 | Metros lineales | 1610 | 1610
NAY190401585917 | Metros lineales | 226 | 226
NAY190401585938 | Metros lineales | 197 | 197
NAY190401606811 | Vivienda | 2 | 2
NAY190401645958 | Otros | 1 | 4.4
NAY190401653629 | Otros | 1 | 6.25
NAY190401654061 | Otros | 1 | 8.4
NAY190401658579 | Metros lineales | 790 | 790
NAY190401662904 | Metros lineales | 234 | 234
NAY190401666359 | Vivienda | 15 | 15
NAY190401666408 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401674147 | Metros lineales | 343 | 343.16
NAY190401690785 | Metros lineales | 368 | 368
NAY190401691580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401692967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698626 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101700649 | Aula | 9 | 9
NAY200101700780 | Metros Cuadrados | 17666.72 | 17666.72
NAY200101700944 | Metros Cuadrados | 995.77 | 995.77
NAY200101700985 | Metros Cuadrados | 4164.1 | 4164.1
NAY200101700999 | Metros Cuadrados | 284.9 | 284.9
NAY200101701053 | Metros Cuadrados | 743.53 | 743.53
NAY200101701494 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NAY200101701857 | Lote | 1 | 1
NAY200101703671 | Equipamiento | 1 | 1
NAY200101704595 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201518164 | Metros lineales | 384.5 | 384.5
NAY190201518197 | Metros lineales | 325.2 | 325.2
NAY190201523901 | Vivienda | 8 | 8
NAY190201532189 | Metros Cuadrados | 2074 | 2074
NAY190201559329 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201563344 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201563351 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201565077 | Lote | 1 | 1
NAY190201565165 | Lote | 1 | 1
NAY190201565277 | Lote | 1 | 1
NAY190201566463 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566587 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566652 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190301573071 | Piezas | 100 | 100
NAY190301573483 | Lote | 1 | 1
NAY190301574044 | Lote | 1 | 1
NAY190301574068 | Lote | 1 | 1
NAY190301574937 | Lote | 1 | 1
NAY190301574955 | Lote | 1 | 1
NAY190301575347 | Lote | 1 | 1
NAY190301576065 | Lote | 1 | 1
NAY190401577934 | Vivienda | 10 | 10
NAY190401578233 | Vivienda | 14 | 14
NAY190401578418 | Vivienda | 4 | 4
NAY190401579828 | Vivienda | 4 | 4
NAY190401581019 | Metros lineales | 224 | 224
NAY190401581024 | Metros lineales | 335 | 335
NAY190401585516 | Metros lineales | 415 | 415.05
NAY190401585535 | Metros lineales | 219 | 219
NAY190401586223 | Otros | 1 | 1
NAY190401587272 | Metros lineales | 1370 | 1370
NAY190401587578 | Metros lineales | 175 | 175
NAY190401605346 | Vivienda | 4 | 4
NAY190401605390 | Vivienda | 11 | 11
NAY190401606761 | Vivienda | 1 | 1
NAY190401606942 | Vivienda | 12 | 12
NAY190401607252 | Metros lineales | 299 | 299
NAY190401617412 | Metros lineales | 193 | 192.5
NAY190401644085 | Metros lineales | 1034 | 1034
NAY190401645886 | Otros | 1 | 18.4
NAY190401645995 | Otros | 1 | 10
NAY190401648181 | Otros | 1 | 6.2
NAY190401649765 | Otros | 1 | 1
NAY190401651341 | Otros | 1 | 1
NAY190401652934 | Otros | 1 | 1
NAY190401658441 | Metros lineales | 380 | 379.59
NAY190401659618 | Otros | 46 | 46
NAY190401666375 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY190401668499 | Vivienda | 10 | 10
NAY190401668533 | Vivienda | 15 | 15
NAY190401675209 | Metros lineales | 86 | 86
NAY190401690766 | Kilómetro lineal | 462 | 462
NAY190401691565 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695907 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401697469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401697896 | Otros | 1 | 1
NAY190401698620 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101699837 | Aula | 3 | 3
NAY200101700975 | Metros Cuadrados | 245.97 | 245.97
NAY200101701074 | Metros Cuadrados | 3161.12 | 3161.12
NAY200101701150 | Metros Cuadrados | 1897.74 | 1897.74
NAY200101701187 | Metros Cuadrados | 2559.79 | 2559.79
NAY200101701317 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
NAY200101701889 | Lote | 1 | 1
NAY200101702011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101703223 | Lote | 1 | 1
NAY200101703226 | Lote | 1 | 1
NAY200101703659 | Equipamiento | 1 | 1
NAY200101704592 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101704597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY180401501273 | Otros | 1 | 1
NAY190101513935 | Kilómetro | 1.18 | 1.18
NAY190201520396 | Metros Cuadrados | 315 | 315
NAY190201545937 | Otros | 378 | 378
NAY190201548932 | Metros lineales | 2058 | 2058
NAY190201559510 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201563340 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201564334 | Estudio de preinversión | 14050 | 14050
NAY190201565138 | Lote | 1 | 1
NAY190201565151 | Lote | 1 | 1
NAY190201565314 | Lote | 1 | 1
NAY190201566347 | Lote | 1 | 1
NAY190201566479 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566502 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566686 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190301574252 | Lote | 1 | 1
NAY190301574842 | Metros cúbicos | 234 | 234
NAY190301574923 | Lote | 1 | 1
NAY190301574950 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301574988 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576033 | Lote | 1 | 1
NAY190401579164 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401579282 | Metros Cuadrados | 126 | 126
NAY190401579371 | Metros Cuadrados | 84 | 84
NAY190401579561 | Metros Cuadrados | 593.06 | 593.06
NAY190401581633 | Metros lineales | 126 | 126
NAY190401581660 | Metros lineales | 107 | 107
NAY190401582569 | Metros lineales | 78 | 78
NAY190401584643 | Otros | 17 | 17
NAY190401600623 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401603560 | Piezas | 16 | 16
NAY190401606933 | Metros lineales | 1637 | 1637
NAY190401607027 | Metros lineales | 384 | 384
NAY190401635586 | Metros lineales | 675 | 675
NAY190401646061 | Otros | 1 | 10.9
NAY190401648540 | Otros | 1 | 1
NAY190401653720 | Otros | 1 | 9.2
NAY190401653846 | Otros | 1 | 6.2
NAY190401654253 | Otros | 1 | 3
NAY190401658470 | Metros lineales | 423 | 414.54
NAY190401658521 | Metros lineales | 298 | 298
NAY190401664379 | Metros lineales | 429 | 429.47
NAY190401666304 | Otros | 1 | 1
NAY190401686371 | Metros lineales | 384 | 384
NAY190401695918 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401697401 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698202 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101700980 | Metros Cuadrados | 945.2 | 945.2
NAY200101701986 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
NAY200101703197 | Lote | 1 | 1
NAY200101704591 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201106084 | Otros | 1 | 1
NAY180301323123 | Metros Cuadrados | 1249 | 1249
NAY180301323381 | Metros lineales | 164 | 164
NAY180301323942 | Otros | 1 | 1
NAY180301326199 | Otros | 16 | 16
NAY180301326380 | Otros | 3 | 3
NAY190201521645 | Vivienda | 2 | 2
NAY190201522167 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY190201559432 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401587302 | Metros lineales | 458 | 458
NAY190401590115 | Otros | 1 | 1
NAY190401695911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401695929 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698121 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101702014 | Lote | 1 | 1
NAY200101703643 | Equipamiento | 1 | 1
NAY180301326293 | Otros | 16 | 16
NAY190201559374 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401585996 | Metros Cuadrados | 520 | 520
NAY190401602173 | Otros | 1 | 1
NAY190401698106 | Equipamiento | 1 | 1
NAY200101702578 | Equipamiento | 1 | 1
NAY200101703140 | Piezas | 100 | 100
NAY200101703143 | Piezas | 1 | 1
NAY200101703153 | Piezas | 1 | 1
NAY18180201106082 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106086 | Otros | 1 | 1
NAY190201522264 | Vivienda | 5 | 5
NAY190201522270 | Vivienda | 5 | 5
NAY190401584757 | Metros lineales | 1556 | 1556
NAY190401587183 | Metros Cuadrados | 3246 | 3246
NAY190401602178 | Otros | 1 | 1
NAY190401660190 | Metros lineales | 120 | 120
NAY190401695887 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401697033 | Equipamiento | 1 | 1
NAY190401698194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101702016 | Lote | 1 | 1
NAY200101703187 | Piezas | 1 | 1
NAY200101703199 | Piezas | 1 | 1
NAY18180201106087 | Otros | 1 | 1
NAY180301323902 | Metros lineales | 164 | 164
NAY190301574590 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NAY190401590106 | Otros | 1 | 1
NAY190401602103 | Otros | 98.55 | 98.55
NAY190401604509 | Metros Cuadrados | 63 | 63
NAY190401660177 | Otros | 20 | 20
NAY190401661496 | Otros | 7 | 7
NAY190401661558 | Metros lineales | 180 | 180
NAY190401697453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698643 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101702565 | Equipamiento | 1 | 1
NAY200101703147 | Piezas | 1 | 1
NAY18180201134030 | Lote | 1 | 1
NAY18180201139111 | Otros | 1 | 100
NAY190201522127 | Metros Cuadrados | 21 | 21
NAY190201535794 | Metros lineales | 232 | 232
NAY190401587165 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
NAY190401587178 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230
NAY190401590216 | Otros | 1 | 1
NAY190401600635 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401610851 | Metros Cuadrados | 130 | 130
NAY190401660708 | Metros Cuadrados | 2843 | 2843
NAY190401698292 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190401698642 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101703151 | Piezas | 5 | 5
NAY200101703175 | Piezas | 2 | 2
NAY200101703647 | Equipamiento | 1 | 1
NAY18180201106083 | Otros | 1 | 1
NAY180301323919 | Metros Cuadrados | 944 | 944
NAY180301383890 | Metros lineales | 109 | 109
NAY190301568589 | Lote | 1 | 1
NAY190401577997 | Otros | 19.71 | 19.71
NAY190401577998 | Otros | 3.88 | 3.88
NAY190401578002 | Otros | 19.4 | 19.4
NAY190401592972 | Otros | 1 | 1
NAY190401600763 | Lote | 1 | 1
NAY200101702018 | Lote | 1 | 1
NAY200101703195 | Piezas | 7 | 7
NAY180301305943 | Otros | 1 | 1
NAY180401431541 | Otros | 1 | 1
NAY190201559487 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301575061 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576313 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576404 | Piezas | 2 | 2
NAY190401581992 | Metros Cuadrados | 486 | 486
NAY190401584473 | Otros | 2245 | 2245
NAY190401584737 | Metros lineales | 560 | 560
NAY190401590202 | Otros | 1 | 1
NAY190401590228 | Otros | 1 | 1
NAY190401602104 | Vivienda | 1 | 1
NAY190401660123 | Otros | 454 | 454
NAY190401661533 | Otros | 30 | 30
NAY190401698271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101702013 | Lote | 1 | 1
NAY200101702021 | Lote | 1 | 1
NAY18180201106088 | Otros | 1 | 1
NAY180301323367 | Otros | 1 | 1
NAY190201522175 | Metros Cuadrados | 84 | 84
NAY190201559346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301573380 | Lote | 1 | 1
NAY190301575866 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
NAY190401587258 | Metros Cuadrados | 520 | 520
NAY190401602100 | Otros | 1 | 1
NAY190401641634 | Otros | 1062 | 1062
NAY190401660152 | Otros | 3 | 3
NAY200101703152 | Piezas | 1 | 1
NAY200101703158 | Piezas | 1 | 1
NAY200101703696 | Equipamiento | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY16170300969397 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV AGUAMILPA | -104.8942 | 21.5164
NAY17170401050608 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY180401501077 | Nayarit | Tepic | Tepic | Camino Viejo a Mora, Sin Nombre Loc. Francisco I. Madero, Francisco I. Madero, Nay., México | -104.827 | 21.5781
NAY180401502549 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Ney M. González 221, Sin Referencia, 63173 Tepic, Nay., México | -104.8498 | 21.4807
NAY190101513953 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cto. Julian Gascon Mercado 11, 2 de Agosto, 63175 Tepic, Nay., México | -104.8748 | 21.4844
NAY190101515896 | Nayarit | Tepic | Tepic | Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico | -104.893 | 21.5124
NAY190201545049 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PROL. OLAS ALTAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JUAN BRAVO ENT | -105.2791 | 20.69
NAY190201559290 | Nayarit | Ruíz | San Lorenzo | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.0805 | 21.9404
NAY190201559400 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Vado Del Cora (Estación Pani) | José María Pino Suárez, Nayarit, México | -105.0024 | 21.7428
NAY190201559497 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Abasolo 28, Centro, Nay., México | -105.3204 | 22.6375
NAY190201565203 | Nayarit | Tepic | Cerro De Los Tigres | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.9447 | 21.6083
NAY190201565240 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Acaponetilla | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.0765 | 21.8684
NAY190201565298 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201566673 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301573335 | Nayarit | La Yesca | Puente De Camotlán | Puente de Camotlán, Nay., México | -104.0813 | 21.6983
NAY190301573363 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Rosario | Amatlán de Cañas, Nay., México | -104.4041 | 20.8077
NAY190301573585 | Nayarit | Compostela | Las Varas | 63715 Las Varas, Nay., México | -105.1356 | 21.1787
NAY190301574096 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Bucerías, Nay., México | -105.3336 | 20.7568
NAY190301574244 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | 63440 Tecuala, Nay., México | -105.4595 | 22.3966
NAY190301574249 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301574296 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Ruiz, Nay., México | -105.1434 | 21.9506
NAY190301574304 | Nayarit | Bahía de Banderas | Tondoroque | Tondoroque, Nay., México | -105.2944 | 20.7453
NAY190301574309 | Nayarit | Compostela | Villa Morelos | Villa Morelos, Nay., México | -105.3178 | 20.955
NAY190301574314 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | 63440 Tecuala, Nay., México | -105.4595 | 22.3966
NAY190301574959 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | Coamiles, Nay., México | -105.2536 | 21.9226
NAY190301576445 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México | -104.896 | 21.4246
NAY190301576623 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190401577770 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBEN JARAMILLO 13 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE COORDINACIÓN NACIONAL, CALLE JUVENTUD REBELDE PARA INGRESAS A LA COLONIA DEBEMOS TOMAR EL LATERAL DER | -104.8814 | 21.5078
NAY190401578151 | Nayarit | Ixtlán del Río | La Higuerita | TERRACERÍA TRAMO CACALUTAN - LA HIGUERITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 200 20 INTERIOR SN RANCHERIA LA HIGUERITA, 63947 LA HIGUERITA, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEBEMOS TOMAR LA CARRE | -104.2847 | 21.1631
NAY190401579814 | Nayarit | Jala | El Carrizal | CAMINO TRAMO FRANCISCO I MADERO - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 1 INTERIOR SN EJIDO JALA CENTRO, 63890 EL CARRIZAL, JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE , EL CARRIZAL ESTA A UNOS KIL | -104.3259 | 21.1165
NAY190401581634 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AGUILA REAL COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUISEÑOR Y , CALLE CENZONTLE LA COLONIA EL FAISÁN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8898 | 21.53
NAY190401582227 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NICARAGUA COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHINA Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE REPUBLICA DE VIETNAM LA COLONIA GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD | -104.8703 | 21.5066
NAY190401599590 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL ESTE COLINDA CON LA COLONIA | -104.8635 | 21.4721
NAY190401603553 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE IGNACIÓ ZARAGOZA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA EN EL MARGEN DERECHO DE | -104.8709 | 21.5128
NAY190401604099 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE EMILIO M. GONZALEZ 8 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, CALLE MIRADOR PARA LLEGAR AL DOMICILIO DEBEMOS SUBIR POR LA CALLE MIRADOR LA CUAL | -104.8713 | 21.506
NAY190401605714 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE JOSE MARÍA MERCADO 70 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE COLIMA, A UNA CUADRA DE LA PLAZA DEL EJIDO | -104.4236 | 21.102
NAY190401613568 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE PUEBLA COLONIA CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADERO, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADERO EN COLONIA CENTRO DE RUIZ | -105.1433 | 21.9498
NAY190401613822 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE MORELOS COLONIA TALPITA, 63623 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MELCHOR OCAMPO CALLE MORELOS ENTRE ALVARO OBREGON Y GUANAJUATO EN COLONIA TALPITA DE RUIZ | -105.1397 | 21.9531
NAY190401627393 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE QUERETARO COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63626 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADERO, CALLE MAZATLAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUERETARO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADERO EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ C.P. 6 | -105.1478 | 21.9476
NAY190401629619 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE MEXICO COLONIA EL VENADO, 63610 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE JUNA ESCUTIA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE ANTONIO R LAURELES Y CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA CENTRO DE LA | -105.1435 | 21.9545
NAY190401635647 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA PARQUE METROPOLITANO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE EQUIPARÁ EL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO PARQUE METROPOLITANO UBICADO DENTRO DEL PREDIO DEL CONOCIDO PARQUEMETROPOLITANO DE LA CIUDAD DE T | -104.8613 | 21.4898
NAY190401645703 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende | EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63513 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE ATONALISCO APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS DE LA | -104.902 | 21.6949
NAY190401647517 | Nayarit | Tepic | La Escondida | EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL SUR CON LA LOCALIDAD DEL PICHON. | -104.8993 | 21.5756
NAY190401651412 | Nayarit | Tepic | Cinco De Mayo (El Ciruelo) | RANCHERIA CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 | -105.0889 | 21.6842
NAY190401651994 | Nayarit | Tepic | San Luis De Lozada | EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LOZADA SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 60 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.6971 | 21.503
NAY190401652979 | Nayarit | Tepic | Santiago De Pochotitán | RANCHERIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON BELLAVISTA Y FRANCISCO I MADERO | -104.6905 | 21.57
NAY190401653105 | Nayarit | Tepic | Colonia Catorce De Marzo | RANCHERIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CATORCE DE MARZO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO COLINDA AL NORTE CON JICOTE APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL | -105.0859 | 21.7285
NAY190401658258 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L | -104.906 | 21.4827
NAY190401664797 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LOMAS ALTAS, 63061 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LERDO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LOMAS ALTAS SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CIUDAD | -104.9101 | 21.5196
NAY190401668477 | Nayarit | Tepic | La Esperanza | RANCHERIA LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 60 MINUTOS DE DISTANCIA | -104.916 | 21.754
NAY190401673117 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NICARAGUA COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHINA Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE REPUBLICA DE VIETNAM LA COLONIA GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.871 | 21.5067
NAY190401690872 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | Reforma 465, 63737 San Vicente, Nay., México | -105.2478 | 20.7412
NAY190401693004 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Xalisco, Nay., México | -104.8988 | 21.4515
NAY190401693034 | Nayarit | Tepic | San Cayetano | SAN CAYETANO | -104.8938 | 21.5074
NAY190401695688 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Jalisco Sur 18, Terrón Blanco, 63400 Acaponeta, Nay., México | -105.3589 | 22.4872
NAY190401695700 | Nayarit | Compostela | Mazatán | México 200, El Molote, Nay., México | -104.9406 | 21.2259
NAY190401695849 | Nayarit | Compostela | Zapotán | México 200, El Molote, Nay., México | -105.0159 | 21.2228
NAY190401698632 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av Insurgentes 334A, San Antonio, 63159 Tepic, Nay., México | -104.8892 | 21.5016
NAY200101700652 | Nayarit | Huajicori | Santa María De Picachos | Abasolo 1, Centro, Nay., México | -105.3202 | 22.6377
NAY200101700707 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Morelos 9, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2477 | 20.8072
NAY200101701144 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.3386 | 21.9102
NAY200101701881 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Hidalgo Ote. 1, Centro, 63430 Acaponeta, Nay., México | -105.3609 | 22.4905
NAY200101702515 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., México | -104.8925 | 21.5192
NAY200101704598 | Nayarit | Tepic | Tepic | Juárez 314, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8878 | 21.5042
NAY200101704599 | Nayarit | Tepic | Tepic | Eulogio Parra 432, Menchaca, 63150 Tepic, Nay., México | -104.8878 | 21.5004
NAY200101704602 | Nayarit | Xalisco | Cofradía De Chocolón | Calle Gral. Mariano Ruiz 39, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México | -104.9016 | 21.4428
NAY17170401050588 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY190101513964 | Nayarit | Tepic | Tepic | Palmas 62, Col del Bosque, 63166 Tepic, Nay., México | -104.903 | 21.4913
NAY190201518191 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8607 | 21.4713
NAY190201518195 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.886 | 21.4779
NAY190201559382 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Paredones (La Punta De La Laguna) | 18 de Marzo, Paredones, Nay., México | -105.2075 | 21.8715
NAY190201559402 | Nayarit | Tepic | San Fernando | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.858 | 21.5636
NAY190201559462 | Nayarit | Acaponeta | Llano De La Cruz | Calle Mexico, Llano de la Cruz, Nay., México | -105.3755 | 22.4323
NAY190201559514 | Nayarit | Compostela | El Paranal (Arocha) | Benito Juárez 362, Aviación, 63703 Compostela, Nay., México | -104.8864 | 21.2374
NAY190201564350 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Acaponeta, Nay., México | -105.3629 | 22.496
NAY190201567219 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | 20 de Noviembre, Nayarit, México | -104.7999 | 21.0873
NAY190201567245 | Nayarit | Tepic |  | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301574103 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301574283 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | Jalcocotán, Nay., México | -105.099 | 21.481
NAY190301574843 | Nayarit | Rosamorada | Colonias 18 De Marzo | Colonia 18 de Marzo, Nayarit, México | -105.308 | 22.0469
NAY190301575020 | Nayarit | San Blas | San Blas | San Blas, Nay., México | -105.2847 | 21.5413
NAY190401578000 | Nayarit | Tepic | 3 De Julio | CAMINO TRAMO CAMICHIN DE JAUJA - 03 DE JULIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO 3 DE JULIO, 63503 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , FRACC. VALORA LA CUAL ESTA UBICADA A 3 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD MARCADA A UN CO | -104.7985 | 21.4932
NAY190401578147 | Nayarit | Ixtlán del Río | El Aguacate | BRECHA TRAMO IXLTAN DEL RIO - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 63947 EL AGUACATE, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAR A LA COMUNIDAD ES NECESARIO TOMAR LA | -104.2903 | 21.1919
NAY190401578227 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE FRANCISCO MARQUEZ 191 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO GUARDADO Y CALLE CHURUBUSCO, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PARA INGRESAR A LOMAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA LA | -104.8751 | 21.5156
NAY190401578538 | Nayarit | Tepic | 3 De Julio | CALLE REVOLUCIÓN 32 INTERIOR SN COLONIA LA CANTERA, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE PABLO SANDOVAL , LA COLONIA 3 DE JULIO SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE TEPIC UBICADO A LAS FALDAS DEL ESTADIO NICOLAS | -104.7903 | 21.4945
NAY190401579872 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE BENITO JUAREZ 53 INTERIOR SN COLONIA LOMAS XALISCO, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE MERIDA , CALLE 8 DE MAYO ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA | -104.9026 | 21.4442
NAY190401582288 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUISEÑOR COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO, CALLE CALANDRIA LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.89 | 21.5299
NAY190401585724 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CARRETERA AGUAMILPA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA LA ZONA D | -104.8255 | 21.4966
NAY190401585774 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VILLAHERMOSA COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE MANZANILLO LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE LA PLAZA FORUM | -104.874 | 21.4915
NAY190401590021 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANZANILLO COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE VILLA HERMOSA LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8742 | 21.4912
NAY190401599288 | Nayarit | Ruíz | El Venado | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA RUMBO A LA CAÑADA DEL RIO EN LA CAJA DE AGUA O GALERIA FILTRANTE | -105.0023 | 21.9429
NAY190401599592 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL ESTE COLINDA CON LA COLONIA | -104.8635 | 21.4722
NAY190401600354 | Nayarit | Tepic | El Corral De Soria | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL CORRAL DE SORIA, 63520 EL CORRAL DE SORIA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SORIA DE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC A ORILLAS DEL RIO SANTIAGO | -104.6323 | 21.663
NAY190401603601 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBEN JARAMILLO 37 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 10 DE FEBRERO, CALLE HIGUERA PARA LLEGAR A LA COLONIA DEBEMOS CRUZAR EL PUENTE QUE PASA POR EL RANCHO EL Q | -104.8719 | 21.5042
NAY190401635668 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JAZMIN COLONIA AZTLÁN EL VERDE, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE GIRASOL, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA AZTLAN EL VERDE SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC LA COLONIA COLINDA AL SUR CON LA | -104.8684 | 21.5193
NAY190401642320 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE 16 DE OCTUBRE COLONIA EL PALMAR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDIANA Y CALLE MORELOS, CALLE NEVADA EL PROYECTO SE UBICA POR LA ENTRADA NOROESTE DE LA LOCALIDAD EN COLINDANCIA CON LA LOCALIDAD | -105.2453 | 20.7514
NAY190401648345 | Nayarit | Tepic | Cuevitas | RANCHERIA LAS CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CUEVITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE POCHOTITAN A 45 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.7126 | 21.5883
NAY190401649255 | Nayarit | Tepic | Mesa De Picachos (El Casco) | EJIDO MESA DE PICACHOS (EL CASCO), 63528 MESA DE PICACHOS (EL CASCO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE MESA DE PICACHOS DE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO SANTIAGO DE HECHO ESTA A LA | -104.8703 | 21.7535
NAY190401651471 | Nayarit | Tepic | Los Salazares | EJIDO LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS SALAZARES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 | -104.981 | 21.7035
NAY190401651631 | Nayarit | Tepic | El Limón | EJIDO EL LIMÓN, 63516 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL LIMON SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 50 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 | -105.008 | 21.6431
NAY190401654157 | Nayarit | Tepic | El Rincón | EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCON SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE DISTANCIA. | -104.9318 | 21.5638
NAY190401666390 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE 21 M2 DE SUPERFICIE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | -104.8758 | 21.5026
NAY190401690836 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | Amado Nervo & Ballena, San Vicente I, 63737 San Vicente, Nay., México | -105.254 | 20.7507
NAY190401691586 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan De Abajo | Lázaro Cárdenas 88, De La Cruz, Centro, 63730 San Juan de Abajo, Nay., México | -105.1927 | 20.8145
NAY190401695856 | Nayarit | Del Nayar | Santa Cruz De Guaybel | Unnamed Road, Barrio de Cruz, Jesús María, Nay., México | -104.5167 | 22.2529
NAY190401695932 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Corte (El Tuchi) | Emilio Manuel González 34, El Corte, Nay., México | -105.2415 | 21.7193
NAY190401695935 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Palmar De Cuautla | Guerrero 23, Col Emiliano Zapata, Nay., México | -105.2216 | 21.8303
NAY190401697610 | Nayarit | Tepic | Los Salazares | Calle Emiliano Zapata Pte 66C, Centro, 63000 Centro, Nay., México | -104.8933 | 21.5106
NAY190401698257 | Nayarit | Tepic | Tepic | Unnamed Road, Universidad Autónoma de Nayarit, 63155 Tepic, Nay., México | -104.8933 | 21.4927
NAY190401698639 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cedro 19, Independencia, 63136 Tepic, Nay., México | -104.9064 | 21.5042
NAY200101700650 | Nayarit | Tepic | Tepic | José María Morelos Ote. 176, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8892 | 21.508
NAY200101700678 | Nayarit | San Blas | José María Mercado | H. Batallón de San Blas 46, Sin Nombre Loc. San Blas, Centro, 63744 San Blas, Nay., México | -105.2859 | 21.5417
NAY200101700993 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Sor Juana Inés de la Cruz 333, Amado Nervo, 63010 Tepic, Nay., México | -104.8896 | 21.5268
NAY200101701049 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | México 8-11, La Redonda, 63600 Ruiz, Nay., México | -105.1454 | 21.9593
NAY200101701868 | Nayarit | Tecuala | Antonio R. Laureles | El Macho - Laureles, Nayarit, México | -105.4566 | 22.2503
NAY200101702008 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | Bacalao 5, Sin Nombre Loc. San Vicente, 63737 San Vicente, Nay., México | -105.2509 | 20.7513
NAY200101702017 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Del Nayar, Nay., México | -104.6146 | 22.2077
NAY200101702017 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6489 | 22.1861
NAY200101702557 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., México | -104.8925 | 21.5192
NAY17170401050708 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY180401501133 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | México 9(10), La Redonda, 63600 Ruiz, Nay., México | -105.1453 | 21.9596
NAY180401501917 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av. Isla de Cuba 116, Las Islas, 63195 Tepic, Nay., México | -104.8646 | 21.4705
NAY180401502194 | Nayarit | San Blas | Aticama | Tepic-San Blas 362, Aticama, Nay., México | -105.1998 | 21.4824
NAY190101514301 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México | -104.8988 | 21.5007
NAY190201518181 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8605 | 21.4713
NAY190201521647 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE CALZADA DEL PANTEÓN PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y , FRENTE A LA IGLESIA SOBRE EL CERRO. | -105.0993 | 21.482
NAY190201525339 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOPEZ MATEOS 45 INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PEDRAZA Y CALLE RAYON, TODAS ESTAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TEPIC COMO EN LA COL. LOPEZ M | -104.907 | 21.5232
NAY190201539813 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CAMINO TRAMO DE SAN VICENTE - A SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 630 PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE INDIANA Y CALLE CALLE MORELOS, CALLE CALLE NEVADA CARRETERA DE SAN VI | -105.2454 | 20.7514
NAY190201543006 | Nayarit | Bahía de Banderas | Aguamilpa | CALLE MIGUEL HIDALGO-EMILIANO ZAPATA-AMADO NERVO-VICENTE GUERRERO-MIGUEL HIDALGO-BENITO JUAREZ PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GU | -105.0284 | 20.9191
NAY190201544115 | Nayarit | Bahía de Banderas | Aguamilpa | BRECHA TRAMO CALLE emiliano zapata esquina con Francisco Villa - NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 270 + undefined PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE DE ENTRADA Y CALLE FRANCISCO VILL | -105.0315 | 20.9247
NAY190201558943 | Nayarit | Santa María del Oro | La Estanzuela | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.476 | 21.2938
NAY190201559338 | Nayarit | Compostela | La Joya | Compostela, Nay., México | -105.2128 | 21.2596
NAY190201563402 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.501
NAY190201565118 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Tuxpan, Nay., México | -105.2985 | 21.9447
NAY190201566070 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566532 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301574581 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5011
NAY190301574827 | Nayarit | Tepic | Tepic | Carretones de Cerrito, Nay., México | -104.7833 | 21.7833
NAY190301574834 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cd del Valle, Tepic, Nay., México | -104.8849 | 21.4904
NAY190301576227 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301576287 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301576386 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8951 | 21.4254
NAY190301576419 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México | -104.8964 | 21.4249
NAY190301576455 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8946 | 21.4255
NAY190401577774 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | CALLE LAZARO CARDENAS 4 INTERIOR SN EJIDO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y , PARA INGRESAS A LA LOCALIDAD ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA HAY QUE TOMAR EL LATERAL DERECHO DE LA CARR | -104.5738 | 21.0765
NAY190401578433 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes | CAMINO TRAMO AGUAMILPA - JESUS MARIA CORTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD DEBEMOS TOMAR UN CAMINO QUE SE ENCUE | -104.8827 | 21.7231
NAY190401579367 | Nayarit | Jala | El Carrizal | TERRACERÍA TRAMO JALA - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 400 RANCHERIA JALA CENTRO, 63890 EL CARRIZAL, JALA NAYARIT ENTRE Y , EL CARRIZAL SE ENCUENTRA EN LA MECETA DE JALA SE DEBE SUBIR DESDE LA CABECERA DE JA | -104.3258 | 21.1166
NAY190401579377 | Nayarit | Jala | La Cruz | CAMINO TRAMO COFRADIA DE JUANACATLAN - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA LA CRUZ, 63894 LA CRUZ, JALA NAYARIT ENTRE Y , A 60 METROS DE LA ESCUELA CONAFE | -104.3156 | 21.1127
NAY190401581018 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9062 | 21.5223
NAY190401585749 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SABINO Y DATIL COLONIA BUGAMBILIAS, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JACARANDAS, CALLE BUGAMBILIA LA COLONIA BUGAMBILIAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8739 | 21.4721
NAY190401646372 | Nayarit | Tepic | El Trapichillo | EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE EL PICHON AL SUR | -104.9828 | 21.5732
NAY190401649173 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | EJIDO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA AL NORTE D ELA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL OESTE CON EL POBLADO DE BELLAVISTA Y AL SU | -104.8134 | 21.5889
NAY190401649818 | Nayarit | Tepic | San Fernando | EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON PUGA | -104.7862 | 21.5978
NAY190401651890 | Nayarit | Tepic | Las Pilas (El Tepeguaje) | EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PILAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 | -104.9372 | 21.6773
NAY190401653593 | Nayarit | Tepic | Los Otates | RANCHERIA LOS OTATES, 63518 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 45 KILOMETROS DE DISTANCIA | -104.9699 | 21.6315
NAY190401653672 | Nayarit | Tepic | Bellavista | EJIDO BELLAVISTA, 63501 BELLAVISTA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.8834 | 21.5642
NAY190401663876 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SANTA TERESITA COLONIA EL NARANJAL, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDIO MARIANO, CALLE TRABAJO LA COLONIA EL NARANJAL SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC IRRIGANDO DIFERENTES ZO | -104.8969 | 21.5207
NAY190401666344 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CISTERNAS SE REALIZARÁ EN LAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC TALES COMO LOMAS DE LA LAGUNA PRIETO CRISPIN ZITACUA LAS CONCHAS SA | -104.8814 | 21.5053
NAY190401668271 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | COLONIA FRANCISCO I MADERO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC SE REALIZARAN 5 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES | -104.814 | 21.584
NAY190401690751 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Josefa Ortíz de Domínguez 64, Centro, 63735 Mezcales, Nay., México | -105.2817 | 20.7257
NAY190401698153 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av. Independencia 52a, Simancas, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8851 | 21.5042
NAY190401698279 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Corona Ote. 504, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México | -105.2981 | 21.9421
NAY200101700651 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | México Sur 415, Mancillas, 63440 Tecuala, Nay., México | -105.455 | 22.392
NAY200101700679 | Nayarit | Rosamorada | Paso Real Del Bejuco | México 12, Centro, Nay., México | -105.204 | 22.1227
NAY200101702019 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6091 | 22.2166
NAY200101702019 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Del Nayar, Nay., México | -104.6173 | 22.1861
NAY200101702019 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6461 | 22.1836
NAY200101702615 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1905 | 21.818
NAY200101702615 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla - Amapa, INFONAVIT, 63311 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1931 | 21.8155
NAY200101702615 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1896 | 21.8188
NAY200101703219 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY200101704587 | Nayarit | Compostela | Compostela | Francisco Sarabia 54, Aviación, 63703 Compostela, Nay., México | -104.892 | 21.2356
NAY180401501188 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calz. De La Cruz 158, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8979 | 21.5008
NAY180401502297 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av. Rey Nayar #92-A, Burócrata Federal, 63156 Tepic, Nay., México | -104.8777 | 21.4851
NAY180401502346 | Nayarit | Tepic | Tepic | Unidad Prieto Crispin, Calle 2 15, Prieto Crispín, 63174 Tepic, Nay., México | -104.8723 | 21.5051
NAY190101513779 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México | -104.8988 | 21.5007
NAY190101516087 | Nayarit | Ruíz | Presidio De Los Reyes | Plaza Presidio de los Reyes, Nayarit, México | -104.927 | 22.0385
NAY190201518172 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8717 | 21.4894
NAY190201563366 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.501
NAY190201565128 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Ahuacatlán, Nay., México | -104.4811 | 21.0534
NAY190201565132 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201566619 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301573083 | Nayarit | Tepic | Tepic | Enfermería 24, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8975 | 21.5016
NAY190301574292 | Nayarit | Compostela | La Peñita De Jaltemba | La Peñita de Jaltemba, Nay., México | -105.247 | 21.0386
NAY190301574830 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cd del Valle, Tepic, Nay., México | -104.8849 | 21.4904
NAY190301574874 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José Del Valle | Constitución 217, Centro, 63737 San José del Valle, Nay., México | -105.2305 | 20.758
NAY190301574980 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | La Labor, Sta María, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5833 | 21.3351
NAY190301576081 | Nayarit | Bahía de Banderas | Nuevo Vallarta | Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México | -105.284 | 20.7083
NAY190301576333 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México | -104.8957 | 21.4246
NAY190301576465 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8945 | 21.4254
NAY190301576488 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8945 | 21.4255
NAY190401578441 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE 10 DE MAYO 3104 INTERIOR SN COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y CALLE LAS PALOMAS, CALLE LAS PALOMAS PARA LLEGAR A AL COLONIA SE PUEDE INGRESAR POR EL LIBRAMIENTO CARRETERO | -104.857 | 21.4688
NAY190401579058 | Nayarit | Jala | Cofradía De Juanacatlán | CALLE HIDALGO 49 INTERIOR SN EJIDO COFRADÍA DE JUANACATLÁN, 63886 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE MÉXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL | -104.3208 | 21.1059
NAY190401579144 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE REVOLUCIÓN 25 INTERIOR SN COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS EL MUNICIPIO DE JALA SE ENCUENTRA AL BORDE DE LA CARRETERA DE CUOTA TEPIC- GUADALAJARA DEL MARGE | -104.436 | 21.1061
NAY190401582309 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes | COLONIA JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JESUS MARIA CORTES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.8824 | 21.7227
NAY190401589974 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CALLE SEIS Y CALLE CERRADA, CALLE HIDALGO LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9167 | 21.5267
NAY190401603610 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE QUERETARO PUEBLO LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR AL POBLADO DE FRANCISCO I MADERO DEBEMOS IR POR LA CARRETERA RUMBO AGUAMILPA LA CUAL SE ENCONTRARA EN EL MARGEN DERE | -104.8154 | 21.5855
NAY190401617436 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8887 | 21.4738
NAY190401635611 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARLOS URZUA Y CALLE JACARANDAS, CALLE PINO LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURCOLINDA AL NORTE CON L | -104.8723 | 21.4705
NAY190401637481 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CARLOS URZUA, CALLE PRIMAVERA LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD | -104.8722 | 21.4704
NAY190401643173 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE CALLE LEONA VICARIO Y CALLEJON DEL MAIZ PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLEJON NARANJO, CALLE 14 DE JUNIO LA AMPLIACIÓN CONSTA DE UN CIRCUITO DE DOS | -105.2451 | 20.7587
NAY190401646140 | Nayarit | Tepic | El Pichón | RANCHERIA EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL PICHON SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS POR LA CARRETERA DE CUOTA | -104.9598 | 21.5453
NAY190401646222 | Nayarit | Tepic | Lo De Lamedo | EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CAPITAL NAYARITA MUY CERCA DEL POBLADO LA FORTUNA | -104.943 | 21.5359
NAY190401647028 | Nayarit | Tepic | La Yerba | EJIDO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA YERBA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL ESTE CON VENUSTIANO CARRANZA Y AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE MECATAN | -105.0498 | 21.5221
NAY190401649207 | Nayarit | Tepic | La Herradura | RANCHERIA LA HERRADURA, 63518 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 | -104.9562 | 21.6254
NAY190401649750 | Nayarit | Tepic | San Andrés | EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA LIBRE FEDERAL 15. | -104.8705 | 21.6049
NAY190401653572 | Nayarit | Tepic | Roseta (La Tristeza) | EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ROSETA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A HORA Y MEDIA DE LA CAPITAL NAYARITA. | -104.93 | 21.7649
NAY190401654319 | Nayarit | Tepic | La Resolana | EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA SE LOCALIZA AL NOROTESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -105.0205 | 21.6305
NAY190401658224 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L | -104.9061 | 21.4826
NAY190401664385 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ALEJANDRINA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE COBRE, CALLE BRONCE LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAS IS | -104.8656 | 21.4724
NAY190401664813 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ARTICULO 10 COLONIA REFORMA, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 15 Y CALLE ARTICULO 40, CALLE LERDO LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8779 | 21.5318
NAY190401673118 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUISEÑOR COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO, CALLE CALANDRIA LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.89 | 21.5299
NAY190401690853 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | Reforma 465, 63737 San Vicente, Nay., México | -105.2477 | 20.7414
NAY190401691593 | Nayarit | Compostela | Compostela | Hidalgo 231, Guayabal, 63700 Compostela, Nay., México | -104.9002 | 21.2331
NAY190401695715 | Nayarit | Compostela | Monteón | Unnamed Road, Juan Escutia, Nay., México | -104.8671 | 21.1663
NAY190401698300 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Morelos Sur 116, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México | -105.3006 | 21.9434
NAY190401698628 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av. Ignacio Allende 134, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8906 | 21.5074
NAY200101700925 | Nayarit | San Blas | Isla Del Conde | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.3703 | 21.662
NAY200101700945 | Nayarit | Tepic | Tepic | Ingeniería 21, Ageuan los Limones, 63177 Tepic, Nay., México | -104.8757 | 21.5003
NAY200101701059 | Nayarit | Compostela | Los Ayala | Av. Bahia de Banderas 25, Los Ayala, Nay., México | -105.2849 | 21.0252
NAY200101701066 | Nayarit | Tepic | Tepic | Nochebuena 8, Jacarandas, 63195 Tepic, Nay., México | -104.8553 | 21.4796
NAY200101701875 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | San Blás 18, Las Parejas, Yago, Nay., México | -105.0632 | 21.8397
NAY200101701895 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Jilguero S/N, Huertas de Matatipac, 63782 Xalisco, Nay., México | -104.8984 | 21.4576
NAY200101701975 | Nayarit | Tepic | Bellavista | Fco. I. Madero 11, Bellavista, Nay., México | -104.884 | 21.5648
NAY200101704603 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico | -104.8925 | 21.5192
NAY180301326268 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | PUEBLO COAMILES, 63660COAMILES, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT. | -105.2532 | 21.9259
NAY190101513439 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.3275 | 22.1886
NAY190101513913 | Nayarit | Acaponeta | El Aguaje | Morelos, El Aguaje, Nay., México | -105.52 | 22.5023
NAY190101513944 | Nayarit | Compostela | Los Ayala | Carretera a Los Ayala 1, Nayarit, México | -105.2837 | 21.0255
NAY190101516038 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | Cuauhtémoc 10, Tepuzhuacán, Nay., México | -104.5175 | 20.8793
NAY190201520317 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | CALLE AMADO NERVO 63 INTERIOR SN EJIDO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTAÑO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL HABITA EL PRIMER BENEFIC | -104.6366 | 21.1859
NAY190201541791 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BELLAVISTA COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL, CALLE CANTERA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE TEPIC | -104.9081 | 21.4803
NAY190201545879 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE CALLE CEDROS CALLE ENCINO CALLE PALMA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE PINO, CALLE CEIBAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRES CALLES QUE SON CALLE SEDRO ENTRE MANZANILLA | -105.2847 | 20.7381
NAY190201559408 | Nayarit | Ahuacatlán | Tetitlán | Carr. Guadalajara - Tepic, Ceboruco, Nay., México | -104.504 | 21.0582
NAY190201559491 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Av. de la Cultura 1, Los Fresnos Oriente, Menchaca, 63150 Tepic, Nay., México | -104.8906 | 21.4876
NAY190201563277 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av México Nte 120, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8937 | 21.5067
NAY190201563411 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8987 | 21.5009
NAY190201564499 | Nayarit | Tepic | Tepic | Blvrd Luis Donaldo Colosio 93, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8883 | 21.5153
NAY190201565072 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201565341 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201566352 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566544 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566634 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301573371 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Rosario | Amatlán de Cañas, Nay., México | -104.4041 | 20.8077
NAY190301573389 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | Zacualpan, Nay., México | -105.1658 | 21.2457
NAY190301574017 | Nayarit | Santa María del Oro | San José De Mojarras | San José de Mojarras, Nay., México | -104.6061 | 21.4281
NAY190301574058 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY190301574109 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301574898 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.4343 | 22.3642
NAY190301576243 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301576629 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190401578246 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes | CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 TRAMO ATONALISCO - JESUS MARIA CORTES KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JESUS MARIA CORTES SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CIUDAD DE TEP | -104.8956 | 21.4948
NAY190401579856 | Nayarit | Jala | La Cruz | CAMINO TRAMO FRANCISCO I MADERO - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 5 INTERIOR SN RANCHERIA JALA CENTRO, 63890 LA CRUZ, JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNOS KILOMETROS DE FRA | -104.3156 | 21.1127
NAY190401581027 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ALLENDE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9103 | 21.5166
NAY190401581969 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MIGUEL HIDALGO 39 S/L INTERIOR S/L PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE NICOLAS BRAVO POR CALLE HIDALGO | -104.7509 | 21.2213
NAY190401585498 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CALLE VERDE COLONIA VALLE DORADO, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE LA CIUDAD Y CALLE VALLE PARAISO, CALLE VALLE MORELOS LA COLONIA VALLE DORADO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9042 | 21.4848
NAY190401585759 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VILLAHERMOSA COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE MANZANILLO LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE LA PLAZA FORUM | -104.874 | 21.4915
NAY190401605726 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PABLO ALI, CALLE EL AGUACATE CERCA DE LA PLAZA DE LA HIGUERITA A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL | -104.4489 | 21.1091
NAY190401606796 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE 7 DE FEBRERO 119 INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS Y DOS CUADRAS HACIA ABAJO DEL TEMPLO. | -104.4216 | 21.105
NAY190401627402 | Nayarit | Ruíz | Puerta De Platanares | CALLE HACIA LA GALERIA EJIDO PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES. INICIA EN LA PARTE SURESTE Y CONTINUA HASTA LA PARTE NOROESTE | -104.9807 | 21.9181
NAY190401647005 | Nayarit | Tepic | La Esperanza | EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC AL FRENTE COLINDA CON EST. ROSETA Y AL SUR CON LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE | -104.916 | 21.7539
NAY190401647596 | Nayarit | Tepic | Las Peñitas (La Repisa) | EJIDO LAS PEÑITAS (LA REPISA), 63512 LAS PEÑITAS (LA REPISA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A 45 MINUTOS APROXIMADAMENTEPOR LA CARRETERA DE CUOTA. | -105.0236 | 21.5618
NAY190401648477 | Nayarit | Tepic | Atonalisco | EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATONALISCO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA. | -104.8432 | 21.6678
NAY190401649710 | Nayarit | Tepic | Benito Juárez (Las Chivas) | EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ LA CHIVAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETER | -105.0036 | 21.6
NAY190401653016 | Nayarit | Tepic | El Refugio | EJIDO EL REFUGIO, 63509 EL REFUGIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.75 | 21.332
NAY190401653211 | Nayarit | Tepic | San Cayetano | EJIDO SAN CAYETANO, 63511 SAN CAYETANO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE TEPIC | -104.7485 | 21.4134
NAY190401653547 | Nayarit | Tepic | Jumatán | EJIDO JUMATÁN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMADAMENTE A 50 MINUTOS DE TEPIC. | -105.0322 | 21.6431
NAY190401658280 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L | -104.9061 | 21.4826
NAY190401690713 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Josefa Ortíz de Domínguez 9, Seguro Soc, Mezcales, Nay., México | -105.2822 | 20.7264
NAY190401697420 | Nayarit | Tepic | Tepic | José María Morelos Ote. 316, Gilberto Flores Muñoz, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8865 | 21.5067
NAY190401698209 | Nayarit | Tepic | Tepic | Dr. Antonio González Guevara 135, Dr Ignacio Cuesta Barrios, Tepic, Nay., México | -104.87 | 21.4927
NAY190401698306 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Calle Hidalgo 168, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México | -104.9002 | 21.4403
NAY200101700677 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | México Sur 281, Mancillas, 63440 Tecuala, Nay., México | -105.456 | 22.3951
NAY200101700987 | Nayarit | Tepic | Tepic | Hortencias 6, Jacarandas, 63195 Tepic, Nay., México | -104.8572 | 21.4841
NAY200101701862 | Nayarit | Tepic | Tepic | 1ro. de Mayo 12, 2 de Agosto, 63175 Tepic, Nay., México | -104.8707 | 21.4803
NAY200101701870 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | Obregón, Sin Nombre Loc.san Felipe Aztatán, 63450 San Felipe Aztatán, Nay., México | -105.4322 | 22.384
NAY200101702619 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1894 | 21.8188
NAY200101702619 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla - Amapa, Cuauhtémoc, Los Hornos, 63330 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1915 | 21.8167
NAY200101702619 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | México 72, Los Hornos, Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1878 | 21.8198
NAY200101703182 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Morelos 24, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2476 | 20.8056
NAY200101703212 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY200101703230 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY200101703675 | Nayarit | Tepic | Tepic | Zacatecas Sur 429, San Antonio, 63159 Tepic, Nay., México | -104.8961 | 21.4991
NAY200101704365 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Saturno 300, Nuevo Progreso, 63782 Xalisco, Nay., México | -104.9035 | 21.4636
NAY200101704600 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico | -104.8925 | 21.5192
NAY00160200698917 | Nayarit | San Blas | Mecatán | NINGUNO NINGUNO EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN ESCUTIA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALL | -105.1173 | 21.5338
NAY18180201140101 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY180401474532 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7511 | 21.2219
NAY180401502087 | Nayarit | Tepic | Tepic | Takutchi Nakawe 1, Zitácua, 63174 Tepic, Nay., México | -104.8697 | 21.5049
NAY180401502515 | Nayarit | Tepic | Tepic | Peregrinos 6, Zitácua, 63174 Tepic, Nay., México | -104.8698 | 21.5051
NAY190101514294 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México | -104.8988 | 21.5007
NAY190201521651 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE HIDALGO PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS A DOS CUADRAS DEL MINISTERIO PUBLICO | -105.095 | 21.4828
NAY190201548596 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISACAR Y CALLE EGIPTO, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO C | -105.2791 | 20.7279
NAY190201559283 | Nayarit | San Blas | San Blas | Av Benito Juárez 33(1, Sin Nombre Loc. San Blas, Centro, 63744 San Blas, Nay., México | -105.2855 | 21.5418
NAY190201559436 | Nayarit | Tepic | Tepic | Zacatecas Sur 254, San Antonio, 63159 Tepic, Nay., México | -104.8947 | 21.5029
NAY190201559466 | Nayarit | Compostela | Lima De Abajo | José María Morelos, Nayarit, México | -105.1987 | 21.0997
NAY190201559481 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av México Nte 38, Versalles Sur, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8933 | 21.508
NAY190201559507 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | México 1, Centro, 63460 Quimichis, Nay., México | -105.5398 | 22.3607
NAY190201565124 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Xalisco, Nay., México | -104.8988 | 21.4515
NAY190201565136 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Ahuacatlán, Nay., México | -104.4811 | 21.0534
NAY190201565148 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301573349 | Nayarit | San Blas | La Libertad | La Libertad, Nay., México | -105.1739 | 21.5922
NAY190301574038 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | 63440 Tecuala, Nay., México | -105.4595 | 22.3966
NAY190301574240 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas, Nay., México | -104.7514 | 21.2188
NAY190301574617 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.501
NAY190301575027 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Ruiz, Nay., México | -105.1434 | 21.9506
NAY190301575028 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sauta | Cuauhtémoc 28, Sauta, Nay., México | -105.144 | 21.72
NAY190301575043 | Nayarit | Tepic | Camichín De Jauja | Crónica Deportiva 5, Camichín de Jauja, Nay., México | -104.8017 | 21.4617
NAY190401577769 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CERRO LOS PICACHOS 29 INTERIOR SN COLONIA CANTERA DEL NAYAR, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRO DE LA CRUZ Y , PARA INGRESAR A LA COLONIA HAY QUE BAJAR POR LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LEY EXPRESS POR B | -104.8348 | 21.4852
NAY190401577773 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | CALLE MEXICO 21 INTERIOR SN EJIDO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE P. SANCHEZ Y CALLE FERROCARRIL, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO AL MUNICIPIO DE AHUACATLAN A LA PRIMER ENTRADA A LA DERECHA | -104.5731 | 21.0784
NAY190401577928 | Nayarit | Tepic | Las Norias Del Manantial | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO AGUAMILPA - LAS NORIAS DEL MANANTIAL KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAR A LA COMUNIDAD ES NECESARIO | -104.8519 | 21.7027
NAY190401578155 | Nayarit | Ixtlán del Río | Cacalután | CALLE EMILIANO ZAPATA 52 INTERIOR SN EJIDO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HIDALGO, PARA INGRESAR A LA LOCALIDAD DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA LIBRE A JALISCO Y DESPUÉS RECORRER EN | -104.261 | 21.1157
NAY190401581023 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TEZCATLIPOCA COLONIA VILLAS DE AZTLAN, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE HITZILOPOCHTLI, CALLE TEZCATLIPOCA LA COLONIA VILLAS DE AZTLAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8683 | 21.5261
NAY190401581635 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AGUILA REAL COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUISEÑOR Y , CALLE CENZONTLE LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8898 | 21.53
NAY190401582617 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ERNESTO CHE GUEVARA COLONIA CHE GUEVARA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA CHE GUEVARA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8251 | 21.4989
NAY190401585675 | Nayarit | Tepic | Colonia Catorce De Marzo | CALLE DESCONOCIDO COLONIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD 14 DE MARZO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -105.0781 | 21.7342
NAY190401585917 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LOMAS ALTAS, 63061 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LERDO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LOMAS ALTAS SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.91 | 21.5198
NAY190401585938 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ARTICULO 10 COLONIA REFORMA, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 10 Y CALLE ARTICULO 40, CALLE LERDO LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8778 | 21.5319
NAY190401606811 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE REY NAYAR 130 INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y , CALLE CERRO CITLAHUATAPEC CERCA DEL ARROYO Y TRES CUADRAS DE LA ESCUELA | -104.4193 | 21.1077
NAY190401645958 | Nayarit | Tepic | Lo De García | EJIDO LO DE GARCIA, 63505 LO DE GARCÍA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE GARCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS MUY CERCA DE LAS CHIVAS | -105.0207 | 21.5323
NAY190401653629 | Nayarit | Tepic | Las Blancas (Carretones De Cerritos) | EJIDO LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), 63529 LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS BLANCAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON EL VECINO MUNICIPI | -104.844 | 21.7988
NAY190401654061 | Nayarit | Tepic | Tepic | RANCHERIA TEPIC, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE REALIZARA CORRESPONDE A LAS TIERRAS DE CULTIVO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAPITAL NAYARITA POR EL CAMINO A LAS ANIMAS | -104.867 | 21.5096
NAY190401658579 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CANDELARIO MIRAMONTES COLONIA GOBERNADORES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES CURIEL Y CALLE GOMEZ REYES, CALLE FLORES MUÑOS LA COLONIA GOBERNADORES SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON | -104.8733 | 21.4857
NAY190401662904 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE 18 DE MARZO COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REPÚBLICA DE CHILE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL LA COLONIA MENCHACA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8896 | 21.4983
NAY190401666359 | Nayarit | Tepic | Las Norias Del Manantial | RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 15 CUARTOS DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS DEL MANANTIAL UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC | -104.852 | 21.7027
NAY190401666408 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes | RANCHERIA JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 55 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.8819 | 21.723
NAY190401674147 | Nayarit | Tepic | Tepic | ANDADOR SABINO Y DATIL COLONIA BUGAMBILIAS, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JACARANDAS, CALLE FLORES MAGON LA COLONIA BUGAMBILIAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8739 | 21.4721
NAY190401690785 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | Amado Nervo & Ballena, San Vicente I, 63737 San Vicente, Nay., México | -105.254 | 20.7507
NAY190401691580 | Nayarit | Bahía de Banderas | Aguamilpa | 16 de Septiembre 166, Santa Rosa Tapachula, Nay., México | -105.2301 | 20.7868
NAY190401692967 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José Del Valle | Ignacio Comonfort 91A, Centro, 63737 San José del Valle, Nay., México | -105.2283 | 20.7659
NAY190401695897 | Nayarit | Rosamorada | Mojocuautla (Adjuntas) | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.1913 | 22.1368
NAY190401698139 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colombia 9, Menchaca, 63150 Tepic, Nay., México | -104.892 | 21.4978
NAY190401698615 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan De Abajo | 5 de Febrero, San Juan de Abajo, Nay., México | -105.201 | 20.8088
NAY190401698626 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Cuauhtémoc 10, Ochota, 63600 Ruiz, Nay., México | -105.1508 | 21.9491
NAY200101700649 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Allende 9(5), Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2485 | 20.8068
NAY200101700780 | Nayarit | Tepic | Tepic | Ing. Aguayo 70, Indeco Plan de Guadalupe, 63022 Tepic, Nay., México | -104.9035 | 21.5265
NAY200101700944 | Nayarit | Tepic | Tepic | Obrerismo 4, El Mirador, 63038 Tepic, Nay., México | -104.8846 | 21.5245
NAY200101700985 | Nayarit | Tepic | Tepic | Choferes 284A, Spauan, 63120 Tepic, Nay., México | -104.9135 | 21.5127
NAY200101700999 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Juárez Ote. 4, Centro, 63430 Acaponeta, Nay., México | -105.3607 | 22.4915
NAY200101701053 | Nayarit | Tepic | Tepic | Camino Viejo a La Cantera 15, Molinos del Rey, 63173 Tepic, Nay., México | -104.8482 | 21.489
NAY200101701494 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av México Nte, Centro, Tepic, Nay., México | -104.8929 | 21.5086
NAY200101701857 | Nayarit | Compostela | Felipe Carrillo Puerto | 20 de Noviembre, Carrillo Puerto Nayarit, Nay., México | -104.8603 | 21.1307
NAY200101703671 | Nayarit | Tepic | Tepic | Miguel Hidalgo Ote. 286, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8865 | 21.508
NAY200101704595 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta Azul | Allende 43, Centro, 63360 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.2051 | 21.808
NAY190201518164 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8717 | 21.4894
NAY190201518197 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8865 | 21.4779
NAY190201523901 | Nayarit | Ixtlán del Río | Cacalután | CALLE HIDALGO 81 INTERIOR SN PUEBLO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAS AL POBLADO DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA ENTRANDO POR EL MUNICIPIO DE IXTLAN | -104.2624 | 21.1145
NAY190201532189 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EGIPO Y CALLE MONTAÑA, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO | -105.2791 | 20.7279
NAY190201559329 | Nayarit | Del Nayar | El Roble | Del Nayar, Nay., México | -104.5459 | 22.2332
NAY190201559469 | Nayarit | Ruíz | La Bolita | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.9483 | 21.952
NAY190201563344 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.501
NAY190201563351 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8987 | 21.501
NAY190201565077 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Mecatán, Nay., México | -105.1198 | 21.5355
NAY190201565165 | Nayarit | San Blas | Playa De Los Cocos | Playa de los Cocos, Nay., México | -105.1944 | 21.4736
NAY190201565277 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201566463 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566587 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566652 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301573071 | Nayarit | Tepic | Tepic | De Los Insurgentes Pte. 98, Centro, 63000 Centro, Nay., México | -104.9002 | 21.5067
NAY190301573071 | Nayarit | Tepic | Tepic | Blvd. Tepic-Xalisco 58, Caja de Agua, 63158 Tepic, Nay., México | -104.8961 | 21.494
NAY190301573483 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán Del Río | Ixtlán del Río, Nay., México | -104.3705 | 21.0338
NAY190301574044 | Nayarit | Jala | Jala | Jala, Nay., México | -104.4379 | 21.1046
NAY190301574068 | Nayarit | Jala | Jomulco | Jomulco, Nay., México | -104.4272 | 21.1003
NAY190301574937 | Nayarit | Compostela | Rincón De Guayabitos | Rincón de Guayabitos, Nay., México | -105.265 | 21.0261
NAY190301574955 | Nayarit | Tecuala | San Cayetano | San Cayetano, Nay., México | -105.6853 | 22.4514
NAY190301575347 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán Del Río | Ixtlán del Río, Nay., México | -104.3705 | 21.0338
NAY190301576065 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | 20 de Noviembre, Nayarit, México | -104.7967 | 21.0886
NAY190401577934 | Nayarit | Tepic | Zapote De Picachos (La Mesa) | TERRACERÍA TRAMO PRESA DE AGUMILPA - ZAPOTE DE PICACHOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 0 EJIDO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS (LA MESA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE PUNTO ES NECESARIO CRUZAR | -104.7124 | 21.7955
NAY190401578233 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE DOROTEO ARANGO 110 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SOLDARIDAD 1988 Y CALLE JACINTO LOPEZ, CALLE SOBERANIA PARA INGRESAR A LA COLONIA SE ENCUENTRA DE MARGEN IZQUIER | -104.8768 | 21.5023
NAY190401578418 | Nayarit | Tepic | La Esperanza | CAMINO TRAMO ATONALISCO - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 300 RANCHERIA LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTOS BENEFICIARIOS ES CERCA DE LA PRIMARIA PASANDO LA VÍAS | -104.916 | 21.7535
NAY190401579828 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | CALLE JOSEFA ORTIZ 14 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA, FRENTE AL TANQUE DE AGUA POTABLE A UNA CUADRA DE LA CENTRAL DE | -104.3309 | 21.0927
NAY190401581019 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9063 | 21.5224
NAY190401581024 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ALLENDE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9103 | 21.5167
NAY190401585516 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE VERDE COLONIA VALLE DORADO, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE LA CIUDAD Y CALLE VALLE PARAISO, CALLE VALLE MORELOS LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.904 | 21.4854
NAY190401585535 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE 18 DE MARZO COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REPÚBLICA DE CHILE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL LA COLONIA MENCHACA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8896 | 21.4983
NAY190401586223 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE NICOLAS ECHEVARRIA COLONIA AMADO NERVO, 63310 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 1A. CORREGIDORA, CALLE 2A. CORREGIDORA CALLE NICOLAS ECHEVARRIA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 1A. CORREG | -105.2017 | 21.8139
NAY190401587272 | Nayarit | Ruíz | Laguna Del Mar | CAMINO TRAMO CARRETERA RUIZ ZACATECAS - LAGUNA DEL MAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO LAGUNA DEL MAR, 63606 LAGUNA DEL MAR, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS | -105.0547 | 21.9488
NAY190401587578 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LERDO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CERRADA, CALLE HIDALGO LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9167 | 21.5267
NAY190401605346 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE HIGUERA 3 INTERIOR SN COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AGUACATE, CALLE PABLO ALI EL MUNICIPIO DE JALA SE ENCUENTRA A UN COSTADO SOBRE LA CARRETERA DE CUOTA TEPICGUADALAJARA PA | -104.4481 | 21.1098
NAY190401605390 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE CERRO DE ORTIZ 127 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES JOMULCO ES LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE JALA LA CUAL ESTA CON URBANA CON LA CABECERA DE | -104.421 | 21.1045
NAY190401606761 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE ONCE 35 INTERIOR SN COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HIGUERA A UN COSTADO DEL SANTUARIO DE JALA Y DOS CUADRAS DE LA CENTRAL CAMIONERA | -104.4478 | 21.11
NAY190401606942 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE CARBONO 26 INTERIOR SN COLONIA LOMAS XALISCO, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE PLUTONIO Y CALLEJON HIERRO, CALLE ANTIMONIO A ESPALDAS DE LA ESCUELA | -104.9072 | 21.4535
NAY190401607252 | Nayarit | Bahía de Banderas | Lo De Marcos | CALLE CALLE REFORMA-FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LO DE MARCOS, 63729 LO DE MARCOS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JUSTO SIERRA LA AMPLIACIÓN SE ENCUENTRA EN CALLE REFORMA | -105.3488 | 20.9528
NAY190401617412 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8887 | 21.4738
NAY190401644085 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | CALLE AV. TINTOC PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CARRETERA CARRETERA VALLE A SAN JOSE DEL VALLE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL PROYECTO ESTA UBICADO A SOBRE LA A | -105.2504 | 20.8013
NAY190401645886 | Nayarit | Tepic | Colorado De La Mora | RANCHERIA COLORADO DE LA MORA, 63520 COLORADO DE LA MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , COLORADO DE LA MORA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE SE HACEN 75 MINUTOS SALIENDO DE LA CAPITAL NAYARITA. | -104.6493 | 21.7102
NAY190401645995 | Nayarit | Tepic | Caleras De Cofrados | EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 75 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.715 | 21.6229
NAY190401648181 | Nayarit | Tepic | Venustiano Carranza | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 63507 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDANDO AL NORTE CON EL AGUACATE | -104.9881 | 21.5171
NAY190401649765 | Nayarit | Tepic | El Jicote | EJIDO EL JICOTE, 63510 EL JICOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JICOTE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 COLINDA AL OESTE CON LA LOCALIDAD DE SALA | -105.0237 | 21.718
NAY190401651341 | Nayarit | Tepic | Colonia Seis De Enero | EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SEIS DE ENERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS | -104.7938 | 21.5409
NAY190401652934 | Nayarit | Tepic | Camichín De Jauja | EJIDO CAMICHÍN DE JAUJA, 63508 CAMICHÍN DE JAUJA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON SAN CAYETANO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 20 MINUTO | -104.7916 | 21.4731
NAY190401658441 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LIBRAMIENTO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JESUS MARIA, CALLE HUAJICORI LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLO | -104.9084 | 21.4978
NAY190401659618 | Nayarit | Ruíz | San Pedro Ixcatán | CALLE ZAPATA EJIDO SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CAMINO TERRACERIA, LA OBRA SE UBICA POR CALLE ZAPATA ENTRE CALLE MEXICO Y CAMINO DE TERRACERIA DEL PUEBLO PROLONGACION 5 DE DICI | -104.9322 | 22.0392
NAY190401666375 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes | RANCHERIA JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.8823 | 21.7229
NAY190401668499 | Nayarit | Tepic | Zapote De Picachos | RANCHERIA ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 2 HORAS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.7427 | 21.7686
NAY190401668533 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA AMPLIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8719 | 21.5042
NAY190401675209 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANZANILLO COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE VILLA HERMOSA LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8741 | 21.4911
NAY190401690766 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Amado Nervo & Ballena, San Vicente I, 63737 San Vicente, Nay., México | -105.254 | 20.7507
NAY190401691565 | Nayarit | Acaponeta | San José De Gracia | Morelos Ote 5, La Ch, 63400 Acaponeta, Nay., México | -105.3589 | 22.4897
NAY190401695907 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Capomal | San Francisco #4, Col Dieciocho de Septiembre, Nay., México | -105.1912 | 21.7956
NAY190401697469 | Nayarit | Tepic | Tepic | Miguel Hidalgo, Villas del Roble, Col Seis de Enero, Nay., México | -104.8058 | 21.5259
NAY190401697896 | Nayarit | Tepic | Tepic | Fernando Montes de Oca 528, Lomas de la Cruz, 63030 Tepic, Nay., México | -104.8796 | 21.5182
NAY190401698620 | Nayarit | San Blas | Santa Cruz De Miramar | 3 de Mayo 14, Nayarit, México | -105.1979 | 21.4325
NAY200101699837 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Puebla 120, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8954 | 21.5071
NAY200101700975 | Nayarit | La Yesca | Mesa De Chapalilla | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.3333 | 21.8392
NAY200101701074 | Nayarit | Tepic | Tepic | José Santos Godínez 87, Gobernadores, 36175 Tepic, Nay., México | -104.8703 | 21.4859
NAY200101701150 | Nayarit | Tepic | Tepic | Luis Echeverria 21, El Mirador, 63038 Tepic, Nay., México | -104.8867 | 21.5244
NAY200101701187 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo Pte. 805, Emiliano Zapata, 63070 Tepic, Nay., México | -104.9054 | 21.5192
NAY200101701317 | Nayarit | Xalisco | El Malinal | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.9253 | 21.4355
NAY200101701889 | Nayarit | Tecuala | El Arrayán | México, El Arrayán, Nay., México | -105.4097 | 22.3344
NAY200101702011 | Nayarit | San Blas | El Cora | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.114 | 21.4297
NAY200101703223 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY200101703226 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY200101703659 | Nayarit | Tepic | Tepic | Jesús García 42, Simancas, 63177 Tepic, Nay., México | -104.8824 | 21.5029
NAY200101704592 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Presa | Bordo de Protección 232, Centro, 63360 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.2037 | 21.8054
NAY200101704597 | Nayarit | Tepic | Tepic | Juárez 83, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.892 | 21.5067
NAY180401501273 | Nayarit | Tepic | Tepic | Ignacio López Rayon 75, Centro, 63081 Tepic, Nay., México | -104.8963 | 21.5182
NAY190101513935 | Nayarit | Bahía de Banderas |  | Querétaro 550, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.257 | 20.8068
NAY190201520396 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LUCIO CABAÑAS 388 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIRADOR, ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA ESPALDAS DE LA SECUNDARIA DE LA COLONIA PARA INGRESAS ES MEJOR POR L | -104.8735 | 21.5047
NAY190201545937 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE CALLE CEDROS CALLE ENCINO CALLE PALMA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE PINO, CALLE CEIBAS EL PROYECTO CONTEMPLA TRES CALLES QUE SON CALLE CEDROS ENTRE CALLE MANZANILLA | -105.2848 | 20.7381
NAY190201548932 | Nayarit | Bahía de Banderas | Aguamilpa | CALLE CALLE FRANCISCO VILLA CALLE LAZARO CARDENAS CALLE CUAUHTEMOC CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE AMADO NERVO CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BA | -105.0297 | 20.9231
NAY190201559510 | Nayarit | Tepic | Camichín De Jauja | Manuel Olivo 36, Camichín de Jauja, Nay., México | -104.8044 | 21.4617
NAY190201563340 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8985 | 21.5012
NAY190201564334 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Ruiz, Nay., México | -105.1434 | 21.9506
NAY190201565138 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201565151 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201565314 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201566347 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | Rosa Blanca, Nay., México | -104.3581 | 21.1231
NAY190201566479 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566502 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566686 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301574252 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301574842 | Nayarit | Tepic | Tepic | Jazmines, Tepic, Nay., México | -104.8327 | 21.4861
NAY190301574923 | Nayarit | Tepic | La Cantera | La Cantera, Nay., México | -104.8205 | 21.499
NAY190301574950 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Javier Mina 203, Cerro de la Cruz, 63600 Ruiz, Nay., México | -105.1447 | 21.9469
NAY190301574988 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán De Uribe | Miguel Hidalgo, Nayarit, México | -105.4748 | 21.9053
NAY190301576033 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190401579164 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE BRAVO 170 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE GUADALAJARA , CALLE JOSE MARIA MERCADO EL MUNICIPIO DE JALA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEPIC- GUAD | -104.4252 | 21.101
NAY190401579282 | Nayarit | Jala | Cofradía De Juanacatlán | CALLE LOPEZ RAYON 1 INTERIOR SN EJIDO COFRADÍA DE JUANACATLÁN, 63886 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE JAVIER MINA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA DE | -104.3191 | 21.1088
NAY190401579371 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | CALLE ZARAGOZA 10 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -104.3281 | 21.0937
NAY190401579561 | Nayarit | Tepic | 3 De Julio | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO CAMICHIN DE JAUJA - 3 DE JULIO KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 63173 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA CASTILLO DE CHAPULTEPEC Y AVENIDA REFORMA , SEIS DE LOS BENEFICIARIO | -104.7903 | 21.4946
NAY190401581633 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PRIVADA LA YESCA COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE LA YESCA, CALLE NAYARIT LA COLONIA EL TECOLOTE SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9097 | 21.5019
NAY190401581660 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LA PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE SAN FRANCISCO LA COLONIA SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8985 | 21.5299
NAY190401582569 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA AGUAMILPA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA FRATERNIDAD SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8251 | 21.4968
NAY190401584643 | Nayarit | Ruíz | San Pedro Ixcatán | CALLE RUMBO AL HOSPITAL EJIDO SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA POR CALLE SIN NOMBRE QUE VA AL HOSPITAL ENTRE CALLE MAZATLAN Y MORELOS | -104.9366 | 22.0385
NAY190401600623 | Nayarit | Acaponeta | El Recodo | Río Lerma, Nayarit, México | -105.341 | 22.5199
NAY190401603560 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BENITO JUAREZ 48 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y , CERRADA MIRADOR PARA LLEGAR A LA COLONIA PRIETO CRISPIN ES NECESARIO CRUZAR EL PUENTE QUE ESTA A UN COSTADO D | -104.873 | 21.505
NAY190401606933 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | CALLE CALLE SIN NOMBRE-CALLE SOGUILLON-CALLE JOYA-CALLE IGUANA-CALLE SIN NOMBRE-CANAL-CALLE IGUANAS-CALLE 4 PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA A VALLE DE BANDERAS Y | -105.2437 | 20.7991
NAY190401607027 | Nayarit | Bahía de Banderas | Lo De Marcos | CALLE CALLE REFORMA PUEBLO LO DE MARCOS, 63729 LO DE MARCOS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE JUSTO SIERRA EL PROYECTO SE ENCUANTRA EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE FRANCISC | -105.3495 | 20.9524
NAY190401635586 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MATANZA FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HABANA Y CALLE GRANMA, CALLE AMAPOLA EL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLIN | -104.8667 | 21.5201
NAY190401646061 | Nayarit | Tepic | La Cantera | EJIDO LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE LA CANTERA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DELA CIUDA DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE MORA | -104.8304 | 21.5274
NAY190401648540 | Nayarit | Tepic | El Espino | EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL ESPINO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL POBLADO DE NAVARRETE MUNICIPIO DE SANBLAS APROXIMADAMENTE A 1 HRA POR LA CA | -105.0626 | 21.6311
NAY190401653720 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes | EJIDO JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO LERMA SANTIAGO | -104.8768 | 21.7195
NAY190401653846 | Nayarit | Tepic | Barranca Blanca | EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BARRANCA BLANCA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.9609 | 21.5631
NAY190401654253 | Nayarit | Tepic | La Fortuna | EJIDO LA FORTUNA, 63505 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.9468 | 21.5516
NAY190401658470 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LIBRAMIENTO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JESUS MARIA, CALLE HUAJICORI LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLO | -104.9081 | 21.4974
NAY190401658521 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PANAMA COLONIA LOS FRESNOS ORIENTE, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO LERMA, CALLE NICARAGUA LA COLONIA FRESNOS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CO | -104.8925 | 21.4876
NAY190401664379 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ALEJANDRINA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE COBRE, CALLE BRONCE LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAS IS | -104.8656 | 21.4724
NAY190401666304 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL VIVERO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE PARQUES Y JARDINEZ DEL MUNICIPIO DE TEPIC UBICADO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY EN LA ZONA DEL PARQUE ECOLOGIC | -104.8575 | 21.4869
NAY190401686371 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Josefa Ortíz de Domínguez 9, Seguro Soc, Mezcales, Nay., México | -105.2822 | 20.7268
NAY190401695918 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta De Mangos | 3 de Mayo, Valle Morelos, Nay., México | -105.2816 | 21.8386
NAY190401695923 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sentispac | Amado Nervo 145, 63565 Sentispac, Nay., México | -105.3441 | 21.8032
NAY190401697401 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Morelos Nte. 132, Centro, 63300 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.2061 | 21.8105
NAY190401698202 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av. Universidad, Universidad Autónoma de Nayarit, 63155 Tepic, Nay., México | -104.8906 | 21.4901
NAY200101700980 | Nayarit | Tepic | Tepic | Francisco Allende 71, Emilio M. González, 63038 Tepic, Nay., México | -104.8775 | 21.5357
NAY200101701986 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6132 | 22.2179
NAY200101701986 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6434 | 22.195
NAY200101703197 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia El Ahualamo | Col el Ahualamo, Nay., México | -104.6219 | 21.1692
NAY200101703197 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY200101704591 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Botadero | Morelos Nte. 54, Centro, 63300 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.2065 | 21.8092
NAY18180201106084 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE CHARLES LINDBERGH COLONIA AVIACION, 63203 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y GONGORA Y CALLE ESCUADRON 201, CALLE JESUS MARTI SE UBICA SOBRE LAS CALLES CHARLES LINDBERGH ENTRE CALLE ESCUADRÓN 21 Y BORDO DE PROTECCIÓN. EN CALLE ESCUAD | -105.2748 | 21.9411
NAY180301323123 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA | -105.3084 | 21.9496
NAY180301323381 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA | -105.3084 | 21.9495
NAY180301323942 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y | -105.2866 | 21.9404
NAY180301326199 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | PUEBLO PALMA GRANDE, 63660PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT. | -105.3899 | 21.9933
NAY180301326380 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CIUDAD TUXPAN, 63200TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE DE LA LOCALIDAD TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT. | -105.2921 | 21.9363
NAY190201521645 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE LOS PINOS PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE ITURBIDE Y , A TRES CUADRAS DE LA ANTENA DE TELEFONO. | -105.1029 | 21.4756
NAY190201522167 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE PUEBLA 13 INTERIOR SN PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE LERDO, A 3 CUADRAS DE LA CLINICA ENTRANDO POR LA CARRETERA SAN BLAS- MIRAMAR | -105.1017 | 21.4787
NAY190201559432 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | México 59A, Centro, 63626 Centro, Nay., México | -105.1419 | 21.9507
NAY190301576063 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Corona Ote. 1312, Beis, 63233 Tuxpan, Nay., México | -105.2916 | 21.9407
NAY190401587302 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PEREZ GUTIERREZ, POR CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADER | -104.7533 | 21.2237
NAY190401590115 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LOS SAUCES, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE SAUCES, CALLE LÍBANO LA COLONIA LOS SAUCES SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8772 | 21.4692
NAY190401695911 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Santos Degollado Ote. 72, Centro, 63300 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.2061 | 21.8097
NAY190401695929 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sauta | Matamoros, Sauta, Nay., México | -105.1433 | 21.718
NAY190401698121 | Nayarit | Tepic | Tepic | Durango 9, Vivero, San Cayetano, Nay., México | -104.8137 | 21.4512
NAY200101702014 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo, Nay., México | -105.2315 | 21.7414
NAY200101703643 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av Ignacio Allende Pte 105, Centro, 63000 Centro, Nay., México | -104.8947 | 21.5093
NAY180301326293 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CIUDAD TUXPAN, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN | -105.2888 | 21.9353
NAY190201559374 | Nayarit | Compostela | Rincón De Guayabitos | Av. Sol Nuevo 2, 63724 Rincón de Guayabitos, Nay., México | -105.2658 | 21.025
NAY190201559473 | Nayarit | Tepic | Tepic | San Luis Sur 133, Centro, 63000 Ejido del Centro, Nay., México | -104.892 | 21.5055
NAY190301576322 | Nayarit | Tepic | Tepic | Hortencias 143, Jacarandas, 63195 Tepic, Nay., México | -104.8528 | 21.4849
NAY190401585996 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE 30 DE JULIO, CALLE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE LEANDRO VALL | -104.7544 | 21.2156
NAY190401602173 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOMA GRANDE 10 INTERIOR SN COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMAS DE LA CRUZ Y CALLE LOMAS DE FRESNO, CALLE LOMA ALTA PARA INGRESAR A LA COLONIA ES NECESARIO INGRESAR POR LA CALLE BOCANEGRA Y | -104.8888 | 21.5358
NAY190401698106 | Nayarit | Tepic | Tepic | San Luis Sur 139, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.892 | 21.5055
NAY200101702578 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | México 72, Los Hornos, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1896 | 21.8185
NAY200101702578 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla - Amapa, INFONAVIT, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1913 | 21.8171
NAY200101702578 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | México 72, Los Hornos, Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1895 | 21.8196
NAY200101703140 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Puebla 9(11), Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2476 | 20.8058
NAY200101703143 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Morelos 21, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2476 | 20.8057
NAY200101703153 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Morelos 24, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2476 | 20.8057
NAY18180201106082 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLEJON VUELO DEL AGUILA COLONIA GUADALUPE PEÑA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE DEGOLLADO SUR Y CALLE ANDADOR, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA EN EL CALLEJÓN VUELO DEL ÁGUILA ENTRE LAS CALLES DEGOLLADO SUR. CALLE ANDADOR Y NIÑOS HÉROES PARALEL | -105.3066 | 21.9389
NAY18180201106086 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE HIDALGO EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MEXICO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO CONTINUANDO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE CRUZANDO EL CANAL DE AGUA. CALLE AMADO NERVO CONTINU | -105.3911 | 21.9901
NAY190201522264 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Rancho Nuevo | RANCHERIA RANCHO NUEVO, 63561 RANCHO NUEVO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA | -105.5594 | 21.8962
NAY190201522270 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | San Andrés | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA SAN ANDRÉS, 63561 SAN ANDRÉS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE AMADO NERVO, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA | -105.571 | 21.9123
NAY190401584757 | Nayarit | Tuxpan | Peñas | CALLE INSURGENTES EJIDO PEÑAS, 63660 PEÑAS, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SINALOA, CALLE ASUNCION HERNANDEZ LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LAS CALLES COLIMA CALLE NAYARIT ENTRE HIDALGO Y ALDAMA EN CALLE SONORA Y CALLE SIN | -105.2232 | 21.9429
NAY190401587183 | Nayarit | Ruíz | Vado De San Pedro | CALLE 2 DE MARZO EJIDO VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ROSALIO FLORES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA POR LAS CALLES DE 2 DE MARZO ENTRE ROSALIO FLOR | -105.1812 | 21.9468
NAY190401602178 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOMAS BONITAS 116 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE ALLENDE, CALLE 21 DE FEBRERO PARA INGRESAR A LA COLONIA ES NECESARIO ENTRAR POR AV LOS METATES EN EL | -104.8722 | 21.5118
NAY190401660190 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA COAMLES-POZO DE IBARRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES CARRETERA COA | -105.255 | 21.9263
NAY190401695887 | Nayarit | Huajicori | Pachecos | Municipio de Huajicori, Nay., México | -105.1364 | 22.6368
NAY190401697033 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | José Ceballos, Nayarit, México | -104.7409 | 21.2075
NAY190401698194 | Nayarit | Tepic | Zapote De Picachos | Unnamed Road, Caleras de Cofrados, Nay., México | -104.7152 | 21.6214
NAY190401698637 | Nayarit | Tepic | Tepic | Dr. José Adolfo Luque 59, Dr Ignacio Cuesta Barrios, Tepic, Nay., México | -104.8727 | 21.4914
NAY200101702016 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY200101703187 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Morelos 24, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2476 | 20.8056
NAY200101703199 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Morelos 24, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2475 | 20.8056
NAY18180201106087 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA L | -105.3909 | 21.9968
NAY180301323902 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA | -105.3084 | 21.9495
NAY190301574590 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | Lazaro Cardenas 75, Sin Nombre Loc. San Vicente, 63737 San Vicente, Nay., México | -105.2478 | 20.7495
NAY190401590106 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AHUACATLAN COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HUAJICORI Y CALLE CHACALA, CALLE CORREGIDORA LA COLONIA MORELOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9009 | 21.4934
NAY190401602103 | Nayarit | Rosamorada | Pimientillo | CALLE MEXICO EJIDO PIMIENTILLO, 63644 PIMIENTILLO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL ECHAURI Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 24 DE DICIEMBRE CALLE MEXICO ESQUINA EMILIANO ZAPATA ENTRE MIGUEL ECHAURI Y CALLE LAZARO CARDENAS C | -105.4087 | 22.0165
NAY190401604509 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE HIDALGO 13 INTERIOR SN EJIDO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS JACOCOTAN SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA DE SAN BLAS SE PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA L | -105.095 | 21.4827
NAY190401660177 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA COAMLES-POZO DE IBARRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES CARRETERA COA | -105.2551 | 21.9263
NAY190401661496 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA PALMA GRANDE-CRUCERO EL TAMARINDO-SANTA CRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALL | -105.3884 | 21.9933
NAY190401661558 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA PALMA GRANDE-CRUCERO EL TAMARINDO-SANTA CRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALL | -105.3884 | 21.9933
NAY190401697453 | Nayarit | Tepic | Tepic | Turquesa 74-58, Villas de la Cantera, 63173 Tepic, Nay., México | -104.8417 | 21.49
NAY190401698643 | Nayarit | Tepic | Tepic | 63157, Av. Universidad 103, Cd del Valle, 63157 Tepic, Nay., México | -104.8851 | 21.4901
NAY200101702565 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Bordo de Protección 26, Cuauhtémoc, 63330 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1902 | 21.817
NAY200101702565 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla - Amapa, INFONAVIT, 63313 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1926 | 21.816
NAY200101702565 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | México 72, Los Hornos, Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1887 | 21.819
NAY200101703147 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | morelos s/n | -105.2479 | 20.8068
NAY18180201134030 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | calle zaragoza sin numero col. centro C.P. 63200 | -105.2994 | 21.9436
NAY18180201139111 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY190201522127 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE LINDAVISTAS PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE AGUA FRIA Y , FRENTE A LA LIMONERA ENTRANDO POR CARRETERA TEPIC- SAN BLAS A MANO DERECHA PEGADO AL CERRO. | -105.1019 | 21.4764
NAY190201535794 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA ANTONIO R. LAURELES, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE MANZANILLO, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y MANZA | -105.2907 | 21.9373
NAY190401587165 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Milpillas Bajas | AVENIDA CUAUHTEMOC EJIDO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ROGELIO IBARRA Y CALLE PEDRO SANTOS, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE ROGELIO IBARRA Y CALLE P | -104.8275 | 21.2285
NAY190401587178 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cerro Pelón | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO CERRO PELÓN, 63826 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE | -104.8196 | 21.101
NAY190401590216 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CONSTITUCION COLONIA EL MIRADOR INFONAVIT, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE OBRERISMO, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA INFOVANIT EL MIRADOR SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8856 | 21.5246
NAY190401600635 | Nayarit | Acaponeta | Ojo De Agua Del Tejón | Reforma, Sayulilla, Nay., México | -105.3893 | 22.4374
NAY190401610851 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | EJIDO , 00000 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUEL | -105.3318 | 22.6371
NAY190401660708 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA PALMA GRANDE-CRUCERO EL TAMARINDO-SANTA CRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALL | -105.3884 | 21.9933
NAY190401698292 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Emilio Carranza Sur 501, Cantaranas, 63221 Tuxpan, Nay., México | -105.2978 | 21.9394
NAY190401698642 | Nayarit | Tepic | Las Delicias | Tepehuanes 9, Ecologista, 63114 Tepic, Nay., México | -104.9364 | 21.5225
NAY200101703151 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Morelos 24-28, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2476 | 20.8058
NAY200101703175 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Morelos 21, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2476 | 20.8057
NAY200101703647 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Querétaro 376, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8933 | 21.5157
NAY18180201106083 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE LEONA VICARIO SUR COLONIA GUADALUPE PEÑA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE REY NAYAR Y BRECHA BORDO DE PROTECCION, CALLE PEDRO MORENO SUR SE UBICA EN LA CALLE LEONA VICARIO CONTINUANDO CON CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES REY NAYAR | -105.3087 | 21.9381
NAY180301323919 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA O | -105.2866 | 21.9404
NAY180301383890 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y | -105.2866 | 21.9403
NAY190301568589 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Zaragoza Nte. 22, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México | -105.298 | 21.9444
NAY190401577997 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE LEONA VICARIO COLONIA INDEPENDENCIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y CALLE TLAXCALA NORTE, CALLE URUGUAY COLONIA INDEPENDENCIA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y T | -105.3725 | 22.4943
NAY190401577998 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE LEONA VICARIO COLONIA INDEPENDENCIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y CALLE TLAXCALA NORTE, CALLE URUGUAY COLONIA INDEPENDENCIA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y TL | -105.3725 | 22.4943
NAY190401578002 | Nayarit | Tepic | 3 De Julio | CAMINO TRAMO CAMICHIN DE JAUJA - 03 DE JULIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO 3 DE JULIO, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , FRACC. VALORA LA CUAL ESTA UBICADA A 3 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD MARCADA A UN CO | -104.7985 | 21.4932
NAY190401592972 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Corte (El Tuchi) | CALLE COAHUILA EJIDO , 63576 EL CORTE (EL TUCHI), SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE ESTADIO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GENERAL RAFAEL B | -105.2458 | 21.7202
NAY190401600763 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Juan Escutia Pte. 1312, Nuevo, 63205 Tuxpan, Nay., México | -105.3113 | 21.9449
NAY200101702018 | Nayarit | San Blas | Huaristemba | Huaristemba, Nay., México | -105.1567 | 21.6603
NAY200101703195 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | morelos s/n | -105.2479 | 20.8068
NAY180301305943 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | CALLE CARRETERA A TICHA PUEBLO UNIÓN DE CORRIENTES, 63670UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN NAYARITENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RAMON PEREZ VAZQUEZ, BRECHA BORDO DE PROTECCION SE UBICA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA LOCALIDAD DE TICHA D | -105.4344 | 21.9735
NAY180401431541 | Nayarit | Tuxpan | Peñas | CALLE ASUNCION HERNANDEZ EJIDO PEÑAS, 63660 PEÑAS, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE ALDAMA, CALLE MEXICO SE UBICA SOBRE LA CALLE ASUNCION HERNANDEZ PASANDO CALLE MEXICO ENTRE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA. CAL | -105.2235 | 21.9463
NAY190201559487 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Libertad Ote. 310, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México | -105.2991 | 21.9418
NAY190301575061 | Nayarit | Tepic | Colonia Seis De Enero | Unnamed Road, Nay., México | -104.8101 | 21.4961
NAY190301576313 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6506 | 22.2116
NAY190301576404 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8956 | 21.4251
NAY190401581992 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE PROLONGACION RIO NILO EJIDO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO TIGRIS Y CALLE EUCALIPTO, SE ENCUENTRA POR PROLONGACIÓN RIÓ NILO AUN LADO DE LA CLÍNICA DE S | -104.7315 | 21.0815
NAY190401584473 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sauta | CALLE AMADO NERVO EJIDO SAUTA, 63570 SAUTA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE TEPIC, CALLE QUERETARO AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE AMADO NERVO CERA DE LA TAQUERÍA JOÁS Y RES | -105.1447 | 21.7205
NAY190401584737 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA CANTARRANAS, 63227 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE AQUILES SERDAN, BRECHA BORDO DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE AGUSTIN MELGAR COMPRENDE LAS CALLES FLORES LEDESMA CA | -105.2979 | 21.9355
NAY190401590202 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE V CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CALLE ABASOLO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9069 | 21.5162
NAY190401590228 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE IRO DE MAYO COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE OCELOTE Y CALLE COLIST, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8822 | 21.474
NAY190401602104 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ANDADOR LAS FLORES 26 INTERIOR SN COLONIA LOS COLOMOS, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE NUEVOS PROYECTOS, CALLE JAZMINEZ PARA LLEGAR A ESTE LUGAR ES NECESARIO CRUZAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -104.8789 | 21.5011
NAY190401660123 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA COAMLES-POZO DE IBARRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES CARRETERA COA | -105.2551 | 21.9263
NAY190401661533 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA PALMA GRANDE-CRUCERO EL TAMARINDO-SANTA CRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALL | -105.3889 | 21.9932
NAY190401698271 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Av Preparatoria ACEITE Y ADITIVOS, Lnsurgentes Aviación, 63150 Tepic, Nay., México | -104.8865 | 21.4978
NAY200101702013 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | Sayulita, Nay., México | -105.4408 | 20.8689
NAY200101702021 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía De Acuitapilco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.5253 | 21.2177
NAY18180201106088 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MADERO EN LA ZONA CENTRO A UN | -105.3899 | 21.9938
NAY180301323367 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA | -105.3084 | 21.9495
NAY190201522175 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE SINALOA PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, A 3 CUADRAS DE LA TIENDA LICONSA | -105.0947 | 21.4826
NAY190201559346 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan De Abajo | 5 de Febrero 50, San Miguel, Centro, 63732 San Juan de Abajo, Nay., México | -105.192 | 20.8126
NAY190301573380 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301575866 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8951 | 21.4256
NAY190401587258 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Milpillas Bajas | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE DAVID AGUILAR, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC POR CALLE CUAUHTEMOC ENTR | -104.8255 | 21.2231
NAY190401602100 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AVENIDA LAS ROSAS 23 INTERIOR SN COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NATALIO VAZQUEZ Y CALLE CRISANTEMO, EL BENEFICIARIO DE ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRE EN LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA PEGADO AL CERRO R | -104.9012 | 21.4783
NAY190401641634 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | VEREDA TRAMO CAMINO SACA COSECHAS - TECNOLOGICO DEL NORTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 , 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE VEREDA ROSALIO FLORES Y VEREDA A VADO DE SAN PEDRO, LA OBRA SE UBICA EN UN CAMINO SACA COSECHAS | -105.1686 | 21.9447
NAY190401660152 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA COAMLES-POZO DE IBARRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES CARRETERA COA | -105.255 | 21.9263
NAY200101703152 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Morelos 24-28, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2476 | 20.8058
NAY200101703158 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | Morelos 21, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2475 | 20.8057
NAY200101703696 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av Insurgentes 368, Capitán Orozco Ortega, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8837 | 21.4978

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY180401501077 | Obra | DGIUV-IO-918004999-E40-2018 | JAIME ALBERTO IBARRA OCAMPO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1102285.88 | 1102285.88
NAY180401502549 | Obra | DGIUV-AO-918004999-E36-2018 | MG INGENIERIA CIVIL APLICADA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 127516.47 | 127516.47
NAY190101515896 | Servicios | IA-818017996-E4-2019 | CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y HUMANA S.C. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2281999.39 | 2281999.98
NAY190201545049 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-021/2019 | AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A .DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 462746.64 | 462746.64
NAY190201559290 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-010 | ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 213348.13 | 213348.13
NAY190201559400 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-018 | IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1217564.48 | 1217564.48
NAY190201559497 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-030 | ARQ. JOSE ARNULFO RIVERA MURILLO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1063719.28 | 1063719.61
NAY190201565203 | Obra | 918020999-007-19 | HOSMARA MARIANE SHARAID LOPEZ RAMIREZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 754648.67 | 754648.67
NAY190201565240 | Obra | 918020999-010-19 | ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 264435.73 | 264435.73
NAY190301573335 | Obra | 918020999-031-19 | ARQ. JOSE RAMIREZ CORTES | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2060521.04 | 2060521.04
NAY190301573363 | Obra | 918020999-034-19 | CONSTRUCCIONES NAYVILLA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1689380.85 | 1689380.85
NAY190301573585 | Obra | 918020999-039-19 | ARQ. FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1329062.02 | 1329062.02
NAY190301574096 | Obra | 918020999-025-19 | URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1559133.17 | 1559133.17
NAY190301574244 | Obra | 918020999-042-19 | BVGMOTORS S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1339712.43 | 1339712.43
NAY190301574296 | Obra | 918020999-029-19 | CAYCOVA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5731185.77 | 5731185.77
NAY190301574304 | Obra | 918020999-028-19 | DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S. DE R.L.MI. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 6107250.17 | 6107250.17
NAY190301574309 | Obra | 918020999-032-19 | ING. CARLOS FERNANDO PERREZ RAMIREZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5252774.57 | 5252774.57
NAY190301574314 | Obra | 918020999-030-19 | URBANIZADORA FELLER & ROKET, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3606455.93 | 3606455.93
NAY190301574959 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-054 | ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 4984378 | 4984378.0
NAY190301576445 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-AD-005 | DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 309704.92 | 309704.92
NAY190401577770 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-07-2019 | OMAR HUMBERTO GONZALEZ URIBE | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 784605.5 | 784605.5
NAY190401578151 | Adquisiciones | I.T.O.IPROVINAY-002/2019 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 185599.28 | 185599.28
NAY190401579814 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401581634 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/05-A | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 377350 | 377350.0
NAY190401582227 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/11-B | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 1780773.76 | 1780773.76
NAY190401599590 | Obra | F3-SIAPA-TEP-012-2019-AD | LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 130228.69 | 130228.69
NAY190401603553 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-20-2019 | LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 889151.02 | 889151.02
NAY190401604099 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401605714 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401613568 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-027/2019 | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 834875.72 | 834875.72
NAY190401613822 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-026/2019 | JT OPUS SA DE CV | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 4352223.91 | 4352223.91
NAY190401627393 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-023/2019 | JUAN MANUEL ZEPEDA NAVARRO | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1048377.68 | 1048357.65
NAY190401629619 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-033/2019 | GLOBAL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SA DE CV | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1360296.22 | 1360296.22
NAY190401635647 | Obra | F3-SIAPA-TEP-016-2019-IR | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1921102.36 | 1921102.36
NAY190401645703 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 41797.57 | 41797.57
NAY190401647517 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 32833.45 | 32833.45
NAY190401651412 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 49533.22 | 49533.22
NAY190401651994 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 73026.12 | 73026.12
NAY190401652979 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 54061.97 | 54061.97
NAY190401653105 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 33965.64 | 33965.64
NAY190401658258 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/38-A | KAPOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 446007.19 | 446007.19
NAY190401664797 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/013-B | CRISTIAN ENRIQUE GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 479951.36 | 479951.36
NAY190401668477 | Obra | 19/FISM17081-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 122774 | 122774.0
NAY190401673117 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/11-A | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 887616.34 | 887616.34
NAY190401690872 | Obra | BADEBA-OP-FONDOVIII-X-033/2019 | URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 1027053.85 | 1027053.85
NAY190401693004 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-026-19-IR | OBRA CIVIL TOTAL S.A DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 963384.45 | 963384.45
NAY190401693034 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-025-19-IR | ING. JOEL JESUS SANTANA ULLOA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 243426.74 | 243426.74
NAY190401695688 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-066 | ING. FERNANDO CAMBEROS IBARRA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1512287.52 | 1512287.52
NAY190401695700 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-024 | GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 349721.95 | 349721.95
NAY190401695849 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-054 | ARQ. SERGIO VILLASEÑOR BECERRA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1518520.63 | 1518520.63
NAY190401698632 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-IR-071 | VERTICE 3 S DE RL DE CV ARQ. JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2568354.75 | 2568354.75
NAY200101701144 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-168 | JOSE MANUEL ESCOBEDO CAMACHO | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 3336763.15 | 3336763.15
NAY200101701881 | Obra | DGCM-IR-IP-2019-166 | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1814345.95 | 1814345.95
NAY200101704598 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-028 | VERTICE 3 S S DE RL DE CV | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 688943.89 | 688943.89
NAY200101704599 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-062 | RUMARTIN SDE RL DE CV | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 2441536.61 | 2441536.61
NAY200101704602 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-030 | ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 396996.58 | 396996.58
NAY190201518191 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/A | INGRID PAULETT BAZZONI TIRADO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2135252.3 | 2135252.3
NAY190201518195 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2019-IR/ | AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 429028.32 | 429028.32
NAY190201559382 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-003 | ING. LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 712817.78 | 712817.78
NAY190201559402 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-004 | ING. FERNANDO SOTO LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 795951.21 | 795951.21
NAY190201559462 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-012 | FERNANDO SOTO LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 488866.47 | 488866.47
NAY190201559514 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-008 | RAUL ROSAS OREGEL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 367762.44 | 367762.44
NAY190201567219 | Obra | 918020999-048-18 | SICNAY S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3173064.39 | 3173064.39
NAY190201567245 | Adquisiciones | CEAPA-AAL-001/19-IR | HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1139964 | 1139964.0
NAY190301574103 | Obra | 918020999-033-19 | GRUPO FARAET S.A DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2244962.35 | 2244962.35
NAY190301574283 | Obra | 918020999-027-19 | ING. MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2613928.78 | 2613928.78
NAY190301574843 | Obra | 918020999-038-19 | ING. DANIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1443758.53 | 1443758.53
NAY190301575020 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-048 | T Y C DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 3118237.96 | 3118237.96
NAY190401578000 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401578147 | Adquisiciones | I.T.O.IPROVINAY-002/2019 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 185599.28 | 185599.28
NAY190401578227 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-20-2019 | LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 889151.02 | 889151.02
NAY190401578538 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401579872 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-13-2019 | MARIELCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1043005.59 | 1043005.59
NAY190401582288 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/010-B | MARIA JOSE GARCIA RIVERA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 390090.84 | 390090.84
NAY190401585724 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/08-C | JAVIER AARON MEZA AGUIRRE | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 45784.38 | 45784.38
NAY190401585774 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/022-B | LUIS RAMON GARCIA RAMIERZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 165126.15 | 165126.15
NAY190401590021 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/26-B | KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 373344.97 | 373344.97
NAY190401599288 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-034/2019 | LUIS MANUEL LOZANO GARCIA | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 320805.9 | 320805.9
NAY190401599592 | Obra | F3-SIAPA-TEP-013-2019-AD | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 421979.84 | 421979.84
NAY190401600354 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E8 | YURI LARIOSNILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 106301.16 | 106301.16
NAY190401603601 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-13-2019 | MARIELCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1043005.59 | 1043005.59
NAY190401635668 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/33 | OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 724897.6 | 7248973.6
NAY190401642320 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-48/2019 | DANNPA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 585292.76 | 585292.76
NAY190401648345 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 39626.57 | 39626.57
NAY190401649255 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-C3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 67365.18 | 67365.18
NAY190401651471 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 28870.79 | 28870.79
NAY190401651631 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B7 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 32267.35 | 32267.35
NAY190401654157 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D7 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 63402.51 | 63402.51
NAY190401666390 | Obra | 19/FISM17085-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 110183 | 110183.0
NAY190401690836 | Obra | BADEBA-OP-FONDOVIII-X-037/2019 | URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 3190260.43 | 3190260.43
NAY190401691586 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-039 | ING. GERARDO PARTIDA MARMOLEJO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 949628.64 | 949628.64
NAY190401695856 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-039 | CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2966801.88 | 2966801.88
NAY190401695932 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-058 | GRUPO CONSTRUCTOR TEPIC SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1199436.73 | 1199436.73
NAY190401695935 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-053 | SUPERCATE SA DE CV ING. JORGE DE JESUS HERNADEZ SANTIAGO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTUR FISICA EDUCATIVA | 1310465.7 | 1310465.7
NAY190401697610 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-041 | ARQ. SONIA DEL CARMEN ESPINOZA LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1075997.01 | 1075997.01
NAY190401698257 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-060 | BASAMENTO EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2063941.69 | 2063941.69
NAY190401698639 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-IR-063 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1417353.42 | 1417353.42
NAY200101700993 | Obra | DGIUV-AD-IP-2019-169 | ALEXANDRO RAMIREZ MORENO | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 423896.29 | 423896.29
NAY200101701049 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-167 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 2994805.61 | 2994805.61
NAY200101701868 | Obra | DGCM-IR-IP-2019-153 | CONSTRUCTORA LOPARSA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 2957646.05 | 2957646.05
NAY200101702017 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-FED-PIEE-UTS-2019-AD-003 | ROMERO Y ROMERO INDUSTRIAL SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1137035.48 | 1137035.48
NAY180401501133 | Obra | DGCM-IO-918004999-E39-2018 | LOG URBA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3296282.83 | 3296282.83
NAY180401501917 | Obra | DGIUV-IO-918004999-E45-2018 | GIRG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1969693.08 | 1969693.08
NAY180401502194 | Obra | DGIUV-IO-918004999-E46-2018 | SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 5113811.74 | 5113811.74
NAY190201518181 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/B | INGRID PAULETT BAZZON TIRADO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 754540.01 | 754540.01
NAY190201521647 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201525339 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190201539813 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-015/2019 | CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 579837.36 | 579837.36
NAY190201543006 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-011/2019 | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 2330175.23 | 2330175.23
NAY190201544115 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-024/2019 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 297262.59 | 297262.59
NAY190201558943 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-006 | RUMARTIN S DE RL DE CV MARTHA LAURA AMEZCUA RUIZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3123766 | 3123766.0
NAY190201559338 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-006 | ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 939974.53 | 939974.53
NAY190201565118 | Obra | 918020999-006-19 | BERONIZON INMOBILIARIA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGU POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2827954.88 | 2827954.88
NAY190301574827 | Obra | 918020999-037-19 | C. MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 719745.68 | 719745.68
NAY190301576386 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-IR-001 | INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS EN COMUNICACIONES SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 789271.39 | 793976.35
NAY190301576419 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-AD-012 | PROMOTORA CRESPO SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 340071.4 | 340071.4
NAY190301576455 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-AD-014-1 | EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 163392.86 | 212173.63
NAY190401577774 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-10-2019 | LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 314463.2 | 314463.2
NAY190401578433 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401579367 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401579377 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401581018 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2019-IR/ | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE RL DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 497419.51 | 497419.51
NAY190401585749 | Obra | MT-DGOPM-F3-201/015-B | SERGIO SILVA AREVALO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIRT A | 1061811.63 | 1061811.63
NAY190401646372 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 87178.47 | 87178.47
NAY190401649173 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B10 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 65100.8 | 65100.8
NAY190401649818 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARTIT A | 56609.39 | 56609.39
NAY190401651890 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 48684.07 | 48684.07
NAY190401653593 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 23209.85 | 23209.85
NAY190401653672 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-C1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 29436.88 | 29436.88
NAY190401663876 | Obra | F3-SIAPA-TEP-009-2019-IR | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 6672731.25 | 6672731.25
NAY190401666344 | Obra | 19/FISM17087-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 446034 | 446034.0
NAY190401668271 | Obra | 19/FISM17080-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 153467 | 153467.0
NAY190401690751 | Obra | BADEBA-OP-FONDOVIII-X-031/2019 | CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 5437562.92 | 5437562.92
NAY190401698153 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-018 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA BRUDER SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 612018.35 | 612018.35
NAY190401698279 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-049 | ARQ. LUZ MARIA MENDOZA SILVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1811871.02 | 1811871.02
NAY200101702019 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-FED-PIEE-UTS-2019-AD-002 | ROMERO Y ROMERO INDUSTRIAL SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 195390.17 | 195390.17
NAY200101702615 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-033 | ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 363677.92 | 363677.92
NAY200101704587 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-059 | ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V. | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 1661478.24 | 1661478.24
NAY180401501188 | Obra | DGCM-IO-918004999-E37-2018 | LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3602022.59 | 3602022.59
NAY180401502297 | Obra | DGIUV-AO-918004999-E48-2018 | ALTA INSTALACION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 478013.36 | 478013.36
NAY180401502346 | Obra | DGCM-AO-918004999-E42-2018 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 168698.41 | 168698.41
NAY190101516087 | Obra | DGCM-AO-918004999-E35-2018 | LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 884150.34 | 884150.34
NAY190201518172 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/A | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1092777.16 | 1092777.16
NAY190201565128 | Obra | 918020999-005-19 | GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1896624.55 | 2103417.55
NAY190201565132 | Obra | 918020999-009-19 | ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 351662.83 | 351662.83
NAY190301574292 | Obra | 918020999-040-19 | SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1012660.47 | 1012660.47
NAY190301574830 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-026 | CARLOS ALAIN RODRIGUEZ MARTINEZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2957884.09 | 2957884.09
NAY190301574874 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-021 | ARQ. FRANCISCO LOMELI OLIVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7701278.48 | 7701278.48
NAY190301574980 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-088 | ARQ. GUADALUPE CORONA NAVARRO | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 2991173.48 | 2991173.48
NAY190301576333 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-IR-002-1 | ISIDRO MORENO SANCHEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 189633.09 | 189633.09
NAY190301576465 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-ESR-2019-AD-015 | EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 79446.61 | 79446.61
NAY190301576488 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-AD-007 | GRUPO RIMOVA SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 125424.19 | 125424.19
NAY190301576488 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-AD-006 | ISIDRO MORENO SANCHEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 206481.04 | 232265.42
NAY190401578441 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401579058 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-17-2019 | JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO | IPROVINAY | 1840390.2 | 1840390.2
NAY190401579144 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-17-2019 | JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO | IPROVINAY | 1840390.2 | 1840390.2
NAY190401582309 | Obra | F3-SIAPA-TEP-008-2019/IR | ALONDRA MICHELMIRAMONTES AREVALO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 1514153.83 | 1514153.83
NAY190401589974 | Obra | F3-SIAPA-TEP-011-2019-IR/B | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 554918.49 | 554918.49
NAY190401603610 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401617436 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/021-B | URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 430868.18 | 430868.18
NAY190401635611 | Obra | F3-SIAPA-TEP-015-2019-AD | VELMONT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 496602.53 | 496602.53
NAY190401637481 | Obra | F3-SIAPA-TEP-014-2019-AD | INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DEC.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 266913.37 | 266913.37
NAY190401643173 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-047/2019 | DANNPA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 742335.77 | 742335.77
NAY190401646140 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 16699.77 | 16699.77
NAY190401646222 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E7 | YURI LARIOS NIL | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 66232.98 | 66232.98
NAY190401647028 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 43023.14 | 43023.14
NAY190401649207 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35D | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 22643.76 | 22643.76
NAY190401649750 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 32550.4 | 32550.4
NAY190401653572 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 50608.79 | 50608.79
NAY190401654319 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-C2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 26606.41 | 26606.41
NAY190401658224 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/38C | KAPOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1533897.07 | 1533897.07
NAY190401664385 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/39-A | CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 449582.48 | 449582.48
NAY190401664813 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/012-A | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 559011.41 | 559011.41
NAY190401673118 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/10-A | MARIA JOSE GARCIA RIVERA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 176685.12 | 176685.12
NAY190401690853 | Obra | BADEBA-OP-FONDOVIII-X-034/2019 | URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 307508.81 | 307508.81
NAY190401691593 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-019 | ING. JOSE ANTONIO VILLARREAL RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 814403.44 | 814403.44
NAY190401695715 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-052 | EDIFICACION Y CAMINOS ALPE SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1492321.9 | 1492321.9
NAY190401698300 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-029 | GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFARAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 381107.14 | 381107.14
NAY190401698628 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-AD-027 | OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 529777.67 | 529777.67
NAY200101700925 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-139 | SISTEMAS DE RIEGO LAS DOS BB S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 3898177.1 | 3898177.1
NAY200101700945 | Obra | DGIUV-AD-IP-2019-156 | GRACIELA ANAHI PADILLA GONZALEZ | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 1038399.6 | 1038399.6
NAY200101701059 | Obra | DGIUV-AD-IP-2019-172 | SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 775409.98 | 775409.98
NAY200101701066 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-184 | CONSTRUCCIONES NAYVILLA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2545650 | 2545650.0
NAY200101701875 | Obra | DGCM-IR-IP-2019-146 | JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 3177413.32 | 3177413.32
NAY200101701895 | Obra | DGCM-IR-IP-2019-187 | OSCAR ADRIAN GONZALEZ CRUZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2349045.08 | 2349045.08
NAY200101701975 | Obra | DGCM-IR-IP-2019-195 | CONSTRUCTORA SARCON, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1722371.12 | 1722371.12
NAY180301326268 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 948330 | 948330.0
NAY190101516038 | Obra | DGCM-IO-918004999-E43-2018 | GRUPO CONSTRUCTOR FORTE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5264876.94 | 5264876.94
NAY190201520317 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190201541791 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/07 | AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 3114898.69 | 3114898.69
NAY190201545879 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-019/2019 | ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 330824.53 | 330824.53
NAY190201559408 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-016 | 360 WHOLE SERVICE SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1380655.32 | 1380655.32
NAY190201559491 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-015 | EDUARDO ESTRADA AGUILAR | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1023101.6 | 1023101.6
NAY190201564499 | Obra | DGCM-LO-918004999-E4-2019 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | Secretaria de Infraestructura-Secretaria de Administración y Finanzas | 5201445.46 | 5385204.58
NAY190201565072 | Obra | 918020999-017-19 | URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 746810.92 | 746810.92
NAY190301573371 | Obra | 918020999-020-19 | INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 457526.17 | 457526.17
NAY190301573389 | Obra | 918020999-019-19 | ARZA INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3299450.57 | 3299450.57
NAY190301574017 | Obra | 918020999-004-19 | SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2407051.46 | 2407051.46
NAY190301574058 | Obra | 918020999-026-19 | EDH INGENERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 4751503.77 | 4751503.77
NAY190301574109 | Obra | 918020999-022-19 | ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONEZ NAVARRETE | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1739487.94 | 1739487.94
NAY190301574898 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-022 | CONTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE SA DE CV ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1007636 | 1007636.0
NAY190401578246 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401579856 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401581027 | Obra | F3-SIAPA-TEP-2019-007-IR/B | SERVICIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 773363.94 | 773363.94
NAY190401581969 | Obra | OP-FIII-IR-002/2019 | CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE S.A. DE C.V | XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021 | 1279720.81 | 1279720.81
NAY190401585498 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/017-B | GENUS FAMILI S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1513160.12 | 1513160.12
NAY190401585759 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/022-A | LUIS RAMON GARCIA RAMIERZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 386466.45 | 386466.45
NAY190401605726 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401606796 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401627402 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-030/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA SA DE CV | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 2543880.93 | 2543880.93
NAY190401647005 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPC NAYARIT A | 39626.57 | 39626.57
NAY190401647596 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 46985.8 | 46985.8
NAY190401648477 | Obra | MT-DGOPMF3-2019/35-B9 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 54628.07 | 54628.07
NAY190401649710 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 58590.72 | 58590.72
NAY190401653016 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 44155.33 | 44155.33
NAY190401653211 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 40532.33 | 40532.33
NAY190401653547 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 25474.23 | 25474.23
NAY190401658280 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/38-B | KAPOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 217541.42 | 217541.42
NAY190401690713 | Obra | BADEBA-OP-FONDOVIII-X-029/2019 | CIMENTACION Y EDIFICCION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 742116.89 | 742116.89
NAY190401697420 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-007 | HOSMARA MARIANE SARAHID LOPEZ RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 188526.67 | 188526.67
NAY190401698209 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-051 | ALAN JAVIER PARRA VALENCIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1489026.68 | 1489026.68
NAY190401698306 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-055 | MEDIA LUNA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1280426.55 | 1280426.55
NAY200101700987 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-183 | CONSTRUCCIONES NAYVILLA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2999611.4 | 2999611.4
NAY200101701862 | Obra | DGCM-AD-IP-2019-133 | KAPOC, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 948799.55 | 948799.55
NAY200101701870 | Obra | DGCM-IR-IP-2019-154 | ALAN JAVIER PARRA VALENCIA | secretaria de obras publicas del estado | 2852930 | 2852930.0
NAY200101702619 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-068 | ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1631715.03 | 1640512.15
NAY200101703675 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-007 | COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS DE NAYARIT SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1686620.29 | 1686620.29
NAY200101703675 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-007-1 | GRUPO RIMOVA SA DE CV C. VICTOR RICARDO SOSA AYALA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201140 | 201140.0
NAY200101704365 | Obra | DGIUV-LO-918004999-E5-2019 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 11803433.2 | 1.18034332E7
NAY180401474532 | Administración directa | 60174 |  | MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 30035.65 | 30035.65
NAY180401502087 | Obra | DGCM-IO-918004999-E44-2018 | ALPA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3798146.9 | 3798146.9
NAY180401502515 | Obra | DGIUV-AO-918004999-E47-2018 | LOURDES MARISCAL BERNAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1072832.15 | 1072832.15
NAY190201521651 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201548596 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-017/2019 | ESCALARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 305464.41 | 305464.41
NAY190201559283 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-009 | ING. RAFAEL RIVAS CONTRERAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 904825.01 | 904825.01
NAY190201559436 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-005 | HOSMARA MARIANE SHARAID LOPEZ RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 382263.15 | 382263.15
NAY190201559466 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-026 | ACARREOS Y MAQUINARIA RT SA DE CV ING. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1588492.61 | 1588492.61
NAY190201559481 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-031 | ARQ. AXEL GUERRERO GUTIERREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 856382.95 | 856382.95
NAY190201559507 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-048 | ING. RAMIRO DE LEON MARTINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7139922.53 | 7139922.53
NAY190201565124 | Obra | 918020999-003-19 | GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 4055777.62 | 4904891.62
NAY190201565136 | Obra | 918020999-008-19 | ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 829973.17 | 829973.17
NAY190301573349 | Obra | 918020999-023-19 | ING. SERGIO JOEL HERNANDEZ SANCHEZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 819669.26 | 819669.26
NAY190301574038 | Obra | 918020999-041-19 | SPAD CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1496370.71 | 1496370.71
NAY190301574240 | Obra | 918020999-024-19 | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3255120.09 | 3255120.09
NAY190301575027 | Obra | DGCM-IR-IP-2019-105 | EMPLEO Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 2987998.27 | 2987998.27
NAY190301575028 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-029 | PROYECTOS MEGA URBANOS DE NAYARIT SA DE CV ALEJANDRO SOLIS PALOMINO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 654959.97 | 654959.97
NAY190301575043 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-011 | ARQ. LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 879849.04 | 879849.04
NAY190401577769 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1841288.4 | 1841288.4
NAY190401577773 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-09-2019 | CONSTRUCTORA REOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613239.6 | 613239.6
NAY190401577928 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401578155 | Adquisiciones | I.T.O.IPROVINAY-002/2019 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 185599.28 | 185599.28
NAY190401581023 | Obra | F3-SIAPA-TEP-006-2019-IR | REMARQ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1346799.44 | 1346799.44
NAY190401581635 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/05-B | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 152822.44 | 152822.44
NAY190401582617 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/09 | AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 1518608.93 | 1518608.93
NAY190401585675 | Obra | F3-SIAPA-TEP-010-2019-IR | SAMUEL DE JESUS LOPEZ RAMOS | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2694004.22 | 2694004.22
NAY190401585917 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/013-A | CRISTIAN ENRIQUE GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 704206.18 | 704206.18
NAY190401585938 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/012-B | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 914113.47 | 914113.47
NAY190401606811 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401645958 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 25443.1 | 25443.1
NAY190401653629 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D11 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEIC NAYARIT A | 35380.87 | 35380.87
NAY190401654061 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D8 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 47551.89 | 47551.89
NAY190401658579 | Obra | F3-SIAPA-TEP-017-2019-IR | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 3851839.17 | 3851839.17
NAY190401662904 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/014-B | MONJO-INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 549523.82 | 549523.82
NAY190401666359 | Obra | 19/FISM17086-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 206789 | 206789.0
NAY190401666408 | Obra | 19/FISM17079-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 153467 | 153467.0
NAY190401674147 | Servicios | MT-DGOPM-F3-2019/015-A | SERGIO SILVA AREVALO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 611302.89 | 611302.89
NAY190401690785 | Obra | BADEBA-OP-FONDOVIII-X-035/2019 | URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 609403.62 | 609403.62
NAY190401691580 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-026 | ING. ALEJANDRO MURILLO MEDINA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 845629 | 845629.0
NAY190401692967 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-045 | HERNOS SERVICIOS & CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1285543.91 | 1285543.91
NAY190401695897 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-025 | GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 465687 | 465687.0
NAY190401698139 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-016 | OSCAR ALBERTO LEON GUTIERREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 556841.12 | 556841.12
NAY190401698615 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-IR-019 | VERTICE 3 S DE RL DE CV ARQ. JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2984544.05 | 2984544.05
NAY190401698626 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-IR-067 | COMERCIAL DE LONAS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1299805 | 1299805.0
NAY200101700780 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-144 | IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 4798072.64 | 4798072.64
NAY200101700944 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-131 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 2419141.35 | 2419141.35
NAY200101700985 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-141 | ING. CARLOS ROBERTO PARRA TORRES | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 4105514.32 | 4105514.32
NAY200101700999 | Obra | DGIUV-AD-IP-2019-163 | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 779454.49 | 779454.49
NAY200101701053 | Obra | DGIUV-AD-IP-2019-171 | TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 970986.63 | 970986.63
NAY200101701857 | Obra | DGCM-IR-IP-2019-143 | HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 2919738.08 | 2919738.08
NAY200101703671 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-006 | GEORGINA RODRIGUEZ VILLELA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2998600 | 2998600.0
NAY200101704595 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-031 | ARQ. JOSE LUIS LOPEZ BENITEZ | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 439702.87 | 439702.87
NAY190201518164 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/B | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 393265.88 | 393265.88
NAY190201518197 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2019/ | AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1004107.83 | 1004107.83
NAY190201523901 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2019 | MOISES RODRIGUEZ CARLOS | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 488833.36 | 488833.36
NAY190201532189 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-018/2019 | ESCALARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 3151558.92 | 3151558.92
NAY190201559329 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-014 | ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1387866.25 | 1387866.25
NAY190201559469 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-028 | HUGO EDMUNDO REAL TORRES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 469775.06 | 469775.06
NAY190201565077 | Obra | 918020999-016-19 | INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 529797.24 | 529797.24
NAY190201565165 | Obra | 918020999-012-19 | A & A INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1053549.69 | 1238622.69
NAY190301573483 | Obra | 918020999-018-19 | MARCO ANTONIO PIÑA ALTAMIRANO | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2004727.35 | 2004727.35
NAY190301574044 | Obra | 918020999-036-19 | ING. ALEXANDRO RAMIREZ MORENO | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1448524.98 | 1448524.98
NAY190301574068 | Obra | 918020999-035-19 | GRUPO CONSTRUCTOR ROALME S. DE R.L. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1181466.41 | 1181466.41
NAY190301574937 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-024-19-IR | ING. JOSE RAMON ESPARZA GONZALES | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1327167.52 | 1327167.52
NAY190301576065 | Obra | 918020999-048-18 | SICNAY S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3173064.39 | 3173064.39
NAY190401577934 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401578233 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401578418 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401579828 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401581019 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2019-IR/1 | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE RL C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 534620.81 | 534620.81
NAY190401581024 | Obra | F3-SIAPA-TEP-007-2019-IR/A | SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 4741237.26 | 4741237.26
NAY190401585516 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/017-A | GENUS FAMIL S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 672371.86 | 672371.86
NAY190401585535 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/014-A | MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 932672.24 | 932672.24
NAY190401586223 | Obra | NAY-SIXLI-FISE-FISM-026-19 | CARLOS GARCIA NUÑEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2510803.55 | 2510803.55
NAY190401587272 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-031/2019 | ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 6384500 | 6384500.0
NAY190401587578 | Obra | F3-SIAPA-TEP-011-2019-IR/ | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 234851.43 | 234851.43
NAY190401605346 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-17-2019 | JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO | IPROVINAY | 1840390.2 | 1840390.2
NAY190401605390 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-17-2019 | JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO | IPROVINAY | 1840390.2 | 1840390.2
NAY190401606761 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401606942 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-13-2019 | MARIELCO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1043005.59 | 1043005.59
NAY190401607252 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-022/2019 | JUAN JOSE ALBERTO TOPETE RIVAS | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 761810.77 | 761810.77
NAY190401617412 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/021-A | URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 239944.53 | 239944.53
NAY190401644085 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-014/2019 | MARGO ANTONIO DELGADO BAÑUELOS | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 4471569.91 | 4471569.91
NAY190401645886 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 108441.03 | 108441.03
NAY190401645995 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E9 | 58749.27 | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 58749.27 | 58749.27
NAY190401648181 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 35097.82 | 35097.82
NAY190401649765 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 53778.92 | 53778.92
NAY190401651341 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 33965.64 | 33965.64
NAY190401652934 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 50382.36 | 50382.36
NAY190401658441 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/37-B | ULISES JAVIER RIVAS ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 816438.19 | 816438.19
NAY190401659618 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-011/2019 | URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 2752583.73 | 2752583.71
NAY190401666375 | Obra | 19/FISM17084-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 78702 | 78702.0
NAY190401668499 | Obra | 19/FISM17083-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 575119 | 575119.0
NAY190401668533 | Obra | 19/FISM17082-PR | IPROVINAY | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 460401 | 460401.0
NAY190401675209 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/26-A | KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 155064.89 | 155064.89
NAY190401690766 | Obra | BADEBA-OP-FONDOVIII-X-036/2019 | URBANIZACIONES SOPHIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 389866 | 389866.0
NAY190401691565 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-034 | FERNANDO SOTO LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 253373.15 | 259147.69
NAY190401695907 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-020 | LIC. JESUS NICOLAS DIAZ RODRIGUEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 753650.98 | 753650.98
NAY190401697469 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-025 | MARCO ANTONIO PIÑA ALTAMIRANO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1274444.51 | 1274444.51
NAY190401697896 | Adquisiciones | AA-818017996-E20-2019 | GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1145071.75 | 1145071.76
NAY190401698620 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-IR-050 | TYC DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1370216.88 | 1370216.88
NAY200101700975 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-160 | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 2018397.32 | 2018397.32
NAY200101701074 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-191 | JORGE MANUEL ROQUE GARCIA | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 2564085.81 | 2564085.81
NAY200101701150 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-186 | JT OPUS S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 4548486.24 | 4548486.24
NAY200101701187 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-188 | JOSIMAR ENRIQUE BARBOZA SIERRA | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 2994840.42 | 2994840.42
NAY200101701317 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-140 | CONSTRUCTORA LOPARSA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 1963059.09 | 1963059.09
NAY200101701889 | Obra | DGCM-IR-IP-2019-185 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 3122026 | 3122026.0
NAY200101703659 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-012-1 | OPERADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SANGANGUEY SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2125497.02 | 2125497.02
NAY200101703659 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-012-3 | C. LILIANA VERONICA HERNANDEZ MAGALLANES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1550836.48 | 1550836.48
NAY200101703659 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-012-2 | GRUPO RIMOVA SA DE CV C. VICTOR RICARDO SOSA AYALA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2233782.99 | 2233782.99
NAY200101704592 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-037 | ARQ. COROLSA CONSTRUCTORA SA DE CV | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 420991.58 | 420991.58
NAY200101704597 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-023 | ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 672563.01 | 672563.01
NAY180401501273 | Obra | DGCM-IO-918004999-E38-2018 | ALUMINIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 399933.04 | 399933.04
NAY190201520396 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-01-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 470029.05 | 470029.05
NAY190201545937 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-020/2019 | ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 313596.07 | 313596.07
NAY190201548932 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-010/2019 | BUDORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 3260083.73 | 3260083.73
NAY190201559510 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-042 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2050390.28 | 2050390.28
NAY190201565138 | Obra | 918020999-001-19 | SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. | COMISION ESTATL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 9294798.77 | 1.056901577E7
NAY190201566347 | Obra | 918020999-011-19 | INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1484382.62 | 1484382.62
NAY190301574842 | Obra | DGIUV-IR-IP-2019-031 | AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2066316.18 | 2066316.18
NAY190301574923 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-027-19-IR | AJ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 683722.87 | 683722.87
NAY190301574950 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-024 | LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA AL INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1068372.01 | 1068372.01
NAY190301574988 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-044 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL ANGEL S.A. DE C.V. ING. RAFAEL MONROY HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3264714.53 | 3264714.53
NAY190401579164 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-17-2019 | JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO | IPROVINAY | 1840390.2 | 1840390.2
NAY190401579282 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401579371 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401579561 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-16-2019 | INVERSION Y CONSTRUCCION C Y S, ESTRATEGICA, S. A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 2244725.6 | 2244725.6
NAY190401581633 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/04-A | ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 332571.77 | 332571.77
NAY190401581660 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/06-A | SERGIO TAPIA LLAMAS | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 376700.7 | 376700.7
NAY190401582569 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/08-B | JAVIER AARON MEZA AGUIRRE | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 117017.93 | 117017.93
NAY190401584643 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-013/2019 | CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1215228.6 | 1215228.59
NAY190401600623 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-014 | INGENIERIA APLICADA Y PROYECTOS DE LA BAHIA S DE RL DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1027309.48 | 1027309.48
NAY190401603560 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-20-2019 | LETICIA GOMEZ RODRIGUEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 889151.02 | 889151.02
NAY190401606933 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-013/2019 | CUADRANTE R, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 3749507.14 | 3749507.14
NAY190401607027 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-023/2019 | JUAN JOSE ALBERTO TOPETE RIVAS | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 382434.09 | 382434.09
NAY190401635586 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/34 | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 757400.03 | 757400.03
NAY190401646061 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 61704.24 | 61704.24
NAY190401648540 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B8 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 39060.48 | 39060.48
NAY190401653720 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D10 | YURI LARIOS NILA | MINICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 52080.64 | 52080.64
NAY190401653846 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D9 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 35097.82 | 35097.82
NAY190401654253 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35D6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 16982.82 | 16982.82
NAY190401658470 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/37-A | ULISES JAVIER RIVAS ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1064802.45 | 1064802.45
NAY190401658521 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/36 | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE SA DE CVB | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 990216.3 | 990216.3
NAY190401664379 | Obra | MT-DGOPMF3-2019/39-B | CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1072198.17 | 1072198.17
NAY190401666304 | Adquisiciones | AA-818017996-E21-2019 | RUBEN CARRILLO CARRILLO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 70189 | 70189.0
NAY190401686371 | Obra | BADEBA-OP-FONDOVIII-X-030/2019 | CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 332756.94 | 332756.67
NAY190401695918 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-013- | INFRAESTRUCTURA JAXA SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 831718.23 | 831718.23
NAY190401695923 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-040 | MEDGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | ISNTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3955537.35 | 3955537.35
NAY190401697401 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-061 | LIC. EDER ALFONSO SANDOVAL MARTINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1327684.84 | 1327684.84
NAY190401698202 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-021 | GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 335464.25 | 335464.25
NAY200101700980 | Obra | DGIUV-AD-IP-2019-145 | INGENIERIA APLICADA Y PROYECTOS DE LA BAHIA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 1478639.54 | 1478639.54
NAY200101701986 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-LP-003-CM-01 | SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 12471768.97 | 1.268572356E7
NAY200101704591 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-072 | VERTICE 3 S S DE RL DE CV | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 1227466 | 1227466.0
NAY18180201106084 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-001/2018-IR | HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2383415.23 | 2406762.28
NAY180301323123 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2308716.56 | 2308176.56
NAY180301323381 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2308716.56 | 2308176.56
NAY180301323942 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-007/2018-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 1608947.96 | 1608947.96
NAY180301326199 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 948330 | 948330.0
NAY180301326380 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 948330 | 948330.0
NAY190201521645 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201522167 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201559432 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-015 | ING. EDUARDO ESTRADA AGUILAR | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 704263.17 | 704263.17
NAY190301576063 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-023 | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 8507205 | 8507205.0
NAY190401587302 | Obra | OP-FIII-IR-007/2019 | LUIS CARLOS GUERRA AMPARO | XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021 | 667423.51 | 667423.51
NAY190401590115 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/27-B | MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 39247.32 | 39247.32
NAY190401695911 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-047 | ARQ. ABRAHAM MORFIN MAGALLANES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2210986.32 | 2210986.32
NAY190401695929 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-020 | ING. FAUSTO ARMANDO UGARTE SOTELO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 906136.89 | 906136.89
NAY190401698121 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-033 | ARQ. FERNANDO BAÑUELOS AHUMADA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 695941.77 | 695941.77
NAY200101702014 | Obra | 918020999-002-19 | EDGAR PALAFOX PALACIOS | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2200770.77 | 2594657.77
NAY200101703643 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-002 | GRUPO RIMOVA SA DE CV C. VICTOR RICARDO SOSA AYALA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 10313665.56 | 1.031366556E7
NAY180301326293 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 948330 | 948330.0
NAY190201559374 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-007 | ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3502653.2 | 3745255.0
NAY190201559473 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-LP-002- | EXCON EXPERTOS EN CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 17895982.68 | 1.789598268E7
NAY190301576322 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-IR-012 | ING. IVAM PAVLOV BAÑUELOS ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4170803.42 | 4170803.42
NAY190401585996 | Obra | OP-FIII-IR-009/2019 | MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021 | 1176780.4 | 1176780.4
NAY190401602173 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401698106 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-003-2 | COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIAS ESPECIALIZADAS DE NAYARIT SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1059982.77 | 1059982.77
NAY190401698106 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-AD-003-2 | GRUPO RIMOVA SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 84102.32 | 84103.32
NAY190401698106 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-003-1 | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1419475.76 | 1419475.76
NAY200101702578 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-010-2 | CARLOS FRANCISCO CRESPO PEÑA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 608471.04 | 608471.04
NAY18180201106082 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-003/2018-IR | jose manuel ramirez garcia | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 93789.99 | 93789.99
NAY18180201106086 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-002/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 414415.2 | 414415.2
NAY190201522264 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201522270 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190401584757 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-001/2019-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 1809434.33 | 1809434.33
NAY190401587183 | Administración directa | 69879 |  | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 451054 | 451054.0
NAY190401602178 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401660190 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-003/2019-IR | RICARDO VAZQUEZ CALVILLO | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 1127736.66 | 1127736.66
NAY190401695887 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-013 | DALICONSTRUCTORES Y CONSULTORES S DE RL DE CV JOSE ISMAEL GUARDADO LIMA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1024037.61 | 1024037.61
NAY190401697033 | Servicios | IMM-013-001/2019 | JUAN MANUEL HERRERA JIMENEZ | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 54000 | 54000.0
NAY190401698194 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-056 | ING. VICTOR ARELLANO LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1371119 | 1466802.41
NAY190401698637 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-AD-032 | ARQ. GUADALUPE CORONA NAVARRO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 889552.82 | 889552.82
NAY200101702016 | Obra | 918020999-013-19 | ARQUISO INCO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 798814.81 | 798814.81
NAY18180201106087 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-002/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | X. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 88287.31 | 88287.31
NAY180301323902 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2308716.56 | 2308176.56
NAY190301574590 | Servicios | S/N | FOCO CAPITAL HUMANO MX, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 182970 | 182970.0
NAY190401590106 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/27-A | MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 52956.35 | 52956.35
NAY190401602103 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401604509 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-23-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN S.A DE C.V. | IPROVINAY | 986417.94 | 986417.94
NAY190401660177 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-003/2019-IR | RICARDO VAZQUEZ CALVILLO | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 1127736.66 | 1127736.66
NAY190401661496 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-002/2019-IR | J. JESÚS NAVARRO ORTEGA | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 3461278.47 | 3461278.47
NAY190401661558 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-002/2019-IR | J. JESÚS NAVARRO ORTEGA | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 3461278.47 | 3461278.47
NAY190401697453 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-046 | MANUEL CORREA CERVANTES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3061744.84 | 3061744.84
NAY190401698643 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-AD-040 | ING. URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 489689 | 489689.0
NAY200101702565 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-010-1 | EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1381003.2 | 1381003.2
NAY18180201134030 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FAFEF-F4-001/2018-IR | FABRICIO EMMANUEL DAVILA ARRIOLA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 193771.4 | 193771.4
NAY190201522127 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201535794 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-014/2019-IR | JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GARCÍA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 685200.81 | 685200.81
NAY190401587165 | Obra | OP-FIII-IR-010/2019 | LUIS CARLOS GUERRA AMPARO | XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2020 | 1924594.65 | 1924594.65
NAY190401587178 | Obra | OP-FIII-IR-006/2019 | CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021 | 1824426.5 | 1824426.5
NAY190401590216 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/27-D | MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 81980.22 | 81980.22
NAY190401600635 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-017 | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 849552.12 | 849552.12
NAY190401610851 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-11-2019 | JOSE LUIS LOPEZ MEZA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406904.06 | 406904.06
NAY190401660708 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-002/2019-IR | J. JESÚS NAVARRO ORTEGA | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 3461278.47 | 3461278.47
NAY190401698292 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-057 | ARJEL ASOCIADOS SA.DEC.V. C. LILIANA FLETES MAGALLANES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3312866 | 3525587.0
NAY190401698642 | Obra | INIFE-R33-FVII-2019-AD-035 | OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 555524.78 | 555524.78
NAY200101703647 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-001 | GRUPO RIMOVA SA DE CV C. VICTOR RICARDO SOSA AYALA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4986525.52 | 4986525.52
NAY18180201106083 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-003/2018-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 134214.3 | 134214.3
NAY180301323919 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-007/2018-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 1608947.96 | 1608947.96
NAY180301383890 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-007/2018-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 1608947.96 | 1608947.96
NAY190301568589 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F4-002/2019-AD | FABRICIO EMMANUEL DÁVILA ARRIOLA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 138970.8 | 138970.8
NAY190401577997 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-25-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 917794.12 | 917794.12
NAY190401577998 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-12-2019 | CONCEPCION JIMENEZ ESQUIVEL | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613038.9 | 613038.9
NAY190401578002 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-12-2019 | CONCEPCION JIMENEZ ESQUIVEL | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613038.9 | 613038.9
NAY190401592972 | Obra | NAY-SIXLI-IR-FISM-027-19 | LUIS MANUEL LOZANO GARCIA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 103296.26 | 103296.26
NAY200101702018 | Obra | 918020999-014-19 | ING. EDGAR ISRAEL MACIAS OCEGUEDA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 696244.37 | 741648.37
NAY180301305943 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-005/2018-IR | JOSUE MIGUEL ORTIZ RAMOS | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2942323.21 | 2942323.21
NAY180401431541 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-004/2018-IR | MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO | H.XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 481497.54 | 481497.54
NAY190201559487 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-032 | CONSTRUCCIONES S NAYVILLA SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 892448.3 | 892448.3
NAY190301575061 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-043 | ING. RAFAEL RIVAS CONTRERAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1948163.35 | 1948163.35
NAY190301576313 | Obra | INIFE-R33-FVIII-2019-IR-011 | ING. RAMIRO TREJO VALLE | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2344388 | 2342770.0
NAY190301576404 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-AD-013 | FESTO PNEUMATIC SA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 354581.62 | 354581.62
NAY190401581992 | Obra | OP-FIII-IR-003/2019 | CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE SA DE CV | XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 1112204.32 | 1112204.32
NAY190401584473 | Obra | NAY-SIXLI-IR-FISM-020-19 | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIGO IXCUINTLA | 1891269.15 | 1891269.15
NAY190401584737 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-004/2019-IR | RAFAEL ESPARZA RAMÍREZ | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 2036063.12 | 2036063.12
NAY190401590202 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/27-C | MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 15024.39 | 15024.39
NAY190401590228 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/27-E | MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 28697.44 | 28697.44
NAY190401602104 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401660123 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-003/2019-IR | RICARDO VAZQUEZ CALVILLO | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 1127736.66 | 1127736.66
NAY190401661533 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-002/2019-IR | J. JESÚS NAVARRO ORTEGA | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 3461278.47 | 3461278.47
NAY190401698271 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-074 | ARQ. ALIKA RENATA CABALLERO CONSTRUCTORA SARCON SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 970198 | 1245293.0
NAY200101702021 | Obra | 918020999-015-19 | CONSTRUCTORA R LIM, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2663508.16 | 3262604.16
NAY18180201106088 | Obra | SEDUE-TUXPAN.FISE-002/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 147422.18 | 147422.18
NAY180301323367 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2308716.56 | 2308176.56
NAY190201522175 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201559346 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-017 | APDAC CONSTRUCTORA S DE RL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1140607.18 | 1140607.18
NAY190301575866 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-069 | JMMM SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4997775.66 | 5082903.01
NAY190401587258 | Obra | OP-FIII-IR-008/2019 | MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 1297420 | 1297420.0
NAY190401602100 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190401641634 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-032/2019 | LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 390408 | 390408.0
NAY190401660152 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-F3-003/2019-IR | RICARDO VAZQUEZ CALVILLO | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 1127736.66 | 1127736.66
NAY200101703696 | Adquisiciones | INIFE-ADQ-EST-2019-LP-005 | ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3889805 | 3889805.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY16170300969397 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401050608 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 100 | 99.96 | 99.96
NAY180401501077 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
NAY180401502549 | 2020 | 1 | Poste | 22 | 22 | 22 | 100
NAY190101513953 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3109.12 | 3109.12 | 3109.12 | 100
NAY190101515896 | 2020 | 1 | Lote | 8 | 8 | 8 | 100
NAY190201545049 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1054 | 1054 | 1054 | 100
NAY190201559290 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559400 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559497 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565203 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565240 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565298 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201566673 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 98.93 | 98.93
NAY190301573335 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301573363 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301573585 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574096 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574244 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574249 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574296 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574304 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574309 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY190301574314 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574959 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 9738.44 | 9738.44 | 8521.13 | 87.4999
NAY190301576445 | 2020 | 1 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
NAY190301576623 | 2020 | 1 | Vehículos | 6 | 6 | 0 | 0
NAY190401577770 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 525 | 525 | 525 | 100
NAY190401578151 | 2020 | 1 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
NAY190401579814 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NAY190401581634 | 2020 | 1 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
NAY190401582227 | 2020 | 1 | Metros lineales | 484 | 484 | 484 | 100
NAY190401599590 | 2020 | 1 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
NAY190401603553 | 2020 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401604099 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 21 | 21 | 21 | 100
NAY190401605714 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 126 | 100
NAY190401613568 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 402 | 402 | 402 | 100
NAY190401613822 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2448 | 2448 | 2448 | 100
NAY190401627393 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 375 | 100
NAY190401629619 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350 | 3350 | 100
NAY190401635647 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401645703 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 7.1 | 7.1 | 100
NAY190401647517 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 5.8 | 5.8 | 100
NAY190401651412 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401651994 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401652979 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401653105 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401658258 | 2020 | 1 | Metros lineales | 346 | 346.27 | 346.27 | 100
NAY190401664797 | 2020 | 1 | Metros lineales | 236 | 236 | 236 | 100
NAY190401668477 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190401673117 | 2020 | 1 | Metros lineales | 533 | 533 | 533 | 100
NAY190401690872 | 2020 | 1 | Metros lineales | 660 | 660 | 660 | 100
NAY190401693004 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401693034 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695688 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695700 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695849 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698632 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101700652 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101700707 | 2020 | 1 | Aula | 13 | 13 | 0 | 0
NAY200101701144 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.23 | 23
NAY200101701881 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101702515 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 25254.53 | 25254.53 | 0 | 0
NAY200101704598 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101704599 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101704602 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401050588 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 100 | 99.94 | 99.94
NAY190101513964 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3251.9 | 3251.9 | 3251.9 | 100
NAY190201518191 | 2020 | 1 | Metros lineales | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 100
NAY190201518195 | 2020 | 1 | Metros lineales | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 100
NAY190201559382 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559402 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559462 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559514 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201564350 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 19140 | 19140 | 19140 | 100
NAY190201567219 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201567245 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574103 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574283 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574843 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301575020 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1414.02 | 1414.02 | 1414.02 | 100
NAY190401578000 | 2020 | 1 | Otros | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 100
NAY190401578147 | 2020 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190401578227 | 2020 | 1 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
NAY190401578538 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
NAY190401579872 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401582288 | 2020 | 1 | Metros lineales | 111 | 111 | 111 | 100
NAY190401585724 | 2020 | 1 | Metros lineales | 124 | 124 | 124 | 100
NAY190401585774 | 2020 | 1 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
NAY190401590021 | 2020 | 1 | Metros lineales | 86 | 86 | 85.85 | 99.8256
NAY190401599288 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401599592 | 2020 | 1 | Metros lineales | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 100
NAY190401600354 | 2020 | 1 | Otros | 18 | 18.4 | 18.4 | 100
NAY190401603601 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401635668 | 2020 | 1 | Metros lineales | 244 | 244 | 243.7 | 99.877
NAY190401642320 | 2020 | 1 | Metros lineales | 357 | 357 | 357 | 100
NAY190401648345 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
NAY190401649255 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 11.9 | 11.9 | 100
NAY190401651471 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401651631 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401654157 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 11.2 | 11.2 | 100
NAY190401666390 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 252 | 147 | 147 | 100
NAY190401690836 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1802.65 | 1802.65 | 1802.65 | 100
NAY190401691586 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695856 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695932 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695935 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401697610 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698257 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698639 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101700650 | 2020 | 1 | Aula | 6 | 6 | 0 | 0
NAY200101700678 | 2020 | 1 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
NAY200101700993 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 0.84 | 12
NAY200101701049 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.21 | 21
NAY200101701868 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101702008 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101702017 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101702557 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 1000 | 1000 | 0 | 0
NAY17170401050708 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 100 | 89.12 | 89.12
NAY180401501133 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401501917 | 2020 | 1 | Metros lineales | 82.3 | 82.3 | 0 | 0
NAY180401502194 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1810.94 | 1810.94 | 1810.94 | 100
NAY190101514301 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 99.01 | 99.01
NAY190201518181 | 2020 | 1 | Metros lineales | 500.81 | 500.81 | 500.81 | 100
NAY190201521647 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190201525339 | 2020 | 1 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
NAY190201539813 | 2020 | 1 | Metros lineales | 310 | 310 | 310 | 100
NAY190201543006 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1337 | 1337 | 1337 | 100
NAY190201544115 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201558943 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559338 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201563402 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 99.35 | 99.35
NAY190201565118 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201566070 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 83.8 | 83.8
NAY190201566532 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 85.59 | 85.59
NAY190301574581 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 98.74 | 98.74
NAY190301574827 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574834 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1811.45 | 1811.45 | 1811.45 | 100
NAY190301576227 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100 | 25.64 | 25.64
NAY190301576287 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100 | 93.3 | 93.3
NAY190301576386 | 2020 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190301576419 | 2020 | 1 | Piezas | 333 | 333 | 333 | 100
NAY190301576455 | 2020 | 1 | Piezas | 28 | 55 | 55 | 100
NAY190401577774 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
NAY190401578433 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401579367 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
NAY190401579377 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
NAY190401581018 | 2020 | 1 | Metros lineales | 421 | 421 | 421 | 100
NAY190401585749 | 2020 | 1 | Metros lineales | 338 | 338 | 338 | 100
NAY190401646372 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 15.4 | 15.4 | 100
NAY190401649173 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401649818 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401651890 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401653593 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 4.1 | 4.1 | 100
NAY190401653672 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 5.2 | 5.2 | 100
NAY190401663876 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401666344 | 2020 | 1 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
NAY190401668271 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401690751 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3397 | 3397 | 3397 | 100
NAY190401698153 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698279 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101700651 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101700679 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101702019 | 2020 | 1 | Luminaria | 345 | 345 | 345 | 100
NAY200101702615 | 2020 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
NAY200101703219 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101704587 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401501188 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401502297 | 2020 | 1 | Poste | 14 | 14 | 0 | 0
NAY180401502346 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190101513779 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 99.53 | 99.53
NAY190101516087 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201518172 | 2020 | 1 | Metros lineales | 389.4 | 389.4 | 389.4 | 100
NAY190201563366 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 99.1 | 99.1
NAY190201565128 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565132 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201566619 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.95 | 99.95
NAY190301573083 | 2020 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 85.63 | 85.63
NAY190301574292 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574830 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 297.18 | 297.18 | 297.18 | 100
NAY190301574874 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574980 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 865.7 | 865.7 | 839.6 | 96.9851
NAY190301576081 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491 | 1470 | 98.5915
NAY190301576333 | 2020 | 1 | Piezas | 300 | 300 | 100 | 33.3333
NAY190301576465 | 2020 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
NAY190301576488 | 2020 | 1 | Piezas | 170 | 170 | 170 | 100
NAY190401578441 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190401579058 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190401579144 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
NAY190401582309 | 2020 | 1 | Metros lineales | 3100 | 3100 | 3100 | 100
NAY190401589974 | 2020 | 1 | Metros lineales | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 100
NAY190401603610 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401617436 | 2020 | 1 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
NAY190401635611 | 2020 | 1 | Metros lineales | 149 | 149 | 149 | 100
NAY190401637481 | 2020 | 1 | Metros lineales | 162 | 162 | 162 | 100
NAY190401643173 | 2020 | 1 | Metros lineales | 504 | 504 | 504 | 100
NAY190401646140 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 2.95 | 2.95 | 100
NAY190401646222 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 11.7 | 11.7 | 100
NAY190401647028 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 7.6 | 7.6 | 100
NAY190401649207 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
NAY190401649750 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 5.75 | 5.75 | 100
NAY190401653572 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 8.94 | 8.94 | 100
NAY190401654319 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 4.7 | 4.7 | 100
NAY190401658224 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1915 | 1915.19 | 1915.19 | 100
NAY190401664385 | 2020 | 1 | Metros lineales | 255 | 254.91 | 254.91 | 100
NAY190401664813 | 2020 | 1 | Metros lineales | 213 | 213 | 213 | 100
NAY190401673118 | 2020 | 1 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
NAY190401690853 | 2020 | 1 | Metros lineales | 438 | 438 | 438 | 100
NAY190401691593 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695715 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698300 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698628 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101700925 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101700945 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1174.65 | 1174.65 | 1114.15 | 94.8495
NAY200101701059 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 536.83 | 536.83 | 536.83 | 100
NAY200101701066 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1782 | 1782 | 1603.8 | 90
NAY200101701875 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101701895 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101701975 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101704603 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180301326268 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190101513439 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190101513913 | 2020 | 1 | Kilómetro | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 100
NAY190101513944 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5378.5 | 5378.5 | 5378.5 | 100
NAY190101516038 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 458.75 | 458.75 | 400 | 87.1935
NAY190201520317 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190201541791 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2783.8 | 2783.84 | 2783.84 | 100
NAY190201545879 | 2020 | 1 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
NAY190201559408 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559491 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201563277 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 92.86 | 92.86
NAY190201563411 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NAY190201564499 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 2 | 2 | 100
NAY190201564499 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
NAY190201565072 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565341 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201566352 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.79 | 99.79
NAY190201566544 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
NAY190201566634 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.11 | 99.11
NAY190301573371 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301573389 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574017 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574058 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574109 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574898 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301576243 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100 | 17.51 | 17.51
NAY190301576629 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.45 | 45
NAY190401578246 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401579856 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NAY190401581027 | 2020 | 1 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
NAY190401581969 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 562 | 562 | 562 | 100
NAY190401585498 | 2020 | 1 | Metros lineales | 452 | 452 | 451.8 | 99.9558
NAY190401585759 | 2020 | 1 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
NAY190401605726 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
NAY190401606796 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NAY190401627402 | 2020 | 1 | Metros lineales | 505 | 505 | 505 | 100
NAY190401647005 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
NAY190401647596 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 8.3 | 8.3 | 100
NAY190401648477 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401649710 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 10.35 | 10.35 | 100
NAY190401653016 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401653211 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401653547 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 4.5 | 4.5 | 100
NAY190401658280 | 2020 | 1 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
NAY190401690713 | 2020 | 1 | Metros lineales | 352 | 352 | 352 | 100
NAY190401697420 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698209 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698306 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101700677 | 2020 | 1 | Aula | 11 | 11 | 0 | 0
NAY200101700987 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2559.79 | 2559.79 | 1407.88 | 54.9998
NAY200101701862 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101701870 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101702619 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703182 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703212 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101703230 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101703675 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101704365 | 2020 | 1 | Kilómetro lineal | 2365 | 2365 | 1892 | 80
NAY200101704600 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00160200698917 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY18180201140101 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 100 | 71.83 | 71.83
NAY180401474532 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401502087 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY180401502515 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1026.8 | 1026.8 | 1026.8 | 100
NAY190101514294 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 94.15 | 94.15
NAY190201521651 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201548596 | 2020 | 1 | Metros lineales | 426 | 426 | 426 | 100
NAY190201559283 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559436 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559466 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559481 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559507 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565124 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565136 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565148 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301573349 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574038 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574240 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574617 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 98.74 | 98.74
NAY190301575027 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301575028 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301575043 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401577769 | 2020 | 1 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100
NAY190401577773 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190401577928 | 2020 | 1 | Otros | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 100
NAY190401578155 | 2020 | 1 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
NAY190401581023 | 2020 | 1 | Metros lineales | 741 | 741 | 741 | 100
NAY190401581635 | 2020 | 1 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
NAY190401582617 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1259 | 1258.55 | 1258.55 | 100
NAY190401585675 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1610 | 1610 | 1610 | 100
NAY190401585917 | 2020 | 1 | Metros lineales | 226 | 226 | 226 | 100
NAY190401585938 | 2020 | 1 | Metros lineales | 197 | 197 | 197 | 100
NAY190401606811 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190401645958 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 4.4 | 4.4 | 100
NAY190401653629 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 6.25 | 6.25 | 100
NAY190401654061 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 8.4 | 8.4 | 100
NAY190401658579 | 2020 | 1 | Metros lineales | 790 | 790 | 790 | 100
NAY190401662904 | 2020 | 1 | Metros lineales | 234 | 234 | 234 | 100
NAY190401666359 | 2020 | 1 | Vivienda | 15 | 15 | 0 | 0
NAY190401666408 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401674147 | 2020 | 1 | Metros lineales | 343 | 343.16 | 343.16 | 100
NAY190401690785 | 2020 | 1 | Metros lineales | 368 | 368 | 368 | 100
NAY190401691580 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401692967 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695897 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698139 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698615 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698626 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101700649 | 2020 | 1 | Aula | 9 | 9 | 0 | 0
NAY200101700780 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 17666.72 | 17666.72 | 3886.68 | 22
NAY200101700944 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 995.77 | 995.77 | 706.99 | 70.9993
NAY200101700985 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4164.1 | 4164.1 | 4018.35 | 96.4998
NAY200101700999 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 284.9 | 284.9 | 156.7 | 55.0018
NAY200101701053 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 743.53 | 743.53 | 520.47 | 69.9999
NAY200101701494 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101701857 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101703671 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101704595 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201518164 | 2020 | 1 | Metros lineales | 384.5 | 384.5 | 384.5 | 100
NAY190201518197 | 2020 | 1 | Metros lineales | 325.2 | 325.2 | 325.2 | 100
NAY190201523901 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
NAY190201532189 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2074 | 2074 | 2074 | 100
NAY190201559329 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559469 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201563344 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 74.99 | 74.99
NAY190201563351 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 92.72 | 92.72
NAY190201565077 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565165 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565277 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201566463 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.75 | 99.75
NAY190201566587 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.47 | 99.47
NAY190201566652 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
NAY190301573071 | 2020 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 98.12 | 98.12
NAY190301573483 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574044 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574068 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574937 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574955 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301575347 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301576065 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401577934 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190401578233 | 2020 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
NAY190401578418 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190401579828 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190401581019 | 2020 | 1 | Metros lineales | 224 | 224 | 224 | 100
NAY190401581024 | 2020 | 1 | Metros lineales | 335 | 335 | 335 | 100
NAY190401585516 | 2020 | 1 | Metros lineales | 415 | 415.05 | 415.05 | 100
NAY190401585535 | 2020 | 1 | Metros lineales | 219 | 219 | 219 | 100
NAY190401586223 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401587272 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1370 | 1370 | 1370 | 100
NAY190401587578 | 2020 | 1 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
NAY190401605346 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190401605390 | 2020 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
NAY190401606761 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401606942 | 2020 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
NAY190401607252 | 2020 | 1 | Metros lineales | 299 | 299 | 299 | 100
NAY190401617412 | 2020 | 1 | Metros lineales | 193 | 192.5 | 192.5 | 100
NAY190401644085 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1034 | 1034 | 1034 | 100
NAY190401645886 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 18.4 | 18.4 | 100
NAY190401645995 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
NAY190401648181 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 6.2 | 6.2 | 100
NAY190401649765 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401651341 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401652934 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401658441 | 2020 | 1 | Metros lineales | 380 | 379.59 | 379.59 | 100
NAY190401659618 | 2020 | 1 | Otros | 46 | 46 | 46 | 100
NAY190401666375 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 10.5 | 10
NAY190401668499 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 0 | 0
NAY190401668533 | 2020 | 1 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
NAY190401675209 | 2020 | 1 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
NAY190401690766 | 2020 | 1 | Kilómetro lineal | 462 | 462 | 462 | 100
NAY190401691565 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695907 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401697469 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401697896 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190401698620 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101699837 | 2020 | 1 | Aula | 3 | 3 | 0 | 0
NAY200101700975 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 245.97 | 245.97 | 245.97 | 100
NAY200101701074 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3161.12 | 3161.12 | 1469.92 | 46.5
NAY200101701150 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1897.74 | 1897.74 | 1043.76 | 55.0002
NAY200101701187 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2559.79 | 2559.79 | 1331.09 | 52
NAY200101701317 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 1440 | 30
NAY200101701889 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101702011 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101703223 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101703226 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101703659 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101704592 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101704597 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401501273 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY190101513935 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 100
NAY190201520396 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 315 | 100
NAY190201545937 | 2020 | 1 | Otros | 378 | 378 | 378 | 100
NAY190201548932 | 2020 | 1 | Metros lineales | 2058 | 2058 | 2058 | 100
NAY190201559510 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201563340 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 99.42 | 99.42
NAY190201564334 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 14050 | 14050 | 14050 | 100
NAY190201565138 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565151 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565314 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201566347 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201566479 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.87 | 99.87
NAY190201566502 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 96.76 | 96.76
NAY190201566686 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 99.5 | 99.5
NAY190301574252 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574842 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 234 | 234 | 234 | 100
NAY190301574923 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574950 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574988 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301576033 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401579164 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401579282 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 126 | 100
NAY190401579371 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
NAY190401579561 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 593.06 | 593.06 | 593.06 | 100
NAY190401581633 | 2020 | 1 | Metros lineales | 126 | 126 | 126 | 100
NAY190401581660 | 2020 | 1 | Metros lineales | 107 | 107 | 107 | 100
NAY190401582569 | 2020 | 1 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
NAY190401584643 | 2020 | 1 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
NAY190401600623 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401603560 | 2020 | 1 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
NAY190401606933 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1637 | 1637 | 1637 | 100
NAY190401607027 | 2020 | 1 | Metros lineales | 384 | 384 | 384 | 100
NAY190401635586 | 2020 | 1 | Metros lineales | 675 | 675 | 675 | 100
NAY190401646061 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 10.9 | 10.9 | 100
NAY190401648540 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401653720 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 9.2 | 9.2 | 100
NAY190401653846 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 6.2 | 6.2 | 100
NAY190401654253 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
NAY190401658470 | 2020 | 1 | Metros lineales | 423 | 414.54 | 414.54 | 100
NAY190401658521 | 2020 | 1 | Metros lineales | 298 | 298 | 298 | 100
NAY190401664379 | 2020 | 1 | Metros lineales | 429 | 429.47 | 429.47 | 100
NAY190401666304 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401686371 | 2020 | 1 | Metros lineales | 384 | 384 | 384 | 100
NAY190401695918 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695923 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401697401 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698202 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101700980 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 945.2 | 945.2 | 680.54 | 71.9996
NAY200101701986 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 1140 | 100
NAY200101703197 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200101704591 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106084 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301323123 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1249 | 1249 | 1249 | 100
NAY180301323381 | 2020 | 1 | Metros lineales | 164 | 164 | 164 | 100
NAY180301323942 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301326199 | 2020 | 1 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
NAY180301326380 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY190201521645 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190201522167 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
NAY190201559432 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301576063 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401587302 | 2020 | 1 | Metros lineales | 458 | 458 | 458 | 100
NAY190401590115 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695911 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401695929 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698121 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101702014 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703643 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301326293 | 2020 | 1 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
NAY190201559374 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559473 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301576322 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401585996 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 520 | 100
NAY190401602173 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698106 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101702578 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703140 | 2020 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
NAY200101703143 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703153 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106082 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106086 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201522264 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190201522270 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190401584757 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1556 | 1556 | 1556 | 100
NAY190401587183 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3246 | 3246 | 3246 | 100
NAY190401602178 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401660190 | 2020 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
NAY190401695887 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401697033 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698194 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698637 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101702016 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703187 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703199 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106087 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301323902 | 2020 | 1 | Metros lineales | 164 | 164 | 164 | 100
NAY190301574590 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401590106 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401602103 | 2020 | 1 | Otros | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 100
NAY190401604509 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 63 | 63 | 63 | 100
NAY190401660177 | 2020 | 1 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
NAY190401661496 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
NAY190401661558 | 2020 | 1 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
NAY190401697453 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698643 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101702565 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703147 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134030 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201139111 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 100 | 92.19 | 92.19
NAY190201522127 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 21 | 21 | 21 | 100
NAY190201535794 | 2020 | 1 | Metros lineales | 232 | 232 | 232 | 100
NAY190401587165 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100
NAY190401587178 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230 | 1230 | 100
NAY190401590216 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401600635 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401610851 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 130 | 100
NAY190401660708 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2843 | 2843 | 2843 | 100
NAY190401698292 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401698642 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703151 | 2020 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
NAY200101703175 | 2020 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NAY200101703647 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106083 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301323919 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 944 | 944 | 944 | 100
NAY180301383890 | 2020 | 1 | Metros lineales | 109 | 109 | 109 | 100
NAY190301568589 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401577997 | 2020 | 1 | Otros | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 100
NAY190401577998 | 2020 | 1 | Otros | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 100
NAY190401578002 | 2020 | 1 | Otros | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 100
NAY190401592972 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401600763 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101702018 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703195 | 2020 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
NAY180301305943 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401431541 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201559487 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301575061 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301576313 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301576404 | 2020 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190401581992 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 486 | 486 | 486 | 100
NAY190401584473 | 2020 | 1 | Otros | 2245 | 2245 | 2245 | 100
NAY190401584737 | 2020 | 1 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100
NAY190401590202 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401590228 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401602104 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401660123 | 2020 | 1 | Otros | 454 | 454 | 454 | 100
NAY190401661533 | 2020 | 1 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
NAY190401698271 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101702013 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101702021 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106088 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301323367 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201522175 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
NAY190201559346 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301573380 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301575866 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
NAY190401587258 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 520 | 100
NAY190401602100 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401641634 | 2020 | 1 | Otros | 1062 | 1062 | 1062 | 100
NAY190401660152 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY200101703152 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703158 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200101703696 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
80
0
76
20
85

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".