## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | NAY17170200865807 | Proyecto de inversión | 3010167.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010167.17, modificado:3010167.17}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De El Centenario Municipio De Acaponeta Nayarit - 81347 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 81347 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:EJIDO EL CENTENARIO, 63413 EL CENTENARIO, ACAPONETA NAYARIT , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE EL LUGAR CONOCIDO COMO EL CAMPO DE BEIS BOL, lon:-105.3633044, lat:22.51371265}} | 2017-03-28 | 2017-05-26 | 3010167.17 | 3010167.17 | 2992002 | 2992002 | 2992002 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FIII-001/2017-IR, contratista:LUIS RAMON LOPEZ GRAGEOLA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:3010167.17, importe_modificado:3010167.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {974823/proyecto_PROCESO, 974823/proyecto_INICIO, 974823/proyecto_PROCESO, 974823/proyecto_FIN, 974823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170200865885 | Proyecto de inversión | 2998569.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998569.14, modificado:2998569.14}} | Construccion De Tercer Etapa De Sistema De Agua Potable Alcantarillado Y Obras Complementarias En Calle Chapultepec Entre Calle Javier Mina - 81916 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 81916 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC CIUDAD ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 5 DE MAYO L, lon:-105.3576614, lat:22.5011941}} | 2017-04-03 | 2017-06-01 | 2998569.14 | 2998569.14 | 2973072.74 | 2973072.74 | 2973072.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FIII-005/2017-IR, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2998569.14, importe_modificado:2998569.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {974901/proyecto_INICIO, 974901/proyecto_FIN, 974901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170200865887 | Proyecto de inversión | 2261700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261700.0, modificado:2261700.0}} | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amado Nervo Municipio De Acaponeta Nayarit - 82164 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 82164 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:RANCHERIA AMADO NERVO, 63425 AMADO NERVO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-105.3476353, lat:22.38408052}} | 2017-05-22 | 2017-07-20 | 2261700 | 2261700 | 2248049 | 2248049 | 2248049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FIII-009/2017-IR, contratista:JUAN MANUEL RODRIGUEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2261700.0, importe_modificado:2261700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {974903/proyecto_INICIO, 974903/proyecto_FIN, 974903/proyecto_PROCESO, 974903/proyecto_FIN, 974903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170200866487 | Proyecto de inversión | 2983251.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983251.51, modificado:2983251.51}} | Ampliacion De Tercer Etapa De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Diego De Alcala Municipio De Acaponeta Nayarit - 81764 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 81764 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 63408 SAN DIEGO DE ALCALÁ, ACAPONETA NAYARIT , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA P, lon:-105.1715053, lat:22.47533957}} | 2017-03-29 | 2017-05-12 | 2983251.51 | 2983251.51 | 2965249.11 | 2965249.11 | 2965249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FIII-004/2017-IR, contratista:ING. JORGE HUMBERTO REMIREZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2983251.51, importe_modificado:2983251.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {975503/proyecto_INICIO, 975503/proyecto_FIN, 975503/proyecto_INICIO, 975503/proyecto_PROCESO, 975503/proyecto_FIN, 975503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170401006253 | Proyecto de inversión | 2833127.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833127.16, modificado:2833127.16}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario Tercer Etapa En La Localidad De El Centenario Municipio De Acaponeta Nayarit - 165241 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAYARIT | 165241 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLANCITO EJIDO EL CENTENARIO, 63413 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESC, lon:-105.3646494, lat:22.51397332}} | 2017-06-19 | 2017-08-02 | 2833127.16 | 2833127.16 | 2816031 | 2816031 | 2816031 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FIII-012/2017-IR, contratista:ROBERTO ALVAREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2833127.16, importe_modificado:2833127.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1141333/proyecto_PROCESO, 1141333/proyecto_FIN, 1141333/proyecto_PROCESO, 1141333/proyecto_INICIO, 1141333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170401006816 | Proyecto de inversión | 199394.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128273.26, modificado:128273.26}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71121.43, modificado:71121.43}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable De La Localidad De Emiliano Zapata Municipio De Xalisco - 312143 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 312143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 152 TRAMO MAJADAS - SAN JOSE DE COSTILLA KILÓMETRO 9 + 9 EJIDO EMILIANO ZAPATA (MAJADAS), 63794 EMILIANO ZAPATA (MAJADAS), X, lon:-104.897264, lat:21.3722392}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 199394.26 | 199394.26 | 199394.26 | 199394.26 | 199394.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-004/2017, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:199394.26, importe_modificado:199394.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1141896/proyecto_PROCESO, 1141896/proyecto_FIN, 1141896/proyecto_PROCESO, 1141896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170401043236 | Proyecto de inversión | 2998618 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998618.0, modificado:2998618.0}} | Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Y Obras Complementarias De San Dieguito Al Llano Grande | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA. NAYARIT | AP-IP-DIC-0542017 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:SAN DIEGUITO DE ABAJO AL LLANO GRANDE, lon:-105.336388, lat:22.485833}} | 2017-12-15 | 2018-05-01 | 2998618 | 2998618 | 2980424 | 2980424 | 2980424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-PR-03/2017, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2998518.49, importe_modificado:2998518.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1178547/proyecto_INICIO, 1178547/proyecto_FIN, 1178547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105976 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitacion De Unidad Medica Rural En La Localidad De San Jose De Mojarras - 19668 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19668 | N | 0 | 0 | 1544 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.6094608, lat:21.42459903}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 500000 | 500000 | 499075.33 | 499075.33 | 499075.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244358/proyecto_PROCESO, 1244358/proyecto_FIN, 1244358/proyecto_INICIO, 1244358/proyecto_FIN, 1244358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106087 | Proyecto de inversión | 220718.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132430.98, modificado:132430.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88287.31, modificado:88287.31}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Palma Grande Municipio De Tuxpan - 32106 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32106 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA L, lon:-105.3908843, lat:21.99675216}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 88287.31 | 88287.31 | 88287.31 | 88287.31 | 88287.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-002/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:X. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:88287.31, importe_modificado:88287.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244469/proyecto_FIN, 1244469/proyecto_INICIO, 1244469/proyecto_PROCESO, 1244469/proyecto_INICIO, 1244469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106088 | Proyecto de inversión | 368555.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147422.09, modificado:147422.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221133.14, modificado:221133.14}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Palma Grande Municipio De Tuxpan - 32099 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32099 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MADERO EN LA ZONA CENTRO A UN , lon:-105.3898722, lat:21.99378473}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 147422 | 147422 | 147422 | 147422 | 147422 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN.FISE-002/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:147422.18, importe_modificado:147422.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244470/proyecto_PROCESO, 1244470/proyecto_FIN, 1244470/proyecto_PROCESO, 1244470/proyecto_INICIO, 1244470/proyecto_FIN, 1244470/proyecto_PROCESO, 1244470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201134803 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construccion De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Juarez Entre Roberto M. Gonzalez Y Prolongación Espinosa Bávara | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT. | AP-IP-MAR-076 2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ ENTRE ROBERTO M. GONZALEZ Y PROLONGACIÓN ESPINOSA BÁVARA, DE LA COL. EL MOLINO DE LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT, lon:-105.360833, lat:22.4925}} | 2018-04-02 | 2018-07-01 | 2500000 | 2500000 | 2484743.27 | 2484743.27 | 2484743.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FORT-05/2018, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2499828.45, importe_modificado:2499828.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273574/proyecto_INICIO, 1273574/proyecto_PROCESO, 1273574/proyecto_FIN, 1273574/proyecto_PROCESO, 1273574/proyecto_INICIO, 1273574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201134848 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Col. Invinay, En Calles Panamá El Salvador, Honduras Y Guatemala En Acaponeta, Nayarit | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | AP-IP-MAR-079 2018 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES PANAMÁ EL SALVADOR, HONDURAS Y GUATEMALA EN ACAPONETA, NAYARIT, lon:-105.360833, lat:22.4925}} | 2018-04-02 | 2018-07-01 | 2000000 | 2000000 | 1986648.23 | 1986648.23 | 1986648.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FORT-007/2018, contratista:CRISTIAN ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:1998709.43, importe_modificado:1998709.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273620/proyecto_INICIO, 1273620/proyecto_PROCESO, 1273620/proyecto_INICIO, 1273620/proyecto_PROCESO, 1273620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201134916 | Proyecto de inversión | 346166 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346166.0, modificado:346166.0}} | Construccion De Sistema De Saneamiento Consistente En Baños Ecológicos Con Biodigestor, Para Beneficiar A La Localidad De El Carrizal, En El Municipio De Acaponeta | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | AP-IP-MAR-018 2018 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:301, direccion:EL CARRIZAL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, lon:-105.086388, lat:22.604722}} | 2018-03-15 | 2018-06-01 | 346166 | 346166 | 345011.73 | 345011.73 | 345011.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-CDI-F3-001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:346166.0, importe_modificado:346166.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1273692/proyecto_INICIO, 1273692/proyecto_PROCESO, 1273692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201142026 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Energia Electrica (Pago De Alumbrado Publico) | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 2018-MFIV-14007-PR | N | 0 | 0 | 24142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:OFICINAS ADMINISTRATIVAS PROLONGACIÓN AVENIDA JUAREZ SN, lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1200000 | 1200000 | 747365 | 747365 | 747365 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1281608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301302972 | Proyecto de inversión | 2530865.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530865.95, modificado:2530792.17}} | REHABILITACION DE SUBCOLECTOR EN CALLE CONSTITUCION Y EN CALLE BENITO JUAREZ TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 150408 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 150408 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO SAN VICENTE, 63737SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARITENTREY,CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y REFORMA, lon:-105.25279949, lat:20.74604241}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 2530792.17 | 2530792.17 | 2530792.17 | 2530792.17 | 2530792.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-008-2018, contratista:ING. MARCO ANTONIO DELGADO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:2530972.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1302972/proyecto_PROCESO, 1302972/proyecto_INICIO, 1302972/proyecto_PROCESO, 1302972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301305943 | Proyecto de inversión | 2983197 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193279.0, modificado:1176929.28}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789918.0, modificado:1789918.0}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE UNION DE CORRIENTES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 167523 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167523 | N | 0 | 0 | 1156 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE CARRETERA A TICHA PUEBLO UNIÓN DE CORRIENTES, 63670UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN NAYARITENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RAMON PEREZ VAZQUEZ, BRECHA BORDO DE PROTECCION SE UBICA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA LOCALIDAD DE TICHA D, lon:-105.43443068, lat:21.97348994}} | 2018-07-01 | 2018-10-31 | 1176929.28 | 1176929.28 | 1176929.28 | 1176929.28 | 1176929.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-005/2018-IR, contratista:JOSUE MIGUEL ORTIZ RAMOS, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2942323.21, importe_modificado:2942323.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1305943/proyecto_INICIO, 1305943/proyecto_PROCESO, 1305943/proyecto_FIN, 1305943/proyecto_PROCESO, 1305943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301309382 | Proyecto de inversión | 1173614.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234722.93, modificado:234722.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821530.24, modificado:821530.24}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117361.46, modificado:117361.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN KM DIECISÉIS MAS CUATRO OCHENTA PARA BENEFICIAR VARIAS LOCALIDADES DEL TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ - 184301 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 184301 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 16 + 480 RANCHERIA AGUA TENDIDA, 63430AGUA TENDIDA, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDER, lon:-105.24491829, lat:22.47225484}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 234722.93 | 234722.93 | 232479.39 | 232479.39 | 232479.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-006-ADMON/2018, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:234722.93, importe_modificado:234722.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309382/proyecto_INICIO, 1309382/proyecto_PROCESO, 1309382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301336420 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA ATRAVESADA EN ACAPONETA NAYARIT - 285449 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 285449 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LOMA ATRAVESADA, 63430ACAPONETA, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N DEL CENTRO DE ACAPONETA SE TOMA LA CALLE JALISCO 825 MTS PARA POSTERIORMENTE TOMAR LA CALLE CHAPULTEPEC Y RECORRER 2.10 KM HASTA LLEGAR, lon:-105.35863238, lat:22.51165008}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 300000 | 300000 | 298286.26 | 298286.26 | 298286.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-017/2018, contratista:CONSTRUCTORA ARRENDADORA ACAPONETA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:299628.87, importe_modificado:299628.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {1336420/proyecto_INICIO, 1336420/proyecto_PROCESO, 1336420/proyecto_FIN, 1336420/proyecto_PROCESO, 1336420/proyecto_FIN, 1336420/proyecto_PROCESO, 1336420/proyecto_INICIO, 1336420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301338279 | Proyecto de inversión | 964926.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964926.23, modificado:964926.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CRUZ EN ACAPONETA NAYARIT - 288684 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 288684 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:CALLE OSCAR COSIO RANCHERIA LLANO DE LA CRUZ, 63420LLANO DE LA CRUZ, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE OSCAR COSIO Y CALLE NAYARIT,SE SALE DE ACAPONETA Y DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 15 SE TOMA ESTA EN DIRECCIÓN HACIA TEPIC 5.4 KM HASTA LLE, lon:-105.37819714, lat:22.43276124}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 964926.23 | 964926.23 | 958040.65 | 958040.65 | 958040.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-024/2018, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:963857.03, importe_modificado:963857.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}} | {1338279/proyecto_INICIO, 1338279/proyecto_FIN, 1338279/proyecto_PROCESO, 1338279/proyecto_FIN, 1338279/proyecto_INICIO, 1338279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301379297 | Proyecto de inversión | 28208.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.01, modificado:28208.01}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ZONTECO | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 8PET18005513 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.02, meta_modificada:256.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.32730103, lat:22.65932394}} | 2018-07-16 | 2018-08-04 | 28208.01 | 28208.01 | 28206.46 | 28206.46 | 28206.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:63474.36, importe_modificado:63474.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416188 | Proyecto de inversión | 379473.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379473.03, modificado:379473.03}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 14272 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14272 | S | 461 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:PUEBLO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION Y REHABILITACION DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA, lon:-104.63677668, lat:21.19069966}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 379473.03 | 378555.12 | 378555.12 | 378555.12 | 378555.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MF3-14052-PR, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:378555.12, importe_modificado:378555.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416188/proyecto_INICIO, 1416188/proyecto_FIN, 1416188/proyecto_INICIO, 1416188/proyecto_PROCESO, 1416188/proyecto_INICIO, 1416188/proyecto_FIN, 1416188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416313 | Proyecto de inversión | 520837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520837.81, modificado:520837.81}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BURUATO - 19608 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19608 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL BURUATO, 63867 EL BURUATO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BURUATO MUNICIPO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.55155534, lat:21.41008441}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 520837.81 | 520741.17 | 520050.92 | 520050.92 | 520050.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14030-PR, contratista:ESTELA IBARRA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:520741.17, importe_modificado:520741.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416313/proyecto_INICIO, 1416313/proyecto_PROCESO, 1416313/proyecto_FIN, 1416313/proyecto_PROCESO, 1416313/proyecto_FIN, 1416313/proyecto_PROCESO, 1416313/proyecto_INICIO, 1416313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401422793 | Proyecto de inversión | 1085947.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085947.42, modificado:1085947.42}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGUITO DE ARRIBA EN ACAPONETA NAYARIT - 280152 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 280152 | S | 142 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SAN DIEGUITO DE ARRIBA, 63405 SAN DIEGUITO DE ARRIBA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y , ESTANDO EN ACAPONETA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL NO 15 LLENDO HACIA TEPIC PASANDO EL EENTRONQUE A 7.1 KM SE ENCUE, lon:-105.33261683, lat:22.49594297}} | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 1085947.42 | 1085947.42 | 1068897.89 | 1068897.89 | 1068897.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-001/2018, contratista:HECTOR MISAEL SANTANA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1075387.28, importe_modificado:1075387.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2275.0}} | {1422793/proyecto_FIN, 1422793/proyecto_INICIO, 1422793/proyecto_PROCESO, 1422793/proyecto_INICIO, 1422793/proyecto_PROCESO, 1422793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401433471 | Proyecto de inversión | 820483.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273494.66, modificado:546989.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546989.31, modificado:546989.31}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO UBICADO EN KM CINCO MAS CUATROCIENTOS OCHENTA DEL CAMINO COLONIA VADO DEL CORA ROSETA LA TRISTEZA - 332743 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 332743 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:365, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA VADO DEL CORA - ROSETA LA TRISTEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 480 COLONIA VADO DEL CORA, 63558 COLONIA VADO DEL CORA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CAMINO COLONIA VADO DEL CORA-ROSETA Y , SE ENCUENTRA A U, lon:-104.99967776, lat:21.74810779}} | 2018-03-16 | 2018-06-05 | 546989.31 | 546989.31 | 546989.31 | 546989.31 | 546989.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLI-IR-PROII-001-2018, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2737597.2, importe_modificado:273494.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1433471/proyecto_INICIO, 1433471/proyecto_PROCESO, 1433471/proyecto_FIN, 1433471/proyecto_PROCESO, 1433471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401434244 | Proyecto de inversión | 3072137.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614427.35, modificado:614427.35}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150496.0, modificado:2150496.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307214.0, modificado:307214.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO COFRADIA DE ACUITAPILCO REAL DE ACUITAPILCO PLATANITOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PLATANITOS - 339026 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 339026 | S | 69 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO COFRADIA DE ACUITAPILCO - PLATANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 420 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CAMINO COFRADIA DE ACUITAPILCO - PLATANITOS Y CAMINO COFRADIA DE, lon:-104.4844528, lat:21.32350719}} | 2018-04-01 | 2018-12-20 | 3072137 | 3069339.27 | 3063860.01 | 3063860.01 | 3063860.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAO-NAY-019-CDI-001/2018, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:3069339.27, importe_modificado:3069339.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {1434244/proyecto_PROCESO, 1434244/proyecto_FIN, 1434244/proyecto_INICIO, 1434244/proyecto_FIN, 1434244/proyecto_INICIO, 1434244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401437142 | Acción | 308699.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308699.08, modificado:308699.08}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA VARIAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 356557 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 356557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360184, lat:22.489388}} | 2018-07-13 | 2018-09-12 | 308699.08 | 308699.08 | 307929.01 | 307929.01 | 307929.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACAP-FIII-PRODIM-002/2018, contratista:VVS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:151731.75, importe_modificado:151731.75}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:19.0}} | {1437142/proyecto_INICIO, 1437142/proyecto_FIN, 1437142/proyecto_PROCESO, 1437142/proyecto_FIN, 1437142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401484308 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN SANTA MARIA DEL ORO - 431995 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 431995 | S | 81 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL BOSQUE EN LA CABECERA MUNCIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT, lon:-104.58286384, lat:21.33491544}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 23000 | 23000 | 12849.79 | 12849.79 | 12849.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:23000.0, importe_modificado:23000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1484308/proyecto_PROCESO, 1484308/proyecto_INICIO, 1484308/proyecto_FIN, 1484308/proyecto_INICIO, 1484308/proyecto_FIN, 1484308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401485049 | Proyecto de inversión | 293351.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293351.25, modificado:293351.25}} | CONSTRUCCION DE CUANTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO - 433393 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 433393 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.59253911, lat:21.34058946}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 293351.25 | 293351.25 | 293351.01 | 293351.01 | 293351.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:293351.25, importe_modificado:293351.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1485049/proyecto_INICIO, 1485049/proyecto_PROCESO, 1485049/proyecto_INICIO, 1485049/proyecto_FIN, 1485049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401485174 | Proyecto de inversión | 9491.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9491.5, modificado:9491.5}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 433637 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 433637 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN, 63834 EL LIMÓN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL LIMON MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.64094962, lat:21.35751396}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 9491.5 | 9491.5 | 9491.49 | 9491.49 | 9491.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:9491.5, importe_modificado:9491.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1485174/proyecto_PROCESO, 1485174/proyecto_INICIO, 1485174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401485652 | Proyecto de inversión | 80619 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80619.0, modificado:80619.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO - 434511 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 434511 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL BURUATO, 63867 EL BURUATO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL BURURATO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.55182785, lat:21.41015274}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 80619 | 80619 | 80618.94 | 80618.94 | 80618.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:80619.0, importe_modificado:80619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1485652/proyecto_INICIO, 1485652/proyecto_PROCESO, 1485652/proyecto_FIN, 1485652/proyecto_PROCESO, 1485652/proyecto_INICIO, 1485652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401489497 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECER AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPONETA | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | AP-IP-OCT-061/2018 | N | 0 | 0 | 19000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Bordo de Protección 24, Camichín, 63400 Acaponeta, Nay., México, lon:-105.36367178, lat:22.4820071}} | 2018-10-15 | 2018-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3976891.32 | 3976891.32 | 3976891.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FORT-009/2018, contratista:VOSTOK ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:3831473.46, importe_modificado:3831473.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1489497/proyecto_INICIO, 1489497/proyecto_FIN, 1489497/proyecto_PROCESO, 1489497/proyecto_FIN, 1489497/proyecto_PROCESO, 1489497/proyecto_INICIO, 1489497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101513779 | Acción | 579972 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579972.0, modificado:980272.0}} | VIGILANCIA POR LABORATORIO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México, lon:-104.8988171, lat:21.5007196}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 400300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101516038 | Proyecto de inversión | 5642628 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5642628.0, modificado:5642628.0}} | 2018-SOP-DIC-017-0683 CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO CECYTEN EMSAD TEPUZHUACAN (CLAVE 18EMS0007Q) EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-017-0683 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.75, meta_modificada:458.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:Cuauhtémoc 10, Tepuzhuacán, Nay., México, lon:-104.51750994, lat:20.87934297}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 5642628 | 5355650.68 | 5312259.41 | 5312259.41 | 5312259.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E43-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5264876.94, importe_modificado:5264876.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.31}} | {1516038/proyecto_INICIO, 1516038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201528123 | Acción | 182251.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182251.8, modificado:182251.8}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 36390 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 36390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.405389, lat:20.807782}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 136688.85 | 136688.85 | 136688.85 | 136688.85 | 136688.85 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AMATLAN-GI-001/2019, contratista:SERVICIEN S.A DE C.V., convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, monto:182251.8, importe_modificado:182251.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} | {1528123/proyecto_INICIO, 1528123/proyecto_PROCESO, 1528123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201528252 | Proyecto de inversión | 1065128.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065128.29, modificado:1065128.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PALOMA PRIMERA MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 36579 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 36579 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:161, direccion:EJIDO LA PALOMA PRIMERA, 63427 LA PALOMA PRIMERA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON DIRECCIÓN HACIA TEPIC Y SE RECORREN 25.9 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE PALOMA, lon:-105.20839897, lat:22.31935765}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528252/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de señalar la razón por la que aún no lleva avances físicos ni financieros cuando ya see esta en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Favor de señalar la razón por la que aún no lleva avances físicos ni financieros cuando ya see esta en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Favor de señalar la razón por la que aún no lleva avances físicos ni financieros cuando ya see esta en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Favor de señalar la razón por la que aún no lleva avances físicos ni financieros cuando ya see esta en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190201532131 | Proyecto de inversión | 8453886.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8453886.96, modificado:8453886.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE CUERVITOS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 71264 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 71264 | S | 74 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25310.0, meta_modificada:25310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:658, direccion:RANCHERIA LOS CUERVITOS, 63533 LOS CUERVITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LOS CUERVITOS CON CLAVE DE LOCALIDAD 0658.EN LA QUE SE REALIZARA LA RED ELÉCTRICA., lon:-104.46770806, lat:22.05049011}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 8453886.96 | 8453886.96 | 8453886.96 | 8453873.23 | 8453873.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-008/2019-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:8453886.96, importe_modificado:8453886.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25310.0}} | {1532131/proyecto_INICIO, 1532131/proyecto_FIN, 1532131/proyecto_PROCESO, 1532131/proyecto_FIN, 1532131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201535559 | Proyecto de inversión | 1311901 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311901.0, modificado:1311901.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y FORTUNA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 76380 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 76380 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PONIENTE COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA SUR, CALLE CORONA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y , lon:-105.30468015, lat:21.94293177}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1311901 | 1311901 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-012/2019-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:1311900.64, importe_modificado:1311900.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1535559/proyecto_FIN, 1535559/proyecto_PROCESO, 1535559/proyecto_FIN, 1535559/proyecto_PROCESO, 1535559/proyecto_INICIO, 1535559/proyecto_FIN, 1535559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201536736 | Proyecto de inversión | 1132404.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132404.75, modificado:603949.2}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 78277 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 78277 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:120, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63534 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE RELIZARA LA OBRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.44003736, lat:22.34267106}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 603949.2 | 603949.2 | 603949.2 | 603949.2 | 603949.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-A, contratista:CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1132404.75, importe_modificado:1132404.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1536736/proyecto_INICIO, 1536736/proyecto_PROCESO, 1536736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201538409 | Proyecto de inversión | 558259.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223303.7, modificado:226722.04}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334955.55, modificado:340083.11}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS EN EL MUNICIPIO DE TECUALA - 80817 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 80817 | S | 62 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1679.0, meta_modificada:1679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:CALLE VICTOR AHUMADA 0 0 INTERIOR 0 EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS NAYARIT P, lon:-105.54327424, lat:22.36476946}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 340083.11 | 340083.11 | 340083.11 | 340083.11 | 340083.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-007/2019, contratista:JUAN CARLOS REAL CERVANTES, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:1667074.05, importe_modificado:1667074.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1679.0}} | {1538409/proyecto_INICIO, 1538409/proyecto_PROCESO, 1538409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201538531 | Proyecto de inversión | 638152.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638152.63, modificado:638152.63}} | TRABAJOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN EN EL MPIO DE SAN BLA - 55074 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | 55074 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE LERDO EJIDO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE PUEBLA, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE LERDO CERCA DEL CENTRO DE EL EJIDO, lon:-105.10255884, lat:21.47826787}} | 2019-06-13 | 2019-07-15 | 638152.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1538531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201539248 | Proyecto de inversión | 325484.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325484.27, modificado:325484.27}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82141 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 82141 | S | 42 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:948, direccion:RANCHERIA LA NOPALERA, 63549 LA NOPALERA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE LA NOPALERA CON CLAVE 0948 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.81624453, lat:22.15666703}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 325484.27 | 325484.27 | 325484.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-E, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:325484.27, importe_modificado:325484.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.4}} | {1539248/proyecto_PROCESO, 1539248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201539659 | Proyecto de inversión | 145226.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145226.66, modificado:145226.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TAPEISTE MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82711 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 82711 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:303, direccion:RANCHERIA EL TAPEISTE, 63549 EL TAPEISTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN EL POBLADO DE EL TAPEISTE CON CLAVE 0303 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.87670146, lat:22.19182909}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 145226.66 | 145226.66 | 145226.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-G, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:145226.66, importe_modificado:145226.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.6}} | {1539659/proyecto_INICIO, 1539659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201541705 | Proyecto de inversión | 270169.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270169.67, modificado:270169.67}} | CONSTRUCCION DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 86109 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 86109 | S | 120 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1191, direccion:RANCHERIA LOS ENCINOS, 63549 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS CON CLAVE 1191 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.80294106, lat:22.21720499}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 258309.82 | 258309.82 | 258309.82 | 258309.82 | 258309.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-C, contratista:MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:270169.67, importe_modificado:270169.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541705/proyecto_INICIO, 1541705/proyecto_PROCESO, 1541705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201546630 | Proyecto de inversión | 910474.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910474.96, modificado:913611.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A LA MANGA LARGA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA - 93390 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 93390 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A LA MANGA LARGA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, lon:-104.3417054, lat:21.40885423}} | 2019-04-11 | 2019-06-11 | 913611.21 | 910474.96 | 811838.01 | 811838.01 | 811838.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FIMS-YESCA-URB-005/2019, contratista:CONSTRUCTORA CANUVA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:910474.96, importe_modificado:910474.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1546630/proyecto_INICIO, 1546630/proyecto_PROCESO, 1546630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548306 | Proyecto de inversión | 122187.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122187.95, modificado:122187.95}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA JUÁREZ ENTRE CARRETERA A TUXPAN Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA - 95734 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 95734 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA TIRO AL BLANCO, 63626 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CARRETERA A TUXPAN, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA POR CALLE JUAREZ ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CARRETERA A TUXPAN E, lon:-105.15695645, lat:21.94330289}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 122187.95 | 122187.95 | 122187.94 | 122187.94 | 122187.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-007/2019, contratista:AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:122187.95, importe_modificado:122187.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1548306/proyecto_PROCESO, 1548306/proyecto_INICIO, 1548306/proyecto_PROCESO, 1548306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548453 | Proyecto de inversión | 2873731.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873731.79, modificado:2873731.79}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y FORTUNA - 70618 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 70618 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PONIENTE COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA SUR, CALLE CORONA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y, lon:-105.30463187, lat:21.94291186}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2873731.79 | 2873731.79 | 2856390.3 | 2856390.3 | 2856390.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-005/2019-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2873731.79, importe_modificado:2873731.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1548453/proyecto_INICIO, 1548453/proyecto_PROCESO, 1548453/proyecto_FIN, 1548453/proyecto_INICIO, 1548453/proyecto_FIN, 1548453/proyecto_PROCESO, 1548453/proyecto_FIN, 1548453/proyecto_PROCESO, 1548453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201557148 | Acción | 249852 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249852.0, modificado:249852.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 116787 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 116787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 2019-06-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201557182 | Acción | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 116847 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 116847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1557182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201559510 | Proyecto de inversión | 2059182 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059182.0, modificado:2059182.0}} | 2019-INIFE-JUN-055-0328 REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE PORTICO EN TELESECUNDARIA MANUEL OLIVO ROSALES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA, MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-055-0328 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:110, direccion:Manuel Olivo 36, Camichín de Jauja, Nay., México, lon:-104.80442047, lat:21.46169586}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 2059182 | 2050413.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201563402 | Acción | 1230584 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230584.0, modificado:1230584.0}} | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89857674, lat:21.50099122}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 492234 | 354610.93 | 354610.93 | 323588.5 | 323588.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:26.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201563707 | Proyecto de inversión | 2368575 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, monto:947430.0, modificado:947430.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421145.0, modificado:1421145.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MATATIPAC EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO | FISE-F4-XAL-002/2019 | S | 302 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.38, meta_modificada:869.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Magnolias 22, Jardines de Matatipac, 63784 Xalisco, Nay., México, lon:-104.88997221, lat:21.44997309}} | 2019-05-02 | 2019-07-30 | 1421145 | 1421145 | 1421145 | 1421145 | 1421145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-F4-XAL-002/2019, contratista:JOSE LUIS OROZCO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:2366583.81, importe_modificado:2368575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:869.45}} | {1563707/proyecto_INICIO, 1563707/proyecto_PROCESO, 1563707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565138 | Proyecto de inversión | 9595282 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4797641.0, modificado:4647400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4797641.0, modificado:4647399.0}} | CEA-11 CONSTRUCCION DE TUNEL PLUVIAL EL TAJO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-082-0082 | N | 0 | 0 | 17420 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-05-20 | 2019-11-25 | 9294798.39 | 9294798.77 | 3382942.12 | 3382942.12 | 3382942.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-001-19, contratista:SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:9294798.77, importe_modificado:9294798.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565163 | Proyecto de inversión | 1935480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935480.0, modificado:1932000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y 7 EN COMPOSTELA NAYARIT | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | AP-M04-FEB-F4-006/2019 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1972.41, meta_modificada:1972.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:63702, Zaragoza 397, Guadalupana, Compostela, Nay., México, lon:-104.90032554, lat:21.24467239}} | 2019-04-12 | 2019-06-11 | 1932000 | 1931999.91 | 1931999.91 | 1931999.91 | 1931999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-PAV-PD-2019-006-I, contratista:CRISTIAN CANET ARCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1932000.0, importe_modificado:1932000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1972.41}} | {1565163/proyecto_INICIO, 1565163/proyecto_FIN, 1565163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565240 | Proyecto de inversión | 266394 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79918.0, modificado:79331.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186476.0, modificado:185105.0}} | CEA-14 REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA (PROAGUA-RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-070-0129 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.07646084, lat:21.86842884}} | 2019-07-03 | 2019-08-21 | 264435.72 | 264435.73 | 227082.85 | 227082.85 | 227082.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-010-19, contratista:ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:264435.73, importe_modificado:264435.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565298 | Acción | 47769 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19769.0, modificado:71291.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:74260.0}} | CEA-21 COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APARURAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-ABR-075-0138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 94029 | 47762.12 | 47762.12 | 47762.12 | 47762.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201566070 | Acción | 20973265.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:200, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.097326536E7, modificado:2.097326536E7}} | FAM 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Nayarit |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.8985579, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 12599839.12 | 11109544.14 | 11066041.24 | 11066041.24 | 11066041.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201566352 | Proyecto de inversión | 505272 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505272.0, modificado:505272.0}} | IGUALDAD DE GENERO | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 207702 | 207702 | 207702 | 207702 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201567469 | Proyecto de inversión | 208199 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208199.0, modificado:208199.0}} | 2019-INIFE-MAR-049-0076 REHABILITACION DE BARDEO PERIMETRAL EN | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-049-0076 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Río Papaloapan 34, Los Fresnos Oriente, Los Fresnos, 63190 Tepic, Nay., México, lon:-104.89196777, lat:21.48374091}} | 2019-03-02 | 2019-06-01 | 208199 | 207469.62 | 207469.62 | 207469.62 | 207469.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-002, contratista:ING. TOMAS DE LA TORRE GUERRERO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:207469.62, importe_modificado:207469.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1567469/proyecto_INICIO, 1567469/proyecto_PROCESO, 1567469/proyecto_FIN, 1567469/proyecto_INICIO, 1567469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201567475 | Proyecto de inversión | 3382129 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382129.0, modificado:3382129.0}} | 2019-INIFE-MAR-056-0089 CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD. CONSTRUCCION DE DOMO Y REHABILITACION DE AULAS (PISO, HERRERIA, IMPERMEABILIZANTE), EN ESCUELA PRIMARIA "FCO. JAVIER MINA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUNTA DE MITA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT (SEPEN) (REMANENTES DE MONETIZACION 2018) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-056-0089 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:106, direccion:México 83, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.25039673, lat:20.80618785}} | 2019-06-24 | 2019-10-21 | 3382129 | 3361145 | 997104.46 | 997104.46 | 997104.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} | {1567475/proyecto_INICIO, 1567475/proyecto_PROCESO, 1567475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201567522 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ANDADORES EN EL CENTRO HISTORICO DE JALA (PRIMERA ETAPA) | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. XXXVIII AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Morelos 7(89), San Juan, Centro, 63892 Jala, Nay., México, lon:-104.43547726, lat:21.10414949}} | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 550000 | 548421.35 | 548421.35 | 548421.35 | 545111.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJFIV-001/2019, contratista:JAIME ARCINIEGA ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:548421.35, importe_modificado:548421.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1567522/proyecto_FIN, 1567522/proyecto_INICIO, 1567522/proyecto_PROCESO, 1567522/proyecto_FIN, 1567522/proyecto_INICIO, 1567522/proyecto_PROCESO, 1567522/proyecto_FIN, 1567522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573123 | Proyecto de inversión | 251000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:251000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO PARA CORTE Y COMPACTACION PARA TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2019/M014-FIV-016-CP | N | 0 | 0 | 22412 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 251000 | 251000 | 248800 | 248800 | 248800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.99}} | {1573123/proyecto_FIN, 1573123/proyecto_INICIO, 1573123/proyecto_PROCESO, 1573123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574240 | Proyecto de inversión | 3620506 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810253.0, modificado:1810253.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810253.0, modificado:1810253.0}} | CEA-40 REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN CON HUMEDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS (PROAGUA-PTAR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-029-0554 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:San Pedro Lagunillas, Nay., México, lon:-104.7513914, lat:21.2187887}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1810253 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190301574292 | Proyecto de inversión | 1183404 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710042.0, modificado:710042.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473362.0, modificado:473362.0}} | CEA-45 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-106-0685 | N | 0 | 0 | 12774 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:La Peñita de Jaltemba, Nay., México, lon:-105.2470442, lat:21.0385528}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574590 | Acción | 182970 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182970.0, modificado:182970.0}} | INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LAS POLITICAS PUBLICAS EN BAHIA DE BANDERAS | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:Lazaro Cardenas 75, Sin Nombre Loc. San Vicente, 63737 San Vicente, Nay., México, lon:-105.24782181, lat:20.74951234}} | 2019-06-03 | 2019-11-14 | 182970 | 182970 | 171000 | 85500.03 | 85500.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:FOCO CAPITAL HUMANO MX, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:171000.0, importe_modificado:171000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574617 | Proyecto de inversión | 1321222.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321222.6, modificado:1321222.6}} | COMUNIDADES SALUDABLES 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89861965, lat:21.50095129}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1321222.6 | 407290.41 | 352214.97 | 131929.7 | 131929.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:9.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574834 | Proyecto de inversión | 1994775 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994775.0, modificado:1994775.0}} | 2019-SOP-MAR-047-0149 MODERNIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE ALCATRAZ EN EL FRACC. JACARANDAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-MAR-047-0149 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1811.45, meta_modificada:1811.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd del Valle, Tepic, Nay., México, lon:-104.8848682, lat:21.4904211}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1994775 | 1993174.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs6: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs7: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs8: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | NAY190301574957 | Proyecto de inversión | 925616 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925616.0, modificado:925616.0}} | 2019-INIFE-AGO-001-0461 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD; OBRA COMPLEMENTARIA Y REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN MODULO DE 4 AULAS 6.00 X 8.00 MTS EN TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL TIZATE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA; NAYARIT (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-001-0461 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:73, direccion:Calle Hidalgo 17, El Tizate, Nay., México, lon:-105.1171875, lat:21.80150343}} | 2019-09-09 | 2019-11-22 | 919910 | 919910 | 275973 | 275973 | 275973 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-010, contratista:ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:919910.01, importe_modificado:919910.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301575028 | Proyecto de inversión | 663977 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663977.0, modificado:663977.0}} | 2019-INIFE-ABR-014-0356 REPARACION DE TECHOS DE 2 MODULOS DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAUTA. MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-014-0356 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:Cuauhtémoc 28, Sauta, Nay., México, lon:-105.14396667, lat:21.7199556}} | 2019-08-26 | 2019-10-29 | 654960 | 654959.97 | 196487.99 | 196487.99 | 196487.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-029, contratista:PROYECTOS MEGA URBANOS DE NAYARIT SA DE CV ALEJANDRO SOLIS PALOMINO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:654959.97, importe_modificado:654959.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {1575028/proyecto_INICIO, 1575028/proyecto_PROCESO, 1575028/proyecto_INICIO, 1575028/proyecto_PROCESO, 1575028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301575061 | Proyecto de inversión | 1971738 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971738.0, modificado:1971738.0}} | 2019-INIFE-JUN-067-0446 CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR ESTEBAN BACA CALDERON UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA SEIS DE ENERO, MUNICIPIO DE TEPIC; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-067-0446 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:115, direccion:Unnamed Road, Nay., México, lon:-104.8100853, lat:21.49607988}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1971738 | 1948163.35 | 584449.01 | 584449.01 | 584449.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301575337 | Proyecto de inversión | 1725686 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725686.0, modificado:1725686.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHUMBRE BAÑOS-VESTIDORES, GRADAS Y BARDEO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE TESTERAZO EN EL MUNICIPIO DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO |  | S | 1224 | 1042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:Unnamed Road, La Cruz, Testerazo, Nay., México, lon:-104.8938024, lat:21.40177401}} | 2019-07-31 | 2019-10-28 | 1725686 | 1673883.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-F4-XAL-001/2019, contratista:DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE NAYARIT PROARQCONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:2789806.28, importe_modificado:2876144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.21}} | {1575337/proyecto_PROCESO, 1575337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301575447 | Proyecto de inversión | 1430026 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430026.0, modificado:1430026.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PINO ENTRE CEDRO Y PIRUL EN LA LOCALIDAD DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT |  | S | 150 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2499.76, meta_modificada:2499.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Pino 31, Emiliano Zapata, 63791 Xalisco, Nay., México, lon:-104.8994565, lat:21.45573474}} | 2019-08-26 | 2019-11-22 | 1430026 | 1386970.39 | 267498.34 | 267498.34 | 267498.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-F4-XAL-003/2019, contratista:LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:2311617.32, importe_modificado:2383376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {1575447/proyecto_PROCESO, 1575447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301575866 | Proyecto de inversión | 5009188.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5009188.46, modificado:5009188.46}} | Terminacion de nave industrial | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA01 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.89510059, lat:21.42564583}} | 2019-11-15 | 2020-02-15 | 3029675.64 | 5009188.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301575907 | Adquisición | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Equipamiento y Obra Exterior para UTCosta | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA | UTC/19/0001 | N | 0 | 0 | 1102 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 166, Centro, 63360 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.20509958, lat:21.80748019}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Segunda Corregidora Nte. 172BIS, Amado Nervo, 63310 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.20077586, lat:21.8129487}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:16 de Septiembre Ote. 1, Cuauhtémoc, 63330 Santiago Ixcuintla, Nay., México, lon:-105.19950986, lat:21.81264241}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2666666 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576368 | Proyecto de inversión | 202340 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:101170.0, modificado:101170.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101170.0, modificado:101170.0}} | CONSTRUCCION DE CAJA COLECTORA PARA OBRA DE ABASTECIMIENTO CONSISTE EN LOZA DE CONCRETO MUROSS DE MAMPOSTERIA Y/O TABIQUE ROJO RECOCIDO, DALAS Y CASTILLOS DE CONCRETO TAPAS DE CONCRETO | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.6, meta_modificada:27.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:Otates y Cantarranas, Nay., México, lon:-105.1823927, lat:21.3315182}} | 2019-08-08 | 2019-10-08 | 101170 | 101170 | 30351 | 30351 | 30351 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-AP-PD-2019-024-A, contratista:CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:202340.83, importe_modificado:202340.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.6}} | {1576368/proyecto_PROCESO, 1576368/proyecto_INICIO, 1576368/proyecto_FIN, 1576368/proyecto_INICIO, 1576368/proyecto_PROCESO, 1576368/proyecto_FIN, 1576368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576386 | Adquisición | 794064.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794064.37, modificado:794064.37}} | Adquisicion de equipamiento especial para voz y datos, nave industrial y edificio de docencia VI | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA05 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.89505768, lat:21.42542611}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 794064.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170300932953 | Proyecto de inversión | 266666.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.32, modificado:795797.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.32, modificado:795797.0}} | Construccion De Quince Techos De Losa De Concreto En La Cabecera Municipal De Xalisco Y Pantanal Nay - 157805 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 157805 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN 5 CONSTRUCCIONES DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN CINCO DIFERENTES DOMICILIOS D, lon:-104.8608473, lat:21.42879912}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 266666.64 | 266666.64 | 266666.64 | 266666.64 | 266666.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-003/2017, contratista:GADEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:795797.0, importe_modificado:795797.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059206/proyecto_INICIO, 1059206/proyecto_FIN, 1059206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170300932959 | Proyecto de inversión | 213333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106666.67, modificado:794713.33}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106666.67, modificado:794713.33}} | Construccion De Quince Techos De Losa De Concreto En Las Loc De Juan Escutia El Palmar San Antonio Y Tepozal Del Municipio De Xalisco - 188634 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 188634 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:EJIDO SAN ANTONIO, 63790 SAN ANTONIO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS OBRAS EN TRES DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.0663313, lat:21.37135512}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 213333.34 | 213333.34 | 213333.34 | 213333.34 | 213333.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-004/2017, contratista:JOSE LUIS OROZCO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:794713.33, importe_modificado:794713.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059212/proyecto_PROCESO, 1059212/proyecto_FIN, 1059212/proyecto_PROCESO, 1059212/proyecto_FIN, 1059212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170401053629 | Proyecto de inversión | 57311 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57311.0, modificado:57311.0}} | Bacheo De Calles Y Caminos En El Municipio De Santa Maria Del Oro | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2017MFIV14011CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES Y CAMINOS, lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106272 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:192000.0}} | Construccion De Desayunador En Primaria Justo Sierra Matutino Esteban Baca Calderon Vespertino - 19733 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19733 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA JUSTO SIERRA MATUTINO ESTEBAN BACA CALDERON VESPERTINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.5853229, lat:21.33234107}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 192000 | 192000 | 191608.78 | 191608.78 | 191608.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244654/proyecto_INICIO, 1244654/proyecto_PROCESO, 1244654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106279 | Proyecto de inversión | 666142.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666142.96, modificado:696142.96}} | Rehabilitación De Calle Iturbide A Base De Empedrado Ahogado En Colonia La Higuera - 19311 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19311 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, CALLE ITURBIDE EN LA CABERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.5916399, lat:21.32926402}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 694641.05 | 694641.05 | 691757.69 | 691757.69 | 691757.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14015-CP, contratista:YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:663259.6, importe_modificado:663259.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244661/proyecto_PROCESO, 1244661/proyecto_INICIO, 1244661/proyecto_PROCESO, 1244661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106287 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:190000.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Cuevas - 14255 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14255 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA LAS CUEVAS, 63844 LAS CUEVAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS, lon:-104.5898775, lat:21.51214649}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 190000 | 190000 | 188610.23 | 188610.23 | 188610.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244669/proyecto_INICIO, 1244669/proyecto_FIN, 1244669/proyecto_PROCESO, 1244669/proyecto_FIN, 1244669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201134831 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construccion De Tanques Para La Contracción De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Acaponeta | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | AP-IP-MAR-078 2018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPONETA, NAYARIT, lon:-105.360833, lat:22.4925}} | 2018-04-16 | 2018-08-01 | 4000000 | 4000000 | 3975862.07 | 3975862.07 | 3975862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FORT-009/2018, contratista:VOSTOK ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:3831473.46, importe_modificado:3831473.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1273603/proyecto_PROCESO, 1273603/proyecto_INICIO, 1273603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301309397 | Proyecto de inversión | 1536360.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307272.14, modificado:307272.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075452.53, modificado:1075452.53}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153636.08, modificado:153636.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN KM VEINTICUATRO MAS SEISCIENTOS PARA BENEFICIAR VARIAS LOCALIDADES DEL TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ - 184350 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 184350 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 24 + 600 RANCHERIA EL DESCANSO, 63430EL DESCANSO, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL, lon:-105.19144296, lat:22.43744196}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 307272.14 | 307272.14 | 304381.45 | 304381.45 | 304381.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-009-ADMON/2018, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:307272.14, importe_modificado:307272.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309397/proyecto_INICIO, 1309397/proyecto_PROCESO, 1309397/proyecto_INICIO, 1309397/proyecto_PROCESO, 1309397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301326268 | Proyecto de inversión | 43999.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.73, modificado:0.0}} | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN - 256612 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 256612 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:PUEBLO COAMILES, 63660COAMILES, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT., lon:-105.25321811, lat:21.92586115}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:948330.0, importe_modificado:948330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1326268/proyecto_INICIO, 1326268/proyecto_PROCESO, 1326268/proyecto_INICIO, 1326268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301337997 | Proyecto de inversión | 326028.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326028.44, modificado:326028.44}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDILLA EN ACAPONETA NAYARIT - 288269 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 288269 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:40, direccion:CALLE LAS CASITAS - LA HACIENDILLA EJIDO LA HACIENDILLA, 63412LA HACIENDILLA, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA LAS CASITAS - LA HACIENDILLA Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 LIBRE A MAZATLAN 7 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO D, lon:-105.43682309, lat:22.59272273}} | 2018-05-07 | 2018-07-31 | 326028.44 | 326028.44 | 324106.67 | 324106.67 | 324106.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-015/2018, contratista:VOSTOK ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:325510.65, importe_modificado:325510.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1337997/proyecto_INICIO, 1337997/proyecto_FIN, 1337997/proyecto_PROCESO, 1337997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301379163 | Proyecto de inversión | 2547858 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547858.0, modificado:2547858.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CBTA No. 248 EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 2018-AYTO_05-ABR-023-0276 | S | 1486 | 1518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:NAY 1, Huajicori, Nay., México, lon:-105.32678604, lat:22.63924386}} | 2018-07-02 | 2018-10-31 | 2546388.72 | 2546388.72 | 2546388.72 | 2546388.72 | 2546388.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-FAFEF-IR-001/2018, contratista:PEDRO TOPETE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:6365896.77, importe_modificado:6365896.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {1379163/proyecto_INICIO, 1379163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301383890 | Proyecto de inversión | 195423.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78169.53, modificado:77925.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117254.3, modificado:116888.75}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA - 246106 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246106 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y, lon:-105.28657457, lat:21.94034414}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 77925.83 | 77925.83 | 77925.83 | 77925.83 | 77925.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-007/2018-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:1608947.96, importe_modificado:1608947.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1383890/proyecto_INICIO, 1383890/proyecto_PROCESO, 1383890/proyecto_FIN, 1383890/proyecto_PROCESO, 1383890/proyecto_FIN, 1383890/proyecto_INICIO, 1383890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401435923 | Proyecto de inversión | 2669418.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669418.43, modificado:2669418.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 348541 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 348541 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:169, direccion:RANCHO LA LAGUNA, 00000 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, lon:-105.23032876, lat:22.7836582}} | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 2669418.43 | 2609418.43 | 2609418.4 | 2609418.4 | 2609418.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-F3-IR-008/2018, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:2669418.4, importe_modificado:2669418.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435923/proyecto_INICIO, 1435923/proyecto_FIN, 1435923/proyecto_INICIO, 1435923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401437137 | Acción | 220400.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220400.1, modificado:220400.1}} | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 356524 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 356524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360184, lat:22.489388}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 220400.1 | 220400.1 | 220400 | 220400 | 220400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ACAP-FIII-PRODIM-001/2018, contratista:CUAUHTEMOC SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:220400.0, importe_modificado:220400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1437137/proyecto_INICIO, 1437137/proyecto_FIN, 1437137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401437147 | Acción | 151900.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151900.29, modificado:151900.29}} | EQUIPAMIENTO PARA VARIAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 356583 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 356583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360184, lat:22.489388}} | 2018-07-13 | 2018-09-12 | 151900.29 | 151900.29 | 151731.75 | 151731.75 | 151731.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACAP-FIII-PRODIM-002/2018, contratista:VVS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:151731.75, importe_modificado:151731.75}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:58.0}} | {1437147/proyecto_FIN, 1437147/proyecto_INICIO, 1437147/proyecto_FIN, 1437147/proyecto_PROCESO, 1437147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401450392 | Proyecto de inversión | 4610812.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844895.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765917.97, modificado:2765917.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 382753 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 382753 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.82, meta_modificada:5.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:169, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 63480 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.23170205, lat:22.78492433}} | 2018-10-01 | 2018-12-21 | 2765917.96 | 2765917.96 | 2765917.96 | 2765917.96 | 2765917.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-FISE-IR-002/2018, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:4609863.27, importe_modificado:4609863.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.82}} | {1450392/proyecto_INICIO, 1450392/proyecto_FIN, 1450392/proyecto_PROCESO, 1450392/proyecto_FIN, 1450392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401457267 | Proyecto de inversión | 27159.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13579.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13579.77, modificado:13579.77}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELÓN MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 401450 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 401450 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO CERRO PELÓN, 63826 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO NUMERO 15 A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-104.8206652, lat:21.1006126}} | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 13579.77 | 13579.77 | 13579.77 | 13579.77 | 13579.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51875, contratista:, convocante:XLI AYUNTMAIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:13579.77, importe_modificado:13579.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1457267/proyecto_PROCESO, 1457267/proyecto_INICIO, 1457267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401469062 | Proyecto de inversión | 284292.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284292.54, modificado:284292.54}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA - 414829 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 414829 | S | 72 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA ESTANZUELA, 63853 LA ESTANZUELA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT, lon:-104.47481051, lat:21.27579191}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 284282.54 | 283013.02 | 283013.02 | 283013.02 | 283013.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14046-PR, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:283013.02, importe_modificado:283013.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1469062/proyecto_INICIO, 1469062/proyecto_PROCESO, 1469062/proyecto_INICIO, 1469062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401483999 | Proyecto de inversión | 392348.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392348.93, modificado:392348.93}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE AL PANTEON EN EL AHUALAMO - 431387 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 431387 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON RANCHERIA AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE EL AHUALAMO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT., lon:-104.62197226, lat:21.16384429}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 392348.93 | 391428.43 | 391209.94 | 391209.94 | 391209.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14055-PR, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:391428.43, importe_modificado:391428.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483999/proyecto_INICIO, 1483999/proyecto_PROCESO, 1483999/proyecto_FIN, 1483999/proyecto_INICIO, 1483999/proyecto_FIN, 1483999/proyecto_PROCESO, 1483999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401485347 | Proyecto de inversión | 40309.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40309.5, modificado:40309.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDADE DE TEQUEPEXPAN - 433936 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 433936 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:RANCHERIA TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.5716159, lat:21.21388578}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 40309.5 | 40309.5 | 40309.47 | 40309.47 | 40309.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:40309.5, importe_modificado:40309.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1485347/proyecto_INICIO, 1485347/proyecto_FIN, 1485347/proyecto_PROCESO, 1485347/proyecto_FIN, 1485347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401485938 | Proyecto de inversión | 10050.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10050.5, modificado:10050.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON LETRINA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUALAMO - 435033 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 435033 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:RANCHERIA AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL AHUALAMO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO , lon:-104.62317388, lat:21.16292381}} | 2018-12-01 | 2018-12-28 | 10050.47 | 10050.47 | 10050.47 | 10050.47 | 10050.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:10050.5, importe_modificado:10050.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1485938/proyecto_INICIO, 1485938/proyecto_FIN, 1485938/proyecto_PROCESO, 1485938/proyecto_FIN, 1485938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401502087 | Proyecto de inversión | 3874420 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3874420.0, modificado:3874420.0}} | 2018-SOP-DIC-009-0688 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ZITÁCUA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-009-0688 | N | 0 | 0 | 1395 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Takutchi Nakawe 1, Zitácua, 63174 Tepic, Nay., México, lon:-104.86973763, lat:21.50491419}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 3874420 | 3863632.19 | 3784984.33 | 3784984.33 | 3784984.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E44-2018, contratista:ALPA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3798146.9, importe_modificado:3798146.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.64}} | {1502087/proyecto_INICIO, 1502087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401502549 | Proyecto de inversión | 134338 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134338.0, modificado:134338.0}} | 2018-SOP-DIC-013-0691 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. EMILIO M. GONZÁLEZ ENTRE AV. COLOSIO Y AV. AGUAMILPA, EN TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-013-0691 | N | 0 | 0 | 4973 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Ney M. González 221, Sin Referencia, 63173 Tepic, Nay., México, lon:-104.84980345, lat:21.48067597}} | 2018-10-08 | 2018-11-30 | 134338 | 129715.03 | 129603.67 | 129603.67 | 129603.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AO-918004999-E36-2018, contratista:MG INGENIERIA CIVIL APLICADA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:127516.47, importe_modificado:127516.47}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:22.0}} | {1502549/proyecto_INICIO, 1502549/proyecto_PROCESO, 1502549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101507876 | Proyecto de inversión | 787840.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787840.75, modificado:882578.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE GUADALUPE OCOTÁN A LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA - 12573 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 12573 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1534, direccion:RANCHERIA , 00000 LAS PALOMAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE GUADALUPE OCOTÁN A LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.33536689, lat:21.97738547}} | 2019-05-01 | 2019-08-01 | 858578.03 | 882578.03 | 797714.02 | 797714.02 | 797714.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FIMS-YESCA-URB-007/2019, contratista:MATANCHEN MANILA CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:882578.03, importe_modificado:882578.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1507876/proyecto_INICIO, 1507876/proyecto_PROCESO, 1507876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101513913 | Proyecto de inversión | 1814939 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814939.0, modificado:1814939.0}} | 2019-SOP-FEB-006-0042REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS CAMINOS, EL AGUAJE-PAJARITOS DEL KM. 0+000 AL 3+998.33, EL AGUAJE-ESTERO PRIETO DEL KM. 0+000 AL 2+145.53, EL AGUAJE-CAIMAN BRAVO DEL KM. 0+000 AL 2+566.77 Y PAJARITOS-EL CANTON DEL KM. 0+000 AL 5+803.32 DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | secretaria de obras publicas del estado | 2019-SOP-FEB-006-0042 | N | 0 | 0 | 36572 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.51, meta_modificada:16.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Morelos, El Aguaje, Nay., México, lon:-105.52003384, lat:22.50228852}} | 2019-02-01 | 2019-04-15 | 1814939 | 1747168.73 | 806671.54 | 806671.54 | 806671.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.51}} | {1513913/proyecto_PROCESO, 1513913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101516601 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro |  | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2019/M014-FIV-003-CP | N | 0 | 0 | 4142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sta. María del Oro, Cándido Salazar, Santa María del Oro, Nay., Mexico, lon:-104.5852009, lat:21.3302896}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nayarit, Mexico, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.36}} | {1516601/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101516612 | Acción | 8516995.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8516995.8, modificado:8516995.8}} | SUELDOS Y SALARIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro |  | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2019/M014-FIV-002-CP | N | 0 | 0 | 4142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sta. María del Oro, Cándido Salazar, Santa María del Oro, Nay., Mexico, lon:-104.5852009, lat:21.3302896}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nayarit, Mexico, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8516995.8 | 8516995.8 | 4838893.07 | 4838893.07 | 4838893.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:18.0}} | {1516612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201518172 | Proyecto de inversión | 1095983.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095983.76, modificado:1095983.76}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI CALLE H CASAS ENTRE CI - 5513 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5513 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.4, meta_modificada:389.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87173766, lat:21.48938393}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1095983.76 | 1092777.16 | 1092777.16 | 1092777.16 | 1092777.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/A, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1092777.16, importe_modificado:1092777.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.4}} | {1518172/proyecto_INICIO, 1518172/proyecto_PROCESO, 1518172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201519727 | Proyecto de inversión | 532229.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532229.32, modificado:532229.32}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 22641 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 22641 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO SUR COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE EMILIO CARRANZA SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLE QUERETARO INICIANDO EN CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE COR, lon:-105.29609466, lat:21.94259474}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 529017.59 | 529017.59 | 529017.59 | 529017.59 | 529017.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-001/2019-IR, contratista:JAVIER PRECIADO GUTIERREZ, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:532229.32, importe_modificado:532229.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {1519727/proyecto_PROCESO, 1519727/proyecto_FIN, 1519727/proyecto_INICIO, 1519727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201521416 | Proyecto de inversión | 3115795.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3115795.01, modificado:3115795.01}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA EN LA COLONIA DE BARRIO GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NA - 26399 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 26399 | S | 82 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1671.0, meta_modificada:1671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO EN LA COLONIA DE BARRIO GUADALUPE, lon:-104.51579088, lat:22.24958579}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 3115795.01 | 3115795.01 | 1742127.68 | 1742127.68 | 1742127.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-004/2019-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:3115795.01, importe_modificado:3115795.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1503.0}} | {1521416/proyecto_INICIO, 1521416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201539813 | Proyecto de inversión | 591211.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591211.43, modificado:591211.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA AVENIDA DIECISÉIS DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 57440 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 57440 | S | 2455 | 3681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO DE SAN VICENTE - A SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 630 PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE INDIANA Y CALLE CALLE MORELOS, CALLE CALLE NEVADA CARRETERA DE SAN VI, lon:-105.24538809, lat:20.75135043}} | 2019-05-10 | 2019-07-10 | 591211.43 | 579837.36 | 173951.21 | 173951.21 | 173951.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-015/2019, contratista:CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, monto:579837.36, importe_modificado:579837.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1539813/proyecto_INICIO, 1539813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201541791 | Proyecto de inversión | 3122291.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122291.12, modificado:3122291.12}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE BELLAVISTA ENTRE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL CALLE ATONALISCO ENTRE CALLE LA FORTUNA Y CALLE BELLAVI - 86208 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 86208 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2783.8, meta_modificada:2783.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BELLAVISTA COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL, CALLE CANTERA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE TEPIC, lon:-104.90814134, lat:21.4802769}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 3122291.12 | 3114898.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/07, contratista:AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:3114898.69, importe_modificado:3114898.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.56}} | {1541791/proyecto_INICIO, 1541791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201544164 | Proyecto de inversión | 750763.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300305.41, modificado:300305.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450458.11, modificado:450458.11}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COLONIA CNOP PRI EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO MISMO NOMBRE - 89929 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 89929 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HERNAN CORTES INTERIOR 0 COLONIA CNOP PRI, 63445 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE HERNAN CORTES ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y LÁZARO CÁRDENAS., lon:-105.45159951, lat:22.40556324}} | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 450458.11 | 450458.11 | 450458.11 | 450458.11 | 450458.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-006/2019, contratista:AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:750763.53, importe_modificado:750763.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}} | {1544164/proyecto_INICIO, 1544164/proyecto_PROCESO, 1544164/proyecto_INICIO, 1544164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548249 | Proyecto de inversión | 308922.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308922.15, modificado:308922.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 95642 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 95642 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:106, direccion:RANCHERIA PEÑA BLANCA, 63535 PEÑA BLANCA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA CON CLAVE 0106 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.32066207, lat:22.28767145}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 308922.15 | 308922.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-I, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:308922.15, importe_modificado:308922.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1548249/proyecto_INICIO, 1548249/proyecto_PROCESO, 1548249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548384 | Proyecto de inversión | 972590.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972590.45, modificado:972590.45}} | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 70511 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 70511 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD ORIENTE COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE PUEBLA SUR, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LIBERTAD ORIENTE ENTRE LAS CALLES PUEBLA SUR PASANDO POR , lon:-105.2969588, lat:21.94092646}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 966721.37 | 966721.37 | 966721.37 | 966721.37 | 966721.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-003/2019-IR, contratista:RICARDO VAZQUEZ CALVILLO, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:972590.45, importe_modificado:972590.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1548384/proyecto_PROCESO, 1548384/proyecto_INICIO, 1548384/proyecto_PROCESO, 1548384/proyecto_FIN, 1548384/proyecto_INICIO, 1548384/proyecto_PROCESO, 1548384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548405 | Proyecto de inversión | 1034634.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034634.89, modificado:1034634.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ - 95868 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 95868 | S | 100 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.95, meta_modificada:448.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LINDAVISTA, 63628 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE MAZATLAN, CALLE 1 DE MAYO LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL LOZADA ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y 1 DE MAYO EN COLONIA LINDAVISTA, lon:-105.1532711, lat:21.95498058}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1034634.89 | 1034634.89 | 1034634.86 | 1034634.86 | 1034634.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-001/2019, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1034634.89, importe_modificado:1034634.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.95}} | {1548405/proyecto_INICIO, 1548405/proyecto_PROCESO, 1548405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201551506 | Proyecto de inversión | 200661.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200661.46, modificado:200661.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LAS CALLES MONTES DE OCA Y SIMÓN SÁNCHEZ EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 103790 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 103790 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y CALLE SIMON SANCHEZ, CALLE MANUEL URIBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LAS CALLES FRENANDO MONTES DE O, lon:-105.28802296, lat:21.93990626}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 200661.46 | 200661.46 | 199450.57 | 199450.57 | 199450.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-009/2019-IR, contratista:RAFAEL ESPARZA RAMÍREZ, convocante:H. XLI. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:200661.46, importe_modificado:200661.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {1551506/proyecto_INICIO, 1551506/proyecto_FIN, 1551506/proyecto_PROCESO, 1551506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201555820 | Proyecto de inversión | 519538.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519538.16, modificado:519538.16}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUALAMO - 113857 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 113857 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUALAMO A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA NO. 15 TEPIC - GUADALAJA, lon:-104.62191432, lat:21.16713756}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | 519538.16 | 519538.16 | 333055.9 | 333055.9 | 333055.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/M014-FIII-007-PR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:519538.16, importe_modificado:519538.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.64}} | {1555820/proyecto_INICIO, 1555820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201558943 | Proyecto de inversión | 2974047 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974047.0, modificado:3123766.0}} | 2019-INIFE-ABR-052-0121 DEMOLICIÓN DE BIBLIOTECA ATÍPICA, CONSTRUCCIÓN DE AULA 6X8 MTS. REHABILITACIÓN DE AULA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA, SUSTITUCION DE BARDEO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-052-0121 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.47598934, lat:21.29379282}} | 2019-06-24 | 2019-10-01 | 3123766 | 3123766 | 937129.8 | 937129.8 | 937129.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-006, contratista:RUMARTIN S DE RL DE CV MARTHA LAURA AMEZCUA RUIZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2968908.67, importe_modificado:2968908.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1558943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201563210 | Acción | 2893146 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893146.0, modificado:2893146.0}} | DENGUE 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Santiago 39B, Morelos, 63160 Morelos, Nay., México, lon:-104.90020752, lat:21.49779687}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:42.12}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201563340 | Acción | 117536 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117536.0, modificado:117536.0}} | SALUD BUCAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.89849091, lat:21.50115094}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 88152 | 88152 | 88152 | 88152 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201564334 | Proyecto de inversión | 328758973 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.28758973E8, modificado:3287590.0}} | 2019-SOP-MAR-055-0064 Rehabilitación de Losas dispersas en canal de Riego en el Municipio de Ruiz, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 2019-SOP-MAR-055-0064 | N | 0 | 0 | 14050 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:14050.0, meta_modificada:14050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Ruiz, Nay., México, lon:-105.1434387, lat:21.950564}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 3287590 | 2972820.4 | 2972249.56 | 2972249.56 | 2972249.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:14050.0}} | {1564334/proyecto_PROCESO, 1564334/proyecto_INICIO, 1564334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201564350 | Proyecto de inversión | 2664389 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664389.0, modificado:2664389.0}} | 2019-SOP-ABR-066-0146 Rehabilitación de unidad Deportiva en la Col. Mazatlancito en el Municipio de Acaponeta, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 2019-SOP-ABR-066-0146 | N | 0 | 0 | 19140 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:19140.0, meta_modificada:19140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acaponeta, Nay., México, lon:-105.3628846, lat:22.4959544}} | 2019-04-01 | 2019-08-05 | 2664389 | 2657604.97 | 849719.43 | 849719.43 | 849719.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:10527.0}} | {1564350/proyecto_PROCESO, 1564350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565072 | Proyecto de inversión | 747616 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373808.0, modificado:373808.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373808.0, modificado:373808.0}} | CEA-02 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-064-0210 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-05-20 | 2019-08-17 | 695709.26 | 746810.92 | 517254.69 | 517254.69 | 517254.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-017-19, contratista:URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:746810.92, importe_modificado:746810.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190201566347 | Proyecto de inversión | 1756421 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526926.0, modificado:445315.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229495.0, modificado:1039068.0}} | CEA-01 SUSTITUCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-067-0210 | N | 0 | 0 | 2668 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rosa Blanca, Nay., México, lon:-104.3580555, lat:21.1230555}} | 2019-07-08 | 2019-09-25 | 1484382.79 | 1484382.62 | 880512.78 | 880512.78 | 880512.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-011-19, contratista:INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1484382.62, importe_modificado:1484382.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190201566619 | Proyecto de inversión | 1321222.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321222.6, modificado:2856856.23}} | SALUD REPRODUCTIVA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2038169.23 | 1145075.43 | 1095075.43 | 873690.28 | 873690.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201566634 | Proyecto de inversión | 311348.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311348.86, modificado:311348.86}} | ENVEJECIMIENTO 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 95755 | 95755 | 95755 | 95755 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201566652 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ALIMENTACION 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 800000 | 1175554 | 1174954 | 1174954 | 1174954 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:58.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573585 | Proyecto de inversión | 1333037 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533215.0, modificado:533215.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799822.0, modificado:799822.0}} | CEA-30 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-ABR-0639 | N | 0 | 0 | 17090 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:63715 Las Varas, Nay., México, lon:-105.1355736, lat:21.1787007}} | 2019-04-15 | 2019-07-31 | 799822 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190301574038 | Proyecto de inversión | 1500218 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600087.0, modificado:600087.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900131.0, modificado:900131.0}} | CEA-31 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOS REMOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-113-0573 | N | 0 | 0 | 16849 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.4595306, lat:22.3965755}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 900131 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574058 | Proyecto de inversión | 4794471 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917788.0, modificado:1917788.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876683.0, modificado:2876683.0}} | CEA-35 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO " LA CAPILLA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT (PROGRAMA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-030-04-79 | N | 0 | 0 | 4747 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-08-19 | 2019-12-16 | 2876683 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574109 | Proyecto de inversión | 1756225 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878112.0, modificado:878112.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878113.0, modificado:878113.0}} | CEA-39 SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CALLE PALOMAS Y RED DE ATARJEAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-002-0456 | N | 0 | 0 | 5424 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 878113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301575027 | Proyecto de inversión | 2993985 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993985.0, modificado:2993985.0}} | 2019-SOP-AGO-176-0617 REHABILITACION DE LOSAS DISPERSAS SEGUNDA ETAPA, EN CANAL DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-176-0617 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Ruiz, Nay., México, lon:-105.1434387, lat:21.950564}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 2993985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs6: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs7: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs8: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | NAY190301576063 | Proyecto de inversión | 8558468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8558468.0, modificado:8558468.0}} | 2019-INIFE-AGO-071-0508 SUSTITUCION DE TECHOS DE MODULO U1-C, REHABILITACION DE 4 TALLERES Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR (1RA. ETAPA) EN ESCUELA SECUNDARIA HERIBERTO JARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-AGO-071-0508 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Corona Ote. 1312, Beis, 63233 Tuxpan, Nay., México, lon:-105.29159546, lat:21.94065713}} | 2019-09-23 | 2019-10-06 | 8507205 | 8507205 | 2552161.7 | 2552161.7 | 2552161.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576312 | Proyecto de inversión | 249731.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249731.04, modificado:249731.04}} | CONSTRUCCION DE JARDIN LINEAL EN SECUNDARIA GENERAL No. 17 RAUL ERNESTO DELGADO BARRIOS EN COMPOSTELA NAYARIT | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 2019/M04-F4-016-CP | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Caloca, Aviación, Compostela, Nay., México, lon:-104.8964857, lat:21.2367178}} | 2019-05-03 | 2019-07-10 | 237667.07 | 237667.07 | 237667.07 | 237667.07 | 237667.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:249731.0, importe_modificado:237667.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576312/proyecto_FIN, 1576312/proyecto_INICIO, 1576312/proyecto_FIN, 1576312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576335 | Proyecto de inversión | 2999994 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999994.0, modificado:2999994.0}} | 2019-INIFE-MAY-033-0233 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PLANTEL "CECYTEN" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-033-0233 | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:México, Esperanza, San Juan de Abajo, Nay., México, lon:-105.18859863, lat:20.80554598}} | 2019-07-29 | 2019-11-15 | 2999994 | 2984544.05 | 1499997 | 1499997 | 1499997 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {1576335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576629 | Proyecto de inversión | 121289 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121289.0, modificado:121289.0}} | 2019-SOP-AGO-177-0699 GASTOS INDIRECTOS PARA LAS OBRAS DE FONDO DE APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RAMO 33 (FAFEF 2019) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-177-0699 | N | 0 | 0 | 1181000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 121289 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs6: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs7: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs8: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs9: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs10: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs11: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs12: {observación:La cantidad de beneficiarios no debería ser mayor que la población del estado , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | NAY16170200865884 | Proyecto de inversión | 1620710 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620710.0, modificado:1620710.0}} | Construcion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Las Mojoneras En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 82039 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 82039 | N | 0 | 0 | 2598 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN TERRENO DE SIEMBRA CERCA DE EL POBLADO EL RECODO, lon:-105.3414819, lat:22.51182975}} | 2017-04-17 | 2017-07-15 | 1620710 | 1620710 | 1610930 | 1610930 | 1610930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FIII-007/2017-IR, contratista:JOSE RODRIGO ESTRADA VIZCARRA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1620710.0, importe_modificado:1620710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {974900/proyecto_PROCESO, 974900/proyecto_INICIO, 974900/proyecto_PROCESO, 974900/proyecto_INICIO, 974900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170300932940 | Proyecto de inversión | 266666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.34, modificado:795797.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.33, modificado:795797.0}} | Construccion De Quince Techos De Losa De Concreto En La Cabecera Municipal De Xalisco Y Pantanal Nay - 121423 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 121423 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA ARENERASXALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁN LAS OBRAS EN CINCO DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COLONIA ARENERAS DE XALISCO NA, lon:-104.9077186, lat:21.46480051}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-003/2017, contratista:GADEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT, monto:795797.0, importe_modificado:795797.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059193/proyecto_INICIO, 1059193/proyecto_FIN, 1059193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170300932941 | Proyecto de inversión | 266666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.33, modificado:795797.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.34, modificado:795797.0}} | Construccion De Quince Techos De Losa De Concreto En La Cabecera Municipal De Xalisco Y Pantanal Nay - 121506 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 121506 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS VERDES, 63787 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 CONSTRUCCIONES DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN CINCO DIFERENTES DOMICIL, lon:-104.908483, lat:21.45141136}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-003/2017, contratista:GADEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT, monto:795797.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059194/proyecto_PROCESO, 1059194/proyecto_INICIO, 1059194/proyecto_FIN, 1059194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170300932964 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53333.33, modificado:794713.33}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53333.33, modificado:794713.33}} | Construccion De Quince Techos De Losa De Concreto En Las Loc De Juan Escutia El Palmar San Antonio Y Tepozal Del Municipio De Xalisco - 188498 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 188498 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:RANCHO EL PALMAR, 63780 EL PALMAR, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS OBRAS EN TRES DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.1075982, lat:21.36093371}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 106666.66 | 106666.66 | 106666.66 | 106666.66 | 106666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-004/2017, contratista:JOSE LUIS OROZCO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:794713.33, importe_modificado:794713.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059217/proyecto_PROCESO, 1059217/proyecto_INICIO, 1059217/proyecto_FIN, 1059217/proyecto_PROCESO, 1059217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170401050588 | Proyecto de inversión | 18913572 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8913572E7, modificado:1.8913542E7}} | Programa De Inclución Social Prospera 2017 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2017-02-17 |  | 18913542 | 18902696.59 | 18902696.59 | 18902696.59 | 18902696.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170401053659 | Proyecto de inversión | 131431.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131431.5, modificado:131431.5}} | Rehabilitacion De Auditorio En Oficinas Administrativas Del Ayuntamiento De Santa Maria Del Oro | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2017MFIV14013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:AV PROLONGACION JUAREZ SN, lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 2017-12-26 | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180101060923 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:215084.61}} | Construccion De Primera Etapa De Sistema De Agua Potable En Colonia Cecyten - 14047 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14047 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , COLONIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA CECYTEN AL SUR, lon:-104.59058, lat:21.3360587}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 215084.61 | 210872.12 | 210872.12 | 210872.12 | 210812.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14006-CP, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:210872.12, importe_modificado:210872.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1197834/proyecto_INICIO, 1197834/proyecto_PROCESO, 1197834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106277 | Proyecto de inversión | 748585 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748585.0, modificado:748585.0}} | Rehabilitación De Empedrado En Calles De La Colonia El Bosque - 19107 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19107 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA COLONIA EL BOSQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.5819326, lat:21.32962274}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 748585 | 743060.05 | 732658.05 | 732658.05 | 732658.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14024-PR, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:743060.05, importe_modificado:743060.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244659/proyecto_PROCESO, 1244659/proyecto_INICIO, 1244659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106283 | Proyecto de inversión | 544153.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544153.54, modificado:544153.54}} | Ampliacion De Red Electrica Ene El Ahualamo - 19625 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19625 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:RANCHERIA AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUALAMO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.6216997, lat:21.16633716}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 544133.41 | 543824.55 | 543824.55 | 543824.55 | 543824.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14030-PR, contratista:ESTELA IBARRA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:520741.17, importe_modificado:520741.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244665/proyecto_INICIO, 1244665/proyecto_FIN, 1244665/proyecto_PROCESO, 1244665/proyecto_FIN, 1244665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106284 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Buckingham - 14500 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14500 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:RANCHERIA BUCKINGHAM, 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM, lon:-104.6240294, lat:21.50258353}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 120000 | 120000 | 119965.96 | 119965.96 | 119965.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14026-PR, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:119965.96, importe_modificado:119965.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244666/proyecto_INICIO, 1244666/proyecto_FIN, 1244666/proyecto_PROCESO, 1244666/proyecto_FIN, 1244666/proyecto_INICIO, 1244666/proyecto_PROCESO, 1244666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106288 | Proyecto de inversión | 257085.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257085.02, modificado:257085.02}} | Mejoramiento De Sistema Fotovoltaico En Carcamo De Bombeo En La Localidad De Las Mesitas - 14287 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14287 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS MESITAS, 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, CUARTO DE MAQUINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-104.60472, lat:21.15192693}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 257085.02 | 246555.72 | 246555.72 | 246555.72 | 246555.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14013-PR, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:218918.84, importe_modificado:246555.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244670/proyecto_INICIO, 1244670/proyecto_PROCESO, 1244670/proyecto_INICIO, 1244670/proyecto_FIN, 1244670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201136581 | Proyecto de inversión | 772215 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772215.0, modificado:772215.0}} | Construccion Del Sistema De Saneamiento Consistente En Baños Ecologicos Con Biodigestor, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz, En El Municipio De Acaponeta | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | AP-IP-MAR-024-2018 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:96, direccion:SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, lon:-105.118333, lat:22.468611}} | 2018-03-15 | 2018-06-01 | 772215 | 772215 | 594306.58 | 594306.58 | 594306.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-CDI-F3-002/2018, contratista:MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:772215.0, importe_modificado:772215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275565/proyecto_PROCESO, 1275565/proyecto_INICIO, 1275565/proyecto_PROCESO, 1275565/proyecto_INICIO, 1275565/proyecto_FIN, 1275565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201142016 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Adquisicion De Combustibles Para Vehiculos De La Direccion De Seguridad Publica | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2018-MFIV-14006-PR | N | 0 | 0 | 24142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:OFICINAS ADMINISTRATIVAS PROLONGACIÓN AVENIDA JUAREZ SN, lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 600000 | 600000 | 451419.8 | 451419.8 | 451419.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1281598/proyecto_INICIO, 1281598/proyecto_FIN, 1281598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301309374 | Proyecto de inversión | 1753964.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350792.81, modificado:350792.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227774.82, modificado:1227774.82}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175396.4, modificado:175396.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN KM DOCE MAS SETECIENTOS PARA BENEFICIAR VARIAS LOCALIDADES DEL TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ - 184249 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 184249 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 700 RANCHERIA LOS ARRAYANES, 63430LOS ARRAYANES, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FED, lon:-105.25457575, lat:22.49874285}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 350792.81 | 350792.81 | 348250.45 | 348250.45 | 348250.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-002-ADMON/2018, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:350792.81, importe_modificado:350792.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309374/proyecto_INICIO, 1309374/proyecto_PROCESO, 1309374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301323123 | Proyecto de inversión | 1516651.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606660.53, modificado:554247.89}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909990.79, modificado:831371.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO Y CHURUBUSCO - 242987 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242987 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.0, meta_modificada:1249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA, lon:-105.30840414, lat:21.94955535}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 554247.89 | 554247.89 | 554247.89 | 554247.89 | 554247.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2308716.56, importe_modificado:2308176.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.0}} | {1323123/proyecto_PROCESO, 1323123/proyecto_FIN, 1323123/proyecto_INICIO, 1323123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301327417 | Proyecto de inversión | 720225 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288090.0, modificado:353565.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432135.0, modificado:432135.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS ADICIONALES LOMAS VERDES - 262791 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 262791 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA 1INTERIOR SN COLONIA LOMAS VERDES, 63787XALISCO, XALISCO NAYARITENTRE CALLE LATON Y CALLE CERRADA,SUBIENDO POR CALLE LATON A UNA CUADRA DE ROSTISERIA 3 POLLOS, lon:-104.90884249, lat:21.45323878}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 720225 | 720225 | 720225 | 720225 | 720225 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-F3-XAL-008/2018, contratista:URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:1266375.25, importe_modificado:1266375.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1327417/proyecto_INICIO, 1327417/proyecto_PROCESO, 1327417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301334125 | Proyecto de inversión | 292771.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292771.17, modificado:292771.17}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGUITO DE ABAJO EN ACAPONETA NAYARIT - 280227 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 280227 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO, 63405SAN DIEGUITO DE ABAJO, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE 20 DE FEBRERO, CALLE VERACRUZ SE SALE DE ACAPONETA HASTA EL ENTROQUE DE LA CARRETERA MAZATLAN-TEPIC Y SE CONTINUA SOBRE, lon:-105.33784652, lat:22.48548332}} | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 292771.17 | 292771.17 | 287954.73 | 287954.73 | 287954.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-004/2018, contratista:HECTOR MISAEL SANTANA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:289652.63, importe_modificado:289652.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:877.0}} | {1334125/proyecto_INICIO, 1334125/proyecto_FIN, 1334125/proyecto_PROCESO, 1334125/proyecto_FIN, 1334125/proyecto_PROCESO, 1334125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301337929 | Proyecto de inversión | 288043.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288043.08, modificado:288043.08}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO ACAPONETA NAYARIT - 288111 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 288111 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CALLE LAS CASITAS - EL GUAYABO RANCHERIA EL GUAYABO, 63412EL GUAYABO, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA LAS CASITAS - EL GUAYABO Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A MAZATLAN 7 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE LAS CA, lon:-105.45718832, lat:22.63143095}} | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 288043.08 | 288043.08 | 285325.47 | 285325.47 | 285325.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-025/2018, contratista:FARU AGREGADOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:287057.72, importe_modificado:287057.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1337929/proyecto_INICIO, 1337929/proyecto_FIN, 1337929/proyecto_PROCESO, 1337929/proyecto_FIN, 1337929/proyecto_INICIO, 1337929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301345432 | Proyecto de inversión | 163109.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163109.3, modificado:163109.3}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESSO AL CARACOL - 301639 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 301639 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL CARACOL, 63854EL CARACOL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARITENTREY,REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL CARACOL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.42692993, lat:21.31512347}} | 2018-04-01 | 2018-12-27 | 163109.3 | 134624.75 | 133179.7 | 133179.7 | 133179.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:55870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:134624.75, importe_modificado:134624.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1345432/proyecto_INICIO, 1345432/proyecto_PROCESO, 1345432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301379255 | Proyecto de inversión | 14104.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14104.53, modificado:14104.53}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL RODEO DE ABAJO | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 8PET18004891 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.01, meta_modificada:128.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:112, direccion:Guadalupe Victoria 70, Los Llanitos, Huajicori, Nay., México, lon:-105.3220439, lat:22.63999642}} | 2018-07-16 | 2018-08-04 | 14104.53 | 14101.75 | 14101.75 | 14101.75 | 14101.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:31738.36, importe_modificado:31738.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301379262 | Proyecto de inversión | 17630.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17630.4, modificado:17630.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA) | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 8PET18004904 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.01, meta_modificada:160.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:Gral. Guzmán 9, Centro, Nay., México, lon:-105.32214046, lat:22.63859031}} | 2018-07-16 | 2018-07-28 | 17630.4 | 17630.4 | 17629.65 | 17629.65 | 17629.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:39672.36, importe_modificado:39672.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301388612 | Proyecto de inversión | 19996292 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:6, modalidad:P, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9996292E7, modificado:1.9996292E7}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (ROSAMORADA-ACAPONETA) CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 38+000, TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+500 AL KM 11+270 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | DNAY/2018/OF/0207 | N | 0 | 0 | 857 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.77, meta_modificada:1.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:185, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.25382996, lat:22.47084412}} | 2018-07-03 | 2018-11-30 | 19996292 | 19996292 | 19900384.99 | 19900384.99 | 19900384.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-CDI-005/2018, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1.990038494E7, importe_modificado:1.990038494E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.77}} | {1388612/proyecto_INICIO, 1388612/proyecto_PROCESO, 1388612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416190 | Proyecto de inversión | 411708 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411708.0, modificado:411708.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 14302 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14302 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA EL OCOTILLO, 63874 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO, lon:-104.64215331, lat:21.22877045}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 411708 | 406979.3 | 406979.29 | 406979.29 | 406979.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14053-PR, contratista:CAYCOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:406979.3, importe_modificado:406979.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416190/proyecto_INICIO, 1416190/proyecto_FIN, 1416190/proyecto_PROCESO, 1416190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416302 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MATEO MADRIGAL CAMINO A LA PREPA Y CBTA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR - 19401 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19401 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.71805558, lat:21.37274041}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 580000 | 542064.71 | 541139.69 | 541139.69 | 541139.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14037-PR, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:541136.71, importe_modificado:541136.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416302/proyecto_FIN, 1416302/proyecto_PROCESO, 1416302/proyecto_INICIO, 1416302/proyecto_PROCESO, 1416302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416318 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE PREESCOLAR DE LA GALINDA - 19682 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19682 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA GALINDA, 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA GALINDA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.66401467, lat:21.31195195}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 100000 | 100000 | 99538.42 | 99538.42 | 99538.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14039-PR, contratista:ESTELA IBARRA NARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:99538.42, importe_modificado:99538.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416318/proyecto_FIN, 1416318/proyecto_INICIO, 1416318/proyecto_PROCESO, 1416318/proyecto_INICIO, 1416318/proyecto_PROCESO, 1416318/proyecto_INICIO, 1416318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401422774 | Proyecto de inversión | 970220.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970220.89, modificado:970220.89}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GALAXIA EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 279811 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 279811 | S | 250 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO SUR COLONIA NUEVA GALAXIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE TABASCO SUR Y CALLE 29 DE JUNIO, CALLE 17 DE FEBRERO DEL CENTRO DE ACAPONETA PARTIENDO DE LA PLAZA SE TOMA LA CALLE HIDALGO 500 MTS HASTA TOPA, lon:-105.36925173, lat:22.49001555}} | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 970220.89 | 970220.89 | 964137.48 | 964137.48 | 964137.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL DORADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:969990.87, importe_modificado:969990.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:759.0}} | {1422774/proyecto_INICIO, 1422774/proyecto_PROCESO, 1422774/proyecto_FIN, 1422774/proyecto_PROCESO, 1422774/proyecto_FIN, 1422774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401422778 | Proyecto de inversión | 2160608 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160608.0, modificado:2160608.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAYULILLA EN ACAPONETA NAYARIT - 279900 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 279900 | S | 280 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO, SALES DE ACAPONETA HASTA EL CRUCERO CON LA CARRETERA FEDERAL 15 MAZATLAN- TEPIC SE TOMA ESTA CON DIRECCION A TEPI, lon:-105.38970315, lat:22.43889873}} | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 2160608 | 2160608 | 2141858.05 | 2141858.05 | 2141858.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-003/2018, contratista:ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2154861.53, importe_modificado:2154861.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1422778/proyecto_INICIO, 1422778/proyecto_PROCESO, 1422778/proyecto_FIN, 1422778/proyecto_PROCESO, 1422778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401431578 | Proyecto de inversión | 384598 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384598.0, modificado:384598.0}} | REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD COLONIA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 322414 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322414 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL FLORES SUR 680 INTERIOR 680 COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE Y CALLE CORONA PONIENTE, CALLE BASILIO BADILLO SUR EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANGEL FLO, lon:-105.31158404, lat:21.94606341}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 382423.34 | 382423.34 | 382423.34 | 382423.34 | 382423.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-005/2018-IR, contratista:MARÍA CONCEPCIÓN ZEPEDA JAIME, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL, monto:382423.34, importe_modificado:382423.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1431578/proyecto_PROCESO, 1431578/proyecto_INICIO, 1431578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401435865 | Proyecto de inversión | 2967086.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593417.59, modificado:593417.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296709.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076960.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS - 348216 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 348216 | S | 34 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:PUEBLO MESA DE LOS RICOS, 63494 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.08080583, lat:22.83488937}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 593417.24 | 593417.24 | 593417.24 | 593417.24 | 593417.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-CDI-LP-003/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:4153920.68, importe_modificado:4153920.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435865/proyecto_PROCESO, 1435865/proyecto_FIN, 1435865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401483445 | Proyecto de inversión | 269842.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269842.76, modificado:269842.76}} | CONSTRUCCION DE DESAYUDADOR ESCOLAR EN PRIMARA DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS - 430089 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 430089 | S | 69 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT., lon:-104.46228086, lat:21.37183519}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 269842.76 | 269842.76 | 269403.97 | 269403.97 | 269403.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MF3-14049-PR, contratista:YONI ENRIQUE FLETES ARCADIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:269403.97, importe_modificado:269403.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483445/proyecto_FIN, 1483445/proyecto_INICIO, 1483445/proyecto_PROCESO, 1483445/proyecto_FIN, 1483445/proyecto_INICIO, 1483445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401485256 | Proyecto de inversión | 49209 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49209.0, modificado:49209.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAED DE COFRADIA DE ACUITAPILCO - 433766 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 433766 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), 63856 COFRADÍA DE ACUITAPILCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO MUNICIPIO DE SANTA MAR, lon:-104.52596287, lat:21.34431943}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 49209 | 49209 | 48208.99 | 48208.99 | 48208.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:49209.0, importe_modificado:49209.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1485256/proyecto_INICIO, 1485256/proyecto_FIN, 1485256/proyecto_INICIO, 1485256/proyecto_FIN, 1485256/proyecto_INICIO, 1485256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401501188 | Proyecto de inversión | 3678025 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3678025.0, modificado:3678025.0}} | 2018-SOP-DIC-014-0686 AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE BODEGA PARA RESGUARDO TRANSITORIO DE MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS PARA LA SALUD DEL HOSPITAL CIVIL "DR. ANTONIO GONZÁLEZ GUEVARA", EN TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-014-0686 | N | 0 | 0 | 3380 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calz. De La Cruz 158, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89790082, lat:21.50081653}} | 2018-09-03 | 2019-01-31 | 3678025 | 3664126.43 | 3454360.37 | 3454360.37 | 3454360.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E37-2018, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3602022.59, importe_modificado:3602022.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1501188/proyecto_INICIO, 1501188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401502346 | Proyecto de inversión | 169186 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169186.0, modificado:169186.0}} | 2018-SOP-DIC-015-0685 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL ACCESO DE UNIDAD DEPORTIVA PRIETO CRISPIN EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-015-0685 | N | 0 | 0 | 1862 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Unidad Prieto Crispin, Calle 2 15, Prieto Crispín, 63174 Tepic, Nay., México, lon:-104.87228036, lat:21.50506392}} | 2018-09-27 | 2018-10-26 | 169186 | 168886.98 | 154574.15 | 154574.15 | 154574.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AO-918004999-E42-2018, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:168698.41, importe_modificado:168698.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1502346/proyecto_INICIO, 1502346/proyecto_FIN, 1502346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101511089 | Proyecto de inversión | 2683383 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683383.0, modificado:2683383.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | IXTLAN-NAY-XLI-PROSANEAR-001/2018-IR | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carr. Guadalajara - Tepic 1415, Los Toriles, Nay., México, lon:-104.3976903, lat:21.03556046}} | 2019-01-23 | 2019-04-06 | 2683383 | 2672645.78 | 2672645.78 | 2672645.78 | 2672645.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1965457, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:2672645.78, importe_modificado:2672645.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1511089/proyecto_PROCESO, 1511089/proyecto_INICIO, 1511089/proyecto_PROCESO, 1511089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101513439 | Proyecto de inversión | 3470840 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3470840.0, modificado:3470840.0}} | 2019-SOP-FEB-029-0049 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MPIO. DE ROSAMORADA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Otros proyectos de Inversión | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2019-SOP-FEB-029-0049 | N | 0 | 0 | 881 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.3275156, lat:22.18859215}} | 2019-04-02 | 2019-06-30 | 3470840 | 3443247.85 | 1975203.04 | 1975203.04 | 1975203.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.82}} | {1513439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ERROR EN IMPORTE DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO EL CORRECTO ES $ 1,975,203.04 , trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:ERROR EN IMPORTE DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO EL CORRECTO ES $ 1,975,203.04 , trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:ERROR EN IMPORTE DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO EL CORRECTO ES $ 1,975,203.04 , trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:ERROR EN IMPORTE DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO EL CORRECTO ES $ 1,975,203.04 , trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190101514294 | Acción | 5303597.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5303597.26, modificado:1.195121868E7}} | SALUD MATERNA Y PERINATAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México, lon:-104.8988171, lat:21.5007196}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 928716.8 | 6566952.45 | 6386008.45 | 5594255.28 | 5142756 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:46.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101514301 | Acción | 359610 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359610.0, modificado:719220.0}} | PALUDISMO 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México, lon:-104.8988171, lat:21.5007196}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 424419.71 | 418426.21 | 418426.21 | 418426.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:58.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101515904 | Proyecto de inversión | 958086 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958086.0, modificado:958086.0}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | FORTASEG-2 | N | 0 | 0 | 333000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.89299774, lat:21.51253022}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 958086 | 958086 | 621332.99 | 621332.99 | 621332.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA-818017996-E2-2019, contratista:ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEÓN GUANAJUATO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2314499.42, importe_modificado:2314499.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:130.99}} | {1515904/proyecto_INICIO, 1515904/proyecto_PROCESO, 1515904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO PERMITE AGREGAR OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR LO CUAL SE TOMA SOLO UNA., trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2019-10-25}, obs2: {observación:NO PERMITE AGREGAR OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR LO CUAL SOLO SE TOMA UNA., trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}}
2019 | 3 | NAY190101516660 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro |  | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2019/M014-FIV-004-CP | N | 0 | 0 | 4142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sta. María del Oro, Cándido Salazar, Santa María del Oro, Nay., Mexico, lon:-104.5852009, lat:21.3302896}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nayarit, Mexico, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 750000 | 750000 | 443685.66 | 443685.66 | 443685.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201518191 | Proyecto de inversión | 2141699.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141699.09, modificado:2141699.09}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 5638 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5638 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.3, meta_modificada:512.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.86069196, lat:21.47133815}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2141699.09 | 2135252.3 | 2135252.3 | 1502904.78 | 1502904.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/A, contratista:INGRID PAULETT BAZZONI TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2135252.3, importe_modificado:2135252.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.3}} | {1518191/proyecto_INICIO, 1518191/proyecto_PROCESO, 1518191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201518566 | Proyecto de inversión | 787980.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315192.24, modificado:315192.24}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472788.36, modificado:472788.36}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA TEREBINTO ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CARRETERA A COMPOSTELA EN SAN PEDRO LAGUNILLAS - 19466 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 19466 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1513.0, meta_modificada:1403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA TEREBINTOS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CARRETERA DE CUOTA CHAPALILLA-COMPOSTELA Y CALLE LIENZO CHARRO, CALLE HIDALGO EN AVENIDA TEREBINTOS ENTRE LA CARRETERA, lon:-104.76038591, lat:21.20870215}} | 2019-07-01 | 2019-08-09 | 787980.6 | 787980.6 | 787980.6 | 787980.6 | 787980.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-001/2019, contratista:MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:787980.6, importe_modificado:787980.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1403.0}} | {1518566/proyecto_INICIO, 1518566/proyecto_PROCESO, 1518566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201520583 | Proyecto de inversión | 597751.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597751.25, modificado:597751.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LAS CASITAS EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 25137 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 25137 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:20, direccion:RANCHERIA LAS CASITAS, 63413 LAS CASITAS, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CERRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A MAZATLAN 10.3 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE LAS CASITAS Y SE INGRES, lon:-105.43329999, lat:22.53940624}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 597751.25 | 597751.25 | 177763.11 | 177763.11 | 177763.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-008/2019, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:592543.69, importe_modificado:592543.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1520583/proyecto_INICIO, 1520583/proyecto_PROCESO, 1520583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201520639 | Proyecto de inversión | 597751.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597751.25, modificado:597751.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 25222 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 25222 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:EJIDO EL NARANJO, 63403 EL NARANJO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A TEPIC 10 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE CASAS COLORADAS Y SE INGRESA POR E, lon:-105.27001664, lat:22.55496989}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 597751.25 | 597751.25 | 177763.11 | 177763.11 | 177763.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-009/2019, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:592543.69, importe_modificado:592543.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1520639/proyecto_INICIO, 1520639/proyecto_PROCESO, 1520639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201521647 | Proyecto de inversión | 122773.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 59304 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 59304 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE CALZADA DEL PANTEÓN PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y , FRENTE A LA IGLESIA SOBRE EL CERRO., lon:-105.09933673, lat:21.48202105}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 122773.7 | 122773.7 | 92043.01 | 92043.01 | 92043.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1521647/proyecto_INICIO, 1521647/proyecto_FIN, 1521647/proyecto_PROCESO, 1521647/proyecto_INICIO, 1521647/proyecto_PROCESO, 1521647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201521651 | Proyecto de inversión | 61386.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61386.85, modificado:61386.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 59321 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 59321 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS A DOS CUADRAS DEL MINISTERIO PUBLICO, lon:-105.09495114, lat:21.48278596}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 61386.85 | 61386.85 | 46021.51 | 46021.51 | 46021.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1521651/proyecto_PROCESO, 1521651/proyecto_FIN, 1521651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201522775 | Proyecto de inversión | 368983.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368983.85, modificado:368983.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ANDADOR LEONA VICARIO DE LA COLONIA LOMA ATRAVESADA EN ACAPONETA NAYARIT - 28746 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 28746 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR LEONA VICARIO COLONIA LOMA ATRAVESADA, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE ANDADOR LEONA VICARIO Y , DEL DENTRO DE ACAPONETA SE TOMA LA CALLE JALISCO HASTA CRUZAR LAS VIAS Y SE TOMA LA CALLE CHAPULTEPEC CON RUMBO A, lon:-105.35749919, lat:22.51148172}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522775/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de señalar la razón por la que aún no lleva avances físicos ni financieros cuando ya see esta en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Favor de señalar la razón por la que aún no lleva avances físicos ni financieros cuando ya see esta en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Favor de señalar la razón por la que aún no lleva avances físicos ni financieros cuando ya see esta en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Favor de señalar la razón por la que aún no lleva avances físicos ni financieros cuando ya see esta en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190201533211 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 72867 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 72867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.206044, lat:21.808336}} | 2019-03-14 | 2019-12-31 | 50000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1533211/proyecto_INICIO, 1533211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201538012 | Proyecto de inversión | 1515979.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515979.54, modificado:1515979.54}} | CONSTRUCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE MANUEL LOZADA E IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y - 54299 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 54299 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROSALIO CHAVEZ COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87268933, lat:21.5118826}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1515979.54 | 1511710.47 | 1511710.47 | 1511710.47 | 1511710.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/03, contratista:EDGAR ISRAEL MACIAS OCEGUEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1511710.47, importe_modificado:1511710.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}} | {1538012/proyecto_PROCESO, 1538012/proyecto_INICIO, 1538012/proyecto_PROCESO, 1538012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201546622 | Proyecto de inversión | 199446.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199446.53, modificado:199446.53}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN - 93382 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 93382 | S | 345 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:RANCHERIA TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CLINICA NO. 25 DE LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAAYRIT., lon:-104.56979843, lat:21.21493757}} | 2019-06-01 | 2019-10-30 | 199446.53 | 199446.53 | 155541.22 | 155541.22 | 155541.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/M014-FIII-005-PR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, monto:199446.53, importe_modificado:199446.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.78}} | {1546622/proyecto_PROCESO, 1546622/proyecto_INICIO, 1546622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548739 | Proyecto de inversión | 591933 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591933.0, modificado:591933.0}} | PROYECTO DE REPOSICIÓN DE MADRINAS Y ATARJEAS EN CALLE ISACAR ENTRE CALLE EGIPTO Y MONTAÑA - 71184 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 71184 | S | 82 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EGIPO Y CALLE MONTAÑA, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO C, lon:-105.27914704, lat:20.72793501}} | 2019-05-13 | 2019-07-30 | 591933 | 582185.97 | 174655.79 | 174655.79 | 174655.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-016/2019, contratista:ESCALARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:582185.97, importe_modificado:582185.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.25}} | {1548739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201551686 | Proyecto de inversión | 1454030.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454030.33, modificado:1454030.33}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE TELE BACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAMARONES - 104243 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 104243 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA ARROYO DE CAMARONES, 63547 ARROYO DE CAMARONES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN EL POBLADO DE ARROYO DE CAMARONES CON CLAVE 0018 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.52319958, lat:22.12738175}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 1454030.33 | 1454030.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-EDU-012/2019-IR, contratista:GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1454030.33, importe_modificado:1454030.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1551686/proyecto_PROCESO, 1551686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201559491 | Proyecto de inversión | 1026605 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026605.0, modificado:1026605.0}} | 2019-INIFE-JUN-047-0332 CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UD OBRA COMPLEMENTARIA Y TERMINACION DE CERCO MALLA PERIMETRAL DE 60 ML EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COL. PRIETO CRISPIN (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-047-0332 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Av. de la Cultura 1, Los Fresnos Oriente, Menchaca, 63150 Tepic, Nay., México, lon:-104.89059448, lat:21.48757449}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1026605 | 1023101.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201559507 | Proyecto de inversión | 7159812 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7159812.0, modificado:7159812.0}} | 2019-INIFE-MAY-149-0336 DEMOLICION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS 6.00X8.00 MTS SERVICIOS SANITARIOS 12 UD DIRECCION, AULA DE MEDIOS, 6.00X8.00 MTS; DOMO ESCOLAR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES MAGALLON UBICADO EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAY-149-0336 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:México 1, Centro, 63460 Quimichis, Nay., México, lon:-105.53981781, lat:22.36071271}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 7159812 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565165 | Proyecto de inversión | 1057187 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422875.0, modificado:421420.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634312.0, modificado:632130.0}} | CEA-16 CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAYA LOS COCOS, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-025-0223 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:39, direccion:Playa de los Cocos, Nay., México, lon:-105.1944444, lat:21.4736111}} | 2019-06-15 | 2019-09-02 | 1053549.88 | 1053549.69 | 290591.81 | 290591.81 | 290591.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-012-19, contratista:A & A INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1053549.69, importe_modificado:1053549.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565314 | Acción | 244286 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86446.0, modificado:86446.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157840.0, modificado:157840.0}} | CEA-22 INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-112-0286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 244286 | 134347.55 | 134347.55 | 134347.55 | 134347.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190201566502 | Proyecto de inversión | 287124.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287124.24, modificado:287124.24}} | URGENCIAS EPID.2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201566532 | Proyecto de inversión | 126415.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126415.35, modificado:126415.35}} | COLERA 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 16518.4 | 16518.4 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573111 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 BODEGAS Y TEJABAN EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2019/M014-FIV-018-CP | N | 0 | 0 | 1222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 180000 | 180000 | 125957.22 | 125957.22 | 125957.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1573111/proyecto_INICIO, 1573111/proyecto_PROCESO, 1573111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573132 | Proyecto de inversión | 334946 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334946.0, modificado:334946.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADOPUBLICO 1RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO |  | N | 0 | 0 | 22412 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:La Labor, Nay., México, lon:-104.7193212, lat:21.3718231}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 334946 | 334946 | 283675.63 | 283675.63 | 283675.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} | {1573132/proyecto_INICIO, 1573132/proyecto_PROCESO, 1573132/proyecto_INICIO, 1573132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573161 | Proyecto de inversión | 8461729 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8461729.0, modificado:8461729.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE BOMBEO LA TOVARA - PUERTO DE SAN BLAS | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 2019-AYTO_12-JUL-014-0443 | N | 0 | 0 | 46000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:San Blas, Nay., México, lon:-105.2847231, lat:21.541297}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 6414965.24 | 8461729 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-012/2019-LP, contratista:ENRIQUE FRNCISCO ROMERO GUEVARA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1.67568784E7, importe_modificado:1.67568784E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1573161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZAN A SOLICITUD DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:24 P.M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs2: {observación:SE RECHAZAN A SOLICITUD DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:24 P.M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs3: {observación:SE RECHAZAN A SOLICITUD DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:24 P.M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs4: {observación:SE RECHAZAN A SOLICITUD DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:24 P.M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs5: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:26 P.M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs6: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:26 P.M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs7: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:26 P.M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs8: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:26 P.M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}}
2019 | 3 | NAY190301573185 | Proyecto de inversión | 53731.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53731.71, modificado:53731.71}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE REAL DE ACUITAPILCO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2019/M014-FIV-028-PR | N | 0 | 0 | 520 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 53731.71 | 53731.71 | 49810.45 | 49810.45 | 49810.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} | {1573185/proyecto_INICIO, 1573185/proyecto_PROCESO, 1573185/proyecto_INICIO, 1573185/proyecto_PROCESO, 1573185/proyecto_INICIO, 1573185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574103 | Proyecto de inversión | 2518048 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259024.0, modificado:1259024.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259024.0, modificado:1259024.0}} | CEA-38 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL ANTONIO ECHEVARRIA DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, 1ER. (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-130-0661 | N | 0 | 0 | 1016 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1259024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190301574249 | Acción | 17606 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8803.0, modificado:8803.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8803.0, modificado:8803.0}} | CEA-42 COMPONENTE DE CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-151-0565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 17606 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574296 | Proyecto de inversión | 5848112 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339245.0, modificado:2339245.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3508867.0, modificado:3508867.0}} | CEA-46 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-104-0688 | N | 0 | 0 | 17310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Ruiz, Nay., México, lon:-105.1434387, lat:21.950564}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 1652998.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574581 | Proyecto de inversión | 723850 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723850.0, modificado:723850.0}} | cáncer infancia y adolescencia 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | servicios salud de nayarit |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89864111, lat:21.50109104}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 723850 | 557960 | 557960 | 557960 | 557960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:77.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576189 | Proyecto de inversión | 307886 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:153943.0, modificado:153943.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153943.0, modificado:153943.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO ALAMEDA EN COLONIA GUAYABAL, COMPOSTELA NAYARIT | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA |  | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Leal de Carranza LB, Guayabal, 63700 Compostela, Nay., México, lon:-104.89740193, lat:21.23355728}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 153943 | 153943 | 76971.5 | 76971.5 | 76971.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-AP-PD-2019-022-A, contratista:CORAL ELIZABETH DELGADO MEJÍ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:307885.88, importe_modificado:307885.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1576189/proyecto_PROCESO, 1576189/proyecto_FIN, 1576189/proyecto_INICIO, 1576189/proyecto_FIN, 1576189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576333 | Adquisición | 671263 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671263.0, modificado:671263.0}} | Adquisicion de mobiliario basico para edificio de docencia VI | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA04 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México, lon:-104.89574432, lat:21.42462711}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 671263 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576404 | Adquisición | 354581.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354581.62, modificado:354581.62}} | Adquisicion de equipamiento para la carrera de mantenimiento industrial | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA06 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.89557266, lat:21.42510651}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 354581.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576455 | Adquisición | 252918.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252918.15, modificado:252918.15}} | Adquisicion de equipamiento especializado para laboratorio de tecnologia del concreto | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INRA09 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.89462852, lat:21.42550601}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 252918.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301577019 | Proyecto de inversión | 10012654.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.001265446E7, modificado:1.001265446E7}} | AMPLIACION DE PTAR CON SISTEMA BIOLOGICO CON REACTORES ANAEROBIOS, REACTORES AEROBIOS, SEDIMENTADORES Y CLARIFICADORES SECUNDARIOS (MODELO TBG) INCLUYE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO. | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 17500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta - Tepic 210, 63700 Compostela, Nay., México, lon:-104.91001368, lat:21.24620234}} | 2019-07-05 | 2019-09-04 | 10012654.46 | 3003796.34 | 3003796.34 | 3003796.34 | 3003796.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROSANEAR-SAN-PDM-2019-021-AD, contratista:ING. JOSÉ ALBERTO FRANCISCO TORRIJOS MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1.001265446E7, importe_modificado:1.001265446E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1577019/proyecto_PROCESO, 1577019/proyecto_INICIO, 1577019/proyecto_PROCESO, 1577019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY00170200900770 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En La Localidad De Mineral De Cucharas, Municipio De Huajicori, Nayarit - 5671685 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5671685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:22.818553; -105.306487, lon:-105.319985, lat:22.637261}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026573/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170300932958 | Proyecto de inversión | 266666.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.24, modificado:794713.33}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.24, modificado:794713.33}} | Construccion De Quince Techos De Losa De Concreto En Las Loc De Juan Escutia El Palmar San Antonio Y Tepozal Del Municipio De Xalisco - 185975 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 185975 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:EJIDO EL TEPOZAL, 63797 EL TEPOZAL, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS OBRAS EN TRES DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.0657416, lat:21.38856281}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 266666.48 | 266666.48 | 266666.48 | 266666.48 | 266666.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-004/2017, contratista:JOSE LUIS OROZCO GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT, monto:794713.33, importe_modificado:794713.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059211/proyecto_FIN, 1059211/proyecto_PROCESO, 1059211/proyecto_FIN, 1059211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180101075108 | Proyecto de inversión | 2967000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Cubierta En La Localidad De San Andrés Milpillas, En El Municipio De Huajicori, Nayarit | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:-, lon:-105.118611, lat:22.863611}} | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 2960031.06 | 2960031.06 | 2960031.06 | 2960031.06 | 2960031.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-R23-IR-003/2018, contratista:FRANCISCO JAVIER ULLOA DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:2960031.07, importe_modificado:2960031.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1212479/proyecto_INICIO, 1212479/proyecto_FIN, 1212479/proyecto_PROCESO, 1212479/proyecto_FIN, 1212479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180101075123 | Proyecto de inversión | 3999956 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999956.0, modificado:4000000.0}} | Construcción De Empedrado Ahogado Y Banquetas En Varias Calles En La Localidad De San Francisco Del Caimán En El Municipio De Huajicori Nayarit | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | - | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4507.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:117, direccion:-, lon:-105.463333, lat:22.706944}} | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 3991764 | 3991764 | 3991764 | 3991764 | 3991764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-R23-IR-002/2018, contratista:JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:3991764.02, importe_modificado:3991764.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4507.72}} | {1212495/proyecto_PROCESO, 1212495/proyecto_FIN, 1212495/proyecto_PROCESO, 1212495/proyecto_INICIO, 1212495/proyecto_PROCESO, 1212495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105978 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:407634.83}} | Rehabilitacion De Centro De Salud En La Localidad De Platanitos - 19659 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19659 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:RANCHERIA EL CARACOL, 63854 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.4620159, lat:21.37158121}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 407634.83 | 407634.83 | 406121.02 | 406121.02 | 406121.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14048-PR, contratista:YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:406121.02, importe_modificado:406121.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244360/proyecto_INICIO, 1244360/proyecto_FIN, 1244360/proyecto_PROCESO, 1244360/proyecto_FIN, 1244360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106086 | Proyecto de inversión | 1036037.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621622.79, modificado:621622.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414415.19, modificado:414415.2}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Palma Grande Municipio De Tuxpan - 32108 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32108 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MEXICO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO CONTINUANDO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE CRUZANDO EL CANAL DE AGUA. CALLE AMADO NERVO CONTINU, lon:-105.3910973, lat:21.99010467}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 414415 | 414415 | 414415 | 414415 | 414415 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-002/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:414415.2, importe_modificado:414415.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244468/proyecto_PROCESO, 1244468/proyecto_FIN, 1244468/proyecto_INICIO, 1244468/proyecto_PROCESO, 1244468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106274 | Proyecto de inversión | 434687.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434687.72, modificado:434687.72}} | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Los Pinitos - 19635 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19635 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LOS PINITOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.5934017, lat:21.32591494}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 434687.72 | 431769.56 | 426753.58 | 426753.58 | 423756.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14016-CP, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:431769.56, importe_modificado:431769.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244656/proyecto_INICIO, 1244656/proyecto_FIN, 1244656/proyecto_PROCESO, 1244656/proyecto_INICIO, 1244656/proyecto_PROCESO, 1244656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201134768 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | Construccion De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En Calle Calzada Guadalupe Entre El Salvador Y Guatemala | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | AP-IP-MAR-073 2018 | N | 0 | 0 | 19000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA GUADALUPE ENTRE EL SALVADOR Y GUATEMALA, lon:-105.360833, lat:22.4925}} | 2018-04-02 | 2018-07-01 | 2800000 | 2800000 | 2783000 | 2783000 | 2783000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FORT-003/2018, contratista:VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2736463.55, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273535/proyecto_PROCESO, 1273535/proyecto_INICIO, 1273535/proyecto_PROCESO, 1273535/proyecto_FIN, 1273535/proyecto_INICIO, 1273535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201134872 | Proyecto de inversión | 2423159 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423159.0, modificado:2423159.0}} | Construccion Del Sistema De Saneamiento Consistente En Baños Ecologicos Con Biodigestor, Para Beneficiar A La Localidad De El Carrizal, En El Municipio De Acaponeta | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. YUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | DNAY-2018-OF-0064 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:301, direccion:EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, lon:-105.086388, lat:22.604722}} | 2018-03-15 | 2018-06-01 | 2423159 | 2423159 | 2415081.99 | 2415081.99 | 2415081.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-CDI-F3-001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ, S.A. DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2423159.0, importe_modificado:2423159.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1273647/proyecto_PROCESO, 1273647/proyecto_INICIO, 1273647/proyecto_PROCESO, 1273647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201135322 | Proyecto de inversión | 4601658 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4601658.0, modificado:4601658.0}} | Construccion De 4 Puentes Vado Ubicados En Los Km 12-700, 13-700, 14-700 Y 15-800 Del Camino E.C. Km 130-000 (Rosamorada-Acaponeta)Casas Coloradas Santa Cruz | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAYARIT | DNAY-2018-OF-0058 | N | 0 | 0 | 857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion: KM 12-700, 13-700, 14-700 Y 15-800 DEL CAMINO E.C. KM 130-000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)CASAS COLORADAS SANTA CRUZ, lon:-105.197222, lat:22.446111}} | 2018-03-15 | 2018-05-01 | 4601658 | 4601658 | 4591609.91 | 4591609.91 | 4591609.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-CDI-F3-/2018, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:4601658.0, importe_modificado:4601658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274137/proyecto_INICIO, 1274137/proyecto_PROCESO, 1274137/proyecto_INICIO, 1274137/proyecto_PROCESO, 1274137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201136545 | Proyecto de inversión | 5405508 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5405508.0, modificado:5405508.0}} | Construccion Del Sistema De Saneamiento Consistente En Baños Ecologicos Con Biodigestor Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz, En El Municipio De Acaponeta | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | DNAY-2018-OF-0063 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:96, direccion:SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, lon:-105.118333, lat:22.468611}} | 2018-03-15 | 2018-06-01 | 5405508 | 5405508 | 5399150.4 | 5399150.4 | 5399150.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-CDI-F3-001/2018, contratista:MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA , convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:5405508.0, importe_modificado:5405508.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1275523/proyecto_PROCESO, 1275523/proyecto_INICIO, 1275523/proyecto_PROCESO, 1275523/proyecto_FIN, 1275523/proyecto_PROCESO, 1275523/proyecto_INICIO, 1275523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201140287 | Proyecto de inversión | 239642 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239642.0, modificado:399403.0}} | Cea-12 Proyecto Ejecutivo De Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2018-CEA-ABR-018-0213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:-, lon:-104.525, lat:21.345}} | 2018-05-23 | 2018-12-01 | 399403 | 399403 | 399403 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201142527 | Proyecto de inversión | 9691445 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9691445.0, modificado:9691445.0}} | Construccion De Albergue Cuarta Etapa,Col. Infonavit Solidaridad, Tepic Nayarit | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | FORT. FIN. 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2018-07-16 |  | 9691445 | 9672877.37 | 9672877.37 | 9672877.37 | 9672877.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2018/35, contratista:SEG TERRACERIAS S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:9672877.37, importe_modificado:9672877.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282149/proyecto_INICIO, 1282149/proyecto_PROCESO, 1282149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301309380 | Proyecto de inversión | 1753964.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350792.81, modificado:350792.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227774.82, modificado:1227774.82}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175396.4, modificado:175396.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN KM QUINCE MAS OCHOCIENTOS PARA BENEFICIAR VARIAS LOCALIDADES DEL TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ - 184270 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 184270 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 15 + 800 RANCHERIA AGUA TENDIDA, 63430AGUA TENDIDA, ACAPONETA NAYARITENTRETERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERA, lon:-105.24743404, lat:22.47412132}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 350792.81 | 350792.81 | 348250.45 | 348250.45 | 348250.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-005-ADMON/2018, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:350792.81, importe_modificado:350792.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309380/proyecto_INICIO, 1309380/proyecto_PROCESO, 1309380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301309386 | Proyecto de inversión | 1892299.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378459.98, modificado:378459.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324609.94, modificado:1324609.94}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189229.99, modificado:189229.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN KM DIECINUEVE MAS UNO SESENTA PARA BENEFICIAR VARIAS LOCALIDADES DEL TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ - 184308 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 184308 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 19 + 160 RANCHERIA EL CARRIZO, 63406EL CARRIZO, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 1, lon:-105.22800646, lat:22.45239531}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 378459.98 | 378459.98 | 374875.95 | 374875.95 | 374875.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-007-ADMON/2018, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:378459.98, importe_modificado:378459.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309386/proyecto_INICIO, 1309386/proyecto_PROCESO, 1309386/proyecto_INICIO, 1309386/proyecto_PROCESO, 1309386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301314307 | Proyecto de inversión | 931185.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931185.97, modificado:931185.97}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO EN ACAPONETA NAYARIT - 209322 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 209322 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLANCITO COLONIA EL CENTENARIO, 63430ACAPONETA, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE MAZATLANCITO Y CALLE S/N, CALLE S/N DEL CENTRO DE ACAPONETA SE TOMA LA CALLE MÉXICO HASTA LLEGAR A LAS VÍAS SE CRUZAN ESTAS Y SE CONTINUA POR LA EMILIO CARRAN, lon:-105.36438036, lat:22.51253285}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 931185.97 | 931185.97 | 922339.38 | 922339.38 | 922339.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-022/2018, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:927939.02, importe_modificado:927939.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:717.0}} | {1314307/proyecto_INICIO, 1314307/proyecto_FIN, 1314307/proyecto_PROCESO, 1314307/proyecto_FIN, 1314307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301314313 | Proyecto de inversión | 1884568.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884568.17, modificado:1884568.17}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA EN ACAPONETA NAYARIT - 209382 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 209382 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA LA GUÁSIMA, 63425LA GUÁSIMA, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO DESDE ACAPONETA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 RUMBO A TEPIC Y DESDE EL ENTRONQUE DE ACAPONETA A LOS 5.4 KM GIRAR A LA D, lon:-105.38869072, lat:22.40669695}} | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 1884568.17 | 1884568.17 | 1850885.1 | 1850885.1 | 1850885.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-020/2018, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1862122.04, importe_modificado:1862122.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:297.0}} | {1314313/proyecto_INICIO, 1314313/proyecto_FIN, 1314313/proyecto_INICIO, 1314313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301323919 | Proyecto de inversión | 1213633.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485453.2, modificado:516706.52}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728179.81, modificado:775059.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA - 245968 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245968 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA O, lon:-105.2865692, lat:21.94035906}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 516706.52 | 516706.52 | 516706.52 | 516706.52 | 516706.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-007/2018-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:1608947.96, importe_modificado:1608947.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.0}} | {1323919/proyecto_INICIO, 1323919/proyecto_PROCESO, 1323919/proyecto_FIN, 1323919/proyecto_PROCESO, 1323919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301334214 | Proyecto de inversión | 2073951.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073951.9, modificado:2073951.9}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOTAJE EN ACAPONETA NAYARIT - 280553 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 280553 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE VARIAS EJIDO SAN JOSÉ DE MOTAJE, 63429SAN JOSÉ DE MOTAJE, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA EL RESBALON - SAN JOSE DE MOTAJE Y,SE SALE DE ACAPONETA HACIA EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MAZATLAN TEPIC Y SE TOMA ESTA CON DIRECCIÓN A TEPIC 13.1, lon:-105.24685641, lat:22.39744939}} | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 2073951.9 | 2073951.9 | 2064529.9 | 2064529.9 | 2064529.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-013/2018, contratista:ES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2073467.26, importe_modificado:2073467.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.0}} | {1334214/proyecto_INICIO, 1334214/proyecto_FIN, 1334214/proyecto_PROCESO, 1334214/proyecto_INICIO, 1334214/proyecto_PROCESO, 1334214/proyecto_FIN, 1334214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301338516 | Proyecto de inversión | 563842.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563842.3, modificado:563842.3}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HIGUERITA NUEVA EN ACAPONETA NAYARIT - 289133 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 289133 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LA HIGUERITA NUEVA (EL CARRIZO), 63410LA HIGUERITA NUEVA (EL CARRIZO), ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE MORELOS Y,SE SALE DE ACAPONETA AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 15 CON DIRECCIÓN A MAZATLAN 7.3 KM HASTA LLEGAR AL C, lon:-105.45552166, lat:22.48922049}} | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 563842.3 | 563842.3 | 559473.74 | 559473.74 | 559473.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-005-2018, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:562870.37, importe_modificado:562870.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1338516/proyecto_INICIO, 1338516/proyecto_FIN, 1338516/proyecto_PROCESO, 1338516/proyecto_INICIO, 1338516/proyecto_PROCESO, 1338516/proyecto_FIN, 1338516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416205 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 14529 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14529 | S | 161 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:EJIDO REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL REAL DE ACUITAPILCO, lon:-104.52546928, lat:21.3277238}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1416205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401483186 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:384634.95}} | REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DEL ORO - 429538 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 429538 | S | 2208 | 2274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A LA RED PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.5873485, lat:21.3341959}} | 2018-10-01 | 2018-12-28 | 384634.95 | 310102.1 | 310102.1 | 310102.1 | 310102.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14020-CP, contratista:CAYCOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:381102.1, importe_modificado:381102.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1483186/proyecto_INICIO, 1483186/proyecto_PROCESO, 1483186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401484937 | Proyecto de inversión | 121440 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121440.0, modificado:129879.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUANACAXTLE - 433164 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT | 433164 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL GUANACASTE, 63845 EL GUANACASTE, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GUANASCASTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.5633626, lat:21.46851883}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 129879.75 | 129879.75 | 129879.72 | 129879.72 | 129879.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:129879.75, importe_modificado:129879.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1484937/proyecto_PROCESO, 1484937/proyecto_INICIO, 1484937/proyecto_PROCESO, 1484937/proyecto_INICIO, 1484937/proyecto_FIN, 1484937/proyecto_INICIO, 1484937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401485798 | Proyecto de inversión | 7731.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7731.5, modificado:7731.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE REAL DE ACUITAPILCO - 434781 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 434781 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:RANCHERIA REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE REAL DE ACUITAPILCO MUNICI, lon:-104.52534804, lat:21.32763806}} | 2018-12-01 | 2018-12-28 | 7731.5 | 7731.5 | 7731.49 | 7731.49 | 7731.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:7731.5, importe_modificado:7731.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1485798/proyecto_FIN, 1485798/proyecto_PROCESO, 1485798/proyecto_INICIO, 1485798/proyecto_FIN, 1485798/proyecto_INICIO, 1485798/proyecto_PROCESO, 1485798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401489430 | Proyecto de inversión | 6292640 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6292640.0, modificado:6292640.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA Y REHABILITACION PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN ACAPONETA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | AP-IP-OCT-062/2018 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Chiapas Nte. 16, Molino, 63435 Acaponeta, Nay., México, lon:-105.36798477, lat:22.49384324}} | 2018-10-10 | 2018-12-31 | 6292640 | 6292640 | 6245464.22 | 6245464.22 | 6245464.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-PDR-001/2018, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:6283381.16, importe_modificado:6283381.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1489430/proyecto_FIN, 1489430/proyecto_PROCESO, 1489430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401494432 | Proyecto de inversión | 2500000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.01, modificado:2500000.01}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DEL FLOREÑO MUNICIPIO DE TEPIC, NAY | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC, NAY |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:179, direccion:63000, Calle Juan Escutia 199, Centro, Tepic, Nay., México, lon:-104.90020752, lat:21.51185148}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2500000 | 2484483.37 | 2484483.37 | 2484483.37 | 2484483.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2018/36, contratista:SG2 CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2484483.37, importe_modificado:2484483.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1494432/proyecto_INICIO, 1494432/proyecto_PROCESO, 1494432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401501133 | Proyecto de inversión | 3370648 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370648.0, modificado:3370648.0}} | 2018-SOP-DIC-018-0694 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO UBICADO ENTRE LAS CALLES VICTORIA, MÉXICO, GUANAJUATO Y LA VÍA DEL FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-018-0694 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:México 9(10), La Redonda, 63600 Ruiz, Nay., México, lon:-105.14533997, lat:21.95956422}} | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 3370648 | 3353115.3 | 3352001.87 | 3352001.87 | 3352001.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E39-2018, contratista:LOG URBA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3296282.83, importe_modificado:3296282.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501133/proyecto_INICIO, 1501133/proyecto_FIN, 1501133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401502515 | Proyecto de inversión | 1075218 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075218.0, modificado:1075218.0}} | 2018-SOP-DIC-012-0667 PAVIMENTACIÓN DE CARPERTA ASFÁLTICA EN LA CALLE PEREGRINOS, TRAMO CALLE ELECTRICA A RAPAWILLENE Y CALLE WIRIKUTA, TRAMO RAPAWILLENE A REPÚBLICA DE EL SALVADOR, EN LA COLONIA ZITÁCUA DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-012-0667 | N | 0 | 0 | 1085 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.8, meta_modificada:1026.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Peregrinos 6, Zitácua, 63174 Tepic, Nay., México, lon:-104.86980736, lat:21.50514377}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 1075218 | 1075218 | 1058725 | 1058725 | 1058725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AO-918004999-E47-2018, contratista:LOURDES MARISCAL BERNAL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1072832.15, importe_modificado:1072832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.8}} | {1502515/proyecto_INICIO, 1502515/proyecto_FIN, 1502515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101507654 | Acción | 1315316.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315316.01, modificado:1315316.01}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 12055 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 12055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.009764, lat:21.318885}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1315316.01 | 380625 | 266437.5 | 266437.5 | 266437.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-FIMS-YESCA-IND-001/2019, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL Y DE SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:380625.0, importe_modificado:380625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.7}} | {1507654/proyecto_INICIO, 1507654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101513944 | Proyecto de inversión | 2240332 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240332.0, modificado:2240332.0}} | 2019-SOP-ENE-047-0014 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES SIRENA Y CARACOL Y ADOQUINADO EN LA AV. BAHIA DE BANDERAS ENTRE CALLES SIRENA Y CARACOL, EN LA LOCALIDAD DE LOS AYALA, DEL MPIO. DE COMPOSTELA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2019-SOP-ENE-047-0014 | N | 0 | 0 | 2375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5378.5, meta_modificada:5378.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Carretera a Los Ayala 1, Nayarit, México, lon:-105.28366685, lat:21.02549621}} | 2019-01-21 | 2019-03-31 | 2240332 | 2231488.44 | 2227394.51 | 2227394.51 | 2227394.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5378.5}} | {1513944/proyecto_INICIO, 1513944/proyecto_FIN, 1513944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101514291 | Adquisición | 74940 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74940.0, modificado:74940.0}} | ADQUISICION DE TABLEROS AUTOMATICOS | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 2590 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.1700592, lat:20.779227}} | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 72328 | 72328 | 72328 | 72328 | 72328 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1514291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101515916 | Proyecto de inversión | 2363100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363100.0, modificado:2363100.0}} | PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | FORTASEG-3 | N | 0 | 0 | 333000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.89299774, lat:21.51245037}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2363100 | 2314499.42 | 2314499.42 | 2314499.42 | 2314499.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA-818017996-E2-2019, contratista:ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEÓN GUANAJUATO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2314499.42, importe_modificado:2314499.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:827.0}} | {1515916/proyecto_PROCESO, 1515916/proyecto_INICIO, 1515916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO PERMITE AGREGAR OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR LO CUAL SOLO SE TOMA UNA., trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}}
2019 | 3 | NAY190101516644 | Acción | 1486366.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486366.2, modificado:1486366.2}} | PAGO DE DEUDA PUBLICA CREDITO NO. 1110263 FECHA DE CONTRATO 28/05/2013 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2019/M014-FIV-001-CP | N | 0 | 0 | 4142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sta. María del Oro, Cándido Salazar, Santa María del Oro, Nay., Mexico, lon:-104.5852009, lat:21.3302896}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nayarit, Mexico, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1486366.2 | 1486366.2 | 978596.71 | 978596.71 | 978596.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.66}} | {1516644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201518195 | Proyecto de inversión | 430593.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430593.45, modificado:430593.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 5750 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5750 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.5, meta_modificada:315.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88604025, lat:21.47787255}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 430593.45 | 429028.32 | 429028.32 | 429028.32 | 429028.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2019-IR/, contratista:AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:429028.32, importe_modificado:429028.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.5}} | {1518195/proyecto_INICIO, 1518195/proyecto_PROCESO, 1518195/proyecto_FIN, 1518195/proyecto_PROCESO, 1518195/proyecto_INICIO, 1518195/proyecto_PROCESO, 1518195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201520350 | Proyecto de inversión | 597751.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597751.25, modificado:298875.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 24772 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 24772 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:EJIDO LA PALMA, 63413 LA PALMA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A MAZATLAN 6.2 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE LAS CASITAS Y SE INGRESA POR ESTE , lon:-105.43040986, lat:22.55336072}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 298875.63 | 298875.63 | 89539.64 | 89539.64 | 89539.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-004/2019, contratista:PEDRO TOPETE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:298465.48, importe_modificado:298265.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1520350/proyecto_INICIO, 1520350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201522127 | Proyecto de inversión | 31480.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31480.92, modificado:31480.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 66147 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 66147 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE LINDAVISTAS PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE AGUA FRIA Y , FRENTE A LA LIMONERA ENTRANDO POR CARRETERA TEPIC- SAN BLAS A MANO DERECHA PEGADO AL CERRO., lon:-105.10191125, lat:21.47644899}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 31480.92 | 31480.92 | 23601.25 | 23601.25 | 23601.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1522127/proyecto_INICIO, 1522127/proyecto_PROCESO, 1522127/proyecto_FIN, 1522127/proyecto_PROCESO, 1522127/proyecto_FIN, 1522127/proyecto_INICIO, 1522127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201535778 | Proyecto de inversión | 565515 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565515.0, modificado:565515.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 76922 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 76922 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LIBERTAD , lon:-105.28989608, lat:21.94032522}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 565515 | 565515 | 562102.49 | 562102.49 | 562102.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-013/2019-IR, contratista:HECTOR SAÚL DÁVILA ARRENDONDO, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:565515.08, importe_modificado:565515.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | {1535778/proyecto_PROCESO, 1535778/proyecto_INICIO, 1535778/proyecto_FIN, 1535778/proyecto_INICIO, 1535778/proyecto_PROCESO, 1535778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201536028 | Proyecto de inversión | 2366279.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366279.94, modificado:2366279.94}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 50763 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 50763 | S | 123 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN EL POBLADO DE SAN JUAN PEYOTAN EN UNA DE LAS CALLES DEL CENTRO DEL DICHA COMUNIDAD., lon:-104.43382673, lat:22.36638933}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2366279.94 | 2366279.94 | 1333323.07 | 1333323.07 | 1333323.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-005/2019-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2366279.94, importe_modificado:2366279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.0}} | {1536028/proyecto_PROCESO, 1536028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201537756 | Proyecto de inversión | 1518004.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518004.5, modificado:1518004.5}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE GAVIOTA ENTRE AGUILA Y GOLONDRINA COLONIA ECOLOGISTAS - 53801 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 53801 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1549.9, meta_modificada:1549.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GAVIOTA COLONIA ECOLOGISTAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE PAVO LA COLONIA ECOLOGISTAS SE LOCALIZA A LA SALIDA DE TEPIC RUMBO A MIRAMAR, lon:-104.93819604, lat:21.52006325}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1518004.5 | 1515566.8 | 1486074.67 | 1486074.67 | 1486074.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/01, contratista:CONSTRUCTORA ASFÁLTICA DE NAYARIT S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1515566.8, importe_modificado:1515566.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1549.9}} | {1537756/proyecto_PROCESO, 1537756/proyecto_INICIO, 1537756/proyecto_PROCESO, 1537756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201538539 | Proyecto de inversión | 592714.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592714.23, modificado:592714.23}} | TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE MECATAN EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 55088 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | 55088 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONOCIDO POR LA ENTRADA AL PUEBLO, lon:-105.11633091, lat:21.53197777}} | 2019-06-10 | 2019-07-10 | 592714.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1538539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201538580 | Proyecto de inversión | 654239.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654239.55, modificado:654239.55}} | CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MECATAN EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS EN EL ESTADO DE NAYARIT - 55153 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | 55153 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE QUE SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA, lon:-105.12275715, lat:21.53953616}} | 2019-06-17 | 2019-07-17 | 654239.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1538580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201540949 | Proyecto de inversión | 281757.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281757.43, modificado:281757.43}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 84783 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 84783 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:547, direccion:RANCHERIA EL NARANJO, 63536 EL NARANJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO CON CLAVE 0547 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.52018216, lat:22.03420013}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 281757.43 | 281757.43 | 281757.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-C, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:281757.43, importe_modificado:281757.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.2}} | {1540949/proyecto_PROCESO, 1540949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543581 | Proyecto de inversión | 771787 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771787.0, modificado:817091.94}} | AMPLIACION DE MURO DE CONTENCION PARA REPRESA SEGUNDA ETAPA Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN - 63254 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 63254 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:43.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO JUAN ESCUTIA - POBLADO JUAN ESCUTIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JUAN ESCUTIA, 00000 JUAN ESCUTIA (GUAJOLOTES), XALISCO NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO JUAN ESCUTIA Y , NOMBR, lon:-105.11064521, lat:21.35849075}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 817091.94 | 817091.94 | 817091.94 | 817091.94 | 817091.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-XAL-001/2019, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:756232.66, importe_modificado:817091.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.75}} | {1543581/proyecto_INICIO, 1543581/proyecto_FIN, 1543581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201544884 | Proyecto de inversión | 4485090 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4485090.0, modificado:4485090.0}} | PROYECTO DE TERMINACIÓN DE SUBCOLECTOR EN AV TINTOC CARRETERA A VALLE Y CALLE GARRA DE CUERO ENTRE NAYARIT Y CANAL PRINCIPAL DE RIEGO - 90978 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 90978 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIRCUITO VARIAS CALLES PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE GARRA DE CUERO, CALLE VARIAS CALLES EL CIRCUITO CONTEMPLA LAS CALLES AV. TINTOC ENTRE CALLE NAYARIY Y , lon:-105.25035158, lat:20.80119559}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 4485090 | 4471569.91 | 1341470.97 | 1341470.97 | 1341470.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-014/2019, contratista:MARGO ANTONIO DELGADO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:4471569.91, importe_modificado:4471569.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.8}} | {1544884/proyecto_INICIO, 1544884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201545937 | Proyecto de inversión | 314405 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314405.0, modificado:314405.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA RIGOBERTO OCHOA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES NAYARIT - 92549 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 92549 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE CALLE CEDROS CALLE ENCINO CALLE PALMA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE PINO, CALLE CEIBAS EL PROYECTO CONTEMPLA TRES CALLES QUE SON CALLE CEDROS ENTRE CALLE MANZANILLA, lon:-105.28476551, lat:20.73813293}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 314405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201546526 | Proyecto de inversión | 930177.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930177.3, modificado:930177.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE APOZOLCO A EL PINOLE - 93252 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 93252 | S | 324 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA , 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE APOZOLCO A EL PINOLE, lon:-103.91058749, lat:21.42878214}} | 2019-04-11 | 2019-06-11 | 930177.3 | 930177.3 | 831347.54 | 831347.54 | 831347.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-003/2019, contratista:HAITÍ CORTES SANTANA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:930177.3, importe_modificado:930177.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1546526/proyecto_INICIO, 1546526/proyecto_PROCESO, 1546526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201555832 | Proyecto de inversión | 1871208 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748483.0, modificado:748483.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122725.0, modificado:1122725.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATITA - 113884 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 113884 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:RANCHO ACATITA, 63497 ACATITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE ACATITA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.24833305, lat:22.81012317}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 1122725 | 1122725 | 742865.49 | 742865.49 | 742865.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-FISE-IR-004/2019, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:1870296.72, importe_modificado:1870296.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555832/proyecto_FIN, 1555832/proyecto_INICIO, 1555832/proyecto_FIN, 1555832/proyecto_PROCESO, 1555832/proyecto_FIN, 1555832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201556935 | Proyecto de inversión | 435498.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435498.61, modificado:435498.61}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LIRIO EN LA COLONIA SANTA ROSA - 116367 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 116367 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA ROSA EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO, lon:-104.59267751, lat:21.34104288}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 435498.61 | 435498.61 | 435488.62 | 435488.62 | 435488.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/M014-FIII-001-CP, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:435498.61, importe_modificado:435498.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1556935/proyecto_PROCESO, 1556935/proyecto_INICIO, 1556935/proyecto_PROCESO, 1556935/proyecto_INICIO, 1556935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201557161 | Acción | 270600.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270600.48, modificado:270600.48}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 116808 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 116808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1557161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201563344 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89864111, lat:21.50103115}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201563366 | Acción | 2386415 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386415.0, modificado:2386415.0}} | VACUNACION 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89855528, lat:21.50097126}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1031845 | 1675409.97 | 1675409.97 | 1675409.97 | 1675409.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:70.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201563762 | Proyecto de inversión | 3795458 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, monto:1518183.0, modificado:1518183.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277275.0, modificado:2277275.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE CALLE JOSE MARIA MERCADO ENTRE LA CALLE MESA DE LA ROSA EN LA LOCALIDAD DE XALILSCO, MUNICIPIO DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO |  | S | 810 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2248.23, meta_modificada:2248.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle José María Mercado Ponient 126, Pedro González, 63780 Xalisco, Nay., México, lon:-104.90744948, lat:21.44648803}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 3795458 | 3792255.41 | 3063637.9 | 3063637.9 | 3063637.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-F4-XAL-004/2019, contratista:ALEXANDRO RAMIREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:3269185.7, importe_modificado:3795458.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2248.23}} | {1563762/proyecto_PROCESO, 1563762/proyecto_FIN, 1563762/proyecto_PROCESO, 1563762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201564499 | Proyecto de inversión | 5443919.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5443919.84, modificado:5443919.84}} | Ampliación, Adaptación y Equipamiento de DIF Nayarit Edificio Incluyente | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | R23 DIF 19 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Blvrd Luis Donaldo Colosio 93, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.8882551, lat:21.5152588}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | 2721959.92 | 2721959.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-LO-918004999-E4-2019, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:Secretaria de Infraestructura-Secretaria de Administración y Finanzas, monto:5201445.46, importe_modificado:5201445.46}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1564499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565121 | Proyecto de inversión | 2518432 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007373.0, modificado:880308.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511059.0, modificado:1320462.0}} | CEA-05 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA (PROAGUA) APARTADO URBANO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-083-0117 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:Villa Hidalgo, Nay., México, lon:-105.2315455, lat:21.7413966}} | 2019-05-27 | 2019-09-20 | 2200770 | 2200770 | 2200770 | 2200770 | 2200770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-002-19, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2200770.77, importe_modificado:2200770.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190201565132 | Proyecto de inversión | 353657 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176828.0, modificado:175832.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176829.0, modificado:175831.0}} | CEA-08 SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MOLOLOA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-063-0122 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-07-03 | 2019-08-21 | 351662.83 | 351662.83 | 351662.81 | 351662.81 | 351662.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-009-19, contratista:ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:351662.83, importe_modificado:351662.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190201565148 | Acción | 841319 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392646.0, modificado:685780.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448673.0, modificado:876055.0}} | CEA-12 INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APAUR | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-074-0285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1561835 | 1561835 | 472513 | 472513 | 472513 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565277 | Acción | 148316 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59326.0, modificado:158653.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88990.0, modificado:237980.0}} | CEA-20 COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-154-0300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 297306 | 41182.06 | 41182.06 | 41182.06 | 41182.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201567382 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | SERVICIO DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL | 2019/M014-FIV023-CP | N | 0 | 0 | 12222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100000 | 100000 | 98800.78 | 98800.78 | 98800.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {1567382/proyecto_PROCESO, 1567382/proyecto_FIN, 1567382/proyecto_PROCESO, 1567382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301568116 | Proyecto de inversión | 143576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143576.0, modificado:143576.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN; NAYARIT. | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 32127 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA S/N COL. CENTRO C.P. 63200 EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT,, lon:-105.298087, lat:21.94479}} | 2019-08-30 | 2019-09-28 | 143576 | 143576 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573483 | Proyecto de inversión | 2006488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003244.0, modificado:1003244.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003244.0, modificado:1003244.0}} | CEA-33 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLÁN DE RÍO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-017-0468 | N | 0 | 0 | 25807 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlán del Río, Nay., México, lon:-104.3704625, lat:21.0337968}} | 2019-10-11 | 2019-12-21 | 1003244 | 2004727.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-018-19, contratista:MARCO ANTONIO PIÑA ALTAMIRANO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2004727.35, importe_modificado:2004727.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190301574096 | Proyecto de inversión | 1800205 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720082.0, modificado:720082.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080123.0, modificado:1080123.0}} | CEA-37 CONSTRUCCIÓN DE EMISOR SANITARIO DE 10" DIAM. EN AV. MÉXICO ENTRE ANDADOR FCO. MARQUEZ Y CÁRCAMO NO.1, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 2019-CEA-AGO-053-0552 | N | 0 | 0 | 16137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Bucerías, Nay., México, lon:-105.3336087, lat:20.7568197}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1080123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574244 | Proyecto de inversión | 1404470 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702235.0, modificado:702235.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702235.0, modificado:702235.0}} | CEA-41 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15LPS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-PTAR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-084-0589 | N | 0 | 0 | 9870 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.4595306, lat:22.3965755}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 702235 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190301574283 | Proyecto de inversión | 2916831 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166732.0, modificado:1166732.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750099.0, modificado:1750099.0}} | CEA-44 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 250M3, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTÁN, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-055-0689 | N | 0 | 0 | 4207 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:Jalcocotán, Nay., México, lon:-105.0990429, lat:21.4809924}} | 2019-08-06 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574304 | Proyecto de inversión | 6496342 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598537.0, modificado:2598537.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3897805.0, modificado:3897805.0}} | CEA-49 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TONDOROQUE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-063-0684 | N | 0 | 0 | 740 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:98, direccion:Tondoroque, Nay., México, lon:-105.2944444, lat:20.7452777}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 1606513.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574314 | Proyecto de inversión | 3697712 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848856.0, modificado:1848856.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848856.0, modificado:1848856.0}} | CEA-51 REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA (PROAGUA-PTAR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-007-0682 | N | 0 | 0 | 14511 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.4595306, lat:22.3965755}} | 2019-08-12 | 2019-09-10 | 994944.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574842 | Proyecto de inversión | 2068848 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068848.0, modificado:2068848.0}} | 2019-SOP-MAY-135-0310 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DALIAS, ENTRE JAZMIN Y LOTOS, FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-MAY-135-0310 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Jazmines, Tepic, Nay., México, lon:-104.8326935, lat:21.4860511}} | 2019-09-01 | 2019-12-27 | 2068848 | 2066316.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs6: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs7: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs8: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | NAY190301574959 | Proyecto de inversión | 4984378 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4984378.0, modificado:4984378.0}} | 2019-SOP-JUL-049-0421 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-JUL-049-0421 | N | 0 | 0 | 2741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9738.44, meta_modificada:9738.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Coamiles, Nay., México, lon:-105.2535624, lat:21.9226432}} | 2019-10-01 | 2019-12-12 | 4984378 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs6: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs7: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs8: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | NAY190301575020 | Proyecto de inversión | 3124206 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3124206.0, modificado:3124206.0}} | 2019-SOP-JUN-019-0391 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO Y SERVICIOS BASICOS EN CALLE DURANGO ENTRE GENERAL SALAS Y DEL PUERTO, CALLE GENERAL SALAS ENTRE SONORA Y SINALOA EN SAN BLAS NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-JUN-019-0391 | N | 0 | 0 | 10187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1414.02, meta_modificada:1414.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:San Blas, Nay., México, lon:-105.2847231, lat:21.541297}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 3124206 | 3118237.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta el importe de comprometido, es el valor del contrato por la cantidad de $ 3,118,237.96, trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:falta el importe de comprometido, es el valor del contrato por la cantidad de $ 3,118,237.96, trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:falta el importe de comprometido, es el valor del contrato por la cantidad de $ 3,118,237.96, trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:falta el importe de comprometido, es el valor del contrato por la cantidad de $ 3,118,237.96, trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | NAY190301575032 | Proyecto de inversión | 1813272 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813272.0, modificado:1813272.0}} | 2019-INIFE-JUL-018-0414 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN GENERAL Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLES (C.A.M.) NO. 3 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, MUNICIPIO DE TECUALA; NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-018-0414 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:México Sur 415, Mancillas, 63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.45501709, lat:22.3932534}} | 2019-08-26 | 2019-10-16 | 1805947 | 1805947 | 541784.18 | 541784.18 | 541784.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} | {1575032/proyecto_INICIO, 1575032/proyecto_PROCESO, 1575032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576033 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal , monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CEA-52 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE CON RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-JUL-086-0513 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576081 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | EDIFICIO DE DOCENCIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS | NA | S | 875 | 753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México, lon:-105.28395653, lat:20.70829139}} | 2019-10-15 | 2020-03-31 | 27027896.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576270 | Proyecto de inversión | 547648 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547648.0, modificado:547648.0}} | REHABILITACION DE MESON DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT |  | S | 23162 | 19731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez benito juarez, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México, lon:-104.89943504, lat:21.443642}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 547648 | 531223.6 | 376129.72 | 376129.72 | 376129.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-F4-XAL-002/2019, contratista:ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:1328083.99, importe_modificado:1369119.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1576270/proyecto_INICIO, 1576270/proyecto_PROCESO, 1576270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576413 | Proyecto de inversión | 1159884 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159884.0, modificado:1159884.0}} | REHABILITACION DE CALLE LIMANTOUR CON PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT |  | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1964.86, meta_modificada:1964.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Limantour 21, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México, lon:-104.89964962, lat:21.44805582}} | 2019-10-03 | 2019-12-02 | 1159884 | 1136608.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-F3-XAL-001/2019, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:2841521.4, importe_modificado:2889710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY16160200709969 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1800000.0}} | Programa De Infraestructura Dosmil Dieciseis Vivienda Consistente En Construccion De Cuarto Adicional Cuarenta Acciones En Xalisco - 188213 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 188213 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANTONINO CHUMACERO 18 INTERIOR SN COLONIA SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 63782 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE CISNE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS VIVIENDAS SERAN CONSTRUIDAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO LA QUE SE ESTA REPOR, lon:-104.9059108, lat:21.46487137}} | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INF-VIVIENDA-XAL-001/2016, contratista:ING. IVAN ARTEMIO CORTES ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:1272957.88, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {811536/proyecto_FIN, 811536/proyecto_PROCESO, 811536/proyecto_FIN, 811536/proyecto_INICIO, 811536/proyecto_PROCESO, 811536/proyecto_INICIO, 811536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170200865883 | Proyecto de inversión | 2455754.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455754.44, modificado:2455754.44}} | Ampliacion De Electrificacion En La Colonia Loma Atravesada En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 83276 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 83276 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE N LA OBRA SE ENCUENTRA A , lon:-105.3589356, lat:22.51144693}} | 2017-09-11 | 2017-11-18 | 2455754.44 | 2455754.44 | 2440702.63 | 2440702.63 | 2440702.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2455520.43, importe_modificado:2455520.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {974899/proyecto_INICIO, 974899/proyecto_PROCESO, 974899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY00170200900771 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En La Localidad De El Arrayan, Municipio De Huajicori, Nayarit - 5670469 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5670469 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:22.874594; -105.208168, lon:-105.319985, lat:22.637261}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026574/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106082 | Proyecto de inversión | 243823.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97529.25, modificado:93785.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146293.88, modificado:139504.43}} | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Guadalupe Peña De La Localidad De Tuxpan - 32120 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32120 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLEJON VUELO DEL AGUILA COLONIA GUADALUPE PEÑA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE DEGOLLADO SUR Y CALLE ANDADOR, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA EN EL CALLEJÓN VUELO DEL ÁGUILA ENTRE LAS CALLES DEGOLLADO SUR. CALLE ANDADOR Y NIÑOS HÉROES PARALEL, lon:-105.3065989, lat:21.9389238}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 93785.88 | 93785.88 | 93785.88 | 93785.88 | 93785.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-003/2018-IR, contratista:jose manuel ramirez garcia, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:93789.99, importe_modificado:93789.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244464/proyecto_FIN, 1244464/proyecto_INICIO, 1244464/proyecto_FIN, 1244464/proyecto_PROCESO, 1244464/proyecto_INICIO, 1244464/proyecto_FIN, 1244464/proyecto_INICIO, 1244464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106278 | Proyecto de inversión | 467530 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467530.0, modificado:467530.0}} | Rehabilitacion De Calle A Base De Empedrado Ahogado En Calle Matamoros En Colonia La Quinta - 19322 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19322 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA MATAMOROS PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, AVENIDA MATAMOROS COLONIA LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.5889931, lat:21.33878544}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 464530 | 465893.96 | 465893.96 | 465893.96 | 465893.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14017-CP, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:465893.96, importe_modificado:465893.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244660/proyecto_PROCESO, 1244660/proyecto_INICIO, 1244660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106286 | Proyecto de inversión | 125174 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125174.0, modificado:125174.0}} | Rehabilitación De Equipamiento De Pozo Profundo En La Comunidad De Cerro Blanco - 14483 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14483 | N | 0 | 0 | 712 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:EJIDO CERRO BLANCO, 63834 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO, lon:-104.620631, lat:21.37690492}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 125174 | 124402.16 | 124402.16 | 124402.16 | 124402.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14021-PR, contratista:HECTOR MIGUEL HERNANDEZ DIAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:124402.16, importe_modificado:124402.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244668/proyecto_INICIO, 1244668/proyecto_FIN, 1244668/proyecto_PROCESO, 1244668/proyecto_FIN, 1244668/proyecto_PROCESO, 1244668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201134030 | Proyecto de inversión | 499419 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299651.0, modificado:299651.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199768.0, modificado:193771.4}} | Rehabilitacion De Edificio De Seguridad Publica (Armeria Y Sanitarios) En La Localidad De Tuxpan | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Gobierno Municipal | 32127 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:calle zaragoza sin numero col. centro C.P. 63200, lon:-105.299444, lat:21.943611}} | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 193771.4 | 193771.4 | 193771.4 | 193771.4 | 193771.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FAFEF-F4-001/2018-IR, contratista:FABRICIO EMMANUEL DAVILA ARRIOLA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:193771.4, importe_modificado:193771.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1272689/proyecto_INICIO, 1272689/proyecto_PROCESO, 1272689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201134787 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construccion De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Juarez Entre Campeche Y Espinosa Bávara | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | AP-IP-MAR-075 2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ ENTRE CAMPECHE Y ESPINOSA BÁVARA, EN LA COL. EL MOLINO EN LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT, lon:-105.360833, lat:22.4925}} | 2018-04-02 | 2018-07-01 | 2500000 | 2500000 | 2484683.79 | 2484683.79 | 2484683.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FORT-006/2018, contratista:CARLOS FERNANDOPEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:2499768.6, importe_modificado:2499768.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273557/proyecto_INICIO, 1273557/proyecto_PROCESO, 1273557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201134816 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Col. Invinay | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | AP-IP-MAR-077 2018 | N | 0 | 0 | 1220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COL. INVINAY DE LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT, lon:-105.360833, lat:22.4925}} | 2018-04-02 | 2018-07-01 | 4400000 | 4400000 | 4380701.49 | 4380701.49 | 4380701.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FORT-008/2018, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:4351064.53, importe_modificado:4351064.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273587/proyecto_PROCESO, 1273587/proyecto_INICIO, 1273587/proyecto_PROCESO, 1273587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201135327 | Proyecto de inversión | 657380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657380.0, modificado:657380.0}} | Construccion De 4 Puentes Vado Ubicados En Los Km 12-700, 13-700, 14-700 Y 15-800 Del Camino E.C. Km 130-000 (Rosamorada-Acaponeta)Casas Coloradas Santa Cruz | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA NAYARIT | AP-IP-MAR-020-2018 | N | 0 | 0 | 857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion: KM 12-700, 13-700, 14-700 Y 15-800 DEL CAMINO E.C. KM 130-000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)CASAS COLORADAS SANTA CRUZ, lon:-105.197222, lat:22.446111}} | 2018-03-15 | 2018-05-01 | 657380 | 657380 | 601814.45 | 601814.45 | 601814.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-CDI-F3-003/2018, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:657380.0, importe_modificado:657380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1274142/proyecto_INICIO, 1274142/proyecto_PROCESO, 1274142/proyecto_INICIO, 1274142/proyecto_PROCESO, 1274142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301314253 | Proyecto de inversión | 1288352.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288352.07, modificado:1288352.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE EN ACAPONETA NAYARIT - 209157 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 209157 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:145, direccion:CALLE JALISCO EJIDO EL ZAPOTE, 63424LA CORTEZ (EL ZAPOTE), ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE MIGUEL HIDALGO DE ACAPONETA NAYARIT TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 15 MAZATLAN-TEPIC CON DIRECCIÓN HACIA TEPIC A 11.4 K, lon:-105.36276484, lat:22.41800701}} | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 1288352.07 | 1288352.07 | 1268970 | 1268970 | 1268970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-019/2018, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1276674.06, importe_modificado:1276674.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:567.0}} | {1314253/proyecto_INICIO, 1314253/proyecto_PROCESO, 1314253/proyecto_FIN, 1314253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301323942 | Proyecto de inversión | 119470.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47788.39, modificado:13278.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71682.59, modificado:19917.83}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA - 246064 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246064 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y, lon:-105.28656384, lat:21.94035409}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 13278.55 | 13278.55 | 13278.55 | 13278.55 | 13278.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-007/2018-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:1608947.96, importe_modificado:1608947.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323942/proyecto_INICIO, 1323942/proyecto_FIN, 1323942/proyecto_PROCESO, 1323942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301338044 | Proyecto de inversión | 1368682.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368682.07, modificado:1368682.07}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE MARIQUITAS EN ACAPONETA NAYARIT - 288319 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 288319 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE ACAPONETA - HUAJICORI RANCHERIA LLANO DE MARIQUITAS, 63413LLANO DE MARIQUITAS, ACAPONETA NAYARITENTRE CARRETERA ACAPONETA - HUAJICORI Y,PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE CHAPULTEPEC CON RUMBO A SALIR A LA CARRETERA ACAPONE, lon:-105.35215244, lat:22.53570142}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 1368682.07 | 1368682.07 | 1359394.11 | 1359394.11 | 1359394.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-026/2018, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1367647.15, importe_modificado:1367647.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:410.0}} | {1338044/proyecto_INICIO, 1338044/proyecto_FIN, 1338044/proyecto_PROCESO, 1338044/proyecto_INICIO, 1338044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416315 | Proyecto de inversión | 938707.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938707.76, modificado:938707.76}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA MODERNA - 19621 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19621 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:RANCHERIA MODERNA, 63843 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.65716594, lat:21.46815616}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 938707.76 | 937169.24 | 926647.14 | 926647.14 | 926647.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14057-PR, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:937169.29, importe_modificado:937169.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416315/proyecto_INICIO, 1416315/proyecto_PROCESO, 1416315/proyecto_FIN, 1416315/proyecto_PROCESO, 1416315/proyecto_FIN, 1416315/proyecto_INICIO, 1416315/proyecto_PROCESO, 1416315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416320 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | TECHUMBRE EN PATIO CIVICO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 19730 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19730 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN, 63834 EL LIMÓN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT TECHUMBRE EN PATIO CIVICO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.64068462, lat:21.35755973}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 180000 | 180000 | 177849.76 | 177849.76 | 177849.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416320/proyecto_PROCESO, 1416320/proyecto_FIN, 1416320/proyecto_INICIO, 1416320/proyecto_PROCESO, 1416320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401484142 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE CANALES DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS - 431677 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 431677 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS CANALES PARA RIEGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS MUNCIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT., lon:-104.61626905, lat:21.42279586}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 70000 | 70000 | 69998.32 | 69998.32 | 69998.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1484142/proyecto_INICIO, 1484142/proyecto_FIN, 1484142/proyecto_INICIO, 1484142/proyecto_PROCESO, 1484142/proyecto_FIN, 1484142/proyecto_PROCESO, 1484142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401501077 | Proyecto de inversión | 1123070 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123070.0, modificado:1123070.0}} | 2018-SOP-DIC-008-0682 COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VIEJO A MORA DEL KM. 0+020 AL KM 1+518.17 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (PUGA), MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-008-0682 | N | 0 | 0 | 1085 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Camino Viejo a Mora, Sin Nombre Loc. Francisco I. Madero, Francisco I. Madero, Nay., México, lon:-104.8269588, lat:21.5780575}} | 2018-09-23 | 2018-11-21 | 1123070 | 1123070 | 1120768.71 | 1120768.71 | 1120768.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IO-918004999-E40-2018, contratista:JAIME ALBERTO IBARRA OCAMPO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1102285.88, importe_modificado:1102285.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1501077/proyecto_INICIO, 1501077/proyecto_FIN, 1501077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401501814 | Proyecto de inversión | 1243866 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243866.0, modificado:1243866.0}} | 2018-SOP-DIC-011-0693 CONSTRUCCION DE MOTIVO DE INGRESO ARCO A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (PUGA) EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-011-0693 | N | 0 | 0 | 7091 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.84692812, lat:21.58645389}} | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 1243866 | 1243866 | 1240316.98 | 1240316.98 | 1240316.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E41-2018, contratista:JOSE ANTONIO VILLAREAL RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1224685.68, importe_modificado:1224685.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1501814/proyecto_INICIO, 1501814/proyecto_FIN, 1501814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101513953 | Proyecto de inversión | 2975443 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975443.0, modificado:2975443.0}} | 2019-SOP-ENE-049-0026 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO, ENTRE ROBERTO GOMEZ REYES Y LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA GOBERNADORES, MUNICIPIO DE TEPIC | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2019-SOP-ENE-049-0026 | N | 0 | 0 | 14077 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3109.12, meta_modificada:3109.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cto. Julian Gascon Mercado 11, 2 de Agosto, 63175 Tepic, Nay., México, lon:-104.87480164, lat:21.48440979}} | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 2975443 | 2958975.97 | 2727194.93 | 2727194.93 | 2727194.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3109.12}} | {1513953/proyecto_INICIO, 1513953/proyecto_FIN, 1513953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101513964 | Proyecto de inversión | 3122669 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122669.0, modificado:3122669.0}} | 2019-SOP-FEB-065-0050 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PALMAS EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2019-SOP-FEB-065-0050 | N | 0 | 0 | 368000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3251.9, meta_modificada:3251.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Palmas 62, Col del Bosque, 63166 Tepic, Nay., México, lon:-104.90297556, lat:21.49133309}} | 2019-01-21 | 2019-04-22 | 3122669 | 2739032.86 | 2739030.94 | 2739030.94 | 2739030.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3251.9}} | {1513964/proyecto_INICIO, 1513964/proyecto_FIN, 1513964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101515940 | Proyecto de inversión | 11408626 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1408626E7, modificado:1.1408626E7}} | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INST. DE SEG. PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | FORTASEG-4 | N | 0 | 0 | 333000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4035.0, meta_modificada:4035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.892869, lat:21.51245037}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 11408626 | 10165991.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-818017996-E1-2019, contratista:TECHTEX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:6032723.84, importe_modificado:6032723.84}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-818017996-E7-2019, contratista:AEROPLASA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:4133267.75, importe_modificado:4133267.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1008.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO PERMITE AGREGAR OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR LO CUAL SOLO SE TOMA UNA., trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}}
2019 | 3 | NAY190101516087 | Proyecto de inversión | 904168 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904168.0, modificado:904168.0}} | 2018-SOP-DIC-010-0684 CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO REGIONAL 6X8 EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (CLAVE 18TKOO57P), LOCALIDAD PRESIDIO DE LOS REYES, RUIZ NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-010-0684 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:Plaza Presidio de los Reyes, Nayarit, México, lon:-104.9269763, lat:22.0384707}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 904168 | 899475.22 | 839107.17 | 839107.17 | 839107.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AO-918004999-E35-2018, contratista:LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:884150.34, importe_modificado:884150.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1516087/proyecto_INICIO, 1516087/proyecto_FIN, 1516087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101516548 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | DERECHOS DE AGUA | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2019/M014-FIV-006-CP | N | 0 | 0 | 4142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Sta. María del Oro, Cándido Salazar, Santa María del Oro, Nay., Mexico, lon:-104.5852009, lat:21.3302896}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nayarit, Mexico, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 40000 | 40000 | 16966 | 16966 | 16966 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {1516548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101516581 | Acción | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO) | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro |  | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2019/M014-FIV-005-CP | N | 0 | 0 | 4142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nayarit, Mexico, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1160000 | 1160000 | 781531 | 781531 | 781531 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.68}} | {1516581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201522175 | Proyecto de inversión | 125923.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125923.68, modificado:125923.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 66657 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 66657 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE SINALOA PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, A 3 CUADRAS DE LA TIENDA LICONSA, lon:-105.09465937, lat:21.48257631}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 125923.68 | 125923.68 | 94404.98 | 94404.98 | 94404.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1522175/proyecto_INICIO, 1522175/proyecto_PROCESO, 1522175/proyecto_FIN, 1522175/proyecto_PROCESO, 1522175/proyecto_FIN, 1522175/proyecto_INICIO, 1522175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201522264 | Proyecto de inversión | 306934.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306934.25, modificado:306934.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 67521 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 67521 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:59, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 63561 RANCHO NUEVO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA, lon:-105.55938772, lat:21.89617244}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 306934.25 | 306934.25 | 230107.35 | 230107.25 | 230107.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1522264/proyecto_INICIO, 1522264/proyecto_PROCESO, 1522264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201525204 | Proyecto de inversión | 1190161.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476064.56, modificado:476064.56}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714096.84, modificado:714096.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL TACOTE EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA - 31698 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 31698 | S | 185 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CELAYA COLONIA TECUALA CENTRO, 63444 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE TOLUCA, CALLE MANUEL ACUÑA LA REHABILITACIÓN DEL AGUA POTABLE SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL TACOTE EN CALLE TOL, lon:-105.46616506, lat:22.39835855}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 714096.84 | 714096.84 | 714096.84 | 714096.84 | 714096.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-001/2019, contratista:ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:1453190.85, importe_modificado:1453190.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.0}} | {1525204/proyecto_INICIO, 1525204/proyecto_PROCESO, 1525204/proyecto_FIN, 1525204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201525355 | Proyecto de inversión | 337386.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337386.69, modificado:337386.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 87896 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 87896 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 45 INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PEDRAZA Y CALLE RAYON, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA URBANA DE TEPIC COMO EN COL. LOPEZ MATEOS, , lon:-104.90696043, lat:21.52331227}} | 2019-07-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1525355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201538706 | Proyecto de inversión | 1130379 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130379.0, modificado:1130379.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DEL CORREDOR TURISTICO PLAYA EL BORREGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BLAS EN EL ESTADO DE - 55364 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | 55364 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CORREDOR TURISTICO EL BORREGO COLONIA LA PLAYA DEL BORREGO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL CORREDOR TURISTICO AL LADO DE LA PLAYA, lon:-105.28423978, lat:21.5296056}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 1130379 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1538706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201540432 | Proyecto de inversión | 384284.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384284.64, modificado:384284.64}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CORDON MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 83898 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 83898 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:RANCHERIA EL CORDÓN, 63538 EL CORDÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA EL POBLADO DE EL CORDON CON CLAVE DE LOCALIDAD 0039. EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.63125554, lat:21.80718266}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 384284.64 | 384284.64 | 384284.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-B, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:384284.64, importe_modificado:384284.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1540432/proyecto_PROCESO, 1540432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201541407 | Proyecto de inversión | 596732 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596732.0, modificado:596732.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 85703 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 85703 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PONIENTE COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE JUAN ESCUTIA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES MORELOS Y CONSTITUCION CONTE, lon:-105.3003296, lat:21.94225506}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 596732 | 596732 | 592868.17 | 592868.17 | 592868.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-011/2019-IR, contratista:AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:596731.89, importe_modificado:596731.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}} | {1541407/proyecto_PROCESO, 1541407/proyecto_INICIO, 1541407/proyecto_PROCESO, 1541407/proyecto_FIN, 1541407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201546321 | Proyecto de inversión | 1244474.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1063435.95, modificado:1063435.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181038.93, modificado:181038.93}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN Y GUARNICIONES EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LAS VARAS - 92970 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 92970 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2085.6, meta_modificada:2085.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE OAXACA 0 INTERIOR 0 SN COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE CHIAPAS SALIDA A LA PEÑITA LATERAL DERECHA, lon:-105.14435771, lat:21.17689585}} | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 181039 | 181039 | 181039 | 181039 | 181039 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUN-PAV-PD-2019-018-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:919000.0, importe_modificado:919000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2085.6}} | {1546321/proyecto_INICIO, 1546321/proyecto_PROCESO, 1546321/proyecto_FIN, 1546321/proyecto_PROCESO, 1546321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201547762 | Acción | 80513.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80513.78, modificado:80513.78}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 69327 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 69327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.206044, lat:21.808336}} | 2019-03-14 | 2019-12-31 | 80513.78 | 80513.78 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:80513.78, importe_modificado:80513.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.45}} | {1547762/proyecto_INICIO, 1547762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548272 | Proyecto de inversión | 1398937.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:BENEFICIARIOS, monto:383937.88, modificado:383937.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015000.0, modificado:1015000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA EN LA PEÑITA DE JALTEMBA - 70307 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 70307 | S | 689 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.2, meta_modificada:537.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE CABO SAN LUCAS 0 S INTERIOR 0 SN COLONIA CEDROS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BAHÍA DE CANCUN Y CALLE EL MAR, CALLE BAHÍA DE ACAPULCO COLONIA CEDROS ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD ENTRANDO , lon:-105.24704334, lat:21.04349781}} | 2019-04-08 | 2019-06-24 | 1015000 | 1015000 | 1014609 | 1014609 | 1014609 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-EDP-PD-2019-017-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1398937.88, importe_modificado:1398937.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.2}} | {1548272/proyecto_PROCESO, 1548272/proyecto_INICIO, 1548272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548464 | Proyecto de inversión | 754735.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754735.97, modificado:754735.97}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 70643 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 70643 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y , lon:-105.2899036, lat:21.94030642}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 750181.53 | 750181.53 | 750181.53 | 750181.53 | 750181.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-006/2019-IR, contratista:HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:754735.97, importe_modificado:754735.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {1548464/proyecto_PROCESO, 1548464/proyecto_INICIO, 1548464/proyecto_PROCESO, 1548464/proyecto_INICIO, 1548464/proyecto_FIN, 1548464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548477 | Proyecto de inversión | 746455.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746455.92, modificado:746455.92}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y MANZANILLO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 70674 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 70674 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA ANTONIO R. LAURELES, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE MANZANILLO, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y , lon:-105.29050132, lat:21.9380154}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 746455.92 | 746455.92 | 741951.45 | 741951.45 | 741951.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-007/2019-IR, contratista:JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GARCÍA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:746455.92, importe_modificado:746455.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {1548477/proyecto_INICIO, 1548477/proyecto_PROCESO, 1548477/proyecto_FIN, 1548477/proyecto_PROCESO, 1548477/proyecto_FIN, 1548477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201549562 | Proyecto de inversión | 561676.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561676.64, modificado:561676.64}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 98527 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 98527 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:631, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 63548 EL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON CLAVE 0631 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.49992178, lat:22.03195581}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 561676.64 | 561676.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-D, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:561676.64, importe_modificado:561676.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1549562/proyecto_PROCESO, 1549562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201557171 | Acción | 89000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89000.0, modificado:89000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 116831 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 116831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 89000 | 81533.93 | 44029.64 | 44029.64 | 44029.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/M014-FIII-004D-CP, contratista:JANET MONSALVO ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:85927.46, importe_modificado:85927.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.54}} | {1557171/proyecto_INICIO, 1557171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201559514 | Proyecto de inversión | 370674 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370674.0, modificado:367762.0}} | 2019-INIFE-JUN-044-0323 REPARACION GENERAL DE AULA DIDACTICA 6.00X8.00 Y MONUMENTO EN PREESCOLAR JUSTO SIERRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PANTANAL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-044-0323 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:Benito Juárez 362, Aviación, 63703 Compostela, Nay., México, lon:-104.88638878, lat:21.23738241}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 367762 | 367762 | 223095.66 | 223095.66 | 223095.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} | {1559514/proyecto_PROCESO, 1559514/proyecto_INICIO, 1559514/proyecto_PROCESO, 1559514/proyecto_INICIO, 1559514/proyecto_PROCESO, 1559514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201563411 | Acción | 399380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399380.0, modificado:399380.0}} | VIH/SIDA 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89866257, lat:21.50087144}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 287880 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565059 | Proyecto de inversión | 1756421 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526926.0, modificado:526926.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229495.0, modificado:1229495.0}} | CEA-01 SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-067-0210 | N | 0 | 0 | 2668 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rosa Blanca, Nay., México, lon:-104.3580555, lat:21.1230555}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 1756421 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565151 | Acción | 57985 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28992.0, modificado:53867.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28993.0, modificado:53868.0}} | CEA-13 CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA-APAUR | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Asistencia Social | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-075-0306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 107735 | 31672.87 | 31672.87 | 31672.87 | 31672.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565162 | Proyecto de inversión | 698693 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279477.0, modificado:278498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419216.0, modificado:417746.0}} | CEA-15 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUARISTEMBA, MUNICIPIO DE SAN BLAS. PROAGUA APARURAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-ABR-074-0231 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:Huaristemba, Nay., México, lon:-105.1566666, lat:21.6602777}} | 2019-07-15 | 2019-09-02 | 696243.75 | 696244 | 301712.1 | 301712.1 | 301712.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-014-19, contratista:ING. EDGAR ISRAEL MACIAS OCEGUEDA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:696244.37, importe_modificado:696244.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565203 | Proyecto de inversión | 758114 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227434.0, modificado:226394.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530680.0, modificado:528254.0}} | CEA-17 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES, MUNICIPIO DE TEPIC (PROAGUA) APARTADOR RURAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-075-103 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:380, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.94466782, lat:21.6082805}} | 2019-06-20 | 2019-08-18 | 754648 | 754648 | 285584.71 | 285548.71 | 285548.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-007-19, contratista:HOSMARA MARIANE SHARAID LOPEZ RAMIREZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:754648.67, importe_modificado:754648.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565904 | Adquisición | 1100160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100160.0, modificado:1100160.0}} | Mejoramiento a la calidad de los programas educativos | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnologica de Bahia de Banderas | 1 | S | 750 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México, lon:-105.2847625, lat:20.710015}} | 2019-02-11 | 2019-11-30 | 1100160 | 1081649.42 | 1081649.42 | 1081649.42 | 1081649.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201566463 | Proyecto de inversión | 6405941.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6405941.09, modificado:6405941.09}} | CANCER DE LA MUJER 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 4843105.68 | 4570289.92 | 2787058.04 | 2787058.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:43.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201566673 | Proyecto de inversión | 1131663.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131663.34, modificado:1131663.34}} | DIABETES 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 188334 | 188334 | 188334 | 188334 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:16.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201567374 | Proyecto de inversión | 224909.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224909.3, modificado:224909.3}} | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL | 2019/M014-FIV-003-CP | N | 0 | 0 | 12122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-01-01 | 2019-12-11 | 224909.3 | 24909.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301572948 | Proyecto de inversión | 93837.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93837.82, modificado:93837.82}} | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESVIO DE AGUA PLUVIAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD EL AHUALAMO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2019/M014-FIV-020-PR | N | 0 | 0 | 1922 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Col el Ahualamo, Nay., México, lon:-104.6219444, lat:21.1691666}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 93837.82 | 93837.82 | 41924.7 | 41924.7 | 41924.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {1572948/proyecto_INICIO, 1572948/proyecto_PROCESO, 1572948/proyecto_INICIO, 1572948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573083 | Proyecto de inversión | 1076861.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076861.65, modificado:1076861.65}} | PROGRAMA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | CRESCA-CONADIC-NAY-001/2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Enfermería 24, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89746094, lat:21.50163008}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 1076861.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573389 | Proyecto de inversión | 3317529 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327012.0, modificado:1327012.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990517.0, modificado:1990517.0}} | CEA-32 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERCIAL DE 500M3 Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-JUL-019-0420 | N | 0 | 0 | 7568 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:Zacualpan, Nay., México, lon:-105.1657826, lat:21.2456799}} | 2019-10-11 | 2019-12-21 | 1990517 | 3299450.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-019-19, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3299450.57, importe_modificado:3299450.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190301574309 | Proyecto de inversión | 5298923 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119569.0, modificado:2119569.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179354.0, modificado:3179354.0}} | CEA-50 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-134-0686 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:189, direccion:Villa Morelos, Nay., México, lon:-105.3177777, lat:20.9549999}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 3179354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574988 | Proyecto de inversión | 3276814 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276814.0, modificado:3276814.0}} | 2019-INIFE-JUL-003-0447 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 6.00X6.00 MTS A AULA DE MEDIOS 6.00X8.00 MTS. CANCHA DE USOS MULTIPLES Y BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL URIBE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITAN MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUL-003-0447 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:Miguel Hidalgo, Nayarit, México, lon:-105.47475815, lat:21.90530409}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 3264715 | 3264715 | 979414.36 | 979414.36 | 979414.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-044, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL ANGEL S.A. DE C.V. ING. RAFAEL MONROY HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3264714.53, importe_modificado:3264714.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301575026 | Adquisición | 302626.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302626.83, modificado:302626.83}} | ADQUISICION DE 04 (CUATRO) MOTOPATRULLAS EQUIPÁDAS CON ROTULOS, MALETEROS, DEFENSA, SIRENA Y FAROLA PARA SEGURIDAD PIBLICA MUNICIPAL | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROSAMORADA |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ROSAMORADA, lon:-105.20413, lat:22.122545}} | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 302626.83 | 302626.83 | 302626.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AYTO-ROSA-NAY-F4-001/2019-IR, contratista:LORENA ALVAREZ GOMEZ, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, monto:302626.83, importe_modificado:302626.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576227 | Acción | 10712951 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0712951E7, modificado:1.3274665E7}} | SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.8985579, lat:21.5011793}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 13274665 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576233 | Adquisición | 5824632.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5824632.74, modificado:5824632.74}} | Adquisicion de equipamiento especializado especificamente informatico | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA02 | N | 0 | 0 | 4407 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México, lon:-104.89643097, lat:21.42458716}} | 2019-11-30 | 2020-02-28 | 5824632.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576287 | Adquisición | 18451833.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:200, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84518337E7, modificado:1.84518337E7}} | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE AMBULANCIAS PARA EL ESTADO DE NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.8985579, lat:21.5011793}} | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 17216400 | 17216400 | 17216400 | 17216400 | 17216400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:93.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devolución de Folio por petición de la Institución Ejecutora., trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Devolución de Folio por petición de la Institución Ejecutora., trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Devolución de Folio por petición de la Institución Ejecutora., trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Devolución de Folio por petición de la Institución Ejecutora., trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | NAY190301576419 | Adquisición | 342435.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342435.33, modificado:342435.33}} | Adquisicion de equipamiento para simulador de hotel para carrera de turismo | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA07 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México, lon:-104.89643097, lat:21.42494671}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 342435.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576445 | Adquisición | 309720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309720.0, modificado:309720.0}} | Adquisicion de equipamiento especializado para la carrer de tecnologias bioalimentarias | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA08 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México, lon:-104.89600182, lat:21.42462711}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 309720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576488 | Adquisición | 358300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358300.0, modificado:358300.0}} | Adquisicion de mobiliario basico para nave industrial | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA03 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.89452124, lat:21.42552598}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 358300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170200865886 | Proyecto de inversión | 1915846.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915846.95, modificado:1915846.95}} | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Alacran Municipio De Acaponeta Nayarit - 82090 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 82090 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:EJIDO EL ALACRÁN, 63421 EL ALACRÁN, ACAPONETA NAYARIT , LA OBRA SE ABARCA TODA LA POBLACION DEBIDO A QUE ES RED DE DISTRIBUCION EN TODO EL POBLADO, lon:-105.4183455, lat:22.47181066}} | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 1915846.95 | 1915846.95 | 1903833.07 | 1903833.07 | 1903833.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FIII-008/2017-IR, contratista:ING. VICTOR MANUEL INDA BERMUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1915846.95, importe_modificado:1915846.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {974902/proyecto_INICIO, 974902/proyecto_PROCESO, 974902/proyecto_INICIO, 974902/proyecto_PROCESO, 974902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY00170200896666 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción De Calle Con Empedrado Simple A Base De Piedra Bola De Rio En La Localidad De La Estancia, Municipio De Huajicori, Nayarit - 5670944 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5670944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Km. 0+450 fin; 22.59177; -105.345406 Km. 0+000 Inicio; 22.592154; -105.346052, lon:-105.319985, lat:22.637261}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1022469/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170300932962 | Proyecto de inversión | 213333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106666.66, modificado:794713.33}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106666.66, modificado:794713.33}} | Construccion De Quince Techos De Losa De Concreto En Las Loc De Juan Escutia El Palmar San Antonio Y Tepozal Del Municipio De Xalisco - 185942 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 185942 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:EJIDO JUAN ESCUTIA (GUAJOLOTES), XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS OBRAS EN TRES DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.1172112, lat:21.35198077}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 213333.32 | 213333.32 | 213333.32 | 213333.32 | 213333.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-004/2017, contratista:JOSE LUIS OROZCO GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT, monto:794713.33, importe_modificado:794713.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059215/proyecto_PROCESO, 1059215/proyecto_FIN, 1059215/proyecto_PROCESO, 1059215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170401006814 | Proyecto de inversión | 537892.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537892.47, modificado:896487.44}} | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Avenida Cerro De San Juan - 302011 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 302011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA, 00000 XALISCO, XALISCO NAYARIT, EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ABARCA 6 CALLES OSBRE AVENIDA CERRO DE SAN JUAN ENTRE DURANGO Y LUCAS VALLARTA, lon:-104.9054719, lat:21.46394137}} | 2017-06-01 | 2017-08-28 | 537892.47 | 537892.47 | 537892.47 | 537892.47 | 537892.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-002/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:1052667.9, importe_modificado:896487.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1141894/proyecto_INICIO, 1141894/proyecto_PROCESO, 1141894/proyecto_FIN, 1141894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106155 | Proyecto de inversión | 787657.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787657.2, modificado:787657.2}} | Construccion De Aula Comedor Para Escuela Primaria - 19703 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19703 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:RANCHERIA EL CARACOL, 63854 LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR PARA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LAS YEGUAS EN EL MUNCIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.422555, lat:21.35320682}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 787289.92 | 784573.42 | 784573.41 | 784573.41 | 784573.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14041-PR, contratista:JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:784573.42, importe_modificado:784573.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244537/proyecto_INICIO, 1244537/proyecto_PROCESO, 1244537/proyecto_FIN, 1244537/proyecto_PROCESO, 1244537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201136532 | Proyecto de inversión | 592098 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592098.0, modificado:592098.0}} | Construccion De 4 Puentes Vado Ubicados En Los Km 16-480, 19-160, 21-700 Y 24-600 Del Camino E.C. Km 130-000 (Rosamorada-Acaponeta)Casas Coloradas Santa Cruz | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | AP-IP-MAR-021-2018 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:KM 16-480, 19-160, 21-700 Y 24-600 DEL CAMINO E.C. KM 130-000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)CASAS COLORADAS SANTA CRUZ, lon:-105.197222, lat:22.446111}} | 2018-03-15 | 2018-05-01 | 592098 | 592098 | 468639.88 | 468639.88 | 468639.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-CDI-F3-004/2018, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:592098.0, importe_modificado:592098.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275509/proyecto_INICIO, 1275509/proyecto_PROCESO, 1275509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201139111 | Proyecto de inversión | 1190721.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190721.42, modificado:1190721.42}} | Prevencion Y Tratamiento De Las Adicciones 2018 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 1190721.42 | 1097761.91 | 1097761.91 | 1097761.91 | 1097761.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201141992 | Proyecto de inversión | 98750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98750.0, modificado:98750.0}} | Compra De Mobiliario Y Equipamiento De Computo Para El Departamento De Planeacion Y Desarrollo Municipal | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2018-MFIV-14020-CP | N | 0 | 0 | 24142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:OFICINAS ADMINISTRATIVAS AVENIDA PROLONGACION JUAREZ SN, lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 98750 | 98750 | 98748.48 | 98748.48 | 98748.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:98750.0, importe_modificado:98750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1281574/proyecto_PROCESO, 1281574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301326380 | Proyecto de inversión | 21570.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10785.45, modificado:10785.45}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10785.45, modificado:10785.45}} | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN - 257068 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 257068 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD TUXPAN, 63200TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE DE LA LOCALIDAD TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT., lon:-105.2921095, lat:21.93627925}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 10785.45 | 10785.45 | 10785.45 | 10785.45 | 10785.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:948330.0, importe_modificado:948330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1326380/proyecto_PROCESO, 1326380/proyecto_INICIO, 1326380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301336478 | Proyecto de inversión | 291521.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291521.77, modificado:291521.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL VIGAL EN ACAPONETA NAYARIT - 285537 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 285537 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.23, meta_modificada:15.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CALLE SAN DIEGUITO DE ABAJO - EL VIGAL RANCHERIA EL VIGAL, 63403EL VIGAL, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE VARIAS Y,SALES DE ACAPONETA AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MAZATLAN-TEPIC TOMAS LA CARRETERA EN DIRECCION HACIA TEPIC 7.1 KM HASTA EL CRUCERO DE, lon:-105.27747202, lat:22.54334714}} | 2018-05-07 | 2018-07-31 | 291521.77 | 291521.77 | 289187.15 | 289187.15 | 289187.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-009/2018, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:290942.84, importe_modificado:290942.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.23}} | {1336478/proyecto_INICIO, 1336478/proyecto_FIN, 1336478/proyecto_PROCESO, 1336478/proyecto_INICIO, 1336478/proyecto_FIN, 1336478/proyecto_PROCESO, 1336478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301337862 | Proyecto de inversión | 492070.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492070.72, modificado:492070.72}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO BOLA EN ACAPONETA NAYARIT - 287997 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 287997 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:CALLE LAS CASITAS - CERRO BOLA RANCHERIA CERRO BOLA, 63412CERRO BOLA, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA LAS CASITAS - CERRO BOLA Y,DESDE ACAPONETA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL NO 15 HACIA MAZATLAN DESDE EL ENTRONQUE DE ACAPONETA A 7KM HASTA EL CRU, lon:-105.44296129, lat:22.61317333}} | 2018-04-16 | 2018-07-31 | 492070.72 | 492070.72 | 489362.79 | 489362.79 | 489362.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-014/2018, contratista:VOSTOK ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:491517.04, importe_modificado:491517.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1337862/proyecto_INICIO, 1337862/proyecto_FIN, 1337862/proyecto_PROCESO, 1337862/proyecto_FIN, 1337862/proyecto_PROCESO, 1337862/proyecto_INICIO, 1337862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301338116 | Proyecto de inversión | 590304.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590304.56, modificado:590304.56}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ EN ACAPONETA NAYARIT - 288448 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 288448 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63438ACAPONETA, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JIMENEZ,DEL CENTRO DE ACAPONETA SE TOMA LA CALLE JALISCO 700 MTS HASTA LLEGAR A LA CALLE GUERRERO SE CRUZAN LAS VIAS Y SE TOMA LA CALL, lon:-105.35537619, lat:22.49566865}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 590304.56 | 590304.56 | 587217.82 | 587217.82 | 587217.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-012/2018, contratista:ES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:589759.89, importe_modificado:589759.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.0}} | {1338116/proyecto_INICIO, 1338116/proyecto_FIN, 1338116/proyecto_INICIO, 1338116/proyecto_PROCESO, 1338116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301389148 | Adquisición | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3194759.99}} | ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Hidalgo 8, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24696887, lat:20.80738131}} | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 3194759.99 | 3194759.99 | 3194759.99 | 3194759.99 | 3194759.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONT-LA-818020997-E20-2018, contratista:AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, monto:3194759.99, importe_modificado:3194759.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {1389148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416192 | Proyecto de inversión | 319265.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319265.78, modificado:319265.78}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 14318 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14318 | S | 37 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL TORREÓN, 63870 EL TORREÓN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TORREON, lon:-104.63299319, lat:21.18191944}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 319265.78 | 319265.78 | 318902.44 | 318902.44 | 318902.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MF3-14051-PR, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:318902.44, importe_modificado:318902.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416192/proyecto_INICIO, 1416192/proyecto_PROCESO, 1416192/proyecto_INICIO, 1416192/proyecto_PROCESO, 1416192/proyecto_INICIO, 1416192/proyecto_FIN, 1416192/proyecto_PROCESO, 1416192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416193 | Proyecto de inversión | 398448.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398448.34, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 14345 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14345 | S | 560 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:PUEBLO ZAPOTANITO, 63833 ZAPOTANITO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTANITO, lon:-104.60928028, lat:21.3035653}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 400000 | 395850.5 | 395850.5 | 395850.5 | 395850.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14050-PR, contratista:CAYCOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:395850.5, importe_modificado:395850.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416193/proyecto_INICIO, 1416193/proyecto_PROCESO, 1416193/proyecto_FIN, 1416193/proyecto_PROCESO, 1416193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401422808 | Proyecto de inversión | 162857.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162857.27, modificado:162857.27}} | REHABILITACIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PEDRO PABLO EN ACAPONETA NAYARIT - 280627 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 280627 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:58, direccion:CALLE SAN DIEGUITO DE ABAJO - MESA DE PEDRO PABLO PUEBLO MESA DE PEDRO PABLO, 63426 MESA DE PEDRO PABLO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO - MESA DE PEDRO PABLO Y , EL ENTRONQUE DE ACAPONETA TOMAS LA CARRETE, lon:-105.17472392, lat:22.43390698}} | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 162857.27 | 162857.27 | 161314.45 | 161314.45 | 161314.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-008/2018, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:162294.72, importe_modificado:162294.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1422808/proyecto_INICIO, 1422808/proyecto_PROCESO, 1422808/proyecto_FIN, 1422808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401429329 | Proyecto de inversión | 1661069.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661069.65, modificado:1661069.65}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ETAPA DE LA COLONIA MAZATLANCITO EN ACAPONETA NAYARIT - 315994 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 315994 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLANCITO COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLANCITO Y CALLE ALDAMA, CALLE FERROCARRIL DEL CENTRO DE ACAPONETA SE TOMA LA CALLE MEXICO HASTA BRINCAR LAS VIAS Y SE DOBLA A MANO IZQUIE, lon:-105.36349129, lat:22.49844172}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 1661069.65 | 1661069.65 | 1648153.66 | 1648153.66 | 1648153.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-027/2018, contratista:JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1658159.8, importe_modificado:1658159.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1429329/proyecto_INICIO, 1429329/proyecto_FIN, 1429329/proyecto_PROCESO, 1429329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401431541 | Proyecto de inversión | 1212765 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485106.0, modificado:481497.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727659.0, modificado:727659.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN - 322305 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 322305 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE ASUNCION HERNANDEZ EJIDO PEÑAS, 63660 PEÑAS, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE ALDAMA, CALLE MEXICO SE UBICA SOBRE LA CALLE ASUNCION HERNANDEZ PASANDO CALLE MEXICO ENTRE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA. CAL, lon:-105.22345862, lat:21.94631118}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 481497.54 | 481497.54 | 481497.54 | 481497.54 | 481497.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-004/2018-IR, contratista:MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO, convocante:H.XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:481497.54, importe_modificado:481497.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1431541/proyecto_INICIO, 1431541/proyecto_FIN, 1431541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401474532 | Acción | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 420746 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 420746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.75111, lat:21.221906}} | 2018-12-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:30035.65, importe_modificado:30035.65}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1474532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401484254 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL - 431876 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 431876 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:RANCHERIA SAN LEONEL, 63835 SAN LEONEL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT., lon:-104.70350634, lat:21.34807386}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 120000 | 102640.39 | 102640.39 | 102640.39 | 102640.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14064-PR, contratista:CAYCOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:102640.4, importe_modificado:102640.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1484254/proyecto_INICIO, 1484254/proyecto_FIN, 1484254/proyecto_PROCESO, 1484254/proyecto_FIN, 1484254/proyecto_PROCESO, 1484254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401501273 | Proyecto de inversión | 405976 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405976.0, modificado:405976.0}} | 2018-SOP-DIC-016-0690 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, BARANDAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO PAMAR EN TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2018-SOP-DIC-016-0690 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ignacio López Rayon 75, Centro, 63081 Tepic, Nay., México, lon:-104.89628077, lat:21.51822951}} | 2018-09-02 | 2018-11-29 | 405976 | 405976 | 405799.67 | 405799.67 | 405799.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E38-2018, contratista:ALUMINIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:399933.04, importe_modificado:399933.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1501273/proyecto_INICIO, 1501273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101513935 | Proyecto de inversión | 3714228 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3714228.0, modificado:3714228.0}} | 2019-SOP-ENE-048-0013 COSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C", ACCESO A UNIDAD ACADEMICA UAN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+180.00 EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2019-SOP-ENE-048-0013 | N | 0 | 0 | 7666 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Querétaro 550, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.25698423, lat:20.8067896}} | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 3714228 | 3600422.26 | 3600386.87 | 3600386.87 | 3600386.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.18}} | {1513935/proyecto_INICIO, 1513935/proyecto_FIN, 1513935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201518511 | Proyecto de inversión | 197361.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197361.55, modificado:197361.55}} | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE EL OCOTILLO - 18846 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 18846 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA EL OCOTILLO, 63874 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO, lon:-104.64191694, lat:21.22881045}} | 2019-04-01 | 2019-09-27 | 197361.55 | 197361.55 | 59208.46 | 59208.46 | 59208.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/M014-FIII-006-PR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:197361.55, importe_modificado:197361.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1518511/proyecto_INICIO, 1518511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201520396 | Proyecto de inversión | 472213.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472213.8, modificado:472213.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 21932 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 21932 | S | 36 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS 388 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIRADOR, ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA ESPALDAS DE LA SECUNDARIA DE LA COLONIA PARA INGRESAS ES MEJOR POR L, lon:-104.87351151, lat:21.50465105}} | 2019-04-03 | 2019-08-31 | 470029.05 | 470029.05 | 470029.05 | 470029.05 | 470029.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-01-2019, contratista:SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:470029.05, importe_modificado:470029.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1520396/proyecto_INICIO, 1520396/proyecto_FIN, 1520396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201522167 | Proyecto de inversión | 157404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157404.6, modificado:157404.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 66622 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 66622 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE PUEBLA 13 INTERIOR SN PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE LERDO, A 3 CUADRAS DE LA CLINICA ENTRANDO POR LA CARRETERA SAN BLAS- MIRAMAR, lon:-105.10173396, lat:21.47874255}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 157404.6 | 157404.6 | 118006.23 | 118006.23 | 118006.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1522167/proyecto_INICIO, 1522167/proyecto_PROCESO, 1522167/proyecto_FIN, 1522167/proyecto_PROCESO, 1522167/proyecto_FIN, 1522167/proyecto_INICIO, 1522167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201534969 | Proyecto de inversión | 621738 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621738.0, modificado:621738.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 75336 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 75336 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD ORIENTE COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA SUR Y CALLE CONSTITUCION, CALLE JUAN ESCUTIA ORIENTE LA OBRAS SE ENCUENTRA EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y CONSTITUCIÓN CONTEMPLAN, lon:-105.2966795, lat:21.94082629}} | 2019-03-01 | 2019-04-15 | 621738 | 621738 | 616805.05 | 616805.05 | 616805.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-010/2019-IR, contratista:RICARDO VAZQUEZ CALVILLO, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:620549.74, importe_modificado:620549.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1534969/proyecto_PROCESO, 1534969/proyecto_FIN, 1534969/proyecto_PROCESO, 1534969/proyecto_INICIO, 1534969/proyecto_FIN, 1534969/proyecto_INICIO, 1534969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201536156 | Proyecto de inversión | 2726758.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726758.42, modificado:2726758.42}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE ARROYO CAÑAVERAL MUNICIPIO DEL NAYAR - 51049 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 51049 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6244.0, meta_modificada:6244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:RANCHERIA ARROYO CAÑAVERAL, 63534 ARROYO CAÑAVERAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CAÑAVERAL., lon:-104.59761286, lat:22.2512794}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2726758.42 | 2726758.42 | 2726758.42 | 2726746.12 | 2726746.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2019-IR, contratista:ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2726758.42, importe_modificado:2726758.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6244.0}} | {1536156/proyecto_INICIO, 1536156/proyecto_FIN, 1536156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201537962 | Proyecto de inversión | 538129.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538129.78, modificado:538129.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS EN EL ESTADO DE NAYARIT - 54205 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | 54205 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CALLE MADERO EJIDO JOSÉ MARÍA MERCADO, 63745 JOSÉ MARÍA MERCADO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A LAS AFUERAS DEL PUEBLO DE JOSE MARIA MERCADO, lon:-105.17100025, lat:21.55960454}} | 2019-05-13 | 2019-06-13 | 538129.78 | 538129.78 | 538129.78 | 538129.78 | 535810.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-004/2019-IR, contratista:ALFREDO COBIAN MARTINEZ, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:538129.78, importe_modificado:538129.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1537962/proyecto_INICIO, 1537962/proyecto_PROCESO, 1537962/proyecto_FIN, 1537962/proyecto_PROCESO, 1537962/proyecto_INICIO, 1537962/proyecto_FIN, 1537962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201538140 | Proyecto de inversión | 1356297 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356297.0, modificado:1356297.0}} | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PINTADEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS DEL ESTADO DE NAYARIT - 54529 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | 54529 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PINTADEÑO, 63765 PINTADEÑO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.08321912, lat:21.57091823}} | 2019-05-13 | 2019-06-13 | 1356297 | 1356297 | 1356297 | 1356297 | 1350450.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-005/2019-IR, contratista:JUAN CARLOS ARMANTA ESCALERA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1356297.0, importe_modificado:1356297.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1538140/proyecto_INICIO, 1538140/proyecto_FIN, 1538140/proyecto_PROCESO, 1538140/proyecto_INICIO, 1538140/proyecto_FIN, 1538140/proyecto_INICIO, 1538140/proyecto_PROCESO, 1538140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201538666 | Proyecto de inversión | 972999.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972999.58, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS - 55297 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | 55297 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO COLONIA LA VACA Y LA HIGUERA, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE AL COSTADO DE EL PARQUE, lon:-105.2805212, lat:21.53670335}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1538666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201538722 | Proyecto de inversión | 924855.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924855.89, modificado:924855.89}} | TRABAJOS DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL CORREDOR TURISTICO PLAYA EL BORREGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BLAS EN EL ESTADO - 55393 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | 55393 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CORREDOR TURISTICO EL BORREGO COLONIA LA PLAYA DEL BORREGO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL CORREDOR TURISTICO DE PLAYA EL BORREGO, lon:-105.28302557, lat:21.52876472}} | 2019-08-12 | 2019-09-13 | 924855.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1538722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201544115 | Proyecto de inversión | 299319 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299319.0, modificado:299319.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PTAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA - 89844 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 89844 | S | 354 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO CALLE emiliano zapata esquina con Francisco Villa - NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 270 + undefined PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE DE ENTRADA Y CALLE FRANCISCO VILL, lon:-105.03151856, lat:20.92465394}} | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 299319 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1544115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201545879 | Proyecto de inversión | 331646 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331646.0, modificado:331646.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RIGOBERTO OCHOA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES NAYARIT - 92467 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 92467 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE CALLE CEDROS CALLE ENCINO CALLE PALMA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE PINO, CALLE CEIBAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRES CALLES QUE SON CALLE SEDRO ENTRE MANZANILLA , lon:-105.28474405, lat:20.73813293}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 331646 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1545879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548109 | Proyecto de inversión | 476000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476000.0, modificado:476000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA QUINCE DE SEPTIEMBRE COLONIA FRANCISCO VILLA EN COMPOSTELA - 69983 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 69983 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALOCA 0 S INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CARRILLO PUERTO COLONIA FRANCISCO VILLA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE DESARRO, lon:-104.8966931, lat:21.24329614}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 476000 | 476000 | 360621 | 360621 | 360621 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-EDP-PD-2019-005-I, contratista:VALENTÍN MÉNDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:476000.0, importe_modificado:476000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1548109/proyecto_INICIO, 1548109/proyecto_PROCESO, 1548109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548415 | Proyecto de inversión | 1791081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791081.5, modificado:1791081.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE EN COMPOSTELA - 70560 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 70560 | S | 157 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.8, meta_modificada:573.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 0 S INTERIOR 0 SN COLONIA GUADALUPANA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 7, CALLE HIDALGO COLONIA GUADALUPANA ENTRANDO POR TEPIC UNA CUADRA ARRIBA A MANO IZQUIERDA, lon:-104.90020679, lat:21.24343614}} | 2019-03-11 | 2019-06-24 | 1572996.83 | 1572996.83 | 1572996.83 | 1572996.83 | 1572996.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AYSA-PD-2019-020-I, contratista:CRISTIAN CANET ARCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:2379000.0, importe_modificado:2379000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.8}} | {1548415/proyecto_INICIO, 1548415/proyecto_PROCESO, 1548415/proyecto_FIN, 1548415/proyecto_INICIO, 1548415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201549521 | Proyecto de inversión | 1158752.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158752.74, modificado:1163315.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE HUAJIMIC A GUADALUPE OCOTÁN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 98424 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 98424 | S | 536 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO , 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE HUAJIMIC A GUADALUPE OCOTÁN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN, lon:-104.3548399, lat:21.88656104}} | 2019-04-12 | 2019-06-12 | 1163315.51 | 1158752.74 | 1031292.17 | 1031292.17 | 1031292.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FIMS-YESCA-URB-006/2019, contratista:MATANCHEN MANILA CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1158752.74, importe_modificado:1158752.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1549521/proyecto_INICIO, 1549521/proyecto_PROCESO, 1549521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201554315 | Acción | 115994.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115994.2, modificado:115994.2}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 110395 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 110395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.319985, lat:22.637261}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 115994.2 | 115994.2 | 111662.99 | 111662.99 | 111662.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:115994.2, importe_modificado:115994.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} | {1554315/proyecto_PROCESO, 1554315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201554652 | Proyecto de inversión | 3566595.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426638.24, modificado:1431317.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139957.36, modificado:2146976.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA MUNICIPIO DE HUAJICORI - 111008 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 111008 | S | 44 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:317, direccion:RANCHO EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA, 00000 EL GUAYABO (LA PIEDRA RAJADA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA CODIGO POSTAL 63480, SE ENCUENTR, lon:-105.21027076, lat:22.77766906}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2146976 | 2139957.36 | 1230458.43 | 1230458.43 | 822373.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-FISE-IR-001/2019, contratista:JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:3566595.6, importe_modificado:3566595.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1554652/proyecto_INICIO, 1554652/proyecto_PROCESO, 1554652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201554678 | Proyecto de inversión | 2020006 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808002.0, modificado:808002.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212004.0, modificado:1212004.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE HUAJICORI - 111098 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 111098 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:64, direccion:RANCHO LA LAGUNA, 00000 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE EL RIITO POR LA CARRETERA QUE VA HACIA LA LOCA, lon:-105.09328105, lat:22.62574506}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 1210030.46 | 1210030.46 | 1210030.46 | 1210030.46 | 1207421.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-FISE-IR-003/2019, contratista:JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:2016717.44, importe_modificado:2016717.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554678/proyecto_INICIO, 1554678/proyecto_PROCESO, 1554678/proyecto_FIN, 1554678/proyecto_PROCESO, 1554678/proyecto_FIN, 1554678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201555784 | Proyecto de inversión | 1179928.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179928.23, modificado:1179928.23}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PICACHEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI NAYARIT - 113794 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 113794 | S | 54 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.37, meta_modificada:354.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COLONIA PICACHEROS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI NAYARIT, lon:-105.31522629, lat:22.63578255}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 1179928.22 | 1179928.22 | 1179928.22 | 1178928.22 | 1178928.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-F3-IR-008/2019, contratista:CAMINOS Y PUENTES COA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:1179928.23, importe_modificado:1179928.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.37}} | {1555784/proyecto_INICIO, 1555784/proyecto_PROCESO, 1555784/proyecto_FIN, 1555784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201559374 | Proyecto de inversión | 3503816 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503816.0, modificado:3503816.0}} | 2019-INIFE-MAR-054-0094 CONSTRUCCION DE DOMO ESCOLAR, ANEXO DE APOYO, SERVICIOS SANITARIOS, BARDEO PERIMETRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-054-0094 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:Av. Sol Nuevo 2, 63724 Rincón de Guayabitos, Nay., México, lon:-105.26576042, lat:21.02498547}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 3503816 | 3502653.2 | 2674438.51 | 2674438.51 | 2674438.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-007, contratista:ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3502653.2, importe_modificado:3502653.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {1559374/proyecto_INICIO, 1559374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201559497 | Proyecto de inversión | 1069914 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069914.0, modificado:1063720.0}} | 2019-INIFE-JUN-132-2019 SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JIX CHAT (DIOS SOL) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-132-2019 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Abasolo 28, Centro, Nay., México, lon:-105.32043457, lat:22.63746146}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 1063720 | 1063719.28 | 319115.78 | 319115.78 | 319115.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} | {1559497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201563856 | Proyecto de inversión | 2198692 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, monto:879477.0, modificado:879477.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319215.0, modificado:1319215.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS EN CAMINO DE ACCESO AL MALINAL EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO | FISE-F3-XAL-001/2019 | S | 267 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5700.0, meta_modificada:5700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Paseo del Lago 11, Villas de Xalisco, 63787 Xalisco, Nay., México, lon:-104.90967035, lat:21.44180454}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 2198692 | 2197360.89 | 1937561.58 | 1937561.58 | 1937561.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-F4-XAL-005/2019, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:2197360.89, importe_modificado:2198692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5130.0}} | {1563856/proyecto_INICIO, 1563856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565077 | Proyecto de inversión | 534443 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234443.0, modificado:232405.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297393.0}} | CEA-03 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MECATÁN, MUNICIPIO DE SAN BLAS | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-049-0210 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:Mecatán, Nay., México, lon:-105.1197744, lat:21.5355202}} | 2019-05-31 | 2019-07-31 | 529798 | 529797.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-016-19, contratista:INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:529797.24, importe_modificado:529797.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190201565128 | Proyecto de inversión | 1897416 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758966.0, modificado:758966.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138450.0, modificado:1138450.0}} | CEA-09 REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA CLARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-072-0070 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ahuacatlán, Nay., México, lon:-104.4810648, lat:21.0533791}} | 2019-05-20 | 2019-08-10 | 1897099.82 | 1896624.55 | 1350689.32 | 1350689.32 | 1350689.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-005-19, contratista:GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1896624.55, importe_modificado:1896624.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565168 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JALISCO ENTRE JOSE MARIA LUIS MORA Y VICENTE GUERRERO EN LAS VARAS NAYARIT | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | AP-M04-FEB-F4-012/2019 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.89, meta_modificada:1610.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:Jalisco Sur 20, Las Fuentes, Tepeyac, 63715 Las Varas, Nay., México, lon:-105.13617754, lat:21.17818927}} | 2019-04-12 | 2019-06-11 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-PAV-PD-2019-012-I, contratista:OSCAR MANUEL HERNÁNDEZ DE ANDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:498000.0, importe_modificado:498000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.89}} | {1565168/proyecto_INICIO, 1565168/proyecto_PROCESO, 1565168/proyecto_INICIO, 1565168/proyecto_FIN, 1565168/proyecto_INICIO, 1565168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565341 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CEA-23 MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN 2019 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-JUN-013-0307 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 100000 | 44444.44 | 44444.44 | 44444.44 | 44444.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565909 | Adquisición | 844400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844400.0, modificado:844400.0}} | Problemas Transversales | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnologica de Bahia de Banderas | 2 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México, lon:-105.2847625, lat:20.710015}} | 2019-02-11 | 2019-11-30 | 844400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201566479 | Proyecto de inversión | 1195899 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195899.0, modificado:1195899.0}} | PLANIFICACION FAMILIAR 2019 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 806981.53 | 652874 | 652874 | 652874 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:54.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201566587 | Proyecto de inversión | 8202304 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8202304.0, modificado:8202304.0}} | VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2588365 | 6049095.46 | 6049095.46 | 6039095.47 | 5999095.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:73.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301568589 | Proyecto de inversión | 143576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143576.0, modificado:143576.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN; NAYARIT. | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 22642 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Zaragoza Nte. 22, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México, lon:-105.2980113, lat:21.94443875}} | 2019-08-30 | 2019-09-28 | 143576 | 138970.8 | 138970.8 | 138970.8 | 138970.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1568589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301572935 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE RUMBO AL JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2019/M014-FIV-015-PR | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:La Laguna, Nay., México, lon:-104.5630567, lat:21.376681}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 250000 | 250000 | 191267.92 | 191267.92 | 191267.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} | {1572935/proyecto_INICIO, 1572935/proyecto_PROCESO, 1572935/proyecto_INICIO, 1572935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573071 | Proyecto de inversión | 2598911 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598911.0, modificado:2598911.0}} | COFEPRIS 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | COFEPRIS-CETR-NAY.-18-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:De Los Insurgentes Pte. 98, Centro, 63000 Centro, Nay., México, lon:-104.90020752, lat:21.50674087}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Blvd. Tepic-Xalisco 58, Caja de Agua, 63158 Tepic, Nay., México, lon:-104.89608765, lat:21.49396356}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 2598911 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573380 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal directo , monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CEA-29 CURSOS DE CAPACITACION A ORGANISMO OPERADORES (PROAGUA) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-JUL-007-0372 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190301574017 | Proyecto de inversión | 2407051 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962820.0, modificado:962820.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444231.0, modificado:1444231.0}} | CEA-19 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (PROAGUA RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-ABR-037-0125 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:San José de Mojarras, Nay., México, lon:-104.6061111, lat:21.4280555}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2407051 | 2407051 | 1139078.14 | 1139078.14 | 1139078.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-004-19, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2407051.46, importe_modificado:2407051.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574044 | Proyecto de inversión | 1460453 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584181.0, modificado:584181.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876272.0, modificado:876272.0}} | CEA-34 REHABILITACIÓN DE DOS TANQUES SUPERFICIALES DE AGUA POTABLE DE MAMPOSTERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDAD DE JALA Y JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-054-0559 | N | 0 | 0 | 9508 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Jala, Nay., México, lon:-104.4378579, lat:21.1046363}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 876272 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574827 | Proyecto de inversión | 734706 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440824.0, modificado:440824.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293882.0, modificado:293882.0}} | CEA-48 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-083-0690 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Carretones de Cerrito, Nay., México, lon:-104.7833331, lat:21.7833329}} | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 440824 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574830 | Proyecto de inversión | 2960380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960380.0, modificado:2960380.0}} | 2019-SOP-MAY-010-0252 MODERNIZACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: CARTAGENA, ENTRE AV. DEL PARQUE Y CALLE ROMA; CALLE ROMA ENTRE CARTAGENA Y PASEO DE VIENA, FRACC. CIUDAD DEL VALLE, TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-MAY-010-0252 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:297.18, meta_modificada:297.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd del Valle, Tepic, Nay., México, lon:-104.8848682, lat:21.4904211}} | 2019-08-01 | 2019-12-28 | 2960380 | 2957884.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falto en importe del contrato en comprometido por la cantidad de $ 2957.884.09, trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Falto en importe del contrato en comprometido por la cantidad de $ 2957.884.09, trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Falto en importe del contrato en comprometido por la cantidad de $ 2957.884.09, trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Falto en importe del contrato en comprometido por la cantidad de $ 2957.884.09, trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | NAY190301574874 | Proyecto de inversión | 7707578 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7707578.0, modificado:7701278.48}} | 2019-INIFE-JUN-061-0346 SUSTITUCION DE 9 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA EN PREESCOLAR EMILIA FERREIRO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-061-0346 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:Constitución 217, Centro, 63737 San José del Valle, Nay., México, lon:-105.23048401, lat:20.7580401}} | 2019-08-26 | 2020-01-22 | 7701278.48 | 7701278.48 | 2310383.54 | 2310383.54 | 2310383.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-021, contratista:ARQ. FRANCISCO LOMELI OLIVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7701278.48, importe_modificado:7701278.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.36}} | {1574874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574937 | Proyecto de inversión | 1404109 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404109.0, modificado:1404109.0}} | FAFEF02 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-167-0673 | N | 0 | 0 | 12774 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:Rincón de Guayabitos, Nay., México, lon:-105.265, lat:21.0261111}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301575402 | Proyecto de inversión | 1729748 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729748.0, modificado:1729748.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD TEPIC-XALISCO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT |  | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Del Sol 23, Nuevo Progreso, 63782 Xalisco, Nay., México, lon:-104.89295483, lat:21.45965892}} | 2019-08-26 | 2019-09-30 | 1729748 | 1678086.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-F4-XAL-006/2019, contratista:SERGIO VELAZCO LOMELI, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:2796811.38, importe_modificado:2882913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:88.0}} | {1575402/proyecto_INICIO, 1575402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576065 | Proyecto de inversión | 3187810 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3187810.0, modificado:3187810.0}} | CEA-1A REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO AZUL, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2018-CEA-NOV-022-0659 | N | 0 | 0 | 595 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:20 de Noviembre, Nayarit, México, lon:-104.79665279, lat:21.08862437}} | 2019-05-17 | 2019-08-30 | 3187810 | 3173037.34 | 3173037.34 | 3173037.34 | 3173037.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-048-18, contratista:SICNAY S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3173064.39, importe_modificado:3173064.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576065/proyecto_FIN, 1576065/proyecto_PROCESO, 1576065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576322 | Proyecto de inversión | 4177320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4177320.0, modificado:4177320.0}} | 2019-INIFE-MAR-042-0066 CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO, TALLER DE BELLEZA, TALLER DE COCINA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN "INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT (ICATEN)" UBICADO EN LA CIUDAD DE TEPIC (LA CANTERA), MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-042-0066 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Hortencias 143, Jacarandas, 63195 Tepic, Nay., México, lon:-104.85282898, lat:21.48485905}} | 2019-07-08 | 2019-11-04 | 4170803 | 4170803 | 2088660 | 2088660 | 2088660 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576454 | Proyecto de inversión | 649283 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649283.0, modificado:649283.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLETARIAS SOBRE LA CALLE SATURNO ENTRE LAS CALLES MIRLO Y LA CALLE CANARIO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO, MUNICIPIO DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT |  | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.69, meta_modificada:975.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Saturno 67(50), Nuevo Progreso, 63782 Xalisco, Nay., México, lon:-104.89620566, lat:21.46198543}} | 2019-10-21 | 2019-12-11 | 649283 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY16160300731027 | Proyecto de inversión | 962924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962924.0, modificado:962924.0}} | Proyecto De Compensación Ambiental 2016 Para El Predio Cerro De La Cruz, Municipio De Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA MUNICIPAL | CONAFOR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2016-09-15 |  | 914324.04 | 928231.23 | 928231.23 | 928231.23 | 914046.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:962924.0, importe_modificado:962924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:52.0}} | {832849/proyecto_INICIO, 832849/proyecto_PROCESO, 832849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170200866486 | Proyecto de inversión | 3008499.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3008499.93, modificado:3008499.93}} | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Localidad De El Recodo Municipio De Acaponeta Nayarit - 81984 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 81984 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE RIO SUCHIATE EJIDO EL RECODO, 63413 EL RECODO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE RIO ACAPONETA Y CALLE RIO LAS CAÑAS, CALLE RIO BEJUCO LA OBRA SE EN, lon:-105.3431022, lat:22.52125468}} | 2017-04-06 | 2017-06-04 | 3008499.93 | 3008499.93 | 2990343.94 | 2990343.94 | 2990343.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FIII-006/2017-IR, contratista:MAXIMO ROBLES COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:3008499.93, importe_modificado:3008499.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {975502/proyecto_INICIO, 975502/proyecto_PROCESO, 975502/proyecto_INICIO, 975502/proyecto_PROCESO, 975502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY16170300969397 | Proyecto de inversión | 184000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84E8, modificado:1.84E8}} | Construccion Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2016-SOP CONV-SALUD-1 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV AGUAMILPA, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2016-11-28 |  | 184000000 | 181927686.94 | 104080118.18 | 104080118.18 | 104080118.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1103909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170401050608 | Proyecto de inversión | 19058378.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:200, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.905837836E7, modificado:1.905837836E7}} | Fortalecimiento A La Atención Médica (Fam) 2017 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2017-05-15 |  | 19058378.36 | 19051372.1 | 19051372.1 | 19051372.1 | 19051372.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170401050708 | Proyecto de inversión | 14559572.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.455957299E7, modificado:1.530066299E7}} | Seguro Medico Siglo Xxi 2017 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2017-07-03 |  | 15300662.99 | 13636859.48 | 13636859.48 | 13636859.48 | 13636859.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105979 | Proyecto de inversión | 572967.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572967.94, modificado:572967.94}} | Ampliacion De Red Electrica En Calle Mina En La Localidad De Zapotanito - 19655 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19655 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:RANCHERIA ZAPOTANITO, 63833 ZAPOTANITO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ZAPOTANITO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.6097524, lat:21.30432497}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 572967.94 | 547744.04 | 547334.82 | 547334.82 | 547334.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14012-PR, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:547744.04, importe_modificado:547744.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244361/proyecto_PROCESO, 1244361/proyecto_INICIO, 1244361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106084 | Proyecto de inversión | 2435505.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461303.5, modificado:1461303.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974202.33, modificado:962704.91}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Aviacion De La Localidad De Tuxpan - 32126 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32126 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHARLES LINDBERGH COLONIA AVIACION, 63203 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y GONGORA Y CALLE ESCUADRON 201, CALLE JESUS MARTI SE UBICA SOBRE LAS CALLES CHARLES LINDBERGH ENTRE CALLE ESCUADRÓN 21 Y BORDO DE PROTECCIÓN. EN CALLE ESCUAD, lon:-105.2747736, lat:21.94108673}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 962704.91 | 962704.91 | 962704.91 | 962704.91 | 962704.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-001/2018-IR, contratista:HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2383415.23, importe_modificado:2406762.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244466/proyecto_PROCESO, 1244466/proyecto_FIN, 1244466/proyecto_INICIO, 1244466/proyecto_FIN, 1244466/proyecto_PROCESO, 1244466/proyecto_FIN, 1244466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106814 | Proyecto de inversión | 7722154.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544430.99, modificado:1544432.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772215.49, modificado:1544432.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5405508.44, modificado:1544432.0}} | Construcción Del Sistema De Saneamiento Consistente En Baños Ecológicos Con Biodigestor Para Beneficiar A La Localidad De El Santa Cruz - 38741 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 38741 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:96, direccion:CALLE S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 63407 SANTA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO - SANTA CRUZ Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS SE CONTINUA POR LA MISMA CARRETERA , lon:-105.1174577, lat:22.46900976}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 1544432 | 1544432 | 1542614.41 | 1542614.41 | 1542614.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-CDI-F3-002/2018, contratista:MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONET, NAYARIT, monto:1544432.0, importe_modificado:1544432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1245196/proyecto_PROCESO, 1245196/proyecto_INICIO, 1245196/proyecto_PROCESO, 1245196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201134728 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construccion De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En Calle Calzada Guadalupe Entre Guatemala Y Belice | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | AP-IP-MAR-071 2018 | N | 0 | 0 | 19000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA GUADALUPE ENTRE GUATEMALA Y BELICE, EN LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT, lon:-105.360833, lat:22.4925}} | 2018-04-02 | 2018-07-01 | 3000000 | 3000000 | 2981896.56 | 2981896.56 | 2981896.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FORT-004/2018, contratista:VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2986619.0, importe_modificado:2986619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273495/proyecto_INICIO, 1273495/proyecto_PROCESO, 1273495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201134776 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | Construccion De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En Calle Calzada De Guadalupe Entre Lázaro Cárdenas Y El Salvador | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT. | AP-IP-MAR-074 2018 | N | 0 | 0 | 19000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE CALZADA DE GUADALUPE ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y EL SALVADOR, EN LA COL. INVINAY DE LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT, lon:-105.360833, lat:22.4925}} | 2018-04-02 | 2018-08-01 | 2900000 | 2900000 | 2882366.04 | 2882366.04 | 2882366.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FORT-002//2018, contratista:VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2895733.49, importe_modificado:2895733.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273544/proyecto_PROCESO, 1273544/proyecto_FIN, 1273544/proyecto_INICIO, 1273544/proyecto_PROCESO, 1273544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201140081 | Proyecto de inversión | 17350422 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:72, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7350422E7, modificado:2.098951034E7}} | Programa De Inclusión Social Prospera 2018 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-05-17 |  | 17350422 | 20171990.22 | 20171990.22 | 20171990.22 | 20171990.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201140101 | Proyecto de inversión | 21826147.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.182614781E7, modificado:2.623258617E7}} | Seguro Medico Siglo Xxi 2018 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-03-27 |  | 26232586.17 | 18316626.86 | 18316626.86 | 18316626.86 | 18316626.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201141975 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Rehabilitación De Centro Histórico En La Localidad De Santa María Del Oro | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2018-MFIV-14015-CP | N | 0 | 0 | 24142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CENTRO HISTÓRICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO, lon:-104.588333, lat:21.333888}} | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 170000 | 170000 | 165352.65 | 165352.65 | 165325.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1281557/proyecto_PROCESO, 1281557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201142004 | Proyecto de inversión | 8914743.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8914743.8, modificado:8914743.8}} | Sueldos Y Salarios Para Los Elementos De Seguridad Publica | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2018-MFIV-14002-CP | N | 0 | 0 | 24142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:OFICINA ADMINISTRATIVA PROLONGACION AVENIDA JUAREZ SN, lon:-104.587207, lat:21.333189}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 8914743.8 | 8914743.8 | 8188870.56 | 8188870.56 | 8188870.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:8614743.8, importe_modificado:8614743.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1281586/proyecto_INICIO, 1281586/proyecto_PROCESO, 1281586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301309378 | Proyecto de inversión | 1318701.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263740.36, modificado:263740.36}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923091.28, modificado:923091.28}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131870.19, modificado:131870.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN KM CATORCE MAS SETECIENTOS PARA BENEFICIAR VARIAS LOCALIDADES DEL TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ - 184267 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 184267 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 14 + 700 RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63403LAS HIGUERAS, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDER, lon:-105.25159411, lat:22.48120322}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 263740.36 | 263740.36 | 261840.48 | 261840.48 | 261840.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-004-ADMON/2018, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:263740.36, importe_modificado:263740.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309378/proyecto_INICIO, 1309378/proyecto_PROCESO, 1309378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301323367 | Proyecto de inversión | 199118.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79647.32, modificado:14531.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119470.98, modificado:21796.5}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO Y CHURUBUSCO - 243961 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243961 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA, lon:-105.30841015, lat:21.9495464}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 14531 | 14531 | 14531 | 14531 | 14531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2308716.56, importe_modificado:2308176.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1323367/proyecto_INICIO, 1323367/proyecto_PROCESO, 1323367/proyecto_FIN, 1323367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301327643 | Proyecto de inversión | 3461655.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692331.14, modificado:692331.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423159.0, modificado:2423159.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346165.57, modificado:346165.57}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL - 263572 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 263572 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:301, direccion:CALLE HUAJICORI - LA VINATA PUEBLO EL CARRIZAL, 63409EL CARRIZAL, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA HUAJICORI - LA VINATA Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA ACAPONETA-HUAJICORI 19 KMS DESPUES SE TOMA LA VIALIDAD HUAJICORI-LA VINATA RE, lon:-105.08637276, lat:22.60430765}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 692331.16 | 692331.16 | 685859.49 | 685859.49 | 685859.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-010-ADMON/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYRIT, monto:692331.0, importe_modificado:692331.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1327643/proyecto_INICIO, 1327643/proyecto_PROCESO, 1327643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301334170 | Proyecto de inversión | 703155.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703155.36, modificado:703155.36}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE ALCALÁ EN ACAPONETA NAYARIT - 280395 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 280395 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1801.0, meta_modificada:1801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:87, direccion:CALLE SAN DIEGUITO DE ABAJO - SAN DIEGO DE ALCALÁ PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 63408SAN DIEGO DE ALCALÁ, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N DEL ENTRONQUE DE ACAPONETA TOMAS LA CARRETERA NO. 15 HACIA TEPIC RECORRIENDO 7 KM HAS, lon:-105.17083388, lat:22.4755564}} | 2018-05-07 | 2018-09-30 | 703155.36 | 703155.36 | 698379.06 | 698379.06 | 698379.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-007/2018, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:702619.01, importe_modificado:702619.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1801.0}} | {1334170/proyecto_INICIO, 1334170/proyecto_FIN, 1334170/proyecto_PROCESO, 1334170/proyecto_FIN, 1334170/proyecto_INICIO, 1334170/proyecto_PROCESO, 1334170/proyecto_INICIO, 1334170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301336646 | Proyecto de inversión | 1316604.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316604.72, modificado:1316604.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD LAS MESITAS EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 285829 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 285829 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:59, direccion:CALLE SAN DIEGUITO DE ABAJO - LAS MESITAS EJIDO LAS MESITAS, 63403LAS MESITAS, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO - LAS MESITAS Y,DEL ENTRONQUE DE ACAPONETA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON DIRECCIÓN A TEPIC 7 KM HASTA LLEGAR AL C, lon:-105.29464771, lat:22.53567254}} | 2018-05-09 | 2018-08-31 | 1316604.72 | 1316604.72 | 1307333.39 | 1307333.39 | 1307333.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-016/2018, contratista:MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1315270.38, importe_modificado:1315270.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1336646/proyecto_INICIO, 1336646/proyecto_FIN, 1336646/proyecto_PROCESO, 1336646/proyecto_FIN, 1336646/proyecto_PROCESO, 1336646/proyecto_INICIO, 1336646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301337966 | Proyecto de inversión | 623060.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623060.88, modificado:623060.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE MARIQUITAS EN ACAPONETA NAYARIT - 288209 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 288209 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:CALLE CARRETERA ACAPONETA - HUAJICORI PUEBLO HACIENDA DE MARIQUITAS, 63413HACIENDA DE MARIQUITAS, ACAPONETA NAYARITENTRE CARRETERA ACAPONETA - HUAJICORI Y,ESTANDO EN ACAPONETA NAYARIT TOMAS LA CALLE CHAPULTEPEC Y SE CONTINUA POR ELLA SOBRE CARRE, lon:-105.35482432, lat:22.55897435}} | 2018-05-31 | 2018-08-31 | 623060.88 | 623060.88 | 615083.34 | 615083.34 | 615083.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-021/2018, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:618817.58, importe_modificado:618817.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}} | {1337966/proyecto_INICIO, 1337966/proyecto_FIN, 1337966/proyecto_PROCESO, 1337966/proyecto_FIN, 1337966/proyecto_INICIO, 1337966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301379280 | Proyecto de inversión | 63465.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63465.65, modificado:63465.65}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA ESTANCIA | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H, AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 8PET18004912 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.05, meta_modificada:576.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:NAY 1, Nayarit, México, lon:-105.34687042, lat:22.59150723}} | 2018-07-16 | 2018-07-28 | 63465.65 | 63465.65 | 63463.28 | 63463.28 | 63463.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:142812.0, importe_modificado:142812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301379288 | Proyecto de inversión | 52890.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52890.15, modificado:52890.15}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS GUASIMAS (HIGUERA GACHA) | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 8PET18005503 | S | 34 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.04, meta_modificada:480.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:Francisco Villa 19, San Francisco, Nay., México, lon:-105.32026291, lat:22.64047172}} | 2018-07-16 | 2018-08-04 | 52890.15 | 52888.23 | 52888.23 | 52888.23 | 52888.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:119014.73, importe_modificado:119014.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416180 | Proyecto de inversión | 459620.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459620.26, modificado:459620.26}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 14166 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14166 | S | 151 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:PUEBLO EL ERMITAÑO, 63836 EL ERMITAÑO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITAICON DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ERMITAÑO, lon:-104.74914188, lat:21.32330335}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 459620.26 | 455780.22 | 455780.22 | 455780.22 | 455780.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14058-PR, contratista:CAYCOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:455780.22, importe_modificado:455780.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416180/proyecto_INICIO, 1416180/proyecto_FIN, 1416180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416199 | Proyecto de inversión | 62572.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62572.29, modificado:62572.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 14459 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14459 | S | 255 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL BURUATO, 63867 EL BURUATO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL EL BURUATO, lon:-104.55211324, lat:21.41092344}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 62572.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1416199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416201 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:470000.0}} | REHABILTACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 14471 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14471 | S | 252 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:PUEBLO LA COFRADÍA DE ACUITAPILCO, 63830 COFRADÍA DE ACUITAPILCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILTACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COFRADIA DE ACUITAPILCO, lon:-104.52610556, lat:21.34380559}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 470000 | 468124.73 | 468124.73 | 468124.73 | 468124.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14043-PR, contratista:JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:468124.73, importe_modificado:468124.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416201/proyecto_PROCESO, 1416201/proyecto_INICIO, 1416201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416216 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM - 14711 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14711 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:RANCHERIA BUCKINGHAM, 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM, lon:-104.62385771, lat:21.50190474}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 120000 | 119965.96 | 119965.96 | 119965.96 | 119965.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MF3-14026-PR, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:119965.96, importe_modificado:119965.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1416216/proyecto_INICIO, 1416216/proyecto_PROCESO, 1416216/proyecto_FIN, 1416216/proyecto_INICIO, 1416216/proyecto_FIN, 1416216/proyecto_PROCESO, 1416216/proyecto_FIN, 1416216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416281 | Proyecto de inversión | 146053.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146053.16, modificado:146053.16}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL - 19132 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19132 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:PUEBLO SAN LEONEL, 63835 SAN LEONEL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.70409214, lat:21.34888486}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 146053.16 | 144738.68 | 144738.68 | 144738.68 | 144738.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14063-PR, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:144738.68, importe_modificado:144738.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416281/proyecto_INICIO, 1416281/proyecto_PROCESO, 1416281/proyecto_FIN, 1416281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401484873 | Proyecto de inversión | 90597 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90597.0, modificado:90597.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR - 433042 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 433042 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.71957264, lat:21.37188957}} | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 90597 | 90597 | 90596.99 | 90596.99 | 90596.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:90597.0, importe_modificado:90597.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1484873/proyecto_FIN, 1484873/proyecto_INICIO, 1484873/proyecto_FIN, 1484873/proyecto_INICIO, 1484873/proyecto_PROCESO, 1484873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401486058 | Proyecto de inversión | 6969 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6969.0, modificado:6969.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA MESITAS - 435245 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 435245 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS MESITAS, 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO , lon:-104.60471297, lat:21.15182397}} | 2018-12-01 | 2018-12-28 | 6969 | 6969 | 6968.99 | 6968.99 | 6968.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53838, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:6969.0, importe_modificado:6969.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1486058/proyecto_INICIO, 1486058/proyecto_FIN, 1486058/proyecto_INICIO, 1486058/proyecto_PROCESO, 1486058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401502194 | Proyecto de inversión | 5165028 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5165028.0, modificado:5165028.0}} | 2018-SOP-DIC-007-0681 CONSTRUCCIÓN DE JARDINERÍA, CICLOVÍA, ANDADOR, PARAPETOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMEINTO URBANO EN CALLE MALPASO DE LA LOCALIDAD DE ATICAMA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2018-SOP-DIC-007-0681 | N | 0 | 0 | 1085 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.94, meta_modificada:1810.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:Tepic-San Blas 362, Aticama, Nay., México, lon:-105.199821, lat:21.48240312}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 5165028 | 5165028 | 5118194.56 | 5118194.56 | 5118194.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IO-918004999-E46-2018, contratista:SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:5113811.74, importe_modificado:5113811.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1810.94}} | {1502194/proyecto_INICIO, 1502194/proyecto_FIN, 1502194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101515926 | Proyecto de inversión | 765614 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765614.0, modificado:765614.0}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | FORTASEG-5 | N | 0 | 0 | 333000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.89308357, lat:21.51245037}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 765614 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO PERMITE AGREGAR OTRA FUENTE FINANCIAMIENTO POR LO CUAL SOLO SE TOMA UNA., trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}}
2019 | 3 | NAY190201519731 | Proyecto de inversión | 1502640.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502640.1, modificado:1502640.1}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 22649 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 22649 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD ORIENTE COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CORONA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LIBERTAD INICIANDO EN CALLE MORELOS HASTA LA CALLE CONSTITUCION CONTEM, lon:-105.30033188, lat:21.94227745}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 1493571.91 | 1493571.91 | 1493571.91 | 1493571.91 | 1493571.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-004/2019-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:1502640.1, importe_modificado:1502640.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.0}} | {1519731/proyecto_FIN, 1519731/proyecto_INICIO, 1519731/proyecto_FIN, 1519731/proyecto_INICIO, 1519731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201520244 | Proyecto de inversión | 597751.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597751.25, modificado:647751.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHALPA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 24547 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 24547 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:EJIDO CHALPA, 63415 CHALPA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A MAZATLAN 26.1 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE VALLE DE LA URRACA Y SE INGRESA POR ESTE, lon:-105.66407072, lat:22.52777017}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 647751.25 | 647751.25 | 194244.61 | 194244.61 | 194244.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-012/2019, contratista:MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:647482.02, importe_modificado:647482.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1520244/proyecto_INICIO, 1520244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201520337 | Proyecto de inversión | 597751.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597751.25, modificado:239100.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 24743 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 24743 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 63413 HACIENDA VIEJA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA AL ENTRONQUE CARRETERO Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A MAZATLAN 6.2 KM HASTA LLEGAR AL CRUCER, lon:-105.43241691, lat:22.57598366}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 239100.5 | 239100 | 89539.64 | 89539.64 | 89539.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-003/2019, contratista:PEDRO TOPETE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:298465.48, importe_modificado:298465.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1520337/proyecto_INICIO, 1520337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201522779 | Proyecto de inversión | 636571.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636571.81, modificado:524436.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 28755 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 28755 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LOMBARDO TOLEDANO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA SE TOMA LA CALLE HIDALGO HASTA TOPAR CON LA CALLE CALZADA GUADALUPE POSTERIORMENTE SE INGRESA POR EST, lon:-105.37685237, lat:22.49654593}} | 2019-04-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN POR ESO NO CUENTA CON AVANCE FISICO NI FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:joseharellanon, fecha:2019-10-22}} | {obs1: {observación:Favor de señalar la razón por la que aún no lleva avances físicos ni financieros cuando ya see esta en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Favor de señalar la razón por la que aún no lleva avances físicos ni financieros cuando ya see esta en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Favor de señalar la razón por la que aún no lleva avances físicos ni financieros cuando ya see esta en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Favor de señalar la razón por la que aún no lleva avances físicos ni financieros cuando ya see esta en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190201523901 | Proyecto de inversión | 491094.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491094.8, modificado:491094.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALUTAN MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 80669 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 80669 | S | 19 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO 81 INTERIOR SN PUEBLO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAS AL POBLADO DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA ENTRANDO POR EL MUNICIPIO DE IXTLAN, lon:-104.26244697, lat:21.11451452}} | 2019-07-02 | 2019-10-31 | 491094.8 | 491094.8 | 244416.68 | 244416.68 | 244416.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2019, contratista:MOISES RODRIGUEZ CARLOS, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:488833.36, importe_modificado:488833.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1523901/proyecto_INICIO, 1523901/proyecto_PROCESO, 1523901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201534084 | Acción | 380892.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380892.96, modificado:380892.96}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 74201 | 18 | Nayarit | 7 | Jala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JALA | 74201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.438217, lat:21.104821}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 380892.96 | 380892.96 | 169285.76 | 169285.76 | 169285.76 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MJFIII-003/2019, contratista:SERVICIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT, monto:328356.0, importe_modificado:328356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.44}} | {1534084/proyecto_INICIO, 1534084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201535691 | Proyecto de inversión | 15091055.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.509105525E7, modificado:1.509105525E7}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO DE JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT SEGUNDA ETAPA - 50179 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 50179 | S | 1056 | 1582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE UBICARA LA OBRA EN LA ENTRADA AL POBLADO DE JESUS MARIA PASANDO LOS ARCOS HASTA EL ENTRONQUE CON LA CALLE ADOQUINADA QUE LLEVA HACIA LA IGLESIA., lon:-104.52374759, lat:22.25422769}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 15091055.25 | 15091055.25 | 7996677.6 | 7996677.6 | 7996677.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-003/2019-LP, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1.509105525E7, importe_modificado:1.509105525E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1145.0}} | {1535691/proyecto_INICIO, 1535691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201538603 | Proyecto de inversión | 1042499.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042499.55, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO - 55195 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOS DE SAN BLAS | 55195 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CALLE JOSE MARIA MERCADO EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE JOSE MARIA MERCADO, lon:-105.11619158, lat:21.53418946}} | 2019-07-08 | 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1538603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201540466 | Proyecto de inversión | 236292.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236292.83, modificado:236292.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 83959 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 83959 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:746, direccion:RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA CON CLAVE 0746 MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.56902478, lat:21.82156014}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 236292.83 | 236292.83 | 236292.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-F, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:236292.83, importe_modificado:236292.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1540466/proyecto_INICIO, 1540466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201541612 | Proyecto de inversión | 314386.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314386.74, modificado:314386.74}} | CONSTRUCCION DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL COLORIN MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 85985 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 85985 | S | 57 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL COLORÍN, 63538 EL COLORÍN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE EL COLORIN CON CLAVE DE LOCALIDAD 0037 QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESA DE AGUAMILPA MUNICIPIO DEL NAYAR., lon:-104.79900547, lat:21.84413257}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 314386.74 | 314386.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-027/2019-IR, contratista:JENARO LOPEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1906606.71, importe_modificado:1906606.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1541612/proyecto_INICIO, 1541612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201545049 | Proyecto de inversión | 464757 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464757.0, modificado:464757.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAN BRAVO EN LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS NAYARIT - 91172 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 91172 | S | 169 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PROL. OLAS ALTAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JUAN BRAVO ENT, lon:-105.27912843, lat:20.68997968}} | 2019-06-15 | 2019-08-15 | 464757 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1545049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201546711 | Proyecto de inversión | 958163.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958163.21, modificado:961414.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA - 93491 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 93491 | S | 37 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:623, direccion:RANCHERIA , 00000 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, lon:-104.28924471, lat:21.30075582}} | 2019-04-11 | 2019-06-11 | 961414.46 | 958163.21 | 848660.22 | 848660.22 | 848660.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FIMS-YESCA-URB-004/2019, contratista:CONSTRUCTORA CANUVA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:958163.21, importe_modificado:958163.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1546711/proyecto_INICIO, 1546711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548596 | Proyecto de inversión | 313903 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313903.0, modificado:313903.0}} | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ISACAR ENTRE EGIPTO Y MONTAÑA - 70903 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 70903 | S | 82 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISACAR Y CALLE EGIPTO, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO C, lon:-105.27912355, lat:20.72791996}} | 2019-05-13 | 2019-07-30 | 313903 | 305464.41 | 91639.33 | 91639.33 | 91639.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-017/2019, contratista:ESCALARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:305464.41, importe_modificado:305464.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1548596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548932 | Proyecto de inversión | 3270614 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3270614.0, modificado:3270614.0}} | ETAPA UNO DEL PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA - 96749 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 96749 | S | 354 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO VILLA CALLE LAZARO CARDENAS CALLE CUAUHTEMOC CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE AMADO NERVO CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BA, lon:-105.02972148, lat:20.92308059}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 3270614 | 3260083.73 | 978025.12 | 978025.12 | 978025.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-010/2019, contratista:BUDORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:3260083.73, importe_modificado:3260083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.9}} | {1548932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201549268 | Proyecto de inversión | 280838.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280838.32, modificado:280838.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PALOMAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 97740 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 97740 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:RANCHERIA PALOMAS, 63534 PALOMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALOMAS CON CLAVE 0100 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.59590233, lat:22.27022499}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 280838.32 | 280838.32 | 224670.66 | 224670.66 | 224670.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-H, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:280838.32, importe_modificado:280838.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1549268/proyecto_INICIO, 1549268/proyecto_PROCESO, 1549268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201563277 | Proyecto de inversión | 2893146 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893146.0, modificado:2893146.0}} | DENGUE 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av México Nte 120, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89368439, lat:21.50666102}} | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 0 | 1848259 | 1848259 | 1848259 | 1848259 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:63.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565118 | Proyecto de inversión | 3364892 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682446.0, modificado:1413977.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682446.0, modificado:1413978.0}} | CEA-04 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO JUAN ESCUTIA 1RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-ABR-067-0132 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Tuxpan, Nay., México, lon:-105.2984842, lat:21.9446539}} | 2019-06-17 | 2019-09-14 | 2827954.44 | 2827954.88 | 848386.47 | 848386.47 | 848386.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-006-19, contratista:BERONIZON INMOBILIARIA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGU POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2827954.88, importe_modificado:2827954.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190201565124 | Proyecto de inversión | 4823204 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411602.0, modificado:2027889.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411602.0, modificado:2027889.0}} | CEA-07 MEJORAMIENTO DE COLECTOR SANITARIO LANDAREÑAS EN CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-061-0124 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Xalisco, Nay., México, lon:-104.8987807, lat:21.4514572}} | 2019-05-27 | 2019-08-20 | 4055777.81 | 4055777.62 | 3193430.28 | 3193430.28 | 3193430.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-003-19, contratista:GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4055777.62, importe_modificado:4055777.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201566686 | Proyecto de inversión | 3425129 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3425129.0, modificado:3425129.0}} | ORCV 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 1310999.44 | 1310999.44 | 1310999.44 | 1310999.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:38.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201567245 | Proyecto de inversión | 1164454 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582227.0, modificado:582227.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO ESTATAL, monto:582227.0, modificado:582227.0}} | CEA-24 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN SU APARTADO AGUA LIMPIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-085-0251 | N | 0 | 0 | 4609368 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1164454 | 1164454 | 464552.4 | 464552.4 | 464552.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEAPA-AAL-001/19-IR, contratista:HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1139964.0, importe_modificado:1139964.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190201567377 | Proyecto de inversión | 200086.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200086.16, modificado:200086.16}} | ELABORACION DE PROYECTOS | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL | 2019/M014-FIV017-CP | N | 0 | 0 | 122222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Centro, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.589564, lat:21.3342627}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 200086.16 | 200086.16 | 118403.62 | 118403.62 | 118403.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201567477 | Proyecto de inversión | 502154 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502154.0, modificado:502154.0}} | 2019-INIFE-ABR-090-0133 SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO (SEPEN)(REMANENTES DE MONETIZACION 2018) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ABR-090-0133 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cedro, Col del Bosque, Compostela, Nay., México, lon:-104.89608765, lat:21.22282138}} | 2019-05-01 | 2019-07-23 | 502154 | 502154 | 443651.33 | 443651.33 | 443651.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301570765 | Proyecto de inversión | 3995427.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995427.5, modificado:3995427.5}} | REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ayuntamiento de rosamorada |  | N | 0 | 0 | 3620 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2839.43, meta_modificada:2839.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Quintana Roo 23, Las Lajitas, Rosamorada, Nay., México, lon:-105.20439148, lat:22.11872162}} | 2019-08-26 | 2019-11-11 | 3995427.5 | 3995427.5 | 1198628.25 | 1198628.25 | 1198628.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-ROSA-NAY-F4-SE-002/2019-IR, contratista:AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, monto:3995427.5, importe_modificado:3995427.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573335 | Proyecto de inversión | 2192523 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877009.0, modificado:877009.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315514.0, modificado:1315514.0}} | CEA-25 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-039-0628 | N | 0 | 0 | 2278 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:Puente de Camotlán, Nay., México, lon:-104.0812578, lat:21.698312}} | 2019-09-26 | 2019-11-30 | 1315514 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190301573349 | Proyecto de inversión | 867053 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348053.0, modificado:348053.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519000.0, modificado:519000.0}} | CEA-26 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE 40M3 EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN BLAS (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-026-0571 | N | 0 | 0 | 1581 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:La Libertad, Nay., México, lon:-105.1738888, lat:21.5922222}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190301574043 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | REHABILITACION DE LA PLAZA GENERAL FRANCISCO PARRA ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE JALA | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2019/F407002-CP | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Vallarta 3, San Francisco, Jardines del Llano, 63881 Jala, Nay., México, lon:-104.43260193, lat:21.10095151}} | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 240000 | 239194.84 | 239194.84 | 239194.84 | 237751.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJFIV-002/2019, contratista:PRO URBANA DE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:239194.84, importe_modificado:239194.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574043/proyecto_PROCESO, 1574043/proyecto_FIN, 1574043/proyecto_INICIO, 1574043/proyecto_FIN, 1574043/proyecto_PROCESO, 1574043/proyecto_INICIO, 1574043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574252 | Acción | 246974 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123487.0, modificado:123487.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123487.0, modificado:123487.0}} | CEA-43 INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-152-0564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 123487 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574605 | Proyecto de inversión | 938130 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938130.0, modificado:938130.0}} | salud de la infancia y adolescencia 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIO DE SALUD NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89859819, lat:21.50077161}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 938130 | 750504 | 750504 | 750504 | 750504 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574950 | Proyecto de inversión | 1073905 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073905.0, modificado:1073905.0}} | 2019-INIFE-JUN-045-0357 REHABILITACION DE LOSA DE ENTREPISO EN AULAS (EDIFICIO ATIPICO), EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-045-0357 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Javier Mina 203, Cerro de la Cruz, 63600 Ruiz, Nay., México, lon:-105.14465332, lat:21.94686689}} | 2019-08-26 | 2019-11-08 | 1068372 | 1068372 | 320511.6 | 320511.6 | 320511.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-024, contratista:LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA AL INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1068372.01, importe_modificado:1068372.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {1574950/proyecto_INICIO, 1574950/proyecto_PROCESO, 1574950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576235 | Proyecto de inversión | 1150458 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150458.0, modificado:1150458.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHUMBRE, BAÑOS-VESTIDORES, GRADAS Y BARDEO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE TESTERAZO EN EL MUNICIPIO DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT |  | S | 1224 | 1042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:Unnamed Road, La Cruz, Testerazo, Nay., México, lon:-104.89389896, lat:21.40177401}} | 2019-07-31 | 2019-09-28 | 1150458 | 1115922.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-F4-XAL-001/2019, contratista:DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE NAYARIT PROARQCONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:2789806.28, importe_modificado:2876144.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.21}} | {1576235/proyecto_INICIO, 1576235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO PARA SU COMPLEMENTACIÓN , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO PARA SU COMPLEMENTACIÓN , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO PARA SU COMPLEMENTACIÓN , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO PARA SU COMPLEMENTACIÓN , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}}
2019 | 3 | NAY190301576313 | Proyecto de inversión | 1659145 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659145.0, modificado:1905417.0}} | 2019-INIFE-ENE-001-0007 CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA CENTRO DE LAVADO EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 12.00X8.00 MTS Y REHABILITACION DE DORMITORIOEN ESTRUCTURA 2U-C EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-ENE-001-0007 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.65061188, lat:22.21156339}} | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1905417 | 1657527.18 | 829572.5 | 829572.5 | 829572.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576344 | Proyecto de inversión | 953350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953350.0, modificado:953350.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE PINO ENTRE CEDRO Y PIRUL EN LA LOCALIDAD DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT |  | S | 150 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2499.76, meta_modificada:2499.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Pino 31, Emiliano Zapata, 63791 Xalisco, Nay., México, lon:-104.89939213, lat:21.45564487}} | 2019-08-26 | 2019-11-22 | 953350 | 924646.93 | 178332.22 | 178332.22 | 178332.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-F4-XAL-003/2019, contratista:LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:2311617.32, importe_modificado:2383376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {1576344/proyecto_PROCESO, 1576344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576349 | Proyecto de inversión | 952426 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:476213.0, modificado:476213.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476213.0, modificado:476213.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ESTACION 2 EN COLONIA ESTACION DEL FERROCARRIL, CONSISTENTE EN BOMBA DE 50 HP, CON COLUMNA DE 6" ARRANCADOR BIMETALICO, TRANSFORMADOR, CACETA DE CONTROL INSTALACION ELECTRICA | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | PRODDER-AP-PD-2019-023-I | N | 0 | 0 | 3600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Benito Juárez 744, 63703 Compostela, Nay., México, lon:-104.87913609, lat:21.23658239}} | 2019-07-08 | 2019-09-05 | 476213 | 476213 | 238106.5 | 238106.5 | 238106.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-AP-PD-2019-023-I, contratista:URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:952427.28, importe_modificado:952427.28}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1576349/proyecto_PROCESO, 1576349/proyecto_FIN, 1576349/proyecto_PROCESO, 1576349/proyecto_INICIO, 1576349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576465 | Adquisición | 81370.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81370.13, modificado:81370.13}} | Adquisicion de equipamiento para el laboratorio de analisis de suelo | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT | INFRA10 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.89445686, lat:21.42538616}} | 2019-11-15 | 2020-01-30 | 81370.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576857 | Proyecto de inversión | 12493183.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.249318341E7, modificado:1.249318341E7}} | Construcción de un laboratorio pesado para la carrera de T.S.U. en turismo área desarrollo de productos alternativos (2da. Etapa). Para la Universidad Tecnológica de la Sierra, ubicada en mesa del Nayar, municipio de El Nayar. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA | 2019-INIFE-AGO-016-0509 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.64906693, lat:22.21267584}} | 2019-10-07 | 2020-03-04 | 10266707.48 | 12493183 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-LP-003, contratista:SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS, convocante:INTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.2493183E7, importe_modificado:1.2493183E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170200866488 | Proyecto de inversión | 2997296.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997296.69, modificado:2997296.69}} | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Municipio De Acaponeta Nayarit - 81276 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 81276 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:96, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 63407 SANTA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT , LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA POBLACION, lon:-105.1192494, lat:22.46804801}} | 2017-03-29 | 2017-07-16 | 2997296.69 | 2997296.69 | 2979209.43 | 2979209.43 | 2979209.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FIII-003/2017-IR, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2997296.69, importe_modificado:2997296.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {975504/proyecto_PROCESO, 975504/proyecto_INICIO, 975504/proyecto_PROCESO, 975504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170200866489 | Proyecto de inversión | 1679420.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679420.19, modificado:1679420.19}} | Obras Complementarias En Camino Ec Km Ciento Treinta Mas Tres Ceros De La Carretera Rosa Morada Acaponeta Casas Coloradas Santa Cruz Tramo - 83847 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 83847 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:185, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 0+000 - 38+000 KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63403 LAS HIGUERAS, ACAPONETA NAYARIT , LA OBRA SE ENCUENT, lon:-105.2808329, lat:22.51898595}} | 2017-03-28 | 2017-04-26 | 1679420.19 | 1679420.19 | 1669285.76 | 1669285.76 | 1669285.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FIII-002/2017-IR, contratista:ESTHER FABIOLA GONZALEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1679420.19, importe_modificado:1679420.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {975505/proyecto_FIN, 975505/proyecto_INICIO, 975505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170200892713 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1200000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Techada En La Colonia Jardines De Matatipac | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE XALICO, NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-104.899736, lat:21.443687}} | 2017-06-28 | 2017-09-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-XAL-001/2017, contratista:MARIA ALICIA NUÑEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT, monto:1994989.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1004098/proyecto_PROCESO, 1004098/proyecto_FIN, 1004098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170401006252 | Proyecto de inversión | 3399892.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399892.09, modificado:3399892.09}} | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia Cerro De La Cruz Municipio De Acaponeta Nayarit - 235102 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE XLI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 235102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63438 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE JUAN PARTIDA, CALLE CUAHUTÉMOC SE TOMA LA , lon:-105.3553757, lat:22.49590918}} | 2017-11-11 | 2017-12-31 | 3399892.09 | 3399892.09 | 3374961.3 | 3374961.3 | 3374961.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-014/2017, contratista:VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:3395451.1, importe_modificado:3395451.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1141332/proyecto_FIN, 1141332/proyecto_PROCESO, 1141332/proyecto_FIN, 1141332/proyecto_PROCESO, 1141332/proyecto_FIN, 1141332/proyecto_INICIO, 1141332/proyecto_PROCESO, 1141332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180101075117 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Adoquin Y Obras Complementarias En Calle San Andres Milpillas Entre General Guzmán Y Abasolo En Huajicori Mpio. Del M.N. Nayarit | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 2018-AYTO_05-MAR-063 | N | 0 | 0 | 3004 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1793.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-105.319722, lat:22.636666}} | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 2988858 | 2988858 | 2988858 | 2988858 | 2988858 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-R23-IR-001/2018, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:2988858.0, importe_modificado:2988858.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.2}} | {1212489/proyecto_PROCESO, 1212489/proyecto_FIN, 1212489/proyecto_INICIO, 1212489/proyecto_PROCESO, 1212489/proyecto_FIN, 1212489/proyecto_PROCESO, 1212489/proyecto_FIN, 1212489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106083 | Proyecto de inversión | 348875.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209325.49, modificado:202502.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139550.33, modificado:134208.41}} | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Guadalupe Peña De La Localidad De Tuxpan - 32117 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32117 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO SUR COLONIA GUADALUPE PEÑA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE REY NAYAR Y BRECHA BORDO DE PROTECCION, CALLE PEDRO MORENO SUR SE UBICA EN LA CALLE LEONA VICARIO CONTINUANDO CON CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES REY NAYAR , lon:-105.3086865, lat:21.93809206}} | 2018-04-16 | 2018-06-16 | 134208.41 | 134208.41 | 134208.41 | 134208.41 | 134208.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-003/2018-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:134214.3, importe_modificado:134214.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244465/proyecto_INICIO, 1244465/proyecto_PROCESO, 1244465/proyecto_INICIO, 1244465/proyecto_FIN, 1244465/proyecto_INICIO, 1244465/proyecto_FIN, 1244465/proyecto_PROCESO, 1244465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201106269 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:495196.24}} | Construccion De Primera Etapa De Alcantarillado Sanitario Colonia Cecyten - 18859 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 18859 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CECYTEN, lon:-104.5898871, lat:21.33602438}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 495196.24 | 489850.66 | 489850.66 | 489850.66 | 489850.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14007-CP, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:489850.66, importe_modificado:489850.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1244651/proyecto_INICIO, 1244651/proyecto_PROCESO, 1244651/proyecto_INICIO, 1244651/proyecto_PROCESO, 1244651/proyecto_INICIO, 1244651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201134747 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | Construccion De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En Calle Calzada Guadalupe Entre P. Sanchez Y Lázaro Cárdenas | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | AP-IP-MAR-072 2018 | N | 0 | 0 | 19000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA GUADALUPE ENTRE P. SANCHEZ Y LÁZARO CÁRDENAS, COL. INVINAY DE LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT, lon:-105.360833, lat:22.4925}} | 2018-04-02 | 2018-07-01 | 2900000 | 2900000 | 2880282.3 | 2880282.3 | 2880282.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-FORT-001/2018, contratista:VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2738676.42, importe_modificado:2738676.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273514/proyecto_INICIO, 1273514/proyecto_FIN, 1273514/proyecto_INICIO, 1273514/proyecto_PROCESO, 1273514/proyecto_INICIO, 1273514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY00180201135718 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Cubierta En La Localidad De San Andrés Milpillas, En El Municipio De Huajicori, Nayarit | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1274693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201136526 | Proyecto de inversión | 4144684 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4144684.0, modificado:4144684.0}} | Construccion De 4 Puentes Vado Ubicados En Los Km 16-480, 19-160, 21-700 Y 24-600 Del Camino E.C. Km 130-000 (Rosamorada-Acaponeta)Casas Coloradas Santa Cruz | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT | DNAY-2018-OF-0059 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:KM 16-480, 19-160, 21-700 Y 24-600 DEL CAMINO E.C. KM 130-000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)CASAS COLORADAS SANTA CRUZ, lon:-105.197222, lat:22.446111}} | 2018-03-15 | 2018-05-01 | 4144684 | 4144684 | 4144684 | 4130261.4 | 4130261.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-CDI-F3-004/2018, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:4144684.0, importe_modificado:4144684.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1275503/proyecto_PROCESO, 1275503/proyecto_INICIO, 1275503/proyecto_PROCESO, 1275503/proyecto_INICIO, 1275503/proyecto_PROCESO, 1275503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301309376 | Proyecto de inversión | 1747166.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349433.35, modificado:349433.35}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223016.73, modificado:1223016.73}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174716.68, modificado:174716.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN KM TRECE MAS SETECIENTOS PARA BENEFICIAR VARIAS LOCALIDADES DEL TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ - 184253 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 184253 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 13 + 700 RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63403LAS HIGUERAS, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDER, lon:-105.25277428, lat:22.48979763}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 349433.35 | 349433.35 | 346945.16 | 346945.16 | 346945.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-003-ADMON/2018, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:349433.35, importe_modificado:349433.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309376/proyecto_INICIO, 1309376/proyecto_PROCESO, 1309376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301309390 | Proyecto de inversión | 1318701.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263740.37, modificado:263740.37}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923091.28, modificado:923091.28}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131870.18, modificado:131870.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN KM VEINTIUNO MAS SETECIENTOS PARA BENEFICIAR VARIAS LOCALIDADES DEL TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ - 184319 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 184319 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 21 + 700 RANCHERIA EL ORO, 63408EL ORO, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIR, lon:-105.20724823, lat:22.44724994}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 263740.37 | 263740.37 | 261216.76 | 261216.76 | 261216.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-008-ADMON/2018, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:263740.37, importe_modificado:263740.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1309390/proyecto_INICIO, 1309390/proyecto_PROCESO, 1309390/proyecto_INICIO, 1309390/proyecto_PROCESO, 1309390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301314272 | Proyecto de inversión | 268634.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268634.56, modificado:268634.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LIEBRES EN ACAPONETA NAYARIT - 209225 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 209225 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA LAS LIEBRES, 63430ACAPONETA, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE RECONSTRUCCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE JALISCO HASTA CRUZAR LA VIA POSTERIORMENTE SE CONTINU, lon:-105.3601271, lat:22.50661735}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 268634.56 | 268634.56 | 266922.29 | 266922.29 | 266922.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-011/2018, contratista:ES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:268077.8, importe_modificado:268077.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.0}} | {1314272/proyecto_INICIO, 1314272/proyecto_PROCESO, 1314272/proyecto_FIN, 1314272/proyecto_PROCESO, 1314272/proyecto_FIN, 1314272/proyecto_INICIO, 1314272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301323381 | Proyecto de inversión | 428524.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171409.75, modificado:169504.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257114.63, modificado:254257.1}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO Y CHURUBUSCO - 244031 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244031 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA, lon:-105.30844278, lat:21.94954958}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 169504.71 | 169504.71 | 169504.71 | 169504.71 | 169504.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2308716.56, importe_modificado:2308176.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1323381/proyecto_PROCESO, 1323381/proyecto_INICIO, 1323381/proyecto_PROCESO, 1323381/proyecto_FIN, 1323381/proyecto_PROCESO, 1323381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301323902 | Proyecto de inversión | 178221.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71288.63, modificado:57825.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106932.94, modificado:86738.3}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO Y CHURUBUSCO - 245923 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245923 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA, lon:-105.30841882, lat:21.94953759}} | 2018-09-10 | 2018-12-31 | 57825.53 | 57825.53 | 57825.53 | 57825.53 | 57825.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:2308716.56, importe_modificado:2308176.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1323902/proyecto_INICIO, 1323902/proyecto_PROCESO, 1323902/proyecto_FIN, 1323902/proyecto_PROCESO, 1323902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301326199 | Proyecto de inversión | 351995.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175997.84, modificado:175997.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175997.84, modificado:175997.84}} | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN - 256251 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 256251 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:PUEBLO PALMA GRANDE, 63660PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT., lon:-105.38988485, lat:21.99327471}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 175997.84 | 175997.84 | 175997.84 | 175997.84 | 175997.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:948330.0, importe_modificado:948330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1326199/proyecto_PROCESO, 1326199/proyecto_INICIO, 1326199/proyecto_PROCESO, 1326199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301326293 | Proyecto de inversión | 351995.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175997.84, modificado:175997.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175997.84, modificado:175997.84}} | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN - 256740 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 256740 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CIUDAD TUXPAN, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, lon:-105.28883835, lat:21.9353184}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 175997.84 | 175997.84 | 175997.84 | 175997.84 | 175997.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:948330.0, importe_modificado:948330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1326293/proyecto_INICIO, 1326293/proyecto_PROCESO, 1326293/proyecto_INICIO, 1326293/proyecto_PROCESO, 1326293/proyecto_INICIO, 1326293/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416177 | Proyecto de inversión | 179477.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179477.99, modificado:179477.99}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 14136 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14136 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:PUEBLO EL GUANACASTE, 63845 EL GUANACASTE, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.56309062, lat:21.46874138}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 179477.99 | 179477.99 | 178193.04 | 178193.04 | 178193.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14033-PR, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:178913.04, importe_modificado:178913.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416177/proyecto_INICIO, 1416177/proyecto_PROCESO, 1416177/proyecto_FIN, 1416177/proyecto_PROCESO, 1416177/proyecto_FIN, 1416177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416208 | Proyecto de inversión | 163882.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163882.36, modificado:163882.36}} | BARDEO PERIMETRAL DE OJO DE AGUA EN EL MANANTIAL DE ABASTECIMIENTO - 14538 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14538 | S | 118 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT MANANTIAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-104.717841, lat:21.37030258}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 163882.36 | 162576.11 | 162576.11 | 162576.11 | 162576.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14060-PR, contratista:ESTELA IBARRA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:162576.11, importe_modificado:162576.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416208/proyecto_FIN, 1416208/proyecto_PROCESO, 1416208/proyecto_FIN, 1416208/proyecto_PROCESO, 1416208/proyecto_INICIO, 1416208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416210 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 14567 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14567 | S | 537 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:PUEBLO TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN, lon:-104.5691547, lat:21.21385738}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 150000 | 149601.92 | 149601.92 | 149601.92 | 149601.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14034-PR, contratista:CAYCOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:149601.92, importe_modificado:149601.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416210/proyecto_FIN, 1416210/proyecto_INICIO, 1416210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401416316 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA GALINDA - 19675 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 19675 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA GALINDA, 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA GALINDA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.66328779, lat:21.31216685}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 100000 | 100000 | 99847 | 99847 | 99847 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018/MFIII-14038-PR, contratista:ESTELA IBARRA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:99847.0, importe_modificado:99847.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1416316/proyecto_INICIO, 1416316/proyecto_PROCESO, 1416316/proyecto_FIN, 1416316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401422805 | Proyecto de inversión | 3430464.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430464.32, modificado:3430464.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JOSÉ EN ACAPONETA NAYARIT - 280351 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 280351 | S | 506 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 63400 SAN JOSÉ DE GRACIA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE S/N, CALLE S/N DEL CENTRO DE ACAPONETA TOMA LA CALLE HIDALGO HASTA TOPAR CON LA CALLE ROBER M. GONZÁLEZ Y GIRAR HACIA, lon:-105.38382582, lat:22.47853902}} | 2018-05-30 | 2018-08-31 | 3430464.32 | 3430464.32 | 3415677.85 | 3415677.85 | 3415677.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-023/2018, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:3535996.98, importe_modificado:3535996.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1422805/proyecto_INICIO, 1422805/proyecto_PROCESO, 1422805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401423259 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LAS GALERIAS FILTRANTES A TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL - 292131 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT | 292131 | S | 9200 | 9800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD ACAPONETA, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT SE LOCALIZA AL BORDE DEL RIO ACAPONETA EN LAS GALERIAS FILTRANTES QUE VAN DESDE EL RIO ACAPONETA HACIA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO UBICADOS EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, lon:-105.35206247, lat:22.49712026}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3965597.04 | 3965597.04 | 3965597.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-CP-F3-006/2018, contratista:PAVIMENTOS Y TRITURADOS HUICOT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:3989672.65, importe_modificado:3989672.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:699.0}} | {1423259/proyecto_INICIO, 1423259/proyecto_PROCESO, 1423259/proyecto_FIN, 1423259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401485957 | Proyecto de inversión | 20154.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20154.75, modificado:20154.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA - 435065 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 435065 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:RANCHERIA CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO , lon:-104.63739252, lat:21.18656661}} | 2018-12-01 | 2018-12-28 | 20154.75 | 20154.75 | 20154.71 | 20154.71 | 20154.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARI DEL ORO, monto:20154.75, importe_modificado:20154.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1485957/proyecto_INICIO, 1485957/proyecto_FIN, 1485957/proyecto_PROCESO, 1485957/proyecto_INICIO, 1485957/proyecto_PROCESO, 1485957/proyecto_INICIO, 1485957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101515896 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC | FORTASEG-1 | N | 0 | 0 | 333000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.89295483, lat:21.51241044}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 2281999.98 | 684599.99 | 684599.99 | 684599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IA-818017996-E4-2019, contratista:CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y HUMANA S.C., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2281999.39, importe_modificado:2281999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {1515896/proyecto_INICIO, 1515896/proyecto_PROCESO, 1515896/proyecto_INICIO, 1515896/proyecto_PROCESO, 1515896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO PERMITE AGREGAR OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR LO CUAL SE TOMA SOLO UNA., trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2019-10-25}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}}
2019 | 3 | NAY190101515944 | Acción | 198850 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198850.0, modificado:198850.0}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | INMUJER 2019 | N | 0 | 0 | 333000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.89304066, lat:21.51241044}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 198850 | 196693.8 | 11693.8 | 11693.8 | 11693.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E9-2019, contratista:LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA-818017996-E10-2019, contratista:DALINDA ISABEL SANDOVAL ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {1515944/proyecto_PROCESO, 1515944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201518149 | Proyecto de inversión | 823183.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823183.68, modificado:823183.68}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE VALLE DE SAN JUAN ENTRE PICACHOS Y VALLE DE PICACHOS Y CALLE PICACHOS ENTRE VALLE DE SAN JUAN Y ARBO - 5347 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5347 | S | 96 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.5, meta_modificada:710.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN JUAN COLONIA VALLE DE LA CRUZ, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE PICACHOS Y CALLE VALLE DE PICACHOS, CALLE ARBOL DE TULE LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.86607821, lat:21.53170579}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 823183.68 | 818838.56 | 818838.56 | 818838.56 | 818838.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/02, contratista:MIGIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:818838.56, importe_modificado:818838.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.5}} | {1518149/proyecto_INICIO, 1518149/proyecto_FIN, 1518149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201518164 | Proyecto de inversión | 394091.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394091.07, modificado:394091.07}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI CALLE H CASAS ENTRE CIRCUITO JULIA - 5462 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5462 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.5, meta_modificada:384.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87174778, lat:21.48939948}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 394091.07 | 393265.88 | 393265.88 | 393265.88 | 393265.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/B, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:393265.88, importe_modificado:393265.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.5}} | {1518164/proyecto_INICIO, 1518164/proyecto_PROCESO, 1518164/proyecto_INICIO, 1518164/proyecto_PROCESO, 1518164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201518181 | Proyecto de inversión | 756790.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756790.12, modificado:756790.12}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 5568 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5568 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.81, meta_modificada:500.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.8605153, lat:21.47133122}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 756790.12 | 754540.01 | 670960.14 | 542404.57 | 542404.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/B, contratista:INGRID PAULETT BAZZON TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:754540.01, importe_modificado:754540.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.81}} | {1518181/proyecto_PROCESO, 1518181/proyecto_INICIO, 1518181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201518197 | Proyecto de inversión | 1006816.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006816.92, modificado:1006816.92}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZAR - 5845 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5845 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.2, meta_modificada:325.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88645763, lat:21.47787823}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1006816.92 | 1004107.83 | 1004107.83 | 1004107.83 | 1004107.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2019/, contratista:AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1004107.83, importe_modificado:1004107.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.2}} | {1518197/proyecto_INICIO, 1518197/proyecto_FIN, 1518197/proyecto_INICIO, 1518197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201520317 | Proyecto de inversión | 613868.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613868.5, modificado:613868.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO - 6762 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 6762 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CALLE AMADO NERVO 63 INTERIOR SN EJIDO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTAÑO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL HABITA EL PRIMER BENEFIC, lon:-104.63658356, lat:21.18593798}} | 2019-04-01 | 2019-08-31 | 613235.7 | 613235.7 | 613235.7 | 613235.7 | 613235.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1520317/proyecto_INICIO, 1520317/proyecto_PROCESO, 1520317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201521645 | Proyecto de inversión | 122773.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122773.7, modificado:122773.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 59288 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 59288 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE ITURBIDE Y , A TRES CUADRAS DE LA ANTENA DE TELEFONO., lon:-105.10294056, lat:21.4756015}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 122773.7 | 122773.7 | 92043.01 | 92043.01 | 92043.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1521645/proyecto_INICIO, 1521645/proyecto_FIN, 1521645/proyecto_PROCESO, 1521645/proyecto_FIN, 1521645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201522270 | Proyecto de inversión | 306934.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306934.25, modificado:306934.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 67631 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 67631 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA SAN ANDRÉS, 63561 SAN ANDRÉS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE AMADO NERVO, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-105.57097547, lat:21.91229582}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 306934.25 | 306934.25 | 230107.35 | 230107.35 | 230107.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1522270/proyecto_INICIO, 1522270/proyecto_PROCESO, 1522270/proyecto_INICIO, 1522270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201532189 | Proyecto de inversión | 3164016.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164016.3, modificado:3164016.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLE ISACAR ENTRE EGIPTO Y MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES MUNICIPIO DE BA - 71333 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 71333 | S | 493 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2074.0, meta_modificada:2074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EGIPO Y CALLE MONTAÑA, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO , lon:-105.27914704, lat:20.72793501}} | 2019-04-01 | 2019-10-30 | 3164016.3 | 3151558.92 | 945467.67 | 945467.67 | 945467.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-018/2019, contratista:ESCALARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:3151558.92, importe_modificado:3151558.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1532189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201534993 | Proyecto de inversión | 316211 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316211.0, modificado:316211.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUERÉTARO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 75377 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 75377 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO SUR COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE PUEBLA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE QUERETARO ENTRE LAS CALLES INDEPEDENCIA Y CORONA EN LA COLONIA DEL, lon:-105.29608485, lat:21.94262104}} | 2019-03-01 | 2019-04-15 | 316211 | 316211 | 314302.37 | 314302.37 | 314302.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-008/2019-IR, contratista:JAVIER PRECIADO GUTIERREZ, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:316210.54, importe_modificado:316210.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1534993/proyecto_INICIO, 1534993/proyecto_PROCESO, 1534993/proyecto_FIN, 1534993/proyecto_PROCESO, 1534993/proyecto_FIN, 1534993/proyecto_INICIO, 1534993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201535794 | Proyecto de inversión | 685202 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685202.0, modificado:685202.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y MANZANILLO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN - 76950 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 76950 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA ANTONIO R. LAURELES, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE MANZANILLO, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y MANZA, lon:-105.29066989, lat:21.93734693}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 685202 | 685202 | 681065.88 | 681065.88 | 681065.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-014/2019-IR, contratista:JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GARCÍA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:685200.81, importe_modificado:685200.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {1535794/proyecto_FIN, 1535794/proyecto_PROCESO, 1535794/proyecto_INICIO, 1535794/proyecto_FIN, 1535794/proyecto_PROCESO, 1535794/proyecto_FIN, 1535794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201536587 | Proyecto de inversión | 384412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153765.0, modificado:153765.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230647.5, modificado:230647.5}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACAPONETA COLONIA COLINAS DEL NAYAR - 51900 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 51900 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ACAPONETA INTERIOR SN PUERTO AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE AMATLAN, CALLE AMATLAN SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA SALIDA A SAN MARCOS JALISC, lon:-104.40294171, lat:20.80403168}} | 2019-05-18 | 2019-06-17 | 152823.53 | 152823.53 | 152823.53 | 152823.53 | 152823.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-F3-FAIS-FISE-IR-003/2019, contratista:AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, monto:382058.8, importe_modificado:382058.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1536587/proyecto_PROCESO, 1536587/proyecto_INICIO, 1536587/proyecto_FIN, 1536587/proyecto_PROCESO, 1536587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201538292 | Proyecto de inversión | 1108814.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443525.92, modificado:440107.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665288.88, modificado:660161.32}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS EN EL MUNICIPIO DE TECUALA - 80673 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 80673 | S | 315 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:CALLE VICTOR AHUMADA 0 0 INTERIOR 0 EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS NAYARIT ENTRE CALLES , lon:-105.54220991, lat:22.3650642}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 660161.32 | 660161.32 | 660161.32 | 660161.32 | 660161.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-007/2019, contratista:JUAN CARLOS REAL CERVANTES, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:1667074.05, importe_modificado:1667074.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1345.0}} | {1538292/proyecto_INICIO, 1538292/proyecto_PROCESO, 1538292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201541002 | Proyecto de inversión | 270169.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270169.67, modificado:270169.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 84893 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 84893 | S | 62 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:127, direccion:RANCHERIA SAN GREGORIO, 63548 SAN GREGORIO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA UNIDAD MEDICA EN EL POBLADO DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.70325844, lat:22.18489183}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 270169.67 | 270169.67 | 270169.67 | 270012.07 | 270012.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-D, contratista:MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:270169.67, importe_modificado:270169.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541002/proyecto_INICIO, 1541002/proyecto_PROCESO, 1541002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201542445 | Proyecto de inversión | 1744781.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744781.72, modificado:1744781.72}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA - 61749 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 61749 | S | 1409 | 1234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6850.0, meta_modificada:6850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE AMADO NERVO EJIDO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALLENDE, LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ESTA EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA, lon:-105.28137717, lat:21.86812927}} | 2019-05-06 | 2019-07-04 | 1744781.72 | 1675683.2 | 1675683.2 | 1675683.2 | 1675683.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLI-IR-FISM-010-19, contratista:PROYECTOS INSTALACIONE, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:3083211.16, importe_modificado:3083211.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6850.0}} | {1542445/proyecto_PROCESO, 1542445/proyecto_INICIO, 1542445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201542830 | Proyecto de inversión | 3192266.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3192266.25, modificado:2128050.19}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE LA CIÉNEGA DE LOS GERVACIOS SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 87776 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 87776 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:769, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 63537 LA CIÉNEGA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA CON CLAVE 0769 MEJOR CONOCIDA COMO CIÉNEGA DE LOS GERVACIOS EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.71932231, lat:22.30419935}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 2128050.19 | 2128050.19 | 2128050.19 | 2128019.04 | 2128019.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-020/2019-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2128050.19, importe_modificado:2128019.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4360.0}} | {1542830/proyecto_PROCESO, 1542830/proyecto_INICIO, 1542830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543006 | Proyecto de inversión | 2344289 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344289.0, modificado:2344289.0}} | ETAPA DOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA - 88018 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 88018 | S | 354 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1337.0, meta_modificada:1337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO-EMILIANO ZAPATA-AMADO NERVO-VICENTE GUERRERO-MIGUEL HIDALGO-BENITO JUAREZ PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GU, lon:-105.02840096, lat:20.91908356}} | 2019-06-15 | 2019-11-30 | 2344289 | 2330175.23 | 699052.57 | 699052.57 | 699052.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-011/2019, contratista:PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:2330175.23, importe_modificado:2330175.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.7}} | {1543006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201544591 | Proyecto de inversión | 263026.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105210.6, modificado:105210.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157815.89, modificado:157817.68}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL TACOTE EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA - 64790 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 64790 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TOLUCA COLONIA EL TACOTE, 63453 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE NOVILLERO Y CALLE MAZATLAN, CALLE DURANGO LA REHABILITACIÓN DEL AGUA POTABLE SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL TACOTE EN CALLE CELAYA ENT, lon:-105.46648172, lat:22.39998433}} | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 157817.68 | 157817.68 | 157817.68 | 157817.68 | 157817.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-001/2019, contratista:ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:1453190.85, importe_modificado:1453190.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {1544591/proyecto_PROCESO, 1544591/proyecto_INICIO, 1544591/proyecto_FIN, 1544591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201546568 | Proyecto de inversión | 1162205.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162205.94, modificado:1165191.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE SAN ANTONIO A POPOTA EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 93311 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 93311 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA , 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE SAN ANTONIO A POPOTA EN LA LOCALIDAD DE POPOTA, lon:-103.89501795, lat:21.50102392}} | 2019-04-11 | 2019-06-11 | 1165191.21 | 1162205.94 | 1040932.74 | 1040932.74 | 1040932.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-004/2019, contratista:HAITÍ CORTES SANTANA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1162205.94, importe_modificado:1162205.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.5}} | {1546568/proyecto_INICIO, 1546568/proyecto_PROCESO, 1546568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548358 | Proyecto de inversión | 463591.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463591.06, modificado:463591.06}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LAS CALLES MONTES DE OCA Y SIMON SANCHEZ - 70466 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN | 70466 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y CALLE SIMON SANCHEZ, CALLE MANUEL URIBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUSTO SIERRA DESDE LA CALLE FERNANDO MONTES DE, lon:-105.28799077, lat:21.93990626}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 460777.11 | 460777.11 | 460777.11 | 460777.11 | 460777.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUE-TUXPAN-F3-002/2019-IR, contratista:RAFAEL ESPARZA RAMIREZ, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, monto:463591.06, importe_modificado:463591.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {1548358/proyecto_INICIO, 1548358/proyecto_PROCESO, 1548358/proyecto_FIN, 1548358/proyecto_INICIO, 1548358/proyecto_PROCESO, 1548358/proyecto_FIN, 1548358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548451 | Proyecto de inversión | 253000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253000.0, modificado:253000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFILIÓN - 70614 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 70614 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE DE LA PLAZA 0 INTERIOR SN CUARTEL EL REFILIÓN, 63706 EL REFILIÓN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ENTRADA AL PUEBLO Y CALLE FRENTE A PRIMARIA, CALLE FRENTE A COMISARIADO EJIDAL LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL PUEBL, lon:-104.90653294, lat:21.31126391}} | 2019-03-11 | 2019-05-27 | 253000 | 253000 | 75900 | 75900 | 75900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-EDP-PD-2019-009-A, contratista:VALENTÍN MÉNDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:253000.0, importe_modificado:253000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1548451/proyecto_INICIO, 1548451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201554729 | Proyecto de inversión | 3529487.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411794.95, modificado:1411794.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117692.43, modificado:2117692.43}} | CONSTRUCCION DE ADQOUINAMIENTO EN CALLE GENERAL GUZMAN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LERDO EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI - 111262 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 111262 | S | 1518 | 1486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.4, meta_modificada:1990.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GUZMAN PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LERDO, CALLE ABASOLO CALLE GENERAL GUZMAN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y LERDO, COLONIA CENTRO, HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.32156839, lat:22.6384215}} | 2019-06-17 | 2019-08-30 | 2117692.43 | 2117692.43 | 2117692.43 | 2117692.43 | 2111623.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-FISE-IR-002/2019, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:3529487.38, importe_modificado:3529487.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1990.4}} | {1554729/proyecto_INICIO, 1554729/proyecto_PROCESO, 1554729/proyecto_INICIO, 1554729/proyecto_FIN, 1554729/proyecto_PROCESO, 1554729/proyecto_FIN, 1554729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201555404 | Proyecto de inversión | 1128322 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451329.0, modificado:451329.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676993.0, modificado:676993.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 112928 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 112928 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:208, direccion:RANCHO EL ZAPOTE, 63480 EL ZAPOTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.10453376, lat:22.62283099}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | 676993 | 673617.73 | 645419.43 | 645419.43 | 642689.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-FISE-IR-005/2019, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:1122696.21, importe_modificado:1122696.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1555404/proyecto_INICIO, 1555404/proyecto_PROCESO, 1555404/proyecto_INICIO, 1555404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201559487 | Proyecto de inversión | 895908 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895908.0, modificado:895908.0}} | 2019-INIFE-JUN-056-0333 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE PISOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-056-0333 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Libertad Ote. 310, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México, lon:-105.29914856, lat:21.94177172}} | 2019-07-10 | 2019-09-20 | 895908 | 892448.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201563351 | Acción | 654000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654000.0, modificado:654000.0}} | SEGURIDAD VIAL 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89868402, lat:21.50097126}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 262596.4 | 24444.1 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201563695 | Proyecto de inversión | 2148137 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, monto:859255.0, modificado:859255.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288882.0, modificado:1288882.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LECHEREADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRIGOMIL MUNICIPIO DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO | FISE-F4-XAL-003/2019 | S | 150 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4621.01, meta_modificada:4446.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.78622437, lat:21.38499149}} | 2019-05-02 | 2019-07-30 | 2148137 | 2148137 | 2148137 | 2148137 | 2148137 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-F4-XAL-003/2019, contratista:URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:2083693.42, importe_modificado:2148137.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4446.67}} | {1563695/proyecto_INICIO, 1563695/proyecto_PROCESO, 1563695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565123 | Proyecto de inversión | 813585 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406792.0, modificado:399407.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406793.0, modificado:399407.0}} | CEA-06 CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA IMSS-SPAUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-027-0209 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-06-01 | 2019-07-30 | 798814 | 798814 | 341967.71 | 341967.71 | 341967.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-013-19, contratista:ARQUISO INCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:798814.81, importe_modificado:798814.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565136 | Proyecto de inversión | 846753 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338701.0, modificado:331989.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508052.0, modificado:497984.0}} | CEA-10 REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN (PROAGUA-URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAR-068-0130 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ahuacatlán, Nay., México, lon:-104.4810648, lat:21.0533791}} | 2019-06-24 | 2019-08-12 | 829973 | 829973 | 663312.98 | 663312.98 | 663312.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-008-19, contratista:ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:829973.17, importe_modificado:829973.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201565269 | Proyecto de inversión | 2919829 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875949.0, modificado:799053.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043880.0, modificado:1864455.0}} | CEA-18 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO (PROAGUA) APARTADO RURAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-MAY-014-0335 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.52787399, lat:21.34726375}} | 2019-07-01 | 2019-09-02 | 2663507.45 | 2663508 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-015-19, contratista:CONSTRUCTORA R LIM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2663508.16, importe_modificado:2663508.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201566544 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 2019 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.898558, lat:21.5011793}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 22999.32 | 22999.32 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201567051 | Adquisición | 87713895 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.7713895E7, modificado:8.6388775E7}} | Inversión FASP 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Sistema Estatal de Seguridad Pública | FASP 001/2019 | N | 0 | 0 | 2091 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1223.0, meta_modificada:1223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Platino 34, Microindustria, 63173 Tepic, Nay., México, lon:-104.853569, lat:21.4754411}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 77796222 | 77796222 | 56152234 | 56152234 | 56152234 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:353.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201567473 | Proyecto de inversión | 425211 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425211.0, modificado:495950.0}} | 2019-INIFE-MAR-048-0075 REHABILITACION Y ELEVACION DE BARDEO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 1 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-MAR-048-0075 | N | 0 | 0 | 748 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Puebla Sur 179, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89608765, lat:21.50546319}} | 2019-05-13 | 2019-06-21 | 495950 | 425211 | 425211 | 425211 | 425211 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-001, contratista:ARQ. GUADALUPE CORONA NAVARRO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:425211.0, importe_modificado:425211.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1567473/proyecto_INICIO, 1567473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573363 | Proyecto de inversión | 1705330 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682132.0, modificado:682132.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023198.0, modificado:1023198.0}} | CEA-27 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL, LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS (PROAGUA) APARTADO RURAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-040-0574 | N | 0 | 0 | 1330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Amatlán de Cañas, Nay., México, lon:-104.4040539, lat:20.8076722}} | 2019-08-26 | 2019-11-23 | 1023198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190301573371 | Proyecto de inversión | 459535 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183814.0, modificado:183814.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275721.0, modificado:275721.0}} | CEA-28 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS (PROAGUA-APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-JUL-012-0388 | N | 0 | 0 | 1330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Amatlán de Cañas, Nay., México, lon:-104.4040539, lat:20.8076722}} | 2019-10-11 | 2019-12-21 | 275721 | 457526.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-020-19, contratista:INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:457526.17, importe_modificado:457526.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190301574068 | Proyecto de inversión | 1188022 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475209.0, modificado:475209.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712813.0, modificado:712813.0}} | CEA-36 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA (PROAGUA-APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-006-0455 | N | 0 | 0 | 5410 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Jomulco, Nay., México, lon:-104.4272086, lat:21.1002541}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 712813 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | NAY190301574843 | Proyecto de inversión | 1461028 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621028.0, modificado:621028.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | CEA-47 PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NUMERO 6(SEIS) EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 18 DE MARZO. MUNICIPIO DE ROSAMORADA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-AGO-131-0687 | N | 0 | 0 | 9990 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Colonia 18 de Marzo, Nayarit, México, lon:-105.3080229, lat:22.0469055}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574898 | Proyecto de inversión | 880645 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880645.0, modificado:1007637.0}} | 2019-INIFE-JUN-007-0354 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES AYALA ACOSTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-007-0354 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-104.43431854, lat:22.36420524}} | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1007637 | 1007637 | 182882.63 | 182882.63 | 182882.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-IR-022, contratista:CONTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE SA DE CV ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1007636.0, importe_modificado:1007636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {1574898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574923 | Proyecto de inversión | 688549 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688549.0, modificado:688549.0}} | FAFEF01 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO TU TRANQUILIDAD-MACROTANQUE LA CANTERA Y LINEA DE ALIMENTACIÓN | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-FEB-047-0674 | N | 0 | 0 | 36000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:La Cantera, Nay., México, lon:-104.820521, lat:21.498992}} | 2019-03-04 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301574955 | Proyecto de inversión | 3595933 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595933.0, modificado:3595933.0}} | 2019-SOP-MAY-029-0222 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MPIO. DE TECUALA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-MAY-029-0222 | N | 0 | 0 | 892 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:46, direccion:San Cayetano, Nay., México, lon:-105.6852777, lat:22.4513888}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 3595933 | 3581698.3 | 440492.65 | 440492.65 | 440492.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:error en el comprometido debe decir 3,581,698.30 es el valor del contrato y en devengado, ejercido y pagado es el importe de $ 440,492.65, trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:error en el comprometido debe decir 3,581,698.30 es el valor del contrato y en devengado, ejercido y pagado es el importe de $ 440,492.65, trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:error en el comprometido debe decir 3,581,698.30 es el valor del contrato y en devengado, ejercido y pagado es el importe de $ 440,492.65, trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:error en el comprometido debe decir 3,581,698.30 es el valor del contrato y en devengado, ejercido y pagado es el importe de $ 440,492.65, trimestre:3.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | NAY190301574980 | Proyecto de inversión | 2996534 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996534.0, modificado:2996534.0}} | 2019-SOP-JUL-048-0437 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-JUL-048-0437 | N | 0 | 0 | 2774 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.7, meta_modificada:865.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:La Labor, Sta María, Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5833447, lat:21.3350628}} | 2019-10-01 | 2019-12-17 | 2996534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs6: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs7: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs8: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | NAY190301575043 | Proyecto de inversión | 889210 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889210.0, modificado:889210.0}} | 2019-INIFE-JUN-011-0401 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA 6.00X8.00 MTS SERVICIOS SANITARIOS 4 UD Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL ALBERGUE PARA NIÑOS MIGRANTES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2019-INIFE-JUN-011-0401 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:110, direccion:Crónica Deportiva 5, Camichín de Jauja, Nay., México, lon:-104.80167389, lat:21.46169586}} | 2019-09-30 | 2019-12-13 | 889210 | 879849.04 | 263954.71 | 263954.71 | 263954.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301575347 | Proyecto de inversión | 13211464 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:201, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3211464E7, modificado:1.3211464E7}} | 2019-SOP-JUL-089-0540 REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE IXTLAN DEL RÍO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-JUL-089-0540 | N | 0 | 0 | 27273 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlán del Río, Nay., México, lon:-104.3704625, lat:21.0337968}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 13211464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301575414 | Proyecto de inversión | 821471 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821471.0, modificado:821471.0}} | REHABILITACION DE MESON DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT |  | S | 23162 | 19731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez benito juarez, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México, lon:-104.89942431, lat:21.44370192}} | 2019-08-26 | 2019-09-24 | 821471 | 796850.39 | 564194.58 | 564194.58 | 564194.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-F4-XAL-002/2019, contratista:ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:1328083.99, importe_modificado:1369119.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1575414/proyecto_INICIO, 1575414/proyecto_PROCESO, 1575414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576037 | Proyecto de inversión | 1501544 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501544.0, modificado:1501544.0}} | 2019-INIFE-JUN-033-0404 REHABILITACION DE TECHOS DE MODULOS DE 3 AULAS DIDACTICAS 6.00X8.00 MTS. Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA J. ASCENCION HERNANDEZ SOJO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISNTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:Insurgentes 8, Las Peñitas, Nay., México, lon:-105.22138596, lat:21.94527467}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1501544 | 1437565.37 | 431269.61 | 431269.61 | 431269.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576243 | Acción | 21788490 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.178849E7, modificado:2.178849E7}} | ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México, lon:-104.8985579, lat:21.5011793}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 21788490 | 905746.37 | 905746.37 | 905746.37 | 905746.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576623 | Proyecto de inversión | 952757 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952757.0, modificado:952757.0}} | 2019-SOP-JUL-063-0438 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FAFEF 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-JUL-063-0438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 952757 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros' , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs6: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs7: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}, obs8: {observación:Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos" , trimestre:3.0, usuario:joseltorresi, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | NAY18180101072621 | Proyecto de inversión | 3295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3295000.0, modificado:3258755.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico, Banquetas, Guarniciones Y Alumbrado, En Calle Emilio M. Gonzalez Entre La Calle San Juan Y Calle Santo Tomas De La Colonia Santo Santiago Del Municipio De Ixtlan | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | 1121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1310.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:(0 000; 21.038259; -104.377267) (0 100; 21.038785; -104.377116), lon:-104.368911, lat:21.035055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3258755 | 3258755 | 3258755 | 3258755 | 3258755 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLI-PDR-001/2018-IR, contratista:CORPORATIVO ANTURIO 21 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:3254001.81, importe_modificado:3254001.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.72}} | {1209852/proyecto_FIN, 1209852/proyecto_PROCESO, 1209852/proyecto_INICIO, 1209852/proyecto_PROCESO, 1209852/proyecto_FIN, 1209852/proyecto_INICIO, 1209852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105965 | Proyecto de inversión | 654234.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654234.44, modificado:653355.94}} | Instalacion De Red De Energia Electrica En La Colonia San Isidro Sobre La Calle Fresno En La Localidad De Mezcales - 84959 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 84959 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, COLONIA SAN ISIDRO SOBRE LA CALLE FRESNO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT., lon:-105.2745667, lat:20.7335124}} | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 653355.94 | 653355.94 | 653355.94 | 653355.94 | 653355.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-016/2018, contratista:CONSTRUCTORA GLIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:653355.94, importe_modificado:653355.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1244347/proyecto_INICIO, 1244347/proyecto_PROCESO, 1244347/proyecto_INICIO, 1244347/proyecto_PROCESO, 1244347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105967 | Proyecto de inversión | 775479.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775479.8, modificado:775400.2}} | Instalacion De Red De Energia Electrica En La Colonia Rigoberto Ochoa Sobre La Calle Valle De Las Garzas En La Localidad De Mezcales - 85197 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 85197 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE VALLE DE LAS GARZAS PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, COLONIA RIGOBERTO OCHOA SOBRE LAS CALLES VALLE DE LAS GARZAS EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT., lon:-105.2821232, lat:20.73609659}} | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 775400.2 | 775400.2 | 775400.2 | 775400.2 | 775400.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-018/2018, contratista:GREMEZ CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:2079340.14, importe_modificado:2079340.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1244349/proyecto_FIN, 1244349/proyecto_INICIO, 1244349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105968 | Proyecto de inversión | 1304024.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304024.97, modificado:1303939.94}} | Instalacion De Red De Energia Electrica En La Colonia Rigoberto Ochoa Sobre La Calle Ceibas En La Localidad De Mezcales - 85211 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 85211 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE CEIBAS PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, COLONIA RIGOBERTO OCHOA SOBRE LA CALLE CEIBAS EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT., lon:-105.2856632, lat:20.73882799}} | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 1303939.94 | 1303939.94 | 1303939.94 | 1303939.94 | 1303939.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-018/2018, contratista:GREMEZ CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:2079340.14, importe_modificado:2079340.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1244350/proyecto_INICIO, 1244350/proyecto_PROCESO, 1244350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105970 | Proyecto de inversión | 262304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262304.52, modificado:261979.86}} | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Colonia El Progreso En La Localidad De El Porvenir Municipio De Bahia De Banderas Nayarit - 84888 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 84888 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE NARANJO PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE NARANJO COLONIA EL PROGRESO, EL PORVENIR, lon:-105.2436993, lat:20.75933487}} | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 261979.86 | 261979.86 | 261979.86 | 261979.86 | 261979.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-019/2018, contratista:CONSTRUCTORA GLIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:402117.97, importe_modificado:402117.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244352/proyecto_INICIO, 1244352/proyecto_PROCESO, 1244352/proyecto_FIN, 1244352/proyecto_PROCESO, 1244352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301379291 | Proyecto de inversión | 21156.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21156.27, modificado:21156.27}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN PACHECOS | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 8PET18005506 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.02, meta_modificada:192.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, direccion:NAY 1, Nayarit, México, lon:-105.34439206, lat:22.62158225}} | 2018-07-16 | 2018-07-28 | 21156.27 | 21156.27 | 21156.27 | 21156.27 | 21156.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:47606.36, importe_modificado:47606.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401449094 | Proyecto de inversión | 119007.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52890.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66117.84, modificado:66117.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS LOMA LARGA - 380877 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 380877 | S | 34 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.04, meta_modificada:480.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:RANCHERIA LAS GUASIMAS LOMA LARGA, 00000 LAS GUÁSIMAS (LOMA LARGA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS LOMA LARGA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.27847705, lat:22.60926781}} | 2018-07-16 | 2018-08-04 | 66117.84 | 66117.84 | 66117.84 | 66117.84 | 66117.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:119014.73, importe_modificado:119014.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.04}} | {1449094/proyecto_INICIO, 1449094/proyecto_PROCESO, 1449094/proyecto_INICIO, 1449094/proyecto_FIN, 1449094/proyecto_PROCESO, 1449094/proyecto_FIN, 1449094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401449108 | Proyecto de inversión | 55534.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24682.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30852.8, modificado:30852.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DE ARRIBA - 380885 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 380885 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.02, meta_modificada:224.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:113, direccion:RANCHERIA EL RODEO DE ARRIBA, 00000 EL RODEO DE ARRIBA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL RODEO DE ARRIBA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.34344434, lat:22.60816582}} | 2018-07-16 | 2018-08-04 | 30852.8 | 30852.8 | 30852.8 | 30852.8 | 30852.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:55540.36, importe_modificado:55540.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.02}} | {1449108/proyecto_FIN, 1449108/proyecto_INICIO, 1449108/proyecto_FIN, 1449108/proyecto_PROCESO, 1449108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401458361 | Proyecto de inversión | 1291965.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16876.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516786.08, modificado:516786.08}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758302.28, modificado:775179.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE TANQUE DE AGUA LA LOMA CAJA DE VÁLVULAS EN LAS LOCALIDAD DE AMADO NERVO - 402775 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | 402775 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2027.0, meta_modificada:2027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO - CAJA DE AGUA LA LOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CAMINO AL PANTEON Y , CAMINO AL POZO DE AGUA, lon:-104.71302037, lat:21.07042838}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 1291965.2 | 1291965.2 | 1291965.2 | 1291965.2 | 1291965.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-SPL-R-33-F3-IR-008/2018, contratista:MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2018-2021, monto:1291965.2, importe_modificado:1291965.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2027.0}} | {1458361/proyecto_INICIO, 1458361/proyecto_PROCESO, 1458361/proyecto_FIN, 1458361/proyecto_PROCESO, 1458361/proyecto_INICIO, 1458361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401494665 | Proyecto de inversión | 2228004 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228004.0, modificado:2227883.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CONCRETO PREMEZCLADO) EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE COLON Y CAROLINA ARREOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:Calle 5 de Mayo 96, Atotonilco II, 63730 San Juan de Abajo, Nay., México, lon:-105.19530416, lat:20.8111823}} | 2018-07-30 | 2018-12-26 | 2227883.28 | 2227883.28 | 2227883.28 | 2227883.28 | 2227883.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-IO-818020997-E17-2018, contratista:COMPAÑIA EL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:2227883.28, importe_modificado:2227883.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.0}} | {1494665/proyecto_INICIO, 1494665/proyecto_PROCESO, 1494665/proyecto_FIN, 1494665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401494672 | Proyecto de inversión | 3896824 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3896824.0, modificado:3896613.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCIA ENTRE NICOLAS BRAVO Y CERRADA ESPAÑA | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2206.6, meta_modificada:2206.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:Francia 120, Manglar, 63737 San José del Valle, Nay., México, lon:-105.23411036, lat:20.7628355}} | 2019-07-30 | 2019-12-26 | 3896613.77 | 3896613.77 | 3896613.77 | 3896613.77 | 3896613.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-IO-818020997-E16-2018, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:3896613.77, importe_modificado:3896613.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2206.6}} | {1494672/proyecto_INICIO, 1494672/proyecto_FIN, 1494672/proyecto_PROCESO, 1494672/proyecto_FIN, 1494672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190101505532 | Proyecto de inversión | 66994.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66994.06, modificado:66994.06}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y DREN DE LA PRIMERO DE ENERO COL NUEVO MEXICO EN SANTIAGO - 6382 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 6382 | S | 8590 | 7990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA NUEVO MÉXICO, 63340 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DREN 1RO DE ENERO, CALLE REFORMA COLONIA NUEVO MÉXICO CP. 63340 SANTIAGO IXCUINTLA SANTIAGO IXCUINTLA , lon:-105.2161556, lat:21.8161605}} | 2019-03-19 | 2019-04-30 | 66994.06 | 66994.06 | 66994.06 | 66994.06 | 66994.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLI-IR-FISM-003-19, contratista:IRVING MANUEL VEGA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:66994.06, importe_modificado:66994.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1505532/proyecto_INICIO, 1505532/proyecto_FIN, 1505532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201532235 | Proyecto de inversión | 452961.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452961.9, modificado:528455.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 71415 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 71415 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN SEIS CUARTOS EN DISTINTOS DOMICILIOS DE EL POBLADO DE SAN JUAN PEYOTAN, lon:-104.43389242, lat:22.36701659}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 528455.55 | 528455.55 | 528455.55 | 528455.55 | 528455.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-C, contratista:CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:452961.9, importe_modificado:452961.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1532235/proyecto_INICIO, 1532235/proyecto_PROCESO, 1532235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201534973 | Acción | 423500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423500.0, modificado:423500.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 75343 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 75343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.206044, lat:21.808336}} | 2019-03-28 | 2019-05-11 | 423500 | 423500 | 423500 | 423500 | 423500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NAY-SIXLI-PROY-IR-002-19, contratista:OMAR ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:423500.0, importe_modificado:423500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534973/proyecto_PROCESO, 1534973/proyecto_INICIO, 1534973/proyecto_PROCESO, 1534973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201536670 | Proyecto de inversión | 2718961.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718961.82, modificado:2728520.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 52059 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 52059 | S | 585 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN JOSÉ, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE UNESCO, CALLE CANAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO EN SANTIAGO, lon:-105.23001303, lat:21.73364997}} | 2019-05-03 | 2019-07-31 | 2728520.53 | 2728520.53 | 2728520.53 | 2728520.53 | 2728520.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLI-IR-FISM-007-19, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2718961.82, importe_modificado:2718961.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2640.0}} | {1536670/proyecto_INICIO, 1536670/proyecto_PROCESO, 1536670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543589 | Proyecto de inversión | 8100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100.0, modificado:8100.0}} | EQUIPAMIENTO CON CUATRO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE BARRANCA BLANCA - 63263 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 63263 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE BARRANCA BLANCA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.96181414, lat:21.56334714}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-9, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:8100.0, importe_modificado:8100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1543589/proyecto_INICIO, 1543589/proyecto_FIN, 1543589/proyecto_PROCESO, 1543589/proyecto_FIN, 1543589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543606 | Proyecto de inversión | 42525 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42525.0, modificado:42525.0}} | EQUIPAMIENTO CON VEINTIUN MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO LO DE LAMEDO - 63293 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 63293 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:133, direccion:EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LO DE LAMEDO SE LOCALIZA A 5 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.93872613, lat:21.53766631}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 42525 | 42525 | 42525 | 42525 | 42525 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-10, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:42525.0, importe_modificado:42525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1543606/proyecto_INICIO, 1543606/proyecto_FIN, 1543606/proyecto_PROCESO, 1543606/proyecto_FIN, 1543606/proyecto_PROCESO, 1543606/proyecto_FIN, 1543606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543661 | Proyecto de inversión | 10125 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10125.0, modificado:10125.0}} | EQUIPAMIENTO CON CINCO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DEL PICHON - 63358 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 63358 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:EJIDO EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO EL PICHÓN SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.96000937, lat:21.54521044}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-12, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:10125.0, importe_modificado:10125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1543661/proyecto_INICIO, 1543661/proyecto_FIN, 1543661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543691 | Proyecto de inversión | 2025 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025.0, modificado:2025.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA MOCHILA ASPERSORA ELÉCTRICA PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO - 63390 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 63390 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:COLONIA CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 5 E MAYO SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-105.0865647, lat:21.69020942}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-14, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2025.0, importe_modificado:2025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543691/proyecto_INICIO, 1543691/proyecto_FIN, 1543691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543739 | Proyecto de inversión | 381492.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381492.63, modificado:381492.63}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A BASE DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO EN EL LOCALIDAD DE RICON DE CALIMAYO - 63432 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 63432 | S | 108 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:53, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE CALIMAYO, 63866 RINCÓN DE CALIMAYO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE CALIMAYO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT A 15 MIN DE LA CABECERA MU, lon:-104.58338917, lat:21.42243134}} | 2019-05-13 | 2019-07-13 | 381492.63 | 381492.63 | 381492.63 | 381492.63 | 381492.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2019/M014-FIII-003-PR, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:381492.63, importe_modificado:381492.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543739/proyecto_INICIO, 1543739/proyecto_PROCESO, 1543739/proyecto_INICIO, 1543739/proyecto_FIN, 1543739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201545822 | Proyecto de inversión | 365089.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365089.82, modificado:365089.82}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CERRITO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 92414 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 92414 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:933, direccion:RANCHERIA EL CERRITO, 63547 EL CERRITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN MÓDULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO CON CLAVE DE LOCALIDAD 0933 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR., lon:-104.63120305, lat:22.11193929}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 365089.82 | 365089.82 | 365089.82 | 365089.82 | 365089.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-A, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:365089.82, importe_modificado:365089.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1545822/proyecto_INICIO, 1545822/proyecto_PROCESO, 1545822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548586 | Proyecto de inversión | 589760.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589760.47, modificado:589760.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 96111 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 96111 | S | 82 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1154, direccion:RANCHERIA LAS CUEVAS, 63538 LAS CUEVAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.76220936, lat:21.91114706}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 589760.47 | 589760.47 | 589760.47 | 589760.47 | 589760.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-G, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:589760.47, importe_modificado:589760.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1548586/proyecto_INICIO, 1548586/proyecto_PROCESO, 1548586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180101073087 | Proyecto de inversión | 3412600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3412600.0, modificado:3375061.0}} | Construccion De Pavimento De Concreto, Obra Complementaria (Banquetas Y Guarniciones) Y Alumbrado En Calle Moctezuma En El Municipio De Ixtlan Del Rio En Nayarit | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RU0 | 1122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1198.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:(0 000; 21.038499; -104.372768) (0 130; 21.038372; -104.37155), lon:-104.368911, lat:21.035055}} | 2018-05-08 |  | 3375061 | 3375061 | 3375061 | 3375061 | 3375061 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1837807, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:3361415.72, importe_modificado:3361415.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1198.52}} | {1210318/proyecto_FIN, 1210318/proyecto_PROCESO, 1210318/proyecto_INICIO, 1210318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180101073285 | Proyecto de inversión | 3392400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392400.0, modificado:3355084.0}} | Pavimento Hidraulico, Banquetas, Guarniciones Y Alumbrado Publico, En La Calle Emilio M. Gonzalez Entre Calle Hidalgo Y Calle San Mateo En La Colonia Santo Santiago De La Localidad De Ixtlan Del Rio, | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | 1120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1324.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:(0 000; 21.036786; -104.377707) (0 090; 21.037739; -104.377411), lon:-104.368911, lat:21.035055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3355084 | 3355084 | 3355084 | 3355084 | 3355084 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1907206, contratista:CORPORATIVO ANTURIO 21 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:3351677.24, importe_modificado:3351677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1324.59}} | {1210516/proyecto_FIN, 1210516/proyecto_INICIO, 1210516/proyecto_FIN, 1210516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401449070 | Proyecto de inversión | 31735.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14104.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17631.02, modificado:17631.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO DE ABAJO - 380857 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 380857 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.01, meta_modificada:128.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:112, direccion:RANCHERIA EL RODEO DE ABAJO, 00000 EL RODEO DE ABAJO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL RODEO DE ABAJO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.34204734, lat:22.5997819}} | 2018-07-02 | 2018-07-23 | 17631.02 | 17631.02 | 17631.02 | 17631.02 | 17631.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:31738.36, importe_modificado:31738.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.01}} | {1449070/proyecto_PROCESO, 1449070/proyecto_FIN, 1449070/proyecto_INICIO, 1449070/proyecto_PROCESO, 1449070/proyecto_FIN, 1449070/proyecto_INICIO, 1449070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401449101 | Proyecto de inversión | 47602.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21156.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26445.75, modificado:26445.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS - 380882 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 380882 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.02, meta_modificada:192.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, direccion:PUEBLO PACHECOS, 00000 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE PACHECOS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.34505213, lat:22.62213165}} | 2018-07-16 | 2018-07-28 | 26445.75 | 26445.75 | 26445.75 | 26445.75 | 26445.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:47606.36, importe_modificado:47606.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.02}} | {1449101/proyecto_INICIO, 1449101/proyecto_PROCESO, 1449101/proyecto_FIN, 1449101/proyecto_INICIO, 1449101/proyecto_FIN, 1449101/proyecto_INICIO, 1449101/proyecto_PROCESO, 1449101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201542520 | Proyecto de inversión | 10125 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10125.0, modificado:10125.0}} | EQUIPAMIENTO CON CINCO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS - 61848 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 61848 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:140, direccion:RANCHO PLATANITOS, 63507 PLATANITOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD PLATANITOS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.97512859, lat:21.52205778}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-3, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:10125.0, importe_modificado:10125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1542520/proyecto_INICIO, 1542520/proyecto_PROCESO, 1542520/proyecto_FIN, 1542520/proyecto_PROCESO, 1542520/proyecto_FIN, 1542520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543784 | Proyecto de inversión | 6075 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6075.0, modificado:6075.0}} | EQUIPAMIENTO CON TRES MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DEL AHUACATE - 63482 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 63482 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:103, direccion:EJIDO EL AHUACATE, 63507 EL AHUACATE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DEL AHUACATE SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.94592674, lat:21.51530291}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-13, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:6075.0, importe_modificado:6075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1543784/proyecto_INICIO, 1543784/proyecto_FIN, 1543784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201544167 | Proyecto de inversión | 1442199 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442199.0, modificado:1442199.0}} | REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN COLONIA LAS CABRAS DE LA LOCALIDAD DE PARAÍSO ESCONDIDO MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 89935 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 89935 | S | 1052 | 1017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3450.0, meta_modificada:3450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE CANAL 0 INTERIOR SN PUEBLO PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE HIGUERAL Y CALLE EL MIRADOR, CALLE LERDO DE TEJADA CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL EN LOCALIDAD PARAÍSO ESCONDIDO A 2, lon:-105.23273996, lat:21.06360433}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1442199 | 1442199 | 1442199 | 1442199 | 1442199 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AYS-PD-2019-027-I, contratista:CRISTIAN CANER ARCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1442199.0, importe_modificado:1442199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3450.0}} | {1544167/proyecto_INICIO, 1544167/proyecto_PROCESO, 1544167/proyecto_INICIO, 1544167/proyecto_FIN, 1544167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201546194 | Proyecto de inversión | 674011.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674011.97, modificado:674011.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA TRAVESÍA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYAR - 92812 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 92812 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1316, direccion:RANCHERIA LA TRAVESÍA, 63538 LA TRAVESÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA DE MÓDULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESÍA CON CLAVE 1316 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.76723241, lat:21.86680682}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 674011.97 | 674011.97 | 674011.97 | 674011.97 | 674011.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-F, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:674011.97, importe_modificado:674011.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1546194/proyecto_INICIO, 1546194/proyecto_PROCESO, 1546194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548472 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97399.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS EN COLONIA NUEVA GALICIA VARAS - 70656 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 70656 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.06, meta_modificada:63.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE NAYARIT 0 INTERIOR 0 SN COLONIA NUEVA GALICIA, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA LUIS MORA, CALLE JALISCO LLEGADA AL CRUCERO PARA ZACUALPAN TRES CUADRAS HACIA EL NORTE POR LA, lon:-105.13585729, lat:21.18299734}} | 2019-03-11 | 2019-06-11 | 97399.79 | 97399.79 | 97399.79 | 97399.79 | 97399.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:98000.0, importe_modificado:97399.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.06}} | {1548472/proyecto_FIN, 1548472/proyecto_INICIO, 1548472/proyecto_FIN, 1548472/proyecto_PROCESO, 1548472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548511 | Proyecto de inversión | 1285134.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285134.49, modificado:1285134.49}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ - 96002 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 96002 | S | 130 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.33, meta_modificada:492.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LINDAVISTA, 63628 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE DR SALAZAR, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL LOZADA ENTRE MAZATLAN Y DR SALAZAR, lon:-105.14949455, lat:21.95640353}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1285134.49 | 1285134.49 | 1285134.49 | 1285134.49 | 1285134.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-002/2019, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1285134.49, importe_modificado:1285134.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.33}} | {1548511/proyecto_INICIO, 1548511/proyecto_PROCESO, 1548511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY16160200704310 | Proyecto de inversión | 259598 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259598.0, modificado:259598.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Chabacano De La Colonia Emiliano Zapata En La Localidad De Ixtlan Del Rio - 189648 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | 189648 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO CIUDAD IXTLÁN DEL RÍO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE AMAPA Y CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD CALLE CHABACANO ENTRE AMAPA Y EXPROPIACION PETROLERA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA A UNA C, lon:-104.3545739, lat:21.03690384}} | 2016-10-28 | 2016-11-30 | 259598 | 259598 | 259598 | 259598 | 259598 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-IXTLAN-FIII-007/2016/IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:978444.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {805877/proyecto_PROCESO, 805877/proyecto_INICIO, 805877/proyecto_PROCESO, 805877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105949 | Proyecto de inversión | 2432486.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432486.33, modificado:2432297.07}} | Construcción De Pavimentación En Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Durango Entre Las Calles Allende E Hidalgo - 37803 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 37803 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE DURANGO ENTRE LAS CALLES ALLENDE E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT., lon:-105.2479032, lat:20.80249141}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 2432297.07 | 2432297.07 | 2432297.07 | 2432297.07 | 2432297.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-011/2018, contratista:CONSTRUCTORES DE SATELITE FUERTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:2432297.07, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244331/proyecto_INICIO, 1244331/proyecto_PROCESO, 1244331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105952 | Proyecto de inversión | 932605.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932605.03, modificado:912684.84}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Emiliano Zapata Entre Rafael Buelna Y Francisco I Madero En Bucerias - 41516 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 41516 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE RAFAEL BUELNA Y FRANCISCO I. MADERO., lon:-105.3334291, lat:20.76284545}} | 2018-06-04 | 2018-10-31 | 912684.84 | 912684.84 | 912684.84 | 912684.84 | 912684.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BAHIA-OP-FONDOIII-X-009/2018, contratista:EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A .DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERA, NAYARIT, monto:912684.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244334/proyecto_INICIO, 1244334/proyecto_PROCESO, 1244334/proyecto_INICIO, 1244334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105971 | Proyecto de inversión | 140322.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140322.73, modificado:140138.11}} | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Colonia El Palmar En La Localidad De El Porvenir Municipio De Bahia De Banderas Nayarit - 84852 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 84852 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE INDIANA PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE INDIANA COLONIA EL PALMAR, EL PORVENIR, lon:-105.2445915, lat:20.74840827}} | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 140138.11 | 140138.11 | 140138.11 | 140138.11 | 140138.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-019/2018, contratista:CONSTRUCTORA GLIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:402117.97, importe_modificado:402117.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244353/proyecto_PROCESO, 1244353/proyecto_INICIO, 1244353/proyecto_FIN, 1244353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201133238 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Parque Recreativo Y Cancha De Usos Multiples En Calle San Pedro Entre San Diego Y San Francisco Col. Santa Fe De La Localidad De San Jose Del Valle | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS | 18020EMF001 | N | 0 | 0 | 1440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:CALLE SAN PEDRO ENTRE SAN DIEGO Y SAN FRANCISCO, lon:-105.228055, lat:20.7625}} | 2018-06-18 | 2018-10-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-IO-818020997-E9-2018, contratista:DANNPA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO BAHIA DE BANDERAS, monto:2965073.89, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1271823/proyecto_INICIO, 1271823/proyecto_PROCESO, 1271823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301379274 | Proyecto de inversión | 31733.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31733.88, modificado:31733.88}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (AGUA CALIENTE 2) EN AGUA CALIENTE | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 8PET18004907 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.02, meta_modificada:288.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:Abasolo 3, Centro, Nay., México, lon:-105.32024145, lat:22.63843188}} | 2018-07-16 | 2018-08-04 | 31733.88 | 31733.88 | 31733.88 | 31733.88 | 31733.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:71408.36, importe_modificado:71408.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.02}} | {1379274/proyecto_INICIO, 1379274/proyecto_FIN, 1379274/proyecto_PROCESO, 1379274/proyecto_FIN, 1379274/proyecto_PROCESO, 1379274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301379296 | Proyecto de inversión | 24682.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24682.14, modificado:24682.14}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL RODEO DE ARRIBA | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 8PET18005511 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:224.02, meta_modificada:224.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:113, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.31931877, lat:22.62221111}} | 2018-07-16 | 2018-08-04 | 24682.14 | 24682.14 | 24682.14 | 24682.14 | 24682.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:55540.36, importe_modificado:55540.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:224.02}} | {1379296/proyecto_INICIO, 1379296/proyecto_FIN, 1379296/proyecto_PROCESO, 1379296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401435859 | Proyecto de inversión | 3131587.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626317.7, modificado:626317.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313159.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192111.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BARBACOA - 348182 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 348182 | S | 42 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PUEBLO BARBACOA, 00000 BARBACOA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE BARBACOA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.3555709, lat:22.8842554}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 626317.7 | 626317.7 | 626317.7 | 626317.7 | 626317.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-CDI-LP-002/2018, contratista:PEDRO TOPETE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:3131588.49, importe_modificado:3131588.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435859/proyecto_INICIO, 1435859/proyecto_FIN, 1435859/proyecto_PROCESO, 1435859/proyecto_FIN, 1435859/proyecto_PROCESO, 1435859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401494694 | Proyecto de inversión | 2444880 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444880.0, modificado:2444492.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE FRANCISCO I MADERO Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA LOCALIDAD MEZCALES | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.0, meta_modificada:1328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:Valentín Gómez Farías 58, Lomas de Mezcales, Mezcales, Nay., México, lon:-105.28567314, lat:20.73054889}} | 2018-07-30 | 2018-12-26 | 2444492.66 | 2444492.66 | 2444492.66 | 2444492.66 | 2444492.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-IO-818020997-E15-2018, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:2444492.66, importe_modificado:2444492.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.0}} | {1494694/proyecto_INICIO, 1494694/proyecto_FIN, 1494694/proyecto_PROCESO, 1494694/proyecto_FIN, 1494694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201534943 | Acción | 746500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746500.0, modificado:746500.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 75307 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 75307 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.206044, lat:21.808336}} | 2019-03-28 | 2019-05-11 | 746500 | 746500 | 746500 | 746500 | 746500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NAY-SIXLI-PROY-IR-001-19, contratista:JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:746500.0, importe_modificado:746500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534943/proyecto_INICIO, 1534943/proyecto_PROCESO, 1534943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201539826 | Proyecto de inversión | 201548.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201548.12, modificado:262082.4}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN VICTORIA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82955 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 82955 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:816, direccion:RANCHERIA SAN VICTORIA, 63540 SAN VICTORIA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE DE SAN VICTORIA CON CLAVE 0816 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.74870394, lat:22.49182772}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 262082.4 | 262082.4 | 262082.4 | 262082.4 | 262082.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-I, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:201548.12, importe_modificado:201548.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1539826/proyecto_INICIO, 1539826/proyecto_PROCESO, 1539826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548337 | Proyecto de inversión | 299174.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299174.54, modificado:299174.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MAZATLÁN ENTRE JUÁREZ Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ - 95769 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 95769 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN COLONIA CENTRO, 63620 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA POR CALLE MAZATLAN ENTRE JUAREZ Y GALEANA EN ZONA CENTRO, lon:-105.14671041, lat:21.94790542}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 299174.54 | 299174.54 | 299174.54 | 299174.54 | 299174.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-008/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:299174.54, importe_modificado:299174.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1548337/proyecto_PROCESO, 1548337/proyecto_INICIO, 1548337/proyecto_PROCESO, 1548337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548486 | Proyecto de inversión | 294735.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294735.2, modificado:294735.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE RU - 95964 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 95964 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.42, meta_modificada:116.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63625 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MADERO LA OBRA SE UBICA POR CALLE GALEANA ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y CUAUHTEMOC EN COLONIA EL CERRO, lon:-105.15036358, lat:21.94531992}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 294735.2 | 294735.2 | 294735.2 | 294735.2 | 294735.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-003/2019, contratista:AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:294735.2, importe_modificado:294735.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.42}} | {1548486/proyecto_INICIO, 1548486/proyecto_PROCESO, 1548486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301576120 | Proyecto de inversión | 1779999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779999.0, modificado:1779999.0}} | FAFEF03 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (COLECTOR Y PTAR) APAUR COMPLEMENTO 2019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2019-CEA-FEB-026-0018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:Sayulita, Nay., México, lon:-105.4408333, lat:20.8688888}} | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 1779999 | 1779999 | 1779999 | 1779999 | 1779999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-001-18_CEAPA, contratista:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1.549887906E7, importe_modificado:1.549887906E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576120/proyecto_FIN, 1576120/proyecto_PROCESO, 1576120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY00160200720526 | Proyecto de inversión | 500500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500500.0, modificado:500500.0}} | Readecuacion De Calle Morelos Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas Alumbrado Publico - 189184 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | 189184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD IXTLÁN DEL RÍO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE JUSTO BARAJAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE TACUBA CALLE MORELOS ORIENTE ENTRE JUSTO BARAJAS Y MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA LAS 78 ESQUINAS., lon:-104.3650569, lat:21.03345335}} | 2016-10-19 | 2016-12-15 | 500500 | 500500 | 500500 | 500500 | 500500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-IXTLAN-HABITAT-002/2016/IR, contratista:ING. JOSE LUIS OROZCO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:3761616.92, importe_modificado:709315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {822093/proyecto_PROCESO, 822093/proyecto_INICIO, 822093/proyecto_FIN, 822093/proyecto_INICIO, 822093/proyecto_PROCESO, 822093/proyecto_FIN, 822093/proyecto_PROCESO, 822093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105964 | Proyecto de inversión | 373264.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373264.54, modificado:373232.86}} | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Colonia Rigoberto Ochoa Sobre La Calle Valle De Las Garzas En La Localidad De Mezcales - 85145 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 85145 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE VALLE DE LAS GARZAS PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, COLONIA RIGOBERTO OCHOA SOBRE LA CALLE VALLE DE LAS GARZAS EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., lon:-105.2821215, lat:20.73611103}} | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 373232.86 | 373232.86 | 373232.86 | 373232.86 | 373232.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-020/2018, contratista:CONSTRUCTORA DE SATELITE FUERTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:737902.73, importe_modificado:737902.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244346/proyecto_INICIO, 1244346/proyecto_PROCESO, 1244346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105972 | Proyecto de inversión | 1527318.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527318.05, modificado:1519857.57}} | Rehabilitación De Subcolector En Calle Francisco Villa Entre Calles Benito Juarez Y Mar Rojo Primera Etapa En La Localidad De San Vicente - 37674 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 37674 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y MAR ROJO, lon:-105.2458465, lat:20.7479556}} | 2018-05-04 | 2018-09-28 | 1519857.57 | 1519857.57 | 1519857.57 | 1519857.57 | 1519857.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-006/2018, contratista:ESCALARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:1519857.57, importe_modificado:1519587.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244354/proyecto_INICIO, 1244354/proyecto_PROCESO, 1244354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301384568 | Proyecto de inversión | 5835174.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5835174.15, modificado:5835174.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN LA CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE ESTEBAN BACA CALDERON Y LAS PALMAS O ARROYO DEL INDIO EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2603.0, meta_modificada:2603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Rafael Buelna 14(INT 1, Flamingos, 63732 Bucerías, Nay., México, lon:-105.33541203, lat:20.75992618}} | 2018-08-13 | 2018-12-20 | 5835174 | 5835174 | 5835174 | 5835174 | 5835174 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-LO-818020997-E21-2018, contratista:PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:4958704.97, importe_modificado:4958704.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2603.0}} | {1384568/proyecto_INICIO, 1384568/proyecto_PROCESO, 1384568/proyecto_INICIO, 1384568/proyecto_PROCESO, 1384568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401449089 | Proyecto de inversión | 142810.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63465.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79344.62, modificado:79344.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 380869 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 380869 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.05, meta_modificada:576.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:PUEBLO LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.34466797, lat:22.59018936}} | 2018-07-16 | 2018-07-28 | 79344.62 | 79344.62 | 79344.62 | 79344.62 | 79344.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:142812.0, importe_modificado:142812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.05}} | {1449089/proyecto_INICIO, 1449089/proyecto_PROCESO, 1449089/proyecto_FIN, 1449089/proyecto_INICIO, 1449089/proyecto_PROCESO, 1449089/proyecto_FIN, 1449089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401449117 | Proyecto de inversión | 97101.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43204.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53897.08, modificado:53897.08}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA - 380894 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 380894 | S | 44 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:PUEBLO QUIVIQUINTA, 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.33790197, lat:22.73115164}} | 2018-07-16 | 2018-08-28 | 53897.08 | 53897.08 | 53897.08 | 53897.08 | 53897.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:97220.63, importe_modificado:97220.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}} | {1449117/proyecto_INICIO, 1449117/proyecto_FIN, 1449117/proyecto_INICIO, 1449117/proyecto_FIN, 1449117/proyecto_INICIO, 1449117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201539434 | Proyecto de inversión | 448631.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448631.83, modificado:502469.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82381 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 82381 | S | 58 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1243, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 63549 OJO DE AGUA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CON CLAVE 1243 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.86076459, lat:22.35698411}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 502469.51 | 502469.51 | 502469.51 | 502469.51 | 502469.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-H, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:448631.83, importe_modificado:448631.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}} | {1539434/proyecto_INICIO, 1539434/proyecto_PROCESO, 1539434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201542210 | Proyecto de inversión | 4050 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050.0, modificado:4050.0}} | EQUIPAMIENTO CON DOS MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE JUMATÁN - 61428 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 61428 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO JUMATAN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC., lon:-105.03186621, lat:21.642773}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-1, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:4050.0, importe_modificado:4050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1542210/proyecto_INICIO, 1542210/proyecto_FIN, 1542210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201542287 | Proyecto de inversión | 14175 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14175.0, modificado:14175.0}} | EQUIPAMIENTO CON SIETE MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DEL IZOTE - 61537 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 61537 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:126, direccion:EL IZOTE, 63507 EL IZOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL IZOTE SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.96338703, lat:21.52195215}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-2, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:14175.0, importe_modificado:14175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1542287/proyecto_INICIO, 1542287/proyecto_PROCESO, 1542287/proyecto_FIN, 1542287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201547912 | Proyecto de inversión | 252754.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252754.49, modificado:252754.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CLAVELLINO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYAR - 95176 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 95176 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:462, direccion:RANCHERIA EL CLAVELLINO, 63548 EL CLAVELLINO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE LLEVARA LA OBRA EN EL POBLADO DE EL CLAVELLINO CON CLAVE 0462 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.78285189, lat:22.0125049}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 252754.49 | 252754.49 | 252754.49 | 252754.49 | 252754.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-B, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:252754.49, importe_modificado:252754.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1547912/proyecto_INICIO, 1547912/proyecto_PROCESO, 1547912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548143 | Proyecto de inversión | 919000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919000.0, modificado:919000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 70025 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 70025 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.3, meta_modificada:1076.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:CALLE DE LA BIBLIOTECA 0 S INTERIOR 0 SN PUEBLO JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), 63717 JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DEL COMISARIADO EJIDAL Y CALLE DE LA CAJA DEL AGUA, CALLE LA LOMA CALLE A UN COSTADO DE LA BI, lon:-104.86558229, lat:21.16677237}} | 2019-03-11 | 2019-06-11 | 919000 | 919000 | 919000 | 919000 | 919000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUN-PAV-PD-2019-018-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:919000.0, importe_modificado:919000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.3}} | {1548143/proyecto_INICIO, 1548143/proyecto_PROCESO, 1548143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201554855 | Proyecto de inversión | 2189674.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189674.19, modificado:2189674.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN ANDRES LLANITOS Y CRUCERO CARRO QUEMADO EL GUAYABO Y CRUCERO LLANITOS MESA DE ALACRANES EN LOS LLANITOS - 111597 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 111597 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94320.0, meta_modificada:94320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:250, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES MILPILLAS - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 770 RANCHO LOS LLANITOS, 00000 LOS LLANITOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRES MILPILLAS - LOS LLANITOS Y CAMINO CRUCERO CARRO QUEMADO - EL , lon:-105.03959705, lat:22.94282972}} | 2019-03-11 | 2019-04-30 | 2189674.19 | 2189674.19 | 2189674.19 | 2189674.19 | 2189674.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-F3-IR-002/2019, contratista:JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:2189674.19, importe_modificado:2189674.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94320.0}} | {1554855/proyecto_INICIO, 1554855/proyecto_PROCESO, 1554855/proyecto_FIN, 1554855/proyecto_INICIO, 1554855/proyecto_FIN, 1554855/proyecto_PROCESO, 1554855/proyecto_FIN, 1554855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201555329 | Proyecto de inversión | 2742262.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742262.75, modificado:2742262.75}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS - 112743 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 112743 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, direccion:PUEBLO PACHECOS, 63480 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE PACHECOS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.34517015, lat:22.62201281}} | 2019-03-11 | 2019-05-09 | 2742262.75 | 2742262.75 | 2742262.75 | 2742262.75 | 2742262.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-F3-IR-005a/2019, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:2742262.75, importe_modificado:2742262.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555329/proyecto_INICIO, 1555329/proyecto_PROCESO, 1555329/proyecto_FIN, 1555329/proyecto_INICIO, 1555329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573068 | Proyecto de inversión | 835072 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835072.0, modificado:835072.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 10-F4-012-CP/2019 | N | 0 | 0 | 9114 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:San Blas, Nay., México, lon:-105.2847231, lat:21.541297}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 835072 | 835072 | 835072 | 835072 | 835072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F4-FISE-003/2019-IR, contratista:ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1381247.37, importe_modificado:1381247.37}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:299.0}} | {1573068/proyecto_PROCESO, 1573068/proyecto_FIN, 1573068/proyecto_INICIO, 1573068/proyecto_PROCESO, 1573068/proyecto_FIN, 1573068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105966 | Proyecto de inversión | 720998.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720998.89, modificado:720969.82}} | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Colonia San Isidro Sobre La Calle Fresno En La Localidad De Mezcales Municipio De Bahia De Banderas - 84915 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 84915 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, COLONIA SAN ISIDRO SOBRE LA CALLE FRESNO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., lon:-105.2745828, lat:20.73353232}} | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 720969.82 | 720969.82 | 720969.82 | 720969.82 | 720969.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-017/2018, contratista:MARIO ANTONIO DELGADO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:720969.82, importe_modificado:720969.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244348/proyecto_FIN, 1244348/proyecto_INICIO, 1244348/proyecto_PROCESO, 1244348/proyecto_INICIO, 1244348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105973 | Proyecto de inversión | 1840828.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840828.02, modificado:1838551.67}} | Rehabilitación De Subcolector En Calle Benito Juarez Entre Calles Reforma Y Francisco Villa Segunda Etapa En La Localidad De San Vicente - 37613 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 37613 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLES REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-105.249548, lat:20.74701249}} | 2018-05-04 | 2018-12-28 | 1838551.67 | 1838551.67 | 1838551.67 | 1838551.67 | 1838551.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-007/2018, contratista:MA. GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:1838551.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244355/proyecto_INICIO, 1244355/proyecto_PROCESO, 1244355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180301379303 | Proyecto de inversión | 43204.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43204.85, modificado:43204.85}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN QUIVIQUINTA | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 8PET18009734 | S | 44 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:Unnamed Road, Nayarit, México, lon:-105.33266544, lat:22.73169872}} | 2018-07-16 | 2018-07-28 | 43204.85 | 43204.85 | 43204.85 | 43204.85 | 43204.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44649, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:97220.63, importe_modificado:97220.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401449085 | Proyecto de inversión | 71406.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31733.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39672.56, modificado:39672.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES AGUA CALIENTE DOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE - 380867 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 380867 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.02, meta_modificada:288.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 00000 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE 2 MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.34614234, lat:22.73883919}} | 2018-07-16 | 2018-08-04 | 39672.56 | 39672.56 | 39672.56 | 39672.56 | 39672.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44640, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:71408.36, importe_modificado:71408.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.02}} | {1449085/proyecto_FIN, 1449085/proyecto_INICIO, 1449085/proyecto_PROCESO, 1449085/proyecto_FIN, 1449085/proyecto_INICIO, 1449085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401449114 | Proyecto de inversión | 63473.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35265.05, modificado:35265.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZONTECO - 380890 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 380890 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.02, meta_modificada:256.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:RANCHERIA ZONTECO, 00000 ZONTECO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZONTECO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.33070472, lat:22.69704758}} | 2018-07-16 | 2018-08-04 | 35265.05 | 35265.05 | 35265.05 | 35265.05 | 35265.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:63474.36, importe_modificado:63474.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.02}} | {1449114/proyecto_PROCESO, 1449114/proyecto_FIN, 1449114/proyecto_INICIO, 1449114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401494598 | Proyecto de inversión | 3479397 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479397.0, modificado:3468003.43}} | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES DURANGO Y ZACATECAS | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 7666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1703.0, meta_modificada:1703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Allende 95, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México, lon:-105.24837703, lat:20.80624802}} | 2018-05-28 | 2018-10-24 | 3468003.43 | 3468003.43 | 3468003.43 | 3468003.43 | 3468003.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-IO-818020997-E3-2018, contratista:ES. GRUPO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:3464523.43, importe_modificado:3464523.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1703.0}} | {1494598/proyecto_INICIO, 1494598/proyecto_FIN, 1494598/proyecto_PROCESO, 1494598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201519706 | Proyecto de inversión | 6830872.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6830872.6, modificado:6830872.6}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL ACCESO A JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 22592 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 22592 | S | 1056 | 1582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.52408198, lat:22.25463158}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 6830872.6 | 6830872.6 | 6830872.6 | 6830872.6 | 6830872.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-002/2019-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:6830872.6, importe_modificado:6830872.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:792.0}} | {1519706/proyecto_INICIO, 1519706/proyecto_PROCESO, 1519706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201536074 | Proyecto de inversión | 2407423.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407423.92, modificado:2407423.92}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE AHUAPAN A LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 50838 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 50838 | S | 208 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE AHUAPAN A LA LOCALIDAD DE NARANJITO DEL COPAL MUNICIPIO DEL NAYAR., lon:-104.56677786, lat:21.62198663}} | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2407423.92 | 2407423.92 | 2407423.92 | 2407423.92 | 2407423.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-006/2019-IR, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2407423.92, importe_modificado:2407423.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1536074/proyecto_INICIO, 1536074/proyecto_PROCESO, 1536074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201539320 | Proyecto de inversión | 398517.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398517.06, modificado:415839.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 82260 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 82260 | S | 52 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:647, direccion:RANCHERIA LA CIENEGUITA, 63544 LA CIENEGUITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA CON CLAVE 0647 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.49080087, lat:21.5410911}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 415839.09 | 415839.09 | 415839.09 | 415839.09 | 415839.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-D, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:398517.06, importe_modificado:398517.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {1539320/proyecto_INICIO, 1539320/proyecto_PROCESO, 1539320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201542672 | Proyecto de inversión | 12150 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12150.0, modificado:12150.0}} | EQUIPAMIENTO CON SEIS MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO EL RINCON - 61994 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 61994 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:146, direccion:EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO EL RINCÓN SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE TEPIC, lon:-104.93230729, lat:21.56333779}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-5, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:12150.0, importe_modificado:12150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1542672/proyecto_INICIO, 1542672/proyecto_FIN, 1542672/proyecto_PROCESO, 1542672/proyecto_FIN, 1542672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543320 | Proyecto de inversión | 2025 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025.0, modificado:2025.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA MOCHILA ASPERSORA ELÉCTRICA PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES - 62919 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 62919 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:136, direccion:RANCHO LOS OTATES, 63514 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA A 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE TEPIC, lon:-104.96991432, lat:21.63144537}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-6, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2025.0, importe_modificado:2025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543320/proyecto_INICIO, 1543320/proyecto_PROCESO, 1543320/proyecto_FIN, 1543320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543342 | Proyecto de inversión | 6075 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6075.0, modificado:6075.0}} | EQUIPAMIENTO CON TRES MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE HUACHINES - 62961 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 62961 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:125, direccion:RANCHO HUACHINES, 63507 HUACHINES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUACHINES SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.94418879, lat:21.52664643}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-7, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:6075.0, importe_modificado:6075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1543342/proyecto_INICIO, 1543342/proyecto_FIN, 1543342/proyecto_PROCESO, 1543342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201552066 | Proyecto de inversión | 1539590.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539590.49, modificado:1539590.49}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AVENIDA EJIDO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CANAL PLUVIAL REVESTIDO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO - 105193 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 105193 | S | 356 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE AVENIDA EJIDO COLONIA SAN ANTONIO, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y BRECHA CANAL PLUVIAL REVESTIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CANAL PLUVIAL Y LA CALLE NIÑO PERDIDO, lon:-105.22899319, lat:21.75110537}} | 2019-06-04 | 2019-08-02 | 1539590.49 | 1539590.49 | 1539590.49 | 1539590.49 | 1539590.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLI-IR-FISM-013-19, contratista:EDIFICACIONES MENPAD DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:1539590.49, importe_modificado:1539590.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1552066/proyecto_PROCESO, 1552066/proyecto_INICIO, 1552066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573357 | Proyecto de inversión | 1387123 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387123.0, modificado:1387123.0}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | B00.917.03.-(347) | N | 0 | 0 | 9114 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:San Blas, Nay., México, lon:-105.2847231, lat:21.541297}} | 2019-02-05 | 2019-04-15 | 1387123 | 1387123 | 1387123 | 1387123 | 1387123 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-001/2019-IR, contratista:ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1791028.43, importe_modificado:1791028.43}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1573357/proyecto_INICIO, 1573357/proyecto_PROCESO, 1573357/proyecto_FIN, 1573357/proyecto_PROCESO, 1573357/proyecto_FIN, 1573357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZAN A SOLICITUD DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:24 P.M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs2: {observación:SE RECHAZAN A SOLICITUD DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:24 P.M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs3: {observación:SE RECHAZAN A SOLICITUD DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:24 P.M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs4: {observación:SE RECHAZAN A SOLICITUD DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:24 P.M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs5: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:27 P. M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs6: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:27 P. M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs7: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:27 P. M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}, obs8: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS PARA SU COMPLEMENTACIÓN 25-10-2019 02:27 P. M. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2019-10-25}}
2019 | 3 | NAY17170401052984 | Proyecto de inversión | 1319766 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319766.0, modificado:1319766.0}} | Rehabilitacion Alcantarillado Sanitario En Arroyo El Seco Col. Santos Godinez En La Localidad De Xalisco | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-104.901666, lat:21.444166}} | 2017-12-01 |  | 1319766 | 1319766 | 1319766 | 1319766 | 1319766 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFEF-XAL-002/2017, contratista:ESPACIOS INFENIERIAS FAMMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:1265648.64, importe_modificado:1319766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1189646/proyecto_INICIO, 1189646/proyecto_PROCESO, 1189646/proyecto_FIN, 1189646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401436124 | Proyecto de inversión | 947751.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290537.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657214.8, modificado:657214.8}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN HUAJICORI - 349196 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 349196 | S | 5582 | 5818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE P. SANCHEZ PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL GUZMAN Y CALLE LA ESTANCIA, CALLE COLON CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES P. SANCHEZ Y GENERAL GUZMAN DE LA COLONIA CENTRO, lon:-105.32172377, lat:22.63733292}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 657214.8 | 657214.8 | 657214.8 | 657214.8 | 657214.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHN-F3-ADQ-LPE-002/2018, contratista:JUAN HUMBERTO ESCOBEDO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:947751.8, importe_modificado:947751.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436124/proyecto_INICIO, 1436124/proyecto_FIN, 1436124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201527894 | Proyecto de inversión | 985170.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985170.08, modificado:985170.08}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE S - 36081 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 36081 | S | 911 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63550 COLONIA EMILIANO ZAPATA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EL POZO QUE SE MEJORARA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-105.21877758, lat:21.82612079}} | 2019-04-09 | 2019-05-31 | 985170.08 | 985170.08 | 985170.08 | 985170.08 | 985170.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLI-IR-FISM-008-19, contratista:FABRICIO EMMANUEL DAVILA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:981170.08, importe_modificado:981170.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527894/proyecto_INICIO, 1527894/proyecto_PROCESO, 1527894/proyecto_INICIO, 1527894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201542545 | Proyecto de inversión | 24300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24300.0, modificado:24300.0}} | EQUIPAMIENTO CON DOCE MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE EL TRAPICHILLO - 61886 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 61886 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:155, direccion:EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE TRAPICHILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.9833675, lat:21.57374338}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-4, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:24300.0, importe_modificado:24300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1542545/proyecto_INICIO, 1542545/proyecto_FIN, 1542545/proyecto_PROCESO, 1542545/proyecto_FIN, 1542545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543707 | Proyecto de inversión | 8100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100.0, modificado:8100.0}} | EQUIPAMIENTO CON CUATRO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE BENITO JUAREZ - 63405 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 63405 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 15 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-105.00419319, lat:21.60042028}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-15, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:8100.0, importe_modificado:8100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1543707/proyecto_INICIO, 1543707/proyecto_PROCESO, 1543707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543723 | Proyecto de inversión | 6075 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6075.0, modificado:6075.0}} | EQUIPAMIENTO CON TRES MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DEL ESPINO - 63418 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 63418 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:120, direccion:EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DEL ESPINO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-105.06519839, lat:21.63186455}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-16, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:6075.0, importe_modificado:6075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1543723/proyecto_INICIO, 1543723/proyecto_PROCESO, 1543723/proyecto_FIN, 1543723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543747 | Proyecto de inversión | 6075 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6075.0, modificado:6075.0}} | EQUIPAMIENTO CON TRES MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE LAS DELICIAS - 63444 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 63444 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:118, direccion:RANCHERIA LAS DELICIAS, 63507 LAS DELICIAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS DELICIAS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.93757615, lat:21.52698374}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-17, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:6075.0, importe_modificado:6075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1543747/proyecto_INICIO, 1543747/proyecto_PROCESO, 1543747/proyecto_FIN, 1543747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543764 | Proyecto de inversión | 2025 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025.0, modificado:2025.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA MOCHILA ASPERSORA ELÉCTRICA PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA - 63465 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 63465 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:145, direccion:EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LA RESOLANA SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE TEPIC, lon:-105.02094778, lat:21.6304112}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-18, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2025.0, importe_modificado:2025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543764/proyecto_INICIO, 1543764/proyecto_PROCESO, 1543764/proyecto_FIN, 1543764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201545705 | Proyecto de inversión | 1133910.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133910.79, modificado:1133910.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CAMINERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSAMORADA NAYARIT - 66535 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | 66535 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO INSURGENTES, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CAMINERA EN LA ENTRADA A MANO IZQUIERDA A DONDE TOPA LA CALLE EN LA LOCALIDAD, lon:-105.21595111, lat:22.12015085}} | 2019-05-20 | 2019-07-13 | 1133910.79 | 1133910.79 | 1133910.79 | 1133910.79 | 1133910.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-AYS-004/2019-IR, contratista:GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, monto:1133910.79, importe_modificado:1133910.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545705/proyecto_INICIO, 1545705/proyecto_PROCESO, 1545705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548421 | Proyecto de inversión | 196586.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196586.82, modificado:196586.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 95882 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 95882 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:566, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 63538 EL RANCHITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO CON CLAVE DE LOCALIDAD 0566 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT., lon:-104.76669622, lat:21.87917715}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 196586.82 | 196586.82 | 196586.82 | 196586.82 | 196586.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-C, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:196586.82, importe_modificado:196586.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1548421/proyecto_INICIO, 1548421/proyecto_PROCESO, 1548421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201549623 | Proyecto de inversión | 786347.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786347.3, modificado:786347.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUASIMAS DEL CAIMÁN MUNICIPIO DEL NAYAR - 98696 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 98696 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:535, direccion:RANCHERIA GUÁSIMAS DEL CAIMÁN, 63537 GUÁSIMAS DEL CAIMÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMAS DE CAIMÁN CON CLAVE 0535 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.4634558, lat:21.9488721}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 786347.3 | 786347.3 | 786347.3 | 786347.3 | 786347.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-E, contratista:FROID MIGUEL HERRERA CALZADA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:786347.3, importe_modificado:786347.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1549623/proyecto_INICIO, 1549623/proyecto_PROCESO, 1549623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201553663 | Acción | 122750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122750.0, modificado:122750.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 108981 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | 108981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.20413, lat:22.122545}} | 2019-02-25 | 2019-03-30 | 122750 | 122750 | 122750 | 122750 | 122750 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-ROS-NAY-F3-10-IND-002/2019-IR, contratista:ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, monto:122750.0, importe_modificado:122750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553663/proyecto_FIN, 1553663/proyecto_INICIO, 1553663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573062 | Proyecto de inversión | 766542 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766542.0, modificado:766542.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 9-F4-012-CP/2019 | N | 0 | 0 | 2279 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:Mecatán, Nay., México, lon:-105.1197744, lat:21.5355202}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 766542 | 766542 | 766542 | 766542 | 766542 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F4-FISE-002/2019-IR, contratista:OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1273355.43, importe_modificado:1273355.43}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:289.0}} | {1573062/proyecto_PROCESO, 1573062/proyecto_INICIO, 1573062/proyecto_PROCESO, 1573062/proyecto_FIN, 1573062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573167 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTRUCCION EN ZAPOTANNITO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTEMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2019/M014-FIV-026-PR | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1573167/proyecto_PROCESO, 1573167/proyecto_FIN, 1573167/proyecto_PROCESO, 1573167/proyecto_INICIO, 1573167/proyecto_FIN, 1573167/proyecto_PROCESO, 1573167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY00160200726045 | Proyecto de inversión | 54735 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54735.0, modificado:54735.0}} | Readecuacion De Calle Morelos Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas Señaletica - 189508 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | 189508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD IXTLÁN DEL RÍO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE JUSTO BARAJAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE TACUBA CALLE MORELOS ORIENTE ENTRE JUSTO BARAJAS Y MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA LAS 7 ESQUINAS, lon:-104.3653215, lat:21.03350035}} | 2016-10-19 | 2016-12-15 | 54735 | 54735 | 54735 | 54735 | 54735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-IXTLAN-HABITAT-002/2016/IR, contratista:ING. JOSE LUIS OROZCO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:3761616.92, importe_modificado:709315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {827612/proyecto_PROCESO, 827612/proyecto_FIN, 827612/proyecto_INICIO, 827612/proyecto_PROCESO, 827612/proyecto_FIN, 827612/proyecto_INICIO, 827612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY00160200726046 | Proyecto de inversión | 253500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253500.0, modificado:253500.0}} | Readecuacion De Calle Morelos Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas Red De Agua Potable - 188301 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | 188301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD IXTLÁN DEL RÍO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE JUSTO BARAJAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE TACUBA CALLE MORELOS ORIENTE ENTRE JUSTO BARAJAS Y MELCHOR OCAMPO DE LA COLONIA LAS 7 ESQUINAS, lon:-104.3650479, lat:21.03346915}} | 2016-10-19 | 2016-12-15 | 253500 | 253500 | 253500 | 253500 | 253500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-IXTLAN-HABITAT-002/2016/IR, contratista:ING. JOSE LUIS OROZCO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:3761616.92, importe_modificado:709315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {827613/proyecto_INICIO, 827613/proyecto_FIN, 827613/proyecto_PROCESO, 827613/proyecto_FIN, 827613/proyecto_INICIO, 827613/proyecto_PROCESO, 827613/proyecto_FIN, 827613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY17170401043789 | Proyecto de inversión | 104865 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104865.0, modificado:104865.0}} | Fomento Al Autoempleo Para Migrantes | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-104.368911, lat:21.035055}} | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 104865 | 104865 | 104865 | 104865 | 104865 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT, monto:104865.0, importe_modificado:104865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {1179182/proyecto_INICIO, 1179182/proyecto_FIN, 1179182/proyecto_INICIO, 1179182/proyecto_FIN, 1179182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180201105948 | Proyecto de inversión | 682180.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682180.3, modificado:676607.34}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Durango Entre Morelos Y Juventino Perez En La Localidad De Valle De Banderas - 41481 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 41481 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE DURANGO ENTRE MORELOS Y JUVENTINO PEREZ, lon:-105.2435756, lat:20.80305222}} | 2018-06-04 | 2018-10-31 | 676607.34 | 676607.34 | 676607.34 | 676607.34 | 676607.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BADEBA-OP-FONDOIII-X-010/2018, contratista:MIGIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:676607.34, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244330/proyecto_INICIO, 1244330/proyecto_PROCESO, 1244330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401435839 | Proyecto de inversión | 13302273.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660454.88, modificado:2660454.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330227.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9311592.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TESCOMATITA LAS TROJAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJ - 348098 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 348098 | S | 42 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:135, direccion:RANCHERIA TESCOMATITA LAS TROJAS, 00000 TESCOMATITA (LAS TROJAS), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE TESCOMATITA LAS TROJAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, lon:-105.27918234, lat:22.909977}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 2660454.88 | 2660454.88 | 2660454.88 | 2660454.88 | 2660454.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-CDI-LP-001/2018, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:1.330227441E7, importe_modificado:1.330227441E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435839/proyecto_FIN, 1435839/proyecto_PROCESO, 1435839/proyecto_INICIO, 1435839/proyecto_PROCESO, 1435839/proyecto_FIN, 1435839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401436146 | Proyecto de inversión | 2221955.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:27564.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194391.23, modificado:2194391.23}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTADERO - 349329 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 349329 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:158, direccion:RANCHO CONTADERO, 63499 CONTADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE CONTADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.35811804, lat:22.85826903}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 2194391.23 | 2194391.23 | 2194391.23 | 2194391.23 | 2194391.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-F3-IR-015/2018, contratista:JULIO JAVIER ULLOA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:2221955.67, importe_modificado:2221955.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1436146/proyecto_PROCESO, 1436146/proyecto_FIN, 1436146/proyecto_INICIO, 1436146/proyecto_FIN, 1436146/proyecto_INICIO, 1436146/proyecto_PROCESO, 1436146/proyecto_INICIO, 1436146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401449079 | Proyecto de inversión | 39670.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17630.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22040.04, modificado:22040.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS HIGUERA GACHA - 380862 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 380862 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.01, meta_modificada:160.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:RANCHERIA VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), 63489 VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE VALLE MORELOS HIGUERA GACHA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, lon:-105.35488705, lat:22.5785051}} | 2018-07-02 | 2018-07-23 | 22040.04 | 22040.04 | 22040.04 | 22040.04 | 22040.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:39672.36, importe_modificado:39672.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.01}} | {1449079/proyecto_FIN, 1449079/proyecto_INICIO, 1449079/proyecto_PROCESO, 1449079/proyecto_INICIO, 1449079/proyecto_PROCESO, 1449079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201536816 | Proyecto de inversión | 754936.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754936.5, modificado:981417.15}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 78413 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 78413 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:134, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 63533 SANTA BÁRBARA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.40310979, lat:22.21211917}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 981417.15 | 981417.15 | 981417.15 | 981417.15 | 981417.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-D, contratista:CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:754936.5, importe_modificado:754936.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1536816/proyecto_INICIO, 1536816/proyecto_PROCESO, 1536816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201541315 | Proyecto de inversión | 270169.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270169.67, modificado:270169.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA AUXILIAR DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO PEYOTAN MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 85597 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 85597 | S | 61 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1411, direccion:RANCHERIA ATONALISCO, 63535 ATONALISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA CASA DE SALUD EN EL POBLADO DE ATONALISCO CON CLAVE 1411 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE EL ESTADO, lon:-104.3969926, lat:22.41190731}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 264393.7 | 270169.67 | 270169.67 | 270169.67 | 270169.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-A, contratista:MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:270169.67, importe_modificado:270169.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541315/proyecto_INICIO, 1541315/proyecto_PROCESO, 1541315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543423 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:16200.0}} | EQUIPAMIENTO CON OCHO MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRAN - 63045 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 63045 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA, 63511 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.9861839, lat:21.51845647}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-8, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:16200.0, importe_modificado:16200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1543423/proyecto_INICIO, 1543423/proyecto_PROCESO, 1543423/proyecto_FIN, 1543423/proyecto_PROCESO, 1543423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201543633 | Proyecto de inversión | 22275 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22275.0, modificado:22275.0}} | EQUIPAMIENTO CON ONCE MOCHILAS ASPERSORAS ELÉCTRICAS PARA FUMIGACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS EN EL EJIDO DE LA FORTUNA - 63329 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 63329 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:121, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 63500 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA FORTUNA SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.94805581, lat:21.55033841}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 | 22275 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2019-11, contratista:DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:22275.0, importe_modificado:22275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1543633/proyecto_INICIO, 1543633/proyecto_FIN, 1543633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201544216 | Proyecto de inversión | 55012.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55012.41, modificado:56151.44}} | INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EULOGIO PARRA DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT - 90013 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | 90013 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 COLONIA EULOGIO PARRA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y ANDADOR SAN PEDRO, ANDADOR JALA EL TANQUE SE UBICA ARRIBA DEL ANDADOR JALA EN LA COLONIA EULOGIO PARRA, lon:-104.36968273, lat:21.04639892}} | 2019-05-15 | 2019-06-29 | 56151.44 | 56151.44 | 56151.44 | 56151.44 | 56151.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:56151.44, importe_modificado:56151.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1544216/proyecto_INICIO, 1544216/proyecto_FIN, 1544216/proyecto_PROCESO, 1544216/proyecto_FIN, 1544216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548257 | Proyecto de inversión | 147056.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147056.33, modificado:147056.33}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JAIME NUNÓ ENTRE JUÁREZ E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ - 95659 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 95659 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO COLONIA ACHOTA, 63628 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE UBICA POR CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ EN COLONIA ACHOTA, lon:-105.153888, lat:21.94490508}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 147056.33 | 147056.33 | 147056.33 | 147056.33 | 147056.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-006/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:147056.33, importe_modificado:147056.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1548257/proyecto_INICIO, 1548257/proyecto_PROCESO, 1548257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548321 | Proyecto de inversión | 713928.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713928.97, modificado:713928.97}} | CONSTRUCCION DE AULA SEIS POR OCHO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAJ TATSINI EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 70410 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 70410 | S | 173 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:729, direccion:RANCHERIA LA TABERNA, 63546 LA TABERNA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE TRABAJARA EN EL AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN EL POBLADO DE LA TABERNA MUNICIPIO DEL NAYAR., lon:-104.66629886, lat:22.23578733}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 713928.97 | 713928.97 | 713928.97 | 713928.97 | 713928.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-EDU-011/2019-AD, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:713928.97, importe_modificado:713928.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1548321/proyecto_INICIO, 1548321/proyecto_PROCESO, 1548321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201555712 | Proyecto de inversión | 6570906.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6570906.85, modificado:6570906.85}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS LLANITOS Y COLONIA BUENAVISTA COAPINOLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI - 113624 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 113624 | S | 172 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1339.9, meta_modificada:1339.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS LLANITOS Y BARRIO LOS COAPINOLES EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI NAYARIT, lon:-105.32166763, lat:22.64182246}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 6570906.85 | 6570906.85 | 6570906.85 | 6570906.85 | 6570906.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-F3-IR-007/2019, contratista:PEDRO TOPETE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:6570906.85, importe_modificado:6570906.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1339.9}} | {1555712/proyecto_INICIO, 1555712/proyecto_PROCESO, 1555712/proyecto_INICIO, 1555712/proyecto_FIN, 1555712/proyecto_PROCESO, 1555712/proyecto_FIN, 1555712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY16160300782696 | Proyecto de inversión | 809600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809600.0, modificado:809600.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Localidad Del Terrero Del Municipio De Ixtlan Del Rio - 187142 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | 187142 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:526.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL TERRERO, 63944 EL TERRERO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CAMPESINOS, CALLE CAMINO REAL S, lon:-104.3160625, lat:21.037016}} | 2016-08-08 | 2016-09-30 | 809600 | 809600 | 809600 | 809600 | 809600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-FIII-003/2016/IR, contratista:CRISTIAN IVAN LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:799677.71, importe_modificado:799677.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.39}} | {886824/proyecto_INICIO, 886824/proyecto_FIN, 886824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY18180101074092 | Proyecto de inversión | 2108494 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:200, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108494.0, modificado:9433614.57}} | Dengue 2018 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-01-02 |  | 0 | 9433614.57 | 9433614.57 | 9433614.57 | 9433614.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401494616 | Proyecto de inversión | 1520602 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520602.0, modificado:1509154.36}} | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SAN MARCOS, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LUIS ECHEVERRIA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE MARCOS | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 1792 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:San Marcos, Lo de Marcos, Nay., México, lon:-105.35214901, lat:20.95142046}} | 2018-05-28 | 2018-10-24 | 1509154.36 | 1509154.36 | 1509154.36 | 1509154.36 | 1509154.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-IO-818020997-E2-2018, contratista:VOSTOK ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:1509154.36, importe_modificado:1509154.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {1494616/proyecto_INICIO, 1494616/proyecto_PROCESO, 1494616/proyecto_INICIO, 1494616/proyecto_FIN, 1494616/proyecto_PROCESO, 1494616/proyecto_FIN, 1494616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY180401494648 | Proyecto de inversión | 1596194 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596194.0, modificado:1596042.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALFREDO V. BONFIL ENTRE CALLE MEXICO Y LA CALLE BOULEVARD RIVIERA NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS |  | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Alfredo V. Bonfil, Sin Nombre Loc. Bucerias, 63732 Bucerías, Nay., México, lon:-105.3400898, lat:20.75643491}} | 2018-07-30 | 2018-12-26 | 1596042.62 | 1596042.62 | 1596042.62 | 1596042.62 | 1596042.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-IO-818020997-E18-2018, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, monto:1596042.62, importe_modificado:1596042.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1494648/proyecto_INICIO, 1494648/proyecto_FIN, 1494648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548218 | Proyecto de inversión | 958589.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958589.62, modificado:958589.62}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA LINDAVISTA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ - 95594 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | 95594 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.67, meta_modificada:551.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA LINDAVISTA, 63628 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA POR CALLE CONSTITUCION ENTRE GUADALAJARA Y CUAUHTEMOC EN COLONIA LINDA VISTA, lon:-105.14891045, lat:21.95348922}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 958589.62 | 958589.62 | 958589.62 | 958589.62 | 958589.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-XXVIII-IR-F3-005/2019, contratista:AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:958589.62, importe_modificado:958589.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.67}} | {1548218/proyecto_INICIO, 1548218/proyecto_PROCESO, 1548218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190201548431 | Proyecto de inversión | 587918.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587918.5, modificado:806003.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE EN COMPOSTELA - 70583 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 70583 | S | 157 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.9, meta_modificada:286.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 0 INTERIOR 0 SN COLONIA GUADALUPANA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 7, CALLE HIDALGO COLONIA GUADALUPANA. ENTRANDO POR TEPIC UNA CUADRA ARRIBA A MANO IZQUIERDO, lon:-104.90020142, lat:21.24335114}} | 2019-03-11 | 2019-06-24 | 806003.17 | 806003.17 | 806003.17 | 806003.17 | 806003.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AYSA-PD-2019-020-I, contratista:CRISTIAN CANET ARCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:2379000.0, importe_modificado:2379000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.9}} | {1548431/proyecto_INICIO, 1548431/proyecto_PROCESO, 1548431/proyecto_FIN, 1548431/proyecto_PROCESO, 1548431/proyecto_FIN, 1548431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573050 | Proyecto de inversión | 773315 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773315.0, modificado:773315.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT¦ | 8-F4-012-CP/2019 | N | 0 | 0 | 3866 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:Jalcocotán, Nay., México, lon:-105.0990429, lat:21.4809924}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 773315 | 773315 | 773315 | 773315 | 773315 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F4-FISE-001/2019-IR, contratista:RAFAEL GARCIA MARTINEZ, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1284888.64, importe_modificado:1284888.64}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:291.0}} | {1573050/proyecto_PROCESO, 1573050/proyecto_FIN, 1573050/proyecto_INICIO, 1573050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NAY190301573073 | Proyecto de inversión | 773315 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773315.0, modificado:773315.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 11-F4-012-CP/2019 | N | 0 | 0 | 2932 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:Guadalupe Victoria, Nay., México, lon:-105.3281691, lat:21.6763479}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 773315 | 773315 | 773315 | 773315 | 773315 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F4-FISE-004/2019-IR, contratista:RAFAEL GARCIA MARTINEZ, convocante:H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1284888.64, importe_modificado:1284888.64}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:291.0}} | {1573073/proyecto_FIN, 1573073/proyecto_PROCESO, 1573073/proyecto_INICIO, 1573073/proyecto_PROCESO, 1573073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY17170200865807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3010167.17 | 3010167.17
NAY17170200865885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2998569.14 | 2998569.14
NAY17170200865887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2261700 | 2261700
NAY17170200866487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2983251.51 | 2983251.51
NAY17170401006253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2833127.16 | 2833127.16
NAY17170401006816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128273.26 | 128273.26
NAY17170401006816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71121.43 | 71121.43
NAY17170401043236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2998618 | 2998618
NAY18180201105976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 500000
NAY18180201106087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132430.98 | 132430.98
NAY18180201106087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88287.31 | 88287.31
NAY18180201106088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 147422.09 | 147422
NAY18180201106088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221133.14 | 221133.14
NAY18180201134803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2500000
NAY18180201134848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 2000000
NAY18180201134916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 346166 | 346166
NAY18180201142026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1200000 | 1200000
NAY180301302972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2530865.95 | 2530792.17
NAY180301305943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1193279 | 1176929.28
NAY180301305943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1789918 | 1789918
NAY180301309382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234722.93 | 234722.93
NAY180301309382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 821530.24 | 821530.24
NAY180301309382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117361.46 | 117361.46
NAY180301336420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
NAY180301338279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964926.23 | 964926.23
NAY180301379297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28208.01 | 28208.01
NAY180401416188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379473.03 | 379473.03
NAY180401416313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520837.81 | 520837.81
NAY180401422793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1085947.42 | 1085947.42
NAY180401433471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 273494.66 | 546989.31
NAY180401433471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546989.31 | 546989.31
NAY180401434244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614427.35 | 614427.35
NAY180401434244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2150496 | 2150496
NAY180401434244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 307214 | 307214
NAY180401437142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308699.08 | 308699.08
NAY180401484308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
NAY180401485049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293351.25 | 293351.25
NAY180401485174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9491.5 | 9491.5
NAY180401485652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80619 | 80619
NAY180401489497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4000000
NAY190101513779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 579972 | 980272
NAY190101516038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5642628 | 5642628
NAY190201528123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182251.8 | 182251.8
NAY190201528252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065128.29 | 1065128.29
NAY190201532131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8453886.96 | 8453886.96
NAY190201535559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311901 | 1311901
NAY190201536736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132404.75 | 603949.2
NAY190201538409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223303.7 | 226722.04
NAY190201538409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334955.55 | 340083.11
NAY190201538531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638152.63 | 638152.63
NAY190201539248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325484.27 | 325484.27
NAY190201539659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145226.66 | 145226.66
NAY190201541705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270169.67 | 270169.67
NAY190201546630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910474.96 | 913611.21
NAY190201548306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122187.95 | 122187.95
NAY190201548453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2873731.79 | 2873731.79
NAY190201557148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249852 | 249852
NAY190201557182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54000 | 54000
NAY190201559510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2059182 | 2059182
NAY190201563402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1230584 | 1230584
NAY190201563707 | ESTATAL | 2019 |  |  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | 947430 | 947430
NAY190201563707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1421145 | 1421145
NAY190201565138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4797641 | 4647400
NAY190201565138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4797641 | 4647399
NAY190201565163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1935480 | 1932000
NAY190201565240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 79918 | 79331
NAY190201565240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 186476 | 185105
NAY190201565298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19769 | 71291
NAY190201565298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 28000 | 74260
NAY190201566070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 20973265.36 | 20973265.36
NAY190201566352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 505272 | 505272
NAY190201567469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208199 | 208199
NAY190201567475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3382129 | 3382129
NAY190201567522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550000 | 550000
NAY190301573123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 251000 | 251000
NAY190301574240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1810253 | 1810253
NAY190301574240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1810253 | 1810253
NAY190301574292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 710042 | 710042
NAY190301574292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 473362 | 473362
NAY190301574590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 182970 | 182970
NAY190301574617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1321222.6 | 1321222.6
NAY190301574834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1994775 | 1994775
NAY190301574957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925616 | 925616
NAY190301575028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 663977 | 663977
NAY190301575061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1971738 | 1971738
NAY190301575337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1725686 | 1725686
NAY190301575447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1430026 | 1430026
NAY190301575866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5009188.46 | 5009188.46
NAY190301575907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
NAY190301576368 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL | 101170 | 101170
NAY190301576368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 101170 | 101170
NAY190301576386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 794064.37 | 794064.37
NAY17170300932953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.32 | 795797
NAY17170300932953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133333.32 | 795797
NAY17170300932959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106666.67 | 794713.33
NAY17170300932959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106666.67 | 794713.33
NAY17170401053629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 57311 | 57311
NAY18180201106272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 192000
NAY18180201106279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666142.96 | 696142.96
NAY18180201106287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 190000
NAY18180201134831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4000000
NAY180301309397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307272.14 | 307272.14
NAY180301309397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1075452.53 | 1075452.53
NAY180301309397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153636.08 | 153636.08
NAY180301326268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21999.73 | 0
NAY180301326268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21999.73 | 0
NAY180301337997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326028.44 | 326028.44
NAY180301379163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2547858 | 2547858
NAY180301383890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78169.53 | 77925.83
NAY180301383890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117254.3 | 116888.75
NAY180401435923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2669418.43 | 2669418.43
NAY180401437137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220400.1 | 220400.1
NAY180401437147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151900.29 | 151900.29
NAY180401450392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1844895 | 0
NAY180401450392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2765917.97 | 2765917.97
NAY180401457267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13579.77 | 0
NAY180401457267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13579.77 | 13579.77
NAY180401469062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284292.54 | 284292.54
NAY180401483999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392348.93 | 392348.93
NAY180401485347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40309.5 | 40309.5
NAY180401485938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10050.5 | 10050.5
NAY180401502087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3874420 | 3874420
NAY180401502549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 134338 | 134338
NAY190101507876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787840.75 | 882578.03
NAY190101513913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1814939 | 1814939
NAY190101516601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 750000 | 750000
NAY190101516612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8516995.8 | 8516995.8
NAY190201518172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095983.76 | 1095983.76
NAY190201519727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 532229.32 | 532229.32
NAY190201521416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3115795.01 | 3115795.01
NAY190201539813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591211.43 | 591211.43
NAY190201541791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3122291.12 | 3122291.12
NAY190201544164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300305.41 | 300305.41
NAY190201544164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450458.11 | 450458.11
NAY190201548249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308922.15 | 308922.15
NAY190201548384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972590.45 | 972590.45
NAY190201548405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034634.89 | 1034634.89
NAY190201551506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200661.46 | 200661.46
NAY190201555820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519538.16 | 519538.16
NAY190201558943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2974047 | 3123766
NAY190201563210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2893146 | 2893146
NAY190201563340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 117536 | 117536
NAY190201564334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 328758973 | 3287590
NAY190201564350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2664389 | 2664389
NAY190201565072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 373808 | 373808
NAY190201565072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 373808 | 373808
NAY190201566347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 526926 | 445315
NAY190201566347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1229495 | 1039068
NAY190201566619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1321222.6 | 2856856.23
NAY190201566634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 311348.86 | 311348.86
NAY190201566652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2000000 | 2000000
NAY190301573585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 533215 | 533215
NAY190301573585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 799822 | 799822
NAY190301574038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600087 | 600087
NAY190301574038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 900131 | 900131
NAY190301574058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1917788 | 1917788
NAY190301574058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2876683 | 2876683
NAY190301574109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 878112 | 878112
NAY190301574109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 878113 | 878113
NAY190301575027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2993985 | 2993985
NAY190301576063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8558468 | 8558468
NAY190301576312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 249731.04 | 249731.04
NAY190301576335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999994 | 2999994
NAY190301576629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 121289 | 121289
NAY16170200865884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620710 | 1620710
NAY17170300932940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133333.34 | 795797
NAY17170300932940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.33 | 795797
NAY17170300932941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.33 | 795797
NAY17170300932941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133333.34 | 795797
NAY17170300932964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53333.33 | 794713.33
NAY17170300932964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53333.33 | 794713.33
NAY17170401050588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S072-PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 18913572 | 18913542
NAY17170401053659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 131431.5 | 131431.5
NAY18180101060923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 215084.61
NAY18180201106277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748585 | 748585
NAY18180201106283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544153.54 | 544153.54
NAY18180201106284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
NAY18180201106288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257085.02 | 257085.02
NAY18180201136581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 772215 | 772215
NAY18180201142016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
NAY180301309374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350792.81 | 350792.81
NAY180301309374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1227774.82 | 1227774.82
NAY180301309374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175396.4 | 175396.4
NAY180301323123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 606660.53 | 554247.89
NAY180301323123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909990.79 | 831371.83
NAY180301327417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 288090 | 353565
NAY180301327417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432135 | 432135
NAY180301334125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292771.17 | 292771.17
NAY180301337929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288043.08 | 288043.08
NAY180301345432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163109.3 | 163109.3
NAY180301379255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 14104.53 | 14104.53
NAY180301379262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 17630.4 | 17630.4
NAY180301388612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 6-Hacienda y Crédito Público | P001-Diseño de la política de ingresos |  | 19996292 | 19996292
NAY180401416190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411708 | 411708
NAY180401416302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
NAY180401416318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
NAY180401422774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970220.89 | 970220.89
NAY180401422778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2160608 | 2160608
NAY180401431578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384598 | 384598
NAY180401435865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593417.59 | 593417.59
NAY180401435865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296709 | 0
NAY180401435865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2076960 | 0
NAY180401483445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269842.76 | 269842.76
NAY180401485256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49209 | 49209
NAY180401501188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3678025 | 3678025
NAY180401502346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 169186 | 169186
NAY190101511089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 2683383 | 2683383
NAY190101513439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3470840 | 3470840
NAY190101514294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 5303597.26 | 11951218.68
NAY190101514301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 359610 | 719220
NAY190101515904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 958086 | 958086
NAY190101516660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 750000 | 750000
NAY190201518191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2141699.09 | 2141699.09
NAY190201518566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315192.24 | 315192.24
NAY190201518566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472788.36 | 472788.36
NAY190201520583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597751.25 | 597751.25
NAY190201520639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597751.25 | 597751.25
NAY190201521647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190201521651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61386.85 | 61386.85
NAY190201522775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368983.85 | 368983.85
NAY190201533211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
NAY190201538012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1515979.54 | 1515979.54
NAY190201546622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199446.53 | 199446.53
NAY190201548739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591933 | 591933
NAY190201551686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454030.33 | 1454030.33
NAY190201559491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026605 | 1026605
NAY190201559507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7159812 | 7159812
NAY190201565165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 422875 | 421420
NAY190201565165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 634312 | 632130
NAY190201565314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 86446 | 86446
NAY190201565314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 157840 | 157840
NAY190201566502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 287124.24 | 287124.24
NAY190201566532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 126415.35 | 126415.35
NAY190301573111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 180000 | 180000
NAY190301573132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 334946 | 334946
NAY190301573161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8461729 | 8461729
NAY190301573185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 53731.71 | 53731.71
NAY190301574103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1259024 | 1259024
NAY190301574103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1259024 | 1259024
NAY190301574249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8803 | 8803
NAY190301574249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8803 | 8803
NAY190301574296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2339245 | 2339245
NAY190301574296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3508867 | 3508867
NAY190301574581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 723850 | 723850
NAY190301576189 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 153943 | 153943
NAY190301576189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 153943 | 153943
NAY190301576333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 671263 | 671263
NAY190301576404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 354581.62 | 354581.62
NAY190301576455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 252918.15 | 252918.15
NAY190301577019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 10012654.46 | 10012654.46
NAY00170200900770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2750000 | 2750000
NAY17170300932958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133333.24 | 794713.33
NAY17170300932958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.24 | 794713.33
NAY18180101075108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2967000 | 2967000
NAY18180101075123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3999956 | 4000000
NAY18180201105978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 407634.83
NAY18180201106086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621622.79 | 621622.79
NAY18180201106086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 414415.19 | 414415.2
NAY18180201106274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434687.72 | 434687.72
NAY18180201134768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2800000 | 2800000
NAY18180201134872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2423159 | 2423159
NAY18180201135322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 4601658 | 4601658
NAY18180201136545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 5405508 | 5405508
NAY18180201140287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 239642 | 399403
NAY18180201142527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9691445 | 9691445
NAY180301309380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350792.81 | 350792.81
NAY180301309380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1227774.82 | 1227774.82
NAY180301309380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175396.4 | 175396.4
NAY180301309386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378459.98 | 378459.98
NAY180301309386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1324609.94 | 1324609.94
NAY180301309386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189229.99 | 189229.99
NAY180301314307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931185.97 | 931185.97
NAY180301314313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1884568.17 | 1884568.17
NAY180301323919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 485453.2 | 516706.52
NAY180301323919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728179.81 | 775059.78
NAY180301334214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2073951.9 | 2073951.9
NAY180301338516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563842.3 | 563842.3
NAY180401416205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
NAY180401483186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 384634.95
NAY180401484937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121440 | 129879.75
NAY180401485798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7731.5 | 7731.5
NAY180401489430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6292640 | 6292640
NAY180401494432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000.01 | 2500000.01
NAY180401501133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3370648 | 3370648
NAY180401502515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1075218 | 1075218
NAY190101507654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1315316.01 | 1315316.01
NAY190101513944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2240332 | 2240332
NAY190101514291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 74940 | 74940
NAY190101515916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2363100 | 2363100
NAY190101516644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1486366.2 | 1486366.2
NAY190201518195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430593.45 | 430593.45
NAY190201520350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597751.25 | 298875.63
NAY190201522127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31480.92 | 31480.92
NAY190201535778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565515 | 565515
NAY190201536028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2366279.94 | 2366279.94
NAY190201537756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1518004.5 | 1518004.5
NAY190201538539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592714.23 | 592714.23
NAY190201538580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654239.55 | 654239.55
NAY190201540949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281757.43 | 281757.43
NAY190201543581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771787 | 817091.94
NAY190201544884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4485090 | 4485090
NAY190201545937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314405 | 314405
NAY190201546526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930177.3 | 930177.3
NAY190201555832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 748483 | 748483
NAY190201555832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1122725 | 1122725
NAY190201556935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435498.61 | 435498.61
NAY190201557161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270600.48 | 270600.48
NAY190201563344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 200000 | 200000
NAY190201563366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2386415 | 2386415
NAY190201563762 | ESTATAL | 2019 |  |  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | 1518183 | 1518183
NAY190201563762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2277275 | 2277275
NAY190201564499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 5443919.84 | 5443919.84
NAY190201565121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1007373 | 880308
NAY190201565121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1511059 | 1320462
NAY190201565132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 176828 | 175832
NAY190201565132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 176829 | 175831
NAY190201565148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 392646 | 685780
NAY190201565148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 448673 | 876055
NAY190201565277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 59326 | 158653
NAY190201565277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 88990 | 237980
NAY190201567382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 100000
NAY190301568116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 143576 | 143576
NAY190301573483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1003244 | 1003244
NAY190301573483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1003244 | 1003244
NAY190301574096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 720082 | 720082
NAY190301574096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1080123 | 1080123
NAY190301574244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 702235 | 702235
NAY190301574244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 702235 | 702235
NAY190301574283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1166732 | 1166732
NAY190301574283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1750099 | 1750099
NAY190301574304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2598537 | 2598537
NAY190301574304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3897805 | 3897805
NAY190301574314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1848856 | 1848856
NAY190301574314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1848856 | 1848856
NAY190301574842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068848 | 2068848
NAY190301574959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4984378 | 4984378
NAY190301575020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3124206 | 3124206
NAY190301575032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1813272 | 1813272
NAY190301576033 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal | 600000 | 600000
NAY190301576033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 600000 | 600000
NAY190301576081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35000000 | 35000000
NAY190301576270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 547648 | 547648
NAY190301576413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1159884 | 1159884
NAY16160200709969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 1800000
NAY17170200865883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2455754.44 | 2455754.44
NAY00170200900771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2000000 | 2000000
NAY18180201106082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97529.25 | 93785.88
NAY18180201106082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146293.88 | 139504.43
NAY18180201106278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467530 | 467530
NAY18180201106286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125174 | 125174
NAY18180201134030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 299651 | 299651
NAY18180201134030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 199768 | 193771.4
NAY18180201134787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000 | 2500000
NAY18180201134816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4400000 | 4400000
NAY18180201135327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 657380 | 657380
NAY180301314253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288352.07 | 1288352.07
NAY180301323942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47788.39 | 13278.55
NAY180301323942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71682.59 | 19917.83
NAY180301338044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1368682.07 | 1368682.07
NAY180401416315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938707.76 | 938707.76
NAY180401416320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
NAY180401484142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
NAY180401501077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1123070 | 1123070
NAY180401501814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1243866 | 1243866
NAY190101513953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2975443 | 2975443
NAY190101513964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3122669 | 3122669
NAY190101515940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 11408626 | 11408626
NAY190101516087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 904168 | 904168
NAY190101516548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 40000 | 40000
NAY190101516581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1160000 | 1160000
NAY190201522175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125923.68 | 125923.68
NAY190201522264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 306934.25 | 306934.25
NAY190201525204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476064.56 | 476064.56
NAY190201525204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714096.84 | 714096.84
NAY190201525355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337386.69 | 337386.69
NAY190201538706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130379 | 1130379
NAY190201540432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384284.64 | 384284.64
NAY190201541407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596732 | 596732
NAY190201546321 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 1063435.95 | 1063435.95
NAY190201546321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181038.93 | 181038.93
NAY190201547762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80513.78 | 80513.78
NAY190201548272 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | BENEFICIARIOS | 383937.88 | 383937.88
NAY190201548272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015000 | 1015000
NAY190201548464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754735.97 | 754735.97
NAY190201548477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746455.92 | 746455.92
NAY190201549562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561676.64 | 561676.64
NAY190201557171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89000 | 89000
NAY190201559514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370674 | 367762
NAY190201563411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 399380 | 399380
NAY190201565059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 526926 | 526926
NAY190201565059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1229495 | 1229495
NAY190201565151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 28992 | 53867
NAY190201565151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28993 | 53868
NAY190201565162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 279477 | 278498
NAY190201565162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 419216 | 417746
NAY190201565203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 227434 | 226394
NAY190201565203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 530680 | 528254
NAY190201565904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 1100160 | 1100160
NAY190201566463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 6405941.09 | 6405941.09
NAY190201566673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1131663.34 | 1131663.34
NAY190201567374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 224909.3 | 224909.3
NAY190301572948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 93837.82 | 93837.82
NAY190301573083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 1076861.65 | 1076861.65
NAY190301573389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1327012 | 1327012
NAY190301573389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1990517 | 1990517
NAY190301574309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2119569 | 2119569
NAY190301574309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3179354 | 3179354
NAY190301574988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3276814 | 3276814
NAY190301575026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 302626.83 | 302626.83
NAY190301576227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 10712951 | 13274665
NAY190301576233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5824632.74 | 5824632.74
NAY190301576287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 18451833.7 | 18451833.7
NAY190301576419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 342435.33 | 342435.33
NAY190301576445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 309720 | 309720
NAY190301576488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 358300 | 358300
NAY17170200865886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1915846.95 | 1915846.95
NAY00170200896666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1250000 | 1250000
NAY17170300932962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106666.66 | 794713.33
NAY17170300932962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106666.66 | 794713.33
NAY17170401006814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537892.47 | 896487.44
NAY18180201106155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787657.2 | 787657.2
NAY18180201136532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 592098 | 592098
NAY18180201139111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 1190721.42 | 1190721.42
NAY18180201141992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 98750 | 98750
NAY180301326380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10785.45 | 10785.45
NAY180301326380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10785.45 | 10785.45
NAY180301336478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291521.77 | 291521.77
NAY180301337862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492070.72 | 492070.72
NAY180301338116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590304.56 | 590304.56
NAY180301389148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3200000 | 3194759.99
NAY180401416192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319265.78 | 319265.78
NAY180401416193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398448.34 | 400000
NAY180401422808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162857.27 | 162857.27
NAY180401429329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1661069.65 | 1661069.65
NAY180401431541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 485106 | 481497.54
NAY180401431541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727659 | 727659
NAY180401474532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17400 | 0
NAY180401484254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
NAY180401501273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 405976 | 405976
NAY190101513935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3714228 | 3714228
NAY190201518511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197361.55 | 197361.55
NAY190201520396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 472213.8 | 472213.8
NAY190201522167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157404.6 | 157404.6
NAY190201534969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621738 | 621738
NAY190201536156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2726758.42 | 2726758.42
NAY190201537962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538129.78 | 538129.78
NAY190201538140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356297 | 1356297
NAY190201538666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972999.58 | 0
NAY190201538722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924855.89 | 924855.89
NAY190201544115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299319 | 299319
NAY190201545879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331646 | 331646
NAY190201548109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476000 | 476000
NAY190201548415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1791081.5 | 1791081.5
NAY190201549521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1158752.74 | 1163315.51
NAY190201554315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115994.2 | 115994.2
NAY190201554652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1426638.24 | 1431317
NAY190201554652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2139957.36 | 2146976
NAY190201554678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 808002 | 808002
NAY190201554678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212004 | 1212004
NAY190201555784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179928.23 | 1179928.23
NAY190201559374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3503816 | 3503816
NAY190201559497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1069914 | 1063720
NAY190201563856 | ESTATAL | 2019 |  |  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | 879477 | 879477
NAY190201563856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1319215 | 1319215
NAY190201565077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 234443 | 232405
NAY190201565077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 300000 | 297393
NAY190201565128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 758966 | 758966
NAY190201565128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1138450 | 1138450
NAY190201565168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
NAY190201565341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 40000 | 40000
NAY190201565341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 60000 | 60000
NAY190201565909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 844400 | 844400
NAY190201566479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 1195899 | 1195899
NAY190201566587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 8202304 | 8202304
NAY190301568589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 143576 | 143576
NAY190301572935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 250000 | 250000
NAY190301573071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 2598911 | 2598911
NAY190301573380 | ESTATAL | 2019 |  |  | Estatal directo | 500000 | 500000
NAY190301573380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
NAY190301574017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 962820 | 962820
NAY190301574017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1444231 | 1444231
NAY190301574044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 584181 | 584181
NAY190301574044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 876272 | 876272
NAY190301574827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 440824 | 440824
NAY190301574827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 293882 | 293882
NAY190301574830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2960380 | 2960380
NAY190301574874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7707578 | 7701278.48
NAY190301574937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1404109 | 1404109
NAY190301575402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1729748 | 1729748
NAY190301576065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3187810 | 3187810
NAY190301576322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4177320 | 4177320
NAY190301576454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 649283 | 649283
NAY16160300731027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 962924 | 962924
NAY17170200866486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3008499.93 | 3008499.93
NAY16170300969397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 12-Salud | E020-null |  | 184000000 | 184000000
NAY17170401050608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 19058378.36 | 19058378.36
NAY17170401050708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 14559572.99 | 15300662.99
NAY18180201105979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572967.94 | 572967.94
NAY18180201106084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1461303.5 | 1461303.5
NAY18180201106084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 974202.33 | 962704.91
NAY18180201106814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1544430.99 | 1544432
NAY18180201106814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 772215.49 | 1544432
NAY18180201106814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 5405508.44 | 1544432
NAY18180201134728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3000000
NAY18180201134776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2900000 | 2900000
NAY18180201140081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S072-PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 17350422 | 20989510.34
NAY18180201140101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 21826147.81 | 26232586.17
NAY18180201141975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 170000 | 170000
NAY18180201142004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8914743.8 | 8914743.8
NAY180301309378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263740.36 | 263740.36
NAY180301309378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 923091.28 | 923091.28
NAY180301309378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131870.19 | 131870.19
NAY180301323367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79647.32 | 14531
NAY180301323367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119470.98 | 21796.5
NAY180301327643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692331.14 | 692331.14
NAY180301327643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2423159 | 2423159
NAY180301327643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 346165.57 | 346165.57
NAY180301334170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703155.36 | 703155.36
NAY180301336646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316604.72 | 1316604.72
NAY180301337966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623060.88 | 623060.88
NAY180301379280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 63465.65 | 63465.65
NAY180301379288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 52890.15 | 52890.15
NAY180401416180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459620.26 | 459620.26
NAY180401416199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62572.29 | 62572.29
NAY180401416201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 470000
NAY180401416216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 120000
NAY180401416281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146053.16 | 146053.16
NAY180401484873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90597 | 90597
NAY180401486058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6969 | 6969
NAY180401502194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5165028 | 5165028
NAY190101515926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 765614 | 765614
NAY190201519731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502640.1 | 1502640.1
NAY190201520244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597751.25 | 647751.25
NAY190201520337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597751.25 | 239100.5
NAY190201522779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636571.81 | 524436.12
NAY190201523901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491094.8 | 491094.8
NAY190201534084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380892.96 | 380892.96
NAY190201535691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15091055.25 | 15091055.25
NAY190201538603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1042499.55 | 0
NAY190201540466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236292.83 | 236292.83
NAY190201541612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314386.74 | 314386.74
NAY190201545049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464757 | 464757
NAY190201546711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958163.21 | 961414.46
NAY190201548596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313903 | 313903
NAY190201548932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3270614 | 3270614
NAY190201549268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280838.32 | 280838.32
NAY190201563277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2893146 | 2893146
NAY190201565118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1682446 | 1413977
NAY190201565118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1682446 | 1413978
NAY190201565124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2411602 | 2027889
NAY190201565124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2411602 | 2027889
NAY190201566686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 3425129 | 3425129
NAY190201567245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 582227 | 582227
NAY190201567245 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSO ESTATAL | 582227 | 582227
NAY190201567377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200086.16 | 200086.16
NAY190201567477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 502154 | 502154
NAY190301570765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3995427.5 | 3995427.5
NAY190301573335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 877009 | 877009
NAY190301573335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1315514 | 1315514
NAY190301573349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 348053 | 348053
NAY190301573349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 519000 | 519000
NAY190301574043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 240000 | 240000
NAY190301574252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 123487 | 123487
NAY190301574252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 123487 | 123487
NAY190301574605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 938130 | 938130
NAY190301574950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1073905 | 1073905
NAY190301576235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1150458 | 1150458
NAY190301576313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1659145 | 1905417
NAY190301576344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 953350 | 953350
NAY190301576349 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MUNICIPAL | 476213 | 476213
NAY190301576349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 476213 | 476213
NAY190301576465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 81370.13 | 81370.13
NAY190301576857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12493183.41 | 12493183.41
NAY17170200866488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2997296.69 | 2997296.69
NAY17170200866489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1679420.19 | 1679420.19
NAY17170200892713 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 1200000 | 2000000
NAY17170200892713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 2000000
NAY17170401006252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3399892.09 | 3399892.09
NAY18180101075117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3000000
NAY18180201106083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209325.49 | 202502.01
NAY18180201106083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139550.33 | 134208.41
NAY18180201106269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 495196.24
NAY18180201134747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2900000 | 2900000
NAY00180201135718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
NAY18180201136526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 4144684 | 4144684
NAY180301309376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349433.35 | 349433.35
NAY180301309376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1223016.73 | 1223016.73
NAY180301309376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174716.68 | 174716.68
NAY180301309390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263740.37 | 263740.37
NAY180301309390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 923091.28 | 923091.28
NAY180301309390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131870.18 | 131870.18
NAY180301314272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268634.56 | 268634.56
NAY180301323381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 171409.75 | 169504.74
NAY180301323381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257114.63 | 254257.1
NAY180301323902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71288.63 | 57825.53
NAY180301323902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106932.94 | 86738.3
NAY180301326199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175997.84 | 175997.84
NAY180301326199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175997.84 | 175997.84
NAY180301326293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175997.84 | 175997.84
NAY180301326293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175997.84 | 175997.84
NAY180401416177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179477.99 | 179477.99
NAY180401416208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163882.36 | 163882.36
NAY180401416210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
NAY180401416316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
NAY180401422805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3430464.32 | 3430464.32
NAY180401423259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
NAY180401485957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20154.75 | 20154.75
NAY190101515896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3000000 | 3000000
NAY190101515944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 198850 | 198850
NAY190201518149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823183.68 | 823183.68
NAY190201518164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394091.07 | 394091.07
NAY190201518181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756790.12 | 756790.12
NAY190201518197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006816.92 | 1006816.92
NAY190201520317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 613868.5 | 613868.5
NAY190201521645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122773.7 | 122773.7
NAY190201522270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 306934.25 | 306934.25
NAY190201532189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3164016.3 | 3164016.3
NAY190201534993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316211 | 316211
NAY190201535794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685202 | 685202
NAY190201536587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153765 | 153765
NAY190201536587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230647.5 | 230647.5
NAY190201538292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443525.92 | 440107.55
NAY190201538292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665288.88 | 660161.32
NAY190201541002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270169.67 | 270169.67
NAY190201542445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1744781.72 | 1744781.72
NAY190201542830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3192266.25 | 2128050.19
NAY190201543006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2344289 | 2344289
NAY190201544591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105210.6 | 105210.6
NAY190201544591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157815.89 | 157817.68
NAY190201546568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162205.94 | 1165191.21
NAY190201548358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463591.06 | 463591.06
NAY190201548451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253000 | 253000
NAY190201554729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1411794.95 | 1411794.95
NAY190201554729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2117692.43 | 2117692.43
NAY190201555404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 451329 | 451329
NAY190201555404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676993 | 676993
NAY190201559487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895908 | 895908
NAY190201563351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 654000 | 654000
NAY190201563695 | ESTATAL | 2019 |  |  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | 859255 | 859255
NAY190201563695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1288882 | 1288882
NAY190201565123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 406792 | 399407
NAY190201565123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 406793 | 399407
NAY190201565136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 338701 | 331989
NAY190201565136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 508052 | 497984
NAY190201565269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 875949 | 799053
NAY190201565269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2043880 | 1864455
NAY190201566544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 23000 | 23000
NAY190201567051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 87713895 | 86388775
NAY190201567473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425211 | 495950
NAY190301573363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 682132 | 682132
NAY190301573363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1023198 | 1023198
NAY190301573371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 183814 | 183814
NAY190301573371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 275721 | 275721
NAY190301574068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 475209 | 475209
NAY190301574068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 712813 | 712813
NAY190301574843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 621028 | 621028
NAY190301574843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 840000 | 840000
NAY190301574898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880645 | 1007637
NAY190301574923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 688549 | 688549
NAY190301574955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3595933 | 3595933
NAY190301574980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2996534 | 2996534
NAY190301575043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889210 | 889210
NAY190301575347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | S201-Seguro Médico Siglo XXI |  | 13211464 | 13211464
NAY190301575414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 821471 | 821471
NAY190301576037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1501544 | 1501544
NAY190301576243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 21788490 | 21788490
NAY190301576623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 952757 | 952757
NAY18180101072621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3295000 | 3258755
NAY18180201105965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654234.44 | 653355.94
NAY18180201105967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775479.8 | 775400.2
NAY18180201105968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1304024.97 | 1303939.94
NAY18180201105970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262304.52 | 261979.86
NAY180301379291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 21156.27 | 21156.27
NAY180401449094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 52890.15 | 0
NAY180401449094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66117.84 | 66117.84
NAY180401449108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 24682.14 | 0
NAY180401449108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30852.8 | 30852.8
NAY180401458361 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 16876.86 | 0
NAY180401458361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 516786.08 | 516786.08
NAY180401458361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758302.28 | 775179.12
NAY180401494665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2228004 | 2227883.28
NAY180401494672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3896824 | 3896613.77
NAY190101505532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66994.06 | 66994.06
NAY190201532235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452961.9 | 528455.55
NAY190201534973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423500 | 423500
NAY190201536670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2718961.82 | 2728520.53
NAY190201543589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8100 | 8100
NAY190201543606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42525 | 42525
NAY190201543661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10125 | 10125
NAY190201543691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2025 | 2025
NAY190201543739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381492.63 | 381492.63
NAY190201545822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365089.82 | 365089.82
NAY190201548586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589760.47 | 589760.47
NAY18180101073087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3412600 | 3375061
NAY18180101073285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3392400 | 3355084
NAY180401449070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 14104.53 | 0
NAY180401449070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17631.02 | 17631.02
NAY180401449101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 21156.27 | 0
NAY180401449101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26445.75 | 26445.75
NAY190201542520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10125 | 10125
NAY190201543784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6075 | 6075
NAY190201544167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1442199 | 1442199
NAY190201546194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674011.97 | 674011.97
NAY190201548472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98000 | 97399.79
NAY190201548511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285134.49 | 1285134.49
NAY16160200704310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259598 | 259598
NAY18180201105949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2432486.33 | 2432297.07
NAY18180201105952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932605.03 | 912684.84
NAY18180201105971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140322.73 | 140138.11
NAY18180201133238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 3000000 | 3000000
NAY180301379274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 31733.88 | 31733.88
NAY180301379296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 24682.14 | 24682.14
NAY180401435859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626317.7 | 626317.7
NAY180401435859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 313159 | 0
NAY180401435859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2192111 | 0
NAY180401494694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2444880 | 2444492.66
NAY190201534943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746500 | 746500
NAY190201539826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201548.12 | 262082.4
NAY190201548337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299174.54 | 299174.54
NAY190201548486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294735.2 | 294735.2
NAY190301576120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1779999 | 1779999
NAY00160200720526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500500 | 500500
NAY18180201105964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373264.54 | 373232.86
NAY18180201105972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1527318.05 | 1519857.57
NAY180301384568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 5835174.15 | 5835174
NAY180401449089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 63465.65 | 0
NAY180401449089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79344.62 | 79344.62
NAY180401449117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 43204.85 | 0
NAY180401449117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53897.08 | 53897.08
NAY190201539434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448631.83 | 502469.51
NAY190201542210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4050 | 4050
NAY190201542287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14175 | 14175
NAY190201547912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252754.49 | 252754.49
NAY190201548143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919000 | 919000
NAY190201554855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2189674.19 | 2189674.19
NAY190201555329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2742262.75 | 2742262.75
NAY190301573068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 835072 | 835072
NAY18180201105966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720998.89 | 720969.82
NAY18180201105973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1840828.02 | 1838551.67
NAY180301379303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 43204.85 | 43204.85
NAY180401449085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 31733.88 | 0
NAY180401449085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39672.56 | 39672.56
NAY180401449114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 28208.01 | 0
NAY180401449114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35265.05 | 35265.05
NAY180401494598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3479397 | 3468003.43
NAY190201519706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6830872.6 | 6830872.6
NAY190201536074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2407423.92 | 2407423.92
NAY190201539320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398517.06 | 415839.09
NAY190201542672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12150 | 12150
NAY190201543320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2025 | 2025
NAY190201543342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6075 | 6075
NAY190201552066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1539590.49 | 1539590.49
NAY190301573357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 1387123 | 1387123
NAY17170401052984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1319766 | 1319766
NAY180401436124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290537 | 0
NAY180401436124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657214.8 | 657214.8
NAY190201527894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985170.08 | 985170.08
NAY190201542545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24300 | 24300
NAY190201543707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8100 | 8100
NAY190201543723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6075 | 6075
NAY190201543747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6075 | 6075
NAY190201543764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2025 | 2025
NAY190201545705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1133910.79 | 1133910.79
NAY190201548421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196586.82 | 196586.82
NAY190201549623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786347.3 | 786347.3
NAY190201553663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122750 | 122750
NAY190301573062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 766542 | 766542
NAY190301573167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 40000 | 40000
NAY00160200726045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54735 | 54735
NAY00160200726046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253500 | 253500
NAY17170401043789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 104865 | 104865
NAY18180201105948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682180.3 | 676607.34
NAY180401435839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2660454.88 | 2660454.88
NAY180401435839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1330227 | 0
NAY180401435839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 9311592 | 0
NAY180401436146 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 27564.44 | 0
NAY180401436146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2194391.23 | 2194391.23
NAY180401449079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 17630.4 | 0
NAY180401449079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22040.04 | 22040.04
NAY190201536816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754936.5 | 981417.15
NAY190201541315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270169.67 | 270169.67
NAY190201543423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16200 | 16200
NAY190201543633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22275 | 22275
NAY190201544216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55012.41 | 56151.44
NAY190201548257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147056.33 | 147056.33
NAY190201548321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713928.97 | 713928.97
NAY190201555712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6570906.85 | 6570906.85
NAY16160300782696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809600 | 809600
NAY18180101074092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 2108494 | 9433614.57
NAY180401494616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1520602 | 1509154.36
NAY180401494648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1596194 | 1596042.62
NAY190201548218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958589.62 | 958589.62
NAY190201548431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587918.5 | 806003.17
NAY190301573050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 773315 | 773315
NAY190301573073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 773315 | 773315

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY17170200865807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170200865885 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170200865887 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170200866487 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170401006253 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170401006816 | Otros | 1 | 1
NAY17170401043236 | Kilómetro | 1 | 1
NAY18180201105976 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106087 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106088 | Otros | 1 | 1
NAY18180201134803 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201134848 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201134916 | Otros | 1 | 1
NAY18180201142026 | Lote | 1 | 1
NAY180301302972 | Metros lineales | 581 | 100
NAY180301305943 | Otros | 1 | 1
NAY180301309382 | Otros | 1 | 1
NAY180301336420 | Metros lineales | 311 | 311
NAY180301338279 | Otros | 650 | 650
NAY180301379297 | Metros Cuadrados | 256.02 | 256.02
NAY180401416188 | Otros | 1 | 1
NAY180401416313 | Otros | 1 | 1
NAY180401422793 | Metros lineales | 2275 | 2275
NAY180401433471 | Otros | 1 | 1
NAY180401434244 | Metros lineales | 465 | 465
NAY180401437142 | Computadoras | 19 | 19
NAY180401484308 | Otros | 1 | 1
NAY180401485049 | Vivienda | 15 | 15
NAY180401485174 | Otros | 2 | 2
NAY180401485652 | Vivienda | 4 | 4
NAY180401489497 | Otros | 2 | 2
NAY190101513779 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190101516038 | Metros Cuadrados | 458.75 | 458.75
NAY190201528123 | Vehículos | 1 | 1
NAY190201528252 | Otros | 100 | 100
NAY190201532131 | Otros | 25310 | 25310
NAY190201535559 | Metros lineales | 290 | 290
NAY190201536736 | Vivienda | 15 | 8
NAY190201538409 | Metros lineales | 1679 | 1679
NAY190201538531 | Metros lineales | 200 | 200
NAY190201539248 | Metros Cuadrados | 672 | 672
NAY190201539659 | Metros Cuadrados | 288 | 288
NAY190201541705 | Otros | 1 | 1
NAY190201546630 | Otros | 6 | 6
NAY190201548306 | Metros lineales | 85 | 85
NAY190201548453 | Metros lineales | 290 | 290
NAY190201557148 | Otros | 1 | 1
NAY190201557182 | Vehículos | 1 | 1
NAY190201559510 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201563402 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201563707 | Metros lineales | 388.38 | 869.45
NAY190201565138 | Lote | 1 | 1
NAY190201565163 | Metros Cuadrados | 1972.41 | 1972.41
NAY190201565240 | Lote | 1 | 1
NAY190201565298 | Equipamiento | 1 | 1
NAY190201566070 | Metros Cuadrados | 2000 | 100
NAY190201566352 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201567469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201567475 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201567522 | Lote | 1 | 1
NAY190301573123 | Equipamiento | 1 | 1
NAY190301574240 | Lote | 1 | 1
NAY190301574292 | Lote | 1 | 1
NAY190301574590 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NAY190301574617 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190301574834 | Metros Cuadrados | 1811.45 | 1811.45
NAY190301574957 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301575028 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301575061 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301575337 | Lote | 1 | 1
NAY190301575447 | Metros Cuadrados | 2499.76 | 2499.76
NAY190301575866 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
NAY190301575907 | Equipamiento | 2 | 2
NAY190301575907 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
NAY190301575907 | Piezas | 3 | 3
NAY190301576368 | Metros Cuadrados | 27.6 | 27.6
NAY190301576386 | Piezas | 10 | 10
NAY17170300932953 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932959 | Otros | 1 | 1
NAY17170401053629 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106272 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201106287 | Otros | 1 | 1
NAY18180201134831 | Otros | 1 | 1
NAY180301309397 | Otros | 1 | 1
NAY180301326268 | Otros | 2 | 2
NAY180301337997 | Otros | 50 | 50
NAY180301379163 | Metros lineales | 560 | 560
NAY180301383890 | Metros lineales | 109 | 109
NAY180401435923 | Otros | 1 | 1
NAY180401437137 | Piezas | 15 | 15
NAY180401437147 | Mobiliario y equipo | 58 | 58
NAY180401450392 | Otros | 5.82 | 5.82
NAY180401457267 | Vivienda | 1 | 1
NAY180401469062 | Otros | 1 | 1
NAY180401483999 | Otros | 1 | 1
NAY180401485347 | Vivienda | 2 | 2
NAY180401485938 | Piezas | 1 | 1
NAY180401502087 | Otros | 1 | 1
NAY180401502549 | Poste | 22 | 22
NAY190101507876 | Otros | 20 | 5
NAY190101513913 | Kilómetro | 16.51 | 16.51
NAY190101516601 | Lote | 1 | 1
NAY190101516612 | Lote | 24 | 24
NAY190201518172 | Metros lineales | 389.4 | 389.4
NAY190201519727 | Metros lineales | 163 | 163
NAY190201521416 | Metros Cuadrados | 1671 | 1671
NAY190201539813 | Metros lineales | 310 | 310
NAY190201541791 | Metros Cuadrados | 2783.8 | 2783.8
NAY190201544164 | Metros lineales | 356 | 356
NAY190201548249 | Otros | 11 | 13
NAY190201548384 | Metros lineales | 260 | 260
NAY190201548405 | Metros lineales | 448.95 | 448.95
NAY190201551506 | Metros lineales | 177 | 177
NAY190201555820 | Otros | 1 | 1
NAY190201558943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201563210 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201563340 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201564334 | Estudio de preinversión | 14050 | 14050
NAY190201564350 | Estudio de preinversión | 19140 | 19140
NAY190201565072 | Lote | 1 | 1
NAY190201566347 | Lote | 1 | 1
NAY190201566619 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566634 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566652 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190301573585 | Lote | 1 | 1
NAY190301574038 | Lote | 1 | 1
NAY190301574058 | Lote | 1 | 1
NAY190301574109 | Lote | 1 | 1
NAY190301575027 | Lote | 1 | 1
NAY190301576063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576312 | Piezas | 1 | 1
NAY190301576335 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576629 | Lote | 1 | 1
NAY16170200865884 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932940 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932941 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932964 | Otros | 1 | 1
NAY17170401050588 | Otros | 1 | 100
NAY17170401053659 | Otros | 1 | 1
NAY18180101060923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201106277 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201106283 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106284 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106288 | Otros | 1 | 1
NAY18180201136581 | Otros | 1 | 1
NAY18180201142016 | Lote | 1 | 1
NAY180301309374 | Otros | 1 | 1
NAY180301323123 | Metros Cuadrados | 1249 | 1249
NAY180301327417 | Vivienda | 11 | 11
NAY180301334125 | Metros lineales | 877 | 877
NAY180301337929 | Otros | 250 | 250
NAY180301345432 | Otros | 1 | 1
NAY180301379255 | Metros Cuadrados | 128.01 | 128.01
NAY180301379262 | Metros Cuadrados | 160.01 | 160.01
NAY180301388612 | Kilómetro | 1.77 | 1.77
NAY180401416190 | Otros | 1 | 1
NAY180401416302 | Otros | 1 | 1
NAY180401416318 | Otros | 1 | 1
NAY180401422774 | Metros lineales | 759 | 759
NAY180401422778 | Otros | 1 | 1
NAY180401431578 | Otros | 1 | 1
NAY180401435865 | Otros | 1 | 1
NAY180401483445 | Otros | 1 | 1
NAY180401485256 | Otros | 12 | 12
NAY180401501188 | Otros | 1 | 1
NAY180401502346 | Otros | 1 | 1
NAY190101511089 | Lote | 1 | 1
NAY190101513439 | Lote | 1 | 1
NAY190101514294 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190101514301 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190101515904 | Lote | 202 | 202
NAY190101516660 | Lote | 1 | 1
NAY190201518191 | Metros lineales | 512.3 | 512.3
NAY190201518566 | Metros lineales | 1513 | 1403
NAY190201520583 | Vivienda | 10 | 10
NAY190201520639 | Vivienda | 10 | 10
NAY190201521647 | Vivienda | 2 | 2
NAY190201521651 | Vivienda | 1 | 1
NAY190201522775 | Otros | 100 | 100
NAY190201533211 | Otros | 1 | 1
NAY190201538012 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530
NAY190201546622 | Otros | 1 | 1
NAY190201548739 | Metros lineales | 205 | 205
NAY190201551686 | Otros | 2 | 2
NAY190201559491 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201565165 | Lote | 1 | 1
NAY190201565314 | Lote | 1 | 1
NAY190201566502 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566532 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190301573111 | Lote | 1 | 1
NAY190301573132 | Lote | 1 | 1
NAY190301573161 | Equipamiento | 1 | 1
NAY190301573185 | Lote | 1 | 1
NAY190301574103 | Lote | 1 | 1
NAY190301574249 | Lote | 1 | 1
NAY190301574296 | Lote | 1 | 1
NAY190301574581 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190301576189 | Piezas | 1 | 1
NAY190301576333 | Piezas | 300 | 300
NAY190301576404 | Piezas | 2 | 2
NAY190301576455 | Piezas | 28 | 28
NAY190301577019 | Piezas | 1 | 1
NAY00170200900770 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932958 | Otros | 1 | 1
NAY18180101075108 | Otros | 1 | 1
NAY18180101075123 | Metros Cuadrados | 1 | 4507.72
NAY18180201105978 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106086 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106274 | Otros | 1 | 1
NAY18180201134768 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201134872 | Otros | 1 | 1
NAY18180201135322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201136545 | Otros | 1 | 1
NAY18180201140287 | Vivienda | 1 | 1
NAY18180201142527 | Otros | 1 | 1
NAY180301309380 | Otros | 1 | 1
NAY180301309386 | Otros | 1 | 1
NAY180301314307 | Otros | 717 | 717
NAY180301314313 | Otros | 297 | 297
NAY180301323919 | Metros Cuadrados | 944 | 944
NAY180301334214 | Metros lineales | 1030 | 1030
NAY180301338516 | Otros | 100 | 100
NAY180401416205 | Otros | 1 | 1
NAY180401483186 | Otros | 1 | 1
NAY180401484937 | Otros | 33 | 33
NAY180401485798 | Otros | 2 | 2
NAY180401489430 | Otros | 1 | 1
NAY180401494432 | Otros | 1 | 1
NAY180401501133 | Otros | 1 | 1
NAY180401502515 | Metros Cuadrados | 1026.8 | 1026.8
NAY190101507654 | Vehículos | 1 | 1
NAY190101513944 | Metros Cuadrados | 5378.5 | 5378.5
NAY190101514291 | Piezas | 100 | 100
NAY190101515916 | Lote | 827 | 827
NAY190101516644 | Lote | 1 | 1
NAY190201518195 | Metros lineales | 315.5 | 315.5
NAY190201520350 | Vivienda | 10 | 10
NAY190201522127 | Metros Cuadrados | 21 | 21
NAY190201535778 | Metros lineales | 346 | 346
NAY190201536028 | Metros Cuadrados | 1708 | 1708
NAY190201537756 | Metros Cuadrados | 1549.9 | 1549.9
NAY190201538539 | Metros lineales | 200 | 200
NAY190201538580 | Otros | 1 | 1
NAY190201540949 | Metros Cuadrados | 576 | 576
NAY190201543581 | Otros | 44 | 43.75
NAY190201544884 | Metros lineales | 1062 | 1062
NAY190201545937 | Otros | 378 | 378
NAY190201546526 | Otros | 8 | 8
NAY190201555832 | Otros | 1 | 1
NAY190201556935 | Otros | 1 | 1
NAY190201557161 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NAY190201563344 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201563366 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201563762 | Metros Cuadrados | 2248.23 | 2248.23
NAY190201564499 | Equipamiento | 1 | 1
NAY190201564499 | Metros Cuadrados | 240 | 240
NAY190201565121 | Lote | 1 | 1
NAY190201565132 | Lote | 1 | 1
NAY190201565148 | Lote | 1 | 1
NAY190201565277 | Lote | 1 | 1
NAY190201567382 | Lote | 1 | 1
NAY190301568116 | Lote | 1 | 1
NAY190301573483 | Lote | 1 | 1
NAY190301574096 | Lote | 1 | 1
NAY190301574244 | Lote | 1 | 1
NAY190301574283 | Lote | 1 | 1
NAY190301574304 | Lote | 1 | 1
NAY190301574314 | Lote | 1 | 1
NAY190301574842 | Metros cúbicos | 234 | 234
NAY190301574959 | Metros Cuadrados | 9738.44 | 9738.44
NAY190301575020 | Metros Cuadrados | 1414.02 | 1414.02
NAY190301575032 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576033 | Lote | 1 | 1
NAY190301576081 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491
NAY190301576270 | Lote | 1 | 1
NAY190301576413 | Metros Cuadrados | 1964.86 | 1964.86
NAY16160200709969 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170200865883 | Otros | 1 | 1
NAY00170200900771 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106082 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106278 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106286 | Otros | 1 | 1
NAY18180201134030 | Lote | 1 | 1
NAY18180201134787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201134816 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201135327 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY180301314253 | Otros | 567 | 567
NAY180301323942 | Otros | 1 | 1
NAY180301338044 | Otros | 410 | 410
NAY180401416315 | Otros | 1 | 1
NAY180401416320 | Otros | 1 | 1
NAY180401484142 | Otros | 1 | 1
NAY180401501077 | Metros lineales | 1400 | 1400
NAY180401501814 | Otros | 1 | 1
NAY190101513953 | Metros Cuadrados | 3109.12 | 3109.12
NAY190101513964 | Metros Cuadrados | 3251.9 | 3251.9
NAY190101515940 | Piezas | 4035 | 4035
NAY190101516087 | Lote | 1 | 1
NAY190101516548 | Lote | 1 | 1
NAY190101516581 | Lote | 1 | 1
NAY190201522175 | Metros Cuadrados | 84 | 84
NAY190201522264 | Vivienda | 5 | 5
NAY190201525204 | Metros lineales | 665 | 665
NAY190201525355 | Vivienda | 9 | 9
NAY190201538706 | Metros lineales | 300 | 300
NAY190201540432 | Metros Cuadrados | 800 | 800
NAY190201541407 | Metros lineales | 421 | 421
NAY190201546321 | Metros Cuadrados | 2085.6 | 2085.6
NAY190201547762 | Vehículos | 1 | 1
NAY190201548272 | Metros Cuadrados | 537.2 | 537.2
NAY190201548464 | Metros lineales | 319 | 319
NAY190201548477 | Metros lineales | 216 | 216
NAY190201549562 | Otros | 20 | 20
NAY190201557171 | Otros | 1 | 1
NAY190201559514 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201563411 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201565059 | Lote | 1 | 1
NAY190201565151 | Lote | 1 | 1
NAY190201565162 | Lote | 1 | 1
NAY190201565203 | Lote | 1 | 1
NAY190201565904 | Equipamiento | 21 | 21
NAY190201566463 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566673 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201567374 | Lote | 1 | 1
NAY190301572948 | Metros lineales | 1000 | 1000
NAY190301573083 | Piezas | 100 | 100
NAY190301573389 | Lote | 1 | 1
NAY190301574309 | Lote | 1 | 1
NAY190301574988 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301575026 | Vehículos | 4 | 4
NAY190301576227 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100
NAY190301576233 | Piezas | 422 | 422
NAY190301576287 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100
NAY190301576419 | Piezas | 333 | 333
NAY190301576445 | Piezas | 28 | 28
NAY190301576488 | Piezas | 170 | 170
NAY17170200865886 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY00170200896666 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932962 | Otros | 1 | 1
NAY17170401006814 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201106155 | Otros | 1 | 1
NAY18180201136532 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201139111 | Otros | 1 | 100
NAY18180201141992 | Lote | 1 | 1
NAY180301326380 | Otros | 3 | 3
NAY180301336478 | Metros lineales | 15.23 | 15.23
NAY180301337862 | Otros | 25 | 25
NAY180301338116 | Metros lineales | 322 | 322
NAY180301389148 | Vehículos | 5 | 5
NAY180401416192 | Otros | 1 | 1
NAY180401416193 | Otros | 1 | 1
NAY180401422808 | Otros | 100 | 100
NAY180401429329 | Metros lineales | 176 | 176
NAY180401431541 | Otros | 1 | 1
NAY180401474532 | Estudio de preinversión | 1 | 0
NAY180401484254 | Otros | 1 | 1
NAY180401501273 | Otros | 1 | 1
NAY190101513935 | Kilómetro | 1.18 | 1.18
NAY190201518511 | Otros | 1 | 1
NAY190201520396 | Metros Cuadrados | 315 | 315
NAY190201522167 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY190201534969 | Metros lineales | 260 | 260
NAY190201536156 | Otros | 6244 | 6244
NAY190201537962 | Otros | 1 | 1
NAY190201538140 | Otros | 300 | 300
NAY190201538666 | Vivienda | 8 | 0
NAY190201538722 | Metros lineales | 300 | 300
NAY190201544115 | Otros | 1 | 1
NAY190201545879 | Metros lineales | 420 | 420
NAY190201548109 | Metros Cuadrados | 46 | 46
NAY190201548415 | Metros lineales | 573.8 | 573.8
NAY190201549521 | Otros | 10 | 10
NAY190201554315 | Lote | 1 | 1
NAY190201554652 | Otros | 1 | 1
NAY190201554678 | Otros | 1 | 1
NAY190201555784 | Metros lineales | 354.37 | 354.37
NAY190201559374 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201559497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201563856 | Metros Cuadrados | 5700 | 5700
NAY190201565077 | Lote | 1 | 1
NAY190201565128 | Lote | 1 | 1
NAY190201565168 | Metros Cuadrados | 1610.89 | 1610.89
NAY190201565341 | Lote | 1 | 1
NAY190201565909 | Equipamiento | 2 | 2
NAY190201566479 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201566587 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190301568589 | Lote | 1 | 1
NAY190301572935 | Metros | 600 | 600
NAY190301573071 | Piezas | 100 | 100
NAY190301573380 | Lote | 1 | 1
NAY190301574017 | Lote | 1 | 1
NAY190301574044 | Lote | 1 | 1
NAY190301574827 | Lote | 1 | 1
NAY190301574830 | Metros cúbicos | 297.18 | 297.18
NAY190301574874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301574937 | Lote | 1 | 1
NAY190301575402 | Luminaria | 97 | 97
NAY190301576065 | Lote | 1 | 1
NAY190301576322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576454 | Metros Cuadrados | 975.69 | 975.69
NAY16160300731027 | Hectárea | 1 | 52
NAY17170200866486 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY16170300969397 | Lote | 1 | 1
NAY17170401050608 | Otros | 1 | 100
NAY17170401050708 | Otros | 1 | 100
NAY18180201105979 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106084 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106814 | Piezas | 1 | 1
NAY18180201134728 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201134776 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201140081 | Otros | 1 | 100
NAY18180201140101 | Otros | 1 | 100
NAY18180201141975 | Lote | 1 | 1
NAY18180201142004 | Lote | 1 | 1
NAY180301309378 | Otros | 1 | 1
NAY180301323367 | Otros | 1 | 1
NAY180301327643 | Piezas | 26 | 26
NAY180301334170 | Metros lineales | 1801 | 1801
NAY180301336646 | Piezas | 12 | 12
NAY180301337966 | Otros | 270 | 270
NAY180301379280 | Metros Cuadrados | 576.05 | 576.05
NAY180301379288 | Metros Cuadrados | 480.04 | 480.04
NAY180401416180 | Otros | 1 | 1
NAY180401416199 | Otros | 1 | 1
NAY180401416201 | Otros | 1 | 1
NAY180401416216 | Metros lineales | 234 | 234
NAY180401416281 | Otros | 1 | 1
NAY180401484873 | Otros | 13 | 13
NAY180401486058 | Otros | 1 | 1
NAY180401502194 | Metros Cuadrados | 1810.94 | 1810.94
NAY190101515926 | Piezas | 6 | 6
NAY190201519731 | Metros lineales | 433 | 433
NAY190201520244 | Vivienda | 10 | 10
NAY190201520337 | Vivienda | 10 | 10
NAY190201522779 | Otros | 100 | 100
NAY190201523901 | Vivienda | 8 | 8
NAY190201534084 | Vehículos | 1 | 1
NAY190201535691 | Otros | 1432 | 1432
NAY190201538603 | Vivienda | 8 | 0
NAY190201540466 | Metros Cuadrados | 480 | 480
NAY190201541612 | Otros | 1 | 1
NAY190201545049 | Metros lineales | 1054 | 1054
NAY190201546711 | Otros | 80 | 80
NAY190201548596 | Metros lineales | 426 | 426
NAY190201548932 | Metros lineales | 2058 | 2058
NAY190201549268 | Otros | 10 | 10
NAY190201563277 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201565118 | Lote | 1 | 1
NAY190201565124 | Lote | 1 | 1
NAY190201566686 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201567245 | Lote | 1 | 1
NAY190201567377 | Lote | 1 | 1
NAY190201567477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301570765 | Metros Cuadrados | 2839.43 | 2839.43
NAY190301573335 | Lote | 1 | 1
NAY190301573349 | Lote | 1 | 1
NAY190301574043 | Lote | 1 | 1
NAY190301574252 | Lote | 1 | 1
NAY190301574605 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190301574950 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576235 | Lote | 1 | 1
NAY190301576313 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576344 | Metros Cuadrados | 2499.76 | 2499.76
NAY190301576349 | Equipamiento | 1 | 1
NAY190301576465 | Piezas | 14 | 14
NAY190301576857 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
NAY17170200866488 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170200866489 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170200892713 | Otros | 1 | 1
NAY17170401006252 | Otros | 1 | 1
NAY18180101075117 | Metros Cuadrados | 1 | 1793.2
NAY18180201106083 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201134747 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY00180201135718 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201136526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY180301309376 | Otros | 1 | 1
NAY180301309390 | Otros | 1 | 1
NAY180301314272 | Metros lineales | 498 | 498
NAY180301323381 | Metros lineales | 164 | 164
NAY180301323902 | Metros lineales | 164 | 164
NAY180301326199 | Otros | 16 | 16
NAY180301326293 | Otros | 16 | 16
NAY180401416177 | Otros | 1 | 1
NAY180401416208 | Otros | 1 | 1
NAY180401416210 | Otros | 1 | 1
NAY180401416316 | Otros | 1 | 1
NAY180401422805 | Otros | 1 | 1
NAY180401423259 | Metros lineales | 699 | 699
NAY180401485957 | Vivienda | 1 | 1
NAY190101515896 | Lote | 8 | 8
NAY190101515944 | Lote | 1 | 1
NAY190201518149 | Metros Cuadrados | 710.5 | 710.5
NAY190201518164 | Metros lineales | 384.5 | 384.5
NAY190201518181 | Metros lineales | 500.81 | 500.81
NAY190201518197 | Metros lineales | 325.2 | 325.2
NAY190201520317 | Vivienda | 10 | 10
NAY190201521645 | Vivienda | 2 | 2
NAY190201522270 | Vivienda | 5 | 5
NAY190201532189 | Metros Cuadrados | 2074 | 2074
NAY190201534993 | Metros lineales | 157 | 157
NAY190201535794 | Metros lineales | 232 | 232
NAY190201536587 | Metros lineales | 106 | 106
NAY190201538292 | Metros lineales | 1345 | 1345
NAY190201541002 | Otros | 1 | 1
NAY190201542445 | Otros | 6850 | 6850
NAY190201542830 | Otros | 4360 | 4360
NAY190201543006 | Metros lineales | 1337 | 1337
NAY190201544591 | Metros lineales | 231 | 231
NAY190201546568 | Otros | 11.5 | 11.5
NAY190201548358 | Metros lineales | 177 | 177
NAY190201548451 | Piezas | 2 | 2
NAY190201554729 | Metros Cuadrados | 1990.4 | 1990.4
NAY190201555404 | Otros | 1 | 1
NAY190201559487 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190201563351 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NAY190201563695 | Metros Cuadrados | 4621.01 | 4446.67
NAY190201565123 | Lote | 1 | 1
NAY190201565136 | Lote | 1 | 1
NAY190201565269 | Lote | 1 | 1
NAY190201566544 | Equipamiento | 100 | 100
NAY190201567051 | Equipamiento | 1223 | 1223
NAY190201567473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301573363 | Lote | 1 | 1
NAY190301573371 | Lote | 1 | 1
NAY190301574068 | Lote | 1 | 1
NAY190301574843 | Lote | 1 | 1
NAY190301574898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301574923 | Lote | 1 | 1
NAY190301574955 | Lote | 1 | 1
NAY190301574980 | Metros Cuadrados | 865.7 | 865.7
NAY190301575043 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301575347 | Lote | 1 | 1
NAY190301575414 | Lote | 1 | 1
NAY190301576037 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY190301576243 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100
NAY190301576623 | Vehículos | 6 | 6
NAY18180101072621 | Metros Cuadrados | 1 | 1310.72
NAY18180201105965 | Otros | 1 | 100
NAY18180201105967 | Otros | 1 | 100
NAY18180201105968 | Otros | 1 | 100
NAY18180201105970 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NAY180301379291 | Metros Cuadrados | 192.02 | 192.02
NAY180401449094 | Metros Cuadrados | 480.04 | 480.04
NAY180401449108 | Metros Cuadrados | 224.02 | 224.02
NAY180401458361 | Metros lineales | 2027 | 2027
NAY180401494665 | Metros Cuadrados | 1584 | 1584
NAY180401494672 | Metros Cuadrados | 2206.6 | 2206.6
NAY190101505532 | Metros lineales | 57 | 57
NAY190201532235 | Vivienda | 6 | 7
NAY190201534973 | Otros | 1 | 1
NAY190201536670 | Metros lineales | 2640 | 2640
NAY190201543589 | Otros | 4 | 4
NAY190201543606 | Otros | 21 | 21
NAY190201543661 | Otros | 5 | 5
NAY190201543691 | Otros | 1 | 1
NAY190201543739 | Otros | 1 | 1
NAY190201545822 | Otros | 13 | 13
NAY190201548586 | Otros | 21 | 21
NAY18180101073087 | Metros Cuadrados | 1 | 1198.52
NAY18180101073285 | Metros Cuadrados | 1 | 1324.59
NAY180401449070 | Metros Cuadrados | 128.01 | 128.01
NAY180401449101 | Metros Cuadrados | 192.02 | 192.02
NAY190201542520 | Otros | 5 | 5
NAY190201543784 | Otros | 3 | 3
NAY190201544167 | Metros lineales | 3450 | 3450
NAY190201546194 | Otros | 24 | 24
NAY190201548472 | Metros Cuadrados | 63.06 | 63.06
NAY190201548511 | Metros lineales | 492.33 | 492.33
NAY16160200704310 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201105949 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NAY18180201105952 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NAY18180201105971 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NAY18180201133238 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NAY180301379274 | Metros Cuadrados | 288.02 | 288.02
NAY180301379296 | Kilómetro cuadrado | 224.02 | 224.02
NAY180401435859 | Otros | 1 | 1
NAY180401494694 | Metros Cuadrados | 1328 | 1328
NAY190201534943 | Otros | 1 | 1
NAY190201539826 | Metros Cuadrados | 416 | 416
NAY190201548337 | Metros lineales | 160 | 160
NAY190201548486 | Metros lineales | 116.42 | 116.42
NAY190301576120 | Lote | 1 | 1
NAY00160200720526 | Otros | 1 | 1
NAY18180201105964 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NAY18180201105972 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NAY180301384568 | Metros Cuadrados | 2603 | 2603
NAY180401449089 | Metros Cuadrados | 576.05 | 576.05
NAY180401449117 | Metros Cuadrados | 389 | 389
NAY190201539434 | Metros Cuadrados | 928 | 928
NAY190201542210 | Otros | 2 | 2
NAY190201542287 | Otros | 7 | 7
NAY190201547912 | Otros | 9 | 9
NAY190201548143 | Metros Cuadrados | 1076.3 | 1076.3
NAY190201554855 | Otros | 94320 | 94320
NAY190201555329 | Otros | 1 | 1
NAY190301573068 | Luminaria | 299 | 299
NAY18180201105966 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NAY18180201105973 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NAY180301379303 | Metros Cuadrados | 389 | 389
NAY180401449085 | Metros Cuadrados | 288.02 | 288.02
NAY180401449114 | Metros Cuadrados | 256.02 | 256.02
NAY180401494598 | Metros Cuadrados | 1703 | 1703
NAY190201519706 | Metros lineales | 792 | 792
NAY190201536074 | Otros | 6 | 6
NAY190201539320 | Metros Cuadrados | 832 | 832
NAY190201542672 | Otros | 6 | 6
NAY190201543320 | Otros | 1 | 1
NAY190201543342 | Otros | 3 | 3
NAY190201552066 | Otros | 120 | 120
NAY190301573357 | Equipamiento | 1 | 1
NAY17170401052984 | Otros | 1 | 1
NAY180401436124 | Otros | 1 | 1
NAY190201527894 | Otros | 1 | 1
NAY190201542545 | Otros | 12 | 12
NAY190201543707 | Otros | 4 | 4
NAY190201543723 | Otros | 3 | 3
NAY190201543747 | Otros | 3 | 3
NAY190201543764 | Otros | 1 | 1
NAY190201545705 | Otros | 1 | 1
NAY190201548421 | Otros | 7 | 7
NAY190201549623 | Otros | 28 | 28
NAY190201553663 | Otros | 1 | 1
NAY190301573062 | Luminaria | 289 | 289
NAY190301573167 | Lote | 1 | 1
NAY00160200726045 | Otros | 1 | 1
NAY00160200726046 | Otros | 1 | 1
NAY17170401043789 | Lote | 1 | 4
NAY18180201105948 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NAY180401435839 | Otros | 1 | 1
NAY180401436146 | Otros | 1 | 1
NAY180401449079 | Metros Cuadrados | 160.01 | 160.01
NAY190201536816 | Vivienda | 10 | 13
NAY190201541315 | Otros | 1 | 1
NAY190201543423 | Otros | 8 | 8
NAY190201543633 | Otros | 11 | 11
NAY190201544216 | Otros | 2 | 2
NAY190201548257 | Metros lineales | 102 | 102
NAY190201548321 | Otros | 1 | 1
NAY190201555712 | Metros lineales | 1339.9 | 1339.9
NAY16160300782696 | Metros Cuadrados | 1 | 526.39
NAY18180101074092 | Otros | 1 | 1
NAY180401494616 | Metros Cuadrados | 732 | 732
NAY180401494648 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
NAY190201548218 | Metros lineales | 551.67 | 551.67
NAY190201548431 | Metros lineales | 286.9 | 286.9
NAY190301573050 | Luminaria | 291 | 291
NAY190301573073 | Luminaria | 291 | 291

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY17170200865807 | Nayarit | Acaponeta | El Centenario | EJIDO EL CENTENARIO, 63413 EL CENTENARIO, ACAPONETA NAYARIT , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE EL LUGAR CONOCIDO COMO EL CAMPO DE BEIS BOL | -105.3633 | 22.5137
NAY17170200865885 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | AVENIDA CHAPULTEPEC CIUDAD ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 5 DE MAYO L | -105.3577 | 22.5012
NAY17170200865887 | Nayarit | Acaponeta | Amado Nervo | RANCHERIA AMADO NERVO, 63425 AMADO NERVO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA LOCALIDAD | -105.3476 | 22.3841
NAY17170200866487 | Nayarit | Acaponeta | San Diego de Alcalá | PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 63408 SAN DIEGO DE ALCALÁ, ACAPONETA NAYARIT , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA P | -105.1715 | 22.4753
NAY17170401006253 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE MAZATLANCITO EJIDO EL CENTENARIO, 63413 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESC | -105.3646 | 22.514
NAY17170401006816 | Nayarit | Xalisco | Emiliano Zapata (Majadas) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 152 TRAMO MAJADAS - SAN JOSE DE COSTILLA KILÓMETRO 9 + 9 EJIDO EMILIANO ZAPATA (MAJADAS), 63794 EMILIANO ZAPATA (MAJADAS), X | -104.8973 | 21.3722
NAY17170401043236 | Nayarit | Acaponeta | San Dieguito de Abajo | SAN DIEGUITO DE ABAJO AL LLANO GRANDE | -105.3364 | 22.4858
NAY18180201105976 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | RANCHERIA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.6095 | 21.4246
NAY18180201106087 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA L | -105.3909 | 21.9968
NAY18180201106088 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MADERO EN LA ZONA CENTRO A UN | -105.3899 | 21.9938
NAY18180201134803 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE JUAREZ ENTRE ROBERTO M. GONZALEZ Y PROLONGACIÓN ESPINOSA BÁVARA, DE LA COL. EL MOLINO DE LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT | -105.3608 | 22.4925
NAY18180201134848 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLES PANAMÁ EL SALVADOR, HONDURAS Y GUATEMALA EN ACAPONETA, NAYARIT | -105.3608 | 22.4925
NAY18180201134916 | Nayarit | Acaponeta | El Carrizal | EL CARRIZAL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | -105.0864 | 22.6047
NAY18180201142026 | Nayarit | Santa María del Oro |  | OFICINAS ADMINISTRATIVAS PROLONGACIÓN AVENIDA JUAREZ SN | -104.5872 | 21.3332
NAY180301302972 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO SAN VICENTE, 63737SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARITENTREY,CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y REFORMA | -105.2528 | 20.746
NAY180301305943 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | CALLE CARRETERA A TICHA PUEBLO UNIÓN DE CORRIENTES, 63670UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN NAYARITENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RAMON PEREZ VAZQUEZ, BRECHA BORDO DE PROTECCION SE UBICA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA LOCALIDAD DE TICHA D | -105.4344 | 21.9735
NAY180301309382 | Nayarit | Acaponeta | Agua Tendida | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 16 + 480 RANCHERIA AGUA TENDIDA, 63430AGUA TENDIDA, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDER | -105.2449 | 22.4723
NAY180301336420 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE VARIAS COLONIA LOMA ATRAVESADA, 63430ACAPONETA, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N DEL CENTRO DE ACAPONETA SE TOMA LA CALLE JALISCO 825 MTS PARA POSTERIORMENTE TOMAR LA CALLE CHAPULTEPEC Y RECORRER 2.10 KM HASTA LLEGAR | -105.3586 | 22.5117
NAY180301338279 | Nayarit | Acaponeta | Llano de la Cruz | CALLE OSCAR COSIO RANCHERIA LLANO DE LA CRUZ, 63420LLANO DE LA CRUZ, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE OSCAR COSIO Y CALLE NAYARIT,SE SALE DE ACAPONETA Y DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 15 SE TOMA ESTA EN DIRECCIÓN HACIA TEPIC 5.4 KM HASTA LLE | -105.3782 | 22.4328
NAY180301379297 | Nayarit | Huajicori | Zonteco | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.3273 | 22.6593
NAY180401416188 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | PUEBLO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION Y REHABILITACION DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA | -104.6368 | 21.1907
NAY180401416313 | Nayarit | Santa María del Oro | El Buruato | RANCHERIA EL BURUATO, 63867 EL BURUATO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BURUATO MUNICIPO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.5516 | 21.4101
NAY180401422793 | Nayarit | Acaponeta | San Dieguito de Arriba | CALLE VARIAS RANCHERIA SAN DIEGUITO DE ARRIBA, 63405 SAN DIEGUITO DE ARRIBA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y , ESTANDO EN ACAPONETA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL NO 15 LLENDO HACIA TEPIC PASANDO EL EENTRONQUE A 7.1 KM SE ENCUE | -105.3326 | 22.4959
NAY180401433471 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Colonia Vado del Cora | CAMINO TRAMO COLONIA VADO DEL CORA - ROSETA LA TRISTEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 480 COLONIA VADO DEL CORA, 63558 COLONIA VADO DEL CORA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CAMINO COLONIA VADO DEL CORA-ROSETA Y , SE ENCUENTRA A U | -104.9997 | 21.7481
NAY180401434244 | Nayarit | Santa María del Oro | Platanitos | CAMINO TRAMO COFRADIA DE ACUITAPILCO - PLATANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 420 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CAMINO COFRADIA DE ACUITAPILCO - PLATANITOS Y CAMINO COFRADIA DE | -104.4845 | 21.3235
NAY180401437142 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.3602 | 22.4894
NAY180401484308 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL BOSQUE EN LA CABECERA MUNCIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT | -104.5829 | 21.3349
NAY180401485049 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.5925 | 21.3406
NAY180401485174 | Nayarit | Santa María del Oro | El Limón | RANCHERIA EL LIMÓN, 63834 EL LIMÓN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL LIMON MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.6409 | 21.3575
NAY180401485652 | Nayarit | Santa María del Oro | El Buruato | RANCHERIA EL BURUATO, 63867 EL BURUATO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL BURURATO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.5518 | 21.4102
NAY180401489497 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Bordo de Protección 24, Camichín, 63400 Acaponeta, Nay., México | -105.3637 | 22.482
NAY190101513779 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México | -104.8988 | 21.5007
NAY190101516038 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | Cuauhtémoc 10, Tepuzhuacán, Nay., México | -104.5175 | 20.8793
NAY190201528123 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán De Cañas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4054 | 20.8078
NAY190201528252 | Nayarit | Acaponeta | La Paloma Primera | EJIDO LA PALOMA PRIMERA, 63427 LA PALOMA PRIMERA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON DIRECCIÓN HACIA TEPIC Y SE RECORREN 25.9 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE PALOMA | -105.2084 | 22.3194
NAY190201532131 | Nayarit | Del Nayar | Los Cuervitos | RANCHERIA LOS CUERVITOS, 63533 LOS CUERVITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LOS CUERVITOS CON CLAVE DE LOCALIDAD 0658.EN LA QUE SE REALIZARA LA RED ELÉCTRICA. | -104.4677 | 22.0505
NAY190201535559 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE JUAN ESCUTIA PONIENTE COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA SUR, CALLE CORONA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y | -105.3047 | 21.9429
NAY190201536736 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63534 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE RELIZARA LA OBRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.44 | 22.3427
NAY190201538409 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | CALLE VICTOR AHUMADA 0 0 INTERIOR 0 EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS NAYARIT P | -105.5433 | 22.3648
NAY190201538531 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE LERDO EJIDO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE PUEBLA, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE LERDO CERCA DEL CENTRO DE EL EJIDO | -105.1026 | 21.4783
NAY190201539248 | Nayarit | Del Nayar | La Nopalera | RANCHERIA LA NOPALERA, 63549 LA NOPALERA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE LA NOPALERA CON CLAVE 0948 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.8162 | 22.1567
NAY190201539659 | Nayarit | Del Nayar | El Tapeiste | RANCHERIA EL TAPEISTE, 63549 EL TAPEISTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN EL POBLADO DE EL TAPEISTE CON CLAVE 0303 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.8767 | 22.1918
NAY190201541705 | Nayarit | Del Nayar | Los Encinos | RANCHERIA LOS ENCINOS, 63549 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS CON CLAVE 1191 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.8029 | 22.2172
NAY190201546630 | Nayarit | La Yesca | La Manga Larga | RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A LA MANGA LARGA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA | -104.3417 | 21.4089
NAY190201548306 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE JUAREZ COLONIA TIRO AL BLANCO, 63626 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CARRETERA A TUXPAN, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA POR CALLE JUAREZ ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CARRETERA A TUXPAN E | -105.157 | 21.9433
NAY190201548453 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE JUAN ESCUTIA PONIENTE COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE FORTUNA SUR, CALLE CORONA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y | -105.3046 | 21.9429
NAY190201557148 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5872 | 21.3332
NAY190201557182 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5872 | 21.3332
NAY190201559510 | Nayarit | Tepic | Camichín De Jauja | Manuel Olivo 36, Camichín de Jauja, Nay., México | -104.8044 | 21.4617
NAY190201563402 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.501
NAY190201563707 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Magnolias 22, Jardines de Matatipac, 63784 Xalisco, Nay., México | -104.89 | 21.45
NAY190201565138 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201565163 | Nayarit | Compostela | Compostela | 63702, Zaragoza 397, Guadalupana, Compostela, Nay., México | -104.9003 | 21.2447
NAY190201565240 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Acaponetilla | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.0765 | 21.8684
NAY190201565298 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201566070 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566352 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201567469 | Nayarit | Tepic | Tepic | Río Papaloapan 34, Los Fresnos Oriente, Los Fresnos, 63190 Tepic, Nay., México | -104.892 | 21.4837
NAY190201567475 | Nayarit | Bahía de Banderas | Corral Del Risco (Punta De Mita) | México 83, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2504 | 20.8062
NAY190201567522 | Nayarit | Jala | Jala | Morelos 7(89), San Juan, Centro, 63892 Jala, Nay., México | -104.4355 | 21.1041
NAY190301573123 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY190301574240 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas, Nay., México | -104.7514 | 21.2188
NAY190301574292 | Nayarit | Compostela | La Peñita De Jaltemba | La Peñita de Jaltemba, Nay., México | -105.247 | 21.0386
NAY190301574590 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | Lazaro Cardenas 75, Sin Nombre Loc. San Vicente, 63737 San Vicente, Nay., México | -105.2478 | 20.7495
NAY190301574617 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.501
NAY190301574834 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cd del Valle, Tepic, Nay., México | -104.8849 | 21.4904
NAY190301574957 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Tizate | Calle Hidalgo 17, El Tizate, Nay., México | -105.1172 | 21.8015
NAY190301575028 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sauta | Cuauhtémoc 28, Sauta, Nay., México | -105.144 | 21.72
NAY190301575061 | Nayarit | Tepic | Colonia Seis De Enero | Unnamed Road, Nay., México | -104.8101 | 21.4961
NAY190301575337 | Nayarit | Xalisco | Testerazo | Unnamed Road, La Cruz, Testerazo, Nay., México | -104.8938 | 21.4018
NAY190301575447 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Pino 31, Emiliano Zapata, 63791 Xalisco, Nay., México | -104.8995 | 21.4557
NAY190301575866 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8951 | 21.4256
NAY190301575907 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Ignacio Zaragoza 166, Centro, 63360 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.2051 | 21.8075
NAY190301575907 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Segunda Corregidora Nte. 172BIS, Amado Nervo, 63310 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.2008 | 21.8129
NAY190301575907 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | 16 de Septiembre Ote. 1, Cuauhtémoc, 63330 Santiago Ixcuintla, Nay., México | -105.1995 | 21.8126
NAY190301576368 | Nayarit | Compostela | Otates Y Cantarranas | Otates y Cantarranas, Nay., México | -105.1824 | 21.3315
NAY190301576386 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8951 | 21.4254
NAY17170300932953 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN 5 CONSTRUCCIONES DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN CINCO DIFERENTES DOMICILIOS D | -104.8608 | 21.4288
NAY17170300932959 | Nayarit | Xalisco | San Antonio | EJIDO SAN ANTONIO, 63790 SAN ANTONIO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS OBRAS EN TRES DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -105.0663 | 21.3714
NAY17170401053629 | Nayarit | Santa María del Oro |  | VARIAS LOCALIDADES Y CAMINOS | -104.5872 | 21.3332
NAY18180201106272 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN PRIMARIA JUSTO SIERRA MATUTINO ESTEBAN BACA CALDERON VESPERTINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.5853 | 21.3323
NAY18180201106279 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, CALLE ITURBIDE EN LA CABERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.5916 | 21.3293
NAY18180201106287 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Cuevas | RANCHERIA LAS CUEVAS, 63844 LAS CUEVAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS | -104.5899 | 21.5121
NAY18180201134831 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | ACAPONETA, NAYARIT | -105.3608 | 22.4925
NAY180301309397 | Nayarit | Acaponeta | Alfonso Álvarez (El Descanso) | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 24 + 600 RANCHERIA EL DESCANSO, 63430EL DESCANSO, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL | -105.1914 | 22.4374
NAY180301326268 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | PUEBLO COAMILES, 63660COAMILES, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT. | -105.2532 | 21.9259
NAY180301337997 | Nayarit | Acaponeta | La Haciendilla | CALLE LAS CASITAS - LA HACIENDILLA EJIDO LA HACIENDILLA, 63412LA HACIENDILLA, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA LAS CASITAS - LA HACIENDILLA Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 LIBRE A MAZATLAN 7 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO D | -105.4368 | 22.5927
NAY180301379163 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | NAY 1, Huajicori, Nay., México | -105.3268 | 22.6392
NAY180301383890 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y | -105.2866 | 21.9403
NAY180401435923 | Nayarit | Huajicori | La Laguna | RANCHO LA LAGUNA, 00000 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | -105.2303 | 22.7837
NAY180401437137 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.3602 | 22.4894
NAY180401437147 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.3602 | 22.4894
NAY180401450392 | Nayarit | Huajicori | La Laguna | RANCHERIA LA LAGUNA, 63480 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.2317 | 22.7849
NAY180401457267 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cerro Pelón | CALLE HIDALGO EJIDO CERRO PELÓN, 63826 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO NUMERO 15 A UN LADO DE LA IGLESIA | -104.8207 | 21.1006
NAY180401469062 | Nayarit | Santa María del Oro | La Estanzuela | RANCHERIA LA ESTANZUELA, 63853 LA ESTANZUELA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT | -104.4748 | 21.2758
NAY180401483999 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | CALLE CALLE AL PANTEON RANCHERIA AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE EL AHUALAMO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT. | -104.622 | 21.1638
NAY180401485347 | Nayarit | Santa María del Oro | Tequepexpan | RANCHERIA TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.5716 | 21.2139
NAY180401485938 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | RANCHERIA AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL AHUALAMO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.6232 | 21.1629
NAY180401502087 | Nayarit | Tepic | Tepic | Takutchi Nakawe 1, Zitácua, 63174 Tepic, Nay., México | -104.8697 | 21.5049
NAY180401502549 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Ney M. González 221, Sin Referencia, 63173 Tepic, Nay., México | -104.8498 | 21.4807
NAY190101507876 | Nayarit | La Yesca | Las Palomas | RANCHERIA , 00000 LAS PALOMAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE GUADALUPE OCOTÁN A LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA | -104.3354 | 21.9774
NAY190101513913 | Nayarit | Acaponeta | El Aguaje | Morelos, El Aguaje, Nay., México | -105.52 | 22.5023
NAY190101516601 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Sta. María del Oro, Cándido Salazar, Santa María del Oro, Nay., Mexico | -104.5852 | 21.3303
NAY190101516601 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nayarit, Mexico | -104.5881 | 21.3328
NAY190101516612 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Sta. María del Oro, Cándido Salazar, Santa María del Oro, Nay., Mexico | -104.5852 | 21.3303
NAY190101516612 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nayarit, Mexico | -104.5881 | 21.3328
NAY190201518172 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8717 | 21.4894
NAY190201519727 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE QUERETARO SUR COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE EMILIO CARRANZA SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLE QUERETARO INICIANDO EN CALLE INDEPENDENCIA HASTA LA CALLE COR | -105.2961 | 21.9426
NAY190201521416 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO EN LA COLONIA DE BARRIO GUADALUPE | -104.5158 | 22.2496
NAY190201539813 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CAMINO TRAMO DE SAN VICENTE - A SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 630 PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE INDIANA Y CALLE CALLE MORELOS, CALLE CALLE NEVADA CARRETERA DE SAN VI | -105.2454 | 20.7514
NAY190201541791 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BELLAVISTA COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL, CALLE CANTERA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE TEPIC | -104.9081 | 21.4803
NAY190201544164 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE HERNAN CORTES INTERIOR 0 COLONIA CNOP PRI, 63445 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE HERNAN CORTES ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y LÁZARO CÁRDENAS. | -105.4516 | 22.4056
NAY190201548249 | Nayarit | Del Nayar | Peña Blanca | RANCHERIA PEÑA BLANCA, 63535 PEÑA BLANCA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA CON CLAVE 0106 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.3207 | 22.2877
NAY190201548384 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE LIBERTAD ORIENTE COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE PUEBLA SUR, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LIBERTAD ORIENTE ENTRE LAS CALLES PUEBLA SUR PASANDO POR | -105.297 | 21.9409
NAY190201548405 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LINDAVISTA, 63628 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE MAZATLAN, CALLE 1 DE MAYO LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL LOZADA ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y 1 DE MAYO EN COLONIA LINDAVISTA | -105.1533 | 21.955
NAY190201551506 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y CALLE SIMON SANCHEZ, CALLE MANUEL URIBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LAS CALLES FRENANDO MONTES DE O | -105.288 | 21.9399
NAY190201555820 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia El Ahualamo | RANCHERIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUALAMO A MEDIA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA NO. 15 TEPIC - GUADALAJA | -104.6219 | 21.1671
NAY190201558943 | Nayarit | Santa María del Oro | La Estanzuela | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.476 | 21.2938
NAY190201563210 | Nayarit | Tepic | Tepic | Santiago 39B, Morelos, 63160 Morelos, Nay., México | -104.9002 | 21.4978
NAY190201563340 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8985 | 21.5012
NAY190201564334 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Ruiz, Nay., México | -105.1434 | 21.9506
NAY190201564350 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Acaponeta, Nay., México | -105.3629 | 22.496
NAY190201565072 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201566347 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | Rosa Blanca, Nay., México | -104.3581 | 21.1231
NAY190201566619 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566634 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566652 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301573585 | Nayarit | Compostela | Las Varas | 63715 Las Varas, Nay., México | -105.1356 | 21.1787
NAY190301574038 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | 63440 Tecuala, Nay., México | -105.4595 | 22.3966
NAY190301574058 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY190301574109 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301575027 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Ruiz, Nay., México | -105.1434 | 21.9506
NAY190301576063 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Corona Ote. 1312, Beis, 63233 Tuxpan, Nay., México | -105.2916 | 21.9407
NAY190301576312 | Nayarit | Compostela | Compostela | Caloca, Aviación, Compostela, Nay., México | -104.8965 | 21.2367
NAY190301576335 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan De Abajo | México, Esperanza, San Juan de Abajo, Nay., México | -105.1886 | 20.8055
NAY190301576629 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY16170200865884 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN TERRENO DE SIEMBRA CERCA DE EL POBLADO EL RECODO | -105.3415 | 22.5118
NAY17170300932940 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | COLONIA ARENERASXALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁN LAS OBRAS EN CINCO DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COLONIA ARENERAS DE XALISCO NA | -104.9077 | 21.4648
NAY17170300932941 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | COLONIA LOMAS VERDES, 63787 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 CONSTRUCCIONES DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN CINCO DIFERENTES DOMICIL | -104.9085 | 21.4514
NAY17170300932964 | Nayarit | Xalisco | El Palmar | RANCHO EL PALMAR, 63780 EL PALMAR, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS OBRAS EN TRES DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -105.1076 | 21.3609
NAY17170401050588 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY17170401053659 | Nayarit | Santa María del Oro |  | AV PROLONGACION JUAREZ SN | -104.5872 | 21.3332
NAY18180101060923 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | COLONIA SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , COLONIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA CECYTEN AL SUR | -104.5906 | 21.3361
NAY18180201106277 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA COLONIA EL BOSQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.5819 | 21.3296
NAY18180201106283 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | RANCHERIA AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUALAMO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.6217 | 21.1663
NAY18180201106284 | Nayarit | Santa María del Oro | Buckingham | RANCHERIA BUCKINGHAM, 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM | -104.624 | 21.5026
NAY18180201106288 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Mesitas | RANCHERIA LAS MESITAS, 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, CUARTO DE MAQUINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | -104.6047 | 21.1519
NAY18180201136581 | Nayarit | Acaponeta | Santa Cruz | SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | -105.1183 | 22.4686
NAY18180201142016 | Nayarit | Santa María del Oro |  | OFICINAS ADMINISTRATIVAS PROLONGACIÓN AVENIDA JUAREZ SN | -104.5872 | 21.3332
NAY180301309374 | Nayarit | Acaponeta | Los Arrayanes | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 700 RANCHERIA LOS ARRAYANES, 63430LOS ARRAYANES, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FED | -105.2546 | 22.4987
NAY180301323123 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA | -105.3084 | 21.9496
NAY180301327417 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE AGUA MARINA 1INTERIOR SN COLONIA LOMAS VERDES, 63787XALISCO, XALISCO NAYARITENTRE CALLE LATON Y CALLE CERRADA,SUBIENDO POR CALLE LATON A UNA CUADRA DE ROSTISERIA 3 POLLOS | -104.9088 | 21.4532
NAY180301334125 | Nayarit | Acaponeta | San Dieguito de Abajo | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO, 63405SAN DIEGUITO DE ABAJO, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE 20 DE FEBRERO, CALLE VERACRUZ SE SALE DE ACAPONETA HASTA EL ENTROQUE DE LA CARRETERA MAZATLAN-TEPIC Y SE CONTINUA SOBRE | -105.3378 | 22.4855
NAY180301337929 | Nayarit | Acaponeta | El Guayabo | CALLE LAS CASITAS - EL GUAYABO RANCHERIA EL GUAYABO, 63412EL GUAYABO, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA LAS CASITAS - EL GUAYABO Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A MAZATLAN 7 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE LAS CA | -105.4572 | 22.6314
NAY180301345432 | Nayarit | Santa María del Oro | El Caracol | RANCHERIA EL CARACOL, 63854EL CARACOL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARITENTREY,REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL CARACOL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.4269 | 21.3151
NAY180301379255 | Nayarit | Huajicori | El Rodeo de Abajo | Guadalupe Victoria 70, Los Llanitos, Huajicori, Nay., México | -105.322 | 22.64
NAY180301379262 | Nayarit | Huajicori | Valle Morelos (Higuera Gacha) | Gral. Guzmán 9, Centro, Nay., México | -105.3221 | 22.6386
NAY180301388612 | Nayarit | Acaponeta | Las Higueras | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.2538 | 22.4708
NAY180401416190 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ocotillo | RANCHERIA EL OCOTILLO, 63874 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO | -104.6422 | 21.2288
NAY180401416302 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.7181 | 21.3727
NAY180401416318 | Nayarit | Santa María del Oro | La Galinda | RANCHERIA LA GALINDA, 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA GALINDA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.664 | 21.312
NAY180401422774 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE TABASCO SUR COLONIA NUEVA GALAXIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE TABASCO SUR Y CALLE 29 DE JUNIO, CALLE 17 DE FEBRERO DEL CENTRO DE ACAPONETA PARTIENDO DE LA PLAZA SE TOMA LA CALLE HIDALGO 500 MTS HASTA TOPA | -105.3693 | 22.49
NAY180401422778 | Nayarit | Acaponeta | Sayulilla | CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO, SALES DE ACAPONETA HASTA EL CRUCERO CON LA CARRETERA FEDERAL 15 MAZATLAN- TEPIC SE TOMA ESTA CON DIRECCION A TEPI | -105.3897 | 22.4389
NAY180401431578 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANGEL FLORES SUR 680 INTERIOR 680 COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE Y CALLE CORONA PONIENTE, CALLE BASILIO BADILLO SUR EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANGEL FLO | -105.3116 | 21.9461
NAY180401435865 | Nayarit | Huajicori | Mesa de los Ricos | PUEBLO MESA DE LOS RICOS, 63494 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.0808 | 22.8349
NAY180401483445 | Nayarit | Santa María del Oro | Platanitos | RANCHERIA SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT. | -104.4623 | 21.3718
NAY180401485256 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | RANCHERIA REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), 63856 COFRADÍA DE ACUITAPILCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO MUNICIPIO DE SANTA MAR | -104.526 | 21.3443
NAY180401501188 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calz. De La Cruz 158, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8979 | 21.5008
NAY180401502346 | Nayarit | Tepic | Tepic | Unidad Prieto Crispin, Calle 2 15, Prieto Crispín, 63174 Tepic, Nay., México | -104.8723 | 21.5051
NAY190101511089 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán Del Río | Carr. Guadalajara - Tepic 1415, Los Toriles, Nay., México | -104.3977 | 21.0356
NAY190101513439 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.3275 | 22.1886
NAY190101514294 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México | -104.8988 | 21.5007
NAY190101514301 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz, Fray Junípero Serra, Tepic, Nay., México | -104.8988 | 21.5007
NAY190101515904 | Nayarit | Tepic | Tepic | Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico | -104.893 | 21.5125
NAY190101516660 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Sta. María del Oro, Cándido Salazar, Santa María del Oro, Nay., Mexico | -104.5852 | 21.3303
NAY190101516660 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nayarit, Mexico | -104.5881 | 21.3328
NAY190201518191 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8607 | 21.4713
NAY190201518566 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | AVENIDA TEREBINTOS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CARRETERA DE CUOTA CHAPALILLA-COMPOSTELA Y CALLE LIENZO CHARRO, CALLE HIDALGO EN AVENIDA TEREBINTOS ENTRE LA CARRETERA | -104.7604 | 21.2087
NAY190201520583 | Nayarit | Acaponeta | Las Casitas | RANCHERIA LAS CASITAS, 63413 LAS CASITAS, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CERRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A MAZATLAN 10.3 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE LAS CASITAS Y SE INGRES | -105.4333 | 22.5394
NAY190201520639 | Nayarit | Acaponeta | El Naranjo | EJIDO EL NARANJO, 63403 EL NARANJO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A TEPIC 10 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE CASAS COLORADAS Y SE INGRESA POR E | -105.27 | 22.555
NAY190201521647 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE CALZADA DEL PANTEÓN PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y , FRENTE A LA IGLESIA SOBRE EL CERRO. | -105.0993 | 21.482
NAY190201521651 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE HIDALGO PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS A DOS CUADRAS DEL MINISTERIO PUBLICO | -105.095 | 21.4828
NAY190201522775 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | ANDADOR LEONA VICARIO COLONIA LOMA ATRAVESADA, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE ANDADOR LEONA VICARIO Y , DEL DENTRO DE ACAPONETA SE TOMA LA CALLE JALISCO HASTA CRUZAR LAS VIAS Y SE TOMA LA CALLE CHAPULTEPEC CON RUMBO A | -105.3575 | 22.5115
NAY190201533211 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.206 | 21.8083
NAY190201538012 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ROSALIO CHAVEZ COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8727 | 21.5119
NAY190201546622 | Nayarit | Santa María del Oro | Tequepexpan | RANCHERIA TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CLINICA NO. 25 DE LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAAYRIT. | -104.5698 | 21.2149
NAY190201548739 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EGIPO Y CALLE MONTAÑA, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO C | -105.2791 | 20.7279
NAY190201551686 | Nayarit | Del Nayar | Arroyo De Camarones | RANCHERIA ARROYO DE CAMARONES, 63547 ARROYO DE CAMARONES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN EL POBLADO DE ARROYO DE CAMARONES CON CLAVE 0018 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.5232 | 22.1274
NAY190201559491 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Av. de la Cultura 1, Los Fresnos Oriente, Menchaca, 63150 Tepic, Nay., México | -104.8906 | 21.4876
NAY190201559507 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | México 1, Centro, 63460 Quimichis, Nay., México | -105.5398 | 22.3607
NAY190201565165 | Nayarit | San Blas | Playa De Los Cocos | Playa de los Cocos, Nay., México | -105.1944 | 21.4736
NAY190201565314 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201566502 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566532 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301573111 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY190301573111 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY190301573132 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | La Labor, Nay., México | -104.7193 | 21.3718
NAY190301573132 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY190301573161 | Nayarit | San Blas | La Tovara | San Blas, Nay., México | -105.2847 | 21.5413
NAY190301573185 | Nayarit | Santa María del Oro | Real De Acuitapilco (Esteban Baca Calderón) | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY190301574103 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301574249 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301574296 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Ruiz, Nay., México | -105.1434 | 21.9506
NAY190301574581 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5011
NAY190301576189 | Nayarit | Compostela | Compostela | Leal de Carranza LB, Guayabal, 63700 Compostela, Nay., México | -104.8974 | 21.2336
NAY190301576333 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México | -104.8957 | 21.4246
NAY190301576404 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8956 | 21.4251
NAY190301576455 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8946 | 21.4255
NAY190301577019 | Nayarit | Compostela | Compostela | Puerto Vallarta - Tepic 210, 63700 Compostela, Nay., México | -104.91 | 21.2462
NAY00170200900770 | Nayarit | Huajicori |  | 22.818553; -105.306487 | -105.32 | 22.6373
NAY17170300932958 | Nayarit | Xalisco | El Tepozal | EJIDO EL TEPOZAL, 63797 EL TEPOZAL, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS OBRAS EN TRES DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -105.0657 | 21.3886
NAY18180101075108 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | - | -105.1186 | 22.8636
NAY18180101075123 | Nayarit | Huajicori | San Francisco del Caimán | - | -105.4633 | 22.7069
NAY18180201105978 | Nayarit | Santa María del Oro | Platanitos | RANCHERIA EL CARACOL, 63854 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.462 | 21.3716
NAY18180201106086 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE HIDALGO EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MEXICO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO CONTINUANDO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE CRUZANDO EL CANAL DE AGUA. CALLE AMADO NERVO CONTINU | -105.3911 | 21.9901
NAY18180201106274 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LOS PINITOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.5934 | 21.3259
NAY18180201134768 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE CALZADA GUADALUPE ENTRE EL SALVADOR Y GUATEMALA | -105.3608 | 22.4925
NAY18180201134872 | Nayarit | Acaponeta | El Carrizal | EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | -105.0864 | 22.6047
NAY18180201135322 | Nayarit | Acaponeta | Alfonso Álvarez (El Descanso) | KM 12-700, 13-700, 14-700 Y 15-800 DEL CAMINO E.C. KM 130-000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)CASAS COLORADAS SANTA CRUZ | -105.1972 | 22.4461
NAY18180201136545 | Nayarit | Acaponeta | Santa Cruz | SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | -105.1183 | 22.4686
NAY18180201140287 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | - | -104.525 | 21.345
NAY18180201142527 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY180301309380 | Nayarit | Acaponeta | Agua Tendida | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 15 + 800 RANCHERIA AGUA TENDIDA, 63430AGUA TENDIDA, ACAPONETA NAYARITENTRETERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERA | -105.2474 | 22.4741
NAY180301309386 | Nayarit | Acaponeta | El Carrizo | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 19 + 160 RANCHERIA EL CARRIZO, 63406EL CARRIZO, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 1 | -105.228 | 22.4524
NAY180301314307 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE MAZATLANCITO COLONIA EL CENTENARIO, 63430ACAPONETA, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE MAZATLANCITO Y CALLE S/N, CALLE S/N DEL CENTRO DE ACAPONETA SE TOMA LA CALLE MÉXICO HASTA LLEGAR A LAS VÍAS SE CRUZAN ESTAS Y SE CONTINUA POR LA EMILIO CARRAN | -105.3644 | 22.5125
NAY180301314313 | Nayarit | Acaponeta | La Guásima | CALLE MEXICO RANCHERIA LA GUÁSIMA, 63425LA GUÁSIMA, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO DESDE ACAPONETA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 RUMBO A TEPIC Y DESDE EL ENTRONQUE DE ACAPONETA A LOS 5.4 KM GIRAR A LA D | -105.3887 | 22.4067
NAY180301323919 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA O | -105.2866 | 21.9404
NAY180301334214 | Nayarit | Acaponeta | San José de Motaje | CALLE VARIAS EJIDO SAN JOSÉ DE MOTAJE, 63429SAN JOSÉ DE MOTAJE, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA EL RESBALON - SAN JOSE DE MOTAJE Y,SE SALE DE ACAPONETA HACIA EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MAZATLAN TEPIC Y SE TOMA ESTA CON DIRECCIÓN A TEPIC 13.1 | -105.2469 | 22.3974
NAY180301338516 | Nayarit | Acaponeta | La Higuerita Nueva (El Carrizo) | CALLE MORELOS RANCHERIA LA HIGUERITA NUEVA (EL CARRIZO), 63410LA HIGUERITA NUEVA (EL CARRIZO), ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE MORELOS Y,SE SALE DE ACAPONETA AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 15 CON DIRECCIÓN A MAZATLAN 7.3 KM HASTA LLEGAR AL C | -105.4555 | 22.4892
NAY180401416205 | Nayarit | Santa María del Oro | Real de Acuitapilco (Esteban Baca Calderón) | EJIDO REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL REAL DE ACUITAPILCO | -104.5255 | 21.3277
NAY180401483186 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO A LA RED PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5873 | 21.3342
NAY180401484937 | Nayarit | Santa María del Oro | El Guanacaste | RANCHERIA EL GUANACASTE, 63845 EL GUANACASTE, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GUANASCASTE MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.5634 | 21.4685
NAY180401485798 | Nayarit | Santa María del Oro | Real de Acuitapilco (Esteban Baca Calderón) | RANCHERIA REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE REAL DE ACUITAPILCO MUNICI | -104.5253 | 21.3276
NAY180401489430 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Chiapas Nte. 16, Molino, 63435 Acaponeta, Nay., México | -105.368 | 22.4938
NAY180401494432 | Nayarit | Tepic | El Floreño (El Capulín) | 63000, Calle Juan Escutia 199, Centro, Tepic, Nay., México | -104.9002 | 21.5119
NAY180401501133 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | México 9(10), La Redonda, 63600 Ruiz, Nay., México | -105.1453 | 21.9596
NAY180401502515 | Nayarit | Tepic | Tepic | Peregrinos 6, Zitácua, 63174 Tepic, Nay., México | -104.8698 | 21.5051
NAY190101507654 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.0098 | 21.3189
NAY190101513944 | Nayarit | Compostela | Los Ayala | Carretera a Los Ayala 1, Nayarit, México | -105.2837 | 21.0255
NAY190101514291 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José Del Valle | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.1701 | 20.7792
NAY190101515916 | Nayarit | Tepic | Tepic | Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico | -104.893 | 21.5125
NAY190101516644 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Sta. María del Oro, Cándido Salazar, Santa María del Oro, Nay., Mexico | -104.5852 | 21.3303
NAY190101516644 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nayarit, Mexico | -104.5881 | 21.3328
NAY190201518195 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.886 | 21.4779
NAY190201520350 | Nayarit | Acaponeta | La Palma | EJIDO LA PALMA, 63413 LA PALMA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A MAZATLAN 6.2 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE LAS CASITAS Y SE INGRESA POR ESTE | -105.4304 | 22.5534
NAY190201522127 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE LINDAVISTAS PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE AGUA FRIA Y , FRENTE A LA LIMONERA ENTRANDO POR CARRETERA TEPIC- SAN BLAS A MANO DERECHA PEGADO AL CERRO. | -105.1019 | 21.4764
NAY190201535778 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LIBERTAD | -105.2899 | 21.9403
NAY190201536028 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN EL POBLADO DE SAN JUAN PEYOTAN EN UNA DE LAS CALLES DEL CENTRO DEL DICHA COMUNIDAD. | -104.4338 | 22.3664
NAY190201537756 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GAVIOTA COLONIA ECOLOGISTAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE PAVO LA COLONIA ECOLOGISTAS SE LOCALIZA A LA SALIDA DE TEPIC RUMBO A MIRAMAR | -104.9382 | 21.5201
NAY190201538539 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MERCADO Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONOCIDO POR LA ENTRADA AL PUEBLO | -105.1163 | 21.532
NAY190201538580 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CALLE CONOCIDO EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE QUE SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA | -105.1228 | 21.5395
NAY190201540949 | Nayarit | Del Nayar | El Naranjo | RANCHERIA EL NARANJO, 63536 EL NARANJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO CON CLAVE 0547 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.5202 | 22.0342
NAY190201543581 | Nayarit | Xalisco | Juan Escutia (Guajolotes) | TERRACERÍA TRAMO CAMINO JUAN ESCUTIA - POBLADO JUAN ESCUTIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JUAN ESCUTIA, 00000 JUAN ESCUTIA (GUAJOLOTES), XALISCO NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO JUAN ESCUTIA Y , NOMBR | -105.1106 | 21.3585
NAY190201544884 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle De Banderas | CIRCUITO VARIAS CALLES PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE GARRA DE CUERO, CALLE VARIAS CALLES EL CIRCUITO CONTEMPLA LAS CALLES AV. TINTOC ENTRE CALLE NAYARIY Y | -105.2504 | 20.8012
NAY190201545937 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE CALLE CEDROS CALLE ENCINO CALLE PALMA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE PINO, CALLE CEIBAS EL PROYECTO CONTEMPLA TRES CALLES QUE SON CALLE CEDROS ENTRE CALLE MANZANILLA | -105.2848 | 20.7381
NAY190201546526 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA , 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE APOZOLCO A EL PINOLE | -103.9106 | 21.4288
NAY190201555832 | Nayarit | Huajicori | Acatita | RANCHO ACATITA, 63497 ACATITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE ACATITA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.2483 | 22.8101
NAY190201556935 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | CALLE LIRIO PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA ROSA EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO | -104.5927 | 21.341
NAY190201557161 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5872 | 21.3332
NAY190201563344 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.501
NAY190201563366 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.501
NAY190201563762 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Calle José María Mercado Ponient 126, Pedro González, 63780 Xalisco, Nay., México | -104.9074 | 21.4465
NAY190201564499 | Nayarit | Tepic | Tepic | Blvrd Luis Donaldo Colosio 93, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8883 | 21.5153
NAY190201565121 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo, Nay., México | -105.2315 | 21.7414
NAY190201565132 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201565148 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201565277 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201567382 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY190201567382 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY190301568116 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ZARAGOZA S/N COL. CENTRO C.P. 63200 EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN; NAYARIT, | -105.2981 | 21.9448
NAY190301573483 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán Del Río | Ixtlán del Río, Nay., México | -104.3705 | 21.0338
NAY190301574096 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Bucerías, Nay., México | -105.3336 | 20.7568
NAY190301574244 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | 63440 Tecuala, Nay., México | -105.4595 | 22.3966
NAY190301574283 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | Jalcocotán, Nay., México | -105.099 | 21.481
NAY190301574304 | Nayarit | Bahía de Banderas | Tondoroque | Tondoroque, Nay., México | -105.2944 | 20.7453
NAY190301574314 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | 63440 Tecuala, Nay., México | -105.4595 | 22.3966
NAY190301574842 | Nayarit | Tepic | Tepic | Jazmines, Tepic, Nay., México | -104.8327 | 21.4861
NAY190301574959 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | Coamiles, Nay., México | -105.2536 | 21.9226
NAY190301575020 | Nayarit | San Blas | San Blas | San Blas, Nay., México | -105.2847 | 21.5413
NAY190301575032 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | México Sur 415, Mancillas, 63440 Tecuala, Nay., México | -105.455 | 22.3933
NAY190301576033 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301576081 | Nayarit | Bahía de Banderas | Nuevo Vallarta | Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México | -105.284 | 20.7083
NAY190301576270 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Calle Benito Juarez benito juarez, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México | -104.8994 | 21.4436
NAY190301576413 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Calle Limantour 21, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México | -104.8996 | 21.4481
NAY16160200709969 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE ANTONINO CHUMACERO 18 INTERIOR SN COLONIA SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 63782 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE CISNE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS VIVIENDAS SERAN CONSTRUIDAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO LA QUE SE ESTA REPOR | -104.9059 | 21.4649
NAY17170200865883 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE N LA OBRA SE ENCUENTRA A | -105.3589 | 22.5114
NAY00170200900771 | Nayarit | Huajicori |  | 22.874594; -105.208168 | -105.32 | 22.6373
NAY18180201106082 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLEJON VUELO DEL AGUILA COLONIA GUADALUPE PEÑA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE DEGOLLADO SUR Y CALLE ANDADOR, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA EN EL CALLEJÓN VUELO DEL ÁGUILA ENTRE LAS CALLES DEGOLLADO SUR. CALLE ANDADOR Y NIÑOS HÉROES PARALEL | -105.3066 | 21.9389
NAY18180201106278 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | AVENIDA MATAMOROS PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, AVENIDA MATAMOROS COLONIA LA QUINTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.589 | 21.3388
NAY18180201106286 | Nayarit | Santa María del Oro | Cerro Blanco | EJIDO CERRO BLANCO, 63834 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO | -104.6206 | 21.3769
NAY18180201134030 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | calle zaragoza sin numero col. centro C.P. 63200 | -105.2994 | 21.9436
NAY18180201134787 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE JUAREZ ENTRE CAMPECHE Y ESPINOSA BÁVARA, EN LA COL. EL MOLINO EN LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT | -105.3608 | 22.4925
NAY18180201134816 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | COL. INVINAY DE LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT | -105.3608 | 22.4925
NAY18180201135327 | Nayarit | Acaponeta | Alfonso Álvarez (El Descanso) | KM 12-700, 13-700, 14-700 Y 15-800 DEL CAMINO E.C. KM 130-000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)CASAS COLORADAS SANTA CRUZ | -105.1972 | 22.4461
NAY180301314253 | Nayarit | Acaponeta | La Cortez (El Zapote) | CALLE JALISCO EJIDO EL ZAPOTE, 63424LA CORTEZ (EL ZAPOTE), ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE MIGUEL HIDALGO DE ACAPONETA NAYARIT TOMAS LA CARRETERA FEDERAL 15 MAZATLAN-TEPIC CON DIRECCIÓN HACIA TEPIC A 11.4 K | -105.3628 | 22.418
NAY180301323942 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y | -105.2866 | 21.9404
NAY180301338044 | Nayarit | Acaponeta | Llano de Mariquitas | CALLE ACAPONETA - HUAJICORI RANCHERIA LLANO DE MARIQUITAS, 63413LLANO DE MARIQUITAS, ACAPONETA NAYARITENTRE CARRETERA ACAPONETA - HUAJICORI Y,PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE CHAPULTEPEC CON RUMBO A SALIR A LA CARRETERA ACAPONE | -105.3522 | 22.5357
NAY180401416315 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia Moderna | RANCHERIA MODERNA, 63843 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.6572 | 21.4682
NAY180401416320 | Nayarit | Santa María del Oro | El Limón | RANCHERIA EL LIMÓN, 63834 EL LIMÓN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT TECHUMBRE EN PATIO CIVICO DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.6407 | 21.3576
NAY180401484142 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | RANCHERIA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS CANALES PARA RIEGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS MUNCIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT. | -104.6163 | 21.4228
NAY180401501077 | Nayarit | Tepic | Tepic | Camino Viejo a Mora, Sin Nombre Loc. Francisco I. Madero, Francisco I. Madero, Nay., México | -104.827 | 21.5781
NAY180401501814 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8469 | 21.5865
NAY190101513953 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cto. Julian Gascon Mercado 11, 2 de Agosto, 63175 Tepic, Nay., México | -104.8748 | 21.4844
NAY190101513964 | Nayarit | Tepic | Tepic | Palmas 62, Col del Bosque, 63166 Tepic, Nay., México | -104.903 | 21.4913
NAY190101515940 | Nayarit | Tepic | Tepic | Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico | -104.8929 | 21.5125
NAY190101516087 | Nayarit | Ruíz | Presidio De Los Reyes | Plaza Presidio de los Reyes, Nayarit, México | -104.927 | 22.0385
NAY190101516548 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Sta. María del Oro, Cándido Salazar, Santa María del Oro, Nay., Mexico | -104.5852 | 21.3303
NAY190101516548 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nayarit, Mexico | -104.5881 | 21.3328
NAY190101516581 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nayarit, Mexico | -104.5881 | 21.3328
NAY190201522175 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE SINALOA PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, A 3 CUADRAS DE LA TIENDA LICONSA | -105.0947 | 21.4826
NAY190201522264 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Rancho Nuevo | RANCHERIA RANCHO NUEVO, 63561 RANCHO NUEVO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA | -105.5594 | 21.8962
NAY190201525204 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE CELAYA COLONIA TECUALA CENTRO, 63444 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE TOLUCA, CALLE MANUEL ACUÑA LA REHABILITACIÓN DEL AGUA POTABLE SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL TACOTE EN CALLE TOL | -105.4662 | 22.3984
NAY190201525355 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOPEZ MATEOS 45 INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PEDRAZA Y CALLE RAYON, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA ZONA URBANA DE TEPIC COMO EN COL. LOPEZ MATEOS, | -104.907 | 21.5233
NAY190201538706 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE CORREDOR TURISTICO EL BORREGO COLONIA LA PLAYA DEL BORREGO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL CORREDOR TURISTICO AL LADO DE LA PLAYA | -105.2842 | 21.5296
NAY190201540432 | Nayarit | Del Nayar | El Cordón | RANCHERIA EL CORDÓN, 63538 EL CORDÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA EL POBLADO DE EL CORDON CON CLAVE DE LOCALIDAD 0039. EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.6313 | 21.8072
NAY190201541407 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE LIBERTAD PONIENTE COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE JUAN ESCUTIA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES MORELOS Y CONSTITUCION CONTE | -105.3003 | 21.9423
NAY190201546321 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE OAXACA 0 INTERIOR 0 SN COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE CHIAPAS SALIDA A LA PEÑITA LATERAL DERECHA | -105.1444 | 21.1769
NAY190201547762 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.206 | 21.8083
NAY190201548272 | Nayarit | Compostela | La Peñita De Jaltemba | CALLE CABO SAN LUCAS 0 S INTERIOR 0 SN COLONIA CEDROS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BAHÍA DE CANCUN Y CALLE EL MAR, CALLE BAHÍA DE ACAPULCO COLONIA CEDROS ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD ENTRANDO | -105.247 | 21.0435
NAY190201548464 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE BOULEVARD INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y | -105.2899 | 21.9403
NAY190201548477 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA ANTONIO R. LAURELES, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE MANZANILLO, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y | -105.2905 | 21.938
NAY190201549562 | Nayarit | Del Nayar | El Zapote | RANCHERIA EL ZAPOTE, 63548 EL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE CON CLAVE 0631 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.4999 | 22.032
NAY190201557171 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5872 | 21.3332
NAY190201559514 | Nayarit | Compostela | El Paranal (Arocha) | Benito Juárez 362, Aviación, 63703 Compostela, Nay., México | -104.8864 | 21.2374
NAY190201563411 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8987 | 21.5009
NAY190201565059 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | Rosa Blanca, Nay., México | -104.3581 | 21.1231
NAY190201565151 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201565162 | Nayarit | San Blas | Huaristemba | Huaristemba, Nay., México | -105.1567 | 21.6603
NAY190201565203 | Nayarit | Tepic | Cerro De Los Tigres | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.9447 | 21.6083
NAY190201565904 | Nayarit | Bahía de Banderas |  | Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México | -105.2848 | 20.71
NAY190201566463 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566673 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201567374 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY190201567374 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY190301572948 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia El Ahualamo | Col el Ahualamo, Nay., México | -104.6219 | 21.1692
NAY190301572948 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY190301573083 | Nayarit | Tepic | Tepic | Enfermería 24, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8975 | 21.5016
NAY190301573389 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | Zacualpan, Nay., México | -105.1658 | 21.2457
NAY190301574309 | Nayarit | Compostela | Villa Morelos | Villa Morelos, Nay., México | -105.3178 | 20.955
NAY190301574988 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán De Uribe | Miguel Hidalgo, Nayarit, México | -105.4748 | 21.9053
NAY190301575026 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | ROSAMORADA | -105.2041 | 22.1225
NAY190301576227 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301576233 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México | -104.8964 | 21.4246
NAY190301576287 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301576419 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México | -104.8964 | 21.4249
NAY190301576445 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Puerto Vallarta - Tepic 371, Nayarit, México | -104.896 | 21.4246
NAY190301576488 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8945 | 21.4255
NAY17170200865886 | Nayarit | Acaponeta | El Alacrán | EJIDO EL ALACRÁN, 63421 EL ALACRÁN, ACAPONETA NAYARIT , LA OBRA SE ABARCA TODA LA POBLACION DEBIDO A QUE ES RED DE DISTRIBUCION EN TODO EL POBLADO | -105.4183 | 22.4718
NAY00170200896666 | Nayarit | Huajicori |  | Km. 0+450 fin; 22.59177; -105.345406 Km. 0+000 Inicio; 22.592154; -105.346052 | -105.32 | 22.6373
NAY17170300932962 | Nayarit | Xalisco | Juan Escutia (Guajolotes) | EJIDO JUAN ESCUTIA (GUAJOLOTES), XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS OBRAS EN TRES DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD | -105.1172 | 21.352
NAY17170401006814 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | COLONIA, 00000 XALISCO, XALISCO NAYARIT, EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ABARCA 6 CALLES OSBRE AVENIDA CERRO DE SAN JUAN ENTRE DURANGO Y LUCAS VALLARTA | -104.9055 | 21.4639
NAY18180201106155 | Nayarit | Santa María del Oro | La Mesa de las Yeguas | RANCHERIA EL CARACOL, 63854 LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR PARA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LAS YEGUAS EN EL MUNCIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.4226 | 21.3532
NAY18180201136532 | Nayarit | Acaponeta | Alfonso Álvarez (El Descanso) | KM 16-480, 19-160, 21-700 Y 24-600 DEL CAMINO E.C. KM 130-000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)CASAS COLORADAS SANTA CRUZ | -105.1972 | 22.4461
NAY18180201139111 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY18180201141992 | Nayarit | Santa María del Oro |  | OFICINAS ADMINISTRATIVAS AVENIDA PROLONGACION JUAREZ SN | -104.5872 | 21.3332
NAY180301326380 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CIUDAD TUXPAN, 63200TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE DE LA LOCALIDAD TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT. | -105.2921 | 21.9363
NAY180301336478 | Nayarit | Acaponeta | El Vigal | CALLE SAN DIEGUITO DE ABAJO - EL VIGAL RANCHERIA EL VIGAL, 63403EL VIGAL, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE VARIAS Y,SALES DE ACAPONETA AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MAZATLAN-TEPIC TOMAS LA CARRETERA EN DIRECCION HACIA TEPIC 7.1 KM HASTA EL CRUCERO DE | -105.2775 | 22.5433
NAY180301337862 | Nayarit | Acaponeta | Cerro Bola | CALLE LAS CASITAS - CERRO BOLA RANCHERIA CERRO BOLA, 63412CERRO BOLA, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA LAS CASITAS - CERRO BOLA Y,DESDE ACAPONETA TOMAS LA CARRETERA FEDERAL NO 15 HACIA MAZATLAN DESDE EL ENTRONQUE DE ACAPONETA A 7KM HASTA EL CRU | -105.443 | 22.6132
NAY180301338116 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63438ACAPONETA, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JIMENEZ,DEL CENTRO DE ACAPONETA SE TOMA LA CALLE JALISCO 700 MTS HASTA LLEGAR A LA CALLE GUERRERO SE CRUZAN LAS VIAS Y SE TOMA LA CALL | -105.3554 | 22.4957
NAY180301389148 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | Hidalgo 8, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.247 | 20.8074
NAY180401416192 | Nayarit | Santa María del Oro | El Torreón | RANCHERIA EL TORREÓN, 63870 EL TORREÓN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TORREON | -104.633 | 21.1819
NAY180401416193 | Nayarit | Santa María del Oro | Zapotanito | PUEBLO ZAPOTANITO, 63833 ZAPOTANITO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTANITO | -104.6093 | 21.3036
NAY180401422808 | Nayarit | Acaponeta | Mesa de Pedro Pablo | CALLE SAN DIEGUITO DE ABAJO - MESA DE PEDRO PABLO PUEBLO MESA DE PEDRO PABLO, 63426 MESA DE PEDRO PABLO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO - MESA DE PEDRO PABLO Y , EL ENTRONQUE DE ACAPONETA TOMAS LA CARRETE | -105.1747 | 22.4339
NAY180401429329 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE MAZATLANCITO COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLANCITO Y CALLE ALDAMA, CALLE FERROCARRIL DEL CENTRO DE ACAPONETA SE TOMA LA CALLE MEXICO HASTA BRINCAR LAS VIAS Y SE DOBLA A MANO IZQUIE | -105.3635 | 22.4984
NAY180401431541 | Nayarit | Tuxpan | Peñas | CALLE ASUNCION HERNANDEZ EJIDO PEÑAS, 63660 PEÑAS, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE ALDAMA, CALLE MEXICO SE UBICA SOBRE LA CALLE ASUNCION HERNANDEZ PASANDO CALLE MEXICO ENTRE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA. CAL | -105.2235 | 21.9463
NAY180401474532 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7511 | 21.2219
NAY180401484254 | Nayarit | Santa María del Oro | San Leonel | RANCHERIA SAN LEONEL, 63835 SAN LEONEL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT. | -104.7035 | 21.3481
NAY180401501273 | Nayarit | Tepic | Tepic | Ignacio López Rayon 75, Centro, 63081 Tepic, Nay., México | -104.8963 | 21.5182
NAY190101513935 | Nayarit | Bahía de Banderas |  | Querétaro 550, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.257 | 20.8068
NAY190201518511 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ocotillo | RANCHERIA EL OCOTILLO, 63874 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO | -104.6419 | 21.2288
NAY190201520396 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LUCIO CABAÑAS 388 INTERIOR SN COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIRADOR, ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA ESPALDAS DE LA SECUNDARIA DE LA COLONIA PARA INGRESAS ES MEJOR POR L | -104.8735 | 21.5047
NAY190201522167 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE PUEBLA 13 INTERIOR SN PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE LERDO, A 3 CUADRAS DE LA CLINICA ENTRANDO POR LA CARRETERA SAN BLAS- MIRAMAR | -105.1017 | 21.4787
NAY190201534969 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE LIBERTAD ORIENTE COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA SUR Y CALLE CONSTITUCION, CALLE JUAN ESCUTIA ORIENTE LA OBRAS SE ENCUENTRA EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y CONSTITUCIÓN CONTEMPLAN | -105.2967 | 21.9408
NAY190201536156 | Nayarit | Del Nayar | Arroyo Cañaveral | RANCHERIA ARROYO CAÑAVERAL, 63534 ARROYO CAÑAVERAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO CAÑAVERAL. | -104.5976 | 22.2513
NAY190201537962 | Nayarit | San Blas | José María Mercado | CALLE MADERO EJIDO JOSÉ MARÍA MERCADO, 63745 JOSÉ MARÍA MERCADO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A LAS AFUERAS DEL PUEBLO DE JOSE MARIA MERCADO | -105.171 | 21.5596
NAY190201538140 | Nayarit | San Blas | Pintadeño | CALLE CONOCIDO EJIDO PINTADEÑO, 63765 PINTADEÑO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -105.0832 | 21.5709
NAY190201538666 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE PARAISO COLONIA LA VACA Y LA HIGUERA, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE AL COSTADO DE EL PARQUE | -105.2805 | 21.5367
NAY190201538722 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE CORREDOR TURISTICO EL BORREGO COLONIA LA PLAYA DEL BORREGO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL CORREDOR TURISTICO DE PLAYA EL BORREGO | -105.283 | 21.5288
NAY190201544115 | Nayarit | Bahía de Banderas | Aguamilpa | BRECHA TRAMO CALLE emiliano zapata esquina con Francisco Villa - NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 270 + undefined PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE DE ENTRADA Y CALLE FRANCISCO VILL | -105.0315 | 20.9247
NAY190201545879 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE CALLE CEDROS CALLE ENCINO CALLE PALMA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE PINO, CALLE CEIBAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN TRES CALLES QUE SON CALLE SEDRO ENTRE MANZANILLA | -105.2847 | 20.7381
NAY190201548109 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE CALOCA 0 S INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CARRILLO PUERTO COLONIA FRANCISCO VILLA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE DESARRO | -104.8967 | 21.2433
NAY190201548415 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ZARAGOZA 0 S INTERIOR 0 SN COLONIA GUADALUPANA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 7, CALLE HIDALGO COLONIA GUADALUPANA ENTRANDO POR TEPIC UNA CUADRA ARRIBA A MANO IZQUIERDA | -104.9002 | 21.2434
NAY190201549521 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO , 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE HUAJIMIC A GUADALUPE OCOTÁN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN | -104.3548 | 21.8866
NAY190201554315 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.32 | 22.6373
NAY190201554652 | Nayarit | Huajicori | El Guayabo (La Piedra Rajada) | RANCHO EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA, 00000 EL GUAYABO (LA PIEDRA RAJADA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA CODIGO POSTAL 63480, SE ENCUENTR | -105.2103 | 22.7777
NAY190201554678 | Nayarit | Huajicori | La Laguna | RANCHO LA LAGUNA, 00000 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE EL RIITO POR LA CARRETERA QUE VA HACIA LA LOCA | -105.0933 | 22.6257
NAY190201555784 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE COLONIA PICACHEROS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI NAYARIT | -105.3152 | 22.6358
NAY190201559374 | Nayarit | Compostela | Rincón De Guayabitos | Av. Sol Nuevo 2, 63724 Rincón de Guayabitos, Nay., México | -105.2658 | 21.025
NAY190201559497 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Abasolo 28, Centro, Nay., México | -105.3204 | 22.6375
NAY190201563856 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Paseo del Lago 11, Villas de Xalisco, 63787 Xalisco, Nay., México | -104.9097 | 21.4418
NAY190201565077 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Mecatán, Nay., México | -105.1198 | 21.5355
NAY190201565128 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Ahuacatlán, Nay., México | -104.4811 | 21.0534
NAY190201565168 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Jalisco Sur 20, Las Fuentes, Tepeyac, 63715 Las Varas, Nay., México | -105.1362 | 21.1782
NAY190201565341 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201565909 | Nayarit | Bahía de Banderas | Nuevo Vallarta | Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México | -105.2848 | 20.71
NAY190201566479 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201566587 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301568589 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Zaragoza Nte. 22, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México | -105.298 | 21.9444
NAY190301572935 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | La Laguna, Nay., México | -104.5631 | 21.3767
NAY190301572935 | Nayarit | Santa María del Oro | El Buruato | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY190301573071 | Nayarit | Tepic | Tepic | De Los Insurgentes Pte. 98, Centro, 63000 Centro, Nay., México | -104.9002 | 21.5067
NAY190301573071 | Nayarit | Tepic | Tepic | Blvd. Tepic-Xalisco 58, Caja de Agua, 63158 Tepic, Nay., México | -104.8961 | 21.494
NAY190301573380 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301574017 | Nayarit | Santa María del Oro | San José De Mojarras | San José de Mojarras, Nay., México | -104.6061 | 21.4281
NAY190301574044 | Nayarit | Jala | Jala | Jala, Nay., México | -104.4379 | 21.1046
NAY190301574827 | Nayarit | Tepic | Tepic | Carretones de Cerrito, Nay., México | -104.7833 | 21.7833
NAY190301574830 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cd del Valle, Tepic, Nay., México | -104.8849 | 21.4904
NAY190301574874 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José Del Valle | Constitución 217, Centro, 63737 San José del Valle, Nay., México | -105.2305 | 20.758
NAY190301574937 | Nayarit | Compostela | Rincón De Guayabitos | Rincón de Guayabitos, Nay., México | -105.265 | 21.0261
NAY190301575402 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Del Sol 23, Nuevo Progreso, 63782 Xalisco, Nay., México | -104.893 | 21.4597
NAY190301576065 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | 20 de Noviembre, Nayarit, México | -104.7967 | 21.0886
NAY190301576322 | Nayarit | Tepic | Tepic | Hortencias 143, Jacarandas, 63195 Tepic, Nay., México | -104.8528 | 21.4849
NAY190301576454 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Saturno 67(50), Nuevo Progreso, 63782 Xalisco, Nay., México | -104.8962 | 21.462
NAY16160300731027 | Nayarit | Tepic |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY17170200866486 | Nayarit | Acaponeta | El Recodo | CALLE RIO SUCHIATE EJIDO EL RECODO, 63413 EL RECODO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE RIO ACAPONETA Y CALLE RIO LAS CAÑAS, CALLE RIO BEJUCO LA OBRA SE EN | -105.3431 | 22.5213
NAY16170300969397 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV AGUAMILPA | -104.8942 | 21.5164
NAY17170401050608 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY17170401050708 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY18180201105979 | Nayarit | Santa María del Oro | Zapotanito | RANCHERIA ZAPOTANITO, 63833 ZAPOTANITO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ZAPOTANITO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.6098 | 21.3043
NAY18180201106084 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE CHARLES LINDBERGH COLONIA AVIACION, 63203 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y GONGORA Y CALLE ESCUADRON 201, CALLE JESUS MARTI SE UBICA SOBRE LAS CALLES CHARLES LINDBERGH ENTRE CALLE ESCUADRÓN 21 Y BORDO DE PROTECCIÓN. EN CALLE ESCUAD | -105.2748 | 21.9411
NAY18180201106814 | Nayarit | Acaponeta | Santa Cruz | CALLE S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 63407 SANTA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO - SANTA CRUZ Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS SE CONTINUA POR LA MISMA CARRETERA | -105.1175 | 22.469
NAY18180201134728 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE CALZADA GUADALUPE ENTRE GUATEMALA Y BELICE, EN LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT | -105.3608 | 22.4925
NAY18180201134776 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE CALZADA DE GUADALUPE ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y EL SALVADOR, EN LA COL. INVINAY DE LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT | -105.3608 | 22.4925
NAY18180201140081 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY18180201140101 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY18180201141975 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CENTRO HISTÓRICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO | -104.5883 | 21.3339
NAY18180201142004 | Nayarit | Santa María del Oro |  | OFICINA ADMINISTRATIVA PROLONGACION AVENIDA JUAREZ SN | -104.5872 | 21.3332
NAY180301309378 | Nayarit | Acaponeta | Las Higueras | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 14 + 700 RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63403LAS HIGUERAS, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDER | -105.2516 | 22.4812
NAY180301323367 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA | -105.3084 | 21.9495
NAY180301327643 | Nayarit | Acaponeta | El Carrizal | CALLE HUAJICORI - LA VINATA PUEBLO EL CARRIZAL, 63409EL CARRIZAL, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA HUAJICORI - LA VINATA Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA ACAPONETA-HUAJICORI 19 KMS DESPUES SE TOMA LA VIALIDAD HUAJICORI-LA VINATA RE | -105.0864 | 22.6043
NAY180301334170 | Nayarit | Acaponeta | San Diego de Alcalá | CALLE SAN DIEGUITO DE ABAJO - SAN DIEGO DE ALCALÁ PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 63408SAN DIEGO DE ALCALÁ, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N DEL ENTRONQUE DE ACAPONETA TOMAS LA CARRETERA NO. 15 HACIA TEPIC RECORRIENDO 7 KM HAS | -105.1708 | 22.4756
NAY180301336646 | Nayarit | Acaponeta | Las Mesitas | CALLE SAN DIEGUITO DE ABAJO - LAS MESITAS EJIDO LAS MESITAS, 63403LAS MESITAS, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO - LAS MESITAS Y,DEL ENTRONQUE DE ACAPONETA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON DIRECCIÓN A TEPIC 7 KM HASTA LLEGAR AL C | -105.2946 | 22.5357
NAY180301337966 | Nayarit | Acaponeta | Hacienda de Mariquitas | CALLE CARRETERA ACAPONETA - HUAJICORI PUEBLO HACIENDA DE MARIQUITAS, 63413HACIENDA DE MARIQUITAS, ACAPONETA NAYARITENTRE CARRETERA ACAPONETA - HUAJICORI Y,ESTANDO EN ACAPONETA NAYARIT TOMAS LA CALLE CHAPULTEPEC Y SE CONTINUA POR ELLA SOBRE CARRE | -105.3548 | 22.559
NAY180301379280 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | NAY 1, Nayarit, México | -105.3469 | 22.5915
NAY180301379288 | Nayarit | Huajicori | Las Guásimas (Loma Larga) | Francisco Villa 19, San Francisco, Nay., México | -105.3203 | 22.6405
NAY180401416180 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ermitaño | PUEBLO EL ERMITAÑO, 63836 EL ERMITAÑO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITAICON DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ERMITAÑO | -104.7491 | 21.3233
NAY180401416199 | Nayarit | Santa María del Oro | El Buruato | RANCHERIA EL BURUATO, 63867 EL BURUATO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL EL BURUATO | -104.5521 | 21.4109
NAY180401416201 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | PUEBLO LA COFRADÍA DE ACUITAPILCO, 63830 COFRADÍA DE ACUITAPILCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILTACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COFRADIA DE ACUITAPILCO | -104.5261 | 21.3438
NAY180401416216 | Nayarit | Santa María del Oro | Buckingham | RANCHERIA BUCKINGHAM, 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM | -104.6239 | 21.5019
NAY180401416281 | Nayarit | Santa María del Oro | San Leonel | PUEBLO SAN LEONEL, 63835 SAN LEONEL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.7041 | 21.3489
NAY180401484873 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.7196 | 21.3719
NAY180401486058 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Mesitas | RANCHERIA LAS MESITAS, 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.6047 | 21.1518
NAY180401502194 | Nayarit | San Blas | Aticama | Tepic-San Blas 362, Aticama, Nay., México | -105.1998 | 21.4824
NAY190101515926 | Nayarit | Tepic | Tepic | Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico | -104.8931 | 21.5125
NAY190201519731 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE LIBERTAD ORIENTE COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CORONA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LIBERTAD INICIANDO EN CALLE MORELOS HASTA LA CALLE CONSTITUCION CONTEM | -105.3003 | 21.9423
NAY190201520244 | Nayarit | Acaponeta | Chalpa | EJIDO CHALPA, 63415 CHALPA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A MAZATLAN 26.1 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DE VALLE DE LA URRACA Y SE INGRESA POR ESTE | -105.6641 | 22.5278
NAY190201520337 | Nayarit | Acaponeta | Hacienda Vieja | RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 63413 HACIENDA VIEJA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , SE SALE DE ACAPONETA AL ENTRONQUE CARRETERO Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON RUMBO A MAZATLAN 6.2 KM HASTA LLEGAR AL CRUCER | -105.4324 | 22.576
NAY190201522779 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE VARIAS COLONIA LOMBARDO TOLEDANO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA SE TOMA LA CALLE HIDALGO HASTA TOPAR CON LA CALLE CALZADA GUADALUPE POSTERIORMENTE SE INGRESA POR EST | -105.3769 | 22.4965
NAY190201523901 | Nayarit | Ixtlán del Río | Cacalután | CALLE HIDALGO 81 INTERIOR SN PUEBLO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAS AL POBLADO DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA ENTRANDO POR EL MUNICIPIO DE IXTLAN | -104.2624 | 21.1145
NAY190201534084 | Nayarit | Jala | Jala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4382 | 21.1048
NAY190201535691 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE UBICARA LA OBRA EN LA ENTRADA AL POBLADO DE JESUS MARIA PASANDO LOS ARCOS HASTA EL ENTRONQUE CON LA CALLE ADOQUINADA QUE LLEVA HACIA LA IGLESIA. | -104.5237 | 22.2542
NAY190201538603 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CALLE JOSE MARIA MERCADO EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE JOSE MARIA MERCADO | -105.1162 | 21.5342
NAY190201540466 | Nayarit | Del Nayar | La Ventanilla | RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA CON CLAVE 0746 MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.569 | 21.8216
NAY190201541612 | Nayarit | Del Nayar | El Colorín | RANCHERIA EL COLORÍN, 63538 EL COLORÍN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE EL COLORIN CON CLAVE DE LOCALIDAD 0037 QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESA DE AGUAMILPA MUNICIPIO DEL NAYAR. | -104.799 | 21.8441
NAY190201545049 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PROL. OLAS ALTAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JUAN BRAVO ENT | -105.2791 | 20.69
NAY190201546711 | Nayarit | La Yesca | La Ciénega | RANCHERIA , 00000 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA | -104.2892 | 21.3008
NAY190201548596 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISACAR Y CALLE EGIPTO, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO C | -105.2791 | 20.7279
NAY190201548932 | Nayarit | Bahía de Banderas | Aguamilpa | CALLE CALLE FRANCISCO VILLA CALLE LAZARO CARDENAS CALLE CUAUHTEMOC CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE AMADO NERVO CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BA | -105.0297 | 20.9231
NAY190201549268 | Nayarit | Del Nayar | Palomas | RANCHERIA PALOMAS, 63534 PALOMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALOMAS CON CLAVE 0100 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.5959 | 22.2702
NAY190201563277 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av México Nte 120, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8937 | 21.5067
NAY190201565118 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Tuxpan, Nay., México | -105.2985 | 21.9447
NAY190201565124 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Xalisco, Nay., México | -104.8988 | 21.4515
NAY190201566686 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201567245 | Nayarit | Tepic |  | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201567377 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Centro, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5896 | 21.3343
NAY190201567377 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY190201567477 | Nayarit | Compostela | Compostela | Cedro, Col del Bosque, Compostela, Nay., México | -104.8961 | 21.2228
NAY190301570765 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Quintana Roo 23, Las Lajitas, Rosamorada, Nay., México | -105.2044 | 22.1187
NAY190301573335 | Nayarit | La Yesca | Puente De Camotlán | Puente de Camotlán, Nay., México | -104.0813 | 21.6983
NAY190301573349 | Nayarit | San Blas | La Libertad | La Libertad, Nay., México | -105.1739 | 21.5922
NAY190301574043 | Nayarit | Jala | Jala | Vallarta 3, San Francisco, Jardines del Llano, 63881 Jala, Nay., México | -104.4326 | 21.101
NAY190301574252 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190301574605 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5008
NAY190301574950 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Javier Mina 203, Cerro de la Cruz, 63600 Ruiz, Nay., México | -105.1447 | 21.9469
NAY190301576235 | Nayarit | Xalisco | Testerazo | Unnamed Road, La Cruz, Testerazo, Nay., México | -104.8939 | 21.4018
NAY190301576313 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6506 | 22.2116
NAY190301576344 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Pino 31, Emiliano Zapata, 63791 Xalisco, Nay., México | -104.8994 | 21.4556
NAY190301576349 | Nayarit | Compostela | Compostela | Benito Juárez 744, 63703 Compostela, Nay., México | -104.8791 | 21.2366
NAY190301576465 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.8945 | 21.4254
NAY190301576857 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.6491 | 22.2127
NAY17170200866488 | Nayarit | Acaponeta | Santa Cruz | PUEBLO SANTA CRUZ, 63407 SANTA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT , LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA POBLACION | -105.1192 | 22.468
NAY17170200866489 | Nayarit | Acaponeta | Las Higueras | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 0+000 - 38+000 KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63403 LAS HIGUERAS, ACAPONETA NAYARIT , LA OBRA SE ENCUENT | -105.2808 | 22.519
NAY17170200892713 | Nayarit | Xalisco |  | - | -104.8997 | 21.4437
NAY17170401006252 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63438 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE JUAN PARTIDA, CALLE CUAHUTÉMOC SE TOMA LA | -105.3554 | 22.4959
NAY18180101075117 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | - | -105.3197 | 22.6367
NAY18180201106083 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE LEONA VICARIO SUR COLONIA GUADALUPE PEÑA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE REY NAYAR Y BRECHA BORDO DE PROTECCION, CALLE PEDRO MORENO SUR SE UBICA EN LA CALLE LEONA VICARIO CONTINUANDO CON CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES REY NAYAR | -105.3087 | 21.9381
NAY18180201106269 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CECYTEN | -104.5899 | 21.336
NAY18180201134747 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE CALZADA GUADALUPE ENTRE P. SANCHEZ Y LÁZARO CÁRDENAS, COL. INVINAY DE LA LOC. DE ACAPONETA, NAYARIT | -105.3608 | 22.4925
NAY00180201135718 | Nayarit | Huajicori |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -104.8938 | 21.5074
NAY18180201136526 | Nayarit | Acaponeta | Alfonso Álvarez (El Descanso) | KM 16-480, 19-160, 21-700 Y 24-600 DEL CAMINO E.C. KM 130-000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)CASAS COLORADAS SANTA CRUZ | -105.1972 | 22.4461
NAY180301309376 | Nayarit | Acaponeta | Las Higueras | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 13 + 700 RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63403LAS HIGUERAS, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDER | -105.2528 | 22.4898
NAY180301309390 | Nayarit | Acaponeta | El Oro | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 21 + 700 RANCHERIA EL ORO, 63408EL ORO, ACAPONETA NAYARITENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO DE ABAJO-SANTA CRUZ Y,SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIR | -105.2072 | 22.4472
NAY180301314272 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA LAS LIEBRES, 63430ACAPONETA, ACAPONETA NAYARITENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE RECONSTRUCCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE JALISCO HASTA CRUZAR LA VIA POSTERIORMENTE SE CONTINU | -105.3601 | 22.5066
NAY180301323381 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA | -105.3084 | 21.9495
NAY180301323902 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRECALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUAREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAPA | -105.3084 | 21.9495
NAY180301326199 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | PUEBLO PALMA GRANDE, 63660PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT. | -105.3899 | 21.9933
NAY180301326293 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CIUDAD TUXPAN, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE Y,LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES Y COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN | -105.2888 | 21.9353
NAY180401416177 | Nayarit | Santa María del Oro | El Guanacaste | PUEBLO EL GUANACASTE, 63845 EL GUANACASTE, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD | -104.5631 | 21.4687
NAY180401416208 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT MANANTIAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | -104.7178 | 21.3703
NAY180401416210 | Nayarit | Santa María del Oro | Tequepexpan | PUEBLO TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN | -104.5692 | 21.2139
NAY180401416316 | Nayarit | Santa María del Oro | La Galinda | RANCHERIA LA GALINDA, 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA GALINDA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.6633 | 21.3122
NAY180401422805 | Nayarit | Acaponeta | San José de Gracia | CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 63400 SAN JOSÉ DE GRACIA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE S/N, CALLE S/N DEL CENTRO DE ACAPONETA TOMA LA CALLE HIDALGO HASTA TOPAR CON LA CALLE ROBER M. GONZÁLEZ Y GIRAR HACIA | -105.3838 | 22.4785
NAY180401423259 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CIUDAD ACAPONETA, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT SE LOCALIZA AL BORDE DEL RIO ACAPONETA EN LAS GALERIAS FILTRANTES QUE VAN DESDE EL RIO ACAPONETA HACIA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO UBICADOS EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ | -105.3521 | 22.4971
NAY180401485957 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | RANCHERIA CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | -104.6374 | 21.1866
NAY190101515896 | Nayarit | Tepic | Tepic | Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico | -104.893 | 21.5124
NAY190101515944 | Nayarit | Tepic | Tepic | Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico | -104.893 | 21.5124
NAY190201518149 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE DE SAN JUAN COLONIA VALLE DE LA CRUZ, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE PICACHOS Y CALLE VALLE DE PICACHOS, CALLE ARBOL DE TULE LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8661 | 21.5317
NAY190201518164 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8717 | 21.4894
NAY190201518181 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8605 | 21.4713
NAY190201518197 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8865 | 21.4779
NAY190201520317 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | CALLE AMADO NERVO 63 INTERIOR SN EJIDO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTAÑO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL HABITA EL PRIMER BENEFIC | -104.6366 | 21.1859
NAY190201521645 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE LOS PINOS PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE ITURBIDE Y , A TRES CUADRAS DE LA ANTENA DE TELEFONO. | -105.1029 | 21.4756
NAY190201522270 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | San Andrés | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA SAN ANDRÉS, 63561 SAN ANDRÉS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE AMADO NERVO, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA | -105.571 | 21.9123
NAY190201532189 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE CALLE ISACAR PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EGIPO Y CALLE MONTAÑA, CALLE MONTAÑA LA CALLE DEL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA A CUATRO | -105.2791 | 20.7279
NAY190201534993 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE QUERETARO SUR COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE PUEBLA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE QUERETARO ENTRE LAS CALLES INDEPEDENCIA Y CORONA EN LA COLONIA DEL | -105.2961 | 21.9426
NAY190201535794 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA ANTONIO R. LAURELES, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE MANZANILLO, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y MANZA | -105.2907 | 21.9373
NAY190201536587 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán De Cañas | CALLE ACAPONETA INTERIOR SN PUERTO AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE AMATLAN, CALLE AMATLAN SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA SALIDA A SAN MARCOS JALISC | -104.4029 | 20.804
NAY190201538292 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | CALLE VICTOR AHUMADA 0 0 INTERIOR 0 EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS NAYARIT ENTRE CALLES | -105.5422 | 22.3651
NAY190201541002 | Nayarit | Del Nayar | San Gregorio | RANCHERIA SAN GREGORIO, 63548 SAN GREGORIO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA UNIDAD MEDICA EN EL POBLADO DE SAN GREGORIO MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.7033 | 22.1849
NAY190201542445 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo De Ibarra | CALLE AMADO NERVO EJIDO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALLENDE, LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA ESTA EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA | -105.2814 | 21.8681
NAY190201542830 | Nayarit | Del Nayar | La Ciénega | RANCHERIA LA CIÉNEGA, 63537 LA CIÉNEGA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA CON CLAVE 0769 MEJOR CONOCIDA COMO CIÉNEGA DE LOS GERVACIOS EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.7193 | 22.3042
NAY190201543006 | Nayarit | Bahía de Banderas | Aguamilpa | CALLE MIGUEL HIDALGO-EMILIANO ZAPATA-AMADO NERVO-VICENTE GUERRERO-MIGUEL HIDALGO-BENITO JUAREZ PUEBLO AGUAMILPA, 63738 AGUAMILPA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GU | -105.0284 | 20.9191
NAY190201544591 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE TOLUCA COLONIA EL TACOTE, 63453 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE NOVILLERO Y CALLE MAZATLAN, CALLE DURANGO LA REHABILITACIÓN DEL AGUA POTABLE SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL TACOTE EN CALLE CELAYA ENT | -105.4665 | 22.4
NAY190201546568 | Nayarit | La Yesca | Popota | RANCHERIA , 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE SAN ANTONIO A POPOTA EN LA LOCALIDAD DE POPOTA | -103.895 | 21.501
NAY190201548358 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ORIENTE Y CALLE SIMON SANCHEZ, CALLE MANUEL URIBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUSTO SIERRA DESDE LA CALLE FERNANDO MONTES DE | -105.288 | 21.9399
NAY190201548451 | Nayarit | Compostela | El Refilión | CALLE DE LA PLAZA 0 INTERIOR SN CUARTEL EL REFILIÓN, 63706 EL REFILIÓN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ENTRADA AL PUEBLO Y CALLE FRENTE A PRIMARIA, CALLE FRENTE A COMISARIADO EJIDAL LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL PUEBL | -104.9065 | 21.3113
NAY190201554729 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE GENERAL GUZMAN PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LERDO, CALLE ABASOLO CALLE GENERAL GUZMAN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y LERDO, COLONIA CENTRO, HUAJICORI, NAYARIT | -105.3216 | 22.6384
NAY190201555404 | Nayarit | Huajicori | El Zapote | RANCHO EL ZAPOTE, 63480 EL ZAPOTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.1045 | 22.6228
NAY190201559487 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Libertad Ote. 310, Centro, 63200 Tuxpan, Nay., México | -105.2991 | 21.9418
NAY190201563351 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8987 | 21.501
NAY190201563695 | Nayarit | Xalisco | Trigomil | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.7862 | 21.385
NAY190201565123 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY190201565136 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Ahuacatlán, Nay., México | -104.4811 | 21.0534
NAY190201565269 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía De Acuitapilco | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.5279 | 21.3473
NAY190201566544 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190201567051 | Nayarit | Tepic | Tepic | Platino 34, Microindustria, 63173 Tepic, Nay., México | -104.8536 | 21.4754
NAY190201567473 | Nayarit | Tepic | Tepic | Puebla Sur 179, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8961 | 21.5055
NAY190301573363 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Rosario | Amatlán de Cañas, Nay., México | -104.4041 | 20.8077
NAY190301573371 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Rosario | Amatlán de Cañas, Nay., México | -104.4041 | 20.8077
NAY190301574068 | Nayarit | Jala | Jomulco | Jomulco, Nay., México | -104.4272 | 21.1003
NAY190301574843 | Nayarit | Rosamorada | Colonias 18 De Marzo | Colonia 18 de Marzo, Nayarit, México | -105.308 | 22.0469
NAY190301574898 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | Unnamed Road, Nayarit, México | -104.4343 | 22.3642
NAY190301574923 | Nayarit | Tepic | La Cantera | La Cantera, Nay., México | -104.8205 | 21.499
NAY190301574955 | Nayarit | Tecuala | San Cayetano | San Cayetano, Nay., México | -105.6853 | 22.4514
NAY190301574980 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | La Labor, Sta María, Santa María del Oro, Nay., México | -104.5833 | 21.3351
NAY190301575043 | Nayarit | Tepic | Camichín De Jauja | Crónica Deportiva 5, Camichín de Jauja, Nay., México | -104.8017 | 21.4617
NAY190301575347 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán Del Río | Ixtlán del Río, Nay., México | -104.3705 | 21.0338
NAY190301575414 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Calle Benito Juarez benito juarez, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México | -104.8994 | 21.4437
NAY190301576037 | Nayarit | Tuxpan | Peñas | Insurgentes 8, Las Peñitas, Nay., México | -105.2214 | 21.9453
NAY190301576243 | Nayarit | Tepic | Tepic | Gustavo Baz 33, Fray Junípero Serra, 63169 Tepic, Nay., México | -104.8986 | 21.5012
NAY190301576623 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY18180101072621 | Nayarit | Ixtlán del Río |  | (0 000; 21.038259; -104.377267) (0 100; 21.038785; -104.377116) | -104.3689 | 21.0351
NAY18180201105965 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE FRESNO PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, COLONIA SAN ISIDRO SOBRE LA CALLE FRESNO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT. | -105.2746 | 20.7335
NAY18180201105967 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE VALLE DE LAS GARZAS PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, COLONIA RIGOBERTO OCHOA SOBRE LAS CALLES VALLE DE LAS GARZAS EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT. | -105.2821 | 20.7361
NAY18180201105968 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE CEIBAS PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, COLONIA RIGOBERTO OCHOA SOBRE LA CALLE CEIBAS EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT. | -105.2857 | 20.7388
NAY18180201105970 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE NARANJO PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE NARANJO COLONIA EL PROGRESO, EL PORVENIR | -105.2437 | 20.7593
NAY180301379291 | Nayarit | Huajicori | Pachecos | NAY 1, Nayarit, México | -105.3444 | 22.6216
NAY180401449094 | Nayarit | Huajicori | Las Guásimas (Loma Larga) | RANCHERIA LAS GUASIMAS LOMA LARGA, 00000 LAS GUÁSIMAS (LOMA LARGA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS LOMA LARGA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.2785 | 22.6093
NAY180401449108 | Nayarit | Huajicori | El Rodeo de Arriba | RANCHERIA EL RODEO DE ARRIBA, 00000 EL RODEO DE ARRIBA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL RODEO DE ARRIBA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.3434 | 22.6082
NAY180401458361 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CAMINO TRAMO POBLADO - CAJA DE AGUA LA LOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CAMINO AL PANTEON Y , CAMINO AL POZO DE AGUA | -104.713 | 21.0704
NAY180401494665 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan de Abajo | Calle 5 de Mayo 96, Atotonilco II, 63730 San Juan de Abajo, Nay., México | -105.1953 | 20.8112
NAY180401494672 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José del Valle | Francia 120, Manglar, 63737 San José del Valle, Nay., México | -105.2341 | 20.7628
NAY190101505532 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE REFORMA COLONIA NUEVO MÉXICO, 63340 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DREN 1RO DE ENERO, CALLE REFORMA COLONIA NUEVO MÉXICO CP. 63340 SANTIAGO IXCUINTLA SANTIAGO IXCUINTLA | -105.2162 | 21.8162
NAY190201532235 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN SEIS CUARTOS EN DISTINTOS DOMICILIOS DE EL POBLADO DE SAN JUAN PEYOTAN | -104.4339 | 22.367
NAY190201534973 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.206 | 21.8083
NAY190201536670 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN JOSÉ, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE UNESCO, CALLE CANAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO EN SANTIAGO | -105.23 | 21.7336
NAY190201543589 | Nayarit | Tepic | Barranca Blanca | EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE BARRANCA BLANCA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9618 | 21.5633
NAY190201543606 | Nayarit | Tepic | Lo De Lamedo | EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LO DE LAMEDO SE LOCALIZA A 5 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.9387 | 21.5377
NAY190201543661 | Nayarit | Tepic | El Pichón | EJIDO EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO EL PICHÓN SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.96 | 21.5452
NAY190201543691 | Nayarit | Tepic | Cinco De Mayo (El Ciruelo) | COLONIA CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 5 E MAYO SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC | -105.0866 | 21.6902
NAY190201543739 | Nayarit | Santa María del Oro | Rincón De Calimayo | RANCHERIA RINCÓN DE CALIMAYO, 63866 RINCÓN DE CALIMAYO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE CALIMAYO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT A 15 MIN DE LA CABECERA MU | -104.5834 | 21.4224
NAY190201545822 | Nayarit | Del Nayar | El Cerrito | RANCHERIA EL CERRITO, 63547 EL CERRITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARAN MÓDULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO CON CLAVE DE LOCALIDAD 0933 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR. | -104.6312 | 22.1119
NAY190201548586 | Nayarit | Del Nayar | Las Cuevas | RANCHERIA LAS CUEVAS, 63538 LAS CUEVAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.7622 | 21.9111
NAY18180101073087 | Nayarit | Ixtlán del Río |  | (0 000; 21.038499; -104.372768) (0 130; 21.038372; -104.37155) | -104.3689 | 21.0351
NAY18180101073285 | Nayarit | Ixtlán del Río |  | (0 000; 21.036786; -104.377707) (0 090; 21.037739; -104.377411) | -104.3689 | 21.0351
NAY180401449070 | Nayarit | Huajicori | El Rodeo de Abajo | RANCHERIA EL RODEO DE ABAJO, 00000 EL RODEO DE ABAJO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE EL RODEO DE ABAJO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.342 | 22.5998
NAY180401449101 | Nayarit | Huajicori | Pachecos | PUEBLO PACHECOS, 00000 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE PACHECOS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.3451 | 22.6221
NAY190201542520 | Nayarit | Tepic | Platanitos | RANCHO PLATANITOS, 63507 PLATANITOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD PLATANITOS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9751 | 21.5221
NAY190201543784 | Nayarit | Tepic | El Ahuacate | EJIDO EL AHUACATE, 63507 EL AHUACATE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DEL AHUACATE SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9459 | 21.5153
NAY190201544167 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE CANAL 0 INTERIOR SN PUEBLO PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE HIGUERAL Y CALLE EL MIRADOR, CALLE LERDO DE TEJADA CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL EN LOCALIDAD PARAÍSO ESCONDIDO A 2 | -105.2327 | 21.0636
NAY190201546194 | Nayarit | Del Nayar | La Travesía | RANCHERIA LA TRAVESÍA, 63538 LA TRAVESÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA DE MÓDULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESÍA CON CLAVE 1316 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.7672 | 21.8668
NAY190201548472 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE NAYARIT 0 INTERIOR 0 SN COLONIA NUEVA GALICIA, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA LUIS MORA, CALLE JALISCO LLEGADA AL CRUCERO PARA ZACUALPAN TRES CUADRAS HACIA EL NORTE POR LA | -105.1359 | 21.183
NAY190201548511 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LINDAVISTA, 63628 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE DR SALAZAR, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL LOZADA ENTRE MAZATLAN Y DR SALAZAR | -105.1495 | 21.9564
NAY16160200704310 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE CHABACANO CIUDAD IXTLÁN DEL RÍO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE AMAPA Y CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD CALLE CHABACANO ENTRE AMAPA Y EXPROPIACION PETROLERA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA A UNA C | -104.3546 | 21.0369
NAY18180201105949 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE DURANGO ENTRE LAS CALLES ALLENDE E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT. | -105.2479 | 20.8025
NAY18180201105952 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE RAFAEL BUELNA Y FRANCISCO I. MADERO. | -105.3334 | 20.7628
NAY18180201105971 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE INDIANA PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE INDIANA COLONIA EL PALMAR, EL PORVENIR | -105.2446 | 20.7484
NAY18180201133238 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José del Valle | CALLE SAN PEDRO ENTRE SAN DIEGO Y SAN FRANCISCO | -105.2281 | 20.7625
NAY180301379274 | Nayarit | Huajicori | Agua Caliente | Abasolo 3, Centro, Nay., México | -105.3202 | 22.6384
NAY180301379296 | Nayarit | Huajicori | El Rodeo de Arriba | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.3193 | 22.6222
NAY180401435859 | Nayarit | Huajicori | Barbacoa | PUEBLO BARBACOA, 00000 BARBACOA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE BARBACOA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.3556 | 22.8843
NAY180401494694 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Valentín Gómez Farías 58, Lomas de Mezcales, Mezcales, Nay., México | -105.2857 | 20.7305
NAY190201534943 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.206 | 21.8083
NAY190201539826 | Nayarit | Del Nayar | San Victoria | RANCHERIA SAN VICTORIA, 63540 SAN VICTORIA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE DE SAN VICTORIA CON CLAVE 0816 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.7487 | 22.4918
NAY190201548337 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE MAZATLAN COLONIA CENTRO, 63620 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA POR CALLE MAZATLAN ENTRE JUAREZ Y GALEANA EN ZONA CENTRO | -105.1467 | 21.9479
NAY190201548486 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE GALEANA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63625 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MADERO LA OBRA SE UBICA POR CALLE GALEANA ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y CUAUHTEMOC EN COLONIA EL CERRO | -105.1504 | 21.9453
NAY190301576120 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | Sayulita, Nay., México | -105.4408 | 20.8689
NAY00160200720526 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE MORELOS CIUDAD IXTLÁN DEL RÍO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE JUSTO BARAJAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE TACUBA CALLE MORELOS ORIENTE ENTRE JUSTO BARAJAS Y MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA LAS 78 ESQUINAS. | -104.3651 | 21.0335
NAY18180201105964 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE VALLE DE LAS GARZAS PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, COLONIA RIGOBERTO OCHOA SOBRE LA CALLE VALLE DE LAS GARZAS EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | -105.2821 | 20.7361
NAY18180201105972 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y MAR ROJO | -105.2458 | 20.748
NAY180301384568 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Rafael Buelna 14(INT 1, Flamingos, 63732 Bucerías, Nay., México | -105.3354 | 20.7599
NAY180401449089 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | PUEBLO LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.3447 | 22.5902
NAY180401449117 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | PUEBLO QUIVIQUINTA, 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.3379 | 22.7312
NAY190201539434 | Nayarit | Del Nayar | Ojo De Agua | RANCHERIA OJO DE AGUA, 63549 OJO DE AGUA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CON CLAVE 1243 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.8608 | 22.357
NAY190201542210 | Nayarit | Tepic | Jumatán | CALLE CONOCIDO EJIDO JUMATAN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. | -105.0319 | 21.6428
NAY190201542287 | Nayarit | Tepic | El Izote | EL IZOTE, 63507 EL IZOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL IZOTE SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9634 | 21.522
NAY190201547912 | Nayarit | Del Nayar | El Clavellino | RANCHERIA EL CLAVELLINO, 63548 EL CLAVELLINO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE LLEVARA LA OBRA EN EL POBLADO DE EL CLAVELLINO CON CLAVE 0462 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.7829 | 22.0125
NAY190201548143 | Nayarit | Compostela | Juan Escutia (Borbollón) | CALLE DE LA BIBLIOTECA 0 S INTERIOR 0 SN PUEBLO JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), 63717 JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DEL COMISARIADO EJIDAL Y CALLE DE LA CAJA DEL AGUA, CALLE LA LOMA CALLE A UN COSTADO DE LA BI | -104.8656 | 21.1668
NAY190201554855 | Nayarit | Huajicori | Los Llanitos | CAMINO TRAMO SAN ANDRES MILPILLAS - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 770 RANCHO LOS LLANITOS, 00000 LOS LLANITOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRES MILPILLAS - LOS LLANITOS Y CAMINO CRUCERO CARRO QUEMADO - EL | -105.0396 | 22.9428
NAY190201555329 | Nayarit | Huajicori | Pachecos | PUEBLO PACHECOS, 63480 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE PACHECOS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.3452 | 22.622
NAY190301573068 | Nayarit | San Blas | San Blas | San Blas, Nay., México | -105.2847 | 21.5413
NAY18180201105966 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE FRESNO PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, COLONIA SAN ISIDRO SOBRE LA CALLE FRESNO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | -105.2746 | 20.7335
NAY18180201105973 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLES REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA | -105.2495 | 20.747
NAY180301379303 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | Unnamed Road, Nayarit, México | -105.3327 | 22.7317
NAY180401449085 | Nayarit | Huajicori | Agua Caliente | RANCHERIA AGUA CALIENTE, 00000 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE 2 MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.3461 | 22.7388
NAY180401449114 | Nayarit | Huajicori | Zonteco | RANCHERIA ZONTECO, 00000 ZONTECO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZONTECO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.3307 | 22.697
NAY180401494598 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | Allende 95, Sin Nombre Loc. Valle de Banderas, 63730 Valle de Banderas, Nay., México | -105.2484 | 20.8062
NAY190201519706 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA ENTRADA A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.5241 | 22.2546
NAY190201536074 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito De Copal | RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE AHUAPAN A LA LOCALIDAD DE NARANJITO DEL COPAL MUNICIPIO DEL NAYAR. | -104.5668 | 21.622
NAY190201539320 | Nayarit | Del Nayar | La Cieneguita | RANCHERIA LA CIENEGUITA, 63544 LA CIENEGUITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNOS TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA CON CLAVE 0647 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.4908 | 21.5411
NAY190201542672 | Nayarit | Tepic | El Rincón | EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO EL RINCÓN SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE TEPIC | -104.9323 | 21.5633
NAY190201543320 | Nayarit | Tepic | Los Otates | RANCHO LOS OTATES, 63514 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA A 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE TEPIC | -104.9699 | 21.6314
NAY190201543342 | Nayarit | Tepic | Huachines | RANCHO HUACHINES, 63507 HUACHINES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUACHINES SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9442 | 21.5266
NAY190201552066 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | CALLE AVENIDA EJIDO COLONIA SAN ANTONIO, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y BRECHA CANAL PLUVIAL REVESTIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CANAL PLUVIAL Y LA CALLE NIÑO PERDIDO | -105.229 | 21.7511
NAY190301573357 | Nayarit | San Blas | San Blas | San Blas, Nay., México | -105.2847 | 21.5413
NAY17170401052984 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | - | -104.9017 | 21.4442
NAY180401436124 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE P. SANCHEZ PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL GUZMAN Y CALLE LA ESTANCIA, CALLE COLON CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES P. SANCHEZ Y GENERAL GUZMAN DE LA COLONIA CENTRO | -105.3217 | 22.6373
NAY190201527894 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Colonia Emiliano Zapata | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63550 COLONIA EMILIANO ZAPATA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EL POZO QUE SE MEJORARA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | -105.2188 | 21.8261
NAY190201542545 | Nayarit | Tepic | El Trapichillo | EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE TRAPICHILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9834 | 21.5737
NAY190201543707 | Nayarit | Tepic | Benito Juárez (Las Chivas) | EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA A 15 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC | -105.0042 | 21.6004
NAY190201543723 | Nayarit | Tepic | El Espino | EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DEL ESPINO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -105.0652 | 21.6319
NAY190201543747 | Nayarit | Tepic | Las Delicias | RANCHERIA LAS DELICIAS, 63507 LAS DELICIAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS DELICIAS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9376 | 21.527
NAY190201543764 | Nayarit | Tepic | La Resolana | EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LA RESOLANA SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE TEPIC | -105.0209 | 21.6304
NAY190201545705 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE CONOCIDO EJIDO INSURGENTES, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CAMINERA EN LA ENTRADA A MANO IZQUIERDA A DONDE TOPA LA CALLE EN LA LOCALIDAD | -105.216 | 22.1202
NAY190201548421 | Nayarit | Del Nayar | El Ranchito | RANCHERIA EL RANCHITO, 63538 EL RANCHITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO CON CLAVE DE LOCALIDAD 0566 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT. | -104.7667 | 21.8792
NAY190201549623 | Nayarit | Del Nayar | Guásimas Del Caimán | RANCHERIA GUÁSIMAS DEL CAIMÁN, 63537 GUÁSIMAS DEL CAIMÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMAS DE CAIMÁN CON CLAVE 0535 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.4635 | 21.9489
NAY190201553663 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.2041 | 22.1225
NAY190301573062 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Mecatán, Nay., México | -105.1198 | 21.5355
NAY190301573167 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY00160200726045 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE MORELOS CIUDAD IXTLÁN DEL RÍO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE JUSTO BARAJAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE TACUBA CALLE MORELOS ORIENTE ENTRE JUSTO BARAJAS Y MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA LAS 7 ESQUINAS | -104.3653 | 21.0335
NAY00160200726046 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE MORELOS CIUDAD IXTLÁN DEL RÍO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE JUSTO BARAJAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE TACUBA CALLE MORELOS ORIENTE ENTRE JUSTO BARAJAS Y MELCHOR OCAMPO DE LA COLONIA LAS 7 ESQUINAS | -104.365 | 21.0335
NAY17170401043789 | Nayarit | Ixtlán del Río |  | - | -104.3689 | 21.0351
NAY18180201105948 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT, CALLE DURANGO ENTRE MORELOS Y JUVENTINO PEREZ | -105.2436 | 20.8031
NAY180401435839 | Nayarit | Huajicori | Tescomatita (Las Trojas) | RANCHERIA TESCOMATITA LAS TROJAS, 00000 TESCOMATITA (LAS TROJAS), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE TESCOMATITA LAS TROJAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | -105.2792 | 22.91
NAY180401436146 | Nayarit | Huajicori | Contadero | RANCHO CONTADERO, 63499 CONTADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE CONTADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.3581 | 22.8583
NAY180401449079 | Nayarit | Huajicori | Valle Morelos (Higuera Gacha) | RANCHERIA VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), 63489 VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LOCALIDAD DE VALLE MORELOS HIGUERA GACHA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | -105.3549 | 22.5785
NAY190201536816 | Nayarit | Del Nayar | Santa Bárbara | RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 63533 SANTA BÁRBARA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.4031 | 22.2121
NAY190201541315 | Nayarit | Del Nayar | Atonalisco | RANCHERIA ATONALISCO, 63535 ATONALISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA UNA CASA DE SALUD EN EL POBLADO DE ATONALISCO CON CLAVE 1411 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE EL ESTADO | -104.397 | 22.4119
NAY190201543423 | Nayarit | Tepic | Venustiano Carranza | RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA, 63511 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9862 | 21.5185
NAY190201543633 | Nayarit | Tepic | La Fortuna | EJIDO LA FORTUNA, 63500 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA FORTUNA SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.9481 | 21.5503
NAY190201544216 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán Del Río | INTERIOR 0 COLONIA EULOGIO PARRA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y ANDADOR SAN PEDRO, ANDADOR JALA EL TANQUE SE UBICA ARRIBA DEL ANDADOR JALA EN LA COLONIA EULOGIO PARRA | -104.3697 | 21.0464
NAY190201548257 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE JAIME NUNO COLONIA ACHOTA, 63628 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE UBICA POR CALLE JAIME NUNO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ EN COLONIA ACHOTA | -105.1539 | 21.9449
NAY190201548321 | Nayarit | Del Nayar | La Taberna | RANCHERIA LA TABERNA, 63546 LA TABERNA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE TRABAJARA EN EL AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN EL POBLADO DE LA TABERNA MUNICIPIO DEL NAYAR. | -104.6663 | 22.2358
NAY190201555712 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS LLANITOS Y BARRIO LOS COAPINOLES EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI NAYARIT | -105.3217 | 22.6418
NAY16160300782696 | Nayarit | Ixtlán del Río | El Terrero | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL TERRERO, 63944 EL TERRERO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CAMPESINOS, CALLE CAMINO REAL S | -104.3161 | 21.037
NAY18180101074092 | Nayarit | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY180401494616 | Nayarit | Bahía de Banderas | Lo de Marcos | San Marcos, Lo de Marcos, Nay., México | -105.3521 | 20.9514
NAY180401494648 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Alfredo V. Bonfil, Sin Nombre Loc. Bucerias, 63732 Bucerías, Nay., México | -105.3401 | 20.7564
NAY190201548218 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE CONSTITUCION COLONIA LINDAVISTA, 63628 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA POR CALLE CONSTITUCION ENTRE GUADALAJARA Y CUAUHTEMOC EN COLONIA LINDA VISTA | -105.1489 | 21.9535
NAY190201548431 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ZARAGOZA 0 INTERIOR 0 SN COLONIA GUADALUPANA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 7, CALLE HIDALGO COLONIA GUADALUPANA. ENTRANDO POR TEPIC UNA CUADRA ARRIBA A MANO IZQUIERDO | -104.9002 | 21.2434
NAY190301573050 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | Jalcocotán, Nay., México | -105.099 | 21.481
NAY190301573073 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria, Nay., México | -105.3282 | 21.6763

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY17170200865807 | Obra | MAN-CP-FIII-001/2017-IR | LUIS RAMON LOPEZ GRAGEOLA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 3010167.17 | 3010167.17
NAY17170200865885 | Obra | MAN-CP-FIII-005/2017-IR | RUBEN PEREZ MORA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2998569.14 | 2998569.14
NAY17170200865887 | Obra | MAN-CP-FIII-009/2017-IR | JUAN MANUEL RODRIGUEZ MEDINA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2261700 | 2261700.0
NAY17170200866487 | Obra | MAN-CP-FIII-004/2017-IR | ING. JORGE HUMBERTO REMIREZ ORTEGA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2983251.51 | 2983251.51
NAY17170401006253 | Obra | MAN-CP-FIII-012/2017-IR | ROBERTO ALVAREZ CASTILLO | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2833127.16 | 2833127.16
NAY17170401006816 | Obra | FISM-FISE-XAL-004/2017 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 199394.26 | 199394.26
NAY17170401043236 | Obra | MAN-CP-PR-03/2017 | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2998518.49 | 2998518.49
NAY18180201105976 | Administración directa | 54543 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 500000 | 500000.0
NAY18180201106087 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-002/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | X. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 88287.31 | 88287.31
NAY18180201106088 | Obra | SEDUE-TUXPAN.FISE-002/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 147422.18 | 147422.18
NAY18180201134803 | Obra | MAN-FORT-05/2018 | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2499828.45 | 2499828.45
NAY18180201134848 | Obra | MAN-FORT-007/2018 | CRISTIAN ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 1998709.43 | 1998709.43
NAY18180201134916 | Obra | MAN-CP-CDI-F3-001/2018 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 346166 | 346166.0
NAY180301302972 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-008-2018 | ING. MARCO ANTONIO DELGADO BAÑUELOS | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 2530972.17
NAY180301305943 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-005/2018-IR | JOSUE MIGUEL ORTIZ RAMOS | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2942323.21 | 2942323.21
NAY180301309382 | Obra | MAN-CP-F3-006-ADMON/2018 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 234722.93 | 234722.93
NAY180301336420 | Obra | MAN-CP-F3-017/2018 | CONSTRUCTORA ARRENDADORA ACAPONETA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 299628.87 | 299628.87
NAY180301338279 | Obra | MAN-CP-F3-024/2018 | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 963857.03 | 963857.03
NAY180301379297 | Administración directa | 44646 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 63474.36 | 63474.36
NAY180401416188 | Obra | 2018/MF3-14052-PR | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 378555.12 | 378555.12
NAY180401416313 | Obra | 2018/MFIII-14030-PR | ESTELA IBARRA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 520741.17 | 520741.17
NAY180401422793 | Obra | MAN-CP-F3-001/2018 | HECTOR MISAEL SANTANA CERVANTES | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1075387.28 | 1075387.28
NAY180401433471 | Obra | NAY-SIXLI-IR-PROII-001-2018 | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2737597.2 | 273494.66
NAY180401434244 | Obra | SAMAO-NAY-019-CDI-001/2018 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 3069339.27 | 3069339.27
NAY180401437142 | Adquisiciones | ACAP-FIII-PRODIM-002/2018 | VVS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 151731.75 | 151731.75
NAY180401484308 | Administración directa | 53535 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 23000 | 23000.0
NAY180401485049 | Administración directa | 53539 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 293351.25 | 293351.25
NAY180401485174 | Administración directa | 53562 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 9491.5 | 9491.5
NAY180401485652 | Administración directa | 53986 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 80619 | 80619.0
NAY180401489497 | Obra | MAN-CP-FORT-009/2018 | VOSTOK ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 3831473.46 | 3831473.46
NAY190101516038 | Obra | DGCM-IO-918004999-E43-2018 | GRUPO CONSTRUCTOR FORTE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5264876.94 | 5264876.94
NAY190201528123 | Arrendamientos | AMATLAN-GI-001/2019 | SERVICIEN S.A DE C.V. | H. XLI AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | 182251.8 | 182251.8
NAY190201532131 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-008/2019-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 8453886.96 | 8453886.96
NAY190201535559 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-012/2019-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 1311900.64 | 1311900.64
NAY190201536736 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-A | CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1132404.75 | 1132404.75
NAY190201538409 | Obra | XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-007/2019 | JUAN CARLOS REAL CERVANTES | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 1667074.05 | 1667074.05
NAY190201539248 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-E | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 325484.27 | 325484.27
NAY190201539659 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-G | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 145226.66 | 145226.66
NAY190201541705 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-C | MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 270169.67 | 270169.67
NAY190201546630 | Obra | CONT-FIMS-YESCA-URB-005/2019 | CONSTRUCTORA CANUVA S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 910474.96 | 910474.96
NAY190201548306 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-007/2019 | AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 122187.95 | 122187.95
NAY190201548453 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-005/2019-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2873731.79 | 2873731.79
NAY190201563707 | Obra | FISE-F4-XAL-002/2019 | JOSE LUIS OROZCO GOMEZ | MUNICIPIO DE XALISCO | 2366583.81 | 2368575.0
NAY190201565138 | Obra | 918020999-001-19 | SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. | COMISION ESTATL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 9294798.77 | 9294798.77
NAY190201565163 | Obra | FORTAMUN-PAV-PD-2019-006-I | CRISTIAN CANET ARCE HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1932000 | 1932000.0
NAY190201565240 | Obra | 918020999-010-19 | ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 264435.73 | 264435.73
NAY190201567469 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-002 | ING. TOMAS DE LA TORRE GUERRERO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 207469.62 | 207469.62
NAY190201567522 | Obra | MJFIV-001/2019 | JAIME ARCINIEGA ALVARADO | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 548421.35 | 548421.35
NAY190301574590 | Servicios | S/N | FOCO CAPITAL HUMANO MX, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 171000 | 171000.0
NAY190301574957 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-010 | ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 919910.01 | 919910.01
NAY190301575028 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-029 | PROYECTOS MEGA URBANOS DE NAYARIT SA DE CV ALEJANDRO SOLIS PALOMINO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 654959.97 | 654959.97
NAY190301575337 | Obra | FAFEF-F4-XAL-001/2019 | DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE NAYARIT PROARQCONS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2789806.28 | 2876144.0
NAY190301575447 | Obra | FAFEF-F4-XAL-003/2019 | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2311617.32 | 2383376.0
NAY190301576368 | Obra | PRODDER-AP-PD-2019-024-A | CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 202340.83 | 202340.83
NAY17170300932953 | Obra | FISM-FISE-XAL-003/2017 | GADEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 795797 | 795797.0
NAY17170300932959 | Obra | FISM-FISE-XAL-004/2017 | JOSE LUIS OROZCO GOMEZ | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 794713.33 | 794713.33
NAY18180201106272 | Administración directa | 48414 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 150000 | 150000.0
NAY18180201106279 | Obra | 2018/MFIII-14015-CP | YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 663259.6 | 663259.6
NAY18180201106287 | Administración directa | 54566 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 190000 | 190000.0
NAY18180201134831 | Obra | MAN-CP-FORT-009/2018 | VOSTOK ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 3831473.46 | 3831473.46
NAY180301309397 | Obra | MAN-CP-F3-009-ADMON/2018 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 307272.14 | 307272.14
NAY180301326268 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 948330 | 948330.0
NAY180301337997 | Obra | MAN-CP-F3-015/2018 | VOSTOK ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 325510.65 | 325510.65
NAY180301379163 | Obra | MHN-FAFEF-IR-001/2018 | PEDRO TOPETE LOPEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 6365896.77 | 6365896.77
NAY180301383890 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-007/2018-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 1608947.96 | 1608947.96
NAY180401435923 | Obra | MHN-F3-IR-008/2018 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 2669418.4 | 2669418.4
NAY180401437137 | Servicios | ACAP-FIII-PRODIM-001/2018 | CUAUHTEMOC SANCHEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 220400 | 220400.0
NAY180401437147 | Adquisiciones | ACAP-FIII-PRODIM-002/2018 | VVS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 151731.75 | 151731.75
NAY180401450392 | Obra | MHN-FISE-IR-002/2018 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 4609863.27 | 4609863.27
NAY180401457267 | Administración directa | 51875 |  | XLI AYUNTMAIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 13579.77 | 13579.77
NAY180401469062 | Obra | 2018/MFIII-14046-PR | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 283013.02 | 283013.02
NAY180401483999 | Obra | 2018/MFIII-14055-PR | EDGAR PALAFOX PALACIOS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 391428.43 | 391428.43
NAY180401485347 | Administración directa | 54046 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 40309.5 | 40309.5
NAY180401485938 | Administración directa | 53772 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 10050.5 | 10050.5
NAY180401502087 | Obra | DGCM-IO-918004999-E44-2018 | ALPA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3798146.9 | 3798146.9
NAY180401502549 | Obra | DGIUV-AO-918004999-E36-2018 | MG INGENIERIA CIVIL APLICADA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 127516.47 | 127516.47
NAY190101507876 | Obra | CONT-FIMS-YESCA-URB-007/2019 | MATANCHEN MANILA CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 882578.03 | 882578.03
NAY190201518172 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/A | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1092777.16 | 1092777.16
NAY190201519727 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-001/2019-IR | JAVIER PRECIADO GUTIERREZ | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 532229.32 | 532229.32
NAY190201521416 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-004/2019-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 3115795.01 | 3115795.01
NAY190201539813 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-015/2019 | CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 579837.36 | 579837.36
NAY190201541791 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/07 | AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 3114898.69 | 3114898.69
NAY190201544164 | Obra | XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-006/2019 | AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 750763.53 | 750763.53
NAY190201548249 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-I | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 308922.15 | 308922.15
NAY190201548384 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-003/2019-IR | RICARDO VAZQUEZ CALVILLO | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 972590.45 | 972590.45
NAY190201548405 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-001/2019 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1034634.89 | 1034634.89
NAY190201551506 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-009/2019-IR | RAFAEL ESPARZA RAMÍREZ | H. XLI. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 200661.46 | 200661.46
NAY190201555820 | Obra | 2019/M014-FIII-007-PR | GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 519538.16 | 519538.16
NAY190201558943 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-006 | RUMARTIN S DE RL DE CV MARTHA LAURA AMEZCUA RUIZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2968908.67 | 2968908.67
NAY190201565072 | Obra | 918020999-017-19 | URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 746810.92 | 746810.92
NAY190201566347 | Obra | 918020999-011-19 | INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1484382.62 | 1484382.62
NAY190301576312 | Administración directa | 67085 |  | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 249731 | 237667.07
NAY16170200865884 | Obra | MAN-CP-FIII-007/2017-IR | JOSE RODRIGO ESTRADA VIZCARRA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1620710 | 1620710.0
NAY17170300932940 | Obra | FISM-FISE-XAL-003/2017 | GADEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT | 795797 | 795797.0
NAY17170300932941 | Obra | FISM-FISE-XAL-003/2017 | GADEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT | 795797
NAY17170300932964 | Obra | FISM-FISE-XAL-004/2017 | JOSE LUIS OROZCO GOMEZ | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 794713.33 | 794713.33
NAY18180101060923 | Obra | 2018/MFIII-14006-CP | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 210872.12 | 210872.12
NAY18180201106277 | Obra | 2018/MFIII-14024-PR | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 743060.05 | 743060.05
NAY18180201106283 | Obra | 2018/MFIII-14030-PR | ESTELA IBARRA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 520741.17 | 520741.17
NAY18180201106284 | Obra | 2018/MFIII-14026-PR | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 119965.96 | 119965.96
NAY18180201106288 | Obra | 2018/MFIII-14013-PR | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 218918.84 | 246555.72
NAY18180201136581 | Obra | MAN-CP-CDI-F3-002/2018 | MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 772215 | 772215.0
NAY18180201142016 | Administración directa | 54259 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 600000 | 600000.0
NAY180301309374 | Obra | MAN-CP-F3-002-ADMON/2018 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 350792.81 | 350792.81
NAY180301323123 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2308716.56 | 2308176.56
NAY180301327417 | Obra | FISE-F3-XAL-008/2018 | URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | MUNICIPIO DE XALISCO | 1266375.25 | 1266375.25
NAY180301334125 | Obra | MAN-CP-F3-004/2018 | HECTOR MISAEL SANTANA CERVANTES | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 289652.63 | 289652.63
NAY180301337929 | Obra | MAN-CP-F3-025/2018 | FARU AGREGADOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 287057.72 | 287057.72
NAY180301345432 | Administración directa | 55870 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 134624.75 | 134624.75
NAY180301379255 | Administración directa | 44639 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 31738.36 | 31738.36
NAY180301379262 | Administración directa | 44638 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 39672.36 | 39672.36
NAY180301388612 | Obra | MAN-CP-CDI-005/2018 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 19900384.94 | 1.990038494E7
NAY180401416190 | Obra | 2018/MFIII-14053-PR | CAYCOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 406979.3 | 406979.3
NAY180401416302 | Obra | 2018/MFIII-14037-PR | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 541136.71 | 541136.71
NAY180401416318 | Obra | 2018/MFIII-14039-PR | ESTELA IBARRA NARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 99538.42 | 99538.42
NAY180401422774 | Obra | MAN-CP-F3-002/2018 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL DORADO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 969990.87 | 969990.87
NAY180401422778 | Obra | MAN-CP-F3-003/2018 | ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2154861.53 | 2154861.53
NAY180401431578 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-005/2018-IR | MARÍA CONCEPCIÓN ZEPEDA JAIME | GOBIERNO MUNICIPAL | 382423.34 | 382423.34
NAY180401435865 | Obra | MHN-CDI-LP-003/2018 | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 4153920.68 | 4153920.68
NAY180401483445 | Obra | 2018/MF3-14049-PR | YONI ENRIQUE FLETES ARCADIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 269403.97 | 269403.97
NAY180401485256 | Administración directa | 53573 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 49209 | 49209.0
NAY180401501188 | Obra | DGCM-IO-918004999-E37-2018 | LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3602022.59 | 3602022.59
NAY180401502346 | Obra | DGCM-AO-918004999-E42-2018 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 168698.41 | 168698.41
NAY190101511089 | Obra | 1965457 | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 2672645.78 | 2672645.78
NAY190101515904 | Servicios | AA-818017996-E2-2019 | ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEÓN GUANAJUATO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2314499.42 | 2314499.42
NAY190201518191 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/A | INGRID PAULETT BAZZONI TIRADO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2135252.3 | 2135252.3
NAY190201518566 | Obra | OP-FIII-IR-001/2019 | MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 787980.6 | 787980.6
NAY190201520583 | Obra | MAN-CP-F3-008/2019 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 592543.69 | 592543.69
NAY190201520639 | Obra | MAN-CP-F3-009/2019 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 592543.69 | 592543.69
NAY190201521647 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201521651 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201533211 | Administración directa | 60588 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 50000 | 50000.0
NAY190201538012 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/03 | EDGAR ISRAEL MACIAS OCEGUEDA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1511710.47 | 1511710.47
NAY190201546622 | Obra | 2019/M014-FIII-005-PR | GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO | 199446.53 | 199446.53
NAY190201548739 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-016/2019 | ESCALARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 582185.97 | 582185.97
NAY190201551686 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-EDU-012/2019-IR | GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1454030.33 | 1454030.33
NAY190201565165 | Obra | 918020999-012-19 | A & A INGENIERIA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1053549.69 | 1053549.69
NAY190301573161 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-012/2019-LP | ENRIQUE FRNCISCO ROMERO GUEVARA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 16756878.4 | 1.67568784E7
NAY190301576189 | Obra | PRODDER-AP-PD-2019-022-A | CORAL ELIZABETH DELGADO MEJÍ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 307885.88 | 307885.88
NAY190301577019 | Obra | PROSANEAR-SAN-PDM-2019-021-AD | ING. JOSÉ ALBERTO FRANCISCO TORRIJOS MUÑOZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 10012654.46 | 1.001265446E7
NAY17170300932958 | Obra | FISM-FISE-XAL-004/2017 | JOSE LUIS OROZCO GOMEZ | AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT | 794713.33 | 794713.33
NAY18180101075108 | Obra | MHN-R23-IR-003/2018 | FRANCISCO JAVIER ULLOA DE LEON | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 2960031.07 | 2960031.07
NAY18180101075123 | Obra | MHN-R23-IR-002/2018 | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 3991764.02 | 3991764.02
NAY18180201105978 | Obra | 2018/MFIII-14048-PR | YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 406121.02 | 406121.02
NAY18180201106086 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-002/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 414415.2 | 414415.2
NAY18180201106274 | Obra | 2018/MFIII-14016-CP | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 431769.56 | 431769.56
NAY18180201134768 | Obra | MAN-CP-FORT-003/2018 | VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2736463.55
NAY18180201134872 | Obra | MAN-CP-CDI-F3-001/2018 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ, S.A. DE C,V | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2423159 | 2423159.0
NAY18180201135322 | Obra | MAN-CP-CDI-F3-/2018 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 4601658 | 4601658.0
NAY18180201136545 | Obra | MAN-CP-CDI-F3-001/2018 | MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 5405508 | 5405508.0
NAY18180201142527 | Obra | MT-DGOPM-R23-2018/35 | SEG TERRACERIAS S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 9672877.37 | 9672877.37
NAY180301309380 | Obra | MAN-CP-F3-005-ADMON/2018 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 350792.81 | 350792.81
NAY180301309386 | Obra | MAN-CP-F3-007-ADMON/2018 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 378459.98 | 378459.98
NAY180301314307 | Obra | MAN-CP-F3-022/2018 | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 927939.02 | 927939.02
NAY180301314313 | Obra | MAN-CP-F3-020/2018 | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1862122.04 | 1862122.04
NAY180301323919 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-007/2018-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 1608947.96 | 1608947.96
NAY180301334214 | Obra | MAN-CP-F3-013/2018 | ES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2073467.26 | 2073467.26
NAY180301338516 | Obra | MAN-CP-F3-005-2018 | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 562870.37 | 562870.37
NAY180401483186 | Obra | 2018/MFIII-14020-CP | CAYCOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 381102.1 | 381102.1
NAY180401484937 | Administración directa | 54074 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 129879.75 | 129879.75
NAY180401485798 | Administración directa | 53575 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 7731.5 | 7731.5
NAY180401489430 | Obra | MAN-CP-PDR-001/2018 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 6283381.16 | 6283381.16
NAY180401494432 | Obra | MT-DGOPM-R23-2018/36 | SG2 CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2484483.37 | 2484483.37
NAY180401501133 | Obra | DGCM-IO-918004999-E39-2018 | LOG URBA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3296282.83 | 3296282.83
NAY180401502515 | Obra | DGIUV-AO-918004999-E47-2018 | LOURDES MARISCAL BERNAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1072832.15 | 1072832.15
NAY190101507654 | Servicios | CONT-FIMS-YESCA-IND-001/2019 | PROVEEDORA COMERCIAL Y DE SERVICIOS S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 380625 | 380625.0
NAY190101515916 | Servicios | AA-818017996-E2-2019 | ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEÓN GUANAJUATO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2314499.42 | 2314499.42
NAY190201518195 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2019-IR/ | AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 429028.32 | 429028.32
NAY190201520350 | Obra | MAN-CP-F3-004/2019 | PEDRO TOPETE LOPEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 298465.48 | 298265.48
NAY190201522127 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201535778 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-013/2019-IR | HECTOR SAÚL DÁVILA ARRENDONDO | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 565515.08 | 565515.08
NAY190201536028 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-005/2019-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2366279.94 | 2366279.94
NAY190201537756 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/01 | CONSTRUCTORA ASFÁLTICA DE NAYARIT S. DE RL DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1515566.8 | 1515566.8
NAY190201540949 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-C | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 281757.43 | 281757.43
NAY190201543581 | Obra | F3-XAL-001/2019 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 756232.66 | 817091.94
NAY190201544884 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-014/2019 | MARGO ANTONIO DELGADO BAÑUELOS | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 4471569.91 | 4471569.91
NAY190201546526 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-003/2019 | HAITÍ CORTES SANTANA | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 930177.3 | 930177.3
NAY190201555832 | Obra | MHN-FISE-IR-004/2019 | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 1870296.72 | 1870296.7
NAY190201556935 | Obra | 2019/M014-FIII-001-CP | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 435498.61 | 435498.61
NAY190201563762 | Obra | FISE-F4-XAL-004/2019 | ALEXANDRO RAMIREZ MORENO | MUNICIPIO DE XALISCO | 3269185.7 | 3795458.0
NAY190201564499 | Obra | DGCM-LO-918004999-E4-2019 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | Secretaria de Infraestructura-Secretaria de Administración y Finanzas | 5201445.46 | 5201445.46
NAY190201565121 | Obra | 918020999-002-19 | EDGAR PALAFOX PALACIOS | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2200770.77 | 2200770.77
NAY190201565132 | Obra | 918020999-009-19 | ING. IVAN ANATOLY ALVAREZ AGUAYO | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 351662.83 | 351662.83
NAY190301573483 | Obra | 918020999-018-19 | MARCO ANTONIO PIÑA ALTAMIRANO | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2004727.35 | 2004727.35
NAY190301576270 | Obra | FAFEF-F4-XAL-002/2019 | ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 1328083.99 | 1369119.0
NAY190301576413 | Obra | FAFEF-F3-XAL-001/2019 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2841521.4 | 2889710.0
NAY16160200709969 | Obra | INF-VIVIENDA-XAL-001/2016 | ING. IVAN ARTEMIO CORTES ARIAS | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 1272957.88 | 1800000.0
NAY17170200865883 | Obra | OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2455520.43 | 2455520.43
NAY18180201106082 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-003/2018-IR | jose manuel ramirez garcia | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 93789.99 | 93789.99
NAY18180201106278 | Obra | 2018/MFIII-14017-CP | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 465893.96 | 465893.96
NAY18180201106286 | Obra | 2018/MFIII-14021-PR | HECTOR MIGUEL HERNANDEZ DIAS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 124402.16 | 124402.16
NAY18180201134030 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FAFEF-F4-001/2018-IR | FABRICIO EMMANUEL DAVILA ARRIOLA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 193771.4 | 193771.4
NAY18180201134787 | Obra | MAN-FORT-006/2018 | CARLOS FERNANDOPEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 2499768.6 | 2499768.6
NAY18180201134816 | Obra | MAN-CP-FORT-008/2018 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 4351064.53 | 4351064.53
NAY18180201135327 | Obra | MAN-CP-CDI-F3-003/2018 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 657380 | 657380.0
NAY180301314253 | Obra | MAN-CP-F3-019/2018 | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1276674.06 | 1276674.06
NAY180301323942 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-007/2018-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 1608947.96 | 1608947.96
NAY180301338044 | Obra | MAN-CP-F3-026/2018 | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1367647.15 | 1367647.15
NAY180401416315 | Obra | 2018/MFIII-14057-PR | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 937169.29 | 937169.29
NAY180401416320 | Administración directa | 53525 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 180000 | 180000.0
NAY180401484142 | Administración directa | 53529 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 70000 | 70000.0
NAY180401501077 | Obra | DGIUV-IO-918004999-E40-2018 | JAIME ALBERTO IBARRA OCAMPO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1102285.88 | 1102285.88
NAY180401501814 | Obra | DGCM-IO-918004999-E41-2018 | JOSE ANTONIO VILLAREAL RAMIREZ | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1224685.68 | 1224685.68
NAY190101515940 | Adquisiciones | LA-818017996-E1-2019 | TECHTEX S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 6032723.84 | 6032723.84
NAY190101515940 | Adquisiciones | LA-818017996-E7-2019 | AEROPLASA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 4133267.75 | 4133267.75
NAY190101516087 | Obra | DGCM-AO-918004999-E35-2018 | LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 884150.34 | 884150.34
NAY190201522175 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201522264 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201525204 | Obra | XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-001/2019 | ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 1453190.85 | 1453190.85
NAY190201540432 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-B | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 384284.64 | 384284.64
NAY190201541407 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-011/2019-IR | AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 596731.89 | 596731.89
NAY190201546321 | Obra | MUN-PAV-PD-2019-018-I | CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 919000 | 919000.0
NAY190201547762 | Administración directa | 60587 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 80513.78 | 80513.78
NAY190201548272 | Obra | FISM-EDP-PD-2019-017-I | CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1398937.88 | 1398937.88
NAY190201548464 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-006/2019-IR | HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 754735.97 | 754735.97
NAY190201548477 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-007/2019-IR | JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GARCÍA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 746455.92 | 746455.92
NAY190201549562 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-D | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 561676.64 | 561676.64
NAY190201557171 | Obra | 2019/M014-FIII-004D-CP | JANET MONSALVO ESPINOSA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 85927.46 | 85927.46
NAY190201565162 | Obra | 918020999-014-19 | ING. EDGAR ISRAEL MACIAS OCEGUEDA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 696244.37 | 696244.37
NAY190201565203 | Obra | 918020999-007-19 | HOSMARA MARIANE SHARAID LOPEZ RAMIREZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 754648.67 | 754648.67
NAY190301573389 | Obra | 918020999-019-19 | ARZA INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3299450.57 | 3299450.57
NAY190301574988 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-044 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL ANGEL S.A. DE C.V. ING. RAFAEL MONROY HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3264714.53 | 3264714.53
NAY190301575026 | Adquisiciones | AYTO-ROSA-NAY-F4-001/2019-IR | LORENA ALVAREZ GOMEZ | XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 302626.83 | 302626.83
NAY17170200865886 | Obra | MAN-CP-FIII-008/2017-IR | ING. VICTOR MANUEL INDA BERMUDEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1915846.95 | 1915846.95
NAY17170300932962 | Obra | FISM-FISE-XAL-004/2017 | JOSE LUIS OROZCO GOMEZ | AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT | 794713.33 | 794713.33
NAY17170401006814 | Obra | FISM-FISE-XAL-002/2017 | GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 1052667.9 | 896487.44
NAY18180201106155 | Obra | 2018/MFIII-14041-PR | JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 784573.42 | 784573.42
NAY18180201136532 | Obra | MAN-CP-CDI-F3-004/2018 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 592098 | 592098.0
NAY18180201141992 | Administración directa | 54580 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 98750 | 98750.0
NAY180301326380 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 948330 | 948330.0
NAY180301336478 | Obra | MAN-CP-F3-009/2018 | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 290942.84 | 290942.84
NAY180301337862 | Obra | MAN-CP-F3-014/2018 | VOSTOK ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 491517.04 | 491517.04
NAY180301338116 | Obra | MAN-CP-F3-012/2018 | ES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 589759.89 | 589759.89
NAY180301389148 | Adquisiciones | CONT-LA-818020997-E20-2018 | AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS | 3194759.99 | 3194759.99
NAY180401416192 | Obra | 2018/MF3-14051-PR | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 318902.44 | 318902.44
NAY180401416193 | Obra | 2018/MFIII-14050-PR | CAYCOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 395850.5 | 395850.5
NAY180401422808 | Obra | MAN-CP-F3-008/2018 | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 162294.72 | 162294.72
NAY180401429329 | Obra | MAN-CP-F3-027/2018 | JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1658159.8 | 1658159.8
NAY180401431541 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-004/2018-IR | MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO | H.XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 481497.54 | 481497.54
NAY180401474532 | Administración directa | 60174 |  | MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 30035.65 | 30035.65
NAY180401484254 | Obra | 2018/MFIII-14064-PR | CAYCOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 102640.4 | 102640.4
NAY180401501273 | Obra | DGCM-IO-918004999-E38-2018 | ALUMINIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 399933.04 | 399933.04
NAY190201518511 | Obra | 2019/M014-FIII-006-PR | GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 197361.55 | 197361.55
NAY190201520396 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-01-2019 | SOLUCIONES INNOVADORAS SAN JUAN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 470029.05 | 470029.05
NAY190201522167 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201534969 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-010/2019-IR | RICARDO VAZQUEZ CALVILLO | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 620549.74 | 620549.74
NAY190201536156 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2019-IR | ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2726758.42 | 2726758.42
NAY190201537962 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-004/2019-IR | ALFREDO COBIAN MARTINEZ | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 538129.78 | 538129.78
NAY190201538140 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-005/2019-IR | JUAN CARLOS ARMANTA ESCALERA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1356297 | 1356297.0
NAY190201548109 | Obra | FISM-EDP-PD-2019-005-I | VALENTÍN MÉNDEZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 476000 | 476000.0
NAY190201548415 | Obra | FISM-AYSA-PD-2019-020-I | CRISTIAN CANET ARCE HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 2379000 | 2379000.0
NAY190201549521 | Obra | CONT-FIMS-YESCA-URB-006/2019 | MATANCHEN MANILA CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1158752.74 | 1158752.74
NAY190201554315 | Administración directa | 60432 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 115994.2 | 115994.2
NAY190201554652 | Obra | MHN-FISE-IR-001/2019 | JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 3566595.6 | 3566595.6
NAY190201554678 | Obra | MHN-FISE-IR-003/2019 | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 2016717.44 | 2016717.44
NAY190201555784 | Obra | MHN-F3-IR-008/2019 | CAMINOS Y PUENTES COA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 1179928.23 | 1179928.23
NAY190201559374 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-007 | ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3502653.2 | 3502653.2
NAY190201563856 | Obra | FISE-F4-XAL-005/2019 | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE XALISCO | 2197360.89 | 2198692.0
NAY190201565077 | Obra | 918020999-016-19 | INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 529797.24 | 529797.24
NAY190201565128 | Obra | 918020999-005-19 | GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1896624.55 | 1896624.55
NAY190201565168 | Obra | FORTAMUN-PAV-PD-2019-012-I | OSCAR MANUEL HERNÁNDEZ DE ANDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 498000 | 498000.0
NAY190301574017 | Obra | 918020999-004-19 | SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA Y DECORACION, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2407051.46 | 2407051.46
NAY190301574874 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-021 | ARQ. FRANCISCO LOMELI OLIVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7701278.48 | 7701278.48
NAY190301575402 | Obra | FISE-F4-XAL-006/2019 | SERGIO VELAZCO LOMELI | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2796811.38 | 2882913.0
NAY190301576065 | Obra | 918020999-048-18 | SICNAY S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3173064.39 | 3173064.39
NAY16160300731027 | Administración directa | 3671 |  | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 962924 | 962924.0
NAY17170200866486 | Obra | MAN-CP-FIII-006/2017-IR | MAXIMO ROBLES COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 3008499.93 | 3008499.93
NAY18180201105979 | Obra | 2018/MFIII-14012-PR | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 547744.04 | 547744.04
NAY18180201106084 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-001/2018-IR | HECTOR SAUL DAVILA ARREDONDO | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2383415.23 | 2406762.28
NAY18180201106814 | Obra | MAN-CP-CDI-F3-002/2018 | MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA | MUNICIPIO DE ACAPONET, NAYARIT | 1544432 | 1544432.0
NAY18180201134728 | Obra | MAM-FORT-004/2018 | VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2986619 | 2986619.0
NAY18180201134776 | Obra | MAN-FORT-002//2018 | VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2895733.49 | 2895733.49
NAY18180201141975 | Administración directa | 54373 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 170000 | 170000.0
NAY18180201142004 | Administración directa | 54240 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 8614743.8 | 8614743.8
NAY180301309378 | Obra | MAN-CP-F3-004-ADMON/2018 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 263740.36 | 263740.36
NAY180301323367 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2308716.56 | 2308176.56
NAY180301327643 | Obra | MAN-CP-F3-010-ADMON/2018 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYRIT | 692331 | 692331.0
NAY180301334170 | Obra | MAN-CP-F3-007/2018 | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 702619.01 | 702619.01
NAY180301336646 | Obra | MAN-CP-F3-016/2018 | MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1315270.38 | 1315270.38
NAY180301337966 | Obra | MAN-CP-F3-021/2018 | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 618817.58 | 618817.58
NAY180301379280 | Administración directa | 44641 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 142812 | 142812.0
NAY180301379288 | Administración directa | 44642 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 119014.73 | 119014.73
NAY180401416180 | Obra | 2018/MFIII-14058-PR | CAYCOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 455780.22 | 455780.22
NAY180401416201 | Obra | 2018/MFIII-14043-PR | JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 468124.73 | 468124.73
NAY180401416216 | Obra | 2018/MF3-14026-PR | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 119965.96 | 119965.96
NAY180401416281 | Obra | 2018/MFIII-14063-PR | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 144738.68 | 144738.68
NAY180401484873 | Administración directa | 53958 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 90597 | 90597.0
NAY180401486058 | Administración directa | 53838 |  | MUNCIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 6969 | 6969.0
NAY180401502194 | Obra | DGIUV-IO-918004999-E46-2018 | SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 5113811.74 | 5113811.74
NAY190201519731 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-004/2019-IR | FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 1502640.1 | 1502640.1
NAY190201520244 | Obra | MAN-CP-F3-012/2019 | MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 647482.02 | 647482.02
NAY190201520337 | Obra | MAN-CP-F3-003/2019 | PEDRO TOPETE LOPEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 298465.48 | 298465.48
NAY190201523901 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2019 | MOISES RODRIGUEZ CARLOS | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 488833.36 | 488833.36
NAY190201534084 | Arrendamientos | MJFIII-003/2019 | SERVICIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT | 328356 | 328356.0
NAY190201535691 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-003/2019-LP | LUIS ARVIZU PARTIDA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 15091055.25 | 1.509105525E7
NAY190201540466 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-F | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 236292.83 | 236292.83
NAY190201541612 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-027/2019-IR | JENARO LOPEZ GARCIA | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1906606.71 | 1906606.71
NAY190201546711 | Obra | CONT-FIMS-YESCA-URB-004/2019 | CONSTRUCTORA CANUVA S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 958163.21 | 958163.21
NAY190201548596 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-017/2019 | ESCALARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 305464.41 | 305464.41
NAY190201548932 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-010/2019 | BUDORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 3260083.73 | 3260083.73
NAY190201549268 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-H | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 280838.32 | 280838.32
NAY190201565118 | Obra | 918020999-006-19 | BERONIZON INMOBILIARIA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGU POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2827954.88 | 2827954.88
NAY190201565124 | Obra | 918020999-003-19 | GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 4055777.62 | 4055777.62
NAY190201567245 | Adquisiciones | CEAPA-AAL-001/19-IR | HIDROTECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO DE NAYARIT S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1139964 | 1139964.0
NAY190301570765 | Obra | AYTO-ROSA-NAY-F4-SE-002/2019-IR | AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 3995427.5 | 3995427.5
NAY190301574043 | Obra | MJFIV-002/2019 | PRO URBANA DE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 239194.84 | 239194.94
NAY190301574950 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-024 | LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA AL INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1068372.01 | 1068372.01
NAY190301576235 | Obra | FAFEF-F4-XAL-001/2019 | DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DE NAYARIT PROARQCONS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2789806.28 | 2876144.0
NAY190301576344 | Obra | FAFEF-F4-XAL-003/2019 | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2311617.32 | 2383376.0
NAY190301576349 | Obra | PRODDER-AP-PD-2019-023-I | URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 952427.28 | 952427.28
NAY190301576857 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-LP-003 | SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS | INTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 12493183 | 1.2493183E7
NAY17170200866488 | Obra | MAN-CP-FIII-003/2017-IR | URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2997296.69 | 2997296.69
NAY17170200866489 | Obra | MAN-CP-FIII-002/2017-IR | ESTHER FABIOLA GONZALEZ SALINAS | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1679420.19 | 1679420.19
NAY17170200892713 | Obra | FAFEF-XAL-001/2017 | MARIA ALICIA NUÑEZ GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 1994989.46
NAY17170401006252 | Obra | MAN-CP-F3-014/2017 | VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 3395451.1 | 3395451.1
NAY18180101075117 | Obra | MHN-R23-IR-001/2018 | E.S. GRUPO CONSTRUCOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 2988858 | 2988858.0
NAY18180201106083 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-003/2018-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 134214.3 | 134214.3
NAY18180201106269 | Obra | 2018/MFIII-14007-CP | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 489850.66 | 489850.66
NAY18180201134747 | Obra | MAN-CP-FORT-001/2018 | VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2738676.42 | 2738676.42
NAY18180201136526 | Obra | MAN-CP-CDI-F3-004/2018 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 4144684 | 4144684.0
NAY180301309376 | Obra | MAN-CP-F3-003-ADMON/2018 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 349433.35 | 349433.35
NAY180301309390 | Obra | MAN-CP-F3-008-ADMON/2018 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 263740.37 | 263740.37
NAY180301314272 | Obra | MAN-CP-F3-011/2018 | ES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 268077.8 | 268077.8
NAY180301323381 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2308716.56 | 2308176.56
NAY180301323902 | Obra | SEDUE-TUXPAN-FISE-006/2018-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 2308716.56 | 2308176.56
NAY180301326199 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 948330 | 948330.0
NAY180301326293 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-19-2018-IR | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 948330 | 948330.0
NAY180401416177 | Obra | 2018/MFIII-14033-PR | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 178913.04 | 178913.04
NAY180401416208 | Obra | 2018/MFIII-14060-PR | ESTELA IBARRA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 162576.11 | 162576.11
NAY180401416210 | Obra | 2018/MFIII-14034-PR | CAYCOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 149601.92 | 149601.92
NAY180401416316 | Obra | 2018/MFIII-14038-PR | ESTELA IBARRA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 99847 | 99847.0
NAY180401422805 | Obra | MAN-CP-F3-023/2018 | ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 3535996.98 | 3535996.98
NAY180401423259 | Obra | MAN-CP-F3-006/2018 | PAVIMENTOS Y TRITURADOS HUICOT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 3989672.65 | 3989672.65
NAY180401485957 | Administración directa | 53780 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARI DEL ORO | 20154.75 | 20154.75
NAY190101515896 | Servicios | IA-818017996-E4-2019 | CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y HUMANA S.C. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2281999.39 | 2281999.98
NAY190101515944 | Adquisiciones | AA-818017996-E9-2019 | LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 45000 | 45000.0
NAY190101515944 | Servicios | AA-818017996-E10-2019 | DALINDA ISABEL SANDOVAL ACOSTA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 95000 | 95000.0
NAY190201518149 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/02 | MIGIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 818838.56 | 818838.56
NAY190201518164 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/B | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 393265.88 | 393265.88
NAY190201518181 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/B | INGRID PAULETT BAZZON TIRADO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 754540.01 | 754540.01
NAY190201518197 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2019/ | AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1004107.83 | 1004107.83
NAY190201520317 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY190201521645 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201522270 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY190201532189 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-018/2019 | ESCALARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 3151558.92 | 3151558.92
NAY190201534993 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-008/2019-IR | JAVIER PRECIADO GUTIERREZ | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 316210.54 | 316210.54
NAY190201535794 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-014/2019-IR | JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GARCÍA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 685200.81 | 685200.81
NAY190201536587 | Obra | MACN-F3-FAIS-FISE-IR-003/2019 | AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | 382058.8 | 382058.8
NAY190201538292 | Obra | XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-007/2019 | JUAN CARLOS REAL CERVANTES | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 1667074.05 | 1667074.05
NAY190201541002 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-D | MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 270169.67 | 270169.67
NAY190201542445 | Obra | NAY-SIXLI-IR-FISM-010-19 | PROYECTOS INSTALACIONE, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 3083211.16 | 3083211.16
NAY190201542830 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-020/2019-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2128050.19 | 2128019.04
NAY190201543006 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-011/2019 | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 2330175.23 | 2330175.23
NAY190201544591 | Obra | XXXVII AYTO-TEC-NAY-FISE-SC-IR-001/2019 | ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 1453190.85 | 1453190.85
NAY190201546568 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-004/2019 | HAITÍ CORTES SANTANA | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1162205.94 | 1162205.94
NAY190201548358 | Obra | SEDUE-TUXPAN-F3-002/2019-IR | RAFAEL ESPARZA RAMIREZ | H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 463591.06 | 463591.06
NAY190201548451 | Obra | FISM-EDP-PD-2019-009-A | VALENTÍN MÉNDEZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 253000 | 253000.0
NAY190201554729 | Obra | MHN-FISE-IR-002/2019 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 3529487.38 | 3529487.38
NAY190201555404 | Obra | MHN-FISE-IR-005/2019 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 1122696.21 | 1122696.21
NAY190201563695 | Obra | FISE-F4-XAL-003/2019 | URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | MUNICIPIO DE XALISCO | 2083693.42 | 2148137.0
NAY190201565123 | Obra | 918020999-013-19 | ARQUISO INCO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 798814.81 | 798814.81
NAY190201565136 | Obra | 918020999-008-19 | ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 829973.17 | 829973.17
NAY190201565269 | Obra | 918020999-015-19 | CONSTRUCTORA R LIM, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2663508.16 | 2663508.16
NAY190201567473 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-001 | ARQ. GUADALUPE CORONA NAVARRO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 425211 | 425211.0
NAY190301573371 | Obra | 918020999-020-19 | INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 457526.17 | 457526.17
NAY190301574898 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-IR-022 | CONTRUCTORA PIVA DE OCCIDENTE SA DE CV ING. JESUS ALFREDO PINTADO VARGAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1007636 | 1007636.0
NAY190301575414 | Obra | FAFEF-F4-XAL-002/2019 | ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 1328083.99 | 1369119.0
NAY18180101072621 | Obra | IXTLAN-NAY-XLI-PDR-001/2018-IR | CORPORATIVO ANTURIO 21 SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 3254001.81 | 3254001.81
NAY18180201105965 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-016/2018 | CONSTRUCTORA GLIZMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 653355.94 | 653355.94
NAY18180201105967 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-018/2018 | GREMEZ CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 2079340.14 | 2079340.14
NAY18180201105968 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-018/2018 | GREMEZ CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 2079340.14 | 2079340.14
NAY18180201105970 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-019/2018 | CONSTRUCTORA GLIZMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 402117.97 | 402117.97
NAY180301379291 | Administración directa | 44643 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 47606.36 | 47606.36
NAY180401449094 | Administración directa | 44642 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 119014.73 | 119014.73
NAY180401449108 | Administración directa | 44645 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 55540.36 | 55540.36
NAY180401458361 | Obra | COP-SPL-R-33-F3-IR-008/2018 | MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2018-2021 | 1291965.2 | 1291965.2
NAY180401494665 | Obra | CONT-IO-818020997-E17-2018 | COMPAÑIA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 2227883.28 | 2227883.28
NAY180401494672 | Obra | CONT-IO-818020997-E16-2018 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 3896613.77 | 3896613.77
NAY190101505532 | Obra | NAY-SIXLI-IR-FISM-003-19 | IRVING MANUEL VEGA GARCIA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 66994.06 | 66994.06
NAY190201532235 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-C | CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 452961.9 | 452961.9
NAY190201534973 | Servicios | NAY-SIXLI-PROY-IR-002-19 | OMAR ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 423500 | 423500.0
NAY190201536670 | Obra | NAY-SIXLI-IR-FISM-007-19 | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2718961.82 | 2718961.82
NAY190201543589 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-9 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 8100 | 8100.0
NAY190201543606 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-10 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 42525 | 42525.0
NAY190201543661 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-12 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 10125 | 10125.0
NAY190201543691 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-14 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2025 | 2025.0
NAY190201543739 | Obra | 2019/M014-FIII-003-PR | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 381492.63 | 381492.63
NAY190201545822 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-A | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 365089.82 | 365089.82
NAY190201548586 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-G | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 589760.47 | 589760.47
NAY18180101073087 | Obra | 1837807 | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 3361415.72 | 3361415.72
NAY18180101073285 | Obra | 1907206 | CORPORATIVO ANTURIO 21 SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 3351677.24 | 3351677.24
NAY180401449070 | Administración directa | 44639 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 31738.36 | 31738.36
NAY180401449101 | Administración directa | 44643 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 47606.36 | 47606.36
NAY190201542520 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-3 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 10125 | 10125.0
NAY190201543784 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-13 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 6075 | 6075.0
NAY190201544167 | Obra | FISM-AYS-PD-2019-027-I | CRISTIAN CANER ARCE HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1442199 | 1442199.0
NAY190201546194 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-F | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 674011.97 | 674011.97
NAY190201548472 | Administración directa | 67080 |  | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 98000 | 97399.79
NAY190201548511 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-002/2019 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1285134.49 | 1285134.49
NAY16160200704310 | Obra | NAY-IXTLAN-FIII-007/2016/IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 978444.79
NAY18180201105949 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-011/2018 | CONSTRUCTORES DE SATELITE FUERTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 2432297.07
NAY18180201105952 | Obra | BAHIA-OP-FONDOIII-X-009/2018 | EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A .DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERA, NAYARIT | 912684.84
NAY18180201105971 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-019/2018 | CONSTRUCTORA GLIZMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 402117.97 | 402117.97
NAY18180201133238 | Obra | CONT-IO-818020997-E9-2018 | DANNPA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO BAHIA DE BANDERAS | 2965073.89
NAY180301379274 | Administración directa | 44640 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 71408.36 | 71408.36
NAY180301379296 | Administración directa | 44645 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 55540.36 | 55540.36
NAY180401435859 | Obra | MHN-CDI-LP-002/2018 | PEDRO TOPETE LOPEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 3131588.49 | 3131588.49
NAY180401494694 | Obra | CONT-IO-818020997-E15-2018 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 2444492.66 | 2444492.66
NAY190201534943 | Servicios | NAY-SIXLI-PROY-IR-001-19 | JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 746500 | 746500.0
NAY190201539826 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-I | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 201548.12 | 201548.12
NAY190201548337 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-008/2019 | FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 299174.54 | 299174.54
NAY190201548486 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-003/2019 | AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 294735.2 | 294735.2
NAY190301576120 | Obra | 918020999-001-18_CEAPA | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 15498879.06 | 1.549887906E7
NAY00160200720526 | Obra | NAY-IXTLAN-HABITAT-002/2016/IR | ING. JOSE LUIS OROZCO GOMEZ | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 3761616.92 | 709315.0
NAY18180201105964 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-020/2018 | CONSTRUCTORA DE SATELITE FUERTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 737902.73 | 737902.73
NAY18180201105972 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-006/2018 | ESCALARE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 1519857.57 | 1519587.57
NAY180301384568 | Obra | CONT-LO-818020997-E21-2018 | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 4958704.97 | 4958704.97
NAY180401449089 | Administración directa | 44641 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 142812 | 142812.0
NAY180401449117 | Administración directa | 44649 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 97220.63 | 97220.63
NAY190201539434 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-H | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 448631.83 | 448631.83
NAY190201542210 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-1 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 4050 | 4050.0
NAY190201542287 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-2 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 14175 | 14175.0
NAY190201547912 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-B | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 252754.49 | 252754.49
NAY190201548143 | Obra | MUN-PAV-PD-2019-018-I | CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 919000 | 919000.0
NAY190201554855 | Obra | MHN-F3-IR-002/2019 | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 2189674.19 | 2189674.19
NAY190201555329 | Obra | MHN-F3-IR-005a/2019 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 2742262.75 | 2742262.75
NAY190301573068 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F4-FISE-003/2019-IR | ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1381247.37 | 1381247.37
NAY18180201105966 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-017/2018 | MARIO ANTONIO DELGADO BAÑUELOS | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 720969.82 | 720969.82
NAY18180201105973 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-007/2018 | MA. GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 1838551.67
NAY180301379303 | Administración directa | 44649 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 97220.63 | 97220.63
NAY180401449085 | Administración directa | 44640 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 71408.36 | 71408.36
NAY180401449114 | Administración directa | 44646 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 63474.36 | 63474.36
NAY180401494598 | Obra | CONT-IO-818020997-E3-2018 | ES. GRUPO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 3464523.43 | 3464523.43
NAY190201519706 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-002/2019-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 6830872.6 | 6830872.6
NAY190201536074 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-006/2019-IR | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2407423.92 | 2407423.92
NAY190201539320 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-013/2019-IR-D | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 398517.06 | 398517.06
NAY190201542672 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-5 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 12150 | 12150.0
NAY190201543320 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-6 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2025 | 2025.0
NAY190201543342 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-7 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 6075 | 6075.0
NAY190201552066 | Obra | NAY-SIXLI-IR-FISM-013-19 | EDIFICACIONES MENPAD DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 1539590.49 | 1539590.49
NAY190301573357 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-001/2019-IR | ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1791028.43 | 1791028.43
NAY17170401052984 | Obra | FAFEF-XAL-002/2017 | ESPACIOS INFENIERIAS FAMMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 1265648.64 | 1319766.0
NAY180401436124 | Adquisiciones | MHN-F3-ADQ-LPE-002/2018 | JUAN HUMBERTO ESCOBEDO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 947751.8 | 947751.8
NAY190201527894 | Obra | NAY-SIXLI-IR-FISM-008-19 | FABRICIO EMMANUEL DAVILA ARREOLA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 981170.08 | 981170.08
NAY190201542545 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-4 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 24300 | 24300.0
NAY190201543707 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-15 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 8100 | 8100.0
NAY190201543723 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-16 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 6075 | 6075.0
NAY190201543747 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-17 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 6075 | 6075.0
NAY190201543764 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-18 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2025 | 2025.0
NAY190201545705 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-AYS-004/2019-IR | GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO | XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 1133910.79 | 1133910.79
NAY190201548421 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-C | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 196586.82 | 196586.82
NAY190201549623 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2019-IR-E | FROID MIGUEL HERRERA CALZADA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 786347.3 | 786347.3
NAY190201553663 | Servicios | AYTO-ROS-NAY-F3-10-IND-002/2019-IR | ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO | XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 122750 | 122750.0
NAY190301573062 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F4-FISE-002/2019-IR | OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1273355.43 | 1273355.43
NAY00160200726045 | Obra | NAY-IXTLAN-HABITAT-002/2016/IR | ING. JOSE LUIS OROZCO GOMEZ | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 3761616.92 | 709315.0
NAY00160200726046 | Obra | NAY-IXTLAN-HABITAT-002/2016/IR | ING. JOSE LUIS OROZCO GOMEZ | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 3761616.92 | 709315.0
NAY17170401043789 | Administración directa | 62699 |  | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT | 104865 | 104865.0
NAY18180201105948 | Obra | BADEBA-OP-FONDOIII-X-010/2018 | MIGIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 676607.34
NAY180401435839 | Obra | MHN-CDI-LP-001/2018 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 13302274.41 | 1.330227441E7
NAY180401436146 | Obra | MHN-F3-IR-015/2018 | JULIO JAVIER ULLOA GARCIA | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 2221955.67 | 2221955.67
NAY180401449079 | Administración directa | 44638 |  | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 39672.36 | 39672.36
NAY190201536816 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-010/2019-IR-D | CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 754936.5 | 754936.5
NAY190201541315 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-SAL-014/2019-IR-A | MARCO ANTONIO DAVILA ARREDONDO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 270169.67 | 270169.67
NAY190201543423 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-8 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 16200 | 16200.0
NAY190201543633 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2019-11 | DISTRIBUIDORA IRCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 22275 | 22275.0
NAY190201544216 | Administración directa | 66726 |  | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 56151.44 | 56151.44
NAY190201548257 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-006/2019 | FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 147056.33 | 147056.33
NAY190201548321 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-EDU-011/2019-AD | JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 713928.97 | 713928.97
NAY190201555712 | Obra | MHN-F3-IR-007/2019 | PEDRO TOPETE LOPEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 6570906.85 | 6570906.85
NAY16160300782696 | Obra | NAY-FIII-003/2016/IR | CRISTIAN IVAN LOPEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 799677.71 | 799677.71
NAY180401494616 | Obra | CONT-IO-818020997-E2-2018 | VOSTOK ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 1509154.36 | 1509154.36
NAY180401494648 | Obra | CONT-IO-818020997-E18-2018 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS | 1596042.62 | 1596042.62
NAY190201548218 | Obra | RUIZ-XXVIII-IR-F3-005/2019 | AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 958589.62 | 958589.62
NAY190201548431 | Obra | FISM-AYSA-PD-2019-020-I | CRISTIAN CANET ARCE HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 2379000 | 2379000.0
NAY190301573050 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F4-FISE-001/2019-IR | RAFAEL GARCIA MARTINEZ | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1284888.64 | 1284888.64
NAY190301573073 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F4-FISE-004/2019-IR | RAFAEL GARCIA MARTINEZ | H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1284888.64 | 1284888.64

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY17170200865807 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200865885 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200865887 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200866487 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401006253 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401006816 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401043236 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201105976 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106087 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106088 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134803 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134848 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134916 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201142026 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301302972 | 2019 | 3 | Metros lineales | 581 | 100 | 100 | 100
NAY180301305943 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301309382 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301336420 | 2019 | 3 | Metros lineales | 311 | 311 | 311 | 100
NAY180301338279 | 2019 | 3 | Otros | 650 | 650 | 650 | 100
NAY180301379297 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 256.02 | 256.02 | 256.02 | 100
NAY180401416188 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401416313 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401422793 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2275 | 2275 | 2275 | 100
NAY180401433471 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401434244 | 2019 | 3 | Metros lineales | 465 | 465 | 465 | 100
NAY180401437142 | 2019 | 3 | Computadoras | 19 | 19 | 19 | 100
NAY180401484308 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401485049 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100
NAY180401485174 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
NAY180401485652 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NAY180401489497 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190101513779 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 0 | 0
NAY190101516038 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 458.75 | 458.75 | 252.31 | 54.9995
NAY190201528123 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.75 | 75
NAY190201528252 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
NAY190201532131 | 2019 | 3 | Otros | 25310 | 25310 | 25310 | 100
NAY190201535559 | 2019 | 3 | Metros lineales | 290 | 290 | 290 | 100
NAY190201536736 | 2019 | 3 | Vivienda | 15 | 8 | 8 | 100
NAY190201538409 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1679 | 1679 | 1679 | 100
NAY190201538531 | 2019 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
NAY190201539248 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 470.4 | 70
NAY190201539659 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 201.6 | 70
NAY190201541705 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201546630 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
NAY190201548306 | 2019 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
NAY190201548453 | 2019 | 3 | Metros lineales | 290 | 290 | 290 | 100
NAY190201557148 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201557182 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201559510 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201563402 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 26.29 | 26.29
NAY190201563707 | 2019 | 3 | Metros lineales | 388.38 | 869.45 | 869.45 | 100
NAY190201565138 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.73 | 73
NAY190201565163 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1972.41 | 1972.41 | 1972.41 | 100
NAY190201565240 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565298 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.33 | 33
NAY190201566070 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 52.76 | 52.76
NAY190201566352 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 23 | 23
NAY190201567469 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201567475 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
NAY190201567522 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301573123 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY190301574240 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574292 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574590 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574617 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 9.98 | 9.98
NAY190301574834 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1811.45 | 1811.45 | 0 | 0
NAY190301574957 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35
NAY190301575028 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
NAY190301575061 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY190301575337 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.21 | 21
NAY190301575447 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2499.76 | 2499.76 | 1125 | 45.0043
NAY190301575866 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
NAY190301575907 | 2019 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
NAY190301575907 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301575907 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NAY190301576368 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 100
NAY190301576386 | 2019 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
NAY17170300932953 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932959 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401053629 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY18180201106272 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106279 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106287 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134831 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301309397 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301326268 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
NAY180301337997 | 2019 | 3 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
NAY180301379163 | 2019 | 3 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100
NAY180301383890 | 2019 | 3 | Metros lineales | 109 | 109 | 109 | 100
NAY180401435923 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401437137 | 2019 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
NAY180401437147 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 58 | 58 | 58 | 100
NAY180401450392 | 2019 | 3 | Otros | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 100
NAY180401457267 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401469062 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401483999 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401485347 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NAY180401485938 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401502087 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.64 | 64
NAY180401502549 | 2019 | 3 | Poste | 22 | 22 | 22 | 100
NAY190101507876 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 5 | 5 | 100
NAY190101513913 | 2019 | 3 | Kilómetro | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 100
NAY190101516601 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.36 | 36
NAY190101516612 | 2019 | 3 | Lote | 24 | 24 | 18 | 75
NAY190201518172 | 2019 | 3 | Metros lineales | 389.4 | 389.4 | 389.4 | 100
NAY190201519727 | 2019 | 3 | Metros lineales | 163 | 163 | 163 | 100
NAY190201521416 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1671 | 1671 | 1503 | 89.9461
NAY190201539813 | 2019 | 3 | Metros lineales | 310 | 310 | 124 | 40
NAY190201541791 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2783.8 | 2783.8 | 612.56 | 22.0045
NAY190201544164 | 2019 | 3 | Metros lineales | 356 | 356 | 356 | 100
NAY190201548249 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 13 | 13 | 100
NAY190201548384 | 2019 | 3 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
NAY190201548405 | 2019 | 3 | Metros lineales | 448.95 | 448.95 | 448.95 | 100
NAY190201551506 | 2019 | 3 | Metros lineales | 177 | 177 | 177 | 100
NAY190201555820 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.64 | 64
NAY190201558943 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201563210 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 42.12 | 42.12
NAY190201563340 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 75 | 75
NAY190201564334 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 14050 | 14050 | 14050 | 100
NAY190201564350 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 19140 | 19140 | 10527 | 55
NAY190201565072 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.62 | 62
NAY190201566347 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.83 | 83
NAY190201566619 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 30.58 | 30.58
NAY190201566634 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 30.75 | 30.75
NAY190201566652 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 58.74 | 58.74
NAY190301573585 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574038 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574058 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574109 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301575027 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301576063 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY190301576312 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301576335 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY190301576629 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY16170200865884 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932940 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932941 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932964 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401050588 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 99.94 | 99.94
NAY17170401053659 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY18180101060923 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106277 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106283 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106284 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106288 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201136581 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201142016 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301309374 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301323123 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1249 | 1249 | 1249 | 100
NAY180301327417 | 2019 | 3 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
NAY180301334125 | 2019 | 3 | Metros lineales | 877 | 877 | 877 | 100
NAY180301337929 | 2019 | 3 | Otros | 250 | 250 | 250 | 100
NAY180301345432 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301379255 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 128.01 | 128.01 | 128.01 | 100
NAY180301379262 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 160.01 | 160.01 | 160.01 | 100
NAY180301388612 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100
NAY180401416190 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401416302 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401416318 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401422774 | 2019 | 3 | Metros lineales | 759 | 759 | 759 | 100
NAY180401422778 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401431578 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401435865 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401483445 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401485256 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
NAY180401501188 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY180401502346 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190101511089 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190101513439 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.82 | 82
NAY190101514294 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 46.8 | 46.8
NAY190101514301 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 58.17 | 58.17
NAY190101515904 | 2019 | 3 | Lote | 202 | 202 | 130.99 | 64.8465
NAY190101516660 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY190201518191 | 2019 | 3 | Metros lineales | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 100
NAY190201518566 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1513 | 1403 | 1403 | 100
NAY190201520583 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 4 | 40
NAY190201520639 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 3 | 30
NAY190201521647 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190201521651 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201522775 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
NAY190201533211 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
NAY190201538012 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530 | 1530 | 100
NAY190201546622 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.78 | 78
NAY190201548739 | 2019 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 10.25 | 5
NAY190201551686 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 1.2 | 60
NAY190201559491 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201559507 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201565165 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565314 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.55 | 55
NAY190201566502 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
NAY190201566532 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
NAY190301573111 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY190301573132 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.85 | 85
NAY190301573161 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301573185 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
NAY190301574103 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574249 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574296 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574581 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 77.08 | 77.08
NAY190301576189 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301576333 | 2019 | 3 | Piezas | 300 | 300 | 0 | 0
NAY190301576404 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NAY190301576455 | 2019 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
NAY190301577019 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY00170200900770 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY17170300932958 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180101075108 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180101075123 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 4507.72 | 4507.72 | 100
NAY18180201105978 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106086 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106274 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134768 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134872 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201135322 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201136545 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201140287 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NAY18180201142527 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301309380 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301309386 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301314307 | 2019 | 3 | Otros | 717 | 717 | 717 | 100
NAY180301314313 | 2019 | 3 | Otros | 297 | 297 | 297 | 100
NAY180301323919 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 944 | 944 | 944 | 100
NAY180301334214 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1030 | 1030 | 1030 | 100
NAY180301338516 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
NAY180401416205 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401483186 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401484937 | 2019 | 3 | Otros | 33 | 33 | 33 | 100
NAY180401485798 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
NAY180401489430 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401494432 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401501133 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401502515 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1026.8 | 1026.8 | 1026.8 | 100
NAY190101507654 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY190101513944 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5378.5 | 5378.5 | 5378.5 | 100
NAY190101514291 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
NAY190101515916 | 2019 | 3 | Lote | 827 | 827 | 827 | 100
NAY190101516644 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.66 | 66
NAY190201518195 | 2019 | 3 | Metros lineales | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 100
NAY190201520350 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 2 | 20
NAY190201522127 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 21 | 21 | 21 | 100
NAY190201535778 | 2019 | 3 | Metros lineales | 346 | 346 | 346 | 100
NAY190201536028 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1708 | 1708 | 1366 | 79.9766
NAY190201537756 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1549.9 | 1549.9 | 1549.9 | 100
NAY190201538539 | 2019 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
NAY190201538580 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201540949 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 403.2 | 70
NAY190201543581 | 2019 | 3 | Otros | 44 | 43.75 | 43.75 | 100
NAY190201544884 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1062 | 1062 | 424.8 | 40
NAY190201545937 | 2019 | 3 | Otros | 378 | 378 | 0 | 0
NAY190201546526 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
NAY190201555832 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201556935 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201557161 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201563344 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 0 | 0
NAY190201563366 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 70.2 | 70.2
NAY190201563762 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2248.23 | 2248.23 | 2248.23 | 100
NAY190201564499 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201564499 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
NAY190201565121 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565132 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565148 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY190201565277 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY190201567382 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY190301568116 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301573483 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574096 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574244 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574283 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574304 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574314 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574842 | 2019 | 3 | Metros cúbicos | 234 | 234 | 0 | 0
NAY190301574959 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9738.44 | 9738.44 | 0 | 0
NAY190301575020 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1414.02 | 1414.02 | 0 | 0
NAY190301575032 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.2 | 20
NAY190301576033 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.11 | 11
NAY190301576081 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491 | 0 | 0
NAY190301576270 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY190301576413 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1964.86 | 1964.86 | 0 | 0
NAY16160200709969 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200865883 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY00170200900771 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY18180201106082 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106278 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106286 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134030 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134787 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134816 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201135327 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301314253 | 2019 | 3 | Otros | 567 | 567 | 567 | 100
NAY180301323942 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301338044 | 2019 | 3 | Otros | 410 | 410 | 410 | 100
NAY180401416315 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401416320 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401484142 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401501077 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
NAY180401501814 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190101513953 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3109.12 | 3109.12 | 3109.12 | 100
NAY190101513964 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3251.9 | 3251.9 | 3251.9 | 100
NAY190101515940 | 2019 | 3 | Piezas | 4035 | 4035 | 1008.75 | 25
NAY190101516087 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190101516548 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY190101516581 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.68 | 68
NAY190201522175 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
NAY190201522264 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 2 | 40
NAY190201525204 | 2019 | 3 | Metros lineales | 665 | 665 | 665 | 100
NAY190201525355 | 2019 | 3 | Vivienda | 9 | 9 | 0 | 0
NAY190201538706 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
NAY190201540432 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 560 | 70
NAY190201541407 | 2019 | 3 | Metros lineales | 421 | 421 | 421 | 100
NAY190201546321 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2085.6 | 2085.6 | 2085.6 | 100
NAY190201547762 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.45 | 45
NAY190201548272 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 537.2 | 537.2 | 537.2 | 100
NAY190201548464 | 2019 | 3 | Metros lineales | 319 | 319 | 319 | 100
NAY190201548477 | 2019 | 3 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
NAY190201549562 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 20 | 16 | 80
NAY190201557171 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.54 | 54
NAY190201559514 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
NAY190201563411 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 6.63 | 6.63
NAY190201565059 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201565151 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.29 | 29
NAY190201565162 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565203 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565904 | 2019 | 3 | Equipamiento | 21 | 21 | 21 | 100
NAY190201566463 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 43.5 | 43.5
NAY190201566673 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 16.64 | 16.64
NAY190201567374 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301572948 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 440 | 44
NAY190301573083 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
NAY190301573389 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574309 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574988 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY190301575026 | 2019 | 3 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190301576227 | 2019 | 3 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100 | 0 | 0
NAY190301576233 | 2019 | 3 | Piezas | 422 | 422 | 0 | 0
NAY190301576287 | 2019 | 3 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100 | 93.3 | 93.3
NAY190301576419 | 2019 | 3 | Piezas | 333 | 333 | 0 | 0
NAY190301576445 | 2019 | 3 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
NAY190301576488 | 2019 | 3 | Piezas | 170 | 170 | 0 | 0
NAY17170200865886 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY00170200896666 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY17170300932962 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401006814 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106155 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201136532 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201139111 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 92.19 | 92.19
NAY18180201141992 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301326380 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY180301336478 | 2019 | 3 | Metros lineales | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 100
NAY180301337862 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
NAY180301338116 | 2019 | 3 | Metros lineales | 322 | 322 | 322 | 100
NAY180301389148 | 2019 | 3 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
NAY180401416192 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401416193 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401422808 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
NAY180401429329 | 2019 | 3 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
NAY180401431541 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401474532 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401484254 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401501273 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY190101513935 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 100
NAY190201518511 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY190201520396 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 315 | 100
NAY190201522167 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
NAY190201534969 | 2019 | 3 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
NAY190201536156 | 2019 | 3 | Otros | 6244 | 6244 | 6244 | 100
NAY190201537962 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201538140 | 2019 | 3 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
NAY190201538666 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 0 | 0 | 0
NAY190201538722 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
NAY190201544115 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201545879 | 2019 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
NAY190201548109 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 46 | 46 | 46 | 100
NAY190201548415 | 2019 | 3 | Metros lineales | 573.8 | 573.8 | 573.8 | 100
NAY190201549521 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190201554315 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.96 | 96
NAY190201554652 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
NAY190201554678 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201555784 | 2019 | 3 | Metros lineales | 354.37 | 354.37 | 354.37 | 100
NAY190201559374 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
NAY190201559497 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY190201563856 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5700 | 5700 | 5130 | 90
NAY190201565077 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565128 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565168 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1610.89 | 1610.89 | 1610.89 | 100
NAY190201565341 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.44 | 44
NAY190201565909 | 2019 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
NAY190201566479 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 54.59 | 54.59
NAY190201566587 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 73.62 | 73.62
NAY190301568589 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301572935 | 2019 | 3 | Metros | 600 | 600 | 450 | 75
NAY190301573071 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
NAY190301573380 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574017 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574044 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574827 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574830 | 2019 | 3 | Metros cúbicos | 297.18 | 297.18 | 0 | 0
NAY190301574874 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.36 | 36
NAY190301574937 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301575402 | 2019 | 3 | Luminaria | 97 | 97 | 88 | 90.7216
NAY190301576065 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301576322 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
NAY190301576454 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 975.69 | 975.69 | 0 | 0
NAY16160300731027 | 2019 | 3 | Hectárea | 1 | 52 | 52 | 100
NAY17170200866486 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY16170300969397 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401050608 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 99.96 | 99.96
NAY17170401050708 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 89.12 | 89.12
NAY18180201105979 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106084 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106814 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134728 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134776 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201140081 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 99.45 | 99.45
NAY18180201140101 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 69.82 | 69.82
NAY18180201141975 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201142004 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301309378 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301323367 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301327643 | 2019 | 3 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
NAY180301334170 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1801 | 1801 | 1801 | 100
NAY180301336646 | 2019 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
NAY180301337966 | 2019 | 3 | Otros | 270 | 270 | 270 | 100
NAY180301379280 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 576.05 | 576.05 | 576.05 | 100
NAY180301379288 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 480.04 | 480.04 | 480.04 | 100
NAY180401416180 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401416199 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401416201 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401416216 | 2019 | 3 | Metros lineales | 234 | 234 | 234 | 100
NAY180401416281 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401484873 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
NAY180401486058 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401502194 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1810.94 | 1810.94 | 1810.94 | 100
NAY190101515926 | 2019 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
NAY190201519731 | 2019 | 3 | Metros lineales | 433 | 433 | 433 | 100
NAY190201520244 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 3 | 30
NAY190201520337 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 3 | 30
NAY190201522779 | 2019 | 3 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
NAY190201523901 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 5 | 62.5
NAY190201534084 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.44 | 44
NAY190201535691 | 2019 | 3 | Otros | 1432 | 1432 | 1145 | 79.9581
NAY190201538603 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 0 | 0 | 0
NAY190201540466 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 336 | 70
NAY190201541612 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
NAY190201545049 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1054 | 1054 | 0 | 0
NAY190201546711 | 2019 | 3 | Otros | 80 | 80 | 78 | 97.5
NAY190201548596 | 2019 | 3 | Metros lineales | 426 | 426 | 0 | 0
NAY190201548932 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2058 | 2058 | 102.9 | 5
NAY190201549268 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190201563277 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 63.88 | 63.88
NAY190201565118 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565124 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201566686 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 38.27 | 38.27
NAY190201567245 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.61 | 61
NAY190201567377 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY190201567477 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY190301570765 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2839.43 | 2839.43 | 800 | 28.1747
NAY190301573335 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301573349 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574043 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301574252 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574605 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 80 | 80
NAY190301574950 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
NAY190301576235 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.21 | 21
NAY190301576313 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.55 | 55
NAY190301576344 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2499.76 | 2499.76 | 1125 | 45.0043
NAY190301576349 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301576465 | 2019 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
NAY190301576857 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 0 | 0
NAY17170200866488 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200866489 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200892713 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401006252 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180101075117 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1793.2 | 1793.2 | 100
NAY18180201106083 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106269 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201134747 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY00180201135718 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY18180201136526 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301309376 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301309390 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301314272 | 2019 | 3 | Metros lineales | 498 | 498 | 498 | 100
NAY180301323381 | 2019 | 3 | Metros lineales | 164 | 164 | 164 | 100
NAY180301323902 | 2019 | 3 | Metros lineales | 164 | 164 | 164 | 100
NAY180301326199 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
NAY180301326293 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
NAY180401416177 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401416208 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401416210 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401416316 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401422805 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401423259 | 2019 | 3 | Metros lineales | 699 | 699 | 699 | 100
NAY180401485957 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190101515896 | 2019 | 3 | Lote | 8 | 8 | 4 | 50
NAY190101515944 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
NAY190201518149 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 710.5 | 710.5 | 710.5 | 100
NAY190201518164 | 2019 | 3 | Metros lineales | 384.5 | 384.5 | 384.5 | 100
NAY190201518181 | 2019 | 3 | Metros lineales | 500.81 | 500.81 | 500.81 | 100
NAY190201518197 | 2019 | 3 | Metros lineales | 325.2 | 325.2 | 325.2 | 100
NAY190201520317 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
NAY190201521645 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190201522270 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 2 | 40
NAY190201532189 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2074 | 2074 | 0 | 0
NAY190201534993 | 2019 | 3 | Metros lineales | 157 | 157 | 157 | 100
NAY190201535794 | 2019 | 3 | Metros lineales | 232 | 232 | 232 | 100
NAY190201536587 | 2019 | 3 | Metros lineales | 106 | 106 | 106 | 100
NAY190201538292 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1345 | 1345 | 1345 | 100
NAY190201541002 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201542445 | 2019 | 3 | Otros | 6850 | 6850 | 6850 | 100
NAY190201542830 | 2019 | 3 | Otros | 4360 | 4360 | 4360 | 100
NAY190201543006 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1337 | 1337 | 133.7 | 10
NAY190201544591 | 2019 | 3 | Metros lineales | 231 | 231 | 231 | 100
NAY190201546568 | 2019 | 3 | Otros | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 100
NAY190201548358 | 2019 | 3 | Metros lineales | 177 | 177 | 177 | 100
NAY190201548451 | 2019 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1 | 50
NAY190201554729 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1990.4 | 1990.4 | 1990.4 | 100
NAY190201555404 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY190201559487 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201563351 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 0 | 0
NAY190201563695 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4621.01 | 4446.67 | 4446.67 | 100
NAY190201565123 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565136 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201565269 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
NAY190201566544 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
NAY190201567051 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1223 | 1223 | 353 | 28.8635
NAY190201567473 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301573363 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301573371 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574068 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574843 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574898 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
NAY190301574923 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574955 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301574980 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 865.7 | 865.7 | 0 | 0
NAY190301575043 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY190301575347 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190301575414 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY190301576037 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY190301576243 | 2019 | 3 | Kilómetro cuadrado | 100 | 100 | 4.15 | 4.15
NAY190301576623 | 2019 | 3 | Vehículos | 6 | 6 | 0 | 0
NAY18180101072621 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1310.72 | 1310.72 | 100
NAY18180201105965 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NAY18180201105967 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NAY18180201105968 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NAY18180201105970 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NAY180301379291 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 192.02 | 192.02 | 192.02 | 100
NAY180401449094 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 480.04 | 480.04 | 480.04 | 100
NAY180401449108 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 224.02 | 224.02 | 224.02 | 100
NAY180401458361 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2027 | 2027 | 2027 | 100
NAY180401494665 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1584 | 1584 | 1584 | 100
NAY180401494672 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2206.6 | 2206.6 | 2206.6 | 100
NAY190101505532 | 2019 | 3 | Metros lineales | 57 | 57 | 57 | 100
NAY190201532235 | 2019 | 3 | Vivienda | 6 | 7 | 7 | 100
NAY190201534973 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201536670 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2640 | 2640 | 2640 | 100
NAY190201543589 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190201543606 | 2019 | 3 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
NAY190201543661 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190201543691 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201543739 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201545822 | 2019 | 3 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
NAY190201548586 | 2019 | 3 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
NAY18180101073087 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1198.52 | 1198.52 | 100
NAY18180101073285 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1324.59 | 1324.59 | 100
NAY180401449070 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 128.01 | 128.01 | 128.01 | 100
NAY180401449101 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 192.02 | 192.02 | 192.02 | 100
NAY190201542520 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
NAY190201543784 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY190201544167 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3450 | 3450 | 3450 | 100
NAY190201546194 | 2019 | 3 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100
NAY190201548472 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 100
NAY190201548511 | 2019 | 3 | Metros lineales | 492.33 | 492.33 | 492.33 | 100
NAY16160200704310 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201105949 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NAY18180201105952 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NAY18180201105971 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NAY18180201133238 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NAY180301379274 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 288.02 | 288.02 | 288.02 | 100
NAY180301379296 | 2019 | 3 | Kilómetro cuadrado | 224.02 | 224.02 | 224.02 | 100
NAY180401435859 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401494694 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1328 | 1328 | 1328 | 100
NAY190201534943 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201539826 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 416 | 100
NAY190201548337 | 2019 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
NAY190201548486 | 2019 | 3 | Metros lineales | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 100
NAY190301576120 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY00160200720526 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201105964 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NAY18180201105972 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NAY180301384568 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2603 | 2603 | 2603 | 100
NAY180401449089 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 576.05 | 576.05 | 576.05 | 100
NAY180401449117 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 389 | 389 | 389 | 100
NAY190201539434 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 928 | 928 | 928 | 100
NAY190201542210 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190201542287 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
NAY190201547912 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
NAY190201548143 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1076.3 | 1076.3 | 1076.3 | 100
NAY190201554855 | 2019 | 3 | Otros | 94320 | 94320 | 94320 | 100
NAY190201555329 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301573068 | 2019 | 3 | Luminaria | 299 | 299 | 299 | 100
NAY18180201105966 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NAY18180201105973 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NAY180301379303 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 389 | 389 | 389 | 100
NAY180401449085 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 288.02 | 288.02 | 288.02 | 100
NAY180401449114 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 256.02 | 256.02 | 256.02 | 100
NAY180401494598 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1703 | 1703 | 1703 | 100
NAY190201519706 | 2019 | 3 | Metros lineales | 792 | 792 | 792 | 100
NAY190201536074 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
NAY190201539320 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 832 | 832 | 832 | 100
NAY190201542672 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
NAY190201543320 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201543342 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY190201552066 | 2019 | 3 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
NAY190301573357 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401052984 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401436124 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201527894 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201542545 | 2019 | 3 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
NAY190201543707 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
NAY190201543723 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY190201543747 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY190201543764 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201545705 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201548421 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
NAY190201549623 | 2019 | 3 | Otros | 28 | 28 | 28 | 100
NAY190201553663 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190301573062 | 2019 | 3 | Luminaria | 289 | 289 | 289 | 100
NAY190301573167 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY00160200726045 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY00160200726046 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401043789 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 4 | 4 | 100
NAY18180201105948 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NAY180401435839 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401436146 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401449079 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 160.01 | 160.01 | 160.01 | 100
NAY190201536816 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 13 | 13 | 100
NAY190201541315 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201543423 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
NAY190201543633 | 2019 | 3 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
NAY190201544216 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190201548257 | 2019 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
NAY190201548321 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201555712 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1339.9 | 1339.9 | 1339.9 | 100
NAY16160300782696 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 526.39 | 526.39 | 100
NAY18180101074092 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401494616 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 732 | 732 | 732 | 100
NAY180401494648 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
NAY190201548218 | 2019 | 3 | Metros lineales | 551.67 | 551.67 | 551.67 | 100
NAY190201548431 | 2019 | 3 | Metros lineales | 286.9 | 286.9 | 286.9 | 100
NAY190301573050 | 2019 | 3 | Luminaria | 291 | 291 | 291 | 100
NAY190301573073 | 2019 | 3 | Luminaria | 291 | 291 | 291 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".