## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | NAY00160300783120 | Proyecto de inversión | 3971593 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588637.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382956.0, modificado:2.0}} | Construccion De Sistema De Agua Potable En Heroico Batallon De San Blas Municipio De Ruiz Nayarit - 299271 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYTO DE RUIZ | 299271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:RANCHERIA HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), 63604 HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVE, lon:-105.1598894, lat:21.90430729}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {887248/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170200865903 | Proyecto de inversión | 56692.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55142.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:0.0}} | Programa De Apoyo A La Vivienda Cienega - 92069 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | 92069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:PUEBLO LA CIÉNEGA, 63900 LA CIÉNEGA, AHUACATLÁN NAYARIT , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.450434, lat:21.03489856}} | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {974919/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170200865904 | Proyecto de inversión | 1080122.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080122.61, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Segunda Etapa - 88932 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 88932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:PUEBLO LAS GUÁSIMAS, 63935 LAS GUÁSIMAS, AHUACATLÁN NAYARIT , LA UBICCAION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO YA QUE ES UNA REHABILITAION , lon:-104.6081472, lat:20.99829163}} | 2017-05-02 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {974920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932954 | Proyecto de inversión | 266666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.34, modificado:0.0}} | Construcción De Quince Techos De Losa De Concreto En La Cabecera Municipal De Xalisco Y Pantanal En El Municipio De Xalisco - 138463 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 138463 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO EN CINCO DIFERENTES DOMICILIOS DE, lon:-104.8590211, lat:21.42407011}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1059207/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180201106081 | Proyecto de inversión | 592699 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237080.0, modificado:237080.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355619.0, modificado:355619.0}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Guadalupe Peña En La Localidad De Tuxpan Nayarit - 74968 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN | 74968 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA GUADALUPE PEÑA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GUADALUPE PEÑA DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN N, lon:-105.3080179, lat:21.93804237}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1244463/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180201106117 | Proyecto de inversión | 1328439.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328439.73, modificado:0.0}} | Contruccion Y Equipamiento De Linea De Conduccion En La Comunidad De Marquezado - 31821 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 31821 | N | 0 | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO MARQUEZADO - PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO MARQUEZADO, 63900 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT, LA OBRA SE ENCUENTRA COMO INICIO DE EN LA COORDENADA LATITUD 21 421.45N Y LONGITUD 1043328.51O Y TERMINA EN PO, lon:-104.5570141, lat:21.07530871}} | 2018-07-14 | 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1244499/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301289667 | Proyecto de inversión | 178221.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106932.94, modificado:106932.94}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71288.63, modificado:71288.63}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ANACLETO CORREA ENTRE CALLES AMADO NERVO Y CHURUBUSCO LOCALIDAD DE TUXPAN EN MUNICIPIO DE TUXPAN - 278156 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN | 278156 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUÁREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAP, lon:-105.30842782, lat:21.94957565}} | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1289667/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301335661 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO HONDO EN LA COMUNIDAD DE UZETA EN AHUACATLAN NAYARIT - 283767 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 283767 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE ARROYO HONDO PUEBLO UZETA, 63920UZETA, AHUACATLÁN NAYARITENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON A LAS PARCELAS,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ARROYO HONDO A LA SALIDA A VALLE VERDE ENTRE BENTITO JUAREZ Y CALLEJON A PARCELAS, lon:-104.60614587, lat:21.11562733}} | 2018-10-03 | 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1335661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401402065 | Proyecto de inversión | 356821 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214092.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142729.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN DEL RIO - 293226 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTLÁN DEL RIO | 293226 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CACALUTAN - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 50 PUEBLO EL AGUACATE, 63947 EL AGUACATE, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT LOS SANITARIOS DEL AULA SE LOCALIZA A 100 MTS EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE MUNICIPIO DE IXTLAN, lon:-104.2909257, lat:21.1917957}} | 2018-10-04 | 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1402065/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403116 | Proyecto de inversión | 472798 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283679.0, modificado:283679.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189119.0, modificado:189119.0}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 320773 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 320773 | S | 164 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO LA YERBABUENA, 63968 LA YERBABUENA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLEJON CALLEJON S/N Y CALLEJON CALLEJON S/N, CALLEJON CALLEJON S/N LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD FRENTE AL JARDÍN DE NI, lon:-104.29419299, lat:20.76903928}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403116/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403271 | Proyecto de inversión | 2734946.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273494.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914462.61, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546989.32, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO KM CINCO MAS CUATRO OCHENTA DEL CAMINO COLONIA VADO DEL CORA ROSETA LA TRISTEZA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 324298 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 324298 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:365, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA VADO DEL CORA - ROSETA LA TRISTEZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 480 COLONIA VADO DEL CORA, 63558 COLONIA VADO DEL CORA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT SE ENCUENTRA A UN LADO DEL ARROYO LA CULEBRA, lon:-105.00274569, lat:21.74987729}} | 2018-03-16 | 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403271/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403297 | Proyecto de inversión | 1318186.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131355.02, modificado:131355.02}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923091.28, modificado:923091.28}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263740.37, modificado:263740.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO KM VEINTIUNO MAS SETECIENTOS VARIAS LOCALIDADES TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ MUNICIPIO DE ACAPONETA - 324765 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 324765 | S | 26 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 RANCHERIA EL ORO, 63408 EL ORO, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE INGRESA POR E, lon:-105.20718845, lat:22.44721982}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403317 | Proyecto de inversión | 2136095 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736095.0, modificado:1736095.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO MACHUELOS BANQUETAS SEÑALIZACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ - 325023 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 325023 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 25 DE DICIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO SE PROYECTA BENEFICIAR LA VIALIDAD Y DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE TRANSITO E, lon:-105.24159854, lat:20.75126161}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403317/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403369 | Proyecto de inversión | 150555 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90333.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60222.0, modificado:0.0}} | CONTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE IXCATÁN DEL POZOLILLO MUNICIPIO DE RUIZ - 325333 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 325333 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIIDO EJIDO IXCATÁN DEL POZOLILLO, 63619 IXCATÁN DEL POZOLILLO, RUÍZ NAYARIT EL POZOLILLO SIN NUMERO CP. 63619 FRENTE AL PAREDON, lon:-104.9510597, lat:21.98597634}} | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1403369/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403451 | Proyecto de inversión | 206148 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123689.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82459.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE CLÍNICA EN LA LOCALIDAD DE CORDÓN DEL JILGUERO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 326151 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 326151 | S | 108 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CORDÓN DEL JILGUERO, 63616 CORDÓN DEL JILGUERO, RUÍZ NAYARIT ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.96268393, lat:21.92601871}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403451/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404094 | Proyecto de inversión | 7348572.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734857.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5144000.41, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469714.4, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ROSARITO EN EL MUNICIPIO ROSAMORADA - 335489 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 335489 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA ROSARITO, 63657 ROSARITO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , RED DE DISTRIBUCIÓN EQUIPO DE CLORACIÓN TOMAS DOMICILIARIAS. SE AMPLIARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE , lon:-105.00480223, lat:22.1674363}} | 2018-04-09 | 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404094/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS (2), trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404840 | Proyecto de inversión | 5220302.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522030.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654212.01, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044060.57, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR - 348570 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 348570 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1398, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL MIRADOR, 63547 EL MIRADOR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.52101773, lat:22.24371142}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404848 | Proyecto de inversión | 3131588.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313158.84, modificado:313158.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192111.95, modificado:2192111.95}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626317.7, modificado:626317.7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA MUNICIPIO DE HUAJICORI - 348870 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 348870 | S | 42 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA BARBACOA, 63480 BARBACOA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BARBACOA EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA. APROXIMADAMENTE A 5 KILOMET, lon:-105.35559967, lat:22.88433414}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401405570 | Proyecto de inversión | 4612238 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767343.0, modificado:2767343.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844895.0, modificado:1844895.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 362056 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 362056 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:169, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA LAGUNA, 63480 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, lon:-105.22714565, lat:22.78343966}} | 2018-10-01 | 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1405570/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401406514 | Proyecto de inversión | 608769 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365261.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243508.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE ANEXO AL HOSPITAL MIXTO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 384608 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DEL NAYAR | 384608 | S | 1328 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE PROYECTA BENEFICIAR A MUJERES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA DEL MUNIC, lon:-104.51724391, lat:22.25048577}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1406514/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401406568 | Proyecto de inversión | 2301804 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920722.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381082.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLITO MUNICIPIO DE TECUALA - 396965 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECUALA | 396965 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3534.01, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL ROBLITO, 63464 EL ROBLITO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLITO., lon:-105.6721138, lat:22.50771623}} | 2018-06-01 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1406568/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401406623 | Proyecto de inversión | 1292744 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775646.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517098.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE TANQUE DE AGUA LA LOMA A CAJA DE VÁLVULAS EN AMADO NERVO MPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 397732 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 397732 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2027.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO - CAJA DE AGUA LA LOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 230 + 2 EJIDO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CAMINO AL PANTEON Y , CAMINO AL POSO DE AGUA FRIA AL SURES, lon:-104.71305059, lat:21.07029323}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1406623/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401432241 | Proyecto de inversión | 613783.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613783.45, modificado:0.0}} | CONTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN AHUACATLAN NAYARIT - 325705 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 325705 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.7, meta_modificada:57.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CUAUHTEMOC, UBICADA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE REFORMA Y CUAUHTEMOC, lon:-104.4871946, lat:21.05183333}} | 2018-10-22 | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1432241/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201526648 | Proyecto de inversión | 10032138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009641.4, modificado:3009641.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012855.2, modificado:4012855.2}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009641.4, modificado:3009641.4}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 93462 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 93462 | S | 320 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJ, lon:-105.11810957, lat:22.86306782}} | 2019-07-31 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526648/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201526650 | Proyecto de inversión | 7962084 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388625.2, modificado:2388625.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184833.6, modificado:3184833.6}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388625.2, modificado:2388625.2}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ARRAYÁN MUNICIPIO DE HUAJICORI - 93486 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 93486 | S | 71 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL ARRAYÁN, 63480 EL ARRAYÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ARRAYÁN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, lon:-105.20932476, lat:22.87516889}} | 2019-07-30 | 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526650/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201527111 | Proyecto de inversión | 1523260 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913956.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609304.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CINCUENTA METROS CÚBICOS EN COL TALPITA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 96046 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 96046 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA TALPITA, 63620 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZA EN LA COLONIA TALPITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ, lon:-105.14110061, lat:21.9567579}} | 2019-07-05 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527111/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201528546 | Proyecto de inversión | 1233530 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740118.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493412.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATÁN SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE RUIZ - 108415 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 108415 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CALLE MEXICO EJIDO SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA POR CALLE MÉXICO ENTE CALLES SIN NOMBRE LAS CALLES LATERALES SON MORELOS Y MAZA, lon:-104.93586812, lat:22.03824133}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528546/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE(2), trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201544250 | Proyecto de inversión | 484791 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484791.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 64282 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 64282 | S | 363 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VÍAS DEL TREN, lon:-104.56950377, lat:21.07612143}} | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1544250/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201544351 | Proyecto de inversión | 408706 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408706.0, modificado:0.0}} | CONTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ZOATLAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 64423 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 64423 | S | 216 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), 63900 ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DE LAS PARCELAS, lon:-104.43164778, lat:21.03132486}} | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1544351/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577685 | Proyecto de inversión | 2368575 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421145.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947430.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MATATIPAC EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO - 61461 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 61461 | S | 302 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.38, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MATATIPAC, 63784 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE DALIA VARIAS CALLES CALLE VIOLETA Y CRISANTEMO ENTRE DEL PARAISO Y DE LAS ROSAS CALLE MAGNOLIA E, lon:-104.89020721, lat:21.44932163}} | 2019-05-02 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1577685/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577696 | Proyecto de inversión | 2699360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619616.0, modificado:1619616.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079744.0, modificado:1079744.0}} | CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE CAPACIDAD DE DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS MUNICIPIO AMATLAN DE CAÑAS - 72831 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS | 72831 | S | 1015 | 1042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AMATLÁN DE CAÑAS - LA YERBABUENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A 1 KM DE LA CARRETERA AMATL, lon:-104.40324421, lat:20.80227271}} | 2019-05-18 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577696/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577763 | Proyecto de inversión | 1324456.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794674.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529782.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 95397 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 95397 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 63645 LÁZARO CÁRDENAS, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KILÓMETROS DE LA CABECERA Y LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CA, lon:-105.25266414, lat:22.20817347}} | 2019-08-01 | 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577763/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577764 | Proyecto de inversión | 1429241.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857544.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571696.44, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 95427 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 95427 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA CHILAPA, 63637 CHILAPA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD DAVALOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A 12 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ROSAMORADA NAYARIT. LA OBRA SE , lon:-105.22968138, lat:22.03078008}} | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577764/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577777 | Proyecto de inversión | 2198692 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319215.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879477.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MALINAL MUNICIPIO DE XALISCO - 101133 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 101133 | S | 241 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5700.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA CANOAS - MALINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0+0 + 1+5 EJIDO EL MALINAL, 63790 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , TERMINA LA CALLE GRAL. MARIANO RUIZ E INICIA EL CAMINO A EL MALINAL A UN COSTADO DE LA , lon:-104.91667776, lat:21.43859153}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1577777/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401579477 | Proyecto de inversión | 451054 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277854.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173200.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 201468 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 201468 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3246.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE 2 DE MARZO EJIDO VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ROSALIO FLORES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA POR CALLE 2 DE MARZO ENTRE ROSALIO FLORES Y JOSE, lon:-105.17996816, lat:21.94722049}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1579477/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580122 | Proyecto de inversión | 1749111 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049467.0, modificado:1049467.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699644.0, modificado:699644.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUAJES MUNICIPIO DE JALA - 218157 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALA | 218157 | S | 567 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6233.0, meta_modificada:6233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LOS AGUAJES EN EL MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, lon:-104.35325622, lat:21.10494267}} | 2019-08-03 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1580122/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401601308 | Proyecto de inversión | 2562281.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540053.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022227.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE TECUALA - 65299 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 65299 | S | 393 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.46, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:EJIDO ATOTONILCO, 63459 ATOTONILCO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO DOMICILIO CONOCIDO TECUALA, NAYARIT. CP. 63459., lon:-105.48197023, lat:22.39755139}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1601308/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401605915 | Proyecto de inversión | 73669.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44201.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29467.84, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 201325 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 201325 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.5, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA EL RASTRO, 63626 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PUEBLA ENTRE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE R, lon:-105.14341998, lat:21.9499241}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1605915/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608375 | Proyecto de inversión | 4226969.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536181.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690787.86, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 218795 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 218795 | S | 310 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3225.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:63, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN MIGUELITO, 63636 SAN MIGUELITO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE CAMPO DE BEISBOL CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUELITO RUMBO AL CAMPO DE BEIS BOOL A 20 , lon:-105.31725841, lat:22.10610202}} | 2019-10-30 | 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1608375/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608377 | Proyecto de inversión | 712423.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427454.11, modificado:427454.11}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284969.4, modificado:284969.4}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE MARIQUITAS MUNICIPIO DE ACAPONETA - 218808 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 218808 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HACIENDA DE MARIQUITAS, 63413 HACIENDA DE MARIQUITAS, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, DEL CENTRO DE ACAPONETA TOMAS LA CALLE MEXICO RUMBO A LAS VIAS , lon:-105.35467156, lat:22.55911247}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1608377/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608840 | Proyecto de inversión | 640771.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384462.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256308.62, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 224782 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE SAN BLAS | 224782 | S | 388 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE OAXACA, CALLE MORELOS LA OBRA SE RELIZA EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS EN LAS VIALIDADES DE LA CAL, lon:-105.09756244, lat:21.48109908}} | 2019-09-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1608840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401645297 | Acción | 168167.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168167.94, modificado:0.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 252864 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN NAYARIT | 252864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.484664, lat:21.050587}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1645297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:0, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401647405 | Proyecto de inversión | 969198 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969198.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN AHUACATLAN NAYARIT - 255562 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN NAYARIT | 255562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.2, meta_modificada:543.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN BARRIO CHIQUILICHI, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE RAMON LOERA, CALLE HIDALGO OBRA UBICADA EN EL BARRIO EL CHIQUILICHI POR EL CAMINO A LA SALIDA A HERIBERTO JARA, lon:-104.49097737, lat:21.05228374}} | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1647405/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301719091 | Proyecto de inversión | 774610 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387305.0, modificado:387305.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387305.0, modificado:387305.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD AMATLÁN DE CAÑAS ASENTAMIENTO AMATLÁN DE CAÑAS - 103782 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 103782 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LA YESCA COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE AMATLAN Y CALLE SANTIAGO, CALLE HUAJICORI LA CALLE LA YESCA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DEL NAYAR CONOCIDA POPULARMENT, lon:-104.40222128, lat:20.80391557}} | 2020-08-03 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1719091/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301719105 | Proyecto de inversión | 3227397.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613698.53, modificado:1613698.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613698.53, modificado:1613698.53}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD ESTANCIA DE LOS LÓPEZ ASENTAMIENTO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ - 103874 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 103874 | S | 99 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE AMADO NERVO SUR PUEBLO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EJIDO, CALLE DOCTOR JUAN BERNAL LA CALLE AMADO NERVO SUR SE ENCUENTRA A DOS CUADR, lon:-104.43392064, lat:20.8561507}} | 2020-08-11 | 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1719105/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301756584 | Proyecto de inversión | 2265215.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265215.96, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES (CALLE MEXICO,AMADO NERVO,P SACHEZ,FLORES MAGON,MANUEL LOZADA ,5 DE MAYO, MORELOS,JAVIER MINA, NARCISO MENDOZA Y FRANCISCO VILLA) DE LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO EN AHUACATLAN NAYARIT. - 82895 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN NAYARIT | 82895 | S | 350 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2065.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE MEXICO, CALLE FLORES MAGON OBRA UBICADA EN DIFERENTRES CALLES DE LA COMUNIDA DE MARQUESADO LAS CUALESSONCALLE MEXICO ENT, lon:-104.57110807, lat:21.07756821}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756584/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401863841 | Proyecto de inversión | 1022220.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022220.42, modificado:1022220.42}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AHUACATLÁN LOCALIDAD AHUACATLÁN ASENTAMIENTO AHUACATLÁN - 251832 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 251832 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.4, meta_modificada:143.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA, CALLE LEONA VICARIO EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO A 40 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL LA CUAL ABARCA DEL PUENTE DE, lon:-104.48373025, lat:21.05238458}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 1022220.42 | 1022220.42 | 1022220.42 | 1022220.42 | 1022220.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HXLI-AHU-FIII-006/2020, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:1022220.42, importe_modificado:1022220.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.4}} | {1863841/proyecto_FIN, 1863841/proyecto_INICIO, 1863841/proyecto_PROCESO, 1863841/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210101886247 | Proyecto de inversión | 1123207 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449283.0, modificado:351294.36}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673924.0, modificado:526941.52}} | CEA-05-21 Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en colonia Insurgentes en la cabecera Municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010093-0062 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2021-04-01 | 2021-09-27 | 878235.88 | 878235.88 | 878235.88 | 878235.88 | 878235.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-008-21, contratista:Ing. Hugo Edmundo Real Torres, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1114990.4, importe_modificado:1114990.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886247/proyecto_INICIO, 1886247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201942965 | Proyecto de inversión | 2961384 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961384.0, modificado:2947752.27}} | FAFEF-01-21 Equipamiento Electromecanico de Cáracamo de Bombeo en Los Ayala, Municipio de Compostela, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010280-0207 | S | 158 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:63724 Los Ayala, Nay., México, lon:-105.2882409, lat:21.0236469}} | 2021-06-16 | 2021-10-13 | 2947752.27 | 2947752.27 | 2947752.27 | 2947752.27 | 2947752.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-010-21-IR-A, contratista:SIEM BR, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2948217.89, importe_modificado:2948217.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942965/proyecto_INICIO, 1942965/proyecto_PROCESO, 1942965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210302002815 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49881.06}} | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMINTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2021/M014-FIV-012-CP | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:63830 Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}} | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 49881.06 | 49881.06 | 49881.06 | 49881.06 | 49881.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402057538 | Proyecto de inversión | 354728 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354728.0, modificado:354487.83}} | APIN-08-21 Reactivación y puesta en marcha de pozo profundo en la localidad de el resbalón, municipio de Acaponeta, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010417-0332 | S | 339 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:63429 El Resbalón, Nayarit, México, lon:-105.2984804, lat:22.3939423}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 354487.83 | 354487.83 | 354487.83 | 354487.83 | 354487.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-001/21-C, contratista:Coral Elizabeth Delgado Mejia, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:354487.83, importe_modificado:354487.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2057538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402058024 | Proyecto de inversión | 688984 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688984.0, modificado:687920.19}} | APIN-15-21 Reactivación y puesta en marcha de pozo profundo en la localidad de Atotonilco para abastecer a las localidades del sistema múltiple Tecuala-Novillero, municipio de Tecuala, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010429-0346 | S | 4892 | 4515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:63459 Atotonilco, Nay., México, lon:-105.4833333, lat:22.3880555}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 687920.19 | 687920.19 | 687920.19 | 687920.19 | 687920.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-009/21-A, contratista:Construcciones y proyectos de obras civiles de paz S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:687920.19, importe_modificado:687920.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2058024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402058203 | Proyecto de inversión | 2146401 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146401.0, modificado:2070578.74}} | APIN-19-21 Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo de aguas residuales San José en la cabecera municipal de Acaponeta, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010418-0333 | S | 5980 | 5520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acaponeta, Nay., México, lon:-105.3628846, lat:22.4959544}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 2070578.74 | 2070578.74 | 2070578.74 | 2070578.74 | 2070578.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-017/21, contratista:Servicios de construccion del Nayar S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2070578.74, importe_modificado:2070578.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2058203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102062181 | Proyecto de inversión | 620977.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620977.9, modificado:627104.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO AGUA AZUL EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS - 8551 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 8551 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE PUEBLA BARRIO AGUA AZUL, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JAVIER MINA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUERETARO A UNA CUADRA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL PUEBLO LATERAL IZQUIERDO POR LA ENTRADA NORTE D, lon:-105.13258985, lat:21.18131719}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 627104.85 | 627104.85 | 188131.46 | 188131.46 | 188131.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-005b-I, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:627104.85, importe_modificado:627104.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2062181/proyecto_INICIO, 2062181/proyecto_PROCESO, 2062181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102062772 | Proyecto de inversión | 248926.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248926.78, modificado:144193.59}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA DE CALLE AMADO NERVO A BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS - 10896 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 10896 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE COLIMA COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SONORA SUROESTE DE LA LOCALIDAD A CUATRO CUADRAS AL SUR DESPUES DE CRUCERO CON ZACUALPAN LATERAL , lon:-105.1396521, lat:21.17882116}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 144193.59 | 144193.59 | 43258.08 | 43258.08 | 43258.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-009-I, contratista:JULIO CESAR LLAMAS TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:2074369.2, importe_modificado:2074369.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2062772/proyecto_INICIO, 2062772/proyecto_PROCESO, 2062772/proyecto_INICIO, 2062772/proyecto_PROCESO, 2062772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRARON DOS ACCIONES PARA EL MISMO NUMERO DE CONTRATO DEBIDO A QUE PERTENECEN A DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES FOLIO: NAY220102062754 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA $ 1,930,175.61 Y / NAY220102062772 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA $ 144,193.59 / LA SUMA DE LAS DOS ACCIONES DA EL MONTO DE CONTRATO FISM-URB-OP-2022-009-I $ 2,074,369.2 , trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:SE REGISTRARON DOS ACCIONES PARA EL MISMO NUMERO DE CONTRATO DEBIDO A QUE PERTENECEN A DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES FOLIO: NAY220102062754 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA $ 1,930,175.61 Y / NAY220102062772 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA $ 144,193.59 / LA SUMA DE LAS DOS ACCIONES DA EL MONTO DE CONTRATO FISM-URB-OP-2022-009-I $ 2,074,369.2 , trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:SE REGISTRARON DOS ACCIONES PARA EL MISMO NUMERO DE CONTRATO DEBIDO A QUE PERTENECEN A DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES FOLIO: NAY220102062754 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA $ 1,930,175.61 Y / NAY220102062772 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA $ 144,193.59 / LA SUMA DE LAS DOS ACCIONES DA EL MONTO DE CONTRATO FISM-URB-OP-2022-009-I $ 2,074,369.2 , trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:SE REGISTRARON DOS ACCIONES PARA EL MISMO NUMERO DE CONTRATO DEBIDO A QUE PERTENECEN A DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES FOLIO: NAY220102062754 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA $ 1,930,175.61 Y / NAY220102062772 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA $ 144,193.59 / LA SUMA DE LAS DOS ACCIONES DA EL MONTO DE CONTRATO FISM-URB-OP-2022-009-I $ 2,074,369.2 , trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento por motivo que el monto aprobado no coincide con el monto del contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento por motivo que el monto aprobado no coincide con el monto del contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento por motivo que el monto aprobado no coincide con el monto del contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento por motivo que el monto aprobado no coincide con el monto del contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY220102062983 | Proyecto de inversión | 462962 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462962.0, modificado:455316.34}} | 2021010389-0322 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE EL NARANJITO EN ZAPOTANITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2021010389-0322 | N | 0 | 0 | 1053 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.9, meta_modificada:375.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:ZAPOTANITO, NAY, lon:-104.611222, lat:21.304581}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 455316.34 | 455316.34 | 455316.34 | 455316.34 | 455316.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2021-045, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:462262.0, importe_modificado:462262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.9}} | {2062983/proyecto_FIN, 2062983/proyecto_INICIO, 2062983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102062984 | Proyecto de inversión | 9059894 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9059894.0, modificado:9059892.78}} | 2021010460-0456 REHABILITACION DEL PUENTE EL RANCHITO EN TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAñAS, NAYARIT (PRIMERA ETAPA), | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2021010460-0456 | N | 0 | 0 | 1075 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:TEPUZHUACAN, NAYARIT, lon:-104.51966, lat:20.870217}} | 2021-12-20 | 2022-03-19 | 9059892.78 | 9059892.78 | 9059892.78 | 9059892.78 | 9059892.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2021-054, contratista:RG ESTRUCTURAS DE ACERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9059894.0, importe_modificado:9059894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2062984/proyecto_INICIO, 2062984/proyecto_PROCESO, 2062984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102064105 | Proyecto de inversión | 35785598 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5785598E7, modificado:3.578559675E7}} | 2021010063-0162 PUENTE INTERCOMUNICADOR COLOSIO CON CAMINO VIEJO A LOS METATES EN TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2021010063-0162 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.72, meta_modificada:909.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Boulevard Colosio, lon:-104.873028, lat:21.497925}} | 2021-06-04 | 2021-12-07 | 35785596.75 | 35785596.75 | 35785596.75 | 35785596.75 | 35785596.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.72}} | {2064105/proyecto_PROCESO, 2064105/proyecto_FIN, 2064105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102064161 | Proyecto de inversión | 1609711 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609711.0, modificado:2426631.88}} | Cea-01-22 Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento 1era. Etapa en la localidad de Francisco I. Madero, municipio de Tepic, Nayarita (URBANO), (Complemento). | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010114-0072 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:Francisco i. Madero , lon:-104.824444, lat:21.5825}} | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2426631.88 | 2426631.88 | 2426631.88 | 2426631.88 | 2426631.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-011-21, contratista:DEINCOKWI S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:8583555.98, importe_modificado:8583555.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2064161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202068220 | Proyecto de inversión | 699477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699477.12, modificado:699477.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL TABACO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 80447 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 80447 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 6 PUEBLO CAÑADA DEL TABACO, 63578 CAÑADA DEL TABACO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLEJON DEL BESO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 9 CUARTOS UBICADOS 1 CALLE EMILIANO ZA, lon:-105.35211629, lat:21.71086374}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 699477.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202068442 | Proyecto de inversión | 699477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699477.12, modificado:699477.12}} | CONTRUCCION DE 9 ACCIONES CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN - 94360 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 94360 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR 377 COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA UNA POR SEBASTIAN LERDO DE TEJADA UNA POR CALLE JUAN ESCUTIA UNA POR CALLE DA, lon:-105.30278148, lat:21.93922874}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 699477.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069122 | Proyecto de inversión | 415866.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415866.29, modificado:415866.29}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 10512 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10512 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTETE QUE LLEVA EL A AGUA A LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DE UN CAJA DE CAPATACION A L, lon:-104.66586666, lat:21.47212223}} | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES DEL PROYECTO. E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202071787 | Proyecto de inversión | 326299.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326299.29, modificado:326299.29}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLAS ALTAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETADERAS - 33373 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 33373 | S | 144 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE OLAS ALTAS PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE PEDRO GUTIERREZ CALLE OLAS ALTAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ÑI, lon:-105.27690251, lat:20.68754531}} | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 326299.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072477 | Proyecto de inversión | 421379.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421379.71, modificado:421379.71}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE NAY - 36847 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36847 | S | 176 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16, lon:-105.25051248, lat:20.74653011}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 421379.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072664 | Proyecto de inversión | 317168.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317168.96, modificado:317168.96}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN LA CALLE MÉRIDA ENTRE CALLES ABASOLO Y ALDAMA, COLONIA MAZATLANCITO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 38287 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 38287 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MÉRIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DE SUR A NORTE POR LA CALLE JUAN ESCUTIA LLEGAREMOS AL , lon:-105.36678324, lat:22.49913913}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O ADJUDICACION, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202075126 | Acción | 754155.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754155.44, modificado:754155.44}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 54498 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 54498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.247924, lat:20.80676}} | 2022-06-10 | 2022-12-31 | 754155.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2075126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202076692 | Proyecto de inversión | 1479977.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479977.56, modificado:1479977.56}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PEDRO SANTOS, LOCALIDAD DE MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 63562 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 63562 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE PEDRO SANTOS, LA CALLE MIGUEL HIDALGO ES POSTERIOR A LA CALLE CUAUHTEMOC Q, lon:-104.82697599, lat:21.22364839}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 1479977.56 | 1479977.56 | 441741.03 | 441741.03 | 441741.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-001/2022, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, monto:1472470.12, importe_modificado:1472470.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2076692/proyecto_INICIO, 2076692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202078932 | Proyecto de inversión | 4192688.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192688.03, modificado:4902146.42}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PROLONGACIÓN AHUACATLÁN ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO COLONIA DEL BOSQUE TEPIC NAYARIT - 75697 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 75697 | S | 337 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION AHUACATLÁN COLONIA DEL BOSQUE, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE SAUCE PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL LIBRAMIENTO DE SURESTE A NORESTE Y DOBLAR A MANO DER, lon:-104.90298512, lat:21.49122051}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 4902146.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2078932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202080122 | Proyecto de inversión | 538085.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538085.79, modificado:538085.79}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LA LOCALIDAD DE VALLE DE LA URRACA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 81341 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 81341 | S | 91 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO TEPIC - MAZATLÁN KILÓMETRO 160 + 000 RANCHERIA VALLE DE LA URRACA EL CABILDO, 63415 VALLE DE LA URRACA (EL CABILDO), ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAP, lon:-105.6009708, lat:22.55327882}} | 2022-05-25 | 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.6}} | {2080122/proyecto_PROCESO, 2080122/proyecto_INICIO, 2080122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CONTRATADA POR $535,661.83 Y PAGADO EL 30% DE ANTICIPO POR $160,698.55 CON AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 30 % NOTA: SE ESTABLECE ESTA OBSERVACIÓN POR EL MOTIVO QUE DEJA SUBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202080699 | Proyecto de inversión | 298206.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298206.12, modificado:295818.83}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE POTRERILLO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 84329 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 84329 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:PUEBLO POTRERILLOS, 63489 PUERTA DE POTRERILLOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO A POTRERILLOS Y BRECHA CAMINO A GALERIA FILTRANTE, SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A ACAPONETA PASANDO LA LOCALIDAD DE PACHECOS, lon:-105.37119295, lat:22.612762}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 88745.65 | 88745.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1345653.01, importe_modificado:1345653.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2080699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202080905 | Proyecto de inversión | 383394.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383394.83, modificado:381428.72}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUIZACHE MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 85533 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 85533 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:199, direccion:PUEBLO EL HUIZACHE, 63489 EL HUIZACHE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO RAMAL ACAPONETA HUAJICORI Y TERRACERIA EL HUIZACHE, SOBRE EL RAMAL ACAPONETA HUAJICORI SALIENDO DE HUAJICORI PASA POR LA LOCALIDAD DE PACHECOS Y LOS LAUREL, lon:-105.34713327, lat:22.6032574}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 114428.62 | 114428.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1345653.01, importe_modificado:1345653.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202081743 | Proyecto de inversión | 1218090.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218090.55, modificado:1218090.55}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAGUNAS DE OXIDACION Y COLECTOR SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 90459 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 90459 | S | 567 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMADO NERVO (EL CONDE) - LAGUNAS DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA RUMB, lon:-104.73213985, lat:21.06905558}} | 2022-06-15 | 2022-08-23 | 1218090.55 | 1217863.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-002/2022, contratista:JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, monto:1217863.55, importe_modificado:1217863.55}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2081743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202083164 | Proyecto de inversión | 1107635.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107635.48, modificado:1107635.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE 20 M3 EN LA COLONIA MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 97593 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 97593 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN , lon:-104.07772703, lat:21.70594022}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 1107635.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2083164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202083273 | Proyecto de inversión | 3346148.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3346148.63, modificado:3346148.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL TEPEHUAJE A EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 98029 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 98029 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.28, meta_modificada:14.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:294, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 14+280 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 280 PUEBLO EL MOLINO, 63485 EL MOLINO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARIA DE PICACHOS EN LA PARTE DERECHA SE ENCUENT, lon:-105.28549271, lat:22.80378139}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2083273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se encuentra en proceso de licitación, trimestre:2.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY220202084845 | Proyecto de inversión | 6399521.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6399521.78, modificado:6492094.01}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO EL CORDON Y CARRILLO GERVASIO DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104227 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104227 | S | 47 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2835.0, meta_modificada:2835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO EL CORDON Y CARRILLOGERVASIO DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MES, lon:-104.82362601, lat:22.39498037}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 6492094.01 | 6492094.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-021A/2022-IR, contratista:JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6492094.01, importe_modificado:6492094.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202084865 | Proyecto de inversión | 2138213.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138213.57, modificado:2088786.03}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO LAS GRAVAS DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104262 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104262 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO LAS GRAVAS DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA L, lon:-104.82388452, lat:22.39486535}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 2088786.03 | 2088786.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-022C/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2088786.03, importe_modificado:2088786.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202085305 | Proyecto de inversión | 951551.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951551.05, modificado:1087156.69}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 105739 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 105739 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CUAUHTÉMOC ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI SIGUE, lon:-105.31680431, lat:22.63954312}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 326147.01 | 326147.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-007/2022-IR, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1087156.69, importe_modificado:1087156.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2085305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202085367 | Proyecto de inversión | 52103.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52103.48, modificado:51970.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE A TACHICHILPA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 106243 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 106243 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.78, meta_modificada:1.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+780 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 780 PUEBLO TACHICHILPA, 63497 TACHICHILPA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CORRAL DE PIEDRA Y CAMINO TACHICHILPA, DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SE TOMA EL CAMINO QUE VA , lon:-105.26542372, lat:22.79838936}} | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 25985.39 | 25985.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-003/2022-IR, contratista:RAFAEL MORALES ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:351432.31, importe_modificado:351432.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2085367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202086390 | Proyecto de inversión | 9681165 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9681165.0, modificado:9681165.0}} | 2022010225-0199 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010225-0199 | N | 0 | 0 | 4400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.7, meta_modificada:3300.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:calle Morelos, lon:-105.104383, lat:21.47962222}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 9681164 | 9678360.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-022, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9678360.53, importe_modificado:9678360.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202086554 | Proyecto de inversión | 4091345 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4091345.0, modificado:4091345.0}} | 2022010117-0095 MODERNIZACION DE LA CALLE ACAYAPAN (PRIMERA ETAPA) DE LA CALLE ING. AGUAYO A CALLE EMILIO M. GONZALEZ, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN TEPIC. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010117-0095 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1633.3, meta_modificada:1633.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACAYAPAN, lon:-104.911081, lat:21.528259}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 4091345 | 3974878.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-023, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3974878.24, importe_modificado:3974878.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.99}} | {2086554/proyecto_PROCESO, 2086554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088034 | Proyecto de inversión | 2754023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239311.0, modificado:1239311.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514712.0, modificado:1514712.0}} | 2022010226 - REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010226-0182 | S | 25016 | 23154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Xalisco, cabecera municipal, lon:-104.87007222, lat:21.44313056}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2754023 | 2224575.12 | 300317.64 | 300317.64 | 300317.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-013-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2224575.12, importe_modificado:2224575.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088213 | Proyecto de inversión | 8239272 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4119636.0, modificado:4119636.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4119636.0, modificado:4119636.0}} | 2022010321 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2da. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010321-0232 | S | 147 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Tequilita, lon:-104.80098889, lat:21.08536944}} | 2022-06-18 | 2022-09-30 | 8239272 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202089557 | Adquisición | 748365.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748365.49, modificado:748365.49}} | Equipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación de Municipios de Muy Alto Grado de Marginación del Estado de Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | DIF-R12-22-01 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Ciudad Industrial , lon:-104.8667813, lat:21.4845113}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 748365.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2089557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160400827319 | Proyecto de inversión | 291000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291000.0, modificado:291000.0}} | Apoyo A La Incorporación De Nuevos Ptc, Apoyo A Profesores Con Perfil Deseable, Beca Para Estudio De Posgrado De Alta Calidad, Reconocimiento A Perfil Deseable Y Apoyo, Redes | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS | 17412016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:-, lon:-105.3, lat:20.708611}} | 2016-10-31 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO PERTENECE AL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERS, NAYARIT. PARA PODER AVANZAR SE ANOTO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO UN MONTO DE CERO Y DE ESTA MANERA SOLICITO SU CANCELACION PARA QUE NO SIGA APARECIENDO EN NUESTRA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16170300970500 | Proyecto de inversión | 959542 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:246, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959542.0, modificado:950364.0}} | 2017-Inife-Ene-024-0022 Construcción De Bardeo Perimetral En Telesecundaria Ramón Flores Avalos | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-ENE-024-0022 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:-, lon:-105.240555, lat:20.753055}} | 2017-02-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO PERTENECE AL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERS, NAYARIT. PARA PODER AVANZAR SE ANOTO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO UN MONTO DE CERO Y DE ESTA MANERA SOLICITO SU CANCELACION PARA QUE NO SIGA APARECIENDO EN NUESTRA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180201106089 | Proyecto de inversión | 1212765 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485106.0, modificado:485106.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727659.0, modificado:727659.0}} | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Peñas Del Municipio De Tuxpan Nayarit - 74995 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN | 74995 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PEÑAS, 63660 PEÑAS, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE PEÑAS MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, lon:-105.2262182, lat:21.94193252}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1244471/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201106093 | Proyecto de inversión | 2367914 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947086.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420828.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion Del Camino Rural De Amtlan De Jora A Plan Del Muerto En El Municipio De La Yesca Nayarit - 75067 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA YESCA | 75067 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO AMATLAN DE JORA - PLAN DEL MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 0 PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CAMINO AMATLAN DE JORA Y CAMINO AMATLAN DE JORA, CAMINO PLAN DEL MUERTO LA OBRA PROYECTA BRINDAR BENE, lon:-104.1336529, lat:21.38549862}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-006/2018-1, contratista:CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:941886.3, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1244475/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180201106114 | Proyecto de inversión | 1215398.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215398.4, modificado:0.0}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Villas Del Carmen En La Localidad De Ahuacatlan Nayarit - 32154 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 32154 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y , EL SITIO DONDE SE UBICA EL PROYECTO ES POR LA CALLE ABASOLO FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL EN LA COLONIA VILLAS DEL CARMEN., lon:-104.488347, lat:21.04583589}} | 2018-07-11 | 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1244496/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180201106116 | Proyecto de inversión | 1201625.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201625.3, modificado:0.0}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Ramon Loera En La Localidad De Ahuacatlan - 23834 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 23834 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOERA COLONIA AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE RAMON LOERA ENTRE CALLE ALDAMA DE LA COLONIA DEMETRIO VALLEJO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAL DEL MUNICIPI, lon:-104.4935991, lat:21.05407523}} | 2018-04-20 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1244498/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180201106348 | Proyecto de inversión | 2750204 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650122.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100082.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Las Lineas De Conduccion De Agua Potable Del Crucero De La Carretera Tecuala Novillero Al Crucero De La Comunidad De Huaj - 74797 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECUALA | 74797 | N | 0 | 0 | 766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE R68 TRAMO CRUCERO TECUALA-NOVILLERO - CRUCERO COMUNIDAD DE HUAJUQUILLA KILÓMETRO 3 + 801 EJIDO PAJARITOS, 63458 PAJARITOS, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA CONOCIDO Y CARRETERA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE TIENE PROYE, lon:-105.5302559, lat:22.45806967}} | 2018-03-10 | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1244730/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201142615 | Proyecto de inversión | 489134.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489134.53, modificado:489134.53}} | R23-2018-Basico Construccion De Aula Didactica Aislada 6.00x6.00 En Preescolar Francisco Gavilondo Soler Ubicada En La Localidad De La Cruz De Huanacaxtle Mpio De Bahia De Banderas | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | R23-2018-BASICO | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:-, lon:-105.382222, lat:20.749166}} | 2018-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO PERTENECE AL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERS, NAYARIT. PARA PODER AVANZAR SE ANOTO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO UN MONTO DE CERO Y DE ESTA MANERA SOLICITO SU CANCELACION PARA QUE NO SIGA APARECIENDO EN NUESTRA BANDEJA, , trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301286908 | Proyecto de inversión | 1086898 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:271724.0, modificado:271724.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271726.0, modificado:271726.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271724.0, modificado:271724.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271724.0, modificado:271724.0}} | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE DIESCIOCHO DE JULIO LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 241883 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS | 241883 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE 18 DE JULIO RANCHERIA ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARITENTRECALLE 18 DE JULIO Y CALLE , CALLESE PROYECTA BENEFICIAR A LA POBLACION DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ, lon:-104.43367473, lat:20.85778217}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1286908/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301289654 | Proyecto de inversión | 1516651.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909990.79, modificado:909990.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606660.53, modificado:606660.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ANACLETO CORREA ENTRE CALLES AMADO NERVO Y CHURUBUSCO LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN - 277921 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN | 277921 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.0, meta_modificada:1249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUÁREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAP, lon:-105.30844927, lat:21.94957565}} | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1289654/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301290621 | Proyecto de inversión | 1383422 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830053.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553369.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL CAÑAJOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 301346 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROSAMORADA | 301346 | N | 0 | 0 | 4583 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE DOMIICILIOEJIDO SAN VICENTE CENTRO, 63645SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARITENTRE CALLE DOMIICILIOY CALLE DOMIICILIO , CALLE DOMIICILIOEL PROYECTO BENEFICIA AL BARRIO DEL CAÑAJOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, lon:-105.29889924, lat:21.95061385}} | 2018-09-18 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1290621/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401401599 | Proyecto de inversión | 231876 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57969.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:57969.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57969.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57969.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE REAL DE ACUITAPILCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT - 241907 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 241907 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE PROYECTA DISMINUIR LOS ACCID, lon:-104.52476117, lat:21.3265445}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1401599/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403168 | Proyecto de inversión | 1296336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777802.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518534.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEXTA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA CURVA MUNICIPIO DE XALISCO - 321724 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 321724 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE LA YESCA EJIDO LA CURVA, 63795 LA CURVA, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE LA YESCA Y CALLE IXTLAN, SE UBICA EN LA PARTE OESTE DE LA MARGEN DERECHA CON RESPECTO A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.83527784, lat:21.35892786}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1403168/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403289 | Proyecto de inversión | 3069339.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306933.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148537.49, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613867.86, modificado:0.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO COFRADIA DE ACUITAPILCO REAL DE ACUITAPILCO PLATANITOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO - 324655 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 324655 | S | 69 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO COFRADIA DE ACUITAPILCO - PLATANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 420 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CAMINO COFRADIA DE ACUITAPILCO , lon:-104.52269387, lat:21.32953762}} | 2018-04-01 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1403289/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403333 | Proyecto de inversión | 1226443 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735866.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490577.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PARAMITA MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 325122 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 325122 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA PARAMITA, 63635 PARAMITA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TOMÁS OROZCO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-105.19231772, lat:22.13619794}} | 2018-10-23 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403334 | Proyecto de inversión | 2897297.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738378.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158919.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE DOSCIENTOS METROS CUBICOS EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 325129 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 325129 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BOULEVARD TIJUANITA COLONIA TIJUANITA, 63625 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE SAN BLAS Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE XALISCO BOULEVARD TIJUANITA SIN NUMERO FRENTE A GASOLINERA CP 63625, lon:-105.12686356, lat:21.95286696}} | 2018-09-03 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403370 | Proyecto de inversión | 978606 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587164.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391442.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE RUIZ - 325334 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 325334 | S | 20 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO SAN LORENZO, 63605 SAN LORENZO, RUÍZ NAYARIT SE BENEFICIAN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ, lon:-105.08144088, lat:21.94056895}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1403370/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404843 | Proyecto de inversión | 10092839.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009283.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7064987.53, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018567.86, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR - 348626 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 348626 | S | 294 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO, 63534 SAN FRANCISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.50057593, lat:22.28741951}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404843/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401406572 | Proyecto de inversión | 2583631 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550179.0, modificado:1550179.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033452.0, modificado:1033452.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COLONIA NOGAL DE LOS GARCÍA MUNICIPIO DE JALA - 397016 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JALA | 397016 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA EL NOGAL, 63885 EL NOGAL, JALA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL NOGAL DE LOS GARCIA EN EL MUNICIPIO DE JALA, lon:-104.34527735, lat:21.13263584}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1406572/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401406625 | Proyecto de inversión | 700535 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420321.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280214.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON MUNICIPIO DE TECUALA - 397740 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECUALA | 397740 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.35, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL LIMÓN, 63445 EL LIMÓN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO UN TRAMO EN CALLE COLIMA UN TRAMO EN CALLE MORELOS Y OTRO TRAMO AL TERMINAR EL EJIDO, lon:-105.44565723, lat:22.30393957}} | 2018-05-07 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1406625/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401407375 | Proyecto de inversión | 301110 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180666.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120444.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 422592 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 422592 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL ZOPILOTE, 63614 EL ZOPILOTE, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL ZOPILOTE SIN NUMERO CP 63614 CERCAS DE PUENTE QUE CRUZA EL ARROYO, lon:-104.93547142, lat:21.96055012}} | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1407375/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201526582 | Proyecto de inversión | 1108814.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665288.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443525.92, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS EN EL MUNICIPIO DE TECUALA - 92834 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 92834 | S | 315 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1345.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:CALLE VICTOR AHUMADA EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS NAYARIT ENTRE CALLES ALLENDE Y MOREL, lon:-105.54218569, lat:22.36516713}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1526582/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201528126 | Proyecto de inversión | 3005611.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803366.85, modificado:1803366.85}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202244.57, modificado:1202244.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN - 104734 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 104734 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2842.96, meta_modificada:2842.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA DE ACCESO, CALLE 20 DE DICIEMBRE EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, lon:-105.38607837, lat:21.99339335}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201541791 | Proyecto de inversión | 3122291.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3122291.12, modificado:3114898.68}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE BELLAVISTA ENTRE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL CALLE ATONALISCO ENTRE CALLE LA FORTUNA Y CALLE BELLAVI - 86208 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 86208 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2783.8, meta_modificada:2783.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BELLAVISTA COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL, CALLE CANTERA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE TEPIC, lon:-104.90814134, lat:21.4802769}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 3114898.68 | 3114898.68 | 3114898.68 | 3114898.68 | 2114898.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/07, contratista:AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:3114898.69, importe_modificado:3114898.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2783.84}} | {1541791/proyecto_INICIO, 1541791/proyecto_PROCESO, 1541791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577690 | Proyecto de inversión | 3108716 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865230.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243486.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PAJARITOS A EL TECOMATE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TECUALA - 62335 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 62335 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2493.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:EJIDO EL TECOMATE, 63464 EL TECOMATE, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA REHABILITACION SERA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE PAJARITOS A LA LOCALIDAD DEL TECOMATE DOMICILIO CONOCIDO, EL TECOMATE, TECUALA, NAYARIT. CP. 63464. LA OBRA S, lon:-105.55814307, lat:22.46176609}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1577690/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577753 | Proyecto de inversión | 236528 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141917.0, modificado:141917.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94611.0, modificado:94611.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS - 94833 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS | 94833 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE ABELARDO RODRIGUEZ RANCHERIA ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE JUVENTINO ESPINOZA LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRAS DE LA PLAZA, lon:-104.43236387, lat:20.859721}} | 2019-06-26 | 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1577753/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577766 | Proyecto de inversión | 2142311 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285387.0, modificado:1285387.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856924.0, modificado:856924.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CANTARRANAS DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN - 98563 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 98563 | S | 234 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA CANTARRANAS, 63227 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE AQUILES SERDAN, BRECHA BORDO DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE AGUSTÍN MELGAR COMPRENDE LAS CALLES FLORES LEDESMA CA, lon:-105.29789584, lat:21.93546976}} | 2019-08-05 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1577766/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577780 | Proyecto de inversión | 310178 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186107.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124071.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL SOLITO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO - 104069 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 104069 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE REY NAYAR COLONIA 25 DE ABRIL, 63784 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE EVERARDO PEÑA Y CALLE JOSE SANTOS GODINEZ, CARRETERA TEPIC- XALISCO UBICADO EN CALLE REY NAYAR ENTRE LAS CALLES EVERARDO PEÑA Y JOSE SANTOS GODINES, lon:-104.89568338, lat:21.45278438}} | 2019-07-03 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577780/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577787 | Proyecto de inversión | 284151.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170490.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113660.64, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO XALISCO - 105851 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 105851 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.44, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MERCADO COLONIA CANOAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE MESA DE LA ROSA Y CALLE SANGANGUEY, CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO ENTRE EL PUENTE Y CALLE MESA DE LA ROSA COLONIA CANOAS EN LA LOCALIDAD DE XALISC, lon:-104.90720171, lat:21.44649616}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1577787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577788 | Proyecto de inversión | 131273.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78764.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52509.33, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO XALISCO - 105866 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 105866 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.55, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MERCADO COLONIA CANOAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE MESA DE LA ROSA Y CALLE SANGANGUEY, CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO ENTRE EL PUENTE Y CALLE MESA DE LA ROSA COLONIA CANOAS EN LA LOCALIDAD DE XALISC, lon:-104.90724175, lat:21.44648565}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1577788/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401578274 | Proyecto de inversión | 340835.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204501.08, modificado:204501.08}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136334.06, modificado:136334.06}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 164737 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 164737 | S | 104 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE MALECÓN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO CALLE PROLONGACION HIDALGO, COLONIA EL CACAO, AMATLAN DE CAÑAS,, lon:-104.39501159, lat:20.81603867}} | 2019-07-31 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1578274/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580154 | Proyecto de inversión | 168098 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100859.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67239.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DEL RIO MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 218721 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN DEL RIO | 218721 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO IXTLÁN DEL RÍO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE LUIS CASTILLO LEDÓN Y CAMINO PUENTE DE RIO CHICO, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LUIS CASTILL, lon:-104.3703132, lat:21.0382932}} | 2019-10-07 | 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1580154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580483 | Proyecto de inversión | 420868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252521.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168347.52, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN MUNICIPIO DE JALA - 243907 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H XXXVIII AYUNTAMIENTO DE JALA | 243907 | S | 419 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO COFRADÍA DE JUANACATLÁN, 63886 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE MORELOS, CALLE MEXICO EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN L, lon:-104.32545375, lat:21.107504}} | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1580483/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401584663 | Proyecto de inversión | 742517.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742517.15, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 138450 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 138450 | S | 3400 | 3300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AHUACATLÁN, 63920 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SANTA CLARA, CALLE ZARAGOZA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA CLARA EN AHUACATLAN NAYARIT.C.P, lon:-104.4832132, lat:21.0538512}} | 2019-06-15 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1584663/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401584664 | Proyecto de inversión | 1242401.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242401.02, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALMERAS EN LA LOCALIDAD DE UZETA EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 138502 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 138502 | S | 822 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE PALMERAS EJIDO UZETA, 63920 UZETA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE FLOR DE DALIA Y CALLE GUAYABO, CALLE PALMERAS ENTRE CALLE FLOR DE DALIA Y GUAYABO EN LA COLONIA EL MOLINO EN LA COMUNIDAD DE UZETA MUNICIPIO DE AHUACATLA, lon:-104.59909593, lat:21.11482451}} | 2019-06-15 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1584664/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401601306 | Proyecto de inversión | 1959098.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175459.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783639.35, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO TECUALA - 65123 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 65123 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1599.9, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:EJIDO ATOTONILCO, 63459 ATOTONILCO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CRUCERO DE ATOTONILCO SOBRE LA CARRETERA TECUALANOVILLERO EJIDO ATOTONILCO TECUALA, NAYARIT. CP. 63459, lon:-105.48190586, lat:22.39798537}} | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1601306/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401603275 | Proyecto de inversión | 416830.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250098.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166732.3, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA REY NAYAR DE LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 150619 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 150619 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL LOZADA COLONIA REY NAYAR, 63622 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE ARTICULO 123, LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL LOZADA ENTRE GUADALAJARA Y ARTICULO 123 Y CALLE DR SALAZAR ENTRE PRESILIANO SANCH, lon:-105.14944746, lat:21.95648646}} | 2019-07-14 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1603275/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401609368 | Proyecto de inversión | 175421.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105253.07, modificado:105253.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70168.7, modificado:70168.7}} | INSTALACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE EL COLOMO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS - 234421 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS | 234421 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:26, direccion:CALLE ABASOLO EJIDO EL COLOMO, 63736 EL COLOMO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CARRETERA COLOMO - SAN JUAN DE ABAJO Y CALLE SIN NOMBRE, EL PROYECTO INICIA EN CALLE ABASOLO ENTRE LA CARRETERA COLOMO SAN JUAN HACIA EL SURESTE , lon:-105.15823534, lat:20.86712658}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1609368/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401610638 | Proyecto de inversión | 1400785.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840471.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560314.27, modificado:0.0}} | CONTRUCCIÓN DE TRES AULAS SEIS POR OCHO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MOJOCUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 257659 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | 257659 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE ZAPATA RANCHERIA MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS), 63655 MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS), ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD UNA CUADRA, lon:-105.0414698, lat:22.08394576}} | 2019-11-04 | 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610638/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401610654 | Proyecto de inversión | 2521345 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512807.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008538.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CERRO DE SAN JUAN LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO XALISCO - 257890 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 257890 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE SAN JUAN COLONIA SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 63782 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE MARCO ANTONIO CARDENAS Y CALLE GANSO, LA OBRA COMIENZA EN EL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ HASTA LA CALLE MARCO ANTONIO CARDENAS A , lon:-104.90580931, lat:21.46393634}} | 2019-11-07 | 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610654/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210101886227 | Proyecto de inversión | 2016790 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806716.0, modificado:802582.77}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210074.0, modificado:1203874.16}} | CEA-02-21 Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo de Aguas Residuales en Cd. Industrial en la cabecera Municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010149-0065 | S | 2586 | 2414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2021-04-01 | 2021-07-28 | 2006456.93 | 2006456.93 | 2006456.93 | 2006456.93 | 2006456.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-010-21, contratista:URBAA Arquitectos y Asociados, S. de R. L. de C. V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2006456.93, importe_modificado:2006456.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886227/proyecto_INICIO, 1886227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201940944 | Proyecto de inversión | 64773213 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.4773213E7, modificado:6.426025914E7}} | 2021010052-0095 RENIVELACION Y REENCARPETAMIENTO DE CARRETERA FEDERAL 200 TRAMO LA PEÑITA-LAS VARAS DEL KM 80+200 AL KM 88+001, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2021010052-0095 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131378.52, meta_modificada:131378.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:México 200, 63714 Nay., México, lon:-105.1745224, lat:21.11685066}} | 2021-04-16 | 2021-08-13 | 64260259.14 | 64260259.14 | 64260259.14 | 64260259.14 | 64260259.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2021-002, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:secretaria de infraestructura, monto:6.426078975E7, importe_modificado:6.426078975E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131378.52}} | {1940944/proyecto_INICIO, 1940944/proyecto_FIN, 1940944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201942496 | Proyecto de inversión | 3831493 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532597.0, modificado:1515221.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298896.0, modificado:2272931.64}} | CEA-07-21 Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario 1er. Etapa en la Localidad de Villa Morelos, Municipio de Compostela, Nayarit (RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010152-0082 | S | 200 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:189, direccion:63724 Villa Morelos, Nay., México, lon:-105.3177777, lat:20.9549999}} | 2021-04-01 | 2021-09-27 | 3788052.64 | 3788052.64 | 3788052.64 | 3788052.64 | 3788052.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-004-21, contratista:Ing. Pedro Daniel Rentería García, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:3788052.64, importe_modificado:3788052.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942496/proyecto_PROCESO, 1942496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201942566 | Proyecto de inversión | 3030635 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030635.0, modificado:2899663.3}} | FAFEF-05-21 Rehabilitación de alcantarillado Sanitario en la colonia Jardines de Matatipac 3ra. Etapa en la cabecera municipal de Xalisco, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021101065-0126 | S | 117 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:xalisco, lon:-104.899736, lat:21.443687}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2899663.3 | 2899663.3 | 2899663.3 | 2899663.3 | 2899663.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-008-21-IR, contratista:Infraestructura y Construcción Meral, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2937059.85, importe_modificado:2937059.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942566/proyecto_PROCESO, 1942566/proyecto_INICIO, 1942566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201942595 | Proyecto de inversión | 2583522 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583522.0, modificado:2594871.38}} | FAFEF-11-21 Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle Copal entre Ricardo Flores Magón y calle Ejido y calle Praxedis Guerrero entre Copal y Ojo de Agua en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010195-0105 | S | 260 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2021-04-15 | 2021-09-13 | 2594871.38 | 2594871.38 | 2594871.38 | 2594871.38 | 2594871.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-005-21-IR-A, contratista:URBAA Arquitectos y Asociados, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2594871.38, importe_modificado:2594871.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942595/proyecto_PROCESO, 1942595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402058235 | Proyecto de inversión | 1671110 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671110.0, modificado:1665757.46}} | APIN-22-21 Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo la fortuna en la cabecera municipal de Tuxpan, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010424-0338 | S | 5613 | 5393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Tuxpan, Nay., México, lon:-105.2984842, lat:21.9446539}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 1665757.46 | 1665757.46 | 1665757.46 | 1665757.46 | 1665757.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-007/21, contratista:AR3 Compañía Constructora S.A de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1665757.46, importe_modificado:1665757.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2058235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102061828 | Proyecto de inversión | 1110904 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110904.0, modificado:1109277.47}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CORONA DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 6516 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 6516 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMON CORONA, CALLE LERDO LA OBRA SE UBICA POR CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y RAMON CORONA CONTEM, lon:-105.30189491, lat:21.94459058}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 1109277.47 | 1109277.47 | 1109277.47 | 1109277.47 | 1109277.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-001/2022-IR, contratista:ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:1109277.47, importe_modificado:1109277.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {2061828/proyecto_PROCESO, 2061828/proyecto_INICIO, 2061828/proyecto_FIN, 2061828/proyecto_PROCESO, 2061828/proyecto_FIN, 2061828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102065571 | Proyecto de inversión | 914104.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914104.29, modificado:914104.29}} | REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MADRESELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 22/MF417002-CP | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.55, meta_modificada:684.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MADRESELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS, lon:-104.855426, lat:21.485975}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 212000 | 913909.94 | 211484.33 | 211484.33 | 211484.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2022/03, contratista:SICNAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:913909.94, importe_modificado:913909.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.55}} | {2065571/proyecto_PROCESO, 2065571/proyecto_INICIO, 2065571/proyecto_PROCESO, 2065571/proyecto_INICIO, 2065571/proyecto_FIN, 2065571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202068341 | Proyecto de inversión | 466318.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466318.08, modificado:466318.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 87985 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 87985 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 86 PUEBLO , 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE TIERRA DE CULTIVO, CALLE HIDALGO UNO EN CALLE QUERETARO UNO POR CALLE PUEBLA UNO POR NIÑOS HÉROES TRES POR , lon:-105.2837609, lat:21.86708375}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 466318.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069042 | Proyecto de inversión | 5329345.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5329345.45, modificado:5328355.4}} | REHABILITACION DE CAMINO EMBARCADERO AHUAPAN A NARANJITO DE COPAL, MUNICIPIO DEL NAYAR - 9025 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 9025 | S | 292 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377216.0, meta_modificada:377216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO AHUAPAN - NARANJITO DE COPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-104.56910865, lat:21.61953724}} | 2022-03-30 | 2022-06-27 | 5328355.4 | 5328355.4 | 978408.81 | 978408.81 | 978408.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-001/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5328355.4, importe_modificado:5328355.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320634.0}} | {2069042/proyecto_PROCESO, 2069042/proyecto_INICIO, 2069042/proyecto_PROCESO, 2069042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069103 | Proyecto de inversión | 606940.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606940.2, modificado:606940.2}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE BUCKINGHAM - 10119 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10119 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUCKINGHAM, 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, LA OBRA SE REALIARA EN LA CALLE DE NOMBRE PRINCIPAL ESTA CALLE ES LA QUE SE ESTA AUN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-104.62515182, lat:21.50175269}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202069142 | Proyecto de inversión | 845649.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845649.37, modificado:845649.37}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 10778 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10778 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO, 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIMEBRRE, CALLE TRAVESIA ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALG, lon:-104.6550359, lat:21.47062459}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES DEL PROYECTO. E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202069376 | Proyecto de inversión | 1142871.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142871.61, modificado:1142871.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 19372 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 19372 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAMI, lon:-104.2043791, lat:21.44819573}} | 2022-04-11 | 2022-05-09 | 1142871.61 | 1140640.3 | 1140640.3 | 1140640.3 | 1140640.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-005/2022, contratista:C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZ, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1140640.3, importe_modificado:1140640.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2069376/proyecto_PROCESO, 2069376/proyecto_FIN, 2069376/proyecto_INICIO, 2069376/proyecto_PROCESO, 2069376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202071339 | Proyecto de inversión | 856533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856533.2, modificado:856533.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 30667 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 30667 | S | 180 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CARRETERA EL TIGRE-LA BAYONA Y BRECHA EL TIGRE-LA HIGUERITA VIEJA, PARTIENDO DE LA CARRETERA 15D AL PASAR POR LA DESVIACIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE LA , lon:-105.46489971, lat:22.49985605}} | 2022-04-15 | 2022-06-15 | 854007.42 | 854007.42 | 256202.23 | 256202.23 | 256202.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-008/2022, contratista:LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:854007.42, importe_modificado:854007.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.6}} | {2071339/proyecto_PROCESO, 2071339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072025 | Proyecto de inversión | 5451101.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5451101.77, modificado:5450510.63}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS HIGUERAS LAS PALMAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34137 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34137 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44447.0, meta_modificada:44447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO LAS HIGUERAS - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS PALMAS, 63538 LAS PALMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LAS HIGUERAS LAS PALMAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL, lon:-104.5101556, lat:21.86739176}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 5450510.63 | 5450510.63 | 1810739.29 | 1810739.29 | 1810739.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-008/2022-IR, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5450510.63, importe_modificado:5450510.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32446.0}} | {2072025/proyecto_PROCESO, 2072025/proyecto_INICIO, 2072025/proyecto_PROCESO, 2072025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072297 | Proyecto de inversión | 2145849.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145849.53, modificado:2145849.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT - 35734 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35734 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO EN CALLE , lon:-105.25403891, lat:20.74613882}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2145849.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202076471 | Proyecto de inversión | 1847307.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847307.41, modificado:1847307.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE YUCATÁN ENTRE CALLE CORONA Y MATAMOROS, COLONIA EL MOLINO EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT. - 62396 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 62396 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.3, meta_modificada:949.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE MATAMOROS, CALLE TABASCO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVARA SE GIRA EN DIRECCIÓN NORTE EN , lon:-105.37051331, lat:22.494329}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2076471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202078069 | Proyecto de inversión | 444624.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444624.01, modificado:444624.01}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA COLONIA LA QUINTA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 71195 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 71195 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ORQUIDIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE INDEPENDECIA ESTA SE ENCUENTRA , lon:-104.58904471, lat:21.33824753}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202082695 | Proyecto de inversión | 8253734.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8253734.18, modificado:8237638.87}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SALIDA A SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR - 95518 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 95518 | S | 216 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3303.0, meta_modificada:3303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:CALLE SALIDA A SANTA TERESA PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR EN LAS VIVIENDAS UBICADAS POR LA SALIDA A SANTA TERESA DELANTE DE L, lon:-104.65530904, lat:22.21996156}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 8237638.87 | 8237638.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-DRE-013/2022-IR, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:8237638.87, importe_modificado:8237638.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:991.0}} | {2082695/proyecto_INICIO, 2082695/proyecto_PROCESO, 2082695/proyecto_INICIO, 2082695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202083785 | Proyecto de inversión | 1775107.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775107.98, modificado:1775107.98}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONALPOR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS - 100226 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 100226 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LAS YEGUAS, 63830 LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LAS YEGUAS ESTA SE ENCUENTRA A 17.30 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DE LA, lon:-104.42258356, lat:21.35322923}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2083785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202084239 | Proyecto de inversión | 5627848.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5627848.43, modificado:5627848.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGUITO DE ABAJO Y SANTA CRUZ EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1 DEL KM 30,002 AL 30,222.66 Y TRAMO 2 DEL KM 32,712 AL 32,946.20 - 102175 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 102175 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2729.0, meta_modificada:2729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 002 PUEBLO SANTA CRUZ, 63407 SANTA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGUITO DE ABAJO SE TOMA E, lon:-105.14594828, lat:22.45317034}} | 2022-06-07 | 2022-09-04 | 5624537.59 | 5624537.59 | 1687361.28 | 1687361.28 | 1687361.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-012/2022, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:5624537.59, importe_modificado:5624537.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.7}} | {2084239/proyecto_INICIO, 2084239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202084829 | Proyecto de inversión | 824015.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824015.31, modificado:821868.95}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO LAS PALMAS HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104191 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104191 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYBANOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS, lon:-104.51439127, lat:21.88856103}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 821868.95 | 821868.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-019B/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:821868.95, importe_modificado:821868.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202086855 | Proyecto de inversión | 1281064 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192160.0, modificado:192160.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088904.0, modificado:1088904.0}} | 2022010183 - PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. (APARTADO URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010183-0154 | S | 1536 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Mesa del Nayar, lon:-104.651188, lat:22.21535}} | 2022-06-17 | 2022-12-13 | 1281064 | 1269679.22 | 57135.57 | 57135.57 | 57135.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-014-22 IR, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1269679.22, importe_modificado:1269679.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202087911 | Proyecto de inversión | 2369459 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066256.0, modificado:1066256.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303203.0, modificado:1303203.0}} | 2022010203 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. (APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010203-0173 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Pedregal, lon:-104.91534722, lat:21.49749444}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 2369459 | 2190326.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-010-22, contratista:MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2190326.24, importe_modificado:2190326.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202087923 | Proyecto de inversión | 517386 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232823.0, modificado:232823.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284563.0, modificado:284563.0}} | 2022010207 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010207-0187 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Primero de Mayo, lon:-104.92344167, lat:21.53009444}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 517386 | 514998.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-019-22 AD, contratista:JORGE ELIAS OSORNIO ESTRADA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:514998.5, importe_modificado:514998.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088025 | Proyecto de inversión | 1695405 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847702.0, modificado:847702.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847703.0, modificado:847703.0}} | 2022010200 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010200-0155 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Calle Pedro Ramos, entre AV. Abasolo y Av. de la Amistad, lon:-104.42857778, lat:21.10219444}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1695405 | 1690658.67 | 253598.79 | 253598.79 | 253598.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-006-22, contratista:AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1690658.67, importe_modificado:1690658.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202099912 | Proyecto de inversión | 3633956.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633956.74, modificado:3633956.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE DURANGO Y JALAPA DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.93, meta_modificada:1750.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALLENDE ENTRE DURANGO Y JALAPA, lon:-104.901728, lat:21.442203}} | 2022-06-01 | 2022-08-28 | 3633956.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2099912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs3: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs4: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs5: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | NAY15160300741599 | Proyecto de inversión | 11576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1576E7, modificado:1.1576E7}} | Proxoe-2015-2014-Itbb Const. De Centro Integral De Actividades Subacuaticas En El Inst. Tec. De Bahia De Banderas Ubicado En La Localidad De La Cruz De Huacaxtle Municipio De Bahia De Banderas | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | PROXOE-2015-2014-ITBB | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:-, lon:-105.382222, lat:20.749166}} | 2016-05-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO PERTENECE AL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, PARA PODER EDITARLO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO UN MONTO EN CERO, Y DE ESTA MANERA SOLICITO SU CANCELACION PARA QUE NO SIGA APARECIENDO EN MI BANDEJA , trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2022-07-08}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932963 | Proyecto de inversión | 106666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53333.33, modificado:0.0}} | Construcción De Quince Techos De Losa De Concreto En Las Localidades De Juan Escutia El Palmar San Antonio Y Tepozal En Municipio De Xalisco - 189091 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 189091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PALMAR, 63780 EL PALMAR, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS DOMICILIOS DISTINTOS DE LA LOCALI, lon:-105.1056455, lat:21.35252036}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1059216/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180201106115 | Proyecto de inversión | 300499.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300499.53, modificado:0.0}} | Contruccion De Linea De Drenaje En La Calle Veinte De Noviembre En La Localidad De Ahuacatlan Nayarit - 32152 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 32152 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLEJON EL CERRITO, LA OBRA SE LOCALIZA POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CALLE ABASOLO HACIA EL CERRITO Y TERMINA E, lon:-104.4849177, lat:21.04785853}} | 2018-08-03 | 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1244497/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301289663 | Proyecto de inversión | 428524.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257114.63, modificado:257114.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171409.75, modificado:171409.75}} | REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ANACLETO CORREA ENTRE CALLES AMADO NERVO Y CHURUBUSCO LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN - 278085 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN | 278085 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUÁREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAP, lon:-105.30843318, lat:21.94957565}} | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1289663/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401401388 | Proyecto de inversión | 3450117.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345011.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415082.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690023.43, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 113750 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 113750 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:301, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL CARRIZAL, 63409 EL CARRIZAL, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD CON UN SISTEMA DE SANTINARIOS Y SANIAMIENTO DE B, lon:-105.40956894, lat:22.46379406}} | 2018-03-15 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1401388/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA FUE CANCELADA POR LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL AÑO DE LA MISMA OBRA, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-06-30}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401401598 | Proyecto de inversión | 203973 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50993.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50993.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50993.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50994.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO - 241904 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 241904 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.44, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE PROYECTA DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE TRANSITO AL MEJORAR LA VIALIDAD DE LOS HABITANTES DE T, lon:-104.57091423, lat:21.21641782}} | 2018-09-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1401598/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403164 | Proyecto de inversión | 1692202 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015321.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676881.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA CURVA MUNICIPIO DE XALISCO - 321665 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 321665 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1693.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE COMPOSTELA EJIDO LA CURVA, 63795 LA CURVA, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE COMPOSTELA Y CALLE SAN PEDRO, SE UBICA EN LA PRIMER SECCIÓN DEL MARGEN DERECHO SUR CON RESPECTO A LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-104.84029152, lat:21.35908773}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403164/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403167 | Proyecto de inversión | 1491011 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894607.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596404.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUINTA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA CURVA MUNICIPIO DE XALISCO - 321719 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 321719 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1460.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CURVA, 63795 LA CURVA, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN BLAS, SE UBICA EN LA PARTE CENTRAL DEL MARGEN DERECHO CON RESPECTO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.83707492, lat:21.3581385}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403167/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403291 | Proyecto de inversión | 1753545.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175202.79, modificado:175202.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227550.0, modificado:1227550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350792.81, modificado:350792.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN KM DOCE MAS SETECIENTOS VARIAS LOCALIDADES TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ MUNICIPIO DE ACAPONETA - 324738 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 324738 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 RANCHERIA LOS ARRAYANES, 63430 LOS ARRAYANES, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE, lon:-105.25455404, lat:22.49869853}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403291/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:QUE ESA OBRA NO FUE EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-06-30}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403294 | Proyecto de inversión | 1753770.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175202.79, modificado:175202.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227774.82, modificado:1227774.82}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350792.81, modificado:350792.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO KM QUINCE MAS OCHOCIENTOS VARIAS LOCALIDADES TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ MUNICIPIO DE ACAPONETA - 324749 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 324749 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 RANCHERIA AGUA TENDIDA, 63430 AGUA TENDIDA, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE I, lon:-105.24767863, lat:22.47421603}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403294/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403336 | Proyecto de inversión | 1279716 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767830.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511886.0, modificado:0.0}} | CONTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 325143 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 325143 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CALLE ZAPATA RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 63606 JUAN ESCUTIA, RUÍZ NAYARIT CALLE ZAPATA SIN NUMERO CP 63606 FRENTE A CANCHA DE BASQUET BOL, lon:-105.11343986, lat:21.93872221}} | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1403336/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403340 | Proyecto de inversión | 1223993 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734396.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489597.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 325193 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 325193 | S | 600 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BOULEVARD TIJUANITA COLONIA TIJUANITA, 63625 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE SAN BLAS Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE XALISCO BOULEVARD TIJUANITA SIN NUMERO FRENTE A GASOLINERA CP 63625, lon:-105.12663663, lat:21.95278736}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403340/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403443 | Proyecto de inversión | 752775 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451665.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301110.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE RUIZ EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 326084 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 326084 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63626 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MINA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE QUERETARO CALLE SAN LUIS 2040 COL CERRO DE LA CRUZ CP 63626 FRENTE AL CERRO DE LA CRUZ, lon:-105.14763307, lat:21.94471176}} | 2018-08-28 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1403443/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403965 | Proyecto de inversión | 7713072.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771307.2, modificado:771307.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399150.42, modificado:5399150.42}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542614.4, modificado:1542614.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA - 332645 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 332645 | S | 80 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:96, direccion:CALLE CONOCIIDO PUEBLO SANTA CRUZ, 63407 SANTA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO - SANTA CRUZ Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS SE CONTIN, lon:-105.11746136, lat:22.46905917}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1403965/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404413 | Proyecto de inversión | 4822081.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482208.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375457.25, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964416.35, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL BÁLSAMO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 340692 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 340692 | S | 29 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL BÁLSAMO, 63657 EL BÁLSAMO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , RANCHERÍA EL BÁLSAMO C.P. 63657 CALLES SIN NOMBRE A 20 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA BENEFICIARA A TO, lon:-105.06556725, lat:22.150087}} | 2018-04-04 | 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404413/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404841 | Proyecto de inversión | 12091231.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209123.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8463861.73, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418246.21, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR MUNICIPIO DEL NAYAR - 348582 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 348582 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1398, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL MIRADOR, 63547 EL MIRADOR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.52104894, lat:22.24381975}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404841/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404842 | Proyecto de inversión | 2908635.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290863.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036044.62, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581727.03, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DE SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IXTALPA MUNICIPIO DEL NAYAR - 348597 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 348597 | S | 86 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:76, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA IXTALPA, 63534 IXTALPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE IXTALPA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.48708051, lat:22.32343326}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404842/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404845 | Proyecto de inversión | 13302274.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330227.44, modificado:1330227.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9311592.09, modificado:9311592.09}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660454.88, modificado:2660454.88}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TESCOMATITA LAS TROJAS MUNICIPIO DE HUAJICORI - 348826 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 348826 | S | 42 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:135, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TESCOMATITA (LAS TROJAS), 63498 TESCOMATITA (LAS TROJAS), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TESCOMATITA LAS TROJAS EN EL MUNICI, lon:-105.27911596, lat:22.90984761}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404845/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401405572 | Proyecto de inversión | 1968187 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180912.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787275.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MINITAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 362072 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 362072 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MINITAS, 63638 MINITAS, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE MINITAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, lon:-105.18650731, lat:22.06914102}} | 2018-10-09 | 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1405572/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201522699 | Proyecto de inversión | 1717781 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030669.0, modificado:1030669.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687112.0, modificado:687112.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO EN CALLE ACAPONETA COLONIA COLINAS DEL NAYAR LOCALIDAD AMATLAN DE CAÑAS MUNICIPIO AMATLAN DE CAÑAS - 72776 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS | 72776 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1818.39, meta_modificada:1818.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ACAPONETA COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE AMATLAN, CALLE AMATLAN CALLE ACAPONETA ENTRE CALLE S/N Y CALLE AMATLAN, COLONIA COLINAS DEL NAYAR, AMATLAN DE CAÑAS, C, lon:-104.40286828, lat:20.80409755}} | 2019-06-18 | 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1522699/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201523359 | Proyecto de inversión | 787980.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472788.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315192.24, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA TEREBINTO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO SAN PEDRO LAGUNILLAS - 78402 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 78402 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1403.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA TEREBINTOS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CARRETERA COMPOESTELA, EN AVENIDA TEREBINTOS ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CARRETERA A CO, lon:-104.76053391, lat:21.20869912}} | 2019-07-01 | 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1523359/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201526989 | Proyecto de inversión | 1871208 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122725.0, modificado:1122725.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748483.0, modificado:748483.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATITA MUNICIPIO DE HUAJICORI - 95218 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 95218 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA ACATITA, 63497 ACATITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ACATITA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, lon:-105.24837312, lat:22.81151595}} | 2019-06-25 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526989/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201528107 | Proyecto de inversión | 894054.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536432.67, modificado:536432.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357621.78, modificado:357621.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE COAMILES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN - 104605 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 104605 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA DE ACCESO, CALLE 10 DE MAYO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE COAMILES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, lon:-105.25445213, lat:21.92618632}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1528107/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577687 | Proyecto de inversión | 2148137 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288882.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859255.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LECHEREADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TRIGOMIL MUNICIPIO DE XALISCO - 61616 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 61616 | S | 152 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4621.01, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:CALLE NAYARIT EJIDO TRIGOMIL, 63795 TRIGOMIL, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE VARIAS, INICIANDO EN LA CALLE ZACATECAS EN CONTRA ESQUINA DEL COMISARIADO EJIDAL CONTINUANDO POR LA CALLE XALISCO SIGUIENDO LA RUTA P, lon:-104.79302112, lat:21.39381489}} | 2019-05-02 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1577687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577691 | Proyecto de inversión | 2851266.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710760.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140506.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOCALIDAD DE SAN CAYETANO A EL ROBLITO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TECUALA - 62748 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 62748 | S | 106 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3250.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, direccion:EJIDO SAN CAYETANO, 63466 EL ROBLITO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE SAN CAYETANO RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL ROBLITO. CON CODIGO POSTAL 63000, lon:-105.68198129, lat:22.45272814}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1577691/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577757 | Proyecto de inversión | 1427814.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856688.57, modificado:856688.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571125.74, modificado:571125.74}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 95050 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS | 95050 | S | 104 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , OMICILIO CONOCIDO CALLE PROLONGACION HIDALGO, COLONIA EL CACAO, AMATLAN DE CAÑAS, CODIGO POSTAL 63960, SE UBICA AL NORTE DEL, lon:-104.39537122, lat:20.81626336}} | 2019-06-10 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577760 | Proyecto de inversión | 2865313.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719188.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146125.51, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE CUYUTLÁN MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 95290 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 95290 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA COFRADÍA DE CUYUTLÁN, 63635 COFRADÍA DE CUYUTLÁN, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27 KILÓMETROS DE LA CABECE, lon:-105.11501684, lat:22.05078809}} | 2019-06-28 | 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577760/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577767 | Proyecto de inversión | 1814934 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088960.0, modificado:1088960.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725974.0, modificado:725974.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DE AGUA POTABLE EN ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS MUNICIPIO DE TUXPAN - 98595 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 98595 | S | 246 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1318.22, meta_modificada:1318.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO PEÑAS, 63660 PEÑAS, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SINALOA, CALLE ASUNCIÓN HERNÁNDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES COLIMA CALLE NAYARIT ENTRE HIDALGO Y ALDAMA EN CALLE SONORA Y CALLE SINA, lon:-105.22326706, lat:21.94295678}} | 2019-08-05 | 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1577767/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577778 | Proyecto de inversión | 211780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127068.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84712.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EL SOLITO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO - 101506 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 101506 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE REY NAYAR PUEBLO XALISCO, 63784 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE EVERARDO PEÑA Y CALLE JOSE SANTOS GODINEZ, CARRETERA TEPIC- XALISCO UBICADO EN CALLE REY NAYAR ENTRE LAS CALLES EVERARDO PEÑA Y JOSE SANTOS GODINEZ COL. , lon:-104.89571093, lat:21.45288651}} | 2019-07-03 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577778/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401578123 | Proyecto de inversión | 1410820 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846492.0, modificado:846492.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564328.0, modificado:564328.0}} | REHABILITACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE EMILIO CARRANZA Y ALEMÁN SANCHEZ LOCALIDAD DE ACAPONETA MPIO DE ACAPONETA - 153515 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 153515 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA JUAN ESCUTIA, 63437 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA, DEL CENTRO DE ACAPONETA SE TOMA LA CALLE MEXICO CON DIRECCION A LAS VIAS PASANDO LAS VIAS SE SIGUE POR LA CAL, lon:-105.36022017, lat:22.50270067}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1578123/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401579478 | Proyecto de inversión | 6384750.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3830850.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553900.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE MAR EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 201527 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 201527 | S | 222 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA RUIZ-ZACATECAS - LAGUNA DEL MAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO LAGUNA DEL MAR, 63606 LAGUNA DEL MAR, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA RUIZ - ZACATECAS E, lon:-105.05513584, lat:21.94716472}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1579478/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE(2), trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580126 | Proyecto de inversión | 1749658 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049795.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699863.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL EMPEDRADO EN SECO QUE VA DEL CAMINO DE SAN MIGUEL A LINDAVISTA MUNICIPIO DE JALA - 218229 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALA | 218229 | S | 140 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6012.5, meta_modificada:6012.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDA, lon:-104.34380441, lat:21.10572208}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1580126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580488 | Proyecto de inversión | 1658944.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995366.88, modificado:995366.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663577.92, modificado:663577.92}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS - 244272 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 244272 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE CARRANZA, CALLE AZUCENA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GARDENIA EN LA CO, lon:-105.19676949, lat:20.81710023}} | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1580488/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401601309 | Proyecto de inversión | 375154.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222407.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152746.64, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTE DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE TECUALA - 65342 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 65342 | S | 393 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:EJIDO ATOTONILCO, 63459 ATOTONILCO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO DE ATOTONILCO UBICADO EN EL KILÓMETRO 0204 SOBRE LA CARRETERA TECUALA NOVILLERO, lon:-105.48202365, lat:22.39757426}} | 2019-04-04 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1601309/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401605921 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COLONIA TALPITA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 201517 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 201517 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TALPITA, 63623 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MELCHOR OCAMPO CALLE MORELOS ENTRE ALVARO OBREGON Y GUANAJUATO EN COLONIA TALPITA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ EN EL MUNICI, lon:-105.14034587, lat:21.95312503}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1605921/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401605923 | Proyecto de inversión | 10025832.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6015499.45, modificado:6015499.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4010332.97, modificado:4010332.97}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS MUNICIPIO DE HUAJICORI - 201546 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 201546 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7765.43, meta_modificada:7765.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN AND, lon:-105.11889619, lat:22.86266284}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1605923/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608366 | Proyecto de inversión | 8114239.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4855088.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259151.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL NOGAL MUNICIPIO DEL NAYAR - 218744 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 218744 | S | 93 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2301.76, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL NOGAL, 63538 EL NOGAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, SE REALIZARA LA OBRA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL DICHA LOCALIDAD SE ENC, lon:-104.67558238, lat:22.01210645}} | 2019-11-07 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1608366/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301719084 | Proyecto de inversión | 831797 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415898.5, modificado:415898.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415898.5, modificado:415898.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD SAN BLASITO ASENTAMIENTO SAN BLASITO - 103727 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 103727 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE DE LOS MAESTROS PUEBLO SAN BLASITO, 63968 SAN BLASITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE PESCADORES LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CLÍNICA DEL IMSS Y LA CANCHA DE FUTBOL ENTRE CALLE, lon:-104.29302174, lat:20.69905758}} | 2020-09-07 | 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1719084/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301719161 | Proyecto de inversión | 273868.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136934.15, modificado:136934.15}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136934.15, modificado:136934.15}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD ESTANCIA DE LOS LÓPEZ ASENTAMIENTO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ - 104510 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 104510 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE DOCTOR JUAN BERNAL Y CALLE DALIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE AMADO NERVO SUR SE UBICA A UN COSTADO DEL CA, lon:-104.43426601, lat:20.85597808}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1719161/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210101886258 | Proyecto de inversión | 4116203 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4116203.0, modificado:4188255.13}} | FAFEF-04-21 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en col. Antonio Echevarría Domínguez (3er Etapa), en la cabecera Municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010078-0023 | S | 309 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2021-03-01 | 2021-08-31 | 4188255.13 | 4188255.13 | 4188255.13 | 4188255.13 | 4188255.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-002-21-IR, contratista:Grupo Constructor Roalme, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4188255.13, importe_modificado:4188255.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886258/proyecto_INICIO, 1886258/proyecto_FIN, 1886258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio porque para el cierre definitivo deben de esta al 100 tanto físico como financiero, trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-07-05}, obs2: {observación:Se regresa este folio porque para el cierre definitivo deben de esta al 100 tanto físico como financiero, trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-07-05}, obs3: {observación:Se regresa este folio porque para el cierre definitivo deben de esta al 100 tanto físico como financiero, trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-07-05}, obs4: {observación:Se regresa este folio porque para el cierre definitivo deben de esta al 100 tanto físico como financiero, trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-07-05}}
2022 | 2 | NAY210201942519 | Proyecto de inversión | 4105869 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231761.0, modificado:1146220.66}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874108.0, modificado:2674514.87}} | CEA-10-21 Ampliación de Alcantarillado Sanitario 1era. Etapa en la Colonia del Beis en la Cabecera Municipal de Rosamorada, Nayarit (URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010147-0083 | S | 331 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Beis, 63630 Rosamorada, Nay., México, lon:-105.2030264, lat:22.1254333}} | 2021-04-01 | 2021-09-27 | 3820735.53 | 3820735.53 | 3820735.53 | 3820735.53 | 3820735.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-003-21, contratista:Primo Urbanizaciones, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:3820735.53, importe_modificado:3820735.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942519/proyecto_PROCESO, 1942519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201942955 | Proyecto de inversión | 166059 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166059.0, modificado:166058.44}} | FAFEF-14-21 Construcción de red de alcantarillado sanitario en la calle Amado Nervo entre calle San Francisco y Josefa Ortiz de Domínguez, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. (Finiquito) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010199-0190 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2021-01-15 | 2021-02-03 | 166058.44 | 166058.44 | 166058.44 | 166058.44 | 166058.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-006-21-IR-A, contratista:SIEM BR, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:166058.44, importe_modificado:166058.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402011280 | Proyecto de inversión | 1701140.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:86456.85, modificado:86456.85}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614683.24, modificado:1610748.97}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE CAMINO A LAS ARENERAS EN LA COLONIA VALLE DE NAYARIT EN LA CIUDAD DE TEPIC - 317170 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT | 317170 | S | 835 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.6, meta_modificada:1100.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAS ARENERAS COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRO PEÑITAS Y CALLE FORTUNA, CALLE CANTERA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 700 METROS DEL LIBRAMIENTO HACIA EL SUROESTE CERCA DE UNAS GRANJAS, lon:-104.90734322, lat:21.48169538}} | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 1697205.82 | 1697205.82 | 1697205.82 | 1697205.82 | 1697205.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2021-049, contratista:CONSTRUCTORA URIATE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1985666.37, importe_modificado:1985666.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.6}} | {2011280/proyecto_FIN, 2011280/proyecto_PROCESO, 2011280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402054579 | Proyecto de inversión | 8760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4380000.0, modificado:3937772.78}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4380000.0, modificado:3937772.78}} | Aportación al programa rehabilitación tecnificación y equipamiento de unidades de riego | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Rural | 2021010172-0123 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:89.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:2GRF+56 Ahuacatlán, Nay., México, lon:-104.47689056, lat:21.04044714}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:63830 Santa María del Oro, Nay., México, lon:-104.5881101, lat:21.3327942}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:La Bajada, Nay., México, lon:-105.1583334, lat:21.5038888}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 7875545.56 | 7875545.56 | 7875545.56 | 7875545.56 | 7875545.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DLNAY-018-RTEUR-21-03, contratista:AGROSOLUCION DE NAYARIT S DE R.L. DE C.V., convocante:UNIDAD DE RIEGO CHARCO PUERCO S.P.R. DE R.L., monto:855795.5, importe_modificado:855795.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DLNAY-018-RTEUR-21-05, contratista:GEIDS, DE C.V., convocante:ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS UNIDADES DE RIEGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO A.C., monto:829416.45, importe_modificado:829416.45}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DLNAY-018-RTEUR-21-04, contratista:IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS UNIDADES DE RIEGO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN A.C., monto:2353098.66, importe_modificado:2353098.66}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DLNAY-018-RTEUR-21-02, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO HIDROAGRICOLA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS UNIDADES DE RIEGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO A.C., monto:2456845.04, importe_modificado:2456845.04}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DLNAY-018-RTEUR-21-01, contratista:JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA, convocante:GRUPO DE PRODUCTORES HIDROAGRICOLAS DE LA UNIDAD DE RIEGO EJIDO LA BAJADA DE SAN BLAS NAYARIT, monto:2232999.24, importe_modificado:2232999.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:89.9}} | {2054579/proyecto_PROCESO, 2054579/proyecto_INICIO, 2054579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402056925 | Proyecto de inversión | 555823 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555823.0, modificado:554688.06}} | APIN-01-21 Reactivación y puesta en marcha de pozo profundo callejón 1 y 2 en la cabecera municipal de Acaponeta, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010411-0325 | S | 1669 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acaponeta, Nay., México, lon:-105.3628846, lat:22.4959544}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 554688.06 | 554688.06 | 554688.06 | 554688.06 | 554688.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-009/21-C, contratista:Construcciones y proyectos de obras civiles de paz S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:554688.06, importe_modificado:554688.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2056925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402056960 | Proyecto de inversión | 560956 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560956.0, modificado:560211.1}} | APIN-04-21 Reactivación y puesta en marcha de pozo profundo no.5 en la cabecera municipal de Tuxpan, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010422-0328 | S | 3743 | 3595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Tuxpan, Nay., México, lon:-105.2984842, lat:21.9446539}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 560211.1 | 560211.1 | 560211.1 | 560211.1 | 560211.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-003/21-B, contratista:Jose Raul Angeles Ortegon, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:560211.1, importe_modificado:560211.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2056960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402057524 | Proyecto de inversión | 567688 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567688.0, modificado:567555.86}} | APIN-06-21 Reactivación y puesta en marcha de galería filtrante 3 en la cabecera municipal de Acaponeta, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010414-0330 | S | 3791 | 3499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acaponeta, Nay., México, lon:-105.3628846, lat:22.4959544}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 567555.86 | 567555.86 | 567555.86 | 567555.86 | 567555.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-005/21-B, contratista:Hugo Edmundo Real Torres, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:567555.86, importe_modificado:567555.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2057524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402057553 | Proyecto de inversión | 461455 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461455.0, modificado:459441.19}} | APIN-09-21 Reactivación y puesta en marcha de galería filtrante en la localidad de hacienda Las Mariquitas, municipio de Acaponeta, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010415-0334 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:Acaponeta, Nay., México, lon:-105.3628846, lat:22.4959544}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 459441.19 | 459441.19 | 459441.19 | 459441.19 | 459441.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-012/21-A, contratista:Jorge Elias Osornio Estrada, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:459441.19, importe_modificado:459441.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2057553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402057976 | Proyecto de inversión | 258827 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258827.0, modificado:258774.47}} | APIN-11-21 Reactivación y puesta en marcha de pozo profundo en la localidad de Los Sandovales, municipio de Acaponeta, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010416-0340 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:226, direccion:63421 Los Sandovales, Nayarit, México, lon:-105.4185157, lat:22.4513954}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 258774.47 | 258774.47 | 258774.47 | 258774.47 | 258774.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-001/21-D, contratista:Coral Elizabeth Delgado Mejia, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:258774.47, importe_modificado:258774.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2057976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402057983 | Proyecto de inversión | 398514 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398514.0, modificado:398377.55}} | APIN-12-21 Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo de agua potable en la localidad de Arenitas, municipio de Tecuala, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010426-0342 | S | 101 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:63464 Arenitas, Nay., México, lon:-105.6524999, lat:22.4905555}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 398377.55 | 398377.55 | 398377.55 | 398377.55 | 398377.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-009/21-B, contratista:Construcciones y proyectos de obras civiles de paz S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:398377.55, importe_modificado:398377.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2057983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402058247 | Proyecto de inversión | 1635342 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635342.0, modificado:1627041.88}} | APIN-23-21 Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo Morelos en la cabecera municipal de Tuxpan. Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010425-0339 | S | 5614 | 5393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Tuxpan, Nay., México, lon:-105.2984842, lat:21.9446539}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 1627041.88 | 1627041.88 | 1627041.88 | 1627041.88 | 1627041.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-013/21, contratista:Edgar Palafox Palacios, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1627041.88, importe_modificado:1627041.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2058247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402058284 | Proyecto de inversión | 815335 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815335.0, modificado:814583.4}} | APIN-25-21 Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo de aguas residuales calle Morelia en la cabecera municipal de Tecuala, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010427-0344 | S | 3770 | 3480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.4595306, lat:22.3965755}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 814583.4 | 814583.4 | 814583.4 | 814583.4 | 814538.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-014/21, contratista:DS Grupo Empresarial de Nayarit S. de R.L. de C.V, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:814583.4, importe_modificado:814583.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2058284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102062197 | Proyecto de inversión | 304043.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304043.74, modificado:287157.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHOACAN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA BARRIO TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS - 8602 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 8602 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE MICHOACAN BARRIO TEPEYAC, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE GUADALAJARA LATERAL SURESTE DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS ANTES DE SALIR DEL PUEBLO, lon:-105.14178027, lat:21.1754072}} | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 287157.62 | 287157.62 | 86147.28 | 86147.28 | 86147.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-005c-I, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:287157.62, importe_modificado:287157.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2062197/proyecto_INICIO, 2062197/proyecto_PROCESO, 2062197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102062981 | Proyecto de inversión | 1022869 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022869.0, modificado:1022195.72}} | 2021010359-0309 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SEGUNDA ETAPA EN CENTRO HISTORICO DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2021010359-0309 | N | 0 | 0 | 3141 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:74.93, meta_modificada:74.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:LA LABOR, NAY, lon:-104.71858333, lat:21.37331111}} | 2021-07-15 | 2021-08-14 | 1022195.72 | 1022195.72 | 1022195.72 | 1022195.72 | 1022195.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2021-046, contratista:RUBEN RUBIO ALMARAZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1022195.72, importe_modificado:1022195.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:74.93}} | {2062981/proyecto_INICIO, 2062981/proyecto_FIN, 2062981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069312 | Proyecto de inversión | 1129224.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129224.94, modificado:1129224.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 19086 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 19086 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR, lon:-104.35224093, lat:21.88489986}} | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 1129224.94 | 1128093.63 | 1128093.63 | 1128093.63 | 1128093.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-001B/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1128093.63, importe_modificado:1128093.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2069312/proyecto_INICIO, 2069312/proyecto_FIN, 2069312/proyecto_PROCESO, 2069312/proyecto_FIN, 2069312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069395 | Proyecto de inversión | 1823657.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823657.81, modificado:1823657.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE PLAN DEL MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO - 19420 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 19420 | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:179, direccion:RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YE, lon:-104.08716293, lat:21.38671314}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 1823657.81 | 1821889.85 | 1821889.85 | 1821889.85 | 1821889.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1821889.85, importe_modificado:1821889.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2069395/proyecto_PROCESO, 2069395/proyecto_INICIO, 2069395/proyecto_FIN, 2069395/proyecto_PROCESO, 2069395/proyecto_FIN, 2069395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202070465 | Proyecto de inversión | 1242344.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242344.99, modificado:1242344.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YUCATÁN ENTRE CALLE CORONA Y PRISCILIANO SÁNCHEZ, COLONIA EL MOLINO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 26341 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 26341 | S | 134 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.12, meta_modificada:471.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ CUATRO CUADRAS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MU, lon:-105.37044985, lat:22.49310622}} | 2022-04-10 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072015 | Proyecto de inversión | 11596080.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.159608077E7, modificado:1.158559837E7}} | CONSTRUCCION DE EMPREDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO JAZMIN DEL COQUITO COYULTITA DE JAZMINES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34098 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34098 | S | 91 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5820.0, meta_modificada:5820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO JAMIN DEL COQUITO - COYULTITA DE JAZMINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA COYULTITA DE JAZMINES, 63536 COYULTITA DE JAZMINES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO JAMIN DEL COQUITO COYULTITTA D, lon:-104.67676347, lat:21.98738563}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 11585598.35 | 11585598.35 | 3922703.23 | 3922703.23 | 3922703.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-005/2022-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1.158559837E7, importe_modificado:1.158559837E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2328.0}} | {2072015/proyecto_INICIO, 2072015/proyecto_PROCESO, 2072015/proyecto_INICIO, 2072015/proyecto_PROCESO, 2072015/proyecto_INICIO, 2072015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072020 | Proyecto de inversión | 9590942.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9590942.59, modificado:9590213.74}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN PABLO LAS HIGUERAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34114 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34114 | S | 232 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125536.0, meta_modificada:125536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO - HIGUERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 975 + undefined RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63538 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN PABLO LAS HIGUERAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE, lon:-104.52210114, lat:21.81805491}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 9590213.74 | 9590213.74 | 2447148.35 | 2447148.35 | 2447148.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-007/2022-IR, contratista:ANGEL AXEL LLAMAS FLORE, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:9590213.74, importe_modificado:9590213.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85365.0}} | {2072020/proyecto_INICIO, 2072020/proyecto_PROCESO, 2072020/proyecto_INICIO, 2072020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072233 | Proyecto de inversión | 2831763.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831763.63, modificado:2831763.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 35302 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35302 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD D, lon:-103.90535371, lat:21.43292648}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 2831763.63 | 2830056.88 | 1415028.46 | 1415028.46 | 1415028.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2830056.88, importe_modificado:2830056.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {2072233/proyecto_INICIO, 2072233/proyecto_FIN, 2072233/proyecto_PROCESO, 2072233/proyecto_FIN, 2072233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072504 | Proyecto de inversión | 97834.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97834.72, modificado:97834.72}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 37037 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37037 | S | 168 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS, CALLE MATAMOROS SE ENCEUNTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 200, lon:-105.33574225, lat:20.75667712}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 97834.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072538 | Proyecto de inversión | 325333.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325333.14, modificado:325333.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES CAMICHIN Y PAROTA, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS. - 37310 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37310 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA A TRESCUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS, lon:-105.33141263, lat:20.76314957}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 325333.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072578 | Proyecto de inversión | 1230081.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230081.58, modificado:1230081.58}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. PACIFICO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 37718 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37718 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:AVENIDA AV. PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-105.34252646, lat:20.75736792}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1230081.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202074436 | Proyecto de inversión | 831877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831877.08, modificado:831877.08}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT - 49888 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 49888 | S | 130 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL RANCHERIA LINDA VISTA, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HUITZILOPOCHTLI LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA COLONIA ACHOTA EN FRENTE AL CASINO EJIDAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-105.15329935, lat:21.95358055}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2074436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra esta capturada pero aun no inicia el proceso se licitación por lo que no hay avance físico financiero, trimestre:2.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202078563 | Proyecto de inversión | 594283.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594283.58, modificado:594283.58}} | CONSTRUCCION DE CALLE ORQUIDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 73890 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 73890 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DE LOS ARRAYANES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MATAMOROS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE ORQUIDEA ESTA EN LA, lon:-104.5891049, lat:21.33716283}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HUBO CONTRATO PORQUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISICOS FINANCIEROS DEL PROYECTO E INICIO DE OBRA. , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202078798 | Proyecto de inversión | 116304.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116304.88, modificado:116304.88}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL OCOTILLO - 75006 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 75006 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA EL OCOTILLO, 63874 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA JUSTO DONDE ESTA LA CAPTACION DEL AGUA O EL OJO DE AGUA HACIA LA LINEA DE CONDUCCION EXITENTE ESTE ENCUENTRA A 1.7 KM DE, lon:-104.64207972, lat:21.22933401}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HUBO CONTRATO PORQUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISICOS FINANCIEROS DEL PROYECTO E INICIO DE OBRA. , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202081561 | Proyecto de inversión | 1776820.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776820.93, modificado:1776820.93}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 89500 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 89500 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO, lon:-104.07801135, lat:21.69098106}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1776820.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2081561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202082002 | Proyecto de inversión | 1004566.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004566.65, modificado:1004566.65}} | REHABILITACION DE RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL CARACOL - 91890 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 91890 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL CARACOL, 63854 EL CARACOL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA A, lon:-104.42727727, lat:21.31499655}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2082002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202082464 | Proyecto de inversión | 521114.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521114.42, modificado:509343.76}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUTIERREZ TIBON DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 94238 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 94238 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-105.41866208, lat:22.37778681}} | 2022-05-09 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-APO-002/2022, contratista:ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:509343.76, importe_modificado:509343.76}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2082464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por no atender observaciones realizadas por revisores de Hacienda., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por no atender observaciones realizadas por revisores de Hacienda., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por no atender observaciones realizadas por revisores de Hacienda., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por no atender observaciones realizadas por revisores de Hacienda., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs5: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs6: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs7: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs8: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | NAY220202082982 | Acción | 274800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274800.0, modificado:274800.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 96634 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 96634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.247924, lat:20.80676}} | 2022-06-10 | 2022-12-31 | 274800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2082982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202083198 | Proyecto de inversión | 808438.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808438.59, modificado:808438.59}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ZAPOTILLOS EL TEPEHUAJE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 97726 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 97726 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.55, meta_modificada:3.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+550 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 550 PUEBLO EL TEPEHUAJE, 63485 EL TEPEHUAJE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARÍA DE PICACHOS SOBRE EL LADO IZQUIERDO , lon:-105.32402211, lat:22.71132418}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2083198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso de licitación, trimestre:2.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY220202084149 | Proyecto de inversión | 1174836.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174836.28, modificado:1174836.28}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CUATGRO UNIDADES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE GUASIMA DE METATE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101748 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101748 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL METATE A UN LADO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45640653, lat:22.0370344}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1154931.25 | 1154931.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-018B/2022-IR, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1154931.25, importe_modificado:1154931.25}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2084149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202084360 | Proyecto de inversión | 367272.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367272.86, modificado:367272.86}} | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO - 102550 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 102550 | S | 537 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 1 DE JUNIO Y CALLE 31 DE DICIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE COLO, lon:-104.62229171, lat:21.16659996}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2084360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA (2), trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202086393 | Proyecto de inversión | 601549 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601549.0, modificado:601549.0}} | 2022010265-0200 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLES GIRASOL Y ORQUIDEA, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010265-0200 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.45, meta_modificada:328.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Tulipan, lon:-104.877062, lat:21.529227}} | 2022-06-15 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088182 | Proyecto de inversión | 2931807 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172722.0, modificado:1172722.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759085.0, modificado:1759085.0}} | 2022010190 - REHABILITACION DE SISTEMA AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PANTANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010190-0184 | S | 142 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:Pantano Grande, lon:-105.14843333, lat:21.86660556}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 2931807 | 2879396.87 | 518291.43 | 518291.43 | 518291.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-008-22, contratista:FEC URBANIZACIONES MADERO S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2879396.87, importe_modificado:2879396.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088196 | Proyecto de inversión | 4061478 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030739.0, modificado:2030739.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030739.0, modificado:2030739.0}} | 2022010199 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010199-0146 | S | 261 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Tequilita, lon:-104.79819167, lat:21.08622222}} | 2022-05-16 | 2022-09-13 | 4061478 | 4057571.51 | 1014392.88 | 1014392.88 | 1014392.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-001-22, contratista:LIDIA PLATA MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4057571.51, importe_modificado:4057574.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00160300782607 | Proyecto de inversión | 1724262 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034557.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689705.0, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Luis Donaldo Colosio En Tuxpan Nayarit - 300001 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYTO DE TUXPAN | 300001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-105.311777, lat:21.94029641}} | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886735/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA FUE CANCELADA NO FUE REALIZADA , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-06-30}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00160300783086 | Proyecto de inversión | 2265487 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906195.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359292.0, modificado:0.0}} | Ampliación De La Linea De Media Tensión Y Red De Distribución En La Localidad De Paramita Municipio De Rosamorada - 299973 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYTO DE ROSAMORADA | 299973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:PUEBLO PARAMITA, 63635 PARAMITA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE PARAMITA EN ELMUNICIPIO DE ROSAMORADA, lon:-105.190139, lat:22.14125179}} | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XL AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-001/2016, contratista:JUAN CARLOS ARMENTA ESCALERA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:2260198.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {887214/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00160300783532 | Proyecto de inversión | 8698342 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5798894.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449724.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449724.0, modificado:0.0}} | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Rosarito En El Municipio De Rosamorada - 282206 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYTO DE ROSAMORADA | 282206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:RANCHERIA ROSARITO, 63657 ROSARITO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARITO DEL MUNICIPIO DE ROSAMOR, lon:-105.0048522, lat:22.16733692}} | 2016-05-15 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {887660/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00160300783533 | Proyecto de inversión | 10205769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700961.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700962.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6803846.0, modificado:0.0}} | Modernización Y Ampliación Camino Rosarito Embalse Mesa De Los Huicholes Tramo Cero Mas Tres Ceros Al Catorce Mas Ochocientos - 290733 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYTO DE ROSAMORADA | 290733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 14+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA ROSARITO, 63657 ROSARITO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , MODERNIZACIÓN, lon:-105.003428, lat:22.1679902}} | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {887661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170200901582 | Proyecto de inversión | 4462168.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4462168.47, modificado:4462168.47}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradas, Alumbrado Y Techumbre En La Localidad De San Vicente, Municipio_X000d_De Bahía De Banderas, Nayarit - 5221920 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5221920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:20.748675; -105.25027, lon:-105.247924, lat:20.80676}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1027385/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO PERTENECE AL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERS, NAYARIT. PARA PODER AVANZAR SE ANOTO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO UN MONTO DE CERO Y DE ESTA MANERA SOLICITO SU CANCELACION PARA QUE NO SIGA APARECIENDO EN NUESTRA BANDEJA, AL MISMO TIEMPO NOS SOLICITA UNA FOTO DEL CUAL SE SUBIO LA FOTO DEL ESCUDO DE NAYARIT. , trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170300932355 | Proyecto de inversión | 387710 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387710.0, modificado:0.0}} | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Cuauthemoc - 112324 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTTMIENTO DE AHUACATLAN | 112324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAUTHEMOC CIUDAD AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE MORELOS, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTR4A UBIC, lon:-104.4882021, lat:21.05101754}} | 2017-07-20 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1058608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170300932356 | Proyecto de inversión | 455857.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455857.55, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia Prisciliano Sanchez Segunda Etapa - 112339 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTTMIENTO DE AHUACATLAN | 112339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLEDURANGO Y CALLEJUAN ESCUTIA, CALLE ENTRE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-104.4927519, lat:21.05173701}} | 2017-07-20 | 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1058609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932939 | Proyecto de inversión | 266666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.33, modificado:0.0}} | Construccion De Quince Techos De Losa De Concreto En La Cabecera Municipal De Xalisco Y Pantanal En El Municipio De Xalisco - 138576 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 138576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS VERDES, 63787 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 CONSTRUCCIONES DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN CINCO DIFERENTES DOMICIL, lon:-104.9084887, lat:21.45129154}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-003/2017, contratista:GADEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:795797.0, importe_modificado:795797.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1059192/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180101075463 | Proyecto de inversión | 16345794 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6538318.0, modificado:1.5498879E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9807476.0, modificado:1.5498879E7}} | Cea-01 Construcción Del Sistema De Saneamiento (Colector Y Ptar)(Proagua-Apaur) | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT | 2018-CEA-FEB-036-0017 | N | 0 | 0 | 2262 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:-, lon:-105.440833, lat:20.868888}} | 2018-03-20 | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-001-18, contratista:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1.549887906E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO PERTENECE AL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, PARA PODER AVANZAR LE ANOTAMOS EN EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO UN MONTO EN CERO, Y DE ESTA MANERA SOLICITO SU CANCELACION PARA QUE NO SIGA APARECIENDO EN MI BANDEJA., trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180201106080 | Proyecto de inversión | 2435506 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461304.0, modificado:1461304.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974202.0, modificado:974202.0}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Aviacion De La Localidad De Tuxpan Nayarit - 74946 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN | 74946 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA AVIACION, 00000 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE TIENE PROYECTADDA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA COLONIA AVIACION DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYA, lon:-105.2825369, lat:21.93885843}} | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1244462/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201106656 | Proyecto de inversión | 577436 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346462.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230974.0, modificado:0.0}} | Construccion De Empedrado Lechereado Con Huellas De Concreto En La Calle Principal De La Localidad De Palapita Municipio De Xalisco Nayarit - 74530 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO | 74530 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PALAPITA, 63797 PALAPITA, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIARA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE PALAPITA DEL MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT, lon:-105.0593465, lat:21.4284689}} | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-F3-XAL-003/2018, contratista:ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:570077.5, importe_modificado:570077.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301283652 | Proyecto de inversión | 697755 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418653.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279102.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO CALLE SATURNO COL LAS AGUILAS Y CERRO DE SAN JUAN COL ARENERAS - 133893 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 133893 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO COLONIA SALVADOR SANCHEZ VAZQUEZ, 63799XALISCO, XALISCO NAYARITENTRECALLE CISNE Y CALLE GAVIOTA,CALLE SATURNO ENTRE GAVIOTA Y CISNE CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ, lon:-104.90577084, lat:21.46390748}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1283652/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301383748 | Proyecto de inversión | 195423.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117254.3, modificado:117254.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78169.53, modificado:78169.53}} | REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MANUEL URIBE ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA LOCALIDAD DE TUXPAN EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN - 278382 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN | 278382 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA , lon:-105.28658387, lat:21.94038394}} | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1383748/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403120 | Proyecto de inversión | 407525.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244515.34, modificado:244515.34}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163010.0, modificado:163010.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL FARITO EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 320804 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 320804 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2263.0, meta_modificada:2263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERÍA TRAMO PIE DE LA CUESTA - ESUS MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 384 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 384 RANCHERIA EL FARITO, 63968 EL FARITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DEL , lon:-104.31510199, lat:20.71081673}} | 2018-09-29 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1403120/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403156 | Proyecto de inversión | 2762748.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106294.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919005.71, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737448.55, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ CEBALLOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 321484 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 321484 | S | 1911 | 1842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3038.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALZADA DEL PANTEON PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ CEBALLOS, CALLE CARLOS MONTOYA CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ CEBAL, lon:-104.74895577, lat:21.22126933}} | 2018-06-28 | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1403156/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403176 | Proyecto de inversión | 1594170 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956502.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637668.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN CAMINO LAS TETILLAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 321946 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 321946 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.44, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AUTOPISTA CUOTA CHAPALILLA A COMPOSTELA - LAS TETILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CARRETERA CHAPALILLA A COMPOST, lon:-104.76908736, lat:21.17613653}} | 2018-07-31 | 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403176/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403189 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACIÓN COLONIA GRUPO HIDALGO EN IXTLAN DEL RIO MUNICIPIO IXTLAN DEL RIO - 322172 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | 322172 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO INTERIOR SN COLONIA GRUPO HIGALGO, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCIÓN SOCIALISTA, CALLE REVOLICIÓN SOCIALISTA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE INDEP, lon:-104.35091076, lat:21.03476095}} | 2018-08-28 | 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403189/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403192 | Proyecto de inversión | 1340149 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804089.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536060.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PAJARITOS A EL TECOMATE PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE TECUALA - 322196 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 322196 | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.78, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIIDO RANCHERIA EL TECOMATE, 63464 EL TECOMATE, TECUALA NAYARIT EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, lon:-105.55811499, lat:22.46143642}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1403192/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403307 | Proyecto de inversión | 332290 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6866.0, modificado:6866.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325424.0, modificado:325424.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CORAL ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y MANUEL RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAYULITA - 324951 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 324951 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:CALLE CORAL PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ, CALLE MIRARMAR SE PROYECTA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD Y EVITAR RIESG, lon:-105.43617804, lat:20.86851019}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403307/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403329 | Proyecto de inversión | 726342 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435805.0, modificado:435805.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290537.0, modificado:290537.0}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 325100 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 325100 | S | 5582 | 5818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE P. SANCHEZ PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL GUZMAN Y CALLE LA ESTANCIA, CALLE COLÓN CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES P. SANCHEZ Y GENERAL GUZMAN EN LA COLONIA CENTRO, lon:-105.32146127, lat:22.63744184}} | 2018-08-15 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403329/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403445 | Proyecto de inversión | 376387 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225832.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150555.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE EL TAIXTE EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 326089 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 326089 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL TAIXTE, 63616 EL TAIXTE, RUÍZ NAYARIT EL TAIXTE SIN NUMERO CP 63600 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.95918143, lat:21.94143948}} | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1403445/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404839 | Proyecto de inversión | 12292226.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229222.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8604558.88, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458445.39, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DEL NAYAR - 348532 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 348532 | S | 87 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:363, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 63533 SANTA ROSA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.46677975, lat:22.27395906}} | 2018-06-02 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404839/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404846 | Proyecto de inversión | 2967086.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296708.63, modificado:296708.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076960.38, modificado:2076960.38}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593417.25, modificado:593417.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR LOCALIDAD MESA DE LOS RICOS MUNICIPIO DE HUAJICORI - 348840 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 348840 | S | 34 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA MESA DE LOS RICOS, 63494 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS EN EL MUNICIPIO DE, lon:-105.08068049, lat:22.83562973}} | 2018-04-09 | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404851 | Proyecto de inversión | 4766007.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476600.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336205.2, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953201.48, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE GUANACASTE MUNICIPIO DE LA YESCA - 348883 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 348883 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:638, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GUANACASTE, 63586 GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE GUANACASTE EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, lon:-104.24333386, lat:21.25127814}} | 2018-04-27 | 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404851/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401406566 | Proyecto de inversión | 1888852 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133311.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755541.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CARCAMO DE BOMBEO A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN SAN VICENTE MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 396938 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 396938 | S | 1355 | 1145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1542.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE VARIAS EJIDO SAN VICENTE CENTRO, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS SE REHABILITARA DEL CARCAMO EMISOR DE BOMBEO A LA LAGUNAS DE OXIDACION, lon:-105.2995603, lat:21.95218577}} | 2018-11-29 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1406566/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201522693 | Proyecto de inversión | 384413 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230648.0, modificado:230648.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153765.0, modificado:153765.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE ACAPONETA COLONIA COLINAS DEL NAYAR LOCALIDAD DE AMATLÁN DE CAÑAS EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 72684 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 72684 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ACAPONETA COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE AMATLAN, CALLE AMATLAN CALLE ACAPONETA ENTRE CALLE S/N Y CALLE AMATLAN COLONIA COLINAS DEL NAYAR AMATLAN DE CAÑAS COD, lon:-104.40297599, lat:20.80406295}} | 2019-05-18 | 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1522693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201527081 | Proyecto de inversión | 225666 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90266.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE AMADO NERVO Y CALLE DR SALAZAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ - 95898 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 95898 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO CENTRO, 63620 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 132 Y CALLE DOCTOR SALAZAR, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ, lon:-105.14544879, lat:21.95090701}} | 2019-07-02 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527081/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201527149 | Proyecto de inversión | 4854584 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116554.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650558.56, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087471.12, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA - 98537 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 98537 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1696, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINITO (EL PINO), 63580 EL PINITO (EL PINO), LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y , EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL PINITO EL PINO EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.41076757, lat:21.90125934}} | 2019-07-25 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527149/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201528122 | Proyecto de inversión | 121528.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72917.02, modificado:72917.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48611.83, modificado:48611.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE COAMILES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN - 104692 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 104692 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA DE ACCESO, CALLE 10 DE MAYO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE COAMILES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, lon:-105.25449504, lat:21.92616641}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528122/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201528137 | Proyecto de inversión | 193377.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116026.45, modificado:116026.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77350.97, modificado:77350.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN - 104832 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 104832 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA DE ACCESO, CALLE 20 DE DICIEMBRE EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, lon:-105.38642169, lat:21.99343314}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528137/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201528540 | Proyecto de inversión | 2756588 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653953.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102635.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATÁN EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 108360 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 108360 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CALLE ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA POR CALLE ZAPATA ENTRE MAZATLAN Y CALLE SIN NOMBRE. COMIENZA EN LA ESQUINA DE LA , lon:-104.93327711, lat:22.03915626}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528540/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201528558 | Proyecto de inversión | 1782081.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069249.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712832.77, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE PARA JORNALEROS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 108479 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 108479 | S | 549 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE 13 DE JUNIO COLONIA SAN VICENTE CENTRO, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE DEL RASTRO, CALLE 5 DE MAYO EL ALBERGUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 13 DE JUNIO ENTE CUAUHTEMOC Y DEL RASTRO EN LA LOC, lon:-105.29554147, lat:21.95238937}} | 2019-07-01 | 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528558/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577761 | Proyecto de inversión | 1316772 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526709.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395031.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395031.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE HIDALGO LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 95361 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 95361 | S | 445 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE JUANA ROBLES, CALLE HIDALGO ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE JUANA ROBLES EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE COMO REFERENC, lon:-104.75199936, lat:21.04298279}} | 2019-10-01 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1577761/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577765 | Proyecto de inversión | 1117158 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670295.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446863.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 95603 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 95603 | S | 65 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACIÓN RIO NILO EJIDO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO TIGRIS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE PROLONGACIÓN RIO NILO ESQUINA CON CARRETERA A CUASTECOMATE E, lon:-104.73155297, lat:21.08139569}} | 2019-07-01 | 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1577765/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401578124 | Proyecto de inversión | 2479875.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487925.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991949.91, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FERNANDO ARCADIA EN LA LOCALIDAD LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO - 153555 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 153555 | S | 237 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1989.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE MAIZ RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE TRIGO Y CALLE ARROZ, CALLE ZORGO CALLES MAIZ TRIGO, CAÑA EN LA COLONIA FERNANDO ARCADIA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SANTA MARI, lon:-104.72107523, lat:21.37415996}} | 2019-08-19 | 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1578124/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401603412 | Proyecto de inversión | 2144479.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286687.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857791.69, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO - 154120 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 154120 | S | 399 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL EL CORRAL DE TOROS POR LA CALLE NIÑOS HEROE, lon:-104.58861799, lat:21.34055071}} | 2019-09-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1603412/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401603623 | Proyecto de inversión | 50737.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25458.02, modificado:25458.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25279.0, modificado:25279.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE COAMILES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN - 162813 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 162813 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA COAMLES-POZO DE IBARRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES CARRETERA COA, lon:-105.25502102, lat:21.92632893}} | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1603623/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401605919 | Proyecto de inversión | 4356800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614084.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742716.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLES DE LA COLONIA TALPITA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 201492 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 201492 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TALPITA, 63623 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MELCHOR OCAMPO CALLE MORELOS ENTRE ALVARO OBREGON Y GUANAJUATO EN COLONIA TALPITA DE RUIZ, lon:-105.13969642, lat:21.95314365}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1605919/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401609002 | Proyecto de inversión | 693758.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416254.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277503.3, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE - 227148 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | 227148 | S | 733 | 771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:149.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA PRINCIPALMENTE POR LA CALLE ZACATECAS DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-105.28373568, lat:21.54670823}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1609002/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401659904 | Proyecto de inversión | 222003 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222003.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 270412 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN NAYARIT | 270412 | S | 114 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A LAS CEBOLLAS PUEBLO LA CAMPANA, 63904 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , OBRA UBICADA EN POBLADO LA CAMPANA SOBRE CAMINO A LAS CEBOLLAS A 200 MT DE LA ULTIMA CASA, lon:-104.55236077, lat:21.02021412}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1659904/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301719025 | Proyecto de inversión | 3780100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890050.0, modificado:1890050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890050.0, modificado:1890050.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD TEPUZHUACÁN ASENTAMIENTO TEPUZHUACÁN - 102804 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 102804 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE REVOLUCION, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE AGUSTÍN MELGAR SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL SUR DE LA PLAZAPRINC, lon:-104.51922213, lat:20.87606598}} | 2020-08-03 | 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1719025/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301719101 | Proyecto de inversión | 540367.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270183.95, modificado:270183.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270183.95, modificado:270183.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD ESTANCIA DE LOS LÓPEZ ASENTAMIENTO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ - 103850 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 103850 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE AMADO NERVO SUR PUEBLO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EJIDO, CALLE DOCTOR JUAN BERNAL LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE CONSTRUIRÁ EN LA C, lon:-104.43388782, lat:20.85618361}} | 2020-07-13 | 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1719101/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401852297 | Proyecto de inversión | 168794.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168794.84, modificado:168678.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE VEINTIUN METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CUATRO ACCIONES - 243839 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 243839 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:109, direccion:EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , CALERAS DE COFRADOSSE LOCALIZA EN EL MUNICIPIOTEPICDEL ESTADO DENAYARITMÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC104.713611 LATIT, lon:-104.71464496, lat:21.62264437}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 168678.57 | 168678.57 | 168678.57 | 168678.57 | 167678.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/29-C, contratista:CONSTRUCTORA IIXA CO. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:68678.57, importe_modificado:168678.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1852297/proyecto_INICIO, 1852297/proyecto_PROCESO, 1852297/proyecto_FIN, 1852297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210101886254 | Proyecto de inversión | 2575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575000.0, modificado:2544270.7}} | FAFEF-02-21 Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario 1era. Etapa en la colonia 15 de Mayo en la cabecera Municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010100-0056 | S | 183 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2021-03-15 | 2021-08-11 | 2544270.7 | 2544270.7 | 2544270.7 | 2544270.7 | 2544270.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-003-21-IR, contratista:Construcciones e Ingenieria G.C.H., S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2544270.72, importe_modificado:2544270.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886254/proyecto_INICIO, 1886254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio porque para el cierre definitivo deben de esta al 100 tanto físico como financiero, trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-07-05}, obs2: {observación:Se regresa este folio porque para el cierre definitivo deben de esta al 100 tanto físico como financiero, trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-07-05}, obs3: {observación:Se regresa este folio porque para el cierre definitivo deben de esta al 100 tanto físico como financiero, trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-07-05}, obs4: {observación:Se regresa este folio porque para el cierre definitivo deben de esta al 100 tanto físico como financiero, trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-07-05}}
2022 | 2 | NAY210201942502 | Proyecto de inversión | 2529640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011856.0, modificado:977639.38}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517784.0, modificado:1466459.02}} | CEA-08-21 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 2da. Etapa en la Localidad de el Ahuacate, Municipio de Tepic, Nayarit (RURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010153-0086 | S | 87 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:103, direccion:El Ahuacate, Valle de Nayarit, 63180 Tepic, Nay., México, lon:-104.9075926, lat:21.4773079}} | 2021-04-01 | 2021-09-27 | 2444098.4 | 2444098.4 | 2444098.4 | 2444098.4 | 2444098.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-009-21, contratista:Infraestructura y Construcción Meras, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2522563.35, importe_modificado:2522563.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942502/proyecto_INICIO, 1942502/proyecto_FIN, 1942502/proyecto_PROCESO, 1942502/proyecto_FIN, 1942502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio porque para el cierre definitivo deben de esta al 100 tanto físico como financiero, trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-07-05}, obs2: {observación:Se regresa este folio porque para el cierre definitivo deben de esta al 100 tanto físico como financiero, trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-07-05}, obs3: {observación:Se regresa este folio porque para el cierre definitivo deben de esta al 100 tanto físico como financiero, trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-07-05}, obs4: {observación:Se regresa este folio porque para el cierre definitivo deben de esta al 100 tanto físico como financiero, trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-07-05}}
2022 | 2 | NAY210201942953 | Proyecto de inversión | 99222 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99222.0, modificado:99221.39}} | FAFEF-13-21 Construcción de Red de Agua Potable en la calle Amado Nervo entre calle San Francisco y Josefa Ortiz de Dominguez, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. (Finiquito) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010200-0179 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 99221.39 | 99221.39 | 99221.39 | 99221.39 | 99221.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-006-21-IR-B, contratista:SIEM BR, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:99221.39, importe_modificado:99221.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402058036 | Proyecto de inversión | 598436 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598436.0, modificado:594775.24}} | APIN-16-21 Reactivación y puesta en marcha de pozo profundo A y B en la cabecera municipal de Ruiz, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010431-0347 | S | 2429 | 2241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Ruiz, Nay., México, lon:-105.1434387, lat:21.950564}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 594775.24 | 594775.24 | 594775.24 | 594775.24 | 594775.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-015/21-B, contratista:UNION CRACK S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:594775.24, importe_modificado:594775.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2058036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402058051 | Proyecto de inversión | 734461 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734461.0, modificado:730440.57}} | APIN-17-21 Reactivación y puesta en marcha de pozo profundo en la localidad de Vado de San Pedro para abastecer de agua a las localidades de Vado de San Pedro y Ruiz, municipio de Ruiz, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010432-0349 | S | 5739 | 5297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:Vado de San Pedro, Nay., México, lon:-105.1802777, lat:21.9474999}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 730440.57 | 730440.57 | 730440.57 | 730440.57 | 730440.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-015/21-A, contratista:Union Crack S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:730440.57, importe_modificado:730440.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2058051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102062754 | Proyecto de inversión | 1834634.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834634.92, modificado:1930175.61}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN JOSÉ EN LAS VARAS - 10828 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 10828 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2259.0, meta_modificada:2259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE COLIMA COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE SONORA SUROESTE DE LA LOCALIDAD A CUATRO CUADRAS HACIA EL SUR DEL CRUCERO DE ZACUALPAN POR EL BOU, lon:-105.13963601, lat:21.17886118}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 1930175.61 | 1930175.61 | 579052.68 | 579052.68 | 579052.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-009-I, contratista:JULIO CESAR LLAMAS TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:2074369.2, importe_modificado:2074369.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.0}} | {2062754/proyecto_INICIO, 2062754/proyecto_PROCESO, 2062754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRARON DOS ACCIONES PARA EL MISMO NUMERO DE CONTRATO DEBIDO A QUE PERTENECEN A DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES FOLIO: NAY220102062754 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA $ 1,930,175.61 Y / NAY220102062772 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA $ 144,193.59 / LA SUMA DE LAS DOS ACCIONES DA EL MONTO DE CONTRATO FISM-URB-OP-2022-009-I $ 2,074,369.2, trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:SE REGISTRARON DOS ACCIONES PARA EL MISMO NUMERO DE CONTRATO DEBIDO A QUE PERTENECEN A DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES FOLIO: NAY220102062754 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA $ 1,930,175.61 Y / NAY220102062772 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA $ 144,193.59 / LA SUMA DE LAS DOS ACCIONES DA EL MONTO DE CONTRATO FISM-URB-OP-2022-009-I $ 2,074,369.2 , trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:SE REGISTRARON DOS ACCIONES PARA EL MISMO NUMERO DE CONTRATO DEBIDO A QUE PERTENECEN A DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES FOLIO: NAY220102062754 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA $ 1,930,175.61 Y / NAY220102062772 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA $ 144,193.59 / LA SUMA DE LAS DOS ACCIONES DA EL MONTO DE CONTRATO FISM-URB-OP-2022-009-I $ 2,074,369.2 , trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento por motivo que el monto aprobado no coincide con el monto del contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento por motivo que el monto aprobado no coincide con el monto del contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento por motivo que el monto aprobado no coincide con el monto del contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento por motivo que el monto aprobado no coincide con el monto del contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY220202068594 | Proyecto de inversión | 11786006 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5893003.0, modificado:5893003.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5893003.0, modificado:5893003.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLES MANUEL M PONCE ENTRE CALLES VERACRUZ Y OJOS DE AGUA Y CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLE MANUEL M PONCE Y CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT SEGUNDA ETAPA - 1055 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 1055 | S | 424 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL MARIA PONCE COLONIA CTM, 63313 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE OJOS DE AGUA LA OBRA QUE ES UNA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTAVBLE SE ENCUENTRA LOC, lon:-105.20220992, lat:21.81712589}} | 2022-03-01 | 2022-05-14 | 4460245.46 | 4460245.46 | 4460245.46 | 4460245.46 | 4460245.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-015-001/2022, contratista:OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:5868357.69, importe_modificado:5868357.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2068594/proyecto_INICIO, 2068594/proyecto_PROCESO, 2068594/proyecto_INICIO, 2068594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069082 | Proyecto de inversión | 647251.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647251.24, modificado:647251.24}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL AHUALAMO - 9871 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 9871 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIMBRE COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE REALIAZARA POR LA CALLE 16 DE SEPTIMBRE EN LA LOCALIDAD EL AHULAM, lon:-104.62222196, lat:21.17115769}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202069181 | Proyecto de inversión | 1132869 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132869.0, modificado:1132869.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLES MANUEL M PONCE Y NICOLAS ECHEVERRIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 13440 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 13440 | S | 170 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA AMADO NERVO, 63550 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS ECHEVERRIA Y CALLE MANUEL M PONCE, CALLE LUIS FIGUEROA LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 60 METROS DEL , lon:-105.20755478, lat:21.8157943}} | 2022-03-15 | 2022-05-14 | 1078011.74 | 1078011.74 | 1078011.74 | 1078011.74 | 1078011.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-002/2022, contratista:RUBEN RUBIO ALMARAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:1123894.27, importe_modificado:1123894.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2069181/proyecto_INICIO, 2069181/proyecto_PROCESO, 2069181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069218 | Proyecto de inversión | 1726720.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726720.77, modificado:1992294.56}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO AVENIDA DE LOS MARES ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS COLONIA NUEVAS DELICIAS, TEPIC, NAYARIT, - 14327 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 14327 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MARES COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS, CALLE PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA POR AVENIDA DE LOS MARES A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO DE LA IGLESIA ADVENTISTA. LA C, lon:-104.93850911, lat:21.52271617}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1992294.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069347 | Proyecto de inversión | 750572.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750572.94, modificado:750572.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA A LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA - 19256 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 19256 | S | 135 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL JIRÓN, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE CON, lon:-104.13238876, lat:21.38804795}} | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 750572.94 | 749656.83 | 749656.83 | 749656.83 | 749565.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-008/2022, contratista:GRUPO COREJ S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:749656.83, importe_modificado:749656.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2069347/proyecto_PROCESO, 2069347/proyecto_INICIO, 2069347/proyecto_FIN, 2069347/proyecto_PROCESO, 2069347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202071754 | Proyecto de inversión | 289076.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289076.2, modificado:289076.2}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL M PLASCENCIA ENTRE AV REVOLUCION Y CARR A PUNTA DE MITA EN LA LOCALIDAD DE SAYULITA - 32986 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 32986 | S | 154 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:CALLE MANUEL M. PLASCENCIA PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL M PLASCENCIA ENTRE, lon:-105.43466551, lat:20.86608309}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 289076.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072238 | Proyecto de inversión | 738019.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738019.33, modificado:738019.33}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 35347 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35347 | S | 99 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN, lon:-105.25067341, lat:20.74699666}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 738019.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072262 | Proyecto de inversión | 711251.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711251.85, modificado:711251.85}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 35483 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35483 | S | 89 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AMADO NERVO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-105.25400136, lat:20.74562713}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 711251.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072288 | Proyecto de inversión | 1498216.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498216.79, modificado:1498216.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA - 35687 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35687 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H, lon:-104.34086429, lat:21.41026261}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 1498216.79 | 1496622.02 | 1496622.02 | 1496622.02 | 1496622.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-010/2022, contratista:C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1496622.02, importe_modificado:1496622.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2072288/proyecto_INICIO, 2072288/proyecto_FIN, 2072288/proyecto_PROCESO, 2072288/proyecto_FIN, 2072288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072314 | Proyecto de inversión | 973527.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973527.34, modificado:973527.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE POPOTA A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD, EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 35866 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35866 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE AP, lon:-103.89420792, lat:21.50211198}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 973527.34 | 972266.03 | 972266.03 | 972266.03 | 972266.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-012/2022, contratista:GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:972266.03, importe_modificado:972266.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2072314/proyecto_FIN, 2072314/proyecto_PROCESO, 2072314/proyecto_INICIO, 2072314/proyecto_PROCESO, 2072314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072481 | Proyecto de inversión | 828548.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828548.18, modificado:828548.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 36878 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36878 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS, CALLE MATAMOROS CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALL, lon:-105.33580662, lat:20.75668715}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 828548.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072537 | Proyecto de inversión | 4007673.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007673.27, modificado:4007673.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA SAN VICENTE MPIO BAHIA DE BANDERAS NAYARIT - 37308 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37308 | S | 176 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2598.0, meta_modificada:2598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IND, lon:-105.25053394, lat:20.74657025}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 4007673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072633 | Proyecto de inversión | 7530211.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7530211.87, modificado:7530211.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO, ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS NAYARIT - 38055 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 38055 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2131.0, meta_modificada:2131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:AVENIDA DEL PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE CUAUHTEMOC CONSTRUCCION EN CONCRETO ESTAMPADO DE LA AVENIDA DEL PACIFI, lon:-105.3422298, lat:20.75719154}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 7530211.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072854 | Proyecto de inversión | 1260529.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260529.22, modificado:1260529.22}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CONSTITUCION Y PALMAS Y LA CALLE GUASIMAS ENTRE VALLE BONITO Y CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES NAYARIT - 39390 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 39390 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE EUCALIPTO Y CALLE GUASIMAS PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE VALLE BONITO, CALLE BRASIL Y PRIMAVERA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC PUERTO O VALLARTA, lon:-105.2849418, lat:20.73476779}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 1260529.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202074175 | Proyecto de inversión | 3199468 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199468.0, modificado:3199467.8}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONTES DE OCA Y SIMON SANCHEZ EN LA COLONIA EL BEIS EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 48066 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 48066 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.0, meta_modificada:1091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CORONA, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONTES DE OCA Y SIMON SANC, lon:-105.28667599, lat:21.93963154}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 3199467.8 | 3199467.8 | 2126900.99 | 2126900.99 | 2126900.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-004/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:3199467.8, importe_modificado:3199467.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.0}} | {2074175/proyecto_PROCESO, 2074175/proyecto_FIN, 2074175/proyecto_INICIO, 2074175/proyecto_FIN, 2074175/proyecto_INICIO, 2074175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202075606 | Proyecto de inversión | 1926949.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926949.54, modificado:1926949.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA - 57650 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 57650 | S | 176 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RU, lon:-104.33330914, lat:21.83564424}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 1926949.54 | 1925743.49 | 1925743.49 | 1925743.49 | 1925743.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-001A/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1925743.49, importe_modificado:1925743.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2075606/proyecto_INICIO, 2075606/proyecto_FIN, 2075606/proyecto_PROCESO, 2075606/proyecto_FIN, 2075606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202075653 | Proyecto de inversión | 4375463.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375463.96, modificado:4375463.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 57910 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 57910 | S | 351 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE SE RECORRE UNA CUADRA AL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y UNA AL SU, lon:-105.46280523, lat:22.50105145}} | 2022-05-20 | 2022-08-02 | 4371730.21 | 4371730.21 | 2185865.11 | 2185865.11 | 2185865.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-010/2022, contratista:LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:4371730.21, importe_modificado:4371730.21}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.5}} | {2075653/proyecto_INICIO, 2075653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202076659 | Proyecto de inversión | 2050963.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050963.95, modificado:2558321.34}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DENOMINADO CAMICHINES, EN LA COLONIA CAMICHÍN DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 63372 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 63372 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA FLOR COLONIA EL CAMICHIN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ROSITA ÁLVAREZ Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE CAMICHINES AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOZA BÁVARA SE SIGUE DERECHO, lon:-105.3656156, lat:22.4839126}} | 2022-05-09 | 2022-07-08 | 2558321.34 | 2558321.34 | 1279160.67 | 1279160.67 | 1279160.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-011/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2558321.34, importe_modificado:2558321.34}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2076659/proyecto_INICIO, 2076659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202078019 | Proyecto de inversión | 287447.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287447.58, modificado:287447.58}} | CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLE ENCINO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA GALINDA - 71006 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 71006 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.6, meta_modificada:138.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:CALLE ENCINO RANCHERIA LA GALINDA, 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO 15 Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL PASO DEL ARROYO ESTE SE ENCUETRA EN LA ENCINO A 50 METROS DE LA CARRET, lon:-104.66333065, lat:21.31160007}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202078389 | Proyecto de inversión | 187395.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187395.87, modificado:187395.87}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LAS MESITAS - 72898 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 72898 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS MESITAS, 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA A 40 ML DE LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS POR DOND, lon:-104.60511686, lat:21.1509743}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202078411 | Proyecto de inversión | 5156171.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5156171.45, modificado:5156171.45}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIAS 19 DE SEPTIEMBRE Y RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 73010 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 73010 | S | 452 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1391.0, meta_modificada:1391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PROLONGACION TABAMEX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ALAMED, lon:-105.19964415, lat:21.81494792}} | 2022-06-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202078776 | Proyecto de inversión | 503648.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503648.83, modificado:503648.83}} | CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SAN JOSE DE MOJARRAS - 74908 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 74908 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.75, meta_modificada:560.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE GUANAJUATO HACIENDA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE SINALOA LA OBRRA SE REALIZARA POR LA CALLE GUANAJUATO ESTA SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-104.60899882, lat:21.42726198}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202081501 | Proyecto de inversión | 443658.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443658.74, modificado:443658.74}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 88983 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 88983 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE ACAPONETA PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUÁREZ Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓ, lon:-104.08186434, lat:21.70655824}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 443658.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2081501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202082071 | Proyecto de inversión | 306983.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306983.55, modificado:306983.55}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIAS 19 DE SEPTIEMBRE Y RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 92248 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 92248 | S | 463 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TABAMEX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ALAMEDA ESPAL, lon:-105.19965136, lat:21.81500095}} | 2022-06-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2082071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202084799 | Proyecto de inversión | 2236436.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236436.79, modificado:2236436.79}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LORETO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104115 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104115 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:683, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LORETO, 63537 LORETO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LORETO QUE SE UBICA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, POR EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, lon:-104.52037839, lat:21.8387597}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 2230619.12 | 2230619.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-020/2022-IR, contratista:GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2230619.12, importe_modificado:2230619.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2084799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202084812 | Proyecto de inversión | 6483028.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483028.69, modificado:6481027.35}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS PALMAS HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104158 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104158 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.0, meta_modificada:2302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS, lon:-104.51936857, lat:21.90737251}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 6481027.35 | 6481027.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-019A/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6481027.35, importe_modificado:6481027.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2084812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088022 | Proyecto de inversión | 3696943 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848471.0, modificado:1848471.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848472.0, modificado:1848472.0}} | 2022010210 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010210-0161 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:Pantanal, lon:-104.85704722, lat:21.42245833}} | 2022-06-01 | 2022-09-29 | 3696943 | 3244767.08 | 486715.06 | 486715.06 | 486715.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-003-22, contratista:MIGIO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3244767.08, importe_modificado:3244767.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088026 | Proyecto de inversión | 19999927.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999992796E7, modificado:1.999992796E7}} | RENIVELACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. (SEGUNDA ETAPA) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 22/MF417004-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2445.64, meta_modificada:2445.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES, lon:-104.9238, lat:21.512945}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL, lon:-104.893016, lat:21.523153}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL, lon:-104.888329, lat:21.520624}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO, lon:-104.876889, lat:21.51409}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO, lon:-104.880649, lat:21.517935}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO, lon:-104.881791, lat:21.516013}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES, lon:-104.919266, lat:21.51994}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO, lon:-104.876594, lat:21.515142}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 837484.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088038 | Proyecto de inversión | 11942052 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5971025.0, modificado:5971025.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5971027.0, modificado:5971027.0}} | 2022010234 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. (PTAR) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010234-0174 | S | 7511 | 6933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, cabecera municipal, lon:-104.86261944, lat:21.54246389}} | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 11942052 | 11935997.12 | 1790399.57 | 1790399.57 | 1790399.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-012-22, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1.193599712E7, importe_modificado:1.193599712E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088191 | Proyecto de inversión | 2011566 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005782.0, modificado:1005782.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005784.0, modificado:1005784.0}} | 2022010194 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010194-0162 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Cofradía de Acuitapilco, lon:-104.52665833, lat:21.34626111}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2011566 | 1793638.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-004-22, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1793638.82, importe_modificado:1793638.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088201 | Proyecto de inversión | 471379 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70707.0, modificado:70707.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400672.0, modificado:400672.0}} | 2022010184 - PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010184-0181 | S | 186 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:Casas Coloradas, lon:-105.34439722, lat:22.45382778}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 471379 | 470488.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-018-22 AD, contratista:HUGO EDMUNDO REAL TORRES, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:470488.91, importe_modificado:470488.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202099887 | Proyecto de inversión | 2081317.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081317.91, modificado:2081317.91}} | REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE CALLE MÉXICO ENTRE CARRETERA FED. 200 Y CALLE URES EN LA LOCALIDAD DE EL TESTERAZO MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2022/MF4-08-008-PR | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4283.74, meta_modificada:4283.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CALLE MEXICO ENTRE CARR. FEDERAL 200 Y CALLE URES, lon:-104.894782, lat:21.407611}} | 2022-06-23 | 2022-07-22 | 2081317.91 | 2076144.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F4/005/2022, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:2076144.27, importe_modificado:2076144.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2099887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs3: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs4: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs5: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | NAY00160300783541 | Proyecto de inversión | 1934513 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160708.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773805.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tamarindo Municipio De Rosamorada Nayarit - 299956 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYTO DE ROSAMORADA | 299956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:EJIDO EL TAMARINDO, 63648 EL TAMARINDO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD EL TAMARINDO EN EL MUNICIPIO DE ROS, lon:-105.2312812, lat:21.95621696}} | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {887669/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170300932354 | Proyecto de inversión | 471287 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471287.0, modificado:0.0}} | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Ermenegildo Galeana - 112327 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTTMIENTO DE AHUACATLAN | 112327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ERMENEGILDO GALEANA CIUDAD AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MIÑON, CALLE ALDAMA LA, lon:-104.4940064, lat:21.05352396}} | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1058607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201105903 | Proyecto de inversión | 2052284 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820914.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231370.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Camino Rural De La Cienega A La Manga Larga Del Municipio De La Yesca Nayarit - 75015 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA YESCA | 75015 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1353, direccion:CAMINO TRAMO LA CIENEGA - LA MANGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 35 RANCHERIA LA CIÉNEGA, 63584 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CAMINO LA CIENEGA Y CAMINO LA CIENEGA, CAMINO LA MANGA LA OBRA SE PROYECTA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDA, lon:-104.3895711, lat:21.97931526}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-008/2018-1, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:815717.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1244285/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180201106085 | Proyecto de inversión | 1625312 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650125.0, modificado:650125.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975187.0, modificado:975187.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Palma Grande Municipio De Tuxpan - 74984 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN | 74984 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE TIENE PROYECTADO BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, lon:-105.3862797, lat:21.99605602}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1244467/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201106147 | Proyecto de inversión | 1148000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688800.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion Del Camino Rural Del Fortin Al Crucero De Las Jaras Municipio De La Yesca Nayarit - 75044 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA YESCA | 75044 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:441, direccion:CAMINO TRAMO EL FORTIN - LAS JARAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA EL FORTIN, 63587 EL FORTÍN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CAMINO EL FORTIN Y CAMINO EL FORTIN, CAMINO LAS JARAS LA OBRA SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE E, lon:-104.516555, lat:21.46499053}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-009/2018-1, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:454206.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1244529/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201106150 | Proyecto de inversión | 2139999 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283999.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion Del Camino Rural Del Crucero Al Carrizal A La Manga Larga Del Municipio De La Yesca Nayarit - 75026 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA YESCA | 75026 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:529, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - MANGA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 RANCHERIA EL CARRIZAL, 63584 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE CAMINO EL CARRIZAL Y CAMINO EL CARRIZAL, CAMINO LA MANGA LA OBRA SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOC, lon:-104.3928255, lat:21.45094943}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-007/2018-1, contratista:CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:849141.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1244532/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201142888 | Proyecto de inversión | 1743750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743750.0, modificado:1743750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. XXXVIII AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT | PI-18-3-001 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-104.438217, lat:21.104821}} | 2018-08-16 | 2018-10-01 | 1743750 | 1743750 | 1743750 | 1743750 | 1743750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE MONTO FUE CAPTURADO EN SU MOMENTO COMO MEZCLA DE RECURSO DE RAMO 33 FONDO III Y RAMO 15, trimestre:2.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2022-06-23}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301286911 | Proyecto de inversión | 3975143 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993786.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:993785.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993786.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993786.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 241892 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE RUIZ | 241892 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS PUEBLO EL RASTRO, 63626RUÍZ, RUÍZ NAYARITENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE , CALLESE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE RUIZ QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICION DE CALLE, lon:-105.1480615, lat:21.94600545}} | 2018-09-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1286911/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301289672 | Proyecto de inversión | 1213633.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728179.81, modificado:728179.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485453.2, modificado:485453.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE MANUEL URIBE ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA LOCALIDAD DE TUXPAN EN MUNICIPIO DE TUXPAN - 278242 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN | 278242 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA , lon:-105.28653022, lat:21.94042375}} | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1289672/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301289676 | Proyecto de inversión | 119470.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71682.59, modificado:71682.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47788.39, modificado:47788.39}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MANUEL URIBE ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA LOCALIDAD DE TUXPAN EN MUNICIPIO DE TUXPAN - 278310 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN | 278310 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA , lon:-105.28660532, lat:21.94033418}} | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1289676/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301289683 | Proyecto de inversión | 87135.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52281.07, modificado:52281.07}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34854.05, modificado:34854.05}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MANUEL URIBE ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CORONA LOCALIDAD DE TUXPAN EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN - 278435 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN | 278435 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA , lon:-105.2865946, lat:21.94038394}} | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1289683/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401402084 | Proyecto de inversión | 223345 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134007.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89338.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 301492 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROSAMORADA | 301492 | S | 210 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE DOMIICILIO CONOCIDO EJIDO VICENTE GUERRERO (EL MOGOTE), 63640 VICENTE GUERRERO (EL MOGOTE), ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOMIICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMIICILIO CONOCIDO, CALLE DOMIICILIO CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA, lon:-105.37879174, lat:22.0019926}} | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1402084/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403132 | Proyecto de inversión | 2865902.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719541.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146361.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE XALISCO - 321009 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 321009 | S | 885 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1536.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 11 TRAMO KM 11+539 - 13+075 KILÓMETRO 1 KILÓMETRO 536 KILÓMETRO 11 + 539 EJIDO EMILIANO ZAPATA (MAJADAS), 63794 EMILIANO ZAPATA (MAJADAS), XALISCO NAYARIT A BORDO DE CARRETERA DE TIERRA DE CULTIVO CAMIN, lon:-104.86702021, lat:21.36912202}} | 2018-07-04 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1403132/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403151 | Proyecto de inversión | 1487979.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892210.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595769.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO AGUA FRÍA A CAJA LA LOMA EN AMADO NERVO MPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 321429 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 321429 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO - POZO DE AGUA FRIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE REY NAYAR Y , AL SUROESTE DEL POBLADO POR EL CAMINO A, lon:-104.70472233, lat:21.07218038}} | 2018-09-21 | 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1403151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403159 | Proyecto de inversión | 438988 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263393.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175595.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ ENTRE PRIVADA VERACRUZ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE - 321534 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 321534 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:538.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE VERACRUZ EJIDO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SIN MONBRE, CALLE COLOSIO CALLE VERACRUZ ENTRE PRIVADA VERACRUZ Y . CALLE POSTERIOR COLOSIO. AL ESTE DE LA LOCALIDAD , lon:-104.75006645, lat:21.0439089}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1403159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403195 | Proyecto de inversión | 2375798 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425479.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950319.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CRUCERO DE HUAJUQUILLA A PAJARITOS SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TECUALA - 322215 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 322215 | S | 378 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2310.3, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIIDO EJIDO PAJARITOS, 63458 PAJARITOS, TECUALA NAYARIT EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAJARITOS EN EL MUNCIPIO DE TECUALA, lon:-105.52771887, lat:22.45676087}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1403195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403293 | Proyecto de inversión | 1318508.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131676.58, modificado:131676.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923091.28, modificado:923091.28}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263740.36, modificado:263740.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN KM CATORCE MAS SETECIENTOS VARIAS LOCALIDADES TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ MUNICIPIO DE ACAPONETA - 324745 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 324745 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 700 RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63403 LAS HIGUERAS, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE I, lon:-105.25153829, lat:22.48115912}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403293/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403295 | Proyecto de inversión | 1173099.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116846.3, modificado:116846.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821530.24, modificado:821530.24}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234722.93, modificado:234722.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO KM DIECISÉIS MAS CUATRO OCHENTA VARIAS LOCALIDADES TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ MUNICIPIO DE ACAPONETA - 324755 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 324755 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 480 RANCHERIA AGUA TENDIDA, 63430 AGUA TENDIDA, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE I, lon:-105.24493205, lat:22.47211425}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403295/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403303 | Proyecto de inversión | 174552 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867.0, modificado:6867.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167685.0, modificado:167685.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EGIPTO ENTRE CALLE REVOLUCION Y MONTANA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES MUNICIPIO - 324937 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 324937 | S | 9 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE EGIPTO PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MONTANA, CALLE SIMEON SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES CON AGUA POTABLE, lon:-105.27875074, lat:20.72698174}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403303/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403304 | Proyecto de inversión | 1998372 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598372.0, modificado:1598372.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CORAL ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ DE LA LOC - 324943 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 324943 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:CALLE CORAL PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ, CALLE MIRARMAR SE PROYECTA MEJORAR LA VIALIDAD ENTRE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, lon:-105.43592055, lat:20.86924201}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403304/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403311 | Proyecto de inversión | 783241 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867.0, modificado:6867.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776374.0, modificado:776374.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORAL ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE SAYULITA - 324977 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 324977 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:CALLE CORAL PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ, CALLE MIRARMAR SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD CON AGUA POTABLE CON EL FIN DE , lon:-105.43621559, lat:20.86846508}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403311/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403683 | Proyecto de inversión | 253876 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152326.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101550.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE CLÍNICA EN VADO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE RUIZ - 328730 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 328730 | S | 515 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE ROSALÍO FLORES EJIDO VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MEXICO, CALLE ALDAMA A DOS CUADRAS DEL JARDIN, lon:-105.17826188, lat:21.94798121}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403683/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404849 | Proyecto de inversión | 1831744.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183174.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282220.85, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366348.82, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO MUNICIPIO DE RUÍZ - 348876 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 348876 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL REFUGIO, 63615 EL REFUGIO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A 13 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, lon:-104.94004169, lat:21.92060326}} | 2018-03-30 | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401427172 | Acción | 129707 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129707.0, modificado:0.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE - 311506 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán |  | PRODIM | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 311506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.484664, lat:21.050587}} | 2018-09-17 | 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1427172/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190101505221 | Proyecto de inversión | 1342732.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342732.54, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE GAVIOTA ENTRE CALLE AGUILA Y GOLONDRINA COLONIA ECOLOGISTAS - 5193 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5193 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1549.9, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GAVIOTA COLONIA ECOLOGISTAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE SN LA COLONIA ECOLOGISTAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE INFONAVIT SOLIDARIDAD, lon:-104.93819207, lat:21.52007849}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505221/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO POR CAMBIO DE IMPORTE, SE APRUEBA EN SU LUGAR PROYECTO NAY190201537756, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:SE CANCELA PARA QUE NO HAYA DUPLICIDAD DE PROYECTOS, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACION, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACION, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACION, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACION, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs5: {observación:PORFA MANDAMELA DE REGRESO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs6: {observación:PORFA MANDAMELA DE REGRESO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs7: {observación:PORFA MANDAMELA DE REGRESO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs8: {observación:PORFA MANDAMELA DE REGRESO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY190201523336 | Proyecto de inversión | 3534127 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120476.0, modificado:2120476.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413651.0, modificado:1413651.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE GENERAL GUZMÁN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LERDO DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI - 78226 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 78226 | S | 1518 | 1486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.45, meta_modificada:1990.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GUZMAN PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LERDO, CALLE GENERAL GUZMAN ENTRE FRANCISCO VILLA Y LERDO DE LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNI, lon:-105.32152816, lat:22.63862409}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1523336/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201526652 | Proyecto de inversión | 5007173 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502151.9, modificado:1502151.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002869.2, modificado:2002869.2}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502151.9, modificado:1502151.9}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI - 93516 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 93516 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:158, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CONTADERO, 63499 CONTADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CONTADERO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, lon:-105.3579507, lat:22.85844514}} | 2019-07-30 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526652/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201526980 | Proyecto de inversión | 1128322 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676993.0, modificado:676993.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451329.0, modificado:451329.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE HUAJICORI - 95163 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 95163 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:208, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL ZAPOTE, 63480 EL ZAPOTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LOCALIDAD DE EL ZAPOTE ZAPOTITOS MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, lon:-105.10594112, lat:22.6191793}} | 2019-06-26 | 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526980/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201527975 | Proyecto de inversión | 2020006 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212004.0, modificado:1212004.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808002.0, modificado:808002.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE HUAJICORI - 102083 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 102083 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO HUAJICORI - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 00 EJIDO HUAJICORI, 63480 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE EL RIITO POR LA CAR, lon:-105.09319453, lat:22.62577264}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527975/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201545677 | Proyecto de inversión | 453322 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453322.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 66497 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 66497 | S | 195 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO LAS CEBOLLAS - CAMINO A LA CAMPANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 6 PUEBLO LAS CEBOLLAS, 63915 LAS CEBOLLAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS CAJA UBICADA EN LA , lon:-104.58570243, lat:20.9995389}} | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577756 | Proyecto de inversión | 1089249 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653549.0, modificado:653549.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435700.0, modificado:435700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE CIEN MIL LTS EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS - 95009 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS | 95009 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE DE LOS MAESTROS EJIDO SAN BLASITO, 63968 SAN BLASITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA DE LOS MAESTROS DOS CUADRAS AL NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL PUEBLO FRENTE, lon:-104.29138643, lat:20.70099379}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577756/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577758 | Proyecto de inversión | 1287458.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514984.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386237.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386237.37, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL REVOLUCIÓN EN LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO SAN PEDRO LAGUNILLAS - 95149 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 95149 | S | 122 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIGALGO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD D, lon:-104.75090176, lat:21.22123407}} | 2019-07-02 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1577758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577759 | Proyecto de inversión | 3211407.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926844.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284563.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS CUYUTLÁN EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 95268 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 95268 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN MARCOS CUYUTLÁN, 63635 SAN MARCOS CUYUTLÁN, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS CUYUTLAN A 25 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE , lon:-105.11611661, lat:22.05504696}} | 2019-06-17 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577759/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577779 | Proyecto de inversión | 206964 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124179.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82785.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SUTSEM LANDEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO - 102138 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 102138 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN GAZCON MERCADO COLONIA SUTSEM LANDEREÑAS, 63783 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M. GONZALEZ Y CALLE CELSO H. DELGADO, UBICADO EN CALLE JULIAN GAZCON MERCADO ENTRE LAS CALLES EMILIO M. GONZALEZ Y CELSO, lon:-104.89154059, lat:21.45468526}} | 2019-07-03 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577779/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401578135 | Proyecto de inversión | 3055497.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833298.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222198.84, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA CÁNDIDO SALAZAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO - 154196 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 154196 | S | 244 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y , CALLE ZAPATA Y AVENIDA DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA , lon:-104.58475024, lat:21.32940287}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1578135/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401578218 | Proyecto de inversión | 2511791.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507075.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004716.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE PARQUE LA ALAMEDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA - 159021 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 159021 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS ECHEVARRIA COLONIA AMADO NERVO, 63310 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 1A. CORREGIDORA, CALLE TABAMEX CALLE NICOLAS ECHEVARRIA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 1A. CORREGIDORA CO, lon:-105.20194177, lat:21.81355169}} | 2019-08-29 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1578218/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580020 | Proyecto de inversión | 467632 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280579.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187053.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO LA BOLSA MUNICIPIO DE JALA - 212736 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JALA | 212736 | S | 425 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE FLORES MAGON EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD , lon:-104.32962027, lat:21.09615468}} | 2019-11-12 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1580020/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580135 | Proyecto de inversión | 5036950.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3022170.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014780.08, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TORRECILLAS PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE JALA - 218382 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JALA | 218382 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5553.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:71, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TORRECILLAS, 63890 TORRECILLAS, JALA NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN ES, lon:-104.36993323, lat:21.2317443}} | 2019-11-05 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1580135/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580489 | Proyecto de inversión | 249555.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149733.02, modificado:149733.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99822.01, modificado:99822.01}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL COATANTE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 244608 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 244608 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO EL COATANTE, 63739 EL COATANTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE CONTEMPLA POR LA UNICA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DESDE EL INGRESO SUR LLEGANDO POR LA LOCALIDAD DE EL COLOMO HASTA EL INGRESO NO, lon:-105.12554344, lat:20.90396086}} | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1580489/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401600254 | Proyecto de inversión | 1939971.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163971.79, modificado:0.0}} | CONTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN AHUACATLAN NAYARIT - 248749 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN NAYARIT | 248749 | S | 3460 | 3294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO , 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO A PARCELAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CRUCE DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CRUCE CON CALLE LIBERTAD, lon:-104.48492057, lat:21.04808457}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1600254/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401603476 | Proyecto de inversión | 1394107 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836464.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557643.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 157371 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 157371 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3252.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63626 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUERRERO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE ZARAGOZA ENTRE CUAUHTEMOC Y SAN LUIS Y CALLE SAN LUIS ENTRE EL CERRO Y CALLE ZA, lon:-105.14741583, lat:21.944512}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1603476/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401610660 | Proyecto de inversión | 4506298.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703779.01, modificado:2703779.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802519.34, modificado:1802519.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI - 258003 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 258003 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL GUZMAN Y CALLE ALDAMA, CALLE COLON ADOQUINAMIENTO EN CALLES COLON ALDAMA E HIDALGO DE LA COLONIA CENTRO DE HUAJICORI NAYARIT, lon:-105.31963734, lat:22.63611263}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1610660/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301718987 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD TEPUZHUACÁN ASENTAMIENTO TEPUZHUACÁN - 102088 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 102088 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE AGUSTÍN MELGAR SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL A UN , lon:-104.51922541, lat:20.87602926}} | 2020-07-03 | 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1718987/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301719077 | Proyecto de inversión | 724644.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362322.25, modificado:362322.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362322.25, modificado:362322.25}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO - 103619 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 103619 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO EL ROSARIO, 63980 EL ROSARIO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , LA CALLE CONSTITUCIÓN SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BARRIO DE ABAJO CERCA DE LA CANCHA DE VOLEYBAL DONDE EXISTE UNA PENDIENTE PROLONGA, lon:-104.47681584, lat:20.88943146}} | 2020-07-03 | 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1719077/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301719165 | Proyecto de inversión | 1270497.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635248.68, modificado:635248.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635248.68, modificado:635248.68}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD ESTANCIA DE LOS LÓPEZ ASENTAMIENTO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ - 104542 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 104542 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1367.0, meta_modificada:1367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE DOCTOR JUAN BERNAL Y CALLE RAMON CORONA, CALLE JUVENTINO ESPINOZA LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ ESTA A U, lon:-104.43276908, lat:20.85913837}} | 2020-08-07 | 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1719165/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210101886217 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1992339.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1992339.08}} | CEA-01-21 Rehabilitación de Colector Sanitario 1er. Etapa en la cabecera Municipal de Ahuacatlán, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010146-0061 | S | 441 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ahuacatlán, Nay., México, lon:-104.4810648, lat:21.0533791}} | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 3984678.17 | 3984678.17 | 3984678.17 | 3984678.17 | 3984678.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-002-21, contratista:Grupo constructor Julián Becerra, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:3984678.17, importe_modificado:3984678.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886217/proyecto_INICIO, 1886217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201942583 | Proyecto de inversión | 1603124 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603124.0, modificado:1645044.53}} | FAFEF-08-21 Ampliación de alcantarillado sanitario 2da. etapa en la localidad de San Juan de Abajo, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010187-0106 | S | 161 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:san juan de abajo , lon:-105.247924, lat:20.80676}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 1645044.53 | 1645044.53 | 1645044.53 | 1645044.53 | 1645044.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-006-21-IR, contratista:Terraguza Construye, S.A de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1645981.32, importe_modificado:1645981.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942583/proyecto_PROCESO, 1942583/proyecto_INICIO, 1942583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201942591 | Proyecto de inversión | 1480959 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480959.0, modificado:1461185.11}} | FAFEF-10-21 Rehabilitación de Red de Agua Potable en Calle Copal entre Ricardo Flores Magón Y Calle Ejido Y Calle Praxedis Guerrero Entre Copal Y Ojo De Agua En La Cabecera Municipal De Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010194-0117 | S | 260 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2021-04-15 | 2021-09-13 | 1461185.11 | 1461185.11 | 1461185.11 | 1461185.11 | 1461185.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-005-21-IR-B, contratista:URBAA Arquitectos y Asociados, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1487577.01, importe_modificado:1487577.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942591/proyecto_PROCESO, 1942591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402035170 | Proyecto de inversión | 774403.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774403.53, modificado:774403.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 284005 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 284005 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DE LOS INSURGENTES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉ, lon:-104.07906814, lat:21.69032684}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 744403.53 | 744403.53 | 744403.53 | 744403.53 | 744403.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-023/2021, contratista:CONSTRUMN S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:744403.53, importe_modificado:744403.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.7}} | {2035170/proyecto_INICIO, 2035170/proyecto_FIN, 2035170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402049999 | Proyecto de inversión | 771646.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771646.23, modificado:775720.71}} | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO - 340024 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 340024 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2126.0, meta_modificada:2126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLES MATAMOROS HIDALGO ZARAGOZA Y NIC, lon:-104.58716132, lat:21.3332445}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 775720.71 | 775720.71 | 775720.71 | 775720.71 | 775720.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021/M014-FIII-040-CP, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:775720.71, importe_modificado:775720.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2126.0}} | {2049999/proyecto_INICIO, 2049999/proyecto_FIN, 2049999/proyecto_PROCESO, 2049999/proyecto_FIN, 2049999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402055643 | Proyecto de inversión | 7590940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070550.0, modificado:2070550.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5520390.0, modificado:5150134.0}} | CEA-11-21 Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento 1ra. Etapa en la localidad de Francisco I. Madero, Municipio de Tepic | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010397-0351 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:63500 Francisco I. Madero, Nay., México, lon:-104.8250329, lat:21.581635}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 7220684 | 7220684 | 7220684 | 7220684 | 7220684 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-011-21, contratista:DEINCOKWI S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:8583555.98, importe_modificado:8583555.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2055643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402057970 | Proyecto de inversión | 261916 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261916.0, modificado:261824.38}} | APIN-10-21 Reactivación y puesta en marche de galería filtrante en la localidad de El Venado, municipio de Ruiz, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010435-0335 | S | 652 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:El Venado, Nayarit, México, lon:-105.0063722, lat:21.9452597}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 261824.38 | 261824.38 | 261824.38 | 261824.38 | 261824.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-001/21 - A, contratista:Coral Elizabeth Delgado Mejia, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:261824.38, importe_modificado:261824.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2057970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402057999 | Proyecto de inversión | 3235389 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235389.0, modificado:3187355.28}} | APIN-13-21 Reactivación y puesta en marcha de pozo profundo en la localidad de Tecuala (pozo el filo), municipio de Tecuala, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010430-0343 | S | 4349 | 4013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.4595306, lat:22.3965755}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 3187355.28 | 3187355.28 | 3187355.28 | 3187355.28 | 3187355.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-010/21, contratista:Edificación arquitectonica y civil S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:3187355.28, importe_modificado:3187355.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2057999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402058013 | Proyecto de inversión | 1040072 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040072.0, modificado:1040071.25}} | APIN-13-21 Reactivación y puesta en marcha de pozo profundo en la localidad de Milpas Viejas municipio de Tecuala, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010428-0345 | S | 766 | 808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:Milpas Viejas, Nay., México, lon:-105.4756436, lat:22.3616324}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 1040071.25 | 1040071.25 | 1040071.25 | 1040071.25 | 1040071.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-008/21, contratista:Arq. Cruz Guadalupe Garcia Acedo, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1040071.25, importe_modificado:1040071.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2058013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102061812 | Proyecto de inversión | 1168661.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168661.04, modificado:1144000.34}} | AMPLIACIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE CUATRO PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE LERDO DE TEJADA DE CALLE SINALOA A CALLE BRASIL EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO - 6394 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 6394 | S | 1524 | 1464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE BRASIL, CALLE HIDALGO A DOS CUADRAS HACIA EL OCCIDENTE DEL BOULEVARD OCEANO PACIFICO ACCESO POR , lon:-105.23696024, lat:21.05471061}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 1144000.34 | 1144000.34 | 743812.36 | 743812.36 | 743812.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-003-AD, contratista:CRISTIAN RUBÉN GONZÁLEZ ROMÁN, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1144000.34, importe_modificado:1144000.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {2061812/proyecto_INICIO, 2061812/proyecto_PROCESO, 2061812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102061843 | Proyecto de inversión | 1397753.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397753.25, modificado:1391028.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAURELES Y GONGORA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN - 6635 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 6635 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE LAURELES Y GONGORA EJIDO DE LA CRUZ, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE VALLARTA DOS CUADRAS ANTES DE LA SALIDA A LA LOCALDIAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN LATERAL IZQUIERDO, lon:-105.16815932, lat:21.24920403}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 1391028.67 | 1391028.67 | 887149.75 | 887149.75 | 887149.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-004-I, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1391028.67, importe_modificado:1391028.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2061843/proyecto_INICIO, 2061843/proyecto_PROCESO, 2061843/proyecto_INICIO, 2061843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102062854 | Proyecto de inversión | 2234407.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234407.39, modificado:2234407.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE POPOTA A LA LOCALIDAD DE POPOTA, EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 14288 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 14288 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE APOZ, lon:-103.89495894, lat:21.50160289}} | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 2234407.39 | 2231635.99 | 2231635.99 | 2231635.99 | 2231635.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-003/2022, contratista:GRUPO COREJ S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2231635.99, importe_modificado:2231635.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2062854/proyecto_INICIO, 2062854/proyecto_PROCESO, 2062854/proyecto_INICIO, 2062854/proyecto_PROCESO, 2062854/proyecto_FIN, 2062854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102062977 | Proyecto de inversión | 1480235 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480235.0, modificado:1480076.88}} | 2021010338-0277 ESTABILIZACION DE TALUD PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA YESCA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2021010338-0277 | N | 0 | 0 | 13600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:LA YESCA, NAY, lon:-104.009283, lat:21.3187303}} | 2021-07-01 | 2021-08-19 | 1480076.88 | 1480076.88 | 1480076.88 | 1480076.88 | 1480076.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2021-055, contratista:MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1480076.89, importe_modificado:1480076.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2062977/proyecto_INICIO, 2062977/proyecto_FIN, 2062977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069080 | Proyecto de inversión | 8837949.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8837949.45, modificado:8750572.47}} | REHABILITACION DE CAMINO NARANJITO HIGUERA GORDA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 9789 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 9789 | S | 168 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80364.0, meta_modificada:80364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO NARANJITO DE COPAL - HIGUERA GORDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIGUERA GORDA, 63538 HIGUERA GORDA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LO, lon:-104.52431623, lat:21.68432796}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 8750572.47 | 8750572.47 | 1839273.43 | 1839273.43 | 1839273.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-002/2022-IR, contratista:GILBERTO PARTIDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:8750572.47, importe_modificado:8750572.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54260.0}} | {2069080/proyecto_INICIO, 2069080/proyecto_PROCESO, 2069080/proyecto_INICIO, 2069080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069182 | Proyecto de inversión | 2808370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808370.0, modificado:2808370.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA Y MODULOS DE BAÑOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 13463 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 13463 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CALLE LAZARO ACRDENAS RANCHERIA SANTA CRUZ, 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NATIVIDAD MEDINA Y CALLE SANTOS GONZALEZ ROJAS, CALLE GILBERTO GONZALEZ MEDINA EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CANCHA EXISTE, lon:-105.60217813, lat:21.982248}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2301685.38 | 2301685.38 | 2301685.38 | 2301685.38 | 2301685.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-005/2022, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2798065.39, importe_modificado:2798065.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2069182/proyecto_INICIO, 2069182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202071192 | Proyecto de inversión | 278546.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278546.68, modificado:587338.45}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 29925 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 29925 | S | 351 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE SE RECORRE UNA CUADRA AL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y UNA AL SU, lon:-105.4628739, lat:22.50090277}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 587338.45 | 587338.45 | 176201.54 | 176201.54 | 176201.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-005/2022, contratista:LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:587338.45, importe_modificado:587338.45}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2071192/proyecto_PROCESO, 2071192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072007 | Proyecto de inversión | 3170410.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170410.58, modificado:3458164.25}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34068 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34068 | S | 384 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19800.0, meta_modificada:19800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO Y , LA OBRA SE REALIZAR SOBRE EL TRAMO DE , lon:-104.82386838, lat:22.47467839}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 3458164.25 | 3458164.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-014A/2022-IR, contratista:EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3458164.25, importe_modificado:3458164.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11880.0}} | {2072007/proyecto_INICIO, 2072007/proyecto_PROCESO, 2072007/proyecto_INICIO, 2072007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCSO DE REVISION PARA PAGO DE LA ESTIMACION No, 1 , trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072150 | Proyecto de inversión | 397828.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397828.11, modificado:397828.11}} | AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 34767 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 34767 | S | 207 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADO, lon:-105.24854652, lat:20.74729258}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 397828.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072163 | Proyecto de inversión | 744955.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744955.86, modificado:744955.86}} | CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN CALLE GUANAJUATO Y MARIANO ESCOBEDO EN RUIZ NAYARIT - 34844 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 34844 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO EJIDO TALPITA, 63623 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE VENUSTINO CARRANZA, CALLE DEMETRIO GUTIERRES LA OBRA SE ENCUANTRA SOBRE EL CRUCE DE LAS CIAS ZONA NORTE HACIA LA COLONIA TALPITA A UN, lon:-105.14311328, lat:21.95644481}} | 2022-06-20 | 2022-07-23 | 744955.86 | 744955.86 | 372477.93 | 372477.93 | 372477.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-DREN-004/2022-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:744955.85, importe_modificado:744955.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2072163/proyecto_INICIO, 2072163/proyecto_PROCESO, 2072163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072306 | Proyecto de inversión | 325433.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325433.88, modificado:325433.88}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 35831 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35831 | S | 99 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTR, lon:-105.25044811, lat:20.74639467}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 325433.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072308 | Proyecto de inversión | 435744.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435744.64, modificado:435744.64}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE NAYARIT - 35839 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35839 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO EN C, lon:-105.25421594, lat:20.74677091}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 435744.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072336 | Proyecto de inversión | 149850.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149850.93, modificado:149850.93}} | AMPLIACION DE DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y MANTARRAYA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 36000 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36000 | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MANTARRAYA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y MATARRAYA EN CALLE POSTERIOR AGUST, lon:-105.25186797, lat:20.754343}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 149850.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072616 | Proyecto de inversión | 113821.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113821.36, modificado:113821.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MÉRIDA ENTRE CALLES ABASOLO Y ALDAMA, COLONIA MAZATLANCITO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 37985 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 37985 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MÉRIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DE SUR A NORTE POR LA CALLE JUAN ESCUTIA LLEGAREMOS AL , lon:-105.36678173, lat:22.4992093}} | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072658 | Proyecto de inversión | 981833.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981833.37, modificado:981833.37}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PACIFICO ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS NAYARIT - 38266 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 38266 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:AVENIDA AVENIDA PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-105.342735, lat:20.7575184}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 981833.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072819 | Proyecto de inversión | 408181.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408181.55, modificado:408181.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHÍN Y PAROTA EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS. NAYARIT. - 39212 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 39212 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA PARAÍSO DEL INDIO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA A TRES CUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS, lon:-105.33137642, lat:20.76319472}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 408181.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202074077 | Proyecto de inversión | 404916.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404916.52, modificado:404916.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT. - 47218 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 47218 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE BORDO DE PROTECCIÓN, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE MÉXICO Y SE RECORRE UNA , lon:-105.35590198, lat:22.49125608}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O ADJUDICACION, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202075158 | Acción | 357280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357280.0, modificado:351210.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54785 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 54785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.319985, lat:22.637261}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 175605.07 | 175605.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-IND-002/2022-AD, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:351210.15, importe_modificado:351210.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2075158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs5: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección.(2), trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs6: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección.(2), trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs7: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección.(2), trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs8: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección.(2), trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY220202075338 | Proyecto de inversión | 1538934.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538934.08, modificado:1538934.08}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 55944 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 55944 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA SAN MIGUEL, 63427 SAN MIGUEL, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y BRECHA BORDO ORIENTE, CALLE FRANCISCO VILLA VINIENDO POR LA CARRETERA 15 DE NORTE A SUR DESDE ACAPONETA SE LLEGA A SAN MIGUEL Y , lon:-105.28332994, lat:22.33638602}} | 2022-05-03 | 2022-07-01 | 1534287.34 | 1534287.34 | 767143.67 | 767143.67 | 767143.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-006/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1534287.34, importe_modificado:1534287.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.0}} | {2075338/proyecto_INICIO, 2075338/proyecto_PROCESO, 2075338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202076426 | Proyecto de inversión | 1882178.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882178.83, modificado:2204410.07}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO CALLE LIBRADO RIVERA ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PARTIDO LIBERAL COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, TEPIC, NAYARIT - 62157 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 62157 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBRADO RIVERA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE ACCEDER POR LA CALLE PASEO DE GERANIO O P, lon:-104.82402375, lat:21.49432652}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2204410.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2076426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202077470 | Proyecto de inversión | 3905561.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905561.08, modificado:3905561.08}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS RANCHO LA PEÑA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 67710 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 67710 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:529, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS LA PEÑA, 63537 LAS ADJUNTAS (LA PEÑA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS LA PEÑA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS A LA LOCA, lon:-104.51948616, lat:21.9578218}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202078502 | Proyecto de inversión | 914660.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914660.72, modificado:914660.72}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD PLATANITOS - 73586 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 73586 | S | 74 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5750.0, meta_modificada:5750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:RANCHERIA PLATANITOS, 63830 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA INICIARA A 5.75 KM DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT DE DONDE DE ENCUENTRA LA CAJA DE CAPTACIO, lon:-104.46279301, lat:21.36988589}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202078837 | Proyecto de inversión | 734840.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734840.77, modificado:734840.77}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE YUCATÁN Y TLAXCALA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 75169 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 75169 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.18, meta_modificada:703.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁERDENAS COLONIA INDEPENDENCIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, CALLE PANAMÁ AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA SE DA VUELTA HACIA EL NORTE EN EL PANTEÓN LUEGO SE GIRA HA, lon:-105.37098666, lat:22.49214862}} | 2022-06-15 | 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y /O ADJUDICACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202080231 | Proyecto de inversión | 301715.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301715.73, modificado:299461.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TACHICHILPA A LA LOCALIDAD DE EL TORO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 82029 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 82029 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+147 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EL TORO, 63497 EL TORO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO TACHICHILPA Y CAMINO EL TORO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE MINERAL D, lon:-105.25760569, lat:22.77143366}} | 2022-06-20 | 2022-07-19 | 299461.53 | 299461.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-003/2022-IR, contratista:RAFAEL MORALES ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:351432.31, importe_modificado:351432.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2080231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202080888 | Proyecto de inversión | 316140.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316140.02, modificado:316140.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DE LAS JARAS A LA LOCALIDAD DE LAS JARAS - 85382 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 85382 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:RANCHERIA LAS JARAS, 63595 LAS JARAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI, lon:-104.32766814, lat:21.64748472}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 316140.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2080888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202082196 | Proyecto de inversión | 5900562.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900562.89, modificado:5824463.99}} | CONSTRUCCION DE BOULEVARD DR GUTIERREZ TIBON A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO MR42 DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SSN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 92955 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 92955 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3995.0, meta_modificada:3995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-105.41866438, lat:22.37785704}} | 2022-05-09 | 2022-11-30 | 1747339.2 | 1747339.2 | 1747339.2 | 1747339.2 | 1747339.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-001/2022, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:5824463.99, importe_modificado:5824463.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2082196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202082421 | Proyecto de inversión | 1056564.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056564.26, modificado:1056564.26}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLE MÉXICO Y BAJA CALIFORNIA EN LA LOCALIDAD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 94047 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 94047 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE SAYULILLA POR EL CAMINO RURAL QUE VIENE DESDE EL NORTE A, lon:-105.39045865, lat:22.44103478}} | 2022-06-03 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202083203 | Proyecto de inversión | 2013227.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013227.58, modificado:2013227.58}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GUTIERREZ TIBON DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 97742 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 97742 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1585.5, meta_modificada:1585.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN F, lon:-105.41869828, lat:22.37765784}} | 2022-05-09 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2083203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:Al momento de la captura de los avances no se tenia el contrato , trimestre:2.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su Validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs6: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su Validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs7: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su Validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs8: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su Validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | NAY220202083517 | Proyecto de inversión | 300560.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300560.63, modificado:300560.63}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE LAS CALLES DE LOS INSURGENTES Y CERRADA EN LA COLONIA MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 98887 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 98887 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE DE LOS INSURGENTES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN S, lon:-104.07577975, lat:21.70610719}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 300560.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2083517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202084862 | Proyecto de inversión | 6489491.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6489491.44, modificado:6558189.57}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO CEBOLLITAS DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104258 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104258 | S | 113 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4127.0, meta_modificada:4127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO CEBOLLITAS DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA L, lon:-104.82597656, lat:22.39271612}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 6558189.57 | 6558189.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-022B/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6558189.57, importe_modificado:6558189.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2084862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202085388 | Proyecto de inversión | 773467.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773467.29, modificado:767639.02}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS EN EL BARRIO TIERRAS COLORADAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 106320 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 106320 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE BRECHA MANANTIAL Y BRECHA CAJA COLECTORA, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS CRUZANDO EL PUENTE VEHICULAR SIGUE POR LA CALLE PRINCI, lon:-105.11900823, lat:22.86192722}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 230291.71 | 230291.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2022-IR, contratista:GARY WILSON RUBIO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2471131.01, importe_modificado:2471131.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2085388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el monto del contrato contempla dos obras en el mismo contrato uno es en el barrio el albergue y otro en barrio tierras coloradas, trimestre:2.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:El monto aprobado no coincide con el monto del contrato, favor de revisar., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:El monto aprobado no coincide con el monto del contrato, favor de revisar., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:El monto aprobado no coincide con el monto del contrato, favor de revisar., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:El monto aprobado no coincide con el monto del contrato, favor de revisar., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY220202099853 | Proyecto de inversión | 262160.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262160.23, modificado:262160.23}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEBILIZANTE DE AZOTEA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2022/MF4-08-005-CP | N | 0 | 0 | 21899 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1121.66, meta_modificada:1121.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JUAREZ E HIDALGO S/N, lon:-104.899777, lat:21.443839}} | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 262160.23 | 261149.71 | 261149.71 | 261149.71 | 261149.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F4/002/2022, contratista:IMPERQUIMIA DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:261149.71, importe_modificado:261149.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1121.66}} | {2099853/proyecto_INICIO, 2099853/proyecto_PROCESO, 2099853/proyecto_FIN, 2099853/proyecto_PROCESO, 2099853/proyecto_FIN, 2099853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs3: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs4: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs5: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | NAY00160300782608 | Proyecto de inversión | 773387 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309355.0, modificado:309355.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464032.0, modificado:464032.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Luis Donaldo Colosio En Tuxpan Nayarit - 299987 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYTO DE TUXPAN | 299987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO D, lon:-105.3124829, lat:21.94094643}} | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886736/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170200897467 | Proyecto de inversión | 6075791 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6075791.0, modificado:0.0}} | Adaptacion De Infraestructura Publica Incluyente, Y Su Equipamiento, En Vias E Inmuebles Para Personas Con Discapacidad En La Playa De Matanchen, Municipio De San Blas, Nayarit. - Ptp-7832-75-Ns-A6.1 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7832-75-NS-A6.1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.286046, lat:21.541738}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023270/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación, ya que este proyecto pertenece a otra dependencia ejecutora., trimestre:2.0, usuario:alejandrotiradog, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300952784 | Proyecto de inversión | 450295.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450295.02, modificado:450295.02}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Poblado Tres De Julio En El Municipio De Tepic Siete Acciones - 143678 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 143678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:623, direccion:COLONIA 3 DE JULIO, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.7909733, lat:21.49497296}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 450295.02 | 450295.02 | 450295.02 | 450292.02 | 450292.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:449313.86, importe_modificado:449313.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1079037/proyecto_INICIO, 1079037/proyecto_FIN, 1079037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170401006818 | Proyecto de inversión | 199395 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128274.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71121.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Emiliano Zapata Municipio De Xalisco - 304074 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 304074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 152 TRAMO MAJADAS - SAN JOSÉ DE COSTILLA KILOMETRO 9 KILÓMETRO 9 + 0 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 63794 EMILIANO ZAPATA (MAJADAS),, lon:-104.9136473, lat:21.36430027}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1141898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170401041293 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Empedrado Ahogado De Calles En Las Localidades De: La Campana, Marquezado, Tetitlán, Uzeta Y Valle Verde, En El Municipio De Ahuacatlán, Nayarit - 5329913 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(KM. 0+000 (INICIO); 21.021846; -104.550848) (KM. 0+060 (FIN); 21.021887; -104.550568) (0+000; 21.02129; -104.553119) (TRAMO INTERMEDIO; 21.02095; -104.553317) (0+100; 21.020849; -104.552942) (KM. 0+000 (INICIO); 21.077227; -104.5691) (KM. 0+140 (FIN, lon:-104.484664, lat:21.050587}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1176373/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170401050078 | Proyecto de inversión | 615442.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615442.15, modificado:0.0}} | Equipamiento Y Modernización De La Biblioteca Pública De San Blas Nayaritmunicipio De | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT | DIF CULTURA | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N EN SAN BLAS, NAYARIT. C.P. 63740, lon:-105.286046, lat:21.541738}} | 2017-11-03 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1186390/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación, ya que este proyecto pertenece a otra dependencia ejecutora., trimestre:2.0, usuario:alejandrotiradog, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180101072794 | Proyecto de inversión | 7976540.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7976540.35, modificado:7976540.35}} | Proyectos De Infraestructura Vial En El Estado De Nayarit // (Modernización De La Carretera Federal 200 Puerto Vallarta - Tepic En El Tramo Del Km 107+600 Al Km 108+000 Lo De Marcos, Bahía De Banderas, Nayarit.) / | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:(Cadenamiento Final: km 108+000; 20.948325; -105.353026) (Cadenamiento Inicial: km 107+600; 20.950459; -105.349422), lon:-105.247924, lat:20.80676}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1210025/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO PERTENECE AL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERS, NAYARIT. PARA PODER AVANZAR SE ANOTO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO UN MONTO DE CERO Y DE ESTA MANERA SOLICITO SU CANCELACION PARA QUE NO SIGA APARECIENDO EN NUESTRA BANDEJA, AL MISMO TIEMPO NOS SOLICITA UNA FOTO DEL CUAL SE SUBIO LA FOTO DEL ESCUDO DE NAYARIT. , trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201106648 | Proyecto de inversión | 2322935 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929174.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393761.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Sobre La Calle Cedro Entre Avenida Cerro De San Juan Y Calle Nogal En Xalisco - 133692 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 133692 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA ARENERAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE AVENIDA CERRO DE SAN JUAN Y CALLE NOGAL, EL PROYECTO BENEFICIA A LA CALLE CEDRO ENTRE AVENIDA CERRO DE SAN JUAN Y CALLE NOGAL, lon:-104.9083848, lat:21.46398307}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180201135756 | Proyecto de inversión | 7900882.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7900882.18, modificado:7900882.18}} | Proyectos De Infraestructura Vial En El Estado De Nayarit // (Pavimentación De La Carretera Federal 200 Tepic-Puerto Vallarta En El Tramo Km 107+160 Al Km 107+600 En Bahía De Banderas, Nayarit.) | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1274731/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO PERTENECE AL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERS, NAYARIT. PARA PODER AVANZAR SE ANOTO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO UN MONTO DE CERO Y DE ESTA MANERA SOLICITO SU CANCELACION PARA QUE NO SIGA APARECIENDO EN NUESTRA BANDEJA, AL MISMO TIEMPO NOS SOLICITA UNA FOTO DEL CUAL SE SUBIO LA FOTO DEL ESCUDO DE NAYARIT. , trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201140320 | Proyecto de inversión | 1199864 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665924.0, modificado:1199864.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533940.0, modificado:1199864.0}} | Cea-04. Construc. Del Sis. De Saneamiento (Verificación Del Cumplimiento De Las Condicionantes Y Medidas Preventivas, De Mitigación Y De Compensación Del Resolutivo Ambiental Del Sist Integral De San | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | 2018-CEA-JUN-030-0299 | N | 0 | 0 | 2262 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:-, lon:-105.440833, lat:20.868888}} | 2018-06-20 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO PERTENECE AL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERS, NAYARIT. PARA PODER AVANZAR SE ANOTO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO UN MONTO DE CERO Y DE ESTA MANERA SOLICITO SU CANCELACION PARA QUE NO SIGA APARECIENDO EN NUESTRA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301283651 | Proyecto de inversión | 2890040 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734024.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156016.0, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DURANGO ENTRE LIMANTOUR Y JOSE MARÍA MERCADO COLONIA CENTRO EN XALISCO NAYARIT - 133489 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 133489 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1639.39, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA XALISCO CENTRO, 63780XALISCO, XALISCO NAYARITENTRE CALLE LIMANTOUR Y CALLE JOSE MARÍA MERCADO, CALLE MEXICO EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA COLONIA CENTRO DE XALISCO, lon:-104.90103268, lat:21.44710841}} | 2018-06-18 | 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1283651/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301383557 | Proyecto de inversión | 348016.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208810.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139206.76, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REPRESA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA - 134111 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 134111 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:EJIDO , 00000JUAN ESCUTIA (GUAJOLOTES), XALISCO NAYARITENTREY,SE ADENTRA EN EL POBLADO Y SE CONTINUA POR EL ARROYO HASTA LLEGAR A LA ANTIGUA CAJA DE CAPTACION DE AGUA HACIA EL NORTE, lon:-105.06952377, lat:21.38440067}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1383557/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401402059 | Proyecto de inversión | 610465 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366279.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244186.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PASCUAL VILLANUEVA COLONIA EVERARDO PEÑA LOCALIDAD IXTLAN DEL RIO MUNICIPIO IXTLAN DEL RIO - 292467 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTLÁN DEL RIO | 292467 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL VILLANUEVA COLONIA IXTLÁN DEL RÍO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT EMILIO M. GONZALEZ, CALLE LUIS CASTILLO LEDÓN EL PROYECTO BENEFICIA A LOS HABITANTES DE LA CALLE PASCUAL VILLANUEVA ENTRE LA VIA DEL F, lon:-104.37035083, lat:21.04382331}} | 2018-10-01 | 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1402059/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401402061 | Proyecto de inversión | 532713 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319628.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213085.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 292782 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXTLÁN DEL RIO | 292782 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACALUTAN - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 50 PUEBLO EL AGUACATE, 63947 EL AGUACATE, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT EL AULA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO N, lon:-104.29091631, lat:21.19177445}} | 2018-10-04 | 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1402061/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401402085 | Proyecto de inversión | 4163341 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498005.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665336.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOMATLÁN DEL CAIMANERO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 301557 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROSAMORADA | 301557 | S | 816 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE DOMIICILIO CONOCIDO RANCHERIA ZOMATLÁN DEL CAIMANERO, 63637 ZOMATLÁN DEL CAIMANERO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOMIICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMIICILIO CONOCIDO, CALLE DOMIICILIO CONOCIDO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD D, lon:-105.26212456, lat:22.12402784}} | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1402085/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403130 | Proyecto de inversión | 713007 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427804.0, modificado:427804.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285203.0, modificado:285203.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CARRETERA DE INGRESO A LA LOCALIDAD EL PILÓN MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 320953 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 320953 | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERÍA TRAMO CRUCERO - POBLADO EL PILON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO EL PILÓN, 63973 EL PILÓN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO AL PILÓN Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL POBLA, lon:-104.49609588, lat:20.94700162}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1403130/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403162 | Proyecto de inversión | 813838 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488303.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325535.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ ENTRE PRIVADA VERACRUZ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE - 321584 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 321584 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE VERACRUZ EJIDO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE PRIVADA VERACRUZ Y CALLE SIN MONBRE, CALLE COLOSIO CALLE VERACRUZ ENTRE PRIVADA VERACRUZ Y . CALLE POSTERIOR COLOSIO. AL ESTE DE LA LOCALIDA, lon:-104.75055998, lat:21.04298768}} | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1403162/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403315 | Proyecto de inversión | 427141 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867.0, modificado:6867.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420274.0, modificado:420274.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 325014 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 325014 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 25 DE DICIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO SE PROYECTA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD AL, lon:-105.2416039, lat:20.75127666}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403315/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403374 | Proyecto de inversión | 927249 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567249.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE INDIGENA LAS HUELLAS DE FRAY PASCUAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL NAYAR MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT - 325343 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DEL NAYAR | 325343 | S | 858 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE PROYECTA BENEFICIAR LA CALIDAD DE EDUCACION Y DE LA COMUNIDAD INFANTIL EN CALIDAD DE CALLE DE LA, lon:-104.65136796, lat:22.21428234}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403374/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403446 | Proyecto de inversión | 215166 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86066.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE CLÍNICA MÉDICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATÁN EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 326094 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 326094 | S | 268 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS EJIDO SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE DICIEMBRE Y CALLE ZAPATA, CALLE MEXICO CALLE MORELOS FRENTE AL TORIL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.93294359, lat:22.04060154}} | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403446/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401406645 | Proyecto de inversión | 565729 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339437.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226292.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL FILO DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 398519 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 398519 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.36, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL FILO, 63446 EL FILO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTE PROYECTO SE REALIZARA UN TRAMO EN CALLE SINALOA UN TRAMO EN CALLE NAYARIT Y OTRO EN CALLE JOSE MARIA MOREL, lon:-105.46029574, lat:22.38071011}} | 2018-05-28 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1406645/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401416199 | Proyecto de inversión | 62572.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62572.29, modificado:62572.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 14459 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14459 | S | 255 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL BURUATO, 63867 EL BURUATO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL EL BURUATO, lon:-104.55211324, lat:21.41092344}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1416199/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE LA OBRA YA QUE NO SE REALIZO, trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-06-24}} | {obs1: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY180401416205 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 14529 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 14529 | S | 161 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:EJIDO REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL REAL DE ACUITAPILCO, lon:-104.52546928, lat:21.3277238}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1416205/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE EJECUTO, SE CANCELA YA QUE NO SE HIZO LA OBRA EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE. SE ENVIA PARA CANCELACION, trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-06-27}} | {obs1: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY180401427138 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:0.0}} | ADQUISICION DE AIRE ACONDICINADO - 311468 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán |  | PRODIM | Sin identificar | HXLI AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 311468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.484664, lat:21.050587}} | 2018-09-17 | 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1427138/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201522023 | Proyecto de inversión | 263026.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157815.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105210.6, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL TACOTE EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA - 64826 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 64826 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.61, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TOLUCA COLONIA EL TACOTE, 63453 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE NOVILLERO Y CALLE MAZATLAN, CALLE DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL LA COLONIA EL TACOTE, lon:-105.46645474, lat:22.40009065}} | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1522023/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201522026 | Proyecto de inversión | 1190161.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714096.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476064.56, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL TACOTE EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA - 64970 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 64970 | S | 185 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.42, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TOLUCA COLONIA EL TACOTE, 63453 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE TOLUCA, CALLE MANUEL ACUÑA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL LA COLONIA EL TACOTE, lon:-105.46635818, lat:22.39831887}} | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1522026/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201526685 | Proyecto de inversión | 4742739 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090829.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612531.26, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039377.77, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 93890 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 93890 | S | 71 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO PRESIDIO DE LOS REYES, 63619 PRESIDIO DE LOS REYES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES EN EL MUNICIPIO DE RUIZ, lon:-104.92701617, lat:22.03882312}} | 2019-07-19 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526685/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201527010 | Proyecto de inversión | 1951928 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171157.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780771.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MIGUEL RAMÍREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 95326 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 95326 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO SAN VICENTE CENTRO, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y , EL PROYECTO BENEFICIA A LA COLONIA MIGUEL RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, lon:-105.29397418, lat:21.95299509}} | 2019-07-02 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527010/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201527104 | Proyecto de inversión | 393836 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236302.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157534.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ITURBIDE ENTRE MAZATLÁN Y SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 96017 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 96017 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO CENTRO, 63620 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE SAN LUIS, CALLE AMADO NERVO EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ, lon:-105.1491701, lat:21.94994399}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1527104/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201528593 | Proyecto de inversión | 1620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OTATISTE MUNICIPIO DE TEPIC - 108675 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 108675 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:658, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO OTATISTE, 63000 OTATISTE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE OTATISTE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, lon:-105.03018293, lat:21.50189495}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528593/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201529500 | Proyecto de inversión | 750763.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450458.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300305.41, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COLONIA CNOP PRI EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA - 116460 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 116460 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HERNAN CORTES COLONIA CNOP PRI, 63445 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE HERNAN CORTES ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA CON, lon:-105.4516408, lat:22.40547797}} | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1529500/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577695 | Proyecto de inversión | 563151 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337891.0, modificado:337891.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225260.0, modificado:225260.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PILÓN MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 70009 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 70009 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO - POZO ABSORCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 420 EJIDO EL PILÓN, 63973 EL PILÓN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , LA RED INICIA A UN COSTADO DEL LA ESCUELA PRIMARIA Y TERMINA 420 METROS EN POZO D, lon:-104.4974824, lat:20.94652067}} | 2019-05-18 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1577695/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577785 | Proyecto de inversión | 249667.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149800.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99867.03, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO XALISCO - 105311 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 105311 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MERCADO COLONIA CANOAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE MESA DE LA ROSA Y CALLE SANGANGUEY, CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO ENTRE EL PUENTE Y CALLE MESA DE LA ROSA COLONIA CANOAS EN LA LOCALIDAD DE XALISC, lon:-104.90726356, lat:21.4464904}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401579479 | Proyecto de inversión | 2402517 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441510.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961007.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ALTAVISTA DE LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE JALA - 201576 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALA | 201576 | S | 150 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:694.94, meta_modificada:694.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ROSA BLANCA, 63885 ROSA BLANCA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A LA COLONIA ALTAVISTA DE LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA EN EL MUNICIP, lon:-104.36213965, lat:21.12713597}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1579479/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580435 | Proyecto de inversión | 154384.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92630.53, modificado:92630.53}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61753.7, modificado:61753.7}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL COLOMO MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS - 234166 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | 234166 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:26, direccion:CALLE ABASOLO EJIDO EL COLOMO, 63736 EL COLOMO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CARRETERA COLOMO - SAN JUAN DE ABAJO Y CALLE SIN NOMBRE, EL PROYECTO INICIA EN CALLE ABASOLO ENTRE LA CARRETERA COLOMO SAN JUAN HACIA EL SURESTE , lon:-105.15823412, lat:20.86713641}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1580435/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401601307 | Proyecto de inversión | 443033.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265820.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177213.7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO DE ACCESO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOCALIDAD DE ATOTONILCO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO TECUALA - 65163 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 65163 | S | 393 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:EJIDO ATOTONILCO, 63459 ATOTONILCO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CRUCERO DE ATOTONILCO SOBRE LA CARRETERA TECUALANOVILLERO EJIDO ATOTONILCO TECUALA, NAYARIT. CP. 63459, lon:-105.48191659, lat:22.39795065}} | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1601307/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401603650 | Proyecto de inversión | 84717.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49184.9, modificado:49184.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35533.0, modificado:35533.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LÁZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN - 163664 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 163664 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA PALMA GRANDE - CRUCERO EL TAMARINDO Y CALLE MEXICO, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES CARRET, lon:-105.38841857, lat:21.99326022}} | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1603650/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401605917 | Proyecto de inversión | 373700.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244882.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128818.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 201445 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 201445 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 63626 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y VEREDA CAMPOS DE CULTIVO, LA OBRA SE UBUICA POR CALLE PUEBLA ENTRE REPUBLICA MEXICANA Y CAMPOS DE CULTIVO EN COLONIA UNIDAD DEPO, lon:-105.14061899, lat:21.94214285}} | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1605917/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401607499 | Proyecto de inversión | 2469875.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481925.17, modificado:1481925.17}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987950.11, modificado:987950.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIO M GONZALEZ LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO MUNICIPIO IXTLAN DEL RIO - 211935 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | 211935 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO M GONZALEZ PARRA COLONIA SANTO SANTIAGO, 63955 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE PASEO SANTO SANTIAGO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SAN PEDRO LA CALLE EMILIO M GONZALEZ SE UBICA EN LA COLONIA SANTO SA, lon:-104.37702248, lat:21.03895127}} | 2019-09-23 | 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1607499/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608943 | Proyecto de inversión | 640771.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384462.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256308.62, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE SAN BLAS - 226521 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | 226521 | S | 442 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZA POR LA CALLE INSURGENTES INICIANDO POR LA CALLE 3 DE MA, lon:-105.33033596, lat:21.67171003}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1608943/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608981 | Proyecto de inversión | 698026.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418815.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279210.64, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS MUNICIPIO MISMO NOMBRE - 226944 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | 226944 | S | 609 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA PRINCIPALMENTE POR LA CALLE ZACATECAS DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-105.28975984, lat:21.54667757}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1608981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401651896 | Proyecto de inversión | 948054.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948054.08, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE TETITLAN EN AHUACATLAN NAYARIT - 261655 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN NAYARIT | 261655 | S | 477 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.21, meta_modificada:562.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TETITLAN, 63910 TETITLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO GARCIA MONTERO Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE HIDALGO OBRA UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO GARCIA MONTERO EXHACIEND, lon:-104.61693737, lat:21.1309649}} | 2019-09-15 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1651896/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401653765 | Proyecto de inversión | 935724.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935724.63, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GALENA Y CUAHUTEMOC EN LA LOCALIIDAD DE AHUACATLAN NAYARIT - 264091 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 264091 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.7, meta_modificada:359.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA BARRIO AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MIÑON Y CALLE AMADO NERVO, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES CUAHUTEMOC ENTRE GALENA Y ALDAMA Y CALLE GALENA ENTRE MIÑON Y AMADO, lon:-104.48821626, lat:21.05230504}} | 2019-11-22 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1653765/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301718868 | Proyecto de inversión | 1153016.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576508.14, modificado:576508.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576508.14, modificado:576508.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD AMATLÁN DE CAÑAS ASENTAMIENTO AMATLÁN DE CAÑAS - 100084 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 100084 | S | 130 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAN COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE SAN BLAS Y CALLE MALECON, EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LACALLE IXTLAN ESQUINA CON CALLE SANBLAS EN LA SALIDA HACIA GUADALAJ, lon:-104.40101495, lat:20.8062408}} | 2020-07-20 | 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1718868/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301719027 | Proyecto de inversión | 501000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250500.0, modificado:250500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250500.0, modificado:250500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD MEZQUITES ASENTAMIENTO MEZQUITES - 102811 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 102811 | S | 76 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE SE UBICA PARALELAMENTE A LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE UBICA, lon:-104.54439597, lat:20.91512001}} | 2020-08-16 | 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1719027/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401796164 | Proyecto de inversión | 415200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207600.0, modificado:207600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207600.0, modificado:207600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD LA LIMA ASENTAMIENTO LA LIMA - 102817 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 102817 | S | 21 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO JESUS MARIA, NAYARIT - OCONAHUA, JALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA LIMA, 63969 LA LIMA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE TERRACERIA SIN NOMNRE Y , CARRETERA JESUS MARIA - OCONAHUA LA RANCHERÍA D, lon:-104.27559694, lat:20.68210139}} | 2020-08-14 | 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1796164/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201942508 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296903.9}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197935.93}} | CEA-09-21 Proyecto Ejecutivo de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la Localidad de Miravalles, municipio de Compostela, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010154-0097 | S | 342 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:63706 Miravalles, Nay., México, lon:-104.8777777, lat:21.2844444}} | 2021-04-23 | 2021-11-30 | 494839.83 | 494839.83 | 494839.83 | 494839.83 | 494839.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-007-21, contratista:AJ y Asociados, S. A. de C. V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:494948.06, importe_modificado:494948.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201942576 | Proyecto de inversión | 1724326 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724326.0, modificado:1711918.45}} | FAFEF-06-21 Adecuaciones de red eléctrica para la alimentación de la planta de tratamiento de Villa Morelos municipio de Compostela, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010281-0211 | S | 200 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:189, direccion:63724 Villa Morelos, Nay., México, lon:-105.3177777, lat:20.9549999}} | 2021-06-16 | 2021-10-13 | 1711918.45 | 1711918.45 | 1711918.45 | 1711918.45 | 1711918.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-010-21-IR-B, contratista:SIEM BR, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1711918.45, importe_modificado:1711918.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942576/proyecto_INICIO, 1942576/proyecto_PROCESO, 1942576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201942579 | Proyecto de inversión | 502875 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502875.0, modificado:476037.86}} | FAFEF-07-21 Construcción de alcantarillado sanitario en la Colonia Progreso 2da etapa, en la cabecera municipal de Xalisco, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010167-0092 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Xalisco, Nay., México, lon:-104.8987807, lat:21.4514572}} | 2021-04-19 | 2021-09-14 | 476037.86 | 476037.86 | 476037.86 | 476037.86 | 476037.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-004-21-IR, contratista:Hosmara Mariane Sharaid López Ramírez, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:501293.86, importe_modificado:501293.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942579/proyecto_PROCESO, 1942579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201942586 | Proyecto de inversión | 2575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575000.0, modificado:2447463.84}} | FAFEF-09-21 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario 2da. etapa en la localidad de Zacualpan, municipio de Compostela, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010191-0107 | S | 208 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:Zacualpan, Nay., México, lon:-105.1657826, lat:21.2456799}} | 2021-04-15 | 2021-08-26 | 2447463.84 | 2447463.84 | 2447463.84 | 2447463.84 | 2447463.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-007-21-IR, contratista:Arq. José Ramirez Cortes, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2499013.81, importe_modificado:2499013.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942586/proyecto_PROCESO, 1942586/proyecto_INICIO, 1942586/proyecto_PROCESO, 1942586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402056950 | Proyecto de inversión | 532046 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532046.0, modificado:530325.88}} | APIN-03-21 Reactivación y puesta en marcha de galería filtrante Jáuregui en la cabecera municipal de Acaponeta, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010413-0327 | S | 1138 | 1049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acaponeta, Nay., México, lon:-105.3628846, lat:22.4959544}} | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 530325.88 | 530325.88 | 530325.88 | 530325.88 | 530325.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-005/21-A, contratista:Hugo Edmundo Real Torres, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:530325.88, importe_modificado:530325.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2056950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402058226 | Proyecto de inversión | 952430 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952430.0, modificado:952426.28}} | APIN-21-21 Reactivación y puesta en marcha de emisor en la localidad de Sayulilla, municipio de Acaponeta, Nayarit. siniestrado por el huracán | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010420-0337 | S | 1119 | 1199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:63420 Sayulilla, Nay., México, lon:-105.3905555, lat:22.4372222}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 952426.28 | 952426.28 | 952426.28 | 952426.28 | 952426.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-002/21, contratista:Francisco Cruz Gutierrez, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:952426.28, importe_modificado:952426.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2058226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402058254 | Proyecto de inversión | 1387197 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387197.0, modificado:1382534.78}} | APIN-24-21 Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo en la localidad de Coamiles, municipio de Tuxpan. Nayarit. siniestrado por el huracán | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010423-0341 | S | 1382 | 1475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Coamiles, Nay., México, lon:-105.2535624, lat:21.9226432}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 1382534.78 | 1382534.78 | 1382534.78 | 1382534.78 | 1382534.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-011/21, contratista:SIEM BR S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1382534.78, importe_modificado:1382534.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2058254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102061885 | Proyecto de inversión | 737611.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737611.77, modificado:739201.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS - 6978 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 6978 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MERIDA COLONIA SAN JOSE OCCIDENTE DE LA LOCALIDADUNA CUADRA ADELANTE DEL CRUCERO DE ZACUALPAN 7 CUAD, lon:-105.14297621, lat:21.17956647}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 739201.79 | 739201.79 | 482061.5 | 482061.5 | 482061.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-005a-I, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:739201.79, importe_modificado:739201.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {2061885/proyecto_INICIO, 2061885/proyecto_PROCESO, 2061885/proyecto_INICIO, 2061885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102061915 | Proyecto de inversión | 2202386.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202386.27, modificado:2196842.34}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACÍFICO Y CALLE AMAPA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO - 7172 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 7172 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE HIGUERAS COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE AMAPA, CALLE HIGUERAL A DOS CUADRAS DE ENTRADA NORTE DE LA LOCALIDAD LATERAL OCCIDENTE HACI, lon:-105.23130615, lat:21.06125867}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 2196842.34 | 2196842.34 | 659052.7 | 659052.7 | 659052.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-006-I, contratista:MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:2196842.34, importe_modificado:2196842.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2061915/proyecto_INICIO, 2061915/proyecto_PROCESO, 2061915/proyecto_INICIO, 2061915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZÓ LA CORRECCION EL MONTO MODIFICADO AHORA ES DE: $ 2,196,842.34 QUE CORRESPONDE AL MONTO DE CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:SE REALIZÓ LA CORRECCION EL MONTO MODIFICADO AHORA ES DE: $ 2,196,842.34 QUE CORRESPONDE AL MONTO DE CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:SE REALIZÓ LA CORRECCION EL MONTO MODIFICADO AHORA ES DE: $ 2,196,842.34 QUE CORRESPONDE AL MONTO DE CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:SE REALIZÓ LA CORRECCION EL MONTO MODIFICADO AHORA ES DE: $ 2,196,842.34 QUE CORRESPONDE AL MONTO DE CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento por motivo que el monto aprobado no coincide con el monto del contrato. , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento por motivo que el monto aprobado no coincide con el monto del contrato. , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento por motivo que el monto aprobado no coincide con el monto del contrato. , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento por motivo que el monto aprobado no coincide con el monto del contrato. , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY220102062350 | Proyecto de inversión | 1195940.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195940.25, modificado:1190075.13}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA HACIA EL POZO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS POR PROLONGACIÓN ANTONIO PINZÓN HASTA CAMINO A LAS PARCELAS DEL PUEBLO EN RINCON DE GUAYABITOS - 9093 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 9093 | S | 1417 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:PROLONGACION ANTONIO PINZÓN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO PINZÓN Y CAMINO A LAS PARCELAS DEL PUEBLO, BOULEVARD GUAYABITOS LATERAL IZQUIERDO DE LA LOCALIDAD ZONA , lon:-105.26266441, lat:21.02388552}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 1190075.13 | 1190075.13 | 890407.58 | 890407.58 | 890407.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-ELE-OP-2022-008-AD, contratista:RAFAEL ENRIQUE QUIROZ PÁEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1190075.13, importe_modificado:1190075.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2062350/proyecto_INICIO, 2062350/proyecto_PROCESO, 2062350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102065589 | Proyecto de inversión | 474800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474800.0, modificado:474800.0}} | BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | CONAFOR 2022 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO, lon:-104.883989, lat:21.534892}} | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 379800 | 360212.14 | 328212.14 | 328212.14 | 328212.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E2-2022, contratista:LORENA ALVAREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:45612.14, importe_modificado:45612.14}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E1-2022, contratista:GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:31999.13, importe_modificado:31999.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2065589/proyecto_PROCESO, 2065589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202068604 | Proyecto de inversión | 7751304 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3875652.0, modificado:3875652.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875652.0, modificado:3875652.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 1353 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 1353 | S | 240 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.4, meta_modificada:1276.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA FLORES MAGÓN, 63321 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE JACARANDAS LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA FLORES MAGON EN LA , lon:-105.20915346, lat:21.82018343}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 2557807.35 | 2557807.35 | 2557807.35 | 2557807.35 | 2557807.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-003/2022, contratista:ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:3846629.04, importe_modificado:3846629.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2068604/proyecto_INICIO, 2068604/proyecto_PROCESO, 2068604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202070683 | Proyecto de inversión | 2079540.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079540.51, modificado:2079540.51}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PALOMA PRIMERA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 27496 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 27496 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:161, direccion:RANCHERIA LA PALOMA PRIMERA, 63427 LA PALOMA PRIMERA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , DESVIÁNDOSE DE LA CARRETERA 15 HACIA EL NORESTE A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA GENEROSA POR UN CAMINO RURAL Y ATRAVESANDO LA PALOMA N, lon:-105.20103468, lat:22.34547307}} | 2022-04-10 | 2022-06-10 | 2072536.28 | 2072536.28 | 1036268.14 | 1036268.14 | 1036268.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-002/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2072536.28, importe_modificado:2072536.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.0}} | {2070683/proyecto_PROCESO, 2070683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072215 | Proyecto de inversión | 1069729.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069729.26, modificado:1069729.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE LOS ENCANTOS, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 35197 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35197 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD D, lon:-103.90798228, lat:21.43130859}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 1069729.26 | 1068584.11 | 1068584.11 | 1068584.11 | 1068548.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-011/2022, contratista:C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1068584.11, importe_modificado:1068584.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2072215/proyecto_FIN, 2072215/proyecto_INICIO, 2072215/proyecto_FIN, 2072215/proyecto_PROCESO, 2072215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072318 | Proyecto de inversión | 481535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481535.99, modificado:481535.99}} | AMPLICACION DE RED DE AGUA POTABLE EN L,A CALLE JUAN BRAVO ENTRE FRANCISCO VILLA Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETAREDAS - 35895 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35895 | S | 198 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE NIÑOS HEROES EN CALLE JUAN BRAVO ENTRE FRANCISCO VILLA Y AMADO NERVO EN CALLE PO, lon:-105.27896866, lat:20.69096069}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 481535.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072457 | Proyecto de inversión | 133461.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133461.68, modificado:133461.68}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ E IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 36697 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36697 | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE AGUNTIN DE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE , lon:-105.24930512, lat:20.75560836}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 133461.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202075144 | Acción | 456460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456460.0, modificado:450516.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54670 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 54670 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.319985, lat:22.637261}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 225258.19 | 225258.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-IND-001/2022-AD, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:450516.38, importe_modificado:450516.38}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2075144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY220202076490 | Proyecto de inversión | 1001703.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001703.14, modificado:1221272.52}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE LO DE LAMEDO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN COLONIA VALLE DE NAYARIT, TEPIC, NAYARIT. - 62489 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 62489 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LO DE LAMEDO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN, CALLE BELLAVISTA PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TRANSITAR POR EL LIBRAMIENTO DE TEPIC DE NORTE A SUR E E IN, lon:-104.90892338, lat:21.47649635}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1221272.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2076490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202077098 | Proyecto de inversión | 2801689.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801689.42, modificado:2695393.63}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 65498 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 65498 | S | 1146 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA - MESA DE COCOROCHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA TERESA SANTA ANITA Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL TR, lon:-104.7699407, lat:22.50099441}} | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 2695393.63 | 2695393.63 | 2387632.83 | 2387632.83 | 2387632.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-003/2022-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2695393.63, importe_modificado:2695393.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2077098/proyecto_INICIO, 2077098/proyecto_PROCESO, 2077098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202077975 | Proyecto de inversión | 741258 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741258.0, modificado:741258.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES LA CANDELARIA Y UNO DE ENERO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COFRADIA DE ACUITAPILCO - 70800 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 70800 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.74, meta_modificada:823.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE CANDELARIA HACIENDA COFRADIA DE ACUITAPILCO, 63830 COFRADÍA DE ACUITAPILCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE DOS DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE CANDELARIA Y UNO DE ENERO ES, lon:-104.52480016, lat:21.3451764}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HUBO CONTRATO PORQUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISICOS FINANCIEROS DEL PROYECTO E INICIO DE OBRA., trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202078800 | Proyecto de inversión | 485391.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485391.84, modificado:485391.84}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE EL SALVADOR, ENTRE CALLE YUCATÁN Y TLAXCALA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 75010 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 75010 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL SALVADOR COLONIA INDEPENDENCIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, ANDADOR HONDURAS AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA SE DA VUELTA HACIA EL NORTE EN EL PANTEÓN LUEGO SE GIRA HA, lon:-105.37097197, lat:22.49297593}} | 2022-06-15 | 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202080742 | Proyecto de inversión | 1295430.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295430.78, modificado:1295430.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DEL PINITO A LA LOCALIDAD DE EL PINITO EL PINO - 84581 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 84581 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1696, direccion:RANCHO , 00000 EL PINITO (EL PINO), LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJIMI, lon:-104.4113277, lat:21.90081649}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1295430.78 | 1294133.62 | 647066.81 | 647066.81 | 647066.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-014/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1294133.62, importe_modificado:1294133.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2080742/proyecto_INICIO, 2080742/proyecto_PROCESO, 2080742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXAN LAS FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-18}} | {obs1: {observación: LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO AL 71.43% Y NO MUESTRA FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación: LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO AL 71.43% Y NO MUESTRA FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación: LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO AL 71.43% Y NO MUESTRA FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación: LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO AL 71.43% Y NO MUESTRA FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | NAY220202081059 | Proyecto de inversión | 933597.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933597.57, modificado:933597.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL A LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL - 86180 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 86180 | S | 91 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJIMI, lon:-104.1417363, lat:21.45760083}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 933597.57 | 930429.61 | 465214.8 | 465214.8 | 465214.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:930429.61, importe_modificado:930429.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2081059/proyecto_PROCESO, 2081059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXAN LAS FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación: LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO AL 70% Y NO MUESTRA FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación: LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO AL 70% Y NO MUESTRA FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación: LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO AL 70% Y NO MUESTRA FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación: LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO AL 70% Y NO MUESTRA FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | NAY220202081590 | Proyecto de inversión | 1345164.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345164.34, modificado:1344832.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 89631 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 89631 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO Y EL JUZGADO CI, lon:-104.8235565, lat:22.47420175}} | 2022-05-06 | 2022-08-04 | 1344832.36 | 1344832.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5978505.0, importe_modificado:5978505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:en el contrato se contempla la construcion de la cancha y tres acciones de equipamiento, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs2: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs3: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs4: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | NAY220202082652 | Proyecto de inversión | 494783.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494783.38, modificado:494783.38}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA - 95311 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 95311 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CALLE DUAZNO PUEBLO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE INDIO MARIANO Y , CALLE AURELIO LOPEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO LA BOCA DE, lon:-104.63733626, lat:21.19095476}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202083233 | Proyecto de inversión | 2836916.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836916.11, modificado:2836916.11}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ACERO CON TECHUMBRE DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPO DEL NAYAR - 97860 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 97860 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS, lon:-104.82365928, lat:22.47435023}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2836916.11 | 2836916.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011B/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2835666.21, importe_modificado:2835666.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} | {2083233/proyecto_PROCESO, 2083233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202083244 | Proyecto de inversión | 1556172.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556172.72, modificado:1556172.72}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE GUTIERREZ TIBON DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 97899 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 97899 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN F, lon:-105.41867683, lat:22.37765784}} | 2022-05-09 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2083244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:Al momento de la captura de los avances no se tenia el contrato , trimestre:2.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento para su correción., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento para su correción., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento para su correción., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento para su correción., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs6: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs7: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs8: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | NAY220202084003 | Proyecto de inversión | 2051150.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051150.5, modificado:2257228.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101235 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101235 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS, lon:-104.82383899, lat:22.47495899}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 2257228.44 | 2257228.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-017A/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2257228.44, importe_modificado:2257228.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2084003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202084404 | Proyecto de inversión | 961765.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961765.72, modificado:961765.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITARIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SALSIPUEDES - 102685 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 102685 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:PUEBLO SALSIPUEDES, 63830 SALSIPUEDES, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES ESTA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PLATANITOS APROXIMAMENNTE , lon:-104.47126814, lat:21.34223709}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2084404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202084836 | Proyecto de inversión | 1594706.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594706.52, modificado:1591988.64}} | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CICLOPIO EN CAMINO LAS PALMAS HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104206 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104206 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS HACIA LA, lon:-104.51417699, lat:21.89173577}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1591988.64 | 1591988.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-019C/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1591988.64, importe_modificado:1591988.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202084852 | Proyecto de inversión | 1962235.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962235.44, modificado:1931795.43}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104241 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104241 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA, lon:-104.8301482, lat:22.3964737}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1931795.43 | 1931795.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-022A/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1931795.43, importe_modificado:1931795.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202087948 | Proyecto de inversión | 1845399 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830429.0, modificado:830429.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014970.0, modificado:1014970.0}} | 2022010209 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA COLONIA JARDINES DE MATATIPAC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT (APARTADO-URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010209-0160 | S | 132 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Colonia Jardines de Matatipac, lon:-104.88924167, lat:21.44899444}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 1845399 | 1835701.33 | 302890.72 | 302890.72 | 302890.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-005-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE LA PAZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1835701.33, importe_modificado:1835701.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088188 | Proyecto de inversión | 564918 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282459.0, modificado:282459.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282459.0, modificado:282459.0}} | 2022010193 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010193-0143 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:San José de Mojarras, lon:-104.60611389, lat:21.42794306}} | 2022-06-01 | 2022-09-22 | 564918 | 564775.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-016-22 AD, contratista:CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:564775.89, importe_modificado:564775.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088291 | Proyecto de inversión | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}} | 2022010328 - ESTUDIO GEOFISICO PARA DETERMINACION DE PUNTOS DE PERFORACION EN VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ROSAMORADA, TECUALA Y SANTIAGO IXCUINTLA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010328-0237 | S | 1869 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Los Arrayanes, lon:-105.11393722, lat:22.09795333}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:Pajaritos, lon:-105.52852944, lat:22.45765806}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Llano del Tigre, lon:-105.30441111, lat:22.12714333}, geo4: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Cofradía de Cuyutlán, lon:-105.11522556, lat:22.05546556}, geo5: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Abelardo L.Rodríguez (Amapa), lon:-105.29387806, lat:22.20629972}, geo6: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:Mojarritas, lon:-105.06087083, lat:21.75284139}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170200865906 | Proyecto de inversión | 1174840 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174840.0, modificado:0.0}} | Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo - 92026 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | 92026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:PUEBLO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.5620293, lat:21.07613138}} | 2017-07-01 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {974922/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170300932353 | Proyecto de inversión | 56692.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55142.43, modificado:0.0}} | Programa De Apoyo A La Vivienda Ahuacatlan - 140605 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTTMIENTO DE AHUACATLAN | 140605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE RAMON LOERA, LA UBICACION SE ENCUENT, lon:-104.494765, lat:21.05142184}} | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1058606/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932938 | Proyecto de inversión | 266666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.33, modificado:0.0}} | Construccion De Quince Techos De Losa De Concreto En La Cabecera Municipal De Xalisco Y Pantanal En El Municipio De Xalisco - 138507 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 138507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA ARENERAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁN LAS OBRAS EN CINCO DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COLONIA ARENERAS DE XALISCO NA, lon:-104.907778, lat:21.4647456}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1059191/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932960 | Proyecto de inversión | 213333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106666.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106666.67, modificado:0.0}} | Construcción De Quince Techos De Losa De Concreto En Las Localidades De Juan Escutia El Palmar San Antonio Y Tepozal En Municipio De Xalisco - 188443 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 188443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO, 63790 SAN ANTONIO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN TRES DOMICILIOS DISTINTOS, lon:-105.0657519, lat:21.37027608}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1059213/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180101073040 | Proyecto de inversión | 8001747.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8001747.09, modificado:8001747.09}} | Proyectos De Infraestructura Vial En El Estado De Nayarit // (Modernización De La Carretera Federal 200 Puerto Vallarta - Tepic En El Tramo Del Km 108+000 Al Km 108+400 En Lo De Marcos, Bahía De Banderas, Nayarit.) / | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:(INICIO KM 108+000; 20.94874; -105.352546) (FIN KM 108+400; 20.945774; -105.355754), lon:-105.247924, lat:20.80676}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1210271/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO PERTENECE AL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERS, NAYARIT. PARA PODER AVANZAR SE ANOTO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO UN MONTO DE CERO Y DE ESTA MANERA SOLICITO SU CANCELACION PARA QUE NO SIGA APARECIENDO EN NUESTRA BANDEJA, AL MISMO TIEMPO NOS SOLICITA UNA FOTO DEL CUAL SE SUBIO LA FOTO DEL ESCUDO DE NAYARIT. , trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301289658 | Proyecto de inversión | 199118.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119470.98, modificado:119470.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79647.32, modificado:79647.32}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANACLETO CORREA ENTRE CALLES AMADO NERVO Y CHURUBUSCO LOCALIDAD DE TUXPAN EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN - 278009 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TUXPAN | 278009 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUÁREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAP, lon:-105.30843829, lat:21.94957403}} | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1289658/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401401597 | Proyecto de inversión | 237520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59380.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:59380.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59380.0, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59380.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 241900 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS | 241900 | S | 1458 | 1474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE ALFREDO VLADIMIR EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE LAURELES Y GONGORA SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE GUADALUPE VICTORIA EN ILUMINA, lon:-105.32932195, lat:21.67235551}} | 2018-09-17 | 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1401597/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401402083 | Proyecto de inversión | 4031303 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418782.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612521.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 301427 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROSAMORADA | 301427 | S | 366 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:63, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO SAN MIGUELITO, 63636 SAN MIGUELITO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOMIICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMIICILIO CONOCIDO, CALLE DOMIICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO MUNCIPIO DE ROSAMO, lon:-105.32198309, lat:22.10825128}} | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1402083/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403128 | Proyecto de inversión | 1089249.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653549.32, modificado:653549.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435700.0, modificado:435700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE CIEN MIL LITROS EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DEL ORO MUNICIPIO DE AMATLÁN DE CAÑAS - 320934 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 320934 | S | 204 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL AGUA POTABLE MARG MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 EJIDO BARRANCA DEL ORO, 63970 BARRANCA DEL ORO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL POBLADO A UN COST, lon:-104.4776593, lat:20.92740529}} | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403128/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403154 | Proyecto de inversión | 2394930 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994930.0, modificado:1994930.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE EGIPTO ENTRE SIMEON Y MONTANA - 321443 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 321443 | S | 9 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE EGIPTO PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MONTANA, CALLE SIMEON SE PROYECTA BENEFICAR A LOS HABITANTES DEL POBLADO DE MEZCALES CON SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA, lon:-105.27894055, lat:20.72747807}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1403154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO FUE CANCELADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403213 | Proyecto de inversión | 1283642 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770185.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513457.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE XALISCO - 322590 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 322590 | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 63793 EL CARRIZAL, XALISCO NAYARIT DOMICILIO CONOCIDO KM 1 A LAS AFUERAS DEL POBLADO CARRIZAL, lon:-104.93357917, lat:21.38343204}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403213/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403292 | Proyecto de inversión | 1746973.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174523.07, modificado:174523.07}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223016.73, modificado:1223016.73}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349433.35, modificado:349433.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN KM TRECE MAS SETECIENTOS VARIAS LOCALIDADES TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ EN MUNICIPIO DE ACAPONETA - 324742 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 324742 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 700 RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63403 LAS HIGUERAS, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE I, lon:-105.25271846, lat:22.48964977}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403292/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403296 | Proyecto de inversión | 1891784.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188714.83, modificado:188714.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324609.94, modificado:1324609.94}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378459.98, modificado:378459.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO KM DIECINUEVE MAS UNO SESENTA VARIAS LOCALIDADES TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ MUNICIPIO DE ACAPONETA - 324763 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 324763 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 160 RANCHERIA EL CARRIZO, 63406 EL CARRIZO, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE INGRE, lon:-105.22790965, lat:22.45243053}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403296/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403298 | Proyecto de inversión | 1535845.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153120.92, modificado:153120.92}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075452.53, modificado:1075452.53}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307272.14, modificado:307272.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO KM VEINTICUATRO MAS SEISCIENTOS VARIAS LOCALIDADES TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SANTA CRUZ MUNICIPIO DE ACAPONETA - 324767 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 324767 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:291, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 RANCHERIA EL DESCANSO, 63430 EL DESCANSO, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE ING, lon:-105.19137742, lat:22.43744081}} | 2018-04-16 | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403298/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403302 | Proyecto de inversión | 443634 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867.0, modificado:6867.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436767.0, modificado:436767.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EGIPTO ENTRE LAS CALLES DE MONTANA Y REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES - 324926 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 324926 | S | 9 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE EGIPTO PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MONTANA, CALLE SIMEON SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD EN DRENAJE SANITARIO, lon:-105.2787722, lat:20.72709212}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403302/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403368 | Proyecto de inversión | 654750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392850.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261900.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE XALISCO COLONIA LOMAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE XALISCO - 325331 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 325331 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AGUAMARINA COLONIA LOMAS VERDES, 63787 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE LATON Y CERRADA CERRADA, SUBIENDO POR CALLE LATON A UNA CUADRA DE ROSTICERIA 3 POLLOS, lon:-104.90887503, lat:21.45325876}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1403368/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401404850 | Proyecto de inversión | 7545424.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754542.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5281797.03, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509084.86, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO AGUA CALIENTE LA YERBABUENA EL CARRIZO EN EL MUNICIPÍO DE RUIZ - 348877 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 348877 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AGUA CALIENTE - EL CARRIZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA EL CARRIZO, 63618 EL CARRIZO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO CAMINO AGUA CALIENTE- LA YERBABUENA-EL CARRIZ, lon:-104.8540354, lat:21.97445449}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1404850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401407376 | Acción | 386304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386304.0, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 422767 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 422767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1407376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO SE EJECUTA CON RECURSOS FEDERALES, POR LO QUE SE SOLICITA SU CANCELACION, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401457986 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:0.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 402273 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 402273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.484664, lat:21.050587}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1457986/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190101505236 | Proyecto de inversión | 1335398.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335398.9, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE MANUEL LOZADA E IGNACIO ALLENDE Y CALLE ROSALIO CHAVEZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y - 5254 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5254 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROSALIO CHAVEZ COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ 1RA SECCIÓN SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87268717, lat:21.51233254}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505236/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO POR APROBACION DE PROYECTO NAY190201537756, SE CANCELA PARA QUE NO HAYA DUPLICIDAD DE PROYECTOS, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201521690 | Proyecto de inversión | 2321642 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392985.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928657.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PANTANAL MUNICIPIO DE XALISCO - 61508 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 61508 | S | 1398 | 1372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.4, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE CAMINO VIAS DEL TREN Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL CRUCE DEL ARROLLO PANTANAL CP. 63792 HUBICADOS A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE PANTANAL CERCA D, lon:-104.85686962, lat:21.42792932}} | 2019-04-23 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1521690/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201526605 | Proyecto de inversión | 558259.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334955.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223303.7, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS EN EL MUNICIPIO DE TECUALA - 93081 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 93081 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:CALLE VICTOR AHUMADA EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS NAYARIT POR CALLE VICTOR, lon:-105.54325803, lat:22.36478239}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1526605/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201528571 | Proyecto de inversión | 455827.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273496.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182331.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE PARA JORNALEROS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 108540 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 108540 | S | 549 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE 13 DE JUNIO COLONIA SAN VICENTE CENTRO, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE DEL RASTRO, CALLE 5 DE MAYO EL ALBERGUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 13 DE JUNIO ENTRE CUAUHTEMOC Y DEL RASTRO COLONIA , lon:-105.29553223, lat:21.95240842}} | 2019-07-01 | 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528571/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201528835 | Acción | 386299 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386299.0, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 110092 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 110092 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528835/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO SE EJECUTA CON RECURSOS FEDERALES, POR LO QUE SE SOLICITA SU CANCELACION , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201544325 | Proyecto de inversión | 508811 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508811.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DIEZ DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 64377 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 64377 | S | 7608 | 7621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63923 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DE LAS VÍA DEL TREN, lon:-104.47733916, lat:21.05110271}} | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1544325/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201544386 | Proyecto de inversión | 453322 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453322.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 64469 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 64469 | S | 87 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:BRECHA TRAMO LAS PALMAS - LOS MENDOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO LAS PALMAS, 63938 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA BRECHA DE LOS MENDOZA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS, lon:-104.66824855, lat:21.02847154}} | 2019-05-02 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1544386/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577754 | Proyecto de inversión | 2968561 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781137.0, modificado:1781137.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187424.0, modificado:1187424.0}} | CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE CAPACIDAD TRESCIENTOS METROS CUBICOS LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS LÓPEZ MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 94905 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS | 94905 | S | 282 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO POBLADO - CORTA PICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 RANCHERIA ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL POBLADO A 450 METROS , lon:-104.42558961, lat:20.85902831}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577755 | Proyecto de inversión | 345900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207540.0, modificado:207540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138360.0, modificado:138360.0}} | CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA TÉCNICA VEINTICINCO DOMINGO BECERRA LOCALIDAD ESTANCIA DE LOS LÓPEZ MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 94967 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS | 94967 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO EL ROSARIO - ESTANCIA DE LOS LOPEZ KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL POBLADO DE ESTA, lon:-104.43197129, lat:20.8554613}} | 2019-08-05 | 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1577755/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577762 | Proyecto de inversión | 2263249.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357949.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905299.76, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 95367 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | 95367 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PESCADERO, 63633 PESCADERO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO A 16 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO PUNTO, lon:-105.32520644, lat:22.19352796}} | 2019-08-07 | 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577762/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577781 | Proyecto de inversión | 366739 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220043.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146696.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SUTSEM LANDEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO - 104333 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 104333 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN GAZCON MERCADO COLONIA SUTSEM LANDEREÑAS, 63783 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M. GONGALEZ Y CALLE CELSO HUMBERTO DELGADO, UBICADO EN CALLE JULIAN GASCON MERCADO ENTRE LAS CALLES EMILIO M. GONZALEZ Y, lon:-104.89152352, lat:21.45475515}} | 2019-07-03 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577781/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577782 | Proyecto de inversión | 482092 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289255.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192837.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL GUAYABO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO - 104525 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 104525 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOS MENCHACA - POZO EL GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO XALISCO, 63785 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , UBICADO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LOS MENCHACA AL NORPONIENTE DE LA MANCHA URBANA DE X, lon:-104.88068492, lat:21.46354244}} | 2019-07-03 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577782/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577784 | Proyecto de inversión | 2220438.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332263.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888175.44, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO XALISCO - 105130 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 105130 | S | 437 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:201.67, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MERCADO COLONIA CANOAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE MESA DE LA ROSA Y CALLE SANGANGUEY, CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO ENTRE EL PUENTE Y CALLE MESA DE LA ROSA COLONIA CANOAS EN LA LOCALIDAD DE XALISC, lon:-104.9072337, lat:21.44648565}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580101 | Proyecto de inversión | 2850722 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710433.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140289.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO A EL ROBLITO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TECUALA - 217419 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 217419 | S | 106 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3370.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, direccion:EJIDO EL ROBLITO, 63464 EL ROBLITO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE JOSÉ IBARRA Y CALLE DIONICIO JARAS, EL PROYECTO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLITO EN EL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT, lon:-105.67325644, lat:22.5059547}} | 2019-08-05 | 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1580101/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580140 | Proyecto de inversión | 210591 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126355.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84236.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EMILIO M GONZÁLEZ COLONIA SANTO SANTIAGO LOCALIDAD DE IXTLÁN DEL RIO MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 218498 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN DEL RIO | 218498 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO M. GONZALEZ COLONIA SANTO SANTIAGO, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE PASEO DE SANTO SANTIAGO, CALLE SAN JUAN EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA COLONIA SANTO SANTIAGO DE LA , lon:-104.37707467, lat:21.0389832}} | 2019-09-30 | 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1580140/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401603363 | Proyecto de inversión | 1996934.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198160.56, modificado:1198160.56}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798773.7, modificado:798773.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA ATRAVESADA EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA MUNICIPIO DE ACAPONETA - 152996 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | 152996 | S | 10100 | 9700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.52, meta_modificada:155.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON CAMINO AL CUARTEL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63437 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , DEL CENTRO DE ACAPONETA TOMAS LA AV. MEXICO HASTA CRUZAR LAS VIAS DAS VUELTA A LA DERECHA POR LA LIBERTAD Y TOMAS LA, lon:-105.35832464, lat:22.51297832}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1603363/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608825 | Proyecto de inversión | 648086.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388851.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259234.43, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 224391 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | 224391 | S | 500 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE MORELIA EJIDO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA INICIA EN CALLE MORELIA HASTA PUEBLA TOMANDO LAS ENTRE CALLES DE MORELOS ABASOLO LERDO JUAREZ E HIDALG, lon:-105.10798161, lat:21.4790999}} | 2019-09-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1608825/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608847 | Proyecto de inversión | 636659.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381995.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254663.78, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MECATAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 224882 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENO DE SAN BLAS | 224882 | S | 431 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE REGISTRA LA OBRA EN LAS CALLES DE EMLIANO ZAPATA HASTA HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE MECATAN MUNICIPIO , lon:-105.12468452, lat:21.53829027}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1608847/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608932 | Proyecto de inversión | 648086.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388851.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259234.43, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE SAN BLAS - 226359 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | 226359 | S | 811 | 836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE H. FLORES MAGON LA OBRA SE REALIZA POR LA CALLE INSURGENTES INICIANDO POR LA CALLE 5 DE , lon:-105.32805193, lat:21.67639348}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1608932/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401643785 | Proyecto de inversión | 1034039 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207048.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826991.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CAMOTLAN AHUACATLAN NAYARIT - 251197 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN NAYARIT | 251197 | S | 273 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE PRISCILIANO SANCHEZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA POR CALLE PRISCILIANO SANCHES SI, lon:-104.67163236, lat:20.95791489}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1643785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301718991 | Proyecto de inversión | 226200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113100.0, modificado:113100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113100.0, modificado:113100.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD MEZQUITES ASENTAMIENTO MEZQUITES - 102156 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 102156 | S | 80 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA PARALELA AL INGRESO PRINCIPAL , lon:-104.54350029, lat:20.91469185}} | 2020-07-16 | 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1718991/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301719092 | Proyecto de inversión | 2020050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010025.0, modificado:1010025.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010025.0, modificado:1010025.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD MEZQUITES ASENTAMIENTO MEZQUITES - 103806 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 103806 | S | 80 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2138.0, meta_modificada:2138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE MEZQUITES PAS, lon:-104.54452135, lat:20.91515782}} | 2020-09-03 | 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1719092/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210101886239 | Proyecto de inversión | 4108959 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643584.0, modificado:1633931.45}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465375.0, modificado:2450897.16}} | CEA-03-21 Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en Cd. de la Salud en la cabecera Municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010150-0069 | S | 776 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 4084828.61 | 4084828.61 | 4084828.61 | 4084828.61 | 4084828.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-001-21, contratista:ing. Rúben Rubio Almaraz, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4084829.73, importe_modificado:4084829.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886239/proyecto_PROCESO, 1886239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210101886242 | Proyecto de inversión | 2057289 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822915.0, modificado:714840.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234374.0, modificado:1072260.16}} | CEA-04-21 Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en la calle Río Suchiate entre Libramiento y Juan de la Barrera en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010093-0068 | S | 205 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2021-04-01 | 2021-08-28 | 1787100.25 | 1787100.25 | 1787100.25 | 1787100.25 | 1787100.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-006-21, contratista:Ing. José Miguel Villarreal Ramírez, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2024824.5, importe_modificado:2024824.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886242/proyecto_INICIO, 1886242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201942948 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:144104.91}} | FAFEF-12-21 Adecuaciones eléctricas para pozo profundo en la cabecera municipal de Ixtlán, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010203-0226 | S | 12086 | 11217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlán del Río, Nay., México, lon:-104.3704625, lat:21.0337968}} | 2021-06-16 | 2021-07-30 | 144104.91 | 144104.91 | 144104.91 | 144104.91 | 144104.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-011-21-IR, contratista:Construcciones e Ingenieria G.C.H., S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:144104.91, importe_modificado:144104.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1942948/proyecto_INICIO, 1942948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210302000860 | Proyecto de inversión | 2321136 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321136.0, modificado:1978129.59}} | FAFEF-15-21 Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Terán y Francisco I. madero en la Colonia Centro de la cabecera municipal de Ixtlán del Río, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010232-0163 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:IXTLAN DEL RIO , lon:-104.368911, lat:21.035055}} | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 1978129.59 | 1978129.59 | 1978129.59 | 1978129.59 | 1978129.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-009-21-IR, contratista:Ing. Jesús Amador Muro Martinez, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2287747.85, importe_modificado:2287747.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2000860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402043400 | Proyecto de inversión | 2583739.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1229759.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353980.19, modificado:1353980.08}} | CONTRUCCION DE UNIDAD MEDICA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO - 316087 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 316087 | S | 166 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.35, meta_modificada:301.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE REALIAZARA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA , lon:-104.58446914, lat:21.33268468}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1353980.08 | 1353980.08 | 1353980.08 | 1353980.08 | 1353980.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021/M014-FIII-032-CP, contratista:KARINA MIREYA MONAREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:1351238.72, importe_modificado:1351237.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.35}} | {2043400/proyecto_PROCESO, 2043400/proyecto_INICIO, 2043400/proyecto_PROCESO, 2043400/proyecto_INICIO, 2043400/proyecto_FIN, 2043400/proyecto_PROCESO, 2043400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402057517 | Proyecto de inversión | 617767 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617767.0, modificado:616955.28}} | APIN-05-21 Reactivación y puesta en marcha de pozo profundo no.6 en la cabecera municipal de Tuxpan, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010421-0329 | S | 3743 | 3595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Tuxpan, Nay., México, lon:-105.2984842, lat:21.9446539}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 616955.28 | 616955.28 | 616955.28 | 616955.28 | 616955.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-003/21-A, contratista:Jose Raul Angeles Ortegon, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:616955.28, importe_modificado:616955.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2057517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402057534 | Proyecto de inversión | 185995 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185995.0, modificado:185202.41}} | APIN-07-21 Reactivación y puesta en marcha de galería filtrante en la localidad de laguna del mar, municipio de Ruiz, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010433-0331 | S | 227 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:63605 Laguna del Mar, Nay., México, lon:-105.0524999, lat:21.9488888}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 185202.41 | 185202.41 | 185202.41 | 185202.41 | 185202.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-015/21-C, contratista:Union Crack S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:185202.41, importe_modificado:185202.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2057534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102062334 | Proyecto de inversión | 1324115.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324115.67, modificado:1321916.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS EN PROLONGACIÓN ANTONIO PINZÓN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS - 9022 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 9022 | S | 1417 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:PROLONGACION ANTONIO PINZÓN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO PINZÓN Y CAMINO A LAS PARCELAS, BOULEVARD GUAYABITOS LATERAL IZQUIERDO DEL PUEBLO ENTRADA FRENTE A ACCE, lon:-105.26266576, lat:21.02389679}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 1321916.4 | 1321916.4 | 1106489.03 | 1106489.03 | 1106489.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-007-I, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1321916.4, importe_modificado:1321916.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.0}} | {2062334/proyecto_INICIO, 2062334/proyecto_PROCESO, 2062334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220102065577 | Proyecto de inversión | 4696287.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4696287.05, modificado:4696287.05}} | BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 22/MF417001-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:668.05, meta_modificada:668.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BACHEO DE CALLES, lon:-104.898839, lat:21.500859}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 235664 | 4668520.99 | 919517.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2022/02, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4668520.99, importe_modificado:4668520.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:400.83}} | {2065577/proyecto_INICIO, 2065577/proyecto_PROCESO, 2065577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202068343 | Proyecto de inversión | 388598.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388598.4, modificado:388598.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO MUNICIPIO DE TEPIC - 88019 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 88019 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR 4 0 EJIDO ATONALISCO, 63038 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ZACATECAS, UNA POR CALLE ITURBIDE UNA POR CALLE PRINCIPAL UNA POR FRANCISCO ZAMORA UNA POR ZACATECAS Y UNA POR CALLE, lon:-104.83897591, lat:21.66376566}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 388598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072001 | Proyecto de inversión | 3210090.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210090.02, modificado:3199507.75}} | CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA LOCALIDAD DE NESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34060 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34060 | S | 1536 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR SOBRE LA CALLE QUE VA A LA SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA A DOSCIENTOS SESENTA, A S, lon:-104.65199601, lat:22.21663851}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 3199507.75 | 3199507.75 | 2238734.39 | 2238734.39 | 2238734.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-004/2022-IR, contratista:ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3199507.75, importe_modificado:3199507.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {2072001/proyecto_INICIO, 2072001/proyecto_PROCESO, 2072001/proyecto_FIN, 2072001/proyecto_PROCESO, 2072001/proyecto_INICIO, 2072001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072011 | Proyecto de inversión | 6524766.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6524766.12, modificado:7519950.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RANCHO VIEJO SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34079 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34079 | S | 1146 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42900.0, meta_modificada:42900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO SANTA TERESA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE C, lon:-104.77523558, lat:22.49398089}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 7519950.35 | 7519950.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-014B/2022-IR, contratista:EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7519950.35, importe_modificado:7519950.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25740.0}} | {2072011/proyecto_INICIO, 2072011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO DE LE ESTIMACION No. 1, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072160 | Proyecto de inversión | 381220.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381220.5, modificado:381220.5}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE MARGARITA Y PROLONG INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA JARRETADERAS - 34830 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 34830 | S | 176 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARGARITA, PROLONGACION INDEPENDENCIA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVI, lon:-105.27777575, lat:20.69222532}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 381220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072240 | Proyecto de inversión | 693552.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693552.77, modificado:693552.77}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 35352 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35352 | S | 397 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AMADO NERVO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-105.25395308, lat:20.74572746}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 693552.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072305 | Proyecto de inversión | 1341016.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341016.26, modificado:1341016.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA - 35822 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35822 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H, lon:-104.34008109, lat:21.40693642}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 1341016.26 | 1339332.98 | 1339332.98 | 1339332.98 | 1339332.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-009/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1339332.98, importe_modificado:1339332.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2072305/proyecto_INICIO, 2072305/proyecto_FIN, 2072305/proyecto_PROCESO, 2072305/proyecto_FIN, 2072305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202076013 | Proyecto de inversión | 193871.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193871.37, modificado:193871.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE YUCATÁN ENTRE CALLE CORONA Y MATAMOROS, COLONIA EL MOLINO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 60100 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 60100 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE MATAMOROS, CALLE TABASCO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVARA SE GIRA EN DIRECCIÓN NORTE EN, lon:-105.37049185, lat:22.49429183}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2076013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O ADJUDICACION, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202076736 | Proyecto de inversión | 1326980.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326980.82, modificado:1326980.82}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS DE DRENAJE PLUVIAL EN BORDO DE PROTECCIÓN EN COLONIA TERRÓN BLANCO DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 63855 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 63855 | S | 193 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BORDO DE PROTECCIÓN COLONIA TERRÓN BLANCO, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE OAXACA, PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SE RECORRE UNA CUADRA POR LA CALLE MORELOS LUEGO SE DA VUELTA POR LA CALL, lon:-105.35901948, lat:22.48838198}} | 2022-05-09 | 2022-06-08 | 1323439.14 | 1323439.14 | 661719.58 | 661719.58 | 661719.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-003/2022, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1323439.14, importe_modificado:1323439.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2076736/proyecto_PROCESO, 2076736/proyecto_INICIO, 2076736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202080400 | Proyecto de inversión | 841286.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841286.34, modificado:837620.87}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI - 82811 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 82811 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.55, meta_modificada:782.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE REY NAYAR LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL ARCO DE ENTREDA A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, lon:-105.32525417, lat:22.63668434}} | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No hay avances en recaudado y comprometido debido a que la firma del contrato es después del cierre del segundo trimestre por lo que se vera reflejado hasta el tercer trimestre, trimestre:2.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY220202080876 | Proyecto de inversión | 384422.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384422.53, modificado:426175.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA - 85320 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 85320 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:641, direccion:RANCHERIA SAN JUAN IXTAPALAPA, 63582 SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A L, lon:-104.07885732, lat:21.49126088}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 426175.82 | 424306.31 | 246097.66 | 246097.66 | 246097.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:423306.31, importe_modificado:423306.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2080876/proyecto_INICIO, 2080876/proyecto_PROCESO, 2080876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXAN LAS FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación: LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO AL 57.14% Y NO MUESTRA FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación: LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO AL 57.14% Y NO MUESTRA FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación: LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO AL 57.14% Y NO MUESTRA FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación: LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO AL 57.14% Y NO MUESTRA FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | NAY220202082256 | Proyecto de inversión | 1512007.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512007.55, modificado:1479498.07}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUTIERREZ TIBON DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 93221 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 93221 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-105.41870901, lat:22.3774495}} | 2022-05-09 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-DREN-003/2022, contratista:ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:1479498.07, importe_modificado:1479498.07}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2082256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por no atender observaciones realizadas por revisores de Hacienda., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por no atender observaciones realizadas por revisores de Hacienda., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por no atender observaciones realizadas por revisores de Hacienda., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por no atender observaciones realizadas por revisores de Hacienda., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs5: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs6: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs7: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs8: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. No permite su validación., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | NAY220202082715 | Proyecto de inversión | 3155815.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155815.46, modificado:3066970.97}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA TERESA SANTA ANITA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 95582 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 95582 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17083.0, meta_modificada:17083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 847 + undefined RANCHERIA SANTA ANITA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALI, lon:-104.75658919, lat:22.50994932}} | 2022-05-25 | 2022-08-23 | 3066970.97 | 3066970.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-015A/2022-IR, contratista:GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3066970.97, importe_modificado:3066970.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202082736 | Proyecto de inversión | 6909715.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6909715.31, modificado:6909715.31}} | REHABILITACION CAMINO SANTA ANITA CEBOLLITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 95643 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 95643 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34685.0, meta_modificada:34685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANITA - CEBOLLITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 781 RANCHERIA CEBOLLITAS, 63540 SANTA ANITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SANTA , lon:-104.7306779, lat:22.54637265}} | 2022-05-25 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202082749 | Proyecto de inversión | 7547454.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7547454.16, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BIIYANTA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR - 95688 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 95688 | S | 195 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3023.0, meta_modificada:3023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR EN CALLES DEL BARRIO BIIYANTA UBICADO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.64839752, lat:22.20597845}} | 2022-06-07 | 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2082749/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CANCLADO DEBIDO A QUE NO HABIA LA NECESIDAD EN EL BARRIO O COLONIA, FAVOR DE CANCELARLO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202083200 | Proyecto de inversión | 2816601.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816601.59, modificado:2816286.65}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GRADAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICPIO DEL NAYAR - 97733 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 97733 | S | 384 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.7, meta_modificada:118.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO Y EL JUZGADO CIV, lon:-104.82339509, lat:22.4744352}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2816286.65 | 2816286.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5978505.0, importe_modificado:5978505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2083200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE REVICION PARA PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs2: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs3: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs4: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | NAY220202083207 | Proyecto de inversión | 555582.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555582.96, modificado:555270.4}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SERVICIOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 97763 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 97763 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.9, meta_modificada:31.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EQUIIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SERVICIOS SANITARIOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDI, lon:-104.82335888, lat:22.47473687}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 555270.4 | 555270.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5978505.0, importe_modificado:5978505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2083207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs2: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs3: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs4: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | NAY220202083222 | Proyecto de inversión | 1262409.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262409.38, modificado:1262115.59}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CERCO PERMETRAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 97822 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 97822 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES CERCO PERIMETRAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO, lon:-104.82337363, lat:22.47436581}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 1262115.59 | 1262115.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5978505.0, importe_modificado:5978505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2083222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:en el contrato se contempla la construcion de la cancha y tres acciones de equipamiento, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs2: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs3: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}, obs4: {observación:El monto aprobado no coincide con el comprometido en el contrato., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | NAY220202084028 | Proyecto de inversión | 1058447.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058447.46, modificado:1016586.5}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CUATRO UNIDADES EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101317 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101317 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS, lon:-104.82371802, lat:22.47492495}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1016586.5 | 1016586.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-017B/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1016586.5, importe_modificado:1016586.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2084028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202084158 | Proyecto de inversión | 1080339.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080339.9, modificado:1016586.5}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CUATRO UNIDADES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CEBOLLITAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101775 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101775 | S | 90 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1213, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZO, 63540 EL CARRIZO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO MUNICPIO DEL NAYAR POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.75347018, lat:22.54072999}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1016586.5 | 1016586.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-017C/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1016586.5, importe_modificado:1016586.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2084158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE REVISION PARA PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202084202 | Proyecto de inversión | 9618000.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9618000.14, modificado:9609065.1}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101907 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101907 | S | 1869 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA PLANT DE TRATAMIENTO SE REALIZARA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA UBICADA CERC, lon:-104.51549024, lat:22.25180577}} | 2022-05-06 | 2022-11-30 | 9609065.1 | 9609065.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-DRE-012/2022-IR, contratista:EDGAR OMAR PARDO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:9609065.1, importe_modificado:9609065.1}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.2}} | {2084202/proyecto_INICIO, 2084202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202084858 | Proyecto de inversión | 3892571.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892571.16, modificado:3792691.47}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO SECUNDARIA 71 DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104253 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104253 | S | 85 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3490.0, meta_modificada:3490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA, lon:-104.82506327, lat:22.39137552}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 3792691.47 | 3792691.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-021B/2022-IR, contratista:JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3792691.47, importe_modificado:3792691.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202085246 | Proyecto de inversión | 1715138.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715138.89, modificado:1703491.98}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MILPILLAS, BARRIO EL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 105501 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 105501 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ALBERGUE Y VEREDA CAJA DE AGUA, VEREDA MANANTIAL SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL LADO , lon:-105.12064106, lat:22.85984438}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 511047.59 | 511047.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2022-IR, contratista:GARY WILSON RUBIO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2471131.01, importe_modificado:2471131.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2085246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202086387 | Proyecto de inversión | 11674689 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1674689E7, modificado:1.1674689E7}} | 2022010173-0172 MODERNIZACION EN LA CALLE CAMPECHE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE H. BATALLON DE SAN BLAS A CALLE GRAL. COMONFORT EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010173-0172 | N | 0 | 0 | 8707 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:653.03, meta_modificada:653.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:calle Campeche, lon:-105.287597, lat:21.537553}} | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 4091345 | 3974878.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-023, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3974878.24, importe_modificado:3974878.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202086433 | Adquisición | 85659.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85659.04, modificado:85659.04}} | ADQUISICION DE LAMPARAS SOLARES EN PLAZOLETA DE MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARA DEL ORO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2022/M014/FIV-007-CP | N | 0 | 0 | 21688 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA SIN NUMERO, lon:-104.585631, lat:21.332681}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202087930 | Proyecto de inversión | 1960886 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294133.0, modificado:294133.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666753.0, modificado:1666753.0}} | 2022010208 - PROYECTO EJECUTIVO PLUVIAL EN LA ZONA DE ARROYO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT. (APARTADO-URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010208-0159 | S | 13300 | 12177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, Ixtlán del Río, lon:-104.36955556, lat:21.04006111}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 1960886 | 1543965.63 | 69478.46 | 69478.46 | 69478.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-002-22, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1543965.63, importe_modificado:1543965.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088206 | Proyecto de inversión | 2095705 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047852.0, modificado:1047852.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047853.0, modificado:1047853.0}} | 2022010205 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. (APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010205-0175 | S | 101 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:103, direccion:El Ahuacate, lon:-104.94310278, lat:21.51028889}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2095705 | 1982046.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-009-22, contratista:RUBEN RUBIO ALMARAZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1982046.85, importe_modificado:1982046.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202099822 | Proyecto de inversión | 579886.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579886.32, modificado:579886.32}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO EN BACHEO DE CALLES EN XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2022/MF4-08-004-CP | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MARIANO RUIZ , lon:-104.903008, lat:21.443069}} | 2022-05-23 | 2022-06-06 | 579886.32 | 577764.31 | 577764.31 | 577764.31 | 577764.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F4/001/2022, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:577764.31, importe_modificado:577764.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:58.0}} | {2099822/proyecto_PROCESO, 2099822/proyecto_FIN, 2099822/proyecto_INICIO, 2099822/proyecto_FIN, 2099822/proyecto_PROCESO, 2099822/proyecto_FIN, 2099822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs3: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs4: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs5: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | NAY00160300782828 | Proyecto de inversión | 1445949 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144595.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156759.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144595.0, modificado:0.0}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Caracol En El Municipio De Santa Maria Del Oro - 279691 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 279691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL CARACOL, 63854 EL CARACOL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CARACO, lon:-104.4271069, lat:21.31437379}} | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {886956/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00160300782939 | Proyecto de inversión | 2379822 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287982.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287982.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803858.0, modificado:0.0}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Colonia Vado Del Cora En El Municipio De Santiago Ixcuintla - 281983 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYTO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 281983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:365, direccion:COLONIA VADO DEL CORA, 63558 COLONIA VADO DEL CORA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD COLONIA VADO DE, lon:-105.0137499, lat:21.73869709}} | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {887067/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170401041228 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Ahuacatlán, Nayarit // (Construcción De Empedrado Ahogado De Calles En Las Localidades De: Santa Cruz De Camotlán, La Ciénega, Heriberto Jara (La Haciendita) Y Santa Isabel, En El Municipio De Ahuacatlán, Nayarit_X000d__X000d_) - 5329973 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:(KM. O+000 (INICIO); 20.958514; -104.669693) (KM. 0+470 (FIN); 20.957763; -104.668207) (KM. 0+000 (INICIO); 21.035335; -104.450981) (KM. 0+087.5 (FIN); 21.035911; -104.451195) (KM. 0+023.30 (FIN); 21.035375; -104.449443) (KM. 0+000 (INICIO); 21.03563, lon:-104.484664, lat:21.050587}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1176308/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00180201106346 | Proyecto de inversión | 2234581 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893832.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340749.0, modificado:0.0}} | Construccion De Carcamo Y Obras Complementarias Segunda Etapa En La Localidad De Milpas Viejas - 74904 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECUALA | 74904 | N | 0 | 0 | 1712 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MILPAS VIEJAS, 63446 MILPAS VIEJAS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA TIENE PROYECTADO BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE MILPAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT, lon:-105.4729815, lat:22.37224997}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1244728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301316392 | Proyecto de inversión | 119531.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119531.9, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 216827 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 216827 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA EL SALTO, 63900AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARITENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD,ESTA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD EN LA COLONIA EL SALTO, lon:-104.48494823, lat:21.04877541}} | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1316392/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301326051 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE UZETA EN AHUACATLAN NAYARIT - 255511 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 255511 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE CINCO DE MAYO 34INTERIOR 34 34 PUEBLO UZETA, 63920UZETA, AHUACATLÁN NAYARITENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MEXICO,EL PROYECTO ESTA CERCA DE LA CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES, lon:-104.60282213, lat:21.11442181}} | 2018-09-20 | 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1326051/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:Este folio es para solicitar CANCELACION. NO VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Este folio es para solicitar CANCELACION. NO VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Este folio es para solicitar CANCELACION. NO VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Este folio es para solicitar CANCELACION. NO VALIDACIÓN, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY180401402081 | Proyecto de inversión | 822760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493656.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329104.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ADELITAS ANEXO A BONITAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 301260 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROSAMORADA | 301260 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1599.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:87, direccion:CALLE DOMIICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS ADELITAS, 63634 LAS ADELITAS, ROSAMORADA NAYARIT EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LAS ADELITAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, lon:-105.26690727, lat:22.24712762}} | 2018-09-28 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1402081/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403138 | Proyecto de inversión | 2000197 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200118.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800079.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO EN ARROYO EL SECO DESDE CALLE HIGO A CALLE DURANGO EN XALISCO - 321268 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | 321268 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA HUERTAS DE MATATIPAL, 63782 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE HIGO Y CALLE DURANGO, CALLE ROBLE SOBRE ARROYO EL SECO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE DURANGO. VIALIDAD POSTERIOR CALLE ROBLE. COLONIA HUERTAS DE MATA, lon:-104.89925749, lat:21.45728144}} | 2018-05-28 | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403138/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403198 | Proyecto de inversión | 2983197 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789918.0, modificado:1789918.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193279.0, modificado:1193279.0}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE UNION DE CORRIENTES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN - 322244 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 322244 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE CARRETERA A TICHA PUEBLO UNIÓN DE CORRIENTES, 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RAMON PEREZ VAZQUEZ, BRECHA BORDO DE PROTECCION SE UBICA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA LO, lon:-105.43453954, lat:21.9735162}} | 2018-07-01 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403198/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403274 | Proyecto de inversión | 4443030.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444303.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110121.11, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888606.04, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ROSETA LA TRISTEZA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 324372 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 324372 | S | 90 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:437, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ROSETA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PEGADO AL RIO SANTIAGO, lon:-104.93130647, lat:21.75349617}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403274/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403313 | Proyecto de inversión | 260742 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867.0, modificado:6867.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253875.0, modificado:253875.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 324992 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 324992 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 25 DE DICIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO SE PROYECTA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD AL, lon:-105.24161463, lat:20.75126663}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403313/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403325 | Proyecto de inversión | 801462 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480877.0, modificado:480877.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320585.0, modificado:320585.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 325074 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 325074 | S | 5582 | 5818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE P. SANCHEZ PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL GUZMAN Y CALLE LA ESTANCIA, CALLE COLÓN CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES P. SANCHEZ Y GENERAL GUZMAN EN LA COLONIA CENTRO, lon:-105.32143971, lat:22.63746594}} | 2018-08-15 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1403325/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403366 | Proyecto de inversión | 654750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392850.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261900.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE XALISCO COLONIA ARENERAS EN EL MUNICIPIO DE XALISCO - 325329 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 325329 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PAPAGAYO COLONIA ARENERAS, 63782 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO CHUMACERO Y , SUBIENDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL CERRO DE SAN JUAN, lon:-104.90599705, lat:21.46513007}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1403366/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403452 | Proyecto de inversión | 484363 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290618.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193745.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE CLÍNICA EN LA LOCALIDAD H BATALLÓN DE SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE RUIZ - 326152 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 326152 | S | 274 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIIDO EJIDO HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), 63604 HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.16087717, lat:21.90452136}} | 2018-09-11 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1403452/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401405574 | Proyecto de inversión | 2056300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233780.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822520.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 362081 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 362081 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1195.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA PUEBLO SAN VICENTE CENTRO, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BERNARDO OROZCO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE ROSAMOR, lon:-105.29958589, lat:21.95242493}} | 2018-10-10 | 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1405574/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401476428 | Proyecto de inversión | 1162484.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162484.74, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE GUERRERO Y FERROCARRIL EN AHUACATLAN NAYARIT - 422555 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 422555 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO BARRIO AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE UBICADA EN LA BARRIO LA OTRA BANDA, lon:-104.48567069, lat:21.05350214}} | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1476428/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401476887 | Proyecto de inversión | 534314.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534314.67, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE GUERRERO Y FERROCARRIL - 422933 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 422933 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO BARRIO AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE FERROCARRIL, OBRA UBICADA EN BARRIO LA OTRA BANDA, lon:-104.48562151, lat:21.05355062}} | 2018-12-18 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1476887/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201523310 | Proyecto de inversión | 3578293 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146976.0, modificado:2146976.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431317.0, modificado:1431317.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA MUNICIPIO DE HUAJICORI - 77874 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 77874 | S | 44 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:317, direccion:RANCHERIA EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA, 63480 EL GUAYABO (LA PIEDRA RAJADA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA CODIGO POSTAL 63480, SE ENCUENTRA A 10 KILOMETROS AL OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-105.31861055, lat:22.64168349}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1523310/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201526655 | Proyecto de inversión | 9213697 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353117.42, modificado:2353117.42}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096470.48, modificado:4096470.48}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764109.1, modificado:2764109.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUITALOTA MUNICIPIO DE HUAJICORI - 93527 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 93527 | S | 43 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO HUITALOTA, 63480 HUITALOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE HUITALOTA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, lon:-105.21977699, lat:22.86193763}} | 2019-07-26 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526655/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201526657 | Proyecto de inversión | 8147655.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873960.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770202.94, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503491.96, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL NOGAL EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR - 93543 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 93543 | S | 173 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL NOGAL, 63538 EL NOGAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL NOGAL EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.67427096, lat:22.01311781}} | 2019-07-31 | 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526657/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201528115 | Proyecto de inversión | 112510.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67506.59, modificado:67506.59}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45004.39, modificado:45004.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE COAMILES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN - 104659 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 104659 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA DE ACCESO, CALLE 10 DE MAYO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE COAMILES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, lon:-105.25449504, lat:21.92620622}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528115/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201528134 | Proyecto de inversión | 262525.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157515.37, modificado:157515.37}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105010.46, modificado:105010.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN - 104797 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | 104797 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA DE ACCESO, CALLE 20 DE DICIEMBRE EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, lon:-105.38637878, lat:21.99339335}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1528134/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577768 | Proyecto de inversión | 2854827.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712896.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141931.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE AMAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPETILTIC MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 99060 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 99060 | S | 95 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2802.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE AMAPA EJIDO TEPETILTIC, 63809 TEPETILTIC, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO A LA LAGUNA Y CALLE MALECON, CALLE AMAPA ENTRE CALLE CIRCUITO A LA LAGUNA Y MALECON. INICIA EN ENTREDA A LA LOCALIDAD Y CULMINA, lon:-104.68275418, lat:21.28249836}} | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1577768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS (2), trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577783 | Proyecto de inversión | 210789 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126474.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84315.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EL GUAYABO EN LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO - 104776 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 104776 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOS MENCHACA - POZO EL GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO XALISCO, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , UBICADO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LOS MENCHACA AL NORPONIENTE DE LA MANCHA URBANA DE X, lon:-104.88067179, lat:21.46354204}} | 2019-07-03 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1577783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401577786 | Proyecto de inversión | 909926.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545956.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363970.76, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO XALISCO - 105813 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 105813 | S | 194 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.5, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MERCADO COLONIA CANOAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE MESA DE LA ROSA Y CALLE SANGANGUEY, CALLE ARROYO DEL INDIO CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO ENTRE EL PUENTE Y CALLE MESA DE LA ROSA COLONIA CANOAS EN L, lon:-104.90740262, lat:21.44645584}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1577786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580017 | Proyecto de inversión | 1895713 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137428.0, modificado:1137428.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758285.0, modificado:758285.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MOCTEZUMA LOCALIDAD DE IXTLÁN DEL RIO MUNICIPIO DE IXTLÁN DEL RIO - 212633 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | 212633 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA PONIENTE COLONIA EVERARDO PEÑA NAVARRO, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CAMINO RIO CHICO Y CALLE LUIS CASTILLO LEDON, CALLE ZARAGOZA PONIENTE CALLE MOCTEZUMA SE UBICA EN LA COLONIA EVERARDO PE, lon:-104.37027989, lat:21.03830478}} | 2019-09-30 | 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1580017/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580109 | Proyecto de inversión | 2882913 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729748.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153165.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD TEPIC XALISCO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XALISCO EN EL MUNICIPIO DE XALISCO - 217704 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 217704 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD TEPIC-XALISCO CIUDAD XALISCO CENTRO, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE SANGANGÜEY Y , CALLE VARIAS EL PROYECTO SE DESARROLLA POR EL BOULEVAR TEPICXALISCO DESDE LA ENTRADA A LA CIUDAD DE XALISCO HASTA LLEGAR , lon:-104.89694019, lat:21.45414216}} | 2019-08-15 | 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1580109/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401580463 | Proyecto de inversión | 467725.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280635.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187090.03, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT - 240419 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | 240419 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PESCADERO, 63633 PESCADERO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO A 16 KILÓMET, lon:-105.32520356, lat:22.19289373}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1580463/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401605925 | Proyecto de inversión | 10479202.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6287521.78, modificado:6287521.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4191681.2, modificado:4191681.2}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE CUCHARAS MUNICIPIO DE HUAJICORI - 201568 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 201568 | S | 150 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7681.09, meta_modificada:7681.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MINERAL DE CUCHARAS, 63497 MINERAL DE CUCHARAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE MINERAL D, lon:-105.30582537, lat:22.81940348}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1605925/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DE QUE SE TRATA DE ACUERDO AL ARCHIVO DEL AÑO EN REFERENCIA POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608256 | Proyecto de inversión | 2607793.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564676.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043117.46, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COLONIA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA - 217553 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 217553 | S | 134 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:906.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA REVOLUCIÓN, 63455 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE T, lon:-105.45263485, lat:22.41212047}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1608256/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS (2), trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608371 | Proyecto de inversión | 4940562.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964337.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976225.03, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORAPAN EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 218766 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA | 218766 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3922.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:32, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN CORAPAN, 63655 SAN JUAN CORAPAN, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUANTRA POR EL ACCESO A LA COMUNID, lon:-104.94028477, lat:22.04359708}} | 2019-10-30 | 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1608371/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608852 | Proyecto de inversión | 640910.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384546.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256364.17, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MECATAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 224986 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | 224986 | S | 459 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JUAN ALVAREZ LA OBRA SE REALIZA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA INICIANDO POR LA CALLE HIDALGO A JUAN ESCUTIA DEL, lon:-105.11958021, lat:21.53571638}} | 2019-09-19 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1608852/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SE CANCELE EL FOLIO YA QUE NO FUE EJERCIDO EN OTRA TAL COMO OSTENTA EN LOS ARCHIVOS , trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401608969 | Proyecto de inversión | 2899538 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739722.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159815.2, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA - 226800 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JALA | 226800 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE JALA ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN LA COLONIA MERCED IBARRA CARRANZA LUCIO CABAÑAS, , lon:-104.44665777, lat:21.10783341}} | 2019-11-05 | 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1608969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401609377 | Proyecto de inversión | 6305564.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3783338.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522225.98, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADO DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES DE ATENCION INMEDIATA EN CABECERA DE COMPOSTELA - 234662 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 234662 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BRAVO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE IGNACIO SARABIA, CALLE PROLONGACIÓN BRAVO ENTRE CALLE 4 Y FRANCISCO SARABIA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE C, lon:-104.89303967, lat:21.23910327}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1609377/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401609646 | Proyecto de inversión | 1206490 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723894.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482596.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 244047 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H XXXVIII AYUNTAMIENTO DE JALA | 244047 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE MORELIA EJIDO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN VARIAS COLONIAS Y CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOMULCO ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN, lon:-104.4228458, lat:21.10387542}} | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1609646/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO NO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO DEL REGISTRO, TAL COMO SE OSTENTA EN ARCHIVOS POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401610669 | Proyecto de inversión | 77929.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46757.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31171.7, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA REY NAYAR DE LA LOCALIDAD DE RUIZ - 258219 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ | 258219 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL LOZADA COLONIA REY NAYAR, 63622 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE DR. SALAZAR LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL LOZADA ENTRE GUADALAJARA Y ARTICULO 123 Y CALLE DR SALAZAR ENTRE , lon:-105.14944836, lat:21.95649996}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1610669/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO NO FUE EJERCIDO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO QUE FUE REGISTRADO. POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACIÓN MUY ATENTAMENTE, trimestre:2.0, usuario:juliocpinedam, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401869396 | Proyecto de inversión | 300840.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300840.92, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE YCALLE INDUSTRIA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN NAYARIT. - 265587 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 265587 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDUSTRIA, CALLE FERROCARRIL OBRA UBICADA EN CALLE ZARAGOZA A 300 DE CARRETERA INTERNACIONAL NUMERO 15 INGRESANDO POR A, lon:-104.48382662, lat:21.05558509}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1869396/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210101886255 | Proyecto de inversión | 3272907 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272907.0, modificado:980653.95}} | FAFEF-03-21 Equipamiento Electromecánico de Pozo Llanitos, en la cabecera Municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010077-0028 | S | 776 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, Nay., México, lon:-104.8945887, lat:21.5041651}} | 2021-03-01 | 2021-08-27 | 980653.95 | 980653.95 | 980653.95 | 980653.95 | 980653.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-NAY-FAFEF-012-21-IR, contratista:Ing. Edgar Eduardo López Miramontes, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:3268846.51, importe_modificado:3268846.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reporta el avance físico 100% para concluir el proyecto de inversión, Esta obra se encuentra en proceso de rescisión de contrato, ya que el pozo se encontraba colapsado., trimestre:2.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402058062 | Proyecto de inversión | 849446 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849446.0, modificado:847415.76}} | APIN-18-21 Reactivación y puesta en marcha de la línea de conducción en la localidad de El Venado, municipio de Ruiz, Nayarit. siniestrado por el huracán "Pamela" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010434-0350 | S | 652 | 692 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:El Venado, Nayarit, México, lon:-105.0063722, lat:21.9452597}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 847415.76 | 847415.76 | 847415.76 | 847415.76 | 847415.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-012/21-B, contratista:Jorge Elias Osornio Estrada, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:847415.76, importe_modificado:847415.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2058062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402058209 | Proyecto de inversión | 226153 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226153.0, modificado:225869.61}} | APIN-20-21 Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo de aguas residuales Infonavit en la cabecera municipal de Acaponeta, Nayarit. siniestrado por el huracán | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2021010419-0336 | S | 4408 | 4068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acaponeta, Nay., México, lon:-105.3628846, lat:22.4959544}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 225869.61 | 225869.61 | 225869.61 | 225869.61 | 225869.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAPA-FNP-001/21-B, contratista:Coral Elizabeth Delgado Mejia, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:225869.61, importe_modificado:225869.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2058209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202068228 | Proyecto de inversión | 699477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699477.12, modificado:699477.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AUTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 82164 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 82164 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR 42 PUEBLO AUTÁN, 63750 AUTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FCO I MADERO, CALLE ZACATECAS 9 CUARTOS UBICADOS 2 EN CALLE MICHOACAN 2 EN CALLE DURANGO 2 EN CALLE ZARAGOZA 1 EN CALLE JOSE M, lon:-105.30443345, lat:21.69218584}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 699477.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202068270 | Proyecto de inversión | 699477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699477.12, modificado:699477.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO PUGA MUNICIPIO DE TEPIC - 85443 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 85443 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR 24 PUEBLO 3 DE MAYO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , DOS DE LA CALLE LINDAVISTA CINCO DE 3 DE MAYO UNA DE 10 UNA DE CALLE QUERETARO EN LA LOCALIDAD DE FRANCI, lon:-104.81346162, lat:21.58326205}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 699477.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202068327 | Proyecto de inversión | 544037.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544037.76, modificado:544037.76}} | CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHILLO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 87086 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 87086 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL TRAPICHILLO INTERIOR 286 EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y , DOS EN CALLE MEXICO UNA EN CALLE SINALOA DOS EN REY NAYAR Y DOS DE DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD , lon:-104.98404871, lat:21.57361862}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 544037.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069107 | Proyecto de inversión | 549283.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549283.87, modificado:549283.87}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS - 10190 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10190 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE MEXICO HACIENDA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CBTA, CALLE DURANGO LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MEXICO ESTA SE ENCUENTRA EXACTAMENTE AFUERA, lon:-104.61051293, lat:21.42113266}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES DEL PROYECTO. E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202069132 | Proyecto de inversión | 1407726.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407726.61, modificado:1407726.61}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SOBRE CALLE MAZATLAN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT - 10613 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 10613 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUEDRA DEL PARQUE MORELOS A ESPALDA DE LOS ARCOS POR LA CALLA PRINC, lon:-105.14649792, lat:21.94752721}} | 2022-06-20 | 2022-07-30 | 1407726.61 | 1407726.61 | 422317.99 | 422317.99 | 422317.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-002/2022-IR, contratista:LUIS RAMON LOPEZ REAL, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1407726.61, importe_modificado:1407726.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2069132/proyecto_INICIO, 2069132/proyecto_PROCESO, 2069132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069237 | Proyecto de inversión | 2329570.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329570.75, modificado:2329570.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA - 14469 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 14469 | S | 135 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NO, lon:-104.13697685, lat:21.38900698}} | 2022-04-11 | 2022-05-25 | 2329570.75 | 2326866.79 | 2326866.79 | 2326866.79 | 2326866.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-002/2022, contratista:CONSTRUMN S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2326866.79, importe_modificado:2326866.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2069237/proyecto_FIN, 2069237/proyecto_INICIO, 2069237/proyecto_PROCESO, 2069237/proyecto_INICIO, 2069237/proyecto_PROCESO, 2069237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069337 | Proyecto de inversión | 3074436.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074436.39, modificado:3074436.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 19203 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 19203 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALI, lon:-104.20545199, lat:21.44575916}} | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 3074436.39 | 3071548.93 | 3071548.93 | 3071548.93 | 3071548.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-004/2022, contratista:GRUPO COREJ S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:3071548.93, importe_modificado:3071548.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.0}} | {2069337/proyecto_INICIO, 2069337/proyecto_FIN, 2069337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXARON LAS FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FISICO AL 100% Y NO MUESTRA FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FISICO AL 100% Y NO MUESTRA FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FISICO AL 100% Y NO MUESTRA FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:LA OBRA MUESTRA UN PROMEDIO DE AVANCE FISICO AL 100% Y NO MUESTRA FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO. FAVOR DE AGREGAR EN OBSERVACIONES EL ESTATUS, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | NAY220202069382 | Proyecto de inversión | 858624.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858624.67, modificado:858624.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN A LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 19393 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 19393 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO, lon:-104.34829858, lat:21.89589048}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 858624.67 | 857530.45 | 857530.45 | 857530.45 | 857530.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-006/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:857530.45, importe_modificado:857530.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.9}} | {2069382/proyecto_INICIO, 2069382/proyecto_PROCESO, 2069382/proyecto_FIN, 2069382/proyecto_PROCESO, 2069382/proyecto_FIN, 2069382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069394 | Proyecto de inversión | 1191031.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191031.22, modificado:1191031.22}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOTAJE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 19419 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 19419 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE MOTAJE, 63429 SAN JOSÉ DE MOTAJE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOTAJE POR EL SUROESTE POR EL CAMINO QUE VIENE DE EL RESBALÓN SE DA VUELTA EN LA CALLE ANTES DE LL, lon:-105.22651252, lat:22.37961389}} | 2022-04-11 | 2022-06-10 | 1188674.33 | 1188674.33 | 1136371.21 | 1136371.21 | 1136371.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-001/2022, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1188674.33, importe_modificado:1188674.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:549.5}} | {2069394/proyecto_INICIO, 2069394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202070407 | Proyecto de inversión | 1212336.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212336.65, modificado:1212336.65}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE YUCATÁN ENTRE CALLE CORONA Y PRISCILIANO SÁNCHEZ, COLONIA EL MOLINO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 26039 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 26039 | S | 134 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:963.19, meta_modificada:963.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ CUATRO CUADRAS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MU, lon:-105.37046073, lat:22.49313818}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202070783 | Proyecto de inversión | 717123.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717123.9, modificado:717123.9}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL M PLASCENCIA ENTRE AV REVOLUCION Y CARR A PUNTA DE MITA EN LA LOCALIDAD DE SAYULITA - 27939 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 27939 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:CALLE MANUEL M. PLASCENCIA PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN KM DE LA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO AL C, lon:-105.4347084, lat:20.86589777}} | 2022-04-30 | 2022-12-31 | 717123.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202071004 | Proyecto de inversión | 394935.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394935.58, modificado:394935.58}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CALLE MAZATLAN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT - 28970 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 28970 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUEDRA DEL PARQUE MORELOS A ESPALDA DE LOS ARCOS POR LA CALLA PRINC, lon:-105.14655693, lat:21.94758692}} | 2022-06-20 | 2022-07-30 | 118480.67 | 118480.67 | 118480.67 | 118480.67 | 118480.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-003/2022-IR, contratista:LUIS RAMON LOPEZ REAL, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:394935.58, importe_modificado:394935.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2071004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202071745 | Proyecto de inversión | 419534.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419534.85, modificado:419534.85}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PESCADOR ENTRE LAS CALLES ROBALO Y TIBURON EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE - 32920 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 32920 | S | 188 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE PESCADOR PUEBLO CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ROBALO Y CALLE TIBURON, CALLE HUACHINANGO CALLE PESCADOR ENTRE CALLES ROBALO Y TIBURON Y CALLE POSTERIOR HUACHINAGO EN , lon:-105.38419623, lat:20.74812882}} | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 419534.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072017 | Proyecto de inversión | 5075552.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075552.66, modificado:5075100.57}} | REHABILITACION DE CAMINO HIGUERA GORDA SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34102 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34102 | S | 124 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41921.0, meta_modificada:41921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO HIGUERA GORDA - SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined RANCHERIA SAN PABLO, 63538 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO HIGUERA GORDA SAN PABLO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUC, lon:-104.55567427, lat:21.70816786}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 5075100.57 | 5075100.57 | 1344521.06 | 1344521.06 | 1344521.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-006/2022-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5075100.57, importe_modificado:5075100.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31440.0}} | {2072017/proyecto_INICIO, 2072017/proyecto_PROCESO, 2072017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072516 | Proyecto de inversión | 3529136.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3529136.78, modificado:3529136.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHIN Y PAROTA EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT - 37139 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37139 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA A 3 CUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS, lon:-105.33143676, lat:20.7631596}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 3529136.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072541 | Proyecto de inversión | 263610.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263610.66, modificado:263610.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MÉRIDA ENTRE CALLES ABASOLO Y ALDAMA, COLONIA MAZATLANCITO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 37338 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 37338 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MÉRIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DE SUR A NORTE POR LA CALLE JUAN ESCUTIA LLEGAREMOS AL , lon:-105.36679112, lat:22.49918636}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072631 | Proyecto de inversión | 901618.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901618.79, modificado:901618.79}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PACIFICO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 38042 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 38042 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:AVENIDA DEL PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-105.34306968, lat:20.75773827}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 901618.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202072818 | Proyecto de inversión | 128234.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128234.07, modificado:128234.07}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHIN Y PAROTA EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 39210 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 39210 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA PARAÍSO DEL INDIO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE CAMICHIN, CALLE PRIMAVERA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHIN Y LAS PAROTAS EN, lon:-105.33139988, lat:20.76320976}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 128234.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202074152 | Proyecto de inversión | 2599241 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599241.0, modificado:2599241.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y RED DE DRENAJE EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y EMILIO CARRANZA EN LA COLONIA CANTARRANAS EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 47914 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 47914 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VERCARUZ COLONIA CANTARRANAS, 63227 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE LAURELES Y GONGORA LA OBRA SE UBICA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y EMILIO CARRANZA CONTEMPLANDO, lon:-105.29903887, lat:21.93797246}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 2079392.68 | 2079392.68 | 1843382.53 | 1843382.53 | 1843382.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-003/2022-IR, contratista:JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:2079392.68, importe_modificado:2599240.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2074152/proyecto_FIN, 2074152/proyecto_PROCESO, 2074152/proyecto_FIN, 2074152/proyecto_PROCESO, 2074152/proyecto_FIN, 2074152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202075596 | Proyecto de inversión | 589456.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589456.16, modificado:589456.16}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 57566 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 57566 | S | 351 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE SE RECORRE UNA CUADRA AL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y UNA AL SU, lon:-105.46282132, lat:22.50107623}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 588622.6 | 588622.6 | 176586.78 | 176586.78 | 176586.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-009/2022, contratista:LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:588622.6, importe_modificado:588622.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2075596/proyecto_PROCESO, 2075596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202077151 | Proyecto de inversión | 1241386.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241386.88, modificado:1241386.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 65745 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 65745 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.35, meta_modificada:308.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:CALLE CELSO HUMBERTO DELGADO RAMÍREZ PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 63400 SAN JOSÉ DE GRACIA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE COLIMA, CALLE BENITO JUÁREZ ENTRANDO A LA LOCALIDAD DESDE LA CARETERA 15 SE TOMA LA , lon:-105.37988646, lat:22.48286043}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 1239258.67 | 1239258.67 | 371777.6 | 371777.6 | 371777.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-013/2022, contratista:MIRNA YADIRA GONZALEZ COBIAN, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1239258.67, importe_modificado:1239258.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.51}} | {2077151/proyecto_INICIO, 2077151/proyecto_PROCESO, 2077151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202079240 | Proyecto de inversión | 783761.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783761.41, modificado:783761.41}} | CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA - 77166 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 77166 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA MODERNA, 63843 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE MEXICO, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE GUANAJUATO ESTA CALLE ES LA QUE NOS LLEVA A LA CLINICA D, lon:-104.65736858, lat:21.46708377}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202081035 | Proyecto de inversión | 671164.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671164.2, modificado:668405.46}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 86095 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 86095 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:142, direccion:CALLE CAMINO A TEPEHUAJE PUEBLO ZAPOTILLOS, 63485 ZAPOTILLOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CAMINO TEPEHUAJE Y , ENTRANDO AL PUEBLO DE ZAPOTILLOS POR LA PRINCIPAL DA VUELTA A MANO DERECHA SOBRE LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA , lon:-105.3081496, lat:22.6922045}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 200521.64 | 200521.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1345653.01, importe_modificado:1345653.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202081526 | Proyecto de inversión | 697155.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697155.57, modificado:697155.57}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO 02 UBICADO EN LA COLONIA PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 89169 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 89169 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIEND, lon:-104.0836118, lat:21.68880653}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 697155.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2081526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202083945 | Proyecto de inversión | 828383.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828383.72, modificado:828383.72}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONALPOR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE EL POLVORIN - 100930 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 100930 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:254, direccion:RANCHERIA EL POLVORIN, 63830 EL POLVORÍN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT PARA PODER LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE LLEGA, lon:-104.43995024, lat:21.4223059}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2083945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO HAY CONTRATO PORQUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISCOS -FINANCIEROS . E INICIO DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Se regresan a peticion del H. ayuntamiento para su corrección., trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | NAY220202084005 | Proyecto de inversión | 1165304.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165304.47, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 101238 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 101238 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:56.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN A UN COSTADO, lon:-104.00914905, lat:21.31885514}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2084005/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON OBSERVACIONES EN LA MIDS, SE REPORTARÁ EN CEROS PARA SOLICITAR SU CANCELACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202084041 | Proyecto de inversión | 2249664.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249664.33, modificado:2240297.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE GUASIMA DE METATE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101355 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101355 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL METATE A UN LADO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.46159285, lat:22.03423572}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 2240297.5 | 2240297.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-018A/2022-IR, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2240297.5, importe_modificado:2240297.5}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2084041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202086383 | Proyecto de inversión | 4816969 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4816969.0, modificado:4816969.0}} | 2022010164-0127 REHABILITACION DEL PUENTE EL RANCHITO TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT (COMPLEMENTO PARA FINIQUITO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010164-0127 | N | 0 | 0 | 1075 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:conocido, lon:-104.51965833, lat:20.87021667}} | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 4816969 | 4816969 | 4811864.12 | 4811864.12 | 4811864.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2021-054-CA, contratista:RG ESTRUCTURAS DE ACERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9059894.0, importe_modificado:9059894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $9,059,894.00 YA QUE ES OBRA 2021 , trimestre:2.0, usuario:albavtellezh, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202087897 | Proyecto de inversión | 1119116 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559558.0, modificado:559558.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559558.0, modificado:559558.0}} | 2022010202 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010202-0156 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Jomulco, lon:-104.42857778, lat:21.10221111}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1119116 | 1116211.79 | 167431.74 | 167431.74 | 167431.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-007-22-IR, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1116211.79, importe_modificado:1116211.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.13}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088037 | Proyecto de inversión | 2856114 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285252.0, modificado:1285252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570862.0, modificado:1570862.0}} | 2022010232 - REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010232-0171 | S | 13300 | 12177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlán del Río, cabecera municipal, lon:-104.39483611, lat:21.03332778}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2856114 | 2790738.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-011-22, contratista:FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2790738.42, importe_modificado:2790738.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088174 | Proyecto de inversión | 391998 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333198.0, modificado:333198.0}} | 2022010185 - PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DE WIXARIPA, LOCALIDAD DE CERROS DE LOS TIGRES, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010185-0183 | S | 152 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:380, direccion:Ejido Wixaripa, lon:-104.941175, lat:21.61874167}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 391998 | 388099.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-017-22 AD, contratista:EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:388099.77, importe_modificado:388099.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088209 | Proyecto de inversión | 2357370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060816.0, modificado:1060816.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296554.0, modificado:1296554.0}} | 2022010227 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITÁN DE URIBE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010227-0188 | S | 350 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:Mexcaltitán de Uribe, lon:-105.47515833, lat:21.90569722}} | 2022-06-01 | 2022-11-25 | 2357370 | 2325740.9 | 383747.26 | 383747.26 | 373747.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-015-22, contratista:SIEM BR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2325740.9, importe_modificado:2325740.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088219 | Proyecto de inversión | 727502 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291000.0, modificado:291000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436502.0, modificado:436502.0}} | 2022010338 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010338-0241 | S | 562 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:Zapotán, lon:-104.86250278, lat:21.09322222}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 727502 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202088260 | Proyecto de inversión | 6005570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6005570.0, modificado:6005570.0}} | 2022010282 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010282-0219 | S | 293 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Tequilita, lon:-104.79662222, lat:21.08105556}} | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 6005570 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202098530 | Adquisición | 6798121.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6798121.86, modificado:6798121.86}} | Gobierno del Estado de Nayarit, Fortalecimiento para NNA Migrantes 2022 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | DIF-R12-22-02 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ignacio López Rayón No. 60 Col. Acayapan C.P. 63081 , lon:-104.8985598, lat:21.518291}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 6798121.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2098530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202099904 | Proyecto de inversión | 793680.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793680.12, modificado:793680.12}} | BACHEO DE ASFALTO 2022 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2022/MF4-08-006-CP | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ Y MAZATLAN, lon:-104.89568, lat:21.443404}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 793680.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2099904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs3: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs4: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}, obs5: {observación:SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN DE LA UED, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | NAY16160300782654 | Proyecto de inversión | 5309558.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182358.82, modificado:5303931.37}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127200.0, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Nueva De La Localidad Puente De Camotlan - 287851 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | 287851 | N | 0 | 0 | 2552 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:AVENIDA LOS OLIVOS PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE LOS NIGALES Y CALLE HIGUERA, CALLE ROBLE LA OBR, lon:-104.0913283, lat:21.69229581}} | 2016-09-20 | 2016-12-18 | 5303931.37 | 5303931.37 | 5303931.37 | 5303931.37 | 5303931.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YES-NAY-019-FIII-010/2016, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. , convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT , monto:5303931.37, importe_modificado:5303931.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {886782/proyecto_PROCESO, 886782/proyecto_INICIO, 886782/proyecto_PROCESO, 886782/proyecto_INICIO, 886782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las modificaciones señaladas, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:Puedes cambiar el monto de fais entidades a 0 para que te quede al 100 por ciento y se termine el folio. La contraparte reporto en su tiempo el recurso., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs2: {observación:Puedes cambiar el monto de fais entidades a 0 para que te quede al 100 por ciento y se termine el folio. La contraparte reporto en su tiempo el recurso., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs3: {observación:Puedes cambiar el monto de fais entidades a 0 para que te quede al 100 por ciento y se termine el folio. La contraparte reporto en su tiempo el recurso., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs4: {observación:Puedes cambiar el monto de fais entidades a 0 para que te quede al 100 por ciento y se termine el folio. La contraparte reporto en su tiempo el recurso., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | NAY16160300782700 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Construccion De Dos Cuartos Adicionales En La Localidad De Guanacaste - 255990 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | 255990 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:638, direccion:EJIDO GUANACASTE, 63586 GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOSCUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE GUANACASTE, lon:-104.2358846, lat:21.25072404}} | 2016-11-01 | 2016-12-20 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YESCA-NAY-019-FONHAPO-004/2016, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS , convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT , monto:1735115.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {886828/proyecto_PROCESO, 886828/proyecto_INICIO, 886828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300783045 | Proyecto de inversión | 504369 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504369.0, modificado:493860.0}} | Construccion De Empedrado En Seco En La Calle Mexico De La Localidad De Jala - 354857 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JALA | 354857 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO EPIFANIO GÓMEZ MAGAÑEZ, 63893 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MORELIA LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-104.4390698, lat:21.10088696}} | 2016-09-29 | 2016-10-28 | 493860 | 493860 | 493860 | 493860 | 493860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJF-FIII-012/2016, contratista:PET CAMINOS CORPORATIVOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. XXXVII AYUNTAMIENTO DE JALA, monto:493962.34, importe_modificado:436426.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {887173/proyecto_INICIO, 887173/proyecto_PROCESO, 887173/proyecto_FIN, 887173/proyecto_PROCESO, 887173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170200865898 | Proyecto de inversión | 552638.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331583.36, modificado:331583.36}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221055.56, modificado:221055.56}} | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Emilio M Gonzales - 89529 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 89529 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIUDAD AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO ITURBIDE, CALLE RIO LERMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, lon:-104.4944655, lat:21.05997455}} | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 552638.92 | 552638.92 | 552638.92 | 552638.92 | 552638.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HXLAHUFIIIFVIII0032017, contratista:RAMIRO TREJO VALLE, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:552638.91, importe_modificado:165791.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {974914/proyecto_PROCESO, 974914/proyecto_FIN, 974914/proyecto_INICIO, 974914/proyecto_PROCESO, 974914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932304 | Proyecto de inversión | 35422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35422.14, modificado:35422.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tuxpan En El Municipio De Tuxpan Col Pueblo Nuevo Una Accion - 132279 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 132279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 63207 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3130136, lat:21.94521195}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:35344.96, importe_modificado:35344.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058557/proyecto_FIN, 1058557/proyecto_INICIO, 1058557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932408 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De La Presa En El Mpio De Santiago Ixcuintla Una Accion - 131859 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131859 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:PUEBLO LA PRESA, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.1995286, lat:21.79928164}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-007, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63731.39, importe_modificado:63731.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058661/proyecto_INICIO, 1058661/proyecto_FIN, 1058661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932437 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De San Blas En El Mpio De San Blas Col La Higuera Y La Vaca Una Acciones - 131801 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LA HIGUERA Y LA VACA, 63740 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A, lon:-105.2807914, lat:21.53652148}} | 2017-08-29 | 2017-12-29 | 6750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:instituto promotor de la vivienda de nayarit, monto:63731.39, importe_modificado:63731.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058690/proyecto_FIN, 1058690/proyecto_PROCESO, 1058690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932480 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Mecatan En El Mpio De San Blas Cuatro Acciones - 121644 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 121644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:COLONIA MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.1170824, lat:21.53529717}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004 , contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT , monto:254925.56, importe_modificado:254925.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058733/proyecto_INICIO, 1058733/proyecto_FIN, 1058733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932481 | Proyecto de inversión | 318750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318750.0, modificado:318750.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Mecatan En El Mpio De San Blas Cinco Acciones - 121554 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 121554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CIUDAD MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.1225514, lat:21.53759163}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 318750 | 318750 | 318750 | 318750 | 318750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRAA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT , monto:318656.95, importe_modificado:318656.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058734/proyecto_INICIO, 1058734/proyecto_FIN, 1058734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932506 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tepic En El Municipio De Tepic Col Puesta Del Sol Una Accion - 131878 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA PUESTA DEL SOL, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.837274, lat:21.48388629}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:64187.69, importe_modificado:64187.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058759/proyecto_FIN, 1058759/proyecto_PROCESO, 1058759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932530 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Fco I Madero Puga En El Mpio De Tepic Una Accion - 131863 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131863 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:PUEBLO F. NAYARITA, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8346325, lat:21.58790634}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63698.56, importe_modificado:63698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058783/proyecto_FIN, 1058783/proyecto_PROCESO, 1058783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932538 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Los Sabinos En El Mpio De Tepic Una Accion - 131861 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:187, direccion:PUEBLO LOS SABINOS, 63500 LOS SABINOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8592457, lat:21.58736786}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63698.56, importe_modificado:63698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058791/proyecto_INICIO, 1058791/proyecto_FIN, 1058791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170300932596 | Proyecto de inversión | 1733178 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:612643.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120535.0, modificado:1120535.0}} | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles En La Localidad De San Felipe Aztatan - 163086 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 163086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MEXICO, CALLE SAN LUIS POTOSI, lon:-105.4161817, lat:22.38035634}} | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 1120535 | 1120535 | 1120535 | 1120535 | 1120535 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVI-TECUALA-F8-16-IR-OB-010/2017, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ERIC SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:1120535.0, importe_modificado:1120535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1058849/proyecto_INICIO, 1058849/proyecto_FIN, 1058849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El sistema no permite subir ni seleccionar imágenes de inicio y desarrollo. Lo cual impide avanzar con la capturar., trimestre:2.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2022-06-17}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA QUE SE TERMINE AL 100% FAVOR DE CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO AL QUE SE TIENE EJERCIDO. SI NO SE TIENE MONTO DE PROGRAMA ESTATAL MODIFICAR A 0, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA QUE SE TERMINE AL 100% FAVOR DE CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO AL QUE SE TIENE EJERCIDO. SI NO SE TIENE MONTO DE PROGRAMA ESTATAL MODIFICAR A 0, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA QUE SE TERMINE AL 100% FAVOR DE CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO AL QUE SE TIENE EJERCIDO. SI NO SE TIENE MONTO DE PROGRAMA ESTATAL MODIFICAR A 0, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA QUE SE TERMINE AL 100% FAVOR DE CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO AL QUE SE TIENE EJERCIDO. SI NO SE TIENE MONTO DE PROGRAMA ESTATAL MODIFICAR A 0, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | NAY17170300932634 | Proyecto de inversión | 70844.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70844.28, modificado:70844.29}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Jala En El Municipio De Jala Dos Acciones - 160212 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160212 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4448204, lat:21.10617185}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 70844.29 | 70844.29 | 70844.29 | 70844.29 | 70844.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:70830.1, importe_modificado:70830.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058887/proyecto_INICIO, 1058887/proyecto_FIN, 1058887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300933080 | Proyecto de inversión | 70844.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70844.28, modificado:70844.29}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Huajicori En El Municipio De Huajicori Dos Acciones - 160169 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3221826, lat:22.63998063}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 70844.29 | 70844.29 | 70844.29 | 70844.29 | 70844.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:70830.1, importe_modificado:70830.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059333/proyecto_FIN, 1059333/proyecto_PROCESO, 1059333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300933083 | Proyecto de inversión | 70844.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70844.28, modificado:70844.29}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Huajicori En El Municipio De Huajicori Dos Acciones - 160199 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3244152, lat:22.63944636}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 70844.29 | 70844.29 | 70844.29 | 70844.29 | 70844.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:70830.1, importe_modificado:70830.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059336/proyecto_FIN, 1059336/proyecto_INICIO, 1059336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300933086 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Huajicori En El Municipio De Huajicori Una Accion - 159422 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3200393, lat:22.63726355}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:64317.55, importe_modificado:64317.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059339/proyecto_INICIO, 1059339/proyecto_FIN, 1059339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180101073010 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2966982.36}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Esc Ricardo Flores Magon Col 2 De Agosto, Tepic Nayarit / | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 537 2018-AYTO_17-MAY-050-0297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:(21.480998; -104.871296), lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2966982.36 | 2966982.36 | 2966982.36 | 2966982.36 | 2966982.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2018/07, contratista:KAPOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2894221.16, importe_modificado:2894221.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210241/proyecto_INICIO, 1210241/proyecto_PROCESO, 1210241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA LE TERMINO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201106149 | Proyecto de inversión | 2122852.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273711.77, modificado:1273711.77}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849141.18, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Camino Rural De Crucero De Carrizal A La Manga Larga Municipio De La Yesca Nayarit - 111110 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 111110 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:529, direccion:RANCHO , 00000 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CRUCERO DE CARRIZAL A LA MANGA LARGA MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT, lon:-104.3916634, lat:21.45192802}} | 2018-06-07 | 2018-07-13 | 1273711.77 | 1273711.77 | 1273711.77 | 1273711.77 | 1273711.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-007/2018, contratista:CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1273711.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244531/proyecto_INICIO, 1244531/proyecto_FIN, 1244531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las modificaciones señaladas, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs2: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs3: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs4: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | NAY180401404135 | Proyecto de inversión | 48800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22222.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26577.79, modificado:26577.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL TABACO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 336090 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 336090 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE AMADO NERVO RANCHERIA CAÑADA DEL TABACO, 63578 CAÑADA DEL TABACO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT CERCA DE LA IGLESIA, lon:-105.35032865, lat:21.71292179}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 26577.79 | 26577.79 | 26577.79 | 26577.79 | 26577.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2019, contratista:CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:613235.7, importe_modificado:613235.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1404135/proyecto_FIN, 1404135/proyecto_PROCESO, 1404135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401431455 | Proyecto de inversión | 467604.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467604.58, modificado:467604.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OTATISTE - 321974 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 321974 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:658, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO OTATISTE, 63519 OTATISTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO OTATISTE ES UNA COMUNIDAD INDIGENA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA EL RUMBO DE GUAYABITOS, lon:-105.02955016, lat:21.50176426}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 467604.58 | 467604.58 | 467604.58 | 467604.58 | 467604.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2018/30-B-2, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MERAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:467604.58, importe_modificado:467604.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1431455/proyecto_PROCESO, 1431455/proyecto_INICIO, 1431455/proyecto_PROCESO, 1431455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401476383 | Proyecto de inversión | 709291.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:33497.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675794.3, modificado:673044.75}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO FRANCISCO VILLA IV EN LA CIUDAD DE TEPIC - 422523 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 422523 | S | 3076 | 2840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA COLONIA LOMA HERMOSA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.89196914, lat:21.53695109}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 673044.75 | 673044.75 | 673044.75 | 673044.75 | 673044.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-025-2018/AD, contratista:SAMUEL DE JESUS LOPEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:708416.92, importe_modificado:708416.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1476383/proyecto_INICIO, 1476383/proyecto_FIN, 1476383/proyecto_PROCESO, 1476383/proyecto_FIN, 1476383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE JUSTA AL PAGADO PARA TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201518181 | Proyecto de inversión | 756790.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756790.12, modificado:754507.43}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 5568 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5568 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.81, meta_modificada:500.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.8605153, lat:21.47133122}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 754507.43 | 754507.43 | 754507.43 | 754507.43 | 754507.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/B, contratista:INGRID PAULETT BAZZON TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:754540.01, importe_modificado:754540.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.81}} | {1518181/proyecto_PROCESO, 1518181/proyecto_INICIO, 1518181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401581635 | Proyecto de inversión | 154145.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154145.3, modificado:150020.49}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUILA REAL ENTRE RUISEÑOR Y RIO MOLOLOA COLONIA FAISAN DOS TEPIC NAYARIT - 76448 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 76448 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUILA REAL COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUISEÑOR Y , CALLE CENZONTLE LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88983721, lat:21.53002963}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 150020.49 | 150020.49 | 150020.49 | 150020.49 | 150020.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/05-B, contratista:JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:152822.44, importe_modificado:152822.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1581635/proyecto_INICIO, 1581635/proyecto_PROCESO, 1581635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401582227 | Proyecto de inversión | 1790677.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790677.05, modificado:1780773.76}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REPÚBLICA DE NICARAGUA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHINA Y LIMITE DE LA COLONIA - 100761 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 100761 | S | 231 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHINA Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE REPUBLICA DE VIETNAM LA COLONIA GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD, lon:-104.87034292, lat:21.50663806}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 1780773.76 | 1780773.76 | 1780773.76 | 1780773.76 | 1780773.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/11-B, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:1780773.76, importe_modificado:1780773.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}} | {1582227/proyecto_FIN, 1582227/proyecto_PROCESO, 1582227/proyecto_INICIO, 1582227/proyecto_PROCESO, 1582227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401582288 | Proyecto de inversión | 391611.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391611.08, modificado:390090.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RUISEÑOR ENTRE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO COL FAISAN DOS TEPIC NAYARIT - 103636 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 103636 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUISEÑOR COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO, CALLE CALANDRIA LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.89004106, lat:21.52987443}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 390090.84 | 390090.84 | 390090.84 | 390090.84 | 390090.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/010-B, contratista:MARIA JOSE GARCIA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:390090.84, importe_modificado:390090.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {1582288/proyecto_INICIO, 1582288/proyecto_FIN, 1582288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401582617 | Proyecto de inversión | 1519984.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519984.41, modificado:1632453.51}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO LOSAS CORTAS CALLE ERNESTO CHE GUEVARA ENTRE ARGENTINA Y BOULEVARD GRANATE COL CHE GUEVARA - 114183 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 114183 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1259.0, meta_modificada:1258.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO CHE GUEVARA COLONIA CHE GUEVARA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA CHE GUEVARA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.82510345, lat:21.49888582}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1632453.51 | 1632453.51 | 1632453.51 | 1632453.51 | 1632453.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/09, contratista:AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:1518608.93, importe_modificado:1518608.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1258.55}} | {1582617/proyecto_PROCESO, 1582617/proyecto_INICIO, 1582617/proyecto_PROCESO, 1582617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401585938 | Proyecto de inversión | 915310.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915310.09, modificado:857312.75}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ART 10 ENTRE ARTICULO 15 Y ARTICULO 40 COLONIA REFORMA - 151473 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 151473 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 10 COLONIA REFORMA, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 10 Y CALLE ARTICULO 40, CALLE LERDO LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87784248, lat:21.53192288}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 857312.75 | 857312.75 | 857312.75 | 857312.75 | 857312.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/012-B, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:914113.47, importe_modificado:914113.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1585938/proyecto_FIN, 1585938/proyecto_INICIO, 1585938/proyecto_FIN, 1585938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401596255 | Proyecto de inversión | 5036950.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014780.08, modificado:1798732.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3022170.13, modificado:2698098.78}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TORRECILLAS MUNICIPIO DE JALA - 215861 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JALA | 215861 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5553.0, meta_modificada:5553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:71, direccion:RANCHERIA TORRECILLAS, 00000 TORRECILLAS, JALA NAYARIT ENTRE Y , LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN ES DESDE EL MANANTIAL HASTA LA LOCALIDAD DE TORRECILLAS, lon:-104.36991999, lat:21.23171151}} | 2019-11-05 | 2019-12-19 | 4496831.3 | 4496831.3 | 4496831.3 | 4496831.3 | 4496831.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJFISE-012/2019, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:5036950.21, importe_modificado:5036950.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5553.0}} | {1596255/proyecto_INICIO, 1596255/proyecto_PROCESO, 1596255/proyecto_FIN, 1596255/proyecto_INICIO, 1596255/proyecto_FIN, 1596255/proyecto_PROCESO, 1596255/proyecto_FIN, 1596255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401653105 | Proyecto de inversión | 34018.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34018.04, modificado:33965.64}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD 14 DE MARZO NAYARIT - 263188 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263188 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:208, direccion:RANCHERIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CATORCE DE MARZO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO COLINDA AL NORTE CON JICOTE APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL, lon:-105.08585088, lat:21.72852543}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-A5, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:33965.64, importe_modificado:33965.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653105/proyecto_INICIO, 1653105/proyecto_FIN, 1653105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401653211 | Proyecto de inversión | 40594.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40594.86, modificado:40532.33}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO NAYARIT - 263294 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263294 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:151, direccion:EJIDO SAN CAYETANO, 63511 SAN CAYETANO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE TEPIC, lon:-104.74847381, lat:21.41341174}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 40532.33 | 40532.33 | 40532.33 | 40532.33 | 40532.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-A6, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:40532.33, importe_modificado:40532.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653211/proyecto_INICIO, 1653211/proyecto_FIN, 1653211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401658470 | Proyecto de inversión | 1067578.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067578.52, modificado:1064802.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO ENTRE PINO SUAREZ Y JESUS MARIA TUXPAN ENTRE LIBRAMIENTO - 268532 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268532 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:414.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JESUS MARIA, CALLE HUAJICORI LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLO, lon:-104.90805454, lat:21.49740715}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1064802.45 | 1064802.45 | 1064802.45 | 1064802.45 | 1064802.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/37-A, contratista:ULISES JAVIER RIVAS ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1064802.45, importe_modificado:1064802.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.54}} | {1658470/proyecto_INICIO, 1658470/proyecto_PROCESO, 1658470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301738549 | Proyecto de inversión | 1162935.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162935.06, modificado:1115129.18}} | REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JAZMINES ENTRE AV DE LAS ROSAS Y LIBRAMIENTO COLONIA FELIX PEÑA TEPIC NAYARIT - 30953 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 30953 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE JARDINES LA COLONIA FÉLIX PEÑA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONIAS MAS POBRES DE, lon:-104.89827748, lat:21.48014118}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1115129.18 | 1115129.18 | 1115129.18 | 1115129.18 | 1115129.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/11-C, contratista:AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1159701.06, importe_modificado:1159701.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.0}} | {1738549/proyecto_INICIO, 1738549/proyecto_PROCESO, 1738549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301743351 | Proyecto de inversión | 449999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.64, modificado:447969.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DEL ORO - 37547 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 37547 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ESTA SE ENCUENTRA E, lon:-104.58933029, lat:21.34025216}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 447969.94 | 447969.94 | 447969.94 | 447969.94 | 447969.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/M014-FIII-009-CP, contratista:ESTELA IBARRA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:447969.94, importe_modificado:447969.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1743351/proyecto_INICIO, 1743351/proyecto_FIN, 1743351/proyecto_PROCESO, 1743351/proyecto_FIN, 1743351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301762040 | Proyecto de inversión | 1626586.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626586.93, modificado:1623963.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA YESCA LOCALIDAD HUAJIMIC ASENTAMIENTO HUAJIMIC (CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC) - 97418 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 97418 | S | 501 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE COAHUILA PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MONTERREY, CALLE HERMOSILLO LA TECHUMBRE SE CONSTRUIRÁ EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-104.3133388, lat:21.68432851}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 1623963.22 | 1623963.22 | 1623963.22 | 1623963.22 | 1623963.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-EDU-021/2020, contratista:C. JESÚS AMADOR MURO MARTÍNEZ, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1625245.99, importe_modificado:1623963.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.0}} | {1762040/proyecto_INICIO, 1762040/proyecto_PROCESO, 1762040/proyecto_INICIO, 1762040/proyecto_FIN, 1762040/proyecto_PROCESO, 1762040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301766918 | Proyecto de inversión | 1125944.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125944.58, modificado:1122755.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DEL CAMINO Y VALLE DE PASCUA, COLONIA VALLE VERDE CONALEP. - 110760 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 110760 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE VERDE CONALEP, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DEL CAMINO Y CALLE VALLE DE PASCUA, CALLE VALLE DE BRAVO LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA ALNORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC POR LA , lon:-104.87529, lat:21.52513106}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1122755.46 | 1122755.46 | 1122755.46 | 1122755.46 | 1122755.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/18-B, contratista:SICNAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1122755.46, importe_modificado:1122755.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {1766918/proyecto_INICIO, 1766918/proyecto_PROCESO, 1766918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210301969829 | Proyecto de inversión | 1598551.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598551.43, modificado:1595484.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN A LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 109686 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 109686 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO , lon:-104.35222534, lat:21.88494964}} | 2021-07-08 | 2021-09-13 | 1595484.37 | 1595484.37 | 1595484.37 | 1595484.37 | 1595484.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-010/2021, contratista:AYC CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1595484.39, importe_modificado:1595484.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.8}} | {1969829/proyecto_INICIO, 1969829/proyecto_FIN, 1969829/proyecto_PROCESO, 1969829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402037603 | Proyecto de inversión | 215207.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215207.94, modificado:212663.09}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 292750 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 292750 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE MIGUEL DE LA PEÑA PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CALLE AVIACIÓN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTR, lon:-104.084395, lat:21.69966267}} | 2021-11-16 | 2021-12-16 | 212663.09 | 212663.09 | 212663.09 | 212663.09 | 212663.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2021, contratista:C. GUADALUPE EFRAIN TALAVERA ULLOA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:212663.09, importe_modificado:212663.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.0}} | {2037603/proyecto_INICIO, 2037603/proyecto_FIN, 2037603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202068937 | Proyecto de inversión | 1962829 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962829.0, modificado:1962828.47}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 6857 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 6857 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMON CORONA, CALLE LERDO LA OBRA SE UBICA POR CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y RAMON CORONA CONTEM, lon:-105.30188081, lat:21.94459837}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1962828.47 | 1962828.47 | 1962828.47 | 1962828.47 | 1962828.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-002/2022-IR, contratista:ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:1962828.47, importe_modificado:1962828.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {2068937/proyecto_INICIO, 2068937/proyecto_PROCESO, 2068937/proyecto_FIN, 2068937/proyecto_PROCESO, 2068937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300782653 | Proyecto de inversión | 1657623.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114574.1, modificado:1351222.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543049.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Puente De Camotlan - 357046 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | 357046 | N | 0 | 0 | 2255 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL DE LA PEÑA Y CALLE ABASOLO, CALLE, lon:-104.0779601, lat:21.69773881}} | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 1351222.64 | 1351222.64 | 1351222.64 | 1351222.64 | 1351222.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YES-NAY-019-FIII-011/2016, contratista:CARLOS ABEL RODRIGUEZ ALCANTAR , convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT , monto:1351222.64, importe_modificado:1651222.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {886781/proyecto_INICIO, 886781/proyecto_PROCESO, 886781/proyecto_INICIO, 886781/proyecto_FIN, 886781/proyecto_PROCESO, 886781/proyecto_FIN, 886781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las modificaciones señaladas, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:favor de cambiar el monto modificado al ejercido, en e caso de el monto de FAFEF puedes modificarlo a 0 ya que ese folio esta reportado por la dependencia correspondiente., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs2: {observación:favor de cambiar el monto modificado al ejercido, en e caso de el monto de FAFEF puedes modificarlo a 0 ya que ese folio esta reportado por la dependencia correspondiente., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs3: {observación:favor de cambiar el monto modificado al ejercido, en e caso de el monto de FAFEF puedes modificarlo a 0 ya que ese folio esta reportado por la dependencia correspondiente., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs4: {observación:favor de cambiar el monto modificado al ejercido, en e caso de el monto de FAFEF puedes modificarlo a 0 ya que ese folio esta reportado por la dependencia correspondiente., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | NAY17170200889157 | Proyecto de inversión | 6075791 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6075791.0, modificado:5974443.89}} | Adaptación De Infraestructura Pública Incluyente, Y Su Equipamiento, En Vías E Inmuebles Para Personas Con Discapacidad En La Playa De Matanchen, Municipio De San Blas, Nayarit | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | 01DIFNAY2017 | N | 0 | 0 | 2600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Bahía de Matanchen, Municipio de San Blas, Nayarit, lon:-105.286046, lat:21.541738}} | 2017-05-26 | 2017-12-01 | 5974443.89 | 5974443.89 | 5974443.89 | 5974443.89 | 5974443.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F4-003/2021-IR, contratista:REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1825335.1, importe_modificado:1825335.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1000123/proyecto_INICIO, 1000123/proyecto_FIN, 1000123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El ayuntamiento no cuenta con fotos, ya que este proyecto corresponde a otra dependencia ejecutora , trimestre:2.0, usuario:alejandrotiradog, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932176 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Ixtlan Del Rio En El Mpio De Ixtlan Del Rio Col Siete Higueras Una Accion - 131857 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA 7 HIGUERAS, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.3520311, lat:21.04493272}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63698.56, importe_modificado:63698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058429/proyecto_FIN, 1058429/proyecto_INICIO, 1058429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932412 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Sauta En El Mpio De Santiago Ixcuintla Una Accion - 131856 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:PUEBLO SAUTA, 63570 SAUTA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.1431853, lat:21.72299634}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-007, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63731.39, importe_modificado:63731.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058665/proyecto_INICIO, 1058665/proyecto_FIN, 1058665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932460 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Aticama En El Mpio De San Blas Una Accion - 124047 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 124047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:COLONIA PLAYA DE LOS COCOS, 63771 ATICAMA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.1951766, lat:21.48362709}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63731.39, importe_modificado:63731.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058713/proyecto_FIN, 1058713/proyecto_PROCESO, 1058713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932519 | Proyecto de inversión | 701250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701250.0, modificado:701250.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Tepic En El Mpio De Tepic Col San Juanito Once Acciones - 123996 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 123996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8685646, lat:21.51311877}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 701250 | 701250 | 701250 | 701250 | 701250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRE-2017-005, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:701250.0, importe_modificado:701250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058772/proyecto_INICIO, 1058772/proyecto_FIN, 1058772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932642 | Proyecto de inversión | 385967.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385967.16, modificado:385967.16}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Jomulco En El Municipio De Jala Seis Acciones - 131870 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PUEBLO JOMULCO, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4370055, lat:21.10651116}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 385967.16 | 385967.16 | 385967.16 | 385967.16 | 385967.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:385126.14, importe_modificado:385126.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058895/proyecto_INICIO, 1058895/proyecto_FIN, 1058895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932646 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Jala En El Mpio De Jala Ocho Acciones - 120733 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 120733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.447178, lat:21.10852291}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-003, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:509588.48, importe_modificado:509588.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058899/proyecto_INICIO, 1058899/proyecto_FIN, 1058899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932986 | Proyecto de inversión | 1139834 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455934.0, modificado:397335.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683900.0, modificado:0.0}} | Construcción De Empedrado Simple Con Mortero Cemento Arena Y Guarniciones En Calles De La Localidad Paso De Alica En El Municipio Del Nayar - 110267 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 110267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:103, direccion:RANCHERIA PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), 63539 PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO BENEFICIA A VARIAS CALLES DE LA LOCALI, lon:-104.5379956, lat:21.55319451}} | 2017-06-01 | 2017-07-15 | 397335 | 397335 | 397335 | 397335 | 397335 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FISE-09-URB-012/2017-IR, contratista:REDNEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:454802.27, importe_modificado:397335.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059239/proyecto_FIN, 1059239/proyecto_PROCESO, 1059239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300933088 | Proyecto de inversión | 128655.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128655.72, modificado:128655.72}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Huajicori En El Municipio De Huajicori Dos Accion - 159405 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3226546, lat:22.64148574}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 128655.72 | 128655.72 | 128655.72 | 128655.72 | 128655.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA, monto:128635.1, importe_modificado:128635.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059341/proyecto_FIN, 1059341/proyecto_PROCESO, 1059341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300955549 | Proyecto de inversión | 17825529.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.782552943E7, modificado:1.746549159E7}} | 3ra. Etapa De Construccion De Albergue Cultural. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. | 2017-AYTO_17-AGO-009-0431 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2017-09-04 |  | 17465491.59 | 17465491.59 | 17465491.59 | 17465491.59 | 17465491.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2017/16, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A., monto:1.746549159E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1081991/proyecto_INICIO, 1081991/proyecto_PROCESO, 1081991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170401047395 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4909103.33}} | Remodelacion De Parque Juan Escutia (Parque Incluyente) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. | 2017-AYTO_17-DIC-013-0632 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2018-01-01 |  | 4909103.33 | 4909103.33 | 4909103.33 | 4909103.33 | 4909103.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2017/25, contratista:TECNOLOGIA HIDRAULICA BAWI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:4909103.33, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1183422/proyecto_INICIO, 1183422/proyecto_PROCESO, 1183422/proyecto_INICIO, 1183422/proyecto_PROCESO, 1183422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201138773 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199999.99}} | Armonizacion Del Marco Jurídico En Materia De Igualdad De Genero Que Contribuya A La Igualdad Sustantiva Entre Mujeres Y Hombres Del Municipio De Tepic | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO DE LA MUJER, MUNICIPIO DE TEPIC | INMUJER 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-07-13 |  | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA818017996-E14-2018, contratista:JERSSON FABIAN PARRA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA818017996-E10-2018, contratista:NEFTALI GIGLIOLI PULIDO DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:186000.0, importe_modificado:186000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1277955/proyecto_INICIO, 1277955/proyecto_PROCESO, 1277955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201142515 | Proyecto de inversión | 2471398 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471398.0, modificado:2467932.45}} | Construccion De Pavimento Hidraulico E Infraestructura Basica En Calle Emiliano Zapata Entre Lazaro Cardenas Y Vias Ffcc Col. 2 De Agosto | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC NAYARIT | FORT. FIN 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1150.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2018-07-16 |  | 2467932.45 | 2467932.45 | 2467932.45 | 2467932.45 | 2467932.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2018/12, contratista:ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION LERAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2467932.45, importe_modificado:2467932.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1150.78}} | {1282137/proyecto_INICIO, 1282137/proyecto_FIN, 1282137/proyecto_PROCESO, 1282137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301389432 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (ESTAMPADO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALZADA ROTARIA | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 2018/R23-FI2-001 | S | 992 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2898.02, meta_modificada:2898.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Guanajuato Nte. 327, Juan Escutia, 63440 Tecuala, Nay., México, lon:-105.45920134, lat:22.40202222}} | 2018-05-05 | 2018-06-30 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC-NAY-RAMO 23-SF-001/2018, contratista:AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT, monto:5990350.04, importe_modificado:5990350.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2898.02}} | {1389432/proyecto_INICIO, 1389432/proyecto_PROCESO, 1389432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180301389644 | Acción | 1630856 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630856.0, modificado:1630850.0}} | Fomento al autoempleo Programa de Apoyo a Migrantes 2018 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Direccion de Desarrollo Economico | 2018-AYTO_17-AGO-069-0439 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Palacio Municipal s/n, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-08-30 | 2018-09-29 | 1630850 | 1630850 | 1630850 | 1630850 | 1630850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:52367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1630850.0, importe_modificado:1630850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:65.0}} | {1389644/proyecto_INICIO, 1389644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403816 | Proyecto de inversión | 17665.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8936.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8729.84, modificado:8729.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 331309 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 331309 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO LAGUNILLAS - PUERTA DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 657 RANCHERIA PUERTA DEL RÍO, 63820 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT CERCA DEL POZO DE AGUA Y LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-104.64738178, lat:21.18266825}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 8729.84 | 8729.84 | 8729.84 | 8729.84 | 8729.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-CONAVI-RE-16-2018, contratista:ING. EDGAR NICOLAS CARRILLO PONCE, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1099805.12, importe_modificado:549902.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1403816/proyecto_PROCESO, 1403816/proyecto_INICIO, 1403816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401416296 | Proyecto de inversión | 27133.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27133.56, modificado:26898.4}} | CONSTRUCCION DE APLANADOS DE MUROS EN CASA HABITACION EN LA LOCALIDAD DE JALA - 19359 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JALA | 19359 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:148.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PUEBLO JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DENTRO DE ESTA LOCALIDAD, lon:-104.43576532, lat:21.10384978}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 26898.4 | 26898.4 | 26898.4 | 26898.4 | 26898.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJFIII-018/2018, contratista:ERICKA CELINA ANDRADE GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:991674.85, importe_modificado:991674.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.7}} | {1416296/proyecto_INICIO, 1416296/proyecto_FIN, 1416296/proyecto_PROCESO, 1416296/proyecto_INICIO, 1416296/proyecto_PROCESO, 1416296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401431580 | Proyecto de inversión | 58294.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.97, modificado:56116.07}} | MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE TREINTA MIL LITROS PARA EL RIEGO POR GRAVEDAD DE DOCE HECTÁREAS - 322421 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 322421 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA JUMATAN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JUMATAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARITA A 40 MINUTOS APROXIMADAMENTE, lon:-105.03872387, lat:21.64363492}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 56116.07 | 56116.07 | 56116.07 | 56116.07 | 56116.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD-DADQ-DR-14-2018-1, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:56116.07, importe_modificado:56116.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1431580/proyecto_INICIO, 1431580/proyecto_PROCESO, 1431580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401436077 | Proyecto de inversión | 4766007.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953201.49, modificado:953201.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336205.19, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476600.74, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUANACASTE EN EL M - 349065 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 349065 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:638, direccion:RANCHERIA , 63586 GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUANACASTE EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.24341097, lat:21.25135406}} | 2018-04-27 | 2018-07-22 | 953201.49 | 953201.49 | 953201.49 | 953201.49 | 953201.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-R06-YESCA-VIV-004/2018, contratista:VOHNUNG S.A DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:953201.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1436077/proyecto_INICIO, 1436077/proyecto_FIN, 1436077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las modificaciones señaladas, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs2: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs3: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs4: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | NAY180401462471 | Proyecto de inversión | 108791.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:92574.48, modificado:24641.35}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16217.09, modificado:84150.22}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHABACANO ENTRE ABASTOS Y MITAD DE LA CALLE EN LA COLONIA COMERCIANTES - 407413 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 407413 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LA VID Y CALLE ABASTO, CALLE GRANADA LA COLONIA COMERCIANTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.86785272, lat:21.48323108}} | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 108791.57 | 108791.57 | 108791.57 | 108791.57 | 108791.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-024-2018/AD/B, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MINA DE PEÑA S.A. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:108791.57, importe_modificado:108791.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1462471/proyecto_INICIO, 1462471/proyecto_PROCESO, 1462471/proyecto_FIN, 1462471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401474602 | Acción | 68720.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68720.99, modificado:68720.99}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 420803 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 420803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.456034, lat:22.395041}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 68720.99 | 68720.99 | 68720.99 | 68720.99 | 68720.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2018/FIII-16-001-CP, contratista:JAVIER CISNEROS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:68720.99, importe_modificado:68720.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1474602/proyecto_INICIO, 1474602/proyecto_PROCESO, 1474602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190101513138 | Proyecto de inversión | 21640.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21640.48, modificado:21640.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON SUPERFICIE DE 12.0 M2., EN MESA DEL NAYAR MUNICIPIO DEL NAYAR ( 1 ACCION ) | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Mesa del Nayar, Nay., México, lon:-104.6516666, lat:22.2152777}} | 2018-09-17 | 2018-12-19 | 21640.48 | 21640.48 | 21640.48 | 21640.48 | 21640.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RF-04/2018, contratista:CRISTIAN EMMANUEL HENANDEZ SALAZAR, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:2434667.74, importe_modificado:2434667.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RF-03/2018, contratista:MOISES RODRIGUEZ CARLOS, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:2683523.7, importe_modificado:2683523.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1513138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190101515916 | Proyecto de inversión | 2363100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363100.0, modificado:2363028.02}} | PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | FORTASEG-3 | N | 0 | 0 | 333000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.89299774, lat:21.51245037}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 2363028.02 | 2363028.02 | 2363028.02 | 2363028.02 | 2363028.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA-818017996-E2-2019, contratista:ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEÓN GUANAJUATO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2314499.42, importe_modificado:2314499.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:827.0}} | {1515916/proyecto_PROCESO, 1515916/proyecto_INICIO, 1515916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:IMPORTE AJUSTADO AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201518172 | Proyecto de inversión | 1095983.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095983.76, modificado:1092777.16}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI CALLE H CASAS ENTRE CI - 5513 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5513 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.4, meta_modificada:389.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87173766, lat:21.48938393}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1092777.16 | 1092777.16 | 1092777.16 | 1092777.16 | 1092777.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/A, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1092777.16, importe_modificado:1092777.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.4}} | {1518172/proyecto_INICIO, 1518172/proyecto_PROCESO, 1518172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201565909 | Adquisición | 844400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844400.0, modificado:844400.0}} | Problemas Transversales | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnologica de Bahia de Banderas | 2 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México, lon:-105.2847625, lat:20.710015}} | 2019-02-11 | 2019-11-30 | 844400 | 844400 | 844400 | 844400 | 844400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401581024 | Proyecto de inversión | 4751213.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4751213.9, modificado:4741237.25}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA EMIL - 50895 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 50895 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ALLENDE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.91034538, lat:21.51667496}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | 4741237.25 | 4741237.25 | 4741237.25 | 4741237.25 | 4741237.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-007-2019-IR/A, contratista:SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:4741237.26, importe_modificado:4741237.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {1581024/proyecto_PROCESO, 1581024/proyecto_FIN, 1581024/proyecto_INICIO, 1581024/proyecto_FIN, 1581024/proyecto_INICIO, 1581024/proyecto_PROCESO, 1581024/proyecto_FIN, 1581024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401585749 | Proyecto de inversión | 1064290.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064290.52, modificado:1064290.52}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SABINO Y ANDADOR DATIL ENTRE ENCINO Y JACARANDAS COL BUGAMBILIAS - 149868 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149868 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SABINO Y DATIL COLONIA BUGAMBILIAS, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JACARANDAS, CALLE BUGAMBILIA LA COLONIA BUGAMBILIAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87387154, lat:21.47211796}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 1064290.52 | 1064290.52 | 1064290.52 | 1064290.52 | 1064290.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-201/015-B, contratista:SERGIO SILVA AREVALO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIRT A, monto:1061811.63, importe_modificado:1061811.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {1585749/proyecto_INICIO, 1585749/proyecto_PROCESO, 1585749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401585774 | Proyecto de inversión | 166169.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166169.37, modificado:165126.15}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VILLAHERMOSA ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL MEXICO - 150016 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 150016 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE MANZANILLO LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE LA PLAZA FORUM, lon:-104.87399269, lat:21.49149602}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 165126.15 | 165126.15 | 165126.15 | 165126.15 | 165126.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/022-B, contratista:LUIS RAMON GARCIA RAMIERZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:165126.15, importe_modificado:165126.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1585774/proyecto_INICIO, 1585774/proyecto_PROCESO, 1585774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401589974 | Proyecto de inversión | 559043.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559043.36, modificado:554917.21}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LERDO ENTRE CALLE 6 Y CERRADA PRIVADA LERDO ENTRE CALLE LERDO Y CERRADA EN L - 180354 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180354 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.8, meta_modificada:175.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CALLE SEIS Y CALLE CERRADA, CALLE HIDALGO LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.91667616, lat:21.5267412}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 554917.21 | 554917.21 | 554917.21 | 554917.21 | 554917.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-011-2019-IR/B, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:554918.49, importe_modificado:554918.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.8}} | {1589974/proyecto_FIN, 1589974/proyecto_INICIO, 1589974/proyecto_PROCESO, 1589974/proyecto_FIN, 1589974/proyecto_PROCESO, 1589974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401599592 | Proyecto de inversión | 423241.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423241.83, modificado:421979.84}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ISLA VIERGENES ENTRE ISLA DE CUBA Y LAZARO CARDENAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NA - 241413 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA SIAPA TEPIC | 241413 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.6, meta_modificada:99.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL ESTE COLINDA CON LA COLONIA, lon:-104.86351822, lat:21.47215983}} | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 421979.84 | 421979.84 | 421979.84 | 421979.84 | 421979.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-013-2019-AD, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:421979.84, importe_modificado:421979.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.6}} | {1599592/proyecto_PROCESO, 1599592/proyecto_INICIO, 1599592/proyecto_PROCESO, 1599592/proyecto_INICIO, 1599592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401646222 | Proyecto de inversión | 66335.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66335.19, modificado:66232.98}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE LAMEDO NAYARIT - 253908 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253908 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:133, direccion:EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CAPITAL NAYARITA MUY CERCA DEL POBLADO LA FORTUNA, lon:-104.94303912, lat:21.53594979}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 66232.98 | 66232.98 | 66232.98 | 66232.98 | 66232.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E7, contratista:YURI LARIOS NIL, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:66232.98, importe_modificado:66232.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.7}} | {1646222/proyecto_INICIO, 1646222/proyecto_PROCESO, 1646222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401647005 | Proyecto de inversión | 39687.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39687.72, modificado:39626.57}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA NAYARIT - 255072 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 255072 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC AL FRENTE COLINDA CON EST. ROSETA Y AL SUR CON LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE, lon:-104.91595385, lat:21.75393954}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 39626.57 | 39626.57 | 39626.57 | 39626.57 | 39626.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-F5, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPC NAYARIT A, monto:39626.57, importe_modificado:39626.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1647005/proyecto_PROCESO, 1647005/proyecto_INICIO, 1647005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401653672 | Proyecto de inversión | 29482.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29482.3, modificado:29436.88}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA NAYARIT - 263972 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263972 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:106, direccion:EJIDO BELLAVISTA, 63501 BELLAVISTA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE LA CAPITAL, lon:-104.88336339, lat:21.56415794}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 29436.88 | 29436.88 | 29436.88 | 29436.88 | 29436.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-C1, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:29436.88, importe_modificado:29436.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.2}} | {1653672/proyecto_INICIO, 1653672/proyecto_FIN, 1653672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401654319 | Proyecto de inversión | 26647.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26647.47, modificado:26606.41}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA NAYARIT - 264821 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264821 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:145, direccion:EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA SE LOCALIZA AL NOROTESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-105.02050114, lat:21.63053046}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 26606.41 | 26606.41 | 26606.41 | 26606.41 | 26606.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-C2, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:26606.41, importe_modificado:26606.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.7}} | {1654319/proyecto_INICIO, 1654319/proyecto_FIN, 1654319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA EL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401658579 | Proyecto de inversión | 3865710.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865710.28, modificado:3851839.17}} | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO Y EMISOR A PRESION DE AGUAS PLUVIALES EN LA COLONIA GOBERNADORES DE LA CIUDAD DE TEPIC - 268683 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268683 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CANDELARIO MIRAMONTES COLONIA GOBERNADORES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES CURIEL Y CALLE GOMEZ REYES, CALLE FLORES MUÑOS LA COLONIA GOBERNADORES SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON, lon:-104.87330784, lat:21.48567043}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 3851839.17 | 3851839.17 | 3851839.17 | 3851839.17 | 3851839.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-017-2019-IR, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:3851839.17, importe_modificado:3851839.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.0}} | {1658579/proyecto_INICIO, 1658579/proyecto_PROCESO, 1658579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401664379 | Proyecto de inversión | 1074040.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074040.78, modificado:1072198.17}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALEJANDRINA ENTRE PLOMO Y COBRE COLONIA VALLE DE MATATIPAC - 276193 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 276193 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.0, meta_modificada:429.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRINA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE COBRE, CALLE BRONCE LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAS IS, lon:-104.86557931, lat:21.47241179}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1072198.17 | 1072198.17 | 1072198.17 | 1072198.17 | 1072198.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPMF3-2019/39-B, contratista:CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1072198.17, importe_modificado:1072198.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:429.47}} | {1664379/proyecto_INICIO, 1664379/proyecto_PROCESO, 1664379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401664385 | Proyecto de inversión | 395552.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:315474.15, modificado:313495.23}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80078.61, modificado:136087.25}} | REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CALLE ALEJANDRINA ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE BRONCE COL VALLE DE MATATIPAC NAYARIT - 276207 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 276207 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:254.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRINA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE COBRE, CALLE BRONCE LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAS IS, lon:-104.8655608, lat:21.4723524}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 449582.48 | 449582.48 | 449582.48 | 449582.48 | 449582.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/39-A, contratista:CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:449582.48, importe_modificado:449582.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.91}} | {1664385/proyecto_INICIO, 1664385/proyecto_PROCESO, 1664385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401664797 | Proyecto de inversión | 480839.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480839.11, modificado:479951.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE MORELOS Y LERDO COL LOMAS ALTAS - 151403 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 151403 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LOMAS ALTAS, 63061 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LERDO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LOMAS ALTAS SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-104.91014089, lat:21.51956932}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 479951.36 | 479951.36 | 479951.36 | 479951.36 | 479951.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/013-B, contratista:CRISTIAN ENRIQUE GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:479951.36, importe_modificado:479951.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {1664797/proyecto_PROCESO, 1664797/proyecto_INICIO, 1664797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA EL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301750276 | Proyecto de inversión | 2795820.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795820.4, modificado:2793068.26}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. OLIVOS ENTRE NAYARIT Y BOULEVARD BELLAVISTA, COLONIA EL PARAISO, TEPIC, NAYARIT - 59054 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 59054 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE NARANJOS, CALLE CERESOS LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA AV. OLIVOS ESQUINA CALLE NAYARIT LATITUD 212905.29 N Y LONGITUD 1045118.94, lon:-104.87280819, lat:21.53813311}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2793068.26 | 2793068.26 | 2793068.26 | 2793068.26 | 2793068.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/10-B, contratista:PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2793068.27, importe_modificado:2793068.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:783.0}} | {1750276/proyecto_INICIO, 1750276/proyecto_PROCESO, 1750276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301765240 | Proyecto de inversión | 401464.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401464.88, modificado:400751.69}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR AGISTIN MELGAR ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE SONORA, COLONIA EMILIO M. GONZALEZ. - 106213 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 106213 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ANDADOR AGUSTIN MELGAR COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CERRADA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE AGUSTIN MELGAR SE LOCALIZA A PIE DEL CERRO ES LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA EMILI, lon:-104.87981012, lat:21.53621507}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 400751.69 | 400751.69 | 400751.69 | 400751.69 | 400751.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/16-A, contratista:CONSTRUCCIONES RIBSO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:399819.07, importe_modificado:399819.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1765240/proyecto_INICIO, 1765240/proyecto_FIN, 1765240/proyecto_PROCESO, 1765240/proyecto_FIN, 1765240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se ajusta al pagado para el termino del proyecto, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | NAY200401828261 | Proyecto de inversión | 78341.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78341.52, modificado:78114.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ROSETA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 168976 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 168976 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:437, direccion:COLONIA ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ROSETA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A HORA Y MEDIA DE LA CAPITAL NAYARITA., lon:-104.93069993, lat:21.75346295}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 78114.59 | 78114.59 | 78114.59 | 78114.59 | 78114.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/21-I-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:78114.59, importe_modificado:78114.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1828261/proyecto_INICIO, 1828261/proyecto_FIN, 1828261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401835720 | Proyecto de inversión | 74008.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74008.92, modificado:73699.82}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD COLONIA 14 DE MARZO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 194375 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 194375 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:208, direccion:EJIDO CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A LOS VERANOS. INICIO LATITUD 214404.10 N Y LONGITUD 1050505.90 O TERMINO LATITUD , lon:-105.08443852, lat:21.72989052}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 73699.82 | 73699.82 | 73699.82 | 73699.82 | 73699.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/22-E, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:73699.82, importe_modificado:73699.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1835720/proyecto_INICIO, 1835720/proyecto_PROCESO, 1835720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401866073 | Proyecto de inversión | 792750.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792750.53, modificado:789361.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC ONCE ACCIONES - 257547 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 257547 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁN ONCE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA CUAL SE BENEFICIARA A DIFERENTES COLONOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.87238303, lat:21.5038416}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 789361.04 | 789361.04 | 789361.04 | 789361.04 | 789361.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/30, contratista:A A INGENIERIA Y OBRTA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:789361.04, importe_modificado:789361.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1866073/proyecto_INICIO, 1866073/proyecto_PROCESO, 1866073/proyecto_FIN, 1866073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201894226 | Proyecto de inversión | 135693.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135693.8, modificado:123141.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POZO DE VILLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 58963 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 58963 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:51, direccion:PRIVADA ZARAGOZA EJIDO POZO DE VILLA, 63552 POZO DE VILLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL AGUILERA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA LA UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ESTOS SE ENCUENTRAN A ESPALDAD DE TABAMEX Y U, lon:-105.30235796, lat:21.83189144}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 123141.32 | 123141.32 | 123141.32 | 123141.32 | 123141.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-02-2021, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:881596.95, importe_modificado:881596.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1894226/proyecto_INICIO, 1894226/proyecto_PROCESO, 1894226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201894228 | Proyecto de inversión | 135693.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135693.8, modificado:123141.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL TABACO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 59006 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 59006 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLEJON DEL BESO 121 CIENTO VENTIUNO INTERIOR SN EJIDO CAÑADA DEL TABACO, 63578 CAÑADA DEL TABACO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TABAMEX, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTE BENEFICIARIO SE ENCUE, lon:-105.35249381, lat:21.71120729}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 123141.32 | 123141.32 | 123141.32 | 123141.32 | 123141.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-02-2021, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:881596.95, importe_modificado:881596.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1894228/proyecto_INICIO, 1894228/proyecto_PROCESO, 1894228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201894259 | Proyecto de inversión | 67846.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67846.9, modificado:55294.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA QUINTA EL RANCHO DE LA HIGUERA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 59934 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 59934 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - LA QUINTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 RANCHERIA LA QUINTA, 63340 LA QUINTA (EL RANCHO DE LA HIGUERA), SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA QUINTA SE DEBE INGRESAR PO, lon:-105.59873504, lat:21.96940052}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 55294.42 | 55294.42 | 55294.42 | 55294.42 | 55294.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-02-2021, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:881596.95, importe_modificado:881596.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894259/proyecto_INICIO, 1894259/proyecto_PROCESO, 1894259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210301976556 | Proyecto de inversión | 5255630.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5255630.72, modificado:5244230.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 133406 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 133406 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR EL CRUCE, lon:-103.90707435, lat:21.43135977}} | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 5244230.24 | 5244230.24 | 5244230.24 | 5244230.24 | 5244230.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-DEP-013/2021, contratista:C. ELIOENAI GUADALUPE TARIN HARO, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:5244230.24, importe_modificado:5244230.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1976556/proyecto_INICIO, 1976556/proyecto_PROCESO, 1976556/proyecto_FIN, 1976556/proyecto_INICIO, 1976556/proyecto_PROCESO, 1976556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210302004771 | Adquisición | 18185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8185E7, modificado:1.740900023E7}} | PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIFICACION HUMANA CEBP 2021 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | AP-IP-JUN-107/2021 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, Av México Nte s/n, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.8938483, lat:21.507498}} | 2021-06-23 | 2021-12-31 | 17409000.23 | 17409000.23 | 17409000.23 | 17409000.23 | 17409000.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402035208 | Proyecto de inversión | 2160343.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160343.56, modificado:2160343.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN AL CRUCERO DE POPOTA, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 284141 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 284141 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RU, lon:-104.07899303, lat:21.6913088}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 2160343.56 | 2160343.56 | 2160343.56 | 2160343.56 | 2160343.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-021/2021, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2160343.56, importe_modificado:2160343.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2035208/proyecto_INICIO, 2035208/proyecto_FIN, 2035208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402037205 | Proyecto de inversión | 188864.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188864.24, modificado:186557.19}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 291432 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 291432 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA M, lon:-104.07928674, lat:21.69660853}} | 2021-11-16 | 2021-12-16 | 186557.19 | 186557.19 | 186557.19 | 186557.19 | 186557.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-026/2021, contratista:C. GUADALUPE EFRAIN TALAVERA ULLOA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:186557.19, importe_modificado:186557.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.0}} | {2037205/proyecto_FIN, 2037205/proyecto_PROCESO, 2037205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932482 | Proyecto de inversión | 191250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191250.0, modificado:191250.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Mecatan En El Mpio De San Blas Tres Acciones - 121539 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 121539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:COLONIA MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.1213201, lat:21.5341071}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017.004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT , monto:191194.17, importe_modificado:191194.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058735/proyecto_INICIO, 1058735/proyecto_FIN, 1058735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932529 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De La Escondida En El Mpio De Tepic Una Accion - 131853 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131853 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:119, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8997789, lat:21.57594687}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63698.56, importe_modificado:63698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058782/proyecto_FIN, 1058782/proyecto_PROCESO, 1058782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932637 | Proyecto de inversión | 128655.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128655.72, modificado:128655.72}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jala En El Municipio De Jala Dos Acciones - 159515 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159515 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4467516, lat:21.10729286}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 128655.72 | 128655.72 | 128655.72 | 128655.72 | 128655.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:128655.72, importe_modificado:128655.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058890/proyecto_FIN, 1058890/proyecto_PROCESO, 1058890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932640 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jomulco En El Municipio De Huajicori Una Accion - 159543 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA JOMULCO, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3233694, lat:22.63629741}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:64317.55, importe_modificado:64317.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058893/proyecto_PROCESO, 1058893/proyecto_FIN, 1058893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932643 | Proyecto de inversión | 385967.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385967.16, modificado:385967.16}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jala En El Municipio De Jala Seis Acciones - 131868 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PUEBLO JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4372561, lat:21.10649614}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 385967.16 | 385967.16 | 385967.16 | 385967.16 | 385967.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:iprovi-obra-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:385126.14, importe_modificado:385126.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058896/proyecto_PROCESO, 1058896/proyecto_FIN, 1058896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16170300970470 | Proyecto de inversión | 1281576 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281576.0, modificado:1270794.5}} | 2017-Inife-Ene-022-0020 Construcción De Domo Escolar Y Cancha De Usos Múltiples En Primaria Ricardo Flores Magon | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-ENE-022-0020 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:-, lon:-105.119166, lat:21.536388}} | 2017-01-23 |  | 1270794.5 | 1270794.5 | 1270794.5 | 1270794.5 | 1270794.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F4-003/2021-IR, contratista:REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1825335.1, importe_modificado:1825335.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1105169/proyecto_INICIO, 1105169/proyecto_FIN, 1105169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El ayuntamiento no cuenta con fotos, ya que este proyecto corresponde a otra dependencia ejecutora , trimestre:2.0, usuario:alejandrotiradog, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY00170401006418 | Acción | 41451 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41451.0, modificado:41451.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 328692 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE NAYARIT | 328692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 41451 | 41451 | 41451 | 41451 | 41451 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2020, contratista:JAVIER PRECIADO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:887141.78, importe_modificado:887141.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1141498/proyecto_INICIO, 1141498/proyecto_PROCESO, 1141498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170401006475 | Proyecto de inversión | 25159.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25159.68, modificado:25117.51}} | Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Barranca Blanca - 314493 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 314493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO EL PICHON - LOS CAFETALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 268 + UND EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT, LA LOCALIDAD DE, lon:-104.9611325, lat:21.562928}} | 2017-09-01 | 2017-10-31 | 25117.51 | 25117.51 | 25117.51 | 25117.51 | 25117.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2017/18-B, contratista:LES FRANCISCO RUIZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:25159.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1141555/proyecto_PROCESO, 1141555/proyecto_INICIO, 1141555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180101077149 | Proyecto de inversión | 3577988.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577988.25, modificado:3444040.0}} | Prevención Social De Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | K30FO1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-06-01 |  | 3444040 | 3444040 | 3444040 | 3444040 | 3444040 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IA818017996-E6-2018, contratista:CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y HUMANA S.C., convocante:MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A, monto:3444040.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1214922/proyecto_INICIO, 1214922/proyecto_PROCESO, 1214922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401433769 | Proyecto de inversión | 1019646.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407858.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611787.96, modificado:611787.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 335410 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 335410 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, lon:-104.34111105, lat:21.41035251}} | 2018-06-07 | 2018-07-13 | 611787.96 | 611787.96 | 611787.96 | 611787.96 | 611787.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-008/2018-A, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1233575.91, importe_modificado:1233575.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.5}} | {1433769/proyecto_FIN, 1433769/proyecto_PROCESO, 1433769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las modificaciones señaladas, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs2: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs3: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs4: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | NAY180401475016 | Acción | 44522.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44522.8, modificado:44522.8}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 421197 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 421197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.456034, lat:22.395041}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 44522.8 | 44522.8 | 44522.8 | 44522.8 | 44522.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62110, contratista:, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:150222.67, importe_modificado:150222.67}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1475016/proyecto_PROCESO, 1475016/proyecto_INICIO, 1475016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En el presente proyecto el sistema no permite agregar fotos de inicio ni fotos de desarrollo. Motivo por el cual no se puede avanzar en la captura., trimestre:2.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2022-06-17}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401582309 | Proyecto de inversión | 1518011.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518011.44, modificado:1513948.04}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE - 103931 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 103931 | S | 334 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:COLONIA JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JESUS MARIA CORTES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.8824056, lat:21.72268515}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 1513948.04 | 1513948.04 | 1513948.04 | 1513948.04 | 1513948.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-008-2019/IR, contratista:ALONDRA MICHELMIRAMONTES AREVALO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:1514153.83, importe_modificado:1514153.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {1582309/proyecto_INICIO, 1582309/proyecto_FIN, 1582309/proyecto_PROCESO, 1582309/proyecto_FIN, 1582309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401585516 | Proyecto de inversión | 675064.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675064.42, modificado:672371.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VALLE VERDE ENTRE VALLE DE LA CIUDAD Y VALLE PARAISO CALLE VALLE PARAISO ENTRE VALLE VERDE - 147571 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 147571 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE VERDE COLONIA VALLE DORADO, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE LA CIUDAD Y CALLE VALLE PARAISO, CALLE VALLE MORELOS LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.90399202, lat:21.48537081}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 672371.85 | 672371.85 | 672371.85 | 672371.85 | 672371.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/017-A, contratista:GENUS FAMIL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:672371.86, importe_modificado:672371.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.05}} | {1585516/proyecto_PROCESO, 1585516/proyecto_INICIO, 1585516/proyecto_PROCESO, 1585516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA LA PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CHECAR EL MONTO DEL AVANCE DE LA META, RECUERDA DEBE SER AL 100 PARA QUE QUEDE TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:FAVOR DE CHECAR EL MONTO DEL AVANCE DE LA META, RECUERDA DEBE SER AL 100 PARA QUE QUEDE TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:FAVOR DE CHECAR EL MONTO DEL AVANCE DE LA META, RECUERDA DEBE SER AL 100 PARA QUE QUEDE TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:FAVOR DE CHECAR EL MONTO DEL AVANCE DE LA META, RECUERDA DEBE SER AL 100 PARA QUE QUEDE TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY190401585759 | Proyecto de inversión | 387171.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387171.51, modificado:386466.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VILLAHERMOSA ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL MEXICO - 149922 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149922 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE MANZANILLO LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE LA PLAZA FORUM, lon:-104.87395737, lat:21.4914803}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 386466.45 | 386466.45 | 386466.45 | 386466.45 | 386466.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/022-A, contratista:LUIS RAMON GARCIA RAMIERZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:386466.45, importe_modificado:386466.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1585759/proyecto_INICIO, 1585759/proyecto_PROCESO, 1585759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401599590 | Proyecto de inversión | 130807.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130807.97, modificado:130228.69}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE ISLA DE CUBA Y LAZARO CARDENAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 241404 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA SIAPA TEPIC | 241404 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL ESTE COLINDA CON LA COLONIA, lon:-104.86349255, lat:21.47213224}} | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 130228.69 | 130228.69 | 130228.69 | 130228.69 | 130228.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-012-2019-AD, contratista:LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:130228.69, importe_modificado:130228.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1599590/proyecto_INICIO, 1599590/proyecto_FIN, 1599590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401646372 | Proyecto de inversión | 87312.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87312.98, modificado:87178.47}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO NAYARIT - 254092 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 254092 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:155, direccion:EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE EL PICHON AL SUR, lon:-104.9828128, lat:21.57321039}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 87178.47 | 87178.47 | 87178.47 | 87178.47 | 87178.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E4, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:87178.47, importe_modificado:87178.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.4}} | {1646372/proyecto_INICIO, 1646372/proyecto_FIN, 1646372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401651890 | Proyecto de inversión | 48759.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48759.2, modificado:48684.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PILAS NAYARIT - 261647 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261647 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:139, direccion:EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PILAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15, lon:-104.93715627, lat:21.67726452}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 48684.07 | 48684.07 | 48684.07 | 48684.07 | 48684.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B1, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:48684.07, importe_modificado:48684.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651890/proyecto_INICIO, 1651890/proyecto_FIN, 1651890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401651994 | Proyecto de inversión | 73138.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73138.8, modificado:73026.12}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LOZADA NAYARIT - 261770 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261770 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LOZADA SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 60 MINUTOS DE LA CAPITAL, lon:-104.69708477, lat:21.5029906}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 73026.12 | 73026.12 | 73026.12 | 73026.12 | 73026.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-A1, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:73026.12, importe_modificado:73026.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651994/proyecto_INICIO, 1651994/proyecto_FIN, 1651994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401652979 | Proyecto de inversión | 54145.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54145.39, modificado:54061.97}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN NAYARIT - 263047 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263047 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:RANCHERIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON BELLAVISTA Y FRANCISCO I MADERO, lon:-104.69051695, lat:21.57001606}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 54061.97 | 54061.97 | 54061.97 | 54061.97 | 54061.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-A3, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:54061.97, importe_modificado:54061.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652979/proyecto_INICIO, 1652979/proyecto_FIN, 1652979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401653547 | Proyecto de inversión | 25513.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25513.54, modificado:25474.23}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JUMATAN NAYARIT - 263743 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263743 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:130, direccion:EJIDO JUMATÁN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMADAMENTE A 50 MINUTOS DE TEPIC., lon:-105.03216661, lat:21.64311206}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 25474.23 | 25474.23 | 25474.23 | 25474.23 | 25474.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D1, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:25474.23, importe_modificado:25474.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}} | {1653547/proyecto_INICIO, 1653547/proyecto_FIN, 1653547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401653629 | Proyecto de inversión | 35435.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35435.46, modificado:35387.87}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS BLANCAS NAYARIT - 263907 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263907 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:113, direccion:EJIDO LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), 63529 LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS BLANCAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON EL VECINO MUNICIPI, lon:-104.84403919, lat:21.79884439}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 35387.87 | 35387.87 | 35387.87 | 35387.87 | 35387.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D11, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEIC NAYARIT A, monto:35380.87, importe_modificado:35380.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.25}} | {1653629/proyecto_INICIO, 1653629/proyecto_FIN, 1653629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401653846 | Proyecto de inversión | 35151.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35151.98, modificado:35097.82}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BARRANCA BLANCA NAYARIT - 264214 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264214 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BARRANCA BLANCA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.96093247, lat:21.5630731}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 35097.82 | 35097.82 | 35097.82 | 35097.82 | 35097.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D9, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:35097.82, importe_modificado:35097.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.2}} | {1653846/proyecto_INICIO, 1653846/proyecto_FIN, 1653846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401654253 | Proyecto de inversión | 17009.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17009.02, modificado:16982.82}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA NAYARIT - 264762 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264762 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:487, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 63505 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.94675201, lat:21.551582}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 16982.82 | 16982.82 | 16982.82 | 16982.82 | 16982.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35D6, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:16982.82, importe_modificado:16982.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1654253/proyecto_INICIO, 1654253/proyecto_FIN, 1654253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401673117 | Proyecto de inversión | 894273.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894273.23, modificado:887616.34}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHINA Y LIMITE DE LA COLONIA COL GENARO - 100687 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 100687 | S | 243 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHINA Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE REPUBLICA DE VIETNAM LA COLONIA GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87097592, lat:21.50672341}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 887616.34 | 887616.34 | 887616.34 | 887616.34 | 887616.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/11-A, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:887616.34, importe_modificado:887616.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.0}} | {1673117/proyecto_PROCESO, 1673117/proyecto_FIN, 1673117/proyecto_INICIO, 1673117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401675209 | Proyecto de inversión | 157398.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157398.66, modificado:155064.89}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MANZANILLO ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL MEXICO - 180636 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180636 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE VILLA HERMOSA LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87414163, lat:21.49114468}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 155064.89 | 155064.89 | 155064.89 | 155064.89 | 155064.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/26-A, contratista:KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:155064.89, importe_modificado:155064.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1675209/proyecto_INICIO, 1675209/proyecto_PROCESO, 1675209/proyecto_FIN, 1675209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401697896 | Acción | 1145071.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:572535.88, modificado:556533.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572535.88, modificado:556533.91}} | TALLER DE LA PLÁSTICA EN RUINAS DE JAUJA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Cultura y turismo | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TEPIC | CULTURA 01-001 | N | 0 | 0 | 332863 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Fernando Montes de Oca 528, Lomas de la Cruz, 63030 Tepic, Nay., México, lon:-104.87960815, lat:21.51823949}} | 2020-01-08 | 2021-01-08 | 1113067.82 | 1113067.82 | 1113067.82 | 1113067.82 | 1113067.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E20-2019, contratista:GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1145071.75, importe_modificado:1145071.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1697896/proyecto_INICIO, 1697896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301746296 | Proyecto de inversión | 1546798.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546798.66, modificado:1546798.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CORTAPICO A LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CORTAPICO - 47334 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 47334 | S | 79 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:RANCHERIA CORTAPICO, 63587 CORTAPICO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LAS LOCA, lon:-103.8000043, lat:21.4746048}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 1546798.65 | 1546798.65 | 1546798.65 | 1546798.65 | 1546798.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-004/2020, contratista:C. JOSIMAR ENRIQUE BARBOZA SIERRA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1546798.66, importe_modificado:1546798.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1746296/proyecto_PROCESO, 1746296/proyecto_INICIO, 1746296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301760331 | Proyecto de inversión | 1702294.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702294.62, modificado:1692442.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA YESCA LOCALIDAD SAN JUAN IXTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN IXTAPALAPA (CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA) - 92951 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 92951 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:641, direccion:RANCHERIA SAN JUAN IXTAPALAPA, 63582 SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA TECHUMBRE SE CONSTRUIRÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE , lon:-104.07799611, lat:21.49288882}} | 2020-08-15 | 2020-10-31 | 1692442.8 | 1692442.8 | 1692442.8 | 1692442.8 | 1692442.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-EDU-018/2020, contratista:AYC CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1692442.81, importe_modificado:1692442.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.0}} | {1760331/proyecto_INICIO, 1760331/proyecto_PROCESO, 1760331/proyecto_FIN, 1760331/proyecto_PROCESO, 1760331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301761522 | Proyecto de inversión | 1661565.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661565.74, modificado:1657281.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA YESCA LOCALIDAD GUADALUPE OCOTÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE OCOTÁN (CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #56 NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN) - 96014 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 96014 | S | 536 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA TECHUMBRE SE CONSTRUIRÁ EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 56 NETZAHUALCOYOTL LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA A APROXIMADAMENTE 100.00 METROS DE LA P, lon:-104.35508533, lat:21.88897648}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 1657281.74 | 1657281.74 | 1657281.74 | 1657281.74 | 1657281.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-EDU-020/2020, contratista:SS INGENIERÍA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1659647.68, importe_modificado:1657281.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.0}} | {1761522/proyecto_INICIO, 1761522/proyecto_PROCESO, 1761522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301765417 | Proyecto de inversión | 576175.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576175.34, modificado:575961.91}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAPITÁN ALVARADO ENTRE CALLE MIGUEL LEBRIJA Y CALLE JULIO ZINCER COL NUEVA AVIACIÓN - 106695 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 106695 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN ALVARADO COLONIA NUEVA AVIACIÓN, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRIJA Y CALLE JULIO ZINCER, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE CAPITÁN ALVARADO SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACIÓN POR DICHA CA, lon:-104.88304876, lat:21.47544889}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 575961.91 | 575961.91 | 575961.91 | 575961.91 | 575961.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/17-D-1, contratista:SG2 COSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:575961.91, importe_modificado:575961.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1765417/proyecto_INICIO, 1765417/proyecto_PROCESO, 1765417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401829478 | Proyecto de inversión | 69676.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69676.32, modificado:69384.62}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TEPIC,NAYARIT. - 173184 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 173184 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A POTRERILLOS. INICIO LATITUD 213629.45 N Y LONGITUD 1050153.39 O TERMI, lon:-105.01052857, lat:21.60383515}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 69384.62 | 69384.62 | 69384.62 | 69384.62 | 69384.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/22-I, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:69384.62, importe_modificado:69384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1829478/proyecto_INICIO, 1829478/proyecto_FIN, 1829478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401852327 | Proyecto de inversión | 314144.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314144.96, modificado:312449.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CUATRO ACCIONES - 243924 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 243924 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:139, direccion:EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DELAS PILAS EL TEPEGUAJEESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC EN EL ESTADO DE NAYARIT. HAY 186 HABITANTES. ES EL PUEBLO M, lon:-104.94136197, lat:21.6784756}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 312449.82 | 312449.82 | 312449.82 | 312449.82 | 312449.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/29-A, contratista:CONSTRUCTORA IIXA CO. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:312449.82, importe_modificado:312449.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1852327/proyecto_INICIO, 1852327/proyecto_PROCESO, 1852327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | NAY210402010608 | Proyecto de inversión | 5655.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5655.97, modificado:5655.97}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA ZITACUA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 307246 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 307246 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.37, meta_modificada:11.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FUEGO DE DIOS INTERIOR 1 1 COLONIA ZITACUA, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE MUJER ANCIANA, CALLE VENADO AZUL LA UBICACION SE ENCUENTRA POR LA CALLE FUEGO DE DIOS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-104.87006423, lat:21.5057853}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 5655.97 | 5655.97 | 5655.97 | 5655.97 | 5655.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2020, contratista:JAVIER PRECIADO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:887141.78, importe_modificado:887141.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.37}} | {2010608/proyecto_PROCESO, 2010608/proyecto_FIN, 2010608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402037082 | Proyecto de inversión | 502458.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502458.36, modificado:501023.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA AL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA - 290848 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 290848 | S | 135 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIEND, lon:-104.13192356, lat:21.39175267}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 501023.7 | 501023.7 | 501023.7 | 501023.7 | 501023.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-025/2021, contratista:CONSTRUMN S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:501023.7, importe_modificado:501023.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2037082/proyecto_PROCESO, 2037082/proyecto_FIN, 2037082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300782935 | Proyecto de inversión | 4662998 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777169.0, modificado:777002.24}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108660.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777169.0, modificado:0.0}} | Modernizacion De Camino Tipo C Ec Kilometro Treinta Y Siete Mas Tres Ceros Tepic Aguamilpa Salvador Allende - 282042 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYTO DE TEPIC | 282042 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO 2+300 - 3+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 260 EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63522 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SALVADOR, lon:-104.903036, lat:21.69449381}} | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 777002.24 | 777002.24 | 777002.24 | 777002.24 | 777002.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-CDI-2016/02, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:777169.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {887063/proyecto_INICIO, 887063/proyecto_PROCESO, 887063/proyecto_INICIO, 887063/proyecto_PROCESO, 887063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932017 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Jomulco En El Mpio De Jala Dos Acciones - 131806 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:COLONIA SAN JUAN, 63890 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE Y ,, lon:-104.4241831, lat:21.10467521}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-003, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:127397.12, importe_modificado:127397.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058270/proyecto_FIN, 1058270/proyecto_PROCESO, 1058270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932407 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:127500.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De La Presa En El Mpio De Santiago Ixc Una Accion - 131860 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:PUEBLO LA PRESA, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.2060829, lat:21.800358}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:127397.12, importe_modificado:127397.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058660/proyecto_PROCESO, 1058660/proyecto_FIN, 1058660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932409 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Puerta Azul En El Municipio De Santiago Ixc Una Accion - 161338 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 161338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:55, direccion:PUEBLO PUERTA AZUL, 63552 PUERTA AZUL, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.169833, lat:21.83308525}} | 2017-09-04 | 2017-09-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:64317.55, importe_modificado:64317.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058662/proyecto_FIN, 1058662/proyecto_PROCESO, 1058662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932467 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Guadalupe Victoria En El Mpio De San Blas Una Accion - 123891 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 123891 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3283872, lat:21.67232596}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63731.39, importe_modificado:63731.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058720/proyecto_FIN, 1058720/proyecto_PROCESO, 1058720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932477 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De El Madrigaleño En El Mpio De San Blas Dos Acciones - 123906 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 123906 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion:COLONIA EL MADRIGALEÑO, 63751 EL MADRIGALEÑO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3304955, lat:21.68418366}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:127462.78, importe_modificado:127462.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058730/proyecto_INICIO, 1058730/proyecto_FIN, 1058730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932512 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Tepic En El Mpio De Tepic Col Insurgentes Una Accion - 131832 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8933908, lat:21.4726234}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63698.56, importe_modificado:63698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058765/proyecto_PROCESO, 1058765/proyecto_INICIO, 1058765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932957 | Proyecto de inversión | 266666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.33, modificado:133333.24}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.33, modificado:0.0}} | Construcción De Quince Techos De Losa De Concreto En Las Localidades De Juan Escutia El Palmar San Antonio Y Tepozal En Municipio De Xalisco - 188984 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 188984 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL TEPOZAL, 63797 EL TEPOZAL, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN CINCO DOMICILIOS DISTINTOS, lon:-105.0651837, lat:21.38824313}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 133333.24 | 133333.24 | 133333.24 | 133333.24 | 133333.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-004/2017, contratista:JOSE LUIS OROZCO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:794713.33, importe_modificado:794713.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059210/proyecto_INICIO, 1059210/proyecto_PROCESO, 1059210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300933089 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Huajicori En El Municipio De Huajicori Una Accion - 159479 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3261606, lat:22.63798905}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:64317.55, importe_modificado:64317.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059342/proyecto_FIN, 1059342/proyecto_PROCESO, 1059342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300933090 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Huajicori En El Municipio De Huajicori Una Accion - 159487 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3190952, lat:22.63534249}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:64317.55, importe_modificado:64317.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059343/proyecto_PROCESO, 1059343/proyecto_INICIO, 1059343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300952783 | Proyecto de inversión | 247955 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247955.0, modificado:247955.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En El Poblado Tres De Julio En El Municipio De Tepic Siete Acciones - 144625 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 144625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:623, direccion:COLONIA 3 DE JULIO, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.791005, lat:21.494953}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 247955 | 247955 | 247955 | 247955 | 247955 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:247414.72, importe_modificado:247414.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1079036/proyecto_FIN, 1079036/proyecto_PROCESO, 1079036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300952785 | Proyecto de inversión | 956250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956250.0, modificado:956250.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Tepic En El Mpio De Tepic Col El Pri La Cantera Quince Acciones - 131814 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:623, direccion:COLONIA 3 DE JULIO, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8155576, lat:21.4911271}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 956250 | 956250 | 956250 | 956250 | 956250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIXS ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:955478.4, importe_modificado:955478.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1079038/proyecto_INICIO, 1079038/proyecto_FIN, 1079038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300955556 | Proyecto de inversión | 1481100 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481100.0, modificado:1449700.45}} | Construccion De Plaza Publica Infantil, Col. Corregidora. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. | 2017-AYTO_17-NOV-029-0601 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2018-01-01 |  | 1449700.45 | 1449700.45 | 1449700.45 | 1449700.45 | 1449700.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2017/24, contratista:OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1449700.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1081998/proyecto_INICIO, 1081998/proyecto_PROCESO, 1081998/proyecto_FIN, 1081998/proyecto_PROCESO, 1081998/proyecto_INICIO, 1081998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300970944 | Proyecto de inversión | 776336 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776336.0, modificado:756822.0}} | Construccion De Empedrado Ahogado Con Huellas De Concreto | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. XXXVII AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT | 2017-AYTO_07-MAY-067-0281 | N | 0 | 0 | 3922 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:-, lon:-104.425, lat:21.103055}} | 2017-06-29 | 2017-07-01 | 756822 | 756822 | 756822 | 756822 | 756822 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FAFEF-004/2017, contratista:JUAN RAMON PARDO AVENA, convocante:H. XXXVII Ayutamiento de Jala, Nayarit, monto:308026.46, importe_modificado:308026.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1105697/proyecto_FIN, 1105697/proyecto_INICIO, 1105697/proyecto_PROCESO, 1105697/proyecto_INICIO, 1105697/proyecto_FIN, 1105697/proyecto_INICIO, 1105697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170401006815 | Proyecto de inversión | 896487 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537893.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358594.0, modificado:358594.97}} | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Avenida Cerro De San Juan Colonia Areneras En La Localidad De Xalisco - 304027 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 304027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CERRO DE SAN JUAN COLONIA ARENERAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LUCAS VALLARTA, EL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCA, lon:-104.9070629, lat:21.46412259}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 358594.97 | 358594.97 | 358594.97 | 358594.97 | 358594.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-002/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:1052667.9, importe_modificado:896487.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1141895/proyecto_FIN, 1141895/proyecto_INICIO, 1141895/proyecto_PROCESO, 1141895/proyecto_INICIO, 1141895/proyecto_PROCESO, 1141895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180101077175 | Adquisición | 14715500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47155E7, modificado:1.363625474E7}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Inst. De Seg. Publica E Imparticion De Justicia | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | K30FO4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-06-01 |  | 13636254.74 | 13636254.74 | 13636254.74 | 13636254.74 | 13636254.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-818017996-E7-2018, contratista:ALICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:3270000.0, importe_modificado:3270000.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E5-2018, contratista:ATOM CO S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A, monto:2474544.48, importe_modificado:}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-818017996-E2-2018, contratista:CIMA V S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A, monto:6354326.88, importe_modificado:}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-818017996-E4-2018, contratista:JUANA INES PARTIDA GARCIA, convocante:MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A, monto:409074.0, importe_modificado:}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-818017996-E3-2018, contratista:SOLUCIONES SOBRE RUEDAS S.A. DE C.V., convocante:MUNUCIPIO TEPIC NAYARIT A, monto:1340540.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10604.0}} | {1214949/proyecto_INICIO, 1214949/proyecto_PROCESO, 1214949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180101077183 | Adquisición | 305266.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305266.75, modificado:2.206697164E7}} | Red Nacional De Radiocomunicacion | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | K30FO5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-06-01 |  | 22066971.64 | 22066971.64 | 22066971.64 | 22066971.64 | 22066971.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E8-2018, contratista:CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A, monto:299177.92, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1214958/proyecto_FIN, 1214958/proyecto_PROCESO, 1214958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se ajusta al pagado para termino del proyecto, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201142507 | Proyecto de inversión | 3286800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286800.0, modificado:3280056.76}} | Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Multiples En La Colonia Reforma | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | fort. fin 01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2018-07-15 |  | 3280056.76 | 3280056.76 | 3280056.76 | 3280056.76 | 3280056.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2018/11, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:3280056.76, importe_modificado:3280056.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282129/proyecto_INICIO, 1282129/proyecto_PROCESO, 1282129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGAADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-01}} | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LOS MONTOS AL PARECER EXISTE UN ERROR DE DEDO., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LOS MONTOS AL PARECER EXISTE UN ERROR DE DEDO., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LOS MONTOS AL PARECER EXISTE UN ERROR DE DEDO., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LOS MONTOS AL PARECER EXISTE UN ERROR DE DEDO., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY180401403803 | Proyecto de inversión | 110092.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43999.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66092.96, modificado:66092.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIIO DE TUXPAN - 331072 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 331072 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SIMON SANCHEZ 513 INTERIOR SN COLONIA ANTONIO R. LAURELES, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT CONSTRUCCIÓ DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA AVIACION R LAURELES, INDEPENDENCIA., lon:-105.28525872, lat:21.93840906}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 66092.96 | 66092.96 | 66092.96 | 66092.96 | 66092.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-CONAVI-RE-19-2018, contratista:ARQ. ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:947226.29, importe_modificado:947226.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1403803/proyecto_FIN, 1403803/proyecto_INICIO, 1403803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401457892 | Proyecto de inversión | 1266461 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633231.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633230.0, modificado:633230.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA DOS DE AGOSTO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE IDEALES DE JUSTICIA - 402139 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 402139 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 2 DE AGOSTO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IDEALES DE JUSTICIA Y CALLE CERRADA, CALLE 20 DE FEBRERO LA COLONIA DOS DE AGOSTO DE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.86751536, lat:21.48159151}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 633230 | 633230 | 633230 | 633230 | 633230 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:633230.0, importe_modificado:633230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1457892/proyecto_INICIO, 1457892/proyecto_PROCESO, 1457892/proyecto_FIN, 1457892/proyecto_INICIO, 1457892/proyecto_FIN, 1457892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA POR COMISION ESTATAL DEL AGUA, EL MUNICIPIO APORTO EL 50% REGISTRADO EN LOS MOMENTOS CONTABLES DE ESTE PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401468032 | Acción | 340955.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340955.54, modificado:338898.05}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 413773 | 18 | Nayarit | 7 | Jala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JALA | 413773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.438217, lat:21.104821}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 338898.05 | 338898.05 | 338898.05 | 338898.05 | 338898.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MJFIII-008/2018, contratista:CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI, convocante:MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT, monto:338898.05, importe_modificado:338898.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1468032/proyecto_FIN, 1468032/proyecto_PROCESO, 1468032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401494432 | Proyecto de inversión | 2500000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.01, modificado:2484483.37}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DEL FLOREÑO MUNICIPIO DE TEPIC, NAY | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC, NAY |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:179, direccion:63000, Calle Juan Escutia 199, Centro, Tepic, Nay., México, lon:-104.90020752, lat:21.51185148}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2484483.37 | 2484483.37 | 2484483.37 | 2484483.37 | 2484483.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2018/36, contratista:SG2 CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2484483.37, importe_modificado:2484483.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1494432/proyecto_INICIO, 1494432/proyecto_PROCESO, 1494432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190101515944 | Acción | 198850 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198850.0, modificado:189790.95}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | INMUJER 2019 | N | 0 | 0 | 333000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.89304066, lat:21.51241044}} | 2019-06-01 | 2019-11-30 | 189790.95 | 189790.95 | 189790.95 | 189790.95 | 189790.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E9-2019, contratista:LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA-818017996-E10-2019, contratista:DALINDA ISABEL SANDOVAL ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1515944/proyecto_PROCESO, 1515944/proyecto_INICIO, 1515944/proyecto_PROCESO, 1515944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201518191 | Proyecto de inversión | 2141699.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141699.09, modificado:2135252.3}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y AMERICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 5638 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5638 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.3, meta_modificada:512.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.86069196, lat:21.47133815}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 2135252.3 | 2135252.3 | 2135252.3 | 2135252.3 | 2135252.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/A, contratista:INGRID PAULETT BAZZONI TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2135252.3, importe_modificado:2135252.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.3}} | {1518191/proyecto_INICIO, 1518191/proyecto_PROCESO, 1518191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201523901 | Proyecto de inversión | 491094.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491094.8, modificado:491094.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALUTAN MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 80669 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 80669 | S | 19 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO 81 INTERIOR SN PUEBLO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAS AL POBLADO DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA ENTRANDO POR EL MUNICIPIO DE IXTLAN, lon:-104.26244697, lat:21.11451452}} | 2019-07-02 | 2019-10-31 | 491094.8 | 491094.8 | 491094.8 | 491094.8 | 491094.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2019, contratista:MOISES RODRIGUEZ CARLOS, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:488833.36, importe_modificado:488833.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1523901/proyecto_INICIO, 1523901/proyecto_PROCESO, 1523901/proyecto_INICIO, 1523901/proyecto_PROCESO, 1523901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401581660 | Proyecto de inversión | 378097.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378097.27, modificado:369205.88}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LA PAZ ENTRE GUAYABO Y DIAZ ORDAZ COLONIA SANTA CECILIA TEPIC NAYARIT - 78918 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 78918 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE SAN FRANCISCO LA COLONIA SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.89846856, lat:21.5299383}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 369205.88 | 369205.88 | 369205.88 | 369205.88 | 369205.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/06-A, contratista:SERGIO TAPIA LLAMAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:376700.7, importe_modificado:376700.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1581660/proyecto_PROCESO, 1581660/proyecto_FIN, 1581660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401587578 | Proyecto de inversión | 236465.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236465.86, modificado:234111.04}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO ENTRE CALLE 6 Y CERRADA PRIVADA LERDO ENTRE CALLE LERDO Y CERRADA EN LA COLONIA LU - 165688 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 165688 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LERDO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CERRADA, CALLE HIDALGO LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.91666818, lat:21.52674076}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 234111.04 | 234111.04 | 234111.04 | 234111.04 | 234111.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-011-2019-IR/, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:234851.43, importe_modificado:234851.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1587578/proyecto_INICIO, 1587578/proyecto_FIN, 1587578/proyecto_INICIO, 1587578/proyecto_FIN, 1587578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401617436 | Proyecto de inversión | 434526.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434526.04, modificado:430868.18}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y RIO SUCHIATE COL JUAN ESCUTIA - 180571 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180571 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88865636, lat:21.47377264}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 430868.18 | 430868.18 | 430868.18 | 430868.18 | 430868.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/021-B, contratista:URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:430868.18, importe_modificado:430868.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1617436/proyecto_PROCESO, 1617436/proyecto_FIN, 1617436/proyecto_INICIO, 1617436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401649765 | Proyecto de inversión | 53861.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53861.91, modificado:53778.92}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL JICOTE NAYARIT - 258791 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258791 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:128, direccion:EJIDO EL JICOTE, 63510 EL JICOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JICOTE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 COLINDA AL OESTE CON LA LOCALIDAD DE SALA, lon:-105.02374637, lat:21.71803838}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 53778.92 | 53778.92 | 53778.92 | 53778.92 | 53778.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B5, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:53778.92, importe_modificado:53778.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649765/proyecto_INICIO, 1649765/proyecto_FIN, 1649765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401653016 | Proyecto de inversión | 46138.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46138.73, modificado:44155.33}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO TEPIC NAYARIT - 263090 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263090 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:144, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 63509 EL REFUGIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA, lon:-104.74995813, lat:21.3319725}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 44155.33 | 44155.33 | 44155.33 | 44155.33 | 44155.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-A4, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:44155.33, importe_modificado:44155.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1653016/proyecto_INICIO, 1653016/proyecto_FIN, 1653016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401653572 | Proyecto de inversión | 50686.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50686.88, modificado:50608.79}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ROSETA NAYARIT - 263814 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263814 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:437, direccion:EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ROSETA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A HORA Y MEDIA DE LA CAPITAL NAYARITA., lon:-104.93001615, lat:21.76491752}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 50608.79 | 50608.79 | 50608.79 | 50608.79 | 50608.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D2, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:50608.79, importe_modificado:50608.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.94}} | {1653572/proyecto_INICIO, 1653572/proyecto_FIN, 1653572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401654157 | Proyecto de inversión | 63500.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.35, modificado:63402.51}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL RINCON NAYARIT - 264629 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264629 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:146, direccion:EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCON SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE DISTANCIA., lon:-104.9318245, lat:21.56377682}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 63402.51 | 63402.51 | 63402.51 | 63402.51 | 63402.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D7, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:63402.51, importe_modificado:63402.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.2}} | {1654157/proyecto_INICIO, 1654157/proyecto_FIN, 1654157/proyecto_INICIO, 1654157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401666304 | Proyecto de inversión | 79130.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79130.28, modificado:79130.27}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE VIVERO DE PLANTAS FRUTALES EN APOYO A PRODUCTORES RURALES DE GUANABANA AGUACATE Y LIMON EN EL PARQUE ECOLOGIC - 279092 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 279092 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL VIVERO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE PARQUES Y JARDINEZ DEL MUNICIPIO DE TEPIC UBICADO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY EN LA ZONA DEL PARQUE ECOLOGIC, lon:-104.85754989, lat:21.48686169}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 79130.27 | 79130.27 | 79130.27 | 79130.27 | 79130.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E21-2019, contratista:RUBEN CARRILLO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:70189.0, importe_modificado:70189.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1666304/proyecto_INICIO, 1666304/proyecto_PROCESO, 1666304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401667180 | Acción | 347275.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347275.96, modificado:347275.96}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 280003 | 18 | Nayarit | 7 | Jala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE JALA | 280003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.438217, lat:21.104821}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 347275.96 | 347275.96 | 347275.96 | 347275.96 | 347275.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MJFIII-005/2019, contratista:MIGIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:347275.96, importe_modificado:347275.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667180/proyecto_INICIO, 1667180/proyecto_FIN, 1667180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200201710783 | Acción | 3344400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344400.0, modificado:3255757.16}} | PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | Nayarit | 17 | Tepic |  | Seguridad | Sin identificar | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | N | 0 | 0 | 427781 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico, lon:-104.8925317, lat:21.5191691}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 3255757.16 | 3255757.16 | 3255757.16 | 3255757.16 | 3255757.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA-818017996-E4-2020, contratista:FEDERICO GUILLERMO SCHACHT CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2827002.16, importe_modificado:2827002.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1710783/proyecto_INICIO, 1710783/proyecto_PROCESO, 1710783/proyecto_INICIO, 1710783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301765388 | Proyecto de inversión | 644735.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644735.74, modificado:643727.99}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE MIGUEL LEBRIJA Y CALLE JULIO ZINCER COL NUEVA AVIACIÓN - 106598 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 106598 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NUEVA AVIACIÓN, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRIJA Y CALLE JULIO ZINCER, CALLE CAPITAN ALVARADO LA CALLE JUAN DE LA BARRERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACION POR DICHA , lon:-104.88297366, lat:21.47490873}} | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 643727.99 | 643727.99 | 643727.99 | 643727.99 | 643727.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/17-C, contratista:SG2 COSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:643727.99, importe_modificado:643727.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {1765388/proyecto_INICIO, 1765388/proyecto_PROCESO, 1765388/proyecto_FIN, 1765388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401829458 | Proyecto de inversión | 74008.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74008.92, modificado:73699.82}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PEÑTAS LA REPISA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 173108 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 173108 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:137, direccion:EJIDO LAS PEÑITAS (LA REPISA), 63512 LAS PEÑITAS (LA REPISA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A PALO SANTO. INICIO LATITUD 213400.40 N Y LONGITUD 1050138.60 O TERMINO LATI, lon:-105.02286426, lat:21.57944279}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 73699.82 | 73699.82 | 73699.82 | 73699.82 | 73699.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/22-H, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:73699.82, importe_modificado:73699.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1829458/proyecto_INICIO, 1829458/proyecto_PROCESO, 1829458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401829500 | Proyecto de inversión | 78341.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78341.52, modificado:78114.59}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS NORIAS DE MANANTIAL, MUNICIPIO DE TEPIC,NAYARIT. - 173274 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 173274 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:618, direccion:RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A NORIAS DE MANANTIAL. INICIO LATITUD 214136.10 N Y LONGITUD 1045110.20, lon:-104.84704923, lat:21.70380241}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 78114.59 | 78114.59 | 78114.59 | 78114.59 | 78114.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/21-F, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:78114.59, importe_modificado:78114.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1829500/proyecto_INICIO, 1829500/proyecto_PROCESO, 1829500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401852309 | Proyecto de inversión | 830585.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830585.7, modificado:829635.97}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CISTERNAS CAP DOS MIL QUINIENTOS LITROS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 243872 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 243872 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE 35 CISTERNAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87169774, lat:21.50476455}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 829635.97 | 829635.97 | 829635.97 | 829635.97 | 829635.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/28, contratista:LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:829638.29, importe_modificado:829638.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1852309/proyecto_INICIO, 1852309/proyecto_PROCESO, 1852309/proyecto_FIN, 1852309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210301969962 | Proyecto de inversión | 1236869.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236869.38, modificado:1234491.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE LOS POCHOTES, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 110129 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 110129 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LA LOCAL, lon:-103.90816467, lat:21.43126864}} | 2021-07-05 | 2021-09-10 | 1234491.95 | 1234491.95 | 1234491.95 | 1234491.95 | 1234491.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-011/2021, contratista:C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ OCHOA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1234491.96, importe_modificado:1234491.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.7}} | {1969962/proyecto_FIN, 1969962/proyecto_PROCESO, 1969962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402011529 | Proyecto de inversión | 407081.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407081.4, modificado:407081.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 324585 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 324585 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:INTERIOR 76 EJIDO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CRISTINO LEMUS Y CALLE ZAPATA, CALLE LIBERTAD LA UBICACIÓN MARCADA PRINCIPAL SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL POZO DE AGUA POTABLE , lon:-105.28256064, lat:21.86988135}} | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 407081.4 | 407081.4 | 407081.4 | 407081.4 | 407081.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2021, contratista:RAYMUNDO HUGO LOMELI BARBOSA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1627698.48, importe_modificado:1627698.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2011529/proyecto_FIN, 2011529/proyecto_INICIO, 2011529/proyecto_PROCESO, 2011529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300782638 | Acción | 758126.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758126.88, modificado:695300.35}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 311631 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | 311631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.009764, lat:21.318885}} | 2016-06-01 | 2016-12-15 | 695300.35 | 695300.35 | 695300.35 | 695300.35 | 695300.35 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:YES-NAY-019-FIII-014-2016, contratista:EDH COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT, monto:758126.88, importe_modificado:695634.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {886766/proyecto_FIN, 886766/proyecto_PROCESO, 886766/proyecto_INICIO, 886766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300782655 | Proyecto de inversión | 5318000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127200.0, modificado:2121572.51}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190800.0, modificado:0.0}} | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Nueva De La Localidad De Puente De Camotlán De La Yesca Nayarit - 287845 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYTO DE LA YESCA | 287845 | N | 0 | 0 | 2552 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN EN, lon:-104.0920364, lat:21.69259488}} | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2121572.51 | 2121572.51 | 2121572.51 | 2121572.51 | 2121572.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YES-NAY-019-FIII-010/2016, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT , monto:5303931.37, importe_modificado:5303931.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {886783/proyecto_PROCESO, 886783/proyecto_INICIO, 886783/proyecto_PROCESO, 886783/proyecto_INICIO, 886783/proyecto_PROCESO, 886783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300782708 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | Construccion De Seis Cuartos Adicionales En La Localidad Del Ranchito - 255777 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | 255777 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:873, direccion:EJIDO EL RANCHITO, 63580 EL RANCHITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, lon:-104.0733731, lat:21.264166}} | 2016-11-01 | 2016-12-20 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YESCA-NAY-019-FONHAPO-004/2016, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT, monto:1735115.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {886836/proyecto_INICIO, 886836/proyecto_PROCESO, 886836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932469 | Proyecto de inversión | 446250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446250.0, modificado:446250.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Guadalupe Victoria En El Mpio De San Blas Siete Acciones - 120870 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 120870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3283563, lat:21.67920497}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 446250 | 446250 | 446250 | 446250 | 446250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT , monto:446119.73, importe_modificado:446119.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058722/proyecto_FIN, 1058722/proyecto_INICIO, 1058722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932470 | Proyecto de inversión | 191250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191250.0, modificado:191250.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Jalcocotan En El Mpio De San Blas Tres Acciones - 131808 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.0945922, lat:21.482329}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:191194.17, importe_modificado:191194.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058723/proyecto_PROCESO, 1058723/proyecto_FIN, 1058723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932507 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Tepic En El Mpio De Tepic Col Emilio M Gonzalez Una Accion - 131865 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8788959, lat:21.53746615}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63698.56, importe_modificado:63698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058760/proyecto_INICIO, 1058760/proyecto_FIN, 1058760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932508 | Proyecto de inversión | 35422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35422.14, modificado:35422.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tepic En El Municipio De Tepic Col Puesta Del Sol Una Accion - 132327 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 132327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA PUESTA DEL SOL, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.9092456, lat:21.50898921}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:35344.96, importe_modificado:35344.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058761/proyecto_INICIO, 1058761/proyecto_PROCESO, 1058761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932644 | Proyecto de inversión | 212532.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212532.86, modificado:212532.86}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Jala En El Municipio De Jala Seis Acciones - 132232 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 132232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PUEBLO JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4472237, lat:21.10781333}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 212532.86 | 212532.86 | 212532.86 | 212532.86 | 212532.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:212069.76, importe_modificado:212069.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058897/proyecto_INICIO, 1058897/proyecto_FIN, 1058897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932937 | Proyecto de inversión | 828750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828750.0, modificado:828750.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Jalpa Grande En El Mpio De Jala Trece Acciones - 121662 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 121662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:COLONIA JALPA GRANDE, 63887 JALPA GRANDE, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.3800587, lat:21.17589393}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 828750 | 828750 | 828750 | 828750 | 828750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-003, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:828081.28, importe_modificado:828081.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059190/proyecto_INICIO, 1059190/proyecto_FIN, 1059190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932955 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Pantanal En El Municipio De Xalisco Una Accion - 131866 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:PUEBLO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8659902, lat:21.42583113}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:64187.69, importe_modificado:64187.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059208/proyecto_FIN, 1059208/proyecto_PROCESO, 1059208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300933084 | Proyecto de inversión | 35422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35422.14, modificado:35422.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Huajicori En El Municipio De Huajicori Una Accion - 160187 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3195458, lat:22.63415419}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:35415.05, importe_modificado:35415.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059337/proyecto_FIN, 1059337/proyecto_PROCESO, 1059337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300933087 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Linda Vista En El Municipio De Huajicori Una Accion - 159388 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3315233, lat:22.63685195}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE MORENO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:64317.55, importe_modificado:64317.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059340/proyecto_FIN, 1059340/proyecto_PROCESO, 1059340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170401006467 | Proyecto de inversión | 446836.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446836.86, modificado:446837.0}} | Electrificacion De Los Departamentos Del Fraccionamiento Responsabilidad Social Comunitaria En Tepic Nayarit - 216690 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 216690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA OJO DE HALCON CONJUNTO HABITACIONAL RESPONSABILIDAD SOCIAL COMUNITARIA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TOPACIO Y, SE ENCUENTRA A UN CO, lon:-104.836179, lat:21.49288462}} | 2017-11-06 | 2017-12-31 | 446837 | 446837 | 446837 | 446837 | 446837 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:445281.0, importe_modificado:445281.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1141547/proyecto_INICIO, 1141547/proyecto_FIN, 1141547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180101077159 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:1953000.0}} | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | K30FO2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-06-01 |  | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 1953000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA818017996-E9-2018, contratista:CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE NAYARIT, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1214932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180101077168 | Proyecto de inversión | 2804500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804500.0, modificado:2734498.98}} | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | K30FO3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2018-06-01 |  | 2734498.98 | 2734498.98 | 2734498.98 | 2734498.98 | 2734498.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA-818017996-E5-2018, contratista:ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE, convocante:MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A, monto:2313000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1214941/proyecto_PROCESO, 1214941/proyecto_INICIO, 1214941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201138793 | Proyecto de inversión | 7560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7560000.0, modificado:7453008.62}} | Construcción De Empedrado Normal Con Huellas De Concreto En La Calle Reforma Entre Priv. Rio Grijalva Y Calle Peru Colonia Los Fresnos | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC | PROG. REG. 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3181.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2018-07-13 |  | 7453008.62 | 7453008.62 | 7453008.62 | 7453008.62 | 7453008.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E13-2018, contratista:ABAD COMPUTACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:119247.39, importe_modificado:119247.39}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E12-2018, contratista:GRUPO DOSL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:58000.04, importe_modificado:58000.04}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2018/10, contratista:MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:7326031.74, importe_modificado:7326031.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.68}} | {1277976/proyecto_INICIO, 1277976/proyecto_PROCESO, 1277976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401429365 | Proyecto de inversión | 14207.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14207.23, modificado:14206.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE DOS MIL QUINIENTOS LITROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JARDINES DEL VALLE - 316046 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 316046 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA AMP JARDINES DEL VALLE, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE VIOLETA, CALLE LIRIO LA COLONIA AMPLIACION JARDINES DEL VALLE SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE TEPIC, lon:-104.87236413, lat:21.53414684}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 14206.88 | 14206.88 | 14206.88 | 14206.88 | 14206.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2018/31-B-2, contratista:LICENCIADOS,INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:14206.88, importe_modificado:14206.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1429365/proyecto_INICIO, 1429365/proyecto_PROCESO, 1429365/proyecto_FIN, 1429365/proyecto_PROCESO, 1429365/proyecto_FIN, 1429365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401476560 | Proyecto de inversión | 341096.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:20530.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320566.82, modificado:273096.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NAYARITA ENTRE AV INSURGENTES Y V CARRANZA EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEM - 422651 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 422651 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NAYARITA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 63100 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE V CARRANZA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE L, lon:-104.90797381, lat:21.51383717}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 273096.99 | 273096.99 | 273096.99 | 273096.99 | 273096.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-010-2018/IR/, contratista:VICTOR ARELLANO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:341096.99, importe_modificado:341096.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.2}} | {1476560/proyecto_INICIO, 1476560/proyecto_PROCESO, 1476560/proyecto_FIN, 1476560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201518164 | Proyecto de inversión | 394091.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394091.07, modificado:393265.88}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIROSHIMA ENTRE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y MALI CALLE H CASAS ENTRE CIRCUITO JULIA - 5462 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5462 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.5, meta_modificada:384.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87174778, lat:21.48939948}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 393265.88 | 393265.88 | 393265.88 | 393265.88 | 393265.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/B, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:393265.88, importe_modificado:393265.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.5}} | {1518164/proyecto_INICIO, 1518164/proyecto_PROCESO, 1518164/proyecto_INICIO, 1518164/proyecto_PROCESO, 1518164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201518197 | Proyecto de inversión | 1006816.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006816.92, modificado:1004107.83}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZAR - 5845 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5845 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.2, meta_modificada:325.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88645763, lat:21.47787823}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 1004107.83 | 1004107.83 | 1004107.83 | 1004107.83 | 1004107.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2019/, contratista:AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1004107.83, importe_modificado:1004107.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.2}} | {1518197/proyecto_INICIO, 1518197/proyecto_FIN, 1518197/proyecto_PROCESO, 1518197/proyecto_INICIO, 1518197/proyecto_PROCESO, 1518197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401581018 | Proyecto de inversión | 499423.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499423.19, modificado:497242.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS - 50639 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 50639 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.90620774, lat:21.52234526}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 497242 | 497242 | 497242 | 497242 | 497242 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-004-2019-IR/, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:497419.51, importe_modificado:497419.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}} | {1581018/proyecto_INICIO, 1581018/proyecto_PROCESO, 1581018/proyecto_FIN, 1581018/proyecto_PROCESO, 1581018/proyecto_FIN, 1581018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401581019 | Proyecto de inversión | 536613.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536613.3, modificado:534082.75}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE LOPEZ MATEOS Y FLORES MAGON EN LA COLONIA LOPEZ MA - 50655 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 50655 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.9063167, lat:21.52239405}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 534082.75 | 534082.75 | 534082.75 | 534082.75 | 534082.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-004-2019-IR/1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE RL C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:534620.81, importe_modificado:534620.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1581019/proyecto_INICIO, 1581019/proyecto_PROCESO, 1581019/proyecto_FIN, 1581019/proyecto_PROCESO, 1581019/proyecto_FIN, 1581019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401581023 | Proyecto de inversión | 1352114.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352114.01, modificado:1330775.53}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES TEZCATLIPOCA HITZILOPOHTLI Y QUETZALCOATL ENTRE P ROMERO Y OMETEOTL CAMAXTLE - 50793 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 50793 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TEZCATLIPOCA COLONIA VILLAS DE AZTLAN, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE HITZILOPOCHTLI, CALLE TEZCATLIPOCA LA COLONIA VILLAS DE AZTLAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.86827875, lat:21.52606218}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 1330775.53 | 1330775.53 | 1330775.53 | 1330775.53 | 1330775.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-006-2019-IR, contratista:REMARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1346799.44, importe_modificado:1346799.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:741.0}} | {1581023/proyecto_INICIO, 1581023/proyecto_FIN, 1581023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401581633 | Proyecto de inversión | 333614.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333614.33, modificado:332571.77}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIVADA YESCA ENTRE YESCA Y JACARANDAS COLONIA TECOLOTE TEPIC NAYARIT - 76251 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 76251 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LA YESCA COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE LA YESCA, CALLE NAYARIT LA COLONIA EL TECOLOTE SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.90972688, lat:21.50192071}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 332571.77 | 332571.77 | 332571.77 | 332571.77 | 332571.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/04-A, contratista:ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:332571.77, importe_modificado:332571.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1581633/proyecto_FIN, 1581633/proyecto_PROCESO, 1581633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401581634 | Proyecto de inversión | 379480.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379480.76, modificado:377350.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AGUILA REAL ENTRE RUISEÑOR Y MARGEN DEL RIO MOLOLOA COLONIA FAISAN DOS TEPIC - 76387 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 76387 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUILA REAL COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUISEÑOR Y , CALLE CENZONTLE LA COLONIA EL FAISÁN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88983185, lat:21.53004909}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 377350 | 377350 | 377350 | 377350 | 377350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/05-A, contratista:JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:377350.0, importe_modificado:377350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1581634/proyecto_PROCESO, 1581634/proyecto_FIN, 1581634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401582569 | Proyecto de inversión | 117182.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117182.54, modificado:117017.93}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CARRETERA AGUAMILPA A BOULEVARD GRANATE COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA TEPI - 113556 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 113556 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA AGUAMILPA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA FRATERNIDAD SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.82506354, lat:21.49680612}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 117017.93 | 117017.93 | 117017.93 | 117017.93 | 117017.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/08-B, contratista:JAVIER AARON MEZA AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:117017.93, importe_modificado:117017.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1582569/proyecto_INICIO, 1582569/proyecto_FIN, 1582569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401585535 | Proyecto de inversión | 932982.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932982.04, modificado:932672.24}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 18 DE MARZO ENTRE REPÚBLICA DE CHILE Y 21 DE MARZO COL JOSE MARÍA MENCHACA - 147726 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 147726 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REPÚBLICA DE CHILE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL LA COLONIA MENCHACA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88957219, lat:21.49833344}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 932672.24 | 932672.24 | 932672.24 | 932672.24 | 932672.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/014-A, contratista:MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:932672.24, importe_modificado:932672.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {1585535/proyecto_INICIO, 1585535/proyecto_FIN, 1585535/proyecto_PROCESO, 1585535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401585724 | Proyecto de inversión | 45876.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45876.87, modificado:45784.38}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CARRETERA AGUAMILPA A BOULEVARD GRANATE COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA TEPIC NA - 149635 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149635 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CARRETERA AGUAMILPA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA LA ZONA D, lon:-104.82551784, lat:21.49663641}} | 2019-07-14 | 2019-07-31 | 45784.38 | 45784.38 | 45784.38 | 45784.38 | 45784.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/08-C, contratista:JAVIER AARON MEZA AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:45784.38, importe_modificado:45784.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1585724/proyecto_INICIO, 1585724/proyecto_FIN, 1585724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CHECAR LOS MONTOS MOIFICADO CON EL EJERCIDO. DEBE SER IGUAL PARA QUE EL PROYECTO QUEDE TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:FAVOR DE CHECAR LOS MONTOS MOIFICADO CON EL EJERCIDO. DEBE SER IGUAL PARA QUE EL PROYECTO QUEDE TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:FAVOR DE CHECAR LOS MONTOS MOIFICADO CON EL EJERCIDO. DEBE SER IGUAL PARA QUE EL PROYECTO QUEDE TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:FAVOR DE CHECAR LOS MONTOS MOIFICADO CON EL EJERCIDO. DEBE SER IGUAL PARA QUE EL PROYECTO QUEDE TERMINADO, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | NAY190401585917 | Proyecto de inversión | 706180.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706180.88, modificado:704206.17}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE MORELOS Y LERDO COL LOMAS ALTAS - 151374 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 151374 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LOMAS ALTAS, 63061 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LERDO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LOMAS ALTAS SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.90999831, lat:21.51983136}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 704206.17 | 704206.17 | 704206.17 | 704206.17 | 704206.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/013-A, contratista:CRISTIAN ENRIQUE GONZALEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:704206.18, importe_modificado:704206.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {1585917/proyecto_INICIO, 1585917/proyecto_FIN, 1585917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401605390 | Proyecto de inversión | 675255.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337627.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337627.68, modificado:337627.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 196713 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 196713 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE CERRO DE ORTIZ 127 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES JOMULCO ES LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE JALA LA CUAL ESTA CON URBANA CON LA CABECERA DE , lon:-104.42095315, lat:21.10447121}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 337627.68 | 337627.68 | 337627.68 | 337627.68 | 337627.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-17-2019, contratista:JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO, convocante:IPROVINAY, monto:1840390.2, importe_modificado:1840390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1605390/proyecto_FIN, 1605390/proyecto_PROCESO, 1605390/proyecto_FIN, 1605390/proyecto_INICIO, 1605390/proyecto_PROCESO, 1605390/proyecto_INICIO, 1605390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401617412 | Proyecto de inversión | 242338.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242338.29, modificado:239944.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y RIO SUCHIATE COL JUAN ESCUTIA - 180435 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180435 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88865492, lat:21.4737768}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 239944.53 | 239944.53 | 239944.53 | 239944.53 | 239944.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/021-A, contratista:URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:239944.53, importe_modificado:239944.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.5}} | {1617412/proyecto_INICIO, 1617412/proyecto_FIN, 1617412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401635647 | Proyecto de inversión | 1925748.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925748.83, modificado:1921102.36}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO PARQUE METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEPIC - 241429 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA SIAPA TEPIC | 241429 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA PARQUE METROPOLITANO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE EQUIPARÁ EL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO PARQUE METROPOLITANO UBICADO DENTRO DEL PREDIO DEL CONOCIDO PARQUEMETROPOLITANO DE LA CIUDAD DE T, lon:-104.86125054, lat:21.48981326}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1921102.36 | 1921102.36 | 1921102.36 | 1921102.36 | 1921102.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-016-2019-IR, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1921102.36, importe_modificado:1921102.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635647/proyecto_INICIO, 1635647/proyecto_FIN, 1635647/proyecto_PROCESO, 1635647/proyecto_FIN, 1635647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINIO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401651471 | Proyecto de inversión | 28915.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28915.34, modificado:28870.79}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS SALAZARES NAYARIT - 261089 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261089 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:EJIDO LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS SALAZARES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15, lon:-104.98100876, lat:21.7035293}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 28870.79 | 28870.79 | 28870.79 | 28870.79 | 28870.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B6, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:28870.79, importe_modificado:28870.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651471/proyecto_INICIO, 1651471/proyecto_FIN, 1651471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401658280 | Proyecto de inversión | 219248.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219248.21, modificado:217541.42}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO AEREO VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DE MATATIPAC PUENTE VEHICULAR Y LA FORTUNA Y CALLE LA FORTUNA ENTRE - 268277 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268277 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L, lon:-104.9060814, lat:21.48259309}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 217541.42 | 217541.42 | 217541.42 | 217541.42 | 217541.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/38-B, contratista:KAPOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:217541.42, importe_modificado:217541.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1658280/proyecto_INICIO, 1658280/proyecto_PROCESO, 1658280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401662904 | Proyecto de inversión | 551290.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551290.81, modificado:549523.82}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 18 DE MARZO ENTRE REPÚBLICA DE CHILE Y 21 DE MARZO COL JOSE MARIA MENCHACA - 147832 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 147832 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REPÚBLICA DE CHILE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL LA COLONIA MENCHACA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88955944, lat:21.49832457}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 549523.82 | 549523.82 | 549523.82 | 549523.82 | 549523.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/014-B, contratista:MONJO-INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:549523.82, importe_modificado:549523.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1662904/proyecto_PROCESO, 1662904/proyecto_INICIO, 1662904/proyecto_FIN, 1662904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401673118 | Proyecto de inversión | 178763.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178763.18, modificado:161134.8}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RUISEÑOR ENTRE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO COL FAISAN DOS TEPIC NAYARIT - 100902 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 100902 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUISEÑOR COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO, CALLE CALANDRIA LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.89003569, lat:21.52990438}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 161134.8 | 161134.8 | 161134.8 | 161134.8 | 161134.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/10-A, contratista:MARIA JOSE GARCIA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:176685.12, importe_modificado:176685.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {1673118/proyecto_PROCESO, 1673118/proyecto_FIN, 1673118/proyecto_INICIO, 1673118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200201710652 | Proyecto de inversión | 4619715.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4619715.92, modificado:4619714.98}} | Rehabilitación, adaptación y equipamiento de la infraestructura pública incluyente en el centro de capacitación Dif Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | DIF-NAY- R23-20 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Juan Escutia 333, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon:-104.89810467, lat:21.51590391}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 4619714.98 | 4619714.98 | 4619714.98 | 4619714.98 | 4619714.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-918004999-E1-2020, contratista:Infraestructura JAXA, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura-Secretaria de Administración y Finanzas, monto:4542705.32, importe_modificado:4619714.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1710652/proyecto_INICIO, 1710652/proyecto_FIN, 1710652/proyecto_INICIO, 1710652/proyecto_PROCESO, 1710652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se ejecuto al 100 % se encuentra terminado, trimestre:2.0, usuario:hectorhalamoe, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301751528 | Proyecto de inversión | 308397.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308397.44, modificado:307278.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD ZAPOTANITO ASENTAMIENTO ZAPOTANITO - 62581 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 62581 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ZAPOTANITO, 63833 ZAPOTANITO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CAMINO LA CAPILLA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE VICENTE GUERRERO ESTA SE ENCUENTRA A LA SA, lon:-104.60925882, lat:21.30129625}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 307278.03 | 307278.03 | 307278.03 | 307278.03 | 307278.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/M014-FIII-014-PR, contratista:CONSTRUCTORA INUS S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:307278.03, importe_modificado:307278.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {1751528/proyecto_INICIO, 1751528/proyecto_FIN, 1751528/proyecto_PROCESO, 1751528/proyecto_FIN, 1751528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR APARENTEMENTE HAY UN ERROR DE DEDO EN LOS MONTOS CON RESPECTO AL MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR APARENTEMENTE HAY UN ERROR DE DEDO EN LOS MONTOS CON RESPECTO AL MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR APARENTEMENTE HAY UN ERROR DE DEDO EN LOS MONTOS CON RESPECTO AL MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR APARENTEMENTE HAY UN ERROR DE DEDO EN LOS MONTOS CON RESPECTO AL MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY200301760802 | Proyecto de inversión | 1081209.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081209.66, modificado:1080176.05}} | AMPLIACIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN LA YESCA LOCALIDAD LA YESCA (AMPLIACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA) - 94085 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 94085 | S | 262 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENT, lon:-104.01014493, lat:21.31895253}} | 2020-08-15 | 2020-10-31 | 1080176.05 | 1080176.05 | 1080176.05 | 1080176.05 | 1080176.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-EDU-019/2020, contratista:C. YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1080176.06, importe_modificado:1080176.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {1760802/proyecto_INICIO, 1760802/proyecto_PROCESO, 1760802/proyecto_INICIO, 1760802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401828266 | Proyecto de inversión | 91339.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91339.32, modificado:91164.59}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUEVITAS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 168989 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 168989 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:180, direccion:RANCHERIA CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CUEVITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE POCHOTITAN A 45 MINUTOS DE LA CAPITAL, lon:-104.71571777, lat:21.58751625}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 91164.59 | 91164.59 | 91164.59 | 91164.59 | 91164.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/21-G, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:91164.59, importe_modificado:91164.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1828266/proyecto_INICIO, 1828266/proyecto_PROCESO, 1828266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401828356 | Proyecto de inversión | 79908.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79908.6, modificado:79575.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPETILTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 169242 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 169242 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:668, direccion:RANCHERIA TEPETILTE, 63519 TEPETILTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE TEPETILTE SE LOCALIZA AL OESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC MUY CERCA DE LA COMUNIDAD LA YERBA, lon:-105.04164624, lat:21.50513853}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 79575.8 | 79575.8 | 79575.8 | 79575.8 | 79575.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/22-G, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:79575.8, importe_modificado:79575.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1828356/proyecto_INICIO, 1828356/proyecto_FIN, 1828356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401852313 | Proyecto de inversión | 554798.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554798.26, modificado:553950.11}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE CHABACANO ENTRE CALLE MEMBRILLO Y CALLE LA VID COLONIA COMERCIANTES TEPIC NAYARIT - 243888 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 243888 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEMBRILLO Y CALLE LA VID, CALLE GUANABANA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE CHABACANO ESQUINA CON CALLE MEMBRILLO LATITUD 212857.09 N Y L, lon:-104.86680357, lat:21.4826079}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 553950.11 | 553950.11 | 553950.11 | 553950.11 | 553950.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/26, contratista:REMARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:553950.11, importe_modificado:553950.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {1852313/proyecto_INICIO, 1852313/proyecto_PROCESO, 1852313/proyecto_FIN, 1852313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO CORRECCION EN EL IMPORTE PAGADO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402009125 | Proyecto de inversión | 5482598.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5482598.65, modificado:5452665.34}} | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS - 268577 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NAYARIT | 268577 | S | 286 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.47, meta_modificada:260.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO VILLAS MIRAMAR, 63738 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MANTARRAYA Y CALLE BACALAO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE UNA ZONA ZAP EN VILLAS MIRAMAR, lon:-105.24978098, lat:20.75188867}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 5452665.34 | 5452665.34 | 5452665.34 | 5452665.34 | 5452665.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-LP-IP-2021-052, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5452665.34, importe_modificado:5452665.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.47}} | {2009125/proyecto_FIN, 2009125/proyecto_PROCESO, 2009125/proyecto_INICIO, 2009125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202069178 | Proyecto de inversión | 856174 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856174.0, modificado:938895.93}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MAZATLAN ENTRE CALLE FEDERICO CARDENAS Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINLTA EN EL ESTADO DE NAYARIT - 13410 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 13410 | S | 61 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.43, meta_modificada:932.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE MAZATLAN EJIDO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y CALLE FEDERICO CARDENAS PONIENTE, CALLE DURANGO SUR EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 130 METROS DE LA P, lon:-105.2774004, lat:21.86494033}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 938895.93 | 938895.93 | 938895.93 | 938895.93 | 938895.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-004/2022, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:851759.68, importe_modificado:851759.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.43}} | {2069178/proyecto_INICIO, 2069178/proyecto_PROCESO, 2069178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300782170 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | Construccion De Diez Cuartos Adicionales En La Localidad De Cortapico - 255536 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | 255536 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:EJIDO CORTAPICO, 63587 CORTAPICO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CORTAPICO, lon:-103.8009511, lat:21.47467462}} | 2016-11-01 | 2016-12-20 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YESCA-NAY-019-FONHAPO-004/2016, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS , convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT, monto:1735115.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {886298/proyecto_INICIO, 886298/proyecto_FIN, 886298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300782649 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | Construccion De Seis Cuartos Adicionales En La Localidad De Palmillas - 255725 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | 255725 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:141, direccion:EJIDO PALMILLAS, 63586 PALMILLAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DEPALMILLAS, lon:-104.2136663, lat:21.230438}} | 2016-11-01 | 2016-12-20 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YESCA-NAY-019-FONHAPO-004/2016, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS , convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT, monto:1735115.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {886777/proyecto_FIN, 886777/proyecto_PROCESO, 886777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170200865674 | Proyecto de inversión | 643278.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643278.6, modificado:643278.6}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Zapote De Picachos En El Municipio De Tepic Nayarit Diez Acciones - 40404 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 40404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:225, direccion: PUEBLO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS (LA MESA), TEPIC NAYARIT , EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS MUNICIPIO , lon:-104.7125268, lat:21.79522131}} | 2017-05-01 | 2017-12-29 | 643278.6 | 643278.6 | 643278.6 | 643278.6 | 643278.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-002-A, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:643266.3, importe_modificado:643266.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {974690/proyecto_FIN, 974690/proyecto_INICIO, 974690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170200865901 | Proyecto de inversión | 650382.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390229.66, modificado:390229.66}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260153.1, modificado:260153.1}} | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad - 89366 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 89366 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:PUEBLO LA CAMPANA, 63904 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA COMUNIDAD YA QUE LA OBRA REFIERE A LA REHA, lon:-104.5516232, lat:21.02128704}} | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 650382.76 | 650382.76 | 650382.76 | 650382.76 | 650382.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HXLAHUFIIIFVIII0042017, contratista:JUAN MANUEL ZEPEDA NAVARRO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:650382.76, importe_modificado:195114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {974917/proyecto_INICIO, 974917/proyecto_PROCESO, 974917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932015 | Proyecto de inversión | 212532.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212532.84, modificado:212532.86}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Jomulco En El Municipio De Jala Seis Acciones - 160227 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4235102, lat:21.10299788}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 212532.86 | 212532.86 | 212532.86 | 212532.86 | 212532.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:212490.3, importe_modificado:212490.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058268/proyecto_PROCESO, 1058268/proyecto_INICIO, 1058268/proyecto_FIN, 1058268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932443 | Proyecto de inversión | 318750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318750.0, modificado:318750.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De San Blas En El Mpio De San Blas Col Benito Juarez Cinco Acciones - 120818 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 120818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.2842432, lat:21.54715901}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 318750 | 318750 | 318750 | 318750 | 318750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT , monto:318656.95, importe_modificado:318656.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058696/proyecto_FIN, 1058696/proyecto_PROCESO, 1058696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932444 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De San Blas En El Mpio De San Blas Centro Dos Acciones - 120808 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 120808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA SAN BLAS CENTRO, 63740 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.2868645, lat:21.54809305}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:iprovi-obra-2017-004, contratista:eleazar uribe jimenez, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT , monto:127462.78, importe_modificado:127462.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058697/proyecto_INICIO, 1058697/proyecto_FIN, 1058697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932468 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Guadalupe Victoria En El Mpio De San Blas Una Acciones - 120877 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 120877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3293207, lat:21.67450168}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPRORA-2017-004VI-OB, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT , monto:63731.39, importe_modificado:63731.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058721/proyecto_INICIO, 1058721/proyecto_FIN, 1058721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932471 | Proyecto de inversión | 191250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191250.0, modificado:191250.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Jalcocotan En El Mpio De San Blas Tres Acciones - 123898 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 123898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:COLONIA JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.1028176, lat:21.4782778}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:191194.17, importe_modificado:191194.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058724/proyecto_INICIO, 1058724/proyecto_FIN, 1058724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932504 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tepic En El Municipio De Tepic Col Cantera Del Nayar Una Accion - 159558 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA CANTERA DEL NAYAR, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8546573, lat:21.47384945}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:64317.55, importe_modificado:64317.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058757/proyecto_INICIO, 1058757/proyecto_FIN, 1058757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932511 | Proyecto de inversión | 191250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191250.0, modificado:191250.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Tepic En El Mpio De Tepic Col Canteras Del Nayar Tres Acciones - 131833 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131833 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA CANTERA DEL NAYAR, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8316388, lat:21.48308145}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | 191250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:191095.68, importe_modificado:191095.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058764/proyecto_FIN, 1058764/proyecto_PROCESO, 1058764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932520 | Proyecto de inversión | 892500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892500.0, modificado:892500.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Tepic Mpio De Tepic Col Loma Hermosa Catorce Acciones - 123977 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 123977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8899769, lat:21.53354732}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 892500 | 892500 | 892500 | 892500 | 892500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-005, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:891799.84, importe_modificado:891799.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058773/proyecto_FIN, 1058773/proyecto_INICIO, 1058773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932532 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mora En El Municipio De Tepic Una Accion - 131875 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:135, direccion:PUEBLO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , N LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8105456, lat:21.52557352}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LS VIVIENDA DE NAYARIT, monto:64187.69, importe_modificado:64187.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058785/proyecto_INICIO, 1058785/proyecto_FIN, 1058785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932534 | Proyecto de inversión | 35422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35422.14, modificado:35422.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Mora En El Municipio De Tepic Una Accion - 132311 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 132311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:135, direccion:PUEBLO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8061033, lat:21.5276804}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:35344.96, importe_modificado:35344.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058787/proyecto_FIN, 1058787/proyecto_PROCESO, 1058787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932536 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Los Salazares En El Mpio De Tepic Una Accion - 131843 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:PUEBLO LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.9827035, lat:21.71271524}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63698.56, importe_modificado:63698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058789/proyecto_FIN, 1058789/proyecto_INICIO, 1058789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932633 | Proyecto de inversión | 35422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35422.14, modificado:35422.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Jala En El Municipio De Jala Una Accion - 160243 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.443018, lat:21.10477057}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:35325.29, importe_modificado:35325.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058886/proyecto_INICIO, 1058886/proyecto_FIN, 1058886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932639 | Proyecto de inversión | 128655.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128655.72, modificado:128655.72}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jala En El Municipio De Jala Dos Acciones - 159492 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4470091, lat:21.10765319}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 128655.72 | 128655.72 | 128655.72 | 128655.72 | 128655.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:128655.72, importe_modificado:128655.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058892/proyecto_PROCESO, 1058892/proyecto_FIN, 1058892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300933081 | Proyecto de inversión | 35422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35422.14, modificado:35422.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Hiajicori En El Municipio De Huajicori Una Accion - 160205 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3201895, lat:22.63431263}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:35415.05, importe_modificado:35415.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059334/proyecto_FIN, 1059334/proyecto_PROCESO, 1059334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300933082 | Proyecto de inversión | 35422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35422.14, modificado:35422.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Huajicori En El Municipio De Huajicori Una Accion - 160201 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3260533, lat:22.63849406}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:35414.05, importe_modificado:35414.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059335/proyecto_FIN, 1059335/proyecto_PROCESO, 1059335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300933085 | Proyecto de inversión | 128655.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128655.72, modificado:128655.72}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Huajicori En El Municipio De Huajicori Dos Acciones - 159433 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3236932, lat:22.64039697}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 128655.72 | 128655.72 | 128655.72 | 128655.72 | 128655.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:128635.1, importe_modificado:128635.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059338/proyecto_INICIO, 1059338/proyecto_PROCESO, 1059338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16170300970467 | Proyecto de inversión | 1871784 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871784.0, modificado:1864706.32}} | 2017-Inife-May-046-0263 Construcción De Domo Escolar Y Sustitución De Cancha Deportiva En Escuela Secundaria Moisés Saenz Garza | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-MAY-046-0263 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:-, lon:-105.1, lat:21.479166}} | 2017-09-18 |  | 1864706.32 | 1864706.32 | 1864706.32 | 1864706.32 | 1864706.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F4-003/2021-IR, contratista:REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1825335.1, importe_modificado:1825335.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1105165/proyecto_INICIO, 1105165/proyecto_FIN, 1105165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El ayuntamiento no cuenta con fotos, ya que este proyecto corresponde a otra dependencia ejecutora, trimestre:2.0, usuario:alejandrotiradog, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170401006273 | Proyecto de inversión | 572060.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572060.48, modificado:572060.48}} | Ampliacion De Red De Distribucion En Las Cueva Anexo A La Localidad De La Manga Mpio De La Yesca Nayarit - 338409 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT | 338409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:PUEBLO LA MANGA, 63594 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LAS CUEVA ANEXO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA MPIO DE LA YESCA NA, lon:-104.1493627, lat:21.48416564}} | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 572060.48 | 572060.48 | 572060.48 | 572060.48 | 572060.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YES-NAY-019-FIII-014/2017, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT , monto:614119.24, importe_modificado:572060.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1141353/proyecto_INICIO, 1141353/proyecto_PROCESO, 1141353/proyecto_FIN, 1141353/proyecto_PROCESO, 1141353/proyecto_INICIO, 1141353/proyecto_PROCESO, 1141353/proyecto_INICIO, 1141353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170401006466 | Proyecto de inversión | 1893163.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893163.14, modificado:1893163.14}} | Construccion De Veintiocho Cisternas Para El Fraccionamiento Responsabilidad Social Comunitaria En La Localidad De Tepic Nayarit - 216585 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 216585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA OJO DE HALCON CONJUNTO HABITACIONAL FRACCIONAMIENTO RESPONSABILIDAD SOCIAL COMUNITARIA, 00000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TOPACIO Y, SE E, lon:-104.8361529, lat:21.49301269}} | 2017-11-06 | 2017-12-31 | 1893163.14 | 1893163.14 | 1893163.14 | 1893163.14 | 1893163.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-009, contratista:RAFAEL CERVANTES AHUMADA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1682641.19, importe_modificado:1682641.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1141546/proyecto_PROCESO, 1141546/proyecto_INICIO, 1141546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170401006511 | Proyecto de inversión | 2733761 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640256.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093505.0, modificado:1093505.0}} | Construcción De Empedrado A Base De Piedra Bola De Rio En La Localidad De El Riito Municipio De Huajicori - 286803 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | 286803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, direccion:CALLE DOMCILIO CONOCIDO EJIDO EL RIITO, 63480 EL RIÍTO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL PROYECTO BENE, lon:-105.1710141, lat:22.66384265}} | 2017-04-30 | 2017-07-31 | 1093505 | 1093505 | 1093505 | 1093505 | 1093505 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHN-FISE-IR-002/2018, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:4609863.26, importe_modificado:4609863.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1141591/proyecto_INICIO, 1141591/proyecto_PROCESO, 1141591/proyecto_INICIO, 1141591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201141975 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:165352.65}} | Rehabilitación De Centro Histórico En La Localidad De Santa María Del Oro | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2018-MFIV-14015-CP | N | 0 | 0 | 24142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CENTRO HISTÓRICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO, lon:-104.588333, lat:21.333888}} | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 165352.65 | 165352.65 | 165352.65 | 165352.65 | 165352.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1281557/proyecto_INICIO, 1281557/proyecto_PROCESO, 1281557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401444519 | Proyecto de inversión | 4443030 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888606.0, modificado:888606.03}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110121.0, modificado:2377084.78}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444303.0, modificado:444303.02}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ROSETA LA TRISTEZA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC - 372665 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 372665 | S | 90 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:437, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ROSETA SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC PEGADO ALRIO SANTIAGO, lon:-104.93128294, lat:21.75312277}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 3709993.83 | 3709993.83 | 3709993.83 | 3709993.83 | 3709993.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-818017998-E1-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:4443030.17, importe_modificado:4443030.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1444519/proyecto_FIN, 1444519/proyecto_PROCESO, 1444519/proyecto_INICIO, 1444519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190201518195 | Proyecto de inversión | 430593.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430593.45, modificado:429028.32}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE RIO SUCHIATE Y LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 5750 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 5750 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.5, meta_modificada:315.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.88604025, lat:21.47787255}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 429028.32 | 429028.32 | 429028.32 | 429028.32 | 429028.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2019-IR/, contratista:AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:429028.32, importe_modificado:429028.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.5}} | {1518195/proyecto_INICIO, 1518195/proyecto_PROCESO, 1518195/proyecto_FIN, 1518195/proyecto_PROCESO, 1518195/proyecto_INICIO, 1518195/proyecto_PROCESO, 1518195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190301576081 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.549506918E7}} | EDIFICIO DE DOCENCIA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BAHIA DE BANDERAS | NA | S | 875 | 753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México, lon:-105.28395653, lat:20.70829139}} | 2019-10-15 | 2020-03-31 | 35495069.18 | 35495069.18 | 35495069.18 | 35495069.18 | 35495069.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401581027 | Proyecto de inversión | 789778.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789778.22, modificado:773363.94}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 50966 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 50966 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ALLENDE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.91028051, lat:21.51661003}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 773363.94 | 773363.94 | 773363.94 | 773363.94 | 773363.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-2019-007-IR/B, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:773363.94, importe_modificado:773363.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1581027/proyecto_INICIO, 1581027/proyecto_FIN, 1581027/proyecto_PROCESO, 1581027/proyecto_FIN, 1581027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401645958 | Proyecto de inversión | 25471.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25471.65, modificado:25443.1}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE GARCIA NAYARIT - 253515 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253515 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:132, direccion:EJIDO LO DE GARCIA, 63505 LO DE GARCÍA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE GARCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS MUY CERCA DE LAS CHIVAS, lon:-105.02072584, lat:21.53226198}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 25443.1 | 25443.1 | 25443.1 | 25443.1 | 25443.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E6, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:25443.1, importe_modificado:25443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.4}} | {1645958/proyecto_INICIO, 1645958/proyecto_FIN, 1645958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA LE TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401649818 | Proyecto de inversión | 56696.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56696.74, modificado:56609.39}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO NAYARIT - 258857 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258857 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:152, direccion:EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON PUGA, lon:-104.78617316, lat:21.59776776}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 56609.39 | 56609.39 | 56609.39 | 56609.39 | 56609.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B4, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARTIT A, monto:56609.39, importe_modificado:56609.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1649818/proyecto_INICIO, 1649818/proyecto_FIN, 1649818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401653593 | Proyecto de inversión | 23245.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23245.67, modificado:23209.85}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS OTATES NAYARIT - 263850 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 263850 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:136, direccion:RANCHERIA LOS OTATES, 63518 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 45 KILOMETROS DE DISTANCIA, lon:-104.96990792, lat:21.63150313}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 23209.85 | 23209.85 | 23209.85 | 23209.85 | 23209.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D3, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:23209.85, importe_modificado:23209.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.1}} | {1653593/proyecto_INICIO, 1653593/proyecto_FIN, 1653593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401654061 | Proyecto de inversión | 47625.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47625.26, modificado:47551.89}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD TEPIC NAYARIT - 264492 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264492 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:RANCHERIA TEPIC, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE REALIZARA CORRESPONDE A LAS TIERRAS DE CULTIVO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAPITAL NAYARITA POR EL CAMINO A LAS ANIMAS, lon:-104.86701698, lat:21.50958817}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 47551.89 | 47551.89 | 47551.89 | 47551.89 | 47551.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D8, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:47551.89, importe_modificado:47551.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.4}} | {1654061/proyecto_INICIO, 1654061/proyecto_FIN, 1654061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301719310 | Proyecto de inversión | 30375.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30375.86, modificado:30375.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD EL RINCON MUNICIPIO DEL NAYAR - 105661 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 105661 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:723, direccion:RANCHERIA , 00000 EL RINCÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , PENDIENTE PARA DESCRIPCIÓN, lon:-104.4619309, lat:21.85719468}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 30375.86 | 30375.86 | 30375.86 | 30375.86 | 30375.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2020, contratista:RAYMUNDO ULLOA RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1458665.06, importe_modificado:1458665.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1719310/proyecto_INICIO, 1719310/proyecto_PROCESO, 1719310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301745181 | Proyecto de inversión | 2297221.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297221.52, modificado:2297139.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA PRESA DE EL CAJÓN EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 44526 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 44526 | S | 501 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE MERIDA PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR , lon:-104.31616517, lat:21.67889248}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2297139.63 | 2297139.63 | 2297139.63 | 2297139.63 | 2297139.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-007/2020, contratista:C. IRVING LEAL GUILLÉN, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2297221.52, importe_modificado:2297139.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.5}} | {1745181/proyecto_INICIO, 1745181/proyecto_PROCESO, 1745181/proyecto_FIN, 1745181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301755530 | Proyecto de inversión | 299126.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299126.38, modificado:298241.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCNTARILLADO SANITARIO CALLE JAZMINES ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y LIBRAMIENTO COLONIA FELIX PEÑA, TEPIC,NAYARIT. - 79893 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 79893 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE JARDINES LA COLONIA FELIX PEÑA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONIAS MAS POBRES DE, lon:-104.89839281, lat:21.47952718}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 298241.16 | 298241.16 | 298241.16 | 298241.16 | 298241.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/11-B, contratista:AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S. DE RL. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:298241.16, importe_modificado:298241.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1755530/proyecto_INICIO, 1755530/proyecto_PROCESO, 1755530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301765260 | Proyecto de inversión | 596903.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596903.01, modificado:594742.03}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, COLONIA AMPLIACIÓN PUERTA DE LA LAGUNA. - 106277 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 106277 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, CALLE VALLE DE PASCUA LA COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA SE LOCALIZA EN LA ZONA , lon:-104.87395384, lat:21.52478659}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 594742.03 | 594742.03 | 594742.03 | 594742.03 | 594742.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/14-B, contratista:VIDA CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:594742.03, importe_modificado:594742.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1765260/proyecto_INICIO, 1765260/proyecto_PROCESO, 1765260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401828346 | Proyecto de inversión | 75391.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75391.68, modificado:75166.03}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LALOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 169229 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 169229 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63513 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE ATONALISCO APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS DE LA, lon:-104.90329895, lat:21.69697943}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 75166.03 | 75166.03 | 75166.03 | 75166.03 | 75166.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/21-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:75166.03, importe_modificado:75166.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1828346/proyecto_INICIO, 1828346/proyecto_PROCESO, 1828346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | NAY200401828348 | Proyecto de inversión | 78341.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78341.52, modificado:78015.02}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 169231 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 169231 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA LIBRE FEDERAL 15., lon:-104.8668829, lat:21.60316087}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 78015.02 | 78015.02 | 78015.02 | 78015.02 | 78015.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/22-D, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:78015.02, importe_modificado:78015.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1828348/proyecto_INICIO, 1828348/proyecto_FIN, 1828348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401829489 | Proyecto de inversión | 79908.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79908.6, modificado:79661.7}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD COLORADO DE LA MORA, MUNICIPIO DE TEPIC,NAYARIT. - 173238 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 173238 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:116, direccion:EJIDO COLORADO DE LA MORA, 63520 COLORADO DE LA MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS LOS TRES VIEJOS. INICIO LATITUD 214010.80 N Y LONGITUD 1024211.40 O TERMINO LATITUD 2, lon:-104.66692691, lat:21.68857322}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 79661.7 | 79661.7 | 79661.7 | 79661.7 | 79661.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/21-C, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:79661.7, importe_modificado:79661.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1829489/proyecto_INICIO, 1829489/proyecto_PROCESO, 1829489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401852333 | Proyecto de inversión | 314144.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314144.96, modificado:312449.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE DOCE METROS CUADRADOS EN SALVADOR ALLENDE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CUATRO ACCIONES - 243941 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 243941 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63513 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SALVADOR ALLENDE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC EN EL ESTADO DE NAYARIT. HAY 258 HABITANTES. DENTRO DE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO OCUPA EL, lon:-104.90211878, lat:21.69509533}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 312449.82 | 312449.82 | 312449.82 | 312449.82 | 312449.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/29-B, contratista:CONSTRUCTORA IIXA CO. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:312449.82, importe_modificado:312449.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1852333/proyecto_INICIO, 1852333/proyecto_PROCESO, 1852333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201894480 | Proyecto de inversión | 882009.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882009.7, modificado:777148.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 64755 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 64755 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE 5 CINCO INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS TRECE ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADAS A ESPALDAS DEL , lon:-105.32510447, lat:21.67724088}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 777148.72 | 777148.72 | 777148.72 | 777148.72 | 777148.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-09-2021, contratista:CONSTRUCTORA RLIM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1222636.46, importe_modificado:1222636.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1894480/proyecto_INICIO, 1894480/proyecto_PROCESO, 1894480/proyecto_INICIO, 1894480/proyecto_PROCESO, 1894480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201894950 | Proyecto de inversión | 68145.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68145.3, modificado:68145.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 74470 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 74470 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LO DE LAMEDO 380 TRECIENTOS OCHENTA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EL RINCON Y , AVENIDA BELLAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO , lon:-104.90879865, lat:21.47577913}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 68145.3 | 68145.3 | 68145.3 | 68145.3 | 68145.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-09-2021, contratista:CONSTRUCTORA RLIM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1222636.46, importe_modificado:1222636.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}} | {1894950/proyecto_INICIO, 1894950/proyecto_PROCESO, 1894950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201894951 | Proyecto de inversión | 136290.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136290.6, modificado:136290.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 74506 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 74506 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROSAS 17 DIECISIETE INTERIOR SN COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE NAZARIO VÁZQUEZ, LA COLONIA EL 8 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA COLONIA VALLE DE NAYARIT ESTA SE ESTA EN , lon:-104.90130446, lat:21.47832584}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 136290.6 | 136290.6 | 136290.6 | 136290.6 | 136290.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-09-2021, contratista:CONSTRUCTORA RLIM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1222636.46, importe_modificado:1222636.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.0}} | {1894951/proyecto_INICIO, 1894951/proyecto_PROCESO, 1894951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300782656 | Proyecto de inversión | 1357623 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543049.0, modificado:543049.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814574.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Localidad De Puente De Camotlán Del Municipio De La Yesca - 287970 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYTO DE LA YESCA | 287970 | N | 0 | 0 | 2255 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, DE LA CALLE MORELOS POR EL CAUCE DEL, lon:-104.0779843, lat:21.69804534}} | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 543049 | 543049 | 543049 | 543049 | 543049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YES-NAY-019-FIII-011/2016, contratista:CARLOS ABEL RODRIGUEZ ALCANTAR , convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT , monto:1351222.64, importe_modificado:1651222.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {886784/proyecto_INICIO, 886784/proyecto_PROCESO, 886784/proyecto_FIN, 886784/proyecto_PROCESO, 886784/proyecto_FIN, 886784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170200865673 | Proyecto de inversión | 354221.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354221.43, modificado:354221.43}} | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Zapote De Picachos En El Municipio De Tepic Nayarit Diez Acciones - 40419 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 40419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:225, direccion: PUEBLO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS (LA MESA), TEPIC NAYARIT , EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS EN EL MUNI, lon:-104.712559, lat:21.79525119}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 354221.43 | 354221.43 | 354221.43 | 354221.43 | 354221.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-002-B, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:354215.6, importe_modificado:354215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {974689/proyecto_FIN, 974689/proyecto_INICIO, 974689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170200865825 | Proyecto de inversión | 258418 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258418.0, modificado:255393.51}} | Construccion De Desayunador Escolar En Escuela Jardin De Niños Julian Gascon Mercado - 91953 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | 91953 | N | 0 | 0 | 820 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:95, direccion:PUEBLO HERIBERTO JARA, 63905 CRUCERO HERIBERTO JARA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESC, lon:-104.5195098, lat:21.05321288}} | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 255393.51 | 255393.51 | 255393.51 | 255393.51 | 255393.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HXLAHUFIII0062017, contratista:AARON AMARAL LOPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:255393.69, importe_modificado:76618.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {974841/proyecto_INICIO, 974841/proyecto_PROCESO, 974841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932016 | Proyecto de inversión | 385967.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385967.16, modificado:385967.16}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jomulco En El Municipio De Jala Seis Acciones - 159523 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4218365, lat:21.10532002}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 385967.16 | 385967.16 | 385967.16 | 385967.16 | 385967.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:385967.16, importe_modificado:385967.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058269/proyecto_INICIO, 1058269/proyecto_PROCESO, 1058269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932398 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Amapa En El Mpio De Santiago Una Accion - 123924 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 123924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:COLONIA AMAPA, 63554 AMAPA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.2551929, lat:21.78148429}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-007, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63731.39, importe_modificado:63731.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058651/proyecto_INICIO, 1058651/proyecto_FIN, 1058651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932399 | Proyecto de inversión | 3187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3187500.0, modificado:3187500.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De El Botadero En El Mpio De Santiago Cincuenta Acciones - 124055 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 124055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:COLONIA EL BOTADERO, 63575 EL BOTADERO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.288286, lat:21.7542153}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 3187500 | 3187500 | 3187500 | 3187500 | 3187500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-007, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTUTUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3186569.5, importe_modificado:3186569.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058652/proyecto_FIN, 1058652/proyecto_PROCESO, 1058652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932404 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Los Otates En El Mpio De Santiago Ixc Una Accion - 131854 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:44, direccion:PUEBLO LOS OTATES, 63578 LOS OTATES, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3742761, lat:21.70415738}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-007, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63731.39, importe_modificado:63731.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058657/proyecto_INICIO, 1058657/proyecto_FIN, 1058657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932440 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De San Blas En El Mpio De San Blas Un Accion - 124038 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 124038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA FRAY JUNIPERO SERRA, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.2869463, lat:21.54784839}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63731.39, importe_modificado:63731.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058693/proyecto_PROCESO, 1058693/proyecto_FIN, 1058693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932441 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De San Blas En El Mpio De San Blas Una Accion - 124035 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 124035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA SAN BLAS CENTRO, 63740 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.2841997, lat:21.54800806}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63731.39, importe_modificado:63731.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058694/proyecto_FIN, 1058694/proyecto_PROCESO, 1058694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932442 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De San Blas En El Mpio De San Blas Col Diez De Mayo Una Acciones - 120860 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 120860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA 10 DE MAYO, 63744 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.2912148, lat:21.545954}} | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63731.39, importe_modificado:63731.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058695/proyecto_FIN, 1058695/proyecto_PROCESO, 1058695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932493 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Chapalilla En El Mpio De Santa Maria Del Oro Una Accion - 131851 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131851 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:PUEBLO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.6375071, lat:21.18920309}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:milton felix rosales rosales, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63698.56, importe_modificado:63698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058746/proyecto_FIN, 1058746/proyecto_PROCESO, 1058746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932509 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Tepic En El Mpio De Tepic Col Aramara Una Accion - 131837 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131837 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8185004, lat:21.49125948}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63698.56, importe_modificado:63698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058762/proyecto_INICIO, 1058762/proyecto_FIN, 1058762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932513 | Proyecto de inversión | 382500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382500.0, modificado:382500.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Tepic En El Mpio De Tepic Col Prieto Crispin Seis Acciones - 131810 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131810 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8726035, lat:21.50462304}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-005, contratista:MILTON FELIX RORALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:382191.36, importe_modificado:382191.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058766/proyecto_PROCESO, 1058766/proyecto_INICIO, 1058766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932613 | Proyecto de inversión | 35422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35422.14, modificado:35422.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Peña Colorada En El Municipio De Huajicori Una Accion - 160162 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 LA PEÑA COLORADA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.329417, lat:22.61758403}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:35415.05, importe_modificado:35415.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058866/proyecto_FIN, 1058866/proyecto_PROCESO, 1058866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932638 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jala En El Municipio De Jala Una Accion - 159505 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4462795, lat:21.10861405}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:64317.55, importe_modificado:64317.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058891/proyecto_INICIO, 1058891/proyecto_PROCESO, 1058891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932641 | Proyecto de inversión | 212532.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212532.86, modificado:212532.86}} | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Jomulco En El Municipio De Jala Seis Acciones - 132261 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 132261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PUEBLO JOMULCO, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.448082, lat:21.10777329}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 212532.86 | 212532.86 | 212532.86 | 212532.86 | 212532.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:212069.76, importe_modificado:212069.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058894/proyecto_FIN, 1058894/proyecto_PROCESO, 1058894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932956 | Proyecto de inversión | 35422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35422.14, modificado:35422.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pantanal En El Municipio De Xalisco Una Accion - 132191 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 132191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:PUEBLO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8584215, lat:21.42720539}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:35344.96, importe_modificado:35344.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1059209/proyecto_FIN, 1059209/proyecto_PROCESO, 1059209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932961 | Proyecto de inversión | 213333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106666.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106666.67, modificado:106666.66}} | Construcción De Quince Techos De Losa De Concreto En Las Localidades De Juan Escutia El Palmar San Antonio Y Tepozal En Municipio De Xalisco - 188866 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE XALISCO | 188866 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:42, direccion:CALLE DO EJIDO JUAN ESCUTIA (GUAJOLOTES), 63780 JUAN ESCUTIA (GUAJOLOTES), XALISCO NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN CUATRO DOMICILIOS DIS, lon:-105.1140355, lat:21.34921726}} | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 106666.66 | 106666.66 | 106666.66 | 106666.66 | 106666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-FISE-XAL-004/2017, contratista:JOSE LUIS OROZCO GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT, monto:794713.33, importe_modificado:794713.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1059214/proyecto_PROCESO, 1059214/proyecto_INICIO, 1059214/proyecto_FIN, 1059214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300970158 | Adquisición | 5146084.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5146084.96, modificado:6812621.45}} | Equipamiento Especializado | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnologica de Bahía de Banderas | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-105.247924, lat:20.80676}} | 2017-07-01 | 2017-12-29 | 6812621.45 | 6812621.45 | 6812621.45 | 6812621.45 | 6812621.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201106146 | Proyecto de inversión | 1135516.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681309.84, modificado:681309.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454206.56, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Camino Rural Del Crucero De Las Jaras A El Fortin Municipio De La Yesca Nayarit - 110824 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 110824 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:441, direccion:RANCHO , 00000 EL FORTÍN, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE LAS JARAS A EL FORTIN MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, lon:-104.3630897, lat:21.49592982}} | 2018-06-07 | 2018-07-13 | 681309.84 | 681309.84 | 681309.84 | 681309.84 | 681309.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-009/2018, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:681309.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244528/proyecto_INICIO, 1244528/proyecto_FIN, 1244528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las modificaciones señaladas, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs2: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs3: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs4: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | NAY18180201106657 | Proyecto de inversión | 380967 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152387.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228580.0, modificado:228580.0}} | Construccion De Empedrado En Varias Calles De La Localidad De San Jose De Costilla De Xalisco - 74226 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO | 74226 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO ZONA FEDERAL SAN JOSÉ DE COSTILLA (ESTACIÓN COSTILLA), 63794 SAN JOSÉ DE COSTILLA (ESTACIÓN COSTILLA), XALISCO NAYARIT, EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE COSTILLA ESTACION COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT, lon:-104.8540629, lat:21.36206723}} | 2018-05-02 | 2018-06-30 | 228580 | 228580 | 228580 | 228580 | 228580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-F3-XAL-001/2018, contratista:ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:373645.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1245039/proyecto_PROCESO, 1245039/proyecto_INICIO, 1245039/proyecto_PROCESO, 1245039/proyecto_INICIO, 1245039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201142527 | Proyecto de inversión | 9691445 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9691445.0, modificado:9672877.37}} | Construccion De Albergue Cuarta Etapa,Col. Infonavit Solidaridad, Tepic Nayarit | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | FORT. FIN. 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2018-07-16 |  | 9672877.37 | 9672877.37 | 9672877.37 | 9672877.37 | 9672877.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2018/35, contratista:SEG TERRACERIAS S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:9672877.37, importe_modificado:9672877.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1282149/proyecto_INICIO, 1282149/proyecto_PROCESO, 1282149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL EJERCIDO PARA QUE SE TERMINE EL PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:FAVOR DE CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL EJERCIDO PARA QUE SE TERMINE EL PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:FAVOR DE CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL EJERCIDO PARA QUE SE TERMINE EL PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:FAVOR DE CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO IGUAL AL EJERCIDO PARA QUE SE TERMINE EL PROYECTO., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | NAY180401433766 | Proyecto de inversión | 1019646.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407858.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611787.95, modificado:611787.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 335351 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 335351 | S | 37 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:623, direccion:RANCHERIA , 00000 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT, lon:-104.28878873, lat:21.300316}} | 2018-06-07 | 2018-07-13 | 611787.95 | 611787.95 | 611787.95 | 611787.95 | 611787.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-008/2018-A, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1233575.91, importe_modificado:1233575.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.5}} | {1433766/proyecto_INICIO, 1433766/proyecto_PROCESO, 1433766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las modificaciones señaladas, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs2: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs3: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs4: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | NAY180401444609 | Proyecto de inversión | 206526.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7526.82, modificado:7526.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:199000.0, modificado:198886.2}} | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLAZA ZOCALO - 372779 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 372779 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZOCALO COLONIA MOCTEZUMA, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE AGUSTIN ITURBIDE LA COLONIA MOCTEZUMA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.89877919, lat:21.48679285}} | 2018-12-03 | 2018-12-31 | 206413.02 | 206413.02 | 206413.02 | 206413.02 | 206413.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2018/34, contratista:AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:206413.02, importe_modificado:206413.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.35}} | {1444609/proyecto_INICIO, 1444609/proyecto_PROCESO, 1444609/proyecto_FIN, 1444609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401475090 | Acción | 36978.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36978.82, modificado:36978.82}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 421285 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 421285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.456034, lat:22.395041}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 36978.82 | 36978.82 | 36978.82 | 36978.82 | 36978.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP-FII-75, contratista:CLARA MARGARITA PARRA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:36978.82, importe_modificado:36978.82}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1475090/proyecto_INICIO, 1475090/proyecto_FIN, 1475090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TECNICO FISICO NI DIGITAL PARA SOLVENTAR LA INFORMACION., trimestre:2.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2022-06-17}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401476167 | Proyecto de inversión | 1414421.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414421.42, modificado:1106319.54}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE TRIBU JUDA ENTRE TRIBU LEVI Y TRIBU BENJAMIN Y D ELA CALLE TRIBU LEVI ENTRE JUDA Y TRIBU ZABULON - 422324 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 422324 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TRIBU JUDA COLONIA BETHEL, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRIBU LEVI Y CALLE TRIBU BENJAMIN, CALLE TRIBU JUDA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BETHEL SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUIDAD DE TEPIC, lon:-104.90992964, lat:21.47986814}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 1106319.54 | 1106319.54 | 1106319.54 | 1106319.54 | 1106319.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2018/16, contratista:REMTOL S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1414421.42, importe_modificado:1414421.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.31}} | {1476167/proyecto_PROCESO, 1476167/proyecto_INICIO, 1476167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401494693 | Proyecto de inversión | 2048577.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048577.23, modificado:2045250.2}} | CONSTRUCCION DE CARRIL CONFINADO DE CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA BASICA, EN CALLE PEDRAZA ENTRE CALLE CONSTRUCCION Y CALLE TRABAJO EN LA COLONIA SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2018-AYTO_17-DIC-002-0661 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.12, meta_modificada:370.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Santa Teresita, Tepic, Nay., México, lon:-104.9016554, lat:21.5230661}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Santa Teresita, Tepic, Nay., México, lon:-104.9016554, lat:21.5230661}} | 2018-12-17 | 2019-03-31 | 2045250.2 | 2045250.2 | 2045250.2 | 2045250.2 | 2045250.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2018/37, contratista:CIA CONSTRUCTORA JORSAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2045250.2, importe_modificado:2045250.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.12}} | {1494693/proyecto_INICIO, 1494693/proyecto_PROCESO, 1494693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401585498 | Proyecto de inversión | 1516994.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516994.2, modificado:1513160.1}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VALLE VERDE ENTRE VALLE DE LA CIUDAD Y VALLE PARAISO CALLE VALLE PARAISO ENTRE - 147426 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 147426 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VERDE COLONIA VALLE DORADO, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE LA CIUDAD Y CALLE VALLE PARAISO, CALLE VALLE MORELOS LA COLONIA VALLE DORADO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.9041781, lat:21.48478834}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 1513160.1 | 1513160.1 | 1513160.1 | 1513160.1 | 1513160.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/017-B, contratista:GENUS FAMILI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1513160.12, importe_modificado:1513160.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}} | {1585498/proyecto_PROCESO, 1585498/proyecto_INICIO, 1585498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401585675 | Proyecto de inversión | 2701343.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701343.24, modificado:2694004.22}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE 14 DE MARZO EN LA COLONIA CERRITO DE JUAREZ MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 149084 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149084 | S | 101 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:208, direccion:CALLE DESCONOCIDO COLONIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD 14 DE MARZO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-105.07807573, lat:21.73423273}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2694004.22 | 2694004.22 | 2694004.22 | 2694004.22 | 2694004.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-010-2019-IR, contratista:SAMUEL DE JESUS LOPEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:2694004.22, importe_modificado:2694004.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1610.0}} | {1585675/proyecto_INICIO, 1585675/proyecto_PROCESO, 1585675/proyecto_FIN, 1585675/proyecto_PROCESO, 1585675/proyecto_FIN, 1585675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401590021 | Proyecto de inversión | 377979.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377979.3, modificado:373344.97}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MANZANILLO ENTRE NAYARIT Y CERRADA COL MEXICO - 180619 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 180619 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE VILLA HERMOSA LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87415039, lat:21.49115465}} | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 373344.97 | 373344.97 | 373344.97 | 373344.97 | 373344.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/26-B, contratista:KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:373344.97, importe_modificado:373344.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1590021/proyecto_INICIO, 1590021/proyecto_PROCESO, 1590021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401635586 | Proyecto de inversión | 759524.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759524.87, modificado:757400.03}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MATANZA PINAR DEL RIO GUANTANAMO SANTIAGO ENTRE HABANA Y GRANMA MONCADA ENTRE HABANA Y GRANMA - 241354 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241354 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATANZA FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HABANA Y CALLE GRANMA, CALLE AMAPOLA EL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLIN, lon:-104.86671829, lat:21.52008643}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 757400.03 | 757400.03 | 757400.03 | 757400.03 | 757400.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/34, contratista:PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:757400.03, importe_modificado:757400.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {1635586/proyecto_INICIO, 1635586/proyecto_PROCESO, 1635586/proyecto_FIN, 1635586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401649750 | Proyecto de inversión | 32600.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32600.63, modificado:32550.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES NAYARIT - 258768 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 258768 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA LIBRE FEDERAL 15., lon:-104.8704751, lat:21.60486886}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 32550.4 | 32550.4 | 32550.4 | 32550.4 | 32550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D5, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:32550.4, importe_modificado:32550.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.75}} | {1649750/proyecto_INICIO, 1649750/proyecto_PROCESO, 1649750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TEMRINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401651412 | Proyecto de inversión | 49609.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49609.65, modificado:49533.22}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO NAYARIT - 261011 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 261011 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:RANCHERIA CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15, lon:-105.0888521, lat:21.68418828}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 49533.22 | 49533.22 | 49533.22 | 49533.22 | 49533.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-B2, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:49533.22, importe_modificado:49533.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1651412/proyecto_INICIO, 1651412/proyecto_FIN, 1651412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401652934 | Proyecto de inversión | 50460.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50460.1, modificado:50382.36}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA NAYARIT - 262984 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 262984 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:110, direccion:EJIDO CAMICHÍN DE JAUJA, 63508 CAMICHÍN DE JAUJA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON SAN CAYETANO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 20 MINUTO, lon:-104.79162789, lat:21.47306475}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 50382.36 | 50382.36 | 50382.36 | 50382.36 | 50382.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-A2, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:50382.36, importe_modificado:50382.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1652934/proyecto_FIN, 1652934/proyecto_PROCESO, 1652934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401663876 | Proyecto de inversión | 6684523.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6684523.44, modificado:6672180.72}} | SUSTITUCION Y MODERNIZACION DEL POZO PROFUNDO EL NARANJAL - 149766 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149766 | S | 7812 | 7211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESITA COLONIA EL NARANJAL, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDIO MARIANO, CALLE TRABAJO LA COLONIA EL NARANJAL SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC IRRIGANDO DIFERENTES ZO, lon:-104.89693349, lat:21.52074452}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 6672180.72 | 6672180.72 | 6672180.72 | 6672180.72 | 6672180.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-009-2019-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:6672731.25, importe_modificado:6672731.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663876/proyecto_PROCESO, 1663876/proyecto_INICIO, 1663876/proyecto_FIN, 1663876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401664813 | Proyecto de inversión | 560683.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560683.08, modificado:495494.46}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ART 10 ENTRE ARTICULO 15 Y ARTICULO 40 COLONIA REFORMA - 151437 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 151437 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 10 COLONIA REFORMA, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 15 Y CALLE ARTICULO 40, CALLE LERDO LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87786639, lat:21.53179034}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 495494.46 | 495494.46 | 495494.46 | 495494.46 | 495494.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/012-A, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A, monto:559011.41, importe_modificado:559011.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1664813/proyecto_PROCESO, 1664813/proyecto_FIN, 1664813/proyecto_INICIO, 1664813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401674147 | Proyecto de inversión | 611513.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611513.24, modificado:611302.89}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE SABINO Y ANDADOR DATIL ENTRE ENCINO Y JACARANDAS COL BUGAMBILIAS - 149004 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 149004 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ANDADOR SABINO Y DATIL COLONIA BUGAMBILIAS, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JACARANDAS, CALLE FLORES MAGON LA COLONIA BUGAMBILIAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.87385573, lat:21.47211893}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 611302.89 | 611302.89 | 611302.89 | 611302.89 | 611302.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/015-A, contratista:SERGIO SILVA AREVALO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:611302.89, importe_modificado:611302.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.16}} | {1674147/proyecto_INICIO, 1674147/proyecto_PROCESO, 1674147/proyecto_FIN, 1674147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200101701895 | Proyecto de inversión | 2744101 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744101.0, modificado:2349045.08}} | 2019-SOP-AGO-295-0841.CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO DE ESCUELA PRIMARIA PADRE DE LA PATRIA, MUINCIPIO DE XALISCO, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2019-SOP-AGO-295-0841 | N | 0 | 0 | 856 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Jilguero S/N, Huertas de Matatipac, 63782 Xalisco, Nay., México, lon:-104.89844263, lat:21.45762196}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 2349045.08 | 2349045.08 | 2349045.08 | 2349045.08 | 2349045.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2019-187, contratista:OSCAR ADRIAN GONZALEZ CRUZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2349045.08, importe_modificado:2349045.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301745240 | Proyecto de inversión | 1486603.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486603.02, modificado:1485148.14}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE DR.JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE SABINO EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ ,TEPIC,NAYARIT. - 44682 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 44682 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LABORES DE GODÍNEZ, 63189 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JULIAN GAZCON MERCADO Y CALLE SABINO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ SOLO QUE EN EL MAPA SISGE NO APARECE LA, lon:-104.89976971, lat:21.48991779}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 1485148.14 | 1485148.14 | 1485148.14 | 1485148.14 | 1485148.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/05-B, contratista:KAPOC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIODE TEPIC NAYARIT A, monto:1485148.14, importe_modificado:1485148.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}} | {1745240/proyecto_INICIO, 1745240/proyecto_PROCESO, 1745240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301754621 | Proyecto de inversión | 1112052.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112052.51, modificado:1110105.37}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MADRE SELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC NAYARIT. - 71488 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 71488 | S | 150 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MADRESELVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MALVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MADRE SELVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.77 N Y LONGITUD 1045119.86 , lon:-104.85533396, lat:21.48573876}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1110105.37 | 1110105.37 | 1110105.37 | 1110105.37 | 1110105.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/06-B, contratista:MONJO INFRAESTRUCTURA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1110105.37, importe_modificado:1110105.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {1754621/proyecto_INICIO, 1754621/proyecto_PROCESO, 1754621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401828231 | Proyecto de inversión | 91339.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91339.32, modificado:91164.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SORIA MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT - 168895 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 168895 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:332, direccion:RANCHO EL CORRAL DE SORIA, 63520 EL CORRAL DE SORIA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SORIA DE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC A ORILLAS DEL RIO SANTIAGO, lon:-104.68763159, lat:21.60257298}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 91164.59 | 91164.59 | 91164.59 | 91164.59 | 91164.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/21-B, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:91164.59, importe_modificado:91164.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1828231/proyecto_INICIO, 1828231/proyecto_PROCESO, 1828231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401828361 | Proyecto de inversión | 91339.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91339.32, modificado:91164.59}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD MESA DE PICACHOS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 169251 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 169251 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:134, direccion:EJIDO MESA DE PICACHOS (EL CASCO), 63528 MESA DE PICACHOS (EL CASCO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE MESA DE PICACHOS DE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO SANTIAGO DE HECHO ESTA A LA, lon:-104.83727861, lat:21.78412846}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 91164.59 | 91164.59 | 91164.59 | 91164.59 | 91164.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/21-I, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:91164.59, importe_modificado:91164.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1828361/proyecto_INICIO, 1828361/proyecto_PROCESO, 1828361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210301976836 | Proyecto de inversión | 5270062.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5270062.98, modificado:5263673.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 134481 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 134481 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PAS, lon:-104.07502336, lat:21.69639296}} | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 5263673.7 | 5263673.7 | 5263673.7 | 5263673.7 | 5263673.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-014/2021, contratista:C. EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:5263673.7, importe_modificado:5263673.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1976836/proyecto_INICIO, 1976836/proyecto_PROCESO, 1976836/proyecto_FIN, 1976836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210301997090 | Proyecto de inversión | 7821058.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7821058.08, modificado:7815439.68}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO (ETAPA 1), EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 216573 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 216573 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.3, meta_modificada:1301.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA GUERRA, 63534 LA GUERRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRA LA CUAL EL PRIMER TRAMO DE DEL CONCRETO INICIA EN DONDE ESTA EL PUENTE DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.47456813, lat:22.28759645}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 7815439.68 | 7815439.68 | 7815439.68 | 7815439.68 | 7815439.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-021/2021-IR, contratista:LES FRANCISCO RUIZ CALDERON, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:7815439.68, importe_modificado:7815439.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.3}} | {1997090/proyecto_PROCESO, 1997090/proyecto_INICIO, 1997090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402038809 | Proyecto de inversión | 514402.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514402.63, modificado:511045.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 297459 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 297459 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NAYAR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-104.08113612, lat:21.69918418}} | 2021-11-16 | 2021-12-16 | 511045.52 | 511045.52 | 511045.52 | 511045.52 | 511045.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-027/2021, contratista:C. GUADALUPE EFRAIN TALAVERA ULLOA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:511045.52, importe_modificado:511045.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2038809/proyecto_INICIO, 2038809/proyecto_FIN, 2038809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY220202074074 | Proyecto de inversión | 295269.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295269.18, modificado:295269.18}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE RUMBO AL RIO DE LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 47208 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 47208 | S | 869 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO RANCHERIA ACHOTA, 63623 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA COLONIA ACHOTA EN MEDIO DEL CANAL DE LA LOCALIDAD Y EL RIO SAN PED, lon:-105.15753019, lat:21.95997696}} | 2022-04-18 | 2022-04-27 | 295269.18 | 295269.18 | 295269.18 | 295269.18 | 295269.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-001/2022-AD, contratista:IEIMECA SOLUCIONES, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:295269.18, importe_modificado:295269.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2074074/proyecto_PROCESO, 2074074/proyecto_FIN, 2074074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300731027 | Proyecto de inversión | 962924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962924.0, modificado:914046.28}} | Proyecto De Compensación Ambiental 2016 Para El Predio Cerro De La Cruz, Municipio De Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA MUNICIPAL | CONAFOR | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2016-09-15 |  | 914046.28 | 914046.28 | 914046.28 | 914046.28 | 914046.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:3671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:962924.0, importe_modificado:962924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:52.0}} | {832849/proyecto_INICIO, 832849/proyecto_PROCESO, 832849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300782640 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | Construccion De Diez Cuartos Adicionales En La Localidad De Amatlan De Jora - 255266 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | 255266 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE PUEBLA EJIDO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MORELOS, CALLE SINALOA CONSTRUCCIÓN DE 10 CUA, lon:-104.1357343, lat:21.38803603}} | 2016-11-01 | 2016-12-20 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YESCA-NAY-019-FONHAPO-004/2016, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT , monto:1735115.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {886768/proyecto_FIN, 886768/proyecto_PROCESO, 886768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300782699 | Proyecto de inversión | 7376470 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229412.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4917647.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229411.0, modificado:6147058.24}} | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De El Carrizal En El Municipio De La Yesca - 287682 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYTO DE LA YESCA | 287682 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:529, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 63584 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE L, lon:-104.392761, lat:21.45123521}} | 2016-04-04 | 2016-08-31 | 6147058.24 | 6147058.24 | 6147058.24 | 6147058.24 | 6147058.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YESCA-NAY-019-CDI-001/2016, contratista:MIGIO S.A. DE C.V., convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT , monto:1.229411647E7, importe_modificado:7376469.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {886827/proyecto_PROCESO, 886827/proyecto_FIN, 886827/proyecto_INICIO, 886827/proyecto_PROCESO, 886827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY16160300782703 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | Construccion De Seis Cuartos Adicionales En La Localidad De La Playa - 255939 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | 255939 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:639, direccion:EJIDO LA PLAYA, 63586 LA PLAYA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA, lon:-104.2287666, lat:21.196602}} | 2016-11-01 | 2016-12-20 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YESCA-NAY-019-FONHAPO-004/2016, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT , monto:1735115.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {886831/proyecto_PROCESO, 886831/proyecto_INICIO, 886831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170200865899 | Proyecto de inversión | 296968 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118787.0, modificado:118787.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178181.0, modificado:178181.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Villas Del Carmen - 89676 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | 89676 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIUDAD AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIP, lon:-104.4885776, lat:21.04538023}} | 2017-07-01 | 2017-09-15 | 296968 | 296968 | 296968 | 296968 | 296968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HXLAHUFIIIFVIII0052017, contratista:EDGAR ISRAEL MACIAS OCEGUEDA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:295542.58, importe_modificado:88662.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {974915/proyecto_INICIO, 974915/proyecto_FIN, 974915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:El folio no fue ejercido en la administración del año a que se refiere, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932018 | Proyecto de inversión | 828750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828750.0, modificado:828081.28}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Jomulco En El Mpio De Jala Trece Acciones - 131805 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4233346, lat:21.10247139}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 828081.28 | 828081.28 | 828081.28 | 828081.28 | 828081.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-003, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:828081.28, importe_modificado:828081.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058271/proyecto_INICIO, 1058271/proyecto_FIN, 1058271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932249 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De San Jose Del Valle En El Mpio De Bahia De Banderas En Col Santa Fe Una Accion - 131825 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:COLONIA SANTA FE, 63737 SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.2156412, lat:20.77343653}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63698.56, importe_modificado:63698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058502/proyecto_INICIO, 1058502/proyecto_FIN, 1058502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932303 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tuxpan En El Municipio De Tuxpan Col Pueblo Nuevo Una Accion - 131872 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131872 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 63207 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3107673, lat:21.94145673}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:64187.69, importe_modificado:64187.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058556/proyecto_FIN, 1058556/proyecto_INICIO, 1058556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932410 | Proyecto de inversión | 35422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35422.14, modificado:35422.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Puerta Azul En El Municipio De Santiago Ixc Una Accion - 161333 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 161333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:55, direccion:PUEBLO PUERTA AZUL, 63552 PUERTA AZUL, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.1697798, lat:21.83308027}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058663/proyecto_FIN, 1058663/proyecto_PROCESO, 1058663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932466 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Guadalupe Victoria La Virocha En El Mpio De San Blas Una Acciones - 131804 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JUDAS TADEO, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PR, lon:-105.3272802, lat:21.68171977}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-004, contratista:ELEAZAR URIBE JIMENEZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:63731.39, importe_modificado:63731.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058719/proyecto_INICIO, 1058719/proyecto_FIN, 1058719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932503 | Proyecto de inversión | 35422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35422.14, modificado:35422.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tepic En El Municipio De Tepic Col Cantera Del Nayar Una Accion - 161542 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 161542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8529023, lat:21.47372588}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZAATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:35415.05, importe_modificado:35415.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058756/proyecto_INICIO, 1058756/proyecto_FIN, 1058756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932510 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Tepic En El Mpio De Tepic Col Vistas De La Cantera Dos Acciones - 131836 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.828204, lat:21.48505052}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:127397.12, importe_modificado:127397.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058763/proyecto_INICIO, 1058763/proyecto_FIN, 1058763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932514 | Proyecto de inversión | 382500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382500.0, modificado:382500.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Tepic En El Mpio De Tepic Col El Ocho Seis Acciones - 131809 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8996035, lat:21.4784986}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-005, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:382191.36, importe_modificado:382191.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058767/proyecto_FIN, 1058767/proyecto_PROCESO, 1058767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932533 | Proyecto de inversión | 63750 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63750.0, modificado:63750.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Mora En El Mpio De Tepic Una Accion - 131858 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:135, direccion:PUEBLO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.8099049, lat:21.52580806}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | 63750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-008, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT , monto:63698.56, importe_modificado:63698.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058786/proyecto_INICIO, 1058786/proyecto_FIN, 1058786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932614 | Proyecto de inversión | 64327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64327.86, modificado:64327.86}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Peña Colorado En El Municipio De Huajicori Una Accion - 159251 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 159251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:COLONIA HUAJICORI, 63480 LA PEÑA COLORADA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-105.3307903, lat:22.621387}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | 64327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:64317.55, importe_modificado:64317.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058867/proyecto_FIN, 1058867/proyecto_INICIO, 1058867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932635 | Proyecto de inversión | 70844.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70844.28, modificado:70844.28}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Jala En El Municipio De Jala Dos Acciones - 160219 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4382973, lat:21.10661225}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 70844.28 | 70844.28 | 70844.28 | 70844.28 | 70844.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-04-2019, contratista:RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1232792.25, importe_modificado:1232792.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058888/proyecto_PROCESO, 1058888/proyecto_FIN, 1058888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932636 | Proyecto de inversión | 35422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35422.14, modificado:35422.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Jala En El Municipio De Jala Una Accion - 160218 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 160218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4461937, lat:21.10737294}} | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | 35422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-011, contratista:EFRAIN ZARATE OCAMPO, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:35415.05, importe_modificado:35415.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058889/proyecto_FIN, 1058889/proyecto_INICIO, 1058889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300932645 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Jala En El Mpio De Jala Col La Quinta Dos Acciones - 131799 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 131799 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA LA QUINTA, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.4454799, lat:21.10785737}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-003, contratista:MILTON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:127397.12, importe_modificado:127397.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1058898/proyecto_INICIO, 1058898/proyecto_FIN, 1058898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300954870 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1319254.6}} | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia Riveras De La Laguna | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC. | 2017-AYTO_17-NOV-036-0599 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2017-12-15 |  | 1319254.6 | 1319254.6 | 1319254.6 | 1319254.6 | 1319254.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO23-SIAPA-TEP-006-2017, contratista:TECNOLOGIA HIDRAULICA BAWI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A., monto:1319254.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {1081274/proyecto_INICIO, 1081274/proyecto_PROCESO, 1081274/proyecto_INICIO, 1081274/proyecto_FIN, 1081274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-05}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY17170300954963 | Proyecto de inversión | 534000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534000.0, modificado:520681.27}} | Rehabilitacion Del Centro Nayarita De Innovacion Y Transferencia De Tecnoligia De La Uan. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. | 2017-AYTO_17-NOV-001-0560 | N | 0 | 0 | 29900 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2017-12-01 |  | 520681.27 | 520681.27 | 520681.27 | 520681.27 | 520681.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R-23-2017/20, contratista:JOSE DAVID MONTERO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:520681.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1081370/proyecto_INICIO, 1081370/proyecto_PROCESO, 1081370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY18180201106092 | Proyecto de inversión | 2354715.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412829.46, modificado:1412829.46}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941886.3, modificado:0.0}} | Rehabilitación De Camino Rural De Amatlán De Jora A Plan Del Muerto Municipio De La Yesca Nayarit - 111025 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 111025 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:PUEBLO , 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE AMATLÁN DE JORA A PLAN DEL MUERTO MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT, lon:-104.1330732, lat:21.39021389}} | 2018-06-07 | 2018-07-13 | 1412829.46 | 1412829.46 | 1412829.46 | 1412829.46 | 1412829.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-006/2018, contratista:CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1412829.46, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1244474/proyecto_INICIO, 1244474/proyecto_PROCESO, 1244474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las modificaciones señaladas, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-07-12}} | {obs1: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs2: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs3: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}, obs4: {observación:Se rechazan para que realicen las correcionese en los montos modificados., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesa, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | NAY18180201142523 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989481.52}} | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Chacala Entre Libramiento Y Jesus Maria Colonia Morelos | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | FORT. FIN 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:723.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2018-07-16 |  | 989481.52 | 989481.52 | 989481.52 | 989481.52 | 989481.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2018/13, contratista:FERMIN EDUARDO MEJIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:989481.52, importe_modificado:989481.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:723.62}} | {1282145/proyecto_INICIO, 1282145/proyecto_PROCESO, 1282145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401403556 | Proyecto de inversión | 137615.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54999.8, modificado:54999.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82615.8, modificado:82615.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE ROSAMORADA EN ZONA ZAP - 327020 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 327020 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO SAN VICENTE CENTRO, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN SAN VICENTE ROSAMORADA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO REFERENCIAS CON EL COMISARIADO EJIDAL, lon:-105.30213995, lat:21.95129339}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 137615.6 | 137615.6 | 137615.6 | 137615.6 | 137615.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-CONAVI-RE-20-2018, contratista:CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1073078.78, importe_modificado:1073078.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1403556/proyecto_PROCESO, 1403556/proyecto_FIN, 1403556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY180401476133 | Proyecto de inversión | 1141194.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141194.15, modificado:1141194.14}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE ACUITAPILCO ENTRE LIBRADO RIVERA Y GERANIO - 422284 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 422284 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.0, meta_modificada:1013.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACUITAPILCO COLONIA ESTEBAN BACA CALDERÓN, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRADO RIVERA Y CALLE GERANIO, LA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON ARAMARA, lon:-104.82373521, lat:21.49517726}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 1141194.14 | 1141194.14 | 1141194.14 | 1141194.14 | 1141194.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2018/09, contratista:ADRIAN LUNA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1141194.15, importe_modificado:1141194.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.36}} | {1476133/proyecto_INICIO, 1476133/proyecto_FIN, 1476133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401635611 | Proyecto de inversión | 497085.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497085.4, modificado:496602.53}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CARLOS URZUA Y JACARANDAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARI - 241388 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA SIAPA TEPIC | 241388 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARLOS URZUA Y CALLE JACARANDAS, CALLE PINO LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURCOLINDA AL NORTE CON L, lon:-104.87230436, lat:21.47046435}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 496602.53 | 496602.53 | 496602.53 | 496602.53 | 496602.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-015-2019-AD, contratista:VELMONT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:496602.53, importe_modificado:496602.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1635611/proyecto_PROCESO, 1635611/proyecto_INICIO, 1635611/proyecto_FIN, 1635611/proyecto_PROCESO, 1635611/proyecto_FIN, 1635611/proyecto_PROCESO, 1635611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401635668 | Proyecto de inversión | 728471.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728471.18, modificado:724897.6}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JAZMIN ENTRE ROSAL Y GIRASOL Y CALLE GIRASOL ENTRE ROSAL Y JAZMIN COL AZTLAN E - 241451 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 241451 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA AZTLÁN EL VERDE, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE GIRASOL, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA AZTLAN EL VERDE SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC LA COLONIA COLINDA AL SUR CON LA , lon:-104.86838608, lat:21.51930533}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 724897.6 | 724897.6 | 724897.6 | 724897.6 | 724897.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/33, contratista:OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:724897.6, importe_modificado:724897.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {1635668/proyecto_INICIO, 1635668/proyecto_FIN, 1635668/proyecto_PROCESO, 1635668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401637481 | Proyecto de inversión | 267208.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267208.02, modificado:266913.37}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CARLOS URZUA Y JACARANDAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 228126 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 228126 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CARLOS URZUA, CALLE PRIMAVERA LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD, lon:-104.87223702, lat:21.47044496}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 266913.37 | 266913.37 | 266913.37 | 266913.37 | 266913.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-014-2019-AD, contratista:INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:266913.37, importe_modificado:266913.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1637481/proyecto_INICIO, 1637481/proyecto_PROCESO, 1637481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401646140 | Proyecto de inversión | 16725.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16725.54, modificado:16699.77}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL PICHON NAYARIT - 253787 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 253787 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:RANCHERIA EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL PICHON SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS POR LA CARRETERA DE CUOTA, lon:-104.95982698, lat:21.54529027}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 16699.77 | 16699.77 | 16699.77 | 16699.77 | 16699.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E3, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:16699.77, importe_modificado:16699.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.95}} | {1646140/proyecto_INICIO, 1646140/proyecto_FIN, 1646140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401647028 | Proyecto de inversión | 43089.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43089.52, modificado:43023.14}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA YERBA NAYARIT - 255106 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 255106 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:EJIDO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA YERBA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL ESTE CON VENUSTIANO CARRANZA Y AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE MECATAN, lon:-105.04978598, lat:21.52210723}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 43023.14 | 43023.14 | 43023.14 | 43023.14 | 43023.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-E1, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:43023.14, importe_modificado:43023.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.6}} | {1647028/proyecto_INICIO, 1647028/proyecto_FIN, 1647028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401648477 | Proyecto de inversión | 54712.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54712.35, modificado:54628.07}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ATONALISCO NAYARIT - 257261 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 257261 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATONALISCO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA., lon:-104.84319309, lat:21.6677657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 54628.07 | 54628.07 | 54628.07 | 54628.07 | 54628.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPMF3-2019/35-B9, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:54628.07, importe_modificado:54628.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648477/proyecto_INICIO, 1648477/proyecto_FIN, 1648477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401653720 | Proyecto de inversión | 52161 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52161.0, modificado:52080.64}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA CORTE NAYARIT - 264035 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 264035 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:EJIDO JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO LERMA SANTIAGO, lon:-104.87681791, lat:21.7195237}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 52080.64 | 52080.64 | 52080.64 | 52080.64 | 52080.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/35-D10, contratista:YURI LARIOS NILA, convocante:MINICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:52080.64, importe_modificado:52080.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.2}} | {1653720/proyecto_INICIO, 1653720/proyecto_FIN, 1653720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401658224 | Proyecto de inversión | 1534109.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534109.66, modificado:1533897.07}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO VALLE DE SANTIAGO ENTRE VALLE DE MATATIPAC PUENTE VEHICULAR Y LA FORTUNA Y CALLE LA FORTUNA ENTRE VALLE DE - 268193 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268193 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1915.0, meta_modificada:1915.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L, lon:-104.90610286, lat:21.48257312}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 1533897.07 | 1533897.07 | 1533897.07 | 1533897.07 | 1533897.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/38C, contratista:KAPOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:1533897.07, importe_modificado:1533897.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1915.19}} | {1658224/proyecto_INICIO, 1658224/proyecto_PROCESO, 1658224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401658441 | Proyecto de inversión | 816525.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816525.65, modificado:735957.81}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LIBRAMIENTO ENTRE PINO SUAREZ Y JESUS MARIA COL BENITO JUAREZ TEPIC NAYARIT - 268483 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268483 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:379.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JESUS MARIA, CALLE HUAJICORI LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLO, lon:-104.9083979, lat:21.49782614}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 735957.81 | 735957.81 | 735957.81 | 735957.81 | 735957.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/37-B, contratista:ULISES JAVIER RIVAS ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:816438.19, importe_modificado:816438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:379.59}} | {1658441/proyecto_INICIO, 1658441/proyecto_PROCESO, 1658441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY190401658521 | Proyecto de inversión | 991292.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991292.38, modificado:990216.3}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PANAMA ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO LERMA COLONIA LOS FRESNOS TEPI - 268606 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DGOPM DE TEPIC | 268606 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PANAMA COLONIA LOS FRESNOS ORIENTE, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO LERMA, CALLE NICARAGUA LA COLONIA FRESNOS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CO, lon:-104.89254356, lat:21.48759945}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 990216.3 | 990216.3 | 990216.3 | 990216.3 | 990216.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2019/36, contratista:PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE SA DE CVB, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:990216.3, importe_modificado:990216.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {1658521/proyecto_INICIO, 1658521/proyecto_PROCESO, 1658521/proyecto_FIN, 1658521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PORYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301729261 | Proyecto de inversión | 154334.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:94394.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59940.0, modificado:59940.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE VERACRUZ A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA ASENTAMIENTO MODERNA - 22673 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL ORO | 22673 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO MODERNA, 63843 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, CALLE DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COLONA MODERNA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARI, lon:-104.65610379, lat:21.46842902}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 59940 | 59940 | 59940 | 59940 | 59940 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:59940.0, importe_modificado:59940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {1729261/proyecto_INICIO, 1729261/proyecto_PROCESO, 1729261/proyecto_INICIO, 1729261/proyecto_PROCESO, 1729261/proyecto_INICIO, 1729261/proyecto_PROCESO, 1729261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301749309 | Proyecto de inversión | 1004153.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004153.15, modificado:1003110.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA YESCA LOCALIDAD APOZOLCO ASENTAMIENTO APOZOLCO - 56017 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 56017 | S | 324 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA TECHUMBRE SE CONSTRUIRÁ EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL LOZADA LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SN, A APROXIMADAMENTE 300.00 METROS DEL RÍO BOLAÑOS , lon:-103.90878448, lat:21.43033139}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1003110.82 | 1003110.82 | 1003110.82 | 1003110.82 | 1003110.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-EDU-014/2020, contratista:C. ERIKA CELINA ANDRADE GODINEZ, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1003463.82, importe_modificado:1003110.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}} | {1749309/proyecto_PROCESO, 1749309/proyecto_INICIO, 1749309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301749744 | Proyecto de inversión | 1448066.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448066.14, modificado:1438996.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA YESCA LOCALIDAD EL CARRIZAL (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y VADO EN EL CARRIZAL) - 57505 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 57505 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1418.0, meta_modificada:1418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:529, direccion:RANCHO EL CARRIZAL, 63584 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA CALLE A EMPEDRAR NO TIENE NOMBRE ESTA SE ENCUENTRA UBICADA A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL TORIL DE LA LOCALIDAD. EL VADO SE ENCUENTRA AL INICIO DE LA C, lon:-104.39229787, lat:21.45161982}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 1438996.98 | 1438996.98 | 1438996.98 | 1438996.98 | 1438996.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-012/2020, contratista:C. SAMUEL ELISEO ESPARZA RÍOS, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1438996.87, importe_modificado:1438996.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1418.0}} | {1749744/proyecto_PROCESO, 1749744/proyecto_INICIO, 1749744/proyecto_PROCESO, 1749744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200301754617 | Proyecto de inversión | 887056.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887056.34, modificado:884007.64}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MALVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC,NAYARIT. - 71480 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 71480 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESELVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MALVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.57 N Y LONGITUD 1045121.37 O CALL, lon:-104.85582316, lat:21.48605397}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 884007.64 | 884007.64 | 884007.64 | 884007.64 | 884007.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/09-B, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:884007.64, importe_modificado:884007.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {1754617/proyecto_INICIO, 1754617/proyecto_PROCESO, 1754617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:Favor de terminar el proyecto. Debe coincidir exactamente igual lo modificado con lo ejercido., trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | NAY200301755511 | Proyecto de inversión | 1181067.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181067.72, modificado:1104654.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN LA YESCA LOCALIDAD GUADALUPE OCOTÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE OCOTÁN (CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN) - 79849 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 79849 | S | 536 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO, lon:-104.35626089, lat:21.8898762}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1104654.53 | 1104654.53 | 1104654.53 | 1104654.53 | 1104654.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-015/2020, contratista:C. JUAN CARLOS CHÁVEZ MORA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1154952.05, importe_modificado:1104654.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1755511/proyecto_INICIO, 1755511/proyecto_PROCESO, 1755511/proyecto_FIN, 1755511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401828257 | Proyecto de inversión | 91339.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91339.32, modificado:91164.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS BLANCAS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 168964 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 168964 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:113, direccion:EJIDO LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), 63529 LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS BLANCAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON EL VECINO MUNICIPI, lon:-104.8432238, lat:21.79829982}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 91164.59 | 91164.59 | 91164.59 | 91164.59 | 91164.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/21-K, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:22340.0, importe_modificado:91164.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1828257/proyecto_INICIO, 1828257/proyecto_FIN, 1828257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TRMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY200401828350 | Proyecto de inversión | 69676.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69676.32, modificado:69414.59}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 169234 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 169234 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:RANCHERIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON BELLAVISTA Y FRANCISCO I MADERO, lon:-104.59476732, lat:21.56917113}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 69414.59 | 69414.59 | 69414.59 | 69414.59 | 69414.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/21-J, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:69414.59, importe_modificado:69414.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1828350/proyecto_INICIO, 1828350/proyecto_FIN, 1828350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA AL PAGADO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210201894905 | Proyecto de inversión | 136290.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136290.6, modificado:136290.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 73545 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 73545 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA 3 DE MAYO 2427 DOS MIL CUATROCIENTOS VIENTICIETE INTERIOR SN COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBRAMIENTO TEPIC, CALLE LIBRAMIENTO TEPIC PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN PRINCI, lon:-104.85628821, lat:21.46703129}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 136290.6 | 136290.6 | 136290.6 | 136290.6 | 136290.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-09-2021, contratista:CONSTRUCTORA RLIM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1222636.46, importe_modificado:1222636.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1894905/proyecto_INICIO, 1894905/proyecto_PROCESO, 1894905/proyecto_INICIO, 1894905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210301978850 | Proyecto de inversión | 1515129.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515129.22, modificado:1510369.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 143781 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 143781 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PARA POSTERIORMENTE , lon:-103.90967475, lat:21.42839735}} | 2021-08-01 | 2021-10-20 | 1510369.33 | 1510369.33 | 1510369.33 | 1510369.33 | 1510369.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-018/2021, contratista:C. PEDRO DANIEL RENTERÍA GARCÍA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1510517.78, importe_modificado:1510369.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {1978850/proyecto_INICIO, 1978850/proyecto_PROCESO, 1978850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210301982085 | Proyecto de inversión | 1956153.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956153.1, modificado:1951807.43}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 157247 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 157247 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA. LA PLAZA PÚBLICA SE ENCUENTRA A APROXI, lon:-103.90940318, lat:21.42877686}} | 2021-08-02 | 2021-10-15 | 1951807.43 | 1951807.43 | 1951807.43 | 1951807.43 | 1951807.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-017/2021, contratista:CONSTRUCCIONES MADAL S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1951807.43, importe_modificado:1951807.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}} | {1982085/proyecto_INICIO, 1982085/proyecto_PROCESO, 1982085/proyecto_INICIO, 1982085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NAY210402035311 | Proyecto de inversión | 2005010.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005010.1, modificado:2005010.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO AL CRUCERO DE POPOTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 284591 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 284591 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE, lon:-104.0738887, lat:21.63718616}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 2005010.09 | 2005010.09 | 2005010.09 | 2005010.09 | 2005010.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-022/2021, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2005010.1, importe_modificado:2005010.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2035311/proyecto_INICIO, 2035311/proyecto_FIN, 2035311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY00160300783120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1588637 | 0
NAY00160300783120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2382956 | 2
NAY00170200865903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55142.44 | 0
NAY00170200865903 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 1550 | 0
NAY00170200865904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080122.61 | 0
NAY17170300932954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.33 | 0
NAY17170300932954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133333.34 | 0
NAY00180201106081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237080 | 237080
NAY00180201106081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355619 | 355619
NAY00180201106117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1328439.73 | 0
NAY180301289667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106932.94 | 106932.94
NAY180301289667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71288.63 | 71288.63
NAY180301335661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515000 | 0
NAY180401402065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214092 | 0
NAY180401402065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142729 | 0
NAY180401403116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283679 | 283679
NAY180401403116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189119 | 189119
NAY180401403271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 273494.66 | 0
NAY180401403271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1914462.61 | 0
NAY180401403271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546989.32 | 0
NAY180401403297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131355.02 | 131355.02
NAY180401403297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 923091.28 | 923091.28
NAY180401403297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263740.37 | 263740.37
NAY180401403317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1736095 | 1736095
NAY180401403317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 400000
NAY180401403369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90333 | 0
NAY180401403369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60222 | 0
NAY180401403451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123689 | 0
NAY180401403451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82459 | 0
NAY180401404094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 734857.2 | 0
NAY180401404094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 5144000.41 | 0
NAY180401404094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1469714.4 | 0
NAY180401404840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 522030.29 | 0
NAY180401404840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3654212.01 | 0
NAY180401404840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044060.57 | 0
NAY180401404848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 313158.84 | 313158.84
NAY180401404848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2192111.95 | 2192111.95
NAY180401404848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626317.7 | 626317.7
NAY180401405570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2767343 | 2767343
NAY180401405570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1844895 | 1844895
NAY180401406514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 365261 | 0
NAY180401406514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 243508 | 0
NAY180401406568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 920722 | 0
NAY180401406568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381082 | 0
NAY180401406623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775646 | 0
NAY180401406623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 517098 | 0
NAY180401432241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613783.45 | 0
NAY190201526648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3009641.4 | 3009641.4
NAY190201526648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 4012855.2 | 4012855.2
NAY190201526648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3009641.4 | 3009641.4
NAY190201526650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2388625.2 | 2388625.2
NAY190201526650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3184833.6 | 3184833.6
NAY190201526650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2388625.2 | 2388625.2
NAY190201527111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913956 | 0
NAY190201527111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 609304 | 0
NAY190201528546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740118 | 0
NAY190201528546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 493412 | 0
NAY190201544250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484791 | 0
NAY190201544351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408706 | 0
NAY190401577685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1421145 | 0
NAY190401577685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 947430 | 0
NAY190401577696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1619616 | 1619616
NAY190401577696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1079744 | 1079744
NAY190401577763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794674.05 | 0
NAY190401577763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 529782 | 0
NAY190401577764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857544.66 | 0
NAY190401577764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 571696.44 | 0
NAY190401577777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1319215 | 0
NAY190401577777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 879477 | 0
NAY190401579477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277854 | 0
NAY190401579477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173200 | 0
NAY190401580122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049467 | 1049467
NAY190401580122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699644 | 699644
NAY190401601308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540053.66 | 0
NAY190401601308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1022227.52 | 0
NAY190401605915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44201.76 | 0
NAY190401605915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29467.84 | 0
NAY190401608375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2536181.77 | 0
NAY190401608375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1690787.86 | 0
NAY190401608377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427454.11 | 427454.11
NAY190401608377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 284969.4 | 284969.4
NAY190401608840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 384462.94 | 0
NAY190401608840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256308.62 | 0
NAY190401645297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168167.94 | 0
NAY190401647405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969198 | 0
NAY200301719091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387305 | 387305
NAY200301719091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 387305 | 387305
NAY200301719105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1613698.53 | 1613698.53
NAY200301719105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1613698.53 | 1613698.53
NAY200301756584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2265215.96 | 0
NAY200401863841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022220.42 | 1022220.42
NAY210101886247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 449283 | 351294.36
NAY210101886247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 673924 | 526941.52
NAY210201942965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2961384 | 2947752.27
NAY210302002815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 49881.06
NAY210402057538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 354728 | 354487.83
NAY210402058024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 688984 | 687920.19
NAY210402058203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2146401 | 2070578.74
NAY220102062181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620977.9 | 627104.85
NAY220102062772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248926.78 | 144193.59
NAY220102062983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 462962 | 455316.34
NAY220102062984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9059894 | 9059892.78
NAY220102064105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35785598 | 35785596.75
NAY220102064161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1609711 | 2426631.88
NAY220202068220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699477.12 | 699477.12
NAY220202068442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699477.12 | 699477.12
NAY220202069122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415866.29 | 415866.29
NAY220202071787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326299.29 | 326299.29
NAY220202072477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421379.71 | 421379.71
NAY220202072664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317168.96 | 317168.96
NAY220202075126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754155.44 | 754155.44
NAY220202076692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479977.56 | 1479977.56
NAY220202078932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4192688.03 | 4902146.42
NAY220202080122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538085.79 | 538085.79
NAY220202080699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298206.12 | 295818.83
NAY220202080905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383394.83 | 381428.72
NAY220202081743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218090.55 | 1218090.55
NAY220202083164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1107635.48 | 1107635.48
NAY220202083273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3346148.63 | 3346148.63
NAY220202084845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6399521.78 | 6492094.01
NAY220202084865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2138213.57 | 2088786.03
NAY220202085305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951551.05 | 1087156.69
NAY220202085367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52103.48 | 51970.78
NAY220202086390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9681165 | 9681165
NAY220202086554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4091345 | 4091345
NAY220202088034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1239311 | 1239311
NAY220202088034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1514712 | 1514712
NAY220202088213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4119636 | 4119636
NAY220202088213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4119636 | 4119636
NAY220202089557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 748365.49 | 748365.49
NAY16160400827319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 291000 | 291000
NAY16170300970500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S246-null |  | 959542 | 950364
NAY00180201106089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 485106 | 485106
NAY00180201106089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727659 | 727659
NAY18180201106093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 947086 | 0
NAY18180201106093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420828 | 0
NAY00180201106114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215398.4 | 0
NAY00180201106116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201625.3 | 0
NAY00180201106348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650122 | 0
NAY00180201106348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1100082 | 0
NAY18180201142615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 489134.53 | 489134.53
NAY180301286908 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 271724 | 271724
NAY180301286908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 271726 | 271726
NAY180301286908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271724 | 271724
NAY180301286908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271724 | 271724
NAY180301289654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909990.79 | 909990.79
NAY180301289654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 606660.53 | 606660.53
NAY180301290621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830053 | 0
NAY180301290621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 553369 | 0
NAY180401401599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57969 | 0
NAY180401401599 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 57969 | 0
NAY180401401599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 57969 | 0
NAY180401401599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57969 | 0
NAY180401403168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777802 | 0
NAY180401403168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 518534 | 0
NAY180401403289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 306933.92 | 0
NAY180401403289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2148537.49 | 0
NAY180401403289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613867.86 | 0
NAY180401403333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735866 | 0
NAY180401403333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 490577 | 0
NAY180401403334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1738378.33 | 0
NAY180401403334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1158919 | 0
NAY180401403370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587164 | 0
NAY180401403370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391442 | 0
NAY180401404843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1009283.93 | 0
NAY180401404843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 7064987.53 | 0
NAY180401404843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2018567.86 | 0
NAY180401406572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550179 | 1550179
NAY180401406572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1033452 | 1033452
NAY180401406625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420321 | 0
NAY180401406625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 280214 | 0
NAY180401407375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180666 | 0
NAY180401407375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120444 | 0
NAY190201526582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665288.88 | 0
NAY190201526582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443525.92 | 0
NAY190201528126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1803366.85 | 1803366.85
NAY190201528126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1202244.57 | 1202244.57
NAY190201541791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3122291.12 | 3114898.68
NAY190401577690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1865230 | 0
NAY190401577690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1243486 | 0
NAY190401577753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141917 | 141917
NAY190401577753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94611 | 94611
NAY190401577766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285387 | 1285387
NAY190401577766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 856924 | 856924
NAY190401577780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186107 | 0
NAY190401577780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124071 | 0
NAY190401577787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 170490.95 | 0
NAY190401577787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113660.64 | 0
NAY190401577788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 78764 | 0
NAY190401577788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52509.33 | 0
NAY190401578274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204501.08 | 204501.08
NAY190401578274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136334.06 | 136334.06
NAY190401580154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100859 | 0
NAY190401580154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67239 | 0
NAY190401580483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 252521.28 | 0
NAY190401580483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 168347.52 | 0
NAY190401584663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742517.15 | 0
NAY190401584664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1242401.02 | 0
NAY190401601306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175459.4 | 0
NAY190401601306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 783639.35 | 0
NAY190401603275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250098.44 | 0
NAY190401603275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166732.3 | 0
NAY190401609368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 105253.07 | 105253.07
NAY190401609368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70168.7 | 70168.7
NAY190401610638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840471.4 | 0
NAY190401610638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 560314.27 | 0
NAY190401610654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1512807 | 0
NAY190401610654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1008538 | 0
NAY210101886227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 806716 | 802582.77
NAY210101886227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1210074 | 1203874.16
NAY210201940944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 64773213 | 64260259.14
NAY210201942496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1532597 | 1515221
NAY210201942496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2298896 | 2272931.64
NAY210201942566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3030635 | 2899663.3
NAY210201942595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2583522 | 2594871.38
NAY210402058235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1671110 | 1665757.46
NAY220102061828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110904 | 1109277.47
NAY220102065571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 914104.29 | 914104.29
NAY220202068341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 466318.08 | 466318.08
NAY220202069042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5329345.45 | 5328355.4
NAY220202069103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606940.2 | 606940.2
NAY220202069142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845649.37 | 845649.37
NAY220202069376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142871.61 | 1142871.61
NAY220202071339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856533.2 | 856533.2
NAY220202072025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5451101.77 | 5450510.63
NAY220202072297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2145849.53 | 2145849.53
NAY220202076471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1847307.41 | 1847307.41
NAY220202078069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444624.01 | 444624.01
NAY220202082695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8253734.18 | 8237638.87
NAY220202083785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1775107.98 | 1775107.98
NAY220202084239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5627848.43 | 5627848.43
NAY220202084829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824015.31 | 821868.95
NAY220202086855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 192160 | 192160
NAY220202086855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1088904 | 1088904
NAY220202087911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1066256 | 1066256
NAY220202087911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1303203 | 1303203
NAY220202087923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 232823 | 232823
NAY220202087923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 284563 | 284563
NAY220202088025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 847702 | 847702
NAY220202088025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 847703 | 847703
NAY220202099912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3633956.74 | 3633956.74
NAY15160300741599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11576000 | 11576000
NAY17170300932963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53333.33 | 0
NAY17170300932963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53333.33 | 0
NAY00180201106115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300499.53 | 0
NAY180301289663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257114.63 | 257114.63
NAY180301289663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 171409.75 | 171409.75
NAY180401401388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 345011.71 | 0
NAY180401401388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2415082 | 0
NAY180401401388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690023.43 | 0
NAY180401401598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50993 | 0
NAY180401401598 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 50993 | 0
NAY180401401598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 50993 | 0
NAY180401401598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50994 | 0
NAY180401403164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015321 | 0
NAY180401403164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 676881 | 0
NAY180401403167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894607 | 0
NAY180401403167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 596404 | 0
NAY180401403291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175202.79 | 175202.79
NAY180401403291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1227550 | 1227550
NAY180401403291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350792.81 | 350792.81
NAY180401403294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175202.79 | 175202.79
NAY180401403294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1227774.82 | 1227774.82
NAY180401403294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350792.81 | 350792.81
NAY180401403336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767830 | 0
NAY180401403336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 511886 | 0
NAY180401403340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734396 | 0
NAY180401403340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 489597 | 0
NAY180401403443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451665 | 0
NAY180401403443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 301110 | 0
NAY180401403965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 771307.2 | 771307.2
NAY180401403965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 5399150.42 | 5399150.42
NAY180401403965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1542614.4 | 1542614.4
NAY180401404413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 482208.18 | 0
NAY180401404413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3375457.25 | 0
NAY180401404413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964416.35 | 0
NAY180401404841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1209123.1 | 0
NAY180401404841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 8463861.73 | 0
NAY180401404841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2418246.21 | 0
NAY180401404842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290863.52 | 0
NAY180401404842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2036044.62 | 0
NAY180401404842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581727.03 | 0
NAY180401404845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1330227.44 | 1330227.44
NAY180401404845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 9311592.09 | 9311592.09
NAY180401404845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2660454.88 | 2660454.88
NAY180401405572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180912 | 0
NAY180401405572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 787275 | 0
NAY190201522699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030669 | 1030669
NAY190201522699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 687112 | 687112
NAY190201523359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472788.36 | 0
NAY190201523359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315192.24 | 0
NAY190201526989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1122725 | 1122725
NAY190201526989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 748483 | 748483
NAY190201528107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536432.67 | 536432.67
NAY190201528107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 357621.78 | 357621.78
NAY190401577687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1288882 | 0
NAY190401577687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 859255 | 0
NAY190401577691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1710760.1 | 0
NAY190401577691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1140506 | 0
NAY190401577757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856688.57 | 856688.57
NAY190401577757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 571125.74 | 571125.74
NAY190401577760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719188.25 | 0
NAY190401577760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1146125.51 | 0
NAY190401577767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1088960 | 1088960
NAY190401577767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 725974 | 725974
NAY190401577778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127068 | 0
NAY190401577778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84712 | 0
NAY190401578123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846492 | 846492
NAY190401578123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 564328 | 564328
NAY190401579478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3830850.16 | 0
NAY190401579478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2553900 | 0
NAY190401580126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049795 | 0
NAY190401580126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699863 | 0
NAY190401580488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 995366.88 | 995366.88
NAY190401580488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 663577.92 | 663577.92
NAY190401601309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222407.7 | 0
NAY190401601309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152746.64 | 0
NAY190401605921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 0
NAY190401605923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6015499.45 | 6015499.45
NAY190401605923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4010332.97 | 4010332.97
NAY190401608366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4855088.25 | 0
NAY190401608366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3259151 | 0
NAY200301719084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415898.5 | 415898.5
NAY200301719084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 415898.5 | 415898.5
NAY200301719161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136934.15 | 136934.15
NAY200301719161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136934.15 | 136934.15
NAY210101886258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4116203 | 4188255.13
NAY210201942519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1231761 | 1146220.66
NAY210201942519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2874108 | 2674514.87
NAY210201942955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 166059 | 166058.44
NAY210402011280 | ESTATAL | 2021 |  |  | Programa Estatal | 86456.85 | 86456.85
NAY210402011280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1614683.24 | 1610748.97
NAY210402054579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 4380000 | 3937772.78
NAY210402054579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4380000 | 3937772.78
NAY210402056925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 555823 | 554688.06
NAY210402056960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 560956 | 560211.1
NAY210402057524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 567688 | 567555.86
NAY210402057553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 461455 | 459441.19
NAY210402057976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 258827 | 258774.47
NAY210402057983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 398514 | 398377.55
NAY210402058247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1635342 | 1627041.88
NAY210402058284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 815335 | 814583.4
NAY220102062197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304043.74 | 287157.62
NAY220102062981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1022869 | 1022195.72
NAY220202069312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129224.94 | 1129224.94
NAY220202069395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1823657.81 | 1823657.81
NAY220202070465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1242344.99 | 1242344.99
NAY220202072015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11596080.77 | 11585598.37
NAY220202072020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9590942.59 | 9590213.74
NAY220202072233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2831763.63 | 2831763.63
NAY220202072504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97834.72 | 97834.72
NAY220202072538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325333.14 | 325333.14
NAY220202072578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230081.58 | 1230081.58
NAY220202074436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831877.08 | 831877.08
NAY220202078563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594283.58 | 594283.58
NAY220202078798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116304.88 | 116304.88
NAY220202081561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1776820.93 | 1776820.93
NAY220202082002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004566.65 | 1004566.65
NAY220202082464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521114.42 | 509343.76
NAY220202082982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274800 | 274800
NAY220202083198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808438.59 | 808438.59
NAY220202084149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174836.28 | 1174836.28
NAY220202084360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367272.86 | 367272.86
NAY220202086393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 601549 | 601549
NAY220202088182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1172722 | 1172722
NAY220202088182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1759085 | 1759085
NAY220202088196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2030739 | 2030739
NAY220202088196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2030739 | 2030739
NAY00160300782607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034557 | 0
NAY00160300782607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 689705 | 0
NAY00160300783086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 906195 | 0
NAY00160300783086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1359292 | 0
NAY00160300783532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 5798894 | 0
NAY00160300783532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1449724 | 0
NAY00160300783532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1449724 | 0
NAY00160300783533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1700961 | 0
NAY00160300783533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700962 | 0
NAY00160300783533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 6803846 | 0
NAY00170200901582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4462168.47 | 4462168.47
NAY00170300932355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387710 | 0
NAY00170300932356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455857.55 | 0
NAY17170300932939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.33 | 0
NAY17170300932939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133333.33 | 0
NAY18180101075463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6538318 | 15498879
NAY18180101075463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9807476 | 15498879
NAY00180201106080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1461304 | 1461304
NAY00180201106080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 974202 | 974202
NAY18180201106656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346462 | 0
NAY18180201106656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230974 | 0
NAY180301283652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418653 | 0
NAY180301283652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279102 | 0
NAY180301383748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117254.3 | 117254.3
NAY180301383748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78169.53 | 78169.53
NAY180401403120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244515.34 | 244515.34
NAY180401403120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163010 | 163010
NAY180401403156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1106294 | 0
NAY180401403156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 919005.71 | 0
NAY180401403156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737448.55 | 0
NAY180401403176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 956502 | 0
NAY180401403176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 637668 | 0
NAY180401403189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
NAY180401403189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 600000
NAY180401403192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804089 | 0
NAY180401403192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 536060 | 0
NAY180401403307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6866 | 6866
NAY180401403307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325424 | 325424
NAY180401403329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435805 | 435805
NAY180401403329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290537 | 290537
NAY180401403445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225832 | 0
NAY180401403445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150555 | 0
NAY180401404839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1229222.7 | 0
NAY180401404839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 8604558.88 | 0
NAY180401404839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2458445.39 | 0
NAY180401404846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 296708.63 | 296708.63
NAY180401404846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2076960.38 | 2076960.38
NAY180401404846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593417.25 | 593417.25
NAY180401404851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476600.74 | 0
NAY180401404851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3336205.2 | 0
NAY180401404851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953201.48 | 0
NAY180401406566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1133311 | 0
NAY180401406566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 755541 | 0
NAY190201522693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230648 | 230648
NAY190201522693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153765 | 153765
NAY190201527081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135400 | 0
NAY190201527081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90266 | 0
NAY190201527149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1116554.32 | 0
NAY190201527149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1650558.56 | 0
NAY190201527149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2087471.12 | 0
NAY190201528122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72917.02 | 72917.02
NAY190201528122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48611.83 | 48611.83
NAY190201528137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116026.45 | 116026.45
NAY190201528137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77350.97 | 77350.97
NAY190201528540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1653953 | 0
NAY190201528540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1102635 | 0
NAY190201528558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1069249.15 | 0
NAY190201528558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 712832.77 | 0
NAY190401577761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 526709 | 0
NAY190401577761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 395031.5 | 0
NAY190401577761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395031.5 | 0
NAY190401577765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670295 | 0
NAY190401577765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446863 | 0
NAY190401578124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1487925.12 | 0
NAY190401578124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 991949.91 | 0
NAY190401603412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1286687.53 | 0
NAY190401603412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 857791.69 | 0
NAY190401603623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25458.02 | 25458.02
NAY190401603623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25279 | 25279
NAY190401605919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2614084.01 | 0
NAY190401605919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1742716 | 0
NAY190401609002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 416254.96 | 0
NAY190401609002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277503.3 | 0
NAY190401659904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222003 | 0
NAY200301719025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1890050 | 1890050
NAY200301719025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1890050 | 1890050
NAY200301719101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270183.95 | 270183.95
NAY200301719101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270183.95 | 270183.95
NAY200401852297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168794.84 | 168678.57
NAY210101886254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2575000 | 2544270.7
NAY210201942502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1011856 | 977639.38
NAY210201942502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1517784 | 1466459.02
NAY210201942953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 99222 | 99221.39
NAY210402058036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 598436 | 594775.24
NAY210402058051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 734461 | 730440.57
NAY220102062754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834634.92 | 1930175.61
NAY220202068594 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 5893003 | 5893003
NAY220202068594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5893003 | 5893003
NAY220202069082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647251.24 | 647251.24
NAY220202069181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132869 | 1132869
NAY220202069218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1726720.77 | 1992294.56
NAY220202069347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750572.94 | 750572.94
NAY220202071754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289076.2 | 289076.2
NAY220202072238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738019.33 | 738019.33
NAY220202072262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711251.85 | 711251.85
NAY220202072288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498216.79 | 1498216.79
NAY220202072314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 973527.34 | 973527.34
NAY220202072481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828548.18 | 828548.18
NAY220202072537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4007673.27 | 4007673.27
NAY220202072633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7530211.87 | 7530211.87
NAY220202072854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260529.22 | 1260529.22
NAY220202074175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3199468 | 3199467.8
NAY220202075606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926949.54 | 1926949.54
NAY220202075653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4375463.96 | 4375463.96
NAY220202076659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050963.95 | 2558321.34
NAY220202078019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287447.58 | 287447.58
NAY220202078389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187395.87 | 187395.87
NAY220202078411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5156171.45 | 5156171.45
NAY220202078776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503648.83 | 503648.83
NAY220202081501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443658.74 | 443658.74
NAY220202082071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306983.55 | 306983.55
NAY220202084799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2236436.79 | 2236436.79
NAY220202084812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6483028.69 | 6481027.35
NAY220202088022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1848471 | 1848471
NAY220202088022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1848472 | 1848472
NAY220202088026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19999927.96 | 19999927.96
NAY220202088038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5971025 | 5971025
NAY220202088038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5971027 | 5971027
NAY220202088191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1005782 | 1005782
NAY220202088191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1005784 | 1005784
NAY220202088201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 70707 | 70707
NAY220202088201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 400672 | 400672
NAY220202099887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2081317.91 | 2081317.91
NAY00160300783541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160708 | 0
NAY00160300783541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 773805 | 0
NAY00170300932354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471287 | 0
NAY18180201105903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 820914 | 0
NAY18180201105903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1231370 | 0
NAY00180201106085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650125 | 650125
NAY00180201106085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975187 | 975187
NAY18180201106147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 459200 | 0
NAY18180201106147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688800 | 0
NAY18180201106150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 856000 | 0
NAY18180201106150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283999 | 0
NAY18180201142888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1743750 | 1743750
NAY180301286911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 993786 | 0
NAY180301286911 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 993785 | 0
NAY180301286911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 993786 | 0
NAY180301286911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993786 | 0
NAY180301289672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728179.81 | 728179.81
NAY180301289672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 485453.2 | 485453.2
NAY180301289676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71682.59 | 71682.59
NAY180301289676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47788.39 | 47788.39
NAY180301289683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52281.07 | 52281.07
NAY180301289683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34854.05 | 34854.05
NAY180401402084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134007 | 0
NAY180401402084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89338 | 0
NAY180401403132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719541.59 | 0
NAY180401403132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1146361 | 0
NAY180401403151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892210.7 | 0
NAY180401403151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 595769 | 0
NAY180401403159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263393 | 0
NAY180401403159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175595 | 0
NAY180401403195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425479 | 0
NAY180401403195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 950319 | 0
NAY180401403293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131676.58 | 131676.58
NAY180401403293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 923091.28 | 923091.28
NAY180401403293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263740.36 | 263740.36
NAY180401403295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116846.3 | 116846.3
NAY180401403295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 821530.24 | 821530.24
NAY180401403295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234722.93 | 234722.93
NAY180401403303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6867 | 6867
NAY180401403303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167685 | 167685
NAY180401403304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1598372 | 1598372
NAY180401403304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 400000
NAY180401403311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6867 | 6867
NAY180401403311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 776374 | 776374
NAY180401403683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152326 | 0
NAY180401403683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101550 | 0
NAY180401404849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 183174.41 | 0
NAY180401404849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1282220.85 | 0
NAY180401404849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366348.82 | 0
NAY180401427172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129707 | 0
NAY190101505221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342732.54 | 0
NAY190201523336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2120476 | 2120476
NAY190201523336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1413651 | 1413651
NAY190201526652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1502151.9 | 1502151.9
NAY190201526652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2002869.2 | 2002869.2
NAY190201526652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502151.9 | 1502151.9
NAY190201526980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676993 | 676993
NAY190201526980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 451329 | 451329
NAY190201527975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212004 | 1212004
NAY190201527975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 808002 | 808002
NAY190201545677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453322 | 0
NAY190401577756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653549 | 653549
NAY190401577756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435700 | 435700
NAY190401577758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 514984 | 0
NAY190401577758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 386237.5 | 0
NAY190401577758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386237.37 | 0
NAY190401577759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926844.57 | 0
NAY190401577759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1284563 | 0
NAY190401577779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124179 | 0
NAY190401577779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82785 | 0
NAY190401578135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1833298.27 | 0
NAY190401578135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1222198.84 | 0
NAY190401578218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1507075.11 | 0
NAY190401578218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1004716 | 0
NAY190401580020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 280579 | 0
NAY190401580020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187053 | 0
NAY190401580135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3022170.13 | 0
NAY190401580135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2014780.08 | 0
NAY190401580489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 149733.02 | 149733.02
NAY190401580489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99822.01 | 99822.01
NAY190401600254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 776000 | 0
NAY190401600254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1163971.79 | 0
NAY190401603476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836464 | 0
NAY190401603476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 557643 | 0
NAY190401610660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2703779.01 | 2703779.01
NAY190401610660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1802519.34 | 1802519.34
NAY200301718987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155000 | 155000
NAY200301718987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
NAY200301719077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362322.25 | 362322.25
NAY200301719077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362322.25 | 362322.25
NAY200301719165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635248.68 | 635248.68
NAY200301719165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 635248.68 | 635248.68
NAY210101886217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1992339.09
NAY210101886217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2000000 | 1992339.08
NAY210201942583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1603124 | 1645044.53
NAY210201942591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1480959 | 1461185.11
NAY210402035170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774403.53 | 774403.53
NAY210402049999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771646.23 | 775720.71
NAY210402055643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2070550 | 2070550
NAY210402055643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5520390 | 5150134
NAY210402057970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 261916 | 261824.38
NAY210402057999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3235389 | 3187355.28
NAY210402058013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1040072 | 1040071.25
NAY220102061812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168661.04 | 1144000.34
NAY220102061843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1397753.25 | 1391028.67
NAY220102062854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2234407.39 | 2234407.39
NAY220102062977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1480235 | 1480076.88
NAY220202069080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8837949.45 | 8750572.47
NAY220202069182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2808370 | 2808370
NAY220202071192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278546.68 | 587338.45
NAY220202072007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3170410.58 | 3458164.25
NAY220202072150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397828.11 | 397828.11
NAY220202072163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744955.86 | 744955.86
NAY220202072306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325433.88 | 325433.88
NAY220202072308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435744.64 | 435744.64
NAY220202072336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149850.93 | 149850.93
NAY220202072616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113821.36 | 113821.36
NAY220202072658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981833.37 | 981833.37
NAY220202072819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408181.55 | 408181.55
NAY220202074077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404916.52 | 404916.52
NAY220202075158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357280 | 351210.15
NAY220202075338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1538934.08 | 1538934.08
NAY220202076426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882178.83 | 2204410.07
NAY220202077470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3905561.08 | 3905561.08
NAY220202078502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 914660.72 | 914660.72
NAY220202078837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734840.77 | 734840.77
NAY220202080231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301715.73 | 299461.53
NAY220202080888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316140.02 | 316140.02
NAY220202082196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5900562.89 | 5824463.99
NAY220202082421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1056564.26 | 1056564.26
NAY220202083203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013227.58 | 2013227.58
NAY220202083517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300560.63 | 300560.63
NAY220202084862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6489491.44 | 6558189.57
NAY220202085388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773467.29 | 767639.02
NAY220202099853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 262160.23 | 262160.23
NAY00160300782608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309355 | 309355
NAY00160300782608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464032 | 464032
NAY00170200897467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 6075791 | 0
NAY17170300952784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450295.02 | 450295.02
NAY17170401006818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128274 | 0
NAY17170401006818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71121 | 0
NAY00170401041293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3000000 | 0
NAY17170401050078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 615442.15 | 0
NAY00180101072794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7976540.35 | 7976540.35
NAY18180201106648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 929174 | 0
NAY18180201106648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393761 | 0
NAY00180201135756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7900882.18 | 7900882.18
NAY18180201140320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 665924 | 1199864
NAY18180201140320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 533940 | 1199864
NAY180301283651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734024 | 0
NAY180301283651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1156016 | 0
NAY180301383557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208810.15 | 0
NAY180301383557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139206.76 | 0
NAY180401402059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366279 | 0
NAY180401402059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244186 | 0
NAY180401402061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319628 | 0
NAY180401402061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213085 | 0
NAY180401402085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498005 | 0
NAY180401402085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1665336 | 0
NAY180401403130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 427804 | 427804
NAY180401403130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 285203 | 285203
NAY180401403162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488303 | 0
NAY180401403162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325535 | 0
NAY180401403315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6867 | 6867
NAY180401403315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 420274 | 420274
NAY180401403374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 567249 | 0
NAY180401403374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 0
NAY180401403446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129100 | 0
NAY180401403446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86066 | 0
NAY180401406645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339437 | 0
NAY180401406645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 226292 | 0
NAY180401416199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62572.29 | 62572.29
NAY180401416205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
NAY180401427138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 0
NAY190201522023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157815.89 | 0
NAY190201522023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105210.6 | 0
NAY190201522026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714096.84 | 0
NAY190201522026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476064.56 | 0
NAY190201526685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1090829.97 | 0
NAY190201526685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1612531.26 | 0
NAY190201526685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2039377.77 | 0
NAY190201527010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171157 | 0
NAY190201527010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 780771 | 0
NAY190201527104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236302 | 0
NAY190201527104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157534 | 0
NAY190201528593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972000 | 0
NAY190201528593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 648000 | 0
NAY190201529500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450458.11 | 0
NAY190201529500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300305.41 | 0
NAY190401577695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337891 | 337891
NAY190401577695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225260 | 225260
NAY190401577785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 149800.54 | 0
NAY190401577785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99867.03 | 0
NAY190401579479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1441510 | 0
NAY190401579479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 961007 | 0
NAY190401580435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 92630.53 | 92630.53
NAY190401580435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61753.7 | 61753.7
NAY190401601307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265820 | 0
NAY190401601307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177213.7 | 0
NAY190401603650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49184.9 | 49184.9
NAY190401603650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35533 | 35533
NAY190401605917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244882.01 | 0
NAY190401605917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128818 | 0
NAY190401607499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481925.17 | 1481925.17
NAY190401607499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 987950.11 | 987950.11
NAY190401608943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 384462.94 | 0
NAY190401608943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256308.62 | 0
NAY190401608981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 418815.95 | 0
NAY190401608981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279210.64 | 0
NAY190401651896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948054.08 | 0
NAY190401653765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935724.63 | 0
NAY200301718868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576508.14 | 576508.14
NAY200301718868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 576508.14 | 576508.14
NAY200301719027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250500 | 250500
NAY200301719027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250500 | 250500
NAY200401796164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207600 | 207600
NAY200401796164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207600 | 207600
NAY210201942508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 300000 | 296903.9
NAY210201942508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 200000 | 197935.93
NAY210201942576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1724326 | 1711918.45
NAY210201942579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 502875 | 476037.86
NAY210201942586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2575000 | 2447463.84
NAY210402056950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 532046 | 530325.88
NAY210402058226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 952430 | 952426.28
NAY210402058254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1387197 | 1382534.78
NAY220102061885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737611.77 | 739201.79
NAY220102061915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2202386.27 | 2196842.34
NAY220102062350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195940.25 | 1190075.13
NAY220102065589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 474800 | 474800
NAY220202068604 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 3875652 | 3875652
NAY220202068604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3875652 | 3875652
NAY220202070683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2079540.51 | 2079540.51
NAY220202072215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1069729.26 | 1069729.26
NAY220202072318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481535.99 | 481535.99
NAY220202072457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133461.68 | 133461.68
NAY220202075144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456460 | 450516.38
NAY220202076490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001703.14 | 1221272.52
NAY220202077098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2801689.42 | 2695393.63
NAY220202077975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741258 | 741258
NAY220202078800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485391.84 | 485391.84
NAY220202080742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295430.78 | 1295430.78
NAY220202081059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933597.57 | 933597.57
NAY220202081590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345164.34 | 1344832.36
NAY220202082652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494783.38 | 494783.38
NAY220202083233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2836916.11 | 2836916.11
NAY220202083244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556172.72 | 1556172.72
NAY220202084003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2051150.5 | 2257228.44
NAY220202084404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961765.72 | 961765.72
NAY220202084836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594706.52 | 1591988.64
NAY220202084852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962235.44 | 1931795.43
NAY220202087948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 830429 | 830429
NAY220202087948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1014970 | 1014970
NAY220202088188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 282459 | 282459
NAY220202088188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 282459 | 282459
NAY220202088291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 261000 | 261000
NAY00170200865906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174840 | 0
NAY00170300932353 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 1550 | 0
NAY00170300932353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55142.43 | 0
NAY17170300932938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133333.33 | 0
NAY17170300932938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.33 | 0
NAY17170300932960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106666.67 | 0
NAY17170300932960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106666.67 | 0
NAY00180101073040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8001747.09 | 8001747.09
NAY180301289658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119470.98 | 119470.98
NAY180301289658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79647.32 | 79647.32
NAY180401401597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59380 | 0
NAY180401401597 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 59380 | 0
NAY180401401597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 59380 | 0
NAY180401401597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59380 | 0
NAY180401402083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2418782 | 0
NAY180401402083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1612521 | 0
NAY180401403128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653549.32 | 653549.32
NAY180401403128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435700 | 435700
NAY180401403154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1994930 | 1994930
NAY180401403154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 400000
NAY180401403213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770185 | 0
NAY180401403213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 513457 | 0
NAY180401403292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174523.07 | 174523.07
NAY180401403292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1223016.73 | 1223016.73
NAY180401403292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349433.35 | 349433.35
NAY180401403296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 188714.83 | 188714.83
NAY180401403296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1324609.94 | 1324609.94
NAY180401403296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378459.98 | 378459.98
NAY180401403298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153120.92 | 153120.92
NAY180401403298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 1075452.53 | 1075452.53
NAY180401403298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307272.14 | 307272.14
NAY180401403302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6867 | 6867
NAY180401403302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 436767 | 436767
NAY180401403368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392850 | 0
NAY180401403368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 261900 | 0
NAY180401404850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 754542.43 | 0
NAY180401404850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 5281797.03 | 0
NAY180401404850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509084.86 | 0
NAY180401407376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 386304 | 0
NAY180401457986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 0
NAY190101505236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335398.9 | 0
NAY190201521690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1392985 | 0
NAY190201521690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 928657 | 0
NAY190201526605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334955.55 | 0
NAY190201526605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223303.7 | 0
NAY190201528571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273496.5 | 0
NAY190201528571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182331 | 0
NAY190201528835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 386299 | 0
NAY190201544325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508811 | 0
NAY190201544386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453322 | 0
NAY190401577754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1781137 | 1781137
NAY190401577754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1187424 | 1187424
NAY190401577755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207540 | 207540
NAY190401577755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138360 | 138360
NAY190401577762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1357949.65 | 0
NAY190401577762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 905299.76 | 0
NAY190401577781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220043 | 0
NAY190401577781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146696 | 0
NAY190401577782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289255 | 0
NAY190401577782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 192837 | 0
NAY190401577784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1332263.16 | 0
NAY190401577784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 888175.44 | 0
NAY190401580101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1710433 | 0
NAY190401580101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1140289 | 0
NAY190401580140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126355 | 0
NAY190401580140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84236 | 0
NAY190401603363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198160.56 | 1198160.56
NAY190401603363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 798773.7 | 798773.7
NAY190401608825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 388851.64 | 0
NAY190401608825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259234.43 | 0
NAY190401608847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 381995.66 | 0
NAY190401608847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254663.78 | 0
NAY190401608932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 388851.64 | 0
NAY190401608932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259234.43 | 0
NAY190401643785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 207048 | 0
NAY190401643785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826991 | 0
NAY200301718991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113100 | 113100
NAY200301718991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113100 | 113100
NAY200301719092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010025 | 1010025
NAY200301719092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1010025 | 1010025
NAY210101886239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1643584 | 1633931.45
NAY210101886239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2465375 | 2450897.16
NAY210101886242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 822915 | 714840.19
NAY210101886242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1234374 | 1072260.16
NAY210201942948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 150000 | 144104.91
NAY210302000860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2321136 | 1978129.59
NAY210402043400 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 1229759.56 | 0
NAY210402043400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1353980.19 | 1353980.08
NAY210402057517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 617767 | 616955.28
NAY210402057534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 185995 | 185202.41
NAY220102062334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324115.67 | 1321916.4
NAY220102065577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4696287.05 | 4696287.05
NAY220202068343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 388598.4 | 388598.4
NAY220202072001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3210090.02 | 3199507.75
NAY220202072011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6524766.12 | 7519950.35
NAY220202072160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381220.5 | 381220.5
NAY220202072240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693552.77 | 693552.77
NAY220202072305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1341016.26 | 1341016.26
NAY220202076013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193871.37 | 193871.37
NAY220202076736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326980.82 | 1326980.82
NAY220202080400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841286.34 | 837620.87
NAY220202080876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384422.53 | 426175.82
NAY220202082256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1512007.55 | 1479498.07
NAY220202082715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3155815.46 | 3066970.97
NAY220202082736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6909715.31 | 6909715.31
NAY220202082749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7547454.16 | 0
NAY220202083200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2816601.59 | 2816286.65
NAY220202083207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555582.96 | 555270.4
NAY220202083222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262409.38 | 1262115.59
NAY220202084028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058447.46 | 1016586.5
NAY220202084158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080339.9 | 1016586.5
NAY220202084202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9618000.14 | 9609065.1
NAY220202084858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3892571.16 | 3792691.47
NAY220202085246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1715138.89 | 1703491.98
NAY220202086387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11674689 | 11674689
NAY220202086433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 85659.04 | 85659.04
NAY220202087930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 294133 | 294133
NAY220202087930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1666753 | 1666753
NAY220202088206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1047852 | 1047852
NAY220202088206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1047853 | 1047853
NAY220202099822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 579886.32 | 579886.32
NAY00160300782828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144595 | 0
NAY00160300782828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1156759 | 0
NAY00160300782828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144595 | 0
NAY00160300782939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287982 | 0
NAY00160300782939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287982 | 0
NAY00160300782939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 1803858 | 0
NAY00170401041228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 0
NAY00180201106346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 893832 | 0
NAY00180201106346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340749 | 0
NAY180301316392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119531.9 | 0
NAY180301326051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 0
NAY180401402081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493656 | 0
NAY180401402081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329104 | 0
NAY180401403138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200118 | 0
NAY180401403138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800079 | 0
NAY180401403198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1789918 | 1789918
NAY180401403198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1193279 | 1193279
NAY180401403274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 444303.02 | 0
NAY180401403274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3110121.11 | 0
NAY180401403274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888606.04 | 0
NAY180401403313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6867 | 6867
NAY180401403313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253875 | 253875
NAY180401403325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480877 | 480877
NAY180401403325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320585 | 320585
NAY180401403366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392850 | 0
NAY180401403366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 261900 | 0
NAY180401403452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290618 | 0
NAY180401403452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193745 | 0
NAY180401405574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233780 | 0
NAY180401405574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 822520 | 0
NAY180401476428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162484.74 | 0
NAY180401476887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534314.67 | 0
NAY190201523310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2146976 | 2146976
NAY190201523310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1431317 | 1431317
NAY190201526655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2353117.42 | 2353117.42
NAY190201526655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 4096470.48 | 4096470.48
NAY190201526655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2764109.1 | 2764109.1
NAY190201526657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1873960.81 | 0
NAY190201526657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 2770202.94 | 0
NAY190201526657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3503491.96 | 0
NAY190201528115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67506.59 | 67506.59
NAY190201528115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45004.39 | 45004.39
NAY190201528134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157515.37 | 157515.37
NAY190201528134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105010.46 | 105010.46
NAY190401577768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1712896.8 | 0
NAY190401577768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1141931 | 0
NAY190401577783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126474 | 0
NAY190401577783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84315 | 0
NAY190401577786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 545956.15 | 0
NAY190401577786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 363970.76 | 0
NAY190401580017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1137428 | 1137428
NAY190401580017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 758285 | 758285
NAY190401580109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1729748 | 0
NAY190401580109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1153165 | 0
NAY190401580463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280635.05 | 0
NAY190401580463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187090.03 | 0
NAY190401605925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6287521.78 | 6287521.78
NAY190401605925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4191681.2 | 4191681.2
NAY190401608256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1564676.19 | 0
NAY190401608256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1043117.46 | 0
NAY190401608371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2964337.57 | 0
NAY190401608371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1976225.03 | 0
NAY190401608852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 384546.26 | 0
NAY190401608852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256364.17 | 0
NAY190401608969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1739722.8 | 0
NAY190401608969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1159815.2 | 0
NAY190401609377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3783338.98 | 0
NAY190401609377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2522225.98 | 0
NAY190401609646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 723894 | 0
NAY190401609646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 482596 | 0
NAY190401610669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46757.56 | 0
NAY190401610669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31171.7 | 0
NAY200401869396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300840.92 | 0
NAY210101886255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3272907 | 980653.95
NAY210402058062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 849446 | 847415.76
NAY210402058209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 226153 | 225869.61
NAY220202068228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699477.12 | 699477.12
NAY220202068270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699477.12 | 699477.12
NAY220202068327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 544037.76 | 544037.76
NAY220202069107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549283.87 | 549283.87
NAY220202069132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407726.61 | 1407726.61
NAY220202069237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2329570.75 | 2329570.75
NAY220202069337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3074436.39 | 3074436.39
NAY220202069382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858624.67 | 858624.67
NAY220202069394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191031.22 | 1191031.22
NAY220202070407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212336.65 | 1212336.65
NAY220202070783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717123.9 | 717123.9
NAY220202071004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394935.58 | 394935.58
NAY220202071745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419534.85 | 419534.85
NAY220202072017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5075552.66 | 5075100.57
NAY220202072516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3529136.78 | 3529136.78
NAY220202072541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263610.66 | 263610.66
NAY220202072631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901618.79 | 901618.79
NAY220202072818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128234.07 | 128234.07
NAY220202074152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2599241 | 2599241
NAY220202075596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589456.16 | 589456.16
NAY220202077151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1241386.88 | 1241386.88
NAY220202079240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783761.41 | 783761.41
NAY220202081035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671164.2 | 668405.46
NAY220202081526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697155.57 | 697155.57
NAY220202083945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828383.72 | 828383.72
NAY220202084005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165304.47 | 0
NAY220202084041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2249664.33 | 2240297.5
NAY220202086383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4816969 | 4816969
NAY220202087897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 559558 | 559558
NAY220202087897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 559558 | 559558
NAY220202088037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1285252 | 1285252
NAY220202088037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1570862 | 1570862
NAY220202088174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58800 | 58800
NAY220202088174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 333198 | 333198
NAY220202088209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1060816 | 1060816
NAY220202088209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1296554 | 1296554
NAY220202088219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 291000 | 291000
NAY220202088219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 436502 | 436502
NAY220202088260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6005570 | 6005570
NAY220202098530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 6798121.86 | 6798121.86
NAY220202099904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 793680.12 | 793680.12
NAY16160300782654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3182358.82 | 5303931.37
NAY16160300782654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2127200 | 0
NAY16160300782700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
NAY16160300783045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504369 | 493860
NAY17170200865898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331583.36 | 331583.36
NAY17170200865898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 221055.56 | 221055.56
NAY17170300932304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35422.14 | 35422.14
NAY17170300932408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255000 | 255000
NAY17170300932481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 318750 | 318750
NAY17170300932506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY17170300932530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY00170300932596 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 612643 | 0
NAY00170300932596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120535 | 1120535
NAY17170300932634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70844.28 | 70844.29
NAY17170300933080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70844.28 | 70844.29
NAY17170300933083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70844.28 | 70844.29
NAY17170300933086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY18180101073010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2966982.36
NAY18180201106149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1273711.77 | 1273711.77
NAY18180201106149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 849141.18 | 0
NAY180401404135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 22222.22 | 0
NAY180401404135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26577.79 | 26577.79
NAY180401431455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467604.58 | 467604.58
NAY180401476383 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 33497.18 | 0
NAY180401476383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675794.3 | 673044.75
NAY190201518181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756790.12 | 754507.43
NAY190401581635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154145.3 | 150020.49
NAY190401582227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1790677.05 | 1780773.76
NAY190401582288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391611.08 | 390090.84
NAY190401582617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1519984.41 | 1632453.51
NAY190401585938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915310.09 | 857312.75
NAY190401596255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2014780.08 | 1798732.52
NAY190401596255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3022170.13 | 2698098.78
NAY190401653105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34018.04 | 33965.64
NAY190401653211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40594.86 | 40532.33
NAY190401658470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1067578.52 | 1064802.45
NAY200301738549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162935.06 | 1115129.18
NAY200301743351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449999.64 | 447969.94
NAY200301762040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626586.93 | 1623963.22
NAY200301766918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125944.58 | 1122755.46
NAY210301969829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598551.43 | 1595484.37
NAY210402037603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215207.94 | 212663.09
NAY220202068937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962829 | 1962828.47
NAY16160300782653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114574.1 | 1351222.64
NAY16160300782653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 543049 | 0
NAY17170200889157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 6075791 | 5974443.89
NAY17170300932176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 701250 | 701250
NAY17170300932642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 385967.16 | 385967.16
NAY17170300932646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 510000 | 510000
NAY17170300932986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 455934 | 397335
NAY17170300932986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683900 | 0
NAY17170300933088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128655.72 | 128655.72
NAY17170300955549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 17825529.43 | 17465491.59
NAY17170401047395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 4909103.33
NAY18180201138773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 199999.99
NAY18180201142515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2471398 | 2467932.45
NAY180301389432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000
NAY180301389644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U033-Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 1630856 | 1630850
NAY180401403816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8936.06 | 0
NAY180401403816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8729.84 | 8729.84
NAY180401416296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27133.56 | 26898.4
NAY180401431580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58294.97 | 56116.07
NAY180401436077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953201.49 | 953201.49
NAY180401436077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3336205.19 | 0
NAY180401436077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476600.74 | 0
NAY180401462471 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 92574.48 | 24641.35
NAY180401462471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16217.09 | 84150.22
NAY180401474602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68720.99 | 68720.99
NAY190101513138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 21640.48 | 21640.48
NAY190101515916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2363100 | 2363028.02
NAY190201518172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095983.76 | 1092777.16
NAY190201565909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 844400 | 844400
NAY190401581024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4751213.9 | 4741237.25
NAY190401585749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064290.52 | 1064290.52
NAY190401585774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166169.37 | 165126.15
NAY190401589974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559043.36 | 554917.21
NAY190401599592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423241.83 | 421979.84
NAY190401646222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66335.19 | 66232.98
NAY190401647005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39687.72 | 39626.57
NAY190401653672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29482.3 | 29436.88
NAY190401654319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26647.47 | 26606.41
NAY190401658579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3865710.28 | 3851839.17
NAY190401664379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1074040.78 | 1072198.17
NAY190401664385 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 315474.15 | 313495.23
NAY190401664385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80078.61 | 136087.25
NAY190401664797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480839.11 | 479951.36
NAY200301750276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2795820.4 | 2793068.26
NAY200301765240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401464.88 | 400751.69
NAY200401828261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78341.52 | 78114.59
NAY200401835720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74008.92 | 73699.82
NAY200401866073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792750.53 | 789361.04
NAY210201894226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135693.8 | 123141.32
NAY210201894228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135693.8 | 123141.32
NAY210201894259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67846.9 | 55294.42
NAY210301976556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5255630.72 | 5244230.24
NAY210302004771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 18185000 | 17409000.23
NAY210402035208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2160343.56 | 2160343.56
NAY210402037205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188864.24 | 186557.19
NAY17170300932482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 191250 | 191250
NAY17170300932529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128655.72 | 128655.72
NAY17170300932640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY17170300932643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 385967.16 | 385967.16
NAY16170300970470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1281576 | 1270794.5
NAY00170401006418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41451 | 41451
NAY17170401006475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25159.68 | 25117.51
NAY18180101077149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3577988.25 | 3444040
NAY180401433769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 407858.63 | 0
NAY180401433769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611787.96 | 611787.96
NAY180401475016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44522.8 | 44522.8
NAY190401582309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1518011.44 | 1513948.04
NAY190401585516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675064.42 | 672371.85
NAY190401585759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387171.51 | 386466.45
NAY190401599590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130807.97 | 130228.69
NAY190401646372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87312.98 | 87178.47
NAY190401651890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48759.2 | 48684.07
NAY190401651994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73138.8 | 73026.12
NAY190401652979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54145.39 | 54061.97
NAY190401653547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25513.54 | 25474.23
NAY190401653629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35435.46 | 35387.87
NAY190401653846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35151.98 | 35097.82
NAY190401654253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17009.02 | 16982.82
NAY190401673117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894273.23 | 887616.34
NAY190401675209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157398.66 | 155064.89
NAY190401697896 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSO MUNICIPAL | 572535.88 | 556533.91
NAY190401697896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 572535.88 | 556533.91
NAY200301746296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1546798.66 | 1546798.65
NAY200301760331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1702294.62 | 1692442.8
NAY200301761522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1661565.74 | 1657281.74
NAY200301765417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576175.34 | 575961.91
NAY200401829478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69676.32 | 69384.62
NAY200401852327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314144.96 | 312449.82
NAY210402010608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5655.97 | 5655.97
NAY210402037082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502458.36 | 501023.7
NAY16160300782935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 777169 | 777002.24
NAY16160300782935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 3108660 | 0
NAY16160300782935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777169 | 0
NAY17170300932017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127500 | 127500
NAY17170300932407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 127500
NAY17170300932409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY17170300932467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127500 | 127500
NAY17170300932512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.33 | 133333.24
NAY17170300932957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133333.33 | 0
NAY17170300933089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY17170300933090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY17170300952783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247955 | 247955
NAY17170300952785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 956250 | 956250
NAY17170300955556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1481100 | 1449700.45
NAY17170300970944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 776336 | 756822
NAY17170401006815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537893 | 0
NAY17170401006815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358594 | 358594.97
NAY18180101077175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 14715500 | 13636254.74
NAY18180101077183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 305266.75 | 22066971.64
NAY18180201142507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3286800 | 3280056.76
NAY180401403803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43999.44 | 0
NAY180401403803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66092.96 | 66092.96
NAY180401457892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 633231 | 0
NAY180401457892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633230 | 633230
NAY180401468032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340955.54 | 338898.05
NAY180401494432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2500000.01 | 2484483.37
NAY190101515944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 198850 | 189790.95
NAY190201518191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2141699.09 | 2135252.3
NAY190201523901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491094.8 | 491094.8
NAY190401581660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378097.27 | 369205.88
NAY190401587578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236465.86 | 234111.04
NAY190401617436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434526.04 | 430868.18
NAY190401649765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53861.91 | 53778.92
NAY190401653016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46138.73 | 44155.33
NAY190401653572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50686.88 | 50608.79
NAY190401654157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63500.35 | 63402.51
NAY190401666304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79130.28 | 79130.27
NAY190401667180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347275.96 | 347275.96
NAY200201710783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3344400 | 3255757.16
NAY200301765388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644735.74 | 643727.99
NAY200401829458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74008.92 | 73699.82
NAY200401829500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78341.52 | 78114.59
NAY200401852309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830585.7 | 829635.97
NAY210301969962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236869.38 | 1234491.95
NAY210402011529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 407081.4 | 407081.4
NAY16160300782638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758126.88 | 695300.35
NAY16160300782655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2127200 | 2121572.51
NAY16160300782655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3190800 | 0
NAY16160300782708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
NAY17170300932469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446250 | 446250
NAY17170300932470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 191250 | 191250
NAY17170300932507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35422.14 | 35422.14
NAY17170300932644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 212532.86 | 212532.86
NAY17170300932937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 828750 | 828750
NAY17170300932955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY17170300933084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35422.14 | 35422.14
NAY17170300933087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY17170401006467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446836.86 | 446837
NAY18180101077159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2450000 | 1953000
NAY18180101077168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2804500 | 2734498.98
NAY18180201138793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 7560000 | 7453008.62
NAY180401429365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14207.23 | 14206.88
NAY180401476560 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 20530.17 | 0
NAY180401476560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320566.82 | 273096.99
NAY190201518164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394091.07 | 393265.88
NAY190201518197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006816.92 | 1004107.83
NAY190401581018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499423.19 | 497242
NAY190401581019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536613.3 | 534082.75
NAY190401581023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1352114.01 | 1330775.53
NAY190401581633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333614.33 | 332571.77
NAY190401581634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379480.76 | 377350
NAY190401582569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117182.54 | 117017.93
NAY190401585535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932982.04 | 932672.24
NAY190401585724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45876.87 | 45784.38
NAY190401585917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706180.88 | 704206.17
NAY190401605390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337627.67 | 0
NAY190401605390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337627.68 | 337627.68
NAY190401617412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242338.29 | 239944.53
NAY190401635647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1925748.83 | 1921102.36
NAY190401651471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28915.34 | 28870.79
NAY190401658280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219248.21 | 217541.42
NAY190401662904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551290.81 | 549523.82
NAY190401673118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178763.18 | 161134.8
NAY200201710652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 4619715.92 | 4619714.98
NAY200301751528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308397.44 | 307278.03
NAY200301760802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081209.66 | 1080176.05
NAY200401828266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91339.32 | 91164.59
NAY200401828356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79908.6 | 79575.8
NAY200401852313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554798.26 | 553950.11
NAY210402009125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5482598.65 | 5452665.34
NAY220202069178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856174 | 938895.93
NAY16160300782170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
NAY16160300782649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
NAY17170200865674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 643278.6 | 643278.6
NAY17170200865901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390229.66 | 390229.66
NAY17170200865901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 260153.1 | 260153.1
NAY17170300932015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 212532.84 | 212532.86
NAY17170300932443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 318750 | 318750
NAY17170300932444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127500 | 127500
NAY17170300932468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 191250 | 191250
NAY17170300932504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY17170300932511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 191250 | 191250
NAY17170300932520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 892500 | 892500
NAY17170300932532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY17170300932534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35422.14 | 35422.14
NAY17170300932536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35422.14 | 35422.14
NAY17170300932639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128655.72 | 128655.72
NAY17170300933081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35422.14 | 35422.14
NAY17170300933082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35422.14 | 35422.14
NAY17170300933085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128655.72 | 128655.72
NAY16170300970467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1871784 | 1864706.32
NAY17170401006273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572060.48 | 572060.48
NAY17170401006466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1893163.14 | 1893163.14
NAY17170401006511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1640256 | 0
NAY17170401006511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1093505 | 1093505
NAY18180201141975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 170000 | 165352.65
NAY180401444519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888606 | 888606.03
NAY180401444519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 3110121 | 2377084.78
NAY180401444519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 444303 | 444303.02
NAY190201518195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430593.45 | 429028.32
NAY190301576081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35000000 | 35495069.18
NAY190401581027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789778.22 | 773363.94
NAY190401645958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25471.65 | 25443.1
NAY190401649818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56696.74 | 56609.39
NAY190401653593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23245.67 | 23209.85
NAY190401654061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47625.26 | 47551.89
NAY200301719310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30375.86 | 30375.86
NAY200301745181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2297221.52 | 2297139.63
NAY200301755530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299126.38 | 298241.16
NAY200301765260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596903.01 | 594742.03
NAY200401828346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75391.68 | 75166.03
NAY200401828348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78341.52 | 78015.02
NAY200401829489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79908.6 | 79661.7
NAY200401852333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314144.96 | 312449.82
NAY210201894480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 882009.7 | 777148.72
NAY210201894950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68145.3 | 68145.3
NAY210201894951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136290.6 | 136290.6
NAY16160300782656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 543049 | 543049
NAY16160300782656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814574 | 0
NAY17170200865673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 354221.43 | 354221.43
NAY17170200865825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258418 | 255393.51
NAY17170300932016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 385967.16 | 385967.16
NAY17170300932398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3187500 | 3187500
NAY17170300932404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382500 | 382500
NAY17170300932613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35422.14 | 35422.14
NAY17170300932638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY17170300932641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 212532.86 | 212532.86
NAY17170300932956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35422.14 | 35422.14
NAY17170300932961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106666.67 | 0
NAY17170300932961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106666.67 | 106666.66
NAY17170300970158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5146084.96 | 6812621.45
NAY18180201106146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681309.84 | 681309.84
NAY18180201106146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 454206.56 | 0
NAY18180201106657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152387 | 0
NAY18180201106657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228580 | 228580
NAY18180201142527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 9691445 | 9672877.37
NAY180401433766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 407858.64 | 0
NAY180401433766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611787.95 | 611787.95
NAY180401444609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7526.82 | 7526.82
NAY180401444609 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 199000 | 198886.2
NAY180401475090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36978.82 | 36978.82
NAY180401476167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1414421.42 | 1106319.54
NAY180401494693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2048577.23 | 2045250.2
NAY190401585498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1516994.2 | 1513160.1
NAY190401585675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2701343.24 | 2694004.22
NAY190401590021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377979.3 | 373344.97
NAY190401635586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759524.87 | 757400.03
NAY190401649750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32600.63 | 32550.4
NAY190401651412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49609.65 | 49533.22
NAY190401652934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50460.1 | 50382.36
NAY190401663876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6684523.44 | 6672180.72
NAY190401664813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560683.08 | 495494.46
NAY190401674147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611513.24 | 611302.89
NAY200101701895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2744101 | 2349045.08
NAY200301745240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1486603.02 | 1485148.14
NAY200301754621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112052.51 | 1110105.37
NAY200401828231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91339.32 | 91164.59
NAY200401828361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91339.32 | 91164.59
NAY210301976836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5270062.98 | 5263673.7
NAY210301997090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7821058.08 | 7815439.68
NAY210402038809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514402.63 | 511045.52
NAY220202074074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295269.18 | 295269.18
NAY16160300731027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 962924 | 914046.28
NAY16160300782640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
NAY16160300782699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1229412 | 0
NAY16160300782699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 4917647 | 0
NAY16160300782699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229411 | 6147058.24
NAY16160300782703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
NAY17170200865899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 118787 | 118787
NAY17170200865899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178181 | 178181
NAY17170300932018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 828750 | 828081.28
NAY17170300932249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY17170300932410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35422.14 | 35422.14
NAY17170300932466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35422.14 | 35422.14
NAY17170300932510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127500 | 127500
NAY17170300932514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382500 | 382500
NAY17170300932533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63750 | 63750
NAY17170300932614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64327.86 | 64327.86
NAY17170300932635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70844.28 | 70844.28
NAY17170300932636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35422.14 | 35422.14
NAY17170300932645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127500 | 127500
NAY17170300954870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1350000 | 1319254.6
NAY17170300954963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 534000 | 520681.27
NAY18180201106092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412829.46 | 1412829.46
NAY18180201106092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 941886.3 | 0
NAY18180201142523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 989481.52
NAY180401403556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54999.8 | 54999.8
NAY180401403556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82615.8 | 82615.8
NAY180401476133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141194.15 | 1141194.14
NAY190401635611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497085.4 | 496602.53
NAY190401635668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728471.18 | 724897.6
NAY190401637481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267208.02 | 266913.37
NAY190401646140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16725.54 | 16699.77
NAY190401647028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43089.52 | 43023.14
NAY190401648477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54712.35 | 54628.07
NAY190401653720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52161 | 52080.64
NAY190401658224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534109.66 | 1533897.07
NAY190401658441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816525.65 | 735957.81
NAY190401658521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991292.38 | 990216.3
NAY200301729261 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 94394.09 | 0
NAY200301729261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59940 | 59940
NAY200301749309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004153.15 | 1003110.82
NAY200301749744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448066.14 | 1438996.98
NAY200301754617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887056.34 | 884007.64
NAY200301755511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181067.72 | 1104654.53
NAY200401828257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91339.32 | 91164.59
NAY200401828350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69676.32 | 69414.59
NAY210201894905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136290.6 | 136290.6
NAY210301978850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1515129.22 | 1510369.33
NAY210301982085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1956153.1 | 1951807.43
NAY210402035311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2005010.1 | 2005010.09

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY00160300783120 | Otros | 1 | 0
NAY00170200865903 | Otros | 1 | 1
NAY00170200865904 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932954 | Otros | 1 | 0
NAY00180201106081 | Otros | 1 | 1
NAY00180201106117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY180301289667 | Metros lineales | 164 | 164
NAY180301335661 | Metros lineales | 203 | 203
NAY180401402065 | Otros | 1 | 0
NAY180401403116 | Otros | 1 | 1
NAY180401403271 | Otros | 1 | 0
NAY180401403297 | Otros | 1 | 1
NAY180401403317 | Otros | 1 | 1
NAY180401403369 | Vivienda | 2 | 0
NAY180401403451 | Otros | 1 | 0
NAY180401404094 | Otros | 1 | 0
NAY180401404840 | Otros | 1 | 0
NAY180401404848 | Otros | 1 | 1
NAY180401405570 | Otros | 6 | 6
NAY180401406514 | Otros | 1 | 0
NAY180401406568 | Metros lineales | 3534.01 | 0
NAY180401406623 | Metros lineales | 2027 | 0
NAY180401432241 | Metros Cuadrados | 57.7 | 57.7
NAY190201526648 | Otros | 1 | 1
NAY190201526650 | Otros | 1 | 1
NAY190201527111 | Otros | 1 | 0
NAY190201528546 | Otros | 18 | 0
NAY190201544250 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015
NAY190201544351 | Metros Cuadrados | 788 | 788
NAY190401577685 | Metros lineales | 388.38 | 0
NAY190401577696 | Otros | 1 | 1
NAY190401577763 | Otros | 1 | 0
NAY190401577764 | Otros | 13 | 0
NAY190401577777 | Metros Cuadrados | 5700 | 0
NAY190401579477 | Metros Cuadrados | 3246 | 0
NAY190401580122 | Metros Cuadrados | 6233 | 6233
NAY190401601308 | Otros | 126.46 | 0
NAY190401605915 | Metros lineales | 46.5 | 0
NAY190401608375 | Metros Cuadrados | 3225 | 0
NAY190401608377 | Metros lineales | 370 | 370
NAY190401608840 | Otros | 145 | 0
NAY190401645297 | Lote | 1 | 1
NAY190401647405 | Metros lineales | 543.2 | 543.2
NAY200301719091 | Metros Cuadrados | 825 | 825
NAY200301719105 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360
NAY200301756584 | Metros lineales | 2065 | 0
NAY200401863841 | Metros lineales | 143.4 | 143.4
NAY210101886247 | Lote | 1 | 1
NAY210201942965 | Lote | 1 | 1
NAY210302002815 | Lote | 1 | 1
NAY210402057538 | Lote | 1 | 1
NAY210402058024 | Lote | 1 | 1
NAY210402058203 | Lote | 1 | 1
NAY220102062181 | Metros lineales | 127 | 127
NAY220102062772 | Metros lineales | 210 | 210
NAY220102062983 | Metros Cuadrados | 375.9 | 375.9
NAY220102062984 | Metros Cuadrados | 480 | 480
NAY220102064105 | Metros Cuadrados | 909.72 | 909.72
NAY220102064161 | Lote | 1 | 1
NAY220202068220 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY220202068442 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY220202069122 | Metros lineales | 214 | 214
NAY220202071787 | Metros lineales | 327 | 327
NAY220202072477 | Piezas | 9 | 9
NAY220202072664 | Metros Cuadrados | 732 | 732
NAY220202075126 | Vehículos | 1 | 1
NAY220202076692 | Metros lineales | 314 | 314
NAY220202078932 | Metros cúbicos | 321 | 321
NAY220202080122 | Metros lineales | 742 | 742
NAY220202080699 | Piezas | 1 | 1
NAY220202080905 | Metros lineales | 30 | 30
NAY220202081743 | Planta(s) | 1 | 1
NAY220202083164 | Metros lineales | 492 | 492
NAY220202083273 | Kilómetro lineal | 14.28 | 14.28
NAY220202084845 | Metros lineales | 2835 | 2835
NAY220202084865 | Metros lineales | 1225 | 1225
NAY220202085305 | Metros cuadrados de construcción | 1254 | 1254
NAY220202085367 | Kilómetro lineal | 1.78 | 1.78
NAY220202086390 | Metros Cuadrados | 3300.7 | 3300.7
NAY220202086554 | Metros Cuadrados | 1633.3 | 1633.3
NAY220202088034 | Lote | 1 | 1
NAY220202088213 | Lote | 1 | 1
NAY220202089557 | Equipamiento | 3 | 3
NAY16160400827319 | Equipamiento | 1 | 1
NAY16170300970500 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY00180201106089 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106093 | Metros Cuadrados | 1 | 0
NAY00180201106114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY00180201106116 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY00180201106348 | Metros Cuadrados | 1 | 0
NAY18180201142615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY180301286908 | Metros Cuadrados | 147 | 147
NAY180301289654 | Metros Cuadrados | 1249 | 1249
NAY180301290621 | Metros lineales | 480 | 0
NAY180401401599 | Metros Cuadrados | 600 | 0
NAY180401403168 | Metros lineales | 1330 | 0
NAY180401403289 | Metros lineales | 465 | 0
NAY180401403333 | Otros | 9 | 0
NAY180401403334 | Otros | 1 | 0
NAY180401403370 | Vivienda | 13 | 0
NAY180401404843 | Otros | 1 | 0
NAY180401406572 | Otros | 1 | 1
NAY180401406625 | Metros lineales | 518.35 | 0
NAY180401407375 | Vivienda | 4 | 0
NAY190201526582 | Metros lineales | 1345 | 0
NAY190201528126 | Metros Cuadrados | 2842.96 | 2842.96
NAY190201541791 | Metros Cuadrados | 2783.8 | 2783.84
NAY190401577690 | Metros lineales | 2493 | 0
NAY190401577753 | Metros Cuadrados | 14 | 14
NAY190401577766 | Metros lineales | 560 | 560
NAY190401577780 | Otros | 1 | 0
NAY190401577787 | Metros lineales | 201.44 | 0
NAY190401577788 | Metros lineales | 211.55 | 0
NAY190401578274 | Otros | 1 | 1
NAY190401580154 | Metros lineales | 180 | 0
NAY190401580483 | Otros | 45 | 0
NAY190401584663 | Metros lineales | 593 | 593
NAY190401584664 | Metros lineales | 491 | 491
NAY190401601306 | Metros Cuadrados | 1599.9 | 0
NAY190401603275 | Otros | 4 | 0
NAY190401609368 | Otros | 1 | 1
NAY190401610638 | Metros Cuadrados | 203 | 0
NAY190401610654 | Metros Cuadrados | 1179 | 0
NAY210101886227 | Lote | 1 | 1
NAY210201940944 | Metros Cuadrados | 131378.52 | 131378.52
NAY210201942496 | Lote | 1 | 1
NAY210201942566 | Lote | 1 | 1
NAY210201942595 | Lote | 1 | 1
NAY210402058235 | Lote | 1 | 1
NAY220102061828 | Metros lineales | 254 | 254
NAY220102065571 | Metros Cuadrados | 684.55 | 684.55
NAY220202068341 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220202069042 | Metros Cuadrados | 377216 | 377216
NAY220202069103 | Metros Cuadrados | 687 | 687
NAY220202069142 | Metros Cuadrados | 852 | 852
NAY220202069376 | Kilómetro lineal | 5 | 5
NAY220202071339 | Metros lineales | 1182 | 1182
NAY220202072025 | Metros Cuadrados | 44447 | 44447
NAY220202072297 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526
NAY220202076471 | Metros Cuadrados | 949.3 | 949.3
NAY220202078069 | Metros Cuadrados | 531 | 531
NAY220202082695 | Metros lineales | 3303 | 3303
NAY220202083785 | Piezas | 15 | 15
NAY220202084239 | Metros Cuadrados | 2729 | 2729
NAY220202084829 | Metros lineales | 54 | 54
NAY220202086855 | Lote | 1 | 1
NAY220202087911 | Lote | 1 | 1
NAY220202087923 | Lote | 1 | 1
NAY220202088025 | Lote | 1 | 1
NAY220202099912 | Metros Cuadrados | 1750.93 | 1750.93
NAY15160300741599 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300932963 | Otros | 1 | 0
NAY00180201106115 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY180301289663 | Metros lineales | 164 | 164
NAY180401401388 | Otros | 26 | 0
NAY180401401598 | Metros Cuadrados | 569.44 | 0
NAY180401403164 | Otros | 1693 | 0
NAY180401403167 | Otros | 1460 | 0
NAY180401403291 | Otros | 1 | 1
NAY180401403294 | Otros | 1 | 1
NAY180401403336 | Vivienda | 17 | 0
NAY180401403340 | Otros | 1 | 0
NAY180401403443 | Vivienda | 10 | 0
NAY180401403965 | Piezas | 58 | 58
NAY180401404413 | Otros | 1 | 0
NAY180401404841 | Otros | 1 | 0
NAY180401404842 | Otros | 1 | 0
NAY180401404845 | Otros | 1 | 1
NAY180401405572 | Otros | 15 | 0
NAY190201522699 | Metros Cuadrados | 1818.39 | 1818.39
NAY190201523359 | Metros lineales | 1403 | 0
NAY190201526989 | Otros | 1 | 1
NAY190201528107 | Metros Cuadrados | 763 | 763
NAY190401577687 | Metros Cuadrados | 4621.01 | 0
NAY190401577691 | Metros lineales | 3250 | 0
NAY190401577757 | Otros | 1 | 1
NAY190401577760 | Otros | 24 | 0
NAY190401577767 | Metros lineales | 1318.22 | 1318.22
NAY190401577778 | Otros | 1 | 0
NAY190401578123 | Metros lineales | 551 | 551
NAY190401579478 | Otros | 1 | 0
NAY190401580126 | Otros | 6012.5 | 6012.5
NAY190401580488 | Otros | 72 | 72
NAY190401601309 | Otros | 4 | 0
NAY190401605921 | Otros | 12 | 0
NAY190401605923 | Metros lineales | 7765.43 | 7765.43
NAY190401608366 | Metros lineales | 2301.76 | 0
NAY200301719084 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NAY200301719161 | Metros lineales | 370 | 370
NAY210101886258 | Lote | 1 | 1
NAY210201942519 | Lote | 1 | 1
NAY210201942955 | Lote | 1 | 1
NAY210402011280 | Metros cuadrados de construcción | 1100.6 | 1100.6
NAY210402054579 | Lote | 1 | 89.9
NAY210402056925 | Lote | 1 | 1
NAY210402056960 | Lote | 1 | 1
NAY210402057524 | Lote | 1 | 1
NAY210402057553 | Lote | 1 | 1
NAY210402057976 | Lote | 1 | 1
NAY210402057983 | Lote | 1 | 1
NAY210402058247 | Lote | 1 | 1
NAY210402058284 | Lote | 1 | 1
NAY220102062197 | Metros lineales | 73 | 73
NAY220102062981 | Metros cúbicos | 74.93 | 74.93
NAY220202069312 | Kilómetro lineal | 7 | 7
NAY220202069395 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220202070465 | Metros lineales | 471.12 | 471.12
NAY220202072015 | Metros Cuadrados | 5820 | 5820
NAY220202072020 | Metros Cuadrados | 125536 | 125536
NAY220202072233 | Kilómetro lineal | 20 | 20
NAY220202072504 | Piezas | 76 | 76
NAY220202072538 | Piezas | 8 | 8
NAY220202072578 | Metros lineales | 377 | 377
NAY220202074436 | Cancha(s) | 1 | 1
NAY220202078563 | Metros Cuadrados | 672 | 672
NAY220202078798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220202081561 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220202082002 | Toma(s) | 22 | 22
NAY220202082464 | Toma(s) | 31 | 31
NAY220202082982 | Vehículos | 1 | 1
NAY220202083198 | Kilómetro lineal | 3.55 | 3.55
NAY220202084149 | Sanitario(s) | 4 | 4
NAY220202084360 | Metros Cuadrados | 207 | 207
NAY220202086393 | Metros Cuadrados | 328.45 | 328.45
NAY220202088182 | Lote | 1 | 1
NAY220202088196 | Lote | 1 | 1
NAY00160300782607 | Otros | 1 | 0
NAY00160300783086 | Otros | 1 | 0
NAY00160300783532 | Otros | 1 | 0
NAY00160300783533 | Otros | 1 | 0
NAY00170200901582 | Otros | 1 | 1
NAY00170300932355 | Otros | 1 | 1
NAY00170300932356 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932939 | Otros | 1 | 0
NAY18180101075463 | Vivienda | 1 | 1
NAY00180201106080 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201106656 | Metros Cuadrados | 1 | 0
NAY180301283652 | Otros | 13 | 0
NAY180301383748 | Metros lineales | 109 | 109
NAY180401403120 | Metros lineales | 2263 | 2263
NAY180401403156 | Metros Cuadrados | 3038 | 0
NAY180401403176 | Otros | 0.44 | 0
NAY180401403189 | Otros | 1 | 1
NAY180401403192 | Metros lineales | 1220.78 | 0
NAY180401403307 | Otros | 1 | 1
NAY180401403329 | Otros | 1 | 1
NAY180401403445 | Vivienda | 5 | 0
NAY180401404839 | Otros | 1 | 0
NAY180401404846 | Otros | 1 | 1
NAY180401404851 | Otros | 1 | 0
NAY180401406566 | Metros lineales | 1542 | 0
NAY190201522693 | Metros lineales | 106 | 106
NAY190201527081 | Otros | 7 | 0
NAY190201527149 | Otros | 1 | 0
NAY190201528122 | Otros | 1 | 1
NAY190201528137 | Otros | 1 | 1
NAY190201528540 | Otros | 46 | 0
NAY190201528558 | Otros | 1 | 0
NAY190401577761 | Metros Cuadrados | 1470 | 0
NAY190401577765 | Metros Cuadrados | 486 | 0
NAY190401578124 | Metros lineales | 1989 | 0
NAY190401603412 | Metros lineales | 280 | 0
NAY190401603623 | Otros | 20 | 20
NAY190401605919 | Metros Cuadrados | 2448 | 0
NAY190401609002 | Otros | 149 | 0
NAY190401659904 | Otros | 1 | 1
NAY200301719025 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
NAY200301719101 | Metros lineales | 370 | 370
NAY200401852297 | Metros Cuadrados | 84 | 84
NAY210101886254 | Lote | 1 | 1
NAY210201942502 | Lote | 1 | 1
NAY210201942953 | Lote | 1 | 1
NAY210402058036 | Lote | 1 | 1
NAY210402058051 | Lote | 1 | 1
NAY220102062754 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259
NAY220202068594 | Metros lineales | 1302 | 1302
NAY220202069082 | Metros Cuadrados | 716 | 716
NAY220202069181 | Metros lineales | 423 | 423
NAY220202069218 | Metros Cuadrados | 689 | 689
NAY220202069347 | Kilómetro lineal | 3 | 3
NAY220202071754 | Metros lineales | 375 | 375
NAY220202072238 | Metros lineales | 218 | 218
NAY220202072262 | Metros lineales | 637 | 637
NAY220202072288 | Kilómetro lineal | 12 | 12
NAY220202072314 | Kilómetro lineal | 3 | 3
NAY220202072481 | Metros lineales | 340 | 340
NAY220202072537 | Metros Cuadrados | 2598 | 2598
NAY220202072633 | Metros Cuadrados | 2131 | 2131
NAY220202072854 | Metros lineales | 679 | 679
NAY220202074175 | Metros Cuadrados | 1091 | 1091
NAY220202075606 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220202075653 | Planta(s) | 1 | 1
NAY220202076659 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220202078019 | Metros Cuadrados | 138.6 | 138.6
NAY220202078389 | Metros lineales | 45 | 45
NAY220202078411 | Metros lineales | 1391 | 1391
NAY220202078776 | Metros Cuadrados | 560.75 | 560.75
NAY220202081501 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220202082071 | Toma(s) | 178 | 178
NAY220202084799 | Kilómetro lineal | 1410 | 1410
NAY220202084812 | Metros Cuadrados | 2302 | 2302
NAY220202088022 | Lote | 1 | 1
NAY220202088026 | Metros cúbicos | 2445.64 | 2445.64
NAY220202088038 | Lote | 1 | 1
NAY220202088191 | Lote | 1 | 1
NAY220202088201 | Lote | 1 | 1
NAY220202099887 | Kilómetro cuadrado | 4283.74 | 4283.74
NAY00160300783541 | Otros | 1 | 0
NAY00170300932354 | Otros | 1 | 1
NAY18180201105903 | Metros Cuadrados | 1 | 0
NAY00180201106085 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106147 | Metros Cuadrados | 1 | 0
NAY18180201106150 | Metros Cuadrados | 1 | 0
NAY18180201142888 | Vivienda | 1 | 1
NAY180301286911 | Otros | 1 | 0
NAY180301289672 | Metros Cuadrados | 944 | 944
NAY180301289676 | Otros | 1 | 1
NAY180301289683 | Metros lineales | 109 | 109
NAY180401402084 | Otros | 1 | 0
NAY180401403132 | Metros lineales | 1536 | 0
NAY180401403151 | Metros lineales | 1750 | 0
NAY180401403159 | Metros lineales | 538 | 0
NAY180401403195 | Metros lineales | 2310.3 | 0
NAY180401403293 | Otros | 1 | 1
NAY180401403295 | Otros | 1 | 1
NAY180401403303 | Otros | 1 | 1
NAY180401403304 | Otros | 1 | 1
NAY180401403311 | Otros | 1 | 1
NAY180401403683 | Otros | 1 | 0
NAY180401404849 | Otros | 1 | 0
NAY180401427172 | Equipamiento | 1 | 1
NAY190101505221 | Metros Cuadrados | 1549.9 | 0
NAY190201523336 | Metros Cuadrados | 1990.45 | 1990.45
NAY190201526652 | Otros | 1 | 1
NAY190201526980 | Otros | 1 | 1
NAY190201527975 | Otros | 1 | 1
NAY190201545677 | Otros | 1 | 1
NAY190401577756 | Otros | 1 | 1
NAY190401577758 | Metros Cuadrados | 562 | 0
NAY190401577759 | Otros | 32 | 0
NAY190401577779 | Otros | 1 | 0
NAY190401578135 | Otros | 1 | 0
NAY190401578218 | Otros | 1 | 0
NAY190401580020 | Otros | 50 | 50
NAY190401580135 | Metros lineales | 5553 | 0
NAY190401580489 | Otros | 12 | 12
NAY190401600254 | Otros | 1 | 1
NAY190401603476 | Metros Cuadrados | 3252 | 0
NAY190401610660 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820
NAY200301718987 | Metros lineales | 412 | 412
NAY200301719077 | Metros Cuadrados | 625 | 625
NAY200301719165 | Metros Cuadrados | 1367 | 1367
NAY210101886217 | Lote | 1 | 1
NAY210201942583 | Lote | 1 | 1
NAY210201942591 | Lote | 1 | 1
NAY210402035170 | Kilómetro lineal | 1 | 0.7
NAY210402049999 | Metros Cuadrados | 2126 | 2126
NAY210402055643 | Lote | 1 | 1
NAY210402057970 | Lote | 1 | 1
NAY210402057999 | Lote | 1 | 1
NAY210402058013 | Lote | 1 | 1
NAY220102061812 | Metros lineales | 620 | 620
NAY220102061843 | Metros lineales | 236 | 236
NAY220102062854 | Kilómetro lineal | 11 | 11
NAY220102062977 | Lote | 1 | 1
NAY220202069080 | Metros Cuadrados | 80364 | 80364
NAY220202069182 | Metros Cuadrados | 515 | 515
NAY220202071192 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220202072007 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800
NAY220202072150 | Metros lineales | 520 | 520
NAY220202072163 | Metros lineales | 89 | 89
NAY220202072306 | Metros lineales | 434 | 434
NAY220202072308 | Piezas | 8 | 8
NAY220202072336 | Metros lineales | 214 | 214
NAY220202072616 | Metros lineales | 99 | 99
NAY220202072658 | Piezas | 19 | 19
NAY220202072819 | Metros lineales | 72 | 72
NAY220202074077 | Metros lineales | 102 | 102
NAY220202075158 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY220202075338 | Metros lineales | 1152 | 1152
NAY220202076426 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010
NAY220202077470 | Metros lineales | 9000 | 9000
NAY220202078502 | Metros Cuadrados | 5750 | 5750
NAY220202078837 | Metros Cuadrados | 703.18 | 703.18
NAY220202080231 | Kilómetro lineal | 9 | 9
NAY220202080888 | Kilómetro lineal | 2 | 2
NAY220202082196 | Metros cuadrados de construcción | 3995 | 3995
NAY220202082421 | Metros Cuadrados | 990 | 990
NAY220202083203 | Metros cuadrados de construcción | 1585.5 | 1585.5
NAY220202083517 | Toma(s) | 20 | 20
NAY220202084862 | Kilómetro lineal | 4127 | 4127
NAY220202085388 | Metros lineales | 378 | 378
NAY220202099853 | Kilómetro cuadrado | 1121.66 | 1121.66
NAY00160300782608 | Otros | 1 | 1
NAY00170200897467 | Otros | 1 | 0
NAY17170300952784 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170401006818 | Otros | 1 | 0
NAY00170401041293 | Otros | 1 | 1
NAY17170401050078 | Otros | 1 | 0
NAY00180101072794 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106648 | Metros Cuadrados | 1 | 0
NAY00180201135756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201140320 | Vivienda | 1 | 1
NAY180301283651 | Metros Cuadrados | 1639.39 | 0
NAY180301383557 | Otros | 44 | 0
NAY180401402059 | Otros | 1 | 0
NAY180401402061 | Otros | 1 | 0
NAY180401402085 | Otros | 1 | 0
NAY180401403130 | Metros Cuadrados | 828 | 828
NAY180401403162 | Metros lineales | 452 | 0
NAY180401403315 | Otros | 1 | 1
NAY180401403374 | Otros | 1 | 0
NAY180401403446 | Otros | 1 | 0
NAY180401406645 | Metros lineales | 272.36 | 0
NAY180401416199 | Otros | 1 | 1
NAY180401416205 | Otros | 1 | 1
NAY180401427138 | Equipamiento | 3 | 3
NAY190201522023 | Metros lineales | 230.61 | 0
NAY190201522026 | Metros lineales | 665.42 | 0
NAY190201526685 | Otros | 1 | 0
NAY190201527010 | Otros | 31 | 0
NAY190201527104 | Otros | 13 | 0
NAY190201528593 | Otros | 1 | 0
NAY190201529500 | Metros lineales | 355 | 0
NAY190401577695 | Metros lineales | 420 | 420
NAY190401577785 | Otros | 8 | 0
NAY190401579479 | Metros lineales | 694.94 | 694.94
NAY190401580435 | Otros | 1 | 1
NAY190401601307 | Otros | 8 | 0
NAY190401603650 | Metros lineales | 180 | 180
NAY190401605917 | Metros lineales | 256 | 0
NAY190401607499 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010
NAY190401608943 | Otros | 145 | 0
NAY190401608981 | Otros | 150 | 0
NAY190401651896 | Metros lineales | 562.21 | 562.21
NAY190401653765 | Metros lineales | 359.7 | 359.7
NAY200301718868 | Metros Cuadrados | 600 | 600
NAY200301719027 | Metros lineales | 230 | 230
NAY200401796164 | Metros lineales | 250 | 250
NAY210201942508 | Lote | 1 | 1
NAY210201942576 | Lote | 1 | 1
NAY210201942579 | Lote | 1 | 1
NAY210201942586 | Lote | 1 | 1
NAY210402056950 | Lote | 1 | 1
NAY210402058226 | Lote | 1 | 1
NAY210402058254 | Lote | 1 | 1
NAY220102061885 | Metros lineales | 158 | 158
NAY220102061915 | Metros Cuadrados | 1340 | 1340
NAY220102062350 | Metros lineales | 320 | 320
NAY220102065589 | Otros | 1 | 1
NAY220202068604 | Metros lineales | 1276.4 | 1276.4
NAY220202070683 | Metros lineales | 972 | 972
NAY220202072215 | Kilómetro lineal | 5 | 5
NAY220202072318 | Metros lineales | 421 | 421
NAY220202072457 | Metros lineales | 163 | 163
NAY220202075144 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY220202076490 | Metros Cuadrados | 675 | 675
NAY220202077098 | Metros Cuadrados | 500 | 500
NAY220202077975 | Metros Cuadrados | 823.74 | 823.74
NAY220202078800 | Metros Cuadrados | 390 | 390
NAY220202080742 | Kilómetro lineal | 6 | 5.6
NAY220202081059 | Kilómetro lineal | 5 | 5
NAY220202081590 | Metros Cuadrados | 608 | 608
NAY220202082652 | Metros lineales | 50 | 50
NAY220202083233 | Metros Cuadrados | 31 | 31
NAY220202083244 | Piezas | 40 | 40
NAY220202084003 | Aula | 2 | 2
NAY220202084404 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220202084836 | Metros lineales | 100 | 100
NAY220202084852 | Metros lineales | 1325 | 1325
NAY220202087948 | Lote | 1 | 1
NAY220202088188 | Lote | 1 | 1
NAY220202088291 | Lote | 1 | 1
NAY00170200865906 | Otros | 1 | 1
NAY00170300932353 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932938 | Otros | 1 | 0
NAY17170300932960 | Otros | 1 | 0
NAY00180101073040 | Otros | 1 | 1
NAY180301289658 | Otros | 1 | 1
NAY180401401597 | Otros | 18 | 0
NAY180401402083 | Otros | 1 | 0
NAY180401403128 | Otros | 1 | 1
NAY180401403154 | Metros Cuadrados | 600 | 600
NAY180401403213 | Otros | 1 | 0
NAY180401403292 | Otros | 1 | 1
NAY180401403296 | Otros | 1 | 1
NAY180401403298 | Otros | 1 | 1
NAY180401403302 | Otros | 1 | 1
NAY180401403368 | Vivienda | 10 | 0
NAY180401404850 | Otros | 1 | 0
NAY180401407376 | Otros | 1 | 0
NAY180401457986 | Otros | 1 | 1
NAY190101505236 | Metros Cuadrados | 1530 | 0
NAY190201521690 | Otros | 58.4 | 0
NAY190201526605 | Metros lineales | 334 | 0
NAY190201528571 | Otros | 1 | 0
NAY190201528835 | Otros | 1 | 0
NAY190201544325 | Metros Cuadrados | 845 | 845
NAY190201544386 | Otros | 1 | 1
NAY190401577754 | Otros | 1 | 1
NAY190401577755 | Metros Cuadrados | 56 | 56
NAY190401577762 | Otros | 24 | 0
NAY190401577781 | Otros | 1 | 0
NAY190401577782 | Otros | 1 | 0
NAY190401577784 | Otros | 201.67 | 0
NAY190401580101 | Metros lineales | 3370 | 0
NAY190401580140 | Metros lineales | 80 | 0
NAY190401603363 | Otros | 155.52 | 155.52
NAY190401608825 | Otros | 146 | 0
NAY190401608847 | Otros | 144 | 0
NAY190401608932 | Otros | 146 | 0
NAY190401643785 | Metros Cuadrados | 176 | 176
NAY200301718991 | Metros lineales | 266 | 266
NAY200301719092 | Metros Cuadrados | 2138 | 2138
NAY210101886239 | Lote | 1 | 1
NAY210101886242 | Lote | 1 | 1
NAY210201942948 | Lote | 1 | 1
NAY210302000860 | Lote | 1 | 1
NAY210402043400 | Metros Cuadrados | 301.35 | 301.35
NAY210402057517 | Lote | 1 | 1
NAY210402057534 | Lote | 1 | 1
NAY220102062334 | Metros lineales | 648 | 648
NAY220102065577 | Metros cúbicos | 668.05 | 668.05
NAY220202068343 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY220202072001 | Metros Cuadrados | 81 | 81
NAY220202072011 | Metros Cuadrados | 42900 | 42900
NAY220202072160 | Metros lineales | 458 | 458
NAY220202072240 | Metros lineales | 223 | 223
NAY220202072305 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220202076013 | Metros lineales | 100 | 100
NAY220202076736 | Metros lineales | 60 | 60
NAY220202080400 | Metros Cuadrados | 782.55 | 782.55
NAY220202080876 | Kilómetro lineal | 2 | 3.5
NAY220202082256 | Toma(s) | 31 | 31
NAY220202082715 | Metros Cuadrados | 17083 | 17083
NAY220202082736 | Metros Cuadrados | 34685 | 34685
NAY220202082749 | Kilómetro lineal | 3023 | 3023
NAY220202083200 | Metros Cuadrados | 118.7 | 118.7
NAY220202083207 | Metros Cuadrados | 31.9 | 31.9
NAY220202083222 | Metros lineales | 244 | 244
NAY220202084028 | Sanitario(s) | 4 | 4
NAY220202084158 | Sanitario(s) | 4 | 4
NAY220202084202 | Planta(s) | 1 | 1
NAY220202084858 | Metros lineales | 3490 | 3490
NAY220202085246 | Metros lineales | 781 | 781
NAY220202086387 | Metros cúbicos | 653.03 | 653.03
NAY220202086433 | Luminaria | 8 | 8
NAY220202087930 | Lote | 1 | 1
NAY220202088206 | Lote | 1 | 1
NAY220202099822 | Metros cúbicos | 58 | 58
NAY00160300782828 | Otros | 1 | 0
NAY00160300782939 | Otros | 1 | 0
NAY00170401041228 | Otros | 1 | 1
NAY00180201106346 | Otros | 1 | 0
NAY180301316392 | Metros lineales | 100 | 100
NAY180301326051 | Metros Cuadrados | 31.8 | 0
NAY180401402081 | Metros lineales | 1599 | 0
NAY180401403138 | Otros | 1 | 0
NAY180401403198 | Otros | 1 | 1
NAY180401403274 | Otros | 1 | 0
NAY180401403313 | Otros | 1 | 1
NAY180401403325 | Metros Cuadrados | 292 | 292
NAY180401403366 | Vivienda | 10 | 0
NAY180401403452 | Otros | 1 | 0
NAY180401405574 | Metros lineales | 1195 | 0
NAY180401476428 | Metros lineales | 392 | 392
NAY180401476887 | Metros lineales | 784 | 784
NAY190201523310 | Otros | 1 | 1
NAY190201526655 | Otros | 1 | 1
NAY190201526657 | Otros | 1 | 0
NAY190201528115 | Otros | 3 | 3
NAY190201528134 | Otros | 7 | 7
NAY190401577768 | Metros Cuadrados | 2802 | 0
NAY190401577783 | Otros | 1 | 0
NAY190401577786 | Metros lineales | 138.5 | 0
NAY190401580017 | Metros Cuadrados | 782 | 782
NAY190401580109 | Otros | 97 | 0
NAY190401580463 | Otros | 26 | 0
NAY190401605925 | Metros lineales | 7681.09 | 7681.09
NAY190401608256 | Metros lineales | 906 | 0
NAY190401608371 | Metros lineales | 3922 | 0
NAY190401608852 | Otros | 145 | 0
NAY190401608969 | Otros | 200 | 0
NAY190401609377 | Otros | 1 | 0
NAY190401609646 | Otros | 129 | 0
NAY190401610669 | Otros | 6 | 0
NAY200401869396 | Metros lineales | 67 | 0
NAY210101886255 | Lote | 1 | 1
NAY210402058062 | Lote | 1 | 1
NAY210402058209 | Lote | 1 | 1
NAY220202068228 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY220202068270 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY220202068327 | Cuarto(s) | 7 | 7
NAY220202069107 | Metros Cuadrados | 612 | 612
NAY220202069132 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010
NAY220202069237 | Kilómetro lineal | 15 | 15
NAY220202069337 | Kilómetro lineal | 21 | 21
NAY220202069382 | Kilómetro lineal | 6.9 | 6.9
NAY220202069394 | Metros lineales | 576 | 576
NAY220202070407 | Metros lineales | 963.19 | 963.19
NAY220202070783 | Metros lineales | 208 | 208
NAY220202071004 | Metros Cuadrados | 415 | 415
NAY220202071745 | Metros lineales | 448 | 448
NAY220202072017 | Metros Cuadrados | 41921 | 41921
NAY220202072516 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280
NAY220202072541 | Metros lineales | 108 | 108
NAY220202072631 | Metros lineales | 855 | 855
NAY220202072818 | Metros lineales | 110 | 110
NAY220202074152 | Metros lineales | 172 | 172
NAY220202075596 | Piezas | 1 | 1
NAY220202077151 | Metros lineales | 308.35 | 308.35
NAY220202079240 | Metros Cuadrados | 862 | 862
NAY220202081035 | Metros lineales | 100 | 100
NAY220202081526 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220202083945 | Piezas | 7 | 7
NAY220202084005 | Toma(s) | 56 | 0
NAY220202084041 | Aula | 2 | 2
NAY220202086383 | Metros Cuadrados | 480 | 480
NAY220202087897 | Lote | 1 | 1
NAY220202088037 | Lote | 1 | 1
NAY220202088174 | Lote | 1 | 1
NAY220202088209 | Lote | 1 | 1
NAY220202088219 | Lote | 1 | 1
NAY220202088260 | Lote | 1 | 1
NAY220202098530 | Equipamiento | 2 | 2
NAY220202099904 | Metros cúbicos | 180 | 180
NAY16160300782654 | Otros | 1 | 1
NAY16160300782700 | Vivienda | 1 | 1
NAY16160300783045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170200865898 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932304 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932408 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932437 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932480 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932481 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932506 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932530 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932538 | Vivienda | 1 | 1
NAY00170300932596 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932634 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300933080 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300933083 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300933086 | Vivienda | 1 | 1
NAY18180101073010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201106149 | Otros | 1 | 1
NAY180401404135 | Vivienda | 1 | 1
NAY180401431455 | Vivienda | 5 | 5
NAY180401476383 | Otros | 1 | 1
NAY190201518181 | Metros lineales | 500.81 | 500.81
NAY190401581635 | Metros lineales | 55 | 55
NAY190401582227 | Metros lineales | 484 | 484
NAY190401582288 | Metros lineales | 111 | 111
NAY190401582617 | Metros Cuadrados | 1259 | 1258.55
NAY190401585938 | Metros lineales | 197 | 197
NAY190401596255 | Metros lineales | 5553 | 5553
NAY190401653105 | Otros | 1 | 1
NAY190401653211 | Otros | 1 | 1
NAY190401658470 | Metros lineales | 423 | 414.54
NAY200301738549 | Metros Cuadrados | 841 | 841
NAY200301743351 | Metros Cuadrados | 700 | 700
NAY200301762040 | Metros Cuadrados | 722 | 722
NAY200301766918 | Metros lineales | 196 | 196
NAY210301969829 | Kilómetro lineal | 8.8 | 8.8
NAY210402037603 | Metros Cuadrados | 1145 | 1145
NAY220202068937 | Metros lineales | 259 | 259
NAY16160300782653 | Otros | 1 | 1
NAY17170200889157 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932176 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932412 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932460 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932519 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932642 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932646 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300933088 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300955549 | Otros | 1 | 1
NAY17170401047395 | Otros | 1 | 1
NAY18180201138773 | Otros | 1 | 1
NAY18180201142515 | Otros | 1 | 1150.78
NAY180301389432 | Metros Cuadrados | 2898.02 | 2898.02
NAY180301389644 | Lote | 65 | 65
NAY180401403816 | Metros Cuadrados | 26 | 26
NAY180401416296 | Otros | 150 | 148.7
NAY180401431580 | Metros lineales | 3000 | 3000
NAY180401436077 | Piezas | 40 | 40
NAY180401462471 | Metros lineales | 70 | 70
NAY180401474602 | Vehículos | 1 | 1
NAY190101513138 | Vivienda | 1 | 1
NAY190101515916 | Lote | 827 | 827
NAY190201518172 | Metros lineales | 389.4 | 389.4
NAY190201565909 | Equipamiento | 2 | 2
NAY190401581024 | Metros lineales | 335 | 335
NAY190401585749 | Metros lineales | 338 | 338
NAY190401585774 | Metros lineales | 85 | 85
NAY190401589974 | Metros lineales | 175.8 | 175.8
NAY190401599592 | Metros lineales | 99.6 | 99.6
NAY190401646222 | Otros | 1 | 11.7
NAY190401647005 | Otros | 1 | 7
NAY190401653672 | Otros | 1 | 5.2
NAY190401654319 | Otros | 1 | 4.7
NAY190401658579 | Metros lineales | 790 | 790
NAY190401664379 | Metros lineales | 429 | 429.47
NAY190401664385 | Metros lineales | 255 | 254.91
NAY190401664797 | Metros lineales | 236 | 236
NAY200301750276 | Metros lineales | 783 | 783
NAY200301765240 | Otros | 85 | 85
NAY200401828261 | Otros | 3 | 3
NAY200401835720 | Otros | 3 | 3
NAY200401866073 | Otros | 132 | 132
NAY210201894226 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY210201894228 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY210201894259 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY210301976556 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
NAY210302004771 | Equipamiento | 11 | 11
NAY210402035208 | Kilómetro lineal | 14 | 14
NAY210402037205 | Metros lineales | 556 | 556
NAY17170300932482 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932529 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932637 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932640 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932643 | Vivienda | 1 | 1
NAY16170300970470 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY00170401006418 | Otros | 1 | 1
NAY17170401006475 | Otros | 1 | 1
NAY18180101077149 | Otros | 1 | 1
NAY180401433769 | Otros | 17.5 | 17.5
NAY180401475016 | Equipamiento | 1 | 1
NAY190401582309 | Metros lineales | 3100 | 3100
NAY190401585516 | Metros lineales | 415 | 415.05
NAY190401585759 | Metros lineales | 86 | 86
NAY190401599590 | Metros lineales | 102 | 102
NAY190401646372 | Otros | 1 | 15.4
NAY190401651890 | Otros | 1 | 1
NAY190401651994 | Otros | 1 | 1
NAY190401652979 | Otros | 1 | 1
NAY190401653547 | Otros | 1 | 4.5
NAY190401653629 | Otros | 1 | 6.25
NAY190401653846 | Otros | 1 | 6.2
NAY190401654253 | Otros | 1 | 3
NAY190401673117 | Metros lineales | 533 | 533
NAY190401675209 | Metros lineales | 86 | 86
NAY190401697896 | Otros | 1 | 1
NAY200301746296 | Otros | 4 | 4
NAY200301760331 | Metros Cuadrados | 722 | 722
NAY200301761522 | Metros Cuadrados | 722 | 722
NAY200301765417 | Metros lineales | 133 | 133
NAY200401829478 | Otros | 3 | 3
NAY200401852327 | Otros | 48 | 48
NAY210402010608 | Metros Cuadrados | 11.37 | 11.37
NAY210402037082 | Kilómetro lineal | 5 | 5
NAY16160300782935 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932017 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932407 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932409 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932467 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932477 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932512 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932957 | Otros | 1 | 1
NAY17170300933089 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300933090 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300952783 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300952785 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300955556 | Otros | 1 | 1
NAY17170300970944 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170401006815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180101077175 | Piezas | 1 | 10604
NAY18180101077183 | Piezas | 1 | 1
NAY18180201142507 | Otros | 1 | 1
NAY180401403803 | Metros Cuadrados | 84 | 84
NAY180401457892 | Otros | 1 | 1
NAY180401468032 | Otros | 1 | 1
NAY180401494432 | Otros | 1 | 1
NAY190101515944 | Lote | 1 | 1
NAY190201518191 | Metros lineales | 512.3 | 512.3
NAY190201523901 | Vivienda | 8 | 8
NAY190401581660 | Metros lineales | 107 | 107
NAY190401587578 | Metros lineales | 175 | 175
NAY190401617436 | Metros lineales | 190 | 190
NAY190401649765 | Otros | 1 | 1
NAY190401653016 | Otros | 1 | 1
NAY190401653572 | Otros | 1 | 8.94
NAY190401654157 | Otros | 1 | 11.2
NAY190401666304 | Otros | 1 | 1
NAY190401667180 | Otros | 1 | 1
NAY200201710783 | Lote | 1 | 1
NAY200301765388 | Metros lineales | 143 | 143
NAY200401829458 | Otros | 3 | 3
NAY200401829500 | Otros | 3 | 3
NAY200401852309 | Piezas | 35 | 35
NAY210301969962 | Kilómetro lineal | 6.7 | 6.7
NAY210402011529 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY16160300782638 | Vehículos | 1 | 1
NAY16160300782655 | Otros | 1 | 1
NAY16160300782708 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932469 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932470 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932507 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932508 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932644 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932937 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932955 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300933084 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300933087 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170401006467 | Otros | 1 | 1
NAY18180101077159 | Otros | 1 | 1
NAY18180101077168 | Otros | 1 | 1
NAY18180201138793 | Metros Cuadrados | 1 | 3181.68
NAY180401429365 | Piezas | 1 | 1
NAY180401476560 | Metros lineales | 58 | 58.2
NAY190201518164 | Metros lineales | 384.5 | 384.5
NAY190201518197 | Metros lineales | 325.2 | 325.2
NAY190401581018 | Metros lineales | 421 | 421
NAY190401581019 | Metros lineales | 224 | 224
NAY190401581023 | Metros lineales | 741 | 741
NAY190401581633 | Metros lineales | 126 | 126
NAY190401581634 | Metros lineales | 65 | 65
NAY190401582569 | Metros lineales | 78 | 78
NAY190401585535 | Metros lineales | 219 | 219
NAY190401585724 | Metros lineales | 124 | 124
NAY190401585917 | Metros lineales | 226 | 226
NAY190401605390 | Vivienda | 11 | 11
NAY190401617412 | Metros lineales | 193 | 192.5
NAY190401635647 | Otros | 1 | 1
NAY190401651471 | Otros | 1 | 1
NAY190401658280 | Metros lineales | 230 | 230
NAY190401662904 | Metros lineales | 234 | 234
NAY190401673118 | Metros lineales | 117 | 117
NAY200201710652 | Equipamiento | 1 | 1
NAY200301751528 | Metros Cuadrados | 392 | 392
NAY200301760802 | Metros Cuadrados | 221 | 221
NAY200401828266 | Otros | 3 | 3
NAY200401828356 | Otros | 2 | 2
NAY200401852313 | Metros Cuadrados | 354 | 354
NAY210402009125 | Metros cuadrados de construcción | 260.47 | 260.47
NAY220202069178 | Metros Cuadrados | 932.43 | 932.43
NAY16160300782170 | Vivienda | 1 | 1
NAY16160300782649 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170200865674 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170200865901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300932015 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932443 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932444 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932468 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932471 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932504 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932511 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932520 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932532 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932534 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932536 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932633 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932639 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300933081 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300933082 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300933085 | Vivienda | 1 | 1
NAY16170300970467 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170401006273 | Otros | 1 | 1
NAY17170401006466 | Piezas | 1 | 1
NAY17170401006511 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201141975 | Lote | 1 | 1
NAY180401444519 | Otros | 1 | 1
NAY190201518195 | Metros lineales | 315.5 | 315.5
NAY190301576081 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491
NAY190401581027 | Metros lineales | 270 | 270
NAY190401645958 | Otros | 1 | 4.4
NAY190401649818 | Otros | 1 | 1
NAY190401653593 | Otros | 1 | 4.1
NAY190401654061 | Otros | 1 | 8.4
NAY200301719310 | Otros | 2 | 2
NAY200301745181 | Otros | 27.5 | 27.5
NAY200301755530 | Metros lineales | 81 | 81
NAY200301765260 | Metros lineales | 152 | 152
NAY200401828346 | Otros | 2.5 | 2.5
NAY200401828348 | Otros | 3 | 3
NAY200401829489 | Otros | 4 | 4
NAY200401852333 | Otros | 48 | 48
NAY210201894480 | Cuarto(s) | 13 | 13
NAY210201894950 | Metros cuadrados de construcción | 42 | 42
NAY210201894951 | Metros cuadrados de construcción | 84 | 84
NAY16160300782656 | Otros | 1 | 1
NAY17170200865673 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170200865825 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300932016 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932398 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932399 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932404 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932440 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932441 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932442 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932493 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932509 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932513 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932613 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932638 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932641 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932956 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932961 | Otros | 1 | 1
NAY17170300970158 | Equipamiento | 1 | 1
NAY18180201106146 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY18180201142527 | Otros | 1 | 1
NAY180401433766 | Otros | 17.5 | 17.5
NAY180401444609 | Otros | 18 | 18.35
NAY180401475090 | Equipamiento | 1 | 1
NAY180401476167 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420.31
NAY180401494693 | Metros Cuadrados | 370.12 | 370.12
NAY190401585498 | Metros lineales | 452 | 452
NAY190401585675 | Metros lineales | 1610 | 1610
NAY190401590021 | Metros lineales | 86 | 86
NAY190401635586 | Metros lineales | 675 | 675
NAY190401649750 | Otros | 1 | 5.75
NAY190401651412 | Otros | 1 | 1
NAY190401652934 | Otros | 1 | 1
NAY190401663876 | Otros | 1 | 1
NAY190401664813 | Metros lineales | 213 | 213
NAY190401674147 | Metros lineales | 343 | 343.16
NAY200101701895 | Lote | 1 | 1
NAY200301745240 | Metros lineales | 387 | 387
NAY200301754621 | Metros lineales | 229 | 229
NAY200401828231 | Otros | 3 | 3
NAY200401828361 | Otros | 3 | 3
NAY210301976836 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
NAY210301997090 | Metros Cuadrados | 1301.3 | 1301.3
NAY210402038809 | Piezas | 90 | 90
NAY220202074074 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY16160300731027 | Hectárea | 1 | 52
NAY16160300782640 | Vivienda | 1 | 1
NAY16160300782699 | Otros | 1 | 1
NAY16160300782703 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170200865899 | Otros | 1 | 1
NAY17170300932018 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932249 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932303 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932410 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932466 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932503 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932510 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932514 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932533 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932614 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932635 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932636 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300932645 | Vivienda | 1 | 1
NAY17170300954870 | Metros Cuadrados | 1 | 185
NAY17170300954963 | Otros | 1 | 1
NAY18180201106092 | Otros | 1 | 1
NAY18180201142523 | Otros | 1 | 723.62
NAY180401403556 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY180401476133 | Metros Cuadrados | 1013 | 1013.36
NAY190401635611 | Metros lineales | 149 | 149
NAY190401635668 | Metros lineales | 244 | 244
NAY190401637481 | Metros lineales | 162 | 162
NAY190401646140 | Otros | 1 | 2.95
NAY190401647028 | Otros | 1 | 7.6
NAY190401648477 | Otros | 1 | 1
NAY190401653720 | Otros | 1 | 9.2
NAY190401658224 | Metros Cuadrados | 1915 | 1915.19
NAY190401658441 | Metros lineales | 380 | 379.59
NAY190401658521 | Metros lineales | 298 | 298
NAY200301729261 | Metros Cuadrados | 424 | 424
NAY200301749309 | Metros Cuadrados | 359 | 359
NAY200301749744 | Metros Cuadrados | 1418 | 1418
NAY200301754617 | Metros lineales | 229 | 229
NAY200301755511 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY200401828257 | Otros | 3 | 3
NAY200401828350 | Otros | 3 | 3
NAY210201894905 | Metros Cuadrados | 84 | 84
NAY210301978850 | Metros Cuadrados | 735 | 735
NAY210301982085 | Metros Cuadrados | 664 | 664
NAY210402035311 | Kilómetro lineal | 12 | 12

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY00160300783120 | Nayarit | Ruíz | Heroico Batallón de San Blas (La Noria) | RANCHERIA HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), 63604 HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , OBRA UBICADA EN DIVE | -105.1599 | 21.9043
NAY00170200865903 | Nayarit | Ahuacatlán | La Ciénega | PUEBLO LA CIÉNEGA, 63900 LA CIÉNEGA, AHUACATLÁN NAYARIT , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO | -104.4504 | 21.0349
NAY00170200865904 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Guásimas | PUEBLO LAS GUÁSIMAS, 63935 LAS GUÁSIMAS, AHUACATLÁN NAYARIT , LA UBICCAION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO YA QUE ES UNA REHABILITAION | -104.6081 | 20.9983
NAY17170300932954 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO EN CINCO DIFERENTES DOMICILIOS DE | -104.859 | 21.4241
NAY00180201106081 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE CONOCIDO COLONIA GUADALUPE PEÑA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA COLONIA GUADALUPE PEÑA DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN N | -105.308 | 21.938
NAY00180201106117 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | BRECHA TRAMO MARQUEZADO - PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO MARQUEZADO, 63900 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT, LA OBRA SE ENCUENTRA COMO INICIO DE EN LA COORDENADA LATITUD 21 421.45N Y LONGITUD 1043328.51O Y TERMINA EN PO | -104.557 | 21.0753
NAY180301289667 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUÁREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAP | -105.3084 | 21.9496
NAY180301335661 | Nayarit | Ahuacatlán | Uzeta | CALLE ARROYO HONDO PUEBLO UZETA, 63920UZETA, AHUACATLÁN NAYARITENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON A LAS PARCELAS,LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ARROYO HONDO A LA SALIDA A VALLE VERDE ENTRE BENTITO JUAREZ Y CALLEJON A PARCELAS | -104.6061 | 21.1156
NAY180401402065 | Nayarit | Ixtlán del Río | El Aguacate | CAMINO TRAMO CACALUTAN - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 50 PUEBLO EL AGUACATE, 63947 EL AGUACATE, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT LOS SANITARIOS DEL AULA SE LOCALIZA A 100 MTS EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE MUNICIPIO DE IXTLAN | -104.2909 | 21.1918
NAY180401403116 | Nayarit | Amatlán de Cañas | La Yerbabuena | CALLE CALLE S/N EJIDO LA YERBABUENA, 63968 LA YERBABUENA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLEJON CALLEJON S/N Y CALLEJON CALLEJON S/N, CALLEJON CALLEJON S/N LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD FRENTE AL JARDÍN DE NI | -104.2942 | 20.769
NAY180401403271 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Colonia Vado del Cora | CAMINO TRAMO COLONIA VADO DEL CORA - ROSETA LA TRISTEZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 480 COLONIA VADO DEL CORA, 63558 COLONIA VADO DEL CORA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT SE ENCUENTRA A UN LADO DEL ARROYO LA CULEBRA | -105.0027 | 21.7499
NAY180401403297 | Nayarit | Acaponeta | El Oro | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 RANCHERIA EL ORO, 63408 EL ORO, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE INGRESA POR E | -105.2072 | 22.4472
NAY180401403317 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 25 DE DICIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO SE PROYECTA BENEFICIAR LA VIALIDAD Y DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE TRANSITO E | -105.2416 | 20.7513
NAY180401403369 | Nayarit | Ruíz | Ixcatán del Pozolillo | CALLE CONOCIIDO EJIDO IXCATÁN DEL POZOLILLO, 63619 IXCATÁN DEL POZOLILLO, RUÍZ NAYARIT EL POZOLILLO SIN NUMERO CP. 63619 FRENTE AL PAREDON | -104.9511 | 21.986
NAY180401403451 | Nayarit | Ruíz | Cordón del Jilguero | CALLE CONOCIDO EJIDO CORDÓN DEL JILGUERO, 63616 CORDÓN DEL JILGUERO, RUÍZ NAYARIT ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD | -104.9627 | 21.926
NAY180401404094 | Nayarit | Rosamorada | Rosarito | CALLE CONOCIDO RANCHERIA ROSARITO, 63657 ROSARITO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , RED DE DISTRIBUCIÓN EQUIPO DE CLORACIÓN TOMAS DOMICILIARIAS. SE AMPLIARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE | -105.0048 | 22.1674
NAY180401404840 | Nayarit | Del Nayar | El Mirador | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL MIRADOR, 63547 EL MIRADOR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.521 | 22.2437
NAY180401404848 | Nayarit | Huajicori | Barbacoa | CALLE CONOCIDO RANCHERIA BARBACOA, 63480 BARBACOA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BARBACOA EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA. APROXIMADAMENTE A 5 KILOMET | -105.3556 | 22.8843
NAY180401405570 | Nayarit | Huajicori | La Laguna | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA LAGUNA, 63480 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI | -105.2271 | 22.7834
NAY180401406514 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | CALLE CONOCIDO PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE PROYECTA BENEFICIAR A MUJERES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA DEL MUNIC | -104.5172 | 22.2505
NAY180401406568 | Nayarit | Tecuala | El Roblito | CALLE CONOCIDO EJIDO EL ROBLITO, 63464 EL ROBLITO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE REALIZARA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLITO. | -105.6721 | 22.5077
NAY180401406623 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CAMINO TRAMO POBLADO - CAJA DE AGUA LA LOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 230 + 2 EJIDO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CAMINO AL PANTEON Y , CAMINO AL POSO DE AGUA FRIA AL SURES | -104.7131 | 21.0703
NAY180401432241 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CUAUHTEMOC, UBICADA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE REFORMA Y CUAUHTEMOC | -104.4872 | 21.0518
NAY190201526648 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJ | -105.1181 | 22.8631
NAY190201526650 | Nayarit | Huajicori | El Arrayán | CALLE CONOCIDO EJIDO EL ARRAYÁN, 63480 EL ARRAYÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ARRAYÁN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI | -105.2093 | 22.8752
NAY190201527111 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE CONOCIDO COLONIA TALPITA, 63620 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZA EN LA COLONIA TALPITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ | -105.1411 | 21.9568
NAY190201528546 | Nayarit | Ruíz | San Pedro Ixcatán | CALLE MEXICO EJIDO SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA POR CALLE MÉXICO ENTE CALLES SIN NOMBRE LAS CALLES LATERALES SON MORELOS Y MAZA | -104.9359 | 22.0382
NAY190201544250 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | CALLE FLORES MAGON PUEBLO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS VÍAS DEL TREN | -104.5695 | 21.0761
NAY190201544351 | Nayarit | Ahuacatlán | Zoatlán (San Francisco De Zoatlán) | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), 63900 ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DE LAS PARCELAS | -104.4316 | 21.0313
NAY190401577685 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE VIOLETA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MATATIPAC, 63784 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE DALIA VARIAS CALLES CALLE VIOLETA Y CRISANTEMO ENTRE DEL PARAISO Y DE LAS ROSAS CALLE MAGNOLIA E | -104.8902 | 21.4493
NAY190401577696 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán De Cañas | CAMINO TRAMO AMATLÁN DE CAÑAS - LA YERBABUENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DEL POBLADO A 1 KM DE LA CARRETERA AMATL | -104.4032 | 20.8023
NAY190401577763 | Nayarit | Rosamorada | Lázaro Cárdenas | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 63645 LÁZARO CÁRDENAS, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KILÓMETROS DE LA CABECERA Y LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CA | -105.2527 | 22.2082
NAY190401577764 | Nayarit | Rosamorada | Chilapa | CALLE MORELOS RANCHERIA CHILAPA, 63637 CHILAPA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD DAVALOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A 12 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ROSAMORADA NAYARIT. LA OBRA SE | -105.2297 | 22.0308
NAY190401577777 | Nayarit | Xalisco | El Malinal | CAMINO TRAMO COLONIA CANOAS - MALINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0+0 + 1+5 EJIDO EL MALINAL, 63790 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , TERMINA LA CALLE GRAL. MARIANO RUIZ E INICIA EL CAMINO A EL MALINAL A UN COSTADO DE LA | -104.9167 | 21.4386
NAY190401579477 | Nayarit | Ruíz | Vado De San Pedro | CALLE 2 DE MARZO EJIDO VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ROSALIO FLORES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA POR CALLE 2 DE MARZO ENTRE ROSALIO FLORES Y JOSE | -105.18 | 21.9472
NAY190401580122 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LOS AGUAJES EN EL MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | -104.3533 | 21.1049
NAY190401601308 | Nayarit | Tecuala | Atotonilco | EJIDO ATOTONILCO, 63459 ATOTONILCO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO DOMICILIO CONOCIDO TECUALA, NAYARIT. CP. 63459. | -105.482 | 22.3976
NAY190401605915 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE PUEBLA COLONIA EL RASTRO, 63626 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PUEBLA ENTRE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE R | -105.1434 | 21.9499
NAY190401608375 | Nayarit | Rosamorada | San Miguelito | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN MIGUELITO, 63636 SAN MIGUELITO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE CAMPO DE BEISBOL CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUELITO RUMBO AL CAMPO DE BEIS BOOL A 20 | -105.3173 | 22.1061
NAY190401608377 | Nayarit | Acaponeta | Hacienda De Mariquitas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HACIENDA DE MARIQUITAS, 63413 HACIENDA DE MARIQUITAS, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, DEL CENTRO DE ACAPONETA TOMAS LA CALLE MEXICO RUMBO A LAS VIAS | -105.3547 | 22.5591
NAY190401608840 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE JUAREZ EJIDO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE OAXACA, CALLE MORELOS LA OBRA SE RELIZA EN DIFERENTES CALLES DEL EJIDO DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS EN LAS VIALIDADES DE LA CAL | -105.0976 | 21.4811
NAY190401645297 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4847 | 21.0506
NAY190401647405 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE MORELOS INTERIOR SN BARRIO CHIQUILICHI, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE RAMON LOERA, CALLE HIDALGO OBRA UBICADA EN EL BARRIO EL CHIQUILICHI POR EL CAMINO A LA SALIDA A HERIBERTO JARA | -104.491 | 21.0523
NAY200301719091 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán De Cañas | CALLE LA YESCA COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE AMATLAN Y CALLE SANTIAGO, CALLE HUAJICORI LA CALLE LA YESCA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA COLINAS DEL NAYAR CONOCIDA POPULARMENT | -104.4022 | 20.8039
NAY200301719105 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia De Los López | CALLE AMADO NERVO SUR PUEBLO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EJIDO, CALLE DOCTOR JUAN BERNAL LA CALLE AMADO NERVO SUR SE ENCUENTRA A DOS CUADR | -104.4339 | 20.8562
NAY200301756584 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | CALLE AMADO NERVO PUEBLO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE MEXICO, CALLE FLORES MAGON OBRA UBICADA EN DIFERENTRES CALLES DE LA COMUNIDA DE MARQUESADO LAS CUALESSONCALLE MEXICO ENT | -104.5711 | 21.0776
NAY200401863841 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA, CALLE LEONA VICARIO EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO A 40 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL LA CUAL ABARCA DEL PUENTE DE | -104.4837 | 21.0524
NAY210101886247 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY210201942965 | Nayarit | Compostela | Los Ayala | 63724 Los Ayala, Nay., México | -105.2882 | 21.0236
NAY210302002815 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | 63830 Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY210402057538 | Nayarit | Acaponeta | El Resbalón | 63429 El Resbalón, Nayarit, México | -105.2985 | 22.3939
NAY210402058024 | Nayarit | Tecuala | Atotonilco | 63459 Atotonilco, Nay., México | -105.4833 | 22.3881
NAY210402058203 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Acaponeta, Nay., México | -105.3629 | 22.496
NAY220102062181 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE PUEBLA BARRIO AGUA AZUL, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JAVIER MINA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUERETARO A UNA CUADRA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL PUEBLO LATERAL IZQUIERDO POR LA ENTRADA NORTE D | -105.1326 | 21.1813
NAY220102062772 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE COLIMA COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SONORA SUROESTE DE LA LOCALIDAD A CUATRO CUADRAS AL SUR DESPUES DE CRUCERO CON ZACUALPAN LATERAL | -105.1397 | 21.1788
NAY220102062983 | Nayarit | Santa María del Oro | Zapotanito | ZAPOTANITO, NAY | -104.6112 | 21.3046
NAY220102062984 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | TEPUZHUACAN, NAYARIT | -104.5197 | 20.8702
NAY220102064105 | Nayarit | Tepic | Tepic | Boulevard Colosio | -104.873 | 21.4979
NAY220102064161 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | Francisco i. Madero | -104.8244 | 21.5825
NAY220202068220 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Cañada del Tabaco | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 6 PUEBLO CAÑADA DEL TABACO, 63578 CAÑADA DEL TABACO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLEJON DEL BESO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 9 CUARTOS UBICADOS 1 CALLE EMILIANO ZA | -105.3521 | 21.7109
NAY220202068442 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR 377 COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA UNA POR SEBASTIAN LERDO DE TEJADA UNA POR CALLE JUAN ESCUTIA UNA POR CALLE DA | -105.3028 | 21.9392
NAY220202069122 | Nayarit | Santa María del Oro | Miguel Hidalgo | EJIDO MIGUEL HIDALGO, 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTETE QUE LLEVA EL A AGUA A LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DE UN CAJA DE CAPATACION A L | -104.6659 | 21.4721
NAY220202071787 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE OLAS ALTAS PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE PEDRO GUTIERREZ CALLE OLAS ALTAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ÑI | -105.2769 | 20.6875
NAY220202072477 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 | -105.2505 | 20.7465
NAY220202072664 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE MÉRIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DE SUR A NORTE POR LA CALLE JUAN ESCUTIA LLEGAREMOS AL | -105.3668 | 22.4991
NAY220202075126 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.2479 | 20.8068
NAY220202076692 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Milpillas Bajas | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE PEDRO SANTOS, LA CALLE MIGUEL HIDALGO ES POSTERIOR A LA CALLE CUAUHTEMOC Q | -104.827 | 21.2236
NAY220202078932 | Nayarit | Tepic | Tepic | PROLONGACION AHUACATLÁN COLONIA DEL BOSQUE, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE SAUCE PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL LIBRAMIENTO DE SURESTE A NORESTE Y DOBLAR A MANO DER | -104.903 | 21.4912
NAY220202080122 | Nayarit | Acaponeta | Valle de la Urraca (El Cabildo) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO TEPIC - MAZATLÁN KILÓMETRO 160 + 000 RANCHERIA VALLE DE LA URRACA EL CABILDO, 63415 VALLE DE LA URRACA (EL CABILDO), ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAP | -105.601 | 22.5533
NAY220202080699 | Nayarit | Huajicori | Puerta de Potrerillos | PUEBLO POTRERILLOS, 63489 PUERTA DE POTRERILLOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO A POTRERILLOS Y BRECHA CAMINO A GALERIA FILTRANTE, SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A ACAPONETA PASANDO LA LOCALIDAD DE PACHECOS | -105.3712 | 22.6128
NAY220202080905 | Nayarit | Huajicori | El Huizache | PUEBLO EL HUIZACHE, 63489 EL HUIZACHE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO RAMAL ACAPONETA HUAJICORI Y TERRACERIA EL HUIZACHE, SOBRE EL RAMAL ACAPONETA HUAJICORI SALIENDO DE HUAJICORI PASA POR LA LOCALIDAD DE PACHECOS Y LOS LAUREL | -105.3471 | 22.6033
NAY220202081743 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | TERRACERÍA TRAMO AMADO NERVO (EL CONDE) - LAGUNAS DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA RUMB | -104.7321 | 21.0691
NAY220202083164 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN | -104.0777 | 21.7059
NAY220202083273 | Nayarit | Huajicori | El Molino | CAMINO TRAMO 0+000 - 14+280 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 280 PUEBLO EL MOLINO, 63485 EL MOLINO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARIA DE PICACHOS EN LA PARTE DERECHA SE ENCUENT | -105.2855 | 22.8038
NAY220202084845 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO EL CORDON Y CARRILLOGERVASIO DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MES | -104.8236 | 22.395
NAY220202084865 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO LAS GRAVAS DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA L | -104.8239 | 22.3949
NAY220202085305 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE MOCTEZUMA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CUAUHTÉMOC ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI SIGUE | -105.3168 | 22.6395
NAY220202085367 | Nayarit | Huajicori | Tachichilpa | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+780 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 780 PUEBLO TACHICHILPA, 63497 TACHICHILPA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CORRAL DE PIEDRA Y CAMINO TACHICHILPA, DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SE TOMA EL CAMINO QUE VA | -105.2654 | 22.7984
NAY220202086390 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | calle Morelos | -105.1044 | 21.4796
NAY220202086554 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ACAYAPAN | -104.9111 | 21.5283
NAY220202088034 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Xalisco, cabecera municipal | -104.8701 | 21.4431
NAY220202088213 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | Tequilita | -104.801 | 21.0854
NAY220202089557 | Nayarit | Tepic | Tepic | Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Ciudad Industrial | -104.8668 | 21.4845
NAY16160400827319 | Nayarit | Bahía de Banderas | Nuevo Vallarta | - | -105.3 | 20.7086
NAY16170300970500 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | - | -105.2406 | 20.7531
NAY00180201106089 | Nayarit | Tuxpan | Peñas | CALLE CONOCIDO EJIDO PEÑAS, 63660 PEÑAS, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE PEÑAS MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | -105.2262 | 21.9419
NAY18180201106093 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CAMINO TRAMO AMATLAN DE JORA - PLAN DEL MUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 0 PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CAMINO AMATLAN DE JORA Y CAMINO AMATLAN DE JORA, CAMINO PLAN DEL MUERTO LA OBRA PROYECTA BRINDAR BENE | -104.1337 | 21.3855
NAY00180201106114 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | COLONIA AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y , EL SITIO DONDE SE UBICA EL PROYECTO ES POR LA CALLE ABASOLO FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL EN LA COLONIA VILLAS DEL CARMEN. | -104.4883 | 21.0458
NAY00180201106116 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE RAMON LOERA COLONIA AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE RAMON LOERA ENTRE CALLE ALDAMA DE LA COLONIA DEMETRIO VALLEJO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAL DEL MUNICIPI | -104.4936 | 21.0541
NAY00180201106348 | Nayarit | Tecuala | Pajaritos | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE R68 TRAMO CRUCERO TECUALA-NOVILLERO - CRUCERO COMUNIDAD DE HUAJUQUILLA KILÓMETRO 3 + 801 EJIDO PAJARITOS, 63458 PAJARITOS, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA CONOCIDO Y CARRETERA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE TIENE PROYE | -105.5303 | 22.4581
NAY18180201142615 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | - | -105.3822 | 20.7492
NAY180301286908 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | CALLE 18 DE JULIO RANCHERIA ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARITENTRECALLE 18 DE JULIO Y CALLE , CALLESE PROYECTA BENEFICIAR A LA POBLACION DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ | -104.4337 | 20.8578
NAY180301289654 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUÁREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAP | -105.3084 | 21.9496
NAY180301290621 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE DOMIICILIOEJIDO SAN VICENTE CENTRO, 63645SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARITENTRE CALLE DOMIICILIOY CALLE DOMIICILIO , CALLE DOMIICILIOEL PROYECTO BENEFICIA AL BARRIO DEL CAÑAJOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA | -105.2989 | 21.9506
NAY180401401599 | Nayarit | Santa María del Oro | Real de Acuitapilco (Esteban Baca Calderón) | CALLE CONOCIDO EJIDO REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE PROYECTA DISMINUIR LOS ACCID | -104.5248 | 21.3265
NAY180401403168 | Nayarit | Xalisco | La Curva | CALLE LA YESCA EJIDO LA CURVA, 63795 LA CURVA, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE LA YESCA Y CALLE IXTLAN, SE UBICA EN LA PARTE OESTE DE LA MARGEN DERECHA CON RESPECTO A LA CALLE PRINCIPAL | -104.8353 | 21.3589
NAY180401403289 | Nayarit | Santa María del Oro | Platanitos | CAMINO TRAMO COFRADIA DE ACUITAPILCO - PLATANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 420 RANCHERIA SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CAMINO COFRADIA DE ACUITAPILCO | -104.5227 | 21.3295
NAY180401403333 | Nayarit | Rosamorada | Paramita | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA PARAMITA, 63635 PARAMITA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TOMÁS OROZCO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD | -105.1923 | 22.1362
NAY180401403334 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | BOULEVARD TIJUANITA COLONIA TIJUANITA, 63625 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE SAN BLAS Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE XALISCO BOULEVARD TIJUANITA SIN NUMERO FRENTE A GASOLINERA CP 63625 | -105.1269 | 21.9529
NAY180401403370 | Nayarit | Ruíz | San Lorenzo | CALLE DURANGO PUEBLO SAN LORENZO, 63605 SAN LORENZO, RUÍZ NAYARIT SE BENEFICIAN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ | -105.0814 | 21.9406
NAY180401404843 | Nayarit | Del Nayar | San Francisco | CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO, 63534 SAN FRANCISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.5006 | 22.2874
NAY180401406572 | Nayarit | Jala | El Nogal | CALLE CONOCIDO COLONIA EL NOGAL, 63885 EL NOGAL, JALA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL NOGAL DE LOS GARCIA EN EL MUNICIPIO DE JALA | -104.3453 | 21.1326
NAY180401406625 | Nayarit | Tecuala | El Limón | CALLE CONOCIDO PUEBLO EL LIMÓN, 63445 EL LIMÓN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO UN TRAMO EN CALLE COLIMA UN TRAMO EN CALLE MORELOS Y OTRO TRAMO AL TERMINAR EL EJIDO | -105.4457 | 22.3039
NAY180401407375 | Nayarit | Ruíz | El Zopilote | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL ZOPILOTE, 63614 EL ZOPILOTE, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL ZOPILOTE SIN NUMERO CP 63614 CERCAS DE PUENTE QUE CRUZA EL ARROYO | -104.9355 | 21.9606
NAY190201526582 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | CALLE VICTOR AHUMADA EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS NAYARIT ENTRE CALLES ALLENDE Y MOREL | -105.5422 | 22.3652
NAY190201528126 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA DE ACCESO, CALLE 20 DE DICIEMBRE EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN | -105.3861 | 21.9934
NAY190201541791 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BELLAVISTA COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ATONALISCO Y CALLE PANTANAL, CALLE CANTERA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE TEPIC | -104.9081 | 21.4803
NAY190401577690 | Nayarit | Tecuala | El Tecomate | EJIDO EL TECOMATE, 63464 EL TECOMATE, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA REHABILITACION SERA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE PAJARITOS A LA LOCALIDAD DEL TECOMATE DOMICILIO CONOCIDO, EL TECOMATE, TECUALA, NAYARIT. CP. 63464. LA OBRA S | -105.5581 | 22.4618
NAY190401577753 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia De Los López | CALLE ABELARDO RODRIGUEZ RANCHERIA ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE JUVENTINO ESPINOZA LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRAS DE LA PLAZA | -104.4324 | 20.8597
NAY190401577766 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA CANTARRANAS, 63227 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE AQUILES SERDAN, BRECHA BORDO DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE AGUSTÍN MELGAR COMPRENDE LAS CALLES FLORES LEDESMA CA | -105.2979 | 21.9355
NAY190401577780 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE REY NAYAR COLONIA 25 DE ABRIL, 63784 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE EVERARDO PEÑA Y CALLE JOSE SANTOS GODINEZ, CARRETERA TEPIC- XALISCO UBICADO EN CALLE REY NAYAR ENTRE LAS CALLES EVERARDO PEÑA Y JOSE SANTOS GODINES | -104.8957 | 21.4528
NAY190401577787 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JOSÉ MARIA MERCADO COLONIA CANOAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE MESA DE LA ROSA Y CALLE SANGANGUEY, CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO ENTRE EL PUENTE Y CALLE MESA DE LA ROSA COLONIA CANOAS EN LA LOCALIDAD DE XALISC | -104.9072 | 21.4465
NAY190401577788 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JOSÉ MARIA MERCADO COLONIA CANOAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE MESA DE LA ROSA Y CALLE SANGANGUEY, CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO ENTRE EL PUENTE Y CALLE MESA DE LA ROSA COLONIA CANOAS EN LA LOCALIDAD DE XALISC | -104.9072 | 21.4465
NAY190401578274 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán De Cañas | CALLE HIDALGO PUEBLO AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE MALECÓN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO CALLE PROLONGACION HIDALGO, COLONIA EL CACAO, AMATLAN DE CAÑAS, | -104.395 | 20.816
NAY190401580154 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán Del Río | CALLE MOCTEZUMA PUEBLO IXTLÁN DEL RÍO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE LUIS CASTILLO LEDÓN Y CAMINO PUENTE DE RIO CHICO, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LUIS CASTILL | -104.3703 | 21.0383
NAY190401580483 | Nayarit | Jala | Cofradía De Juanacatlán | CALLE HIDALGO EJIDO COFRADÍA DE JUANACATLÁN, 63886 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE MORELOS, CALLE MEXICO EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN L | -104.3255 | 21.1075
NAY190401584663 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AHUACATLÁN, 63920 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SANTA CLARA, CALLE ZARAGOZA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA CLARA EN AHUACATLAN NAYARIT.C.P | -104.4832 | 21.0539
NAY190401584664 | Nayarit | Ahuacatlán | Uzeta | CALLE PALMERAS EJIDO UZETA, 63920 UZETA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE FLOR DE DALIA Y CALLE GUAYABO, CALLE PALMERAS ENTRE CALLE FLOR DE DALIA Y GUAYABO EN LA COLONIA EL MOLINO EN LA COMUNIDAD DE UZETA MUNICIPIO DE AHUACATLA | -104.5991 | 21.1148
NAY190401601306 | Nayarit | Tecuala | Atotonilco | EJIDO ATOTONILCO, 63459 ATOTONILCO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CRUCERO DE ATOTONILCO SOBRE LA CARRETERA TECUALANOVILLERO EJIDO ATOTONILCO TECUALA, NAYARIT. CP. 63459 | -105.4819 | 22.398
NAY190401603275 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE MANUEL LOZADA COLONIA REY NAYAR, 63622 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE ARTICULO 123, LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL LOZADA ENTRE GUADALAJARA Y ARTICULO 123 Y CALLE DR SALAZAR ENTRE PRESILIANO SANCH | -105.1494 | 21.9565
NAY190401609368 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Colomo | CALLE ABASOLO EJIDO EL COLOMO, 63736 EL COLOMO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CARRETERA COLOMO - SAN JUAN DE ABAJO Y CALLE SIN NOMBRE, EL PROYECTO INICIA EN CALLE ABASOLO ENTRE LA CARRETERA COLOMO SAN JUAN HACIA EL SURESTE | -105.1582 | 20.8671
NAY190401610638 | Nayarit | Rosamorada | Mojocuautla (Adjuntas) | CALLE ZAPATA RANCHERIA MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS), 63655 MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS), ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD UNA CUADRA | -105.0415 | 22.0839
NAY190401610654 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE CERRO DE SAN JUAN COLONIA SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 63782 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE MARCO ANTONIO CARDENAS Y CALLE GANSO, LA OBRA COMIENZA EN EL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ HASTA LA CALLE MARCO ANTONIO CARDENAS A | -104.9058 | 21.4639
NAY210101886227 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY210201940944 | Nayarit | Compostela | Las Varas | México 200, 63714 Nay., México | -105.1745 | 21.1169
NAY210201942496 | Nayarit | Compostela | Villa Morelos | 63724 Villa Morelos, Nay., México | -105.3178 | 20.955
NAY210201942566 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | xalisco | -104.8997 | 21.4437
NAY210201942595 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY210402058235 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Tuxpan, Nay., México | -105.2985 | 21.9447
NAY220102061828 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMON CORONA, CALLE LERDO LA OBRA SE UBICA POR CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y RAMON CORONA CONTEM | -105.3019 | 21.9446
NAY220102065571 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MADRESELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS | -104.8554 | 21.486
NAY220202068341 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 86 PUEBLO , 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE TIERRA DE CULTIVO, CALLE HIDALGO UNO EN CALLE QUERETARO UNO POR CALLE PUEBLA UNO POR NIÑOS HÉROES TRES POR | -105.2838 | 21.8671
NAY220202069042 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito de Copal | CAMINO TRAMO AHUAPAN - NARANJITO DE COPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE | -104.5691 | 21.6195
NAY220202069103 | Nayarit | Santa María del Oro | Buckingham | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUCKINGHAM, 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, LA OBRA SE REALIARA EN LA CALLE DE NOMBRE PRINCIPAL ESTA CALLE ES LA QUE SE ESTA AUN COSTADO DE LA PLAZA | -104.6252 | 21.5018
NAY220202069142 | Nayarit | Santa María del Oro | Miguel Hidalgo | CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO, 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIMEBRRE, CALLE TRAVESIA ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALG | -104.655 | 21.4706
NAY220202069376 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAMI | -104.2044 | 21.4482
NAY220202071339 | Nayarit | Acaponeta | El Tigre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CARRETERA EL TIGRE-LA BAYONA Y BRECHA EL TIGRE-LA HIGUERITA VIEJA, PARTIENDO DE LA CARRETERA 15D AL PASAR POR LA DESVIACIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE LA | -105.4649 | 22.4999
NAY220202072025 | Nayarit | Del Nayar | Las Palmas | CAMINO TRAMO LAS HIGUERAS - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS PALMAS, 63538 LAS PALMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LAS HIGUERAS LAS PALMAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL | -104.5102 | 21.8674
NAY220202072297 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO EN CALLE | -105.254 | 20.7461
NAY220202076471 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE MATAMOROS, CALLE TABASCO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVARA SE GIRA EN DIRECCIÓN NORTE EN | -105.3705 | 22.4943
NAY220202078069 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ORQUIDIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE INDEPENDECIA ESTA SE ENCUENTRA | -104.589 | 21.3382
NAY220202082695 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | CALLE SALIDA A SANTA TERESA PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR EN LAS VIVIENDAS UBICADAS POR LA SALIDA A SANTA TERESA DELANTE DE L | -104.6553 | 22.22
NAY220202083785 | Nayarit | Santa María del Oro | La Mesa de las Yeguas | RANCHERIA LA MESA DE LAS YEGUAS, 63830 LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LAS YEGUAS ESTA SE ENCUENTRA A 17.30 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DE LA | -104.4226 | 21.3532
NAY220202084239 | Nayarit | Acaponeta | Santa Cruz | CAMINO TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 002 PUEBLO SANTA CRUZ, 63407 SANTA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGUITO DE ABAJO SE TOMA E | -105.1459 | 22.4532
NAY220202084829 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYBANOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS | -104.5144 | 21.8886
NAY220202086855 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Mesa del Nayar | -104.6512 | 22.2154
NAY220202087911 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Pedregal | -104.9153 | 21.4975
NAY220202087923 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Primero de Mayo | -104.9234 | 21.5301
NAY220202088025 | Nayarit | Jala | Jomulco | Calle Pedro Ramos, entre AV. Abasolo y Av. de la Amistad | -104.4286 | 21.1022
NAY220202099912 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | ALLENDE ENTRE DURANGO Y JALAPA | -104.9017 | 21.4422
NAY15160300741599 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | - | -105.3822 | 20.7492
NAY17170300932963 | Nayarit | Xalisco | El Palmar | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PALMAR, 63780 EL PALMAR, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS DOMICILIOS DISTINTOS DE LA LOCALI | -105.1056 | 21.3525
NAY00180201106115 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLEJON EL CERRITO, LA OBRA SE LOCALIZA POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CALLE ABASOLO HACIA EL CERRITO Y TERMINA E | -104.4849 | 21.0479
NAY180301289663 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUÁREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAP | -105.3084 | 21.9496
NAY180401401388 | Nayarit | Acaponeta | El Carrizal | CALLE CONOCIDO PUEBLO EL CARRIZAL, 63409 EL CARRIZAL, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD CON UN SISTEMA DE SANTINARIOS Y SANIAMIENTO DE B | -105.4096 | 22.4638
NAY180401401598 | Nayarit | Santa María del Oro | Tequepexpan | CALLE VERACRUZ PUEBLO TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE PROYECTA DISMINUIR LOS ACCIDENTES DE TRANSITO AL MEJORAR LA VIALIDAD DE LOS HABITANTES DE T | -104.5709 | 21.2164
NAY180401403164 | Nayarit | Xalisco | La Curva | CALLE COMPOSTELA EJIDO LA CURVA, 63795 LA CURVA, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE COMPOSTELA Y CALLE SAN PEDRO, SE UBICA EN LA PRIMER SECCIÓN DEL MARGEN DERECHO SUR CON RESPECTO A LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO | -104.8403 | 21.3591
NAY180401403167 | Nayarit | Xalisco | La Curva | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CURVA, 63795 LA CURVA, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN BLAS, SE UBICA EN LA PARTE CENTRAL DEL MARGEN DERECHO CON RESPECTO DE LA CALLE PRINCIPAL | -104.8371 | 21.3581
NAY180401403291 | Nayarit | Acaponeta | Los Arrayanes | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 RANCHERIA LOS ARRAYANES, 63430 LOS ARRAYANES, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE | -105.2546 | 22.4987
NAY180401403294 | Nayarit | Acaponeta | Agua Tendida | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 RANCHERIA AGUA TENDIDA, 63430 AGUA TENDIDA, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE I | -105.2477 | 22.4742
NAY180401403336 | Nayarit | Ruíz | Juan Escutia | CALLE ZAPATA RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 63606 JUAN ESCUTIA, RUÍZ NAYARIT CALLE ZAPATA SIN NUMERO CP 63606 FRENTE A CANCHA DE BASQUET BOL | -105.1134 | 21.9387
NAY180401403340 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | BOULEVARD TIJUANITA COLONIA TIJUANITA, 63625 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE SAN BLAS Y CAMINO TIERRAS DE CULTIVO, CALLE XALISCO BOULEVARD TIJUANITA SIN NUMERO FRENTE A GASOLINERA CP 63625 | -105.1266 | 21.9528
NAY180401403443 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE SAN LUIS COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63626 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MINA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE QUERETARO CALLE SAN LUIS 2040 COL CERRO DE LA CRUZ CP 63626 FRENTE AL CERRO DE LA CRUZ | -105.1476 | 21.9447
NAY180401403965 | Nayarit | Acaponeta | Santa Cruz | CALLE CONOCIIDO PUEBLO SANTA CRUZ, 63407 SANTA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE TERRACERIA SAN DIEGUITO - SANTA CRUZ Y , SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS SE CONTIN | -105.1175 | 22.4691
NAY180401404413 | Nayarit | Rosamorada | El Bálsamo | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL BÁLSAMO, 63657 EL BÁLSAMO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , RANCHERÍA EL BÁLSAMO C.P. 63657 CALLES SIN NOMBRE A 20 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA BENEFICIARA A TO | -105.0656 | 22.1501
NAY180401404841 | Nayarit | Del Nayar | El Mirador | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL MIRADOR, 63547 EL MIRADOR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.521 | 22.2438
NAY180401404842 | Nayarit | Del Nayar | Ixtalpa | CALLE CONOCIDO RANCHERIA IXTALPA, 63534 IXTALPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE IXTALPA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.4871 | 22.3234
NAY180401404845 | Nayarit | Huajicori | Tescomatita (Las Trojas) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TESCOMATITA (LAS TROJAS), 63498 TESCOMATITA (LAS TROJAS), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TESCOMATITA LAS TROJAS EN EL MUNICI | -105.2791 | 22.9098
NAY180401405572 | Nayarit | Rosamorada | Minitas | CALLE CONOCIDO EJIDO MINITAS, 63638 MINITAS, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE MINITAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA | -105.1865 | 22.0691
NAY190201522699 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán De Cañas | CALLE ACAPONETA COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE AMATLAN, CALLE AMATLAN CALLE ACAPONETA ENTRE CALLE S/N Y CALLE AMATLAN, COLONIA COLINAS DEL NAYAR, AMATLAN DE CAÑAS, C | -104.4029 | 20.8041
NAY190201523359 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | AVENIDA TEREBINTOS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CARRETERA COMPOESTELA, EN AVENIDA TEREBINTOS ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CARRETERA A CO | -104.7605 | 21.2087
NAY190201526989 | Nayarit | Huajicori | Acatita | CALLE CONOCIDO RANCHERIA ACATITA, 63497 ACATITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ACATITA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI | -105.2484 | 22.8115
NAY190201528107 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA DE ACCESO, CALLE 10 DE MAYO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE COAMILES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN | -105.2545 | 21.9262
NAY190401577687 | Nayarit | Xalisco | Trigomil | CALLE NAYARIT EJIDO TRIGOMIL, 63795 TRIGOMIL, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE VARIAS, INICIANDO EN LA CALLE ZACATECAS EN CONTRA ESQUINA DEL COMISARIADO EJIDAL CONTINUANDO POR LA CALLE XALISCO SIGUIENDO LA RUTA P | -104.793 | 21.3938
NAY190401577691 | Nayarit | Tecuala | El Roblito | EJIDO SAN CAYETANO, 63466 EL ROBLITO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE SAN CAYETANO RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL ROBLITO. CON CODIGO POSTAL 63000 | -105.682 | 22.4527
NAY190401577757 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán De Cañas | CALLE HIDALGO PUEBLO AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , OMICILIO CONOCIDO CALLE PROLONGACION HIDALGO, COLONIA EL CACAO, AMATLAN DE CAÑAS, CODIGO POSTAL 63960, SE UBICA AL NORTE DEL | -104.3954 | 20.8163
NAY190401577760 | Nayarit | Rosamorada | Cofradía De Cuyutlán | CALLE MEXICO RANCHERIA COFRADÍA DE CUYUTLÁN, 63635 COFRADÍA DE CUYUTLÁN, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27 KILÓMETROS DE LA CABECE | -105.115 | 22.0508
NAY190401577767 | Nayarit | Tuxpan | Peñas | CALLE INSURGENTES EJIDO PEÑAS, 63660 PEÑAS, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SINALOA, CALLE ASUNCIÓN HERNÁNDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES COLIMA CALLE NAYARIT ENTRE HIDALGO Y ALDAMA EN CALLE SONORA Y CALLE SINA | -105.2233 | 21.943
NAY190401577778 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE REY NAYAR PUEBLO XALISCO, 63784 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE EVERARDO PEÑA Y CALLE JOSE SANTOS GODINEZ, CARRETERA TEPIC- XALISCO UBICADO EN CALLE REY NAYAR ENTRE LAS CALLES EVERARDO PEÑA Y JOSE SANTOS GODINEZ COL. | -104.8957 | 21.4529
NAY190401578123 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA JUAN ESCUTIA, 63437 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GALEANA, DEL CENTRO DE ACAPONETA SE TOMA LA CALLE MEXICO CON DIRECCION A LAS VIAS PASANDO LAS VIAS SE SIGUE POR LA CAL | -105.3602 | 22.5027
NAY190401579478 | Nayarit | Ruíz | Laguna Del Mar | CAMINO TRAMO CARRETERA RUIZ-ZACATECAS - LAGUNA DEL MAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO LAGUNA DEL MAR, 63606 LAGUNA DEL MAR, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA RUIZ - ZACATECAS E | -105.0551 | 21.9472
NAY190401580126 | Nayarit | Jala | San Miguel De Buenavista | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDA | -104.3438 | 21.1057
NAY190401580488 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan De Abajo | BOULEVARD LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE CARRANZA, CALLE AZUCENA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GARDENIA EN LA CO | -105.1968 | 20.8171
NAY190401601309 | Nayarit | Tecuala | Atotonilco | EJIDO ATOTONILCO, 63459 ATOTONILCO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO DE ATOTONILCO UBICADO EN EL KILÓMETRO 0204 SOBRE LA CARRETERA TECUALA NOVILLERO | -105.482 | 22.3976
NAY190401605921 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE MORELOS COLONIA TALPITA, 63623 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MELCHOR OCAMPO CALLE MORELOS ENTRE ALVARO OBREGON Y GUANAJUATO EN COLONIA TALPITA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ EN EL MUNICI | -105.1403 | 21.9531
NAY190401605923 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN AND | -105.1189 | 22.8627
NAY190401608366 | Nayarit | Del Nayar | El Nogal | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL NOGAL, 63538 EL NOGAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, SE REALIZARA LA OBRA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL DICHA LOCALIDAD SE ENC | -104.6756 | 22.0121
NAY200301719084 | Nayarit | Amatlán de Cañas | San Blasito | CALLE DE LOS MAESTROS PUEBLO SAN BLASITO, 63968 SAN BLASITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE PESCADORES LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CLÍNICA DEL IMSS Y LA CANCHA DE FUTBOL ENTRE CALLE | -104.293 | 20.6991
NAY200301719161 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia De Los López | CALLE AMADO NERVO PUEBLO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE DOCTOR JUAN BERNAL Y CALLE DALIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE AMADO NERVO SUR SE UBICA A UN COSTADO DEL CA | -104.4343 | 20.856
NAY210101886258 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY210201942519 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | El Beis, 63630 Rosamorada, Nay., México | -105.203 | 22.1254
NAY210201942955 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY210402011280 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LAS ARENERAS COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRO PEÑITAS Y CALLE FORTUNA, CALLE CANTERA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 700 METROS DEL LIBRAMIENTO HACIA EL SUROESTE CERCA DE UNAS GRANJAS | -104.9073 | 21.4817
NAY210402054579 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | 2GRF+56 Ahuacatlán, Nay., México | -104.4769 | 21.0404
NAY210402054579 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | 63830 Santa María del Oro, Nay., México | -104.5881 | 21.3328
NAY210402054579 | Nayarit | San Blas | San Blas | La Bajada, Nay., México | -105.1583 | 21.5039
NAY210402056925 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Acaponeta, Nay., México | -105.3629 | 22.496
NAY210402056960 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Tuxpan, Nay., México | -105.2985 | 21.9447
NAY210402057524 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Acaponeta, Nay., México | -105.3629 | 22.496
NAY210402057553 | Nayarit | Acaponeta | Hacienda de Mariquitas | Acaponeta, Nay., México | -105.3629 | 22.496
NAY210402057976 | Nayarit | Acaponeta | Los Sandovales | 63421 Los Sandovales, Nayarit, México | -105.4185 | 22.4514
NAY210402057983 | Nayarit | Tecuala | Arenitas | 63464 Arenitas, Nay., México | -105.6525 | 22.4906
NAY210402058247 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Tuxpan, Nay., México | -105.2985 | 21.9447
NAY210402058284 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | 63440 Tecuala, Nay., México | -105.4595 | 22.3966
NAY220102062197 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE MICHOACAN BARRIO TEPEYAC, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE GUADALAJARA LATERAL SURESTE DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS ANTES DE SALIR DEL PUEBLO | -105.1418 | 21.1754
NAY220102062981 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | LA LABOR, NAY | -104.7186 | 21.3733
NAY220202069312 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR | -104.3522 | 21.8849
NAY220202069395 | Nayarit | La Yesca | San Pelayo | RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YE | -104.0872 | 21.3867
NAY220202070465 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ CUATRO CUADRAS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MU | -105.3704 | 22.4931
NAY220202072015 | Nayarit | Del Nayar | Coyultita de Jazmines | CAMINO TRAMO JAMIN DEL COQUITO - COYULTITA DE JAZMINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA COYULTITA DE JAZMINES, 63536 COYULTITA DE JAZMINES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO JAMIN DEL COQUITO COYULTITTA D | -104.6768 | 21.9874
NAY220202072020 | Nayarit | Del Nayar | San Pablo | CAMINO TRAMO SAN PABLO - HIGUERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 975 + undefined RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63538 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN PABLO LAS HIGUERAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE | -104.5221 | 21.8181
NAY220202072233 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD D | -103.9054 | 21.4329
NAY220202072504 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS, CALLE MATAMOROS SE ENCEUNTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 200 | -105.3357 | 20.7567
NAY220202072538 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE LAS PALMAS PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA A TRESCUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS | -105.3314 | 20.7631
NAY220202072578 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | AVENIDA AV. PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA | -105.3425 | 20.7574
NAY220202074436 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE NEZAHUALCOYOTL RANCHERIA LINDA VISTA, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HUITZILOPOCHTLI LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA COLONIA ACHOTA EN FRENTE AL CASINO EJIDAL DE LA LOCALIDAD D | -105.1533 | 21.9536
NAY220202078563 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE ORQUIDIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DE LOS ARRAYANES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MATAMOROS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE ORQUIDEA ESTA EN LA | -104.5891 | 21.3372
NAY220202078798 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ocotillo | RANCHERIA EL OCOTILLO, 63874 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA JUSTO DONDE ESTA LA CAPTACION DEL AGUA O EL OJO DE AGUA HACIA LA LINEA DE CONDUCCION EXITENTE ESTE ENCUENTRA A 1.7 KM DE | -104.6421 | 21.2293
NAY220202081561 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO | -104.078 | 21.691
NAY220202082002 | Nayarit | Santa María del Oro | El Caracol | RANCHERIA EL CARACOL, 63854 EL CARACOL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA A | -104.4273 | 21.315
NAY220202082464 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN | -105.4187 | 22.3778
NAY220202082982 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.2479 | 20.8068
NAY220202083198 | Nayarit | Huajicori | El Tepehuaje | CAMINO TRAMO 0+000 - 3+550 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 550 PUEBLO EL TEPEHUAJE, 63485 EL TEPEHUAJE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARÍA DE PICACHOS SOBRE EL LADO IZQUIERDO | -105.324 | 22.7113
NAY220202084149 | Nayarit | Del Nayar | Guásima del Metate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL METATE A UN LADO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD | -104.4564 | 22.037
NAY220202084360 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 1 DE JUNIO Y CALLE 31 DE DICIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE COLO | -104.6223 | 21.1666
NAY220202086393 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle Tulipan | -104.8771 | 21.5292
NAY220202088182 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pantano Grande | Pantano Grande | -105.1484 | 21.8666
NAY220202088196 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | Tequilita | -104.7982 | 21.0862
NAY00160300782607 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | -105.3118 | 21.9403
NAY00160300783086 | Nayarit | Rosamorada | Paramita | PUEBLO PARAMITA, 63635 PARAMITA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE PARAMITA EN ELMUNICIPIO DE ROSAMORADA | -105.1901 | 22.1413
NAY00160300783532 | Nayarit | Rosamorada | Rosarito | RANCHERIA ROSARITO, 63657 ROSARITO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARITO DEL MUNICIPIO DE ROSAMOR | -105.0049 | 22.1673
NAY00160300783533 | Nayarit | Rosamorada | Rosarito | CAMINO TRAMO 0+000 - 14+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA ROSARITO, 63657 ROSARITO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , MODERNIZACIÓN | -105.0034 | 22.168
NAY00170200901582 | Nayarit | Bahía de Banderas |  | 20.748675; -105.25027 | -105.2479 | 20.8068
NAY00170300932355 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE CUAUTHEMOC CIUDAD AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE MORELOS, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTR4A UBIC | -104.4882 | 21.051
NAY00170300932356 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | PUEBLO AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLEDURANGO Y CALLEJUAN ESCUTIA, CALLE ENTRE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA | -104.4928 | 21.0517
NAY17170300932939 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | COLONIA LOMAS VERDES, 63787 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 CONSTRUCCIONES DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN CINCO DIFERENTES DOMICIL | -104.9085 | 21.4513
NAY18180101075463 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | - | -105.4408 | 20.8689
NAY00180201106080 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE CONOCIDO COLONIA AVIACION, 00000 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE TIENE PROYECTADDA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA COLONIA AVIACION DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYA | -105.2825 | 21.9389
NAY18180201106656 | Nayarit | Xalisco | Palapita | CALLE CONOCIDO RANCHERIA PALAPITA, 63797 PALAPITA, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIARA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE PALAPITA DEL MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | -105.0593 | 21.4285
NAY180301283652 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE SATURNO COLONIA SALVADOR SANCHEZ VAZQUEZ, 63799XALISCO, XALISCO NAYARITENTRECALLE CISNE Y CALLE GAVIOTA,CALLE SATURNO ENTRE GAVIOTA Y CISNE CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ | -104.9058 | 21.4639
NAY180301383748 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA | -105.2866 | 21.9404
NAY180401403120 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Farito | TERRACERÍA TRAMO TERRACERÍA TRAMO PIE DE LA CUESTA - ESUS MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 384 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 384 RANCHERIA EL FARITO, 63968 EL FARITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DEL | -104.3151 | 20.7108
NAY180401403156 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALZADA DEL PANTEON PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ CEBALLOS, CALLE CARLOS MONTOYA CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ CEBAL | -104.749 | 21.2213
NAY180401403176 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CAMINO TRAMO AUTOPISTA CUOTA CHAPALILLA A COMPOSTELA - LAS TETILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CARRETERA CHAPALILLA A COMPOST | -104.7691 | 21.1761
NAY180401403189 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO INTERIOR SN COLONIA GRUPO HIGALGO, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCIÓN SOCIALISTA, CALLE REVOLICIÓN SOCIALISTA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO ENTRE INDEP | -104.3509 | 21.0348
NAY180401403192 | Nayarit | Tecuala | El Tecomate | CALLE CONOCIIDO RANCHERIA EL TECOMATE, 63464 EL TECOMATE, TECUALA NAYARIT EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE EN EL MUNICIPIO DE TECUALA | -105.5581 | 22.4614
NAY180401403307 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | CALLE CORAL PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ, CALLE MIRARMAR SE PROYECTA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD Y EVITAR RIESG | -105.4362 | 20.8685
NAY180401403329 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE P. SANCHEZ PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL GUZMAN Y CALLE LA ESTANCIA, CALLE COLÓN CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES P. SANCHEZ Y GENERAL GUZMAN EN LA COLONIA CENTRO | -105.3215 | 22.6374
NAY180401403445 | Nayarit | Ruíz | El Taixte | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL TAIXTE, 63616 EL TAIXTE, RUÍZ NAYARIT EL TAIXTE SIN NUMERO CP 63600 FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -104.9592 | 21.9414
NAY180401404839 | Nayarit | Del Nayar | Santa Rosa | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 63533 SANTA ROSA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.4668 | 22.274
NAY180401404846 | Nayarit | Huajicori | Mesa de los Ricos | CALLE CONOCIDO RANCHERIA MESA DE LOS RICOS, 63494 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS EN EL MUNICIPIO DE | -105.0807 | 22.8356
NAY180401404851 | Nayarit | La Yesca | Guanacaste | CALLE CONOCIDO RANCHERIA GUANACASTE, 63586 GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE GUANACASTE EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | -104.2433 | 21.2513
NAY180401406566 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE VARIAS EJIDO SAN VICENTE CENTRO, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS SE REHABILITARA DEL CARCAMO EMISOR DE BOMBEO A LA LAGUNAS DE OXIDACION | -105.2996 | 21.9522
NAY190201522693 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán De Cañas | CALLE ACAPONETA COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE AMATLAN, CALLE AMATLAN CALLE ACAPONETA ENTRE CALLE S/N Y CALLE AMATLAN COLONIA COLINAS DEL NAYAR AMATLAN DE CAÑAS COD | -104.403 | 20.8041
NAY190201527081 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE AMADO NERVO PUEBLO CENTRO, 63620 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 132 Y CALLE DOCTOR SALAZAR, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE REALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ | -105.1454 | 21.9509
NAY190201527149 | Nayarit | La Yesca | El Pinito (El Pino) | CALLE CONOCIDO EJIDO EL PINITO (EL PINO), 63580 EL PINITO (EL PINO), LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y , EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL PINITO EL PINO EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA | -104.4108 | 21.9013
NAY190201528122 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA DE ACCESO, CALLE 10 DE MAYO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE COAMILES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN | -105.2545 | 21.9262
NAY190201528137 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA DE ACCESO, CALLE 20 DE DICIEMBRE EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN | -105.3864 | 21.9934
NAY190201528540 | Nayarit | Ruíz | San Pedro Ixcatán | CALLE ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA POR CALLE ZAPATA ENTRE MAZATLAN Y CALLE SIN NOMBRE. COMIENZA EN LA ESQUINA DE LA | -104.9333 | 22.0392
NAY190201528558 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE 13 DE JUNIO COLONIA SAN VICENTE CENTRO, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE DEL RASTRO, CALLE 5 DE MAYO EL ALBERGUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 13 DE JUNIO ENTE CUAUHTEMOC Y DEL RASTRO EN LA LOC | -105.2955 | 21.9524
NAY190401577761 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cuastecomate | CALLE HIDALGO EJIDO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE JUANA ROBLES, CALLE HIDALGO ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE JUANA ROBLES EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE COMO REFERENC | -104.752 | 21.043
NAY190401577765 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE PROLONGACIÓN RIO NILO EJIDO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO TIGRIS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE PROLONGACIÓN RIO NILO ESQUINA CON CARRETERA A CUASTECOMATE E | -104.7316 | 21.0814
NAY190401578124 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | CALLE MAIZ RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE TRIGO Y CALLE ARROZ, CALLE ZORGO CALLES MAIZ TRIGO, CAÑA EN LA COLONIA FERNANDO ARCADIA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE SANTA MARI | -104.7211 | 21.3742
NAY190401603412 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL EL CORRAL DE TOROS POR LA CALLE NIÑOS HEROE | -104.5886 | 21.3406
NAY190401603623 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA COAMLES-POZO DE IBARRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES CARRETERA COA | -105.255 | 21.9263
NAY190401605919 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE MORELOS COLONIA TALPITA, 63623 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MELCHOR OCAMPO CALLE MORELOS ENTRE ALVARO OBREGON Y GUANAJUATO EN COLONIA TALPITA DE RUIZ | -105.1397 | 21.9531
NAY190401609002 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE ZACATECAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA PRINCIPALMENTE POR LA CALLE ZACATECAS DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | -105.2837 | 21.5467
NAY190401659904 | Nayarit | Ahuacatlán | La Campana | CALLE CAMINO A LAS CEBOLLAS PUEBLO LA CAMPANA, 63904 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , OBRA UBICADA EN POBLADO LA CAMPANA SOBRE CAMINO A LAS CEBOLLAS A 200 MT DE LA ULTIMA CASA | -104.5524 | 21.0202
NAY200301719025 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE REVOLUCION, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE AGUSTÍN MELGAR SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL SUR DE LA PLAZAPRINC | -104.5192 | 20.8761
NAY200301719101 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia De Los López | CALLE AMADO NERVO SUR PUEBLO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EJIDO, CALLE DOCTOR JUAN BERNAL LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE CONSTRUIRÁ EN LA C | -104.4339 | 20.8562
NAY200401852297 | Nayarit | Tepic | Caleras De Cofrados | EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , CALERAS DE COFRADOSSE LOCALIZA EN EL MUNICIPIOTEPICDEL ESTADO DENAYARITMÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC104.713611 LATIT | -104.7146 | 21.6226
NAY210101886254 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY210201942502 | Nayarit | Tepic | El Ahuacate | El Ahuacate, Valle de Nayarit, 63180 Tepic, Nay., México | -104.9076 | 21.4773
NAY210201942953 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY210402058036 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Ruiz, Nay., México | -105.1434 | 21.9506
NAY210402058051 | Nayarit | Ruíz | Vado de San Pedro | Vado de San Pedro, Nay., México | -105.1803 | 21.9475
NAY220102062754 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE COLIMA COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE SONORA SUROESTE DE LA LOCALIDAD A CUATRO CUADRAS HACIA EL SUR DEL CRUCERO DE ZACUALPAN POR EL BOU | -105.1396 | 21.1789
NAY220202068594 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE MANUEL MARIA PONCE COLONIA CTM, 63313 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE OJOS DE AGUA LA OBRA QUE ES UNA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTAVBLE SE ENCUENTRA LOC | -105.2022 | 21.8171
NAY220202069082 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | CALLE 16 DE SEPTIMBRE COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE REALIAZARA POR LA CALLE 16 DE SEPTIMBRE EN LA LOCALIDAD EL AHULAM | -104.6222 | 21.1712
NAY220202069181 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE VERACRUZ COLONIA AMADO NERVO, 63550 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS ECHEVERRIA Y CALLE MANUEL M PONCE, CALLE LUIS FIGUEROA LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 60 METROS DEL | -105.2076 | 21.8158
NAY220202069218 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA DE LOS MARES COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS, CALLE PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA POR AVENIDA DE LOS MARES A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO DE LA IGLESIA ADVENTISTA. LA C | -104.9385 | 21.5227
NAY220202069347 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CALLE MORELOS PUEBLO EL JIRÓN, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE CON | -104.1324 | 21.388
NAY220202071754 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | CALLE MANUEL M. PLASCENCIA PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL M PLASCENCIA ENTRE | -105.4347 | 20.8661
NAY220202072238 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN | -105.2507 | 20.747
NAY220202072262 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AMADO NERVO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | -105.254 | 20.7456
NAY220202072288 | Nayarit | La Yesca | La Manga Larga | RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H | -104.3409 | 21.4103
NAY220202072314 | Nayarit | La Yesca | Popota | RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE AP | -103.8942 | 21.5021
NAY220202072481 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS, CALLE MATAMOROS CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALL | -105.3358 | 20.7567
NAY220202072537 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IND | -105.2505 | 20.7466
NAY220202072633 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | AVENIDA DEL PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE CUAUHTEMOC CONSTRUCCION EN CONCRETO ESTAMPADO DE LA AVENIDA DEL PACIFI | -105.3422 | 20.7572
NAY220202072854 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE EUCALIPTO Y CALLE GUASIMAS PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE VALLE BONITO, CALLE BRASIL Y PRIMAVERA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC PUERTO O VALLARTA | -105.2849 | 20.7348
NAY220202074175 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CORONA, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONTES DE OCA Y SIMON SANC | -105.2867 | 21.9396
NAY220202075606 | Nayarit | La Yesca | Mesa de Chapalilla | RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RU | -104.3333 | 21.8356
NAY220202075653 | Nayarit | Acaponeta | El Tigre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE SE RECORRE UNA CUADRA AL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y UNA AL SU | -105.4628 | 22.5011
NAY220202076659 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE LA FLOR COLONIA EL CAMICHIN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ROSITA ÁLVAREZ Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE CAMICHINES AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOZA BÁVARA SE SIGUE DERECHO | -105.3656 | 22.4839
NAY220202078019 | Nayarit | Santa María del Oro | La Galinda | CALLE ENCINO RANCHERIA LA GALINDA, 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO 15 Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL PASO DEL ARROYO ESTE SE ENCUETRA EN LA ENCINO A 50 METROS DE LA CARRET | -104.6633 | 21.3116
NAY220202078389 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Mesitas | RANCHERIA LAS MESITAS, 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA A 40 ML DE LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS POR DOND | -104.6051 | 21.151
NAY220202078411 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PROLONGACION TABAMEX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ALAMED | -105.1996 | 21.8149
NAY220202078776 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | CALLE GUANAJUATO HACIENDA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE SINALOA LA OBRRA SE REALIZARA POR LA CALLE GUANAJUATO ESTA SE ENCUENTRA ENTRE L | -104.609 | 21.4273
NAY220202081501 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE ACAPONETA PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUÁREZ Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓ | -104.0819 | 21.7066
NAY220202082071 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TABAMEX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ALAMEDA ESPAL | -105.1997 | 21.815
NAY220202084799 | Nayarit | Del Nayar | Loreto | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LORETO, 63537 LORETO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LORETO QUE SE UBICA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, POR EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS | -104.5204 | 21.8388
NAY220202084812 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS | -104.5194 | 21.9074
NAY220202088022 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | Pantanal | -104.857 | 21.4225
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES | -104.9238 | 21.5129
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL | -104.893 | 21.5232
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL | -104.8883 | 21.5206
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO | -104.8769 | 21.5141
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO | -104.8806 | 21.5179
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO | -104.8818 | 21.516
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES | -104.9193 | 21.5199
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO | -104.8766 | 21.5151
NAY220202088038 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, cabecera municipal | -104.8626 | 21.5425
NAY220202088191 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | Cofradía de Acuitapilco | -104.5267 | 21.3463
NAY220202088201 | Nayarit | Acaponeta | Casas Coloradas | Casas Coloradas | -105.3444 | 22.4538
NAY220202099887 | Nayarit | Xalisco | Testerazo | CALLE MEXICO ENTRE CARR. FEDERAL 200 Y CALLE URES | -104.8948 | 21.4076
NAY00160300783541 | Nayarit | Rosamorada | El Tamarindo | EJIDO EL TAMARINDO, 63648 EL TAMARINDO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD EL TAMARINDO EN EL MUNICIPIO DE ROS | -105.2313 | 21.9562
NAY00170300932354 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE ERMENEGILDO GALEANA CIUDAD AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MIÑON, CALLE ALDAMA LA | -104.494 | 21.0535
NAY18180201105903 | Nayarit | La Yesca | La Ciénega | CAMINO TRAMO LA CIENEGA - LA MANGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 35 RANCHERIA LA CIÉNEGA, 63584 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CAMINO LA CIENEGA Y CAMINO LA CIENEGA, CAMINO LA MANGA LA OBRA SE PROYECTA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDA | -104.3896 | 21.9793
NAY00180201106085 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE CONOCIDO EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE TIENE PROYECTADO BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | -105.3863 | 21.9961
NAY18180201106147 | Nayarit | La Yesca | El Fortín | CAMINO TRAMO EL FORTIN - LAS JARAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 0 RANCHERIA EL FORTIN, 63587 EL FORTÍN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CAMINO EL FORTIN Y CAMINO EL FORTIN, CAMINO LAS JARAS LA OBRA SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE E | -104.5166 | 21.465
NAY18180201106150 | Nayarit | La Yesca | El Carrizal | CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - MANGA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 0 RANCHERIA EL CARRIZAL, 63584 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE CAMINO EL CARRIZAL Y CAMINO EL CARRIZAL, CAMINO LA MANGA LA OBRA SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOC | -104.3928 | 21.4509
NAY18180201142888 | Nayarit | Jala |  | - | -104.4382 | 21.1048
NAY180301286911 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE SAN LUIS PUEBLO EL RASTRO, 63626RUÍZ, RUÍZ NAYARITENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE , CALLESE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE RUIZ QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICION DE CALLE | -105.1481 | 21.946
NAY180301289672 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA | -105.2865 | 21.9404
NAY180301289676 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA | -105.2866 | 21.9403
NAY180301289683 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE CORONA ORIENTE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ORIENTE FERNANDO MONTES DE OCA | -105.2866 | 21.9404
NAY180401402084 | Nayarit | Rosamorada | Vicente Guerrero (El Mogote) | CALLE DOMIICILIO CONOCIDO EJIDO VICENTE GUERRERO (EL MOGOTE), 63640 VICENTE GUERRERO (EL MOGOTE), ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOMIICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMIICILIO CONOCIDO, CALLE DOMIICILIO CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA | -105.3788 | 22.002
NAY180401403132 | Nayarit | Xalisco | Emiliano Zapata (Majadas) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 11 TRAMO KM 11+539 - 13+075 KILÓMETRO 1 KILÓMETRO 536 KILÓMETRO 11 + 539 EJIDO EMILIANO ZAPATA (MAJADAS), 63794 EMILIANO ZAPATA (MAJADAS), XALISCO NAYARIT A BORDO DE CARRETERA DE TIERRA DE CULTIVO CAMIN | -104.867 | 21.3691
NAY180401403151 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CAMINO TRAMO POBLADO - POZO DE AGUA FRIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE REY NAYAR Y , AL SUROESTE DEL POBLADO POR EL CAMINO A | -104.7047 | 21.0722
NAY180401403159 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cuastecomate | CALLE VERACRUZ EJIDO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SIN MONBRE, CALLE COLOSIO CALLE VERACRUZ ENTRE PRIVADA VERACRUZ Y . CALLE POSTERIOR COLOSIO. AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -104.7501 | 21.0439
NAY180401403195 | Nayarit | Tecuala | Pajaritos | CALLE CONOCIIDO EJIDO PAJARITOS, 63458 PAJARITOS, TECUALA NAYARIT EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAJARITOS EN EL MUNCIPIO DE TECUALA | -105.5277 | 22.4568
NAY180401403293 | Nayarit | Acaponeta | Las Higueras | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 700 RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63403 LAS HIGUERAS, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE I | -105.2515 | 22.4812
NAY180401403295 | Nayarit | Acaponeta | Agua Tendida | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 480 RANCHERIA AGUA TENDIDA, 63430 AGUA TENDIDA, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE I | -105.2449 | 22.4721
NAY180401403303 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE EGIPTO PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MONTANA, CALLE SIMEON SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES CON AGUA POTABLE | -105.2788 | 20.727
NAY180401403304 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | CALLE CORAL PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ, CALLE MIRARMAR SE PROYECTA MEJORAR LA VIALIDAD ENTRE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD | -105.4359 | 20.8692
NAY180401403311 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | CALLE CORAL PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ, CALLE MIRARMAR SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD CON AGUA POTABLE CON EL FIN DE | -105.4362 | 20.8685
NAY180401403683 | Nayarit | Ruíz | Vado de San Pedro | CALLE ROSALÍO FLORES EJIDO VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MEXICO, CALLE ALDAMA A DOS CUADRAS DEL JARDIN | -105.1783 | 21.948
NAY180401404849 | Nayarit | Ruíz | El Refugio | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL REFUGIO, 63615 EL REFUGIO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO BENEFICIA A 13 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | -104.94 | 21.9206
NAY180401427172 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4847 | 21.0506
NAY190101505221 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GAVIOTA COLONIA ECOLOGISTAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE SN LA COLONIA ECOLOGISTAS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE INFONAVIT SOLIDARIDAD | -104.9382 | 21.5201
NAY190201523336 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE GENERAL GUZMAN PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LERDO, CALLE GENERAL GUZMAN ENTRE FRANCISCO VILLA Y LERDO DE LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNI | -105.3215 | 22.6386
NAY190201526652 | Nayarit | Huajicori | Contadero | CALLE CONOCIDO RANCHERIA CONTADERO, 63499 CONTADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CONTADERO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI | -105.358 | 22.8584
NAY190201526980 | Nayarit | Huajicori | El Zapote | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL ZAPOTE, 63480 EL ZAPOTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LOCALIDAD DE EL ZAPOTE ZAPOTITOS MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | -105.1059 | 22.6192
NAY190201527975 | Nayarit | Huajicori | La Laguna | CAMINO TRAMO HUAJICORI - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 00 EJIDO HUAJICORI, 63480 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE ENCUENTRA A 40 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE EL RIITO POR LA CAR | -105.0932 | 22.6258
NAY190201545677 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Cebollas | BRECHA TRAMO LAS CEBOLLAS - CAMINO A LA CAMPANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 6 PUEBLO LAS CEBOLLAS, 63915 LAS CEBOLLAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS CAJA UBICADA EN LA | -104.5857 | 20.9995
NAY190401577756 | Nayarit | Amatlán de Cañas | San Blasito | CALLE DE LOS MAESTROS EJIDO SAN BLASITO, 63968 SAN BLASITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA DE LOS MAESTROS DOS CUADRAS AL NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL PUEBLO FRENTE | -104.2914 | 20.701
NAY190401577758 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MIGUEL HIGALGO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD D | -104.7509 | 21.2212
NAY190401577759 | Nayarit | Rosamorada | San Marcos Cuyutlán | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN MARCOS CUYUTLÁN, 63635 SAN MARCOS CUYUTLÁN, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS CUYUTLAN A 25 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE | -105.1161 | 22.055
NAY190401577779 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JULIAN GAZCON MERCADO COLONIA SUTSEM LANDEREÑAS, 63783 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M. GONZALEZ Y CALLE CELSO H. DELGADO, UBICADO EN CALLE JULIAN GAZCON MERCADO ENTRE LAS CALLES EMILIO M. GONZALEZ Y CELSO | -104.8915 | 21.4547
NAY190401578135 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | CALLE ZAPATA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y , CALLE ZAPATA Y AVENIDA DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA | -104.5848 | 21.3294
NAY190401578218 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE NICOLAS ECHEVARRIA COLONIA AMADO NERVO, 63310 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 1A. CORREGIDORA, CALLE TABAMEX CALLE NICOLAS ECHEVARRIA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 1A. CORREGIDORA CO | -105.2019 | 21.8136
NAY190401580020 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | CALLE HIDALGO EJIDO FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE FLORES MAGON EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -104.3296 | 21.0962
NAY190401580135 | Nayarit | Jala | Torrecillas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TORRECILLAS, 63890 TORRECILLAS, JALA NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN ES | -104.3699 | 21.2317
NAY190401580489 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Coatante | EJIDO EL COATANTE, 63739 EL COATANTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE CONTEMPLA POR LA UNICA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DESDE EL INGRESO SUR LLEGANDO POR LA LOCALIDAD DE EL COLOMO HASTA EL INGRESO NO | -105.1255 | 20.904
NAY190401600254 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO , 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO A PARCELAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CRUCE DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CRUCE CON CALLE LIBERTAD | -104.4849 | 21.0481
NAY190401603476 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE ZARAGOZA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63626 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUERRERO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE ZARAGOZA ENTRE CUAUHTEMOC Y SAN LUIS Y CALLE SAN LUIS ENTRE EL CERRO Y CALLE ZA | -105.1474 | 21.9445
NAY190401610660 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE HIDALGO PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL GUZMAN Y CALLE ALDAMA, CALLE COLON ADOQUINAMIENTO EN CALLES COLON ALDAMA E HIDALGO DE LA COLONIA CENTRO DE HUAJICORI NAYARIT | -105.3196 | 22.6361
NAY200301718987 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE AGUSTÍN MELGAR SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL A UN | -104.5192 | 20.876
NAY200301719077 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Rosario | CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO EL ROSARIO, 63980 EL ROSARIO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , LA CALLE CONSTITUCIÓN SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BARRIO DE ABAJO CERCA DE LA CANCHA DE VOLEYBAL DONDE EXISTE UNA PENDIENTE PROLONGA | -104.4768 | 20.8894
NAY200301719165 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia De Los López | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ COLONIA ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE DOCTOR JUAN BERNAL Y CALLE RAMON CORONA, CALLE JUVENTINO ESPINOZA LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ ESTA A U | -104.4328 | 20.8591
NAY210101886217 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Ahuacatlán, Nay., México | -104.4811 | 21.0534
NAY210201942583 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan de Abajo | san juan de abajo | -105.2479 | 20.8068
NAY210201942591 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY210402035170 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DE LOS INSURGENTES, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉ | -104.0791 | 21.6903
NAY210402049999 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLES MATAMOROS HIDALGO ZARAGOZA Y NIC | -104.5872 | 21.3332
NAY210402055643 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | 63500 Francisco I. Madero, Nay., México | -104.825 | 21.5816
NAY210402057970 | Nayarit | Ruíz | El Venado | El Venado, Nayarit, México | -105.0064 | 21.9453
NAY210402057999 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | 63440 Tecuala, Nay., México | -105.4595 | 22.3966
NAY210402058013 | Nayarit | Tecuala | Milpas Viejas | Milpas Viejas, Nay., México | -105.4756 | 22.3616
NAY220102061812 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE BRASIL, CALLE HIDALGO A DOS CUADRAS HACIA EL OCCIDENTE DEL BOULEVARD OCEANO PACIFICO ACCESO POR | -105.237 | 21.0547
NAY220102061843 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE LAURELES Y GONGORA EJIDO DE LA CRUZ, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE VALLARTA DOS CUADRAS ANTES DE LA SALIDA A LA LOCALDIAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN LATERAL IZQUIERDO | -105.1682 | 21.2492
NAY220102062854 | Nayarit | La Yesca | Popota | RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE APOZ | -103.895 | 21.5016
NAY220102062977 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | LA YESCA, NAY | -104.0093 | 21.3187
NAY220202069080 | Nayarit | Del Nayar | Higuera Gorda | CAMINO TRAMO NARANJITO DE COPAL - HIGUERA GORDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIGUERA GORDA, 63538 HIGUERA GORDA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LO | -104.5243 | 21.6843
NAY220202069182 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | CALLE LAZARO ACRDENAS RANCHERIA SANTA CRUZ, 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NATIVIDAD MEDINA Y CALLE SANTOS GONZALEZ ROJAS, CALLE GILBERTO GONZALEZ MEDINA EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CANCHA EXISTE | -105.6022 | 21.9822
NAY220202071192 | Nayarit | Acaponeta | El Tigre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE SE RECORRE UNA CUADRA AL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y UNA AL SU | -105.4629 | 22.5009
NAY220202072007 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO Y , LA OBRA SE REALIZAR SOBRE EL TRAMO DE | -104.8239 | 22.4747
NAY220202072150 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADO | -105.2485 | 20.7473
NAY220202072163 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE GUANAJUATO EJIDO TALPITA, 63623 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE VENUSTINO CARRANZA, CALLE DEMETRIO GUTIERRES LA OBRA SE ENCUANTRA SOBRE EL CRUCE DE LAS CIAS ZONA NORTE HACIA LA COLONIA TALPITA A UN | -105.1431 | 21.9564
NAY220202072306 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTR | -105.2504 | 20.7464
NAY220202072308 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO EN C | -105.2542 | 20.7468
NAY220202072336 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MANTARRAYA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y MATARRAYA EN CALLE POSTERIOR AGUST | -105.2519 | 20.7543
NAY220202072616 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE MÉRIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DE SUR A NORTE POR LA CALLE JUAN ESCUTIA LLEGAREMOS AL | -105.3668 | 22.4992
NAY220202072658 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | AVENIDA AVENIDA PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA | -105.3427 | 20.7575
NAY220202072819 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE LAS PALMAS COLONIA PARAÍSO DEL INDIO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA A TRES CUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS | -105.3314 | 20.7632
NAY220202074077 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE BORDO DE PROTECCIÓN, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE MÉXICO Y SE RECORRE UNA | -105.3559 | 22.4913
NAY220202075158 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.32 | 22.6373
NAY220202075338 | Nayarit | Acaponeta | San Miguel | CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA SAN MIGUEL, 63427 SAN MIGUEL, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y BRECHA BORDO ORIENTE, CALLE FRANCISCO VILLA VINIENDO POR LA CARRETERA 15 DE NORTE A SUR DESDE ACAPONETA SE LLEGA A SAN MIGUEL Y | -105.2833 | 22.3364
NAY220202076426 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LIBRADO RIVERA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE ACCEDER POR LA CALLE PASEO DE GERANIO O P | -104.824 | 21.4943
NAY220202077470 | Nayarit | Del Nayar | Las Adjuntas (La Peña) | RANCHERIA LAS ADJUNTAS LA PEÑA, 63537 LAS ADJUNTAS (LA PEÑA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS LA PEÑA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS A LA LOCA | -104.5195 | 21.9578
NAY220202078502 | Nayarit | Santa María del Oro | Platanitos | RANCHERIA PLATANITOS, 63830 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA INICIARA A 5.75 KM DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT DE DONDE DE ENCUENTRA LA CAJA DE CAPTACIO | -104.4628 | 21.3699
NAY220202078837 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE LÁZARO CÁERDENAS COLONIA INDEPENDENCIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, CALLE PANAMÁ AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA SE DA VUELTA HACIA EL NORTE EN EL PANTEÓN LUEGO SE GIRA HA | -105.371 | 22.4921
NAY220202080231 | Nayarit | Huajicori | El Toro | CAMINO TRAMO 0+000 - 9+147 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EL TORO, 63497 EL TORO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO TACHICHILPA Y CAMINO EL TORO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE MINERAL D | -105.2576 | 22.7714
NAY220202080888 | Nayarit | La Yesca | Las Jaras | RANCHERIA LAS JARAS, 63595 LAS JARAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI | -104.3277 | 21.6475
NAY220202082196 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN | -105.4187 | 22.3779
NAY220202082421 | Nayarit | Acaponeta | Sayulilla | CALLE AMADO NERVO PUEBLO SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE SAYULILLA POR EL CAMINO RURAL QUE VIENE DESDE EL NORTE A | -105.3905 | 22.441
NAY220202083203 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN F | -105.4187 | 22.3777
NAY220202083517 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE DE LOS INSURGENTES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN S | -104.0758 | 21.7061
NAY220202084862 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO CEBOLLITAS DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA L | -104.826 | 22.3927
NAY220202085388 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE BRECHA MANANTIAL Y BRECHA CAJA COLECTORA, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS CRUZANDO EL PUENTE VEHICULAR SIGUE POR LA CALLE PRINCI | -105.119 | 22.8619
NAY220202099853 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | JUAREZ E HIDALGO S/N | -104.8998 | 21.4438
NAY00160300782608 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO D | -105.3125 | 21.9409
NAY00170200897467 | Nayarit | San Blas |  | No se registró dirección | -105.286 | 21.5417
NAY17170300952784 | Nayarit | Tepic | 3 de Julio | COLONIA 3 DE JULIO, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.791 | 21.495
NAY17170401006818 | Nayarit | Xalisco | Emiliano Zapata (Majadas) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 152 TRAMO MAJADAS - SAN JOSÉ DE COSTILLA KILOMETRO 9 KILÓMETRO 9 + 0 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 63794 EMILIANO ZAPATA (MAJADAS), | -104.9136 | 21.3643
NAY00170401041293 | Nayarit | Ahuacatlán |  | (KM. 0+000 (INICIO); 21.021846; -104.550848) (KM. 0+060 (FIN); 21.021887; -104.550568) (0+000; 21.02129; -104.553119) (TRAMO INTERMEDIO; 21.02095; -104.553317) (0+100; 21.020849; -104.552942) (KM. 0+000 (INICIO); 21.077227; -104.5691) (KM. 0+140 (FIN | -104.4847 | 21.0506
NAY17170401050078 | Nayarit | San Blas |  | PALACIO MUNICIPAL S/N EN SAN BLAS, NAYARIT. C.P. 63740 | -105.286 | 21.5417
NAY00180101072794 | Nayarit | Bahía de Banderas |  | (Cadenamiento Final: km 108+000; 20.948325; -105.353026) (Cadenamiento Inicial: km 107+600; 20.950459; -105.349422) | -105.2479 | 20.8068
NAY18180201106648 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE CEDRO COLONIA ARENERAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE AVENIDA CERRO DE SAN JUAN Y CALLE NOGAL, EL PROYECTO BENEFICIA A LA CALLE CEDRO ENTRE AVENIDA CERRO DE SAN JUAN Y CALLE NOGAL | -104.9084 | 21.464
NAY00180201135756 | Nayarit | Bahía de Banderas |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -104.8938 | 21.5074
NAY18180201140320 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | - | -105.4408 | 20.8689
NAY180301283651 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE DURANGO COLONIA XALISCO CENTRO, 63780XALISCO, XALISCO NAYARITENTRE CALLE LIMANTOUR Y CALLE JOSE MARÍA MERCADO, CALLE MEXICO EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA COLONIA CENTRO DE XALISCO | -104.901 | 21.4471
NAY180301383557 | Nayarit | Xalisco | Juan Escutia (Guajolotes) | EJIDO , 00000JUAN ESCUTIA (GUAJOLOTES), XALISCO NAYARITENTREY,SE ADENTRA EN EL POBLADO Y SE CONTINUA POR EL ARROYO HASTA LLEGAR A LA ANTIGUA CAJA DE CAPTACION DE AGUA HACIA EL NORTE | -105.0695 | 21.3844
NAY180401402059 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE PASCUAL VILLANUEVA COLONIA IXTLÁN DEL RÍO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT EMILIO M. GONZALEZ, CALLE LUIS CASTILLO LEDÓN EL PROYECTO BENEFICIA A LOS HABITANTES DE LA CALLE PASCUAL VILLANUEVA ENTRE LA VIA DEL F | -104.3704 | 21.0438
NAY180401402061 | Nayarit | Ixtlán del Río | El Aguacate | TERRACERÍA TRAMO CACALUTAN - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 50 PUEBLO EL AGUACATE, 63947 EL AGUACATE, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT EL AULA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO N | -104.2909 | 21.1918
NAY180401402085 | Nayarit | Rosamorada | Zomatlán del Caimanero | CALLE DOMIICILIO CONOCIDO RANCHERIA ZOMATLÁN DEL CAIMANERO, 63637 ZOMATLÁN DEL CAIMANERO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOMIICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMIICILIO CONOCIDO, CALLE DOMIICILIO CONOCIDO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD D | -105.2621 | 22.124
NAY180401403130 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Pilón | TERRACERÍA TRAMO TERRACERÍA TRAMO CRUCERO - POBLADO EL PILON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO EL PILÓN, 63973 EL PILÓN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO DE ACCESO AL PILÓN Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL POBLA | -104.4961 | 20.947
NAY180401403162 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cuastecomate | CALLE VERACRUZ EJIDO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE PRIVADA VERACRUZ Y CALLE SIN MONBRE, CALLE COLOSIO CALLE VERACRUZ ENTRE PRIVADA VERACRUZ Y . CALLE POSTERIOR COLOSIO. AL ESTE DE LA LOCALIDA | -104.7506 | 21.043
NAY180401403315 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 25 DE DICIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO SE PROYECTA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD AL | -105.2416 | 20.7513
NAY180401403374 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | CALLE CONOCIDO EJIDO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE PROYECTA BENEFICIAR LA CALIDAD DE EDUCACION Y DE LA COMUNIDAD INFANTIL EN CALIDAD DE CALLE DE LA | -104.6514 | 22.2143
NAY180401403446 | Nayarit | Ruíz | San Pedro Ixcatán | CALLE MORELOS EJIDO SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE DICIEMBRE Y CALLE ZAPATA, CALLE MEXICO CALLE MORELOS FRENTE AL TORIL DE LA LOCALIDAD | -104.9329 | 22.0406
NAY180401406645 | Nayarit | Tecuala | El Filo | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL FILO, 63446 EL FILO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTE PROYECTO SE REALIZARA UN TRAMO EN CALLE SINALOA UN TRAMO EN CALLE NAYARIT Y OTRO EN CALLE JOSE MARIA MOREL | -105.4603 | 22.3807
NAY180401416199 | Nayarit | Santa María del Oro | El Buruato | RANCHERIA EL BURUATO, 63867 EL BURUATO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL EL BURUATO | -104.5521 | 21.4109
NAY180401416205 | Nayarit | Santa María del Oro | Real de Acuitapilco (Esteban Baca Calderón) | EJIDO REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT REHABILITACION DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL REAL DE ACUITAPILCO | -104.5255 | 21.3277
NAY180401427138 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4847 | 21.0506
NAY190201522023 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE TOLUCA COLONIA EL TACOTE, 63453 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE NOVILLERO Y CALLE MAZATLAN, CALLE DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL LA COLONIA EL TACOTE | -105.4665 | 22.4001
NAY190201522026 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE TOLUCA COLONIA EL TACOTE, 63453 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE TOLUCA, CALLE MANUEL ACUÑA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL LA COLONIA EL TACOTE | -105.4664 | 22.3983
NAY190201526685 | Nayarit | Ruíz | Presidio De Los Reyes | CALLE CONOCIDO PUEBLO PRESIDIO DE LOS REYES, 63619 PRESIDIO DE LOS REYES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES EN EL MUNICIPIO DE RUIZ | -104.927 | 22.0388
NAY190201527010 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE VARIAS PUEBLO SAN VICENTE CENTRO, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y , EL PROYECTO BENEFICIA A LA COLONIA MIGUEL RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA | -105.294 | 21.953
NAY190201527104 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE ITURBIDE PUEBLO CENTRO, 63620 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE SAN LUIS, CALLE AMADO NERVO EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ | -105.1492 | 21.9499
NAY190201528593 | Nayarit | Tepic | Otatiste | CALLE CONOCIDO EJIDO OTATISTE, 63000 OTATISTE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE OTATISTE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC | -105.0302 | 21.5019
NAY190201529500 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE HERNAN CORTES COLONIA CNOP PRI, 63445 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE HERNAN CORTES ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA CON | -105.4516 | 22.4055
NAY190401577695 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Pilón | CAMINO TRAMO POBLADO - POZO ABSORCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 420 EJIDO EL PILÓN, 63973 EL PILÓN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , LA RED INICIA A UN COSTADO DEL LA ESCUELA PRIMARIA Y TERMINA 420 METROS EN POZO D | -104.4975 | 20.9465
NAY190401577785 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JOSÉ MARIA MERCADO COLONIA CANOAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE MESA DE LA ROSA Y CALLE SANGANGUEY, CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO ENTRE EL PUENTE Y CALLE MESA DE LA ROSA COLONIA CANOAS EN LA LOCALIDAD DE XALISC | -104.9073 | 21.4465
NAY190401579479 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ROSA BLANCA, 63885 ROSA BLANCA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A LA COLONIA ALTAVISTA DE LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA EN EL MUNICIP | -104.3621 | 21.1271
NAY190401580435 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Colomo | CALLE ABASOLO EJIDO EL COLOMO, 63736 EL COLOMO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CARRETERA COLOMO - SAN JUAN DE ABAJO Y CALLE SIN NOMBRE, EL PROYECTO INICIA EN CALLE ABASOLO ENTRE LA CARRETERA COLOMO SAN JUAN HACIA EL SURESTE | -105.1582 | 20.8671
NAY190401601307 | Nayarit | Tecuala | Atotonilco | EJIDO ATOTONILCO, 63459 ATOTONILCO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CRUCERO DE ATOTONILCO SOBRE LA CARRETERA TECUALANOVILLERO EJIDO ATOTONILCO TECUALA, NAYARIT. CP. 63459 | -105.4819 | 22.398
NAY190401603650 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CARRETERA PALMA GRANDE - CRUCERO EL TAMARINDO Y CALLE MEXICO, CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES CARRET | -105.3884 | 21.9933
NAY190401605917 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE PUEBLA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 63626 RUÍZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y VEREDA CAMPOS DE CULTIVO, LA OBRA SE UBUICA POR CALLE PUEBLA ENTRE REPUBLICA MEXICANA Y CAMPOS DE CULTIVO EN COLONIA UNIDAD DEPO | -105.1406 | 21.9421
NAY190401607499 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán Del Río | CALLE EMILIO M GONZALEZ PARRA COLONIA SANTO SANTIAGO, 63955 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE PASEO SANTO SANTIAGO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SAN PEDRO LA CALLE EMILIO M GONZALEZ SE UBICA EN LA COLONIA SANTO SA | -104.377 | 21.039
NAY190401608943 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | CALLE INSURGENTES EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZA POR LA CALLE INSURGENTES INICIANDO POR LA CALLE 3 DE MA | -105.3303 | 21.6717
NAY190401608981 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE ZACATECAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA PRINCIPALMENTE POR LA CALLE ZACATECAS DE LA COLONIA BENITO JUAREZ | -105.2898 | 21.5467
NAY190401651896 | Nayarit | Ahuacatlán | Tetitlán | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TETITLAN, 63910 TETITLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO GARCIA MONTERO Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE HIDALGO OBRA UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO GARCIA MONTERO EXHACIEND | -104.6169 | 21.131
NAY190401653765 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE GALEANA BARRIO AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MIÑON Y CALLE AMADO NERVO, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES CUAHUTEMOC ENTRE GALENA Y ALDAMA Y CALLE GALENA ENTRE MIÑON Y AMADO | -104.4882 | 21.0523
NAY200301718868 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán De Cañas | CALLE IXTLAN COLONIA AMATLÁN DE CAÑAS, 63960 AMATLÁN DE CAÑAS, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE SAN BLAS Y CALLE MALECON, EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LACALLE IXTLAN ESQUINA CON CALLE SANBLAS EN LA SALIDA HACIA GUADALAJ | -104.401 | 20.8062
NAY200301719027 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Mezquites | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE SE UBICA PARALELAMENTE A LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE UBICA | -104.5444 | 20.9151
NAY200401796164 | Nayarit | Amatlán de Cañas | La Lima | CAMINO TRAMO JESUS MARIA, NAYARIT - OCONAHUA, JALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA LIMA, 63969 LA LIMA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE TERRACERIA SIN NOMNRE Y , CARRETERA JESUS MARIA - OCONAHUA LA RANCHERÍA D | -104.2756 | 20.6821
NAY210201942508 | Nayarit | Compostela | Miravalles | 63706 Miravalles, Nay., México | -104.8778 | 21.2844
NAY210201942576 | Nayarit | Compostela | Villa Morelos | 63724 Villa Morelos, Nay., México | -105.3178 | 20.955
NAY210201942579 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Xalisco, Nay., México | -104.8988 | 21.4515
NAY210201942586 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | Zacualpan, Nay., México | -105.1658 | 21.2457
NAY210402056950 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Acaponeta, Nay., México | -105.3629 | 22.496
NAY210402058226 | Nayarit | Acaponeta | Sayulilla | 63420 Sayulilla, Nay., México | -105.3906 | 22.4372
NAY210402058254 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | Coamiles, Nay., México | -105.2536 | 21.9226
NAY220102061885 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE CHIAPAS COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MERIDA COLONIA SAN JOSE OCCIDENTE DE LA LOCALIDADUNA CUADRA ADELANTE DEL CRUCERO DE ZACUALPAN 7 CUAD | -105.143 | 21.1796
NAY220102061915 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE HIGUERAS COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE AMAPA, CALLE HIGUERAL A DOS CUADRAS DE ENTRADA NORTE DE LA LOCALIDAD LATERAL OCCIDENTE HACI | -105.2313 | 21.0613
NAY220102062350 | Nayarit | Compostela | Rincón de Guayabitos | PROLONGACION ANTONIO PINZÓN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO PINZÓN Y CAMINO A LAS PARCELAS DEL PUEBLO, BOULEVARD GUAYABITOS LATERAL IZQUIERDO DE LA LOCALIDAD ZONA | -105.2627 | 21.0239
NAY220102065589 | Nayarit | Tepic | Tepic | BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO | -104.884 | 21.5349
NAY220202068604 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE ORQUIDEA COLONIA FLORES MAGÓN, 63321 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE JACARANDAS LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA FLORES MAGON EN LA | -105.2092 | 21.8202
NAY220202070683 | Nayarit | Acaponeta | La Paloma Primera | RANCHERIA LA PALOMA PRIMERA, 63427 LA PALOMA PRIMERA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , DESVIÁNDOSE DE LA CARRETERA 15 HACIA EL NORESTE A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA GENEROSA POR UN CAMINO RURAL Y ATRAVESANDO LA PALOMA N | -105.201 | 22.3455
NAY220202072215 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD D | -103.908 | 21.4313
NAY220202072318 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE NIÑOS HEROES EN CALLE JUAN BRAVO ENTRE FRANCISCO VILLA Y AMADO NERVO EN CALLE PO | -105.279 | 20.691
NAY220202072457 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE AGUNTIN DE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE | -105.2493 | 20.7556
NAY220202075144 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.32 | 22.6373
NAY220202076490 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LO DE LAMEDO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN, CALLE BELLAVISTA PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TRANSITAR POR EL LIBRAMIENTO DE TEPIC DE NORTE A SUR E E IN | -104.9089 | 21.4765
NAY220202077098 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | CAMINO TRAMO SANTA TERESA - MESA DE COCOROCHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA TERESA SANTA ANITA Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL TR | -104.7699 | 22.501
NAY220202077975 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | CALLE CANDELARIA HACIENDA COFRADIA DE ACUITAPILCO, 63830 COFRADÍA DE ACUITAPILCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE DOS DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE CANDELARIA Y UNO DE ENERO ES | -104.5248 | 21.3452
NAY220202078800 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE EL SALVADOR COLONIA INDEPENDENCIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, ANDADOR HONDURAS AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA SE DA VUELTA HACIA EL NORTE EN EL PANTEÓN LUEGO SE GIRA HA | -105.371 | 22.493
NAY220202080742 | Nayarit | La Yesca | El Pinito (El Pino) | RANCHO , 00000 EL PINITO (EL PINO), LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJIMI | -104.4113 | 21.9008
NAY220202081059 | Nayarit | La Yesca | El Pinal | RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJIMI | -104.1417 | 21.4576
NAY220202081590 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO Y EL JUZGADO CI | -104.8236 | 22.4742
NAY220202082652 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | CALLE DUAZNO PUEBLO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE INDIO MARIANO Y , CALLE AURELIO LOPEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO LA BOCA DE | -104.6373 | 21.191
NAY220202083233 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS | -104.8237 | 22.4744
NAY220202083244 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN F | -105.4187 | 22.3777
NAY220202084003 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS | -104.8238 | 22.475
NAY220202084404 | Nayarit | Santa María del Oro | Salsipuedes | PUEBLO SALSIPUEDES, 63830 SALSIPUEDES, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES ESTA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PLATANITOS APROXIMAMENNTE | -104.4713 | 21.3422
NAY220202084836 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS HACIA LA | -104.5142 | 21.8917
NAY220202084852 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA | -104.8301 | 22.3965
NAY220202087948 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Colonia Jardines de Matatipac | -104.8892 | 21.449
NAY220202088188 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | San José de Mojarras | -104.6061 | 21.4279
NAY220202088291 | Nayarit | Rosamorada | Los Arrayanes | Los Arrayanes | -105.1139 | 22.098
NAY220202088291 | Nayarit | Tecuala | Pajaritos | Pajaritos | -105.5285 | 22.4577
NAY220202088291 | Nayarit | Rosamorada | Llano del Tigre | Llano del Tigre | -105.3044 | 22.1271
NAY220202088291 | Nayarit | Rosamorada | Cofradía de Cuyutlán | Cofradía de Cuyutlán | -105.1152 | 22.0555
NAY220202088291 | Nayarit | Rosamorada | Abelardo L. Rodríguez (Amapa) | Abelardo L.Rodríguez (Amapa) | -105.2939 | 22.2063
NAY220202088291 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mojarritas | Mojarritas | -105.0609 | 21.7528
NAY00170200865906 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | PUEBLO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO | -104.562 | 21.0761
NAY00170300932353 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE RAMON LOERA, LA UBICACION SE ENCUENT | -104.4948 | 21.0514
NAY17170300932938 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | COLONIA ARENERAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁN LAS OBRAS EN CINCO DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COLONIA ARENERAS DE XALISCO NA | -104.9078 | 21.4647
NAY17170300932960 | Nayarit | Xalisco | San Antonio | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO, 63790 SAN ANTONIO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN TRES DOMICILIOS DISTINTOS | -105.0658 | 21.3703
NAY00180101073040 | Nayarit | Bahía de Banderas |  | (INICIO KM 108+000; 20.94874; -105.352546) (FIN KM 108+400; 20.945774; -105.355754) | -105.2479 | 20.8068
NAY180301289658 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANACLETO CORREA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207TUXPAN, TUXPAN NAYARITENTRE CALLE AMADO NERVO NORTE Y CALLE CHURUBUSCO NORTE, CALLE JUÁREZ PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANACLETO CORREA ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO NORTE EMILIANO ZAP | -105.3084 | 21.9496
NAY180401401597 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | CALLE ALFREDO VLADIMIR EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE LAURELES Y GONGORA SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE GUADALUPE VICTORIA EN ILUMINA | -105.3293 | 21.6724
NAY180401402083 | Nayarit | Rosamorada | San Miguelito | CALLE HIDALGO RANCHO SAN MIGUELITO, 63636 SAN MIGUELITO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOMIICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMIICILIO CONOCIDO, CALLE DOMIICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO MUNCIPIO DE ROSAMO | -105.322 | 22.1083
NAY180401403128 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Barranca del Oro | CAMINO TRAMO POBLADO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL AGUA POTABLE MARG MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 EJIDO BARRANCA DEL ORO, 63970 BARRANCA DEL ORO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL POBLADO A UN COST | -104.4777 | 20.9274
NAY180401403154 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE EGIPTO PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MONTANA, CALLE SIMEON SE PROYECTA BENEFICAR A LOS HABITANTES DEL POBLADO DE MEZCALES CON SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA | -105.2789 | 20.7275
NAY180401403213 | Nayarit | Xalisco | El Carrizal | EJIDO EL CARRIZAL, 63793 EL CARRIZAL, XALISCO NAYARIT DOMICILIO CONOCIDO KM 1 A LAS AFUERAS DEL POBLADO CARRIZAL | -104.9336 | 21.3834
NAY180401403292 | Nayarit | Acaponeta | Las Higueras | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 700 RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63403 LAS HIGUERAS, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE I | -105.2527 | 22.4896
NAY180401403296 | Nayarit | Acaponeta | El Carrizo | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 160 RANCHERIA EL CARRIZO, 63406 EL CARRIZO, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE INGRE | -105.2279 | 22.4524
NAY180401403298 | Nayarit | Acaponeta | Alfonso Álvarez (El Descanso) | TERRACERÍA TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 RANCHERIA EL DESCANSO, 63430 EL DESCANSO, ACAPONETA NAYARIT SE SALE DE ACAPONETA Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 15 EN DIRECCIÓN A TEPIC SE ING | -105.1914 | 22.4374
NAY180401403302 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE EGIPTO PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MONTANA, CALLE SIMEON SE PROYECTA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD EN DRENAJE SANITARIO | -105.2788 | 20.7271
NAY180401403368 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE AGUAMARINA COLONIA LOMAS VERDES, 63787 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE LATON Y CERRADA CERRADA, SUBIENDO POR CALLE LATON A UNA CUADRA DE ROSTICERIA 3 POLLOS | -104.9089 | 21.4533
NAY180401404850 | Nayarit | Ruíz | El Carrizo | CAMINO TRAMO AGUA CALIENTE - EL CARRIZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA EL CARRIZO, 63618 EL CARRIZO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO CAMINO AGUA CALIENTE- LA YERBABUENA-EL CARRIZ | -104.854 | 21.9745
NAY180401407376 | Nayarit | Tepic | Tepic | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -104.8938 | 21.5074
NAY180401457986 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4847 | 21.0506
NAY190101505236 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ROSALIO CHAVEZ COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL LOZADA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LINDA VISTA LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ 1RA SECCIÓN SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8727 | 21.5123
NAY190201521690 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE CAMINO VIAS DEL TREN Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL CRUCE DEL ARROLLO PANTANAL CP. 63792 HUBICADOS A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE PANTANAL CERCA D | -104.8569 | 21.4279
NAY190201526605 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | CALLE VICTOR AHUMADA EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS NAYARIT POR CALLE VICTOR | -105.5433 | 22.3648
NAY190201528571 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE 13 DE JUNIO COLONIA SAN VICENTE CENTRO, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE DEL RASTRO, CALLE 5 DE MAYO EL ALBERGUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 13 DE JUNIO ENTRE CUAUHTEMOC Y DEL RASTRO COLONIA | -105.2955 | 21.9524
NAY190201528835 | Nayarit | Tepic | Tepic | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -104.8938 | 21.5074
NAY190201544325 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE 10 DE MAYO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63923 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DE LAS VÍA DEL TREN | -104.4773 | 21.0511
NAY190201544386 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Palmas | BRECHA TRAMO LAS PALMAS - LOS MENDOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO LAS PALMAS, 63938 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA BRECHA DE LOS MENDOZA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS | -104.6682 | 21.0285
NAY190401577754 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia De Los López | BRECHA TRAMO POBLADO - CORTA PICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 RANCHERIA ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL POBLADO A 450 METROS | -104.4256 | 20.859
NAY190401577755 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia De Los López | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO EL ROSARIO - ESTANCIA DE LOS LOPEZ KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, 63990 ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL POBLADO DE ESTA | -104.432 | 20.8555
NAY190401577762 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | CALLE CONOCIDO RANCHERIA PESCADERO, 63633 PESCADERO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO A 16 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO PUNTO | -105.3252 | 22.1935
NAY190401577781 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JULIAN GAZCON MERCADO COLONIA SUTSEM LANDEREÑAS, 63783 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M. GONGALEZ Y CALLE CELSO HUMBERTO DELGADO, UBICADO EN CALLE JULIAN GASCON MERCADO ENTRE LAS CALLES EMILIO M. GONZALEZ Y | -104.8915 | 21.4548
NAY190401577782 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CAMINO TRAMO LOS MENCHACA - POZO EL GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO XALISCO, 63785 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , UBICADO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LOS MENCHACA AL NORPONIENTE DE LA MANCHA URBANA DE X | -104.8807 | 21.4635
NAY190401577784 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JOSÉ MARIA MERCADO COLONIA CANOAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE MESA DE LA ROSA Y CALLE SANGANGUEY, CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO ENTRE EL PUENTE Y CALLE MESA DE LA ROSA COLONIA CANOAS EN LA LOCALIDAD DE XALISC | -104.9072 | 21.4465
NAY190401580101 | Nayarit | Tecuala | El Roblito | EJIDO EL ROBLITO, 63464 EL ROBLITO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE JOSÉ IBARRA Y CALLE DIONICIO JARAS, EL PROYECTO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLITO EN EL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT | -105.6733 | 22.506
NAY190401580140 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán Del Río | CALLE EMILIO M. GONZALEZ COLONIA SANTO SANTIAGO, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE PASEO DE SANTO SANTIAGO, CALLE SAN JUAN EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA COLONIA SANTO SANTIAGO DE LA | -104.3771 | 21.039
NAY190401603363 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLEJON CALLEJON CAMINO AL CUARTEL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63437 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , DEL CENTRO DE ACAPONETA TOMAS LA AV. MEXICO HASTA CRUZAR LAS VIAS DAS VUELTA A LA DERECHA POR LA LIBERTAD Y TOMAS LA | -105.3583 | 22.513
NAY190401608825 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE MORELIA EJIDO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA INICIA EN CALLE MORELIA HASTA PUEBLA TOMANDO LAS ENTRE CALLES DE MORELOS ABASOLO LERDO JUAREZ E HIDALG | -105.108 | 21.4791
NAY190401608847 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CALLE JUAN ALVAREZ EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE REGISTRA LA OBRA EN LAS CALLES DE EMLIANO ZAPATA HASTA HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE MECATAN MUNICIPIO | -105.1247 | 21.5383
NAY190401608932 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | CALLE INSURGENTES EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE H. FLORES MAGON LA OBRA SE REALIZA POR LA CALLE INSURGENTES INICIANDO POR LA CALLE 5 DE | -105.3281 | 21.6764
NAY190401643785 | Nayarit | Ahuacatlán | Santa Cruz De Camotlán | CALLE PRISCILIANO SANCHEZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA POR CALLE PRISCILIANO SANCHES SI | -104.6716 | 20.9579
NAY200301718991 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Mezquites | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA PARALELA AL INGRESO PRINCIPAL | -104.5435 | 20.9147
NAY200301719092 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Mezquites | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE MEZQUITES PAS | -104.5445 | 20.9152
NAY210101886239 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY210101886242 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY210201942948 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río, Nay., México | -104.3705 | 21.0338
NAY210302000860 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | IXTLAN DEL RIO | -104.3689 | 21.0351
NAY210402043400 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE ABEDUL PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE EUCALIPTO, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE REALIAZARA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA | -104.5845 | 21.3327
NAY210402057517 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Tuxpan, Nay., México | -105.2985 | 21.9447
NAY210402057534 | Nayarit | Ruíz | Laguna del Mar | 63605 Laguna del Mar, Nay., México | -105.0525 | 21.9489
NAY220102062334 | Nayarit | Compostela | Rincón de Guayabitos | PROLONGACION ANTONIO PINZÓN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO PINZÓN Y CAMINO A LAS PARCELAS, BOULEVARD GUAYABITOS LATERAL IZQUIERDO DEL PUEBLO ENTRADA FRENTE A ACCE | -105.2627 | 21.0239
NAY220102065577 | Nayarit | Tepic | Tepic | BACHEO DE CALLES | -104.8988 | 21.5009
NAY220202068343 | Nayarit | Tepic | Atonalisco | CALLE ITURBIDE INTERIOR 4 0 EJIDO ATONALISCO, 63038 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE ZACATECAS, UNA POR CALLE ITURBIDE UNA POR CALLE PRINCIPAL UNA POR FRANCISCO ZAMORA UNA POR ZACATECAS Y UNA POR CALLE | -104.839 | 21.6638
NAY220202072001 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR SOBRE LA CALLE QUE VA A LA SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA A DOSCIENTOS SESENTA, A S | -104.652 | 22.2166
NAY220202072011 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO SANTA TERESA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE C | -104.7752 | 22.494
NAY220202072160 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARGARITA, PROLONGACION INDEPENDENCIA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVI | -105.2778 | 20.6922
NAY220202072240 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AMADO NERVO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | -105.254 | 20.7457
NAY220202072305 | Nayarit | La Yesca | La Manga Larga | RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H | -104.3401 | 21.4069
NAY220202076013 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE MATAMOROS, CALLE TABASCO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVARA SE GIRA EN DIRECCIÓN NORTE EN | -105.3705 | 22.4943
NAY220202076736 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE BORDO DE PROTECCIÓN COLONIA TERRÓN BLANCO, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE OAXACA, PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SE RECORRE UNA CUADRA POR LA CALLE MORELOS LUEGO SE DA VUELTA POR LA CALL | -105.359 | 22.4884
NAY220202080400 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE REY NAYAR LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL ARCO DE ENTREDA A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI | -105.3253 | 22.6367
NAY220202080876 | Nayarit | La Yesca | San Juan Ixtapalapa | RANCHERIA SAN JUAN IXTAPALAPA, 63582 SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A L | -104.0789 | 21.4913
NAY220202082256 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN | -105.4187 | 22.3774
NAY220202082715 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | CAMINO TRAMO SANTA TERESA - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 847 + undefined RANCHERIA SANTA ANITA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALI | -104.7566 | 22.5099
NAY220202082736 | Nayarit | Del Nayar | Santa Anita | CAMINO TRAMO SANTA ANITA - CEBOLLITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 781 RANCHERIA CEBOLLITAS, 63540 SANTA ANITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SANTA | -104.7307 | 22.5464
NAY220202082749 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | CALLE PRINCIPAL PUERTO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR EN CALLES DEL BARRIO BIIYANTA UBICADO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -104.6484 | 22.206
NAY220202083200 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO Y EL JUZGADO CIV | -104.8234 | 22.4744
NAY220202083207 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EQUIIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SERVICIOS SANITARIOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDI | -104.8234 | 22.4747
NAY220202083222 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES CERCO PERIMETRAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO | -104.8234 | 22.4744
NAY220202084028 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS | -104.8237 | 22.4749
NAY220202084158 | Nayarit | Del Nayar | El Carrizo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZO, 63540 EL CARRIZO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO MUNICPIO DEL NAYAR POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS | -104.7535 | 22.5407
NAY220202084202 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA PLANT DE TRATAMIENTO SE REALIZARA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA UBICADA CERC | -104.5155 | 22.2518
NAY220202084858 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA | -104.8251 | 22.3914
NAY220202085246 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ALBERGUE Y VEREDA CAJA DE AGUA, VEREDA MANANTIAL SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL LADO | -105.1206 | 22.8598
NAY220202086387 | Nayarit | San Blas | San Blas | calle Campeche | -105.2876 | 21.5376
NAY220202086433 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | DONATO GUERRA SIN NUMERO | -104.5856 | 21.3327
NAY220202087930 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Cabecera Municipal, Ixtlán del Río | -104.3696 | 21.0401
NAY220202088206 | Nayarit | Tepic | El Ahuacate | El Ahuacate | -104.9431 | 21.5103
NAY220202099822 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | MARIANO RUIZ | -104.903 | 21.4431
NAY00160300782828 | Nayarit | Santa María del Oro | El Caracol | RANCHERIA EL CARACOL, 63854 EL CARACOL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CARACO | -104.4271 | 21.3144
NAY00160300782939 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Colonia Vado del Cora | COLONIA VADO DEL CORA, 63558 COLONIA VADO DEL CORA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD COLONIA VADO DE | -105.0137 | 21.7387
NAY00170401041228 | Nayarit | Ahuacatlán |  | (KM. O+000 (INICIO); 20.958514; -104.669693) (KM. 0+470 (FIN); 20.957763; -104.668207) (KM. 0+000 (INICIO); 21.035335; -104.450981) (KM. 0+087.5 (FIN); 21.035911; -104.451195) (KM. 0+023.30 (FIN); 21.035375; -104.449443) (KM. 0+000 (INICIO); 21.03563 | -104.4847 | 21.0506
NAY00180201106346 | Nayarit | Tecuala | Milpas Viejas | CALLE CONOCIDO EJIDO MILPAS VIEJAS, 63446 MILPAS VIEJAS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA TIENE PROYECTADO BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE MILPAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT | -105.473 | 22.3722
NAY180301316392 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA EL SALTO, 63900AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARITENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD,ESTA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD EN LA COLONIA EL SALTO | -104.4849 | 21.0488
NAY180301326051 | Nayarit | Ahuacatlán | Uzeta | CALLE CINCO DE MAYO 34INTERIOR 34 34 PUEBLO UZETA, 63920UZETA, AHUACATLÁN NAYARITENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MEXICO,EL PROYECTO ESTA CERCA DE LA CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES | -104.6028 | 21.1144
NAY180401402081 | Nayarit | Rosamorada | Las Adelitas | CALLE DOMIICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS ADELITAS, 63634 LAS ADELITAS, ROSAMORADA NAYARIT EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LAS ADELITAS EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA | -105.2669 | 22.2471
NAY180401403138 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | COLONIA HUERTAS DE MATATIPAL, 63782 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE HIGO Y CALLE DURANGO, CALLE ROBLE SOBRE ARROYO EL SECO DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE DURANGO. VIALIDAD POSTERIOR CALLE ROBLE. COLONIA HUERTAS DE MATA | -104.8993 | 21.4573
NAY180401403198 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | CALLE CARRETERA A TICHA PUEBLO UNIÓN DE CORRIENTES, 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RAMON PEREZ VAZQUEZ, BRECHA BORDO DE PROTECCION SE UBICA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA LO | -105.4345 | 21.9735
NAY180401403274 | Nayarit | Tepic | Roseta (La Tristeza) | CALLE CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ROSETA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PEGADO AL RIO SANTIAGO | -104.9313 | 21.7535
NAY180401403313 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 25 DE DICIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO SE PROYECTA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD AL | -105.2416 | 20.7513
NAY180401403325 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE P. SANCHEZ PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL GUZMAN Y CALLE LA ESTANCIA, CALLE COLÓN CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES P. SANCHEZ Y GENERAL GUZMAN EN LA COLONIA CENTRO | -105.3214 | 22.6375
NAY180401403366 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE PAPAGAYO COLONIA ARENERAS, 63782 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO CHUMACERO Y , SUBIENDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL CERRO DE SAN JUAN | -104.906 | 21.4651
NAY180401403452 | Nayarit | Ruíz | Heroico Batallón de San Blas (La Noria) | CALLE CONOCIIDO EJIDO HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), 63604 HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD | -105.1609 | 21.9045
NAY180401405574 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE GABRIEL LEYVA PUEBLO SAN VICENTE CENTRO, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BERNARDO OROZCO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE ROSAMOR | -105.2996 | 21.9524
NAY180401476428 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE MANUEL DOBLADO BARRIO AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE UBICADA EN LA BARRIO LA OTRA BANDA | -104.4857 | 21.0535
NAY180401476887 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE MANUEL DOBLADO BARRIO AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE FERROCARRIL, OBRA UBICADA EN BARRIO LA OTRA BANDA | -104.4856 | 21.0536
NAY190201523310 | Nayarit | Huajicori | El Guayabo (La Piedra Rajada) | RANCHERIA EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA, 63480 EL GUAYABO (LA PIEDRA RAJADA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL GUAYABO LA PIEDRA RAJADA CODIGO POSTAL 63480, SE ENCUENTRA A 10 KILOMETROS AL OESTE DE LA LOCALIDAD | -105.3186 | 22.6417
NAY190201526655 | Nayarit | Huajicori | Huitalota | CALLE CONOCIDO EJIDO HUITALOTA, 63480 HUITALOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE HUITALOTA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI | -105.2198 | 22.8619
NAY190201526657 | Nayarit | Del Nayar | El Nogal | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL NOGAL, 63538 EL NOGAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL NOGAL EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.6743 | 22.0131
NAY190201528115 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO COAMILES, 63660 COAMILES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA DE ACCESO, CALLE 10 DE MAYO EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE COAMILES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN | -105.2545 | 21.9262
NAY190201528134 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA DE ACCESO, CALLE 20 DE DICIEMBRE EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN | -105.3864 | 21.9934
NAY190401577768 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tepetiltic | CALLE AMAPA EJIDO TEPETILTIC, 63809 TEPETILTIC, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO A LA LAGUNA Y CALLE MALECON, CALLE AMAPA ENTRE CALLE CIRCUITO A LA LAGUNA Y MALECON. INICIA EN ENTREDA A LA LOCALIDAD Y CULMINA | -104.6828 | 21.2825
NAY190401577783 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CAMINO TRAMO LOS MENCHACA - POZO EL GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 230 EJIDO XALISCO, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , UBICADO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LOS MENCHACA AL NORPONIENTE DE LA MANCHA URBANA DE X | -104.8807 | 21.4635
NAY190401577786 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JOSÉ MARIA MERCADO COLONIA CANOAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE MESA DE LA ROSA Y CALLE SANGANGUEY, CALLE ARROYO DEL INDIO CALLE JOSÉ MARÍA MERCADO ENTRE EL PUENTE Y CALLE MESA DE LA ROSA COLONIA CANOAS EN L | -104.9074 | 21.4465
NAY190401580017 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán Del Río | CALLE MOCTEZUMA PONIENTE COLONIA EVERARDO PEÑA NAVARRO, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CAMINO RIO CHICO Y CALLE LUIS CASTILLO LEDON, CALLE ZARAGOZA PONIENTE CALLE MOCTEZUMA SE UBICA EN LA COLONIA EVERARDO PE | -104.3703 | 21.0383
NAY190401580109 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | BOULEVARD TEPIC-XALISCO CIUDAD XALISCO CENTRO, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE SANGANGÜEY Y , CALLE VARIAS EL PROYECTO SE DESARROLLA POR EL BOULEVAR TEPICXALISCO DESDE LA ENTRADA A LA CIUDAD DE XALISCO HASTA LLEGAR | -104.8969 | 21.4541
NAY190401580463 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PESCADERO, 63633 PESCADERO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO A 16 KILÓMET | -105.3252 | 22.1929
NAY190401605925 | Nayarit | Huajicori | Mineral De Cucharas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MINERAL DE CUCHARAS, 63497 MINERAL DE CUCHARAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE MINERAL D | -105.3058 | 22.8194
NAY190401608256 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA REVOLUCIÓN, 63455 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE T | -105.4526 | 22.4121
NAY190401608371 | Nayarit | Rosamorada | San Juan Corapan | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN CORAPAN, 63655 SAN JUAN CORAPAN, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUANTRA POR EL ACCESO A LA COMUNID | -104.9403 | 22.0436
NAY190401608852 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JUAN ALVAREZ LA OBRA SE REALIZA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA INICIANDO POR LA CALLE HIDALGO A JUAN ESCUTIA DEL | -105.1196 | 21.5357
NAY190401608969 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE JALA ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN LA COLONIA MERCED IBARRA CARRANZA LUCIO CABAÑAS, | -104.4467 | 21.1078
NAY190401609377 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE PROLONGACION BRAVO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE IGNACIO SARABIA, CALLE PROLONGACIÓN BRAVO ENTRE CALLE 4 Y FRANCISCO SARABIA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE C | -104.893 | 21.2391
NAY190401609646 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE MORELIA EJIDO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN VARIAS COLONIAS Y CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOMULCO ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN | -104.4228 | 21.1039
NAY190401610669 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | CALLE MANUEL LOZADA COLONIA REY NAYAR, 63622 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE DR. SALAZAR LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL LOZADA ENTRE GUADALAJARA Y ARTICULO 123 Y CALLE DR SALAZAR ENTRE | -105.1494 | 21.9565
NAY200401869396 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE ZARAGOZA BARRIO AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDUSTRIA, CALLE FERROCARRIL OBRA UBICADA EN CALLE ZARAGOZA A 300 DE CARRETERA INTERNACIONAL NUMERO 15 INGRESANDO POR A | -104.4838 | 21.0556
NAY210101886255 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, Nay., México | -104.8946 | 21.5042
NAY210402058062 | Nayarit | Ruíz | El Venado | El Venado, Nayarit, México | -105.0064 | 21.9453
NAY210402058209 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Acaponeta, Nay., México | -105.3629 | 22.496
NAY220202068228 | Nayarit | San Blas | Aután | CALLE MICHOACAN INTERIOR 42 PUEBLO AUTÁN, 63750 AUTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FCO I MADERO, CALLE ZACATECAS 9 CUARTOS UBICADOS 2 EN CALLE MICHOACAN 2 EN CALLE DURANGO 2 EN CALLE ZARAGOZA 1 EN CALLE JOSE M | -105.3044 | 21.6922
NAY220202068270 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE 3 DE MAYO INTERIOR 24 PUEBLO 3 DE MAYO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , DOS DE LA CALLE LINDAVISTA CINCO DE 3 DE MAYO UNA DE 10 UNA DE CALLE QUERETARO EN LA LOCALIDAD DE FRANCI | -104.8135 | 21.5833
NAY220202068327 | Nayarit | Tepic | El Trapichillo | CALLE PRINCIPAL TRAPICHILLO INTERIOR 286 EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y , DOS EN CALLE MEXICO UNA EN CALLE SINALOA DOS EN REY NAYAR Y DOS DE DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD | -104.984 | 21.5736
NAY220202069107 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | CALLE MEXICO HACIENDA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CBTA, CALLE DURANGO LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MEXICO ESTA SE ENCUENTRA EXACTAMENTE AFUERA | -104.6105 | 21.4211
NAY220202069132 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE MAZATLAN EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUEDRA DEL PARQUE MORELOS A ESPALDA DE LOS ARCOS POR LA CALLA PRINC | -105.1465 | 21.9475
NAY220202069237 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CALLE VERACRUZ PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NO | -104.137 | 21.389
NAY220202069337 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALI | -104.2055 | 21.4458
NAY220202069382 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO | -104.3483 | 21.8959
NAY220202069394 | Nayarit | Acaponeta | San José de Motaje | RANCHERIA SAN JOSÉ DE MOTAJE, 63429 SAN JOSÉ DE MOTAJE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOTAJE POR EL SUROESTE POR EL CAMINO QUE VIENE DE EL RESBALÓN SE DA VUELTA EN LA CALLE ANTES DE LL | -105.2265 | 22.3796
NAY220202070407 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ CUATRO CUADRAS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MU | -105.3705 | 22.4931
NAY220202070783 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | CALLE MANUEL M. PLASCENCIA PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN KM DE LA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO AL C | -105.4347 | 20.8659
NAY220202071004 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE MAZATLAN EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUEDRA DEL PARQUE MORELOS A ESPALDA DE LOS ARCOS POR LA CALLA PRINC | -105.1466 | 21.9476
NAY220202071745 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | CALLE PESCADOR PUEBLO CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ROBALO Y CALLE TIBURON, CALLE HUACHINANGO CALLE PESCADOR ENTRE CALLES ROBALO Y TIBURON Y CALLE POSTERIOR HUACHINAGO EN | -105.3842 | 20.7481
NAY220202072017 | Nayarit | Del Nayar | San Pablo | CAMINO TRAMO HIGUERA GORDA - SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined RANCHERIA SAN PABLO, 63538 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO HIGUERA GORDA SAN PABLO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUC | -104.5557 | 21.7082
NAY220202072516 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE LAS PALMAS PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA A 3 CUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS | -105.3314 | 20.7632
NAY220202072541 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE MÉRIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DE SUR A NORTE POR LA CALLE JUAN ESCUTIA LLEGAREMOS AL | -105.3668 | 22.4992
NAY220202072631 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | AVENIDA DEL PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA | -105.3431 | 20.7577
NAY220202072818 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE LAS PALMAS COLONIA PARAÍSO DEL INDIO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE CAMICHIN, CALLE PRIMAVERA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHIN Y LAS PAROTAS EN | -105.3314 | 20.7632
NAY220202074152 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE VERCARUZ COLONIA CANTARRANAS, 63227 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE LAURELES Y GONGORA LA OBRA SE UBICA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y EMILIO CARRANZA CONTEMPLANDO | -105.299 | 21.938
NAY220202075596 | Nayarit | Acaponeta | El Tigre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE SE RECORRE UNA CUADRA AL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y UNA AL SU | -105.4628 | 22.5011
NAY220202077151 | Nayarit | Acaponeta | San José de Gracia | CALLE CELSO HUMBERTO DELGADO RAMÍREZ PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 63400 SAN JOSÉ DE GRACIA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE COLIMA, CALLE BENITO JUÁREZ ENTRANDO A LA LOCALIDAD DESDE LA CARETERA 15 SE TOMA LA | -105.3799 | 22.4829
NAY220202079240 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia Moderna | CALLE GUANAJUATO COLONIA MODERNA, 63843 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE MEXICO, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE GUANAJUATO ESTA CALLE ES LA QUE NOS LLEVA A LA CLINICA D | -104.6574 | 21.4671
NAY220202081035 | Nayarit | Huajicori | Zapotillos | CALLE CAMINO A TEPEHUAJE PUEBLO ZAPOTILLOS, 63485 ZAPOTILLOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CAMINO TEPEHUAJE Y , ENTRANDO AL PUEBLO DE ZAPOTILLOS POR LA PRINCIPAL DA VUELTA A MANO DERECHA SOBRE LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA | -105.3081 | 22.6922
NAY220202081526 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIEND | -104.0836 | 21.6888
NAY220202083945 | Nayarit | Santa María del Oro | El Polvorín | RANCHERIA EL POLVORIN, 63830 EL POLVORÍN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT PARA PODER LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE LLEGA | -104.44 | 21.4223
NAY220202084005 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN A UN COSTADO | -104.0091 | 21.3189
NAY220202084041 | Nayarit | Del Nayar | Guásima del Metate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL METATE A UN LADO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD | -104.4616 | 22.0342
NAY220202086383 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | conocido | -104.5197 | 20.8702
NAY220202087897 | Nayarit | Jala | Jomulco | Jomulco | -104.4286 | 21.1022
NAY220202088037 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río, cabecera municipal | -104.3948 | 21.0333
NAY220202088174 | Nayarit | Tepic | Cerro de los Tigres | Ejido Wixaripa | -104.9412 | 21.6187
NAY220202088209 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | Mexcaltitán de Uribe | -105.4752 | 21.9057
NAY220202088219 | Nayarit | Compostela | Zapotán | Zapotán | -104.8625 | 21.0932
NAY220202088260 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | Tequilita | -104.7966 | 21.0811
NAY220202098530 | Nayarit | Tepic | Tepic | Ignacio López Rayón No. 60 Col. Acayapan C.P. 63081 | -104.8986 | 21.5183
NAY220202099904 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JUAREZ Y MAZATLAN | -104.8957 | 21.4434
NAY16160300782654 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | AVENIDA LOS OLIVOS PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE LOS NIGALES Y CALLE HIGUERA, CALLE ROBLE LA OBR | -104.0913 | 21.6923
NAY16160300782700 | Nayarit | La Yesca | Guanacaste | EJIDO GUANACASTE, 63586 GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOSCUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE GUANACASTE | -104.2359 | 21.2507
NAY16160300783045 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE MEXICO PUEBLO EPIFANIO GÓMEZ MAGAÑEZ, 63893 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MORELIA LA OBRA SE ENCUENTRA DEN | -104.4391 | 21.1009
NAY17170200865898 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CIUDAD AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO ITURBIDE, CALLE RIO LERMA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE | -104.4945 | 21.06
NAY17170300932304 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | PUEBLO PUEBLO NUEVO, 63207 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.313 | 21.9452
NAY17170300932408 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Presa | PUEBLO LA PRESA, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.1995 | 21.7993
NAY17170300932437 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LA HIGUERA Y LA VACA, 63740 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A | -105.2808 | 21.5365
NAY17170300932480 | Nayarit | San Blas | Mecatán | COLONIA MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.1171 | 21.5353
NAY17170300932481 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CIUDAD MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.1226 | 21.5376
NAY17170300932506 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA PUESTA DEL SOL, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8373 | 21.4839
NAY17170300932530 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | PUEBLO F. NAYARITA, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8346 | 21.5879
NAY17170300932538 | Nayarit | Tepic | Los Sabinos | PUEBLO LOS SABINOS, 63500 LOS SABINOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8592 | 21.5874
NAY00170300932596 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MEXICO, CALLE SAN LUIS POTOSI | -105.4162 | 22.3804
NAY17170300932634 | Nayarit | Jala | Jala | COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4448 | 21.1062
NAY17170300933080 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3222 | 22.64
NAY17170300933083 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3244 | 22.6394
NAY17170300933086 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.32 | 22.6373
NAY18180101073010 | Nayarit | Tepic |  | (21.480998; -104.871296) | -104.8938 | 21.5074
NAY18180201106149 | Nayarit | La Yesca | El Carrizal | RANCHO , 00000 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CRUCERO DE CARRIZAL A LA MANGA LARGA MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT | -104.3917 | 21.4519
NAY180401404135 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Cañada del Tabaco | CALLE AMADO NERVO RANCHERIA CAÑADA DEL TABACO, 63578 CAÑADA DEL TABACO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT CERCA DE LA IGLESIA | -105.3503 | 21.7129
NAY180401431455 | Nayarit | Tepic | Otatiste | CALLE CONOCIDO EJIDO OTATISTE, 63519 OTATISTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO OTATISTE ES UNA COMUNIDAD INDIGENA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA EL RUMBO DE GUAYABITOS | -105.0296 | 21.5018
NAY180401476383 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CONOCIDO COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA COLONIA LOMA HERMOSA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.892 | 21.537
NAY190201518181 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8605 | 21.4713
NAY190401581635 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AGUILA REAL COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUISEÑOR Y , CALLE CENZONTLE LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8898 | 21.53
NAY190401582227 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NICARAGUA COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHINA Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE REPUBLICA DE VIETNAM LA COLONIA GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD | -104.8703 | 21.5066
NAY190401582288 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUISEÑOR COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO, CALLE CALANDRIA LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.89 | 21.5299
NAY190401582617 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ERNESTO CHE GUEVARA COLONIA CHE GUEVARA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA CHE GUEVARA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8251 | 21.4989
NAY190401585938 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ARTICULO 10 COLONIA REFORMA, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 10 Y CALLE ARTICULO 40, CALLE LERDO LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8778 | 21.5319
NAY190401596255 | Nayarit | Jala | Torrecillas | RANCHERIA TORRECILLAS, 00000 TORRECILLAS, JALA NAYARIT ENTRE Y , LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN ES DESDE EL MANANTIAL HASTA LA LOCALIDAD DE TORRECILLAS | -104.3699 | 21.2317
NAY190401653105 | Nayarit | Tepic | Colonia Catorce De Marzo | RANCHERIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CATORCE DE MARZO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO COLINDA AL NORTE CON JICOTE APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL | -105.0859 | 21.7285
NAY190401653211 | Nayarit | Tepic | San Cayetano | EJIDO SAN CAYETANO, 63511 SAN CAYETANO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE TEPIC | -104.7485 | 21.4134
NAY190401658470 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LIBRAMIENTO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JESUS MARIA, CALLE HUAJICORI LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLO | -104.9081 | 21.4974
NAY200301738549 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JAZMINES COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE JARDINES LA COLONIA FÉLIX PEÑA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONIAS MAS POBRES DE | -104.8983 | 21.4801
NAY200301743351 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María Del Oro | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ESTA SE ENCUENTRA E | -104.5893 | 21.3403
NAY200301762040 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | CALLE COAHUILA PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MONTERREY, CALLE HERMOSILLO LA TECHUMBRE SE CONSTRUIRÁ EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN | -104.3133 | 21.6843
NAY200301766918 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE VERDE CONALEP, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DEL CAMINO Y CALLE VALLE DE PASCUA, CALLE VALLE DE BRAVO LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA ALNORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC POR LA | -104.8753 | 21.5251
NAY210301969829 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO | -104.3522 | 21.8849
NAY210402037603 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE MIGUEL DE LA PEÑA PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CALLE AVIACIÓN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTR | -104.0844 | 21.6997
NAY220202068937 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMON CORONA, CALLE LERDO LA OBRA SE UBICA POR CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y RAMON CORONA CONTEM | -105.3019 | 21.9446
NAY16160300782653 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL DE LA PEÑA Y CALLE ABASOLO, CALLE | -104.078 | 21.6977
NAY17170200889157 | Nayarit | San Blas |  | Bahía de Matanchen, Municipio de San Blas, Nayarit | -105.286 | 21.5417
NAY17170300932176 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | COLONIA 7 HIGUERAS, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.352 | 21.0449
NAY17170300932412 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sauta | PUEBLO SAUTA, 63570 SAUTA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.1432 | 21.723
NAY17170300932460 | Nayarit | San Blas | Aticama | COLONIA PLAYA DE LOS COCOS, 63771 ATICAMA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.1952 | 21.4836
NAY17170300932519 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8686 | 21.5131
NAY17170300932642 | Nayarit | Jala | Jala | PUEBLO JOMULCO, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.437 | 21.1065
NAY17170300932646 | Nayarit | Jala | Jala | COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4472 | 21.1085
NAY17170300932986 | Nayarit | Del Nayar | Paso de Álica (Agua Buena) | RANCHERIA PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), 63539 PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO BENEFICIA A VARIAS CALLES DE LA LOCALI | -104.538 | 21.5532
NAY17170300933088 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3227 | 22.6415
NAY17170300955549 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY17170401047395 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY18180201138773 | Nayarit | Tepic |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY18180201142515 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY180301389432 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | Guanajuato Nte. 327, Juan Escutia, 63440 Tecuala, Nay., México | -105.4592 | 22.402
NAY180301389644 | Nayarit | Tepic | Tepic | Palacio Municipal s/n | -104.8938 | 21.5074
NAY180401403816 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CAMINO TRAMO SAN PEDRO LAGUNILLAS - PUERTA DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 657 RANCHERIA PUERTA DEL RÍO, 63820 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT CERCA DEL POZO DE AGUA Y LA UNIDAD DEPORTIVA | -104.6474 | 21.1827
NAY180401416296 | Nayarit | Jala | Jala | PUEBLO JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS DENTRO DE ESTA LOCALIDAD | -104.4358 | 21.1038
NAY180401431580 | Nayarit | Tepic | Jumatán | CALLE CONOCIDO COLONIA JUMATAN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JUMATAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARITA A 40 MINUTOS APROXIMADAMENTE | -105.0387 | 21.6436
NAY180401436077 | Nayarit | La Yesca | Guanacaste | RANCHERIA , 63586 GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUANACASTE EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA | -104.2434 | 21.2514
NAY180401462471 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CHABACANO COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LA VID Y CALLE ABASTO, CALLE GRANADA LA COLONIA COMERCIANTES SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8679 | 21.4832
NAY180401474602 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.456 | 22.395
NAY190101513138 | Nayarit | Del Nayar | Mesa Del Nayar | Mesa del Nayar, Nay., México | -104.6517 | 22.2153
NAY190101515916 | Nayarit | Tepic | Tepic | Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico | -104.893 | 21.5125
NAY190201518172 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8717 | 21.4894
NAY190201565909 | Nayarit | Bahía de Banderas | Nuevo Vallarta | Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México | -105.2848 | 20.71
NAY190401581024 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ALLENDE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9103 | 21.5167
NAY190401585749 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SABINO Y DATIL COLONIA BUGAMBILIAS, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JACARANDAS, CALLE BUGAMBILIA LA COLONIA BUGAMBILIAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8739 | 21.4721
NAY190401585774 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VILLAHERMOSA COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE MANZANILLO LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE LA PLAZA FORUM | -104.874 | 21.4915
NAY190401589974 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CALLE SEIS Y CALLE CERRADA, CALLE HIDALGO LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9167 | 21.5267
NAY190401599592 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL ESTE COLINDA CON LA COLONIA | -104.8635 | 21.4722
NAY190401646222 | Nayarit | Tepic | Lo De Lamedo | EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CAPITAL NAYARITA MUY CERCA DEL POBLADO LA FORTUNA | -104.943 | 21.5359
NAY190401647005 | Nayarit | Tepic | La Esperanza | EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC AL FRENTE COLINDA CON EST. ROSETA Y AL SUR CON LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE | -104.916 | 21.7539
NAY190401653672 | Nayarit | Tepic | Bellavista | EJIDO BELLAVISTA, 63501 BELLAVISTA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.8834 | 21.5642
NAY190401654319 | Nayarit | Tepic | La Resolana | EJIDO LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA SE LOCALIZA AL NOROTESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -105.0205 | 21.6305
NAY190401658579 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CANDELARIO MIRAMONTES COLONIA GOBERNADORES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES CURIEL Y CALLE GOMEZ REYES, CALLE FLORES MUÑOS LA COLONIA GOBERNADORES SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON | -104.8733 | 21.4857
NAY190401664379 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ALEJANDRINA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE COBRE, CALLE BRONCE LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAS IS | -104.8656 | 21.4724
NAY190401664385 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ALEJANDRINA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE COBRE, CALLE BRONCE LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLONIA LAS IS | -104.8656 | 21.4724
NAY190401664797 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LOMAS ALTAS, 63061 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LERDO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LOMAS ALTAS SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CIUDAD | -104.9101 | 21.5196
NAY200301750276 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE NARANJOS, CALLE CERESOS LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA AV. OLIVOS ESQUINA CALLE NAYARIT LATITUD 212905.29 N Y LONGITUD 1045118.94 | -104.8728 | 21.5381
NAY200301765240 | Nayarit | Tepic | Tepic | ANDADOR AGUSTIN MELGAR COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CERRADA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE AGUSTIN MELGAR SE LOCALIZA A PIE DEL CERRO ES LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA EMILI | -104.8798 | 21.5362
NAY200401828261 | Nayarit | Tepic | Roseta (La Tristeza) | COLONIA ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ROSETA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A HORA Y MEDIA DE LA CAPITAL NAYARITA. | -104.9307 | 21.7535
NAY200401835720 | Nayarit | Tepic | Colonia Catorce De Marzo | EJIDO CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A LOS VERANOS. INICIO LATITUD 214404.10 N Y LONGITUD 1050505.90 O TERMINO LATITUD | -105.0844 | 21.7299
NAY200401866073 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁN ONCE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA CUAL SE BENEFICIARA A DIFERENTES COLONOS DEL MUNICIPIO | -104.8724 | 21.5038
NAY210201894226 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Villa | PRIVADA ZARAGOZA EJIDO POZO DE VILLA, 63552 POZO DE VILLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL AGUILERA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA LA UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS ESTOS SE ENCUENTRAN A ESPALDAD DE TABAMEX Y U | -105.3024 | 21.8319
NAY210201894228 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Cañada del Tabaco | CALLEJON DEL BESO 121 CIENTO VENTIUNO INTERIOR SN EJIDO CAÑADA DEL TABACO, 63578 CAÑADA DEL TABACO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TABAMEX, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTE BENEFICIARIO SE ENCUE | -105.3525 | 21.7112
NAY210201894259 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Quinta (El Rancho de la Higuera) | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - LA QUINTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 RANCHERIA LA QUINTA, 63340 LA QUINTA (EL RANCHO DE LA HIGUERA), SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA QUINTA SE DEBE INGRESAR PO | -105.5987 | 21.9694
NAY210301976556 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR EL CRUCE | -103.9071 | 21.4314
NAY210302004771 | Nayarit | Tepic | Tepic | Palacio de Gobierno, Av México Nte s/n, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8938 | 21.5075
NAY210402035208 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RU | -104.079 | 21.6913
NAY210402037205 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA M | -104.0793 | 21.6966
NAY17170300932482 | Nayarit | San Blas | Mecatán | COLONIA MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.1213 | 21.5341
NAY17170300932529 | Nayarit | Tepic | La Escondida | PUEBLO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8998 | 21.5759
NAY17170300932637 | Nayarit | Jala | Jala | COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4468 | 21.1073
NAY17170300932640 | Nayarit | Jala | Jala | COLONIA JOMULCO, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3234 | 22.6363
NAY17170300932643 | Nayarit | Jala | Jala | PUEBLO JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4373 | 21.1065
NAY16170300970470 | Nayarit | San Blas | Mecatán | - | -105.1192 | 21.5364
NAY00170401006418 | Nayarit | Tepic | Tepic | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -104.8938 | 21.5074
NAY17170401006475 | Nayarit | Tepic | Barranca Blanca | CAMINO TRAMO EL PICHON - LOS CAFETALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 268 + UND EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT, LA LOCALIDAD DE | -104.9611 | 21.5629
NAY18180101077149 | Nayarit | Tepic |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY180401433769 | Nayarit | La Yesca | La Manga Larga | RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | -104.3411 | 21.4104
NAY180401475016 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.456 | 22.395
NAY190401582309 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes | COLONIA JESÚS MARÍA CORTEZ, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , JESUS MARIA CORTES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.8824 | 21.7227
NAY190401585516 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE VERDE COLONIA VALLE DORADO, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE LA CIUDAD Y CALLE VALLE PARAISO, CALLE VALLE MORELOS LA COLONIA VALLE VERDE SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.904 | 21.4854
NAY190401585759 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VILLAHERMOSA COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE MANZANILLO LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC CERCA DE LA PLAZA FORUM | -104.874 | 21.4915
NAY190401599590 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARIAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC AL ESTE COLINDA CON LA COLONIA | -104.8635 | 21.4721
NAY190401646372 | Nayarit | Tepic | El Trapichillo | EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE EL PICHON AL SUR | -104.9828 | 21.5732
NAY190401651890 | Nayarit | Tepic | Las Pilas (El Tepeguaje) | EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS PILAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 | -104.9372 | 21.6773
NAY190401651994 | Nayarit | Tepic | San Luis De Lozada | EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LOZADA SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 60 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.6971 | 21.503
NAY190401652979 | Nayarit | Tepic | Santiago De Pochotitán | RANCHERIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON BELLAVISTA Y FRANCISCO I MADERO | -104.6905 | 21.57
NAY190401653547 | Nayarit | Tepic | Jumatán | EJIDO JUMATÁN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CAPITAL NAYARITA APROXIMADAMENTE A 50 MINUTOS DE TEPIC. | -105.0322 | 21.6431
NAY190401653629 | Nayarit | Tepic | Las Blancas (Carretones De Cerritos) | EJIDO LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), 63529 LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS BLANCAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON EL VECINO MUNICIPI | -104.844 | 21.7988
NAY190401653846 | Nayarit | Tepic | Barranca Blanca | EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BARRANCA BLANCA SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.9609 | 21.5631
NAY190401654253 | Nayarit | Tepic | La Fortuna | EJIDO LA FORTUNA, 63505 LA FORTUNA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.9468 | 21.5516
NAY190401673117 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NICARAGUA COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHINA Y CALLE LIMITE DE LA COLONIA, CALLE REPUBLICA DE VIETNAM LA COLONIA GENARO VAZQUEZ SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.871 | 21.5067
NAY190401675209 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANZANILLO COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE VILLA HERMOSA LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8741 | 21.4911
NAY190401697896 | Nayarit | Tepic | Tepic | Fernando Montes de Oca 528, Lomas de la Cruz, 63030 Tepic, Nay., México | -104.8796 | 21.5182
NAY200301746296 | Nayarit | La Yesca | Cortapico | RANCHERIA CORTAPICO, 63587 CORTAPICO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LAS LOCA | -103.8 | 21.4746
NAY200301760331 | Nayarit | La Yesca | San Juan Ixtapalapa | RANCHERIA SAN JUAN IXTAPALAPA, 63582 SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA TECHUMBRE SE CONSTRUIRÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE | -104.078 | 21.4929
NAY200301761522 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA TECHUMBRE SE CONSTRUIRÁ EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 56 NETZAHUALCOYOTL LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA A APROXIMADAMENTE 100.00 METROS DE LA P | -104.3551 | 21.889
NAY200301765417 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CAPITAN ALVARADO COLONIA NUEVA AVIACIÓN, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRIJA Y CALLE JULIO ZINCER, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CALLE CAPITÁN ALVARADO SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACIÓN POR DICHA CA | -104.883 | 21.4754
NAY200401829478 | Nayarit | Tepic | Benito Juárez (Las Chivas) | EJIDO BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A POTRERILLOS. INICIO LATITUD 213629.45 N Y LONGITUD 1050153.39 O TERMI | -105.0105 | 21.6038
NAY200401852327 | Nayarit | Tepic | Las Pilas (El Tepeguaje) | EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DELAS PILAS EL TEPEGUAJEESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC EN EL ESTADO DE NAYARIT. HAY 186 HABITANTES. ES EL PUEBLO M | -104.9414 | 21.6785
NAY210402010608 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE FUEGO DE DIOS INTERIOR 1 1 COLONIA ZITACUA, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE MUJER ANCIANA, CALLE VENADO AZUL LA UBICACION SE ENCUENTRA POR LA CALLE FUEGO DE DIOS A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARI | -104.8701 | 21.5058
NAY210402037082 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CALLE ZACATECAS PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIEND | -104.1319 | 21.3918
NAY16160300782935 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende | CAMINO TRAMO 2+300 - 3+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 260 EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63522 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SALVADOR | -104.903 | 21.6945
NAY17170300932017 | Nayarit | Jala | Jomulco | COLONIA SAN JUAN, 63890 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE Y , | -104.4242 | 21.1047
NAY17170300932407 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Presa | PUEBLO LA PRESA, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.2061 | 21.8004
NAY17170300932409 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta Azul | PUEBLO PUERTA AZUL, 63552 PUERTA AZUL, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.1698 | 21.8331
NAY17170300932467 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3284 | 21.6723
NAY17170300932477 | Nayarit | San Blas | El Madrigaleño | COLONIA EL MADRIGALEÑO, 63751 EL MADRIGALEÑO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3305 | 21.6842
NAY17170300932512 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA INSURGENTES, 63183 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8934 | 21.4726
NAY17170300932957 | Nayarit | Xalisco | El Tepozal | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL TEPOZAL, 63797 EL TEPOZAL, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN CINCO DOMICILIOS DISTINTOS | -105.0652 | 21.3882
NAY17170300933089 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3262 | 22.638
NAY17170300933090 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3191 | 22.6353
NAY17170300952783 | Nayarit | Tepic | 3 de Julio | COLONIA 3 DE JULIO, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.791 | 21.495
NAY17170300952785 | Nayarit | Tepic | 3 de Julio | COLONIA 3 DE JULIO, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8156 | 21.4911
NAY17170300955556 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY17170300970944 | Nayarit | Jala | Jomulco | - | -104.425 | 21.1031
NAY17170401006815 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | AVENIDA CERRO DE SAN JUAN COLONIA ARENERAS, 63780 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LUCAS VALLARTA, EL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCA | -104.9071 | 21.4641
NAY18180101077175 | Nayarit | Tepic |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY18180101077183 | Nayarit | Tepic |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY18180201142507 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY180401403803 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE SIMON SANCHEZ 513 INTERIOR SN COLONIA ANTONIO R. LAURELES, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT CONSTRUCCIÓ DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA AVIACION R LAURELES, INDEPENDENCIA. | -105.2853 | 21.9384
NAY180401457892 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 2 DE AGOSTO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IDEALES DE JUSTICIA Y CALLE CERRADA, CALLE 20 DE FEBRERO LA COLONIA DOS DE AGOSTO DE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8675 | 21.4816
NAY180401468032 | Nayarit | Jala | Jala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4382 | 21.1048
NAY180401494432 | Nayarit | Tepic | El Floreño (El Capulín) | 63000, Calle Juan Escutia 199, Centro, Tepic, Nay., México | -104.9002 | 21.5119
NAY190101515944 | Nayarit | Tepic | Tepic | Puebla Nte. 218, Centro, 63000 Tepic, Nay., Mexico | -104.893 | 21.5124
NAY190201518191 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE YUCATAN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8607 | 21.4713
NAY190201523901 | Nayarit | Ixtlán del Río | Cacalután | CALLE HIDALGO 81 INTERIOR SN PUEBLO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , PARA INGRESAS AL POBLADO DEBEMOS TOMAR LA CARRETERA LIBRE A GUADALAJARA ENTRANDO POR EL MUNICIPIO DE IXTLAN | -104.2624 | 21.1145
NAY190401581660 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LA PAZ COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE SAN FRANCISCO LA COLONIA SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8985 | 21.5299
NAY190401587578 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LERDO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CERRADA, CALLE HIDALGO LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9167 | 21.5267
NAY190401617436 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8887 | 21.4738
NAY190401649765 | Nayarit | Tepic | El Jicote | EJIDO EL JICOTE, 63510 EL JICOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JICOTE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 COLINDA AL OESTE CON LA LOCALIDAD DE SALA | -105.0237 | 21.718
NAY190401653016 | Nayarit | Tepic | El Refugio | EJIDO EL REFUGIO, 63509 EL REFUGIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA | -104.75 | 21.332
NAY190401653572 | Nayarit | Tepic | Roseta (La Tristeza) | EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ROSETA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A HORA Y MEDIA DE LA CAPITAL NAYARITA. | -104.93 | 21.7649
NAY190401654157 | Nayarit | Tepic | El Rincón | EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCON SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 25 MINUTOS DE DISTANCIA. | -104.9318 | 21.5638
NAY190401666304 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL VIVERO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE PARQUES Y JARDINEZ DEL MUNICIPIO DE TEPIC UBICADO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY EN LA ZONA DEL PARQUE ECOLOGIC | -104.8575 | 21.4869
NAY190401667180 | Nayarit | Jala | Jala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4382 | 21.1048
NAY200201710783 | Nayarit | Tepic | Tepic | Amado Nervo, Tepic, Nay., Mexico | -104.8925 | 21.5192
NAY200301765388 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NUEVA AVIACIÓN, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL LEBRIJA Y CALLE JULIO ZINCER, CALLE CAPITAN ALVARADO LA CALLE JUAN DE LA BARRERA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVA AVIACION POR DICHA | -104.883 | 21.4749
NAY200401829458 | Nayarit | Tepic | Las Peñitas (La Repisa) | EJIDO LAS PEÑITAS (LA REPISA), 63512 LAS PEÑITAS (LA REPISA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A PALO SANTO. INICIO LATITUD 213400.40 N Y LONGITUD 1050138.60 O TERMINO LATI | -105.0229 | 21.5794
NAY200401829500 | Nayarit | Tepic | Las Norias Del Manantial | RANCHERIA LAS NORIAS DEL MANANTIAL, 63523 LAS NORIAS DEL MANANTIAL, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS A NORIAS DE MANANTIAL. INICIO LATITUD 214136.10 N Y LONGITUD 1045110.20 | -104.847 | 21.7038
NAY200401852309 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE 35 CISTERNAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8717 | 21.5048
NAY210301969962 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LA LOCAL | -103.9082 | 21.4313
NAY210402011529 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | INTERIOR 76 EJIDO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CRISTINO LEMUS Y CALLE ZAPATA, CALLE LIBERTAD LA UBICACIÓN MARCADA PRINCIPAL SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL POZO DE AGUA POTABLE | -105.2826 | 21.8699
NAY16160300782638 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.0098 | 21.3189
NAY16160300782655 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN EN | -104.092 | 21.6926
NAY16160300782708 | Nayarit | La Yesca | El Ranchito | EJIDO EL RANCHITO, 63580 EL RANCHITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA | -104.0734 | 21.2642
NAY17170300932469 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3284 | 21.6792
NAY17170300932470 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.0946 | 21.4823
NAY17170300932507 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8789 | 21.5375
NAY17170300932508 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA PUESTA DEL SOL, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.9092 | 21.509
NAY17170300932644 | Nayarit | Jala | Jala | PUEBLO JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4472 | 21.1078
NAY17170300932937 | Nayarit | Jala | Jalpa Grande | COLONIA JALPA GRANDE, 63887 JALPA GRANDE, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.3801 | 21.1759
NAY17170300932955 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | PUEBLO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.866 | 21.4258
NAY17170300933084 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3195 | 22.6342
NAY17170300933087 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3315 | 22.6369
NAY17170401006467 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA OJO DE HALCON CONJUNTO HABITACIONAL RESPONSABILIDAD SOCIAL COMUNITARIA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TOPACIO Y, SE ENCUENTRA A UN CO | -104.8362 | 21.4929
NAY18180101077159 | Nayarit | Tepic |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY18180101077168 | Nayarit | Tepic |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY18180201138793 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY180401429365 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AZUCENA COLONIA AMP JARDINES DEL VALLE, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE VIOLETA, CALLE LIRIO LA COLONIA AMPLIACION JARDINES DEL VALLE SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE TEPIC | -104.8724 | 21.5341
NAY180401476560 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NAYARITA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 63100 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE V CARRANZA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE L | -104.908 | 21.5138
NAY190201518164 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HIROSHIMA COLONIA DR. CUESTA BARRIOS, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE MALI, CALLE KIOTO LA COLONIA CUESTA BARRIOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8717 | 21.4894
NAY190201518197 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8865 | 21.4779
NAY190401581018 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9062 | 21.5223
NAY190401581019 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RAYON COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE LAZARO CARDENAS LA COLONIA LOPEZ MATEOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9063 | 21.5224
NAY190401581023 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TEZCATLIPOCA COLONIA VILLAS DE AZTLAN, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE HITZILOPOCHTLI, CALLE TEZCATLIPOCA LA COLONIA VILLAS DE AZTLAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8683 | 21.5261
NAY190401581633 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PRIVADA LA YESCA COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE LA YESCA, CALLE NAYARIT LA COLONIA EL TECOLOTE SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9097 | 21.5019
NAY190401581634 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AGUILA REAL COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RUISEÑOR Y , CALLE CENZONTLE LA COLONIA EL FAISÁN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8898 | 21.53
NAY190401582569 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA AGUAMILPA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA FRATERNIDAD SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8251 | 21.4968
NAY190401585535 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE 18 DE MARZO COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REPÚBLICA DE CHILE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL LA COLONIA MENCHACA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8896 | 21.4983
NAY190401585724 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CARRETERA AGUAMILPA Y CALLE BOULEVARD GRANATE, LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA LA ZONA D | -104.8255 | 21.4966
NAY190401585917 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA LOMAS ALTAS, 63061 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LERDO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LOMAS ALTAS SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.91 | 21.5198
NAY190401605390 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE CERRO DE ORTIZ 127 INTERIOR SN COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE NIÑOS HEROES JOMULCO ES LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE JALA LA CUAL ESTA CON URBANA CON LA CABECERA DE | -104.421 | 21.1045
NAY190401617412 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA COLONIA JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8887 | 21.4738
NAY190401635647 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA PARQUE METROPOLITANO, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE EQUIPARÁ EL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO PARQUE METROPOLITANO UBICADO DENTRO DEL PREDIO DEL CONOCIDO PARQUEMETROPOLITANO DE LA CIUDAD DE T | -104.8613 | 21.4898
NAY190401651471 | Nayarit | Tepic | Los Salazares | EJIDO LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS SALAZARES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 | -104.981 | 21.7035
NAY190401658280 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L | -104.9061 | 21.4826
NAY190401662904 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE 18 DE MARZO COLONIA MENCHACA, 63150 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REPÚBLICA DE CHILE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE REVOLUCIÓN SOCIAL LA COLONIA MENCHACA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8896 | 21.4983
NAY190401673118 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUISEÑOR COLONIA EL FAISÁN, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZENZONTLE Y CALLE JILGUERO, CALLE CALANDRIA LA COLONIA FAISAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.89 | 21.5299
NAY200201710652 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Juan Escutia 333, Centro, 63000 Tepic, Nay., México | -104.8981 | 21.5159
NAY200301751528 | Nayarit | Santa María del Oro | Zapotanito | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ZAPOTANITO, 63833 ZAPOTANITO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CAMINO LA CAPILLA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE VICENTE GUERRERO ESTA SE ENCUENTRA A LA SA | -104.6093 | 21.3013
NAY200301760802 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENT | -104.0101 | 21.319
NAY200401828266 | Nayarit | Tepic | Cuevitas | RANCHERIA CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS CUEVITAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA LOCALIDAD DE POCHOTITAN A 45 MINUTOS DE LA CAPITAL | -104.7157 | 21.5875
NAY200401828356 | Nayarit | Tepic | Tepetilte | RANCHERIA TEPETILTE, 63519 TEPETILTE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE TEPETILTE SE LOCALIZA AL OESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC MUY CERCA DE LA COMUNIDAD LA YERBA | -105.0416 | 21.5051
NAY200401852313 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CHABACANO COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEMBRILLO Y CALLE LA VID, CALLE GUANABANA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE CHABACANO ESQUINA CON CALLE MEMBRILLO LATITUD 212857.09 N Y L | -104.8668 | 21.4826
NAY210402009125 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO VILLAS MIRAMAR, 63738 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MANTARRAYA Y CALLE BACALAO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE UNA ZONA ZAP EN VILLAS MIRAMAR | -105.2498 | 20.7519
NAY220202069178 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | CALLE MAZATLAN EJIDO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y CALLE FEDERICO CARDENAS PONIENTE, CALLE DURANGO SUR EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 130 METROS DE LA P | -105.2774 | 21.8649
NAY16160300782170 | Nayarit | La Yesca | Cortapico | EJIDO CORTAPICO, 63587 CORTAPICO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CORTAPICO | -103.801 | 21.4747
NAY16160300782649 | Nayarit | La Yesca | Palmillas | EJIDO PALMILLAS, 63586 PALMILLAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DEPALMILLAS | -104.2137 | 21.2304
NAY17170200865674 | Nayarit | Tepic | Zapote de Picachos (La Mesa) | PUEBLO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS (LA MESA), TEPIC NAYARIT , EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS MUNICIPIO | -104.7125 | 21.7952
NAY17170200865901 | Nayarit | Ahuacatlán | La Campana | PUEBLO LA CAMPANA, 63904 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA COMUNIDAD YA QUE LA OBRA REFIERE A LA REHA | -104.5516 | 21.0213
NAY17170300932015 | Nayarit | Jala | Jomulco | COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4235 | 21.103
NAY17170300932443 | Nayarit | San Blas | San Blas | COLONIA BENITO JUÁREZ, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.2842 | 21.5472
NAY17170300932444 | Nayarit | San Blas | San Blas | COLONIA SAN BLAS CENTRO, 63740 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.2869 | 21.5481
NAY17170300932468 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3293 | 21.6745
NAY17170300932471 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | COLONIA JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.1028 | 21.4783
NAY17170300932504 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA CANTERA DEL NAYAR, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8547 | 21.4738
NAY17170300932511 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA CANTERA DEL NAYAR, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8316 | 21.4831
NAY17170300932520 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.89 | 21.5335
NAY17170300932532 | Nayarit | Tepic | Mora | PUEBLO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , N LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8105 | 21.5256
NAY17170300932534 | Nayarit | Tepic | Mora | PUEBLO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8061 | 21.5277
NAY17170300932536 | Nayarit | Tepic | Los Salazares | PUEBLO LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.9827 | 21.7127
NAY17170300932633 | Nayarit | Jala | Jala | COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.443 | 21.1048
NAY17170300932639 | Nayarit | Jala | Jala | COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.447 | 21.1077
NAY17170300933081 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3202 | 22.6343
NAY17170300933082 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3261 | 22.6385
NAY17170300933085 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3237 | 22.6404
NAY16170300970467 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | - | -105.1 | 21.4792
NAY17170401006273 | Nayarit | La Yesca | La Manga | PUEBLO LA MANGA, 63594 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LAS CUEVA ANEXO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA MPIO DE LA YESCA NA | -104.1494 | 21.4842
NAY17170401006466 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA OJO DE HALCON CONJUNTO HABITACIONAL FRACCIONAMIENTO RESPONSABILIDAD SOCIAL COMUNITARIA, 00000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TOPACIO Y, SE E | -104.8362 | 21.493
NAY17170401006511 | Nayarit | Huajicori | El Riíto | CALLE DOMCILIO CONOCIDO EJIDO EL RIITO, 63480 EL RIÍTO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL PROYECTO BENE | -105.171 | 22.6638
NAY18180201141975 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CENTRO HISTÓRICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO | -104.5883 | 21.3339
NAY180401444519 | Nayarit | Tepic | Roseta (La Tristeza) | CALLE CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN ROSETA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ROSETA SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC PEGADO ALRIO SANTIAGO | -104.9313 | 21.7531
NAY190201518195 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE NIÑOS HÉROES LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.886 | 21.4779
NAY190301576081 | Nayarit | Bahía de Banderas | Nuevo Vallarta | Blvrd Nuevo Vallarta, Las Jarretaderas, Nay., México | -105.284 | 20.7083
NAY190401581027 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ALLENDE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9103 | 21.5166
NAY190401645958 | Nayarit | Tepic | Lo De García | EJIDO LO DE GARCIA, 63505 LO DE GARCÍA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LO DE GARCIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS MUY CERCA DE LAS CHIVAS | -105.0207 | 21.5323
NAY190401649818 | Nayarit | Tepic | San Fernando | EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON PUGA | -104.7862 | 21.5978
NAY190401653593 | Nayarit | Tepic | Los Otates | RANCHERIA LOS OTATES, 63518 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 45 KILOMETROS DE DISTANCIA | -104.9699 | 21.6315
NAY190401654061 | Nayarit | Tepic | Tepic | RANCHERIA TEPIC, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL CAMINO QUE SE REALIZARA CORRESPONDE A LAS TIERRAS DE CULTIVO QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAPITAL NAYARITA POR EL CAMINO A LAS ANIMAS | -104.867 | 21.5096
NAY200301719310 | Nayarit | Del Nayar | El Rincón | RANCHERIA , 00000 EL RINCÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , PENDIENTE PARA DESCRIPCIÓN | -104.4619 | 21.8572
NAY200301745181 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | CALLE MERIDA PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR | -104.3162 | 21.6789
NAY200301755530 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JAZMINES COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE JARDINES LA COLONIA FELIX PEÑA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC ES UNA DE LAS COLONIAS MAS POBRES DE | -104.8984 | 21.4795
NAY200301765260 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ALFREDO LOPEZ CASTILLO COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE CERRADA, CALLE VALLE DE PASCUA LA COLONIA AMPLIACION PUERTA DE LA LAGUNA SE LOCALIZA EN LA ZONA | -104.874 | 21.5248
NAY200401828346 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende | EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63513 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DE LA LOCALIDAD DE ATONALISCO APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS DE LA | -104.9033 | 21.697
NAY200401828348 | Nayarit | Tepic | San Andrés | EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA LIBRE FEDERAL 15. | -104.8669 | 21.6032
NAY200401829489 | Nayarit | Tepic | Colorado De La Mora | EJIDO COLORADO DE LA MORA, 63520 COLORADO DE LA MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS DEL CAMINO SACA COSECHAS LOS TRES VIEJOS. INICIO LATITUD 214010.80 N Y LONGITUD 1024211.40 O TERMINO LATITUD 2 | -104.6669 | 21.6886
NAY200401852333 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende | EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63513 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SALVADOR ALLENDE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC EN EL ESTADO DE NAYARIT. HAY 258 HABITANTES. DENTRO DE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO OCUPA EL | -104.9021 | 21.6951
NAY210201894480 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE 5 CINCO INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS TRECE ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADAS A ESPALDAS DEL | -105.3251 | 21.6772
NAY210201894950 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LO DE LAMEDO 380 TRECIENTOS OCHENTA INTERIOR SN COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EL RINCON Y , AVENIDA BELLAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO | -104.9088 | 21.4758
NAY210201894951 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA LAS ROSAS 17 DIECISIETE INTERIOR SN COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE NAZARIO VÁZQUEZ, LA COLONIA EL 8 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA COLONIA VALLE DE NAYARIT ESTA SE ESTA EN | -104.9013 | 21.4783
NAY16160300782656 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, DE LA CALLE MORELOS POR EL CAUCE DEL | -104.078 | 21.698
NAY17170200865673 | Nayarit | Tepic | Zapote de Picachos (La Mesa) | PUEBLO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS (LA MESA), TEPIC NAYARIT , EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PICACHOS EN EL MUNI | -104.7126 | 21.7953
NAY17170200865825 | Nayarit | Ahuacatlán | Crucero Heriberto Jara | PUEBLO HERIBERTO JARA, 63905 CRUCERO HERIBERTO JARA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESC | -104.5195 | 21.0532
NAY17170300932016 | Nayarit | Jala | Jomulco | COLONIA JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4218 | 21.1053
NAY17170300932398 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Amapa | COLONIA AMAPA, 63554 AMAPA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.2552 | 21.7815
NAY17170300932399 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Botadero | COLONIA EL BOTADERO, 63575 EL BOTADERO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.2883 | 21.7542
NAY17170300932404 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Los Otates | PUEBLO LOS OTATES, 63578 LOS OTATES, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3743 | 21.7042
NAY17170300932440 | Nayarit | San Blas | San Blas | COLONIA FRAY JUNIPERO SERRA, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.2869 | 21.5478
NAY17170300932441 | Nayarit | San Blas | San Blas | COLONIA SAN BLAS CENTRO, 63740 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.2842 | 21.548
NAY17170300932442 | Nayarit | San Blas | San Blas | COLONIA 10 DE MAYO, 63744 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.2912 | 21.546
NAY17170300932493 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | PUEBLO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.6375 | 21.1892
NAY17170300932509 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8185 | 21.4913
NAY17170300932513 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8726 | 21.5046
NAY17170300932613 | Nayarit | Huajicori | La Peña Colorada | COLONIA HUAJICORI, 63480 LA PEÑA COLORADA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3294 | 22.6176
NAY17170300932638 | Nayarit | Jala | Jala | COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4463 | 21.1086
NAY17170300932641 | Nayarit | Jala | Jala | PUEBLO JOMULCO, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4481 | 21.1078
NAY17170300932956 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | PUEBLO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8584 | 21.4272
NAY17170300932961 | Nayarit | Xalisco | Juan Escutia (Guajolotes) | CALLE DO EJIDO JUAN ESCUTIA (GUAJOLOTES), 63780 JUAN ESCUTIA (GUAJOLOTES), XALISCO NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN CUATRO DOMICILIOS DIS | -105.114 | 21.3492
NAY17170300970158 | Nayarit | Bahía de Banderas |  | - | -105.2479 | 20.8068
NAY18180201106146 | Nayarit | La Yesca | El Fortín | RANCHO , 00000 EL FORTÍN, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE LAS JARAS A EL FORTIN MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | -104.3631 | 21.4959
NAY18180201106657 | Nayarit | Xalisco | San José de Costilla (Estación Costilla) | CALLE CONOCIDO ZONA FEDERAL SAN JOSÉ DE COSTILLA (ESTACIÓN COSTILLA), 63794 SAN JOSÉ DE COSTILLA (ESTACIÓN COSTILLA), XALISCO NAYARIT, EL PROYECTO BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE COSTILLA ESTACION COSTILLA EN EL MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | -104.8541 | 21.3621
NAY18180201142527 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY180401433766 | Nayarit | La Yesca | La Ciénega | RANCHERIA , 00000 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA MANGA LARGA A LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT | -104.2888 | 21.3003
NAY180401444609 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ZOCALO COLONIA MOCTEZUMA, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE AGUSTIN ITURBIDE LA COLONIA MOCTEZUMA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8988 | 21.4868
NAY180401475090 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.456 | 22.395
NAY180401476167 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TRIBU JUDA COLONIA BETHEL, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRIBU LEVI Y CALLE TRIBU BENJAMIN, CALLE TRIBU JUDA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BETHEL SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUIDAD DE TEPIC | -104.9099 | 21.4799
NAY180401494693 | Nayarit | Tepic | Tepic | Santa Teresita, Tepic, Nay., México | -104.9017 | 21.5231
NAY180401494693 | Nayarit | Tepic | Tepic | Santa Teresita, Tepic, Nay., México | -104.9017 | 21.5231
NAY190401585498 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CALLE VERDE COLONIA VALLE DORADO, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE LA CIUDAD Y CALLE VALLE PARAISO, CALLE VALLE MORELOS LA COLONIA VALLE DORADO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.9042 | 21.4848
NAY190401585675 | Nayarit | Tepic | Colonia Catorce De Marzo | CALLE DESCONOCIDO COLONIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD 14 DE MARZO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -105.0781 | 21.7342
NAY190401590021 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANZANILLO COLONIA MÉXICO, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE CERRADA, CALLE VILLA HERMOSA LA COLONIA MEXICO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8742 | 21.4912
NAY190401635586 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MATANZA FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HABANA Y CALLE GRANMA, CALLE AMAPOLA EL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO CUBA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLIN | -104.8667 | 21.5201
NAY190401649750 | Nayarit | Tepic | San Andrés | EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS POR LA CARRETERA LIBRE FEDERAL 15. | -104.8705 | 21.6049
NAY190401651412 | Nayarit | Tepic | Cinco De Mayo (El Ciruelo) | RANCHERIA CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 45 MINUTOS POR LA CARRETERA FEDERAL 15 | -105.0889 | 21.6842
NAY190401652934 | Nayarit | Tepic | Camichín De Jauja | EJIDO CAMICHÍN DE JAUJA, 63508 CAMICHÍN DE JAUJA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON SAN CAYETANO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 20 MINUTO | -104.7916 | 21.4731
NAY190401663876 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SANTA TERESITA COLONIA EL NARANJAL, 63082 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDIO MARIANO, CALLE TRABAJO LA COLONIA EL NARANJAL SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC IRRIGANDO DIFERENTES ZO | -104.8969 | 21.5207
NAY190401664813 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ARTICULO 10 COLONIA REFORMA, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ARTICULO 15 Y CALLE ARTICULO 40, CALLE LERDO LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8779 | 21.5318
NAY190401674147 | Nayarit | Tepic | Tepic | ANDADOR SABINO Y DATIL COLONIA BUGAMBILIAS, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JACARANDAS, CALLE FLORES MAGON LA COLONIA BUGAMBILIAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8739 | 21.4721
NAY200101701895 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Jilguero S/N, Huertas de Matatipac, 63782 Xalisco, Nay., México | -104.8984 | 21.4576
NAY200301745240 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ALDAMA COLONIA LABORES DE GODÍNEZ, 63189 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JULIAN GAZCON MERCADO Y CALLE SABINO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LABORES DE GODINEZ SOLO QUE EN EL MAPA SISGE NO APARECE LA | -104.8998 | 21.4899
NAY200301754621 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MADRESELVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MALVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MADRE SELVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.77 N Y LONGITUD 1045119.86 | -104.8553 | 21.4857
NAY200401828231 | Nayarit | Tepic | El Corral De Soria | RANCHO EL CORRAL DE SORIA, 63520 EL CORRAL DE SORIA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CORRAL DE SORIA DE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC A ORILLAS DEL RIO SANTIAGO | -104.6876 | 21.6026
NAY200401828361 | Nayarit | Tepic | Mesa De Picachos (El Casco) | EJIDO MESA DE PICACHOS (EL CASCO), 63528 MESA DE PICACHOS (EL CASCO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDA DE MESA DE PICACHOS DE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO SANTIAGO DE HECHO ESTA A LA | -104.8373 | 21.7841
NAY210301976836 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PAS | -104.075 | 21.6964
NAY210301997090 | Nayarit | Del Nayar | La Guerra | RANCHERIA LA GUERRA, 63534 LA GUERRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRA LA CUAL EL PRIMER TRAMO DE DEL CONCRETO INICIA EN DONDE ESTA EL PUENTE DE LA CALLE PRINCIPAL | -104.4746 | 22.2876
NAY210402038809 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NAYAR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.0811 | 21.6992
NAY220202074074 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE 24 DE FEBRERO RANCHERIA ACHOTA, 63623 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA COLONIA ACHOTA EN MEDIO DEL CANAL DE LA LOCALIDAD Y EL RIO SAN PED | -105.1575 | 21.96
NAY16160300731027 | Nayarit | Tepic |  | - | -104.8938 | 21.5074
NAY16160300782640 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CALLE PUEBLA EJIDO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MORELOS, CALLE SINALOA CONSTRUCCIÓN DE 10 CUA | -104.1357 | 21.388
NAY16160300782699 | Nayarit | La Yesca | El Carrizal | RANCHERIA EL CARRIZAL, 63584 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE L | -104.3928 | 21.4512
NAY16160300782703 | Nayarit | La Yesca | La Playa | EJIDO LA PLAYA, 63586 LA PLAYA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA | -104.2288 | 21.1966
NAY17170200865899 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CIUDAD AHUACATLÁN, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIP | -104.4886 | 21.0454
NAY17170300932018 | Nayarit | Jala | Jomulco | PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4233 | 21.1025
NAY17170300932249 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José del Valle | COLONIA SANTA FE, 63737 SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.2156 | 20.7734
NAY17170300932303 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | PUEBLO PUEBLO NUEVO, 63207 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3108 | 21.9415
NAY17170300932410 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta Azul | PUEBLO PUERTA AZUL, 63552 PUERTA AZUL, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.1698 | 21.8331
NAY17170300932466 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JUDAS TADEO, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PR | -105.3273 | 21.6817
NAY17170300932503 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8529 | 21.4737
NAY17170300932510 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8282 | 21.4851
NAY17170300932514 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA EL 8, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8996 | 21.4785
NAY17170300932533 | Nayarit | Tepic | Mora | PUEBLO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.8099 | 21.5258
NAY17170300932614 | Nayarit | Huajicori | La Peña Colorada | COLONIA HUAJICORI, 63480 LA PEÑA COLORADA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -105.3308 | 22.6214
NAY17170300932635 | Nayarit | Jala | Jala | COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4383 | 21.1066
NAY17170300932636 | Nayarit | Jala | Jala | COLONIA JALA CENTRO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4462 | 21.1074
NAY17170300932645 | Nayarit | Jala | Jala | COLONIA LA QUINTA, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.4455 | 21.1079
NAY17170300954870 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY17170300954963 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY18180201106092 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | PUEBLO , 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE AMATLÁN DE JORA A PLAN DEL MUERTO MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT | -104.1331 | 21.3902
NAY18180201142523 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY180401403556 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO SAN VICENTE CENTRO, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN SAN VICENTE ROSAMORADA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO REFERENCIAS CON EL COMISARIADO EJIDAL | -105.3021 | 21.9513
NAY180401476133 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ACUITAPILCO COLONIA ESTEBAN BACA CALDERÓN, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LIBRADO RIVERA Y CALLE GERANIO, LA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON ARAMARA | -104.8237 | 21.4952
NAY190401635611 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARLOS URZUA Y CALLE JACARANDAS, CALLE PINO LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURCOLINDA AL NORTE CON L | -104.8723 | 21.4705
NAY190401635668 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JAZMIN COLONIA AZTLÁN EL VERDE, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE GIRASOL, CALLE SIN NOMBRE LA COLONIA AZTLAN EL VERDE SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC LA COLONIA COLINDA AL SUR CON LA | -104.8684 | 21.5193
NAY190401637481 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 63197 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CARLOS URZUA, CALLE PRIMAVERA LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD | -104.8722 | 21.4704
NAY190401646140 | Nayarit | Tepic | El Pichón | RANCHERIA EL PICHÓN, 63505 EL PICHÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL PICHON SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS POR LA CARRETERA DE CUOTA | -104.9598 | 21.5453
NAY190401647028 | Nayarit | Tepic | La Yerba | EJIDO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA YERBA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL ESTE CON VENUSTIANO CARRANZA Y AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE MECATAN | -105.0498 | 21.5221
NAY190401648477 | Nayarit | Tepic | Atonalisco | EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATONALISCO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINUTOS DE LA CAPITAL NAYARITA. | -104.8432 | 21.6678
NAY190401653720 | Nayarit | Tepic | Jesús María Cortes | EJIDO JESÚS MARÍA CORTES, 63522 JESÚS MARÍA CORTES, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC MUY CERCA DEL RIO LERMA SANTIAGO | -104.8768 | 21.7195
NAY190401658224 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VALLE DE MATATIPAC Y CALLE LA FORTUNA, CALLE BUENAVISTA LA COLONIA VALLE DE NAYARIT SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON L | -104.9061 | 21.4826
NAY190401658441 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LIBRAMIENTO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE JESUS MARIA, CALLE HUAJICORI LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON LA COLO | -104.9084 | 21.4978
NAY190401658521 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PANAMA COLONIA LOS FRESNOS ORIENTE, 63190 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE RIO LERMA, CALLE NICARAGUA LA COLONIA FRESNOS SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA AL NORTE CO | -104.8925 | 21.4876
NAY200301729261 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia Moderna | CALLE VERACRUZ PUEBLO MODERNA, 63843 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, CALLE DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COLONA MODERNA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO NAYARI | -104.6561 | 21.4684
NAY200301749309 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA TECHUMBRE SE CONSTRUIRÁ EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL LOZADA LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SN, A APROXIMADAMENTE 300.00 METROS DEL RÍO BOLAÑOS | -103.9088 | 21.4303
NAY200301749744 | Nayarit | La Yesca | El Carrizal | RANCHO EL CARRIZAL, 63584 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA CALLE A EMPEDRAR NO TIENE NOMBRE ESTA SE ENCUENTRA UBICADA A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL TORIL DE LA LOCALIDAD. EL VADO SE ENCUENTRA AL INICIO DE LA C | -104.3923 | 21.4516
NAY200301754617 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESELVA LA UBICACION EXACTA EN COORDENADAS ES LA CALLE MALVA ESQUINA PIRUL LATITUD 212912.57 N Y LONGITUD 1045121.37 O CALL | -104.8558 | 21.4861
NAY200301755511 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO | -104.3563 | 21.8899
NAY200401828257 | Nayarit | Tepic | Las Blancas (Carretones De Cerritos) | EJIDO LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), 63529 LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS BLANCAS SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC COLINDA CON EL VECINO MUNICIPI | -104.8432 | 21.7983
NAY200401828350 | Nayarit | Tepic | Santiago De Pochotitán | RANCHERIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC COLINDA CON BELLAVISTA Y FRANCISCO I MADERO | -104.5948 | 21.5692
NAY210201894905 | Nayarit | Tepic | Tepic | PRIVADA 3 DE MAYO 2427 DOS MIL CUATROCIENTOS VIENTICIETE INTERIOR SN COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBRAMIENTO TEPIC, CALLE LIBRAMIENTO TEPIC PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN PRINCI | -104.8563 | 21.467
NAY210301978850 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PARA POSTERIORMENTE | -103.9097 | 21.4284
NAY210301982085 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA. LA PLAZA PÚBLICA SE ENCUENTRA A APROXI | -103.9094 | 21.4288
NAY210402035311 | Nayarit | La Yesca | Popota | RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE | -104.0739 | 21.6372

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY200401863841 | Obra | HXLI-AHU-FIII-006/2020 | VILLAGO URBANIZACIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 1022220.42 | 1022220.42
NAY210101886247 | Obra | 918020999-008-21 | Ing. Hugo Edmundo Real Torres | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1114990.4 | 1114990.4
NAY210201942965 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-010-21-IR-A | SIEM BR, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2948217.89 | 2948217.89
NAY210302002815 | Administración directa | 107741 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 50000 | 50000.0
NAY210402057538 | Obra | CEAPA-FNP-001/21-C | Coral Elizabeth Delgado Mejia | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 354487.83 | 354487.83
NAY210402058024 | Obra | CEAPA-FNP-009/21-A | Construcciones y proyectos de obras civiles de paz S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 687920.19 | 687920.19
NAY210402058203 | Obra | CEAPA-FNP-017/21 | Servicios de construccion del Nayar S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2070578.74 | 2070578.74
NAY220102062181 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-005b-I | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 627104.85 | 627104.85
NAY220102062772 | Obra | FISM-URB-OP-2022-009-I | JULIO CESAR LLAMAS TAPIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 2074369.2 | 2074369.2
NAY220102062983 | Obra | DGIUV-AD-IP-2021-045 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 462262 | 462262.0
NAY220102062984 | Obra | DGIUV-AD-IP-2021-054 | RG ESTRUCTURAS DE ACERO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9059894 | 9059894.0
NAY220102064161 | Obra | 918020999-011-21 | DEINCOKWI S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 8583555.98 | 8583555.98
NAY220202076692 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-001/2022 | VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 1472470.12 | 1472470.12
NAY220202080699 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2022-IR | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1345653.01 | 1345653.01
NAY220202080905 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2022-IR | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1345653.01 | 1345653.01
NAY220202081743 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-002/2022 | JOSE NOE LOPEZ CHACON | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 1217863.55 | 1217863.55
NAY220202084845 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-021A/2022-IR | JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6492094.01 | 6492094.01
NAY220202084865 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-022C/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2088786.03 | 2088786.03
NAY220202085305 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-007/2022-IR | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1087156.69 | 1087156.69
NAY220202085367 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-003/2022-IR | RAFAEL MORALES ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 351432.31 | 351432.31
NAY220202086390 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-022 | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9678360.53 | 9678360.53
NAY220202086554 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-023 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3974878.24 | 3974878.24
NAY220202088034 | Obra | 918020999-013-22 | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2224575.12 | 2224575.12
NAY18180201106093 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-006/2018-1 | CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 941886.3
NAY190201541791 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/07 | AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 3114898.69 | 3114898.69
NAY210101886227 | Obra | 918020999-010-21 | URBAA Arquitectos y Asociados, S. de R. L. de C. V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2006456.93 | 2006456.93
NAY210201940944 | Obra | DGIUV-LP-IP-2021-002 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | secretaria de infraestructura | 64260789.75 | 6.426078975E7
NAY210201942496 | Obra | 918020999-004-21 | Ing. Pedro Daniel Rentería García | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 3788052.64 | 3788052.64
NAY210201942566 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-008-21-IR | Infraestructura y Construcción Meral, S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2937059.85 | 2937059.85
NAY210201942595 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-005-21-IR-A | URBAA Arquitectos y Asociados, S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2594871.38 | 2594871.38
NAY210402058235 | Obra | CEAPA-FNP-007/21 | AR3 Compañía Constructora S.A de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1665757.46 | 1665757.46
NAY220102061828 | Obra | DGIDS-TUXPAN-F3-001/2022-IR | ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 1109277.47 | 1109277.47
NAY220102065571 | Obra | MT-DGOPM-F4-2022/03 | SICNAY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 913909.94 | 913909.94
NAY220202069042 | Obra | NAYAR-FIII-URB-001/2022-IR | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5328355.4 | 5328355.4
NAY220202069376 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-005/2022 | C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZ | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1140640.3 | 1140640.3
NAY220202071339 | Obra | MAN-OP-F3-008/2022 | LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 854007.42 | 854007.42
NAY220202072025 | Obra | NAYAR-FIII-URB-008/2022-IR | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5450510.63 | 5450510.63
NAY220202082695 | Obra | NAYAR-FIII-DRE-013/2022-IR | JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 8237638.87 | 8237638.87
NAY220202084239 | Obra | MAN-OP-F3-012/2022 | RUBEN PEREZ MORA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 5624537.59 | 5624537.59
NAY220202084829 | Obra | NAYAR-FIII-URB-019B/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 821868.95 | 821868.95
NAY220202086855 | Obra | 918020999-014-22 IR | EDGAR PALAFOX PALACIOS | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1269679.22 | 1269679.22
NAY220202087911 | Obra | 918020999-010-22 | MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2190326.24 | 2190326.24
NAY220202087923 | Obra | 918020999-019-22 AD | JORGE ELIAS OSORNIO ESTRADA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 514998.5 | 514998.5
NAY220202088025 | Obra | 918020999-006-22 | AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1690658.67 | 1690658.67
NAY210101886258 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-002-21-IR | Grupo Constructor Roalme, S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4188255.13 | 4188255.13
NAY210201942519 | Obra | 918020999-003-21 | Primo Urbanizaciones, S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 3820735.53 | 3820735.53
NAY210201942955 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-006-21-IR-A | SIEM BR, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 166058.44 | 166058.44
NAY210402011280 | Obra | DGIUV-IR-IP-2021-049 | CONSTRUCTORA URIATE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1985666.37 | 1985666.37
NAY210402054579 | Obra | DLNAY-018-RTEUR-21-03 | AGROSOLUCION DE NAYARIT S DE R.L. DE C.V. | UNIDAD DE RIEGO CHARCO PUERCO S.P.R. DE R.L. | 855795.5 | 855795.5
NAY210402054579 | Obra | DLNAY-018-RTEUR-21-05 | GEIDS, DE C.V. | ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS UNIDADES DE RIEGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO A.C. | 829416.45 | 829416.45
NAY210402054579 | Obra | DLNAY-018-RTEUR-21-04 | IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS UNIDADES DE RIEGO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN A.C. | 2353098.66 | 2353098.66
NAY210402054579 | Obra | DLNAY-018-RTEUR-21-02 | INGENIERIA Y DESARROLLO HIDROAGRICOLA INTEGRAL S.A. DE C.V. | ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS UNIDADES DE RIEGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO A.C. | 2456845.04 | 2456845.04
NAY210402054579 | Obra | DLNAY-018-RTEUR-21-01 | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | GRUPO DE PRODUCTORES HIDROAGRICOLAS DE LA UNIDAD DE RIEGO EJIDO LA BAJADA DE SAN BLAS NAYARIT | 2232999.24 | 2232999.24
NAY210402056925 | Obra | CEAPA-FNP-009/21-C | Construcciones y proyectos de obras civiles de paz S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 554688.06 | 554688.06
NAY210402056960 | Obra | CEAPA-FNP-003/21-B | Jose Raul Angeles Ortegon | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 560211.1 | 560211.1
NAY210402057524 | Obra | CEAPA-FNP-005/21-B | Hugo Edmundo Real Torres | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 567555.86 | 567555.86
NAY210402057553 | Obra | CEAPA-FNP-012/21-A | Jorge Elias Osornio Estrada | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 459441.19 | 459441.19
NAY210402057976 | Obra | CEAPA-FNP-001/21-D | Coral Elizabeth Delgado Mejia | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 258774.47 | 258774.47
NAY210402057983 | Obra | CEAPA-FNP-009/21-B | Construcciones y proyectos de obras civiles de paz S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 398377.55 | 398377.55
NAY210402058247 | Obra | CEAPA-FNP-013/21 | Edgar Palafox Palacios | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1627041.88 | 1627041.88
NAY210402058284 | Obra | CEAPA-FNP-014/21 | DS Grupo Empresarial de Nayarit S. de R.L. de C.V | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 814583.4 | 814583.4
NAY220102062197 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-005c-I | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 287157.62 | 287157.62
NAY220102062981 | Obra | DGIUV-AD-IP-2021-046 | RUBEN RUBIO ALMARAZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1022195.72 | 1022195.72
NAY220202069312 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-001B/2022 | C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1128093.63 | 1128093.63
NAY220202069395 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-007/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1821889.85 | 1821889.85
NAY220202072015 | Obra | NAYAR-FIII-URB-005/2022-IR | FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 11585598.37 | 1.158559837E7
NAY220202072020 | Obra | NAYAR-FIII-URB-007/2022-IR | ANGEL AXEL LLAMAS FLORE | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 9590213.74 | 9590213.74
NAY220202072233 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-013/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2830056.88 | 2830056.88
NAY220202082464 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-APO-002/2022 | ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 509343.76 | 509343.76
NAY220202084149 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-018B/2022-IR | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1154931.25 | 1154931.25
NAY220202088182 | Obra | 918020999-008-22 | FEC URBANIZACIONES MADERO S.A DE C.V | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2879396.87 | 2879396.87
NAY220202088196 | Obra | 918020999-001-22 | LIDIA PLATA MARTÍNEZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 4057571.51 | 4057574.51
NAY00160300783086 | Obra | XL AYTO-ROSA-NAY-FISE-F3-001/2016 | JUAN CARLOS ARMENTA ESCALERA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 2260198.33
NAY17170300932939 | Obra | FISM-FISE-XAL-003/2017 | GADEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 795797 | 795797.0
NAY18180101075463 | Obra | 918020999-001-18 | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 15498879.06
NAY18180201106656 | Obra | FISE-F3-XAL-003/2018 | ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO | 570077.5 | 570077.5
NAY200401852297 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/29-C | CONSTRUCTORA IIXA CO. S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 68678.57 | 168678.57
NAY210101886254 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-003-21-IR | Construcciones e Ingenieria G.C.H., S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2544270.72 | 2544270.72
NAY210201942502 | Obra | 918020999-009-21 | Infraestructura y Construcción Meras, S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2522563.35 | 2522563.35
NAY210201942953 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-006-21-IR-B | SIEM BR, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 99221.39 | 99221.39
NAY210402058036 | Obra | CEAPA-FNP-015/21-B | UNION CRACK S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 594775.24 | 594775.24
NAY210402058051 | Obra | CEAPA-FNP-015/21-A | Union Crack S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 730440.57 | 730440.57
NAY220102062754 | Obra | FISM-URB-OP-2022-009-I | JULIO CESAR LLAMAS TAPIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 2074369.2 | 2074369.2
NAY220202068594 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-015-001/2022 | OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 5868357.69 | 5868357.69
NAY220202069181 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-002/2022 | RUBEN RUBIO ALMARAZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 1123894.27 | 1123894.27
NAY220202069347 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-008/2022 | GRUPO COREJ S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 749656.83 | 749656.83
NAY220202072288 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-010/2022 | C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1496622.02 | 1496622.02
NAY220202072314 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-012/2022 | GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 972266.03 | 972266.03
NAY220202074175 | Obra | DGIDS-TUXPAN-F3-004/2022-IR | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 3199467.8 | 3199467.8
NAY220202075606 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-001A/2022 | C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1925743.49 | 1925743.49
NAY220202075653 | Obra | MAN-OP-F3-010/2022 | LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 4371730.21 | 4371730.21
NAY220202076659 | Obra | MAN-OP-F3-011/2022 | PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2558321.34 | 2558321.34
NAY220202084799 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-020/2022-IR | GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2230619.12 | 2230619.12
NAY220202084812 | Obra | NAYAR-FIII-URB-019A/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6481027.35 | 6481027.35
NAY220202088022 | Obra | 918020999-003-22 | MIGIO S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3244767.08 | 3244767.08
NAY220202088038 | Obra | 918020999-012-22 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 11935997.12 | 1.193599712E7
NAY220202088191 | Obra | 918020999-004-22 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1793638.82 | 1793638.82
NAY220202088201 | Obra | 918020999-018-22 AD | HUGO EDMUNDO REAL TORRES | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 470488.91 | 470488.91
NAY220202099887 | Obra | XAL-OP-F4/005/2022 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2076144.27 | 2076144.27
NAY18180201105903 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-008/2018-1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 815717.27
NAY18180201106147 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-009/2018-1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 454206.56
NAY18180201106150 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-007/2018-1 | CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 849141.18
NAY210101886217 | Obra | 918020999-002-21 | Grupo constructor Julián Becerra, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 3984678.17 | 3984678.17
NAY210201942583 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-006-21-IR | Terraguza Construye, S.A de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1645981.32 | 1645981.32
NAY210201942591 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-005-21-IR-B | URBAA Arquitectos y Asociados, S. de R.L. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1487577.01 | 1487577.01
NAY210402035170 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-023/2021 | CONSTRUMN S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 744403.53 | 744403.53
NAY210402049999 | Obra | 2021/M014-FIII-040-CP | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 775720.71 | 775720.71
NAY210402055643 | Obra | 918020999-011-21 | DEINCOKWI S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 8583555.98 | 8583555.98
NAY210402057970 | Obra | CEAPA-FNP-001/21 - A | Coral Elizabeth Delgado Mejia | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 261824.38 | 261824.38
NAY210402057999 | Obra | CEAPA-FNP-010/21 | Edificación arquitectonica y civil S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 3187355.28 | 3187355.28
NAY210402058013 | Obra | CEAPA-FNP-008/21 | Arq. Cruz Guadalupe Garcia Acedo | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1040071.25 | 1040071.25
NAY220102061812 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-003-AD | CRISTIAN RUBÉN GONZÁLEZ ROMÁN | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1144000.34 | 1144000.34
NAY220102061843 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-004-I | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1391028.67 | 1391028.67
NAY220102062854 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-003/2022 | GRUPO COREJ S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2231635.99 | 2231635.99
NAY220102062977 | Obra | DGCM-AD-IP-2021-055 | MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1480076.89 | 1480076.89
NAY220202069080 | Obra | NAYAR-FIII-URB-002/2022-IR | GILBERTO PARTIDA LOPEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 8750572.47 | 8750572.47
NAY220202069182 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-005/2022 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2798065.39 | 2798065.39
NAY220202071192 | Obra | MAN-OP-F3-005/2022 | LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 587338.45 | 587338.45
NAY220202072007 | Obra | NAYAR-FIII-URB-014A/2022-IR | EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3458164.25 | 3458164.25
NAY220202072163 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-DREN-004/2022-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 744955.85 | 744955.85
NAY220202075158 | Servicios | HUAJICORI-NAY-FIII-05-IND-002/2022-AD | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 351210.15 | 351210.15
NAY220202075338 | Obra | MAN-OP-F3-006/2022 | PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1534287.34 | 1534287.34
NAY220202080231 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-003/2022-IR | RAFAEL MORALES ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 351432.31 | 351432.31
NAY220202082196 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-001/2022 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 5824463.99 | 5824463.99
NAY220202084862 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-022B/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6558189.57 | 6558189.57
NAY220202085388 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2022-IR | GARY WILSON RUBIO GÓMEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2471131.01 | 2471131.01
NAY220202099853 | Obra | XAL-OP-F4/002/2022 | IMPERQUIMIA DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 261149.71 | 261149.71
NAY17170300952784 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 449313.86 | 449313.86
NAY210201942508 | Obra | 918020999-007-21 | AJ y Asociados, S. A. de C. V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 494948.06 | 494948.06
NAY210201942576 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-010-21-IR-B | SIEM BR, S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1711918.45 | 1711918.45
NAY210201942579 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-004-21-IR | Hosmara Mariane Sharaid López Ramírez | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 501293.86 | 501293.86
NAY210201942586 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-007-21-IR | Arq. José Ramirez Cortes | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2499013.81 | 2499013.81
NAY210402056950 | Obra | CEAPA-FNP-005/21-A | Hugo Edmundo Real Torres | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 530325.88 | 530325.88
NAY210402058226 | Obra | CEAPA-FNP-002/21 | Francisco Cruz Gutierrez | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 952426.28 | 952426.28
NAY210402058254 | Obra | CEAPA-FNP-011/21 | SIEM BR S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1382534.78 | 1382534.78
NAY220102061885 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-005a-I | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 739201.79 | 739201.79
NAY220102061915 | Obra | FISM-URB-OP-2022-006-I | MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 2196842.34 | 2196842.34
NAY220102062350 | Obra | FISM-ELE-OP-2022-008-AD | RAFAEL ENRIQUE QUIROZ PÁEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1190075.13 | 1190075.13
NAY220102065589 | Adquisiciones | AA-818017996-E2-2022 | LORENA ALVAREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 45612.14 | 45612.14
NAY220102065589 | Adquisiciones | AA-818017996-E1-2022 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 31999.13 | 31999.13
NAY220202068604 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-003/2022 | ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 3846629.04 | 3846629.04
NAY220202070683 | Obra | MAN-OP-F3-002/2022 | PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2072536.28 | 2072536.28
NAY220202072215 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-011/2022 | C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1068584.11 | 1068584.11
NAY220202075144 | Servicios | HUAJICORI-NAY-FIII-05-IND-001/2022-AD | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 450516.38 | 450516.38
NAY220202077098 | Obra | NAYAR-FIII-URB-003/2022-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2695393.63 | 2695393.63
NAY220202080742 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-014/2022 | C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1294133.62 | 1294133.62
NAY220202081059 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-017/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 930429.61 | 930429.61
NAY220202081590 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5978505 | 5978505.0
NAY220202083233 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011B/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2835666.21 | 2835666.21
NAY220202084003 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-017A/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2257228.44 | 2257228.44
NAY220202084836 | Obra | NAYAR-FIII-URB-019C/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1591988.64 | 1591988.64
NAY220202084852 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-022A/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1931795.43 | 1931795.43
NAY220202087948 | Obra | 918020999-005-22 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE LA PAZ S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1835701.33 | 1835701.33
NAY220202088188 | Obra | 918020999-016-22 AD | CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 564775.89 | 564775.89
NAY210101886239 | Obra | 918020999-001-21 | ing. Rúben Rubio Almaraz | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4084829.73 | 4084829.73
NAY210101886242 | Obra | 918020999-006-21 | Ing. José Miguel Villarreal Ramírez | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2024824.5 | 2024824.5
NAY210201942948 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-011-21-IR | Construcciones e Ingenieria G.C.H., S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 144104.91 | 144104.91
NAY210302000860 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-009-21-IR | Ing. Jesús Amador Muro Martinez | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2287747.85 | 2287747.85
NAY210402043400 | Obra | 2021/M014-FIII-032-CP | KARINA MIREYA MONAREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 1351238.72 | 1351237.72
NAY210402057517 | Obra | CEAPA-FNP-003/21-A | Jose Raul Angeles Ortegon | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 616955.28 | 616955.28
NAY210402057534 | Obra | CEAPA-FNP-015/21-C | Union Crack S.A. de C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 185202.41 | 185202.41
NAY220102062334 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-007-I | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1321916.4 | 1321916.4
NAY220102065577 | Obra | MT-DGOPM-F4-2022/02 | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4668520.99 | 4668520.99
NAY220202072001 | Obra | NAYAR-FIII-URB-004/2022-IR | ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3199507.75 | 3199507.75
NAY220202072011 | Obra | NAYAR-FIII-URB-014B/2022-IR | EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7519950.35 | 7519950.35
NAY220202072305 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-009/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1339332.98 | 1339332.98
NAY220202076736 | Obra | MAN-OP-F3-003/2022 | LIDIA PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1323439.14 | 1323439.14
NAY220202080876 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-015/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 423306.31 | 423306.31
NAY220202082256 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-DREN-003/2022 | ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 1479498.07 | 1479498.07
NAY220202082715 | Obra | NAYAR-FIII-URB-015A/2022-IR | GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3066970.97 | 3066970.97
NAY220202083200 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5978505 | 5978505.0
NAY220202083207 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5978505 | 5978505.0
NAY220202083222 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5978505 | 5978505.0
NAY220202084028 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-017B/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1016586.5 | 1016586.5
NAY220202084158 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-017C/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1016586.5 | 1016586.5
NAY220202084202 | Obra | NAYAR-FIII-DRE-012/2022-IR | EDGAR OMAR PARDO AGUILAR | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 9609065.1 | 9609065.1
NAY220202084858 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-021B/2022-IR | JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3792691.47 | 3792691.47
NAY220202085246 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2022-IR | GARY WILSON RUBIO GÓMEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2471131.01 | 2471131.01
NAY220202086387 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-023 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3974878.24 | 3974878.24
NAY220202087930 | Obra | 918020999-002-22 | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1543965.63 | 1543965.63
NAY220202088206 | Obra | 918020999-009-22 | RUBEN RUBIO ALMARAZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1982046.85 | 1982046.85
NAY220202099822 | Obra | XAL-OP-F4/001/2022 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 577764.31 | 577764.31
NAY210101886255 | Obra | CEA-NAY-FAFEF-012-21-IR | Ing. Edgar Eduardo López Miramontes | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 3268846.51 | 3268846.51
NAY210402058062 | Obra | CEAPA-FNP-012/21-B | Jorge Elias Osornio Estrada | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 847415.76 | 847415.76
NAY210402058209 | Obra | CEAPA-FNP-001/21-B | Coral Elizabeth Delgado Mejia | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 225869.61 | 225869.61
NAY220202069132 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-002/2022-IR | LUIS RAMON LOPEZ REAL | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1407726.61 | 1407726.61
NAY220202069237 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-002/2022 | CONSTRUMN S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2326866.79 | 2326866.79
NAY220202069337 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-004/2022 | GRUPO COREJ S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 3071548.93 | 3071548.93
NAY220202069382 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-006/2022 | C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 857530.45 | 857530.45
NAY220202069394 | Obra | MAN-OP-F3-001/2022 | VILLAGO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1188674.33 | 1188674.33
NAY220202071004 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-003/2022-IR | LUIS RAMON LOPEZ REAL | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 394935.58 | 394935.58
NAY220202072017 | Obra | NAYAR-FIII-URB-006/2022-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5075100.57 | 5075100.57
NAY220202074152 | Obra | DGIDS-TUXPAN-F3-003/2022-IR | JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 2079392.68 | 2599240.85
NAY220202075596 | Obra | MAN-OP-F3-009/2022 | LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 588622.6 | 588622.6
NAY220202077151 | Obra | MAN-OP-F3-013/2022 | MIRNA YADIRA GONZALEZ COBIAN | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1239258.67 | 1239258.67
NAY220202081035 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2022-IR | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1345653.01 | 1345653.01
NAY220202084041 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-018A/2022-IR | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2240297.5 | 2240297.5
NAY220202086383 | Obra | DGIUV-AD-IP-2021-054-CA | RG ESTRUCTURAS DE ACERO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9059894 | 9059894.0
NAY220202087897 | Obra | 918020999-007-22-IR | RUBEN PEREZ MORA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1116211.79 | 1116211.79
NAY220202088037 | Obra | 918020999-011-22 | FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2790738.42 | 2790738.42
NAY220202088174 | Obra | 918020999-017-22 AD | EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 388099.77 | 388099.77
NAY220202088209 | Obra | 918020999-015-22 | SIEM BR S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2325740.9 | 2325740.9
NAY16160300782654 | Obra | YES-NAY-019-FIII-010/2016 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT | 5303931.37 | 5303931.27
NAY16160300782700 | Obra | YESCA-NAY-019-FONHAPO-004/2016 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT | 1735115 | 2000000.0
NAY16160300783045 | Obra | MJF-FIII-012/2016 | PET CAMINOS CORPORATIVOS S. DE R.L. DE C.V. | H. XXXVII AYUNTAMIENTO DE JALA | 493962.34 | 436426.17
NAY17170200865898 | Obra | HXLAHUFIIIFVIII0032017 | RAMIRO TREJO VALLE | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 552638.91 | 165791.72
NAY17170300932304 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 35344.96 | 35344.96
NAY17170300932408 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-007 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63731.39 | 63731.39
NAY17170300932437 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | instituto promotor de la vivienda de nayarit | 63731.39 | 63731.39
NAY17170300932480 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 254925.56 | 254925.56
NAY17170300932481 | Obra | IPROVI-OBRAA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 318656.95 | 318656.95
NAY17170300932506 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 64187.69 | 64187.69
NAY17170300932530 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63698.56 | 63698.56
NAY17170300932538 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63698.56 | 63698.56
NAY00170300932596 | Obra | XXXVI-TECUALA-F8-16-IR-OB-010/2017 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ERIC SA DE CV | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 1120535 | 1120535.0
NAY17170300932634 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 70830.1 | 70830.1
NAY17170300933080 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 70830.1 | 70830.1
NAY17170300933083 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 70830.1 | 70830.1
NAY17170300933086 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 64317.55 | 64317.55
NAY18180101073010 | Obra | MT-DGOPM-R23-2018/07 | KAPOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2894221.16 | 2894221.16
NAY18180201106149 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-007/2018 | CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1273711.77
NAY180401404135 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2019 | CAVI CONSTRUCCIONES Y FUMIGACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 613235.7 | 613235.7
NAY180401431455 | Obra | MT-DGOPM-F3-2018/30-B-2 | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN MERAL S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 467604.58 | 467604.58
NAY180401476383 | Obra | F3-SIAPA-TEP-025-2018/AD | SAMUEL DE JESUS LOPEZ RAMOS | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 708416.92 | 708416.92
NAY190201518181 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/B | INGRID PAULETT BAZZON TIRADO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 754540.01 | 754540.01
NAY190401581635 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/05-B | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 152822.44 | 152822.44
NAY190401582227 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/11-B | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 1780773.76 | 1780773.76
NAY190401582288 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/010-B | MARIA JOSE GARCIA RIVERA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 390090.84 | 390090.84
NAY190401582617 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/09 | AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 1518608.93 | 1518608.93
NAY190401585938 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/012-B | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 914113.47 | 914113.47
NAY190401596255 | Obra | MJFISE-012/2019 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 5036950.21 | 5036950.21
NAY190401653105 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 33965.64 | 33965.64
NAY190401653211 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 40532.33 | 40532.33
NAY190401658470 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/37-A | ULISES JAVIER RIVAS ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1064802.45 | 1064802.45
NAY200301738549 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/11-C | AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1159701.06 | 1159701.06
NAY200301743351 | Obra | 2020/M014-FIII-009-CP | ESTELA IBARRA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 447969.94 | 447969.94
NAY200301762040 | Obra | CONT-FISM-YESCA-EDU-021/2020 | C. JESÚS AMADOR MURO MARTÍNEZ | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1625245.99 | 1623963.22
NAY200301766918 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/18-B | SICNAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1122755.46 | 1122755.46
NAY210301969829 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-010/2021 | AYC CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1595484.39 | 1595484.37
NAY210402037603 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2021 | C. GUADALUPE EFRAIN TALAVERA ULLOA | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 212663.09 | 212663.09
NAY220202068937 | Obra | DGIDS-TUXPAN-F3-002/2022-IR | ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 1962828.47 | 1962828.47
NAY16160300782653 | Obra | YES-NAY-019-FIII-011/2016 | CARLOS ABEL RODRIGUEZ ALCANTAR | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT | 1351222.64 | 1651222.17
NAY17170200889157 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F4-003/2021-IR | REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1825335.1 | 1825335.1
NAY17170300932176 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63698.56 | 63698.56
NAY17170300932412 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-007 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63731.39 | 63731.39
NAY17170300932460 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63731.39 | 63731.39
NAY17170300932519 | Obra | IPROVI-OBRE-2017-005 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 701250 | 701250.0
NAY17170300932642 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 385126.14 | 385126.14
NAY17170300932646 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-003 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 509588.48 | 509588.48
NAY17170300932986 | Obra | NAYAR-NAY-FISE-09-URB-012/2017-IR | REDNEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 454802.27 | 397335.0
NAY17170300933088 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA | 128635.1 | 128635.1
NAY17170300955549 | Obra | MT-DGOPM-R23-2017/16 | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A. | 17465491.59
NAY17170401047395 | Obra | MT-DGOPM-R23-2017/25 | TECNOLOGIA HIDRAULICA BAWI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 4909103.33
NAY18180201138773 | Adquisiciones | AA818017996-E14-2018 | JERSSON FABIAN PARRA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 14000 | 14000.0
NAY18180201138773 | Servicios | AA818017996-E10-2018 | NEFTALI GIGLIOLI PULIDO DELGADO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 186000 | 186000.0
NAY18180201142515 | Obra | MT-DGOPM-R23-2018/12 | ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION LERAMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2467932.45 | 2467932.45
NAY180301389432 | Obra | TEC-NAY-RAMO 23-SF-001/2018 | AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA. DE CV. | MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT | 5990350.04 | 5990350.04
NAY180301389644 | Administración directa | 52367 |  | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1630850 | 1630850.0
NAY180401403816 | Obra | IPROVI-OBRA-CONAVI-RE-16-2018 | ING. EDGAR NICOLAS CARRILLO PONCE | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1099805.12 | 549902.56
NAY180401416296 | Obra | MJFIII-018/2018 | ERICKA CELINA ANDRADE GODINEZ | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 991674.85 | 991674.85
NAY180401431580 | Adquisiciones | AD-DADQ-DR-14-2018-1 | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 56116.07 | 56116.07
NAY180401436077 | Obra | CONT-R06-YESCA-VIV-004/2018 | VOHNUNG S.A DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 953201.49
NAY180401462471 | Obra | F3-SIAPA-TEP-024-2018/AD/B | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MINA DE PEÑA S.A. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 108791.57 | 108791.57
NAY180401474602 | Servicios | 2018/FIII-16-001-CP | JAVIER CISNEROS LOPEZ | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 68720.99 | 68720.99
NAY190101513138 | Obra | IPROVI-OBRA-RF-04/2018 | CRISTIAN EMMANUEL HENANDEZ SALAZAR | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 2434667.74 | 2434667.74
NAY190101513138 | Obra | IPROVI-OBRA-RF-03/2018 | MOISES RODRIGUEZ CARLOS | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 2683523.7 | 2683523.7
NAY190101515916 | Servicios | AA-818017996-E2-2019 | ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEÓN GUANAJUATO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2314499.42 | 2314499.42
NAY190201518172 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/A | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1092777.16 | 1092777.16
NAY190401581024 | Obra | F3-SIAPA-TEP-007-2019-IR/A | SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE.C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 4741237.26 | 4741237.26
NAY190401585749 | Obra | MT-DGOPM-F3-201/015-B | SERGIO SILVA AREVALO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIRT A | 1061811.63 | 1061811.63
NAY190401585774 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/022-B | LUIS RAMON GARCIA RAMIERZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 165126.15 | 165126.15
NAY190401589974 | Obra | F3-SIAPA-TEP-011-2019-IR/B | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 554918.49 | 554918.49
NAY190401599592 | Obra | F3-SIAPA-TEP-013-2019-AD | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 421979.84 | 421979.84
NAY190401646222 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E7 | YURI LARIOS NIL | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 66232.98 | 66232.98
NAY190401647005 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-F5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPC NAYARIT A | 39626.57 | 39626.57
NAY190401653672 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-C1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 29436.88 | 29436.88
NAY190401654319 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-C2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 26606.41 | 26606.41
NAY190401658579 | Obra | F3-SIAPA-TEP-017-2019-IR | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 3851839.17 | 3851839.17
NAY190401664379 | Obra | MT-DGOPMF3-2019/39-B | CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1072198.17 | 1072198.17
NAY190401664385 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/39-A | CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 449582.48 | 449582.48
NAY190401664797 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/013-B | CRISTIAN ENRIQUE GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 479951.36 | 479951.36
NAY200301750276 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/10-B | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2793068.27 | 2793068.27
NAY200301765240 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/16-A | CONSTRUCCIONES RIBSO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 399819.07 | 399819.07
NAY200401828261 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/21-I-A | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 78114.59 | 78114.59
NAY200401835720 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/22-E | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 73699.82 | 73699.82
NAY200401866073 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/30 | A A INGENIERIA Y OBRTA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 789361.04 | 789361.04
NAY210201894226 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-02-2021 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 881596.95 | 881596.95
NAY210201894228 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-02-2021 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 881596.95 | 881596.95
NAY210201894259 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-02-2021 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 881596.95 | 881596.95
NAY210301976556 | Obra | CONT-FISM-YESCA-DEP-013/2021 | C. ELIOENAI GUADALUPE TARIN HARO | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 5244230.24 | 5244230.24
NAY210402035208 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-021/2021 | SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2160343.56 | 2160343.56
NAY210402037205 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-026/2021 | C. GUADALUPE EFRAIN TALAVERA ULLOA | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 186557.19 | 186557.19
NAY17170300932482 | Obra | IPROVI-OBRA-2017.004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 191194.17 | 191194.17
NAY17170300932529 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63698.56 | 63698.56
NAY17170300932637 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 128655.72 | 128655.72
NAY17170300932640 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 64317.55 | 64317.55
NAY17170300932643 | Obra | iprovi-obra-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 385126.14 | 385126.14
NAY16170300970470 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F4-003/2021-IR | REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1825335.1 | 1825335.1
NAY00170401006418 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2020 | JAVIER PRECIADO GUTIERREZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 887141.78 | 887141.78
NAY17170401006475 | Obra | MT-DGOPM-F3-2017/18-B | LES FRANCISCO RUIZ CALDERON | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 25159.68
NAY18180101077149 | Servicios | IA818017996-E6-2018 | CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y HUMANA S.C. | MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A | 3444040
NAY180401433769 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-008/2018-A | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1233575.91 | 1233575.91
NAY180401475016 | Administración directa | 62110 |  | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 150222.67 | 150222.67
NAY190401582309 | Obra | F3-SIAPA-TEP-008-2019/IR | ALONDRA MICHELMIRAMONTES AREVALO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 1514153.83 | 1514153.83
NAY190401585516 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/017-A | GENUS FAMIL S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 672371.86 | 672371.86
NAY190401585759 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/022-A | LUIS RAMON GARCIA RAMIERZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 386466.45 | 386466.45
NAY190401599590 | Obra | F3-SIAPA-TEP-012-2019-AD | LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 130228.69 | 130228.69
NAY190401646372 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 87178.47 | 87178.47
NAY190401651890 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 48684.07 | 48684.07
NAY190401651994 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 73026.12 | 73026.12
NAY190401652979 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 54061.97 | 54061.97
NAY190401653547 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 25474.23 | 25474.23
NAY190401653629 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D11 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEIC NAYARIT A | 35380.87 | 35380.87
NAY190401653846 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D9 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 35097.82 | 35097.82
NAY190401654253 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35D6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 16982.82 | 16982.82
NAY190401673117 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/11-A | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 887616.34 | 887616.34
NAY190401675209 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/26-A | KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 155064.89 | 155064.89
NAY190401697896 | Adquisiciones | AA-818017996-E20-2019 | GRUPO PROMOTOR DE OBRA CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1145071.75 | 1145071.76
NAY200301746296 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-004/2020 | C. JOSIMAR ENRIQUE BARBOZA SIERRA | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1546798.66 | 1546798.65
NAY200301760331 | Obra | CONT-FISM-YESCA-EDU-018/2020 | AYC CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES DE NAYARIT S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1692442.81 | 1692442.8
NAY200301761522 | Obra | CONT-FISM-YESCA-EDU-020/2020 | SS INGENIERÍA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1659647.68 | 1657281.74
NAY200301765417 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/17-D-1 | SG2 COSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 575961.91 | 575961.91
NAY200401829478 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/22-I | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 69384.62 | 69384.62
NAY200401852327 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/29-A | CONSTRUCTORA IIXA CO. S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 312449.82 | 312449.82
NAY210402010608 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2020 | JAVIER PRECIADO GUTIERREZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 887141.78 | 887141.78
NAY210402037082 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-025/2021 | CONSTRUMN S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 501023.7 | 501023.7
NAY16160300782935 | Obra | MT-DGOPM-CDI-2016/02 | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 777169.52
NAY17170300932017 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-003 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 127397.12 | 127397.12
NAY17170300932407 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 127397.12 | 127397.12
NAY17170300932409 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 64317.55 | 64317.55
NAY17170300932467 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63731.39 | 63731.39
NAY17170300932477 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 127462.78 | 127462.78
NAY17170300932512 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63698.56 | 63698.56
NAY17170300932957 | Obra | FISM-FISE-XAL-004/2017 | JOSE LUIS OROZCO GOMEZ | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 794713.33 | 794713.33
NAY17170300933089 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 64317.55 | 64317.55
NAY17170300933090 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 64317.55 | 64317.55
NAY17170300952783 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 247414.72 | 247414.72
NAY17170300952785 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIXS ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 955478.4 | 955478.4
NAY17170300955556 | Obra | MT-DGOPM-R23-2017/24 | OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1449700.45
NAY17170300970944 | Obra | MJ-FAFEF-004/2017 | JUAN RAMON PARDO AVENA | H. XXXVII Ayutamiento de Jala, Nayarit | 308026.46 | 308026.46
NAY17170401006815 | Obra | FISM-FISE-XAL-002/2017 | GRUPO CONSTRUCTOR RESO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 1052667.9 | 896487.44
NAY18180101077175 | Adquisiciones | IA-818017996-E7-2018 | ALICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 3270000 | 3270000.0
NAY18180101077175 | Adquisiciones | AA-818017996-E5-2018 | ATOM CO S.R.L. DE C.V. | MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A | 2474544.48
NAY18180101077175 | Adquisiciones | LA-818017996-E2-2018 | CIMA V S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A | 6354326.88
NAY18180101077175 | Adquisiciones | LA-818017996-E4-2018 | JUANA INES PARTIDA GARCIA | MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A | 409074
NAY18180101077175 | Adquisiciones | LA-818017996-E3-2018 | SOLUCIONES SOBRE RUEDAS S.A. DE C.V. | MUNUCIPIO TEPIC NAYARIT A | 1340540.99
NAY18180101077183 | Adquisiciones | AA-818017996-E8-2018 | CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A | 299177.92
NAY18180201142507 | Obra | MT-DGOPM-R23-2018/11 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 3280056.76 | 3280056.76
NAY180401403803 | Obra | IPROVI-OBRA-CONAVI-RE-19-2018 | ARQ. ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 947226.29 | 947226.29
NAY180401457892 | Administración directa | 54706 |  | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 633230 | 633230.0
NAY180401468032 | Servicios | MJFIII-008/2018 | CHRISTIAN GILBERTO LOPEZ LOMELI | MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT | 338898.05 | 338898.05
NAY180401494432 | Obra | MT-DGOPM-R23-2018/36 | SG2 CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2484483.37 | 2484483.37
NAY190101515944 | Adquisiciones | AA-818017996-E9-2019 | LORENCINIA DEL CARMEN ESTRADA FONSECA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 45000 | 45000.0
NAY190101515944 | Servicios | AA-818017996-E10-2019 | DALINDA ISABEL SANDOVAL ACOSTA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 95000 | 95000.0
NAY190201518191 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-II-2019-IR/A | INGRID PAULETT BAZZONI TIRADO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2135252.3 | 2135252.3
NAY190201523901 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2019 | MOISES RODRIGUEZ CARLOS | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 488833.36 | 488833.36
NAY190401581660 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/06-A | SERGIO TAPIA LLAMAS | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 376700.7 | 376700.7
NAY190401587578 | Obra | F3-SIAPA-TEP-011-2019-IR/ | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 234851.43 | 234851.43
NAY190401617436 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/021-B | URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 430868.18 | 430868.18
NAY190401649765 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 53778.92 | 53778.92
NAY190401653016 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 44155.33 | 44155.33
NAY190401653572 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 50608.79 | 50608.79
NAY190401654157 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D7 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 63402.51 | 63402.51
NAY190401666304 | Adquisiciones | AA-818017996-E21-2019 | RUBEN CARRILLO CARRILLO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 70189 | 70189.0
NAY190401667180 | Servicios | MJFIII-005/2019 | MIGIO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 347275.96 | 347275.96
NAY200201710783 | Adquisiciones | IA-818017996-E4-2020 | FEDERICO GUILLERMO SCHACHT CHAVEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2827002.16 | 2827002.16
NAY200301765388 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/17-C | SG2 COSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 643727.99 | 643727.99
NAY200401829458 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/22-H | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 73699.82 | 73699.82
NAY200401829500 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/21-F | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 78114.59 | 78114.59
NAY200401852309 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/28 | LICENCIADOS, INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 829638.29 | 829638.29
NAY210301969962 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-011/2021 | C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ OCHOA | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1234491.96 | 1234491.95
NAY210402011529 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2021 | RAYMUNDO HUGO LOMELI BARBOSA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1627698.48 | 1627698.48
NAY16160300782638 | Arrendamientos | YES-NAY-019-FIII-014-2016 | EDH COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT | 758126.88 | 695634.73
NAY16160300782655 | Obra | YES-NAY-019-FIII-010/2016 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT | 5303931.37 | 5303931.27
NAY16160300782708 | Obra | YESCA-NAY-019-FONHAPO-004/2016 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT | 1735115 | 2000000.0
NAY17170300932469 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 446119.73 | 446119.73
NAY17170300932470 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 191194.17 | 191194.17
NAY17170300932507 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63698.56 | 63698.56
NAY17170300932508 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 35344.96 | 35344.96
NAY17170300932644 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 212069.76 | 212069.76
NAY17170300932937 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-003 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 828081.28 | 828081.28
NAY17170300932955 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 64187.69 | 64187.69
NAY17170300933084 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 35415.05 | 35415.05
NAY17170300933087 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE MORENO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 64317.55 | 64317.55
NAY17170401006467 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 445281 | 445281.0
NAY18180101077159 | Servicios | AA818017996-E9-2018 | CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE NAYARIT | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2450000 | 2450000.0
NAY18180101077168 | Servicios | AA-818017996-E5-2018 | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE | MUNICIPIO TEPIC NAYARIT A | 2313000
NAY18180201138793 | Adquisiciones | AA-818017996-E13-2018 | ABAD COMPUTACION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 119247.39 | 119247.39
NAY18180201138793 | Adquisiciones | AA-818017996-E12-2018 | GRUPO DOSL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 58000.04 | 58000.04
NAY18180201138793 | Obra | MT-DGOPM-R23-2018/10 | MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 7326031.74 | 7326031.74
NAY180401429365 | Obra | MT-DGOPM-F3-2018/31-B-2 | LICENCIADOS,INGENIEROS, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 14206.88 | 14206.88
NAY180401476560 | Obra | F3-SIAPA-TEP-010-2018/IR/ | VICTOR ARELLANO LOPEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 341096.99 | 341096.99
NAY190201518164 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2019-IR/B | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 393265.88 | 393265.88
NAY190201518197 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2019/ | AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1004107.83 | 1004107.83
NAY190401581018 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2019-IR/ | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE RL DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 497419.51 | 497419.51
NAY190401581019 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2019-IR/1 | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN S. DE RL C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 534620.81 | 534620.81
NAY190401581023 | Obra | F3-SIAPA-TEP-006-2019-IR | REMARQ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1346799.44 | 1346799.44
NAY190401581633 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/04-A | ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 332571.77 | 332571.77
NAY190401581634 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/05-A | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 377350 | 377350.0
NAY190401582569 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/08-B | JAVIER AARON MEZA AGUIRRE | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 117017.93 | 117017.93
NAY190401585535 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/014-A | MONJO-INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 932672.24 | 932672.24
NAY190401585724 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/08-C | JAVIER AARON MEZA AGUIRRE | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 45784.38 | 45784.38
NAY190401585917 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/013-A | CRISTIAN ENRIQUE GONZALEZ CASTILLO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 704206.18 | 704206.18
NAY190401605390 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-17-2019 | JESUS ROGELIO FERNANDEZ BORRAYO | IPROVINAY | 1840390.2 | 1840390.2
NAY190401617412 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/021-A | URIEL ALBERTO ORTEGA ROMANO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 239944.53 | 239944.53
NAY190401635647 | Obra | F3-SIAPA-TEP-016-2019-IR | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1921102.36 | 1921102.36
NAY190401651471 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 28870.79 | 28870.79
NAY190401658280 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/38-B | KAPOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 217541.42 | 217541.42
NAY190401662904 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/014-B | MONJO-INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 549523.82 | 549523.82
NAY190401673118 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/10-A | MARIA JOSE GARCIA RIVERA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 176685.12 | 176685.12
NAY200201710652 | Obra | DGCM-918004999-E1-2020 | Infraestructura JAXA, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura-Secretaria de Administración y Finanzas | 4542705.32 | 4619714.99
NAY200301751528 | Obra | 2020/M014-FIII-014-PR | CONSTRUCTORA INUS S. DE R. L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 307278.03 | 307278.03
NAY200301760802 | Obra | CONT-FISM-YESCA-EDU-019/2020 | C. YONY ENRIQUE FLETES ARCADIA | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1080176.06 | 1080176.05
NAY200401828266 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/21-G | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 91164.59 | 91164.59
NAY200401828356 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/22-G | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 79575.8 | 79575.8
NAY200401852313 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/26 | REMARQ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 553950.11 | 553950.11
NAY210402009125 | Obra | DGCM-LP-IP-2021-052 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5452665.34 | 5452665.34
NAY220202069178 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-004/2022 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 851759.68 | 851759.68
NAY16160300782170 | Obra | YESCA-NAY-019-FONHAPO-004/2016 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT | 1735115 | 2000000.0
NAY16160300782649 | Obra | YESCA-NAY-019-FONHAPO-004/2016 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT | 1735115 | 2000000.0
NAY17170200865674 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-002-A | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 643266.3 | 643266.3
NAY17170200865901 | Obra | HXLAHUFIIIFVIII0042017 | JUAN MANUEL ZEPEDA NAVARRO | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 650382.76 | 195114.83
NAY17170300932015 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 212490.3 | 212490.3
NAY17170300932443 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 318656.95 | 318656.95
NAY17170300932444 | Obra | iprovi-obra-2017-004 | eleazar uribe jimenez | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 127462.78 | 127462.78
NAY17170300932468 | Obra | IPRORA-2017-004VI-OB | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63731.39 | 63731.39
NAY17170300932471 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 191194.17 | 191194.17
NAY17170300932504 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 64317.55 | 64317.55
NAY17170300932511 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 191095.68 | 191095.68
NAY17170300932520 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-005 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 891799.84 | 891799.84
NAY17170300932532 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LS VIVIENDA DE NAYARIT | 64187.69 | 64187.69
NAY17170300932534 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 35344.96 | 35344.96
NAY17170300932536 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63698.56 | 63698.56
NAY17170300932633 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 35325.29 | 35325.29
NAY17170300932639 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 128655.72 | 128655.72
NAY17170300933081 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 35415.05 | 35415.05
NAY17170300933082 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 35414.05 | 35414.05
NAY17170300933085 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 128635.1 | 128635.1
NAY16170300970467 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F4-003/2021-IR | REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1825335.1 | 1825335.1
NAY17170401006273 | Obra | YES-NAY-019-FIII-014/2017 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT | 614119.24 | 572060.48
NAY17170401006466 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-009 | RAFAEL CERVANTES AHUMADA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1682641.19 | 1682641.19
NAY17170401006511 | Obra | MHN-FISE-IR-002/2018 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 4609863.26 | 4609863.26
NAY18180201141975 | Administración directa | 54373 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 170000 | 170000.0
NAY180401444519 | Obra | IO-818017998-E1-2018 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 4443030.17 | 4443030.17
NAY190201518195 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2019-IR/ | AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 429028.32 | 429028.32
NAY190401581027 | Obra | F3-SIAPA-TEP-2019-007-IR/B | SERVICIOS TÉCNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 773363.94 | 773363.94
NAY190401645958 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E6 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 25443.1 | 25443.1
NAY190401649818 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B4 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARTIT A | 56609.39 | 56609.39
NAY190401653593 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 23209.85 | 23209.85
NAY190401654061 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D8 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 47551.89 | 47551.89
NAY200301719310 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2020 | RAYMUNDO ULLOA RODRIGUEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1458665.06 | 1458665.06
NAY200301745181 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-007/2020 | C. IRVING LEAL GUILLÉN | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2297221.52 | 2297139.63
NAY200301755530 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/11-B | AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S. DE RL. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 298241.16 | 298241.16
NAY200301765260 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/14-B | VIDA CONSTRUYE SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 594742.03 | 594742.03
NAY200401828346 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/21-A | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 75166.03 | 75166.03
NAY200401828348 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/22-D | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 78015.02 | 78015.02
NAY200401829489 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/21-C | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 79661.7 | 79661.7
NAY200401852333 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/29-B | CONSTRUCTORA IIXA CO. S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 312449.82 | 312449.82
NAY210201894480 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-09-2021 | CONSTRUCTORA RLIM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1222636.46 | 1222636.46
NAY210201894950 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-09-2021 | CONSTRUCTORA RLIM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1222636.46 | 1222636.46
NAY210201894951 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-09-2021 | CONSTRUCTORA RLIM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1222636.46 | 1222636.46
NAY16160300782656 | Obra | YES-NAY-019-FIII-011/2016 | CARLOS ABEL RODRIGUEZ ALCANTAR | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT | 1351222.64 | 1651222.17
NAY17170200865673 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-002-B | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 354215.6 | 354215.6
NAY17170200865825 | Obra | HXLAHUFIII0062017 | AARON AMARAL LOPEZ | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 255393.69 | 76618.05
NAY17170300932016 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 385967.16 | 385967.16
NAY17170300932398 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-007 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63731.39 | 63731.39
NAY17170300932399 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-007 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTUTUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 3186569.5 | 3186569.5
NAY17170300932404 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-007 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63731.39 | 63731.39
NAY17170300932440 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63731.39 | 63731.39
NAY17170300932441 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63731.39 | 63731.39
NAY17170300932442 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63731.39 | 63731.39
NAY17170300932493 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | milton felix rosales rosales | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63698.56 | 63698.56
NAY17170300932509 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63698.56 | 63698.56
NAY17170300932513 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-005 | MILTON FELIX RORALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 382191.36 | 382191.36
NAY17170300932613 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 35415.05 | 35415.05
NAY17170300932638 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 64317.55 | 64317.55
NAY17170300932641 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 212069.76 | 212069.76
NAY17170300932956 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 35344.96 | 35344.96
NAY17170300932961 | Obra | FISM-FISE-XAL-004/2017 | JOSE LUIS OROZCO GOMEZ | AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT | 794713.33 | 794713.33
NAY18180201106146 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-009/2018 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 681309.84
NAY18180201106657 | Obra | FISE-F3-XAL-001/2018 | ESPACIOS INGENIERIAS FAMMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO | 373645.62
NAY18180201142527 | Obra | MT-DGOPM-R23-2018/35 | SEG TERRACERIAS S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 9672877.37 | 9672877.37
NAY180401433766 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-008/2018-A | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CAVOING S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1233575.91 | 1233575.91
NAY180401444609 | Obra | MT-DGOPM-F3-2018/34 | AN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 206413.02 | 206413.02
NAY180401475090 | Servicios | OP-FII-75 | CLARA MARGARITA PARRA VALENCIA | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 36978.82 | 36978.82
NAY180401476167 | Obra | MT-DGOPM-F3-2018/16 | REMTOL S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1414421.42 | 1414421.42
NAY180401494693 | Obra | MT-DGOPM-R23-2018/37 | CIA CONSTRUCTORA JORSAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2045250.2 | 2045250.2
NAY190401585498 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/017-B | GENUS FAMILI S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1513160.12 | 1513160.12
NAY190401585675 | Obra | F3-SIAPA-TEP-010-2019-IR | SAMUEL DE JESUS LOPEZ RAMOS | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 2694004.22 | 2694004.22
NAY190401590021 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/26-B | KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 373344.97 | 373344.97
NAY190401635586 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/34 | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 757400.03 | 757400.03
NAY190401649750 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D5 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 32550.4 | 32550.4
NAY190401651412 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-B2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 49533.22 | 49533.22
NAY190401652934 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-A2 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 50382.36 | 50382.36
NAY190401663876 | Obra | F3-SIAPA-TEP-009-2019-IR | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 6672731.25 | 6672731.25
NAY190401664813 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/012-A | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, A | 559011.41 | 559011.41
NAY190401674147 | Servicios | MT-DGOPM-F3-2019/015-A | SERGIO SILVA AREVALO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 611302.89 | 611302.89
NAY200101701895 | Obra | DGCM-IR-IP-2019-187 | OSCAR ADRIAN GONZALEZ CRUZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2349045.08 | 2349045.08
NAY200301745240 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/05-B | KAPOC S.A DE C.V. | MUNICIPIODE TEPIC NAYARIT A | 1485148.14 | 1485148.14
NAY200301754621 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/06-B | MONJO INFRAESTRUCTURA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1110105.37 | 1110105.37
NAY200401828231 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/21-B | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 91164.59 | 91164.59
NAY200401828361 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/21-I | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 91164.59 | 91164.59
NAY210301976836 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-014/2021 | C. EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 5263673.7 | 5263673.7
NAY210301997090 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-021/2021-IR | LES FRANCISCO RUIZ CALDERON | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 7815439.68 | 7815439.68
NAY210402038809 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-027/2021 | C. GUADALUPE EFRAIN TALAVERA ULLOA | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 511045.52 | 511045.52
NAY220202074074 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-001/2022-AD | IEIMECA SOLUCIONES, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 295269.18 | 295269.18
NAY16160300731027 | Administración directa | 3671 |  | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 962924 | 962924.0
NAY16160300782640 | Obra | YESCA-NAY-019-FONHAPO-004/2016 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT | 1735115 | 2000000.0
NAY16160300782699 | Obra | YESCA-NAY-019-CDI-001/2016 | MIGIO S.A. DE C.V. | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT | 12294116.47 | 7376469.89
NAY16160300782703 | Obra | YESCA-NAY-019-FONHAPO-004/2016 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | H. XXX AYUNTAMIENTO DE LA YESCA NAYARIT | 1735115 | 2000000.0
NAY17170200865899 | Obra | HXLAHUFIIIFVIII0052017 | EDGAR ISRAEL MACIAS OCEGUEDA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 295542.58 | 88662.78
NAY17170300932018 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-003 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 828081.28 | 828081.28
NAY17170300932249 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63698.56 | 63698.56
NAY17170300932303 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 64187.69 | 64187.69
NAY17170300932410 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY17170300932466 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-004 | ELEAZAR URIBE JIMENEZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63731.39 | 63731.39
NAY17170300932503 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZAATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 35415.05 | 35415.05
NAY17170300932510 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 127397.12 | 127397.12
NAY17170300932514 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-005 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 382191.36 | 382191.36
NAY17170300932533 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-008 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 63698.56 | 63698.56
NAY17170300932614 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 64317.55 | 64317.55
NAY17170300932635 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-04-2019 | RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1232792.25 | 1232792.25
NAY17170300932636 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-011 | EFRAIN ZARATE OCAMPO | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 35415.05 | 35415.05
NAY17170300932645 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-003 | MILTON FELIX ROSALES ROSALES | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 127397.12 | 127397.12
NAY17170300954870 | Obra | RAMO23-SIAPA-TEP-006-2017 | TECNOLOGIA HIDRAULICA BAWI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A. | 1319254.6
NAY17170300954963 | Obra | MT-DGOPM-R-23-2017/20 | JOSE DAVID MONTERO GOMEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 520681.27
NAY18180201106092 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-006/2018 | CONSTRUCTORA KORA DE LA BAHÍA S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1412829.46
NAY18180201142523 | Obra | MT-DGOPM-R23-2018/13 | FERMIN EDUARDO MEJIA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 989481.52 | 989481.52
NAY180401403556 | Obra | IPROVI-OBRA-CONAVI-RE-20-2018 | CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1073078.78 | 1073078.78
NAY180401476133 | Obra | MT-DGOPM-F3-2018/09 | ADRIAN LUNA CASTILLO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1141194.15 | 1141194.15
NAY190401635611 | Obra | F3-SIAPA-TEP-015-2019-AD | VELMONT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 496602.53 | 496602.53
NAY190401635668 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/33 | OMAR ALBERTO BONILLA LOPEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 724897.6 | 724897.6
NAY190401637481 | Obra | F3-SIAPA-TEP-014-2019-AD | INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE NAYARIT S.A. DEC.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 266913.37 | 266913.37
NAY190401646140 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E3 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 16699.77 | 16699.77
NAY190401647028 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-E1 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 43023.14 | 43023.14
NAY190401648477 | Obra | MT-DGOPMF3-2019/35-B9 | YURI LARIOS NILA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 54628.07 | 54628.07
NAY190401653720 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/35-D10 | YURI LARIOS NILA | MINICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 52080.64 | 52080.64
NAY190401658224 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/38C | KAPOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 1533897.07 | 1533897.07
NAY190401658441 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/37-B | ULISES JAVIER RIVAS ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 816438.19 | 816438.19
NAY190401658521 | Obra | MT-DGOPM-F3-2019/36 | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE SA DE CVB | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 990216.3 | 990216.3
NAY200301729261 | Administración directa | 85323 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 59940 | 59940.0
NAY200301749309 | Obra | CONT-FISM-YESCA-EDU-014/2020 | C. ERIKA CELINA ANDRADE GODINEZ | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1003463.82 | 1003110.82
NAY200301749744 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-012/2020 | C. SAMUEL ELISEO ESPARZA RÍOS | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1438996.87 | 1438996.98
NAY200301754617 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/09-B | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 884007.64 | 884007.64
NAY200301755511 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-015/2020 | C. JUAN CARLOS CHÁVEZ MORA | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1154952.05 | 1104654.53
NAY200401828257 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/21-K | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 22340 | 91164.59
NAY200401828350 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/21-J | GRUPO CONSTRUCTOR ILLMAN, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 69414.59 | 69414.59
NAY210201894905 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-09-2021 | CONSTRUCTORA RLIM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1222636.46 | 1222636.46
NAY210301978850 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-018/2021 | C. PEDRO DANIEL RENTERÍA GARCÍA | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1510517.78 | 1510369.33
NAY210301982085 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-017/2021 | CONSTRUCCIONES MADAL S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1951807.43 | 1951807.43
NAY210402035311 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-022/2021 | SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2005010.1 | 2005010.09

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY00160300783120 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00170200865903 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00170200865904 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY17170300932954 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00180201106081 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00180201106117 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180301289667 | 2022 | 2 | Metros lineales | 164 | 164 | 0 | 0
NAY180301335661 | 2022 | 2 | Metros lineales | 203 | 203 | 0 | 0
NAY180401402065 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401403116 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403271 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401403297 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403317 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403369 | 2022 | 2 | Vivienda | 2 | 0 | 0 | 0
NAY180401403451 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401404094 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401404840 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401404848 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401405570 | 2022 | 2 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
NAY180401406514 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401406568 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3534.01 | 0 | 0 | 0
NAY180401406623 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2027 | 0 | 0 | 0
NAY180401432241 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 57.7 | 57.7 | 0 | 0
NAY190201526648 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201526650 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201527111 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190201528546 | 2022 | 2 | Otros | 18 | 0 | 0 | 0
NAY190201544250 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015 | 0 | 0
NAY190201544351 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 788 | 788 | 0 | 0
NAY190401577685 | 2022 | 2 | Metros lineales | 388.38 | 0 | 0 | 0
NAY190401577696 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190401577763 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190401577764 | 2022 | 2 | Otros | 13 | 0 | 0 | 0
NAY190401577777 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5700 | 0 | 0 | 0
NAY190401579477 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3246 | 0 | 0 | 0
NAY190401580122 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 6233 | 6233 | 0 | 0
NAY190401601308 | 2022 | 2 | Otros | 126.46 | 0 | 0 | 0
NAY190401605915 | 2022 | 2 | Metros lineales | 46.5 | 0 | 0 | 0
NAY190401608375 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3225 | 0 | 0 | 0
NAY190401608377 | 2022 | 2 | Metros lineales | 370 | 370 | 0 | 0
NAY190401608840 | 2022 | 2 | Otros | 145 | 0 | 0 | 0
NAY190401645297 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190401647405 | 2022 | 2 | Metros lineales | 543.2 | 543.2 | 0 | 0
NAY200301719091 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 825 | 825 | 0 | 0
NAY200301719105 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360 | 0 | 0
NAY200301756584 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2065 | 0 | 0 | 0
NAY200401863841 | 2022 | 2 | Metros lineales | 143.4 | 143.4 | 143.4 | 100
NAY210101886247 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942965 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210302002815 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402057538 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402058024 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402058203 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220102062181 | 2022 | 2 | Metros lineales | 127 | 127 | 38 | 29.9213
NAY220102062772 | 2022 | 2 | Metros lineales | 210 | 210 | 180 | 85.7143
NAY220102062983 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 375.9 | 375.9 | 375.9 | 100
NAY220102062984 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
NAY220102064105 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 909.72 | 909.72 | 909.72 | 100
NAY220102064161 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202068220 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202068442 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202069122 | 2022 | 2 | Metros lineales | 214 | 214 | 0 | 0
NAY220202071787 | 2022 | 2 | Metros lineales | 327 | 327 | 0 | 0
NAY220202072477 | 2022 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202072664 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 732 | 732 | 0 | 0
NAY220202075126 | 2022 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202076692 | 2022 | 2 | Metros lineales | 314 | 314 | 205 | 65.2866
NAY220202078932 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 321 | 321 | 0 | 0
NAY220202080122 | 2022 | 2 | Metros lineales | 742 | 742 | 222.6 | 30
NAY220202080699 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202080905 | 2022 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
NAY220202081743 | 2022 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202083164 | 2022 | 2 | Metros lineales | 492 | 492 | 0 | 0
NAY220202083273 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 14.28 | 14.28 | 0 | 0
NAY220202084845 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2835 | 2835 | 0 | 0
NAY220202084865 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1225 | 1225 | 0 | 0
NAY220202085305 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1254 | 1254 | 0 | 0
NAY220202085367 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 1.78 | 1.78 | 0 | 0
NAY220202086390 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3300.7 | 3300.7 | 0 | 0
NAY220202086554 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1633.3 | 1633.3 | 244.99 | 14.9997
NAY220202088034 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.16 | 16
NAY220202088213 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202089557 | 2022 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
NAY16160400827319 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NAY16170300970500 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00180201106089 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY18180201106093 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00180201106114 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00180201106116 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00180201106348 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
NAY18180201142615 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180301286908 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 147 | 147 | 0 | 0
NAY180301289654 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1249 | 1249 | 0 | 0
NAY180301290621 | 2022 | 2 | Metros lineales | 480 | 0 | 0 | 0
NAY180401401599 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | 0
NAY180401403168 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1330 | 0 | 0 | 0
NAY180401403289 | 2022 | 2 | Metros lineales | 465 | 0 | 0 | 0
NAY180401403333 | 2022 | 2 | Otros | 9 | 0 | 0 | 0
NAY180401403334 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401403370 | 2022 | 2 | Vivienda | 13 | 0 | 0 | 0
NAY180401404843 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401406572 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401406625 | 2022 | 2 | Metros lineales | 518.35 | 0 | 0 | 0
NAY180401407375 | 2022 | 2 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | 0
NAY190201526582 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1345 | 0 | 0 | 0
NAY190201528126 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2842.96 | 2842.96 | 0 | 0
NAY190201541791 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2783.8 | 2783.84 | 2783.84 | 100
NAY190401577690 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2493 | 0 | 0 | 0
NAY190401577753 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 0 | 0
NAY190401577766 | 2022 | 2 | Metros lineales | 560 | 560 | 0 | 0
NAY190401577780 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190401577787 | 2022 | 2 | Metros lineales | 201.44 | 0 | 0 | 0
NAY190401577788 | 2022 | 2 | Metros lineales | 211.55 | 0 | 0 | 0
NAY190401578274 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190401580154 | 2022 | 2 | Metros lineales | 180 | 0 | 0 | 0
NAY190401580483 | 2022 | 2 | Otros | 45 | 0 | 0 | 0
NAY190401584663 | 2022 | 2 | Metros lineales | 593 | 593 | 0 | 0
NAY190401584664 | 2022 | 2 | Metros lineales | 491 | 491 | 0 | 0
NAY190401601306 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1599.9 | 0 | 0 | 0
NAY190401603275 | 2022 | 2 | Otros | 4 | 0 | 0 | 0
NAY190401609368 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190401610638 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 0 | 0
NAY190401610654 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1179 | 0 | 0 | 0
NAY210101886227 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201940944 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 131378.52 | 131378.52 | 131378.52 | 100
NAY210201942496 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942566 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942595 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402058235 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220102061828 | 2022 | 2 | Metros lineales | 254 | 254 | 254 | 100
NAY220102065571 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 684.55 | 684.55 | 684.55 | 100
NAY220202068341 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220202069042 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 377216 | 377216 | 320634 | 85.0001
NAY220202069103 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 687 | 687 | 0 | 0
NAY220202069142 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 852 | 852 | 0 | 0
NAY220202069376 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220202071339 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1182 | 1182 | 354.6 | 30
NAY220202072025 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 44447 | 44447 | 32446 | 72.9993
NAY220202072297 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526 | 0 | 0
NAY220202076471 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 949.3 | 949.3 | 0 | 0
NAY220202078069 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 531 | 531 | 0 | 0
NAY220202082695 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3303 | 3303 | 991 | 30.003
NAY220202083785 | 2022 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
NAY220202084239 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2729 | 2729 | 818.7 | 30
NAY220202084829 | 2022 | 2 | Metros lineales | 54 | 54 | 0 | 0
NAY220202086855 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.03 | 3
NAY220202087911 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY220202087923 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202088025 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.29 | 29
NAY220202099912 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1750.93 | 1750.93 | 0 | 0
NAY15160300741599 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY17170300932963 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00180201106115 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180301289663 | 2022 | 2 | Metros lineales | 164 | 164 | 0 | 0
NAY180401401388 | 2022 | 2 | Otros | 26 | 0 | 0 | 0
NAY180401401598 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 569.44 | 0 | 0 | 0
NAY180401403164 | 2022 | 2 | Otros | 1693 | 0 | 0 | 0
NAY180401403167 | 2022 | 2 | Otros | 1460 | 0 | 0 | 0
NAY180401403291 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403294 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403336 | 2022 | 2 | Vivienda | 17 | 0 | 0 | 0
NAY180401403340 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401403443 | 2022 | 2 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | 0
NAY180401403965 | 2022 | 2 | Piezas | 58 | 58 | 0 | 0
NAY180401404413 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401404841 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401404842 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401404845 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401405572 | 2022 | 2 | Otros | 15 | 0 | 0 | 0
NAY190201522699 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1818.39 | 1818.39 | 0 | 0
NAY190201523359 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1403 | 0 | 0 | 0
NAY190201526989 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201528107 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 763 | 763 | 0 | 0
NAY190401577687 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 4621.01 | 0 | 0 | 0
NAY190401577691 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3250 | 0 | 0 | 0
NAY190401577757 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190401577760 | 2022 | 2 | Otros | 24 | 0 | 0 | 0
NAY190401577767 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1318.22 | 1318.22 | 0 | 0
NAY190401577778 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190401578123 | 2022 | 2 | Metros lineales | 551 | 551 | 0 | 0
NAY190401579478 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190401580126 | 2022 | 2 | Otros | 6012.5 | 6012.5 | 0 | 0
NAY190401580488 | 2022 | 2 | Otros | 72 | 72 | 0 | 0
NAY190401601309 | 2022 | 2 | Otros | 4 | 0 | 0 | 0
NAY190401605921 | 2022 | 2 | Otros | 12 | 0 | 0 | 0
NAY190401605923 | 2022 | 2 | Metros lineales | 7765.43 | 7765.43 | 0 | 0
NAY190401608366 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2301.76 | 0 | 0 | 0
NAY200301719084 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
NAY200301719161 | 2022 | 2 | Metros lineales | 370 | 370 | 0 | 0
NAY210101886258 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942519 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942955 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402011280 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1100.6 | 1100.6 | 1100.6 | 100
NAY210402054579 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 89.9 | 89.9 | 100
NAY210402056925 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402056960 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402057524 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402057553 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402057976 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402057983 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402058247 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402058284 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220102062197 | 2022 | 2 | Metros lineales | 73 | 73 | 65 | 89.0411
NAY220102062981 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 74.93 | 74.93 | 74.93 | 100
NAY220202069312 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
NAY220202069395 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
NAY220202070465 | 2022 | 2 | Metros lineales | 471.12 | 471.12 | 0 | 0
NAY220202072015 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5820 | 5820 | 2328 | 40
NAY220202072020 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 125536 | 125536 | 85365 | 68.0004
NAY220202072233 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 20 | 20 | 20 | 100
NAY220202072504 | 2022 | 2 | Piezas | 76 | 76 | 0 | 0
NAY220202072538 | 2022 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NAY220202072578 | 2022 | 2 | Metros lineales | 377 | 377 | 0 | 0
NAY220202074436 | 2022 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202078563 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 0 | 0
NAY220202078798 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220202081561 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202082002 | 2022 | 2 | Toma(s) | 22 | 22 | 0 | 0
NAY220202082464 | 2022 | 2 | Toma(s) | 31 | 31 | 0 | 0
NAY220202082982 | 2022 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202083198 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 3.55 | 3.55 | 0 | 0
NAY220202084149 | 2022 | 2 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220202084360 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 0 | 0
NAY220202086393 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 328.45 | 328.45 | 0 | 0
NAY220202088182 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY220202088196 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.43 | 43
NAY00160300782607 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00160300783086 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00160300783532 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00160300783533 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00170200901582 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00170300932355 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00170300932356 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY17170300932939 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY18180101075463 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00180201106080 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY18180201106656 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180301283652 | 2022 | 2 | Otros | 13 | 0 | 0 | 0
NAY180301383748 | 2022 | 2 | Metros lineales | 109 | 109 | 0 | 0
NAY180401403120 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2263 | 2263 | 0 | 0
NAY180401403156 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3038 | 0 | 0 | 0
NAY180401403176 | 2022 | 2 | Otros | 0.44 | 0 | 0 | 0
NAY180401403189 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403192 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1220.78 | 0 | 0 | 0
NAY180401403307 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403329 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403445 | 2022 | 2 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | 0
NAY180401404839 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401404846 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401404851 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401406566 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1542 | 0 | 0 | 0
NAY190201522693 | 2022 | 2 | Metros lineales | 106 | 106 | 0 | 0
NAY190201527081 | 2022 | 2 | Otros | 7 | 0 | 0 | 0
NAY190201527149 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190201528122 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201528137 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201528540 | 2022 | 2 | Otros | 46 | 0 | 0 | 0
NAY190201528558 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190401577761 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1470 | 0 | 0 | 0
NAY190401577765 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 486 | 0 | 0 | 0
NAY190401578124 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1989 | 0 | 0 | 0
NAY190401603412 | 2022 | 2 | Metros lineales | 280 | 0 | 0 | 0
NAY190401603623 | 2022 | 2 | Otros | 20 | 20 | 0 | 0
NAY190401605919 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2448 | 0 | 0 | 0
NAY190401609002 | 2022 | 2 | Otros | 149 | 0 | 0 | 0
NAY190401659904 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY200301719025 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 0 | 0
NAY200301719101 | 2022 | 2 | Metros lineales | 370 | 370 | 0 | 0
NAY200401852297 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
NAY210101886254 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942502 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942953 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402058036 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402058051 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220102062754 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259 | 1581 | 69.9867
NAY220202068594 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1302 | 1302 | 950 | 72.9647
NAY220202069082 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 716 | 716 | 0 | 0
NAY220202069181 | 2022 | 2 | Metros lineales | 423 | 423 | 400 | 94.5626
NAY220202069218 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 689 | 689 | 0 | 0
NAY220202069347 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220202071754 | 2022 | 2 | Metros lineales | 375 | 375 | 0 | 0
NAY220202072238 | 2022 | 2 | Metros lineales | 218 | 218 | 0 | 0
NAY220202072262 | 2022 | 2 | Metros lineales | 637 | 637 | 0 | 0
NAY220202072288 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 12 | 12 | 12 | 100
NAY220202072314 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220202072481 | 2022 | 2 | Metros lineales | 340 | 340 | 0 | 0
NAY220202072537 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2598 | 2598 | 0 | 0
NAY220202072633 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2131 | 2131 | 0 | 0
NAY220202072854 | 2022 | 2 | Metros lineales | 679 | 679 | 0 | 0
NAY220202074175 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1091 | 1091 | 1091 | 100
NAY220202075606 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
NAY220202075653 | 2022 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY220202076659 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY220202078019 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 138.6 | 138.6 | 0 | 0
NAY220202078389 | 2022 | 2 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
NAY220202078411 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1391 | 1391 | 0 | 0
NAY220202078776 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 560.75 | 560.75 | 0 | 0
NAY220202081501 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202082071 | 2022 | 2 | Toma(s) | 178 | 178 | 0 | 0
NAY220202084799 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 1410 | 1410 | 0 | 0
NAY220202084812 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2302 | 2302 | 0 | 0
NAY220202088022 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.07 | 7
NAY220202088026 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 2445.64 | 2445.64 | 0 | 0
NAY220202088038 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.02 | 2
NAY220202088191 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.02 | 2
NAY220202088201 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202099887 | 2022 | 2 | Kilómetro cuadrado | 4283.74 | 4283.74 | 0 | 0
NAY00160300783541 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00170300932354 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY18180201105903 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00180201106085 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY18180201106147 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
NAY18180201106150 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
NAY18180201142888 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180301286911 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180301289672 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 944 | 944 | 0 | 0
NAY180301289676 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180301289683 | 2022 | 2 | Metros lineales | 109 | 109 | 0 | 0
NAY180401402084 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401403132 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1536 | 0 | 0 | 0
NAY180401403151 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1750 | 0 | 0 | 0
NAY180401403159 | 2022 | 2 | Metros lineales | 538 | 0 | 0 | 0
NAY180401403195 | 2022 | 2 | Metros lineales | 2310.3 | 0 | 0 | 0
NAY180401403293 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403295 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403303 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403304 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403311 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403683 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401404849 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401427172 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190101505221 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1549.9 | 0 | 0 | 0
NAY190201523336 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1990.45 | 1990.45 | 0 | 0
NAY190201526652 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201526980 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201527975 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201545677 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190401577756 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190401577758 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 562 | 0 | 0 | 0
NAY190401577759 | 2022 | 2 | Otros | 32 | 0 | 0 | 0
NAY190401577779 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190401578135 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190401578218 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190401580020 | 2022 | 2 | Otros | 50 | 50 | 0 | 0
NAY190401580135 | 2022 | 2 | Metros lineales | 5553 | 0 | 0 | 0
NAY190401580489 | 2022 | 2 | Otros | 12 | 12 | 0 | 0
NAY190401600254 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190401603476 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 3252 | 0 | 0 | 0
NAY190401610660 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820 | 0 | 0
NAY200301718987 | 2022 | 2 | Metros lineales | 412 | 412 | 0 | 0
NAY200301719077 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 0 | 0
NAY200301719165 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1367 | 1367 | 0 | 0
NAY210101886217 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942583 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942591 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402035170 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 0.7 | 0.7 | 100
NAY210402049999 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2126 | 2126 | 2126 | 100
NAY210402055643 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402057970 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402057999 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402058013 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220102061812 | 2022 | 2 | Metros lineales | 620 | 620 | 558 | 90
NAY220102061843 | 2022 | 2 | Metros lineales | 236 | 236 | 165 | 69.9153
NAY220102062854 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 11 | 11 | 11 | 100
NAY220102062977 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202069080 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 80364 | 80364 | 54260 | 67.5178
NAY220202069182 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 480 | 93.2039
NAY220202071192 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY220202072007 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800 | 11880 | 60
NAY220202072150 | 2022 | 2 | Metros lineales | 520 | 520 | 0 | 0
NAY220202072163 | 2022 | 2 | Metros lineales | 89 | 89 | 50 | 56.1798
NAY220202072306 | 2022 | 2 | Metros lineales | 434 | 434 | 0 | 0
NAY220202072308 | 2022 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NAY220202072336 | 2022 | 2 | Metros lineales | 214 | 214 | 0 | 0
NAY220202072616 | 2022 | 2 | Metros lineales | 99 | 99 | 0 | 0
NAY220202072658 | 2022 | 2 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
NAY220202072819 | 2022 | 2 | Metros lineales | 72 | 72 | 0 | 0
NAY220202074077 | 2022 | 2 | Metros lineales | 102 | 102 | 0 | 0
NAY220202075158 | 2022 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202075338 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1152 | 1152 | 576 | 50
NAY220202076426 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010 | 0 | 0
NAY220202077470 | 2022 | 2 | Metros lineales | 9000 | 9000 | 0 | 0
NAY220202078502 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5750 | 5750 | 0 | 0
NAY220202078837 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 703.18 | 703.18 | 0 | 0
NAY220202080231 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202080888 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220202082196 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3995 | 3995 | 0 | 0
NAY220202082421 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 0 | 0
NAY220202083203 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1585.5 | 1585.5 | 0 | 0
NAY220202083517 | 2022 | 2 | Toma(s) | 20 | 20 | 0 | 0
NAY220202084862 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 4127 | 4127 | 0 | 0
NAY220202085388 | 2022 | 2 | Metros lineales | 378 | 378 | 0 | 0
NAY220202099853 | 2022 | 2 | Kilómetro cuadrado | 1121.66 | 1121.66 | 1121.66 | 100
NAY00160300782608 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00170200897467 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY17170300952784 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401006818 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00170401041293 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY17170401050078 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00180101072794 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY18180201106648 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00180201135756 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY18180201140320 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180301283651 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1639.39 | 0 | 0 | 0
NAY180301383557 | 2022 | 2 | Otros | 44 | 0 | 0 | 0
NAY180401402059 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401402061 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401402085 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401403130 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 828 | 828 | 0 | 0
NAY180401403162 | 2022 | 2 | Metros lineales | 452 | 0 | 0 | 0
NAY180401403315 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403374 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401403446 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401406645 | 2022 | 2 | Metros lineales | 272.36 | 0 | 0 | 0
NAY180401416199 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401416205 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401427138 | 2022 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
NAY190201522023 | 2022 | 2 | Metros lineales | 230.61 | 0 | 0 | 0
NAY190201522026 | 2022 | 2 | Metros lineales | 665.42 | 0 | 0 | 0
NAY190201526685 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190201527010 | 2022 | 2 | Otros | 31 | 0 | 0 | 0
NAY190201527104 | 2022 | 2 | Otros | 13 | 0 | 0 | 0
NAY190201528593 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190201529500 | 2022 | 2 | Metros lineales | 355 | 0 | 0 | 0
NAY190401577695 | 2022 | 2 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
NAY190401577785 | 2022 | 2 | Otros | 8 | 0 | 0 | 0
NAY190401579479 | 2022 | 2 | Metros lineales | 694.94 | 694.94 | 0 | 0
NAY190401580435 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190401601307 | 2022 | 2 | Otros | 8 | 0 | 0 | 0
NAY190401603650 | 2022 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
NAY190401605917 | 2022 | 2 | Metros lineales | 256 | 0 | 0 | 0
NAY190401607499 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010 | 0 | 0
NAY190401608943 | 2022 | 2 | Otros | 145 | 0 | 0 | 0
NAY190401608981 | 2022 | 2 | Otros | 150 | 0 | 0 | 0
NAY190401651896 | 2022 | 2 | Metros lineales | 562.21 | 562.21 | 0 | 0
NAY190401653765 | 2022 | 2 | Metros lineales | 359.7 | 359.7 | 0 | 0
NAY200301718868 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
NAY200301719027 | 2022 | 2 | Metros lineales | 230 | 230 | 0 | 0
NAY200401796164 | 2022 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
NAY210201942508 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942576 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942579 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942586 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402056950 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402058226 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402058254 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220102061885 | 2022 | 2 | Metros lineales | 158 | 158 | 142 | 89.8734
NAY220102061915 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1340 | 1340 | 670 | 50
NAY220102062350 | 2022 | 2 | Metros lineales | 320 | 320 | 224 | 70
NAY220102065589 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202068604 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1276.4 | 1276.4 | 1000 | 78.3453
NAY220202070683 | 2022 | 2 | Metros lineales | 972 | 972 | 486 | 50
NAY220202072215 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220202072318 | 2022 | 2 | Metros lineales | 421 | 421 | 0 | 0
NAY220202072457 | 2022 | 2 | Metros lineales | 163 | 163 | 0 | 0
NAY220202075144 | 2022 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202076490 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 0 | 0
NAY220202077098 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 450 | 90
NAY220202077975 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 823.74 | 823.74 | 0 | 0
NAY220202078800 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 0 | 0
NAY220202080742 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 6 | 5.6 | 4 | 71.4286
NAY220202081059 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 3.5 | 70
NAY220202081590 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
NAY220202082652 | 2022 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
NAY220202083233 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 31 | 31 | 9.3 | 30
NAY220202083244 | 2022 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
NAY220202084003 | 2022 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220202084404 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220202084836 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220202084852 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1325 | 1325 | 0 | 0
NAY220202087948 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.28 | 28
NAY220202088188 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202088291 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00170200865906 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00170300932353 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY17170300932938 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY17170300932960 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00180101073040 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180301289658 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401401597 | 2022 | 2 | Otros | 18 | 0 | 0 | 0
NAY180401402083 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401403128 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403154 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
NAY180401403213 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401403292 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403296 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403298 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403302 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403368 | 2022 | 2 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | 0
NAY180401404850 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401407376 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401457986 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190101505236 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1530 | 0 | 0 | 0
NAY190201521690 | 2022 | 2 | Otros | 58.4 | 0 | 0 | 0
NAY190201526605 | 2022 | 2 | Metros lineales | 334 | 0 | 0 | 0
NAY190201528571 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190201528835 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190201544325 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 845 | 845 | 0 | 0
NAY190201544386 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190401577754 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190401577755 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 0 | 0
NAY190401577762 | 2022 | 2 | Otros | 24 | 0 | 0 | 0
NAY190401577781 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190401577782 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190401577784 | 2022 | 2 | Otros | 201.67 | 0 | 0 | 0
NAY190401580101 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3370 | 0 | 0 | 0
NAY190401580140 | 2022 | 2 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | 0
NAY190401603363 | 2022 | 2 | Otros | 155.52 | 155.52 | 0 | 0
NAY190401608825 | 2022 | 2 | Otros | 146 | 0 | 0 | 0
NAY190401608847 | 2022 | 2 | Otros | 144 | 0 | 0 | 0
NAY190401608932 | 2022 | 2 | Otros | 146 | 0 | 0 | 0
NAY190401643785 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 0 | 0
NAY200301718991 | 2022 | 2 | Metros lineales | 266 | 266 | 0 | 0
NAY200301719092 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2138 | 2138 | 0 | 0
NAY210101886239 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210101886242 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210201942948 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210302000860 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402043400 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 301.35 | 301.35 | 301.35 | 100
NAY210402057517 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402057534 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220102062334 | 2022 | 2 | Metros lineales | 648 | 648 | 583 | 89.9691
NAY220102065577 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 668.05 | 668.05 | 400.83 | 60
NAY220202068343 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220202072001 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 81 | 81 | 81 | 100
NAY220202072011 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 42900 | 42900 | 25740 | 60
NAY220202072160 | 2022 | 2 | Metros lineales | 458 | 458 | 0 | 0
NAY220202072240 | 2022 | 2 | Metros lineales | 223 | 223 | 0 | 0
NAY220202072305 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
NAY220202076013 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220202076736 | 2022 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 30 | 50
NAY220202080400 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 782.55 | 782.55 | 0 | 0
NAY220202080876 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 2 | 3.5 | 2 | 57.1429
NAY220202082256 | 2022 | 2 | Toma(s) | 31 | 31 | 0 | 0
NAY220202082715 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 17083 | 17083 | 0 | 0
NAY220202082736 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 34685 | 34685 | 0 | 0
NAY220202082749 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 3023 | 3023 | 0 | 0
NAY220202083200 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 118.7 | 118.7 | 0 | 0
NAY220202083207 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 31.9 | 31.9 | 0 | 0
NAY220202083222 | 2022 | 2 | Metros lineales | 244 | 244 | 0 | 0
NAY220202084028 | 2022 | 2 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220202084158 | 2022 | 2 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220202084202 | 2022 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
NAY220202084858 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3490 | 3490 | 0 | 0
NAY220202085246 | 2022 | 2 | Metros lineales | 781 | 781 | 0 | 0
NAY220202086387 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 653.03 | 653.03 | 0 | 0
NAY220202086433 | 2022 | 2 | Luminaria | 8 | 8 | 0 | 0
NAY220202087930 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.03 | 3
NAY220202088206 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY220202099822 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 58 | 58 | 58 | 100
NAY00160300782828 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00160300782939 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY00170401041228 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY00180201106346 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180301316392 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
NAY180301326051 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 31.8 | 0 | 0 | 0
NAY180401402081 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1599 | 0 | 0 | 0
NAY180401403138 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401403198 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403274 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401403313 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY180401403325 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 292 | 292 | 0 | 0
NAY180401403366 | 2022 | 2 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | 0
NAY180401403452 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY180401405574 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1195 | 0 | 0 | 0
NAY180401476428 | 2022 | 2 | Metros lineales | 392 | 392 | 0 | 0
NAY180401476887 | 2022 | 2 | Metros lineales | 784 | 784 | 0 | 0
NAY190201523310 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201526655 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY190201526657 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190201528115 | 2022 | 2 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
NAY190201528134 | 2022 | 2 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
NAY190401577768 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2802 | 0 | 0 | 0
NAY190401577783 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190401577786 | 2022 | 2 | Metros lineales | 138.5 | 0 | 0 | 0
NAY190401580017 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 782 | 782 | 0 | 0
NAY190401580109 | 2022 | 2 | Otros | 97 | 0 | 0 | 0
NAY190401580463 | 2022 | 2 | Otros | 26 | 0 | 0 | 0
NAY190401605925 | 2022 | 2 | Metros lineales | 7681.09 | 7681.09 | 0 | 0
NAY190401608256 | 2022 | 2 | Metros lineales | 906 | 0 | 0 | 0
NAY190401608371 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3922 | 0 | 0 | 0
NAY190401608852 | 2022 | 2 | Otros | 145 | 0 | 0 | 0
NAY190401608969 | 2022 | 2 | Otros | 200 | 0 | 0 | 0
NAY190401609377 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NAY190401609646 | 2022 | 2 | Otros | 129 | 0 | 0 | 0
NAY190401610669 | 2022 | 2 | Otros | 6 | 0 | 0 | 0
NAY200401869396 | 2022 | 2 | Metros lineales | 67 | 0 | 0 | 0
NAY210101886255 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402058062 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210402058209 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202068228 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202068270 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202068327 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220202069107 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 612 | 612 | 0 | 0
NAY220202069132 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010 | 500 | 49.505
NAY220202069237 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
NAY220202069337 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 21 | 21 | 21 | 100
NAY220202069382 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100
NAY220202069394 | 2022 | 2 | Metros lineales | 576 | 576 | 549.5 | 95.3993
NAY220202070407 | 2022 | 2 | Metros lineales | 963.19 | 963.19 | 0 | 0
NAY220202070783 | 2022 | 2 | Metros lineales | 208 | 208 | 0 | 0
NAY220202071004 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 40 | 9.6386
NAY220202071745 | 2022 | 2 | Metros lineales | 448 | 448 | 0 | 0
NAY220202072017 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 41921 | 41921 | 31440 | 74.9982
NAY220202072516 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280 | 0 | 0
NAY220202072541 | 2022 | 2 | Metros lineales | 108 | 108 | 0 | 0
NAY220202072631 | 2022 | 2 | Metros lineales | 855 | 855 | 0 | 0
NAY220202072818 | 2022 | 2 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0
NAY220202074152 | 2022 | 2 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
NAY220202075596 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY220202077151 | 2022 | 2 | Metros lineales | 308.35 | 308.35 | 92.51 | 30.0016
NAY220202079240 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 862 | 862 | 0 | 0
NAY220202081035 | 2022 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220202081526 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202083945 | 2022 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220202084005 | 2022 | 2 | Toma(s) | 56 | 0 | 0 | 0
NAY220202084041 | 2022 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220202086383 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
NAY220202087897 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.13 | 13
NAY220202088037 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY220202088174 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202088209 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
NAY220202088219 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202088260 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202098530 | 2022 | 2 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220202099904 | 2022 | 2 | Metros cúbicos | 180 | 180 | 0 | 0
NAY16160300782654 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY16160300782700 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY16160300783045 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200865898 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932304 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932408 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932437 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932480 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932481 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932506 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932530 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932538 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY00170300932596 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932634 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300933080 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300933083 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300933086 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180101073010 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106149 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401404135 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401431455 | 2022 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NAY180401476383 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201518181 | 2022 | 2 | Metros lineales | 500.81 | 500.81 | 500.81 | 100
NAY190401581635 | 2022 | 2 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
NAY190401582227 | 2022 | 2 | Metros lineales | 484 | 484 | 484 | 100
NAY190401582288 | 2022 | 2 | Metros lineales | 111 | 111 | 111 | 100
NAY190401582617 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1259 | 1258.55 | 1258.55 | 100
NAY190401585938 | 2022 | 2 | Metros lineales | 197 | 197 | 197 | 100
NAY190401596255 | 2022 | 2 | Metros lineales | 5553 | 5553 | 5553 | 100
NAY190401653105 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401653211 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401658470 | 2022 | 2 | Metros lineales | 423 | 414.54 | 414.54 | 100
NAY200301738549 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 841 | 841 | 841 | 100
NAY200301743351 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
NAY200301762040 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 722 | 722 | 722 | 100
NAY200301766918 | 2022 | 2 | Metros lineales | 196 | 196 | 196 | 100
NAY210301969829 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 100
NAY210402037603 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1145 | 1145 | 1145 | 100
NAY220202068937 | 2022 | 2 | Metros lineales | 259 | 259 | 259 | 100
NAY16160300782653 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200889157 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932176 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932412 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932460 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932519 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932642 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932646 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932986 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300933088 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300955549 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401047395 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201138773 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201142515 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1150.78 | 1150.78 | 100
NAY180301389432 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 2898.02 | 2898.02 | 2898.02 | 100
NAY180301389644 | 2022 | 2 | Lote | 65 | 65 | 65 | 100
NAY180401403816 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 26 | 100
NAY180401416296 | 2022 | 2 | Otros | 150 | 148.7 | 148.7 | 100
NAY180401431580 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
NAY180401436077 | 2022 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
NAY180401462471 | 2022 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
NAY180401474602 | 2022 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190101513138 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190101515916 | 2022 | 2 | Lote | 827 | 827 | 827 | 100
NAY190201518172 | 2022 | 2 | Metros lineales | 389.4 | 389.4 | 389.4 | 100
NAY190201565909 | 2022 | 2 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
NAY190401581024 | 2022 | 2 | Metros lineales | 335 | 335 | 335 | 100
NAY190401585749 | 2022 | 2 | Metros lineales | 338 | 338 | 338 | 100
NAY190401585774 | 2022 | 2 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
NAY190401589974 | 2022 | 2 | Metros lineales | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 100
NAY190401599592 | 2022 | 2 | Metros lineales | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 100
NAY190401646222 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 11.7 | 11.7 | 100
NAY190401647005 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
NAY190401653672 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 5.2 | 5.2 | 100
NAY190401654319 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 4.7 | 4.7 | 100
NAY190401658579 | 2022 | 2 | Metros lineales | 790 | 790 | 790 | 100
NAY190401664379 | 2022 | 2 | Metros lineales | 429 | 429.47 | 429.47 | 100
NAY190401664385 | 2022 | 2 | Metros lineales | 255 | 254.91 | 254.91 | 100
NAY190401664797 | 2022 | 2 | Metros lineales | 236 | 236 | 236 | 100
NAY200301750276 | 2022 | 2 | Metros lineales | 783 | 783 | 783 | 100
NAY200301765240 | 2022 | 2 | Otros | 85 | 85 | 85 | 100
NAY200401828261 | 2022 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY200401835720 | 2022 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY200401866073 | 2022 | 2 | Otros | 132 | 132 | 132 | 100
NAY210201894226 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY210201894228 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY210201894259 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210301976556 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 5400 | 100
NAY210302004771 | 2022 | 2 | Equipamiento | 11 | 11 | 11 | 100
NAY210402035208 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 14 | 14 | 14 | 100
NAY210402037205 | 2022 | 2 | Metros lineales | 556 | 556 | 556 | 100
NAY17170300932482 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932529 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932637 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932640 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932643 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY16170300970470 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY00170401006418 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401006475 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180101077149 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401433769 | 2022 | 2 | Otros | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100
NAY180401475016 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401582309 | 2022 | 2 | Metros lineales | 3100 | 3100 | 3100 | 100
NAY190401585516 | 2022 | 2 | Metros lineales | 415 | 415.05 | 415.05 | 100
NAY190401585759 | 2022 | 2 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
NAY190401599590 | 2022 | 2 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
NAY190401646372 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 15.4 | 15.4 | 100
NAY190401651890 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401651994 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401652979 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401653547 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 4.5 | 4.5 | 100
NAY190401653629 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 6.25 | 6.25 | 100
NAY190401653846 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 6.2 | 6.2 | 100
NAY190401654253 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
NAY190401673117 | 2022 | 2 | Metros lineales | 533 | 533 | 533 | 100
NAY190401675209 | 2022 | 2 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
NAY190401697896 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200301746296 | 2022 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
NAY200301760331 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 722 | 722 | 722 | 100
NAY200301761522 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 722 | 722 | 722 | 100
NAY200301765417 | 2022 | 2 | Metros lineales | 133 | 133 | 133 | 100
NAY200401829478 | 2022 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY200401852327 | 2022 | 2 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100
NAY210402010608 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 100
NAY210402037082 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
NAY16160300782935 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932017 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932407 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932409 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932467 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932477 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932512 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932957 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300933089 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300933090 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300952783 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300952785 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300955556 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300970944 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401006815 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180101077175 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 10604 | 10604 | 100
NAY18180101077183 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201142507 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401403803 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
NAY180401457892 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401468032 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401494432 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190101515944 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201518191 | 2022 | 2 | Metros lineales | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 100
NAY190201523901 | 2022 | 2 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
NAY190401581660 | 2022 | 2 | Metros lineales | 107 | 107 | 107 | 100
NAY190401587578 | 2022 | 2 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
NAY190401617436 | 2022 | 2 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
NAY190401649765 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401653016 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401653572 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 8.94 | 8.94 | 100
NAY190401654157 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 11.2 | 11.2 | 100
NAY190401666304 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401667180 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200201710783 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200301765388 | 2022 | 2 | Metros lineales | 143 | 143 | 143 | 100
NAY200401829458 | 2022 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY200401829500 | 2022 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY200401852309 | 2022 | 2 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
NAY210301969962 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 100
NAY210402011529 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
NAY16160300782638 | 2022 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NAY16160300782655 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY16160300782708 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932469 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932470 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932507 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932508 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932644 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932937 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932955 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300933084 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300933087 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401006467 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180101077159 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180101077168 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201138793 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 3181.68 | 3181.68 | 100
NAY180401429365 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401476560 | 2022 | 2 | Metros lineales | 58 | 58.2 | 58.2 | 100
NAY190201518164 | 2022 | 2 | Metros lineales | 384.5 | 384.5 | 384.5 | 100
NAY190201518197 | 2022 | 2 | Metros lineales | 325.2 | 325.2 | 325.2 | 100
NAY190401581018 | 2022 | 2 | Metros lineales | 421 | 421 | 421 | 100
NAY190401581019 | 2022 | 2 | Metros lineales | 224 | 224 | 224 | 100
NAY190401581023 | 2022 | 2 | Metros lineales | 741 | 741 | 741 | 100
NAY190401581633 | 2022 | 2 | Metros lineales | 126 | 126 | 126 | 100
NAY190401581634 | 2022 | 2 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
NAY190401582569 | 2022 | 2 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
NAY190401585535 | 2022 | 2 | Metros lineales | 219 | 219 | 219 | 100
NAY190401585724 | 2022 | 2 | Metros lineales | 124 | 124 | 124 | 100
NAY190401585917 | 2022 | 2 | Metros lineales | 226 | 226 | 226 | 100
NAY190401605390 | 2022 | 2 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
NAY190401617412 | 2022 | 2 | Metros lineales | 193 | 192.5 | 192.5 | 100
NAY190401635647 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401651471 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401658280 | 2022 | 2 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
NAY190401662904 | 2022 | 2 | Metros lineales | 234 | 234 | 234 | 100
NAY190401673118 | 2022 | 2 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
NAY200201710652 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200301751528 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 392 | 100
NAY200301760802 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 221 | 100
NAY200401828266 | 2022 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY200401828356 | 2022 | 2 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
NAY200401852313 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 354 | 354 | 354 | 100
NAY210402009125 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 260.47 | 260.47 | 260.47 | 100
NAY220202069178 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 932.43 | 932.43 | 932.43 | 100
NAY16160300782170 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY16160300782649 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200865674 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200865901 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932015 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932443 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932444 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932468 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932471 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932504 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932511 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932520 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932532 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932534 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932536 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932633 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932639 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300933081 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300933082 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300933085 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY16170300970467 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401006273 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401006466 | 2022 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401006511 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201141975 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401444519 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190201518195 | 2022 | 2 | Metros lineales | 315.5 | 315.5 | 315.5 | 100
NAY190301576081 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491 | 1491 | 100
NAY190401581027 | 2022 | 2 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
NAY190401645958 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 4.4 | 4.4 | 100
NAY190401649818 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401653593 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 4.1 | 4.1 | 100
NAY190401654061 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 8.4 | 8.4 | 100
NAY200301719310 | 2022 | 2 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
NAY200301745181 | 2022 | 2 | Otros | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 100
NAY200301755530 | 2022 | 2 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
NAY200301765260 | 2022 | 2 | Metros lineales | 152 | 152 | 152 | 100
NAY200401828346 | 2022 | 2 | Otros | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
NAY200401828348 | 2022 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY200401829489 | 2022 | 2 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
NAY200401852333 | 2022 | 2 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100
NAY210201894480 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
NAY210201894950 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 42 | 42 | 42 | 100
NAY210201894951 | 2022 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 84 | 84 | 84 | 100
NAY16160300782656 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200865673 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200865825 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932016 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932398 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932399 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932404 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932440 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932441 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932442 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932493 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932509 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932513 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932613 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932638 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932641 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932956 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932961 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300970158 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106146 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106657 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201142527 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401433766 | 2022 | 2 | Otros | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100
NAY180401444609 | 2022 | 2 | Otros | 18 | 18.35 | 18.35 | 100
NAY180401475090 | 2022 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY180401476167 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420.31 | 1420.31 | 100
NAY180401494693 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 370.12 | 370.12 | 370.12 | 100
NAY190401585498 | 2022 | 2 | Metros lineales | 452 | 452 | 452 | 100
NAY190401585675 | 2022 | 2 | Metros lineales | 1610 | 1610 | 1610 | 100
NAY190401590021 | 2022 | 2 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
NAY190401635586 | 2022 | 2 | Metros lineales | 675 | 675 | 675 | 100
NAY190401649750 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 5.75 | 5.75 | 100
NAY190401651412 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401652934 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401663876 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401664813 | 2022 | 2 | Metros lineales | 213 | 213 | 213 | 100
NAY190401674147 | 2022 | 2 | Metros lineales | 343 | 343.16 | 343.16 | 100
NAY200101701895 | 2022 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200301745240 | 2022 | 2 | Metros lineales | 387 | 387 | 387 | 100
NAY200301754621 | 2022 | 2 | Metros lineales | 229 | 229 | 229 | 100
NAY200401828231 | 2022 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY200401828361 | 2022 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY210301976836 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 5400 | 100
NAY210301997090 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1301.3 | 1301.3 | 1301.3 | 100
NAY210402038809 | 2022 | 2 | Piezas | 90 | 90 | 90 | 100
NAY220202074074 | 2022 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY16160300731027 | 2022 | 2 | Hectárea | 1 | 52 | 52 | 100
NAY16160300782640 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY16160300782699 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY16160300782703 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200865899 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932018 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932249 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932303 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932410 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932466 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932503 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932510 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932514 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932533 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932614 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932635 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932636 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300932645 | 2022 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300954870 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 185 | 185 | 100
NAY17170300954963 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201106092 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY18180201142523 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 723.62 | 723.62 | 100
NAY180401403556 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
NAY180401476133 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1013 | 1013.36 | 1013.36 | 100
NAY190401635611 | 2022 | 2 | Metros lineales | 149 | 149 | 149 | 100
NAY190401635668 | 2022 | 2 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
NAY190401637481 | 2022 | 2 | Metros lineales | 162 | 162 | 162 | 100
NAY190401646140 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 2.95 | 2.95 | 100
NAY190401647028 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 7.6 | 7.6 | 100
NAY190401648477 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY190401653720 | 2022 | 2 | Otros | 1 | 9.2 | 9.2 | 100
NAY190401658224 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1915 | 1915.19 | 1915.19 | 100
NAY190401658441 | 2022 | 2 | Metros lineales | 380 | 379.59 | 379.59 | 100
NAY190401658521 | 2022 | 2 | Metros lineales | 298 | 298 | 298 | 100
NAY200301729261 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 424 | 424 | 424 | 100
NAY200301749309 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 359 | 359 | 359 | 100
NAY200301749744 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1418 | 1418 | 1418 | 100
NAY200301754617 | 2022 | 2 | Metros lineales | 229 | 229 | 229 | 100
NAY200301755511 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
NAY200401828257 | 2022 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY200401828350 | 2022 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
NAY210201894905 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
NAY210301978850 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 735 | 735 | 735 | 100
NAY210301982085 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 664 | 664 | 664 | 100
NAY210402035311 | 2022 | 2 | Kilómetro lineal | 12 | 12 | 12 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".