## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | NAY220102061843 | Proyecto de inversión | 1397753.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397753.25, modificado:1391028.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAURELES Y GONGORA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN - 6635 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 6635 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE LAURELES Y GONGORA EJIDO DE LA CRUZ, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE VALLARTA DOS CUADRAS ANTES DE LA SALIDA A LA LOCALDIAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN LATERAL IZQUIERDO, lon:-105.16815932, lat:21.24920403}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 1391028.67 | 1391028.67 | 890060.79 | 890060.79 | 890060.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-004-I, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1391028.67, importe_modificado:1391028.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {2061843/proyecto_INICIO, 2061843/proyecto_PROCESO, 2061843/proyecto_INICIO, 2061843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102065571 | Proyecto de inversión | 914104.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914104.29, modificado:913909.94}} | REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MADRESELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 22/MF417002-CP | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.55, meta_modificada:684.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MADRESELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS, lon:-104.855426, lat:21.485975}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 913909.94 | 913909.94 | 913909.94 | 913909.94 | 913909.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2022/03, contratista:SICNAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:913909.94, importe_modificado:913909.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.55}} | {2065571/proyecto_PROCESO, 2065571/proyecto_INICIO, 2065571/proyecto_PROCESO, 2065571/proyecto_INICIO, 2065571/proyecto_FIN, 2065571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102065577 | Proyecto de inversión | 4696287.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4696287.05, modificado:4668520.99}} | BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 22/MF417001-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:668.05, meta_modificada:668.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BACHEO DE CALLES, lon:-104.898839, lat:21.500859}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 4668520.99 | 4668520.99 | 4668520.99 | 4668520.99 | 4668520.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2022/02, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4668520.99, importe_modificado:4668520.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:668.05}} | {2065577/proyecto_INICIO, 2065577/proyecto_PROCESO, 2065577/proyecto_INICIO, 2065577/proyecto_PROCESO, 2065577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202068327 | Proyecto de inversión | 544037.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544037.76, modificado:544037.76}} | CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHILLO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 87086 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 87086 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL TRAPICHILLO INTERIOR 286 EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y , DOS EN CALLE MEXICO UNA EN CALLE SINALOA DOS EN REY NAYAR Y DOS DE DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD , lon:-104.98404871, lat:21.57361862}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 544037.76 | 544037.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-02-2022, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1588540.0, importe_modificado:1588540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069082 | Proyecto de inversión | 647251.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647251.24, modificado:645868.83}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL AHUALAMO - 9871 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 9871 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIMBRE COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE REALIAZARA POR LA CALLE 16 DE SEPTIMBRE EN LA LOCALIDAD EL AHULAM, lon:-104.62222196, lat:21.17115769}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 645868.83 | 645868.83 | 322934.42 | 322934.42 | 322934.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-005-PR, contratista:ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:645868.83, importe_modificado:645868.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2069082/proyecto_INICIO, 2069082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069237 | Proyecto de inversión | 2329570.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329570.75, modificado:2326866.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA - 14469 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 14469 | S | 135 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NO, lon:-104.13697685, lat:21.38900698}} | 2022-04-11 | 2022-05-25 | 2326866.79 | 2326866.79 | 2326866.79 | 2326866.79 | 2326866.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-002/2022, contratista:CONSTRUMN S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2326866.79, importe_modificado:2326866.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2069237/proyecto_FIN, 2069237/proyecto_INICIO, 2069237/proyecto_PROCESO, 2069237/proyecto_INICIO, 2069237/proyecto_PROCESO, 2069237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069376 | Proyecto de inversión | 1142871.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142871.61, modificado:1140640.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 19372 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 19372 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAMI, lon:-104.2043791, lat:21.44819573}} | 2022-04-11 | 2022-05-09 | 1140640.3 | 1140640.3 | 1140640.3 | 1140640.3 | 1140640.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-005/2022, contratista:C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZ, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1140640.3, importe_modificado:1140640.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2069376/proyecto_PROCESO, 2069376/proyecto_FIN, 2069376/proyecto_INICIO, 2069376/proyecto_PROCESO, 2069376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202070407 | Proyecto de inversión | 1212336.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212336.65, modificado:1475944.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE YUCATÁN ENTRE CALLE CORONA Y PRISCILIANO SÁNCHEZ, COLONIA EL MOLINO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 26039 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 26039 | S | 134 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:963.19, meta_modificada:963.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ CUATRO CUADRAS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MU, lon:-105.37046073, lat:22.49313818}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1475944.51 | 1475944.51 | 442783.36 | 442783.36 | 442783.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-019/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1475944.51, importe_modificado:1475944.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.96}} | {2070407/proyecto_INICIO, 2070407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072020 | Proyecto de inversión | 9590942.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9590942.59, modificado:9590213.74}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN PABLO LAS HIGUERAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34114 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34114 | S | 232 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125536.0, meta_modificada:125536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO - HIGUERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 975 + undefined RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63538 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN PABLO LAS HIGUERAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE, lon:-104.52210114, lat:21.81805491}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 9590213.74 | 9590213.74 | 5289475.16 | 5289475.16 | 3702032.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-007/2022-IR, contratista:ANGEL AXEL LLAMAS FLORE, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:9590213.74, importe_modificado:9590213.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100429.0}} | {2072020/proyecto_INICIO, 2072020/proyecto_PROCESO, 2072020/proyecto_INICIO, 2072020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072262 | Proyecto de inversión | 711251.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711251.85, modificado:711251.85}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 35483 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35483 | S | 89 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AMADO NERVO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-105.25400136, lat:20.74562713}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 711251.85 | 710143.78 | 213043.13 | 213043.13 | 213043.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-04/2022, contratista:IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:710143.78, importe_modificado:710143.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072288 | Proyecto de inversión | 1498216.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498216.79, modificado:1496622.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE TATEPUZCO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA - 35687 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35687 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H, lon:-104.34086429, lat:21.41026261}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 1496622.02 | 1496622.02 | 1496622.02 | 1496622.02 | 1496622.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-010/2022, contratista:C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1496622.02, importe_modificado:1496622.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2072288/proyecto_INICIO, 2072288/proyecto_FIN, 2072288/proyecto_PROCESO, 2072288/proyecto_FIN, 2072288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072305 | Proyecto de inversión | 1341016.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341016.26, modificado:1339332.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA - 35822 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35822 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H, lon:-104.34008109, lat:21.40693642}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 1339332.98 | 1339332.98 | 1339332.98 | 1339332.98 | 1339332.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-009/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1339332.98, importe_modificado:1339332.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2072305/proyecto_INICIO, 2072305/proyecto_FIN, 2072305/proyecto_PROCESO, 2072305/proyecto_FIN, 2072305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072314 | Proyecto de inversión | 973527.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973527.34, modificado:972266.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE POPOTA A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD, EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 35866 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35866 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE AP, lon:-103.89420792, lat:21.50211198}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 972266.03 | 972266.03 | 972266.03 | 972266.03 | 972266.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-012/2022, contratista:GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:972266.03, importe_modificado:972266.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2072314/proyecto_FIN, 2072314/proyecto_PROCESO, 2072314/proyecto_INICIO, 2072314/proyecto_PROCESO, 2072314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072457 | Proyecto de inversión | 133461.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133461.68, modificado:133461.68}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ E IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 36697 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36697 | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE AGUNTIN DE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE , lon:-105.24930512, lat:20.75560836}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 133461.68 | 132672.37 | 39801.71 | 39801.71 | 39801.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-12/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ONTIMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:132672.37, importe_modificado:132672.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202075596 | Proyecto de inversión | 589456.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589456.16, modificado:588622.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 57566 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 57566 | S | 351 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE SE RECORRE UNA CUADRA AL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y UNA AL SU, lon:-105.46282132, lat:22.50107623}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 588622.6 | 588622.6 | 176586.78 | 176586.78 | 176586.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-009/2022, contratista:LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:588622.6, importe_modificado:588622.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {2075596/proyecto_INICIO, 2075596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202075606 | Proyecto de inversión | 1926949.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926949.54, modificado:1925743.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA - 57650 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 57650 | S | 176 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RU, lon:-104.33330914, lat:21.83564424}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 1925743.49 | 1925743.49 | 1925743.49 | 1925743.49 | 1925743.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-001A/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1925743.49, importe_modificado:1925743.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2075606/proyecto_INICIO, 2075606/proyecto_FIN, 2075606/proyecto_PROCESO, 2075606/proyecto_FIN, 2075606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202076013 | Proyecto de inversión | 193871.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193871.37, modificado:191324.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE YUCATÁN ENTRE CALLE CORONA Y MATAMOROS, COLONIA EL MOLINO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 60100 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 60100 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE MATAMOROS, CALLE TABASCO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVARA SE GIRA EN DIRECCIÓN NORTE EN, lon:-105.37049185, lat:22.49429183}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 191324.73 | 191324.73 | 57397.41 | 57397.41 | 57397.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-021/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:191324.73, importe_modificado:191324.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2076013/proyecto_INICIO, 2076013/proyecto_PROCESO, 2076013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202076736 | Proyecto de inversión | 1326980.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326980.82, modificado:1323439.14}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS DE DRENAJE PLUVIAL EN BORDO DE PROTECCIÓN EN COLONIA TERRÓN BLANCO DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 63855 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 63855 | S | 193 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BORDO DE PROTECCIÓN COLONIA TERRÓN BLANCO, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE OAXACA, PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SE RECORRE UNA CUADRA POR LA CALLE MORELOS LUEGO SE DA VUELTA POR LA CALL, lon:-105.35901948, lat:22.48838198}} | 2022-05-09 | 2022-06-08 | 1323439.14 | 1323439.14 | 1323439.14 | 1323439.14 | 1323439.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-003/2022, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1323439.14, importe_modificado:1323439.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2076736/proyecto_INICIO, 2076736/proyecto_PROCESO, 2076736/proyecto_FIN, 2076736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202077975 | Proyecto de inversión | 741258 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741258.0, modificado:741258.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES LA CANDELARIA Y UNO DE ENERO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COFRADIA DE ACUITAPILCO - 70800 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 70800 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.74, meta_modificada:823.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE CANDELARIA HACIENDA COFRADIA DE ACUITAPILCO, 63830 COFRADÍA DE ACUITAPILCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE DOS DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE CANDELARIA Y UNO DE ENERO ES, lon:-104.52480016, lat:21.3451764}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO, NI AVANCE FISICO-FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202078019 | Proyecto de inversión | 287447.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287447.58, modificado:194129.1}} | CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLE ENCINO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA GALINDA - 71006 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 71006 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.6, meta_modificada:138.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:CALLE ENCINO RANCHERIA LA GALINDA, 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO 15 Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL PASO DEL ARROYO ESTE SE ENCUETRA EN LA ENCINO A 50 METROS DE LA CARRET, lon:-104.66333065, lat:21.31160007}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO. NI AVANCE FISICO-FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202078141 | Proyecto de inversión | 2918031.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2918031.82, modificado:2914395.05}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE AGUAJES MUNICIPIO DE JALA - 71549 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 71549 | S | 578 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3539.0, meta_modificada:3539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE LOS AGUAJ, lon:-104.35426009, lat:21.10734057}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2914395.05 | 2914395.05 | 2798339.18 | 2798339.18 | 2798339.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-001/2022, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2914395.05, importe_modificado:2914395.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3468.22}} | {2078141/proyecto_INICIO, 2078141/proyecto_PROCESO, 2078141/proyecto_INICIO, 2078141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202078207 | Proyecto de inversión | 2246004.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246004.39, modificado:2235575.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA PREPARATORIA AL ENCINITO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE JALA - 71846 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 71846 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3101.0, meta_modificada:3101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA PREPARATORIA AL ENCINITO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENA VISTA C, lon:-104.33860039, lat:21.10143405}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2235575.99 | 2235575.99 | 1081429.4 | 1081429.4 | 1081429.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-006/2022, contratista:MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2235575.99, importe_modificado:2235575.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.5}} | {2078207/proyecto_INICIO, 2078207/proyecto_PROCESO, 2078207/proyecto_INICIO, 2078207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202078502 | Proyecto de inversión | 914660.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914660.72, modificado:910000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD PLATANITOS - 73586 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 73586 | S | 74 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5750.0, meta_modificada:5750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:RANCHERIA PLATANITOS, 63830 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA INICIARA A 5.75 KM DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT DE DONDE DE ENCUENTRA LA CAJA DE CAPTACIO, lon:-104.46279301, lat:21.36988589}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 910000 | 910000 | 455000 | 455000 | 455000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-013-PR, contratista:JORGE ARATH VALENZUELA JAIME, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2875.0}} | {2078502/proyecto_INICIO, 2078502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202078932 | Proyecto de inversión | 4192688.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192688.03, modificado:4894911.04}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PROLONGACIÓN AHUACATLÁN ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO COLONIA DEL BOSQUE TEPIC NAYARIT - 75697 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 75697 | S | 337 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION AHUACATLÁN COLONIA DEL BOSQUE, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE SAUCE PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL LIBRAMIENTO DE SURESTE A NORESTE Y DOBLAR A MANO DER, lon:-104.90298512, lat:21.49122051}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 4405419.94 | 4894911.04 | 498731.34 | 498731.34 | 498731.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4894911.04, importe_modificado:4894911.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.2}} | {2078932/proyecto_INICIO, 2078932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICO EN MIDS EL MONTO APROBADO A 4,894,911.04 PERO NO MIGRO A SRFT, EN MIDS SI SE REFLEJA EL MONTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación:SE MODIFICO EN MIDS EL MONTO APROBADO A 4,894,911.04 PERO NO MIGRO A SRFT, EN MIDS SI SE REFLEJA EL MONTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación:SE MODIFICO EN MIDS EL MONTO APROBADO A 4,894,911.04 PERO NO MIGRO A SRFT, EN MIDS SI SE REFLEJA EL MONTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS APROBADO, MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS APROBADO, MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS APROBADO, MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS APROBADO, MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202082982 | Acción | 274800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274800.0, modificado:274800.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 96634 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 96634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.247924, lat:20.80676}} | 2022-06-10 | 2022-12-31 | 274800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2082982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202083945 | Proyecto de inversión | 828383.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828383.72, modificado:827873.46}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONALPOR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE EL POLVORIN - 100930 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 100930 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:254, direccion:RANCHERIA EL POLVORIN, 63830 EL POLVORÍN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT PARA PODER LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE LLEGA, lon:-104.43995024, lat:21.4223059}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 827873.46 | 827873.46 | 822247.51 | 822247.51 | 822247.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-010-PR, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:827873.46, importe_modificado:827873.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2083945/proyecto_INICIO, 2083945/proyecto_PROCESO, 2083945/proyecto_FIN, 2083945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084149 | Proyecto de inversión | 1174836.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174836.28, modificado:1154931.25}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CUATGRO UNIDADES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE GUASIMA DE METATE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101748 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101748 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL METATE A UN LADO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45640653, lat:22.0370344}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1154931.25 | 1154931.25 | 233663.32 | 233663.32 | 163564.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-018B/2022-IR, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1154931.25, importe_modificado:1154931.25}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.95}} | {2084149/proyecto_INICIO, 2084149/proyecto_PROCESO, 2084149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202084845 | Proyecto de inversión | 6399521.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6399521.78, modificado:6492094.01}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO EL CORDON Y CARRILLO GERVASIO DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104227 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104227 | S | 47 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2835.0, meta_modificada:2835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO EL CORDON Y CARRILLOGERVASIO DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MES, lon:-104.82362601, lat:22.39498037}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 6492094.01 | 6492094.01 | 2428426.48 | 2428426.48 | 1699898.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-021A/2022-IR, contratista:JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6492094.01, importe_modificado:6492094.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1701.0}} | {2084845/proyecto_INICIO, 2084845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084862 | Proyecto de inversión | 6489491.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6489491.44, modificado:6558189.57}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO CEBOLLITAS DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104258 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104258 | S | 113 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4127.0, meta_modificada:4127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO CEBOLLITAS DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA L, lon:-104.82597656, lat:22.39271612}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 6558189.57 | 6558189.57 | 1130098.96 | 1130098.96 | 791069.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-022B/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6558189.57, importe_modificado:6558189.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1651.0}} | {2084862/proyecto_INICIO, 2084862/proyecto_PROCESO, 2084862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088037 | Proyecto de inversión | 2856114 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285252.0, modificado:1255834.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570862.0, modificado:1534905.0}} | 2022010232 - REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010232-0171 | S | 13300 | 12177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlán del Río, cabecera municipal, lon:-104.39483611, lat:21.03332778}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2790739 | 2790738.42 | 1994835.92 | 1994835.92 | 1994835.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-011-22, contratista:FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2790738.42, importe_modificado:2790738.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2088037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088038 | Proyecto de inversión | 11942052 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5971025.0, modificado:5967998.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5971027.0, modificado:5968000.0}} | 2022010234 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. (PTAR) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010234-0174 | S | 7511 | 6933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, cabecera municipal, lon:-104.86261944, lat:21.54246389}} | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 11935998 | 11935997.12 | 4226399.68 | 4226399.68 | 4226399.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-012-22, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1.193599712E7, importe_modificado:1.193599712E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}} | {2088038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088191 | Proyecto de inversión | 2011566 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005782.0, modificado:896818.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005784.0, modificado:896821.0}} | 2022010194 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010194-0162 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Cofradía de Acuitapilco, lon:-104.52665833, lat:21.34626111}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 1793639 | 1793638.82 | 605872.11 | 605872.11 | 605872.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-004-22, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1793638.82, importe_modificado:1793638.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.67}} | {2088191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088196 | Proyecto de inversión | 4061478 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030739.0, modificado:2028787.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030739.0, modificado:2028785.0}} | 2022010199 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010199-0146 | S | 261 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Tequilita, lon:-104.79819167, lat:21.08622222}} | 2022-05-16 | 2022-09-13 | 4057572 | 4057571.51 | 2652841.72 | 2652841.72 | 2652841.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-001-22, contratista:LIDIA PLATA MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4057571.51, importe_modificado:4057574.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} | {2088196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088213 | Proyecto de inversión | 8239272 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4119636.0, modificado:4104117.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4119636.0, modificado:4104116.0}} | 2022010321 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2da. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010321-0232 | S | 147 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Tequilita, lon:-104.80098889, lat:21.08536944}} | 2022-06-18 | 2022-09-30 | 8208233 | 8208232.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-020-22, contratista:MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:8208232.78, importe_modificado:8208232.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088213/proyecto_FIN, 2088213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por no coincidir en el avance que se reporta en el informe trimestral , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Se regresa este folio por no coincidir en el avance que se reporta en el informe trimestral , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:Se regresa este folio por no coincidir en el avance que se reporta en el informe trimestral , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:Se regresa este folio por no coincidir en el avance que se reporta en el informe trimestral , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | NAY220202098530 | Adquisición | 6798121.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6798121.86, modificado:6798121.86}} | Gobierno del Estado de Nayarit, Fortalecimiento para NNA Migrantes 2022 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | DIF-R12-22-02 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ignacio López Rayón No. 60 Col. Acayapan C.P. 63081 , lon:-104.8985598, lat:21.518291}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 6798121.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2098530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101721 | Proyecto de inversión | 20706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10353.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10353.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 128946 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 128946 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUERTO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE MAYO Y CALLE PARCELA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES P, lon:-104.64702533, lat:21.18199204}} | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2101721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101745 | Proyecto de inversión | 66023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33011.0, modificado:33011.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33012.0, modificado:33012.0}} | EQUIPAMIENTO DE 13 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 130029 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 130029 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63820 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, TRES EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO UNO EN CALLE MIGUEL HIDALGO CUATRO , lon:-104.64736022, lat:21.18489973}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2101745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102070 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103321.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103322.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS HIGUERA GACHA, MUNICIPIO DE HUAJICORI - 142857 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142857 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL ACAPONETA HUAJICORI EJIDO VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), 63489 GUADALUPE OCOTÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN UNA SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI ACAPONETA Y UNA ACCION , lon:-105.35486177, lat:22.57722794}} | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102103 | Proyecto de inversión | 169550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84775.0, modificado:84775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84775.0, modificado:84775.0}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 143930 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 143930 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 63900 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTAS SE LOCALIZAN CUATRO POR EL ACCESO PRINCIPAL AL PUEBLO CERCA DEL CORRAL DE TOROS COMO REFERENCIA UNO MAS A 50 MTS DE LA CONASUPO UN, lon:-104.67121915, lat:21.0339442}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 84775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102105 | Proyecto de inversión | 25394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA. - 144169 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 144169 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:EJIDO LA MANGA LARGA, 63595 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES ENFRENTE DE LA CLINICA UNA ACCION ENSEGUIDA DE LA CLINICA DOS ACCIONES ENFRENTE DE LA ESCUELA RURAL CON NOMBRE N, lon:-104.34118999, lat:21.4098389}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102109 | Proyecto de inversión | 299093 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149546.0, modificado:149546.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149547.0, modificado:149547.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN. - 144614 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 144614 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEMETRIO VALLEJO 41 COLONIA DEMETRIO VALLEJO, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE HERMEREGILDO GALEANA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VALENTIN CAMPA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN UNO POR CALLE HERMENEGILDO GA, lon:-104.49316556, lat:21.05333692}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 149547 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102116 | Proyecto de inversión | 63581 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31790.0, modificado:31790.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31791.0, modificado:31791.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN. - 144888 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 144888 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR MELCHOR OCAMPO 26 COLONIA DEMETRIO VALLEJO, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE 1RO DE DICIEMBRE Y CALLE 21 DE ENERO, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE PISO FIRME SE LOCALIZAN UNA POR CALLE ANDADOR MELC, lon:-104.49437906, lat:21.05467308}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 31791 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102301 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD EL ENCINO, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153096 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153096 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:216, direccion:CALLE LOS ENCINOS RANCHO , 63582 EL ENCINO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCIÓN SE LOCALIZA POR EL ACCESO PRINCIPAL A ESTA LOCALIDAD CON RUMBO A LA ESCUELA RURAL DE ESTA COMUNIDAD CON CÓDIGO POSTAL 63582 DE ESTE MUNICIPIO, lon:-104.33467031, lat:21.96495225}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102341 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 154225 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 154225 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:198, direccion:CALLE EL YESQUERO EJIDO EL YESQUERO, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCIÓN EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EL RANCHO DEL YESQUERO POR EL ACCESO PRINCIPAL CERCA LA PARCELA DE LA COMUNIDAD , lon:-104.02263889, lat:21.31593635}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102414 | Proyecto de inversión | 37270 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18635.0, modificado:18635.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18635.0, modificado:18635.0}} | EQUIPAMIENTO DE 9 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 155760 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155760 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CAMPECHE 21 RANCHO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO GRIJALBA Y CALLE RIO USUMACINTA, UNA ACCION EN CALLE CAMPECHE UNA ACCION EN LA CALLE RIO USUMACINTA , lon:-104.72888973, lat:21.08907117}} | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2102414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102434 | Proyecto de inversión | 203020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 156119 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 156119 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE PETRA CHAVEZ CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CESARIA CHAVEZ Y CALLE BASILIO CHAVEZ, CALLE CEDRO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA, lon:-105.37993787, lat:20.76142338}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102532 | Proyecto de inversión | 203020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 158083 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 158083 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE AVENIDA LAS GARZAS EJIDO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ENEBRO Y CALLE YUCATAN, CALLE YACA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION EN LA CALLE AVENID, lon:-105.2727886, lat:20.73306244}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102566 | Proyecto de inversión | 101510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS,COLONIA MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 158777 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 158777 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:459, direccion:CALLE CEDRO 40 COLONIA LAS PAROTAS COLONIA, 63734 LAS PAROTAS [COLONIA], BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALAMO, CALLE CEDRO ENCINO LA ACCION SE REALIZARA SOBRE EN CALLE CEDRO LOCALIDAD LAS PAROTAS COLONIA, lon:-105.32311448, lat:20.76395807}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302103109 | Proyecto de inversión | 20706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10353.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10353.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA. - 173621 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 173621 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE 5 DE MAYO 50 RANCHO ZACUALPÀN, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AVENIDA DEL MAESTRO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CARRILLO PUERTO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION EN LA CALLE 5 DE , lon:-105.1667538, lat:21.24557225}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2103109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302106901 | Proyecto de inversión | 2096848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096848.0, modificado:2096848.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CENTRO BARRIO LA PERIQUERA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 76863 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 76863 | S | 244 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO IXCUINTLA CENTRO, 63300 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JAVIER MINA, CARRETERA LOS CORCHOS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CUARTEL DE , lon:-105.21474898, lat:21.80831552}} | 2022-06-15 | 2022-09-13 | 992736.71 | 992736.71 | 992736.71 | 992736.71 | 992736.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-007/2022, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2087236.82, importe_modificado:2087236.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2106901/proyecto_PROCESO, 2106901/proyecto_INICIO, 2106901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302114108 | Proyecto de inversión | 265604.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265604.14, modificado:265604.14}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE JIQUILPAN EN LA COLONIA PERIODISTAS TEPIC NAYARIT - 137112 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 137112 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PERIODISTAS, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA PERIODISTAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLON, lon:-104.88615491, lat:21.47479042}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 132280.63 | 264561.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2022-AD/A, contratista:CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA, convocante:SIAPA TEPIC, monto:264561.26, importe_modificado:264561.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.5}} | {2114108/proyecto_INICIO, 2114108/proyecto_PROCESO, 2114108/proyecto_INICIO, 2114108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302115198 | Acción | 1218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218000.0, modificado:1218000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141343 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 141343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.517943, lat:22.251125}} | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 1218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2115198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302116638 | Proyecto de inversión | 273184.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273184.86, modificado:263335.07}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. - 146831 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 146831 | S | 85 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AVAENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE A, lon:-104.75507994, lat:21.21295612}} | 2022-09-02 | 2022-09-26 | 263335.07 | 263335.07 | 79000.53 | 79000.53 | 79000.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:3090981.07, importe_modificado:3090981.07}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:31.0}} | {2116638/proyecto_INICIO, 2116638/proyecto_PROCESO, 2116638/proyecto_INICIO, 2116638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto corresponde a una obra integral que incluye Construcción de empedrado ahogado, ampliación de red de agua potable y ampliación de drenaje sanitario y en la cual se considero solo un contrato., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato (en su parte proporcional), por lo cual no coincide con el monto planeado en la MIDS ya que en la MIDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-13}, obs5: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs6: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs7: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs8: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | NAY220302118808 | Proyecto de inversión | 1025130.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025130.05, modificado:1025130.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA - 156461 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 156461 | S | 135 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUI, lon:-104.13385609, lat:21.38717383}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2118808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302119883 | Proyecto de inversión | 315274.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315274.4, modificado:313138.17}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 161050 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 161050 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA 13 DE ABRIL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLEJON GUADALUPE VICTORIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A HUAJICORI CALLE , lon:-105.32326568, lat:22.63932358}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 93941.45 | 93941.45 | 93941.45 | 93941.45 | 93941.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-024/2022-IR, contratista:SERGIO BENJAMÍN MARTÍNEZ CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:470828.11, importe_modificado:470828.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2119883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo pago de anticipo en el mes de octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302120364 | Proyecto de inversión | 188598.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188598.28, modificado:188598.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 163355 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163355 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN TRES CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CON UNA LONGITUD TOTAL DE 10 KI, lon:-104.89358764, lat:21.60562549}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 169738.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120461 | Proyecto de inversión | 89105.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89105.82, modificado:89105.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 163681 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163681 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - RIO LERMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN DOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA CON UNA META TOTAL DE 9 K, lon:-104.91599317, lat:21.75393736}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 80195.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121096 | Proyecto de inversión | 182641.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182641.58, modificado:182641.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCALINATAS CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA TEPIC NAYARIT - 166496 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 166496 | S | 15781 | 14567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PA, lon:-104.8944572, lat:21.52330447}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 164377.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121219 | Proyecto de inversión | 1989938.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989938.14, modificado:1989938.14}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE ROBLE ENTRE CALLE NARANJO Y BOULEVARD GOBERNADORES COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE TEPIC NAYARIT - 167066 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167066 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1907.38, meta_modificada:1907.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONI, lon:-104.86408601, lat:21.48754429}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 1790944.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121246 | Proyecto de inversión | 223817.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223817.94, modificado:223817.94}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE JACARANDAS Y BOULEVARD GOBERNADORES COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE TEPIC, NAYARIT - 167238 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167238 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.7, meta_modificada:59.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COL, lon:-104.86474438, lat:21.48796499}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 201436.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121293 | Proyecto de inversión | 257966.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257966.73, modificado:257966.73}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA 3 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167419 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167419 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INICIATIVA COLONIA 3 DE JULIO, 63172 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE 3 DE JULIO, CALLE RESPONSABILIDAD CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA 3 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.79006889, lat:21.49439658}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 232170.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2121293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121294 | Proyecto de inversión | 1702618.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702618.4, modificado:1702618.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167433 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167433 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLAYAS DEL NORTE FRACCIONAMIENTO PRIMAVERA, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PUNTA DE KINO Y CALLE LOS CORALES, CONSTRUCCION DE 33 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC NA, lon:-104.9304804, lat:21.5249143}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 1532356.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2121294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122186 | Proyecto de inversión | 1053576.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053576.82, modificado:1053576.82}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE RAMÓN CORONA Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO ASENTAMIENTO JUAREZ - 171802 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 171802 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.48, meta_modificada:243.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA JUÁREZ, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE REFORMA, CALLE IGNACIO DE LA LLAVE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA JUAREZ ENTRE RAMO, lon:-104.36011994, lat:21.03808608}} | 2022-08-25 | 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELARA EL PROYECTO YA QUE HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA DE LA OBRA EN LA MIDS, DICHA OBRA YA SE CANCELO EN LA MIDS Y SE CREO UN PROYECTO NUEVO, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2022-10-13}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento de Ixtlan del Río., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento de Ixtlan del Río., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento de Ixtlan del Río., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del H. Ayuntamiento de Ixtlan del Río., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | NAY220302122431 | Proyecto de inversión | 203019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101509.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101509.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE RUIZ - 172835 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172835 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE 2 DE MARZO RANCHERIA VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO SOBRE LA CALLE 2 DE MARZO ENTRE COLIM, lon:-105.17972615, lat:21.94675389}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122478 | Proyecto de inversión | 304529.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152264.83, modificado:152264.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152264.83, modificado:152264.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE MUNICIPIO DE RUIZ - 172994 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172994 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL ZOPILOTE, 63614 EL ZOPILOTE, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE EN LA MISMA CUATRA DE LA TOMA DE AGUA EN LA ZONA SE, lon:-104.93484313, lat:21.9609981}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124317 | Proyecto de inversión | 1971371 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971371.0, modificado:1971371.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SUPERFICIAL DE 100 M3 EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 181966 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 181966 | S | 86 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:RANCHERIA PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SERRA, lon:-104.98385449, lat:21.91941303}} | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 1960275.28 | 1960275.28 | 980137.64 | 980137.64 | 980137.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-009/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1960275.28, importe_modificado:1960275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2124317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MATERIALES SE ENCUANTRAN CAMINO A LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124455 | Proyecto de inversión | 66023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33012.0, modificado:33012.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33011.0, modificado:33011.0}} | EQUIPAMIENTO DE 13 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA - 182594 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 182594 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE AMADO NERVO DOS POR CALLE , lon:-104.07749234, lat:21.70381451}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 33011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124648 | Proyecto de inversión | 10158 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA MINITA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 183345 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 183345 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:128, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MINITA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA RURAL CON REFERENCIA AULA COMPARTIDA Y UNA ACCIÓN FRENTE DE LA ESCUELA RURAL AULA COMPARTIDA DE LA LOCALIDAD LA MINITA MUNICIPIO, lon:-104.04975806, lat:21.22714956}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125042 | Proyecto de inversión | 2422228.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2422228.24, modificado:2418838.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS TOBOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 184939 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 184939 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1628.7, meta_modificada:1628.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:EJE VIAL CAMINO LOS TOBOS RANCHERIA LOS TOBOS, 63497 LOS TOBOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS Y CAMINO ACATITA, CAMINO VILLA MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUI, lon:-105.20870973, lat:22.84091335}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 725651.64 | 725651.64 | 725651.64 | 725651.64 | 725651.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-014/2022-IR, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2666429.8, importe_modificado:2666429.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2125042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El pago del anticipo se realizo en octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}, obs2: {observación:El contrato se encuentra registrado para dos localidades Los Tobos $2,418,838.80, Acatita $247,591.00 quedando un monto total de $2,666,429.80, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302125320 | Proyecto de inversión | 105970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52985.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52985.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186848 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186848 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN EJIDO IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, 63709 IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE 5 DE MAYO DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA , lon:-105.15945777, lat:21.30628247}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126323 | Proyecto de inversión | 507550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA BLANCA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 191516 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 191516 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:41, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 79 INTERIOR SN PUEBLO HIGUERA BLANCA, 63734 HIGUERA BLANCA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA UNA ACCION EN LA CALLE BENITO JUAREZUNA AC, lon:-105.46968556, lat:20.79709303}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 253775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126340 | Proyecto de inversión | 101510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 191572 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 191572 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 6 INTERIOR SN EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LIMON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LEONA VICARIO UNA ACCION EN CALLE VICENTEGUERRERO EN LA LOCALIDAD DELPORVENIR MUNIC, lon:-105.24443022, lat:20.75952031}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 50755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126453 | Proyecto de inversión | 203020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO M GONZALEZ COLONIA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 192071 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 192071 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:217, direccion:CALLE 19 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA EMILIO M GONZALEZ, 63735 EMILIO M. GONZÁLEZ [COLONIA], BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN LORENZO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOS ACCION ES EN LA CALLE 19 DE MAYOEN LA , lon:-105.31887616, lat:20.76746385}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 101510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126498 | Proyecto de inversión | 16566 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8283.0, modificado:8283.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8283.0, modificado:8283.0}} | EQUIPAMIENTO DE 4 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 192298 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 192298 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE BUENAVISTA 15 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPOMO, 63722 EL CAPOMO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUSTINO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VERACRUZ SE EJECUTAN 4 ACCION DE EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADAPO, lon:-105.11648462, lat:21.11361862}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2126498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302127011 | Proyecto de inversión | 2201108.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201108.12, modificado:2201108.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 194649 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 194649 | S | 1275 | 1225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1498.0, meta_modificada:1498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FEDERICO DE LEON, AVENIDA OCEANO PACIFICO COLONIA LÁCARO CARDENASLATERAL IZQUIERDO CAR, lon:-105.24168977, lat:21.04317464}} | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 2201108.12 | 2201108.12 | 1905410.13 | 1905410.13 | 1905410.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-019-I, contratista:MARIO LUIGI FRIAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:2201108.12, importe_modificado:2201108.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2127011/proyecto_PROCESO, 2127011/proyecto_INICIO, 2127011/proyecto_PROCESO, 2127011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302127556 | Proyecto de inversión | 1003371.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003371.09, modificado:1001056.31}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 197747 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 197747 | S | 78 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:443.13, meta_modificada:443.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y CALLE RAMON CORONA, CALLE GENERAL GUZMÁN SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, lon:-105.32316828, lat:22.63776852}} | 2022-09-22 | 2022-11-20 | 300316.89 | 300316.89 | 300316.89 | 300316.89 | 300316.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-017/2022-IR, contratista:LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1001056.31, importe_modificado:1001056.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2127556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo el pago del anticipo, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128541 | Proyecto de inversión | 3861581.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3861581.37, modificado:3861581.37}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO OJO DE AGUA ENTRONQUE LAS CRUCES - 202674 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 202674 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1464, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - LAS CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + UND RANCHERIA LAS CRUCES, 63544 LAS CRUCES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA HA, lon:-104.892276, lat:22.352245}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN RROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128562 | Proyecto de inversión | 309964 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154982.0, modificado:154982.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154982.0, modificado:154982.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUITALOTA DEL MUNICPIO DE HUAJICORI - 202780 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202780 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUITALOTA, 63480 HUITALOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y , lon:-105.22070755, lat:22.86247779}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2128562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128570 | Proyecto de inversión | 4228697.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228697.92, modificado:4228697.92}} | CONSTRUCCION DE VACDOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO OJO DE AGUA ,ENTRONQUE LAS CRUCES, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR - 202810 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 202810 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1464, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - LAS CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + UND RANCHERIA LAS CRUCES, 63544 LAS CRUCES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS OJO DE , lon:-104.892276, lat:22.352245}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN RROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128601 | Proyecto de inversión | 9914289.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9914289.76, modificado:9914289.76}} | CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO SANTA ANITA LAS CEBOLLITAS, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR - 202925 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 202925 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANITA - CEBOLLITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO CEBOLLITAS, 63540 CEBOLLITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SANTA ANITA HACI, lon:-104.737222, lat:22.553056}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN RROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128865 | Proyecto de inversión | 1037138.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037138.34, modificado:1037138.34}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO ESTEBAN BACA CALDERON - 203817 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 203817 | S | 249 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:RANCHERIA REAL DE ACUITAPILCO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA QUE VA DESDE EL CAJA, lon:-104.52484473, lat:21.32677603}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO, Y NO HAY AVANCE FISICO-FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128894 | Proyecto de inversión | 70400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35200.0}} | EQUIPAMIENTO DE 17 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL CAIMAN MUNICIPIO DE HUAJICORI - 203951 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 203951 | S | 54 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:117, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, 63487 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE DE LA PLAZA CINCO A UNA CUADRA DE LA PLAZA UNO FRENTE A LA PLAZA DOS PO, lon:-105.46475359, lat:22.70682625}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2128894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302129737 | Proyecto de inversión | 1524635.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524635.43, modificado:1520289.48}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 207526 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 207526 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:319, direccion:RANCHERIA ASERRADERO, 63495 EL ASERRADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA A ASERRADERO A 100 METRO SOBRE LA ULTIMA CURVA SE ENCUENTRA LA CAJA COLECTORA DE AGUA POTABLE Y EN UN RADIO DE 200 MTS APROXI, lon:-105.12449831, lat:22.84232696}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 456086.84 | 456086.54 | 456086.54 | 456086.54 | 456086.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-020/2022-IR, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3286677.3, importe_modificado:3286677.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2129737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El pago del anticipo se realizo en el mes de octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}, obs2: {observación:El contrato se registro con dos localidades distintas San Andres Milpillas Barrio El Tuchi $1,766,387.82, Localidad de Aserradero $1,520,289.48 con un importe total de $3,286,677.30, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302130858 | Acción | 247352.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247352.6, modificado:247352.6}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOCOPIADORA - 50819 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 50819 | N | 0 | 0 | 24096 | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.145057, lat:21.950253}} | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2130858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA ADQUISICION AUN NO SE REALIZA Y NO SE CUENTA CON EL PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302135616 | Proyecto de inversión | 715376.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715376.64, modificado:715376.64}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIALES ASFALTICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22/MF417005-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PASEO DE VIENA ENTRE EUCALIPTO E INSURGENTES, lon:-104.87741, lat:21.486751}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PASEO DE VIENA ENTRE EUCALIPTO E INSURGENTES, lon:-104.879454, lat:21.488392}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INSURGENTES ENTRE P. SANCHEZ Y ZACATECAS, lon:-104.893848, lat:21.503954}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INSURGENTES ENTRE P. SANCHEZ Y ZACATECAS, lon:-104.890019, lat:21.502209}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ALLENDE ENTRE MEXICO Y ZACATECAS, lon:-104.89214, lat:21.508297}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ALLENDE ENTRE MEXICO Y ZACATECAS, lon:-104.892879, lat:21.50885}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 357688 | 698948.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-DADQ-09-2022, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1397897.44, importe_modificado:1397897.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.2}} | {2135616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302137901 | Acción | 39527.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39527.54, modificado:39527.54}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA - 50896 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 50896 | N | 0 | 0 | 24096 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.145057, lat:21.950253}} | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2137901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139329 | Proyecto de inversión | 945438 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945438.0, modificado:945438.0}} | 2022010150-0103 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela primaria Lazaro Cardenas, ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, C.C.T. 18DPR0281V (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010150-0103 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ejido, Sin Número, Heriberto Casas, 63080 Tepic, Nay., lon:-104.90123, lat:21.52002}} | 2022-07-10 | 2022-09-08 | 945438 | 945438 | 837237.5 | 837237.5 | 837237.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-019, contratista:ING. MANUEL CORREA CERVANTES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:945438.0, importe_modificado:945438.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2139329/proyecto_PROCESO, 2139329/proyecto_INICIO, 2139329/proyecto_PROCESO, 2139329/proyecto_INICIO, 2139329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139416 | Proyecto de inversión | 1139377 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139377.0, modificado:1139377.0}} | 2022010167-0125 Ampliación de infraestructura educativa en preescolar indigena "Benito Juárez" ubicada en la localidad de Naranjito de Copal. Municipio del Nayar. C.C.T. 18DCC0025Z | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010167-0125 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:Naranjito de Copal, 63539 Tepic, Nay., lon:-104.56732, lat:21.62333}} | 2022-08-04 | 2022-10-02 | 1139377 | 1139377 | 243517.5 | 243517.5 | 243517.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-027, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL NAYAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1139377.0, importe_modificado:1139377.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.48}} | {2139416/proyecto_INICIO, 2139416/proyecto_PROCESO, 2139416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139818 | Proyecto de inversión | 2048556 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048556.0, modificado:2048556.0}} | 2022010163-0119 Rehabilitación de infraestructura educativa en telesecundaria "Vicente Estrada" ubicada en la localidad de San Miguel II, municipio de Santiago Ixcuintla (SE) C.C.T. 18ETV0099U | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010163-0119 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:65, direccion:San Miguel 2, 63565 Aztlán de las Garzas, Nay., lon:-105.39105, lat:21.82848}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 2048556 | 2048556 | 293153.46 | 293153.46 | 293153.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-010, contratista:ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2048556.0, importe_modificado:2048556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {2139818/proyecto_INICIO, 2139818/proyecto_PROCESO, 2139818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139855 | Proyecto de inversión | 1152060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152060.0, modificado:1152060.0}} | 2022010211-0163 Ampliación de Infraestructura educativa en primaria "Plan de Ayutla" ubicada en la localidad de Mecatán, muncipio de San Blas. (SEPEN) CCT. 18DPR0660E | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010211-0163 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Revolución, El Mole, Mecatán, Nay., lon:-105.11764, lat:21.53367}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1152060 | 1152060 | 244909.14 | 244909.14 | 244909.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-025, contratista:JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1152060.0, importe_modificado:1152060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {2139855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302140023 | Proyecto de inversión | 1414836 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414836.0, modificado:1414836.0}} | 2022010236-0178 Rehabilitación de infraestructura educativa en la primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010236-0178 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:63905 Heriberto Jara, lon:-104.51722, lat:21.05195}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1414836 | 1414835 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-022, contratista:LUIS CARLOS JOHANSON LÓPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1414835.0, importe_modificado:1414835.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} | {2140023/proyecto_INICIO, 2140023/proyecto_PROCESO, 2140023/proyecto_INICIO, 2140023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302140663 | Proyecto de inversión | 1248039 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248039.0, modificado:1248039.0}} | 2022010331-0196 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria "Sor Juana Ines de la Cruz" ubicada en la localidad de Tecuala, municipio de Tecuala, municipio de Tecuala; Nayarit (SE) CCT: 18EPR0020I | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010331-0196 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Allende Ote. 48 Centro 63440 Tecuala Nay, lon:-105.45651, lat:22.39879}} | 2022-07-11 | 2022-09-30 | 1248039 | 1248039 | 350997.82 | 350997.82 | 350997.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-015, contratista:ING. LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1248039.0, importe_modificado:1248039.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302140752 | Proyecto de inversión | 5085875 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5085875.0, modificado:5085875.0}} | 2022010340-0244 Reforzamiento estructural de edificio y sustitución de impermeabilizantes en primaria Presidente Alemán ubicado en la ciudad de Tepic (Col. Centro), municipio de Tepic. C.C.T. 18EPR0027B | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010340-0244 | N | 0 | 0 | 631 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av Ignacio Allende Pte & Veracruz Sur, Centro, Tepic, Nay. 21.508817261421584, -104.89370888650697, lon:-104.893708, lat:21.5088172}} | 2022-09-23 | 2022-11-21 | 5085875 | 4997537 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-043, contratista:ADRIAN LUNA CASTILLO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4997537.0, importe_modificado:4997537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.14}} | {2140752/proyecto_PROCESO, 2140752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102061885 | Proyecto de inversión | 737611.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737611.77, modificado:712744.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS - 6978 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 6978 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MERIDA COLONIA SAN JOSE OCCIDENTE DE LA LOCALIDADUNA CUADRA ADELANTE DEL CRUCERO DE ZACUALPAN 7 CUAD, lon:-105.14297621, lat:21.17956647}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 712744.77 | 712744.77 | 712744.77 | 712744.77 | 712744.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-005a-I, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:739201.79, importe_modificado:739201.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2061885/proyecto_INICIO, 2061885/proyecto_PROCESO, 2061885/proyecto_INICIO, 2061885/proyecto_PROCESO, 2061885/proyecto_INICIO, 2061885/proyecto_PROCESO, 2061885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102062350 | Proyecto de inversión | 1195940.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195940.25, modificado:1190075.13}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA HACIA EL POZO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS POR PROLONGACIÓN ANTONIO PINZÓN HASTA CAMINO A LAS PARCELAS DEL PUEBLO EN RINCON DE GUAYABITOS - 9093 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 9093 | S | 1417 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:PROLONGACION ANTONIO PINZÓN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO PINZÓN Y CAMINO A LAS PARCELAS DEL PUEBLO, BOULEVARD GUAYABITOS LATERAL IZQUIERDO DE LA LOCALIDAD ZONA , lon:-105.26266441, lat:21.02388552}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 1190075.13 | 1190075.13 | 1190075.13 | 1190075.13 | 1190075.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-ELE-OP-2022-008-AD, contratista:RAFAEL ENRIQUE QUIROZ PÁEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1190075.13, importe_modificado:1190075.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2062350/proyecto_INICIO, 2062350/proyecto_PROCESO, 2062350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102062772 | Proyecto de inversión | 248926.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248926.78, modificado:144193.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA DE CALLE AMADO NERVO A BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS - 10896 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 10896 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE COLIMA COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SONORA SUROESTE DE LA LOCALIDAD A CUATRO CUADRAS AL SUR DESPUES DE CRUCERO CON ZACUALPAN LATERAL , lon:-105.1396521, lat:21.17882116}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 144193.58 | 144193.58 | 144193.58 | 144193.58 | 144193.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-009-I, contratista:JULIO CESAR LLAMAS TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:2074369.2, importe_modificado:2074369.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2062772/proyecto_INICIO, 2062772/proyecto_PROCESO, 2062772/proyecto_INICIO, 2062772/proyecto_PROCESO, 2062772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO TIENE DOS ACCIONES ASOCIADAS 1.- DE AGUA POTABLE 2.- EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS EN LA MISMA CALLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:EL PRESENTE CONTRATO TIENE DOS ACCIONES ASOCIADAS 1.- DE AGUA POTABLE 2.- EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS EN LA MISMA CALLE , trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202068442 | Proyecto de inversión | 699477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699477.12, modificado:699477.12}} | CONTRUCCION DE 9 ACCIONES CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN - 94360 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 94360 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR 377 COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA UNA POR SEBASTIAN LERDO DE TEJADA UNA POR CALLE JUAN ESCUTIA UNA POR CALLE DA, lon:-105.30278148, lat:21.93922874}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 699477.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202068604 | Proyecto de inversión | 7751304 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3875652.0, modificado:3875652.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875652.0, modificado:3875652.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 1353 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 1353 | S | 240 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.4, meta_modificada:1276.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA FLORES MAGÓN, 63321 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE JACARANDAS LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA FLORES MAGON EN LA , lon:-105.20915346, lat:21.82018343}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 2557807.35 | 2557807.35 | 2557807.35 | 2557807.35 | 2557807.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-003/2022, contratista:ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:3846629.04, importe_modificado:3846629.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1276.4}} | {2068604/proyecto_INICIO, 2068604/proyecto_PROCESO, 2068604/proyecto_INICIO, 2068604/proyecto_PROCESO, 2068604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069181 | Proyecto de inversión | 1132869 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132869.0, modificado:1084556.47}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLES MANUEL M PONCE Y NICOLAS ECHEVERRIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 13440 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 13440 | S | 170 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA AMADO NERVO, 63550 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS ECHEVERRIA Y CALLE MANUEL M PONCE, CALLE LUIS FIGUEROA LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 60 METROS DEL , lon:-105.20755478, lat:21.8157943}} | 2022-03-15 | 2022-05-14 | 1084556.47 | 1084556.47 | 1084556.47 | 1084556.47 | 1084556.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-002/2022, contratista:RUBEN RUBIO ALMARAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:1123894.27, importe_modificado:1123894.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.0}} | {2069181/proyecto_INICIO, 2069181/proyecto_PROCESO, 2069181/proyecto_INICIO, 2069181/proyecto_PROCESO, 2069181/proyecto_INICIO, 2069181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069182 | Proyecto de inversión | 2808370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808370.0, modificado:2808370.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA Y MODULOS DE BAÑOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 13463 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 13463 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CALLE LAZARO ACRDENAS RANCHERIA SANTA CRUZ, 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NATIVIDAD MEDINA Y CALLE SANTOS GONZALEZ ROJAS, CALLE GILBERTO GONZALEZ MEDINA EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CANCHA EXISTE, lon:-105.60217813, lat:21.982248}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2796264.95 | 2796264.95 | 2796264.95 | 2796264.95 | 2796264.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-005/2022, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2798065.39, importe_modificado:2798065.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2069182/proyecto_INICIO, 2069182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069218 | Proyecto de inversión | 1726720.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726720.77, modificado:1985160.51}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO AVENIDA DE LOS MARES ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS COLONIA NUEVAS DELICIAS, TEPIC, NAYARIT, - 14327 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 14327 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MARES COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS, CALLE PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA POR AVENIDA DE LOS MARES A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO DE LA IGLESIA ADVENTISTA. LA C, lon:-104.93850911, lat:21.52271617}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1985160.51 | 1985160.51 | 549191.88 | 549191.88 | 549191.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/05, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1985160.51, importe_modificado:1985160.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.55}} | {2069218/proyecto_INICIO, 2069218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO ES POR 1,985,160.51, EL CUAL SE MODIFICO EN LA MIDS PERO NO MIGRO EL IMPORTE MODIFICADO A SRFT, SIN EMBARGO SI SE REFLEJA EN MIDS EL IMPORTE QUE AQUI SE CAPTURO COMO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO ES POR 1,985,160.51, EL CUAL SE MODIFICO EN LA MIDS PERO NO MIGRO EL IMPORTE MODIFICADO A SRFT, SIN EMBARGO SI SE REFLEJA EN MIDS EL IMPORTE QUE AQUI SE CAPTURO COMO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación:EL MONTO APROBADO ES POR 1,985,160.51, EL CUAL SE MODIFICO EN LA MIDS PERO NO MIGRO EL IMPORTE MODIFICADO A SRFT, SIN EMBARGO SI SE REFLEJA EN MIDS EL IMPORTE QUE AQUI SE CAPTURO COMO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTO DE LO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO DE LO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTO DE LO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR EL MONTO DE LO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:VERIFICAR EL MONTO DE LO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:VERIFICAR EL MONTO DE LO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:VERIFICAR EL MONTO DE LO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202070783 | Proyecto de inversión | 717123.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717123.9, modificado:717123.9}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL M PLASCENCIA ENTRE AV REVOLUCION Y CARR A PUNTA DE MITA EN LA LOCALIDAD DE SAYULITA - 27939 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 27939 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:CALLE MANUEL M. PLASCENCIA PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN KM DE LA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO AL C, lon:-105.4347084, lat:20.86589777}} | 2022-04-30 | 2022-12-31 | 717123.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202071004 | Proyecto de inversión | 394935.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394935.58, modificado:394935.58}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CALLE MAZATLAN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT - 28970 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 28970 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUEDRA DEL PARQUE MORELOS A ESPALDA DE LOS ARCOS POR LA CALLA PRINC, lon:-105.14655693, lat:21.94758692}} | 2022-06-20 | 2022-07-30 | 394935.58 | 394935.58 | 300223.87 | 300223.87 | 300223.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-003/2022-IR, contratista:LUIS RAMON LOPEZ REAL, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:394935.58, importe_modificado:394935.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2071004/proyecto_INICIO, 2071004/proyecto_PROCESO, 2071004/proyecto_INICIO, 2071004/proyecto_PROCESO, 2071004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202071339 | Proyecto de inversión | 856533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856533.2, modificado:856533.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 30667 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 30667 | S | 180 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CARRETERA EL TIGRE-LA BAYONA Y BRECHA EL TIGRE-LA HIGUERITA VIEJA, PARTIENDO DE LA CARRETERA 15D AL PASAR POR LA DESVIACIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE LA , lon:-105.46489971, lat:22.49985605}} | 2022-04-15 | 2022-06-15 | 854007.42 | 854007.42 | 678535.68 | 678535.68 | 678535.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-008/2022, contratista:LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:854007.42, importe_modificado:854007.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:933.78}} | {2071339/proyecto_PROCESO, 2071339/proyecto_INICIO, 2071339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072160 | Proyecto de inversión | 381220.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381220.5, modificado:381220.5}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE MARGARITA Y PROLONG INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA JARRETADERAS - 34830 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 34830 | S | 176 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARGARITA, PROLONGACION INDEPENDENCIA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVI, lon:-105.27777575, lat:20.69222532}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 381220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072336 | Proyecto de inversión | 149850.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149850.93, modificado:149850.93}} | AMPLIACION DE DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y MANTARRAYA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 36000 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36000 | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MANTARRAYA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y MATARRAYA EN CALLE POSTERIOR AGUST, lon:-105.25186797, lat:20.754343}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 149850.93 | 148814.65 | 44644.4 | 44644.4 | 44644.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-13/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ONTIMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:148814.65, importe_modificado:148814.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072516 | Proyecto de inversión | 3529136.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3529136.78, modificado:3529136.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHIN Y PAROTA EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT - 37139 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37139 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA A 3 CUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS, lon:-105.33143676, lat:20.7631596}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 3529136.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072537 | Proyecto de inversión | 4007673.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007673.27, modificado:4007673.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA SAN VICENTE MPIO BAHIA DE BANDERAS NAYARIT - 37308 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37308 | S | 176 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2598.0, meta_modificada:2598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IND, lon:-105.25053394, lat:20.74657025}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 4007673.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202074077 | Proyecto de inversión | 404916.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404916.52, modificado:404916.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT. - 47218 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 47218 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE BORDO DE PROTECCIÓN, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE MÉXICO Y SE RECORRE UNA , lon:-105.35590198, lat:22.49125608}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 404916.52 | 404916.52 | 290592.92 | 290592.92 | 290592.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:404916.52, importe_modificado:404916.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.5}} | {2074077/proyecto_PROCESO, 2074077/proyecto_INICIO, 2074077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202078776 | Proyecto de inversión | 503648.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503648.83, modificado:500592.43}} | CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SAN JOSE DE MOJARRAS - 74908 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 74908 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.75, meta_modificada:560.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE GUANAJUATO HACIENDA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE SINALOA LA OBRRA SE REALIZARA POR LA CALLE GUANAJUATO ESTA SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-104.60899882, lat:21.42726198}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 500592.43 | 500592.43 | 250296.22 | 250296.22 | 250296.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-023-PR, contratista:RAYMUNDO ULLOA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:500592.43, importe_modificado:500592.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.37}} | {2078776/proyecto_INICIO, 2078776/proyecto_PROCESO, 2078776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202080400 | Proyecto de inversión | 841286.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841286.34, modificado:837620.87}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI - 82811 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 82811 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.55, meta_modificada:782.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE REY NAYAR LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL ARCO DE ENTREDA A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, lon:-105.32525417, lat:22.63668434}} | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 706342.39 | 706342.39 | 706342.39 | 706342.39 | 706342.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-006/2022-IR, contratista:JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:837620.87, importe_modificado:837620.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.55}} | {2080400/proyecto_INICIO, 2080400/proyecto_PROCESO, 2080400/proyecto_FIN, 2080400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE PERO FALTA PAGAR ESTIMACION FINIQUITO, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202081743 | Proyecto de inversión | 1218090.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218090.55, modificado:1217863.55}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAGUNAS DE OXIDACION Y COLECTOR SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 90459 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 90459 | S | 567 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMADO NERVO (EL CONDE) - LAGUNAS DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA RUMB, lon:-104.73213985, lat:21.06905558}} | 2022-06-15 | 2022-08-23 | 1217863.55 | 1217863.55 | 365359.06 | 365359.06 | 365359.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-002/2022, contratista:JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, monto:1217863.55, importe_modificado:1217863.55}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.3}} | {2081743/proyecto_INICIO, 2081743/proyecto_PROCESO, 2081743/proyecto_INICIO, 2081743/proyecto_PROCESO, 2081743/proyecto_INICIO, 2081743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato, por lo cual no coincide con el monto planeado en la MIDS ya que en la MIDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato, por lo cual no coincide con el monto planeado en la MIDS ya que en la MIDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato, por lo cual no coincide con el monto planeado en la MIDS ya que en la MIDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-14}} | {obs1: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | NAY220202083233 | Proyecto de inversión | 2836916.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836916.11, modificado:2835666.21}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ACERO CON TECHUMBRE DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPO DEL NAYAR - 97860 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 97860 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS, lon:-104.82365928, lat:22.47435023}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2835666.21 | 2835666.21 | 2488314.95 | 2488314.95 | 1637615.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011B/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2835666.21, importe_modificado:2835666.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2083233/proyecto_INICIO, 2083233/proyecto_FIN, 2083233/proyecto_PROCESO, 2083233/proyecto_FIN, 2083233/proyecto_PROCESO, 2083233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202083785 | Proyecto de inversión | 1775107.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775107.98, modificado:1739164.5}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONALPOR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS - 100226 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 100226 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LAS YEGUAS, 63830 LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LAS YEGUAS ESTA SE ENCUENTRA A 17.30 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DE LA, lon:-104.42258356, lat:21.35322923}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1739164.5 | 1739164.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-001-PR, contratista:SIEM BR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:1739164.5, importe_modificado:1739164.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2083785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084202 | Proyecto de inversión | 9618000.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9618000.14, modificado:9609065.1}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101907 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101907 | S | 1869 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA PLANT DE TRATAMIENTO SE REALIZARA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA UBICADA CERC, lon:-104.51549024, lat:22.25180577}} | 2022-05-06 | 2022-11-30 | 9609065.1 | 9609065.1 | 5939028.6 | 5939028.6 | 4157320.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-DRE-012/2022-IR, contratista:EDGAR OMAR PARDO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:9609065.1, importe_modificado:9609065.1}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.7}} | {2084202/proyecto_INICIO, 2084202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084829 | Proyecto de inversión | 824015.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824015.31, modificado:821868.95}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO LAS PALMAS HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104191 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104191 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYBANOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS, lon:-104.51439127, lat:21.88856103}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 821868.95 | 821868.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-019B/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:821868.95, importe_modificado:821868.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084858 | Proyecto de inversión | 3892571.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892571.16, modificado:3792691.47}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO SECUNDARIA 71 DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104253 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104253 | S | 85 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3490.0, meta_modificada:3490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA, lon:-104.82506327, lat:22.39137552}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 3792691.47 | 3792691.47 | 711482.47 | 711482.47 | 498037.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-021B/2022-IR, contratista:JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3792691.47, importe_modificado:3792691.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2094.0}} | {2084858/proyecto_INICIO, 2084858/proyecto_PROCESO, 2084858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088025 | Proyecto de inversión | 1695405 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847702.0, modificado:845328.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847703.0, modificado:845331.0}} | 2022010200 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010200-0155 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Calle Pedro Ramos, entre AV. Abasolo y Av. de la Amistad, lon:-104.42857778, lat:21.10219444}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1690659 | 1690658.67 | 642052.84 | 642052.84 | 642052.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-006-22, contratista:AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1690658.67, importe_modificado:1690658.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088025/proyecto_PROCESO, 2088025/proyecto_FIN, 2088025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088174 | Proyecto de inversión | 391998 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58216.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333198.0, modificado:329884.0}} | 2022010185 - PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DE WIXARIPA, LOCALIDAD DE CERROS DE LOS TIGRES, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010185-0183 | S | 152 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:380, direccion:Ejido Wixaripa, lon:-104.941175, lat:21.61874167}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 388100 | 388099.77 | 388099.77 | 388099.77 | 388099.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-017-22 AD, contratista:EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:388099.77, importe_modificado:388099.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202099904 | Proyecto de inversión | 793680.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793680.12, modificado:793680.12}} | BACHEO DE ASFALTO 2022 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2022/MF4-08-006-CP | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ Y MAZATLAN, lon:-104.89568, lat:21.443404}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 793680.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2099904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A LA FECHA DE CORTE ÉSTA ACCIÓN NO PRESENTA AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO DEBIDO A CAMBIOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | NAY220302102185 | Proyecto de inversión | 68714 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34357.0, modificado:34357.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34357.0, modificado:34357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 149198 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 149198 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y , UNA ACCION CALLE HIDALGO LLENDO PARA EL BALNEARIO DEL RANCHO LA PIEDRA, lon:-104.3822544, lat:21.02307162}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 34357 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102190 | Proyecto de inversión | 105969 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52984.0, modificado:52984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52985.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOATLAN SAN FRANCISCO DE ZOATLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN. - 149789 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 149789 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 30 EJIDO ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), 63900 ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES DE PISO EN ESTA LOCA, lon:-104.43172157, lat:21.03074617}} | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 52985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102332 | Proyecto de inversión | 10158 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD EL TIGRE, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153871 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153871 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:187, direccion:CALLE EL TIGRE RANCHO EL TIGRE, 63580 EL TIGRE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN EN EL ACCESO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD A 250 METROS DE LA ESCUELA RURAL EN ESTE RANCHO EL TIGRE DOMI, lon:-103.95424395, lat:21.4416165}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102409 | Proyecto de inversión | 99388 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49694.0, modificado:49694.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49694.0, modificado:49694.0}} | EQUIPAMIENTO DE 24 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 155697 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155697 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CEBALLOS 26 EJIDO SAN PEDROO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE DEL RIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA UNA ACCION EN EN LA CALLE JOSE CEBALL, lon:-104.75473889, lat:21.21904152}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2102409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302104797 | Proyecto de inversión | 742194.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742194.85, modificado:742194.85}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE LA HIGERITA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 28606 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 28606 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:CALLE LA HIGUERITA PUEBLO LAS PALMAS, 63938 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MATANCHEN Y , CALLE MATANCHEN DE LA IGLESIA DE LAS PALMAS UNA CUADRA HACIA ARRIBA Y UNA A LA IZQUIERDA EN LA INTERCEPCION LA CALLE DE LA DE, lon:-104.66914095, lat:21.03062539}} | 2022-05-11 | 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2104797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE A CONTRATADO, SE TOMO LA DESICION DE ESPERAR DEBIDO AL CLIMA Y LA SITUACION PARTICULAR DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:LA OBRA AUN NO SE A CONTRATADO, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-14}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302105084 | Proyecto de inversión | 1010264.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010264.79, modificado:995325.59}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA BAJADA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 34698 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 34698 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1735.1, meta_modificada:1735.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE RAMAL A LA BAJADA EJIDO LA BAJADA, 63774 LA BAJADA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE INGRESAS AL POBLADO DE LA BAJADA JUSTO AL FRENTE DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-105.16255163, lat:21.50338027}} | 2022-04-22 | 2022-06-20 | 995325.59 | 995325.59 | 995325.59 | 995325.59 | 991035.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-003/2022-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:995325.59, importe_modificado:995325.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1735.1}} | {2105084/proyecto_INICIO, 2105084/proyecto_PROCESO, 2105084/proyecto_FIN, 2105084/proyecto_PROCESO, 2105084/proyecto_FIN, 2105084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302105095 | Proyecto de inversión | 321454.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321454.15, modificado:309126.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NAVARRETE, ASENTAMIENTO NAVARRETE, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS. - 34893 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Blas | 34893 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO DE NAVARRETE - CULTIVOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 50 EJIDO NAVARRETE, 63764 NAVARRETE, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA FINALIZAR Y DAR CON LA SALIDA DEL PUEBLO LL, lon:-105.11208539, lat:21.64955186}} | 2022-04-15 | 2022-05-14 | 309126.71 | 309126.71 | 309126.71 | 309126.71 | 307794.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-002/2022-IR, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:309126.71, importe_modificado:309126.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2105095/proyecto_INICIO, 2105095/proyecto_PROCESO, 2105095/proyecto_INICIO, 2105095/proyecto_FIN, 2105095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302105109 | Proyecto de inversión | 291774.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291774.38, modificado:274721.12}} | REHABILITACION DE CARRETERA GPE. VICTORIA A SAN BLAS CON BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACIONES AISLADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 35312 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 35312 | S | 3000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 54 TRAMO GUADALUPE VICTORIA - SAN BLAS KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CARRETERA GPE VICTORIA - SAN BLAS Y , EN EL CRUZERO DEL POBLADO DE , lon:-105.32769841, lat:21.67466798}} | 2022-04-08 | 2022-05-07 | 274721.12 | 274721.12 | 274721.12 | 274721.12 | 273536.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-001/2022-IR, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:274721.12, importe_modificado:274721.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2105109/proyecto_INICIO, 2105109/proyecto_PROCESO, 2105109/proyecto_FIN, 2105109/proyecto_PROCESO, 2105109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302113864 | Proyecto de inversión | 1141050.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141050.79, modificado:1141050.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MORENO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 135875 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135875 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.72, meta_modificada:881.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MORENO INTERIOR SN BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE JUAREZ A UNA CUADRA ORIENTACIÓN SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.89976118, lat:21.23567567}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 342315.24 | 342315.24 | 342315.24 | 342315.24 | 342315.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-017-I, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1459394.59, importe_modificado:1459394.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {2113864/proyecto_PROCESO, 2113864/proyecto_INICIO, 2113864/proyecto_PROCESO, 2113864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA EN 3 FOLIOS DEL SRFT, DE ACCIONES QUE SE EJECUTAN EN LA MISMA VIALIDAD: ADOQUÍN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302114506 | Proyecto de inversión | 3160556.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160556.86, modificado:3160556.86}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR NORUEGO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE MAR BALTICO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY TEPIC, NAYARIT - 138796 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 138796 | S | 101 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.4, meta_modificada:454.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI, lon:-104.86231809, lat:21.48471731}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1577242.32 | 3154484.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR/B, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:3154484.63, importe_modificado:3154484.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.4}} | {2114506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302114942 | Proyecto de inversión | 481170.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481170.25, modificado:481170.25}} | AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS. - 140355 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 140355 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.15, meta_modificada:276.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE UBICA AL SUR DEL POBLADO CALLE SALIDA AL RANCHITO JALISCO, lon:-104.51889223, lat:20.87132786}} | 2022-06-28 | 2022-07-28 | 481170.25 | 480439.05 | 480439.05 | 480439.05 | 480439.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-001/2022, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:994884.26, importe_modificado:994884.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.15}} | {2114942/proyecto_INICIO, 2114942/proyecto_FIN, 2114942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302115166 | Acción | 1740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1733592.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141279 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 141279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.517943, lat:22.251125}} | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 1733592.35 | 1733592.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IND-027A/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1733592.35, importe_modificado:1733592.35}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2115166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302115646 | Proyecto de inversión | 461174.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461174.15, modificado:459540.09}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRENTE A LA CLÍNICA EN LA LOCALIDAD DE ZONTECO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 142918 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 142918 | S | 100 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.62, meta_modificada:687.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:CALLE ZONTECO RANCHERIA ZONTECO, 63486 ZONTECO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO QUIVIQUINTA Y CAMINO TEPEHUAJE, CALLE ZONTECO POR EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUINTA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE ZONTECO SOBRE LA CALLE PR, lon:-105.33002261, lat:22.69729038}} | 2022-08-18 | 2022-09-16 | 137862.03 | 137862.03 | 137862.03 | 137862.03 | 137862.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-018/2022-IR, contratista:JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1859072.33, importe_modificado:1859072.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2115646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se realizo en dos localidades diferentes Santa María de Picachos $1,399,532.24, Zonteco $459,540.09 con un importe total de $1,859,072.33, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:El pago de este anticipo se realizo el mes de octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de presentar contrato de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de presentar contrato de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de presentar contrato de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de presentar contrato de obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302116383 | Proyecto de inversión | 1320579 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320579.0, modificado:1320579.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOMA DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 145723 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 145723 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.9, meta_modificada:1875.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA DE SAN JOSÉ, 63400 SAN JOSÉ DE GRACIA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y CALLE BORDO DE PROTECCIÓN, CALLE MORELOS SE ENTRA A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA TOMANDO LA DESVIACIÓN DESDE LA CARRETERA NO., lon:-105.38384842, lat:22.47856979}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 1320579 | 1320579 | 981758.26 | 981758.26 | 981758.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-015/2022, contratista:ISMAEL ESPINOSA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1320579.0, importe_modificado:1320579.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1388.17}} | {2116383/proyecto_PROCESO, 2116383/proyecto_INICIO, 2116383/proyecto_PROCESO, 2116383/proyecto_INICIO, 2116383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118390 | Proyecto de inversión | 286594.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286594.86, modificado:286594.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 154521 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 154521 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO INTERIOR 0 BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ CENTRO HISTORICO DE COMPOSTELA A UNA CUADRA AL SUR DE LA PLAZA PUBLICA Y A UN CO, lon:-104.89977457, lat:21.2356734}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 63754.2 | 63754.2 | 63754.2 | 63754.2 | 63754.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-017-I, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1459394.59, importe_modificado:1459394.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2118390/proyecto_INICIO, 2118390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE ASOCIA CON 3 FOLIOS DE SRFT DE ACCIONES EN LA MISMA VIALIDAD DE: ASFALTO, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118425 | Proyecto de inversión | 3277566.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277566.05, modificado:3277566.05}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DELNAYAR - 154721 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 154721 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1467.2, meta_modificada:1467.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:664, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS POR LA CALLE PRINCIPAL Y RAMALES HACIA LAS CALLES ADYACENTES, lon:-104.829722, lat:22.33}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302119386 | Proyecto de inversión | 69304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69304.52, modificado:69304.52}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD PAJUELAZO EL GUANACASTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158791 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 158791 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO PAJUELAZO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO PAJUELAZO EL GUANACASTE, 63518 PAJUELAZO (EL GUANACASTE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHS EN LA LOCALIDAD PAJUELAZ, lon:-105.05222979, lat:21.63430615}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 62374.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2119386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120431 | Proyecto de inversión | 59585.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59585.26, modificado:59585.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163600 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163600 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 2 CAMINOS EN EL EJIDO DE SAN FERNANDO CON UN TOTAL DE 10 KILOMTROS., lon:-104.78526069, lat:21.57838469}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 53626.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120488 | Proyecto de inversión | 47668.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47668.2, modificado:47668.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE LAMEDO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163782 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163782 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO LO DE LAMEDO - LOS CALDERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 3 CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO EL PRIME, lon:-104.93945832, lat:21.53920283}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 42901.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120562 | Proyecto de inversión | 197805.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197805.3, modificado:197805.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ATONALISCO ANEXO EL AGUACATE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164119 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 164119 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.26, meta_modificada:25.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO ATONALISCO - camino a cerro pelon MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 260 EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD ATONALISCO ANEXO EL AG, lon:-104.82585456, lat:21.63417559}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 178024.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121190 | Proyecto de inversión | 1955680.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955680.75, modificado:1955680.75}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL RAFAEL HERNANDEZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO EN LA COLONIA LAS PAREJAS ALTAS, FRANCISCO I. MADERO PUGA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 166905 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 166905 | S | 4008 | 3700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.23, meta_modificada:405.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA L, lon:-104.81338343, lat:21.58500698}} | 2022-09-20 | 2022-11-30 | 1760112.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121286 | Proyecto de inversión | 103186.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103186.69, modificado:103186.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2DA. SECCIÓN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167383 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167383 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TUNA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2DA SECCIÓN, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MELOCOTONES Y CALLE ALMENDRA, CALLE ZARZAMORA CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2, lon:-104.86634065, lat:21.5394325}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 92868.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2121286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121811 | Proyecto de inversión | 1553805.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553805.57, modificado:1553805.57}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES - 169693 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 169693 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:RANCHERIA LOS GUAJES, 63854 LOS GUAJES, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR EL CAMINO QU, lon:-104.43690808, lat:21.31713107}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2121811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO . NI AVANCES FISICO-FINANCIEROS., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122079 | Proyecto de inversión | 101509.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.94, modificado:50754.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.95, modificado:50754.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE RUIZ - 171231 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 171231 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLEJON CORDON RANCHERIA EL CARRIZAL, 63615 EL CARRIZAL, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA LADO DE LA TIENDA LA ESPERANZA EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 33 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ N, lon:-104.92427744, lat:21.91067511}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122115 | Proyecto de inversión | 101509.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.94, modificado:50754.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.95, modificado:50754.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CORDON DEL JILGUERO MUNICIPIO DE RUIZ - 171385 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 171385 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE VIVERO RANCHERIA CORDÓN DEL JILGUERO, 63616 CORDÓN DEL JILGUERO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA BAJANDO DEL VIVERO SEMBRANDO VIDA A LADO IZQUIERDO EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 41 KILOMETROS DE LA C, lon:-104.95962987, lat:21.92641126}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES, trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122230 | Proyecto de inversión | 203019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101509.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101509.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO MUNICIPIO DE RUIZ - 171995 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 171995 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL REFUGIO, 63615 EL REFUGIO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DEBAJO DE LA IGLESIA Y CERCA DEL CAMPO EN LA ZONA SERR, lon:-104.94031867, lat:21.92072683}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122715 | Proyecto de inversión | 1993951.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996975.8, modificado:996975.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996975.8, modificado:996975.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 174158 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 174158 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EJIDO RUIZ, 63600 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN LAS COLONIAS BANITO JUAREZ LINDA VISTA TIJUANITA Y TIRO AL BLANCO EN LA ZONA EN L, lon:-105.15238035, lat:21.95744953}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122791 | Proyecto de inversión | 1993952 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972824.0, modificado:972824.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021128.0, modificado:1021128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 174477 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 174477 | S | 44 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EJIDO RUIZ, 63600 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN LAS TIRO AL BLANCO CERRO Y ACHOTA EN LA ZONA EN LA ZONA ZAB CON CODIGO POSTAL 636, lon:-105.15196479, lat:21.94677678}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122991 | Proyecto de inversión | 209950.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209950.15, modificado:209950.15}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 175594 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 175594 | S | 133 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO RAMAL ACAPONETA HUAJICORI Y CALLE CENTRO, CALLE RIO ACAPONETA SOBRE EL RAMAL ACAPONETA HUAJICORI PASANDO VALLE MORELOS SE ENCUENTA EL P, lon:-105.34425458, lat:22.59091911}} | 2022-09-06 | 2022-09-25 | 62021.87 | 62021.87 | 62021.87 | 62021.87 | 62021.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-008/2022-IR, contratista:JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3135859.71, importe_modificado:3135859.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se realizo con dos proyectos diferentes en el mismo sitio cubierta para cancha $2,929,120.13, Rehabilitación de cancha $206,739.58 con un monto total de $3,135,859.71, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302123981 | Proyecto de inversión | 25394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL, MUNICIPIO DE LA YESCA - 180510 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 180510 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CINCO POR LA CURVA CON DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL MUNICIPIO DE LA YESCA CON CODIGO POSTAL 63584, lon:-104.14331344, lat:21.4575559}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 12697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2123981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124399 | Proyecto de inversión | 609060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304530.0, modificado:304530.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304530.0, modificado:304530.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 182369 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 182369 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:CALLE ALCATRACES 14 000 INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PIJIJI Y CALLE ARROYO GRANDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE CONSTRUYEN 6 CUARTOS EN LA COLONIA LA COLME, lon:-105.25278346, lat:21.03031771}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2124399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124591 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, MUNICIPIO DE LA YESCA - 183057 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 183057 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:116, direccion:RANCHO , 00000 EL MANGUITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN EN EL MANGUITO DOMICILIO CONOCIDO EN RANCHO EL MANGUITO, lon:-104.29219957, lat:21.82083559}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125040 | Proyecto de inversión | 192991 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96496.0, modificado:96496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96495.0, modificado:96495.0}} | EQUIPAMIENTO DE 38 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 184926 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 184926 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y CALLE NAYARIT, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN TRES ACCIONES POR CALLE REFORMA TRECE ACCIONES POR CALLE AVIACIÓN SEIS ACCIONES POR CA, lon:-104.01079995, lat:21.31807306}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 96495 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2125040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125190 | Proyecto de inversión | 42388 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21194.0, modificado:21194.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21194.0, modificado:21194.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186005 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186005 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA 30 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO REYES Y CALLE DEMOCRACIA SOCIAL, CALLE MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRA DE LAS ALBERCAS DE SANTANA ORIENTACIÓN NORTE , lon:-104.90227021, lat:21.24683114}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126213 | Proyecto de inversión | 406040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203020.0, modificado:203020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203020.0, modificado:203020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETADERAS, DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS. - 190914 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 190914 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE BOULEVART NAYARIT UNA ACCION EN CALLE MEXICO UNAACCION EN CALLE EUCA, lon:-105.27378579, lat:20.69496403}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 203020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126412 | Proyecto de inversión | 21194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10597.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10597.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 191908 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 191908 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES SANCHEZ 5 INTERIOR SN COLONIA SUBESTACIÓN, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESPESANZA Y CALLE CERRADA, CALLE JOSE VILLALOBOS COLONIA SUBESTACION DE ESCUELA PRIMARIA A DOS CUADRAS CERCA DEL ARROYO , lon:-104.90263897, lat:21.25033792}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126445 | Proyecto de inversión | 710570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355285.0, modificado:355285.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355285.0, modificado:355285.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 192032 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 192032 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE AMAPA 86 INTERIOR SN BUCERIAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE TABACHIN, CALLE LAURELES DEL INDIO UNA ACCION POR LA CALLE AMAPA UNAACCION POR CALLE DEMOCRACIA UNAACCION POR CALLE L, lon:-105.33088626, lat:20.76223615}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 355285 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126510 | Proyecto de inversión | 406040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203020.0, modificado:203020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203020.0, modificado:203020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 192428 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 192428 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE PROLONGACION PULPO 69 S INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PRIVADA PULPO UNA ACCION CALLE PROLONGACIONPULPO UNA ACCION CALLE GUS, lon:-105.24939501, lat:20.75074831}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 203020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302127552 | Proyecto de inversión | 478987 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478987.0, modificado:478987.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PASO DE LOZADA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD LAS CUEVAS - 197736 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 197736 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.35, meta_modificada:511.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CALLE PASO DE LOZADA RANCHERIA LAS CUEVAS, 63844 LAS CUEVAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CAMINO REAL, CARRETERA BUCKINGHAM - LAS CUEVAS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PASO DE LOZADA EN LA LOCALID, lon:-104.59161289, lat:21.5125231}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2127552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUEENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO, NI AVANCE FISICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128959 | Proyecto de inversión | 698696.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698696.98, modificado:698696.98}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO - 204221 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 204221 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:53, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE CALIMAYO, 63866 RINCÓN DE CALIMAYO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA LINEA DE CONDUCCION QUE VA DESDE EL OJO DE AGUA HASTA EL TANQUE DE ALMACEMIENTO DE AGUA EL CUAL ES, lon:-104.58344345, lat:21.42235912}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO . NI AVANCE FISICO. FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128990 | Proyecto de inversión | 3720842.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3720842.96, modificado:3708304.38}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT. - 204346 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 204346 | S | 113 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:117, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, 63487 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO PASANDO EL CAMINO DE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN PASANDO LA CLÍNICA DE SALU, lon:-105.46353967, lat:22.70646624}} | 2022-09-22 | 2022-11-30 | 1112491.31 | 1112491.31 | 1112491.31 | 1112491.31 | 1112491.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-015/2022-IR, contratista:RUBÉN PÉREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3708304.38, importe_modificado:3708304.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2128990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302137790 | Acción | 366130 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366130.0, modificado:366130.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT - 21136 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 21136 | N | 0 | 0 | 29299 | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.368911, lat:21.035055}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2137790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN NO SE EJECUTA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139143 | Proyecto de inversión | 3056999 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056999.0, modificado:3052644.0}} | 2022010398-REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010398-0285 | S | 380 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:localidad de Marquezado, municipio de Ahuacatlan, lon:-104.57193333, lat:21.07653333}} | 2022-08-15 | 2022-11-10 | 3052644 | 3052643.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-07-22-IR, contratista:Ing. Horacio Lopez Cervantes, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3052643.01, importe_modificado:3052643.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2139143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139175 | Proyecto de inversión | 716981 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716981.0, modificado:716981.0}} | 2022010128-0096 Rehabilitacion en preescolar Octavio Paz ubicado en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit C.C.T. 18DJN00161S (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010128-0096 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:58, Sin referencia No. 561, Vistas de la Cantera Etapa 3, Tepic, Nay., lon:-104.82836, lat:21.491472}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 716981 | 716981 | 318784.59 | 318784.59 | 318784.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-023, contratista:ING. CRISTIAN IVÁN LÓPEZ GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:716981.0, importe_modificado:716981.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2139175/proyecto_PROCESO, 2139175/proyecto_INICIO, 2139175/proyecto_PROCESO, 2139175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139463 | Proyecto de inversión | 1088678 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088678.0, modificado:1088678.0}} | 2022010197-0145 Rehabilitación de escuela secundaria "Presidente Alemán" ubicada en la ciudad de Tepic, Municipio de Tepic. (SE)C.C.T. 18EES0063Z | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010197-0145 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Av Ignacio Allende Pte & Veracruz Sur, Centro, Tepic, Nay., lon:-104.89369, lat:21.50869}} | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 1088678 | 1088678 | 894508.19 | 894508.19 | 894508.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-017, contratista:ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1088678.0, importe_modificado:1088678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2139463/proyecto_INICIO, 2139463/proyecto_PROCESO, 2139463/proyecto_INICIO, 2139463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139892 | Proyecto de inversión | 1204193 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204193.0, modificado:1204193.0}} | 2022010239-0190 Ampliación de infraestructura educativa en preescolar "Francisco Zarco" ubicado en la localidad de San Miguelito, municipio de Rosamorada CCC. 18DJN1347D (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010239-0190 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:63, direccion:63636 San Miguelito, Rosamorada, lon:-105.322159, lat:22.108245}} | 2022-07-11 | 2022-10-29 | 1204193 | 1204193 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN IFE-R33-FV-2022-IR-020, contratista:J. OSCAR RIOS CORONADO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1204193.0, importe_modificado:1204193.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {2139892/proyecto_PROCESO, 2139892/proyecto_INICIO, 2139892/proyecto_PROCESO, 2139892/proyecto_INICIO, 2139892/proyecto_PROCESO, 2139892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139936 | Proyecto de inversión | 981336 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981336.0, modificado:981336.0}} | 2022010229-0176 Ampliación de infraestructura educativa (construcción de 2 aulas didácticas 6.00 x 8.00 mts.) en telesecundaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010229-0176 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:106, direccion:Carr. Federal la Cruz de Huanacaxtle esquina av. soto y gama punta de mita, Carr. Federal la Cruz de Huanacaxtle - Punta de Mita, Punta de Mita, Nay., lon:-105.5123, lat:20.77819}} | 2022-07-10 | 2022-09-08 | 981336 | 981336 | 100857.45 | 100857.45 | 100857.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-018, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:981336.0, importe_modificado:981336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {2139936/proyecto_INICIO, 2139936/proyecto_PROCESO, 2139936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302140748 | Proyecto de inversión | 1112257 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112257.0, modificado:1112257.0}} | 2022010423-0330 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria "Estado de Jalisco" ubicada en la localidad de la Bayona, municipio de Acaponeta CCT. 18DPR0562D (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010423-0330 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:63410 La Bayona Nay 22.518246886380243, -105.45062238165976, lon:-105.45062, lat:22.518246}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 1112257 | 1110464 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-040, contratista:MARIO GOMEZ OLVERA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1110464.06, importe_modificado:1110464.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102061828 | Proyecto de inversión | 1110904 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110904.0, modificado:1109277.47}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CORONA DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 6516 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 6516 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMON CORONA, CALLE LERDO LA OBRA SE UBICA POR CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y RAMON CORONA CONTEM, lon:-105.30189491, lat:21.94459058}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 1109277.47 | 1109277.47 | 1109277.47 | 1109277.47 | 1109277.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-001/2022-IR, contratista:ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:1109277.47, importe_modificado:1109277.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}} | {2061828/proyecto_PROCESO, 2061828/proyecto_INICIO, 2061828/proyecto_FIN, 2061828/proyecto_PROCESO, 2061828/proyecto_FIN, 2061828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069042 | Proyecto de inversión | 5329345.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5329345.45, modificado:5328355.4}} | REHABILITACION DE CAMINO EMBARCADERO AHUAPAN A NARANJITO DE COPAL, MUNICIPIO DEL NAYAR - 9025 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 9025 | S | 292 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377216.0, meta_modificada:377216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO AHUAPAN - NARANJITO DE COPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-104.56910865, lat:21.61953724}} | 2022-03-30 | 2022-06-27 | 5328355.4 | 5328355.4 | 4330450.17 | 4330450.17 | 3031315.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-001/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5328355.4, importe_modificado:5328355.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369716.0}} | {2069042/proyecto_PROCESO, 2069042/proyecto_INICIO, 2069042/proyecto_PROCESO, 2069042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069080 | Proyecto de inversión | 8837949.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8837949.45, modificado:8750572.47}} | REHABILITACION DE CAMINO NARANJITO HIGUERA GORDA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 9789 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 9789 | S | 168 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80364.0, meta_modificada:80364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO NARANJITO DE COPAL - HIGUERA GORDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIGUERA GORDA, 63538 HIGUERA GORDA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LO, lon:-104.52431623, lat:21.68432796}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 8750572.47 | 8750572.47 | 3031680.11 | 3031680.11 | 2122176.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-002/2022-IR, contratista:GILBERTO PARTIDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:8750572.47, importe_modificado:8750572.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64291.0}} | {2069080/proyecto_INICIO, 2069080/proyecto_PROCESO, 2069080/proyecto_INICIO, 2069080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069142 | Proyecto de inversión | 845649.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845649.37, modificado:845649.37}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 10778 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10778 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO, 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIMEBRRE, CALLE TRAVESIA ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALG, lon:-104.6550359, lat:21.47062459}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISICOS-FINANCIEROS.NO HAY AVANCES FISICOS-FINANCIEROS. , trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202071192 | Proyecto de inversión | 278546.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278546.68, modificado:587338.45}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 29925 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 29925 | S | 351 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE SE RECORRE UNA CUADRA AL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y UNA AL SU, lon:-105.4628739, lat:22.50090277}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 587338.45 | 587338.45 | 176201.54 | 176201.54 | 176201.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-005/2022, contratista:LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:587338.45, importe_modificado:587338.45}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} | {2071192/proyecto_INICIO, 2071192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072308 | Proyecto de inversión | 435744.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435744.64, modificado:435744.64}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE NAYARIT - 35839 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35839 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO EN C, lon:-105.25421594, lat:20.74677091}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 435744.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072818 | Proyecto de inversión | 128234.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128234.07, modificado:128234.07}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHIN Y PAROTA EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 39210 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 39210 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA PARAÍSO DEL INDIO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE CAMICHIN, CALLE PRIMAVERA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHIN Y LAS PAROTAS EN, lon:-105.33139988, lat:20.76320976}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 128234.07 | 123366.4 | 37009.92 | 37009.92 | 37009.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-11/2022, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:123366.4, importe_modificado:123366.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072854 | Proyecto de inversión | 1260529.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260529.22, modificado:1260529.22}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CONSTITUCION Y PALMAS Y LA CALLE GUASIMAS ENTRE VALLE BONITO Y CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES NAYARIT - 39390 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 39390 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE EUCALIPTO Y CALLE GUASIMAS PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE VALLE BONITO, CALLE BRASIL Y PRIMAVERA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC PUERTO O VALLARTA, lon:-105.2849418, lat:20.73476779}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 1260529.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202078069 | Proyecto de inversión | 444624.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444624.01, modificado:444624.01}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA COLONIA LA QUINTA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 71195 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 71195 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ORQUIDIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE INDEPENDECIA ESTA SE ENCUENTRA , lon:-104.58904471, lat:21.33824753}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO NI AVANCE FISICO FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202080122 | Proyecto de inversión | 538085.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538085.79, modificado:535661.83}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LA LOCALIDAD DE VALLE DE LA URRACA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 81341 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 81341 | S | 91 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO TEPIC - MAZATLÁN KILÓMETRO 160 + 000 RANCHERIA VALLE DE LA URRACA EL CABILDO, 63415 VALLE DE LA URRACA (EL CABILDO), ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAP, lon:-105.6009708, lat:22.55327882}} | 2022-05-25 | 2022-07-09 | 535661.83 | 535661.83 | 535661.83 | 535661.83 | 535661.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-007/2022, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:535661.83, importe_modificado:535661.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:742.0}} | {2080122/proyecto_PROCESO, 2080122/proyecto_INICIO, 2080122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202081501 | Proyecto de inversión | 443658.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443658.74, modificado:354843.64}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 88983 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 88983 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE ACAPONETA PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUÁREZ Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓ, lon:-104.08186434, lat:21.70655824}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 354843.64 | 354843.64 | 354843.64 | 354843.64 | 354843.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-018/2022, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2331561.01, importe_modificado:2331561.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2081501/proyecto_INICIO, 2081501/proyecto_FIN, 2081501/proyecto_PROCESO, 2081501/proyecto_FIN, 2081501/proyecto_INICIO, 2081501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202082071 | Proyecto de inversión | 306983.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306983.55, modificado:306983.55}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIAS 19 DE SEPTIEMBRE Y RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 92248 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 92248 | S | 463 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TABAMEX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ALAMEDA ESPAL, lon:-105.19965136, lat:21.81500095}} | 2022-06-15 | 2022-09-13 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-006/2022, contratista:RAFAEL GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:5447045.55, importe_modificado:5447045.55}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:100.0}} | {2082071/proyecto_INICIO, 2082071/proyecto_PROCESO, 2082071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202083198 | Proyecto de inversión | 808438.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808438.59, modificado:898819.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ZAPOTILLOS EL TEPEHUAJE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 97726 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 97726 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.55, meta_modificada:3.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+550 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 550 PUEBLO EL TEPEHUAJE, 63485 EL TEPEHUAJE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARÍA DE PICACHOS SOBRE EL LADO IZQUIERDO , lon:-105.32402211, lat:22.71132418}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 449409.77 | 449409.77 | 449409.77 | 449409.77 | 449409.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-012/2022-IR, contratista:SERGIO BENJAMÍN MARTÍNEZ CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:898819.54, importe_modificado:898819.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2083198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo pago de anticipo del 50% en el mes de octubre $449,409.77 , trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:El monto aprobado registrado en la MIDS 2022 para este proyecto es de $903,177.69 el cual se modifico con anterioridad justificando los motivos en la MIDS , trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir, no coincide el monto aprovado modificado con el monto del contrato, trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir, no coincide el monto aprovado modificado con el monto del contrato, trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir, no coincide el monto aprovado modificado con el monto del contrato, trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir, no coincide el monto aprovado modificado con el monto del contrato, trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202083207 | Proyecto de inversión | 555582.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555582.96, modificado:555270.4}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SERVICIOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 97763 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 97763 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.9, meta_modificada:31.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EQUIIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SERVICIOS SANITARIOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDI, lon:-104.82335888, lat:22.47473687}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 555270.4 | 555270.4 | 261003.38 | 261003.38 | 182702.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5978505.0, importe_modificado:5978505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.9}} | {2083207/proyecto_INICIO, 2083207/proyecto_PROCESO, 2083207/proyecto_FIN, 2083207/proyecto_INICIO, 2083207/proyecto_PROCESO, 2083207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO SE INCLUYEN LOS FOLIOS NAY220202081590, NAY220202083200, NAY220202083207, NAY220202083222, POR LO QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS CUATRO PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202084812 | Proyecto de inversión | 6483028.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483028.69, modificado:6481027.35}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS PALMAS HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104158 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104158 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.0, meta_modificada:2302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS, lon:-104.51936857, lat:21.90737251}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 6481027.35 | 6481027.35 | 1906270.2 | 1906270.2 | 1334389.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-019A/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6481027.35, importe_modificado:6481027.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.0}} | {2084812/proyecto_INICIO, 2084812/proyecto_PROCESO, 2084812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202084836 | Proyecto de inversión | 1594706.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594706.52, modificado:1591988.64}} | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CICLOPIO EN CAMINO LAS PALMAS HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104206 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104206 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS HACIA LA, lon:-104.51417699, lat:21.89173577}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1591988.64 | 1591988.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-019C/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1591988.64, importe_modificado:1591988.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202085388 | Proyecto de inversión | 773467.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773467.29, modificado:767639.02}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS EN EL BARRIO TIERRAS COLORADAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 106320 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 106320 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE BRECHA MANANTIAL Y BRECHA CAJA COLECTORA, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS CRUZANDO EL PUENTE VEHICULAR SIGUE POR LA CALLE PRINCI, lon:-105.11900823, lat:22.86192722}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 516001.93 | 516001.93 | 516001.93 | 516001.93 | 516001.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2022-IR, contratista:GARY WILSON RUBIO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2471131.01, importe_modificado:2471131.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2085388/proyecto_INICIO, 2085388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se realizo en con dos obras diferentes Barrio El Albergue $1,703,491.98, Barrio Tierras Coloradas $767,639.02 monto total $2,471,131.01, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202086383 | Proyecto de inversión | 4816969 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4816969.0, modificado:4816969.0}} | 2022010164-0127 REHABILITACION DEL PUENTE EL RANCHITO TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT (COMPLEMENTO PARA FINIQUITO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010164-0127 | N | 0 | 0 | 1075 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:conocido, lon:-104.51965833, lat:20.87021667}} | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 4816969 | 4816969 | 4811864.12 | 4811864.12 | 4811864.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2021-054-CA, contratista:RG ESTRUCTURAS DE ACERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9059894.0, importe_modificado:9059894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2086383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088026 | Proyecto de inversión | 19999927.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999992796E7, modificado:1.99237738E7}} | RENIVELACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. (SEGUNDA ETAPA) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 22/MF417004-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2445.64, meta_modificada:2445.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES, lon:-104.9238, lat:21.512945}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL, lon:-104.893016, lat:21.523153}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL, lon:-104.888329, lat:21.520624}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO, lon:-104.876889, lat:21.51409}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO, lon:-104.880649, lat:21.517935}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO, lon:-104.881791, lat:21.516013}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES, lon:-104.919266, lat:21.51994}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO, lon:-104.876594, lat:21.515142}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 19426873.97 | 19923773.8 | 19426873.97 | 19426873.97 | 19426873.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2022/04, contratista:REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1.99237738E7, importe_modificado:1.99237738E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2445.64}} | {2088026/proyecto_FIN, 2088026/proyecto_PROCESO, 2088026/proyecto_INICIO, 2088026/proyecto_PROCESO, 2088026/proyecto_INICIO, 2088026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088034 | Proyecto de inversión | 2754023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239311.0, modificado:1239311.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514712.0, modificado:1514712.0}} | 2022010226 - REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010226-0182 | S | 25016 | 23154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Xalisco, cabecera municipal, lon:-104.87007222, lat:21.44313056}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2754023 | 2224575.12 | 1916115.67 | 1916115.67 | 1916115.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-013-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2224575.12, importe_modificado:2224575.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2088034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | NAY220202088219 | Proyecto de inversión | 727502 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291000.0, modificado:276836.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436502.0, modificado:415256.0}} | 2022010338 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010338-0241 | S | 562 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:Zapotán, lon:-104.86250278, lat:21.09322222}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 692092 | 692091.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-021-22-A, contratista:EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:692091.88, importe_modificado:692091.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HUBO REPROGRAMACIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO FECHA DE INICIO: 10-AGOSTO-22 FECHA DE TERMINO: 7-DICIEMBRE-22, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202099822 | Proyecto de inversión | 579886.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579886.32, modificado:579886.32}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO EN BACHEO DE CALLES EN XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2022/MF4-08-004-CP | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MARIANO RUIZ , lon:-104.903008, lat:21.443069}} | 2022-05-23 | 2022-06-06 | 579886.32 | 577764.31 | 577764.31 | 577764.31 | 577764.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F4/001/2022, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:577764.31, importe_modificado:577764.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:58.0}} | {2099822/proyecto_PROCESO, 2099822/proyecto_FIN, 2099822/proyecto_INICIO, 2099822/proyecto_FIN, 2099822/proyecto_PROCESO, 2099822/proyecto_FIN, 2099822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra presenta una reducción de $2,122.01 para éste 3er Trimestre , quedando un modificado o presupuesto vigente de $577,764.31, trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2022-10-14}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101640 | Proyecto de inversión | 116688 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58344.0, modificado:58344.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58344.0, modificado:58344.0}} | EQUIPAMIENTO DE 12 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD AMADO NERVO EL CONDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 126383 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 126383 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CEDRO PUEBLO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO DANUVIO Y CALLE RIO NILO, CALLE LOS PINOS UNO POR CALLE JAZMINES UNO POR CALLE RIO SAN PEDRO UNO POR CALLE CE, lon:-104.72826979, lat:21.08540046}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2101640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102071 | Proyecto de inversión | 192991 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96495.0, modificado:96495.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96496.0, modificado:96496.0}} | EQUIPAMIENTO DE 38 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDA DE APOZOLCO, MUNICIPIO DE LA YESCA. - 142909 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142909 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO APOZOLCO, 63583 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN CINCO POR LA PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD CUATRO POR LA PREPA ONCE POR LA CLINICA RURAL DEL PUEBLO DOS P, lon:-103.90884953, lat:21.42785471}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102072 | Proyecto de inversión | 30472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}} | EQUIPAMIENTO DE 6 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA DE LA LOCALIDA DE EL TRAPICHE, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA. - 142912 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142912 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:PUEBLO EL TRAPICHE, 63584 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES POR LA CERA DEL DOMO UNO ENFRENTE DEL DOMO 2 CRUZANDO LA CALLE DEL DOMO DEL LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE DEL MUNICIPIO DEL NAYAR CON CODIGO POSTAL 63584, lon:-104.20687747, lat:21.44783041}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102073 | Proyecto de inversión | 15236 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}} | EQUIPAMIENTO DE 3 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LA MESA DEL HUANACAXTLE, MUNICIPIO DE LA YESCA. - 142916 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142916 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:97, direccion:PUEBLO LA MESA DE HUANACAXTLE, 63595 LA MESA DEL HUANACAXTLE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES POR LA SALIDA DE GUADALUPE OCOTAN DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DE HUANACAXTLE MUNICIPIO DE LA YESCA CON CODIGO POSTAL 635, lon:-104.31128094, lat:21.74857048}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102295 | Proyecto de inversión | 99698 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99698.0, modificado:99698.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPÍC. - 153027 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153027 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ARCO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CULTURA POPULAR Y CALLE CERRADA, CALLE CRITICA Y AUTOCRITICA UNO POR CALLE JUANA DE ARCO 103 EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD , lon:-104.880957, lat:21.50398972}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 99698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102351 | Proyecto de inversión | 10158 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA MINITA, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 154507 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 154507 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:128, direccion:CALLE LA MINITA RANCHO LA MINITA, 63580 LA MINITA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCION A UNA CUADRA DE LA ESCUELA RURAL CON REFERENCIA AULA COMPARTIDA Y UNA ACCION ENFRENTE DE LA ESCUELA RURAL AULA COMPARTIDA DE LA LOCAL, lon:-104.04991945, lat:21.22730122}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102422 | Proyecto de inversión | 710570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355285.0, modificado:355285.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355285.0, modificado:355285.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS. - 155785 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155785 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 64 SN EJIDO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUERETARO UNA ACCION EN CALLE VERACRUZ UNA ACCION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MA, lon:-105.25134036, lat:20.80679966}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102646 | Proyecto de inversión | 105969 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52984.0, modificado:52984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52985.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS - 160533 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 160533 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE LAS LOMAS EJIDO LAS LOMAS, 63739 LAS LOMAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEX 200 UNA ACCION CAMINO PUNTA MONTERREY UNA ACCION FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALID, lon:-105.37467923, lat:20.92264158}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302104019 | Proyecto de inversión | 996976 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498488.0, modificado:498488.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498488.0, modificado:498488.0}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 198418 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 198418 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDRO COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE PUERTO VALLARTA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA POR CA, lon:-104.35798923, lat:21.03946227}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 498488 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2104019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302104862 | Proyecto de inversión | 2740682.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740682.96, modificado:2740682.96}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CORDON DEL JILGUERO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 29934 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 29934 | S | 150 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.31, meta_modificada:505.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:RANCHERIA CORDÓN DEL JILGUERO, 63616 CORDÓN DEL JILGUERO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , EN LAS CALLES NO SE IDENTIFICA EL NOMBRE YA QUE NO EXISTEN N0MBRE REGISTTRADAS PERO LA OBRA SE ENCUANTRA, lon:-104.95953331, lat:21.9263391}} | 2022-07-27 | 2022-09-24 | 2740682.96 | 2740682.96 | 2327604.46 | 2327604.46 | 2327604.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-007/2022-IR, contratista:ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:2740682.96, importe_modificado:2740682.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.31}} | {2104862/proyecto_INICIO, 2104862/proyecto_FIN, 2104862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302108333 | Proyecto de inversión | 695451.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695451.62, modificado:695451.62}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 100385 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 100385 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE EMILIO M. GONZALEZ PUEBLO JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y CALLE PETRONILO TOPETE, LA CALLE SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DESPUES DEL PUENTE DEL RIO EL COLIMOTE, lon:-104.28188615, lat:20.68003979}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 209755.85 | 209755.85 | 209755.85 | 209755.85 | 209755.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-002/2022, contratista:HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:2796744.71, importe_modificado:2796744.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2108333/proyecto_INICIO, 2108333/proyecto_PROCESO, 2108333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302110224 | Proyecto de inversión | 507333.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507333.41, modificado:507333.41}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE TACUBAYA EN LA COLONIA MAGISTERIAL TEPIC NAYARIT - 118308 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 118308 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.9, meta_modificada:122.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE TACUBAYA, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA MAGISTERIAL COLINDA AL , lon:-104.8842441, lat:21.52001669}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 252800.9 | 505601.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-2022-IR/B, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:SIAPA TEPIC, monto:505601.79, importe_modificado:505601.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.18}} | {2110224/proyecto_PROCESO, 2110224/proyecto_INICIO, 2110224/proyecto_PROCESO, 2110224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302113444 | Proyecto de inversión | 1165304.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165304.47, modificado:1165304.47}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 133800 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 133800 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN A UN COSTADO, lon:-104.00924025, lat:21.31843037}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 1165304.47 | 1163900.99 | 581950.5 | 581950.5 | 581950.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-ALC-021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1163900.99, importe_modificado:1163900.99}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:28.0}} | {2113444/proyecto_INICIO, 2113444/proyecto_FIN, 2113444/proyecto_PROCESO, 2113444/proyecto_INICIO, 2113444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA ESTIMACIÓN FINIQUITO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-14}} | {obs1: {observación:Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | NAY220302114589 | Proyecto de inversión | 1209579.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209579.19, modificado:1209579.19}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIETE ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA EL RODEO, TEPIC NAYARIT. - 139135 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 139135 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.3, meta_modificada:183.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SIETE COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE SEIS LA COLONIA EL RODEO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONIA, lon:-104.92073281, lat:21.52168649}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 602147.17 | 1204294.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-005-2022-IR, contratista:JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ, convocante:SIAPA TEPIC, monto:1204294.33, importe_modificado:1204294.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.14}} | {2114589/proyecto_INICIO, 2114589/proyecto_PROCESO, 2114589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302115459 | Proyecto de inversión | 106525.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106525.58, modificado:106525.58}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ, TEPIC NAYARIT. - 142204 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 142204 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.61, meta_modificada:36.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE SONORA LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLE, lon:-104.87927764, lat:21.53626831}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 52244.18 | 104488.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-007-2022-AD/A, contratista:VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:104488.35, importe_modificado:104488.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.95}} | {2115459/proyecto_INICIO, 2115459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302117073 | Proyecto de inversión | 158235.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158235.76, modificado:158235.76}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN COYOACÁN ENTRE ANDADOR JAUJA Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, TEPIC NAYARIT - 148766 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 148766 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.9, meta_modificada:17.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE ANDADOR JAUJA Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUD, lon:-104.89438345, lat:21.52327984}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 79035.4 | 158070.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-008-2022-AD/B, contratista:VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:158070.79, importe_modificado:158070.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.79}} | {2117073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302117554 | Proyecto de inversión | 85192.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85192.11, modificado:83522.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LOS PARAJES A EL CHAPULIN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 150841 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 150841 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+720 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 720 RANCHERIA EL CHAPULÍN, 63484 EL CHAPULÍN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LOS PARAJES Y CAMINO CHAPULÍN, CAMINO EL ZAPOTE SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LAS GRULLAS A EL , lon:-105.1272168, lat:22.60792898}} | 2022-08-26 | 2022-09-24 | 67522.66 | 67522.66 | 67522.66 | 67522.66 | 67522.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2022-IR, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:635348.56, importe_modificado:635348.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2117554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se realizo con tres caminos distintos Las Grullas $161,929.12, Los Parajes $389,896.88, El Chapulin $83,522.56, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Se realizo pago de anticipo, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302119119 | Proyecto de inversión | 365173.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365173.38, modificado:365173.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE PICACHOS, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 157770 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 157770 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTE DE PICACHOS - EL CUATANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE P, lon:-104.7131776, lat:21.62584986}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 328656.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2119119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302119248 | Proyecto de inversión | 57423.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57423.75, modificado:57423.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158214 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 158214 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO EL ESPINO - la barrancca MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARI, lon:-105.06899847, lat:21.63450481}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 51681.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2119248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120502 | Proyecto de inversión | 41709.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41709.68, modificado:41709.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PILAS EL TEPEGUAJE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163841 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163841 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO LAS PILAS - EL CHIVERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 COLONIA LAS PILAS EL TEPEGUAJE, 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EL TEPE, lon:-104.94165425, lat:21.67856739}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 37538.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120906 | Proyecto de inversión | 246831.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246831.44, modificado:246831.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR PEATONAL RAFAEL HERNANDEZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO EN LA COLONIA LAS PAREJAS ALTAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO PUGA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 165514 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 165514 | S | 4008 | 3700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:ANDADOR RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA, lon:-104.81350038, lat:21.58479597}} | 2022-09-20 | 2022-11-30 | 222148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122493 | Proyecto de inversión | 812079.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406039.56, modificado:406039.56}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406039.56, modificado:406039.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 173041 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 173041 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EJIDO CENTRO, 63600 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN VARIAS COLONIAS ZONA NO ZAB CON CODIGO POSTAL 63600, lon:-105.14449162, lat:21.95382623}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302123190 | Proyecto de inversión | 2913868.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913868.71, modificado:2913868.71}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 176667 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 176667 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.28, meta_modificada:749.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:664, direccion:RANCHERIA LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AREA COMUN DE LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS A UN CONTADO DEL JUZGADO Y FRENTE A LA TIENDA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.82989571, lat:22.32957704}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2123190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta datos suficientes. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta datos suficientes. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta datos suficientes. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta datos suficientes. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302124023 | Proyecto de inversión | 35550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17775.0, modificado:17775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17775.0, modificado:17775.0}} | EQUIPAMIENTO DE 7 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE LA YESCA - 180695 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 180695 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1534, direccion:RANCHERIA LAS PALOMAS, 63596 LAS PALOMAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN CUATRO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD TRES A LA SALIDA A GUADALUPE OCOTAN EN ESTA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.3352691, lat:21.97748471}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 17775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124363 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, MUNICIPIO DE LA YESCA - 182254 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 182254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:216, direccion:RANCHERIA , 00000 EL ENCINO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN, lon:-104.33497831, lat:21.96513852}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124600 | Proyecto de inversión | 15236 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}} | EQUIPAMIENTO DE 3 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA AZALEA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 183188 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 183188 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:954, direccion:RANCHO , 00000 LA AZALEA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES EN EL RANCHO DE LA AZALEA CERCA DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, lon:-104.28102706, lat:21.67720706}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125033 | Proyecto de inversión | 304530 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152265.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152265.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 184907 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 184907 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE LA HERMOSA 40 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CONALEP Y CALLE JUAREZ, CALLE SIERRA COLORADA COLONIA LAZARO CARDENAS A ESPALDA DE ESCUELA CONALEPCALLES BENI, lon:-105.23666173, lat:21.04382789}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2125033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN(2), trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125332 | Proyecto de inversión | 105970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52985.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52985.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186920 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186920 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE ABASOLO 28 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPOMO, 63722 EL CAPOMO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ M ATEOS Y BRECHA ALVARO OBREGÓN, CALLE FRANCISCO VILLA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMOUNA ACCIÓN CA, lon:-105.11606083, lat:21.11264528}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126404 | Proyecto de inversión | 866150.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866150.05, modificado:863480.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE CRISTÓBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 191896 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 191896 | S | 1894 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LA ESTANCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOB, lon:-105.32417024, lat:22.63666152}} | 2022-09-22 | 2022-11-05 | 259044.29 | 259044.29 | 259044.29 | 259044.29 | 259044.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-023/2022-IR, contratista:JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1941072.16, importe_modificado:1941072.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizo el pago del anticipo el mes de octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Se realizo pago de anticipo en el mes de octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación:El contrato se realizo con tres proyectos diferentes calle Cristóbal Colon $863,480.97, callejón Guadalupe Victoria $535,037.00, calle Francisco Villa $542,554.19 con un monto total de $1,941,072.16, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302126427 | Proyecto de inversión | 4142 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.0, modificado:2071.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.0, modificado:2071.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 191971 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 191971 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE VALLARTA 99 INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE JUAN ESCUTIA CALLE VALALRTA 99 WN ZACUALPAN COLONIA EL CERRITO.A 3 CUADRAS DE A, lon:-105.16753936, lat:21.24432066}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2126427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126482 | Proyecto de inversión | 8282 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141.0, modificado:4141.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141.0, modificado:4141.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 192201 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 192201 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:CALLE FRAGATA 20 INTERIOR SN COLONIA LA COLMENA, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA LAS GARZAS Y CALLE PELICANO, CALLE PIJIJI COLONIA LA COLMENALATERAL IZQUIERDO CARRETERA LA PEÑITA DE JALTEMBA A PUER, lon:-105.25311097, lat:21.03052883}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2126482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126507 | Proyecto de inversión | 536690.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536690.84, modificado:535037.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLEJÓN GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 192420 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 192420 | S | 135 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLEJON GUADALUPE VICTORIA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE GUADALUPE VICTORIA SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJIC, lon:-105.32338035, lat:22.6398308}} | 2022-09-22 | 2022-11-05 | 160511.1 | 160511.1 | 160511.1 | 160511.1 | 160511.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-023/2022-IR, contratista:JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1941072.16, importe_modificado:1941072.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302126545 | Proyecto de inversión | 4142 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.0, modificado:2071.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.0, modificado:2071.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 192632 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 192632 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:CALLE NAYARIT 2 INTERIOR SN EJIDO LA PUERTA DE LA LIMA, 63723 LA PUERTA DE LA LIMA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SABINO MORALES Y PROLONGACION NAYARIT, CALLE LA CRUZ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD POR CA, lon:-105.18244427, lat:21.09428978}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2126545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126558 | Proyecto de inversión | 105969 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52985.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52984.0, modificado:52984.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS - 192671 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 192671 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE LAS LOMAS INTERIOR SN PUEBLO LAS LOMAS, 63726 LAS LOMAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES SOBRE LA CARRETERAFEDERAL MEX 200 UNA ACCION CAMINOPUNTA MONTERREY UNA ACCION FRENTEA LA CANCHA DEPORTIVA EN , lon:-105.37467923, lat:20.92264158}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 52984 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302127568 | Proyecto de inversión | 547841 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547841.0, modificado:547841.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE OJO DE AGUA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL ERMITAÑO - 197787 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 197787 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.95, meta_modificada:563.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:CALLE OJO DE AGUA EJIDO EL ERMITAÑO, 63836 EL ERMITAÑO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JAL Y CALLE LAS FLORES, ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MEXICO ESTA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA COMISARIADO EJIDAL, lon:-104.74835996, lat:21.32225887}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2127568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO , NI AVANCE FISICO-FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128378 | Proyecto de inversión | 1905861.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905861.03, modificado:1905861.03}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CULTURA POPULAR COLONIA TIERRA Y LIBERTAD TEPIC NAYARIT - 201905 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 201905 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2123.0, meta_modificada:2123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CULTURA POPULAR, CALLE JUANA DE ARCO REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE , lon:-104.88149909, lat:21.50633919}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 1715274.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2128378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302129768 | Proyecto de inversión | 1897471.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897471.55, modificado:1897471.55}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE DEL JUZGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 207623 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 207623 | S | 329 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:CALLE DEL JUZGADO EJIDO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA DE ASERRADERO A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR SEGUIR DERECHO POR LA CALLE PR, lon:-105.11853252, lat:22.86204009}} | 2022-06-26 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2129768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302135697 | Proyecto de inversión | 4554005.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4554005.43, modificado:4554005.43}} | BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT (2DA. ETAPA) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22/MF417007-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:543.25, meta_modificada:543.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:NAZARET ENTRE BETANIA Y JERUSALEN, lon:-104.879952, lat:21.480375}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:NAZARET ENTRE BETANIA Y JERUSALEN, lon:-104.880424, lat:21.481224}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:OBRERISMO ENTRE MEXICO Y ESTEBAN BACA CALDERON, lon:-104.887172, lat:21.525909}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:OBRERISMO ENTRE MEXICO Y ESTEBAN BACA CALDERON, lon:-104.884547, lat:21.524479}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE RAYON Y SANTA TERESITA, lon:-104.90207, lat:21.52318}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE RAYON Y SANTA TERESITA, lon:-104.90296, lat:21.521094}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TACUBAYA ENTRE MEXICO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, lon:-104.889061, lat:21.523421}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TACUBAYA ENTRE MEXICO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, lon:-104.887719, lat:21.522196}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2277002.72 | 4554005.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2022/11, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4554005.43, importe_modificado:4554005.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:271.63}} | {2135697/proyecto_PROCESO, 2135697/proyecto_INICIO, 2135697/proyecto_PROCESO, 2135697/proyecto_INICIO, 2135697/proyecto_PROCESO, 2135697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139133 | Proyecto de inversión | 1113595 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113595.0, modificado:1113595.0}} | 2022010130-0097 Rehabilitacion de telesecundaria Josefa Ortiz de Dominguez ubicada en la localidad de Las Pilas, municipio de Rosamorada. C.C.T. 18ETV0155W | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa |  | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:2RF7+45 Las Pilas, Nayarit, lon:-105.187112, lat:22.022602}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 1113595 | 1113595 | 329408.57 | 329408.57 | 329408.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-016, contratista:ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1113595.0, importe_modificado:1113595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2139133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139369 | Proyecto de inversión | 413307 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413307.0, modificado:413307.0}} | 2022010168-0133 Rehabitación de servicios sanitarios en escuela primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010168-0133 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:José María Mercado, Sin Nombre Loc. San Blas, Centro, 63744 San Blas, Nay., lon:-105.28641, lat:21.54141}} | 2022-08-08 | 2022-09-30 | 413307 | 410404 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-028, contratista:LUIS CARLOS JOHANSON LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:410404.0, importe_modificado:410404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2139369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139445 | Proyecto de inversión | 1480133 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480133.0, modificado:1480133.0}} | 2022010169-0124 Rehabilitacion de infraestructura educativa en escuela primaria "Benito Juárez" ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic C,C.T. 18DPR0635F (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010169-0124 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pte #509, Heriberto Casas, 63080 Tepic, Nay., lon:-104.901355, lat:21.518475}} | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 1480133 | 1478874 | 739000.4 | 739000.4 | 739000.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-012, contratista:"DALICONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V. JOSE ISMAEL GUARDADO LIMA", convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1478874.0, importe_modificado:1478874.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2139445/proyecto_INICIO, 2139445/proyecto_PROCESO, 2139445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139651 | Adquisición | 1136666.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136666.46, modificado:1136666.46}} | SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED DE 50, 80 Y 100 W 120-240V, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2022/MF4-08-009-CP | N | 0 | 0 | 5020 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SIERRA DE ALICA, lon:-104.89209, lat:21.448988}} | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 1136666.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2139651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:A LA FECHA DE CORTE ÉSTA ACCIÓN NO PRESENTA AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO DEBIDO A CAMBIOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO , trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | NAY220302139874 | Proyecto de inversión | 643598 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643598.0, modificado:643598.0}} | 2022010228-0168 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010228-0168 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:63886 Jala, Nay., lon:-104.32675, lat:21.09522}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 643598 | 643598 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-030-1, contratista:EMPRESA CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:643598.0, importe_modificado:643598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {2139874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139933 | Adquisición | 12193985 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4938564.0, modificado:4938564.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7255421.0, modificado:7255421.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION CATASTRAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Administración y Finanzas | AP-IP-MAY-067/2022 | N | 0 | 0 | 1235456 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV MEXICO ESQ ABASOLO SIN NUMERO TEPIC NAYARIT CP 63000, lon:-104.89382, lat:21.507443}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 12193985 | 12193985 | 10259924 | 1934061 | 1934061 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | NAY220302140249 | Proyecto de inversión | 6018368.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6018368.57, modificado:6018368.57}} | creacion de tribunales laborales para el estado de nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT | 01 ACUERDO01-13/05/2022 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV MEXICO SIN NUMERO PALACIO DE GOBIERNO ZONA CENTRO TEPIC NAYARIT CP 63000 , lon:-104.89382, lat:21.507443}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 6018365.57 | 5970517.07 | 5970517.07 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | NAY220302140734 | Proyecto de inversión | 571333 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571333.0, modificado:571333.0}} | 2022010326-0236 Ampliación de infraestrcutura educativa en preescolar Sor Juana Inés de la Cruz" ubicada en la localidad de La Goma, municipio de San Blas. CCT. 18DJN1236Z (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010326-0236 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:21.713816967423426, -105.27648569449826, lon:-105.27648, lat:21.7138169}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 571333 | 568268 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-037, contratista:MARIA INES GONZALEZ ROBLES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:568268.0, importe_modificado:568268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102062854 | Proyecto de inversión | 2234407.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234407.39, modificado:2231635.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE POPOTA A LA LOCALIDAD DE POPOTA, EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 14288 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 14288 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE APOZ, lon:-103.89495894, lat:21.50160289}} | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 2231635.99 | 2231635.99 | 2231635.99 | 2231635.99 | 2231635.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-003/2022, contratista:GRUPO COREJ S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2231635.99, importe_modificado:2231635.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2062854/proyecto_INICIO, 2062854/proyecto_PROCESO, 2062854/proyecto_INICIO, 2062854/proyecto_PROCESO, 2062854/proyecto_FIN, 2062854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202068220 | Proyecto de inversión | 699477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699477.12, modificado:897278.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL TABACO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 80447 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 80447 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 6 PUEBLO CAÑADA DEL TABACO, 63578 CAÑADA DEL TABACO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLEJON DEL BESO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 9 CUARTOS UBICADOS 1 CALLE EMILIANO ZA, lon:-105.35211629, lat:21.71086374}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 897278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202068228 | Proyecto de inversión | 699477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699477.12, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AUTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 82164 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 82164 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR 42 PUEBLO AUTÁN, 63750 AUTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FCO I MADERO, CALLE ZACATECAS 9 CUARTOS UBICADOS 2 EN CALLE MICHOACAN 2 EN CALLE DURANGO 2 EN CALLE ZARAGOZA 1 EN CALLE JOSE M, lon:-105.30443345, lat:21.69218584}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068228/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202068270 | Proyecto de inversión | 699477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699477.12, modificado:897278.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO PUGA MUNICIPIO DE TEPIC - 85443 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 85443 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR 24 PUEBLO 3 DE MAYO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , DOS DE LA CALLE LINDAVISTA CINCO DE 3 DE MAYO UNA DE 10 UNA DE CALLE QUERETARO EN LA LOCALIDAD DE FRANCI, lon:-104.81346162, lat:21.58326205}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 897278 | 897278 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-02-2022, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1588540.0, importe_modificado:1588540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202068594 | Proyecto de inversión | 11786006 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5893003.0, modificado:5893003.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5893003.0, modificado:5893003.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLES MANUEL M PONCE ENTRE CALLES VERACRUZ Y OJOS DE AGUA Y CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLE MANUEL M PONCE Y CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT SEGUNDA ETAPA - 1055 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 1055 | S | 424 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL MARIA PONCE COLONIA CTM, 63313 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE OJOS DE AGUA LA OBRA QUE ES UNA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTAVBLE SE ENCUENTRA LOC, lon:-105.20220992, lat:21.81712589}} | 2022-03-01 | 2022-05-14 | 5398191.1 | 5398191.1 | 5398191.1 | 5398191.1 | 5398191.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-015-001/2022, contratista:OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:5868357.69, importe_modificado:5868357.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2068594/proyecto_INICIO, 2068594/proyecto_PROCESO, 2068594/proyecto_INICIO, 2068594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069103 | Proyecto de inversión | 606940.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606940.2, modificado:606940.2}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE BUCKINGHAM - 10119 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10119 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUCKINGHAM, 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, LA OBRA SE REALIARA EN LA CALLE DE NOMBRE PRINCIPAL ESTA CALLE ES LA QUE SE ESTA AUN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-104.62515182, lat:21.50175269}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISICOS-FINANCIEROS.NO HAY AVANCES FISICOS-FINANCIEROS. , trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069107 | Proyecto de inversión | 549283.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549283.87, modificado:549283.87}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS - 10190 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10190 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE MEXICO HACIENDA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CBTA, CALLE DURANGO LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MEXICO ESTA SE ENCUENTRA EXACTAMENTE AFUERA, lon:-104.61051293, lat:21.42113266}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISICOS-FINANCIEROS., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069382 | Proyecto de inversión | 858624.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858624.67, modificado:857530.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN A LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 19393 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 19393 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO, lon:-104.34829858, lat:21.89589048}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 857530.45 | 857530.45 | 857530.45 | 857530.45 | 857530.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-006/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:857530.45, importe_modificado:857530.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.9}} | {2069382/proyecto_INICIO, 2069382/proyecto_PROCESO, 2069382/proyecto_FIN, 2069382/proyecto_PROCESO, 2069382/proyecto_FIN, 2069382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202070465 | Proyecto de inversión | 1242344.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242344.99, modificado:1877546.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YUCATÁN ENTRE CALLE CORONA Y PRISCILIANO SÁNCHEZ, COLONIA EL MOLINO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 26341 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 26341 | S | 134 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.12, meta_modificada:471.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ CUATRO CUADRAS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MU, lon:-105.37044985, lat:22.49310622}} | 2022-04-10 | 2022-05-31 | 1877546.05 | 1877546.05 | 563263.81 | 563263.81 | 563263.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-018/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1877546.05, importe_modificado:1877546.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.37}} | {2070465/proyecto_INICIO, 2070465/proyecto_PROCESO, 2070465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202071745 | Proyecto de inversión | 419534.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419534.85, modificado:419534.85}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PESCADOR ENTRE LAS CALLES ROBALO Y TIBURON EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE - 32920 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 32920 | S | 188 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE PESCADOR PUEBLO CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ROBALO Y CALLE TIBURON, CALLE HUACHINANGO CALLE PESCADOR ENTRE CALLES ROBALO Y TIBURON Y CALLE POSTERIOR HUACHINAGO EN , lon:-105.38419623, lat:20.74812882}} | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 419534.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072007 | Proyecto de inversión | 3170410.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170410.58, modificado:3458164.25}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34068 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34068 | S | 384 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19800.0, meta_modificada:19800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO Y , LA OBRA SE REALIZAR SOBRE EL TRAMO DE , lon:-104.82386838, lat:22.47467839}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 3458164.25 | 3458164.25 | 3190138.2 | 3190138.2 | 2152688.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-014A/2022-IR, contratista:EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3458164.25, importe_modificado:3458164.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19800.0}} | {2072007/proyecto_INICIO, 2072007/proyecto_PROCESO, 2072007/proyecto_INICIO, 2072007/proyecto_PROCESO, 2072007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072538 | Proyecto de inversión | 325333.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325333.14, modificado:325333.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES CAMICHIN Y PAROTA, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS. - 37310 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37310 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA A TRESCUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS, lon:-105.33141263, lat:20.76314957}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 325333.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072541 | Proyecto de inversión | 263610.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263610.66, modificado:263610.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MÉRIDA ENTRE CALLES ABASOLO Y ALDAMA, COLONIA MAZATLANCITO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 37338 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 37338 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MÉRIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DE SUR A NORTE POR LA CALLE JUAN ESCUTIA LLEGAREMOS AL , lon:-105.36679112, lat:22.49918636}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y/O APROBACION, trimestre:3.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072631 | Proyecto de inversión | 901618.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901618.79, modificado:901618.79}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PACIFICO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 38042 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 38042 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:AVENIDA DEL PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-105.34306968, lat:20.75773827}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 901618.79 | 877330.6 | 349726.64 | 349726.64 | 349726.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-09/2022, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:877330.6, importe_modificado:877330.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2072631/proyecto_INICIO, 2072631/proyecto_PROCESO, 2072631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072819 | Proyecto de inversión | 408181.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408181.55, modificado:408181.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHÍN Y PAROTA EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS. NAYARIT. - 39212 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 39212 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA PARAÍSO DEL INDIO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA A TRES CUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS, lon:-105.33137642, lat:20.76319472}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 408181.55 | 404581.58 | 212803.26 | 212803.26 | 212803.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-10/2022, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:404581.58, importe_modificado:404581.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2072819/proyecto_INICIO, 2072819/proyecto_PROCESO, 2072819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202074152 | Proyecto de inversión | 2599241 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599241.0, modificado:2599240.85}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y RED DE DRENAJE EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y EMILIO CARRANZA EN LA COLONIA CANTARRANAS EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 47914 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 47914 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VERCARUZ COLONIA CANTARRANAS, 63227 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE LAURELES Y GONGORA LA OBRA SE UBICA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y EMILIO CARRANZA CONTEMPLANDO, lon:-105.29903887, lat:21.93797246}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 2599240.85 | 2599240.85 | 2599240.85 | 2599240.85 | 2599240.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-003/2022-IR, contratista:JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:2079392.68, importe_modificado:2599240.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2074152/proyecto_FIN, 2074152/proyecto_PROCESO, 2074152/proyecto_FIN, 2074152/proyecto_PROCESO, 2074152/proyecto_FIN, 2074152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202078201 | Proyecto de inversión | 236502.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236502.95, modificado:233807.62}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE AGUAJES MUNICIPIO DE JALA - 71821 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 71821 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD D, lon:-104.35424677, lat:21.10734235}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 233807.62 | 233807.62 | 232799.82 | 232799.82 | 232799.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-002/2022, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:233807.62, importe_modificado:233807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {2078201/proyecto_INICIO, 2078201/proyecto_PROCESO, 2078201/proyecto_FIN, 2078201/proyecto_INICIO, 2078201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202078208 | Proyecto de inversión | 2888477.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888477.02, modificado:2888274.85}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO LA BOLSA MUNICIPIO DE JALA - 71848 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 71848 | S | 462 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2947.2, meta_modificada:2947.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA, 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO ACCESO PRINCIPAL CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALI, lon:-104.3264492, lat:21.09494944}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2888274.85 | 2888274.85 | 1733108.52 | 1733108.52 | 1733108.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-007/2022, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2888274.85, importe_modificado:2888274.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2505.12}} | {2078208/proyecto_INICIO, 2078208/proyecto_PROCESO, 2078208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202078563 | Proyecto de inversión | 594283.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594283.58, modificado:592003.15}} | CONSTRUCCION DE CALLE ORQUIDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 73890 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 73890 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DE LOS ARRAYANES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MATAMOROS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE ORQUIDEA ESTA EN LA, lon:-104.5891049, lat:21.33716283}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 592003.15 | 592003.15 | 406725.07 | 406725.07 | 406725.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-015-CP, contratista:CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:592003.15, importe_modificado:592003.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {2078563/proyecto_INICIO, 2078563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202079240 | Proyecto de inversión | 783761.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783761.41, modificado:782157.35}} | CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA - 77166 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 77166 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA MODERNA, 63843 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE MEXICO, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE GUANAJUATO ESTA CALLE ES LA QUE NOS LLEVA A LA CLINICA D, lon:-104.65736858, lat:21.46708377}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 782157.35 | 782157.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-007-PR, contratista:CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:782157.35, importe_modificado:782157.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202080876 | Proyecto de inversión | 384422.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384422.53, modificado:424306.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA - 85320 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 85320 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:641, direccion:RANCHERIA SAN JUAN IXTAPALAPA, 63582 SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A L, lon:-104.07885732, lat:21.49126088}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 424306.31 | 424306.31 | 424306.31 | 424306.31 | 424306.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:423306.31, importe_modificado:423306.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2080876/proyecto_INICIO, 2080876/proyecto_PROCESO, 2080876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202081561 | Proyecto de inversión | 1776820.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776820.93, modificado:1461948.16}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA COLONIA PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 89500 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 89500 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO, lon:-104.07801135, lat:21.69098106}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1461948.16 | 1461948.16 | 1461948.16 | 1461948.16 | 1461948.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-018/2022, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2331561.01, importe_modificado:2331561.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2081561/proyecto_INICIO, 2081561/proyecto_FIN, 2081561/proyecto_PROCESO, 2081561/proyecto_FIN, 2081561/proyecto_INICIO, 2081561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202082421 | Proyecto de inversión | 1056564.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056564.26, modificado:1056564.26}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE AMADO NERVO, ENTRE CALLE MÉXICO Y BAJA CALIFORNIA EN LA LOCALIDAD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 94047 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 94047 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE SAYULILLA POR EL CAMINO RURAL QUE VIENE DESDE EL NORTE A, lon:-105.39045865, lat:22.44103478}} | 2022-06-03 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2082421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y/O CONTRATACION, trimestre:3.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202083164 | Proyecto de inversión | 1107635.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107635.48, modificado:1107635.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE 20 M3 EN LA COLONIA MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 97593 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 97593 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN , lon:-104.07772703, lat:21.70594022}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 1107635.48 | 1106318.39 | 553159.2 | 553159.2 | 553159.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-APO-022/2022, contratista:GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1106318.39, importe_modificado:1106318.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2083164/proyecto_INICIO, 2083164/proyecto_PROCESO, 2083164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084158 | Proyecto de inversión | 1080339.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080339.9, modificado:1016586.5}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CUATRO UNIDADES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CEBOLLITAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101775 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101775 | S | 90 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1213, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZO, 63540 EL CARRIZO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO MUNICPIO DEL NAYAR POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.75347018, lat:22.54072999}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1016586.5 | 1016586.5 | 214079.4 | 214079.4 | 149855.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-017C/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1016586.5, importe_modificado:1016586.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.7}} | {2084158/proyecto_INICIO, 2084158/proyecto_PROCESO, 2084158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084239 | Proyecto de inversión | 5627848.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5627848.43, modificado:5627848.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGUITO DE ABAJO Y SANTA CRUZ EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1 DEL KM 30,002 AL 30,222.66 Y TRAMO 2 DEL KM 32,712 AL 32,946.20 - 102175 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 102175 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2729.0, meta_modificada:2729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 002 PUEBLO SANTA CRUZ, 63407 SANTA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGUITO DE ABAJO SE TOMA E, lon:-105.14594828, lat:22.45317034}} | 2022-06-07 | 2022-09-04 | 5624537.59 | 5624537.59 | 2134024.84 | 2134024.84 | 2134024.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-012/2022, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:5624537.59, importe_modificado:5624537.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2084239/proyecto_INICIO, 2084239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084852 | Proyecto de inversión | 1962235.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962235.44, modificado:1931795.43}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104241 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104241 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA, lon:-104.8301482, lat:22.3964737}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1931795.43 | 1931795.43 | 1412085.12 | 1412085.12 | 988459.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-022A/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1931795.43, importe_modificado:1931795.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:662.5}} | {2084852/proyecto_INICIO, 2084852/proyecto_PROCESO, 2084852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202087897 | Proyecto de inversión | 1119116 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559558.0, modificado:558107.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559558.0, modificado:558105.0}} | 2022010202 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010202-0156 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Jomulco, lon:-104.42857778, lat:21.10221111}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1116212 | 1116211.79 | 458536.32 | 458536.32 | 458536.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-007-22-IR, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1116211.79, importe_modificado:1116211.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101434 | Proyecto de inversión | 498488 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498488.0, modificado:498488.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 119322 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 119322 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TURQUESA INTERIOR 93 93 COLONIA VILLAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE OXIDIANA Y AMPLIACION AGUAMARINA, AMPLIACION ALABASTRO UNO POR CALLE TURQUESA UNO POR CALLE VILLA DE ARTEAGA UNO AV.VOLCAN DEL C, lon:-104.84168275, lat:21.49068529}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 498488 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2101434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102068 | Proyecto de inversión | 199395 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99697.0, modificado:99697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99698.0, modificado:99698.0}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 142829 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142829 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CAMPANA, 63900 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LAS ACCIONES DE CUARTO SE LOCALIZAN UNO POR CALLE IGNACIO ALLENDE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD FRENTE AL DEPOSITO DE, lon:-104.55297958, lat:21.02104967}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 99698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102186 | Proyecto de inversión | 137427 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68713.0, modificado:68713.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68714.0, modificado:68714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 149204 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 149204 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA EMILIANO M GONZAELZ, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MANGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN DOS ACCIONES POR CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO D, lon:-104.37919225, lat:21.03689898}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 68714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102318 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153747 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153747 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:116, direccion:CALLE EL MANGUITO RANCHO EL MANGUITO, 63582 EL MANGUITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA POR EL CAMINO PRINCIPAL O ACCESO DE ESTA LOCALIDAD A 250 MTS DE LA ESCUELA RURAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-104.29199304, lat:21.82098748}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102320 | Proyecto de inversión | 15236 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}} | EQUIPAMIENTO DE 3 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA AZALEA, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153816 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153816 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:954, direccion:CALLE LA AZALEA RANCHO LA AZALEA, 63595 LA AZALEA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SON TRES ACCIONES EN EL RANCHO DE LA AZALEA ANEXO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC CON CODIGO POSTA, lon:-104.28093102, lat:21.677394}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102419 | Proyecto de inversión | 111731 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55865.0, modificado:55865.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55866.0, modificado:55866.0}} | EQUIPAMIENTO DE 22 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 155777 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155777 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 1 INTERIOR SN EJIDO , 63804 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE JOSE CEBALLOS, CALLE MIGUEL HIDALGO DOS POR LA VICENTE GUERRERO DOS POR CALLE JOSE CEBAL, lon:-104.75335957, lat:21.21886467}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102423 | Proyecto de inversión | 406040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203020.0, modificado:203020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203020.0, modificado:203020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETADERAS, DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS. - 155797 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155797 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE BOULEVART NAYARIT LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANER, lon:-105.27394136, lat:20.69482101}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102437 | Proyecto de inversión | 105969 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52984.0, modificado:52984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52985.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS - 156122 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 156122 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA 47 EJIDO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TINTOQUE, CALLE MEXICO LAS ACCIONES SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES EN CALLE PUEBLA, lon:-105.25311764, lat:20.80503021}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102438 | Proyecto de inversión | 507550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA BLANCA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 156123 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 156123 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:41, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 79 EJIDO HIGUERA BLANCA, 63734 HIGUERA BLANCA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES A REALIZAR EN ESTA LOCALIDAD SERA DE LA SI, lon:-105.46968556, lat:20.79709303}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302106015 | Proyecto de inversión | 1850877.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850877.45, modificado:1850877.45}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PROFESOR JOSÉ ALEMÁN SÁNCHEZ ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CHAPULTEPEC, EN COLONIA LAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 60853 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 60853 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2271.0, meta_modificada:2271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR JOSÉ ALEMÁN SÁNCHEZ COLONIA LAS COLONIAS, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE HUANACAXTLE PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SE RECORRE LA CALLE MÉXICO CON DIREC, lon:-105.35842804, lat:22.50269358}} | 2022-05-06 | 2022-06-02 | 1850877.45 | 1850877.45 | 902878.11 | 902878.11 | 902878.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-004/2022, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1850877.45, importe_modificado:1850877.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.0}} | {2106015/proyecto_INICIO, 2106015/proyecto_PROCESO, 2106015/proyecto_INICIO, 2106015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302110190 | Proyecto de inversión | 556817.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556817.83, modificado:556817.83}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA COLONIA MAGISTERIAL TEPIC NAYARIT - 118142 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 118142 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA, lon:-104.88423845, lat:21.52002114}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 277665.6 | 555331.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-2022-IR/A, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:SIAPA TEPIC, monto:555331.2, importe_modificado:555331.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302113823 | Proyecto de inversión | 1565890.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565890.24, modificado:1565890.24}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE BRAVO ENTRE ZARAGOZA Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 135607 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135607 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.18, meta_modificada:1090.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE MINA CENTRO DE LA LOCALIDAD COSTADO NORTE DEL MERCADO PRINCIPAL A UNA CUADRA DE PALACIO MUNICIPA, lon:-104.90079143, lat:21.23793625}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 858387.06 | 858387.06 | 858387.06 | 858387.06 | 858387.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-012-I, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1565890.24, importe_modificado:1565890.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2113823/proyecto_INICIO, 2113823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302113847 | Proyecto de inversión | 670594.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670594.56, modificado:670594.56}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORENO Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 135699 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135699 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.85, meta_modificada:473.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORENO, CALLE ALDAMA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA COSTADO ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.89978829, lat:21.23606371}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 201178.37 | 201178.37 | 201178.37 | 201178.37 | 201178.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-015-AD, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:806371.24, importe_modificado:806371.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {2113847/proyecto_INICIO, 2113847/proyecto_PROCESO, 2113847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO AMPARA 3 FOLIOS DE SRFT EN EL RUBRO DE VIALIDAD CON ADOQUÍN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302113857 | Proyecto de inversión | 730607.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730607.91, modificado:730607.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE BRAVO Y MINA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 135752 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135752 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.5, meta_modificada:549.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN BARRIO SANTA ANA, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MINA, CALLE HIDALGO A UNA CUADRA LADO OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD PLAZA SALIDA PRINCIPAL ACCESO SURNORTE.A MEDIA CU, lon:-104.9016013, lat:21.23829704}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 219182.37 | 219182.37 | 219182.37 | 219182.37 | 219182.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-016-AD, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:948468.29, importe_modificado:948468.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2113857/proyecto_INICIO, 2113857/proyecto_PROCESO, 2113857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 3 FOLIOS DIFERENTES DEL SRFT DE LOS RUBROS, VIALIDAD CON ADOQUÍN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302114388 | Proyecto de inversión | 942156.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942156.14, modificado:942156.14}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS EN LA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 138409 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 138409 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.1, meta_modificada:226.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA , lon:-104.85675542, lat:21.46736057}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 469550.56 | 939101.12 | 397135.13 | 397135.13 | 397135.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/B, contratista:VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:939101.12, importe_modificado:939101.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.05}} | {2114388/proyecto_INICIO, 2114388/proyecto_PROCESO, 2114388/proyecto_INICIO, 2114388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302114431 | Proyecto de inversión | 779367.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779367.97, modificado:779367.97}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR NORUEGO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE MAR BALTICO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY TEPIC NAYARIT. - 138566 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 138566 | S | 101 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI, lon:-104.86233778, lat:21.48474205}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 386713.8 | 773427.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR/A, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:773427.6, importe_modificado:773427.6}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2114431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302115496 | Proyecto de inversión | 169018.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169018.72, modificado:169018.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA COLONIA EMILIO M GONZALEZ TEPIC NAYARIT - 142334 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 142334 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.15, meta_modificada:29.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE SONORA LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLE, lon:-104.87927122, lat:21.53630764}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 83639.06 | 167278.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-007-2022-AD/B, contratista:VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:167278.12, importe_modificado:167278.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.78}} | {2115496/proyecto_PROCESO, 2115496/proyecto_INICIO, 2115496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302117679 | Proyecto de inversión | 7377941.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7377941.41, modificado:7377941.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE VILLA DE LA TORRE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA PASEO DE GERANIO A CALLE CERRO DE LA GLORIA EN LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA TEPIC NAYARIT. - 151406 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 151406 | S | 489 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1717.6, meta_modificada:1717.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.82873889, lat:21.48894335}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3678037.86 | 7356075.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-010-2022-IR, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:SIAPA TEPIC, monto:7356075.71, importe_modificado:7356075.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2117679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118054 | Proyecto de inversión | 539492.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539492.52, modificado:539492.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ALDAMA EN LA COLONIA BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 152810 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 152810 | S | 47 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.39, meta_modificada:604.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALDAMA, CAMINO RIO ACAPONETA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SEGUIR DERECHO POR CALLE PRISCILI, lon:-105.31890202, lat:22.63286301}} | 2022-08-23 | 2022-09-21 | 160579.6 | 160579.6 | 160579.6 | 160579.6 | 160579.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-010/2022-IR, contratista:MAXIMO ROBLES COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:535265.32, importe_modificado:535265.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2118054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se realizo pago de anticipo, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302118385 | Proyecto de inversión | 122416.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122416.76, modificado:122416.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 154474 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 154474 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE ALDAMA CENTRO HISTORICO DE COMPOSTELA AL COSTADO SURESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.89980706, lat:21.23606371}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 27373.07 | 27373.07 | 27373.07 | 27373.07 | 27373.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-015-AD, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:806371.24, importe_modificado:806371.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2118385/proyecto_INICIO, 2118385/proyecto_PROCESO, 2118385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE ASOCIA CON 3 FOLIOS DE SRFT DE ACCIONES EN LA MISMA VIALIDAD DE: ADOQUÍN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118391 | Proyecto de inversión | 3029942.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029942.39, modificado:3025825.32}} | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CICLOPEO EN ENTRONQUE CAMINO SAN ISIDRO A SANTA BARBARA ,CRUCERO LA MOJARRA - 154522 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 154522 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - LA MOJARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS SAN ISIDRO, lon:-104.46784, lat:22.12547665}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 3025825.32 | 3025825.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-023C/2022-IR, contratista:CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3025825.32, importe_modificado:3025825.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302119307 | Proyecto de inversión | 165151.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165151.03, modificado:165151.03}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158463 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 158463 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO LA ESCONDIDA - LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEP, lon:-104.89842843, lat:21.57250138}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 148635.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2119307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120054 | Proyecto de inversión | 249091.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249091.01, modificado:247591.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATITA MUNICIPIO DE HUAJICORI. - 161967 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 161967 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+144 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 144 RANCHERIA ACATITA, 63497 ACATITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS Y CAMINO EL MOLINO, CAMINO TAMAZOLE SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A GUAMUCHILAR SEG, lon:-105.24452564, lat:22.8164994}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 74277.3 | 74277.3 | 74277.3 | 74277.3 | 74277.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-014/2022-IR, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2666429.8, importe_modificado:2666429.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El pago del anticipo se realizo en octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}, obs2: {observación:Este contrato se realizo con en dos localidades diferentes localidad de Acatita $247,591.00, Los Tobos $2,418,838.80 monto total $2,666,429.80, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302120100 | Proyecto de inversión | 142152.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142152.85, modificado:142152.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ROSETA LA TRISTEZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 162179 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 162179 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.45, meta_modificada:7.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:437, direccion:CAMINO TRAMO LA TRISTEZA - JAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 EJIDO ROSETA LA TRISTEZA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 7.45 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD ROSETA L, lon:-104.93126145, lat:21.75336988}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 127937.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120827 | Proyecto de inversión | 2870353.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870353.97, modificado:2870353.97}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE NUEVO PROGRESO Y EN LA CALLE NUEVO PROGRESO ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE FRESAS COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO 3RA. SECCIÓN TEPIC NAYARIT - 165162 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 165162 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2336.6, meta_modificada:2336.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 3RA SECCIÓN, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE NUEVO PROGRESO, CALLE ALMENDRAS REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y C, lon:-104.86488729, lat:21.54155741}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2583318.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121236 | Proyecto de inversión | 284839.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284839.01, modificado:284839.01}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE NARANJO COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE TEPIC NAYARIT - 167156 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167156 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.8, meta_modificada:143.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE JACARANDAS, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONIA SE N, lon:-104.86410601, lat:21.48760318}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 256355.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121299 | Proyecto de inversión | 103186.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103186.69, modificado:103186.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA LOMA HERMOSA DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167467 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167467 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE PULIDO COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DE MATATIPAC Y CALLE LOMA PULIDO, CALLE LOMA BONITA SE REALIZARÁN 2 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LTS EN LA COLONIA LOMA HERMOSA EN LOS SI, lon:-104.88945044, lat:21.53480318}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 92868.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2121299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121303 | Proyecto de inversión | 857623.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857623.81, modificado:857623.81}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE PROLONGACION CHURUBUSCO Y CAMINO A LOS METATES EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 167494 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167494 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:86.13, meta_modificada:86.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN CHURUBUSCO Y CALLE CAMINO A LOS METATES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALT, lon:-104.87676261, lat:21.51449796}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 771861.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2121303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122458 | Proyecto de inversión | 609059.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304529.67, modificado:304529.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304529.67, modificado:304529.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ - 172904 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172904 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO EN VARIAS CALLES COMO SE UBICA EN EL MAPA, EN LA ZONA SERRANA DEL, lon:-105.00303154, lat:21.9452572}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302123409 | Proyecto de inversión | 2244310.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244310.43, modificado:2244310.43}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 177544 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 177544 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:664, direccion:RANCHERIA LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AREA COMUN DE LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS A UN CONTADO DEL JUZGADO Y FRENTE A LA TIENDA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.82990465, lat:22.32965265}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2123409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ACABA DE INCIAR POR LO QUE NO PRESENTA AVANCES FISICOS FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302123437 | Proyecto de inversión | 2108815.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108815.91, modificado:2108815.91}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO Y EN CALLE MAR NORUEGO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE MAR BALTICO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY TEPIC NAYARIT - 177712 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 177712 | S | 101 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI, lon:-104.86186034, lat:21.48588203}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2123437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124394 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHILES, MUNICIPIO DE LA YESCA - 182356 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 182356 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:213, direccion:RANCHO , 00000 LOS CHILES, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , RUMBO A LA COLONIA 22 DE ENERO, lon:-104.35290551, lat:21.93382306}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124426 | Proyecto de inversión | 30472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}} | EQUIPAMIENTO DE 6 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 182486 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 182486 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:RANCHERIA LA MANGA, 63594 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , DOS ACCIONES CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DEL LIENZO CHARRO Y DOS ACCIONES FRENTE A LA PLAZA, lon:-104.14950699, lat:21.48451571}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 15236 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124620 | Proyecto de inversión | 45708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}} | EQUIPAMIENTO DE 9 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, MUNICIPIO DE LA YESCA - 183268 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 183268 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SALTILLO, CALLE FRANCISCO I. MADERO UNO POR CALLE MARIANO ABASOLO DOS POR CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE BENITO JUAREZ UN, lon:-104.31627767, lat:21.68740519}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 22854 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125094 | Proyecto de inversión | 238699 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119100.0, modificado:119100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO IPROVINAY, monto:506.0, modificado:506.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119093.0, modificado:119093.0}} | EQUIPAMIENTO DE 47 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE OCOTAN, MUNICIPIO DE LA YESCA - 185402 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 185402 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNA ACCIÓN EN EL BARRIO SAN ANTONIO A UN COSTADOO DE LA IGLESIA UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DE LA CANCHA UN, lon:-104.35657588, lat:21.88997218}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 119100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2125094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125311 | Proyecto de inversión | 21194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10597.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10597.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186792 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186792 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CELSO HERNÁNDEZ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE COLONIA CELSO HERNANDEZ LADO NORORIENTE DE LA LOCALIDA, lon:-105.12467699, lat:21.17643515}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125316 | Proyecto de inversión | 105970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52985.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52985.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PARANAL AROCHA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186811 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186811 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALLE NAYARIT INTERIOR SN RANCHERIA EL PARANAL AROCHA, 63708 EL PARANAL (AROCHA), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZACATECAS DISTRIBUCION DE LAS ACCIONESDOS EN CALLE NAYARITUNA CALLE M, lon:-105.08111801, lat:21.27637267}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125339 | Proyecto de inversión | 20706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10353.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10353.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186959 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186959 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE 5 DE MAYO 50 INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA DEL MAESTRO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA EL CERRITOUNA ACCION EN LA CALLE 5 DE MAYO UNAACCION EN LA CAL, lon:-105.16670526, lat:21.24555812}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2125339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126180 | Proyecto de inversión | 710570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355285.0, modificado:355285.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355285.0, modificado:355285.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS. - 190743 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 190743 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 64 S INTERIOR SN PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUERETARO UNA ACCION EN CALLE VERACRUZ UNAACCION EN CALLE ADOL, lon:-105.25134036, lat:20.80679966}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 355285 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126307 | Proyecto de inversión | 203020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 191465 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 191465 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE AVENIDA DE LAS GARZAS INTERIOR SN PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ENEBRO Y CALLE YUCATAN, CALLE YACA UNA ACCION EN LA CALLE AVENIDA DE LASGARZAS Y UNA ACCION EN LA CALLE OLIVODE LA L, lon:-105.2727886, lat:20.73306244}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 101510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126354 | Proyecto de inversión | 304530 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152265.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152265.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE HUANACAXTLE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 191644 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 191644 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE HUANACAXTLE 2 INTERIOR SN COTO LA CRUZ DE HUANACAXTLE, 63732 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PINO Y CALLE JOSE CHAVEZ, DOS ACCIONES POR LA CALLEHUANACAXTLE POR DONDE ESTA EL OXXOY UNA ACCION , lon:-105.38166521, lat:20.75583991}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 152265 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | NAY220302126398 | Proyecto de inversión | 507550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 191856 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 191856 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE VALLE DE SANTA CLARA 180 S INTERIOR SN PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE MEXICO, CALLE AV QUIROGA DOS ACCIONES EN CALLE VALLE DE SANTACLARA UNA POR CALLE ENCINO DOSACC, lon:-105.26613941, lat:20.7267995}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 253775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126537 | Proyecto de inversión | 105968 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52984.0, modificado:52984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52984.0, modificado:52984.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS - 192588 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 192588 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA 47 INTERIOR SN PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TINTOQUE, CALLE MEXICO DOS ACCIONES EN CALLE PUEBLA DOSPOR NIÑOS HEROES Y UNA ACCION EN , lon:-105.25311764, lat:20.80503021}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 52984 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126552 | Proyecto de inversión | 101510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 192656 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 192656 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE BARRACUDA 82 INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SAN VICENTE, UNA ACCION EN CALLE BARRACUDA EN LALOCALIDAD DE SAN VICIENTE CON CODIGOPOSTAL 6373, lon:-105.25638273, lat:20.7540194}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 50755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128404 | Proyecto de inversión | 103321 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51661.0, modificado:51661.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51660.0, modificado:51660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202028 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202028 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA CALIENTE, 63486 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA UNA ACCION ES LA UNICA CASA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE HUAJIC, lon:-105.34474352, lat:22.73628211}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2128404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128833 | Proyecto de inversión | 84775 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:42388.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42387.0, modificado:42387.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RIITO DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI. - 203712 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 203712 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RIITO, 63485 EL RIÍTO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN DOS POR EL CORDON O BORDO DE PROTECCION UNO A 150 MTS DEL KINDER UNO POR ACCESO PRINCIPAL, lon:-105.17007837, lat:22.66261769}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2128833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128852 | Proyecto de inversión | 127163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63582.0, modificado:63582.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63581.0, modificado:63581.0}} | CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI. - 203794 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 203794 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:64, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA DE LOS PLATA, 63480 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE LOCALIZAN UNO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO DOS POR ENTRADA PRINCIPAL UNO SALIDA A CARRIZAL , lon:-105.09586693, lat:22.62515412}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2128852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302129218 | Proyecto de inversión | 1895065.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895065.45, modificado:1889568.67}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO MUNICIPIO DE HUAJICORI. - 205335 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 205335 | S | 43 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1338.0, meta_modificada:1338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, direccion:PUEBLO EL COLORADO, 63485 EL COLORADO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE EL COLORADO A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA CAJA COLECTORA EMPEZANDO SOBRE LA MISMA ENTRADA SE REALIZO EL PROYECTO P, lon:-105.23232124, lat:22.68815022}} | 2022-09-22 | 2022-11-20 | 566870.6 | 566870.6 | 566870.6 | 566870.6 | 566870.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-022/2022-IR, contratista:JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1889568.67, importe_modificado:1889568.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2129218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo el pago del anticipo en octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302131800 | Proyecto de inversión | 178246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178246.2, modificado:178246.2}} | REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22/MF417009-CP | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PALACION MUNICIPAL S/N, lon:-104.89293, lat:21.512646}} | 2022-10-17 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302135640 | Proyecto de inversión | 715376.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715376.64, modificado:715376.64}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIALES ASFALTICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT (2DA. ETAPA) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22/MF417006-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL ENTRE BEGONIAS Y SIEMPREVIVA, lon:-104.853711, lat:21.485405}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL ENTRE BEGONIAS Y SIEMPREVIVA, lon:-104.854856, lat:21.48525}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LASO OSO ESQUINA LASGO SUPERIOR, lon:-104.862615, lat:21.481958}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS ENTRE PIRUL Y CLAVEL, lon:-104.85386, lat:21.487019}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS ENTRE PIRUL Y CLAVEL, lon:-104.853661, lat:21.485466}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 357688 | 698948.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-DADQ-09-2022, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1397897.44, importe_modificado:1397897.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.2}} | {2135640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139196 | Proyecto de inversión | 6966771 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6966771.0, modificado:6966771.0}} | 2022010438 - REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL RECINTO FERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010438-0424 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Recinto ferial en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit, lon:-104.88197222, lat:21.47631111}} | 2022-10-01 | 2022-12-29 | 6966771 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139834 | Proyecto de inversión | 2384108 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384108.0, modificado:2384108.0}} | 2022010162-0118 Rehabilitación general en primaria "Juan Escutia" ubicada en la localidad de Santiago Ixciuntla; Nayarit (SE) C.C.T. 18SPR0014Y | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa |  | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Benito Juárez Ote. 122, Centro, 63300 Santiago Ixcuintla, Nay., lon:-105.208608, lat:21.809752}} | 2022-09-23 | 2022-12-21 | 2384108 | 2313813 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-041, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2313813.0, importe_modificado:2313813.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {2139834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102061812 | Proyecto de inversión | 1168661.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168661.04, modificado:1144000.33}} | AMPLIACIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE CUATRO PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE LERDO DE TEJADA DE CALLE SINALOA A CALLE BRASIL EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO - 6394 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 6394 | S | 1524 | 1464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE BRASIL, CALLE HIDALGO A DOS CUADRAS HACIA EL OCCIDENTE DEL BOULEVARD OCEANO PACIFICO ACCESO POR , lon:-105.23696024, lat:21.05471061}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 1144000.33 | 1144000.33 | 1144000.33 | 1144000.33 | 1144000.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-003-AD, contratista:CRISTIAN RUBÉN GONZÁLEZ ROMÁN, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1144000.34, importe_modificado:1144000.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2061812/proyecto_INICIO, 2061812/proyecto_PROCESO, 2061812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102062181 | Proyecto de inversión | 620977.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620977.9, modificado:502067.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO AGUA AZUL EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS - 8551 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 8551 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE PUEBLA BARRIO AGUA AZUL, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JAVIER MINA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUERETARO A UNA CUADRA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL PUEBLO LATERAL IZQUIERDO POR LA ENTRADA NORTE D, lon:-105.13258985, lat:21.18131719}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 502067.93 | 502067.93 | 502067.93 | 502067.93 | 502067.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-005b-I, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:627104.85, importe_modificado:627104.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2062181/proyecto_INICIO, 2062181/proyecto_PROCESO, 2062181/proyecto_INICIO, 2062181/proyecto_PROCESO, 2062181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102062197 | Proyecto de inversión | 304043.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304043.74, modificado:282547.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHOACAN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA BARRIO TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS - 8602 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 8602 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE MICHOACAN BARRIO TEPEYAC, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE GUADALAJARA LATERAL SURESTE DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS ANTES DE SALIR DEL PUEBLO, lon:-105.14178027, lat:21.1754072}} | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 282547.75 | 282547.75 | 282547.75 | 282547.75 | 282547.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-005c-I, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:287157.62, importe_modificado:287157.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2062197/proyecto_INICIO, 2062197/proyecto_PROCESO, 2062197/proyecto_INICIO, 2062197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102065589 | Proyecto de inversión | 474800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474800.0, modificado:474800.0}} | BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | CONAFOR 2022 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO, lon:-104.883989, lat:21.534892}} | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 379840 | 360212.14 | 360212.14 | 360212.14 | 360212.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E2-2022, contratista:LORENA ALVAREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:45612.14, importe_modificado:45612.14}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E1-2022, contratista:GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:31999.13, importe_modificado:31999.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2065589/proyecto_PROCESO, 2065589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069394 | Proyecto de inversión | 1191031.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191031.22, modificado:1188674.33}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOTAJE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 19419 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 19419 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE MOTAJE, 63429 SAN JOSÉ DE MOTAJE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOTAJE POR EL SUROESTE POR EL CAMINO QUE VIENE DE EL RESBALÓN SE DA VUELTA EN LA CALLE ANTES DE LL, lon:-105.22651252, lat:22.37961389}} | 2022-04-11 | 2022-06-10 | 1188674.33 | 1188674.33 | 1188674.33 | 1188674.33 | 1188674.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-001/2022, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1188674.33, importe_modificado:1188674.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.0}} | {2069394/proyecto_INICIO, 2069394/proyecto_PROCESO, 2069394/proyecto_INICIO, 2069394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069395 | Proyecto de inversión | 1823657.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823657.81, modificado:1821889.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE PLAN DEL MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO - 19420 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 19420 | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:179, direccion:RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YE, lon:-104.08716293, lat:21.38671314}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 1821889.85 | 1821889.85 | 1821889.85 | 1821889.85 | 1821889.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1821889.85, importe_modificado:1821889.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2069395/proyecto_PROCESO, 2069395/proyecto_INICIO, 2069395/proyecto_FIN, 2069395/proyecto_PROCESO, 2069395/proyecto_FIN, 2069395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202070683 | Proyecto de inversión | 2079540.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079540.51, modificado:2079540.51}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PALOMA PRIMERA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 27496 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 27496 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:161, direccion:RANCHERIA LA PALOMA PRIMERA, 63427 LA PALOMA PRIMERA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , DESVIÁNDOSE DE LA CARRETERA 15 HACIA EL NORESTE A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA GENEROSA POR UN CAMINO RURAL Y ATRAVESANDO LA PALOMA N, lon:-105.20103468, lat:22.34547307}} | 2022-04-10 | 2022-06-10 | 2072536.28 | 2072536.28 | 1612629.99 | 1612629.99 | 1612629.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-002/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2072536.28, importe_modificado:2072536.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.44}} | {2070683/proyecto_PROCESO, 2070683/proyecto_INICIO, 2070683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072215 | Proyecto de inversión | 1069729.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069729.26, modificado:1068584.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE LOS ENCANTOS, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 35197 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35197 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD D, lon:-103.90798228, lat:21.43130859}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 1068584.11 | 1068584.11 | 1068584.11 | 1068584.11 | 1068584.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-011/2022, contratista:C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1068584.11, importe_modificado:1068584.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2072215/proyecto_FIN, 2072215/proyecto_INICIO, 2072215/proyecto_FIN, 2072215/proyecto_PROCESO, 2072215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072318 | Proyecto de inversión | 481535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481535.99, modificado:481535.99}} | AMPLICACION DE RED DE AGUA POTABLE EN L,A CALLE JUAN BRAVO ENTRE FRANCISCO VILLA Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETAREDAS - 35895 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35895 | S | 198 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE NIÑOS HEROES EN CALLE JUAN BRAVO ENTRE FRANCISCO VILLA Y AMADO NERVO EN CALLE PO, lon:-105.27896866, lat:20.69096069}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 481535.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072578 | Proyecto de inversión | 1230081.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230081.58, modificado:1230081.58}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. PACIFICO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 37718 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37718 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:AVENIDA AV. PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-105.34252646, lat:20.75736792}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1230081.58 | 1213648.23 | 556800.46 | 556800.46 | 556800.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-08/2022, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:1213648.23, importe_modificado:1213648.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2072578/proyecto_INICIO, 2072578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072616 | Proyecto de inversión | 113821.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113821.36, modificado:113821.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MÉRIDA ENTRE CALLES ABASOLO Y ALDAMA, COLONIA MAZATLANCITO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 37985 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 37985 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MÉRIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DE SUR A NORTE POR LA CALLE JUAN ESCUTIA LLEGAREMOS AL , lon:-105.36678173, lat:22.4992093}} | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESPERA DE EJECUCION Y/O CONTRATACION , trimestre:3.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202076490 | Proyecto de inversión | 1001703.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001703.14, modificado:1218977.61}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE LO DE LAMEDO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN COLONIA VALLE DE NAYARIT, TEPIC, NAYARIT. - 62489 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 62489 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LO DE LAMEDO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN, CALLE BELLAVISTA PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TRANSITAR POR EL LIBRAMIENTO DE TEPIC DE NORTE A SUR E E IN, lon:-104.90892338, lat:21.47649635}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1218977.61 | 1218977.61 | 1206998.27 | 1127047.44 | 1127047.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/07, contratista:CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1218977.61, importe_modificado:1218977.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.5}} | {2076490/proyecto_INICIO, 2076490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICO EN MIDS EL MONTO APROBADO A 1,218,977.61 EL CUAL NO MIGRO A SRFT, PERO EN MIDS SI FUE APLICADA LA MODIFICACION DEL MONTO, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación:SE MODIFICO EN MIDS EL MONTO APROBADO A 1,218,977.61 EL CUAL NO MIGRO A SRFT, PERO EN MIDS SI FUE APLICADA LA MODIFICACION DEL MONTO, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación:SE MODIFICO EN MIDS EL MONTO APROBADO A 1,218,977.61 EL CUAL NO MIGRO A SRFT, PERO EN MIDS SI FUE APLICADA LA MODIFICACION DEL MONTO, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS DE MODIFICADO Y APROBADO , trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS DE MODIFICADO Y APROBADO , trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS DE MODIFICADO Y APROBADO , trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS DE MODIFICADO Y APROBADO , trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202076659 | Proyecto de inversión | 2050963.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050963.95, modificado:2558321.34}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DENOMINADO CAMICHINES, EN LA COLONIA CAMICHÍN DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 63372 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 63372 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LA FLOR COLONIA EL CAMICHIN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ROSITA ÁLVAREZ Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE CAMICHINES AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOZA BÁVARA SE SIGUE DERECHO, lon:-105.3656156, lat:22.4839126}} | 2022-05-09 | 2022-07-08 | 2558321.34 | 2558321.34 | 2085161.53 | 2085161.53 | 2085161.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-011/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2558321.34, importe_modificado:2558321.34}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.85}} | {2076659/proyecto_PROCESO, 2076659/proyecto_INICIO, 2076659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202078213 | Proyecto de inversión | 742458.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742458.32, modificado:738439.67}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL PUENTE VEHÍCULAR A LA PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE JALA - 71874 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 71874 | S | 146 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EL PUENTE VEHICULAR A LA PREPARATORIA LOCALIDAD DE , lon:-104.33871655, lat:21.10140475}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 738439.67 | 738439.67 | 591625.69 | 591625.69 | 591625.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-003/2022, contratista:MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:738439.67, importe_modificado:738439.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.2}} | {2078213/proyecto_INICIO, 2078213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202078798 | Proyecto de inversión | 116304.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116304.88, modificado:116304.88}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL OCOTILLO - 75006 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 75006 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA EL OCOTILLO, 63874 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA JUSTO DONDE ESTA LA CAPTACION DEL AGUA O EL OJO DE AGUA HACIA LA LINEA DE CONDUCCION EXITENTE ESTE ENCUENTRA A 1.7 KM DE, lon:-104.64207972, lat:21.22933401}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO , NI AVANCES FISICO- FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta datos suficientes., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta datos suficientes., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta datos suficientes., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta datos suficientes., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202083200 | Proyecto de inversión | 2816601.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816601.59, modificado:2816286.65}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GRADAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICPIO DEL NAYAR - 97733 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 97733 | S | 384 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.7, meta_modificada:118.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO Y EL JUZGADO CIV, lon:-104.82339509, lat:22.4744352}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2816286.65 | 2816286.65 | 1323191.27 | 1323191.27 | 928233.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5978505.0, importe_modificado:5978505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.7}} | {2083200/proyecto_INICIO, 2083200/proyecto_PROCESO, 2083200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO SE INCLUYEN LOS FOLIOS NAY220202081590, NAY220202083200, NAY220202083207, NAY220202083222, POR LO QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS CUATRO PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación:EN EL CONTRATO SE INCLUYEN LOS FOLIOS NAY220202081590, NAY220202083200, NAY220202083207, NAY220202083222, POR LO QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS CUATRO PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202083517 | Proyecto de inversión | 300560.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300560.63, modificado:300560.63}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE LAS CALLES DE LOS INSURGENTES Y CERRADA EN LA COLONIA MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 98887 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 98887 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE DE LOS INSURGENTES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN S, lon:-104.07577975, lat:21.70610719}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 300560.63 | 300296.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-ALC-020/2022, contratista:GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:300296.97, importe_modificado:300296.97}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:20.0}} | {2083517/proyecto_INICIO, 2083517/proyecto_FIN, 2083517/proyecto_PROCESO, 2083517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA ESTIMACIÓN FINIQUITO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-14}} | {obs1: {observación:Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Comentar en observaciones el motivo por el cual la obra ya esta 100% en avance físico y aun no se ha pagado., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | NAY220202084404 | Proyecto de inversión | 961765.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961765.72, modificado:961696.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITARIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SALSIPUEDES - 102685 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 102685 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:PUEBLO SALSIPUEDES, 63830 SALSIPUEDES, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES ESTA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PLATANITOS APROXIMAMENNTE , lon:-104.47126814, lat:21.34223709}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 961696.55 | 961696.55 | 885823.3 | 885823.3 | 885823.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-029-PR, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:961696.55, importe_modificado:961696.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.5}} | {2084404/proyecto_INICIO, 2084404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202086554 | Proyecto de inversión | 4091345 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4091345.0, modificado:4091345.0}} | 2022010117-0095 MODERNIZACION DE LA CALLE ACAYAPAN (PRIMERA ETAPA) DE LA CALLE ING. AGUAYO A CALLE EMILIO M. GONZALEZ, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN TEPIC. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010117-0095 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1633.3, meta_modificada:1633.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACAYAPAN, lon:-104.911081, lat:21.528259}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 4091345 | 3974878.24 | 3060012.07 | 3060012.07 | 3060012.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-023, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3974878.24, importe_modificado:3974878.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1633.0}} | {2086554/proyecto_INICIO, 2086554/proyecto_PROCESO, 2086554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202086855 | Proyecto de inversión | 1281064 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192160.0, modificado:190453.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088904.0, modificado:1079227.0}} | 2022010183 - PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. (APARTADO URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010183-0154 | S | 1536 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Mesa del Nayar, lon:-104.651188, lat:22.21535}} | 2022-06-17 | 2022-12-13 | 1269680 | 1269679.22 | 944744.35 | 944744.35 | 944744.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-014-22 IR, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1269679.22, importe_modificado:1269679.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} | {2086855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088209 | Proyecto de inversión | 2357370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060816.0, modificado:1046582.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296554.0, modificado:1279159.0}} | 2022010227 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITÁN DE URIBE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010227-0188 | S | 350 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:Mexcaltitán de Uribe, lon:-105.47515833, lat:21.90569722}} | 2022-06-01 | 2022-11-25 | 2325741 | 2325740.9 | 1809999.44 | 1809999.44 | 1809999.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-015-22, contratista:SIEM BR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2325740.9, importe_modificado:2325740.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088260 | Proyecto de inversión | 6005570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6005570.0, modificado:6005571.0}} | 2022010282 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010282-0219 | S | 293 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Tequilita, lon:-104.79662222, lat:21.08105556}} | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 6005571 | 6005023.92 | 3002511.96 | 3002511.96 | 3002511.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-05-22-IR, contratista:Ing. Hugo Edmundo Real Torres, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:6005023.92, importe_modificado:6005023.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2088260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HUPO REPROGRAMACIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO FECHA DE INICIO: 4-AGOSTO-22 FECHA DE TERMINO: 1-DICIEMBRE-22, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101011 | Proyecto de inversión | 142995.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142995.67, modificado:142995.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUBI ENTRE CALLES MERCURIO Y BRONCE, EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT - 76562 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 76562 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE BRONCE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV XALISCO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA, lon:-104.86826807, lat:21.47407046}} | 2022-05-30 | 2022-08-18 | 142995.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2101011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101641 | Proyecto de inversión | 243099 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121549.0, modificado:121549.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121550.0, modificado:121550.0}} | EQUIPAMIENTO DE 25 ACCIONES CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 126391 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 126391 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS REGULES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MARIANO MATAMOROS UNO POR CALLE VICENTE GU, lon:-104.75387614, lat:21.21766678}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2101641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101643 | Proyecto de inversión | 45553 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22776.0, modificado:22776.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.0, modificado:22777.0}} | EQUIPAMIENTO DE 11 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 127055 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 127055 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 79 PUERTO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE NICOLAS BRAVO UNO POR C, lon:-104.75103596, lat:21.21953752}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2101643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101644 | Proyecto de inversión | 116810 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58405.0, modificado:58405.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58405.0, modificado:58405.0}} | EQUIPAMIENTO DE 23 ACCIONES ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 127073 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 127073 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR 12 PUEBLO AMADO NERVO, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO DANUVIO Y CALLE RIO FUENTES, CALLE LOS PINOS UNO POR CALLE CEDRO UNO POR CALLE OLIVO DOS POR CALLE PROLONGAC, lon:-104.72799441, lat:21.08513476}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2101644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101720 | Proyecto de inversión | 68068 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34034.0, modificado:34034.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34034.0, modificado:34034.0}} | EQUIPAMIENTO DE 7 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 128942 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 128942 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE MAYO, BRECHA PARCELA UBICADOS TRES EN CALLE 5 DE MAYO CUATRO SOBRE CALLE 24 DE MAYO DE LA LOCALIDAD P, lon:-104.64691384, lat:21.18234425}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2101720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102191 | Proyecto de inversión | 99698 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49849.0, modificado:49849.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49849.0, modificado:49849.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA HACIENDITA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 150059 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 150059 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA HACIENDITA, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MATAMOROS Y , UNA ACCION EN CALLE HIDALGO CAMINO A LA BALNEARIO RANCHO LA PIEDRA, lon:-104.38216674, lat:21.02324187}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 49849 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102304 | Proyecto de inversión | 30472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}} | EQUIPAMIENTO DE 6 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LA MANGA, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153161 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153161 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:CALLE LA MANGA INTERIOR SN RANCHO LA MANGA, 63584 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , DOS ACCIONES CERCA DE L A PLAZA PRINCIPAL UNA ACCION A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA UNA ACCION A UNA CUADRA DEL LIENZO CHARRO Y DOS AC, lon:-104.149509, lat:21.4845232}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102337 | Proyecto de inversión | 103321 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51660.0, modificado:51660.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51661.0, modificado:51661.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE HUAJICORI - 154067 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 154067 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:, 63486 GUADALUPE OCOTÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA UNA ACCION ES LA UNICA CASA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE HUAJICORI CON CODIGO POSTAL 63486 LA PLATAFORMA NO PER, lon:-105.34474352, lat:22.73628211}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102432 | Proyecto de inversión | 203020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 156117 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 156117 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE RIO COLORADO 30 EJIDO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISLA CEDROS Y CALLE ISLA MAGDALENA, CALLE AMAPOLA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION EN CALLE RIO COLO, lon:-105.32446899, lat:20.75643662}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102616 | Proyecto de inversión | 203020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO M GONZALEZ COLONIA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 159994 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 159994 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:217, direccion:CALLE 19 DE MAYO 20 COLONIA EMILIO M. GONZALEZ COLONIA, 63730 EMILIO M. GONZÁLEZ [COLONIA], BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN LORENZO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOS ACCION ES EN LA CALLE 19 DE MAYO EN L, lon:-105.31887616, lat:20.76746385}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302106563 | Proyecto de inversión | 496303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496303.92, modificado:496303.92}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA NAYARIT EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO - 71139 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 71139 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.29, meta_modificada:546.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:CALLE PRIVADA NAYARIT EJIDO CERRO BLANCO, 63834 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZACATECAS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE QUE DIRIGE A LA COLONIA INDIGENA DE LA LOCALIDA, lon:-104.61928959, lat:21.37731971}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2106563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO, NI AVANCE FISICO-FINANCIEROS., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302107909 | Proyecto de inversión | 1609225.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609225.95, modificado:1609225.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 94531 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 94531 | S | 58 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE EMILIO M. GONZALEZ PUEBLO JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y CALLE PETRONILO TOPETE, LA CALLE SE UBICA EN LA ENTRADA DEL POBLADO PRACTICAMENTE ES LA CALLE PRICIPAL QUE SE DIRIGE AL CENTRO, lon:-104.28189822, lat:20.68000194}} | 2022-07-04 | 2022-09-04 | 478243.35 | 478243.35 | 478243.35 | 478243.35 | 478243.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-002/2022, contratista:HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:2796744.71, importe_modificado:2796744.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2107909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al periodo de ejecución explicar enel apartado de observaciones... por qué no se tiene un avance físico hasta la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:De acuerdo al periodo de ejecución explicar enel apartado de observaciones... por qué no se tiene un avance físico hasta la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:De acuerdo al periodo de ejecución explicar enel apartado de observaciones... por qué no se tiene un avance físico hasta la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:De acuerdo al periodo de ejecución explicar enel apartado de observaciones... por qué no se tiene un avance físico hasta la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | NAY220302108250 | Proyecto de inversión | 495308.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495308.48, modificado:495308.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 99626 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 99626 | S | 58 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE EMILIO M. GONZALEZ PUEBLO JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y CALLE PETRONILO TOPETE, LA CALLE SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DESPUES DEL PUENTE ARROYO EL COLIMOTE, lon:-104.2818502, lat:20.68009606}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 151024.22 | 151024.22 | 151024.22 | 151024.22 | 151024.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-002/2022, contratista:HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:2796744.71, importe_modificado:2796744.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2108250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al periodo de ejecución explicar enel apartado de observaciones... por qué no se tiene un avance físico hasta la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:De acuerdo al periodo de ejecución explicar enel apartado de observaciones... por qué no se tiene un avance físico hasta la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:De acuerdo al periodo de ejecución explicar enel apartado de observaciones... por qué no se tiene un avance físico hasta la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:De acuerdo al periodo de ejecución explicar enel apartado de observaciones... por qué no se tiene un avance físico hasta la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | NAY220302109392 | Proyecto de inversión | 1026701.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026701.84, modificado:1211750.4}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TRES COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 114692 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 114692 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:EJIDO EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUANTRA A 14 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA SE ENCUANTRA EN VARIAS COLONIAS DE EL VENADO. UN TRAMO SE ENCUETRA PARA EL HOSPITAL OTRO, lon:-105.00942805, lat:21.94571497}} | 2022-07-11 | 2022-09-03 | 1211750.4 | 1211750.4 | 1036402.9 | 1036402.9 | 1036402.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-006/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1026701.85, importe_modificado:1210087.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1226.0}} | {2109392/proyecto_PROCESO, 2109392/proyecto_FIN, 2109392/proyecto_INICIO, 2109392/proyecto_PROCESO, 2109392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302109580 | Proyecto de inversión | 1780899.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780899.59, modificado:1967378.27}} | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 115534 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 115534 | S | 98 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:EJIDO EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BRECHA AL RIO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUIANTRA AL MARGEN DEL RIO SAN PEDRO RUMBO A LA SALIDA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN PED, lon:-104.99447206, lat:21.945093}} | 2022-07-11 | 2022-09-03 | 1967378.27 | 1967378.27 | 1780899.59 | 1780899.59 | 1780899.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-005/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1780899.59, importe_modificado:1967378.27}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2109580/proyecto_FIN, 2109580/proyecto_PROCESO, 2109580/proyecto_FIN, 2109580/proyecto_INICIO, 2109580/proyecto_PROCESO, 2109580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302113806 | Proyecto de inversión | 593436.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593436.13, modificado:593436.13}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 135509 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135509 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA A UN COSTADO DEL MERCADO PÚBLICO, lon:-104.89989126, lat:21.23759442}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 178030.84 | 178030.84 | 178030.84 | 178030.84 | 178030.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-011-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:694183.75, importe_modificado:694183.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}} | {2113806/proyecto_INICIO, 2113806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO INCLUYE UNA ACCION DE URBANIZACION , OTRA DE ALCANTARILLADO Y UNA MAS DE AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302116101 | Proyecto de inversión | 2935466.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935466.56, modificado:2929120.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE HUAJICORI. - 144564 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 144564 | S | 133 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:722.74, meta_modificada:722.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI PASANDO LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS SE ENCUENTRA LA LOCALI, lon:-105.34412079, lat:22.59102247}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 878736.04 | 878736.04 | 878736.04 | 878736.04 | 878736.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-008/2022-IR, contratista:JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3135859.71, importe_modificado:3135859.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2116101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra se realiza con dos proyectos diferentes cubierta de cancha $2,929,120.13, Rehabilitación de cancha $206,739.58 con un monto total de $3,135,859.71, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación:se registro pago de anticipo en el mes de septiembre y estimación uno en mes de octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta datos suficientes., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta datos suficientes., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta datos suficientes., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta datos suficientes., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302116428 | Proyecto de inversión | 482851 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482851.0, modificado:482851.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JERUSALEN, LOC,. EL PANTANAL DEL MPIO. DE XALISCO NAYARIT - 145912 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 145912 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.15, meta_modificada:272.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE CHAPULTEPEC CALLE 20 Y 2 DE ABRIL Y CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JERUSALE, lon:-104.86085463, lat:21.42730779}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA NO PRESENTA AVANCES DEBIDO A QUE SE APROBÓ CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE Y APENAS ENTRARÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN., trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2022-10-17}} | {obs1: {observación:En el apartado de observaciones anotar por que no tiene avance físico a la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:En el apartado de observaciones anotar por que no tiene avance físico a la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:En el apartado de observaciones anotar por que no tiene avance físico a la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:En el apartado de observaciones anotar por que no tiene avance físico a la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs5: {observación: En el apartado de observaciones anotar por que no tiene avance físico a la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs6: {observación: En el apartado de observaciones anotar por que no tiene avance físico a la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs7: {observación: En el apartado de observaciones anotar por que no tiene avance físico a la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs8: {observación: En el apartado de observaciones anotar por que no tiene avance físico a la fecha, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | NAY220302117042 | Proyecto de inversión | 37234.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37234.49, modificado:37234.49}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN COYOACAN ENTRE ANDADOR JAUJA Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, TEPIC NAYARIT. - 148492 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 148492 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE ANDADOR JAUJA Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUD, lon:-104.89439023, lat:21.52329519}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 18011.17 | 36022.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-008-2022-AD/A, contratista:VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:36022.33, importe_modificado:36022.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2117042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302117644 | Proyecto de inversión | 4046000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4046000.1, modificado:4046000.1}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VILLA DE LA TORRE ENTRE AVENIDA PASEO DE GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA EN LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA TEPIC NAYARIT - 151251 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 151251 | S | 489 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4173.0, meta_modificada:4173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.82765887, lat:21.49071408}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2019192.2 | 4038384.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-009-2022-IR, contratista:CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA, convocante:SIAPA TEPIC, monto:4038384.4, importe_modificado:4038384.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.3}} | {2117644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118517 | Proyecto de inversión | 3628576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628576.32, modificado:3628576.32}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL,EL ALTO MUNICIPIO DELNAYAR - 155288 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 155288 | S | 184 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2082.0, meta_modificada:2082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 63538 SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO POR LA CALLE PRINCIPAL Y RAMALES HACIA LAS CALLES ADYACENTES, lon:-104.794444, lat:22.276944}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118619 | Proyecto de inversión | 2152038.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152038.46, modificado:2152038.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 155737 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 155737 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAMI, lon:-104.20565215, lat:21.44741184}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2118619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118997 | Proyecto de inversión | 201038.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201038.34, modificado:201038.34}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE REFORMA, ENTRE CALLE 18 MARZO Y CALLE RECONSTRUCCIÓN EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 157244 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 157244 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.27, meta_modificada:391.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63437 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE RECONSTRUCCIÓN, CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE PUEBLA CON DIREC, lon:-105.35762009, lat:22.5077147}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 201038.34 | 201038.34 | 121390 | 121390 | 121390 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:201038.34, importe_modificado:201038.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.27}} | {2118997/proyecto_INICIO, 2118997/proyecto_PROCESO, 2118997/proyecto_INICIO, 2118997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302119299 | Proyecto de inversión | 551844.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551844.4, modificado:551844.4}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE OAXACA, ENTRE CALLE 7 DE OCTUBRE Y CALLE PUERTA DEL RÍO EN LA COLONIA EL TERRÓN BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 158437 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 158437 | S | 551844 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.6, meta_modificada:1122.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA TERRÓN BLANCO, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE SIETE DE OCTUBRE Y CALLE PUERTA DEL RÍO, CALLE MÉXICO PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRO SE TOMA LA CALLE PUEBLA Y SE RECORRE UNA, lon:-105.36148822, lat:22.48751119}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 551844.4 | 551844.4 | 255826.28 | 255826.28 | 255826.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:551844.4, importe_modificado:551844.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.6}} | {2119299/proyecto_INICIO, 2119299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120523 | Proyecto de inversión | 112867.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112867.36, modificado:112867.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA YERBA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163946 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163946 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.4, meta_modificada:11.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBA - LA TIGRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 RANCHO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 7 TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBA EL PRIMER TRAMO A REHAB, lon:-105.05042498, lat:21.5213528}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 101580.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120559 | Proyecto de inversión | 119828.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119828.1, modificado:119828.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO EL CIRUELO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164109 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 164109 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CINCO DE MAYO - CIRUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO CINCO DE MAYO EL CIRUELO, 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD 5 DE, lon:-105.08619361, lat:21.68986668}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 107845.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120560 | Proyecto de inversión | 243650.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243650.81, modificado:243650.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE LOZADA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164114 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 164114 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS DE LOZADA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE, lon:-104.70642444, lat:21.50348952}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 219285.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120918 | Proyecto de inversión | 159559.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159559.08, modificado:159559.08}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 165561 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 165561 | S | 41 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+072 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 72 RANCHERIA LAS GUASIMAS, 63486 LAS GUÁSIMAS (LOMA LARGA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CAMINO AGUA CALIENTE, BRECHA AL RIO SOBRE LA CARRETERA QUE VA D, lon:-105.27248177, lat:22.60907256}} | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121258 | Proyecto de inversión | 103186.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103186.69, modificado:103186.69}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167282 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167282 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AZAFRAN COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CENTARUREA Y CALLE IRIS, CALLE PASEO DEL GERANIO SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE EN LOS SIGUIENTES DOMICI, lon:-104.82104528, lat:21.49325005}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 92868.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2121258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121290 | Proyecto de inversión | 206373.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206373.38, modificado:206373.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167406 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167406 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SONORA, CALLE JUAN ESCUTIA CONSTRUCCION DE 4 CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LISTROS EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ DE LA CIUDAD , lon:-104.87721812, lat:21.53741493}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 185736.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2121290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122275 | Proyecto de inversión | 203019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101509.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101509.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA BOLITA MUNICIPIO DE RUIZ - 172168 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172168 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA BOLITA, 63615 LA BOLITA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA BOLITA UNA A SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA AL CARRIZAL Y OTRA ADELAN, lon:-104.93103053, lat:21.901673}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122319 | Proyecto de inversión | 203019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101509.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101509.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR MUNICIPIO DE RUIZ - 172312 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172312 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA DEL MAR, 63605 LAGUNA DEL MAR, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR, UNA SOBRE LA CALLE MEXICO NORTE Y OTRA EN, lon:-105.05412381, lat:21.94914735}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302123422 | Proyecto de inversión | 1073759.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073759.13, modificado:1073759.13}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PROLONGACIÓN COYOACÁN ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA Y CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, TEPIC NAYARIT - 177593 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 177593 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.28, meta_modificada:240.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE, lon:-104.89452196, lat:21.52333899}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2123422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125123 | Proyecto de inversión | 643434.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643434.22, modificado:643434.22}} | AMPLIACIÓN DE PRESA EN EL PREDIO LAS COLCHONERAS EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 185636 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 185636 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7177.8, meta_modificada:7177.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:109, direccion:RANCHERIA CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADOS TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL , lon:-104.72829414, lat:21.63145542}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 579090.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2125123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125164 | Proyecto de inversión | 697884 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348942.0, modificado:348942.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348942.0, modificado:348942.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 185883 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 185883 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRÍA 10 INTERIOR SN EJIDO LA PUERTA DE LA LIMA, 63723 LA PUERTA DE LA LIMA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE NAYARIT, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES EN LA LOCALIDADUNA ACCION E, lon:-105.18204317, lat:21.09621068}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2125164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126433 | Proyecto de inversión | 507550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DEL RISCO PUNTA MITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 191999 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 191999 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:106, direccion:CALLE ATUN 3 INTERIOR SN PUEBLO CORRAL DEL RISCO PUNTA DE MITA, 63734 CORRAL DEL RISCO (PUNTA DE MITA), BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE AV PESCADORES Y EJE VIAL CARRETERA HUANACAXTLE, CALLE LANGOSTA UNA ACCION EN CALLE A, lon:-105.51976606, lat:20.77383871}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 253775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126580 | Proyecto de inversión | 544231.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544231.27, modificado:542554.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 192852 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 192852 | S | 135 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE JALISCO, CALLE SAN ANDRÉS MILPILLAS SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOBRE LA CALLE, lon:-105.32328957, lat:22.6402483}} | 2022-09-22 | 2022-11-05 | 162766.26 | 162766.26 | 162766.26 | 162766.26 | 162766.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-023/2022-IR, contratista:JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1941072.16, importe_modificado:1941072.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se realizo con tres proyectos diferentes calle Cristóbal Colon $863,480.97, callejón Guadalupe Victoria $535,037.00, calle Francisco Villa $542,554.19 con un monto total de $1,941,072.16, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302128536 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103322.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103321.0}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202646 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202646 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO QUIVIQUINTA, 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE DURANGO, EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GE, lon:-105.3356477, lat:22.72982193}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2128536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128586 | Proyecto de inversión | 413285 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206643.0, modificado:206643.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206642.0, modificado:206642.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAMAZOLE DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202868 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202868 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:124, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAMAZOLE, 63480 TAMAZOLE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNO A 300 METROS DE LA IGLESIA UNO AL LADO DE LA IGLESIA UNO RUMBO AL NARANJO UNO POR LA , lon:-105.23288983, lat:22.83071638}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2128586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302129616 | Proyecto de inversión | 1771906.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771906.18, modificado:1766387.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO EL TUCHI MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 207024 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 207024 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , ENTRANDO A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE DEL CAMINO QUE VA DE ASERRADERO A SAN ANDRÉS MILPILLAS IR POR TODA LA CALLE PRINCIPAL HA, lon:-105.11586743, lat:22.86682921}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 529916.35 | 529916.35 | 529916.35 | 529916.35 | 529916.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-020/2022-IR, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3286677.3, importe_modificado:3286677.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2129616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se integro con dos localidades distintas San Andres Milpillas Barrio El Tuchi $1,766,387.82, Localidad de Aserradero $1,520,289.48 con un importe total de $3,286,677.30, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}, obs2: {observación:El pago del anticipo se realizo en el mes de octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302129699 | Proyecto de inversión | 1098595.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098595.03, modificado:1098595.03}} | REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA ENTRONQUE LAS CRUCES, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR - 207415 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 207415 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29209.5, meta_modificada:29209.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1464, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - ENTRONQUE LAS CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 868 RANCHERIA LAS CRUCES, 63537 LAS CRUCES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD OJO D, lon:-104.86590374, lat:22.35689532}} | 2022-08-01 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2129699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN RROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302137272 | Proyecto de inversión | 1999400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:38, modalidad:K, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999400.0, modificado:1999400.0}} | JARDIN ETNOBIOLOGICO TACHII | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | CONACYT 2022 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PARQUE ECOLOGICO, lon:-104.860654, lat:21.476443}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 1999400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2137272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139029 | Proyecto de inversión | 4759566 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4759566.0, modificado:4759566.0}} | 2022010092-0068 Ampliación de infraestructura educativa que consiste en un módulo de 4 aulas adosadas, módulo de 2 aulas, dirección-bodega y servicios sanitarios de 12 ud; obra complementaria y exterior en escuela Primaria "Francisco I. Madero" ubicada en la localidad de El Rosario, municipio de Amatlán de Cañas. (SEPEN).C.C.T. 18DPR0584P | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010092-0068 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Sinaloa, El Crucero, 63980 El Rosario, Nay., lon:-104.471553, lat:20.893163}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 4759566 | 4759566 | 711450.2 | 711450.2 | 711450.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-002, contratista:LICENCIADA MAURA JANETH ESPINOSA CURIEL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4759566.0, importe_modificado:4759566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | {2139029/proyecto_INICIO, 2139029/proyecto_PROCESO, 2139029/proyecto_INICIO, 2139029/proyecto_PROCESO, 2139029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139926 | Adquisición | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | proyecto ejecutivo de modernizacion registral | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Administración y Finanzas | AP-IP-NAY-063/2022 | N | 0 | 0 | 77436 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO ESQ ABASOLO SIN NUMERO PALACIO DE GOBIERNO TEPIC NAYARIT CP 63000, lon:-104.89382, lat:21.507443}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 12500000 | 12500000 | 6913622 | 6913622 | 5586378 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | NAY220302140652 | Proyecto de inversión | 2775935 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775935.0, modificado:2775935.0}} | 2022010238-0186 Ampliación de infraestructura educativa (1ra etapa) en escuela secundaria "Isidro Peralta Avena" ubicada en la localidad de La Bayona, municipio de Acaponeta. CCT. 18DES0048I (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010238-0186 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:63410 La Bayona Nay, lon:-105.4466666, lat:22.5202777}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2775935 | 2775934 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-008, contratista:GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2775934.0, importe_modificado:2775934.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {2140652/proyecto_INICIO, 2140652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302140702 | Proyecto de inversión | 13781003 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3781003E7, modificado:1.3781003E7}} | 2022010296-0224 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria "Estado de Chihuahua" ubicada en la localidad de Pozo de Ibarra, municipio de Santiago Ixcuintla C.C.T. 18DPR0243S (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010296-0224 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:63556 Pozo de Ibarra, Nay., lon:-105.275728, lat:21.869239}} | 2022-09-15 | 2023-02-11 | 13781003 | 11658228 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-LP-001, contratista:ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.1658228E7, importe_modificado:1.1658228E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2140702/proyecto_INICIO, 2140702/proyecto_PROCESO, 2140702/proyecto_INICIO, 2140702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102062334 | Proyecto de inversión | 1324115.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324115.67, modificado:1321916.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS EN PROLONGACIÓN ANTONIO PINZÓN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS - 9022 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 9022 | S | 1417 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:PROLONGACION ANTONIO PINZÓN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO PINZÓN Y CAMINO A LAS PARCELAS, BOULEVARD GUAYABITOS LATERAL IZQUIERDO DEL PUEBLO ENTRADA FRENTE A ACCE, lon:-105.26266576, lat:21.02389679}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 1321916.4 | 1321916.4 | 1110887.51 | 1110887.51 | 1110887.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-007-I, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1321916.4, importe_modificado:1321916.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2062334/proyecto_INICIO, 2062334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102064161 | Proyecto de inversión | 1609711 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609711.0, modificado:2426631.88}} | Cea-01-22 Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento 1era. Etapa en la localidad de Francisco I. Madero, municipio de Tepic, Nayarita (URBANO), (Complemento). | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010114-0072 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:Francisco i. Madero , lon:-104.824444, lat:21.5825}} | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2426631.88 | 2426631.88 | 2426631.88 | 2426631.88 | 2426631.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-011-21, contratista:DEINCOKWI S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:8583555.98, importe_modificado:8583555.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2064161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202071787 | Proyecto de inversión | 326299.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326299.29, modificado:326299.29}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLAS ALTAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETADERAS - 33373 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 33373 | S | 144 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE OLAS ALTAS PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE PEDRO GUTIERREZ CALLE OLAS ALTAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ÑI, lon:-105.27690251, lat:20.68754531}} | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 326299.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072017 | Proyecto de inversión | 5075552.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075552.66, modificado:5075100.57}} | REHABILITACION DE CAMINO HIGUERA GORDA SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34102 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34102 | S | 124 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41921.0, meta_modificada:41921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO HIGUERA GORDA - SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined RANCHERIA SAN PABLO, 63538 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO HIGUERA GORDA SAN PABLO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUC, lon:-104.55567427, lat:21.70816786}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 5075100.57 | 5075100.57 | 4951738.17 | 4951738.17 | 3466216.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-006/2022-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5075100.57, importe_modificado:5075100.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41083.0}} | {2072017/proyecto_INICIO, 2072017/proyecto_PROCESO, 2072017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072150 | Proyecto de inversión | 397828.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397828.11, modificado:397828.11}} | AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 34767 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 34767 | S | 207 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADO, lon:-105.24854652, lat:20.74729258}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 397828.11 | 386194.32 | 298054.39 | 298054.39 | 298054.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-03/2022, contratista:GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:386194.32, importe_modificado:386194.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {2072150/proyecto_INICIO, 2072150/proyecto_PROCESO, 2072150/proyecto_INICIO, 2072150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072238 | Proyecto de inversión | 738019.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738019.33, modificado:738019.33}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 35347 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35347 | S | 99 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN, lon:-105.25067341, lat:20.74699666}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 738019.33 | 726193.43 | 217858.03 | 217858.03 | 217858.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-01/2022, contratista:GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:726193.43, importe_modificado:726193.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072240 | Proyecto de inversión | 693552.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693552.77, modificado:693552.77}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 35352 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35352 | S | 397 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AMADO NERVO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-105.25395308, lat:20.74572746}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 693552.77 | 692566.66 | 517334.31 | 517334.31 | 517334.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-02/2022, contratista:IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:692566.66, importe_modificado:692566.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2072240/proyecto_INICIO, 2072240/proyecto_PROCESO, 2072240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072633 | Proyecto de inversión | 7530211.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7530211.87, modificado:7530211.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO, ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS NAYARIT - 38055 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 38055 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2131.0, meta_modificada:2131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:AVENIDA DEL PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE CUAUHTEMOC CONSTRUCCION EN CONCRETO ESTAMPADO DE LA AVENIDA DEL PACIFI, lon:-105.3422298, lat:20.75719154}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 7530211.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202075338 | Proyecto de inversión | 1538934.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538934.08, modificado:1534287.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 55944 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 55944 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA SAN MIGUEL, 63427 SAN MIGUEL, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y BRECHA BORDO ORIENTE, CALLE FRANCISCO VILLA VINIENDO POR LA CARRETERA 15 DE NORTE A SUR DESDE ACAPONETA SE LLEGA A SAN MIGUEL Y , lon:-105.28332994, lat:22.33638602}} | 2022-05-03 | 2022-07-01 | 1534287.34 | 1534287.34 | 1455212.65 | 1455212.65 | 1455212.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-006/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1534287.34, importe_modificado:1534287.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1082.88}} | {2075338/proyecto_INICIO, 2075338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202075653 | Proyecto de inversión | 4375463.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375463.96, modificado:4375463.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 57910 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 57910 | S | 351 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE SE RECORRE UNA CUADRA AL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y UNA AL SU, lon:-105.46280523, lat:22.50105145}} | 2022-05-20 | 2022-08-02 | 4375463.96 | 4375463.96 | 2185865.11 | 2185865.11 | 2185865.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-010/2022, contratista:LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:4371730.21, importe_modificado:4371730.21}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.68}} | {2075653/proyecto_PROCESO, 2075653/proyecto_INICIO, 2075653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202076471 | Proyecto de inversión | 1847307.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847307.41, modificado:1843158.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE YUCATÁN ENTRE CALLE CORONA Y MATAMOROS, COLONIA EL MOLINO EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT. - 62396 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 62396 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.3, meta_modificada:949.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE MATAMOROS, CALLE TABASCO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVARA SE GIRA EN DIRECCIÓN NORTE EN , lon:-105.37051331, lat:22.494329}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 1843158.46 | 1843158.46 | 552947.54 | 552947.54 | 552947.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-020/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1843158.46, importe_modificado:1843158.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2076471/proyecto_INICIO, 2076471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202077151 | Proyecto de inversión | 1241386.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241386.88, modificado:1239258.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 65745 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 65745 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.35, meta_modificada:308.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:CALLE CELSO HUMBERTO DELGADO RAMÍREZ PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 63400 SAN JOSÉ DE GRACIA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE COLIMA, CALLE BENITO JUÁREZ ENTRANDO A LA LOCALIDAD DESDE LA CARETERA 15 SE TOMA LA , lon:-105.37988646, lat:22.48286043}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 1239258.67 | 1239258.67 | 1239258.67 | 1239258.67 | 1239258.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-013/2022, contratista:MIRNA YADIRA GONZALEZ COBIAN, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1239258.67, importe_modificado:1239258.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.35}} | {2077151/proyecto_PROCESO, 2077151/proyecto_INICIO, 2077151/proyecto_PROCESO, 2077151/proyecto_FIN, 2077151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202078389 | Proyecto de inversión | 187395.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187395.87, modificado:187395.87}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LAS MESITAS - 72898 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 72898 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS MESITAS, 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA A 40 ML DE LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS POR DOND, lon:-104.60511686, lat:21.1509743}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRAN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO, NI AVANCE FISICO- FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de justificar el proceso en que se encuentra la obra, no presenta contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202081059 | Proyecto de inversión | 933597.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933597.57, modificado:930429.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL A LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL - 86180 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 86180 | S | 91 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJIMI, lon:-104.1417363, lat:21.45760083}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 930429.61 | 930429.61 | 930429.61 | 930429.61 | 930429.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:930429.61, importe_modificado:930429.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2081059/proyecto_PROCESO, 2081059/proyecto_INICIO, 2081059/proyecto_PROCESO, 2081059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202081590 | Proyecto de inversión | 1345164.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345164.34, modificado:1344832.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 89631 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 89631 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO Y EL JUZGADO CI, lon:-104.8235565, lat:22.47420175}} | 2022-05-06 | 2022-08-04 | 1344832.36 | 1344832.36 | 631935.21 | 631935.21 | 442354.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5978505.0, importe_modificado:5978505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2081590/proyecto_PROCESO, 2081590/proyecto_FIN, 2081590/proyecto_INICIO, 2081590/proyecto_PROCESO, 2081590/proyecto_FIN, 2081590/proyecto_INICIO, 2081590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO SE INCLUYEN LOS FOLIOS NAY220202081590, NAY220202083200, NAY220202083207, NAY220202083222, POR LO QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS CUATRO PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202082196 | Proyecto de inversión | 5900562.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900562.89, modificado:5824463.99}} | CONSTRUCCION DE BOULEVARD DR GUTIERREZ TIBON A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO MR42 DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SSN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 92955 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 92955 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3995.0, meta_modificada:3995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-105.41866438, lat:22.37785704}} | 2022-05-09 | 2022-11-30 | 5591951.38 | 5591951.38 | 5591951.38 | 5591951.38 | 5591951.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-001/2022, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:5824463.99, importe_modificado:5824463.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3800.0}} | {2082196/proyecto_INICIO, 2082196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202083244 | Proyecto de inversión | 1556172.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556172.72, modificado:1550080.58}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE GUTIERREZ TIBON DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 97899 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 97899 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN F, lon:-105.41867683, lat:22.37765784}} | 2022-05-09 | 2022-06-23 | 1088423.36 | 1088423.36 | 1088423.36 | 1088423.36 | 1088423.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-007/2022, contratista:JUAN CARLOS REAL CERVANTES, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:1550080.58, importe_modificado:1550080.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2083244/proyecto_INICIO, 2083244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084003 | Proyecto de inversión | 2051150.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051150.5, modificado:2257228.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101235 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101235 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS, lon:-104.82383899, lat:22.47495899}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 2257228.44 | 2257228.44 | 1218719.47 | 1218719.47 | 853103.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-017A/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2257228.44, importe_modificado:2257228.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.5}} | {2084003/proyecto_INICIO, 2084003/proyecto_PROCESO, 2084003/proyecto_INICIO, 2084003/proyecto_PROCESO, 2084003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084028 | Proyecto de inversión | 1058447.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058447.46, modificado:1016586.5}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CUATRO UNIDADES EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101317 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101317 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS, lon:-104.82371802, lat:22.47492495}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1016586.5 | 1016586.5 | 214079.4 | 214079.4 | 149855.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-017B/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1016586.5, importe_modificado:1016586.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.7}} | {2084028/proyecto_INICIO, 2084028/proyecto_PROCESO, 2084028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084799 | Proyecto de inversión | 2236436.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236436.79, modificado:2230619.12}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LORETO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104115 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104115 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:683, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LORETO, 63537 LORETO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LORETO QUE SE UBICA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, POR EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, lon:-104.52037839, lat:21.8387597}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 2230619.12 | 2230619.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-020/2022-IR, contratista:GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2230619.12, importe_modificado:2230619.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:521.7}} | {2084799/proyecto_INICIO, 2084799/proyecto_PROCESO, 2084799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202085246 | Proyecto de inversión | 1715138.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715138.89, modificado:1703491.98}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MILPILLAS, BARRIO EL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 105501 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 105501 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ALBERGUE Y VEREDA CAJA DE AGUA, VEREDA MANANTIAL SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL LADO , lon:-105.12064106, lat:22.85984438}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 1572979.27 | 1572979.27 | 1572979.27 | 1572979.27 | 1572979.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2022-IR, contratista:GARY WILSON RUBIO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2471131.01, importe_modificado:2471131.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:721.16}} | {2085246/proyecto_INICIO, 2085246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Para este contrato se registraron dos obras diferentes San Andres Milpillas Barrio el Albergue $1,703,491.98 y Barrio Tierras Coloradas $767,639.02 dando un monto total contratado de $2,471,131.01, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto Aprovado modificado con el monto del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto Aprovado modificado con el monto del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto Aprovado modificado con el monto del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto Aprovado modificado con el monto del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202087930 | Proyecto de inversión | 1960886 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294133.0, modificado:294133.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666753.0, modificado:1666753.0}} | 2022010208 - PROYECTO EJECUTIVO PLUVIAL EN LA ZONA DE ARROYO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT. (APARTADO-URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010208-0159 | S | 13300 | 12177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, Ixtlán del Río, lon:-104.36955556, lat:21.04006111}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 1543966 | 1543965.63 | 771863.69 | 771863.69 | 771863.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-002-22, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1543965.63, importe_modificado:1543965.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2087930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202087948 | Proyecto de inversión | 1845399 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830429.0, modificado:826065.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014970.0, modificado:1009637.0}} | 2022010209 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA COLONIA JARDINES DE MATATIPAC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT (APARTADO-URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010209-0160 | S | 132 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Colonia Jardines de Matatipac, lon:-104.88924167, lat:21.44899444}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 1835702 | 1835701.33 | 1835701.33 | 1835701.33 | 1835701.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-005-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE LA PAZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1835701.33, importe_modificado:1835701.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088188 | Proyecto de inversión | 564918 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282459.0, modificado:282459.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282459.0, modificado:282459.0}} | 2022010193 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010193-0143 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:San José de Mojarras, lon:-104.60611389, lat:21.42794306}} | 2022-06-01 | 2022-09-22 | 564918 | 564775.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-016-22 AD, contratista:CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:564775.89, importe_modificado:564775.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:HUBO REPROGRAMACIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO FECHA DE INICIO: 20-JULIO-22 FECHA DE TERMINO: 17-SEPTIEMBRE-22, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088291 | Proyecto de inversión | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}} | 2022010328 - ESTUDIO GEOFISICO PARA DETERMINACION DE PUNTOS DE PERFORACION EN VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ROSAMORADA, TECUALA Y SANTIAGO IXCUINTLA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010328-0237 | S | 1869 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Los Arrayanes, lon:-105.11393722, lat:22.09795333}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:Pajaritos, lon:-105.52852944, lat:22.45765806}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Llano del Tigre, lon:-105.30441111, lat:22.12714333}, geo4: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Cofradía de Cuyutlán, lon:-105.11522556, lat:22.05546556}, geo5: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Abelardo L.Rodríguez (Amapa), lon:-105.29387806, lat:22.20629972}, geo6: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:Mojarritas, lon:-105.06087083, lat:21.75284139}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 261000 | 260503.23 | 260503.23 | 260503.23 | 260503.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-SERV-01-22, contratista:Grupo AB Constructor S.A. de C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:260503.23, importe_modificado:260503.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202089557 | Adquisición | 748365.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748365.49, modificado:748365.49}} | Equipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación de Municipios de Muy Alto Grado de Marginación del Estado de Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | DIF-R12-22-01 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Ciudad Industrial , lon:-104.8667813, lat:21.4845113}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 748365.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2089557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202099853 | Proyecto de inversión | 262160.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262160.23, modificado:262160.23}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEBILIZANTE DE AZOTEA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2022/MF4-08-005-CP | N | 0 | 0 | 21899 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1121.66, meta_modificada:1121.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JUAREZ E HIDALGO S/N, lon:-104.899777, lat:21.443839}} | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 262160.23 | 261149.71 | 261149.71 | 261149.71 | 261149.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F4/002/2022, contratista:IMPERQUIMIA DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:261149.71, importe_modificado:261149.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1121.66}} | {2099853/proyecto_INICIO, 2099853/proyecto_PROCESO, 2099853/proyecto_FIN, 2099853/proyecto_PROCESO, 2099853/proyecto_FIN, 2099853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra presenta una reducción de $1,010.52 para éste trimestre, quedando un monto modificado o presupuesto vigente de $ 261,149.71, trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Obra terminada al 100% física y financieramente, trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2022-10-14}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101009 | Proyecto de inversión | 1655708.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655708.33, modificado:1655708.33}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE RUBI ENTRE CALLES MERCURIO Y BRONCE, EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT - 75987 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 75987 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1473.15, meta_modificada:1473.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE BRONCE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV XALISCO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA., lon:-104.86826002, lat:21.47411289}} | 2022-05-30 | 2022-08-19 | 1655708.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2101009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101345 | Proyecto de inversión | 398790 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398790.0, modificado:398790.0}} | CONTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 116483 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 116483 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO INTERIOR 2 EJIDO LA CANTERA, 63194 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO JACOB Y CALLE MARIA ELENA HUERTA ZAMOCONA, CALLE GONZALEZ LOPEZ CID UNO POR CALLE WENCESLAO VICTORIA DOS POR CALLE G, lon:-104.82402417, lat:21.50691964}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 398790 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2101345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101862 | Proyecto de inversión | 25394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 132552 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 132552 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 13 BARRIO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLEJON RIO Y ANDADOR LOS ARCOS, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTAS SE LOCALIZAN UNA POR MARIANO MATAMOROS , lon:-104.75525786, lat:21.21140411}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2101862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101948 | Proyecto de inversión | 82823 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41411.0, modificado:41411.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41412.0, modificado:41412.0}} | EQUIPAMIENTO DE 20 ACCIONES DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 137215 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 137215 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JUAN ALDAMA 132 0 COLONIA LA BOMBA, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN Y CALLE PUYEQUE, CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC LAS ACCIONES SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA TRES PO, lon:-105.31912631, lat:22.64215191}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2101948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102107 | Proyecto de inversión | 35550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17775.0, modificado:17775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17775.0, modificado:17775.0}} | EQUIPAMIENTO DE 7 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA. - 144467 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 144467 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1534, direccion:LAS PALOMAS, 63582 LAS PALOMAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN CUATRO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD TRES A LA SALIDA A GUADALUPE OCOTAN EN ESTA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.33500991, lat:21.97678179}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102184 | Proyecto de inversión | 1495464 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747732.0, modificado:747732.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747732.0, modificado:747732.0}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 149191 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 149191 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN ROBLES INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE AV. EMILIANO M GONZALEZ Y CALLE ROMAN LOPEZ VELARDE, CALLE SAN ANDRES LAS ACCIONES SE LOCALIZAN UNA POR CRISTOBAL C, lon:-104.37571611, lat:21.04004076}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 747732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102303 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LOS CHILES, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153120 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153120 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:213, direccion:CALLE LOS CHILES LOSW CHILES, 63587 LOS CHILES, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A LA SALIDA DEL PUEBLO CON RUMBO AL ANEXO CONOCIDO COMO LA COLONIA 22 DE ENERO ANEXO DE ESTA LOCALIDAD CON, lon:-104.35286867, lat:21.93382927}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102306 | Proyecto de inversión | 66023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33011.0, modificado:33011.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33012.0, modificado:33012.0}} | EQUIPAMIENTO DE 13 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153178 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153178 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE AMADO NERVO 89 RANCHO PUENTE DE CAMOTLAN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE AMADO NERVO DOS POR CA, lon:-104.07742574, lat:21.70384132}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102307 | Proyecto de inversión | 398790 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398790.0, modificado:398790.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO, MUNICIPIO DE ACAPONETA. - 153221 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153221 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:PUEBLO EL CENTENARIO, 63400 EL CENTENARIO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , DOS A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CONTRA ESQUINA DE LA CASA DE SALUD DOS CERCA DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA N, lon:-105.36441752, lat:22.51115839}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 398790 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102402 | Proyecto de inversión | 58344 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29172.0, modificado:29172.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29172.0, modificado:29172.0}} | EQUIPAMIENTO DE 6 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 155579 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155579 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE PAROTA 10 RANCHO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE CEDRO, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION A UN COSTA, lon:-104.72650243, lat:21.08368887}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2102402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102430 | Proyecto de inversión | 507549 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253774.0, modificado:253774.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 156115 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 156115 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE VALLE DE SANTA CLARA 180 SN EJIDO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE MEXICO, CALLE AV QUIROGA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES E, lon:-105.26613941, lat:20.7267995}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102433 | Proyecto de inversión | 304530 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152265.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152265.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE HUANACAXTLE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 156118 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 156118 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE HUANACAXTLE 2 EJIDO CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PINO Y CALLE JOSE CHAVEZ, LAS ACCIONES SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR LA CALLE HUANACAXTL, lon:-105.38166521, lat:20.75583991}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102563 | Proyecto de inversión | 101510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE DE LIMA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 158719 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 158719 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:CALLE EDUCACION 50 UNIDAD SAN CLEMENTE DE LIMA, 63735 SAN CLEMENTE DE LIMA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ALBA Y CALLE REVOLUCION, LA ACCION A REALIZAR SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA PARCELA ES UNA ACCION POR CALLE EDU, lon:-105.26892456, lat:20.73488014}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102571 | Proyecto de inversión | 101510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 159040 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 159040 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE BARRACUDA 82 FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SAN VICENTE, LA ACCION SE LOCALIZA DE LAA SIGUIENTE MAANERA UNA ACCION EN CALLE BARRACUDA DEL FRAC, lon:-105.25638273, lat:20.7540194}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302105706 | Proyecto de inversión | 270529.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270529.42, modificado:270529.42}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA MANZANILLA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y EUCALIPTO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES - 51925 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 51925 | S | 81 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE MANZANILLA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE GARDENIA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC PUERTO VALLARTA, lon:-105.28492225, lat:20.73557548}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 270529.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2105706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302115485 | Proyecto de inversión | 322651.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322651.59, modificado:321388.05}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTADERO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, EN EL ESTADO DE NAYARIT. - 142286 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 142286 | S | 66 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:158, direccion:RANCHERIA CONTADERO, 63499 CONTADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUAMUCHILAR Y CAMINO CONTADERO, VEREDA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CAMINO QUE LLEVA A GUAMUCHILAR TOMAR CAMINO QUE LLEVA AL CRUCE DEL RIO EL , lon:-105.35392314, lat:22.85639105}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 96416.42 | 96416.42 | 96416.42 | 96416.42 | 96416.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-016/2022-IR, contratista:LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1085566.37, importe_modificado:1085566.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2115485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo pago de anticipo, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}, obs2: {observación:Este contrato cuenta con obra en dos localidades Contadero $321,388.05, Llano de Tenepanta $764,178.32 para un importe total de $1,085,566.37, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302115529 | Proyecto de inversión | 1403773.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403773.45, modificado:1399532.24}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 142498 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 142498 | S | 233 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+99.60 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 99 PUEBLO SANTA MARÍA DE PICACHOS, 63485 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CAMINO SANTA MARIA DE PICACHOS, CAMINO EL RIITO SALIENDO , lon:-105.18201504, lat:22.70178251}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 419859.67 | 419859.67 | 419859.67 | 419859.67 | 419859.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-018/2022-IR, contratista:JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1859072.33, importe_modificado:1859072.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2115529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El anticipo de este contrato se realizo el pago en octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:El pago de este anticipo fue realizado el mes de octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:El contrato para este proyecto se realizo en dos localidades diferentes Santa María de Picachos $1,399,532.24, Zonteco $459,540.09 con un monto total de $1,859,072.33, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no presenta contrato de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, no presenta contrato de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, no presenta contrato de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, no presenta contrato de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302116149 | Proyecto de inversión | 156554.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156554.45, modificado:149725.65}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. - 144719 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 144719 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.62, meta_modificada:32.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA TE, lon:-104.75509805, lat:21.21291649}} | 2022-08-19 | 2022-09-07 | 149725.65 | 149725.65 | 25448.1 | 25448.1 | 25448.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:3090981.07, importe_modificado:3090981.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se formalizó un contrato para esta obra integral que incluye construcción de empedrado ahogado, ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario. Este proyecto corresponde a la ampliación de drenaje sanitario, trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato (en su parte proporcional), por lo cual no coincide con el monto planeado en la MIDS ya que en la MIDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-14}} | {obs1: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | NAY220302116747 | Proyecto de inversión | 2666512.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666512.07, modificado:2677920.35}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. - 147212 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 147212 | S | 89 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2989.2, meta_modificada:2989.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV, lon:-104.75508657, lat:21.21292658}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 2677920.35 | 2677920.35 | 822845.7 | 822845.7 | 822845.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:3090981.07, importe_modificado:3090981.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.38}} | {2116747/proyecto_INICIO, 2116747/proyecto_PROCESO, 2116747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se contrató una obra integral que incluye construcción de empedrado ahogado, ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario, siendo este proyecto el de construcción de empedrado ahogado., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:En relación al monto modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato (en su parte proporcional), por lo cual no coincide con el monto planeado en la MIDS ya que en la MIDS no se ha hecho la ampliación presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-14}} | {obs1: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | NAY220302118852 | Proyecto de inversión | 1722836.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722836.97, modificado:1717788.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO DEL MUERTO A PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 156678 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 156678 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:95.2, meta_modificada:95.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO 3+410 - 6+140 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 140 RANCHERIA , 63498 PROVIDENCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL MUERTO Y CAMINO PROVIDENCIA, SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DEL MUERTO SE SIGUE POR EL, lon:-105.22434549, lat:22.73856148}} | 2022-08-29 | 2022-09-27 | 515336.54 | 515336.54 | 515336.54 | 515336.54 | 515336.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-019/2022-IR, contratista:JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1717788.46, importe_modificado:1717788.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2118852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo pago de anticipo, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302119237 | Proyecto de inversión | 158958.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158958.32, modificado:157689.94}} | REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROVIDENCIA BARRIO LOS LLANITOS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT. - 158185 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 158185 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROVIDENCIA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA 13 DE ABRIL Y CALLE COLIMA, CALLE LA QUEBRADA SOBRE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOBRE LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ SEGUIR HA, lon:-105.32274595, lat:22.64330424}} | 2022-08-30 | 2022-09-28 | 47306.98 | 47306.98 | 47306.98 | 47306.98 | 47306.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-024/2022-IR, contratista:SERGIO BENJAMÍN MARTÍNEZ CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:470828.11, importe_modificado:470828.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2119237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto se realizo el pago del anticipo en el mes de octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}, obs2: {observación:El importe total del contrato será cubierto con dos obras en diferente sitio drenaje pluvial en calle Providencia $157,689.94, drenaje pluvial en calle Guadalupe Victoria $313,138.17 quedando un monto total de $470,828.11, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}, obs3: {observación:Se realizo pago de anticipo en el mes de octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302119557 | Proyecto de inversión | 2309684.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309684.6, modificado:2309684.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN AUDITORIO MUNICIPAL DENOMINADO DR. RODOLFO CASTILLO SÁNCHEZ EN COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 159517 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 159517 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.4, meta_modificada:1188.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE SIETE DE OCTUBRE, CALLE MÉXICO SE ENTRA A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA TOMANDO LA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA 15 Y SE , lon:-105.36017767, lat:22.48904551}} | 2022-07-01 | 2022-09-15 | 2309684.6 | 2309684.6 | 1347236.33 | 1347236.33 | 1347236.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-016/2022, contratista:EDUARDO BASULTO ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:2309684.6, importe_modificado:2309684.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.28}} | {2119557/proyecto_INICIO, 2119557/proyecto_PROCESO, 2119557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120328 | Proyecto de inversión | 212541.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212541.28, modificado:212541.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE POCHOTITAN, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163203 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163203 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO DE POCHOTITAN - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 COLONIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSEC, lon:-104.70009799, lat:21.58312329}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 191287.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122204 | Proyecto de inversión | 101509.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.94, modificado:50754.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.95, modificado:50754.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TAIXTE MUNICIPIO DE RUIZ - 171903 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 171903 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL TAIXTE, 63616 EL TAIXTE, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TAIXTE A UNA LADO DE LA CONASUPO EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 30 KILÓMETROS DE RUIZ NAYARIT CON CODIGO POSTAL 63, lon:-104.95916587, lat:21.94145344}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122217 | Proyecto de inversión | 101509.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.94, modificado:50754.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.95, modificado:50754.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES MUNICIPIO DE RUIZ - 171964 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 171964 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES A ESPALDAS DE LA IGLESIA, lon:-104.98312214, lat:21.91911697}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122293 | Proyecto de inversión | 203019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101509.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101509.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA MUNICIPIO DE RUIZ - 172240 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172240 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA MOJONERA, 63607 LA MOJONERA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA UNA A SOBRE LA PRIMERA CALLE HASTA EL FONDO Y OTRA , lon:-105.02396515, lat:21.91019404}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122472 | Proyecto de inversión | 304529.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152264.83, modificado:152264.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152264.83, modificado:152264.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES MUNICIPIO DE RUIZ - 172956 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172956 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PRESIDIO DE LOS REYES, 63619 PRESIDIO DE LOS REYES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES UNA A ESPALDAS DE LA , lon:-104.92749497, lat:22.03933279}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124035 | Proyecto de inversión | 192991 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96496.0, modificado:96496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96495.0, modificado:96495.0}} | EQUIPAMIENTO DE 38 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDA DE APOZOLCO, MUNICIPIO DE LA YESCA - 180769 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 180769 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN CINCO POR LA PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD CUATRO POR LA PREPA ONCE POR LA CLÍNICA RURAL DEL PUEBLO DOS POR LA PLA, lon:-103.90883254, lat:21.4278131}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 96495 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124298 | Proyecto de inversión | 539038.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539038.54, modificado:539038.54}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 181860 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 181860 | S | 105 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:RANCHERIA PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 17 KILÓMET, lon:-104.9839296, lat:21.91928364}} | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 539038.54 | 539038.54 | 269519.27 | 269519.27 | 269519.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-010/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:539038.54, importe_modificado:539038.54}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2124298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN EN CAMINO A LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124336 | Proyecto de inversión | 483414.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483414.94, modificado:483414.94}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 182158 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 182158 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 63615 EL CARRIZAL, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A POR LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL LIMITE DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 33 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RU, lon:-104.92497705, lat:21.91174298}} | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 483414.94 | 483414.94 | 241707.47 | 241707.47 | 241707.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-011/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:483414.94, importe_modificado:483414.94}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2124336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MATERIALES SE ENCUANTRAN EN CAMINO LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124586 | Proyecto de inversión | 304530 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152265.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152265.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO COLONIA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 183045 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 183045 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE TAMAULIPAS 7 S INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE SINALOA UNA ACCION CALLE TAMAULIPASCALLE A ESPALDAS , lon:-105.23504467, lat:21.05787422}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2124586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124609 | Proyecto de inversión | 10158 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE LA YESCA - 183231 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 183231 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:187, direccion:RANCHO , 00000 EL TIGRE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , DOS ACCIONES EN LA ENTRADA DEL RANCHO EL TIGRE, lon:-103.95437806, lat:21.44139306}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125077 | Proyecto de inversión | 99698 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49849.0, modificado:49849.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49849.0, modificado:49849.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 185281 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 185281 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE OAXACA 139 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CHIAPAS COLONIA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS UBICACIÓN CALLE OAXAC, lon:-105.14468725, lat:21.17560202}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2125077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125135 | Proyecto de inversión | 598186 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299093.0, modificado:299093.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299093.0, modificado:299093.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 185703 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 185703 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE ALFREDO V BONFIL 16 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPOMO, 63722 EL CAPOMO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, CALLE BENITO JUAREZ DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES EN LA LOCALIDADDOS ACCIONES EN LA CALLE LAZARO CA, lon:-105.11974082, lat:21.11480964}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2125135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126465 | Proyecto de inversión | 4142 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.0, modificado:2071.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.0, modificado:2071.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 192132 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 192132 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE JACARANDAS 18 S INTERIOR SN COLONIA EL CAMPESINO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE JIMENEZ COLONIA EL CAMPESINOLATERAL IZQUIERDO CARRETERA FEDERAL 200 LA PEÑITA, lon:-105.2450871, lat:21.04004951}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2126465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126471 | Proyecto de inversión | 50755 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS,COLONIA MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 192159 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 192159 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:459, direccion:CALLE CEDRO 40 S INTERIOR SN COLONIA LAS PAROTAS COLONIA, 63732 LAS PAROTAS [COLONIA], BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALAMO, CALLE CEDRO ENCINO UNA ACCION EN CALLE CEDRO LOCALIDAD LAS PAROTAS COLONIA DEL M, lon:-105.32311448, lat:20.76395807}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 50755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128153 | Proyecto de inversión | 1549820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773604.0, modificado:773604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776216.0, modificado:776216.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE HUAJICORI, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 200956 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 200956 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUYEQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FRANCISCO, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE ESTANCIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS POR CALLE BLVD. PUYEQUE DOS, lon:-105.32150123, lat:22.64494671}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2128153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128924 | Proyecto de inversión | 82823 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41412.0, modificado:41412.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41411.0, modificado:41411.0}} | EQUIPAMIENTO DE 20 ACCIONES DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 204078 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 204078 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JUAN ALDAMA 132 0 INTERIOR 135 135 COLONIA LA BOMBA, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN Y CALLE PUYEQUE, CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA TRE, lon:-105.31912631, lat:22.64215191}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2128924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302129348 | Proyecto de inversión | 866722.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866722.64, modificado:866722.64}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO PIEDRA RAJADA MUNICIPIO DE HUAJICORI - 205927 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 205927 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:317, direccion:RANCHERIA EL GUAYABO PIEDRA RAJADA, 63485 EL GUAYABO (LA PIEDRA RAJADA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO DE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO PIEDRA RAJADA SE ENCUENTRA DOS CASAS SOBRE EL LADO IZQUIERDO DEL C, lon:-105.21225825, lat:22.77696851}} | 2022-09-22 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2129348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302129809 | Proyecto de inversión | 1881411.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881411.77, modificado:1874901.84}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CBTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 207757 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 207757 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ACAPONETA BARRIO CBTA, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE SANTIAGO IXCUINTLA, CALLE ROSAMORADA SOBRE EL RAMAL ACAPONETA HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD ENFRENTE DEL CBTA SE ENCUENTRA EL BARRIO , lon:-105.33297857, lat:22.63707831}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 562470.55 | 562470.55 | 562470.55 | 562470.55 | 562470.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-021/2022-IR, contratista:GARY WILSON RUBIO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1874901.84, importe_modificado:1874901.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2129809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El pago del anticipo se realizo en octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302131846 | Proyecto de inversión | 2476275 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476275.0, modificado:2476275.0}} | 2022010221-0204 CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION UT MAZATAN, EN LAS VARAS. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010221-0204 | N | 0 | 0 | 1082 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:conocido, lon:-105.1245827, lat:21.1819922}} | 2022-06-07 | 2022-07-22 | 2476275 | 2006147.35 | 723422.47 | 723422.47 | 723422.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-020, contratista:JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2006147.35, importe_modificado:2006147.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} | {2131846/proyecto_INICIO, 2131846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302137247 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO DE LA MUJER TEPIC EN EL AÑO 2022 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tepic | INMUJER 2022 | N | 0 | 0 | 413608 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LUIS G URBINA ESQ CON TACUBAYA, lon:-104.89027, lat:21.52402}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 200000 | 190040.91 | 97640.91 | 97640.91 | 97640.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA-818017996-E3BIS-2022, contratista:MARGARITA GARCIA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:77000.0, importe_modificado:77000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA-818017996-E3-2022, contratista:AMERICA LIZBET SANCHEZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:77000.0, importe_modificado:77000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.64}} | {2137247/proyecto_INICIO, 2137247/proyecto_PROCESO, 2137247/proyecto_INICIO, 2137247/proyecto_PROCESO, 2137247/proyecto_INICIO, 2137247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302138916 | Proyecto de inversión | 818722.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818722.97, modificado:818722.97}} | CONSTRUCCION DE CALLE RIVERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROEN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2022/M014/FIV-006-PR | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE RICERA DEL LAGO, lon:-104.56854918, lat:21.36129465}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 818722.97 | 818722.97 | 815193.97 | 815193.97 | 815193.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} | {2138916/proyecto_INICIO, 2138916/proyecto_PROCESO, 2138916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139082 | Proyecto de inversión | 2586088 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293044.0, modificado:1278701.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293044.0, modificado:1278697.0}} | 2022010339-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010339-0253 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:Zapotan, compostela, Nayarit, lon:-104.86124167, lat:21.09207222}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 2557398 | 2557397.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-021-22-B, contratista:EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2557397.51, importe_modificado:2557397.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:HUBO REPROGRAMACIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO FECHA DE INICIO: 10-AGOSTO-22 FECHA DE TERMINO: 7-DICIEMBRE-22, trimestre:3.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139945 | Adquisición | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | PROYECTO DE MORDENIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Administración y Finanzas | AP-IP-MAR-014/2022 | N | 0 | 0 | 77436 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV MEXICO ESQ ABASOLO SIN NUMERO TEPIC NAYARIT CP 63000, lon:-104.89382, lat:21.507443}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 25000000 | 25000000 | 13795000 | 13795000 | 11205000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INAPS-07-2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GISNET SA DE CV, convocante:SECREATARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:2.49999991E7, importe_modificado:2.49999991E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}} | {2139945/proyecto_PROCESO, 2139945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contrato nombre del proyecto y fotografías , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-21}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contrato nombre del proyecto y fotografías , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-21}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contrato nombre del proyecto y fotografías , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-21}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contrato nombre del proyecto y fotografías , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | NAY220302140058 | Proyecto de inversión | 1551578 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551578.0, modificado:1551578.0}} | 2022010230-0180 Ampliación de infraestructura educativa en telesecundaria "José María Mercado" ubicada en la localidad de Mora, municipio de Tepic, 18ETV0002S (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa |  | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:135, direccion:63504 Mora, Nay., lon:-104.80733, lat:21.52232}} | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 1551578 | 1551578 | 382308.99 | 382308.99 | 382308.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-011, contratista:INGENIERO RUBEN PEREZ MORA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1551578.0, importe_modificado:1551578.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | {2140058/proyecto_PROCESO, 2140058/proyecto_INICIO, 2140058/proyecto_PROCESO, 2140058/proyecto_INICIO, 2140058/proyecto_PROCESO, 2140058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302140716 | Proyecto de inversión | 1030932 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030932.0, modificado:1030932.0}} | 2022010294-0226 Ampliación de Infraestructura educativa (2 aulas didacticas) en primaria "Huye Maitsika" ubicada en la ciudad de Tepic (col. 3 de Julio), municipio de Tepic. CCT. 18DPB0086R (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010294-0226 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:63504 Tepic, Nay. 21.495272476821462, -104.79099024210431, lon:-104.79099, lat:21.4952724}} | 2022-09-07 | 2022-11-17 | 1030932 | 1030932 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-035, contratista:ARQ. LUIS ANTONIO MANZO VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1030931.0, importe_modificado:1030931.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2140716/proyecto_INICIO, 2140716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069122 | Proyecto de inversión | 415866.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415866.29, modificado:415866.29}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 10512 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10512 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTETE QUE LLEVA EL A AGUA A LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DE UN CAJA DE CAPATACION A L, lon:-104.66586666, lat:21.47212223}} | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2069122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY AVANCES FISICOS-FINANCIEROS.NO HAY AVANCES FISICOS-FINANCIEROS. , trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069132 | Proyecto de inversión | 1407726.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407726.61, modificado:1407726.61}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SOBRE CALLE MAZATLAN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT - 10613 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 10613 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUEDRA DEL PARQUE MORELOS A ESPALDA DE LOS ARCOS POR LA CALLA PRINC, lon:-105.14649792, lat:21.94752721}} | 2022-06-20 | 2022-07-30 | 1407726.61 | 1407726.61 | 981166.11 | 981166.11 | 981166.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-002/2022-IR, contratista:LUIS RAMON LOPEZ REAL, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1407726.61, importe_modificado:1407726.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {2069132/proyecto_INICIO, 2069132/proyecto_PROCESO, 2069132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069312 | Proyecto de inversión | 1129224.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129224.94, modificado:1128093.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 19086 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 19086 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR, lon:-104.35224093, lat:21.88489986}} | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 1128093.63 | 1128093.63 | 1128093.63 | 1128093.63 | 1128093.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-001B/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1128093.63, importe_modificado:1128093.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2069312/proyecto_INICIO, 2069312/proyecto_FIN, 2069312/proyecto_PROCESO, 2069312/proyecto_FIN, 2069312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069347 | Proyecto de inversión | 750572.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750572.94, modificado:749656.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA A LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA - 19256 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 19256 | S | 135 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL JIRÓN, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE CON, lon:-104.13238876, lat:21.38804795}} | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 749656.83 | 749656.83 | 749656.83 | 749656.83 | 749656.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-008/2022, contratista:GRUPO COREJ S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:749656.83, importe_modificado:749656.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2069347/proyecto_PROCESO, 2069347/proyecto_INICIO, 2069347/proyecto_FIN, 2069347/proyecto_PROCESO, 2069347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202071754 | Proyecto de inversión | 289076.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289076.2, modificado:289076.2}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL M PLASCENCIA ENTRE AV REVOLUCION Y CARR A PUNTA DE MITA EN LA LOCALIDAD DE SAYULITA - 32986 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 32986 | S | 154 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:CALLE MANUEL M. PLASCENCIA PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL M PLASCENCIA ENTRE, lon:-105.43466551, lat:20.86608309}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 289076.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072011 | Proyecto de inversión | 6524766.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6524766.12, modificado:7519950.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RANCHO VIEJO SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34079 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34079 | S | 1146 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42900.0, meta_modificada:42900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO SANTA TERESA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE C, lon:-104.77523558, lat:22.49398089}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 7519950.35 | 7519950.35 | 5233940.29 | 5233940.29 | 3663764.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-014B/2022-IR, contratista:EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7519950.35, importe_modificado:7519950.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42042.0}} | {2072011/proyecto_INICIO, 2072011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072163 | Proyecto de inversión | 744955.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744955.86, modificado:719664.36}} | CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN CALLE GUANAJUATO Y MARIANO ESCOBEDO EN RUIZ NAYARIT - 34844 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 34844 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO EJIDO TALPITA, 63623 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE VENUSTINO CARRANZA, CALLE DEMETRIO GUTIERRES LA OBRA SE ENCUANTRA SOBRE EL CRUCE DE LAS CIAS ZONA NORTE HACIA LA COLONIA TALPITA A UN, lon:-105.14311328, lat:21.95644481}} | 2022-06-20 | 2022-07-23 | 719664.36 | 719664.36 | 719664.36 | 719664.36 | 719664.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-DREN-004/2022-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:744955.85, importe_modificado:719664.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2072163/proyecto_INICIO, 2072163/proyecto_PROCESO, 2072163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072481 | Proyecto de inversión | 828548.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828548.18, modificado:828548.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 36878 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36878 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS, CALLE MATAMOROS CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALL, lon:-105.33580662, lat:20.75668715}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 828548.18 | 821521.01 | 348569.17 | 348569.17 | 348569.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-06/2022, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:821521.01, importe_modificado:821521.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2072481/proyecto_INICIO, 2072481/proyecto_PROCESO, 2072481/proyecto_INICIO, 2072481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072504 | Proyecto de inversión | 97834.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97834.72, modificado:97834.72}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 37037 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37037 | S | 168 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS, CALLE MATAMOROS SE ENCEUNTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 200, lon:-105.33574225, lat:20.75667712}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 97834.72 | 96114.82 | 28834.45 | 28834.45 | 28834.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-07/2022, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:96114.82, importe_modificado:96114.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072658 | Proyecto de inversión | 981833.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981833.37, modificado:981833.37}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PACIFICO ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS NAYARIT - 38266 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 38266 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:AVENIDA AVENIDA PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-105.342735, lat:20.7575184}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 981833.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072664 | Proyecto de inversión | 317168.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317168.96, modificado:317168.96}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN LA CALLE MÉRIDA ENTRE CALLES ABASOLO Y ALDAMA, COLONIA MAZATLANCITO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 38287 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 38287 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MÉRIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DE SUR A NORTE POR LA CALLE JUAN ESCUTIA LLEGAREMOS AL , lon:-105.36678324, lat:22.49913913}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y/O CONTRATACION, trimestre:3.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202076426 | Proyecto de inversión | 1882178.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882178.83, modificado:2200744.27}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO CALLE LIBRADO RIVERA ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PARTIDO LIBERAL COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, TEPIC, NAYARIT - 62157 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 62157 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBRADO RIVERA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE ACCEDER POR LA CALLE PASEO DE GERANIO O P, lon:-104.82402375, lat:21.49432652}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2200744.27 | 2200744.27 | 1852856.58 | 868380.81 | 868380.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/06, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2200744.27, importe_modificado:2200744.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.5}} | {2076426/proyecto_INICIO, 2076426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICO EN MIDS EL MONTO APROBADO A 2,200,744.27, PERO NO MIGRO A SRFT LA MODIFICACION EN MONTO, PERO EN MIDS SI SE REFLEJA EL MONTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación:SE MODIFICO EN MIDS EL MONTO APROBADO A 2,200,744.27, PERO NO MIGRO A SRFT LA MODIFICACION EN MONTO, PERO EN MIDS SI SE REFLEJA EL MONTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación:SE MODIFICO EN MIDS EL MONTO APROBADO A 2,200,744.27, PERO NO MIGRO A SRFT LA MODIFICACION EN MONTO, PERO EN MIDS SI SE REFLEJA EL MONTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS DE LO APROBADO , trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS DE LO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS DE LO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS DE LO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:VERIFICAR MONTOS DE LO APROBADO, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202077470 | Proyecto de inversión | 3905561.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905561.08, modificado:7763984.21}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS RANCHO LA PEÑA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 67710 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 67710 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:529, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS LA PEÑA, 63537 LAS ADJUNTAS (LA PEÑA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS LA PEÑA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS A LA LOCA, lon:-104.51948616, lat:21.9578218}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 7763984.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202078205 | Proyecto de inversión | 2650584.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650584.14, modificado:2645846.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE JALA - 71834 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 71834 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3101.0, meta_modificada:3101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EL PUENTE VEHICULAR A LA PREPARATORIA LOCALIDAD DE , lon:-104.3388257, lat:21.101384}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2645846.88 | 2645846.88 | 1299388.2 | 1299388.2 | 1299388.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-004/2022, contratista:MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2645846.88, importe_modificado:2645846.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2325.75}} | {2078205/proyecto_INICIO, 2078205/proyecto_PROCESO, 2078205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202078209 | Proyecto de inversión | 460989.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460989.35, modificado:451174.75}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA PREPARATORIA AL ENCINITO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE JALA - 71855 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 71855 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EL PUENTE VEHICULAR A LA PREPARATORIA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUE, lon:-104.33864345, lat:21.10141421}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 451174.75 | 451174.75 | 427688.25 | 427688.25 | 427688.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-005/2022, contratista:MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:451174.75, importe_modificado:451174.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.85}} | {2078209/proyecto_INICIO, 2078209/proyecto_PROCESO, 2078209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, el monto aprobado modificado no coincide con el monto capturado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202078411 | Proyecto de inversión | 5156171.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5156171.45, modificado:5156171.45}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIAS 19 DE SEPTIEMBRE Y RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 73010 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 73010 | S | 452 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1391.0, meta_modificada:1391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PROLONGACION TABAMEX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ALAMED, lon:-105.19964415, lat:21.81494792}} | 2022-06-15 | 2022-09-13 | 350000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-006/2022, contratista:RAFAEL GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:5447045.55, importe_modificado:5447045.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2078411/proyecto_INICIO, 2078411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202078800 | Proyecto de inversión | 485391.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485391.84, modificado:485391.84}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE EL SALVADOR, ENTRE CALLE YUCATÁN Y TLAXCALA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 75010 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 75010 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL SALVADOR COLONIA INDEPENDENCIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, ANDADOR HONDURAS AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA SE DA VUELTA HACIA EL NORTE EN EL PANTEÓN LUEGO SE GIRA HA, lon:-105.37097197, lat:22.49297593}} | 2022-06-15 | 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE EJECUCION Y/O CONTRATACION, trimestre:3.0, usuario:joseharellanon, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202081526 | Proyecto de inversión | 697155.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697155.57, modificado:516769.21}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO 02 UBICADO EN LA COLONIA PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 89169 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 89169 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIEND, lon:-104.0836118, lat:21.68880653}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 516769.21 | 516769.21 | 516769.21 | 516769.21 | 516769.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-018/2022, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2331561.01, importe_modificado:2331561.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2081526/proyecto_INICIO, 2081526/proyecto_FIN, 2081526/proyecto_PROCESO, 2081526/proyecto_FIN, 2081526/proyecto_INICIO, 2081526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202082002 | Proyecto de inversión | 1004566.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004566.65, modificado:1004566.65}} | REHABILITACION DE RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL CARACOL - 91890 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 91890 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL CARACOL, 63854 EL CARACOL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA A, lon:-104.42727727, lat:21.31499655}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2082002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO, NI AVANCES FISICO-FINANCIEROS., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202082695 | Proyecto de inversión | 8253734.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8253734.18, modificado:8237638.87}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SALIDA A SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR - 95518 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 95518 | S | 216 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3303.0, meta_modificada:3303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:CALLE SALIDA A SANTA TERESA PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR EN LAS VIVIENDAS UBICADAS POR LA SALIDA A SANTA TERESA DELANTE DE L, lon:-104.65530904, lat:22.21996156}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 8234638.87 | 8237638.87 | 5751118.54 | 5751118.54 | 4025782.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-DRE-013/2022-IR, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:8237638.87, importe_modificado:8237638.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1651.5}} | {2082695/proyecto_INICIO, 2082695/proyecto_PROCESO, 2082695/proyecto_INICIO, 2082695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202083203 | Proyecto de inversión | 2013227.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013227.58, modificado:2007727.23}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GUTIERREZ TIBON DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 97742 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 97742 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1585.5, meta_modificada:1585.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN F, lon:-105.41869828, lat:22.37765784}} | 2022-05-09 | 2022-06-23 | 1429789.22 | 1429789.22 | 1429789.22 | 1429789.22 | 1429789.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-006/2022, contratista:JUAN CARLOS REAL CERVANTES, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:2007727.23, importe_modificado:2007727.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1130.0}} | {2083203/proyecto_INICIO, 2083203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202083222 | Proyecto de inversión | 1262409.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262409.38, modificado:1262115.59}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CERCO PERMETRAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 97822 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 97822 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES CERCO PERIMETRAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO, lon:-104.82337363, lat:22.47436581}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 1262115.59 | 1262115.59 | 593058.34 | 593058.34 | 415140.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5978505.0, importe_modificado:5978505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2083222/proyecto_PROCESO, 2083222/proyecto_INICIO, 2083222/proyecto_PROCESO, 2083222/proyecto_FIN, 2083222/proyecto_INICIO, 2083222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO SE INCLUYEN LOS FOLIOS NAY220202081590, NAY220202083200, NAY220202083207, NAY220202083222, POR LO QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS CUATRO PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202083273 | Proyecto de inversión | 3346148.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3346148.63, modificado:3819607.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL TEPEHUAJE A EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 98029 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 98029 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.28, meta_modificada:14.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:294, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 14+280 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 280 PUEBLO EL MOLINO, 63485 EL MOLINO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARIA DE PICACHOS EN LA PARTE DERECHA SE ENCUENT, lon:-105.28549271, lat:22.80378139}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 1909803.85 | 1909803.85 | 1909803.85 | 1909803.85 | 1909803.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-011/2022-IR, contratista:IVE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3819607.7, importe_modificado:3819607.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2083273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo pago de anticipo del 50%, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:El monto de esta obra fue modificado con anterioridad en la MIDS con un monto de $3,831,110.84 quedando un monto contratado de $3¿819,607.70 , trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto aprovado modificado con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto aprovado modificado con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto aprovado modificado con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto aprovado modificado con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202084041 | Proyecto de inversión | 2249664.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249664.33, modificado:2240297.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE GUASIMA DE METATE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101355 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101355 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL METATE A UN LADO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.46159285, lat:22.03423572}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 2240297.5 | 2240297.5 | 627768.09 | 627768.09 | 439437.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-018A/2022-IR, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2240297.5, importe_modificado:2240297.5}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.95}} | {2084041/proyecto_PROCESO, 2084041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084360 | Proyecto de inversión | 367272.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367272.86, modificado:367272.86}} | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO - 102550 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 102550 | S | 537 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 1 DE JUNIO Y CALLE 31 DE DICIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE COLO, lon:-104.62229171, lat:21.16659996}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2084360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra se encuentra en proceso de licitacion por lo tanto no hay contrato, ni avances fisico-financieros., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202087923 | Proyecto de inversión | 517386 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232823.0, modificado:231748.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284563.0, modificado:283251.0}} | 2022010207 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010207-0187 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Primero de Mayo, lon:-104.92344167, lat:21.53009444}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 514999 | 514998.5 | 237454.92 | 237454.92 | 237454.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-019-22 AD, contratista:JORGE ELIAS OSORNIO ESTRADA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:514998.5, importe_modificado:514998.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio porque no coincide el avance físico que están reportando en el sistema con el informe trimestral , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Se regresa este folio porque no coincide el avance físico que están reportando en el sistema con el informe trimestral , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:Se regresa este folio porque no coincide el avance físico que están reportando en el sistema con el informe trimestral , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:Se regresa este folio porque no coincide el avance físico que están reportando en el sistema con el informe trimestral , trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | NAY220202088201 | Proyecto de inversión | 471379 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70707.0, modificado:70707.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400672.0, modificado:400672.0}} | 2022010184 - PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010184-0181 | S | 186 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:Casas Coloradas, lon:-105.34439722, lat:22.45382778}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 471379 | 470488.91 | 470477.37 | 470477.37 | 470477.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-018-22 AD, contratista:HUGO EDMUNDO REAL TORRES, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:470488.91, importe_modificado:470488.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088206 | Proyecto de inversión | 2095705 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047852.0, modificado:991022.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047853.0, modificado:991025.0}} | 2022010205 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. (APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010205-0175 | S | 101 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:103, direccion:El Ahuacate, lon:-104.94310278, lat:21.51028889}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 1982047 | 1982046.85 | 976028.78 | 976028.78 | 976028.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-009-22, contratista:RUBEN RUBIO ALMARAZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1982046.85, importe_modificado:1982046.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} | {2088206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202099887 | Proyecto de inversión | 2081317.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081317.91, modificado:2081317.91}} | REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE CALLE MÉXICO ENTRE CARRETERA FED. 200 Y CALLE URES EN LA LOCALIDAD DE EL TESTERAZO MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2022/MF4-08-008-PR | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4283.74, meta_modificada:4283.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CALLE MEXICO ENTRE CARR. FEDERAL 200 Y CALLE URES, lon:-104.894782, lat:21.407611}} | 2022-06-23 | 2022-07-22 | 2081317.91 | 2076144.27 | 2076144.27 | 2076144.27 | 2076144.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F4/005/2022, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:2076144.27, importe_modificado:2076144.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4283.74}} | {2099887/proyecto_INICIO, 2099887/proyecto_PROCESO, 2099887/proyecto_INICIO, 2099887/proyecto_FIN, 2099887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202099912 | Proyecto de inversión | 3633956.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633956.74, modificado:3633956.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE DURANGO Y JALAPA DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.93, meta_modificada:1750.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALLENDE ENTRE DURANGO Y JALAPA, lon:-104.901728, lat:21.442203}} | 2022-06-01 | 2022-08-28 | 3633956.74 | 3573567.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F4/004/2022, contratista:LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:3573567.14, importe_modificado:3573567.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2099912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A LA FECHA DE CORTE ÉSTA ACCIÓN NO PRESENTA AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO DEBIDO A CAMBIOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | NAY220302101878 | Proyecto de inversión | 66023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33011.0, modificado:33011.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33012.0, modificado:33012.0}} | EQUIPAMIENTO DE 13 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 132948 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 132948 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL G. NEGRETE PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE DEL RIO, CALLE RAMON CORONA UNO POR CALLE MIGUEL NEGRETE UNO POR CALLE N. , lon:-104.75140092, lat:21.22423929}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2101878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102066 | Proyecto de inversión | 84775 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42387.0, modificado:42387.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:42388.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 142813 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142813 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ SE LOCALIZAN EN ESTE LOCALIDA UNO POR CALLE MIGUEL HID, lon:-104.67195897, lat:20.95644125}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 42388 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102102 | Proyecto de inversión | 996976 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996976.0, modificado:996976.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC. - 143888 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 143888 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RESPONSABILIDAD SOCIAL COLONIA NUEVO AMANECER, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PABLO SANDOVAL ORUZ, CALLE HONESTIDAD UNA ACCIÓN EN CALLE RESPONSABILIDAD DOS ACCIONES EN CALLE TRABAJO UNA ACCION EN, lon:-104.78915057, lat:21.49435447}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 996976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102104 | Proyecto de inversión | 398790 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199395.0, modificado:199395.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199395.0, modificado:199395.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 143964 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 143964 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 63900 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNA A 100 MTS DE LA CONASUPO UNO A UN COSTADO DE LA CAJA DEL AGUA UNO PASANDO EL ARROYO DE LA IGLESIA PARA ABAJO , lon:-104.66984049, lat:21.03049122}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 199395 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102192 | Proyecto de inversión | 199395 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99697.0, modificado:99697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99698.0, modificado:99698.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEXPAN, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 150130 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 150130 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA MEXPAN, 63940 MEXPAN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE INDEPENDENCIA UNA ACCION CALLE REVOLUCION 345 A MEDIA CUADRA DE LA SECUNDARIA Y UNA ACCION DE , lon:-104.40819184, lat:21.03540843}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 99697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102357 | Proyecto de inversión | 45708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}} | EQUIPAMIENTO DE 9 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 154620 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 154620 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:CALLE MESA DE CHAPALILLA RANCHO MESA DE CHAPALILLA, 63582 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES A LA SALIDA DE LA POBLACION UNA ACCION CERCA DEL VADO DE AGUA UNA ACCION A UN , lon:-104.3319882, lat:21.8368299}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102416 | Proyecto de inversión | 10157 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5078.0, modificado:5078.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 155765 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155765 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE RIO ROBLE 29 RANCHO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION BRASIL Y , CALLE JAZMINES LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA U, lon:-104.72419037, lat:21.08480504}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102431 | Proyecto de inversión | 710570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355285.0, modificado:355285.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355285.0, modificado:355285.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 156116 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 156116 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE AMAPA 86 BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE TABACHIN, CALLE LAURELES DEL INDIO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR LA CA, lon:-105.33088626, lat:20.76223615}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302103174 | Proyecto de inversión | 304530 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152265.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152265.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 174703 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 174703 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE LA HERMOSA 40 RANCHO LÁZARO CÁRDENAS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LA INDIA Y CALLE CONALEP, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES A RELIZAR EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DEE LA MANERA SIGUIEENTE U, lon:-105.2365363, lat:21.0437604}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302108064 | Proyecto de inversión | 1460135.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460135.19, modificado:1454480.18}} | REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE AVENIDA ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS ISLAS TEPIC NAYARIT - 97021 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 97021 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARÍAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER TENE, lon:-104.8635404, lat:21.47215827}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1454480.18 | 1454480.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/08, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1454480.18, importe_modificado:1454480.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.95}} | {2108064/proyecto_INICIO, 2108064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302113836 | Proyecto de inversión | 1215933.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215933.39, modificado:1215933.39}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE OCEANO PACIFICO Y BAHIA DE GUAYMAS EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, NAYARIT - 135639 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135639 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.88, meta_modificada:860.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE BAHÍA DE GUAYMAS, CALLE ESTEBAN VACA CALDERON CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS A SUR, lon:-105.24824124, lat:21.03779832}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 364780.01 | 364780.01 | 364780.01 | 364780.01 | 364780.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-013-AD, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1215933.39, importe_modificado:1215933.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2113836/proyecto_INICIO, 2113836/proyecto_PROCESO, 2113836/proyecto_INICIO, 2113836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302113840 | Proyecto de inversión | 1540787.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540787.26, modificado:1540787.26}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BRAVO Y GENERAL ROCHA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 135664 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135664 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.35, meta_modificada:1099.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GENERAL ROCHA, CALLE ALDAMA CENTRO DE LA LOCALIDAD AL NORESTE DEL MERCADO MUNICIPALVIALIDAD PRINCIPAL DEL PUEBL, lon:-104.89995995, lat:21.23880626}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 462236.18 | 462236.18 | 462236.18 | 462236.18 | 462236.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-014-I, contratista:CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1846413.06, importe_modificado:1846413.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}} | {2113840/proyecto_INICIO, 2113840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO INCLUYE 3 ACCIONES, CON 3 FOLIOS DIFERENTES EN SRFT: ADOQUÍN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302114142 | Proyecto de inversión | 547953.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547953.23, modificado:547953.23}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN EN LA COLONIA PERIODISTAS TEPIC NAYARIT - 137317 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 137317 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PERIODISTAS, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA PERIODISTAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLON, lon:-104.8862144, lat:21.4747841}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 273297.54 | 546595.07 | 504170.45 | 504170.45 | 504170.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2022-AD/B, contratista:CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA, convocante:SIAPA TEPIC, monto:546595.07, importe_modificado:546595.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {2114142/proyecto_PROCESO, 2114142/proyecto_INICIO, 2114142/proyecto_PROCESO, 2114142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: LA OBRA TIENE UNA META APROBADA DE 110 ML, AL TRIMESTRE VA AL 90% DE AVANCE FISICO, LO QUE RESULTA EN UNA META DE 99 ML AL 3ER TRIMESTRE 2022. POR ERROR DE DEDO SE CONSIDERO EN REPORTE 116., trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación: LA OBRA TIENE UNA META APROBADA DE 110 ML, AL TRIMESTRE VA AL 90% DE AVANCE FISICO, LO QUE RESULTA EN UNA META DE 99 ML AL 3ER TRIMESTRE 2022. POR ERROR DE DEDO SE CONSIDERO EN REPORTE 116. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación: LA OBRA TIENE UNA META APROBADA DE 110 ML, AL TRIMESTRE VA AL 90% DE AVANCE FISICO, LO QUE RESULTA EN UNA META DE 99 ML AL 3ER TRIMESTRE 2022. POR ERROR DE DEDO SE CONSIDERO EN REPORTE 116. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302114196 | Proyecto de inversión | 420870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420870.68, modificado:420870.68}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS EN LA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 137553 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 137553 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.5, meta_modificada:239.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA , lon:-104.85679096, lat:21.46739074}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 209474.42 | 418948.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/A, contratista:VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:418948.84, importe_modificado:418948.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2114196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302114557 | Proyecto de inversión | 880753.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880753.1, modificado:880753.1}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PERLA ENTRE CALLES CERRADAS Y CALLE OPALO ENTRE CALLE NUBES Y CALLE PERLA EN LA COLONIA NUEVAS DELICIAS, TEPIC NAYARIT. - 139014 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 139014 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OPALO COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NUBES Y CALLE PERLA, CALLE ESMERALDA LA COLONIA NUEVAS DELICIAS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONIA NUEVAS DELICI, lon:-104.93894032, lat:21.52279935}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 438021.12 | 876042.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-006-2022-AD, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:876042.24, importe_modificado:876042.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.5}} | {2114557/proyecto_INICIO, 2114557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302114638 | Proyecto de inversión | 10954922 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0954922E7, modificado:1.0954922E7}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA DE LA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 139297 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 139297 | S | 1040 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.72, meta_modificada:1250.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ INTERIOR SN COLONIA AMADO NERVO, 63310 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS ECHEVERRIA Y CALLE PRIVADA DE VICTORIA, CALLE LUIS FIGUEROA EN ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE DEL DIF M, lon:-105.20790535, lat:21.81456978}} | 2022-08-22 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2114638/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | {obs1: {observación:Se sugiere realizar las observaciones emitidas en la NOTA de la UED o bien solicitar cancelación : El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-13}, obs2: {observación:Se sugiere realizar las observaciones emitidas en la NOTA de la UED o bien solicitar cancelación : El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-13}, obs3: {observación:Se sugiere realizar las observaciones emitidas en la NOTA de la UED o bien solicitar cancelación : El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-13}, obs4: {observación:Se sugiere realizar las observaciones emitidas en la NOTA de la UED o bien solicitar cancelación : El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-13}}
2022 | 3 | NAY220302115204 | Proyecto de inversión | 2789363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789363.2, modificado:2783196.69}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE MORA ENTRE BOULEVARD AGUAMILPA Y CALLE VILLA DE IBARGUENGOITIA EN LA COLONIA EJIDAL TEPIC NAYARIT - 141364 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 141364 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORA COLONIA EJIDAL, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IBARGUENGOITIA Y BOULEVARD AGUAMILPA, CALLE CANTERA LA COLONIA EJIDAL SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA LA ZONA CONOCIDAS COMO LAS CANTERAS PARA , lon:-104.83085735, lat:21.48990412}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2504877.02 | 2783196.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/12, contratista:LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2783196.69, importe_modificado:2783196.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.45}} | {2115204/proyecto_INICIO, 2115204/proyecto_PROCESO, 2115204/proyecto_INICIO, 2115204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302116642 | Proyecto de inversión | 3883940.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3883940.57, modificado:3883940.57}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA AV. DEL PUERTO, CALLE FLORENCIA Y CALLE LIZAOLA EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS - 146843 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 146843 | S | 65 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2218.5, meta_modificada:2218.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS LIZAOLA SANCHEZ COLONIA 10 DE MAYO, 63744 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE AVIACION Y AVENIDA DEL PUERTO, CALLE FLORENCIA POR LA CALLE AVENIDA DEL PUERTO QUE ESTA DETRAS DE LA ESCALA NAUTICA EN LA CALLE DO, lon:-105.29040459, lat:21.54486795}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 3883940.57 | 3883940.57 | 1165182.17 | 1165182.17 | 1165182.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-007/2022-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:3883940.57, importe_modificado:3883940.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {2116642/proyecto_INICIO, 2116642/proyecto_PROCESO, 2116642/proyecto_INICIO, 2116642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302117615 | Proyecto de inversión | 1448599.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448599.98, modificado:1448599.98}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD JORGE TIZNADO GALINDO, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 151099 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 151099 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD RIO AMAZONAS CIUDAD EL LLANO, 63928 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE TABACHIN, CALLE JESUS GARCIA EL ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD RIO AMAZONAS EN LA ENTRADA PRIN, lon:-104.48346006, lat:21.0576746}} | 2022-09-05 | 2022-11-04 | 1448599.98 | 1448599.98 | 1446921.01 | 1069771.26 | 1069771.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-008/2022, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:1446921.01, importe_modificado:1446921.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2117615/proyecto_PROCESO, 2117615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO CORRESPONDE AL MONTO DESIGNADO PARA EL PROYECTO, EL MONTO DEVENGADO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO, AL HACER EL CIERRE ADMINISTRATIVO SE CAMBIA EL MONTO MODIFICADO UNA VEZ CONOCIENDO EL MONTO PAGADO FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO CORRESPONDE AL MONTO DESIGNADO PARA EL PROYECTO, EL MONTO DEVENGADO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO, AL HACER EL CIERRE ADMINISTRATIVO SE CAMBIA EL MONTO MODIFICADO UNA VEZ CONOCIENDO EL MONTO PAGADO FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA(2), trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación:EL MONTO APROBADO CORRESPONDE AL MONTO DESIGNADO PARA EL PROYECTO, EL MONTO DEVENGADO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO, AL HACER EL CIERRE ADMINISTRATIVO SE CAMBIA EL MONTO MODIFICADO UNA VEZ CONOCIENDO EL MONTO PAGADO FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA(2)(2), trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}, obs4: {observación:EL MONTO APROBADO CORRESPONDE AL MONTO DESIGNADO PARA EL PROYECTO, EL MONTO DEVENGADO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO, AL HACER EL CIERRE ADMINISTRATIVO SE CAMBIA EL MONTO MODIFICADO UNA VEZ CONOCIENDO EL MONTO PAGADO FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}, obs5: {observación:EL MONTO APROBADO CORRESPONDE AL MONTO DESIGNADO PARA EL PROYECTO, EL MONTO DEVENGADO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO, AL HACER EL CIERRE ADMINISTRATIVO SE CAMBIA EL MONTO MODIFICADO UNA VEZ CONOCIENDO EL MONTO PAGADO FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA(2)(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}, obs6: {observación:EL MONTO APROBADO CORRESPONDE AL MONTO DESIGNADO PARA EL PROYECTO, EL MONTO DEVENGADO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO, AL HACER EL CIERRE ADMINISTRATIVO SE CAMBIA EL MONTO MODIFICADO UNA VEZ CONOCIENDO EL MONTO PAGADO FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA(2)(2)(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}, obs7: {observación:EL MONTO APROBADO CORRESPONDE AL MONTO DESIGNADO PARA EL PROYECTO, EL MONTO DEVENGADO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO, AL HACER EL CIERRE ADMINISTRATIVO SE CAMBIA EL MONTO MODIFICADO UNA VEZ CONOCIENDO EL MONTO PAGADO FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA(2)(2)(2)(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}, obs8: {observación:EL MONTO APROBADO CORRESPONDE AL MONTO DESIGNADO PARA EL PROYECTO, EL MONTO DEVENGADO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO, AL HACER EL CIERRE ADMINISTRATIVO SE CAMBIA EL MONTO MODIFICADO UNA VEZ CONOCIENDO EL MONTO PAGADO FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}, obs9: {observación:EL MONTO APROBADO CORRESPONDE AL MONTO DESIGNADO PARA EL PROYECTO, EL MONTO DEVENGADO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO, AL HACER EL CIERRE ADMINISTRATIVO SE CAMBIA EL MONTO MODIFICADO UNA VEZ CONOCIENDO EL MONTO PAGADO FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}, obs10: {observación:EL MONTO APROBADO CORRESPONDE AL MONTO DESIGNADO PARA EL PROYECTO, EL MONTO DEVENGADO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO, AL HACER EL CIERRE ADMINISTRATIVO SE CAMBIA EL MONTO MODIFICADO UNA VEZ CONOCIENDO EL MONTO PAGADO FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado modificado no coincide con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado modificado no coincide con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado modificado no coincide con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado modificado no coincide con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302119159 | Proyecto de inversión | 1270885.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270885.83, modificado:1265376.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y SAN BLASITO, TRAMO DEL KM 6.870,00 AL KM 6.990,00 - 157884 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 157884 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO SANTA CRUZ - SAN BLASITO KILÓMETRO 6 + 870 EJIDO SAN BLASITO, 63424 SAN BLASITO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN QUE SE ENCUENTRA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SA, lon:-105.11123644, lat:22.41896796}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 1265376.24 | 1265376.24 | 632688.12 | 632688.12 | 632688.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-017/2022, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:1265376.24, importe_modificado:1265376.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2119159/proyecto_INICIO, 2119159/proyecto_PROCESO, 2119159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302119358 | Proyecto de inversión | 143724.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143724.85, modificado:143724.85}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO EL CAPULIN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158680 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 158680 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO FLOREÑO - FLOREÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO EL FLOREÑO EL CAPULÍN, 63524 EL FLOREÑO (EL CAPULÍN), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO EL CA, lon:-104.63280511, lat:21.6108649}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 129352.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2119358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120819 | Proyecto de inversión | 766041.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766041.45, modificado:764178.32}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANATA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 165143 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 165143 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:70, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+400 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA LLANO DE TENEPANTA, 63497 LLANO DE TENEPANTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUAMUCHILAR Y CAMINO EL ZOLLATE, CAMINO MINERAL DE CUCHARAS SOBRE EL CAMINO, lon:-105.31015997, lat:22.82075187}} | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 229253.49 | 229253.49 | 229253.49 | 229253.49 | 229253.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-016/2022-IR, contratista:LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1085566.37, importe_modificado:1085566.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se realizo con dos localidades diferentes Contadero $321,388.05, Llano de Tenepanta $764,178.32 para un monto total de $1,085,566.37, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121129 | Proyecto de inversión | 1926271.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926271.66, modificado:1926271.66}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE AUXA MÁNAKÁ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TAKUTZI NAKAWE, COLONIA NUEVO VALEY EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO PUGA DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 166645 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 166645 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.86, meta_modificada:858.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE AUXA MÁNAKÁ COLONIA NUEVA VALEY, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TAKUTZI NAKAWE, LA COLONIA DE NUEVO VALEY SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA LLEGAR , lon:-104.8161166, lat:21.58268244}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1733644.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121150 | Proyecto de inversión | 1170110.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170110.69, modificado:1170110.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA TEPIC NAYARIT - 166714 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 166714 | S | 15781 | 14567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.34, meta_modificada:249.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN , lon:-104.91714049, lat:21.53000585}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 1053099.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302121272 | Proyecto de inversión | 309560.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309560.06, modificado:309560.06}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167353 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167353 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS ELIAS SALAZAR FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GASCON MERCADO, CALLE CRISPIN DURAN CONSTRUCCION DE 6 CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LISTROS EN LA COLONIA REV, lon:-104.82086469, lat:21.48890887}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 278604.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2121272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122415 | Proyecto de inversión | 203019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101509.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101509.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATAN MUNICIPIO DE RUIZ - 172737 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172737 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATAN UNA A SOBRE EL CALLE 5 DE DICIEMB, lon:-104.93339909, lat:22.03944291}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122485 | Proyecto de inversión | 406039.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203019.78, modificado:203019.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203019.78, modificado:203019.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE RUIZ - 173008 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 173008 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN LORENZO, 63605 SAN LORENZO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DOS A ESPALDAS DEL CAMPO DEPORTIVO OTRA EN LA CALLE, lon:-105.08032973, lat:21.94061687}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2122485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO INICIA Y NO CUENTA CON PROCESO DE LICITACION NI AVANCES , trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2022-10-09}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122779 | Proyecto de inversión | 583755.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583755.79, modificado:583755.79}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE BAJA CALIFORNIA EN LA LOCALIDAD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 174444 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 174444 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.4, meta_modificada:937.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MÉXICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE SAYULILLA POR EL CAMINO RURAL QUE VIENE DESDE EL NORTE AL DESVI, lon:-105.39119223, lat:22.43505632}} | 2022-07-04 | 2022-09-10 | 583755.79 | 583755.79 | 278760.75 | 278760.75 | 278760.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:583755.79, importe_modificado:583755.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0}} | {2122779/proyecto_INICIO, 2122779/proyecto_PROCESO, 2122779/proyecto_INICIO, 2122779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302123912 | Proyecto de inversión | 30472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}} | EQUIPAMIENTO DE 6 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE LA YESCA - 180131 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 180131 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES POR LA ACERA DEL DOMO UNO ENFRENTE DEL DOMO 2 CRUZANDO LA CALLE DEL DOMO DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE MUNICIPIO DE LA YESCA CON CÓDIGO POSTAL 6359, lon:-104.20695704, lat:21.44782625}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 15236 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2123912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124639 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO, MUNICIPIO DE LA YESCA - 183320 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 183320 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:198, direccion:RANCHO , 00000 EL YESQUERO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN EN EL RANCHO DEL YESQUERO CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA, lon:-103.9515023, lat:21.34013792}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125051 | Proyecto de inversión | 1213496 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606748.0, modificado:606748.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606748.0, modificado:606748.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 185011 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 185011 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE EJIDAL 22 INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALZADA DEL PANTEON, CALLE CARRILLO PUERTO CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS EN COLONIA EL CERRITO EN CALLES EJIDAL 22 OBREGON, lon:-105.16940081, lat:21.24670558}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2125051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125177 | Proyecto de inversión | 1665940.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665940.57, modificado:1665940.57}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE INGENIERO AGUAYO Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA SANTA TERESITA TEPIC NAYARIT - 185965 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 185965 | S | 9962 | 9196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE INGENIERO AGUAYO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE V. CARRANZA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE JOSEFA ORTIZ, lon:-104.90130399, lat:21.52566504}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2125177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125223 | Proyecto de inversión | 2145042.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145042.34, modificado:2145042.34}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA EN LA COLONIA EL RODEO TEPIC NAYARIT - 186224 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 186224 | S | 212 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:270.22, meta_modificada:270.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA, AVENIDA IGNACIO ALLENDE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA COLONIA EL RODEO TEPI, lon:-104.9185774, lat:21.52384233}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 1930538.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2125223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125907 | Proyecto de inversión | 5091386.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5091386.13, modificado:5091386.13}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN, MUNICIPIO DELNAYAR - 189596 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 189596 | S | 259 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1809.0, meta_modificada:1809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN POR LA CALLE PRINCIPAL Y RAMALES HACIA LAS CALLES ADYACENTES, lon:-104.433333, lat:22.366389}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2125907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ACABA DE INCIAR POR LO QUE NO PRESENTA AVANCES FISICOS FINANCIEROS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302126287 | Proyecto de inversión | 101510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE DE LIMA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 191353 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 191353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:CALLE REVOLUCION Y O EDUCACION 50 SN INTERIOR SN PUEBLO SAN CLEMENTE DE LIMA, 63735 SAN CLEMENTE DE LIMA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE SAN SALVADOR, UNA ACCION EN CALLE EDUCACION DE LALOCALIDAD DE , lon:-105.268738, lat:20.734646}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 50755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126488 | Proyecto de inversión | 507550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 192256 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 192256 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE 64 S INTERIOR SN PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO UNA ACCION EN LA CALLE 12 DE OCTUBREUNA ACCION EN CALLE E, lon:-105.24270074, lat:20.75378366}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 253775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126526 | Proyecto de inversión | 20706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10353.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10353.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE MAMEY GRANDE DE ARRIBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 192488 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 192488 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MAMEY GRANDE DE ARRIBA, 63722 MAMEY GRANDE DE ARRIBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL LAS ACCIONES SE LOCALIZANENFRENTE DE LA PLAZA A MEDIA CUADRA FRENTE D, lon:-105.09725779, lat:21.11741545}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2126526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128181 | Proyecto de inversión | 956147 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956147.0, modificado:956147.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD TEQUEPEXPAN - 201119 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 201119 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1455.6, meta_modificada:1455.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , CALLE NAYARIT ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE VERACRUZ LA CUAL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL D, lon:-104.56980694, lat:21.2182104}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO, NI AVANCE FISICO-FINACIERO., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128341 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103322.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103321.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS HIGUERA GACHA, MUNICIPIO DE HUAJICORI - 201764 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 201764 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA VALLE MORELOS HIGUERA GACHA, 63489 VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCION SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI ACAPONETA Y UNA ACCION A DOS CUADRAS DE LA CARRETE, lon:-105.35486177, lat:22.57722794}} | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2128341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitacion, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128507 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103322.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103321.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202437 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202437 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, direccion:CUARTEL PACHECOS, 63489 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y LA OTRA VIVIENDA CON UN PUNTO, lon:-105.34694984, lat:22.61886942}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2128507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128810 | Proyecto de inversión | 21194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10597.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10597.0}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 203614 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 203614 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO 1109 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE QUIVIQUINTQ Y CALLE SAN ANDRÉS MILPILLAS, CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN EL BENEFICIO SE LOCALIZA UNO POR CALLE JAL, lon:-105.32369312, lat:22.64230769}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2128810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302139154 | Proyecto de inversión | 1509449 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509449.0, modificado:1509449.0}} | 2022010448 - REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010448-0387 | S | 506 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Pedregal, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit, lon:-104.91944444, lat:21.49736111}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 1509449 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-15-22, contratista:SEG TERRACERIAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1505000.0, importe_modificado:1505000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2139154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302140107 | Proyecto de inversión | 3541915.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3541915.5, modificado:3541915.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PLATA ENTRE CALLE ORO Y MERCURIO COLONIA VILLAS DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2022/MF4-08-010-CP | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1783.16, meta_modificada:1783.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PLATA # 42, lon:-104.90453689, lat:21.45037474}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2140107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ÉSTA OBRA FUE APROBADA CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE, MOTIVO POR EL CUAL NO PRESENTA AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO AL CORTE DEL TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | NAY220302140675 | Proyecto de inversión | 578786 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578786.0, modificado:578786.0}} | 2022010298-0216 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria "La Corregidora" ubicada en la localidad de San Cayetano, municipio de Tepic. CCT 18DPR1013G (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010298-0216 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:151, direccion:Juan Escutia 50 centro Ejido del centro San Cayetano, lon:-104.81997, lat:21.44869}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 578786 | 578786 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-031-1, contratista:SERGIO VILLANUEVA MACIAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:578786.0, importe_modificado:578786.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.35}} | {2140675/proyecto_PROCESO, 2140675/proyecto_INICIO, 2140675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302140727 | Proyecto de inversión | 985487 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985487.0, modificado:985487.0}} | 2022010272-0211 Rehabilitacion de Infraestructura educativa en primaria "Benito Juárez" ubicada en la localidad de Mayorquin, municipio de Santiago Ixcuintla CCT 18SPR0187Q (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010272-0211 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:37, direccion:21.91019182270207, -105.56884258984118, lon:-105.568842, lat:21.910191}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 955487 | 985487 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-026, contratista:SAYANI LIZZEHT CASTELLON RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:985487.0, importe_modificado:985487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {2140727/proyecto_INICIO, 2140727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302140732 | Proyecto de inversión | 1561546 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561546.0, modificado:1561546.0}} | 2022010271-0212 Rehabilitación de Infraestructura educativa en primaria "General Lázaro Cárdenas" ubicado en la localidad de Compostela (Ejido Librado Rivera), municipio de Compostela CCT 18DPR0001V (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010271-0212 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:21.231665903958753, -104.90399103907498, lon:-104.90399, lat:21.231665}} | 2022-08-10 | 2022-10-08 | 1561546 | 1561546 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-029, contratista:INGENIERO JOSE RAÚL ANGELES ORTEGÓN, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1561546.0, importe_modificado:1561546.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.62}} | {2140732/proyecto_INICIO, 2140732/proyecto_PROCESO, 2140732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302140742 | Proyecto de inversión | 5335403 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5335403.0, modificado:5335403.0}} | 2022010375-0269 Construccion de infraestructura educativa en "Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 12" ubicado en la localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas; Nayarit CCT. 18DML0012J (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010375-0269 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Orquídea 12, Buenos Aires, 63732 Bahía de Banderas, Nay. 20.75366104271613, -105.32556014399573, lon:-105.32556, lat:20.753661}} | 2022-09-19 | 2023-01-31 | 5335403 | 5335403 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-039, contratista:C. FIDEL ROSALES ESTRADA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5335403.0, importe_modificado:5335403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {2140742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202069337 | Proyecto de inversión | 3074436.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074436.39, modificado:3071548.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 19203 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 19203 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALI, lon:-104.20545199, lat:21.44575916}} | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 3071548.93 | 3071548.93 | 3071548.93 | 3071548.93 | 3071548.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-004/2022, contratista:GRUPO COREJ S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:3071548.93, importe_modificado:3071548.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.0}} | {2069337/proyecto_INICIO, 2069337/proyecto_FIN, 2069337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072025 | Proyecto de inversión | 5451101.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5451101.77, modificado:5450510.63}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS HIGUERAS LAS PALMAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34137 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34137 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44447.0, meta_modificada:44447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO LAS HIGUERAS - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS PALMAS, 63538 LAS PALMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LAS HIGUERAS LAS PALMAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL, lon:-104.5101556, lat:21.86739176}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 5450510.63 | 5450510.63 | 1810739.29 | 1810739.29 | 1267517.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-008/2022-IR, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5450510.63, importe_modificado:5450510.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35558.0}} | {2072025/proyecto_PROCESO, 2072025/proyecto_INICIO, 2072025/proyecto_PROCESO, 2072025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072233 | Proyecto de inversión | 2831763.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831763.63, modificado:2830056.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 35302 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35302 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD D, lon:-103.90535371, lat:21.43292648}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 2830056.88 | 2830056.88 | 2830056.88 | 2380056.88 | 2380056.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2830056.88, importe_modificado:2830056.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {2072233/proyecto_INICIO, 2072233/proyecto_FIN, 2072233/proyecto_PROCESO, 2072233/proyecto_FIN, 2072233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072297 | Proyecto de inversión | 2145849.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145849.53, modificado:2145849.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT - 35734 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35734 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO EN CALLE , lon:-105.25403891, lat:20.74613882}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2145849.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072306 | Proyecto de inversión | 325433.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325433.88, modificado:325433.88}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 35831 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35831 | S | 99 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTR, lon:-105.25044811, lat:20.74639467}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 325433.88 | 315720.37 | 94716.11 | 94716.11 | 94716.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-05/2022, contratista:GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:315720.37, importe_modificado:315720.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072477 | Proyecto de inversión | 421379.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421379.71, modificado:421379.71}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE NAY - 36847 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36847 | S | 176 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16, lon:-105.25051248, lat:20.74653011}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 421379.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202074436 | Proyecto de inversión | 831877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831877.08, modificado:860399.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT - 49888 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 49888 | S | 130 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL RANCHERIA LINDA VISTA, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HUITZILOPOCHTLI LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA COLONIA ACHOTA EN FRENTE AL CASINO EJIDAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-105.15329935, lat:21.95358055}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 860399.56 | 860399.56 | 365067.87 | 365067.87 | 365067.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-008/2022-IR, contratista:ING. CESAR HERALDO GONZALEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:860399.56, importe_modificado:860399.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.8}} | {2074436/proyecto_INICIO, 2074436/proyecto_PROCESO, 2074436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202075126 | Acción | 754155.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754155.44, modificado:754155.44}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 54498 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 54498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.247924, lat:20.80676}} | 2022-06-10 | 2022-12-31 | 754155.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2075126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202076692 | Proyecto de inversión | 1479977.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479977.56, modificado:1472470.12}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PEDRO SANTOS, LOCALIDAD DE MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 63562 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 63562 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE PEDRO SANTOS, LA CALLE MIGUEL HIDALGO ES POSTERIOR A LA CALLE CUAUHTEMOC Q, lon:-104.82697599, lat:21.22364839}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 1472470.12 | 1472470.12 | 804677.39 | 804677.39 | 804677.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-001/2022, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, monto:1472470.12, importe_modificado:1472470.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.3}} | {2076692/proyecto_INICIO, 2076692/proyecto_PROCESO, 2076692/proyecto_INICIO, 2076692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202082652 | Proyecto de inversión | 494783.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494783.38, modificado:491838.81}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA - 95311 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 95311 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CALLE DUAZNO PUEBLO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE INDIO MARIANO Y , CALLE AURELIO LOPEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO LA BOCA DE, lon:-104.63733626, lat:21.19095476}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 491838.81 | 491838.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-030-PR, contratista:ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:491838.81, importe_modificado:491838.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202082715 | Proyecto de inversión | 3155815.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155815.46, modificado:3066970.97}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA TERESA SANTA ANITA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 95582 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 95582 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17083.0, meta_modificada:17083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 847 + undefined RANCHERIA SANTA ANITA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALI, lon:-104.75658919, lat:22.50994932}} | 2022-05-25 | 2022-08-23 | 3066970.97 | 3060970.97 | 2042151.31 | 2042151.31 | 1429505.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-015A/2022-IR, contratista:GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3066970.97, importe_modificado:3066970.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16229.0}} | {2082715/proyecto_INICIO, 2082715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202084865 | Proyecto de inversión | 2138213.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138213.57, modificado:2088786.03}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO LAS GRAVAS DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104262 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104262 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO LAS GRAVAS DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA L, lon:-104.82388452, lat:22.39486535}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 2088786.03 | 2088786.03 | 325692.26 | 325692.26 | 227984.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-022C/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2088786.03, importe_modificado:2088786.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2084865/proyecto_INICIO, 2084865/proyecto_PROCESO, 2084865/proyecto_INICIO, 2084865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202086387 | Proyecto de inversión | 11674689 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1674689E7, modificado:1.1674689E7}} | 2022010173-0172 MODERNIZACION EN LA CALLE CAMPECHE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE H. BATALLON DE SAN BLAS A CALLE GRAL. COMONFORT EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010173-0172 | N | 0 | 0 | 8707 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:653.03, meta_modificada:653.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:calle Campeche, lon:-105.287597, lat:21.537553}} | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 11674689 | 11639663.8 | 8024052.28 | 8024052.28 | 8024052.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-023, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3974878.24, importe_modificado:3974878.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:585.0}} | {2086387/proyecto_INICIO, 2086387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202086433 | Adquisición | 85659.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85659.04, modificado:84459.6}} | ADQUISICION DE LAMPARAS SOLARES EN PLAZOLETA DE MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARA DEL ORO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2022/M014/FIV-007-CP | N | 0 | 0 | 21688 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA SIN NUMERO, lon:-104.585631, lat:21.332681}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 84459.6 | 84459.6 | 84459.6 | 84459.6 | 84459.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2086433/proyecto_INICIO, 2086433/proyecto_PROCESO, 2086433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202087911 | Proyecto de inversión | 2369459 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066256.0, modificado:1066256.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303203.0, modificado:1303203.0}} | 2022010203 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. (APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010203-0173 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Pedregal, lon:-104.91534722, lat:21.49749444}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 2190327 | 2190326.24 | 1209384.74 | 1209384.74 | 1209384.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-010-22, contratista:MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2190326.24, importe_modificado:2190326.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088022 | Proyecto de inversión | 3696943 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848471.0, modificado:1622383.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848472.0, modificado:1622385.0}} | 2022010210 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010210-0161 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:Pantanal, lon:-104.85704722, lat:21.42245833}} | 2022-06-01 | 2022-09-29 | 3244768 | 3244767.08 | 3100617.89 | 3100617.89 | 3100617.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-003-22, contratista:MIGIO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3244767.08, importe_modificado:3244767.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} | {2088022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202088182 | Proyecto de inversión | 2931807 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172722.0, modificado:1151758.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759085.0, modificado:1727639.0}} | 2022010190 - REHABILITACION DE SISTEMA AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PANTANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010190-0184 | S | 142 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:Pantano Grande, lon:-105.14843333, lat:21.86660556}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 2879397 | 2879396.87 | 2730902.33 | 2730902.33 | 2730902.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-008-22, contratista:FEC URBANIZACIONES MADERO S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2879396.87, importe_modificado:2879396.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101013 | Proyecto de inversión | 175883.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175883.47, modificado:175883.47}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE RUBI ENTRE CALLES MERCURIO Y BRONCE, EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT - 76699 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 76699 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE BRONCE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV XALISCO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA, lon:-104.86826092, lat:21.47412653}} | 2022-05-30 | 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2101013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101344 | Proyecto de inversión | 99698 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99698.0, modificado:99698.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TEPIC - 116471 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 116471 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:151, direccion:CALLE PRIV.MIGUEL HIDALGO INTERIOR 14 COLONIA SAN CAYETANO, 63511 SAN CAYETANO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOS PINOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS UNO POR CALLE PRIV.MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD SAN CAYETANO, lon:-104.82304702, lat:21.44768582}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 99698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2101344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302101642 | Proyecto de inversión | 103529 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51764.0, modificado:51764.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51765.0, modificado:51765.0}} | EQUIPAMIENTO DE 25 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 127002 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 127002 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR 16 PUEBLO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LA PAROTA Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE OLIVO UNO POR CALLE CEDRO DOS POR CALLE AVILLA UNO POR CALLE OL, lon:-104.72724883, lat:21.08447212}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2101642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102067 | Proyecto de inversión | 598188 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297036.0, modificado:297036.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO IPROVINAY, monto:4113.0, modificado:4113.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297039.0, modificado:297039.0}} | CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 142823 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142823 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 11 SN EJIDO SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE BRECHA FRANCISCO I MADERO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO POR CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA P, lon:-104.67009349, lat:20.95764479}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 297036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102069 | Proyecto de inversión | 84775 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42387.0, modificado:42387.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:42388.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN. - 142850 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142850 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CAMPANA, 63900 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , BRECHA SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE UBICAN DOS POR PROLONGACION JOSE VASCONCELOS UNA POR CALLE IGNACIO ALLENDE UNO POR BR, lon:-104.55329608, lat:21.02083936}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 42388 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2102069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102074 | Proyecto de inversión | 25394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA DE LA LOCALIDAD EL PINAL, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA. - 142922 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142922 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:PUEBLO EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN CINCO POR LA CURVA CON FRENTE AL ESPACIO DE LA PARCELA ESCOLAR CON DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL MUNI, lon:-104.14331322, lat:21.45753586}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102119 | Proyecto de inversión | 238699 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119093.0, modificado:119093.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO IPROVINAY, monto:506.0, modificado:506.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119100.0, modificado:119100.0}} | EQUIPAMIENTO DE 47 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA. - 145181 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 145181 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:PUEBLO GUADALUPE OCOTAN, 63582 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNA ACCION EN EL BARRIO SAN ANTONIO A UN COSTADOO DE LA IGLESIA UNA ACCION A UNA CUADRA DE LA CANCHA U, lon:-104.35659508, lat:21.88994461}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102334 | Proyecto de inversión | 45708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}} | EQUIPAMIENTO DE 9 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153952 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153952 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO RANCHO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SALTILLO, CALLE FRANCISCO I MADERO UNO POR CALLE MARIANO ABASOLO DOS POR CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE BENITO JUAREZ UNO, lon:-104.31675712, lat:21.6872083}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102358 | Proyecto de inversión | 192991 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96495.0, modificado:96495.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96496.0, modificado:96496.0}} | EQUIPAMIENTO DE 38 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 154668 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 154668 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA RANCHO LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE NAYARIT, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN TRES ACCIONES POR CALLE REFORMA TRECE ACCIONES POR CALLE AVIACION SEIS ACCIONES POR CAL, lon:-104.01085092, lat:21.31827107}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102400 | Proyecto de inversión | 10157 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5078.0, modificado:5078.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 155560 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155560 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE 24 DE MAYO RANCHO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR LA CALLE 24 DE MAYO DE LA LOCALIDAD PUER, lon:-104.6450647, lat:21.18298087}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102435 | Proyecto de inversión | 507550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 156120 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 156120 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE 64 EJIDO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA, lon:-105.24270074, lat:20.75378366}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102436 | Proyecto de inversión | 101510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50755.0, modificado:50755.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 156121 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 156121 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 6 EJIDO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LIMON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LEONA VICARIO LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION E, lon:-105.24443022, lat:20.75952031}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102527 | Proyecto de inversión | 406040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203020.0, modificado:203020.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203020.0, modificado:203020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 158042 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 158042 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE PROLONGACION PULPO 69 EJIDO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PRIVADA PULPO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA U, lon:-105.24939501, lat:20.75074831}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302102619 | Proyecto de inversión | 507550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253775.0, modificado:253775.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DEL RISCO PUNTA MITA, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 160132 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 160132 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:106, direccion:CALLE ATUN 3 EJIDO CORRAL DEL RISCO (PUNTA DE MITA), 63734 CORRAL DEL RISCO (PUNTA DE MITA), BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE AV PESCADORES Y EJE VIAL CARRETERA HUANACAXTLE, CALLE LANGOSTA UNA ACCION EN CALLE ATUN UNA ACC, lon:-105.51976606, lat:20.77383871}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302103112 | Proyecto de inversión | 42388 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21194.0, modificado:21194.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21194.0, modificado:21194.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 173809 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 173809 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA 30 INTERIOR SN RANCHO COMPOSTELA, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO REYES Y CALLE DEMOCRACIA SOCIAL, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO UNA ACCION EN LA CALLE PUEBLA Y UNA ACCION EN LA CALLE MIGUE, lon:-104.90233167, lat:21.24651942}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2103112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302103182 | Proyecto de inversión | 304530 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152265.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152265.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO COLONIA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 174939 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 174939 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE TAMAULIPAS 7 COLONIA RARAISO ESCONDIDO COLONIA, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE SINALOA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZARAN DE L, lon:-105.2351982, lat:21.05781992}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2103182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302115186 | Acción | 6496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6496000.0, modificado:6489417.59}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141317 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 141317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.517943, lat:22.251125}} | 2022-08-01 | 2022-10-15 | 6489417.59 | 6489417.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IND-027B/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6489417.59, importe_modificado:6489417.59}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2115186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302115300 | Proyecto de inversión | 1422785.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422785.41, modificado:1421096.27}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MALVA ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC NAYARIT - 141658 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 141658 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2024.1, meta_modificada:2024.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESELVA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONIA JACARANDAS SE TIE, lon:-104.85574868, lat:21.48571148}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1278986.64 | 1421096.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/10, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1421096.27, importe_modificado:1421096.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.82}} | {2115300/proyecto_PROCESO, 2115300/proyecto_INICIO, 2115300/proyecto_PROCESO, 2115300/proyecto_INICIO, 2115300/proyecto_PROCESO, 2115300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302116193 | Proyecto de inversión | 163493.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163493.67, modificado:163493.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE AL TAISTE A LAS GRULLA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 144868 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 144868 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.22, meta_modificada:5.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 5+220 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 220 RANCHERIA LAS GRULLAS, 63484 LAS GRULLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE LAS SILLAS Y TERRACERIA LAS GRULLAS, TERRACERIA ENTRONQUE RIITO SOBRE E, lon:-105.17543433, lat:22.6162706}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 106725.94 | 106725.94 | 106725.94 | 106725.94 | 106725.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2022-IR, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:635348.56, importe_modificado:635348.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.41}} | {2116193/proyecto_INICIO, 2116193/proyecto_PROCESO, 2116193/proyecto_INICIO, 2116193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se contrato con tres caminos diferentes entronque al Taiste $161,929.12, Parajes $389,896.88, Chapulin $83,522.56, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Pago de Finiquito en proceso, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:El contrato se realizo con tres caminos diferentes Las Grulla $161,929.12, Parajes $389,896.88, El Chapulin $83,522.56, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302116359 | Proyecto de inversión | 391821.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391821.04, modificado:389896.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LAS GRULLAS A LOS PARAJES EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 145576 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 145576 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.51, meta_modificada:12.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 12+510 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 510 RANCHERIA LOS PARAJES, 63484 LOS PARAJES, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LAS GRULLAS Y CAMINO ENTRONQUE A LOS PARAJES, CAMINO EL CHAPULIN SOBRE EL CAMINO DE TERRA, lon:-105.12724641, lat:22.60797532}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 194948.44 | 194948.44 | 194948.44 | 194948.44 | 194948.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2022-IR, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:635348.56, importe_modificado:635348.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2116359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo pago de anticipo solamente, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}, obs2: {observación:El contrato se realizo con tres localidades diferentes La Grullas $161,929.12, Los Parajes $389,896.88, El Chapulin $83,522.56 con un monto total de $635,348.56, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118134 | Proyecto de inversión | 3387866.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3387866.85, modificado:3381680.87}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CAMINO SAN ISIDRO A SANTA BARBARA ,CRUCERO LA MOJARRA - 153254 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 153254 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91200.0, meta_modificada:91200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - LA MOJARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS SAN ISIDRO, lon:-104.48071599, lat:22.10970404}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3381680.87 | 3381680.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-023A/2022-IR, contratista:CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3381680.87, importe_modificado:3381680.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2118134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118422 | Proyecto de inversión | 3573106.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3573106.01, modificado:3568374.74}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE ENTRONQUE CAMINO SAN ISIDRO A SANTA BARBARA ,CRUCERO LA MOJARRA - 154703 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 154703 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - LA MOJARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS SAN ISIDRO, lon:-104.4686723, lat:22.13117832}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 3568374.74 | 3568374.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-023B/2022-IR, contratista:CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3568374.74, importe_modificado:3568374.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120542 | Proyecto de inversión | 50647.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50647.47, modificado:50647.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164023 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 164023 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO TRAPICHILLO - CRUZ DE BARTOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 8.5 KILÓMETROS DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD, lon:-104.98367778, lat:21.57394428}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 45582.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302120926 | Proyecto de inversión | 2639326.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639326.7, modificado:2639326.7}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA COLONIA MAGISTERIAL, TEPIC NAYARIT. - 165596 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 165596 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.2, meta_modificada:1927.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA, lon:-104.88453908, lat:21.51957054}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122304 | Proyecto de inversión | 1899336.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899336.01, modificado:1899336.01}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA PALOMAS ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y CALLE AMÉRICA Y EN CALLE AMÉRICA ENTRE AVENIDA PALOMAS Y LIBRAMIENTO CARRETERO EN LA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 172280 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 172280 | S | 202 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:239.27, meta_modificada:239.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PALOMAS COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE AMERICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONI, lon:-104.85834999, lat:21.47044698}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 1709402.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2122304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302122841 | Proyecto de inversión | 211042.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211042.69, modificado:211042.69}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE UZETA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 174746 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 174746 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO UZETA, 63914 UZETA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ARROYO HONDO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA PLAZA DE UZETA PARTIMOS HACIA LA DERECHA PARA TOMAR LA CALLE BENITO JUAREZ POR ESTA CALLE CAMINA, lon:-104.6066434, lat:21.1158461}} | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 211042.69 | 211042.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-003/2022, contratista:REMTOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:455643.73, importe_modificado:455530.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE LICITADA Y YA HAY ACTA DE FALLO CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE, EL CONTRATO ESTA EN PROCESO DE FIRMAS, POR CUESTIONES DE TIEMPO DICHO CONTRATO SE SUBIRA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación:LA OBRA YA FUE LICITADA Y YA HAY ACTA DE FALLO CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE, EL CONTRATO ESTA EN PROCESO DE FIRMAS, POR CUESTIONES DE TIEMPO DICHO CONTRATO SE SUBIRA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación:CARGUE PROVISIONALMENTE OTRO CONTRATO PORQUE DESPUES DE LA OBSERVACION NO ME PERMITE DARLE AVANCE A LA OBRA Y MANDARLES A VALIDACIÓN, EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SUBO EL ORIGINAL Y LO VINCULO, A LA OBRA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE AUN HAY QUE REPORTAR AVANCES, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de Justificar el proceso de la obra, no cuenta con contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de Justificar el proceso de la obra, no cuenta con contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de Justificar el proceso de la obra, no cuenta con contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de Justificar el proceso de la obra, no cuenta con contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302123948 | Proyecto de inversión | 15236 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}} | EQUIPAMIENTO DE 3 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LA MESA DEL HUANACAXTLE, MUNICIPIO DE LA YESCA - 180334 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 180334 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:97, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MESA DEL HUANACAXTLE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES POR LA SALIDA DE GUADALUPE OCOTAN DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DE HUANACAXTLE MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.31130981, lat:21.7485321}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2123948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302123997 | Proyecto de inversión | 25394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 180604 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 180604 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES FRENTE DE LA CLÍNICA UNA ACCION ENSEGUIDA DE LA CLÍNICA DOS ACCIONES FRENTE DE LA ESCUELA RURAL CON NOMBRE NICOLÁS BRAVO D, lon:-104.34115397, lat:21.40987556}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 12697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2123997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302124969 | Proyecto de inversión | 45708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}} | EQUIPAMIENTO DE 9 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 184631 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 184631 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES A LA SALIDA DE LA POBLACIÓN UNA ACCIÓN CERCA DEL VADO DE AGUA UNA ACCIÓN A UN LADO DE LA CANCHA DEPO, lon:-104.33207869, lat:21.83676182}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 22854 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2124969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE IPROVINAY, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125096 | Proyecto de inversión | 598186 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299093.0, modificado:299093.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299093.0, modificado:299093.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMEY GRANDE DE ARRIBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 185413 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 185413 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:CALLE DE LA IGLESIA EJIDO MAMEY GRANDE DE ARRIBA, 63722 MAMEY GRANDE DE ARRIBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , DISTRIBUCION DE LAS ACCIONESUNA ACCION FRENTE DE LA CANCHAUNA ACCIÓN CONTRA ESQUINA DE LA CANCHAUNA ACCION MEDIA , lon:-105.09699225, lat:21.11739793}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2125096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125107 | Proyecto de inversión | 356238.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356238.6, modificado:356238.6}} | AMPLIACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERÍA EN EL ARROYO DEL MUERTO EN LA LOCALIDAD LAS PILAS EL TEPEGUAJE DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 185518 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 185518 | S | 111 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:82.64, meta_modificada:82.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:139, direccion:EJIDO LAS PILAS EL TEPEGUAJE, 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERÍA EN EL ARROYO DEL MUERTO LOCALIDAD LAS PILAS EL TEPEGUAJE DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD , lon:-104.92874934, lat:21.67824038}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 320614.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2125107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125303 | Proyecto de inversión | 84776 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:42388.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:42388.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186699 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186699 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN BARRIO ATENAS, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE SONORA, CALLE MIGUEL HIDALGO UNA ACCION POR LA CALLE JUAN ESCUTIAUNA ACCION POR LA CALLE CHIAPAS UNA ACCION POR LA C, lon:-105.13919311, lat:21.17585489}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302125537 | Proyecto de inversión | 5067061.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067061.47, modificado:5046591.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA EL MIMBRE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 187788 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 187788 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2675.4, meta_modificada:2675.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 2+679.37 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 679 RANCHERIA LA CAMPANA, 63497 LA CAMPANA (EL MIMBRE), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUITALOTA Y CAMINO EL ARRAYAN, CAMINO LA CUEVA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUA, lon:-105.18982827, lat:22.87759778}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 1513977.56 | 1513977.56 | 1513977.56 | 1513977.56 | 1513977.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-013/2022-IR, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:5046591.88, importe_modificado:5046591.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2125537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo pago de anticipo en octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | {obs1: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de registrar información del proceso de la obra. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302126342 | Proyecto de inversión | 203020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 191586 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 191586 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE PETRA CHAVEZ INTERIOR SN PUEBLO CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CESARIA CHAVEZ Y CALLE BASILIO CHAVEZ, CALLE CEDRO UNA ACCION SE LOCALIZA EN LA CALLEPETRA CHAVEZ Y LA , lon:-105.37993787, lat:20.76142338}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 101510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126423 | Proyecto de inversión | 203020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101510.0, modificado:101510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS - 191949 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 191949 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE RIO COLORADO 30 INTERIOR SN PUEBLO BUCERIIAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISLA CEDROS Y CALLE ISLA MAGDALENA, CALLE AMAPOLA UNA ACCION EN CALLE RIO COLORADO YUNA ACCION EN CALLE RIO SUCHIATE ENL, lon:-105.32446899, lat:20.75643662}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 101510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2126423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302126449 | Proyecto de inversión | 8282 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141.0, modificado:4141.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141.0, modificado:4141.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 192043 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 192043 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS 21 INTERIOR SN COLONIA LAS ORDEÑAS, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A MIRAVALLES, CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LAS ORDEÑASCAMINO VIEJO A MIRAVALLESCALLE JACARANDASLATER, lon:-104.89985483, lat:21.25558248}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2126449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128473 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103322.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103321.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202321 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202321 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y LA OTRA VIVIENDA CON , lon:-105.34581073, lat:22.59206141}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2128473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128583 | Proyecto de inversión | 1790926.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790926.18, modificado:1790926.18}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO SANTA ANITA CEBOLLITAS, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR - 202862 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 202862 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANITA - CEBOLLITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO CEBOLLITAS, 63540 CEBOLLITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SANTA ANITA HACI, lon:-104.737222, lat:22.553056}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN RROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302128611 | Proyecto de inversión | 413285 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206643.0, modificado:206643.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206642.0, modificado:206642.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA COLORADA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202954 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202954 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:EJIDO LA PEÑA COLORADA, 63480 LA PEÑA COLORADA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD UNA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A PEÑA COLORADA A MANO IZQUIERDA UNA A ORILLA DEL RIO ADELANTE DE LA PRIMARIA UNO EN, lon:-105.32946915, lat:22.62139726}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2128611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302129129 | Proyecto de inversión | 299855.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299855.8, modificado:299855.8}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA ESTANZUELA - 204946 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 204946 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA ESTANZUELA, 63853 LA ESTANZUELA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN DONDE SE ENCUENTRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA MUNICIPIO DE SAN, lon:-104.47438925, lat:21.27760073}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2129129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO TANTO NO HAY CONTRATO, NI AVANCE FISICO-FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302129885 | Proyecto de inversión | 1035746.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035746.75, modificado:1035746.75}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO EL SANTA MARIA PICACHOS A SAN ANDRES MILPILLAS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 208053 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 208053 | S | 329 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.48, meta_modificada:168.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+247 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 247 EJIDO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SANTA MARÍA DE PICACHOS A SAN ANDRÉS MILPILLAS , lon:-105.18174904, lat:22.74779891}} | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2129885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso de licitación, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302131782 | Proyecto de inversión | 969567.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969567.78, modificado:969567.78}} | REHABILITACION DEL BARDEO PERIMETRAL DE LOS PANTEONES HIDALGO Y JARDIN DE LA CRUZ DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22/MF417008-CP | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.84, meta_modificada:301.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PANTEON JARDIN DE LA CRUZ, lon:-104.876938, lat:21.531936}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PANTEON HIDALGO AV. INDEPENDENCIA NO. 154 COL. CENTRO, lon:-104.883177, lat:21.50052}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 484783.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302140143 | Proyecto de inversión | 1769314.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769314.28, modificado:1769314.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ORO ENTRE CALLE SANGANGUEY Y ARROYO EL INDIO, COLONIA VILLAS DE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2022/MF4-08-011-CP | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:857.35, meta_modificada:857.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ORO 66, lon:-104.90286226, lat:21.45046194}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2140143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ÉSTA OBRA FUE APROBADA CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE, MOTIVO POR EL CUAL NO PRESENTA AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO AL CORTE DEL TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:En el apartado de observaciones señalar por que aun no hay avances tanto físico como financiero, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | NAY220202082256 | Proyecto de inversión | 1512007.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512007.55, modificado:1479498.07}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUTIERREZ TIBON DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 93221 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 93221 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-105.41870901, lat:22.3774495}} | 2022-05-09 | 2022-11-30 | 1479498.07 | 1479498.07 | 1479498.07 | 1479498.07 | 1479498.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-DREN-003/2022, contratista:ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:1479498.07, importe_modificado:1479498.07}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:31.0}} | {2082256/proyecto_INICIO, 2082256/proyecto_PROCESO, 2082256/proyecto_FIN, 2082256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302104534 | Proyecto de inversión | 1532708.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532708.45, modificado:1532708.45}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ARROYO HONDO EN LA LOCALIDAD DE UZETA MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 19115 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 19115 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE ARROYO HONDO PUEBLO UZETA, 63911 UZETA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA DOS CUADRAS A LA DERECHA DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-104.6056236, lat:21.1159575}} | 2022-04-28 | 2022-06-30 | 1532708.45 | 1532708.45 | 1532708.45 | 1532708.45 | 1532708.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-002/2022, contratista:CORPORATIVO ANTURIO 21 S.A .DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:1484678.07, importe_modificado:1532708.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {2104534/proyecto_PROCESO, 2104534/proyecto_FIN, 2104534/proyecto_INICIO, 2104534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA QUEDO CUBIERTO. CAMBIE EL LINK DEL CONTRATO, ESTA OBRA TUVO CONVENIO MODIFICATORIO, Y POR ESO LA DIFERENCIA EN LOS MONTOS , YO HABIA CARGADO EL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado modificado no coincide con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado modificado no coincide con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado modificado no coincide con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado modificado no coincide con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302104535 | Proyecto de inversión | 457231.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457231.01, modificado:455530.34}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JUSTO BARAJAS EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA , MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 19215 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 19215 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:494.0, meta_modificada:482.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALLE JUSTO BARAJAS PUEBLO HERIBERTO JARA LA HACIENDITA, 63905 HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CERRADA SIN NOMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA PRINCI, lon:-104.51580949, lat:21.05094777}} | 2022-05-28 | 2022-07-27 | 455530.34 | 455530.34 | 455530.34 | 455530.34 | 455530.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-003/2022, contratista:REMTOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:455643.73, importe_modificado:455530.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:482.68}} | {2104535/proyecto_INICIO, 2104535/proyecto_FIN, 2104535/proyecto_PROCESO, 2104535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302105339 | Proyecto de inversión | 2197465.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197465.66, modificado:2197465.66}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS CALLES TERAN Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO ASENTAMIENTO CENTRO - 41328 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 41328 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1931.0, meta_modificada:1923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TERAN COLONIA IXTLÁN DEL RÍO CENTRO, 63950 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISO I MADERO Y CALLE JUSTO BARAJAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA CALLE TERAN Y FRACISCO I MADERO SE LOCALIZAN EN LA COLONIA, lon:-104.36878134, lat:21.03352923}} | 2022-06-10 | 2022-07-24 | 2197465.66 | 2197465.66 | 2197465.66 | 2197465.66 | 2197465.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-003/2022-IR, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:2197465.66, importe_modificado:2197465.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1923.0}} | {2105339/proyecto_INICIO, 2105339/proyecto_PROCESO, 2105339/proyecto_INICIO, 2105339/proyecto_FIN, 2105339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir el monto aprobado modificado, no coincide con el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el monto aprobado modificado, no coincide con el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el monto aprobado modificado, no coincide con el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el monto aprobado modificado, no coincide con el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302118373 | Proyecto de inversión | 275682.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275682.94, modificado:275682.94}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GENERAL ROCHA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 154433 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 154433 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ALDAMA CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA LADO ESTE DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-104.89995459, lat:21.23880126}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 275682.94 | 275682.94 | 275682.94 | 275682.94 | 275682.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-014-I, contratista:CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1846413.06, importe_modificado:1846413.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {2118373/proyecto_PROCESO, 2118373/proyecto_INICIO, 2118373/proyecto_FIN, 2118373/proyecto_PROCESO, 2118373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE ASOCIA CON 3 FOLIOS DE SRFT DE ACCIONES EN LA MISMA VIALIDAD DE: ADOQUÍN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY180401402876 | Proyecto de inversión | 44164.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17975.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26189.05, modificado:26189.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS ARRAYANES MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 317210 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 317210 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:EJIDO LOS ARRAYANES, 63635 LOS ARRAYANES, ROSAMORADA NAYARIT CALLE MEXICO CERCA DEL PARQUE, lon:-105.11441686, lat:22.09875846}} | 2018-10-03 | 2018-12-28 | 26189.05 | 26189.05 | 26189.05 | 26189.05 | 26189.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-15-2018, contratista:ING. JOSE MANUEL ROQUE GARCIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1364650.13, importe_modificado:1364650.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1402876/proyecto_INICIO, 1402876/proyecto_PROCESO, 1402876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202080888 | Proyecto de inversión | 316140.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316140.02, modificado:354866.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DE LAS JARAS A LA LOCALIDAD DE LAS JARAS - 85382 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 85382 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:RANCHERIA LAS JARAS, 63595 LAS JARAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI, lon:-104.32766814, lat:21.64748472}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 354866.67 | 354866.67 | 354866.67 | 354866.67 | 354866.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-016/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:354866.67, importe_modificado:354866.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2080888/proyecto_INICIO, 2080888/proyecto_PROCESO, 2080888/proyecto_FIN, 2080888/proyecto_INICIO, 2080888/proyecto_FIN, 2080888/proyecto_INICIO, 2080888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202080905 | Proyecto de inversión | 383394.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383394.83, modificado:403615.63}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUIZACHE MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 85533 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 85533 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:199, direccion:PUEBLO EL HUIZACHE, 63489 EL HUIZACHE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO RAMAL ACAPONETA HUAJICORI Y TERRACERIA EL HUIZACHE, SOBRE EL RAMAL ACAPONETA HUAJICORI SALIENDO DE HUAJICORI PASA POR LA LOCALIDAD DE PACHECOS Y LOS LAUREL, lon:-105.34713327, lat:22.6032574}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 403615.63 | 403615.63 | 403615.63 | 403615.63 | 403615.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1345653.01, importe_modificado:1459294.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2080905/proyecto_INICIO, 2080905/proyecto_PROCESO, 2080905/proyecto_FIN, 2080905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato se realizo con tres diferentes localidades siendo El Huizache una de ellas con un monto de contratado de $381,428.72 mas convenio adicional $22,186.91 quedando un monto total de $403,615.63 , trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202085305 | Proyecto de inversión | 951551.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951551.05, modificado:1087156.69}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 105739 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 105739 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CUAUHTÉMOC ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI SIGUE, lon:-105.31680431, lat:22.63954312}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 1087156.69 | 1087156.69 | 1087156.69 | 1087156.69 | 1087156.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-007/2022-IR, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1087156.69, importe_modificado:1087156.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1254.0}} | {2085305/proyecto_INICIO, 2085305/proyecto_FIN, 2085305/proyecto_PROCESO, 2085305/proyecto_FIN, 2085305/proyecto_PROCESO, 2085305/proyecto_INICIO, 2085305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102062754 | Proyecto de inversión | 1834634.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834634.92, modificado:2078314.56}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN JOSÉ EN LAS VARAS - 10828 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 10828 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2259.0, meta_modificada:2259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE COLIMA COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE SONORA SUROESTE DE LA LOCALIDAD A CUATRO CUADRAS HACIA EL SUR DEL CRUCERO DE ZACUALPAN POR EL BOU, lon:-105.13963601, lat:21.17886118}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 2078314.56 | 2078314.56 | 2078314.56 | 2078314.56 | 2078314.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-009-I, contratista:JULIO CESAR LLAMAS TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:2074369.2, importe_modificado:2074369.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2259.0}} | {2062754/proyecto_INICIO, 2062754/proyecto_PROCESO, 2062754/proyecto_INICIO, 2062754/proyecto_PROCESO, 2062754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: ESTE CONTRATO CONSIDERA DOS ACCIONES 1.- DE AGUA POTABLE 2.- EMPEDRADO Y SE REALIZO ADEMAS UNA AMPLIACION AL CONTRATO POR UN MONTO DE $ 148,138.94, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072001 | Proyecto de inversión | 3210090.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210090.02, modificado:3199507.75}} | CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA LOCALIDAD DE NESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34060 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34060 | S | 1536 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR SOBRE LA CALLE QUE VA A LA SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA A DOSCIENTOS SESENTA, A S, lon:-104.65199601, lat:22.21663851}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 3199507.75 | 3199507.75 | 3199507.75 | 3199507.75 | 3199507.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-004/2022-IR, contratista:ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3199507.75, importe_modificado:3199507.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {2072001/proyecto_INICIO, 2072001/proyecto_PROCESO, 2072001/proyecto_FIN, 2072001/proyecto_PROCESO, 2072001/proyecto_INICIO, 2072001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202075158 | Acción | 357280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357280.0, modificado:351210.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54785 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 54785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.319985, lat:22.637261}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 351210.15 | 351210.15 | 351210.15 | 351210.15 | 351210.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-IND-002/2022-AD, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:351210.15, importe_modificado:351210.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2075158/proyecto_INICIO, 2075158/proyecto_PROCESO, 2075158/proyecto_FIN, 2075158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202077098 | Proyecto de inversión | 2801689.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801689.42, modificado:2695393.63}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 65498 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 65498 | S | 1146 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA - MESA DE COCOROCHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA TERESA SANTA ANITA Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL TR, lon:-104.7699407, lat:22.50099441}} | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 2695393.63 | 2695393.63 | 2695393.63 | 2695393.63 | 2695393.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-003/2022-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2695393.63, importe_modificado:2695393.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2077098/proyecto_INICIO, 2077098/proyecto_PROCESO, 2077098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202085367 | Proyecto de inversión | 52103.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52103.48, modificado:51970.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE A TACHICHILPA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 106243 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 106243 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.78, meta_modificada:1.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+780 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 780 PUEBLO TACHICHILPA, 63497 TACHICHILPA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CORRAL DE PIEDRA Y CAMINO TACHICHILPA, DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SE TOMA EL CAMINO QUE VA , lon:-105.26542372, lat:22.79838936}} | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 51970.78 | 51970.78 | 51970.78 | 51970.78 | 51970.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-003/2022-IR, contratista:RAFAEL MORALES ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:351432.31, importe_modificado:351432.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.78}} | {2085367/proyecto_INICIO, 2085367/proyecto_PROCESO, 2085367/proyecto_FIN, 2085367/proyecto_PROCESO, 2085367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se realizo con dos caminos Tachichilpa $51,970.78, El Toro $299,461.53 con un monto total $351,432.31, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302106608 | Proyecto de inversión | 922951.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922951.3, modificado:922951.3}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACÍFICO Y CALLE AMAPA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO - 72151 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 72151 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE HIGUERAS COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE AMAPA, CALLE TULE COLONIA LAS CABRAS DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDOLATERIAL DERECHO D, lon:-105.23149376, lat:21.06135097}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 922951.3 | 922951.3 | 922951.3 | 922951.3 | 922951.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-010-AD, contratista:MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1086715.71, importe_modificado:1086715.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {2106608/proyecto_INICIO, 2106608/proyecto_PROCESO, 2106608/proyecto_INICIO, 2106608/proyecto_FIN, 2106608/proyecto_PROCESO, 2106608/proyecto_FIN, 2106608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO CONSIDERA DOS ACCIONES 1.- DE DRENAJE SANITARIO 2.- AGUA POTABLE , trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302108887 | Proyecto de inversión | 627720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627720.0, modificado:627719.95}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE AMADO NERVO ENTRE LAS CALLES ANGEL FLORES Y BORDO DE PROTECCION EN COLONIA COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 112718 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 112718 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA COLOSIO, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y BRECHA BORDO SUR, PROLONGACION ANGEL FLORES EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE LAS CALLES ANGEL FLORES Y BORDO DE PROTECCIO, lon:-105.31232894, lat:21.93944401}} | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 627719.95 | 627719.95 | 627719.95 | 627719.95 | 627719.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-005/2022-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:627719.95, importe_modificado:627719.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {2108887/proyecto_INICIO, 2108887/proyecto_FIN, 2108887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302112772 | Proyecto de inversión | 461128.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461128.33, modificado:460508.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE LA AZALEA, EN LA LOCALIDAD DE LA AZALEA - 130837 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 130837 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:954, direccion:CALLE MÉXICO RANCHERIA , 00000 LA AZALEA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO, lon:-104.28217504, lat:21.67715222}} | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 460508.25 | 460508.25 | 460508.25 | 460508.25 | 460508.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-019/2022, contratista:C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:460508.25, importe_modificado:460508.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2112772/proyecto_INICIO, 2112772/proyecto_PROCESO, 2112772/proyecto_FIN, 2112772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302130951 | Acción | 398237.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398237.43, modificado:351663.3}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS DE ATENCIÓN CIUDADANA - 57109 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 57109 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.456034, lat:22.395041}} | 2022-07-04 | 2022-07-29 | 351663.3 | 351663.3 | 351663.3 | 351663.3 | 351663.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT, monto:351663.3, importe_modificado:351663.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.0}} | {2130951/proyecto_INICIO, 2130951/proyecto_PROCESO, 2130951/proyecto_FIN, 2130951/proyecto_PROCESO, 2130951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY180301391718 | Acción | 2614664.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614664.59, modificado:2551002.62}} | MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:23.0, meta_modificada:23.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Carranza 14, Centro, 63960 Amatlán de Cañas, Nay., México, lon:-104.40464258, lat:20.80729105}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EMILIANO CARRANZA 00000/00000, lon:-104.405389, lat:20.807782}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:47, direccion:EMILIANO CARRANZA 00000/00000, lon:-104.405389, lat:20.807782}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2551002.62 | 2551002.62 | 2551002.62 | 2551002.62 | 2551002.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:48250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, monto:2614664.59, importe_modificado:3776784.66}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:23.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:365.0}} | {1391718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY180401402902 | Proyecto de inversión | 577985.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230999.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346986.36, modificado:346986.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 317432 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 317432 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO FRANCISCO VILLA (EL RETIRO), 63633 FRANCISCO VILLA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.33083466, lat:22.22128732}} | 2018-10-04 | 2018-12-28 | 346986.36 | 346986.36 | 346986.36 | 346986.36 | 346986.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-CONAVI-RE-20-2018, contratista:CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1073078.78, importe_modificado:1073078.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {1402902/proyecto_INICIO, 1402902/proyecto_PROCESO, 1402902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY180401403554 | Proyecto de inversión | 275231.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109999.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165231.6, modificado:165231.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 327009 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 327009 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS EN ROSAMORADA, lon:-105.21340259, lat:22.12001382}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 165231.6 | 165231.6 | 165231.6 | 165231.6 | 165231.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-CONAVI-RE-20-2018, contratista:CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1073078.78, importe_modificado:1073078.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1403554/proyecto_FIN, 1403554/proyecto_INICIO, 1403554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220102061915 | Proyecto de inversión | 2202386.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202386.27, modificado:2746052.93}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACÍFICO Y CALLE AMAPA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO - 7172 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 7172 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE HIGUERAS COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE AMAPA, CALLE HIGUERAL A DOS CUADRAS DE ENTRADA NORTE DE LA LOCALIDAD LATERAL OCCIDENTE HACI, lon:-105.23130615, lat:21.06125867}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 2746052.93 | 2746052.93 | 2746052.93 | 2746052.93 | 2746052.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-006-I, contratista:MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:2196842.34, importe_modificado:2196842.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {2061915/proyecto_INICIO, 2061915/proyecto_PROCESO, 2061915/proyecto_INICIO, 2061915/proyecto_PROCESO, 2061915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202074175 | Proyecto de inversión | 3199468 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199468.0, modificado:3199467.8}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONTES DE OCA Y SIMON SANCHEZ EN LA COLONIA EL BEIS EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 48066 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 48066 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.0, meta_modificada:1091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CORONA, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONTES DE OCA Y SIMON SANC, lon:-105.28667599, lat:21.93963154}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 3199467.8 | 3199467.8 | 3199467.8 | 3199467.8 | 3199467.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-004/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:3199467.8, importe_modificado:3199467.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.0}} | {2074175/proyecto_PROCESO, 2074175/proyecto_FIN, 2074175/proyecto_PROCESO, 2074175/proyecto_FIN, 2074175/proyecto_INICIO, 2074175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202075144 | Acción | 456460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456460.0, modificado:450516.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54670 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 54670 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.319985, lat:22.637261}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 450516.38 | 450516.38 | 450516.38 | 450516.38 | 450516.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-IND-001/2022-AD, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:450516.38, importe_modificado:450516.38}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2075144/proyecto_INICIO, 2075144/proyecto_PROCESO, 2075144/proyecto_FIN, 2075144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202081035 | Proyecto de inversión | 671164.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671164.2, modificado:727132.64}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 86095 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 86095 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:142, direccion:CALLE CAMINO A TEPEHUAJE PUEBLO ZAPOTILLOS, 63485 ZAPOTILLOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CAMINO TEPEHUAJE Y , ENTRANDO AL PUEBLO DE ZAPOTILLOS POR LA PRINCIPAL DA VUELTA A MANO DERECHA SOBRE LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA , lon:-105.3081496, lat:22.6922045}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 727132.64 | 727132.64 | 727132.64 | 727132.64 | 727132.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1345653.01, importe_modificado:1459294.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2081035/proyecto_INICIO, 2081035/proyecto_PROCESO, 2081035/proyecto_FIN, 2081035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo ampliación en monto en este contrato, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}, obs2: {observación:La obra esta terminada al 100% físicamente el pago de finiquito se realizo en octubre, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-15}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302104585 | Proyecto de inversión | 1181354.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181354.21, modificado:1181354.21}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE LICEAGA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y NEGRETE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, ASENTAMIENTO CENTRO - 22178 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 22178 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificada:1436.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LICEAGA COLONIA IXTLÁN DEL RÍO CENTRO, 63950 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE NEGRETE, CALLE JUSTO BARAJAS LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y NEGRETE. A 50 METR, lon:-104.3647178, lat:21.03632812}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1181354.21 | 1181354.21 | 1181354.21 | 1181354.21 | 1181354.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-001/2022-AD, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:1181354.21, importe_modificado:1181354.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.56}} | {2104585/proyecto_INICIO, 2104585/proyecto_PROCESO, 2104585/proyecto_FIN, 2104585/proyecto_INICIO, 2104585/proyecto_FIN, 2104585/proyecto_PROCESO, 2104585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118346 | Proyecto de inversión | 31748.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31748.94, modificado:31748.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALDIAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 154303 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 154303 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PEDRO MORENO INTERIOR 0 BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ CENTRO HISTORICO DE COMPOSTELA A UNA CUADRA AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL D, lon:-104.89977756, lat:21.23566869}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 31748.94 | 31748.94 | 31748.94 | 31748.94 | 31748.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-017-I, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1459394.59, importe_modificado:1459394.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2118346/proyecto_INICIO, 2118346/proyecto_PROCESO, 2118346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE ASOCIA CON 3 FOLIOS DE SRFT DE ACCIONES EN LA MISMA VIALIDAD DE: ASFALTO, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY200401852297 | Proyecto de inversión | 168794.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168794.84, modificado:168678.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON UNA SUPERFICIE DE VEINTIUN METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT CUATRO ACCIONES - 243839 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC | 243839 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:109, direccion:EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , CALERAS DE COFRADOSSE LOCALIZA EN EL MUNICIPIOTEPICDEL ESTADO DENAYARITMÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC104.713611 LATIT, lon:-104.71464496, lat:21.62264437}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 168678.57 | 168678.57 | 168678.57 | 168678.57 | 168678.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2020/29-C, contratista:CONSTRUCTORA IIXA CO. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A, monto:68678.57, importe_modificado:168678.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1852297/proyecto_INICIO, 1852297/proyecto_PROCESO, 1852297/proyecto_FIN, 1852297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AJUSTA RECAUDADO A IMPORTE PAGADO PARA LLEGAR AL 100% A.F, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2022-10-13}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202082464 | Proyecto de inversión | 521114.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521114.42, modificado:593946.76}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUTIERREZ TIBON DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 94238 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 94238 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-105.41866208, lat:22.37778681}} | 2022-05-09 | 2022-07-30 | 593946.76 | 593946.76 | 593946.76 | 593946.76 | 593946.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-APO-002/2022, contratista:ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:509343.76, importe_modificado:593946.76}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:31.0}} | {2082464/proyecto_INICIO, 2082464/proyecto_PROCESO, 2082464/proyecto_FIN, 2082464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118285 | Proyecto de inversión | 9986.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986.62, modificado:9986.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 154059 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 154059 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ALDAMA CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA A UN COSTADO DE IGLESIA Y MERCADO PÚBLICO, lon:-104.89991435, lat:21.23760124}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 9986.62 | 9986.62 | 9986.62 | 9986.62 | 9986.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-011-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:694183.75, importe_modificado:694183.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2118285/proyecto_INICIO, 2118285/proyecto_FIN, 2118285/proyecto_PROCESO, 2118285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE ASOCIA CON 3 FOLIOS DE SRFT DE ACCIONES EN LA MISMA VIALIDAD DE: ADOQUÍN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118387 | Proyecto de inversión | 196592.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196592.24, modificado:196592.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 154504 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 154504 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANA, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA A DOS CUADRAS DEL MERCADO MUNICPAL, lon:-104.90161219, lat:21.23833289}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 196592.24 | 196592.24 | 196592.24 | 196592.24 | 196592.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-016-AD, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:948468.29, importe_modificado:948468.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2118387/proyecto_INICIO, 2118387/proyecto_PROCESO, 2118387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE ASOCIA CON 3 FOLIOS DE SRFT DE ACCIONES EN LA MISMA VIALIDAD DE: ADOQUÍN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-05}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY17170300952784 | Proyecto de inversión | 450295.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450295.02, modificado:450295.02}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Poblado Tres De Julio En El Municipio De Tepic Siete Acciones - 143678 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 143678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:623, direccion:COLONIA 3 DE JULIO, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA, lon:-104.7909733, lat:21.49497296}} | 2017-08-28 | 2017-12-29 | 450295.02 | 450295.02 | 450295.02 | 450295.02 | 450295.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-2017-006, contratista:YURY LARIOS NILA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:449313.86, importe_modificado:449313.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1079037/proyecto_INICIO, 1079037/proyecto_FIN, 1079037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202072015 | Proyecto de inversión | 11596080.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.159608077E7, modificado:1.230662394E7}} | CONSTRUCCION DE EMPREDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO JAZMIN DEL COQUITO COYULTITA DE JAZMINES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34098 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34098 | S | 91 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5820.0, meta_modificada:5820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO JAMIN DEL COQUITO - COYULTITA DE JAZMINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA COYULTITA DE JAZMINES, 63536 COYULTITA DE JAZMINES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO JAMIN DEL COQUITO COYULTITTA D, lon:-104.67676347, lat:21.98738563}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 12306623.94 | 12306623.94 | 12306623.94 | 12306623.94 | 12306623.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-005/2022-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1.158559837E7, importe_modificado:1.230662364E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5820.0}} | {2072015/proyecto_INICIO, 2072015/proyecto_PROCESO, 2072015/proyecto_INICIO, 2072015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de corregir los montos, no coincide el monto aprobado con el presentado en el contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220202080699 | Proyecto de inversión | 298206.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298206.12, modificado:328546.21}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE POTRERILLO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 84329 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 84329 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, direccion:PUEBLO POTRERILLOS, 63489 PUERTA DE POTRERILLOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO A POTRERILLOS Y BRECHA CAMINO A GALERIA FILTRANTE, SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A ACAPONETA PASANDO LA LOCALIDAD DE PACHECOS, lon:-105.37119295, lat:22.612762}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 328546.21 | 328546.21 | 328546.21 | 328546.21 | 328546.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1345653.01, importe_modificado:1459294.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2080699/proyecto_INICIO, 2080699/proyecto_FIN, 2080699/proyecto_PROCESO, 2080699/proyecto_FIN, 2080699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el monto contratado es de tres localidades siendo Puerta de Potrerillos una con un monto contratado de $295,818.83 ampliando con convenio modificatorio de contrato $32,727.38 quedando un monto total de $328,546.21 , trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-12}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302104536 | Proyecto de inversión | 779052.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779052.61, modificado:753383.33}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE TETITLAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 19293 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 19293 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:905.14, meta_modificada:905.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TETITLÁN, 63910 TETITLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LOPEZ MATEOS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A VALLE VERDE FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE , lon:-104.61689569, lat:21.12515502}} | 2022-05-03 | 2022-07-01 | 753383.33 | 753383.33 | 753383.33 | 753383.33 | 753383.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-004/2022, contratista:A & A INGENIERA Y OBRA CIVIL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:753383.33, importe_modificado:753383.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:905.14}} | {2104536/proyecto_PROCESO, 2104536/proyecto_INICIO, 2104536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO CORRESPONDE AL MONTO DESIGNADO PARA EL PROYECTO, EL MONTO DEVENGADO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO, AL HACER EL CIERRE ADMINISTRATIVO SE CAMBIA EL MONTO MODIFICADO UNA VEZ CONOCIENDO EL MONTO PAGADO FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado modificado no coincide con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado modificado no coincide con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado modificado no coincide con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado modificado no coincide con el monto del contrato., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | NAY220302118315 | Proyecto de inversión | 13359.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13359.92, modificado:13359.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 154184 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 154184 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE ALDAMA CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA ESQUINA SURESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.89979252, lat:21.23604916}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 13359.92 | 13359.92 | 13359.92 | 13359.92 | 13359.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-015-AD, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:806371.24, importe_modificado:806371.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2118315/proyecto_PROCESO, 2118315/proyecto_INICIO, 2118315/proyecto_FIN, 2118315/proyecto_PROCESO, 2118315/proyecto_INICIO, 2118315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE ASOCIA CON 3 FOLIOS DE SRFT DE ACCIONES EN LA MISMA VIALIDAD DE: ADOQUÍN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118360 | Proyecto de inversión | 90761 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90761.0, modificado:90761.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE NICOLAS BRAVO Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD COMPOSTELA, NAYARIT - 154360 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 154360 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ALDAMA CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA A UN COSTADO DE MERCADO MUNICIPAL, lon:-104.89991435, lat:21.23760374}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 90761 | 90761 | 90761 | 90761 | 90761 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-011-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:694183.75, importe_modificado:694183.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2118360/proyecto_PROCESO, 2118360/proyecto_INICIO, 2118360/proyecto_FIN, 2118360/proyecto_INICIO, 2118360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE ASOCIA CON 3 FOLIOS DE SRFT DE ACCIONES EN LA MISMA VIALIDAD DE: ADOQUÍN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302106615 | Proyecto de inversión | 163764.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163764.41, modificado:163764.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACÍFICO Y CALLE AMAPA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO - 72274 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 72274 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE HIGUERAS COLONIA PARAÍSO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE AMAPA, CALLE TULE COLONIA LAS CABRAS DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDOLATERIAL DERECHO DE LA CARRE, lon:-105.23150449, lat:21.06137099}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 163764.41 | 163764.41 | 163764.41 | 163764.41 | 163764.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-010-AD, contratista:MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1086715.71, importe_modificado:1086715.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2106615/proyecto_PROCESO, 2106615/proyecto_FIN, 2106615/proyecto_INICIO, 2106615/proyecto_FIN, 2106615/proyecto_INICIO, 2106615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO INCLUYE DOS ACCIONES 1.- AGUA POTABLE 2.- DRENAJE SANITARIO, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302115713 | Proyecto de inversión | 102249.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102249.27, modificado:102249.27}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA EN LA CALLE CAMICHINES ENTRE CALLES PABLO LEAL Y PACHUCA, COLONIA CAMICHÍN, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT. - 143109 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 143109 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CAMICHINES COLONIA EL CAMICHIN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE PABLO LEAL Y CALLE PACHUCA, CALLE LA FLOR AL ENTRAR A ACAPONETA DESDE LA CARRETERA 15 SE SIGUE EN LÍNEA RECTA HASTA LLEGAR A LA CALLE ROBERTO , lon:-105.36503087, lat:22.48515171}} | 2022-07-26 | 2022-08-09 | 102249.27 | 102249.27 | 102249.27 | 102249.27 | 102249.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-014/2022, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:102249.27, importe_modificado:102249.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2115713/proyecto_INICIO, 2115713/proyecto_FIN, 2115713/proyecto_INICIO, 2115713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220202080231 | Proyecto de inversión | 301715.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301715.73, modificado:299461.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TACHICHILPA A LA LOCALIDAD DE EL TORO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 82029 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 82029 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+147 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EL TORO, 63497 EL TORO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO TACHICHILPA Y CAMINO EL TORO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE MINERAL D, lon:-105.25760569, lat:22.77143366}} | 2022-06-20 | 2022-07-19 | 299461.53 | 299461.53 | 299461.53 | 299461.53 | 299461.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-003/2022-IR, contratista:RAFAEL MORALES ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:351432.31, importe_modificado:351432.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2080231/proyecto_INICIO, 2080231/proyecto_PROCESO, 2080231/proyecto_FIN, 2080231/proyecto_INICIO, 2080231/proyecto_FIN, 2080231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato para este proyecto se realizo con dos caminos Tachichilpa $51,970.78, El Toro $299,461.53 con un monto total de $351,432.31, trimestre:3.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2022-10-14}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118304 | Proyecto de inversión | 29942.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29942.86, modificado:29942.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GENERAL ROCHA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 154136 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 154136 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 0 BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ALDAMA CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA ESQUINA CON MERCADO MUNICIPAL DE COMPOSTELA, lon:-104.8999761, lat:21.23881905}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 29942.86 | 29942.86 | 29942.86 | 29942.86 | 29942.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-014-I, contratista:CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1846413.06, importe_modificado:1846413.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2118304/proyecto_FIN, 2118304/proyecto_PROCESO, 2118304/proyecto_FIN, 2118304/proyecto_PROCESO, 2118304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE ASOCIA CON 3 FOLIOS DE SRFT DE ACCIONES EN LA MISMA VIALIDAD DE: ADOQUÍN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | NAY220302118329 | Proyecto de inversión | 21268.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21268.14, modificado:21268.14}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAYARIT - 154229 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 154229 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANA, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA A DOS CUADRA ABAJO DEL MERCADO, lon:-104.90158537, lat:21.23831626}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 21268.14 | 21268.14 | 21268.14 | 21268.14 | 21268.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-016-AD, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:948468.29, importe_modificado:948468.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2118329/proyecto_INICIO, 2118329/proyecto_PROCESO, 2118329/proyecto_INICIO, 2118329/proyecto_FIN, 2118329/proyecto_PROCESO, 2118329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE ASOCIA CON 3 FOLIOS DE SRFT DE ACCIONES EN LA MISMA VIALIDAD DE: ADOQUÍN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2022-10-05}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY220102061843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1397753.25 | 1391028.67
NAY220102065571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 914104.29 | 913909.94
NAY220102065577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4696287.05 | 4668520.99
NAY220202068327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 544037.76 | 544037.76
NAY220202069082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647251.24 | 645868.83
NAY220202069237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2329570.75 | 2326866.79
NAY220202069376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142871.61 | 1140640.3
NAY220202070407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1212336.65 | 1475944.51
NAY220202072020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9590942.59 | 9590213.74
NAY220202072262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711251.85 | 711251.85
NAY220202072288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498216.79 | 1496622.02
NAY220202072305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1341016.26 | 1339332.98
NAY220202072314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 973527.34 | 972266.03
NAY220202072457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133461.68 | 133461.68
NAY220202075596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589456.16 | 588622.6
NAY220202075606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926949.54 | 1925743.49
NAY220202076013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193871.37 | 191324.73
NAY220202076736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326980.82 | 1323439.14
NAY220202077975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741258 | 741258
NAY220202078019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287447.58 | 194129.1
NAY220202078141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2918031.82 | 2914395.05
NAY220202078207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2246004.39 | 2235575.99
NAY220202078502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 914660.72 | 910000
NAY220202078932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4192688.03 | 4894911.04
NAY220202082982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274800 | 274800
NAY220202083945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828383.72 | 827873.46
NAY220202084149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174836.28 | 1154931.25
NAY220202084845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6399521.78 | 6492094.01
NAY220202084862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6489491.44 | 6558189.57
NAY220202088037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1285252 | 1255834
NAY220202088037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1570862 | 1534905
NAY220202088038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5971025 | 5967998
NAY220202088038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5971027 | 5968000
NAY220202088191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1005782 | 896818
NAY220202088191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1005784 | 896821
NAY220202088196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2030739 | 2028787
NAY220202088196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2030739 | 2028785
NAY220202088213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4119636 | 4104117
NAY220202088213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4119636 | 4104116
NAY220202098530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 6798121.86 | 6798121.86
NAY220302101721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10353 | 10353
NAY220302101721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10353 | 10353
NAY220302101745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33011 | 33011
NAY220302101745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33012 | 33012
NAY220302102070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103321
NAY220302102070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103322
NAY220302102103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84775 | 84775
NAY220302102103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84775 | 84775
NAY220302102105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12697 | 12697
NAY220302102105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12697 | 12697
NAY220302102109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149546 | 149546
NAY220302102109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149547 | 149547
NAY220302102116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31790 | 31790
NAY220302102116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31791 | 31791
NAY220302102301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302102301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302102341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302102341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302102414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18635 | 18635
NAY220302102414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18635 | 18635
NAY220302102434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101510 | 101510
NAY220302102434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101510 | 101510
NAY220302102532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101510 | 101510
NAY220302102532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101510 | 101510
NAY220302102566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50755 | 50755
NAY220302102566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50755 | 50755
NAY220302103109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10353 | 10353
NAY220302103109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10353 | 10353
NAY220302106901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2096848 | 2096848
NAY220302114108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265604.14 | 265604.14
NAY220302115198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218000 | 1218000
NAY220302116638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273184.86 | 263335.07
NAY220302118808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025130.05 | 1025130.05
NAY220302119883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315274.4 | 313138.17
NAY220302120364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188598.28 | 188598.28
NAY220302120461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89105.82 | 89105.82
NAY220302121096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182641.58 | 182641.58
NAY220302121219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989938.14 | 1989938.14
NAY220302121246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223817.94 | 223817.94
NAY220302121293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257966.73 | 257966.73
NAY220302121294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1702618.4 | 1702618.4
NAY220302122186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053576.82 | 1053576.82
NAY220302122431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101509.89 | 101509.89
NAY220302122431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101509.89 | 101509.89
NAY220302122478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152264.83 | 152264.83
NAY220302122478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152264.83 | 152264.83
NAY220302124317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1971371 | 1971371
NAY220302124455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33012 | 33012
NAY220302124455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33011 | 33011
NAY220302124648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220302124648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5079 | 5079
NAY220302125042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2422228.24 | 2418838.8
NAY220302125320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52985 | 52985
NAY220302125320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52985 | 52985
NAY220302126323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253775 | 253775
NAY220302126323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253775 | 253775
NAY220302126340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50755 | 50755
NAY220302126340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50755 | 50755
NAY220302126453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101510 | 101510
NAY220302126453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101510 | 101510
NAY220302126498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8283 | 8283
NAY220302126498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8283 | 8283
NAY220302127011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2201108.12 | 2201108.12
NAY220302127556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003371.09 | 1001056.31
NAY220302128541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3861581.37 | 3861581.37
NAY220302128562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154982 | 154982
NAY220302128562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154982 | 154982
NAY220302128570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4228697.92 | 4228697.92
NAY220302128601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9914289.76 | 9914289.76
NAY220302128865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037138.34 | 1037138.34
NAY220302128894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35200 | 35200
NAY220302128894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35200 | 35200
NAY220302129737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1524635.43 | 1520289.48
NAY220302130858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247352.6 | 247352.6
NAY220302135616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 715376.64 | 715376.64
NAY220302137901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39527.54 | 39527.54
NAY220302139329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945438 | 945438
NAY220302139416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1139377 | 1139377
NAY220302139818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2048556 | 2048556
NAY220302139855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152060 | 1152060
NAY220302140023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1414836 | 1414836
NAY220302140663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1248039 | 1248039
NAY220302140752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5085875 | 5085875
NAY220102061885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737611.77 | 712744.77
NAY220102062350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195940.25 | 1190075.13
NAY220102062772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248926.78 | 144193.58
NAY220202068442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699477.12 | 699477.12
NAY220202068604 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 3875652 | 3875652
NAY220202068604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3875652 | 3875652
NAY220202069181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132869 | 1084556.47
NAY220202069182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2808370 | 2808370
NAY220202069218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1726720.77 | 1985160.51
NAY220202070783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717123.9 | 717123.9
NAY220202071004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394935.58 | 394935.58
NAY220202071339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856533.2 | 856533.2
NAY220202072160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381220.5 | 381220.5
NAY220202072336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149850.93 | 149850.93
NAY220202072516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3529136.78 | 3529136.78
NAY220202072537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4007673.27 | 4007673.27
NAY220202074077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404916.52 | 404916.52
NAY220202078776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503648.83 | 500592.43
NAY220202080400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841286.34 | 837620.87
NAY220202081743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218090.55 | 1217863.55
NAY220202083233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2836916.11 | 2835666.21
NAY220202083785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1775107.98 | 1739164.5
NAY220202084202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9618000.14 | 9609065.1
NAY220202084829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824015.31 | 821868.95
NAY220202084858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3892571.16 | 3792691.47
NAY220202088025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 847702 | 845328
NAY220202088025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 847703 | 845331
NAY220202088174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58800 | 58216
NAY220202088174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 333198 | 329884
NAY220202099904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 793680.12 | 793680.12
NAY220302102185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34357 | 34357
NAY220302102185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34357 | 34357
NAY220302102190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52984 | 52984
NAY220302102190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52985 | 52985
NAY220302102332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5079 | 5079
NAY220302102332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220302102409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49694 | 49694
NAY220302102409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49694 | 49694
NAY220302104797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742194.85 | 742194.85
NAY220302105084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010264.79 | 995325.59
NAY220302105095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321454.15 | 309126.71
NAY220302105109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291774.38 | 274721.12
NAY220302113864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141050.79 | 1141050.79
NAY220302114506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3160556.86 | 3160556.86
NAY220302114942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481170.25 | 481170.25
NAY220302115166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1740000 | 1733592.35
NAY220302115646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461174.15 | 459540.09
NAY220302116383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320579 | 1320579
NAY220302118390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286594.86 | 286594.86
NAY220302118425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3277566.05 | 3277566.05
NAY220302119386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69304.52 | 69304.52
NAY220302120431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59585.26 | 59585.26
NAY220302120488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47668.2 | 47668.2
NAY220302120562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197805.3 | 197805.3
NAY220302121190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1955680.75 | 1955680.75
NAY220302121286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103186.69 | 103186.69
NAY220302121811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1553805.57 | 1553805.57
NAY220302122079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50754.94 | 50754.94
NAY220302122079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50754.95 | 50754.95
NAY220302122115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50754.94 | 50754.94
NAY220302122115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50754.95 | 50754.95
NAY220302122230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101509.89 | 101509.89
NAY220302122230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101509.89 | 101509.89
NAY220302122715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 996975.8 | 996975.8
NAY220302122715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996975.8 | 996975.8
NAY220302122791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 972824 | 972824
NAY220302122791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021128 | 1021128
NAY220302122991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209950.15 | 209950.15
NAY220302123981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12697 | 12697
NAY220302123981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12697 | 12697
NAY220302124399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 304530 | 304530
NAY220302124399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304530 | 304530
NAY220302124591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302124591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302125040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96496 | 96496
NAY220302125040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96495 | 96495
NAY220302125190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21194 | 21194
NAY220302125190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21194 | 21194
NAY220302126213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203020 | 203020
NAY220302126213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203020 | 203020
NAY220302126412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10597 | 10597
NAY220302126412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10597 | 10597
NAY220302126445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355285 | 355285
NAY220302126445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355285 | 355285
NAY220302126510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203020 | 203020
NAY220302126510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203020 | 203020
NAY220302127552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478987 | 478987
NAY220302128959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698696.98 | 698696.98
NAY220302128990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3720842.96 | 3708304.38
NAY220302137790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366130 | 366130
NAY220302139143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3056999 | 3052644
NAY220302139175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716981 | 716981
NAY220302139463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1088678 | 1088678
NAY220302139892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1204193 | 1204193
NAY220302139936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 981336 | 981336
NAY220302140748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1112257 | 1112257
NAY220102061828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110904 | 1109277.47
NAY220202069042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5329345.45 | 5328355.4
NAY220202069080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8837949.45 | 8750572.47
NAY220202069142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845649.37 | 845649.37
NAY220202071192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278546.68 | 587338.45
NAY220202072308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435744.64 | 435744.64
NAY220202072818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128234.07 | 128234.07
NAY220202072854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260529.22 | 1260529.22
NAY220202078069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444624.01 | 444624.01
NAY220202080122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538085.79 | 535661.83
NAY220202081501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443658.74 | 354843.64
NAY220202082071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306983.55 | 306983.55
NAY220202083198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808438.59 | 898819.54
NAY220202083207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555582.96 | 555270.4
NAY220202084812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6483028.69 | 6481027.35
NAY220202084836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594706.52 | 1591988.64
NAY220202085388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773467.29 | 767639.02
NAY220202086383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4816969 | 4816969
NAY220202088026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19999927.96 | 19923773.8
NAY220202088034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1239311 | 1239311
NAY220202088034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1514712 | 1514712
NAY220202088219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 291000 | 276836
NAY220202088219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 436502 | 415256
NAY220202099822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 579886.32 | 579886.32
NAY220302101640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58344 | 58344
NAY220302101640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58344 | 58344
NAY220302102071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96495 | 96495
NAY220302102071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96496 | 96496
NAY220302102072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15236 | 15236
NAY220302102072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15236 | 15236
NAY220302102073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7618 | 7618
NAY220302102073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7618 | 7618
NAY220302102295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99698 | 99698
NAY220302102351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5079 | 5079
NAY220302102351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220302102422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355285 | 355285
NAY220302102422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355285 | 355285
NAY220302102646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52984 | 52984
NAY220302102646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52985 | 52985
NAY220302104019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498488 | 498488
NAY220302104019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 498488 | 498488
NAY220302104862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2740682.96 | 2740682.96
NAY220302108333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695451.62 | 695451.62
NAY220302110224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507333.41 | 507333.41
NAY220302113444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165304.47 | 1165304.47
NAY220302114589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209579.19 | 1209579.19
NAY220302115459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106525.58 | 106525.58
NAY220302117073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158235.76 | 158235.76
NAY220302117554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85192.11 | 83522.56
NAY220302119119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365173.38 | 365173.38
NAY220302119248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57423.75 | 57423.75
NAY220302120502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41709.68 | 41709.68
NAY220302120906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246831.44 | 246831.44
NAY220302122493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 406039.56 | 406039.56
NAY220302122493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406039.56 | 406039.56
NAY220302123190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2913868.71 | 2913868.71
NAY220302124023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17775 | 17775
NAY220302124023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17775 | 17775
NAY220302124363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302124363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302124600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7618 | 7618
NAY220302124600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7618 | 7618
NAY220302125033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152265 | 152265
NAY220302125033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152265 | 152265
NAY220302125332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52985 | 52985
NAY220302125332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52985 | 52985
NAY220302126404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866150.05 | 863480.97
NAY220302126427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2071 | 2071
NAY220302126427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071 | 2071
NAY220302126482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4141 | 4141
NAY220302126482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4141 | 4141
NAY220302126507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536690.84 | 535037
NAY220302126545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2071 | 2071
NAY220302126545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071 | 2071
NAY220302126558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52985 | 52985
NAY220302126558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52984 | 52984
NAY220302127568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547841 | 547841
NAY220302128378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1905861.03 | 1905861.03
NAY220302129768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1897471.55 | 1897471.55
NAY220302135697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4554005.43 | 4554005.43
NAY220302139133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113595 | 1113595
NAY220302139369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413307 | 413307
NAY220302139445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1480133 | 1480133
NAY220302139651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1136666.46 | 1136666.46
NAY220302139874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643598 | 643598
NAY220302139933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4938564 | 4938564
NAY220302139933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 7255421 | 7255421
NAY220302140249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 6018368.57 | 6018368.57
NAY220302140734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 571333 | 571333
NAY220102062854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2234407.39 | 2231635.99
NAY220202068220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699477.12 | 897278
NAY220202068228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699477.12 | 0
NAY220202068270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699477.12 | 897278
NAY220202068594 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 5893003 | 5893003
NAY220202068594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5893003 | 5893003
NAY220202069103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606940.2 | 606940.2
NAY220202069107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549283.87 | 549283.87
NAY220202069382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858624.67 | 857530.45
NAY220202070465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1242344.99 | 1877546.05
NAY220202071745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419534.85 | 419534.85
NAY220202072007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3170410.58 | 3458164.25
NAY220202072538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325333.14 | 325333.14
NAY220202072541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263610.66 | 263610.66
NAY220202072631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901618.79 | 901618.79
NAY220202072819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408181.55 | 408181.55
NAY220202074152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2599241 | 2599240.85
NAY220202078201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236502.95 | 233807.62
NAY220202078208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2888477.02 | 2888274.85
NAY220202078563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594283.58 | 592003.15
NAY220202079240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783761.41 | 782157.35
NAY220202080876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384422.53 | 424306.31
NAY220202081561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1776820.93 | 1461948.16
NAY220202082421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1056564.26 | 1056564.26
NAY220202083164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1107635.48 | 1107635.48
NAY220202084158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080339.9 | 1016586.5
NAY220202084239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5627848.43 | 5627848.43
NAY220202084852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962235.44 | 1931795.43
NAY220202087897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 559558 | 558107
NAY220202087897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 559558 | 558105
NAY220302101434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 498488 | 498488
NAY220302102068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99697 | 99697
NAY220302102068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99698 | 99698
NAY220302102186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68713 | 68713
NAY220302102186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68714 | 68714
NAY220302102318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302102318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302102320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7618 | 7618
NAY220302102320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7618 | 7618
NAY220302102419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55865 | 55865
NAY220302102419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55866 | 55866
NAY220302102423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203020 | 203020
NAY220302102423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203020 | 203020
NAY220302102437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52984 | 52984
NAY220302102437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52985 | 52985
NAY220302102438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253775 | 253775
NAY220302102438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253775 | 253775
NAY220302106015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850877.45 | 1850877.45
NAY220302110190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556817.83 | 556817.83
NAY220302113823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1565890.24 | 1565890.24
NAY220302113847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670594.56 | 670594.56
NAY220302113857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730607.91 | 730607.91
NAY220302114388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942156.14 | 942156.14
NAY220302114431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779367.97 | 779367.97
NAY220302115496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169018.72 | 169018.72
NAY220302117679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7377941.41 | 7377941.41
NAY220302118054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539492.52 | 539492.52
NAY220302118385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122416.76 | 122416.76
NAY220302118391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3029942.39 | 3025825.32
NAY220302119307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165151.03 | 165151.03
NAY220302120054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249091.01 | 247591
NAY220302120100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142152.85 | 142152.85
NAY220302120827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2870353.97 | 2870353.97
NAY220302121236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284839.01 | 284839.01
NAY220302121299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103186.69 | 103186.69
NAY220302121303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857623.81 | 857623.81
NAY220302122458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 304529.67 | 304529.67
NAY220302122458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304529.67 | 304529.67
NAY220302123409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2244310.43 | 2244310.43
NAY220302123437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2108815.91 | 2108815.91
NAY220302124394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302124394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302124426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15236 | 15236
NAY220302124426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15236 | 15236
NAY220302124620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22854 | 22854
NAY220302124620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22854 | 22854
NAY220302125094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119100 | 119100
NAY220302125094 | ESTATAL | 2022 |  |  | RECURSO PROPIO IPROVINAY | 506 | 506
NAY220302125094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 119093 | 119093
NAY220302125311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10597 | 10597
NAY220302125311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10597 | 10597
NAY220302125316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52985 | 52985
NAY220302125316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52985 | 52985
NAY220302125339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10353 | 10353
NAY220302125339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10353 | 10353
NAY220302126180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355285 | 355285
NAY220302126180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355285 | 355285
NAY220302126307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101510 | 101510
NAY220302126307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101510 | 101510
NAY220302126354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152265 | 152265
NAY220302126354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152265 | 152265
NAY220302126398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253775 | 253775
NAY220302126398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253775 | 253775
NAY220302126537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52984 | 52984
NAY220302126537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52984 | 52984
NAY220302126552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50755 | 50755
NAY220302126552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50755 | 50755
NAY220302128404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51661 | 51661
NAY220302128404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51660 | 51660
NAY220302128833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42388 | 42388
NAY220302128833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42387 | 42387
NAY220302128852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63582 | 63582
NAY220302128852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63581 | 63581
NAY220302129218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1895065.45 | 1889568.67
NAY220302131800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 178246.2 | 178246.2
NAY220302135640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 715376.64 | 715376.64
NAY220302139196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6966771 | 6966771
NAY220302139834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2384108 | 2384108
NAY220102061812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168661.04 | 1144000.33
NAY220102062181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620977.9 | 502067.93
NAY220102062197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304043.74 | 282547.75
NAY220102065589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 474800 | 474800
NAY220202069394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191031.22 | 1188674.33
NAY220202069395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1823657.81 | 1821889.85
NAY220202070683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2079540.51 | 2079540.51
NAY220202072215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1069729.26 | 1068584.11
NAY220202072318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481535.99 | 481535.99
NAY220202072578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230081.58 | 1230081.58
NAY220202072616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113821.36 | 113821.36
NAY220202076490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001703.14 | 1218977.61
NAY220202076659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050963.95 | 2558321.34
NAY220202078213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742458.32 | 738439.67
NAY220202078798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116304.88 | 116304.88
NAY220202083200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2816601.59 | 2816286.65
NAY220202083517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300560.63 | 300560.63
NAY220202084404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961765.72 | 961696.55
NAY220202086554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4091345 | 4091345
NAY220202086855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 192160 | 190453
NAY220202086855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1088904 | 1079227
NAY220202088209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1060816 | 1046582
NAY220202088209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1296554 | 1279159
NAY220202088260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6005570 | 6005571
NAY220302101011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142995.67 | 142995.67
NAY220302101641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121549 | 121549
NAY220302101641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121550 | 121550
NAY220302101643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22776 | 22776
NAY220302101643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22777 | 22777
NAY220302101644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58405 | 58405
NAY220302101644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58405 | 58405
NAY220302101720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34034 | 34034
NAY220302101720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34034 | 34034
NAY220302102191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49849 | 49849
NAY220302102191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49849 | 49849
NAY220302102304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15236 | 15236
NAY220302102304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15236 | 15236
NAY220302102337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51660 | 51660
NAY220302102337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51661 | 51661
NAY220302102432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101510 | 101510
NAY220302102432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101510 | 101510
NAY220302102616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101510 | 101510
NAY220302102616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101510 | 101510
NAY220302106563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496303.92 | 496303.92
NAY220302107909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1609225.95 | 1609225.95
NAY220302108250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495308.48 | 495308.48
NAY220302109392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026701.84 | 1211750.4
NAY220302109580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1780899.59 | 1967378.27
NAY220302113806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593436.13 | 593436.13
NAY220302116101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2935466.56 | 2929120.13
NAY220302116428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482851 | 482851
NAY220302117042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37234.49 | 37234.49
NAY220302117644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4046000.1 | 4046000.1
NAY220302118517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3628576.32 | 3628576.32
NAY220302118619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2152038.46 | 2152038.46
NAY220302118997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201038.34 | 201038.34
NAY220302119299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551844.4 | 551844.4
NAY220302120523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112867.36 | 112867.36
NAY220302120559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119828.1 | 119828.1
NAY220302120560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243650.81 | 243650.81
NAY220302120918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159559.08 | 159559.08
NAY220302121258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103186.69 | 103186.69
NAY220302121290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206373.38 | 206373.38
NAY220302122275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101509.89 | 101509.89
NAY220302122275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101509.89 | 101509.89
NAY220302122319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101509.89 | 101509.89
NAY220302122319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101509.89 | 101509.89
NAY220302123422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073759.13 | 1073759.13
NAY220302125123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643434.22 | 643434.22
NAY220302125164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 348942 | 348942
NAY220302125164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348942 | 348942
NAY220302126433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253775 | 253775
NAY220302126433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253775 | 253775
NAY220302126580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544231.27 | 542554.19
NAY220302128536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103322
NAY220302128536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103321
NAY220302128586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206643 | 206643
NAY220302128586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206642 | 206642
NAY220302129616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1771906.18 | 1766387.82
NAY220302129699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098595.03 | 1098595.03
NAY220302137272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | K010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 1999400 | 1999400
NAY220302139029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4759566 | 4759566
NAY220302139926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
NAY220302139926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 7500000 | 7500000
NAY220302140652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2775935 | 2775935
NAY220302140702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13781003 | 13781003
NAY220102062334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324115.67 | 1321916.4
NAY220102064161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1609711 | 2426631.88
NAY220202071787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326299.29 | 326299.29
NAY220202072017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5075552.66 | 5075100.57
NAY220202072150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397828.11 | 397828.11
NAY220202072238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738019.33 | 738019.33
NAY220202072240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693552.77 | 693552.77
NAY220202072633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7530211.87 | 7530211.87
NAY220202075338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1538934.08 | 1534287.34
NAY220202075653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4375463.96 | 4375463.96
NAY220202076471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1847307.41 | 1843158.46
NAY220202077151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1241386.88 | 1239258.67
NAY220202078389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187395.87 | 187395.87
NAY220202081059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933597.57 | 930429.61
NAY220202081590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345164.34 | 1344832.36
NAY220202082196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5900562.89 | 5824463.99
NAY220202083244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556172.72 | 1550080.58
NAY220202084003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2051150.5 | 2257228.44
NAY220202084028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058447.46 | 1016586.5
NAY220202084799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2236436.79 | 2230619.12
NAY220202085246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1715138.89 | 1703491.98
NAY220202087930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 294133 | 294133
NAY220202087930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1666753 | 1666753
NAY220202087948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 830429 | 826065
NAY220202087948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1014970 | 1009637
NAY220202088188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 282459 | 282459
NAY220202088188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 282459 | 282459
NAY220202088291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 261000 | 261000
NAY220202089557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 748365.49 | 748365.49
NAY220202099853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 262160.23 | 262160.23
NAY220302101009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1655708.33 | 1655708.33
NAY220302101345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 398790 | 398790
NAY220302101862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12697 | 12697
NAY220302101862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12697 | 12697
NAY220302101948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41411 | 41411
NAY220302101948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41412 | 41412
NAY220302102107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17775 | 17775
NAY220302102107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17775 | 17775
NAY220302102184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747732 | 747732
NAY220302102184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 747732 | 747732
NAY220302102303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302102303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302102306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33011 | 33011
NAY220302102306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33012 | 33012
NAY220302102307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 398790 | 398790
NAY220302102402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29172 | 29172
NAY220302102402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29172 | 29172
NAY220302102430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253774 | 253774
NAY220302102430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253775 | 253775
NAY220302102433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152265 | 152265
NAY220302102433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152265 | 152265
NAY220302102563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50755 | 50755
NAY220302102563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50755 | 50755
NAY220302102571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50755 | 50755
NAY220302102571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50755 | 50755
NAY220302105706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270529.42 | 270529.42
NAY220302115485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322651.59 | 321388.05
NAY220302115529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1403773.45 | 1399532.24
NAY220302116149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156554.45 | 149725.65
NAY220302116747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2666512.07 | 2677920.35
NAY220302118852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1722836.97 | 1717788.46
NAY220302119237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158958.32 | 157689.94
NAY220302119557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2309684.6 | 2309684.6
NAY220302120328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212541.28 | 212541.28
NAY220302122204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50754.94 | 50754.94
NAY220302122204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50754.95 | 50754.95
NAY220302122217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50754.94 | 50754.94
NAY220302122217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50754.95 | 50754.95
NAY220302122293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101509.89 | 101509.89
NAY220302122293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101509.89 | 101509.89
NAY220302122472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152264.83 | 152264.83
NAY220302122472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152264.83 | 152264.83
NAY220302124035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96496 | 96496
NAY220302124035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96495 | 96495
NAY220302124298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539038.54 | 539038.54
NAY220302124336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483414.94 | 483414.94
NAY220302124586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152265 | 152265
NAY220302124586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152265 | 152265
NAY220302124609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220302124609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5079 | 5079
NAY220302125077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49849 | 49849
NAY220302125077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49849 | 49849
NAY220302125135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 299093 | 299093
NAY220302125135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299093 | 299093
NAY220302126465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2071 | 2071
NAY220302126465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071 | 2071
NAY220302126471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50755 | 50755
NAY220302128153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 773604 | 773604
NAY220302128153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776216 | 776216
NAY220302128924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41412 | 41412
NAY220302128924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41411 | 41411
NAY220302129348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866722.64 | 866722.64
NAY220302129809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1881411.77 | 1874901.84
NAY220302131846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2476275 | 2476275
NAY220302137247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000
NAY220302138916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 818722.97 | 818722.97
NAY220302139082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1293044 | 1278701
NAY220302139082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1293044 | 1278697
NAY220302139945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000000 | 25000000
NAY220302140058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1551578 | 1551578
NAY220302140716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1030932 | 1030932
NAY220202069122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415866.29 | 415866.29
NAY220202069132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407726.61 | 1407726.61
NAY220202069312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129224.94 | 1128093.63
NAY220202069347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750572.94 | 749656.83
NAY220202071754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289076.2 | 289076.2
NAY220202072011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6524766.12 | 7519950.35
NAY220202072163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744955.86 | 719664.36
NAY220202072481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828548.18 | 828548.18
NAY220202072504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97834.72 | 97834.72
NAY220202072658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981833.37 | 981833.37
NAY220202072664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317168.96 | 317168.96
NAY220202076426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882178.83 | 2200744.27
NAY220202077470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3905561.08 | 7763984.21
NAY220202078205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2650584.14 | 2645846.88
NAY220202078209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460989.35 | 451174.75
NAY220202078411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5156171.45 | 5156171.45
NAY220202078800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485391.84 | 485391.84
NAY220202081526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697155.57 | 516769.21
NAY220202082002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004566.65 | 1004566.65
NAY220202082695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8253734.18 | 8237638.87
NAY220202083203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013227.58 | 2007727.23
NAY220202083222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262409.38 | 1262115.59
NAY220202083273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3346148.63 | 3819607.7
NAY220202084041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2249664.33 | 2240297.5
NAY220202084360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367272.86 | 367272.86
NAY220202087923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 232823 | 231748
NAY220202087923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 284563 | 283251
NAY220202088201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 70707 | 70707
NAY220202088201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 400672 | 400672
NAY220202088206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1047852 | 991022
NAY220202088206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1047853 | 991025
NAY220202099887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2081317.91 | 2081317.91
NAY220202099912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3633956.74 | 3633956.74
NAY220302101878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33011 | 33011
NAY220302101878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33012 | 33012
NAY220302102066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42387 | 42387
NAY220302102066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42388 | 42388
NAY220302102102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 996976 | 996976
NAY220302102104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199395 | 199395
NAY220302102104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199395 | 199395
NAY220302102192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99697 | 99697
NAY220302102192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99698 | 99698
NAY220302102357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22854 | 22854
NAY220302102357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22854 | 22854
NAY220302102416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5078 | 5078
NAY220302102416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220302102431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355285 | 355285
NAY220302102431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355285 | 355285
NAY220302103174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152265 | 152265
NAY220302103174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152265 | 152265
NAY220302108064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460135.19 | 1454480.18
NAY220302113836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215933.39 | 1215933.39
NAY220302113840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540787.26 | 1540787.26
NAY220302114142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547953.23 | 547953.23
NAY220302114196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420870.68 | 420870.68
NAY220302114557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880753.1 | 880753.1
NAY220302114638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10954922 | 10954922
NAY220302115204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2789363.2 | 2783196.69
NAY220302116642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3883940.57 | 3883940.57
NAY220302117615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448599.98 | 1448599.98
NAY220302119159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1270885.83 | 1265376.24
NAY220302119358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143724.85 | 143724.85
NAY220302120819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766041.45 | 764178.32
NAY220302121129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926271.66 | 1926271.66
NAY220302121150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170110.69 | 1170110.69
NAY220302121272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309560.06 | 309560.06
NAY220302122415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101509.89 | 101509.89
NAY220302122415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101509.89 | 101509.89
NAY220302122485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203019.78 | 203019.78
NAY220302122485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203019.78 | 203019.78
NAY220302122779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583755.79 | 583755.79
NAY220302123912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15236 | 15236
NAY220302123912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15236 | 15236
NAY220302124639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302124639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302125051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 606748 | 606748
NAY220302125051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606748 | 606748
NAY220302125177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1665940.57 | 1665940.57
NAY220302125223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2145042.34 | 2145042.34
NAY220302125907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5091386.13 | 5091386.13
NAY220302126287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50755 | 50755
NAY220302126287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50755 | 50755
NAY220302126488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253775 | 253775
NAY220302126488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253775 | 253775
NAY220302126526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10353 | 10353
NAY220302126526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10353 | 10353
NAY220302128181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956147 | 956147
NAY220302128341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103322
NAY220302128341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103321
NAY220302128507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103322
NAY220302128507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103321
NAY220302128810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10597 | 10597
NAY220302128810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10597 | 10597
NAY220302139154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1509449 | 1509449
NAY220302140107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3541915.5 | 3541915.5
NAY220302140675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 578786 | 578786
NAY220302140727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985487 | 985487
NAY220302140732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1561546 | 1561546
NAY220302140742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5335403 | 5335403
NAY220202069337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3074436.39 | 3071548.93
NAY220202072025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5451101.77 | 5450510.63
NAY220202072233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2831763.63 | 2830056.88
NAY220202072297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2145849.53 | 2145849.53
NAY220202072306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325433.88 | 325433.88
NAY220202072477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421379.71 | 421379.71
NAY220202074436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831877.08 | 860399.56
NAY220202075126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754155.44 | 754155.44
NAY220202076692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479977.56 | 1472470.12
NAY220202082652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494783.38 | 491838.81
NAY220202082715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3155815.46 | 3066970.97
NAY220202084865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2138213.57 | 2088786.03
NAY220202086387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11674689 | 11674689
NAY220202086433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 85659.04 | 84459.6
NAY220202087911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1066256 | 1066256
NAY220202087911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1303203 | 1303203
NAY220202088022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1848471 | 1622383
NAY220202088022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1848472 | 1622385
NAY220202088182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1172722 | 1151758
NAY220202088182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1759085 | 1727639
NAY220302101013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175883.47 | 175883.47
NAY220302101344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99698 | 99698
NAY220302101642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51764 | 51764
NAY220302101642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51765 | 51765
NAY220302102067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297036 | 297036
NAY220302102067 | ESTATAL | 2022 |  |  | RECURSO PROPIO IPROVINAY | 4113 | 4113
NAY220302102067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297039 | 297039
NAY220302102069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42387 | 42387
NAY220302102069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42388 | 42388
NAY220302102074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12697 | 12697
NAY220302102074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12697 | 12697
NAY220302102119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 119093 | 119093
NAY220302102119 | ESTATAL | 2022 |  |  | RECURSO PROPIO IPROVINAY | 506 | 506
NAY220302102119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119100 | 119100
NAY220302102334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22854 | 22854
NAY220302102334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22854 | 22854
NAY220302102358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96495 | 96495
NAY220302102358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96496 | 96496
NAY220302102400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5078 | 5078
NAY220302102400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220302102435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253775 | 253775
NAY220302102435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253775 | 253775
NAY220302102436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50755 | 50755
NAY220302102436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50755 | 50755
NAY220302102527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203020 | 203020
NAY220302102527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203020 | 203020
NAY220302102619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253775 | 253775
NAY220302102619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253775 | 253775
NAY220302103112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21194 | 21194
NAY220302103112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21194 | 21194
NAY220302103182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152265 | 152265
NAY220302103182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152265 | 152265
NAY220302115186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6496000 | 6489417.59
NAY220302115300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422785.41 | 1421096.27
NAY220302116193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163493.67 | 163493.67
NAY220302116359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391821.04 | 389896.88
NAY220302118134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3387866.85 | 3381680.87
NAY220302118422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3573106.01 | 3568374.74
NAY220302120542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50647.47 | 50647.47
NAY220302120926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2639326.7 | 2639326.7
NAY220302122304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899336.01 | 1899336.01
NAY220302122841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211042.69 | 211042.69
NAY220302123948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7618 | 7618
NAY220302123948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7618 | 7618
NAY220302123997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12697 | 12697
NAY220302123997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12697 | 12697
NAY220302124969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22854 | 22854
NAY220302124969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22854 | 22854
NAY220302125096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 299093 | 299093
NAY220302125096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299093 | 299093
NAY220302125107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356238.6 | 356238.6
NAY220302125303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42388 | 42388
NAY220302125303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42388 | 42388
NAY220302125537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5067061.47 | 5046591.88
NAY220302126342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101510 | 101510
NAY220302126342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101510 | 101510
NAY220302126423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101510 | 101510
NAY220302126423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101510 | 101510
NAY220302126449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4141 | 4141
NAY220302126449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4141 | 4141
NAY220302128473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103322
NAY220302128473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103321
NAY220302128583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1790926.18 | 1790926.18
NAY220302128611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206643 | 206643
NAY220302128611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206642 | 206642
NAY220302129129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299855.8 | 299855.8
NAY220302129885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035746.75 | 1035746.75
NAY220302131782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 969567.78 | 969567.78
NAY220302140143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1769314.28 | 1769314.28
NAY220202082256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1512007.55 | 1479498.07
NAY220302104534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532708.45 | 1532708.45
NAY220302104535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457231.01 | 455530.34
NAY220302105339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2197465.66 | 2197465.66
NAY220302118373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275682.94 | 275682.94
NAY180401402876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17975.75 | 0
NAY180401402876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26189.05 | 26189.05
NAY220202080888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316140.02 | 354866.67
NAY220202080905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383394.83 | 403615.63
NAY220202085305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951551.05 | 1087156.69
NAY220102062754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834634.92 | 2078314.56
NAY220202072001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3210090.02 | 3199507.75
NAY220202075158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357280 | 351210.15
NAY220202077098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2801689.42 | 2695393.63
NAY220202085367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52103.48 | 51970.78
NAY220302106608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922951.3 | 922951.3
NAY220302108887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627720 | 627719.95
NAY220302112772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461128.33 | 460508.25
NAY220302130951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398237.43 | 351663.3
NAY180301391718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2614664.59 | 2551002.62
NAY180401402902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230999.16 | 0
NAY180401402902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 346986.36 | 346986.36
NAY180401403554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109999.6 | 0
NAY180401403554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165231.6 | 165231.6
NAY220102061915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2202386.27 | 2746052.93
NAY220202074175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3199468 | 3199467.8
NAY220202075144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456460 | 450516.38
NAY220202081035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671164.2 | 727132.64
NAY220302104585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181354.21 | 1181354.21
NAY220302118346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31748.94 | 31748.94
NAY200401852297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168794.84 | 168678.57
NAY220202082464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521114.42 | 593946.76
NAY220302118285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9986.62 | 9986.62
NAY220302118387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196592.24 | 196592.24
NAY17170300952784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450295.02 | 450295.02
NAY220202072015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11596080.77 | 12306623.94
NAY220202080699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298206.12 | 328546.21
NAY220302104536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779052.61 | 753383.33
NAY220302118315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13359.92 | 13359.92
NAY220302118360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90761 | 90761
NAY220302106615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163764.41 | 163764.41
NAY220302115713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102249.27 | 102249.27
NAY220202080231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301715.73 | 299461.53
NAY220302118304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29942.86 | 29942.86
NAY220302118329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21268.14 | 21268.14

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY220102061843 | Metros lineales | 236 | 236
NAY220102065571 | Metros Cuadrados | 684.55 | 684.55
NAY220102065577 | Metros cúbicos | 668.05 | 668.05
NAY220202068327 | Cuarto(s) | 7 | 7
NAY220202069082 | Metros Cuadrados | 716 | 716
NAY220202069237 | Kilómetro lineal | 15 | 15
NAY220202069376 | Kilómetro lineal | 5 | 5
NAY220202070407 | Metros lineales | 963.19 | 963.19
NAY220202072020 | Metros Cuadrados | 125536 | 125536
NAY220202072262 | Metros lineales | 637 | 637
NAY220202072288 | Kilómetro lineal | 12 | 12
NAY220202072305 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220202072314 | Kilómetro lineal | 3 | 3
NAY220202072457 | Metros lineales | 163 | 163
NAY220202075596 | Piezas | 1 | 1
NAY220202075606 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220202076013 | Metros lineales | 100 | 100
NAY220202076736 | Metros lineales | 60 | 60
NAY220202077975 | Metros Cuadrados | 823.74 | 823.74
NAY220202078019 | Metros Cuadrados | 138.6 | 138.6
NAY220202078141 | Metros Cuadrados | 3539 | 3539
NAY220202078207 | Metros Cuadrados | 3101 | 3101
NAY220202078502 | Metros Cuadrados | 5750 | 5750
NAY220202078932 | Metros cúbicos | 321 | 321
NAY220202082982 | Vehículos | 1 | 1
NAY220202083945 | Piezas | 7 | 7
NAY220202084149 | Sanitario(s) | 4 | 4
NAY220202084845 | Metros lineales | 2835 | 2835
NAY220202084862 | Kilómetro lineal | 4127 | 4127
NAY220202088037 | Lote | 1 | 1
NAY220202088038 | Lote | 1 | 1
NAY220202088191 | Lote | 1 | 1
NAY220202088196 | Lote | 1 | 1
NAY220202088213 | Lote | 1 | 1
NAY220202098530 | Equipamiento | 2 | 2
NAY220302101721 | Piezas | 5 | 5
NAY220302101745 | Estufa(s) | 13 | 13
NAY220302102070 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302102103 | Metros Cuadrados | 160 | 160
NAY220302102105 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220302102109 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302102116 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY220302102301 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302102341 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302102414 | Piezas | 9 | 9
NAY220302102434 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302102532 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302102566 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302103109 | Piezas | 5 | 5
NAY220302106901 | Metros lineales | 439 | 439
NAY220302114108 | Metros lineales | 110 | 110
NAY220302115198 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY220302116638 | Toma(s) | 38 | 38
NAY220302118808 | Metros cuadrados de construcción | 618 | 618
NAY220302119883 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8
NAY220302120364 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220302120461 | Kilómetro lineal | 9 | 9
NAY220302121096 | Metros lineales | 110 | 110
NAY220302121219 | Metros Cuadrados | 1907.38 | 1907.38
NAY220302121246 | Metros lineales | 59.7 | 59.7
NAY220302121293 | Tanque(s) | 5 | 5
NAY220302121294 | Tanque(s) | 33 | 33
NAY220302122186 | Metros lineales | 243.48 | 243.48
NAY220302122431 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302122478 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302124317 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220302124455 | Estufa(s) | 13 | 13
NAY220302124648 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220302125042 | Metros lineales | 1628.7 | 1628.7
NAY220302125320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220302126323 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY220302126340 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302126453 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302126498 | Tanque(s) | 4 | 4
NAY220302127011 | Metros Cuadrados | 1498 | 1498
NAY220302127556 | Metros cuadrados de construcción | 443.13 | 443.13
NAY220302128541 | Metros lineales | 144 | 144
NAY220302128562 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302128570 | Metros lineales | 238 | 238
NAY220302128601 | Metros lineales | 598 | 598
NAY220302128865 | Metros lineales | 630 | 630
NAY220302128894 | Piezas | 17 | 17
NAY220302129737 | Metros lineales | 989 | 989
NAY220302130858 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1
NAY220302130858 | Computadoras | 4 | 4
NAY220302135616 | Metros cúbicos | 146 | 146
NAY220302137901 | Mobiliario y equipo | 9 | 9
NAY220302139329 | Otros | 1 | 1
NAY220302139416 | Otros | 1 | 1
NAY220302139818 | Otros | 1 | 1
NAY220302139855 | Otros | 1 | 1
NAY220302140023 | Otros | 1 | 1
NAY220302140663 | Otros | 1 | 1
NAY220302140752 | Otros | 1 | 1
NAY220102061885 | Metros lineales | 158 | 158
NAY220102062350 | Metros lineales | 320 | 320
NAY220102062772 | Metros lineales | 210 | 210
NAY220202068442 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY220202068604 | Metros lineales | 1276.4 | 1276.4
NAY220202069181 | Metros lineales | 423 | 423
NAY220202069182 | Metros Cuadrados | 515 | 515
NAY220202069218 | Metros Cuadrados | 689 | 689
NAY220202070783 | Metros lineales | 208 | 208
NAY220202071004 | Metros Cuadrados | 415 | 415
NAY220202071339 | Metros lineales | 1182 | 1182
NAY220202072160 | Metros lineales | 458 | 458
NAY220202072336 | Metros lineales | 214 | 214
NAY220202072516 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280
NAY220202072537 | Metros Cuadrados | 2598 | 2598
NAY220202074077 | Metros lineales | 102 | 102
NAY220202078776 | Metros Cuadrados | 560.75 | 560.75
NAY220202080400 | Metros Cuadrados | 782.55 | 782.55
NAY220202081743 | Planta(s) | 1 | 1
NAY220202083233 | Metros Cuadrados | 31 | 31
NAY220202083785 | Piezas | 15 | 15
NAY220202084202 | Planta(s) | 1 | 1
NAY220202084829 | Metros lineales | 54 | 54
NAY220202084858 | Metros lineales | 3490 | 3490
NAY220202088025 | Lote | 1 | 1
NAY220202088174 | Lote | 1 | 1
NAY220202099904 | Metros cúbicos | 180 | 180
NAY220302102185 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302102190 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220302102332 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220302102409 | Piezas | 24 | 24
NAY220302104797 | Metros cuadrados de construcción | 551 | 551
NAY220302105084 | Metros Cuadrados | 1735.1 | 1735.1
NAY220302105095 | Kilómetro lineal | 15 | 15
NAY220302105109 | Kilómetro lineal | 16 | 16
NAY220302113864 | Metros Cuadrados | 881.72 | 881.72
NAY220302114506 | Metros lineales | 454.4 | 454.4
NAY220302114942 | Metros lineales | 276.15 | 276.15
NAY220302115166 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY220302115646 | Metros Cuadrados | 687.62 | 687.62
NAY220302116383 | Metros Cuadrados | 1875.9 | 1875.9
NAY220302118390 | Metros lineales | 178 | 178
NAY220302118425 | Metros lineales | 1467.2 | 1467.2
NAY220302119386 | Kilómetro lineal | 7 | 7
NAY220302120431 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220302120488 | Kilómetro lineal | 8 | 8
NAY220302120562 | Kilómetro lineal | 25.26 | 25.26
NAY220302121190 | Metros Cuadrados | 405.23 | 405.23
NAY220302121286 | Tanque(s) | 2 | 2
NAY220302121811 | Sanitario(s) | 13 | 13
NAY220302122079 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302122115 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302122230 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302122715 | Cuarto(s) | 20 | 20
NAY220302122791 | Cuarto(s) | 20 | 20
NAY220302122991 | Metros Cuadrados | 714 | 714
NAY220302123981 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220302124399 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220302124591 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302125040 | Estufa(s) | 38 | 38
NAY220302125190 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY220302126213 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302126412 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NAY220302126445 | Cuarto(s) | 7 | 7
NAY220302126510 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302127552 | Metros Cuadrados | 511.35 | 511.35
NAY220302128959 | Metros lineales | 605 | 605
NAY220302128990 | Metros cuadrados de construcción | 1196 | 1196
NAY220302137790 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1
NAY220302137790 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
NAY220302137790 | IMPRESORA(S) | 3 | 3
NAY220302137790 | Computadoras | 10 | 10
NAY220302139143 | Lote | 1 | 1
NAY220302139175 | Otros | 1 | 1
NAY220302139463 | Otros | 1 | 1
NAY220302139892 | Otros | 1 | 1
NAY220302139936 | Otros | 1 | 1
NAY220302140748 | Otros | 1 | 1
NAY220102061828 | Metros lineales | 254 | 254
NAY220202069042 | Metros Cuadrados | 377216 | 377216
NAY220202069080 | Metros Cuadrados | 80364 | 80364
NAY220202069142 | Metros Cuadrados | 852 | 852
NAY220202071192 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220202072308 | Piezas | 8 | 8
NAY220202072818 | Metros lineales | 110 | 110
NAY220202072854 | Metros lineales | 679 | 679
NAY220202078069 | Metros Cuadrados | 531 | 531
NAY220202080122 | Metros lineales | 742 | 742
NAY220202081501 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220202082071 | Toma(s) | 178 | 178
NAY220202083198 | Kilómetro lineal | 3.55 | 3.55
NAY220202083207 | Metros Cuadrados | 31.9 | 31.9
NAY220202084812 | Metros Cuadrados | 2302 | 2302
NAY220202084836 | Metros lineales | 100 | 100
NAY220202085388 | Metros lineales | 378 | 378
NAY220202086383 | Metros Cuadrados | 480 | 480
NAY220202088026 | Metros cúbicos | 2445.64 | 2445.64
NAY220202088034 | Lote | 1 | 1
NAY220202088219 | Lote | 1 | 1
NAY220202099822 | Metros cúbicos | 58 | 58
NAY220302101640 | Calentador(es) | 12 | 12
NAY220302102071 | Estufa(s) | 38 | 38
NAY220302102072 | Estufa(s) | 6 | 6
NAY220302102073 | Estufa(s) | 3 | 3
NAY220302102295 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302102351 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220302102422 | Cuarto(s) | 7 | 7
NAY220302102646 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220302104019 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY220302104862 | Metros Cuadrados | 505.31 | 505.31
NAY220302108333 | Metros lineales | 200 | 200
NAY220302110224 | Metros lineales | 122.9 | 122.9
NAY220302113444 | Conexione(s) | 28 | 28
NAY220302114589 | Metros lineales | 183.3 | 183.3
NAY220302115459 | Metros lineales | 36.61 | 36.61
NAY220302117073 | Metros lineales | 17.9 | 17.9
NAY220302117554 | Kilómetro lineal | 2.72 | 2.72
NAY220302119119 | Kilómetro lineal | 8 | 8
NAY220302119248 | Kilómetro lineal | 5.8 | 5.8
NAY220302120502 | Kilómetro lineal | 7 | 7
NAY220302120906 | Metros lineales | 190 | 190
NAY220302122493 | Cuarto(s) | 8 | 8
NAY220302123190 | Metros Cuadrados | 749.28 | 749.28
NAY220302124023 | Estufa(s) | 7 | 7
NAY220302124363 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302124600 | Estufa(s) | 3 | 3
NAY220302125033 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302125332 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220302126404 | Metros Cuadrados | 156 | 156
NAY220302126427 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220302126482 | Tanque(s) | 2 | 2
NAY220302126507 | Metros Cuadrados | 104 | 104
NAY220302126545 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220302126558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220302127568 | Metros Cuadrados | 563.95 | 563.95
NAY220302128378 | Metros Cuadrados | 2123 | 2123
NAY220302129768 | Metros Cuadrados | 567 | 567
NAY220302135697 | Metros cúbicos | 543.25 | 543.25
NAY220302139133 | Otros | 1 | 1
NAY220302139369 | Otros | 1 | 1
NAY220302139445 | Otros | 1 | 1
NAY220302139651 | Piezas | 250 | 250
NAY220302139874 | Otros | 1 | 1
NAY220302139933 | Otros | 1 | 1
NAY220302140249 | Equipamiento | 457 | 457
NAY220302140734 | Otros | 1 | 1
NAY220102062854 | Kilómetro lineal | 11 | 11
NAY220202068220 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY220202068228 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY220202068270 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY220202068594 | Metros lineales | 1302 | 1302
NAY220202069103 | Metros Cuadrados | 687 | 687
NAY220202069107 | Metros Cuadrados | 612 | 612
NAY220202069382 | Kilómetro lineal | 6.9 | 6.9
NAY220202070465 | Metros lineales | 471.12 | 471.12
NAY220202071745 | Metros lineales | 448 | 448
NAY220202072007 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800
NAY220202072538 | Piezas | 8 | 8
NAY220202072541 | Metros lineales | 108 | 108
NAY220202072631 | Metros lineales | 855 | 855
NAY220202072819 | Metros lineales | 72 | 72
NAY220202074152 | Metros lineales | 172 | 172
NAY220202078201 | Metros lineales | 154 | 146
NAY220202078208 | Metros Cuadrados | 2947.2 | 2947.2
NAY220202078563 | Metros Cuadrados | 672 | 672
NAY220202079240 | Metros Cuadrados | 862 | 862
NAY220202080876 | Kilómetro lineal | 2 | 3.5
NAY220202081561 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220202082421 | Metros Cuadrados | 990 | 990
NAY220202083164 | Metros lineales | 492 | 492
NAY220202084158 | Sanitario(s) | 4 | 4
NAY220202084239 | Metros Cuadrados | 2729 | 2729
NAY220202084852 | Metros lineales | 1325 | 1325
NAY220202087897 | Lote | 1 | 1
NAY220302101434 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY220302102068 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302102186 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302102318 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302102320 | Estufa(s) | 3 | 3
NAY220302102419 | Estufa(s) | 22 | 22
NAY220302102423 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302102437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220302102438 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY220302106015 | Metros Cuadrados | 2271 | 2271
NAY220302110190 | Metros lineales | 258 | 258
NAY220302113823 | Metros Cuadrados | 1090.18 | 1090.18
NAY220302113847 | Metros Cuadrados | 473.85 | 473.85
NAY220302113857 | Metros Cuadrados | 549.5 | 549.5
NAY220302114388 | Metros lineales | 226.1 | 226.1
NAY220302114431 | Toma(s) | 57 | 57
NAY220302115496 | Metros lineales | 29.15 | 29.15
NAY220302117679 | Metros lineales | 1717.6 | 1717.6
NAY220302118054 | Metros Cuadrados | 604.39 | 604.39
NAY220302118385 | Metros lineales | 88 | 88
NAY220302118391 | Metros lineales | 190 | 190
NAY220302119307 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220302120054 | Metros lineales | 144 | 144
NAY220302120100 | Kilómetro lineal | 7.45 | 7.45
NAY220302120827 | Metros Cuadrados | 2336.6 | 2336.6
NAY220302121236 | Metros lineales | 143.8 | 143.8
NAY220302121299 | Tanque(s) | 2 | 2
NAY220302121303 | Metros cúbicos | 86.13 | 86.13
NAY220302122458 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220302123409 | Metros Cuadrados | 608 | 608
NAY220302123437 | Metros cúbicos | 201.6 | 201.6
NAY220302124394 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302124426 | Estufa(s) | 6 | 6
NAY220302124620 | Estufa(s) | 9 | 9
NAY220302125094 | Estufa(s) | 47 | 47
NAY220302125311 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NAY220302125316 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220302125339 | Tanque(s) | 5 | 5
NAY220302126180 | Cuarto(s) | 7 | 7
NAY220302126307 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302126354 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302126398 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY220302126537 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220302126552 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302128404 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302128833 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NAY220302128852 | Metros Cuadrados | 120 | 120
NAY220302129218 | Metros lineales | 1338 | 1338
NAY220302131800 | Metros Cuadrados | 320 | 320
NAY220302135640 | Metros cúbicos | 146 | 146
NAY220302139196 | Lote | 1 | 1
NAY220302139834 | Otros | 1 | 1
NAY220102061812 | Metros lineales | 620 | 620
NAY220102062181 | Metros lineales | 127 | 127
NAY220102062197 | Metros lineales | 73 | 73
NAY220102065589 | Otros | 1 | 1
NAY220202069394 | Metros lineales | 576 | 576
NAY220202069395 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220202070683 | Metros lineales | 972 | 972
NAY220202072215 | Kilómetro lineal | 5 | 5
NAY220202072318 | Metros lineales | 421 | 421
NAY220202072578 | Metros lineales | 377 | 377
NAY220202072616 | Metros lineales | 99 | 99
NAY220202076490 | Metros Cuadrados | 675 | 675
NAY220202076659 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220202078213 | Metros lineales | 206 | 648
NAY220202078798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220202083200 | Metros Cuadrados | 118.7 | 118.7
NAY220202083517 | Toma(s) | 20 | 20
NAY220202084404 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220202086554 | Metros Cuadrados | 1633.3 | 1633.3
NAY220202086855 | Lote | 1 | 1
NAY220202088209 | Lote | 1 | 1
NAY220202088260 | Lote | 1 | 1
NAY220302101011 | Piezas | 31 | 31
NAY220302101641 | Calentador(es) | 25 | 25
NAY220302101643 | Piezas | 11 | 11
NAY220302101644 | Estufa(s) | 23 | 23
NAY220302101720 | Calentador(es) | 7 | 7
NAY220302102191 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302102304 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220302102337 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302102432 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302102616 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302106563 | Metros Cuadrados | 546.29 | 546.29
NAY220302107909 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
NAY220302108250 | Metros lineales | 360 | 360
NAY220302109392 | Metros lineales | 1226 | 1226
NAY220302109580 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220302113806 | Metros Cuadrados | 543 | 543
NAY220302116101 | Metros cuadrados de construcción | 722.74 | 722.74
NAY220302116428 | Metros lineales | 272.15 | 272.15
NAY220302117042 | Metros lineales | 25.2 | 25.2
NAY220302117644 | Metros lineales | 4173 | 4173
NAY220302118517 | Metros lineales | 2082 | 2082
NAY220302118619 | Metros Cuadrados | 665 | 665
NAY220302118997 | Metros Cuadrados | 391.27 | 391.27
NAY220302119299 | Metros Cuadrados | 1122.6 | 1122.6
NAY220302120523 | Kilómetro lineal | 11.4 | 11.4
NAY220302120559 | Kilómetro lineal | 9.2 | 9.2
NAY220302120560 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220302120918 | Metros lineales | 72 | 72
NAY220302121258 | Tanque(s) | 2 | 2
NAY220302121290 | Tanque(s) | 4 | 4
NAY220302122275 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302122319 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302123422 | Metros Cuadrados | 240.28 | 240.28
NAY220302125123 | Metros cúbicos | 7177.8 | 7177.8
NAY220302125164 | Cuarto(s) | 7 | 7
NAY220302126433 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY220302126580 | Metros Cuadrados | 104 | 104
NAY220302128536 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302128586 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302129616 | Metros lineales | 1570 | 1570
NAY220302129699 | Metros Cuadrados | 29209.5 | 29209.5
NAY220302137272 | Otros | 1 | 1
NAY220302139029 | Otros | 1 | 1
NAY220302139926 | Otros | 100 | 100
NAY220302140652 | Otros | 1 | 1
NAY220302140702 | Otros | 1 | 1
NAY220102062334 | Metros lineales | 648 | 648
NAY220102064161 | Lote | 1 | 1
NAY220202071787 | Metros lineales | 327 | 327
NAY220202072017 | Metros Cuadrados | 41921 | 41921
NAY220202072150 | Metros lineales | 520 | 520
NAY220202072238 | Metros lineales | 218 | 218
NAY220202072240 | Metros lineales | 223 | 223
NAY220202072633 | Metros Cuadrados | 2131 | 2131
NAY220202075338 | Metros lineales | 1152 | 1152
NAY220202075653 | Planta(s) | 1 | 1
NAY220202076471 | Metros Cuadrados | 949.3 | 949.3
NAY220202077151 | Metros lineales | 308.35 | 308.35
NAY220202078389 | Metros lineales | 45 | 45
NAY220202081059 | Kilómetro lineal | 5 | 5
NAY220202081590 | Metros Cuadrados | 608 | 608
NAY220202082196 | Metros cuadrados de construcción | 3995 | 3995
NAY220202083244 | Piezas | 40 | 40
NAY220202084003 | Aula | 2 | 2
NAY220202084028 | Sanitario(s) | 4 | 4
NAY220202084799 | Kilómetro lineal | 1410 | 1410
NAY220202085246 | Metros lineales | 781 | 781
NAY220202087930 | Lote | 1 | 1
NAY220202087948 | Lote | 1 | 1
NAY220202088188 | Lote | 1 | 1
NAY220202088291 | Lote | 1 | 1
NAY220202089557 | Equipamiento | 3 | 3
NAY220202099853 | Kilómetro cuadrado | 1121.66 | 1121.66
NAY220302101009 | Metros cuadrados de construcción | 1473.15 | 1473.15
NAY220302101345 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302101862 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220302101948 | Piezas | 20 | 20
NAY220302102107 | Estufa(s) | 7 | 7
NAY220302102184 | Cuarto(s) | 15 | 15
NAY220302102303 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302102306 | Estufa(s) | 13 | 13
NAY220302102307 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302102402 | Calentador(es) | 6 | 6
NAY220302102430 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY220302102433 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302102563 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302102571 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302105706 | Metros lineales | 367 | 367
NAY220302115485 | Metros lineales | 150 | 150
NAY220302115529 | Metros Cuadrados | 1733 | 1733
NAY220302116149 | Metros lineales | 32.62 | 32.62
NAY220302116747 | Metros Cuadrados | 2989.2 | 2989.2
NAY220302118852 | Metros cúbicos | 95.2 | 95.2
NAY220302119237 | Metros cúbicos | 13.5 | 13.5
NAY220302119557 | Metros Cuadrados | 1188.4 | 1188.4
NAY220302120328 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220302122204 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302122217 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302122293 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302122472 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302124035 | Estufa(s) | 38 | 38
NAY220302124298 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220302124336 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220302124586 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302124609 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220302125077 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302125135 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220302126465 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220302126471 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302128153 | Cuarto(s) | 15 | 15
NAY220302128924 | Piezas | 20 | 20
NAY220302129348 | Metros lineales | 480 | 480
NAY220302129809 | Metros lineales | 841 | 841
NAY220302131846 | Lote | 1 | 1
NAY220302137247 | Otros | 1 | 1
NAY220302138916 | Metros | 800 | 800
NAY220302139082 | Lote | 1 | 1
NAY220302139945 | Otros | 1 | 1
NAY220302140058 | Otros | 1 | 1
NAY220302140716 | Otros | 1 | 1
NAY220202069122 | Metros lineales | 214 | 214
NAY220202069132 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010
NAY220202069312 | Kilómetro lineal | 7 | 7
NAY220202069347 | Kilómetro lineal | 3 | 3
NAY220202071754 | Metros lineales | 375 | 375
NAY220202072011 | Metros Cuadrados | 42900 | 42900
NAY220202072163 | Metros lineales | 89 | 89
NAY220202072481 | Metros lineales | 340 | 340
NAY220202072504 | Piezas | 76 | 76
NAY220202072658 | Piezas | 19 | 19
NAY220202072664 | Metros Cuadrados | 732 | 732
NAY220202076426 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010
NAY220202077470 | Metros lineales | 9000 | 9000
NAY220202078205 | Metros Cuadrados | 3101 | 3101
NAY220202078209 | Metros lineales | 443 | 443
NAY220202078411 | Metros lineales | 1391 | 1391
NAY220202078800 | Metros Cuadrados | 390 | 390
NAY220202081526 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220202082002 | Toma(s) | 22 | 22
NAY220202082695 | Metros lineales | 3303 | 3303
NAY220202083203 | Metros cuadrados de construcción | 1585.5 | 1585.5
NAY220202083222 | Metros lineales | 244 | 244
NAY220202083273 | Kilómetro lineal | 14.28 | 14.28
NAY220202084041 | Aula | 2 | 2
NAY220202084360 | Metros Cuadrados | 207 | 207
NAY220202087923 | Lote | 1 | 1
NAY220202088201 | Lote | 1 | 1
NAY220202088206 | Lote | 1 | 1
NAY220202099887 | Kilómetro cuadrado | 4283.74 | 4283.74
NAY220202099912 | Metros Cuadrados | 1750.93 | 1750.93
NAY220302101878 | Estufa(s) | 13 | 13
NAY220302102066 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NAY220302102102 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY220302102104 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302102192 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302102357 | Estufa(s) | 9 | 9
NAY220302102416 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220302102431 | Cuarto(s) | 7 | 7
NAY220302103174 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302108064 | Metros Cuadrados | 781 | 781
NAY220302113836 | Metros Cuadrados | 860.88 | 860.88
NAY220302113840 | Metros Cuadrados | 1099.35 | 1099.35
NAY220302114142 | Metros lineales | 110 | 110
NAY220302114196 | Metros lineales | 239.5 | 239.5
NAY220302114557 | Metros lineales | 163 | 163
NAY220302114638 | Metros Cuadrados | 1250.72 | 1250.72
NAY220302115204 | Metros Cuadrados | 1407 | 1407
NAY220302116642 | Metros Cuadrados | 2218.5 | 2218.5
NAY220302117615 | Piezas | 134 | 134
NAY220302119159 | Metros Cuadrados | 780 | 780
NAY220302119358 | Kilómetro lineal | 7.8 | 7.8
NAY220302120819 | Metros lineales | 400 | 400
NAY220302121129 | Metros Cuadrados | 858.86 | 858.86
NAY220302121150 | Metros Cuadrados | 249.34 | 249.34
NAY220302121272 | Tanque(s) | 6 | 6
NAY220302122415 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302122485 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302122779 | Metros Cuadrados | 937.4 | 937.4
NAY220302123912 | Estufa(s) | 6 | 6
NAY220302124639 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302125051 | Cuarto(s) | 12 | 12
NAY220302125177 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220302125223 | Metros cúbicos | 270.22 | 270.22
NAY220302125907 | Metros lineales | 1809 | 1809
NAY220302126287 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302126488 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY220302126526 | Tanque(s) | 5 | 5
NAY220302128181 | Metros lineales | 1455.6 | 1455.6
NAY220302128341 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302128507 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302128810 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NAY220302139154 | Lote | 1 | 1
NAY220302140107 | Metros Cuadrados | 1783.16 | 1783.16
NAY220302140675 | Otros | 1 | 1
NAY220302140727 | Otros | 1 | 1
NAY220302140732 | Otros | 1 | 1
NAY220302140742 | Otros | 1 | 1
NAY220202069337 | Kilómetro lineal | 21 | 21
NAY220202072025 | Metros Cuadrados | 44447 | 44447
NAY220202072233 | Kilómetro lineal | 20 | 20
NAY220202072297 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526
NAY220202072306 | Metros lineales | 434 | 434
NAY220202072477 | Piezas | 9 | 9
NAY220202074436 | Cancha(s) | 1 | 1
NAY220202075126 | Vehículos | 1 | 1
NAY220202076692 | Metros lineales | 314 | 314
NAY220202082652 | Metros lineales | 50 | 50
NAY220202082715 | Metros Cuadrados | 17083 | 17083
NAY220202084865 | Metros lineales | 1225 | 1225
NAY220202086387 | Metros cúbicos | 653.03 | 653.03
NAY220202086433 | Luminaria | 8 | 8
NAY220202087911 | Lote | 1 | 1
NAY220202088022 | Lote | 1 | 1
NAY220202088182 | Lote | 1 | 1
NAY220302101013 | Piezas | 31 | 31
NAY220302101344 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302101642 | Piezas | 25 | 25
NAY220302102067 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220302102069 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
NAY220302102074 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220302102119 | Estufa(s) | 47 | 47
NAY220302102334 | Estufa(s) | 9 | 9
NAY220302102358 | Estufa(s) | 38 | 38
NAY220302102400 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220302102435 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY220302102436 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302102527 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302102619 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY220302103112 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
NAY220302103182 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302115186 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY220302115300 | Metros Cuadrados | 2024.1 | 2024.1
NAY220302116193 | Kilómetro lineal | 5.22 | 5.22
NAY220302116359 | Kilómetro lineal | 12.51 | 12.51
NAY220302118134 | Metros Cuadrados | 91200 | 91200
NAY220302118422 | Metros lineales | 210 | 210
NAY220302120542 | Kilómetro lineal | 8.5 | 8.5
NAY220302120926 | Metros Cuadrados | 1927.2 | 1927.2
NAY220302122304 | Metros cúbicos | 239.27 | 239.27
NAY220302122841 | Metros lineales | 43 | 43
NAY220302123948 | Estufa(s) | 3 | 3
NAY220302123997 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220302124969 | Estufa(s) | 9 | 9
NAY220302125096 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220302125107 | Metros cúbicos | 82.64 | 82.64
NAY220302125303 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NAY220302125537 | Metros lineales | 2675.4 | 2675.4
NAY220302126342 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302126423 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302126449 | Tanque(s) | 2 | 2
NAY220302128473 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302128583 | Metros lineales | 72 | 72
NAY220302128611 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302129129 | Metros Cuadrados | 36 | 36
NAY220302129885 | Metros Cuadrados | 168.48 | 168.48
NAY220302131782 | Metros Cuadrados | 301.84 | 301.84
NAY220302140143 | Kilómetro cuadrado | 857.35 | 857.35
NAY220202082256 | Toma(s) | 31 | 31
NAY220302104534 | Metros Cuadrados | 1485 | 1515
NAY220302104535 | Metros cuadrados de construcción | 494 | 482.68
NAY220302105339 | Metros Cuadrados | 1931 | 1923
NAY220302118373 | Metros lineales | 166 | 166
NAY180401402876 | Otros | 130 | 130
NAY220202080888 | Kilómetro lineal | 2 | 2
NAY220202080905 | Metros lineales | 30 | 30
NAY220202085305 | Metros cuadrados de construcción | 1254 | 1254
NAY220102062754 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259
NAY220202072001 | Metros Cuadrados | 81 | 81
NAY220202075158 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY220202077098 | Metros Cuadrados | 500 | 500
NAY220202085367 | Kilómetro lineal | 1.78 | 1.78
NAY220302106608 | Metros lineales | 236 | 236
NAY220302108887 | Metros lineales | 384 | 384
NAY220302112772 | Kilómetro lineal | 4 | 4
NAY220302130951 | Metros Cuadrados | 509 | 509
NAY180301391718 | Equipo de seguridad | 23 | 23
NAY180301391718 | Vehículos | 2 | 2
NAY180301391718 | Otros | 365 | 365
NAY180401402902 | Metros Cuadrados | 441 | 441
NAY180401403554 | Metros Cuadrados | 210 | 210
NAY220102061915 | Metros Cuadrados | 1340 | 1340
NAY220202074175 | Metros Cuadrados | 1091 | 1091
NAY220202075144 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY220202081035 | Metros lineales | 100 | 100
NAY220302104585 | Metros Cuadrados | 1460 | 1436.56
NAY220302118346 | Metros lineales | 103 | 103
NAY200401852297 | Metros Cuadrados | 84 | 84
NAY220202082464 | Toma(s) | 31 | 31
NAY220302118285 | Metros lineales | 38 | 38
NAY220302118387 | Metros lineales | 102 | 102
NAY17170300952784 | Vivienda | 1 | 1
NAY220202072015 | Metros Cuadrados | 5820 | 5820
NAY220202080699 | Piezas | 1 | 1
NAY220302104536 | Metros cuadrados de construcción | 905.14 | 905.14
NAY220302118315 | Metros lineales | 43 | 43
NAY220302118360 | Metros lineales | 89 | 89
NAY220302106615 | Metros lineales | 137 | 137
NAY220302115713 | Piezas | 1 | 1
NAY220202080231 | Kilómetro lineal | 9 | 9
NAY220302118304 | Metros lineales | 117 | 117
NAY220302118329 | Metros lineales | 77 | 77

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY220102061843 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE LAURELES Y GONGORA EJIDO DE LA CRUZ, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE VALLARTA DOS CUADRAS ANTES DE LA SALIDA A LA LOCALDIAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN LATERAL IZQUIERDO | -105.1682 | 21.2492
NAY220102065571 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MADRESELVA ENTRE PIRUL Y HELECHOS | -104.8554 | 21.486
NAY220102065577 | Nayarit | Tepic | Tepic | BACHEO DE CALLES | -104.8988 | 21.5009
NAY220202068327 | Nayarit | Tepic | El Trapichillo | CALLE PRINCIPAL TRAPICHILLO INTERIOR 286 EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y , DOS EN CALLE MEXICO UNA EN CALLE SINALOA DOS EN REY NAYAR Y DOS DE DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD | -104.984 | 21.5736
NAY220202069082 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | CALLE 16 DE SEPTIMBRE COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE REALIAZARA POR LA CALLE 16 DE SEPTIMBRE EN LA LOCALIDAD EL AHULAM | -104.6222 | 21.1712
NAY220202069237 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CALLE VERACRUZ PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NO | -104.137 | 21.389
NAY220202069376 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAMI | -104.2044 | 21.4482
NAY220202070407 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ CUATRO CUADRAS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MU | -105.3705 | 22.4931
NAY220202072020 | Nayarit | Del Nayar | San Pablo | CAMINO TRAMO SAN PABLO - HIGUERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 975 + undefined RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63538 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN PABLO LAS HIGUERAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE | -104.5221 | 21.8181
NAY220202072262 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AMADO NERVO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | -105.254 | 20.7456
NAY220202072288 | Nayarit | La Yesca | La Manga Larga | RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H | -104.3409 | 21.4103
NAY220202072305 | Nayarit | La Yesca | La Manga Larga | RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H | -104.3401 | 21.4069
NAY220202072314 | Nayarit | La Yesca | Popota | RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE AP | -103.8942 | 21.5021
NAY220202072457 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE AGUNTIN DE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE | -105.2493 | 20.7556
NAY220202075596 | Nayarit | Acaponeta | El Tigre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE SE RECORRE UNA CUADRA AL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y UNA AL SU | -105.4628 | 22.5011
NAY220202075606 | Nayarit | La Yesca | Mesa de Chapalilla | RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RU | -104.3333 | 21.8356
NAY220202076013 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE MATAMOROS, CALLE TABASCO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVARA SE GIRA EN DIRECCIÓN NORTE EN | -105.3705 | 22.4943
NAY220202076736 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE BORDO DE PROTECCIÓN COLONIA TERRÓN BLANCO, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE OAXACA, PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SE RECORRE UNA CUADRA POR LA CALLE MORELOS LUEGO SE DA VUELTA POR LA CALL | -105.359 | 22.4884
NAY220202077975 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | CALLE CANDELARIA HACIENDA COFRADIA DE ACUITAPILCO, 63830 COFRADÍA DE ACUITAPILCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE DOS DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE CANDELARIA Y UNO DE ENERO ES | -104.5248 | 21.3452
NAY220202078019 | Nayarit | Santa María del Oro | La Galinda | CALLE ENCINO RANCHERIA LA GALINDA, 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO 15 Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL PASO DEL ARROYO ESTE SE ENCUETRA EN LA ENCINO A 50 METROS DE LA CARRET | -104.6633 | 21.3116
NAY220202078141 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE LOS AGUAJ | -104.3543 | 21.1073
NAY220202078207 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA PREPARATORIA AL ENCINITO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENA VISTA C | -104.3386 | 21.1014
NAY220202078502 | Nayarit | Santa María del Oro | Platanitos | RANCHERIA PLATANITOS, 63830 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA INICIARA A 5.75 KM DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT DE DONDE DE ENCUENTRA LA CAJA DE CAPTACIO | -104.4628 | 21.3699
NAY220202078932 | Nayarit | Tepic | Tepic | PROLONGACION AHUACATLÁN COLONIA DEL BOSQUE, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE SAUCE PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL LIBRAMIENTO DE SURESTE A NORESTE Y DOBLAR A MANO DER | -104.903 | 21.4912
NAY220202082982 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.2479 | 20.8068
NAY220202083945 | Nayarit | Santa María del Oro | El Polvorín | RANCHERIA EL POLVORIN, 63830 EL POLVORÍN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT PARA PODER LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE LLEGA | -104.44 | 21.4223
NAY220202084149 | Nayarit | Del Nayar | Guásima del Metate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL METATE A UN LADO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD | -104.4564 | 22.037
NAY220202084845 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO EL CORDON Y CARRILLOGERVASIO DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MES | -104.8236 | 22.395
NAY220202084862 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO CEBOLLITAS DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA L | -104.826 | 22.3927
NAY220202088037 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río, cabecera municipal | -104.3948 | 21.0333
NAY220202088038 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, cabecera municipal | -104.8626 | 21.5425
NAY220202088191 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | Cofradía de Acuitapilco | -104.5267 | 21.3463
NAY220202088196 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | Tequilita | -104.7982 | 21.0862
NAY220202088213 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | Tequilita | -104.801 | 21.0854
NAY220202098530 | Nayarit | Tepic | Tepic | Ignacio López Rayón No. 60 Col. Acayapan C.P. 63081 | -104.8986 | 21.5183
NAY220302101721 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUERTO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE MAYO Y CALLE PARCELA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES P | -104.647 | 21.182
NAY220302101745 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63820 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, TRES EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO UNO EN CALLE MIGUEL HIDALGO CUATRO | -104.6474 | 21.1849
NAY220302102070 | Nayarit | Huajicori | Valle Morelos (Higuera Gacha) | CALLE PRINCIPAL ACAPONETA HUAJICORI EJIDO VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), 63489 GUADALUPE OCOTÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN UNA SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI ACAPONETA Y UNA ACCION | -105.3549 | 22.5772
NAY220302102103 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Palmas | EJIDO LAS PALMAS, 63900 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTAS SE LOCALIZAN CUATRO POR EL ACCESO PRINCIPAL AL PUEBLO CERCA DEL CORRAL DE TOROS COMO REFERENCIA UNO MAS A 50 MTS DE LA CONASUPO UN | -104.6712 | 21.0339
NAY220302102105 | Nayarit | La Yesca | La Manga Larga | EJIDO LA MANGA LARGA, 63595 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES ENFRENTE DE LA CLINICA UNA ACCION ENSEGUIDA DE LA CLINICA DOS ACCIONES ENFRENTE DE LA ESCUELA RURAL CON NOMBRE N | -104.3412 | 21.4098
NAY220302102109 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE DEMETRIO VALLEJO 41 COLONIA DEMETRIO VALLEJO, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE HERMEREGILDO GALEANA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VALENTIN CAMPA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN UNO POR CALLE HERMENEGILDO GA | -104.4932 | 21.0533
NAY220302102116 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE ANDADOR MELCHOR OCAMPO 26 COLONIA DEMETRIO VALLEJO, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE 1RO DE DICIEMBRE Y CALLE 21 DE ENERO, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE PISO FIRME SE LOCALIZAN UNA POR CALLE ANDADOR MELC | -104.4944 | 21.0547
NAY220302102301 | Nayarit | La Yesca | El Encino | CALLE LOS ENCINOS RANCHO , 63582 EL ENCINO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCIÓN SE LOCALIZA POR EL ACCESO PRINCIPAL A ESTA LOCALIDAD CON RUMBO A LA ESCUELA RURAL DE ESTA COMUNIDAD CON CÓDIGO POSTAL 63582 DE ESTE MUNICIPIO | -104.3347 | 21.965
NAY220302102341 | Nayarit | La Yesca | El Yesquero | CALLE EL YESQUERO EJIDO EL YESQUERO, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCIÓN EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EL RANCHO DEL YESQUERO POR EL ACCESO PRINCIPAL CERCA LA PARCELA DE LA COMUNIDAD | -104.0226 | 21.3159
NAY220302102414 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE CAMPECHE 21 RANCHO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO GRIJALBA Y CALLE RIO USUMACINTA, UNA ACCION EN CALLE CAMPECHE UNA ACCION EN LA CALLE RIO USUMACINTA | -104.7289 | 21.0891
NAY220302102434 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | CALLE PETRA CHAVEZ CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CESARIA CHAVEZ Y CALLE BASILIO CHAVEZ, CALLE CEDRO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA | -105.3799 | 20.7614
NAY220302102532 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE AVENIDA LAS GARZAS EJIDO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ENEBRO Y CALLE YUCATAN, CALLE YACA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION EN LA CALLE AVENID | -105.2728 | 20.7331
NAY220302102566 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Parotas [Colonia] | CALLE CEDRO 40 COLONIA LAS PAROTAS COLONIA, 63734 LAS PAROTAS [COLONIA], BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALAMO, CALLE CEDRO ENCINO LA ACCION SE REALIZARA SOBRE EN CALLE CEDRO LOCALIDAD LAS PAROTAS COLONIA | -105.3231 | 20.764
NAY220302103109 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE 5 DE MAYO 50 RANCHO ZACUALPÀN, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AVENIDA DEL MAESTRO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CARRILLO PUERTO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION EN LA CALLE 5 DE | -105.1668 | 21.2456
NAY220302106901 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE ARTEAGA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO IXCUINTLA CENTRO, 63300 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JAVIER MINA, CARRETERA LOS CORCHOS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CUARTEL DE | -105.2147 | 21.8083
NAY220302114108 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PERIODISTAS, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA PERIODISTAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLON | -104.8862 | 21.4748
NAY220302115198 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5179 | 22.2511
NAY220302116638 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AVAENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE A | -104.7551 | 21.213
NAY220302118808 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUI | -104.1339 | 21.3872
NAY220302119883 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA 13 DE ABRIL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLEJON GUADALUPE VICTORIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A HUAJICORI CALLE | -105.3233 | 22.6393
NAY220302120364 | Nayarit | Tepic | San Andrés | CAMINO TRAMO SAN ANDRES - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN TRES CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CON UNA LONGITUD TOTAL DE 10 KI | -104.8936 | 21.6056
NAY220302120461 | Nayarit | Tepic | La Esperanza | CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - RIO LERMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN DOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA CON UNA META TOTAL DE 9 K | -104.916 | 21.7539
NAY220302121096 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PA | -104.8945 | 21.5233
NAY220302121219 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONI | -104.8641 | 21.4875
NAY220302121246 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COL | -104.8647 | 21.488
NAY220302121293 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE INICIATIVA COLONIA 3 DE JULIO, 63172 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE 3 DE JULIO, CALLE RESPONSABILIDAD CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA 3 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.7901 | 21.4944
NAY220302121294 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLAYAS DEL NORTE FRACCIONAMIENTO PRIMAVERA, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PUNTA DE KINO Y CALLE LOS CORALES, CONSTRUCCION DE 33 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC NA | -104.9305 | 21.5249
NAY220302122186 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA JUÁREZ, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE REFORMA, CALLE IGNACIO DE LA LLAVE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA JUAREZ ENTRE RAMO | -104.3601 | 21.0381
NAY220302122431 | Nayarit | Ruíz | Vado de San Pedro | CALLE 2 DE MARZO RANCHERIA VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO SOBRE LA CALLE 2 DE MARZO ENTRE COLIM | -105.1797 | 21.9468
NAY220302122478 | Nayarit | Ruíz | El Zopilote | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL ZOPILOTE, 63614 EL ZOPILOTE, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE EN LA MISMA CUATRA DE LA TOMA DE AGUA EN LA ZONA SE | -104.9348 | 21.961
NAY220302124317 | Nayarit | Ruíz | Puerta de Platanares | RANCHERIA PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SERRA | -104.9839 | 21.9194
NAY220302124455 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE AMADO NERVO PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE AMADO NERVO DOS POR CALLE | -104.0775 | 21.7038
NAY220302124648 | Nayarit | La Yesca | La Minita | RANCHERIA , 00000 LA MINITA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA RURAL CON REFERENCIA AULA COMPARTIDA Y UNA ACCIÓN FRENTE DE LA ESCUELA RURAL AULA COMPARTIDA DE LA LOCALIDAD LA MINITA MUNICIPIO | -104.0498 | 21.2271
NAY220302125042 | Nayarit | Huajicori | Los Tobos | EJE VIAL CAMINO LOS TOBOS RANCHERIA LOS TOBOS, 63497 LOS TOBOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS Y CAMINO ACATITA, CAMINO VILLA MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUI | -105.2087 | 22.8409
NAY220302125320 | Nayarit | Compostela | Ixtapa de la Concepción | CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN EJIDO IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, 63709 IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE 5 DE MAYO DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA | -105.1595 | 21.3063
NAY220302126323 | Nayarit | Bahía de Banderas | Higuera Blanca | CALLE BENITO JUAREZ 79 INTERIOR SN PUEBLO HIGUERA BLANCA, 63734 HIGUERA BLANCA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA UNA ACCION EN LA CALLE BENITO JUAREZUNA AC | -105.4697 | 20.7971
NAY220302126340 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE VICENTE GUERRERO 6 INTERIOR SN EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LIMON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LEONA VICARIO UNA ACCION EN CALLE VICENTEGUERRERO EN LA LOCALIDAD DELPORVENIR MUNIC | -105.2444 | 20.7595
NAY220302126453 | Nayarit | Bahía de Banderas | Emilio M. González [Colonia] | CALLE 19 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA EMILIO M GONZALEZ, 63735 EMILIO M. GONZÁLEZ [COLONIA], BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN LORENZO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOS ACCION ES EN LA CALLE 19 DE MAYOEN LA | -105.3189 | 20.7675
NAY220302126498 | Nayarit | Compostela | El Capomo | CALLE BUENAVISTA 15 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPOMO, 63722 EL CAPOMO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUSTINO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VERACRUZ SE EJECUTAN 4 ACCION DE EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADAPO | -105.1165 | 21.1136
NAY220302127011 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE JACARANDAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FEDERICO DE LEON, AVENIDA OCEANO PACIFICO COLONIA LÁCARO CARDENASLATERAL IZQUIERDO CAR | -105.2417 | 21.0432
NAY220302127556 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y CALLE RAMON CORONA, CALLE GENERAL GUZMÁN SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI | -105.3232 | 22.6378
NAY220302128541 | Nayarit | Del Nayar | Las Cruces | CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - LAS CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + UND RANCHERIA LAS CRUCES, 63544 LAS CRUCES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA HA | -104.8923 | 22.3522
NAY220302128562 | Nayarit | Huajicori | Huitalota | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUITALOTA, 63480 HUITALOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y | -105.2207 | 22.8625
NAY220302128570 | Nayarit | Del Nayar | Las Cruces | CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - LAS CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + UND RANCHERIA LAS CRUCES, 63544 LAS CRUCES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS OJO DE | -104.8923 | 22.3522
NAY220302128601 | Nayarit | Del Nayar | Cebollitas | CAMINO TRAMO SANTA ANITA - CEBOLLITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO CEBOLLITAS, 63540 CEBOLLITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SANTA ANITA HACI | -104.7372 | 22.5531
NAY220302128865 | Nayarit | Santa María del Oro | Real de Acuitapilco (Esteban Baca Calderón) | RANCHERIA REAL DE ACUITAPILCO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA QUE VA DESDE EL CAJA | -104.5248 | 21.3268
NAY220302128894 | Nayarit | Huajicori | San Francisco del Caimán | PUEBLO SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, 63487 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE DE LA PLAZA CINCO A UNA CUADRA DE LA PLAZA UNO FRENTE A LA PLAZA DOS PO | -105.4648 | 22.7068
NAY220302129737 | Nayarit | Huajicori | El Aserradero | RANCHERIA ASERRADERO, 63495 EL ASERRADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA A ASERRADERO A 100 METRO SOBRE LA ULTIMA CURVA SE ENCUENTRA LA CAJA COLECTORA DE AGUA POTABLE Y EN UN RADIO DE 200 MTS APROXI | -105.1245 | 22.8423
NAY220302130858 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.1451 | 21.9503
NAY220302135616 | Nayarit | Tepic | Tepic | PASEO DE VIENA ENTRE EUCALIPTO E INSURGENTES | -104.8774 | 21.4868
NAY220302135616 | Nayarit | Tepic | Tepic | PASEO DE VIENA ENTRE EUCALIPTO E INSURGENTES | -104.8795 | 21.4884
NAY220302135616 | Nayarit | Tepic | Tepic | INSURGENTES ENTRE P. SANCHEZ Y ZACATECAS | -104.8938 | 21.504
NAY220302135616 | Nayarit | Tepic | Tepic | INSURGENTES ENTRE P. SANCHEZ Y ZACATECAS | -104.89 | 21.5022
NAY220302135616 | Nayarit | Tepic | Tepic | ALLENDE ENTRE MEXICO Y ZACATECAS | -104.8921 | 21.5083
NAY220302135616 | Nayarit | Tepic | Tepic | ALLENDE ENTRE MEXICO Y ZACATECAS | -104.8929 | 21.5088
NAY220302137901 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.1451 | 21.9503
NAY220302139329 | Nayarit | Tepic | Tepic | Ejido, Sin Número, Heriberto Casas, 63080 Tepic, Nay. | -104.9012 | 21.52
NAY220302139416 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito de Copal | Naranjito de Copal, 63539 Tepic, Nay. | -104.5673 | 21.6233
NAY220302139818 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | San Miguel Número Dos (El Quemado) | San Miguel 2, 63565 Aztlán de las Garzas, Nay. | -105.3911 | 21.8285
NAY220302139855 | Nayarit | San Blas |  | Revolución, El Mole, Mecatán, Nay. | -105.1176 | 21.5337
NAY220302140023 | Nayarit | Ahuacatlán | Heriberto Jara (La Haciendita) | 63905 Heriberto Jara | -104.5172 | 21.052
NAY220302140663 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | Allende Ote. 48 Centro 63440 Tecuala Nay | -105.4565 | 22.3988
NAY220302140752 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av Ignacio Allende Pte & Veracruz Sur, Centro, Tepic, Nay. 21.508817261421584, -104.89370888650697 | -104.8937 | 21.5088
NAY220102061885 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE CHIAPAS COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MERIDA COLONIA SAN JOSE OCCIDENTE DE LA LOCALIDADUNA CUADRA ADELANTE DEL CRUCERO DE ZACUALPAN 7 CUAD | -105.143 | 21.1796
NAY220102062350 | Nayarit | Compostela | Rincón de Guayabitos | PROLONGACION ANTONIO PINZÓN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO PINZÓN Y CAMINO A LAS PARCELAS DEL PUEBLO, BOULEVARD GUAYABITOS LATERAL IZQUIERDO DE LA LOCALIDAD ZONA | -105.2627 | 21.0239
NAY220102062772 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE COLIMA COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SONORA SUROESTE DE LA LOCALIDAD A CUATRO CUADRAS AL SUR DESPUES DE CRUCERO CON ZACUALPAN LATERAL | -105.1397 | 21.1788
NAY220202068442 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR 377 COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA UNA POR SEBASTIAN LERDO DE TEJADA UNA POR CALLE JUAN ESCUTIA UNA POR CALLE DA | -105.3028 | 21.9392
NAY220202068604 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE ORQUIDEA COLONIA FLORES MAGÓN, 63321 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE JACARANDAS LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA FLORES MAGON EN LA | -105.2092 | 21.8202
NAY220202069181 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE VERACRUZ COLONIA AMADO NERVO, 63550 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS ECHEVERRIA Y CALLE MANUEL M PONCE, CALLE LUIS FIGUEROA LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 60 METROS DEL | -105.2076 | 21.8158
NAY220202069182 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | CALLE LAZARO ACRDENAS RANCHERIA SANTA CRUZ, 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NATIVIDAD MEDINA Y CALLE SANTOS GONZALEZ ROJAS, CALLE GILBERTO GONZALEZ MEDINA EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CANCHA EXISTE | -105.6022 | 21.9822
NAY220202069218 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA DE LOS MARES COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS, CALLE PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA POR AVENIDA DE LOS MARES A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO DE LA IGLESIA ADVENTISTA. LA C | -104.9385 | 21.5227
NAY220202070783 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | CALLE MANUEL M. PLASCENCIA PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN KM DE LA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO AL C | -105.4347 | 20.8659
NAY220202071004 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE MAZATLAN EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUEDRA DEL PARQUE MORELOS A ESPALDA DE LOS ARCOS POR LA CALLA PRINC | -105.1466 | 21.9476
NAY220202071339 | Nayarit | Acaponeta | El Tigre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CARRETERA EL TIGRE-LA BAYONA Y BRECHA EL TIGRE-LA HIGUERITA VIEJA, PARTIENDO DE LA CARRETERA 15D AL PASAR POR LA DESVIACIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE LA | -105.4649 | 22.4999
NAY220202072160 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARGARITA, PROLONGACION INDEPENDENCIA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVI | -105.2778 | 20.6922
NAY220202072336 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MANTARRAYA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y MATARRAYA EN CALLE POSTERIOR AGUST | -105.2519 | 20.7543
NAY220202072516 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE LAS PALMAS PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA OBRA UBICADA A 3 CUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS | -105.3314 | 20.7632
NAY220202072537 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IND | -105.2505 | 20.7466
NAY220202074077 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE BORDO DE PROTECCIÓN, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SE TOMA LA CALLE MÉXICO Y SE RECORRE UNA | -105.3559 | 22.4913
NAY220202078776 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | CALLE GUANAJUATO HACIENDA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE SINALOA LA OBRRA SE REALIZARA POR LA CALLE GUANAJUATO ESTA SE ENCUENTRA ENTRE L | -104.609 | 21.4273
NAY220202080400 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE REY NAYAR LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL ARCO DE ENTREDA A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI | -105.3253 | 22.6367
NAY220202081743 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | TERRACERÍA TRAMO AMADO NERVO (EL CONDE) - LAGUNAS DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA RUMB | -104.7321 | 21.0691
NAY220202083233 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS | -104.8237 | 22.4744
NAY220202083785 | Nayarit | Santa María del Oro | La Mesa de las Yeguas | RANCHERIA LA MESA DE LAS YEGUAS, 63830 LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LAS YEGUAS ESTA SE ENCUENTRA A 17.30 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DE LA | -104.4226 | 21.3532
NAY220202084202 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA PLANT DE TRATAMIENTO SE REALIZARA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA UBICADA CERC | -104.5155 | 22.2518
NAY220202084829 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYBANOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS | -104.5144 | 21.8886
NAY220202084858 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA | -104.8251 | 22.3914
NAY220202088025 | Nayarit | Jala | Jomulco | Calle Pedro Ramos, entre AV. Abasolo y Av. de la Amistad | -104.4286 | 21.1022
NAY220202088174 | Nayarit | Tepic | Cerro de los Tigres | Ejido Wixaripa | -104.9412 | 21.6187
NAY220202099904 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JUAREZ Y MAZATLAN | -104.8957 | 21.4434
NAY220302102185 | Nayarit | Ixtlán del Río | La Haciendita | CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y , UNA ACCION CALLE HIDALGO LLENDO PARA EL BALNEARIO DEL RANCHO LA PIEDRA | -104.3823 | 21.0231
NAY220302102190 | Nayarit | Ahuacatlán | Zoatlán (San Francisco de Zoatlán) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 30 EJIDO ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), 63900 ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES DE PISO EN ESTA LOCA | -104.4317 | 21.0307
NAY220302102332 | Nayarit | La Yesca | El Tigre | CALLE EL TIGRE RANCHO EL TIGRE, 63580 EL TIGRE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN EN EL ACCESO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD A 250 METROS DE LA ESCUELA RURAL EN ESTE RANCHO EL TIGRE DOMI | -103.9542 | 21.4416
NAY220302102409 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE JOSE CEBALLOS 26 EJIDO SAN PEDROO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE DEL RIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA UNA ACCION EN EN LA CALLE JOSE CEBALL | -104.7547 | 21.219
NAY220302104797 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Palmas | CALLE LA HIGUERITA PUEBLO LAS PALMAS, 63938 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MATANCHEN Y , CALLE MATANCHEN DE LA IGLESIA DE LAS PALMAS UNA CUADRA HACIA ARRIBA Y UNA A LA IZQUIERDA EN LA INTERCEPCION LA CALLE DE LA DE | -104.6691 | 21.0306
NAY220302105084 | Nayarit | San Blas | La Bajada | CALLE RAMAL A LA BAJADA EJIDO LA BAJADA, 63774 LA BAJADA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE INGRESAS AL POBLADO DE LA BAJADA JUSTO AL FRENTE DE LA CANCHA MUNICIPAL | -105.1626 | 21.5034
NAY220302105095 | Nayarit | San Blas | Navarrete | CAMINO TRAMO POBLADO DE NAVARRETE - CULTIVOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 50 EJIDO NAVARRETE, 63764 NAVARRETE, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA FINALIZAR Y DAR CON LA SALIDA DEL PUEBLO LL | -105.1121 | 21.6496
NAY220302105109 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 54 TRAMO GUADALUPE VICTORIA - SAN BLAS KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CARRETERA GPE VICTORIA - SAN BLAS Y , EN EL CRUZERO DEL POBLADO DE | -105.3277 | 21.6747
NAY220302113864 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE MORENO INTERIOR SN BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE JUAREZ A UNA CUADRA ORIENTACIÓN SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.8998 | 21.2357
NAY220302114506 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI | -104.8623 | 21.4847
NAY220302114942 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | CALLE REVOLUCION PUEBLO TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE UBICA AL SUR DEL POBLADO CALLE SALIDA AL RANCHITO JALISCO | -104.5189 | 20.8713
NAY220302115166 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5179 | 22.2511
NAY220302115646 | Nayarit | Huajicori | Zonteco | CALLE ZONTECO RANCHERIA ZONTECO, 63486 ZONTECO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO QUIVIQUINTA Y CAMINO TEPEHUAJE, CALLE ZONTECO POR EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUINTA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE ZONTECO SOBRE LA CALLE PR | -105.33 | 22.6973
NAY220302116383 | Nayarit | Acaponeta | San José de Gracia | CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA DE SAN JOSÉ, 63400 SAN JOSÉ DE GRACIA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y CALLE BORDO DE PROTECCIÓN, CALLE MORELOS SE ENTRA A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA TOMANDO LA DESVIACIÓN DESDE LA CARRETERA NO. | -105.3838 | 22.4786
NAY220302118390 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE PEDRO MORENO INTERIOR 0 BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ CENTRO HISTORICO DE COMPOSTELA A UNA CUADRA AL SUR DE LA PLAZA PUBLICA Y A UN CO | -104.8998 | 21.2357
NAY220302118425 | Nayarit | Del Nayar | Los Fierros | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS POR LA CALLE PRINCIPAL Y RAMALES HACIA LAS CALLES ADYACENTES | -104.8297 | 22.33
NAY220302119386 | Nayarit | Tepic | Pajuelazo (El Guanacaste) | CAMINO TRAMO PAJUELAZO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO PAJUELAZO EL GUANACASTE, 63518 PAJUELAZO (EL GUANACASTE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHS EN LA LOCALIDAD PAJUELAZ | -105.0522 | 21.6343
NAY220302120431 | Nayarit | Tepic | San Fernando | CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 2 CAMINOS EN EL EJIDO DE SAN FERNANDO CON UN TOTAL DE 10 KILOMTROS. | -104.7853 | 21.5784
NAY220302120488 | Nayarit | Tepic | Lo de Lamedo | CAMINO TRAMO LO DE LAMEDO - LOS CALDERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 3 CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO EL PRIME | -104.9395 | 21.5392
NAY220302120562 | Nayarit | Tepic | Atonalisco | CAMINO TRAMO ATONALISCO - camino a cerro pelon MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 260 EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD ATONALISCO ANEXO EL AG | -104.8259 | 21.6342
NAY220302121190 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA L | -104.8134 | 21.585
NAY220302121286 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TUNA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2DA SECCIÓN, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MELOCOTONES Y CALLE ALMENDRA, CALLE ZARZAMORA CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2 | -104.8663 | 21.5394
NAY220302121811 | Nayarit | Santa María del Oro | Los Guajes | RANCHERIA LOS GUAJES, 63854 LOS GUAJES, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR EL CAMINO QU | -104.4369 | 21.3171
NAY220302122079 | Nayarit | Ruíz | El Carrizal | CALLEJON CORDON RANCHERIA EL CARRIZAL, 63615 EL CARRIZAL, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA LADO DE LA TIENDA LA ESPERANZA EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 33 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ N | -104.9243 | 21.9107
NAY220302122115 | Nayarit | Ruíz | Cordón del Jilguero | CALLE VIVERO RANCHERIA CORDÓN DEL JILGUERO, 63616 CORDÓN DEL JILGUERO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA BAJANDO DEL VIVERO SEMBRANDO VIDA A LADO IZQUIERDO EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 41 KILOMETROS DE LA C | -104.9596 | 21.9264
NAY220302122230 | Nayarit | Ruíz | El Refugio | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL REFUGIO, 63615 EL REFUGIO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DEBAJO DE LA IGLESIA Y CERCA DEL CAMPO EN LA ZONA SERR | -104.9403 | 21.9207
NAY220302122715 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE VARIAS EJIDO RUIZ, 63600 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN LAS COLONIAS BANITO JUAREZ LINDA VISTA TIJUANITA Y TIRO AL BLANCO EN LA ZONA EN L | -105.1524 | 21.9574
NAY220302122791 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE VARIAS EJIDO RUIZ, 63600 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN LAS TIRO AL BLANCO CERRO Y ACHOTA EN LA ZONA EN LA ZONA ZAB CON CODIGO POSTAL 636 | -105.152 | 21.9468
NAY220302122991 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO RAMAL ACAPONETA HUAJICORI Y CALLE CENTRO, CALLE RIO ACAPONETA SOBRE EL RAMAL ACAPONETA HUAJICORI PASANDO VALLE MORELOS SE ENCUENTA EL P | -105.3443 | 22.5909
NAY220302123981 | Nayarit | La Yesca | El Pinal | RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CINCO POR LA CURVA CON DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL MUNICIPIO DE LA YESCA CON CODIGO POSTAL 63584 | -104.1433 | 21.4576
NAY220302124399 | Nayarit | Compostela | Rincón de Guayabitos | CALLE ALCATRACES 14 000 INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PIJIJI Y CALLE ARROYO GRANDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE CONSTRUYEN 6 CUARTOS EN LA COLONIA LA COLME | -105.2528 | 21.0303
NAY220302124591 | Nayarit | La Yesca | El Manguito | RANCHO , 00000 EL MANGUITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN EN EL MANGUITO DOMICILIO CONOCIDO EN RANCHO EL MANGUITO | -104.2922 | 21.8208
NAY220302125040 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE REFORMA COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y CALLE NAYARIT, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN TRES ACCIONES POR CALLE REFORMA TRECE ACCIONES POR CALLE AVIACIÓN SEIS ACCIONES POR CA | -104.0108 | 21.3181
NAY220302125190 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE PUEBLA 30 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO REYES Y CALLE DEMOCRACIA SOCIAL, CALLE MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRA DE LAS ALBERCAS DE SANTANA ORIENTACIÓN NORTE | -104.9023 | 21.2468
NAY220302126213 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE BOULEVART NAYARIT UNA ACCION EN CALLE MEXICO UNAACCION EN CALLE EUCA | -105.2738 | 20.695
NAY220302126412 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE DOLORES SANCHEZ 5 INTERIOR SN COLONIA SUBESTACIÓN, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESPESANZA Y CALLE CERRADA, CALLE JOSE VILLALOBOS COLONIA SUBESTACION DE ESCUELA PRIMARIA A DOS CUADRAS CERCA DEL ARROYO | -104.9026 | 21.2503
NAY220302126445 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE AMAPA 86 INTERIOR SN BUCERIAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE TABACHIN, CALLE LAURELES DEL INDIO UNA ACCION POR LA CALLE AMAPA UNAACCION POR CALLE DEMOCRACIA UNAACCION POR CALLE L | -105.3309 | 20.7622
NAY220302126510 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE PROLONGACION PULPO 69 S INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PRIVADA PULPO UNA ACCION CALLE PROLONGACIONPULPO UNA ACCION CALLE GUS | -105.2494 | 20.7507
NAY220302127552 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Cuevas | CALLE PASO DE LOZADA RANCHERIA LAS CUEVAS, 63844 LAS CUEVAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CAMINO REAL, CARRETERA BUCKINGHAM - LAS CUEVAS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PASO DE LOZADA EN LA LOCALID | -104.5916 | 21.5125
NAY220302128959 | Nayarit | Santa María del Oro | Rincón de Calimayo | RANCHERIA RINCÓN DE CALIMAYO, 63866 RINCÓN DE CALIMAYO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA LINEA DE CONDUCCION QUE VA DESDE EL OJO DE AGUA HASTA EL TANQUE DE ALMACEMIENTO DE AGUA EL CUAL ES | -104.5834 | 21.4224
NAY220302128990 | Nayarit | Huajicori | San Francisco del Caimán | EJIDO SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, 63487 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO PASANDO EL CAMINO DE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN PASANDO LA CLÍNICA DE SALU | -105.4635 | 22.7065
NAY220302137790 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3689 | 21.0351
NAY220302139143 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | localidad de Marquezado, municipio de Ahuacatlan | -104.5719 | 21.0765
NAY220302139175 | Nayarit | Tepic | Tepic | 58, Sin referencia No. 561, Vistas de la Cantera Etapa 3, Tepic, Nay. | -104.8284 | 21.4915
NAY220302139463 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av Ignacio Allende Pte & Veracruz Sur, Centro, Tepic, Nay. | -104.8937 | 21.5087
NAY220302139892 | Nayarit | Rosamorada | San Miguelito | 63636 San Miguelito, Rosamorada | -105.3222 | 22.1082
NAY220302139936 | Nayarit | Bahía de Banderas | Corral del Risco (Punta de Mita) | Carr. Federal la Cruz de Huanacaxtle esquina av. soto y gama punta de mita, Carr. Federal la Cruz de Huanacaxtle - Punta de Mita, Punta de Mita, Nay. | -105.5123 | 20.7782
NAY220302140748 | Nayarit | Acaponeta | La Bayona | 63410 La Bayona Nay 22.518246886380243, -105.45062238165976 | -105.4506 | 22.5182
NAY220102061828 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMON CORONA, CALLE LERDO LA OBRA SE UBICA POR CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y RAMON CORONA CONTEM | -105.3019 | 21.9446
NAY220202069042 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito de Copal | CAMINO TRAMO AHUAPAN - NARANJITO DE COPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE | -104.5691 | 21.6195
NAY220202069080 | Nayarit | Del Nayar | Higuera Gorda | CAMINO TRAMO NARANJITO DE COPAL - HIGUERA GORDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIGUERA GORDA, 63538 HIGUERA GORDA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LO | -104.5243 | 21.6843
NAY220202069142 | Nayarit | Santa María del Oro | Miguel Hidalgo | CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO, 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIMEBRRE, CALLE TRAVESIA ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALG | -104.655 | 21.4706
NAY220202071192 | Nayarit | Acaponeta | El Tigre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE SE RECORRE UNA CUADRA AL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y UNA AL SU | -105.4629 | 22.5009
NAY220202072308 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO EN C | -105.2542 | 20.7468
NAY220202072818 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE LAS PALMAS COLONIA PARAÍSO DEL INDIO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE CAMICHIN, CALLE PRIMAVERA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHIN Y LAS PAROTAS EN | -105.3314 | 20.7632
NAY220202072854 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE EUCALIPTO Y CALLE GUASIMAS PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE VALLE BONITO, CALLE BRASIL Y PRIMAVERA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC PUERTO O VALLARTA | -105.2849 | 20.7348
NAY220202078069 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ORQUIDIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE INDEPENDECIA ESTA SE ENCUENTRA | -104.589 | 21.3382
NAY220202080122 | Nayarit | Acaponeta | Valle de la Urraca (El Cabildo) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 15 TRAMO TEPIC - MAZATLÁN KILÓMETRO 160 + 000 RANCHERIA VALLE DE LA URRACA EL CABILDO, 63415 VALLE DE LA URRACA (EL CABILDO), ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAP | -105.601 | 22.5533
NAY220202081501 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE ACAPONETA PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUÁREZ Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓ | -104.0819 | 21.7066
NAY220202082071 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TABAMEX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ALAMEDA ESPAL | -105.1997 | 21.815
NAY220202083198 | Nayarit | Huajicori | El Tepehuaje | CAMINO TRAMO 0+000 - 3+550 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 550 PUEBLO EL TEPEHUAJE, 63485 EL TEPEHUAJE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARÍA DE PICACHOS SOBRE EL LADO IZQUIERDO | -105.324 | 22.7113
NAY220202083207 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EQUIIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SERVICIOS SANITARIOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDI | -104.8234 | 22.4747
NAY220202084812 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS | -104.5194 | 21.9074
NAY220202084836 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS HACIA LA | -104.5142 | 21.8917
NAY220202085388 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE BRECHA MANANTIAL Y BRECHA CAJA COLECTORA, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS CRUZANDO EL PUENTE VEHICULAR SIGUE POR LA CALLE PRINCI | -105.119 | 22.8619
NAY220202086383 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | conocido | -104.5197 | 20.8702
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES | -104.9238 | 21.5129
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL | -104.893 | 21.5232
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL | -104.8883 | 21.5206
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO | -104.8769 | 21.5141
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO | -104.8806 | 21.5179
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO | -104.8818 | 21.516
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES | -104.9193 | 21.5199
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO | -104.8766 | 21.5151
NAY220202088034 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Xalisco, cabecera municipal | -104.8701 | 21.4431
NAY220202088219 | Nayarit | Compostela | Zapotán | Zapotán | -104.8625 | 21.0932
NAY220202099822 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | MARIANO RUIZ | -104.903 | 21.4431
NAY220302101640 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE CEDRO PUEBLO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO DANUVIO Y CALLE RIO NILO, CALLE LOS PINOS UNO POR CALLE JAZMINES UNO POR CALLE RIO SAN PEDRO UNO POR CALLE CE | -104.7283 | 21.0854
NAY220302102071 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | INTERIOR SN PUEBLO APOZOLCO, 63583 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN CINCO POR LA PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD CUATRO POR LA PREPA ONCE POR LA CLINICA RURAL DEL PUEBLO DOS P | -103.9088 | 21.4279
NAY220302102072 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | PUEBLO EL TRAPICHE, 63584 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES POR LA CERA DEL DOMO UNO ENFRENTE DEL DOMO 2 CRUZANDO LA CALLE DEL DOMO DEL LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE DEL MUNICIPIO DEL NAYAR CON CODIGO POSTAL 63584 | -104.2069 | 21.4478
NAY220302102073 | Nayarit | La Yesca | La Mesa del Huanacaxtle | PUEBLO LA MESA DE HUANACAXTLE, 63595 LA MESA DEL HUANACAXTLE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES POR LA SALIDA DE GUADALUPE OCOTAN DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DE HUANACAXTLE MUNICIPIO DE LA YESCA CON CODIGO POSTAL 635 | -104.3113 | 21.7486
NAY220302102295 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUANA DE ARCO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CULTURA POPULAR Y CALLE CERRADA, CALLE CRITICA Y AUTOCRITICA UNO POR CALLE JUANA DE ARCO 103 EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD | -104.881 | 21.504
NAY220302102351 | Nayarit | La Yesca | La Minita | CALLE LA MINITA RANCHO LA MINITA, 63580 LA MINITA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCION A UNA CUADRA DE LA ESCUELA RURAL CON REFERENCIA AULA COMPARTIDA Y UNA ACCION ENFRENTE DE LA ESCUELA RURAL AULA COMPARTIDA DE LA LOCAL | -104.0499 | 21.2273
NAY220302102422 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | CALLE VERACRUZ 64 SN EJIDO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUERETARO UNA ACCION EN CALLE VERACRUZ UNA ACCION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MA | -105.2513 | 20.8068
NAY220302102646 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Lomas | CALLE LAS LOMAS EJIDO LAS LOMAS, 63739 LAS LOMAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEX 200 UNA ACCION CAMINO PUNTA MONTERREY UNA ACCION FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALID | -105.3747 | 20.9226
NAY220302104019 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE ALMENDRO COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE PUERTO VALLARTA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA POR CA | -104.358 | 21.0395
NAY220302104862 | Nayarit | Ruíz | Cordón del Jilguero | RANCHERIA CORDÓN DEL JILGUERO, 63616 CORDÓN DEL JILGUERO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , EN LAS CALLES NO SE IDENTIFICA EL NOMBRE YA QUE NO EXISTEN N0MBRE REGISTTRADAS PERO LA OBRA SE ENCUANTRA | -104.9595 | 21.9263
NAY220302108333 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Jesús María | CALLE EMILIO M. GONZALEZ PUEBLO JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y CALLE PETRONILO TOPETE, LA CALLE SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DESPUES DEL PUENTE DEL RIO EL COLIMOTE | -104.2819 | 20.68
NAY220302110224 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE TACUBAYA, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA MAGISTERIAL COLINDA AL | -104.8842 | 21.52
NAY220302113444 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN A UN COSTADO | -104.0092 | 21.3184
NAY220302114589 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SIETE COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE SEIS LA COLONIA EL RODEO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONIA | -104.9207 | 21.5217
NAY220302115459 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE SONORA LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLE | -104.8793 | 21.5363
NAY220302117073 | Nayarit | Tepic | Tepic | PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE ANDADOR JAUJA Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUD | -104.8944 | 21.5233
NAY220302117554 | Nayarit | Huajicori | El Chapulín | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+720 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 720 RANCHERIA EL CHAPULÍN, 63484 EL CHAPULÍN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LOS PARAJES Y CAMINO CHAPULÍN, CAMINO EL ZAPOTE SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LAS GRULLAS A EL | -105.1272 | 22.6079
NAY220302119119 | Nayarit | Tepic | Zapote de Picachos | CAMINO TRAMO ZAPOTE DE PICACHOS - EL CUATANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE P | -104.7132 | 21.6258
NAY220302119248 | Nayarit | Tepic | El Espino | CAMINO TRAMO EL ESPINO - la barrancca MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARI | -105.069 | 21.6345
NAY220302120502 | Nayarit | Tepic | Las Pilas (El Tepeguaje) | CAMINO TRAMO LAS PILAS - EL CHIVERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 COLONIA LAS PILAS EL TEPEGUAJE, 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EL TEPE | -104.9417 | 21.6786
NAY220302120906 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | ANDADOR RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA | -104.8135 | 21.5848
NAY220302122493 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE VARIAS EJIDO CENTRO, 63600 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN VARIAS COLONIAS ZONA NO ZAB CON CODIGO POSTAL 63600 | -105.1445 | 21.9538
NAY220302123190 | Nayarit | Del Nayar | Los Fierros | RANCHERIA LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AREA COMUN DE LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS A UN CONTADO DEL JUZGADO Y FRENTE A LA TIENDA DE LA COMUNIDAD | -104.8299 | 22.3296
NAY220302124023 | Nayarit | La Yesca | Las Palomas | RANCHERIA LAS PALOMAS, 63596 LAS PALOMAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN CUATRO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD TRES A LA SALIDA A GUADALUPE OCOTAN EN ESTA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA | -104.3353 | 21.9775
NAY220302124363 | Nayarit | La Yesca | El Encino | RANCHERIA , 00000 EL ENCINO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN | -104.335 | 21.9651
NAY220302124600 | Nayarit | La Yesca | La Azalea | RANCHO , 00000 LA AZALEA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES EN EL RANCHO DE LA AZALEA CERCA DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC | -104.281 | 21.6772
NAY220302125033 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE LA HERMOSA 40 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CONALEP Y CALLE JUAREZ, CALLE SIERRA COLORADA COLONIA LAZARO CARDENAS A ESPALDA DE ESCUELA CONALEPCALLES BENI | -105.2367 | 21.0438
NAY220302125332 | Nayarit | Compostela | El Capomo | CALLE ABASOLO 28 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPOMO, 63722 EL CAPOMO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ M ATEOS Y BRECHA ALVARO OBREGÓN, CALLE FRANCISCO VILLA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMOUNA ACCIÓN CA | -105.1161 | 21.1126
NAY220302126404 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LA ESTANCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOB | -105.3242 | 22.6367
NAY220302126427 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE VALLARTA 99 INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE JUAN ESCUTIA CALLE VALALRTA 99 WN ZACUALPAN COLONIA EL CERRITO.A 3 CUADRAS DE A | -105.1675 | 21.2443
NAY220302126482 | Nayarit | Compostela | Rincón de Guayabitos | CALLE FRAGATA 20 INTERIOR SN COLONIA LA COLMENA, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA LAS GARZAS Y CALLE PELICANO, CALLE PIJIJI COLONIA LA COLMENALATERAL IZQUIERDO CARRETERA LA PEÑITA DE JALTEMBA A PUER | -105.2531 | 21.0305
NAY220302126507 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLEJON GUADALUPE VICTORIA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE GUADALUPE VICTORIA SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJIC | -105.3234 | 22.6398
NAY220302126545 | Nayarit | Compostela | La Puerta de la Lima | CALLE NAYARIT 2 INTERIOR SN EJIDO LA PUERTA DE LA LIMA, 63723 LA PUERTA DE LA LIMA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SABINO MORALES Y PROLONGACION NAYARIT, CALLE LA CRUZ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD POR CA | -105.1824 | 21.0943
NAY220302126558 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Lomas | CALLE LAS LOMAS INTERIOR SN PUEBLO LAS LOMAS, 63726 LAS LOMAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES SOBRE LA CARRETERAFEDERAL MEX 200 UNA ACCION CAMINOPUNTA MONTERREY UNA ACCION FRENTEA LA CANCHA DEPORTIVA EN | -105.3747 | 20.9226
NAY220302127568 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ermitaño | CALLE OJO DE AGUA EJIDO EL ERMITAÑO, 63836 EL ERMITAÑO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JAL Y CALLE LAS FLORES, ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MEXICO ESTA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA COMISARIADO EJIDAL | -104.7484 | 21.3223
NAY220302128378 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CULTURA POPULAR, CALLE JUANA DE ARCO REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE | -104.8815 | 21.5063
NAY220302129768 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | CALLE DEL JUZGADO EJIDO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA DE ASERRADERO A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR SEGUIR DERECHO POR LA CALLE PR | -105.1185 | 22.862
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | NAZARET ENTRE BETANIA Y JERUSALEN | -104.88 | 21.4804
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | NAZARET ENTRE BETANIA Y JERUSALEN | -104.8804 | 21.4812
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | OBRERISMO ENTRE MEXICO Y ESTEBAN BACA CALDERON | -104.8872 | 21.5259
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | OBRERISMO ENTRE MEXICO Y ESTEBAN BACA CALDERON | -104.8845 | 21.5245
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE RAYON Y SANTA TERESITA | -104.9021 | 21.5232
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE RAYON Y SANTA TERESITA | -104.903 | 21.5211
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | TACUBAYA ENTRE MEXICO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | -104.8891 | 21.5234
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | TACUBAYA ENTRE MEXICO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | -104.8877 | 21.5222
NAY220302139133 | Nayarit | Rosamorada | Las Pilas | 2RF7+45 Las Pilas, Nayarit | -105.1871 | 22.0226
NAY220302139369 | Nayarit | San Blas | San Blas | José María Mercado, Sin Nombre Loc. San Blas, Centro, 63744 San Blas, Nay. | -105.2864 | 21.5414
NAY220302139445 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Miguel Hidalgo Pte #509, Heriberto Casas, 63080 Tepic, Nay. | -104.9014 | 21.5185
NAY220302139651 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | SIERRA DE ALICA | -104.8921 | 21.449
NAY220302139874 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | 63886 Jala, Nay. | -104.3268 | 21.0952
NAY220302139933 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV MEXICO ESQ ABASOLO SIN NUMERO TEPIC NAYARIT CP 63000 | -104.8938 | 21.5074
NAY220302140249 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV MEXICO SIN NUMERO PALACIO DE GOBIERNO ZONA CENTRO TEPIC NAYARIT CP 63000 | -104.8938 | 21.5074
NAY220302140734 | Nayarit | San Blas | La Goma | 21.713816967423426, -105.27648569449826 | -105.2765 | 21.7138
NAY220102062854 | Nayarit | La Yesca | Popota | RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE APOZ | -103.895 | 21.5016
NAY220202068220 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Cañada del Tabaco | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 6 PUEBLO CAÑADA DEL TABACO, 63578 CAÑADA DEL TABACO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLEJON DEL BESO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 9 CUARTOS UBICADOS 1 CALLE EMILIANO ZA | -105.3521 | 21.7109
NAY220202068228 | Nayarit | San Blas | Aután | CALLE MICHOACAN INTERIOR 42 PUEBLO AUTÁN, 63750 AUTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FCO I MADERO, CALLE ZACATECAS 9 CUARTOS UBICADOS 2 EN CALLE MICHOACAN 2 EN CALLE DURANGO 2 EN CALLE ZARAGOZA 1 EN CALLE JOSE M | -105.3044 | 21.6922
NAY220202068270 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE 3 DE MAYO INTERIOR 24 PUEBLO 3 DE MAYO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , DOS DE LA CALLE LINDAVISTA CINCO DE 3 DE MAYO UNA DE 10 UNA DE CALLE QUERETARO EN LA LOCALIDAD DE FRANCI | -104.8135 | 21.5833
NAY220202068594 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE MANUEL MARIA PONCE COLONIA CTM, 63313 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE OJOS DE AGUA LA OBRA QUE ES UNA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTAVBLE SE ENCUENTRA LOC | -105.2022 | 21.8171
NAY220202069103 | Nayarit | Santa María del Oro | Buckingham | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUCKINGHAM, 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, LA OBRA SE REALIARA EN LA CALLE DE NOMBRE PRINCIPAL ESTA CALLE ES LA QUE SE ESTA AUN COSTADO DE LA PLAZA | -104.6252 | 21.5018
NAY220202069107 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | CALLE MEXICO HACIENDA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CBTA, CALLE DURANGO LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MEXICO ESTA SE ENCUENTRA EXACTAMENTE AFUERA | -104.6105 | 21.4211
NAY220202069382 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO | -104.3483 | 21.8959
NAY220202070465 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ CUATRO CUADRAS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MU | -105.3704 | 22.4931
NAY220202071745 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | CALLE PESCADOR PUEBLO CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ROBALO Y CALLE TIBURON, CALLE HUACHINANGO CALLE PESCADOR ENTRE CALLES ROBALO Y TIBURON Y CALLE POSTERIOR HUACHINAGO EN | -105.3842 | 20.7481
NAY220202072007 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO Y , LA OBRA SE REALIZAR SOBRE EL TRAMO DE | -104.8239 | 22.4747
NAY220202072538 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE LAS PALMAS PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA A TRESCUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS | -105.3314 | 20.7631
NAY220202072541 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE MÉRIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DE SUR A NORTE POR LA CALLE JUAN ESCUTIA LLEGAREMOS AL | -105.3668 | 22.4992
NAY220202072631 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | AVENIDA DEL PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA | -105.3431 | 20.7577
NAY220202072819 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE LAS PALMAS COLONIA PARAÍSO DEL INDIO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA A TRES CUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS | -105.3314 | 20.7632
NAY220202074152 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE VERCARUZ COLONIA CANTARRANAS, 63227 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE LAURELES Y GONGORA LA OBRA SE UBICA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y EMILIO CARRANZA CONTEMPLANDO | -105.299 | 21.938
NAY220202078201 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD D | -104.3542 | 21.1073
NAY220202078208 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA, 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO ACCESO PRINCIPAL CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALI | -104.3264 | 21.0949
NAY220202078563 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE ORQUIDIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DE LOS ARRAYANES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MATAMOROS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE ORQUIDEA ESTA EN LA | -104.5891 | 21.3372
NAY220202079240 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia Moderna | CALLE GUANAJUATO COLONIA MODERNA, 63843 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE MEXICO, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE GUANAJUATO ESTA CALLE ES LA QUE NOS LLEVA A LA CLINICA D | -104.6574 | 21.4671
NAY220202080876 | Nayarit | La Yesca | San Juan Ixtapalapa | RANCHERIA SAN JUAN IXTAPALAPA, 63582 SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A L | -104.0789 | 21.4913
NAY220202081561 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO | -104.078 | 21.691
NAY220202082421 | Nayarit | Acaponeta | Sayulilla | CALLE AMADO NERVO PUEBLO SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE SAYULILLA POR EL CAMINO RURAL QUE VIENE DESDE EL NORTE A | -105.3905 | 22.441
NAY220202083164 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN | -104.0777 | 21.7059
NAY220202084158 | Nayarit | Del Nayar | El Carrizo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZO, 63540 EL CARRIZO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO MUNICPIO DEL NAYAR POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS | -104.7535 | 22.5407
NAY220202084239 | Nayarit | Acaponeta | Santa Cruz | CAMINO TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 002 PUEBLO SANTA CRUZ, 63407 SANTA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGUITO DE ABAJO SE TOMA E | -105.1459 | 22.4532
NAY220202084852 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA | -104.8301 | 22.3965
NAY220202087897 | Nayarit | Jala | Jomulco | Jomulco | -104.4286 | 21.1022
NAY220302101434 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TURQUESA INTERIOR 93 93 COLONIA VILLAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE OXIDIANA Y AMPLIACION AGUAMARINA, AMPLIACION ALABASTRO UNO POR CALLE TURQUESA UNO POR CALLE VILLA DE ARTEAGA UNO AV.VOLCAN DEL C | -104.8417 | 21.4907
NAY220302102068 | Nayarit | Ahuacatlán | La Campana | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CAMPANA, 63900 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LAS ACCIONES DE CUARTO SE LOCALIZAN UNO POR CALLE IGNACIO ALLENDE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD FRENTE AL DEPOSITO DE | -104.553 | 21.021
NAY220302102186 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA EMILIANO M GONZAELZ, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MANGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN DOS ACCIONES POR CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO D | -104.3792 | 21.0369
NAY220302102318 | Nayarit | La Yesca | El Manguito | CALLE EL MANGUITO RANCHO EL MANGUITO, 63582 EL MANGUITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA POR EL CAMINO PRINCIPAL O ACCESO DE ESTA LOCALIDAD A 250 MTS DE LA ESCUELA RURAL DE LA LOCALIDAD D | -104.292 | 21.821
NAY220302102320 | Nayarit | La Yesca | La Azalea | CALLE LA AZALEA RANCHO LA AZALEA, 63595 LA AZALEA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SON TRES ACCIONES EN EL RANCHO DE LA AZALEA ANEXO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC CON CODIGO POSTA | -104.2809 | 21.6774
NAY220302102419 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE VICENTE GUERRERO 1 INTERIOR SN EJIDO , 63804 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE JOSE CEBALLOS, CALLE MIGUEL HIDALGO DOS POR LA VICENTE GUERRERO DOS POR CALLE JOSE CEBAL | -104.7534 | 21.2189
NAY220302102423 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE MEXICO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE BOULEVART NAYARIT LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANER | -105.2739 | 20.6948
NAY220302102437 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | CALLE PUEBLA 47 EJIDO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TINTOQUE, CALLE MEXICO LAS ACCIONES SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES EN CALLE PUEBLA | -105.2531 | 20.805
NAY220302102438 | Nayarit | Bahía de Banderas | Higuera Blanca | CALLE BENITO JUAREZ 79 EJIDO HIGUERA BLANCA, 63734 HIGUERA BLANCA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES A REALIZAR EN ESTA LOCALIDAD SERA DE LA SI | -105.4697 | 20.7971
NAY220302106015 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE PROFESOR JOSÉ ALEMÁN SÁNCHEZ COLONIA LAS COLONIAS, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE HUANACAXTLE PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SE RECORRE LA CALLE MÉXICO CON DIREC | -105.3584 | 22.5027
NAY220302110190 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA | -104.8842 | 21.52
NAY220302113823 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE BRAVO INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE MINA CENTRO DE LA LOCALIDAD COSTADO NORTE DEL MERCADO PRINCIPAL A UNA CUADRA DE PALACIO MUNICIPA | -104.9008 | 21.2379
NAY220302113847 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORENO, CALLE ALDAMA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA COSTADO ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -104.8998 | 21.2361
NAY220302113857 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ALLENDE INTERIOR SN BARRIO SANTA ANA, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MINA, CALLE HIDALGO A UNA CUADRA LADO OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD PLAZA SALIDA PRINCIPAL ACCESO SURNORTE.A MEDIA CU | -104.9016 | 21.2383
NAY220302114388 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE 3 DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA | -104.8568 | 21.4674
NAY220302114431 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI | -104.8623 | 21.4847
NAY220302115496 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE SONORA LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLE | -104.8793 | 21.5363
NAY220302117679 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8287 | 21.4889
NAY220302118054 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE ALDAMA COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALDAMA, CAMINO RIO ACAPONETA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SEGUIR DERECHO POR CALLE PRISCILI | -105.3189 | 22.6329
NAY220302118385 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE ALDAMA CENTRO HISTORICO DE COMPOSTELA AL COSTADO SURESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -104.8998 | 21.2361
NAY220302118391 | Nayarit | Del Nayar | La Mojarra | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - LA MOJARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS SAN ISIDRO | -104.4678 | 22.1255
NAY220302119307 | Nayarit | Tepic | La Escondida | CAMINO TRAMO LA ESCONDIDA - LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEP | -104.8984 | 21.5725
NAY220302120054 | Nayarit | Huajicori | Acatita | BRECHA TRAMO 0+000 - 0+144 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 144 RANCHERIA ACATITA, 63497 ACATITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS Y CAMINO EL MOLINO, CAMINO TAMAZOLE SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A GUAMUCHILAR SEG | -105.2445 | 22.8165
NAY220302120100 | Nayarit | Tepic | Roseta (La Tristeza) | CAMINO TRAMO LA TRISTEZA - JAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 EJIDO ROSETA LA TRISTEZA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 7.45 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD ROSETA L | -104.9313 | 21.7534
NAY220302120827 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALENCIA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 3RA SECCIÓN, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE NUEVO PROGRESO, CALLE ALMENDRAS REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y C | -104.8649 | 21.5416
NAY220302121236 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE JACARANDAS, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONIA SE N | -104.8641 | 21.4876
NAY220302121299 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOMA DE PULIDO COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DE MATATIPAC Y CALLE LOMA PULIDO, CALLE LOMA BONITA SE REALIZARÁN 2 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LTS EN LA COLONIA LOMA HERMOSA EN LOS SI | -104.8895 | 21.5348
NAY220302121303 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN CHURUBUSCO Y CALLE CAMINO A LOS METATES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALT | -104.8768 | 21.5145
NAY220302122458 | Nayarit | Ruíz | El Venado | CALLE VARIAS RANCHERIA EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO EN VARIAS CALLES COMO SE UBICA EN EL MAPA, EN LA ZONA SERRANA DEL | -105.003 | 21.9453
NAY220302123409 | Nayarit | Del Nayar | Los Fierros | RANCHERIA LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AREA COMUN DE LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS A UN CONTADO DEL JUZGADO Y FRENTE A LA TIENDA DE LA COMUNIDAD | -104.8299 | 22.3297
NAY220302123437 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI | -104.8619 | 21.4859
NAY220302124394 | Nayarit | La Yesca | Los Chiles | RANCHO , 00000 LOS CHILES, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , RUMBO A LA COLONIA 22 DE ENERO | -104.3529 | 21.9338
NAY220302124426 | Nayarit | La Yesca | La Manga | RANCHERIA LA MANGA, 63594 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , DOS ACCIONES CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DEL LIENZO CHARRO Y DOS ACCIONES FRENTE A LA PLAZA | -104.1495 | 21.4845
NAY220302124620 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SALTILLO, CALLE FRANCISCO I. MADERO UNO POR CALLE MARIANO ABASOLO DOS POR CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE BENITO JUAREZ UN | -104.3163 | 21.6874
NAY220302125094 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNA ACCIÓN EN EL BARRIO SAN ANTONIO A UN COSTADOO DE LA IGLESIA UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DE LA CANCHA UN | -104.3566 | 21.89
NAY220302125311 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CELSO HERNÁNDEZ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE COLONIA CELSO HERNANDEZ LADO NORORIENTE DE LA LOCALIDA | -105.1247 | 21.1764
NAY220302125316 | Nayarit | Compostela | El Paranal (Arocha) | CALLE NAYARIT INTERIOR SN RANCHERIA EL PARANAL AROCHA, 63708 EL PARANAL (AROCHA), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZACATECAS DISTRIBUCION DE LAS ACCIONESDOS EN CALLE NAYARITUNA CALLE M | -105.0811 | 21.2764
NAY220302125339 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE 5 DE MAYO 50 INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA DEL MAESTRO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA EL CERRITOUNA ACCION EN LA CALLE 5 DE MAYO UNAACCION EN LA CAL | -105.1667 | 21.2456
NAY220302126180 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | CALLE VERACRUZ 64 S INTERIOR SN PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUERETARO UNA ACCION EN CALLE VERACRUZ UNAACCION EN CALLE ADOL | -105.2513 | 20.8068
NAY220302126307 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE AVENIDA DE LAS GARZAS INTERIOR SN PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ENEBRO Y CALLE YUCATAN, CALLE YACA UNA ACCION EN LA CALLE AVENIDA DE LASGARZAS Y UNA ACCION EN LA CALLE OLIVODE LA L | -105.2728 | 20.7331
NAY220302126354 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | CALLE HUANACAXTLE 2 INTERIOR SN COTO LA CRUZ DE HUANACAXTLE, 63732 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PINO Y CALLE JOSE CHAVEZ, DOS ACCIONES POR LA CALLEHUANACAXTLE POR DONDE ESTA EL OXXOY UNA ACCION | -105.3817 | 20.7558
NAY220302126398 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE VALLE DE SANTA CLARA 180 S INTERIOR SN PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE MEXICO, CALLE AV QUIROGA DOS ACCIONES EN CALLE VALLE DE SANTACLARA UNA POR CALLE ENCINO DOSACC | -105.2661 | 20.7268
NAY220302126537 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | CALLE PUEBLA 47 INTERIOR SN PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TINTOQUE, CALLE MEXICO DOS ACCIONES EN CALLE PUEBLA DOSPOR NIÑOS HEROES Y UNA ACCION EN | -105.2531 | 20.805
NAY220302126552 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE BARRACUDA 82 INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SAN VICENTE, UNA ACCION EN CALLE BARRACUDA EN LALOCALIDAD DE SAN VICIENTE CON CODIGOPOSTAL 6373 | -105.2564 | 20.754
NAY220302128404 | Nayarit | Huajicori | Agua Caliente | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA CALIENTE, 63486 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA UNA ACCION ES LA UNICA CASA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE HUAJIC | -105.3447 | 22.7363
NAY220302128833 | Nayarit | Huajicori | El Riíto | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RIITO, 63485 EL RIÍTO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN DOS POR EL CORDON O BORDO DE PROTECCION UNO A 150 MTS DEL KINDER UNO POR ACCESO PRINCIPAL | -105.1701 | 22.6626
NAY220302128852 | Nayarit | Huajicori | La Laguna | INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA DE LOS PLATA, 63480 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE LOCALIZAN UNO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO DOS POR ENTRADA PRINCIPAL UNO SALIDA A CARRIZAL | -105.0959 | 22.6252
NAY220302129218 | Nayarit | Huajicori | El Colorado | PUEBLO EL COLORADO, 63485 EL COLORADO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE EL COLORADO A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA CAJA COLECTORA EMPEZANDO SOBRE LA MISMA ENTRADA SE REALIZO EL PROYECTO P | -105.2323 | 22.6882
NAY220302131800 | Nayarit | Tepic | Tepic | PALACION MUNICIPAL S/N | -104.8929 | 21.5126
NAY220302135640 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CLAVEL ENTRE BEGONIAS Y SIEMPREVIVA | -104.8537 | 21.4854
NAY220302135640 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CLAVEL ENTRE BEGONIAS Y SIEMPREVIVA | -104.8549 | 21.4853
NAY220302135640 | Nayarit | Tepic | Tepic | LASO OSO ESQUINA LASGO SUPERIOR | -104.8626 | 21.482
NAY220302135640 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BEGONIAS ENTRE PIRUL Y CLAVEL | -104.8539 | 21.487
NAY220302135640 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BEGONIAS ENTRE PIRUL Y CLAVEL | -104.8537 | 21.4855
NAY220302139196 | Nayarit | Tepic | Tepic | Recinto ferial en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | -104.882 | 21.4763
NAY220302139834 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Benito Juárez Ote. 122, Centro, 63300 Santiago Ixcuintla, Nay. | -105.2086 | 21.8098
NAY220102061812 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE BRASIL, CALLE HIDALGO A DOS CUADRAS HACIA EL OCCIDENTE DEL BOULEVARD OCEANO PACIFICO ACCESO POR | -105.237 | 21.0547
NAY220102062181 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE PUEBLA BARRIO AGUA AZUL, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JAVIER MINA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE QUERETARO A UNA CUADRA DEL ESTADIO DE BEISBOL DEL PUEBLO LATERAL IZQUIERDO POR LA ENTRADA NORTE D | -105.1326 | 21.1813
NAY220102062197 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE MICHOACAN BARRIO TEPEYAC, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE GUADALAJARA LATERAL SURESTE DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS ANTES DE SALIR DEL PUEBLO | -105.1418 | 21.1754
NAY220102065589 | Nayarit | Tepic | Tepic | BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO | -104.884 | 21.5349
NAY220202069394 | Nayarit | Acaponeta | San José de Motaje | RANCHERIA SAN JOSÉ DE MOTAJE, 63429 SAN JOSÉ DE MOTAJE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOTAJE POR EL SUROESTE POR EL CAMINO QUE VIENE DE EL RESBALÓN SE DA VUELTA EN LA CALLE ANTES DE LL | -105.2265 | 22.3796
NAY220202069395 | Nayarit | La Yesca | San Pelayo | RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YE | -104.0872 | 21.3867
NAY220202070683 | Nayarit | Acaponeta | La Paloma Primera | RANCHERIA LA PALOMA PRIMERA, 63427 LA PALOMA PRIMERA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , DESVIÁNDOSE DE LA CARRETERA 15 HACIA EL NORESTE A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA GENEROSA POR UN CAMINO RURAL Y ATRAVESANDO LA PALOMA N | -105.201 | 22.3455
NAY220202072215 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD D | -103.908 | 21.4313
NAY220202072318 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE NIÑOS HEROES EN CALLE JUAN BRAVO ENTRE FRANCISCO VILLA Y AMADO NERVO EN CALLE PO | -105.279 | 20.691
NAY220202072578 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | AVENIDA AV. PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA | -105.3425 | 20.7574
NAY220202072616 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE MÉRIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DE SUR A NORTE POR LA CALLE JUAN ESCUTIA LLEGAREMOS AL | -105.3668 | 22.4992
NAY220202076490 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LO DE LAMEDO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN, CALLE BELLAVISTA PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TRANSITAR POR EL LIBRAMIENTO DE TEPIC DE NORTE A SUR E E IN | -104.9089 | 21.4765
NAY220202076659 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE LA FLOR COLONIA EL CAMICHIN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ROSITA ÁLVAREZ Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE CAMICHINES AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOZA BÁVARA SE SIGUE DERECHO | -105.3656 | 22.4839
NAY220202078213 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EL PUENTE VEHICULAR A LA PREPARATORIA LOCALIDAD DE | -104.3387 | 21.1014
NAY220202078798 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ocotillo | RANCHERIA EL OCOTILLO, 63874 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA JUSTO DONDE ESTA LA CAPTACION DEL AGUA O EL OJO DE AGUA HACIA LA LINEA DE CONDUCCION EXITENTE ESTE ENCUENTRA A 1.7 KM DE | -104.6421 | 21.2293
NAY220202083200 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO Y EL JUZGADO CIV | -104.8234 | 22.4744
NAY220202083517 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE DE LOS INSURGENTES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN S | -104.0758 | 21.7061
NAY220202084404 | Nayarit | Santa María del Oro | Salsipuedes | PUEBLO SALSIPUEDES, 63830 SALSIPUEDES, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES ESTA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PLATANITOS APROXIMAMENNTE | -104.4713 | 21.3422
NAY220202086554 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ACAYAPAN | -104.9111 | 21.5283
NAY220202086855 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Mesa del Nayar | -104.6512 | 22.2154
NAY220202088209 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | Mexcaltitán de Uribe | -105.4752 | 21.9057
NAY220202088260 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | Tequilita | -104.7966 | 21.0811
NAY220302101011 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBI COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE BRONCE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV XALISCO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA | -104.8683 | 21.4741
NAY220302101641 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS REGULES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MARIANO MATAMOROS UNO POR CALLE VICENTE GU | -104.7539 | 21.2177
NAY220302101643 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 79 PUERTO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE NICOLAS BRAVO UNO POR C | -104.751 | 21.2195
NAY220302101644 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE CEDRO INTERIOR 12 PUEBLO AMADO NERVO, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO DANUVIO Y CALLE RIO FUENTES, CALLE LOS PINOS UNO POR CALLE CEDRO UNO POR CALLE OLIVO DOS POR CALLE PROLONGAC | -104.728 | 21.0851
NAY220302101720 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE MAYO, BRECHA PARCELA UBICADOS TRES EN CALLE 5 DE MAYO CUATRO SOBRE CALLE 24 DE MAYO DE LA LOCALIDAD P | -104.6469 | 21.1823
NAY220302102191 | Nayarit | Ixtlán del Río | La Haciendita | CALLE CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA HACIENDITA, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MATAMOROS Y , UNA ACCION EN CALLE HIDALGO CAMINO A LA BALNEARIO RANCHO LA PIEDRA | -104.3822 | 21.0232
NAY220302102304 | Nayarit | La Yesca | La Manga | CALLE LA MANGA INTERIOR SN RANCHO LA MANGA, 63584 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , DOS ACCIONES CERCA DE L A PLAZA PRINCIPAL UNA ACCION A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA UNA ACCION A UNA CUADRA DEL LIENZO CHARRO Y DOS AC | -104.1495 | 21.4845
NAY220302102337 | Nayarit | Huajicori | Agua Caliente | , 63486 GUADALUPE OCOTÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA UNA ACCION ES LA UNICA CASA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE HUAJICORI CON CODIGO POSTAL 63486 LA PLATAFORMA NO PER | -105.3447 | 22.7363
NAY220302102432 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE RIO COLORADO 30 EJIDO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISLA CEDROS Y CALLE ISLA MAGDALENA, CALLE AMAPOLA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION EN CALLE RIO COLO | -105.3245 | 20.7564
NAY220302102616 | Nayarit | Bahía de Banderas | Emilio M. González [Colonia] | CALLE 19 DE MAYO 20 COLONIA EMILIO M. GONZALEZ COLONIA, 63730 EMILIO M. GONZÁLEZ [COLONIA], BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN LORENZO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DOS ACCION ES EN LA CALLE 19 DE MAYO EN L | -105.3189 | 20.7675
NAY220302106563 | Nayarit | Santa María del Oro | Cerro Blanco | CALLE PRIVADA NAYARIT EJIDO CERRO BLANCO, 63834 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZACATECAS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE QUE DIRIGE A LA COLONIA INDIGENA DE LA LOCALIDA | -104.6193 | 21.3773
NAY220302107909 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Jesús María | CALLE EMILIO M. GONZALEZ PUEBLO JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y CALLE PETRONILO TOPETE, LA CALLE SE UBICA EN LA ENTRADA DEL POBLADO PRACTICAMENTE ES LA CALLE PRICIPAL QUE SE DIRIGE AL CENTRO | -104.2819 | 20.68
NAY220302108250 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Jesús María | CALLE EMILIO M. GONZALEZ PUEBLO JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y CALLE PETRONILO TOPETE, LA CALLE SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DESPUES DEL PUENTE ARROYO EL COLIMOTE | -104.2819 | 20.6801
NAY220302109392 | Nayarit | Ruíz | El Venado | EJIDO EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUANTRA A 14 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA SE ENCUANTRA EN VARIAS COLONIAS DE EL VENADO. UN TRAMO SE ENCUETRA PARA EL HOSPITAL OTRO | -105.0094 | 21.9457
NAY220302109580 | Nayarit | Ruíz | El Venado | EJIDO EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BRECHA AL RIO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUIANTRA AL MARGEN DEL RIO SAN PEDRO RUMBO A LA SALIDA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN PED | -104.9945 | 21.9451
NAY220302113806 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA A UN COSTADO DEL MERCADO PÚBLICO | -104.8999 | 21.2376
NAY220302116101 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI PASANDO LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS SE ENCUENTRA LA LOCALI | -105.3441 | 22.591
NAY220302116428 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE CHAPULTEPEC CALLE 20 Y 2 DE ABRIL Y CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JERUSALE | -104.8609 | 21.4273
NAY220302117042 | Nayarit | Tepic | Tepic | PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE ANDADOR JAUJA Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUD | -104.8944 | 21.5233
NAY220302117644 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8277 | 21.4907
NAY220302118517 | Nayarit | Del Nayar | San Rafael (San Rafael Alto) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 63538 SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO POR LA CALLE PRINCIPAL Y RAMALES HACIA LAS CALLES ADYACENTES | -104.7944 | 22.2769
NAY220302118619 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAMI | -104.2057 | 21.4474
NAY220302118997 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE REFORMA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63437 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE RECONSTRUCCIÓN, CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE PUEBLA CON DIREC | -105.3576 | 22.5077
NAY220302119299 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE OAXACA COLONIA TERRÓN BLANCO, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE SIETE DE OCTUBRE Y CALLE PUERTA DEL RÍO, CALLE MÉXICO PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRO SE TOMA LA CALLE PUEBLA Y SE RECORRE UNA | -105.3615 | 22.4875
NAY220302120523 | Nayarit | Tepic | La Yerba | CAMINO TRAMO LA YERBA - LA TIGRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 RANCHO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 7 TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBA EL PRIMER TRAMO A REHAB | -105.0504 | 21.5214
NAY220302120559 | Nayarit | Tepic | Cinco de Mayo (El Ciruelo) | CAMINO TRAMO CINCO DE MAYO - CIRUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO CINCO DE MAYO EL CIRUELO, 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD 5 DE | -105.0862 | 21.6899
NAY220302120560 | Nayarit | Tepic | San Luis de Lozada | CAMINO TRAMO SAN LUIS DE LOZADA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE | -104.7064 | 21.5035
NAY220302120918 | Nayarit | Huajicori | Las Guásimas (Loma Larga) | BRECHA TRAMO 0+000 - 0+072 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 72 RANCHERIA LAS GUASIMAS, 63486 LAS GUÁSIMAS (LOMA LARGA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CAMINO AGUA CALIENTE, BRECHA AL RIO SOBRE LA CARRETERA QUE VA D | -105.2725 | 22.6091
NAY220302121258 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AZAFRAN COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CENTARUREA Y CALLE IRIS, CALLE PASEO DEL GERANIO SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE EN LOS SIGUIENTES DOMICI | -104.821 | 21.4933
NAY220302121290 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JALISCO COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SONORA, CALLE JUAN ESCUTIA CONSTRUCCION DE 4 CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LISTROS EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ DE LA CIUDAD | -104.8772 | 21.5374
NAY220302122275 | Nayarit | Ruíz | La Bolita | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA BOLITA, 63615 LA BOLITA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA BOLITA UNA A SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA AL CARRIZAL Y OTRA ADELAN | -104.931 | 21.9017
NAY220302122319 | Nayarit | Ruíz | Laguna del Mar | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA DEL MAR, 63605 LAGUNA DEL MAR, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR, UNA SOBRE LA CALLE MEXICO NORTE Y OTRA EN | -105.0541 | 21.9491
NAY220302123422 | Nayarit | Tepic | Tepic | PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE | -104.8945 | 21.5233
NAY220302125123 | Nayarit | Tepic | Caleras de Cofrados | RANCHERIA CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADOS TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE DEL | -104.7283 | 21.6315
NAY220302125164 | Nayarit | Compostela | La Puerta de la Lima | CALLE LUIS ECHEVERRÍA 10 INTERIOR SN EJIDO LA PUERTA DE LA LIMA, 63723 LA PUERTA DE LA LIMA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE NAYARIT, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES EN LA LOCALIDADUNA ACCION E | -105.182 | 21.0962
NAY220302126433 | Nayarit | Bahía de Banderas | Corral del Risco (Punta de Mita) | CALLE ATUN 3 INTERIOR SN PUEBLO CORRAL DEL RISCO PUNTA DE MITA, 63734 CORRAL DEL RISCO (PUNTA DE MITA), BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE AV PESCADORES Y EJE VIAL CARRETERA HUANACAXTLE, CALLE LANGOSTA UNA ACCION EN CALLE A | -105.5198 | 20.7738
NAY220302126580 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE JALISCO, CALLE SAN ANDRÉS MILPILLAS SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOBRE LA CALLE | -105.3233 | 22.6402
NAY220302128536 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO QUIVIQUINTA, 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE DURANGO, EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GE | -105.3356 | 22.7298
NAY220302128586 | Nayarit | Huajicori | Tamazole | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAMAZOLE, 63480 TAMAZOLE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNO A 300 METROS DE LA IGLESIA UNO AL LADO DE LA IGLESIA UNO RUMBO AL NARANJO UNO POR LA | -105.2329 | 22.8307
NAY220302129616 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , ENTRANDO A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE DEL CAMINO QUE VA DE ASERRADERO A SAN ANDRÉS MILPILLAS IR POR TODA LA CALLE PRINCIPAL HA | -105.1159 | 22.8668
NAY220302129699 | Nayarit | Del Nayar | Las Cruces | CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - ENTRONQUE LAS CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 868 RANCHERIA LAS CRUCES, 63537 LAS CRUCES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD OJO D | -104.8659 | 22.3569
NAY220302137272 | Nayarit | Tepic | Tepic | PARQUE ECOLOGICO | -104.8607 | 21.4764
NAY220302139029 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Rosario | Sinaloa, El Crucero, 63980 El Rosario, Nay. | -104.4716 | 20.8932
NAY220302139926 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA MEXICO ESQ ABASOLO SIN NUMERO PALACIO DE GOBIERNO TEPIC NAYARIT CP 63000 | -104.8938 | 21.5074
NAY220302140652 | Nayarit | Acaponeta | La Bayona | 63410 La Bayona Nay | -105.4467 | 22.5203
NAY220302140702 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | 63556 Pozo de Ibarra, Nay. | -105.2757 | 21.8692
NAY220102062334 | Nayarit | Compostela | Rincón de Guayabitos | PROLONGACION ANTONIO PINZÓN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO PINZÓN Y CAMINO A LAS PARCELAS, BOULEVARD GUAYABITOS LATERAL IZQUIERDO DEL PUEBLO ENTRADA FRENTE A ACCE | -105.2627 | 21.0239
NAY220102064161 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | Francisco i. Madero | -104.8244 | 21.5825
NAY220202071787 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE OLAS ALTAS PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE PEDRO GUTIERREZ CALLE OLAS ALTAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ÑI | -105.2769 | 20.6875
NAY220202072017 | Nayarit | Del Nayar | San Pablo | CAMINO TRAMO HIGUERA GORDA - SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined RANCHERIA SAN PABLO, 63538 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO HIGUERA GORDA SAN PABLO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUC | -104.5557 | 21.7082
NAY220202072150 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADO | -105.2485 | 20.7473
NAY220202072238 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN | -105.2507 | 20.747
NAY220202072240 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AMADO NERVO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | -105.254 | 20.7457
NAY220202072633 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | AVENIDA DEL PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE CUAUHTEMOC CONSTRUCCION EN CONCRETO ESTAMPADO DE LA AVENIDA DEL PACIFI | -105.3422 | 20.7572
NAY220202075338 | Nayarit | Acaponeta | San Miguel | CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA SAN MIGUEL, 63427 SAN MIGUEL, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y BRECHA BORDO ORIENTE, CALLE FRANCISCO VILLA VINIENDO POR LA CARRETERA 15 DE NORTE A SUR DESDE ACAPONETA SE LLEGA A SAN MIGUEL Y | -105.2833 | 22.3364
NAY220202075653 | Nayarit | Acaponeta | El Tigre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE, 63410 EL TIGRE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE SE RECORRE UNA CUADRA AL ORIENTE POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y UNA AL SU | -105.4628 | 22.5011
NAY220202076471 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE YUCATÁN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CORONA Y CALLE MATAMOROS, CALLE TABASCO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVARA SE GIRA EN DIRECCIÓN NORTE EN | -105.3705 | 22.4943
NAY220202077151 | Nayarit | Acaponeta | San José de Gracia | CALLE CELSO HUMBERTO DELGADO RAMÍREZ PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 63400 SAN JOSÉ DE GRACIA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE COLIMA, CALLE BENITO JUÁREZ ENTRANDO A LA LOCALIDAD DESDE LA CARETERA 15 SE TOMA LA | -105.3799 | 22.4829
NAY220202078389 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Mesitas | RANCHERIA LAS MESITAS, 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA A 40 ML DE LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS POR DOND | -104.6051 | 21.151
NAY220202081059 | Nayarit | La Yesca | El Pinal | RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJIMI | -104.1417 | 21.4576
NAY220202081590 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO Y EL JUZGADO CI | -104.8236 | 22.4742
NAY220202082196 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN | -105.4187 | 22.3779
NAY220202083244 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN F | -105.4187 | 22.3777
NAY220202084003 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS | -104.8238 | 22.475
NAY220202084028 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS | -104.8237 | 22.4749
NAY220202084799 | Nayarit | Del Nayar | Loreto | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LORETO, 63537 LORETO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LORETO QUE SE UBICA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, POR EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS | -104.5204 | 21.8388
NAY220202085246 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ALBERGUE Y VEREDA CAJA DE AGUA, VEREDA MANANTIAL SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL LADO | -105.1206 | 22.8598
NAY220202087930 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Cabecera Municipal, Ixtlán del Río | -104.3696 | 21.0401
NAY220202087948 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Colonia Jardines de Matatipac | -104.8892 | 21.449
NAY220202088188 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | San José de Mojarras | -104.6061 | 21.4279
NAY220202088291 | Nayarit | Rosamorada | Los Arrayanes | Los Arrayanes | -105.1139 | 22.098
NAY220202088291 | Nayarit | Tecuala | Pajaritos | Pajaritos | -105.5285 | 22.4577
NAY220202088291 | Nayarit | Rosamorada | Llano del Tigre | Llano del Tigre | -105.3044 | 22.1271
NAY220202088291 | Nayarit | Rosamorada | Cofradía de Cuyutlán | Cofradía de Cuyutlán | -105.1152 | 22.0555
NAY220202088291 | Nayarit | Rosamorada | Abelardo L. Rodríguez (Amapa) | Abelardo L.Rodríguez (Amapa) | -105.2939 | 22.2063
NAY220202088291 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mojarritas | Mojarritas | -105.0609 | 21.7528
NAY220202089557 | Nayarit | Tepic | Tepic | Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Ciudad Industrial | -104.8668 | 21.4845
NAY220202099853 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | JUAREZ E HIDALGO S/N | -104.8998 | 21.4438
NAY220302101009 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBI COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE BRONCE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV XALISCO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA. | -104.8683 | 21.4741
NAY220302101345 | Nayarit | Tepic | La Cantera | CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO INTERIOR 2 EJIDO LA CANTERA, 63194 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO JACOB Y CALLE MARIA ELENA HUERTA ZAMOCONA, CALLE GONZALEZ LOPEZ CID UNO POR CALLE WENCESLAO VICTORIA DOS POR CALLE G | -104.824 | 21.5069
NAY220302101862 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MARIANO MATAMOROS 13 BARRIO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLEJON RIO Y ANDADOR LOS ARCOS, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTAS SE LOCALIZAN UNA POR MARIANO MATAMOROS | -104.7553 | 21.2114
NAY220302101948 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE GENERAL JUAN ALDAMA 132 0 COLONIA LA BOMBA, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN Y CALLE PUYEQUE, CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC LAS ACCIONES SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA TRES PO | -105.3191 | 22.6422
NAY220302102107 | Nayarit | La Yesca | Las Palomas | LAS PALOMAS, 63582 LAS PALOMAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN CUATRO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD TRES A LA SALIDA A GUADALUPE OCOTAN EN ESTA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA | -104.335 | 21.9768
NAY220302102184 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE MARTIN ROBLES INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE AV. EMILIANO M GONZALEZ Y CALLE ROMAN LOPEZ VELARDE, CALLE SAN ANDRES LAS ACCIONES SE LOCALIZAN UNA POR CRISTOBAL C | -104.3757 | 21.04
NAY220302102303 | Nayarit | La Yesca | Los Chiles | CALLE LOS CHILES LOSW CHILES, 63587 LOS CHILES, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A LA SALIDA DEL PUEBLO CON RUMBO AL ANEXO CONOCIDO COMO LA COLONIA 22 DE ENERO ANEXO DE ESTA LOCALIDAD CON | -104.3529 | 21.9338
NAY220302102306 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE AMADO NERVO 89 RANCHO PUENTE DE CAMOTLAN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE AMADO NERVO DOS POR CA | -104.0774 | 21.7038
NAY220302102307 | Nayarit | Acaponeta | El Centenario | PUEBLO EL CENTENARIO, 63400 EL CENTENARIO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , DOS A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CONTRA ESQUINA DE LA CASA DE SALUD DOS CERCA DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA N | -105.3644 | 22.5112
NAY220302102402 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE PAROTA 10 RANCHO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE CEDRO, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION A UN COSTA | -104.7265 | 21.0837
NAY220302102430 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE VALLE DE SANTA CLARA 180 SN EJIDO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE MEXICO, CALLE AV QUIROGA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES E | -105.2661 | 20.7268
NAY220302102433 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | CALLE HUANACAXTLE 2 EJIDO CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PINO Y CALLE JOSE CHAVEZ, LAS ACCIONES SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR LA CALLE HUANACAXTL | -105.3817 | 20.7558
NAY220302102563 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Clemente de Lima | CALLE EDUCACION 50 UNIDAD SAN CLEMENTE DE LIMA, 63735 SAN CLEMENTE DE LIMA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ALBA Y CALLE REVOLUCION, LA ACCION A REALIZAR SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA PARCELA ES UNA ACCION POR CALLE EDU | -105.2689 | 20.7349
NAY220302102571 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE BARRACUDA 82 FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SAN VICENTE, LA ACCION SE LOCALIZA DE LAA SIGUIENTE MAANERA UNA ACCION EN CALLE BARRACUDA DEL FRAC | -105.2564 | 20.754
NAY220302105706 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE MANZANILLA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE GARDENIA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC PUERTO VALLARTA | -105.2849 | 20.7356
NAY220302115485 | Nayarit | Huajicori | Contadero | RANCHERIA CONTADERO, 63499 CONTADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUAMUCHILAR Y CAMINO CONTADERO, VEREDA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CAMINO QUE LLEVA A GUAMUCHILAR TOMAR CAMINO QUE LLEVA AL CRUCE DEL RIO EL | -105.3539 | 22.8564
NAY220302115529 | Nayarit | Huajicori | Santa María de Picachos | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+99.60 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 99 PUEBLO SANTA MARÍA DE PICACHOS, 63485 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CAMINO SANTA MARIA DE PICACHOS, CAMINO EL RIITO SALIENDO | -105.182 | 22.7018
NAY220302116149 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA TE | -104.7551 | 21.2129
NAY220302116747 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV | -104.7551 | 21.2129
NAY220302118852 | Nayarit | Huajicori | Providencia | CAMINO TRAMO 3+410 - 6+140 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 140 RANCHERIA , 63498 PROVIDENCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL MUERTO Y CAMINO PROVIDENCIA, SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DEL MUERTO SE SIGUE POR EL | -105.2243 | 22.7386
NAY220302119237 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE PROVIDENCIA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA 13 DE ABRIL Y CALLE COLIMA, CALLE LA QUEBRADA SOBRE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOBRE LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ SEGUIR HA | -105.3227 | 22.6433
NAY220302119557 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE PUEBLA COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE SIETE DE OCTUBRE, CALLE MÉXICO SE ENTRA A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA TOMANDO LA DESVIACIÓN DE LA CARRETERA 15 Y SE | -105.3602 | 22.489
NAY220302120328 | Nayarit | Tepic | Santiago de Pochotitán | CAMINO TRAMO SANTIAGO DE POCHOTITAN - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 COLONIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSEC | -104.7001 | 21.5831
NAY220302122204 | Nayarit | Ruíz | El Taixte | RANCHERIA EL TAIXTE, 63616 EL TAIXTE, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TAIXTE A UNA LADO DE LA CONASUPO EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 30 KILÓMETROS DE RUIZ NAYARIT CON CODIGO POSTAL 63 | -104.9592 | 21.9415
NAY220302122217 | Nayarit | Ruíz | Puerta de Platanares | CALLE CONOCIDO RANCHERIA PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES A ESPALDAS DE LA IGLESIA | -104.9831 | 21.9191
NAY220302122293 | Nayarit | Ruíz | La Mojonera | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA MOJONERA, 63607 LA MOJONERA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA UNA A SOBRE LA PRIMERA CALLE HASTA EL FONDO Y OTRA | -105.024 | 21.9102
NAY220302122472 | Nayarit | Ruíz | Presidio de los Reyes | CALLE CONOCIDO RANCHERIA PRESIDIO DE LOS REYES, 63619 PRESIDIO DE LOS REYES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES UNA A ESPALDAS DE LA | -104.9275 | 22.0393
NAY220302124035 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN CINCO POR LA PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD CUATRO POR LA PREPA ONCE POR LA CLÍNICA RURAL DEL PUEBLO DOS POR LA PLA | -103.9088 | 21.4278
NAY220302124298 | Nayarit | Ruíz | Puerta de Platanares | RANCHERIA PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 17 KILÓMET | -104.9839 | 21.9193
NAY220302124336 | Nayarit | Ruíz | El Carrizal | RANCHERIA EL CARRIZAL, 63615 EL CARRIZAL, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A POR LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL LIMITE DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 33 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RU | -104.925 | 21.9117
NAY220302124586 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE TAMAULIPAS 7 S INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE SINALOA UNA ACCION CALLE TAMAULIPASCALLE A ESPALDAS | -105.235 | 21.0579
NAY220302124609 | Nayarit | La Yesca | El Tigre | RANCHO , 00000 EL TIGRE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , DOS ACCIONES EN LA ENTRADA DEL RANCHO EL TIGRE | -103.9544 | 21.4414
NAY220302125077 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE OAXACA 139 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CHIAPAS COLONIA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS UBICACIÓN CALLE OAXAC | -105.1447 | 21.1756
NAY220302125135 | Nayarit | Compostela | El Capomo | CALLE ALFREDO V BONFIL 16 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPOMO, 63722 EL CAPOMO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, CALLE BENITO JUAREZ DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES EN LA LOCALIDADDOS ACCIONES EN LA CALLE LAZARO CA | -105.1197 | 21.1148
NAY220302126465 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE JACARANDAS 18 S INTERIOR SN COLONIA EL CAMPESINO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE JIMENEZ COLONIA EL CAMPESINOLATERAL IZQUIERDO CARRETERA FEDERAL 200 LA PEÑITA | -105.2451 | 21.04
NAY220302126471 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Parotas [Colonia] | CALLE CEDRO 40 S INTERIOR SN COLONIA LAS PAROTAS COLONIA, 63732 LAS PAROTAS [COLONIA], BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALAMO, CALLE CEDRO ENCINO UNA ACCION EN CALLE CEDRO LOCALIDAD LAS PAROTAS COLONIA DEL M | -105.3231 | 20.764
NAY220302128153 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE PUYEQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FRANCISCO, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE ESTANCIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS POR CALLE BLVD. PUYEQUE DOS | -105.3215 | 22.6449
NAY220302128924 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE GENERAL JUAN ALDAMA 132 0 INTERIOR 135 135 COLONIA LA BOMBA, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN Y CALLE PUYEQUE, CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA TRE | -105.3191 | 22.6422
NAY220302129348 | Nayarit | Huajicori | El Guayabo (La Piedra Rajada) | RANCHERIA EL GUAYABO PIEDRA RAJADA, 63485 EL GUAYABO (LA PIEDRA RAJADA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO DE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO PIEDRA RAJADA SE ENCUENTRA DOS CASAS SOBRE EL LADO IZQUIERDO DEL C | -105.2123 | 22.777
NAY220302129809 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE ACAPONETA BARRIO CBTA, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE SANTIAGO IXCUINTLA, CALLE ROSAMORADA SOBRE EL RAMAL ACAPONETA HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD ENFRENTE DEL CBTA SE ENCUENTRA EL BARRIO | -105.333 | 22.6371
NAY220302131846 | Nayarit | Compostela | Las Varas | conocido | -105.1246 | 21.182
NAY220302137247 | Nayarit | Tepic | Tepic | LUIS G URBINA ESQ CON TACUBAYA | -104.8903 | 21.524
NAY220302138916 | Nayarit | Santa María del Oro | La Laguna | CALLE RICERA DEL LAGO | -104.5685 | 21.3613
NAY220302139082 | Nayarit | Compostela | Zapotán | Zapotan, compostela, Nayarit | -104.8612 | 21.0921
NAY220302139945 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV MEXICO ESQ ABASOLO SIN NUMERO TEPIC NAYARIT CP 63000 | -104.8938 | 21.5074
NAY220302140058 | Nayarit | Tepic | Mora | 63504 Mora, Nay. | -104.8073 | 21.5223
NAY220302140716 | Nayarit | Tepic | Tepic | 63504 Tepic, Nay. 21.495272476821462, -104.79099024210431 | -104.791 | 21.4953
NAY220202069122 | Nayarit | Santa María del Oro | Miguel Hidalgo | EJIDO MIGUEL HIDALGO, 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTETE QUE LLEVA EL A AGUA A LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DE UN CAJA DE CAPATACION A L | -104.6659 | 21.4721
NAY220202069132 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE MAZATLAN EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUEDRA DEL PARQUE MORELOS A ESPALDA DE LOS ARCOS POR LA CALLA PRINC | -105.1465 | 21.9475
NAY220202069312 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR | -104.3522 | 21.8849
NAY220202069347 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CALLE MORELOS PUEBLO EL JIRÓN, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE CON | -104.1324 | 21.388
NAY220202071754 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | CALLE MANUEL M. PLASCENCIA PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL M PLASCENCIA ENTRE | -105.4347 | 20.8661
NAY220202072011 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO SANTA TERESA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE C | -104.7752 | 22.494
NAY220202072163 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE GUANAJUATO EJIDO TALPITA, 63623 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE VENUSTINO CARRANZA, CALLE DEMETRIO GUTIERRES LA OBRA SE ENCUANTRA SOBRE EL CRUCE DE LAS CIAS ZONA NORTE HACIA LA COLONIA TALPITA A UN | -105.1431 | 21.9564
NAY220202072481 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS, CALLE MATAMOROS CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALL | -105.3358 | 20.7567
NAY220202072504 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS, CALLE MATAMOROS SE ENCEUNTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 200 | -105.3357 | 20.7567
NAY220202072658 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | AVENIDA AVENIDA PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA | -105.3427 | 20.7575
NAY220202072664 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE MÉRIDA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS CRUZANDO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL DE SUR A NORTE POR LA CALLE JUAN ESCUTIA LLEGAREMOS AL | -105.3668 | 22.4991
NAY220202076426 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LIBRADO RIVERA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE ACCEDER POR LA CALLE PASEO DE GERANIO O P | -104.824 | 21.4943
NAY220202077470 | Nayarit | Del Nayar | Las Adjuntas (La Peña) | RANCHERIA LAS ADJUNTAS LA PEÑA, 63537 LAS ADJUNTAS (LA PEÑA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS LA PEÑA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS A LA LOCA | -104.5195 | 21.9578
NAY220202078205 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EL PUENTE VEHICULAR A LA PREPARATORIA LOCALIDAD DE | -104.3388 | 21.1014
NAY220202078209 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EL PUENTE VEHICULAR A LA PREPARATORIA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUE | -104.3386 | 21.1014
NAY220202078411 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PROLONGACION TABAMEX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ALAMED | -105.1996 | 21.8149
NAY220202078800 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE EL SALVADOR COLONIA INDEPENDENCIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, ANDADOR HONDURAS AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA SE DA VUELTA HACIA EL NORTE EN EL PANTEÓN LUEGO SE GIRA HA | -105.371 | 22.493
NAY220202081526 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIEND | -104.0836 | 21.6888
NAY220202082002 | Nayarit | Santa María del Oro | El Caracol | RANCHERIA EL CARACOL, 63854 EL CARACOL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA A | -104.4273 | 21.315
NAY220202082695 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | CALLE SALIDA A SANTA TERESA PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR EN LAS VIVIENDAS UBICADAS POR LA SALIDA A SANTA TERESA DELANTE DE L | -104.6553 | 22.22
NAY220202083203 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN F | -105.4187 | 22.3777
NAY220202083222 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES CERCO PERIMETRAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO | -104.8234 | 22.4744
NAY220202083273 | Nayarit | Huajicori | El Molino | CAMINO TRAMO 0+000 - 14+280 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 280 PUEBLO EL MOLINO, 63485 EL MOLINO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARIA DE PICACHOS EN LA PARTE DERECHA SE ENCUENT | -105.2855 | 22.8038
NAY220202084041 | Nayarit | Del Nayar | Guásima del Metate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL METATE A UN LADO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD | -104.4616 | 22.0342
NAY220202084360 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 1 DE JUNIO Y CALLE 31 DE DICIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE COLO | -104.6223 | 21.1666
NAY220202087923 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Primero de Mayo | -104.9234 | 21.5301
NAY220202088201 | Nayarit | Acaponeta | Casas Coloradas | Casas Coloradas | -105.3444 | 22.4538
NAY220202088206 | Nayarit | Tepic | El Ahuacate | El Ahuacate | -104.9431 | 21.5103
NAY220202099887 | Nayarit | Xalisco | Testerazo | CALLE MEXICO ENTRE CARR. FEDERAL 200 Y CALLE URES | -104.8948 | 21.4076
NAY220202099912 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | ALLENDE ENTRE DURANGO Y JALAPA | -104.9017 | 21.4422
NAY220302101878 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MIGUEL G. NEGRETE PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE DEL RIO, CALLE RAMON CORONA UNO POR CALLE MIGUEL NEGRETE UNO POR CALLE N. | -104.7514 | 21.2242
NAY220302102066 | Nayarit | Ahuacatlán | Santa Cruz de Camotlán | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ SE LOCALIZAN EN ESTE LOCALIDA UNO POR CALLE MIGUEL HID | -104.672 | 20.9564
NAY220302102102 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RESPONSABILIDAD SOCIAL COLONIA NUEVO AMANECER, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PABLO SANDOVAL ORUZ, CALLE HONESTIDAD UNA ACCIÓN EN CALLE RESPONSABILIDAD DOS ACCIONES EN CALLE TRABAJO UNA ACCION EN | -104.7892 | 21.4944
NAY220302102104 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Palmas | EJIDO LAS PALMAS, 63900 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNA A 100 MTS DE LA CONASUPO UNO A UN COSTADO DE LA CAJA DEL AGUA UNO PASANDO EL ARROYO DE LA IGLESIA PARA ABAJO | -104.6698 | 21.0305
NAY220302102192 | Nayarit | Ixtlán del Río | Mexpan | CALLE REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA MEXPAN, 63940 MEXPAN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE INDEPENDENCIA UNA ACCION CALLE REVOLUCION 345 A MEDIA CUADRA DE LA SECUNDARIA Y UNA ACCION DE | -104.4082 | 21.0354
NAY220302102357 | Nayarit | La Yesca | Mesa de Chapalilla | CALLE MESA DE CHAPALILLA RANCHO MESA DE CHAPALILLA, 63582 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES A LA SALIDA DE LA POBLACION UNA ACCION CERCA DEL VADO DE AGUA UNA ACCION A UN | -104.332 | 21.8368
NAY220302102416 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE RIO ROBLE 29 RANCHO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION BRASIL Y , CALLE JAZMINES LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA U | -104.7242 | 21.0848
NAY220302102431 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE AMAPA 86 BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE TABACHIN, CALLE LAURELES DEL INDIO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR LA CA | -105.3309 | 20.7622
NAY220302103174 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE LA HERMOSA 40 RANCHO LÁZARO CÁRDENAS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LA INDIA Y CALLE CONALEP, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES A RELIZAR EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DEE LA MANERA SIGUIEENTE U | -105.2365 | 21.0438
NAY220302108064 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARÍAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER TENE | -104.8635 | 21.4722
NAY220302113836 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE LAZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE BAHÍA DE GUAYMAS, CALLE ESTEBAN VACA CALDERON CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS A SUR | -105.2482 | 21.0378
NAY220302113840 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GENERAL ROCHA, CALLE ALDAMA CENTRO DE LA LOCALIDAD AL NORESTE DEL MERCADO MUNICIPALVIALIDAD PRINCIPAL DEL PUEBL | -104.9 | 21.2388
NAY220302114142 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PERIODISTAS, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA PERIODISTAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLON | -104.8862 | 21.4748
NAY220302114196 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE 3 DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA | -104.8568 | 21.4674
NAY220302114557 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE OPALO COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NUBES Y CALLE PERLA, CALLE ESMERALDA LA COLONIA NUEVAS DELICIAS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONIA NUEVAS DELICI | -104.9389 | 21.5228
NAY220302114638 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE VERACRUZ INTERIOR SN COLONIA AMADO NERVO, 63310 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS ECHEVERRIA Y CALLE PRIVADA DE VICTORIA, CALLE LUIS FIGUEROA EN ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE DEL DIF M | -105.2079 | 21.8146
NAY220302115204 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MORA COLONIA EJIDAL, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IBARGUENGOITIA Y BOULEVARD AGUAMILPA, CALLE CANTERA LA COLONIA EJIDAL SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA LA ZONA CONOCIDAS COMO LAS CANTERAS PARA | -104.8309 | 21.4899
NAY220302116642 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE JOSE LUIS LIZAOLA SANCHEZ COLONIA 10 DE MAYO, 63744 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE AVIACION Y AVENIDA DEL PUERTO, CALLE FLORENCIA POR LA CALLE AVENIDA DEL PUERTO QUE ESTA DETRAS DE LA ESCALA NAUTICA EN LA CALLE DO | -105.2904 | 21.5449
NAY220302117615 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | BOULEVARD RIO AMAZONAS CIUDAD EL LLANO, 63928 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE TABACHIN, CALLE JESUS GARCIA EL ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD RIO AMAZONAS EN LA ENTRADA PRIN | -104.4835 | 21.0577
NAY220302119159 | Nayarit | Acaponeta | San Blasito | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO SANTA CRUZ - SAN BLASITO KILÓMETRO 6 + 870 EJIDO SAN BLASITO, 63424 SAN BLASITO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , PARTIENDO DE LA INTERSECCIÓN QUE SE ENCUENTRA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SA | -105.1112 | 22.419
NAY220302119358 | Nayarit | Tepic | El Floreño (El Capulín) | CAMINO TRAMO FLOREÑO - FLOREÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO EL FLOREÑO EL CAPULÍN, 63524 EL FLOREÑO (EL CAPULÍN), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO EL CA | -104.6328 | 21.6109
NAY220302120819 | Nayarit | Huajicori | Llano de Tenepanta | BRECHA TRAMO 0+000 - 0+400 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA LLANO DE TENEPANTA, 63497 LLANO DE TENEPANTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUAMUCHILAR Y CAMINO EL ZOLLATE, CAMINO MINERAL DE CUCHARAS SOBRE EL CAMINO | -105.3102 | 22.8208
NAY220302121129 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE AUXA MÁNAKÁ COLONIA NUEVA VALEY, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TAKUTZI NAKAWE, LA COLONIA DE NUEVO VALEY SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA LLEGAR | -104.8161 | 21.5827
NAY220302121150 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN | -104.9171 | 21.53
NAY220302121272 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HERMANOS ELIAS SALAZAR FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GASCON MERCADO, CALLE CRISPIN DURAN CONSTRUCCION DE 6 CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LISTROS EN LA COLONIA REV | -104.8209 | 21.4889
NAY220302122415 | Nayarit | Ruíz | San Pedro Ixcatán | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATAN UNA A SOBRE EL CALLE 5 DE DICIEMB | -104.9334 | 22.0394
NAY220302122485 | Nayarit | Ruíz | San Lorenzo | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN LORENZO, 63605 SAN LORENZO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DOS A ESPALDAS DEL CAMPO DEPORTIVO OTRA EN LA CALLE | -105.0803 | 21.9406
NAY220302122779 | Nayarit | Acaponeta | Sayulilla | CALLE ABASOLO PUEBLO SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MÉXICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE SAYULILLA POR EL CAMINO RURAL QUE VIENE DESDE EL NORTE AL DESVI | -105.3912 | 22.4351
NAY220302123912 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES POR LA ACERA DEL DOMO UNO ENFRENTE DEL DOMO 2 CRUZANDO LA CALLE DEL DOMO DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE MUNICIPIO DE LA YESCA CON CÓDIGO POSTAL 6359 | -104.207 | 21.4478
NAY220302124639 | Nayarit | La Yesca | El Yesquero | RANCHO , 00000 EL YESQUERO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN EN EL RANCHO DEL YESQUERO CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA | -103.9515 | 21.3401
NAY220302125051 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE EJIDAL 22 INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALZADA DEL PANTEON, CALLE CARRILLO PUERTO CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS EN COLONIA EL CERRITO EN CALLES EJIDAL 22 OBREGON | -105.1694 | 21.2467
NAY220302125177 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE INGENIERO AGUAYO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE V. CARRANZA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE JOSEFA ORTIZ | -104.9013 | 21.5257
NAY220302125223 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA, AVENIDA IGNACIO ALLENDE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA COLONIA EL RODEO TEPI | -104.9186 | 21.5238
NAY220302125907 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | CALLE VARIAS PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN POR LA CALLE PRINCIPAL Y RAMALES HACIA LAS CALLES ADYACENTES | -104.4333 | 22.3664
NAY220302126287 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Clemente de Lima | CALLE REVOLUCION Y O EDUCACION 50 SN INTERIOR SN PUEBLO SAN CLEMENTE DE LIMA, 63735 SAN CLEMENTE DE LIMA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE SAN SALVADOR, UNA ACCION EN CALLE EDUCACION DE LALOCALIDAD DE | -105.2687 | 20.7346
NAY220302126488 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE 12 DE OCTUBRE 64 S INTERIOR SN PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO UNA ACCION EN LA CALLE 12 DE OCTUBREUNA ACCION EN CALLE E | -105.2427 | 20.7538
NAY220302126526 | Nayarit | Compostela | Mamey Grande de Arriba | CALLE PRINCIPAL EJIDO MAMEY GRANDE DE ARRIBA, 63722 MAMEY GRANDE DE ARRIBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL LAS ACCIONES SE LOCALIZANENFRENTE DE LA PLAZA A MEDIA CUADRA FRENTE D | -105.0973 | 21.1174
NAY220302128181 | Nayarit | Santa María del Oro | Tequepexpan | CALLE VERACRUZ PUEBLO TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , CALLE NAYARIT ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE VERACRUZ LA CUAL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL D | -104.5698 | 21.2182
NAY220302128341 | Nayarit | Huajicori | Valle Morelos (Higuera Gacha) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA VALLE MORELOS HIGUERA GACHA, 63489 VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCION SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI ACAPONETA Y UNA ACCION A DOS CUADRAS DE LA CARRETE | -105.3549 | 22.5772
NAY220302128507 | Nayarit | Huajicori | Pachecos | CUARTEL PACHECOS, 63489 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y LA OTRA VIVIENDA CON UN PUNTO | -105.3469 | 22.6189
NAY220302128810 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE JALISCO 1109 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE QUIVIQUINTQ Y CALLE SAN ANDRÉS MILPILLAS, CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN EL BENEFICIO SE LOCALIZA UNO POR CALLE JAL | -105.3237 | 22.6423
NAY220302139154 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Pedregal, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | -104.9194 | 21.4974
NAY220302140107 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | PLATA # 42 | -104.9045 | 21.4504
NAY220302140675 | Nayarit | Tepic | San Cayetano | Juan Escutia 50 centro Ejido del centro San Cayetano | -104.82 | 21.4487
NAY220302140727 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mayorquín | 21.91019182270207, -105.56884258984118 | -105.5688 | 21.9102
NAY220302140732 | Nayarit | Compostela | Compostela | 21.231665903958753, -104.90399103907498 | -104.904 | 21.2317
NAY220302140742 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Orquídea 12, Buenos Aires, 63732 Bahía de Banderas, Nay. 20.75366104271613, -105.32556014399573 | -105.3256 | 20.7537
NAY220202069337 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALI | -104.2055 | 21.4458
NAY220202072025 | Nayarit | Del Nayar | Las Palmas | CAMINO TRAMO LAS HIGUERAS - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS PALMAS, 63538 LAS PALMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LAS HIGUERAS LAS PALMAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL | -104.5102 | 21.8674
NAY220202072233 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD D | -103.9054 | 21.4329
NAY220202072297 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO EN CALLE | -105.254 | 20.7461
NAY220202072306 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTR | -105.2504 | 20.7464
NAY220202072477 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 | -105.2505 | 20.7465
NAY220202074436 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE NEZAHUALCOYOTL RANCHERIA LINDA VISTA, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HUITZILOPOCHTLI LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA COLONIA ACHOTA EN FRENTE AL CASINO EJIDAL DE LA LOCALIDAD D | -105.1533 | 21.9536
NAY220202075126 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.2479 | 20.8068
NAY220202076692 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Milpillas Bajas | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE PEDRO SANTOS, LA CALLE MIGUEL HIDALGO ES POSTERIOR A LA CALLE CUAUHTEMOC Q | -104.827 | 21.2236
NAY220202082652 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | CALLE DUAZNO PUEBLO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE INDIO MARIANO Y , CALLE AURELIO LOPEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO LA BOCA DE | -104.6373 | 21.191
NAY220202082715 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | CAMINO TRAMO SANTA TERESA - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 847 + undefined RANCHERIA SANTA ANITA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALI | -104.7566 | 22.5099
NAY220202084865 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO LAS GRAVAS DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA L | -104.8239 | 22.3949
NAY220202086387 | Nayarit | San Blas | San Blas | calle Campeche | -105.2876 | 21.5376
NAY220202086433 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | DONATO GUERRA SIN NUMERO | -104.5856 | 21.3327
NAY220202087911 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Pedregal | -104.9153 | 21.4975
NAY220202088022 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | Pantanal | -104.857 | 21.4225
NAY220202088182 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pantano Grande | Pantano Grande | -105.1484 | 21.8666
NAY220302101013 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBI COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE BRONCE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV XALISCO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA | -104.8683 | 21.4741
NAY220302101344 | Nayarit | Tepic | San Cayetano | CALLE PRIV.MIGUEL HIDALGO INTERIOR 14 COLONIA SAN CAYETANO, 63511 SAN CAYETANO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOS PINOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS UNO POR CALLE PRIV.MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD SAN CAYETANO | -104.823 | 21.4477
NAY220302101642 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE CEDRO INTERIOR 16 PUEBLO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LA PAROTA Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE OLIVO UNO POR CALLE CEDRO DOS POR CALLE AVILLA UNO POR CALLE OL | -104.7272 | 21.0845
NAY220302102067 | Nayarit | Ahuacatlán | Santa Cruz de Camotlán | CALLE INDEPENDENCIA 11 SN EJIDO SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE BRECHA FRANCISCO I MADERO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO POR CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA P | -104.6701 | 20.9576
NAY220302102069 | Nayarit | Ahuacatlán | La Campana | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CAMPANA, 63900 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , BRECHA SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE UBICAN DOS POR PROLONGACION JOSE VASCONCELOS UNA POR CALLE IGNACIO ALLENDE UNO POR BR | -104.5533 | 21.0208
NAY220302102074 | Nayarit | La Yesca | El Pinal | PUEBLO EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN CINCO POR LA CURVA CON FRENTE AL ESPACIO DE LA PARCELA ESCOLAR CON DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL MUNI | -104.1433 | 21.4575
NAY220302102119 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | PUEBLO GUADALUPE OCOTAN, 63582 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNA ACCION EN EL BARRIO SAN ANTONIO A UN COSTADOO DE LA IGLESIA UNA ACCION A UNA CUADRA DE LA CANCHA U | -104.3566 | 21.8899
NAY220302102334 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | CALLE MARIANO ABASOLO RANCHO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SALTILLO, CALLE FRANCISCO I MADERO UNO POR CALLE MARIANO ABASOLO DOS POR CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE BENITO JUAREZ UNO | -104.3168 | 21.6872
NAY220302102358 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE REFORMA RANCHO LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE NAYARIT, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN TRES ACCIONES POR CALLE REFORMA TRECE ACCIONES POR CALLE AVIACION SEIS ACCIONES POR CAL | -104.0109 | 21.3183
NAY220302102400 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CALLE 24 DE MAYO RANCHO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR LA CALLE 24 DE MAYO DE LA LOCALIDAD PUER | -104.6451 | 21.183
NAY220302102435 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE 12 DE OCTUBRE 64 EJIDO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA | -105.2427 | 20.7538
NAY220302102436 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE VICENTE GUERRERO 6 EJIDO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LIMON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LEONA VICARIO LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION E | -105.2444 | 20.7595
NAY220302102527 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE PROLONGACION PULPO 69 EJIDO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PRIVADA PULPO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA U | -105.2494 | 20.7507
NAY220302102619 | Nayarit | Bahía de Banderas | Corral del Risco (Punta de Mita) | CALLE ATUN 3 EJIDO CORRAL DEL RISCO (PUNTA DE MITA), 63734 CORRAL DEL RISCO (PUNTA DE MITA), BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE AV PESCADORES Y EJE VIAL CARRETERA HUANACAXTLE, CALLE LANGOSTA UNA ACCION EN CALLE ATUN UNA ACC | -105.5198 | 20.7738
NAY220302103112 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE PUEBLA 30 INTERIOR SN RANCHO COMPOSTELA, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO REYES Y CALLE DEMOCRACIA SOCIAL, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO UNA ACCION EN LA CALLE PUEBLA Y UNA ACCION EN LA CALLE MIGUE | -104.9023 | 21.2465
NAY220302103182 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE TAMAULIPAS 7 COLONIA RARAISO ESCONDIDO COLONIA, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE SINALOA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZARAN DE L | -105.2352 | 21.0578
NAY220302115186 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5179 | 22.2511
NAY220302115300 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESELVA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONIA JACARANDAS SE TIE | -104.8557 | 21.4857
NAY220302116193 | Nayarit | Huajicori | Las Grullas | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 5+220 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 220 RANCHERIA LAS GRULLAS, 63484 LAS GRULLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE LAS SILLAS Y TERRACERIA LAS GRULLAS, TERRACERIA ENTRONQUE RIITO SOBRE E | -105.1754 | 22.6163
NAY220302116359 | Nayarit | Huajicori | Los Parajes | CAMINO TRAMO 0+000 - 12+510 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 510 RANCHERIA LOS PARAJES, 63484 LOS PARAJES, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LAS GRULLAS Y CAMINO ENTRONQUE A LOS PARAJES, CAMINO EL CHAPULIN SOBRE EL CAMINO DE TERRA | -105.1272 | 22.608
NAY220302118134 | Nayarit | Del Nayar | La Mojarra | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - LA MOJARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS SAN ISIDRO | -104.4807 | 22.1097
NAY220302118422 | Nayarit | Del Nayar | La Mojarra | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - LA MOJARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS SAN ISIDRO | -104.4687 | 22.1312
NAY220302120542 | Nayarit | Tepic | El Trapichillo | CAMINO TRAMO TRAPICHILLO - CRUZ DE BARTOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 8.5 KILÓMETROS DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD | -104.9837 | 21.5739
NAY220302120926 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA | -104.8845 | 21.5196
NAY220302122304 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA PALOMAS COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE AMERICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONI | -104.8583 | 21.4704
NAY220302122841 | Nayarit | Ahuacatlán | Uzeta | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO UZETA, 63914 UZETA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ARROYO HONDO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA PLAZA DE UZETA PARTIMOS HACIA LA DERECHA PARA TOMAR LA CALLE BENITO JUAREZ POR ESTA CALLE CAMINA | -104.6066 | 21.1158
NAY220302123948 | Nayarit | La Yesca | La Mesa del Huanacaxtle | RANCHERIA , 00000 LA MESA DEL HUANACAXTLE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES POR LA SALIDA DE GUADALUPE OCOTAN DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DE HUANACAXTLE MUNICIPIO DE LA YESCA | -104.3113 | 21.7485
NAY220302123997 | Nayarit | La Yesca | La Manga Larga | RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES FRENTE DE LA CLÍNICA UNA ACCION ENSEGUIDA DE LA CLÍNICA DOS ACCIONES FRENTE DE LA ESCUELA RURAL CON NOMBRE NICOLÁS BRAVO D | -104.3412 | 21.4099
NAY220302124969 | Nayarit | La Yesca | Mesa de Chapalilla | RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES A LA SALIDA DE LA POBLACIÓN UNA ACCIÓN CERCA DEL VADO DE AGUA UNA ACCIÓN A UN LADO DE LA CANCHA DEPO | -104.3321 | 21.8368
NAY220302125096 | Nayarit | Compostela | Mamey Grande de Arriba | CALLE DE LA IGLESIA EJIDO MAMEY GRANDE DE ARRIBA, 63722 MAMEY GRANDE DE ARRIBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , DISTRIBUCION DE LAS ACCIONESUNA ACCION FRENTE DE LA CANCHAUNA ACCIÓN CONTRA ESQUINA DE LA CANCHAUNA ACCION MEDIA | -105.097 | 21.1174
NAY220302125107 | Nayarit | Tepic | Las Pilas (El Tepeguaje) | EJIDO LAS PILAS EL TEPEGUAJE, 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERÍA EN EL ARROYO DEL MUERTO LOCALIDAD LAS PILAS EL TEPEGUAJE DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD | -104.9287 | 21.6782
NAY220302125303 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN BARRIO ATENAS, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE SONORA, CALLE MIGUEL HIDALGO UNA ACCION POR LA CALLE JUAN ESCUTIAUNA ACCION POR LA CALLE CHIAPAS UNA ACCION POR LA C | -105.1392 | 21.1759
NAY220302125537 | Nayarit | Huajicori | La Campana (El Mimbre) | BRECHA TRAMO 0+000 - 2+679.37 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 679 RANCHERIA LA CAMPANA, 63497 LA CAMPANA (EL MIMBRE), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUITALOTA Y CAMINO EL ARRAYAN, CAMINO LA CUEVA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUA | -105.1898 | 22.8776
NAY220302126342 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | CALLE PETRA CHAVEZ INTERIOR SN PUEBLO CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CESARIA CHAVEZ Y CALLE BASILIO CHAVEZ, CALLE CEDRO UNA ACCION SE LOCALIZA EN LA CALLEPETRA CHAVEZ Y LA | -105.3799 | 20.7614
NAY220302126423 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE RIO COLORADO 30 INTERIOR SN PUEBLO BUCERIIAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISLA CEDROS Y CALLE ISLA MAGDALENA, CALLE AMAPOLA UNA ACCION EN CALLE RIO COLORADO YUNA ACCION EN CALLE RIO SUCHIATE ENL | -105.3245 | 20.7564
NAY220302126449 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE JACARANDAS 21 INTERIOR SN COLONIA LAS ORDEÑAS, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A MIRAVALLES, CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LAS ORDEÑASCAMINO VIEJO A MIRAVALLESCALLE JACARANDASLATER | -104.8999 | 21.2556
NAY220302128473 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y LA OTRA VIVIENDA CON | -105.3458 | 22.5921
NAY220302128583 | Nayarit | Del Nayar | Cebollitas | CAMINO TRAMO SANTA ANITA - CEBOLLITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO CEBOLLITAS, 63540 CEBOLLITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SANTA ANITA HACI | -104.7372 | 22.5531
NAY220302128611 | Nayarit | Huajicori | La Peña Colorada | EJIDO LA PEÑA COLORADA, 63480 LA PEÑA COLORADA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD UNA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A PEÑA COLORADA A MANO IZQUIERDA UNA A ORILLA DEL RIO ADELANTE DE LA PRIMARIA UNO EN | -105.3295 | 22.6214
NAY220302129129 | Nayarit | Santa María del Oro | La Estanzuela | RANCHERIA LA ESTANZUELA, 63853 LA ESTANZUELA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN DONDE SE ENCUENTRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA MUNICIPIO DE SAN | -104.4744 | 21.2776
NAY220302129885 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | CAMINO TRAMO 0+000 - 7+247 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 247 EJIDO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SANTA MARÍA DE PICACHOS A SAN ANDRÉS MILPILLAS | -105.1817 | 22.7478
NAY220302131782 | Nayarit | Tepic | Tepic | PANTEON JARDIN DE LA CRUZ | -104.8769 | 21.5319
NAY220302131782 | Nayarit | Tepic | Tepic | PANTEON HIDALGO AV. INDEPENDENCIA NO. 154 COL. CENTRO | -104.8832 | 21.5005
NAY220302140143 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | ORO 66 | -104.9029 | 21.4505
NAY220202082256 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN | -105.4187 | 22.3774
NAY220302104534 | Nayarit | Ahuacatlán | Uzeta | CALLE ARROYO HONDO PUEBLO UZETA, 63911 UZETA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA DOS CUADRAS A LA DERECHA DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD | -104.6056 | 21.116
NAY220302104535 | Nayarit | Ahuacatlán | Heriberto Jara (La Haciendita) | CALLE JUSTO BARAJAS PUEBLO HERIBERTO JARA LA HACIENDITA, 63905 HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CERRADA SIN NOMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA PRINCI | -104.5158 | 21.0509
NAY220302105339 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE TERAN COLONIA IXTLÁN DEL RÍO CENTRO, 63950 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISO I MADERO Y CALLE JUSTO BARAJAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA CALLE TERAN Y FRACISCO I MADERO SE LOCALIZAN EN LA COLONIA | -104.3688 | 21.0335
NAY220302118373 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ALDAMA CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA LADO ESTE DEL MERCADO MUNICIPAL | -104.9 | 21.2388
NAY180401402876 | Nayarit | Rosamorada | Los Arrayanes | EJIDO LOS ARRAYANES, 63635 LOS ARRAYANES, ROSAMORADA NAYARIT CALLE MEXICO CERCA DEL PARQUE | -105.1144 | 22.0988
NAY220202080888 | Nayarit | La Yesca | Las Jaras | RANCHERIA LAS JARAS, 63595 LAS JARAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI | -104.3277 | 21.6475
NAY220202080905 | Nayarit | Huajicori | El Huizache | PUEBLO EL HUIZACHE, 63489 EL HUIZACHE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO RAMAL ACAPONETA HUAJICORI Y TERRACERIA EL HUIZACHE, SOBRE EL RAMAL ACAPONETA HUAJICORI SALIENDO DE HUAJICORI PASA POR LA LOCALIDAD DE PACHECOS Y LOS LAUREL | -105.3471 | 22.6033
NAY220202085305 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE MOCTEZUMA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CUAUHTÉMOC ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI SIGUE | -105.3168 | 22.6395
NAY220102062754 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE COLIMA COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE SONORA SUROESTE DE LA LOCALIDAD A CUATRO CUADRAS HACIA EL SUR DEL CRUCERO DE ZACUALPAN POR EL BOU | -105.1396 | 21.1789
NAY220202072001 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR SOBRE LA CALLE QUE VA A LA SALIDA HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA A DOSCIENTOS SESENTA, A S | -104.652 | 22.2166
NAY220202075158 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.32 | 22.6373
NAY220202077098 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | CAMINO TRAMO SANTA TERESA - MESA DE COCOROCHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA TERESA SANTA ANITA Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL TR | -104.7699 | 22.501
NAY220202085367 | Nayarit | Huajicori | Tachichilpa | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+780 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 780 PUEBLO TACHICHILPA, 63497 TACHICHILPA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CORRAL DE PIEDRA Y CAMINO TACHICHILPA, DE LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SE TOMA EL CAMINO QUE VA | -105.2654 | 22.7984
NAY220302106608 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE HIGUERAS COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE AMAPA, CALLE TULE COLONIA LAS CABRAS DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDOLATERIAL DERECHO D | -105.2315 | 21.0614
NAY220302108887 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE AMADO NERVO COLONIA COLOSIO, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y BRECHA BORDO SUR, PROLONGACION ANGEL FLORES EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE LAS CALLES ANGEL FLORES Y BORDO DE PROTECCIO | -105.3123 | 21.9394
NAY220302112772 | Nayarit | La Yesca | La Azalea | CALLE MÉXICO RANCHERIA , 00000 LA AZALEA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO | -104.2822 | 21.6772
NAY220302130951 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.456 | 22.395
NAY180301391718 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Emilio Carranza 14, Centro, 63960 Amatlán de Cañas, Nay., México | -104.4046 | 20.8073
NAY180301391718 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | EMILIANO CARRANZA 00000/00000 | -104.4054 | 20.8078
NAY180301391718 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Pilón | EMILIANO CARRANZA 00000/00000 | -104.4054 | 20.8078
NAY180401402902 | Nayarit | Rosamorada | Francisco Villa (El Retiro) | CALLE CONOCIDO EJIDO FRANCISCO VILLA (EL RETIRO), 63633 FRANCISCO VILLA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -105.3308 | 22.2213
NAY180401403554 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE SONORA COLONIA ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS EN ROSAMORADA | -105.2134 | 22.12
NAY220102061915 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE HIGUERAS COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE AMAPA, CALLE HIGUERAL A DOS CUADRAS DE ENTRADA NORTE DE LA LOCALIDAD LATERAL OCCIDENTE HACI | -105.2313 | 21.0613
NAY220202074175 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE MANUEL URIBE COLONIA EL BEIS, 63202 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE CORONA, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE UBICA POR CALLE MANUEL URIBE ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONTES DE OCA Y SIMON SANC | -105.2867 | 21.9396
NAY220202075144 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.32 | 22.6373
NAY220202081035 | Nayarit | Huajicori | Zapotillos | CALLE CAMINO A TEPEHUAJE PUEBLO ZAPOTILLOS, 63485 ZAPOTILLOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CAMINO TEPEHUAJE Y , ENTRANDO AL PUEBLO DE ZAPOTILLOS POR LA PRINCIPAL DA VUELTA A MANO DERECHA SOBRE LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA | -105.3081 | 22.6922
NAY220302104585 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE LICEAGA COLONIA IXTLÁN DEL RÍO CENTRO, 63950 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE NEGRETE, CALLE JUSTO BARAJAS LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y NEGRETE. A 50 METR | -104.3647 | 21.0363
NAY220302118346 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE CALLE PEDRO MORENO INTERIOR 0 BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ CENTRO HISTORICO DE COMPOSTELA A UNA CUADRA AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL D | -104.8998 | 21.2357
NAY200401852297 | Nayarit | Tepic | Caleras De Cofrados | EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , CALERAS DE COFRADOSSE LOCALIZA EN EL MUNICIPIOTEPICDEL ESTADO DENAYARITMÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC104.713611 LATIT | -104.7146 | 21.6226
NAY220202082464 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN | -105.4187 | 22.3778
NAY220302118285 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ALDAMA CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA A UN COSTADO DE IGLESIA Y MERCADO PÚBLICO | -104.8999 | 21.2376
NAY220302118387 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANA, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA A DOS CUADRAS DEL MERCADO MUNICPAL | -104.9016 | 21.2383
NAY17170300952784 | Nayarit | Tepic | 3 de Julio | COLONIA 3 DE JULIO, 63506 DE JULIO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EN LA CAPTURA DE LA GEORREFERENCIA SE DA LA MÁS PRÓXIMA A LA CORRECTA | -104.791 | 21.495
NAY220202072015 | Nayarit | Del Nayar | Coyultita de Jazmines | CAMINO TRAMO JAMIN DEL COQUITO - COYULTITA DE JAZMINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA COYULTITA DE JAZMINES, 63536 COYULTITA DE JAZMINES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO JAMIN DEL COQUITO COYULTITTA D | -104.6768 | 21.9874
NAY220202080699 | Nayarit | Huajicori | Puerta de Potrerillos | PUEBLO POTRERILLOS, 63489 PUERTA DE POTRERILLOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE TERRACERIA CAMINO A POTRERILLOS Y BRECHA CAMINO A GALERIA FILTRANTE, SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A ACAPONETA PASANDO LA LOCALIDAD DE PACHECOS | -105.3712 | 22.6128
NAY220302104536 | Nayarit | Ahuacatlán | Tetitlán | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TETITLÁN, 63910 TETITLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LOPEZ MATEOS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A VALLE VERDE FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE | -104.6169 | 21.1252
NAY220302118315 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE ALDAMA CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA ESQUINA SURESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -104.8998 | 21.236
NAY220302118360 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ALDAMA CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA A UN COSTADO DE MERCADO MUNICIPAL | -104.8999 | 21.2376
NAY220302106615 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE HIGUERAS COLONIA PARAÍSO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE AMAPA, CALLE TULE COLONIA LAS CABRAS DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDOLATERIAL DERECHO DE LA CARRE | -105.2315 | 21.0614
NAY220302115713 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE CAMICHINES COLONIA EL CAMICHIN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE PABLO LEAL Y CALLE PACHUCA, CALLE LA FLOR AL ENTRAR A ACAPONETA DESDE LA CARRETERA 15 SE SIGUE EN LÍNEA RECTA HASTA LLEGAR A LA CALLE ROBERTO | -105.365 | 22.4852
NAY220202080231 | Nayarit | Huajicori | El Toro | CAMINO TRAMO 0+000 - 9+147 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EL TORO, 63497 EL TORO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO TACHICHILPA Y CAMINO EL TORO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE MINERAL D | -105.2576 | 22.7714
NAY220302118304 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 0 BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ALDAMA CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA ESQUINA CON MERCADO MUNICIPAL DE COMPOSTELA | -104.9 | 21.2388
NAY220302118329 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANA, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO HISTÓRICO DE COMPOSTELA A DOS CUADRA ABAJO DEL MERCADO | -104.9016 | 21.2383

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY220102061843 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-004-I | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1391028.67 | 1391028.67
NAY220102065571 | Obra | MT-DGOPM-F4-2022/03 | SICNAY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 913909.94 | 913909.94
NAY220102065577 | Obra | MT-DGOPM-F4-2022/02 | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4668520.99 | 4668520.99
NAY220202068327 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-02-2022 | PIERO MASCORRO OLMOS | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1588540 | 1588540.0
NAY220202069082 | Obra | 2022/M014-FIII-005-PR | ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 645868.83 | 645868.83
NAY220202069237 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-002/2022 | CONSTRUMN S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2326866.79 | 2326866.79
NAY220202069376 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-005/2022 | C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZ | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1140640.3 | 1140640.3
NAY220202070407 | Obra | MAN-OP-F3-019/2022 | PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1475944.51 | 1475944.51
NAY220202072020 | Obra | NAYAR-FIII-URB-007/2022-IR | ANGEL AXEL LLAMAS FLORE | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 9590213.74 | 9590213.74
NAY220202072262 | Obra | FISM-DF-04/2022 | IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 710143.78 | 710143.78
NAY220202072288 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-010/2022 | C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1496622.02 | 1496622.02
NAY220202072305 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-009/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1339332.98 | 1339332.98
NAY220202072314 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-012/2022 | GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 972266.03 | 972266.03
NAY220202072457 | Obra | FISM-DF-12/2022 | CONSTRUCCIONES ONTIMART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 132672.37 | 132672.37
NAY220202075596 | Obra | MAN-OP-F3-009/2022 | LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 588622.6 | 588622.6
NAY220202075606 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-001A/2022 | C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1925743.49 | 1925743.49
NAY220202076013 | Obra | MAN-OP-F3-021/2022 | PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 191324.73 | 191324.73
NAY220202076736 | Obra | MAN-OP-F3-003/2022 | LIDIA PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1323439.14 | 1323439.14
NAY220202078141 | Obra | MJ-FIII-001/2022 | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2914395.05 | 2914395.05
NAY220202078207 | Obra | MJ-FIII-006/2022 | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2235575.99 | 2235575.99
NAY220202078502 | Obra | 2022/M014-FIII-013-PR | JORGE ARATH VALENZUELA JAIME | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 910000 | 910000.0
NAY220202078932 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/09 | GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4894911.04 | 4894911.04
NAY220202083945 | Obra | 2022/M014-FIII-010-PR | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 827873.46 | 827873.46
NAY220202084149 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-018B/2022-IR | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1154931.25 | 1154931.25
NAY220202084845 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-021A/2022-IR | JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6492094.01 | 6492094.01
NAY220202084862 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-022B/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6558189.57 | 6558189.57
NAY220202088037 | Obra | 918020999-011-22 | FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2790738.42 | 2790738.42
NAY220202088038 | Obra | 918020999-012-22 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 11935997.12 | 1.193599712E7
NAY220202088191 | Obra | 918020999-004-22 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1793638.82 | 1793638.82
NAY220202088196 | Obra | 918020999-001-22 | LIDIA PLATA MARTÍNEZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 4057571.51 | 4057574.51
NAY220202088213 | Obra | 918020999-020-22 | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 8208232.78 | 8208232.78
NAY220302106901 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-007/2022 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2087236.82 | 2087236.82
NAY220302114108 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2022-AD/A | CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA | SIAPA TEPIC | 264561.26 | 264561.26
NAY220302116638 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022 | LIDIA PLATA MARTINEZ | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 3090981.07 | 3090981.07
NAY220302119883 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-024/2022-IR | SERGIO BENJAMÍN MARTÍNEZ CRESPO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 470828.11 | 470828.11
NAY220302124317 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-009/2022-IR | IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1960275.28 | 1960275.28
NAY220302125042 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-014/2022-IR | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2666429.8 | 2666429.8
NAY220302127011 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-019-I | MARIO LUIGI FRIAS CASTRO | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 2201108.12 | 2201108.12
NAY220302127556 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-017/2022-IR | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1001056.31 | 1001056.31
NAY220302129737 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-020/2022-IR | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3286677.3 | 3286677.3
NAY220302135616 | Adquisiciones | LPE-DADQ-09-2022 | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1397897.44 | 1397897.44
NAY220302139329 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-019 | ING. MANUEL CORREA CERVANTES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 945438 | 945438.0
NAY220302139416 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-027 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL NAYAR SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1139377 | 1139377.0
NAY220302139818 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-010 | ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2048556 | 2048556.0
NAY220302139855 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-025 | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1152060 | 1152060.0
NAY220302140023 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-022 | LUIS CARLOS JOHANSON LÓPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1414835 | 1414835.0
NAY220302140663 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-015 | ING. LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1248039 | 1248039.0
NAY220302140752 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-043 | ADRIAN LUNA CASTILLO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4997537 | 4997537.0
NAY220102061885 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-005a-I | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 739201.79 | 739201.79
NAY220102062350 | Obra | FISM-ELE-OP-2022-008-AD | RAFAEL ENRIQUE QUIROZ PÁEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1190075.13 | 1190075.13
NAY220102062772 | Obra | FISM-URB-OP-2022-009-I | JULIO CESAR LLAMAS TAPIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 2074369.2 | 2074369.2
NAY220202068604 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-003/2022 | ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 3846629.04 | 3846629.04
NAY220202069181 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-002/2022 | RUBEN RUBIO ALMARAZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 1123894.27 | 1123894.27
NAY220202069182 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-005/2022 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2798065.39 | 2798065.39
NAY220202069218 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/05 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1985160.51 | 1985160.51
NAY220202071004 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-003/2022-IR | LUIS RAMON LOPEZ REAL | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 394935.58 | 394935.58
NAY220202071339 | Obra | MAN-OP-F3-008/2022 | LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 854007.42 | 854007.42
NAY220202072336 | Obra | FISM-DF-13/2022 | CONSTRUCCIONES ONTIMART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 148814.65 | 148814.65
NAY220202074077 | Administración directa | 120092 |  | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 404916.52 | 404916.52
NAY220202078776 | Obra | 2022/M014-FIII-023-PR | RAYMUNDO ULLOA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 500592.43 | 500592.43
NAY220202080400 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-006/2022-IR | JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 837620.87 | 837620.87
NAY220202081743 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-002/2022 | JOSE NOE LOPEZ CHACON | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 1217863.55 | 1217863.55
NAY220202083233 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011B/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2835666.21 | 2835666.21
NAY220202083785 | Obra | 2022/M014-FIII-001-PR | SIEM BR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 1739164.5 | 1739164.5
NAY220202084202 | Obra | NAYAR-FIII-DRE-012/2022-IR | EDGAR OMAR PARDO AGUILAR | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 9609065.1 | 9609065.1
NAY220202084829 | Obra | NAYAR-FIII-URB-019B/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 821868.95 | 821868.95
NAY220202084858 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-021B/2022-IR | JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3792691.47 | 3792691.47
NAY220202088025 | Obra | 918020999-006-22 | AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1690658.67 | 1690658.67
NAY220202088174 | Obra | 918020999-017-22 AD | EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 388099.77 | 388099.77
NAY220302105084 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-003/2022-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 995325.59 | 995325.59
NAY220302105095 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-002/2022-IR | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 309126.71 | 309126.71
NAY220302105109 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-001/2022-IR | AMELIA SOSA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 274721.12 | 274721.12
NAY220302113864 | Obra | FISM-URB-OP-2022-017-I | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1459394.59 | 1459394.59
NAY220302114506 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR/B | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 3154484.63 | 3154484.63
NAY220302114942 | Obra | MACN-FIII-001/2022 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 994884.26 | 994884.26
NAY220302115166 | Obra | NAYAR-FIII-IND-027A/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1733592.35 | 1733592.35
NAY220302115646 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-018/2022-IR | JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1859072.33 | 1859072.33
NAY220302116383 | Obra | MAN-OP-F3-015/2022 | ISMAEL ESPINOSA GONZALEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1320579 | 1320579.0
NAY220302118390 | Obra | FISM-URB-OP-2022-017-I | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1459394.59 | 1459394.59
NAY220302122991 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-008/2022-IR | JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3135859.71 | 3135859.71
NAY220302128990 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-015/2022-IR | RUBÉN PÉREZ MORA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3708304.38 | 3708304.38
NAY220302139143 | Obra | NAY-CEA-RE-07-22-IR | Ing. Horacio Lopez Cervantes | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3052643.01 | 3052643.01
NAY220302139175 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-023 | ING. CRISTIAN IVÁN LÓPEZ GONZÁLEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 716981 | 716981.0
NAY220302139463 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-017 | ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1088678 | 1088678.0
NAY220302139892 | Obra | IN IFE-R33-FV-2022-IR-020 | J. OSCAR RIOS CORONADO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1204193 | 1204193.0
NAY220302139936 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-018 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 981336 | 981336.0
NAY220302140748 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-040 | MARIO GOMEZ OLVERA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1110464.06 | 1110464.06
NAY220102061828 | Obra | DGIDS-TUXPAN-F3-001/2022-IR | ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ DE CASTRO | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 1109277.47 | 1109277.47
NAY220202069042 | Obra | NAYAR-FIII-URB-001/2022-IR | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5328355.4 | 5328355.4
NAY220202069080 | Obra | NAYAR-FIII-URB-002/2022-IR | GILBERTO PARTIDA LOPEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 8750572.47 | 8750572.47
NAY220202071192 | Obra | MAN-OP-F3-005/2022 | LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 587338.45 | 587338.45
NAY220202072818 | Obra | FISM-DF-11/2022 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 123366.4 | 123366.4
NAY220202080122 | Obra | MAN-OP-F3-007/2022 | RUBEN PEREZ MORA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 535661.83 | 535661.83
NAY220202081501 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-018/2022 | SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2331561.01 | 2331561.01
NAY220202082071 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-006/2022 | RAFAEL GARCIA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 5447045.55 | 5447045.55
NAY220202083198 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-012/2022-IR | SERGIO BENJAMÍN MARTÍNEZ CRESPO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 898819.54 | 898819.54
NAY220202083207 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5978505 | 5978505.0
NAY220202084812 | Obra | NAYAR-FIII-URB-019A/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6481027.35 | 6481027.35
NAY220202084836 | Obra | NAYAR-FIII-URB-019C/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1591988.64 | 1591988.64
NAY220202085388 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2022-IR | GARY WILSON RUBIO GÓMEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2471131.01 | 2471131.01
NAY220202086383 | Obra | DGIUV-AD-IP-2021-054-CA | RG ESTRUCTURAS DE ACERO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9059894 | 9059894.0
NAY220202088026 | Obra | MT-DGOPM-F4-2022/04 | REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 19923773.8 | 1.99237738E7
NAY220202088034 | Obra | 918020999-013-22 | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2224575.12 | 2224575.12
NAY220202088219 | Obra | 918020999-021-22-A | EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 692091.88 | 692091.88
NAY220202099822 | Obra | XAL-OP-F4/001/2022 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 577764.31 | 577764.31
NAY220302104862 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-007/2022-IR | ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 2740682.96 | 2740682.96
NAY220302108333 | Obra | MACN-FIII-002/2022 | HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 2796744.71 | 2796744.71
NAY220302110224 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-2022-IR/B | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | SIAPA TEPIC | 505601.79 | 505601.79
NAY220302113444 | Obra | CONT-FISM-YESCA-ALC-021/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1163900.99 | 1163900.99
NAY220302114589 | Obra | F3-SIAPA-TEP-005-2022-IR | JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ | SIAPA TEPIC | 1204294.33 | 1204294.33
NAY220302115459 | Obra | F3-SIAPA-TEP-007-2022-AD/A | VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 104488.35 | 104488.35
NAY220302117073 | Obra | F3-SIAPA-TEP-008-2022-AD/B | VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 158070.79 | 158070.79
NAY220302117554 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2022-IR | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 635348.56 | 635348.56
NAY220302126404 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-023/2022-IR | JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1941072.16 | 1941072.16
NAY220302126507 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-023/2022-IR | JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1941072.16 | 1941072.16
NAY220302135697 | Obra | MT-DGOPM-F4-2022/11 | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4554005.43 | 4554005.43
NAY220302139133 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-016 | ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1113595 | 1113595.0
NAY220302139369 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-028 | LUIS CARLOS JOHANSON LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 410404 | 410404.0
NAY220302139445 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-012 | "DALICONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V. JOSE ISMAEL GUARDADO LIMA" | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1478874 | 1478874.0
NAY220302139874 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-030-1 | EMPRESA CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 643598 | 643598.0
NAY220302140734 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-037 | MARIA INES GONZALEZ ROBLES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 568268 | 568268.0
NAY220102062854 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-003/2022 | GRUPO COREJ S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2231635.99 | 2231635.99
NAY220202068270 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-02-2022 | PIERO MASCORRO OLMOS | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1588540 | 1588540.0
NAY220202068594 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-015-001/2022 | OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 5868357.69 | 5868357.69
NAY220202069382 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-006/2022 | C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 857530.45 | 857530.45
NAY220202070465 | Obra | MAN-OP-F3-018/2022 | PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1877546.05 | 1877546.05
NAY220202072007 | Obra | NAYAR-FIII-URB-014A/2022-IR | EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3458164.25 | 3458164.25
NAY220202072631 | Obra | FISM-DF-09/2022 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 877330.6 | 877330.6
NAY220202072819 | Obra | FISM-DF-10/2022 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 404581.58 | 404581.58
NAY220202074152 | Obra | DGIDS-TUXPAN-F3-003/2022-IR | JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 2079392.68 | 2599240.85
NAY220202078201 | Obra | MJ-FIII-002/2022 | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 233807.62 | 233807.62
NAY220202078208 | Obra | MJ-FIII-007/2022 | VILLAGO URBANIZACIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2888274.85 | 2888274.85
NAY220202078563 | Obra | 2022/M014-FIII-015-CP | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 592003.15 | 592003.15
NAY220202079240 | Obra | 2022/M014-FIII-007-PR | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 782157.35 | 782157.35
NAY220202080876 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-015/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 423306.31 | 423306.31
NAY220202081561 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-018/2022 | SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2331561.01 | 2331561.01
NAY220202083164 | Obra | CONT-FISM-YESCA-APO-022/2022 | GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1106318.39 | 1106318.39
NAY220202084158 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-017C/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1016586.5 | 1016586.5
NAY220202084239 | Obra | MAN-OP-F3-012/2022 | RUBEN PEREZ MORA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 5624537.59 | 5624537.59
NAY220202084852 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-022A/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1931795.43 | 1931795.43
NAY220202087897 | Obra | 918020999-007-22-IR | RUBEN PEREZ MORA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1116211.79 | 1116211.79
NAY220302106015 | Obra | MAN-OP-F3-004/2022 | LIDIA PLATA MARTINEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1850877.45 | 1850877.45
NAY220302110190 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-2022-IR/A | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | SIAPA TEPIC | 555331.2 | 555331.2
NAY220302113823 | Obra | FISM-URB-OP-2022-012-I | JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1565890.24 | 1565890.24
NAY220302113847 | Obra | FISM-URB-OP-2022-015-AD | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 806371.24 | 806371.24
NAY220302113857 | Obra | FISM-URB-OP-2022-016-AD | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 948468.29 | 948468.29
NAY220302114388 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/B | VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 939101.12 | 939101.12
NAY220302114431 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR/A | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 773427.6 | 773427.6
NAY220302115496 | Obra | F3-SIAPA-TEP-007-2022-AD/B | VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 167278.12 | 167278.12
NAY220302117679 | Obra | F3-SIAPA-TEP-010-2022-IR | PIERO MASCORRO OLMOS | SIAPA TEPIC | 7356075.71 | 7356075.71
NAY220302118054 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-010/2022-IR | MAXIMO ROBLES COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 535265.32 | 535265.32
NAY220302118385 | Obra | FISM-URB-OP-2022-015-AD | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 806371.24 | 806371.24
NAY220302118391 | Obra | NAYAR-FIII-URB-023C/2022-IR | CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3025825.32 | 3025825.32
NAY220302120054 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-014/2022-IR | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2666429.8 | 2666429.8
NAY220302129218 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-022/2022-IR | JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1889568.67 | 1889568.67
NAY220302135640 | Adquisiciones | LPE-DADQ-09-2022 | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1397897.44 | 1397897.44
NAY220302139834 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-041 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2313813 | 2313813.0
NAY220102061812 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-003-AD | CRISTIAN RUBÉN GONZÁLEZ ROMÁN | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1144000.34 | 1144000.34
NAY220102062181 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-005b-I | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 627104.85 | 627104.85
NAY220102062197 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-005c-I | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 287157.62 | 287157.62
NAY220102065589 | Adquisiciones | AA-818017996-E2-2022 | LORENA ALVAREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 45612.14 | 45612.14
NAY220102065589 | Adquisiciones | AA-818017996-E1-2022 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 31999.13 | 31999.13
NAY220202069394 | Obra | MAN-OP-F3-001/2022 | VILLAGO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1188674.33 | 1188674.33
NAY220202069395 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-007/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1821889.85 | 1821889.85
NAY220202070683 | Obra | MAN-OP-F3-002/2022 | PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2072536.28 | 2072536.28
NAY220202072215 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-011/2022 | C. ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1068584.11 | 1068584.11
NAY220202072578 | Obra | FISM-DF-08/2022 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 1213648.23 | 1213648.23
NAY220202076490 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/07 | CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1218977.61 | 1218977.61
NAY220202076659 | Obra | MAN-OP-F3-011/2022 | PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2558321.34 | 2558321.34
NAY220202078213 | Obra | MJ-FIII-003/2022 | MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 738439.67 | 738439.67
NAY220202083200 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5978505 | 5978505.0
NAY220202083517 | Obra | CONT-FISM-YESCA-ALC-020/2022 | GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 300296.97 | 300296.97
NAY220202084404 | Obra | 2022/M014-FIII-029-PR | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 961696.55 | 961696.55
NAY220202086554 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-023 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3974878.24 | 3974878.24
NAY220202086855 | Obra | 918020999-014-22 IR | EDGAR PALAFOX PALACIOS | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1269679.22 | 1269679.22
NAY220202088209 | Obra | 918020999-015-22 | SIEM BR S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2325740.9 | 2325740.9
NAY220202088260 | Obra | NAY-CEA-RE-05-22-IR | Ing. Hugo Edmundo Real Torres | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 6005023.92 | 6005023.92
NAY220302107909 | Obra | MACN-FIII-002/2022 | HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 2796744.71 | 2796744.71
NAY220302108250 | Obra | MACN-FIII-002/2022 | HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 2796744.71 | 2796744.71
NAY220302109392 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-006/2022-IR | IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1026701.85 | 1210087.25
NAY220302109580 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-005/2022-IR | IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1780899.59 | 1967378.27
NAY220302113806 | Obra | FISM-URB-OP-2022-011-AD | CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 694183.75 | 694183.75
NAY220302116101 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-008/2022-IR | JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3135859.71 | 3135859.71
NAY220302117042 | Obra | F3-SIAPA-TEP-008-2022-AD/A | VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 36022.33 | 36022.33
NAY220302117644 | Obra | F3-SIAPA-TEP-009-2022-IR | CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA | SIAPA TEPIC | 4038384.4 | 4038384.4
NAY220302118997 | Administración directa | 120094 |  | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 201038.34 | 201038.34
NAY220302119299 | Administración directa | 120095 |  | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 551844.4 | 551844.4
NAY220302126580 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-023/2022-IR | JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1941072.16 | 1941072.16
NAY220302129616 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-020/2022-IR | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3286677.3 | 3286677.3
NAY220302139029 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-002 | LICENCIADA MAURA JANETH ESPINOSA CURIEL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4759566 | 4759566.0
NAY220302140652 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-008 | GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2775934 | 2775934.0
NAY220302140702 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-LP-001 | ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 11658228 | 1.1658228E7
NAY220102062334 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-007-I | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1321916.4 | 1321916.4
NAY220102064161 | Obra | 918020999-011-21 | DEINCOKWI S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 8583555.98 | 8583555.98
NAY220202072017 | Obra | NAYAR-FIII-URB-006/2022-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5075100.57 | 5075100.57
NAY220202072150 | Obra | FISM-DF-03/2022 | GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 386194.32 | 386194.32
NAY220202072238 | Obra | FISM-DF-01/2022 | GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 726193.43 | 726193.43
NAY220202072240 | Obra | FISM-DF-02/2022 | IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 692566.66 | 692566.66
NAY220202075338 | Obra | MAN-OP-F3-006/2022 | PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1534287.34 | 1534287.34
NAY220202075653 | Obra | MAN-OP-F3-010/2022 | LUIS GILBERTO CÁRDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 4371730.21 | 4371730.21
NAY220202076471 | Obra | MAN-OP-F3-020/2022 | PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1843158.46 | 1843158.46
NAY220202077151 | Obra | MAN-OP-F3-013/2022 | MIRNA YADIRA GONZALEZ COBIAN | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1239258.67 | 1239258.67
NAY220202081059 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-017/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 930429.61 | 930429.61
NAY220202081590 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5978505 | 5978505.0
NAY220202082196 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-001/2022 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 5824463.99 | 5824463.99
NAY220202083244 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-007/2022 | JUAN CARLOS REAL CERVANTES | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 1550080.58 | 1550080.58
NAY220202084003 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-017A/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2257228.44 | 2257228.44
NAY220202084028 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-017B/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1016586.5 | 1016586.5
NAY220202084799 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-020/2022-IR | GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2230619.12 | 2230619.12
NAY220202085246 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2022-IR | GARY WILSON RUBIO GÓMEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2471131.01 | 2471131.01
NAY220202087930 | Obra | 918020999-002-22 | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1543965.63 | 1543965.63
NAY220202087948 | Obra | 918020999-005-22 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE LA PAZ S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1835701.33 | 1835701.33
NAY220202088188 | Obra | 918020999-016-22 AD | CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 564775.89 | 564775.89
NAY220202088291 | Obra | NAY-CEA-RE-SERV-01-22 | Grupo AB Constructor S.A. de C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 260503.23 | 260503.23
NAY220202099853 | Obra | XAL-OP-F4/002/2022 | IMPERQUIMIA DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 261149.71 | 261149.71
NAY220302115485 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-016/2022-IR | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1085566.37 | 1085566.37
NAY220302115529 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-018/2022-IR | JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1859072.33 | 1859072.33
NAY220302116149 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022 | LIDIA PLATA MARTINEZ | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 3090981.07 | 3090981.07
NAY220302116747 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022 | LIDIA PLATA MARTINEZ | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 3090981.07 | 3090981.07
NAY220302118852 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-019/2022-IR | JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1717788.46 | 1717788.46
NAY220302119237 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-024/2022-IR | SERGIO BENJAMÍN MARTÍNEZ CRESPO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 470828.11 | 470828.11
NAY220302119557 | Obra | MAN-OP-F3-016/2022 | EDUARDO BASULTO ZAMORA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 2309684.6 | 2309684.6
NAY220302124298 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-010/2022-IR | IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 539038.54 | 539038.54
NAY220302124336 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-011/2022-IR | IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 483414.94 | 483414.94
NAY220302129809 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-021/2022-IR | GARY WILSON RUBIO GÓMEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1874901.84 | 1874901.84
NAY220302131846 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-020 | JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2006147.35 | 2006147.35
NAY220302137247 | Servicios | AA-818017996-E3BIS-2022 | MARGARITA GARCIA RIVERA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 77000 | 77000.0
NAY220302137247 | Servicios | AA-818017996-E3-2022 | AMERICA LIZBET SANCHEZ ANDRADE | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 77000 | 77000.0
NAY220302139082 | Obra | 918020999-021-22-B | EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2557397.51 | 2557397.51
NAY220302139945 | Servicios | INAPS-07-2022 | SERVICIOS PROFESIONALES GISNET SA DE CV | SECREATARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 24999999.1 | 2.49999991E7
NAY220302140058 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-011 | INGENIERO RUBEN PEREZ MORA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1551578 | 1551578.0
NAY220302140716 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-035 | ARQ. LUIS ANTONIO MANZO VILLANUEVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1030931 | 1030931.0
NAY220202069132 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-002/2022-IR | LUIS RAMON LOPEZ REAL | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1407726.61 | 1407726.61
NAY220202069312 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-001B/2022 | C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1128093.63 | 1128093.63
NAY220202069347 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-008/2022 | GRUPO COREJ S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 749656.83 | 749656.83
NAY220202072011 | Obra | NAYAR-FIII-URB-014B/2022-IR | EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7519950.35 | 7519950.35
NAY220202072163 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-DREN-004/2022-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 744955.85 | 719664.36
NAY220202072481 | Obra | FISM-DF-06/2022 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 821521.01 | 821521.01
NAY220202072504 | Obra | FISM-DF-07/2022 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 96114.82 | 96114.82
NAY220202076426 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/06 | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2200744.27 | 2200744.27
NAY220202078205 | Obra | MJ-FIII-004/2022 | MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2645846.88 | 2645846.88
NAY220202078209 | Obra | MJ-FIII-005/2022 | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 451174.75 | 451174.75
NAY220202078411 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-006/2022 | RAFAEL GARCIA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 5447045.55 | 5447045.55
NAY220202081526 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-018/2022 | SHARPIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2331561.01 | 2331561.01
NAY220202082695 | Obra | NAYAR-FIII-DRE-013/2022-IR | JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 8237638.87 | 8237638.87
NAY220202083203 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-006/2022 | JUAN CARLOS REAL CERVANTES | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 2007727.23 | 2007727.23
NAY220202083222 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5978505 | 5978505.0
NAY220202083273 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-011/2022-IR | IVE INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3819607.7 | 3819607.7
NAY220202084041 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-018A/2022-IR | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2240297.5 | 2240297.5
NAY220202087923 | Obra | 918020999-019-22 AD | JORGE ELIAS OSORNIO ESTRADA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 514998.5 | 514998.5
NAY220202088201 | Obra | 918020999-018-22 AD | HUGO EDMUNDO REAL TORRES | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 470488.91 | 470488.91
NAY220202088206 | Obra | 918020999-009-22 | RUBEN RUBIO ALMARAZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1982046.85 | 1982046.85
NAY220202099887 | Obra | XAL-OP-F4/005/2022 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 2076144.27 | 2076144.27
NAY220202099912 | Obra | XAL-OP-F4/004/2022 | LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 3573567.14 | 3573567.14
NAY220302108064 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/08 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1454480.18 | 1454480.18
NAY220302113836 | Obra | FISM-URB-OP-2022-013-AD | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1215933.39 | 1215933.39
NAY220302113840 | Obra | FISM-URB-OP-2022-014-I | CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1846413.06 | 1846413.06
NAY220302114142 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2022-AD/B | CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA | SIAPA TEPIC | 546595.07 | 546595.07
NAY220302114196 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/A | VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 418948.84 | 418948.84
NAY220302114557 | Obra | F3-SIAPA-TEP-006-2022-AD | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 876042.24 | 876042.24
NAY220302115204 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/12 | LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2783196.69 | 2783196.69
NAY220302116642 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-007/2022-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 3883940.57 | 3883940.57
NAY220302117615 | Obra | MAN-FIII-008/2022 | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 1446921.01 | 1446921.01
NAY220302119159 | Obra | MAN-OP-F3-017/2022 | JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 1265376.24 | 1265376.24
NAY220302120819 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-016/2022-IR | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1085566.37 | 1085566.37
NAY220302122779 | Administración directa | 120096 |  | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 583755.79 | 583755.79
NAY220302139154 | Obra | NAY-CEA-RE-15-22 | SEG TERRACERIAS S. DE R.L. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1505000 | 1505000.0
NAY220302140675 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-031-1 | SERGIO VILLANUEVA MACIAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 578786 | 578786.0
NAY220302140727 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-026 | SAYANI LIZZEHT CASTELLON RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 985487 | 985487.0
NAY220302140732 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-029 | INGENIERO JOSE RAÚL ANGELES ORTEGÓN | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1561546 | 1561546.0
NAY220302140742 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-039 | C. FIDEL ROSALES ESTRADA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5335403 | 5335403.0
NAY220202069337 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-004/2022 | GRUPO COREJ S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 3071548.93 | 3071548.93
NAY220202072025 | Obra | NAYAR-FIII-URB-008/2022-IR | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5450510.63 | 5450510.63
NAY220202072233 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-013/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2830056.88 | 2830056.88
NAY220202072306 | Obra | FISM-DF-05/2022 | GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 315720.37 | 315720.37
NAY220202074436 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-008/2022-IR | ING. CESAR HERALDO GONZALEZ RUIZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 860399.56 | 860399.56
NAY220202076692 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-001/2022 | VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 1472470.12 | 1472470.12
NAY220202082652 | Obra | 2022/M014-FIII-030-PR | ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 491838.81 | 491838.81
NAY220202082715 | Obra | NAYAR-FIII-URB-015A/2022-IR | GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3066970.97 | 3066970.97
NAY220202084865 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-022C/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2088786.03 | 2088786.03
NAY220202086387 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-023 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3974878.24 | 3974878.24
NAY220202087911 | Obra | 918020999-010-22 | MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2190326.24 | 2190326.24
NAY220202088022 | Obra | 918020999-003-22 | MIGIO S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3244767.08 | 3244767.08
NAY220202088182 | Obra | 918020999-008-22 | FEC URBANIZACIONES MADERO S.A DE C.V | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2879396.87 | 2879396.87
NAY220302115186 | Obra | NAYAR-FIII-IND-027B/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6489417.59 | 6489417.59
NAY220302115300 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/10 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1421096.27 | 1421096.27
NAY220302116193 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2022-IR | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 635348.56 | 635348.56
NAY220302116359 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2022-IR | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 635348.56 | 635348.56
NAY220302118134 | Obra | NAYAR-FIII-URB-023A/2022-IR | CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3381680.87 | 3381680.87
NAY220302118422 | Obra | NAYAR-FIII-URB-023B/2022-IR | CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3568374.74 | 3568374.74
NAY220302122841 | Obra | MAN-FIII-003/2022 | REMTOL S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 455643.73 | 455530.34
NAY220302125537 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-013/2022-IR | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 5046591.88 | 5046591.88
NAY220202082256 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-DREN-003/2022 | ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 1479498.07 | 1479498.07
NAY220302104534 | Obra | MAN-FIII-002/2022 | CORPORATIVO ANTURIO 21 S.A .DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 1484678.07 | 1532708.46
NAY220302104535 | Obra | MAN-FIII-003/2022 | REMTOL S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 455643.73 | 455530.34
NAY220302105339 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-003/2022-IR | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 2197465.66 | 2197465.66
NAY220302118373 | Obra | FISM-URB-OP-2022-014-I | CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1846413.06 | 1846413.06
NAY180401402876 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-15-2018 | ING. JOSE MANUEL ROQUE GARCIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1364650.13 | 1364650.13
NAY220202080888 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-016/2022 | C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 354866.67 | 354866.67
NAY220202080905 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2022-IR | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1345653.01 | 1459294.5
NAY220202085305 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-007/2022-IR | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1087156.69 | 1087156.69
NAY220102062754 | Obra | FISM-URB-OP-2022-009-I | JULIO CESAR LLAMAS TAPIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 2074369.2 | 2074369.2
NAY220202072001 | Obra | NAYAR-FIII-URB-004/2022-IR | ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3199507.75 | 3199507.75
NAY220202075158 | Servicios | HUAJICORI-NAY-FIII-05-IND-002/2022-AD | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 351210.15 | 351210.15
NAY220202077098 | Obra | NAYAR-FIII-URB-003/2022-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2695393.63 | 2695393.63
NAY220202085367 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-003/2022-IR | RAFAEL MORALES ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 351432.31 | 351432.31
NAY220302106608 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-010-AD | MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1086715.71 | 1086715.71
NAY220302108887 | Obra | DGIDS-TUXPAN-F3-005/2022-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 627719.95 | 627719.95
NAY220302112772 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-019/2022 | C. BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 460508.25 | 460508.25
NAY220302130951 | Administración directa | 121476 |  | MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT | 351663.3 | 351663.3
NAY180301391718 | Administración directa | 48250 |  | MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS | 2614664.59 | 3776784.66
NAY180401402902 | Obra | IPROVI-OBRA-CONAVI-RE-20-2018 | CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1073078.78 | 1073078.78
NAY180401403554 | Obra | IPROVI-OBRA-CONAVI-RE-20-2018 | CONSTRUCTORA SAN BLAS, S.. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1073078.78 | 1073078.78
NAY220102061915 | Obra | FISM-URB-OP-2022-006-I | MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 2196842.34 | 2196842.34
NAY220202074175 | Obra | DGIDS-TUXPAN-F3-004/2022-IR | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 3199467.8 | 3199467.8
NAY220202075144 | Servicios | HUAJICORI-NAY-FIII-05-IND-001/2022-AD | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 450516.38 | 450516.38
NAY220202081035 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2022-IR | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1345653.01 | 1459294.5
NAY220302104585 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-001/2022-AD | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 1181354.21 | 1181354.21
NAY220302118346 | Obra | FISM-URB-OP-2022-017-I | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1459394.59 | 1459394.59
NAY200401852297 | Obra | MT-DGOPM-F3-2020/29-C | CONSTRUCTORA IIXA CO. S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT A | 68678.57 | 168678.57
NAY220202082464 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-APO-002/2022 | ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 509343.76 | 593946.76
NAY220302118285 | Obra | FISM-URB-OP-2022-011-AD | CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 694183.75 | 694183.75
NAY220302118387 | Obra | FISM-URB-OP-2022-016-AD | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 948468.29 | 948468.29
NAY17170300952784 | Obra | IPROVI-OBRA-2017-006 | YURY LARIOS NILA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 449313.86 | 449313.86
NAY220202072015 | Obra | NAYAR-FIII-URB-005/2022-IR | FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 11585598.37 | 1.230662364E7
NAY220202080699 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-004/2022-IR | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1345653.01 | 1459294.5
NAY220302104536 | Obra | MAN-FIII-004/2022 | A & A INGENIERA Y OBRA CIVIL S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 753383.33 | 753383.33
NAY220302118315 | Obra | FISM-URB-OP-2022-015-AD | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 806371.24 | 806371.24
NAY220302118360 | Obra | FISM-URB-OP-2022-011-AD | CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 694183.75 | 694183.75
NAY220302106615 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-010-AD | MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1086715.71 | 1086715.71
NAY220302115713 | Obra | MAN-OP-F3-014/2022 | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 102249.27 | 102249.27
NAY220202080231 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-003/2022-IR | RAFAEL MORALES ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 351432.31 | 351432.31
NAY220302118304 | Obra | FISM-URB-OP-2022-014-I | CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1846413.06 | 1846413.06
NAY220302118329 | Obra | FISM-URB-OP-2022-016-AD | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 948468.29 | 948468.29

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY220102061843 | 2022 | 3 | Metros lineales | 236 | 236 | 201 | 85.1695
NAY220102065571 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 684.55 | 684.55 | 684.55 | 100
NAY220102065577 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 668.05 | 668.05 | 668.05 | 100
NAY220202068327 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220202069082 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 716 | 716 | 358 | 50
NAY220202069237 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
NAY220202069376 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220202070407 | 2022 | 3 | Metros lineales | 963.19 | 963.19 | 288.96 | 30.0003
NAY220202072020 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 125536 | 125536 | 100429 | 80.0002
NAY220202072262 | 2022 | 3 | Metros lineales | 637 | 637 | 0 | 0
NAY220202072288 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 12 | 12 | 12 | 100
NAY220202072305 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
NAY220202072314 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220202072457 | 2022 | 3 | Metros lineales | 163 | 163 | 0 | 0
NAY220202075596 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY220202075606 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
NAY220202076013 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | 30
NAY220202076736 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
NAY220202077975 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 823.74 | 823.74 | 0 | 0
NAY220202078019 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 138.6 | 138.6 | 0 | 0
NAY220202078141 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3539 | 3539 | 3468.22 | 98
NAY220202078207 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3101 | 3101 | 1550.5 | 50
NAY220202078502 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5750 | 5750 | 2875 | 50
NAY220202078932 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 321 | 321 | 64.2 | 20
NAY220202082982 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202083945 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
NAY220202084149 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 1.95 | 48.75
NAY220202084845 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2835 | 2835 | 1701 | 60
NAY220202084862 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 4127 | 4127 | 1651 | 40.0048
NAY220202088037 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY220202088038 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.78 | 78
NAY220202088191 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.67 | 67
NAY220202088196 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.97 | 97
NAY220202088213 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202098530 | 2022 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302101721 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302101745 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
NAY220302102070 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102103 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
NAY220302102105 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302102109 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302102116 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
NAY220302102301 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102341 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102414 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220302102434 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102532 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102566 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302103109 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302106901 | 2022 | 3 | Metros lineales | 439 | 439 | 200 | 45.5581
NAY220302114108 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 93.5 | 85
NAY220302115198 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302116638 | 2022 | 3 | Toma(s) | 38 | 38 | 31 | 81.5789
NAY220302118808 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 618 | 618 | 0 | 0
NAY220302119883 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 31.8 | 31.8 | 0 | 0
NAY220302120364 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220302120461 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220302121096 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0
NAY220302121219 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1907.38 | 1907.38 | 0 | 0
NAY220302121246 | 2022 | 3 | Metros lineales | 59.7 | 59.7 | 0 | 0
NAY220302121293 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302121294 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 33 | 33 | 0 | 0
NAY220302122186 | 2022 | 3 | Metros lineales | 243.48 | 243.48 | 0 | 0
NAY220302122431 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302122478 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302124317 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302124455 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
NAY220302124648 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302125042 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1628.7 | 1628.7 | 0 | 0
NAY220302125320 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220302126323 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302126340 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302126453 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302126498 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302127011 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1498 | 1498 | 1100 | 73.4312
NAY220302127556 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 443.13 | 443.13 | 0 | 0
NAY220302128541 | 2022 | 3 | Metros lineales | 144 | 144 | 0 | 0
NAY220302128562 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302128570 | 2022 | 3 | Metros lineales | 238 | 238 | 0 | 0
NAY220302128601 | 2022 | 3 | Metros lineales | 598 | 598 | 0 | 0
NAY220302128865 | 2022 | 3 | Metros lineales | 630 | 630 | 0 | 0
NAY220302128894 | 2022 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
NAY220302129737 | 2022 | 3 | Metros lineales | 989 | 989 | 0 | 0
NAY220302130858 | 2022 | 3 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302130858 | 2022 | 3 | Computadoras | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302135616 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 146 | 146 | 29.2 | 20
NAY220302137901 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220302139329 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY220302139416 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.48 | 48
NAY220302139818 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY220302139855 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY220302140023 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
NAY220302140663 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY220302140752 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.14 | 14
NAY220102061885 | 2022 | 3 | Metros lineales | 158 | 158 | 158 | 100
NAY220102062350 | 2022 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
NAY220102062772 | 2022 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
NAY220202068442 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202068604 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1276.4 | 1276.4 | 1276.4 | 100
NAY220202069181 | 2022 | 3 | Metros lineales | 423 | 423 | 423 | 100
NAY220202069182 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 500 | 97.0874
NAY220202069218 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 689 | 689 | 654.55 | 95
NAY220202070783 | 2022 | 3 | Metros lineales | 208 | 208 | 0 | 0
NAY220202071004 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 415 | 100
NAY220202071339 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1182 | 1182 | 933.78 | 79
NAY220202072160 | 2022 | 3 | Metros lineales | 458 | 458 | 0 | 0
NAY220202072336 | 2022 | 3 | Metros lineales | 214 | 214 | 0 | 0
NAY220202072516 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280 | 0 | 0
NAY220202072537 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2598 | 2598 | 0 | 0
NAY220202074077 | 2022 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 72.5 | 71.0784
NAY220202078776 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 560.75 | 560.75 | 280.37 | 49.9991
NAY220202080400 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 782.55 | 782.55 | 782.55 | 100
NAY220202081743 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY220202083233 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 31 | 31 | 31 | 100
NAY220202083785 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
NAY220202084202 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY220202084829 | 2022 | 3 | Metros lineales | 54 | 54 | 0 | 0
NAY220202084858 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3490 | 3490 | 2094 | 60
NAY220202088025 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088174 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202099904 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 180 | 180 | 0 | 0
NAY220302102185 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102190 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220302102332 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102409 | 2022 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
NAY220302104797 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 551 | 551 | 0 | 0
NAY220302105084 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1735.1 | 1735.1 | 1735.1 | 100
NAY220302105095 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
NAY220302105109 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 16 | 16 | 16 | 100
NAY220302113864 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 881.72 | 881.72 | 265 | 30.0549
NAY220302114506 | 2022 | 3 | Metros lineales | 454.4 | 454.4 | 45.4 | 9.9912
NAY220302114942 | 2022 | 3 | Metros lineales | 276.15 | 276.15 | 276.15 | 100
NAY220302115166 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302115646 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 687.62 | 687.62 | 0 | 0
NAY220302116383 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1875.9 | 1875.9 | 1388.17 | 74.0002
NAY220302118390 | 2022 | 3 | Metros lineales | 178 | 178 | 60 | 33.7079
NAY220302118425 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1467.2 | 1467.2 | 0 | 0
NAY220302119386 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302120431 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220302120488 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 8 | 8 | 0 | 0
NAY220302120562 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 25.26 | 25.26 | 0 | 0
NAY220302121190 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 405.23 | 405.23 | 0 | 0
NAY220302121286 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302121811 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 13 | 13 | 0 | 0
NAY220302122079 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302122115 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302122230 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302122715 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 0 | 0
NAY220302122791 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 0 | 0
NAY220302122991 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 714 | 714 | 0 | 0
NAY220302123981 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302124399 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302124591 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302125040 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 38 | 38 | 0 | 0
NAY220302125190 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
NAY220302126213 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302126412 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NAY220302126445 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302126510 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302127552 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 511.35 | 511.35 | 0 | 0
NAY220302128959 | 2022 | 3 | Metros lineales | 605 | 605 | 0 | 0
NAY220302128990 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1196 | 1196 | 0 | 0
NAY220302137790 | 2022 | 3 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302137790 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302137790 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302137790 | 2022 | 3 | Computadoras | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220302139143 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY220302139175 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY220302139463 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY220302139892 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
NAY220302139936 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
NAY220302140748 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY220102061828 | 2022 | 3 | Metros lineales | 254 | 254 | 254 | 100
NAY220202069042 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 377216 | 377216 | 369716 | 98.0117
NAY220202069080 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 80364 | 80364 | 64291 | 79.9998
NAY220202069142 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 852 | 852 | 0 | 0
NAY220202071192 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
NAY220202072308 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NAY220202072818 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 0 | 0
NAY220202072854 | 2022 | 3 | Metros lineales | 679 | 679 | 0 | 0
NAY220202078069 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 531 | 531 | 0 | 0
NAY220202080122 | 2022 | 3 | Metros lineales | 742 | 742 | 742 | 100
NAY220202081501 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202082071 | 2022 | 3 | Toma(s) | 178 | 178 | 100 | 56.1798
NAY220202083198 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 3.55 | 3.55 | 0 | 0
NAY220202083207 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 100
NAY220202084812 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2302 | 2302 | 1842 | 80.0174
NAY220202084836 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220202085388 | 2022 | 3 | Metros lineales | 378 | 378 | 113 | 29.8942
NAY220202086383 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
NAY220202088026 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 2445.64 | 2445.64 | 2445.64 | 100
NAY220202088034 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY220202088219 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY220202099822 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 58 | 58 | 58 | 100
NAY220302101640 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 12 | 12 | 0 | 0
NAY220302102071 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 38 | 38 | 0 | 0
NAY220302102072 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302102073 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302102295 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102351 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102422 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302102646 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220302104019 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220302104862 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 505.31 | 505.31 | 505.31 | 100
NAY220302108333 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 60 | 30
NAY220302110224 | 2022 | 3 | Metros lineales | 122.9 | 122.9 | 92.18 | 75.0041
NAY220302113444 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 28 | 28 | 28 | 100
NAY220302114589 | 2022 | 3 | Metros lineales | 183.3 | 183.3 | 174.14 | 95.0027
NAY220302115459 | 2022 | 3 | Metros lineales | 36.61 | 36.61 | 32.95 | 90.0027
NAY220302117073 | 2022 | 3 | Metros lineales | 17.9 | 17.9 | 1.79 | 10
NAY220302117554 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2.72 | 2.72 | 0 | 0
NAY220302119119 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 8 | 8 | 0 | 0
NAY220302119248 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 5.8 | 5.8 | 0 | 0
NAY220302120502 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302120906 | 2022 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
NAY220302122493 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 0 | 0
NAY220302123190 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 749.28 | 749.28 | 0 | 0
NAY220302124023 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302124363 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302124600 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302125033 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302125332 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220302126404 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 0 | 0
NAY220302126427 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302126482 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302126507 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 0 | 0
NAY220302126545 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302126558 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220302127568 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 563.95 | 563.95 | 0 | 0
NAY220302128378 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2123 | 2123 | 0 | 0
NAY220302129768 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 567 | 567 | 0 | 0
NAY220302135697 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 543.25 | 543.25 | 271.63 | 50.0009
NAY220302139133 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY220302139369 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY220302139445 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY220302139651 | 2022 | 3 | Piezas | 250 | 250 | 0 | 0
NAY220302139874 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY220302139933 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.84 | 84
NAY220302140249 | 2022 | 3 | Equipamiento | 457 | 457 | 0 | 0
NAY220302140734 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220102062854 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 11 | 11 | 11 | 100
NAY220202068220 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202068228 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202068270 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202068594 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1302 | 1302 | 1200 | 92.1659
NAY220202069103 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 687 | 687 | 0 | 0
NAY220202069107 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 612 | 612 | 0 | 0
NAY220202069382 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100
NAY220202070465 | 2022 | 3 | Metros lineales | 471.12 | 471.12 | 141.37 | 30.0072
NAY220202071745 | 2022 | 3 | Metros lineales | 448 | 448 | 0 | 0
NAY220202072007 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800 | 19800 | 100
NAY220202072538 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NAY220202072541 | 2022 | 3 | Metros lineales | 108 | 108 | 0 | 0
NAY220202072631 | 2022 | 3 | Metros lineales | 855 | 855 | 129 | 15.0877
NAY220202072819 | 2022 | 3 | Metros lineales | 72 | 72 | 24 | 33.3333
NAY220202074152 | 2022 | 3 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
NAY220202078201 | 2022 | 3 | Metros lineales | 154 | 146 | 146 | 100
NAY220202078208 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2947.2 | 2947.2 | 2505.12 | 85
NAY220202078563 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 458 | 68.1548
NAY220202079240 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 862 | 862 | 0 | 0
NAY220202080876 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2 | 3.5 | 3.5 | 100
NAY220202081561 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202082421 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 0 | 0
NAY220202083164 | 2022 | 3 | Metros lineales | 492 | 492 | 400 | 81.3008
NAY220202084158 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 0.7 | 17.5
NAY220202084239 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2729 | 2729 | 2400 | 87.9443
NAY220202084852 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1325 | 1325 | 662.5 | 50
NAY220202087897 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302101434 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302102068 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102186 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102318 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102320 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302102419 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 22 | 22 | 0 | 0
NAY220302102423 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302102437 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220302102438 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302106015 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2271 | 2271 | 1090 | 47.9965
NAY220302110190 | 2022 | 3 | Metros lineales | 258 | 258 | 0 | 0
NAY220302113823 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1090.18 | 1090.18 | 620 | 56.8713
NAY220302113847 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 473.85 | 473.85 | 143 | 30.1783
NAY220302113857 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 549.5 | 549.5 | 165 | 30.0273
NAY220302114388 | 2022 | 3 | Metros lineales | 226.1 | 226.1 | 113.05 | 50
NAY220302114431 | 2022 | 3 | Toma(s) | 57 | 57 | 0 | 0
NAY220302115496 | 2022 | 3 | Metros lineales | 29.15 | 29.15 | 24.78 | 85.0086
NAY220302117679 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1717.6 | 1717.6 | 0 | 0
NAY220302118054 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 604.39 | 604.39 | 0 | 0
NAY220302118385 | 2022 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 35 | 39.7727
NAY220302118391 | 2022 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
NAY220302119307 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220302120054 | 2022 | 3 | Metros lineales | 144 | 144 | 0 | 0
NAY220302120100 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 7.45 | 7.45 | 0 | 0
NAY220302120827 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2336.6 | 2336.6 | 0 | 0
NAY220302121236 | 2022 | 3 | Metros lineales | 143.8 | 143.8 | 0 | 0
NAY220302121299 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302121303 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 86.13 | 86.13 | 0 | 0
NAY220302122458 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302123409 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
NAY220302123437 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 201.6 | 201.6 | 0 | 0
NAY220302124394 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302124426 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302124620 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220302125094 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 47 | 47 | 0 | 0
NAY220302125311 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NAY220302125316 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220302125339 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302126180 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302126307 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302126354 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302126398 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302126537 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220302126552 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302128404 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302128833 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
NAY220302128852 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
NAY220302129218 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1338 | 1338 | 0 | 0
NAY220302131800 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
NAY220302135640 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 146 | 146 | 29.2 | 20
NAY220302139196 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302139834 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY220102061812 | 2022 | 3 | Metros lineales | 620 | 620 | 620 | 100
NAY220102062181 | 2022 | 3 | Metros lineales | 127 | 127 | 127 | 100
NAY220102062197 | 2022 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
NAY220102065589 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202069394 | 2022 | 3 | Metros lineales | 576 | 576 | 576 | 100
NAY220202069395 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
NAY220202070683 | 2022 | 3 | Metros lineales | 972 | 972 | 748.44 | 77
NAY220202072215 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220202072318 | 2022 | 3 | Metros lineales | 421 | 421 | 0 | 0
NAY220202072578 | 2022 | 3 | Metros lineales | 377 | 377 | 87 | 23.0769
NAY220202072616 | 2022 | 3 | Metros lineales | 99 | 99 | 0 | 0
NAY220202076490 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 661.5 | 98
NAY220202076659 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
NAY220202078213 | 2022 | 3 | Metros lineales | 206 | 648 | 583.2 | 90
NAY220202078798 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220202083200 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 100
NAY220202083517 | 2022 | 3 | Toma(s) | 20 | 20 | 20 | 100
NAY220202084404 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3.5 | 87.5
NAY220202086554 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1633.3 | 1633.3 | 1633 | 99.9816
NAY220202086855 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.88 | 88
NAY220202088209 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.94 | 94
NAY220202088260 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY220302101011 | 2022 | 3 | Piezas | 31 | 31 | 0 | 0
NAY220302101641 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 25 | 25 | 0 | 0
NAY220302101643 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
NAY220302101644 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 23 | 23 | 0 | 0
NAY220302101720 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302102191 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102304 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302102337 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102432 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102616 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302106563 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 546.29 | 546.29 | 0 | 0
NAY220302107909 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 114 | 10
NAY220302108250 | 2022 | 3 | Metros lineales | 360 | 360 | 36 | 10
NAY220302109392 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1226 | 1226 | 1226 | 100
NAY220302109580 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302113806 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 543 | 543 | 163 | 30.0184
NAY220302116101 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 722.74 | 722.74 | 0 | 0
NAY220302116428 | 2022 | 3 | Metros lineales | 272.15 | 272.15 | 0 | 0
NAY220302117042 | 2022 | 3 | Metros lineales | 25.2 | 25.2 | 0 | 0
NAY220302117644 | 2022 | 3 | Metros lineales | 4173 | 4173 | 417.3 | 10
NAY220302118517 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2082 | 2082 | 0 | 0
NAY220302118619 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 665 | 665 | 0 | 0
NAY220302118997 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 391.27 | 391.27 | 371.27 | 94.8884
NAY220302119299 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1122.6 | 1122.6 | 1022.6 | 91.0921
NAY220302120523 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 11.4 | 11.4 | 0 | 0
NAY220302120559 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 9.2 | 9.2 | 0 | 0
NAY220302120560 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220302120918 | 2022 | 3 | Metros lineales | 72 | 72 | 0 | 0
NAY220302121258 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302121290 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302122275 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302122319 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302123422 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 240.28 | 240.28 | 0 | 0
NAY220302125123 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 7177.8 | 7177.8 | 0 | 0
NAY220302125164 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302126433 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302126580 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 0 | 0
NAY220302128536 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302128586 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302129616 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1570 | 1570 | 0 | 0
NAY220302129699 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 29209.5 | 29209.5 | 0 | 0
NAY220302137272 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302139029 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
NAY220302139926 | 2022 | 3 | Otros | 100 | 100 | 55 | 55
NAY220302140652 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY220302140702 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY220102062334 | 2022 | 3 | Metros lineales | 648 | 648 | 630 | 97.2222
NAY220102064161 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202071787 | 2022 | 3 | Metros lineales | 327 | 327 | 0 | 0
NAY220202072017 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 41921 | 41921 | 41083 | 98.001
NAY220202072150 | 2022 | 3 | Metros lineales | 520 | 520 | 354 | 68.0769
NAY220202072238 | 2022 | 3 | Metros lineales | 218 | 218 | 0 | 0
NAY220202072240 | 2022 | 3 | Metros lineales | 223 | 223 | 145 | 65.0224
NAY220202072633 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2131 | 2131 | 0 | 0
NAY220202075338 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1152 | 1152 | 1082.88 | 94
NAY220202075653 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.68 | 68
NAY220202076471 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 949.3 | 949.3 | 180 | 18.9613
NAY220202077151 | 2022 | 3 | Metros lineales | 308.35 | 308.35 | 308.35 | 100
NAY220202078389 | 2022 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
NAY220202081059 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220202081590 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
NAY220202082196 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 3995 | 3995 | 3800 | 95.1189
NAY220202083244 | 2022 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 30 | 75
NAY220202084003 | 2022 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.5 | 75
NAY220202084028 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 1.7 | 42.5
NAY220202084799 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1410 | 1410 | 521.7 | 37
NAY220202085246 | 2022 | 3 | Metros lineales | 781 | 781 | 721.16 | 92.338
NAY220202087930 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY220202087948 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088188 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088291 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202089557 | 2022 | 3 | Equipamiento | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220202099853 | 2022 | 3 | Kilómetro cuadrado | 1121.66 | 1121.66 | 1121.66 | 100
NAY220302101009 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1473.15 | 1473.15 | 0 | 0
NAY220302101345 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302101862 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302101948 | 2022 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
NAY220302102107 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302102184 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 0 | 0
NAY220302102303 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102306 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
NAY220302102307 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302102402 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302102430 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302102433 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302102563 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102571 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302105706 | 2022 | 3 | Metros lineales | 367 | 367 | 0 | 0
NAY220302115485 | 2022 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
NAY220302115529 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1733 | 1733 | 0 | 0
NAY220302116149 | 2022 | 3 | Metros lineales | 32.62 | 32.62 | 0 | 0
NAY220302116747 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2989.2 | 2989.2 | 448.38 | 15
NAY220302118852 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 95.2 | 95.2 | 0 | 0
NAY220302119237 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 13.5 | 13.5 | 0 | 0
NAY220302119557 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1188.4 | 1188.4 | 689.28 | 58.0007
NAY220302120328 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220302122204 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302122217 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302122293 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302122472 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302124035 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 38 | 38 | 0 | 0
NAY220302124298 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302124336 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302124586 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302124609 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302125077 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302125135 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302126465 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302126471 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302128153 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 0 | 0
NAY220302128924 | 2022 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
NAY220302129348 | 2022 | 3 | Metros lineales | 480 | 480 | 0 | 0
NAY220302129809 | 2022 | 3 | Metros lineales | 841 | 841 | 0 | 0
NAY220302131846 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.92 | 92
NAY220302137247 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.64 | 64
NAY220302138916 | 2022 | 3 | Metros | 800 | 800 | 800 | 100
NAY220302139082 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
NAY220302139945 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45
NAY220302140058 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
NAY220302140716 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY220202069122 | 2022 | 3 | Metros lineales | 214 | 214 | 0 | 0
NAY220202069132 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010 | 1010 | 100
NAY220202069312 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
NAY220202069347 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220202071754 | 2022 | 3 | Metros lineales | 375 | 375 | 0 | 0
NAY220202072011 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 42900 | 42900 | 42042 | 98
NAY220202072163 | 2022 | 3 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
NAY220202072481 | 2022 | 3 | Metros lineales | 340 | 340 | 62 | 18.2353
NAY220202072504 | 2022 | 3 | Piezas | 76 | 76 | 0 | 0
NAY220202072658 | 2022 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
NAY220202072664 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 732 | 732 | 0 | 0
NAY220202076426 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010 | 858.5 | 85
NAY220202077470 | 2022 | 3 | Metros lineales | 9000 | 9000 | 0 | 0
NAY220202078205 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3101 | 3101 | 2325.75 | 75
NAY220202078209 | 2022 | 3 | Metros lineales | 443 | 443 | 420.85 | 95
NAY220202078411 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1391 | 1391 | 1000 | 71.8907
NAY220202078800 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 0 | 0
NAY220202081526 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202082002 | 2022 | 3 | Toma(s) | 22 | 22 | 0 | 0
NAY220202082695 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3303 | 3303 | 1651.5 | 50
NAY220202083203 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1585.5 | 1585.5 | 1130 | 71.2709
NAY220202083222 | 2022 | 3 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
NAY220202083273 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 14.28 | 14.28 | 0 | 0
NAY220202084041 | 2022 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0.95 | 47.5
NAY220202084360 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 0 | 0
NAY220202087923 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088201 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088206 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.94 | 94
NAY220202099887 | 2022 | 3 | Kilómetro cuadrado | 4283.74 | 4283.74 | 4283.74 | 100
NAY220202099912 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1750.93 | 1750.93 | 0 | 0
NAY220302101878 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
NAY220302102066 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
NAY220302102102 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220302102104 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302102192 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102357 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220302102416 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102431 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302103174 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302108064 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 781 | 781 | 741.95 | 95
NAY220302113836 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 860.88 | 860.88 | 260 | 30.2017
NAY220302113840 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1099.35 | 1099.35 | 335 | 30.4726
NAY220302114142 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 99 | 90
NAY220302114196 | 2022 | 3 | Metros lineales | 239.5 | 239.5 | 0 | 0
NAY220302114557 | 2022 | 3 | Metros lineales | 163 | 163 | 81.5 | 50
NAY220302114638 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1250.72 | 1250.72 | 0 | 0
NAY220302115204 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1407 | 1407 | 492.45 | 35
NAY220302116642 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2218.5 | 2218.5 | 444 | 20.0135
NAY220302117615 | 2022 | 3 | Piezas | 134 | 134 | 110 | 82.0896
NAY220302119159 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 390 | 50
NAY220302119358 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 7.8 | 7.8 | 0 | 0
NAY220302120819 | 2022 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
NAY220302121129 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 858.86 | 858.86 | 0 | 0
NAY220302121150 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 249.34 | 249.34 | 0 | 0
NAY220302121272 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302122415 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302122485 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302122779 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 937.4 | 937.4 | 598 | 63.7935
NAY220302123912 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302124639 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302125051 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 0 | 0
NAY220302125177 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302125223 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 270.22 | 270.22 | 0 | 0
NAY220302125907 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1809 | 1809 | 0 | 0
NAY220302126287 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302126488 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302126526 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302128181 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1455.6 | 1455.6 | 0 | 0
NAY220302128341 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302128507 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302128810 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NAY220302139154 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY220302140107 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1783.16 | 1783.16 | 0 | 0
NAY220302140675 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35
NAY220302140727 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY220302140732 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.62 | 62
NAY220302140742 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY220202069337 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 21 | 21 | 21 | 100
NAY220202072025 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 44447 | 44447 | 35558 | 80.0009
NAY220202072233 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 20 | 20 | 20 | 100
NAY220202072297 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526 | 0 | 0
NAY220202072306 | 2022 | 3 | Metros lineales | 434 | 434 | 0 | 0
NAY220202072477 | 2022 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202074436 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
NAY220202075126 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202076692 | 2022 | 3 | Metros lineales | 314 | 314 | 298.3 | 95
NAY220202082652 | 2022 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
NAY220202082715 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 17083 | 17083 | 16229 | 95.0009
NAY220202084865 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1225 | 1225 | 490 | 40
NAY220202086387 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 653.03 | 653.03 | 585 | 89.5824
NAY220202086433 | 2022 | 3 | Luminaria | 8 | 8 | 8 | 100
NAY220202087911 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088022 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.96 | 96
NAY220202088182 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY220302101013 | 2022 | 3 | Piezas | 31 | 31 | 0 | 0
NAY220302101344 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302101642 | 2022 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
NAY220302102067 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302102069 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 0 | 0
NAY220302102074 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302102119 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 47 | 47 | 0 | 0
NAY220302102334 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220302102358 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 38 | 38 | 0 | 0
NAY220302102400 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102435 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302102436 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102527 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302102619 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302103112 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40 | 0 | 0
NAY220302103182 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302115186 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302115300 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2024.1 | 2024.1 | 404.82 | 20
NAY220302116193 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 5.22 | 5.22 | 3.41 | 65.3257
NAY220302116359 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 12.51 | 12.51 | 0 | 0
NAY220302118134 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 91200 | 91200 | 0 | 0
NAY220302118422 | 2022 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
NAY220302120542 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 8.5 | 8.5 | 0 | 0
NAY220302120926 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1927.2 | 1927.2 | 0 | 0
NAY220302122304 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 239.27 | 239.27 | 0 | 0
NAY220302122841 | 2022 | 3 | Metros lineales | 43 | 43 | 0 | 0
NAY220302123948 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302123997 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302124969 | 2022 | 3 | Estufa(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220302125096 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302125107 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 82.64 | 82.64 | 0 | 0
NAY220302125303 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
NAY220302125537 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2675.4 | 2675.4 | 0 | 0
NAY220302126342 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302126423 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302126449 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302128473 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302128583 | 2022 | 3 | Metros lineales | 72 | 72 | 0 | 0
NAY220302128611 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302129129 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 0 | 0
NAY220302129885 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 168.48 | 168.48 | 0 | 0
NAY220302131782 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 301.84 | 301.84 | 0 | 0
NAY220302140143 | 2022 | 3 | Kilómetro cuadrado | 857.35 | 857.35 | 0 | 0
NAY220202082256 | 2022 | 3 | Toma(s) | 31 | 31 | 31 | 100
NAY220302104534 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1485 | 1515 | 1515 | 100
NAY220302104535 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 494 | 482.68 | 482.68 | 100
NAY220302105339 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1931 | 1923 | 1923 | 100
NAY220302118373 | 2022 | 3 | Metros lineales | 166 | 166 | 166 | 100
NAY180401402876 | 2022 | 3 | Otros | 130 | 130 | 130 | 100
NAY220202080888 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220202080905 | 2022 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
NAY220202085305 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1254 | 1254 | 1254 | 100
NAY220102062754 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259 | 2259 | 100
NAY220202072001 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 81 | 81 | 81 | 100
NAY220202075158 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202077098 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
NAY220202085367 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 100
NAY220302106608 | 2022 | 3 | Metros lineales | 236 | 236 | 236 | 100
NAY220302108887 | 2022 | 3 | Metros lineales | 384 | 384 | 384 | 100
NAY220302112772 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 4 | 100
NAY220302130951 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 509 | 509 | 509 | 100
NAY180301391718 | 2022 | 3 | Equipo de seguridad | 23 | 23 | 23 | 100
NAY180301391718 | 2022 | 3 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
NAY180301391718 | 2022 | 3 | Otros | 365 | 365 | 365 | 100
NAY180401402902 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 441 | 441 | 441 | 100
NAY180401403554 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
NAY220102061915 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1340 | 1340 | 1340 | 100
NAY220202074175 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1091 | 1091 | 1091 | 100
NAY220202075144 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202081035 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
NAY220302104585 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1460 | 1436.56 | 1436.56 | 100
NAY220302118346 | 2022 | 3 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100
NAY200401852297 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
NAY220202082464 | 2022 | 3 | Toma(s) | 31 | 31 | 31 | 100
NAY220302118285 | 2022 | 3 | Metros lineales | 38 | 38 | 38 | 100
NAY220302118387 | 2022 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
NAY17170300952784 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202072015 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5820 | 5820 | 5820 | 100
NAY220202080699 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302104536 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 905.14 | 905.14 | 905.14 | 100
NAY220302118315 | 2022 | 3 | Metros lineales | 43 | 43 | 43 | 100
NAY220302118360 | 2022 | 3 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
NAY220302106615 | 2022 | 3 | Metros lineales | 137 | 137 | 137 | 100
NAY220302115713 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202080231 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 9 | 100
NAY220302118304 | 2022 | 3 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
NAY220302118329 | 2022 | 3 | Metros lineales | 77 | 77 | 77 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".