## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | NAY220302128404 | Proyecto de inversión | 103321 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51661.0, modificado:51517.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51660.0, modificado:51517.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202028 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202028 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA CALIENTE, 63486 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA UNA ACCION ES LA UNICA CASA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE HUAJIC, lon:-105.34474352, lat:22.73628211}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 51517.74 | 51517.74 | 51517.74 | 51517.74 | 51517.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2128404/proyecto_INICIO, 2128404/proyecto_PROCESO, 2128404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102206499 | Proyecto de inversión | 6039116.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6039116.11, modificado:6032476.92}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE POZO PROFUNDO CAMICHINES HASTA TANQUES EN CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 3971 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 3971 | S | 1071 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63438 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , CALLE 21 DE MARZO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DESDE LA CARRETERA 15 SE TOMA EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVA, lon:-105.35826111, lat:22.48894424}} | 2023-03-08 | 2023-07-05 | 6032476.92 | 6032476.92 | 6032476.92 | 6032476.92 | 6032476.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-002/2023, contratista:Andrey Paul Villarreal Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT, monto:6032476.92, importe_modificado:6032476.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}} | {2206499/proyecto_PROCESO, 2206499/proyecto_INICIO, 2206499/proyecto_FIN, 2206499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102206716 | Proyecto de inversión | 1511843 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511843.0, modificado:1503172.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 6247 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 6247 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.64, meta_modificada:525.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:325, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SAN ISIDRO, 63710 SAN ISIDRO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE CUAUHTEMOC DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD , ENTRADA POR CARRETERA, lon:-105.16771565, lat:21.27396956}} | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 1406316.46 | 1406316.46 | 1406316.46 | 1406316.46 | 1406316.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-APO-OP-2023-004-AD, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1503172.64, importe_modificado:1503172.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.0}} | {2206716/proyecto_INICIO, 2206716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102206943 | Proyecto de inversión | 735115.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735115.59, modificado:735115.59}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAJITAS DE LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA NAYARIT - 9060 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 9060 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LAS LAJITAS, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE QUINTANA ROO EL PUNTO SE UBICA A 50 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL PANTEON MUNICIPAL Y A 350 METROS , lon:-105.20669185, lat:22.11928843}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 735115.59 | 730834.48 | 585000 | 585000 | 585000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-003/2023-IR, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3584485.84, importe_modificado:3584485.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2206943/proyecto_INICIO, 2206943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102206949 | Proyecto de inversión | 2857673.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2857673.06, modificado:2857673.06}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAJITAS DE LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA - 9121 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 9121 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LAS LAJITAS, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE YUCATAN EL PUNTO SE UBICA A 50 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 350 METROS , lon:-105.2066573, lat:22.11929863}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 2857673.06 | 2853651.36 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-003/2023-IR, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3584485.84, importe_modificado:3584485.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2206949/proyecto_PROCESO, 2206949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102207002 | Proyecto de inversión | 586708.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586708.81, modificado:540033.5}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO, EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA - 9751 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Compostela | 9751 | S | 638 | 862 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.43, meta_modificada:983.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA DEL BOSQUE, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE PASEO GILBERTO FLORES MUÑOZ, CALLE CEDRO UNIDAD DEPORTIVA DE COMPOSTELAFRENTE A ZONA MILITAR SALIDA CAMINO A LA LOCALIDAD, lon:-104.90112317, lat:21.22592701}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 162010.05 | 162010.05 | 162010.05 | 162010.05 | 162010.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2023-006-I, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1995227.62, importe_modificado:1995227.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2207002/proyecto_INICIO, 2207002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA EN 3 FOLIOS DISTINTOS; LA REHABILITACIÓN DE 3 CANCHAS, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102209749 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JALAPA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MINA, COL. CENTRO, DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 18016005202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.46, meta_modificada:135.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA ENTRE ALLENDE Y CALLE MINA, lon:-104.903994, lat:21.442166}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 187312.5 | 186695.32 | 186695.32 | 186695.32 | 186695.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-AD-R23/001-B/2023, contratista:OFEL Y ARAZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:186695.32, importe_modificado:186695.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.46}} | {2209749/proyecto_INICIO, 2209749/proyecto_PROCESO, 2209749/proyecto_FIN, 2209749/proyecto_PROCESO, 2209749/proyecto_FIN, 2209749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. PRESENTA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $ 617.18, trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214115 | Proyecto de inversión | 2747512.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747512.74, modificado:2737511.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MECATAN MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT - 63452 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 63452 | S | 104 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.35, meta_modificada:756.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CALLE PROFESOR RAMÓN HUERTA JIMENEZ PUEBLO MECATAN, 63776 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE AMADO NERVO, CALLEJON MIGUEL GARCÍA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA UBICADA FRE, lon:-105.12135288, lat:21.5382925}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2727511.28 | 2694912.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-03-23-IR, contratista:GRUPO FARAET S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2694912.17, importe_modificado:2694912.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.1}} | {2214115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214577 | Proyecto de inversión | 824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, modificado:824000.0}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO PUGA DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 95502 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 95502 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE AHUXAMANAKA INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I. MADERO (PUGA) CENTRO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , CALLE TAKUTZI NAKABE LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA TRES ACCION, lon:-104.81595575, lat:21.58246024}} | 2023-06-20 | 2023-09-20 | 824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214632 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO BAÑO EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE XALISCO MUNICIPIO DE XALISCO - 103452 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 103452 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN PUEBLO AMPLIACIÓN NUEVO PROGRESO, 63782 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CERRO DE SAN JUAN, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR CALLE N, lon:-104.90882144, lat:21.46351261}} | 2023-06-25 | 2023-09-25 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202215570 | Proyecto de inversión | 713833.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713833.23, modificado:713833.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIMON TOVAR, ENTRE MICHOACAN Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 21479 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 21479 | S | 78 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:CALLE SIMON TOVAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 63737 SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CA, lon:-105.23667934, lat:20.75724411}} | 2023-05-03 | 2023-08-28 | 713833.23 | 713833.23 | 214149.97 | 214149.97 | 214149.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-03/2023, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:713833.23, importe_modificado:713833.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202215823 | Proyecto de inversión | 4126883.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4126883.98, modificado:4126883.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE 5 DE MAYO Y CALLE CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 23122 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 23122 | S | 74 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3092.91, meta_modificada:3092.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE CERRADA, CALLE BENITO JUAREZ ES UNA OBRA QUE SE DESARROLLARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PARALELA , lon:-105.24144562, lat:20.75589658}} | 2023-05-03 | 2023-10-30 | 4126883.98 | 4025599.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-24/2023, contratista:GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:4025599.45, importe_modificado:4025599.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217453 | Proyecto de inversión | 1253829.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253829.02, modificado:1252721.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE PAJARITOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 31366 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 31366 | S | 547 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO, lon:-104.31625353, lat:21.67886118}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 1252721.9 | 1252721.9 | 1252721.9 | 1252721.9 | 1252721.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023-HUAJIMIC, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1252721.9, importe_modificado:1252721.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2217453/proyecto_INICIO, 2217453/proyecto_PROCESO, 2217453/proyecto_FIN, 2217453/proyecto_INICIO, 2217453/proyecto_FIN, 2217453/proyecto_INICIO, 2217453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218121 | Proyecto de inversión | 324579.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324579.84, modificado:322851.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL CARRIZAL A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 34901 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 34901 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:529, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 63586 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJON PARA POSTERIORMENTE TOMAR EL CAMINO , lon:-104.39152788, lat:21.45200244}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 322851.56 | 322851.56 | 322851.56 | 322851.56 | 322851.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-ELCARRIZAL, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:323848.23, importe_modificado:323848.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2218121/proyecto_INICIO, 2218121/proyecto_FIN, 2218121/proyecto_PROCESO, 2218121/proyecto_FIN, 2218121/proyecto_INICIO, 2218121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218203 | Proyecto de inversión | 955860.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955860.49, modificado:954282.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA - 35502 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35502 | S | 60 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:623, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 63584 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALID, lon:-104.28940028, lat:21.30144553}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 954282.93 | 954282.93 | 954282.93 | 954282.93 | 954282.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-LACIENEGA, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:955366.19, importe_modificado:955366.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2218203/proyecto_INICIO, 2218203/proyecto_PROCESO, 2218203/proyecto_FIN, 2218203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218771 | Proyecto de inversión | 3116820.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116820.19, modificado:3130260.74}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO ENTRE HIDALGO Y ABASOLO, CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA, DRENAJE, ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA - 38487 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 38487 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.34, meta_modificada:1130.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE ALLENDE EL PUNTO SE UBICA A 200 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A 150 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE, lon:-105.20450033, lat:22.12103342}} | 2023-05-15 | 2023-07-30 | 3130260.74 | 3130260.74 | 1565130.37 | 1565130.37 | 1565130.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-004/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:7011202.71, importe_modificado:7011202.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {2218771/proyecto_PROCESO, 2218771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221302 | Proyecto de inversión | 250413.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250413.53, modificado:249649.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO DEL PINITO A LA LOCALIDAD DE EL PINITO EL PINO - 56782 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 56782 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1696, direccion:RANCHERIA , 00000 EL PINITO (EL PINO), LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJ, lon:-104.41134916, lat:21.90079161}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 249649.11 | 249649.11 | 249649.11 | 249649.11 | 249649.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023-ELPINITO, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:249649.11, importe_modificado:249649.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2221302/proyecto_INICIO, 2221302/proyecto_FIN, 2221302/proyecto_PROCESO, 2221302/proyecto_INICIO, 2221302/proyecto_PROCESO, 2221302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221377 | Proyecto de inversión | 280163.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280163.9, modificado:279682.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CIMIENTOS A LA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE CIMIENTOS - 57528 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 57528 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:778, direccion:RANCHERIA , 00000 CIMIENTOS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI, lon:-104.03644458, lat:21.60276423}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 279682.84 | 279682.84 | 279682.84 | 279682.84 | 279682.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2023-CIMIENTOS, contratista:C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:279682.84, importe_modificado:279682.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2221377/proyecto_INICIO, 2221377/proyecto_PROCESO, 2221377/proyecto_FIN, 2221377/proyecto_INICIO, 2221377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221895 | Proyecto de inversión | 770390.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770390.77, modificado:770390.77}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE 5 DE MAYO Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 62789 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 62789 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE CERRADA, CALLE BENITO JUAREZ ES UNA OBRA QUE SE DESARROLLARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PARALELA A LAS CA, lon:-105.24147781, lat:20.75610726}} | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 770390.77 | 770390.77 | 581251.96 | 581251.96 | 581251.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-05/2023, contratista:GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:770390.77, importe_modificado:770390.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}} | {2221895/proyecto_INICIO, 2221895/proyecto_PROCESO, 2221895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202226432 | Proyecto de inversión | 6598770.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6598770.5, modificado:6598770.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EMILIO M. GONZALEZ A BASE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES SAN LUIS Y MARINA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RÍO, ASENTAMIENTO EULOGIO PARRA - 98667 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 98667 | S | 109 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1768.8, meta_modificada:1768.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO M GONZALEZ COLONIA EULOGIO PARRA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE MARINA, CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIO M. GONZALEZ DE LA COLONIA AEULOGIO PARRA AL NORTE , lon:-104.36745536, lat:21.04386297}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 6598770.5 | 6598770.5 | 6598770.5 | 6598770.5 | 6352055.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-003/2023-IR, contratista:CONSTRUCTURA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:6598770.5, importe_modificado:6598770.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1768.8}} | {2226432/proyecto_INICIO, 2226432/proyecto_PROCESO, 2226432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra ejercida y terminada al 100, pero aun no se paga el total de lo contratado. Esta en proceso de revisión la estimación de finiquito. , trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación: La obra se encuentra ejercida y terminada al 100, pero aun no se paga el total de lo contratado. Esta en proceso de revisión la estimación de finiquito. , trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Los montos pagados con el modificado no coinciden ademas que tiene un avance de 100% y no coinciden los montos capturados en el sistema. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Los montos pagados con el modificado no coinciden ademas que tiene un avance de 100% y no coinciden los montos capturados en el sistema. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Los montos pagados con el modificado no coinciden ademas que tiene un avance de 100% y no coinciden los montos capturados en el sistema. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Los montos pagados con el modificado no coinciden ademas que tiene un avance de 100% y no coinciden los montos capturados en el sistema. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NAY230202227790 | Proyecto de inversión | 1279267.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279267.01, modificado:1273385.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL BETEL EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 107692 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 107692 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:CALLE FLOR DE ORQUIDEA PUEBLO EL BETEL, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE MIRADOR, CALLE FLOR DE LOS VALLES CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLESCALLE FLOR DE ORQUIDEA ENTR, lon:-105.26829452, lat:21.01427678}} | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN(2), trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202231615 | Proyecto de inversión | 7130701 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7130701.0, modificado:7130701.0}} | 2023010140-0118 Modernización de vialidades en la localidad de Tepetiltic municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010140-0118 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CONOCIDO, lon:-104.68005278, lat:21.27784444}} | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 7130701 | 7122152.41 | 7120537.8 | 7120537.8 | 7120537.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-011, contratista:JARH INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:7122152.41, importe_modificado:7122152.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2231615/proyecto_PROCESO, 2231615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202232829 | Proyecto de inversión | 2224226 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112113.0, modificado:1112113.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112113.0, modificado:1112113.0}} | 2023010214 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Los Arrayanes, municipio de Rosamorada, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010214-0196 | S | 143 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Los Arrayanes, Rosamorada, lon:-105.11651111, lat:22.09965556}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 2224226 | 2222424.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-06-23-IR, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2222424.34, importe_modificado:2222424.34}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2232829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202233948 | Proyecto de inversión | 1983394 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991694.0, modificado:991694.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991700.0, modificado:991700.0}} | 2023010257 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad El Mezcal, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010257-0261 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:El Mezcal, Santiago Ixcuintla, lon:-105.36974722, lat:21.93245833}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación de este proyecto ya que se encuentra duplicado con el folio numero NAY230202233911, trimestre:3.0, usuario:davidaramirezr, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234286 | Proyecto de inversión | 5154698 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5154698.0, modificado:5144494.0}} | 2023010217-0188 Ampliación de infraestructura educativa en escuela secundaria Constitución de 1857 ubicada en la localidad de Compostela, Municipio de Compostela CCT. 18EES0066X | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010217-0188 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Compostela Ref. Abasolo - La Paz, lon:-104.903352, lat:21.243657}} | 2023-07-21 | 2023-10-18 | 5144494 | 5144494 | 3664886.43 | 3664886.43 | 3664886.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-017, contratista:GUML611106L56, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5144494.39, importe_modificado:5144494.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {2234286/proyecto_INICIO, 2234286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234383 | Proyecto de inversión | 1538066 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538066.0, modificado:1538066.0}} | 2023010031-0030 Contrucción de bardeo perimetral pórico de acceso y rehabilitación de aulas en telesecundaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010031-0030 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:Los Corchos Ref. Campo Deportivo - Panteon, lon:-105.473056, lat:21.733889}} | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1538066 | 1536771 | 1536771 | 1536771 | 1536771 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-001, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S DE RL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1536771.0, importe_modificado:1536771.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234383/proyecto_INICIO, 2234383/proyecto_PROCESO, 2234383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234395 | Proyecto de inversión | 4873686 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4873686.0, modificado:4873686.0}} | 2023010103-0093 Construcción de infraestructura educativa en Centro de Atención Múltiple No. 18 ubicado en la localidad de Puga, municipio de Tepic CCT 18DML0018D (Remanentes 2022) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010103-0093 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CAM 18, 20 de Enero 2, Sin Nombre Loc. Francisco I. Madero, 63500 Francisco I. Madero, Nay., lon:-104.829439, lat:21.585756}} | 2023-04-10 | 2023-08-27 | 4873686 | 4873686 | 2690534 | 2690534 | 2690534 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-006, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4873686.0, importe_modificado:4873686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {2234395/proyecto_INICIO, 2234395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235492 | Proyecto de inversión | 976315 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488157.0, modificado:488157.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488158.0, modificado:488158.0}} | 2023010237 - Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la Localidad de Llano del Tigre, Municipio de Rosamorada, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010237-0197 | S | 605 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Llano del Tigre, Rosamorada, lon:-105.29861111, lat:22.14111111}} | 2023-05-30 | 2023-08-28 | 976315 | 975915.66 | 330190.68 | 330190.68 | 330190.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-07-23-AD, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:975915.66, importe_modificado:975915.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.65}} | {2235492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235523 | Proyecto de inversión | 7803214 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901604.0, modificado:3901604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:3901610.0, modificado:3901610.0}} | 2023010245 - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 4ta. etapa en la localidad de el Ahuacate, municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010245-0223 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:103, direccion:El Ahuacate, Tepic, lon:-104.94310278, lat:21.51028889}} | 2023-06-08 | 2023-10-03 | 7803214 | 7792971.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-19-23-IR, contratista:ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:7792971.57, importe_modificado:7792971.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {2235523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235755 | Proyecto de inversión | 648669 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129734.0, modificado:129734.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518935.0, modificado:518935.0}} | 2023010211 -Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de Playa Novillero, Municipio de Tecuala, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010211-0191 | S | 129 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:Playa novillero, Tecuala , lon:-105.68302222, lat:22.37884167}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación de este folio ya que cambio la estructura financiera, y se ha registrado otro folio con la estructura correctamente , trimestre:3.0, usuario:davidaramirezr, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235769 | Proyecto de inversión | 4875643 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437819.0, modificado:2437819.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437824.0, modificado:2437824.0}} | 2023010284 - Suministro e instalación de sanitarios ecológicos secos en la localidad de Colonia Catorce de Marzo, municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010284-0220 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:208, direccion:Colonia catorce de marzo, Tepic , lon:-105.07548611, lat:21.73773056}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 4875643 | 4874945.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-13-23-IR, contratista:REMARQ S.A DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4874945.1, importe_modificado:4874945.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.01}} | {2235769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235787 | Proyecto de inversión | 9034390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065473.0, modificado:4065473.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:4968917.0, modificado:4968917.0}} | 2023010269 - Construcción de canal pluvial Júpiter en la zona de las canteras, en la cabecera municipal de Tepic, Nayari | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010269-0211 | N | 0 | 0 | 2165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Zona de las Canteras, Tepic , lon:-104.83609167, lat:21.4839}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación de este folio ya que cambio la estructura financiera, y se ha registrado otro folio con la estructura correctamente , trimestre:3.0, usuario:davidaramirezr, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235805 | Proyecto de inversión | 5986683 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694005.0, modificado:2694005.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:3292678.0, modificado:3292678.0}} | 2023010268 - Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Cristo Rey en la cabecera municipal de Ixtlán del Rio, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010268-0257 | N | 0 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Colonia cristo rey, Ixtlán del Rio , lon:-104.36198333, lat:21.03523611}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 5986683 | 5979295.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-33-23-IR, contratista:ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:5979295.77, importe_modificado:5979295.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.16}} | {2235805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238743 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL TEJON EL CANTON DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 162819 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 162819 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE MEXICO EJIDO EL TEJÓN (EL CANTÓN), 63416 EL TEJÓN (EL CANTÓN), ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CHACALA Y CALLE ANGELA PERALTA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR CALLE MEXI, lon:-105.55630123, lat:22.48429688}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238753 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 163721 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 163721 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 1 EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NUEVO LAREDO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MA, lon:-105.42720121, lat:22.38695976}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302240868 | Proyecto de inversión | 135769.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135769.02, modificado:135769.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD COLONIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 15500 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 15500 | S | 200 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:211, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, 63114 COLONIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE , CALLE PRIMERO DE MAYO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENER, lon:-104.93240034, lat:21.53294028}} | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 135769.02 | 134921.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/07, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:576176.17, importe_modificado:576176.17}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:44.0}} | {2240868/proyecto_INICIO, 2240868/proyecto_FIN, 2240868/proyecto_PROCESO, 2240868/proyecto_FIN, 2240868/proyecto_INICIO, 2240868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ANTICIPO PAGADO POR $53,968.65, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241704 | Proyecto de inversión | 3717249.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3717249.34, modificado:3717249.34}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO REFORMA I EN LA COLONIA EL PARAÍSO TEPIC NAYARIT - 63152 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 63152 | S | 4940 | 4704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDO COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE AVELLANOS, CALLE HIGOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO REFORMA I EN CALLE TAMARINDO ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE AVELLANOS EN, lon:-104.87342166, lat:21.53651222}} | 2023-06-08 | 2023-09-06 | 3715981.32 | 3715981.32 | 2026221.56 | 2026221.56 | 2026221.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-004-2023-IR, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:3715981.32, importe_modificado:3715981.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.72}} | {2241704/proyecto_INICIO, 2241704/proyecto_PROCESO, 2241704/proyecto_INICIO, 2241704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241726 | Proyecto de inversión | 2493608.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493608.37, modificado:2493608.37}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COL. H BATALLON ETAPA 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BLAS - 64309 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas | 64309 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR 63742 COLONIA HEROICO BATALLÓN, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE FELIPE SANTIAGO XICOTENCATL Y CALLE LOS POZITOS, CALLE AHUALULCO POR LA CALLE PAVIMENTADA EMILIANO ZAPATA EN ESQUINA CON LAS , lon:-105.28095742, lat:21.54138923}} | 2023-05-04 | 2023-07-02 | 2493608.37 | 2493608.37 | 2493608.37 | 2493608.37 | 2482860.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-005/2023-IR, contratista:D S GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:2493608.37, importe_modificado:2493608.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2241726/proyecto_INICIO, 2241726/proyecto_FIN, 2241726/proyecto_INICIO, 2241726/proyecto_FIN, 2241726/proyecto_PROCESO, 2241726/proyecto_FIN, 2241726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302244783 | Proyecto de inversión | 447879.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447879.35, modificado:445918.63}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 132250 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 132250 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS PUEBLO ZAPOTÁN, 63717 ZAPOTÁN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LAS BORREGAS Y CALLE DE LA IGLESIA, PASE DE ARROYO. ENTRANDO AL PUEBLO POR CALLE CERRADA EN IGLESIA CATOLICA. GIRA HACIA LA IZQUIERDA A DOS C, lon:-104.86169606, lat:21.09108906}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302246050 | Proyecto de inversión | 517104.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517104.09, modificado:517104.09}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COAPAN MUNICIPIO DE JALA. - 140497 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 140497 | S | 207 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.4, meta_modificada:550.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO COAPAN, 63897 COAPAN, JALA NAYARIT ENTRE CARRETERA A COAPAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA A COAPAN CODIGO POSTAL 63897 CERCAS DE LA IGLESIA Y TECHUMBRE, lon:-104.47040503, lat:21.14344179}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 517104.09 | 517104.09 | 481479 | 481479 | 481479 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-003/2023, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:517104.09, importe_modificado:517104.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.36}} | {2246050/proyecto_INICIO, 2246050/proyecto_PROCESO, 2246050/proyecto_INICIO, 2246050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302248639 | Proyecto de inversión | 2497895.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497895.47, modificado:2497895.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 155683 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 155683 | S | 326 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:CALLE MEXICO EJIDO SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE NAYARIT LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE MEXICO FRENTE AL COMISARIODO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE SAYU, lon:-105.39046076, lat:22.43509255}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2497895.47 | 2497895.47 | 749368.64 | 749368.64 | 749368.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-010-IR/2023, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2497895.47, importe_modificado:2497895.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.3}} | {2248639/proyecto_INICIO, 2248639/proyecto_PROCESO, 2248639/proyecto_INICIO, 2248639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253557 | Proyecto de inversión | 4083159.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4083159.64, modificado:4083159.64}} | REHABILITACION DE CAMINO CIENEGA DEL MANGO A SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 182502 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 182502 | S | 74 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.03, meta_modificada:604.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGA DEL MANGO - SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, 63548 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIO, lon:-104.7878714, lat:21.99653304}} | 2023-03-24 | 2023-08-20 | 4083159.64 | 4083159.64 | 2981416.04 | 2981416.04 | 1748024.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-008A/2023-IR, contratista:ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:4083159.64, importe_modificado:4083159.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.03}} | {2253557/proyecto_INICIO, 2253557/proyecto_PROCESO, 2253557/proyecto_FIN, 2253557/proyecto_INICIO, 2253557/proyecto_FIN, 2253557/proyecto_PROCESO, 2253557/proyecto_FIN, 2253557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253894 | Proyecto de inversión | 18113263.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.811326387E7, modificado:1.811326387E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE GAVILANES A COFRADIA DE PERICOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 184936 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 184936 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3607.7, meta_modificada:3607.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO GAVILANES - COFRADIA DE PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA COFRADÍA DE PERICOS, 63536 COFRADÍA DE PERICOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE , lon:-104.54816838, lat:22.05414978}} | 2023-05-01 | 2023-09-27 | 18113263.87 | 18113263.87 | 2066316.7 | 2066316.7 | 2066316.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011/2023-LPE, contratista:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.811326387E7, importe_modificado:1.811326387E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.77}} | {2253894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254392 | Proyecto de inversión | 12083598.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.208359865E7, modificado:1.208359865E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LAS AZUCENAS A COYULTITA DE MALA NOCHE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 187936 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 187936 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27815.0, meta_modificada:27815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LAS AZUCENAS - COYULTITA DE MALA NOCHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA COYULTITA DE MALA NOCHE, 63538 COYULTITA DE MALA NOCHE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAM, lon:-104.58192577, lat:21.78932878}} | 2023-04-27 | 2023-09-23 | 12083598.65 | 12083598.65 | 4112527.36 | 4112527.36 | 4112527.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-013/2023-IR, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.208359865E7, importe_modificado:1.208359865E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22252.2}} | {2254392/proyecto_INICIO, 2254392/proyecto_PROCESO, 2254392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254832 | Proyecto de inversión | 87265.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87265.32, modificado:87265.32}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA YERBA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 190906 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 190906 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE ROBERTO GOMEZ REYES REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA YERB, lon:-105.04959283, lat:21.52209138}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 87265.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302256268 | Proyecto de inversión | 4418572.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4418572.26, modificado:4418572.26}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 200998 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 200998 | S | 1146 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.45, meta_modificada:50.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:PUERTO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS FRENTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR A 37.3 KMS A, lon:-104.76645128, lat:22.49729527}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 4418572.26 | 4418572.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-026/2023-IR, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL ARROYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:4418572.26, importe_modificado:4418572.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENTREHO ANTICIPO POR $ 2,209,286.13, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302260658 | Proyecto de inversión | 8905291.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8905291.41, modificado:8871794.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOULEVARD COLOSIO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. - 227799 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 227799 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SONORA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TECUALA POR, lon:-105.45402532, lat:22.40011265}} | 2023-09-21 | 2023-12-31 | 8871794.5 | 8871794.5 | 8871794.5 | 4435897.25 | 4435897.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-007/2023, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:8871794.5, importe_modificado:8871794.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.0}} | {2260658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las cantidades capturadas no coinciden en una secuencia de modificado, contratado y pagado, favor de corregir y especificar., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Las cantidades capturadas no coinciden en una secuencia de modificado, contratado y pagado, favor de corregir y especificar., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Las cantidades capturadas no coinciden en una secuencia de modificado, contratado y pagado, favor de corregir y especificar., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Las cantidades capturadas no coinciden en una secuencia de modificado, contratado y pagado, favor de corregir y especificar., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NAY230302260832 | Proyecto de inversión | 144474.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144474.82, modificado:144474.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CERRO DE LAS CRUCES ENTRE CALLE TABACHÍN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC COLONIA CUAUHTÉMOC TEPIC NAYARIT - 228819 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 228819 | S | 113 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LAS CRUCES COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC, CALLE CERRO BLANCO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CERRO , lon:-104.9056769, lat:21.48392419}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 144474.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2260832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302261548 | Proyecto de inversión | 1296165.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296165.36, modificado:1296165.36}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ SAN VICENTE CCT 18DPB0205O, MUNICIPIO DEL NAYAR - 232967 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 232967 | S | 220 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.83, meta_modificada:53.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA PRIMARA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.97259088, lat:22.27145284}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 1296165.36 | 1296165.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-027B/2023-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1296165.36, importe_modificado:1296165.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262692 | Proyecto de inversión | 1240486.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240486.05, modificado:1240486.05}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS 4 UD, FOSA Y CISTERNA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO INDIGENA EN NARANJITO DE COPAL, CCT 18ETK0003L, MUNICIPIO DEL NAYAR - 238654 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 238654 | S | 292 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.29, meta_modificada:446.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL MUNICIP, lon:-104.5670694, lat:21.6248918}} | 2023-06-20 | 2023-11-16 | 1240486.05 | 1240486.05 | 278336.34 | 278336.34 | 278336.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-028B/2023-IR, contratista:DENISSE PAOLA ALVAREZ CERECERO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1240486.05, importe_modificado:1240486.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.72}} | {2262692/proyecto_PROCESO, 2262692/proyecto_INICIO, 2262692/proyecto_PROCESO, 2262692/proyecto_INICIO, 2262692/proyecto_PROCESO, 2262692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302266736 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | SEMAFORIZACION (SEMAFORO COPPEL MEZCALES) | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 02 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:KILOMETRO 2 TRAMO CARRETERO EMILIO M GONZALEZ, lon:-105.265218, lat:20.740097}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2266736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE REGRESAN PARA SU REVISION Y APROBACION, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:EL PROYECTO SE TRATA DE ADQUIRIR E INSTALAR UN SEMAFORO PARA EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE MEZCALES, DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs9: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs10: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs11: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}, obs12: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}, obs13: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}, obs14: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | NAY230302266739 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | C-5 (VIDEOVIGILANCIA) INFRAESTRUCTURA | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 03 | S | 126 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:AVENIDA DE LAS ROSAS 248 COLONIA VALLE DORADO, lon:-105.2632, lat:20.72649}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2266739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE REGRESA PARA SU REVISON Y APROBACION, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:EL PROYECTO SE TRATA DE CONSTRUIR UNA UNIDAD FISICA PARA QUE SE INSTALE EL C5 EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs9: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs10: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs11: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs12: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}, obs13: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}, obs14: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}, obs15: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | NAY230302270504 | Proyecto de inversión | 9937426 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968711.0, modificado:4968711.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:4968715.0, modificado:4968715.0}} | 2023010276 - Construcción de sistema de alcantarillado sanitario 2da. etapa en la localidad de Zapotan, municipio de Compostela, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010276-0268 | N | 0 | 0 | 1420 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:Localidad de Zapotán, lon:-104.86228056, lat:21.088}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 9937426 | 9936205.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-37-23-IR, contratista:ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:9936205.77, importe_modificado:9936205.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} | {2270504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270788 | Proyecto de inversión | 4709717 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709717.0, modificado:4709717.0}} | 2023010229-0182 Ampliación de infraestructura educativa en escuela secundaria técnica | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 140 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:69, direccion:SENTISPAC, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.351795, lat:21.809209}} | 2023-07-01 | 2023-10-28 | 4709717 | 4709717 | 661393.97 | 661393.97 | 661393.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-019, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4709717.48, importe_modificado:4709717.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2270788/proyecto_INICIO, 2270788/proyecto_PROCESO, 2270788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270945 | Proyecto de inversión | 2227216 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227216.0, modificado:2227216.0}} | 2023010371-0369 Rehabilitación de infraestructura educativa en "Internado Educativo N° 12 Juan Escutia" ubicado en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DIX0001W | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010371-0369 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.885964, lat:21.50382}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 2227216 | 2227215.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-038, contratista:OBRA Y PROYECTOS ADVENTO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2227215.66, importe_modificado:2227215.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2270945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271314 | Proyecto de inversión | 1318343 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318343.0, modificado:1318343.0}} | 2023010423-0380 Construcción de muros de contención y obra de canalización de aguas pluviales en escuela primaria "Ricardo Flores Magón" ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, CCT. 18DPR1002A . | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010423-0380 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.871977, lat:21.503312}} | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 1318343 | 1318343 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-044, contratista:EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1318342.99, importe_modificado:1318342.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE INICIO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271515 | Proyecto de inversión | 1905342 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905342.0, modificado:1905342.0}} | 2023010380-0338 Rehabilitación de infraestructura educativa en secundaria técnica agropecuaria No. 50 "Gabriela Mistral" ubicada en la localidad de El Rosario, municipio de Amatlán de Cañas. C.C.T. 18DST0050P | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010380-0338 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:EL ROSARIO, DOMICILIO CONOCIDO, AMATLAN DE CAÑAS, lon:-104.468333, lat:20.891111}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 1905342 | 1904861.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-036, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1904861.87, importe_modificado:1904861.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271652 | Proyecto de inversión | 9034390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065473.0, modificado:4065473.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968917.0, modificado:4968917.0}} | 2023010269 - Construcción de canal pluvial Júpiter en la zona de las canteras, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010269-0211 | N | 0 | 0 | 2165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Zona de Las Canteras, lon:-104.83609167, lat:21.4839}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 9034390 | 9023761.66 | 2359750.27 | 2359750.27 | 2359750.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-16-23-IR, contratista:LORENZA ANGELICA ULLOA BUENO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:9023761.66, importe_modificado:9023761.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2271652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170200893435 | Proyecto de inversión | 715156 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715156.0, modificado:703190.81}} | 2017-Inife-May-020-0241 Construccion De Domo Escolar En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria 20 De Noviembre (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFE | 2017-INIFE-MAY-020-0241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:-, lon:-104.621944, lat:21.169166}} | 2017-07-18 |  | 703190.81 | 703190.81 | 703190.81 | 703190.81 | 703190.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-005, contratista:LONAS, MALLAS Y ESTRUCTURAS GAMA ERICKA CELINA ANDRADE GODINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:713922.12, importe_modificado:713922.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1004921/proyecto_INICIO, 1004921/proyecto_PROCESO, 1004921/proyecto_FIN, 1004921/proyecto_PROCESO, 1004921/proyecto_FIN, 1004921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300965272 | Proyecto de inversión | 1430123 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430123.0, modificado:1238215.89}} | 2017-Inife-Jun-009-0426 Construcción De Aula Didáctica De 6x8 Mts Aislada, Servicios Sanitarios De 4 Ud Obra Complementaria Y Exterior En Escuela Primaria Federico Gonzalez Gallo (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-JUN-009-0426 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:638, direccion:-, lon:-104.243333, lat:21.251388}} | 2017-10-31 |  | 1238215.89 | 1238215.89 | 1238215.89 | 1238215.89 | 1238215.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-065, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA SA DE CV ING. MISAEL RODRIGO ANGEL BERUMEN, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1425433.09, importe_modificado:1425433.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1099229/proyecto_INICIO, 1099229/proyecto_FIN, 1099229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102206703 | Proyecto de inversión | 6302817.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6302817.44, modificado:6302817.44}} | SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN ROSAMORADA NAYARIT - 6130 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 6130 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1387.1, meta_modificada:1387.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE SAN PEDRO EJIDO SAN MIGUEL, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICTORIA, CALLE IXTLAN EL OUNTO SE UBICA A 30 METROS DE PUENTE VEHICILAR DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y A 350 METROS DE P, lon:-105.291753, lat:21.95072663}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 6302817.44 | 6302817.44 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-001/2023-IR, contratista:CONSTRUCTORA LOPARSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:6299565.95, importe_modificado:6299565.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2206703/proyecto_INICIO, 2206703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102207196 | Proyecto de inversión | 4656309.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4656309.53, modificado:4656309.53}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE PIMIENTILLO AL EMBARCADERO, EN LA LOCALIDAD DE PIMIENTILLO MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 11126 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 11126 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10263.0, meta_modificada:10263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIMIENTILLO - EMBARCADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO PIMIENTILLO, 63644 PIMIENTILLO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA A 200 METRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BEIS BOL Y A 100, lon:-105.40903878, lat:22.0202215}} | 2023-03-20 | 2023-06-27 | 4636309.53 | 4652031.97 | 4652031.97 | 4652031.97 | 4652031.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-002/2023-IR, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:4652031.97, importe_modificado:4652031.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10200.0}} | {2207196/proyecto_INICIO, 2207196/proyecto_PROCESO, 2207196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102207622 | Proyecto de inversión | 52437.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52437.64, modificado:52437.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 14786 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 14786 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:145, direccion:RANCHERIA LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA SE LOCALIZA AL NORTE , lon:-105.01868276, lat:21.6292479}} | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 52437.64 | 52116.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/07, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:576176.17, importe_modificado:576176.17}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:17.0}} | {2207622/proyecto_INICIO, 2207622/proyecto_FIN, 2207622/proyecto_INICIO, 2207622/proyecto_FIN, 2207622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ANTICIPO PAGADO POR LA CANTIDAD DE $20,846.41, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102207671 | Proyecto de inversión | 2599226.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599226.74, modificado:2590977.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE TEPIQUEÑOS - 15123 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 15123 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.18, meta_modificada:812.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:180, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO TEPIQUEÑOS, 63706 TEPIQUEÑOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , A UN COSTADO DE CARRETERA COMPOSTELA LA CUMBRE DE HUICICILA FRENTE A CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES DEL PUEBLO A BORDO DE CARRETERA, lon:-104.98575394, lat:21.31166747}} | 2023-03-15 | 2023-05-31 | 1000255.05 | 1000255.05 | 1000255.05 | 1000255.05 | 1000255.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2023-009-I, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2590977.62, importe_modificado:2590977.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2207671/proyecto_INICIO, 2207671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102210315 | Proyecto de inversión | 4773952 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4773952.0, modificado:4773952.0}} | 2023010056-0038 Modernización de vialidades a base de empedrado ahogado en concreto en las calles Alejandrina entre calle Topacio y Av. Aguamilpa, Av. Aguamilpa entre Alejandrina y Granito fracc. Villas de la Cantera, en Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010056-0038 | N | 0 | 0 | 2561 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5036.75, meta_modificada:5036.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle alejandrina, lon:-104.83698056, lat:21.48875}} | 2023-03-01 | 2023-05-14 | 4773952 | 4756870.92 | 2149317.79 | 2149317.79 | 2149317.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-022, contratista:REMARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4756870.92, importe_modificado:4756870.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5036.75}} | {2210315/proyecto_PROCESO, 2210315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102211620 | Proyecto de inversión | 11999956.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.199995601E7, modificado:1.199541014E7}} | BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 23/M17F4001-CP | S | 77761 | 72239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1337.49, meta_modificada:1337.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JUAN RAMOS ENTRE RIO SUCHIATE Y MIGUEL LEBRIJA, COL. CAMINERA, lon:-104.887636, lat:21.472787}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:HERIBERTO CASAS ENTRE AV. LOS SAUCES E INDIO MARIANO, lon:-104.882518, lat:21.469308}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVAR AGUAMILPA ENTRE CALLE ARENISCA Y CALLE RUBI, COL. LA CANTERA, lon:-104.840324, lat:21.48772}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:HERIBERTO CASAS ENTRE AV. LOS SAUCES E INDIO MARIANO, lon:-104.882743, lat:21.471954}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MAR MEDITERREANO ENTRE LAGO SUPERIOR Y MAR NORUEGO, COL. FRACC. LAGOS DEL COUNTRY, lon:-104.862704, lat:21.482166}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:VICENTE SUAREZ ENTRE AV. MEXICO Y AV. ZAPOPAN, COL. CHAPULTEPEC, lon:-104.878074, lat:21.518579}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:VICENTE SUAREZ ENTRE AV. MEXICO Y AV. ZAPOPAN, COL. CHAPULTEPEC, lon:-104.886267, lat:21.522857}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JUAN RAMOS ENTRE RIO SUCHIATE Y MIGUEL LEBRIJA, COL. CAMINERA, lon:-104.883578, lat:21.472941}, geo9: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVAR AGUAMILPA ENTRE CALLE ARENISCA Y CALLE RUBI, COL. LA CANTERA, lon:-104.831094, lat:21.492086}, geo10: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MAR MEDITERRANEO ENTRE LAGO SUPERIOR Y MAR NORUEGO, COL. FRACC. LAGOS DEL COUNTRY, lon:-104.861394, lat:21.485499}} | 2023-03-09 | 2023-08-31 | 11995410.14 | 11995410.14 | 11995410.14 | 11995410.14 | 11995410.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2023/04, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1.199541014E7, importe_modificado:1.199541014E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1337.49}} | {2211620/proyecto_INICIO, 2211620/proyecto_PROCESO, 2211620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214369 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE ESTACION YAGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 76764 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 76764 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE SONORA 29 INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE TESORERO Y CALLE TRABAJO, CALLE SAN BLAS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR CALLE SONORA ENTRE TR, lon:-105.0683474, lat:21.84169844}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214475 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 86229 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 86229 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:INTERIOR SN EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63522 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION AL CONSTADO DEL PREESCOLAR NIÑO ARTILLERO DOS ACCIONES A DOS, lon:-104.90297915, lat:21.69465725}} | 2023-06-20 | 2023-09-20 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214480 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 86267 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 86267 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:INTERIOR SN EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63522 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA 3 ACCIONES FRENTE A LA ESCUELA BILINGUE NACAHUE DOS, lon:-104.90122801, lat:21.69491516}} | 2023-06-20 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214540 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA DEL MUNICIPIO DEL NAYAR - 91195 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 91195 | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA TRES ACCIONES POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL PUEBLO A DISTANCIAS VARIADAS DEL RE, lon:-104.51777446, lat:22.25412789}} | 2023-06-20 | 2023-09-20 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217886 | Proyecto de inversión | 2391514.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391514.93, modificado:2390001.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA - 33957 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 33957 | S | 135 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NO, lon:-104.13774798, lat:21.38853746}} | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2390001.94 | 2390001.94 | 2390001.94 | 2390001.94 | 2390001.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-AMATLANDEJORATORTUGAS, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2390001.94, importe_modificado:2390001.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}} | {2217886/proyecto_INICIO, 2217886/proyecto_PROCESO, 2217886/proyecto_FIN, 2217886/proyecto_PROCESO, 2217886/proyecto_FIN, 2217886/proyecto_INICIO, 2217886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218178 | Proyecto de inversión | 1176438.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176438.02, modificado:1175326.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL FORTÍN A LA LOCALIDAD DE LAS JARAS - 35359 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35359 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:RANCHERIA LAS JARAS, 63595 LAS JARAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI, lon:-104.3282475, lat:21.64570967}} | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 1175326.71 | 1175326.71 | 1175326.71 | 1175326.71 | 1175326.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-LASJARAS, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1175326.71, importe_modificado:1175326.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2218178/proyecto_INICIO, 2218178/proyecto_PROCESO, 2218178/proyecto_FIN, 2218178/proyecto_INICIO, 2218178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218268 | Proyecto de inversión | 1225826.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225826.29, modificado:1224599.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL HÚMEDO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD LÍMITES CON EL ESTADO DE JALISCO EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 35878 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35878 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE AP, lon:-103.89491602, lat:21.50162285}} | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 1224599.15 | 1224599.15 | 1224599.15 | 1224599.15 | 1224599.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2023-POPOTA, contratista:C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1224599.15, importe_modificado:1224599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2218268/proyecto_INICIO, 2218268/proyecto_PROCESO, 2218268/proyecto_FIN, 2218268/proyecto_INICIO, 2218268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202219021 | Proyecto de inversión | 430166.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430166.28, modificado:429318.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A A LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 40094 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 40094 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-103.91062325, lat:21.42880183}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 429318.03 | 429318.03 | 429318.03 | 429318.03 | 429318.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023-APOZOLCOELIZOTE, contratista:C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:429318.03, importe_modificado:429318.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2219021/proyecto_INICIO, 2219021/proyecto_PROCESO, 2219021/proyecto_FIN, 2219021/proyecto_PROCESO, 2219021/proyecto_FIN, 2219021/proyecto_INICIO, 2219021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202219064 | Proyecto de inversión | 1004998.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004998.02, modificado:1004915.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL TRAPICHE A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 40279 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 40279 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAM, lon:-104.20436139, lat:21.44820572}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 1004915.98 | 1004915.98 | 1004915.98 | 1004915.98 | 1004915.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-ELTRAPICHE, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1004915.98, importe_modificado:1004915.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2219064/proyecto_INICIO, 2219064/proyecto_PROCESO, 2219064/proyecto_FIN, 2219064/proyecto_INICIO, 2219064/proyecto_FIN, 2219064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202220080 | Proyecto de inversión | 1073314.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073314.49, modificado:1073314.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL CANAL, ENTRE AV. ESTACIONES Y CALLE ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 47063 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 47063 | S | 172 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE DEL CANAL COLONIA TULE DORADO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA ESTACIONES Y CALLE ENCINO, ES UNA OBRA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE DEL CANAL ES LA CALLE QUE CONDUCE A LOS JUZGADOS MUNICIPALE, lon:-105.3253167, lat:20.75579458}} | 2023-05-03 | 2023-08-28 | 1073314.49 | 1073314.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-26/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:1073314.49, importe_modificado:1073314.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2220080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A LA MIDS ES SOLO LA PLANEACION Y DE ACUERDO A LA FECHA DEL CONTRATO REAL ES DE FECHA 18-SEPT-2023 A CONCLUSION 16-NOVIEMBRE-2023, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230202221521 | Proyecto de inversión | 405204.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405204.24, modificado:404954.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LAS SALVIAS A LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS - 59242 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 59242 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:174, direccion:RANCHERIA , 00000 LAS SALVIAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE L, lon:-104.03896475, lat:21.25498509}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 404954.7 | 404954.7 | 404954.7 | 404954.7 | 404954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-LASSALVIAS, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:404954.7, importe_modificado:404954.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2221521/proyecto_INICIO, 2221521/proyecto_PROCESO, 2221521/proyecto_FIN, 2221521/proyecto_INICIO, 2221521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221555 | Proyecto de inversión | 931576.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931576.15, modificado:930767.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL HORNO DE CASTELLONES A LA LOCALIDAD DE MECATILLO, EN LA LOCALIDAD DE MECATILLO - 59507 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 59507 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:119, direccion:RANCHERIA , 00000 MECATILLO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO HASTA LA LOCALIDAD DE, lon:-104.17076751, lat:21.22615406}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 930767.68 | 930767.68 | 930767.68 | 930767.68 | 930767.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-MECATILLO, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:930767.68, importe_modificado:930767.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.5}} | {2221555/proyecto_INICIO, 2221555/proyecto_PROCESO, 2221555/proyecto_FIN, 2221555/proyecto_INICIO, 2221555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221863 | Proyecto de inversión | 819976.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819976.8, modificado:819976.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE VICENTE GUERRERO Y LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 62572 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 62572 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRIMERO DE MAYO ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA A , lon:-105.24141343, lat:20.75584391}} | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 819976.8 | 819976.8 | 245993.05 | 245993.05 | 245993.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-11/2023, contratista:MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:819976.8, importe_modificado:819976.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202231552 | Proyecto de inversión | 8036057 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8036057.0, modificado:8036057.0}} | 2023010153-0134 Rehabilitación de vialidad a base de concreto hidráulico en calle Margarita entre calle Jazmines y Azucena en el fracc. Jacarandas del municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010153-0134 | N | 0 | 0 | 8010 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5660.0, meta_modificada:5660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA S/N , lon:-104.85329167, lat:21.47856389}} | 2023-03-20 | 2023-07-17 | 8036057 | 8005876.24 | 7949903.03 | 7949903.03 | 7949903.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-037, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROALME, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8005876.24, importe_modificado:8005876.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5660.0}} | {2231552/proyecto_INICIO, 2231552/proyecto_FIN, 2231552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202232748 | Proyecto de inversión | 11581443 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1581443E7, modificado:1.1581443E7}} | 2023010146-0138 AMPLIACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A BASE DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CASTILLO LEDON CCT 18DPR0957O EN MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010146-0138 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Tulipan, col las flores, tepic, lon:-104.91871944, lat:21.52610833}} | 2023-03-15 | 2023-07-13 | 11581443 | 11574974.98 | 6699198.51 | 6699198.51 | 6699198.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-053, contratista:CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.157497498E7, importe_modificado:1.157497498E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202232833 | Proyecto de inversión | 2247446 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123720.0, modificado:1123720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123726.0, modificado:1123726.0}} | 2023010255 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Providencia, municipio de Rosamorada, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010255-0225 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:Providencia, Rosamorada, lon:-105.24663889, lat:22.16872222}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 2247446 | 2240931.21 | 698901.9 | 698901.9 | 698901.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-20-23-IR, contratista:SIEM BR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2240931.21, importe_modificado:2240931.21}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.95}} | {2232833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234282 | Proyecto de inversión | 3050423 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050423.0, modificado:3050423.0}} | 2023010095-0096 Ampliación de infraestructura educativa en secundaria Rey Nayar ubicada en la localidad de Tepic, Municipio de Tepic, CCT 18DES0041P | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010095-0096 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic Ref. Venustiano Carranza - Josefa Ortiz De Domínguez, lon:-104.900595, lat:21.527808}} | 2023-04-22 | 2023-09-18 | 3050423 | 3050423 | 2937723.17 | 2937723.17 | 2937723.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-010, contratista:ARQUITECTO ANTONIO ORTIZ BORREGO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3050423.2, importe_modificado:3050423.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234282/proyecto_INICIO, 2234282/proyecto_PROCESO, 2234282/proyecto_INICIO, 2234282/proyecto_PROCESO, 2234282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234287 | Proyecto de inversión | 1321799 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321799.0, modificado:1319310.0}} | 2023010195-0172 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela primaria Doroteo Arango ubicada en la localidad de Francisco Villa (el Retiro) Municipio de Rosamorada CCT 18DPR0028B | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010195-0172 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:Francisco Villa Domicilio conocido, lon:-105.329167, lat:22.220556}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 1319310 | 1319309.75 | 1319309.75 | 1319309.75 | 1319309.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-016, contratista:ING. ANTON MOLINA PATIÑO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1319309.75, importe_modificado:1319309.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234287/proyecto_PROCESO, 2234287/proyecto_INICIO, 2234287/proyecto_PROCESO, 2234287/proyecto_INICIO, 2234287/proyecto_PROCESO, 2234287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235511 | Proyecto de inversión | 1546184 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618471.0, modificado:618471.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927713.0, modificado:927713.0}} | 2023010275 - Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Las Pilas, municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010275-0253 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:139, direccion:Las pilas, Tepic, lon:-104.90991389, lat:21.65475833}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 1546184 | 1539812.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-30-23-AD, contratista:ELVIA EVELIN JIMÉNEZ MENDOZA, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1539812.87, importe_modificado:1539812.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235515 | Proyecto de inversión | 330713 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132283.0, modificado:132283.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198430.0, modificado:198430.0}} | 2023010258 - Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Salvador Allende, municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010258-0251 | S | 484 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:Salvador Allende, Tepic, lon:-104.90295, lat:21.69345}} | 2023-06-08 | 2023-08-07 | 330713 | 325857.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-29-23-AD, contratista:DANIEL GUERRERO SANDOVAL, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:325857.25, importe_modificado:325857.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235742 | Proyecto de inversión | 2621507.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2621507.18, modificado:2621507.18}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CAMINO A EL MALINAL, A LA ALTURA DE LOS SAUCES DE ARRIBA | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2023/MF4-08-005-CP | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5226.0, meta_modificada:5226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CAMINO XALISCO MALINAL A LA ALTURA DE LOS SAUCES DE ARRIBA, lon:-104.951794, lat:21.431191}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2621507.18 | 2619267.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-IR-F4/001/2023, contratista:RODRIGO GUILLEN REA, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:2619267.8, importe_modificado:2619267.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.6}} | {2235742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL H. AYUNTAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL H. AYUNTAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL H. AYUNTAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL H. AYUNTAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NAY230202235759 | Proyecto de inversión | 4259215 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703683.0, modificado:1703683.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:2555532.0, modificado:2555532.0}} | 2023010274 - Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Mazatan, municipio de Compostela, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010274-0260 | N | 0 | 0 | 1160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:103, direccion:Mazatan, Compostela , lon:-104.94917778, lat:21.15001389}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 4259215 | 4245980.96 | 337752.77 | 337752.77 | 337752.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-36-23-IR, contratista:KRISTIAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4245980.96, importe_modificado:4245980.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} | {2235759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235793 | Proyecto de inversión | 4162651 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665058.0, modificado:1665058.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497593.0, modificado:2497593.0}} | 2023010259 - Rehabilitación de cárcamo de bombeo El verde en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010259-0243 | N | 0 | 0 | 7800 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic , lon:-104.83833056, lat:21.45398056}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 4162651 | 4156996.62 | 307537.73 | 307537.73 | 307537.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-25-23-IR, contratista:SIEM BR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4156996.62, importe_modificado:4156996.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.25}} | {2235793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235799 | Proyecto de inversión | 26468417 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0587364E7, modificado:1.0587364E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:1.5881053E7, modificado:1.5881053E7}} | 2023010215 - Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la Colonia Comerciantes, en la cabecera Municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010215-0189 | S | 2981 | 1988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia comerciantes, Tepic , lon:-104.86662222, lat:21.484075}} | 2023-06-06 | 2023-11-03 | 26468417 | 26314868.41 | 1019578.25 | 1019578.25 | 1019578.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-03-23-LP, contratista:PRIMO URBANIZACIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2.631486841E7, importe_modificado:2.631486841E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}} | {2235799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238848 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 171393 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 171393 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 61 EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ZACATECAS, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR CALLE, lon:-105.53824595, lat:22.35825726}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238852 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOVILLERO DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 171585 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 171585 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:CALLE VALLARTA 1 EJIDO NOVILLERO, 63466 NOVILLERO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MEXICO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR CALLE VAL, lon:-105.66229229, lat:22.38097013}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302239179 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294000.0, modificado:294000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 182069 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 182069 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:620, direccion:CALLE ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 4 EJIDO CERRITO DE JUÁREZ, 63510 CERRITO JUÁREZ, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VISTA DEL ÁGUILA Y , CALLE NOE DE JESUS SANCHEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA A, lon:-105.07811307, lat:21.73496776}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241036 | Proyecto de inversión | 1947558.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947558.52, modificado:1947558.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR - 30796 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 30796 | S | 510 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE MATEO MADRIGAL RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE LA PARCELA, CALLE MAIZ LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MATEO MADRIGAL ESTA CALLE ES LA QUE SE ENCUENTRA A UN, lon:-104.72327266, lat:21.37489649}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1947558.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2241036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA APROBADA, MAS NO SE A CONTRATADO A LA FECHA. ES POR ESO QUE NO HAY CONTRATO CAPTURADO. Y NO HAY AVANCES FISICO- FINANCIERO. , trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241323 | Proyecto de inversión | 297896.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297896.05, modificado:297896.05}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL EJIDO PANTANAL, MPIO DE XALISCO - 46393 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 46393 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE AMADO NERVO EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE GUADALAJARA, CERCA DEL CASINO EL MORO Y TRAMO POR CALLE 2 DE ABRIL, lon:-104.86542528, lat:21.42712302}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 297896.05 | 295813.93 | 295813.93 | 295813.93 | 295813.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F3-001-A/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:295813.93, importe_modificado:295813.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {2241323/proyecto_PROCESO, 2241323/proyecto_INICIO, 2241323/proyecto_PROCESO, 2241323/proyecto_FIN, 2241323/proyecto_INICIO, 2241323/proyecto_FIN, 2241323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241364 | Proyecto de inversión | 802139.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802139.35, modificado:802139.35}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL EJDO PANTANAL. MPIO DE XALISCO - 48039 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 48039 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.81, meta_modificada:323.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE AMADO NERVO EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE GUADALAJARA, CERCA DEL CASINO EL MORO Y TRAMO DE LA CALLE D2 DE ABRIL, lon:-104.86545998, lat:21.42711803}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 802139.35 | 800898.54 | 800898.54 | 800898.54 | 800898.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F3-001-B/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:800898.54, importe_modificado:800898.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.81}} | {2241364/proyecto_INICIO, 2241364/proyecto_PROCESO, 2241364/proyecto_INICIO, 2241364/proyecto_FIN, 2241364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242193 | Proyecto de inversión | 3788525.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3788525.79, modificado:3788525.79}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAMANTE EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC TEPIC NAYARIT - 85423 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 85423 | S | 108 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.0, meta_modificada:2130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAMANTE, CALLE MERCURIO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE, lon:-104.86793426, lat:21.47579657}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 3788525.79 | 3785532.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/08, contratista:LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4414499.17, importe_modificado:4414499.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: OBRA INICIADA CON EL PAGO DE ANTCIPO POR EL IMPORTE DE $1´514,212.84, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242250 | Proyecto de inversión | 481724.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481724.5, modificado:481724.5}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAMANTE EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC TEPIC NAYARIT - 87552 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 87552 | S | 117 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.2, meta_modificada:221.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAMANTE, CALLE MERCURIO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAM, lon:-104.86789067, lat:21.47580655}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 481724.5 | 478450.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/08, contratista:LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4414499.17, importe_modificado:4414499.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.21}} | {2242250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA INICIADA CON EL PAGO DE ANTCIPO POR EL IMPORTE DE $191,380.37, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242825 | Proyecto de inversión | 628336.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628336.31, modificado:628336.31}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TUXPAN ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE NAYARIT COLONIA EL TECOLOTE TEPIC NAYARIT - 109226 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 109226 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TUXPAN COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE NAYARIT, CALLE SANTIAGO SE REALIZARÁ LAREHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TUXPAN ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE NAYA, lon:-104.90207604, lat:21.49668241}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 628336.31 | 625718.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/11, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4943038.2, importe_modificado:4943038.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302244237 | Proyecto de inversión | 8302775.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8302775.39, modificado:8302775.39}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL SECO EN CALLES VICTORIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y GUADALAJARA CALLE EMILIA GALLEGOS VDA. DE RAMIRES ENTRE VICTORIA Y 2 DE ABRIL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 130009 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 130009 | S | 189 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3760.0, meta_modificada:3760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y EMILIA GALLEGOS EN LA COLONIA EL PANT, lon:-105.14901919, lat:21.95904535}} | 2023-05-23 | 2023-08-21 | 8302775.39 | 8302775.39 | 8302775.39 | 8164668.37 | 8164668.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-006/2023, contratista:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8302775.39, importe_modificado:8302775.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3760.0}} | {2244237/proyecto_PROCESO, 2244237/proyecto_FIN, 2244237/proyecto_PROCESO, 2244237/proyecto_INICIO, 2244237/proyecto_PROCESO, 2244237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la cantidad del modificado con el pagado no coincide porque aunque la obra esta fisicamente terminada financieramente aun no esta pagada al 100 %, trimestre:3.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Las cantidades no coinciden (monto modificado con el pagado)., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Las cantidades no coinciden (monto modificado con el pagado)., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Las cantidades no coinciden (monto modificado con el pagado)., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Las cantidades no coinciden (monto modificado con el pagado)., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NAY230302245595 | Proyecto de inversión | 1114629.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114629.64, modificado:1109803.76}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA LAS FUENTES EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 137511 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 137511 | S | 345 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.68, meta_modificada:605.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS BARRIO AGUA AZUL, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE ALDAMA, CALLE VERACRUZ BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS A DOS CUADRAS DE CRUCERO ZACUALPAN LATERAL IZQUIERDO, lon:-105.13507469, lat:21.18015235}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2245595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302248685 | Proyecto de inversión | 2700907.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700907.37, modificado:2700907.37}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT. - 155946 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 155946 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 7 DE OCTUBRE, CALLE MEXICO LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE PUEBLA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA, lon:-105.36017251, lat:22.48909175}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2700907.37 | 2700907.37 | 1063148.27 | 1063148.27 | 1063148.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-008-IR/2023, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2700907.37, importe_modificado:2700907.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.4}} | {2248685/proyecto_INICIO, 2248685/proyecto_PROCESO, 2248685/proyecto_INICIO, 2248685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302250231 | Proyecto de inversión | 8972239.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8972239.46, modificado:8972239.46}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EL ORO A SANTA CRUZ EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 164733 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 164733 | S | 167 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO EL ORO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 227 EJIDO EL ORO, 63408 EL ORO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA CONSISTIRA EN EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL ORO A SANTA CRUZ EN DOS TRAMOS DESDE LA LOC, lon:-105.21577189, lat:22.44616642}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 8972239.46 | 8972239.46 | 4102603.04 | 4102603.04 | 4102603.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-009-IR/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:8972239.46, importe_modificado:8972239.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4000.0}} | {2250231/proyecto_INICIO, 2250231/proyecto_PROCESO, 2250231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252915 | Proyecto de inversión | 1010595.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010595.53, modificado:1010595.53}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS - 178822 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 178822 | S | 79 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.6, meta_modificada:1082.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE PLATANITOS - PLATANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 750 RANCHERIA PLATANITOS, 63830 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIAZARA POR EL CAMINO QUE VA DEL CRUCERO DE PLA, lon:-104.46267312, lat:21.37079585}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1010595.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA APROBADA, MAS NO SE A CONTRATADO A LA FECHA. ES POR ESO QUE NO HAY CONTRATO CAPTURADO. Y NO HAY AVANCES FISICO- FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253226 | Proyecto de inversión | 59166299.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.916629959E7, modificado:5.916629959E7}} | REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL NAYAR AL CRUCERO DEL CANGREJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 180318 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 180318 | S | 71 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12965.0, meta_modificada:12965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO MESA DEL NAYAR - CRUCERO DEL CANGREJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 965 RANCHERIA EL CANGREJO, 63546 EL CANGREJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALID, lon:-104.64503649, lat:22.262983}} | 2023-04-01 | 2023-08-28 | 59166299.59 | 59166299.59 | 21871655.45 | 21871655.45 | 21871655.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-006/2023-LPE, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:5.916629959E7, importe_modificado:5.916629959E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4537.84}} | {2253226/proyecto_INICIO, 2253226/proyecto_PROCESO, 2253226/proyecto_INICIO, 2253226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253713 | Proyecto de inversión | 931688.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931688.36, modificado:931688.36}} | CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 183663 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 183663 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.85, meta_modificada:927.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES Y CALLEJON TEPIC PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE TEPIC, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA CIE, lon:-104.58806048, lat:21.33921228}} | 2023-09-16 | 2023-11-30 | 931688.36 | 928079.89 | 464039.95 | 464039.95 | 464039.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/M014-FIII-017-CP, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:928079.89, importe_modificado:928079.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.92}} | {2253713/proyecto_INICIO, 2253713/proyecto_PROCESO, 2253713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253893 | Proyecto de inversión | 19236681.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.923668109E7, modificado:1.923668109E7}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO A LOS LIRIOS A GAVILANES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 184927 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 184927 | S | 239 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.7, meta_modificada:1615.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS LIRIOS - GAVILANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 950 RANCHERIA GAVILANES, 63547 RANCHO DE LEANDRO ESTRADA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA , lon:-104.59972662, lat:22.08130357}} | 2023-05-01 | 2023-09-27 | 19236681.09 | 19236681.09 | 2023864.56 | 2023864.56 | 2023864.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-010/2023-LPE, contratista:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.923668109E7, importe_modificado:1.923668109E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.57}} | {2253893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253974 | Proyecto de inversión | 665196.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665196.56, modificado:665196.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE COLIMA ESQUINA CON CALLE AVILA CAMACHO, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, NAYARIT - 185563 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 185563 | S | 38 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, POR CALLE DIAZ ORDAZ ESQUINA CON COLIMA SE ENCUENTRA UN ABARRATOES QUE COLINDA CON UN CANAL TOMANDO E, lon:-105.28308773, lat:21.54872305}} | 2023-05-11 | 2023-06-10 | 665196.56 | 665196.56 | 665196.56 | 665196.56 | 662329.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-004/2023-AD, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:665196.56, importe_modificado:665196.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2253974/proyecto_PROCESO, 2253974/proyecto_FIN, 2253974/proyecto_INICIO, 2253974/proyecto_PROCESO, 2253974/proyecto_FIN, 2253974/proyecto_INICIO, 2253974/proyecto_PROCESO, 2253974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254458 | Proyecto de inversión | 13087789.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.308778988E7, modificado:1.308778988E7}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DEL SAUZ AL SAUZ, MUNICIPIO DEL NAYAR - 188414 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188414 | S | 73 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6213.1, meta_modificada:6213.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL SAUZ - EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 850 RANCHERIA EL SAUZ, 63539 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL CRUCERO DEL SAUZ A LA LOCALI, lon:-104.49287462, lat:21.53011673}} | 2023-04-28 | 2023-09-24 | 13087789.88 | 13087789.88 | 2119355.37 | 2119355.37 | 2119355.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-016/2023-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MICHOACANO CEINFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.308778988E7, importe_modificado:1.308778988E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3106.55}} | {2254458/proyecto_PROCESO, 2254458/proyecto_INICIO, 2254458/proyecto_PROCESO, 2254458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254501 | Proyecto de inversión | 385234.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385234.71, modificado:385234.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE POCHOTITAN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 188621 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 188621 | S | 598 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:CALLE AVIACIÓN EJIDO SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN SE LOCALIZA AL NORTE DE , lon:-104.69906802, lat:21.58328291}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 385234.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254531 | Proyecto de inversión | 215438.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215438.91, modificado:215438.91}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 188840 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 188840 | S | 136 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC JUSTAMENTE PASANDO LA LOCALIDAD , lon:-104.89286143, lat:21.60596464}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 215438.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254930 | Proyecto de inversión | 70183.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70183.82, modificado:70183.82}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD CERRO DE LOS TIGRES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191748 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 191748 | S | 44 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:380, direccion:CALLE YUCAME EJIDO CERRO DE LOS TIGRES, 63502 CERRO DE LOS TIGRES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE, lon:-104.94157799, lat:21.61877054}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 70183.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302255094 | Proyecto de inversión | 921401.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921401.92, modificado:921401.92}} | CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA GALINDA - 192835 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 192835 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:CALLE AMAPA RANCHERIA LA GALINDA, 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ROBLE Y CARRETERA CARETERA FEDERAL NO 15, CALLE PINO ESTA OBRA SE REALIAZARA POR LA CALLE AMAPA ENTRONCA CON LA CARRETERA FEDERAL 15 Y , lon:-104.66398686, lat:21.31201886}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 921401.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA APROBADA, MAS NO SE A CONTRATADO A LA FECHA. ES POR ESO QUE NO HAY CONTRATO CAPTURADO. Y NO HAY AVANCES FISICO- FINANCIERO. , trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2023-10-08}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302256788 | Proyecto de inversión | 3403679.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403679.64, modificado:3403679.64}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL VADO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 204649 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 204649 | S | 78 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:631.89, meta_modificada:631.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE 2 DE MARZO RANCHERIA VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL EN FRENTE DE LA , lon:-105.17981332, lat:21.9462613}} | 2023-08-23 | 2023-11-21 | 3403679.64 | 3403679.64 | 1701839.81 | 1701839.81 | 1701839.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-IBE-009/2023, contratista:CODESCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:3403679.64, importe_modificado:3403679.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:321.0}} | {2256788/proyecto_INICIO, 2256788/proyecto_PROCESO, 2256788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se observa en la fotografías favor de agregar unas mas. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Se observa en la fotografías favor de agregar unas mas. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Se observa en la fotografías favor de agregar unas mas. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Se observa en la fotografías favor de agregar unas mas. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NAY230302256923 | Proyecto de inversión | 2288350.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288350.48, modificado:2288350.48}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE MEXICO Y VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 205727 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 205727 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.4, meta_modificada:1485.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS VIAS DEL TREN EN EL CRUCE NORTE HACIA LA COLONIA TIJUANITA DE LA LOCA, lon:-105.14477594, lat:21.95574673}} | 2023-08-24 | 2023-11-22 | 2288350.48 | 2288350.48 | 1144175.24 | 1144175.24 | 1144175.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-010/2023, contratista:CONSTRUCTORA LOPARSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:2288350.48, importe_modificado:2288350.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2256923/proyecto_INICIO, 2256923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258216 | Proyecto de inversión | 2633630.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633630.18, modificado:7622985.68}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EL SABINO A EL PINITO NUEVO LA MUÑECA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 213039 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 213039 | S | 85 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30790.0, meta_modificada:30790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1165, direccion:CAMINO TRAMO EL SABINO - EL PINITO NUEVO LA MUÑECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 133 RANCHERIA EL PINITO NUEVO (LA MUÑECA), 63547 EL PINITO NUEVO (LA MUÑECA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO , lon:-104.59026747, lat:22.14442026}} | 2023-06-29 | 2023-11-15 | 7622985.68 | 7622985.68 | 1081492.59 | 1081492.59 | 1081492.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-019/2023-IR, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2633630.18, importe_modificado:7622985.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17659.3}} | {2258216/proyecto_INICIO, 2258216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302262537 | Proyecto de inversión | 146109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146109.68, modificado:146109.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO PUGA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 237988 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 237988 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.12, meta_modificada:187.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE 3 DE MAYO EJIDO FRANCISCO I. MADERO PUGA CENTRO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UATZAMANAKA Y CALLE QUERETARO, CALLE FAUSTINO GONZALEZ CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I , lon:-104.81540112, lat:21.5832985}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 146109.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262848 | Proyecto de inversión | 1950651.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950651.44, modificado:1950651.44}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE EJIDO COLONIA HERIBERTO CASAS TEPIC NAYARIT - 239297 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 239297 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.88, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA HERIBERTO CASAS, 63080 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE EJIDO, CALLE LERDO DE TEJADA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE EJIDO COLONIA, lon:-104.90153959, lat:21.51693555}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 1950651.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2262848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no hay observación registrada.., trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:CORREO DE DIDESO INFORMA: META APROBADA, FUE MODIFICADA DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES TECNICOS FUERON REGISTRADOS EN EL MES DE AGOSTO EN LA PLATAFORMA Y LAS APROBACIONES SE LLEVARON A CABOS POSTERIOR AL CIERRE DE LA PLATAFORMA MIDS, POR LO CUAL NO FUE MODIFICADA, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:CORREO DE DIDESO INFORMA: META APROBADA, FUE MODIFICADA DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES TECNICOS FUERON REGISTRADOS EN EL MES DE AGOSTO EN LA PLATAFORMA Y LAS APROBACIONES SE LLEVARON A CABOS POSTERIOR AL CIERRE DE LA PLATAFORMA MIDS, POR LO CUAL NO FUE MODIFICADA, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Favor de verificar la meta, trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NAY230302262901 | Proyecto de inversión | 79387.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79387.02, modificado:79387.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 239502 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 239502 | S | 202 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE NICOLAS BRAVO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR ALLENDE ENTRE CA, lon:-104.86989053, lat:21.51198259}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 79387.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2262901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302265829 | Acción | 1130304 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130304.0, modificado:1130304.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ESCANER PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA YESCA - 49345 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 49345 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:45.0, meta_modificada:45.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.009764, lat:21.318885}} | 2023-07-17 | 2023-08-17 | 1130304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}} | {2265829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y ESCÁNER, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:SE REPROGRAMARÁ EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN, EN VIRTUD DE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances cuando la fecha de termino esta planeada cumplirlo en este trimestre, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances cuando la fecha de termino esta planeada cumplirlo en este trimestre, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances cuando la fecha de termino esta planeada cumplirlo en este trimestre, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances cuando la fecha de termino esta planeada cumplirlo en este trimestre, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230302266853 | Proyecto de inversión | 7230348 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7230348.0, modificado:7230348.0}} | 2023010054-0031 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE ORQUÍDEA ENTRE CALLES ARCOS DEL TRIUNFO Y CLAVEL, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010054-0031 | N | 0 | 0 | 9449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3370.35, meta_modificada:3370.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Orquidea, Jardines del Valle, Tepic, lon:-104.875761, lat:21.53211667}} | 2023-03-01 | 2023-05-14 | 7230348 | 7226287.74 | 7226287.74 | 7226287.74 | 7226287.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-019, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:7226287.74, importe_modificado:7226287.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3370.35}} | {2266853/proyecto_INICIO, 2266853/proyecto_FIN, 2266853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302266926 | Proyecto de inversión | 2047384 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047384.0, modificado:2047384.0}} | 2023010042-0065 REHABILITACIÓN CAMINO EN TRAMO DEL PUENTE LA PRESA A SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010042-0065 | N | 0 | 0 | 18710 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.57, meta_modificada:0.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:calle Guerrero s/n, lon:-105.20644167, lat:21.80175}} | 2023-03-01 | 2023-04-29 | 2047384 | 2009567.7 | 2009567.7 | 2009567.7 | 2009567.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-021, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2009567.7, importe_modificado:2009567.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.57}} | {2266926/proyecto_INICIO, 2266926/proyecto_PROCESO, 2266926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270509 | Proyecto de inversión | 649568 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129914.0, modificado:129914.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519654.0, modificado:519654.0}} | 2023010212 - Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en las localidades de Colonia Moderna y Miguel Hidalgo, Municipio de Santa María del Oro, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010212-0255 | N | 0 | 0 | 1381 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:Localidades Miguel Hidalgo y Colonia Moderna, lon:-104.65790556, lat:21.46830833}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Localidades Colonia Moderna y Miguel Hidaldo, lon:-104.65790556, lat:21.46830833}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 649568 | 648147.71 | 315618.74 | 315618.74 | 315618.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-32-23-AD, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:648147.71, importe_modificado:648147.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270675 | Proyecto de inversión | 2103718 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103718.0, modificado:2103718.0}} | 2023010137-0126 Rehabilitación de Infraestructura educativa en telesecundaria "Juan Escutia" ubicada en la localidad de El Pescadero, municipio de Rosamorada CCT 18ETV0055X | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010137-0126 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:PESCADERO, DOMICILIO CONOCIDO, ROSAMORADA, lon:-105.326667, lat:22.188056}} | 2023-07-01 | 2023-08-29 | 2103718 | 2103717 | 931576.57 | 931576.57 | 931576.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-018-1, contratista:VARGAS C/I ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2103717.54, importe_modificado:2103717.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270675/proyecto_INICIO, 2270675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270940 | Proyecto de inversión | 2091501 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091501.0, modificado:2091501.0}} | 2023010346-0362 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar "Miguel Hidalgo y Costilla" ubicada en la localidad de Mexcaltitán de Uribe, municipio de Santiago Ixcuintla. C.C.T. 18DJN1139X. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010346-0362 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:MEXCALTITAN DE URIBE, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.475278, lat:21.905833}} | 2023-09-07 | 2023-12-23 | 2091501 | 2091500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-039, contratista:LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2091500.73, importe_modificado:2091500.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {2270940/proyecto_INICIO, 2270940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271339 | Proyecto de inversión | 1438296 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438296.0, modificado:1438296.0}} | 2023010319-0277 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria "Francisco I. Madero" ubicada en la localidad de La Fortuna, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR0812T | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010319-0277 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:121, direccion:LA FORTUNA, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.947778, lat:21.55}} | 2023-08-09 | 2023-09-22 | 1438296 | 1438296 | 1383090 | 1383090 | 1383090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-027, contratista:ARQUITECTO ANTONIO ORTIZ BORREGO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1438296.13, importe_modificado:1438296.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} | {2271339/proyecto_INICIO, 2271339/proyecto_PROCESO, 2271339/proyecto_INICIO, 2271339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271669 | Proyecto de inversión | 988349 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988349.0, modificado:988349.0}} | 2023010406 - Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de rebombeo de agua potable en la localidad de Unión de corrientes municipio de Tuxpan, Nayarit siniestrado por el huracán Roslyn. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010406-0376 | N | 0 | 0 | 1063 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:Union de corrientes, lon:-105.43303056, lat:21.97813889}} | 2023-08-22 | 2023-11-20 | 988349 | 986133.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-43-23 - B, contratista:SIEM BR S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:986133.48, importe_modificado:986133.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271680 | Proyecto de inversión | 531462 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531462.0, modificado:531462.0}} | 2023010404 - Reactivación y puesta en marcha de planta de tratamiento en Mexcaltitan de Uribe, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. siniestrado por el huracán Roslyn. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010404-0370 | N | 0 | 0 | 706 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:Mexcaltitan de Uribe , lon:-105.47515833, lat:21.90569722}} | 2023-08-21 | 2023-10-20 | 531462 | 528754.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-43-23-A, contratista:SIEM BR S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:528754.94, importe_modificado:528754.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY16160200698937 | Proyecto de inversión | 124414 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124414.0, modificado:0.0}} | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Calle Toronjo Entre And 7 De Noviembre Y Rio Ameca Col Los Limones - 88348 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | 88348 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TORONJO COLONIA FRACCIONAMIENTO LOS LIMONES, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AND 7 DE NOV Y CALLE RIO AMECA, CALLE RIO AMAZONAS EL FRACCIONAMIENTO LOS LIMONES SE LOCALIZA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.8742968, lat:21.4963193}} | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SIAPA-TEP-010-2016, contratista:JUAN AVIÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT , monto:121943.84, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {800504/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:A ESTE PROYECTO NO SE LE DIO SEGUIMIENTO, POSIBLEMENTE SE CANCELO EN MIDS PERO NO SE MIGRO LA CANCELACION.. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Solicitar la cancelación de este folio , trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NAY220302139196 | Proyecto de inversión | 6966771 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6966771.0, modificado:6813298.67}} | 2022010438 - REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL RECINTO FERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010438-0424 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Recinto ferial en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit, lon:-104.88197222, lat:21.47631111}} | 2022-10-01 | 2022-12-29 | 6813298.67 | 6813298.67 | 6813298.67 | 6813298.67 | 6813298.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-19-22, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO S.A. DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:6944604.07, importe_modificado:6944604.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2139196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102207715 | Proyecto de inversión | 677408.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677408.14, modificado:677408.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMAVERA, ENTRE CAOBA Y NOGAL EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 15465 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 15465 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE NOGAL, CALLE MANZANO LA OBRA SE VA REALIZAR EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE CAOBA Y NOGAL EN LA LOCALIDAD DE , lon:-105.27608478, lat:20.73349715}} | 2023-03-03 | 2023-07-28 | 677408.14 | 677408.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-19/2023, contratista:MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:677408.13, importe_modificado:677408.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A LA MIDS ES SOLO LA PLANEACION Y DE ACUERDO A LA FECHA DEL CONTRATO REAL ES DE FECHA 04-SEPT-2023 A CONCLUSION 02-NOVIEMBRE-2023, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230102207822 | Proyecto de inversión | 3516602.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3516602.4, modificado:3516602.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE , MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 16414 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 16414 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2438.9, meta_modificada:2438.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ES UNA OBRA QUE ESTA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEM, lon:-105.24863126, lat:20.74754089}} | 2023-03-01 | 2023-06-23 | 3516602.4 | 3481270.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-22/2023, contratista:CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:3481270.77, importe_modificado:3481270.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A LA MIDS ES SOLO LA PLANEACION Y DE ACUERDO A LA FECHA DEL CONTRATO REAL ES DE FECHA 25-SEPT-2023 A CONCLUSION 29-DICIEMBRE-2023, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230102210307 | Proyecto de inversión | 8589401 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8589401.0, modificado:8583861.24}} | 2023010079-0079 Construcción de puente vehicular sobre río Mololoa en calle Querétaro en el municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | N | 0 | 0 | 20800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.3, meta_modificada:143.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:conocido, lon:-104.89121944, lat:21.52008611}} | 2023-02-17 | 2023-06-16 | 8583861.24 | 8583861.24 | 8583861.24 | 8583861.24 | 8583861.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-028, contratista:PUENTES Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8583861.24, importe_modificado:8583861.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.3}} | {2210307/proyecto_INICIO, 2210307/proyecto_PROCESO, 2210307/proyecto_FIN, 2210307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102210325 | Proyecto de inversión | 11629923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1629923E7, modificado:1.156659528E7}} | 2023010061-0034 Modernización a base de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle Jaime Torres Bodet entre las calles Moctezuma y Av. Emilio M. Gonzalez Parra del km. 0+000 al km. 0+400, en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010061-0034 | N | 0 | 0 | 25477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4449.3, meta_modificada:4449.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:calle Jaime Torres Bodet, lon:-104.37278056, lat:21.03852778}} | 2023-03-01 | 2023-05-29 | 11566595.28 | 11566595.28 | 11566595.28 | 11566595.28 | 11566595.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-019, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:7226287.74, importe_modificado:7226287.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4449.3}} | {2210325/proyecto_PROCESO, 2210325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230202213973 | Proyecto de inversión | 5100325.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100325.41, modificado:5100325.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. - 57313 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 57313 | S | 281 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PUENTE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NE, lon:-105.10033839, lat:21.47805062}} | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 5100325 | 5035677.72 | 3400203.02 | 3400203.02 | 3400203.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-101, contratista:LUIS EDUARDO MIRAMONTES RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5035677.72, importe_modificado:5035677.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2213973/proyecto_INICIO, 2213973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214444 | Proyecto de inversión | 343000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343000.0, modificado:343000.0}} | CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME DE 21 M2 EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE DEL MUNICIPIO DE TEPIC. - 84733 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 84733 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63522 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA CUATRO ACCIONES SE LOCALIZAN A DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA SECUNDARIA BILINGUE ALBERG, lon:-104.90070873, lat:21.69414321}} | 2023-06-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217811 | Proyecto de inversión | 837303.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837303.8, modificado:836279.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN - 33470 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 33470 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO, lon:-104.35229642, lat:21.88492973}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 836279.57 | 836279.57 | 836279.57 | 836279.57 | 836279.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023-GUADALUPEOCOTAN, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:836279.57, importe_modificado:836279.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}} | {2217811/proyecto_INICIO, 2217811/proyecto_PROCESO, 2217811/proyecto_FIN, 2217811/proyecto_INICIO, 2217811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217875 | Proyecto de inversión | 1070242.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070242.63, modificado:1069669.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN - 33799 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 33799 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO, lon:-104.35130346, lat:21.89032559}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 1069669.22 | 1069669.22 | 1069669.22 | 1069669.22 | 1069669.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023-GUADALUPEOCOTANELENCINO, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1069669.22, importe_modificado:1069669.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2217875/proyecto_INICIO, 2217875/proyecto_PROCESO, 2217875/proyecto_FIN, 2217875/proyecto_INICIO, 2217875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217920 | Proyecto de inversión | 2366552.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366552.89, modificado:2365279.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO - 34102 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 34102 | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.8, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:179, direccion:RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA Y, lon:-104.0886202, lat:21.39055926}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 2365279.54 | 2365279.54 | 2365279.54 | 2365279.54 | 2365279.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-SANPELAYO, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2365279.54, importe_modificado:2365279.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}} | {2217920/proyecto_INICIO, 2217920/proyecto_FIN, 2217920/proyecto_INICIO, 2217920/proyecto_PROCESO, 2217920/proyecto_FIN, 2217920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218148 | Proyecto de inversión | 1182430.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182430.37, modificado:1181327.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TATEPUZCO A LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA - 35135 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35135 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H, lon:-104.34093939, lat:21.4106222}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 1181327.52 | 1181327.52 | 1181327.52 | 1181327.52 | 1181327.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-LAMANGALARGA, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1181327.52, importe_modificado:1181327.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:26.0}} | {2218148/proyecto_INICIO, 2218148/proyecto_FIN, 2218148/proyecto_INICIO, 2218148/proyecto_PROCESO, 2218148/proyecto_FIN, 2218148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221431 | Proyecto de inversión | 637187.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637187.25, modificado:637187.25}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GIRASOL, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT - 58144 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 58144 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:CALLE GIRASOL PUEBLO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CERRADA CALLE CERRADA POR GIRASOL, ES UNA OBRA QUE SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE GIRASOL A APROXIMADA, lon:-105.19985506, lat:20.82034677}} | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 637187.25 | 637187.25 | 191156.18 | 191156.18 | 191156.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-15/2023, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:637187.25, importe_modificado:637187.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221526 | Proyecto de inversión | 169377.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169377.48, modificado:168992.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ - 59291 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 59291 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:564, direccion:RANCHERIA , 00000 EL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA L, lon:-104.14656296, lat:21.26069606}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 168992.35 | 168992.35 | 168992.35 | 168992.35 | 168992.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-ELSAUZDELOSHERNANDEZ, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:168992.35, importe_modificado:168992.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}} | {2221526/proyecto_INICIO, 2221526/proyecto_PROCESO, 2221526/proyecto_FIN, 2221526/proyecto_INICIO, 2221526/proyecto_FIN, 2221526/proyecto_PROCESO, 2221526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221673 | Proyecto de inversión | 1027684.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027684.02, modificado:1027684.02}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE VICENTE GUERRERO Y LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 60649 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 60649 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRIMERO DE MAYO ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA A , lon:-105.24184259, lat:20.75577619}} | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 1027684.02 | 1027684.02 | 308305.21 | 308305.21 | 308305.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-10/2023, contratista:MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:1027684.02, importe_modificado:1027684.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221845 | Proyecto de inversión | 2538416.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538416.33, modificado:2536105.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHO A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 62423 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 62423 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAM, lon:-104.20542483, lat:21.44563146}} | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 2536105.89 | 2536105.89 | 2536105.89 | 2536105.89 | 2536105.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-ELTRAPICHE, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2536105.89, importe_modificado:2536105.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2221845/proyecto_INICIO, 2221845/proyecto_FIN, 2221845/proyecto_INICIO, 2221845/proyecto_PROCESO, 2221845/proyecto_FIN, 2221845/proyecto_PROCESO, 2221845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202222354 | Proyecto de inversión | 912867.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912867.92, modificado:912867.92}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ENCINO, ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y HEROE DE NACOZARI, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 65792 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 65792 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE ENCINO COLONIA BUENOS AIRES, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE CALLE DEL CANAL, CALLE RIO COLORADO ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ENCINO A ESCASOS METROS DE LA CA, lon:-105.32311595, lat:20.75249384}} | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 912867.92 | 912867.92 | 751814.91 | 751814.91 | 751814.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-02/2023, contratista:SICNAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:912867.92, importe_modificado:912867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {2222354/proyecto_INICIO, 2222354/proyecto_PROCESO, 2222354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202232055 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:604395.0}} | BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA EL FILO-EL LIMON DESDE EL KM 0+000, HASTA EL KM 6+700, MUNICIPIO DE TECUALA. | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 16.1 | S | 320 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.93, meta_modificada:20.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA EL FILO-EL LIMON DESDE EL KM 0+000, HASTA EL KM 6+700, MUNICIPIO DE TECUALA., lon:-105.445313, lat:22.32836}} | 2023-01-03 | 2023-02-28 | 604395 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE HAN REALIZADO AVANCES FÍSICOS NI FINANCIEROS DEBIDO A QUE SE VA A REINTEGRAR COMPLETAMENTE EL RECURSO, trimestre:3.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202232739 | Proyecto de inversión | 3637286 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3637286.0, modificado:3637010.06}} | 2023010048-0037 RENIVELACIÓN Y REENCARPETAMIENTO EN CAMINO EN TRAMO EC. CARRETERA 15- PESCADERO, RAMAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010048-0037 | N | 0 | 0 | 1766 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:CONOCIDO, lon:-105.31489444, lat:22.19925833}} | 2023-03-01 | 2023-05-14 | 3637010.06 | 3637010.06 | 3637010.06 | 3637010.06 | 3637010.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-016, contratista:ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.159754773E7, importe_modificado:1.159754773E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2232739/proyecto_INICIO, 2232739/proyecto_PROCESO, 2232739/proyecto_FIN, 2232739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234280 | Proyecto de inversión | 4969977 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969977.0, modificado:4958790.71}} | 2023010109-0101 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela primaria Heroico Batallón de San Blas, municipio de San Blas; Nayarit CCT 18DPR0717P | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010109-0101 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:San Blas Ref. José Ma. Mercado - Canalizo, lon:-105.285831, lat:21.540245}} | 2023-04-10 | 2023-06-30 | 4958790.71 | 4958790.71 | 3827374.18 | 3827374.18 | 3827374.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-005, contratista:CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4958790.71, importe_modificado:4958790.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234280/proyecto_INICIO, 2234280/proyecto_PROCESO, 2234280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235790 | Proyecto de inversión | 3723974 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675786.0, modificado:1675786.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048188.0, modificado:2048188.0}} | 2023010277 - Construcción de sistema de alcantarillado pluvial en Fraccionamiento Valle Real, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010277-0232 | N | 0 | 0 | 3874 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Fraccionamiento valle real, Tepic , lon:-104.86253333, lat:21.46264167}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación de este folio ya que cambio la estructura financiera, y se ha registrado otro folio con la estructura correctamente , trimestre:3.0, usuario:davidaramirezr, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Solicito la cancelación de este folio ya que cambio la estructura financiera, y se ha registrado otro folio con la estructura correctamente (2), trimestre:3.0, usuario:davidaramirezr, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235801 | Proyecto de inversión | 16958930 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6783569.0, modificado:6783569.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:1.0175361E7, modificado:1.0175361E7}} | 2023010242 - Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Villas de la Cantera, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010242-0207 | S | 1710 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia villas de la cantera, Tepic , lon:-104.83964167, lat:21.48862222}} | 2023-06-05 | 2023-10-03 | 16958930 | 16103865.23 | 597049.54 | 597049.54 | 597049.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-04-23-LP, contratista:ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1.610386523E7, importe_modificado:1.610386523E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} | {2235801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302239176 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EL TEPEGUAJE DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 181859 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 181859 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO LAS PILAS ( TEPEGUAJE) - LAS PILAS ( TEPEGUAJE) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 024 + 242 EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE L, lon:-104.941963, lat:21.67993875}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302240855 | Proyecto de inversión | 103921.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103921.74, modificado:103921.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL LIMÓN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 13526 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 13526 | S | 72 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:193, direccion:EJIDO EL LIMÓN, 63516 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL LIMÓN MUNICIPIO DE TEPIC N, lon:-105.01743346, lat:21.64792069}} | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 103921.74 | 103574.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/07, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:576176.17, importe_modificado:576176.17}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.8}} | {2240855/proyecto_INICIO, 2240855/proyecto_PROCESO, 2240855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ANTICIPO PAGADO POR LA CANTIDAD DE $41,429.98, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302240866 | Proyecto de inversión | 96615.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96615.17, modificado:96615.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ LAS CHIVAS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 15332 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 15332 | S | 190 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ LAS CHIVAS, 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCAL, lon:-105.00326765, lat:21.5999813}} | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 96615.17 | 95719.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/07, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:576176.17, importe_modificado:576176.17}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:31.0}} | {2240866/proyecto_FIN, 2240866/proyecto_PROCESO, 2240866/proyecto_FIN, 2240866/proyecto_INICIO, 2240866/proyecto_PROCESO, 2240866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $38,287.91, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241564 | Proyecto de inversión | 7527596.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7527596.18, modificado:7527596.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE YUCATÁN, ENTRE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y MARIANO MATAMOROS, EN LA COLONIA EL MOLINO LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT. - 56247 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 56247 | S | 176 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3384.0, meta_modificada:3384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE PROSCILIANO SANCHEZ, CALLE TLAXCALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE YUCATAN ENTRE LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y LA CALLE , lon:-105.37044035, lat:22.49239356}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 7527596.18 | 7527596.18 | 4464052.07 | 4464052.07 | 4464052.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-004-IR/2023, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:7527596.18, importe_modificado:7527596.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2103.0}} | {2241564/proyecto_INICIO, 2241564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242777 | Proyecto de inversión | 617580.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617580.54, modificado:617580.54}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AHUACATLÁN ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE SAUCO COLONIA EL CORRALÓN MORELOS TEPIC NAYARIT - 107335 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 107335 | S | 198 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AHUACATLÁN COLONIA CORRALÓN, 63163 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE SAUCO, CALLE POMARROSA SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AHUACATLÁN ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE SAUCO C, lon:-104.90198182, lat:21.49217024}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 617580.54 | 616004.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/11, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4943038.2, importe_modificado:4943038.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302244103 | Proyecto de inversión | 2361198.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2361198.77, modificado:2361198.77}} | REHABILITACIÓN DEL MALECÓN EN CALLE ALDAMA TRAMO CALLE TEPIC CALLE QUERÉTARO EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA. - 129441 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jala | 129441 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.3, meta_modificada:257.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LA NATIVIDAD, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE TEPIC Y CALLE QUERETARO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA REHABILITACIÓN DEL MALECON SE UBICA POR LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE TEPIC Y CALLE QUERETARO DE LA COLONIA , lon:-104.44255177, lat:21.10477877}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 2361198.77 | 2361198.77 | 1160075.46 | 1160075.46 | 1160075.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-001/2023, contratista:MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2361198.77, importe_modificado:2361198.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.7}} | {2244103/proyecto_PROCESO, 2244103/proyecto_INICIO, 2244103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302244590 | Proyecto de inversión | 1498346.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498346.25, modificado:1498346.25}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA EL TUCÁN EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA - 131389 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 131389 | S | 101 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.15, meta_modificada:151.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA INTERIOR SN COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AGUACATE, CALLE GUSTAVO DIAS ORDAZ EL PARQUE A REHABILITAR SE ENCUENTRA POR CALLE LA HIGUERA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y C, lon:-104.44804494, lat:21.10972323}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 1498346.25 | 1498346.25 | 449503.87 | 449503.87 | 449503.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-002/2023, contratista:MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:1498346.25, importe_modificado:1498346.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.03}} | {2244590/proyecto_INICIO, 2244590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302244748 | Proyecto de inversión | 3787158.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3787158.82, modificado:3780860.67}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA AGUA AZUL EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 132077 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 132077 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2288.0, meta_modificada:2288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA BARRIO AGUA AZUL, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DE ESTADIO DE BEISBOL ENTRANDO POR COMPOSTELA CINCO, lon:-105.13071465, lat:21.18226256}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302249929 | Proyecto de inversión | 536568.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536568.1, modificado:532977.35}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 163010 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 163010 | S | 1148 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 - PLANTA DE TRATAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA EL MOLINO, 63705 ABDON TORRES [RANCHO], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y BRECHA EL DUENDE, BRECHA A LAS PARCE, lon:-104.91623237, lat:21.24587361}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2249929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252476 | Proyecto de inversión | 5837660.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5837660.86, modificado:5837660.86}} | REHABILITACION DE CAMINO CARRIZAL DE LAS VIGAS A PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 176736 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 176736 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.5, meta_modificada:1108.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1000, direccion:CAMINO TRAMO CARRIZAL DE LAS VIGAS - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 63537 PUEBLO NUEVO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALID, lon:-104.50970041, lat:21.95644066}} | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 5837660.86 | 5837660.86 | 2207353.86 | 2207353.86 | 2207353.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-003/2023-IR, contratista:CODESCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5837660.86, importe_modificado:5837660.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.1}} | {2252476/proyecto_INICIO, 2252476/proyecto_PROCESO, 2252476/proyecto_INICIO, 2252476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254440 | Proyecto de inversión | 11119405.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.111940591E7, modificado:1.111940591E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA VENTANILLA A CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DEL NAYAR - 188310 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188310 | S | 87 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35493.0, meta_modificada:35493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:653, direccion:CAMINO TRAMO LA VENTANILLA - CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA CUAUHTÉMOC, 63538 CUAUHTÉMOC, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LA VENT, lon:-104.55087439, lat:21.85309152}} | 2023-04-27 | 2023-09-23 | 11119405.91 | 11119405.91 | 1468042.34 | 1468042.34 | 1468042.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-015/2023-IR, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.111940591E7, importe_modificado:1.111940591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10648.11}} | {2254440/proyecto_INICIO, 2254440/proyecto_PROCESO, 2254440/proyecto_INICIO, 2254440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254491 | Proyecto de inversión | 2132337.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132337.14, modificado:2132337.14}} | REHABILITACION DE CAMINO MESA DE HUICHOLES A LAS MESITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 188569 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188569 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40856.0, meta_modificada:40856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO MESA DE LOS HUICHOLES - LAS MESITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA LAS MESITAS, 63543 LAS MESITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.98644473, lat:22.23629744}} | 2023-05-25 | 2023-10-21 | 2132337.14 | 2132337.14 | 1013271.4 | 1013271.4 | 1013271.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-018A/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2132337.14, importe_modificado:2132337.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18385.38}} | {2254491/proyecto_INICIO, 2254491/proyecto_PROCESO, 2254491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254680 | Proyecto de inversión | 191595.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191595.72, modificado:191595.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 189857 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 189857 | S | 136 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:119, direccion:CALLE SEVERIANO RODRIGUEZ PUEBLO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE ISAAC TARANGO, CALLE CEDRO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA ES, lon:-104.90025547, lat:21.57533002}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 191595.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254785 | Proyecto de inversión | 158538.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158538.88, modificado:158538.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD PLATANITOS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 190615 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 190615 | S | 136 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:140, direccion:EJIDO PLATANITOS, 63507 PLATANITOS, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS MUNICIPIO DE TEPIC , lon:-104.97379949, lat:21.52189803}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 158538.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254788 | Proyecto de inversión | 7323958.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7323958.39, modificado:7323958.39}} | REHABILITACION DE CAMINO EL MIRADOR A EL SEGUNDO PASO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 190621 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 190621 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11158.0, meta_modificada:11158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:355, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - EL SEGUNDO PASO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA EL SEGUNDO PASO, 63533 EL SEGUNDO PASO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LA LOCAL, lon:-104.51526159, lat:22.23133702}} | 2023-06-22 | 2023-11-18 | 7323958.39 | 7323958.39 | 4372484.19 | 4372484.19 | 4372484.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-023A/2023-LPE, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:7322958.39, importe_modificado:7322958.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7811.03}} | {2254788/proyecto_INICIO, 2254788/proyecto_PROCESO, 2254788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA EN EL CALCULO DEL MONTO PAGADO, PARA EL CALCULO DEL IMPORTE PAGADO SOLO SE CONSIDERAN LAS ESTIMACIONES OBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254924 | Proyecto de inversión | 35764.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35764.8, modificado:35764.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA HERRADURA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191700 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 191700 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:124, direccion:EJIDO LA HERRADURA, 63518 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE , lon:-104.96184028, lat:21.62381451}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 35764.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302256760 | Proyecto de inversión | 3272481.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272481.56, modificado:3272481.56}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR EN LA COMUNIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 204377 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 204377 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:631.89, meta_modificada:631.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUANTRA POR LA CALLE PRINCIPAL A TRES CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA D, lon:-105.00126341, lat:21.9450731}} | 2023-08-22 | 2023-11-20 | 3272481.56 | 3272481.56 | 1636240.77 | 1636240.77 | 1636240.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-IBE-008/2023, contratista:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:3272481.56, importe_modificado:3272481.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2256760/proyecto_INICIO, 2256760/proyecto_PROCESO, 2256760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258154 | Proyecto de inversión | 3992579.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992579.76, modificado:3992579.76}} | REHABILITACION DE CAMINO DE DOLORES A LA BONITA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 212633 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 212633 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46629.1, meta_modificada:46629.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO DOLORES - LA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 771 RANCHERIA LA BONITA, 63543 LAGUNITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LA LOCALIDAD DE DOLORES A LA L, lon:-104.91785768, lat:22.30209827}} | 2023-05-25 | 2023-10-21 | 3992579.76 | 3992579.76 | 1156440.23 | 1156440.23 | 1156440.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-018E/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3992579.76, importe_modificado:3992579.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258235 | Proyecto de inversión | 30070789.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.00707899E7, modificado:3.00707899E7}} | REHABILITACION DE CAMINO MESA DE LA NOPALERA A LAS LECHUGUILLAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 213135 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 213135 | S | 40 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6579.93, meta_modificada:6579.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:944, direccion:CAMINO TRAMO LA NOPALERA - LAS LECHUGUILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 579 RANCHERIA LAS LECHUGUILLAS, 63549 LAS LECHUGUILLAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCAL, lon:-104.82584464, lat:22.18230635}} | 2023-06-29 | 2023-11-15 | 30070789.9 | 30070789.9 | 3173319.71 | 3173319.71 | 3173319.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-020/2023-LPE, contratista:ADAN GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3.00707899E7, importe_modificado:3.00707899E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258609 | Proyecto de inversión | 984933.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984933.45, modificado:984933.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PUBLICA EL LLANITO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA - 215068 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 215068 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO PEREZ SILVA Y CALLE PEDRO RAMOS, AVENIDA LA AMISTAD LA CANCHA PUBLICA EL LLANITO SE UBICA POR CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE, lon:-104.43005826, lat:21.10170687}} | 2023-09-15 | 2023-10-30 | 984933.45 | 984933.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-005/2023, contratista:JOEL JESUS SANTANA ULLOA, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:975241.43, importe_modificado:975241.43}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2258609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302261475 | Proyecto de inversión | 2469667.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469667.83, modificado:2469667.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL - 232547 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 232547 | S | 91 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LA LOCALID, lon:-104.14371728, lat:21.45783548}} | 2023-09-15 | 2023-11-14 | 2469667.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR NO HAY AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302261531 | Proyecto de inversión | 24102165.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.410216549E7, modificado:2.410216549E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ZOQUIPAN AL CRUCERO DEL CAPOMO, KM 0 000 AL KM 5 000, MUNICIPIO DEL NAYAR - 232888 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 232888 | S | 188 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30571.0, meta_modificada:30571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO ZOQUIPAN - CRUCERO DE EL CAPOMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA ZOQUIPAN, 63536 ZOQUIPAN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL KILOMETRO 0 000 AL KILOMEDTRO 5 000 DEL TRAMO DE, lon:-104.54238791, lat:22.00308507}} | 2023-07-04 | 2023-11-30 | 24102165.49 | 24102165.49 | 13220828.06 | 13220828.06 | 13220828.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-029/2023-LPE, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2.410216549E7, importe_modificado:2.410216549E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19565.44}} | {2261531/proyecto_PROCESO, 2261531/proyecto_INICIO, 2261531/proyecto_PROCESO, 2261531/proyecto_INICIO, 2261531/proyecto_PROCESO, 2261531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262137 | Proyecto de inversión | 136092.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136092.37, modificado:136092.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL JICOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 236000 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 236000 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.44, meta_modificada:184.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:128, direccion:CALLE FLORES MAGON EJIDO EL JICOTE, 63510 EL JICOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 21 DE MARZO CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL JICOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT SE REALIZARA LA, lon:-105.05774321, lat:21.72535494}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 136092.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262349 | Proyecto de inversión | 104180.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104180.62, modificado:104180.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CERRITO JUAREZ MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 237006 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 237006 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.2, meta_modificada:146.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:620, direccion:CALLE NOEL SANCHEZ 13 INTERIOR 13 EJIDO CERRITO DE JUAREZ, 63510 CERRITO JUÁREZ, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CERRITO JUA, lon:-105.07816405, lat:21.73465575}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 104180.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262507 | Proyecto de inversión | 71377.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71377.7, modificado:71377.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 237897 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 237897 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.2, meta_modificada:96.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:CALLE SALOME GONZALEZ 61 INTERIOR 61 EJIDO LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA CANTERA MUNICIPI, lon:-104.82348758, lat:21.50470145}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 71377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302266854 | Proyecto de inversión | 20242049 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0242049E7, modificado:2.0242049E7}} | 2023010432-0394 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MÉXICO, COL. MOLOLOA, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010432-0394 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.49, meta_modificada:660.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida Mexico, Tepic, Nayarit, lon:-104.88994444, lat:21.51630556}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 20242049 | 20176810.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2023-117, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.017681006E7, importe_modificado:2.017681006E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2266854/proyecto_PROCESO, 2266854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302267531 | Proyecto de inversión | 16025412.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.602541244E7, modificado:1.602541244E7}} | RENIVELACION CON CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 23/M17F4006-CP | S | 4080 | 3942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1783.84, meta_modificada:1783.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS ENTRE LERDO Y AVENIDA ALLENDE, COL. CENTRO., lon:-104.889935, lat:21.510696}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MERCADO SANCHEZ ENTRE ZACATES Y PROLONGACION P. SANCHEZ, COL. CAJA DE AGUA., lon:-104.893673, lat:21.497318}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR ENTRE MIRAMAR Y ESTRELLA DE MAR, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE 1RA., lon:-104.920101, lat:21.516196}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA BUCERIAS ENTRE PLAYA LOS AYALA Y PLAYA DEL REY, FRACC. LOMAS DE LINDAVISTA., lon:-104.916542, lat:21.514779}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA BUCERIAS ENTRE PLAYA LOS AYALA Y PLAYA DEL REY, FRACC. LOMAS DE LINDAVISTA., lon:-104.918237, lat:21.513583}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS ENTRE LERDO Y AVENIDA ALLENDE, COL. CENTRO., lon:-104.891242, lat:21.507984}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MERCADO SANCHEZ ENTRE ZACATES Y PROLONGACION P. SANCHEZ, COL. CAJA DE AGUA., lon:-104.896669, lat:21.498523}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR ENTRE MIRAMAR Y ESTRELLA DE MAR, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE 1RA., lon:-104.918966, lat:21.51582}, geo9: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALPARAISO ENTRE AV. DEL VALLE Y PASEO DE VIENA, CD. DEL VALLE., lon:-104.886277, lat:21.492691}, geo10: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALPARAISO ENTRE AV. DEL VALLE Y PASEO DE VIENA, CD. DEL VALLE., lon:-104.884927, lat:21.493537}} | 2023-10-16 | 2023-11-14 | 12019059.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2267531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302267587 | Proyecto de inversión | 11999924.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.199992451E7, modificado:1.199992451E7}} | BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. (2DA ETAPA) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 23/M17F4003-CP | S | 77761 | 72239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1380.15, meta_modificada:1380.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BELLA ITALIA ENTRE VRITANIA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 1 DE MAYO, lon:-104.923043, lat:21.528028}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BELLA ITALIA ENTRE VRITANIA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 1 DE MAYO, lon:-104.922022, lat:21.53054}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO ENTRE BUCERIAS Y CALLE A, FRACC. LA HUERTA RESIDENCIAL, lon:-104.912179, lat:21.517545}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ENTRE POLINIA Y ALASKA, COL. LOMAS BONITAS, lon:-104.922908, lat:21.525821}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ENTRE POLINIA Y ALASKA, COL. LOMAS BONITAS, lon:-104.922033, lat:21.525399}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BRITANIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA, COL. LOMAS DEL VALLE, lon:-104.921378, lat:21.527094}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OCHO ENTRE AV. INSURGENTES Y ALLENDE, COL. EL RODEO, lon:-104.921738, lat:21.521195}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OCHO ENTRE AV. INSURGENTES Y ALLENDE, COL. EL RODEO, lon:-104.92056, lat:21.523847}, geo9: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO ENTRE BUCERIAS Y CALLE A, FRACC. LA HUERTA RESIDENCIAL, lon:-104.91357, lat:21.518242}, geo10: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BRITANIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA, COL. LOMAS DEL VALLE, lon:-104.923038, lat:21.527983}} | 2023-09-20 | 2023-12-24 | 8999943.38 | 11995810 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2023/12, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1.199581E7, importe_modificado:1.199581E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2267587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270563 | Proyecto de inversión | 4217379 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265216.0, modificado:1265216.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952163.0, modificado:2952163.0}} | 2023010239 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la Localidad de Jomulco, Municipio de Jala, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010239-0308 | N | 0 | 0 | 4300 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Localidad de Jomulco, lon:-104.42721, lat:21.10025}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 4212379 | 4212261.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-39-23-IR, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4212261.68, importe_modificado:4212261.68}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.56}} | {2270563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270657 | Proyecto de inversión | 4668044 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4668044.0, modificado:4668044.0}} | 2023010193-0168 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela secundaria "Juan Escutia" ubicada en la localidad de Palma Grande, Municipio de Tuxpan. CCT. 18DST0015J | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010193-0168 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:PALMA GRANDE, DOMICILIO CONOCIDO, TUXPAN, lon:-105.3911, lat:21.99508}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 4668044 | 4668044 | 903279.74 | 903279.74 | 903279.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-020, contratista:SAYANI LIZBETH CASTELLON RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4668043.95, importe_modificado:4668043.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.88}} | {2270657/proyecto_PROCESO, 2270657/proyecto_INICIO, 2270657/proyecto_PROCESO, 2270657/proyecto_INICIO, 2270657/proyecto_PROCESO, 2270657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270691 | Proyecto de inversión | 740045 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740045.0, modificado:740045.0}} | 2023010218-0204 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria "Emiliano Zapata" ubicada en la localidad de Lo de Lamedo, Municipio de Tepic, C.C.T. 18DPR0433J. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010218-0204 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:133, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO LO DE LAMEDO, lon:-104.939444, lat:21.536667}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 740045 | 740045 | 592287.16 | 592287.16 | 592287.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-022, contratista:ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:740045.41, importe_modificado:740045.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270691/proyecto_PROCESO, 2270691/proyecto_FIN, 2270691/proyecto_INICIO, 2270691/proyecto_PROCESO, 2270691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270777 | Proyecto de inversión | 2139809 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139809.0, modificado:2139809.0}} | 2023010289-0236 Ampliación de infraestructura educativa (Segunda Etapa) en primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010289-0236 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:LA PEÑITA DE JALTEMBA, DOMICILIO CONOCIDO, COMPOSTELA, lon:-105.247104, lat:21.036457}} | 2023-08-09 | 2023-11-11 | 2139809 | 2139809 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-028, contratista:C. RAFAEL GARCIA MARTINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCRURA FISICA EDUCATIVA, monto:2139809.89, importe_modificado:2139809.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2270777/proyecto_PROCESO, 2270777/proyecto_INICIO, 2270777/proyecto_PROCESO, 2270777/proyecto_INICIO, 2270777/proyecto_PROCESO, 2270777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270846 | Proyecto de inversión | 1702191 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702191.0, modificado:1702191.0}} | 2023010279-0213 Ampliación de infraestructura educativa en preescolar "Gabriela Mistral" ubicada en la localidad de Unión de Corrientes, municipio de Tuxpan C.C.T. 18DJN1340K. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010279-0213 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:UNION DE CORRIENTES, DOMICILIO CONOCIDO, TUXPAN, lon:-105.43, lat:21.975278}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 1702191 | 1702191 | 383281.03 | 383281.03 | 383281.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-023, contratista:EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1702191.18, importe_modificado:1702191.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2270846/proyecto_INICIO, 2270846/proyecto_PROCESO, 2270846/proyecto_INICIO, 2270846/proyecto_PROCESO, 2270846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271384 | Proyecto de inversión | 8060826 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8060826.0, modificado:8060826.0}} | 2023010305-0284 Ampliación de infraestructura educativa (Segunda Etapa) en primaria "Benemérito de las Américas" ubicada en la localidad de Ixtlán del Rio, Municipio de Ixtlán del Rio. C.C.T. 18DPR0148O | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010305-0284 | N | 0 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:IXTLAN DEL RIO, DOMICILIO CONOCIDO, IXTLAN DEL RIO, lon:-104.364616, lat:21.036183}} | 2023-08-09 | 2024-02-04 | 8060826 | 8060826 | 3971668.88 | 3971668.88 | 3971668.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-029, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8060825.57, importe_modificado:8060825.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {2271384/proyecto_PROCESO, 2271384/proyecto_INICIO, 2271384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271518 | Proyecto de inversión | 4134826 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4134826.0, modificado:4134826.0}} | 2023010363-0298 Ampliación de infraestructura educativa en primaria "Guadalupe Victoria" ubicada en la localidad de San Andrés, municipio de Santiago Ixcuintla. C.C.T. 18DPR0883N. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010363-0298 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:SAN ANDRES, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.571111, lat:21.913056}} | 2023-08-14 | 2023-12-11 | 4134826 | 4134825.72 | 1388347.79 | 1388347.79 | 1388347.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-033, contratista:ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4134826.0, importe_modificado:4134826.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2271518/proyecto_INICIO, 2271518/proyecto_PROCESO, 2271518/proyecto_INICIO, 2271518/proyecto_PROCESO, 2271518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271675 | Proyecto de inversión | 3114974 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3114974.0, modificado:3114974.0}} | 2023010405 - Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo de aguas residuales en la localidad de Palma Grande, municipio de Tuxpan Nayarit. siniestrado por el huracán Roslyn. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010405-0374 | N | 0 | 0 | 2092 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:Palma grande, lon:-105.38592222, lat:21.99456944}} | 2023-08-21 | 2023-12-19 | 3114974 | 2876926.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-44-23, contratista:VAE TECNOLOGIA HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2876926.01, importe_modificado:2876926.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271678 | Proyecto de inversión | 2717683 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717683.0, modificado:2717683.0}} | 2023010401 - Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo de aguas residuales en la localidad de Estación Yago, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. siniestrado por el huracán Roslyn. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010401-0378 | N | 0 | 0 | 4365 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:Estacion Yago, lon:-105.06438611, lat:21.83098056}} | 2023-08-21 | 2023-12-19 | 2717683 | 2715982.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-45-23, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2715982.85, importe_modificado:2715982.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170200892471 | Proyecto de inversión | 1627065 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627065.0, modificado:1616880.63}} | 2017-Inife-Jun-037-0344 Rehabilitacion General De Albergue Escolar No. 39 (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-JUN-037-0344 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:-, lon:-104.542222, lat:20.913888}} | 2017-07-18 |  | 1616880.63 | 1616880.63 | 1616880.63 | 1616880.63 | 1616880.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-032, contratista:PRR CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1624583.31, importe_modificado:1734267.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1003837/proyecto_INICIO, 1003837/proyecto_PROCESO, 1003837/proyecto_FIN, 1003837/proyecto_INICIO, 1003837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102206998 | Proyecto de inversión | 946895.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946895.47, modificado:946895.47}} | CONSTUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 9668 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 9668 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.17, meta_modificada:966.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ORQUIDEA, CALLE MARIANO MATAMOROS ESTA OBRA SE HARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESTA SE ENCUE, lon:-104.58902014, lat:21.33819715}} | 2023-04-15 | 2023-08-30 | 946895.47 | 945878.65 | 945878.65 | 945878.65 | 945878.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/M014-FIII-009-CP, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:945878.65, importe_modificado:945878.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.17}} | {2206998/proyecto_INICIO, 2206998/proyecto_PROCESO, 2206998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102209759 | Proyecto de inversión | 1717500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717500.0, modificado:1711588.62}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALEJANDRINA ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y CALLE TOPACIO EN LA COLONIA VILLAS DE LA CANTERA, TEPIC; NAYARIT | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 18016006202 | S | 2173 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRINA ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y CALLE TOPACIO EN LA COLONIA VILLAS DE LA CANTERA, lon:-104.83703, lat:21.48893}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1711588.62 | 1711588.62 | 1711588.62 | 1711588.62 | 1711588.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2023/02, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1711588.65, importe_modificado:1711588.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {2209759/proyecto_INICIO, 2209759/proyecto_PROCESO, 2209759/proyecto_FIN, 2209759/proyecto_PROCESO, 2209759/proyecto_FIN, 2209759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:IMPORTE MODIFICADO, EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:IMPORTE MODIFICADO, EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:IMPORTE MODIFICADO, EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202213896 | Proyecto de inversión | 1540977.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540977.7, modificado:1540978.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE FRENTE A ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL RESBALON MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 48153 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 48153 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.3, meta_modificada:582.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RESBALÓN, 63429 EL RESBALÓN, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE PASA FRENTE A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE OFICIAL 18DPR0553WY EN, lon:-105.3015748, lat:22.39670424}} | 2023-05-15 | 2023-06-27 | 1540978 | 1512638.24 | 1481950.01 | 1481950.01 | 1481950.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2023-072, contratista:ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1512638.24, importe_modificado:1512638.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.3}} | {2213896/proyecto_INICIO, 2213896/proyecto_FIN, 2213896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202213939 | Proyecto de inversión | 11567560.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.156756022E7, modificado:1.156756022E7}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE ANGEL FLORES SUR DE LA CALLE BORDO DE PROTECCION A LA CALLE HIDALGO PTE. EN MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. - 52542 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 52542 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4650.6, meta_modificada:4650.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL FLORES SUR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE BORDO DE PROTECCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE, CALLE BASILIO BADILLO SUR EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE MEDIO DEL CENTRO DE , lon:-105.31207333, lat:21.9451503}} | 2023-05-29 | 2023-08-28 | 11567560 | 11532961.26 | 2252370.6 | 2252370.6 | 2252370.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-079, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.153296126E7, importe_modificado:1.153296126E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2213939/proyecto_INICIO, 2213939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202213965 | Proyecto de inversión | 14479720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.447972064E7, modificado:1.447972064E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT. - 56769 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 56769 | S | 1645 | 1741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.0, meta_modificada:1039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE PUEBLA SUR PUEBLO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VERACRUZ, LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE UBICARA FRENTE AL PANTEON , lon:-105.27898661, lat:21.86122098}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 14479720.64 | 14449015.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-05-23-IR, contratista:OPERADORA Y DESARROLLADORA NAO-OQUIL S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1.444901542E7, importe_modificado:1.444901542E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} | {2213965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214370 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE 12 M2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 76796 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 76796 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LIMON 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTIAGO IXCUINTLA CENTRO, 63300 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE BOTADERO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE SANTIAGO LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES UB, lon:-105.22226645, lat:21.81569275}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214387 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:721000.0}} | CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE MOJARRITAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXC. - 78317 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 78317 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:CALLE PROLONGACION MEXCALITITAN INTERIOR SN EJIDO MOJARRITAS, 63559 MOJARRITAS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , ESTAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COLONIA INDIGENA DE ESTA LOCALIDAD A TRES CUADRAS DE LA PLAZA DEL PUEBL, lon:-105.05726707, lat:21.75261378}} | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 721000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214549 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0}} | CONTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME DE 21 M2 EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA DEL MUNICPIO DEL NAYAR - 91923 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 91923 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENRTRA POR CALLEJON SIN NOMBRE A ESPALADAS DE LA CONGREGACION JESUS MARIA EN ESTA LOCALIDAD CON CODIGO POSTAL, lon:-104.51670627, lat:22.24959217}} | 2023-06-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214625 | Proyecto de inversión | 927000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, modificado:927000.0}} | CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 102309 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 102309 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:CALLE PRIVADA MORELIA INTERIOR SN EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION MEXICO Y CALLE MARIANO PADILLA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD BSE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR P, lon:-104.84288481, lat:21.66863235}} | 2023-06-25 | 2023-09-25 | 927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202215717 | Proyecto de inversión | 4478119.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478119.16, modificado:4478119.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 22438 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 22438 | S | 74 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3218.22, meta_modificada:3218.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZAZARO CARDENAS, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EJIDAL. CERC, lon:-105.24205448, lat:20.75571976}} | 2023-05-03 | 2023-10-30 | 4478119.16 | 4432913.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-23/2023, contratista:MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:4432913.64, importe_modificado:4432913.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217782 | Proyecto de inversión | 1836176.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836176.11, modificado:1834577.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 33251 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 33251 | S | 547 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMB, lon:-104.31555884, lat:21.68926447}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 1834577.03 | 1834577.03 | 1834577.03 | 1834577.03 | 1834577.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023-HUAJIMICMESADECHAPALILLA, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1834577.03, importe_modificado:1834577.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2217782/proyecto_INICIO, 2217782/proyecto_PROCESO, 2217782/proyecto_FIN, 2217782/proyecto_INICIO, 2217782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217962 | Proyecto de inversión | 1243128.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243128.15, modificado:1242078.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL YESQUERO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 34205 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 34205 | S | 259 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE R, lon:-104.01021959, lat:21.31688368}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 1242078.77 | 1242078.77 | 1242078.77 | 1242078.77 | 1242078.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023-LAYESCAELYESQUERO, contratista:C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1242078.77, importe_modificado:1242078.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2217962/proyecto_INICIO, 2217962/proyecto_FIN, 2217962/proyecto_INICIO, 2217962/proyecto_PROCESO, 2217962/proyecto_FIN, 2217962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218107 | Proyecto de inversión | 1456296.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456296.25, modificado:1455258.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO A A LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 34835 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 34835 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-103.90815025, lat:21.4259205}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 1455258.66 | 1455258.66 | 1455258.66 | 1455258.66 | 1455258.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023-APOZOLCO, contratista:C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1455258.66, importe_modificado:1455258.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.0}} | {2218107/proyecto_INICIO, 2218107/proyecto_FIN, 2218107/proyecto_INICIO, 2218107/proyecto_PROCESO, 2218107/proyecto_FIN, 2218107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218237 | Proyecto de inversión | 554915.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554915.92, modificado:554476.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA - 35711 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35711 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:639, direccion:RANCHERIA LA PLAYA, 63586 LA PLAYA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA , lon:-104.22958211, lat:21.19343686}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 554476.54 | 554476.54 | 554476.54 | 554476.54 | 554476.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-LAPLAYA, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:554476.54, importe_modificado:554476.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2218237/proyecto_INICIO, 2218237/proyecto_PROCESO, 2218237/proyecto_FIN, 2218237/proyecto_INICIO, 2218237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218275 | Proyecto de inversión | 1968378.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968378.57, modificado:1967749.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE CORTAPICO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 35927 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35927 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-103.90807515, lat:21.43128862}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 1967749.15 | 1967749.15 | 1967749.15 | 1967749.15 | 1967749.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2023-APOZOLCO, contratista:C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1967749.15, importe_modificado:1967749.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:27.0}} | {2218275/proyecto_INICIO, 2218275/proyecto_PROCESO, 2218275/proyecto_FIN, 2218275/proyecto_INICIO, 2218275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202219656 | Proyecto de inversión | 1838241.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838241.59, modificado:1838241.59}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT - 44027 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 44027 | S | 198 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:587.0, meta_modificada:587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA VISTA BAHÍA, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE HERRERIA TORO Y TERMINA AL TOPAR CO, lon:-105.33777818, lat:20.75981639}} | 2023-05-03 | 2023-08-28 | 1838241.59 | 1816793.75 | 545038.12 | 545038.12 | 545038.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-08/2023, contratista:EDUARDO ESTRADA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:1816793.75, importe_modificado:1816793.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221516 | Proyecto de inversión | 931648.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931648.79, modificado:931648.79}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GIRASOL, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 59125 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 59125 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:CALLE GIRASOL PUEBLO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CERRADA CALLE CERRADA POR GIRASOL, ES UNA OBRA QUE SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE GIRASOL A APROXIMADA, lon:-105.20015309, lat:20.81991178}} | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 931648.79 | 931648.79 | 279494.63 | 279494.63 | 279494.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-13/2023, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:931648.79, importe_modificado:931648.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221613 | Proyecto de inversión | 414171.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414171.7, modificado:414171.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ, ENTRE 5 DE MAYO Y 2 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 59956 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 59956 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE OCTUBRE, CALLE LAZARO CARDENAS ES UNA OBRA QUE SE LLEVA A CABO POR LA CALLE JUAREZ ESTA UBICADA, lon:-105.19456038, lat:20.81476595}} | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 414171.7 | 414171.7 | 124251.51 | 124251.51 | 124251.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-16/2023, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:414171.7, importe_modificado:414171.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221999 | Proyecto de inversión | 479301.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479301.3, modificado:479301.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MEXICO, ENTRE HIDALGO Y GUERRERO, EN LA LOCALIDAD VALLE DE BANDERAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 63535 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 63535 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE PUEBLA ES UNA OBRA QUE SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MEXICO A UNA 10 METROS AL OESTE DE DE LA PL, lon:-105.24626066, lat:20.80682536}} | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 479301.3 | 479301.3 | 143790.39 | 143790.39 | 143790.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-17/2023, contratista:SICNAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:479301.3, importe_modificado:479301.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202227701 | Proyecto de inversión | 128380.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128380.83, modificado:209814.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE ÚRSULO GALVÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 107113 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 107113 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.92, meta_modificada:10.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:CALLE ALFREDO V BONFIL RANCHERIA ÚRSULO GALVÁN, 63724 ÚRSULO GALVÁN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA PUERTO VALLARTA - LAS VARAS Y CAMINO A LAS PARCELAS, CALLE MANUEL AGUILERA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 200TRAMO PU, lon:-105.34105155, lat:20.9531432}} | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202228242 | Proyecto de inversión | 72330.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72330.04, modificado:149711.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLES, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 110370 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 110370 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.24, meta_modificada:6.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:PROLONGACION EMILIANO ZAPATA RANCHERIA MIRAVALLES, 63706 MIRAVALLES, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA SALIDA A LAS PARCELAS LADO ESTE DE LA COMUNIDAD EN LAS AFUERAS, lon:-104.8775034, lat:21.28699712}} | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202228430 | Proyecto de inversión | 72330.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72330.04, modificado:149711.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 111382 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 111382 | S | 2008 | 2010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.24, meta_modificada:6.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:BRECHA TRAMO LA PEÑITA DE JALTEMBA - A LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA EL GIRASOL, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE COLIMA Y BRECHA A LAS PARCELAS, BRECHA SALIDA ESTE A LAS PAR, lon:-105.24231977, lat:21.03238806}} | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202231546 | Proyecto de inversión | 9190275 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9190275.0, modificado:9190275.0}} | 2023010129-0121 REHABILITACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE MÉXICO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010129-0121 | N | 0 | 0 | 3570 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.36, meta_modificada:575.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE FERROCARRIL S/N, lon:-104.82603333, lat:21.58486667}} | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 9190275 | 9163534.68 | 8443442.33 | 8443442.33 | 8443442.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-044, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9163534.68, importe_modificado:9163534.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.36}} | {2231546/proyecto_INICIO, 2231546/proyecto_FIN, 2231546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202232053 | Proyecto de inversión | 1257500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257500.0, modificado:1256242.5}} | BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA TECUALA-MILPAS VIEJAS, DESDE AV. PROLONGACION MEXICO, HASTA LA CALLE INSURGENTE, MUNICIPIO DE TECUALA. | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 17.1 | S | 510 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3143.75, meta_modificada:3143.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA TECUALA-MILPAS VIEJAS, DESDE AV. PROLONGACION MEXICO, HASTA LA CALLE INSURGENTE, MUNICIPIO DE TECUALA., lon:-105.455453, lat:22.392709}} | 2023-01-03 | 2023-02-28 | 1256242.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE HAN REGISTRADO AVANCES FÍSICOS NI FINANCIEROS, DEBIDO A QUE SE VA A REINTEGRAR COMPLETAMENTE EL RECURSO., trimestre:3.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234283 | Proyecto de inversión | 6420946 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6420946.0, modificado:6.4209456E7}} | 2023010097-0113 Rehabilitación de Infraestructura educativa (sustutición de cubierta e instalación electrica) en secundaria Justo Sierra ( primera etapa ) ubicada en la ciudad de Tepic (col. Centro), municipio de Tepic; Nayarit CCT. 18EES0004K (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010097-0113 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic Ref. José María Morelos Y Pavón - Ignacio Allende, lon:-104.897316, lat:21.510488}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 6420946 | 6420945.92 | 6420945.92 | 6420945.92 | 6420945.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-007, contratista:BIGEYES SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6420945.92, importe_modificado:6420945.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234283/proyecto_PROCESO, 2234283/proyecto_INICIO, 2234283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235505 | Proyecto de inversión | 10924628 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462312.0, modificado:5462312.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:5462316.0, modificado:5462316.0}} | 2023010247 - Construcción de línea de conducción de agua potable para beneficiar a la localidad de Santa Cruz de Miramar, municipio de San Blas, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010247-0221 | N | 0 | 0 | 2748 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:Santa cruz de Miramar, San Blas , lon:-105.17172778, lat:21.41522222}} | 2023-06-05 | 2023-10-03 | 10924628 | 10906686.64 | 2279183.35 | 2279183.35 | 2279183.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-18-23-IR, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1.090668664E7, importe_modificado:1.090668664E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.44}} | {2235505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235751 | Proyecto de inversión | 2876990 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438492.0, modificado:1438492.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438498.0, modificado:1438498.0}} | 2023010273 -Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 5ta. etapa en la localidad de Cofradía de Acuitapilco, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010273-0254 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Cofradía de Acuitapilco, Santa María del Oro , lon:-104.52665833, lat:21.34626111}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 2876990 | 2876300.16 | 1052742.1 | 1052742.1 | 1052742.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-31-23-IR, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2876300.16, importe_modificado:2876300.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.74}} | {2235751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235796 | Proyecto de inversión | 7993150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996574.0, modificado:3996574.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:3996576.0, modificado:3996576.0}} | 2023010216 - Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la cabecera Municipal de Rosamorada, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010216-0195 | S | 412 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Rosamorada , lon:-105.205025, lat:22.12515556}} | 2023-06-05 | 2023-10-03 | 7993150 | 7988751.64 | 366722.61 | 366722.61 | 366722.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-10-23-IR, contratista:ING. RAMIRO DE LEON SANCHEZ, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:7988751.64, importe_modificado:7988751.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2235796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235803 | Proyecto de inversión | 1780249 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712098.0, modificado:712098.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068151.0, modificado:1068151.0}} | 2023010240 - Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia López Mateos en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010240-0206 | S | 146 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia López Mateos, Tepic , lon:-104.90816944, lat:21.52493333}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 1780249 | 1778255.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-09-23-IR, contratista:JOSE RAMIREZ CORTES, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1778255.49, importe_modificado:1778255.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238751 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOTAJE DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 163481 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 163481 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE MOTAJE, 63429 SAN JOSÉ DE MOTAJE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION SE UBICA EN CALEJON SIN NOMBRE A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA CLINIC, lon:-105.24631474, lat:22.39573321}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302239185 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 182381 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 182381 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:4 EJIDO LAGUNA DEL MAR, 63605 LAGUNA DEL MAR, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA TRES ACCIONES POR CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UNA ACCIÓN POR C, lon:-105.05436923, lat:21.94839223}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 864000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241735 | Proyecto de inversión | 2067353.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067353.52, modificado:2067353.52}} | REHABILITACION DE AV. INSURGENTES ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE, REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA, EN LA LOCALIDAD DE GPE. VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 64903 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 64903 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS POR LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA PLAZA PRINCIPAL EN LA ESQUI, lon:-105.32821996, lat:21.67914007}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 2067353.52 | 2067353.52 | 2067353.52 | 2067353.52 | 2058442.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-002/2023-IR, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:2067353.52, importe_modificado:2067353.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2241735/proyecto_INICIO, 2241735/proyecto_PROCESO, 2241735/proyecto_FIN, 2241735/proyecto_PROCESO, 2241735/proyecto_FIN, 2241735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242770 | Proyecto de inversión | 307487.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307487.26, modificado:307487.26}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AHUACATLÁN ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE CHACALA COLONIA MORELOS TEPIC NAYARIT - 107021 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 107021 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AHUACATLAN COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE CHACALA, CALLE POMARROSA SE REALIZARÁ LAREHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AHUACATLÁN ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE CHACALA COLONIA, lon:-104.90121471, lat:21.49276921}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 307487.26 | 307129.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/11, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4943038.2, importe_modificado:4943038.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252467 | Proyecto de inversión | 12709341.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.270934122E7, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DEL RISCO A EL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 176713 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 176713 | S | 119 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2547.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1000, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL RISCO - CARRIZAL DE LAS VIGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 547 RANCHERIA CARRIZAL DE LAS VIGAS, 63537 CARRIZAL DE LAS VIGAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CA, lon:-104.50513719, lat:21.98264358}} | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252467/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE ERROR EN EL NOMBRE DE LA OBRA POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACION, TAMBIEN SE DARA DE BAJA DE LA MATRIS DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MIDS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252848 | Proyecto de inversión | 12577469.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.257746996E7, modificado:1.257746996E7}} | REHABILITACION DE CAMINO PUEBLO NUEVO A HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 178539 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 178539 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2566.5, meta_modificada:2566.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 566 RANCHERIA HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NU, lon:-104.51365141, lat:21.92581709}} | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 12577469.96 | 12577469.96 | 5537032.33 | 5537032.33 | 5537032.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-002/2023-IR, contratista:CODESCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1.257746996E7, importe_modificado:1.257746996E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.88}} | {2252848/proyecto_INICIO, 2252848/proyecto_PROCESO, 2252848/proyecto_INICIO, 2252848/proyecto_PROCESO, 2252848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253868 | Proyecto de inversión | 9968894.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9968894.68, modificado:9968894.68}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LOS LIMONES A CRUCERO LOS LIRIOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 184773 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 184773 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2034.6, meta_modificada:2034.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS LIMONES - CRUCERO DE LOS LIRIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 RANCHERIA LOS LIRIOS, 63545 LOS LIRIOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL CRU, lon:-104.61546071, lat:22.12193619}} | 2023-05-01 | 2023-09-27 | 9968894.68 | 9968894.68 | 4443212.77 | 4443212.77 | 4443212.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-009/2023-IR, contratista:ANGEL AXEL LLAMAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:9968894.68, importe_modificado:9968894.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.3}} | {2253868/proyecto_INICIO, 2253868/proyecto_PROCESO, 2253868/proyecto_INICIO, 2253868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254465 | Proyecto de inversión | 14846408.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.484640821E7, modificado:1.484640821E7}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO EL SAUCITO A EL SAUCITO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 188455 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188455 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34107.0, meta_modificada:34107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:614, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL SAUCITO - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA EL SAUCITO, 63539 EL SAUCITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL CRUCERO DEL SAUCI, lon:-104.48910743, lat:21.56755149}} | 2023-05-25 | 2023-10-21 | 14846408.21 | 14846408.21 | 2036380.87 | 2036380.87 | 2036380.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-017/2023-LPE, contratista:JOSE ANGEL LEON DUQUE, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.484640821E7, importe_modificado:1.484640821E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1705.35}} | {2254465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254522 | Proyecto de inversión | 1500990.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500990.75, modificado:1500990.75}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ENTRONQUE A ROSARITO A ENTRONQUE LAS MESITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 188767 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188767 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28980.0, meta_modificada:28980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A ROSARITO - LAS MESITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA LAS MESITAS, 63539 LAS MESITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL ENTRONQUE DE, lon:-104.99189092, lat:22.23675149}} | 2023-05-25 | 2023-10-21 | 1500990.75 | 1500990.75 | 718744.55 | 718744.55 | 718744.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-018C/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1500990.75, importe_modificado:1500990.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13041.32}} | {2254522/proyecto_INICIO, 2254522/proyecto_PROCESO, 2254522/proyecto_INICIO, 2254522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA EN EL CALCULO DEL MONTO PAGADO, PARA EL CALCULO DEL IMPORTE PAGADO SOLO SE CONSIDERAN LAS ESTIMACIONES OBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254733 | Proyecto de inversión | 117614.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117614.19, modificado:117614.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL IZOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 190275 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 190275 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:126, direccion:CALLE TULIPAN PUEBLO EL IZOTE, 63507 EL IZOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE PASIFLORA, CALLE GARDENIA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA , lon:-104.96395374, lat:21.52298738}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 117614.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254904 | Proyecto de inversión | 21816.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21816.33, modificado:21816.33}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR DEL AGUILA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191493 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 191493 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:224, direccion:RANCHERIA EL MIRADOR DEL AGUILA, 63514 EL MIRADOR DEL ÁGUILA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL M, lon:-104.97417609, lat:21.64212022}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 21816.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302259339 | Proyecto de inversión | 1893636.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893636.58, modificado:1680200.2}} | REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BLAS - 219963 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas | 219963 | S | 257 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PROGRESO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE ISLA SOCORRO Y CALLE VALENTIN CANALIZO, CALLE ECHEVARRIA POR LA AVENIDA OAXACA JUSTO EN CONTRA ESQUINA DEL CASINO DE EVENTOS POCOYO ES DONDE SE REALIZA, lon:-105.283784, lat:21.53863987}} | 2023-06-28 | 2023-08-26 | 1680200.2 | 1680200.2 | 1680200.2 | 1230000.16 | 1230000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-009/2023-IR, contratista:FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1680200.2, importe_modificado:1680200.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.2}} | {2259339/proyecto_PROCESO, 2259339/proyecto_INICIO, 2259339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302260125 | Proyecto de inversión | 5669017.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5669017.08, modificado:5646514.98}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC 150KG CM2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO, MUNICIPIO DE TECUALA. - 224589 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 224589 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1745.7, meta_modificada:1745.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:EJIDO RÍO VIEJO, 63463 CRUCERO RÍO VIEJO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA SALIENDO HACIA NOVILLERO APROXIMADAMENTE EN EL KILOMETRO 20 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO Y AL BAJAR LA CARRET, lon:-105.53304222, lat:22.39854391}} | 2023-09-03 | 2023-11-19 | 2823257.49 | 2823257.49 | 2823257.49 | 2823257.49 | 2823257.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-006/2023, contratista:OSCAR GABRIEL RIOS QUINTERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:5646514.98, importe_modificado:5646514.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:349.14}} | {2260125/proyecto_INICIO, 2260125/proyecto_PROCESO, 2260125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262282 | Proyecto de inversión | 72100.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72100.31, modificado:72100.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD COLONIA CATORCE DE MARZO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 236680 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 236680 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.19, meta_modificada:101.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:208, direccion:CALLE 14 DE MARZO COLONIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD COLONIA CATORCE D, lon:-105.07568212, lat:21.73768429}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 72100.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262682 | Proyecto de inversión | 1233962.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233962.76, modificado:1233962.78}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN NARANJITO DE COPAL, CCT 18ETK0003L, MUNICIPIO DEL NAYAR - 238622 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 238622 | S | 292 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.83, meta_modificada:53.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO UBICADO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL, lon:-104.56704737, lat:21.62483908}} | 2023-06-20 | 2023-11-16 | 1233962.78 | 1233962.78 | 846752.69 | 846752.69 | 846752.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-028A/2023-IR, contratista:DENISSE PAOLA ALVAREZ CERECERO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1233962.78, importe_modificado:1233962.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.08}} | {2262682/proyecto_PROCESO, 2262682/proyecto_INICIO, 2262682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262840 | Proyecto de inversión | 1153754.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153754.14, modificado:611678.13}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MINERVA ENTRE CALLE AMÉRICA Y CALLE ENRIQUE CAMARENA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 239273 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 239273 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29.45, meta_modificada:29.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MINERVA COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE ENRIQUE CAMARENA, CALLE MANUEL DOBLADO REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MINERVA ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE ENRIQUE CAM, lon:-104.85796979, lat:21.46980697}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 611678.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2262840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Correo de DIDESO informa: Montos que fueron aprobados, la diferencia (modificado) se debe a que los expedientes técnicos fueron registrados en el mes de agosto en la plataforma y las aprobaciones se llevaron a cabo después del 26 de septiembre, lapso en el cual la DGOP realizó modificaciones a sus expedientes técnicos impactando en los montos, y en el entendido de que la plataforma MIDS, al ser una herramienta de planeación cerro no se alcanzo a modificar. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Correo de DIDESO informa: Montos que fueron aprobados, la diferencia (modificado) se debe a que los expedientes técnicos fueron registrados en el mes de agosto en la plataforma y las aprobaciones se llevaron a cabo después del 26 de septiembre, lapso en el cual la DGOP realizó modificaciones a sus expedientes técnicos impactando en los montos, y en el entendido de que la plataforma MIDS, al ser una herramienta de planeación cerro no se alcanzo a modificar. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de verificar los montos de aprobación , trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NAY230302262860 | Proyecto de inversión | 1743200.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743200.89, modificado:1946691.22}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS Y CALLE SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT - 239348 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 239348 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.2, meta_modificada:1018.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS Y CALLE SAN JUANITO, CALLE CRISTO REY REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES COV, lon:-104.86987927, lat:21.51438488}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 1946691.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Correo de DIDESO informa: Montos que fueron aprobados, la diferencia (modificado) se debe a que los expedientes técnicos fueron registrados en el mes de agosto en la plataforma y las aprobaciones se llevaron a cabo después del 26 de septiembre, lapso en el cual la DGOP realizó modificaciones a sus expedientes técnicos impactando en los montos, y en el entendido de que la plataforma MIDS, al ser una herramienta de planeación cerro no se alcanzo a modificar. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Correo de DIDESO informa: Montos que fueron aprobados, la diferencia (modificado) se debe a que los expedientes técnicos fueron registrados en el mes de agosto en la plataforma y las aprobaciones se llevaron a cabo después del 26 de septiembre, lapso en el cual la DGOP realizó modificaciones a sus expedientes técnicos impactando en los montos, y en el entendido de que la plataforma MIDS, al ser una herramienta de planeación cerro no se alcanzo a modificar. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de verificar los montos de aprobación , trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NAY230302262882 | Proyecto de inversión | 3392697.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392697.29, modificado:3797422.27}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SALVADOR ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 239418 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 239418 | S | 202 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1779.7, meta_modificada:1779.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE NICOLAS BRAVO REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SALVADOR ALLENDE ENTRE CALLE IG, lon:-104.86992573, lat:21.51200006}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 3797422.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Correo de DIDESO informa: Montos que fueron aprobados, la diferencia (modificado) se debe a que los expedientes técnicos fueron registrados en el mes de agosto en la plataforma y las aprobaciones se llevaron a cabo después del 26 de septiembre, lapso en el cual la DGOP realizó modificaciones a sus expedientes técnicos impactando en los montos, y en el entendido de que la plataforma MIDS, al ser una herramienta de planeación cerro no se alcanzo a modificar. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Correo de DIDESO informa: Montos que fueron aprobados, la diferencia (modificado) se debe a que los expedientes técnicos fueron registrados en el mes de agosto en la plataforma y las aprobaciones se llevaron a cabo después del 26 de septiembre, lapso en el cual la DGOP realizó modificaciones a sus expedientes técnicos impactando en los montos, y en el entendido de que la plataforma MIDS, al ser una herramienta de planeación cerro no se alcanzo a modificar. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de verificar los montos de aprobación , trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NAY230302262895 | Proyecto de inversión | 191559.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191559.57, modificado:218136.04}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUANITO Y CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 239468 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 239468 | S | 86 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.21, meta_modificada:105.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUANITO Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN , lon:-104.86970814, lat:21.51325273}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 218136.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Correo de DIDESO informa: Montos que fueron aprobados, la diferencia (modificado) se debe a que los expedientes técnicos fueron registrados en el mes de agosto en la plataforma y las aprobaciones se llevaron a cabo después del 26 de septiembre, lapso en el cual la DGOP realizó modificaciones a sus expedientes técnicos impactando en los montos, y en el entendido de que la plataforma MIDS, al ser una herramienta de planeación cerro no se alcanzo a modificar. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de verificar los montos de aprobación , trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NAY230302266716 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 01 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:26, direccion:JACINTO 11a, JARDINES DEL SOL. 63737 FRACCIONAMIENTO SANTA FE, NAY., lon:-105.2632, lat:20.72649}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2266716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE REGRESA PARA SU REVISION Y APROBACION, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROGRAMA, FUE AUTORIZADO POR EL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO., trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:NO SE TIENE AVANCE, SE ENCUENTRA EN PROCESOS LICITACION., trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:EL PROGRAMA SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURDIAD CIUDADANA Y TRANSITO PARA EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS., trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs9: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs10: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs11: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}, obs12: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}, obs13: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}, obs14: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | NAY230302267086 | Proyecto de inversión | 204435.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204435.57, modificado:204435.57}} | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION DE LA CALLE PLAYA GUAYABITOS ENTRE CALLE SAN PANCHO Y CALLE PLAYA MIRAMAR, COLONIA FOVISSSTE 1RA ETAPA Y 2DA. ETAPA, TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 23/M17F4005-CP | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GUAYABITOS, lon:-104.918647, lat:21.514976}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 153326.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2267086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270578 | Proyecto de inversión | 985651 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443541.0, modificado:443541.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542110.0, modificado:542110.0}} | 2023010333 - Proyecto ejecutivo de sistema de retencion pluvial en la cuenca de la colonia Cuauhtémoc, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010333-0297 | N | 0 | 0 | 4578 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Cuauhtemoc, lon:-104.925689, lat:21.483775}} | 2023-08-15 | 2023-11-13 | 985651 | 975915.2 | 165493.58 | 165493.58 | 165493.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-40-23-AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:975915.2, importe_modificado:975915.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270842 | Proyecto de inversión | 1750051 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750051.0, modificado:1750051.0}} | 2023010290-0227 Ampliación de infraestructura educativa en la escuela primaria "Pablo Galeana" en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR1006X. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010290-0227 | N | 0 | 0 | 431 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.874703, lat:21.530506}} | 2023-07-24 | 2023-11-21 | 1750051 | 1750051 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2270842/proyecto_INICIO, 2270842/proyecto_PROCESO, 2270842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270953 | Proyecto de inversión | 1032846 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032846.0, modificado:1032846.0}} | 2023010396-0347 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria "Lázaro Cárdenas" ubicada en la localidad de Santa Cruz (Las Haciendas), Municipio de Santiago Ixcuitla. C.c.t. 18DPR0518Q | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010396-0347 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:SANTA CRUZ (LAS HACIENDAS) DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.601389, lat:21.981111}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 1032846 | 1032845.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-040, contratista:ARQUITECTO PEDRO MENDEZ FREGOSO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1032845.56, importe_modificado:1032845.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2270953/proyecto_PROCESO, 2270953/proyecto_INICIO, 2270953/proyecto_PROCESO, 2270953/proyecto_INICIO, 2270953/proyecto_PROCESO, 2270953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271497 | Proyecto de inversión | 2734081 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734081.0, modificado:2734081.0}} | 2023010422-0379 Rehabilitación de infraestructura educativa en telesecundaria "Manuel Rodríguez Rivera" ubicada en la localidad de San Andrés, municipio de Tepic. CCT 18ETV0121F | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010422-0379 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:SAN ANDRES, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.893056, lat:21.606111}} | 2023-09-11 | 2024-01-15 | 2734081 | 2723212.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-046, contratista:IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2723212.81, importe_modificado:2723212.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271642 | Proyecto de inversión | 3854267 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541704.0, modificado:1541704.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:2312563.0, modificado:2312563.0}} | 2023010281 - Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Ixtapa de la Concepción, municipio de Compostela Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010281-0264 | N | 0 | 0 | 804 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:Localidad Ixtapa de la Concepción, lon:-105.16041944, lat:21.307975}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 3854267 | 3850592.89 | 772711.11 | 772711.11 | 772711.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-35-23-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:3850592.89, importe_modificado:3850592.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.73}} | {2271642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271671 | Proyecto de inversión | 465044 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465044.0, modificado:465044.0}} | 2023010402 - Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de rebombeo de agua potable en la localidad de Santa Cruz (Puerta de Palapares), municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, siniestrado por el huracán Roslyn. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010402-0364 | N | 0 | 0 | 1226 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:Santa Cruz, lon:-105.60540278, lat:21.99164444}} | 2023-08-21 | 2023-10-20 | 465044 | 463294.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-46-23, contratista:SIEM BR S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:463294.46, importe_modificado:463294.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271673 | Proyecto de inversión | 1000360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000360.0, modificado:1000360.0}} | 2023010407 - Reactivación y puesta en marcha de sistema de agua potable en la localidad de Mexcaltitan de Uribe, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Siniestrado por el huracán Rosly. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010407-0365 | N | 0 | 0 | 706 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:Mexcaltitán de Uribe, lon:-105.48043056, lat:21.90453333}} | 2023-08-22 | 2023-11-20 | 1000360 | 994585.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-42-23, contratista:SIEM BR S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:994585.43, importe_modificado:994585.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271682 | Proyecto de inversión | 16004706 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6004706E7, modificado:1.6004706E7}} | 2023010383 - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Zapotanito, municipio de Santa María del Oro, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010383-0335 | N | 0 | 0 | 1053 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:Zapotanito, lon:-104.61002778, lat:21.30576111}} | 2023-07-24 | 2023-12-21 | 16004706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102207841 | Proyecto de inversión | 1005150.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005150.1, modificado:1005150.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 16490 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 16490 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ES UNA OBRA QUE ESTA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEM, lon:-105.24857213, lat:20.7473556}} | 2023-03-03 | 2023-06-28 | 1005150.1 | 1005150.1 | 301545.03 | 301545.03 | 301545.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-09/2023, contratista:MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:1005150.1, importe_modificado:1005150.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102209746 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:534465.0}} | SEGUNDA PARTE DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASCO ENTRE CALLE JUAN ESPINOSA BAVARA Y CALLE PRISILIANO SANCHEZ, EN LA COLONIA GALAXIA, DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 18016004902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calle tabasco entre juan espinosa bavara y calle prisciliano sanchez en la col galaxia de la localidad de Acaponeta Nayarit, lon:-105.3693299, lat:22.4908595}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 534465 | 534465 | 160500 | 160500 | 160500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-RAMO23-UBR-011-IR/2023, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2425714.78, importe_modificado:2425714.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:87.0}} | {2209746/proyecto_INICIO, 2209746/proyecto_PROCESO, 2209746/proyecto_INICIO, 2209746/proyecto_PROCESO, 2209746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214093 | Proyecto de inversión | 9988344.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988344.62, modificado:9998344.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 62154 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 62154 | S | 326 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1701.66, meta_modificada:1701.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MEXICO, CALLE MAZATLAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE UBICARA POR LA CALLE PUEBLA QUE ESTA A UNA CU, lon:-105.27943941, lat:21.86262028}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9998344.62 | 9992642.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-04-23-IR, contratista:COYATOC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:9992642.15, importe_modificado:9992642.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.05}} | {2214093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto aprobado cargado en el sistema no concuerda con el monto de oficio de aprobación emitido por la SDS , trimestre:3.0, usuario:davidaramirezr, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214429 | Proyecto de inversión | 3698304.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698304.03, modificado:3698304.03}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL RUMBO A PLAYA RODEO DE LAS HACIENDAS EN EL KM 3 492 MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 81965 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 81965 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.21, meta_modificada:20.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ - PLAYA RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 492 RANCHERIA SANTA CRUZ, 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE GILBERTO GONZALEZ MEDINA Y , EL PUENTE ALCANTARILLA SE ENCUENTRA E, lon:-105.63657061, lat:21.98575772}} | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 443296 | 439204.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-112, contratista:JUAN FRANCISCO PULIDO FREGOSO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3696827.84, importe_modificado:3696827.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {2214429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214543 | Proyecto de inversión | 8882940.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8882940.38, modificado:8882940.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE EC. FEDERAL 15 A MOJARRITAS DEL KM. 0 000 AL KM. 1 000 EN MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 91393 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 91393 | S | 148 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7797.5, meta_modificada:7797.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 15 - MOJARRITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA MOJARRITAS, 63559 CRUCERO LAS HIGUERAS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA 15 MAZATLAN - TEPIC Y CAMINO MOJARRITAS, CARRETERA C, lon:-105.07740454, lat:21.76025459}} | 2023-06-12 | 2023-09-11 | 8882940 | 8700842.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-085, contratista:CALLE PLATINO No. 13 COL. CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 63173, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8700842.31, importe_modificado:8700842.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2214543/proyecto_INICIO, 2214543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202215688 | Proyecto de inversión | 5634369.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5634369.98, modificado:5634369.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENCINO, ENTRE CARRETERA HEROE DE NACOZARI Y CALLE DEL CANAL, EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 22176 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 22176 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3997.74, meta_modificada:3997.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE ENCINO COLONIA BUENOS AIRES, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE CALLE DEL CANAL, CALLE RIO COLORADO ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA A ESCASOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 , lon:-105.32311997, lat:20.75244998}} | 2023-05-03 | 2023-10-31 | 5634369.98 | 5623950.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-20/2023, contratista:JUAN JOSE RODRIGUEZ UREÑA, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:5623950.83, importe_modificado:5623950.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202216963 | Proyecto de inversión | 277457.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277457.96, modificado:276837.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE MESA DE GUANACASTE A LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE - 28661 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 28661 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:829, direccion:RANCHERIA , 00000 MESA DE GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESC, lon:-104.23199894, lat:21.25026289}} | 2023-04-17 | 2023-05-30 | 276837.05 | 276837.05 | 276837.05 | 276837.05 | 276837.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-MESADEGUANACASTE, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:276837.05, importe_modificado:267837.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {2216963/proyecto_INICIO, 2216963/proyecto_FIN, 2216963/proyecto_INICIO, 2216963/proyecto_PROCESO, 2216963/proyecto_FIN, 2216963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217930 | Proyecto de inversión | 720773.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720773.89, modificado:720420.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DE EL PINAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL - 34128 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 34128 | S | 91 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LA LOCALID, lon:-104.14187796, lat:21.45752095}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 720420.51 | 720420.51 | 720420.51 | 720420.51 | 720420.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-ELPINAL, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:720420.51, importe_modificado:720420.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2217930/proyecto_INICIO, 2217930/proyecto_PROCESO, 2217930/proyecto_FIN, 2217930/proyecto_PROCESO, 2217930/proyecto_FIN, 2217930/proyecto_INICIO, 2217930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217953 | Proyecto de inversión | 155869.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155869.78, modificado:155272.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE COLORES A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO - 34174 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 34174 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:873, direccion:RANCHERIA , 00000 EL RANCHITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YESCA TOMA, lon:-104.07164844, lat:21.26373613}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 155272.88 | 155272.88 | 155272.88 | 155272.88 | 155272.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-ELRANCHITOMESACOLORES, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:155272.88, importe_modificado:155272.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2217953/proyecto_INICIO, 2217953/proyecto_PROCESO, 2217953/proyecto_FIN, 2217953/proyecto_INICIO, 2217953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218273 | Proyecto de inversión | 143388.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143388.76, modificado:142987.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CORTAPICO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD, EN LA LOCALIDAD DE CORTAPICO - 35902 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35902 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:RANCHERIA CORTAPICO, 63587 CORTAPICO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.80224409, lat:21.47601689}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 142987.27 | 142987.27 | 142987.27 | 142987.27 | 142987.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2023-CORTAPICO, contratista:C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:142987.27, importe_modificado:142987.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2218273/proyecto_INICIO, 2218273/proyecto_PROCESO, 2218273/proyecto_FIN, 2218273/proyecto_INICIO, 2218273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrigió el error correspondiente al monto capturado, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-09-25}} | {obs1: {observación:Se regresa a Petición del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-09-22}, obs2: {observación:Se regresa a Petición del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-09-22}, obs3: {observación:Se regresa a Petición del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-09-22}, obs4: {observación:Se regresa a Petición del H. Ayuntamiento, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-09-22}}
2023 | 3 | NAY230202219133 | Proyecto de inversión | 810408.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810408.48, modificado:809767.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 40723 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 40723 | S | 259 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DEL BAJÍO COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE ANDADOR DEL BAJÍO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL, lon:-104.01000149, lat:21.32053174}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 809767.14 | 809767.14 | 809767.14 | 809767.14 | 809767.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023-LAYESCAELRANCHITO, contratista:C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:809767.14, importe_modificado:809767.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2219133/proyecto_INICIO, 2219133/proyecto_PROCESO, 2219133/proyecto_FIN, 2219133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202220804 | Proyecto de inversión | 1199355.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199355.68, modificado:1176704.47}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD DE CERRO PELON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 52122 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 52122 | S | 103 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.17, meta_modificada:624.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO CERRO PELÓN, 63810 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DESDE EL ARROLLO HASTA LA CANCHA DE USOS MULTI, lon:-104.81914, lat:21.10096}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 1176704.47 | 1176704.47 | 1176704.47 | 1176704.47 | 1176704.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R33-F3-IR-001/2023, contratista:NOE VIDAL MEDINA, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:1195318.96, importe_modificado:1195318.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.17}} | {2220804/proyecto_INICIO, 2220804/proyecto_PROCESO, 2220804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202222124 | Proyecto de inversión | 5479175.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479175.76, modificado:5479175.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS ,MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 64278 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 64278 | S | 194 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3797.18, meta_modificada:3797.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA VISTA BAHÍA, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ESTEBAN BACA CALDERON ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA A SOBRE LA CALLE JUAN ESCUTIA A ESCASO, lon:-105.33771989, lat:20.759912}} | 2023-05-15 | 2023-09-30 | 5479175.76 | 5479175.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-21/2023, contratista:CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:5479175.76, importe_modificado:5479175.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A LA MIDS ES SOLO LA PLANEACION Y DE ACUERDO A LA FECHA DEL CONTRATO REAL ES DE FECHA 25-SEPT-2023 A CONCLUSION 29-DICIEMBRE-2023, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230202229220 | Proyecto de inversión | 1533721.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533721.32, modificado:1532490.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD COLOSIO ENTRE CALLE ZARAGOZA E ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. - 115949 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 115949 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TECUALA POR, lon:-105.45328999, lat:22.39730986}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 766245.37 | 766245.37 | 766245.37 | 766245.37 | 766245.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-004/2023, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:1532490.74, importe_modificado:1532490.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2229220/proyecto_INICIO, 2229220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234195 | Proyecto de inversión | 3496825 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496825.0, modificado:3496825.0}} | 2023010094-0112 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria general General Lázaro Cárdenas ubicada en la localidad de Compostela (Librado Rivera) municipio de Compostela CCT. 18DPR0001V | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010094-0112 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Compostela Ref. Av Vallarta - Miguel Rodríguez, lon:-104.909221, lat:21.231794}} | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 3496825 | 3496825 | 2740667 | 2740667 | 2740667 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-011, contratista:ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3496825.2, importe_modificado:3496825.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234195/proyecto_INICIO, 2234195/proyecto_FIN, 2234195/proyecto_PROCESO, 2234195/proyecto_FIN, 2234195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238749 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 163227 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 163227 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ INTERIOR SN BARRIO EL CAMICHIN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE QUERETARO, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA , lon:-105.36316822, lat:22.48514906}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242254 | Proyecto de inversión | 159858.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159858.1, modificado:159858.1}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE TOPACIO EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC TEPIC NAYARIT - 87586 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 87586 | S | 84 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE TOPACIO, CALLE MERCURIO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y, lon:-104.86867643, lat:21.47601256}} | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 159858.1 | 150516.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/08, contratista:LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4414499.17, importe_modificado:4414499.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.87}} | {2242254/proyecto_PROCESO, 2242254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242800 | Proyecto de inversión | 1498166.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498166.73, modificado:1498166.73}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE JESÚS MARIA Y CALLE TUXPAN COLONIA EL TECOLOTE TEPIC NAYARIT - 108104 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 108104 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2464.0, meta_modificada:2464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE YESCA, CALLE NAYARIT SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE JESÚS MARIA Y CA, lon:-104.90691474, lat:21.49861901}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1498166.73 | 1490936.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/11, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4943038.2, importe_modificado:4943038.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242874 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO - 110588 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 110588 | S | 261 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL BURUATO, 63867 EL BURUATO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA QUE VA DEL OJO DE AGUA A LA CAJA DE CAPTACION QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL , lon:-104.5495173, lat:21.4057484}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 580000 | 577000 | 574512.93 | 574512.93 | 574512.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/M014-FIII-004-PR, contratista:JORGE ARATH VALENZUELA JAIME, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:577000.0, importe_modificado:577000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2242874/proyecto_INICIO, 2242874/proyecto_PROCESO, 2242874/proyecto_FIN, 2242874/proyecto_PROCESO, 2242874/proyecto_FIN, 2242874/proyecto_INICIO, 2242874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242952 | Proyecto de inversión | 224101.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224101.56, modificado:224101.56}} | REHABILITACION DE CALLE MATEO MADRIGAL A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR - 113682 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 113682 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE MATEO MADRIGAL RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DEL TORO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE CAPILLA ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MATEO MADRIGAL ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UN CO, lon:-104.72092305, lat:21.37250715}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 224101.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: LA OBRA SE ENCUENTRA APROBADA, MAS NO SE A CONTRATADO A LA FECHA. ES POR ESO QUE NO HAY CONTRATO CAPTURADO. Y NO HAY AVANCES FISICO- FINANCIERO. , trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302245127 | Proyecto de inversión | 3670585.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670585.44, modificado:3670585.44}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE TABACO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 134552 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 134552 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE TABAMEX INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO CAÑADA DEL TABACO, 63578 CAÑADA DEL TABACO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CARRETERA SANTIAGO A VILLA JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS EL TERRENO SE ENCUENTRA, lon:-105.35353115, lat:21.71306626}} | 2023-08-01 | 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302245863 | Proyecto de inversión | 1439182.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439182.32, modificado:1429735.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE GENERAL SÓSTENES ROCHA Y CALLE L.G. NAVARRO EN COLONIA ESTADIOS, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 139338 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 139338 | S | 136 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ESTADIOS, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL SÓSTENES ROCHA Y CALLE L.G. NAVARRO, CALLE PAZ CALLE DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS DE COMPOSTELA DIF, lon:-104.90434804, lat:21.24111127}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2245863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302246839 | Proyecto de inversión | 1452158.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452158.23, modificado:1452158.23}} | CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA - 145502 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 145502 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1735.3, meta_modificada:1735.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE RIBERA DEL LAGO RANCHERIA LA LAGUNA, 63865 LA QUERENCIA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LAGUNA ES LA QUE RODEA TODA LA LAGUNA ESTE TRAMO DE CONTRUCCION SE REAL, lon:-104.56263142, lat:21.36109254}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 1452158.23 | 1449578.31 | 1096579.62 | 1096579.62 | 1096579.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/M014-FIII-007-PR, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:1449578.31, importe_modificado:1449578.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}} | {2246839/proyecto_INICIO, 2246839/proyecto_PROCESO, 2246839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302249066 | Proyecto de inversión | 3069149.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069149.87, modificado:3069149.87}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA, EN LA LOCALIDAD DE SENTISPAC, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 158309 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 158309 | S | 546 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:69, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN RANCHO SENTISPAC, 63565 SENTISPAC, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE JESUS ROMERO SE UBICA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL TE, lon:-105.34813125, lat:21.80535095}} | 2023-08-17 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252679 | Proyecto de inversión | 3366861.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366861.44, modificado:3366861.44}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 177552 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 177552 | S | 54 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1929.0, meta_modificada:1929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LA LIBERTAD, 63765 LA LIBERTAD, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA UNICA AVENIDA DE LA LOCALIDAD LOS TRABAJOS COMIENZAN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.1739541, lat:21.59251525}} | 2023-08-09 | 2023-11-06 | 3366861.44 | 3366861.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-003/2023-IR, contratista:ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:4162104.14, importe_modificado:4162104.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252725 | Proyecto de inversión | 795242.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795242.7, modificado:795242.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 177896 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas | 177896 | S | 54 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LA LIBERTAD, 63765 LA LIBERTAD, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA UNICA AVENIDA DE LA LOCALIDAD LOS TRABAJOS COMIENZAN JUSTO DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.17463961, lat:21.59151871}} | 2023-08-09 | 2023-11-06 | 795242.7 | 795242.7 | 795242.7 | 238572.81 | 238572.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-003/2023-IR, contratista:ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:4162104.14, importe_modificado:4162104.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {2252725/proyecto_INICIO, 2252725/proyecto_PROCESO, 2252725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252857 | Proyecto de inversión | 5117585.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5117585.5, modificado:5117585.5}} | REHBILITACION DE CAMINO LA CUMBRE A LA CUMBRE DEL DURAZNITO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 178562 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 178562 | S | 57 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.2, meta_modificada:1046.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:413, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE - LA CUMBRE DEL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 046 RANCHERIA LA CUMBRE DEL DURAZNITO, 63548 LA CUMBRE DEL DURAZNITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO, lon:-104.73864161, lat:22.14303982}} | 2023-05-09 | 2023-09-05 | 5117585.5 | 5117585.5 | 3848782.79 | 3848782.79 | 3848782.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-004A/2023-IR, contratista:JORGE MANUEL ROQUE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5117585.5, importe_modificado:5117585.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.2}} | {2252857/proyecto_INICIO, 2252857/proyecto_PROCESO, 2252857/proyecto_FIN, 2252857/proyecto_INICIO, 2252857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253545 | Proyecto de inversión | 6250882.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250882.08, modificado:6250882.08}} | REHABILITACION DE CAMINO TEZCALAME A CIENEGA DEL MANGO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 182466 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 182466 | S | 73 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9904.4, meta_modificada:925.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1195, direccion:CAMINO TRAMO TEZCALAME - CIENEGA DEL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 904 RANCHERIA CIÉNEGA DEL MANGO, 63548 CIÉNEGA DEL MANGO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOC, lon:-104.80084469, lat:22.01265952}} | 2023-03-24 | 2023-08-20 | 6250882.08 | 6250882.08 | 2709096.73 | 2709096.73 | 2709096.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-007/2023-IR, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:6250882.08, importe_modificado:6250882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.4}} | {2253545/proyecto_INICIO, 2253545/proyecto_PROCESO, 2253545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir (las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato), trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Favor de corregir (las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato), trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Favor de corregir (las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato), trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Favor de corregir (las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato), trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254537 | Proyecto de inversión | 491317.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491317.42, modificado:491317.42}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CRUCERO A SAN ISIDRO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 188863 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188863 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7494.5, meta_modificada:7494.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:300, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERPO DE SAN ISIDRO - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL ENTRONQUE DE , lon:-104.93413441, lat:22.24690852}} | 2023-05-25 | 2023-10-21 | 491317.42 | 491317.42 | 185869.6 | 185869.6 | 185869.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-018D/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:491317.42, importe_modificado:491317.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3352.73}} | {2254537/proyecto_INICIO, 2254537/proyecto_PROCESO, 2254537/proyecto_INICIO, 2254537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA EN EL CALCULO DEL MONTO PAGADO, PARA EL CALCULO DEL IMPORTE PAGADO SOLO SE CONSIDERAN LAS ESTIMACIONES OBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254825 | Proyecto de inversión | 16674352.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.667435289E7, modificado:1.667435289E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EL SEGUNDO PASO A LAS HUERTITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 190861 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 190861 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:31465.9, meta_modificada:31465.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO EL SEGUNDO PASO - LAS HUERTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 RANCHERIA LAS HUERTITAS, 63533 LAS HUERTITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LA LOCALI, lon:-104.52775331, lat:22.20944932}} | 2023-06-22 | 2023-11-18 | 16674352.89 | 16674352.89 | 7821225.03 | 7821225.03 | 7821225.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-023B/2023-LPE, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.667435289E7, importe_modificado:1.667435289E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14159.0}} | {2254825/proyecto_INICIO, 2254825/proyecto_PROCESO, 2254825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254944 | Proyecto de inversión | 56099.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56099.13, modificado:56099.13}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD PAJUELAZO EL GUANACASTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191880 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 191880 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:129, direccion:EJIDO PAJUELAZO EL GUANACASTE, 63518 PAJUELAZO (EL GUANACASTE), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL, lon:-105.03902118, lat:21.62855697}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 56099.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254951 | Proyecto de inversión | 130761.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130761.75, modificado:130761.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191899 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 191899 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:146, direccion:EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN MUNICIPIO DE TEPIC NAY, lon:-104.93168631, lat:21.56301843}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 130761.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302255135 | Proyecto de inversión | 961650.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961650.59, modificado:961650.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA TEPIC NAYARIT - 193201 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 193201 | S | 365 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE OCHO Y CALLE PARAISO, CALLE MICROONDAS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LU, lon:-104.91702422, lat:21.52997011}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 961650.59 | 956113.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/13, contratista:VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:956113.89, importe_modificado:956113.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2255135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258315 | Proyecto de inversión | 3303280.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3303280.56, modificado:3303280.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 213525 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 213525 | S | 133 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:665, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 63544 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZARA A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS EN EL MUNICIPIO DEL NAYA, lon:-104.85016401, lat:22.35402927}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 3303280.56 | 3303280.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-027A/2023-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3303280.56, importe_modificado:3303280.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENTREGO ANTICIPO POR $ 1,651,640.28 , trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258345 | Proyecto de inversión | 3067078.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067078.96, modificado:3067078.96}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 213707 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 213707 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:CALLE SIN NOMRE EJIDO PLAYA DE GOLONDRINAS, 63539 PLAYA DE GOLONDRINAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA FRENTE AL DEPOSITO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO, lon:-104.59645612, lat:21.64139914}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 3067078.96 | 3067078.96 | 1685778.07 | 1685778.07 | 1685778.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-025A/2023-IR, contratista:URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3067078.96, importe_modificado:3067078.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.4}} | {2258345/proyecto_INICIO, 2258345/proyecto_PROCESO, 2258345/proyecto_INICIO, 2258345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302261412 | Proyecto de inversión | 88935.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88935.11, modificado:88935.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PARTE POSTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 232283 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 232283 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. EL TRAMO A REHABILITAR COMPREND, lon:-104.00997752, lat:21.31894447}} | 2023-09-14 | 2023-10-13 | 88935.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR NO HAY AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:SE REPROGRAMARÁ EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE QUE LA MISMA NO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230302268630 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSERVACION RUTINARIA DE DIVERSAS CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2023/M014-FIV-012-CP | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.5870367, lat:21.33322922}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 300000 | 299999.97 | 299999.97 | 299999.97 | 299999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2268630/proyecto_PROCESO, 2268630/proyecto_FIN, 2268630/proyecto_INICIO, 2268630/proyecto_PROCESO, 2268630/proyecto_INICIO, 2268630/proyecto_FIN, 2268630/proyecto_INICIO, 2268630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO EXISTE CONTRATO PORQUE ES OBRA DE ADMINISTRACION DIRECTA, trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302269867 | Proyecto de inversión | 3877501.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3877501.61, modificado:3877501.61}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA, MPIO DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2023/MF4-08-007-PR | N | 0 | 0 | 817 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:DOM. CONOCIDO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, lon:-104.838984, lat:21.358902}} | 2023-09-11 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2269867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302269892 | Proyecto de inversión | 1196185.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196185.24, modificado:1196185.24}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JALAPA ENTRE MINA Y GRAL MARIANO RUIZ Y CALLE JALAPA ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y 8 DE MAYO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS MISMAS, COL. CENTRO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2023/MF4-08-009-CP | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:670.21, meta_modificada:670.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA ENTRE MINA Y GRAL MARIANO RUIZ, lon:-104.903889, lat:21.442559}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA ENTRE BENITO JUAREZ Y 8 DE MAYO, lon:-104.90358, lat:21.444533}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 1196185.24 | 1194306.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-AD-F4/004/2023, contratista:ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:1194306.8, importe_modificado:1194306.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:268.08}} | {2269892/proyecto_PROCESO, 2269892/proyecto_INICIO, 2269892/proyecto_PROCESO, 2269892/proyecto_INICIO, 2269892/proyecto_PROCESO, 2269892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270637 | Proyecto de inversión | 1291881 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291881.0, modificado:1291881.0}} | 2023010194-0171 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar "Josefa Ortiz de Dominguez" ubicado en la localidad de Francisco Villa (El retiro) municipio de Rosamorada CCT. 18EJN0332U | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010194-0171 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:FRANCISCO VILLA, DOMICILIO CONOCIDO ROSAMORADA, lon:-105.21303, lat:22.11834}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1291881 | 1291881 | 528314.32 | 528314.32 | 528314.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-018-2, contratista:VARGAS C/I ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1291881.43, importe_modificado:1291881.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.41}} | {2270637/proyecto_PROCESO, 2270637/proyecto_INICIO, 2270637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270648 | Proyecto de inversión | 2756591 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756591.0, modificado:2756591.0}} | 2023010219-0186 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria "Niños Héroes" ubicada en la localidad de La Labor, municipio de Santa María del Oro CCT. 18DPR0807H | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010219-0186 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:LA LABOR DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.719722, lat:21.371944}} | 2023-07-10 | 2023-11-04 | 2756591 | 2756591 | 1917833.78 | 1917833.78 | 1917833.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-021, contratista:ANGEL AXEL LLAMAS FLORES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2756590.75, importe_modificado:2756590.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {2270648/proyecto_INICIO, 2270648/proyecto_PROCESO, 2270648/proyecto_INICIO, 2270648/proyecto_PROCESO, 2270648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271300 | Proyecto de inversión | 1999860 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999860.0, modificado:1999860.0}} | 2023010420-0372 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela secundaria "Raúl Ernesto Delgado Barrios" ubicada en la localidad de Compostela, municipio de Compostela, CCT. 18DES0017P. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010420-0372 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COMPOSTELA, DOMICILIO CONOCIDO, COMPOSTELA, lon:-104.89639, lat:21.237586}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 1999860 | 1999860 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-043, contratista:INGENIERO MARTIN MANUEL ROGDRIGUEZ GALVAN, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1999860.28, importe_modificado:1999860.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE INICIO DE TRABAJOS, trimestre:3.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271655 | Proyecto de inversión | 3723974 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675786.0, modificado:1675786.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directp, monto:2048188.0, modificado:2048188.0}} | 2023010277 - Construcción de sistema de alcantarillado pluvial en Fraccionamiento Valle Real, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010277-0232 | N | 0 | 0 | 3874 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Valle Real, lon:-104.86253333, lat:21.46264167}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 3723974 | 3720243.3 | 1348898.54 | 1348898.54 | 1348898.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-22-23-IR, contratista:CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:3720243.3, importe_modificado:3720243.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2271655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102209035 | Proyecto de inversión | 3380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380000.0, modificado:3367364.21}} | PROGRAMA DE BACHEO DE 24 CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 18017002101 | S | 5044 | 6175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. PRISCILIANO SANCHEZ,JUAN ESCUTIA, CALLES SAN LUIS, ZACATECAS, DURANGO, VERACRUZ, LEON, MONTERREY, HERRERA, JAVIER MINA, ABASOLO, MORELOS, ZAPATA, HIDALGO, LERDO, GUERRERO, AMADO NERVO, ZARAGOZA, BRAVO, lon:-104.89445, lat:21.51167}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 3367364.21 | 3367364.21 | 3367364.21 | 3367364.21 | 3367364.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2023/03, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:3367364.21, importe_modificado:3367364.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2209035/proyecto_INICIO, 2209035/proyecto_PROCESO, 2209035/proyecto_INICIO, 2209035/proyecto_FIN, 2209035/proyecto_INICIO, 2209035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:IMPORTE MODIFICADO, EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:IMPORTE MODIFICADO, EL SALDO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102210327 | Proyecto de inversión | 11712854 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1712854E7, modificado:1.1712854E7}} | 2023010101-0076 Modernización de camino a base de carpeta asfáltica del km. 9+500 al km. 7+900 de la localidad Cofradía de Chocolón al E.C 200 en el municipio de Xalisco, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010101-0076 | N | 0 | 0 | 717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CONOCIDO, lon:-104.96080556, lat:21.35702778}} | 2023-03-03 | 2023-05-05 | 11712854 | 11688187.05 | 8698335.99 | 8698335.99 | 8698335.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-012, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y CONTROL DE CALIDAD PROSPER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.168818705E7, importe_modificado:1.168818705E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.12}} | {2210327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102210498 | Proyecto de inversión | 12691063 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2691063E7, modificado:1.2691063E7}} | 2023010086-0077 Conservación de tramo San Blas¿Guadalupe Victoria, del km 2+700 al 6+500 municipio de San Blas, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010086-0077 | N | 0 | 0 | 14001 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-105.288202, lat:21.582346}} | 2023-02-13 | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicitud de cancelación de esta obra ya que es Estatal , trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214321 | Proyecto de inversión | 4225911.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225911.08, modificado:4225911.08}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES APOLONIA ENTRE C. VILLA DE MONTALVO Y C. NAYAR, Y CALLE HERMANOS ELÍAS SALAZAR ENTRE C. APOLONIA Y C.AMADO NERVO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT - 75615 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 75615 | S | 105 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.6, meta_modificada:2634.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIA COLONIA REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYAR Y CALLE VILLA DE MONTALVO, CALLE MACEDONIA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 12 EVERARDO GARCIA VALLE , lon:-104.81912732, lat:21.48871704}} | 2023-06-05 | 2023-11-06 | 4225911 | 4223491.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-105, contratista:ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4223491.44, importe_modificado:4223491.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2214321/proyecto_INICIO, 2214321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214322 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:43000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:43000.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME , EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. - 75662 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 75662 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE MEXICO 15 INTERIOR SN EJIDO LA PRESA CENTRO, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DURANGO LAS ACCCIONES SE LOCALIZAN UNA POR CALLE MEXICO ENTRE CORREGIDORA, lon:-105.20074264, lat:21.8017275}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214339 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32250.0, modificado:32250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32250.0, modificado:32250.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 76201 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 76201 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE SONORA 155 INTERIOR SN EJIDO VILLA HIDALGO CENTRO, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LEON LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA POR CALLE , lon:-105.22706771, lat:21.74698289}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2214339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214364 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. - 76594 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 76594 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 277 INTERIOR SN EJIDO SOLORCEÑO, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ART 123, CALLE PUEBLA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA POR CALLE AQU, lon:-105.23117369, lat:21.74379689}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214424 | Proyecto de inversión | 3755529.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755529.42, modificado:3755529.42}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLES LAURELES Y GONGORA, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ZARAGOZA SUR, FRANCISCO I. MADERO, ENTRE LAURELES Y GONGORA Y VERACRUZ, VERACRUZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ZARAGOZA, ZARAGOZA ENTRE VERACRUZ Y LAURELES Y GONGORA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT - 81618 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 81618 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.25, meta_modificada:1513.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES Y GONGORA ORIENTE COLONIA CANTARRANAS, 63227 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA SUR Y CALLE FRANCISCO I MADERO SUR, CALLE VERACRUZ EL PROYECTO A REALIZAR SERA EN LAS CALLES PERIMETRALES LAURELES , lon:-105.29996061, lat:21.93903435}} | 2023-06-12 | 2023-10-02 | 3755529 | 3752817.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-098, contratista:JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3752817.14, importe_modificado:3752817.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2214424/proyecto_INICIO, 2214424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202215604 | Proyecto de inversión | 387237.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387237.41, modificado:387237.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIMÓN TOVAR, ENTRE MICHOACÁN Y BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 21691 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 21691 | S | 78 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:CALLE SIMON TOVAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 63737 SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CA, lon:-105.23668739, lat:20.7572579}} | 2023-05-03 | 2023-08-28 | 387237.41 | 387237.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-27/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:387237.41, importe_modificado:387237.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2215604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A LA MIDS ES SOLO LA PLANEACION Y DE ACUERDO A LA FECHA DEL CONTRATO REAL ES DE FECHA 18-SEPT-2023 A CONCLUSION 16-NOVIEMBRE-2023, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230202216997 | Proyecto de inversión | 242092.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242092.77, modificado:241927.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHO A LA LOCALIDAD DE EL NICHO - 28865 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 28865 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:135, direccion:RANCHERIA , 00000 EL NICHO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIEND, lon:-104.25714186, lat:21.29230492}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 241927.65 | 241927.65 | 241927.65 | 241927.65 | 241927.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-ELNICHO, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:241927.65, importe_modificado:241927.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.4}} | {2216997/proyecto_INICIO, 2216997/proyecto_PROCESO, 2216997/proyecto_FIN, 2216997/proyecto_PROCESO, 2216997/proyecto_FIN, 2216997/proyecto_INICIO, 2216997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217106 | Proyecto de inversión | 254671.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254671.77, modificado:254366.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 29527 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 29527 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1813, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN JUAN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIEND, lon:-104.19481021, lat:21.19605198}} | 2023-04-17 | 2023-05-30 | 254366.03 | 254366.03 | 254366.03 | 254366.03 | 254366.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-SANJUAN, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:254366.03, importe_modificado:254366.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2217106/proyecto_INICIO, 2217106/proyecto_PROCESO, 2217106/proyecto_INICIO, 2217106/proyecto_FIN, 2217106/proyecto_PROCESO, 2217106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217900 | Proyecto de inversión | 274934.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274934.85, modificado:274319.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA - 34022 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 34022 | S | 135 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUI, lon:-104.13346349, lat:21.38676923}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 274319.24 | 274319.24 | 274319.24 | 274319.24 | 274319.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-AMATLANDEJORA, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:274319.24, importe_modificado:274319.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2217900/proyecto_INICIO, 2217900/proyecto_PROCESO, 2217900/proyecto_FIN, 2217900/proyecto_INICIO, 2217900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217911 | Proyecto de inversión | 740629.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740629.14, modificado:740072.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA - 34071 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 34071 | S | 135 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE SINALOA PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NOR, lon:-104.13194368, lat:21.39169424}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 740072.92 | 740072.92 | 740072.92 | 740072.92 | 740072.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-AMATLANDEJORASANPELAYO, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:740072.92, importe_modificado:740072.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2217911/proyecto_INICIO, 2217911/proyecto_FIN, 2217911/proyecto_INICIO, 2217911/proyecto_PROCESO, 2217911/proyecto_FIN, 2217911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217944 | Proyecto de inversión | 131546.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131546.09, modificado:131208.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO - 34153 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 34153 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:873, direccion:RANCHERIA , 00000 EL RANCHITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YESCA TOMA, lon:-104.07261404, lat:21.26413107}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 131208.47 | 131208.47 | 131208.47 | 131208.47 | 131208.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-ELRANCHITO, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:131208.47, importe_modificado:131208.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.6}} | {2217944/proyecto_INICIO, 2217944/proyecto_PROCESO, 2217944/proyecto_INICIO, 2217944/proyecto_FIN, 2217944/proyecto_PROCESO, 2217944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218845 | Acción | 1415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415000.0, modificado:1415000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 38934 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 38934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.20413, lat:22.122545}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1415000 | 1412103.96 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-005/2023-AD, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:1412103.96, importe_modificado:1412103.96}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.75}} | {2218845/proyecto_INICIO, 2218845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221352 | Proyecto de inversión | 4856816.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4856816.27, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO A LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 57295 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 57295 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:63.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN , lon:-104.07914994, lat:21.69128886}} | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2221352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURÓ MAL EL IMPORTE Y METAS DEL PROYECTO, SE ELIMINARÁ Y SE APLICARÁ EL RECURSO EN OTROS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221542 | Proyecto de inversión | 403768.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403768.07, modificado:403480.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL TIGRE A LA LOCALIDAD DE LA MORA, EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE - 59449 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 59449 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:187, direccion:RANCHERIA , 00000 EL TIGRE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA CONTINUANDO HASTA LA CABECERA MUNIICPAL ENSEGUIDA, lon:-103.95472138, lat:21.44139306}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 403480.12 | 403480.12 | 403480.12 | 403480.12 | 403480.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023-ELTIGRE, contratista:C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:403480.12, importe_modificado:403480.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.7}} | {2221542/proyecto_INICIO, 2221542/proyecto_PROCESO, 2221542/proyecto_FIN, 2221542/proyecto_INICIO, 2221542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221690 | Proyecto de inversión | 851083.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851083.75, modificado:851083.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE 5 DE MAYO Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 61068 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 61068 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CERRADA CALLE CERRADA, CALLE BENITO JUAREZ ES UNA OBRA QUE SE DESARROLLARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PARALELA A LAS , lon:-105.24152072, lat:20.75622765}} | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 851083.75 | 851083.75 | 255325.13 | 255325.13 | 255325.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-04/2023, contratista:GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:851083.75, importe_modificado:851083.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202228359 | Proyecto de inversión | 72330.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72330.04, modificado:149711.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 110940 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 110940 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.24, meta_modificada:6.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:BRECHA TRAMO LAS PIEDRAS - A LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO LAS PIEDRAS, 63708 MI CAFETAL, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS Y BRECHA A LAS PARCELAS, BRECHA SALIDA ESTE DEL PUEBLO LA CAJA DE, lon:-105.09438103, lat:21.19679019}} | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202228806 | Proyecto de inversión | 134485.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134485.97, modificado:211304.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 113826 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 113826 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.24, meta_modificada:6.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO SALIDA NORTE DEL PUEBLO - A LA SECUNDARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO ALTAVISTA, 63722 ALTAVISTA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA SALIDA DEL PUEBLO, BRECHA HACIA LA SECUNDARIA TECNICA, lon:-105.14458457, lat:21.08549463}} | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202229227 | Proyecto de inversión | 1637170.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637170.72, modificado:1635972.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD COLOSIO ENTRE CALLE ZARAGOZA E ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. - 115960 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 115960 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.61, meta_modificada:304.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TECUALA POR, lon:-105.45330072, lat:22.39730986}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1635972.88 | 1635972.88 | 1387762.25 | 1387762.25 | 1387762.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-APO-DREN-001/2023, contratista:LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:1635972.88, importe_modificado:1635972.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.91}} | {2229227/proyecto_PROCESO, 2229227/proyecto_INICIO, 2229227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202231539 | Proyecto de inversión | 3960271 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960271.0, modificado:3960271.0}} | 2023010130-0117 REHABILITACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MONTERREY EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010130-0117 | N | 0 | 0 | 7708 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2234.75, meta_modificada:2234.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N, lon:-104.82378333, lat:21.58318889}} | 2023-04-01 | 2023-06-29 | 3960271 | 3956624.95 | 3783522.09 | 3783522.09 | 3783522.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-043, contratista:ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3956624.95, importe_modificado:3956624.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.75}} | {2231539/proyecto_PROCESO, 2231539/proyecto_FIN, 2231539/proyecto_INICIO, 2231539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202231613 | Proyecto de inversión | 7130701 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7130701.0, modificado:7130701.0}} | 2023010140-0118 Modernización de vialidades en la localidad de Tepetiltic municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010140-0118 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.67, meta_modificada:0.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CONOCIDO, lon:-104.68005278, lat:21.27784444}} | 2023-02-24 | 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicitud de cancelación por folio repetido , trimestre:3.0, usuario:albavtellezh, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202233911 | Proyecto de inversión | 1983394 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991694.0, modificado:991694.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991700.0, modificado:991700.0}} | 2023010257 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad El Mezcal, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010257-0261 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:El Mezcal, Santiago Ixcuintla , lon:-105.36974722, lat:21.93245833}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 1983394 | 1976941.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-34-23-AD, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1976941.44, importe_modificado:1976941.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.65}} | {2233911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234349 | Proyecto de inversión | 3764989 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3764989.0, modificado:3764989.0}} | 2023010228-0175 Ampliación de infraestructura en Centro de Atención Múltiple No. 12 ubicado en la localidad de Bucerias, municipio de Bahia de Banderas CCT. 18DML0012J | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010228-0175 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Bucerías Ref. Rio Colorado, lon:-105.284145, lat:20.732124}} | 2023-06-19 | 2023-10-14 | 3764989 | 3764989 | 2950788.64 | 2950788.64 | 2950788.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-014, contratista:XAXCA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3764989.44, importe_modificado:3764989.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} | {2234349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234432 | Proyecto de inversión | 259029 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259029.0, modificado:259029.0}} | 2023010025-0108 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar Francisco I Madero ubicado en la localidad El Pescadero, Municipio de Rosamorada CCT 18DJN1163X (SEPEN) (Remanentes de monetizacion 2022) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010025-0108 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion: Pescadero Ref. Morelos - Hidalgo, lon:-105.326667, lat:22.188056}} | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 259029 | 258689 | 209278 | 209278 | 209278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-012, contratista:VARGAS C&I ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:258689.0, importe_modificado:258689.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234432/proyecto_PROCESO, 2234432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235767 | Proyecto de inversión | 4440141 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776054.0, modificado:1776054.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664087.0, modificado:2664087.0}} | 2023010254 - Rehabilitación de equipamiento electromecánico de cárcamo de bombeo de aguas residuales no. 1 y 2 en el sistema residual del Fideicomiso de Bahía de Banderas, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010254-0240 | N | 0 | 0 | 11827 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:Nuevo Nayarit, bahía de banderas , lon:-105.29261111, lat:20.70630833}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 4440141 | 4415177.04 | 2971387.87 | 2971387.87 | 2971387.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-27-23-IR, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4415177.04, importe_modificado:4415177.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.99}} | {2235767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235811 | Proyecto de inversión | 750711 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750711.0, modificado:750711.0}} | 2023010282 - Proyecto piloto de suministro e instalación de sanitarios ecológicos secos en la localidad de Mesa Del Nayar, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010282-0234 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Mesa del nayar, del nayar , lon:-104.6514, lat:22.21541111}} | 2023-07-03 | 2023-08-02 | 750711 | 748348 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-23-23-AD, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONEZ NAVARRETE, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:748348.0, importe_modificado:748348.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238850 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 171472 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 171472 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 50 EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, CALLE CUAUHTEMOC LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENT, lon:-105.42517508, lat:22.38633615}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302240861 | Proyecto de inversión | 43632.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43632.66, modificado:43632.66}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD BARRANCA BLANCA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 15005 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 15005 | S | 124 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA BLANCA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD BARRANCA BLANCA SE LOCALI, lon:-104.96217765, lat:21.56318179}} | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 43632.66 | 43228.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/07, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:576176.17, importe_modificado:576176.17}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:14.0}} | {2240861/proyecto_INICIO, 2240861/proyecto_PROCESO, 2240861/proyecto_FIN, 2240861/proyecto_INICIO, 2240861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:IMPORTE PAGADO DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $17,291.31, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302240869 | Proyecto de inversión | 60561.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60561.52, modificado:60561.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD CRUCERO DE SAN BLAS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 15653 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 15653 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:117, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 15 RANCHERIA CRUCERO DE SANBLAS, 63510 EL CRUCERO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 74 Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE CARRETERA FEDERAL 15 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLA, lon:-105.05222809, lat:21.69261115}} | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 60561.52 | 60534.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/07, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:576176.17, importe_modificado:576176.17}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2240869/proyecto_INICIO, 2240869/proyecto_FIN, 2240869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $24,213.77, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242728 | Proyecto de inversión | 1273617.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273617.49, modificado:1273617.49}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE POMARROSA ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE MENCHACA COLONIA MORELOS PEÑITA TEPIC NAYARIT - 105390 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 105390 | S | 23 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2097.0, meta_modificada:2097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE POMARROSA COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MENCHACA Y CALLE SAUCO, CALLE AHUACATLÁN SE REHALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE POMARROSA ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE MENCHACA COLO, lon:-104.90046906, lat:21.49276422}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 1273617.49 | 1268702.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/11, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4943038.2, importe_modificado:4943038.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302244227 | Proyecto de inversión | 1593237.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593237.57, modificado:1590779.14}} | CONTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CORREGIDORA, ENTRE HIDALGO Y MORELOS, LOCALIDAD DE CUASTECOMATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 129953 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 129953 | S | 392 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:806.83, meta_modificada:806.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE CORREGIDORA EJIDO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE CORREGIDORA ENTRE MORELOS E HIDALGO LA CALLE SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA, lon:-104.75229414, lat:21.04160491}} | 2023-07-05 | 2023-09-25 | 1590779.14 | 1590779.14 | 485017.29 | 485017.29 | 485017.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R33-F3-IR-003/2023, contratista:MARCO ANTONIO VEGA GUZMÁN, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:1590779.14, importe_modificado:1590779.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:806.83}} | {2244227/proyecto_INICIO, 2244227/proyecto_PROCESO, 2244227/proyecto_FIN, 2244227/proyecto_INICIO, 2244227/proyecto_PROCESO, 2244227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONSIDERANDO QUE LA FECHA DE TERMINO PROGRAMA YA SE EFECTUO Y YA SE LOGRO UN AVANCE FISICO AL 100 POR QUE EL FINANCIERO AUN NO SE ENCUENRA SIN FINIQUITAR. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:CONSIDERANDO QUE LA FECHA DE TERMINO PROGRAMA YA SE EFECTUO Y YA SE LOGRO UN AVANCE FISICO AL 100 POR QUE EL FINANCIERO AUN NO SE ENCUENRA SIN FINIQUITAR. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:CONSIDERANDO QUE LA FECHA DE TERMINO PROGRAMA YA SE EFECTUO Y YA SE LOGRO UN AVANCE FISICO AL 100 POR QUE EL FINANCIERO AUN NO SE ENCUENRA SIN FINIQUITAR. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:CONSIDERANDO QUE LA FECHA DE TERMINO PROGRAMA YA SE EFECTUO Y YA SE LOGRO UN AVANCE FISICO AL 100 POR QUE EL FINANCIERO AUN NO SE ENCUENRA SIN FINIQUITAR. , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:CONSIDERANDO QUE LA FECHA DE TERMINO PROGRAMA YA SE EFECTUO Y YA SE LOGRO UN AVANCE FISICO AL 100 POR QUE EL FINANCIERO AUN NO SE ENCUENRA SIN FINIQUITAR. (2), trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs6: {observación:CONSIDERANDO QUE LA FECHA DE TERMINO PROGRAMA YA SE EFECTUO Y YA SE LOGRO UN AVANCE FISICO AL 100 POR QUE EL FINANCIERO AUN NO SE ENCUENRA SIN FINIQUITAR. (2), trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs7: {observación:CONSIDERANDO QUE LA FECHA DE TERMINO PROGRAMA YA SE EFECTUO Y YA SE LOGRO UN AVANCE FISICO AL 100 POR QUE EL FINANCIERO AUN NO SE ENCUENRA SIN FINIQUITAR. (2), trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs8: {observación:CONSIDERANDO QUE LA FECHA DE TERMINO PROGRAMA YA SE EFECTUO Y YA SE LOGRO UN AVANCE FISICO AL 100 POR QUE EL FINANCIERO AUN NO SE ENCUENRA SIN FINIQUITAR. (2), trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230302246854 | Proyecto de inversión | 2346164.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346164.86, modificado:2345214.37}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE EUCALIPTO ENTRE RIO NILO Y RIO BRISAS, LOCALIDAD DE AMADO NERVO, EL CONDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 145625 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 145625 | S | 268 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.5, meta_modificada:1120.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE EUCALIPTO EJIDO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO BRISAS, CALLE NICARAGUA LA CALLE COMIENZA EN LA EN ESQUINA CON LA CLINICA DEL PUEBLO Y TERM, lon:-104.73180061, lat:21.08219438}} | 2023-07-01 | 2023-10-13 | 2345214.37 | 2345214.37 | 266472.06 | 266472.06 | 266472.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R33-F3-IR-002/2023, contratista:ERICK GABRIEL MORALES MACIAS, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:2345214.37, importe_modificado:2345214.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.35}} | {2246854/proyecto_INICIO, 2246854/proyecto_PROCESO, 2246854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252014 | Proyecto de inversión | 2982147.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982147.64, modificado:2982147.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA, EN LA LOCALIDAD DE MAYORQUIN, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 174026 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 174026 | S | 221 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.75, meta_modificada:453.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:37, direccion:INTERIOR SN RANCHO MAYORQUÍN, 63561 MAYORQUÍN, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , SE UBICA UNA CUADRA DESPUES DEL CRUCERO A LAS LABORES POR LA CALLE PRINCIPAL DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE TRES CUADRAS AL ORIENTE DE, lon:-105.56407506, lat:21.90575963}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252657 | Proyecto de inversión | 946874.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946874.53, modificado:946874.53}} | CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA LOS CEDROS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 177416 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 177416 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.94, meta_modificada:959.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZA POR LA CALLE ROBLE ESTA CALLE SE ENCUENTRA , lon:-104.58490612, lat:21.33544936}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 946874.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA APROBADA, MAS NO SE A CONTRATADO A LA FECHA. ES POR ESO QUE NO HAY CONTRATO CAPTURADO. Y NO HAY AVANCES FISICO- FINANCIERO. , trimestre:3.0, usuario:robertomuroi, fecha:2023-10-08}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254366 | Proyecto de inversión | 7584324.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7584324.67, modificado:7584324.67}} | REHABILITACION DE CAMINO DE PUERTO DE MALA NOCHE A LAS AZUCENAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 187761 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 187761 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21570.0, meta_modificada:21570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:844, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE MALA NOCHE - LAS AZUCENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 350 RANCHERIA LAS AZUCENAS, 63538 LAS AZUCENAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALID, lon:-104.55323668, lat:21.76814347}} | 2023-04-27 | 2023-09-23 | 7584324.67 | 7584324.67 | 1917531.67 | 1917531.67 | 1917531.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-012/2023-IR, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:7584324.67, importe_modificado:7584324.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17256.0}} | {2254366/proyecto_INICIO, 2254366/proyecto_PROCESO, 2254366/proyecto_INICIO, 2254366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254371 | Proyecto de inversión | 68565.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68565.6, modificado:68565.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD CUEVITAS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 187782 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 187782 | S | 49 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:180, direccion:CALLE NO CUENTA CON REFERENCIA RANCHERIA CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CUEVITAS DICHA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA, lon:-104.71168944, lat:21.58858327}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 68565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254550 | Proyecto de inversión | 65312.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65312.77, modificado:65312.77}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LOS SABINOS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 188963 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 188963 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:187, direccion:RANCHERIA LOS SABINOS, 63500 LOS SABINOS, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINU, lon:-104.85858742, lat:21.58734724}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 65312.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254874 | Proyecto de inversión | 152714.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152714.3, modificado:152714.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191199 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 191199 | S | 136 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 63507 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO C, lon:-104.98618518, lat:21.51791743}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 152714.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254940 | Proyecto de inversión | 80759.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80759.64, modificado:80759.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191838 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 191838 | S | 101 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:120, direccion:EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAY, lon:-105.06360419, lat:21.6314365}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 80759.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258159 | Proyecto de inversión | 3102783.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3102783.31, modificado:3098597.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y SALIDA A CERRO PELÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 212651 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 212651 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 63717 FELIPE CARRILLO PUERTO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE SALIDA A CERRO PELÓN, CALLE LA PLAYA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE CERRO PELÓN Y T, lon:-104.85855499, lat:21.13100545}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258662 | Proyecto de inversión | 1680200.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680200.2, modificado:1893636.58}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR POR LA CALLE MICHOACAN Y ECHEVERRIA HASTA EL CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS - 215334 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas | 215334 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PROGRESO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE ECHEVARRIA, POR LA AVENIDA OAXACA JUSTO EN CONTRA ESQUINA DEL CASINO DE EVENTOS POCOYO ES DONDE SE REALIZARAN LAS ACCIONES DE TRABA, lon:-105.28381307, lat:21.53882048}} | 2023-06-23 | 2023-08-21 | 1893636.58 | 1893636.58 | 1893636.58 | 563391.38 | 563391.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-008/2023-IR, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:2967236.12, importe_modificado:2967236.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {2258662/proyecto_INICIO, 2258662/proyecto_PROCESO, 2258662/proyecto_INICIO, 2258662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302261039 | Proyecto de inversión | 1163591.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163591.21, modificado:1163591.21}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE OCHO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MORELOS COLONIA EL RODEO TEPIC NAYARIT - 229939 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 229939 | S | 98 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:129.52, meta_modificada:129.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OCHO COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE SIETE REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE OCHO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MMORELOS COLONIA EL RODEO TEPI, lon:-104.92099097, lat:21.52279436}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 1163591.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2261039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302261561 | Proyecto de inversión | 1317821.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317821.36, modificado:1317821.36}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS 4 UD, FOSA Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ SAN VICENTE CCT 18DPB0205O, MUNICIPIO DEL NAYAR - 233084 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 233084 | S | 220 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.29, meta_modificada:46.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.97260066, lat:22.27140154}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 1317821.36 | 1317821.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-027C/2023-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1317821.36, importe_modificado:1317821.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302261877 | Proyecto de inversión | 2874419.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874419.65, modificado:2874419.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA - 234555 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 234555 | S | 135 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORT, lon:-104.13134588, lat:21.38907691}} | 2023-09-15 | 2023-11-14 | 2874419.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR NO HAY AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262889 | Proyecto de inversión | 4854844.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4854844.64, modificado:5206363.62}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE MANUEL LOZADA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 239454 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 239454 | S | 133 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2708.4, meta_modificada:2708.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I MADERO REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE MANUEL LOZADA ENTRE CALLE S, lon:-104.8712722, lat:21.51099193}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 5206363.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Correo de DIDESO informa: Montos que fueron aprobados, la diferencia (modificado) se debe a que los expedientes técnicos fueron registrados en el mes de agosto en la plataforma y las aprobaciones se llevaron a cabo después del 26 de septiembre, lapso en el cual la DGOP realizó modificaciones a sus expedientes técnicos impactando en los montos, y en el entendido de que la plataforma MIDS, al ser una herramienta de planeación cerro no se alcanzo a modificar. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Correo de DIDESO informa: Montos que fueron aprobados, la diferencia (modificado) se debe a que los expedientes técnicos fueron registrados en el mes de agosto en la plataforma y las aprobaciones se llevaron a cabo después del 26 de septiembre, lapso en el cual la DGOP realizó modificaciones a sus expedientes técnicos impactando en los montos, y en el entendido de que la plataforma MIDS, al ser una herramienta de planeación cerro no se alcanzo a modificar. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de verificar los montos de aprobación , trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NAY230302267081 | Proyecto de inversión | 242633.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242633.56, modificado:242633.56}} | REHABILITACION DE BANQUETAS DE LA VIALIDAD UBICADA EN EL ACCESO AL CERRO DE LA CRUZ, TEPIC; NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 23/M17F4004-CP | S | 355 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.8, meta_modificada:136.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CERRO DE LA CRUZ, lon:-104.882807, lat:21.532924}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 181975.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2267081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302269435 | Proyecto de inversión | 2117371.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117371.62, modificado:2117371.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE HIGO SOBRE ARROYO SECO, COL. NUEVO PROGRESO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2023/MF4-08-006-CP | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE HIGO Y ARROYO SECO, COL. NUEVOP PROGRESO, lon:-104.897167, lat:21.457045}} | 2023-07-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2269435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302269440 | Proyecto de inversión | 4330358.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4330358.14, modificado:4330358.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 8 DE MAYO ENTRE MORELIA Y 24 DE OCTUBRE, COL. NAVARREÑO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2023/MF4-08-008-CP | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1701.7, meta_modificada:1701.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE MAYO ENTRE MORELIA Y 24 DE OCTUBRE, lon:-104.896476, lat:21.444399}} | 2023-07-13 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2269440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302269990 | Proyecto de inversión | 2856832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856832.73, modificado:2856832.73}} | CONSTRUCCION DE CVANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN LA LOCALIDAD DER ADOLFO LOPEZ MATEOS (VEREDAS) | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2023/MF4-08-011-PR | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, AUN COSTADO DEL PREESCOLAR, lon:-104.936604, lat:21.33734}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2269990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA APROBADA, trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270572 | Proyecto de inversión | 2337989 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052092.0, modificado:1052092.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285897.0, modificado:1285897.0}} | 2023010271 - Construcción de tanque elevado de agua potable de 60m3 en el Fraccionamiento Valle Real en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010271-0252 | N | 0 | 0 | 3894 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Valle Real, Tepic, lon:-104.85973611, lat:21.46243333}} | 2023-07-03 | 2023-09-01 | 2337989 | 2334759.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-28-23-IR, contratista:ANDREY PAUL VILLARREAL GONZALEZ, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2334759.54, importe_modificado:2334759.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} | {2270572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270585 | Proyecto de inversión | 724096379 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:7.240964E7, modificado:7.240964E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.51686739E8, modificado:6.51686739E8}} | 20233010189 - Saneamiento del Río Mololoa en la cuenca Río Mololoa, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 20233010189-0144 | N | 0 | 0 | 491153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, lon:-104.89404722, lat:21.52404167}} | 2023-05-22 | 2023-12-27 | 724096379 | 724095115.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-01-23-AD, contratista:MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:7.2409511546E8, importe_modificado:7.2409511546E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270854 | Proyecto de inversión | 2385036 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385036.0, modificado:2385036.0}} | 2023010398-0366 Ampliación de infraestructura educativa en la escuela primaria "Federico González Gallo" ubicada en la localidad de la cantera, municipio de Tepic. CCT. 18DPR0190D | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010398-0366 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:LA CANTERA, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.835773, lat:21.484712}} | 2023-09-07 | 2023-12-30 | 2385036 | 2385036 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-041, contratista:CONSTRUCCIONES RIBSO SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2385036.42, importe_modificado:2385036.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} | {2270854/proyecto_INICIO, 2270854/proyecto_PROCESO, 2270854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271395 | Proyecto de inversión | 1596958 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596958.0, modificado:1596958.0}} | 2023010324-0285 Ampliación de 1 aula de usos múltiples y servicios sanitarios en escuela primaria "Narciso Mendoza" ubicada en la localidad de Ixtlán del Río, municipio de Ixtlán del Río. C.C.T. 18DPR0149N | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010324-0285 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:IXTLAN DEL RIO DOMICILIO CONOCIDO, IXTLAN DEL RIO, lon:-104.344415, lat:21.036089}} | 2023-08-14 | 2023-12-11 | 1596958 | 1596958 | 159693.81 | 159693.81 | 159693.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-032, contratista:ARQUITECTO FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1596959.49, importe_modificado:1596959.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} | {2271395/proyecto_INICIO, 2271395/proyecto_PROCESO, 2271395/proyecto_INICIO, 2271395/proyecto_PROCESO, 2271395/proyecto_INICIO, 2271395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271465 | Proyecto de inversión | 1523877 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523877.0, modificado:1523877.0}} | 2023010291-0235 Rehabilitación de infraestrcutura en escuela primaria "Manuel Uribe" ubicada en la localidad de Mexcaltitán de Uribe municipio de Santiago Ixcuintla C.C.T. 18DPR0186R. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010291-0235 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:MEXCALTITAN DE URIBE, DOMICILIO CONOCIDO SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.475278, lat:21.905833}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 1523877 | 1523877 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-025, contratista:"LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV ING. OCTAVIO CARRILLO MARTINEZ", convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1523877.4, importe_modificado:1523877.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} | {2271465/proyecto_INICIO, 2271465/proyecto_PROCESO, 2271465/proyecto_INICIO, 2271465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY200101704602 | Proyecto de inversión | 399241 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399241.0, modificado:396868.61}} | 2019-INIFE-SEP-002-0607 TERMINACION E AULA DIDACTICA E IMPERMEABILIZACION GENERAL DE TECHOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CIPRIANO LIZAMA SOLIS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE CHOCOLON, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT (S.E.) (REMANENTES 2019) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 2019-INIFE-SEP-002-0607 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Calle Gral. Mariano Ruiz 39, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México, lon:-104.90158081, lat:21.44284311}} | 2019-12-02 | 2020-01-20 | 396868.61 | 396868.61 | 396868.61 | 396868.61 | 396868.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2019-AD-030, contratista:ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ, convocante:instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa, monto:396996.58, importe_modificado:396996.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1704602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102206953 | Proyecto de inversión | 697809.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697809.92, modificado:1025420.6}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO, EN LA COLONIA CELSO HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS - 9182 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Compostela | 9182 | S | 1270 | 1230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.17, meta_modificada:940.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA CELSO HERNÁNDEZ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA COLONIA CELSO HERNANDEZ A DOS CUADRAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA, lon:-105.12899941, lat:21.18097962}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 307626.18 | 307626.18 | 307626.18 | 307626.18 | 307626.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2023-006-I, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1995227.62, importe_modificado:1995227.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2206953/proyecto_INICIO, 2206953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA EN 3 FOLIOS DISTINTOS; LA REHABILITACIÓN DE 3 CANCHAS, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102207034 | Proyecto de inversión | 1196201.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196201.42, modificado:1196201.42}} | CONSTRUCCION DE CALLES PROLONGACION ENRIQUE LOZANO Y CEDRO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SAN LEONEL - 10073 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10073 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALLE PROLONGACION ENRIQUE LOZANO Y CEDRO RANCHERIA SAN LEONEL, 63835 SAN LEONEL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE LOZANO Y CALLE PRIVADA 1 DE DICIEMBRE, CALLE 8 DE DICIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA POR LAS CALLES C, lon:-104.70153219, lat:21.3496954}} | 2023-04-15 | 2023-08-30 | 1196201.42 | 1194058.3 | 1194058.3 | 1194058.3 | 1194058.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/M014-FIII-002-PR, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:1194058.3, importe_modificado:1194058.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2207034/proyecto_INICIO, 2207034/proyecto_PROCESO, 2207034/proyecto_FIN, 2207034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102207642 | Proyecto de inversión | 333124.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333124.24, modificado:337923.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 14927 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 14927 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ES UNA OBRA QUE ESTARA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVI, lon:-105.24860356, lat:20.74751915}} | 2023-04-03 | 2023-06-23 | 337923.65 | 337923.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-28/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:337923.65, importe_modificado:337923.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2207642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A LA MIDS ES SOLO LA PLANEACION Y DE ACUERDO A LA FECHA DEL CONTRATO REAL ES DE FECHA 18-SEPT-2023 A CONCLUSION 16-NOVIEMBRE-2023, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230102209021 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949050.0}} | PAVIMENTACIÓN CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TABASCO SUR ENTRE AV. JUAN ESPINOSA BÁVARA Y CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ, EN LA COLONIA GALAXIA, DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 18001000701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:686.21, meta_modificada:686.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calle tabasco sur entre avenida juan espinosa bavara y calle prisciliano sanchez col galaxia de la localidad de acaponeta nayarit, lon:-105.369344, lat:22.490858}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 949050 | 949050 | 285000 | 285000 | 285000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-RAMO23-UBR-011-IR/2023, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2425714.78, importe_modificado:2425714.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:206.0}} | {2209021/proyecto_INICIO, 2209021/proyecto_PROCESO, 2209021/proyecto_INICIO, 2209021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102210334 | Proyecto de inversión | 14868284 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4868284E7, modificado:1.4868284E7}} | 2023010118-0116 Construcción de puente Palapita, ubicado en km. 8+330 del camino El Cora-Palapita, Xalisco Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010118-0116 | N | 0 | 0 | 1783 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.73, meta_modificada:23.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CONOCIDO, lon:-105.06530556, lat:21.43783333}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 14868284 | 14821429.76 | 13290503.81 | 13290503.81 | 13290503.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2023-063, contratista:SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.482142976E7, importe_modificado:1.482142976E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.73}} | {2210334/proyecto_INICIO, 2210334/proyecto_PROCESO, 2210334/proyecto_FIN, 2210334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214356 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 76493 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 76493 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE CORREGIDORA 1 INTERIOR SN EJIDO LA PRESA CENTRO, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE INSURGENTES, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA POR CA, lon:-105.20129975, lat:21.80064566}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202215722 | Proyecto de inversión | 4525912.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525912.72, modificado:4525912.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIMÓN TOVAR ENTRE LA CALLE MICHOACAN Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 22503 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 22503 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3234.31, meta_modificada:3234.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:CALLE SIMÓN TOVAR INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 63737 SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL MI, lon:-105.23667934, lat:20.75724285}} | 2023-05-03 | 2023-09-30 | 4525912.72 | 4480519.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-25/2023, contratista:TOKTAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:4480519.2, importe_modificado:4480519.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A LA MIDS ES SOLO LA PLANEACION Y DE ACUERDO A LA FECHA DEL CONTRATO REAL ES DE FECHA 25-SEPT-2023 A CONCLUSION 29-DICIEMBRE-2023, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230202217062 | Proyecto de inversión | 727464.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727464.2, modificado:726988.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DE EL NICHO A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS - 29323 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 29323 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.8, meta_modificada:11.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:141, direccion:RANCHERIA PALMILLAS, 63586 PALMILLAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESC, lon:-104.21355904, lat:21.22983802}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 726988.98 | 726988.98 | 726988.98 | 726988.98 | 726988.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-PALMILLAS, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:726988.98, importe_modificado:726988.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.8}} | {2217062/proyecto_INICIO, 2217062/proyecto_PROCESO, 2217062/proyecto_FIN, 2217062/proyecto_INICIO, 2217062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217159 | Proyecto de inversión | 387111.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387111.24, modificado:386463.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL CRUCERO DEL TORO PRIETO A LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA - 29885 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 29885 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA CUCHILLA, 63586 LA CUCHILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA , lon:-104.24507652, lat:21.26722828}} | 2023-04-17 | 2023-05-30 | 386463.6 | 386463.6 | 386463.6 | 386463.6 | 386463.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-LACUCHILLA, contratista:SIROVIAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:386463.6, importe_modificado:386463.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.3}} | {2217159/proyecto_INICIO, 2217159/proyecto_PROCESO, 2217159/proyecto_FIN, 2217159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221631 | Proyecto de inversión | 590044.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590044.23, modificado:590044.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAREZ, ENTRE 5 DE MAYO Y 2 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 60047 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 60047 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE OCTUBRE, CALLE LAZARO CARDENAS ES UNA OBRA QUE SE LLEVA A CABO POR LA CALLE JUAREZ ESTA UBICADA, lon:-105.19468247, lat:20.81483655}} | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 590044.23 | 590044.23 | 177013.27 | 177013.27 | 177013.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-14/2023, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:590044.23, importe_modificado:590044.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202226894 | Proyecto de inversión | 1274281.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274281.9, modificado:1274281.9}} | CONSTRUCCION DE CALLE ENCINO Y CALLE CHAPALILLA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA MARIA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 101593 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 101593 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.8, meta_modificada:1392.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CHAPALILLA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE BUCKINGHAM Y CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE LA LABOR ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ENCINO Y CALLE CHAPALIL, lon:-104.58383021, lat:21.33515372}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1274281.9 | 1271404.39 | 963719.12 | 963719.12 | 963719.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/M014-FIII-011-CP, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:1271404.39, importe_modificado:1271404.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2226894/proyecto_INICIO, 2226894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202226950 | Proyecto de inversión | 734731.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734731.56, modificado:522489.15}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 102116 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 102116 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.49, meta_modificada:887.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:CALLE MÉXICO EJIDO LA PUERTA DE LA LIMA, 63723 LA PUERTA DE LA LIMA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ERNESTO ZXEDILLO Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE LUIS ECHEVARRÍA CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A IGLESIA CATOLICA Y CANCHA DE US, lon:-105.18294005, lat:21.09644389}} | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 318798.08 | 318798.08 | 318798.08 | 318798.08 | 318798.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2023-010-AD, contratista:GUILLERMO HERNANDEZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:522489.15, importe_modificado:522489.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.87}} | {2226950/proyecto_INICIO, 2226950/proyecto_PROCESO, 2226950/proyecto_INICIO, 2226950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202227115 | Proyecto de inversión | 815897.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815897.66, modificado:818453.78}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, DE LA COLONIA AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 103397 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Compostela | 103397 | S | 574 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.5, meta_modificada:908.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA AVIACIÓN, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA CANCHA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT, lon:-104.88625375, lat:21.23761919}} | 2023-06-26 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202233961 | Proyecto de inversión | 1923967 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961981.0, modificado:961981.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961986.0, modificado:961986.0}} | 2023010248 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la colonia San José en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010248-0218 | N | 0 | 0 | 4770 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia San José, Tepic , lon:-104.82803056, lat:21.46151389}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 1923967 | 1920884.88 | 419697.02 | 419697.02 | 419697.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-14-23-AD, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1920884.88, importe_modificado:1920884.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234288 | Proyecto de inversión | 884512 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884512.0, modificado:884512.0}} | 2023010201-0174 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar Francisco Gabilondo Soler, ubicado en la localidad de Tepic (Col. Emilio M. Gonzalez) municipio de Tepic. CCT. 18DJN1547B | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010201-0174 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic Ref. Fernando Montes De Oca - Colima, lon:-104.8777, lat:21.536831}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 884512 | 884511.87 | 654639.81 | 654639.81 | 654639.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-015, contratista:JOSE ALFREDO CISNEROS VALDIVIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:884511.87, importe_modificado:884511.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234288/proyecto_INICIO, 2234288/proyecto_PROCESO, 2234288/proyecto_INICIO, 2234288/proyecto_PROCESO, 2234288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234428 | Proyecto de inversión | 9928471 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9928471.0, modificado:9928471.0}} | 2023010119-0109 Rehabilitación de Infraestrcutura educativa en escuela primaria Presidente Alemán ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic CCT. 18EPR0027B (REMANENTES 2022) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010119-0109 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:centro, domicilio conocido, allende y veracruz, lon:-104.893866, lat:21.508512}} | 2023-04-14 | 2023-08-11 | 8230379 | 8230379 | 8230379 | 8230379 | 8230379 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-008, contratista:CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA DISICA EDUCATIVA, monto:9928471.0, importe_modificado:9928471.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234428/proyecto_INICIO, 2234428/proyecto_PROCESO, 2234428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235500 | Proyecto de inversión | 1559878 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779941.0, modificado:779941.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779937.0, modificado:779937.0}} | 2023010267 - Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Loma bonita, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010267-0208 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Loma bonita, Santiago Ixcuintla , lon:-105.17538333, lat:21.839275}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 1559878 | 1558899.99 | 1309536.62 | 1309536.62 | 1309536.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-15-23-AD, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1558899.99, importe_modificado:1558899.99}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2235500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235508 | Proyecto de inversión | 1848121 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739246.0, modificado:739246.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108875.0, modificado:1108875.0}} | 2023010252 - Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de San Miguel, municipio de Acaponeta, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010252-0226 | S | 398 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:San Miguel, Acaponeta , lon:-105.28567778, lat:22.33525}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 1848121 | 1841731.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-21-23-AD, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1841731.56, importe_modificado:1841731.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235764 | Proyecto de inversión | 4994937 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997972.0, modificado:1997972.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996965.0, modificado:2996965.0}} | 2023010280 - Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Ixtapa de la Concepción, municipio de Compostela Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010280-0215 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:Ixtapa de la concepción , Compostela , lon:-105.16041944, lat:21.307975}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 4994937 | 4993203.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-12-23-IR, contratista:HUGO EDMUNDO REAL TORRES, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4993203.61, importe_modificado:4993203.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.55}} | {2235764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235771 | Proyecto de inversión | 32517394 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2517394E7, modificado:3.2517394E7}} | 2023010250 - Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Mesa del Nayar, municipio Del Nayar, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010250-0241 | N | 0 | 0 | 7773 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Mesa del nayar, Del Nayar, lon:-104.70549444, lat:22.27553611}} | 2023-06-05 | 2023-12-07 | 32517394 | 32501402.28 | 17312859.18 | 17312859.18 | 17312859.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-26-23-LP, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONEZ NAVARRETE, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:3.250140228E7, importe_modificado:3.250140228E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.67}} | {2235771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235783 | Proyecto de inversión | 6224566 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3112280.0, modificado:3112280.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3112286.0, modificado:3112286.0}} | 2023010246 - Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Emilio M. González, en la cabecera municipal de Ixtlán del rio, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010246-0190 | S | 282 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlán del Rio, lon:-104.35753056, lat:21.03182778}} | 2023-06-05 | 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación de este folio ya que cambio la estructura financiera, y se ha registrado otro folio con la estructura correctamente , trimestre:3.0, usuario:davidaramirezr, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235804 | Proyecto de inversión | 7316753 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926699.0, modificado:2926699.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390054.0, modificado:4390054.0}} | 2023010260 - Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia San José la cabecera municipal de Tepic, Nayari | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010260-0194 | S | 629 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia San José, Tepic , lon:-104.81951111, lat:21.45421667}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 7316753 | 7303900.26 | 6836846.58 | 6836846.58 | 6836846.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-02-23-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C,V,, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:7303900.26, importe_modificado:7303900.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {2235804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235810 | Proyecto de inversión | 7053647 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526821.0, modificado:3526821.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:3526826.0, modificado:3526826.0}} | 2023010270 - Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de La Labor, municipio de Santa María del Oro, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010270-0214 | N | 0 | 0 | 3141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:La Labor, Santa María del Oro , lon:-104.71999167, lat:21.37168611}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 7053647 | 6911751.57 | 349876.89 | 349876.89 | 349876.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-11-23-IR, contratista:GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:6911751.57, importe_modificado:6911751.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.43}} | {2235810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238745 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 163054 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 163054 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:CALLE OAXACA 6 SN EJIDO LLANO DE LA CRUZ, 63420 LLANO DE LA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VERACRUZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA A, lon:-105.37614689, lat:22.43417133}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238849 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAJARITOS DEL MUNICPIO DE TECUALA NAYARIT - 171442 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 171442 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 1 EJIDO PAJARITOS, 63458 PAJARITOS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JOSE DURAN GONZALEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE, lon:-105.53117075, lat:22.45569024}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302239184 | Proyecto de inversión | 1296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296000.0, modificado:1296000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 182331 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 182331 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CALLE LAURELES 1 EJIDO SAN LORENZO, 63605 SAN LORENZO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE TLAXCAL Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE TAMAULIPAS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA TRES ACCIONES POR CALLE JALISCO R, lon:-105.08161115, lat:21.93870647}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302240857 | Proyecto de inversión | 86720.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86720.44, modificado:86720.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD JUMATÁN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 14580 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 14580 | S | 63 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:130, direccion:EJIDO JUMATÁN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE JUMATÁN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE T, lon:-105.02976821, lat:21.6409118}} | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 86720.44 | 86081.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/07, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:576176.17, importe_modificado:576176.17}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:28.0}} | {2240857/proyecto_FIN, 2240857/proyecto_INICIO, 2240857/proyecto_PROCESO, 2240857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $34,432.44, trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241621 | Proyecto de inversión | 1454752.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454752.3, modificado:1454752.3}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EL TORNILLO EN EL FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS TEPIC NAYARIT - 59262 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 59262 | S | 3266 | 3146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO MOLOLOA, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EL TORNILLO EN EL FRACCIONAMIENTO FLAMING, lon:-104.87413781, lat:21.49317351}} | 2023-06-08 | 2023-07-22 | 1454122.41 | 1454122.41 | 1071991.14 | 1071991.14 | 1071991.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2023-IR, contratista:GILBERTO PARTIDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1454122.41, importe_modificado:1454122.41}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.95}} | {2241621/proyecto_INICIO, 2241621/proyecto_PROCESO, 2241621/proyecto_INICIO, 2241621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242741 | Proyecto de inversión | 323666.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323666.56, modificado:323666.56}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE POMARROSA ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE OCOTLÁN COLONIA EL CORRALÓN TEPIC NAYARIT. - 106038 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 106038 | S | 72 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE POMARROSA COLONIA CORRALÓN, 63163 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE OCOTLAN, CALLE AHUACATLAN SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE POMARROSA ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE OCOTLÁN COLONI, lon:-104.90131127, lat:21.4921353}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 323666.56 | 323531.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/11, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4943038.2, importe_modificado:4943038.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242797 | Proyecto de inversión | 311909.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311909.58, modificado:311909.58}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE SAN PEDRO LAGUNILLAS Y CALLE JESUS MARIA COLONIA MORELOS TEPIC NAYARIT - 107839 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 107839 | S | 61 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN PEDRO LAGUNILLAS Y CALLE JESUS MARÍA, CALLE NAYARIT SE REALIZARÁ LAREHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE SAN PE, lon:-104.90558135, lat:21.49795518}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 311909.58 | 311014.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/11, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4943038.2, importe_modificado:4943038.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302249860 | Proyecto de inversión | 434607.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434607.74, modificado:434607.74}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 162700 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Compostela | 162700 | S | 103 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.78, meta_modificada:965.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:CALLE LOS POTRILLOS PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 63717 FELIPE CARRILLO PUERTO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE ALFREDO V BONFIL A UN COSTADO DE CANCHA DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD. ENT, lon:-104.86232283, lat:21.1342278}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 132382.32 | 132382.32 | 132382.32 | 132382.32 | 132382.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2023-006-I, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1995227.62, importe_modificado:1995227.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.0}} | {2249860/proyecto_INICIO, 2249860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA EN 3 FOLIOS DISTINTOS; LA REHABILITACIÓN DE 3 CANCHAS, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-27}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252867 | Proyecto de inversión | 38202349.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.820234903E7, modificado:3.820234903E7}} | REHABILITACION DE CAMINO LA CUMBRE DEL DURAZNITO A LOS AIRES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 178599 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 178599 | S | 17 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8197.4, meta_modificada:8197.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1387, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE DEL DURAZNITO - LOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 197 RANCHERIA LOS AIRES, 63548 LOS AIRES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE L, lon:-104.70212019, lat:22.12159459}} | 2023-04-01 | 2023-08-28 | 38202349.03 | 38202349.03 | 8564490.21 | 8564490.21 | 8564490.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-005/2023-LPE, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3.820234903E7, importe_modificado:3.820234903E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.48}} | {2252867/proyecto_PROCESO, 2252867/proyecto_INICIO, 2252867/proyecto_PROCESO, 2252867/proyecto_INICIO, 2252867/proyecto_PROCESO, 2252867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253642 | Proyecto de inversión | 836238.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836238.04, modificado:836238.04}} | CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE MAYO A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO - 183067 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 183067 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1393.0, meta_modificada:1393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE Y 10 DE MAYO COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLES 12 DE OCTUBRE Y 10 DE, lon:-104.61943059, lat:21.16658948}} | 2023-09-16 | 2023-11-30 | 836238.04 | 835287.27 | 417643.63 | 417643.63 | 417643.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/M014-FIII-006-PR, contratista:CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:835287.27, importe_modificado:835287.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.5}} | {2253642/proyecto_INICIO, 2253642/proyecto_PROCESO, 2253642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254419 | Proyecto de inversión | 12990004.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.299000495E7, modificado:1.299000495E7}} | LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE COYULTITA DE MALA NOCHE NOCHE A LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR - 188179 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188179 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42479.0, meta_modificada:42479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:746, direccion:CAMINO TRAMO COYULTITA DE MALA NOCHE - LA VENTANILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA L, lon:-104.56935738, lat:21.82203822}} | 2023-04-27 | 2023-09-23 | 12990004.95 | 12990004.95 | 1960988.65 | 1960988.65 | 1960988.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-014/2023-IR, contratista:LILIA MENDOZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.299000495E7, importe_modificado:1.299000495E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16991.7}} | {2254419/proyecto_INICIO, 2254419/proyecto_PROCESO, 2254419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254454 | Proyecto de inversión | 189568.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189568.85, modificado:189568.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 188400 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 188400 | S | 320 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:152, direccion:RANCHERIA SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC A 40 MINUTOS , lon:-104.7865059, lat:21.57848446}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 189568.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254669 | Proyecto de inversión | 1495784.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495784.92, modificado:1495784.92}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE MECATÁN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT - 189807 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Blas | 189807 | S | 130 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL GARCIA Y CALLE PROFESOR RAMON HUERTA JIMENEZ, POR LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD DOBLAMOS A MANO DERECHA H, lon:-105.12010212, lat:21.53929242}} | 2023-08-11 | 2023-11-08 | 1495784.92 | 1495784.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-010/2023-IR, contratista:JULIO CESAR LLAMAS TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1495784.92, importe_modificado:1495784.92}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2254669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302257245 | Proyecto de inversión | 1725423.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725423.25, modificado:1719110.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE DICIEMBRE ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE LAURELES Y GÓNGORA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN - 207758 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 207758 | S | 147 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE 15 DE DICIEMBRE COLONIA SAN RAFAEL, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE LAURELES Y GÓNGORA, AVENIDA CONSTITUCIÓN A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y LA IGLESIA CATÓLICA.E, lon:-105.16631816, lat:21.24951226}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302261677 | Proyecto de inversión | 783381.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783381.98, modificado:783381.98}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MORELOS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE TEPIC NAYARIT - 233748 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 233748 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:87.2, meta_modificada:87.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 63100 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍ, lon:-104.90695949, lat:21.51456501}} | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 783381.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2261677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262486 | Proyecto de inversión | 181775.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181775.38, modificado:181775.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CERRO DE LOS TIGRES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 237795 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 237795 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.11, meta_modificada:255.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:380, direccion:EJIDO CERRO DE LOS TIGRES, 63518 CERRO DE LOS TIGRES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CERRO DE LOS TIGRES MUNICIPIO DE TEPIC , lon:-104.94149819, lat:21.61880047}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 181775.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262908 | Proyecto de inversión | 314444.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314444.37, modificado:314444.37}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUANITO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT - 239525 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 239525 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:172.9, meta_modificada:172.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SANTA CECILIA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUANITO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE I, lon:-104.86986559, lat:21.51371687}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 314444.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2262908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302266743 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DE COBERTURA DE ACADEMIA | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 04 | S | 126 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:AVENIDA DE LAS ROSAS 248 COLONIA VALLE DORADO, lon:-105.2632, lat:20.72649}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2266743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE REGRESA PARA SU REVISION Y APROBACION, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:EL PROYECTO SE TRATA DE CONSTRUIR UN ESPACIO FISICO PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACION ACADEMICA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación:Anotar en observaciones la justificación de no avance , considerar la estructura de un nombre de proyecto basándose en los ejemplos del Webinar, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-04}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs9: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs10: {observación:FAVOR DE SOLVENTAR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-23}, obs11: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}, obs12: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}, obs13: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}, obs14: {observación:solventar mas a detalle los observaciones realizadas por el coordinador del fondo. modificar el tipo de proyecto, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | NAY230302268585 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LERDO,LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2023/M014-FIV-015-CP | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:924.21, meta_modificada:924.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LERDO, lon:-104.5874283, lat:21.33065688}} | 2023-07-03 | 2023-07-08 | 300000 | 299294.94 | 299294.34 | 299294.34 | 299294.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/M014-FIV-015-CP, contratista:REVESTIMIENTOS INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:299294.94, importe_modificado:299294.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:924.21}} | {2268585/proyecto_PROCESO, 2268585/proyecto_INICIO, 2268585/proyecto_FIN, 2268585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270496 | Proyecto de inversión | 649998 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130002.0, modificado:130002.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519996.0, modificado:519996.0}} | 2023010322 - Proyecto ejecutivo de sistema de agua potable en la localidad de Venustiano Carranza municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010322-0302 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:Localidad de Venustiano Carranza, lon:-104.98671667, lat:21.517725}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 649998 | 648336.63 | 248657.53 | 248657.53 | 248657.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-32B-23-AD, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:648336.63, importe_modificado:648336.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270503 | Adquisición | 1199561.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199561.36, modificado:1199561.36}} | Equipamiento para 6 Unidades Básicas de Rehabilitación de Municipios del Estado de Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | DIF-R12-23-02 | N | 0 | 0 | 1264 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Ciudad Industrial, lon:-104.8556136, lat:21.476114}} | 2023-08-16 | 2023-12-31 | 1199561.36 | 1181835.84 | 1181835.84 | 1181835.84 | 1181835.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S.A.F.D.G.A.17/2023, contratista:GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:1205318.88, importe_modificado:1205318.88}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} | {2270503/proyecto_PROCESO, 2270503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271371 | Proyecto de inversión | 4492911 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492911.0, modificado:4492911.0}} | 2023010399-0377 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria "Juan Escutia" ubica en la localidad de Pericos, municipio de Rosamorada. C.C.T 18DPR0480U | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010399-0377 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:Calle Independencia No. 18, Comunidad Pericos, Pericos, Rosamorada, Nayarit, C.P.: 63640, lon:-105.354167, lat:22.049444}} | 2023-09-13 | 2024-01-31 | 4492911 | 4492911 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-045, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ BARRIOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4492911.43, importe_modificado:4492911.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} | {2271371/proyecto_INICIO, 2271371/proyecto_PROCESO, 2271371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271643 | Proyecto de inversión | 648669 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518935.0, modificado:518935.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129734.0, modificado:129734.0}} | 2023010211 - Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de Playa Novillero, Municipio de Tecuala, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010211-0191 | S | 129 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:Localidad Playa Novilero, lon:-105.68302222, lat:22.37884167}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 648669 | 644856.18 | 341433.98 | 341433.98 | 341433.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-05-23-SERV-AD, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:644856.18, importe_modificado:644856.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar fuentes de financiamiento, trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar fuentes de financiamiento, trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar fuentes de financiamiento, trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar fuentes de financiamiento, trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY17170401049820 | Proyecto de inversión | 1196942 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196942.0, modificado:446573.64}} | 2017-Inife-Ago-005-0464 Instalación De Transformador Y Adecuación De Red Electrica En General En Escuela Primaria Ignacio Allende (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-AGO-005-0464 | N | 0 | 0 | 528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:-, lon:-105.270833, lat:20.737222}} | 2017-09-11 |  | 446573.64 | 446573.64 | 446573.64 | 446573.64 | 446573.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-068, contratista:HECTOR MISAEL SANTANA CERVANTES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1194783.3, importe_modificado:1194783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} | {1186068/proyecto_INICIO, 1186068/proyecto_PROCESO, 1186068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN RESICION DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102206829 | Proyecto de inversión | 631230.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631230.92, modificado:631230.92}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON - 7564 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 7564 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.02, meta_modificada:546.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN, 63834 EL LIMÓN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERNTES TRAMOS SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION QUE VA DE LA CAJA DE CAPTACION OJO DE AGUA HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO D, lon:-104.64036897, lat:21.35526472}} | 2023-04-15 | 2023-08-30 | 631230.92 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/M014-FIII-001-PR, contratista:JORGE ARATH VALENZUELA JAIME, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.02}} | {2206829/proyecto_INICIO, 2206829/proyecto_PROCESO, 2206829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102206987 | Proyecto de inversión | 4202260.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202260.25, modificado:4194105.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES, EN BARRIO ATENAS DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS - 9608 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Compostela | 9608 | S | 1450 | 3545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.07, meta_modificada:775.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO ATENAS, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE VERACRUZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y FRENTE A COMISARIADO EJIDAL DE LAS VARASBA, lon:-105.13562041, lat:21.17599295}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 3036898.43 | 3036898.43 | 3036898.43 | 3036898.43 | 3036898.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2023-007-I, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:4194105.64, importe_modificado:4194105.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}} | {2206987/proyecto_INICIO, 2206987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102208049 | Proyecto de inversión | 807003.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807003.08, modificado:807003.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE AQUILES SERDAN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 17374 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 17374 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.4, meta_modificada:758.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE AQUILES SE, lon:-104.58932536, lat:21.33078179}} | 2023-04-15 | 2023-08-30 | 807003.08 | 805735.76 | 805735.76 | 805735.76 | 805735.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/M014-FIII-010-CP, contratista:CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:805735.76, importe_modificado:805735.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.4}} | {2208049/proyecto_INICIO, 2208049/proyecto_PROCESO, 2208049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102209033 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JALAPA ENTRE ALLENDE Y GRAL. MARIANO RUIZ, COL. CENTRO, DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 18008001901 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.75, meta_modificada:529.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA ENTRE ALLENDE Y GRAL. MARIANO RUIZ, lon:-104.903817, lat:21.443137}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 769230 | 768400.87 | 768400.87 | 768400.87 | 768400.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-AD-R23/001-A/2023, contratista:OFEL Y ARAZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:768400.87, importe_modificado:768400.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.75}} | {2209033/proyecto_INICIO, 2209033/proyecto_PROCESO, 2209033/proyecto_FIN, 2209033/proyecto_PROCESO, 2209033/proyecto_FIN, 2209033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, Y PRESENTA UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $ 829.13, trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202214530 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS DEL MUNICIPIO DEL NAYAR - 89855 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 89855 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1191, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS ENCINOS, 63536 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA SE TOMO EN CUANTA EL ACCESSO PRINCIPAL Y LA CANCHA CON DOMO O, lon:-104.80362758, lat:22.21718315}} | 2023-06-20 | 2023-09-20 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2214530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202215528 | Proyecto de inversión | 584159.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584159.58, modificado:584159.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIMÓN TOVAR, ENTRE MICHOACÁN Y BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 21215 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 21215 | S | 78 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:CALLE SIMON TOVAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 63737 SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CA, lon:-105.23646946, lat:20.75705475}} | 2023-05-03 | 2023-08-28 | 584159.58 | 584159.57 | 175247.87 | 175247.87 | 175247.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-12/2023, contratista:MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:584159.57, importe_modificado:584159.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202215773 | Acción | 1199999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.91, modificado:1199999.91}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 22744 | 18 | Nayarit | 7 | Jala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jala | 22744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.438217, lat:21.104821}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1199999.91 | 1199999.91 | 533333.32 | 533333.32 | 533333.32 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MJN-0034-2023, contratista:CASANOVA VALLEJO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:1199999.97, importe_modificado:1199999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.35}} | {2215773/proyecto_INICIO, 2215773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202216428 | Proyecto de inversión | 478936.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478936.38, modificado:478936.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENCINO, ENTRE CALLE DEL CANAL Y HÉROE DE NACOZARI, EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 25567 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 25567 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE ENCINO COLONIA BUENOS AIRES, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE CALLE DEL CANAL, CALLE RIO COLORADO ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA POR LA CALLE ENCINO CERCA DE LA CARRETERA FEDER, lon:-105.32316289, lat:20.75241358}} | 2023-05-03 | 2023-08-28 | 478936.38 | 478936.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-01/2023, contratista:EDUARDO ESTRADA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:478936.38, importe_modificado:478936.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {2216428/proyecto_INICIO, 2216428/proyecto_PROCESO, 2216428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL RECURSO FINANCIERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE PAGO , trimestre:3.0, usuario:juanszepedag, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones el por que, no se ha tenido avances hasta este trimestre, dado que la fecha de termino programada ya se efectuó, trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230202216429 | Proyecto de inversión | 3354200.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354200.4, modificado:3354200.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 25570 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 25570 | S | 194 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2158.0, meta_modificada:2158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA VISTA BAHÍA, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ESTEBÁN BACA CALDERÓN ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA A ESCASOS METROS DE LA CAR, lon:-105.33770648, lat:20.75987437}} | 2023-05-03 | 2023-08-28 | 3354200.4 | 3352754.59 | 1005826.38 | 1005826.38 | 1005826.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-07/2023, contratista:CCCB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:3354200.4, importe_modificado:3354200.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218585 | Proyecto de inversión | 3904326.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904326.87, modificado:3904326.87}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE SONORA Y YUCATAN Y CALLE YUCATAN ENTRE HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA LAJITAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA, DRENAJE, GUARNICIONES Y ALUMBRADO, EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA NAYARIT - 37581 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 37581 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1164.0, meta_modificada:1164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LAS LAJITAS, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE YUCATAN, CALLE ALLENDE EL PUNTO SE UBICA A 400 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ROSAMORADA Y A 5 CUADRAS DEL BOULEVARD, lon:-105.20474625, lat:22.11990585}} | 2023-05-15 | 2023-07-30 | 3904326.87 | 3880951.97 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-004/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:7011202.71, importe_modificado:7011202.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2218585/proyecto_PROCESO, 2218585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202219531 | Proyecto de inversión | 380152.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380152.51, modificado:380152.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ENCINO, ENTRE CARRETERA HÉROE DE NACOZARI Y CALLE DEL CANAL, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 43241 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 43241 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BUENOS AIRES, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE DEL CANAL Y AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, CALLE RIÓ COLORADO ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA A ESCASOS METROS , lon:-105.32314442, lat:20.75242592}} | 2023-05-03 | 2023-08-28 | 380152.51 | 380152.51 | 114045.75 | 114045.75 | 114045.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-06/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:380152.51, importe_modificado:380152.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2219531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202221983 | Proyecto de inversión | 242461.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242461.99, modificado:242461.99}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICO, ENTRE HIDALGO Y GUERRERO, EN LA LOCALIDAD VALLE DE BANDERAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 63388 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 63388 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE PUEBLA ES UNA OBRA QUE SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MEXICO A UNA 10 METROS AL OESTE DE DE LA PL, lon:-105.24623974, lat:20.80679469}} | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 242461.99 | 242461.99 | 72738.6 | 72738.6 | 72738.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-18/2023, contratista:SICNAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:242461.99, importe_modificado:242461.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202222022 | Proyecto de inversión | 325425.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325425.01, modificado:325192.93}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE EL TLACUACHE SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE - 63780 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 63780 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL IZOTE, 63583 EL IZOTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE HASTA LLEGAR A LA LOCA, lon:-103.94252879, lat:21.44118986}} | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 325192.93 | 325192.93 | 325192.93 | 325192.93 | 325192.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023-ELIZOTE, contratista:C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:325192.93, importe_modificado:325192.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.4}} | {2222022/proyecto_INICIO, 2222022/proyecto_FIN, 2222022/proyecto_PROCESO, 2222022/proyecto_INICIO, 2222022/proyecto_PROCESO, 2222022/proyecto_FIN, 2222022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202229196 | Proyecto de inversión | 598269.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598269.87, modificado:592733.17}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD COLOSIO ENTRE CALLE ZARAGOZA E ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. - 115892 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 115892 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.75, meta_modificada:304.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TECUALA POR, lon:-105.4532578, lat:22.39730986}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 592733.17 | 592733.17 | 481802.49 | 481802.49 | 481802.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-APO-001/2023, contratista:LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:592733.17, importe_modificado:592733.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.27}} | {2229196/proyecto_INICIO, 2229196/proyecto_PROCESO, 2229196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202229684 | Proyecto de inversión | 7487774.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7487774.36, modificado:7900175.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN BOULEVARD COLOSIO ENTRE CALLE ZARAGOZA E ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. - 117594 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 117594 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2763.31, meta_modificada:2763.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TECUALA POR, lon:-105.45329107, lat:22.39736101}} | 2023-06-01 | 2023-09-19 | 7900175.89 | 7900175.89 | 3950087.95 | 3950087.95 | 3950087.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-003/2023, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:7900175.89, importe_modificado:7900175.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1105.32}} | {2229684/proyecto_INICIO, 2229684/proyecto_PROCESO, 2229684/proyecto_INICIO, 2229684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202229694 | Proyecto de inversión | 224976.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224976.23, modificado:286935.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN BOULEVARD COLOSIO ENTRE CALLE ZARAGOZA E ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. - 117617 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 117617 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:478.63, meta_modificada:478.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TECUALA POR, lon:-105.45332218, lat:22.39735945}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 286935.26 | 286935.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-004/2023, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:1532490.74, importe_modificado:1532490.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES FÍSICOS NI FINANCIEROS, DEBIDO A QUE LA OBRA NO HA SIDO INICIADA PORQUE FORMA PARTE DE UN PROYECTO DE OBRAS INDUCIDAS, AUN NO SE LLEGA A LA ETAPA DE ALUMBRADO PUBLICO. ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA REFLEJADA EN EL REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS ENVIADA AL CORREO alvarado@sdsnayarit.gob.mx, trimestre:3.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:No cuenta con información completa que sustente información, ya sea contrato, avance, pagado etc. favor de completar información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:No cuenta con información completa que sustente información, ya sea contrato, avance, pagado etc. favor de completar información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:No cuenta con información completa que sustente información, ya sea contrato, avance, pagado etc. favor de completar información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:No cuenta con información completa que sustente información, ya sea contrato, avance, pagado etc. favor de completar información., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NAY230202232600 | Proyecto de inversión | 5405069.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5405069.78, modificado:5405069.78}} | REHABILITACION DE REJILLAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 23M17F4002-CP | S | 76797 | 70889 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49283.34, meta_modificada:49283.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS ESQUINA EULOGIO PARRA, lon:-104.862308, lat:21.50295}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO ESQUINA PEDRAZA, lon:-104.900465, lat:21.521331}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA GALICIA ESQUINA AV. INSURGENTES COL. MENCHACA, H. CASAS, SANTA TERESITA, EL RUBI, FRACC. FOVISSTE LAS BRISAS, INF. LOS SAUCES, lon:-104.88787, lat:21.499975}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO BENITEZ ESQUINA TACUBA, lon:-104.887486, lat:21.520054}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. TECNOLOGICO ESQUINA ISLA DE CUBA, lon:-104.862308, lat:21.475123}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ABASOLO ESQ. CON BUCERIAS FRACC. HUERTA RESIDENCIAL, VALLE DE MATATIPAC, 5 DE FEBRERO, CENTRO, SAN ANTONIO,FRAY JUNIPERO SERRA, EMILIANO ZAPATA, SANDINO,AVIACION, CUAUHTEMOC, lon:-104.913577, lat:21.518249}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 4053802.34 | 5392581.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2023/09, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:5392581.97, importe_modificado:5392581.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9856.67}} | {2232600/proyecto_INICIO, 2232600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202232842 | Proyecto de inversión | 2901235 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450617.0, modificado:1450617.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450618.0, modificado:1450618.0}} | 2023010238 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Mojarritas, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010238-0233 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:Mojarritas, Santiago Ixcuintla , lon:-105.05475, lat:21.75252222}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 2901235 | 2898684.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-24-23-IR, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2898684.57, importe_modificado:2898684.57}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.7}} | {2232842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234284 | Proyecto de inversión | 4145607 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145607.0, modificado:4145607.0}} | 2023010179-0166 Rehabilitación de infraestructura educativa en secundaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010179-0166 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:Pericos Ref. 20 De Noviembre - Puebla, lon:-105.354167, lat:22.049444}} | 2023-06-19 | 2023-10-14 | 4145607 | 4145606.87 | 2755010.21 | 2755010.21 | 2755010.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-013, contratista:C. JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4145606.87, importe_modificado:4145606.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} | {2234284/proyecto_INICIO, 2234284/proyecto_PROCESO, 2234284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234438 | Proyecto de inversión | 3148684 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148684.0, modificado:3148684.0}} | 2023010070-0049 Rehabilitación de infraestrcutura educativa en primaria Benemérito de las Americas ubicada en la localidad de Ixtlán del Rio, municipio de Ixtlán del Río, CCT 18DPR0148O. (REMANENTES 2022) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010070-0049 | N | 0 | 0 | 544 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlán del Río Ref. Moctezuma - Mariano Escobedo, lon:-104.364616, lat:21.036183}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 3148684 | 3148684 | 3148684 | 3148648 | 3148648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-003, contratista:ARJEL ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3148684.0, importe_modificado:3148684.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234438/proyecto_FIN, 2234438/proyecto_PROCESO, 2234438/proyecto_INICIO, 2234438/proyecto_FIN, 2234438/proyecto_PROCESO, 2234438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234443 | Proyecto de inversión | 2047845 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047845.0, modificado:2047845.0}} | 2023010069-0060 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria Revolución de 1910, ubicada en la localidad El Pescadero, municipio de Rosamorada; Nayarit CCT 18DPR0479E. (Remanentes 2022) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010069-0060 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion: Pescadero Ref. Guerrero - Amado Nervo, lon:-105.326667, lat:22.188056}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 2047845 | 2047845 | 2047832 | 2047832 | 2047832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-004, contratista:VARGAS C&I ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2047845.0, importe_modificado:2047845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234443/proyecto_PROCESO, 2234443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235250 | Adquisición | 766860 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766860.0, modificado:824860.0}} | Fortalecimiento para la Atención de NNA Migrantes en el Estado de Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | DIF-R12-23-01 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ignacio López Rayón No. 86 Col. Acayapan C.P. 63081 , lon:-104.8964456, lat:21.5182876}} | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 824860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2235250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235518 | Proyecto de inversión | 3854267 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541704.0, modificado:1541704.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312563.0, modificado:2312563.0}} | 2023010281 - Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Ixtapa de la Concepción, municipio de Compostela Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010281-0264 | N | 0 | 0 | 804 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:Ixtapa de la concepción, Compostela , lon:-105.16041944, lat:21.307975}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación de este folio ya que cambio la estructura financiera, y se ha registrado otro folio con la estructura correctamente , trimestre:3.0, usuario:davidaramirezr, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235708 | Adquisición | 1500128.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500128.24, modificado:1500128.24}} | ADQUISICION DE LUMINARIAS LED CON POTENCIA DE 50W, 80W Y 100W | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2023/MF4-08-004-CP | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JUAREZ E HIDALGO XALISCO, CENTRO, lon:-104.899788, lat:21.444066}} | 2023-06-05 | 2023-09-05 | 1500128.24 | 1460996.8 | 1460996.8 | 1460996.8 | 1460996.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-MUN-XAL-TES-024/2023, contratista:TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:1460996.8, importe_modificado:1460996.8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:476.0}} | {2235708/proyecto_INICIO, 2235708/proyecto_FIN, 2235708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202235776 | Proyecto de inversión | 2405149 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082315.0, modificado:1082315.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322834.0, modificado:1322834.0}} | 2023010243 - Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Nueva Esperanza, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010243-0199 | S | 174 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia nueva esperanza,Tepic, lon:-104.83680556, lat:21.48975556}} | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 2405149 | 2400764.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-08-23-IR, contratista:FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2400764.43, importe_modificado:2400764.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238757 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 163786 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 163786 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 1 INTERIOR SN EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CALLE TAMPICO, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MA, lon:-105.4305228, lat:22.38766406}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2238757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238851 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS MORILLOS DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYRIT. - 171534 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 171534 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:1 INTERIOR SN EJIDO LOS MORILLOS, 63470 LOS MORILLOS, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE LOS MORILLOS SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACIONES SE LOCALIZAN A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIM, lon:-105.52180676, lat:22.26849103}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238853 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLITO DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 171601 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 171601 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, direccion:CALLE TECUALA 6 INTERIOR SN EJIDO EL ROBLITO, 63464 EL ROBLITO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE AURELIO ARCE Y CALLE LINO PARTIDA, CALLE RUIZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR CALLE , lon:-105.67166278, lat:22.50836972}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238854 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUAJUQUILLA DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 171615 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 171615 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE FLORES MAGON 1 EJIDO HUAJUQUILLA, 63458 HUAJUQUILLA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE TEPIC, CALLE AMADO NERVO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR CALLE JUAN ESC, lon:-105.51448568, lat:22.43879111}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302238855 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 171628 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 171628 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:CALLE MEXICO 1 EJIDO RÍO VIEJO, 63463 RÍO VIEJO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y , CALLE PUEBLA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE RIO VIEJO SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR EL BORDO DE CONTENCION ENT, lon:-105.53372418, lat:22.39478403}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302239175 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:618000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JUMATAN DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 181675 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 181675 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO JUMATAN - JUMATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 005 + 535 1 EJIDO JUMATAN, 63137 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCIÓN POR CALLE PRINCIPAL A, lon:-105.0324928, lat:21.64441769}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 618000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2239175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241604 | Proyecto de inversión | 1782236.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782236.54, modificado:1782236.54}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SANTA FE EN LA COLONIA SANTA FE TEPIC NAYARIT - 58429 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 58429 | S | 5420 | 5197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TALPA COLONIA SANTA FE, 63088 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TALPA Y , CALLE TEPEYAC LOS TRABAJOS DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO SANTA FE SE REALIZARA EN LA CALLE TALPA ESQUINA CON CALLE EJIDO LAS COORDENADAS EXACT, lon:-104.89443, lat:21.53372712}} | 2023-06-08 | 2023-07-22 | 1777581.84 | 1777581.84 | 390176.14 | 390176.14 | 390176.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2023-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1777581.84, importe_modificado:1777581.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.55}} | {2241604/proyecto_PROCESO, 2241604/proyecto_INICIO, 2241604/proyecto_PROCESO, 2241604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241698 | Proyecto de inversión | 2479493.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479493.02, modificado:2479493.02}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO INSURGENTES EN LA COLONIA FELIX PEÑA TEPIC NAYARIT - 62929 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 62929 | S | 1235 | 1203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE PARAISO, CALLE JAZMINES LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO INSURGENTES EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE JARDINES EN LA, lon:-104.89755757, lat:21.47861447}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 2476346.11 | 2476346.11 | 1723616.29 | 1723616.29 | 1723616.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-2023-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2476346.11, importe_modificado:2476346.11}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.85}} | {2241698/proyecto_INICIO, 2241698/proyecto_PROCESO, 2241698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241784 | Proyecto de inversión | 2432080.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483515.0, modificado:1483515.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948565.77, modificado:948565.77}} | ACCIONES DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TABASCO ENTRE CALLES JUAN ESPINOZA BAVARA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, COLONIA NUEVA GALAXIA DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 67430 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 67430 | S | 43 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1041.0, meta_modificada:1041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA NUEVA GALAXIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE TLAXCALA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TABASCO EN LA COLONIA NUEVA GALAXIA FRENTE A , lon:-105.36925682, lat:22.49020284}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 2432080.77 | 2432080.77 | 729624.23 | 729624.23 | 729624.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-RAMO23-UBR-011-IR/2023, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2425714.78, importe_modificado:2425714.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:312.3}} | {2241784/proyecto_PROCESO, 2241784/proyecto_INICIO, 2241784/proyecto_PROCESO, 2241784/proyecto_INICIO, 2241784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302245835 | Proyecto de inversión | 3950937.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950937.16, modificado:3950937.16}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE COAPAN MUNICIPIO DE JALA. - 139200 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 139200 | S | 207 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2689.89, meta_modificada:2689.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO COAPAN, 63897 COAPAN, JALA NAYARIT ENTRE CARRETERA A COAPAN Y , LA OBRA SE UBICA POR CALLE BENITO JUÁREZ Y CARRETERA A COAPAN CÓDIGO POSTAL 63897 COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A UNA CUAD, lon:-104.47039471, lat:21.14357602}} | 2023-08-01 | 2023-10-29 | 3950937.16 | 3950937.16 | 2202779.57 | 2202779.57 | 2202779.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-004/2023, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:3950937.16, importe_modificado:3950937.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.94}} | {2245835/proyecto_PROCESO, 2245835/proyecto_INICIO, 2245835/proyecto_PROCESO, 2245835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302248276 | Proyecto de inversión | 1832087.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832087.1, modificado:1739381.05}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 153291 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 153291 | S | 200 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1247.2, meta_modificada:1247.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE ROBLE COLONIA LAS CABRAS, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE TIJUANA, CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INGRESO POR CARRETERA FEDERAL 200 DE LAS VARAS. PUERTO VALLARTA.TERCER , lon:-105.23354129, lat:21.06096568}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302250200 | Acción | 843043.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843043.92, modificado:843043.92}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 164558 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Blas | 164558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.286046, lat:21.541738}} | 2023-05-31 | 2023-12-29 | 843043.92 | 843043.92 | 843043.92 | 526902.45 | 526902.45 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-007/2023-IR, contratista:LORENA ALVAREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:843043.92, importe_modificado:843043.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.62}} | {2250200/proyecto_INICIO, 2250200/proyecto_PROCESO, 2250200/proyecto_INICIO, 2250200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253663 | Proyecto de inversión | 6383873.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6383873.08, modificado:6383873.08}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN MIGUEL DEL ZAPOTE A JAZMIN DEL COQUITO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 183171 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 183171 | S | 265 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.3, meta_modificada:1196.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:467, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL ZAPOTE - JAZMIN DEL COQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 250 RANCHERIA JAZMÍN DEL COQUITO, 63548 JAZMÍN DEL COQUITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QU, lon:-104.76626232, lat:22.00300759}} | 2023-03-24 | 2023-08-20 | 6383873.08 | 6383873.08 | 1404157.77 | 1404157.77 | 1404157.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-008B/2023-IR, contratista:ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:6383873.08, importe_modificado:6383873.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.3}} | {2253663/proyecto_INICIO, 2253663/proyecto_PROCESO, 2253663/proyecto_FIN, 2253663/proyecto_PROCESO, 2253663/proyecto_FIN, 2253663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254423 | Proyecto de inversión | 108400.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108400.55, modificado:108400.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD CALERAS DE COFRADOS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 188208 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 188208 | S | 144 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:109, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE XALISCO Y CALLE ACAPONETA, CALLE TEPIC LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADO SE LOCALIZA A 45 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA, lon:-104.71539861, lat:21.6234297}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 108400.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254936 | Proyecto de inversión | 17882.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17882.4, modificado:17882.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LOS OTATES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 191782 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 191782 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:136, direccion:EJIDO LOS OTATES, 63514 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES MUNICIPIO DE TEPIC , lon:-104.96988456, lat:21.63145422}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 17882.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2254936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302255196 | Proyecto de inversión | 1081390.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081390.09, modificado:1081390.09}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO CALLE CERRO DE LAS CRUCES ENTRE CALLE TABACHÍN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC COLONIA CUAUHTÉMOC TEPIC NAYARIT - 193565 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 193565 | S | 113 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LAS CRUCES COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC, CALLE CERRO BLANCO REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO CALLE CERRO DE LAS CRUCES ENTRE CALLE , lon:-104.90566181, lat:21.4839142}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 1081390.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2255196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258115 | Proyecto de inversión | 3366455.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366455.82, modificado:3366455.82}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 212384 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 212384 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.28, meta_modificada:749.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:EJIDO PLAYA DE GOLONDRINAS, 63539 PLAYA DE GOLONDRINAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA ENFRENTE DEL DEPOSITO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.59641678, lat:21.64074427}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 3366455.82 | 3366455.82 | 1713433.79 | 1713433.79 | 1713433.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-025B/2023-IR, contratista:URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3366455.82, importe_modificado:3366455.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.42}} | {2258115/proyecto_INICIO, 2258115/proyecto_PROCESO, 2258115/proyecto_INICIO, 2258115/proyecto_PROCESO, 2258115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA EN EL CALCULO DEL MONTO PAGADO, PARA EL CALCULO DEL IMPORTE PAGADO SOLO SE CONSIDERAN LAS ESTIMACIONES OBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302260833 | Proyecto de inversión | 85060 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85060.0, modificado:85060.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CERRO DE LAS CRUCES ENTRE CALLE TABACHÍN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC COLONIA CUAUHTÉMOC TEPIC NAYARIT - 228825 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 228825 | S | 113 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LAS CRUCES COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC, CALLE CERRO BLANCO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CERRO DE LAS CRUCES E, lon:-104.905694, lat:21.48396911}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 85060 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2260833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302261444 | Proyecto de inversión | 547218.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547218.14, modificado:547218.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN AMADO NERVO Y CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 232405 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 232405 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLEJON AMADO NERVO COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GALEANA Y , CALLE GALEANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLE A REHABILITAR ES LA GALEANA ENTRE LA CALLES MAG, lon:-104.00980637, lat:21.31843826}} | 2023-09-14 | 2023-10-23 | 527218.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2261444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR NO HAY AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:SE REPROGRAMARÁ EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN VIRTUD DE QUE LA MISMA NO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Favor de indicar en observaciones por que no se ha tenido avances a la fecha para hacer referencia a la fecha programada de termino , trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | NAY230302261509 | Proyecto de inversión | 2745597.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745597.74, modificado:2745597.74}} | REHABILITACION DE CAMINO MESA DE HUICHOLES A LAS CODORNICES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 232749 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 232749 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44343.1, meta_modificada:44343.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1421, direccion:CAMINO TRAMO MESA DE LOS HUICHOLES - LAS CODORNICES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 390 RANCHERIA LAS CODORNICES, 63543 LAS CODORNICES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA L, lon:-104.92788645, lat:22.24153595}} | 2023-05-21 | 2023-10-21 | 2745597.74 | 2745597.74 | 1099745.6 | 1099745.6 | 1099745.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-018B/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2745597.74, importe_modificado:2745597.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19954.42}} | {2261509/proyecto_PROCESO, 2261509/proyecto_INICIO, 2261509/proyecto_PROCESO, 2261509/proyecto_INICIO, 2261509/proyecto_PROCESO, 2261509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262007 | Proyecto de inversión | 80341.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80341.01, modificado:80341.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MORA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 235253 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 235253 | S | 16 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.76, meta_modificada:110.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:135, direccion:CALLE MIRADOR EJIDO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MORA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT SE REALIZARÁ LA CONSTRU, lon:-104.81128666, lat:21.52673736}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 80341.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262211 | Proyecto de inversión | 64975.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64975.13, modificado:64975.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS SALAZARES MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 236337 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 236337 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.19, meta_modificada:91.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:CALLE LEOPOLDO RAMIREZ 19 INTERIOR 19 EJIDO LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE S CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS SALAZARES MUNICIPIO DE, lon:-104.98179541, lat:21.71236433}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 64975.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262880 | Proyecto de inversión | 2463693.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463693.18, modificado:2868968.33}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SAN JUANITO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT - 239403 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 239403 | S | 86 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SANTA CECILIA REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SAN JUANITO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO, lon:-104.86989053, lat:21.51374681}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 2868968.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Correo de DIDESO informa: Montos que fueron aprobados, la diferencia (modificado) se debe a que los expedientes técnicos fueron registrados en el mes de agosto en la plataforma y las aprobaciones se llevaron a cabo después del 26 de septiembre, lapso en el cual la DGOP realizó modificaciones a sus expedientes técnicos impactando en los montos, y en el entendido de que la plataforma MIDS, al ser una herramienta de planeación cerro no se alcanzo a modificar. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Correo de DIDESO informa: Montos que fueron aprobados, la diferencia (modificado) se debe a que los expedientes técnicos fueron registrados en el mes de agosto en la plataforma y las aprobaciones se llevaron a cabo después del 26 de septiembre, lapso en el cual la DGOP realizó modificaciones a sus expedientes técnicos impactando en los montos, y en el entendido de que la plataforma MIDS, al ser una herramienta de planeación cerro no se alcanzo a modificar. , trimestre:3.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de verificar los montos de aprobación , trimestre:3.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NAY230302262903 | Proyecto de inversión | 34547.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34547.1, modificado:34547.1}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES Y CALLE SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO TEPIC NAYARIT - 239508 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 239508 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS Y CALLE SAN JUANITO, CALLE CRISTO REY REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES , lon:-104.86988818, lat:21.51442554}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 34547.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2262903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262907 | Proyecto de inversión | 241146.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241146.07, modificado:276965.07}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL LOZADA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 239523 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 239523 | S | 133 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:115.15, meta_modificada:115.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 LOS METATES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LOMAS DE LA LAGUNA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL LOZADA E, lon:-104.87133624, lat:21.51097695}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 276965.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2262907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302263712 | Proyecto de inversión | 2963571.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963571.68, modificado:2957047.49}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE V. CARRANZA Y NICOLAS BRAVO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT - 242494 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 242494 | S | 487 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1169.94, meta_modificada:1169.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE TRATA DEL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO , lon:-104.74970048, lat:21.22155083}} | 2023-09-25 | 2023-12-23 | 2957047.49 | 2957047.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R33-F3-IR-004/2023, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SIC S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:2957047.49, importe_modificado:2957047.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2263712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302264906 | Acción | 245190 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245190.0, modificado:245190.0}} | SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO - 43240 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 43240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.206044, lat:21.808336}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270055 | Proyecto de inversión | 1353082.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353082.02, modificado:1353082.02}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE CHOCOLON | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2023/MF4-08-010-PR | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COFRADIA DE CHOCOLON, lon:-104.980142, lat:21.365287}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COFRADIA DE CHOCOLON, lon:-104.979296, lat:21.365588}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COFRADIA DE CHOCOLON, lon:-104.980484, lat:21.361775}, geo4: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COFRADIA DE CHOCOLON, lon:-104.980036, lat:21.363326}, geo5: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COFRADIA DE CHOCOLON, lon:-104.977986, lat:21.364817}} | 2023-09-13 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA SOLO APROBADA, trimestre:3.0, usuario:yadiragperezh, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270494 | Proyecto de inversión | 1277021 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638508.0, modificado:638508.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638513.0, modificado:638513.0}} | 2023010210 - Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Cofradía de Cuyutlan, Municipio de Rosamorada | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010210-0270 | N | 0 | 0 | 972 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Localidad de Cofradia de Cuyutlan, lon:-105.11972222, lat:22.05694444}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 1277021 | 1271426.26 | 680107.66 | 680107.66 | 680107.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-38-23-AD, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1271426.26, importe_modificado:1271426.26}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2270494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302270919 | Proyecto de inversión | 2499570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499570.0, modificado:2499570.0}} | 2023010351-0282 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria "Octavio Paz" ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR0195Z | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010351-0282 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.835773, lat:21.484712}} | 2023-08-23 | 2023-11-25 | 2499570 | 2499545.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE INICIO, trimestre:3.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271284 | Proyecto de inversión | 568774.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568774.16, modificado:171292.04}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE S/N INICIANDO EN LA IGLESIA Y TERMINANDO EN CALLE DE PLAZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO , MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS. | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 2022/R23-001 | S | 255 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.5, meta_modificada:175.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE REVOLUCIÓN, LOCALIDAD SAN BLASITO, AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, MEXICO., lon:-104.292704, lat:20.699484}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 171292.04 | 171292.04 | 170576.68 | 170576.68 | 170576.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132463, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, monto:568774.16, importe_modificado:568774.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.5}} | {2271284/proyecto_INICIO, 2271284/proyecto_FIN, 2271284/proyecto_INICIO, 2271284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271305 | Proyecto de inversión | 1776087 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776087.0, modificado:1776087.0}} | 2023010403-0358 Ampliación de infraestructura educativa en preescolar "Alí Chumacero Lora" ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DJN0218C | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010403-0358 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.894172, lat:21.516387}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 1776087 | 1774701.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-042, contratista:CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1774701.79, importe_modificado:1774701.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE INICIO, trimestre:3.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271413 | Proyecto de inversión | 2387676 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387676.0, modificado:2387676.0}} | 2023010362-0287 Ampliación de infraestructura educativa en preescolar "Bertha Von Glummer" ubicada en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic, C.C.T. 18DJN0020T | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010362-0287 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.883393, lat:21.487661}} | 2023-08-14 | 2023-10-27 | 2387676 | 2387676 | 900501.52 | 900501.52 | 900501.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-030, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2387676.27, importe_modificado:2387676.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} | {2271413/proyecto_INICIO, 2271413/proyecto_PROCESO, 2271413/proyecto_INICIO, 2271413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271487 | Proyecto de inversión | 2979800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979800.0, modificado:2979800.0}} | 2023010302-0256 Ampliación de infraestructura educativa en escuela telesecundaria "Ramón Pérez Vázquez" ubicado en la localidad de Unión de Corrientes, municipio de Tuxpan. C.C.T. 18ETV0012Z. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010302-0256 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:UNION DE CORRIENTES, DOMICILIO CONOCIDO, TUXPAN, lon:-105.43, lat:21.975278}} | 2023-07-28 | 2023-10-29 | 2979800 | 2978562.16 | 2103772.82 | 2103772.82 | 2103772.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-026, contratista:EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2978562.16, importe_modificado:2978562.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {2271487/proyecto_INICIO, 2271487/proyecto_PROCESO, 2271487/proyecto_INICIO, 2271487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271505 | Proyecto de inversión | 3385311 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3385311.0, modificado:3385311.0}} | 2023010385-0359 Construcción de cancha de usos múltiples y domo escolar en escuela telesecundaria "Antonio Muñoz Delgado" ubicada en la localidad de Puerta Azul, municipio de Santiago Ixcuintla. C.C.T. 18ETV0018T | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010385-0359 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:55, direccion:PUERTA AZUL, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.170556, lat:21.827778}} | 2023-08-28 | 2023-12-23 | 3385311 | 3385310.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-035, contratista:ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3385310.5, importe_modificado:3385310.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}} | {2271505/proyecto_INICIO, 2271505/proyecto_PROCESO, 2271505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271509 | Proyecto de inversión | 2635906 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635906.0, modificado:2635906.0}} | 2023010381-0373 Ampliación de infraestructura educativa en escuela telesecundaria "Amado Nervo" ubicada en la localidad de Boca de Camichín, municipio de Santiago Ixcuintla C.C.T. 18ETV0020H. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010381-0373 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:BOCA DE CAMICHIN, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.489444, lat:21.746389}} | 2023-08-28 | 2023-12-23 | 2635906 | 2623094.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-037, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S DE RL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2623094.6, importe_modificado:2623094.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {2271509/proyecto_INICIO, 2271509/proyecto_PROCESO, 2271509/proyecto_INICIO, 2271509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302271647 | Proyecto de inversión | 6224566 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3112280.0, modificado:3112280.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:3112286.0, modificado:3112286.0}} | 2023010246 - Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Emilio M. González, en la cabecera municipal de Ixtlán del rio, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010246-0190 | S | 282 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:colonia Emilio M. González, lon:-104.35753056, lat:21.03182778}} | 2023-06-05 | 2023-10-03 | 6224566 | 6170302.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-17-23-IR, contratista:ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:6170302.02, importe_modificado:6170302.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.66}} | {2271647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar poblacion beneficiada, trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar poblacion beneficiada, trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar poblacion beneficiada, trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar poblacion beneficiada, trimestre:3.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY17170300966815 | Proyecto de inversión | 722285 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722285.0, modificado:716861.77}} | 2017-Inife-Sep-010-0489 Construcción De Bardeo Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-SEP-010-0489 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:-, lon:-104.589722, lat:21.513055}} | 2017-10-31 |  | 716861.77 | 716861.77 | 716861.77 | 716861.77 | 716861.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-LP-009, contratista:ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:722285.0, importe_modificado:722285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101060/proyecto_INICIO, 1101060/proyecto_PROCESO, 1101060/proyecto_FIN, 1101060/proyecto_PROCESO, 1101060/proyecto_FIN, 1101060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170401049807 | Proyecto de inversión | 498328 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498328.0, modificado:498328.16}} | 2017-Inife-Sep-030-0504 Impermeabilizacion De Techos De 2 Edificios En Secundaria Tecnica Gabriela Mistral (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-SEP-030-0504 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:-, lon:-104.468333, lat:20.891111}} | 2017-12-04 |  | 498328.16 | 498328.16 | 498328.16 | 498328.16 | 498328.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-083, contratista:FERNANDO SOTO LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:498328.16, importe_modificado:617099.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1186052/proyecto_FIN, 1186052/proyecto_PROCESO, 1186052/proyecto_INICIO, 1186052/proyecto_FIN, 1186052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300965306 | Proyecto de inversión | 1185367 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185367.0, modificado:1173855.21}} | 2017-Inife-May-058-0404 Construcción De Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Obra Complementaria En Escuela Primaria Xicotencatl (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-MAY-058-0404 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:-, lon:-105.185833, lat:22.070277}} | 2017-10-31 |  | 1173855.21 | 1173855.21 | 1173855.21 | 1173855.21 | 1173855.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-066, contratista:ING. PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1183432.09, importe_modificado:1183432.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1099272/proyecto_INICIO, 1099272/proyecto_PROCESO, 1099272/proyecto_INICIO, 1099272/proyecto_FIN, 1099272/proyecto_INICIO, 1099272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300966738 | Proyecto de inversión | 562543 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562543.0, modificado:562543.05}} | 2017-Inife-Sep-011-0488 Construcción De Aula Didáctica Aislada De 6.00x8.00 Y Sustitución De Techo De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria 15 De Mayo (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-SEP-011-0488 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:-, lon:-105.353333, lat:20.956944}} | 2017-10-31 |  | 562543.05 | 562543.05 | 562543.05 | 562543.05 | 562543.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-LP-008, contratista:ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:562543.0, importe_modificado:562543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1100974/proyecto_INICIO, 1100974/proyecto_FIN, 1100974/proyecto_PROCESO, 1100974/proyecto_INICIO, 1100974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300966758 | Proyecto de inversión | 859599 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859599.0, modificado:746523.31}} | 2017-Inife-Sep-005-0493 Construcción De Aula De Medios En Telesecundaria Juan Escutia (Se) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-SEP-005-0493 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:-, lon:-105.326666, lat:22.188055}} | 2017-10-31 |  | 746523.31 | 746523.31 | 746523.31 | 746523.31 | 746523.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-LP-012, contratista:I+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y PROYECTOS S DE RL DE CV ARQ. OFELIA BARRAGAN REYNAGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:859599.0, importe_modificado:859599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1100996/proyecto_PROCESO, 1100996/proyecto_FIN, 1100996/proyecto_INICIO, 1100996/proyecto_PROCESO, 1100996/proyecto_INICIO, 1100996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300966784 | Proyecto de inversión | 1522217 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522217.0, modificado:1522216.93}} | 2017-Inife-Ago-030-0490 Rehabilitación General De Centro Escolar En Escuela Primaria Gilberto Flores Muñoz | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-AGO-030-0490 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:-, lon:-105.196111, lat:21.662222}} | 2017-10-31 |  | 1522216.93 | 1522216.93 | 1522216.93 | 1522216.93 | 1522216.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101025/proyecto_PROCESO, 1101025/proyecto_FIN, 1101025/proyecto_PROCESO, 1101025/proyecto_INICIO, 1101025/proyecto_PROCESO, 1101025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300966802 | Proyecto de inversión | 319782 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319782.0, modificado:318222.06}} | 2017-Inife-Ago-015-0467 Rehabilitación De Techos Y Servicios Sanitarios En Escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas (Se) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-AGO-015-0467 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:-, lon:-104.748333, lat:21.322777}} | 2017-10-31 |  | 318222.06 | 318222.06 | 318222.06 | 318222.06 | 318222.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-069, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO SA DE CV ARQUITECTO JUAN CARLOS RUBIO RIVAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:318222.07, importe_modificado:318222.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101045/proyecto_INICIO, 1101045/proyecto_PROCESO, 1101045/proyecto_FIN, 1101045/proyecto_PROCESO, 1101045/proyecto_FIN, 1101045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300966819 | Proyecto de inversión | 421454 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421454.0, modificado:392242.3}} | 2017-Inife-Jun-008-0355 Construcción De Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts Aislada Y Obra Exterior En Preescolar Lázaro Cárdenas (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-JUN-008-0355 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:-, lon:-104.640555, lat:21.19}} | 2017-10-31 |  | 392242.3 | 392242.3 | 392242.3 | 392242.3 | 392242.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-024, contratista:ING. RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:420222.49, importe_modificado:420222.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101065/proyecto_INICIO, 1101065/proyecto_PROCESO, 1101065/proyecto_FIN, 1101065/proyecto_PROCESO, 1101065/proyecto_FIN, 1101065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300967665 | Proyecto de inversión | 2260861 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260861.0, modificado:2242703.66}} | 2017-Inife-Jun-032-0354 Construcción De Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Obra Complementaria Y Exterior En Preescolar Indígena (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-JUN-032-0354 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:441, direccion:-, lon:-105.036666, lat:21.505277}} | 2017-10-31 |  | 2242703.66 | 2242703.66 | 2242703.66 | 2242703.66 | 2242703.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-022, contratista:ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2256592.17, importe_modificado:2256592.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101991/proyecto_INICIO, 1101991/proyecto_PROCESO, 1101991/proyecto_FIN, 1101991/proyecto_PROCESO, 1101991/proyecto_FIN, 1101991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220302128473 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103035.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103035.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202321 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202321 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y LA OTRA VIVIENDA CON , lon:-105.34581073, lat:22.59206141}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2128473/proyecto_INICIO, 2128473/proyecto_PROCESO, 2128473/proyecto_INICIO, 2128473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220302128833 | Proyecto de inversión | 84775 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:41978.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42387.0, modificado:41978.4}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RIITO DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI. - 203712 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 203712 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RIITO, 63485 EL RIÍTO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN DOS POR EL CORDON O BORDO DE PROTECCION UNO A 150 MTS DEL KINDER UNO POR ACCESO PRINCIPAL, lon:-105.17007837, lat:22.66261769}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 83956.8 | 83956.8 | 83956.8 | 83956.8 | 83956.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2128833/proyecto_INICIO, 2128833/proyecto_PROCESO, 2128833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202220750 | Proyecto de inversión | 1801553.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801553.02, modificado:1801553.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA JUAN ZAMORA DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT - 51442 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 51442 | S | 348 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:848.14, meta_modificada:848.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LAS ROSAS COLONIA JUAN ZAMORA, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE NUMERO 3 Y CALLE NUMERO 33, CALLE SIN NUMERO LA OBRA SE UBICA SU INICIO EN EL TANQUE DE LA COLONIA JUAN ZAMORA A UN COSTAD, lon:-104.35974984, lat:21.0456771}} | 2023-05-15 | 2023-06-23 | 1801553.02 | 1801553.02 | 1801553.02 | 1801553.02 | 1801553.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-002/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS G.C.H S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:1801553.02, importe_modificado:1801553.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:848.14}} | {2220750/proyecto_INICIO, 2220750/proyecto_PROCESO, 2220750/proyecto_INICIO, 2220750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242395 | Proyecto de inversión | 3058273.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3058273.69, modificado:3058273.69}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USUS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DEL MAR MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 94417 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 94417 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.22, meta_modificada:547.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL MAR, 63605 LAGUNA DEL MAR, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , CALLE 2 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUANTRA ENFRENTE DE LA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR, lon:-105.05351227, lat:21.94903789}} | 2023-04-28 | 2023-07-27 | 3058273.69 | 3058273.69 | 3058273.69 | 3058273.69 | 3058273.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-001/2023, contratista:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:3058273.69, importe_modificado:3058273.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.22}} | {2242395/proyecto_INICIO, 2242395/proyecto_PROCESO, 2242395/proyecto_FIN, 2242395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300966779 | Proyecto de inversión | 469358 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469358.0, modificado:449467.17}} | 2017-Inife-Sep-014-0498 Rehabilitación De Servicios Sanitarios De 4 Ud Y Bardeo Perimetral En Escuela Primaria Juan Escutia (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-SEP-014-0498 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:-, lon:-105.354166, lat:22.049444}} | 2017-10-31 |  | 449467.17 | 449467.17 | 449467.17 | 449467.17 | 449467.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-LP-011, contratista:SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS SA DE CV ING. ROBERTO G. FREGOSO CAMACHO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:469357.34, importe_modificado:469357.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101019/proyecto_INICIO, 1101019/proyecto_FIN, 1101019/proyecto_INICIO, 1101019/proyecto_PROCESO, 1101019/proyecto_INICIO, 1101019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300967669 | Proyecto de inversión | 3011648 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011648.0, modificado:2771637.91}} | 2017-Inife-Jun-007-0403 Construcción De Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Obra Complementaria Y Exterior En Escuela Primaria Indígena Niuwakame (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-JUN-007-0403 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:441, direccion:-, lon:-105.036666, lat:21.505277}} | 2017-10-31 |  | 2771637.91 | 2771637.91 | 2771637.91 | 2771637.91 | 2771637.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-023, contratista:ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3006595.0, importe_modificado:3006595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101996/proyecto_FIN, 1101996/proyecto_INICIO, 1101996/proyecto_PROCESO, 1101996/proyecto_INICIO, 1101996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220302128341 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103035.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103035.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS HIGUERA GACHA, MUNICIPIO DE HUAJICORI - 201764 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 201764 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA VALLE MORELOS HIGUERA GACHA, 63489 VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCION SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI ACAPONETA Y UNA ACCION A DOS CUADRAS DE LA CARRETE, lon:-105.35486177, lat:22.57722794}} | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2128341/proyecto_INICIO, 2128341/proyecto_PROCESO, 2128341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220302128611 | Proyecto de inversión | 413285 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206643.0, modificado:206070.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206642.0, modificado:206070.97}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA COLORADA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202954 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202954 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:EJIDO LA PEÑA COLORADA, 63480 LA PEÑA COLORADA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD UNA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A PEÑA COLORADA A MANO IZQUIERDA UNA A ORILLA DEL RIO ADELANTE DE LA PRIMARIA UNO EN, lon:-105.32946915, lat:22.62139726}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 412141.94 | 412141.94 | 412141.94 | 412141.94 | 412141.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2128611/proyecto_INICIO, 2128611/proyecto_PROCESO, 2128611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220402175238 | Proyecto de inversión | 473020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473020.0, modificado:473020.0}} | REHABILITCION DE POZO PROFUNDO NUMERO 4 EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 318542 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 318542 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TUXPAN-PEÑAS - MARGEN IZQUIERDO RIO SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 34 EJIDO TUXPAN, 63203 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE BRECHA BORDO DE PROTECCION SUR Y CARRETERA COAMLES-POZO DE IBARRA, CARRET, lon:-105.25801, lat:21.94265738}} | 2022-11-27 | 2022-12-04 | 473020 | 473020 | 473020 | 473020 | 473020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-005/2022-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:627719.95, importe_modificado:627719.95}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2175238/proyecto_INICIO, 2175238/proyecto_PROCESO, 2175238/proyecto_INICIO, 2175238/proyecto_FIN, 2175238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220402180069 | Proyecto de inversión | 72196 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72196.0, modificado:72196.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 336982 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 336982 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:15, direccion:CALLE ARROYO PUEBLO EL TECOMATE, 63660 EL TECOMATE, TUXPAN NAYARIT ENTRE BRECHA PALMA GRANDE A TECOMATE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE UBICADA A 3.20 KM. SOBRE BRECHA DE CAMINO DE PALMA G, lon:-105.37439527, lat:21.97134766}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 72196 | 72196 | 72196 | 72196 | 72196 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-008/2022-LP, contratista:ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:2895518.92, importe_modificado:2895518.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2180069/proyecto_FIN, 2180069/proyecto_INICIO, 2180069/proyecto_FIN, 2180069/proyecto_INICIO, 2180069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202234417 | Proyecto de inversión | 1499169 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499169.0, modificado:1499169.0}} | 2023010105-0087 Construcción de domo escolar en preescolar Estefania Castañeda ubicado en la localidad de Ixtlán del Rio, municipio de Ixtlán del Rio CCT 18DJN0039R (Remanentes 2022) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010105-0087 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: Ixtlán del Río Ref. 5 De Mayo - Colón, lon:-104.37202, lat:21.032733}} | 2023-04-22 | 2023-07-20 | 1499169 | 1499169 | 1499169 | 1499169 | 1499169 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-009, contratista:JOSE LUIS VALENZUELA MEZA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1499169.0, importe_modificado:1499169.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234417/proyecto_INICIO, 2234417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241774 | Proyecto de inversión | 364500.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364500.5, modificado:364500.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PROFESOR JOSÉ ALEMÁN SÁNCHEZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CHAPULTEPEC EN COLONIA LAS COLONIAS LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 66417 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 66417 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR JOSE ALEMAN SANCHEZ COLONIA LAS COLONIAS, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PROFESOR JOSE ALEMÁN SANCHEZ EN L, lon:-105.35756525, lat:22.50275561}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 364500.5 | 364500.5 | 364500.5 | 364500.5 | 364500.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-UBR-006-AD/2023, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:364500.5, importe_modificado:364500.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}} | {2241774/proyecto_FIN, 2241774/proyecto_PROCESO, 2241774/proyecto_FIN, 2241774/proyecto_INICIO, 2241774/proyecto_FIN, 2241774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242663 | Proyecto de inversión | 2985750.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985750.08, modificado:2985750.08}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN CASA REAL DE LA COMUNIDAD PRESIDIO DE LOS REYES MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 103143 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 103143 | S | 526 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PRESIDIO DE LOS REYES, 63619 PRESIDIO DE LOS REYES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL A CUATRO CUADRAS DE LA ENTRADA , lon:-104.92708051, lat:22.03827018}} | 2023-05-12 | 2023-08-10 | 2985750.08 | 2985750.08 | 2985750.08 | 2985750.08 | 2985750.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-004/2023, contratista:ADAM GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:2985750.08, importe_modificado:2985750.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}} | {2242663/proyecto_INICIO, 2242663/proyecto_FIN, 2242663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se observa en la fotografías favor de agregar unas mas., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Se observa en la fotografías favor de agregar unas mas., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Se observa en la fotografías favor de agregar unas mas., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Se observa en la fotografías favor de agregar unas mas., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NAY17170300967720 | Proyecto de inversión | 428560 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428560.0, modificado:421877.73}} | 2017-Inife-Sep-002-0486 Rehabilitación De Cancha De Usos Mutilples En Escuela Primaria Aquiles Serdan (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-SEP-002-0486 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:-, lon:-105.389444, lat:21.993333}} | 2017-10-31 |  | 421877.73 | 421877.73 | 421877.73 | 421877.73 | 421877.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-20174-IR-073, contratista:ARQ. MOISES ARGRAZ ROJAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:429560.44, importe_modificado:429560.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1102064/proyecto_INICIO, 1102064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170401049814 | Proyecto de inversión | 1747080 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747080.0, modificado:1676105.18}} | 2017-Inife-Dic-004-0604 Construccion De Bardeo Perimetral En Escuela Primaria Amado Nervo (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-DIC-004-0604 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:-, lon:-104.520277, lat:20.878333}} | 2017-12-01 |  | 1676105.18 | 1676105.18 | 1676105.18 | 1676105.18 | 1676105.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-119, contratista:ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1676106.19, importe_modificado:1676106.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1186061/proyecto_INICIO, 1186061/proyecto_PROCESO, 1186061/proyecto_FIN, 1186061/proyecto_PROCESO, 1186061/proyecto_FIN, 1186061/proyecto_INICIO, 1186061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170401055296 | Proyecto de inversión | 1172435 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172435.0, modificado:1172430.8}} | Ap-Ip-Dic-083-2017 Adaptación Y Equipamiento De Laboratorio A Un Aula De Medios Secundaria Técnica 5 De Mayo (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | AP-IP-DIC-083-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:-, lon:-105.540833, lat:22.361388}} | 2018-01-25 |  | 1172430.8 | 1172430.8 | 1172430.8 | 1172430.8 | 1172430.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2018-IR-002, contratista:ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1172430.79, importe_modificado:1172430.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1192161/proyecto_INICIO, 1192161/proyecto_PROCESO, 1192161/proyecto_INICIO, 1192161/proyecto_FIN, 1192161/proyecto_INICIO, 1192161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220302128507 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103035.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103035.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202437 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202437 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, direccion:CUARTEL PACHECOS, 63489 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y LA OTRA VIVIENDA CON UN PUNTO, lon:-105.34694984, lat:22.61886942}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2128507/proyecto_INICIO, 2128507/proyecto_PROCESO, 2128507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220302128586 | Proyecto de inversión | 413285 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206643.0, modificado:206070.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206642.0, modificado:206070.97}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAMAZOLE DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202868 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202868 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:124, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAMAZOLE, 63480 TAMAZOLE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNO A 300 METROS DE LA IGLESIA UNO AL LADO DE LA IGLESIA UNO RUMBO AL NARANJO UNO POR LA , lon:-105.23288983, lat:22.83071638}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 412141.94 | 412141.94 | 412141.94 | 412141.94 | 412141.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2128586/proyecto_INICIO, 2128586/proyecto_PROCESO, 2128586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220402156137 | Proyecto de inversión | 3643483 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643483.0, modificado:3643483.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNCIONES EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y BORDO DE PROTECCION EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 220457 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 220457 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3877.0, meta_modificada:3877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BRECHA BORDO DE PROTECCION, ANDADOR REY NAYAR EL PROYECTO SE UBCA EN CALLE PEDRO MORENO INICIANDO EN CRUCE CON CALLE NIÑOS, lon:-105.30709073, lat:21.94005307}} | 2022-10-01 | 2022-11-14 | 3643483 | 3643483 | 3643483 | 3643483 | 3643483 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-006/2022-IR, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:3643482.52, importe_modificado:3643482.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3877.0}} | {2156137/proyecto_PROCESO, 2156137/proyecto_INICIO, 2156137/proyecto_FIN, 2156137/proyecto_PROCESO, 2156137/proyecto_FIN, 2156137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220402181296 | Proyecto de inversión | 680708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680708.0, modificado:680708.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE CORRIENTES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 340535 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 340535 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE RAMON PEREZ VAZQUEZ EJIDO UNIÓN DE CORRIENTES, 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 19 DE DICIEMBRE, CALLE JUAN ESCUTIA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE RAMON PEREZ VAZQUEZ ENTRE L, lon:-105.43027331, lat:21.97549479}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 680708 | 680708 | 680708 | 680708 | 680708 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-008/2022-LP, contratista:ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:2895518.92, importe_modificado:2895518.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:132.0}} | {2181296/proyecto_FIN, 2181296/proyecto_INICIO, 2181296/proyecto_PROCESO, 2181296/proyecto_FIN, 2181296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202217878 | Proyecto de inversión | 8464983.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8464983.29, modificado:8464983.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EMILIO M GONZALEZ A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RÍO, ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN CHE GUEVARA - 33864 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 33864 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2177.9, meta_modificada:2177.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO M GONZALEZ COLONIA AMPLIACION CHE-GUEVARA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE SAN LUIS, CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIO M. GONZALEZ DE LA COL, lon:-104.36901641, lat:21.04370276}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 8464983.29 | 8464983.29 | 8464983.29 | 8464983.29 | 8464983.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-001/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:9928869.94, importe_modificado:9928869.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2177.9}} | {2217878/proyecto_INICIO, 2217878/proyecto_PROCESO, 2217878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra con folio Fais 33864 y monto ejecutado $8,464,983.29 y la obra con folio fais 35445 con monto ejecutado $1,463,886.65, se licitaron juntas con un mismo contrato y monto contratado de $9,928,869.94 que corresponde a la suma de los dos proyectos., trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Esta obra con folio Fais 33864 y monto ejecutado $8,464,983.29 y la obra con folio fais 35445 con monto ejecutado $1,463,886.65, se licitaron juntas con un mismo contrato y monto contratado de $9,928,869.94 que corresponde a la suma de los dos proyectos., trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir,los montos capturados no coinciden (en el monto modificado). , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Favor de corregir,los montos capturados no coinciden (en el monto modificado). , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Favor de corregir,los montos capturados no coinciden (en el monto modificado). , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Favor de corregir,los montos capturados no coinciden (en el monto modificado). , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NAY230302242194 | Proyecto de inversión | 1500156.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500156.56, modificado:1085167.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA PORFIRIO VÁZQUEZ COSIO LOCALIDAD DE ACAPONETA NAYARIT - 85432 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 85432 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.29, meta_modificada:393.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA INVINAY PORFIRIO VÁZQUEZ COSÍO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALZADA CALZADA DE GUADALUPE LA OBRA SE REALIZARA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NI, lon:-105.37583695, lat:22.4941481}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1085167.16 | 1085167.16 | 1085167.16 | 1085167.16 | 1085167.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-APO-ALC-007-IR/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:1500156.56, importe_modificado:1085167.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.7}} | {2242194/proyecto_PROCESO, 2242194/proyecto_FIN, 2242194/proyecto_PROCESO, 2242194/proyecto_INICIO, 2242194/proyecto_PROCESO, 2242194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262750 | Acción | 452400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452400.0, modificado:450312.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 238960 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 238960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.517943, lat:22.251125}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 450312 | 450312 | 450312 | 450312 | 450312 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NAYAR-FIII-IND-021/2023-IR, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:918624.0, importe_modificado:918624.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2262750/proyecto_INICIO, 2262750/proyecto_FIN, 2262750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY17170300965349 | Proyecto de inversión | 1943502 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943502.0, modificado:1886266.62}} | 2017-Inife-Ago-004-0463 Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Aula De Medios En Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-AGO-004-0463 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:-, lon:-105.231388, lat:22.031944}} | 2017-10-31 |  | 1886266.62 | 1886266.62 | 1886266.62 | 1886266.62 | 1886266.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-071, contratista:VAR PROJECTS ASSOCIATION SA DE CV ING. VICTOR MICHEL ESPINOSA TALAMANTES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1940956.69, importe_modificado:1940956.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1099336/proyecto_FIN, 1099336/proyecto_INICIO, 1099336/proyecto_PROCESO, 1099336/proyecto_FIN, 1099336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300965371 | Proyecto de inversión | 1100638 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100638.0, modificado:1041608.82}} | 2017-Inife-Ago-007-0466 Rehabilitación De Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Dirección En Escuela Telesecundaria Canuto Hernandez Herrera (Se) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-AGO-007-0466 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:-, lon:-105.115555, lat:22.054722}} | 2017-10-31 |  | 1041608.82 | 1041608.82 | 1041608.82 | 1041608.82 | 1041608.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-070, contratista:HECTOR MISAEL SANTANA CERVANTES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1095895.01, importe_modificado:1095895.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1099358/proyecto_INICIO, 1099358/proyecto_FIN, 1099358/proyecto_PROCESO, 1099358/proyecto_FIN, 1099358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300966789 | Proyecto de inversión | 1047650 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047650.0, modificado:1042957.52}} | 2017-Inife-Ago-033-0492 Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios Y Obra Complementaria En Escuela Telesecundaria Refugio Gonzalez (Se) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-AGO-033-0492 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:-, lon:-105.275277, lat:21.716666}} | 2017-10-31 |  | 1042957.52 | 1042957.52 | 1042957.52 | 1042957.52 | 1042957.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA REFUGIO GONZALEZ (SE), contratista:ARQ. GUADALUPE CORONA NAVARRO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1047650.0, importe_modificado:1047650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101031/proyecto_FIN, 1101031/proyecto_PROCESO, 1101031/proyecto_INICIO, 1101031/proyecto_PROCESO, 1101031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300966809 | Proyecto de inversión | 635594 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635594.0, modificado:617072.75}} | 2017-Inife-Ago-023-0481 Construcción De Servicios Sanitarios De 6 U.D. Y Obra Complementaria En Telesecundaria Tequepexpan (Se) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-AGO-023-0481 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:-, lon:-104.569444, lat:21.215277}} | 2017-10-31 |  | 617072.75 | 617072.75 | 617072.75 | 617072.75 | 617072.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-LP-007, contratista:INGENIERO ALBERTO LUNA ELIZONDO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:635593.17, importe_modificado:635593.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101053/proyecto_INICIO, 1101053/proyecto_FIN, 1101053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300967607 | Proyecto de inversión | 414381 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414381.0, modificado:414380.62}} | 2017-Inife-Ago-024-0472 Construcción De Bardeo Perimetral Mixta En Preescolar Pablo Neruda Fracc. Revolución (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-AGO-024-0472 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2017-10-31 |  | 414380.62 | 414380.62 | 414380.62 | 414380.62 | 414380.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-LP-004, contratista:BASAMENTO EDIFICACIONES SA DE CV ARQ. OSCAR EFRAIN ORTIZ BORREGO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:414380.79, importe_modificado:414380.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101917/proyecto_FIN, 1101917/proyecto_INICIO, 1101917/proyecto_FIN, 1101917/proyecto_PROCESO, 1101917/proyecto_INICIO, 1101917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170401049829 | Proyecto de inversión | 733707 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733707.0, modificado:695582.02}} | 2017-Inife-Oct-011-0530 Construccion De Sanitarios De 8 Ud Y Obra Complementaria En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-OCT-011-0530 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:82, direccion:-, lon:-105.4225, lat:20.846944}} | 2017-12-01 |  | 695582.02 | 695582.02 | 695582.02 | 695582.02 | 695582.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-101, contratista:JUAN MANUEL MONTES GOMEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:695582.02, importe_modificado:695582.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1186079/proyecto_INICIO, 1186079/proyecto_FIN, 1186079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170401049842 | Proyecto de inversión | 2968412 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968412.0, modificado:2777321.58}} | 2017-Inife-Nov-019-0570 Construccion De Tres Aulas Didacticas, Construccion De 240 Ml De Bardeo Perimetral Mixto En Escuela Primaria Ali Chumacero (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-NOV-019-0570 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:-, lon:-105.270833, lat:20.737222}} | 2017-12-01 |  | 2777321.58 | 2777321.58 | 2777321.58 | 2777321.58 | 2777321.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-114, contratista:ING. IVAN PAVLOV BAÑUELOS ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2777321.58, importe_modificado:2777321.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1186092/proyecto_INICIO, 1186092/proyecto_FIN, 1186092/proyecto_PROCESO, 1186092/proyecto_INICIO, 1186092/proyecto_PROCESO, 1186092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220302128536 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103035.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103035.48}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202646 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202646 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO QUIVIQUINTA, 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE DURANGO, EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GE, lon:-105.3356477, lat:22.72982193}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2128536/proyecto_INICIO, 2128536/proyecto_PROCESO, 2128536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220402181295 | Proyecto de inversión | 1015904 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015904.0, modificado:1015904.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 340513 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 340513 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MEXICO, CALLE 20 DE DICIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MÉXICO , lon:-105.3896443, lat:21.993181}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1015904 | 1015904 | 1015904 | 1015904 | 1015904 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-008/2022-LP, contratista:ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:2895518.92, importe_modificado:2895518.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:197.0}} | {2181295/proyecto_INICIO, 2181295/proyecto_PROCESO, 2181295/proyecto_FIN, 2181295/proyecto_PROCESO, 2181295/proyecto_FIN, 2181295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102206789 | Proyecto de inversión | 2582694.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582694.31, modificado:3066344.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR A PANTEÓN REGIONAL DE LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 6931 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 6931 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1066.0, meta_modificada:1066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 15 DE MARZO - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA BELLA UNIÓN, 63722 BELLA UNIÓN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CAMINO PACELAS, CALLE SONORA DOMICILIO CONOCIDO CAMINO A PANTEON DE , lon:-105.10421488, lat:21.05121906}} | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 3066344.92 | 3066344.92 | 3066344.92 | 3066344.92 | 3066344.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2023-005-I, contratista:MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2574683.95, importe_modificado:2574683.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1066.0}} | {2206789/proyecto_INICIO, 2206789/proyecto_PROCESO, 2206789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZÓ UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 491661.01, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE REALIZÓ UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 491661.01, trimestre:3.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302241803 | Proyecto de inversión | 1454782.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454782.1, modificado:1104498.12}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y MAZATLANCITO, EN LA COLONIA MAZATLANCITO MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT. - 68707 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 68707 | S | 74 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.81, meta_modificada:247.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MAZATLANCITO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FERROCARRIL EN LA COLONIA MAZATLANCITO A UNA CUADRA DEL EST, lon:-105.36438582, lat:22.49806473}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 1104498.12 | 1104498.12 | 1104498.12 | 1104498.12 | 1104498.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-APO-ALC-005-IR/2023, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:1454782.1, importe_modificado:1104498.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.1}} | {2241803/proyecto_PROCESO, 2241803/proyecto_FIN, 2241803/proyecto_INICIO, 2241803/proyecto_FIN, 2241803/proyecto_PROCESO, 2241803/proyecto_INICIO, 2241803/proyecto_PROCESO, 2241803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242549 | Proyecto de inversión | 2688095.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688095.84, modificado:2688095.84}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA BAJADA DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT - 99304 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 99304 | S | 142 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:25, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA EL REFUGIO, 63615 EL REFUGIO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUANTRA POR LA CALLE MEXICO SIENDO LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HACTA LLEGAR A LA IGLESIA, lon:-104.94132718, lat:21.9209881}} | 2023-05-02 | 2023-07-21 | 2688095.84 | 2688095.84 | 2688095.84 | 2688095.84 | 2688095.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-003/2023, contratista:ADAM GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:2688095.84, importe_modificado:2688095.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1148.0}} | {2242549/proyecto_INICIO, 2242549/proyecto_PROCESO, 2242549/proyecto_INICIO, 2242549/proyecto_PROCESO, 2242549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se observa en la fotografías favor de agregar unas mas., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Se observa en la fotografías favor de agregar unas mas., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Se observa en la fotografías favor de agregar unas mas., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Se observa en la fotografías favor de agregar unas mas., trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NAY17170300965383 | Proyecto de inversión | 980208 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980208.0, modificado:963149.22}} | 2017-Inife-May-060-0334 Construcción De Canchas De Usos Múltiples Y Colocación De Vitropiso En Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-MAY-060-0334 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:-, lon:-105.045, lat:22.166388}} | 2017-10-31 |  | 963149.22 | 963149.22 | 963149.22 | 963149.22 | 963149.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-040, contratista:RAFAEL RIVAS CONTRERAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:979795.01, importe_modificado:963149.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1099371/proyecto_INICIO, 1099371/proyecto_PROCESO, 1099371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300966748 | Proyecto de inversión | 1044091 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044091.0, modificado:1041852.28}} | 2017-Inife-Ago-032-0487 Construcción De Domo Escolar En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Amado Nervo (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-AGO-032-0487 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-104.900833, lat:21.237222}} | 2017-10-31 |  | 1041852.28 | 1041852.28 | 1041852.28 | 1041852.28 | 1041852.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-127, contratista:TERMODINAMICA INDUSTRIAL DEL NAYAR SA DE CV C. ERICK ARMANDO LOPEZ TORRES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1041852.24, importe_modificado:1041852.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1100985/proyecto_INICIO, 1100985/proyecto_FIN, 1100985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300967555 | Proyecto de inversión | 3586106 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3586106.0, modificado:3507158.38}} | 2017-Inife-Jun-034-0439 Construcción De 4 Aulas Didácticas, Construcción De Servicios Sanitarios, Patio Cívico, Bardeo Perimetral (1ra Etapa) En Escuela Primaria Nicolas Guillen Col. Cuba (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-JUN-034-0439 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2017-10-31 |  | 3507158.38 | 3507158.38 | 3507158.38 | 3507158.38 | 3507158.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-LP-002, contratista:C. ERICKA CELINA ANDRADE GODINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3577145.13, importe_modificado:3577145.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101861/proyecto_INICIO, 1101861/proyecto_PROCESO, 1101861/proyecto_FIN, 1101861/proyecto_INICIO, 1101861/proyecto_PROCESO, 1101861/proyecto_FIN, 1101861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300967647 | Proyecto de inversión | 2426744 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426744.0, modificado:2378068.59}} | 2017-Inife-May-085-0351 Demolición De 4 (Cuatro) Aulas Didácticas, Dirección Y Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Dirección Servicios Sanitarios En Preescolar Amado Nervo Col. Indeco (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-MAY-085-0351 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2017-10-31 |  | 2378068.59 | 2378068.59 | 2378068.59 | 2378068.59 | 2378068.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-012, contratista:LONAS, MALLAS Y ESTRUCTURAS GAMA ERICKA CELINA ANDRADE GODINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2426140.23, importe_modificado:2426140.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101970/proyecto_PROCESO, 1101970/proyecto_FIN, 1101970/proyecto_INICIO, 1101970/proyecto_PROCESO, 1101970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170401055300 | Proyecto de inversión | 870893 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870893.0, modificado:853620.24}} | Ap-Ip-Dic-087-2017 Rehabilitación Del Bardeo Perimetral En Escuela Primaria Jose María Morelos (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | AP-IP-DIC-087-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:-, lon:-105.4475, lat:22.304722}} | 2018-01-25 |  | 853620.24 | 853620.24 | 853620.24 | 853620.24 | 853620.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2018-IR-005, contratista:LITHUS CONSTRUCCION S.A DE CV., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:862715.99, importe_modificado:862715.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1192170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220302128810 | Proyecto de inversión | 21194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10494.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10494.6}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 203614 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 203614 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO 1109 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE QUIVIQUINTQ Y CALLE SAN ANDRÉS MILPILLAS, CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN EL BENEFICIO SE LOCALIZA UNO POR CALLE JAL, lon:-105.32369312, lat:22.64230769}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 20989.2 | 20989.2 | 20989.2 | 20989.2 | 20989.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2128810/proyecto_INICIO, 2128810/proyecto_PROCESO, 2128810/proyecto_INICIO, 2128810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220302128852 | Proyecto de inversión | 127163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63582.0, modificado:62967.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63581.0, modificado:62967.6}} | CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI. - 203794 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 203794 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:64, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA DE LOS PLATA, 63480 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE LOCALIZAN UNO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO DOS POR ENTRADA PRINCIPAL UNO SALIDA A CARRIZAL , lon:-105.09586693, lat:22.62515412}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 125935.2 | 125935.2 | 125935.2 | 125935.2 | 125935.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2128852/proyecto_INICIO, 2128852/proyecto_PROCESO, 2128852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220402174424 | Proyecto de inversión | 288772 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288772.0, modificado:288772.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NUMERO 5 EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 315255 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 315255 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EJE VIAL INDEPENDENCIA COLONIA AVIACIÓN, 63203 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE BRECHA BORDO DE PROTECCION Y CARRETERA TUXPAN-PEÑAS, LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES DEL AREA URBANA EN DIRECCION NOROESTE EN LA COLONIA AVIACION ENT, lon:-105.26920377, lat:21.94505371}} | 2022-11-26 | 2022-12-02 | 288772 | 288772 | 288772 | 288772 | 288772 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-005/2022-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:627719.95, importe_modificado:627719.95}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2174424/proyecto_PROCESO, 2174424/proyecto_FIN, 2174424/proyecto_INICIO, 2174424/proyecto_PROCESO, 2174424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202218195 | Proyecto de inversión | 1463886.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463886.65, modificado:1463886.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EMILIO M. GONZALEZ ENTRE LAS CALLES SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SAN LUIS EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN CHE GUEVARA - 35445 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 35445 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO M GONZALEZ COLONIA AMPLIACIÓN CHE GUEVARA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE SAN LUIS, CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIO M. GONZALEZ DE LA COL, lon:-104.36901641, lat:21.04370276}} | 2023-04-24 | 2023-05-20 | 1463886.65 | 1463886.65 | 1463886.65 | 1463886.65 | 1463886.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-001/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:9928869.94, importe_modificado:9928869.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {2218195/proyecto_INICIO, 2218195/proyecto_PROCESO, 2218195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra con folio Fais 35445 y monto ejecutado $1,463,886.65 y la obra con folio Fais 33864 con monto ejecutado $8,464,983.29, se licitaron juntas con un mismo contrato y monto contratado de $9,928,869.94 que corresponde a la suma de los dos proyectos., trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Esta obra con folio Fais 35445 y monto ejecutado $1,463,886.65 y la obra con folio Fais 33864 con monto ejecutado $8,464,983.29, se licitaron juntas con un mismo contrato y monto contratado de $9,928,869.94 que corresponde a la suma de los dos proyectos. , trimestre:3.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir,los montos capturados no coinciden (en el monto modificado). , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Favor de corregir,los montos capturados no coinciden (en el monto modificado). , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Favor de corregir,los montos capturados no coinciden (en el monto modificado). , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Favor de corregir,los montos capturados no coinciden (en el monto modificado). , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NAY230302242433 | Proyecto de inversión | 3918076.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3918076.7, modificado:3918076.69}} | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO INTERIOR, RED DE AGUA POTABLE INTERNA Y REHABILITACION DE VITROPISO EN INTERIOR DE MERCADO, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 95474 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 95474 | S | 822 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA RANCHERIA CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE ENCUANTRA ENFRENTE DA LAS INTALACIONES DE COOPEL A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-105.14362259, lat:21.95082602}} | 2023-04-28 | 2023-06-27 | 3918076.69 | 3918076.69 | 3918076.69 | 3918076.69 | 3918076.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-DRE-002/2023, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:3918076.69, importe_modificado:3918076.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2242433/proyecto_PROCESO, 2242433/proyecto_INICIO, 2242433/proyecto_PROCESO, 2242433/proyecto_FIN, 2242433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302242755 | Proyecto de inversión | 2151293.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151293.84, modificado:2151293.85}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y BAÑOS CON FOSA SEPTICA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE JUAN ESCUTIA MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 106600 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 106600 | S | 182 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CALLE BEIS RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 63606 JUAN ESCUTIA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE DURANGO, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD A ESPALDAS DE LA CONASUPO, lon:-105.1138776, lat:21.93806848}} | 2023-05-16 | 2023-08-14 | 2151293.85 | 2151293.85 | 2151293.85 | 2151293.85 | 2151293.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-005/2023, contratista:JOSE ANGEL LEON DUQUE, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:2151293.85, importe_modificado:2151293.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2242755/proyecto_PROCESO, 2242755/proyecto_FIN, 2242755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262752 | Acción | 452400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452400.0, modificado:450312.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 238962 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 238962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.517943, lat:22.251125}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 450312 | 450312 | 450312 | 450312 | 450312 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NAYAR-FIII-IND-021/2023-IR, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:918624.0, importe_modificado:918624.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2262752/proyecto_PROCESO, 2262752/proyecto_INICIO, 2262752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO SE CONSIDERAN LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS INDIRECTOS, EN UN SOLO CONTRATO SE RELACIONAN VARIOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY17170300965332 | Proyecto de inversión | 968680 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968680.0, modificado:967690.64}} | 2017-Inife-Jul-006-0428 Rehabilitación De Techos De 3 Aulas Didácticas En Telesecundaria Josefa Ortiz De Dominguez (Se) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-JUL-006-0428 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:-, lon:-105.163055, lat:22.034444}} | 2017-10-31 |  | 967690.64 | 967690.64 | 967690.64 | 967690.64 | 967690.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-064, contratista:ING. LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:968033.86, importe_modificado:968033.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1099314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300965408 | Proyecto de inversión | 169759 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169759.0, modificado:168689.66}} | 2017-Inife-Ago-014-0469 Terminación De Domo Escolar En Patio Cívico En Preescolar Federico Froebel (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-AGO-014-0469 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:-, lon:-105.119166, lat:21.536388}} | 2017-10-31 |  | 168689.66 | 168689.66 | 168689.66 | 168689.66 | 168689.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-LP-003, contratista:BASAMENTO EDIFICACIONES SA DE CV ARQ. OSCAR EFRAIN ORTIZ BORREGO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:169759.0, importe_modificado:169759.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1099397/proyecto_INICIO, 1099397/proyecto_PROCESO, 1099397/proyecto_FIN, 1099397/proyecto_PROCESO, 1099397/proyecto_FIN, 1099397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300965470 | Proyecto de inversión | 432296 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432296.0, modificado:425015.94}} | 2017-Inife-Ago-017-0471 Construcción De Aula Didáctica Aislada De 6.00x8.00 En Escuela Primaria Simon Bolivar (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-AGO-017-0471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:-, lon:-105.082777, lat:21.571388}} | 2017-10-31 |  | 425015.94 | 425015.94 | 425015.94 | 425015.94 | 425015.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-LP-005, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT SA DE CV ING. JOSE DE JESUS MURILLO LOZANO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:432295.76, importe_modificado:432295.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1099471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300967552 | Proyecto de inversión | 803318 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803318.0, modificado:785338.77}} | 2017-Inife-Jul-049-0433 Construcción De Modulo De 3 Aulas Regionales En Escuela Primaria Octavio Paz (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-JUL-049-0433 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2017-10-31 |  | 785338.77 | 785338.77 | 785338.77 | 785338.77 | 785338.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-063, contratista:ING. ARTURO TAPIA PEREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:800344.95, importe_modificado:800344.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101857/proyecto_PROCESO, 1101857/proyecto_FIN, 1101857/proyecto_INICIO, 1101857/proyecto_FIN, 1101857/proyecto_INICIO, 1101857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220302128894 | Proyecto de inversión | 70400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35036.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35036.83}} | EQUIPAMIENTO DE 17 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL CAIMAN MUNICIPIO DE HUAJICORI - 203951 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 203951 | S | 54 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:117, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, 63487 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE DE LA PLAZA CINCO A UNA CUADRA DE LA PLAZA UNO FRENTE A LA PLAZA DOS PO, lon:-105.46475359, lat:22.70682625}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 70073.66 | 70073.66 | 70073.66 | 70073.66 | 70073.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2128894/proyecto_INICIO, 2128894/proyecto_PROCESO, 2128894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220302128924 | Proyecto de inversión | 82823 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41412.0, modificado:41219.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41411.0, modificado:41219.8}} | EQUIPAMIENTO DE 20 ACCIONES DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 204078 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 204078 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JUAN ALDAMA 132 0 INTERIOR 135 135 COLONIA LA BOMBA, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN Y CALLE PUYEQUE, CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA TRE, lon:-105.31912631, lat:22.64215191}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 82439.6 | 82439.6 | 82439.6 | 82439.6 | 82439.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2128924/proyecto_INICIO, 2128924/proyecto_PROCESO, 2128924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230202215582 | Proyecto de inversión | 4379014.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4379014.5, modificado:4379014.5}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO CAMICHINES, COLONIA CAMICHÍN, LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT - 21534 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 21534 | S | 1071 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINAS COLONIA EL CAMICHIN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHINES Y CALLE LA FLOR, CALLE ROSITA ÁLVAREZ AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 15 POR EL BOULEVA, lon:-105.36568529, lat:22.48430116}} | 2023-04-01 | 2023-06-29 | 4379014.5 | 4379014.5 | 4379014.5 | 4379014.5 | 4379014.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-F3-003/2023, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:4379014.5, importe_modificado:4379014.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2215582/proyecto_INICIO, 2215582/proyecto_FIN, 2215582/proyecto_PROCESO, 2215582/proyecto_FIN, 2215582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258804 | Proyecto de inversión | 1073599.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073599.54, modificado:1073599.54}} | REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO EN EL DRENAJE PLUVIAL DE LA COL. EL GUAYABAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BLAS. - 216252 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas | 216252 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION MEXICANA COLONIA EL GUAYABAL, 63744 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUTEMOC, CALLE PAREDEZ POR DONDE SE ENCUENTA LA CASA DE LA CULTURA A MANO IZQUIERDA DONDE SE ENCUENTRA LA CANCH, lon:-105.28885341, lat:21.53997811}} | 2023-06-23 | 2023-08-21 | 1073599.54 | 1073599.54 | 1073599.54 | 1073599.54 | 1073599.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-008/2023-IR, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:2967236.12, importe_modificado:2967236.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2258804/proyecto_INICIO, 2258804/proyecto_PROCESO, 2258804/proyecto_FIN, 2258804/proyecto_PROCESO, 2258804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170100833331 | Proyecto de inversión | 709222 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709222.0, modificado:707752.71}} | Construccion De Servicios Santarios Y Colocacion De Vitropiso En Taller Conservacion De Alimentos En Escuela Secundaria Tecnica Jose Maria Morelos Y Pavon (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-MAR-015-0156 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:-, lon:-105.354166, lat:22.049444}} | 2017-04-28 |  | 707752.71 | 707752.71 | 707752.71 | 707752.71 | 707752.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-008, contratista:ING. FRANCISCO RODRIGUEZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:707752.71, importe_modificado:707752.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {940931/proyecto_INICIO, 940931/proyecto_PROCESO, 940931/proyecto_INICIO, 940931/proyecto_FIN, 940931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170200904911 | Proyecto de inversión | 418186 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418186.0, modificado:387704.95}} | 2017-Inife-Jun-066-0366 Construcción De Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts Aislada En Escuela Primaria Benemérito De Las Américas (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-JUN-066-0366 | N | 0 | 0 | 576 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-104.367777, lat:21.034166}} | 2017-09-28 |  | 387704.95 | 387704.95 | 387704.95 | 387704.95 | 387704.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-029, contratista:C. PATRICIA GUTIERREZ FREGOSO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:418186.19, importe_modificado:418186.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1031077/proyecto_INICIO, 1031077/proyecto_PROCESO, 1031077/proyecto_INICIO, 1031077/proyecto_PROCESO, 1031077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300965324 | Proyecto de inversión | 1122745 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122745.0, modificado:1081355.92}} | 2017-Inife-Jul-004-0424 Rehabilitación De 2 Aulas Y Servicios Sanitarios En Escuela Tele Secundaria Exiquio Lopez Chavira (Se) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-JUL-004-0424 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:-, lon:-105.073055, lat:22.035833}} | 2017-10-31 |  | 1081355.92 | 1081355.92 | 1081355.92 | 1081355.92 | 1081355.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-057, contratista:VAR PROJECTS ASSOCIATION SA DE CV ING. VICTOR MICHEL ESPINOSA TALAMANTES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1119660.4, importe_modificado:1119660.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1099293/proyecto_INICIO, 1099293/proyecto_PROCESO, 1099293/proyecto_FIN, 1099293/proyecto_INICIO, 1099293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300967629 | Proyecto de inversión | 544929 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544929.0, modificado:535498.9}} | 2017-Inife-May-022-0243 Construcción De Domo Escolar En Plaza Cívica En Preescolar Rosa Agazzi Col. Bethel (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-MAY-022-0243 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2017-10-31 |  | 535498.9 | 535498.9 | 535498.9 | 535498.9 | 535498.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-009, contratista:ING. JORGE EDUARDO GONZALEZ HUIZAR, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:537008.52, importe_modificado:537008.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1101946/proyecto_INICIO, 1101946/proyecto_PROCESO, 1101946/proyecto_FIN, 1101946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300967675 | Proyecto de inversión | 1688727 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688727.0, modificado:1636689.72}} | 2017-Inife-Jun-033-0367 Construcción De Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Patio Cívico Y Bardeo Perimetral En Preescolar Centro De Castellanizacion (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-JUN-033-0367 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:608, direccion:-, lon:-104.845, lat:21.678611}} | 2017-10-31 |  | 1636689.72 | 1636689.72 | 1636689.72 | 1636689.72 | 1636689.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-042, contratista:DISEÑO ARQUITECTONICO KL S DE RL DE CV C. MITZI PAOLA SILVA RANGEL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1685284.22, importe_modificado:1685284.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1102005/proyecto_FIN, 1102005/proyecto_PROCESO, 1102005/proyecto_FIN, 1102005/proyecto_PROCESO, 1102005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY17170300967707 | Proyecto de inversión | 474846 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474846.0, modificado:474846.0}} | 2017-Inife-Sep-021-0491 Sustitución Del Bardeo (Construcción) Perimetral En Escuela Primaria Patria (Sepen) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 2017-INIFE-SEP-021-0491 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-104.894166, lat:21.516388}} | 2017-10-31 |  | 474846 | 474846 | 474846 | 474846 | 474846 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2017-IR-075, contratista:EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION SA DE CV ING. IVAN PAVLOV BAÑUELOS ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:474846.0, importe_modificado:474846.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1102044/proyecto_INICIO, 1102044/proyecto_PROCESO, 1102044/proyecto_FIN, 1102044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220302128562 | Proyecto de inversión | 309964 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154982.0, modificado:154553.22}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154982.0, modificado:154553.22}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUITALOTA DEL MUNICPIO DE HUAJICORI - 202780 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202780 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUITALOTA, 63480 HUITALOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y , lon:-105.22070755, lat:22.86247779}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 309106.44 | 309106.44 | 309106.44 | 309106.44 | 309106.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2128562/proyecto_INICIO, 2128562/proyecto_PROCESO, 2128562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY220402177431 | Proyecto de inversión | 1131192 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131192.0, modificado:1131192.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT - 328120 | 18 | Nayarit | 18 | Tuxpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxpan | 328120 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MOLINOS DEL REY Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE MIGEL HIDALGO PONIENTE ENTRE CALLE MOLINOS DLE REY NORTE Y CHAP, lon:-105.30727487, lat:21.94678532}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1131192 | 1131192 | 1131192 | 1131192 | 1131192 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGIDS-TUXPAN-F3-008/2022-LP, contratista:ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT, monto:2895518.92, importe_modificado:2895518.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:244.0}} | {2177431/proyecto_INICIO, 2177431/proyecto_PROCESO, 2177431/proyecto_FIN, 2177431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230102207542 | Proyecto de inversión | 589055.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589055.06, modificado:694474.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS - 13416 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Compostela | 13416 | S | 56 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.58, meta_modificada:41.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS, 63724 NUEVO IXTLÁN (LAS CAÑADAS), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLEJON A LAS PARCELAS DEL PUEBLO, CALLE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQU, lon:-105.12943618, lat:20.97994448}} | 2023-03-15 | 2023-05-30 | 694474.57 | 694474.57 | 694474.57 | 694474.57 | 694474.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-SALUD-OP-2023-008-AD, contratista:MANUEL ROJAS ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:694474.57, importe_modificado:694474.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.58}} | {2207542/proyecto_INICIO, 2207542/proyecto_PROCESO, 2207542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302245197 | Proyecto de inversión | 2842688.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842688.91, modificado:2842688.92}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES 2 DE ABRIL, ENTRE VERACRUZ Y EMILIA GALLEGOS VDA. DE RAMIREZ ENTRE 2 DE ABRIL Y 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA REY NAYAR, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 135238 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 135238 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2927.0, meta_modificada:2927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIA GALLEGOS EJIDO REY NAYAR, 63622 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA REY NAYAR DE LA LOCALIDAD DE RUIZ ENFRENTE Y A UN COSTADO DEL PANTE, lon:-105.14878619, lat:21.96004661}} | 2023-05-26 | 2023-08-24 | 2842688.92 | 2842688.92 | 2842688.92 | 2842688.92 | 2842688.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-007/2023, contratista:JOSE ANGEL LEON DUQUE, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:2842688.92, importe_modificado:2842688.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2927.0}} | {2245197/proyecto_PROCESO, 2245197/proyecto_FIN, 2245197/proyecto_PROCESO, 2245197/proyecto_INICIO, 2245197/proyecto_PROCESO, 2245197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253217 | Proyecto de inversión | 6795368.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6795368.5, modificado:6795368.5}} | REHABILITACION DE CAMINO LOS AIRES A LAS OLLAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 180272 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 180272 | S | 33 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.5, meta_modificada:1520.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1556, direccion:CAMINO TRAMO LOS AIRES - LAS OLLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 RANCHERIA LAS OLLAS, 63548 LAS OLLAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LOS AIRES A LA , lon:-104.6954135, lat:22.12527594}} | 2023-03-09 | 2023-09-05 | 6795368.5 | 6795368.5 | 6795368.5 | 6795368.5 | 6795368.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-004B/2023-IR, contratista:JORGE MANUEL ROQUE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6795368.5, importe_modificado:6795368.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.5}} | {2253217/proyecto_FIN, 2253217/proyecto_INICIO, 2253217/proyecto_FIN, 2253217/proyecto_PROCESO, 2253217/proyecto_FIN, 2253217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258330 | Proyecto de inversión | 3988754.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988754.18, modificado:3988754.18}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS PINITOS DOLORES VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 213614 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 213614 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:707, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), 63543 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS PINITOS DOLORES VIEJO E, lon:-104.95569497, lat:22.40018157}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 3988754.18 | 3988754.18 | 3988754.18 | 3988754.18 | 3988754.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-024/2023-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3988754.18, importe_modificado:3988754.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2258330/proyecto_FIN, 2258330/proyecto_INICIO, 2258330/proyecto_FIN, 2258330/proyecto_PROCESO, 2258330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY220302128404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51661 | 51517.74
NAY220302128404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51660 | 51517.74
NAY230102206499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6039116.11 | 6032476.92
NAY230102206716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1511843 | 1503172.64
NAY230102206943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735115.59 | 735115.59
NAY230102206949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2857673.06 | 2857673.06
NAY230102207002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586708.81 | 540033.5
NAY230102209749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 187500 | 187500
NAY230202214115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2747512.74 | 2737511.28
NAY230202214577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 824000 | 824000
NAY230202214632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350000 | 350000
NAY230202215570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713833.23 | 713833.23
NAY230202215823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4126883.98 | 4126883.98
NAY230202217453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1253829.02 | 1252721.9
NAY230202218121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324579.84 | 322851.56
NAY230202218203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955860.49 | 954282.93
NAY230202218771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3116820.19 | 3130260.74
NAY230202221302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250413.53 | 249649.11
NAY230202221377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280163.9 | 279682.84
NAY230202221895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770390.77 | 770390.77
NAY230202226432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6598770.5 | 6598770.5
NAY230202227790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1279267.01 | 1273385.86
NAY230202231615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7130701 | 7130701
NAY230202232829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1112113 | 1112113
NAY230202232829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1112113 | 1112113
NAY230202233948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 991694 | 991694
NAY230202233948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 991700 | 991700
NAY230202234286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5154698 | 5144494
NAY230202234383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538066 | 1538066
NAY230202234395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4873686 | 4873686
NAY230202235492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 488157 | 488157
NAY230202235492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 488158 | 488158
NAY230202235523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3901604 | 3901604
NAY230202235523 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 3901610 | 3901610
NAY230202235755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 129734 | 129734
NAY230202235755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 518935 | 518935
NAY230202235769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2437819 | 2437819
NAY230202235769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2437824 | 2437824
NAY230202235787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4065473 | 4065473
NAY230202235787 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 4968917 | 4968917
NAY230202235805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2694005 | 2694005
NAY230202235805 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 3292678 | 3292678
NAY230302238743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
NAY230302238743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 250000
NAY230302238753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 540000 | 540000
NAY230302240868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135769.02 | 135769.02
NAY230302241704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3717249.34 | 3717249.34
NAY230302241726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2493608.37 | 2493608.37
NAY230302244783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447879.35 | 445918.63
NAY230302246050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517104.09 | 517104.09
NAY230302248639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2497895.47 | 2497895.47
NAY230302253557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4083159.64 | 4083159.64
NAY230302253894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18113263.87 | 18113263.87
NAY230302254392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12083598.65 | 12083598.65
NAY230302254832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87265.32 | 87265.32
NAY230302256268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4418572.26 | 4418572.26
NAY230302260658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8905291.41 | 8871794.5
NAY230302260832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144474.82 | 144474.82
NAY230302261548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1296165.36 | 1296165.36
NAY230302262692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240486.05 | 1240486.05
NAY230302266736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1900000 | 1900000
NAY230302266739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
NAY230302270504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4968711 | 4968711
NAY230302270504 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 4968715 | 4968715
NAY230302270788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4709717 | 4709717
NAY230302270945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2227216 | 2227216
NAY230302271314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1318343 | 1318343
NAY230302271515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1905342 | 1905342
NAY230302271652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4065473 | 4065473
NAY230302271652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4968917 | 4968917
NAY17170200893435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 715156 | 703190.81
NAY17170300965272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1430123 | 1238215.89
NAY230102206703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6302817.44 | 6302817.44
NAY230102207196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4656309.53 | 4656309.53
NAY230102207622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52437.64 | 52437.64
NAY230102207671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2599226.74 | 2590977.62
NAY230102210315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4773952 | 4773952
NAY230102211620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11999956.01 | 11995410.14
NAY230202214369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162000 | 162000
NAY230202214369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162000 | 162000
NAY230202214475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210000 | 210000
NAY230202214480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1030000 | 1030000
NAY230202214540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 600000
NAY230202217886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2391514.93 | 2390001.94
NAY230202218178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176438.02 | 1175326.71
NAY230202218268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225826.29 | 1224599.15
NAY230202219021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430166.28 | 429318.03
NAY230202219064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004998.02 | 1004915.98
NAY230202220080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073314.49 | 1073314.49
NAY230202221521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405204.24 | 404954.7
NAY230202221555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931576.15 | 930767.68
NAY230202221863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819976.8 | 819976.8
NAY230202231552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8036057 | 8036057
NAY230202232748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11581443 | 11581443
NAY230202232833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1123720 | 1123720
NAY230202232833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1123726 | 1123726
NAY230202234282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3050423 | 3050423
NAY230202234287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321799 | 1319310
NAY230202235511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 618471 | 618471
NAY230202235511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 927713 | 927713
NAY230202235515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 132283 | 132283
NAY230202235515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198430 | 198430
NAY230202235742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2621507.18 | 2621507.18
NAY230202235759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1703683 | 1703683
NAY230202235759 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 2555532 | 2555532
NAY230202235793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1665058 | 1665058
NAY230202235793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2497593 | 2497593
NAY230202235799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10587364 | 10587364
NAY230202235799 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 15881053 | 15881053
NAY230302238848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230302238848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122500 | 122500
NAY230302238852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230302238852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122500 | 122500
NAY230302239179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 294000 | 294000
NAY230302241036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1947558.52 | 1947558.52
NAY230302241323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297896.05 | 297896.05
NAY230302241364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802139.35 | 802139.35
NAY230302242193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3788525.79 | 3788525.79
NAY230302242250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481724.5 | 481724.5
NAY230302242825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628336.31 | 628336.31
NAY230302244237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8302775.39 | 8302775.39
NAY230302245595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114629.64 | 1109803.76
NAY230302248685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700907.37 | 2700907.37
NAY230302250231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8972239.46 | 8972239.46
NAY230302252915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010595.53 | 1010595.53
NAY230302253226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59166299.59 | 59166299.59
NAY230302253713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931688.36 | 931688.36
NAY230302253893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19236681.09 | 19236681.09
NAY230302253974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665196.56 | 665196.56
NAY230302254458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13087789.88 | 13087789.88
NAY230302254501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385234.71 | 385234.71
NAY230302254531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215438.91 | 215438.91
NAY230302254930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70183.82 | 70183.82
NAY230302255094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921401.92 | 921401.92
NAY230302256788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3403679.64 | 3403679.64
NAY230302256923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2288350.48 | 2288350.48
NAY230302258216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2633630.18 | 7622985.68
NAY230302262537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146109.68 | 146109.68
NAY230302262848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950651.44 | 1950651.44
NAY230302262901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79387.02 | 79387.02
NAY230302265829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130304 | 1130304
NAY230302266853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7230348 | 7230348
NAY230302266926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2047384 | 2047384
NAY230302270509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 129914 | 129914
NAY230302270509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 519654 | 519654
NAY230302270675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2103718 | 2103718
NAY230302270940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2091501 | 2091501
NAY230302271339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438296 | 1438296
NAY230302271669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 988349 | 988349
NAY230302271680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 531462 | 531462
NAY16160200698937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124414 | 0
NAY220302139196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6966771 | 6813298.67
NAY230102207715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677408.14 | 677408.14
NAY230102207822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3516602.4 | 3516602.4
NAY230102210307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8589401 | 8583861.24
NAY230102210325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11629923 | 11566595.28
NAY230202213973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5100325.41 | 5100325.41
NAY230202214444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 343000 | 343000
NAY230202217811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837303.8 | 836279.57
NAY230202217875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070242.63 | 1069669.22
NAY230202217920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2366552.89 | 2365279.54
NAY230202218148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182430.37 | 1181327.52
NAY230202221431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637187.25 | 637187.25
NAY230202221526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169377.48 | 168992.35
NAY230202221673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027684.02 | 1027684.02
NAY230202221845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2538416.33 | 2536105.89
NAY230202222354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912867.92 | 912867.92
NAY230202232055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 605000 | 604395
NAY230202232739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3637286 | 3637010.06
NAY230202234280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4969977 | 4958790.71
NAY230202235790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1675786 | 1675786
NAY230202235790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2048188 | 2048188
NAY230202235801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6783569 | 6783569
NAY230202235801 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 10175361 | 10175361
NAY230302239176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515000 | 515000
NAY230302240855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103921.74 | 103921.74
NAY230302240866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96615.17 | 96615.17
NAY230302241564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7527596.18 | 7527596.18
NAY230302242777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617580.54 | 617580.54
NAY230302244103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2361198.77 | 2361198.77
NAY230302244590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498346.25 | 1498346.25
NAY230302244748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3787158.82 | 3780860.67
NAY230302249929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536568.1 | 532977.35
NAY230302252476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5837660.86 | 5837660.86
NAY230302254440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11119405.91 | 11119405.91
NAY230302254491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2132337.14 | 2132337.14
NAY230302254680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191595.72 | 191595.72
NAY230302254785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158538.88 | 158538.88
NAY230302254788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7323958.39 | 7323958.39
NAY230302254924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35764.8 | 35764.8
NAY230302256760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3272481.56 | 3272481.56
NAY230302258154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3992579.76 | 3992579.76
NAY230302258235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30070789.9 | 30070789.9
NAY230302258609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984933.45 | 984933.45
NAY230302261475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2469667.83 | 2469667.83
NAY230302261531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24102165.49 | 24102165.49
NAY230302262137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136092.37 | 136092.37
NAY230302262349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104180.62 | 104180.62
NAY230302262507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71377.7 | 71377.7
NAY230302266854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20242049 | 20242049
NAY230302267531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16025412.44 | 16025412.44
NAY230302267587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11999924.51 | 11999924.51
NAY230302270563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1265216 | 1265216
NAY230302270563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2952163 | 2952163
NAY230302270657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4668044 | 4668044
NAY230302270691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740045 | 740045
NAY230302270777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2139809 | 2139809
NAY230302270846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1702191 | 1702191
NAY230302271384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8060826 | 8060826
NAY230302271518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4134826 | 4134826
NAY230302271675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3114974 | 3114974
NAY230302271678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2717683 | 2717683
NAY17170200892471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1627065 | 1616880.63
NAY230102206998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946895.47 | 946895.47
NAY230102209759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1717500 | 1711588.62
NAY230202213896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1540977.7 | 1540978
NAY230202213939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11567560.22 | 11567560.22
NAY230202213965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14479720.64 | 14479720.64
NAY230202214370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162000 | 162000
NAY230202214370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162000 | 162000
NAY230202214387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 721000 | 721000
NAY230202214549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49000 | 49000
NAY230202214625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 927000 | 927000
NAY230202215717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4478119.16 | 4478119.16
NAY230202217782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1836176.11 | 1834577.03
NAY230202217962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1243128.15 | 1242078.77
NAY230202218107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1456296.25 | 1455258.66
NAY230202218237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554915.92 | 554476.54
NAY230202218275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1968378.57 | 1967749.15
NAY230202219656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1838241.59 | 1838241.59
NAY230202221516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931648.79 | 931648.79
NAY230202221613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414171.7 | 414171.7
NAY230202221999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479301.3 | 479301.3
NAY230202227701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128380.83 | 209814.04
NAY230202228242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72330.04 | 149711.42
NAY230202228430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72330.04 | 149711.42
NAY230202231546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9190275 | 9190275
NAY230202232053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1257500 | 1256242.5
NAY230202234283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6420946 | 64209456
NAY230202235505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5462312 | 5462312
NAY230202235505 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 5462316 | 5462316
NAY230202235751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1438492 | 1438492
NAY230202235751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1438498 | 1438498
NAY230202235796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3996574 | 3996574
NAY230202235796 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 3996576 | 3996576
NAY230202235803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 712098 | 712098
NAY230202235803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1068151 | 1068151
NAY230302238751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
NAY230302238751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 250000
NAY230302239185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 864000 | 864000
NAY230302241735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2067353.52 | 2067353.52
NAY230302242770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307487.26 | 307487.26
NAY230302252467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12709341.22 | 0
NAY230302252848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12577469.96 | 12577469.96
NAY230302253868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9968894.68 | 9968894.68
NAY230302254465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14846408.21 | 14846408.21
NAY230302254522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500990.75 | 1500990.75
NAY230302254733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117614.19 | 117614.19
NAY230302254904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21816.33 | 21816.33
NAY230302259339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1893636.58 | 1680200.2
NAY230302260125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5669017.08 | 5646514.98
NAY230302262282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72100.31 | 72100.31
NAY230302262682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233962.76 | 1233962.78
NAY230302262840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153754.14 | 611678.13
NAY230302262860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743200.89 | 1946691.22
NAY230302262882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3392697.29 | 3797422.27
NAY230302262895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191559.57 | 218136.04
NAY230302266716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8000000 | 8000000
NAY230302267086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 204435.57 | 204435.57
NAY230302270578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 443541 | 443541
NAY230302270578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 542110 | 542110
NAY230302270842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750051 | 1750051
NAY230302270953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1032846 | 1032846
NAY230302271497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2734081 | 2734081
NAY230302271642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1541704 | 1541704
NAY230302271642 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 2312563 | 2312563
NAY230302271671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 465044 | 465044
NAY230302271673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000360 | 1000360
NAY230302271682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16004706 | 16004706
NAY230102207841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005150.1 | 1005150.1
NAY230102209746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 535000 | 534465
NAY230202214093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9988344.62 | 9998344.62
NAY230202214429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3698304.03 | 3698304.03
NAY230202214543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8882940.38 | 8882940.38
NAY230202215688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5634369.98 | 5634369.98
NAY230202216963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277457.96 | 276837.05
NAY230202217930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720773.89 | 720420.51
NAY230202217953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155869.78 | 155272.88
NAY230202218273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143388.76 | 142987.27
NAY230202219133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810408.48 | 809767.14
NAY230202220804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199355.68 | 1176704.47
NAY230202222124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5479175.76 | 5479175.76
NAY230202229220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1533721.32 | 1532490.74
NAY230202234195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3496825 | 3496825
NAY230302238749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
NAY230302238749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 250000
NAY230302242254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159858.1 | 159858.1
NAY230302242800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498166.73 | 1498166.73
NAY230302242874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
NAY230302242952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224101.56 | 224101.56
NAY230302245127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3670585.44 | 3670585.44
NAY230302245863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1439182.32 | 1429735.62
NAY230302246839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452158.23 | 1452158.23
NAY230302249066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3069149.87 | 3069149.87
NAY230302252679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3366861.44 | 3366861.44
NAY230302252725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795242.7 | 795242.7
NAY230302252857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5117585.5 | 5117585.5
NAY230302253545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6250882.08 | 6250882.08
NAY230302254537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491317.42 | 491317.42
NAY230302254825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16674352.89 | 16674352.89
NAY230302254944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56099.13 | 56099.13
NAY230302254951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130761.75 | 130761.75
NAY230302255135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961650.59 | 961650.59
NAY230302258315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3303280.56 | 3303280.56
NAY230302258345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3067078.96 | 3067078.96
NAY230302261412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88935.11 | 88935.11
NAY230302268630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
NAY230302269867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3877501.61 | 3877501.61
NAY230302269892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1196185.24 | 1196185.24
NAY230302270637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1291881 | 1291881
NAY230302270648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2756591 | 2756591
NAY230302271300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999860 | 1999860
NAY230302271655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1675786 | 1675786
NAY230302271655 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directp | 2048188 | 2048188
NAY230102209035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3380000 | 3367364.21
NAY230102210327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11712854 | 11712854
NAY230102210498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12691063 | 12691063
NAY230202214321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4225911.08 | 4225911.08
NAY230202214322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000 | 43000
NAY230202214322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 43000
NAY230202214339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32250 | 32250
NAY230202214339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32250 | 32250
NAY230202214364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162000 | 162000
NAY230202214364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162000 | 162000
NAY230202214424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3755529.42 | 3755529.42
NAY230202215604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387237.41 | 387237.41
NAY230202216997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242092.77 | 241927.65
NAY230202217106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254671.77 | 254366.03
NAY230202217900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274934.85 | 274319.24
NAY230202217911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740629.14 | 740072.92
NAY230202217944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131546.09 | 131208.47
NAY230202218845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415000 | 1415000
NAY230202221352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4856816.27 | 0
NAY230202221542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403768.07 | 403480.12
NAY230202221690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851083.75 | 851083.75
NAY230202228359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72330.04 | 149711.42
NAY230202228806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134485.97 | 211304.61
NAY230202229227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1637170.72 | 1635972.88
NAY230202231539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3960271 | 3960271
NAY230202231613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7130701 | 7130701
NAY230202233911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 991694 | 991694
NAY230202233911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 991700 | 991700
NAY230202234349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3764989 | 3764989
NAY230202234432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259029 | 259029
NAY230202235767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1776054 | 1776054
NAY230202235767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2664087 | 2664087
NAY230202235811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 750711 | 750711
NAY230302238850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230302238850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122500 | 122500
NAY230302240861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43632.66 | 43632.66
NAY230302240869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60561.52 | 60561.52
NAY230302242728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1273617.49 | 1273617.49
NAY230302244227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593237.57 | 1590779.14
NAY230302246854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2346164.86 | 2345214.37
NAY230302252014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2982147.64 | 2982147.64
NAY230302252657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946874.53 | 946874.53
NAY230302254366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7584324.67 | 7584324.67
NAY230302254371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68565.6 | 68565.6
NAY230302254550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65312.77 | 65312.77
NAY230302254874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152714.3 | 152714.3
NAY230302254940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80759.64 | 80759.64
NAY230302258159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3102783.31 | 3098597.57
NAY230302258662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680200.2 | 1893636.58
NAY230302261039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1163591.21 | 1163591.21
NAY230302261561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1317821.36 | 1317821.36
NAY230302261877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2874419.65 | 2874419.65
NAY230302262889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4854844.64 | 5206363.62
NAY230302267081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 242633.56 | 242633.56
NAY230302269435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2117371.62 | 2117371.62
NAY230302269440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4330358.14 | 4330358.14
NAY230302269990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2856832.73 | 2856832.73
NAY230302270572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1052092 | 1052092
NAY230302270572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1285897 | 1285897
NAY230302270585 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 72409640 | 72409640
NAY230302270585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 651686739 | 651686739
NAY230302270854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2385036 | 2385036
NAY230302271395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1596958 | 1596958
NAY230302271465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1523877 | 1523877
NAY200101704602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399241 | 396868.61
NAY230102206953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697809.92 | 1025420.6
NAY230102207034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196201.42 | 1196201.42
NAY230102207642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333124.24 | 337923.65
NAY230102209021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 950000 | 949050
NAY230102210334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14868284 | 14868284
NAY230202214356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162000 | 162000
NAY230202214356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162000 | 162000
NAY230202215722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4525912.72 | 4525912.72
NAY230202217062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727464.2 | 726988.98
NAY230202217159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387111.24 | 386463.6
NAY230202221631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590044.23 | 590044.23
NAY230202226894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274281.9 | 1274281.9
NAY230202226950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734731.56 | 522489.15
NAY230202227115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815897.66 | 818453.78
NAY230202233961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 961981 | 961981
NAY230202233961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 961986 | 961986
NAY230202234288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884512 | 884512
NAY230202234428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9928471 | 9928471
NAY230202235500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 779941 | 779941
NAY230202235500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 779937 | 779937
NAY230202235508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 739246 | 739246
NAY230202235508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1108875 | 1108875
NAY230202235764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1997972 | 1997972
NAY230202235764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2996965 | 2996965
NAY230202235771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 32517394 | 32517394
NAY230202235783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3112280 | 3112280
NAY230202235783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3112286 | 3112286
NAY230202235804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2926699 | 2926699
NAY230202235804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4390054 | 4390054
NAY230202235810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3526821 | 3526821
NAY230202235810 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 3526826 | 3526826
NAY230302238745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
NAY230302238745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 250000
NAY230302238849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230302238849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122500 | 122500
NAY230302239184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1296000 | 1296000
NAY230302240857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86720.44 | 86720.44
NAY230302241621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454752.3 | 1454752.3
NAY230302242741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323666.56 | 323666.56
NAY230302242797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311909.58 | 311909.58
NAY230302249860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434607.74 | 434607.74
NAY230302252867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38202349.03 | 38202349.03
NAY230302253642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836238.04 | 836238.04
NAY230302254419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12990004.95 | 12990004.95
NAY230302254454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189568.85 | 189568.85
NAY230302254669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495784.92 | 1495784.92
NAY230302257245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725423.25 | 1719110.89
NAY230302261677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783381.98 | 783381.98
NAY230302262486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181775.38 | 181775.38
NAY230302262908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314444.37 | 314444.37
NAY230302266743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
NAY230302268585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
NAY230302270496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 130002 | 130002
NAY230302270496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 519996 | 519996
NAY230302270503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1199561.36 | 1199561.36
NAY230302271371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4492911 | 4492911
NAY230302271643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 518935 | 518935
NAY230302271643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 129734 | 129734
NAY17170401049820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1196942 | 446573.64
NAY230102206829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631230.92 | 631230.92
NAY230102206987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4202260.25 | 4194105.64
NAY230102208049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807003.08 | 807003.08
NAY230102209033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 770000 | 770000
NAY230202214530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2900000 | 2900000
NAY230202215528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584159.58 | 584159.58
NAY230202215773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199999.91 | 1199999.91
NAY230202216428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478936.38 | 478936.38
NAY230202216429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3354200.4 | 3354200.4
NAY230202218585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3904326.87 | 3904326.87
NAY230202219531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380152.51 | 380152.51
NAY230202221983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242461.99 | 242461.99
NAY230202222022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325425.01 | 325192.93
NAY230202229196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598269.87 | 592733.17
NAY230202229684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7487774.36 | 7900175.89
NAY230202229694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224976.23 | 286935.26
NAY230202232600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5405069.78 | 5405069.78
NAY230202232842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1450617 | 1450617
NAY230202232842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1450618 | 1450618
NAY230202234284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4145607 | 4145607
NAY230202234438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3148684 | 3148684
NAY230202234443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2047845 | 2047845
NAY230202235250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 766860 | 824860
NAY230202235518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1541704 | 1541704
NAY230202235518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2312563 | 2312563
NAY230202235708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500128.24 | 1500128.24
NAY230202235776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1082315 | 1082315
NAY230202235776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1322834 | 1322834
NAY230302238757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350000 | 350000
NAY230302238851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230302238851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122500 | 122500
NAY230302238853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230302238853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122500 | 122500
NAY230302238854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230302238854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122500 | 122500
NAY230302238855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230302238855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122500 | 122500
NAY230302239175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 618000 | 618000
NAY230302241604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1782236.54 | 1782236.54
NAY230302241698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2479493.02 | 2479493.02
NAY230302241784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R011-Fiscalización |  | 1483515 | 1483515
NAY230302241784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948565.77 | 948565.77
NAY230302245835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3950937.16 | 3950937.16
NAY230302248276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1832087.1 | 1739381.05
NAY230302250200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843043.92 | 843043.92
NAY230302253663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6383873.08 | 6383873.08
NAY230302254423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108400.55 | 108400.55
NAY230302254936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17882.4 | 17882.4
NAY230302255196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081390.09 | 1081390.09
NAY230302258115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3366455.82 | 3366455.82
NAY230302260833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85060 | 85060
NAY230302261444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547218.14 | 547218.14
NAY230302261509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2745597.74 | 2745597.74
NAY230302262007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80341.01 | 80341.01
NAY230302262211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64975.13 | 64975.13
NAY230302262880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2463693.18 | 2868968.33
NAY230302262903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34547.1 | 34547.1
NAY230302262907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241146.07 | 276965.07
NAY230302263712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2963571.68 | 2957047.49
NAY230302264906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245190 | 245190
NAY230302270055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1353082.02 | 1353082.02
NAY230302270494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 638508 | 638508
NAY230302270494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 638513 | 638513
NAY230302270919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2499570 | 2499570
NAY230302271284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 568774.16 | 171292.04
NAY230302271305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1776087 | 1776087
NAY230302271413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2387676 | 2387676
NAY230302271487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2979800 | 2979800
NAY230302271505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3385311 | 3385311
NAY230302271509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2635906 | 2635906
NAY230302271647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3112280 | 3112280
NAY230302271647 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 3112286 | 3112286
NAY17170300966815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 722285 | 716861.77
NAY17170401049807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498328 | 498328.16
NAY17170300965306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1185367 | 1173855.21
NAY17170300966738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562543 | 562543.05
NAY17170300966758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859599 | 746523.31
NAY17170300966784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1522217 | 1522216.93
NAY17170300966802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 319782 | 318222.06
NAY17170300966819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 421454 | 392242.3
NAY17170300967665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2260861 | 2242703.66
NAY220302128473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103035.48
NAY220302128473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103035.48
NAY220302128833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42388 | 41978.4
NAY220302128833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42387 | 41978.4
NAY230202220750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1801553.02 | 1801553.02
NAY230302242395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3058273.69 | 3058273.69
NAY17170300966779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469358 | 449467.17
NAY17170300967669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3011648 | 2771637.91
NAY220302128341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103035.48
NAY220302128341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103035.48
NAY220302128611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206643 | 206070.97
NAY220302128611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206642 | 206070.97
NAY220402175238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473020 | 473020
NAY220402180069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72196 | 72196
NAY230202234417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499169 | 1499169
NAY230302241774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364500.5 | 364500.5
NAY230302242663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2985750.08 | 2985750.08
NAY17170300967720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 428560 | 421877.73
NAY17170401049814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1747080 | 1676105.18
NAY17170401055296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1172435 | 1172430.8
NAY220302128507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103035.48
NAY220302128507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103035.48
NAY220302128586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206643 | 206070.97
NAY220302128586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206642 | 206070.97
NAY220402156137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3643483 | 3643483
NAY220402181296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680708 | 680708
NAY230202217878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8464983.29 | 8464983.29
NAY230302242194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500156.56 | 1085167.16
NAY230302262750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452400 | 450312
NAY17170300965349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1943502 | 1886266.62
NAY17170300965371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100638 | 1041608.82
NAY17170300966789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1047650 | 1042957.52
NAY17170300966809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 635594 | 617072.75
NAY17170300967607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414381 | 414380.62
NAY17170401049829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 733707 | 695582.02
NAY17170401049842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2968412 | 2777321.58
NAY220302128536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103035.48
NAY220302128536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103035.48
NAY220402181295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015904 | 1015904
NAY230102206789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2582694.31 | 3066344.92
NAY230302241803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454782.1 | 1104498.12
NAY230302242549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2688095.84 | 2688095.84
NAY17170300965383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980208 | 963149.22
NAY17170300966748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1044091 | 1041852.28
NAY17170300967555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3586106 | 3507158.38
NAY17170300967647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2426744 | 2378068.59
NAY17170401055300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870893 | 853620.24
NAY220302128810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10597 | 10494.6
NAY220302128810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10597 | 10494.6
NAY220302128852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63582 | 62967.6
NAY220302128852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63581 | 62967.6
NAY220402174424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288772 | 288772
NAY230202218195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463886.65 | 1463886.65
NAY230302242433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3918076.7 | 3918076.69
NAY230302242755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2151293.84 | 2151293.85
NAY230302262752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452400 | 450312
NAY17170300965332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 968680 | 967690.64
NAY17170300965408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 169759 | 168689.66
NAY17170300965470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432296 | 425015.94
NAY17170300967552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 803318 | 785338.77
NAY220302128894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35200 | 35036.83
NAY220302128894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35200 | 35036.83
NAY220302128924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41412 | 41219.8
NAY220302128924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41411 | 41219.8
NAY230202215582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4379014.5 | 4379014.5
NAY230302258804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073599.54 | 1073599.54
NAY17170100833331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709222 | 707752.71
NAY17170200904911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 418186 | 387704.95
NAY17170300965324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1122745 | 1081355.92
NAY17170300967629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544929 | 535498.9
NAY17170300967675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1688727 | 1636689.72
NAY17170300967707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474846 | 474846
NAY220302128562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154982 | 154553.22
NAY220302128562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154982 | 154553.22
NAY220402177431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1131192 | 1131192
NAY230102207542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589055.06 | 694474.57
NAY230302245197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2842688.91 | 2842688.92
NAY230302253217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6795368.5 | 6795368.5
NAY230302258330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3988754.18 | 3988754.18

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY220302128404 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY230102206499 | Metros lineales | 2150 | 2150
NAY230102206716 | Metros lineales | 525.64 | 525.64
NAY230102206943 | Metros lineales | 375 | 375
NAY230102206949 | Metros lineales | 694 | 694
NAY230102207002 | Metros Cuadrados | 983.43 | 983.43
NAY230102209749 | Metros Cuadrados | 135.46 | 135.46
NAY230202214115 | Metros lineales | 756.35 | 756.35
NAY230202214577 | Cuarto(s) | 8 | 8
NAY230202214632 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY230202215570 | Metros lineales | 302 | 302
NAY230202215823 | Metros Cuadrados | 3092.91 | 3092.91
NAY230202217453 | Kilómetro lineal | 15 | 15
NAY230202218121 | Kilómetro lineal | 7 | 7
NAY230202218203 | Kilómetro lineal | 16 | 16
NAY230202218771 | Metros Cuadrados | 1130.34 | 1130.34
NAY230202221302 | Kilómetro lineal | 9 | 9
NAY230202221377 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY230202221895 | Metros lineales | 742 | 742
NAY230202226432 | Metros Cuadrados | 1768.8 | 1768.8
NAY230202227790 | Metros lineales | 245 | 245
NAY230202231615 | Metros lineales | 672 | 672
NAY230202232829 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202233948 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202234286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202234383 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202234395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202235492 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202235523 | Lote | 1 | 1
NAY230202235755 | Lote | 1 | 1
NAY230202235769 | Lote | 1 | 1
NAY230202235787 | Lote | 1 | 1
NAY230202235805 | Lote | 1 | 1
NAY230302238743 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY230302238753 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY230302240868 | Luminaria | 44 | 44
NAY230302241704 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230302241726 | Metros lineales | 330 | 330
NAY230302244783 | Metros Cuadrados | 102 | 102
NAY230302246050 | Metros lineales | 550.4 | 550.4
NAY230302248639 | Cancha(s) | 1 | 1
NAY230302253557 | Metros Cuadrados | 604.03 | 604.03
NAY230302253894 | Metros Cuadrados | 3607.7 | 3607.7
NAY230302254392 | Metros Cuadrados | 27815 | 27815
NAY230302254832 | Luminaria | 28 | 28
NAY230302256268 | Metros Cuadrados | 50.45 | 50.45
NAY230302260658 | Metros cuadrados de construcción | 1980 | 1980
NAY230302260832 | Metros lineales | 62 | 62
NAY230302261548 | Metros Cuadrados | 53.83 | 53.83
NAY230302262692 | Metros Cuadrados | 446.29 | 446.29
NAY230302266736 | Otros | 1 | 1
NAY230302266739 | Otros | 1 | 1
NAY230302270504 | Lote | 1 | 1
NAY230302270788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271515 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271652 | Lote | 1 | 1
NAY17170200893435 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300965272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230102206703 | Metros lineales | 1387.1 | 1387.1
NAY230102207196 | Metros Cuadrados | 10263 | 10263
NAY230102207622 | Luminaria | 17 | 17
NAY230102207671 | Metros Cuadrados | 812.18 | 812.18
NAY230102210315 | Metros Cuadrados | 5036.75 | 5036.75
NAY230102211620 | Metros cúbicos | 1337.49 | 1337.49
NAY230202214369 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY230202214475 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY230202214480 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY230202214540 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY230202217886 | Kilómetro lineal | 28 | 28
NAY230202218178 | Kilómetro lineal | 16 | 16
NAY230202218268 | Kilómetro lineal | 30 | 30
NAY230202219021 | Kilómetro lineal | 7 | 7
NAY230202219064 | Kilómetro lineal | 12 | 12
NAY230202220080 | Piezas | 34 | 34
NAY230202221521 | Kilómetro lineal | 4.5 | 4.5
NAY230202221555 | Kilómetro lineal | 16.5 | 16.5
NAY230202221863 | Metros lineales | 927 | 927
NAY230202231552 | Metros Cuadrados | 5660 | 5660
NAY230202232748 | Lote | 1 | 1
NAY230202232833 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202234282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202234287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202235511 | Lote | 1 | 1
NAY230202235515 | Lote | 1 | 1
NAY230202235742 | Metros Cuadrados | 5226 | 5226
NAY230202235759 | Lote | 1 | 1
NAY230202235793 | Cárcamo(s) | 1 | 1
NAY230202235799 | Lote | 1 | 1
NAY230302238848 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230302238852 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230302239179 | Metros Cuadrados | 126 | 126
NAY230302241036 | Metros lineales | 477 | 477
NAY230302241323 | Metros lineales | 316 | 316
NAY230302241364 | Metros lineales | 323.81 | 323.81
NAY230302242193 | Metros Cuadrados | 2130 | 2130
NAY230302242250 | Metros lineales | 221.2 | 221.2
NAY230302242825 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043
NAY230302244237 | Metros Cuadrados | 3760 | 3760
NAY230302245595 | Metros Cuadrados | 605.68 | 605.68
NAY230302248685 | Cancha(s) | 1 | 1
NAY230302250231 | Metros cúbicos | 9000 | 9000
NAY230302252915 | Metros Cuadrados | 1082.6 | 1082.6
NAY230302253226 | Metros cúbicos | 12965 | 12965
NAY230302253713 | Metros Cuadrados | 927.85 | 927.85
NAY230302253893 | Metros Cuadrados | 1615.7 | 1615.7
NAY230302253974 | Metros Cuadrados | 36 | 36
NAY230302254458 | Metros Cuadrados | 6213.1 | 6213.1
NAY230302254501 | Luminaria | 124 | 124
NAY230302254531 | Luminaria | 70 | 70
NAY230302254930 | Luminaria | 23 | 23
NAY230302255094 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
NAY230302256788 | Metros cuadrados de construcción | 631.89 | 631.89
NAY230302256923 | Metros Cuadrados | 1485.4 | 1485.4
NAY230302258216 | Metros Cuadrados | 30790 | 30790
NAY230302262537 | Metros Cuadrados | 187.12 | 187.12
NAY230302262848 | Metros cúbicos | 28.88 | 51.33
NAY230302262901 | Metros | 66 | 66
NAY230302265829 | Computadoras | 45 | 45
NAY230302265829 | IMPRESORA(S) | 20 | 20
NAY230302265829 | ESCANER(S) | 2 | 2
NAY230302266853 | Metros Cuadrados | 3370.35 | 3370.35
NAY230302266926 | Kilómetro | 0.57 | 0.57
NAY230302270509 | Lote | 1 | 1
NAY230302270675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270940 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271669 | Lote | 1 | 1
NAY230302271680 | Lote | 1 | 1
NAY16160200698937 | Metros Cuadrados | 1 | 0
NAY220302139196 | Lote | 1 | 1
NAY230102207715 | Metros lineales | 196 | 196
NAY230102207822 | Metros Cuadrados | 2438.9 | 2438.9
NAY230102210307 | Metros Cuadrados | 143.3 | 143.3
NAY230102210325 | Metros Cuadrados | 4449.3 | 4449.3
NAY230202213973 | Metros lineales | 44 | 44
NAY230202214444 | Metros Cuadrados | 147 | 147
NAY230202217811 | Kilómetro lineal | 11 | 11.5
NAY230202217875 | Kilómetro lineal | 15 | 15
NAY230202217920 | Kilómetro lineal | 17.8 | 28
NAY230202218148 | Kilómetro lineal | 26 | 26
NAY230202221431 | Metros lineales | 725 | 725
NAY230202221526 | Kilómetro lineal | 3.6 | 3.6
NAY230202221673 | Metros lineales | 428 | 428
NAY230202221845 | Kilómetro lineal | 30 | 30
NAY230202222354 | Metros lineales | 353 | 353
NAY230202232055 | Metros Cuadrados | 20.93 | 20.93
NAY230202232739 | Kilómetro lineal | 2.8 | 2.8
NAY230202234280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202235790 | Lote | 1 | 1
NAY230202235801 | Lote | 1 | 1
NAY230302239176 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY230302240855 | Luminaria | 34 | 34
NAY230302240866 | Luminaria | 31 | 31
NAY230302241564 | Metros cuadrados de construcción | 3384 | 3384
NAY230302242777 | Metros Cuadrados | 981 | 981
NAY230302244103 | Metros Cuadrados | 257.3 | 257.3
NAY230302244590 | Metros Cuadrados | 151.15 | 151.15
NAY230302244748 | Metros Cuadrados | 2288 | 2288
NAY230302249929 | Planta(s) | 1 | 1
NAY230302252476 | Metros Cuadrados | 1108.5 | 1108.5
NAY230302254440 | Metros Cuadrados | 35493 | 35493
NAY230302254491 | Metros Cuadrados | 40856 | 40856
NAY230302254680 | Luminaria | 62 | 62
NAY230302254785 | Luminaria | 51 | 51
NAY230302254788 | Metros cúbicos | 11158 | 11158
NAY230302254924 | Luminaria | 12 | 12
NAY230302256760 | Metros cuadrados de construcción | 631.89 | 631.89
NAY230302258154 | Metros Cuadrados | 46629.1 | 46629.1
NAY230302258235 | Metros Cuadrados | 6579.93 | 6579.93
NAY230302258609 | Luminaria | 29 | 29
NAY230302261475 | Metros Cuadrados | 421 | 421
NAY230302261531 | Metros Cuadrados | 30571 | 30571
NAY230302262137 | Metros Cuadrados | 184.44 | 184.44
NAY230302262349 | Metros Cuadrados | 146.2 | 146.2
NAY230302262507 | Metros Cuadrados | 96.2 | 96.2
NAY230302266854 | Metros Cuadrados | 660.49 | 660.49
NAY230302267531 | Metros cúbicos | 1783.84 | 1783.84
NAY230302267587 | Metros cúbicos | 1380.15 | 1380.15
NAY230302270563 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230302270657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270691 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270846 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271384 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271518 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271675 | Lote | 1 | 1
NAY230302271678 | Lote | 1 | 1
NAY17170200892471 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230102206998 | Metros Cuadrados | 966.17 | 966.17
NAY230102209759 | Metros Cuadrados | 1386 | 1386
NAY230202213896 | Metros Cuadrados | 582.3 | 582.3
NAY230202213939 | Metros Cuadrados | 4650.6 | 4650.6
NAY230202213965 | Metros Cuadrados | 1039 | 1039
NAY230202214370 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY230202214387 | Cuarto(s) | 7 | 7
NAY230202214549 | Metros Cuadrados | 21 | 21
NAY230202214625 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY230202215717 | Metros Cuadrados | 3218.22 | 3218.22
NAY230202217782 | Kilómetro lineal | 22 | 22
NAY230202217962 | Kilómetro lineal | 15 | 15
NAY230202218107 | Kilómetro lineal | 17 | 17
NAY230202218237 | Kilómetro lineal | 11 | 11
NAY230202218275 | Kilómetro lineal | 27 | 27
NAY230202219656 | Metros lineales | 587 | 587
NAY230202221516 | Metros lineales | 528 | 528
NAY230202221613 | Metros lineales | 454 | 454
NAY230202221999 | Metros lineales | 157 | 157
NAY230202227701 | Metros Cuadrados | 10.92 | 10.92
NAY230202228242 | Metros Cuadrados | 6.24 | 6.24
NAY230202228430 | Metros Cuadrados | 6.24 | 6.24
NAY230202231546 | Metros lineales | 575.36 | 575.36
NAY230202232053 | Metros Cuadrados | 3143.75 | 3143.75
NAY230202234283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202235505 | Lote | 1 | 1
NAY230202235751 | Lote | 1 | 1
NAY230202235796 | Lote | 1 | 1
NAY230202235803 | Lote | 1 | 1
NAY230302238751 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY230302239185 | Cuarto(s) | 8 | 8
NAY230302241735 | Metros lineales | 620 | 620
NAY230302242770 | Metros Cuadrados | 448 | 448
NAY230302252467 | Metros Cuadrados | 2547 | 0
NAY230302252848 | Metros Cuadrados | 2566.5 | 2566.5
NAY230302253868 | Metros Cuadrados | 2034.6 | 2034.6
NAY230302254465 | Metros Cuadrados | 34107 | 34107
NAY230302254522 | Metros Cuadrados | 28980 | 28980
NAY230302254733 | Luminaria | 38 | 38
NAY230302254904 | Luminaria | 7 | 7
NAY230302259339 | Cárcamo(s) | 2 | 2
NAY230302260125 | Metros | 1745.7 | 1745.7
NAY230302262282 | Metros Cuadrados | 101.19 | 101.19
NAY230302262682 | Metros Cuadrados | 53.83 | 53.83
NAY230302262840 | Metros cúbicos | 29.45 | 29.45
NAY230302262860 | Metros Cuadrados | 1018.2 | 1018.2
NAY230302262882 | Metros Cuadrados | 1779.7 | 1779.7
NAY230302262895 | Metros Cuadrados | 105.21 | 105.21
NAY230302266716 | Otros | 1 | 1
NAY230302267086 | Metros Cuadrados | 57 | 57
NAY230302270578 | Lote | 1 | 1
NAY230302270842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270953 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271642 | Lote | 1 | 1
NAY230302271671 | Lote | 1 | 1
NAY230302271673 | Lote | 1 | 1
NAY230302271682 | Lote | 1 | 1
NAY230102207841 | Metros lineales | 271 | 271
NAY230102209746 | Metros | 290 | 290
NAY230202214093 | Metros lineales | 1701.66 | 1701.66
NAY230202214429 | Metros lineales | 20.21 | 20.21
NAY230202214543 | Metros Cuadrados | 7797.5 | 7797.5
NAY230202215688 | Metros Cuadrados | 3997.74 | 3997.74
NAY230202216963 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8
NAY230202217930 | Kilómetro lineal | 18 | 18
NAY230202217953 | Kilómetro lineal | 3 | 3
NAY230202218273 | Kilómetro lineal | 2 | 2
NAY230202219133 | Kilómetro lineal | 9 | 9
NAY230202220804 | Metros Cuadrados | 624.17 | 624.17
NAY230202222124 | Metros Cuadrados | 3797.18 | 3797.18
NAY230202229220 | Piezas | 18 | 18
NAY230202234195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302238749 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY230302242254 | Metros lineales | 61 | 61
NAY230302242800 | Metros Cuadrados | 2464 | 2464
NAY230302242874 | Metros lineales | 256 | 256
NAY230302242952 | Metros Cuadrados | 300 | 300
NAY230302245127 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24
NAY230302245863 | Metros lineales | 755 | 755
NAY230302246839 | Metros Cuadrados | 1735.3 | 1735.3
NAY230302249066 | Metros Cuadrados | 476 | 476
NAY230302252679 | Metros Cuadrados | 1929 | 1929
NAY230302252725 | Metros lineales | 550 | 550
NAY230302252857 | Metros Cuadrados | 1046.2 | 1046.2
NAY230302253545 | Metros Cuadrados | 9904.4 | 925.6
NAY230302254537 | Metros Cuadrados | 7494.5 | 7494.5
NAY230302254825 | Metros cúbicos | 31465.9 | 31465.9
NAY230302254944 | Luminaria | 18 | 18
NAY230302254951 | Luminaria | 42 | 42
NAY230302255135 | Metros cuadrados de construcción | 87 | 87
NAY230302258315 | Metros Cuadrados | 608 | 608
NAY230302258345 | Metros Cuadrados | 608 | 608
NAY230302261412 | Metros lineales | 36 | 36
NAY230302268630 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY230302269867 | Cancha(s) | 1 | 1
NAY230302269892 | Kilómetro cuadrado | 670.21 | 670.21
NAY230302270637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271300 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271655 | Lote | 1 | 1
NAY230102209035 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
NAY230102210327 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6
NAY230102210498 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8
NAY230202214321 | Metros Cuadrados | 2634.6 | 2634.6
NAY230202214322 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NAY230202214339 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY230202214364 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY230202214424 | Metros Cuadrados | 1513.25 | 1513.25
NAY230202215604 | Piezas | 8 | 8
NAY230202216997 | Kilómetro lineal | 4.4 | 4.4
NAY230202217106 | Kilómetro lineal | 4.5 | 4.5
NAY230202217900 | Kilómetro lineal | 3 | 3
NAY230202217911 | Kilómetro lineal | 8 | 8
NAY230202217944 | Kilómetro lineal | 2.6 | 2.6
NAY230202218845 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY230202221352 | Kilómetro lineal | 63 | 0
NAY230202221542 | Kilómetro lineal | 6.7 | 6.7
NAY230202221690 | Metros lineales | 324 | 324
NAY230202228359 | Metros Cuadrados | 6.24 | 6.24
NAY230202228806 | Metros Cuadrados | 6.24 | 6.24
NAY230202229227 | Metros lineales | 304.61 | 304.61
NAY230202231539 | Metros Cuadrados | 2234.75 | 2234.75
NAY230202231613 | Kilómetro | 0.67 | 0.67
NAY230202233911 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202234349 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202234432 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202235767 | Cárcamo(s) | 1 | 1
NAY230202235811 | Lote | 1 | 1
NAY230302238850 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230302240861 | Luminaria | 14 | 14
NAY230302240869 | Luminaria | 20 | 20
NAY230302242728 | Metros Cuadrados | 2097 | 2097
NAY230302244227 | Metros cuadrados de construcción | 806.83 | 806.83
NAY230302246854 | Metros Cuadrados | 1120.5 | 1120.5
NAY230302252014 | Metros Cuadrados | 453.75 | 453.75
NAY230302252657 | Metros Cuadrados | 959.94 | 959.94
NAY230302254366 | Metros Cuadrados | 21570 | 21570
NAY230302254371 | Luminaria | 22 | 22
NAY230302254550 | Luminaria | 21 | 21
NAY230302254874 | Luminaria | 49 | 49
NAY230302254940 | Luminaria | 26 | 26
NAY230302258159 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
NAY230302258662 | Metros lineales | 440 | 440
NAY230302261039 | Metros cúbicos | 129.52 | 129.52
NAY230302261561 | Metros Cuadrados | 46.29 | 46.29
NAY230302261877 | Metros Cuadrados | 421 | 421
NAY230302262889 | Metros Cuadrados | 2708.4 | 2708.4
NAY230302267081 | Metros Cuadrados | 136.8 | 136.8
NAY230302269435 | Metros lineales | 9.6 | 9.6
NAY230302269440 | Metros | 1701.7 | 1701.7
NAY230302269990 | Cancha(s) | 1 | 1
NAY230302270572 | Lote | 1 | 1
NAY230302270585 | Lote | 1 | 1
NAY230302270854 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY200101704602 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230102206953 | Metros Cuadrados | 940.17 | 940.17
NAY230102207034 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
NAY230102207642 | Piezas | 7 | 7
NAY230102209021 | Metros | 686.21 | 686.21
NAY230102210334 | Metros lineales | 23.73 | 23.73
NAY230202214356 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY230202215722 | Metros Cuadrados | 3234.31 | 3234.31
NAY230202217062 | Kilómetro lineal | 11.8 | 11.8
NAY230202217159 | Kilómetro lineal | 5.3 | 5.3
NAY230202221631 | Metros lineales | 249 | 249
NAY230202226894 | Metros Cuadrados | 1392.8 | 1392.8
NAY230202226950 | Metros Cuadrados | 887.49 | 887.49
NAY230202227115 | Metros Cuadrados | 908.5 | 908.5
NAY230202233961 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202234288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202234428 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202235500 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202235508 | Lote | 1 | 1
NAY230202235764 | Lote | 1 | 1
NAY230202235771 | Lote | 1 | 1
NAY230202235783 | Lote | 1 | 1
NAY230202235804 | Lote | 1 | 1
NAY230202235810 | Lote | 1 | 1
NAY230302238745 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY230302238849 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230302239184 | Cuarto(s) | 12 | 12
NAY230302240857 | Luminaria | 28 | 28
NAY230302241621 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230302242741 | Metros Cuadrados | 502 | 502
NAY230302242797 | Metros Cuadrados | 491 | 491
NAY230302249860 | Metros Cuadrados | 965.78 | 965.78
NAY230302252867 | Metros Cuadrados | 8197.4 | 8197.4
NAY230302253642 | Metros Cuadrados | 1393 | 1393
NAY230302254419 | Metros Cuadrados | 42479 | 42479
NAY230302254454 | Luminaria | 61 | 61
NAY230302254669 | Aula | 2 | 2
NAY230302257245 | Metros lineales | 344 | 344
NAY230302261677 | Metros cúbicos | 87.2 | 87.2
NAY230302262486 | Metros Cuadrados | 255.11 | 255.11
NAY230302262908 | Metros | 172.9 | 172.9
NAY230302266743 | Otros | 1 | 1
NAY230302268585 | Metros | 924.21 | 924.21
NAY230302270496 | Lote | 1 | 1
NAY230302270503 | Equipamiento | 6 | 6
NAY230302271371 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271643 | Lote | 1 | 1
NAY17170401049820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230102206829 | Metros lineales | 546.02 | 546.02
NAY230102206987 | Metros Cuadrados | 775.07 | 775.07
NAY230102208049 | Metros Cuadrados | 758.4 | 758.4
NAY230102209033 | Metros Cuadrados | 529.75 | 529.75
NAY230202214530 | Cuarto(s) | 29 | 29
NAY230202215528 | Metros lineales | 627 | 627
NAY230202215773 | Vehículos | 1 | 3
NAY230202216428 | Metros lineales | 590 | 590
NAY230202216429 | Metros lineales | 2158 | 2158
NAY230202218585 | Metros Cuadrados | 1164 | 1164
NAY230202219531 | Piezas | 8 | 8
NAY230202221983 | Metros lineales | 306 | 306
NAY230202222022 | Kilómetro lineal | 5.4 | 5.4
NAY230202229196 | Metros lineales | 304.75 | 304.75
NAY230202229684 | Metros | 2763.31 | 2763.31
NAY230202229694 | Metros lineales | 478.63 | 478.63
NAY230202232600 | Otros | 49283.34 | 49283.34
NAY230202232842 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202234284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202234438 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202234443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202235250 | Equipamiento | 2 | 4
NAY230202235518 | Lote | 1 | 1
NAY230202235708 | Luminaria | 476 | 476
NAY230202235776 | Lote | 1 | 1
NAY230302238757 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY230302238851 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230302238853 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230302238854 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230302238855 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230302239175 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY230302241604 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230302241698 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230302241784 | Metros cuadrados de construcción | 1041 | 1041
NAY230302245835 | Metros Cuadrados | 2689.89 | 2689.89
NAY230302248276 | Metros lineales | 1247.2 | 1247.2
NAY230302250200 | Vehículos | 1 | 1
NAY230302253663 | Metros Cuadrados | 1196.3 | 1196.3
NAY230302254423 | Luminaria | 35 | 35
NAY230302254936 | Luminaria | 6 | 6
NAY230302255196 | Metros cuadrados de construcción | 621 | 621
NAY230302258115 | Metros Cuadrados | 749.28 | 749.28
NAY230302260833 | Metros lineales | 56 | 56
NAY230302261444 | Metros lineales | 97 | 97
NAY230302261509 | Metros Cuadrados | 44343.1 | 44343.1
NAY230302262007 | Metros Cuadrados | 110.76 | 110.76
NAY230302262211 | Metros Cuadrados | 91.19 | 91.19
NAY230302262880 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
NAY230302262903 | Metros | 20 | 20
NAY230302262907 | Metros | 115.15 | 115.15
NAY230302263712 | Metros cuadrados de construcción | 1169.94 | 1169.94
NAY230302264906 | Piezas | 15 | 15
NAY230302270055 | Metros Cuadrados | 1795 | 1795
NAY230302270494 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230302270919 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271284 | Metros Cuadrados | 175.5 | 175.5
NAY230302271305 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271487 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271505 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271647 | Lote | 1 | 1
NAY17170300966815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170401049807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300965306 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300966738 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300966758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300966784 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300966802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300966819 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300967665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220302128473 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302128833 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NAY230202220750 | Metros lineales | 848.14 | 848.14
NAY230302242395 | Metros Cuadrados | 547.22 | 547.22
NAY17170300966779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300967669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220302128341 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302128611 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220402175238 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220402180069 | Piezas | 14 | 14
NAY230202234417 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302241774 | Metros cuadrados de construcción | 260 | 260
NAY230302242663 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112
NAY17170300967720 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170401049814 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170401055296 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220302128507 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302128586 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220402156137 | Metros Cuadrados | 3877 | 3877
NAY220402181296 | Piezas | 132 | 132
NAY230202217878 | Metros Cuadrados | 2177.9 | 2177.9
NAY230302242194 | Metros lineales | 413.29 | 393.7
NAY230302262750 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY17170300965349 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300965371 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300966789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300966809 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300967607 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170401049829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170401049842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220302128536 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220402181295 | Piezas | 197 | 197
NAY230102206789 | Metros Cuadrados | 1066 | 1066
NAY230302241803 | Metros lineales | 259.81 | 247.1
NAY230302242549 | Metros lineales | 1148 | 1148
NAY17170300965383 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300966748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300967555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300967647 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170401055300 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220302128810 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NAY220302128852 | Metros Cuadrados | 120 | 120
NAY220402174424 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202218195 | Metros lineales | 173 | 173
NAY230302242433 | Metros Cuadrados | 650 | 650
NAY230302242755 | Metros lineales | 48 | 48
NAY230302262752 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY17170300965332 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300965408 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300965470 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300967552 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220302128894 | Piezas | 17 | 17
NAY220302128924 | Piezas | 20 | 20
NAY230202215582 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230302258804 | Metros Cuadrados | 455 | 455
NAY17170100833331 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170200904911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300965324 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300967629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300967675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY17170300967707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220302128562 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220402177431 | Piezas | 244 | 244
NAY230102207542 | Metros Cuadrados | 41.58 | 41.58
NAY230302245197 | Metros Cuadrados | 2927 | 2927
NAY230302253217 | Metros Cuadrados | 1520.5 | 1520.5
NAY230302258330 | Metros Cuadrados | 608 | 608

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY220302128404 | Nayarit | Huajicori | Agua Caliente | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA CALIENTE, 63486 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA UNA ACCION ES LA UNICA CASA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE HUAJIC | -105.3447 | 22.7363
NAY230102206499 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 63438 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , CALLE 21 DE MARZO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DESDE LA CARRETERA 15 SE TOMA EL BOULEVARD JUAN ESPINOSA BÁVA | -105.3583 | 22.4889
NAY230102206716 | Nayarit | Compostela | San Isidro | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SAN ISIDRO, 63710 SAN ISIDRO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE CUAUHTEMOC DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD , ENTRADA POR CARRETERA | -105.1677 | 21.274
NAY230102206943 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE HIDALGO COLONIA LAS LAJITAS, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE QUINTANA ROO EL PUNTO SE UBICA A 50 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL PANTEON MUNICIPAL Y A 350 METROS | -105.2067 | 22.1193
NAY230102206949 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE HIDALGO COLONIA LAS LAJITAS, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE YUCATAN EL PUNTO SE UBICA A 50 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 350 METROS | -105.2067 | 22.1193
NAY230102207002 | Nayarit | Compostela | Compostela | AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA DEL BOSQUE, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE PASEO GILBERTO FLORES MUÑOZ, CALLE CEDRO UNIDAD DEPORTIVA DE COMPOSTELAFRENTE A ZONA MILITAR SALIDA CAMINO A LA LOCALIDAD | -104.9011 | 21.2259
NAY230102209749 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JALAPA ENTRE ALLENDE Y CALLE MINA | -104.904 | 21.4422
NAY230202214115 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CALLE PROFESOR RAMÓN HUERTA JIMENEZ PUEBLO MECATAN, 63776 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE AMADO NERVO, CALLEJON MIGUEL GARCÍA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA UBICADA FRE | -105.1214 | 21.5383
NAY230202214577 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE AHUXAMANAKA INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I. MADERO (PUGA) CENTRO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , CALLE TAKUTZI NAKABE LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA TRES ACCION | -104.816 | 21.5825
NAY230202214632 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE NOGAL INTERIOR SN PUEBLO AMPLIACIÓN NUEVO PROGRESO, 63782 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CERRO DE SAN JUAN, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR CALLE N | -104.9088 | 21.4635
NAY230202215570 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José del Valle | CALLE SIMON TOVAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 63737 SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CA | -105.2367 | 20.7572
NAY230202215823 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE CERRADA, CALLE BENITO JUAREZ ES UNA OBRA QUE SE DESARROLLARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PARALELA | -105.2414 | 20.7559
NAY230202217453 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO | -104.3163 | 21.6789
NAY230202218121 | Nayarit | La Yesca | El Carrizal | RANCHERIA EL CARRIZAL, 63586 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJON PARA POSTERIORMENTE TOMAR EL CAMINO | -104.3915 | 21.452
NAY230202218203 | Nayarit | La Yesca | La Ciénega | RANCHERIA EL CARRIZAL, 63584 LA CIÉNEGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALID | -104.2894 | 21.3014
NAY230202218771 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE JALISCO COLONIA ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE ALLENDE EL PUNTO SE UBICA A 200 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A 150 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE | -105.2045 | 22.121
NAY230202221302 | Nayarit | La Yesca | El Pinito (El Pino) | RANCHERIA , 00000 EL PINITO (EL PINO), LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJ | -104.4113 | 21.9008
NAY230202221377 | Nayarit | La Yesca | Cimientos | RANCHERIA , 00000 CIMIENTOS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI | -104.0364 | 21.6028
NAY230202221895 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE CERRADA, CALLE BENITO JUAREZ ES UNA OBRA QUE SE DESARROLLARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PARALELA A LAS CA | -105.2415 | 20.7561
NAY230202226432 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE EMILIO M GONZALEZ COLONIA EULOGIO PARRA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE MARINA, CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIO M. GONZALEZ DE LA COLONIA AEULOGIO PARRA AL NORTE | -104.3675 | 21.0439
NAY230202227790 | Nayarit | Compostela | Rincón de Guayabitos | CALLE FLOR DE ORQUIDEA PUEBLO EL BETEL, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE MIRADOR, CALLE FLOR DE LOS VALLES CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLESCALLE FLOR DE ORQUIDEA ENTR | -105.2683 | 21.0143
NAY230202231615 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tepetiltic | CONOCIDO | -104.6801 | 21.2778
NAY230202232829 | Nayarit | Rosamorada | Los Arrayanes | Los Arrayanes, Rosamorada | -105.1165 | 22.0997
NAY230202233948 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Mezcal | El Mezcal, Santiago Ixcuintla | -105.3697 | 21.9325
NAY230202234286 | Nayarit | Compostela | Compostela | Compostela Ref. Abasolo - La Paz | -104.9034 | 21.2437
NAY230202234383 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Los Corchos | Los Corchos Ref. Campo Deportivo - Panteon | -105.4731 | 21.7339
NAY230202234395 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CAM 18, 20 de Enero 2, Sin Nombre Loc. Francisco I. Madero, 63500 Francisco I. Madero, Nay. | -104.8294 | 21.5858
NAY230202235492 | Nayarit | Rosamorada | Llano del Tigre | Llano del Tigre, Rosamorada | -105.2986 | 22.1411
NAY230202235523 | Nayarit | Tepic | El Ahuacate | El Ahuacate, Tepic | -104.9431 | 21.5103
NAY230202235755 | Nayarit | Tecuala | Playa Novillero | Playa novillero, Tecuala | -105.683 | 22.3788
NAY230202235769 | Nayarit | Tepic | Colonia Catorce de Marzo | Colonia catorce de marzo, Tepic | -105.0755 | 21.7377
NAY230202235787 | Nayarit | Tepic | Tepic | Zona de las Canteras, Tepic | -104.8361 | 21.4839
NAY230202235805 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Colonia cristo rey, Ixtlán del Rio | -104.362 | 21.0352
NAY230302238743 | Nayarit | Acaponeta | El Tejón (El Cantón) | CALLE MEXICO EJIDO EL TEJÓN (EL CANTÓN), 63416 EL TEJÓN (EL CANTÓN), ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CHACALA Y CALLE ANGELA PERALTA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR CALLE MEXI | -105.5563 | 22.4843
NAY230302238753 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | CALLE MARIANO MATAMOROS 1 EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NUEVO LAREDO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MA | -105.4272 | 22.387
NAY230302240868 | Nayarit | Tepic | Colonia Dieciséis de Septiembre | CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, 63114 COLONIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE , CALLE PRIMERO DE MAYO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENER | -104.9324 | 21.5329
NAY230302241704 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TAMARINDO COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE AVELLANOS, CALLE HIGOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO REFORMA I EN CALLE TAMARINDO ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE AVELLANOS EN | -104.8734 | 21.5365
NAY230302241726 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE MICHOACAN INTERIOR 63742 COLONIA HEROICO BATALLÓN, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE FELIPE SANTIAGO XICOTENCATL Y CALLE LOS POZITOS, CALLE AHUALULCO POR LA CALLE PAVIMENTADA EMILIANO ZAPATA EN ESQUINA CON LAS | -105.281 | 21.5414
NAY230302244783 | Nayarit | Compostela | Zapotán | CALLE LAZARO CÁRDENAS PUEBLO ZAPOTÁN, 63717 ZAPOTÁN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LAS BORREGAS Y CALLE DE LA IGLESIA, PASE DE ARROYO. ENTRANDO AL PUEBLO POR CALLE CERRADA EN IGLESIA CATOLICA. GIRA HACIA LA IZQUIERDA A DOS C | -104.8617 | 21.0911
NAY230302246050 | Nayarit | Jala | Coapan | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO COAPAN, 63897 COAPAN, JALA NAYARIT ENTRE CARRETERA A COAPAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA A COAPAN CODIGO POSTAL 63897 CERCAS DE LA IGLESIA Y TECHUMBRE | -104.4704 | 21.1434
NAY230302248639 | Nayarit | Acaponeta | Sayulilla | CALLE MEXICO EJIDO SAYULILLA, 63420 SAYULILLA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE NAYARIT LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE MEXICO FRENTE AL COMISARIODO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE SAYU | -105.3905 | 22.4351
NAY230302253557 | Nayarit | Del Nayar | San Miguel del Zapote | CAMINO TRAMO CIENEGA DEL MANGO - SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, 63548 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIO | -104.7879 | 21.9965
NAY230302253894 | Nayarit | Del Nayar | Cofradía de Pericos | CAMINO TRAMO GAVILANES - COFRADIA DE PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA COFRADÍA DE PERICOS, 63536 COFRADÍA DE PERICOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE | -104.5482 | 22.0541
NAY230302254392 | Nayarit | Del Nayar | Coyultita de Mala Noche | CAMINO TRAMO LAS AZUCENAS - COYULTITA DE MALA NOCHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA COYULTITA DE MALA NOCHE, 63538 COYULTITA DE MALA NOCHE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAM | -104.5819 | 21.7893
NAY230302254832 | Nayarit | Tepic | La Yerba | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE ROBERTO GOMEZ REYES REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA YERB | -105.0496 | 21.5221
NAY230302256268 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | PUERTO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS FRENTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR A 37.3 KMS A | -104.7665 | 22.4973
NAY230302260658 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SONORA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TECUALA POR | -105.454 | 22.4001
NAY230302260832 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CERRO DE LAS CRUCES COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC, CALLE CERRO BLANCO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CERRO | -104.9057 | 21.4839
NAY230302261548 | Nayarit | Del Nayar | San Vicente | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA PRIMARA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.9726 | 22.2715
NAY230302262692 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito de Copal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL MUNICIP | -104.5671 | 21.6249
NAY230302266736 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | KILOMETRO 2 TRAMO CARRETERO EMILIO M GONZALEZ | -105.2652 | 20.7401
NAY230302266739 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | AVENIDA DE LAS ROSAS 248 COLONIA VALLE DORADO | -105.2632 | 20.7265
NAY230302270504 | Nayarit | Compostela | Zapotán | Localidad de Zapotán | -104.8623 | 21.088
NAY230302270788 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sentispac | SENTISPAC, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA | -105.3518 | 21.8092
NAY230302270945 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.886 | 21.5038
NAY230302271314 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.872 | 21.5033
NAY230302271515 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Rosario | EL ROSARIO, DOMICILIO CONOCIDO, AMATLAN DE CAÑAS | -104.4683 | 20.8911
NAY230302271652 | Nayarit | Tepic | Tepic | Zona de Las Canteras | -104.8361 | 21.4839
NAY17170200893435 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | - | -104.6219 | 21.1692
NAY17170300965272 | Nayarit | La Yesca | Guanacaste | - | -104.2433 | 21.2514
NAY230102206703 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE SAN PEDRO EJIDO SAN MIGUEL, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICTORIA, CALLE IXTLAN EL OUNTO SE UBICA A 30 METROS DE PUENTE VEHICILAR DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y A 350 METROS DE P | -105.2918 | 21.9507
NAY230102207196 | Nayarit | Rosamorada | Pimientillo | TERRACERÍA TRAMO PIMIENTILLO - EMBARCADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO PIMIENTILLO, 63644 PIMIENTILLO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA A 200 METRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BEIS BOL Y A 100 | -105.409 | 22.0202
NAY230102207622 | Nayarit | Tepic | La Resolana | RANCHERIA LA RESOLANA, 63518 LA RESOLANA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA SE LOCALIZA AL NORTE | -105.0187 | 21.6292
NAY230102207671 | Nayarit | Compostela | Tepiqueños | CALLE HIDALGO EJIDO TEPIQUEÑOS, 63706 TEPIQUEÑOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , A UN COSTADO DE CARRETERA COMPOSTELA LA CUMBRE DE HUICICILA FRENTE A CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES DEL PUEBLO A BORDO DE CARRETERA | -104.9858 | 21.3117
NAY230102210315 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle alejandrina | -104.837 | 21.4887
NAY230102211620 | Nayarit | Tepic | Tepic | JUAN RAMOS ENTRE RIO SUCHIATE Y MIGUEL LEBRIJA, COL. CAMINERA | -104.8876 | 21.4728
NAY230102211620 | Nayarit | Tepic | Tepic | HERIBERTO CASAS ENTRE AV. LOS SAUCES E INDIO MARIANO | -104.8825 | 21.4693
NAY230102211620 | Nayarit | Tepic | Tepic | BOULEVAR AGUAMILPA ENTRE CALLE ARENISCA Y CALLE RUBI, COL. LA CANTERA | -104.8403 | 21.4877
NAY230102211620 | Nayarit | Tepic | Tepic | HERIBERTO CASAS ENTRE AV. LOS SAUCES E INDIO MARIANO | -104.8827 | 21.472
NAY230102211620 | Nayarit | Tepic | Tepic | MAR MEDITERREANO ENTRE LAGO SUPERIOR Y MAR NORUEGO, COL. FRACC. LAGOS DEL COUNTRY | -104.8627 | 21.4822
NAY230102211620 | Nayarit | Tepic | Tepic | VICENTE SUAREZ ENTRE AV. MEXICO Y AV. ZAPOPAN, COL. CHAPULTEPEC | -104.8781 | 21.5186
NAY230102211620 | Nayarit | Tepic | Tepic | VICENTE SUAREZ ENTRE AV. MEXICO Y AV. ZAPOPAN, COL. CHAPULTEPEC | -104.8863 | 21.5229
NAY230102211620 | Nayarit | Tepic | Tepic | JUAN RAMOS ENTRE RIO SUCHIATE Y MIGUEL LEBRIJA, COL. CAMINERA | -104.8836 | 21.4729
NAY230102211620 | Nayarit | Tepic | Tepic | BOULEVAR AGUAMILPA ENTRE CALLE ARENISCA Y CALLE RUBI, COL. LA CANTERA | -104.8311 | 21.4921
NAY230102211620 | Nayarit | Tepic | Tepic | MAR MEDITERRANEO ENTRE LAGO SUPERIOR Y MAR NORUEGO, COL. FRACC. LAGOS DEL COUNTRY | -104.8614 | 21.4855
NAY230202214369 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | CALLE SONORA 29 INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE TESORERO Y CALLE TRABAJO, CALLE SAN BLAS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR CALLE SONORA ENTRE TR | -105.0683 | 21.8417
NAY230202214475 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende | INTERIOR SN EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63522 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION AL CONSTADO DEL PREESCOLAR NIÑO ARTILLERO DOS ACCIONES A DOS | -104.903 | 21.6947
NAY230202214480 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende | INTERIOR SN EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63522 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA 3 ACCIONES FRENTE A LA ESCUELA BILINGUE NACAHUE DOS | -104.9012 | 21.6949
NAY230202214540 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | INTERIOR SN EJIDO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA TRES ACCIONES POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL PUEBLO A DISTANCIAS VARIADAS DEL RE | -104.5178 | 22.2541
NAY230202217886 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CALLE VERACRUZ PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NO | -104.1377 | 21.3885
NAY230202218178 | Nayarit | La Yesca | Las Jaras | RANCHERIA LAS JARAS, 63595 LAS JARAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJI | -104.3282 | 21.6457
NAY230202218268 | Nayarit | La Yesca | Popota | RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE AP | -103.8949 | 21.5016
NAY230202219021 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE RUMBO A LA LOCALIDAD | -103.9106 | 21.4288
NAY230202219064 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAM | -104.2044 | 21.4482
NAY230202220080 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE DEL CANAL COLONIA TULE DORADO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA ESTACIONES Y CALLE ENCINO, ES UNA OBRA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE DEL CANAL ES LA CALLE QUE CONDUCE A LOS JUZGADOS MUNICIPALE | -105.3253 | 20.7558
NAY230202221521 | Nayarit | La Yesca | Las Salvias | RANCHERIA , 00000 LAS SALVIAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE L | -104.039 | 21.255
NAY230202221555 | Nayarit | La Yesca | Mecatillo | RANCHERIA , 00000 MECATILLO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO HASTA LA LOCALIDAD DE | -104.1708 | 21.2262
NAY230202221863 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRIMERO DE MAYO ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA A | -105.2414 | 20.7558
NAY230202231552 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MARGARITA S/N | -104.8533 | 21.4786
NAY230202232748 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle Tulipan, col las flores, tepic | -104.9187 | 21.5261
NAY230202232833 | Nayarit | Rosamorada | Providencia | Providencia, Rosamorada | -105.2466 | 22.1687
NAY230202234282 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic Ref. Venustiano Carranza - Josefa Ortiz De Domínguez | -104.9006 | 21.5278
NAY230202234287 | Nayarit | Rosamorada | Francisco Villa | Francisco Villa Domicilio conocido | -105.3292 | 22.2206
NAY230202235511 | Nayarit | Tepic | Las Pilas (El Tepeguaje) | Las pilas, Tepic | -104.9099 | 21.6548
NAY230202235515 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende | Salvador Allende, Tepic | -104.903 | 21.6934
NAY230202235742 | Nayarit | Xalisco | El Malinal | CAMINO XALISCO MALINAL A LA ALTURA DE LOS SAUCES DE ARRIBA | -104.9518 | 21.4312
NAY230202235759 | Nayarit | Compostela | Mazatán | Mazatan, Compostela | -104.9492 | 21.15
NAY230202235793 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic | -104.8383 | 21.454
NAY230202235799 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia comerciantes, Tepic | -104.8666 | 21.4841
NAY230302238848 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 61 EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ZACATECAS, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR CALLE | -105.5382 | 22.3583
NAY230302238852 | Nayarit | Tecuala | Novillero | CALLE VALLARTA 1 EJIDO NOVILLERO, 63466 NOVILLERO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MEXICO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR CALLE VAL | -105.6623 | 22.381
NAY230302239179 | Nayarit | Tepic | Cerrito Juárez | CALLE ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 4 EJIDO CERRITO DE JUÁREZ, 63510 CERRITO JUÁREZ, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VISTA DEL ÁGUILA Y , CALLE NOE DE JESUS SANCHEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA A | -105.0781 | 21.735
NAY230302241036 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | CALLE MATEO MADRIGAL RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE LA PARCELA, CALLE MAIZ LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MATEO MADRIGAL ESTA CALLE ES LA QUE SE ENCUENTRA A UN | -104.7233 | 21.3749
NAY230302241323 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | CALLE AMADO NERVO EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE GUADALAJARA, CERCA DEL CASINO EL MORO Y TRAMO POR CALLE 2 DE ABRIL | -104.8654 | 21.4271
NAY230302241364 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | CALLE AMADO NERVO EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE GUADALAJARA, CERCA DEL CASINO EL MORO Y TRAMO DE LA CALLE D2 DE ABRIL | -104.8655 | 21.4271
NAY230302242193 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLATA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAMANTE, CALLE MERCURIO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE | -104.8679 | 21.4758
NAY230302242250 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLATA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAMANTE, CALLE MERCURIO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE DIAM | -104.8679 | 21.4758
NAY230302242825 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TUXPAN COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE NAYARIT, CALLE SANTIAGO SE REALIZARÁ LAREHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TUXPAN ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE NAYA | -104.9021 | 21.4967
NAY230302244237 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE VARIAS EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y EMILIA GALLEGOS EN LA COLONIA EL PANT | -105.149 | 21.959
NAY230302245595 | Nayarit | Compostela | Las Varas | BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS BARRIO AGUA AZUL, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE ALDAMA, CALLE VERACRUZ BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS A DOS CUADRAS DE CRUCERO ZACUALPAN LATERAL IZQUIERDO | -105.1351 | 21.1802
NAY230302248685 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE PUEBLA COLONIA ACAPONETA CENTRO, 63430 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 7 DE OCTUBRE, CALLE MEXICO LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE PUEBLA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LA | -105.3602 | 22.4891
NAY230302250231 | Nayarit | Acaponeta | El Oro | CAMINO TRAMO EL ORO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 227 EJIDO EL ORO, 63408 EL ORO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA CONSISTIRA EN EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL ORO A SANTA CRUZ EN DOS TRAMOS DESDE LA LOC | -105.2158 | 22.4462
NAY230302252915 | Nayarit | Santa María del Oro | Platanitos | CAMINO TRAMO CRUCERO DE PLATANITOS - PLATANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 750 RANCHERIA PLATANITOS, 63830 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIAZARA POR EL CAMINO QUE VA DEL CRUCERO DE PLA | -104.4627 | 21.3708
NAY230302253226 | Nayarit | Del Nayar | El Cangrejo | CAMINO TRAMO MESA DEL NAYAR - CRUCERO DEL CANGREJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 965 RANCHERIA EL CANGREJO, 63546 EL CANGREJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALID | -104.645 | 22.263
NAY230302253713 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES Y CALLEJON TEPIC PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE TEPIC, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA CIE | -104.5881 | 21.3392
NAY230302253893 | Nayarit | Del Nayar | Gavilanes | CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS LIRIOS - GAVILANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 950 RANCHERIA GAVILANES, 63547 RANCHO DE LEANDRO ESTRADA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA | -104.5997 | 22.0813
NAY230302253974 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE COLIMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, POR CALLE DIAZ ORDAZ ESQUINA CON COLIMA SE ENCUENTRA UN ABARRATOES QUE COLINDA CON UN CANAL TOMANDO E | -105.2831 | 21.5487
NAY230302254458 | Nayarit | Del Nayar | El Sauz | CAMINO TRAMO CRUCERO DEL SAUZ - EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 850 RANCHERIA EL SAUZ, 63539 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL CRUCERO DEL SAUZ A LA LOCALI | -104.4929 | 21.5301
NAY230302254501 | Nayarit | Tepic | Santiago de Pochotitán | CALLE AVIACIÓN EJIDO SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN SE LOCALIZA AL NORTE DE | -104.6991 | 21.5833
NAY230302254531 | Nayarit | Tepic | San Andrés | EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC JUSTAMENTE PASANDO LA LOCALIDAD | -104.8929 | 21.606
NAY230302254930 | Nayarit | Tepic | Cerro de los Tigres | CALLE YUCAME EJIDO CERRO DE LOS TIGRES, 63502 CERRO DE LOS TIGRES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE | -104.9416 | 21.6188
NAY230302255094 | Nayarit | Santa María del Oro | La Galinda | CALLE AMAPA RANCHERIA LA GALINDA, 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ROBLE Y CARRETERA CARETERA FEDERAL NO 15, CALLE PINO ESTA OBRA SE REALIAZARA POR LA CALLE AMAPA ENTRONCA CON LA CARRETERA FEDERAL 15 Y | -104.664 | 21.312
NAY230302256788 | Nayarit | Ruíz | Vado de San Pedro | CALLE 2 DE MARZO RANCHERIA VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL EN FRENTE DE LA | -105.1798 | 21.9463
NAY230302256923 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MEXICO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS VIAS DEL TREN EN EL CRUCE NORTE HACIA LA COLONIA TIJUANITA DE LA LOCA | -105.1448 | 21.9557
NAY230302258216 | Nayarit | Del Nayar | El Pinito Nuevo (La Muñeca) | CAMINO TRAMO EL SABINO - EL PINITO NUEVO LA MUÑECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 133 RANCHERIA EL PINITO NUEVO (LA MUÑECA), 63547 EL PINITO NUEVO (LA MUÑECA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO | -104.5903 | 22.1444
NAY230302262537 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE 3 DE MAYO EJIDO FRANCISCO I. MADERO PUGA CENTRO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UATZAMANAKA Y CALLE QUERETARO, CALLE FAUSTINO GONZALEZ CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I | -104.8154 | 21.5833
NAY230302262848 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AMADO NERVO COLONIA HERIBERTO CASAS, 63080 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE EJIDO, CALLE LERDO DE TEJADA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE EJIDO COLONIA | -104.9015 | 21.5169
NAY230302262901 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE NICOLAS BRAVO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR ALLENDE ENTRE CA | -104.8699 | 21.512
NAY230302265829 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.0098 | 21.3189
NAY230302266853 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle Orquidea, Jardines del Valle, Tepic | -104.8758 | 21.5321
NAY230302266926 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Presa | calle Guerrero s/n | -105.2064 | 21.8017
NAY230302270509 | Nayarit | Santa María del Oro | Miguel Hidalgo | Localidades Miguel Hidalgo y Colonia Moderna | -104.6579 | 21.4683
NAY230302270509 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia Moderna | Localidades Colonia Moderna y Miguel Hidaldo | -104.6579 | 21.4683
NAY230302270675 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | PESCADERO, DOMICILIO CONOCIDO, ROSAMORADA | -105.3267 | 22.1881
NAY230302270940 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | MEXCALTITAN DE URIBE, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA | -105.4753 | 21.9058
NAY230302271339 | Nayarit | Tepic | La Fortuna | LA FORTUNA, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.9478 | 21.55
NAY230302271669 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | Union de corrientes | -105.433 | 21.9781
NAY230302271680 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | Mexcaltitan de Uribe | -105.4752 | 21.9057
NAY16160200698937 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TORONJO COLONIA FRACCIONAMIENTO LOS LIMONES, 63177 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AND 7 DE NOV Y CALLE RIO AMECA, CALLE RIO AMAZONAS EL FRACCIONAMIENTO LOS LIMONES SE LOCALIZA SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8743 | 21.4963
NAY220302139196 | Nayarit | Tepic | Tepic | Recinto ferial en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | -104.882 | 21.4763
NAY230102207715 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE NOGAL, CALLE MANZANO LA OBRA SE VA REALIZAR EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE CAOBA Y NOGAL EN LA LOCALIDAD DE | -105.2761 | 20.7335
NAY230102207822 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ES UNA OBRA QUE ESTA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEM | -105.2486 | 20.7475
NAY230102210307 | Nayarit | Tepic | Tepic | conocido | -104.8912 | 21.5201
NAY230102210325 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | calle Jaime Torres Bodet | -104.3728 | 21.0385
NAY230202213973 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PUENTE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NE | -105.1003 | 21.4781
NAY230202214444 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende | EJIDO SALVADOR ALLENDE, 63522 SALVADOR ALLENDE, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA CUATRO ACCIONES SE LOCALIZAN A DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA SECUNDARIA BILINGUE ALBERG | -104.9007 | 21.6941
NAY230202217811 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO | -104.3523 | 21.8849
NAY230202217875 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO | -104.3513 | 21.8903
NAY230202217920 | Nayarit | La Yesca | San Pelayo | RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA Y | -104.0886 | 21.3906
NAY230202218148 | Nayarit | La Yesca | La Manga Larga | RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE H | -104.3409 | 21.4106
NAY230202221431 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan de Abajo | CALLE GIRASOL PUEBLO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CERRADA CALLE CERRADA POR GIRASOL, ES UNA OBRA QUE SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE GIRASOL A APROXIMADA | -105.1999 | 20.8203
NAY230202221526 | Nayarit | La Yesca | El Sauz de los Hernández | RANCHERIA , 00000 EL SAUZ DE LOS HERNÁNDEZ, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA L | -104.1466 | 21.2607
NAY230202221673 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRIMERO DE MAYO ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA A | -105.2418 | 20.7558
NAY230202221845 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAM | -104.2054 | 21.4456
NAY230202222354 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE ENCINO COLONIA BUENOS AIRES, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE CALLE DEL CANAL, CALLE RIO COLORADO ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ENCINO A ESCASOS METROS DE LA CA | -105.3231 | 20.7525
NAY230202232055 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CARRETERA EL FILO-EL LIMON DESDE EL KM 0+000, HASTA EL KM 6+700, MUNICIPIO DE TECUALA. | -105.4453 | 22.3284
NAY230202232739 | Nayarit | Rosamorada | Francisco Villa | CONOCIDO | -105.3149 | 22.1993
NAY230202234280 | Nayarit | San Blas | San Blas | San Blas Ref. José Ma. Mercado - Canalizo | -105.2858 | 21.5402
NAY230202235790 | Nayarit | Tepic | Tepic | Fraccionamiento valle real, Tepic | -104.8625 | 21.4626
NAY230202235801 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia villas de la cantera, Tepic | -104.8396 | 21.4886
NAY230302239176 | Nayarit | Tepic | Las Pilas (El Tepeguaje) | CAMINO TRAMO LAS PILAS ( TEPEGUAJE) - LAS PILAS ( TEPEGUAJE) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 024 + 242 EJIDO LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE L | -104.942 | 21.6799
NAY230302240855 | Nayarit | Tepic | El Limón | EJIDO EL LIMÓN, 63516 EL LIMÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD EL LIMÓN MUNICIPIO DE TEPIC N | -105.0174 | 21.6479
NAY230302240866 | Nayarit | Tepic | Benito Juárez (Las Chivas) | EJIDO BENITO JUÁREZ LAS CHIVAS, 63515 BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCAL | -105.0033 | 21.6
NAY230302241564 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE YUCATAN COLONIA EL MOLINO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE PROSCILIANO SANCHEZ, CALLE TLAXCALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE YUCATAN ENTRE LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y LA CALLE | -105.3704 | 22.4924
NAY230302242777 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AHUACATLÁN COLONIA CORRALÓN, 63163 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE SAUCO, CALLE POMARROSA SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AHUACATLÁN ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE SAUCO C | -104.902 | 21.4922
NAY230302244103 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE ALDAMA COLONIA LA NATIVIDAD, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE TEPIC Y CALLE QUERETARO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA REHABILITACIÓN DEL MALECON SE UBICA POR LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE TEPIC Y CALLE QUERETARO DE LA COLONIA | -104.4426 | 21.1048
NAY230302244590 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE HIGUERA INTERIOR SN COLONIA EL TUCÁN, 63895 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AGUACATE, CALLE GUSTAVO DIAS ORDAZ EL PARQUE A REHABILITAR SE ENCUENTRA POR CALLE LA HIGUERA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y C | -104.448 | 21.1097
NAY230302244748 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA BARRIO AGUA AZUL, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DE ESTADIO DE BEISBOL ENTRANDO POR COMPOSTELA CINCO | -105.1307 | 21.1823
NAY230302249929 | Nayarit | Compostela | Compostela | BRECHA TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 - PLANTA DE TRATAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA EL MOLINO, 63705 ABDON TORRES [RANCHO], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y BRECHA EL DUENDE, BRECHA A LAS PARCE | -104.9162 | 21.2459
NAY230302252476 | Nayarit | Del Nayar | Carrizal de las Vigas | CAMINO TRAMO CARRIZAL DE LAS VIGAS - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 63537 PUEBLO NUEVO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALID | -104.5097 | 21.9564
NAY230302254440 | Nayarit | Del Nayar | Cuauhtémoc | CAMINO TRAMO LA VENTANILLA - CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA CUAUHTÉMOC, 63538 CUAUHTÉMOC, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LA VENT | -104.5509 | 21.8531
NAY230302254491 | Nayarit | Del Nayar | Las Mesitas | CAMINO TRAMO MESA DE LOS HUICHOLES - LAS MESITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA LAS MESITAS, 63543 LAS MESITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD | -104.9864 | 22.2363
NAY230302254680 | Nayarit | Tepic | La Escondida | CALLE SEVERIANO RODRIGUEZ PUEBLO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE ISAAC TARANGO, CALLE CEDRO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA ES | -104.9003 | 21.5753
NAY230302254785 | Nayarit | Tepic | Platanitos | EJIDO PLATANITOS, 63507 PLATANITOS, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS MUNICIPIO DE TEPIC | -104.9738 | 21.5219
NAY230302254788 | Nayarit | Del Nayar | El Segundo Paso | CAMINO TRAMO EL MIRADOR - EL SEGUNDO PASO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA EL SEGUNDO PASO, 63533 EL SEGUNDO PASO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LA LOCAL | -104.5153 | 22.2313
NAY230302254924 | Nayarit | Tepic | La Herradura | EJIDO LA HERRADURA, 63518 LA HERRADURA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE | -104.9618 | 21.6238
NAY230302256760 | Nayarit | Ruíz | El Venado | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUANTRA POR LA CALLE PRINCIPAL A TRES CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA D | -105.0013 | 21.9451
NAY230302258154 | Nayarit | Del Nayar | La Bonita | CAMINO TRAMO DOLORES - LA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 771 RANCHERIA LA BONITA, 63543 LAGUNITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LA LOCALIDAD DE DOLORES A LA L | -104.9179 | 22.3021
NAY230302258235 | Nayarit | Del Nayar | Las Lechuguillas | CAMINO TRAMO LA NOPALERA - LAS LECHUGUILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 579 RANCHERIA LAS LECHUGUILLAS, 63549 LAS LECHUGUILLAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCAL | -104.8258 | 22.1823
NAY230302258609 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO PEREZ SILVA Y CALLE PEDRO RAMOS, AVENIDA LA AMISTAD LA CANCHA PUBLICA EL LLANITO SE UBICA POR CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE | -104.4301 | 21.1017
NAY230302261475 | Nayarit | La Yesca | El Pinal | RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LA LOCALID | -104.1437 | 21.4578
NAY230302261531 | Nayarit | Del Nayar | Zoquipan | CAMINO TRAMO ZOQUIPAN - CRUCERO DE EL CAPOMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA ZOQUIPAN, 63536 ZOQUIPAN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL KILOMETRO 0 000 AL KILOMEDTRO 5 000 DEL TRAMO DE | -104.5424 | 22.0031
NAY230302262137 | Nayarit | Tepic | El Jicote | CALLE FLORES MAGON EJIDO EL JICOTE, 63510 EL JICOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 21 DE MARZO CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL JICOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT SE REALIZARA LA | -105.0577 | 21.7254
NAY230302262349 | Nayarit | Tepic | Cerrito Juárez | CALLE NOEL SANCHEZ 13 INTERIOR 13 EJIDO CERRITO DE JUAREZ, 63510 CERRITO JUÁREZ, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CERRITO JUA | -105.0782 | 21.7347
NAY230302262507 | Nayarit | Tepic | La Cantera | CALLE SALOME GONZALEZ 61 INTERIOR 61 EJIDO LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA CANTERA MUNICIPI | -104.8235 | 21.5047
NAY230302266854 | Nayarit | Tepic | Tepic | Avenida Mexico, Tepic, Nayarit | -104.8899 | 21.5163
NAY230302267531 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SAN LUIS ENTRE LERDO Y AVENIDA ALLENDE, COL. CENTRO. | -104.8899 | 21.5107
NAY230302267531 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JOSE MARIA MERCADO SANCHEZ ENTRE ZACATES Y PROLONGACION P. SANCHEZ, COL. CAJA DE AGUA. | -104.8937 | 21.4973
NAY230302267531 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CALAMAR ENTRE MIRAMAR Y ESTRELLA DE MAR, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE 1RA. | -104.9201 | 21.5162
NAY230302267531 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA BUCERIAS ENTRE PLAYA LOS AYALA Y PLAYA DEL REY, FRACC. LOMAS DE LINDAVISTA. | -104.9165 | 21.5148
NAY230302267531 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA BUCERIAS ENTRE PLAYA LOS AYALA Y PLAYA DEL REY, FRACC. LOMAS DE LINDAVISTA. | -104.9182 | 21.5136
NAY230302267531 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SAN LUIS ENTRE LERDO Y AVENIDA ALLENDE, COL. CENTRO. | -104.8912 | 21.508
NAY230302267531 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JOSE MARIA MERCADO SANCHEZ ENTRE ZACATES Y PROLONGACION P. SANCHEZ, COL. CAJA DE AGUA. | -104.8967 | 21.4985
NAY230302267531 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CALAMAR ENTRE MIRAMAR Y ESTRELLA DE MAR, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE 1RA. | -104.919 | 21.5158
NAY230302267531 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALPARAISO ENTRE AV. DEL VALLE Y PASEO DE VIENA, CD. DEL VALLE. | -104.8863 | 21.4927
NAY230302267531 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALPARAISO ENTRE AV. DEL VALLE Y PASEO DE VIENA, CD. DEL VALLE. | -104.8849 | 21.4935
NAY230302267587 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BELLA ITALIA ENTRE VRITANIA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 1 DE MAYO | -104.923 | 21.528
NAY230302267587 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BELLA ITALIA ENTRE VRITANIA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 1 DE MAYO | -104.922 | 21.5305
NAY230302267587 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ABASOLO ENTRE BUCERIAS Y CALLE A, FRACC. LA HUERTA RESIDENCIAL | -104.9122 | 21.5175
NAY230302267587 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MORELOS ENTRE POLINIA Y ALASKA, COL. LOMAS BONITAS | -104.9229 | 21.5258
NAY230302267587 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MORELOS ENTRE POLINIA Y ALASKA, COL. LOMAS BONITAS | -104.922 | 21.5254
NAY230302267587 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BRITANIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA, COL. LOMAS DEL VALLE | -104.9214 | 21.5271
NAY230302267587 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE OCHO ENTRE AV. INSURGENTES Y ALLENDE, COL. EL RODEO | -104.9217 | 21.5212
NAY230302267587 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE OCHO ENTRE AV. INSURGENTES Y ALLENDE, COL. EL RODEO | -104.9206 | 21.5238
NAY230302267587 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ABASOLO ENTRE BUCERIAS Y CALLE A, FRACC. LA HUERTA RESIDENCIAL | -104.9136 | 21.5182
NAY230302267587 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BRITANIA ENTRE ALASKA Y BELLA ITALIA, COL. LOMAS DEL VALLE | -104.923 | 21.528
NAY230302270563 | Nayarit | Jala | Jomulco | Localidad de Jomulco | -104.4272 | 21.1002
NAY230302270657 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | PALMA GRANDE, DOMICILIO CONOCIDO, TUXPAN | -105.3911 | 21.9951
NAY230302270691 | Nayarit | Tepic | Lo de Lamedo | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO LO DE LAMEDO | -104.9394 | 21.5367
NAY230302270777 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | LA PEÑITA DE JALTEMBA, DOMICILIO CONOCIDO, COMPOSTELA | -105.2471 | 21.0365
NAY230302270846 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | UNION DE CORRIENTES, DOMICILIO CONOCIDO, TUXPAN | -105.43 | 21.9753
NAY230302271384 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | IXTLAN DEL RIO, DOMICILIO CONOCIDO, IXTLAN DEL RIO | -104.3646 | 21.0362
NAY230302271518 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | San Andrés | SAN ANDRES, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA | -105.5711 | 21.9131
NAY230302271675 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | Palma grande | -105.3859 | 21.9946
NAY230302271678 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | Estacion Yago | -105.0644 | 21.831
NAY17170200892471 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Mezquites | - | -104.5422 | 20.9139
NAY230102206998 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ORQUIDEA, CALLE MARIANO MATAMOROS ESTA OBRA SE HARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESTA SE ENCUE | -104.589 | 21.3382
NAY230102209759 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ALEJANDRINA ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y CALLE TOPACIO EN LA COLONIA VILLAS DE LA CANTERA | -104.837 | 21.4889
NAY230202213896 | Nayarit | Acaponeta | El Resbalón | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RESBALÓN, 63429 EL RESBALÓN, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE PASA FRENTE A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE OFICIAL 18DPR0553WY EN | -105.3016 | 22.3967
NAY230202213939 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANGEL FLORES SUR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE BORDO DE PROTECCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE, CALLE BASILIO BADILLO SUR EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE MEDIO DEL CENTRO DE | -105.3121 | 21.9452
NAY230202213965 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | CALLE PUEBLA SUR PUEBLO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VERACRUZ, LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE UBICARA FRENTE AL PANTEON | -105.279 | 21.8612
NAY230202214370 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE LIMON 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTIAGO IXCUINTLA CENTRO, 63300 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE BOTADERO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE SANTIAGO LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES UB | -105.2223 | 21.8157
NAY230202214387 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mojarritas | CALLE PROLONGACION MEXCALITITAN INTERIOR SN EJIDO MOJARRITAS, 63559 MOJARRITAS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , ESTAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COLONIA INDIGENA DE ESTA LOCALIDAD A TRES CUADRAS DE LA PLAZA DEL PUEBL | -105.0573 | 21.7526
NAY230202214549 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | INTERIOR SN EJIDO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENRTRA POR CALLEJON SIN NOMBRE A ESPALADAS DE LA CONGREGACION JESUS MARIA EN ESTA LOCALIDAD CON CODIGO POSTAL | -104.5167 | 22.2496
NAY230202214625 | Nayarit | Tepic | Atonalisco | CALLE PRIVADA MORELIA INTERIOR SN EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION MEXICO Y CALLE MARIANO PADILLA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD BSE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR P | -104.8429 | 21.6686
NAY230202215717 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZAZARO CARDENAS, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EJIDAL. CERC | -105.2421 | 20.7557
NAY230202217782 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMB | -104.3156 | 21.6893
NAY230202217962 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE R | -104.0102 | 21.3169
NAY230202218107 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE RUMBO A LA LOCALIDAD | -103.9082 | 21.4259
NAY230202218237 | Nayarit | La Yesca | La Playa | RANCHERIA LA PLAYA, 63586 LA PLAYA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA | -104.2296 | 21.1934
NAY230202218275 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORESTE RUMBO A LA LOCALIDAD | -103.9081 | 21.4313
NAY230202219656 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA VISTA BAHÍA, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE HERRERIA TORO Y TERMINA AL TOPAR CO | -105.3378 | 20.7598
NAY230202221516 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan de Abajo | CALLE GIRASOL PUEBLO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CERRADA CALLE CERRADA POR GIRASOL, ES UNA OBRA QUE SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE GIRASOL A APROXIMADA | -105.2002 | 20.8199
NAY230202221613 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan de Abajo | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE OCTUBRE, CALLE LAZARO CARDENAS ES UNA OBRA QUE SE LLEVA A CABO POR LA CALLE JUAREZ ESTA UBICADA | -105.1946 | 20.8148
NAY230202221999 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | CALLE MEXICO PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE PUEBLA ES UNA OBRA QUE SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MEXICO A UNA 10 METROS AL OESTE DE DE LA PL | -105.2463 | 20.8068
NAY230202227701 | Nayarit | Compostela | Úrsulo Galván | CALLE ALFREDO V BONFIL RANCHERIA ÚRSULO GALVÁN, 63724 ÚRSULO GALVÁN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA PUERTO VALLARTA - LAS VARAS Y CAMINO A LAS PARCELAS, CALLE MANUEL AGUILERA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 200TRAMO PU | -105.3411 | 20.9531
NAY230202228242 | Nayarit | Compostela | Miravalles | PROLONGACION EMILIANO ZAPATA RANCHERIA MIRAVALLES, 63706 MIRAVALLES, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA SALIDA A LAS PARCELAS LADO ESTE DE LA COMUNIDAD EN LAS AFUERAS | -104.8775 | 21.287
NAY230202228430 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | BRECHA TRAMO LA PEÑITA DE JALTEMBA - A LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA EL GIRASOL, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE COLIMA Y BRECHA A LAS PARCELAS, BRECHA SALIDA ESTE A LAS PAR | -105.2423 | 21.0324
NAY230202231546 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE FERROCARRIL S/N | -104.826 | 21.5849
NAY230202232053 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CARRETERA TECUALA-MILPAS VIEJAS, DESDE AV. PROLONGACION MEXICO, HASTA LA CALLE INSURGENTE, MUNICIPIO DE TECUALA. | -105.4555 | 22.3927
NAY230202234283 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic Ref. José María Morelos Y Pavón - Ignacio Allende | -104.8973 | 21.5105
NAY230202235505 | Nayarit | San Blas | Santa Cruz de Miramar | Santa cruz de Miramar, San Blas | -105.1717 | 21.4152
NAY230202235751 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | Cofradía de Acuitapilco, Santa María del Oro | -104.5267 | 21.3463
NAY230202235796 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Rosamorada | -105.205 | 22.1252
NAY230202235803 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia López Mateos, Tepic | -104.9082 | 21.5249
NAY230302238751 | Nayarit | Acaponeta | San José de Motaje | EJIDO SAN JOSÉ DE MOTAJE, 63429 SAN JOSÉ DE MOTAJE, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION SE UBICA EN CALEJON SIN NOMBRE A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA CLINIC | -105.2463 | 22.3957
NAY230302239185 | Nayarit | Ruíz | Laguna del Mar | 4 EJIDO LAGUNA DEL MAR, 63605 LAGUNA DEL MAR, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA TRES ACCIONES POR CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UNA ACCIÓN POR C | -105.0544 | 21.9484
NAY230302241735 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | CALLE INSURGENTES EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS POR LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA PLAZA PRINCIPAL EN LA ESQUI | -105.3282 | 21.6791
NAY230302242770 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AHUACATLAN COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE CHACALA, CALLE POMARROSA SE REALIZARÁ LAREHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AHUACATLÁN ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE CHACALA COLONIA | -104.9012 | 21.4928
NAY230302252467 | Nayarit | Del Nayar | Carrizal de las Vigas | CAMINO TRAMO CRUCERO DEL RISCO - CARRIZAL DE LAS VIGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 547 RANCHERIA CARRIZAL DE LAS VIGAS, 63537 CARRIZAL DE LAS VIGAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CA | -104.5051 | 21.9826
NAY230302252848 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 566 RANCHERIA HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NU | -104.5137 | 21.9258
NAY230302253868 | Nayarit | Del Nayar | Los Lirios | CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS LIMONES - CRUCERO DE LOS LIRIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 RANCHERIA LOS LIRIOS, 63545 LOS LIRIOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL CRU | -104.6155 | 22.1219
NAY230302254465 | Nayarit | Del Nayar | El Saucito | CAMINO TRAMO CRUCERO EL SAUCITO - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA EL SAUCITO, 63539 EL SAUCITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL CRUCERO DEL SAUCI | -104.4891 | 21.5676
NAY230302254522 | Nayarit | Del Nayar | Las Mesitas | CAMINO TRAMO ENTRONQUE A ROSARITO - LAS MESITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA LAS MESITAS, 63539 LAS MESITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL ENTRONQUE DE | -104.9919 | 22.2368
NAY230302254733 | Nayarit | Tepic | El Izote | CALLE TULIPAN PUEBLO EL IZOTE, 63507 EL IZOTE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE PASIFLORA, CALLE GARDENIA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA | -104.964 | 21.523
NAY230302254904 | Nayarit | Tepic | El Mirador del Águila | RANCHERIA EL MIRADOR DEL AGUILA, 63514 EL MIRADOR DEL ÁGUILA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL M | -104.9742 | 21.6421
NAY230302259339 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE OAXACA COLONIA PROGRESO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE ISLA SOCORRO Y CALLE VALENTIN CANALIZO, CALLE ECHEVARRIA POR LA AVENIDA OAXACA JUSTO EN CONTRA ESQUINA DEL CASINO DE EVENTOS POCOYO ES DONDE SE REALIZA | -105.2838 | 21.5386
NAY230302260125 | Nayarit | Tecuala | Río Viejo | EJIDO RÍO VIEJO, 63463 CRUCERO RÍO VIEJO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA SALIENDO HACIA NOVILLERO APROXIMADAMENTE EN EL KILOMETRO 20 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO Y AL BAJAR LA CARRET | -105.533 | 22.3985
NAY230302262282 | Nayarit | Tepic | Colonia Catorce de Marzo | CALLE 14 DE MARZO COLONIA CATORCE DE MARZO, 63510 COLONIA CATORCE DE MARZO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD COLONIA CATORCE D | -105.0757 | 21.7377
NAY230302262682 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito de Copal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO UBICADO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL | -104.567 | 21.6248
NAY230302262840 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MINERVA COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE ENRIQUE CAMARENA, CALLE MANUEL DOBLADO REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MINERVA ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE ENRIQUE CAM | -104.858 | 21.4698
NAY230302262860 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SAN JUAN COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS Y CALLE SAN JUANITO, CALLE CRISTO REY REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES COV | -104.8699 | 21.5144
NAY230302262882 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SALVADOR ALLENDE COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE NICOLAS BRAVO REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SALVADOR ALLENDE ENTRE CALLE IG | -104.8699 | 21.512
NAY230302262895 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUANITO Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN | -104.8697 | 21.5133
NAY230302266716 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Colomo | JACINTO 11a, JARDINES DEL SOL. 63737 FRACCIONAMIENTO SANTA FE, NAY. | -105.2632 | 20.7265
NAY230302267086 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLAYA GUAYABITOS | -104.9186 | 21.515
NAY230302270578 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Cuauhtemoc | -104.9257 | 21.4838
NAY230302270842 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.8747 | 21.5305
NAY230302270953 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | SANTA CRUZ (LAS HACIENDAS) DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA | -105.6014 | 21.9811
NAY230302271497 | Nayarit | Tepic | San Andrés | SAN ANDRES, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.8931 | 21.6061
NAY230302271642 | Nayarit | Compostela | Ixtapa de la Concepción | Localidad Ixtapa de la Concepción | -105.1604 | 21.308
NAY230302271671 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | Santa Cruz | -105.6054 | 21.9916
NAY230302271673 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | Mexcaltitán de Uribe | -105.4804 | 21.9045
NAY230302271682 | Nayarit | Santa María del Oro | Zapotanito | Zapotanito | -104.61 | 21.3058
NAY230102207841 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ES UNA OBRA QUE ESTA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEM | -105.2486 | 20.7474
NAY230102209746 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | calle tabasco entre juan espinosa bavara y calle prisciliano sanchez en la col galaxia de la localidad de Acaponeta Nayarit | -105.3693 | 22.4909
NAY230202214093 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | CALLE MEXICO PUEBLO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MEXICO, CALLE MAZATLAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE UBICARA POR LA CALLE PUEBLA QUE ESTA A UNA CU | -105.2794 | 21.8626
NAY230202214429 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ - PLAYA RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 492 RANCHERIA SANTA CRUZ, 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE GILBERTO GONZALEZ MEDINA Y , EL PUENTE ALCANTARILLA SE ENCUENTRA E | -105.6366 | 21.9858
NAY230202214543 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mojarritas | CAMINO TRAMO CARRETERA 15 - MOJARRITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA MOJARRITAS, 63559 CRUCERO LAS HIGUERAS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA 15 MAZATLAN - TEPIC Y CAMINO MOJARRITAS, CARRETERA C | -105.0774 | 21.7603
NAY230202215688 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE ENCINO COLONIA BUENOS AIRES, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE CALLE DEL CANAL, CALLE RIO COLORADO ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA A ESCASOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 | -105.3231 | 20.7524
NAY230202216963 | Nayarit | La Yesca | Mesa de Guanacaste | RANCHERIA , 00000 MESA DE GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESC | -104.232 | 21.2503
NAY230202217930 | Nayarit | La Yesca | El Pinal | RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LA LOCALID | -104.1419 | 21.4575
NAY230202217953 | Nayarit | La Yesca | El Ranchito | RANCHERIA , 00000 EL RANCHITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YESCA TOMA | -104.0716 | 21.2637
NAY230202218273 | Nayarit | La Yesca | Cortapico | RANCHERIA CORTAPICO, 63587 CORTAPICO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8022 | 21.476
NAY230202219133 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE DEL BAJÍO COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE ANDADOR DEL BAJÍO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL | -104.01 | 21.3205
NAY230202220804 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cerro Pelón | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO CERRO PELÓN, 63810 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DESDE EL ARROLLO HASTA LA CANCHA DE USOS MULTI | -104.8191 | 21.101
NAY230202222124 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA VISTA BAHÍA, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ESTEBAN BACA CALDERON ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA A SOBRE LA CALLE JUAN ESCUTIA A ESCASO | -105.3377 | 20.7599
NAY230202229220 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TECUALA POR | -105.4533 | 22.3973
NAY230202234195 | Nayarit | Compostela | Compostela | Compostela Ref. Av Vallarta - Miguel Rodríguez | -104.9092 | 21.2318
NAY230302238749 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ INTERIOR SN BARRIO EL CAMICHIN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE QUERETARO, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA | -105.3632 | 22.4851
NAY230302242254 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLATA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA XALISCO Y CALLE TOPACIO, CALLE MERCURIO SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PLATA ENTRE AVENIDA XALISCO Y | -104.8687 | 21.476
NAY230302242800 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA EL TECOLOTE, 63135 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE YESCA, CALLE NAYARIT SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE JESÚS MARIA Y CA | -104.9069 | 21.4986
NAY230302242874 | Nayarit | Santa María del Oro | El Buruato | RANCHERIA EL BURUATO, 63867 EL BURUATO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA QUE VA DEL OJO DE AGUA A LA CAJA DE CAPTACION QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL | -104.5495 | 21.4057
NAY230302242952 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | CALLE MATEO MADRIGAL RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DEL TORO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE CAPILLA ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MATEO MADRIGAL ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UN CO | -104.7209 | 21.3725
NAY230302245127 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Cañada del Tabaco | CALLE TABAMEX INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO CAÑADA DEL TABACO, 63578 CAÑADA DEL TABACO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CARRETERA SANTIAGO A VILLA JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS EL TERRENO SE ENCUENTRA | -105.3535 | 21.7131
NAY230302245863 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ESTADIOS, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL SÓSTENES ROCHA Y CALLE L.G. NAVARRO, CALLE PAZ CALLE DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS DE COMPOSTELA DIF | -104.9043 | 21.2411
NAY230302246839 | Nayarit | Santa María del Oro | La Laguna | CALLE RIBERA DEL LAGO RANCHERIA LA LAGUNA, 63865 LA QUERENCIA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LAGUNA ES LA QUE RODEA TODA LA LAGUNA ESTE TRAMO DE CONTRUCCION SE REAL | -104.5626 | 21.3611
NAY230302249066 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sentispac | CALLE MEXICO INTERIOR SN RANCHO SENTISPAC, 63565 SENTISPAC, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE JESUS ROMERO SE UBICA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL TE | -105.3481 | 21.8054
NAY230302252679 | Nayarit | San Blas | La Libertad | CALLE AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LA LIBERTAD, 63765 LA LIBERTAD, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA UNICA AVENIDA DE LA LOCALIDAD LOS TRABAJOS COMIENZAN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA | -105.174 | 21.5925
NAY230302252725 | Nayarit | San Blas | La Libertad | CALLE AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LA LIBERTAD, 63765 LA LIBERTAD, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA UNICA AVENIDA DE LA LOCALIDAD LOS TRABAJOS COMIENZAN JUSTO DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -105.1746 | 21.5915
NAY230302252857 | Nayarit | Del Nayar | La Cumbre del Duraznito | CAMINO TRAMO LA CUMBRE - LA CUMBRE DEL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 046 RANCHERIA LA CUMBRE DEL DURAZNITO, 63548 LA CUMBRE DEL DURAZNITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO | -104.7386 | 22.143
NAY230302253545 | Nayarit | Del Nayar | Ciénega del Mango | CAMINO TRAMO TEZCALAME - CIENEGA DEL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 904 RANCHERIA CIÉNEGA DEL MANGO, 63548 CIÉNEGA DEL MANGO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOC | -104.8008 | 22.0127
NAY230302254537 | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | CAMINO TRAMO CRUCERPO DE SAN ISIDRO - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL ENTRONQUE DE | -104.9341 | 22.2469
NAY230302254825 | Nayarit | Del Nayar | Las Huertitas | CAMINO TRAMO EL SEGUNDO PASO - LAS HUERTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 RANCHERIA LAS HUERTITAS, 63533 LAS HUERTITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LA LOCALI | -104.5278 | 22.2094
NAY230302254944 | Nayarit | Tepic | Pajuelazo (El Guanacaste) | EJIDO PAJUELAZO EL GUANACASTE, 63518 PAJUELAZO (EL GUANACASTE), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL | -105.039 | 21.6286
NAY230302254951 | Nayarit | Tepic | El Rincón | EJIDO EL RINCÓN, 63502 EL RINCÓN, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN MUNICIPIO DE TEPIC NAY | -104.9317 | 21.563
NAY230302255135 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE OCHO Y CALLE PARAISO, CALLE MICROONDAS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LU | -104.917 | 21.53
NAY230302258315 | Nayarit | Del Nayar | Las Guacamayas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 63544 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZARA A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS EN EL MUNICIPIO DEL NAYA | -104.8502 | 22.354
NAY230302258345 | Nayarit | Del Nayar | Playa de Golondrinas | CALLE SIN NOMRE EJIDO PLAYA DE GOLONDRINAS, 63539 PLAYA DE GOLONDRINAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA FRENTE AL DEPOSITO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO | -104.5965 | 21.6414
NAY230302261412 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. EL TRAMO A REHABILITAR COMPREND | -104.01 | 21.3189
NAY230302268630 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | SANTA MARIA DEL ORO | -104.587 | 21.3332
NAY230302269867 | Nayarit | Xalisco | La Curva | DOM. CONOCIDO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO | -104.839 | 21.3589
NAY230302269892 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JALAPA ENTRE MINA Y GRAL MARIANO RUIZ | -104.9039 | 21.4426
NAY230302269892 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JALAPA ENTRE BENITO JUAREZ Y 8 DE MAYO | -104.9036 | 21.4445
NAY230302270637 | Nayarit | Rosamorada | Francisco Villa | FRANCISCO VILLA, DOMICILIO CONOCIDO ROSAMORADA | -105.213 | 22.1183
NAY230302270648 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | LA LABOR DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MARIA DEL ORO | -104.7197 | 21.3719
NAY230302271300 | Nayarit | Compostela | Compostela | COMPOSTELA, DOMICILIO CONOCIDO, COMPOSTELA | -104.8964 | 21.2376
NAY230302271655 | Nayarit | Tepic | Tepic | Fraccionamiento Valle Real | -104.8625 | 21.4626
NAY230102209035 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. PRISCILIANO SANCHEZ,JUAN ESCUTIA, CALLES SAN LUIS, ZACATECAS, DURANGO, VERACRUZ, LEON, MONTERREY, HERRERA, JAVIER MINA, ABASOLO, MORELOS, ZAPATA, HIDALGO, LERDO, GUERRERO, AMADO NERVO, ZARAGOZA, BRAVO | -104.8945 | 21.5117
NAY230102210327 | Nayarit | Xalisco | Cofradía de Chocolón | CONOCIDO | -104.9608 | 21.357
NAY230102210498 | Nayarit | San Blas | San Blas | CONOCIDO | -105.2882 | 21.5823
NAY230202214321 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE APOLONIA COLONIA REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYAR Y CALLE VILLA DE MONTALVO, CALLE MACEDONIA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 12 EVERARDO GARCIA VALLE | -104.8191 | 21.4887
NAY230202214322 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Presa | CALLE MEXICO 15 INTERIOR SN EJIDO LA PRESA CENTRO, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DURANGO LAS ACCCIONES SE LOCALIZAN UNA POR CALLE MEXICO ENTRE CORREGIDORA | -105.2007 | 21.8017
NAY230202214339 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | CALLE SONORA 155 INTERIOR SN EJIDO VILLA HIDALGO CENTRO, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LEON LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA POR CALLE | -105.2271 | 21.747
NAY230202214364 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | CALLE AQUILES SERDAN 277 INTERIOR SN EJIDO SOLORCEÑO, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ART 123, CALLE PUEBLA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA POR CALLE AQU | -105.2312 | 21.7438
NAY230202214424 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE LAURELES Y GONGORA ORIENTE COLONIA CANTARRANAS, 63227 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA SUR Y CALLE FRANCISCO I MADERO SUR, CALLE VERACRUZ EL PROYECTO A REALIZAR SERA EN LAS CALLES PERIMETRALES LAURELES | -105.3 | 21.939
NAY230202215604 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José del Valle | CALLE SIMON TOVAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 63737 SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CA | -105.2367 | 20.7573
NAY230202216997 | Nayarit | La Yesca | El Nicho | RANCHERIA , 00000 EL NICHO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIEND | -104.2571 | 21.2923
NAY230202217106 | Nayarit | La Yesca | San Juan | RANCHERIA , 00000 SAN JUAN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIEND | -104.1948 | 21.1961
NAY230202217900 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUI | -104.1335 | 21.3868
NAY230202217911 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CALLE SINALOA PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NOR | -104.1319 | 21.3917
NAY230202217944 | Nayarit | La Yesca | El Ranchito | RANCHERIA , 00000 EL RANCHITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YESCA TOMA | -104.0726 | 21.2641
NAY230202218845 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.2041 | 22.1225
NAY230202221352 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN | -104.0791 | 21.6913
NAY230202221542 | Nayarit | La Yesca | El Tigre | RANCHERIA , 00000 EL TIGRE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA CONTINUANDO HASTA LA CABECERA MUNIICPAL ENSEGUIDA | -103.9547 | 21.4414
NAY230202221690 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CERRADA CALLE CERRADA, CALLE BENITO JUAREZ ES UNA OBRA QUE SE DESARROLLARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PARALELA A LAS | -105.2415 | 20.7562
NAY230202228359 | Nayarit | Compostela | Las Piedras | BRECHA TRAMO LAS PIEDRAS - A LAS PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO LAS PIEDRAS, 63708 MI CAFETAL, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BRECHA A LAS PARCELAS Y BRECHA A LAS PARCELAS, BRECHA SALIDA ESTE DEL PUEBLO LA CAJA DE | -105.0944 | 21.1968
NAY230202228806 | Nayarit | Compostela | Altavista | BRECHA TRAMO SALIDA NORTE DEL PUEBLO - A LA SECUNDARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO ALTAVISTA, 63722 ALTAVISTA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA SALIDA DEL PUEBLO, BRECHA HACIA LA SECUNDARIA TECNICA | -105.1446 | 21.0855
NAY230202229227 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TECUALA POR | -105.4533 | 22.3973
NAY230202231539 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N | -104.8238 | 21.5832
NAY230202231613 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tepetiltic | CONOCIDO | -104.6801 | 21.2778
NAY230202233911 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Mezcal | El Mezcal, Santiago Ixcuintla | -105.3697 | 21.9325
NAY230202234349 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Bucerías Ref. Rio Colorado | -105.2841 | 20.7321
NAY230202234432 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | Pescadero Ref. Morelos - Hidalgo | -105.3267 | 22.1881
NAY230202235767 | Nayarit | Bahía de Banderas | Nuevo Vallarta | Nuevo Nayarit, bahía de banderas | -105.2926 | 20.7063
NAY230202235811 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Mesa del nayar, del nayar | -104.6514 | 22.2154
NAY230302238850 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | CALLE MIGUEL HIDALGO 50 EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, CALLE CUAUHTEMOC LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENT | -105.4252 | 22.3863
NAY230302240861 | Nayarit | Tepic | Barranca Blanca | EJIDO BARRANCA BLANCA, 63517 BARRANCA BLANCA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA BLANCA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD BARRANCA BLANCA SE LOCALI | -104.9622 | 21.5632
NAY230302240869 | Nayarit | Tepic | Crucero de San Blas | CALLE CARRETERA FEDERAL 15 RANCHERIA CRUCERO DE SANBLAS, 63510 EL CRUCERO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 74 Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE CARRETERA FEDERAL 15 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLA | -105.0522 | 21.6926
NAY230302242728 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE POMARROSA COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MENCHACA Y CALLE SAUCO, CALLE AHUACATLÁN SE REHALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE POMARROSA ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE MENCHACA COLO | -104.9005 | 21.4928
NAY230302244227 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cuastecomate | CALLE CORREGIDORA EJIDO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE CORREGIDORA ENTRE MORELOS E HIDALGO LA CALLE SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA | -104.7523 | 21.0416
NAY230302246854 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE EUCALIPTO EJIDO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO BRISAS, CALLE NICARAGUA LA CALLE COMIENZA EN LA EN ESQUINA CON LA CLINICA DEL PUEBLO Y TERM | -104.7318 | 21.0822
NAY230302252014 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mayorquín | INTERIOR SN RANCHO MAYORQUÍN, 63561 MAYORQUÍN, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , SE UBICA UNA CUADRA DESPUES DEL CRUCERO A LAS LABORES POR LA CALLE PRINCIPAL DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE TRES CUADRAS AL ORIENTE DE | -105.5641 | 21.9058
NAY230302252657 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE ROBLE PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZA POR LA CALLE ROBLE ESTA CALLE SE ENCUENTRA | -104.5849 | 21.3354
NAY230302254366 | Nayarit | Del Nayar | Las Azucenas | CAMINO TRAMO PUERTO DE MALA NOCHE - LAS AZUCENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 350 RANCHERIA LAS AZUCENAS, 63538 LAS AZUCENAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALID | -104.5532 | 21.7681
NAY230302254371 | Nayarit | Tepic | Cuevitas | CALLE NO CUENTA CON REFERENCIA RANCHERIA CUEVITAS, 63520 CUEVITAS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CUEVITAS DICHA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA | -104.7117 | 21.5886
NAY230302254550 | Nayarit | Tepic | Los Sabinos | RANCHERIA LOS SABINOS, 63500 LOS SABINOS, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC APROXIMADAMENTE A 35 MINU | -104.8586 | 21.5873
NAY230302254874 | Nayarit | Tepic | Venustiano Carranza | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 63507 VENUSTIANO CARRANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO C | -104.9862 | 21.5179
NAY230302254940 | Nayarit | Tepic | El Espino | EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAY | -105.0636 | 21.6314
NAY230302258159 | Nayarit | Compostela | Felipe Carrillo Puerto | CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 63717 FELIPE CARRILLO PUERTO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE SALIDA A CERRO PELÓN, CALLE LA PLAYA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE CERRO PELÓN Y T | -104.8586 | 21.131
NAY230302258662 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE OAXACA COLONIA PROGRESO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE ECHEVARRIA, POR LA AVENIDA OAXACA JUSTO EN CONTRA ESQUINA DEL CASINO DE EVENTOS POCOYO ES DONDE SE REALIZARAN LAS ACCIONES DE TRABA | -105.2838 | 21.5388
NAY230302261039 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE OCHO COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE SIETE REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE OCHO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MMORELOS COLONIA EL RODEO TEPI | -104.921 | 21.5228
NAY230302261561 | Nayarit | Del Nayar | San Vicente | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.9726 | 22.2714
NAY230302261877 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CALLE PUEBLA PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORT | -104.1313 | 21.3891
NAY230302262889 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I MADERO REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE MANUEL LOZADA ENTRE CALLE S | -104.8713 | 21.511
NAY230302267081 | Nayarit | Tepic | Tepic | CERRO DE LA CRUZ | -104.8828 | 21.5329
NAY230302269435 | Nayarit | Xalisco |  | CALLE HIGO Y ARROYO SECO, COL. NUEVOP PROGRESO | -104.8972 | 21.457
NAY230302269440 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE 8 DE MAYO ENTRE MORELIA Y 24 DE OCTUBRE | -104.8965 | 21.4444
NAY230302269990 | Nayarit | Xalisco | Adolfo López Mateos (Las Veredas) | DOMICILIO CONOCIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, AUN COSTADO DEL PREESCOLAR | -104.9366 | 21.3373
NAY230302270572 | Nayarit | Tepic | Tepic | Fraccionamiento Valle Real, Tepic | -104.8597 | 21.4624
NAY230302270585 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic | -104.894 | 21.524
NAY230302270854 | Nayarit | Tepic | La Cantera | LA CANTERA, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.8358 | 21.4847
NAY230302271395 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | IXTLAN DEL RIO DOMICILIO CONOCIDO, IXTLAN DEL RIO | -104.3444 | 21.0361
NAY230302271465 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | MEXCALTITAN DE URIBE, DOMICILIO CONOCIDO SANTIAGO IXCUINTLA | -105.4753 | 21.9058
NAY200101704602 | Nayarit | Xalisco | Cofradía De Chocolón | Calle Gral. Mariano Ruiz 39, Xalisco Centro, 63780 Xalisco, Nay., México | -104.9016 | 21.4428
NAY230102206953 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA CELSO HERNÁNDEZ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE GENERAL RAFAEL BUELNA COLONIA CELSO HERNANDEZ A DOS CUADRAS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA | -105.129 | 21.181
NAY230102207034 | Nayarit | Santa María del Oro | San Leonel | CALLE PROLONGACION ENRIQUE LOZANO Y CEDRO RANCHERIA SAN LEONEL, 63835 SAN LEONEL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE LOZANO Y CALLE PRIVADA 1 DE DICIEMBRE, CALLE 8 DE DICIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA POR LAS CALLES C | -104.7015 | 21.3497
NAY230102207642 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ES UNA OBRA QUE ESTARA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVI | -105.2486 | 20.7475
NAY230102209021 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | calle tabasco sur entre avenida juan espinosa bavara y calle prisciliano sanchez col galaxia de la localidad de acaponeta nayarit | -105.3693 | 22.4909
NAY230102210334 | Nayarit | Xalisco | Palapita | CONOCIDO | -105.0653 | 21.4378
NAY230202214356 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Presa | CALLE CORREGIDORA 1 INTERIOR SN EJIDO LA PRESA CENTRO, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE INSURGENTES, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA POR CA | -105.2013 | 21.8006
NAY230202215722 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José del Valle | CALLE SIMÓN TOVAR INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 63737 SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL MI | -105.2367 | 20.7572
NAY230202217062 | Nayarit | La Yesca | Palmillas | RANCHERIA PALMILLAS, 63586 PALMILLAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESC | -104.2136 | 21.2298
NAY230202217159 | Nayarit | La Yesca | La Cuchilla | RANCHERIA LA CUCHILLA, 63586 LA CUCHILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA POR EL EMBALSE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA | -104.2451 | 21.2672
NAY230202221631 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan de Abajo | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE OCTUBRE, CALLE LAZARO CARDENAS ES UNA OBRA QUE SE LLEVA A CABO POR LA CALLE JUAREZ ESTA UBICADA | -105.1947 | 20.8148
NAY230202226894 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE CHAPALILLA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE BUCKINGHAM Y CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE LA LABOR ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ENCINO Y CALLE CHAPALIL | -104.5838 | 21.3352
NAY230202226950 | Nayarit | Compostela | La Puerta de la Lima | CALLE MÉXICO EJIDO LA PUERTA DE LA LIMA, 63723 LA PUERTA DE LA LIMA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ERNESTO ZXEDILLO Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE LUIS ECHEVARRÍA CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A IGLESIA CATOLICA Y CANCHA DE US | -105.1829 | 21.0964
NAY230202227115 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA AVIACIÓN, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA CANCHA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT | -104.8863 | 21.2376
NAY230202233961 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia San José, Tepic | -104.828 | 21.4615
NAY230202234288 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic Ref. Fernando Montes De Oca - Colima | -104.8777 | 21.5368
NAY230202234428 | Nayarit | Tepic | Tepic | centro, domicilio conocido, allende y veracruz | -104.8939 | 21.5085
NAY230202235500 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Loma Bonita | Loma bonita, Santiago Ixcuintla | -105.1754 | 21.8393
NAY230202235508 | Nayarit | Acaponeta | San Miguel | San Miguel, Acaponeta | -105.2857 | 22.3352
NAY230202235764 | Nayarit | Compostela | Ixtapa de la Concepción | Ixtapa de la concepción , Compostela | -105.1604 | 21.308
NAY230202235771 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Mesa del nayar, Del Nayar | -104.7055 | 22.2755
NAY230202235783 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Ixtlán del Rio | -104.3575 | 21.0318
NAY230202235804 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia San José, Tepic | -104.8195 | 21.4542
NAY230202235810 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | La Labor, Santa María del Oro | -104.72 | 21.3717
NAY230302238745 | Nayarit | Acaponeta | Llano de la Cruz | CALLE OAXACA 6 SN EJIDO LLANO DE LA CRUZ, 63420 LLANO DE LA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VERACRUZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA A | -105.3761 | 22.4342
NAY230302238849 | Nayarit | Tecuala | Pajaritos | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 1 EJIDO PAJARITOS, 63458 PAJARITOS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JOSE DURAN GONZALEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE | -105.5312 | 22.4557
NAY230302239184 | Nayarit | Ruíz | San Lorenzo | CALLE LAURELES 1 EJIDO SAN LORENZO, 63605 SAN LORENZO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE TLAXCAL Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE TAMAULIPAS LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA TRES ACCIONES POR CALLE JALISCO R | -105.0816 | 21.9387
NAY230302240857 | Nayarit | Tepic | Jumatán | EJIDO JUMATÁN, 63516 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE JUMATÁN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT LA LOCALIDAD DE JUMATÁN SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE T | -105.0298 | 21.6409
NAY230302241621 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NAYARIT FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO MOLOLOA, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EL TORNILLO EN EL FRACCIONAMIENTO FLAMING | -104.8741 | 21.4932
NAY230302242741 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE POMARROSA COLONIA CORRALÓN, 63163 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE OCOTLAN, CALLE AHUACATLAN SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE POMARROSA ENTRE CALLE SAUCO Y CALLE OCOTLÁN COLONI | -104.9013 | 21.4921
NAY230302242797 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA MORELOS, 63160 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN PEDRO LAGUNILLAS Y CALLE JESUS MARÍA, CALLE NAYARIT SE REALIZARÁ LAREHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE SAN PE | -104.9056 | 21.498
NAY230302249860 | Nayarit | Compostela | Felipe Carrillo Puerto | CALLE LOS POTRILLOS PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 63717 FELIPE CARRILLO PUERTO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE ALFREDO V BONFIL A UN COSTADO DE CANCHA DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD. ENT | -104.8623 | 21.1342
NAY230302252867 | Nayarit | Del Nayar | Los Aires | CAMINO TRAMO LA CUMBRE DEL DURAZNITO - LOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 197 RANCHERIA LOS AIRES, 63548 LOS AIRES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE L | -104.7021 | 22.1216
NAY230302253642 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | CALLE 12 DE OCTUBRE Y 10 DE MAYO COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLES 12 DE OCTUBRE Y 10 DE | -104.6194 | 21.1666
NAY230302254419 | Nayarit | Del Nayar | La Ventanilla | CAMINO TRAMO COYULTITA DE MALA NOCHE - LA VENTANILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA L | -104.5694 | 21.822
NAY230302254454 | Nayarit | Tepic | San Fernando | RANCHERIA SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPIC A 40 MINUTOS | -104.7865 | 21.5785
NAY230302254669 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL GARCIA Y CALLE PROFESOR RAMON HUERTA JIMENEZ, POR LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD DOBLAMOS A MANO DERECHA H | -105.1201 | 21.5393
NAY230302257245 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE 15 DE DICIEMBRE COLONIA SAN RAFAEL, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE LAURELES Y GÓNGORA, AVENIDA CONSTITUCIÓN A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y LA IGLESIA CATÓLICA.E | -105.1663 | 21.2495
NAY230302261677 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 63100 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍ | -104.907 | 21.5146
NAY230302262486 | Nayarit | Tepic | Cerro de los Tigres | EJIDO CERRO DE LOS TIGRES, 63518 CERRO DE LOS TIGRES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CERRO DE LOS TIGRES MUNICIPIO DE TEPIC | -104.9415 | 21.6188
NAY230302262908 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SANTA CECILIA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUANITO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE I | -104.8699 | 21.5137
NAY230302266743 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | AVENIDA DE LAS ROSAS 248 COLONIA VALLE DORADO | -105.2632 | 20.7265
NAY230302268585 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LERDO | -104.5874 | 21.3307
NAY230302270496 | Nayarit | Tepic | Venustiano Carranza | Localidad de Venustiano Carranza | -104.9867 | 21.5177
NAY230302270503 | Nayarit | Tepic | Tepic | Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Ciudad Industrial | -104.8556 | 21.4761
NAY230302271371 | Nayarit | Rosamorada | Pericos | Calle Independencia No. 18, Comunidad Pericos, Pericos, Rosamorada, Nayarit, C.P.: 63640 | -105.3542 | 22.0494
NAY230302271643 | Nayarit | Tecuala | Playa Novillero | Localidad Playa Novilero | -105.683 | 22.3788
NAY17170401049820 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Clemente de Lima | - | -105.2708 | 20.7372
NAY230102206829 | Nayarit | Santa María del Oro | El Limón | RANCHERIA EL LIMÓN, 63834 EL LIMÓN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERNTES TRAMOS SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION QUE VA DE LA CAJA DE CAPTACION OJO DE AGUA HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO D | -104.6404 | 21.3553
NAY230102206987 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE HIDALGO BARRIO ATENAS, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE VERACRUZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS A UN COSTADO DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y FRENTE A COMISARIADO EJIDAL DE LAS VARASBA | -105.1356 | 21.176
NAY230102208049 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE AQUILES SE | -104.5893 | 21.3308
NAY230102209033 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JALAPA ENTRE ALLENDE Y GRAL. MARIANO RUIZ | -104.9038 | 21.4431
NAY230202214530 | Nayarit | Del Nayar | Los Encinos | INTERIOR SN PUEBLO LOS ENCINOS, 63536 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA SE TOMO EN CUANTA EL ACCESSO PRINCIPAL Y LA CANCHA CON DOMO O | -104.8036 | 22.2172
NAY230202215528 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José del Valle | CALLE SIMON TOVAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 63737 SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CA | -105.2365 | 20.7571
NAY230202215773 | Nayarit | Jala | Jala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4382 | 21.1048
NAY230202216428 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE ENCINO COLONIA BUENOS AIRES, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE CALLE DEL CANAL, CALLE RIO COLORADO ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA POR LA CALLE ENCINO CERCA DE LA CARRETERA FEDER | -105.3232 | 20.7524
NAY230202216429 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA VISTA BAHÍA, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ESTEBÁN BACA CALDERÓN ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA A ESCASOS METROS DE LA CAR | -105.3377 | 20.7599
NAY230202218585 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE HIDALGO COLONIA LAS LAJITAS, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE YUCATAN, CALLE ALLENDE EL PUNTO SE UBICA A 400 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ROSAMORADA Y A 5 CUADRAS DEL BOULEVARD | -105.2047 | 22.1199
NAY230202219531 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE ENCINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BUENOS AIRES, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE DEL CANAL Y AVENIDA HÉROE DE NACOZARI, CALLE RIÓ COLORADO ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA A ESCASOS METROS | -105.3231 | 20.7524
NAY230202221983 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | CALLE MEXICO PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE PUEBLA ES UNA OBRA QUE SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MEXICO A UNA 10 METROS AL OESTE DE DE LA PL | -105.2462 | 20.8068
NAY230202222022 | Nayarit | La Yesca | El Izote | RANCHERIA EL IZOTE, 63583 EL IZOTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE HASTA LLEGAR A LA LOCA | -103.9425 | 21.4412
NAY230202229196 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TECUALA POR | -105.4533 | 22.3973
NAY230202229684 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TECUALA POR | -105.4533 | 22.3974
NAY230202229694 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TECUALA POR | -105.4533 | 22.3974
NAY230202232600 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ZACATECAS ESQUINA EULOGIO PARRA | -104.8623 | 21.5029
NAY230202232600 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE EJIDO ESQUINA PEDRAZA | -104.9005 | 21.5213
NAY230202232600 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NUEVA GALICIA ESQUINA AV. INSURGENTES COL. MENCHACA, H. CASAS, SANTA TERESITA, EL RUBI, FRACC. FOVISSTE LAS BRISAS, INF. LOS SAUCES | -104.8879 | 21.5
NAY230202232600 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE FRANCISCO BENITEZ ESQUINA TACUBA | -104.8875 | 21.5201
NAY230202232600 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. TECNOLOGICO ESQUINA ISLA DE CUBA | -104.8623 | 21.4751
NAY230202232600 | Nayarit | Tepic | Tepic | ABASOLO ESQ. CON BUCERIAS FRACC. HUERTA RESIDENCIAL, VALLE DE MATATIPAC, 5 DE FEBRERO, CENTRO, SAN ANTONIO,FRAY JUNIPERO SERRA, EMILIANO ZAPATA, SANDINO,AVIACION, CUAUHTEMOC | -104.9136 | 21.5182
NAY230202232842 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mojarritas | Mojarritas, Santiago Ixcuintla | -105.0547 | 21.7525
NAY230202234284 | Nayarit | Rosamorada | Pericos | Pericos Ref. 20 De Noviembre - Puebla | -105.3542 | 22.0494
NAY230202234438 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río Ref. Moctezuma - Mariano Escobedo | -104.3646 | 21.0362
NAY230202234443 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | Pescadero Ref. Guerrero - Amado Nervo | -105.3267 | 22.1881
NAY230202235250 | Nayarit | Tepic | Tepic | Ignacio López Rayón No. 86 Col. Acayapan C.P. 63081 | -104.8964 | 21.5183
NAY230202235518 | Nayarit | Compostela | Ixtapa de la Concepción | Ixtapa de la concepción, Compostela | -105.1604 | 21.308
NAY230202235708 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | JUAREZ E HIDALGO XALISCO, CENTRO | -104.8998 | 21.4441
NAY230202235776 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia nueva esperanza,Tepic | -104.8368 | 21.4898
NAY230302238757 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 1 INTERIOR SN EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CALLE TAMPICO, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MA | -105.4305 | 22.3877
NAY230302238851 | Nayarit | Tecuala | Los Morillos | 1 INTERIOR SN EJIDO LOS MORILLOS, 63470 LOS MORILLOS, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE LOS MORILLOS SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACIONES SE LOCALIZAN A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIM | -105.5218 | 22.2685
NAY230302238853 | Nayarit | Tecuala | El Roblito | CALLE TECUALA 6 INTERIOR SN EJIDO EL ROBLITO, 63464 EL ROBLITO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE AURELIO ARCE Y CALLE LINO PARTIDA, CALLE RUIZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR CALLE | -105.6717 | 22.5084
NAY230302238854 | Nayarit | Tecuala | Huajuquilla | CALLE FLORES MAGON 1 EJIDO HUAJUQUILLA, 63458 HUAJUQUILLA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE TEPIC, CALLE AMADO NERVO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR CALLE JUAN ESC | -105.5145 | 22.4388
NAY230302238855 | Nayarit | Tecuala | Río Viejo | CALLE MEXICO 1 EJIDO RÍO VIEJO, 63463 RÍO VIEJO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y , CALLE PUEBLA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE RIO VIEJO SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR EL BORDO DE CONTENCION ENT | -105.5337 | 22.3948
NAY230302239175 | Nayarit | Tepic | Jumatán | CAMINO TRAMO JUMATAN - JUMATAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 005 + 535 1 EJIDO JUMATAN, 63137 JUMATÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCIÓN POR CALLE PRINCIPAL A | -105.0325 | 21.6444
NAY230302241604 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TALPA COLONIA SANTA FE, 63088 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TALPA Y , CALLE TEPEYAC LOS TRABAJOS DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO SANTA FE SE REALIZARA EN LA CALLE TALPA ESQUINA CON CALLE EJIDO LAS COORDENADAS EXACT | -104.8944 | 21.5337
NAY230302241698 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CEDRO COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE PARAISO, CALLE JAZMINES LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO INSURGENTES EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE JARDINES EN LA | -104.8976 | 21.4786
NAY230302241784 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE TABASCO COLONIA NUEVA GALAXIA, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE TLAXCALA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TABASCO EN LA COLONIA NUEVA GALAXIA FRENTE A | -105.3693 | 22.4902
NAY230302245835 | Nayarit | Jala | Coapan | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO COAPAN, 63897 COAPAN, JALA NAYARIT ENTRE CARRETERA A COAPAN Y , LA OBRA SE UBICA POR CALLE BENITO JUÁREZ Y CARRETERA A COAPAN CÓDIGO POSTAL 63897 COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A UNA CUAD | -104.4704 | 21.1436
NAY230302248276 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE ROBLE COLONIA LAS CABRAS, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE TIJUANA, CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INGRESO POR CARRETERA FEDERAL 200 DE LAS VARAS. PUERTO VALLARTA.TERCER | -105.2335 | 21.061
NAY230302250200 | Nayarit | San Blas | San Blas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.286 | 21.5417
NAY230302253663 | Nayarit | Del Nayar | Jazmín del Coquito | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL ZAPOTE - JAZMIN DEL COQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 250 RANCHERIA JAZMÍN DEL COQUITO, 63548 JAZMÍN DEL COQUITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QU | -104.7663 | 22.003
NAY230302254423 | Nayarit | Tepic | Caleras de Cofrados | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CALERAS DE COFRADOS, 63524 CALERAS DE COFRADOS, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE XALISCO Y CALLE ACAPONETA, CALLE TEPIC LA LOCALIDAD DE CALERAS DE COFRADO SE LOCALIZA A 45 MINUTOS DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA | -104.7154 | 21.6234
NAY230302254936 | Nayarit | Tepic | Los Otates | EJIDO LOS OTATES, 63514 LOS OTATES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES MUNICIPIO DE TEPIC | -104.9699 | 21.6315
NAY230302255196 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CERRO DE LAS CRUCES COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC, CALLE CERRO BLANCO REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO CALLE CERRO DE LAS CRUCES ENTRE CALLE | -104.9057 | 21.4839
NAY230302258115 | Nayarit | Del Nayar | Playa de Golondrinas | EJIDO PLAYA DE GOLONDRINAS, 63539 PLAYA DE GOLONDRINAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA ENFRENTE DEL DEPOSITO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.5964 | 21.6407
NAY230302260833 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CERRO DE LAS CRUCES COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE VALLE DE MATATIPAC, CALLE CERRO BLANCO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CERRO DE LAS CRUCES E | -104.9057 | 21.484
NAY230302261444 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLEJON AMADO NERVO COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GALEANA Y , CALLE GALEANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLE A REHABILITAR ES LA GALEANA ENTRE LA CALLES MAG | -104.0098 | 21.3184
NAY230302261509 | Nayarit | Del Nayar | Las Codornices | CAMINO TRAMO MESA DE LOS HUICHOLES - LAS CODORNICES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 390 RANCHERIA LAS CODORNICES, 63543 LAS CODORNICES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA L | -104.9279 | 22.2415
NAY230302262007 | Nayarit | Tepic | Mora | CALLE MIRADOR EJIDO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE SIN REFERENCIAS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MORA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT SE REALIZARÁ LA CONSTRU | -104.8113 | 21.5267
NAY230302262211 | Nayarit | Tepic | Los Salazares | CALLE LEOPOLDO RAMIREZ 19 INTERIOR 19 EJIDO LOS SALAZARES, 63514 LOS SALAZARES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SIN REFERENCIAS Y CALLE SIN REFERENCIAS, CALLE S CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS SALAZARES MUNICIPIO DE | -104.9818 | 21.7124
NAY230302262880 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SANTA CECILIA REHABILITACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE SAN JUANITO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE IGNACIO | -104.8699 | 21.5137
NAY230302262903 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SAN JUAN COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS Y CALLE SAN JUANITO, CALLE CRISTO REY REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE JUAN MIRAMONTES | -104.8699 | 21.5144
NAY230302262907 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANUEL LOZADA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 LOS METATES, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LOMAS DE LA LAGUNA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL LOZADA E | -104.8713 | 21.511
NAY230302263712 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE TRATA DEL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO | -104.7497 | 21.2216
NAY230302264906 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.206 | 21.8083
NAY230302270055 | Nayarit | Xalisco | Cofradía de Chocolón | DOMICILIO CONOCIDO COFRADIA DE CHOCOLON | -104.9801 | 21.3653
NAY230302270055 | Nayarit | Xalisco | Cofradía de Chocolón | DOMICILIO CONOCIDO COFRADIA DE CHOCOLON | -104.9793 | 21.3656
NAY230302270055 | Nayarit | Xalisco | Cofradía de Chocolón | DOMICILIO CONOCIDO COFRADIA DE CHOCOLON | -104.9805 | 21.3618
NAY230302270055 | Nayarit | Xalisco | Cofradía de Chocolón | DOMICILIO CONOCIDO COFRADIA DE CHOCOLON | -104.98 | 21.3633
NAY230302270055 | Nayarit | Xalisco | Cofradía de Chocolón | DOMICILIO CONOCIDO COFRADIA DE CHOCOLON | -104.978 | 21.3648
NAY230302270494 | Nayarit | Rosamorada | Cofradía de Cuyutlán | Localidad de Cofradia de Cuyutlan | -105.1197 | 22.0569
NAY230302270919 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.8358 | 21.4847
NAY230302271284 | Nayarit | Amatlán de Cañas | San Blasito | CALLE REVOLUCIÓN, LOCALIDAD SAN BLASITO, AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT, MEXICO. | -104.2927 | 20.6995
NAY230302271305 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.8942 | 21.5164
NAY230302271413 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.8834 | 21.4877
NAY230302271487 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | UNION DE CORRIENTES, DOMICILIO CONOCIDO, TUXPAN | -105.43 | 21.9753
NAY230302271505 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta Azul | PUERTA AZUL, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA | -105.1706 | 21.8278
NAY230302271509 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Boca de Camichín | BOCA DE CAMICHIN, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA | -105.4894 | 21.7464
NAY230302271647 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | colonia Emilio M. González | -104.3575 | 21.0318
NAY17170300966815 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Cuevas | - | -104.5897 | 21.5131
NAY17170401049807 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Rosario | - | -104.4683 | 20.8911
NAY17170300965306 | Nayarit | Rosamorada | Minitas | - | -105.1858 | 22.0703
NAY17170300966738 | Nayarit | Bahía de Banderas | Lo de Marcos | - | -105.3533 | 20.9569
NAY17170300966758 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | - | -105.3267 | 22.1881
NAY17170300966784 | Nayarit | San Blas | Reforma Agraria (La Colorada) | - | -105.1961 | 21.6622
NAY17170300966802 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ermitaño | - | -104.7483 | 21.3228
NAY17170300966819 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | - | -104.6406 | 21.19
NAY17170300967665 | Nayarit | Tepic | Tepetilte | - | -105.0367 | 21.5053
NAY220302128473 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y LA OTRA VIVIENDA CON | -105.3458 | 22.5921
NAY220302128833 | Nayarit | Huajicori | El Riíto | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RIITO, 63485 EL RIÍTO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN DOS POR EL CORDON O BORDO DE PROTECCION UNO A 150 MTS DEL KINDER UNO POR ACCESO PRINCIPAL | -105.1701 | 22.6626
NAY230202220750 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE AVENIDA DE LAS ROSAS COLONIA JUAN ZAMORA, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE NUMERO 3 Y CALLE NUMERO 33, CALLE SIN NUMERO LA OBRA SE UBICA SU INICIO EN EL TANQUE DE LA COLONIA JUAN ZAMORA A UN COSTAD | -104.3597 | 21.0457
NAY230302242395 | Nayarit | Ruíz | Laguna del Mar | RANCHERIA LAGUNA DEL MAR, 63605 LAGUNA DEL MAR, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , CALLE 2 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUANTRA ENFRENTE DE LA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR | -105.0535 | 21.949
NAY17170300966779 | Nayarit | Rosamorada | Pericos | - | -105.3542 | 22.0494
NAY17170300967669 | Nayarit | Tepic | Tepetilte | - | -105.0367 | 21.5053
NAY220302128341 | Nayarit | Huajicori | Valle Morelos (Higuera Gacha) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA VALLE MORELOS HIGUERA GACHA, 63489 VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCION SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI ACAPONETA Y UNA ACCION A DOS CUADRAS DE LA CARRETE | -105.3549 | 22.5772
NAY220302128611 | Nayarit | Huajicori | La Peña Colorada | EJIDO LA PEÑA COLORADA, 63480 LA PEÑA COLORADA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD UNA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A PEÑA COLORADA A MANO IZQUIERDA UNA A ORILLA DEL RIO ADELANTE DE LA PRIMARIA UNO EN | -105.3295 | 22.6214
NAY220402175238 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | BRECHA TRAMO CARRETERA TUXPAN-PEÑAS - MARGEN IZQUIERDO RIO SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 34 EJIDO TUXPAN, 63203 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE BRECHA BORDO DE PROTECCION SUR Y CARRETERA COAMLES-POZO DE IBARRA, CARRET | -105.258 | 21.9427
NAY220402180069 | Nayarit | Tuxpan | El Tecomate | CALLE ARROYO PUEBLO EL TECOMATE, 63660 EL TECOMATE, TUXPAN NAYARIT ENTRE BRECHA PALMA GRANDE A TECOMATE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE UBICADA A 3.20 KM. SOBRE BRECHA DE CAMINO DE PALMA G | -105.3744 | 21.9713
NAY230202234417 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río Ref. 5 De Mayo - Colón | -104.372 | 21.0327
NAY230302241774 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE PROFESOR JOSE ALEMAN SANCHEZ COLONIA LAS COLONIAS, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PROFESOR JOSE ALEMÁN SANCHEZ EN L | -105.3576 | 22.5028
NAY230302242663 | Nayarit | Ruíz | Presidio de los Reyes | CALLE CONOCIDO RANCHERIA PRESIDIO DE LOS REYES, 63619 PRESIDIO DE LOS REYES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL A CUATRO CUADRAS DE LA ENTRADA | -104.9271 | 22.0383
NAY17170300967720 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | - | -105.3894 | 21.9933
NAY17170401049814 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | - | -104.5203 | 20.8783
NAY17170401055296 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | - | -105.5408 | 22.3614
NAY220302128507 | Nayarit | Huajicori | Pachecos | CUARTEL PACHECOS, 63489 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y LA OTRA VIVIENDA CON UN PUNTO | -105.3469 | 22.6189
NAY220302128586 | Nayarit | Huajicori | Tamazole | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAMAZOLE, 63480 TAMAZOLE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNO A 300 METROS DE LA IGLESIA UNO AL LADO DE LA IGLESIA UNO RUMBO AL NARANJO UNO POR LA | -105.2329 | 22.8307
NAY220402156137 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE PEDRO MORENO COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BRECHA BORDO DE PROTECCION, ANDADOR REY NAYAR EL PROYECTO SE UBCA EN CALLE PEDRO MORENO INICIANDO EN CRUCE CON CALLE NIÑOS | -105.3071 | 21.9401
NAY220402181296 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | CALLE RAMON PEREZ VAZQUEZ EJIDO UNIÓN DE CORRIENTES, 63670 UNIÓN DE CORRIENTES, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 19 DE DICIEMBRE, CALLE JUAN ESCUTIA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE RAMON PEREZ VAZQUEZ ENTRE L | -105.4303 | 21.9755
NAY230202217878 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE EMILIO M GONZALEZ COLONIA AMPLIACION CHE-GUEVARA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE SAN LUIS, CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIO M. GONZALEZ DE LA COL | -104.369 | 21.0437
NAY230302242194 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE TAMAULIPAS COLONIA INVINAY PORFIRIO VÁZQUEZ COSÍO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALZADA CALZADA DE GUADALUPE LA OBRA SE REALIZARA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NI | -105.3758 | 22.4941
NAY230302262750 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5179 | 22.2511
NAY17170300965349 | Nayarit | Rosamorada | Chilapa | - | -105.2314 | 22.0319
NAY17170300965371 | Nayarit | Rosamorada | Cofradía de Cuyutlán | - | -105.1156 | 22.0547
NAY17170300966789 | Nayarit | San Blas | La Goma | - | -105.2753 | 21.7167
NAY17170300966809 | Nayarit | Santa María del Oro | Tequepexpan | - | -104.5694 | 21.2153
NAY17170300967607 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY17170401049829 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Ignacio | - | -105.4225 | 20.8469
NAY17170401049842 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Clemente de Lima | - | -105.2708 | 20.7372
NAY220302128536 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO QUIVIQUINTA, 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE DURANGO, EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GE | -105.3356 | 22.7298
NAY220402181295 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PALMA GRANDE, 63660 PALMA GRANDE, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MEXICO, CALLE 20 DE DICIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MÉXICO | -105.3896 | 21.9932
NAY230102206789 | Nayarit | Compostela | Bella Unión | CAMINO TRAMO CALLE 15 DE MARZO - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA BELLA UNIÓN, 63722 BELLA UNIÓN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CAMINO PACELAS, CALLE SONORA DOMICILIO CONOCIDO CAMINO A PANTEON DE | -105.1042 | 21.0512
NAY230302241803 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE FERROCARRIL COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MAZATLANCITO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FERROCARRIL EN LA COLONIA MAZATLANCITO A UNA CUADRA DEL EST | -105.3644 | 22.4981
NAY230302242549 | Nayarit | Ruíz | El Refugio | CALLE MEXICO RANCHERIA EL REFUGIO, 63615 EL REFUGIO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUANTRA POR LA CALLE MEXICO SIENDO LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HACTA LLEGAR A LA IGLESIA | -104.9413 | 21.921
NAY17170300965383 | Nayarit | Rosamorada | San Miguel | - | -105.045 | 22.1664
NAY17170300966748 | Nayarit | Compostela | Compostela | - | -104.9008 | 21.2372
NAY17170300967555 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY17170300967647 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY17170401055300 | Nayarit | Tecuala | El Limón | - | -105.4475 | 22.3047
NAY220302128810 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE JALISCO 1109 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE QUIVIQUINTQ Y CALLE SAN ANDRÉS MILPILLAS, CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN EL BENEFICIO SE LOCALIZA UNO POR CALLE JAL | -105.3237 | 22.6423
NAY220302128852 | Nayarit | Huajicori | La Laguna | INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA DE LOS PLATA, 63480 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE LOCALIZAN UNO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO DOS POR ENTRADA PRINCIPAL UNO SALIDA A CARRIZAL | -105.0959 | 22.6252
NAY220402174424 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | EJE VIAL INDEPENDENCIA COLONIA AVIACIÓN, 63203 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE BRECHA BORDO DE PROTECCION Y CARRETERA TUXPAN-PEÑAS, LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES DEL AREA URBANA EN DIRECCION NOROESTE EN LA COLONIA AVIACION ENT | -105.2692 | 21.9451
NAY230202218195 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE EMILIO M GONZALEZ COLONIA AMPLIACIÓN CHE GUEVARA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE SAN LUIS, CALLE MERIDA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIO M. GONZALEZ DE LA COL | -104.369 | 21.0437
NAY230302242433 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE PUEBLA RANCHERIA CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE ENCUANTRA ENFRENTE DA LAS INTALACIONES DE COOPEL A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | -105.1436 | 21.9508
NAY230302242755 | Nayarit | Ruíz | Juan Escutia | CALLE BEIS RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 63606 JUAN ESCUTIA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE DURANGO, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD A ESPALDAS DE LA CONASUPO | -105.1139 | 21.9381
NAY230302262752 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5179 | 22.2511
NAY17170300965332 | Nayarit | Rosamorada | Las Pilas | - | -105.1631 | 22.0344
NAY17170300965408 | Nayarit | San Blas | Mecatán | - | -105.1192 | 21.5364
NAY17170300965470 | Nayarit | San Blas | Pintadeño | - | -105.0828 | 21.5714
NAY17170300967552 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY220302128894 | Nayarit | Huajicori | San Francisco del Caimán | PUEBLO SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, 63487 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE DE LA PLAZA CINCO A UNA CUADRA DE LA PLAZA UNO FRENTE A LA PLAZA DOS PO | -105.4648 | 22.7068
NAY220302128924 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE GENERAL JUAN ALDAMA 132 0 INTERIOR 135 135 COLONIA LA BOMBA, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN Y CALLE PUYEQUE, CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA TRE | -105.3191 | 22.6422
NAY230202215582 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE GOLONDRINAS COLONIA EL CAMICHIN, 63434 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHINES Y CALLE LA FLOR, CALLE ROSITA ÁLVAREZ AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ACAPONETA DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 15 POR EL BOULEVA | -105.3657 | 22.4843
NAY230302258804 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE REVOLUCION MEXICANA COLONIA EL GUAYABAL, 63744 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUTEMOC, CALLE PAREDEZ POR DONDE SE ENCUENTA LA CASA DE LA CULTURA A MANO IZQUIERDA DONDE SE ENCUENTRA LA CANCH | -105.2889 | 21.54
NAY17170100833331 | Nayarit | Rosamorada | Pericos | - | -105.3542 | 22.0494
NAY17170200904911 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | - | -104.3678 | 21.0342
NAY17170300965324 | Nayarit | Rosamorada | Santa Fe | - | -105.0731 | 22.0358
NAY17170300967629 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY17170300967675 | Nayarit | Tepic | Las Palomas | - | -104.845 | 21.6786
NAY17170300967707 | Nayarit | Tepic | Tepic | - | -104.8942 | 21.5164
NAY220302128562 | Nayarit | Huajicori | Huitalota | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUITALOTA, 63480 HUITALOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y | -105.2207 | 22.8625
NAY220402177431 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE HIDALGO COLONIA PUEBLO NUEVO, 63207 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE MOLINOS DEL REY Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE MIGEL HIDALGO PONIENTE ENTRE CALLE MOLINOS DLE REY NORTE Y CHAP | -105.3073 | 21.9468
NAY230102207542 | Nayarit | Compostela | Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) | CALLE MEXICO RANCHERIA NUEVO IXTLÁN LAS CAÑADAS, 63724 NUEVO IXTLÁN (LAS CAÑADAS), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLEJON A LAS PARCELAS DEL PUEBLO, CALLE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQU | -105.1294 | 20.9799
NAY230302245197 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE EMILIA GALLEGOS EJIDO REY NAYAR, 63622 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA REY NAYAR DE LA LOCALIDAD DE RUIZ ENFRENTE Y A UN COSTADO DEL PANTE | -105.1488 | 21.96
NAY230302253217 | Nayarit | Del Nayar | Las Ollas | CAMINO TRAMO LOS AIRES - LAS OLLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 RANCHERIA LAS OLLAS, 63548 LAS OLLAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LOS AIRES A LA | -104.6954 | 22.1253
NAY230302258330 | Nayarit | Del Nayar | Los Pinitos (Dolores Viejo) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), 63543 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS PINITOS DOLORES VIEJO E | -104.9557 | 22.4002

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY220302128404 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY230102206499 | Obra | MAN-OP-F3-002/2023 | Andrey Paul Villarreal Gonzalez | MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT | 6032476.92 | 6032476.92
NAY230102206716 | Obra | FAISMUN-APO-OP-2023-004-AD | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1503172.64 | 1503172.64
NAY230102206943 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-003/2023-IR | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3584485.84 | 3584485.84
NAY230102206949 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-003/2023-IR | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3584485.84 | 3584485.84
NAY230102207002 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2023-006-I | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1995227.62 | 1995227.62
NAY230102209749 | Obra | XAL-OP-AD-R23/001-B/2023 | OFEL Y ARAZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 186695.32 | 186695.32
NAY230202214115 | Obra | NAY-CEA-RE-03-23-IR | GRUPO FARAET S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2694912.17 | 2694912.17
NAY230202215570 | Obra | FAISMUN-OP-03/2023 | JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 713833.23 | 713833.23
NAY230202215823 | Obra | FAISMUN-OP-24/2023 | GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 4025599.45 | 4025599.45
NAY230202217453 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023-HUAJIMIC | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1252721.9 | 1252721.9
NAY230202218121 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-ELCARRIZAL | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 323848.23 | 323848.23
NAY230202218203 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-LACIENEGA | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 955366.19 | 955366.19
NAY230202218771 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-004/2023-IR | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 7011202.71 | 7011202.71
NAY230202221302 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023-ELPINITO | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 249649.11 | 249649.11
NAY230202221377 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2023-CIMIENTOS | C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 279682.84 | 279682.84
NAY230202221895 | Obra | FAISMUN-OP-05/2023 | GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 770390.77 | 770390.77
NAY230202226432 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-003/2023-IR | CONSTRUCTURA GERVISUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 6598770.5 | 6598770.5
NAY230202231615 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-011 | JARH INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7122152.41 | 7122152.41
NAY230202232829 | Obra | 918020999-06-23-IR | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2222424.34 | 2222424.34
NAY230202234286 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-017 | GUML611106L56 | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5144494.39 | 5144494.39
NAY230202234383 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-001 | DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S DE RL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1536771 | 1536771.0
NAY230202234395 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-006 | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4873686 | 4873686.0
NAY230202235492 | Obra | 918020999-07-23-AD | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 975915.66 | 975915.66
NAY230202235523 | Obra | 918020999-19-23-IR | ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 7792971.57 | 7792971.57
NAY230202235769 | Obra | 918020999-13-23-IR | REMARQ S.A DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4874945.1 | 4874945.1
NAY230202235805 | Obra | 918020999-33-23-IR | ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 5979295.77 | 5979295.77
NAY230302240868 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/07 | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 576176.17 | 576176.17
NAY230302241704 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2023-IR | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 3715981.32 | 3715981.32
NAY230302241726 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-005/2023-IR | D S GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 2493608.37 | 2493608.37
NAY230302246050 | Obra | MJ-FIII-003/2023 | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 517104.09 | 517104.09
NAY230302248639 | Obra | MAN-OP-FIII-UBR-010-IR/2023 | JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 2497895.47 | 2497895.47
NAY230302253557 | Obra | NAYAR-FIII-URB-008A/2023-IR | ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 4083159.64 | 4083159.64
NAY230302253894 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011/2023-LPE | CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO | MUNICIPIO DEL NAYAR | 18113263.87 | 1.811326387E7
NAY230302254392 | Obra | NAYAR-FIII-URB-013/2023-IR | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO DEL NAYAR | 12083598.65 | 1.208359865E7
NAY230302256268 | Obra | NAYAR-FIII-URB-026/2023-IR | INFRAESTRUCTURA CIVIL ARROYO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 4418572.26 | 4418572.26
NAY230302260658 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-007/2023 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 8871794.5 | 8871794.5
NAY230302261548 | Obra | NAYAR-FIII-URB-027B/2023-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1296165.36 | 1296165.36
NAY230302262692 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-028B/2023-IR | DENISSE PAOLA ALVAREZ CERECERO | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1240486.05 | 1240486.05
NAY230302270504 | Obra | 918020999-37-23-IR | ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 9936205.77 | 9936205.77
NAY230302270788 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-019 | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4709717.48 | 4709717.48
NAY230302270945 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-038 | OBRA Y PROYECTOS ADVENTO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2227215.66 | 2227215.66
NAY230302271314 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-044 | EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1318342.99 | 1318342.99
NAY230302271515 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-036 | LIDIA PLATA MARTINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1904861.87 | 1904861.87
NAY230302271652 | Obra | 918020999-16-23-IR | LORENZA ANGELICA ULLOA BUENO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 9023761.66 | 9023761.66
NAY17170200893435 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-005 | LONAS, MALLAS Y ESTRUCTURAS GAMA ERICKA CELINA ANDRADE GODINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 713922.12 | 713922.12
NAY17170300965272 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-065 | ARZA INFRAESTRUCTURA SA DE CV ING. MISAEL RODRIGO ANGEL BERUMEN | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1425433.09 | 1425433.09
NAY230102206703 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-001/2023-IR | CONSTRUCTORA LOPARSA SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 6299565.95 | 6299565.95
NAY230102207196 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-002/2023-IR | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 4652031.97 | 4652031.97
NAY230102207622 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/07 | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 576176.17 | 576176.17
NAY230102207671 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2023-009-I | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2590977.62 | 2590977.62
NAY230102210315 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-022 | REMARQ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4756870.92 | 4756870.92
NAY230102211620 | Obra | MT-DGOPM-F4-2023/04 | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 11995410.14 | 1.199541014E7
NAY230202217886 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-AMATLANDEJORATORTUGAS | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2390001.94 | 2390001.94
NAY230202218178 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-LASJARAS | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1175326.71 | 1175326.71
NAY230202218268 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2023-POPOTA | C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1224599.15 | 1224599.15
NAY230202219021 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023-APOZOLCOELIZOTE | C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 429318.03 | 429318.03
NAY230202219064 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-ELTRAPICHE | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1004915.98 | 1004915.98
NAY230202220080 | Obra | FAISMUN-OP-26/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 1073314.49 | 1073314.49
NAY230202221521 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-LASSALVIAS | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 404954.7 | 404954.7
NAY230202221555 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-MECATILLO | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 930767.68 | 930767.68
NAY230202221863 | Obra | FAISMUN-OP-11/2023 | MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 819976.8 | 819976.8
NAY230202231552 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-037 | GRUPO CONSTRUCTOR ROALME, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8005876.24 | 8005876.24
NAY230202232748 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-053 | CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11574974.98 | 1.157497498E7
NAY230202232833 | Obra | 918020999-20-23-IR | SIEM BR, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2240931.21 | 2240931.21
NAY230202234282 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-010 | ARQUITECTO ANTONIO ORTIZ BORREGO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3050423.2 | 3050423.2
NAY230202234287 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-016 | ING. ANTON MOLINA PATIÑO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1319309.75 | 1319309.75
NAY230202235511 | Obra | 918020999-30-23-AD | ELVIA EVELIN JIMÉNEZ MENDOZA | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1539812.87 | 1539812.87
NAY230202235515 | Obra | 918020999-29-23-AD | DANIEL GUERRERO SANDOVAL | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 325857.25 | 325857.25
NAY230202235742 | Obra | XAL-OP-IR-F4/001/2023 | RODRIGO GUILLEN REA | MUNICIPIO DE XALISCO | 2619267.8 | 2619267.8
NAY230202235759 | Obra | 918020999-36-23-IR | KRISTIAN ANTONIO MORA BASULTO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4245980.96 | 4245980.96
NAY230202235793 | Obra | 918020999-25-23-IR | SIEM BR, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4156996.62 | 4156996.62
NAY230202235799 | Obra | 918020999-03-23-LP | PRIMO URBANIZACIONES S. DE R.L. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 26314868.41 | 2.631486841E7
NAY230302241323 | Obra | XAL-OP-F3-001-A/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO | 295813.93 | 295813.93
NAY230302241364 | Obra | XAL-OP-F3-001-B/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO | 800898.54 | 800898.54
NAY230302242193 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/08 | LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4414499.17 | 4414499.17
NAY230302242250 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/08 | LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4414499.17 | 4414499.17
NAY230302242825 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/11 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4943038.2 | 4943038.2
NAY230302244237 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-006/2023 | CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8302775.39 | 8302775.39
NAY230302248685 | Obra | MAN-OP-FIII-UBR-008-IR/2023 | HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 2700907.37 | 2700907.37
NAY230302250231 | Obra | MAN-OP-FIII-UBR-009-IR/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 8972239.46 | 8972239.46
NAY230302253226 | Obra | NAYAR-FIII-URB-006/2023-LPE | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 59166299.59 | 5.916629959E7
NAY230302253713 | Obra | 2023/M014-FIII-017-CP | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 928079.89 | 928079.89
NAY230302253893 | Obra | NAYAR-FIII-URB-010/2023-LPE | CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO | MUNICIPIO DEL NAYAR | 19236681.09 | 1.923668109E7
NAY230302253974 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-004/2023-AD | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCIA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 665196.56 | 665196.56
NAY230302254458 | Obra | NAYAR-FIII-URB-016/2023-IR | GRUPO CONSTRUCTOR MICHOACANO CEINFRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 13087789.88 | 1.308778988E7
NAY230302256788 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-IBE-009/2023 | CODESCA SA DE CV | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 3403679.64 | 3403679.64
NAY230302256923 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-010/2023 | CONSTRUCTORA LOPARSA SA DE CV | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 2288350.48 | 2288350.48
NAY230302258216 | Obra | NAYAR-FIII-URB-019/2023-IR | CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2633630.18 | 7622985.68
NAY230302266853 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-019 | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7226287.74 | 7226287.74
NAY230302266926 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-021 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2009567.7 | 2009567.7
NAY230302270509 | Obra | 918020999-32-23-AD | EDGAR PALAFOX PALACIOS | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 648147.71 | 648147.71
NAY230302270675 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-018-1 | VARGAS C/I ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2103717.54 | 2103717.54
NAY230302270940 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-039 | LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2091500.73 | 2091500.73
NAY230302271339 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-027 | ARQUITECTO ANTONIO ORTIZ BORREGO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1438296.13 | 1438296.13
NAY230302271669 | Obra | 918020999-FNP-43-23 - B | SIEM BR S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 986133.48 | 986133.48
NAY230302271680 | Obra | 918020999-FNP-43-23-A | SIEM BR S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 528754.94 | 528754.94
NAY16160200698937 | Obra | FISM-SIAPA-TEP-010-2016 | JUAN AVIÑA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 121943.84
NAY220302139196 | Obra | NAY-CEA-RE-19-22 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO S.A. DE CV | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 6944604.07 | 6944604.07
NAY230102207715 | Obra | FAISMUN-OP-19/2023 | MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 677408.13 | 677408.13
NAY230102207822 | Obra | FAISMUN-OP-22/2023 | CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 3481270.77 | 3481270.77
NAY230102210307 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-028 | PUENTES Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8583861.24 | 8583861.24
NAY230102210325 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-019 | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7226287.74 | 7226287.74
NAY230202213973 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-101 | LUIS EDUARDO MIRAMONTES RODRIGUEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5035677.72 | 5035677.72
NAY230202217811 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023-GUADALUPEOCOTAN | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 836279.57 | 836279.57
NAY230202217875 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023-GUADALUPEOCOTANELENCINO | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1069669.22 | 1069669.22
NAY230202217920 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-SANPELAYO | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2365279.54 | 2365279.54
NAY230202218148 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-LAMANGALARGA | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1181327.52 | 1181327.52
NAY230202221431 | Obra | FAISMUN-OP-15/2023 | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 637187.25 | 637187.25
NAY230202221526 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-ELSAUZDELOSHERNANDEZ | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 168992.35 | 168992.35
NAY230202221673 | Obra | FAISMUN-OP-10/2023 | MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 1027684.02 | 1027684.02
NAY230202221845 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-ELTRAPICHE | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2536105.89 | 2536105.89
NAY230202222354 | Obra | FAISMUN-OP-02/2023 | SICNAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 912867.92 | 912867.92
NAY230202232739 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-016 | ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11597547.73 | 1.159754773E7
NAY230202234280 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-005 | CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4958790.71 | 4958790.71
NAY230202235801 | Obra | 918020999-04-23-LP | ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 16103865.23 | 1.610386523E7
NAY230302240855 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/07 | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 576176.17 | 576176.17
NAY230302240866 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/07 | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 576176.17 | 576176.17
NAY230302241564 | Obra | MAN-OP-FIII-UBR-004-IR/2023 | PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN S DE RL DE CV | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 7527596.18 | 7527596.18
NAY230302242777 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/11 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4943038.2 | 4943038.2
NAY230302244103 | Obra | MJ-FIII-001/2023 | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2361198.77 | 2361198.77
NAY230302244590 | Obra | MJ-FIII-002/2023 | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 1498346.25 | 1498346.25
NAY230302252476 | Obra | NAYAR-FIII-URB-003/2023-IR | CODESCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5837660.86 | 5837660.86
NAY230302254440 | Obra | NAYAR-FIII-URB-015/2023-IR | CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV | MUNICIPIO DEL NAYAR | 11119405.91 | 1.111940591E7
NAY230302254491 | Obra | NAYAR-FIII-URB-018A/2023-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2132337.14 | 2132337.14
NAY230302254788 | Obra | NAYAR-FIII-URB-023A/2023-LPE | COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 7322958.39 | 7322958.39
NAY230302256760 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-IBE-008/2023 | CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 3272481.56 | 3272481.56
NAY230302258154 | Obra | NAYAR-FIII-URB-018E/2023-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3992579.76 | 3992579.76
NAY230302258235 | Obra | NAYAR-FIII-URB-020/2023-LPE | ADAN GARCIA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 30070789.9 | 3.00707899E7
NAY230302258609 | Obra | MJ-FIII-005/2023 | JOEL JESUS SANTANA ULLOA | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 975241.43 | 975241.43
NAY230302261531 | Obra | NAYAR-FIII-URB-029/2023-LPE | GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 24102165.49 | 2.410216549E7
NAY230302266854 | Obra | DGIUV-LP-IP-2023-117 | ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20176810.06 | 2.017681006E7
NAY230302267587 | Obra | MT-DGOPM-F4-2023/12 | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 11995810 | 1.199581E7
NAY230302270563 | Obra | 918020999-39-23-IR | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4212261.68 | 4212261.68
NAY230302270657 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-020 | SAYANI LIZBETH CASTELLON RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4668043.95 | 4668043.95
NAY230302270691 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-022 | ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 740045.41 | 740045.41
NAY230302270777 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-028 | C. RAFAEL GARCIA MARTINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCRURA FISICA EDUCATIVA | 2139809.89 | 2139809.89
NAY230302270846 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-023 | EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1702191.18 | 1702191.18
NAY230302271384 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-029 | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 8060825.57 | 8060825.57
NAY230302271518 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-033 | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4134826 | 4134826.0
NAY230302271675 | Obra | 918020999-FNP-44-23 | VAE TECNOLOGIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2876926.01 | 2876926.01
NAY230302271678 | Obra | 918020999-FNP-45-23 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2715982.85 | 2715982.85
NAY17170200892471 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-032 | PRR CONSTRUCTORA S DE RL DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1624583.31 | 1734267.57
NAY230102206998 | Obra | 2023/M014-FIII-009-CP | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 945878.65 | 945878.65
NAY230102209759 | Obra | MT-DGOPM-R23-2023/02 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1711588.65 | 1711588.65
NAY230202213896 | Obra | DGIUV-AD-IP-2023-072 | ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1512638.24 | 1512638.24
NAY230202213939 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-079 | VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11532961.26 | 1.153296126E7
NAY230202213965 | Obra | NAY-CEA-RE-05-23-IR | OPERADORA Y DESARROLLADORA NAO-OQUIL S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 14449015.42 | 1.444901542E7
NAY230202215717 | Obra | FAISMUN-OP-23/2023 | MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 4432913.64 | 4432913.64
NAY230202217782 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2023-HUAJIMICMESADECHAPALILLA | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1834577.03 | 1834577.03
NAY230202217962 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023-LAYESCAELYESQUERO | C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1242078.77 | 1242078.77
NAY230202218107 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023-APOZOLCO | C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1455258.66 | 1455258.66
NAY230202218237 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-LAPLAYA | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 554476.54 | 554476.54
NAY230202218275 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2023-APOZOLCO | C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1967749.15 | 1967749.15
NAY230202219656 | Obra | FAISMUN-OP-08/2023 | EDUARDO ESTRADA AGUILAR | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 1816793.75 | 1816793.75
NAY230202221516 | Obra | FAISMUN-OP-13/2023 | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 931648.79 | 931648.79
NAY230202221613 | Obra | FAISMUN-OP-16/2023 | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 414171.7 | 414171.7
NAY230202221999 | Obra | FAISMUN-OP-17/2023 | SICNAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 479301.3 | 479301.3
NAY230202231546 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-044 | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9163534.68 | 9163534.68
NAY230202234283 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-007 | BIGEYES SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6420945.92 | 6420945.92
NAY230202235505 | Obra | 918020999-18-23-IR | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 10906686.64 | 1.090668664E7
NAY230202235751 | Obra | 918020999-31-23-IR | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2876300.16 | 2876300.16
NAY230202235796 | Obra | 918020999-10-23-IR | ING. RAMIRO DE LEON SANCHEZ | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 7988751.64 | 7988751.64
NAY230202235803 | Obra | 918020999-09-23-IR | JOSE RAMIREZ CORTES | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1778255.49 | 1778255.49
NAY230302241735 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-002/2023-IR | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 2067353.52 | 2067353.52
NAY230302242770 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/11 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4943038.2 | 4943038.2
NAY230302252848 | Obra | NAYAR-FIII-URB-002/2023-IR | CODESCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 12577469.96 | 1.257746996E7
NAY230302253868 | Obra | NAYAR-FIII-URB-009/2023-IR | ANGEL AXEL LLAMAS FLORES | MUNICIPIO DEL NAYAR | 9968894.68 | 9968894.68
NAY230302254465 | Obra | NAYAR-FIII-URB-017/2023-LPE | JOSE ANGEL LEON DUQUE | MUNICIPIO DEL NAYAR | 14846408.21 | 1.484640821E7
NAY230302254522 | Obra | NAYAR-FIII-URB-018C/2023-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1500990.75 | 1500990.75
NAY230302259339 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-009/2023-IR | FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1680200.2 | 1680200.2
NAY230302260125 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-006/2023 | OSCAR GABRIEL RIOS QUINTERO | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 5646514.98 | 5646514.98
NAY230302262682 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-028A/2023-IR | DENISSE PAOLA ALVAREZ CERECERO | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1233962.78 | 1233962.78
NAY230302270578 | Obra | 918020999-40-23-AD | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 975915.2 | 975915.2
NAY230302270953 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-040 | ARQUITECTO PEDRO MENDEZ FREGOSO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1032845.56 | 1032845.56
NAY230302271497 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-046 | IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2723212.81 | 2723212.81
NAY230302271642 | Obra | 918020999-35-23-IR | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ, S. DE R.L. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 3850592.89 | 3850592.89
NAY230302271671 | Obra | 918020999-FNP-46-23 | SIEM BR S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 463294.46 | 463294.46
NAY230302271673 | Obra | 918020999-FNP-42-23 | SIEM BR S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 994585.43 | 994585.43
NAY230102207841 | Obra | FAISMUN-OP-09/2023 | MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 1005150.1 | 1005150.1
NAY230102209746 | Obra | MAN-OP-FIII-RAMO23-UBR-011-IR/2023 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 2425714.78 | 2425714.78
NAY230202214093 | Obra | NAY-CEA-RE-04-23-IR | COYATOC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 9992642.15 | 9992642.15
NAY230202214429 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-112 | JUAN FRANCISCO PULIDO FREGOSO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3696827.84 | 3696827.84
NAY230202214543 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-085 | CALLE PLATINO No. 13 COL. CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 63173 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8700842.31 | 8700842.31
NAY230202215688 | Obra | FAISMUN-OP-20/2023 | JUAN JOSE RODRIGUEZ UREÑA | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 5623950.83 | 5623950.83
NAY230202216963 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-MESADEGUANACASTE | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 276837.05 | 267837.05
NAY230202217930 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-ELPINAL | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 720420.51 | 720420.51
NAY230202217953 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-ELRANCHITOMESACOLORES | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 155272.88 | 155272.88
NAY230202218273 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2023-CORTAPICO | C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 142987.27 | 142987.27
NAY230202219133 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023-LAYESCAELRANCHITO | C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 809767.14 | 809767.14
NAY230202220804 | Obra | OPM-SPL-R33-F3-IR-001/2023 | NOE VIDAL MEDINA | Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas | 1195318.96 | 1195318.96
NAY230202222124 | Obra | FAISMUN-OP-21/2023 | CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 5479175.76 | 5479175.76
NAY230202229220 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-004/2023 | RUBEN PEREZ MORA | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 1532490.74 | 1532490.74
NAY230202234195 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-011 | ING. JOSE RAUL ANGELES ORTEGON | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3496825.2 | 3496825.2
NAY230302242254 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/08 | LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4414499.17 | 4414499.17
NAY230302242800 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/11 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4943038.2 | 4943038.2
NAY230302242874 | Obra | 2023/M014-FIII-004-PR | JORGE ARATH VALENZUELA JAIME | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 577000 | 577000.0
NAY230302246839 | Obra | 2023/M014-FIII-007-PR | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 1449578.31 | 1449578.31
NAY230302252679 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-003/2023-IR | ALFREDO HERNANDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 4162104.14 | 4162104.14
NAY230302252725 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-003/2023-IR | ALFREDO HERNANDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 4162104.14 | 4162104.14
NAY230302252857 | Obra | NAYAR-FIII-URB-004A/2023-IR | JORGE MANUEL ROQUE GARCIA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5117585.5 | 5117585.5
NAY230302253545 | Obra | NAYAR-FIII-URB-007/2023-IR | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 6250882.08 | 6250882.08
NAY230302254537 | Obra | NAYAR-FIII-URB-018D/2023-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 491317.42 | 491317.42
NAY230302254825 | Obra | NAYAR-FIII-URB-023B/2023-LPE | COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 16674352.89 | 1.667435289E7
NAY230302255135 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/13 | VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 956113.89 | 956113.89
NAY230302258315 | Obra | NAYAR-FIII-URB-027A/2023-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3303280.56 | 3303280.56
NAY230302258345 | Obra | NAYAR-FIII-URB-025A/2023-IR | URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3067078.96 | 3067078.96
NAY230302269892 | Obra | XAL-OP-AD-F4/004/2023 | ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 1194306.8 | 1194306.8
NAY230302270637 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-018-2 | VARGAS C/I ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1291881.43 | 1291881.43
NAY230302270648 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-021 | ANGEL AXEL LLAMAS FLORES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2756590.75 | 2756590.75
NAY230302271300 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-043 | INGENIERO MARTIN MANUEL ROGDRIGUEZ GALVAN | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1999860.28 | 1999860.28
NAY230302271655 | Obra | 918020999-22-23-IR | CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 3720243.3 | 3720243.3
NAY230102209035 | Obra | MT-DGOPM-R23-2023/03 | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 3367364.21 | 3367364.21
NAY230102210327 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-012 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y CONTROL DE CALIDAD PROSPER S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11688187.05 | 1.168818705E7
NAY230202214321 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-105 | ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4223491.44 | 4223491.44
NAY230202214424 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-098 | JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3752817.14 | 3752817.14
NAY230202215604 | Obra | FAISMUN-OP-27/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 387237.41 | 387237.41
NAY230202216997 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-ELNICHO | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 241927.65 | 241927.65
NAY230202217106 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-SANJUAN | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 254366.03 | 254366.03
NAY230202217900 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-AMATLANDEJORA | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 274319.24 | 274319.24
NAY230202217911 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-AMATLANDEJORASANPELAYO | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 740072.92 | 740072.92
NAY230202217944 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-002/2023-ELRANCHITO | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 131208.47 | 131208.47
NAY230202218845 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-005/2023-AD | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 1412103.96 | 1412103.96
NAY230202221542 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023-ELTIGRE | C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 403480.12 | 403480.12
NAY230202221690 | Obra | FAISMUN-OP-04/2023 | GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 851083.75 | 851083.75
NAY230202229227 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-APO-DREN-001/2023 | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 1635972.88 | 1635972.88
NAY230202231539 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-043 | ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3956624.95 | 3956624.95
NAY230202233911 | Obra | 918020999-34-23-AD | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1976941.44 | 1976941.44
NAY230202234349 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-014 | XAXCA S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3764989.44 | 3764989.44
NAY230202234432 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-012 | VARGAS C&I ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 258689 | 258689.0
NAY230202235767 | Obra | 918020999-27-23-IR | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4415177.04 | 4415177.04
NAY230202235811 | Obra | 918020999-23-23-AD | HECTOR MANUEL QUIÑONEZ NAVARRETE | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 748348 | 748348.0
NAY230302240861 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/07 | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 576176.17 | 576176.17
NAY230302240869 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/07 | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 576176.17 | 576176.17
NAY230302242728 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/11 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4943038.2 | 4943038.2
NAY230302244227 | Obra | OPM-SPL-R33-F3-IR-003/2023 | MARCO ANTONIO VEGA GUZMÁN | Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas | 1590779.14 | 1590779.14
NAY230302246854 | Obra | OPM-SPL-R33-F3-IR-002/2023 | ERICK GABRIEL MORALES MACIAS | Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas | 2345214.37 | 2345214.37
NAY230302254366 | Obra | NAYAR-FIII-URB-012/2023-IR | JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA | MUNICIPIO DEL NAYAR | 7584324.67 | 7584324.67
NAY230302258662 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-008/2023-IR | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCIA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 2967236.12 | 2967236.12
NAY230302261561 | Obra | NAYAR-FIII-URB-027C/2023-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1317821.36 | 1317821.36
NAY230302270572 | Obra | 918020999-28-23-IR | ANDREY PAUL VILLARREAL GONZALEZ | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2334759.54 | 2334759.54
NAY230302270585 | Obra | 918020999-01-23-AD | MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 724095115.46 | 7.2409511546E8
NAY230302270854 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-041 | CONSTRUCCIONES RIBSO SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2385036.42 | 2385036.42
NAY230302271395 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-032 | ARQUITECTO FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1596959.49 | 1596959.49
NAY230302271465 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-025 | "LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV ING. OCTAVIO CARRILLO MARTINEZ" | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1523877.4 | 1523877.4
NAY200101704602 | Obra | INIFE-R33-FV-2019-AD-030 | ARQ. JUAN MANUEL MONTES GOMEZ | instituto nayarita para la infraestructura fisica educativa | 396996.58 | 396996.58
NAY230102206953 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2023-006-I | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1995227.62 | 1995227.62
NAY230102207034 | Obra | 2023/M014-FIII-002-PR | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 1194058.3 | 1194058.3
NAY230102207642 | Obra | FAISMUN-OP-28/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 337923.65 | 337923.65
NAY230102209021 | Obra | MAN-OP-FIII-RAMO23-UBR-011-IR/2023 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 2425714.78 | 2425714.78
NAY230102210334 | Obra | DGIUV-LP-IP-2023-063 | SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14821429.76 | 1.482142976E7
NAY230202215722 | Obra | FAISMUN-OP-25/2023 | TOKTAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 4480519.2 | 4480519.2
NAY230202217062 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-PALMILLAS | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 726988.98 | 726988.98
NAY230202217159 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2023-LACUCHILLA | SIROVIAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 386463.6 | 386463.6
NAY230202221631 | Obra | FAISMUN-OP-14/2023 | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 590044.23 | 590044.23
NAY230202226894 | Obra | 2023/M014-FIII-011-CP | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 1271404.39 | 1271404.39
NAY230202226950 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2023-010-AD | GUILLERMO HERNANDEZ MORA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 522489.15 | 522489.15
NAY230202233961 | Obra | 918020999-14-23-AD | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1920884.88 | 1920884.88
NAY230202234288 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-015 | JOSE ALFREDO CISNEROS VALDIVIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 884511.87 | 884511.87
NAY230202234428 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-008 | CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA DISICA EDUCATIVA | 9928471 | 9928471.0
NAY230202235500 | Obra | 918020999-15-23-AD | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1558899.99 | 1558899.99
NAY230202235508 | Obra | 918020999-21-23-AD | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1841731.56 | 1841731.56
NAY230202235764 | Obra | 918020999-12-23-IR | HUGO EDMUNDO REAL TORRES | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4993203.61 | 4993203.61
NAY230202235771 | Obra | 918020999-26-23-LP | HECTOR MANUEL QUIÑONEZ NAVARRETE | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 32501402.28 | 3.250140228E7
NAY230202235804 | Obra | 918020999-02-23-IR | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C,V, | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 7303900.26 | 7303900.26
NAY230202235810 | Obra | 918020999-11-23-IR | GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 6911751.57 | 6911751.57
NAY230302240857 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/07 | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 576176.17 | 576176.17
NAY230302241621 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2023-IR | GILBERTO PARTIDA LOPEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1454122.41 | 1454122.41
NAY230302242741 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/11 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4943038.2 | 4943038.2
NAY230302242797 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/11 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4943038.2 | 4943038.2
NAY230302249860 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2023-006-I | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1995227.62 | 1995227.62
NAY230302252867 | Obra | NAYAR-FIII-URB-005/2023-LPE | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 38202349.03 | 3.820234903E7
NAY230302253642 | Obra | 2023/M014-FIII-006-PR | CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 835287.27 | 835287.27
NAY230302254419 | Obra | NAYAR-FIII-URB-014/2023-IR | LILIA MENDOZA SANDOVAL | MUNICIPIO DEL NAYAR | 12990004.95 | 1.299000495E7
NAY230302254669 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-010/2023-IR | JULIO CESAR LLAMAS TAPIA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1495784.92 | 1495784.92
NAY230302268585 | Obra | 2023/M014-FIV-015-CP | REVESTIMIENTOS INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 299294.94 | 299294.94
NAY230302270496 | Obra | 918020999-32B-23-AD | EDGAR PALAFOX PALACIOS | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 648336.63 | 648336.63
NAY230302270503 | Adquisiciones | S.A.F.D.G.A.17/2023 | GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1205318.88 | 1205318.88
NAY230302271371 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-045 | JORGE ANTONIO GODINEZ BARRIOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4492911.43 | 4492911.43
NAY230302271643 | Obra | 918020999-05-23-SERV-AD | EDGAR PALAFOX PALACIOS | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 644856.18 | 644856.18
NAY17170401049820 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-068 | HECTOR MISAEL SANTANA CERVANTES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1194783.3 | 1194783.3
NAY230102206829 | Obra | 2023/M014-FIII-001-PR | JORGE ARATH VALENZUELA JAIME | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 630000 | 630000.0
NAY230102206987 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2023-007-I | JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 4194105.64 | 4194105.64
NAY230102208049 | Obra | 2023/M014-FIII-010-CP | CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 805735.76 | 805735.76
NAY230102209033 | Obra | XAL-OP-AD-R23/001-A/2023 | OFEL Y ARAZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 768400.87 | 768400.87
NAY230202215528 | Obra | FAISMUN-OP-12/2023 | MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 584159.57 | 584159.57
NAY230202215773 | Arrendamientos | MJN-0034-2023 | CASANOVA VALLEJO, SA DE CV | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 1199999.97 | 1199999.97
NAY230202216428 | Obra | FAISMUN-OP-01/2023 | EDUARDO ESTRADA AGUILAR | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 478936.38 | 478936.38
NAY230202216429 | Obra | FAISMUN-OP-07/2023 | CCCB, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 3354200.4 | 3354200.4
NAY230202218585 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-004/2023-IR | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 7011202.71 | 7011202.71
NAY230202219531 | Obra | FAISMUN-OP-06/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 380152.51 | 380152.51
NAY230202221983 | Obra | FAISMUN-OP-18/2023 | SICNAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 242461.99 | 242461.99
NAY230202222022 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-003/2023-ELIZOTE | C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 325192.93 | 325192.93
NAY230202229196 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-APO-001/2023 | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 592733.17 | 592733.17
NAY230202229684 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-003/2023 | RUBEN PEREZ MORA | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 7900175.89 | 7900175.89
NAY230202229694 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-004/2023 | RUBEN PEREZ MORA | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 1532490.74 | 1532490.74
NAY230202232600 | Obra | MT-DGOPM-F4-2023/09 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 5392581.97 | 5392581.97
NAY230202232842 | Obra | 918020999-24-23-IR | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2898684.57 | 2898684.57
NAY230202234284 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-013 | C. JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4145606.87 | 4145606.87
NAY230202234438 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-003 | ARJEL ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3148684 | 3148684.0
NAY230202234443 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-004 | VARGAS C&I ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2047845 | 2047845.0
NAY230202235708 | Adquisiciones | LPE-MUN-XAL-TES-024/2023 | TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 1460996.8 | 1460996.8
NAY230202235776 | Obra | 918020999-08-23-IR | FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2400764.43 | 2400764.43
NAY230302241604 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2023-IR | GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1777581.84 | 1777581.84
NAY230302241698 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-2023-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2476346.11 | 2476346.11
NAY230302241784 | Obra | MAN-OP-FIII-RAMO23-UBR-011-IR/2023 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 2425714.78 | 2425714.78
NAY230302245835 | Obra | MJ-FIII-004/2023 | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 3950937.16 | 3950937.16
NAY230302250200 | Arrendamientos | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-007/2023-IR | LORENA ALVAREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 843043.92 | 843043.92
NAY230302253663 | Obra | NAYAR-FIII-URB-008B/2023-IR | ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 6383873.08 | 6383873.08
NAY230302258115 | Obra | NAYAR-FIII-URB-025B/2023-IR | URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3366455.82 | 3366455.82
NAY230302261509 | Obra | NAYAR-FIII-URB-018B/2023-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2745597.74 | 2745597.74
NAY230302263712 | Obra | OPM-SPL-R33-F3-IR-004/2023 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SIC S.A. DE C.V. | Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas | 2957047.49 | 2957047.49
NAY230302270494 | Obra | 918020999-38-23-AD | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1271426.26 | 1271426.26
NAY230302271284 | Administración directa | 132463 |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | 568774.16 | 568774.16
NAY230302271305 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-042 | CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1774701.79 | 1774701.79
NAY230302271413 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-030 | VILLAGO URBANIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2387676.27 | 2387676.27
NAY230302271487 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-026 | EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2978562.16 | 2978562.16
NAY230302271505 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-035 | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3385310.5 | 3385310.5
NAY230302271509 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-037 | DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S DE RL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2623094.6 | 2623094.6
NAY230302271647 | Obra | 918020999-17-23-IR | ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 6170302.02 | 6170302.02
NAY17170300966815 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-LP-009 | ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 722285 | 722285.0
NAY17170401049807 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-083 | FERNANDO SOTO LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 498328.16 | 617099.0
NAY17170300965306 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-066 | ING. PEDRO DANIEL RENTERIA GARCIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1183432.09 | 1183432.09
NAY17170300966738 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-LP-008 | ING. JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 562543 | 562543.0
NAY17170300966758 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-LP-012 | I+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y PROYECTOS S DE RL DE CV ARQ. OFELIA BARRAGAN REYNAGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 859599 | 859599.0
NAY17170300966802 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-069 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO SA DE CV ARQUITECTO JUAN CARLOS RUBIO RIVAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 318222.07 | 318222.07
NAY17170300966819 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-024 | ING. RAMIRO ABRAHAM ARIAS LOZANO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 420222.49 | 420222.49
NAY17170300967665 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-022 | ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2256592.17 | 2256592.17
NAY220302128473 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128833 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY230202220750 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-002/2023-IR | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS G.C.H S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 1801553.02 | 1801553.02
NAY230302242395 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-001/2023 | CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 3058273.69 | 3058273.69
NAY17170300966779 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-LP-011 | SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS SA DE CV ING. ROBERTO G. FREGOSO CAMACHO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 469357.34 | 469357.34
NAY17170300967669 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-023 | ARQ. AMPARO DEYANIRA ALVARADO RODRIGUEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3006595 | 3006595.0
NAY220302128341 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128611 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220402175238 | Obra | DGIDS-TUXPAN-F3-005/2022-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 627719.95 | 627719.95
NAY220402180069 | Adquisiciones | DGIDS-TUXPAN-F3-008/2022-LP | ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 2895518.92 | 2895518.92
NAY230202234417 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-009 | JOSE LUIS VALENZUELA MEZA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1499169 | 1499169.0
NAY230302241774 | Obra | MAN-OP-FIII-UBR-006-AD/2023 | JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 364500.5 | 364500.5
NAY230302242663 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-004/2023 | ADAM GARCIA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 2985750.08 | 2985750.08
NAY17170300967720 | Obra | INIFE-R33-FV-20174-IR-073 | ARQ. MOISES ARGRAZ ROJAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 429560.44 | 429560.44
NAY17170401049814 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-119 | ING. VALENTINA FERNANDEZ CASAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1676106.19 | 1676106.19
NAY17170401055296 | Obra | INIFE-R33-FV-2018-IR-002 | ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1172430.79 | 1172430.79
NAY220302128507 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128586 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220402156137 | Obra | DGIDS-TUXPAN-F3-006/2022-IR | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 3643482.52 | 3643482.52
NAY220402181296 | Adquisiciones | DGIDS-TUXPAN-F3-008/2022-LP | ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 2895518.92 | 2895518.92
NAY230202217878 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-001/2023-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 9928869.94 | 9928869.94
NAY230302242194 | Obra | MAN-OP-FIII-APO-ALC-007-IR/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA SA DE CV | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 1500156.56 | 1085167.16
NAY230302262750 | Servicios | NAYAR-FIII-IND-021/2023-IR | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DEL NAYAR | 918624 | 918624.0
NAY17170300965349 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-071 | VAR PROJECTS ASSOCIATION SA DE CV ING. VICTOR MICHEL ESPINOSA TALAMANTES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1940956.69 | 1940956.69
NAY17170300965371 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-070 | HECTOR MISAEL SANTANA CERVANTES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1095895.01 | 1095895.01
NAY17170300966789 | Obra | REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA REFUGIO GONZALEZ (SE) | ARQ. GUADALUPE CORONA NAVARRO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1047650 | 1047650.0
NAY17170300966809 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-LP-007 | INGENIERO ALBERTO LUNA ELIZONDO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 635593.17 | 635593.17
NAY17170300967607 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-LP-004 | BASAMENTO EDIFICACIONES SA DE CV ARQ. OSCAR EFRAIN ORTIZ BORREGO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 414380.79 | 414380.79
NAY17170401049829 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-101 | JUAN MANUEL MONTES GOMEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 695582.02 | 695582.02
NAY17170401049842 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-114 | ING. IVAN PAVLOV BAÑUELOS ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2777321.58 | 2777321.58
NAY220302128536 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220402181295 | Adquisiciones | DGIDS-TUXPAN-F3-008/2022-LP | ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 2895518.92 | 2895518.92
NAY230102206789 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2023-005-I | MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2574683.95 | 2574683.95
NAY230302241803 | Obra | MAN-OP-FIII-APO-ALC-005-IR/2023 | HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 1454782.1 | 1104498.12
NAY230302242549 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-003/2023 | ADAM GARCIA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 2688095.84 | 2688095.84
NAY17170300965383 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-040 | RAFAEL RIVAS CONTRERAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 979795.01 | 963149.22
NAY17170300966748 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-127 | TERMODINAMICA INDUSTRIAL DEL NAYAR SA DE CV C. ERICK ARMANDO LOPEZ TORRES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1041852.24 | 1041852.24
NAY17170300967555 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-LP-002 | C. ERICKA CELINA ANDRADE GODINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3577145.13 | 3577145.13
NAY17170300967647 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-012 | LONAS, MALLAS Y ESTRUCTURAS GAMA ERICKA CELINA ANDRADE GODINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2426140.23 | 2426140.23
NAY17170401055300 | Obra | INIFE-R33-FV-2018-IR-005 | LITHUS CONSTRUCCION S.A DE CV. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 862715.99 | 862715.99
NAY220302128810 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128852 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220402174424 | Obra | DGIDS-TUXPAN-F3-005/2022-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 627719.95 | 627719.95
NAY230202218195 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-001/2023-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 9928869.94 | 9928869.94
NAY230302242433 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-DRE-002/2023 | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 3918076.69 | 3918076.69
NAY230302242755 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-005/2023 | JOSE ANGEL LEON DUQUE | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 2151293.85 | 2151293.85
NAY230302262752 | Servicios | NAYAR-FIII-IND-021/2023-IR | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DEL NAYAR | 918624 | 918624.0
NAY17170300965332 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-064 | ING. LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 968033.86 | 968033.86
NAY17170300965408 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-LP-003 | BASAMENTO EDIFICACIONES SA DE CV ARQ. OSCAR EFRAIN ORTIZ BORREGO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 169759 | 169759.0
NAY17170300965470 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-LP-005 | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT SA DE CV ING. JOSE DE JESUS MURILLO LOZANO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 432295.76 | 432295.76
NAY17170300967552 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-063 | ING. ARTURO TAPIA PEREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 800344.95 | 800344.95
NAY220302128894 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128924 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY230202215582 | Obra | MAN-OP-F3-003/2023 | RUBEN PEREZ MORA | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 4379014.5 | 4379014.5
NAY230302258804 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-008/2023-IR | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCIA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 2967236.12 | 2967236.12
NAY17170100833331 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-008 | ING. FRANCISCO RODRIGUEZ CONTRERAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 707752.71 | 707752.71
NAY17170200904911 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-029 | C. PATRICIA GUTIERREZ FREGOSO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 418186.19 | 418186.19
NAY17170300965324 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-057 | VAR PROJECTS ASSOCIATION SA DE CV ING. VICTOR MICHEL ESPINOSA TALAMANTES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1119660.4 | 1119660.4
NAY17170300967629 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-009 | ING. JORGE EDUARDO GONZALEZ HUIZAR | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 537008.52 | 537008.52
NAY17170300967675 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-042 | DISEÑO ARQUITECTONICO KL S DE RL DE CV C. MITZI PAOLA SILVA RANGEL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1685284.22 | 1685284.22
NAY17170300967707 | Obra | INIFE-R33-FV-2017-IR-075 | EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION SA DE CV ING. IVAN PAVLOV BAÑUELOS ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 474846 | 474846.0
NAY220302128562 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220402177431 | Adquisiciones | DGIDS-TUXPAN-F3-008/2022-LP | ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 2895518.92 | 2895518.92
NAY230102207542 | Obra | FAISMUN-SALUD-OP-2023-008-AD | MANUEL ROJAS ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 694474.57 | 694474.57
NAY230302245197 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-007/2023 | JOSE ANGEL LEON DUQUE | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 2842688.92 | 2842688.92
NAY230302253217 | Obra | NAYAR-FIII-URB-004B/2023-IR | JORGE MANUEL ROQUE GARCIA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6795368.5 | 6795368.5
NAY230302258330 | Obra | NAYAR-FIII-URB-024/2023-IR | FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3988754.18 | 3988754.18

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY220302128404 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230102206499 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2150 | 2150 | 2150 | 100
NAY230102206716 | 2023 | 3 | Metros lineales | 525.64 | 525.64 | 498 | 94.7416
NAY230102206943 | 2023 | 3 | Metros lineales | 375 | 375 | 285 | 76
NAY230102206949 | 2023 | 3 | Metros lineales | 694 | 694 | 680 | 97.9827
NAY230102207002 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 983.43 | 983.43 | 350 | 35.5897
NAY230102209749 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 135.46 | 135.46 | 135.46 | 100
NAY230202214115 | 2023 | 3 | Metros lineales | 756.35 | 756.35 | 0.1 | 0.013221
NAY230202214577 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 0 | 0
NAY230202214632 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY230202215570 | 2023 | 3 | Metros lineales | 302 | 302 | 0 | 0
NAY230202215823 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3092.91 | 3092.91 | 0 | 0
NAY230202217453 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
NAY230202218121 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
NAY230202218203 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 16 | 16 | 16 | 100
NAY230202218771 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1130.34 | 1130.34 | 565 | 49.985
NAY230202221302 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 9 | 100
NAY230202221377 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
NAY230202221895 | 2023 | 3 | Metros lineales | 742 | 742 | 484 | 65.2291
NAY230202226432 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1768.8 | 1768.8 | 1768.8 | 100
NAY230202227790 | 2023 | 3 | Metros lineales | 245 | 245 | 0 | 0
NAY230202231615 | 2023 | 3 | Metros lineales | 672 | 672 | 650 | 96.7262
NAY230202232829 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY230202233948 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230202234286 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY230202234383 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202234395 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY230202235492 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.65 | 65
NAY230202235523 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY230202235755 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230202235769 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.01 | 1
NAY230202235787 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230202235805 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.16 | 16
NAY230302238743 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY230302238753 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY230302240868 | 2023 | 3 | Luminaria | 44 | 44 | 44 | 100
NAY230302241704 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.72 | 72
NAY230302241726 | 2023 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
NAY230302244783 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 0 | 0
NAY230302246050 | 2023 | 3 | Metros lineales | 550.4 | 550.4 | 495.36 | 90
NAY230302248639 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY230302253557 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 604.03 | 604.03 | 604.03 | 100
NAY230302253894 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3607.7 | 3607.7 | 360.77 | 10
NAY230302254392 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 27815 | 27815 | 22252.2 | 80.0007
NAY230302254832 | 2023 | 3 | Luminaria | 28 | 28 | 0 | 0
NAY230302256268 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 50.45 | 50.45 | 0 | 0
NAY230302260658 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1980 | 1980 | 99 | 5
NAY230302260832 | 2023 | 3 | Metros lineales | 62 | 62 | 0 | 0
NAY230302261548 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 53.83 | 53.83 | 0 | 0
NAY230302262692 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 446.29 | 446.29 | 334.72 | 75.0006
NAY230302266736 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302266739 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302270504 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
NAY230302270788 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY230302270945 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY230302271314 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY230302271515 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY230302271652 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
NAY17170200893435 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300965272 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230102206703 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1387.1 | 1387.1 | 1350 | 97.3254
NAY230102207196 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 10263 | 10263 | 10200 | 99.3861
NAY230102207622 | 2023 | 3 | Luminaria | 17 | 17 | 17 | 100
NAY230102207671 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 812.18 | 812.18 | 325 | 40.0158
NAY230102210315 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5036.75 | 5036.75 | 5036.75 | 100
NAY230102211620 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 1337.49 | 1337.49 | 1337.49 | 100
NAY230202214369 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY230202214475 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY230202214480 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
NAY230202214540 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY230202217886 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 28 | 28 | 28 | 100
NAY230202218178 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 16 | 16 | 16 | 100
NAY230202218268 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 30 | 30 | 30 | 100
NAY230202219021 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
NAY230202219064 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 12 | 12 | 12 | 100
NAY230202220080 | 2023 | 3 | Piezas | 34 | 34 | 0 | 0
NAY230202221521 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
NAY230202221555 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 100
NAY230202221863 | 2023 | 3 | Metros lineales | 927 | 927 | 0 | 0
NAY230202231552 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5660 | 5660 | 5660 | 100
NAY230202232748 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
NAY230202232833 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY230202234282 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202234287 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235511 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY230202235515 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235742 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5226 | 5226 | 522.6 | 10
NAY230202235759 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
NAY230202235793 | 2023 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0.25 | 25
NAY230202235799 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.37 | 37
NAY230302238848 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
NAY230302238852 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
NAY230302239179 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 0 | 0
NAY230302241036 | 2023 | 3 | Metros lineales | 477 | 477 | 0 | 0
NAY230302241323 | 2023 | 3 | Metros lineales | 316 | 316 | 316 | 100
NAY230302241364 | 2023 | 3 | Metros lineales | 323.81 | 323.81 | 323.81 | 100
NAY230302242193 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2130 | 2130 | 0 | 0
NAY230302242250 | 2023 | 3 | Metros lineales | 221.2 | 221.2 | 2.21 | 0.9991
NAY230302242825 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043 | 0 | 0
NAY230302244237 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3760 | 3760 | 3760 | 100
NAY230302245595 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 605.68 | 605.68 | 0 | 0
NAY230302248685 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.4 | 40
NAY230302250231 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 9000 | 9000 | 4000 | 44.4444
NAY230302252915 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1082.6 | 1082.6 | 0 | 0
NAY230302253226 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 12965 | 12965 | 4537.84 | 35.0007
NAY230302253713 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 927.85 | 927.85 | 463.92 | 49.9995
NAY230302253893 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1615.7 | 1615.7 | 161.57 | 10
NAY230302253974 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
NAY230302254458 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6213.1 | 6213.1 | 3106.55 | 50
NAY230302254501 | 2023 | 3 | Luminaria | 124 | 124 | 0 | 0
NAY230302254531 | 2023 | 3 | Luminaria | 70 | 70 | 0 | 0
NAY230302254930 | 2023 | 3 | Luminaria | 23 | 23 | 0 | 0
NAY230302255094 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
NAY230302256788 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 631.89 | 631.89 | 321 | 50.8
NAY230302256923 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1485.4 | 1485.4 | 600 | 40.3932
NAY230302258216 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 30790 | 30790 | 17659.3 | 57.354
NAY230302262537 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 187.12 | 187.12 | 0 | 0
NAY230302262848 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 28.88 | 51.33 | 0 | 0
NAY230302262901 | 2023 | 3 | Metros | 66 | 66 | 0 | 0
NAY230302265829 | 2023 | 3 | Computadoras | 45 | 45 | 0 | 0
NAY230302265829 | 2023 | 3 | IMPRESORA(S) | 20 | 20 | 0 | 0
NAY230302265829 | 2023 | 3 | ESCANER(S) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY230302266853 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3370.35 | 3370.35 | 3370.35 | 100
NAY230302266926 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 100
NAY230302270509 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY230302270675 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270940 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40
NAY230302271339 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
NAY230302271669 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302271680 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY16160200698937 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
NAY220302139196 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230102207715 | 2023 | 3 | Metros lineales | 196 | 196 | 0 | 0
NAY230102207822 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2438.9 | 2438.9 | 0 | 0
NAY230102210307 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 100
NAY230102210325 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4449.3 | 4449.3 | 4449.3 | 100
NAY230202213973 | 2023 | 3 | Metros lineales | 44 | 44 | 18 | 40.9091
NAY230202214444 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 147 | 147 | 0 | 0
NAY230202217811 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 11 | 11.5 | 11.5 | 100
NAY230202217875 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
NAY230202217920 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 17.8 | 28 | 28 | 100
NAY230202218148 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 26 | 26 | 26 | 100
NAY230202221431 | 2023 | 3 | Metros lineales | 725 | 725 | 0 | 0
NAY230202221526 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
NAY230202221673 | 2023 | 3 | Metros lineales | 428 | 428 | 0 | 0
NAY230202221845 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 30 | 30 | 30 | 100
NAY230202222354 | 2023 | 3 | Metros lineales | 353 | 353 | 292 | 82.7195
NAY230202232055 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 20.93 | 20.93 | 0 | 0
NAY230202232739 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
NAY230202234280 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235790 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230202235801 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.45 | 45
NAY230302239176 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY230302240855 | 2023 | 3 | Luminaria | 34 | 34 | 6.8 | 20
NAY230302240866 | 2023 | 3 | Luminaria | 31 | 31 | 31 | 100
NAY230302241564 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 3384 | 3384 | 2103 | 62.1454
NAY230302242777 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 981 | 981 | 0 | 0
NAY230302244103 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 257.3 | 257.3 | 218.7 | 84.9981
NAY230302244590 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 151.15 | 151.15 | 136.03 | 89.9967
NAY230302244748 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2288 | 2288 | 0 | 0
NAY230302249929 | 2023 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302252476 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1108.5 | 1108.5 | 665.1 | 60
NAY230302254440 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 35493 | 35493 | 10648.11 | 30.0006
NAY230302254491 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 40856 | 40856 | 18385.38 | 45.0004
NAY230302254680 | 2023 | 3 | Luminaria | 62 | 62 | 0 | 0
NAY230302254785 | 2023 | 3 | Luminaria | 51 | 51 | 0 | 0
NAY230302254788 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 11158 | 11158 | 7811.03 | 70.0039
NAY230302254924 | 2023 | 3 | Luminaria | 12 | 12 | 0 | 0
NAY230302256760 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 631.89 | 631.89 | 300 | 47.4766
NAY230302258154 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 46629.1 | 46629.1 | 0 | 0
NAY230302258235 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6579.93 | 6579.93 | 0 | 0
NAY230302258609 | 2023 | 3 | Luminaria | 29 | 29 | 0 | 0
NAY230302261475 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 421 | 421 | 0 | 0
NAY230302261531 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 30571 | 30571 | 19565.44 | 64
NAY230302262137 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 184.44 | 184.44 | 0 | 0
NAY230302262349 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 146.2 | 146.2 | 0 | 0
NAY230302262507 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 96.2 | 96.2 | 0 | 0
NAY230302266854 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 660.49 | 660.49 | 300 | 45.4208
NAY230302267531 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 1783.84 | 1783.84 | 0 | 0
NAY230302267587 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 1380.15 | 1380.15 | 0 | 0
NAY230302270563 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.56 | 56
NAY230302270657 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.88 | 88
NAY230302270691 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270777 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY230302270846 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY230302271384 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY230302271518 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY230302271675 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302271678 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY17170200892471 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230102206998 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 966.17 | 966.17 | 966.17 | 100
NAY230102209759 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1386 | 1386 | 1386 | 100
NAY230202213896 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 582.3 | 582.3 | 582.3 | 100
NAY230202213939 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4650.6 | 4650.6 | 1800 | 38.7047
NAY230202213965 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1039 | 1039 | 0.01 | 0.00096246
NAY230202214370 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY230202214387 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY230202214549 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 21 | 21 | 0 | 0
NAY230202214625 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY230202215717 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3218.22 | 3218.22 | 0 | 0
NAY230202217782 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 22 | 22 | 22 | 100
NAY230202217962 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
NAY230202218107 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 17 | 17 | 17 | 100
NAY230202218237 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 11 | 11 | 11 | 100
NAY230202218275 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 27 | 27 | 27 | 100
NAY230202219656 | 2023 | 3 | Metros lineales | 587 | 587 | 0 | 0
NAY230202221516 | 2023 | 3 | Metros lineales | 528 | 528 | 0 | 0
NAY230202221613 | 2023 | 3 | Metros lineales | 454 | 454 | 0 | 0
NAY230202221999 | 2023 | 3 | Metros lineales | 157 | 157 | 0 | 0
NAY230202227701 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 10.92 | 10.92 | 0 | 0
NAY230202228242 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6.24 | 6.24 | 0 | 0
NAY230202228430 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6.24 | 6.24 | 0 | 0
NAY230202231546 | 2023 | 3 | Metros lineales | 575.36 | 575.36 | 575.36 | 100
NAY230202232053 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3143.75 | 3143.75 | 0 | 0
NAY230202234283 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235505 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.44 | 44
NAY230202235751 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.74 | 74
NAY230202235796 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY230202235803 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302238751 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY230302239185 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 0 | 0
NAY230302241735 | 2023 | 3 | Metros lineales | 620 | 620 | 620 | 100
NAY230302242770 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 0 | 0
NAY230302252467 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2547 | 0 | 0 | 0
NAY230302252848 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2566.5 | 2566.5 | 1924.88 | 75.0002
NAY230302253868 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2034.6 | 2034.6 | 1017.3 | 50
NAY230302254465 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 34107 | 34107 | 1705.35 | 5
NAY230302254522 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 28980 | 28980 | 13041.32 | 45.0011
NAY230302254733 | 2023 | 3 | Luminaria | 38 | 38 | 0 | 0
NAY230302254904 | 2023 | 3 | Luminaria | 7 | 7 | 0 | 0
NAY230302259339 | 2023 | 3 | Cárcamo(s) | 2 | 2 | 1.2 | 60
NAY230302260125 | 2023 | 3 | Metros | 1745.7 | 1745.7 | 349.14 | 20
NAY230302262282 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 101.19 | 101.19 | 0 | 0
NAY230302262682 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 53.83 | 53.83 | 43.08 | 80.0297
NAY230302262840 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 29.45 | 29.45 | 0 | 0
NAY230302262860 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1018.2 | 1018.2 | 0 | 0
NAY230302262882 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1779.7 | 1779.7 | 0 | 0
NAY230302262895 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105.21 | 105.21 | 0 | 0
NAY230302266716 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302267086 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 57 | 57 | 0 | 0
NAY230302270578 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.2 | 20
NAY230302270842 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY230302270953 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY230302271497 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35
NAY230302271642 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.73 | 73
NAY230302271671 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302271673 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302271682 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230102207841 | 2023 | 3 | Metros lineales | 271 | 271 | 0 | 0
NAY230102209746 | 2023 | 3 | Metros | 290 | 290 | 87 | 30
NAY230202214093 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1701.66 | 1701.66 | 0.05 | 0.0029383
NAY230202214429 | 2023 | 3 | Metros lineales | 20.21 | 20.21 | 2 | 9.8961
NAY230202214543 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7797.5 | 7797.5 | 1500 | 19.2369
NAY230202215688 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3997.74 | 3997.74 | 0 | 0
NAY230202216963 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100
NAY230202217930 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 18 | 18 | 18 | 100
NAY230202217953 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
NAY230202218273 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 2 | 100
NAY230202219133 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 9 | 100
NAY230202220804 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 624.17 | 624.17 | 624.17 | 100
NAY230202222124 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3797.18 | 3797.18 | 0 | 0
NAY230202229220 | 2023 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 2 | 11.1111
NAY230202234195 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302238749 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY230302242254 | 2023 | 3 | Metros lineales | 61 | 61 | 48.87 | 80.1148
NAY230302242800 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2464 | 2464 | 0 | 0
NAY230302242874 | 2023 | 3 | Metros lineales | 256 | 256 | 256 | 100
NAY230302242952 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
NAY230302245127 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 618.24 | 618.24 | 0 | 0
NAY230302245863 | 2023 | 3 | Metros lineales | 755 | 755 | 0 | 0
NAY230302246839 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1735.3 | 1735.3 | 1305 | 75.2031
NAY230302249066 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 0 | 0
NAY230302252679 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1929 | 1929 | 0 | 0
NAY230302252725 | 2023 | 3 | Metros lineales | 550 | 550 | 221 | 40.1818
NAY230302252857 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1046.2 | 1046.2 | 1046.2 | 100
NAY230302253545 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 9904.4 | 925.6 | 748.4 | 80.8557
NAY230302254537 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7494.5 | 7494.5 | 3352.73 | 44.7359
NAY230302254825 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 31465.9 | 31465.9 | 14159 | 44.9979
NAY230302254944 | 2023 | 3 | Luminaria | 18 | 18 | 0 | 0
NAY230302254951 | 2023 | 3 | Luminaria | 42 | 42 | 0 | 0
NAY230302255135 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 87 | 87 | 0 | 0
NAY230302258315 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
NAY230302258345 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 486.4 | 80
NAY230302261412 | 2023 | 3 | Metros lineales | 36 | 36 | 0 | 0
NAY230302268630 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
NAY230302269867 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302269892 | 2023 | 3 | Kilómetro cuadrado | 670.21 | 670.21 | 268.08 | 39.9994
NAY230302270637 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.41 | 41
NAY230302270648 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY230302271300 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302271655 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
NAY230102209035 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
NAY230102210327 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6 | 1.12 | 70
NAY230102210498 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 3.8 | 3.8 | 0 | 0
NAY230202214321 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2634.6 | 2634.6 | 1100 | 41.7521
NAY230202214322 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
NAY230202214339 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
NAY230202214364 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY230202214424 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1513.25 | 1513.25 | 580 | 38.3281
NAY230202215604 | 2023 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NAY230202216997 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 100
NAY230202217106 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
NAY230202217900 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
NAY230202217911 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 8 | 8 | 8 | 100
NAY230202217944 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 100
NAY230202218845 | 2023 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.75 | 75
NAY230202221352 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 63 | 0 | 0 | 0
NAY230202221542 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 100
NAY230202221690 | 2023 | 3 | Metros lineales | 324 | 324 | 0 | 0
NAY230202228359 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6.24 | 6.24 | 0 | 0
NAY230202228806 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6.24 | 6.24 | 0 | 0
NAY230202229227 | 2023 | 3 | Metros lineales | 304.61 | 304.61 | 258.91 | 84.9972
NAY230202231539 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2234.75 | 2234.75 | 2234.75 | 100
NAY230202231613 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.67 | 0.67 | 0 | 0
NAY230202233911 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.65 | 65
NAY230202234349 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
NAY230202234432 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235767 | 2023 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY230202235811 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302238850 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
NAY230302240861 | 2023 | 3 | Luminaria | 14 | 14 | 14 | 100
NAY230302240869 | 2023 | 3 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
NAY230302242728 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2097 | 2097 | 0 | 0
NAY230302244227 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 806.83 | 806.83 | 806.83 | 100
NAY230302246854 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1120.5 | 1120.5 | 784.35 | 70
NAY230302252014 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 453.75 | 453.75 | 0 | 0
NAY230302252657 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 959.94 | 959.94 | 0 | 0
NAY230302254366 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 21570 | 21570 | 17256 | 80
NAY230302254371 | 2023 | 3 | Luminaria | 22 | 22 | 0 | 0
NAY230302254550 | 2023 | 3 | Luminaria | 21 | 21 | 0 | 0
NAY230302254874 | 2023 | 3 | Luminaria | 49 | 49 | 0 | 0
NAY230302254940 | 2023 | 3 | Luminaria | 26 | 26 | 0 | 0
NAY230302258159 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 0 | 0
NAY230302258662 | 2023 | 3 | Metros lineales | 440 | 440 | 418 | 95
NAY230302261039 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 129.52 | 129.52 | 0 | 0
NAY230302261561 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 46.29 | 46.29 | 0 | 0
NAY230302261877 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 421 | 421 | 0 | 0
NAY230302262889 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2708.4 | 2708.4 | 0 | 0
NAY230302267081 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 136.8 | 136.8 | 0 | 0
NAY230302269435 | 2023 | 3 | Metros lineales | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
NAY230302269440 | 2023 | 3 | Metros | 1701.7 | 1701.7 | 0 | 0
NAY230302269990 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302270572 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
NAY230302270585 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302270854 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25
NAY230302271395 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65
NAY230302271465 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68
NAY200101704602 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230102206953 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 940.17 | 940.17 | 350 | 37.2273
NAY230102207034 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
NAY230102207642 | 2023 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
NAY230102209021 | 2023 | 3 | Metros | 686.21 | 686.21 | 206 | 30.02
NAY230102210334 | 2023 | 3 | Metros lineales | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 100
NAY230202214356 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY230202215722 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3234.31 | 3234.31 | 0 | 0
NAY230202217062 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 100
NAY230202217159 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 100
NAY230202221631 | 2023 | 3 | Metros lineales | 249 | 249 | 0 | 0
NAY230202226894 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1392.8 | 1392.8 | 1050 | 75.3877
NAY230202226950 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 887.49 | 887.49 | 576.87 | 65.0002
NAY230202227115 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 908.5 | 908.5 | 0 | 0
NAY230202233961 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
NAY230202234288 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202234428 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235500 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235508 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.02 | 2
NAY230202235764 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.55 | 55
NAY230202235771 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.67 | 67
NAY230202235783 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230202235804 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY230202235810 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.43 | 43
NAY230302238745 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY230302238849 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
NAY230302239184 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 0 | 0
NAY230302240857 | 2023 | 3 | Luminaria | 28 | 28 | 28 | 100
NAY230302241621 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY230302242741 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 502 | 502 | 0 | 0
NAY230302242797 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 491 | 491 | 0 | 0
NAY230302249860 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 965.78 | 965.78 | 289 | 29.924
NAY230302252867 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 8197.4 | 8197.4 | 1639.48 | 20
NAY230302253642 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1393 | 1393 | 696.5 | 50
NAY230302254419 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 42479 | 42479 | 16991.7 | 40.0002
NAY230302254454 | 2023 | 3 | Luminaria | 61 | 61 | 0 | 0
NAY230302254669 | 2023 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
NAY230302257245 | 2023 | 3 | Metros lineales | 344 | 344 | 0 | 0
NAY230302261677 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 87.2 | 87.2 | 0 | 0
NAY230302262486 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 255.11 | 255.11 | 0 | 0
NAY230302262908 | 2023 | 3 | Metros | 172.9 | 172.9 | 0 | 0
NAY230302266743 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302268585 | 2023 | 3 | Metros | 924.21 | 924.21 | 924.21 | 100
NAY230302270496 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.45 | 45
NAY230302270503 | 2023 | 3 | Equipamiento | 6 | 6 | 6 | 100
NAY230302271371 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.15 | 15
NAY230302271643 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY17170401049820 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45
NAY230102206829 | 2023 | 3 | Metros lineales | 546.02 | 546.02 | 546.02 | 100
NAY230102206987 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 775.07 | 775.07 | 581 | 74.961
NAY230102208049 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 758.4 | 758.4 | 758.4 | 100
NAY230102209033 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 529.75 | 529.75 | 529.75 | 100
NAY230202214530 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 29 | 29 | 0 | 0
NAY230202215528 | 2023 | 3 | Metros lineales | 627 | 627 | 0 | 0
NAY230202215773 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 3 | 1.35 | 45
NAY230202216428 | 2023 | 3 | Metros lineales | 590 | 590 | 414 | 70.1695
NAY230202216429 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2158 | 2158 | 0 | 0
NAY230202218585 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1164 | 1164 | 1100 | 94.5017
NAY230202219531 | 2023 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NAY230202221983 | 2023 | 3 | Metros lineales | 306 | 306 | 0 | 0
NAY230202222022 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100
NAY230202229196 | 2023 | 3 | Metros lineales | 304.75 | 304.75 | 274.27 | 89.9984
NAY230202229684 | 2023 | 3 | Metros | 2763.31 | 2763.31 | 1105.32 | 39.9999
NAY230202229694 | 2023 | 3 | Metros lineales | 478.63 | 478.63 | 0 | 0
NAY230202232600 | 2023 | 3 | Otros | 49283.34 | 49283.34 | 9856.67 | 20
NAY230202232842 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY230202234284 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
NAY230202234438 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202234443 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235250 | 2023 | 3 | Equipamiento | 2 | 4 | 0 | 0
NAY230202235518 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230202235708 | 2023 | 3 | Luminaria | 476 | 476 | 476 | 100
NAY230202235776 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302238757 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY230302238851 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
NAY230302238853 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
NAY230302238854 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
NAY230302238855 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
NAY230302239175 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY230302241604 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.55 | 55
NAY230302241698 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.85 | 85
NAY230302241784 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1041 | 1041 | 312.3 | 30
NAY230302245835 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2689.89 | 2689.89 | 1344.94 | 49.9998
NAY230302248276 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1247.2 | 1247.2 | 0 | 0
NAY230302250200 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.62 | 62
NAY230302253663 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1196.3 | 1196.3 | 1196.3 | 100
NAY230302254423 | 2023 | 3 | Luminaria | 35 | 35 | 0 | 0
NAY230302254936 | 2023 | 3 | Luminaria | 6 | 6 | 0 | 0
NAY230302255196 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 621 | 621 | 0 | 0
NAY230302258115 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 749.28 | 749.28 | 599.42 | 79.9995
NAY230302260833 | 2023 | 3 | Metros lineales | 56 | 56 | 0 | 0
NAY230302261444 | 2023 | 3 | Metros lineales | 97 | 97 | 0 | 0
NAY230302261509 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 44343.1 | 44343.1 | 19954.42 | 45.0001
NAY230302262007 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 110.76 | 110.76 | 0 | 0
NAY230302262211 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 91.19 | 91.19 | 0 | 0
NAY230302262880 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 0 | 0
NAY230302262903 | 2023 | 3 | Metros | 20 | 20 | 0 | 0
NAY230302262907 | 2023 | 3 | Metros | 115.15 | 115.15 | 0 | 0
NAY230302263712 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1169.94 | 1169.94 | 0 | 0
NAY230302264906 | 2023 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
NAY230302270055 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1795 | 1795 | 0 | 0
NAY230302270494 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270919 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302271284 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 100
NAY230302271305 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302271413 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78
NAY230302271487 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
NAY230302271505 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.16 | 16
NAY230302271509 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY230302271647 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.66 | 66
NAY17170300966815 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401049807 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300965306 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300966738 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300966758 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300966784 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300966802 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300966819 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300967665 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302128473 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302128833 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
NAY230202220750 | 2023 | 3 | Metros lineales | 848.14 | 848.14 | 848.14 | 100
NAY230302242395 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 547.22 | 547.22 | 547.22 | 100
NAY17170300966779 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300967669 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302128341 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302128611 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
NAY220402175238 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402180069 | 2023 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
NAY230202234417 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302241774 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 260 | 260 | 260 | 100
NAY230302242663 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112 | 112 | 100
NAY17170300967720 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401049814 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401055296 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302128507 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302128586 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
NAY220402156137 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3877 | 3877 | 3877 | 100
NAY220402181296 | 2023 | 3 | Piezas | 132 | 132 | 132 | 100
NAY230202217878 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2177.9 | 2177.9 | 2177.9 | 100
NAY230302242194 | 2023 | 3 | Metros lineales | 413.29 | 393.7 | 393.7 | 100
NAY230302262750 | 2023 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300965349 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300965371 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300966789 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300966809 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300967607 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401049829 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401049842 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302128536 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220402181295 | 2023 | 3 | Piezas | 197 | 197 | 197 | 100
NAY230102206789 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1066 | 1066 | 1066 | 100
NAY230302241803 | 2023 | 3 | Metros lineales | 259.81 | 247.1 | 247.1 | 100
NAY230302242549 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1148 | 1148 | 1148 | 100
NAY17170300965383 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300966748 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300967555 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300967647 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170401055300 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302128810 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
NAY220302128852 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
NAY220402174424 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202218195 | 2023 | 3 | Metros lineales | 173 | 173 | 173 | 100
NAY230302242433 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
NAY230302242755 | 2023 | 3 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
NAY230302262752 | 2023 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300965332 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300965408 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300965470 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300967552 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302128894 | 2023 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
NAY220302128924 | 2023 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
NAY230202215582 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302258804 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 455 | 455 | 455 | 100
NAY17170100833331 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170200904911 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300965324 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300967629 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300967675 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY17170300967707 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302128562 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220402177431 | 2023 | 3 | Piezas | 244 | 244 | 244 | 100
NAY230102207542 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 100
NAY230302245197 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2927 | 2927 | 2927 | 100
NAY230302253217 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1520.5 | 1520.5 | 1520.5 | 100
NAY230302258330 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".