## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 2 | NAY240202396280 | Proyecto de inversión | 12956380.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29563802E7, modificado:1.29563802E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA GERTRUDIS A DOLORES, MUNICIPIO DEL NAYAR | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 2024/F4-URB-006 | S | 301 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140597.58, meta_modificada:140597.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:Domicilio Conocido, Dolores, Municipio del Nayar, lon:-104.951389, lat:22.349444}} | 2024-04-26 | 2024-05-25 | 12956380.2 | 12956380.2 | 3603920.26 | 3603920.26 | 3603920.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49209.15}} | {2396280/proyecto_INICIO, 2396280/proyecto_PROCESO, 2396280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTA POR LA MODALIDAD DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA, NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO, POR TAL MOTIVO NO SE REGISTRA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:No cuenta con Información de obra por contrato o administración directa, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:No cuenta con Información de obra por contrato o administración directa, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:No cuenta con Información de obra por contrato o administración directa, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:No cuenta con Información de obra por contrato o administración directa, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202360705 | Proyecto de inversión | 1990158.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990158.79, modificado:1990158.79}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA COL. NUEVA EN LA LOCALIDAD DE MECATÁN - 44006 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas | 44006 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA ENTRADA AL PUEBLO JUSTO EN EL PRIMER BAJADERO POR EL LADO IZQUIERDO FRENTE AL GALE, lon:-105.11771364, lat:21.53320506}} | 2024-03-20 | 2024-05-28 | 1990158.79 | 1990158.79 | 1990158.79 | 1075017.1 | 1075017.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-004/2024-IR, contratista:ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1990158.79, importe_modificado:1990158.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2360705/proyecto_INICIO, 2360705/proyecto_PROCESO, 2360705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202382762 | Proyecto de inversión | 4054941.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4054941.3, modificado:4054941.3}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A GRAVEDAD POR LA CALLE CAMINO VIEJO A SAN JUANITO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE GENERAL HERMENEGILDO CUENCA DIAZ EN LA COLONIA SAN JUANITO EN TEPIC NAYARIT. - 116083 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 116083 | S | 7111 | 7999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE GENERAL HERMENEGILDO CUENCA, CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS EL ÁREA A INTERVENIR CON EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN, lon:-104.8716155, lat:21.51613941}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 1621976.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2382762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202382778 | Proyecto de inversión | 14731969.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.473196924E7, modificado:1.473196924E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE JESUS MARIA A ARROYO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 116144 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 116144 | S | 120 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30253.4, meta_modificada:30253.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO JESUS MARIA - ARROYO DE SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 042 RANCHERIA ARROYO DE SANTIAGO, 63534 ARROYO DE SANTIAGO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO JESUS MARIA A ARROYO DE SANTIAGO Y , LA OBRA SE REALIZA, lon:-104.55130851, lat:22.28271709}} | 2024-06-06 | 2024-11-02 | 14681549.26 | 14681549.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-002A/2024-LPE, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.468154926E7, importe_modificado:1.468154926E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.06}} | {2382778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202364885 | Proyecto de inversión | 15254466.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.525446635E7, modificado:1.525446635E7}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DEL NAYAR - 60542 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 60542 | S | 257 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8861.26, meta_modificada:8861.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1200, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ROBLE, 63539 EL ROBLE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DEL NAYAR QUE SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, lon:-104.46926351, lat:21.50892921}} | 2024-05-05 | 2024-09-01 | 15254466.35 | 15254466.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-APO-001B/2024-LPE, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.525446635E7, importe_modificado:1.525446635E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1772.25}} | {2364885/proyecto_INICIO, 2364885/proyecto_PROCESO, 2364885/proyecto_INICIO, 2364885/proyecto_PROCESO, 2364885/proyecto_INICIO, 2364885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:MO PRESEMTA AVACE FINANCIERO POR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMAICON PARA SU COBRO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:No cuenta con información en el Avance Financiero, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:No cuenta con información en el Avance Financiero, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:No cuenta con información en el Avance Financiero, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:No cuenta con información en el Avance Financiero, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202364910 | Proyecto de inversión | 15366579.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.536657997E7, modificado:1.536657997E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CUERVITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 60666 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 60666 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4106.7, meta_modificada:4106.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:658, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS CUERVITOS, 63536 LOS CUERVITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LAS OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS CUERVITOS MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.46769291, lat:22.05116483}} | 2024-05-05 | 2024-09-01 | 15336555.44 | 15336555.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-APO-001C/2024-LPE, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.533655544E7, importe_modificado:1.533655544E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2364910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202382876 | Proyecto de inversión | 2843231.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2843231.75, modificado:2843231.75}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA CENTRO TEPIC NAYARIT - 116411 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 116411 | S | 102 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4222.5, meta_modificada:4222.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ COLONIA TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PADRE ENRIQUE MEJIA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA C, lon:-104.88705873, lat:21.50927906}} | 2024-06-17 | 2024-09-14 | 1132016.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2382876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202367094 | Proyecto de inversión | 598295.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598295.96, modificado:598295.96}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE BAHIA DE MANZANILLO Y CALLE PUNTA DE MITA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 68113 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 68113 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.6, meta_modificada:414.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS COLONIA PLAYA HERMOSA, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BAHIA DE MANZANILLO Y CALLE BAHÍA PUNTA DE MITA, CALLE ESTEBAN BACA CALDERON A CONTINUACIÓN SE ESPECIFICA LAS CORDENADAS I, lon:-105.25079057, lat:21.03965326}} | 2024-05-06 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2367094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202367687 | Proyecto de inversión | 7153683.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7153683.32, modificado:7071415.98}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLE SAN ANDRES MILPILLAS Y PUYEQUE EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT. - 67999 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 67999 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2043.2, meta_modificada:2043.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PUYEQUE Y CALLE SAN ANDRES MILPILLAS, CALLE GRAL. GUZMAN LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI EN , lon:-105.32072893, lat:22.64212097}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 7071415.98 | 7071415.98 | 3535707.99 | 3535707.99 | 3535707.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-007/2024-IR, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:7071415.98, importe_modificado:7071415.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2367687/proyecto_INICIO, 2367687/proyecto_PROCESO, 2367687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202383223 | Proyecto de inversión | 1095802.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1095802.31, modificado:1095802.31}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA PALOMAS Y LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS, TEPIC NAYARIT - 116215 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 116215 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1901.7, meta_modificada:1901.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA PALOMAS Y PERIFERICO LIBRAMIENTO CARRETERO, CALLE ENRIQUE CAMARENA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN LA CALL, lon:-104.85664678, lat:21.46755177}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 436266.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2383223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202383233 | Proyecto de inversión | 5089261.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5089261.75, modificado:5089261.75}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SAN FRANCISCO A IXTALPA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 116227 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 116227 | S | 90 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6301.25, meta_modificada:6301.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO - IXTALPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 301 RANCHERIA IXTALPA, 63534 IXTALPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO A IXTALPA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOC, lon:-104.48693804, lat:22.3205299}} | 2024-06-06 | 2024-11-02 | 5027669.2 | 5027669.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-002B/2024-LPE, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:5027669.2, importe_modificado:5027669.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.12}} | {2383233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202383241 | Proyecto de inversión | 3485492.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3485492.73, modificado:3485492.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO NILO, ENTRE LAS CALLES EL CANAL Y RIO AMECA, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 116290 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 116290 | S | 171 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3429.2, meta_modificada:3429.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE RIO NILO COLONIA BRISAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE RIO AMECA, CALLE RIO SUCHIATE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO ESTARA UBICADA POR LA CALLE RIO NI, lon:-105.32222546, lat:20.75507224}} | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 3485492.73 | 3484206.63 | 1045324.43 | 1045324.43 | 1045324.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-10/2024, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:3484206.63, importe_modificado:3484206.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2383241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202354894 | Proyecto de inversión | 11031058.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.103105845E7, modificado:1.103105845E7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE MECATAN A LAS PALMAS DEL METRO 5000 AL METRO 6100 EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. - 153033 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 153033 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO MECATAN - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CAMINO RANCHO MECATAN Y CAMINO RANCHO EL GATO, CAMINO LAS PALMAS EL TRAMO DEL CAMINO A REHABILITAR ES EL , lon:-105.1256474, lat:21.53881872}} | 2024-06-15 | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2354894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202374665 | Proyecto de inversión | 1664968.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1664968.31, modificado:1664968.31}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE EL PAPALOTE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUNTLA NAYARIT - 92386 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 92386 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2137.9, meta_modificada:2137.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHO EL PAPALOTE, 63557 EL PAPALOTE, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALDAMA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ES CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO INICIA EN EL CRUCERO DE LA CAR, lon:-105.1723021, lat:21.77464115}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1664968.31 | 1664968.31 | 1664968.31 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-008-2024, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, monto:3275314.09, importe_modificado:3275314.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2374665/proyecto_INICIO, 2374665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202355597 | Proyecto de inversión | 1432447.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432447.67, modificado:1432447.67}} | CONSTRUCCION DE CALLES VICENTE GUERRERO Y QUERETARO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL LIMON. - 13936 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 13936 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE VICENTE GUERRO Y QUERETERO RANCHERIA EL LIMÓN, 63834 EL LIMÓN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VERACRUZ ESTA OBRA SE REALIZARA POR LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y QUERETARO ESTAS, lon:-104.64204324, lat:21.3578254}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 1432447.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202355162 | Proyecto de inversión | 2002628.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2002628.51, modificado:2002628.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CCT18DPR0477G, EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT. - 165352 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 165352 | S | 89 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.51, meta_modificada:364.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 415 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TIJUANITA, 63625 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE COMPOSTELA Y CALLE XALISCO, CALLE TECUALA LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL BOULEVARD TIJUANA SOBRE LA CALLE F, lon:-105.1333495, lat:21.9528407}} | 2024-06-17 | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202386660 | Proyecto de inversión | 3234800.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3234800.67, modificado:3234800.67}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARTIRES DEL 26 DE ENERO DESDE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ HASTA LA CALLE LUCHAREMOS EN LAS COLONIAS PUERTA DE LA LAGUNA, VENCEREMOS Y PRIETO CRISPIN EN TEPIC NAYARIT. - 129893 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 129893 | S | 1365 | 1318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1364.4, meta_modificada:1364.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DEL 26 DE ENERO COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE LUCHAREMOS, CALLE LUCIO CABAÑAS EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MÁRTIR, lon:-104.87487744, lat:21.50650786}} | 2024-06-17 | 2024-08-16 | 1290022.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102349419 | Proyecto de inversión | 11999933.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19999332E7, modificado:1.497050006E7}} | REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT (PRIMERA ETAPA) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 24/M17F4001-CP | S | 77761 | 72239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26420.36, meta_modificada:33025.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ ENTRE ESQ. MARTIRES 26 DE ENERO Y RAMON JIMENEZ, COL. VENCEREMOS, lon:-104.872051, lat:21.507508}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA ENTRE RIO SUCHIATE Y BLVD TEPIC XALISCO, COL. FRESNOS, lon:-104.893843, lat:21.486581}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ ENTRE ESQ. MARTIRES 26 DE ENERO Y RAMON JIMENEZ, COL. VENCEREMOS, lon:-104.875195, lat:21.507645}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA ENTRE RIO SUCHIATE Y BLVD TEPIC XALISCO, COL. FRESNOS, lon:-104.888952, lat:21.486542}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JORDAN ENTRE TECUANI Y GLORIETA JUAREZ, COL. HERMOSA PROVINCIA, lon:-104.880245, lat:21.475351}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JORDAN ENTRE TECUANI Y GLORIETA JUAREZ, COL. HERMOSA PROVINCIA, lon:-104.879364, lat:21.480757}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TRABAJO ENTRE ACAYAPAN Y BELISARIO DOMINGUEZ, COL. SANTA TERESITA, lon:-104.897546, lat:21.522112}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TRABAJO ENTRE ACAYAPAN Y BELISARIO DOMINGUEZ, COL. SANTA TERESITA, lon:-104.897244, lat:21.52269}, geo9: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO ENTRE COUNTRY CLUB Y JAZMINES, COL. VERSALLES, lon:-104.904534, lat:21.504878}, geo10: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO ENTRE COUNTRY CLUB Y JAZMINES, COL. VERSALLES, lon:-104.905896, lat:21.505723}, geo11: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTAÑO ENTRE AGUSTIN MELGAR Y CHAPULTEPEC, COL. CHAPULTEPEC, lon:-104.881353, lat:21.518888}, geo12: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTAÑO ENTRE AGUSTIN MELGAR Y CHAPULTEPEC, COL. CHAPULTEPEC, lon:-104.880014, lat:21.521032}, geo13: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL ABASTO ENTRE BOULEVARD GOBERNADORES Y MANZANO, COL. COMERCIANTES, lon:-104.866356, lat:21.486267}, geo14: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL ABASTO ENTRE BOULEVARD GOBERNADORES Y MANZANO, COL. COMERCIANTES, lon:-104.866616, lat:21.485808}, geo15: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PALOMAS Y TECNOLOGICO, COL. PUENTE DE SAN CAYETANO, lon:-104.856882, lat:21.469839}, geo16: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PALOMAS Y TECNOLOGICO, COL. PUENTE DE SAN CAYETANO, lon:-104.855675, lat:21.472802}, geo17: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA NOVILLERO ENTRE JUSTO SIERRA E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. LOMAS DE LA CRUZ, lon:-104.882187, lat:21.523326}, geo18: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA NOVILLERO ENTRE JUSTO SIERRA E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. LOMAS DE LA CRUZ, lon:-104.881437, lat:21.522946}, geo19: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE WASHINGTON ENTRE LIBRAMIENTO NORTE E ITURBIDE, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.901731, lat:21.485114}, geo20: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA CANTERA ENTRE PIEDRA HERRADA Y CERRO DE LA CRUZ, COL. CANTERA DEL NAYAR, lon:-104.834164, lat:21.483931}, geo21: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y LOMAS BONITAS, COL. LOMAS DE LA LAGUNA, lon:-104.876863, lat:21.514073}, geo22: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DR. MARTINEZ ENTRE REPUBLICA DE CHILE Y NUEVA GALICIA, COL. MENCHACA, lon:-104.887977, lat:21.498595}, geo23: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VETERINARIA ENTRE DISEÑO INDUSTRIAL Y COLOSIO, FRACC. LOS LIMONES, lon:-104.874475, lat:21.499462}, geo24: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VETERINARIA ENTRE DISEÑO INDUSTRIAL Y COLOSIO, FRACC. LOS LIMONES, lon:-104.875222, lat:21.49922}, geo25: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y LOMAS BONITAS, COL. LOMAS DE LA LAGUNA, lon:-104.872184, lat:21.513203}, geo26: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE WASHINGTON ENTRE LIBRAMIENTO NORTE E ITURBIDE, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.899652, lat:21.485121}, geo27: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA CANTERA ENTRE PIEDRA HERRADA Y CERRO DE LA CRUZ, COL. CANTERA DEL NAYAR, lon:-104.833582, lat:21.48756}, geo28: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DR. MARTINEZ ENTRE REPUBLICA DE CHILE Y NUEVA GALICIA, COL. MENCHACA, lon:-104.88863, lat:21.499172}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 14970500.06 | 14970500.06 | 14970500.05 | 14970500.05 | 14970500.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2024/01, contratista:REVESTIMIENTO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1.197640005E7, importe_modificado:1.497050006E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33025.45}} | {2349419/proyecto_INICIO, 2349419/proyecto_PROCESO, 2349419/proyecto_FIN, 2349419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348040 | Proyecto de inversión | 725823.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725823.45, modificado:725823.45}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PESCADORES, ENTRE AV. LA REDES Y CALLE CAMARON EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DEL RISCO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 1.1 | N | 0 | 0 | 150250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2256.4, meta_modificada:2256.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:106, direccion:CALLE PESCADORES AVENIDA LAS REDES Y CALLE CAMARON, lon:-105.51908, lat:20.7739}} | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 725823.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2348040/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADA FAVOR DE CANCELARLA, trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2024-06-25}, obs2: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA DUPLICADA FAVOR DE CANCELARLA, trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2024-06-25}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102344696 | Proyecto de inversión | 2982820.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2982820.69, modificado:3065367.35}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ORIENTE ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO TEPIC NAYARIT - 19991 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 19991 | S | 300 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10423.0, meta_modificada:10219.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE COLONIA TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE MARIANO ABASOLO LA COLONIA CENTRO SE LOCALIZA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER ACC, lon:-104.88919081, lat:21.50722543}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 3065367.35 | 3059331.9 | 3059331.9 | 2621888.29 | 2621888.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2024/06, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT, monto:6042498.96, importe_modificado:6042498.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10219.83}} | {2344696/proyecto_INICIO, 2344696/proyecto_PROCESO, 2344696/proyecto_FIN, 2344696/proyecto_INICIO, 2344696/proyecto_FIN, 2344696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402324948 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:51466.0}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 267960 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 267960 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 25 EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE EULOGIO PARRA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA ACCION ES ESTA LOCALIDAD SE UBICA PO, lon:-104.75300978, lat:21.21194869}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 51466 | 51466 | 51466 | 51466 | 51466 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324948/proyecto_INICIO, 2324948/proyecto_FIN, 2324948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202373663 | Proyecto de inversión | 1295620.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295620.41, modificado:1293327.14}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA A LA LOCALIDAD DE LOS FONSECA MUNICIPIO DE JALA. - 89041 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 89041 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO ROSA BLANCA, 63885 ROSA BLANCA, JALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA POR ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA POR CALLE MEXICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA A LA LOCALIDAD DE , lon:-104.35680034, lat:21.12886675}} | 2024-05-20 | 2024-07-03 | 1293327.14 | 1293327.14 | 1293327.14 | 1205298.86 | 1205298.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-004/2024, contratista:VILLAGO URBANIOZACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:1517485.66, importe_modificado:1517485.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.0}} | {2373663/proyecto_INICIO, 2373663/proyecto_PROCESO, 2373663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202352636 | Proyecto de inversión | 9985260.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9985260.62, modificado:9985260.62}} | REHABILITACIÓN DE CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO A MOJARRITAS DEL METRO 2000 AL METRO 2936 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 36051 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 36051 | S | 77 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO MOJARRITAS - LAS HIGUERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA MOJARRITAS, 63559 MOJARRITAS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL POBLADO DE MOJARRI, lon:-105.063033, lat:21.75553844}} | 2024-04-15 | 2024-09-11 | 9985260.62 | 9967536.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2024-037, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9967536.84, importe_modificado:9967536.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2352636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202377705 | Proyecto de inversión | 6979794.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6979794.3, modificado:6979794.3}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ENCINOS A SAN RAFAEL, MUNICIPIO DEL NAYAR. - 100537 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 100537 | S | 184 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38300.0, meta_modificada:38300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO LOS ENCINOS - SAN RAFAEL, SAN RAFAEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 383 RANCHERIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL ALTO, 63546 SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LOS ENCINO A SAN RAFAEL SAN R, lon:-104.79428412, lat:22.26878471}} | 2024-05-24 | 2024-10-20 | 6956736.17 | 6956736.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-004B/2024-LPE, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:6956736.17, importe_modificado:6956736.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202389808 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE GUAJOTILLO - 146717 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 146717 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMATLÁN DE JORA - GUAJOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 RANCHERIA , 00000 GUAJOTILLO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR L, lon:-104.11397769, lat:21.40418952}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2389808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379646 | Proyecto de inversión | 4697521.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4697521.99, modificado:4697521.99}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO A LOS HUIZACHES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 107645 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 107645 | S | 131 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25760.0, meta_modificada:25760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:222, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS HUIZACHEZ - LOS HUIZACHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 293 RANCHERIA LOS HUIZACHES, 63545 LOS HUIZACHES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO LOS HUIZACHEZ A LOS HUIZACHEZ Y , LA OBRA SE REAL, lon:-104.74796638, lat:22.38315645}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 4677426.61 | 4677426.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-005G/2024-LPE, contratista:PIEDAD CARDENAS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:4677426.61, importe_modificado:4677426.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202379684 | Proyecto de inversión | 2863335.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2863335.31, modificado:2855995.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA. - 106264 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 106264 | S | 225 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:537.29, meta_modificada:537.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALDAMA ESTA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y CALLE IGNA, lon:-104.436813, lat:21.101807}} | 2024-05-29 | 2024-07-27 | 2855995.34 | 2855995.34 | 2855995.34 | 856798.61 | 856798.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-007/2024, contratista:MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:2855995.34, importe_modificado:2855995.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.5}} | {2379684/proyecto_PROCESO, 2379684/proyecto_INICIO, 2379684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379711 | Proyecto de inversión | 5921976.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5921976.41, modificado:5921976.41}} | REHABILITACION DE CAMINO DE PICO DE AGUILA A LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 107780 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 107780 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9468.0, meta_modificada:9468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:664, direccion:CAMINO TRAMO PICO DEL AGUILA (TANKANINI) - LOS FIERROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 578 RANCHERIA LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO PICO DEL AGUILA TANKANINI A LOS FIERROS Y , LA OBRA SE REALI, lon:-104.83023373, lat:22.3297512}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 5901717.76 | 5901717.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-005H/2024-LPE, contratista:PIEDAD CARDENAS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:5901717.76, importe_modificado:5901717.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202377871 | Proyecto de inversión | 4774689.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4774689.57, modificado:4774689.57}} | REHABILITACION DE CAMINO DE PICO DE AGUILA A GUACAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR. - 100964 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 100964 | S | 133 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26200.0, meta_modificada:26200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:665, direccion:CAMINO TRAMO PICO DEL AGUILA (TANKANINI) - LAS GUACAMAYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 367 RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 63544 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO PICO DEL AGUILA TANKANINI A LAS GUACAMAYAS Y , LA OB, lon:-104.85085924, lat:22.3537058}} | 2024-05-24 | 2024-10-20 | 4751667.63 | 4751667.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-004E/2024-LPE, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:4751667.63, importe_modificado:4751667.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202377882 | Proyecto de inversión | 154085.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154085.47, modificado:154085.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, LOCALIDAD DE CHACALILLA, SAN BLAS, NAYARIT - 102291 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 102291 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CHACALILLA, 63745 CHACALILLA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE REVOLUCION, POR LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HASTA DONDE SE ENCUENTRA LA LAGUNA DEL PUEBLO EN LA ESQUINA A MA, lon:-105.26815916, lat:21.62107351}} | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 154085.47 | 154085.47 | 154085.47 | 77042.74 | 77042.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2024-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:3719173.94, importe_modificado:3719173.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2377882/proyecto_INICIO, 2377882/proyecto_PROCESO, 2377882/proyecto_INICIO, 2377882/proyecto_PROCESO, 2377882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390959 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE LA TINAJA - 153582 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 153582 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1754, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN IXTAPALAPA - EL GIGANTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA , 00000 EL PUERTO DE LA TINAJA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-104.08019882, lat:21.43144755}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402327467 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO, monto:470.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64030.0, modificado:63757.43}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 325995 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 325995 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BONDAD EJIDO LA CANTERA, 63506 POTRERO GRANDE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE JUSTICIA, CALLE IMPARCIALIDAD LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR CALLE HONESTIDAD UNA ACCION POR CALLE , lon:-104.78664894, lat:21.49634409}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 63757.43 | 63757.43 | 63757.43 | 63757.43 | 63757.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-13-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:2310059.35, importe_modificado:2310059.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2327467/proyecto_INICIO, 2327467/proyecto_PROCESO, 2327467/proyecto_INICIO, 2327467/proyecto_FIN, 2327467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379218 | Proyecto de inversión | 296355.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296355.08, modificado:291531.34}} | EQUIPAMIENTO ELECTRICO E ILUMINACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL SANTA MARIA DE PICACHOS MUNICIPIO DE HUAJICORI - 104559 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 104559 | S | 233 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE PICACHOS, 63485 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SANTA MARIA DE PICACHOS SE ENCUENTRA A 23 KMS AL NORTESTE DE HUAJICORI POR LA CARRETERA A SAN ANDRES MILPILLAS Y EN LA CANCHA PUB, lon:-105.18239055, lat:22.70170333}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 291531.34 | 291531.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-013/2024-AD, contratista:ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:291531.34, importe_modificado:291531.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2379218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379249 | Proyecto de inversión | 1666142.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1666142.79, modificado:1957494.99}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 104662 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 104662 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO CONTEMPLA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL CUAL SE UBICA A APROXIMADAMENTE 400.00 METROS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE A LA SALIDA , lon:-103.9043052, lat:21.42897785}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2379249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391292 | Proyecto de inversión | 309470.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309470.82, modificado:309470.82}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA MUNICIPIO DE JALA - 155466 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 155466 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.9, meta_modificada:60.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA) - FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 001 + 103 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA, 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA, lon:-104.338831, lat:21.088053}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 309470.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2391292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:2.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:esta obra no se registra avance financiera, ni avance física ya que se encuentra en proceso de licitación. , trimestre:2.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:esta obra no se registra avance financiera, ni avance física ya que se encuentra en proceso de licitación., trimestre:2.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2024-07-16}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de H. Ayuntamiento de Jala., trimestre:2.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición de H. Ayuntamiento de Jala., trimestre:2.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición de H. Ayuntamiento de Jala., trimestre:2.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición de H. Ayuntamiento de Jala., trimestre:2.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | NAY240202391350 | Proyecto de inversión | 595899.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595899.38, modificado:595899.38}} | REHABILITACION DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CON CLAVE NO.18EPR0011A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. - 155754 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 155754 | S | 104 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.17, meta_modificada:312.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLEJON NICOLAS BRAVO ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL Y EN , lon:-104.7509357, lat:21.22120206}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 595899.38 | 593516.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R33-F3-IR-005/2024, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:593516.38, importe_modificado:1155220.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.65}} | {2391350/proyecto_INICIO, 2391350/proyecto_PROCESO, 2391350/proyecto_INICIO, 2391350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391402 | Proyecto de inversión | 38604265.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.860426543E7, modificado:3.860426543E7}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN BLASITO A PINITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 156038 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 156038 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49852.3, meta_modificada:49852.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:707, direccion:CAMINO TRAMO SAN BLASITO - LOS PINITOS (DOLORES VIEJO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 424 RANCHERIA LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), 63543 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN BLASITO A LOS PINITOS DOLORE, lon:-104.95935704, lat:22.39871343}} | 2024-06-20 | 2024-11-15 | 38575791.03 | 38575791.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-007/2024-LPE, contratista:JORGE MANUEL ROQUE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3.857579103E7, importe_modificado:3.857579103E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202391438 | Proyecto de inversión | 4056227.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4056227.07, modificado:4056227.07}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CANGREJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 156285 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 156285 | S | 71 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CANGREJO, 63546 EL CANGREJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CANGREJO EN EL MUN, lon:-104.64656045, lat:22.2642142}} | 2024-06-20 | 2024-11-15 | 4031119.13 | 4031119.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-008A/2024-LPE, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:4031119.13, importe_modificado:4031119.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY230402336469 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299803.65}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2023/M014-010-CP | N | 0 | 0 | 22412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.07, meta_modificada:16.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ISLA DE CUBA, lon:-104.64460546, lat:21.23334067}} | 2023-12-22 | 2024-02-04 | 299803.65 | 299803.65 | 299803.65 | 299803.65 | 299803.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023/M014-FIV-010-CP, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:299803.65, importe_modificado:299803.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.07}} | {2336469/proyecto_INICIO, 2336469/proyecto_PROCESO, 2336469/proyecto_INICIO, 2336469/proyecto_PROCESO, 2336469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379312 | Proyecto de inversión | 2305256.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2305256.96, modificado:2305256.96}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE CORREGIDORA DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 104834 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 104834 | S | 133 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.19, meta_modificada:278.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CORREGIDORA Y BOULEVARD EJIDO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA A CUATRO CUADRAS AL SUROESTE DE LA PLAZA PRICIPA, lon:-105.23410132, lat:21.74301709}} | 2024-06-01 | 2024-08-09 | 2305256.96 | 2305256.96 | 2305256.96 | 688548.99 | 688548.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-009-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, monto:2295163.3, importe_modificado:2295163.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.19}} | {2379312/proyecto_INICIO, 2379312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391652 | Proyecto de inversión | 3508876.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3508876.96, modificado:3508876.96}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 159323 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 159323 | S | 713 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.63, meta_modificada:243.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE GRADAS Y LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE REALIZARA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA FRENTE AL J, lon:-104.82288236, lat:22.39527144}} | 2024-06-20 | 2024-11-15 | 3508876.96 | 3482387.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-008C/2024-LPE, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3482387.62, importe_modificado:3482387.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Información no coincide en monto modificad, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:La Información no coincide en monto modificad, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:La Información no coincide en monto modificad, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:La Información no coincide en monto modificad, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202393441 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO - 168399 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 168399 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA YESCA - PALO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA , 00000 PALO BLANCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRE, lon:-103.93151819, lat:21.33928146}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202393938 | Proyecto de inversión | 709106.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709106.91, modificado:709106.91}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE MERCADO Y APÓSTOLES EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RÍO ASENTAMIENTO MORELOS - 170609 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 170609 | S | 129 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.7, meta_modificada:255.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA MORELOS, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MERCADO Y CALLE APOSTOLES, CALLE DEMETRIO VALLEJO LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTR, lon:-104.37534124, lat:21.04106034}} | 2024-06-17 | 2024-08-05 | 210732.07 | 210732.07 | 210732.07 | 210732.07 | 210732.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, contratista:RAMON ARMANDO MANRÍQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT, monto:1977221.82, importe_modificado:1977221.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2393938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO MIDS 170609 SE LICITO CONJUNTAMENTE CON LA OBRA CON FOLIO MIDS 169612, POR LO TANTO TIENEN EL MISMO CONTRATO CON UN MONTO TOTAL POR LAS DOS OBRAS DE $1,977,221.82, trimestre:2.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302268630 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299999.97}} | CONSERVACION RUTINARIA DE DIVERSAS CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2023/M014-FIV-012-CP | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.5870367, lat:21.33322922}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 299999.97 | 299999.97 | 299999.97 | 299999.97 | 299999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2268630/proyecto_PROCESO, 2268630/proyecto_FIN, 2268630/proyecto_INICIO, 2268630/proyecto_PROCESO, 2268630/proyecto_INICIO, 2268630/proyecto_FIN, 2268630/proyecto_INICIO, 2268630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343654 | Proyecto de inversión | 3455048.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3455048.17, modificado:3455048.17}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN LA LOCALIDAD DE OTATES, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 13062 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 13062 | S | 512 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:44, direccion:CALLE CARRETERA A LOS CORCHOS INTERIOR SN EJIDO LOS OTATES, 63578 LOS OTATES, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JOSE NAVARRETE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE VA A LOS, lon:-105.37544078, lat:21.70334929}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 3455048.17 | 3455048.17 | 3455048.17 | 2500394.56 | 2500394.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-001-2024, contratista:OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, monto:3448879.33, importe_modificado:3448879.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2343654/proyecto_INICIO, 2343654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202356509 | Proyecto de inversión | 2402292.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2402292.19, modificado:2402292.19}} | CONSTRUCCION DE CALLES 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO - 18281 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 18281 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.8, meta_modificada:1801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 31 DE DICIEMBRE, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA POR LAS CALLES 18, lon:-104.62146746, lat:21.17015822}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 2402292.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2356509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202401835 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107500.0}} | Bacheo asfaltico en calle Abasolo entre Mexico y Panteon Municipal, calle Queretaro entre Insurgentes continuando hacia calle abasolo hasta llegar a Hospital IMSS Bienestar (km 0+000 al km 0+700)y calle Sonora entre Belisario Dominguez e Hidalgo de la localidad de Rosamorada, Municipio de Rosamorada | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | ROSAMORADA-001-R23-U151 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO, lon:-105.20582, lat:22.12337}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ABASOLO, lon:-105.20729, lat:22.11952}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 107392.5 | 107392.5 | 107392.5 | 107392.5 | 107392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:107500.0, importe_modificado:107500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {2401835/proyecto_PROCESO, 2401835/proyecto_INICIO, 2401835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390984 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE BANCO DEL VENADO - 153691 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 153691 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1032, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN IXTAPALAPA - BANCO DEL VENADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA , 00000 BANCO DEL VENADO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-104.03003036, lat:21.521993}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391194 | Proyecto de inversión | 144666.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144666.94, modificado:144666.94}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD COFRADÍA DE JUANACATLÁN MUNICIPIO DE JALA. - 154989 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 154989 | S | 435 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUANACATLÁN, 63886 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO CO, lon:-104.32174919, lat:21.10776581}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 144666.94 | 144666.94 | 144666.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJN-0045-2024, contratista:EL FOQUITO DE TEPIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:965862.3, importe_modificado:965862.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202393463 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LA TORTUGA - 168530 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 168530 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:723, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA YESCA - LA TORTUGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA , 00000 LA TORTUGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRES, lon:-103.98228424, lat:21.29407603}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202358294 | Proyecto de inversión | 4715474.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4715474.34, modificado:4713793.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN BOULEVARD DR. GUTIERREZ TIBON DEL TRAMO 0,370.47 AL 0,520.47 KM. SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 37692 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 37692 | S | 2237 | 2309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DR.GUTIERREZ TIBON PUEBLO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA SE TOMA LA SALIDA AL FIL, lon:-105.41837642, lat:22.37989003}} | 2024-04-26 | 2024-06-25 | 3188312.41 | 3188312.41 | 3188312.41 | 3188312.41 | 3188312.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-002/2024, contratista:PABLO RIOS GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:4713793.08, importe_modificado:4713793.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.75}} | {2358294/proyecto_PROCESO, 2358294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345201 | Proyecto de inversión | 2996457.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996457.45, modificado:2983814.21}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE PONIENTE ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE DOS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y EL RODEO TEPIC, NAYARIT. - 23779 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 23779 | S | 420 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9804.0, meta_modificada:9761.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE DOS, CALLE MARIANO ABASOLO LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ES UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE TEP, lon:-104.91208575, lat:21.5183857}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 2983814.21 | 2983167.05 | 2983167.04 | 2709943.44 | 2709943.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2024/06, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT, monto:6042498.96, importe_modificado:6042498.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9761.09}} | {2345201/proyecto_INICIO, 2345201/proyecto_PROCESO, 2345201/proyecto_FIN, 2345201/proyecto_INICIO, 2345201/proyecto_PROCESO, 2345201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202367283 | Proyecto de inversión | 1373568.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1373568.71, modificado:1370180.68}} | CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 69143 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 69143 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:103, direccion:BRECHA TRAMO MAZATAN - LAS PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA MAZATÁN, 63717 MAZATÁN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , COORDENADAS DE LA UBICACIÓN DE LA CAJA DE AGUA LATITUD 21.143146 LOGITUD 104.958790 SA, lon:-104.95875753, lat:21.14302863}} | 2024-05-06 | 2024-08-30 | 411054.2 | 411054.2 | 411054.2 | 411054.2 | 411054.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-AGUA-OP-2024-018-AD, contratista:HÉCTOR MANUEL ROJAS ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1370180.68, importe_modificado:1370180.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2.5}} | {2367283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202232833 | Proyecto de inversión | 2247446 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123720.0, modificado:1120465.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123726.0, modificado:1120465.6}} | 2023010255 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Providencia, municipio de Rosamorada, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010255-0225 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:Providencia, Rosamorada, lon:-105.24663889, lat:22.16872222}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 2240931.2 | 2240931.2 | 2240931.2 | 2240931.2 | 2240931.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-20-23-IR, contratista:SIEM BR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2240931.21, importe_modificado:2240931.21}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2232833/proyecto_INICIO, 2232833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271673 | Proyecto de inversión | 1000360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000360.0, modificado:994585.39}} | 2023010407 - Reactivación y puesta en marcha de sistema de agua potable en la localidad de Mexcaltitan de Uribe, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Siniestrado por el huracán Rosly. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010407-0365 | N | 0 | 0 | 706 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:Mexcaltitán de Uribe, lon:-105.48043056, lat:21.90453333}} | 2023-08-22 | 2023-11-20 | 994585.39 | 994585.39 | 994585.39 | 994585.39 | 994585.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-42-23, contratista:SIEM BR S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:994585.43, importe_modificado:994585.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202401814 | Proyecto de inversión | 1043293.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043293.71, modificado:1043293.71}} | 2024010173-0164 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria "Héroes del Pueblo" ubicado en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR0959M | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010173-0164 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Rubén Jaramillo S/N Tierra Y Libertad , Tepic, Tepic, Nayarit CP. 63178, lon:-104.881876, lat:21.506634}} | 2024-05-20 | 2024-07-18 | 1043293.17 | 1043293.17 | 798542.85 | 798542.85 | 798542.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-021, contratista:ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1043293.71, importe_modificado:1043293.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {2401814/proyecto_INICIO, 2401814/proyecto_PROCESO, 2401814/proyecto_INICIO, 2401814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202375381 | Proyecto de inversión | 2105276.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2105276.53, modificado:2099503.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL MUNICIPIO DE JALA - 95099 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 95099 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.19, meta_modificada:603.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 089 PUEBLO EL CARRIZAL, 63886 EL CARRIZAL, JALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA IGLESIA EN LA COL DE EL CARIZAL. COMO REFE, lon:-104.325549, lat:21.117142}} | 2024-05-20 | 2024-07-20 | 2099503.95 | 2099503.95 | 2099503.95 | 775975.04 | 775975.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-009/2024, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:2099503.95, importe_modificado:2099503.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.9}} | {2375381/proyecto_PROCESO, 2375381/proyecto_INICIO, 2375381/proyecto_PROCESO, 2375381/proyecto_INICIO, 2375381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202382078 | Proyecto de inversión | 3590695.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3590695.16, modificado:3590695.16}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HUITZILOPOZTLI ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LAURELES Y GONGORA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 112713 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 112713 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.3, meta_modificada:1347.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HUITZILOPOZTLI EJIDO ACHOTA, 63628 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAURELES Y GONGORA, CALLE FRAY JUNIPERO SERRA LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA GASOLINERA EN LA COLONIA ACHOTA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.15277621, lat:21.95055582}} | 2024-05-24 | 2024-07-23 | 3590695.16 | 3590695.16 | 1795347.58 | 1795347.58 | 1795347.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-002/2024, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:3590695.16, importe_modificado:3590695.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2382078/proyecto_INICIO, 2382078/proyecto_PROCESO, 2382078/proyecto_INICIO, 2382078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391965 | Proyecto de inversión | 1097582.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097582.07, modificado:1092825.08}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO EN LA CALLE AL KINDER EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT. - 161435 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 161435 | S | 133 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ESTANCIA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 7 KMS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, lon:-105.34505204, lat:22.59004805}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 1092825.08 | 1092825.08 | 546412.54 | 546412.54 | 546412.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-016/2024-IR, contratista:GILBERTO PARTIDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1092825.08, importe_modificado:1092825.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.0}} | {2391965/proyecto_INICIO, 2391965/proyecto_PROCESO, 2391965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202234432 | Proyecto de inversión | 259029 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259029.0, modificado:258670.0}} | 2023010025-0108 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar Francisco I Madero ubicado en la localidad El Pescadero, Municipio de Rosamorada CCT 18DJN1163X (SEPEN) (Remanentes de monetizacion 2022) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010025-0108 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion: Pescadero Ref. Morelos - Hidalgo, lon:-105.326667, lat:22.188056}} | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 258670 | 258670 | 258670 | 258670 | 258670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-012, contratista:VARGAS C&I ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:258689.0, importe_modificado:258689.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234432/proyecto_PROCESO, 2234432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202234443 | Proyecto de inversión | 2047845 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047845.0, modificado:2047832.0}} | 2023010069-0060 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria Revolución de 1910, ubicada en la localidad El Pescadero, municipio de Rosamorada; Nayarit CCT 18DPR0479E. (Remanentes 2022) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010069-0060 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion: Pescadero Ref. Guerrero - Amado Nervo, lon:-105.326667, lat:22.188056}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 2047832 | 2047832 | 2047832 | 2047832 | 2047832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-004, contratista:VARGAS C&I ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2047845.0, importe_modificado:2047845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234443/proyecto_PROCESO, 2234443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202383246 | Proyecto de inversión | 1529412.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529412.73, modificado:1529412.73}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OLIVO ENTRE CALLE BRITANIA Y CALLE ZARAGOZA DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, TEPIC NAYARIT - 116302 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 116302 | S | 69 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO COLONIA LOMAS DEL VALLE, 63066 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BRITANIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALASKA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA OLIVO SE UBICA ENTRE LA CALL, lon:-104.92120673, lat:21.52817001}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 611765.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2383246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202383267 | Proyecto de inversión | 2365559.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2365559.71, modificado:2365559.71}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VILLA DE LA TORRE ENTRE CALLE TRINITARIA Y CALLE GERBERA DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE EN TEPIC NAYARIT. - 116365 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 116365 | S | 2759 | 2606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.93, meta_modificada:418.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE LA TORRE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRINITARIA Y CALLE GERBERA, CALLE IRIS EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE UBICA EN LA CALLE VILLA DE LA , lon:-104.82277501, lat:21.49310235}} | 2024-06-17 | 2024-08-15 | 944048.74 | 2360121.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2024-IR, contratista:JUAN RAMÓN MIRAMONTES ALDANA, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:2360121.84, importe_modificado:2360121.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.57}} | {2383267/proyecto_INICIO, 2383267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235492 | Proyecto de inversión | 976315 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488157.0, modificado:487957.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488158.0, modificado:487957.8}} | 2023010237 - Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la Localidad de Llano del Tigre, Municipio de Rosamorada, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010237-0197 | S | 605 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Llano del Tigre, Rosamorada, lon:-105.29861111, lat:22.14111111}} | 2023-05-30 | 2023-08-28 | 975915.6 | 975915.6 | 975915.6 | 975915.6 | 975915.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-07-23-AD, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:975915.66, importe_modificado:975915.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2235492/proyecto_INICIO, 2235492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271642 | Proyecto de inversión | 3854267 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541704.0, modificado:1540237.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:2312563.0, modificado:2310355.73}} | 2023010281 - Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Ixtapa de la Concepción, municipio de Compostela Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010281-0264 | N | 0 | 0 | 804 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:Localidad Ixtapa de la Concepción, lon:-105.16041944, lat:21.307975}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 3850592.88 | 3850592.88 | 3850592.88 | 3850592.88 | 3850592.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-35-23-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:3850592.89, importe_modificado:3850592.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271642/proyecto_INICIO, 2271642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402336136 | Proyecto de inversión | 4547933 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046568.0, modificado:2045482.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501365.0, modificado:2500034.55}} | 2023010535 - Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la Colonia 2 de agosto, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010535-0514 | N | 0 | 0 | 7576 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia 2 de Agosto, lon:-104.87111111, lat:21.4795}} | 2023-10-23 | 2023-12-27 | 4545517.38 | 4545517.38 | 4545517.38 | 4545517.38 | 4545517.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-48-23-IR, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4545596.0, importe_modificado:4545596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2336136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202392101 | Proyecto de inversión | 259868.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259868.17, modificado:257525.14}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO EN LA CALLE BUENAVISTA COL. LA BOMBA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT - 162306 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 162306 | S | 590 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI HACIA LA SALIDA A QUIVIQUINTA DONDE SE ENCUENTRA LA CALLE , lon:-105.31847051, lat:22.64420531}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 257525.14 | 257525.14 | 128762.57 | 128762.57 | 128762.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-016/2024-IR -1, contratista:GILBERTO PARTIDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:257525.14, importe_modificado:257525.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {2392101/proyecto_INICIO, 2392101/proyecto_PROCESO, 2392101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202392155 | Proyecto de inversión | 1240506.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240506.49, modificado:1234967.78}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA. - 162622 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 162622 | S | 227 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.15, meta_modificada:628.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO JALA, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA SALAZAR CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE REVOLUCION CON CALLE POSTERIOR JOSE MARIA SALA, lon:-104.439883, lat:21.106637}} | 2024-06-18 | 2024-08-01 | 1234967.78 | 1234967.78 | 1234967.78 | 370490.34 | 370490.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-011/2024, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:1234967.78, importe_modificado:1234967.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2392155/proyecto_INICIO, 2392155/proyecto_PROCESO, 2392155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202352998 | Proyecto de inversión | 2169516.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2169516.22, modificado:2169516.22}} | REHABILITACION DE BAÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CONALEP 311 CCT18DPT0004G EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS - 48461 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 48461 | S | 233 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE VALLE DE ORIZABA COLONIA VALLE DORADO, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE AV. VALLE DE TLAXCALA Y CALLE VALLE DE MEXICO, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL ED, lon:-105.26516293, lat:20.72718288}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 2169516.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2352998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202364442 | Proyecto de inversión | 295605.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295605.53, modificado:295605.53}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE EMILIO M. GONZALEZ Y EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DEL RÍO, ASENTAMIENTO ERNESTO CHE GUEVARA - 58514 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 58514 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.2, meta_modificada:54.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M. GONZALEZ Y , CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE SALVADOR DIA, lon:-104.37147112, lat:21.04307939}} | 2024-05-01 | 2024-06-17 | 80681.66 | 80681.66 | 80681.66 | 80681.66 | 80681.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2024-AD, contratista:ADÁN GARCÍA ENRÍQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT, monto:452708.99, importe_modificado:452708.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2364442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO MIDS 58514 SE LICITO CONJUNTAMENTE CON LA OBRA CON FOLIO MIDS 59008, POR LO TANTO TIENEN EL MISMO CONTRATO CON UN MONTO TOTAL POR LAS DOS OBRAS DE $452,708.99, trimestre:2.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202364539 | Proyecto de inversión | 196057.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196057.28, modificado:196057.28}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE EMILIO M. GONZALEZ Y EL CERRO EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DEL RÍO, ASENTAMIENTO ERNESTO CHE GUEVARA - 59008 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 59008 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.2, meta_modificada:54.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M. GONZALEZ Y , CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE SALVADOR DIA, lon:-104.37146899, lat:21.04306938}} | 2024-05-01 | 2024-06-17 | 50974.89 | 50974.89 | 50974.89 | 50974.89 | 50974.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2024-AD, contratista:ADÁN GARCÍA ENRÍQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT, monto:452708.99, importe_modificado:452708.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2364539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO MIDS 59008 SE LICITO CONJUNTAMENTE CON LA OBRA CON FOLIO MIDS 58514, POR LO TANTO TIENEN EL MISMO CONTRATO CON UN MONTO TOTAL POR LAS DOS OBRAS DE $452,708.99, trimestre:2.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202374547 | Proyecto de inversión | 1623188.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623188.22, modificado:1623188.22}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE EL CORTE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUNTLA NAYARIT - 92028 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 92028 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1970.3, meta_modificada:1970.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN RANCHO EL CORTE EL TUCHI, 63576 EL CORTE (EL TUCHI), SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE TEPIC Y CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO, CALLE MERIDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ES LA ULTIMA CALLE, lon:-105.24677672, lat:21.72239143}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1623188.22 | 1623188.22 | 1623188.22 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-008-2024, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, monto:3275314.09, importe_modificado:3275314.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2374547/proyecto_INICIO, 2374547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271682 | Proyecto de inversión | 16004706 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6004706E7, modificado:1.580772398E7}} | 2023010383 - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Zapotanito, municipio de Santa María del Oro, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010383-0335 | N | 0 | 0 | 1053 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:Zapotanito, lon:-104.61002778, lat:21.30576111}} | 2023-07-24 | 2023-12-21 | 15807723.98 | 15807723.98 | 15807723.98 | 15807723.98 | 15807723.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-06-23-IR, contratista:COYATOC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1.580772398E7, importe_modificado:1.580772398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271682/proyecto_PROCESO, 2271682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202387306 | Proyecto de inversión | 3430368.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3430368.99, modificado:3425638.54}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS, MUNICIPIO DE HUAJICORI,NAYARIT - 138578 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 138578 | S | 233 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE PICACHOS, 63485 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SANTA MARIA DE PICACHOS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 24 KMS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO A SAN ANDRES MILP, lon:-105.18035207, lat:22.69962976}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 3425638.54 | 3425638.54 | 1712819.27 | 1712819.27 | 1712819.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-014/2024-IR, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:3425638.54, importe_modificado:3425638.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}} | {2387306/proyecto_INICIO, 2387306/proyecto_PROCESO, 2387306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202392329 | Proyecto de inversión | 2498693.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498693.96, modificado:2494946.35}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA. - 163491 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 163491 | S | 227 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4161.09, meta_modificada:4161.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO JALA, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA SALAZAR CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE REVOLUCION CON CALLE POSTERIOR JOSE MARIA SALA, lon:-104.439883, lat:21.106637}} | 2024-06-18 | 2024-08-28 | 2494946.35 | 2494946.35 | 2494946.35 | 748483.91 | 748483.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-010/2024, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:2494946.35, importe_modificado:2494946.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2392329/proyecto_INICIO, 2392329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202364582 | Proyecto de inversión | 2674091.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2674091.38, modificado:2674091.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y NIÑOS HÉROES Y CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y MIGUEL DE LA PEÑA, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 57116 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 57116 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2138.0, meta_modificada:2138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE MIGUEL DE LA PEÑA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA , lon:-104.07977322, lat:21.6988602}} | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 2674091.38 | 2671391.88 | 1902858.48 | 1902858.48 | 1902858.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2671391.88, importe_modificado:2671391.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2032.0}} | {2364582/proyecto_INICIO, 2364582/proyecto_PROCESO, 2364582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202364636 | Proyecto de inversión | 2470343.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2470343.46, modificado:2470343.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE MIGUEL DE LA PEÑA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 57240 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 57240 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.0, meta_modificada:1635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL DE LA PEÑA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SIN NO, lon:-104.08609418, lat:21.70096356}} | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 2470343.46 | 2467849.64 | 1757873.36 | 1757873.36 | 1757873.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2024-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2467849.64, importe_modificado:2467849.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {2364636/proyecto_INICIO, 2364636/proyecto_PROCESO, 2364636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202374730 | Proyecto de inversión | 1662700.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1662700.63, modificado:1662700.63}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE EL TIZATE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUNTLA NAYARIT - 92556 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 92556 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2573.7, meta_modificada:2573.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:73, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN RANCHO PARQUE INDUSTRIAL EL TIZATE, 63559 EL TIZATE, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE CALLE DURAN CARDENAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ESQ, lon:-105.1183077, lat:21.80075103}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1662700.63 | 1662700.63 | 1662700.63 | 1023290.72 | 1023290.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-005-2024, contratista:ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, monto:1658688.78, importe_modificado:1658688.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2374730/proyecto_PROCESO, 2374730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202374835 | Proyecto de inversión | 226498.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226498.27, modificado:224158.52}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA A LOS FONSECA MUNICIPIO DE JALA. - 91167 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 91167 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO ROSA BLANCA, 63885 ROSA BLANCA, JALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA POR ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA POR CALLE MEXICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA A LA LOCALIDAD DE , lon:-104.35686528, lat:21.12873793}} | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 224158.52 | 224158.52 | 224158.52 | 162543.45 | 162543.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-004/2024, contratista:VILLAGO URBANIOZACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:1517485.66, importe_modificado:1517485.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2374835/proyecto_PROCESO, 2374835/proyecto_INICIO, 2374835/proyecto_PROCESO, 2374835/proyecto_INICIO, 2374835/proyecto_PROCESO, 2374835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202374850 | Proyecto de inversión | 476225.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476225.21, modificado:476225.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE GUADALAJARA Y MARIANO ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA 2DA ETAPA. - 93102 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 93102 | S | 43 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.59, meta_modificada:83.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICARA POR CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE, lon:-104.42742366, lat:21.10126551}} | 2024-05-10 | 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-005/2024, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:471272.59, importe_modificado:471272.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2374850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:esta obra se va reportar sin avance, por motivo de modificaciones en la plataforma MIDS, solicitando la cancelacion de la obra, trimestre:2.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación: esta obra se va reportar sin avance, por motivo de modificaciones en la plataforma MIDS, solicitando la cancelación de la obra, trimestre:2.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2024-07-16}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:Esta obra presenta observaciones desde MIDS, al parecer no solventadas, favor de revisar., trimestre:2.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:Esta obra presenta observaciones desde MIDS, al parecer no solventadas, favor de revisar., trimestre:2.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:Esta obra presenta observaciones desde MIDS, al parecer no solventadas, favor de revisar., trimestre:2.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:Esta obra presenta observaciones desde MIDS, al parecer no solventadas, favor de revisar., trimestre:2.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | NAY240202383330 | Proyecto de inversión | 292412.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292412.56, modificado:292412.56}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DURANGO, ENTRE HIDALGO Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 117672 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 117672 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE SAHAGUN LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA ESTARA UBICADA POR LA CALLE DU, lon:-105.244937, lat:20.80285147}} | 2024-06-20 | 2024-07-19 | 292412.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2383330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION, trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2024-07-03}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202388210 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO - 143478 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 143478 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1451, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMATLÁN DE JORA - EL PUERTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 700 RANCHO , 00000 EL PUERTO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR L, lon:-104.00067938, lat:21.38909601}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202392778 | Proyecto de inversión | 3686442.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3686442.23, modificado:3686442.23}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TLAXCALA Y VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y CALLE YUCATAN EN LA COLONIA INVINAY LOCALIDAD DE ACAPONETA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 165767 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 165767 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2004.8, meta_modificada:2004.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA Y VICENTE GUERRERO COLONIA INVINAY PORFIRIO VÁZQUEZ COSÍO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y CALLEJON YUCATAN, CALLE URUGUAY LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TLAXCALA Y VICENTE , lon:-105.37158037, lat:22.49601082}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 3686442.23 | 3686442.23 | 1955034.45 | 1955034.45 | 1955034.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-002-IR/2024, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:3686442.23, importe_modificado:3686442.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1050.0}} | {2392778/proyecto_INICIO, 2392778/proyecto_PROCESO, 2392778/proyecto_INICIO, 2392778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202375441 | Proyecto de inversión | 3346671.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3346671.17, modificado:3346671.17}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZANJON ENTRE CALLE FRANKFORT Y CALLE HAMBURGO EN LA COLONIA NUEVA ALEMANIA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. - 95306 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 95306 | S | 3706 | 3294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1774.8, meta_modificada:1774.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA ALEMANIA, 63164 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FRANKFORT Y CALLE HAMBURGO, PERIFERICO LIBRAMIENTO EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO DE T, lon:-104.91046943, lat:21.49916525}} | 2024-06-17 | 2024-08-16 | 1329132.87 | 3322832.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2024-IR, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:3322832.18, importe_modificado:3322832.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.93}} | {2375441/proyecto_INICIO, 2375441/proyecto_PROCESO, 2375441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379251 | Proyecto de inversión | 329867.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329867.55, modificado:326121.45}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA. - 104677 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 104677 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALDAMA ESTA OBRA SE REALIZARA EN CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y CALLE ZARAGOZA EN , lon:-104.436899, lat:21.10183}} | 2024-05-29 | 2024-07-27 | 326121.45 | 326121.45 | 326121.45 | 97836.43 | 97836.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-006/2024, contratista:MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:326121.45, importe_modificado:326121.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2379251/proyecto_INICIO, 2379251/proyecto_PROCESO, 2379251/proyecto_INICIO, 2379251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202383613 | Proyecto de inversión | 1427629.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1427629.16, modificado:1427629.16}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 118551 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 118551 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.18, meta_modificada:904.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LUIS GONZALEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE SILVESTRE GONZALEZ CALLE 20 DE NOVIEMBRE QUE ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.79827272, lat:21.0879544}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 1427629.16 | 1422541.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R33-F3-IR-003/2024, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:1422541.7, importe_modificado:1422541.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.67}} | {2383613/proyecto_INICIO, 2383613/proyecto_PROCESO, 2383613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202388254 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE HUAISTA - 143600 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 143600 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO APOZOLCO - HUAISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHO , 00000 HUAISTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROEL, lon:-103.89548127, lat:21.44248497}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202401803 | Proyecto de inversión | 1618439.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618439.55, modificado:1618439.55}} | 2024010156-0146 Construcción de domo escolar y plaza cívica en preescolar indigena "Juan Escutia" ubicado en la localidad de Mesa del Nayar, municipio del Nayar. C.C.T. 18DCC0011W | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010156-0146 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Sin registro Mesa del Nayar, Mesa del Nayar Del Nayar Nayarit CP. 63546, lon:-104.651751, lat:22.21671}} | 2024-05-15 | 2024-08-12 | 1618439.55 | 1618439.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-019, contratista:EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1618439.55, importe_modificado:1618439.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {2401803/proyecto_PROCESO, 2401803/proyecto_INICIO, 2401803/proyecto_PROCESO, 2401803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379565 | Proyecto de inversión | 1920387.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1920387.54, modificado:1920387.54}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS TORTUGAS A SAN VICENTE VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 107464 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 107464 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11300.0, meta_modificada:11300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1265, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS - SAN VICENTE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 883 RANCHERIA SAN VICENTE VIEJO, 63543 SAN VICENTE VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LAS TORTUGAS A SAN VICENTE VIEJO Y , LA OBRA SE REALIZARA, lon:-104.96069012, lat:22.28892979}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 1900332.3 | 1900332.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-005E/2024-LPE, contratista:PIEDAD CARDENAS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1900332.3, importe_modificado:1900332.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379601 | Proyecto de inversión | 2300508.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300508.51, modificado:2300508.51}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN VICENTE VIEJO A SAN VICENTE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 107545 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 107545 | S | 197 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12647.1, meta_modificada:12647.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE VIEJO - SAN VICENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 108 RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN VICENTE VIEJO A SAN VICENTE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO D, lon:-104.97077235, lat:22.27033754}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 2280130.92 | 2280130.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-005F/2024-LPE, contratista:PIEDAD CARDENAS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2280130.92, importe_modificado:2280130.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202384615 | Proyecto de inversión | 1155836.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155836.81, modificado:1155836.81}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DEL ARROLLO POR LA CALLE ISABEL OCEGUEDA ENTRE CALLE COLOSIO Y VERACRUZ, EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 121028 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 121028 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.13, meta_modificada:43.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE ISABEL OCEGUEDA EJIDO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE VERACRUZ, CALLE HIDALGO UBICADA EN EL CRUCE DEL ARROYO ENFRENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LA IGLESIA., lon:-104.75291434, lat:21.04357117}} | 2024-06-05 | 2024-08-15 | 1155836.81 | 1155220.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R33-F3-IR-004/2024, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:1155220.34, importe_modificado:1155220.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.57}} | {2384615/proyecto_PROCESO, 2384615/proyecto_INICIO, 2384615/proyecto_PROCESO, 2384615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402336629 | Proyecto de inversión | 714546 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428730.0, modificado:427114.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285816.0, modificado:284743.23}} | 2023010538 - Rehabilitación de cárcamo de bombeo "21 de Mayo" planta oriente, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010538-0508 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Planta Oriente, Tepic, lon:-104.85229444, lat:21.48805278}} | 2023-10-23 | 2023-12-27 | 711858.1 | 711858.1 | 711858.1 | 711858.1 | 711858.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-52-23-AD, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:711858.12, importe_modificado:711858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2336629/proyecto_FIN, 2336629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202388490 | Proyecto de inversión | 17155282.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.715528275E7, modificado:1.715528275E7}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO, DENTELLONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 144262 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 144262 | S | 384 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7079.3, meta_modificada:7079.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63534 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA CANCHA Y EL JUZGADO, Y CALLES ALEDAÑAS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, EN , lon:-104.82216612, lat:22.47206939}} | 2024-06-06 | 2024-11-02 | 17134573.24 | 17134573.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-006/2024-LPE, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.713457324E7, importe_modificado:1.713457324E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2388490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202388655 | Proyecto de inversión | 197600.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197600.08, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE 4 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA VENADA - 143750 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 143750 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:194, direccion:VEREDA TRAMO EMBALSE DE LA PRESA HIDROELECTRICA DE EL CAJON - LA VENADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 620 RANCHERIA , 00000 LA VENADA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA PRESA H, lon:-104.35320022, lat:21.33102247}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388655/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SERÁ REALIZADO Y FINANCIADO AL 100% POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), PRO LO QUE SE SOLICITA SU ELIMINACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202355656 | Proyecto de inversión | 1013432.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013432.61, modificado:1013432.61}} | CONSTRUCCION DE CALLES EL COLORADO Y LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD BUCKINGAM - 16902 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 16902 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE EL COLORADO Y LA TINAJA RANCHERIA BUCKINGHAM, 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA POR LAS CALLE EL COLORADO Y LA CALLE LA TINAJA ESTAS CALLES SE ENCUENTRA CERCA AL CERRO DEL, lon:-104.626015, lat:21.50178264}} | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 1013432.61 | 1010540.5 | 505270.25 | 505270.25 | 505270.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/M014-FIII-008-PR, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:1010540.5, importe_modificado:1010540.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2355656/proyecto_INICIO, 2355656/proyecto_PROCESO, 2355656/proyecto_FIN, 2355656/proyecto_INICIO, 2355656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202355617 | Proyecto de inversión | 2066582.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2066582.98, modificado:2059295.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 15185 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 15185 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS EJIDO PASO DE LAS PALMAS, 63708 PASO DE LAS PALMAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MÉXICO DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-105.1400192, lat:21.19585032}} | 2024-03-04 | 2024-08-26 | 1029647.78 | 1029647.78 | 1029647.78 | 1029647.78 | 1029647.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2024-009-I, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2059295.56, importe_modificado:2059295.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2355617/proyecto_INICIO, 2355617/proyecto_PROCESO, 2355617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202355649 | Proyecto de inversión | 785975.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785975.62, modificado:785975.62}} | CONSTRUCCION DE CALLE PROLONGACION ROBLE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD GUANACASTE - 16622 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 16622 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.76, meta_modificada:772.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE PROLONGACION ROBLE RANCHERIA EL GUANACASTE, 63845 EL GUANACASTE, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION Y CALLE PRIVADA ROBLE, CALLE ANDADOR ROBLE ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PROLONGACION ROBLE ESTA, lon:-104.5634817, lat:21.46965665}} | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 785975.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202388741 | Proyecto de inversión | 148200.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148200.06, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE 3 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE DE ARRIBA - 144005 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 144005 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA MANGA LARGA - EL TIGRE DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 750 RANCHERIA , 00000 EL TIGRE DE ARRIBA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA PRESA HIDROELÉCT, lon:-104.33703807, lat:21.353952}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SERÁ REALIZADO Y FINANCIADO AL 100% POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), PRO LO QUE SE SOLICITA SU ELIMINACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202388761 | Proyecto de inversión | 839800.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839800.34, modificado:839800.34}} | EQUIPAMIENTO DE 17 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE - 145123 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 145123 | S | 26 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:204, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA A GUADALUPE OCOTÁN - EL MEZQUITE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 400 RANCHERIA EL MEZQUITE, 63596 EL MEZQUITE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA PRESA, lon:-104.39354557, lat:21.91111602}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202388823 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA CHICA - 145290 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 145290 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1084, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE DE CAMOTLÁN - LA ESCONDIDA CHICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 300 RANCHO , 00000 LA ESCONDIDA CHICA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-104.03726538, lat:21.65417472}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202388847 | Proyecto de inversión | 296400.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296400.12, modificado:296400.12}} | EQUIPAMIENTO DE 6 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN - 145346 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 145346 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TRAPICHE - EL LIMÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 760 RANCHO EL LIMÓN, 63584 EL LIMÓN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA, lon:-104.20648599, lat:21.42497792}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202393260 | Proyecto de inversión | 285497.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285497.08, modificado:285497.08}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAREZ, ENTRE CALLES, 2 DE OCTUBRE Y 18 DE MARZO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 167706 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 167706 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO ESTARA UBICADA POR LA CALLE JUAREZ, lon:-105.19472801, lat:20.81479102}} | 2024-06-20 | 2024-07-08 | 285497.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION, trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2024-07-03}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202393270 | Proyecto de inversión | 1219944.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1219944.32, modificado:1219944.32}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SAN MATEO ENTRE SAN PEDRO Y EMILIO M GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RÍO ASENTAMIENTO SANTO SANTIAGO - 167733 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 167733 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.44, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO COLONIA SANTO SANTIAGO, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE EMILIO M GONZALEZ, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN MATEO ENTRE LAS CALLES SAN PEDRO Y EMILIO, lon:-104.37819711, lat:21.03790861}} | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 363740.2 | 363740.19 | 363740.19 | 363740.19 | 363740.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-006/2024-IR, contratista:CODESCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT, monto:1918214.27, importe_modificado:1918214.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.5}} | {2393270/proyecto_INICIO, 2393270/proyecto_PROCESO, 2393270/proyecto_INICIO, 2393270/proyecto_PROCESO, 2393270/proyecto_INICIO, 2393270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO MIDS 167733 SE LICITO CONJUNTAMENTE CON LA OBRA CON FOLIO MIDS 168754, POR LO TANTO TIENEN EL MISMO CONTRATO CON UN MONTO TOTAL POR LAS DOS OBRAS DE $1,918,214.27, trimestre:2.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202355882 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 25312 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 25312 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CALLE MEXICO EJIDO EL NARANJO, 63403 EL NARANJO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE HIDALGO, LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE MEXICO FRENTE AL COMISARIODO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE ACAPONE, lon:-105.26742738, lat:22.55421705}} | 2024-03-25 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBLA EN PROCESO DE PLANEACION AUN NO SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:OBLA EN PROCESO DE PLANEACION AUN NO SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202356308 | Proyecto de inversión | 2718870.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2718870.94, modificado:2718870.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN EN CANCHA PÚBLICA DE ÚSOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ÚRSULO GALVÁN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 14074 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 14074 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:CALLE MANUEL AGUILERA RANCHERIA ÚRSULO GALVÁN, 63724 ÚRSULO GALVÁN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE EMILIANO ZAPATA DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD ES PEQUEÑA, LA CANCHA ESTA A UN COSTADO DE LA, lon:-105.3398185, lat:20.95175476}} | 2024-03-04 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2356308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202388883 | Proyecto de inversión | 296400.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296400.12, modificado:296400.12}} | EQUIPAMIENTO DE 6 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 145450 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 145450 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:177, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO A MESA DE CHAPALILLA - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHO , 00000 SAN ISIDRO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE E, lon:-104.35824255, lat:21.8591473}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202232842 | Proyecto de inversión | 2901235 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450617.0, modificado:1319899.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450618.0, modificado:1319899.03}} | 2023010238 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Mojarritas, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010238-0233 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:Mojarritas, Santiago Ixcuintla , lon:-105.05475, lat:21.75252222}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 2639798.06 | 2639798.06 | 2639798.06 | 2639798.06 | 2639798.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-24-23-IR, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2898684.57, importe_modificado:2898684.57}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2232842/proyecto_INICIO, 2232842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202233911 | Proyecto de inversión | 1983394 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991694.0, modificado:609631.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991700.0, modificado:609631.17}} | 2023010257 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad El Mezcal, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010257-0261 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:39, direccion:El Mezcal, Santiago Ixcuintla , lon:-105.36974722, lat:21.93245833}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 1219262.34 | 1219262.34 | 1219262.34 | 1219262.34 | 1219262.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-34-23-AD, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1976941.44, importe_modificado:1976941.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2233911/proyecto_INICIO, 2233911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202393501 | Proyecto de inversión | 698446.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698446.96, modificado:698446.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MATEO ENTRE SAN PEDRO Y EMILIO M GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RÍO ASENTAMIENTO SANTO SANTIAGO - 168754 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 168754 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.44, meta_modificada:175.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO COLONIA SANTO SANTIAGO, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE EMILIO M GONZALEZ, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN MATEO ENTRE LAS CALLES SAN PEDRO Y EMILIO, lon:-104.37850089, lat:21.03798826}} | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 211724.08 | 211724.08 | 211724.08 | 211724.08 | 211724.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-006/2024-IR, contratista:CODESCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT, monto:1918214.27, importe_modificado:1918214.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.21}} | {2393501/proyecto_INICIO, 2393501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO MIDS 168754 SE LICITO CONJUNTAMENTE CON LA OBRA CON FOLIO MIDS 167733, POR LO TANTO TIENEN EL MISMO CONTRATO CON UN MONTO TOTAL POR LAS DOS OBRAS DE $1,918,214.27, trimestre:2.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202393571 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2991385.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA - 169017 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 169017 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.19, meta_modificada:603.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 63894 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE JURICA Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA CRUZ EN CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES ENTRE CALLE JURICA Y CALLE ALDAMA EN LA , lon:-104.441896, lat:21.103921}} | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 2091385.23 | 2091385.23 | 2091385.23 | 1495692.62 | 1495692.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-013/2024, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:2991385.23, importe_modificado:2991385.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.59}} | {2393571/proyecto_INICIO, 2393571/proyecto_PROCESO, 2393571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202361615 | Proyecto de inversión | 5578638.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5578638.85, modificado:5555787.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA BOMBA,EN LA LOCALIDAD DE TECUALA EN TECUALA NAYARIT - 47247 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 47247 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA LA BOMBA, 63455 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MERIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA EN EL BARRIO LA BOMBA EN VARIAS CAL, lon:-105.44700267, lat:22.3962828}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 5555787.2 | 5555787.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-DRE-004/2024, contratista:OSCAR COSIO VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:5555787.2, importe_modificado:5555787.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2361615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202366188 | Proyecto de inversión | 1545024.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545024.33, modificado:1542439.36}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE QUERETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 65153 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 65153 | S | 115 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE REVOLUCIÓN BARRIO PUERTA DE ORO, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE QUERETARO, CALLE FRANCISCO I MADERO COORDENADAS DE UBICACIÓNINCIO LATITUD 21.178806 LONGITUD 105.135190TERMINOLATITUD 21.1781, lon:-105.13430747, lat:21.17848102}} | 2024-05-06 | 2024-08-30 | 1043890.61 | 1043890.61 | 1043890.61 | 1043890.61 | 1043890.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-DRE-OP-2024-014-I, contratista:FERNANDO DE JESÚS RODRÍGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1542439.36, importe_modificado:1542439.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.0}} | {2366188/proyecto_PROCESO, 2366188/proyecto_INICIO, 2366188/proyecto_PROCESO, 2366188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202356673 | Acción | 826655.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826655.85, modificado:826655.85}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 31864 | 18 | Nayarit | 7 | Jala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jala | 31864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.438217, lat:21.104821}} | 2024-04-12 | 2024-08-30 | 826655.85 | 826655.85 | 826655.85 | 495993.51 | 495993.51 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MJN-0044-2024, contratista:CASANOVA VALLEJO, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:826655.85, importe_modificado:826655.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.6}} | {2356673/proyecto_INICIO, 2356673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102346921 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269730.0}} | BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON BASE HIDRAULICA Y CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ZARAGOZA PTE DE CALLE PUEBLA SUR A CALLE DURANGO SUR EN TECUALA, MUNICIPIO DE TECUALA. | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 2318016000501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: CALLE ZARAGOZA PTE DE CALLE PUEBLA SUR A CALLE DURANGO SUR EN TECUALA, MUNICIPIO DE TECUALA., lon:-105.459983, lat:22.394533}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 269730 | 269730 | 269730 | 269730 | 269730 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144235, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:270000.0, importe_modificado:269730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2346921/proyecto_PROCESO, 2346921/proyecto_FIN, 2346921/proyecto_PROCESO, 2346921/proyecto_INICIO, 2346921/proyecto_FIN, 2346921/proyecto_INICIO, 2346921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202401365 | Proyecto de inversión | 2132804.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132804.54, modificado:2132804.54}} | 2024010101-0051 Construcción de 3 aulas de 6.00x8.00 mts. En primaria "Libertad" ubicada en la localidad de Mesa del Nayar Del Nayar, municipio del Nayar. C.C.T. 18DPB0126B | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010101-0051 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Sin registro Mesa del Nayar , Mesa del Nayar, Del Nayar, Nayarit CP. 63546, lon:-104.653, lat:22.2149}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 2132804.54 | 2132804.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-016, contratista:C. JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2132804.54, importe_modificado:2132804.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2401365/proyecto_PROCESO, 2401365/proyecto_INICIO, 2401365/proyecto_PROCESO, 2401365/proyecto_INICIO, 2401365/proyecto_PROCESO, 2401365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ANTICIPO OTORGADO, trimestre:2.0, usuario:celenegnavam, fecha:2024-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202368253 | Proyecto de inversión | 1756744.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1756744.95, modificado:1756744.95}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COAPAN MUNICIPIO DE JALA - 72221 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 72221 | S | 189 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.98, meta_modificada:1141.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO COAPAN, 63897 COAPAN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICARA POR CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COAPAN A UN COSTADO DE LA PLAZA C.P. 63897 CERCAS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-104.47197297, lat:21.14181513}} | 2024-05-01 | 2024-06-29 | 1756744.95 | 1756744.95 | 1756744.95 | 981844.95 | 981844.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-002/2024, contratista:JORGE ALBERTO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:1756744.95, importe_modificado:1756744.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2368253/proyecto_INICIO, 2368253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202401366 | Proyecto de inversión | 1418864.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418864.02, modificado:1418864.02}} | 2024010118-0101 Ampliación de infraestructura educativa en primaria indigena "Niño Tepehuano" ubicado en la localidad de Mesa de la Laguna, municipio de Acaponeta. C.C.T. 18DPB0076K. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010118-0101 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:Sin registro , Mesa de la Laguna Acaponeta, lon:-105.131608, lat:22.519178}} | 2024-06-03 | 2024-08-18 | 1418864.02 | 1418864.02 | 1418864.02 | 1418864.02 | 1418864.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-025, contratista:ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1418864.02, importe_modificado:1418864.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE INICIO DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:celenegnavam, fecha:2024-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202389391 | Proyecto de inversión | 148200.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148200.06, modificado:148200.06}} | EQUIPAMIENTO DE 3 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE EL PINALILLO - 146586 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 146586 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1287, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL GIGANTE - EL PINALILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA , 00000 EL PINALILLO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR , lon:-104.03134106, lat:21.45036796}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2389391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402324806 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51500.0, modificado:51466.0}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 266061 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 266061 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 25 EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE SILVESTRE GONZALEZ Y , CALLE PROLONGACION NACIONAL LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE UBICA POR CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE, lon:-104.80109943, lat:21.08730289}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 51466 | 51466 | 51466 | 51466 | 51466 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2324806/proyecto_INICIO, 2324806/proyecto_FIN, 2324806/proyecto_PROCESO, 2324806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202366490 | Proyecto de inversión | 696635.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696635.51, modificado:696635.51}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES PROLONGACION ALLENDE Y MANUEL NEGRETE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT - 64153 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 64153 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.31, meta_modificada:332.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ALLENDE PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE PROLONGACION ALLENDE SOBRE EL RIOCHIQUITO CALLE DE, lon:-104.75322225, lat:21.22193583}} | 2024-05-06 | 2024-07-06 | 696635.51 | 691788.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R33-F3-IR-001/2024, contratista:ERICK GABRIEL MORALES MACIAS, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:691788.63, importe_modificado:691788.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.62}} | {2366490/proyecto_INICIO, 2366490/proyecto_PROCESO, 2366490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202366491 | Proyecto de inversión | 2357392.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2357392.87, modificado:2357392.87}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO POR CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y JOSE CEBALLOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. INCLUYE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 64154 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 64154 | S | 168 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.3, meta_modificada:1455.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE JOSE CEBALLOS, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE LE, lon:-104.7534722, lat:21.21710619}} | 2024-05-06 | 2024-08-25 | 2357392.87 | 2352597.37 | 273239.68 | 273239.68 | 273239.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R33-F3-IR-002/2024, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:2352597.37, importe_modificado:2352597.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.12}} | {2366491/proyecto_PROCESO, 2366491/proyecto_INICIO, 2366491/proyecto_PROCESO, 2366491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del Ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-11}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del Ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-11}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del Ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-11}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del Ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-11}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del Ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-11}, obs6: {observación:Se regresa a solicitud del Ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-11}, obs7: {observación:Se regresa a solicitud del Ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-11}, obs8: {observación:Se regresa a solicitud del Ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-11}}
2024 | 2 | NAY240102351589 | Proyecto de inversión | 1246541 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246541.0, modificado:1211839.92}} | 2024010066-0042 Construcción de domo escolar en el jardín de niños | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010066-0042 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Josefa Ortiz de Dominguez Num. Ext. 665 Ojo de Agua, Tepic CP. 63023, lon:-104.899584, lat:21.52928}} | 2024-04-11 | 2024-05-09 | 1211839.92 | 1211839.92 | 1181808.31 | 1181808.31 | 1181808.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-006, contratista:Arq. Edgar Palafox Palacios, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1211840.0, importe_modificado:1211840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351589/proyecto_INICIO, 2351589/proyecto_PROCESO, 2351589/proyecto_FIN, 2351589/proyecto_PROCESO, 2351589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202368437 | Proyecto de inversión | 2078546.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2078546.34, modificado:2078546.34}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE SENTISPAC EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUNTLA NAYARIT - 70884 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 70884 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3122.6, meta_modificada:3122.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:69, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN RANCHO SENTISPAC, 63565 SENTISPAC, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE SAUCES, CALLE MAZATLAN SU UBICACION AL NORTE TOPANDO CON LA ESCUELA CECYTEN EMSAD NUMERO 15 EL SEGUNDO TRAM, lon:-105.34905385, lat:21.80078898}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 2078546.34 | 2078546.34 | 2078546.34 | 621678.98 | 621678.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-007-2024, contratista:OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, monto:2072263.28, importe_modificado:2072263.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2368437/proyecto_PROCESO, 2368437/proyecto_INICIO, 2368437/proyecto_PROCESO, 2368437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351550 | Proyecto de inversión | 2713362 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713362.0, modificado:2713362.0}} | 2024010022-0004 Ampliación de infraestructura educativa en primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010022-0004 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Betania Burocrata Federal, Tepic CP. 63156, lon:-104.878981, lat:21.483524}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 2713361.93 | 2713361.93 | 2695080.67 | 2695080.67 | 2695080.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-002, contratista:ARQUITECTO HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2713362.0, importe_modificado:2713362.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351550/proyecto_PROCESO, 2351550/proyecto_INICIO, 2351550/proyecto_PROCESO, 2351550/proyecto_INICIO, 2351550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390635 | Proyecto de inversión | 8573685.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8573685.25, modificado:8573685.25}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ART 123 ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 1RO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 151019 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 151019 | S | 98 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.3, meta_modificada:2880.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 EJIDO REY NAYAR, 63622 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DOCTOR ZALAZAR LA OBRA EMPIEZA EN LA ESQUINA DE LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL DEPOSITO EL MITOTE EN LA COLO, lon:-105.14758153, lat:21.95496062}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 8573685.25 | 8573685.25 | 4286842.63 | 4286842.63 | 4286842.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-003/2024, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8573685.25, importe_modificado:8573685.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2390635/proyecto_INICIO, 2390635/proyecto_PROCESO, 2390635/proyecto_INICIO, 2390635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345449 | Proyecto de inversión | 3082783.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3082783.88, modificado:2931457.36}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ACAPONETA LOCALIDAD EL CENTENARIO ASENTAMIENTO EL CENTENARIO - 25249 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 25249 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ACAPONETA - EL CENTENARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 103 EJIDO EL CENTENARIO, 63413 EL CENTENARIO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , AL SALIR DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD D, lon:-105.3619591, lat:22.51344888}} | 2024-03-25 | 2024-06-25 | 2931457.36 | 2931457.36 | 2587615.69 | 2587615.69 | 2587615.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-APO-009-IR/2024, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2931457.36, importe_modificado:2931457.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} | {2345449/proyecto_INICIO, 2345449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202362833 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4250000.0, modificado:4235908.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE L.G. NAVARRO Y GENERAL SÓSTENES ROCHA EN COLONIA ESTADIOS, DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA - 51296 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 51296 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3015.0, meta_modificada:3015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA ESTADIOS, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL SÓSTENES ROCHA Y CALLE LUIS G. NAVARRO, CALLE LA PAZ COORDENADA INCIALLATITUD 21.239684 LONGITUD 104.904338COORDENA, lon:-104.90435073, lat:21.24115127}} | 2024-04-29 | 2024-07-29 | 3961358.52 | 3961358.52 | 3961358.52 | 3961358.52 | 3961358.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2024-006-I, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:4235908.3, importe_modificado:4235908.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2864.0}} | {2362833/proyecto_INICIO, 2362833/proyecto_PROCESO, 2362833/proyecto_INICIO, 2362833/proyecto_PROCESO, 2362833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202372534 | Proyecto de inversión | 259980.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259980.62, modificado:250980.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 83912 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 83912 | S | 1894 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.22, meta_modificada:78.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE RAMON CORONA, CALLE ALDAMA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA PLAZA PRIN, lon:-105.31795016, lat:22.638142}} | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 250980 | 250980 | 125490 | 125490 | 125490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-020/2024-IR, contratista:PROYECTOS, INNOVACIONES Y URBANIZACIONES, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:250980.0, importe_modificado:250980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.35}} | {2372534/proyecto_INICIO, 2372534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202389781 | Proyecto de inversión | 395200.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395200.16, modificado:395200.16}} | EQUIPAMIENTO DE 8 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE TATEPUSCO - 147875 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 147875 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:183, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA MANGA LARGA - TATEPUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA , 00000 TATEPUSCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PR, lon:-104.30075424, lat:21.34827737}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2389781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235500 | Proyecto de inversión | 1559878 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779941.0, modificado:956599.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779937.0, modificado:779449.98}} | 2023010267 - Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Loma bonita, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010267-0208 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Loma bonita, Santiago Ixcuintla , lon:-105.17538333, lat:21.839275}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 1736049.08 | 1736049.08 | 1736049.08 | 1736049.08 | 1736049.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-15-23-AD, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1558899.99, importe_modificado:1558899.99}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2235500/proyecto_INICIO, 2235500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202389876 | Proyecto de inversión | 98800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98800.04, modificado:98800.04}} | EQUIPAMIENTO DE 2 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCITA - 146980 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 146980 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1075, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUAJIMIC - LA CRUCITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHO , 00000 LA CRUCITA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA , lon:-104.34501367, lat:21.78968615}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2389876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390637 | Proyecto de inversión | 438255.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438255.73, modificado:438255.73}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA MUNICIPIO DE JALA - 151041 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 151041 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO ROSA BLANCA, 63885 ROSA BLANCA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL NOGAL, LAS 103 LUMINARIAS SE COLOCARAN POR DIFERENTRES PARTES DE TODA LA LOCALIDA DE ROSA BLANCA CALLE PRINCIPA, lon:-104.35833904, lat:21.12384978}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 438254.73 | 438254.73 | 438254.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJN-0045-2024, contratista:EL FOQUITO DE TEPIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:965862.3, importe_modificado:965862.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390648 | Proyecto de inversión | 148200.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148200.06, modificado:148200.06}} | EQUIPAMIENTO DE 3 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA - 151122 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 151122 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN IXTAPALAPA - LA HUERTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 RANCHERIA , 00000 LA HUERTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO P, lon:-104.05799892, lat:21.51837791}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390649 | Proyecto de inversión | 3861953.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3861953.32, modificado:4354799.72}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLE JAVIER MINA ENTRE GUADALAJARA Y MAZATLAN EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 151126 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 151126 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1519.1, meta_modificada:1519.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO CHICO MACIAS DE LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT, lon:-105.14512778, lat:21.94682636}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 4354799.72 | 4354799.72 | 2140300.06 | 2140300.06 | 2140300.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-001/2024, contratista:ADAN GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:4354799.72, importe_modificado:4354799.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2390649/proyecto_INICIO, 2390649/proyecto_PROCESO, 2390649/proyecto_INICIO, 2390649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390791 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 152436 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 152436 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN IXTAPALAPA - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA , 00000 SAN LUCAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO PO, lon:-104.02487852, lat:21.52622789}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202377477 | Proyecto de inversión | 7609441.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7609441.36, modificado:7609441.36}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA INSURGENTES DESDE LA SALIDA A CARRETERA A MAZATLAN HASTA LA AVENIDA AGUAMILPA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 101336 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 101336 | S | 5124 | 4538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES CIUDAD TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y CARRETERA FEDERAL 15, LA AVENIDA INSURGENTES ES UNA VIALIDAD PRIMARIA QUE ATRAVIESA LA CIUDAD DESDE EL DISTRIBUIDOR VIAL UBICADO EN, lon:-104.92659366, lat:21.52261861}} | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 7598760.38 | 7598760.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2024/09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROALME S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT, monto:7598760.38, importe_modificado:7598760.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2377477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202377493 | Proyecto de inversión | 1321159.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321159.36, modificado:1321159.36}} | AMPLIACION DE RED DE MEDIA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ATICAMA MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT - 101374 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 101374 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE MAL PASO EJIDO ATICAMA, 63776 ATICAMA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA EL OXXO A MANO DERECHA POR DONDE SE ENCUENTRAN LOS LUGARES DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS ., lon:-105.19829696, lat:21.48609968}} | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 1321159.36 | 1321159.36 | 1321159.36 | 1051379.12 | 1051379.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2024-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:3719173.94, importe_modificado:3719173.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2377493/proyecto_INICIO, 2377493/proyecto_PROCESO, 2377493/proyecto_INICIO, 2377493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202377618 | Proyecto de inversión | 6328800.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6328800.63, modificado:6405762.13}} | CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GABRIEL LEYVA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMANCIPACION EN COLONIA OBRERA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 101592 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 101592 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2581.4, meta_modificada:2581.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA COLONIA OBRERA CTM, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMANCIPACION, CALLE BERNARDO OROZCO EL PUNTO SE UBICA A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS Y A 50 MET, lon:-105.29289028, lat:21.94881867}} | 2024-05-25 | 2024-07-25 | 6405762.13 | 6405762.13 | 3202732.19 | 3202732.19 | 3202732.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-006/2024-IR, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:6906319.0, importe_modificado:6906319.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2377618/proyecto_PROCESO, 2377618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390018 | Proyecto de inversión | 76588.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76588.38, modificado:76588.38}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE JALA. - 148466 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 148466 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS 18 LUMINARIAS SE COLOCARAN 6 POR CA, lon:-104.33747762, lat:21.10121184}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 76588.38 | 76588.38 | 76588.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJN-0045-2024, contratista:EL FOQUITO DE TEPIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:965862.3, importe_modificado:965862.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390081 | Proyecto de inversión | 51058.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51058.92, modificado:51058.92}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE JALA. - 147630 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 147630 | S | 109 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:67, direccion:CALLE PEDRO FERNANDEZ INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO NUEVO, 63885 PUEBLO NUEVO, JALA NAYARIT ENTRE Y , LAS 12 LUMINARIAS SE UBICARAN EN SU MAYORIA POR CALLE PEDRO FERNANDES DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE JALA NAYA, lon:-104.37053136, lat:21.11185108}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 51058.92 | 51058.92 | 51058.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJN-0045-2024, contratista:EL FOQUITO DE TEPIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:965862.3, importe_modificado:965862.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390103 | Proyecto de inversión | 110627.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110627.66, modificado:110627.66}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA MUNICIPIO DE JALA. - 148726 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 148726 | S | 453 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIGALGO PUEBLO FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA, 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y , LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA MUNICIPIO DE JALA NAYARIT. C.P 63886, lon:-104.32850699, lat:21.09164265}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 110627.66 | 110627.66 | 110627.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJN-0045-2024, contratista:EL FOQUITO DE TEPIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:965862.3, importe_modificado:965862.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390125 | Proyecto de inversión | 3717297.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3717297.57, modificado:3717297.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA - 148787 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 148787 | S | 176 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:612.14, meta_modificada:612.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA CANCHA SE UBICA A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA JUNTO AL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-104.33012135, lat:21.8397246}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 3717297.57 | 3711485.74 | 1855742.87 | 1855742.87 | 1855742.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-IBE-006/2024, contratista:C. KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:3711485.74, importe_modificado:3711485.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {2390125/proyecto_INICIO, 2390125/proyecto_PROCESO, 2390125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391049 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA - 154070 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 154070 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO A TATEPUSCO - LA MANGA LARGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AC, lon:-104.34116733, lat:21.40979559}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391054 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE GUTIÉRREZ - 154092 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 154092 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:406, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN IXTAPALAPA - GUTIÉRREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 700 RANCHERIA , 00000 GUTIÉRREZ, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO , lon:-104.00002136, lat:21.55570982}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202369100 | Proyecto de inversión | 7449276.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7449276.18, modificado:7395283.37}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO SOBRE ARROYO EL LIMON EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 73184 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 73184 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA CALIENTE - LAS GUASIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LAS GUASIMAS, 63486 CARAMOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI SE TOMA LA SALIDA HACIA SANTA MARIA, lon:-105.28632063, lat:22.6397937}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 7395283.37 | 7395283.37 | 3697641.68 | 3697641.68 | 3697641.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-002/2024-IR, contratista:JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:7395283.37, importe_modificado:7395283.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {2369100/proyecto_INICIO, 2369100/proyecto_PROCESO, 2369100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NAY240202377708 | Acción | 632282.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632282.94, modificado:632282.94}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 100545 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Blas | 100545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.286046, lat:21.541738}} | 2024-02-15 | 2024-12-23 | 632282.94 | 632282.94 | 632282.94 | 421521.96 | 421521.96 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-003/2024-AD, contratista:LORENA ÁLVAREZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:632282.94, importe_modificado:632282.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.66}} | {2377708/proyecto_INICIO, 2377708/proyecto_PROCESO, 2377708/proyecto_INICIO, 2377708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202377771 | Proyecto de inversión | 1238066.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1238066.7, modificado:1238066.7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SAN RAFAEL A LOS LLANITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR. - 100738 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 100738 | S | 83 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:1312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:684, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL (SAN RAFAEL EL ALTO) - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 219 RANCHERIA LOS LLANITOS, 63549 LOS LLANITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN RAFAEL SAN RAFAL EL ALTO A LOS LLANITOS Y , LA OB, lon:-104.80726875, lat:22.29881389}} | 2024-05-24 | 2024-10-20 | 1215253.12 | 1215253.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-004C/2024-LPE, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1215253.12, importe_modificado:1215253.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202377838 | Proyecto de inversión | 3754145.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3754145.24, modificado:3754145.24}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LOS LLANITOS A PICO DE AGUILA, MUNICIPIO DEL NAYAR. - 100879 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 100879 | S | 96 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20600.0, meta_modificada:20600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1110, direccion:CAMINO TRAMO LOS LLANITOS - PICO DEL AGUILA (TANKANINI) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 433 RANCHERIA PICO DEL ÁGUILA TANKANINI, 63544 PICO DEL ÁGUILA (TANKANINI), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LOS LLANITOS A PICO DEL AGUILA TA, lon:-104.83389798, lat:22.31800168}} | 2024-05-24 | 2024-10-20 | 3732543.25 | 3732543.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-004D/2024-LPE, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3752543.25, importe_modificado:3752543.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202377869 | Proyecto de inversión | 271607.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271607.33, modificado:271607.33}} | AMPLIACION DE RED DE MEDIA TENSION EN EL CRUZERO DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE SAN BLAS - 100961 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 100961 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA FELIPE ÁNGELES, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN EL CRUZERO DEL PUEBLO DE GUADALUPE VICTORIA A UN LADO DE DONDE VENDEN AGUA DE COCO ES DONDE SE COMENZARAN A REALIZAR LOS TRA, lon:-105.32776963, lat:21.67460124}} | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 271607.33 | 271607.33 | 271607.33 | 135803.67 | 135803.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2024-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:3719173.94, importe_modificado:3719173.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2377869/proyecto_INICIO, 2377869/proyecto_PROCESO, 2377869/proyecto_INICIO, 2377869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235511 | Proyecto de inversión | 1546184 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618471.0, modificado:499111.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927713.0, modificado:748667.8}} | 2023010275 - Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Las Pilas, municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010275-0253 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:139, direccion:Las pilas, Tepic, lon:-104.90991389, lat:21.65475833}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 1247779.67 | 1247779.67 | 1247779.67 | 1247779.67 | 1247779.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-30-23-AD, contratista:ELVIA EVELIN JIMÉNEZ MENDOZA, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1539812.87, importe_modificado:1539812.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235515 | Proyecto de inversión | 330713 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132283.0, modificado:130290.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198430.0, modificado:195435.26}} | 2023010258 - Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Salvador Allende, municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010258-0251 | S | 484 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:Salvador Allende, Tepic, lon:-104.90295, lat:21.69345}} | 2023-06-08 | 2023-08-07 | 325725.43 | 325725.43 | 325725.43 | 325725.43 | 325725.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-29-23-AD, contratista:DANIEL GUERRERO SANDOVAL, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:325857.25, importe_modificado:325857.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235515/proyecto_INICIO, 2235515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391088 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA - 154254 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 154254 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:760, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TRAPICHE - LA CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA , 00000 LA CALERA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRES, lon:-104.18122832, lat:21.44414257}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391107 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE GUACAMAYAS - 154404 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 154404 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1292, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE DE CAMOTLÁN - PUERTA DE GUACAMAYAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 800 RANCHERIA , 00000 PUERTA DE GUACAMAYAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA, lon:-103.959597, lat:21.57746826}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391117 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE EL TORIL - 154470 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 154470 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE DE CAMOTLÁN - EL TORIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA , 00000 EL TORIL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR , lon:-104.09459136, lat:21.69598889}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391614 | Proyecto de inversión | 3844433.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3844433.07, modificado:3844433.07}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 159164 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 159164 | S | 74 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:769, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CIÉNEGA, 63546 LA CIÉNEGA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE REALIZARA EN LA CALLE PRINICPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.71985458, lat:22.30432635}} | 2024-06-20 | 2024-11-15 | 3844433.07 | 3824919.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-008B/2024-LPE, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3824919.02, importe_modificado:3824919.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202367739 | Proyecto de inversión | 1900236.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900236.52, modificado:1900236.52}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUNTLA NAYARIT - 70669 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 70669 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2489.2, meta_modificada:2489.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CAMINO SALIDA A PARCELAS, CALLE LIBERTAD SE UBICA AL PONIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL POR LA CALLE EM, lon:-105.28192998, lat:21.86956531}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1900236.52 | 1900236.52 | 1900236.52 | 568333.67 | 568333.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-006-2024, contratista:ORLANDO ABIMAEL RUBIO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, monto:1894445.58, importe_modificado:1894445.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2367739/proyecto_PROCESO, 2367739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202382001 | Proyecto de inversión | 7803584.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7803584.11, modificado:7777427.85}} | CONSTRUCCION DE BOULEVARD HUAJICORI QUIVIQUINTA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 112509 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 112509 | S | 1894 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.3, meta_modificada:1713.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUYEQUE PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE RIYITO Y , CALLE LA ESTANCIA LA OBRA EN MENCIÓN SE HABRÁ DE REALIZAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI ESPECÍFICAMENTE EN LA SALIDA HACIA LA COM, lon:-105.32240799, lat:22.64688867}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 7777427.85 | 7777427.85 | 3888713.93 | 3888713.93 | 3888713.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-008/2024-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:7777427.85, importe_modificado:7777427.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.0}} | {2382001/proyecto_INICIO, 2382001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391760 | Proyecto de inversión | 4669688.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4669688.47, modificado:4669688.47}} | REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE DE SAN JUAN BAUTISTA A LA LOCALIDAD DE ROSARITO MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 159885 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 159885 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - ROSARITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 050 RANCHERIA ROSARITO, 63657 ROSARITO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , EL PUNTO SE UBICA A 100 METROS DEL CENTRO CEREMONIAL Y A 150 DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-105.00548389, lat:22.16725988}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 4669688.47 | 4651560 | 2325780 | 2325780 | 2325780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-004/2024-IR, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:4651560.41, importe_modificado:4651560.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2391760/proyecto_INICIO, 2391760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391779 | Proyecto de inversión | 4519400.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4519400.03, modificado:4514275.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAHULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN EL CAMINO QUIVIQUINTA A HUAJICORI DEL KM 12 570 AL 13 020 EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 160024 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 160024 | S | 225 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:RANCHERIA QUIVIQUINTA, 63486 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , QUIVIQUINTA SE ENCUENTRA A 14 KMS AL NORTE DE HUAJICORI Y SOBRE LA CALLE DE ACCESO ES DONDE SE VA A HACER LA OBRA, lon:-105.34007163, lat:22.73848193}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 4514275.36 | 4514275.36 | 2257137.68 | 2257137.68 | 2257137.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2024-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:4514275.36, importe_modificado:4514275.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2391779/proyecto_PROCESO, 2391779/proyecto_INICIO, 2391779/proyecto_PROCESO, 2391779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-24}}
2024 | 2 | NAY240202352693 | Proyecto de inversión | 18099122.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.809912258E7, modificado:1.809912258E7}} | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL METRO 0 AL METRO 547.18 EN LAS CALLES UNIDAD DEPORTIVA ENTRE EJIDO Y SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO ENTRE UNIDAD DEPORTIVA Y BELISARIO DOMINGUEZ, Y BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y RICARDO FLORES MAGON EN LA COL. SANTA TERESITA, NAYARIT - 37933 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 37933 | S | 136 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.18, meta_modificada:547.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BELISARIO DOMIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE EJIDO LAS VIALIDADES A MODERNIZAR SE ENCUENTRAN EN LAS COLINDANCIAS DEL LA UNIDAD DEPORTIVA SA, lon:-104.90006052, lat:21.52433147}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 18099122.58 | 18096971.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2024-036, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.809697177E7, importe_modificado:1.809697177E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2352693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202367102 | Proyecto de inversión | 3867757.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3867757.37, modificado:3867757.37}} | REHABILITACION DE AVENIDA BENITO JUAREZ A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 66188 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 66188 | S | 2698 | 2645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9169.0, meta_modificada:9169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BOULEVARD SANTA MARIA DEL ORO - LA LAGUNA, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA , lon:-104.58700878, lat:21.3331912}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 3867757.37 | 3864391.79 | 3537653.14 | 3537653.14 | 3537653.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/M014-FIII-002-CP, contratista:REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCIONES ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:3864391.79, importe_modificado:3864391.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9169.0}} | {2367102/proyecto_PROCESO, 2367102/proyecto_INICIO, 2367102/proyecto_PROCESO, 2367102/proyecto_FIN, 2367102/proyecto_PROCESO, 2367102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202378412 | Proyecto de inversión | 615203.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615203.95, modificado:615203.95}} | AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN ELÉCTRICA FRENTE A LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT - 102326 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 102326 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA FELIPE ÁNGELES, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y GONGORA Y CALLE CALLEJON SIN NOMBRE, POR LO CARRETERA DE GPE VICTORIA HACIA SAN BLAS A UN LADO DE LA BLOQUERA DE CON , lon:-105.32788104, lat:21.6699602}} | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 615203.95 | 615203.95 | 615203.95 | 307601.98 | 307601.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2024-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:3719173.94, importe_modificado:3719173.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2378412/proyecto_PROCESO, 2378412/proyecto_INICIO, 2378412/proyecto_PROCESO, 2378412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202378456 | Proyecto de inversión | 11297999.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.129799917E7, modificado:1.129799917E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 102411 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 102411 | S | 84 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5360.0, meta_modificada:5360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE TUXPAN, CALLE JIMÉNEZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EL PROYEC, lon:-104.08128901, lat:21.70266816}} | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 11297999.17 | 11297195.99 | 7690928.45 | 7690928.45 | 7690928.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE. S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1.129719599E7, importe_modificado:1.129719599E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4280.0}} | {2378456/proyecto_INICIO, 2378456/proyecto_PROCESO, 2378456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202382617 | Proyecto de inversión | 490273.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490273.59, modificado:490273.59}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR EVA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE SALVADOR GAMIZ Y CALLE CERRADA DE LA COLONIA LAS CONCHAS TEPIC NAYARIT - 115504 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 115504 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.6, meta_modificada:373.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ANDADOR EVA GUTIERREZ COLONIA LAS CONCHAS, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SALVADOR GAMIZ Y CALLE CERRADA, CALLE PROFESOR MAXIMO TOVAR EL ANDADOR EVA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE SALVADOR GAMIZ Y CALLE CERRADA SE UBICA EN LA CO, lon:-104.87417232, lat:21.54016559}} | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 438205.63 | 486895.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-005-2024-AD, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:486895.14, importe_modificado:486895.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2382617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302269440 | Proyecto de inversión | 4330358.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4330358.14, modificado:3164359.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 8 DE MAYO ENTRE MORELIA Y 24 DE OCTUBRE, COL. NAVARREÑO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2023/MF4-08-008-CP | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1701.7, meta_modificada:1701.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE MAYO ENTRE MORELIA Y 24 DE OCTUBRE, lon:-104.896476, lat:21.444399}} | 2023-07-13 | 2023-12-31 | 3164359.37 | 3164359.37 | 3164359.37 | 3164359.37 | 3164359.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-IR-F4/003/2023, contratista:IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:4328567.98, importe_modificado:4328567.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1701.7}} | {2269440/proyecto_INICIO, 2269440/proyecto_PROCESO, 2269440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202392719 | Proyecto de inversión | 1557083.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557083.45, modificado:1557083.45}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y SERVICIOS BASICOS EN CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y QUINTANA ROO COLONIA INVINAY EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 165565 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 165565 | S | 37 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:426.93, meta_modificada:426.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INVINAY PORFIRIO VÁZQUEZ COSÍO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE , lon:-105.37424066, lat:22.49551733}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 1557083.45 | 1557083.45 | 1030320.45 | 1030320.45 | 1030320.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-005-IR/2024, contratista:LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:1557083.45, importe_modificado:1557083.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2392719/proyecto_INICIO, 2392719/proyecto_PROCESO, 2392719/proyecto_INICIO, 2392719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202234383 | Proyecto de inversión | 1538066 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538066.0, modificado:1536771.0}} | 2023010031-0030 Contrucción de bardeo perimetral pórico de acceso y rehabilitación de aulas en telesecundaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010031-0030 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:Los Corchos Ref. Campo Deportivo - Panteon, lon:-105.473056, lat:21.733889}} | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1536771 | 1536771 | 1536771 | 1536771 | 1536771 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-001, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S DE RL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1536771.0, importe_modificado:1536771.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234383/proyecto_INICIO, 2234383/proyecto_PROCESO, 2234383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202393490 | Proyecto de inversión | 393786.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393786.51, modificado:393786.51}} | CONSTRUCCION DE LOSAS EN AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT COBAEN EMSAD 27 EN LA LOCALIDAD DE ATICAMA - 168698 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Blas | 168698 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.84, meta_modificada:160.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ATICAMA, 63776 ATICAMA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE SINALOA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRAN LOS POLLOS SASADOS A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA, lon:-105.19706121, lat:21.48397212}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 393786.51 | 393786.51 | 393786.51 | 238501.2 | 238501.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-011/2024-AD, contratista:FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:576982.24, importe_modificado:576982.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {2393490/proyecto_INICIO, 2393490/proyecto_PROCESO, 2393490/proyecto_INICIO, 2393490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202370993 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:840585.31}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE HUAJICORI - 78597 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 78597 | S | 127 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 63496 LLANO GRANDE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , POR LA CARRETERA SANTA MARIA DE PICACHOS A SAN ANDRES 15 KM APROX A LA DERECHA ESTA EL CRUCERO DEL PRUDENCIAL 6 KMS POR ESE CAMINO ESTA LLANO GRANDE D, lon:-105.09384087, lat:22.78904535}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 840585.31 | 840585.31 | 420292.66 | 420292.66 | 420292.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2024-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZLEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:840585.31, importe_modificado:840585.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}} | {2370993/proyecto_INICIO, 2370993/proyecto_PROCESO, 2370993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202374448 | Proyecto de inversión | 1033003.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033003.99, modificado:1030056.38}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT. - 91646 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 91646 | S | 585 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.56, meta_modificada:413.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA 13 DE ABRIL Y CALLE JALISCO, CALLE SAN ANDRES MILPILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA AL TERMINAR EL BOUL, lon:-105.32297125, lat:22.64025444}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 1030056.38 | 1030056.38 | 515028.19 | 515028.19 | 515028.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-015/2024-IR, contratista:JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1030056.38, importe_modificado:1030056.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.07}} | {2374448/proyecto_INICIO, 2374448/proyecto_PROCESO, 2374448/proyecto_INICIO, 2374448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202398841 | Proyecto de inversión | 1199502.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199502.65, modificado:1199502.65}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE CANARIO, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS AVES, TEPIC NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 24/M17F4004-CP | S | 3894 | 3822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE CANARIO, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS AVES, lon:-104.879459, lat:21.49433}} | 2024-07-15 | 2024-08-31 | 1199502.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2398841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202401717 | Proyecto de inversión | 956846.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956846.21, modificado:956846.21}} | 2024010079-0089 Construcción de cancha de usos múltiples en secundaria "Amado Nervo" ubicada en la localidad de Mecatán, municipio de San Blas. C.C.T. 18DES0033G (Remanentes 2023). | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010079-0089 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:21.53859 -105.121988, lon:-105.121988, lat:21.53859}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 956846.21 | 956846.21 | 610912.25 | 610912.25 | 610912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-012, contratista:ING. CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:956846.21, importe_modificado:956846.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2401717/proyecto_FIN, 2401717/proyecto_INICIO, 2401717/proyecto_PROCESO, 2401717/proyecto_FIN, 2401717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202388194 | Proyecto de inversión | 1090635 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090635.0, modificado:1090635.0}} | AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAOBA, ENTRE CALLE ENEBRO Y AVENIDA SAN CLEMENTE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 143442 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 143442 | S | 82 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE CAOBA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ENEBRO Y AVENIDA AVENIDA SAN CLEMENTE DE LIMA, CALLE PINO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES POR LA CALLE CAOBA ENTRE ENEBRO Y AVENIDA, lon:-105.27242057, lat:20.73088486}} | 2024-06-20 | 2024-09-20 | 1090635 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2388194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION, trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2024-07-03}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202393608 | Proyecto de inversión | 1665530.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1665530.82, modificado:1665530.82}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO CON HUELLAS DE CONCRETO, EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DESDE LA CALLE JALISCO HASTA LA CALLE VERACRUZ, EN LA LOCALIDAD DEL SAN BLAS - 169180 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 169180 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.06, meta_modificada:342.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MIGUEL ALEMAN POR EL SEGUNDO ENTRONQUE PARA INGRESAR A LAS COLONIAS PASANDO LA AVIACION, lon:-105.28745418, lat:21.54719592}} | 2024-05-07 | 2024-07-15 | 1665530.82 | 1665530.82 | 1665530.82 | 843577.44 | 843577.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-008/2024-IR, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1665530.82, importe_modificado:1665530.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.06}} | {2393608/proyecto_INICIO, 2393608/proyecto_PROCESO, 2393608/proyecto_FIN, 2393608/proyecto_INICIO, 2393608/proyecto_FIN, 2393608/proyecto_INICIO, 2393608/proyecto_PROCESO, 2393608/proyecto_FIN, 2393608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202393705 | Proyecto de inversión | 1268178.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268178.05, modificado:1268178.05}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE MERCADO Y APÓSTOLES EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RÍO ASENTAMIENTO MORELOS - 169612 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 169612 | S | 129 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.7, meta_modificada:255.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA MORELOS, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MERCADO Y CALLE APOSTOLES, CALLE DEMETRIO VALLEJO LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTR, lon:-104.3750321, lat:21.04109292}} | 2024-06-17 | 2024-08-05 | 380453.41 | 380453.41 | 380453.41 | 380453.41 | 380453.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR, contratista:RAMON ARMANDO MANRÍQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT, monto:1977221.82, importe_modificado:1977221.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2393705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO MIDS 169612 SE LICITO CONJUNTAMENTE CON LA OBRA CON FOLIO MIDS 170609, POR LO TANTO TIENEN EL MISMO CONTRATO CON UN MONTO TOTAL POR LAS DOS OBRAS DE $1,977,221.82, trimestre:2.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379470 | Proyecto de inversión | 1018501.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1018501.17, modificado:1018501.17}} | REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA A EL ROBLITO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 107183 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 107183 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6700.0, meta_modificada:6700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:724, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - EL ROBLITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 117 RANCHERIA EL ROBLITO, 63543 EL ROBLITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO OJO DE AGUA A EL ROBLITO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA , lon:-104.96322421, lat:22.31479627}} | 2024-05-25 | 2024-10-27 | 998321.17 | 998328.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-005C/2024-LPE, contratista:PIEDAD CARDENAS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:998321.17, importe_modificado:998321.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:La Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY230302270494 | Proyecto de inversión | 1277021 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638508.0, modificado:635708.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638513.0, modificado:635708.8}} | 2023010210 - Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Cofradía de Cuyutlan, Municipio de Rosamorada | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010210-0270 | N | 0 | 0 | 972 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Localidad de Cofradia de Cuyutlan, lon:-105.11972222, lat:22.05694444}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 1271417.6 | 1271417.6 | 1271417.6 | 1271417.6 | 1271417.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-38-23-AD, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1271426.26, importe_modificado:1271426.26}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2270494/proyecto_INICIO, 2270494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235505 | Proyecto de inversión | 10924628 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462312.0, modificado:5453343.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:5462316.0, modificado:5453343.3}} | 2023010247 - Construcción de línea de conducción de agua potable para beneficiar a la localidad de Santa Cruz de Miramar, municipio de San Blas, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010247-0221 | N | 0 | 0 | 2748 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:Santa cruz de Miramar, San Blas , lon:-105.17172778, lat:21.41522222}} | 2023-06-05 | 2023-10-03 | 10906686.6 | 10906686.6 | 10906686.6 | 10906686.6 | 10906686.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-18-23-IR, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1.090668664E7, importe_modificado:1.090668664E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235505/proyecto_INICIO, 2235505/proyecto_PROCESO, 2235505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270496 | Proyecto de inversión | 649998 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130002.0, modificado:129661.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519996.0, modificado:518647.15}} | 2023010322 - Proyecto ejecutivo de sistema de agua potable en la localidad de Venustiano Carranza municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010322-0302 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:Localidad de Venustiano Carranza, lon:-104.98671667, lat:21.517725}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 648308.92 | 648308.92 | 648308.92 | 648308.92 | 648308.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-32B-23-AD, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:648336.63, importe_modificado:648336.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338841 | Proyecto de inversión | 123987 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123987.0, modificado:118639.63}} | 2023010557-0517 Rehabilitación de estructura en domo escolar y colocación de cubierta de lana en Secundaria Técnica No. 55, | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010557-0517 | N | 0 | 0 | 646 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Guanabanos Num. Ext. 220 El Paraiso, Tepic C.P. 63036, lon:-104.869537, lat:21.539283}} | 2023-12-11 | 2024-02-09 | 118639.63 | 118639.63 | 118639.63 | 118639.63 | 118639.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-067-3, contratista:EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:123336.0, importe_modificado:123336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338841/proyecto_FIN, 2338841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379485 | Proyecto de inversión | 3494299.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3494299.23, modificado:3494299.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE YAGO EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 105325 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 105325 | S | 169 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1155.06, meta_modificada:1155.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN RANCHO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION ANTONIO RAMIREZ Y CALLE PROLONGACION FRANCISCO VILLA, CALLE MEXICALI SE UBICA AL NORTE ESPALDAS DEL CAMPO DE B, lon:-105.06209968, lat:21.84107787}} | 2024-06-01 | 2024-08-09 | 3494299.23 | 3494299.23 | 3494299.23 | 1045560.21 | 1045560.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-010-2024, contratista:ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, monto:3485200.71, importe_modificado:3485200.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2379485/proyecto_PROCESO, 2379485/proyecto_INICIO, 2379485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379508 | Proyecto de inversión | 1285939.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285939.02, modificado:1285939.02}} | REHABILITACION DE CAMINO EL ROBLITO A LAS TORTUGAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 107326 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 107326 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8139.25, meta_modificada:8139.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1301, direccion:CAMINO TRAMO EL ROBLITO - LAS TORTUGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 357 RANCHERIA LAS TORTUGAS, 63543 LAS TORTUGAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO EL ROBLITO A LAS TORTUGAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO Q, lon:-104.9641499, lat:22.30447012}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 1266664.09 | 1266664.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-005D/2024-LPE, contratista:PIEDAD CARDENAS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1266664.09, importe_modificado:1266664.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379692 | Proyecto de inversión | 4013696.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4013696.28, modificado:4003833.39}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA. - 106282 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 106282 | S | 225 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4354.76, meta_modificada:4354.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALDAMA ESTA OBRA SE REALIZARA EN CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y CALLE ZARAGOZA EN , lon:-104.436813, lat:21.101807}} | 2024-05-29 | 2024-08-29 | 4003833.39 | 4003833.39 | 4003833.39 | 1201150.01 | 1201150.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-008/2024, contratista:MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:4003833.39, importe_modificado:4003833.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.0}} | {2379692/proyecto_INICIO, 2379692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271671 | Proyecto de inversión | 465044 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465044.0, modificado:463294.44}} | 2023010402 - Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de rebombeo de agua potable en la localidad de Santa Cruz (Puerta de Palapares), municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, siniestrado por el huracán Roslyn. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010402-0364 | N | 0 | 0 | 1226 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:Santa Cruz, lon:-105.60540278, lat:21.99164444}} | 2023-08-21 | 2023-10-20 | 463294.44 | 463294.44 | 463294.44 | 463294.44 | 463294.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-46-23, contratista:SIEM BR S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:463294.46, importe_modificado:463294.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202388481 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE EL CARPINTERO BAJÍO BLANCO - 144231 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 144231 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:317, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUAJIMIC - EL CARPINTERO (BAJÍO BLANCO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA , 00000 EL CARPINTERO (BAJÍO BLANCO), LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABEC, lon:-104.22632202, lat:21.61780093}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202388579 | Proyecto de inversión | 395200.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395200.16, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE 8 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE PLATANAR DE LOS LÓPEZ - 144484 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 144484 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:860, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA MANGA LARGA - PLATANAR DE LOS LÓPEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 800 RANCHERIA , 00000 PLATANAR DE LOS LÓPEZ, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA PRESA HI, lon:-104.35913867, lat:21.34334278}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388579/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SERÁ REALIZADO Y FINANCIADO AL 100% POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), POR LO QUE SE SOLICITA SU ELIMINACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-08}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202394043 | Proyecto de inversión | 789368.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789368.4, modificado:789368.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 171098 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 171098 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES, EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA PROGRESO EN UN PREDIO A UNA DISTANCIA DE APROXIMADA, lon:-104.0780328, lat:21.69094368}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2394043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202379887 | Proyecto de inversión | 2735277.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2735277.07, modificado:2735277.07}} | REHABILITACION DE CAMINO DE DOLORES A EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 106921 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 106921 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8139.27, meta_modificada:8139.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:715, direccion:CAMINO TRAMO DOLORES - EL PORTEZUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 357 RANCHERIA EL PORTEZUELO, 63543 EL PORTEZUELO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO DOLORES A EL PORTEZUELO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE, lon:-104.97015248, lat:22.32844818}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 2715151.16 | 2715151.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-005A/2024-LPE, contratista:PIEDAD CARDENAS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2715151.16, importe_modificado:2715151.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202379931 | Proyecto de inversión | 920001.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920001.72, modificado:920001.72}} | REHABILITACION DE CAMINO EL PORTEZUELO A OJO DE AGUA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 107049 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 107049 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6299.73, meta_modificada:6299.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1065, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTEZUELO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 058 RANCHERIA OJO DE AGUA, 63544 OJO DE AGUA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO EL PORTEZUELO A OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO, lon:-104.96053264, lat:22.32153482}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 899339.22 | 899339.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-005B/2024-LPE, contratista:PIEDAD CARDENAS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:899339.22, importe_modificado:899339.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:la Información no coincide en monto modificado , trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202355661 | Proyecto de inversión | 3059549.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3059549.22, modificado:3059549.22}} | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT. - 17028 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 17028 | S | 286 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.05, meta_modificada:268.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:81, direccion:CALLE DE LA CULTURA INTERIOR SN RANCHO VILLA JUÁREZ, 63579 VILLA JUÁREZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CANCHA DE BEISBOL SE ENCUENTRA ENFRENTE , lon:-105.39232503, lat:21.69373254}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202364535 | Proyecto de inversión | 844748.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844748.01, modificado:844748.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO EN LA CALLE MICHOACAN DESDE LA FRAY DE ZUMARRAGA HASTA LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COL. H BATALLON EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 59004 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 59004 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA JOSÉ MARÍA MERCADO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS POSITOS, CALLE NIÑOS HEROES POR LA AVENIDA ZAPATA DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA COPPEL EN LA ESQUINA SE ENCUENT, lon:-105.28166888, lat:21.54116229}} | 2024-03-02 | 2024-05-10 | 844748.01 | 844748.01 | 844748.01 | 841106.85 | 841106.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-005/2024-AD, contratista:MIGUEL ANGEL ROSAS ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:844748.01, importe_modificado:844748.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {2364535/proyecto_INICIO, 2364535/proyecto_PROCESO, 2364535/proyecto_FIN, 2364535/proyecto_INICIO, 2364535/proyecto_PROCESO, 2364535/proyecto_FIN, 2364535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202364549 | Proyecto de inversión | 3220198.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3220198.29, modificado:3190108.23}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 59059 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 59059 | S | 100 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, direccion:RANCHERIA PACHECOS, 63489 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PACHECOS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI SOBRE LA CARRETERA ACAPONETA HUAJICORI Y LA CANCHA SE ENCUEN, lon:-105.34447015, lat:22.62109268}} | 2024-03-05 | 2024-05-31 | 3190108.2 | 3190108.2 | 2558010.77 | 2558010.77 | 2558010.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-001/2024-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER OROZCO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:3190108.23, importe_modificado:3190108.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2364549/proyecto_INICIO, 2364549/proyecto_PROCESO, 2364549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202364610 | Proyecto de inversión | 4278795.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4278795.81, modificado:4278795.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE MIGUEL DE LA PEÑA ENTRE NIÑOS HÉROES Y CALLE SIN NOMBRE PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 57188 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 57188 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3436.0, meta_modificada:3436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE MIGUEL DE LA PEÑA PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-104.08212451, lat:21.69887017}} | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 4278795.81 | 4274476.36 | 3044751.18 | 3044751.18 | 3044751.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2024-03, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:4274476.36, importe_modificado:4274476.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3264.0}} | {2364610/proyecto_INICIO, 2364610/proyecto_PROCESO, 2364610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202364627 | Proyecto de inversión | 4276747.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4276747.01, modificado:4276747.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE MIGUEL DE LA PEÑA ENTRE CALLE SIN NOMBRE PRIMARIA BENITO JUÁREZ Y CALLE AVIACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 57224 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 57224 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3434.0, meta_modificada:3434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE MIGUEL DE LA PEÑA PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE AVIACIÓN Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN , lon:-104.08484427, lat:21.69969756}} | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 4276747.01 | 4272429.62 | 3043293.28 | 3043293.28 | 3043293.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2024-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:4272429.62, importe_modificado:4272429.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3260.0}} | {2364627/proyecto_PROCESO, 2364627/proyecto_INICIO, 2364627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202371804 | Proyecto de inversión | 593519.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593519.91, modificado:593519.91}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA OBRERA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 83553 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 83553 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA COLONIA OBRERA CTM, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMANCIPACION, CALLE BERNARDO OROZCO EL PUNTO SE UBICA POR CALLE GABRIEL LEYVA FRENTE A LA ESCUELA LAS AMERICAS Y, lon:-105.29289028, lat:21.94880033}} | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 593519.91 | 593519.91 | 250266.8 | 250266.8 | 250266.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-006/2024-IR, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:6906319.0, importe_modificado:6906319.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2371804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402336658 | Proyecto de inversión | 2568629 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568629.0, modificado:2567999.88}} | 2023010594 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la cabecera minicipal de Ruiz, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010594-0562 | N | 0 | 0 | 25124 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal Ruiz , lon:-105.15527778, lat:21.965}} | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 2567999.88 | 2567999.88 | 2567999.88 | 2567999.88 | 2567999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-11-23-AD, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2567999.88, importe_modificado:2567999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2336658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202214115 | Proyecto de inversión | 2747512.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747512.74, modificado:2694912.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MECATAN MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT - 63452 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 63452 | S | 104 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.35, meta_modificada:756.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CALLE PROFESOR RAMÓN HUERTA JIMENEZ PUEBLO MECATAN, 63776 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE AMADO NERVO, CALLEJON MIGUEL GARCÍA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA UBICADA FRE, lon:-105.12135288, lat:21.5382925}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2694912.15 | 2694912.15 | 2694912.15 | 2694912.15 | 2694912.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-03-23-IR, contratista:GRUPO FARAET S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2694912.17, importe_modificado:2694912.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.35}} | {2214115/proyecto_INICIO, 2214115/proyecto_PROCESO, 2214115/proyecto_FIN, 2214115/proyecto_PROCESO, 2214115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202389041 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLETAS - 144890 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 144890 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1052, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUAJIMIC - CEBOLLETAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 300 RANCHERIA , 00000 CEBOLLETAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRE, lon:-104.2394499, lat:21.67099426}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2389041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202361397 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN AMATLÁN DE CAÑAS TRAMO EL COPALILLO SAN BLASITO - 48756 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 48756 | S | 616 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53500.0, meta_modificada:53500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL COPALILLO - SAN BLASITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 PUEBLO EL COPALILLO, 63967 EL COPALILLO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CAMINO PRINCIPAL COPALILLO Y CALLE REVOLUCION SAN BLASITO, EL CAMINO SE ENCU, lon:-104.34988095, lat:20.73604879}} | 2024-04-19 | 2024-05-20 | 1899994.02 | 1898889.92 | 1887431.09 | 1887431.09 | 1887431.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-002/2024, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:5704427.77, importe_modificado:5704427.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53500.0}} | {2361397/proyecto_FIN, 2361397/proyecto_INICIO, 2361397/proyecto_PROCESO, 2361397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-11}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-11}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-11}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ayuntamiento, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-11}}
2024 | 2 | NAY240202364842 | Proyecto de inversión | 15622045.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.562204572E7, modificado:1.562204572E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 60394 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 60394 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10159.1, meta_modificada:10159.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:552, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE, 63535 EL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DEL NAYAR QUE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, lon:-104.50261766, lat:22.00293667}} | 2024-05-05 | 2024-09-01 | 15622045.72 | 15622045.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-APO-001A/2024-LPE, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.562204572E7, importe_modificado:1.562204572E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2364842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:MO PRESEMTA AVACE FINANCIERO POR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMAICON PARA SU COBRO, trimestre:2.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:No cuenta con información en el Avance Financiero, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:No cuenta con información en el Avance Financiero, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:No cuenta con información en el Avance Financiero, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:No cuenta con información en el Avance Financiero, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202401840 | Proyecto de inversión | 1949942.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949942.3, modificado:1949942.3}} | 2024010179-0171 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria "Mario Moreno Reyes", ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR0997P | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010179-0171 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida Abasto, Tepic CP. 63175, lon:-104.867216, lat:21.484736}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 1949942.3 | 1949942.3 | 561856.32 | 561856.32 | 561856.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-023, contratista:ING. KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1949942.3, importe_modificado:1949942.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2401840/proyecto_PROCESO, 2401840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390597 | Proyecto de inversión | 98800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98800.04, modificado:98800.04}} | EQUIPAMIENTO DE 2 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES - 150835 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 150835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1308, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA YESCA - EL RANCHITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHO , 00000 LOS SAUCES, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA, lon:-104.00499359, lat:21.37096241}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390621 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 150965 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 150965 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:756, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA MANGA LARGA - TATEPUZCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA BUENAVISTA, 63595 BUENAVISTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESAND, lon:-104.30578511, lat:21.35869588}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202394708 | Proyecto de inversión | 8369055.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5858338.84, modificado:5858338.84}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2510716.64, modificado:2510716.64}} | APERTURA DEL CAMINO HASTA NIVEL DE TERRACERÍAS DE SANTA CRUZ ACAPONETA A SAYCOTA DEL KM 48 AL KM 61, SUBTRAMO DEL KM 48 AL KM 50, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 173832 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 173832 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - SAYCOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 1 INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ, 63407 SANTA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE BRECHA SAYCOTA Y , LA OBRA INICIA AL SALIR LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y COMO ES UNA, lon:-105.11461559, lat:22.46941808}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 2510716.64 | 2510716.64 | 753214.99 | 753214.99 | 753214.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-PROBIPI-URB-003-IR/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:8369055.48, importe_modificado:8369055.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2394708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202394760 | Proyecto de inversión | 590153.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590153.13, modificado:588720.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT - 174154 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 174154 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 63489 CORRAL DE PIEDRA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , CORRAL DE PIEDRA SE ENCUENTRA EN EL LIMITE DE MUNICIPIOS APROX EN EL KILIMETRO 6700 DE LA CARRETERA ACAPONETAHUAJICORI, lon:-105.35584217, lat:22.56963046}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 588720.18 | 588720.18 | 294360.09 | 294360.09 | 294360.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-018/2024-IR, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT, monto:588720.18, importe_modificado:588720.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.5}} | {2394760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202394892 | Proyecto de inversión | 1759455 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1759455.0, modificado:1759455.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT - 174676 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 174676 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:93, direccion:CALLE CELSO HUMBERTO DELGADO RAMIREZ EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 63400 SAN JOSÉ DE GRACIA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA HASTA LLEGAR A , lon:-105.379198, lat:22.48059761}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 1759455 | 1759455 | 1588727.7 | 1588727.7 | 1588727.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-006-IR/2024, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:1759455.0, importe_modificado:1759455.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2394892/proyecto_PROCESO, 2394892/proyecto_INICIO, 2394892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202368569 | Proyecto de inversión | 165316.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165316.82, modificado:165316.82}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COAPAN MUNICIPIO DE JALA - 71328 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 71328 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO COAPAN, 63897 COAPAN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LAS 32 PIEZAS DE TOMAS DOMICILIARIAS SE UBICARAN POR LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COAPAN A UN COSTADO DE LA PLAZA C.P. , lon:-104.4718231, lat:21.1417797}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 165316.82 | 165316.82 | 165316.82 | 158781.67 | 158781.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-001/2024, contratista:JORGE ALBERTO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:165316.82, importe_modificado:165316.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2368569/proyecto_FIN, 2368569/proyecto_PROCESO, 2368569/proyecto_FIN, 2368569/proyecto_INICIO, 2368569/proyecto_PROCESO, 2368569/proyecto_FIN, 2368569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202376126 | Proyecto de inversión | 5053920.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5053920.05, modificado:5053920.05}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZANJON ENTRE CALLE PREPA 13 Y CALLE MONTES URALES EN LA COLONIA SPAUAN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 95919 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 95919 | S | 530 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4380.7, meta_modificada:4380.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA SPAUAN, 63115 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PREPA 13 Y CALLE MONTES URALES, CALLE ENFERMERIA EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA COLONIA SPAUAN LOS TRABAJOS QUE SE PROPON, lon:-104.91429146, lat:21.51411689}} | 2024-06-17 | 2024-08-16 | 2017718.34 | 5044295.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-004-2024-IR, contratista:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:5044295.84, importe_modificado:5044295.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.3}} | {2376126/proyecto_INICIO, 2376126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202376443 | Proyecto de inversión | 168777.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168777.71, modificado:168777.71}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAREZ, ENTRE CALLES, 18 DE MARZO Y 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 96888 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 96888 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 18DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO ESTARA UBICADA POR LA CALLE JUAREZ ENTRE 18 DE M, lon:-105.19391812, lat:20.8144036}} | 2024-06-20 | 2024-07-07 | 168777.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2376443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390710 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 151816 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 151816 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:412, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN IXTAPALAPA - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 RANCHERIA , 00000 OJO DE AGUA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESAND, lon:-103.98807656, lat:21.52660854}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202372554 | Proyecto de inversión | 1647416.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647416.91, modificado:1645530.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y EQUIPAMIENTO ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR MUNICIPIO DE HUAJICORI - 83938 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 83938 | S | 96 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:RANCHERIA GUAMUCHILAR, 63499 GUAMUCHILAR, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUINTA TOMAR LA DESVIACION QUE LLEVA A GUAMUCHILAR PASANDO POR EL PUENTE DE LAS QUEMADAS HASTA LLEGAR A LA LO, lon:-105.33580102, lat:22.78267044}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 1645530.64 | 1645530.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-012/2024-IR, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1645530.64, importe_modificado:1645530.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2372554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391031 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA - 153967 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 153967 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:790, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CARRIZAL - LA CUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 RANCHERIA , 00000 LA CUEVA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA, lon:-104.40648134, lat:21.42630798}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391095 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE CASTILLA - 154335 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 154335 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1166, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE DE CAMOTLÁN - ROSA DE CASTILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 400 RANCHERIA , 00000 ROSA DE CASTILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-103.96624964, lat:21.56493586}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391167 | Proyecto de inversión | 144666.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144666.94, modificado:144666.94}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LOS AGUAJES MUNICIPIO DE JALA. - 154861 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 154861 | S | 578 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE SAN PEDRO, CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO LOS AGUAJES CP. 63885 LOS AGUAJES JALA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M, lon:-104.35488084, lat:21.10674481}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 144666.94 | 144666.94 | 144666.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJN-0045-2024, contratista:EL FOQUITO DE TEPIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:965862.3, importe_modificado:965862.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202389720 | Proyecto de inversión | 197600.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197600.08, modificado:197600.08}} | EQUIPAMIENTO DE 4 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 146510 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 146510 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE OCOTÁN - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA , 00000 TIERRA BLANCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL , lon:-104.34057569, lat:21.88532196}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2389720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202369270 | Proyecto de inversión | 5234047.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5234047.01, modificado:5234047.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CERRO DE LA CONTADURIA ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE CERRO AZUL Y EN EL ZANJÓN UBICADO ENTRE LA CALLE VALLE PARAISO Y AVENIDA CENTRAL EN LA COLONIA CUAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 73649 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 73649 | S | 1045 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.4, meta_modificada:1368.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA CONTADURÍA COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE CERRO AZUL, PERIFERICO LIBRAMIENTO CARRETERO EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPI, lon:-104.90383489, lat:21.48772195}} | 2024-06-17 | 2024-09-17 | 2084579.05 | 5211447.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-2024-IR, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:5211447.62, importe_modificado:5211447.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.36}} | {2369270/proyecto_INICIO, 2369270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202377144 | Proyecto de inversión | 8692135.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8692135.46, modificado:8692135.46}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA CUMBRE A ENCINOS, MUNICIPIO DEL NAYAR. - 98877 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 98877 | S | 239 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40149.6, meta_modificada:40149.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1191, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE - LOS ENCINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 691 RANCHERIA LOS ENCINOS, 63549 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LA CUMBRE A LOS ENCINOS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA , lon:-104.80093255, lat:22.21190586}} | 2024-05-24 | 2024-10-20 | 8668033.65 | 8668033.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB 004A/2024-LPE, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:8668033.65, importe_modificado:8668033.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202232829 | Proyecto de inversión | 2224226 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112113.0, modificado:1094163.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112113.0, modificado:1094163.19}} | 2023010214 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Los Arrayanes, municipio de Rosamorada, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010214-0196 | S | 143 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Los Arrayanes, Rosamorada, lon:-105.11651111, lat:22.09965556}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 2188326.38 | 2188326.38 | 2188326.38 | 2188326.38 | 2188326.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-06-23-IR, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2222424.34, importe_modificado:2222424.34}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2232829/proyecto_INICIO, 2232829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390161 | Proyecto de inversión | 98800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98800.04, modificado:98800.04}} | EQUIPAMIENTO DE 2 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE PICACHOS - 148889 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 148889 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUAJIMIC - PICACHOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 RANCHERIA , 00000 PICACHOS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HI, lon:-104.35622835, lat:21.58067074}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390188 | Proyecto de inversión | 98800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98800.04, modificado:98800.04}} | EQUIPAMIENTO DE 2 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE PALOS VERDES - 149006 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 149006 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:741, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUAJIMIC - PALOS VERDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 RANCHO , 00000 PALOS VERDES, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRE, lon:-104.36986481, lat:21.55615416}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390204 | Proyecto de inversión | 49400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49400.02, modificado:49400.02}} | EQUIPAMIENTO DE UN PANEL SOLAR, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - 149044 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 149044 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1766, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO A TATEPUSCO - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHO , 00000 CORRAL DE PIEDRA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESAND, lon:-104.38155445, lat:21.45857274}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202390268 | Proyecto de inversión | 345800.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345800.14, modificado:345800.14}} | EQUIPAMIENTO DE 7 PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA AZALEA - 149219 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 149219 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUAJIMIC - LA AZALEA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 RANCHERIA , 00000 LA AZALEA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC DONDE SE TOMA EL CAM, lon:-104.2811176, lat:21.67721052}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202391917 | Proyecto de inversión | 4578527.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4578527.06, modificado:4575177.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN EL CAMINO QUIVIQUINTA A HUAJICORI DEL KM 13 020 AL 13 520 EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 161072 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 161072 | S | 225 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:RANCHERIA QUIVIQUINTA, 63486 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , QUIVIQUINTA SE ENCUENTRA A 14 KMS AL NORTE DE HUAJICORI Y SOBRE LA CALLE DE ACCESO ES DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA, lon:-105.33871179, lat:22.73459802}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 4575177.97 | 4575177.97 | 2633465.78 | 2633465.78 | 2633465.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-010/2024-IR, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:4575177.97, importe_modificado:4575177.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2391917/proyecto_INICIO, 2391917/proyecto_PROCESO, 2391917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-24}}
2024 | 2 | NAY240202366552 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5500000.0, modificado:5461998.46}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE DE ACERO EN LA LOCALIDAD DE EL RIITO MUNICIPIO DE HUAJICORI - 66435 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 66435 | S | 164 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, direccion:RANCHERIA EL RIÌTO, 63485 EL RIÍTO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RIÌTO SE ENCUENTRA A 15.4 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE HACIA EL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI Y LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA, lon:-105.17302277, lat:22.66498202}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 5461998.46 | 5461998.46 | 2730399.23 | 2730399.23 | 2730399.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-004/2024-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:5461998.46, importe_modificado:5461998.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {2366552/proyecto_INICIO, 2366552/proyecto_PROCESO, 2366552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202377511 | Proyecto de inversión | 820697.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820697.69, modificado:819753.02}} | CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COASTECOMATILLO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 101398 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 101398 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:55.84, meta_modificada:55.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO COASTECOMATILLO - PARANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 964 EJIDO COASTECOMATILLO, 63708 COASTECOMATILLO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , COORDENADAS DEL PUNTO DE UBICACIÓNLATITUD 21.278382 LONGITUD 105.095877L, lon:-105.09605599, lat:21.27823522}} | 2024-05-27 | 2024-08-30 | 245925.91 | 245925.91 | 245925.91 | 245925.91 | 245925.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-AGUA-OP-2024-019-AD, contratista:ARMANDO MEDINA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:819753.02, importe_modificado:819753.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.0}} | {2377511/proyecto_INICIO, 2377511/proyecto_PROCESO, 2377511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202392056 | Proyecto de inversión | 2846838.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2846838.64, modificado:2839057.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, VEHICULAR Y OBRA COMPLEMENTARIA SOBRE EL ARROYO EL RINCON EN LA LOCALIDAD DE LA ANONA, MUNICIPIO DE JALA. - 161964 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 161964 | S | 2179 | 2121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:52.16, meta_modificada:52.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO LA ANONA - LA ANONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 001 + 008 PUEBLO LA ANONA, 63880 LA ANONA, JALA NAYARIT ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE JOMULCO RUMBO A LA CASCADA DEL SALTO LLEGANDO AL PUENTE COLGANT, lon:-104.41338651, lat:21.1090294}} | 2024-06-24 | 2024-08-22 | 2839057.6 | 2839057.6 | 2839057.6 | 1419528.81 | 1419528.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-012/2024, contratista:VAE TECNOLOGIA HIDRAULICA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:2839057.3, importe_modificado:2839057.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.1}} | {2392056/proyecto_INICIO, 2392056/proyecto_PROCESO, 2392056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202392089 | Proyecto de inversión | 4258938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4258938.94, modificado:4258938.94}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS PINITOS DOLORES VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 162251 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 162251 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.28, meta_modificada:749.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:707, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PINITOS DOLORES VIEJO, 63543 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL JUZGADO EN LA, lon:-104.95416645, lat:22.39708267}} | 2024-06-20 | 2024-11-15 | 4237367.39 | 4237367.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-008D/2024-LPE, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:4237367.39, importe_modificado:4237367.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Información no coincide en monto modificad, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:La Información no coincide en monto modificad, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:La Información no coincide en monto modificad, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:La Información no coincide en monto modificad, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202377578 | Proyecto de inversión | 1578614.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1578614.56, modificado:1563614.56}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MINERAL DE CUCHARAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 100184 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 100184 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1577.6, meta_modificada:1577.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:RANCHERIA MINERAL DE CUCHARAS, 63497 MINERAL DE CUCHARAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI A 50 KM APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE MINERAL DE CUCHARAS DONDE SE ABRA DE LLEVAR A , lon:-105.305701, lat:22.81972454}} | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 1563614.56 | 1563614.56 | 781807.28 | 781807.28 | 781807.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-011/2024-IR, contratista:JOSE HUMBERTO MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1563614.56, importe_modificado:1563614.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {2377578/proyecto_INICIO, 2377578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202378051 | Proyecto de inversión | 1357117.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357117.83, modificado:1357117.83}} | AMPLIACION DE RED DE MEDIA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN MUNICIPIO DE SAN BLAS - 101438 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 101438 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE LOS PINOS EJIDO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE AGUSTIN ITURBIDE, CALLE LINDA VISTA POR LA AVENIDA PRINCIPAL TOMAMOS EL PRIMER PUENTE A MANO IZQUIERDA BAJANDO A LA NUEVA COLONIA D, lon:-105.1010938, lat:21.47608804}} | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 1357117.83 | 1357117.83 | 1357117.83 | 678558.92 | 678558.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2024-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:3719173.94, importe_modificado:3719173.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2378051/proyecto_INICIO, 2378051/proyecto_PROCESO, 2378051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202392396 | Proyecto de inversión | 589278.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589278.8, modificado:588720.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PROL. LA QUEBRADA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT. - 163794 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 163794 | S | 590 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.29, meta_modificada:83.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROL. LA QUEBRADA PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PUYEQUE Y CALLE ALDAMA, CALLE BUENAVISTA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI PARA LA SALIDA A QUIVIQUINTA EN LA CAL, lon:-105.3203856, lat:22.64406173}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 588720.18 | 588720.18 | 294360.09 | 294360.09 | 294360.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-017/2024-IR, contratista:HECTOR RAUL BERNAL LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:588720.12, importe_modificado:588720.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.45}} | {2392396/proyecto_PROCESO, 2392396/proyecto_INICIO, 2392396/proyecto_PROCESO, 2392396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202392404 | Proyecto de inversión | 18436582.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.843658273E7, modificado:1.843658273E7}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DEL NAYAR - 163822 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 163822 | S | 73 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.82, meta_modificada:795.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:139, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SAUZ, 63539 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ MUNICIPIO DEL NAYAR, SE L, lon:-104.49698116, lat:21.53083896}} | 2024-06-26 | 2024-11-24 | 18389407.29 | 18389407.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-009/2024-LPE, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARHUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.838940729E7, importe_modificado:1.838940729E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La Información no coincide en monto modificad, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:La Información no coincide en monto modificad, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:La Información no coincide en monto modificad, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:La Información no coincide en monto modificad, trimestre:2.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202401367 | Proyecto de inversión | 4574938.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4574938.87, modificado:4574938.87}} | 2024010141-0133 Ampliación de infraestructura educativa en primaria "Indio Mariano" ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR0639B. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010141-0133 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Betania Burocrata Federal, Tepic c.p. 63156, lon:-104.878981, lat:21.483524}} | 2024-04-15 | 2024-08-27 | 4574938.87 | 4574938.87 | 2906848.33 | 2906848.33 | 2906848.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-014, contratista:C. ARQUITECTO HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4574938.87, importe_modificado:4574938.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}} | {2401367/proyecto_INICIO, 2401367/proyecto_PROCESO, 2401367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351591 | Proyecto de inversión | 376742.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376742.39, modificado:376742.39}} | 2024010113-0088 Ampliación de infraestructura educativa en primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010113-0088 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Santos Degollado Norte Num. Ext. 70 Pueblo Nuevo, Tuxpan CP. 63207, lon:-105.303159, lat:21.946214}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 367532.01 | 367532.01 | 126526.6 | 126526.6 | 126526.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-AD-001, contratista:C. JOSE ALFREDO CISNEROS VALDIVIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:367532.0, importe_modificado:367532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351591/proyecto_INICIO, 2351591/proyecto_PROCESO, 2351591/proyecto_FIN, 2351591/proyecto_INICIO, 2351591/proyecto_FIN, 2351591/proyecto_INICIO, 2351591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351576 | Proyecto de inversión | 2420122 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420122.0, modificado:2420122.0}} | 2024010068-0045 Construcción de cancha de usos múltiples y domo escolar en secundaria técnica | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010068-0045 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Hidalgo Poniente Pueblo Nuevo, Tuxpan CP. 63207, lon:-105.31224, lat:21.947467}} | 2024-03-13 | 2024-05-26 | 2407949.84 | 2407949.84 | 2230470.35 | 2230470.35 | 2230470.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-008, contratista:C. Ingeniera Osiris Jassive Becerra Ortega, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2420122.0, importe_modificado:2420122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351576/proyecto_FIN, 2351576/proyecto_INICIO, 2351576/proyecto_PROCESO, 2351576/proyecto_INICIO, 2351576/proyecto_PROCESO, 2351576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351572 | Proyecto de inversión | 946302 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946302.0, modificado:946302.0}} | 2024010049-0043 Rehabilitación de primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010049-0043 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Cerro de las Cruces Num. Ext. 24 Cuauhtemoc, Tepic CP. 63180, lon:-104.905676, lat:21.484046}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 917878.07 | 917878.07 | 783077.96 | 783077.96 | 783077.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-007, contratista:Ing. Piero Mascorro Olmos, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:917878.0, importe_modificado:917878.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351572/proyecto_FIN, 2351572/proyecto_PROCESO, 2351572/proyecto_FIN, 2351572/proyecto_PROCESO, 2351572/proyecto_FIN, 2351572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351555 | Proyecto de inversión | 2102966 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102966.0, modificado:2102966.0}} | 2024010003-0005 Construccion de domo escolar en escuela primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010003-0005 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:Calle Oaxaca Sin Nombre de Colonia 1, Villa Hidalgo Santiago Ixcuintla CP. 63550, lon:-105.231985, lat:21.748671}} | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 2102965.94 | 2102965.94 | 2047846.03 | 2047846.03 | 2047846.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-003, contratista:ARQUITECTO EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2102966.0, importe_modificado:2102966.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351555/proyecto_PROCESO, 2351555/proyecto_INICIO, 2351555/proyecto_PROCESO, 2351555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202366935 | Proyecto de inversión | 407931.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407931.03, modificado:407931.03}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS MORA ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 65551 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 65551 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE JOSÉ MARIA LUIS MORA COLONIA NUEVA GALICIA, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE LA PAZ, CALLE BENITO JUAREZ SE AGREGA COORDINADAS DE UBICACIÓNINICIALLATITUD. 21.182101LON GITUD 10, lon:-105.13268607, lat:21.18232259}} | 2024-05-06 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2366935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302237218 | Proyecto de inversión | 12236912.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.223691206E7, modificado:1.220394365E7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE SANTA TERESA A SANTA ANITA, DEL KM. 0 000 AL 1 500 EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 113923 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 113923 | S | 1146 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10151.75, meta_modificada:10151.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DEL NAYAR SE , lon:-104.76234089, lat:22.5046878}} | 2023-06-26 | 2023-10-23 | 12203943.65 | 12203943.65 | 12203943.65 | 12203943.65 | 12203943.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-135, contratista:INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.220394365E7, importe_modificado:1.220394365E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10151.75}} | {2237218/proyecto_INICIO, 2237218/proyecto_PROCESO, 2237218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202399418 | Proyecto de inversión | 871724.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871724.99, modificado:871724.99}} | CONSTRUCCION DE CALLES ISLA GUINEA , ISLA MUJERES E ISLA HAWAI A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO, COLONIA LOS PINITOS | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2024/M014-FIV-012-PR | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.54, meta_modificada:820.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.593497, lat:21.325916}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 871724.99 | 423287.15 | 423287.15 | 423287.15 | 423287.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/M014-FIV-012-PR, contratista:CORPORATIVO ANTURIO 21 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:846574.29, importe_modificado:846574.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2399418/proyecto_INICIO, 2399418/proyecto_PROCESO, 2399418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102347996 | Proyecto de inversión | 141293356 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.41293356E8, modificado:1.41293356E8}} | 2024010015-0002 Construcción del puente "El Filo", ubicado en el km 1+820 del camino E.C. (Ramal Milpas Viejas-E.C. Tepic-Mazatlán)-Tecuala, municipio de Tecuala en el estado de Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010015-0002 | N | 0 | 0 | 14550 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2711.75, meta_modificada:2711.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:conocido, lon:-105.45438056, lat:22.38424167}} | 2024-01-15 | 2024-10-10 | 141293356 | 136284552.44 | 102557117.66 | 102557117.66 | 102557117.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2024-005, contratista:PUENTES Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.3628455244E8, importe_modificado:1.3628455244E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1681.28}} | {2347996/proyecto_INICIO, 2347996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348020 | Proyecto de inversión | 11724891.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.172489134E7, modificado:1.172489134E7}} | 2024010047-0025 REHABILITACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MIRAMAR ENTRE CALLE MANTARRAYA Y CALLE PIPILA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010047-0025 | N | 0 | 0 | 4580 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:411.16, meta_modificada:411.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:san vicente nayarit, lon:-105.2503, lat:20.75488333}} | 2024-01-15 | 2024-04-13 | 11724891.34 | 11666743.29 | 8856117.27 | 8856117.27 | 8856117.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2024-022, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.490009872E7, importe_modificado:1.490009872E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.16}} | {2348020/proyecto_INICIO, 2348020/proyecto_FIN, 2348020/proyecto_PROCESO, 2348020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235767 | Proyecto de inversión | 4440141 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776054.0, modificado:1766070.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664087.0, modificado:2649106.13}} | 2023010254 - Rehabilitación de equipamiento electromecánico de cárcamo de bombeo de aguas residuales no. 1 y 2 en el sistema residual del Fideicomiso de Bahía de Banderas, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010254-0240 | N | 0 | 0 | 11827 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:Nuevo Nayarit, bahía de banderas , lon:-105.29261111, lat:20.70630833}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 4415176.9 | 4415176.9 | 4415176.9 | 4415176.9 | 4415176.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-27-23-IR, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4415177.04, importe_modificado:4415177.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2235767/proyecto_INICIO, 2235767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235769 | Proyecto de inversión | 4875643 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437819.0, modificado:2437242.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437824.0, modificado:2437242.08}} | 2023010284 - Suministro e instalación de sanitarios ecológicos secos en la localidad de Colonia Catorce de Marzo, municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010284-0220 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:208, direccion:Colonia catorce de marzo, Tepic , lon:-105.07548611, lat:21.73773056}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 4874484.16 | 4874484.16 | 4874484.16 | 4874484.16 | 4874484.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-13-23-IR, contratista:REMARQ S.A DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4874945.1, importe_modificado:4874945.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235769/proyecto_INICIO, 2235769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343308 | Proyecto de inversión | 15656725.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.565672547E7, modificado:1.565672547E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL CANAL, ENTRE AVENIDA ESTACIONES Y CALLE ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 9850 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 9850 | S | 7919 | 8242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15414.0, meta_modificada:15414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE CALLE DEL CANAL COLONIA BRISAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA ESTACIONES Y CALLE ENCINO, CALLE CLEOFAS SALAZAR TEMPORAL ES UNA OBRA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE DEL CANAL ES LA CALLE QUE CON, lon:-105.32557688, lat:20.75620591}} | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 15656725.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION, trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2024-07-03}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345064 | Proyecto de inversión | 2651622.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2651622.93, modificado:2644072.69}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MÉXICO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ CALLE ZACATECAS ENTRE ZAPATA Y JUAREZ, CALLE VERACRUZ, HIDALGO, ALLENDE Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL PARANAL, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 22838 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 22838 | S | 115 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.7, meta_modificada:639.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALLE MEXICO RANCHERIA EL PARANAL AROCHA, 63708 EL PARANAL (AROCHA), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZACATECAS SE REHABILITARÁN VARIOS TRAMOS DE ALCANTARILALDO CALLE MEXICO ENTRE MIGUE, lon:-105.08175637, lat:21.27513685}} | 2024-04-25 | 2024-08-26 | 793221.8 | 793221.8 | 793221.8 | 793221.8 | 793221.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-DRE-OP-2024-013-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2644072.69, importe_modificado:2644072.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2345064/proyecto_INICIO, 2345064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402303974 | Proyecto de inversión | 230009.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230009.54, modificado:175733.56}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA PRIETO CRISPIN EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 365940 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 365940 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA HIDALGO COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMAS BONITAS Y CALLE CERRADA CON EL ZANJON, CALLE LUCIO CABAÑAS SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLO, lon:-104.87330357, lat:21.50573403}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 175733.53 | 175733.53 | 175733.53 | 175733.53 | 175733.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/27, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1417661.87, importe_modificado:1417661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2303974/proyecto_PROCESO, 2303974/proyecto_INICIO, 2303974/proyecto_PROCESO, 2303974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402304993 | Proyecto de inversión | 108239.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108239.79, modificado:87052.79}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371138 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 371138 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CHURUBUSCO, CALLE LINDAVISTA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON OCHO CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES DOMICIL, lon:-104.8733311, lat:21.51341624}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 87052.79 | 87052.79 | 87052.79 | 87052.79 | 87052.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/27, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1417661.87, importe_modificado:1417661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2304993/proyecto_PROCESO, 2304993/proyecto_INICIO, 2304993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345446 | Proyecto de inversión | 590640.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590640.54, modificado:585970.84}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 25243 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 25243 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:BRECHA TRAMO CANAL DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD - PARCELAS DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 20 PUEBLO JUAN ESCUTIA BORBOLLÓN, 63717 MARÍA BONITA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA COMPOSTELA - JUAN ESCUTIA Y CALL, lon:-104.8696423, lat:21.16647291}} | 2024-03-25 | 2024-08-26 | 175791.25 | 175791.25 | 175791.25 | 175791.25 | 175791.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-DRE-OP-2024-016-AD, contratista:FERNANDO DE JESÚS RODRÍGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:585970.84, importe_modificado:585970.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2345446/proyecto_INICIO, 2345446/proyecto_FIN, 2345446/proyecto_PROCESO, 2345446/proyecto_FIN, 2345446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202231546 | Proyecto de inversión | 9190275 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9190275.0, modificado:8443442.33}} | 2023010129-0121 REHABILITACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE MÉXICO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010129-0121 | N | 0 | 0 | 3570 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.36, meta_modificada:575.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE FERROCARRIL S/N, lon:-104.82603333, lat:21.58486667}} | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 8443442.33 | 8443442.33 | 8443442.33 | 8443442.33 | 8443442.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-044, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9163534.68, importe_modificado:9163534.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.36}} | {2231546/proyecto_INICIO, 2231546/proyecto_FIN, 2231546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202231560 | Proyecto de inversión | 11596573 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1596573E7, modificado:1.119010713E7}} | 2023010202-0167 Ampliación de infraestructura educativa en la escuela primaria ''Emiliano Zapata'' CCT 18DPR0988H en la localidad de Los Sandovales, municipio de Acaponeta Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010202-0167 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:226, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.415931, lat:22.450064}} | 2023-01-23 | 2023-04-22 | 11190107.13 | 11190107.13 | 11190107.13 | 11190107.13 | 11190107.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-001, contratista:ORLANDO ABIMAEL RUBIO GARCIA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.120457484E7, importe_modificado:1.120457484E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2231560/proyecto_PROCESO, 2231560/proyecto_INICIO, 2231560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402304998 | Proyecto de inversión | 94709.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94709.81, modificado:87051.41}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LAS CONCHAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371145 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 371145 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO DELGADILLO ARREOLA COLONIA LAS CONCHAS, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES Y CALLE FRANCISCO LUNA, CALLE SALVADOR GAMIZ SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES , lon:-104.87281666, lat:21.54039694}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 87051.41 | 87051.41 | 87051.41 | 87051.41 | 87051.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/27, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1417661.87, importe_modificado:1417661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2304998/proyecto_INICIO, 2304998/proyecto_PROCESO, 2304998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402305001 | Proyecto de inversión | 81179.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81179.84, modificado:26321.1}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA VALLE VERDE II SECCION EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371149 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 371149 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SAN JUAN COLONIA VALLE VERDE II SECCIÓN, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE 23 DE MARZO, CALLE VALLE DEL YAQUI SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VALLE VERD, lon:-104.86733483, lat:21.53022557}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 26321.1 | 26321.1 | 26321.1 | 26321.1 | 26321.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/27, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1417661.87, importe_modificado:1417661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2305001/proyecto_INICIO, 2305001/proyecto_PROCESO, 2305001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402304886 | Proyecto de inversión | 54119.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54119.89, modificado:50617.15}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 370745 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 370745 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE DIANA CAZADORA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON CUATRO CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES DOMICILIOS , lon:-104.85809252, lat:21.4714007}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 50617.15 | 50617.15 | 50617.15 | 50617.15 | 50617.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/27, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1417661.87, importe_modificado:1417661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2304886/proyecto_INICIO, 2304886/proyecto_FIN, 2304886/proyecto_PROCESO, 2304886/proyecto_FIN, 2304886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302241604 | Proyecto de inversión | 1782236.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782236.54, modificado:1714720.82}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SANTA FE EN LA COLONIA SANTA FE TEPIC NAYARIT - 58429 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 58429 | S | 5420 | 5197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TALPA COLONIA SANTA FE, 63088 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TALPA Y , CALLE TEPEYAC LOS TRABAJOS DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO SANTA FE SE REALIZARA EN LA CALLE TALPA ESQUINA CON CALLE EJIDO LAS COORDENADAS EXACT, lon:-104.89443, lat:21.53372712}} | 2023-06-08 | 2023-07-22 | 1714720.82 | 1714720.82 | 1714720.82 | 1714720.82 | 1714720.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2023-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:1777581.84, importe_modificado:1777581.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2241604/proyecto_PROCESO, 2241604/proyecto_INICIO, 2241604/proyecto_PROCESO, 2241604/proyecto_INICIO, 2241604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102342748 | Proyecto de inversión | 2590637.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2590637.85, modificado:2311647.48}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE JUAN ESCUTIA Y FERROCARRIL ENTRE LA CALLE MAZATLANCITO Y CALLE ALDAMA EN LA COLONIA MAZATLANCITO LOCALIDAD DE ACAPONETA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 4296 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 4296 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1769.8, meta_modificada:1769.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLANCITO Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES MAZATLANCITO Y CALLE ALDAMA EN, lon:-105.36436597, lat:22.49805284}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 2311647.48 | 2311647.48 | 1470730.15 | 1470730.15 | 1470730.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-007-IR/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2311647.48, importe_modificado:2311647.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1150.0}} | {2342748/proyecto_INICIO, 2342748/proyecto_PROCESO, 2342748/proyecto_INICIO, 2342748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402336612 | Proyecto de inversión | 11897319 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5353791.0, modificado:5352650.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:6543528.0, modificado:6542128.56}} | 2023010536 - Construcción de emisor a presión del cárcamo juventud a planta oriente en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010536-0507 | N | 0 | 0 | 6473 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Planta Oriente, Tepic, lon:-104.87363333, lat:21.49289444}} | 2023-10-23 | 2023-12-27 | 11894779.19 | 11894779.19 | 11894779.19 | 11894779.19 | 11894779.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-49-23-IR, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1.18947792E7, importe_modificado:1.18947792E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202401777 | Proyecto de inversión | 7303145.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7303145.1, modificado:7303145.1}} | 2024010154-0142 Construcción de infraestructura educativa en secundaria general "Juan Escutia" (Primera etapa), ubicada en la localidad de San Ignacio, muncipio de Bahía de Banderas. C.C.T. 18DES0069V | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010154-0142 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:82, direccion:San Ignacio, Bahía de Banderas CP. 63728, lon:-105.421654, lat:20.845419}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 7303145.1 | 7303145.1 | 5269337.31 | 5269337.31 | 5269337.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-015, contratista:C. JULIAN BECERRA VILLAGRAN, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7303145.1, importe_modificado:7303145.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271669 | Proyecto de inversión | 988349 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988349.0, modificado:986133.46}} | 2023010406 - Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de rebombeo de agua potable en la localidad de Unión de corrientes municipio de Tuxpan, Nayarit siniestrado por el huracán Roslyn. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010406-0376 | N | 0 | 0 | 1063 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:Union de corrientes, lon:-105.43303056, lat:21.97813889}} | 2023-08-22 | 2023-11-20 | 986133.46 | 986133.46 | 986133.46 | 986133.46 | 986133.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-43-23 - B, contratista:SIEM BR S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:986133.48, importe_modificado:986133.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202401783 | Proyecto de inversión | 7463422.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7463422.76, modificado:7463422.76}} | LO-77-012-918004999-N-2-2024 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | LO-77-012-918004999-N-2-2024 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:esq. Con Avenida, Avenida Aguamilpa, Av las Torres &, Sin Referencia, 63173 Tepic, Nay., lon:-104.8473827, lat:21.482229}} | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 7463422.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el proyecto es para la construccion del centro de conciliacion laboral segunda etapa, trimestre:2.0, usuario:carlosaverdinh, fecha:2024-07-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | NAY230402337162 | Proyecto de inversión | 1908311 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908311.0, modificado:1906956.25}} | 2023010484 - Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Ruiz, municipio de Ruiz, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010484-0522 | N | 0 | 0 | 25124 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Localidad de Ruíz, lon:-105.15527778, lat:21.965}} | 2023-09-29 | 2023-12-27 | 1906956.25 | 1906956.25 | 1906956.25 | 1906956.25 | 1906956.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-07-23-IR, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1906961.12, importe_modificado:1906961.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2337162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202232759 | Proyecto de inversión | 5981609 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5981609.0, modificado:5961621.86}} | 2023010191-0131 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA H. AYUNTAMIENTO 1955 CCT 18DPR0666Z EN MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010191-0131 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calle veracruz, acaponeta nayarit, lon:-105.36116083, lat:22.49488333}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 5961621.86 | 5961621.86 | 5961621.86 | 5961621.86 | 5961621.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-024, contratista:ISADI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5961621.87, importe_modificado:5961621.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2232759/proyecto_FIN, 2232759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202231600 | Proyecto de inversión | 979302 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979302.0, modificado:977212.84}} | 2023010177-0165 Ampliación de infraestructura educativa en escuela secundaria Mariano Escobedo CCT 18DST0041H en la localidad de Colonia 18 de Marzo municipio de Rosamorada, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010177-0165 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CONOCIDO, lon:-105.30305556, lat:22.04361111}} | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 977212.84 | 977212.84 | 977212.84 | 977212.84 | 977212.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2023-039, contratista:SAYANI LIZBEHT CASTELLON RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:977213.0, importe_modificado:977213.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2231600/proyecto_PROCESO, 2231600/proyecto_FIN, 2231600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332508 | Proyecto de inversión | 3263428 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3263428.0, modificado:3246677.22}} | 2023010225-0271 REHABILITACIÓN INTEGRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESCUELA, SECUNDARIA BENITO JUÁREZ CCT 18DST0002F EN LA LOCALIDAD DE XALISCO EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010225-0271 | N | 0 | 0 | 612 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:calle benito juraez y avenida hidalgo, lon:-104.90013889, lat:21.44338889}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 3246677.22 | 3246677.22 | 3246677.22 | 3246677.22 | 3246677.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-097, contratista:PARIMA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3250667.0, importe_modificado:3250667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332508/proyecto_INICIO, 2332508/proyecto_PROCESO, 2332508/proyecto_FIN, 2332508/proyecto_PROCESO, 2332508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337180 | Proyecto de inversión | 263190 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263190.0, modificado:262585.43}} | 2023010587 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la localidad de Colonias 18 de Marzo, municipio de Rosamorada, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010587-0555 | N | 0 | 0 | 1283 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Localidad Colonias 18 de Marzo, lon:-105.30676667, lat:22.04016111}} | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 262585.43 | 262585.43 | 262585.43 | 262585.43 | 262585.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-08-23-AD, contratista:IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:262585.43, importe_modificado:262585.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2337180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202214093 | Proyecto de inversión | 9988344.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988344.62, modificado:9992642.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 62154 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 62154 | S | 326 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1701.66, meta_modificada:1701.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MEXICO, CALLE MAZATLAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE UBICARA POR LA CALLE PUEBLA QUE ESTA A UNA CU, lon:-105.27943941, lat:21.86262028}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9992642.15 | 9992642.15 | 9992642.15 | 9992642.15 | 9992642.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-04-23-IR, contratista:COYATOC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:9992642.15, importe_modificado:9992642.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1701.66}} | {2214093/proyecto_INICIO, 2214093/proyecto_FIN, 2214093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332535 | Proyecto de inversión | 1436300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436300.0, modificado:1430634.87}} | 2023010532-0500 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT18DPR2182I MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010532-0500 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle cerro de la cruz s/n, lon:-104.83555556, lat:21.48444444}} | 2023-09-25 | 2023-11-08 | 1430634.87 | 1430634.87 | 1430634.87 | 1430634.87 | 1430634.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-125, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1430634.91, importe_modificado:1430634.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332535/proyecto_INICIO, 2332535/proyecto_PROCESO, 2332535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348036 | Proyecto de inversión | 5913421.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5913421.54, modificado:5913421.54}} | 2024010103-0110 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO NAYARI CCT18DST0060W EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010103-0110 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:CONOCIDO, lon:-104.64977796, lat:22.21487536}} | 2024-02-22 | 2024-05-21 | 5913421.54 | 5792749.73 | 1507702.46 | 1507702.46 | 1507702.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2024-004, contratista:AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5792749.73, importe_modificado:5792749.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2348036/proyecto_PROCESO, 2348036/proyecto_INICIO, 2348036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202234284 | Proyecto de inversión | 4145607 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145607.0, modificado:4145606.87}} | 2023010179-0166 Rehabilitación de infraestructura educativa en secundaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010179-0166 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:Pericos Ref. 20 De Noviembre - Puebla, lon:-105.354167, lat:22.049444}} | 2023-06-19 | 2023-10-14 | 4145606.87 | 4145606.87 | 4145606.87 | 4145606.87 | 4145606.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-013, contratista:C. JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4145606.87, importe_modificado:4145606.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234284/proyecto_INICIO, 2234284/proyecto_PROCESO, 2234284/proyecto_INICIO, 2234284/proyecto_PROCESO, 2234284/proyecto_INICIO, 2234284/proyecto_PROCESO, 2234284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202234287 | Proyecto de inversión | 1321799 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321799.0, modificado:1319309.33}} | 2023010195-0172 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela primaria Doroteo Arango ubicada en la localidad de Francisco Villa (el Retiro) Municipio de Rosamorada CCT 18DPR0028B | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010195-0172 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:Francisco Villa Domicilio conocido, lon:-105.329167, lat:22.220556}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 1319309.33 | 1319309.33 | 1319309.33 | 1319309.33 | 1319309.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-016, contratista:ING. ANTON MOLINA PATIÑO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1319309.75, importe_modificado:1319309.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234287/proyecto_PROCESO, 2234287/proyecto_INICIO, 2234287/proyecto_PROCESO, 2234287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202401854 | Proyecto de inversión | 1843210.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843210.74, modificado:1843210.74}} | 2024010196-0185 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar "Beatriz Ordoñez Acuña" ubicado en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. CCT. 18DJN1272D. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010196-0185 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Severo Avila Puerta de la Laguna, Tepic CP. 63039, lon:-104.875823, lat:21.521049}} | 2024-06-17 | 2024-09-19 | 1843210.74 | 1843210.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-026, contratista:INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1843210.74, importe_modificado:1843210.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ANTICIPO OTORGADO, trimestre:2.0, usuario:celenegnavam, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:EN PROCESO DE INICIO DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:celenegnavam, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270788 | Proyecto de inversión | 4709717 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709717.0, modificado:4679429.97}} | 2023010229-0182 Ampliación de infraestructura educativa en escuela secundaria técnica | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 140 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:69, direccion:SENTISPAC, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.351795, lat:21.809209}} | 2023-07-01 | 2023-10-28 | 4679429.97 | 4679429.97 | 4679429.97 | 4679429.97 | 4679429.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-019, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4709717.48, importe_modificado:4709717.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270788/proyecto_INICIO, 2270788/proyecto_PROCESO, 2270788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270842 | Proyecto de inversión | 1750051 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750051.0, modificado:1750007.42}} | 2023010290-0227 Ampliación de infraestructura educativa en la escuela primaria "Pablo Galeana" en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR1006X. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010290-0227 | N | 0 | 0 | 431 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.874703, lat:21.530506}} | 2023-07-24 | 2023-11-21 | 1750007.42 | 1750007.42 | 1750007.42 | 1750007.42 | 1750007.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-024, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1750051.2, importe_modificado:1750051.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270842/proyecto_INICIO, 2270842/proyecto_PROCESO, 2270842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271465 | Proyecto de inversión | 1523877 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523877.0, modificado:1518826.86}} | 2023010291-0235 Rehabilitación de infraestrcutura en escuela primaria "Manuel Uribe" ubicada en la localidad de Mexcaltitán de Uribe municipio de Santiago Ixcuintla C.C.T. 18DPR0186R. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010291-0235 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:MEXCALTITAN DE URIBE, DOMICILIO CONOCIDO SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.475278, lat:21.905833}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 1518826.86 | 1518826.86 | 1518826.86 | 1518826.86 | 1518826.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-025, contratista:"LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV ING. OCTAVIO CARRILLO MARTINEZ", convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1523877.4, importe_modificado:1523877.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271465/proyecto_INICIO, 2271465/proyecto_PROCESO, 2271465/proyecto_INICIO, 2271465/proyecto_PROCESO, 2271465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270846 | Proyecto de inversión | 1702191 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702191.0, modificado:1699842.89}} | 2023010279-0213 Ampliación de infraestructura educativa en preescolar "Gabriela Mistral" ubicada en la localidad de Unión de Corrientes, municipio de Tuxpan C.C.T. 18DJN1340K. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010279-0213 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:UNION DE CORRIENTES, DOMICILIO CONOCIDO, TUXPAN, lon:-105.43, lat:21.975278}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 1699842.89 | 1699842.89 | 1699842.89 | 1699842.89 | 1699842.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-023, contratista:EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1702191.18, importe_modificado:1702191.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270846/proyecto_INICIO, 2270846/proyecto_PROCESO, 2270846/proyecto_INICIO, 2270846/proyecto_PROCESO, 2270846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102346923 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119708.38}} | ENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE MANZANO ENTRE DÁTIL Y ALMENDRO, COL. HUERTAS DE MATATIPAC, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2318008000701 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.86, meta_modificada:321.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MANZANO ENTRE DATIL Y ALMENDRO, lon:-104.89798, lat:21.456281}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 119708.38 | 119708.38 | 119708.38 | 119708.38 | 119708.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-AD-R23/001/2024, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT, monto:179562.55, importe_modificado:179562.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.64}} | {2346923/proyecto_PROCESO, 2346923/proyecto_FIN, 2346923/proyecto_INICIO, 2346923/proyecto_FIN, 2346923/proyecto_INICIO, 2346923/proyecto_PROCESO, 2346923/proyecto_FIN, 2346923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343194 | Proyecto de inversión | 520470.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520470.09, modificado:520470.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 8755 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 8755 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:272.12, meta_modificada:272.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN PARA POSTERIORMENTE SEGUIR PO, lon:-104.35620194, lat:21.89314754}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 520470.09 | 519482.65 | 517933.79 | 517933.79 | 517933.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-IBE-003/2024, contratista:URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:519482.65, importe_modificado:519482.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:272.12}} | {2343194/proyecto_INICIO, 2343194/proyecto_FIN, 2343194/proyecto_INICIO, 2343194/proyecto_PROCESO, 2343194/proyecto_FIN, 2343194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343253 | Proyecto de inversión | 2400505.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400505.06, modificado:2400505.06}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CLEOFAS SALAZAR, ENTRE AVENIDA ESTACIONES Y ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 9355 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 9355 | S | 157 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE CLEOFAS SALAZAR COLONIA BRISAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AVENIDA ESTACIONES Y CALLE ENCINO, CALLE INVIERNO LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE CLEOFAS SALAZAR ENTRE AVENIDA ESTACIONES Y ENCINO Y C, lon:-105.32768644, lat:20.75533308}} | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 2400505.06 | 2398485.47 | 719545.64 | 719545.64 | 719545.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-02/2024, contratista:T Y C DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:2398485.47, importe_modificado:2398485.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348021 | Proyecto de inversión | 34920080.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.492008018E7, modificado:1.492008018E7}} | 2024010131-0120 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CANDELARIO MIRAMONTES, FRANCISCO RAMÍREZ ROMERO ENTRE BLVR. GOBERNADORES Y CTO. JULIÁN GASCÓN MERCADO, ROBERTO GÓMEZ REYES, ENTRE CANDELARIO MIRAMONTES Y JOSÉ LIMÓN GUZMÁN, FRANCISCO GARCÍA MONTERO ENTRE FRANCISCO RAMÍREZ ROMERO Y ROBERTO GÓMEZ REYES EN LA COLONIA GOBERNADORES, EN TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010131-0120 | N | 0 | 0 | 4681 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8494.73, meta_modificada:8494.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Gobernadores, Tepic, Nayarit, lon:-104.87323611, lat:21.48498611}} | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 14920080.18 | 14900098.72 | 12788516.51 | 12788516.51 | 12788516.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2024-022, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.490009872E7, importe_modificado:1.490009872E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8494.73}} | {2348021/proyecto_INICIO, 2348021/proyecto_PROCESO, 2348021/proyecto_FIN, 2348021/proyecto_INICIO, 2348021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337774 | Adquisición | 2958319 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958319.0, modificado:2955941.39}} | 2023010554-0515 Adquisición de mobiliario para el PGO 2023 (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010554-0515 | N | 0 | 0 | 2548 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:SE ENTREGA EN TODAS LAS ESCUELAS BENEFICIADAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, lon:-104.89405, lat:21.50427}} | 2023-11-30 | 2024-01-29 | 2955941.39 | 2955941.39 | 2955941.39 | 2955941.39 | 2955941.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-186/2023-1, contratista:EQUIPOS DE OFICNA GB SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5973.04, importe_modificado:5973.04}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-186/2023, contratista:MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:123876.4, importe_modificado:123876.4}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-ADJ.DIR-202/2023, contratista:ABAD COMPUTACION SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1278208.25, importe_modificado:1278208.25}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-184/2023, contratista:EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1740.0, importe_modificado:1740.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-183/2023, contratista:ABAD COMPUTACION SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1546323.7, importe_modificado:1546323.7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2337774/proyecto_INICIO, 2337774/proyecto_PROCESO, 2337774/proyecto_FIN, 2337774/proyecto_PROCESO, 2337774/proyecto_FIN, 2337774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337373 | Proyecto de inversión | 105566 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105566.0, modificado:104837.6}} | 2023010441-0407 Ampliación de infraestructura educativa en preescolar | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010441-0407 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE VALLARTA EL CERRITO, ZACUALPAN C.P. 63710, lon:-105.167547, lat:21.246359}} | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 104837.6 | 104837.6 | 104837.6 | 104837.6 | 104837.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-AD-001, contratista:PAOLA ALEJANDRA GONZALEZ GUERRA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:104867.78, importe_modificado:104867.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2337373/proyecto_INICIO, 2337373/proyecto_PROCESO, 2337373/proyecto_FIN, 2337373/proyecto_PROCESO, 2337373/proyecto_FIN, 2337373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202214648 | Proyecto de inversión | 598673.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598673.84, modificado:593340.8}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL EN ESCUELA PREESCOLAR HEROICO BATALLON DE SAN BLAS CCT 18DJN1127S, EN MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. - 106255 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 106255 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.19, meta_modificada:400.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA SAN BLAS CENTRO, 63740 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JULIO CALDERON FUENTES Y CALLE MICHOACAN, CALLE NICOLAS BRAVO EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IN, lon:-105.28315241, lat:21.54097906}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 593340.8 | 593340.8 | 593340.8 | 593340.8 | 593340.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2023-090, contratista:LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:593340.8, importe_modificado:593340.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.19}} | {2214648/proyecto_FIN, 2214648/proyecto_INICIO, 2214648/proyecto_FIN, 2214648/proyecto_PROCESO, 2214648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202214190 | Proyecto de inversión | 2571186.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571186.84, modificado:2556761.42}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A BASE DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 18DPR0311Z, EN LA LOCALIDAD DE PIMIENTILLO, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT - 67373 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 67373 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO PIMIENTILLO, 63754 PIMIENTILLO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE PLAZA PUB, lon:-105.35254348, lat:21.68095961}} | 2023-06-12 | 2023-09-11 | 2556761.42 | 2556761.42 | 2556761.42 | 2556761.42 | 2556761.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-091, contratista:CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2556761.42, importe_modificado:2556761.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {2214190/proyecto_INICIO, 2214190/proyecto_PROCESO, 2214190/proyecto_FIN, 2214190/proyecto_PROCESO, 2214190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235759 | Proyecto de inversión | 4259215 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703683.0, modificado:1698392.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:2555532.0, modificado:2547588.57}} | 2023010274 - Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Mazatan, municipio de Compostela, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010274-0260 | N | 0 | 0 | 1160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:103, direccion:Mazatan, Compostela , lon:-104.94917778, lat:21.15001389}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 4245980.94 | 4245980.94 | 4245980.94 | 4245980.94 | 4245980.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-36-23-IR, contratista:KRISTIAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4245980.96, importe_modificado:4245980.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235759/proyecto_INICIO, 2235759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270578 | Proyecto de inversión | 985651 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443541.0, modificado:439161.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542110.0, modificado:536753.35}} | 2023010333 - Proyecto ejecutivo de sistema de retencion pluvial en la cuenca de la colonia Cuauhtémoc, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010333-0297 | N | 0 | 0 | 4578 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Cuauhtemoc, lon:-104.925689, lat:21.483775}} | 2023-08-15 | 2023-11-13 | 975915.19 | 975915.19 | 975915.19 | 975915.19 | 975915.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-40-23-AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:975915.2, importe_modificado:975915.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235796 | Proyecto de inversión | 7993150 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996574.0, modificado:3994375.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:3996576.0, modificado:3994375.8}} | 2023010216 - Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la cabecera Municipal de Rosamorada, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010216-0195 | S | 412 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Rosamorada , lon:-105.205025, lat:22.12515556}} | 2023-06-05 | 2023-10-03 | 7988751.6 | 7988751.6 | 7988751.6 | 7988751.6 | 7988751.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-10-23-IR, contratista:ING. RAMIRO DE LEON SANCHEZ, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:7988751.64, importe_modificado:7988751.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235796/proyecto_INICIO, 2235796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338871 | Proyecto de inversión | 542736 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542736.0, modificado:539740.95}} | 2023105555-0528 Rehabilitación de bardeo perimetral en primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023105555-0528 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:Avenida Lazaro Cardenas Num. Ext. 1 , Santa Cruz Santiago ixcuintla c.p. 63560, lon:-105.601521, lat:21.98079}} | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 539740.95 | 539740.95 | 539740.95 | 539740.95 | 539740.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-068, contratista:PEDRO MENDEZ FREGOSO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:539740.0, importe_modificado:539740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338871/proyecto_FIN, 2338871/proyecto_PROCESO, 2338871/proyecto_INICIO, 2338871/proyecto_PROCESO, 2338871/proyecto_INICIO, 2338871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343596 | Proyecto de inversión | 1477550.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477550.8, modificado:1477550.8}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE SINALOA Y VERACRUZ, CALLE SINALOA ENTRE GUERRERO Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 12764 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 12764 | S | 108 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE VERACRUZ, CALLE JUVENTINO ROSAS LA OBRA SE UBICA A 100M AL OESTE DEL PANTEON. A 100 M AL ESTE DE LA TA, lon:-105.24516632, lat:20.8097363}} | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 1477550.8 | 1477223.47 | 1117726.17 | 1117726.17 | 1117726.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-05/2024, contratista:EMPRESA BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:1477223.47, importe_modificado:1477223.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2343596/proyecto_PROCESO, 2343596/proyecto_INICIO, 2343596/proyecto_PROCESO, 2343596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202214575 | Proyecto de inversión | 602308.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602308.06, modificado:579512.6}} | REHABILITACION INTEGRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 18DPR0048P EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS , NAYARIT. - 95194 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 95194 | S | 122 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.99, meta_modificada:2104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE JALISCO, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS Y MEDIAS DE LA ESCUELA TECNICA PESQUERA , lon:-105.28804476, lat:21.54785725}} | 2023-06-19 | 2023-07-24 | 579512.6 | 579512.6 | 579512.6 | 579512.6 | 579512.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2023-116, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:596394.23, importe_modificado:596394.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2104.0}} | {2214575/proyecto_INICIO, 2214575/proyecto_PROCESO, 2214575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202215604 | Proyecto de inversión | 387237.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387237.41, modificado:377445.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIMÓN TOVAR, ENTRE MICHOACÁN Y BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 21691 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 21691 | S | 78 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:83, direccion:CALLE SIMON TOVAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 63737 SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CA, lon:-105.23668739, lat:20.7572579}} | 2023-05-03 | 2023-08-28 | 377445.93 | 377445.93 | 377445.93 | 377445.93 | 377445.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-27/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:387237.41, importe_modificado:387237.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2215604/proyecto_INICIO, 2215604/proyecto_PROCESO, 2215604/proyecto_FIN, 2215604/proyecto_INICIO, 2215604/proyecto_PROCESO, 2215604/proyecto_INICIO, 2215604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351547 | Proyecto de inversión | 1896077.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896077.29, modificado:1896077.29}} | 2024010095-0053 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010095-0053 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Sin registro Colonia Moderna, Colonia Moderna Santa Maria del Oro, lon:-104.658436, lat:21.467649}} | 2024-03-14 | 2024-05-27 | 1896077.29 | 1889454 | 1305720.29 | 1305720.29 | 1305720.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-010, contratista:INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1889454.0, importe_modificado:1889454.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351547/proyecto_INICIO, 2351547/proyecto_PROCESO, 2351547/proyecto_FIN, 2351547/proyecto_PROCESO, 2351547/proyecto_FIN, 2351547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235771 | Proyecto de inversión | 32517394 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2517394E7, modificado:3.339495611E7}} | 2023010250 - Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Mesa del Nayar, municipio Del Nayar, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010250-0241 | N | 0 | 0 | 7773 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Mesa del nayar, Del Nayar, lon:-104.70549444, lat:22.27553611}} | 2023-06-05 | 2023-12-07 | 33394956.11 | 33394956.11 | 33394956.11 | 33394956.11 | 33394956.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-26-23-LP, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONEZ NAVARRETE, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:3.250140228E7, importe_modificado:3.250140228E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235771/proyecto_INICIO, 2235771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235776 | Proyecto de inversión | 2405149 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082315.0, modificado:1080343.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322834.0, modificado:1320420.42}} | 2023010243 - Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Nueva Esperanza, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010243-0199 | S | 174 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia nueva esperanza,Tepic, lon:-104.83680556, lat:21.48975556}} | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 2400764.4 | 2400764.4 | 2400764.4 | 2400764.4 | 2400764.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-08-23-IR, contratista:FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2400764.43, importe_modificado:2400764.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235776/proyecto_INICIO, 2235776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271652 | Proyecto de inversión | 9034390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065473.0, modificado:4060692.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968917.0, modificado:4963068.91}} | 2023010269 - Construcción de canal pluvial Júpiter en la zona de las canteras, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010269-0211 | N | 0 | 0 | 2165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Zona de Las Canteras, lon:-104.83609167, lat:21.4839}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 9023761.64 | 9023761.64 | 9023761.64 | 9023761.64 | 9023761.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-16-23-IR, contratista:LORENZA ANGELICA ULLOA BUENO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:9023761.66, importe_modificado:9023761.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271652/proyecto_INICIO, 2271652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271655 | Proyecto de inversión | 3723974 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675786.0, modificado:1674104.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directp, monto:2048188.0, modificado:2046127.17}} | 2023010277 - Construcción de sistema de alcantarillado pluvial en Fraccionamiento Valle Real, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010277-0232 | N | 0 | 0 | 3874 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Valle Real, lon:-104.86253333, lat:21.46264167}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 3720231.27 | 3720231.27 | 3720231.27 | 3720231.27 | 3720231.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-22-23-IR, contratista:CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:3720243.3, importe_modificado:3720243.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271655/proyecto_INICIO, 2271655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402336584 | Proyecto de inversión | 1920885 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864398.0, modificado:864398.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056487.0, modificado:1056486.68}} | 2023010248 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la colonia San José en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010248-0218 | N | 0 | 0 | 4770 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia San José, lon:-104.82803056, lat:21.46151389}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 1920884.85 | 1920884.85 | 1920884.85 | 1920884.85 | 1920884.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-14-23-AD, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1920884.88, importe_modificado:1920884.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2336584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343120 | Proyecto de inversión | 482988.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482988.49, modificado:482988.49}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO NILO, ENTRE ISLA DEL CARMEN E AVENIDA DEL CANAL, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 7880 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 7880 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE RIO NILO COLONIA BRISAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DEL CARMEN Y AVENIDA AVENIDA DEL CANAL, CALLE RIO SUCHIATE LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE RIO NILO ENTRE AVENIDA DEL CANAL E ISLA DEL CARM, lon:-105.32260767, lat:20.75459569}} | 2024-01-02 | 2024-03-29 | 482988.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION, trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2024-07-03}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345020 | Proyecto de inversión | 2061207.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2061207.69, modificado:2055605.97}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE BAHIA DE GUAYMAS ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE CRISANTO JACOBO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 22426 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 22426 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.8, meta_modificada:1432.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE BAHIA DE GUAYMAS COLONIA PARAÍSO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE CRISANTO JACOBO, AVENIDA OCEANO PACÍFICO DOMICILIO CONOCIDO A UNA CUADRA DE AVENIDA PRINCIPAL OCEANO PACÍF, lon:-105.2500941, lat:21.03604404}} | 2024-04-25 | 2024-08-26 | 616681.79 | 616681.79 | 616681.79 | 616681.79 | 616681.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2024-011-I, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2055605.97, importe_modificado:2055605.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.0}} | {2345020/proyecto_INICIO, 2345020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202401748 | Proyecto de inversión | 2028304.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028304.34, modificado:2028304.34}} | 2024010128-0106 Construcción de domo escolar en primaria "Eulogio Parra", ubicada en Ixtlán del Río, del municipio Ixtlán del Río. CCT: 18DPR0978A. (Remanentes 2023). | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010128-0106 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Num. Ext. 107 La Moderna, Ixtlán del Río CP. 63958, lon:-104.382986, lat:21.034733}} | 2024-04-10 | 2024-06-23 | 2028304.34 | 2028304.34 | 980092.39 | 980092.39 | 980092.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-013, contratista:ARQ. NOE VIDAL MEDINA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2028304.34, importe_modificado:2028304.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2401748/proyecto_PROCESO, 2401748/proyecto_FIN, 2401748/proyecto_INICIO, 2401748/proyecto_FIN, 2401748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235523 | Proyecto de inversión | 7803214 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901604.0, modificado:3896485.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:3901610.0, modificado:3896485.78}} | 2023010245 - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 4ta. etapa en la localidad de el Ahuacate, municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010245-0223 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:103, direccion:El Ahuacate, Tepic, lon:-104.94310278, lat:21.51028889}} | 2023-06-08 | 2023-10-03 | 7792971.56 | 7792971.56 | 7792971.56 | 7792971.56 | 7792971.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-19-23-IR, contratista:ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:7792971.57, importe_modificado:7792971.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235523/proyecto_INICIO, 2235523/proyecto_PROCESO, 2235523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302269867 | Proyecto de inversión | 3877501.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3877501.61, modificado:1929483.27}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA, MPIO DE XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2023/MF4-08-007-PR | N | 0 | 0 | 817 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:DOM. CONOCIDO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, lon:-104.838984, lat:21.358902}} | 2023-09-11 | 2023-12-19 | 1929483.27 | 1929483.27 | 1929483.27 | 1929483.27 | 1929483.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-IR-F4/002/2023, contratista:OSCAR ADRIAN GONZALEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:3817974.19, importe_modificado:3817974.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2269867/proyecto_INICIO, 2269867/proyecto_PROCESO, 2269867/proyecto_INICIO, 2269867/proyecto_PROCESO, 2269867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271680 | Proyecto de inversión | 531462 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531462.0, modificado:528754.92}} | 2023010404 - Reactivación y puesta en marcha de planta de tratamiento en Mexcaltitan de Uribe, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. siniestrado por el huracán Roslyn. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010404-0370 | N | 0 | 0 | 706 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:Mexcaltitan de Uribe , lon:-105.47515833, lat:21.90569722}} | 2023-08-21 | 2023-10-20 | 528754.92 | 528754.92 | 528754.92 | 528754.92 | 528754.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-43-23-A, contratista:SIEM BR S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:528754.94, importe_modificado:528754.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271680/proyecto_FIN, 2271680/proyecto_PROCESO, 2271680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337172 | Proyecto de inversión | 1084192 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084192.0, modificado:1080344.15}} | 2023010589 - Rehabilitación de alcantarillado sanitario en "Andador Ameca", colonia infonavit los fresnos, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010589-0559 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Infonavit Los Fresnos , lon:-104.879475, lat:21.47711389}} | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 1080344.15 | 1080344.15 | 1080344.15 | 1080344.15 | 1080344.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-09-23-AD, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1080553.47, importe_modificado:1080553.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2337172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338669 | Proyecto de inversión | 718168 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718168.0, modificado:685603.56}} | 2023010476-0443 Amplicación de infraestructura educativa en preescolar "Miguel Hidalgo I. Costilla", ubicado en localidad de Tepic, municipio de Tepic. CCT. 18DJN0217D. (Remanentes 2023) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010476-0443 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLA DEL PRADO NUM. 148 ARAMARA TEPIC C.P. 63173, lon:-104.826089, lat:21.485943}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 685603.56 | 685603.56 | 685603.56 | 685603.56 | 685603.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-051, contratista:JOSÉ LUIS VALENZUELA MEZA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:717273.0, importe_modificado:717273.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338669/proyecto_INICIO, 2338669/proyecto_PROCESO, 2338669/proyecto_FIN, 2338669/proyecto_PROCESO, 2338669/proyecto_FIN, 2338669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338735 | Proyecto de inversión | 1277346 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277346.0, modificado:1254856.0}} | 2023010497-0460 Construcción de domo escolar en escuela primaria "Lic. Adolfo López Mateos" ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, CCT. 18DPR0286Q (Remanentes 2023) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010497-0460 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL EJERCITO NACIONAL EXT. 17 JARDINES DE LA CRUZ C.P. 63168, lon:-104.899202, lat:21.499461}} | 2024-01-13 | 2024-01-13 | 1254856 | 1254856 | 1254856 | 1254856 | 1254856 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-055, contratista:ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1277347.0, importe_modificado:1277347.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338735/proyecto_INICIO, 2338735/proyecto_PROCESO, 2338735/proyecto_FIN, 2338735/proyecto_PROCESO, 2338735/proyecto_FIN, 2338735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270585 | Proyecto de inversión | 724096379 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:7.240964E7, modificado:7.240964E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.51686739E8, modificado:6.51686739E8}} | 20233010189 - Saneamiento del Río Mololoa en la cuenca Río Mololoa, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 20233010189-0144 | N | 0 | 0 | 491153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, lon:-104.89404722, lat:21.52404167}} | 2023-05-22 | 2023-12-27 | 724096379 | 724096379 | 673669274.18 | 673669274.18 | 673669274.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-01-23-AD, contratista:MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:7.2409511546E8, importe_modificado:7.2409511546E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2270585/proyecto_INICIO, 2270585/proyecto_PROCESO, 2270585/proyecto_INICIO, 2270585/proyecto_PROCESO, 2270585/proyecto_INICIO, 2270585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CUENTA CON APROBACIÓN PRORROGA EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), PARA SU TERMINACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, CON OFICIO NO.B00.917.03.-(216), trimestre:2.0, usuario:davidaramirezr, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202398824 | Proyecto de inversión | 5999997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999997.87, modificado:5999997.87}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO SIMPLE EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT (PRIMERA ETAPA) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 24/M17F4002-CP | S | 4080 | 3942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10444.65, meta_modificada:10444.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ATLANTIDA ENTRE AV. TECNOLOGICO Y VENUS, COL. MIGUEL HIDALGO, lon:-104.860039, lat:21.469431}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE V. CARRANZA ENTRE LIBRAMIENTO Y POZO DE AGUA, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.902934, lat:21.486533}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE V. CARRANZA ENTRE LIBRAMIENTO Y POZO DE AGUA, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.902149, lat:21.486452}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE POZO DE AGUA ENTRE V. CARRANZA Y ARGENTINA, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.902145, lat:21.48644}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE POZO DE AGUA ENTRE V. CARRANZA Y ARGENTINA, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.902255, lat:21.485836}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA ENTRE V. CARRANZA Y ARGENTINA, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.899794, lat:21.486347}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA ENTRE V. CARRANZA Y ARGENTINA, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.899864, lat:21.485752}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE BRASIL Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.896892, lat:21.487673}, geo9: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CRISTOBAL COLON Y MANANTIAL, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.896866, lat:21.487688}, geo10: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SHAGAY ENTRE MARIANO MATAMOROS Y LIBRAMIENTO, COL. INSURGENTES, lon:-104.896541, lat:21.472126}, geo11: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SHAGAY ENTRE MARIANO MATAMOROS Y LIBRAMIENTO, COL. INSURGENTES, lon:-104.89146, lat:21.472648}, geo12: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA ENTRE ENCINO Y JACARANDAS, COL. LOS SAUCES, lon:-104.873066, lat:21.470712}, geo13: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN ENTRE LOS SAUCES Y CEDRO, COL. LOS SAUCES, lon:-104.872625, lat:21.469428}, geo14: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN ENTRE LOS SAUCES Y CEDRO, COL. LOS SAUCES, lon:-104.872469, lat:21.468297}, geo15: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON Y JAZMIN Y UNION POPULAR, COL. LOS SAUCES, lon:-104.871793, lat:21.469344}, geo16: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDIO MARIANO ENTRE MIGUEL LEBRIJA Y 1RO DE MAYO, COL. 26 DE SEPTIEMBRE, lon:-104.883392, lat:21.471936}, geo17: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDIO MARIANO ENTRE MIGUEL LEBRIJA Y 1RO DE MAYO, COL. 26 DE SEPTIEMBRE, lon:-104.88177, lat:21.472037}, geo18: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO ENTRE OPALO Y ZAFIRO, COL. VALLE DE MATATIPAC, lon:-104.86655, lat:21.47431}, geo19: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ATLANTIDA ENTRE AV. TECNOLOGICO Y VENUS, COL. MIGUEL HIDALGO, lon:-104.85894, lat:21.473923}, geo20: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE GRULLO ENTRE VALLE MORELOS Y VALLE MATATIPAC, COL. VALLE DORADO, lon:-104.904775, lat:21.484494}, geo21: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE MATATIPAC ENTRE VALLE GRULLO Y CERRADA, COL. VALLE DORADO, lon:-104.905216, lat:21.483759}, geo22: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE MATATIPAC ENTRE VALLE GRULLO Y CERRADA, COL. VALLE DORADO, lon:-104.904575, lat:21.483975}, geo23: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE GRULLO ENTRE VALLE MORELOS Y VALLE MATATIPAC, COL. VALLE DORADO, lon:-104.904541, lat:21.483976}, geo24: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA ENTRE ITURBIDE Y BLVD. TEPIC-XALISCO, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.899641, lat:21.485582}, geo25: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA ENTRE ITURBIDE Y BLVD. TEPIC-XALISCO, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.89376, lat:21.485617}, geo26: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE BRASIL Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.897277, lat:21.484528}, geo27: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CRISTOBAL COLON Y MANANTIAL, COL. MOCTEZUMA, lon:-104.896526, lat:21.487695}, geo28: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA ENTRE ENCINO Y JACARANDAS, COL. LOS SAUCES, lon:-104.874659, lat:21.470667}, geo29: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON Y JAZMIN Y UNION POPULAR, COL. LOS SAUCES, lon:-104.87255, lat:21.469108}, geo30: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO ENTRE OPALO Y ZAFIRO, COL. VALLE DE MATATIPAC, lon:-104.866029, lat:21.474191}, geo31: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO ESQUINA CON ESMERALDA, COL. VALLE DE MATATIPAC Y SE REHABILITARAN VARIAS CALLE MAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC, lon:-104.869203, lat:21.474927}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 5999997.87 | 5992595.74 | 3897065.83 | 3897065.83 | 3897065.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2024/07, contratista:CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT, monto:5992595.74, importe_modificado:5992595.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7311.26}} | {2398824/proyecto_PROCESO, 2398824/proyecto_INICIO, 2398824/proyecto_PROCESO, 2398824/proyecto_INICIO, 2398824/proyecto_PROCESO, 2398824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202398833 | Proyecto de inversión | 130149.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130149.46, modificado:130149.46}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETA EN AVENIDA VICTORIA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE LIBERTAD, COLONIA HERIBERTO CASAS, TEPIC NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 24/M17F4003-CP | S | 126 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.35, meta_modificada:35.35}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA VICTORIA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE LIBERTAD, COLONIA HERIBERTO CASAS, lon:-104.898253, lat:21.518181}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA VICTORIA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE LIBERTAD, COLONIA HERIBERTO CASAS, lon:-104.897058, lat:21.51773}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 130149.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2398833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338785 | Proyecto de inversión | 470338 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470338.0, modificado:470337.65}} | 2023010523-0489 Rehabilitación de azotea en módulo "a" en preescolar "Pinaze" ubicado en la localidad de la Presa, municipio de Tecuala. C.C.T. 18DJN0076V (Remanentes 2023) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010523-0489 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:CALLE AMADO NERVO LA PRESA TECUALA C.P. 63447, lon:-105.395539, lat:22.341805}} | 2023-12-11 | 2024-01-24 | 470337.65 | 470337.65 | 470337.65 | 470337.65 | 470337.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-066-1, contratista:C. JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:470338.0, importe_modificado:470338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338785/proyecto_PROCESO, 2338785/proyecto_INICIO, 2338785/proyecto_PROCESO, 2338785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338792 | Proyecto de inversión | 771213 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771213.0, modificado:771108.21}} | 2023010522-0495 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela primaria "Doroteo Arango" ubicada en la localidad de Francisco Villa (El Retiro), municipio de Rosamorada. C.C.T. 18DPR0028B (Remanentes 2023) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010522-0495 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:CALLE AMADO NERVO FRANCISCO VILLA (EL RETIRO) FRANCISCO VILLA ROSAMORADA, C.P. 63633, lon:-105.329094, lat:22.220706}} | 2023-12-04 | 2024-01-17 | 771108.21 | 771108.21 | 771108.21 | 771108.21 | 771108.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-065, contratista:EMPRESA VARGAS C I ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:771109.0, importe_modificado:771109.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338792/proyecto_INICIO, 2338792/proyecto_PROCESO, 2338792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338650 | Adquisición | 6919086.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6919086.5, modificado:6919086.5}} | Suministro e Integración de Modulo Administrativo al Sistema Comercial del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento | OROBB-2023-LA/019-PRODI-MOD | S | 93338 | 94294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos esquina Zacatecas, lon:-105.247515, lat:20.805149}} | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 2360600 | 2360600 | 2360600 | 2360600 | 2360600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402304160 | Proyecto de inversión | 67649.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67649.87, modificado:49997.24}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA SAN JUANITO EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 366760 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 366760 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SAN JUANITO, CALLE SAN JUDAS TADEO SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VARIAS VIVIENDAS DE LA COLONIA SAN J, lon:-104.86905851, lat:21.5130898}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 49997.24 | 49997.24 | 49997.24 | 49997.24 | 49997.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/27, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1417661.87, importe_modificado:1417661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2304160/proyecto_INICIO, 2304160/proyecto_PROCESO, 2304160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102346917 | Proyecto de inversión | 726549.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726549.98, modificado:726549.98}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PESCADORES, ENTRE AV. LAS REDES Y CALLE CAMARÓN EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DEL RISCO, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 2318020000101 | N | 0 | 0 | 150250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2256.4, meta_modificada:2256.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:106, direccion:CALLE PESCADORES AVENIDA LAS REDES Y CALLE CAMARON, lon:-105.52, lat:20.773}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 725823.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la cifra ministrada debe de ser $725,823.44 favor de corregir, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:la cifra ministrada debe de ser $725,823.44 favor de corregir, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:la cifra ministrada debe de ser $725,823.44 favor de corregir, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:la cifra ministrada debe de ser $725,823.44 favor de corregir, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY240202402312 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Edificio para laboratorios (continuidad: acabados, cancelerías) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nayarit |  | S | 395 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1692.0, meta_modificada:1692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd de la Cultura Amado Nervo, lon:-104.89078456, lat:21.48944617}} | 2024-05-27 | 2024-09-26 | 6588322 | 6213056 | 3483583 | 3483583 | 3483583 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAN-SPPI-DOU-005-2024, contratista:GILBERTO PARTIDA LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, monto:6213056.14, importe_modificado:6213056.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {2402312/proyecto_PROCESO, 2402312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY230202234395 | Proyecto de inversión | 4873686 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4873686.0, modificado:4872927.0}} | 2023010103-0093 Construcción de infraestructura educativa en Centro de Atención Múltiple No. 18 ubicado en la localidad de Puga, municipio de Tepic CCT 18DML0018D (Remanentes 2022) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010103-0093 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CAM 18, 20 de Enero 2, Sin Nombre Loc. Francisco I. Madero, 63500 Francisco I. Madero, Nay., lon:-104.829439, lat:21.585756}} | 2023-04-10 | 2023-08-27 | 4872927 | 4872927 | 4872927 | 4872927 | 4872927 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-006, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4873686.0, importe_modificado:4873686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234395/proyecto_INICIO, 2234395/proyecto_PROCESO, 2234395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302237243 | Proyecto de inversión | 2035672.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035672.88, modificado:2008137.18}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRAY JUNÍPERO SERRA CCT 18DPR0170Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. - 115932 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 115932 | S | 168 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.82, meta_modificada:961.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA GILBERTO FLORES MUÑOZ, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE YUCATAN LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GILBERTO FLORES MUÑOZ A DOS CUADRAS DEL ICATEN DE S, lon:-105.2822963, lat:21.5442346}} | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2008137.18 | 2008137.18 | 2008137.18 | 2008137.18 | 2008137.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-157, contratista:CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2008137.18, importe_modificado:2008137.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.82}} | {2237243/proyecto_INICIO, 2237243/proyecto_FIN, 2237243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402304864 | Proyecto de inversión | 121769.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121769.76, modificado:114573.81}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 370703 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 370703 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VENUS COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y CALLE AMERICA, CALLE MINERVA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN NUEVE VIVIENDAS DIFERENTES DE LA COLONIA N, lon:-104.85827756, lat:21.46898454}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 114573.81 | 114573.81 | 114573.81 | 114573.81 | 114573.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/27, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1417661.87, importe_modificado:1417661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2304864/proyecto_INICIO, 2304864/proyecto_PROCESO, 2304864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102347998 | Proyecto de inversión | 4301092 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4301092.0, modificado:4301092.0}} | 2024010040-0027 CONSTRUCCIÓN DE 195.80 M.L. DE CAMINO DE ACCESO AL C.A.M. ENTRE CALLE QUERÉTARO Y CAMINO VIEJO AL INGENIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010040-0027 | N | 0 | 0 | 7708 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CONOCIDO, lon:-104.81982222, lat:21.58397778}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 4301092 | 4292589.34 | 4292589.34 | 4292589.34 | 4292589.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2024-008, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4292589.34, importe_modificado:4292589.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2347998/proyecto_PROCESO, 2347998/proyecto_INICIO, 2347998/proyecto_FIN, 2347998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202402383 | Proyecto de inversión | 861864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861864.0, modificado:861864.0}} | 2024010030-0010 Rehabilitación de infraestructura educativa en "CBTA N° 156" ubicado en la localidad de Quimichis, municipio de Tecuala. C.C.T. 18DTA0004E (Remanentes 2023). | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010030-0010 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle México Centro, Quimichis, lon:-105.538564, lat:22.367555}} | 2024-03-04 | 2024-04-30 | 861864 | 855644 | 820254.62 | 820254.62 | 820254.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-005, contratista:Edificaciones del Pacifico Nayarit, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:855644.0, importe_modificado:855644.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {2402383/proyecto_INICIO, 2402383/proyecto_PROCESO, 2402383/proyecto_INICIO, 2402383/proyecto_PROCESO, 2402383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402339436 | Proyecto de inversión | 28420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.842E7, modificado:2.842E7}} | PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES CON UTILIZACION DE MANO DE OBRAQ DEL CAMINO, TEZCALAME-ZOQUIPAN DEL KM 0+000 AL KM 65+400 EN EL SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, ESTADO DE NAYARIT | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar |  | S | 188 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:157, direccion:CAMINO TEZCALAME A ZOQUIPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL 5+000, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, lon:-104.542778, lat:22.002778}} | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 28420000 | 27158247.1 | 27158247.1 | 27158247.1 | 27158247.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2339436/proyecto_INICIO, 2339436/proyecto_FIN, 2339436/proyecto_PROCESO, 2339436/proyecto_FIN, 2339436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202234280 | Proyecto de inversión | 4969977 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969977.0, modificado:4909009.21}} | 2023010109-0101 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela primaria Heroico Batallón de San Blas, municipio de San Blas; Nayarit CCT 18DPR0717P | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010109-0101 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:San Blas Ref. José Ma. Mercado - Canalizo, lon:-105.285831, lat:21.540245}} | 2023-04-10 | 2023-06-30 | 4909009.21 | 4909009.21 | 4909009.21 | 4909009.21 | 4909009.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-005, contratista:CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4958790.71, importe_modificado:4958790.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234280/proyecto_INICIO, 2234280/proyecto_PROCESO, 2234280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202234288 | Proyecto de inversión | 884512 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884512.0, modificado:884511.87}} | 2023010201-0174 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar Francisco Gabilondo Soler, ubicado en la localidad de Tepic (Col. Emilio M. Gonzalez) municipio de Tepic. CCT. 18DJN1547B | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010201-0174 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic Ref. Fernando Montes De Oca - Colima, lon:-104.8777, lat:21.536831}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 884511.87 | 884511.87 | 884511.87 | 884511.87 | 884511.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-015, contratista:JOSE ALFREDO CISNEROS VALDIVIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:884511.87, importe_modificado:884511.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234288/proyecto_INICIO, 2234288/proyecto_PROCESO, 2234288/proyecto_INICIO, 2234288/proyecto_PROCESO, 2234288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202402421 | Proyecto de inversión | 5853290 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5853290.0, modificado:5853290.0}} | Edificio de aulas de la Unidad Académica de Enfermería (continuidad: acabados, cancelerías y obra exterior) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nayarit |  | S | 751 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cd de la cultura Amado Nervo, lon:-104.8928611, lat:21.49015278}} | 2024-05-13 | 2024-09-12 | 5100966 | 5100966 | 2243685 | 2243685 | 2243685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAN-SPPI-DOU-003-2024, contratista:IVAN MARCELINO SALAZAR MEDINA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, monto:5100966.17, importe_modificado:5100966.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | NAY240102349211 | Proyecto de inversión | 1559750.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559750.79, modificado:1559750.79}} | 2024010122-0090 REHABILITACIÓN DE CANAL SABINO DESDE CALLE EUCALIPTO HASTA AV. INSURGENTES, EN TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010122-0090 | N | 0 | 0 | 13047 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:324.05, meta_modificada:324.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Paseo de Viena, colonia Burocrata Federal, nayarit, lon:-104.87864444, lat:21.48760833}} | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 1559750.79 | 1557902.98 | 1557902.98 | 1557902.98 | 1557902.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2024-015, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1557902.98, importe_modificado:1557902.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:324.05}} | {2349211/proyecto_INICIO, 2349211/proyecto_PROCESO, 2349211/proyecto_INICIO, 2349211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202398987 | Proyecto de inversión | 3851657.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851657.96, modificado:3851657.96}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2024/MF4-08-006-PR | S | 174 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN PALAPITA, lon:-105.05845, lat:21.427836}} | 2024-05-27 | 2024-09-03 | 3851657.96 | 3824218.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-IR-F4/004/2024, contratista:OMAR ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT, monto:3824218.56, importe_modificado:3824218.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.6}} | {2398987/proyecto_PROCESO, 2398987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351601 | Proyecto de inversión | 1739654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739654.0, modificado:1739654.0}} | 2023010599-0572 Construcción de domo escolar y bardeo perimetral en preescolar | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010599-0572 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Bugambilias Num. Ext. 275 Sin Nombre de Colonia 1 , Valle de Banderas, Bahía de Banderas, lon:-105.24916, lat:20.812621}} | 2024-01-15 | 2024-03-17 | 1739654 | 1727770.21 | 1339679.01 | 1339679.01 | 1339679.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-080-1, contratista:JOSE LUIS VALENZUELA MEZA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1727770.21, importe_modificado:1727770.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351601/proyecto_PROCESO, 2351601/proyecto_FIN, 2351601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102342757 | Proyecto de inversión | 1371183.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1371183.51, modificado:1225610.81}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AMERICA ENTRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA MAZATLANCITO LOCALIDAD DE ACAPONETA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 4415 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 4415 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:876.33, meta_modificada:876.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AMERICA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE LA PAZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE AMERICA ENTRE LAS CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE , lon:-105.36252744, lat:22.49956442}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 1225610.81 | 1225610.81 | 872537.74 | 872537.74 | 872537.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-008-IR/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:1225610.81, importe_modificado:1225610.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2342757/proyecto_INICIO, 2342757/proyecto_PROCESO, 2342757/proyecto_INICIO, 2342757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202214543 | Proyecto de inversión | 8882940.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8882940.38, modificado:8533085.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE EC. FEDERAL 15 A MOJARRITAS DEL KM. 0 000 AL KM. 1 000 EN MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 91393 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 91393 | S | 148 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7797.5, meta_modificada:7797.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 15 - MOJARRITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA MOJARRITAS, 63559 CRUCERO LAS HIGUERAS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA 15 MAZATLAN - TEPIC Y CAMINO MOJARRITAS, CARRETERA C, lon:-105.07740454, lat:21.76025459}} | 2023-06-12 | 2023-09-11 | 8533085.76 | 8533085.76 | 8533085.76 | 8533085.76 | 8533085.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-085, contratista:CALLE PLATINO No. 13 COL. CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 63173, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8700842.31, importe_modificado:8700842.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7797.5}} | {2214543/proyecto_INICIO, 2214543/proyecto_PROCESO, 2214543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351613 | Proyecto de inversión | 199592 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199592.0, modificado:199592.0}} | 2023010516-0497 Sustitución de muro de contención en escuela primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010516-0497 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Agustín Melgar Emilio M. González, Tepic Tepic Nayarit CP. 63038, lon:-104.879288, lat:21.536065}} | 2024-01-15 | 2024-02-13 | 199592 | 198193.38 | 180060.24 | 180060.24 | 180060.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-080-3, contratista:JOSE LUIS VALENZUELA MEZA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:198193.38, importe_modificado:198193.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351613/proyecto_INICIO, 2351613/proyecto_PROCESO, 2351613/proyecto_FIN, 2351613/proyecto_INICIO, 2351613/proyecto_PROCESO, 2351613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351615 | Proyecto de inversión | 735828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735828.0, modificado:735828.0}} | 2023010574-0537 Construcción de domo escolar en preescolar | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010574-0537 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc Centro, San Pedro Lagunillas c.p. 63800, lon:-104.750504, lat:21.223056}} | 2023-12-26 | 2024-02-08 | 735828 | 733555.73 | 733555.73 | 733555.73 | 733555.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-070, contratista:ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:733555.73, importe_modificado:733555.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351615/proyecto_INICIO, 2351615/proyecto_PROCESO, 2351615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338311 | Adquisición | 599900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599900.0, modificado:597404.75}} | 2023010575-0546 Construcción de muro de rapel en el "Instittuto Tecnológico de Bahía de Banderas", ubicado en la localidad de la Cruz de Huanacaxtle, municipio de Bahía de Banderas, CCT: 18DIT0003Y | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010575-0546 | N | 0 | 0 | 964 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CRUCERO A PUNTA DE MITA S/N, EL CRUCERO, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE NAY, lon:-105.37113, lat:20.76456}} | 2023-12-26 | 2024-03-16 | 597404.75 | 597404.75 | 597404.75 | 597404.75 | 597404.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-069-2, contratista:MARTHA LAURA AMEZCUA RUIZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:597405.0, importe_modificado:597405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2338311/proyecto_INICIO, 2338311/proyecto_PROCESO, 2338311/proyecto_FIN, 2338311/proyecto_INICIO, 2338311/proyecto_PROCESO, 2338311/proyecto_FIN, 2338311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343288 | Proyecto de inversión | 1668067.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668067.4, modificado:1668067.4}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLEOFAS SALAZAR, ENTRE AVENIDA ESTACIONES Y ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 9669 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 9669 | S | 157 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1702.0, meta_modificada:1702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE CLEOFAS SALAZAR COLONIA BRISAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA ESTACIONES Y CALLE ENCINO, CALLE INVIERNO LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE CLEOFAS SALAZAR EN CALLE ESTACIONES Y ENCINO Y CALLE POSTERIO, lon:-105.32695017, lat:20.75499198}} | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 1668067.4 | 1666216.68 | 499865 | 499865 | 499865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-12/2024, contratista:T Y C DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:1666216.68, importe_modificado:1666216.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343452 | Proyecto de inversión | 1339115.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339115.46, modificado:1339115.46}} | AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE OLAS ALTAS, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y JUAN BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 11460 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 11460 | S | 108 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE OLAS ALTAS PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIAZO ZAPATA Y CALLE JUAN BRAVO, CALLE PEDRO GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE OLAS OLAS ALTAS.ENTRE EMILIANO ZAPA, lon:-105.27754289, lat:20.68767198}} | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 1339115.46 | 1339115.46 | 1332340.16 | 1332340.16 | 1332340.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-01/2024, contratista:SICNAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:1339115.46, importe_modificado:1339115.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2343452/proyecto_INICIO, 2343452/proyecto_PROCESO, 2343452/proyecto_INICIO, 2343452/proyecto_PROCESO, 2343452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202399506 | Proyecto de inversión | 3280294.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280294.85, modificado:3280294.85}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LECHEREADO CON HUELLA DE CONCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MERIDA ENTRE BRAVO Y PORFIRIO DIAZ COL. CENTRO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2024/MF4-08-007-CP | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.21, meta_modificada:1085.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MERIDA ENTRE BRAVO Y PORFIRIO DIAZ COL. CENTRO, lon:-104.901978, lat:21.446505}} | 2024-05-27 | 2024-09-03 | 3280294.85 | 3265918.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-IR-F4/005/2024, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT, monto:3265918.75, importe_modificado:3265918.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.56}} | {2399506/proyecto_PROCESO, 2399506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343575 | Proyecto de inversión | 2476001.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2476001.54, modificado:2476001.54}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD EN LA COLONIA CENTRO EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 12619 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 12619 | S | 1547 | 1481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.5, meta_modificada:487.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLEJON HIDALGO, CALLE JAVIER MINA ESTA OBRA SE REALIAZARA EN LA CANCHA QUE SE ENCUENTRA EN EL , lon:-104.58881384, lat:21.33300395}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 2476001.54 | 2475428.75 | 2066602.45 | 2066602.45 | 2066602.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/M014-FIII-003-CP, contratista:KARINA MIREYA MNARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:2475428.75, importe_modificado:2475428.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2343575/proyecto_INICIO, 2343575/proyecto_PROCESO, 2343575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102342862 | Proyecto de inversión | 1498507.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498507.35, modificado:1667401.07}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PINTADEÑO - 5292 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 5292 | S | 28 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO PINTADEÑO, 63765 PINTADEÑO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA ABARROTES LIZ A 2 CUADRAS HACIA LA SALIDA DEL PUEBLO SE ENCUENTRA EL LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS TR, lon:-105.08337229, lat:21.57418475}} | 2024-02-26 | 2024-04-22 | 1667401.07 | 1667401.07 | 1667401.07 | 1660213.99 | 1660213.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-001/2024-IR, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1471066.1, importe_modificado:1667401.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2342862/proyecto_INICIO, 2342862/proyecto_PROCESO, 2342862/proyecto_INICIO, 2342862/proyecto_PROCESO, 2342862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332593 | Proyecto de inversión | 4468443 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4468443.0, modificado:4465652.39}} | 2023010578-0550 REHABILITACIÓN INTEGRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO VILLA CON CCT18DJN1171F EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010578-0550 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Bordo, entre calle Los Limos nte y calle Naranjo, lon:-105.19890278, lat:21.81020556}} | 2023-12-16 | 2024-03-14 | 4465652.39 | 4465652.39 | 4465652.39 | 4465652.39 | 4465652.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-159, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4465652.41, importe_modificado:4465652.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332593/proyecto_INICIO, 2332593/proyecto_FIN, 2332593/proyecto_PROCESO, 2332593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332595 | Proyecto de inversión | 6348992 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6348992.0, modificado:6333535.8}} | 2023010572-0551 REHABILITACIÓN INTEGRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT18DPR0151B EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010572-0551 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Matamoros sur, Ixtlan del Rio, lon:-104.37597222, lat:21.03612222}} | 2023-12-01 | 2024-03-20 | 6333535.8 | 6333535.8 | 6333535.8 | 6333535.8 | 6333535.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-160, contratista:JESUS PULIDO RUIZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:6333537.99, importe_modificado:6333537.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332595/proyecto_INICIO, 2332595/proyecto_FIN, 2332595/proyecto_PROCESO, 2332595/proyecto_FIN, 2332595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302266926 | Proyecto de inversión | 2047384 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047384.0, modificado:2009567.7}} | 2023010042-0065 REHABILITACIÓN CAMINO EN TRAMO DEL PUENTE LA PRESA A SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010042-0065 | N | 0 | 0 | 18710 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.57, meta_modificada:0.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:calle Guerrero s/n, lon:-105.20644167, lat:21.80175}} | 2023-03-01 | 2023-04-29 | 2009567.7 | 2009567.7 | 2009567.7 | 2009567.7 | 2009567.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-021, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2009567.7, importe_modificado:2009567.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.57}} | {2266926/proyecto_INICIO, 2266926/proyecto_PROCESO, 2266926/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelacion, ya que es folio repetido, el folio validado para esta obra es el: NAY230102210331, trimestre:2.0, usuario:albavtellezh, fecha:2024-07-17}} | {obs1: {observación:verificar folio repetido , trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:verificar folio repetido , trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:verificar folio repetido , trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:verificar folio repetido , trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | NAY230402338328 | Adquisición | 996809 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996809.0, modificado:993841.68}} | 2023010576-0544 Rehabilitación de módulos sanitarios en la "Universidad Tecnológica de la Costa", ubicada en Santiago Ixcuintla, municipio de Santiago Ixcuintla. CCT. 18EUT0002T | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010576-0544 | N | 0 | 0 | 1138 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA SANTIAGO ENTRONQUE INT. NO. 15 KM 5 C.P. 63300, lon:-105.18877, lat:21.82065}} | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 993741.68 | 993741.68 | 993741.68 | 993741.68 | 993741.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-073, contratista:ARQ. FRANCISCO JESÚS LOMELI OLIVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:995699.0, importe_modificado:995699.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2338328/proyecto_INICIO, 2338328/proyecto_PROCESO, 2338328/proyecto_FIN, 2338328/proyecto_PROCESO, 2338328/proyecto_FIN, 2338328/proyecto_INICIO, 2338328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102346924 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59854.17}} | ENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE SELENE ENTRE JILGUERO Y ZENZONTLE, COL. NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2318008000801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.37, meta_modificada:160.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SELENE ENTRE JILGUERO Y ZENZONTLE, lon:-104.898811, lat:21.458399}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 59854.17 | 59854.17 | 59854.17 | 59854.17 | 59854.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-AD-R23/001/2024, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT, monto:179562.55, importe_modificado:179562.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.81}} | {2346924/proyecto_INICIO, 2346924/proyecto_PROCESO, 2346924/proyecto_FIN, 2346924/proyecto_INICIO, 2346924/proyecto_FIN, 2346924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343994 | Proyecto de inversión | 3394725.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3394725.4, modificado:3394725.4}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y OBRA COMPLEMENTARIA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BOCA DE CAMICHIN, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 15493 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 15493 | S | 788 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.0, meta_modificada:2035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN RANCHO BOCA DE CAMICHÍN, 63573 BOCA DE CAMICHÍN, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MORELOS SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL JUAN ESCUTIA DE ACCESO A LA LOCALIDAD EN ESTA , lon:-105.48984893, lat:21.74399232}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 3394725.4 | 3394725.4 | 3394725.4 | 2456725.83 | 2456725.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-002-2024, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, monto:3388560.0, importe_modificado:3368560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2343994/proyecto_INICIO, 2343994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343694 | Proyecto de inversión | 681823.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681823.63, modificado:681823.63}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE LAS CALLES SINALOA Y VERACRUZ, EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE BANDERAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 13337 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 13337 | S | 108 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE VERACRUZ, CALLE JUVENTINO ROSAS LA OBRA SE UBICA A 100M AL OESTE DEL PANTEON. A 100 M AL ESTE DE LA TA, lon:-105.24516498, lat:20.80977641}} | 2024-01-02 | 2024-03-29 | 681823.63 | 681599.48 | 204479.85 | 204479.85 | 204479.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-06/2024, contratista:EMPRESA BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:681599.48, importe_modificado:681599.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270563 | Proyecto de inversión | 4217379 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265216.0, modificado:1214271.46}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952163.0, modificado:2833300.1}} | 2023010239 - Equipamiento electromecánico de pozo profundo en la Localidad de Jomulco, Municipio de Jala, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010239-0308 | N | 0 | 0 | 4300 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Localidad de Jomulco, lon:-104.42721, lat:21.10025}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 4047571.56 | 4047571.56 | 4047571.56 | 4047571.56 | 4047571.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-39-23-IR, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4212261.68, importe_modificado:4212261.68}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2270563/proyecto_INICIO, 2270563/proyecto_PROCESO, 2270563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345053 | Proyecto de inversión | 979386.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:979386.38, modificado:794406.26}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SAN ÁNGEL ENTRE CALLE CHOFERES Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES PONIENTE COLONIA VILLA SAN ANGEL TEPIC NAYARIT. - 22738 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22738 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3046.0, meta_modificada:2488.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL COLONIA VILLA SAN ÁNGEL, 63120 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHOFERES Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES, CALLE JOSÉ RUIZ PARRA LA COLONIA VILLA SAN ANGEL SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA POD, lon:-104.9103212, lat:21.51335738}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 794406.26 | 791156.91 | 791156.91 | 681378.85 | 681378.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2024/05, contratista:ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT, monto:5768128.88, importe_modificado:5114724.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2488.89}} | {2345053/proyecto_INICIO, 2345053/proyecto_PROCESO, 2345053/proyecto_INICIO, 2345053/proyecto_FIN, 2345053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202399618 | Proyecto de inversión | 735828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735828.0, modificado:735828.0}} | 2023010574-0537 Construcción de domo escolar en preescolar "María Montessori" ubicado en la localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas. CCT. 18DJN1167T (Remanentes 2023) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010574-0537 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc Centro, San Pedro Lagunillas c.p. 63800, lon:-104.750504, lat:21.223056}} | 2023-12-26 | 2024-02-08 | 735828 | 733555.73 | 733555.72 | 733555.72 | 733555.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-070, contratista:ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:733555.73, importe_modificado:733555.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2399618/proyecto_INICIO, 2399618/proyecto_PROCESO, 2399618/proyecto_FIN, 2399618/proyecto_PROCESO, 2399618/proyecto_FIN, 2399618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348013 | Proyecto de inversión | 22472504.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.247250443E7, modificado:2.247250443E7}} | 20240100037-0044 MODERNIZACIÓN A BASE DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO HUAJICORI - QUIVIQUINTA, DEL KM 1+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 20240100037-0044 | N | 0 | 0 | 3666 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:camino huajicori a quiviquinta, lon:-105.32874444, lat:22.66191667}} | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 22472504.43 | 22413695.06 | 12079770.5 | 12079770.5 | 12079770.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2024-010, contratista:SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.241369506E7, importe_modificado:2.241369506E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2348013/proyecto_INICIO, 2348013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270572 | Proyecto de inversión | 2337989 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052092.0, modificado:1050641.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285897.0, modificado:1284117.74}} | 2023010271 - Construcción de tanque elevado de agua potable de 60m3 en el Fraccionamiento Valle Real en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010271-0252 | N | 0 | 0 | 3894 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Valle Real, Tepic, lon:-104.85973611, lat:21.46243333}} | 2023-07-03 | 2023-09-01 | 2334759.54 | 2334759.54 | 2334759.54 | 2334759.54 | 2334759.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-28-23-IR, contratista:ANDREY PAUL VILLARREAL GONZALEZ, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2334759.54, importe_modificado:2334759.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270572/proyecto_INICIO, 2270572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348011 | Proyecto de inversión | 8126105.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8126105.71, modificado:8126105.71}} | 2024010065-0047 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES, JOSÉ LÓPEZ COTILLA, PEDRO MORENO, PÍPILA Y YESCA, ENTRE CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE CEDRO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010065-0047 | N | 0 | 0 | 8185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4990.83, meta_modificada:4990.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:colonia independencia, lon:-104.90690556, lat:21.50367778}} | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 8126105.71 | 8022999.09 | 7951958.04 | 7951958.04 | 7951958.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2024-009, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8022999.09, importe_modificado:8022999.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4990.83}} | {2348011/proyecto_INICIO, 2348011/proyecto_PROCESO, 2348011/proyecto_FIN, 2348011/proyecto_PROCESO, 2348011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402274596 | Proyecto de inversión | 36100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36100.0, modificado:36056.47}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD LA LIMA - 148450 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 148450 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE LA LIMA PUEBLO LA LIMA, 63969 LA LIMA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO AMECA A 100 METROS E, lon:-104.27636007, lat:20.68189071}} | 2023-06-05 | 2023-07-05 | 36056.47 | 36056.47 | 36056.47 | 36056.47 | 36056.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-002/2023, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:4472600.0, importe_modificado:4472600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2274596/proyecto_INICIO, 2274596/proyecto_FIN, 2274596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271647 | Proyecto de inversión | 6224566 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3112280.0, modificado:3085018.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:3112286.0, modificado:3085018.65}} | 2023010246 - Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Emilio M. González, en la cabecera municipal de Ixtlán del rio, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010246-0190 | S | 282 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:colonia Emilio M. González, lon:-104.35753056, lat:21.03182778}} | 2023-06-05 | 2023-10-03 | 6170037.3 | 6170037.3 | 6170037.3 | 6170037.3 | 6170037.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-17-23-IR, contratista:ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:6170302.02, importe_modificado:6170302.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271647/proyecto_INICIO, 2271647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235801 | Proyecto de inversión | 16958930 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6783569.0, modificado:6441546.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:1.0175361E7, modificado:9662319.13}} | 2023010242 - Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Villas de la Cantera, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010242-0207 | S | 1710 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia villas de la cantera, Tepic , lon:-104.83964167, lat:21.48862222}} | 2023-06-05 | 2023-10-03 | 16103865.22 | 16103865.22 | 16103865.22 | 16103865.22 | 16103865.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-04-23-LP, contratista:ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1.610386523E7, importe_modificado:1.610386523E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235801/proyecto_INICIO, 2235801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235803 | Proyecto de inversión | 1780249 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712098.0, modificado:671103.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068151.0, modificado:1006654.9}} | 2023010240 - Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia López Mateos en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010240-0206 | S | 146 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia López Mateos, Tepic , lon:-104.90816944, lat:21.52493333}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 1677758.18 | 1677758.18 | 1677758.18 | 1677758.18 | 1677758.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-09-23-IR, contratista:JOSE RAMIREZ CORTES, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1778255.49, importe_modificado:1778255.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235803/proyecto_PROCESO, 2235803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235804 | Proyecto de inversión | 7316753 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926699.0, modificado:2921560.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390054.0, modificado:5417132.67}} | 2023010260 - Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia San José la cabecera municipal de Tepic, Nayari | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010260-0194 | S | 629 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia San José, Tepic , lon:-104.81951111, lat:21.45421667}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 8338692.77 | 8338692.77 | 8338692.77 | 8338692.77 | 8338692.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-02-23-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C,V,, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:7303900.26, importe_modificado:7303900.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235804/proyecto_INICIO, 2235804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102344487 | Proyecto de inversión | 2067806.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2067806.44, modificado:2064803.2}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE BAHIA DE MANZANILLO ENTRE CALLE LAURELES Y GÓNGORA Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 18767 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 18767 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.7, meta_modificada:1432.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE BAHÍA DE MANZANILLO COLONIA PLAYA HERMOSA, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y GÓNGORA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BAHÍA PUNTA DE MITA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PÚBLICA PRINCIPAL DE L, lon:-105.25193619, lat:21.03896239}} | 2024-03-04 | 2024-08-26 | 1021264.85 | 1021264.85 | 1021264.85 | 1021264.85 | 1021264.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2024-010-I, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:3899251.76, importe_modificado:3899251.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}} | {2344487/proyecto_INICIO, 2344487/proyecto_PROCESO, 2344487/proyecto_INICIO, 2344487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA EN DOS FOLIOS DISTINTOS, trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2024-07-02}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345042 | Proyecto de inversión | 1020179.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020179.52, modificado:1015372.23}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE CRISANTO JACOBO ENTRE CALLE BAHÍA DE GUAYMAS Y AVENIDA OCEANO PACÍFICO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 22615 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 22615 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.37, meta_modificada:708.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE CRISANTO JACOBO COLONIA PARAÍSO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BAHÍA DE GUAYMAS Y AVENIDA OCEANO PACÍFICO, CALLE LAURELES Y GÓNGORA DOMICILIO CONOCIDO CALLE SALIENTE A AVENIDA PRINCIPAL OCEAN, lon:-105.2492255, lat:21.03657155}} | 2024-04-25 | 2024-08-26 | 869483.4 | 869483.4 | 869483.4 | 869483.4 | 869483.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2024-012-AD, contratista:MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1015372.23, importe_modificado:1015372.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.0}} | {2345042/proyecto_INICIO, 2345042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302266853 | Proyecto de inversión | 7230348 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7230348.0, modificado:7226288.0}} | 2023010054-0031 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE ORQUÍDEA ENTRE CALLES ARCOS DEL TRIUNFO Y CLAVEL, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010054-0031 | N | 0 | 0 | 9449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3370.35, meta_modificada:3370.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Orquidea, Jardines del Valle, Tepic, lon:-104.875761, lat:21.53211667}} | 2023-03-01 | 2023-05-14 | 7226287.74 | 7226287.74 | 7226287.74 | 7226287.74 | 7226287.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-019, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:7226287.74, importe_modificado:7226287.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3370.35}} | {2266853/proyecto_INICIO, 2266853/proyecto_FIN, 2266853/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelacion ya que es folio repetido, el folio validado para esta obra es el:NAY230102210313, trimestre:2.0, usuario:albavtellezh, fecha:2024-07-17}} | {obs1: {observación:verificar folio repetido , trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:verificar folio repetido , trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:verificar folio repetido , trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | NAY230102210315 | Proyecto de inversión | 4773952 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4773952.0, modificado:3162363.0}} | 2023010056-0038 Modernización de vialidades a base de empedrado ahogado en concreto en las calles Alejandrina entre calle Topacio y Av. Aguamilpa, Av. Aguamilpa entre Alejandrina y Granito fracc. Villas de la Cantera, en Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010056-0038 | N | 0 | 0 | 2561 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5036.75, meta_modificada:5036.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle alejandrina, lon:-104.83698056, lat:21.48875}} | 2023-03-01 | 2023-05-14 | 3162362.73 | 3162362.73 | 3162362.73 | 3162362.73 | 3162362.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-022, contratista:REMARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4756870.92, importe_modificado:4756870.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5036.75}} | {2210315/proyecto_PROCESO, 2210315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202231539 | Proyecto de inversión | 3960271 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960271.0, modificado:4459956.38}} | 2023010130-0117 REHABILITACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MONTERREY EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010130-0117 | N | 0 | 0 | 7708 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2234.75, meta_modificada:2234.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N, lon:-104.82378333, lat:21.58318889}} | 2023-04-01 | 2023-06-29 | 4459956.35 | 4459956.35 | 4459956.35 | 4459956.35 | 4459956.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-043, contratista:ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3956624.95, importe_modificado:3956624.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.75}} | {2231539/proyecto_PROCESO, 2231539/proyecto_FIN, 2231539/proyecto_INICIO, 2231539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348031 | Proyecto de inversión | 1548610.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548610.96, modificado:1548610.96}} | 2024010046-0046 MODERNIZACIÓN DE CALLE DURAZNO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRE AV. DE LA CULTURA Y CALLE FRESNO, COLONIA BURÓCRATA FEDERAL, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010046-0046 | N | 0 | 0 | 1629 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.75, meta_modificada:296.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Durazno, Colonia Burocrata Federal, lon:-104.88206667, lat:21.48435278}} | 2024-01-22 | 2024-02-20 | 1548610.96 | 1545502.41 | 1545501.06 | 1545501.06 | 1545501.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2024-006, contratista:JOSE OSWALDO VERA AREVALO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1545502.41, importe_modificado:1545502.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.75}} | {2348031/proyecto_INICIO, 2348031/proyecto_FIN, 2348031/proyecto_PROCESO, 2348031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235811 | Proyecto de inversión | 750711 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750711.0, modificado:748348.0}} | 2023010282 - Proyecto piloto de suministro e instalación de sanitarios ecológicos secos en la localidad de Mesa Del Nayar, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010282-0234 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Mesa del nayar, del nayar , lon:-104.6514, lat:22.21541111}} | 2023-07-03 | 2023-08-02 | 748348 | 748348 | 748348 | 748348 | 748348 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-23-23-AD, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONEZ NAVARRETE, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:748348.0, importe_modificado:748348.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338657 | Proyecto de inversión | 1849705 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849705.0, modificado:1844467.34}} | 2023010378-0349 Rehabilitación de infraestructura educativa y obra exterior en secundaria "Alfonso Rosas Arias" ubicada en la localidad de Campo de los Limones, municipio de Santiago Ixcuintla. C.C.T. 18ETV0011Z. (Remanentes 2023) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010378-0349 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CAMPO DE LOS LIMONES SANTIAGO IXCUINTLA C.P. 63565, lon:-105.418889, lat:21.804167}} | 2023-08-28 | 2023-12-23 | 1844467.34 | 1844467.34 | 1844467.34 | 1844467.34 | 1844467.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-034, contratista:TERRAGUZA CONSTRUYE SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1849705.0, importe_modificado:1849705.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338657/proyecto_INICIO, 2338657/proyecto_PROCESO, 2338657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338759 | Proyecto de inversión | 1131446 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131446.0, modificado:1129470.47}} | 2023010499-0465 Rehabilitación de domo escolar en cancha de usos múltiples en escuela secundaria "Niños Héroes" ubicada en la localidad de Ruiz, municipio de Ruiz. CCT. 18EES0010V. (Remanentes 2023) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010499-0465 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR SALAZAR CENTRO, RUIZ C.P. 63620, lon:-105.14406, lat:21.947798}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 1129470.47 | 1129470.47 | 1129470.47 | 1129470.47 | 1129470.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-057, contratista:ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1131446.0, importe_modificado:1131446.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338759/proyecto_INICIO, 2338759/proyecto_PROCESO, 2338759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338769 | Proyecto de inversión | 1895955 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895955.0, modificado:1895954.88}} | 2023010498-0466 Construcción de aula regional y terminación de módulo U1-C en "Centro de Atención Múltiple No. 14" ubicado en la localidad de Ruiz, municipio de Ruiz, CCT. 18DML0014H (Remanentes 2023) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010498-0466 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE NUM. 98 ACHOTA, RUIZ C.P. 63628, lon:-105.152498, lat:21.947981}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 1895954.88 | 1895954.88 | 1895954.88 | 1895954.88 | 1895954.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-058, contratista:C. LILIANA FLETES MAGALLANES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1895955.0, importe_modificado:1895955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338769/proyecto_INICIO, 2338769/proyecto_PROCESO, 2338769/proyecto_INICIO, 2338769/proyecto_PROCESO, 2338769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302266854 | Proyecto de inversión | 20242049 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0242049E7, modificado:2.01035924E7}} | 2023010432-0394 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MÉXICO, COL. MOLOLOA, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010432-0394 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.49, meta_modificada:660.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Avenida Mexico, Tepic, Nayarit, lon:-104.88994444, lat:21.51630556}} | 2023-08-15 | 2023-12-15 | 20103592.4 | 20103592.4 | 20103592.4 | 20103592.4 | 20103592.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2023-117, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.017681006E7, importe_modificado:2.017681006E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.49}} | {2266854/proyecto_INICIO, 2266854/proyecto_PROCESO, 2266854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202231552 | Proyecto de inversión | 8036057 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8036057.0, modificado:8461128.03}} | 2023010153-0134 Rehabilitación de vialidad a base de concreto hidráulico en calle Margarita entre calle Jazmines y Azucena en el fracc. Jacarandas del municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010153-0134 | N | 0 | 0 | 8010 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5660.0, meta_modificada:5660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA S/N , lon:-104.85329167, lat:21.47856389}} | 2023-03-20 | 2023-07-17 | 8461128.03 | 8461128.03 | 8461128.03 | 8461128.03 | 8461128.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-037, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROALME, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8461128.03, importe_modificado:8461128.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5660.0}} | {2231552/proyecto_INICIO, 2231552/proyecto_FIN, 2231552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348050 | Proyecto de inversión | 25863550.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.586355088E7, modificado:2.586355088E7}} | 2024010098-0057 MODERNIZACIÓN DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DEL KM 5+000 AL KM 7+900 DE LA LOCALIDAD COFRADÍA DE CHOCOLÓN AL E.C. 200, EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010098-0057 | N | 0 | 0 | 717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CONOCIDO, lon:-104.95472222, lat:21.35597222}} | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 25863550.88 | 25829171.01 | 24937591.17 | 24937591.17 | 24937591.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2024-011, contratista:INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.582917101E7, importe_modificado:2.582917101E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {2348050/proyecto_INICIO, 2348050/proyecto_PROCESO, 2348050/proyecto_FIN, 2348050/proyecto_PROCESO, 2348050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202234283 | Proyecto de inversión | 6420946 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6420946.0, modificado:6420945.92}} | 2023010097-0113 Rehabilitación de Infraestructura educativa (sustutición de cubierta e instalación electrica) en secundaria Justo Sierra ( primera etapa ) ubicada en la ciudad de Tepic (col. Centro), municipio de Tepic; Nayarit CCT. 18EES0004K (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010097-0113 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic Ref. José María Morelos Y Pavón - Ignacio Allende, lon:-104.897316, lat:21.510488}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 6420945.92 | 6420945.92 | 6420945.92 | 6420945.92 | 6420945.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-007, contratista:BIGEYES SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6420945.92, importe_modificado:6420945.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2234283/proyecto_PROCESO, 2234283/proyecto_INICIO, 2234283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348044 | Proyecto de inversión | 4105307.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4105307.36, modificado:4106307.36}} | 2024010061-0111 REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NUM. 257 "LA PEÑITA", C.C.T. 18DPT0002I, EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010061-0111 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:Carretera federal 200 Tepic-Puerto Vallarta, lon:-105.24055556, lat:21.04555556}} | 2024-01-15 | 2024-04-13 | 4106307.36 | 4094384.36 | 3143201.59 | 3143201.59 | 3143201.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2024-007, contratista:LUIS EDUARDO MIRAMONTES RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4094384.36, importe_modificado:4094384.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2348044/proyecto_INICIO, 2348044/proyecto_PROCESO, 2348044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338854 | Proyecto de inversión | 4207640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4207640.0, modificado:4207640.0}} | 2023010521-0511 Construcción de domo escolar, sustitución de plaza cívica y andador de acceso en escuela secundaria "Cristóbal Colón" ubicada en la localidad de San Blas, municipio de San Blas. C.C.T. 18DST0007A. (Remanentes 2023). | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010521-0511 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Veracruz Num. Ext. 75 Benito Juárez, San Blas c.p. 63742, lon:-105.290612, lat:21.547812}} | 2023-12-01 | 2024-02-28 | 3739293.68 | 3739293.68 | 3739293.68 | 3739293.68 | 3739293.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-064, contratista:C. DANIEL MAGALLANES FLORES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4207640.0, importe_modificado:4207640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338854/proyecto_INICIO, 2338854/proyecto_PROCESO, 2338854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338876 | Proyecto de inversión | 3609155 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609155.0, modificado:3593912.96}} | 2023010582-0558 Construcción de desayunadores en varios planteles, ubicados en varios municipios del estado de Nayarit. (SEPEN y secretaria de educación). (Remanentes 2023) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010582-0558 | N | 0 | 0 | 1116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC TEPIC 63000, lon:-104.89569, lat:21.50951}} | 2024-01-01 | 2024-03-15 | 3593912.96 | 3593912.96 | 3593912.96 | 3593912.96 | 3593912.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-077, contratista:OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3596439.0, importe_modificado:3596439.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338876/proyecto_FIN, 2338876/proyecto_PROCESO, 2338876/proyecto_INICIO, 2338876/proyecto_PROCESO, 2338876/proyecto_INICIO, 2338876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402305005 | Proyecto de inversión | 162359.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162359.68, modificado:151760.89}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA VALLE DE NAYARIT EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371154 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 371154 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EL AHUACATE COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IZOTE Y CALLE REFUGIO, CALLE POCHOTITAN SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE 12 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COLONIA VALLE DE , lon:-104.90744452, lat:21.47831445}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 151760.89 | 151760.89 | 151760.89 | 151760.89 | 151760.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/27, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1417661.87, importe_modificado:1417661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2305005/proyecto_INICIO, 2305005/proyecto_PROCESO, 2305005/proyecto_FIN, 2305005/proyecto_INICIO, 2305005/proyecto_PROCESO, 2305005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302241698 | Proyecto de inversión | 2479493.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479493.02, modificado:2476331.65}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO INSURGENTES EN LA COLONIA FELIX PEÑA TEPIC NAYARIT - 62929 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 62929 | S | 1235 | 1203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE PARAISO, CALLE JAZMINES LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO INSURGENTES EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE JARDINES EN LA, lon:-104.89755757, lat:21.47861447}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 2476331.65 | 2476331.65 | 2476331.65 | 2476331.65 | 2476331.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-2023-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:2476346.11, importe_modificado:2476346.11}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2241698/proyecto_INICIO, 2241698/proyecto_PROCESO, 2241698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270637 | Proyecto de inversión | 1291881 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291881.0, modificado:1286165.39}} | 2023010194-0171 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar "Josefa Ortiz de Dominguez" ubicado en la localidad de Francisco Villa (El retiro) municipio de Rosamorada CCT. 18EJN0332U | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010194-0171 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:FRANCISCO VILLA, DOMICILIO CONOCIDO ROSAMORADA, lon:-105.21303, lat:22.11834}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1286165.39 | 1286165.39 | 1286165.39 | 1286165.39 | 1286165.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-018-2, contratista:VARGAS C/I ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1291881.43, importe_modificado:1291881.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270637/proyecto_PROCESO, 2270637/proyecto_INICIO, 2270637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102349204 | Proyecto de inversión | 24346126.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.434612664E7, modificado:2.434612664E7}} | 2024010119-0104 REHABILITACION DE TRAMO EN CARRETERA E.C. FED. 15- SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS DEL KM 0+000 AL 36+000 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010119-0104 | N | 0 | 0 | 1235456 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:conocido, lon:-105.30466667, lat:21.96048889}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 24346126.64 | 24220537.54 | 24068782.95 | 24068782.95 | 24068782.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2024-013, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.422053754E7, importe_modificado:2.422053754E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.0}} | {2349204/proyecto_INICIO, 2349204/proyecto_FIN, 2349204/proyecto_INICIO, 2349204/proyecto_PROCESO, 2349204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270657 | Proyecto de inversión | 4668044 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4668044.0, modificado:4668042.4}} | 2023010193-0168 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela secundaria "Juan Escutia" ubicada en la localidad de Palma Grande, Municipio de Tuxpan. CCT. 18DST0015J | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010193-0168 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:PALMA GRANDE, DOMICILIO CONOCIDO, TUXPAN, lon:-105.3911, lat:21.99508}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 4668042.4 | 4668042.4 | 4668042.4 | 4668042.4 | 4668042.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-020, contratista:SAYANI LIZBETH CASTELLON RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4668043.95, importe_modificado:4668043.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270657/proyecto_PROCESO, 2270657/proyecto_INICIO, 2270657/proyecto_PROCESO, 2270657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202398936 | Proyecto de inversión | 3100574.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100574.56, modificado:3100574.56}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CAMINO A EL MALINAL, ENTRE EL TARAY Y EL REVENTON, MPIO. XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2024/MF4-08-004-PR | S | 408 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7111.2, meta_modificada:7111.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAMINO A EL MALINAL, ENTRE EL TARAY Y EL REVENTON, MPIO. XALISCO, lon:-104.971661, lat:21.418633}} | 2024-05-27 | 2024-09-03 | 3100574.44 | 3093773.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-IR-F4/002/2024, contratista:JOSE MANUEL MORENO OLMEDO, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT, monto:3093773.16, importe_modificado:3093773.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5688.96}} | {2398936/proyecto_PROCESO, 2398936/proyecto_INICIO, 2398936/proyecto_PROCESO, 2398936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202231574 | Proyecto de inversión | 3743547 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3743547.0, modificado:3742527.09}} | 2023010151-0120 Ampliacion de infraestructura educativa en escuela primaria Jose Marti CCT 18DPR0638C en colonia Acayapan en el municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010151-0120 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Monterrey, Col. Cento, Tepic, lon:-104.89554891, lat:21.51762335}} | 2023-01-24 | 2023-03-24 | 3742527.09 | 3742527.09 | 3742527.09 | 3742527.09 | 3742527.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-005, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA, S. DE R.L. MI, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3742527.09, importe_modificado:3742527.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2231574/proyecto_PROCESO, 2231574/proyecto_FIN, 2231574/proyecto_PROCESO, 2231574/proyecto_INICIO, 2231574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270675 | Proyecto de inversión | 2103718 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103718.0, modificado:2099477.59}} | 2023010137-0126 Rehabilitación de Infraestructura educativa en telesecundaria "Juan Escutia" ubicada en la localidad de El Pescadero, municipio de Rosamorada CCT 18ETV0055X | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010137-0126 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:PESCADERO, DOMICILIO CONOCIDO, ROSAMORADA, lon:-105.326667, lat:22.188056}} | 2023-07-01 | 2023-08-29 | 2099477.59 | 2099477.59 | 2099477.59 | 2099477.59 | 2099477.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-018-1, contratista:VARGAS C/I ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2103717.54, importe_modificado:2103717.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270675/proyecto_INICIO, 2270675/proyecto_PROCESO, 2270675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202231581 | Proyecto de inversión | 8978617 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8978617.0, modificado:8918573.32}} | 2023010156-0133 Rehabilitación integral y obras complementarias de escuela secundaria Leyes de Reforma CCT 18DES0001O en la localidad de Santiago Ixc., municipio Santiago Ixc., Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010156-0133 | N | 0 | 0 | 834 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:calle luis figueroa, santiago ixcuintla, lon:-105.20832234, lat:21.81496979}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 8918573.32 | 8918573.32 | 8918573.32 | 8918573.32 | 8918573.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-006, contratista:JUAN CARLOS VELEZ BOBADILLA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8918573.37, importe_modificado:8918573.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2231581/proyecto_INICIO, 2231581/proyecto_PROCESO, 2231581/proyecto_FIN, 2231581/proyecto_PROCESO, 2231581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202232125 | Proyecto de inversión | 2819811 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819811.0, modificado:2798579.81}} | 2023010066-0104 Ampliación de infraestructura educativa en jardín de niños Amado Nervo CCT 18DJN1389C en la localidad de Jalcocotan municipio de San Blas, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010066-0104 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:Calle Allende, Jalcocotan, Nay, lon:-105.1002, lat:21.47793889}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2798579.81 | 2798579.81 | 2798579.81 | 2798579.81 | 2798579.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-008, contratista:CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2798579.83, importe_modificado:2798579.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2232125/proyecto_FIN, 2232125/proyecto_PROCESO, 2232125/proyecto_FIN, 2232125/proyecto_INICIO, 2232125/proyecto_FIN, 2232125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332486 | Proyecto de inversión | 5155567 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5155567.0, modificado:5150109.87}} | 2023010165-0127 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "ESTEBAN BACA CALDERON"CCT 18DST0009Z CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010165-0127 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:calle Queretaro s/n, Francisco I. Madero Nayarit, lon:-104.81176111, lat:21.58544167}} | 2023-03-13 | 2023-06-11 | 5150109.87 | 5150109.87 | 5150109.87 | 5150109.87 | 5150109.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-038, contratista:LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5150109.87, importe_modificado:5150109.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332486/proyecto_PROCESO, 2332486/proyecto_INICIO, 2332486/proyecto_FIN, 2332486/proyecto_PROCESO, 2332486/proyecto_FIN, 2332486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY220302128404 | Proyecto de inversión | 103321 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51661.0, modificado:51517.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51660.0, modificado:51517.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202028 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202028 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA CALIENTE, 63486 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA UNA ACCION ES LA UNICA CASA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE HUAJIC, lon:-105.34474352, lat:22.73628211}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 103029.48 | 103029.48 | 103029.48 | 103029.48 | 103029.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2128404/proyecto_INICIO, 2128404/proyecto_PROCESO, 2128404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271487 | Proyecto de inversión | 2979800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979800.0, modificado:2978301.15}} | 2023010302-0256 Ampliación de infraestructura educativa en escuela telesecundaria "Ramón Pérez Vázquez" ubicado en la localidad de Unión de Corrientes, municipio de Tuxpan. C.C.T. 18ETV0012Z. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010302-0256 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:UNION DE CORRIENTES, DOMICILIO CONOCIDO, TUXPAN, lon:-105.43, lat:21.975278}} | 2023-07-28 | 2023-10-29 | 2978301.15 | 2978301.15 | 2978301.15 | 2978301.15 | 2978301.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-026, contratista:EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2978562.16, importe_modificado:2978562.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271487/proyecto_INICIO, 2271487/proyecto_PROCESO, 2271487/proyecto_INICIO, 2271487/proyecto_PROCESO, 2271487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348051 | Proyecto de inversión | 7788795.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7788795.15, modificado:7788795.05}} | 2024010120-0102 RENIVELACIÓN Y REENCARPETAMIENTO EN CARRETERA NO. 15- MILPAS VIEJAS (RAMAL AL LIMÓN) DEL KM. 0+400 AL 5+300, EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010120-0102 | N | 0 | 0 | 7906 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CONOCIDO, lon:-105.44476111, lat:22.36968611}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 7788795.05 | 7777635.77 | 7777635.77 | 7777635.77 | 7777635.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2024-018, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:7777635.77, importe_modificado:7777635.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {2348051/proyecto_INICIO, 2348051/proyecto_FIN, 2348051/proyecto_INICIO, 2348051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202398970 | Proyecto de inversión | 2150510.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150510.17, modificado:2150510.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE BAJA CALIFORNIA Y COLIMA COL. CENTRO, MPIO. XALISCO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2024/MF4-08-005-CP | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.0, meta_modificada:949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ENTRE BAJA CALIFORNIA Y COLIMA COL. CENTRO, MPIO. XALISCO , lon:-104.905754, lat:21.444292}} | 2024-05-27 | 2024-09-03 | 2150510.17 | 2138092.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-IR-F4/003/2024, contratista:JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT, monto:2138092.28, importe_modificado:2138092.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.4}} | {2398970/proyecto_PROCESO, 2398970/proyecto_INICIO, 2398970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348047 | Proyecto de inversión | 3781425.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3781425.47, modificado:3781425.47}} | 2024010110-0112 REHABILITACIÓN INTEGRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO J. MÚGICA CCT 18DPR0673I EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010110-0112 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:Calle Carrillo Puerto y Av. del Maestro s/n, Zacualpan, Nayarit, lon:-105.16603722, lat:21.2465}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 3781425.47 | 3753153.92 | 1808087.79 | 1808087.79 | 1808087.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2024-017, contratista:ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3753153.92, importe_modificado:3753153.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2348047/proyecto_INICIO, 2348047/proyecto_PROCESO, 2348047/proyecto_FIN, 2348047/proyecto_INICIO, 2348047/proyecto_FIN, 2348047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235751 | Proyecto de inversión | 2876990 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438492.0, modificado:1438150.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438498.0, modificado:1438150.06}} | 2023010273 -Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 5ta. etapa en la localidad de Cofradía de Acuitapilco, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010273-0254 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Cofradía de Acuitapilco, Santa María del Oro , lon:-104.52665833, lat:21.34626111}} | 2023-07-04 | 2023-10-02 | 2876300.12 | 2876300.12 | 2876300.12 | 2876300.12 | 2876300.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-31-23-IR, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2876300.16, importe_modificado:2876300.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235751/proyecto_INICIO, 2235751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271643 | Proyecto de inversión | 648669 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518935.0, modificado:515854.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129734.0, modificado:128963.54}} | 2023010211 - Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de Playa Novillero, Municipio de Tecuala, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010211-0191 | S | 129 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:Localidad Playa Novilero, lon:-105.68302222, lat:22.37884167}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 644817.7 | 644817.7 | 644817.7 | 644817.7 | 644817.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-05-23-SERV-AD, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:644856.18, importe_modificado:644856.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270509 | Proyecto de inversión | 649568 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129914.0, modificado:129628.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519654.0, modificado:518516.0}} | 2023010212 - Proyecto ejecutivo de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en las localidades de Colonia Moderna y Miguel Hidalgo, Municipio de Santa María del Oro, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010212-0255 | N | 0 | 0 | 1381 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:Localidades Miguel Hidalgo y Colonia Moderna, lon:-104.65790556, lat:21.46830833}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Localidades Colonia Moderna y Miguel Hidaldo, lon:-104.65790556, lat:21.46830833}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 648144.99 | 648144.99 | 648144.99 | 648144.99 | 648144.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-32-23-AD, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:648147.71, importe_modificado:648147.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102350091 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82418.0}} | BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LOMA DEL TORO Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2023/M014-R23-001-CP | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LOMA DEL TORO Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, lon:-104.71877, lat:21.373821}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 82418 | 82418 | 82418 | 82418 | 82418 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.0}} | {2350091/proyecto_PROCESO, 2350091/proyecto_INICIO, 2350091/proyecto_PROCESO, 2350091/proyecto_INICIO, 2350091/proyecto_PROCESO, 2350091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202232748 | Proyecto de inversión | 11581443 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1581443E7, modificado:1.157497496E7}} | 2023010146-0138 AMPLIACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A BASE DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CASTILLO LEDON CCT 18DPR0957O EN MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010146-0138 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Tulipan, col las flores, tepic, lon:-104.91871944, lat:21.52610833}} | 2023-03-15 | 2023-07-13 | 11574974.96 | 11574974.96 | 11574974.96 | 11574974.96 | 11574974.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-053, contratista:CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.157497498E7, importe_modificado:1.157497498E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2232748/proyecto_FIN, 2232748/proyecto_PROCESO, 2232748/proyecto_FIN, 2232748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102350040 | Proyecto de inversión | 7232595.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7232595.73, modificado:7232595.73}} | 2024010160-0151 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESCUELA PRIMARIA ESTATAL GABRIEL LEYVA CCT 18EPR0031O, EN TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010160-0151 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Durango no 161 nte, Col. Centro, Tepic Nayarit, lon:-104.89429886, lat:21.51198054}} | 2024-03-04 | 2024-06-01 | 7232595.73 | 7231615.88 | 4437615.24 | 4437615.24 | 4437615.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2024-016, contratista:BIGEYES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:7231615.88, importe_modificado:7231615.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2350040/proyecto_INICIO, 2350040/proyecto_PROCESO, 2350040/proyecto_FIN, 2350040/proyecto_INICIO, 2350040/proyecto_FIN, 2350040/proyecto_PROCESO, 2350040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202232364 | Proyecto de inversión | 350000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E8, modificado:3.4884775288E8}} | 2023010358-0269 Construcción de estadio de beisbol y su entorno urbano | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010358-0269 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Josefa Ortiz de Dominguez, col. santa teresita, tepic, nayarit, lon:-104.89892198, lat:21.52839758}} | 2023-07-10 | 2023-12-06 | 348847752.88 | 348847752.88 | 348847752.88 | 348847752.88 | 348847752.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-LO-77-012-918004999-N-1-2023, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3.4884775289E8, importe_modificado:3.4884775289E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2232364/proyecto_INICIO, 2232364/proyecto_PROCESO, 2232364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202215823 | Proyecto de inversión | 4126883.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4126883.98, modificado:4007869.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE 5 DE MAYO Y CALLE CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 23122 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 23122 | S | 74 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3092.91, meta_modificada:3092.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:69, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE CERRADA, CALLE BENITO JUAREZ ES UNA OBRA QUE SE DESARROLLARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PARALELA , lon:-105.24144562, lat:20.75589658}} | 2023-05-03 | 2023-10-30 | 4007869.19 | 4007869.19 | 4007869.19 | 4007869.19 | 4007869.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-24/2023, contratista:GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:4025599.45, importe_modificado:4025599.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3092.91}} | {2215823/proyecto_INICIO, 2215823/proyecto_PROCESO, 2215823/proyecto_INICIO, 2215823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230102207642 | Proyecto de inversión | 333124.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333124.24, modificado:332440.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 14927 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 14927 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ES UNA OBRA QUE ESTARA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVI, lon:-105.24860356, lat:20.74751915}} | 2023-04-03 | 2023-06-23 | 332440.86 | 332440.86 | 332440.86 | 332440.86 | 332440.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-28/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:337923.65, importe_modificado:337923.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2207642/proyecto_INICIO, 2207642/proyecto_PROCESO, 2207642/proyecto_INICIO, 2207642/proyecto_PROCESO, 2207642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332528 | Proyecto de inversión | 2443538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443538.0, modificado:2438133.1}} | 2023010408-0360 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO CCT18DES0033G EN LA LOCALIDAD DE MECATÁN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010408-0360 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:Call Prof. Ramon Huerta Jimenez s/n, lon:-105.12194444, lat:21.53888889}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 2438133.1 | 2438133.1 | 2438133.1 | 2438133.1 | 2438133.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-119, contratista:PROYECTOS MEGA URBANOS DE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2438133.1, importe_modificado:2438133.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332528/proyecto_PROCESO, 2332528/proyecto_INICIO, 2332528/proyecto_FIN, 2332528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332538 | Proyecto de inversión | 11118364 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1118364E7, modificado:1.108834273E7}} | 2023010389-0416 REHABILITACIÓN INTEGRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ÁLVAREZ CON CCT18ETV0163E EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010389-0416 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:calle pescador s/n, lon:-105.38538847, lat:20.74870303}} | 2023-08-15 | 2023-12-12 | 11088342.73 | 11088342.73 | 11088342.73 | 11088342.73 | 11088342.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-137, contratista:JUAN CARLOS VELEZ BOBADILLA, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:1.108834287E7, importe_modificado:1.108834287E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332538/proyecto_PROCESO, 2332538/proyecto_INICIO, 2332538/proyecto_PROCESO, 2332538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270940 | Proyecto de inversión | 2091501 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091501.0, modificado:2053685.04}} | 2023010346-0362 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar "Miguel Hidalgo y Costilla" ubicada en la localidad de Mexcaltitán de Uribe, municipio de Santiago Ixcuintla. C.C.T. 18DJN1139X. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010346-0362 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:MEXCALTITAN DE URIBE, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.475278, lat:21.905833}} | 2023-09-07 | 2023-12-23 | 2053685.04 | 2053685.04 | 2053685.04 | 2053685.04 | 2053685.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-039, contratista:LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2091500.73, importe_modificado:2091500.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270940/proyecto_INICIO, 2270940/proyecto_PROCESO, 2270940/proyecto_INICIO, 2270940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271515 | Proyecto de inversión | 1905342 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905342.0, modificado:1903610.01}} | 2023010380-0338 Rehabilitación de infraestructura educativa en secundaria técnica agropecuaria No. 50 "Gabriela Mistral" ubicada en la localidad de El Rosario, municipio de Amatlán de Cañas. C.C.T. 18DST0050P | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010380-0338 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:EL ROSARIO, DOMICILIO CONOCIDO, AMATLAN DE CAÑAS, lon:-104.468333, lat:20.891111}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 1903610.01 | 1903610.01 | 1903610.01 | 1903610.01 | 1903610.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-036, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1904861.87, importe_modificado:1904861.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271515/proyecto_PROCESO, 2271515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271300 | Proyecto de inversión | 1999860 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999860.0, modificado:1989885.01}} | 2023010420-0372 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela secundaria "Raúl Ernesto Delgado Barrios" ubicada en la localidad de Compostela, municipio de Compostela, CCT. 18DES0017P. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010420-0372 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COMPOSTELA, DOMICILIO CONOCIDO, COMPOSTELA, lon:-104.89639, lat:21.237586}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 1989885.01 | 1989885.01 | 1989885.01 | 1989885.01 | 1989885.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-043, contratista:INGENIERO MARTIN MANUEL ROGDRIGUEZ GALVAN, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1999860.28, importe_modificado:1999860.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271300/proyecto_PROCESO, 2271300/proyecto_INICIO, 2271300/proyecto_PROCESO, 2271300/proyecto_INICIO, 2271300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271314 | Proyecto de inversión | 1318343 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318343.0, modificado:1311008.33}} | 2023010423-0380 Construcción de muros de contención y obra de canalización de aguas pluviales en escuela primaria "Ricardo Flores Magón" ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, CCT. 18DPR1002A . | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010423-0380 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.871977, lat:21.503312}} | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 1311008.33 | 1311008.33 | 1311008.33 | 1311008.33 | 1311008.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-044, contratista:EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1318342.99, importe_modificado:1318342.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271314/proyecto_INICIO, 2271314/proyecto_PROCESO, 2271314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271518 | Proyecto de inversión | 4134826 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4134826.0, modificado:4110275.87}} | 2023010363-0298 Ampliación de infraestructura educativa en primaria "Guadalupe Victoria" ubicada en la localidad de San Andrés, municipio de Santiago Ixcuintla. C.C.T. 18DPR0883N. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010363-0298 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:SAN ANDRES, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.571111, lat:21.913056}} | 2023-08-14 | 2023-12-11 | 4110275.87 | 4110275.87 | 4110275.87 | 4110275.87 | 4110275.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-033, contratista:ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4134826.0, importe_modificado:4134826.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271518/proyecto_INICIO, 2271518/proyecto_PROCESO, 2271518/proyecto_INICIO, 2271518/proyecto_PROCESO, 2271518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271371 | Proyecto de inversión | 4492911 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492911.0, modificado:4492910.6}} | 2023010399-0377 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria "Juan Escutia" ubica en la localidad de Pericos, municipio de Rosamorada. C.C.T 18DPR0480U | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010399-0377 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:Calle Independencia No. 18, Comunidad Pericos, Pericos, Rosamorada, Nayarit, C.P.: 63640, lon:-105.354167, lat:22.049444}} | 2023-09-13 | 2024-01-31 | 4492910.6 | 4492910.6 | 4492910.6 | 4492910.6 | 4492910.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-045, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ BARRIOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4492911.43, importe_modificado:4492911.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271371/proyecto_INICIO, 2271371/proyecto_PROCESO, 2271371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402272459 | Adquisición | 728406 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728406.0, modificado:728398.8}} | 2023010539-0501 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PGO 2023 (S.E.) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010539-0501 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TODO EL MUNICIPIO DE TEPIC, lon:-104.89405, lat:21.50427}} | 2023-11-09 | 2023-12-08 | 728398.8 | 728398.8 | 728398.8 | 728398.8 | 728398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-ADJ.DIR-176/2023, contratista:EQUIPOS DE OFICNA GB SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:728398.8, importe_modificado:728398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272459/proyecto_INICIO, 2272459/proyecto_PROCESO, 2272459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102346927 | Proyecto de inversión | 942500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942500.0, modificado:940534.41}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y CALLE MOCTEZUMA, COLONIA MOCTEZUMA. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 2318017001101 | S | 471 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3532.41, meta_modificada:3532.41}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE MOCTEZUMA COLONIA MOCTEZUMA, lon:-104.89495, lat:21.48891}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE MOCTEZUMA COLONIA MOCTEZUMA, lon:-104.89884, lat:21.48972}} | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 940534.41 | 940534.41 | 940534.41 | 940534.41 | 940534.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-R23-2024/03, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:940534.41, importe_modificado:940534.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3532.41}} | {2346927/proyecto_PROCESO, 2346927/proyecto_INICIO, 2346927/proyecto_FIN, 2346927/proyecto_INICIO, 2346927/proyecto_FIN, 2346927/proyecto_PROCESO, 2346927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402272385 | Proyecto de inversión | 1298999 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298999.0, modificado:1298998.65}} | 2023010489-0457 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE GUADALUPE NAJERA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ CCT. 18DES0011V | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010489-0457 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO NUM. EXT. 37 REY NAYAR, RUIZ C.P. 63622, lon:-105.151016, lat:21.961257}} | 2023-10-23 | 2023-12-06 | 1298998.65 | 1298998.65 | 1298998.65 | 1298998.65 | 1298998.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-053-1, contratista:ARJEL ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1298998.65, importe_modificado:1298998.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272385/proyecto_FIN, 2272385/proyecto_INICIO, 2272385/proyecto_FIN, 2272385/proyecto_PROCESO, 2272385/proyecto_FIN, 2272385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337475 | Proyecto de inversión | 1911577 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911577.0, modificado:1872137.51}} | 2023010467-0453 Ampliación de infraestructura educativa en " Centro de Atención Múltiple No. 13" ubicado en la Localidad de San Blas, Municipio de San Blas. C.C.T. 18DML0013I | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010467-0453 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AVIACIÓN TRES LOMAS, SAN BLAS C.P. 63742, lon:-105.284155, lat:21.544243}} | 2023-11-13 | 2024-02-10 | 1872137.51 | 1872137.51 | 1872137.51 | 1872137.51 | 1872137.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-060, contratista:CORAQ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1911576.98, importe_modificado:1911576.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2337475/proyecto_INICIO, 2337475/proyecto_PROCESO, 2337475/proyecto_INICIO, 2337475/proyecto_PROCESO, 2337475/proyecto_INICIO, 2337475/proyecto_PROCESO, 2337475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402272366 | Proyecto de inversión | 2879981 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879981.0, modificado:2879980.5}} | 2023010433-0408 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHILLO, MUNICIPIO DE TEPIC, C.C.T. 18DPR0503O | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010433-0408 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:155, direccion:DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.983368, lat:21.573183}} | 2023-10-09 | 2024-01-31 | 2879980.5 | 2879980.5 | 2879980.5 | 2879980.5 | 2879980.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-048, contratista:ING. JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2879980.5, importe_modificado:2879980.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272366/proyecto_INICIO, 2272366/proyecto_PROCESO, 2272366/proyecto_INICIO, 2272366/proyecto_PROCESO, 2272366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337322 | Proyecto de inversión | 2465983 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465983.0, modificado:2464545.5}} | 2023010439-0404 Ampliación de infraestructura educativa en preescolar "Mis Primeros Pasos" ubicado en la localidad de San Vicente, municipio de Bahía de Banderas, CCT. 18DJN0255G | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010439-0404 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE PROLONGACION VILLA MIRAMAR SAN VICENTE, C.P. 63737, lon:-105.249049, lat:20.751732}} | 2023-10-09 | 2024-01-31 | 2464545.5 | 2464545.5 | 2464545.5 | 2464545.5 | 2464545.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-049, contratista:MARTHA LAURA AMEZCUA RUIZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2465983.31, importe_modificado:2465983.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2337322/proyecto_INICIO, 2337322/proyecto_PROCESO, 2337322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271413 | Proyecto de inversión | 2387676 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387676.0, modificado:2386341.34}} | 2023010362-0287 Ampliación de infraestructura educativa en preescolar "Bertha Von Glummer" ubicada en la ciudad de Tepic, municipio de Tepic, C.C.T. 18DJN0020T | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010362-0287 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.883393, lat:21.487661}} | 2023-08-14 | 2023-10-27 | 2386341.34 | 2386341.34 | 2386341.34 | 2386341.34 | 2386341.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-030, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2387676.27, importe_modificado:2387676.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271413/proyecto_INICIO, 2271413/proyecto_PROCESO, 2271413/proyecto_INICIO, 2271413/proyecto_PROCESO, 2271413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202399434 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2024/M014-FIV-009-PR | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:LOCALIDAD EL ERMITAÑO, lon:-104.750058, lat:21.321409}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 438803.46 | 438803.46 | 438803.46 | 438803.46 | 438803.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/M014-FIV-0009-PR, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:438803.46, importe_modificado:438803.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2399434/proyecto_INICIO, 2399434/proyecto_PROCESO, 2399434/proyecto_FIN, 2399434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402336622 | Proyecto de inversión | 6327481 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530990.0, modificado:2529736.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:3796491.0, modificado:3794604.89}} | 2023010537 - Rehabilitación de cárcamo de bombeo "juventud" planta oriente, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit . | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010537-0506 | N | 0 | 0 | 7191 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Planta Oriente, Tepic, lon:-104.87363333, lat:21.49289444}} | 2023-10-23 | 2023-12-27 | 6324341.46 | 6324341.46 | 6324341.46 | 6324341.46 | 6324341.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-53-23-IR, contratista:IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:6324341.46, importe_modificado:6324341.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2336622/proyecto_PROCESO, 2336622/proyecto_FIN, 2336622/proyecto_PROCESO, 2336622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271678 | Proyecto de inversión | 2717683 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717683.0, modificado:2715982.83}} | 2023010401 - Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo de aguas residuales en la localidad de Estación Yago, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. siniestrado por el huracán Roslyn. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010401-0378 | N | 0 | 0 | 4365 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:Estacion Yago, lon:-105.06438611, lat:21.83098056}} | 2023-08-21 | 2023-12-19 | 2715982.83 | 2715982.83 | 2715982.83 | 2715982.83 | 2715982.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-45-23, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2715982.85, importe_modificado:2715982.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202213699 | Proyecto de inversión | 3913782.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913782.19, modificado:3897708.28}} | REHABILITACION INTEGRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 18DPR0478F EN LOCALIDAD DE PIMIENTILLO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. - 22067 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 22067 | S | 75 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:610.56, meta_modificada:610.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CALLE MIGUEL ECHAURI PUEBLO PIMIENTILLO, 63644 PIMIENTILLO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-105.40989105, lat:22.01574876}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 3897708.28 | 3897708.28 | 3897708.28 | 3897708.28 | 3897708.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-100, contratista:TERRAGUZA CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3897708.31, importe_modificado:3897708.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:610.56}} | {2213699/proyecto_INICIO, 2213699/proyecto_FIN, 2213699/proyecto_PROCESO, 2213699/proyecto_FIN, 2213699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202214301 | Proyecto de inversión | 4401275.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4401275.61, modificado:4361506.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 18DPR0658Q, EN LA LOCALIDAD DE AUTAN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. - 74764 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 74764 | S | 100 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO AUTÁN, 63750 AUTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE NAYARIT, CALLE JUAN ESCUTIA LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA ENSEGUIDA DE LA PLAZA PUBLICA CERCA DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR., lon:-105.30896574, lat:21.68994435}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 4361506.45 | 4361506.45 | 4361506.45 | 4361506.45 | 4361506.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-104, contratista:CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4361506.45, importe_modificado:4361506.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.68}} | {2214301/proyecto_INICIO, 2214301/proyecto_PROCESO, 2214301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337711 | Proyecto de inversión | 1032485 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032485.0, modificado:1031905.95}} | 2023010588-0561 Rehabilitación de laboratorio polifuncional en escuela secundaria general "Fray Junipero Serra" ubicada en la localidad de Bucerias, municipio de Bahía de Banderas, C.C.T. 18DES0039A | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010588-0561 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE AQUILES SERDAN NUM. EXT. 18 LA PRIMAVERA BUCERIAS CP. 63732, lon:-105.341309, lat:20.759646}} | 2024-01-08 | 2024-03-17 | 1031905.95 | 1031905.95 | 1031905.95 | 1031905.95 | 1031905.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-078, contratista:CONSTRUCTORA URIARTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1031905.96, importe_modificado:1031905.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2337711/proyecto_PROCESO, 2337711/proyecto_FIN, 2337711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337676 | Proyecto de inversión | 505085 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505085.0, modificado:489056.28}} | 2023010577-0548 Construcción de desayunador en secundaria "Leyes de Reforma" ubicado en la localidad de Acaponeta, municipio de Acaponeta, CCT. 18DES0004L | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010577-0548 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PONIENTE CENTRO ACAPONETA CP. 63430, lon:-105.366116, lat:22.489061}} | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 489056.28 | 489056.28 | 489056.28 | 489056.28 | 489056.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-074, contratista:OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:489981.85, importe_modificado:489981.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2337676/proyecto_INICIO, 2337676/proyecto_PROCESO, 2337676/proyecto_FIN, 2337676/proyecto_PROCESO, 2337676/proyecto_FIN, 2337676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337806 | Proyecto de inversión | 834768 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834768.0, modificado:834476.34}} | 2023010440-0397 Construcción de cancha de usos múltiples en "Cecyten Emsad No.5" ubicado en la localidad de Pimientillo, municipio de Rosamorada CCT.18EMS0005S | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010440-0397 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:Morelia S/N, Pimientillo, Rosamorada Nayarit c.p. 63640, lon:-105.407336, lat:22.013864}} | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 834476.34 | 834476.34 | 834476.34 | 834476.34 | 834476.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-061, contratista:ING. JUAN JOSÉ CASTELLANOS GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:834768.0, importe_modificado:834768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2337806/proyecto_INICIO, 2337806/proyecto_PROCESO, 2337806/proyecto_INICIO, 2337806/proyecto_PROCESO, 2337806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337821 | Proyecto de inversión | 622356 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622356.0, modificado:622355.49}} | 2023010448-0398 Rehabilitación de infraestructura educativa en | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010448-0398 | N | 0 | 0 | 464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Carretera Tepic - Mazatlan Kilometro 131 Num. Ext. 131 Casas Coloradas, Acaponeta, lon:-105.356844, lat:22.495128}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 622355.49 | 622355.49 | 622355.49 | 622355.49 | 622355.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-047, contratista:J. JESUS RAFAEL HERNÁNDEZ AYÓN, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:622356.0, importe_modificado:622356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2337821/proyecto_FIN, 2337821/proyecto_PROCESO, 2337821/proyecto_INICIO, 2337821/proyecto_FIN, 2337821/proyecto_INICIO, 2337821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337963 | Proyecto de inversión | 901023 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901023.0, modificado:898989.04}} | 2023010570-0543 Construcción de plaza cívica y andadores de liga en el "Cecyten Emsad" ubicado en la localidad de San Andrés Milpillas, municipio de Huajicori. C.C.T. 18EMS0014Z | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010570-0543 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:Sin registro , San Andrés Milpillas, Huajicori, Nayarit CP. 63495, lon:-105.115836, lat:22.862451}} | 2023-12-27 | 2024-01-26 | 898989.04 | 898989.04 | 898989.04 | 898989.04 | 898989.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-071, contratista:J. JESUS RAFAEL HERNANDEZ AYON, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:898989.04, importe_modificado:898989.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2337963/proyecto_PROCESO, 2337963/proyecto_FIN, 2337963/proyecto_INICIO, 2337963/proyecto_PROCESO, 2337963/proyecto_FIN, 2337963/proyecto_INICIO, 2337963/proyecto_PROCESO, 2337963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337976 | Proyecto de inversión | 895729 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895729.0, modificado:888247.56}} | 2023010584-0553 Rehabilitación de infraestructura educativa en | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010584-0553 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:Calle Kilometro 15.5 Carretera San Blas - Guadalupe Victoria, lon:-105.327611, lat:21.667463}} | 2024-01-08 | 2024-03-07 | 888247.56 | 888247.56 | 888247.56 | 888247.56 | 888247.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-079, contratista:JOSE ALFREDO CISNEROS VALDIVIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:888248.0, importe_modificado:888248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2337976/proyecto_INICIO, 2337976/proyecto_PROCESO, 2337976/proyecto_FIN, 2337976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338059 | Adquisición | 998738 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998738.0, modificado:998737.6}} | 2023010443-0412 Rehabilitación de subestaciones eléctricas de media tensión y obra exterior en la | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010443-0412 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 200 KILOMETRO 9 NUM. EXT. 200 XALISCO , lon:-104.9, lat:21.4437}} | 2023-10-25 | 2023-12-23 | 998737.6 | 998737.6 | 998737.6 | 998737.6 | 998737.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INAAPS-ADJ.DIR-160/2023, contratista:C. JOSE GUILLERMO SIFUENTES OCEGUEDA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:998738.0, importe_modificado:998738.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2338059/proyecto_PROCESO, 2338059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202215688 | Proyecto de inversión | 5634369.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5634369.98, modificado:5035488.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENCINO, ENTRE CARRETERA HEROE DE NACOZARI Y CALLE DEL CANAL, EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 22176 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 22176 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3997.74, meta_modificada:3997.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE ENCINO COLONIA BUENOS AIRES, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE CALLE DEL CANAL, CALLE RIO COLORADO ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA A ESCASOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 , lon:-105.32311997, lat:20.75244998}} | 2023-05-03 | 2023-10-31 | 5035488.59 | 5035488.59 | 5035488.59 | 5035488.59 | 5035488.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-20/2023, contratista:JUAN JOSE RODRIGUEZ UREÑA, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:5623950.83, importe_modificado:5623950.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3997.74}} | {2215688/proyecto_INICIO, 2215688/proyecto_FIN, 2215688/proyecto_INICIO, 2215688/proyecto_PROCESO, 2215688/proyecto_INICIO, 2215688/proyecto_FIN, 2215688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202216429 | Proyecto de inversión | 3354200.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354200.4, modificado:3790448.83}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. - 25570 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 25570 | S | 194 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2158.0, meta_modificada:2158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA VISTA BAHÍA, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ESTEBÁN BACA CALDERÓN ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA A ESCASOS METROS DE LA CAR, lon:-105.33770648, lat:20.75987437}} | 2023-05-03 | 2023-08-28 | 3790448.83 | 3790448.83 | 3790448.83 | 3790448.83 | 3790448.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-07/2023, contratista:CCCB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:3354200.4, importe_modificado:3806857.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2158.0}} | {2216429/proyecto_INICIO, 2216429/proyecto_PROCESO, 2216429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA INCLUYE CONVENIO MODIFICATORIO CON NO. CM-09/XI-09/2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON UN MONTO DE $454,103.05 QUEDANDO CON UN TOTAL DE LA OBRA $3,806,857.64, trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:EN ESTA OBRA INCLUYE CONVENIO MODIFICATORIO CON NO. CM-09/XI-09/2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON UN MONTO DE $454,103.05 QUEDANDO CON UN TOTAL DE LA OBRA $3,806,857.64 , trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:EN ESTA OBRA INCLUYE CONVENIO MODIFICATORIO CON NO. CM-09/XI-09/2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CON UN MONTO DE $454,103.05 QUEDANDO CON UN TOTAL DE LA OBRA $3,806,857.64 , trimestre:2.0, usuario:juanszepedag, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270854 | Proyecto de inversión | 2385036 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385036.0, modificado:2350530.94}} | 2023010398-0366 Ampliación de infraestructura educativa en la escuela primaria "Federico González Gallo" ubicada en la localidad de la cantera, municipio de Tepic. CCT. 18DPR0190D | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010398-0366 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:LA CANTERA, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.835773, lat:21.484712}} | 2023-09-07 | 2023-12-30 | 2350530.94 | 2350530.94 | 2350530.94 | 2350530.94 | 2350530.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-041, contratista:CONSTRUCCIONES RIBSO SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2385036.42, importe_modificado:2385036.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270854/proyecto_INICIO, 2270854/proyecto_PROCESO, 2270854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270504 | Proyecto de inversión | 9937426 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968711.0, modificado:4968102.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:4968715.0, modificado:4968102.88}} | 2023010276 - Construcción de sistema de alcantarillado sanitario 2da. etapa en la localidad de Zapotan, municipio de Compostela, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010276-0268 | N | 0 | 0 | 1420 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:Localidad de Zapotán, lon:-104.86228056, lat:21.088}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 9936205.76 | 9936205.76 | 9936205.76 | 9936205.76 | 9936205.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-37-23-IR, contratista:ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:9936205.77, importe_modificado:9936205.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270504/proyecto_INICIO, 2270504/proyecto_PROCESO, 2270504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271497 | Proyecto de inversión | 2734081 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734081.0, modificado:2723212.81}} | 2023010422-0379 Rehabilitación de infraestructura educativa en telesecundaria "Manuel Rodríguez Rivera" ubicada en la localidad de San Andrés, municipio de Tepic. CCT 18ETV0121F | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010422-0379 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:SAN ANDRES, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.893056, lat:21.606111}} | 2023-09-11 | 2024-01-15 | 2723212.81 | 2723212.81 | 2723212.81 | 2723212.81 | 2723212.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-046, contratista:IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2723212.81, importe_modificado:2723212.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271497/proyecto_PROCESO, 2271497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271505 | Proyecto de inversión | 3385311 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3385311.0, modificado:3329101.15}} | 2023010385-0359 Construcción de cancha de usos múltiples y domo escolar en escuela telesecundaria "Antonio Muñoz Delgado" ubicada en la localidad de Puerta Azul, municipio de Santiago Ixcuintla. C.C.T. 18ETV0018T | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010385-0359 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:55, direccion:PUERTA AZUL, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.170556, lat:21.827778}} | 2023-08-28 | 2023-12-23 | 3329101.15 | 3329101.15 | 3329101.15 | 3329101.15 | 3329101.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-035, contratista:ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3385310.5, importe_modificado:3385310.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271505/proyecto_INICIO, 2271505/proyecto_PROCESO, 2271505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270919 | Proyecto de inversión | 2499570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499570.0, modificado:2499545.98}} | 2023010351-0282 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria "Octavio Paz" ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR0195Z | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010351-0282 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.835773, lat:21.484712}} | 2023-08-23 | 2023-11-25 | 2499545.98 | 2499545.98 | 2499545.98 | 2499545.98 | 2499545.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-031-2, contratista:CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, C. DANIEL MAGALLANES FLORES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2499545.98, importe_modificado:2499545.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270919/proyecto_INICIO, 2270919/proyecto_PROCESO, 2270919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348015 | Proyecto de inversión | 46199829.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.61998296E7, modificado:4.61998296E7}} | 2024010133-0122 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES EJIDO ENTRE ZICACALCO Y UNIDAD DEPORTIVA, UNIDAD DEPORTIVA ENTRE EJIDO E INDIO MARIANO, ZICACALCO ENTRE EJIDO Y CAMINO VIEJO A JAUJA, INDIO MARIANO ENTRE UNIDAD DEPORTIVA Y ZICACALCO Y CAMINO VIEJO A JAUJA ENTRE ZICACALCO Y PUENTE DE JAUJA EN TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010133-0122 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3463.0, meta_modificada:3463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Indio Mariano, Ejido, Zicalco en la Colonia Ingeniero Aguayo, lon:-104.89426389, lat:21.52741389}} | 2024-03-01 | 2024-06-28 | 46199829.6 | 45999537.89 | 25917080.15 | 25917080.15 | 25917080.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2024-014, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4.599953789E7, importe_modificado:4.599953789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2424.1}} | {2348015/proyecto_INICIO, 2348015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338832 | Proyecto de inversión | 509602 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509602.0, modificado:508750.64}} | 2023010556-0516 Rehabilitación de estructura en domo escolar y colocación de cubierta de lona, en primaria "Estado de Morelos" ubicada en la localidad de Tecuala, municipio de de Tecuala. CCT. 18DPR0356V (Remanentes 2023). | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010556-0516 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Luis Donaldo Colosio Sin Nombre de Colonia 1, Tecuala C.P. 63440, lon:-105.451517, lat:22.394606}} | 2023-12-11 | 2024-02-09 | 508750.64 | 508750.64 | 508750.64 | 508750.64 | 508750.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-067-1, contratista:EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:508751.0, importe_modificado:508751.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338832/proyecto_FIN, 2338832/proyecto_PROCESO, 2338832/proyecto_INICIO, 2338832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351596 | Proyecto de inversión | 1067995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067995.0, modificado:1067995.0}} | 2023010598-0571 Construcción de domo escolar y desayunador en preescolar | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010598-0571 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Halcon Num. Ext. 70 El Tecolote, Tepic 63135, lon:-104.908632, lat:21.499877}} | 2024-01-15 | 2024-03-17 | 1067995 | 1065143.03 | 621526.83 | 621526.83 | 621526.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-080-2, contratista:JOSE LUIS VALENZUELA MEZA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1065143.03, importe_modificado:1065143.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351596/proyecto_INICIO, 2351596/proyecto_PROCESO, 2351596/proyecto_INICIO, 2351596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351606 | Proyecto de inversión | 688110 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688110.0, modificado:688110.0}} | 2023010597-0573 Rehabilitación de infraestructura fisica educativa en escuela secundaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010597-0573 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Calle Construccion Santa Teresita, Tepic Tepic Nayarit CP. 63020, lon:-104.897869, lat:21.524835}} | 2024-03-06 | 2024-05-18 | 688110 | 688100.01 | 674354.46 | 674354.46 | 674354.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-084, contratista:CONSTRUCTURA URIARTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:688100.01, importe_modificado:688100.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351606/proyecto_PROCESO, 2351606/proyecto_INICIO, 2351606/proyecto_FIN, 2351606/proyecto_PROCESO, 2351606/proyecto_FIN, 2351606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351610 | Proyecto de inversión | 2179584 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179584.0, modificado:2161111.4}} | 2023010583-0554 Construcción de domo escolar en escuela primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010583-0554 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:Avenida Mexico Sur Num. Ext. 2 , Sauta Santiago ixc 63570, lon:-105.140548, lat:21.721529}} | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 2161111.4 | 2161111.4 | 2161111.4 | 2161111.4 | 2161111.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-076, contratista:ARQ. NOEL VIDAL MEDINA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2161111.4, importe_modificado:2161111.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351610/proyecto_INICIO, 2351610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338251 | Adquisición | 928874 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928874.0, modificado:928873.6}} | 2023010551-0512 Equipamiento de aires acondicionados para el "Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas" ubicado en la localidad de Cruz de Huanacaxtle, municipio de Bahía de Banderas C.C.T. 18DIT0003Y | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010551-0512 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CRUCERO A PUNTA DE MITA S/N, EL CRUCERO, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE NAY, lon:-105.37113, lat:20.76456}} | 2023-11-13 | 2023-12-25 | 928873.6 | 928873.6 | 928873.6 | 928873.6 | 928873.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-ADJ.DIR-182/2023, contratista:C. ROMINA KARELIA FRANCHINNI ESCOBEDO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:928874.0, importe_modificado:928874.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2338251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338321 | Adquisición | 1992154 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992154.0, modificado:1984831.68}} | 2023010571-0545 Construcción de domo de cancha de usos múltiples en el "Instituto Tecnológico de Bahiía de Banderas", ubicada en la localidad de la Cruz de Huanacaxtle, municipio de Bahía de Banderas. C.C.T. 18DIT0003Y | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010571-0545 | N | 0 | 0 | 964 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CRUCERO A PUNTA DE MITA S/N, EL CRUCERO, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE NAY, lon:-105.37113, lat:20.76456}} | 2023-12-26 | 2024-03-16 | 1984831.68 | 1984831.68 | 1984831.68 | 1984831.68 | 1984831.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-069-1, contratista:MARTHA LAURA AMEZCUA RUIZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1984832.0, importe_modificado:1984832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2338321/proyecto_FIN, 2338321/proyecto_INICIO, 2338321/proyecto_PROCESO, 2338321/proyecto_INICIO, 2338321/proyecto_PROCESO, 2338321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343534 | Proyecto de inversión | 648814.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648814.12, modificado:648814.12}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GIRASOL, ENTRE LAZARO CARDENAS Y ALCATRAZ, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ABAJO, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 12227 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 12227 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:CALLE GIRASOL PUEBLO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALCATRAZ, CALLE GARDENIA LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE GIRASOL ENTRE LAZARO CARDENAS Y ALCATRAZ Y CA, lon:-105.19977996, lat:20.82041697}} | 2024-01-02 | 2024-03-29 | 648814.12 | 648814.03 | 194644.21 | 194644.21 | 194644.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OP-14/2024, contratista:CAYCOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT., monto:648814.03, importe_modificado:648814.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2343534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348389 | Proyecto de inversión | 8208531.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8208531.98, modificado:8208531.98}} | 2024010146-0144 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER DIF ESTATAL. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010146-0144 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, Tepic, Nayarit, lon:-104.85288888, lat:21.47616925}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 8208531.98 | 8199800.69 | 3501290.8 | 3501290.8 | 3501290.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2024-028, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8199800.69, importe_modificado:8199800.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} | {2348389/proyecto_INICIO, 2348389/proyecto_PROCESO, 2348389/proyecto_INICIO, 2348389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343156 | Proyecto de inversión | 4662659.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4662659.45, modificado:4662659.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MONTERREY EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 8307 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 8307 | S | 165 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE MONTERREY PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE OAXACA LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EL PROYECTO SE ENCU, lon:-104.3174607, lat:21.68336754}} | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 4662659.45 | 4619411 | 4501838.46 | 4501838.46 | 4501838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:4619411.0, importe_modificado:4501838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2010.0}} | {2343156/proyecto_INICIO, 2343156/proyecto_PROCESO, 2343156/proyecto_INICIO, 2343156/proyecto_FIN, 2343156/proyecto_PROCESO, 2343156/proyecto_INICIO, 2343156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235764 | Proyecto de inversión | 4994937 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997972.0, modificado:1997281.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996965.0, modificado:2995922.14}} | 2023010280 - Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Ixtapa de la Concepción, municipio de Compostela Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010280-0215 | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:Ixtapa de la concepción , Compostela , lon:-105.16041944, lat:21.307975}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 4993203.56 | 4993203.56 | 4993203.56 | 4993203.56 | 4993203.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-12-23-IR, contratista:HUGO EDMUNDO REAL TORRES, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4993203.61, importe_modificado:4993203.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235764/proyecto_INICIO, 2235764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271509 | Proyecto de inversión | 2635906 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635906.0, modificado:2556552.4}} | 2023010381-0373 Ampliación de infraestructura educativa en escuela telesecundaria "Amado Nervo" ubicada en la localidad de Boca de Camichín, municipio de Santiago Ixcuintla C.C.T. 18ETV0020H. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010381-0373 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:BOCA DE CAMICHIN, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.489444, lat:21.746389}} | 2023-08-28 | 2023-12-23 | 2556552.4 | 2556552.4 | 2556552.4 | 2556552.4 | 2556552.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-037, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S DE RL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2623094.6, importe_modificado:2623094.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271509/proyecto_INICIO, 2271509/proyecto_PROCESO, 2271509/proyecto_INICIO, 2271509/proyecto_PROCESO, 2271509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270945 | Proyecto de inversión | 2227216 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227216.0, modificado:2227215.67}} | 2023010371-0369 Rehabilitación de infraestructura educativa en "Internado Educativo N° 12 Juan Escutia" ubicado en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DIX0001W | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010371-0369 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.885964, lat:21.50382}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 2227215.67 | 2227215.67 | 2227215.67 | 2227215.67 | 2227215.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-038, contratista:OBRA Y PROYECTOS ADVENTO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2227215.66, importe_modificado:2227215.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270945/proyecto_INICIO, 2270945/proyecto_PROCESO, 2270945/proyecto_FIN, 2270945/proyecto_PROCESO, 2270945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270953 | Proyecto de inversión | 1032846 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032846.0, modificado:1031026.94}} | 2023010396-0347 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria "Lázaro Cárdenas" ubicada en la localidad de Santa Cruz (Las Haciendas), Municipio de Santiago Ixcuitla. C.c.t. 18DPR0518Q | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010396-0347 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:SANTA CRUZ (LAS HACIENDAS) DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.601389, lat:21.981111}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 1031026.94 | 1031026.94 | 1031026.94 | 1031026.94 | 1031026.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-040, contratista:ARQUITECTO PEDRO MENDEZ FREGOSO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1032845.56, importe_modificado:1032845.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270953/proyecto_PROCESO, 2270953/proyecto_INICIO, 2270953/proyecto_PROCESO, 2270953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271305 | Proyecto de inversión | 1776087 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776087.0, modificado:1751715.72}} | 2023010403-0358 Ampliación de infraestructura educativa en preescolar "Alí Chumacero Lora" ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DJN0218C | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010403-0358 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC, lon:-104.894172, lat:21.516387}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 1751715.72 | 1751715.72 | 1751715.72 | 1751715.72 | 1751715.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-042, contratista:CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1774701.79, importe_modificado:1774701.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271305/proyecto_PROCESO, 2271305/proyecto_INICIO, 2271305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343172 | Proyecto de inversión | 500703.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500703.24, modificado:500703.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 8468 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 8468 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:226.88, meta_modificada:226.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:529, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO A HUAJIMIC - TATEPUZCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 67 RANCHERIA EL CARRIZAL, 63584 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AC, lon:-104.39255936, lat:21.45069432}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 500703.24 | 498126.6 | 493128.4 | 493128.4 | 493128.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FAISMUN-YESCA-IBE-002/2024, contratista:C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:498126.6, importe_modificado:493128.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:226.88}} | {2343172/proyecto_INICIO, 2343172/proyecto_FIN, 2343172/proyecto_PROCESO, 2343172/proyecto_FIN, 2343172/proyecto_INICIO, 2343172/proyecto_PROCESO, 2343172/proyecto_INICIO, 2343172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102351545 | Proyecto de inversión | 1135894.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135894.19, modificado:1135894.19}} | 2024010081-0050 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar "Narciso Mendoza" ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DJN1255N. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2024010081-0050 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Carrillo Puerto Num. Ext. 63 Morelos, Tepic C.P. 63160, lon:-104.904456, lat:21.498023}} | 2024-03-14 | 2024-05-12 | 1135894.19 | 1128012 | 833991.66 | 833991.66 | 833991.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2024-IR-011, contratista:INGENIERO ERICK SANDOVAL VILLEGAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1128012.0, importe_modificado:1128012.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2351545/proyecto_INICIO, 2351545/proyecto_PROCESO, 2351545/proyecto_INICIO, 2351545/proyecto_PROCESO, 2351545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345165 | Proyecto de inversión | 2798806.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2798806.31, modificado:2890440.72}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA PONIENTE ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIAS SANTA TERESITA, EMILIANO ZAPATA Y HERIBERTO CASAS TEPIC, NAYARIT. - 23493 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 23493 | S | 561 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8503.0, meta_modificada:8503.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE, lon:-104.90165701, lat:21.51946808}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 2890440.72 | 2883725.12 | 2883725.11 | 2454445.55 | 2454445.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2024/05, contratista:ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT, monto:5768128.88, importe_modificado:5114724.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8503.04}} | {2345165/proyecto_INICIO, 2345165/proyecto_PROCESO, 2345165/proyecto_FIN, 2345165/proyecto_PROCESO, 2345165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102344947 | Proyecto de inversión | 1374840.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1374840.64, modificado:1440733.72}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA AVENIDA NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD COLONIA SEIS DE ENERO TEPIC, NAYARIT. - 21651 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 21651 | S | 234 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4193.0, meta_modificada:4192.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:115, direccion:AVENIDA NIÑOS HÉROES EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD COLONIA SEIS DE ENERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE D, lon:-104.80524425, lat:21.5281345}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 1440733.72 | 1439842.07 | 1439842.06 | 1360834.58 | 1360834.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2024/05, contratista:ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT, monto:5768128.88, importe_modificado:5114724.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4192.91}} | {2344947/proyecto_INICIO, 2344947/proyecto_PROCESO, 2344947/proyecto_FIN, 2344947/proyecto_INICIO, 2344947/proyecto_PROCESO, 2344947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402272387 | Proyecto de inversión | 7319523 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7319523.0, modificado:7270196.81}} | 2023010505-0488 CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COCINA, SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR IRENE DOSAL DE CASTILLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO CCT. 18DJN0050N | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010505-0488 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE 5 DE MAYO SIN NOMBRE DE COLONIA 1, PANTANAL C.P. 63788, lon:-104.858806, lat:21.42565}} | 2023-11-20 | 2024-03-18 | 7270196.81 | 7270196.81 | 7270196.81 | 7270196.81 | 7270196.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-063, contratista:JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ OCHOA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7296348.51, importe_modificado:7296348.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2272387/proyecto_INICIO, 2272387/proyecto_PROCESO, 2272387/proyecto_INICIO, 2272387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271384 | Proyecto de inversión | 8060826 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8060826.0, modificado:8060825.59}} | 2023010305-0284 Ampliación de infraestructura educativa (Segunda Etapa) en primaria "Benemérito de las Américas" ubicada en la localidad de Ixtlán del Rio, Municipio de Ixtlán del Rio. C.C.T. 18DPR0148O | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010305-0284 | N | 0 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:IXTLAN DEL RIO, DOMICILIO CONOCIDO, IXTLAN DEL RIO, lon:-104.364616, lat:21.036183}} | 2023-08-09 | 2024-02-04 | 8060825.59 | 8060825.59 | 8060825.59 | 8060825.59 | 8060825.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-029, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8060825.59, importe_modificado:8060825.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271384/proyecto_PROCESO, 2271384/proyecto_INICIO, 2271384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402324767 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154500.0, modificado:154400.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT - 265409 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 265409 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO CERRO PELÓN, 63810 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIO, lon:-104.81871492, lat:21.1010596}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 154400 | 154400 | 154400 | 154400 | 154400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-12-2023, contratista:ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3710198.9, importe_modificado:3710198.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2324767/proyecto_INICIO, 2324767/proyecto_FIN, 2324767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102346920 | Proyecto de inversión | 652500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652500.0, modificado:651847.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE MORELOS ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE TLAXCALA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 2318004000401 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE MORELOS ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE TLAXCALA, lon:-105.13942, lat:21.17756}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE MORELOS ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE TLAXCALA, lon:-105.138535, lat:21.177372}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 651847.5 | 651847.5 | 651847.5 | 651847.5 | 651847.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSE-REVUPE-OP-2024-005-I, contratista:ARMANDO MEDINA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1797181.33, importe_modificado:1797181.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2346920/proyecto_INICIO, 2346920/proyecto_FIN, 2346920/proyecto_PROCESO, 2346920/proyecto_FIN, 2346920/proyecto_PROCESO, 2346920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332496 | Proyecto de inversión | 6330557 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6330557.0, modificado:6247957.0}} | 2023010300-265 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL EN CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER Y ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010300-265 | N | 0 | 0 | 245923 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:avenida rey nayar s/n, lon:-104.88366667, lat:21.48308333}} | 2023-03-21 | 2023-07-03 | 6247875.73 | 6247875.73 | 6247875.73 | 6247875.73 | 6247875.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-054, contratista:GIRG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:6263569.63, importe_modificado:6263569.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332496/proyecto_INICIO, 2332496/proyecto_PROCESO, 2332496/proyecto_FIN, 2332496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402337695 | Proyecto de inversión | 1920543 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920543.0, modificado:1914192.76}} | 2023010586-0556 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria "Emiliano Zapata" ubicada en la localidad de Rosamorada, municipio de Rosamorada, C.C.T. 18DPR0125D | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010586-0556 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES NUM. EXT. 30 INSURGENTES ROSAMORADA CP. 63630, lon:-105.293047, lat:21.948414}} | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1914192.76 | 1914192.76 | 1914192.76 | 1914192.76 | 1914192.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-075, contratista:CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1914193.81, importe_modificado:1914193.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2337695/proyecto_INICIO, 2337695/proyecto_FIN, 2337695/proyecto_INICIO, 2337695/proyecto_PROCESO, 2337695/proyecto_FIN, 2337695/proyecto_INICIO, 2337695/proyecto_PROCESO, 2337695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338112 | Adquisición | 1947452 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947452.0, modificado:1942597.42}} | 2023010485-0444 Adquisición de equpamiento especializado y básico para la "Universidad Tecnológica De La Costa" ubicada en la localidad de Santiago Ixcuintla, municipio de Santiago Ixcuintla C.C.T. 18EUT0002T | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010485-0444 | N | 0 | 0 | 1036 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA SANTIAGO ENTROQUE INTERNACIONAL KILOMETRO 5 UN. EXT. 15 CENTRO C.P. 63300, lon:-105.193349, lat:21.818268}} | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 1942597.42 | 1942597.42 | 1942597.42 | 1942597.42 | 1942597.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SUB-CAINIFE-23/2023 DP-06B-2023-14, contratista:QUIMILAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:348278.0, importe_modificado:348278.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-194/2023, contratista:ABAD COMPUTACION, SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:317571.0, importe_modificado:317571.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-193/2023, contratista:ALBERTO LUGO GONZALEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:94077.0, importe_modificado:94077.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SUB-CAINIFE-23/2023 DP-06B-2023-15, contratista:C. ROMINA KARELIA FRANCHINNI ESCOBEDO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:312458.0, importe_modificado:312458.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SUB-CAINIFE-23/2023 DP-06D-2023-13, contratista:MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:116928.0, importe_modificado:116928.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DP/20/2023-20, contratista:ALBERTO LUGO GONZALEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:91672.0, importe_modificado:91672.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-ADJ.DIR-203-2023, contratista:C. JUAN CARLOS SANCHEZ HIDALGO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:563964.0, importe_modificado:563964.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SUB-CAINIFE-23-OR-2023 DP-06B-23-16, contratista:AIRES Y SISTEMAS DE TEPIC SA DE CV, convocante:INSITTUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:35704.0, importe_modificado:35704.0}, ctto9: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SUB-CAINIFE-23/2023 DP-06C-2023-12, contratista:RUBEN CARRILLO CARRILLO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:61944.0, importe_modificado:61944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2338112/proyecto_INICIO, 2338112/proyecto_PROCESO, 2338112/proyecto_FIN, 2338112/proyecto_PROCESO, 2338112/proyecto_INICIO, 2338112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338131 | Adquisición | 446700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446700.0, modificado:438717.8}} | 2023010479-0440 Adquisición de mobiliario básico para la "Universidad Politécnica Del Estado de Nayarit", ubicada en la localidad de La Cantera, municipio de Tepic (FAM 2023) C.C.T. 18EPO0001X | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010479-0440 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:DOCTOR IGNACIO CUESTA BARRIOS, TEPIC C.P. 63506, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2023-12-11 | 2024-01-22 | 438717.8 | 438717.8 | 438717.8 | 438717.8 | 438717.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SUB-CAINIFE-12-2023-DP/008/2023-2, contratista:EQUIPO DE OFICINA G.B. SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:438718.0, importe_modificado:438718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2338131/proyecto_INICIO, 2338131/proyecto_FIN, 2338131/proyecto_PROCESO, 2338131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102342739 | Proyecto de inversión | 3448938 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3448938.0, modificado:3050407.68}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FERROCARRIL Y AMERICA ENTRE LA CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE ALDAMA EN LA COLONIA MAZATLANCITO LOCALIDAD DE ACAPONETA EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 4169 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 4169 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1603.7, meta_modificada:1603.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL Y AMERICA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FERROCARRIL Y AMERICA ENTRE LAS CALLES EMILIO CARRANZA Y CALLE , lon:-105.36122779, lat:22.49759811}} | 2024-03-25 | 2024-06-25 | 3050407.68 | 3050407.68 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-004-IR/2024, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:3050407.68, importe_modificado:3050407.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1590.0}} | {2342739/proyecto_INICIO, 2342739/proyecto_PROCESO, 2342739/proyecto_FIN, 2342739/proyecto_PROCESO, 2342739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338162 | Adquisición | 2496343 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496343.0, modificado:2471934.38}} | 2023010478-0439 Adqusición de equipamiento especializado para la "Universidad Politécnica Del Estado de Nayarit", ubicada en la localidad de La Cantera, municipio de Tepic (FAM 2023) C.C.T. 18EPO0001X | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010478-0439 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:DOCTOR IGNACIO CUESTA BARRIOS, TEPIC C.P. 63506, lon:-104.893799, lat:21.507413}} | 2023-11-21 | 2024-01-29 | 2471934.38 | 2471934.38 | 2471934.38 | 2471934.38 | 2471934.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SUB-CAINIFE-23-2023 DP-005/2023-3, contratista:QUIMILAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:161169.0, importe_modificado:161169.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-176/2023, contratista:INFORMATICA OPCYON SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:86197.0, importe_modificado:86197.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-175/2023, contratista:ABAD COMPUTACION, SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:725465.0, importe_modificado:725465.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SUB-CAINIFE-23-2023 DP-018/2023-11, contratista:ALBERTO LUGO GONZALEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:246585.0, importe_modificado:246585.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DP/02/2024 AMP INAAPS-173/2023, contratista:EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:174012.0, importe_modificado:174012.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-173/2023, contratista:EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:696835.0, importe_modificado:696835.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DP/02/2024 AMP INAAPS-174/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES YDOSK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:51753.0, importe_modificado:51753.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAAPS-174/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES YDOSK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:329919.0, importe_modificado:329919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2338162/proyecto_INICIO, 2338162/proyecto_PROCESO, 2338162/proyecto_FIN, 2338162/proyecto_PROCESO, 2338162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345462 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 25300 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 25300 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CALLE MEXICO EJIDO EL CENTENARIO, 63413 EL CENTENARIO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE HIDALGO, LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE MEXICO FRENTE AL COMISARIODO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO MUNICIPIO D, lon:-105.36457157, lat:22.51297314}} | 2024-03-25 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2345462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE PLANEACION AUN NO SE REALIZA CONTRATACION, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE PLANEACION AUN NO SE REALIZA CONTRATACION, trimestre:2.0, usuario:joseharellanon, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345444 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2698118.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 25233 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 25233 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:50, direccion:CALLE OAXACA EJIDO LLANO DE LA CRUZ, 63420 LLANO DE LA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE OSCAR COSIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MEXICO LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE OAXACA FRENTE AL COMISARIODO EJIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-105.37613913, lat:22.4331036}} | 2024-03-25 | 2024-06-25 | 2698118.55 | 2698118.55 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-001-IR/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2698118.55, importe_modificado:2698118.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.0}} | {2345444/proyecto_INICIO, 2345444/proyecto_PROCESO, 2345444/proyecto_INICIO, 2345444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102344454 | Proyecto de inversión | 1843918.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1843918.79, modificado:1834448.56}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE BAHIA DE MANZANILLO ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE LAURELES Y GÓNGORA, EN DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 18511 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 18511 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1271.8, meta_modificada:1271.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE BAHÍA DE MANZANILLO COLONIA PLAYA HERMOSA, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE LAURELES Y GÓNGORA, CALLE BAHÍA PUNTA DE MITA DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA PLAZ, lon:-105.25103599, lat:21.03980208}} | 2024-03-04 | 2024-08-26 | 907469.52 | 907469.52 | 907469.52 | 907469.52 | 907469.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2024-010-I, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:3899251.76, importe_modificado:3899251.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {2344454/proyecto_INICIO, 2344454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA EN DOS FOLIOS DISTINTOS, trimestre:2.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2024-07-02}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230102210327 | Proyecto de inversión | 11712854 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1712854E7, modificado:1.168818705E7}} | 2023010101-0076 Modernización de camino a base de carpeta asfáltica del km. 9+500 al km. 7+900 de la localidad Cofradía de Chocolón al E.C 200 en el municipio de Xalisco, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010101-0076 | N | 0 | 0 | 717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CONOCIDO, lon:-104.96080556, lat:21.35702778}} | 2023-03-03 | 2023-05-05 | 11688187.05 | 11688187.05 | 11688187.05 | 11688187.05 | 11688187.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-012, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y CONTROL DE CALIDAD PROSPER S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.168818705E7, importe_modificado:1.168818705E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2210327/proyecto_PROCESO, 2210327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202231564 | Proyecto de inversión | 11352169 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1352169E7, modificado:1.135208667E7}} | 2023010142-0135 Ampliación de infraestructura educativa y obras complementarias en escuela secundaria Lazaro Cárdenas CCT18ETV0093Z en la localidad de Los Otates municipio de Santiago Ixc. Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010142-0135 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:44, direccion:CONOCIDO, lon:-105.37486111, lat:21.70133333}} | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 11352086.67 | 11352086.67 | 11352086.67 | 11352086.67 | 11352086.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-002, contratista:PARIMA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.135208667E7, importe_modificado:1.135208667E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2231564/proyecto_INICIO, 2231564/proyecto_PROCESO, 2231564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345433 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2696100.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL RECODO, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT - 25183 | 18 | Nayarit | 1 | Acaponeta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acaponeta | 25183 | S | 326 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:CALLE RIO SUCHIATE EJIDO EL RECODO, 63413 EL RECODO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE RIO BOLAÑOS, CALLE RIO LERMA LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE RIO SUCHIATE A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC, lon:-105.34261613, lat:22.52249086}} | 2024-03-25 | 2024-06-25 | 2696100.09 | 2696100.09 | 1990424.15 | 1990424.15 | 1990424.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-OP-FIII-URB-010-IR/2024, contratista:J. JESUS YAÑEZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT, monto:2696100.09, importe_modificado:2696100.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2345433/proyecto_INICIO, 2345433/proyecto_PROCESO, 2345433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343202 | Proyecto de inversión | 212307.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212307.04, modificado:212307.04}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO NILO, ENTRE ISLA DEL CARMEN Y CALLE DEL CANAL, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 8888 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 8888 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE RIO NILO COLONIA BRISAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DEL CARMEN Y AVENIDA AVENIDA DEL CANAL, CALLE RIO SUCHIATE ES UNA OBRA QUE SE LOCALIZA POR LA CALLE RIO NILO ENTRE CALLES ISLA DEL CARMEN, lon:-105.32283298, lat:20.754385}} | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 212307.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202231570 | Proyecto de inversión | 7483767 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7483767.0, modificado:7472258.97}} | 2023010178-0151 Ampliación de infraestructura educativa en la escuela primaria Julian Gascon Mercado CCT18DPR0954R en la localidad de Tepic municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010178-0151 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Acacia, Col San Juan, lon:-104.91030555, lat:21.50966667}} | 2023-01-20 | 2023-05-20 | 7472258.97 | 7472258.97 | 7472258.97 | 7472258.97 | 7472258.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-003, contratista:RUBEN RUBIO ALMARAZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:7472258.97, importe_modificado:7472258.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2231570/proyecto_INICIO, 2231570/proyecto_FIN, 2231570/proyecto_PROCESO, 2231570/proyecto_FIN, 2231570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402304996 | Proyecto de inversión | 27059.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27059.95, modificado:12461.78}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371142 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 371142 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CANDELARIO MIRAMONTES COLONIA FRANCISCO VILLA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE JESUS MONTERO, CALLE JOSE LIMON GUZMAN SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE DOS CALENTADORES EN DOS DIFERENTES DOMICILIOS DE , lon:-104.88879237, lat:21.52875697}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 12461.78 | 12461.78 | 12461.78 | 12461.78 | 12461.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/27, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1417661.87, importe_modificado:1417661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2304996/proyecto_PROCESO, 2304996/proyecto_INICIO, 2304996/proyecto_PROCESO, 2304996/proyecto_INICIO, 2304996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402304907 | Proyecto de inversión | 40589.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40589.92, modificado:25032.16}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA LOMA HERMOSA EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 370786 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 370786 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE LA CRUZ COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA BAJA Y CALLE LOMA DEL PUNTO, CALLE LOMA BONITA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE TRES CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COL, lon:-104.89181426, lat:21.53635167}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 25032.16 | 25032.16 | 25032.16 | 25032.16 | 25032.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/27, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1417661.87, importe_modificado:1417661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2304907/proyecto_INICIO, 2304907/proyecto_PROCESO, 2304907/proyecto_INICIO, 2304907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345455 | Proyecto de inversión | 574799.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574799.6, modificado:570383.28}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y SALIDA A TEQUILITA, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 25264 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 25264 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.4, meta_modificada:410.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:CALLE FLORES MAGÓN PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 63717 FELIPE CARRILLO PUERTO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SALIDA A TEQUILITA, CALLE NINGUNA DOMICILIO CONOCIDO SALIDA A LAS LOCALIDADES DE CERRO PELÓN, lon:-104.85877904, lat:21.13056762}} | 2024-03-25 | 2024-08-26 | 171114.98 | 171114.98 | 171114.98 | 171114.98 | 171114.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2024-017-AD, contratista:MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:570383.28, importe_modificado:570383.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {2345455/proyecto_INICIO, 2345455/proyecto_PROCESO, 2345455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102345436 | Proyecto de inversión | 1619316.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1619316.48, modificado:1613503.14}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE HUICICILA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 25202 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 25202 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE DE LA CANCHA EJIDO CUMBRES DE HUICICILA, 63707 CUMBRES DE HUICICILA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA A LAS PARCELAS, A UNA CUADRA DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CANCHA DE , lon:-105.01357522, lat:21.31648478}} | 2024-03-25 | 2024-08-26 | 484050.94 | 484050.94 | 484050.94 | 484050.94 | 484050.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-AGUA-OP-2024-015-AD, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1613503.14, importe_modificado:1613503.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2345436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343584 | Proyecto de inversión | 4272154.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4272154.65, modificado:4265976.29}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 12723 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 12723 | S | 3681 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2464.0, meta_modificada:2464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:PROLONGACION CARRILLO PUERTO COLONIA SAN RAFAEL, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JIMENEZ EL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO RECORRE CASI TODA LA LOCALIDAD POR LA PARTE, lon:-105.16302788, lat:21.25242023}} | 2024-03-04 | 2024-06-10 | 1279792.89 | 1279792.89 | 1279792.89 | 1279792.89 | 1279792.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-DRE-OP-2024-007-I, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:4265976.29, importe_modificado:4265976.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.0}} | {2343584/proyecto_PROCESO, 2343584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343376 | Proyecto de inversión | 2012984.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012984.45, modificado:2012984.45}} | AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN BRAVO, ENTRE FCO. VILLA Y PROL. OLAS ALTAS, EN LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. - 10476 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 10476 | S | 123 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PROLONGACION OLAS ALTAS, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICAEN LA CALLE JUAN BRAVO ENTRE FRANCISCO , lon:-105.27899128, lat:20.69037573}} | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 2012984.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202214426 | Proyecto de inversión | 1596532.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596532.78, modificado:1596106.42}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GILBERTO FLORES MUÑOZ CCT18DPR0194Z, EN LA LOCALIDAD DE JOLOTEMBA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. - 81856 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 81856 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.91, meta_modificada:283.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE S/N FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL EJIDO JOLOTEMBA, 63777 JOLOTEMBA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , LA ESCUELA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JOLOTEMBA FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL CERCA DE LA IGLESIA DEL SEÑ, lon:-105.18756501, lat:21.39649437}} | 2023-06-05 | 2023-08-07 | 1596106.42 | 1596106.42 | 1596106.42 | 1596106.42 | 1596106.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-092, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1596106.42, importe_modificado:1596106.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.91}} | {2214426/proyecto_INICIO, 2214426/proyecto_FIN, 2214426/proyecto_PROCESO, 2214426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402329648 | Proyecto de inversión | 2384938.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384938.57, modificado:2368761.28}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL RUMBO A PLAYA RODEO LAS HACIENDAS EN EL KM 1 800 A LAS AFUERAS DEL LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 410238 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 410238 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.2, meta_modificada:156.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ - PLAYA RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA SANTA CRUZ, 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CAMINO GILBERTO GONZALEZ MEDINA Y , EL PUENTE ALCANTARILLA SE ENCUENTRA A, lon:-105.6206231, lat:21.98461318}} | 2023-12-10 | 2023-12-31 | 2368761.28 | 2368761.28 | 2368761.28 | 2368761.28 | 2368761.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-162, contratista:ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2368761.28, importe_modificado:2368761.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.2}} | {2329648/proyecto_INICIO, 2329648/proyecto_FIN, 2329648/proyecto_PROCESO, 2329648/proyecto_FIN, 2329648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202214010 | Proyecto de inversión | 734733.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734733.93, modificado:733677.72}} | REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA EULOGIO PARRA C.C.T. 18DPR0826W EN LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. - 59361 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 59361 | S | 141 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.5, meta_modificada:635.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:AVENIDA DE LA AMISTAD PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO PEREZ SILVA Y CALLE PEDRO RAMOS, CALLE MARIANO ABASOLO EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENSEGUIDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JOMULCO LA ESCUELA COLI, lon:-104.43046857, lat:21.10314699}} | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 733677.72 | 733677.72 | 733677.72 | 733677.72 | 733677.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-103, contratista:RUMARTIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:733677.72, importe_modificado:733677.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.5}} | {2214010/proyecto_FIN, 2214010/proyecto_INICIO, 2214010/proyecto_FIN, 2214010/proyecto_PROCESO, 2214010/proyecto_INICIO, 2214010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402305014 | Proyecto de inversión | 121769.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121769.76, modificado:114375.93}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA BETHEL EN LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 371166 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 371166 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LAS HACIENDAS COLONIA BETHEL, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRIBU ZACAR Y CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE TRIBU ZABULÓN SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA BETHEL EN DIFERE, lon:-104.91193274, lat:21.47884681}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 114375.93 | 114375.93 | 114375.93 | 114375.93 | 114375.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2023/27, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1417661.87, importe_modificado:1417661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2305014/proyecto_INICIO, 2305014/proyecto_FIN, 2305014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302241621 | Proyecto de inversión | 1454752.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454752.3, modificado:1440576.42}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EL TORNILLO EN EL FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS TEPIC NAYARIT - 59262 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 59262 | S | 3266 | 3146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO MOLOLOA, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EL TORNILLO EN EL FRACCIONAMIENTO FLAMING, lon:-104.87413781, lat:21.49317351}} | 2023-06-08 | 2023-07-22 | 1440576.42 | 1440576.42 | 1440576.42 | 1440576.42 | 1440576.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2023-IR, contratista:GILBERTO PARTIDA LOPEZ, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, monto:1454122.41, importe_modificado:1454122.41}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2241621/proyecto_INICIO, 2241621/proyecto_PROCESO, 2241621/proyecto_INICIO, 2241621/proyecto_PROCESO, 2241621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102342500 | Proyecto de inversión | 1582599.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582599.23, modificado:1582599.23}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA - 1758 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Blas | 1758 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL EJIDO HUAYNAMOTA, 63763 HUAYNAMOTA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA AVENIDA PRINCIPAL JUSTO DONDE SE ENCUENTRA LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA HACIA DELANTE POR EL LADO IZQUIERDO S, lon:-105.09483614, lat:21.56648678}} | 2024-02-22 | 2024-04-22 | 1571858.8 | 1571858.8 | 1571858.8 | 785929.39 | 785929.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-002/2024-IR, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1571858.8, importe_modificado:1571858.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2342500/proyecto_INICIO, 2342500/proyecto_PROCESO, 2342500/proyecto_INICIO, 2342500/proyecto_PROCESO, 2342500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202231605 | Proyecto de inversión | 1782904 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782904.0, modificado:1781100.12}} | 2023010222-0238 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria Niños héroes CCT 18DPR0216V en la localidad de Mexpan municipio de Ixtlán del río Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010222-0238 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.41638889, lat:21.03555556}} | 2023-03-16 | 2023-05-15 | 1781100.12 | 1781100.12 | 1781100.12 | 1781100.12 | 1781100.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-040, contratista:EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1781100.12, importe_modificado:1781100.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2231605/proyecto_INICIO, 2231605/proyecto_FIN, 2231605/proyecto_INICIO, 2231605/proyecto_FIN, 2231605/proyecto_INICIO, 2231605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202231609 | Proyecto de inversión | 2519595 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519595.0, modificado:2366762.92}} | 2023010309-0250 Construcción de techumbre y Rehabilitación Integral en Preescolar Heroico Colegio Militar CCT18DJN0045B, en Municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010309-0250 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Gral. Rafael Buena, col. Morelos, tepic, lon:-104.90006388, lat:21.49564722}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 2366762.92 | 2366762.92 | 2366762.92 | 2366762.92 | 2366762.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-088, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ADVENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2498565.97, importe_modificado:2498565.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2231609/proyecto_FIN, 2231609/proyecto_INICIO, 2231609/proyecto_PROCESO, 2231609/proyecto_FIN, 2231609/proyecto_INICIO, 2231609/proyecto_PROCESO, 2231609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202214283 | Proyecto de inversión | 443296.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443296.46, modificado:439204.68}} | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYUTLA CCT 18DPR0660E, EN LA LOCALIDAD DE MECATAN MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. - 74023 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 74023 | S | 86 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.41, meta_modificada:129.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL CENTRO DE SALUD DE MECATAN A UNA CUA, lon:-105.12302397, lat:21.53771579}} | 2023-06-05 | 2023-07-17 | 439204.68 | 439204.68 | 439204.68 | 439204.68 | 439204.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2023-111, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:439204.68, importe_modificado:439204.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.89}} | {2214283/proyecto_INICIO, 2214283/proyecto_FIN, 2214283/proyecto_PROCESO, 2214283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202213896 | Proyecto de inversión | 1540977.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540977.7, modificado:1481950.01}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE FRENTE A ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL RESBALON MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. - 48153 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 48153 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.3, meta_modificada:582.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RESBALÓN, 63429 EL RESBALÓN, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE PASA FRENTE A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE OFICIAL 18DPR0553WY EN, lon:-105.3015748, lat:22.39670424}} | 2023-05-15 | 2023-06-27 | 1481950.01 | 1481950.01 | 1481950.01 | 1481950.01 | 1481950.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2023-072, contratista:ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1512638.24, importe_modificado:1512638.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.3}} | {2213896/proyecto_INICIO, 2213896/proyecto_FIN, 2213896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202213939 | Proyecto de inversión | 11567560.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.156756022E7, modificado:1.143364816E7}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE ANGEL FLORES SUR DE LA CALLE BORDO DE PROTECCION A LA CALLE HIDALGO PTE. EN MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. - 52542 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 52542 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4650.6, meta_modificada:4650.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL FLORES SUR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE BORDO DE PROTECCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE, CALLE BASILIO BADILLO SUR EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE MEDIO DEL CENTRO DE , lon:-105.31207333, lat:21.9451503}} | 2023-05-29 | 2023-08-28 | 11433648.16 | 11433648.16 | 11433648.16 | 11433648.16 | 11433648.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-079, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.153296126E7, importe_modificado:1.153296126E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4650.6}} | {2213939/proyecto_INICIO, 2213939/proyecto_PROCESO, 2213939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202213973 | Proyecto de inversión | 5100325.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100325.41, modificado:5035677.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. - 57313 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 57313 | S | 281 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PUENTE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NE, lon:-105.10033839, lat:21.47805062}} | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 5035677.72 | 5035677.72 | 5035677.72 | 5035677.72 | 5035677.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-101, contratista:LUIS EDUARDO MIRAMONTES RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5035677.72, importe_modificado:5035677.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {2213973/proyecto_INICIO, 2213973/proyecto_PROCESO, 2213973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348017 | Proyecto de inversión | 6054422.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6054422.38, modificado:6054422.38}} | 2024010052-0039 CONSTRUCCIÓN DE BARDEO PERIMETRAL EN EL CREE ESTATAL EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010052-0039 | N | 0 | 0 | 1235456 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio, Tepic, Nayarit, lon:-104.85764444, lat:21.48898056}} | 2024-01-15 | 2024-04-13 | 6054422.38 | 6048871.53 | 5970110.8 | 5970110.8 | 5970110.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2024-003, contratista:CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:6048871.53, importe_modificado:6048871.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2348017/proyecto_PROCESO, 2348017/proyecto_INICIO, 2348017/proyecto_PROCESO, 2348017/proyecto_INICIO, 2348017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338847 | Proyecto de inversión | 408737 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408737.0, modificado:408086.84}} | 2023010558-0523 Rehabilitación de estructura en domo escolar y colocación de cubierta de lona, en primaria "Lázaro Cárdenas" ubicada en la localidad de Tuxpan, municipio de Tuxpan. CCT. 18DPR0324C (Remanentes 2023). | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010558-0523 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Santos Degollado Norte Num. Ext. 70 Pueblo Nuevo, Tuxpan c.p. 63207, lon:-105.303159, lat:21.946214}} | 2023-12-11 | 2024-02-09 | 408086.84 | 408086.84 | 408086.84 | 408086.84 | 408086.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-067-2, contratista:EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:408087.0, importe_modificado:408087.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338847/proyecto_FIN, 2338847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338862 | Proyecto de inversión | 1349483 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349483.0, modificado:1349483.0}} | 2023010560-0536 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar Pablo Neruda ubicada en la localidad de Camalotita, municipio de Tecuala CCT. 18DJN1219I (REMANENTES 2023) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010560-0536 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:Calle Rey Nayar Camalotita, Camalotita Tecuala c.p. 63456, lon:-105.431647, lat:22.403177}} | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 1349483 | 1345251.15 | 1266420.63 | 1266420.63 | 1266420.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-072, contratista:EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA. DE CV., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1345251.0, importe_modificado:1345251.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338862/proyecto_FIN, 2338862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332515 | Proyecto de inversión | 6918597 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6918597.0, modificado:6840928.99}} | 2023010325-0310 REHABILITACIÓN INTEGRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA SECUNDARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CCT 18DES0060D, EN SAYULITA MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010325-0310 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:privada punta de mita s/n, lon:-105.44463056, lat:20.86356944}} | 2023-07-13 | 2023-11-10 | 6840928.99 | 6840928.99 | 6840928.99 | 6840928.99 | 6840928.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-108, contratista:BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:6840928.66, importe_modificado:6840928.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332515/proyecto_FIN, 2332515/proyecto_PROCESO, 2332515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202214424 | Proyecto de inversión | 3755529.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755529.42, modificado:3752817.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLES LAURELES Y GONGORA, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ZARAGOZA SUR, FRANCISCO I. MADERO, ENTRE LAURELES Y GONGORA Y VERACRUZ, VERACRUZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ZARAGOZA, ZARAGOZA ENTRE VERACRUZ Y LAURELES Y GONGORA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT - 81618 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 81618 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.25, meta_modificada:1513.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES Y GONGORA ORIENTE COLONIA CANTARRANAS, 63227 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA SUR Y CALLE FRANCISCO I MADERO SUR, CALLE VERACRUZ EL PROYECTO A REALIZAR SERA EN LAS CALLES PERIMETRALES LAURELES , lon:-105.29996061, lat:21.93903435}} | 2023-06-12 | 2023-10-02 | 3752817.14 | 3752817.14 | 3752817.14 | 3752817.14 | 3752817.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-098, contratista:JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3752817.14, importe_modificado:3752817.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1513.25}} | {2214424/proyecto_INICIO, 2214424/proyecto_PROCESO, 2214424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235508 | Proyecto de inversión | 1848121 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739246.0, modificado:736692.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108875.0, modificado:1105038.93}} | 2023010252 - Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de San Miguel, municipio de Acaponeta, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010252-0226 | S | 398 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:San Miguel, Acaponeta , lon:-105.28567778, lat:22.33525}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 1841731.56 | 1841731.56 | 1841731.56 | 1841731.56 | 1841731.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-21-23-AD, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1841731.56, importe_modificado:1841731.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235508/proyecto_PROCESO, 2235508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202214321 | Proyecto de inversión | 4225911.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225911.08, modificado:4223491.0}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES APOLONIA ENTRE C. VILLA DE MONTALVO Y C. NAYAR, Y CALLE HERMANOS ELÍAS SALAZAR ENTRE C. APOLONIA Y C.AMADO NERVO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT - 75615 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 75615 | S | 105 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.6, meta_modificada:2634.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIA COLONIA REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYAR Y CALLE VILLA DE MONTALVO, CALLE MACEDONIA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 12 EVERARDO GARCIA VALLE , lon:-104.81912732, lat:21.48871704}} | 2023-06-05 | 2023-11-06 | 4223491 | 4223491 | 4223491 | 4223491 | 4223491 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2023-105, contratista:ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4223491.44, importe_modificado:4223491.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2634.6}} | {2214321/proyecto_INICIO, 2214321/proyecto_PROCESO, 2214321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202398570 | Proyecto de inversión | 5278369.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278369.9, modificado:5278369.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JUPITER ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y JILGUERO, COLONIA NVO. PROGRESO, MPIO. DE XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2024-MF4-08-003-CP | S | 408 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3031.0, meta_modificada:3031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUPITER ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y JILGUERO, COLONIA NVO. PROGRESO, MPIO DE XALISCO, NAYARIT, lon:-104.896329, lat:21.458497}} | 2024-05-27 | 2024-09-03 | 5278369.9 | 5160423.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-IR-F4/001/2024, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT, monto:5160423.64, importe_modificado:5160423.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.1}} | {2398570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235793 | Proyecto de inversión | 4162651 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665058.0, modificado:1662798.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497593.0, modificado:2494197.94}} | 2023010259 - Rehabilitación de cárcamo de bombeo El verde en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010259-0243 | N | 0 | 0 | 7800 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic , lon:-104.83833056, lat:21.45398056}} | 2023-06-06 | 2023-09-04 | 4156996.56 | 4156996.56 | 4156996.56 | 4156996.56 | 4156996.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-25-23-IR, contratista:SIEM BR, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:4156996.62, importe_modificado:4156996.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2235793/proyecto_INICIO, 2235793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235799 | Proyecto de inversión | 26468417 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0587364E7, modificado:1.052594732E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:1.5881053E7, modificado:1.578892104E7}} | 2023010215 - Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la Colonia Comerciantes, en la cabecera Municipal de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010215-0189 | S | 2981 | 1988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia comerciantes, Tepic , lon:-104.86662222, lat:21.484075}} | 2023-06-06 | 2023-11-03 | 26314868.36 | 26314868.36 | 26314868.36 | 26314868.36 | 26314868.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-03-23-LP, contratista:PRIMO URBANIZACIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2.631486841E7, importe_modificado:2.631486841E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235799/proyecto_INICIO, 2235799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235805 | Proyecto de inversión | 5986683 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694005.0, modificado:2690390.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:3292678.0, modificado:3288254.46}} | 2023010268 - Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Cristo Rey en la cabecera municipal de Ixtlán del Rio, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010268-0257 | N | 0 | 0 | 788 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Colonia cristo rey, Ixtlán del Rio , lon:-104.36198333, lat:21.03523611}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 5978644.46 | 5978644.46 | 5978644.46 | 5978644.46 | 5978644.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-33-23-IR, contratista:ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:5979295.77, importe_modificado:5979295.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235805/proyecto_INICIO, 2235805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202235810 | Proyecto de inversión | 7053647 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526821.0, modificado:3455875.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo , monto:3526826.0, modificado:3455875.74}} | 2023010270 - Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de La Labor, municipio de Santa María del Oro, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010270-0214 | N | 0 | 0 | 3141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:La Labor, Santa María del Oro , lon:-104.71999167, lat:21.37168611}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 6911751.48 | 6911751.48 | 6911751.48 | 6911751.48 | 6911751.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-11-23-IR, contratista:GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:6911751.57, importe_modificado:6911751.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2235810/proyecto_INICIO, 2235810/proyecto_PROCESO, 2235810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402336093 | Proyecto de inversión | 7552779 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3776387.0, modificado:3775330.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3776392.0, modificado:3775330.21}} | 2023010533 - Construcción de colector sanitario el verde, planta Xalisco, en la localidad el verde en el municipio de Xalisco, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010533-0509 | N | 0 | 0 | 1048 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:128, direccion:Localidad el verde , lon:-104.83757222, lat:21.45431944}} | 2023-10-23 | 2023-12-27 | 7550660.42 | 7550660.42 | 7550660.42 | 7550660.42 | 7550660.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-50-23-IR, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:7550660.42, importe_modificado:7550660.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202399740 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE COLONIA EL AHUALAMO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2024/M014-FIV-010-PR | N | 0 | 0 | 1922 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:LOCALIDAD EL AHUALAMO, lon:-104.618447, lat:21.169131}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 440000 | 438803.47 | 438803.47 | 438803.47 | 438803.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2024/M014-FIV-0009-PR, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:438803.46, importe_modificado:438803.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2399740/proyecto_INICIO, 2399740/proyecto_PROCESO, 2399740/proyecto_INICIO, 2399740/proyecto_FIN, 2399740/proyecto_PROCESO, 2399740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402336640 | Proyecto de inversión | 29590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3315498E7, modificado:1.3315498E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:1.6274502E7, modificado:1.6274502E7}} | 2023010541 - Ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales "Norte"en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010541-0520 | N | 0 | 0 | 6539 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Planta Norte, Tepic, lon:-104.86273611, lat:21.54257778}} | 2023-10-23 | 2023-12-27 | 19491663.32 | 19491663.32 | 19491663.32 | 19491663.32 | 19491663.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-51-23-LP, contratista:JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ, convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2.958116E7, importe_modificado:2.958116E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2336640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CUENTA CON AUTORIZACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN, CON FECHA DE TERMINACIÓN AL 30 DE AGOSTO, trimestre:2.0, usuario:davidaramirezr, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302271675 | Proyecto de inversión | 3114974 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3114974.0, modificado:2876926.0}} | 2023010405 - Reactivación y puesta en marcha de cárcamo de bombeo de aguas residuales en la localidad de Palma Grande, municipio de Tuxpan Nayarit. siniestrado por el huracán Roslyn. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010405-0374 | N | 0 | 0 | 2092 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:Palma grande, lon:-105.38592222, lat:21.99456944}} | 2023-08-21 | 2023-12-19 | 2876926 | 2876926 | 2876926 | 2876926 | 2876926 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-44-23, contratista:VAE TECNOLOGIA HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2876926.01, importe_modificado:2876926.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202213965 | Proyecto de inversión | 14479720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.447972064E7, modificado:1.444901542E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT. - 56769 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 56769 | S | 1645 | 1741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.0, meta_modificada:1039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE PUEBLA SUR PUEBLO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VERACRUZ, LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE UBICARA FRENTE AL PANTEON , lon:-105.27898661, lat:21.86122098}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 14449015.42 | 14449015.42 | 14449015.42 | 14449015.42 | 14449015.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-05-23-IR, contratista:OPERADORA Y DESARROLLADORA NAO-OQUIL S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:1.444901542E7, importe_modificado:1.444901542E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.0}} | {2213965/proyecto_INICIO, 2213965/proyecto_PROCESO, 2213965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402336127 | Proyecto de inversión | 2852626 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855790.0, modificado:855118.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996836.0, modificado:1995277.13}} | 2023010534 - Perforación exploratoria y construcción de pozo profundo en la localidad de Rosa Blanca, municipio de Jala, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2023010534-0510 | N | 0 | 0 | 3216 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:Rosa Blanca, lon:-104.35555556, lat:21.12444444}} | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2850395.9 | 2850395.9 | 2850395.9 | 2850395.9 | 2850395.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-47-23-IR, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, monto:2850395.91, importe_modificado:2850395.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2336127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332541 | Proyecto de inversión | 4053156 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4053156.0, modificado:4046662.5}} | 2023010446-0448 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT18DPR0361G EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010446-0448 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:calle francisco villa s/n, lon:-105.14026132, lat:21.1954283}} | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 4046662.5 | 4046662.5 | 4046662.5 | 4046662.5 | 4046662.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-145, contratista:A Y C CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION DE NAYARIT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4046662.51, importe_modificado:4046662.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332541/proyecto_INICIO, 2332541/proyecto_PROCESO, 2332541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102343256 | Proyecto de inversión | 131586.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131586.43, modificado:131586.43}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 9376 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 9376 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:AVENIDA DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA H, lon:-104.07747759, lat:21.70591281}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 131586.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2343256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN, trimestre:2.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332545 | Proyecto de inversión | 4578437 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4578437.0, modificado:4558509.94}} | 2023010445-0491 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT18DPR0626Y EN LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010445-0491 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, LAS PIEDRAS COMPOSTELA, lon:-105.094, lat:21.2017}} | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 4558509.94 | 4558509.94 | 4558509.94 | 4558509.94 | 4558509.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-LP-IP-2023-151, contratista:A Y C CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION DE NAYARIT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4558509.94, importe_modificado:4558509.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332545/proyecto_INICIO, 2332545/proyecto_PROCESO, 2332545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332546 | Proyecto de inversión | 2494409 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494409.0, modificado:2464058.26}} | 2023010549-0513 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 18DPR1003Z EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010549-0513 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO NO. 123, COL TIERRA Y LIBERTAD, TEPIC, lon:-104.87885, lat:21.502478}} | 2023-11-20 | 2024-02-17 | 2464058.26 | 2464058.26 | 2464058.26 | 2464058.26 | 2464058.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-156, contratista:NOE VIDAL MEDINA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2464058.27, importe_modificado:2464058.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332546/proyecto_INICIO, 2332546/proyecto_PROCESO, 2332546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332542 | Proyecto de inversión | 8151744 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8151744.0, modificado:8130683.07}} | 2023010329-0470 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT18ETV0111Z EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010329-0470 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ATONALISCO, lon:-104.83483333, lat:21.65936111}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 8130683.07 | 8130683.07 | 8130683.07 | 8130683.07 | 8130683.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2023-148, contratista:DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:8130683.11, importe_modificado:8130683.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2332542/proyecto_INICIO, 2332542/proyecto_PROCESO, 2332542/proyecto_INICIO, 2332542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230302270648 | Proyecto de inversión | 2756591 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756591.0, modificado:2756590.75}} | 2023010219-0186 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria "Niños Héroes" ubicada en la localidad de La Labor, municipio de Santa María del Oro CCT. 18DPR0807H | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010219-0186 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:LA LABOR DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.719722, lat:21.371944}} | 2023-07-10 | 2023-11-04 | 2756590.75 | 2756590.75 | 2756590.75 | 2756590.75 | 2756590.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-021, contratista:ANGEL AXEL LLAMAS FLORES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2756590.75, importe_modificado:2756590.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2270648/proyecto_INICIO, 2270648/proyecto_PROCESO, 2270648/proyecto_INICIO, 2270648/proyecto_PROCESO, 2270648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338681 | Adquisición | 6919086.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6919086.5, modificado:6919086.5}} | Suministro de Micro medidores de Chorro Múltiple de 1/2"-1500, 500 Medidores Volumétricos de 1/2", 1,500 Medidores Ultrasónicos de 1/2", 50 Medidores Electromagnéticos de 3/4", 25 Medidores Electromagnéticos de 1", 25 Medidores Electromagnéticos de 1 1/2¿ | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento | OROBB-2023-LA/020-PRODI-MICRO | S | 93338 | 94294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3470.0, meta_modificada:3470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Morelos esquina Zacatecas, lon:-105.247515, lat:20.805149}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5490009.23 | 5490009.23 | 5490009.23 | 5490009.23 | 5490009.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3470.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402332094 | Proyecto de inversión | 1378921.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378921.6, modificado:1378921.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 45 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:conocido, lon:-104.328613, lat:21.033669}} | 2023-12-11 | 2024-01-31 | 1378921.6 | 1378921.6 | 1378921.6 | 1378921.6 | 1378921.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD, contratista:AR CONSTRUOBRAS Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:1378921.6, importe_modificado:1378921.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2332094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230102210334 | Proyecto de inversión | 14868284 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4868284E7, modificado:1.526087498E7}} | 2023010118-0116 Construcción de puente Palapita, ubicado en km. 8+330 del camino El Cora-Palapita, Xalisco Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2023010118-0116 | N | 0 | 0 | 1783 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.73, meta_modificada:23.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:CONOCIDO, lon:-105.06530556, lat:21.43783333}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 15260874.98 | 15260874.98 | 15260874.98 | 15260874.98 | 15260874.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2023-063, contratista:SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.482142976E7, importe_modificado:1.482142976E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.73}} | {2210334/proyecto_INICIO, 2210334/proyecto_PROCESO, 2210334/proyecto_FIN, 2210334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202399383 | Proyecto de inversión | 988027.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988027.02, modificado:988027.02}} | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL Y BAÑOS EN CANCHA DE FUTBOL NVO. PROGRESO, COL. AMPLIACION NUEVO PROGRESO | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2024/MF4-08-008-CP | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CANCHA DE FUTBOL NVO. PROGRESO EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.901853, lat:21.45971}} | 2024-05-27 | 2024-09-03 | 988027.02 | 986237.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-IR-F4/006/2024, contratista:JORGE ANTONIO GODINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT, monto:968237.67, importe_modificado:968237.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.1}} | {2399383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY220402163638 | Proyecto de inversión | 28597.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28597.75, modificado:28447.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO EL RODEO DE ARRIBA A EL RODEO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 259960 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 259960 | S | 18 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+600 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA EL RODEO DE ABAJO, 63489 EL RODEO DE ABAJO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO EL RODEO DE ARRIBA Y CAMINO EL RODEO DE ABAJO, CAMINO LA ESTANCIA SOB, lon:-105.34184022, lat:22.59919406}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 28447.94 | 28447.94 | 28447.94 | 28447.94 | 28447.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR - 1, contratista:JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:28447.94, importe_modificado:28447.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {2163638/proyecto_INICIO, 2163638/proyecto_PROCESO, 2163638/proyecto_FIN, 2163638/proyecto_PROCESO, 2163638/proyecto_INICIO, 2163638/proyecto_PROCESO, 2163638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230102207671 | Proyecto de inversión | 2599226.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599226.74, modificado:2590977.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE TEPIQUEÑOS - 15123 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Compostela | 15123 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.18, meta_modificada:812.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:180, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO TEPIQUEÑOS, 63706 TEPIQUEÑOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , A UN COSTADO DE CARRETERA COMPOSTELA LA CUMBRE DE HUICICILA FRENTE A CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES DEL PUEBLO A BORDO DE CARRETERA, lon:-104.98575394, lat:21.31166747}} | 2023-03-15 | 2023-05-31 | 2590977.62 | 2590977.62 | 2590977.62 | 2590977.62 | 2590977.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-URB-OP-2023-009-I, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2590977.62, importe_modificado:2590977.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.18}} | {2207671/proyecto_INICIO, 2207671/proyecto_PROCESO, 2207671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202236020 | Proyecto de inversión | 48865.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48865.68, modificado:34905.36}} | BACHEO ASFALTICO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE REFORMA Y 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA LA PRESA, LOCALIDAD DE AHUACATLAN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 14.4 | N | 0 | 0 | 7253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.23, meta_modificada:38.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama 54, Chiquilichi, 63920 Ahuacatlán, Nay., lon:-104.485024, lat:21.052289}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 34905.36 | 34905.36 | 34905.36 | 34905.36 | 34905.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-R23-001/2023, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:468716.15, importe_modificado:468716.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.23}} | {2236020/proyecto_INICIO, 2236020/proyecto_PROCESO, 2236020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE RECURSO FUE APLICABLE Y EJERCIDO EN EL 2023, CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}} | {obs1: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY230202236032 | Proyecto de inversión | 53914.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53914.78, modificado:24935.01}} | BACHEO ASFALTICO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AQUILES SERDAN, COLONIA LA OTRA BANDA, LOCALIDAD DE AHUACATLAN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 14.9 | N | 0 | 0 | 7253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27.31, meta_modificada:27.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zaragoza Pte. 50, La Otra Banda, 63900 Ahuacatlán, Nay., lon:-104.482265, lat:21.055019}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 24935.01 | 24935.01 | 24935.01 | 24935.01 | 24935.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-R23-001/2023, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:468716.15, importe_modificado:468716.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27.31}} | {2236032/proyecto_PROCESO, 2236032/proyecto_FIN, 2236032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE RECURSO FUE APLICABLE Y EJERCIDO EN EL 2023, CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}, obs3: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}} | {obs1: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY240202383204 | Proyecto de inversión | 1059767.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059767.95, modificado:1059767.95}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOS AGUAJES A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE JALA - 116145 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 116145 | S | 109 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MEXICO LA OBRA SE UBICARA POR CALLE GUADALUPE VIICTORIAENTRE LAS CALLES NIÑOS HER, lon:-104.35653062, lat:21.10881208}} | 2024-05-25 | 2024-07-08 | 1059767.95 | 1059767.95 | 1059767.95 | 1059767.95 | 1059767.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-003/2024, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE JALA, monto:1059767.95, importe_modificado:1059767.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.0}} | {2383204/proyecto_INICIO, 2383204/proyecto_FIN, 2383204/proyecto_INICIO, 2383204/proyecto_PROCESO, 2383204/proyecto_FIN, 2383204/proyecto_PROCESO, 2383204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202236019 | Proyecto de inversión | 22780.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22780.25, modificado:54846.08}} | BACHEO ASFALTICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE REFORMA Y LIBERTAD, COLONIA LA PRESA, LOCALIDAD DE AHUACATLAN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 14.3 | N | 0 | 0 | 7253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.07, meta_modificada:60.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Morelos 40, El Salto, 63900 Ahuacatlán, Nay., lon:-104.485606, lat:21.050427}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 54846.08 | 54846.08 | 54846.08 | 54846.08 | 54846.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-R23-001/2023, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:468716.15, importe_modificado:468716.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.07}} | {2236019/proyecto_INICIO, 2236019/proyecto_FIN, 2236019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE RECURSO FUE APLICABLE Y EJERCIDO EN EL 2023, CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}} | {obs1: {observación:ESTOS RECURSOS SON 2022 Y SE ENCUNTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DESDE JULIO DE 2023 POR TAL MOTIVO YA NO SE DEBEN DE INFORMARSE, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:ESTOS RECURSOS SON 2022 Y SE ENCUNTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DESDE JULIO DE 2023 POR TAL MOTIVO YA NO SE DEBEN DE INFORMARSE, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:ESTOS RECURSOS SON 2022 Y SE ENCUNTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DESDE JULIO DE 2023 POR TAL MOTIVO YA NO SE DEBEN DE INFORMARSE, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:ESTOS RECURSOS SON 2022 Y SE ENCUNTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DESDE JULIO DE 2023 POR TAL MOTIVO YA NO SE DEBEN DE INFORMARSE, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs5: {observación:ESTOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022 YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs6: {observación:ESTOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022 YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs7: {observación:ESTOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022 YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs8: {observación:ESTOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022 YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY230202236023 | Proyecto de inversión | 16900.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16900.3, modificado:44875.73}} | BACHEO ASFALTICO EN LA CALLE INDUSTRIA ENTRE LA CALLE FERROCARRIL Y BENITO JUAREZ, COLONIA LA OTRA BANDA, LOCALIDAD DE AHUACATLAN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 14.5 | N | 0 | 0 | 7253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:49.15, meta_modificada:49.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Industria 148-58, Centro, 63900 Ahuacatlán, Nay., lon:-104.483938, lat:21.055202}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 44875.73 | 44875.73 | 44875.73 | 44875.73 | 44875.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-R23-001/2023, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:468716.15, importe_modificado:468716.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:49.15}} | {2236023/proyecto_FIN, 2236023/proyecto_INICIO, 2236023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE RECURSO FUE APLICABLE Y EJERCIDO EN EL 2023, CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}, obs3: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}} | {obs1: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY230202236035 | Proyecto de inversión | 15192.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15192.91, modificado:27427.6}} | REHABILITACION DE CALLES MEDIANTE BACHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE LA CALLE INDUSTRIA Y 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA LA OTRA BANDA, LOCALIDAD DE AHUACATLAN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 3.1 | N | 0 | 0 | 7253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.04, meta_modificada:30.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ferrocarril 24, La Otra Banda, 63900 Ahuacatlán, Nay., lon:-104.482995, lat:21.056407}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 27427.6 | 27427.6 | 27427.6 | 27427.6 | 27427.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-R23-001/2023, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:468716.15, importe_modificado:468716.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.04}} | {2236035/proyecto_INICIO, 2236035/proyecto_FIN, 2236035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE RECURSO FUE APLICABLE Y EJERCIDO EN EL 2023, CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}, obs3: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}} | {obs1: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY230402284361 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. - 281848 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 281848 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 277 INTERIOR SN EJIDO SOLORCEÑO, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ART 123, CALLE PUEBLA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LASIGUIENTE MANERA UNA POR CALLEAQUIL, lon:-105.2311909, lat:21.74374797}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:2243365.68, importe_modificado:2243365.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2284361/proyecto_INICIO, 2284361/proyecto_PROCESO, 2284361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402284418 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE ESTACION YAGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 282075 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 282075 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE SONORA 29 INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE TESORERO Y CALLE TRABAJO, CALLE SAN BLAS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LASIGUIENTE MANERA UNA ACCION PORCALLE SONORA ENTRE TRAB, lon:-105.06830588, lat:21.84157631}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:2243365.68, importe_modificado:2243365.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2284418/proyecto_INICIO, 2284418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA SOLO $ 162,000.00 PORQUE CORRESPONDE SOLO EL 50% DEL M UNICIPIO, EL OTRO 50% CORRESPONDE A INPROVINAY, trimestre:2.0, usuario:georginadiazc, fecha:2024-07-18}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE LE AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%. LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICO., trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE LE AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%. LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICO., trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE LE AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%. LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICO., trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, PARA QUE LE AVANCE FINANCIERO QUEDE AL 100%. LA CONTRAPARTE POR PARTE DE IPROVINAY YA SE MODIFICO., trimestre:2.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | NAY230402290129 | Proyecto de inversión | 2749383.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749383.66, modificado:2743360.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUEBLA ENTRE BENITO JUAREZ Y CALLE LIMANTOUR COL. EJIDAL Y NAVARREÑO, MPIO DE XALISCO - 308329 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 308329 | S | 106 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.9, meta_modificada:438.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA EJIDAL, 63785 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIMANTOUR, CALLE SALTILLO DESDE EL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL HASTA LA PRIMARIA RAMOS MILLAN, lon:-104.896303, lat:21.445409}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 2743360.25 | 2743360.25 | 2743360.25 | 2743360.25 | 2743360.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-IR-F3.005.2023, contratista:MICHAEL ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, monto:2743360.25, importe_modificado:2743360.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.9}} | {2290129/proyecto_INICIO, 2290129/proyecto_FIN, 2290129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402324224 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13750.0, modificado:13750.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EL PINALILLO DEL MUNICIPIO DE LA YESCA NAYARIT - 256704 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 256704 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1442, direccion:BRECHA TRAMO EL PINALILLO - EL PINALILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 028 + 248 EJIDO EL PINALILLO, 63580 EL PINALILLO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA CUATRO A DIS, lon:-104.18451572, lat:21.31938975}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADJ.DIR.IPROVINAY.2023/01, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2324224/proyecto_INICIO, 2324224/proyecto_FIN, 2324224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202361771 | Proyecto de inversión | 2263849.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2263849.3, modificado:2263849.3}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO Y REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DEL RÍO, ASENTAMIENTO CRISTO REY - 50007 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 50007 | S | 127 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2151.0, meta_modificada:2114.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA CRISTO REY, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE REFORMA, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LAS CALLES MARIANO , lon:-104.36240859, lat:21.03750948}} | 2024-03-22 | 2024-05-18 | 2263849.3 | 2263849.3 | 2263849.3 | 2263849.3 | 2263849.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-002/2024-IR, contratista:CODESCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:2263849.3, importe_modificado:2263849.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2114.93}} | {2361771/proyecto_INICIO, 2361771/proyecto_PROCESO, 2361771/proyecto_FIN, 2361771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202368682 | Proyecto de inversión | 1103840.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103840.34, modificado:1078597.14}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT - 73860 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 73860 | S | 590 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.53, meta_modificada:459.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JALISCO, CALLE LA QUEBRADA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI EN LA COLONIA LOS LLANITOS AL , lon:-105.32384652, lat:22.64475579}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 1078597.14 | 1078597.14 | 1078597.14 | 1078597.14 | 1078597.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-006/2024-IR, contratista:JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1078597.14, importe_modificado:1078597.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.53}} | {2368682/proyecto_INICIO, 2368682/proyecto_FIN, 2368682/proyecto_PROCESO, 2368682/proyecto_FIN, 2368682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338240 | Adquisición | 4912420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4912420.0, modificado:4912420.0}} | 2023010506-0498 Construcción de dos módulos de dormitorios de 6 E.E. y módulo de escalera de 2 E.E. en la "Universidad Tecnológica de la Sierra ubicada en la localidad de Mesa del Nayar, municipio del Nayar, (2da Etapa) C.C.T. 18MSU0045K (Fam 2023 $4,912,420.00, Remanentes 2022 $1,862,376.77, Remanentes 2021 $ 747,223.62) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010506-0498 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL RUIZ ZACATECAS KM 100.9 C.P. 63546 MESA DEL NAYAR, NAYARIT, lon:-104.6495, lat:22.20178}} | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 4912420 | 4912420 | 4912420 | 4912420 | 4912420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-056, contratista:ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:7517103.0, importe_modificado:7517103.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2338240/proyecto_FIN, 2338240/proyecto_PROCESO, 2338240/proyecto_INICIO, 2338240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL RECURSO DEL FAM CORRESPONDE A UN MONTO DE 4,912,420 POR LO CUAL ESTA OBRA SE CIERRA POR PARTE DEL FAM QUEDANDO PENDIENTE LOS REMANENTES 2022 Y 2021 CAPTURADO EN OTRA CUENTA, trimestre:2.0, usuario:celenegnavam, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202364660 | Proyecto de inversión | 1221412.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221412.21, modificado:1209989.61}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 59509 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 59509 | S | 133 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ESTANCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI SOBRE LA CARRETERA ACAPONETA HUAJICORI ESTA EL CRUCERO Y LA OBRA SE, lon:-105.34429192, lat:22.59074706}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 1209989.61 | 1209989.61 | 1209989.61 | 1209989.61 | 1209989.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-003/2024-IR, contratista:GILBERTO PARTIDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, monto:1209989.61, importe_modificado:1209989.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2364660/proyecto_FIN, 2364660/proyecto_INICIO, 2364660/proyecto_FIN, 2364660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202387136 | Acción | 760072.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760072.96, modificado:759006.1}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 137153 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 137153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.20413, lat:22.122545}} | 2024-06-20 | 2024-08-03 | 759006.1 | 759006.1 | 759006.1 | 759006.1 | 759006.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-003/2024-AD, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:759006.1, importe_modificado:759006.1}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2387136/proyecto_INICIO, 2387136/proyecto_FIN, 2387136/proyecto_PROCESO, 2387136/proyecto_FIN, 2387136/proyecto_INICIO, 2387136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verifiicar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:verifiicar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:verifiicar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:verifiicar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | NAY230202236015 | Proyecto de inversión | 163689.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163689.08, modificado:74795.91}} | BACHEO ASFALTICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE LA CALLE ELEUTERIO PEREZ Y EUCALIPTO, COLONIA EL SALTO, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 14.2 | N | 0 | 0 | 7253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:81.92, meta_modificada:81.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cristóbal Colón 577, Prisciliano Sánchez, 63927 Ahuacatlán, Nay., lon:-104.488274, lat:21.047616}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 74795.91 | 74795.91 | 74795.91 | 74795.91 | 74795.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-R23-001/2023, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:468716.15, importe_modificado:468716.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:81.92}} | {2236015/proyecto_INICIO, 2236015/proyecto_FIN, 2236015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE RECURSO FUE APLICABLE Y EJERCIDO EN EL 2023, CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}, obs3: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}} | {obs1: {observación:ESTOS RECURSOS SON 2022 Y SE ENCUNTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DESDE JULIO DE 2023 POR TAL MOTIVO YA NO SE DEBEN DE INFORMARSE, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:ESTOS RECURSOS SON 2022 Y SE ENCUNTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DESDE JULIO DE 2023 POR TAL MOTIVO YA NO SE DEBEN DE INFORMARSE, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:ESTOS RECURSOS SON 2022 Y SE ENCUNTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DESDE JULIO DE 2023 POR TAL MOTIVO YA NO SE DEBEN DE INFORMARSE, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:ESTOS RECURSOS SON 2022 Y SE ENCUNTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DESDE JULIO DE 2023 POR TAL MOTIVO YA NO SE DEBEN DE INFORMARSE, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs5: {observación:ESTOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022 YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs6: {observación:ESTOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022 YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs7: {observación:ESTOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022 YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs8: {observación:ESTOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022 YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY230302271395 | Proyecto de inversión | 1596958 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596958.0, modificado:1596958.49}} | 2023010324-0285 Ampliación de 1 aula de usos múltiples y servicios sanitarios en escuela primaria "Narciso Mendoza" ubicada en la localidad de Ixtlán del Río, municipio de Ixtlán del Río. C.C.T. 18DPR0149N | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010324-0285 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:IXTLAN DEL RIO DOMICILIO CONOCIDO, IXTLAN DEL RIO, lon:-104.344415, lat:21.036089}} | 2023-08-14 | 2023-12-11 | 1596958.49 | 1596958.49 | 1596958.49 | 1596958.49 | 1596958.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-032, contratista:ARQUITECTO FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1596959.49, importe_modificado:1596959.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2271395/proyecto_INICIO, 2271395/proyecto_PROCESO, 2271395/proyecto_INICIO, 2271395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402308811 | Proyecto de inversión | 936519.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936519.47, modificado:936519.47}} | CONSTRUCCION DE POZO DE CAIDA LIBRE PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE VILLA HIDALGO Y CALLE SOLIDARIDAD EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 387157 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 387157 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN COLONIA LUÍS DONALDO COLOSIO, 63352 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VILLA HIDALGO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SANTIAGO SE UBICA A 5 CUADRAS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-105.22100254, lat:21.8152223}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 936519.47 | 936519.47 | 936519.47 | 936519.47 | 936519.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLII-AD-FAISMUN-004-2023, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, monto:933301.2, importe_modificado:933301.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2308811/proyecto_INICIO, 2308811/proyecto_FIN, 2308811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY220402163354 | Proyecto de inversión | 167252.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167252.14, modificado:166102.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO LOS LLANITOS A MESA DE ALACRANES EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 258774 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 258774 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.34, meta_modificada:5.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+340 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 340 RANCHERIA MESA DE ALACRANES, 63495 MESA DE ALACRANES, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS Y CAMINO MESA DE ALACRANES, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍ, lon:-105.05097041, lat:22.96132384}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 166102.04 | 166102.04 | 166102.04 | 166102.04 | 166102.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR - 1, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:166102.04, importe_modificado:167252.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.34}} | {2163354/proyecto_INICIO, 2163354/proyecto_PROCESO, 2163354/proyecto_INICIO, 2163354/proyecto_FIN, 2163354/proyecto_INICIO, 2163354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402318000 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME DE 21 M2 EN LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 426513 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 426513 | S | 8 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:CALLE MEXICO EJIDO RÍO VIEJO, 63463 RÍO VIEJO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y , CALLE PUEBLA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DERIO VIEJO SE LOCALIZAN DE LASIGUIENTE MANERA UNA ACCION POREL BORDO DE CONTENCION ENTREVICEN, lon:-105.53358939, lat:22.39477448}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:1956513.07, importe_modificado:1956513.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2318000/proyecto_INICIO, 2318000/proyecto_FIN, 2318000/proyecto_INICIO, 2318000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202399473 | Adquisición | 1361700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361700.0, modificado:1361700.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO CHEVROLET 2024 S10 MAX PARA SEGURIDAD PUBLICA | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2024/MF4-08-010-CP | S | 18900 | 16100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN XALISCO , lon:-104.899722, lat:21.443766}} | 2024-05-27 | 2024-09-03 | 1361700 | 1361700 | 1361700 | 1361700 | 1361700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2399473/proyecto_INICIO, 2399473/proyecto_FIN, 2399473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202236025 | Proyecto de inversión | 46857.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46857.01, modificado:44875.73}} | BACHEO ASFALTICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AQUILES SERDAN, COLONIA LA OTRA BANDA, LOCALIDAD DE AHUACATLAN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 14.6 | N | 0 | 0 | 7253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:49.15, meta_modificada:49.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. Benito Juares 29, La Otra Banda, 63923 Ahuacatlán, Nay., lon:-104.482502, lat:21.053469}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 44875.73 | 44875.73 | 44875.73 | 44875.73 | 44875.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-R23-001/2023, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:468716.15, importe_modificado:468716.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:49.15}} | {2236025/proyecto_PROCESO, 2236025/proyecto_INICIO, 2236025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE RECURSO FUE APLICABLE Y EJERCIDO EN EL 2023, CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}, obs3: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}} | {obs1: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY230202236027 | Proyecto de inversión | 3286.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286.93, modificado:24935.01}} | BACHEO ASFALTICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE LA CALLE MIÑON Y CUAHUTEMOC, COLONIA EL CHIQUILICHI, LOCALIDAD DE AHUACATLAN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 14.7 | N | 0 | 0 | 7253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:27.31, meta_modificada:27.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Hermenegildo Galeana 143, Chiquilichi, 63927 Ahuacatlán, Nay., lon:-104.487329, lat:21.052048}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 24935.01 | 24935.01 | 24935.01 | 24935.01 | 24935.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-R23-001/2023, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:468716.15, importe_modificado:468716.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27.31}} | {2236027/proyecto_PROCESO, 2236027/proyecto_FIN, 2236027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE RECURSO FUE APLICABLE Y EJERCIDO EN EL 2023, CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}, obs3: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}} | {obs1: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY230202236036 | Proyecto de inversión | 13284.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13284.68, modificado:7477.77}} | REHABILITACION DE CALLES MEDIANTE BACHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ, COLONIA BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE AHUACATLAN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 3.2 | N | 0 | 0 | 7253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8.19, meta_modificada:8.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Leona Vicario 72, Centro, 63900 Ahuacatlán, Nay., lon:-104.482502, lat:21.05407}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 7477.77 | 7477.77 | 7477.77 | 7477.77 | 7477.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-R23-001/2023, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:468716.15, importe_modificado:468716.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8.19}} | {2236036/proyecto_INICIO, 2236036/proyecto_FIN, 2236036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE RECURSO FUE APLICABLE Y EJERCIDO EN EL 2023, CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}, obs3: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}} | {obs1: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY230402284265 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE 12 M2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 281393 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 281393 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LIMON 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTIAGO IXCUINTLA CENTRO, 63300 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE BOTADERO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE SANTIAGO LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LASSIGUIENTES UBI, lon:-105.22240035, lat:21.8156241}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:2243365.68, importe_modificado:2243365.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2284265/proyecto_PROCESO, 2284265/proyecto_INICIO, 2284265/proyecto_PROCESO, 2284265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402284584 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:43000.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YAGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 282738 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 282738 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE 1RO. DE MAYO INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, BRECHA 5 DE MAYO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA UN, lon:-105.05968135, lat:21.83337563}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:2243365.68, importe_modificado:2243365.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2284584/proyecto_PROCESO, 2284584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402317949 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME DE 21 M2 EN LA LOCALIDAD DE PAJARITOS DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 426314 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 426314 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EJIDO PAJARITOS, 63458 PAJARITOS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JOSE DURAN HERNANDEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SELOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MA, lon:-105.53122611, lat:22.45576928}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:1956513.07, importe_modificado:1956513.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2317949/proyecto_INICIO, 2317949/proyecto_PROCESO, 2317949/proyecto_INICIO, 2317949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240102348019 | Proyecto de inversión | 1816381 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816381.0, modificado:1981620.6}} | 2024010021-0016 REHABILITACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A EMBARCADERO DE LA U A BASE DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2024010021-0016 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-105.29197778, lat:21.54721111}} | 2024-01-25 | 2024-02-23 | 1981620.6 | 1981620.6 | 1981620.6 | 1981620.6 | 1981620.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2024-001, contratista:FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1812627.05, importe_modificado:1812627.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2348019/proyecto_INICIO, 2348019/proyecto_PROCESO, 2348019/proyecto_FIN, 2348019/proyecto_INICIO, 2348019/proyecto_PROCESO, 2348019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402289326 | Proyecto de inversión | 4994887.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4994887.38, modificado:4994887.38}} | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MARCOS CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 304391 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 304391 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2387.0, meta_modificada:2387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN BARRIO LA PRESA CENTRO, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MIRADOR, EL TERRENO SE UBICA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BEISBOL QUE SE ENCUENTRA POR LA CA, lon:-105.20010063, lat:21.79867607}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 4994887.38 | 4994887.38 | 4994887.38 | 4994887.38 | 4994887.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-015-019/2023, contratista:OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, monto:4994887.38, importe_modificado:4994887.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2387.0}} | {2289326/proyecto_INICIO, 2289326/proyecto_PROCESO, 2289326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402317910 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME DE 21 M2 EN LA LOCALIDAD DE HUAJUQUILLA DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 426100 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 426100 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE FLORES MAGON EJIDO HUAJUQUILLA, 63458 HUAJUQUILLA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE TEPIC, CALLE AMADO NERVO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SELOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERADOS ACCIONES POR CALLE JUANESCUTIA E, lon:-105.51464296, lat:22.43876852}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:1956513.07, importe_modificado:1956513.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2317910/proyecto_INICIO, 2317910/proyecto_PROCESO, 2317910/proyecto_INICIO, 2317910/proyecto_FIN, 2317910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402317929 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME DE 21 M2 EN LA LOCALIDAD DE LOS MORILLOS DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 426225 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 426225 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:EJIDO LOS MORILLOS, 63470 LOS MORILLOS, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DELOS MORILLOS SE LOCALIZAN DE LASIGUIENTE MANERA DOS ACIONES SELOCALIZAN A MEDIA CUADRA DE LAESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBR, lon:-105.52170826, lat:22.26851034}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:1956513.07, importe_modificado:1956513.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2317929/proyecto_PROCESO, 2317929/proyecto_INICIO, 2317929/proyecto_FIN, 2317929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402318015 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME DE 21 M2 EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 426557 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 426557 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, CALLE CUAHUTEMOC LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DESAN FELIPE AZTATAN SE LOCALIZAN DELA SIGUIENTE MANER, lon:-105.42518923, lat:22.38641772}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:1956513.07, importe_modificado:1956513.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2318015/proyecto_INICIO, 2318015/proyecto_FIN, 2318015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402338725 | Proyecto de inversión | 841221 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841221.0, modificado:841221.0}} | 2023010496-0463 Construcción de bardeo perimetral e instalación eléctrica en escuela primaria "Fernando Montes de Oca" ubicada de la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DPR0841O (Remanentes 2023) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2023010496-0463 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO LOMAS ALTAS, TEPIC C.P. 63601, lon:-104.910366, lat:21.523342}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 841221 | 841221 | 841221 | 841221 | 841221 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2023-IR-062, contratista:JUAN MIGUEL CORREA RIVERA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:841221.0, importe_modificado:841221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2338725/proyecto_INICIO, 2338725/proyecto_PROCESO, 2338725/proyecto_FIN, 2338725/proyecto_PROCESO, 2338725/proyecto_FIN, 2338725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202399427 | Adquisición | 1867600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867600.0, modificado:1867600.0}} | ADQUISICION DE AMBULANCIA FORD TRANSIT 2024 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 2024/MF4-08-009-CP | S | 18900 | 16100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN XALISCO , lon:-104.899722, lat:21.443766}} | 2024-05-27 | 2024-09-03 | 1867600 | 1867600 | 1867600 | 1867600 | 1867600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2399427/proyecto_PROCESO, 2399427/proyecto_FIN, 2399427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202401837 | Proyecto de inversión | 292207.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292207.5, modificado:292207.5}} | BACHEO DE MEZCLA ASFALTICA EN MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA CALLE NICOLAS ECHEVERRIA PEREZ ENTRE CALLE LUIS FIGUEROA Y CALLE JIMENEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | R32-001-24 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.55, meta_modificada:614.55}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS ECHEVERRIA PEREZ ENTRE CALLE LUIS FIGUEROA Y CALLE JIMENEZ DE SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.2089, lat:21.8144}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS ECHEVERRIA PEREZ ENTRE CALLE LUIS FIGUEROA Y CALLE JIMENEZ DE SANTIAGO IXCUINTLA, lon:-105.211163, lat:21.813942}} | 2024-05-11 | 2024-05-31 | 292207.5 | 292207.5 | 292207.5 | 292207.5 | 292207.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-SIXLII-AD-R23-001-2024, contratista:ORLANDO ABIMAEL RUBIO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, monto:290084.69, importe_modificado:290084.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.55}} | {2401837/proyecto_INICIO, 2401837/proyecto_FIN, 2401837/proyecto_PROCESO, 2401837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se aprobó por 292,500 mas sin embargo la modificación se da en el contrato, se reintegrará la diferencia entre aprobado y ejercido, trimestre:2.0, usuario:georginadiazc, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:la diferencia entre lo ministrado y contratado será reintegrada, trimestre:2.0, usuario:georginadiazc, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:SE CORRIGE LA OBSERVACION, trimestre:2.0, usuario:georginadiazc, fecha:2024-07-24}} | {obs1: {observación:favor de corregir la cifra ministrada $292,207.50, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:favor de corregir la cifra ministrada $292,207.50, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:favor de corregir la cifra ministrada $292,207.50, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:favor de corregir la cifra ministrada $292,207.50, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-18}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}, obs6: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | NAY240202401928 | Proyecto de inversión | 157342.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157342.5, modificado:157342.5}} | REHABILITACION CON ASFALTO DE CALLE 3 DE MAYO DESDE LA CALLE LA CRUZ HASTA LA CALLE MOISES MOLINA | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas | 1-PAV-012-CP/2024 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:43, direccion:CALLE 3 DE MAYO DESDE LA CALLE LA CRUZ HASTA LA CALLE MOISES MOLINA, lon:-105.19792, lat:21.43215}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 157342.5 | 157342.5 | 157342.5 | 157342.5 | 157342.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-PAV-001/2024-AD, contratista:MIGUEL ANGEL ROSAS ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:157342.5, importe_modificado:157342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.0}} | {2401928/proyecto_INICIO, 2401928/proyecto_PROCESO, 2401928/proyecto_FIN, 2401928/proyecto_PROCESO, 2401928/proyecto_FIN, 2401928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de corregir el contrato, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:favor de corregir el contrato, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:favor de corregir el contrato, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:favor de corregir el contrato, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | NAY220402163940 | Proyecto de inversión | 52418.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52418.6, modificado:52143.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO A EL HUIZACHE AL LUNARCITO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 261779 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 261779 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA EL LUNARCITO, 63480 EL LUNARCITO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO EL HUIZACHE Y CAMINO CRUCERO EL LUNARCITO, CAMINO EL HUIZACHE SOBRE EL RAMAL HU, lon:-105.36569971, lat:22.64609448}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 52143.96 | 52143.96 | 52143.96 | 52143.96 | 52143.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR - 2, contratista:JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, monto:52143.96, importe_modificado:52143.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}} | {2163940/proyecto_INICIO, 2163940/proyecto_PROCESO, 2163940/proyecto_FIN, 2163940/proyecto_INICIO, 2163940/proyecto_PROCESO, 2163940/proyecto_FIN, 2163940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230202236013 | Proyecto de inversión | 13814.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13814.23, modificado:34905.36}} | BACHEO ASFALTICO EN LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y MORELOS, COLONIA EL CHIQUILICHI, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 14.1 | N | 0 | 0 | 7253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.23, meta_modificada:38.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Reforma 111, Centro, 63927 Ahuacatlán, Nay., lon:-104.486804, lat:21.051191}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 34905.36 | 34905.36 | 34905.36 | 34905.36 | 34905.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-R23-001/2023, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:468716.15, importe_modificado:468716.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.23}} | {2236013/proyecto_INICIO, 2236013/proyecto_FIN, 2236013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE RECURSO FUE APLICABLE Y EJERCIDO EN EL 2023, CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA , trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}} | {obs1: {observación:ESTOS RECURSOS SON 2022 Y SE ENCUNTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DESDE JULIO DE 2023 POR TAL MOTIVO YA NO SE DEBEN DE INFORMARSE, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:ESTOS RECURSOS SON 2022 Y SE ENCUNTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DESDE JULIO DE 2023 POR TAL MOTIVO YA NO SE DEBEN DE INFORMARSE, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:ESTOS RECURSOS SON 2022 Y SE ENCUNTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DESDE JULIO DE 2023 POR TAL MOTIVO YA NO SE DEBEN DE INFORMARSE, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:ESTOS RECURSOS SON 2022 Y SE ENCUNTRAN EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DESDE JULIO DE 2023 POR TAL MOTIVO YA NO SE DEBEN DE INFORMARSE, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs5: {observación:ESTOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022 YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs6: {observación:ESTOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022 YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs7: {observación:ESTOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022 YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs8: {observación:ESTOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2022 YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY230202236029 | Proyecto de inversión | 66952.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66952.93, modificado:74795.91}} | BACHEO ASFALTICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y MORELOS, COLONIA LA PRESA, LOCALIDAD DE AHUACATLAN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 14.8 | N | 0 | 0 | 7253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:81.92, meta_modificada:81.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Abasolo 73, Las Huertas, 63925 Ahuacatlán, Nay., lon:-104.483956, lat:21.048794}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 74795.91 | 74795.91 | 74795.91 | 74795.91 | 74795.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-R23-001/2023, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:468716.15, importe_modificado:468716.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:81.92}} | {2236029/proyecto_FIN, 2236029/proyecto_PROCESO, 2236029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE RECURSO FUE APLICABLE Y EJERCIDO EN EL 2023, CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}, obs3: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}} | {obs1: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:ESTOS PROYECTOS YA NO SE TIENEN QUE INFORMAR SON RECURSOS 2022, YA ESTAN CONCLUIDOS DESDE JUNIO DE 2023, trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY230202236037 | Proyecto de inversión | 3177.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3177.37, modificado:19940.7}} | REHABILITACION DE CALLES MEDIANTE BACHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE HERMANAS DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE GUERRERO Y BENITO JUAREZ, COLONIA LA OTRA BANDA, LOCALIDAD DE AHUACATLAN | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 3.3 | N | 0 | 0 | 7253 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.84, meta_modificada:21.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Hermanas Domínguez 24, La Otra Banda, 63900 Ahuacatlán, Nay., lon:-104.484125, lat:21.053221}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 19940.7 | 19940.7 | 19940.7 | 19940.7 | 19940.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-R23-001/2023, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:468716.15, importe_modificado:468716.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.84}} | {2236037/proyecto_INICIO, 2236037/proyecto_FIN, 2236037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE RECURSO FUE APLICABLE Y EJERCIDO EN EL 2023, CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}, obs3: {observación:DE ACUERDO ENVIO AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100% PARA SU VALIDACION Y NO SIGAN LOS PROYECTOS EN LA BANDEJA, trimestre:2.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2024-07-23}} | {obs1: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs3: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}, obs4: {observación:ESTOS PROYECTOS YA ESTAN EJECUTADOS E INFORMADOS DESDE EL 2 TRIMESTRE DE 2023, YA NO ES NECESARIO ESTARLOS INFORMANDO., trimestre:2.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2024-07-22}}
2024 | 2 | NAY230302249929 | Proyecto de inversión | 536568.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536568.1, modificado:532977.36}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 163010 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 163010 | S | 1148 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 - PLANTA DE TRATAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA EL MOLINO, 63705 ABDON TORRES [RANCHO], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y BRECHA EL DUENDE, BRECHA A LAS PARCE, lon:-104.91623237, lat:21.24587361}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 532977.36 | 532977.36 | 532977.36 | 532977.36 | 532977.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-ELE-OP-2023-020-AD, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:532977.35, importe_modificado:532977.35}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2249929/proyecto_PROCESO, 2249929/proyecto_INICIO, 2249929/proyecto_PROCESO, 2249929/proyecto_INICIO, 2249929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402284436 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 282160 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 282160 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE CORREGIDORA 1 INTERIOR SN EJIDO LA PRESA CENTRO, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE INSURGENTES, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LASIGUIENTE MANERA UNA POR CAL, lon:-105.20125655, lat:21.80071913}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:2243365.68, importe_modificado:2243365.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2284436/proyecto_INICIO, 2284436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402284621 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32250.0, modificado:32250.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 282838 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 282838 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE SONORA 155 INTERIOR SN EJIDO VILLA HIDALGO CENTRO, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LEON LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LASIGUIENTE MANERA UNA POR CALLESO, lon:-105.22699579, lat:21.74705078}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:2243365.68, importe_modificado:2243365.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2284621/proyecto_INICIO, 2284621/proyecto_PROCESO, 2284621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402317884 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME DE 21 M2 EN LA LOCALIDAD DE NOVILLERO DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 425978 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 425978 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:CALLE VALLARTA EJIDO NOVILLERO, 63466 NOVILLERO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MEXICO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SELOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERAUNA ACCION POR CALLE VALLARTAEN, lon:-105.66221733, lat:22.38092246}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:1956513.07, importe_modificado:1956513.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2317884/proyecto_INICIO, 2317884/proyecto_PROCESO, 2317884/proyecto_FIN, 2317884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402317979 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME DE 21 M2 EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS DEL MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 426450 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 426450 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ZACATECAS, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SELOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERADOS ACCIONES POR CALLEHERMENE, lon:-105.5390521, lat:22.36192294}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:1956513.07, importe_modificado:1956513.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2317979/proyecto_INICIO, 2317979/proyecto_FIN, 2317979/proyecto_INICIO, 2317979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY230402331728 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:43000.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME , EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. - 282435 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 282435 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE MEXICO 15 INTERIOR SN EJIDO LA PRESA CENTRO, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DURANGO LAS ACCCIONES SE LOCALIZAN UNA POR CALLE MEXICO ENTRE CORREGIDORA, lon:-105.20074264, lat:21.8017275}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023, contratista:WILLIAM HERBE HERRERA LEON, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT, monto:2243365.68, importe_modificado:2243365.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2331728/proyecto_INICIO, 2331728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NAY240202396809 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269730.0}} | BACHEO SUPERFICIAL CON CARPETA ASFÁLTICO EN RAMAL CAMINO A EL LIMON DEL KM 0+000.00 AL KM 2+600.00 RUMBO A LA LOCALIDAD DEL LIMON, MUNICIPIO DE TECUALA. | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 2318016000601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:RAMAL CAMINO AL LIMON DEL KM 0+000.00 AL KM 2+600.00 RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE TECUALA., lon:-105.444774, lat:22.369801}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 269730 | 269730 | 269730 | 269730 | 269730 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144235, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA, monto:270000.0, importe_modificado:269730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:480.0}} | {2396809/proyecto_INICIO, 2396809/proyecto_PROCESO, 2396809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este proyecto sustituye al folio: NAY240102346921, trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-07-02}}
2024 | 2 | NAY240202401846 | Proyecto de inversión | 728167.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728167.48, modificado:728167.48}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE CALIXTO RIVERA Y PASCUAL VILLANUEVA EN COLONIA CHE GUEVARA DE LA LOCALIDAD IXTLÁN DEL RIO | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | IXTLAN-NAY-XLII-RP-001/2024-IR | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.3, meta_modificada:121.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOROTEO ARANGO, lon:-104.370379, lat:21.044167}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOROTEO ARANGO, lon:-104.371982, lat:21.043893}} | 2024-05-24 | 2024-07-10 | 728167.48 | 728167.48 | 728167.48 | 728167.48 | 728167.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-RP-001/2024-IR, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS G.C.H S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT, monto:728167.48, importe_modificado:728167.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.3}} | {2401846/proyecto_PROCESO, 2401846/proyecto_FIN, 2401846/proyecto_PROCESO, 2401846/proyecto_FIN, 2401846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
NAY240202396280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12956380.2 | 12956380.2
NAY240202360705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1990158.79 | 1990158.79
NAY240202382762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4054941.3 | 4054941.3
NAY240202382778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14731969.24 | 14731969.24
NAY240202364885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15254466.35 | 15254466.35
NAY240202364910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15366579.97 | 15366579.97
NAY240202382876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2843231.75 | 2843231.75
NAY240202367094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598295.96 | 598295.96
NAY240202367687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7153683.32 | 7071415.98
NAY240202383223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1095802.31 | 1095802.31
NAY240202383233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5089261.75 | 5089261.75
NAY240202383241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3485492.73 | 3485492.73
NAY240202354894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11031058.45 | 11031058.45
NAY240202374665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1664968.31 | 1664968.31
NAY240202355597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1432447.67 | 1432447.67
NAY240202355162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2002628.51 | 2002628.51
NAY240202386660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3234800.67 | 3234800.67
NAY240102349419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11999933.2 | 14970500.06
NAY240102348040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 725823.45 | 725823.45
NAY240102344696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2982820.69 | 3065367.35
NAY230402324948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51500 | 0
NAY230402324948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51500 | 51466
NAY240202373663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1295620.41 | 1293327.14
NAY240202352636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9985260.62 | 9985260.62
NAY240202377705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6979794.3 | 6979794.3
NAY240202389808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202379646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4697521.99 | 4697521.99
NAY240202379684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2863335.31 | 2855995.34
NAY240202379711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5921976.41 | 5921976.41
NAY240202377871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4774689.57 | 4774689.57
NAY240202377882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154085.47 | 154085.47
NAY240202390959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY230402327467 | ESTATAL | 2023 |  |  | RECURSO PROPIO | 470 | 0
NAY230402327467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64030 | 63757.43
NAY240202379218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296355.08 | 291531.34
NAY240202379249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1666142.79 | 1957494.99
NAY240202391292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 309470.82 | 309470.82
NAY240202391350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595899.38 | 595899.38
NAY240202391402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38604265.43 | 38604265.43
NAY240202391438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4056227.07 | 4056227.07
NAY230402336469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 299803.65
NAY240202379312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2305256.96 | 2305256.96
NAY240202391652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3508876.96 | 3508876.96
NAY240202393441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202393938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 709106.91 | 709106.91
NAY230302268630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 299999.97
NAY240102343654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3455048.17 | 3455048.17
NAY240202356509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2402292.19 | 2402292.19
NAY240202401835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 107500 | 107500
NAY240202390984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202391194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144666.94 | 144666.94
NAY240202393463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202358294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4715474.34 | 4713793.08
NAY240102345201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2996457.45 | 2983814.21
NAY240202367283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1373568.71 | 1370180.68
NAY230202232833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1123720 | 1120465.6
NAY230202232833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1123726 | 1120465.6
NAY230302271673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1000360 | 994585.39
NAY240202401814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1043293.71 | 1043293.71
NAY240202375381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2105276.53 | 2099503.95
NAY240202382078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3590695.16 | 3590695.16
NAY240202391965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1097582.07 | 1092825.08
NAY230202234432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259029 | 258670
NAY230202234443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2047845 | 2047832
NAY240202383246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1529412.73 | 1529412.73
NAY240202383267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2365559.71 | 2365559.71
NAY230202235492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 488157 | 487957.8
NAY230202235492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 488158 | 487957.8
NAY230302271642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1541704 | 1540237.15
NAY230302271642 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 2312563 | 2310355.73
NAY230402336136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2046568 | 2045482.83
NAY230402336136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2501365 | 2500034.55
NAY240202392101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259868.17 | 257525.14
NAY240202392155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1240506.49 | 1234967.78
NAY240202352998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2169516.22 | 2169516.22
NAY240202364442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295605.53 | 295605.53
NAY240202364539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196057.28 | 196057.28
NAY240202374547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1623188.22 | 1623188.22
NAY230302271682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16004706 | 15807723.98
NAY240202387306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3430368.99 | 3425638.54
NAY240202392329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2498693.96 | 2494946.35
NAY240202364582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2674091.38 | 2674091.38
NAY240202364636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2470343.46 | 2470343.46
NAY240202374730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1662700.63 | 1662700.63
NAY240202374835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226498.27 | 224158.52
NAY240202374850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 476225.21 | 476225.21
NAY240202383330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292412.56 | 292412.56
NAY240202388210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202392778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3686442.23 | 3686442.23
NAY240202375441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3346671.17 | 3346671.17
NAY240202379251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329867.55 | 326121.45
NAY240202383613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1427629.16 | 1427629.16
NAY240202388254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202401803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1618439.55 | 1618439.55
NAY240202379565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1920387.54 | 1920387.54
NAY240202379601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300508.51 | 2300508.51
NAY240202384615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1155836.81 | 1155836.81
NAY230402336629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 428730 | 427114.87
NAY230402336629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 285816 | 284743.23
NAY240202388490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17155282.75 | 17155282.75
NAY240202388655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197600.08 | 0
NAY240202355656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1013432.61 | 1013432.61
NAY240202355617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2066582.98 | 2059295.56
NAY240202355649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 785975.62 | 785975.62
NAY240202388741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148200.06 | 0
NAY240202388761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 839800.34 | 839800.34
NAY240202388823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202388847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296400.12 | 296400.12
NAY240202393260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285497.08 | 285497.08
NAY240202393270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1219944.32 | 1219944.32
NAY240202355882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2300000 | 2300000
NAY240202356308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2718870.94 | 2718870.94
NAY240202388883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296400.12 | 296400.12
NAY230202232842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1450617 | 1319899.03
NAY230202232842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1450618 | 1319899.03
NAY230202233911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 991694 | 609631.17
NAY230202233911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 991700 | 609631.17
NAY240202393501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 698446.96 | 698446.96
NAY240202393571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 2991385.23
NAY240202361615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5578638.85 | 5555787.2
NAY240202366188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1545024.33 | 1542439.36
NAY240202356673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826655.85 | 826655.85
NAY240102346921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 270000 | 269730
NAY240202401365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2132804.54 | 2132804.54
NAY240202368253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1756744.95 | 1756744.95
NAY240202401366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1418864.02 | 1418864.02
NAY240202389391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148200.06 | 148200.06
NAY230402324806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51500 | 0
NAY230402324806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51500 | 51466
NAY240202366490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 696635.51 | 696635.51
NAY240202366491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2357392.87 | 2357392.87
NAY240102351589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1246541 | 1211839.92
NAY240202368437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2078546.34 | 2078546.34
NAY240102351550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2713362 | 2713362
NAY240202390635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8573685.25 | 8573685.25
NAY240102345449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3082783.88 | 2931457.36
NAY240202362833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4250000 | 4235908.3
NAY240202372534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259980.62 | 250980
NAY240202389781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395200.16 | 395200.16
NAY230202235500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 779941 | 956599.1
NAY230202235500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 779937 | 779449.98
NAY240202389876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98800.04 | 98800.04
NAY240202390637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 438255.73 | 438255.73
NAY240202390648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148200.06 | 148200.06
NAY240202390649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3861953.32 | 4354799.72
NAY240202390791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202377477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7609441.36 | 7609441.36
NAY240202377493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1321159.36 | 1321159.36
NAY240202377618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6328800.63 | 6405762.13
NAY240202390018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76588.38 | 76588.38
NAY240202390081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51058.92 | 51058.92
NAY240202390103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110627.66 | 110627.66
NAY240202390125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3717297.57 | 3717297.57
NAY240202391049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202391054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202369100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7449276.18 | 7395283.37
NAY240202377708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 632282.94 | 632282.94
NAY240202377771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1238066.7 | 1238066.7
NAY240202377838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3754145.24 | 3754145.24
NAY240202377869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 271607.33 | 271607.33
NAY230202235511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 618471 | 499111.87
NAY230202235511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 927713 | 748667.8
NAY230202235515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 132283 | 130290.17
NAY230202235515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198430 | 195435.26
NAY240202391088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202391107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202391117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202391614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3844433.07 | 3844433.07
NAY240202367739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1900236.52 | 1900236.52
NAY240202382001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7803584.11 | 7777427.85
NAY240202391760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4669688.47 | 4669688.47
NAY240202391779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4519400.03 | 4514275.36
NAY240202352693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18099122.58 | 18099122.58
NAY240202367102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3867757.37 | 3867757.37
NAY240202378412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 615203.95 | 615203.95
NAY240202378456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11297999.17 | 11297999.17
NAY240202382617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 490273.59 | 490273.59
NAY230302269440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4330358.14 | 3164359.37
NAY240202392719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1557083.45 | 1557083.45
NAY230202234383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538066 | 1536771
NAY240202393490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393786.51 | 393786.51
NAY240202370993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 840585.31
NAY240202374448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1033003.99 | 1030056.38
NAY240202398841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1199502.65 | 1199502.65
NAY240202401717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956846.21 | 956846.21
NAY240202388194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090635 | 1090635
NAY240202393608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1665530.82 | 1665530.82
NAY240202393705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1268178.05 | 1268178.05
NAY240202379470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1018501.17 | 1018501.17
NAY230302270494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 638508 | 635708.8
NAY230302270494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 638513 | 635708.8
NAY230202235505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5462312 | 5453343.3
NAY230202235505 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 5462316 | 5453343.3
NAY230302270496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 130002 | 129661.77
NAY230302270496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 519996 | 518647.15
NAY230402338841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123987 | 118639.63
NAY240202379485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3494299.23 | 3494299.23
NAY240202379508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1285939.02 | 1285939.02
NAY240202379692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4013696.28 | 4003833.39
NAY230302271671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 465044 | 463294.44
NAY240202388481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202388579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395200.16 | 0
NAY240202394043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 789368.4 | 789368.4
NAY240202379887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2735277.07 | 2735277.07
NAY240202379931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920001.72 | 920001.72
NAY240202355661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3059549.22 | 3059549.22
NAY240202364535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 844748.01 | 844748.01
NAY240202364549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3220198.29 | 3190108.23
NAY240202364610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4278795.81 | 4278795.81
NAY240202364627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4276747.01 | 4276747.01
NAY240202371804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 593519.91 | 593519.91
NAY230402336658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2568629 | 2567999.88
NAY230202214115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2747512.74 | 2694912.15
NAY240202389041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202361397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1900000 | 1900000
NAY240202364842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15622045.72 | 15622045.72
NAY240202401840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1949942.3 | 1949942.3
NAY240202390597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98800.04 | 98800.04
NAY240202390621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202394708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 47-Entidades no Sectorizadas | S249-Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas |  | 5858338.84 | 5858338.84
NAY240202394708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2510716.64 | 2510716.64
NAY240202394760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590153.13 | 588720.18
NAY240202394892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1759455 | 1759455
NAY240202368569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165316.82 | 165316.82
NAY240202376126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5053920.05 | 5053920.05
NAY240202376443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168777.71 | 168777.71
NAY240202390710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202372554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1647416.91 | 1645530.64
NAY240202391031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202391095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202391167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144666.94 | 144666.94
NAY240202389720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197600.08 | 197600.08
NAY240202369270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5234047.01 | 5234047.01
NAY240202377144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8692135.46 | 8692135.46
NAY230202232829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1112113 | 1094163.19
NAY230202232829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1112113 | 1094163.19
NAY240202390161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98800.04 | 98800.04
NAY240202390188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98800.04 | 98800.04
NAY240202390204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49400.02 | 49400.02
NAY240202390268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345800.14 | 345800.14
NAY240202391917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4578527.06 | 4575177.97
NAY240202366552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5500000 | 5461998.46
NAY240202377511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 820697.69 | 819753.02
NAY240202392056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2846838.64 | 2839057.6
NAY240202392089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4258938.94 | 4258938.94
NAY240202377578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1578614.56 | 1563614.56
NAY240202378051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1357117.83 | 1357117.83
NAY240202392396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589278.8 | 588720.18
NAY240202392404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18436582.73 | 18436582.73
NAY240202401367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4574938.87 | 4574938.87
NAY240102351591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 376742.39 | 376742.39
NAY240102351576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2420122 | 2420122
NAY240102351572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946302 | 946302
NAY240102351555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2102966 | 2102966
NAY240202366935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 407931.03 | 407931.03
NAY230302237218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12236912.06 | 12203943.65
NAY240202399418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 871724.99 | 871724.99
NAY240102347996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 141293356 | 141293356
NAY240102348020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11724891.34 | 11724891.34
NAY230202235767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1776054 | 1766070.77
NAY230202235767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2664087 | 2649106.13
NAY230202235769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2437819 | 2437242.08
NAY230202235769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2437824 | 2437242.08
NAY240102343308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15656725.47 | 15656725.47
NAY240102345064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2651622.93 | 2644072.69
NAY230402303974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230009.54 | 175733.56
NAY230402304993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108239.79 | 87052.79
NAY240102345446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590640.54 | 585970.84
NAY230202231546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9190275 | 8443442.33
NAY230202231560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11596573 | 11190107.13
NAY230402304998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94709.81 | 87051.41
NAY230402305001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81179.84 | 26321.1
NAY230402304886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54119.89 | 50617.15
NAY230302241604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1782236.54 | 1714720.82
NAY240102342748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2590637.85 | 2311647.48
NAY230402336612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5353791 | 5352650.63
NAY230402336612 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 6543528 | 6542128.56
NAY240202401777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7303145.1 | 7303145.1
NAY230302271669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 988349 | 986133.46
NAY240202401783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 7463422.76 | 7463422.76
NAY230402337162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1908311 | 1906956.25
NAY230202232759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5981609 | 5961621.86
NAY230202231600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 979302 | 977212.84
NAY230402332508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3263428 | 3246677.22
NAY230402337180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 263190 | 262585.43
NAY230202214093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9988344.62 | 9992642.15
NAY230402332535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1436300 | 1430634.87
NAY240102348036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5913421.54 | 5913421.54
NAY230202234284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4145607 | 4145606.87
NAY230202234287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321799 | 1319309.33
NAY240202401854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1843210.74 | 1843210.74
NAY230302270788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4709717 | 4679429.97
NAY230302270842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750051 | 1750007.42
NAY230302271465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1523877 | 1518826.86
NAY230302270846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1702191 | 1699842.89
NAY240102346923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 120000 | 119708.38
NAY240102343194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520470.09 | 520470.09
NAY240102343253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2400505.06 | 2400505.06
NAY240102348021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34920080.18 | 14920080.18
NAY230402337774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2958319 | 2955941.39
NAY230402337373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105566 | 104837.6
NAY230202214648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 598673.84 | 593340.8
NAY230202214190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2571186.84 | 2556761.42
NAY230202235759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1703683 | 1698392.37
NAY230202235759 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 2555532 | 2547588.57
NAY230302270578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 443541 | 439161.84
NAY230302270578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 542110 | 536753.35
NAY230202235796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3996574 | 3994375.8
NAY230202235796 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 3996576 | 3994375.8
NAY230402338871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542736 | 539740.95
NAY240102343596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1477550.8 | 1477550.8
NAY230202214575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 602308.06 | 579512.6
NAY230202215604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387237.41 | 377445.93
NAY240102351547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896077.29 | 1896077.29
NAY230202235771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 32517394 | 33394956.11
NAY230202235776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1082315 | 1080343.98
NAY230202235776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1322834 | 1320420.42
NAY230302271652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4065473 | 4060692.73
NAY230302271652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4968917 | 4963068.91
NAY230302271655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1675786 | 1674104.1
NAY230302271655 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directp | 2048188 | 2046127.17
NAY230402336584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 864398 | 864398.17
NAY230402336584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1056487 | 1056486.68
NAY240102343120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 482988.49 | 482988.49
NAY240102345020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2061207.69 | 2055605.97
NAY240202401748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2028304.34 | 2028304.34
NAY230202235523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3901604 | 3896485.78
NAY230202235523 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 3901610 | 3896485.78
NAY230302269867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3877501.61 | 1929483.27
NAY230302271680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 531462 | 528754.92
NAY230402337172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1084192 | 1080344.15
NAY230402338669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718168 | 685603.56
NAY230402338735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1277346 | 1254856
NAY230302270585 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 72409640 | 72409640
NAY230302270585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 651686739 | 651686739
NAY240202398824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5999997.87 | 5999997.87
NAY240202398833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 130149.46 | 130149.46
NAY230402338785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470338 | 470337.65
NAY230402338792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771213 | 771108.21
NAY230402338650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6919086.5 | 6919086.5
NAY230402304160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67649.87 | 49997.24
NAY240102346917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 726549.98 | 726549.98
NAY240202402312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
NAY230202234395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4873686 | 4872927
NAY230302237243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2035672.88 | 2008137.18
NAY230402304864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121769.76 | 114573.81
NAY240102347998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4301092 | 4301092
NAY240202402383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 861864 | 861864
NAY230402339436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 28420000 | 28420000
NAY230202234280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4969977 | 4909009.21
NAY230202234288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884512 | 884511.87
NAY240202402421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5853290 | 5853290
NAY240102349211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1559750.79 | 1559750.79
NAY240202398987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3851657.96 | 3851657.96
NAY240102351601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1739654 | 1739654
NAY240102342757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1371183.51 | 1225610.81
NAY230202214543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8882940.38 | 8533085.76
NAY240102351613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199592 | 199592
NAY240102351615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735828 | 735828
NAY230402338311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 599900 | 597404.75
NAY240102343288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1668067.4 | 1668067.4
NAY240102343452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1339115.46 | 1339115.46
NAY240202399506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3280294.85 | 3280294.85
NAY240102343575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2476001.54 | 2476001.54
NAY240102342862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1498507.35 | 1667401.07
NAY230402332593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4468443 | 4465652.39
NAY230402332595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6348992 | 6333535.8
NAY230302266926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2047384 | 2009567.7
NAY230402338328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 996809 | 993841.68
NAY240102346924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 60000 | 59854.17
NAY240102343994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3394725.4 | 3394725.4
NAY240102343694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 681823.63 | 681823.63
NAY230302270563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1265216 | 1214271.46
NAY230302270563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2952163 | 2833300.1
NAY240102345053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 979386.38 | 794406.26
NAY240202399618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735828 | 735828
NAY240102348013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22472504.43 | 22472504.43
NAY230302270572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1052092 | 1050641.8
NAY230302270572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1285897 | 1284117.74
NAY240102348011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8126105.71 | 8126105.71
NAY230402274596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36100 | 36056.47
NAY230302271647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3112280 | 3085018.65
NAY230302271647 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 3112286 | 3085018.65
NAY230202235801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6783569 | 6441546.09
NAY230202235801 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 10175361 | 9662319.13
NAY230202235803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 712098 | 671103.28
NAY230202235803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1068151 | 1006654.9
NAY230202235804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2926699 | 2921560.1
NAY230202235804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4390054 | 5417132.67
NAY240102344487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2067806.44 | 2064803.2
NAY240102345042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1020179.52 | 1015372.23
NAY230302266853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7230348 | 7226288
NAY230102210315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4773952 | 3162363
NAY230202231539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3960271 | 4459956.38
NAY240102348031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1548610.96 | 1548610.96
NAY230202235811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 750711 | 748348
NAY230402338657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849705 | 1844467.34
NAY230402338759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1131446 | 1129470.47
NAY230402338769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1895955 | 1895954.88
NAY230302266854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20242049 | 20103592.4
NAY230202231552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8036057 | 8461128.03
NAY240102348050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25863550.88 | 25863550.88
NAY230202234283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6420946 | 6420945.92
NAY240102348044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4105307.36 | 4106307.36
NAY230402338854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4207640 | 4207640
NAY230402338876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3609155 | 3593912.96
NAY230402305005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162359.68 | 151760.89
NAY230302241698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2479493.02 | 2476331.65
NAY230302270637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1291881 | 1286165.39
NAY240102349204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24346126.64 | 24346126.64
NAY230302270657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4668044 | 4668042.4
NAY240202398936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3100574.56 | 3100574.56
NAY230202231574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3743547 | 3742527.09
NAY230302270675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2103718 | 2099477.59
NAY230202231581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8978617 | 8918573.32
NAY230202232125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2819811 | 2798579.81
NAY230402332486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5155567 | 5150109.87
NAY220302128404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51661 | 51517.74
NAY220302128404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51660 | 51517.74
NAY230302271487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2979800 | 2978301.15
NAY240102348051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7788795.15 | 7788795.05
NAY240202398970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2150510.17 | 2150510.17
NAY240102348047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3781425.47 | 3781425.47
NAY230202235751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1438492 | 1438150.06
NAY230202235751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1438498 | 1438150.06
NAY230302271643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 518935 | 515854.16
NAY230302271643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 129734 | 128963.54
NAY230302270509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 129914 | 129628.99
NAY230302270509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 519654 | 518516
NAY240102350091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 82500 | 82418
NAY230202232748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11581443 | 11574974.96
NAY240102350040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7232595.73 | 7232595.73
NAY230202232364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 350000000 | 348847752.88
NAY230202215823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4126883.98 | 4007869.19
NAY230102207642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333124.24 | 332440.86
NAY230402332528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2443538 | 2438133.1
NAY230402332538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11118364 | 11088342.73
NAY230302270940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2091501 | 2053685.04
NAY230302271515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1905342 | 1903610.01
NAY230302271300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1999860 | 1989885.01
NAY230302271314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1318343 | 1311008.33
NAY230302271518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4134826 | 4110275.87
NAY230302271371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4492911 | 4492910.6
NAY230402272459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 728406 | 728398.8
NAY240102346927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 942500 | 940534.41
NAY230402272385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298999 | 1298998.65
NAY230402337475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1911577 | 1872137.51
NAY230402272366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2879981 | 2879980.5
NAY230402337322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2465983 | 2464545.5
NAY230302271413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2387676 | 2386341.34
NAY240202399434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 440000 | 440000
NAY230402336622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2530990 | 2529736.57
NAY230402336622 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 3796491 | 3794604.89
NAY230302271678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2717683 | 2715982.83
NAY230202213699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3913782.19 | 3897708.28
NAY230202214301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4401275.61 | 4361506.45
NAY230402337711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1032485 | 1031905.95
NAY230402337676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505085 | 489056.28
NAY230402337806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 834768 | 834476.34
NAY230402337821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 622356 | 622355.49
NAY230402337963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 901023 | 898989.04
NAY230402337976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 895729 | 888247.56
NAY230402338059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 998738 | 998737.6
NAY230202215688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5634369.98 | 5035488.59
NAY230202216429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3354200.4 | 3790448.83
NAY230302270854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2385036 | 2350530.94
NAY230302270504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4968711 | 4968102.88
NAY230302270504 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 4968715 | 4968102.88
NAY230302271497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2734081 | 2723212.81
NAY230302271505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3385311 | 3329101.15
NAY230302270919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2499570 | 2499545.98
NAY240102348015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 46199829.6 | 46199829.6
NAY230402338832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509602 | 508750.64
NAY240102351596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1067995 | 1067995
NAY240102351606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 688110 | 688110
NAY240102351610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2179584 | 2161111.4
NAY230402338251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 928874 | 928873.6
NAY230402338321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1992154 | 1984831.68
NAY240102343534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 648814.12 | 648814.12
NAY240102348389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8208531.98 | 8208531.98
NAY240102343156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4662659.45 | 4662659.45
NAY230202235764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1997972 | 1997281.42
NAY230202235764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2996965 | 2995922.14
NAY230302271509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2635906 | 2556552.4
NAY230302270945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2227216 | 2227215.67
NAY230302270953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1032846 | 1031026.94
NAY230302271305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1776087 | 1751715.72
NAY240102343172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500703.24 | 500703.24
NAY240102351545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135894.19 | 1135894.19
NAY240102345165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2798806.31 | 2890440.72
NAY240102344947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1374840.64 | 1440733.72
NAY230402272387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7319523 | 7270196.81
NAY230302271384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8060826 | 8060825.59
NAY230402324767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154500 | 0
NAY230402324767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154500 | 154400
NAY240102346920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 652500 | 651847.5
NAY230402332496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6330557 | 6247957
NAY230402337695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920543 | 1914192.76
NAY230402338112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1947452 | 1942597.42
NAY230402338131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 446700 | 438717.8
NAY240102342739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3448938 | 3050407.68
NAY230402338162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2496343 | 2471934.38
NAY240102345462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
NAY240102345444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700000 | 2698118.55
NAY240102344454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1843918.79 | 1834448.56
NAY230102210327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11712854 | 11688187.05
NAY230202231564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11352169 | 11352086.67
NAY240102345433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700000 | 2696100.09
NAY240102343202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212307.04 | 212307.04
NAY230202231570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7483767 | 7472258.97
NAY230402304996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27059.95 | 12461.78
NAY230402304907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40589.92 | 25032.16
NAY240102345455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 574799.6 | 570383.28
NAY240102345436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1619316.48 | 1613503.14
NAY240102343584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4272154.65 | 4265976.29
NAY240102343376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2012984.45 | 2012984.45
NAY230202214426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1596532.78 | 1596106.42
NAY230402329648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2384938.57 | 2368761.28
NAY230202214010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 734733.93 | 733677.72
NAY230402305014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121769.76 | 114375.93
NAY230302241621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454752.3 | 1440576.42
NAY240102342500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1582599.23 | 1582599.23
NAY230202231605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1782904 | 1781100.12
NAY230202231609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2519595 | 2366762.92
NAY230202214283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443296.46 | 439204.68
NAY230202213896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1540977.7 | 1481950.01
NAY230202213939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11567560.22 | 11433648.16
NAY230202213973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5100325.41 | 5035677.72
NAY240102348017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6054422.38 | 6054422.38
NAY230402338847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 408737 | 408086.84
NAY230402338862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1349483 | 1349483
NAY230402332515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6918597 | 6840928.99
NAY230202214424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3755529.42 | 3752817.14
NAY230202235508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 739246 | 736692.63
NAY230202235508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1108875 | 1105038.93
NAY230202214321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4225911.08 | 4223491
NAY240202398570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5278369.9 | 5278369.9
NAY230202235793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1665058 | 1662798.62
NAY230202235793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2497593 | 2494197.94
NAY230202235799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10587364 | 10525947.32
NAY230202235799 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 15881053 | 15788921.04
NAY230202235805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2694005 | 2690390
NAY230202235805 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 3292678 | 3288254.46
NAY230202235810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3526821 | 3455875.74
NAY230202235810 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 3526826 | 3455875.74
NAY230402336093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3776387 | 3775330.21
NAY230402336093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3776392 | 3775330.21
NAY240202399740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 440000 | 440000
NAY230402336640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13315498 | 13315498
NAY230402336640 | ESTATAL | 2023 |  |  | Estatal Directo | 16274502 | 16274502
NAY230302271675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3114974 | 2876926
NAY230202213965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14479720.64 | 14449015.42
NAY230402336127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 855790 | 855118.77
NAY230402336127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1996836 | 1995277.13
NAY230402332541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4053156 | 4046662.5
NAY240102343256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131586.43 | 131586.43
NAY230402332545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4578437 | 4558509.94
NAY230402332546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2494409 | 2464058.26
NAY230402332542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8151744 | 8130683.07
NAY230302270648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2756591 | 2756590.75
NAY230402338681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6919086.5 | 6919086.5
NAY230402332094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1378921.6 | 1378921.6
NAY230102210334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14868284 | 15260874.98
NAY240202399383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 988027.02 | 988027.02
NAY220402163638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28597.75 | 28447.94
NAY230102207671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2599226.74 | 2590977.62
NAY230202236020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 48865.68 | 34905.36
NAY230202236032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 53914.78 | 24935.01
NAY240202383204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1059767.95 | 1059767.95
NAY230202236019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22780.25 | 54846.08
NAY230202236023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 16900.3 | 44875.73
NAY230202236035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15192.91 | 27427.6
NAY230402284361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162000 | 0
NAY230402284361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162000 | 162000
NAY230402284418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162000 | 162000
NAY230402284418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162000 | 162000
NAY230402290129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2749383.66 | 2743360.25
NAY230402324224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13750 | 0
NAY230402324224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13750 | 13750
NAY240202361771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2263849.3 | 2263849.3
NAY240202368682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1103840.34 | 1078597.14
NAY230402338240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4912420 | 4912420
NAY240202364660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1221412.21 | 1209989.61
NAY240202387136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 760072.96 | 759006.1
NAY230202236015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 163689.08 | 74795.91
NAY230302271395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1596958 | 1596958.49
NAY230402308811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936519.47 | 936519.47
NAY220402163354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167252.14 | 166102.04
NAY230402318000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY240202399473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1361700 | 1361700
NAY230202236025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 46857.01 | 44875.73
NAY230202236027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3286.93 | 24935.01
NAY230202236036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 13284.68 | 7477.77
NAY230402284265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162000 | 0
NAY230402284265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162000 | 162000
NAY230402284584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 0
NAY230402284584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000 | 43000
NAY230402317949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY240102348019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1816381 | 1981620.6
NAY230402289326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4994887.38 | 4994887.38
NAY230402317910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230402317929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230402318015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230402338725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841221 | 841221
NAY240202399427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1867600 | 1867600
NAY240202401837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y003-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios |  | 292207.5 | 292207.5
NAY240202401928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 157342.5 | 157342.5
NAY220402163940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52418.6 | 52143.96
NAY230202236013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 13814.23 | 34905.36
NAY230202236029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 66952.93 | 74795.91
NAY230202236037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3177.37 | 19940.7
NAY230302249929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536568.1 | 532977.36
NAY230402284436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162000 | 0
NAY230402284436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162000 | 162000
NAY230402284621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32250 | 0
NAY230402284621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32250 | 32250
NAY230402317884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230402317979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NAY230402331728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 0
NAY230402331728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43000 | 43000
NAY240202396809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 270000 | 269730
NAY240202401846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 728167.48 | 728167.48

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY240202396280 | Metros Cuadrados | 140597.58 | 140597.58
NAY240202360705 | Metros Cuadrados | 305 | 305
NAY240202382762 | Metros lineales | 510 | 510
NAY240202382778 | Metros Cuadrados | 30253.4 | 30253.4
NAY240202364885 | Metros lineales | 8861.26 | 8861.26
NAY240202364910 | Metros lineales | 4106.7 | 4106.7
NAY240202382876 | Metros Cuadrados | 4222.5 | 4222.5
NAY240202367094 | Metros Cuadrados | 414.6 | 414.6
NAY240202367687 | Metros Cuadrados | 2043.2 | 2043.2
NAY240202383223 | Metros Cuadrados | 1901.7 | 1901.7
NAY240202383233 | Metros Cuadrados | 6301.25 | 6301.25
NAY240202383241 | Metros Cuadrados | 3429.2 | 3429.2
NAY240202354894 | Metros lineales | 1100 | 1100
NAY240202374665 | Metros Cuadrados | 2137.9 | 2137.9
NAY240202355597 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308
NAY240202355162 | Metros Cuadrados | 364.51 | 364.51
NAY240202386660 | Metros lineales | 1364.4 | 1364.4
NAY240102349419 | Metros Cuadrados | 26420.36 | 33025.45
NAY240102348040 | Metros Cuadrados | 2256.4 | 2256.4
NAY240102344696 | Metros Cuadrados | 10423 | 10219.83
NAY230402324948 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY240202373663 | Metros Cuadrados | 700 | 700
NAY240202352636 | Metros lineales | 936 | 936
NAY240202377705 | Metros Cuadrados | 38300 | 38300
NAY240202389808 | Piezas | 1 | 1
NAY240202379646 | Metros Cuadrados | 25760 | 25760
NAY240202379684 | Metros lineales | 537.29 | 537.29
NAY240202379711 | Metros Cuadrados | 9468 | 9468
NAY240202377871 | Metros Cuadrados | 26200 | 26200
NAY240202377882 | Metros lineales | 50 | 50
NAY240202390959 | Piezas | 1 | 1
NAY230402327467 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY240202379218 | Piezas | 20 | 20
NAY240202379249 | Piezas | 1 | 1
NAY240202391292 | Metros lineales | 60.9 | 60.9
NAY240202391350 | Metros Cuadrados | 312.17 | 312.17
NAY240202391402 | Metros Cuadrados | 49852.3 | 49852.3
NAY240202391438 | Metros Cuadrados | 608 | 608
NAY230402336469 | Metros Cuadrados | 16.07 | 16.07
NAY240202379312 | Metros lineales | 278.19 | 278.19
NAY240202391652 | Metros Cuadrados | 243.63 | 243.63
NAY240202393441 | Piezas | 1 | 1
NAY240202393938 | Metros lineales | 255.7 | 255.7
NAY230302268630 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY240102343654 | Metros Cuadrados | 560 | 560
NAY240202356509 | Metros Cuadrados | 1801.8 | 1801.8
NAY240202401835 | Metros Cuadrados | 232 | 232
NAY240202390984 | Piezas | 1 | 1
NAY240202391194 | Piezas | 34 | 34
NAY240202393463 | Piezas | 1 | 1
NAY240202358294 | Metros Cuadrados | 1425 | 1425
NAY240102345201 | Metros Cuadrados | 9804 | 9761.09
NAY240202367283 | Metros cúbicos | 25 | 25
NAY230202232833 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230302271673 | Lote | 1 | 1
NAY240202401814 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202375381 | Metros Cuadrados | 603.19 | 603.19
NAY240202382078 | Metros Cuadrados | 1347.3 | 1347.3
NAY240202391965 | Metros Cuadrados | 715 | 715
NAY230202234432 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202234443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202383246 | Metros lineales | 200 | 200
NAY240202383267 | Metros Cuadrados | 418.93 | 418.93
NAY230202235492 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230302271642 | Lote | 1 | 1
NAY230402336136 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY240202392101 | Metros Cuadrados | 170 | 170
NAY240202392155 | Metros lineales | 628.15 | 628.15
NAY240202352998 | Metros Cuadrados | 149 | 149
NAY240202364442 | Metros lineales | 54.2 | 54.2
NAY240202364539 | Metros lineales | 54.2 | 54.2
NAY240202374547 | Metros Cuadrados | 1970.3 | 1970.3
NAY230302271682 | Lote | 1 | 1
NAY240202387306 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296
NAY240202392329 | Metros Cuadrados | 4161.09 | 4161.09
NAY240202364582 | Metros Cuadrados | 2138 | 2138
NAY240202364636 | Metros Cuadrados | 1635 | 1635
NAY240202374730 | Metros Cuadrados | 2573.7 | 2573.7
NAY240202374835 | Metros lineales | 140 | 140
NAY240202374850 | Metros lineales | 83.59 | 83.59
NAY240202383330 | Metros lineales | 347 | 347
NAY240202388210 | Piezas | 1 | 1
NAY240202392778 | Metros cuadrados de construcción | 2004.8 | 2004.8
NAY240202375441 | Metros Cuadrados | 1774.8 | 1774.83
NAY240202379251 | Piezas | 102 | 102
NAY240202383613 | Metros Cuadrados | 904.18 | 904.18
NAY240202388254 | Piezas | 1 | 1
NAY240202401803 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202379565 | Metros Cuadrados | 11300 | 11300
NAY240202379601 | Metros Cuadrados | 12647.1 | 12647.1
NAY240202384615 | Metros lineales | 43.13 | 43.13
NAY230402336629 | Cárcamo(s) | 1 | 1
NAY240202388490 | Metros Cuadrados | 7079.3 | 7079.3
NAY240202388655 | Piezas | 4 | 0
NAY240202355656 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
NAY240202355617 | Metros Cuadrados | 663 | 663
NAY240202355649 | Metros Cuadrados | 772.76 | 772.76
NAY240202388741 | Piezas | 3 | 0
NAY240202388761 | Piezas | 17 | 17
NAY240202388823 | Piezas | 1 | 1
NAY240202388847 | Piezas | 6 | 6
NAY240202393260 | Piezas | 4 | 4
NAY240202393270 | Metros lineales | 175.44 | 177
NAY240202355882 | Metros cuadrados de construcción | 580 | 580
NAY240202356308 | Metros Cuadrados | 576 | 576
NAY240202388883 | Piezas | 6 | 6
NAY230202232842 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202233911 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY240202393501 | Metros lineales | 175.44 | 175.44
NAY240202393571 | Metros Cuadrados | 603.19 | 603.19
NAY240202361615 | Metros lineales | 1462 | 1462
NAY240202366188 | Metros lineales | 520 | 520
NAY240202356673 | Vehículos | 1 | 1
NAY240102346921 | Metros cúbicos | 50 | 50
NAY240202401365 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202368253 | Metros Cuadrados | 1141.98 | 1141.98
NAY240202401366 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202389391 | Piezas | 3 | 3
NAY230402324806 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY240202366490 | Metros Cuadrados | 332.31 | 332.31
NAY240202366491 | Metros Cuadrados | 1455.3 | 1455.3
NAY240102351589 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202368437 | Metros Cuadrados | 3122.6 | 3122.6
NAY240102351550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202390635 | Metros Cuadrados | 2880.3 | 2880.3
NAY240102345449 | Piezas | 1 | 1
NAY240202362833 | Metros Cuadrados | 3015 | 3015
NAY240202372534 | Metros lineales | 78.22 | 78.22
NAY240202389781 | Piezas | 8 | 8
NAY230202235500 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY240202389876 | Piezas | 2 | 2
NAY240202390637 | Piezas | 103 | 103
NAY240202390648 | Piezas | 3 | 3
NAY240202390649 | Metros Cuadrados | 1519.1 | 1519.1
NAY240202390791 | Piezas | 1 | 1
NAY240202377477 | Piezas | 747 | 747
NAY240202377493 | Metros lineales | 196 | 196
NAY240202377618 | Metros Cuadrados | 2581.4 | 2581.4
NAY240202390018 | Piezas | 18 | 18
NAY240202390081 | Piezas | 12 | 12
NAY240202390103 | Piezas | 26 | 26
NAY240202390125 | Metros cuadrados de construcción | 612.14 | 612.14
NAY240202391049 | Piezas | 1 | 1
NAY240202391054 | Piezas | 1 | 1
NAY240202369100 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152
NAY240202377708 | Vehículos | 1 | 1
NAY240202377771 | Metros Cuadrados | 1312 | 1312
NAY240202377838 | Metros Cuadrados | 20600 | 20600
NAY240202377869 | Metros lineales | 10 | 10
NAY230202235511 | Lote | 1 | 1
NAY230202235515 | Lote | 1 | 1
NAY240202391088 | Piezas | 1 | 1
NAY240202391107 | Piezas | 1 | 1
NAY240202391117 | Piezas | 1 | 1
NAY240202391614 | Metros Cuadrados | 608 | 608
NAY240202367739 | Metros Cuadrados | 2489.2 | 2489.2
NAY240202382001 | Metros Cuadrados | 1713.3 | 1713.3
NAY240202391760 | Kilómetro | 14 | 14
NAY240202391779 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
NAY240202352693 | Metros lineales | 547.18 | 547.18
NAY240202367102 | Metros Cuadrados | 9169 | 9169
NAY240202378412 | Metros lineales | 141 | 141
NAY240202378456 | Metros Cuadrados | 5360 | 5360
NAY240202382617 | Metros Cuadrados | 373.6 | 373.6
NAY230302269440 | Metros | 1701.7 | 1701.7
NAY240202392719 | Metros cuadrados de construcción | 426.93 | 426.93
NAY230202234383 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202393490 | Metros Cuadrados | 160.84 | 160.84
NAY240202370993 | Metros lineales | 1128 | 1128
NAY240202374448 | Metros Cuadrados | 413.56 | 413.56
NAY240202398841 | Otros | 1 | 1
NAY240202401717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202388194 | Metros lineales | 247 | 247
NAY240202393608 | Metros Cuadrados | 342.06 | 342.06
NAY240202393705 | Metros lineales | 255.7 | 255.7
NAY240202379470 | Metros Cuadrados | 6700 | 6700
NAY230302270494 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202235505 | Lote | 1 | 1
NAY230302270496 | Lote | 1 | 1
NAY230402338841 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202379485 | Metros lineales | 1155.06 | 1155.06
NAY240202379508 | Metros Cuadrados | 8139.25 | 8139.25
NAY240202379692 | Metros Cuadrados | 4354.76 | 4354.76
NAY230302271671 | Lote | 1 | 1
NAY240202388481 | Piezas | 1 | 1
NAY240202388579 | Piezas | 8 | 0
NAY240202394043 | Piezas | 1 | 1
NAY240202379887 | Metros Cuadrados | 8139.27 | 8139.27
NAY240202379931 | Metros Cuadrados | 6299.73 | 6299.73
NAY240202355661 | Metros Cuadrados | 268.05 | 268.05
NAY240202364535 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152
NAY240202364549 | Metros Cuadrados | 640 | 640
NAY240202364610 | Metros Cuadrados | 3436 | 3436
NAY240202364627 | Metros Cuadrados | 3434 | 3434
NAY240202371804 | Piezas | 12 | 12
NAY230402336658 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202214115 | Metros lineales | 756.35 | 756.35
NAY240202389041 | Piezas | 1 | 1
NAY240202361397 | Metros Cuadrados | 53500 | 53500
NAY240202364842 | Metros lineales | 10159.1 | 10159.1
NAY240202401840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202390597 | Piezas | 2 | 2
NAY240202390621 | Piezas | 1 | 1
NAY240202394708 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
NAY240202394760 | Metros lineales | 415 | 415
NAY240202394892 | Piezas | 36 | 36
NAY240202368569 | Piezas | 32 | 32
NAY240202376126 | Metros Cuadrados | 4380.7 | 4380.75
NAY240202376443 | Piezas | 3 | 3
NAY240202390710 | Piezas | 1 | 1
NAY240202372554 | Metros Cuadrados | 608 | 608
NAY240202391031 | Piezas | 1 | 1
NAY240202391095 | Piezas | 1 | 1
NAY240202391167 | Piezas | 34 | 34
NAY240202389720 | Piezas | 4 | 4
NAY240202369270 | Metros Cuadrados | 1368.4 | 1368.41
NAY240202377144 | Metros Cuadrados | 40149.6 | 40149.6
NAY230202232829 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY240202390161 | Piezas | 2 | 2
NAY240202390188 | Piezas | 2 | 2
NAY240202390204 | Piezas | 1 | 1
NAY240202390268 | Piezas | 7 | 7
NAY240202391917 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
NAY240202366552 | Metros Cuadrados | 630 | 630
NAY240202377511 | Metros cúbicos | 55.84 | 55.84
NAY240202392056 | Metros cúbicos | 52.16 | 52.16
NAY240202392089 | Metros Cuadrados | 749.28 | 749.28
NAY240202377578 | Metros Cuadrados | 1577.6 | 1577.6
NAY240202378051 | Metros lineales | 196 | 196
NAY240202392396 | Metros lineales | 83.29 | 83.29
NAY240202392404 | Metros Cuadrados | 795.82 | 795.82
NAY240202401367 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102351591 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102351576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102351572 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102351555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202366935 | Metros lineales | 165 | 165
NAY230302237218 | Metros cuadrados de construcción | 10151.75 | 10151.75
NAY240202399418 | Metros Cuadrados | 820.54 | 820.54
NAY240102347996 | Metros lineales | 2711.75 | 2711.75
NAY240102348020 | Metros lineales | 411.16 | 411.16
NAY230202235767 | Cárcamo(s) | 1 | 1
NAY230202235769 | Lote | 1 | 1
NAY240102343308 | Metros Cuadrados | 15414 | 15414
NAY240102345064 | Metros lineales | 639.7 | 639.7
NAY230402303974 | Piezas | 17 | 14
NAY230402304993 | Piezas | 8 | 7
NAY240102345446 | Piezas | 1 | 1
NAY230202231546 | Metros lineales | 575.36 | 575.36
NAY230202231560 | Lote | 1 | 1
NAY230402304998 | Piezas | 7 | 7
NAY230402305001 | Piezas | 6 | 2
NAY230402304886 | Piezas | 4 | 4
NAY230302241604 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY240102342748 | Metros cuadrados de construcción | 1769.8 | 1769.8
NAY230402336612 | Lote | 1 | 1
NAY240202401777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271669 | Lote | 1 | 1
NAY240202401783 | Metros | 500 | 500
NAY230402337162 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202232759 | Lote | 1 | 1
NAY230202231600 | Lote | 1 | 1
NAY230402332508 | Lote | 1 | 1
NAY230402337180 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230202214093 | Metros lineales | 1701.66 | 1701.66
NAY230402332535 | Lote | 1 | 1
NAY240102348036 | Lote | 1 | 1
NAY230202234284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202234287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202401854 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270846 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102346923 | Metros Cuadrados | 375.86 | 321.64
NAY240102343194 | Metros cuadrados de construcción | 272.12 | 272.12
NAY240102343253 | Metros lineales | 938 | 938
NAY240102348021 | Metros Cuadrados | 8494.73 | 8494.73
NAY230402337774 | Equipamiento | 1 | 1
NAY230402337373 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202214648 | Metros Cuadrados | 400.19 | 400.19
NAY230202214190 | Metros Cuadrados | 493 | 493
NAY230202235759 | Lote | 1 | 1
NAY230302270578 | Lote | 1 | 1
NAY230202235796 | Lote | 1 | 1
NAY230402338871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102343596 | Metros lineales | 458 | 458
NAY230202214575 | Metros Cuadrados | 699.99 | 2104
NAY230202215604 | Piezas | 8 | 8
NAY240102351547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202235771 | Lote | 1 | 1
NAY230202235776 | Lote | 1 | 1
NAY230302271652 | Lote | 1 | 1
NAY230302271655 | Lote | 1 | 1
NAY230402336584 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY240102343120 | Metros lineales | 170 | 170
NAY240102345020 | Metros Cuadrados | 1432.8 | 1432.8
NAY240202401748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202235523 | Lote | 1 | 1
NAY230302269867 | Cancha(s) | 1 | 1
NAY230302271680 | Lote | 1 | 1
NAY230402337172 | Lote | 1 | 1
NAY230402338669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402338735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270585 | Lote | 1 | 1
NAY240202398824 | Metros Cuadrados | 10444.65 | 10444.65
NAY240202398833 | Metros Cuadrados | 35.35 | 35.35
NAY230402338785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402338792 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402338650 | Piezas | 1 | 1
NAY230402304160 | Piezas | 5 | 4
NAY240102346917 | Metros Cuadrados | 2256.4 | 2256.4
NAY240202402312 | Metros Cuadrados | 1692 | 1692
NAY230202234395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302237243 | Metros Cuadrados | 961.82 | 961.82
NAY230402304864 | Piezas | 9 | 9
NAY240102347998 | Kilómetro | 0.2 | 0.2
NAY240202402383 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402339436 | Kilómetro | 5 | 5
NAY230202234280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202234288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202402421 | Metros Cuadrados | 973 | 973
NAY240102349211 | Metros cúbicos | 324.05 | 324.05
NAY240202398987 | Cancha(s) | 1 | 1
NAY240102351601 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102342757 | Metros cuadrados de construcción | 876.33 | 876.33
NAY230202214543 | Metros Cuadrados | 7797.5 | 7797.5
NAY240102351613 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102351615 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402338311 | Equipamiento | 1 | 1
NAY240102343288 | Metros lineales | 1702 | 1702
NAY240102343452 | Metros lineales | 319 | 319
NAY240202399506 | Metros Cuadrados | 1085.21 | 1085.21
NAY240102343575 | Metros Cuadrados | 487.5 | 487.5
NAY240102342862 | Metros Cuadrados | 670 | 670
NAY230402332593 | Lote | 1 | 1
NAY230402332595 | Lote | 1 | 1
NAY230302266926 | Kilómetro | 0.57 | 0.57
NAY230402338328 | Equipamiento | 1 | 1
NAY240102346924 | Metros Cuadrados | 736.37 | 160.81
NAY240102343994 | Metros Cuadrados | 2035 | 2035
NAY240102343694 | Metros lineales | 703 | 703
NAY230302270563 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY240102345053 | Metros Cuadrados | 3046 | 2488.89
NAY240202399618 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102348013 | Kilómetro | 2 | 2
NAY230302270572 | Lote | 1 | 1
NAY240102348011 | Metros Cuadrados | 4990.83 | 4990.83
NAY230402274596 | Luminaria | 5 | 5
NAY230302271647 | Lote | 1 | 1
NAY230202235801 | Lote | 1 | 1
NAY230202235803 | Lote | 1 | 1
NAY230202235804 | Lote | 1 | 1
NAY240102344487 | Metros Cuadrados | 1432.7 | 1432.7
NAY240102345042 | Metros Cuadrados | 708.37 | 708.37
NAY230302266853 | Metros Cuadrados | 3370.35 | 3370.35
NAY230102210315 | Metros Cuadrados | 5036.75 | 5036.75
NAY230202231539 | Metros Cuadrados | 2234.75 | 2234.75
NAY240102348031 | Metros Cuadrados | 296.75 | 296.75
NAY230202235811 | Lote | 1 | 1
NAY230402338657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402338759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402338769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302266854 | Metros Cuadrados | 660.49 | 660.49
NAY230202231552 | Metros Cuadrados | 5660 | 5660
NAY240102348050 | Kilómetro | 2.9 | 2.9
NAY230202234283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102348044 | Lote | 1 | 1
NAY230402338854 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402338876 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402305005 | Piezas | 12 | 12
NAY230302241698 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230302270637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102349204 | Kilómetro | 36 | 36
NAY230302270657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202398936 | Metros Cuadrados | 7111.2 | 7111.2
NAY230202231574 | Lote | 1 | 1
NAY230302270675 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230202231581 | Lote | 1 | 1
NAY230202232125 | Lote | 1 | 1
NAY230402332486 | Lote | 1 | 1
NAY220302128404 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY230302271487 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102348051 | Kilómetro | 4.9 | 4.9
NAY240202398970 | Metros Cuadrados | 949 | 949
NAY240102348047 | Lote | 1 | 1
NAY230202235751 | Lote | 1 | 1
NAY230302271643 | Lote | 1 | 1
NAY230302270509 | Lote | 1 | 1
NAY240102350091 | Metros cúbicos | 16 | 16
NAY230202232748 | Lote | 1 | 1
NAY240102350040 | Lote | 1 | 1
NAY230202232364 | Lote | 1 | 1
NAY230202215823 | Metros Cuadrados | 3092.91 | 3092.91
NAY230102207642 | Piezas | 7 | 7
NAY230402332528 | Lote | 1 | 1
NAY230402332538 | Lote | 1 | 1
NAY230302270940 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271515 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271300 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271518 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271371 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402272459 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102346927 | Metros Cuadrados | 3532.41 | 3532.41
NAY230402272385 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402337475 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402272366 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402337322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202399434 | Metros Cuadrados | 27 | 27
NAY230402336622 | Cárcamo(s) | 1 | 1
NAY230302271678 | Lote | 1 | 1
NAY230202213699 | Metros | 610.56 | 610.56
NAY230202214301 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68
NAY230402337711 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402337676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402337806 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402337821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402337963 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402337976 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402338059 | Equipamiento | 1 | 1
NAY230202215688 | Metros Cuadrados | 3997.74 | 3997.74
NAY230202216429 | Metros lineales | 2158 | 2158
NAY230302270854 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270504 | Lote | 1 | 1
NAY230302271497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271505 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270919 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102348015 | Metros cúbicos | 3463 | 3463
NAY230402338832 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102351596 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102351606 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102351610 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402338251 | Equipamiento | 1 | 1
NAY230402338321 | Equipamiento | 1 | 1
NAY240102343534 | Piezas | 13 | 13
NAY240102348389 | Lote | 1 | 1
NAY240102343156 | Metros Cuadrados | 2010 | 2010
NAY230202235764 | Lote | 1 | 1
NAY230302271509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270945 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302270953 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271305 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102343172 | Metros cuadrados de construcción | 226.88 | 226.88
NAY240102351545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240102345165 | Metros Cuadrados | 8503 | 8503.04
NAY240102344947 | Metros Cuadrados | 4193 | 4192.91
NAY230402272387 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230302271384 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402324767 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY240102346920 | Metros Cuadrados | 490 | 490
NAY230402332496 | Lote | 1 | 1
NAY230402337695 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402338112 | Equipamiento | 1 | 1
NAY230402338131 | Equipamiento | 1 | 1
NAY240102342739 | Metros cuadrados de construcción | 1603.7 | 1603.7
NAY230402338162 | Equipamiento | 1 | 1
NAY240102345462 | Piezas | 600 | 600
NAY240102345444 | Metros cuadrados de construcción | 580 | 580
NAY240102344454 | Metros Cuadrados | 1271.8 | 1271.8
NAY230102210327 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6
NAY230202231564 | Lote | 1 | 1
NAY240102345433 | Piezas | 1 | 1
NAY240102343202 | Metros lineales | 228 | 228
NAY230202231570 | Lote | 1 | 1
NAY230402304996 | Piezas | 2 | 1
NAY230402304907 | Piezas | 3 | 2
NAY240102345455 | Metros Cuadrados | 410.4 | 410.4
NAY240102345436 | Metros lineales | 185 | 185
NAY240102343584 | Metros lineales | 2464 | 2464
NAY240102343376 | Metros lineales | 498 | 498
NAY230202214426 | Metros Cuadrados | 283.91 | 283.91
NAY230402329648 | Metros cuadrados de construcción | 156.2 | 156.2
NAY230202214010 | Metros Cuadrados | 635.5 | 635.5
NAY230402305014 | Piezas | 9 | 9
NAY230302241621 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY240102342500 | Metros Cuadrados | 448 | 448
NAY230202231605 | Lote | 1 | 1
NAY230202231609 | Lote | 1 | 1
NAY230202214283 | Metros Cuadrados | 81.41 | 129.89
NAY230202213896 | Metros Cuadrados | 582.3 | 582.3
NAY230202213939 | Metros Cuadrados | 4650.6 | 4650.6
NAY230202213973 | Metros lineales | 44 | 44
NAY240102348017 | Lote | 1 | 1
NAY230402338847 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402338862 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402332515 | Lote | 1 | 1
NAY230202214424 | Metros Cuadrados | 1513.25 | 1513.25
NAY230202235508 | Lote | 1 | 1
NAY230202214321 | Metros Cuadrados | 2634.6 | 2634.6
NAY240202398570 | Metros Cuadrados | 3031 | 3031
NAY230202235793 | Cárcamo(s) | 1 | 1
NAY230202235799 | Lote | 1 | 1
NAY230202235805 | Lote | 1 | 1
NAY230202235810 | Lote | 1 | 1
NAY230402336093 | Lote | 1 | 1
NAY240202399740 | Metros Cuadrados | 27 | 27
NAY230402336640 | Planta(s) | 1 | 1
NAY230302271675 | Lote | 1 | 1
NAY230202213965 | Metros Cuadrados | 1039 | 1039
NAY230402336127 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY230402332541 | Lote | 1 | 1
NAY240102343256 | Metros lineales | 120 | 120
NAY230402332545 | Lote | 1 | 1
NAY230402332546 | Lote | 1 | 1
NAY230402332542 | Lote | 1 | 1
NAY230302270648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402338681 | Piezas | 3470 | 3470
NAY230402332094 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY230102210334 | Metros lineales | 23.73 | 23.73
NAY240202399383 | Metros lineales | 221 | 221
NAY220402163638 | Kilómetro lineal | 0.6 | 0.6
NAY230102207671 | Metros Cuadrados | 812.18 | 812.18
NAY230202236020 | Metros cúbicos | 38.23 | 38.23
NAY230202236032 | Metros cúbicos | 27.31 | 27.31
NAY240202383204 | Metros Cuadrados | 727 | 727
NAY230202236019 | Metros cúbicos | 60.07 | 60.07
NAY230202236023 | Metros cúbicos | 49.15 | 49.15
NAY230202236035 | Metros cúbicos | 30.04 | 30.04
NAY230402284361 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY230402284418 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY230402290129 | Metros lineales | 438.9 | 438.9
NAY230402324224 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY240202361771 | Metros Cuadrados | 2151 | 2114.93
NAY240202368682 | Metros Cuadrados | 459.53 | 459.53
NAY230402338240 | Equipamiento | 1 | 1
NAY240202364660 | Metros Cuadrados | 570 | 570
NAY240202387136 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY230202236015 | Metros cúbicos | 81.92 | 81.92
NAY230302271395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY230402308811 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220402163354 | Kilómetro lineal | 5.34 | 5.34
NAY230402318000 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY240202399473 | Vehículos | 3 | 3
NAY230202236025 | Metros cúbicos | 49.15 | 49.15
NAY230202236027 | Metros cúbicos | 27.31 | 27.31
NAY230202236036 | Metros cúbicos | 8.19 | 8.19
NAY230402284265 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY230402284584 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NAY230402317949 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY240102348019 | Lote | 1 | 1
NAY230402289326 | Metros Cuadrados | 2387 | 2387
NAY230402317910 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230402317929 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230402318015 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230402338725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY240202399427 | Vehículos | 1 | 1
NAY240202401837 | Metros Cuadrados | 614.55 | 614.55
NAY240202401928 | Metros cúbicos | 12 | 12
NAY220402163940 | Kilómetro lineal | 1.1 | 1.1
NAY230202236013 | Metros cúbicos | 38.23 | 38.23
NAY230202236029 | Metros cúbicos | 81.92 | 81.92
NAY230202236037 | Metros cúbicos | 21.84 | 21.84
NAY230302249929 | Planta(s) | 1 | 1
NAY230402284436 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY230402284621 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY230402317884 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230402317979 | Metros Cuadrados | 105 | 105
NAY230402331728 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NAY240202396809 | Metros cúbicos | 480 | 480
NAY240202401846 | Metros lineales | 121.3 | 121.3

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY240202396280 | Nayarit | Del Nayar | Dolores | Domicilio Conocido, Dolores, Municipio del Nayar | -104.9514 | 22.3494
NAY240202360705 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA ENTRADA AL PUEBLO JUSTO EN EL PRIMER BAJADERO POR EL LADO IZQUIERDO FRENTE AL GALE | -105.1177 | 21.5332
NAY240202382762 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CAMINO VIEJO A SAN JUANITO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE GENERAL HERMENEGILDO CUENCA, CALLE JUAN MIRAMONTES COVARRUBIAS EL ÁREA A INTERVENIR CON EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN | -104.8716 | 21.5161
NAY240202382778 | Nayarit | Del Nayar | Arroyo de Santiago | CAMINO TRAMO JESUS MARIA - ARROYO DE SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 042 RANCHERIA ARROYO DE SANTIAGO, 63534 ARROYO DE SANTIAGO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO JESUS MARIA A ARROYO DE SANTIAGO Y , LA OBRA SE REALIZA | -104.5513 | 22.2827
NAY240202364885 | Nayarit | Del Nayar | El Roble | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ROBLE, 63539 EL ROBLE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DEL NAYAR QUE SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO | -104.4693 | 21.5089
NAY240202364910 | Nayarit | Del Nayar | Los Cuervitos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS CUERVITOS, 63536 LOS CUERVITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LAS OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS CUERVITOS MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.4677 | 22.0512
NAY240202382876 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ COLONIA TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PADRE ENRIQUE MEJIA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA C | -104.8871 | 21.5093
NAY240202367094 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE LÁZARO CARDENAS COLONIA PLAYA HERMOSA, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BAHIA DE MANZANILLO Y CALLE BAHÍA PUNTA DE MITA, CALLE ESTEBAN BACA CALDERON A CONTINUACIÓN SE ESPECIFICA LAS CORDENADAS I | -105.2508 | 21.0397
NAY240202367687 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PUYEQUE Y CALLE SAN ANDRES MILPILLAS, CALLE GRAL. GUZMAN LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI EN | -105.3207 | 22.6421
NAY240202383223 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE REFORMA COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA PALOMAS Y PERIFERICO LIBRAMIENTO CARRETERO, CALLE ENRIQUE CAMARENA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN LA CALL | -104.8566 | 21.4676
NAY240202383233 | Nayarit | Del Nayar | Ixtalpa | CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO - IXTALPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 301 RANCHERIA IXTALPA, 63534 IXTALPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO A IXTALPA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOC | -104.4869 | 22.3205
NAY240202383241 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE RIO NILO COLONIA BRISAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE RIO AMECA, CALLE RIO SUCHIATE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO ESTARA UBICADA POR LA CALLE RIO NI | -105.3222 | 20.7551
NAY240202354894 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CAMINO TRAMO MECATAN - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CAMINO RANCHO MECATAN Y CAMINO RANCHO EL GATO, CAMINO LAS PALMAS EL TRAMO DEL CAMINO A REHABILITAR ES EL | -105.1256 | 21.5388
NAY240202374665 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Papalote | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHO EL PAPALOTE, 63557 EL PAPALOTE, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALDAMA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ES CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO INICIA EN EL CRUCERO DE LA CAR | -105.1723 | 21.7746
NAY240202355597 | Nayarit | Santa María del Oro | El Limón | CALLE VICENTE GUERRO Y QUERETERO RANCHERIA EL LIMÓN, 63834 EL LIMÓN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VERACRUZ ESTA OBRA SE REALIZARA POR LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y QUERETARO ESTAS | -104.642 | 21.3578
NAY240202355162 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE FRANCISCO VILLA 415 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TIJUANITA, 63625 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE COMPOSTELA Y CALLE XALISCO, CALLE TECUALA LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL BOULEVARD TIJUANA SOBRE LA CALLE F | -105.1333 | 21.9528
NAY240202386660 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MARTIRES DEL 26 DE ENERO COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE LUCHAREMOS, CALLE LUCIO CABAÑAS EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MÁRTIR | -104.8749 | 21.5065
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GENARO VAZQUEZ ENTRE ESQ. MARTIRES 26 DE ENERO Y RAMON JIMENEZ, COL. VENCEREMOS | -104.8721 | 21.5075
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NICARAGUA ENTRE RIO SUCHIATE Y BLVD TEPIC XALISCO, COL. FRESNOS | -104.8938 | 21.4866
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GENARO VAZQUEZ ENTRE ESQ. MARTIRES 26 DE ENERO Y RAMON JIMENEZ, COL. VENCEREMOS | -104.8752 | 21.5076
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NICARAGUA ENTRE RIO SUCHIATE Y BLVD TEPIC XALISCO, COL. FRESNOS | -104.889 | 21.4865
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JORDAN ENTRE TECUANI Y GLORIETA JUAREZ, COL. HERMOSA PROVINCIA | -104.8802 | 21.4754
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JORDAN ENTRE TECUANI Y GLORIETA JUAREZ, COL. HERMOSA PROVINCIA | -104.8794 | 21.4808
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TRABAJO ENTRE ACAYAPAN Y BELISARIO DOMINGUEZ, COL. SANTA TERESITA | -104.8975 | 21.5221
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TRABAJO ENTRE ACAYAPAN Y BELISARIO DOMINGUEZ, COL. SANTA TERESITA | -104.8972 | 21.5227
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GERANIO ENTRE COUNTRY CLUB Y JAZMINES, COL. VERSALLES | -104.9045 | 21.5049
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GERANIO ENTRE COUNTRY CLUB Y JAZMINES, COL. VERSALLES | -104.9059 | 21.5057
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE FERNANDO MONTAÑO ENTRE AGUSTIN MELGAR Y CHAPULTEPEC, COL. CHAPULTEPEC | -104.8814 | 21.5189
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE FERNANDO MONTAÑO ENTRE AGUSTIN MELGAR Y CHAPULTEPEC, COL. CHAPULTEPEC | -104.88 | 21.521
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE DEL ABASTO ENTRE BOULEVARD GOBERNADORES Y MANZANO, COL. COMERCIANTES | -104.8664 | 21.4863
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE DEL ABASTO ENTRE BOULEVARD GOBERNADORES Y MANZANO, COL. COMERCIANTES | -104.8666 | 21.4858
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PALOMAS Y TECNOLOGICO, COL. PUENTE DE SAN CAYETANO | -104.8569 | 21.4698
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PALOMAS Y TECNOLOGICO, COL. PUENTE DE SAN CAYETANO | -104.8557 | 21.4728
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLAYA NOVILLERO ENTRE JUSTO SIERRA E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. LOMAS DE LA CRUZ | -104.8822 | 21.5233
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLAYA NOVILLERO ENTRE JUSTO SIERRA E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. LOMAS DE LA CRUZ | -104.8814 | 21.5229
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE WASHINGTON ENTRE LIBRAMIENTO NORTE E ITURBIDE, COL. MOCTEZUMA | -104.9017 | 21.4851
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CERRO DE LA CANTERA ENTRE PIEDRA HERRADA Y CERRO DE LA CRUZ, COL. CANTERA DEL NAYAR | -104.8342 | 21.4839
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y LOMAS BONITAS, COL. LOMAS DE LA LAGUNA | -104.8769 | 21.5141
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE DR. MARTINEZ ENTRE REPUBLICA DE CHILE Y NUEVA GALICIA, COL. MENCHACA | -104.888 | 21.4986
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VETERINARIA ENTRE DISEÑO INDUSTRIAL Y COLOSIO, FRACC. LOS LIMONES | -104.8745 | 21.4995
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VETERINARIA ENTRE DISEÑO INDUSTRIAL Y COLOSIO, FRACC. LOS LIMONES | -104.8752 | 21.4992
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y LOMAS BONITAS, COL. LOMAS DE LA LAGUNA | -104.8722 | 21.5132
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE WASHINGTON ENTRE LIBRAMIENTO NORTE E ITURBIDE, COL. MOCTEZUMA | -104.8997 | 21.4851
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CERRO DE LA CANTERA ENTRE PIEDRA HERRADA Y CERRO DE LA CRUZ, COL. CANTERA DEL NAYAR | -104.8336 | 21.4876
NAY240102349419 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE DR. MARTINEZ ENTRE REPUBLICA DE CHILE Y NUEVA GALICIA, COL. MENCHACA | -104.8886 | 21.4992
NAY240102348040 | Nayarit | Bahía de Banderas | Corral del Risco (Punta de Mita) | CALLE PESCADORES AVENIDA LAS REDES Y CALLE CAMARON | -105.5191 | 20.7739
NAY240102344696 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA IGNACIO ALLENDE COLONIA TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE MARIANO ABASOLO LA COLONIA CENTRO SE LOCALIZA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER ACC | -104.8892 | 21.5072
NAY230402324948 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE NICOLAS BRAVO 25 EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE EULOGIO PARRA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA ACCION ES ESTA LOCALIDAD SE UBICA PO | -104.753 | 21.2119
NAY240202373663 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | CALLE MEXICO PUEBLO ROSA BLANCA, 63885 ROSA BLANCA, JALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA POR ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA POR CALLE MEXICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA A LA LOCALIDAD DE | -104.3568 | 21.1289
NAY240202352636 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mojarritas | CAMINO TRAMO MOJARRITAS - LAS HIGUERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA MOJARRITAS, 63559 MOJARRITAS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL POBLADO DE MOJARRI | -105.063 | 21.7555
NAY240202377705 | Nayarit | Del Nayar | San Rafael (San Rafael Alto) | CAMINO TRAMO LOS ENCINOS - SAN RAFAEL, SAN RAFAEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 383 RANCHERIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL ALTO, 63546 SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LOS ENCINO A SAN RAFAEL SAN R | -104.7943 | 22.2688
NAY240202389808 | Nayarit | La Yesca | Guajotillo | TERRACERÍA TRAMO AMATLÁN DE JORA - GUAJOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 RANCHERIA , 00000 GUAJOTILLO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR L | -104.114 | 21.4042
NAY240202379646 | Nayarit | Del Nayar | Los Huizaches | CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS HUIZACHEZ - LOS HUIZACHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 293 RANCHERIA LOS HUIZACHES, 63545 LOS HUIZACHES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO LOS HUIZACHEZ A LOS HUIZACHEZ Y , LA OBRA SE REAL | -104.748 | 22.3832
NAY240202379684 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALDAMA ESTA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y CALLE IGNA | -104.4368 | 21.1018
NAY240202379711 | Nayarit | Del Nayar | Los Fierros | CAMINO TRAMO PICO DEL AGUILA (TANKANINI) - LOS FIERROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 578 RANCHERIA LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO PICO DEL AGUILA TANKANINI A LOS FIERROS Y , LA OBRA SE REALI | -104.8302 | 22.3298
NAY240202377871 | Nayarit | Del Nayar | Las Guacamayas | CAMINO TRAMO PICO DEL AGUILA (TANKANINI) - LAS GUACAMAYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 367 RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 63544 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO PICO DEL AGUILA TANKANINI A LAS GUACAMAYAS Y , LA OB | -104.8509 | 22.3537
NAY240202377882 | Nayarit | San Blas | Chacalilla | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CHACALILLA, 63745 CHACALILLA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE REVOLUCION, POR LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HASTA DONDE SE ENCUENTRA LA LAGUNA DEL PUEBLO EN LA ESQUINA A MA | -105.2682 | 21.6211
NAY240202390959 | Nayarit | La Yesca | El Puerto de la Tinaja | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN IXTAPALAPA - EL GIGANTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA , 00000 EL PUERTO DE LA TINAJA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIP | -104.0802 | 21.4314
NAY230402327467 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BONDAD EJIDO LA CANTERA, 63506 POTRERO GRANDE, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE JUSTICIA, CALLE IMPARCIALIDAD LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION POR CALLE HONESTIDAD UNA ACCION POR CALLE | -104.7866 | 21.4963
NAY240202379218 | Nayarit | Huajicori | Santa María de Picachos | RANCHERIA SANTA MARÍA DE PICACHOS, 63485 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SANTA MARIA DE PICACHOS SE ENCUENTRA A 23 KMS AL NORTESTE DE HUAJICORI POR LA CARRETERA A SAN ANDRES MILPILLAS Y EN LA CANCHA PUB | -105.1824 | 22.7017
NAY240202379249 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO CONTEMPLA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL CUAL SE UBICA A APROXIMADAMENTE 400.00 METROS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE A LA SALIDA | -103.9043 | 21.429
NAY240202391292 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | CAMINO TRAMO FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA) - FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 001 + 103 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA, 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA | -104.3388 | 21.0881
NAY240202391350 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLEJON NICOLAS BRAVO ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL Y EN | -104.7509 | 21.2212
NAY240202391402 | Nayarit | Del Nayar | Los Pinitos (Dolores Viejo) | CAMINO TRAMO SAN BLASITO - LOS PINITOS (DOLORES VIEJO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 424 RANCHERIA LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), 63543 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN BLASITO A LOS PINITOS DOLORE | -104.9594 | 22.3987
NAY240202391438 | Nayarit | Del Nayar | El Cangrejo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CANGREJO, 63546 EL CANGREJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CANGREJO EN EL MUN | -104.6466 | 22.2642
NAY230402336469 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE ISLA DE CUBA | -104.6446 | 21.2333
NAY240202379312 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CORREGIDORA Y BOULEVARD EJIDO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA A CUATRO CUADRAS AL SUROESTE DE LA PLAZA PRICIPA | -105.2341 | 21.743
NAY240202391652 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | CALLE PRINCIPAL RANCHO LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE GRADAS Y LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE REALIZARA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA FRENTE AL J | -104.8229 | 22.3953
NAY240202393441 | Nayarit | La Yesca | Palo Blanco | TERRACERÍA TRAMO LA YESCA - PALO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA , 00000 PALO BLANCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRE | -103.9315 | 21.3393
NAY240202393938 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA MORELOS, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MERCADO Y CALLE APOSTOLES, CALLE DEMETRIO VALLEJO LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTR | -104.3753 | 21.0411
NAY230302268630 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | SANTA MARIA DEL ORO | -104.587 | 21.3332
NAY240102343654 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Los Otates | CALLE CARRETERA A LOS CORCHOS INTERIOR SN EJIDO LOS OTATES, 63578 LOS OTATES, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JOSE NAVARRETE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE VA A LOS | -105.3754 | 21.7033
NAY240202356509 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | CALLE 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 31 DE DICIEMBRE, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA POR LAS CALLES 18 | -104.6215 | 21.1702
NAY240202401835 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE ABASOLO | -105.2058 | 22.1234
NAY240202401835 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | ABASOLO | -105.2073 | 22.1195
NAY240202390984 | Nayarit | La Yesca | Banco del Venado | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN IXTAPALAPA - BANCO DEL VENADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 RANCHERIA , 00000 BANCO DEL VENADO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICI | -104.03 | 21.522
NAY240202391194 | Nayarit | Jala | Cofradía de Juanacatlán | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE JUANACATLÁN, 63886 COFRADÍA DE JUANACATLÁN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO CO | -104.3217 | 21.1078
NAY240202393463 | Nayarit | La Yesca | La Tortuga | TERRACERÍA TRAMO LA YESCA - LA TORTUGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA , 00000 LA TORTUGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRES | -103.9823 | 21.2941
NAY240202358294 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DR.GUTIERREZ TIBON PUEBLO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA SE TOMA LA SALIDA AL FIL | -105.4184 | 22.3799
NAY240102345201 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA IGNACIO ALLENDE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE DOS, CALLE MARIANO ABASOLO LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ES UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE TEP | -104.9121 | 21.5184
NAY240202367283 | Nayarit | Compostela | Mazatán | BRECHA TRAMO MAZATAN - LAS PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA MAZATÁN, 63717 MAZATÁN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , COORDENADAS DE LA UBICACIÓN DE LA CAJA DE AGUA LATITUD 21.143146 LOGITUD 104.958790 SA | -104.9588 | 21.143
NAY230202232833 | Nayarit | Rosamorada | Providencia | Providencia, Rosamorada | -105.2466 | 22.1687
NAY230302271673 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | Mexcaltitán de Uribe | -105.4804 | 21.9045
NAY240202401814 | Nayarit | Tepic | Tepic | Rubén Jaramillo S/N Tierra Y Libertad , Tepic, Tepic, Nayarit CP. 63178 | -104.8819 | 21.5066
NAY240202375381 | Nayarit | Jala | El Carrizal | CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 00 + 089 PUEBLO EL CARRIZAL, 63886 EL CARRIZAL, JALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA IGLESIA EN LA COL DE EL CARIZAL. COMO REFE | -104.3255 | 21.1171
NAY240202382078 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE HUITZILOPOZTLI EJIDO ACHOTA, 63628 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAURELES Y GONGORA, CALLE FRAY JUNIPERO SERRA LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA GASOLINERA EN LA COLONIA ACHOTA DE LA LOCALIDAD | -105.1528 | 21.9506
NAY240202391965 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ESTANCIA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 7 KMS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI | -105.3451 | 22.59
NAY230202234432 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | Pescadero Ref. Morelos - Hidalgo | -105.3267 | 22.1881
NAY230202234443 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | Pescadero Ref. Guerrero - Amado Nervo | -105.3267 | 22.1881
NAY240202383246 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE OLIVO COLONIA LOMAS DEL VALLE, 63066 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BRITANIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALASKA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA OLIVO SE UBICA ENTRE LA CALL | -104.9212 | 21.5282
NAY240202383267 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VILLA DE LA TORRE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRINITARIA Y CALLE GERBERA, CALLE IRIS EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE UBICA EN LA CALLE VILLA DE LA | -104.8228 | 21.4931
NAY230202235492 | Nayarit | Rosamorada | Llano del Tigre | Llano del Tigre, Rosamorada | -105.2986 | 22.1411
NAY230302271642 | Nayarit | Compostela | Ixtapa de la Concepción | Localidad Ixtapa de la Concepción | -105.1604 | 21.308
NAY230402336136 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia 2 de Agosto | -104.8711 | 21.4795
NAY240202392101 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE BUENAVISTA PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI HACIA LA SALIDA A QUIVIQUINTA DONDE SE ENCUENTRA LA CALLE | -105.3185 | 22.6442
NAY240202392155 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO JALA, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA SALAZAR CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE REVOLUCION CON CALLE POSTERIOR JOSE MARIA SALA | -104.4399 | 21.1066
NAY240202352998 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE VALLE DE ORIZABA COLONIA VALLE DORADO, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE AV. VALLE DE TLAXCALA Y CALLE VALLE DE MEXICO, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL ED | -105.2652 | 20.7272
NAY240202364442 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M. GONZALEZ Y , CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE SALVADOR DIA | -104.3715 | 21.0431
NAY240202364539 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M. GONZALEZ Y , CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE SALVADOR DIA | -104.3715 | 21.0431
NAY240202374547 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Corte (El Tuchi) | CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN RANCHO EL CORTE EL TUCHI, 63576 EL CORTE (EL TUCHI), SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE TEPIC Y CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO, CALLE MERIDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ES LA ULTIMA CALLE | -105.2468 | 21.7224
NAY230302271682 | Nayarit | Santa María del Oro | Zapotanito | Zapotanito | -104.61 | 21.3058
NAY240202387306 | Nayarit | Huajicori | Santa María de Picachos | RANCHERIA SANTA MARÍA DE PICACHOS, 63485 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SANTA MARIA DE PICACHOS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 24 KMS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO A SAN ANDRES MILP | -105.1804 | 22.6996
NAY240202392329 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO JALA, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA SALAZAR CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE REVOLUCION CON CALLE POSTERIOR JOSE MARIA SALA | -104.4399 | 21.1066
NAY240202364582 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE MIGUEL DE LA PEÑA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA | -104.0798 | 21.6989
NAY240202364636 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL DE LA PEÑA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SIN NO | -104.0861 | 21.701
NAY240202374730 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Tizate | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN RANCHO PARQUE INDUSTRIAL EL TIZATE, 63559 EL TIZATE, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE CALLE DURAN CARDENAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ESQ | -105.1183 | 21.8008
NAY240202374835 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | CALLE MEXICO PUEBLO ROSA BLANCA, 63885 ROSA BLANCA, JALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA POR ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA POR CALLE MEXICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA A LA LOCALIDAD DE | -104.3569 | 21.1287
NAY240202374850 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICARA POR CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE | -104.4274 | 21.1013
NAY240202383330 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | CALLE DURANGO PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE SAHAGUN LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA ESTARA UBICADA POR LA CALLE DU | -105.2449 | 20.8029
NAY240202388210 | Nayarit | La Yesca | El Puerto | TERRACERÍA TRAMO AMATLÁN DE JORA - EL PUERTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 700 RANCHO , 00000 EL PUERTO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR L | -104.0007 | 21.3891
NAY240202392778 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE TLAXCALA Y VICENTE GUERRERO COLONIA INVINAY PORFIRIO VÁZQUEZ COSÍO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE ESTADO DE CALIFORNIA Y CALLEJON YUCATAN, CALLE URUGUAY LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TLAXCALA Y VICENTE | -105.3716 | 22.496
NAY240202375441 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA NUEVA ALEMANIA, 63164 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE FRANKFORT Y CALLE HAMBURGO, PERIFERICO LIBRAMIENTO EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO DE T | -104.9105 | 21.4992
NAY240202379251 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALDAMA ESTA OBRA SE REALIZARA EN CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y CALLE ZARAGOZA EN | -104.4369 | 21.1018
NAY240202383613 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LUIS GONZALEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE SILVESTRE GONZALEZ CALLE 20 DE NOVIEMBRE QUE ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.7983 | 21.088
NAY240202388254 | Nayarit | La Yesca | Huaista | TERRACERÍA TRAMO APOZOLCO - HUAISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHO , 00000 HUAISTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROEL | -103.8955 | 21.4425
NAY240202401803 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Sin registro Mesa del Nayar, Mesa del Nayar Del Nayar Nayarit CP. 63546 | -104.6518 | 22.2167
NAY240202379565 | Nayarit | Del Nayar | San Vicente Viejo | CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS - SAN VICENTE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 883 RANCHERIA SAN VICENTE VIEJO, 63543 SAN VICENTE VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LAS TORTUGAS A SAN VICENTE VIEJO Y , LA OBRA SE REALIZARA | -104.9607 | 22.2889
NAY240202379601 | Nayarit | Del Nayar | San Vicente | CAMINO TRAMO SAN VICENTE VIEJO - SAN VICENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 108 RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN VICENTE VIEJO A SAN VICENTE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO D | -104.9708 | 22.2703
NAY240202384615 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cuastecomate | CALLE ISABEL OCEGUEDA EJIDO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE VERACRUZ, CALLE HIDALGO UBICADA EN EL CRUCE DEL ARROYO ENFRENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LA IGLESIA. | -104.7529 | 21.0436
NAY230402336629 | Nayarit | Tepic | Tepic | Planta Oriente, Tepic | -104.8523 | 21.4881
NAY240202388490 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63534 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA CANCHA Y EL JUZGADO, Y CALLES ALEDAÑAS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, EN | -104.8222 | 22.4721
NAY240202388655 | Nayarit | La Yesca | La Venada | VEREDA TRAMO EMBALSE DE LA PRESA HIDROELECTRICA DE EL CAJON - LA VENADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 620 RANCHERIA , 00000 LA VENADA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA PRESA H | -104.3532 | 21.331
NAY240202355656 | Nayarit | Santa María del Oro | Buckingham | CALLE EL COLORADO Y LA TINAJA RANCHERIA BUCKINGHAM, 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA POR LAS CALLE EL COLORADO Y LA CALLE LA TINAJA ESTAS CALLES SE ENCUENTRA CERCA AL CERRO DEL | -104.626 | 21.5018
NAY240202355617 | Nayarit | Compostela | Paso de las Palmas | CALLE LÁZARO CARDENAS EJIDO PASO DE LAS PALMAS, 63708 PASO DE LAS PALMAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MÉXICO DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCAL | -105.14 | 21.1959
NAY240202355649 | Nayarit | Santa María del Oro | El Guanacaste | CALLE PROLONGACION ROBLE RANCHERIA EL GUANACASTE, 63845 EL GUANACASTE, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION Y CALLE PRIVADA ROBLE, CALLE ANDADOR ROBLE ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PROLONGACION ROBLE ESTA | -104.5635 | 21.4697
NAY240202388741 | Nayarit | La Yesca | El Tigre de Arriba | TERRACERÍA TRAMO LA MANGA LARGA - EL TIGRE DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 750 RANCHERIA , 00000 EL TIGRE DE ARRIBA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA PRESA HIDROELÉCT | -104.337 | 21.354
NAY240202388761 | Nayarit | La Yesca | El Mezquite | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA A GUADALUPE OCOTÁN - EL MEZQUITE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 400 RANCHERIA EL MEZQUITE, 63596 EL MEZQUITE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA PRESA | -104.3935 | 21.9111
NAY240202388823 | Nayarit | La Yesca | La Escondida Chica | TERRACERÍA TRAMO PUENTE DE CAMOTLÁN - LA ESCONDIDA CHICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 300 RANCHO , 00000 LA ESCONDIDA CHICA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIP | -104.0373 | 21.6542
NAY240202388847 | Nayarit | La Yesca | El Limón | TERRACERÍA TRAMO EL TRAPICHE - EL LIMÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 760 RANCHO EL LIMÓN, 63584 EL LIMÓN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA | -104.2065 | 21.425
NAY240202393260 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan de Abajo | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO ESTARA UBICADA POR LA CALLE JUAREZ | -105.1947 | 20.8148
NAY240202393270 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE SAN MATEO COLONIA SANTO SANTIAGO, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE EMILIO M GONZALEZ, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN MATEO ENTRE LAS CALLES SAN PEDRO Y EMILIO | -104.3782 | 21.0379
NAY240202355882 | Nayarit | Acaponeta | El Naranjo | CALLE MEXICO EJIDO EL NARANJO, 63403 EL NARANJO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE HIDALGO, LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE MEXICO FRENTE AL COMISARIODO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO MUNICIPIO DE ACAPONE | -105.2674 | 22.5542
NAY240202356308 | Nayarit | Compostela | Úrsulo Galván | CALLE MANUEL AGUILERA RANCHERIA ÚRSULO GALVÁN, 63724 ÚRSULO GALVÁN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE EMILIANO ZAPATA DOMICILIO CONOCIDO LA LOCALIDAD ES PEQUEÑA, LA CANCHA ESTA A UN COSTADO DE LA | -105.3398 | 20.9518
NAY240202388883 | Nayarit | La Yesca | San Isidro | TERRACERÍA TRAMO CAMINO A MESA DE CHAPALILLA - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHO , 00000 SAN ISIDRO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE E | -104.3582 | 21.8591
NAY230202232842 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mojarritas | Mojarritas, Santiago Ixcuintla | -105.0547 | 21.7525
NAY230202233911 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Mezcal | El Mezcal, Santiago Ixcuintla | -105.3697 | 21.9325
NAY240202393501 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE SAN MATEO COLONIA SANTO SANTIAGO, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE EMILIO M GONZALEZ, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN MATEO ENTRE LAS CALLES SAN PEDRO Y EMILIO | -104.3785 | 21.038
NAY240202393571 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 63894 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE JURICA Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA CRUZ EN CALLE CHAVEZ DE LOS ANGELES ENTRE CALLE JURICA Y CALLE ALDAMA EN LA | -104.4419 | 21.1039
NAY240202361615 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE NAYARIT COLONIA LA BOMBA, 63455 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MERIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA EN EL BARRIO LA BOMBA EN VARIAS CAL | -105.447 | 22.3963
NAY240202366188 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE REVOLUCIÓN BARRIO PUERTA DE ORO, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE QUERETARO, CALLE FRANCISCO I MADERO COORDENADAS DE UBICACIÓNINCIO LATITUD 21.178806 LONGITUD 105.135190TERMINOLATITUD 21.1781 | -105.1343 | 21.1785
NAY240202356673 | Nayarit | Jala | Jala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4382 | 21.1048
NAY240102346921 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE ZARAGOZA PTE DE CALLE PUEBLA SUR A CALLE DURANGO SUR EN TECUALA, MUNICIPIO DE TECUALA. | -105.46 | 22.3945
NAY240202401365 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Sin registro Mesa del Nayar , Mesa del Nayar, Del Nayar, Nayarit CP. 63546 | -104.653 | 22.2149
NAY240202368253 | Nayarit | Jala | Coapan | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO COAPAN, 63897 COAPAN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICARA POR CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COAPAN A UN COSTADO DE LA PLAZA C.P. 63897 CERCAS DE LA ESCUELA PRIMAR | -104.472 | 21.1418
NAY240202401366 | Nayarit | Acaponeta | Mesa de la Laguna | Sin registro , Mesa de la Laguna Acaponeta | -105.1316 | 22.5192
NAY240202389391 | Nayarit | La Yesca | El Pinalillo | TERRACERÍA TRAMO EL GIGANTE - EL PINALILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA , 00000 EL PINALILLO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR | -104.0313 | 21.4504
NAY230402324806 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | CALLE JOSE MARIA MORELOS 25 EJIDO TEQUILITA, 63810 TEQUILITA, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE SILVESTRE GONZALEZ Y , CALLE PROLONGACION NACIONAL LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE UBICA POR CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE | -104.8011 | 21.0873
NAY240202366490 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE PROLONGACION ALLENDE PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE PROLONGACION ALLENDE SOBRE EL RIOCHIQUITO CALLE DE | -104.7532 | 21.2219
NAY240202366491 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE JOSE CEBALLOS, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE LE | -104.7535 | 21.2171
NAY240102351589 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Josefa Ortiz de Dominguez Num. Ext. 665 Ojo de Agua, Tepic CP. 63023 | -104.8996 | 21.5293
NAY240202368437 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sentispac | CALLE JALISCO INTERIOR SN RANCHO SENTISPAC, 63565 SENTISPAC, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE SAUCES, CALLE MAZATLAN SU UBICACION AL NORTE TOPANDO CON LA ESCUELA CECYTEN EMSAD NUMERO 15 EL SEGUNDO TRAM | -105.3491 | 21.8008
NAY240102351550 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Betania Burocrata Federal, Tepic CP. 63156 | -104.879 | 21.4835
NAY240202390635 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE ARTICULO 123 EJIDO REY NAYAR, 63622 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DOCTOR ZALAZAR LA OBRA EMPIEZA EN LA ESQUINA DE LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL DEPOSITO EL MITOTE EN LA COLO | -105.1476 | 21.955
NAY240102345449 | Nayarit | Acaponeta | El Centenario | CAMINO TRAMO ACAPONETA - EL CENTENARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 103 EJIDO EL CENTENARIO, 63413 EL CENTENARIO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , AL SALIR DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA POR EL EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD D | -105.362 | 22.5134
NAY240202362833 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA ESTADIOS, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL SÓSTENES ROCHA Y CALLE LUIS G. NAVARRO, CALLE LA PAZ COORDENADA INCIALLATITUD 21.239684 LONGITUD 104.904338COORDENA | -104.9044 | 21.2412
NAY240202372534 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE RAMON CORONA, CALLE ALDAMA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA PLAZA PRIN | -105.318 | 22.6381
NAY240202389781 | Nayarit | La Yesca | Tatepusco | TERRACERÍA TRAMO LA MANGA LARGA - TATEPUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA , 00000 TATEPUSCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PR | -104.3008 | 21.3483
NAY230202235500 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Loma Bonita | Loma bonita, Santiago Ixcuintla | -105.1754 | 21.8393
NAY240202389876 | Nayarit | La Yesca | La Crucita | TERRACERÍA TRAMO HUAJIMIC - LA CRUCITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHO , 00000 LA CRUCITA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA | -104.345 | 21.7897
NAY240202390637 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO ROSA BLANCA, 63885 ROSA BLANCA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL NOGAL, LAS 103 LUMINARIAS SE COLOCARAN POR DIFERENTRES PARTES DE TODA LA LOCALIDA DE ROSA BLANCA CALLE PRINCIPA | -104.3583 | 21.1238
NAY240202390648 | Nayarit | La Yesca | La Huerta | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN IXTAPALAPA - LA HUERTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 RANCHERIA , 00000 LA HUERTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO P | -104.058 | 21.5184
NAY240202390649 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE JAVIER MINA EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE ENCUANTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO CHICO MACIAS DE LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT | -105.1451 | 21.9468
NAY240202390791 | Nayarit | La Yesca | San Lucas | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN IXTAPALAPA - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA , 00000 SAN LUCAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO PO | -104.0249 | 21.5262
NAY240202377477 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA INSURGENTES CIUDAD TEPIC CENTRO, 63000 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA AGUAMILPA Y CARRETERA FEDERAL 15, LA AVENIDA INSURGENTES ES UNA VIALIDAD PRIMARIA QUE ATRAVIESA LA CIUDAD DESDE EL DISTRIBUIDOR VIAL UBICADO EN | -104.9266 | 21.5226
NAY240202377493 | Nayarit | San Blas | Aticama | CALLE MAL PASO EJIDO ATICAMA, 63776 ATICAMA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA EL OXXO A MANO DERECHA POR DONDE SE ENCUENTRAN LOS LUGARES DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS . | -105.1983 | 21.4861
NAY240202377618 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE GABRIEL LEYVA COLONIA OBRERA CTM, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMANCIPACION, CALLE BERNARDO OROZCO EL PUNTO SE UBICA A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS Y A 50 MET | -105.2929 | 21.9488
NAY240202390018 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LAS 18 LUMINARIAS SE COLOCARAN 6 POR CA | -104.3375 | 21.1012
NAY240202390081 | Nayarit | Jala | Pueblo Nuevo | CALLE PEDRO FERNANDEZ INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO NUEVO, 63885 PUEBLO NUEVO, JALA NAYARIT ENTRE Y , LAS 12 LUMINARIAS SE UBICARAN EN SU MAYORIA POR CALLE PEDRO FERNANDES DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE JALA NAYA | -104.3705 | 21.1119
NAY240202390103 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | CALLE MIGUEL HIGALGO PUEBLO FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA, 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y , LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA MUNICIPIO DE JALA NAYARIT. C.P 63886 | -104.3285 | 21.0916
NAY240202390125 | Nayarit | La Yesca | Mesa de Chapalilla | RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA CANCHA SE UBICA A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA JUNTO AL CAMINO QUE CONDUCE | -104.3301 | 21.8397
NAY240202391049 | Nayarit | La Yesca | La Manga Larga | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO A TATEPUSCO - LA MANGA LARGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AC | -104.3412 | 21.4098
NAY240202391054 | Nayarit | La Yesca | Gutiérrez | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN IXTAPALAPA - GUTIÉRREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 700 RANCHERIA , 00000 GUTIÉRREZ, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO | -104 | 21.5557
NAY240202369100 | Nayarit | Huajicori | Las Guásimas (Loma Larga) | TERRACERÍA TRAMO AGUA CALIENTE - LAS GUASIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LAS GUASIMAS, 63486 CARAMOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI SE TOMA LA SALIDA HACIA SANTA MARIA | -105.2863 | 22.6398
NAY240202377708 | Nayarit | San Blas | San Blas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.286 | 21.5417
NAY240202377771 | Nayarit | Del Nayar | Los Llanitos | CAMINO TRAMO SAN RAFAEL (SAN RAFAEL EL ALTO) - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 219 RANCHERIA LOS LLANITOS, 63549 LOS LLANITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN RAFAEL SAN RAFAL EL ALTO A LOS LLANITOS Y , LA OB | -104.8073 | 22.2988
NAY240202377838 | Nayarit | Del Nayar | Pico del Águila (Tankanini) | CAMINO TRAMO LOS LLANITOS - PICO DEL AGUILA (TANKANINI) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 433 RANCHERIA PICO DEL ÁGUILA TANKANINI, 63544 PICO DEL ÁGUILA (TANKANINI), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LOS LLANITOS A PICO DEL AGUILA TA | -104.8339 | 22.318
NAY240202377869 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | CALLE INSURGENTES COLONIA FELIPE ÁNGELES, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN EL CRUZERO DEL PUEBLO DE GUADALUPE VICTORIA A UN LADO DE DONDE VENDEN AGUA DE COCO ES DONDE SE COMENZARAN A REALIZAR LOS TRA | -105.3278 | 21.6746
NAY230202235511 | Nayarit | Tepic | Las Pilas (El Tepeguaje) | Las pilas, Tepic | -104.9099 | 21.6548
NAY230202235515 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende | Salvador Allende, Tepic | -104.903 | 21.6934
NAY240202391088 | Nayarit | La Yesca | La Calera | TERRACERÍA TRAMO EL TRAPICHE - LA CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA , 00000 LA CALERA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRES | -104.1812 | 21.4441
NAY240202391107 | Nayarit | La Yesca | Puerta de Guacamayas | TERRACERÍA TRAMO PUENTE DE CAMOTLÁN - PUERTA DE GUACAMAYAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 800 RANCHERIA , 00000 PUERTA DE GUACAMAYAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA | -103.9596 | 21.5775
NAY240202391117 | Nayarit | La Yesca | El Toril | TERRACERÍA TRAMO PUENTE DE CAMOTLÁN - EL TORIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA , 00000 EL TORIL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR | -104.0946 | 21.696
NAY240202391614 | Nayarit | Del Nayar | La Ciénega | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CIÉNEGA, 63546 LA CIÉNEGA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE REALIZARA EN LA CALLE PRINICPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.7199 | 22.3043
NAY240202367739 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CAMINO SALIDA A PARCELAS, CALLE LIBERTAD SE UBICA AL PONIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL POR LA CALLE EM | -105.2819 | 21.8696
NAY240202382001 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE PUYEQUE PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE RIYITO Y , CALLE LA ESTANCIA LA OBRA EN MENCIÓN SE HABRÁ DE REALIZAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI ESPECÍFICAMENTE EN LA SALIDA HACIA LA COM | -105.3224 | 22.6469
NAY240202391760 | Nayarit | Rosamorada | Rosarito | CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - ROSARITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 050 RANCHERIA ROSARITO, 63657 ROSARITO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , EL PUNTO SE UBICA A 100 METROS DEL CENTRO CEREMONIAL Y A 150 DE LA ESCUELA PRIMA | -105.0055 | 22.1673
NAY240202391779 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | RANCHERIA QUIVIQUINTA, 63486 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , QUIVIQUINTA SE ENCUENTRA A 14 KMS AL NORTE DE HUAJICORI Y SOBRE LA CALLE DE ACCESO ES DONDE SE VA A HACER LA OBRA | -105.3401 | 22.7385
NAY240202352693 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE BELISARIO DOMIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE EJIDO LAS VIALIDADES A MODERNIZAR SE ENCUENTRAN EN LAS COLINDANCIAS DEL LA UNIDAD DEPORTIVA SA | -104.9001 | 21.5243
NAY240202367102 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BOULEVARD SANTA MARIA DEL ORO - LA LAGUNA, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA | -104.587 | 21.3332
NAY240202378412 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | CALLE INSURGENTES COLONIA FELIPE ÁNGELES, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y GONGORA Y CALLE CALLEJON SIN NOMBRE, POR LO CARRETERA DE GPE VICTORIA HACIA SAN BLAS A UN LADO DE LA BLOQUERA DE CON | -105.3279 | 21.67
NAY240202378456 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE MATAMOROS PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE TUXPAN, CALLE JIMÉNEZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EL PROYEC | -104.0813 | 21.7027
NAY240202382617 | Nayarit | Tepic | Tepic | ANDADOR EVA GUTIERREZ COLONIA LAS CONCHAS, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SALVADOR GAMIZ Y CALLE CERRADA, CALLE PROFESOR MAXIMO TOVAR EL ANDADOR EVA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE SALVADOR GAMIZ Y CALLE CERRADA SE UBICA EN LA CO | -104.8742 | 21.5402
NAY230302269440 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE 8 DE MAYO ENTRE MORELIA Y 24 DE OCTUBRE | -104.8965 | 21.4444
NAY240202392719 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE ARGENTINA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INVINAY PORFIRIO VÁZQUEZ COSÍO, 63435 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ARGENTINA ENTRE | -105.3742 | 22.4955
NAY230202234383 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Los Corchos | Los Corchos Ref. Campo Deportivo - Panteon | -105.4731 | 21.7339
NAY240202393490 | Nayarit | San Blas | Aticama | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ATICAMA, 63776 ATICAMA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE SINALOA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRAN LOS POLLOS SASADOS A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA | -105.1971 | 21.484
NAY240202370993 | Nayarit | Huajicori | Llano Grande | RANCHERIA LLANO GRANDE, 63496 LLANO GRANDE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , POR LA CARRETERA SANTA MARIA DE PICACHOS A SAN ANDRES 15 KM APROX A LA DERECHA ESTA EL CRUCERO DEL PRUDENCIAL 6 KMS POR ESE CAMINO ESTA LLANO GRANDE D | -105.0938 | 22.789
NAY240202374448 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA 13 DE ABRIL Y CALLE JALISCO, CALLE SAN ANDRES MILPILLAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA AL TERMINAR EL BOUL | -105.323 | 22.6403
NAY240202398841 | Nayarit | Tepic | Tepic | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE CANARIO, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS AVES | -104.8795 | 21.4943
NAY240202401717 | Nayarit | San Blas | Mecatán | 21.53859 -105.121988 | -105.122 | 21.5386
NAY240202388194 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE CAOBA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ENEBRO Y AVENIDA AVENIDA SAN CLEMENTE DE LIMA, CALLE PINO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES POR LA CALLE CAOBA ENTRE ENEBRO Y AVENIDA | -105.2724 | 20.7309
NAY240202393608 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MIGUEL ALEMAN POR EL SEGUNDO ENTRONQUE PARA INGRESAR A LAS COLONIAS PASANDO LA AVIACION | -105.2875 | 21.5472
NAY240202393705 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA MORELOS, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MERCADO Y CALLE APOSTOLES, CALLE DEMETRIO VALLEJO LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTR | -104.375 | 21.0411
NAY240202379470 | Nayarit | Del Nayar | El Roblito | CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - EL ROBLITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 117 RANCHERIA EL ROBLITO, 63543 EL ROBLITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO OJO DE AGUA A EL ROBLITO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA | -104.9632 | 22.3148
NAY230302270494 | Nayarit | Rosamorada | Cofradía de Cuyutlán | Localidad de Cofradia de Cuyutlan | -105.1197 | 22.0569
NAY230202235505 | Nayarit | San Blas | Santa Cruz de Miramar | Santa cruz de Miramar, San Blas | -105.1717 | 21.4152
NAY230302270496 | Nayarit | Tepic | Venustiano Carranza | Localidad de Venustiano Carranza | -104.9867 | 21.5177
NAY230402338841 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Guanabanos Num. Ext. 220 El Paraiso, Tepic C.P. 63036 | -104.8695 | 21.5393
NAY240202379485 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN RANCHO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION ANTONIO RAMIREZ Y CALLE PROLONGACION FRANCISCO VILLA, CALLE MEXICALI SE UBICA AL NORTE ESPALDAS DEL CAMPO DE B | -105.0621 | 21.8411
NAY240202379508 | Nayarit | Del Nayar | Las Tortugas | CAMINO TRAMO EL ROBLITO - LAS TORTUGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 357 RANCHERIA LAS TORTUGAS, 63543 LAS TORTUGAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO EL ROBLITO A LAS TORTUGAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO Q | -104.9641 | 22.3045
NAY240202379692 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 63890 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALDAMA ESTA OBRA SE REALIZARA EN CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y CALLE ZARAGOZA EN | -104.4368 | 21.1018
NAY230302271671 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | Santa Cruz | -105.6054 | 21.9916
NAY240202388481 | Nayarit | La Yesca | El Carpintero (Bajío Blanco) | TERRACERÍA TRAMO HUAJIMIC - EL CARPINTERO (BAJÍO BLANCO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA , 00000 EL CARPINTERO (BAJÍO BLANCO), LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABEC | -104.2263 | 21.6178
NAY240202388579 | Nayarit | La Yesca | Platanar de los López | TERRACERÍA TRAMO LA MANGA LARGA - PLATANAR DE LOS LÓPEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 800 RANCHERIA , 00000 PLATANAR DE LOS LÓPEZ, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA PRESA HI | -104.3591 | 21.3433
NAY240202394043 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES, EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA PROGRESO EN UN PREDIO A UNA DISTANCIA DE APROXIMADA | -104.078 | 21.6909
NAY240202379887 | Nayarit | Del Nayar | El Portezuelo | CAMINO TRAMO DOLORES - EL PORTEZUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 357 RANCHERIA EL PORTEZUELO, 63543 EL PORTEZUELO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO DOLORES A EL PORTEZUELO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE | -104.9702 | 22.3284
NAY240202379931 | Nayarit | Del Nayar | Ojo de Agua | CAMINO TRAMO EL PORTEZUELO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 058 RANCHERIA OJO DE AGUA, 63544 OJO DE AGUA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO EL PORTEZUELO A OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO | -104.9605 | 22.3215
NAY240202355661 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Juárez | CALLE DE LA CULTURA INTERIOR SN RANCHO VILLA JUÁREZ, 63579 VILLA JUÁREZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CANCHA DE BEISBOL SE ENCUENTRA ENFRENTE | -105.3923 | 21.6937
NAY240202364535 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE MICHOACAN COLONIA JOSÉ MARÍA MERCADO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS POSITOS, CALLE NIÑOS HEROES POR LA AVENIDA ZAPATA DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA COPPEL EN LA ESQUINA SE ENCUENT | -105.2817 | 21.5412
NAY240202364549 | Nayarit | Huajicori | Pachecos | RANCHERIA PACHECOS, 63489 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PACHECOS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI SOBRE LA CARRETERA ACAPONETA HUAJICORI Y LA CANCHA SE ENCUEN | -105.3445 | 22.6211
NAY240202364610 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE MIGUEL DE LA PEÑA PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO | -104.0821 | 21.6989
NAY240202364627 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE MIGUEL DE LA PEÑA PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE AVIACIÓN Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN | -104.0848 | 21.6997
NAY240202371804 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE GABRIEL LEYVA COLONIA OBRERA CTM, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMANCIPACION, CALLE BERNARDO OROZCO EL PUNTO SE UBICA POR CALLE GABRIEL LEYVA FRENTE A LA ESCUELA LAS AMERICAS Y | -105.2929 | 21.9488
NAY230402336658 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Cabecera Municipal Ruiz | -105.1553 | 21.965
NAY230202214115 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CALLE PROFESOR RAMÓN HUERTA JIMENEZ PUEBLO MECATAN, 63776 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE AMADO NERVO, CALLEJON MIGUEL GARCÍA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA UBICADA FRE | -105.1214 | 21.5383
NAY240202389041 | Nayarit | La Yesca | Cebolletas | TERRACERÍA TRAMO HUAJIMIC - CEBOLLETAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 300 RANCHERIA , 00000 CEBOLLETAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRE | -104.2394 | 21.671
NAY240202361397 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Copalillo | CAMINO TRAMO EL COPALILLO - SAN BLASITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 PUEBLO EL COPALILLO, 63967 EL COPALILLO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CAMINO PRINCIPAL COPALILLO Y CALLE REVOLUCION SAN BLASITO, EL CAMINO SE ENCU | -104.3499 | 20.736
NAY240202364842 | Nayarit | Del Nayar | El Zapote | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE, 63535 EL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DEL NAYAR QUE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA | -104.5026 | 22.0029
NAY240202401840 | Nayarit | Tepic | Tepic | Avenida Abasto, Tepic CP. 63175 | -104.8672 | 21.4847
NAY240202390597 | Nayarit | La Yesca | Los Sauces | TERRACERÍA TRAMO LA YESCA - EL RANCHITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHO , 00000 LOS SAUCES, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA | -104.005 | 21.371
NAY240202390621 | Nayarit | La Yesca | Buenavista | TERRACERÍA TRAMO LA MANGA LARGA - TATEPUZCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA BUENAVISTA, 63595 BUENAVISTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESAND | -104.3058 | 21.3587
NAY240202394708 | Nayarit | Acaponeta | Santa Cruz | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - SAYCOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 1 INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ, 63407 SANTA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE BRECHA SAYCOTA Y , LA OBRA INICIA AL SALIR LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y COMO ES UNA | -105.1146 | 22.4694
NAY240202394760 | Nayarit | Huajicori | Corral de Piedra | RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 63489 CORRAL DE PIEDRA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , CORRAL DE PIEDRA SE ENCUENTRA EN EL LIMITE DE MUNICIPIOS APROX EN EL KILIMETRO 6700 DE LA CARRETERA ACAPONETAHUAJICORI | -105.3558 | 22.5696
NAY240202394892 | Nayarit | Acaponeta | San José de Gracia | CALLE CELSO HUMBERTO DELGADO RAMIREZ EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 63400 SAN JOSÉ DE GRACIA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA HASTA LLEGAR A | -105.3792 | 22.4806
NAY240202368569 | Nayarit | Jala | Coapan | CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO COAPAN, 63897 COAPAN, JALA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LAS 32 PIEZAS DE TOMAS DOMICILIARIAS SE UBICARAN POR LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COAPAN A UN COSTADO DE LA PLAZA C.P. | -104.4718 | 21.1418
NAY240202376126 | Nayarit | Tepic | Tepic | COLONIA SPAUAN, 63115 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PREPA 13 Y CALLE MONTES URALES, CALLE ENFERMERIA EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA COLONIA SPAUAN LOS TRABAJOS QUE SE PROPON | -104.9143 | 21.5141
NAY240202376443 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan de Abajo | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 18DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO ESTARA UBICADA POR LA CALLE JUAREZ ENTRE 18 DE M | -105.1939 | 20.8144
NAY240202390710 | Nayarit | La Yesca | Ojo de Agua | TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN IXTAPALAPA - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 RANCHERIA , 00000 OJO DE AGUA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESAND | -103.9881 | 21.5266
NAY240202372554 | Nayarit | Huajicori | Guamuchilar | RANCHERIA GUAMUCHILAR, 63499 GUAMUCHILAR, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUINTA TOMAR LA DESVIACION QUE LLEVA A GUAMUCHILAR PASANDO POR EL PUENTE DE LAS QUEMADAS HASTA LLEGAR A LA LO | -105.3358 | 22.7827
NAY240202391031 | Nayarit | La Yesca | La Cueva | TERRACERÍA TRAMO EL CARRIZAL - LA CUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 RANCHERIA , 00000 LA CUEVA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA | -104.4065 | 21.4263
NAY240202391095 | Nayarit | La Yesca | Rosa de Castilla | TERRACERÍA TRAMO PUENTE DE CAMOTLÁN - ROSA DE CASTILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 400 RANCHERIA , 00000 ROSA DE CASTILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIP | -103.9662 | 21.5649
NAY240202391167 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE SAN PEDRO, CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO LOS AGUAJES CP. 63885 LOS AGUAJES JALA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M | -104.3549 | 21.1067
NAY240202389720 | Nayarit | La Yesca | Tierra Blanca | TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE OCOTÁN - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA , 00000 TIERRA BLANCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL | -104.3406 | 21.8853
NAY240202369270 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CERRO DE LA CONTADURÍA COLONIA CUAUHTÉMOC, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE CERRO AZUL, PERIFERICO LIBRAMIENTO CARRETERO EL PROYECTO PROPUESTO SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TEPI | -104.9038 | 21.4877
NAY240202377144 | Nayarit | Del Nayar | Los Encinos | CAMINO TRAMO LA CUMBRE - LOS ENCINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 691 RANCHERIA LOS ENCINOS, 63549 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LA CUMBRE A LOS ENCINOS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA | -104.8009 | 22.2119
NAY230202232829 | Nayarit | Rosamorada | Los Arrayanes | Los Arrayanes, Rosamorada | -105.1165 | 22.0997
NAY240202390161 | Nayarit | La Yesca | Picachos | TERRACERÍA TRAMO HUAJIMIC - PICACHOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 RANCHERIA , 00000 PICACHOS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HI | -104.3562 | 21.5807
NAY240202390188 | Nayarit | La Yesca | Palos Verdes | TERRACERÍA TRAMO HUAJIMIC - PALOS VERDES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 RANCHO , 00000 PALOS VERDES, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRE | -104.3699 | 21.5562
NAY240202390204 | Nayarit | La Yesca | Corral de Piedra | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO A TATEPUSCO - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHO , 00000 CORRAL DE PIEDRA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESAND | -104.3816 | 21.4586
NAY240202390268 | Nayarit | La Yesca | La Azalea | TERRACERÍA TRAMO HUAJIMIC - LA AZALEA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 RANCHERIA , 00000 LA AZALEA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC DONDE SE TOMA EL CAM | -104.2811 | 21.6772
NAY240202391917 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | RANCHERIA QUIVIQUINTA, 63486 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , QUIVIQUINTA SE ENCUENTRA A 14 KMS AL NORTE DE HUAJICORI Y SOBRE LA CALLE DE ACCESO ES DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA | -105.3387 | 22.7346
NAY240202366552 | Nayarit | Huajicori | El Riíto | RANCHERIA EL RIÌTO, 63485 EL RIÍTO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RIÌTO SE ENCUENTRA A 15.4 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE HACIA EL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI Y LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA | -105.173 | 22.665
NAY240202377511 | Nayarit | Compostela | Coastecomatillo | CAMINO TRAMO COASTECOMATILLO - PARANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 964 EJIDO COASTECOMATILLO, 63708 COASTECOMATILLO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , COORDENADAS DEL PUNTO DE UBICACIÓNLATITUD 21.278382 LONGITUD 105.095877L | -105.0961 | 21.2782
NAY240202392056 | Nayarit | Jala | La Anona | CAMINO TRAMO LA ANONA - LA ANONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 001 + 008 PUEBLO LA ANONA, 63880 LA ANONA, JALA NAYARIT ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE JOMULCO RUMBO A LA CASCADA DEL SALTO LLEGANDO AL PUENTE COLGANT | -104.4134 | 21.109
NAY240202392089 | Nayarit | Del Nayar | Los Pinitos (Dolores Viejo) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PINITOS DOLORES VIEJO, 63543 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA POR LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL JUZGADO EN LA | -104.9542 | 22.3971
NAY240202377578 | Nayarit | Huajicori | Mineral de Cucharas | RANCHERIA MINERAL DE CUCHARAS, 63497 MINERAL DE CUCHARAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI A 50 KM APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE MINERAL DE CUCHARAS DONDE SE ABRA DE LLEVAR A | -105.3057 | 22.8197
NAY240202378051 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE LOS PINOS EJIDO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE AGUSTIN ITURBIDE, CALLE LINDA VISTA POR LA AVENIDA PRINCIPAL TOMAMOS EL PRIMER PUENTE A MANO IZQUIERDA BAJANDO A LA NUEVA COLONIA D | -105.1011 | 21.4761
NAY240202392396 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE PROL. LA QUEBRADA PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PUYEQUE Y CALLE ALDAMA, CALLE BUENAVISTA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI PARA LA SALIDA A QUIVIQUINTA EN LA CAL | -105.3204 | 22.6441
NAY240202392404 | Nayarit | Del Nayar | El Sauz | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SAUZ, 63539 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ MUNICIPIO DEL NAYAR, SE L | -104.497 | 21.5308
NAY240202401367 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Betania Burocrata Federal, Tepic c.p. 63156 | -104.879 | 21.4835
NAY240102351591 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle Santos Degollado Norte Num. Ext. 70 Pueblo Nuevo, Tuxpan CP. 63207 | -105.3032 | 21.9462
NAY240102351576 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle Prolongación Hidalgo Poniente Pueblo Nuevo, Tuxpan CP. 63207 | -105.3122 | 21.9475
NAY240102351572 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Cerro de las Cruces Num. Ext. 24 Cuauhtemoc, Tepic CP. 63180 | -104.9057 | 21.484
NAY240102351555 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | Calle Oaxaca Sin Nombre de Colonia 1, Villa Hidalgo Santiago Ixcuintla CP. 63550 | -105.232 | 21.7487
NAY240202366935 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE JOSÉ MARIA LUIS MORA COLONIA NUEVA GALICIA, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE LA PAZ, CALLE BENITO JUAREZ SE AGREGA COORDINADAS DE UBICACIÓNINICIALLATITUD. 21.182101LON GITUD 10 | -105.1327 | 21.1823
NAY230302237218 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | CAMINO TRAMO SANTA TERESA - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DEL NAYAR SE | -104.7623 | 22.5047
NAY240202399418 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | SANTA MARIA DEL ORO | -104.5935 | 21.3259
NAY240102347996 | Nayarit | Tecuala | El Filo | conocido | -105.4544 | 22.3842
NAY240102348020 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | san vicente nayarit | -105.2503 | 20.7549
NAY230202235767 | Nayarit | Bahía de Banderas | Nuevo Vallarta | Nuevo Nayarit, bahía de banderas | -105.2926 | 20.7063
NAY230202235769 | Nayarit | Tepic | Colonia Catorce de Marzo | Colonia catorce de marzo, Tepic | -105.0755 | 21.7377
NAY240102343308 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE CALLE DEL CANAL COLONIA BRISAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA ESTACIONES Y CALLE ENCINO, CALLE CLEOFAS SALAZAR TEMPORAL ES UNA OBRA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE DEL CANAL ES LA CALLE QUE CON | -105.3256 | 20.7562
NAY240102345064 | Nayarit | Compostela | El Paranal (Arocha) | CALLE MEXICO RANCHERIA EL PARANAL AROCHA, 63708 EL PARANAL (AROCHA), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZACATECAS SE REHABILITARÁN VARIOS TRAMOS DE ALCANTARILALDO CALLE MEXICO ENTRE MIGUE | -105.0818 | 21.2751
NAY230402303974 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PRIVADA HIDALGO COLONIA PRIETO CRISPÍN, 63174 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMAS BONITAS Y CALLE CERRADA CON EL ZANJON, CALLE LUCIO CABAÑAS SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLO | -104.8733 | 21.5057
NAY230402304993 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LOMAS DE LA LAGUNA, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CHURUBUSCO, CALLE LINDAVISTA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON OCHO CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES DOMICIL | -104.8733 | 21.5134
NAY240102345446 | Nayarit | Compostela | Juan Escutia (Borbollón) | BRECHA TRAMO CANAL DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD - PARCELAS DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 20 PUEBLO JUAN ESCUTIA BORBOLLÓN, 63717 MARÍA BONITA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA COMPOSTELA - JUAN ESCUTIA Y CALL | -104.8696 | 21.1665
NAY230202231546 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE FERROCARRIL S/N | -104.826 | 21.5849
NAY230202231560 | Nayarit | Acaponeta | Los Sandovales | DOMICILIO CONOCIDO | -105.4159 | 22.4501
NAY230402304998 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ALFREDO DELGADILLO ARREOLA COLONIA LAS CONCHAS, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE OLIVARES Y CALLE FRANCISCO LUNA, CALLE SALVADOR GAMIZ SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE SIETE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES | -104.8728 | 21.5404
NAY230402305001 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE DE SAN JUAN COLONIA VALLE VERDE II SECCIÓN, 63037 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE 23 DE MARZO, CALLE VALLE DEL YAQUI SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VALLE VERD | -104.8673 | 21.5302
NAY230402304886 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 63193 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE DIANA CAZADORA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON CUATRO CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES DOMICILIOS | -104.8581 | 21.4714
NAY230302241604 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TALPA COLONIA SANTA FE, 63088 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TALPA Y , CALLE TEPEYAC LOS TRABAJOS DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO SANTA FE SE REALIZARA EN LA CALLE TALPA ESQUINA CON CALLE EJIDO LAS COORDENADAS EXACT | -104.8944 | 21.5337
NAY240102342748 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE FERROCARRIL COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE MAZATLANCITO Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES MAZATLANCITO Y CALLE ALDAMA EN | -105.3644 | 22.4981
NAY230402336612 | Nayarit | Tepic | Tepic | Planta Oriente, Tepic | -104.8736 | 21.4929
NAY240202401777 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Ignacio | San Ignacio, Bahía de Banderas CP. 63728 | -105.4217 | 20.8454
NAY230302271669 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | Union de corrientes | -105.433 | 21.9781
NAY240202401783 | Nayarit | Tepic | Tepic | esq. Con Avenida, Avenida Aguamilpa, Av las Torres &, Sin Referencia, 63173 Tepic, Nay. | -104.8474 | 21.4822
NAY230402337162 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Localidad de Ruíz | -105.1553 | 21.965
NAY230202232759 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | calle veracruz, acaponeta nayarit | -105.3612 | 22.4949
NAY230202231600 | Nayarit | Rosamorada | Colonias 18 de Marzo | CONOCIDO | -105.3031 | 22.0436
NAY230402332508 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | calle benito juraez y avenida hidalgo | -104.9001 | 21.4434
NAY230402337180 | Nayarit | Rosamorada | Colonias 18 de Marzo | Localidad Colonias 18 de Marzo | -105.3068 | 22.0402
NAY230202214093 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | CALLE MEXICO PUEBLO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MEXICO, CALLE MAZATLAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SE UBICARA POR LA CALLE PUEBLA QUE ESTA A UNA CU | -105.2794 | 21.8626
NAY230402332535 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle cerro de la cruz s/n | -104.8356 | 21.4844
NAY240102348036 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | CONOCIDO | -104.6498 | 22.2149
NAY230202234284 | Nayarit | Rosamorada | Pericos | Pericos Ref. 20 De Noviembre - Puebla | -105.3542 | 22.0494
NAY230202234287 | Nayarit | Rosamorada | Francisco Villa | Francisco Villa Domicilio conocido | -105.3292 | 22.2206
NAY240202401854 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Severo Avila Puerta de la Laguna, Tepic CP. 63039 | -104.8758 | 21.521
NAY230302270788 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sentispac | SENTISPAC, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA | -105.3518 | 21.8092
NAY230302270842 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.8747 | 21.5305
NAY230302271465 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | MEXCALTITAN DE URIBE, DOMICILIO CONOCIDO SANTIAGO IXCUINTLA | -105.4753 | 21.9058
NAY230302270846 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | UNION DE CORRIENTES, DOMICILIO CONOCIDO, TUXPAN | -105.43 | 21.9753
NAY240102346923 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | MANZANO ENTRE DATIL Y ALMENDRO | -104.898 | 21.4563
NAY240102343194 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN PARA POSTERIORMENTE SEGUIR PO | -104.3562 | 21.8931
NAY240102343253 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE CLEOFAS SALAZAR COLONIA BRISAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AVENIDA ESTACIONES Y CALLE ENCINO, CALLE INVIERNO LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE CLEOFAS SALAZAR ENTRE AVENIDA ESTACIONES Y ENCINO Y C | -105.3277 | 20.7553
NAY240102348021 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Gobernadores, Tepic, Nayarit | -104.8732 | 21.485
NAY230402337774 | Nayarit | Tepic | Tepic | SE ENTREGA EN TODAS LAS ESCUELAS BENEFICIADAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS | -104.894 | 21.5043
NAY230402337373 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE VALLARTA EL CERRITO, ZACUALPAN C.P. 63710 | -105.1675 | 21.2464
NAY230202214648 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA SAN BLAS CENTRO, 63740 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JULIO CALDERON FUENTES Y CALLE MICHOACAN, CALLE NICOLAS BRAVO EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IN | -105.2832 | 21.541
NAY230202214190 | Nayarit | San Blas | Pimientillo | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO PIMIENTILLO, 63754 PIMIENTILLO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE PLAZA PUB | -105.3525 | 21.681
NAY230202235759 | Nayarit | Compostela | Mazatán | Mazatan, Compostela | -104.9492 | 21.15
NAY230302270578 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Cuauhtemoc | -104.9257 | 21.4838
NAY230202235796 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Rosamorada | -105.205 | 22.1252
NAY230402338871 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | Avenida Lazaro Cardenas Num. Ext. 1 , Santa Cruz Santiago ixcuintla c.p. 63560 | -105.6015 | 21.9808
NAY240102343596 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE VERACRUZ, CALLE JUVENTINO ROSAS LA OBRA SE UBICA A 100M AL OESTE DEL PANTEON. A 100 M AL ESTE DE LA TA | -105.2452 | 20.8097
NAY230202214575 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE JALISCO, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS Y MEDIAS DE LA ESCUELA TECNICA PESQUERA | -105.288 | 21.5479
NAY230202215604 | Nayarit | Bahía de Banderas | San José del Valle | CALLE SIMON TOVAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 63737 SAN JOSÉ DEL VALLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CA | -105.2367 | 20.7573
NAY240102351547 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia Moderna | Sin registro Colonia Moderna, Colonia Moderna Santa Maria del Oro | -104.6584 | 21.4676
NAY230202235771 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Mesa del nayar, Del Nayar | -104.7055 | 22.2755
NAY230202235776 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia nueva esperanza,Tepic | -104.8368 | 21.4898
NAY230302271652 | Nayarit | Tepic | Tepic | Zona de Las Canteras | -104.8361 | 21.4839
NAY230302271655 | Nayarit | Tepic | Tepic | Fraccionamiento Valle Real | -104.8625 | 21.4626
NAY230402336584 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia San José | -104.828 | 21.4615
NAY240102343120 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE RIO NILO COLONIA BRISAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DEL CARMEN Y AVENIDA AVENIDA DEL CANAL, CALLE RIO SUCHIATE LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE RIO NILO ENTRE AVENIDA DEL CANAL E ISLA DEL CARM | -105.3226 | 20.7546
NAY240102345020 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE BAHIA DE GUAYMAS COLONIA PARAÍSO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE CRISANTO JACOBO, AVENIDA OCEANO PACÍFICO DOMICILIO CONOCIDO A UNA CUADRA DE AVENIDA PRINCIPAL OCEANO PACÍF | -105.2501 | 21.036
NAY240202401748 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Calle Lázaro Cárdenas Num. Ext. 107 La Moderna, Ixtlán del Río CP. 63958 | -104.383 | 21.0347
NAY230202235523 | Nayarit | Tepic | El Ahuacate | El Ahuacate, Tepic | -104.9431 | 21.5103
NAY230302269867 | Nayarit | Xalisco | La Curva | DOM. CONOCIDO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO | -104.839 | 21.3589
NAY230302271680 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | Mexcaltitan de Uribe | -105.4752 | 21.9057
NAY230402337172 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Infonavit Los Fresnos | -104.8795 | 21.4771
NAY230402338669 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA VILLA DEL PRADO NUM. 148 ARAMARA TEPIC C.P. 63173 | -104.8261 | 21.4859
NAY230402338735 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA DEL EJERCITO NACIONAL EXT. 17 JARDINES DE LA CRUZ C.P. 63168 | -104.8992 | 21.4995
NAY230302270585 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic | -104.894 | 21.524
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ATLANTIDA ENTRE AV. TECNOLOGICO Y VENUS, COL. MIGUEL HIDALGO | -104.86 | 21.4694
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE V. CARRANZA ENTRE LIBRAMIENTO Y POZO DE AGUA, COL. MOCTEZUMA | -104.9029 | 21.4865
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE V. CARRANZA ENTRE LIBRAMIENTO Y POZO DE AGUA, COL. MOCTEZUMA | -104.9021 | 21.4865
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE POZO DE AGUA ENTRE V. CARRANZA Y ARGENTINA, COL. MOCTEZUMA | -104.9021 | 21.4864
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE POZO DE AGUA ENTRE V. CARRANZA Y ARGENTINA, COL. MOCTEZUMA | -104.9023 | 21.4858
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MOCTEZUMA ENTRE V. CARRANZA Y ARGENTINA, COL. MOCTEZUMA | -104.8998 | 21.4863
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MOCTEZUMA ENTRE V. CARRANZA Y ARGENTINA, COL. MOCTEZUMA | -104.8999 | 21.4858
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE BRASIL Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. MOCTEZUMA | -104.8969 | 21.4877
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CRISTOBAL COLON Y MANANTIAL, COL. MOCTEZUMA | -104.8969 | 21.4877
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SHAGAY ENTRE MARIANO MATAMOROS Y LIBRAMIENTO, COL. INSURGENTES | -104.8965 | 21.4721
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SHAGAY ENTRE MARIANO MATAMOROS Y LIBRAMIENTO, COL. INSURGENTES | -104.8915 | 21.4726
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PRIMAVERA ENTRE ENCINO Y JACARANDAS, COL. LOS SAUCES | -104.8731 | 21.4707
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JAZMIN ENTRE LOS SAUCES Y CEDRO, COL. LOS SAUCES | -104.8726 | 21.4694
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JAZMIN ENTRE LOS SAUCES Y CEDRO, COL. LOS SAUCES | -104.8725 | 21.4683
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RICARDO FLORES MAGON Y JAZMIN Y UNION POPULAR, COL. LOS SAUCES | -104.8718 | 21.4693
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE INDIO MARIANO ENTRE MIGUEL LEBRIJA Y 1RO DE MAYO, COL. 26 DE SEPTIEMBRE | -104.8834 | 21.4719
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE INDIO MARIANO ENTRE MIGUEL LEBRIJA Y 1RO DE MAYO, COL. 26 DE SEPTIEMBRE | -104.8818 | 21.472
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MERCURIO ENTRE OPALO Y ZAFIRO, COL. VALLE DE MATATIPAC | -104.8666 | 21.4743
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ATLANTIDA ENTRE AV. TECNOLOGICO Y VENUS, COL. MIGUEL HIDALGO | -104.8589 | 21.4739
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE GRULLO ENTRE VALLE MORELOS Y VALLE MATATIPAC, COL. VALLE DORADO | -104.9048 | 21.4845
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE MATATIPAC ENTRE VALLE GRULLO Y CERRADA, COL. VALLE DORADO | -104.9052 | 21.4838
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE MATATIPAC ENTRE VALLE GRULLO Y CERRADA, COL. VALLE DORADO | -104.9046 | 21.484
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALLE GRULLO ENTRE VALLE MORELOS Y VALLE MATATIPAC, COL. VALLE DORADO | -104.9045 | 21.484
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ARGENTINA ENTRE ITURBIDE Y BLVD. TEPIC-XALISCO, COL. MOCTEZUMA | -104.8996 | 21.4856
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ARGENTINA ENTRE ITURBIDE Y BLVD. TEPIC-XALISCO, COL. MOCTEZUMA | -104.8938 | 21.4856
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE BRASIL Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. MOCTEZUMA | -104.8973 | 21.4845
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CRISTOBAL COLON Y MANANTIAL, COL. MOCTEZUMA | -104.8965 | 21.4877
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PRIMAVERA ENTRE ENCINO Y JACARANDAS, COL. LOS SAUCES | -104.8747 | 21.4707
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RICARDO FLORES MAGON Y JAZMIN Y UNION POPULAR, COL. LOS SAUCES | -104.8726 | 21.4691
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MERCURIO ENTRE OPALO Y ZAFIRO, COL. VALLE DE MATATIPAC | -104.866 | 21.4742
NAY240202398824 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MERCURIO ESQUINA CON ESMERALDA, COL. VALLE DE MATATIPAC Y SE REHABILITARAN VARIAS CALLE MAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC | -104.8692 | 21.4749
NAY240202398833 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA VICTORIA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE LIBERTAD, COLONIA HERIBERTO CASAS | -104.8983 | 21.5182
NAY240202398833 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA VICTORIA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE LIBERTAD, COLONIA HERIBERTO CASAS | -104.8971 | 21.5177
NAY230402338785 | Nayarit | Tecuala | La Presa | CALLE AMADO NERVO LA PRESA TECUALA C.P. 63447 | -105.3955 | 22.3418
NAY230402338792 | Nayarit | Rosamorada | Francisco Villa | CALLE AMADO NERVO FRANCISCO VILLA (EL RETIRO) FRANCISCO VILLA ROSAMORADA, C.P. 63633 | -105.3291 | 22.2207
NAY230402338650 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | Morelos esquina Zacatecas | -105.2475 | 20.8051
NAY230402304160 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SAN ISIDRO COLONIA SAN JUANITO, 63059 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SAN JUANITO, CALLE SAN JUDAS TADEO SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN VARIAS VIVIENDAS DE LA COLONIA SAN J | -104.8691 | 21.5131
NAY240102346917 | Nayarit | Bahía de Banderas | Corral del Risco (Punta de Mita) | CALLE PESCADORES AVENIDA LAS REDES Y CALLE CAMARON | -105.52 | 20.773
NAY240202402312 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cd de la Cultura Amado Nervo | -104.8908 | 21.4894
NAY230202234395 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CAM 18, 20 de Enero 2, Sin Nombre Loc. Francisco I. Madero, 63500 Francisco I. Madero, Nay. | -104.8294 | 21.5858
NAY230302237243 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE SONORA COLONIA GILBERTO FLORES MUÑOZ, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE YUCATAN LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GILBERTO FLORES MUÑOZ A DOS CUADRAS DEL ICATEN DE S | -105.2823 | 21.5442
NAY230402304864 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VENUS COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y CALLE AMERICA, CALLE MINERVA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN NUEVE VIVIENDAS DIFERENTES DE LA COLONIA N | -104.8583 | 21.469
NAY240102347998 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CONOCIDO | -104.8198 | 21.584
NAY240202402383 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | Calle México Centro, Quimichis | -105.5386 | 22.3676
NAY230402339436 | Nayarit | Del Nayar | Zoquipan | CAMINO TEZCALAME A ZOQUIPAN TRAMO DEL KM 0+000 AL 5+000, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | -104.5428 | 22.0028
NAY230202234280 | Nayarit | San Blas | San Blas | San Blas Ref. José Ma. Mercado - Canalizo | -105.2858 | 21.5402
NAY230202234288 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic Ref. Fernando Montes De Oca - Colima | -104.8777 | 21.5368
NAY240202402421 | Nayarit | Tepic | Tepic | Cd de la cultura Amado Nervo | -104.8929 | 21.4902
NAY240102349211 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Paseo de Viena, colonia Burocrata Federal, nayarit | -104.8786 | 21.4876
NAY240202398987 | Nayarit | Xalisco | Palapita | DOMICILIO CONOCIDO EN PALAPITA | -105.0584 | 21.4278
NAY240102351601 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | Calle Bugambilias Num. Ext. 275 Sin Nombre de Colonia 1 , Valle de Banderas, Bahía de Banderas | -105.2492 | 20.8126
NAY240102342757 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE AMERICA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE LA PAZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE AMERICA ENTRE LAS CALLES IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE | -105.3625 | 22.4996
NAY230202214543 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mojarritas | CAMINO TRAMO CARRETERA 15 - MOJARRITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA MOJARRITAS, 63559 CRUCERO LAS HIGUERAS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA 15 MAZATLAN - TEPIC Y CAMINO MOJARRITAS, CARRETERA C | -105.0774 | 21.7603
NAY240102351613 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Agustín Melgar Emilio M. González, Tepic Tepic Nayarit CP. 63038 | -104.8793 | 21.5361
NAY240102351615 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | Calle Cuauhtémoc Centro, San Pedro Lagunillas c.p. 63800 | -104.7505 | 21.2231
NAY230402338311 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | CRUCERO A PUNTA DE MITA S/N, EL CRUCERO, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE NAY | -105.3711 | 20.7646
NAY240102343288 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE CLEOFAS SALAZAR COLONIA BRISAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA ESTACIONES Y CALLE ENCINO, CALLE INVIERNO LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE CLEOFAS SALAZAR EN CALLE ESTACIONES Y ENCINO Y CALLE POSTERIO | -105.327 | 20.755
NAY240102343452 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE OLAS ALTAS PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIAZO ZAPATA Y CALLE JUAN BRAVO, CALLE PEDRO GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE OLAS OLAS ALTAS.ENTRE EMILIANO ZAPA | -105.2775 | 20.6877
NAY240202399506 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE MERIDA ENTRE BRAVO Y PORFIRIO DIAZ COL. CENTRO | -104.902 | 21.4465
NAY240102343575 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLEJON HIDALGO, CALLE JAVIER MINA ESTA OBRA SE REALIAZARA EN LA CANCHA QUE SE ENCUENTRA EN EL | -104.5888 | 21.333
NAY240102342862 | Nayarit | San Blas | Pintadeño | AVENIDA PRINCIPAL EJIDO PINTADEÑO, 63765 PINTADEÑO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA ABARROTES LIZ A 2 CUADRAS HACIA LA SALIDA DEL PUEBLO SE ENCUENTRA EL LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS TR | -105.0834 | 21.5742
NAY230402332593 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Calle Bordo, entre calle Los Limos nte y calle Naranjo | -105.1989 | 21.8102
NAY230402332595 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Calle Matamoros sur, Ixtlan del Rio | -104.376 | 21.0361
NAY230302266926 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Presa | calle Guerrero s/n | -105.2064 | 21.8017
NAY230402338328 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CARRETERA SANTIAGO ENTRONQUE INT. NO. 15 KM 5 C.P. 63300 | -105.1888 | 21.8207
NAY240102346924 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE SELENE ENTRE JILGUERO Y ZENZONTLE | -104.8988 | 21.4584
NAY240102343994 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Boca de Camichín | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN RANCHO BOCA DE CAMICHÍN, 63573 BOCA DE CAMICHÍN, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MORELOS SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL JUAN ESCUTIA DE ACCESO A LA LOCALIDAD EN ESTA | -105.4898 | 21.744
NAY240102343694 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO VALLE DE BANDERAS, 63730 VALLE DE BANDERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE VERACRUZ, CALLE JUVENTINO ROSAS LA OBRA SE UBICA A 100M AL OESTE DEL PANTEON. A 100 M AL ESTE DE LA TA | -105.2452 | 20.8098
NAY230302270563 | Nayarit | Jala | Jomulco | Localidad de Jomulco | -104.4272 | 21.1002
NAY240102345053 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SAN ANGEL COLONIA VILLA SAN ÁNGEL, 63120 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CHOFERES Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES, CALLE JOSÉ RUIZ PARRA LA COLONIA VILLA SAN ANGEL SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA POD | -104.9103 | 21.5134
NAY240202399618 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | Calle Cuauhtémoc Centro, San Pedro Lagunillas c.p. 63800 | -104.7505 | 21.2231
NAY240102348013 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | camino huajicori a quiviquinta | -105.3287 | 22.6619
NAY230302270572 | Nayarit | Tepic | Tepic | Fraccionamiento Valle Real, Tepic | -104.8597 | 21.4624
NAY240102348011 | Nayarit | Tepic | Tepic | colonia independencia | -104.9069 | 21.5037
NAY230402274596 | Nayarit | Amatlán de Cañas | La Lima | CALLE LA LIMA PUEBLO LA LIMA, 63969 LA LIMA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO AMECA A 100 METROS E | -104.2764 | 20.6819
NAY230302271647 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | colonia Emilio M. González | -104.3575 | 21.0318
NAY230202235801 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia villas de la cantera, Tepic | -104.8396 | 21.4886
NAY230202235803 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia López Mateos, Tepic | -104.9082 | 21.5249
NAY230202235804 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia San José, Tepic | -104.8195 | 21.4542
NAY240102344487 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE BAHÍA DE MANZANILLO COLONIA PLAYA HERMOSA, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y GÓNGORA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BAHÍA PUNTA DE MITA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PÚBLICA PRINCIPAL DE L | -105.2519 | 21.039
NAY240102345042 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE CRISANTO JACOBO COLONIA PARAÍSO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BAHÍA DE GUAYMAS Y AVENIDA OCEANO PACÍFICO, CALLE LAURELES Y GÓNGORA DOMICILIO CONOCIDO CALLE SALIENTE A AVENIDA PRINCIPAL OCEAN | -105.2492 | 21.0366
NAY230302266853 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle Orquidea, Jardines del Valle, Tepic | -104.8758 | 21.5321
NAY230102210315 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle alejandrina | -104.837 | 21.4887
NAY230202231539 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE GUADALUPE VICTORIA S/N | -104.8238 | 21.5832
NAY240102348031 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Durazno, Colonia Burocrata Federal | -104.8821 | 21.4844
NAY230202235811 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Mesa del nayar, del nayar | -104.6514 | 22.2154
NAY230402338657 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Campo de los Limones | CAMPO DE LOS LIMONES SANTIAGO IXCUINTLA C.P. 63565 | -105.4189 | 21.8042
NAY230402338759 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE DOCTOR SALAZAR CENTRO, RUIZ C.P. 63620 | -105.1441 | 21.9478
NAY230402338769 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE ITURBIDE NUM. 98 ACHOTA, RUIZ C.P. 63628 | -105.1525 | 21.948
NAY230302266854 | Nayarit | Tepic | Tepic | Avenida Mexico, Tepic, Nayarit | -104.8899 | 21.5163
NAY230202231552 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MARGARITA S/N | -104.8533 | 21.4786
NAY240102348050 | Nayarit | Xalisco | Cofradía de Chocolón | CONOCIDO | -104.9547 | 21.356
NAY230202234283 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic Ref. José María Morelos Y Pavón - Ignacio Allende | -104.8973 | 21.5105
NAY240102348044 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Carretera federal 200 Tepic-Puerto Vallarta | -105.2406 | 21.0456
NAY230402338854 | Nayarit | San Blas | San Blas | Calle Veracruz Num. Ext. 75 Benito Juárez, San Blas c.p. 63742 | -105.2906 | 21.5478
NAY230402338876 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC TEPIC 63000 | -104.8957 | 21.5095
NAY230402305005 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE EL AHUACATE COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IZOTE Y CALLE REFUGIO, CALLE POCHOTITAN SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE 12 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COLONIA VALLE DE | -104.9074 | 21.4783
NAY230302241698 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CEDRO COLONIA FÉLIX PEÑA, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE PARAISO, CALLE JAZMINES LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO INSURGENTES EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE JARDINES EN LA | -104.8976 | 21.4786
NAY230302270637 | Nayarit | Rosamorada | Francisco Villa | FRANCISCO VILLA, DOMICILIO CONOCIDO ROSAMORADA | -105.213 | 22.1183
NAY240102349204 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | conocido | -105.3047 | 21.9605
NAY230302270657 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | PALMA GRANDE, DOMICILIO CONOCIDO, TUXPAN | -105.3911 | 21.9951
NAY240202398936 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CAMINO A EL MALINAL, ENTRE EL TARAY Y EL REVENTON, MPIO. XALISCO | -104.9717 | 21.4186
NAY230202231574 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Monterrey, Col. Cento, Tepic | -104.8955 | 21.5176
NAY230302270675 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | PESCADERO, DOMICILIO CONOCIDO, ROSAMORADA | -105.3267 | 22.1881
NAY230202231581 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | calle luis figueroa, santiago ixcuintla | -105.2083 | 21.815
NAY230202232125 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | Calle Allende, Jalcocotan, Nay | -105.1002 | 21.4779
NAY230402332486 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | calle Queretaro s/n, Francisco I. Madero Nayarit | -104.8118 | 21.5854
NAY220302128404 | Nayarit | Huajicori | Agua Caliente | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA CALIENTE, 63486 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA UNA ACCION ES LA UNICA CASA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE HUAJIC | -105.3447 | 22.7363
NAY230302271487 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | UNION DE CORRIENTES, DOMICILIO CONOCIDO, TUXPAN | -105.43 | 21.9753
NAY240102348051 | Nayarit | Tecuala | El Limón | CONOCIDO | -105.4448 | 22.3697
NAY240202398970 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE BAJA CALIFORNIA Y COLIMA COL. CENTRO, MPIO. XALISCO | -104.9058 | 21.4443
NAY240102348047 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | Calle Carrillo Puerto y Av. del Maestro s/n, Zacualpan, Nayarit | -105.166 | 21.2465
NAY230202235751 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | Cofradía de Acuitapilco, Santa María del Oro | -104.5267 | 21.3463
NAY230302271643 | Nayarit | Tecuala | Playa Novillero | Localidad Playa Novilero | -105.683 | 22.3788
NAY230302270509 | Nayarit | Santa María del Oro | Miguel Hidalgo | Localidades Miguel Hidalgo y Colonia Moderna | -104.6579 | 21.4683
NAY230302270509 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia Moderna | Localidades Colonia Moderna y Miguel Hidaldo | -104.6579 | 21.4683
NAY240102350091 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LOMA DEL TORO Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ | -104.7188 | 21.3738
NAY230202232748 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle Tulipan, col las flores, tepic | -104.9187 | 21.5261
NAY240102350040 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Durango no 161 nte, Col. Centro, Tepic Nayarit | -104.8943 | 21.512
NAY230202232364 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle Josefa Ortiz de Dominguez, col. santa teresita, tepic, nayarit | -104.8989 | 21.5284
NAY230202215823 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL PORVENIR, 63738 EL PORVENIR, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALLE CERRADA, CALLE BENITO JUAREZ ES UNA OBRA QUE SE DESARROLLARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PARALELA | -105.2414 | 20.7559
NAY230102207642 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ES UNA OBRA QUE ESTARA UBICADA EN CALLE 20 DE NOVI | -105.2486 | 20.7475
NAY230402332528 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Call Prof. Ramon Huerta Jimenez s/n | -105.1219 | 21.5389
NAY230402332538 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | calle pescador s/n | -105.3854 | 20.7487
NAY230302270940 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | MEXCALTITAN DE URIBE, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA | -105.4753 | 21.9058
NAY230302271515 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Rosario | EL ROSARIO, DOMICILIO CONOCIDO, AMATLAN DE CAÑAS | -104.4683 | 20.8911
NAY230302271300 | Nayarit | Compostela | Compostela | COMPOSTELA, DOMICILIO CONOCIDO, COMPOSTELA | -104.8964 | 21.2376
NAY230302271314 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.872 | 21.5033
NAY230302271518 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | San Andrés | SAN ANDRES, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA | -105.5711 | 21.9131
NAY230302271371 | Nayarit | Rosamorada | Pericos | Calle Independencia No. 18, Comunidad Pericos, Pericos, Rosamorada, Nayarit, C.P.: 63640 | -105.3542 | 22.0494
NAY230402272459 | Nayarit | Tepic | Tepic | TODO EL MUNICIPIO DE TEPIC | -104.894 | 21.5043
NAY240102346927 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE MOCTEZUMA COLONIA MOCTEZUMA | -104.8949 | 21.4889
NAY240102346927 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD TEPIC XALISCO Y CALLE MOCTEZUMA COLONIA MOCTEZUMA | -104.8988 | 21.4897
NAY230402272385 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE 24 DE FEBRERO NUM. EXT. 37 REY NAYAR, RUIZ C.P. 63622 | -105.151 | 21.9613
NAY230402337475 | Nayarit | San Blas | San Blas | AVENIDA AVIACIÓN TRES LOMAS, SAN BLAS C.P. 63742 | -105.2842 | 21.5442
NAY230402272366 | Nayarit | Tepic | El Trapichillo | DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL | -104.9834 | 21.5732
NAY230402337322 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE PROLONGACION VILLA MIRAMAR SAN VICENTE, C.P. 63737 | -105.249 | 20.7517
NAY230302271413 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.8834 | 21.4877
NAY240202399434 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ermitaño | LOCALIDAD EL ERMITAÑO | -104.7501 | 21.3214
NAY230402336622 | Nayarit | Tepic | Tepic | Planta Oriente, Tepic | -104.8736 | 21.4929
NAY230302271678 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | Estacion Yago | -105.0644 | 21.831
NAY230202213699 | Nayarit | Rosamorada | Pimientillo | CALLE MIGUEL ECHAURI PUEBLO PIMIENTILLO, 63644 PIMIENTILLO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA | -105.4099 | 22.0157
NAY230202214301 | Nayarit | San Blas | Aután | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO AUTÁN, 63750 AUTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE NAYARIT, CALLE JUAN ESCUTIA LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA ENSEGUIDA DE LA PLAZA PUBLICA CERCA DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR. | -105.309 | 21.6899
NAY230402337711 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE AQUILES SERDAN NUM. EXT. 18 LA PRIMAVERA BUCERIAS CP. 63732 | -105.3413 | 20.7596
NAY230402337676 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE MORELOS PONIENTE CENTRO ACAPONETA CP. 63430 | -105.3661 | 22.4891
NAY230402337806 | Nayarit | Rosamorada | Pimientillo | Morelia S/N, Pimientillo, Rosamorada Nayarit c.p. 63640 | -105.4073 | 22.0139
NAY230402337821 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Calle Carretera Tepic - Mazatlan Kilometro 131 Num. Ext. 131 Casas Coloradas, Acaponeta | -105.3568 | 22.4951
NAY230402337963 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | Sin registro , San Andrés Milpillas, Huajicori, Nayarit CP. 63495 | -105.1158 | 22.8625
NAY230402337976 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | Calle Kilometro 15.5 Carretera San Blas - Guadalupe Victoria | -105.3276 | 21.6675
NAY230402338059 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE CARRETERA FEDERAL 200 KILOMETRO 9 NUM. EXT. 200 XALISCO | -104.9 | 21.4437
NAY230202215688 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE ENCINO COLONIA BUENOS AIRES, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE CALLE DEL CANAL, CALLE RIO COLORADO ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA A ESCASOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 | -105.3231 | 20.7524
NAY230202216429 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA VISTA BAHÍA, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ESTEBÁN BACA CALDERÓN ES UNA OBRA QUE SE REALIZARA A ESCASOS METROS DE LA CAR | -105.3377 | 20.7599
NAY230302270854 | Nayarit | Tepic | La Cantera | LA CANTERA, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.8358 | 21.4847
NAY230302270504 | Nayarit | Compostela | Zapotán | Localidad de Zapotán | -104.8623 | 21.088
NAY230302271497 | Nayarit | Tepic | San Andrés | SAN ANDRES, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.8931 | 21.6061
NAY230302271505 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta Azul | PUERTA AZUL, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA | -105.1706 | 21.8278
NAY230302270919 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.8358 | 21.4847
NAY240102348015 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Indio Mariano, Ejido, Zicalco en la Colonia Ingeniero Aguayo | -104.8943 | 21.5274
NAY230402338832 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | Calle Luis Donaldo Colosio Sin Nombre de Colonia 1, Tecuala C.P. 63440 | -105.4515 | 22.3946
NAY240102351596 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Halcon Num. Ext. 70 El Tecolote, Tepic 63135 | -104.9086 | 21.4999
NAY240102351606 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Construccion Santa Teresita, Tepic Tepic Nayarit CP. 63020 | -104.8979 | 21.5248
NAY240102351610 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sauta | Avenida Mexico Sur Num. Ext. 2 , Sauta Santiago ixc 63570 | -105.1405 | 21.7215
NAY230402338251 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | CRUCERO A PUNTA DE MITA S/N, EL CRUCERO, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE NAY | -105.3711 | 20.7646
NAY230402338321 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | CRUCERO A PUNTA DE MITA S/N, EL CRUCERO, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE NAY | -105.3711 | 20.7646
NAY240102343534 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan de Abajo | CALLE GIRASOL PUEBLO SAN JUAN DE ABAJO, 63730 SAN JUAN DE ABAJO, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALCATRAZ, CALLE GARDENIA LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE GIRASOL ENTRE LAZARO CARDENAS Y ALCATRAZ Y CA | -105.1998 | 20.8204
NAY240102348389 | Nayarit | Tepic | Tepic | Boulevard Luis Donaldo Colosio, Tepic, Nayarit | -104.8529 | 21.4762
NAY240102343156 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | CALLE MONTERREY PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE OAXACA LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EL PROYECTO SE ENCU | -104.3175 | 21.6834
NAY230202235764 | Nayarit | Compostela | Ixtapa de la Concepción | Ixtapa de la concepción , Compostela | -105.1604 | 21.308
NAY230302271509 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Boca de Camichín | BOCA DE CAMICHIN, DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA | -105.4894 | 21.7464
NAY230302270945 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.886 | 21.5038
NAY230302270953 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | SANTA CRUZ (LAS HACIENDAS) DOMICILIO CONOCIDO, SANTIAGO IXCUINTLA | -105.6014 | 21.9811
NAY230302271305 | Nayarit | Tepic | Tepic | TEPIC, DOMICILIO CONOCIDO, TEPIC | -104.8942 | 21.5164
NAY240102343172 | Nayarit | La Yesca | El Carrizal | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO A HUAJIMIC - TATEPUZCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 67 RANCHERIA EL CARRIZAL, 63584 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AC | -104.3926 | 21.4507
NAY240102351545 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Carrillo Puerto Num. Ext. 63 Morelos, Tepic C.P. 63160 | -104.9045 | 21.498
NAY240102345165 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA GUADALUPE VICTORIA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y AVENIDA JUAN ESCUTIA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE | -104.9017 | 21.5195
NAY240102344947 | Nayarit | Tepic | Colonia Seis de Enero | AVENIDA NIÑOS HÉROES EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD COLONIA SEIS DE ENERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORESTE D | -104.8052 | 21.5281
NAY230402272387 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | CALLE 5 DE MAYO SIN NOMBRE DE COLONIA 1, PANTANAL C.P. 63788 | -104.8588 | 21.4257
NAY230302271384 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | IXTLAN DEL RIO, DOMICILIO CONOCIDO, IXTLAN DEL RIO | -104.3646 | 21.0362
NAY230402324767 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cerro Pelón | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO CERRO PELÓN, 63810 CERRO PELÓN, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIO | -104.8187 | 21.1011
NAY240102346920 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE MORELOS ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE TLAXCALA | -105.1394 | 21.1776
NAY240102346920 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE MORELOS ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE TLAXCALA | -105.1385 | 21.1774
NAY230402332496 | Nayarit | Tepic | Tepic | avenida rey nayar s/n | -104.8837 | 21.4831
NAY230402337695 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | AVENIDA INSURGENTES NUM. EXT. 30 INSURGENTES ROSAMORADA CP. 63630 | -105.293 | 21.9484
NAY230402338112 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE CARRETERA SANTIAGO ENTROQUE INTERNACIONAL KILOMETRO 5 UN. EXT. 15 CENTRO C.P. 63300 | -105.1933 | 21.8183
NAY230402338131 | Nayarit | Tepic | La Cantera | DOCTOR IGNACIO CUESTA BARRIOS, TEPIC C.P. 63506 | -104.8938 | 21.5074
NAY240102342739 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | CALLE FERROCARRIL Y AMERICA COLONIA MAZATLANCITO, 63436 ACAPONETA, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FERROCARRIL Y AMERICA ENTRE LAS CALLES EMILIO CARRANZA Y CALLE | -105.3612 | 22.4976
NAY230402338162 | Nayarit | Tepic | La Cantera | DOCTOR IGNACIO CUESTA BARRIOS, TEPIC C.P. 63506 | -104.8938 | 21.5074
NAY240102345462 | Nayarit | Acaponeta | El Centenario | CALLE MEXICO EJIDO EL CENTENARIO, 63413 EL CENTENARIO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE HIDALGO, LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE MEXICO FRENTE AL COMISARIODO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO MUNICIPIO D | -105.3646 | 22.513
NAY240102345444 | Nayarit | Acaponeta | Llano de la Cruz | CALLE OAXACA EJIDO LLANO DE LA CRUZ, 63420 LLANO DE LA CRUZ, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE OSCAR COSIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MEXICO LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE OAXACA FRENTE AL COMISARIODO EJIDAL DE LA LOCALIDAD | -105.3761 | 22.4331
NAY240102344454 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE BAHÍA DE MANZANILLO COLONIA PLAYA HERMOSA, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE LAURELES Y GÓNGORA, CALLE BAHÍA PUNTA DE MITA DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA PLAZ | -105.251 | 21.0398
NAY230102210327 | Nayarit | Xalisco | Cofradía de Chocolón | CONOCIDO | -104.9608 | 21.357
NAY230202231564 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Los Otates | CONOCIDO | -105.3749 | 21.7013
NAY240102345433 | Nayarit | Acaponeta | El Recodo | CALLE RIO SUCHIATE EJIDO EL RECODO, 63413 EL RECODO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE CALLE RIO SAN PEDRO Y CALLE RIO BOLAÑOS, CALLE RIO LERMA LA OBRA DE REALIZARA SOBRE LA CALLE RIO SUCHIATE A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC | -105.3426 | 22.5225
NAY240102343202 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE RIO NILO COLONIA BRISAS, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ISLA DEL CARMEN Y AVENIDA AVENIDA DEL CANAL, CALLE RIO SUCHIATE ES UNA OBRA QUE SE LOCALIZA POR LA CALLE RIO NILO ENTRE CALLES ISLA DEL CARMEN | -105.3228 | 20.7544
NAY230202231570 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Acacia, Col San Juan | -104.9103 | 21.5097
NAY230402304996 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CANDELARIO MIRAMONTES COLONIA FRANCISCO VILLA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE JESUS MONTERO, CALLE JOSE LIMON GUZMAN SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE DOS CALENTADORES EN DOS DIFERENTES DOMICILIOS DE | -104.8888 | 21.5288
NAY230402304907 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOMA DE LA CRUZ COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA BAJA Y CALLE LOMA DEL PUNTO, CALLE LOMA BONITA SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE TRES CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COL | -104.8918 | 21.5364
NAY240102345455 | Nayarit | Compostela | Felipe Carrillo Puerto | CALLE FLORES MAGÓN PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 63717 FELIPE CARRILLO PUERTO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SALIDA A TEQUILITA, CALLE NINGUNA DOMICILIO CONOCIDO SALIDA A LAS LOCALIDADES DE CERRO PELÓN | -104.8588 | 21.1306
NAY240102345436 | Nayarit | Compostela | Cumbres de Huicicila | CALLE DE LA CANCHA EJIDO CUMBRES DE HUICICILA, 63707 CUMBRES DE HUICICILA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA A LAS PARCELAS, A UNA CUADRA DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CANCHA DE | -105.0136 | 21.3165
NAY240102343584 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | PROLONGACION CARRILLO PUERTO COLONIA SAN RAFAEL, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JIMENEZ EL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO RECORRE CASI TODA LA LOCALIDAD POR LA PARTE | -105.163 | 21.2524
NAY240102343376 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PROLONGACION OLAS ALTAS, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICAEN LA CALLE JUAN BRAVO ENTRE FRANCISCO | -105.279 | 20.6904
NAY230202214426 | Nayarit | San Blas | Jolotemba | CALLE S/N FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL EJIDO JOLOTEMBA, 63777 JOLOTEMBA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , LA ESCUELA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JOLOTEMBA FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL CERCA DE LA IGLESIA DEL SEÑ | -105.1876 | 21.3965
NAY230402329648 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ - PLAYA RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA SANTA CRUZ, 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CAMINO GILBERTO GONZALEZ MEDINA Y , EL PUENTE ALCANTARILLA SE ENCUENTRA A | -105.6206 | 21.9846
NAY230202214010 | Nayarit | Jala | Jomulco | AVENIDA DE LA AMISTAD PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO PEREZ SILVA Y CALLE PEDRO RAMOS, CALLE MARIANO ABASOLO EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENSEGUIDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JOMULCO LA ESCUELA COLI | -104.4305 | 21.1031
NAY230402305014 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CAMINO A LAS HACIENDAS COLONIA BETHEL, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TRIBU ZACAR Y CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE TRIBU ZABULÓN SE REALIZARÁ EL EQUIPAMIENTO DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA BETHEL EN DIFERE | -104.9119 | 21.4788
NAY230302241621 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NAYARIT FRACCIONAMIENTO FLAMINGOS, 63170 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO MOLOLOA, CALLE LUCAS VALLARTA ROBLES LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EL TORNILLO EN EL FRACCIONAMIENTO FLAMING | -104.8741 | 21.4932
NAY240102342500 | Nayarit | San Blas | Huaynamota | CALLE AVENIDA PRINCIPAL EJIDO HUAYNAMOTA, 63763 HUAYNAMOTA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA AVENIDA PRINCIPAL JUSTO DONDE SE ENCUENTRA LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA HACIA DELANTE POR EL LADO IZQUIERDO S | -105.0948 | 21.5665
NAY230202231605 | Nayarit | Ixtlán del Río | Mexpan | DOMICILIO CONOCIDO | -104.4164 | 21.0356
NAY230202231609 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle Gral. Rafael Buena, col. Morelos, tepic | -104.9001 | 21.4956
NAY230202214283 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CALLE JUAN ALVAREZ EJIDO MECATÁN, 63766 MECATÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL CENTRO DE SALUD DE MECATAN A UNA CUA | -105.123 | 21.5377
NAY230202213896 | Nayarit | Acaponeta | El Resbalón | CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL RESBALÓN, 63429 EL RESBALÓN, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE PASA FRENTE A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE OFICIAL 18DPR0553WY EN | -105.3016 | 22.3967
NAY230202213939 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ANGEL FLORES SUR COLONIA JUAN ESCUTIA, 63205 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE BORDO DE PROTECCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE, CALLE BASILIO BADILLO SUR EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE MEDIO DEL CENTRO DE | -105.3121 | 21.9452
NAY230202213973 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO JALCOCOTÁN, 63770 JALCOCOTÁN, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PUENTE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NE | -105.1003 | 21.4781
NAY240102348017 | Nayarit | Tepic | Tepic | Boulevard Luis Donaldo Colosio, Tepic, Nayarit | -104.8576 | 21.489
NAY230402338847 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Calle Santos Degollado Norte Num. Ext. 70 Pueblo Nuevo, Tuxpan c.p. 63207 | -105.3032 | 21.9462
NAY230402338862 | Nayarit | Tecuala | Camalotita | Calle Rey Nayar Camalotita, Camalotita Tecuala c.p. 63456 | -105.4316 | 22.4032
NAY230402332515 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | privada punta de mita s/n | -105.4446 | 20.8636
NAY230202214424 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE LAURELES Y GONGORA ORIENTE COLONIA CANTARRANAS, 63227 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA SUR Y CALLE FRANCISCO I MADERO SUR, CALLE VERACRUZ EL PROYECTO A REALIZAR SERA EN LAS CALLES PERIMETRALES LAURELES | -105.3 | 21.939
NAY230202235508 | Nayarit | Acaponeta | San Miguel | San Miguel, Acaponeta | -105.2857 | 22.3352
NAY230202214321 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE APOLONIA COLONIA REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYAR Y CALLE VILLA DE MONTALVO, CALLE MACEDONIA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 12 EVERARDO GARCIA VALLE | -104.8191 | 21.4887
NAY240202398570 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE JUPITER ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y JILGUERO, COLONIA NVO. PROGRESO, MPIO DE XALISCO, NAYARIT | -104.8963 | 21.4585
NAY230202235793 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic | -104.8383 | 21.454
NAY230202235799 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia comerciantes, Tepic | -104.8666 | 21.4841
NAY230202235805 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Colonia cristo rey, Ixtlán del Rio | -104.362 | 21.0352
NAY230202235810 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | La Labor, Santa María del Oro | -104.72 | 21.3717
NAY230402336093 | Nayarit | Xalisco | El Verde | Localidad el verde | -104.8376 | 21.4543
NAY240202399740 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | LOCALIDAD EL AHUALAMO | -104.6184 | 21.1691
NAY230402336640 | Nayarit | Tepic | Tepic | Planta Norte, Tepic | -104.8627 | 21.5426
NAY230302271675 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | Palma grande | -105.3859 | 21.9946
NAY230202213965 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | CALLE PUEBLA SUR PUEBLO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VERACRUZ, LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE UBICARA FRENTE AL PANTEON | -105.279 | 21.8612
NAY230402336127 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | Rosa Blanca | -104.3556 | 21.1244
NAY230402332541 | Nayarit | Compostela | Paso de las Palmas | calle francisco villa s/n | -105.1403 | 21.1954
NAY240102343256 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | AVENIDA DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA H | -104.0775 | 21.7059
NAY230402332545 | Nayarit | Compostela | Las Piedras | DOMICILIO CONOCIDO, LAS PIEDRAS COMPOSTELA | -105.094 | 21.2017
NAY230402332546 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ARTICULO NO. 123, COL TIERRA Y LIBERTAD, TEPIC | -104.8788 | 21.5025
NAY230402332542 | Nayarit | Tepic | Atonalisco | DOMICILIO CONOCIDO, ATONALISCO | -104.8348 | 21.6594
NAY230302270648 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | LA LABOR DOMICILIO CONOCIDO, SANTA MARIA DEL ORO | -104.7197 | 21.3719
NAY230402338681 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | Morelos esquina Zacatecas | -105.2475 | 20.8051
NAY230402332094 | Nayarit | Ixtlán del Río | San Clemente (Rancho Nuevo) | conocido | -104.3286 | 21.0337
NAY230102210334 | Nayarit | Xalisco | Palapita | CONOCIDO | -105.0653 | 21.4378
NAY240202399383 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CANCHA DE FUTBOL NVO. PROGRESO EN DOMICILIO CONOCIDO | -104.9019 | 21.4597
NAY220402163638 | Nayarit | Huajicori | El Rodeo de Abajo | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+600 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA EL RODEO DE ABAJO, 63489 EL RODEO DE ABAJO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO EL RODEO DE ARRIBA Y CAMINO EL RODEO DE ABAJO, CAMINO LA ESTANCIA SOB | -105.3418 | 22.5992
NAY230102207671 | Nayarit | Compostela | Tepiqueños | CALLE HIDALGO EJIDO TEPIQUEÑOS, 63706 TEPIQUEÑOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , A UN COSTADO DE CARRETERA COMPOSTELA LA CUMBRE DE HUICICILA FRENTE A CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES DEL PUEBLO A BORDO DE CARRETERA | -104.9858 | 21.3117
NAY230202236020 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Aldama 54, Chiquilichi, 63920 Ahuacatlán, Nay. | -104.485 | 21.0523
NAY230202236032 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Zaragoza Pte. 50, La Otra Banda, 63900 Ahuacatlán, Nay. | -104.4823 | 21.055
NAY240202383204 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MEXICO LA OBRA SE UBICARA POR CALLE GUADALUPE VIICTORIAENTRE LAS CALLES NIÑOS HER | -104.3565 | 21.1088
NAY230202236019 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Morelos 40, El Salto, 63900 Ahuacatlán, Nay. | -104.4856 | 21.0504
NAY230202236023 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Industria 148-58, Centro, 63900 Ahuacatlán, Nay. | -104.4839 | 21.0552
NAY230202236035 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Ferrocarril 24, La Otra Banda, 63900 Ahuacatlán, Nay. | -104.483 | 21.0564
NAY230402284361 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | CALLE AQUILES SERDAN 277 INTERIOR SN EJIDO SOLORCEÑO, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ART 123, CALLE PUEBLA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LASIGUIENTE MANERA UNA POR CALLEAQUIL | -105.2312 | 21.7437
NAY230402284418 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | CALLE SONORA 29 INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE TESORERO Y CALLE TRABAJO, CALLE SAN BLAS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LASIGUIENTE MANERA UNA ACCION PORCALLE SONORA ENTRE TRAB | -105.0683 | 21.8416
NAY230402290129 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE PUEBLA COLONIA EJIDAL, 63785 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIMANTOUR, CALLE SALTILLO DESDE EL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL HASTA LA PRIMARIA RAMOS MILLAN | -104.8963 | 21.4454
NAY230402324224 | Nayarit | La Yesca | El Pinalillo | BRECHA TRAMO EL PINALILLO - EL PINALILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 028 + 248 EJIDO EL PINALILLO, 63580 EL PINALILLO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA CUATRO A DIS | -104.1845 | 21.3194
NAY240202361771 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA CRISTO REY, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE REFORMA, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LAS CALLES MARIANO | -104.3624 | 21.0375
NAY240202368682 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JALISCO, CALLE LA QUEBRADA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI EN LA COLONIA LOS LLANITOS AL | -105.3238 | 22.6448
NAY230402338240 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | CARRETERA FEDERAL RUIZ ZACATECAS KM 100.9 C.P. 63546 MESA DEL NAYAR, NAYARIT | -104.6495 | 22.2018
NAY240202364660 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ESTANCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI SOBRE LA CARRETERA ACAPONETA HUAJICORI ESTA EL CRUCERO Y LA OBRA SE | -105.3443 | 22.5907
NAY240202387136 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.2041 | 22.1225
NAY230202236015 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Cristóbal Colón 577, Prisciliano Sánchez, 63927 Ahuacatlán, Nay. | -104.4883 | 21.0476
NAY230302271395 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | IXTLAN DEL RIO DOMICILIO CONOCIDO, IXTLAN DEL RIO | -104.3444 | 21.0361
NAY230402308811 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN COLONIA LUÍS DONALDO COLOSIO, 63352 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VILLA HIDALGO Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SANTIAGO SE UBICA A 5 CUADRAS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -105.221 | 21.8152
NAY220402163354 | Nayarit | Huajicori | Mesa de Alacranes | CAMINO TRAMO 0+000 - 5+340 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 340 RANCHERIA MESA DE ALACRANES, 63495 MESA DE ALACRANES, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS Y CAMINO MESA DE ALACRANES, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍ | -105.051 | 22.9613
NAY230402318000 | Nayarit | Tecuala | Río Viejo | CALLE MEXICO EJIDO RÍO VIEJO, 63463 RÍO VIEJO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y , CALLE PUEBLA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DERIO VIEJO SE LOCALIZAN DE LASIGUIENTE MANERA UNA ACCION POREL BORDO DE CONTENCION ENTREVICEN | -105.5336 | 22.3948
NAY240202399473 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | DOMICILIO CONOCIDO EN XALISCO | -104.8997 | 21.4438
NAY230202236025 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | C. Benito Juares 29, La Otra Banda, 63923 Ahuacatlán, Nay. | -104.4825 | 21.0535
NAY230202236027 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Hermenegildo Galeana 143, Chiquilichi, 63927 Ahuacatlán, Nay. | -104.4873 | 21.052
NAY230202236036 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Leona Vicario 72, Centro, 63900 Ahuacatlán, Nay. | -104.4825 | 21.0541
NAY230402284265 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE LIMON 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTIAGO IXCUINTLA CENTRO, 63300 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE BOTADERO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE SANTIAGO LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LASSIGUIENTES UBI | -105.2224 | 21.8156
NAY230402284584 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | CALLE 1RO. DE MAYO INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, BRECHA 5 DE MAYO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SEUBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA UN | -105.0597 | 21.8334
NAY230402317949 | Nayarit | Tecuala | Pajaritos | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EJIDO PAJARITOS, 63458 PAJARITOS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JOSE DURAN HERNANDEZ LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SELOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MA | -105.5312 | 22.4558
NAY240102348019 | Nayarit | San Blas | San Blas | CONOCIDO | -105.292 | 21.5472
NAY230402289326 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Presa | CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN BARRIO LA PRESA CENTRO, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MIRADOR, EL TERRENO SE UBICA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BEISBOL QUE SE ENCUENTRA POR LA CA | -105.2001 | 21.7987
NAY230402317910 | Nayarit | Tecuala | Huajuquilla | CALLE FLORES MAGON EJIDO HUAJUQUILLA, 63458 HUAJUQUILLA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE TEPIC, CALLE AMADO NERVO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SELOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERADOS ACCIONES POR CALLE JUANESCUTIA E | -105.5146 | 22.4388
NAY230402317929 | Nayarit | Tecuala | Los Morillos | EJIDO LOS MORILLOS, 63470 LOS MORILLOS, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DELOS MORILLOS SE LOCALIZAN DE LASIGUIENTE MANERA DOS ACIONES SELOCALIZAN A MEDIA CUADRA DE LAESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBR | -105.5217 | 22.2685
NAY230402318015 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, CALLE CUAHUTEMOC LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DESAN FELIPE AZTATAN SE LOCALIZAN DELA SIGUIENTE MANER | -105.4252 | 22.3864
NAY230402338725 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MELCHOR OCAMPO LOMAS ALTAS, TEPIC C.P. 63601 | -104.9104 | 21.5233
NAY240202399427 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | DOMICILIO CONOCIDO EN XALISCO | -104.8997 | 21.4438
NAY240202401837 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE NICOLAS ECHEVERRIA PEREZ ENTRE CALLE LUIS FIGUEROA Y CALLE JIMENEZ DE SANTIAGO IXCUINTLA | -105.2089 | 21.8144
NAY240202401837 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE NICOLAS ECHEVERRIA PEREZ ENTRE CALLE LUIS FIGUEROA Y CALLE JIMENEZ DE SANTIAGO IXCUINTLA | -105.2112 | 21.8139
NAY240202401928 | Nayarit | San Blas | Santa Cruz de Miramar | CALLE 3 DE MAYO DESDE LA CALLE LA CRUZ HASTA LA CALLE MOISES MOLINA | -105.1979 | 21.4322
NAY220402163940 | Nayarit | Huajicori | El Lunarcito | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA EL LUNARCITO, 63480 EL LUNARCITO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO EL HUIZACHE Y CAMINO CRUCERO EL LUNARCITO, CAMINO EL HUIZACHE SOBRE EL RAMAL HU | -105.3657 | 22.6461
NAY230202236013 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Reforma 111, Centro, 63927 Ahuacatlán, Nay. | -104.4868 | 21.0512
NAY230202236029 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Abasolo 73, Las Huertas, 63925 Ahuacatlán, Nay. | -104.484 | 21.0488
NAY230202236037 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Hermanas Domínguez 24, La Otra Banda, 63900 Ahuacatlán, Nay. | -104.4841 | 21.0532
NAY230302249929 | Nayarit | Compostela | Compostela | BRECHA TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 - PLANTA DE TRATAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA EL MOLINO, 63705 ABDON TORRES [RANCHO], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y BRECHA EL DUENDE, BRECHA A LAS PARCE | -104.9162 | 21.2459
NAY230402284436 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Presa | CALLE CORREGIDORA 1 INTERIOR SN EJIDO LA PRESA CENTRO, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE INSURGENTES, CALLE FRANCISCO I. MADERO LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LASIGUIENTE MANERA UNA POR CAL | -105.2013 | 21.8007
NAY230402284621 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | CALLE SONORA 155 INTERIOR SN EJIDO VILLA HIDALGO CENTRO, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LEON LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LASIGUIENTE MANERA UNA POR CALLESO | -105.227 | 21.7471
NAY230402317884 | Nayarit | Tecuala | Novillero | CALLE VALLARTA EJIDO NOVILLERO, 63466 NOVILLERO, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MEXICO LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SELOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERAUNA ACCION POR CALLE VALLARTAEN | -105.6622 | 22.3809
NAY230402317979 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | CALLE HERMENEGILDO GALEANA EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ZACATECAS, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SELOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERADOS ACCIONES POR CALLEHERMENE | -105.5391 | 22.3619
NAY230402331728 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Presa | CALLE MEXICO 15 INTERIOR SN EJIDO LA PRESA CENTRO, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DURANGO LAS ACCCIONES SE LOCALIZAN UNA POR CALLE MEXICO ENTRE CORREGIDORA | -105.2007 | 21.8017
NAY240202396809 | Nayarit | Tecuala | El Limón | RAMAL CAMINO AL LIMON DEL KM 0+000.00 AL KM 2+600.00 RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE TECUALA. | -105.4448 | 22.3698
NAY240202401846 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | DOROTEO ARANGO | -104.3704 | 21.0442
NAY240202401846 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | DOROTEO ARANGO | -104.372 | 21.0439

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY240202360705 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-004/2024-IR | ALFREDO HERNANDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1990158.79 | 1990158.79
NAY240202382778 | Obra | NAYAR-FIII-URB-002A/2024-LPE | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 14681549.26 | 1.468154926E7
NAY240202364885 | Obra | NAYAR-FIII-APO-001B/2024-LPE | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 15254466.35 | 1.525446635E7
NAY240202364910 | Obra | NAYAR-FIII-APO-001C/2024-LPE | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 15336555.44 | 1.533655544E7
NAY240202367687 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-007/2024-IR | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 7071415.98 | 7071415.98
NAY240202383233 | Obra | NAYAR-FIII-URB-002B/2024-LPE | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 5027669.2 | 5027669.2
NAY240202383241 | Obra | FAISMUN-OP-10/2024 | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 3484206.63 | 3484206.63
NAY240202374665 | Obra | NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-008-2024 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 3275314.09 | 3275314.09
NAY240102349419 | Obra | MT-DGOPM-F4-2024/01 | REVESTIMIENTO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 11976400.05 | 1.497050006E7
NAY240102344696 | Obra | MT-DGOPM-F3-2024/06 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 6042498.96 | 6042498.96
NAY230402324948 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-12-2023 | ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 3710198.9 | 3710198.9
NAY240202373663 | Obra | MJ-FIII-004/2024 | VILLAGO URBANIOZACIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALA | 1517485.66 | 1517485.66
NAY240202352636 | Obra | DGIUV-IR-IP-2024-037 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9967536.84 | 9967536.84
NAY240202377705 | Obra | NAYAR-FIII-URB-004B/2024-LPE | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 6956736.17 | 6956736.17
NAY240202379646 | Obra | NAYAR-FIII-URB-005G/2024-LPE | PIEDAD CARDENAS CRUZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 4677426.61 | 4677426.61
NAY240202379684 | Obra | MJ-FIII-007/2024 | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | MUNICIPIO DE JALA | 2855995.34 | 2855995.34
NAY240202379711 | Obra | NAYAR-FIII-URB-005H/2024-LPE | PIEDAD CARDENAS CRUZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 5901717.76 | 5901717.76
NAY240202377871 | Obra | NAYAR-FIII-URB-004E/2024-LPE | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 4751667.63 | 4751667.63
NAY240202377882 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2024-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 3719173.94 | 3719173.94
NAY230402327467 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-13-2023 | ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 2310059.35 | 2310059.35
NAY240202379218 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-013/2024-AD | ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 291531.34 | 291531.34
NAY240202391350 | Obra | OPM-SPL-R33-F3-IR-005/2024 | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V. | Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas | 593516.38 | 1155220.34
NAY240202391402 | Obra | NAYAR-FIII-URB-007/2024-LPE | JORGE MANUEL ROQUE GARCIA | MUNICIPIO DEL NAYAR | 38575791.03 | 3.857579103E7
NAY240202391438 | Obra | NAYAR-FIII-URB-008A/2024-LPE | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 4031119.13 | 4031119.13
NAY230402336469 | Obra | 2023/M014-FIV-010-CP | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 299803.65 | 299803.65
NAY240202379312 | Obra | 'NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-009-2024 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 2295163.3 | 2295163.3
NAY240202391652 | Obra | NAYAR-FIII-URB-008C/2024-LPE | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3482387.62 | 3482387.62
NAY240202393938 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR | RAMON ARMANDO MANRÍQUEZ HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | 1977221.82 | 1977221.82
NAY240102343654 | Obra | NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-001-2024 | OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 3448879.33 | 3448879.33
NAY240202401835 | Administración directa | 146392 |  | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 107500 | 107500.0
NAY240202391194 | Adquisiciones | MJN-0045-2024 | EL FOQUITO DE TEPIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALA | 965862.3 | 965862.3
NAY240202358294 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-002/2024 | PABLO RIOS GARCIA | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 4713793.08 | 4713793.08
NAY240102345201 | Obra | MT-DGOPM-F3-2024/06 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 6042498.96 | 6042498.96
NAY240202367283 | Obra | FAISMUN-AGUA-OP-2024-018-AD | HÉCTOR MANUEL ROJAS ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1370180.68 | 1370180.68
NAY230202232833 | Obra | 918020999-20-23-IR | SIEM BR, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2240931.21 | 2240931.21
NAY230302271673 | Obra | 918020999-FNP-42-23 | SIEM BR S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 994585.43 | 994585.43
NAY240202401814 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-021 | ARQ. GABRIEL ANTONIO ORTIZ BORREGO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1043293.71 | 1043293.71
NAY240202375381 | Obra | MJ-FIII-009/2024 | RUBEN PEREZ MORA | MUNICIPIO DE JALA | 2099503.95 | 2099503.95
NAY240202382078 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-002/2024 | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 3590695.16 | 3590695.16
NAY240202391965 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-016/2024-IR | GILBERTO PARTIDA LOPEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1092825.08 | 1092825.08
NAY230202234432 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-012 | VARGAS C&I ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 258689 | 258689.0
NAY230202234443 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-004 | VARGAS C&I ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2047845 | 2047845.0
NAY240202383267 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2024-IR | JUAN RAMÓN MIRAMONTES ALDANA | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 2360121.84 | 2360121.84
NAY230202235492 | Obra | 918020999-07-23-AD | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 975915.66 | 975915.66
NAY230302271642 | Obra | 918020999-35-23-IR | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ, S. DE R.L. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 3850592.89 | 3850592.89
NAY230402336136 | Obra | 918020999-48-23-IR | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4545596 | 4545596.0
NAY240202392101 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-016/2024-IR -1 | GILBERTO PARTIDA LOPEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 257525.14 | 257525.14
NAY240202392155 | Obra | MJ-FIII-011/2024 | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE JALA | 1234967.78 | 1234967.78
NAY240202364442 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2024-AD | ADÁN GARCÍA ENRÍQUEZ | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | 452708.99 | 452708.99
NAY240202364539 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-005/2024-AD | ADÁN GARCÍA ENRÍQUEZ | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | 452708.99 | 452708.99
NAY240202374547 | Obra | NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-008-2024 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 3275314.09 | 3275314.09
NAY230302271682 | Obra | NAY-CEA-RE-06-23-IR | COYATOC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 15807723.98 | 1.580772398E7
NAY240202387306 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-014/2024-IR | HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 3425638.54 | 3425638.54
NAY240202392329 | Obra | MJ-FIII-010/2024 | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE JALA | 2494946.35 | 2494946.35
NAY240202364582 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2671391.88 | 2671391.88
NAY240202364636 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2024-02 | GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2467849.64 | 2467849.64
NAY240202374730 | Obra | NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-005-2024 | ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 1658688.78 | 1658688.78
NAY240202374835 | Obra | MJ-FIII-004/2024 | VILLAGO URBANIOZACIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALA | 1517485.66 | 1517485.66
NAY240202374850 | Obra | MJ-FIII-005/2024 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE JALA | 471272.59 | 471272.59
NAY240202392778 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-002-IR/2024 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 3686442.23 | 3686442.23
NAY240202375441 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2024-IR | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 3322832.18 | 3322832.18
NAY240202379251 | Obra | MJ-FIII-006/2024 | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | MUNICIPIO DE JALA | 326121.45 | 326121.45
NAY240202383613 | Obra | OPM-SPL-R33-F3-IR-003/2024 | LIDIA PLATA MARTINEZ | Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas | 1422541.7 | 1422541.7
NAY240202401803 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-019 | EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1618439.55 | 1618439.55
NAY240202379565 | Obra | NAYAR-FIII-URB-005E/2024-LPE | PIEDAD CARDENAS CRUZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1900332.3 | 1900332.3
NAY240202379601 | Obra | NAYAR-FIII-URB-005F/2024-LPE | PIEDAD CARDENAS CRUZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2280130.92 | 2280130.92
NAY240202384615 | Obra | OPM-SPL-R33-F3-IR-004/2024 | LIDIA PLATA MARTINEZ | Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas | 1155220.34 | 1155220.34
NAY230402336629 | Obra | 918020999-52-23-AD | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 711858.12 | 711858.12
NAY240202388490 | Obra | NAYAR-FIII-URB-006/2024-LPE | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 17134573.24 | 1.713457324E7
NAY240202355656 | Obra | 2024/M014-FIII-008-PR | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 1010540.5 | 1010540.5
NAY240202355617 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2024-009-I | JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2059295.56 | 2059295.56
NAY240202393270 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-006/2024-IR | CODESCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | 1918214.27 | 1918214.27
NAY230202232842 | Obra | 918020999-24-23-IR | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2898684.57 | 2898684.57
NAY230202233911 | Obra | 918020999-34-23-AD | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1976941.44 | 1976941.44
NAY240202393501 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-006/2024-IR | CODESCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | 1918214.27 | 1918214.27
NAY240202393571 | Obra | MJ-FIII-013/2024 | JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA | MUNICIPIO DE JALA | 2991385.23 | 2991385.23
NAY240202361615 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-DRE-004/2024 | OSCAR COSIO VAZQUEZ | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 5555787.2 | 5555787.2
NAY240202366188 | Obra | FAISMUN-DRE-OP-2024-014-I | FERNANDO DE JESÚS RODRÍGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1542439.36 | 1542439.36
NAY240202356673 | Arrendamientos | MJN-0044-2024 | CASANOVA VALLEJO | MUNICIPIO DE JALA | 826655.85 | 826655.85
NAY240102346921 | Administración directa | 144235 |  | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 270000 | 269730.0
NAY240202401365 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-016 | C. JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2132804.54 | 2132804.54
NAY240202368253 | Obra | MJ-FIII-002/2024 | JORGE ALBERTO LOPEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE JALA | 1756744.95 | 1756744.95
NAY240202401366 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-025 | ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1418864.02 | 1418864.02
NAY230402324806 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-12-2023 | ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 3710198.9 | 3710198.9
NAY240202366490 | Obra | OPM-SPL-R33-F3-IR-001/2024 | ERICK GABRIEL MORALES MACIAS | Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas | 691788.63 | 691788.63
NAY240202366491 | Obra | OPM-SPL-R33-F3-IR-002/2024 | VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas | 2352597.37 | 2352597.37
NAY240102351589 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-006 | Arq. Edgar Palafox Palacios | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1211840 | 1211840.0
NAY240202368437 | Obra | NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-007-2024 | OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 2072263.28 | 2072263.28
NAY240102351550 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-002 | ARQUITECTO HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2713362 | 2713362.0
NAY240202390635 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-003/2024 | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8573685.25 | 8573685.25
NAY240102345449 | Obra | MAN-OP-FIII-APO-009-IR/2024 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 2931457.36 | 2931457.36
NAY240202362833 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2024-006-I | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 4235908.3 | 4235908.3
NAY240202372534 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-020/2024-IR | PROYECTOS, INNOVACIONES Y URBANIZACIONES, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 250980 | 250980.0
NAY230202235500 | Obra | 918020999-15-23-AD | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1558899.99 | 1558899.99
NAY240202390637 | Adquisiciones | MJN-0045-2024 | EL FOQUITO DE TEPIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALA | 965862.3 | 965862.3
NAY240202390649 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-001/2024 | ADAN GARCIA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 4354799.72 | 4354799.72
NAY240202377477 | Obra | MT-DGOPM-F3-2024/09 | GRUPO CONSTRUCTOR ROALME S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 7598760.38 | 7598760.38
NAY240202377493 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2024-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 3719173.94 | 3719173.94
NAY240202377618 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-006/2024-IR | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 6906319 | 6906319.0
NAY240202390018 | Adquisiciones | MJN-0045-2024 | EL FOQUITO DE TEPIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALA | 965862.3 | 965862.3
NAY240202390081 | Adquisiciones | MJN-0045-2024 | EL FOQUITO DE TEPIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALA | 965862.3 | 965862.3
NAY240202390103 | Adquisiciones | MJN-0045-2024 | EL FOQUITO DE TEPIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALA | 965862.3 | 965862.3
NAY240202390125 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-IBE-006/2024 | C. KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 3711485.74 | 3711485.74
NAY240202369100 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-002/2024-IR | JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 7395283.37 | 7395283.37
NAY240202377708 | Arrendamientos | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-003/2024-AD | LORENA ÁLVAREZ GÓMEZ | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 632282.94 | 632282.94
NAY240202377771 | Obra | NAYAR-FIII-URB-004C/2024-LPE | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1215253.12 | 1215253.12
NAY240202377838 | Obra | NAYAR-FIII-URB-004D/2024-LPE | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3752543.25 | 3752543.25
NAY240202377869 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2024-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 3719173.94 | 3719173.94
NAY230202235511 | Obra | 918020999-30-23-AD | ELVIA EVELIN JIMÉNEZ MENDOZA | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1539812.87 | 1539812.87
NAY230202235515 | Obra | 918020999-29-23-AD | DANIEL GUERRERO SANDOVAL | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 325857.25 | 325857.25
NAY240202391614 | Obra | NAYAR-FIII-URB-008B/2024-LPE | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3824919.02 | 3824919.02
NAY240202367739 | Obra | NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-006-2024 | ORLANDO ABIMAEL RUBIO GARCÍA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 1894445.58 | 1894445.58
NAY240202382001 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-008/2024-IR | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 7777427.85 | 7777427.85
NAY240202391760 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-004/2024-IR | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 4651560.41 | 4651560.41
NAY240202391779 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2024-IR | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 4514275.36 | 4514275.36
NAY240202352693 | Obra | DGIUV-LP-IP-2024-036 | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 18096971.77 | 1.809697177E7
NAY240202367102 | Obra | 2024/M014-FIII-002-CP | REVESTIMIENTO INGENIERIA CONSTRUCCIONES ASESORIAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 3864391.79 | 3864391.79
NAY240202378412 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2024-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 3719173.94 | 3719173.94
NAY240202378456 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-005/2024 | INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE. S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 11297195.99 | 1.129719599E7
NAY240202382617 | Obra | F3-SIAPA-TEP-005-2024-AD | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 486895.14 | 486895.14
NAY230302269440 | Obra | XAL-OP-IR-F4/003/2023 | IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO | 4328567.98 | 4328567.98
NAY240202392719 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-005-IR/2024 | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 1557083.45 | 1557083.45
NAY230202234383 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-001 | DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S DE RL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1536771 | 1536771.0
NAY240202393490 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-011/2024-AD | FREDY ALEJANDRO VILLEGAS HURTADO | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 576982.24 | 576982.24
NAY240202370993 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2024-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZLEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 840585.31 | 840585.31
NAY240202374448 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-015/2024-IR | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1030056.38 | 1030056.38
NAY240202401717 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-012 | ING. CARLOS ANTONIO ROMERO OCHOA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 956846.21 | 956846.21
NAY240202393608 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-008/2024-IR | RUBEN PEREZ MORA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1665530.82 | 1665530.82
NAY240202393705 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-007/2024-IR | RAMON ARMANDO MANRÍQUEZ HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | 1977221.82 | 1977221.82
NAY240202379470 | Obra | NAYAR-FIII-URB-005C/2024-LPE | PIEDAD CARDENAS CRUZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 998321.17 | 998321.17
NAY230302270494 | Obra | 918020999-38-23-AD | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1271426.26 | 1271426.26
NAY230202235505 | Obra | 918020999-18-23-IR | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 10906686.64 | 1.090668664E7
NAY230302270496 | Obra | 918020999-32B-23-AD | EDGAR PALAFOX PALACIOS | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 648336.63 | 648336.63
NAY230402338841 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-067-3 | EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 123336 | 123336.0
NAY240202379485 | Obra | 'NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-010-2024 | ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 3485200.71 | 3485200.71
NAY240202379508 | Obra | NAYAR-FIII-URB-005D/2024-LPE | PIEDAD CARDENAS CRUZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1266664.09 | 1266664.09
NAY240202379692 | Obra | MJ-FIII-008/2024 | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | MUNICIPIO DE JALA | 4003833.39 | 4003833.39
NAY230302271671 | Obra | 918020999-FNP-46-23 | SIEM BR S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 463294.46 | 463294.46
NAY240202379887 | Obra | NAYAR-FIII-URB-005A/2024-LPE | PIEDAD CARDENAS CRUZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2715151.16 | 2715151.16
NAY240202379931 | Obra | NAYAR-FIII-URB-005B/2024-LPE | PIEDAD CARDENAS CRUZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 899339.22 | 899339.22
NAY240202364535 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-005/2024-AD | MIGUEL ANGEL ROSAS ALVAREZ | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 844748.01 | 844748.01
NAY240202364549 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-001/2024-IR | FRANCISCO JAVIER OROZCO ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 3190108.23 | 3190108.23
NAY240202364610 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2024-03 | GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 4274476.36 | 4274476.36
NAY240202364627 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-004/2024-01 | GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 4272429.62 | 4272429.62
NAY240202371804 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-006/2024-IR | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 6906319 | 6906319.0
NAY230402336658 | Obra | NAY-CEA-RE-11-23-AD | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2567999.88 | 2567999.88
NAY230202214115 | Obra | NAY-CEA-RE-03-23-IR | GRUPO FARAET S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2694912.17 | 2694912.17
NAY240202361397 | Obra | MACN-FIII-002/2024 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 5704427.77 | 5704427.77
NAY240202364842 | Obra | NAYAR-FIII-APO-001A/2024-LPE | CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 15622045.72 | 1.562204572E7
NAY240202401840 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-023 | ING. KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1949942.3 | 1949942.3
NAY240202394708 | Obra | MAN-OP-FIII-PROBIPI-URB-003-IR/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V. | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 8369055.48 | 8369055.48
NAY240202394760 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-018/2024-IR | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 588720.18 | 588720.18
NAY240202394892 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-006-IR/2024 | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 1759455 | 1759455.0
NAY240202368569 | Obra | MJ-FIII-001/2024 | JORGE ALBERTO LOPEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE JALA | 165316.82 | 165316.82
NAY240202376126 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2024-IR | INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 5044295.84 | 5044295.84
NAY240202372554 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-012/2024-IR | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1645530.64 | 1645530.64
NAY240202391167 | Adquisiciones | MJN-0045-2024 | EL FOQUITO DE TEPIC S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALA | 965862.3 | 965862.3
NAY240202369270 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-2024-IR | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 5211447.62 | 5211447.62
NAY240202377144 | Obra | NAYAR-FIII-URB 004A/2024-LPE | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 8668033.65 | 8668033.65
NAY230202232829 | Obra | 918020999-06-23-IR | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2222424.34 | 2222424.34
NAY240202391917 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-010/2024-IR | RUBEN PEREZ MORA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 4575177.97 | 4575177.97
NAY240202366552 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-004/2024-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 5461998.46 | 5461998.46
NAY240202377511 | Obra | FAISMUN-AGUA-OP-2024-019-AD | ARMANDO MEDINA CERVANTES | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 819753.02 | 819753.02
NAY240202392056 | Obra | MJ-FIII-012/2024 | VAE TECNOLOGIA HIDRAULICA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALA | 2839057.3 | 2839057.3
NAY240202392089 | Obra | NAYAR-FIII-URB-008D/2024-LPE | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 4237367.39 | 4237367.39
NAY240202377578 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-011/2024-IR | JOSE HUMBERTO MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1563614.56 | 1563614.56
NAY240202378051 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-007/2024-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 3719173.94 | 3719173.94
NAY240202392396 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-017/2024-IR | HECTOR RAUL BERNAL LARA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 588720.12 | 588720.12
NAY240202392404 | Obra | NAYAR-FIII-URB-009/2024-LPE | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARHUM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 18389407.29 | 1.838940729E7
NAY240202401367 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-014 | C. ARQUITECTO HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4574938.87 | 4574938.87
NAY240102351591 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-AD-001 | C. JOSE ALFREDO CISNEROS VALDIVIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 367532 | 367532.0
NAY240102351576 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-008 | C. Ingeniera Osiris Jassive Becerra Ortega | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2420122 | 2420122.0
NAY240102351572 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-007 | Ing. Piero Mascorro Olmos | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 917878 | 917878.0
NAY240102351555 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-003 | ARQUITECTO EDGAR PALAFOX PALACIOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2102966 | 2102966.0
NAY230302237218 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-135 | INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 12203943.65 | 1.220394365E7
NAY240202399418 | Obra | 2024/M014-FIV-012-PR | CORPORATIVO ANTURIO 21 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 846574.29 | 846574.29
NAY240102347996 | Obra | DGIUV-LP-IP-2024-005 | PUENTES Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 136284552.44 | 1.3628455244E8
NAY240102348020 | Obra | DGIUV-LP-IP-2024-022 | ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14900098.72 | 1.490009872E7
NAY230202235767 | Obra | 918020999-27-23-IR | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4415177.04 | 4415177.04
NAY230202235769 | Obra | 918020999-13-23-IR | REMARQ S.A DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4874945.1 | 4874945.1
NAY240102345064 | Obra | FAISMUN-DRE-OP-2024-013-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2644072.69 | 2644072.69
NAY230402303974 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/27 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1417661.87 | 1417661.87
NAY230402304993 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/27 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1417661.87 | 1417661.87
NAY240102345446 | Obra | FAISMUN-DRE-OP-2024-016-AD | FERNANDO DE JESÚS RODRÍGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 585970.84 | 585970.84
NAY230202231546 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-044 | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9163534.68 | 9163534.68
NAY230202231560 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-001 | ORLANDO ABIMAEL RUBIO GARCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11204574.84 | 1.120457484E7
NAY230402304998 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/27 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1417661.87 | 1417661.87
NAY230402305001 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/27 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1417661.87 | 1417661.87
NAY230402304886 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/27 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1417661.87 | 1417661.87
NAY230302241604 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2023-IR | GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 1777581.84 | 1777581.84
NAY240102342748 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-007-IR/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 2311647.48 | 2311647.48
NAY230402336612 | Obra | 918020999-49-23-IR | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 11894779.2 | 1.18947792E7
NAY240202401777 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-015 | C. JULIAN BECERRA VILLAGRAN | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7303145.1 | 7303145.1
NAY230302271669 | Obra | 918020999-FNP-43-23 - B | SIEM BR S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 986133.48 | 986133.48
NAY230402337162 | Obra | NAY-CEA-RE-07-23-IR | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1906961.12 | 1906961.12
NAY230202232759 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-024 | ISADI, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5961621.87 | 5961621.87
NAY230202231600 | Obra | DGCM-AD-IP-2023-039 | SAYANI LIZBEHT CASTELLON RAMIREZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 977213 | 977213.0
NAY230402332508 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-097 | PARIMA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3250667 | 3250667.0
NAY230402337180 | Obra | NAY-CEA-RE-08-23-AD | IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 262585.43 | 262585.43
NAY230202214093 | Obra | NAY-CEA-RE-04-23-IR | COYATOC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 9992642.15 | 9992642.15
NAY230402332535 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-125 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1430634.91 | 1430634.91
NAY240102348036 | Obra | DGCM-IR-IP-2024-004 | AR3 COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5792749.73 | 5792749.73
NAY230202234284 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-013 | C. JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4145606.87 | 4145606.87
NAY230202234287 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-016 | ING. ANTON MOLINA PATIÑO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1319309.75 | 1319309.75
NAY240202401854 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-026 | INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1843210.74 | 1843210.74
NAY230302270788 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-019 | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4709717.48 | 4709717.48
NAY230302270842 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-024 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1750051.2 | 1750051.2
NAY230302271465 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-025 | "LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV ING. OCTAVIO CARRILLO MARTINEZ" | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1523877.4 | 1523877.4
NAY230302270846 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-023 | EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1702191.18 | 1702191.18
NAY240102346923 | Obra | XAL-OP-AD-R23/001/2024 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 179562.55 | 179562.55
NAY240102343194 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-IBE-003/2024 | URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 519482.65 | 519482.65
NAY240102343253 | Obra | FAISMUN-OP-02/2024 | T Y C DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 2398485.47 | 2398485.47
NAY240102348021 | Obra | DGIUV-LP-IP-2024-022 | ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14900098.72 | 1.490009872E7
NAY230402337774 | Adquisiciones | INAAPS-186/2023-1 | EQUIPOS DE OFICNA GB SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5973.04 | 5973.04
NAY230402337774 | Adquisiciones | INAAPS-186/2023 | MARIA VENTURA ESPINOSA TOVAR | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 123876.4 | 123876.4
NAY230402337774 | Adquisiciones | INAAPS-ADJ.DIR-202/2023 | ABAD COMPUTACION SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1278208.25 | 1278208.25
NAY230402337774 | Adquisiciones | INAAPS-184/2023 | EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1740 | 1740.0
NAY230402337774 | Adquisiciones | INAAPS-183/2023 | ABAD COMPUTACION SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1546323.7 | 1546323.7
NAY230402337373 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-AD-001 | PAOLA ALEJANDRA GONZALEZ GUERRA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 104867.78 | 104867.78
NAY230202214648 | Obra | DGCM-AD-IP-2023-090 | LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 593340.8 | 593340.8
NAY230202214190 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-091 | CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2556761.42 | 2556761.42
NAY230202235759 | Obra | 918020999-36-23-IR | KRISTIAN ANTONIO MORA BASULTO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4245980.96 | 4245980.96
NAY230302270578 | Obra | 918020999-40-23-AD | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIC, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 975915.2 | 975915.2
NAY230202235796 | Obra | 918020999-10-23-IR | ING. RAMIRO DE LEON SANCHEZ | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 7988751.64 | 7988751.64
NAY230402338871 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-068 | PEDRO MENDEZ FREGOSO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 539740 | 539740.0
NAY240102343596 | Obra | FAISMUN-OP-05/2024 | EMPRESA BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 1477223.47 | 1477223.47
NAY230202214575 | Obra | DGCM-AD-IP-2023-116 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 596394.23 | 596394.23
NAY230202215604 | Obra | FAISMUN-OP-27/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 387237.41 | 387237.41
NAY240102351547 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-010 | INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1889454 | 1889454.0
NAY230202235771 | Obra | 918020999-26-23-LP | HECTOR MANUEL QUIÑONEZ NAVARRETE | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 32501402.28 | 3.250140228E7
NAY230202235776 | Obra | 918020999-08-23-IR | FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2400764.43 | 2400764.43
NAY230302271652 | Obra | 918020999-16-23-IR | LORENZA ANGELICA ULLOA BUENO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 9023761.66 | 9023761.66
NAY230302271655 | Obra | 918020999-22-23-IR | CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 3720243.3 | 3720243.3
NAY230402336584 | Obra | 918020999-14-23-AD | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1920884.88 | 1920884.88
NAY240102345020 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2024-011-I | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2055605.97 | 2055605.97
NAY240202401748 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-013 | ARQ. NOE VIDAL MEDINA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2028304.34 | 2028304.34
NAY230202235523 | Obra | 918020999-19-23-IR | ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 7792971.57 | 7792971.57
NAY230302269867 | Obra | XAL-OP-IR-F4/002/2023 | OSCAR ADRIAN GONZALEZ CRUZ | MUNICIPIO DE XALISCO | 3817974.19 | 3817974.19
NAY230302271680 | Obra | 918020999-FNP-43-23-A | SIEM BR S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 528754.94 | 528754.94
NAY230402337172 | Obra | NAY-CEA-RE-09-23-AD | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1080553.47 | 1080553.47
NAY230402338669 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-051 | JOSÉ LUIS VALENZUELA MEZA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 717273 | 717273.0
NAY230402338735 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-055 | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1277347 | 1277347.0
NAY230302270585 | Obra | 918020999-01-23-AD | MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 724095115.46 | 7.2409511546E8
NAY240202398824 | Obra | MT-DGOPM-F4-2024/07 | CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 5992595.74 | 5992595.74
NAY230402338785 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-066-1 | C. JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 470338 | 470338.0
NAY230402338792 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-065 | EMPRESA VARGAS C I ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 771109 | 771109.0
NAY230402304160 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/27 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1417661.87 | 1417661.87
NAY240202402312 | Obra | UAN-SPPI-DOU-005-2024 | GILBERTO PARTIDA LOPEZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 6213056.14 | 6213056.14
NAY230202234395 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-006 | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4873686 | 4873686.0
NAY230302237243 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-157 | CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2008137.18 | 2008137.18
NAY230402304864 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/27 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1417661.87 | 1417661.87
NAY240102347998 | Obra | DGIUV-IR-IP-2024-008 | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4292589.34 | 4292589.34
NAY240202402383 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-005 | Edificaciones del Pacifico Nayarit, S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 855644 | 855644.0
NAY230202234280 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-005 | CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4958790.71 | 4958790.71
NAY230202234288 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-015 | JOSE ALFREDO CISNEROS VALDIVIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 884511.87 | 884511.87
NAY240202402421 | Obra | UAN-SPPI-DOU-003-2024 | IVAN MARCELINO SALAZAR MEDINA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 5100966.17 | 5100966.17
NAY240102349211 | Obra | DGIUV-AD-IP-2024-015 | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1557902.98 | 1557902.98
NAY240202398987 | Obra | XAL-OP-IR-F4/004/2024 | OMAR ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 3824218.56 | 3824218.56
NAY240102351601 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-080-1 | JOSE LUIS VALENZUELA MEZA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1727770.21 | 1727770.21
NAY240102342757 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-008-IR/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 1225610.81 | 1225610.81
NAY230202214543 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-085 | CALLE PLATINO No. 13 COL. CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 63173 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8700842.31 | 8700842.31
NAY240102351613 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-080-3 | JOSE LUIS VALENZUELA MEZA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 198193.38 | 198193.38
NAY240102351615 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-070 | ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 733555.73 | 733555.73
NAY230402338311 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-069-2 | MARTHA LAURA AMEZCUA RUIZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 597405 | 597405.0
NAY240102343288 | Obra | FAISMUN-OP-12/2024 | T Y C DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 1666216.68 | 1666216.68
NAY240102343452 | Obra | FAISMUN-OP-01/2024 | SICNAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 1339115.46 | 1339115.46
NAY240202399506 | Obra | XAL-OP-IR-F4/005/2024 | ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON | MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 3265918.75 | 3265918.75
NAY240102343575 | Obra | 2024/M014-FIII-003-CP | KARINA MIREYA MNARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 2475428.75 | 2475428.75
NAY240102342862 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-001/2024-IR | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1471066.1 | 1667401.07
NAY230402332593 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-159 | PROYECTOS E INGENIERIA SUSTENTABLE SAN JUAN, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4465652.41 | 4465652.41
NAY230402332595 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-160 | JESUS PULIDO RUIZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6333537.99 | 6333537.99
NAY230302266926 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-021 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2009567.7 | 2009567.7
NAY230402338328 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-073 | ARQ. FRANCISCO JESÚS LOMELI OLIVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 995699 | 995699.0
NAY240102346924 | Obra | XAL-OP-AD-R23/001/2024 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 179562.55 | 179562.55
NAY240102343994 | Obra | NAY-SIXLII-IR-FAISMUN-002-2024 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 3388560 | 3368560.0
NAY240102343694 | Obra | FAISMUN-OP-06/2024 | EMPRESA BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 681599.48 | 681599.48
NAY230302270563 | Obra | 918020999-39-23-IR | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4212261.68 | 4212261.68
NAY240102345053 | Obra | MT-DGOPM-F3-2024/05 | ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 5768128.88 | 5114724.1
NAY240202399618 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-070 | ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 733555.73 | 733555.73
NAY240102348013 | Obra | DGIUV-LP-IP-2024-010 | SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 22413695.06 | 2.241369506E7
NAY230302270572 | Obra | 918020999-28-23-IR | ANDREY PAUL VILLARREAL GONZALEZ | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2334759.54 | 2334759.54
NAY240102348011 | Obra | DGIUV-IR-IP-2024-009 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8022999.09 | 8022999.09
NAY230402274596 | Obra | MACN-FIII-002/2023 | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 4472600 | 4472600.0
NAY230302271647 | Obra | 918020999-17-23-IR | ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 6170302.02 | 6170302.02
NAY230202235801 | Obra | 918020999-04-23-LP | ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 16103865.23 | 1.610386523E7
NAY230202235803 | Obra | 918020999-09-23-IR | JOSE RAMIREZ CORTES | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1778255.49 | 1778255.49
NAY230202235804 | Obra | 918020999-02-23-IR | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C,V, | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 7303900.26 | 7303900.26
NAY240102344487 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2024-010-I | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 3899251.76 | 3899251.76
NAY240102345042 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2024-012-AD | MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1015372.23 | 1015372.23
NAY230302266853 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-019 | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7226287.74 | 7226287.74
NAY230102210315 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-022 | REMARQ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4756870.92 | 4756870.92
NAY230202231539 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-043 | ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3956624.95 | 3956624.95
NAY240102348031 | Obra | DGIUV-IR-IP-2024-006 | JOSE OSWALDO VERA AREVALO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1545502.41 | 1545502.41
NAY230202235811 | Obra | 918020999-23-23-AD | HECTOR MANUEL QUIÑONEZ NAVARRETE | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 748348 | 748348.0
NAY230402338657 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-034 | TERRAGUZA CONSTRUYE SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1849705 | 1849705.0
NAY230402338759 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-057 | ING. OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1131446 | 1131446.0
NAY230402338769 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-058 | C. LILIANA FLETES MAGALLANES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1895955 | 1895955.0
NAY230302266854 | Obra | DGIUV-LP-IP-2023-117 | ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20176810.06 | 2.017681006E7
NAY230202231552 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-037 | GRUPO CONSTRUCTOR ROALME, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8461128.03 | 8461128.03
NAY240102348050 | Obra | DGIUV-LP-IP-2024-011 | INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 25829171.01 | 2.582917101E7
NAY230202234283 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-007 | BIGEYES SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 6420945.92 | 6420945.92
NAY240102348044 | Obra | DGCM-IR-IP-2024-007 | LUIS EDUARDO MIRAMONTES RODRIGUEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4094384.36 | 4094384.36
NAY230402338854 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-064 | C. DANIEL MAGALLANES FLORES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 4207640 | 4207640.0
NAY230402338876 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-077 | OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3596439 | 3596439.0
NAY230402305005 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/27 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1417661.87 | 1417661.87
NAY230302241698 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-2023-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 2476346.11 | 2476346.11
NAY230302270637 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-018-2 | VARGAS C/I ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1291881.43 | 1291881.43
NAY240102349204 | Obra | DGIUV-LP-IP-2024-013 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 24220537.54 | 2.422053754E7
NAY230302270657 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-020 | SAYANI LIZBETH CASTELLON RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4668043.95 | 4668043.95
NAY240202398936 | Obra | XAL-OP-IR-F4/002/2024 | JOSE MANUEL MORENO OLMEDO | MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 3093773.16 | 3093773.16
NAY230202231574 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-005 | DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA, S. DE R.L. MI | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3742527.09 | 3742527.09
NAY230302270675 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-018-1 | VARGAS C/I ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2103717.54 | 2103717.54
NAY230202231581 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-006 | JUAN CARLOS VELEZ BOBADILLA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8918573.37 | 8918573.37
NAY230202232125 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-008 | CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2798579.83 | 2798579.83
NAY230402332486 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-038 | LUIS RAMON GARCIA RAMIREZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5150109.87 | 5150109.87
NAY220302128404 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY230302271487 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-026 | EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2978562.16 | 2978562.16
NAY240102348051 | Obra | DGIUV-IR-IP-2024-018 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7777635.77 | 7777635.77
NAY240202398970 | Obra | XAL-OP-IR-F4/003/2024 | JOSE LUIS GONZALEZ MONTERO | MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 2138092.28 | 2138092.28
NAY240102348047 | Obra | DGCM-IR-IP-2024-017 | ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3753153.92 | 3753153.92
NAY230202235751 | Obra | 918020999-31-23-IR | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2876300.16 | 2876300.16
NAY230302271643 | Obra | 918020999-05-23-SERV-AD | EDGAR PALAFOX PALACIOS | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 644856.18 | 644856.18
NAY230302270509 | Obra | 918020999-32-23-AD | EDGAR PALAFOX PALACIOS | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 648147.71 | 648147.71
NAY230202232748 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-053 | CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11574974.98 | 1.157497498E7
NAY240102350040 | Obra | DGCM-IR-IP-2024-016 | BIGEYES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7231615.88 | 7231615.88
NAY230202232364 | Obra | DGCM-LO-77-012-918004999-N-1-2023 | TERRACERIAS Y CAMINOS OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 348847752.89 | 3.4884775289E8
NAY230202215823 | Obra | FAISMUN-OP-24/2023 | GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 4025599.45 | 4025599.45
NAY230102207642 | Obra | FAISMUN-OP-28/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 337923.65 | 337923.65
NAY230402332528 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-119 | PROYECTOS MEGA URBANOS DE NAYARIT, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2438133.1 | 2438133.1
NAY230402332538 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-137 | JUAN CARLOS VELEZ BOBADILLA | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11088342.87 | 1.108834287E7
NAY230302270940 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-039 | LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2091500.73 | 2091500.73
NAY230302271515 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-036 | LIDIA PLATA MARTINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1904861.87 | 1904861.87
NAY230302271300 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-043 | INGENIERO MARTIN MANUEL ROGDRIGUEZ GALVAN | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1999860.28 | 1999860.28
NAY230302271314 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-044 | EDIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y CIVIL SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1318342.99 | 1318342.99
NAY230302271518 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-033 | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4134826 | 4134826.0
NAY230302271371 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-045 | JORGE ANTONIO GODINEZ BARRIOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4492911.43 | 4492911.43
NAY230402272459 | Adquisiciones | INAAPS-ADJ.DIR-176/2023 | EQUIPOS DE OFICNA GB SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 728398.8 | 728398.8
NAY240102346927 | Obra | MT-DGOPM-R23-2024/03 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 940534.41 | 940534.41
NAY230402272385 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-053-1 | ARJEL ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1298998.65 | 1298998.65
NAY230402337475 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-060 | CORAQ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1911576.98 | 1911576.98
NAY230402272366 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-048 | ING. JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2879980.5 | 2879980.5
NAY230402337322 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-049 | MARTHA LAURA AMEZCUA RUIZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2465983.31 | 2465983.31
NAY230302271413 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-030 | VILLAGO URBANIZACIONES SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2387676.27 | 2387676.27
NAY240202399434 | Obra | 2024/M014-FIV-0009-PR | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 438803.46 | 438803.46
NAY230402336622 | Obra | 918020999-53-23-IR | IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 6324341.46 | 6324341.46
NAY230302271678 | Obra | 918020999-FNP-45-23 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2715982.85 | 2715982.85
NAY230202213699 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-100 | TERRAGUZA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3897708.31 | 3897708.31
NAY230202214301 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-104 | CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4361506.45 | 4361506.45
NAY230402337711 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-078 | CONSTRUCTORA URIARTE SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1031905.96 | 1031905.96
NAY230402337676 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-074 | OSIRIS JASSIVE BECERRA ORTEGA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 489981.85 | 489981.85
NAY230402337806 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-061 | ING. JUAN JOSÉ CASTELLANOS GONZÁLEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 834768 | 834768.0
NAY230402337821 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-047 | J. JESUS RAFAEL HERNÁNDEZ AYÓN | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 622356 | 622356.0
NAY230402337963 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-071 | J. JESUS RAFAEL HERNANDEZ AYON | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 898989.04 | 898989.04
NAY230402337976 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-079 | JOSE ALFREDO CISNEROS VALDIVIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 888248 | 888248.0
NAY230402338059 | Obra | INAAPS-ADJ.DIR-160/2023 | C. JOSE GUILLERMO SIFUENTES OCEGUEDA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 998738 | 998738.0
NAY230202215688 | Obra | FAISMUN-OP-20/2023 | JUAN JOSE RODRIGUEZ UREÑA | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 5623950.83 | 5623950.83
NAY230202216429 | Obra | FAISMUN-OP-07/2023 | CCCB, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 3354200.4 | 3806857.64
NAY230302270854 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-041 | CONSTRUCCIONES RIBSO SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2385036.42 | 2385036.42
NAY230302270504 | Obra | 918020999-37-23-IR | ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 9936205.77 | 9936205.77
NAY230302271497 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-046 | IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2723212.81 | 2723212.81
NAY230302271505 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-035 | ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3385310.5 | 3385310.5
NAY230302270919 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-031-2 | CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, C. DANIEL MAGALLANES FLORES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2499545.98 | 2499545.98
NAY240102348015 | Obra | DGIUV-LP-IP-2024-014 | ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 45999537.89 | 4.599953789E7
NAY230402338832 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-067-1 | EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 508751 | 508751.0
NAY240102351596 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-080-2 | JOSE LUIS VALENZUELA MEZA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1065143.03 | 1065143.03
NAY240102351606 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-084 | CONSTRUCTURA URIARTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 688100.01 | 688100.01
NAY240102351610 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-076 | ARQ. NOEL VIDAL MEDINA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2161111.4 | 2161111.4
NAY230402338251 | Adquisiciones | INAAPS-ADJ.DIR-182/2023 | C. ROMINA KARELIA FRANCHINNI ESCOBEDO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 928874 | 928874.0
NAY230402338321 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-069-1 | MARTHA LAURA AMEZCUA RUIZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1984832 | 1984832.0
NAY240102343534 | Obra | FAISMUN-OP-14/2024 | CAYCOVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 648814.03 | 648814.03
NAY240102348389 | Obra | DGCM-IR-IP-2024-028 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE PAZ, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8199800.69 | 8199800.69
NAY240102343156 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-URB-001/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CAMSI | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 4619411 | 4501838.46
NAY230202235764 | Obra | 918020999-12-23-IR | HUGO EDMUNDO REAL TORRES | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4993203.61 | 4993203.61
NAY230302271509 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-037 | DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S DE RL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2623094.6 | 2623094.6
NAY230302270945 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-038 | OBRA Y PROYECTOS ADVENTO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2227215.66 | 2227215.66
NAY230302270953 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-040 | ARQUITECTO PEDRO MENDEZ FREGOSO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1032845.56 | 1032845.56
NAY230302271305 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-042 | CORARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1774701.79 | 1774701.79
NAY240102343172 | Obra | CONT-FAISMUN-YESCA-IBE-002/2024 | C. ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 498126.6 | 493128.4
NAY240102351545 | Obra | INIFE-R33-FV-2024-IR-011 | INGENIERO ERICK SANDOVAL VILLEGAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 1128012 | 1128012.0
NAY240102345165 | Obra | MT-DGOPM-F3-2024/05 | ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 5768128.88 | 5114724.1
NAY240102344947 | Obra | MT-DGOPM-F3-2024/05 | ALFONSO VILLASEÑOR TAPIA | MUNICIPIO DE TEPIC, NAYRIT | 5768128.88 | 5114724.1
NAY230402272387 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-063 | JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ OCHOA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 7296348.51 | 7296348.51
NAY230302271384 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-029 | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 8060825.59 | 8060825.59
NAY230402324767 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-12-2023 | ALEXIS LEVI RIOS CASTELLON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 3710198.9 | 3710198.9
NAY240102346920 | Obra | PSE-REVUPE-OP-2024-005-I | ARMANDO MEDINA CERVANTES | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1797181.33 | 1797181.33
NAY230402332496 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-054 | GIRG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6263569.63 | 6263569.63
NAY230402337695 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-075 | CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1914193.81 | 1914193.81
NAY230402338112 | Adquisiciones | SUB-CAINIFE-23/2023 DP-06B-2023-14 | QUIMILAB SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 348278 | 348278.0
NAY230402338112 | Adquisiciones | INAAPS-194/2023 | ABAD COMPUTACION, SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 317571 | 317571.0
NAY230402338112 | Adquisiciones | INAAPS-193/2023 | ALBERTO LUGO GONZALEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 94077 | 94077.0
NAY230402338112 | Adquisiciones | SUB-CAINIFE-23/2023 DP-06B-2023-15 | C. ROMINA KARELIA FRANCHINNI ESCOBEDO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 312458 | 312458.0
NAY230402338112 | Adquisiciones | SUB-CAINIFE-23/2023 DP-06D-2023-13 | MAQUINARIA DEL HUMAYA SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 116928 | 116928.0
NAY230402338112 | Adquisiciones | DP/20/2023-20 | ALBERTO LUGO GONZALEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 91672 | 91672.0
NAY230402338112 | Adquisiciones | INAAPS-ADJ.DIR-203-2023 | C. JUAN CARLOS SANCHEZ HIDALGO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 563964 | 563964.0
NAY230402338112 | Adquisiciones | SUB-CAINIFE-23-OR-2023 DP-06B-23-16 | AIRES Y SISTEMAS DE TEPIC SA DE CV | INSITTUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 35704 | 35704.0
NAY230402338112 | Arrendamientos | SUB-CAINIFE-23/2023 DP-06C-2023-12 | RUBEN CARRILLO CARRILLO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 61944 | 61944.0
NAY230402338131 | Adquisiciones | SUB-CAINIFE-12-2023-DP/008/2023-2 | EQUIPO DE OFICINA G.B. SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 438718 | 438718.0
NAY240102342739 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-004-IR/2024 | HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 3050407.68 | 3050407.68
NAY230402338162 | Adquisiciones | SUB-CAINIFE-23-2023 DP-005/2023-3 | QUIMILAB SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 161169 | 161169.0
NAY230402338162 | Adquisiciones | INAAPS-176/2023 | INFORMATICA OPCYON SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 86197 | 86197.0
NAY230402338162 | Adquisiciones | INAAPS-175/2023 | ABAD COMPUTACION, SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 725465 | 725465.0
NAY230402338162 | Adquisiciones | SUB-CAINIFE-23-2023 DP-018/2023-11 | ALBERTO LUGO GONZALEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 246585 | 246585.0
NAY230402338162 | Adquisiciones | DP/02/2024 AMP INAAPS-173/2023 | EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 174012 | 174012.0
NAY230402338162 | Adquisiciones | INAAPS-173/2023 | EQUIPOS COMERCIALES Y DE SEGURIDAD SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 696835 | 696835.0
NAY230402338162 | Adquisiciones | DP/02/2024 AMP INAAPS-174/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES YDOSK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 51753 | 51753.0
NAY230402338162 | Adquisiciones | INAAPS-174/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES YDOSK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 329919 | 329919.0
NAY240102345444 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-001-IR/2024 | GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 2698118.55 | 2698118.55
NAY240102344454 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2024-010-I | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 3899251.76 | 3899251.76
NAY230102210327 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-012 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y CONTROL DE CALIDAD PROSPER S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11688187.05 | 1.168818705E7
NAY230202231564 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-002 | PARIMA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11352086.67 | 1.135208667E7
NAY240102345433 | Obra | MAN-OP-FIII-URB-010-IR/2024 | J. JESUS YAÑEZ ESCAMILLA | MUNICIPIO ACAPONETA NAYARIT | 2696100.09 | 2696100.09
NAY230202231570 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-003 | RUBEN RUBIO ALMARAZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7472258.97 | 7472258.97
NAY230402304996 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/27 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1417661.87 | 1417661.87
NAY230402304907 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/27 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1417661.87 | 1417661.87
NAY240102345455 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2024-017-AD | MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 570383.28 | 570383.28
NAY240102345436 | Obra | FAISMUN-AGUA-OP-2024-015-AD | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1613503.14 | 1613503.14
NAY240102343584 | Obra | FAISMUN-DRE-OP-2024-007-I | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 4265976.29 | 4265976.29
NAY230202214426 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-092 | REYES JIMENEZ BECERRIL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1596106.42 | 1596106.42
NAY230402329648 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-162 | ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2368761.28 | 2368761.28
NAY230202214010 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-103 | RUMARTIN S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 733677.72 | 733677.72
NAY230402305014 | Obra | MT-DGOPM-F3-2023/27 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1417661.87 | 1417661.87
NAY230302241621 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2023-IR | GILBERTO PARTIDA LOPEZ | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC | 1454122.41 | 1454122.41
NAY240102342500 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-002/2024-IR | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1571858.8 | 1571858.8
NAY230202231605 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-040 | EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1781100.12 | 1781100.12
NAY230202231609 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-088 | OBRAS Y PROYECTOS ADVENTO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2498565.97 | 2498565.97
NAY230202214283 | Obra | DGCM-AD-IP-2023-111 | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 439204.68 | 439204.68
NAY230202213896 | Obra | DGIUV-AD-IP-2023-072 | ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1512638.24 | 1512638.24
NAY230202213939 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-079 | VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11532961.26 | 1.153296126E7
NAY230202213973 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-101 | LUIS EDUARDO MIRAMONTES RODRIGUEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5035677.72 | 5035677.72
NAY240102348017 | Obra | DGCM-IR-IP-2024-003 | CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6048871.53 | 6048871.53
NAY230402338847 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-067-2 | EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 408087 | 408087.0
NAY230402338862 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-072 | EDIFICACIONES DEL PACIFICO NAYARIT SA. DE CV. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1345251 | 1345251.0
NAY230402332515 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-108 | BASAMENTO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6840928.66 | 6840928.66
NAY230202214424 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-098 | JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3752817.14 | 3752817.14
NAY230202235508 | Obra | 918020999-21-23-AD | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 1841731.56 | 1841731.56
NAY230202214321 | Obra | DGIUV-IR-IP-2023-105 | ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4223491.44 | 4223491.44
NAY240202398570 | Obra | XAL-OP-IR-F4/001/2024 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 5160423.64 | 5160423.64
NAY230202235793 | Obra | 918020999-25-23-IR | SIEM BR, S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 4156996.62 | 4156996.62
NAY230202235799 | Obra | 918020999-03-23-LP | PRIMO URBANIZACIONES S. DE R.L. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 26314868.41 | 2.631486841E7
NAY230202235805 | Obra | 918020999-33-23-IR | ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 5979295.77 | 5979295.77
NAY230202235810 | Obra | 918020999-11-23-IR | GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 6911751.57 | 6911751.57
NAY230402336093 | Obra | 918020999-50-23-IR | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 7550660.42 | 7550660.42
NAY240202399740 | Obra | 2024/M014-FIV-0009-PR | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 438803.46 | 438803.46
NAY230402336640 | Obra | 918020999-51-23-LP | JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 29581160 | 2.958116E7
NAY230302271675 | Obra | 918020999-FNP-44-23 | VAE TECNOLOGIA HIDRAULICA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2876926.01 | 2876926.01
NAY230202213965 | Obra | NAY-CEA-RE-05-23-IR | OPERADORA Y DESARROLLADORA NAO-OQUIL S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 14449015.42 | 1.444901542E7
NAY230402336127 | Obra | 918020999-47-23-IR | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2850395.91 | 2850395.91
NAY230402332541 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-145 | A Y C CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4046662.51 | 4046662.51
NAY230402332545 | Obra | DGCM-LP-IP-2023-151 | A Y C CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4558509.94 | 4558509.94
NAY230402332546 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-156 | NOE VIDAL MEDINA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2464058.27 | 2464058.27
NAY230402332542 | Obra | DGCM-IR-IP-2023-148 | DG3 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 8130683.11 | 8130683.11
NAY230302270648 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-021 | ANGEL AXEL LLAMAS FLORES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2756590.75 | 2756590.75
NAY230402332094 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIV-001/2023-AD | AR CONSTRUOBRAS Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 1378921.6 | 1378921.6
NAY230102210334 | Obra | DGIUV-LP-IP-2023-063 | SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14821429.76 | 1.482142976E7
NAY240202399383 | Obra | XAL-OP-IR-F4/006/2024 | JORGE ANTONIO GODINEZ LARA | MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 968237.67 | 968237.67
NAY220402163638 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR - 1 | JESUS FRANCISCO LIMON TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 28447.94 | 28447.94
NAY230102207671 | Obra | FAISMUN-URB-OP-2023-009-I | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2590977.62 | 2590977.62
NAY230202236020 | Obra | MAN-R23-001/2023 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 468716.15 | 468716.15
NAY230202236032 | Obra | MAN-R23-001/2023 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 468716.15 | 468716.15
NAY240202383204 | Obra | MJ-FIII-003/2024 | RUBEN PEREZ MORA | MUNICIPIO DE JALA | 1059767.95 | 1059767.95
NAY230202236019 | Obra | MAN-R23-001/2023 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 468716.15 | 468716.15
NAY230202236023 | Obra | MAN-R23-001/2023 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 468716.15 | 468716.15
NAY230202236035 | Obra | MAN-R23-001/2023 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 468716.15 | 468716.15
NAY230402284361 | Obra | IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 2243365.68 | 2243365.68
NAY230402284418 | Obra | IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 2243365.68 | 2243365.68
NAY230402290129 | Obra | XAL-OP-IR-F3.005.2023 | MICHAEL ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE XALISCO | 2743360.25 | 2743360.25
NAY230402324224 | Adquisiciones | ADJ.DIR.IPROVINAY.2023/01 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1100000 | 1100000.0
NAY240202361771 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FAISMUN-002/2024-IR | CODESCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 2263849.3 | 2263849.3
NAY240202368682 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-006/2024-IR | JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1078597.14 | 1078597.14
NAY230402338240 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-056 | ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 7517103 | 7517103.0
NAY240202364660 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-003/2024-IR | GILBERTO PARTIDA LOPEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT | 1209989.61 | 1209989.61
NAY240202387136 | Servicios | ROSAMORADA-NAY-F3-10-003/2024-AD | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 759006.1 | 759006.1
NAY230202236015 | Obra | MAN-R23-001/2023 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 468716.15 | 468716.15
NAY230302271395 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-032 | ARQUITECTO FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1596959.49 | 1596959.49
NAY230402308811 | Obra | NAY-SIXLII-AD-FAISMUN-004-2023 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 933301.2 | 933301.2
NAY220402163354 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR - 1 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 166102.04 | 167252.14
NAY230402318000 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 1956513.07 | 1956513.07
NAY230202236025 | Obra | MAN-R23-001/2023 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 468716.15 | 468716.15
NAY230202236027 | Obra | MAN-R23-001/2023 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 468716.15 | 468716.15
NAY230202236036 | Obra | MAN-R23-001/2023 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 468716.15 | 468716.15
NAY230402284265 | Obra | IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 2243365.68 | 2243365.68
NAY230402284584 | Obra | IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 2243365.68 | 2243365.68
NAY230402317949 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 1956513.07 | 1956513.07
NAY240102348019 | Obra | DGIUV-IR-IP-2024-001 | FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1812627.05 | 1812627.05
NAY230402289326 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-015-019/2023 | OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 4994887.38 | 4994887.38
NAY230402317910 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 1956513.07 | 1956513.07
NAY230402317929 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 1956513.07 | 1956513.07
NAY230402318015 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 1956513.07 | 1956513.07
NAY230402338725 | Obra | INIFE-R33-FV-2023-IR-062 | JUAN MIGUEL CORREA RIVERA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 841221 | 841221.0
NAY240202401837 | Obra | NAY-SIXLII-AD-R23-001-2024 | ORLANDO ABIMAEL RUBIO GARCÍA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 290084.69 | 290084.69
NAY240202401928 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-PAV-001/2024-AD | MIGUEL ANGEL ROSAS ALVAREZ | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 157342.5 | 157342.5
NAY220402163940 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR - 2 | JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT | 52143.96 | 52143.96
NAY230202236013 | Obra | MAN-R23-001/2023 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 468716.15 | 468716.15
NAY230202236029 | Obra | MAN-R23-001/2023 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 468716.15 | 468716.15
NAY230202236037 | Obra | MAN-R23-001/2023 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 468716.15 | 468716.15
NAY230302249929 | Obra | FAISMUN-ELE-OP-2023-020-AD | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 532977.35 | 532977.35
NAY230402284436 | Obra | IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 2243365.68 | 2243365.68
NAY230402284621 | Obra | IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 2243365.68 | 2243365.68
NAY230402317884 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 1956513.07 | 1956513.07
NAY230402317979 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-MEV-009/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR INTERERSTATAL S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 1956513.07 | 1956513.07
NAY230402331728 | Obra | IPROVINAY-OBRA-RE-11-2023 | WILLIAM HERBE HERRERA LEON | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT | 2243365.68 | 2243365.68
NAY240202396809 | Administración directa | 144235 |  | AYUNTAMIENTO DE TECUALA | 270000 | 269730.0
NAY240202401846 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-RP-001/2024-IR | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS G.C.H S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT | 728167.48 | 728167.48

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY240202396280 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 140597.58 | 140597.58 | 49209.15 | 35
NAY240202360705 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 305 | 305 | 275 | 90.1639
NAY240202382762 | 2024 | 2 | Metros lineales | 510 | 510 | 0 | 0
NAY240202382778 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 30253.4 | 30253.4 | 605.06 | 2
NAY240202364885 | 2024 | 2 | Metros lineales | 8861.26 | 8861.26 | 1772.25 | 20
NAY240202364910 | 2024 | 2 | Metros lineales | 4106.7 | 4106.7 | 0 | 0
NAY240202382876 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4222.5 | 4222.5 | 0 | 0
NAY240202367094 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 414.6 | 414.6 | 0 | 0
NAY240202367687 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2043.2 | 2043.2 | 875 | 42.825
NAY240202383223 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1901.7 | 1901.7 | 0 | 0
NAY240202383233 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 6301.25 | 6301.25 | 630.12 | 9.9999
NAY240202383241 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3429.2 | 3429.2 | 0 | 0
NAY240202354894 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 0 | 0
NAY240202374665 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2137.9 | 2137.9 | 500 | 23.3874
NAY240202355597 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308 | 0 | 0
NAY240202355162 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 364.51 | 364.51 | 0 | 0
NAY240202386660 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1364.4 | 1364.4 | 0 | 0
NAY240102349419 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 26420.36 | 33025.45 | 33025.45 | 100
NAY240102348040 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2256.4 | 2256.4 | 0 | 0
NAY240102344696 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 10423 | 10219.83 | 10219.83 | 100
NAY230402324948 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202373663 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 655 | 93.5714
NAY240202352636 | 2024 | 2 | Metros lineales | 936 | 936 | 0 | 0
NAY240202377705 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 38300 | 38300 | 0 | 0
NAY240202389808 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202379646 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 25760 | 25760 | 0 | 0
NAY240202379684 | 2024 | 2 | Metros lineales | 537.29 | 537.29 | 161.5 | 30.0583
NAY240202379711 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 9468 | 9468 | 0 | 0
NAY240202377871 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 26200 | 26200 | 0 | 0
NAY240202377882 | 2024 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 45 | 90
NAY240202390959 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230402327467 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
NAY240202379218 | 2024 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
NAY240202379249 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202391292 | 2024 | 2 | Metros lineales | 60.9 | 60.9 | 0 | 0
NAY240202391350 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 312.17 | 312.17 | 93.65 | 29.9997
NAY240202391402 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 49852.3 | 49852.3 | 0 | 0
NAY240202391438 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
NAY230402336469 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 100
NAY240202379312 | 2024 | 2 | Metros lineales | 278.19 | 278.19 | 78.19 | 28.1067
NAY240202391652 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 243.63 | 243.63 | 0 | 0
NAY240202393441 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202393938 | 2024 | 2 | Metros lineales | 255.7 | 255.7 | 0 | 0
NAY230302268630 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
NAY240102343654 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 300 | 53.5714
NAY240202356509 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1801.8 | 1801.8 | 0 | 0
NAY240202401835 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 232 | 232 | 232 | 100
NAY240202390984 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202391194 | 2024 | 2 | Piezas | 34 | 34 | 0 | 0
NAY240202393463 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202358294 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1425 | 1425 | 954.75 | 67
NAY240102345201 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 9804 | 9761.09 | 9761.09 | 100
NAY240202367283 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 25 | 25 | 2.5 | 10
NAY230202232833 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271673 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202401814 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY240202375381 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 603.19 | 603.19 | 222.9 | 36.9535
NAY240202382078 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1347.3 | 1347.3 | 630 | 46.7602
NAY240202391965 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 715 | 715 | 286 | 40
NAY230202234432 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202234443 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202383246 | 2024 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
NAY240202383267 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 418.93 | 418.93 | 167.57 | 39.9995
NAY230202235492 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271642 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402336136 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202392101 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 89 | 52.3529
NAY240202392155 | 2024 | 2 | Metros lineales | 628.15 | 628.15 | 190 | 30.2476
NAY240202352998 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 149 | 149 | 0 | 0
NAY240202364442 | 2024 | 2 | Metros lineales | 54.2 | 54.2 | 0 | 0
NAY240202364539 | 2024 | 2 | Metros lineales | 54.2 | 54.2 | 0 | 0
NAY240202374547 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1970.3 | 1970.3 | 1500 | 76.1305
NAY230302271682 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202387306 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296 | 389 | 30.0154
NAY240202392329 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4161.09 | 4161.09 | 1250 | 30.0402
NAY240202364582 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2138 | 2138 | 2032 | 95.0421
NAY240202364636 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1635 | 1635 | 1550 | 94.8012
NAY240202374730 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2573.7 | 2573.7 | 1500 | 58.2819
NAY240202374835 | 2024 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 102 | 72.8571
NAY240202374850 | 2024 | 2 | Metros lineales | 83.59 | 83.59 | 0 | 0
NAY240202383330 | 2024 | 2 | Metros lineales | 347 | 347 | 0 | 0
NAY240202388210 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202392778 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2004.8 | 2004.8 | 1050 | 52.3743
NAY240202375441 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1774.8 | 1774.83 | 709.93 | 39.9999
NAY240202379251 | 2024 | 2 | Piezas | 102 | 102 | 31 | 30.3922
NAY240202383613 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 904.18 | 904.18 | 361.67 | 39.9998
NAY240202388254 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202401803 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY240202379565 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 11300 | 11300 | 0 | 0
NAY240202379601 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 12647.1 | 12647.1 | 0 | 0
NAY240202384615 | 2024 | 2 | Metros lineales | 43.13 | 43.13 | 21.57 | 50.0116
NAY230402336629 | 2024 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202388490 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 7079.3 | 7079.3 | 0 | 0
NAY240202388655 | 2024 | 2 | Piezas | 4 | 0 | 0 | 0
NAY240202355656 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
NAY240202355617 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 190 | 28.6576
NAY240202355649 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 772.76 | 772.76 | 0 | 0
NAY240202388741 | 2024 | 2 | Piezas | 3 | 0 | 0 | 0
NAY240202388761 | 2024 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
NAY240202388823 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202388847 | 2024 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
NAY240202393260 | 2024 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
NAY240202393270 | 2024 | 2 | Metros lineales | 175.44 | 177 | 82.5 | 46.6102
NAY240202355882 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 580 | 580 | 0 | 0
NAY240202356308 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 0 | 0
NAY240202388883 | 2024 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
NAY230202232842 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202233911 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202393501 | 2024 | 2 | Metros lineales | 175.44 | 175.44 | 85.21 | 48.5693
NAY240202393571 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 603.19 | 603.19 | 301.59 | 49.9992
NAY240202361615 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1462 | 1462 | 0 | 0
NAY240202366188 | 2024 | 2 | Metros lineales | 520 | 520 | 364 | 70
NAY240202356673 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY240102346921 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
NAY240202401365 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY240202368253 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1141.98 | 1141.98 | 640 | 56.043
NAY240202401366 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202389391 | 2024 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NAY230402324806 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202366490 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 332.31 | 332.31 | 232.62 | 70.0009
NAY240202366491 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1455.3 | 1455.3 | 582.12 | 40
NAY240102351589 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202368437 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3122.6 | 3122.6 | 1000 | 32.0246
NAY240102351550 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202390635 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2880.3 | 2880.3 | 1500 | 52.0779
NAY240102345449 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.85 | 85
NAY240202362833 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3015 | 3015 | 2864 | 94.9917
NAY240202372534 | 2024 | 2 | Metros lineales | 78.22 | 78.22 | 42.35 | 54.1422
NAY240202389781 | 2024 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NAY230202235500 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202389876 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NAY240202390637 | 2024 | 2 | Piezas | 103 | 103 | 0 | 0
NAY240202390648 | 2024 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NAY240202390649 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1519.1 | 1519.1 | 750 | 49.3713
NAY240202390791 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202377477 | 2024 | 2 | Piezas | 747 | 747 | 0 | 0
NAY240202377493 | 2024 | 2 | Metros lineales | 196 | 196 | 177 | 90.3061
NAY240202377618 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2581.4 | 2581.4 | 1000 | 38.7387
NAY240202390018 | 2024 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
NAY240202390081 | 2024 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
NAY240202390103 | 2024 | 2 | Piezas | 26 | 26 | 0 | 0
NAY240202390125 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 612.14 | 612.14 | 320 | 52.2756
NAY240202391049 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202391054 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202369100 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152 | 691.2 | 60
NAY240202377708 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0.66 | 66
NAY240202377771 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1312 | 1312 | 0 | 0
NAY240202377838 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 20600 | 20600 | 0 | 0
NAY240202377869 | 2024 | 2 | Metros lineales | 10 | 10 | 5 | 50
NAY230202235511 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235515 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202391088 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202391107 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202391117 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202391614 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
NAY240202367739 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2489.2 | 2489.2 | 1000 | 40.1735
NAY240202382001 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1713.3 | 1713.3 | 852 | 49.7286
NAY240202391760 | 2024 | 2 | Kilómetro | 14 | 14 | 3 | 21.4286
NAY240202391779 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 980 | 36.2963
NAY240202352693 | 2024 | 2 | Metros lineales | 547.18 | 547.18 | 0 | 0
NAY240202367102 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 9169 | 9169 | 9169 | 100
NAY240202378412 | 2024 | 2 | Metros lineales | 141 | 141 | 127 | 90.0709
NAY240202378456 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5360 | 5360 | 4280 | 79.8507
NAY240202382617 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 373.6 | 373.6 | 0 | 0
NAY230302269440 | 2024 | 2 | Metros | 1701.7 | 1701.7 | 1701.7 | 100
NAY240202392719 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 426.93 | 426.93 | 300 | 70.2691
NAY230202234383 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202393490 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 160.84 | 160.84 | 113 | 70.2562
NAY240202370993 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1128 | 1128 | 398 | 35.2837
NAY240202374448 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 413.56 | 413.56 | 124.07 | 30.0005
NAY240202398841 | 2024 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202401717 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202388194 | 2024 | 2 | Metros lineales | 247 | 247 | 0 | 0
NAY240202393608 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 342.06 | 342.06 | 342.06 | 100
NAY240202393705 | 2024 | 2 | Metros lineales | 255.7 | 255.7 | 0 | 0
NAY240202379470 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 6700 | 6700 | 0 | 0
NAY230302270494 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235505 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270496 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338841 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202379485 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1155.06 | 1155.06 | 720 | 62.3344
NAY240202379508 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 8139.25 | 8139.25 | 0 | 0
NAY240202379692 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4354.76 | 4354.76 | 1321 | 30.3346
NAY230302271671 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202388481 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202388579 | 2024 | 2 | Piezas | 8 | 0 | 0 | 0
NAY240202394043 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202379887 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 8139.27 | 8139.27 | 0 | 0
NAY240202379931 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 6299.73 | 6299.73 | 0 | 0
NAY240202355661 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 268.05 | 268.05 | 0 | 0
NAY240202364535 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152 | 1152 | 100
NAY240202364549 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 455 | 71.0938
NAY240202364610 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3436 | 3436 | 3264 | 94.9942
NAY240202364627 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3434 | 3434 | 3260 | 94.933
NAY240202371804 | 2024 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 1 | 8.3333
NAY230402336658 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202214115 | 2024 | 2 | Metros lineales | 756.35 | 756.35 | 756.35 | 100
NAY240202389041 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202361397 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 53500 | 53500 | 53500 | 100
NAY240202364842 | 2024 | 2 | Metros lineales | 10159.1 | 10159.1 | 0 | 0
NAY240202401840 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY240202390597 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NAY240202390621 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202394708 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 150 | 8.3333
NAY240202394760 | 2024 | 2 | Metros lineales | 415 | 415 | 41.5 | 10
NAY240202394892 | 2024 | 2 | Piezas | 36 | 36 | 33 | 91.6667
NAY240202368569 | 2024 | 2 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
NAY240202376126 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4380.7 | 4380.75 | 1752.3 | 40
NAY240202376443 | 2024 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NAY240202390710 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202372554 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
NAY240202391031 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202391095 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202391167 | 2024 | 2 | Piezas | 34 | 34 | 0 | 0
NAY240202389720 | 2024 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
NAY240202369270 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1368.4 | 1368.41 | 547.36 | 39.9997
NAY240202377144 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 40149.6 | 40149.6 | 0 | 0
NAY230202232829 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202390161 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NAY240202390188 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NAY240202390204 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY240202390268 | 2024 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
NAY240202391917 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 1200 | 40
NAY240202366552 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 565 | 89.6825
NAY240202377511 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 55.84 | 55.84 | 6 | 10.745
NAY240202392056 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 52.16 | 52.16 | 26.1 | 50.0383
NAY240202392089 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 749.28 | 749.28 | 0 | 0
NAY240202377578 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1577.6 | 1577.6 | 469 | 29.7287
NAY240202378051 | 2024 | 2 | Metros lineales | 196 | 196 | 177 | 90.3061
NAY240202392396 | 2024 | 2 | Metros lineales | 83.29 | 83.29 | 36.45 | 43.7628
NAY240202392404 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 795.82 | 795.82 | 0 | 0
NAY240202401367 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68
NAY240102351591 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102351576 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102351572 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102351555 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202366935 | 2024 | 2 | Metros lineales | 165 | 165 | 0 | 0
NAY230302237218 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 10151.75 | 10151.75 | 10151.75 | 100
NAY240202399418 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 820.54 | 820.54 | 410 | 49.9671
NAY240102347996 | 2024 | 2 | Metros lineales | 2711.75 | 2711.75 | 1681.28 | 61.9998
NAY240102348020 | 2024 | 2 | Metros lineales | 411.16 | 411.16 | 411.16 | 100
NAY230202235767 | 2024 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235769 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102343308 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 15414 | 15414 | 0 | 0
NAY240102345064 | 2024 | 2 | Metros lineales | 639.7 | 639.7 | 105 | 16.4139
NAY230402303974 | 2024 | 2 | Piezas | 17 | 14 | 14 | 100
NAY230402304993 | 2024 | 2 | Piezas | 8 | 7 | 7 | 100
NAY240102345446 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202231546 | 2024 | 2 | Metros lineales | 575.36 | 575.36 | 575.36 | 100
NAY230202231560 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402304998 | 2024 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
NAY230402305001 | 2024 | 2 | Piezas | 6 | 2 | 2 | 100
NAY230402304886 | 2024 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
NAY230302241604 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102342748 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1769.8 | 1769.8 | 1150 | 64.9791
NAY230402336612 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202401777 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
NAY230302271669 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202401783 | 2024 | 2 | Metros | 500 | 500 | 0 | 0
NAY230402337162 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202232759 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202231600 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402332508 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402337180 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202214093 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1701.66 | 1701.66 | 1701.66 | 100
NAY230402332535 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102348036 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY230202234284 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202234287 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202401854 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230302270788 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270842 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271465 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270846 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102346923 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 375.86 | 321.64 | 321.64 | 100
NAY240102343194 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 272.12 | 272.12 | 272.12 | 100
NAY240102343253 | 2024 | 2 | Metros lineales | 938 | 938 | 0 | 0
NAY240102348021 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 8494.73 | 8494.73 | 8494.73 | 100
NAY230402337774 | 2024 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402337373 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202214648 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 400.19 | 400.19 | 400.19 | 100
NAY230202214190 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 493 | 493 | 493 | 100
NAY230202235759 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270578 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235796 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338871 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102343596 | 2024 | 2 | Metros lineales | 458 | 458 | 350 | 76.4192
NAY230202214575 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 699.99 | 2104 | 2104 | 100
NAY230202215604 | 2024 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
NAY240102351547 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235771 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235776 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271652 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271655 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402336584 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102343120 | 2024 | 2 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
NAY240102345020 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1432.8 | 1432.8 | 745 | 51.9961
NAY240202401748 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235523 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302269867 | 2024 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271680 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402337172 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338669 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338735 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270585 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY240202398824 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 10444.65 | 10444.65 | 7311.26 | 70
NAY240202398833 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 35.35 | 35.35 | 0 | 0
NAY230402338785 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338792 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338650 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402304160 | 2024 | 2 | Piezas | 5 | 4 | 4 | 100
NAY240102346917 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2256.4 | 2256.4 | 0 | 0
NAY240202402312 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1692 | 1692 | 507 | 29.9645
NAY230202234395 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302237243 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 961.82 | 961.82 | 961.82 | 100
NAY230402304864 | 2024 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
NAY240102347998 | 2024 | 2 | Kilómetro | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100
NAY240202402383 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY230402339436 | 2024 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
NAY230202234280 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202234288 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202402421 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 973 | 973 | 0 | 0
NAY240102349211 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 100
NAY240202398987 | 2024 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY240102351601 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102342757 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 876.33 | 876.33 | 600 | 68.4674
NAY230202214543 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 7797.5 | 7797.5 | 7797.5 | 100
NAY240102351613 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102351615 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338311 | 2024 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102343288 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1702 | 1702 | 0 | 0
NAY240102343452 | 2024 | 2 | Metros lineales | 319 | 319 | 300 | 94.0439
NAY240202399506 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1085.21 | 1085.21 | 325.56 | 29.9997
NAY240102343575 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 487.5 | 487.5 | 300 | 61.5385
NAY240102342862 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 670 | 670 | 670 | 100
NAY230402332593 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402332595 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302266926 | 2024 | 2 | Kilómetro | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 100
NAY230402338328 | 2024 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102346924 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 736.37 | 160.81 | 160.81 | 100
NAY240102343994 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2035 | 2035 | 1500 | 73.7101
NAY240102343694 | 2024 | 2 | Metros lineales | 703 | 703 | 0 | 0
NAY230302270563 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102345053 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3046 | 2488.89 | 2488.89 | 100
NAY240202399618 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102348013 | 2024 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 1.3 | 65
NAY230302270572 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102348011 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4990.83 | 4990.83 | 4990.83 | 100
NAY230402274596 | 2024 | 2 | Luminaria | 5 | 5 | 5 | 100
NAY230302271647 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235801 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235803 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235804 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102344487 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1432.7 | 1432.7 | 717 | 50.0454
NAY240102345042 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 708.37 | 708.37 | 673 | 95.0068
NAY230302266853 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3370.35 | 3370.35 | 3370.35 | 100
NAY230102210315 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5036.75 | 5036.75 | 5036.75 | 100
NAY230202231539 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2234.75 | 2234.75 | 2234.75 | 100
NAY240102348031 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 296.75 | 296.75 | 296.75 | 100
NAY230202235811 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338657 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338759 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338769 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302266854 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 660.49 | 660.49 | 660.49 | 100
NAY230202231552 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5660 | 5660 | 5660 | 100
NAY240102348050 | 2024 | 2 | Kilómetro | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 100
NAY230202234283 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102348044 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338854 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338876 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402305005 | 2024 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
NAY230302241698 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270637 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102349204 | 2024 | 2 | Kilómetro | 36 | 36 | 36 | 100
NAY230302270657 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202398936 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 7111.2 | 7111.2 | 5688.96 | 80
NAY230202231574 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270675 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202231581 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202232125 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402332486 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302128404 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271487 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102348051 | 2024 | 2 | Kilómetro | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 100
NAY240202398970 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 949 | 949 | 569.4 | 60
NAY240102348047 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235751 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271643 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270509 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102350091 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 16 | 16 | 16 | 100
NAY230202232748 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102350040 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202232364 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202215823 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3092.91 | 3092.91 | 3092.91 | 100
NAY230102207642 | 2024 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
NAY230402332528 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402332538 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270940 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271515 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271300 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271314 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271518 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271371 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402272459 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102346927 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3532.41 | 3532.41 | 3532.41 | 100
NAY230402272385 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402337475 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402272366 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402337322 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271413 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202399434 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 27 | 100
NAY230402336622 | 2024 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271678 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202213699 | 2024 | 2 | Metros | 610.56 | 610.56 | 610.56 | 100
NAY230202214301 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 199.68 | 199.68 | 199.68 | 100
NAY230402337711 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402337676 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402337806 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402337821 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402337963 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402337976 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338059 | 2024 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202215688 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3997.74 | 3997.74 | 3997.74 | 100
NAY230202216429 | 2024 | 2 | Metros lineales | 2158 | 2158 | 2158 | 100
NAY230302270854 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270504 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271497 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271505 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270919 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102348015 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 3463 | 3463 | 2424.1 | 70
NAY230402338832 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102351596 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102351606 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102351610 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338251 | 2024 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338321 | 2024 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102343534 | 2024 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
NAY240102348389 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY240102343156 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2010 | 2010 | 2010 | 100
NAY230202235764 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271509 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270945 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270953 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271305 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102343172 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 226.88 | 226.88 | 226.88 | 100
NAY240102351545 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102345165 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 8503 | 8503.04 | 8503.04 | 100
NAY240102344947 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4193 | 4192.91 | 4192.91 | 100
NAY230402272387 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271384 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402324767 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY240102346920 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 490 | 100
NAY230402332496 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402337695 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338112 | 2024 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338131 | 2024 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102342739 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1603.7 | 1603.7 | 1590 | 99.1457
NAY230402338162 | 2024 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102345462 | 2024 | 2 | Piezas | 600 | 600 | 0 | 0
NAY240102345444 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 580 | 580 | 550 | 94.8276
NAY240102344454 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1271.8 | 1271.8 | 636 | 50.0079
NAY230102210327 | 2024 | 2 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
NAY230202231564 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102345433 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
NAY240102343202 | 2024 | 2 | Metros lineales | 228 | 228 | 0 | 0
NAY230202231570 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402304996 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 1 | 1 | 100
NAY230402304907 | 2024 | 2 | Piezas | 3 | 2 | 2 | 100
NAY240102345455 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 410.4 | 410.4 | 82 | 19.9805
NAY240102345436 | 2024 | 2 | Metros lineales | 185 | 185 | 18 | 9.7297
NAY240102343584 | 2024 | 2 | Metros lineales | 2464 | 2464 | 710 | 28.8149
NAY240102343376 | 2024 | 2 | Metros lineales | 498 | 498 | 0 | 0
NAY230202214426 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 283.91 | 283.91 | 283.91 | 100
NAY230402329648 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 100
NAY230202214010 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 100
NAY230402305014 | 2024 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
NAY230302241621 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102342500 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
NAY230202231605 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202231609 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202214283 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 81.41 | 129.89 | 129.89 | 100
NAY230202213896 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 582.3 | 582.3 | 582.3 | 100
NAY230202213939 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4650.6 | 4650.6 | 4650.6 | 100
NAY230202213973 | 2024 | 2 | Metros lineales | 44 | 44 | 44 | 100
NAY240102348017 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338847 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338862 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402332515 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202214424 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1513.25 | 1513.25 | 1513.25 | 100
NAY230202235508 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202214321 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2634.6 | 2634.6 | 2634.6 | 100
NAY240202398570 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3031 | 3031 | 303.1 | 10
NAY230202235793 | 2024 | 2 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235799 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235805 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202235810 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402336093 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202399740 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 27 | 100
NAY230402336640 | 2024 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302271675 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202213965 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1039 | 1039 | 1039 | 100
NAY230402336127 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402332541 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240102343256 | 2024 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
NAY230402332545 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402332546 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402332542 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302270648 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402338681 | 2024 | 2 | Piezas | 3470 | 3470 | 3470 | 100
NAY230402332094 | 2024 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY230102210334 | 2024 | 2 | Metros lineales | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 100
NAY240202399383 | 2024 | 2 | Metros lineales | 221 | 221 | 22.1 | 10
NAY220402163638 | 2024 | 2 | Kilómetro lineal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100
NAY230102207671 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 812.18 | 812.18 | 812.18 | 100
NAY230202236020 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 38.23 | 38.23 | 38.23 | 100
NAY230202236032 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 100
NAY240202383204 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 727 | 727 | 727 | 100
NAY230202236019 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 100
NAY230202236023 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 100
NAY230202236035 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 100
NAY230402284361 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY230402284418 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY230402290129 | 2024 | 2 | Metros lineales | 438.9 | 438.9 | 438.9 | 100
NAY230402324224 | 2024 | 2 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NAY240202361771 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2151 | 2114.93 | 2114.93 | 100
NAY240202368682 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 459.53 | 459.53 | 459.53 | 100
NAY230402338240 | 2024 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202364660 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 570 | 100
NAY240202387136 | 2024 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230202236015 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 100
NAY230302271395 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402308811 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402163354 | 2024 | 2 | Kilómetro lineal | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 100
NAY230402318000 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
NAY240202399473 | 2024 | 2 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
NAY230202236025 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 100
NAY230202236027 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 100
NAY230202236036 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 100
NAY230402284265 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY230402284584 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
NAY230402317949 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
NAY240102348019 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402289326 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2387 | 2387 | 2387 | 100
NAY230402317910 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
NAY230402317929 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
NAY230402318015 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
NAY230402338725 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202399427 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NAY240202401837 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 614.55 | 614.55 | 614.55 | 100
NAY240202401928 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 12 | 12 | 12 | 100
NAY220402163940 | 2024 | 2 | Kilómetro lineal | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100
NAY230202236013 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 38.23 | 38.23 | 38.23 | 100
NAY230202236029 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 81.92 | 81.92 | 81.92 | 100
NAY230202236037 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 100
NAY230302249929 | 2024 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230402284436 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY230402284621 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
NAY230402317884 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
NAY230402317979 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
NAY230402331728 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
NAY240202396809 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 480 | 480 | 480 | 100
NAY240202401846 | 2024 | 2 | Metros lineales | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".